## Hoja1
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [19 empty] | Tercer Trimestre de 2012
ANEXO XXIV
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluír decimales)
EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE
Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) |  |  |  | Municipio | Localidad | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio | Monto de recursos presupuestarios |  |  |  |  | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |  | Avance Fisico |  |  |  | Información complementaria y explicación de variaciones
[16 empty] | Total Anual | Acumulado al Trimestre |  |  | Avance % |  |  | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance %
[17 empty] | Ministrado | Programado | Ejercido |  | Generados | Ejercidos
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18=17/15 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24=23/22 | 25
31-YUCATÁN RECURSO 2012
SUBSIDIOS 654 REGISTROS
|  | SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN |  |  | 14: 441896818; Ministrado 15: 349737709; Programado 16: 381566421; Ejercido 17: 226873422; Ejercido 18=17/15: 64.9%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 11547300.97; Ejercidos 23: 641731.82; Ejercidos 24=23/22: 5.6%
PROGRAMA DE ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO Y SUBSIDIO FEDERAL PARA VIVIENDA
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
19218 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA REUBICAR A LA POBLACION ASENTADA EN LA ZONA DE ALTO RIESGO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 04 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL-MUNICIPAL | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 81 FAMILIAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ HDB-COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA | 5670000 | 5670000 | 5670000 | 5670000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 81 | 81 | 100% | SE HAN RECIBIDO EN ESTE TERCER TRIMESTRE DEL 2012, LOS 16 SUBSIDIOS PENDIENTES, POR LO QUE HACE LA SUMA DE TODOS EL 100% DE LOS RECURSOS MINISTRADOS.
19797 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA REUBICAR A LA POBLACION ASENTADA EN ZONAS DE ALTO RIESGO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 05 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 80 FAMILIAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ HDB-COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA | 5600000 | 2800000 | 5600000 | 2800000 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 80 | 40 | 50% | SE HAN RECIBIDO PARA ESTE TRIMESTRE 40 SUBSIDIOS POR LA CANTIDAD DE $ 2,800,000.00 QUEDANDO PENDIENTE QUE LA CONAVI NOS DISPERSE EL 50% DEL TOTAL DE LOS SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE A 40 ACCIONES POR LA MISMA CANTIDAD.
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (PIBAI)
78491 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA CARRETERA E.C. (CATMIS-SANTA ROSA)-SAN SEBASTIAN YAXCHE,TRAMO:0+000-3+000 | 58-PETO | SAN SEBASTIÁN YAXCHÉ | RURAL | 31/01/0082/2010 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 94 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 4321714 | 3938994 | 4321714 | 2907285 | 73.8% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3 | 1.14 | 38%
68156 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA CARRETERA E.C. (PROGRESITO-CHIKINDZONOT)-SAN DIONISIO TRAMO:0+000-7+000 | 58-PETO | SAN DIONISIO | RURAL | 31/01/0039/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 262 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 13087383 | 10469907 | 13087383 | 10469907 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 7 | 5.67 | 81%
AMPLIACIÓN
45365 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN M. Y B. TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE CACAO, MUNICIPIO DE ABALA | 1-ABALÁ | CACAO | RURAL | 31/01/0029/2012 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | 261 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 337586 | 337586 | 337586 | 337586 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 3 | 100%
75760 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD BUCTZOTZ | 6-BUCTZOTZ | BUCTZOTZ | URBANO | 31/01/0027/2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | H 3587 M 3642 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 59160 | 59160 | 59160 | 59160 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO PIBAI 2012
75733 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHAN X -CAIL | 21-CHICHIMILÁ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 31/01/0043/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | H249 M 225 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 1366886 | 1366886 | 1366886 | 1366886 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD CHAN X-CAIL. APORTACION FEDERAL AL CONVENIO PIBAI 2012
75761 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE DZILAM GONZALEZ | 29-DZILAM GONZÁLEZ | DZILAM GONZÁLEZ | URBANO | 31/01/0028/2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | H 2988 M 2810 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 59160 | 59160 | 59160 | 59160 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO PIBAI 2012
75743 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CHENCHELA | 32-ESPITA | SAN PEDRO CHENCHELÁ | RURAL | 31/01/0021/2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | H137 M124 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 589693 | 589693 | 589693 | 294846 | 50% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.5 | 50% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO PIBAI 2012
75734 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HOCTUN | 35-HOCTÚN | HOCTÚN | URBANO | 31/01/0048/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | H2308 M2431 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 3844719 | 3844719 | 3844719 | 3844719 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO PIBAI 2012
45104 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDO, MUNICIPIO DE KOPOMA. | 45-KOPOMÁ | SAN BERNARDO | RURAL | 31/01/0008/2012 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | 0 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 0 | 0 | 0% | OBRA CANCELADA
75735 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MAYAPAN | 49-MAYAPÁN | MAYAPÁN | RURAL | 31/01/0049/2011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | H1487 M1471 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 3314051 | 3314051 | 3314051 | 3314051 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO PIBAI 2012
45376 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN M. Y B. TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE SACNICTE, MUNICIPIO DE MERIDA | 50-MÉRIDA | SAC-NICTÉ | RURAL | 31/01/0030/2012 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | 278 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 203384 | 203384 | 203384 | 203384 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100%
75739 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA | 56-OXKUTZCAB | EMILIANO ZAPATA | RURAL | 31/01/0002/2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | H587 M625 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 38592 | 38592 | 38592 | 38592 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO PIBAI 2012
45141 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE TEMOZON, MUNICIPIO DE PETO | 58-PETO | TEMOZÓN | RURAL | 31/01/0010/2012 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | 247 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 612077 | 612077 | 612077 | 612077 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 18 | 18 | 100%
75738 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHINKILA | 76-TECOH | CHINKILÁ | RURAL | 31/01/0001/2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | H152 M146 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 730788 | 730788 | 730788 | 651107 | 89.1% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.9 | 90% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO PIBAI 2012
75748 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MAHZUCIL | 76-TECOH | MAHZUCIL | RURAL | 31/01/0022/2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | H 191 M 181 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 809253 | 809253 | 809253 | 724005 | 89.5% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.89 | 89% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO PIBAI 2012
75751 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SOTUTA DE PEON | 76-TECOH | SOTUTA DE PEÓN | RURAL | 31/01/0023/2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | H 136 M 150 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 890826 | 890826 | 890826 | 890826 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO PIBAI 2012
75755 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TIXCUYTUN | 79-TEKAX | TIXCUYTÚN | RURAL | 31/01/0024/2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | H 264 M 235 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 997413 | 997413 | 997413 | 658531 | 66% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.66 | 66% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO PIBAI 2012
75740 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA SIERRA | 96-TIZIMÍN | LA SIERRA | RURAL | 31/01/0003/2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | H196 M187 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 38592 | 38592 | 38592 | 38592 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO PIBAI 2012
45210 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN M. Y B. TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE CAXAYTUK, MUNICIPIO DE TZUCACAB | 98-TZUCACAB | CAXAYTUK | RURAL | 31/01/0013/2012 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | 342 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 417429 | 417429 | 417429 | 417429 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 9 | 9 | 100%
75741 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CATMIS | 98-TZUCACAB | CATMÍS | RURAL | 31/01/0004/2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | H466 M483 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 38592 | 38592 | 38592 | 38592 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO PIBAI 2012
45225 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN M. Y B. TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE UCU, MUNICIPIO DE UCU 1A ETAPA | 100-UCÚ | UCÚ | URBANO | 31/01/0014/2012 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | 2360 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 709786 | 709786 | 709786 | 709786 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 81 | 81 | 100%
45327 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN M. Y B. TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE DZITNUP, MUNICIPIO DE VALLADOLID | 102-VALLADOLID | DZITNUP | RURAL | 31/01/0015/2012 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | 1130 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 1515244 | 1515244 | 1515244 | 1515244 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 43 | 43 | 100%
45262 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN M. Y B. TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE EBTUN, MUNICIPIO DE VALLADOLID | 102-VALLADOLID | EBTÚN | RURAL | 31/01/0016/2012 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | 804 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 949743 | 949743 | 949743 | 949743 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 28 | 28 | 100%
45271 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN M. Y B. TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE NOHSUYTUN, MUNICIPIO DE VALLADOLID | 102-VALLADOLID | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 31/01/0017/2012 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | 298 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 1075565 | 1075565 | 1075565 | 1075565 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 28 | 28 | 100%
75758 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE YOKDZONOT-HU | 104-YAXCABÁ | YOKDZONOT-HÚ | RURAL | 31/01/0026/2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | H 35 M 32 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 188413 | 188413 | 188413 | 149093 | 79.1% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.79 | 79% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO PIBAI 2012
75757 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUECHEN BALAM | 104-YAXCABÁ | HUECHEN BALAM | RURAL | 31/01/0025/2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | H 69 M 69 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 500528 | 500528 | 500528 | 487612 | 97.4% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.97 | 97% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO PIBAI 2012
MODERNIZACIÓN
68113 |  |  |  | MODERNIZACION DE LA CARRETERA E.C. (CHEMAX-XCAN) SISBICHEN. TRAMO:0+000-13+780,SUB-TRAMO:0+000-10+000 | 19-CHEMAX | SISBICHÉN | RURAL | 31/01/0019/2012 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 1566 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 15060000 | 13825886 | 15060000 | 13167260 | 95.2% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 10 | 6.8 | 68%
67986 |  |  |  | MODERNIZACION DEL CAMINO E.C. ( SACBECAN-EL ESCONDIDO)-POLHUACXIL TRAMO: 0+000-6+123 | 98-TZUCACAB | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 31/01/0087/2010 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 122 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 16238636 | 15527555 | 16238636 | 15527555 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 6.12 | 3.67 | 60% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES 6.123 LA LOCALIDAD QUE ABARCA ESTE PROYECTO ES:POLHUACXIL
68039 |  |  |  | MODERNIZACION DEL CAMINO SANTA MARIA-YOKDZONOT HU-HUECHEMBALAM,TRAMO:0+000-15+049,SUBTRAMO:0+000-5+780 | 104-YAXCABÁ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 31/01/0088/2010 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 430 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 7144060 | 7144060 | 7144060 | 7144060 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 15.04 | 12.33 | 82% | LAS LOCALIDADES QUE ABARCA ESTE PROYECTO ES: SANTA MARIA.YOKDZONOT,HU HUECHEMBALAM LO PROGRAMADO EN UNIDAD DE MEDIDA ES:15.049
PROGRAMA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA PARA MUJERES INDÍGENAS (POPMI)
CONSTRUCCIÓN
40034 |  |  |  | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA BODEGA Y COCINA EN LA COMISARIA COSGAYA | 50-MÉRIDA | COSGAYA | RURAL | 12YUCA002OPAYTOMERI | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 14 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | COMUNIDAD | 1 | 1 | 100% | EL PROYECTO CONSISTE EN LA AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION DE BODEGA Y COCINA PARA LA ELABORACION DE PRODUCTOS DE PASTELERIA, PANADERIA Y PIZZERIA.
39974 |  |  |  | CONTRUCCION DE LOCAL DE TALLER DE COSTURA EN LA COMISARIA DE XCUNYA | 50-MÉRIDA | XCUNYÁ | RURAL | 12YUCA001OPAYTOMERI | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 19 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | COMUNIDAD | 1 | 1 | 100% | EL PROYECTO CONSISTE EN LA COSNTRUCCION DE LOCAL Y BAÑO DE TALLER DE COSTURA PARA LA ELABORACION DE ROPA ENFOCADO EN LA LINEA CASUAL PARA SU VENTA EN EL MERCADO LOCAL
78525 |  |  |  | TALLER DE BORDADO A PEDAL | 94-TIXMEHUAC | SISBIC | RURAL | 12YUCA003OPSEPOCYSO | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | PROMOCIÓN DEL EMPLEO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | 14 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: AMPLIACIÓN DEL TALLER DE BORDADO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UN LOCAL DE 4 X 8 CON LAS INSTALACIONES ADECUADAS A FIN DE MEJORAR LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN, BENEFICIANDO A 14 PERSONAS. NOMBRE DEL GRUPO:FLOR DE MAYO.
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
78952 |  |  |  | ACOMPAÑAMIENTO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 12YUCA017ACSEPOCYSO | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | PROMOCIÓN DEL EMPLEO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | 37 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: REFORZAR LAS ACTIVIDADES ORGANIZATIVAS DE LOS GRUPOS DE MUJERES ARTESANAS PARA REALIZAR MEJORES PRODUCTOS Y NUEVOS DISEÑOS; CON EL OBJETIVO DE: 1.QUE LAS ARTESANAS SE APROPIEN DE LAS TÉCNICAS PARA APRENDER LAS MEDIDAS DE LAS PRENDAS, 2.QUE LAS MUJERES REALIZEN NUEVOS DISEÑOS DE SOSQUIL Y 3.GENERACIÓN DE MERCADOS ESTATALES, BENEFICIANDO A 37 PERSONAS EN LA LOC Y MPIO DE: X-CATZIN (CATZIN)-CHEMAX, DZONCAHUIC-DZONCAUICH Y SISBIC-TIXMEHUAC. NOTA: LA APORTACIÓN TOTAL ES DE $30,000.00 Y SE LE ASIGNÓ $10,000.00 A CADA PROYECTO.
77595 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE CENTRO DE COSTURA A MÁQUINA | 19-CHEMAX | X-CATZÍN (CATZÍN) | RURAL | 12YUCA001OPSEPOCYSO | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | PROMOCIÓN DEL EMPLEO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | 11 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE PRENDAS ARTESANALES Y EL MEJORAMIENTO EN AL CALIDAD DE SU PRODUCCIÓN. BENEFICIANDO A 11 PERSONAS. NOMBRE DEL GRUPO: TULIPANES DE XCATZIN.
77923 |  |  |  | ELABORACIÓN DE ARTESANÍAS DE SOSQUIL | 31-DZONCAUICH | DZONCAUICH | URBANO | 12YUCA002OPSEPOCYSO | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | PROMOCIÓN DEL EMPLEO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | 12 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: AMPLIAR EL TALLER DE ELABORACIÓN DE ARTESANÍAS DE SOSQUIL CON NUEVOS PRODUCTOS Y MEJORAS EN LA PRODUCCIÓN, A FIN DE OFRECER PRODUCTOS DE CALIDAD. BENEFICIANDO A 12 PERSONAS. NOMBRE DEL GRUPO: TUNBEM MEYA.
40112 |  |  |  | GASTOS INDIRESTOS DEL PROGRAMA | 50-MÉRIDA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 8888 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 33 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ AYB-COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100% | 0 | 0 | COMUNIDAD | 2 | 2 | 100% | LAS 2 COMUNIDADES SON XCUNYÁ Y COSGAYA, AMBAS SON LAS COMISARIAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA POPMI.
PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
113146 |  |  |  | PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 151-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE YUCATÁN | 62623198 | 22928000 | 22928000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0 | 0 | 0%
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PROMEP)
116980 |  |  |  | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO AL PROFESORADO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 151-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE YUCATÁN | 11216246 | 11216246 | 11216246 | 513000 | 4.6% | 0 | 0 | PROYECTO | 11216246 | 513000 | 4.6%
PROGRAMA DE APOYO A COMUNIDADES PARA RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS Y BIENES ARTÍSTICOS DE PROPIEDAD FEDERAL (FOREMOBA)
57624 |  |  |  | DIRECCION DE CULTURA DE LA CUIDAD DE MERIDA (EXPRESION CULTURAL) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 70000 | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1999904 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$10,000,000.00 EL SALDO SERA CUBIERTO POR EL MUNICIPIO DE MERIDA.LA COLONIA ES:PARQUES DE COLONIAS Y COMISARIAS.
PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)
134504 |  |  |  | APOYO ECONOMICO A DESEMPLEADOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S043PAE | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | PROMOCIÓN DEL EMPLEO | DEPENDENCIA FEDERAL | SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO YUCATAN | PERSONAS DESEMPLEADAS ATENDIDAS | 14-TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL ¦ 310-COORDINACIÓN GENERAL DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO | 40169411 | 39937638 | 33005654 | 39936630 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 7175 | 6508 | 90.7% | METAS: PERSONAS DESEMPLEADAS ATENDIDAS
PROGRAMA DE AGUA LIMPIA
56948 |  |  |  | EQUIPOS DE DESINFECCION: REPOSICION | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | S/N | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 231106 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 550521 | 480382 | 550521 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 142 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA AGUA LIMPIA 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS PROPIOS.
19378 |  |  |  | SUMINISTRO DE DESINFECTANTES: GAS CLORO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | S/N | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 115158 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 107250 | 107250 | 107250 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 14300 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA AGUA LIMPIA 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS PROPIOS.
19366 |  |  |  | SUMINISTRO DE DESINFECTANTES: HIPOCLORITO DE SODIO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | S/N | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 374890 HABITANTES | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 449268 | 449268 | 449268 | 179021 | 39.8% | 0 | 0 | OTROS | 236590 | 94281 | 39.8% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA AGUA LIMPIA 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS PROPIOS.
PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
75767 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON CAPACIDAD DE 50 LPS EN COLONIAS Y FRACCIONAMIENTOS DE LA LOCALIDAD DE CAUCEL, MERIDA, YUC, PRIMERA ETAPA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 6988 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 15890000 | 15890000 | 15890000 | 4715461 | 29.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROTAR 2012
42124 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO Y LECHOS DE SECADO PROVENIENTES DE LODOS DE FOSAS SEPTICAS Y AGUAS DE NIXTAMAL CON CAPACIDAD DE 25 LPS 2DA. ETAPA CARR. SUSULA-CHALMUCH TABLAJE 25905 COM. SUSULA | 50-MÉRIDA | SUSULÁ | RURAL | 2 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 777615 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 16175206 | 12498372 | 12498372 | 4391368 | 35.1% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 0.3 | 30% | LA META SEGUN EL ANEXO TECNICO ES 25 LPS
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS
114766 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE CACALCHEN,YUCATAN(4A.ETAPA) | 7-CACALCHÉN | CACALCHÉN | URBANO | 27 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 210 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 350000 | 350000 | 350000 | 349922 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS MUNICIPALES.
114886 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE CALOTMUL,YUCATAN(2A. ETAPA) | 8-CALOTMUL | CALOTMUL | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 266 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 532000 | 532000 | 532000 | 129410 | 24.3% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS MUNICIPALES.
115261 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE CELESTUN,YUCATAN(3A. ETAPA) | 11-CELESTÚN | CELESTÚN | URBANO | 26 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 85 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 350000 | 350000 | 350000 | 174950 | 50% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.5 | 50% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS MUNICIPALES.
115343 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE CENOTILLO,YUCATAN(3A.ETAPA) | 12-CENOTILLO | CENOTILLO | URBANO | 5 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 75 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 105000 | 105000 | 105000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS MUNICIPALES.
116512 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE CONKAL,YUCATAN(1A.ETAPA) | 13-CONKAL | CONKAL | URBANO | 6 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 621 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 700000 | 700000 | 700000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS MUNICIPALES.
115713 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE CHEMAX,YUCATAN(3A.ETAPA) | 19-CHEMAX | CHEMAX | URBANO | 7 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 298 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS MUNICIPALES.
115782 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE CHICXULUB PUEBLO,YUCATAN(2A.ETAPA) | 20-CHICXULUB PUEBLO | CHICXULUB PUEBLO | URBANO | 8 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 158 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 350000 | 350000 | 350000 | 349555 | 99.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS MUNICIPALES.
116120 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE CHUMAYEL,YUCATAN(2A.ETAPA) | 24-CHUMAYEL | CHUMAYEL | URBANO | 9 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 618 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1190000 | 1190000 | 1190000 | 1182650 | 99.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS MUNICIPALES.
117302 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE IXIL,YUCATAN(3A.ETAPA). | 39-IXIL | IXIL | URBANO | 10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 85 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 140000 | 140000 | 140000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS MUNICIPALES.
117819 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE MAMA,YUCATAN(4A.ETAPA) | 46-MAMA | MAMA | URBANO | 12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 342 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 700000 | 700000 | 700000 | 699272 | 99.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS MUNICIPALES.
167717 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LAS COLONIAS EL ROBLE AGRICOLA, SUSULA XOCLAN, MERIDA, DZUNUNCAN, EL PORVENIR, EMILIANO ZAPATA SUR III, SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 14 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 250000 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 241000 | 191787 | 191787 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LA META SEGUN EL ANEXO TECNICO DE APAZU ES 230 HABLNCAP
167700 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LAS COMISARIAS DE CAUCEL, CHOLUL, KOMCHEN Y SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 13 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 180000 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 239400 | 190514 | 190514 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LA META SEGUN EL ANEXO TECNICO DE APAZU ES 215 HABLNCAP
117926 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE 24 DE DIAMETRO DE LA PLANTA MERIDA IV DEL CARCAMO NORA QUINTANA A CHENKU MERIDA, YUC. | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 20 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1 MUNICIPIO | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3814812 | 95.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.9 | 90% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS MUNICIPALES.
119234 |  |  |  | CONSTRUCCION DE REDES HIDROMETRICAS PARA CIERRE DE CIRCUITOS ,CAJAS DE OPERACION,VALVULAS Y TOMAS DOMICILIARIAS DEL SECTOR14 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 34 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 24885 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 784342 | 0 | 784342 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS MUNICIPALES.
119484 |  |  |  | CONSTRUCCION DE REDES HIDROMETRICAS PARA CIERRE DE CIRCUITOS, CAJAS DE OPERACION,VALVULAS Y TOMAS DOMICILIARIAS DEL SECTOR 7 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 40 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 54795 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1477000 | 0 | 1477000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS MUNICIPALES.
118252 |  |  |  | CONSTRUCCION DE REDES HIDROMETRICAS PARA CIERRE DE CIRCUITOS,CAJAS DE OPERACION ,VALVULAS Y TOMAS DOMICILIARIAS DEL SECTOR 40 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 26 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 35015 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 982764 | 982764 | 982764 | 239482 | 24.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS MUNICIPALES.
119119 |  |  |  | CONSTRUCCION DE REDES HIDROMETRICAS PARA CIERRE DE CIRCUITOS,CAJAS DE OPERACION,VALVULAS TOMAS DOMICILIARIAS DEL SECTOR 44 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 31 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 15650 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2280210 | 335614 | 2280210 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS MUNICIPALES.
119427 |  |  |  | CONSTRUCCION DE REDES HIDROMETRICAS PARA CIERRE DE CIRCUITOS,CAJAS DE OPERACION,VALVULAS Y TOMAS DOMICILIARIAS DEL SECTOR 2 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 38 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 4115 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 398800 | 0 | 398800 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS MUNICIPALES.
119275 |  |  |  | CONSTRUCCION DE REDES HIDROMETRICAS PARA CIERRE DE CIRCUITOS,CAJAS DE OPERACION,VALVULAS Y TOMAS DOMICILIARIAS DEL SECTOR 13 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 35 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 3925 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 143464 | 0 | 143464 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS MUNICIPALES.
119149 |  |  |  | CONSTRUCCION DE REDES HIDROMETRICAS PARA CIERRE DE CIRCUITOS,CAJAS DE OPERACION,VALVULAS Y TOMAS DOMICILIARIAS DEL SECTOR 18 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 32 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 58075 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 240960 | 0 | 240960 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS MUNICIPALES.
119496 |  |  |  | CONSTRUCCION DE REDES HIDROMETRICAS PARA CIERRE DE CIRCUITOS,CAJAS DE OPERACION,VALVULAS Y TOMAS DOMICILIARIAS DEL SECTOR 22 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 42 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 6030 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 158000 | 0 | 158000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS MUNICIPALES.
118298 |  |  |  | CONSTRUCCION DE REDES HIDROMETRICAS PARA CIERRE DE CIRCUITOS,CAJAS DE OPERACION,VALVULAS Y TOMAS DOMICILIARIAS DEL SECTOR 23 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 27 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 15215 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1252844 | 1252844 | 1252844 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS MUNICIPALES.
118684 |  |  |  | CONSTRUCCION DE REDES HIDROMETRICAS PARA CIERRE DE CIRCUITOS,CAJAS DE OPERACION,VALVULAS Y TOMAS DOMICILIARIAS DEL SECTOR 26 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 30 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 23765 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1526800 | 1526800 | 1526800 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS MUNICIPALES.
119212 |  |  |  | CONSTRUCCION DE REDES HIDROMETRICAS PARA CIERRE DE CIRCUITOS,CAJAS DE OPERACION,VALVULAS Y TOMAS DOMICILIARIAS DEL SECTOR 3 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 33 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 27710 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 363784 | 0 | 363784 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS MUNICIPALES.
119388 |  |  |  | CONSTRUCCION DE REDES HIDROMETRICAS PARA CIERRE DE CIRCUITOS,CAJAS DE OPERACION,VALVULAS Y TOMAS DOMICILIARIAS DEL SECTOR 32 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 37 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 12800 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1078800 | 0 | 1078800 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS MUNICIPALES.
118654 |  |  |  | CONSTRUCCION DE REDES HIDROMETRICAS PARA CIERRE DE CIRCUITOS,CAJAS DE OPERACION,VALVULAS Y TOMAS DOMICILIARIAS DEL SECTOR 35 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 29 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 13475 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 521868 | 521868 | 521868 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS MUNICIPALES.
118195 |  |  |  | CONSTRUCCION DE REDES HIDROMETRICAS PARA CIERRE DE CIRCUITOS,CAJAS DE OPERACION,VALVULAS Y TOMAS DOMICILIARIAS DEL SECTOR 36 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 25 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 4565 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 169884 | 169884 | 169884 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS MUNICIPALES.
118377 |  |  |  | CONSTRUCCION DE REDES HIDROMETRICAS PARA CIERRE DE CIRCUITOS,CAJAS DE OPERACION,VALVULAS Y TOMAS DOMICILIARIAS DEL SECTOR 39 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 28 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 26100 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2040000 | 2040000 | 2040000 | 801552 | 39.3% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS MUNICIPALES.
119456 |  |  |  | CONSTRUCCION DE REDES HIDROMETRICAS PARA CIERRE DE CIRCUITOS,CAJAS DE OPERACION,VALVULAS Y TOMAS DOMICILIARIAS DEL SECTOR 53 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 39 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 27805 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1058800 | 0 | 1058800 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS MUNICIPALES.
119343 |  |  |  | CONSTRUCCION DE REDES HIDROMETRICAS PARA CIERRE DE CIRCUITOS,CAJAS DE OPERACION,VALVULASY TOMAS DOMICILIARIAS DEL SECTOR 21 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 36 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 19865 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 330680 | 330680 | 330680 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS MUNICIPALES.
119857 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE MOTUL,YUCATAN(3A.ETAPA) | 52-MOTUL | MOTUL DE CARRILLO PUERTO | URBANO | 24 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 465 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1499544 | 1499544 | 1499544 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS MUNICIPALES.
120457 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE OPICHEN,YUCATAN(1A.ETAPA) | 55-OPICHÉN | OPICHÉN | URBANO | 15 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1120 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 840000 | 840000 | 840000 | 839246 | 99.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS MUNICIPALES.
120631 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE PETO,YUCATAN(1A.ETAPA) | 58-PETO | PETO | URBANO | 16 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 650 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 650000 | 650000 | 650000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS MUNICIPALES.
120951 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE SOTUTA,YUCATAN(2A.ETAPA) | 69-SOTUTA | SOTUTA | URBANO | 25 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 406 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 700000 | 700000 | 700000 | 699311 | 99.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS MUNICIPALES.
121070 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE TAHDZIU YUCATAN(1A.ETAPA) | 73-TAHDZIÚ | TAHDZIÚ | URBANO | 18 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 406 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 700000 | 700000 | 700000 | 430239 | 61.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.6 | 60% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS MUNICIPALES.
121305 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE TEABO,YUCATAN(2A.ETAPA) | 75-TEABO | TEABO | URBANO | 19 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 480 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 490000 | 490000 | 490000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS MUNICIPALES.
122136 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE TEKAX,YUCATAN(3A.ETAPA) | 79-TEKAX | TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 20 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1250 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 800000 | 800000 | 800000 | 799406 | 99.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS MUNICIPALES.
122184 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE TEKIT,YUCATAN(1A.ETAPA) | 80-TEKIT | TEKIT | URBANO | 22 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 790 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1064000 | 1050000 | 1064000 | 318607 | 30.3% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS MUNICIPALES.
129076 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE TEMAX,YUCATAN(1A.ETAPA) | 84-TEMAX | TEMAX | URBANO | 21 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 307 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 700000 | 700000 | 700000 | 698304 | 99.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS MUNICIPALES.
129087 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE TETIZ,YUCATAN(1A.ETAPA) | 87-TETIZ | TETIZ | URBANO | 23 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 615 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 350000 | 77000 | 350000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS MUNICIPALES.
AMPLIACIÓN
114663 |  |  |  | AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE CACALCHEN, YUCATAN (4A ETAPA) | 7-CACALCHÉN | CACALCHÉN | URBANO | 22 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 145 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 350000 | 350000 | 350000 | 348838 | 99.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.98 | 98% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2012. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS MUNICIPALES
116272 |  |  |  | AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE CONKAL,YUCATAN (1A. ETAPA) | 13-CONKAL | CONKAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 369 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 903000 | 490000 | 903000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS MUNICIPALES
115440 |  |  |  | AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE CHEMAX, YUCATAN (2A. ETAPA) | 19-CHEMAX | CHEMAX | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 200 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 490000 | 490000 | 490000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS MUNICIPALES.
116615 |  |  |  | AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE DZAN, YUCATAN (1A. ETAPA) | 25-DZÁN | DZÁN | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 290 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 700000 | 700000 | 700000 | 699235 | 99.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS MUNICIPALES.
116736 |  |  |  | AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE ESPITA, YUCATAN (4A.ETAPA) | 32-ESPITA | ESPITA | URBANO | 23 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 486 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1190000 | 1190000 | 1190000 | 328743 | 27.6% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS MUNICIPALES.
117080 |  |  |  | AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE HUHI, YUC(3A.ETAPA) | 37-HUHÍ | HUHÍ | URBANO | 5 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 300 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 700000 | 700000 | 700000 | 472436 | 67.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.7 | 70% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS MUNICIPALES.
117602 |  |  |  | AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE KANTUNIL, YUCATAN (1A ETAPA) | 42-KANTUNIL | KANTUNIL | URBANO | 21 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 175 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 420000 | 420000 | 420000 | 419362 | 99.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2012. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS MUNICIPALES
117865 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE MANI,YUCATAN(2A. ETAPA) | 47-MANÍ | MANÍ | URBANO | 6 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 290 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 700000 | 700000 | 700000 | 63820 | 9.1% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS MUNICIPALES.
167734 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACC. SANTA CRUZ PALOMEQUE (3RA. ETAPA) | 50-MÉRIDA | SANTA CRUZ PALOMEQUE | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 200000 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1280000 | 1018622 | 1018622 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LA META SEGUN EL ANEXO TECNICO DE APAZU ES 450 HABLNCSTO
167589 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL FRACC. SANTA CRUZ PALOMEQUE | 50-MÉRIDA | SANTA CRUZ PALOMEQUE | RURAL | 7 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 500 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 324800 | 258475 | 258475 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LA META SEGUN EL ANEXO DE APAZU ES 450 HABLNCAP
167626 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS COMISARIAS DE CHABLEKAL Y SAN JOSE TZAL (2DA. ETAPA) | 50-MÉRIDA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 8 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 180000 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 280000 | 222823 | 222823 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LA META SEGUN EL ANEXO TECNICO DE APAZU ES 260 HABLNCAP
167665 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN PLAN DE AYALA SUR Y SAN JOSE TZAL (2DA. ETAPA) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 9 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 250000 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 148000 | 117778 | 117778 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LA META SEGUN EL ANEXO TECNICO DE APAZU ES 160 HABLNCAP
119603 |  |  |  | AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE MOTUL, YUCATAN (4A.ETAPA) | 52-MOTUL | MOTUL DE CARRILLO PUERTO | URBANO | 19 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 575 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1199303 | 99.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS MUNICIPALES.
120009 |  |  |  | AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE MUNA, YUCATAN (2A ETAPA) | 53-MUNA | MUNA | URBANO | 26 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 288 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 700000 | 700000 | 700000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2012. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS MUNICIPALES
120568 |  |  |  | AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE PETO,YUCATAN(2A.ETAPA) | 58-PETO | PETO | URBANO | 11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 536 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS MUNICIPALES.
120767 |  |  |  | AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA, YUCATAN (3A ETAPA) | 66-SANTA ELENA | SANTA ELENA | URBANO | 25 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 165 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 392000 | 392000 | 392000 | 390588 | 99.6% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2012. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS MUNICIPALES
120804 |  |  |  | AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE SOTUTA,YUCATAN(2A. ETAPA) | 69-SOTUTA | SOTUTA | URBANO | 12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 285 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 490000 | 490000 | 490000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS MUNICIPALES
121132 |  |  |  | AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE TEABO,YUCATAN | 75-TEABO | TEABO | URBANO | 14 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 116 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 301000 | 301000 | 301000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS MUNICIPALES
121847 |  |  |  | AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE TEKAX,YUCATAN | 79-TEKAX | TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 24 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 714 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1199841 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS MUNICIPALES.
122223 |  |  |  | AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE TEMAX,YUCATAN. | 84-TEMAX | TEMAX | URBANO | 16 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 160 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 378000 | 378000 | 378000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS MUNICIPALES.
129094 |  |  |  | AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE TIXCACALCUPUL,YUCATAN. | 92-TIXCACALCUPUL | TIXCACALCUPUL | URBANO | 17 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 299 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 490000 | 412444 | 490000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS MUNICIPALES.
129107 |  |  |  | AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE TIXPEUAL, YUCATAN | 95-TIXPÉHUAL | TIXPÉHUAL | URBANO | 18 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 160 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 280000 | 280000 | 280000 | 279645 | 99.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS MUNICIPALES.
MEJORAMIENTO
114381 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE ACANCEH,YUCATAN(2A.ETAPA) | 2-ACANCEH | ACANCEH | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1150 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1820000 | 1820000 | 1820000 | 1680810 | 92.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.92 | 92% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS MUNICIPALES.
114506 |  |  |  | SUSTITUCION DE ZONA DE CAPTACION Y SU INTERCONEXION AL CIRCUITO PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE BACA | 4-BACA | BACA | URBANO | 44 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 950 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 700000 | 700000 | 700000 | 629772 | 90% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.9 | 90% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2012. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS MUNICIPALES
114528 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DEL SISTEMA DE AGUA OTABLE DE LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ,YUCATAN(2A.ETAPA) | 6-BUCTZOTZ | BUCTZOTZ | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN. | 746 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1120000 | 0 | 1120000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS MUNICIPALES.
115109 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CELESTUN,YUCATAN(2A.ETAPA) | 11-CELESTÚN | CELESTÚN | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 485 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 525000 | 525000 | 525000 | 157267 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS MUNICIPALES.
116412 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CONKAL,YUC. | 13-CONKAL | CONKAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1 PROYECTO | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS MUNICIPALES.
115534 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CHEMAX ,YUCATAN(2A.ETAPA) | 19-CHEMAX | CHEMAX | URBANO | 5 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 622 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 700000 | 700000 | 700000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS MUNICIPALES.
115676 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE X, CAN MUNICIPIO DE CHEMAX,YUCATAN(2A. ETAPA) | 19-CHEMAX | X-CAN | URBANO | 6 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 622 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 770000 | 770000 | 770000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS MUNICIPALES.
115748 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CHICHIMILA,YUC. | 21-CHICHIMILÁ | CHICHIMILÁ | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1 PROYECTO | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 120000 | 120000 | 120000 | 119097 | 99.2% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS MUNICIPALES.
115885 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CHUMAYEL,YUCATAN(1AETAPA) | 24-CHUMAYEL | CHUMAYEL | URBANO | 7 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 520 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 700000 | 700000 | 700000 | 697305 | 99.6% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS MUNICIPALES.
117197 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE IXIL,YUCATAN(2A. ETAPA) | 39-IXIL | IXIL | URBANO | 9 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 199 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS MUNICIPALES.
117369 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE KANASIN,YUCATAN(4A.ETAPA) | 41-KANASÍN | KANASÍN | URBANO | 10 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 896 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 449555 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS MUNICIPALES.
117656 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE KANTUNIL,YUCATAN(2A. ETAPA) | 42-KANTUNIL | KANTUNIL | URBANO | 11 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 280 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 280000 | 280000 | 280000 | 279226 | 99.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS MUNICIPALES.
117751 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE MAMA,YUCATAN(2A.ETAPA) | 46-MAMA | MAMA | URBANO | 12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 485 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 700000 | 700000 | 700000 | 699279 | 99.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS MUNICIPALES.
119530 |  |  |  | ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE SEGUIMIENTO OPERATIVO DE SECTORES HIDROMETRICOS DE LA CIUDAD DE MERIDA,YUC | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 43 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 750000 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 280000 | 0 | 280000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS MUNICIPALES.
119683 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A TRAVES DEL SECCIONAMIENTO Y SECTORIZACION DE LA RED EN MOTUL,YUC(2A.ETAPA) | 52-MOTUL | MOTUL DE CARRILLO PUERTO | URBANO | 24 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 950 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1044000 | 1044000 | 1044000 | 1043357 | 99.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS MUNICIPALES.
119918 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE MUNA,YUCATAN(1A. ETAPA) | 53-MUNA | MUNA | URBANO | 13 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 515 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 700000 | 700000 | 700000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS MUNICIPALES.
120047 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE MUNA,YUC. | 53-MUNA | MUNA | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1 PROYECTO | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 120000 | 120000 | 120000 | 119111 | 99.3% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS MUNICIPALES.
120395 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE OPICHEN,YUCATAN(3A. ETAPA) | 55-OPICHÉN | OPICHÉN | URBANO | 14 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 485 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS MUNICIPALES.
120602 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A TRAVES DEL SECCIONAMIENTOY SECTORIZACION DE LA RED,REHABILITACION DE LINEAS DE CONDUCCION E INTERCONEXIONES DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO | 58-PETO | PETO | URBANO | 15 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 3000 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 3450000 | 3450000 | 3450000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS MUNICIPALES.
120995 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TAHDZIU, YUCATAN(1A.ETAPA) | 73-TAHDZIÚ | TAHDZIÚ | URBANO | 17 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 684 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1820000 | 1820000 | 1820000 | 544594 | 29.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS MUNICIPALES.
121035 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TAHDZIU,YUC. | 73-TAHDZIÚ | TAHDZIÚ | URBANO | 4 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1 PROYECTO | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 120000 | 120000 | 120000 | 119315 | 99.4% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS MUNICIPALES.
121212 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TEABO,YUCATAN(2A.ETAPA) | 75-TEABO | TEABO | URBANO | 18 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 356 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 770000 | 770000 | 770000 | 209945 | 27.3% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS MUNICIPALES.
121785 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DE LA CAPTACION ALTERNA DE LA LOCALIDAD DE TECOH, YUCATAN | 76-TECOH | TECOH | URBANO | 45 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 395 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 735000 | 735000 | 735000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2012. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS MUNICIPALES
121494 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TECOH,YUCATAN(2A. ETAPA) | 76-TECOH | TECOH | URBANO | 19 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 420 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1015000 | 1015000 | 1015000 | 257247 | 25.3% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS MUNICIPALES.
122022 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TEKAX,YUCATAN (2A. ETAPA) | 79-TEKAX | TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 43 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 950 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1125000 | 1125000 | 1125000 | 337413 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.3 | 30% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS MUNICIPALES.
129060 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TEMAX,YUCATAN(1A. ETAPA) | 84-TEMAX | TEMAX | URBANO | 21 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 825 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1372000 | 1372000 | 1372000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS MUNICIPALES.
129067 |  |  |  | PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TEMAX, YUC. | 84-TEMAX | TEMAX | URBANO | 5 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1 PROYECTO | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 120000 | 120000 | 120000 | 119001 | 99.2% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS MUNICIPALES.
129089 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TIMUCUY,YUCATAN(3A.ETAPA) | 90-TIMUCUY | TIMUCUY | URBANO | 22 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 160 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS MUNICIPALES.
129099 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TIXCACALCUPUL,YUCATAN | 92-TIXCACALCUPUL | TIXCACALCUPUL | URBANO | 23 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 402 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 308000 | 308000 | 308000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS MUNICIPALES.
PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES
CONSTRUCCIÓN
27087 |  |  |  | PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 5 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE PEBA EN EL MUNICIPIO DE ABALA | 1-ABALÁ | PEBA | RURAL | 310010008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 19 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 141058 | 141002 | 141058 | 141002 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 5 | 5 | 100% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
27092 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 10 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE CACAO EN EL MUNICIPIO DE ABALA | 1-ABALÁ | CACAO | RURAL | 310010009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 42 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 322419 | 322291 | 322419 | 322291 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 10 | 10 | 100% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
27059 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 10 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE MUCUYCHE EN EL MUNICIPIO DE ABALA | 1-ABALÁ | MUCUYCHÉ | RURAL | 310010003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 39 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 322419 | 322327 | 322419 | 309825 | 96.1% | 0 | 0 | OTROS | 10 | 9 | 90% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
27070 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 40 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE TEMOZON EN EL MUNICIPIO DE ABALA | 1-ABALÁ | TEMOZÓN | RURAL | 310010006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 164 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1289676 | 1289457 | 1289676 | 1289457 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 40 | 40 | 100% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
27099 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 5 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE SINHUNCHEN EN EL MUNICIPIO DE ABALA | 1-ABALÁ | SIHUNCHÉN | RURAL | 310010009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 19 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 161210 | 161163 | 161210 | 105019 | 65.2% | 0 | 0 | OTROS | 5 | 3 | 60% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
27051 |  |  |  | TERCERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 20 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE ABALA EN EL MUNICIPIO DE ABALA | 1-ABALÁ | ABALÁ | URBANO | 310010001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 72 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 564233 | 564072 | 564233 | 542786 | 96.2% | 0 | 0 | OTROS | 20 | 18 | 90% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
27080 |  |  |  | TERCERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 60 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE UAYALCEH EN EL MUNICIPIO DE ABALA | 1-ABALÁ | UAYALCEH | RURAL | 310010007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 257 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1934514 | 1933962 | 1934514 | 580189 | 30% | 0 | 0 | OTROS | 60 | 18 | 30% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
27107 |  |  |  | PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 30 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE BOKOBA EN EL MUNICIPIO DE BOKOBA | 5-BOKOBÁ | BOKOBÁ | URBANO | 310050001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 107 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 967257 | 966471 | 967257 | 743287 | 76.9% | 0 | 0 | OTROS | 30 | 22 | 73.3% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
27122 |  |  |  | QUINTA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 45 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE POCOBOCH EN EL MUNICIPIO DE CALOTMUL | 8-CALOTMUL | POCOBOCH | RURAL | 310090001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 174 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1450886 | 1449122 | 1450886 | 1349234 | 93.1% | 0 | 0 | OTROS | 45 | 41 | 91.1% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
30595 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 25 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE TIXBACAB EN EL MUNICIPIO DE CENOTILLO | 12-CENOTILLO | TIXBACAB | RURAL | 310120009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 67 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 806048 | 804050 | 806048 | 534276 | 66.4% | 0 | 0 | OTROS | 25 | 16 | 64% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
30617 |  |  |  | PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 10 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE X-BOX EN EL MUNICIPIO DE CHACSINKIN | 16-CHACSINKÍN | X-BOX | RURAL | 310160001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 42 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 322419 | 321004 | 322419 | 177265 | 55.2% | 0 | 0 | OTROS | 10 | 5 | 50% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
30598 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 70 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CHACSINKIN EN LA LOCALIDAD DE CHACSINKIN | 16-CHACSINKÍN | CHACSINKÍN | URBANO | 310160001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 314 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2256933 | 2247031 | 2256933 | 1965859 | 87.5% | 0 | 0 | OTROS | 70 | 61 | 87.1% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
30652 |  |  |  | PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 10 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE HOTEOCH EN EL MUNICIPIO DE CHEMAX | 19-CHEMAX | HOTEOCH | RURAL | 310190460 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 56 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 322419 | 321518 | 322419 | 96455 | 30% | 0 | 0 | OTROS | 10 | 3 | 30% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
30642 |  |  |  | PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 10 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ EN EL MUNICIPIO DE CHEMAX | 19-CHEMAX | SANTA CRUZ | RURAL | 310190046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 44 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 322419 | 321518 | 322419 | 96455 | 30% | 0 | 0 | OTROS | 10 | 3 | 30% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
31194 |  |  |  | PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 10 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE TULIN EN EL MUNICIPIO DE CHEMAX | 19-CHEMAX | TULÍN | RURAL | 310190468 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 43 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 322419 | 321518 | 322419 | 96455 | 30% | 0 | 0 | OTROS | 10 | 3 | 30% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
30623 |  |  |  | PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 109 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE SISBICHEN EN EL MUNICIPIO DE CHEMAX | 19-CHEMAX | SISBICHÉN | RURAL | 310190054 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 460 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 3514368 | 3504544 | 3514368 | 1051363 | 30% | 0 | 0 | OTROS | 109 | 33 | 30.3% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
30628 |  |  |  | PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 20 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE CHULUTAN EN EL MUNICIPIO DE CHEMAX | 19-CHEMAX | CHULUTÁN | RURAL | 310190019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 86 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 644838 | 643036 | 644838 | 192911 | 30% | 0 | 0 | OTROS | 20 | 6 | 30% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
30631 |  |  |  | PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 25 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE MUCEL EN EL MUNICIPIO DE CHEMAX | 19-CHEMAX | MUCEL | RURAL | 310190029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 130 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 806048 | 803794 | 806048 | 241138 | 30% | 0 | 0 | OTROS | 25 | 8 | 32% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
31583 |  |  |  | PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 11 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CHICHIMILA EN LA LOCALIDAD DE CELTUN | 21-CHICHIMILÁ | CELTÚN | RURAL | 310210001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 52 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 354661 | 354363 | 354661 | 106309 | 30% | 0 | 0 | OTROS | 11 | 3 | 27.3% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
31309 |  |  |  | PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 18 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO EN EL MUNICIPIO DE CHICHIMILA | 21-CHICHIMILÁ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 310210010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 54 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 580354 | 483223 | 580354 | 144967 | 30% | 0 | 0 | OTROS | 18 | 5 | 27.8% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)LOCALIDAD: SAN PEDRO
31416 |  |  |  | PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 22 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE CHAN X-CAIL EN EL MUNICIPIO DE CHICHIMILA | 21-CHICHIMILÁ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 310210001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 102 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 709322 | 708726 | 709322 | 212618 | 30% | 0 | 0 | OTROS | 22 | 7 | 31.8% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
31302 |  |  |  | PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 34 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE DZITOX EN EL MUNICIPIO DE CHICHIMILA | 21-CHICHIMILÁ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 310210080 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 158 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1096225 | 1095304 | 1096225 | 328591 | 30% | 0 | 0 | OTROS | 34 | 10 | 29.4% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)LOCALIDAD: DZITOX
31749 |  |  |  | PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 9 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE VILLAHERMOSA EN EL MUNICIPIO DE CHICHIMILA | 21-CHICHIMILÁ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 310210007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 39 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 290177 | 289934 | 290177 | 86980 | 30% | 0 | 0 | OTROS | 9 | 3 | 33.3% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)LOCALIDAD: VILLAHERMOSA
31962 |  |  |  | PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 30 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE CHACMAY EN EL MUNICIPIO DE DZONCAUICH | 31-DZONCAUICH | CHACMAY | RURAL | 310310002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 117 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 967257 | 965498 | 967257 | 289649 | 30% | 0 | 0 | OTROS | 30 | 10 | 33.3% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
31857 |  |  |  | PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 40 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE DZONCAUICH EN EL MUNICIPIO DE DZONCAUICH | 31-DZONCAUICH | DZONCAUICH | URBANO | 310310001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 149 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1289676 | 1282531 | 1289676 | 386199 | 30.1% | 0 | 0 | OTROS | 40 | 12 | 30% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
32289 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 20 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE KANCABCHEN EN EL MUNICIPIO DE HALACHO | 33-HALACHÓ | KANCABCHÉN | RURAL | 310330004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 89 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 644838 | 638200 | 644838 | 615553 | 96.5% | 0 | 0 | OTROS | 20 | 19 | 95% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
32083 |  |  |  | TERCERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 110 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE CUCH-HOLOCH EN EL MUNICIPIO DE HALACHO | 33-HALACHÓ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 310330003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 435 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 3546609 | 3510006 | 3546609 | 2292163 | 65.3% | 0 | 0 | OTROS | 110 | 71 | 64.5% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)LOCALIDAD: CUCH-HOLOCH
32943 |  |  |  | TERCERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 50 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE DZIDZIBACHI EN EL MUNICIPIO DE HALACHO | 33-HALACHÓ | DZIDZIBACHÍ | RURAL | 310330008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 193 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1612095 | 1595542 | 1612095 | 1390129 | 87.1% | 0 | 0 | OTROS | 50 | 43 | 86% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
32825 |  |  |  | TERCERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 50 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ACU EN EL MUNICIPIO DE HALACHO | 33-HALACHÓ | SANTA MARÍA ACÚ | RURAL | 310330006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 214 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1612095 | 1595542 | 1612095 | 1554778 | 97.4% | 0 | 0 | OTROS | 50 | 48 | 96% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
32881 |  |  |  | TERCERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 70 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE SIHO EN EL MUNICIPIO DE HALACHO | 33-HALACHÓ | SIHÓ | RURAL | 310330007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 278 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2256933 | 2233701 | 2256933 | 2002039 | 89.6% | 0 | 0 | OTROS | 70 | 62 | 88.6% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
33050 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 71 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE HOLCA EN EL MUNICIPIO DE KANTUNIL | 42-KANTUNIL | HOLCÁ | RURAL | 310420002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 271 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2289175 | 2286920 | 2289175 | 686076 | 30% | 0 | 0 | OTROS | 71 | 21 | 29.6% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
33241 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 6 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDO EN EL MUNICIPIO DE KOPOMA | 45-KOPOMÁ | SAN BERNARDO | RURAL | 310450002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 24 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 193451 | 193354 | 193451 | 125162 | 64.7% | 0 | 0 | OTROS | 6 | 3 | 50% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
33081 |  |  |  | TERCERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 15 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE KOPOMA EN EL MUNICIPIO DE KOPOMA | 45-KOPOMÁ | KOPOMÁ | URBANO | 310450001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 55 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 483629 | 483406 | 483629 | 298335 | 61.7% | 0 | 0 | OTROS | 15 | 9 | 60% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
35730 |  |  |  | PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 15 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CAMARA EN EL MUNICIPIO DE MOTUL | 52-MOTUL | SAN PEDRO CÁMARA | RURAL | 310520016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 58 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 483629 | 483293 | 483629 | 257756 | 53.3% | 0 | 0 | OTROS | 15 | 8 | 53.3% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
36084 |  |  |  | PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 20 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE KANCABCHEN EN EL MUNICIPIO DE MOTUL | 52-MOTUL | KANCABCHÉN | RURAL | 310520011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 71 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 644838 | 644390 | 644838 | 373746 | 58% | 0 | 0 | OTROS | 20 | 11 | 55% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
36057 |  |  |  | PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 20 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE HILI EN EL MUNICIPIO DE MOTUL | 52-MOTUL | SAN JOSÉ HILI | RURAL | 310520024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 86 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 644838 | 644390 | 644838 | 351193 | 54.5% | 0 | 0 | OTROS | 20 | 11 | 55% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
35678 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 15 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE SACAPUC EN EL MUNICIPIO DE MOTUL | 52-MOTUL | SACAPUC | RURAL | 310520005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 53 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 423175 | 422881 | 423175 | 245271 | 58% | 0 | 0 | OTROS | 15 | 8 | 53.3% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
35721 |  |  |  | TERCERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 10 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE KOPTE EN EL MUNICIPIO DE MOTUL | 52-MOTUL | KOPTÉ | RURAL | 310520008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 34 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 282117 | 281921 | 282117 | 163514 | 58% | 0 | 0 | OTROS | 10 | 5 | 50% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
35667 |  |  |  | TERCERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 15 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE TIMUL EN EL MUNICIPIO DE MOTUL | 52-MOTUL | TIMUL | RURAL | 310520003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 55 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 423175 | 422881 | 423175 | 225537 | 53.3% | 0 | 0 | OTROS | 15 | 7 | 46.7% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
33428 |  |  |  | TERCERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 17 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE UCI EN EL MUNICIPIO DE MOTUL | 52-MOTUL | UCÍ | RURAL | 310520002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 62 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 548112 | 547732 | 548112 | 299641 | 54.7% | 0 | 0 | OTROS | 17 | 9 | 52.9% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
35783 |  |  |  | TERCERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 18 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE KINI EN EL MUNICIPIO DE MOTUL | 52-MOTUL | KINÍ | RURAL | 310520023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 65 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 580354 | 579951 | 580354 | 309307 | 53.3% | 0 | 0 | OTROS | 18 | 9 | 50% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
37479 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 50 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE LOCHE EN EL MUNICIPIO DE PANABA | 57-PANABÁ | LOCHÉ | RURAL | 310570002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 195 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1612095 | 1610783 | 1612095 | 483235 | 30% | 0 | 0 | OTROS | 50 | 15 | 30% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
37498 |  |  |  | PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 30 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE PROGRESITO EN EL MUNICIPIO DE PETO | 58-PETO | PROGRESITO | RURAL | 310580018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 105 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 967257 | 961180 | 967257 | 288354 | 30% | 0 | 0 | OTROS | 30 | 10 | 33.3% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
37510 |  |  |  | PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 5 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD SAN DIONISIO EN EL MUNICIPIO DE PETO | 58-PETO | SAN DIONISIO | RURAL | 310580023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 22 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 161210 | 160197 | 161210 | 48059 | 30% | 0 | 0 | OTROS | 5 | 1 | 20% | APORTACION FEDERAL A PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
40244 |  |  |  | PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 6 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE ASIS EN EL MUNICIPIO DE PETO | 58-PETO | SAN FRANCISCO DE ASÍS | RURAL | 310580080 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 30 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 193451 | 192236 | 193451 | 57671 | 30% | 0 | 0 | OTROS | 6 | 2 | 33.3% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
37520 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 3 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE TEMOZON EN EL MUNICIPIO DE PETO | 58-PETO | TEMOZÓN | RURAL | 310580037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 13 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 96726 | 96118 | 96726 | 28835 | 30% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 1 | 33.3% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
37487 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 6 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE PAPACAL EN EL MUNICIPIO DE PETO | 58-PETO | PAPACAL | RURAL | 310580014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 27 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 193451 | 192236 | 193451 | 57671 | 30% | 0 | 0 | OTROS | 6 | 2 | 33.3% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
40230 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 6 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE YAXCOPIL EN EL MUNICIPIO DE PETO | 58-PETO | YAXCOPIL | RURAL | 310580051 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 23 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 193451 | 192236 | 193451 | 57671 | 30% | 0 | 0 | OTROS | 6 | 2 | 33.3% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
40391 |  |  |  | PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 20 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE ZAVALA EN EL MUNICIPIO DE SOTUTA | 69-SOTUTA | ZAVALA | RURAL | 310690005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 67 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 644838 | 644125 | 644838 | 193237 | 30% | 0 | 0 | OTROS | 20 | 6 | 30% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
40373 |  |  |  | PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 30 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE TIBOLON EN EL MUNICIPIO DE SOTUTA | 69-SOTUTA | TIBOLÓN | RURAL | 310690004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 132 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 967257 | 966187 | 967257 | 289856 | 30% | 0 | 0 | OTROS | 30 | 10 | 33.3% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
40434 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 40 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE TABI EN EL MUNICIPIO DE SOTUTA | 69-SOTUTA | TABÍ | RURAL | 310690003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 134 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1289676 | 1288797 | 1289676 | 386639 | 30% | 0 | 0 | OTROS | 40 | 12 | 30% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
40314 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 30 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE SUMA EN EL MUNICIPIO DE SUMA | 72-SUMA | SUMA | URBANO | 310720001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 110 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 846350 | 846265 | 846350 | 846265 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 30 | 30 | 100% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
40486 |  |  |  | PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 70 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE LEPAN EN EL MUNICIPIO DE TECOH | 76-TECOH | TECOH | RURAL | 310760013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 295 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2256933 | 2256372 | 2256933 | 1628965 | 72.2% | 0 | 0 | OTROS | 70 | 51 | 72.9% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
41808 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 40 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE TEKAL DE VENEGAS EN EL MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS | 77-TEKAL DE VENEGAS | TEKAL DE VENEGAS | URBANO | 310770001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 148 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1289676 | 1289120 | 1289676 | 1289120 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 40 | 40 | 100% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
41077 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 31 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE TICUM EN EL MUNICIPIO DE TEKAX | 79-TEKAX | TICUM | RURAL | 310790033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 125 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 874562 | 261254 | 874562 | 261254 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 31 | 9 | 29% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
41029 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 37 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE ALFONSO CASO EN EL MUNICIPIO DE TEKAX | 79-TEKAX | ALFONSO CASO | RURAL | 310790009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 155 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1192950 | 356364 | 1192950 | 356364 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 37 | 11 | 29.7% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
41783 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 10 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE MANUEL CEPEDA PERAZA EN EL MUNICIPIO DE TEKAX | 79-TEKAX | MANUEL CEPEDA PERAZA | RURAL | 310790005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 42 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 322419 | 96315 | 322419 | 96315 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 10 | 3 | 30% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
41764 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 13 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE KINIL EN EL MUNICIPIO DE TEKAX | 79-TEKAX | KINIL | RURAL | 310790011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 58 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 419145 | 125209 | 419145 | 125209 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 13 | 4 | 30.8% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
41116 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 18 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE CANEK EN EL MUNICIPIO DE TEKAX | 79-TEKAX | CANEK | RURAL | 310790004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 70 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 580354 | 173366 | 580354 | 173366 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 18 | 6 | 33.3% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
40967 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 24 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE TIXCUYTUN EN EL MUNICIPIO DE TEKAX | 79-TEKAX | TIXCUYTÚN | RURAL | 310790192 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 99 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1934514 | 577888 | 1934514 | 577888 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 24 | 7 | 29.2% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
40626 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 30 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE PENCUYUT EN EL MUNICIPIO DE TEKAX | 79-TEKAX | PENCUYUT | RURAL | 310790015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 119 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 967257 | 644422 | 967257 | 288944 | 44.8% | 0 | 0 | OTROS | 30 | 13 | 43.3% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
40648 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 53 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE XAYA EN EL MUNICIPIO DE TEKAX | 79-TEKAX | XAYA | RURAL | 310790036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 244 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1708821 | 510468 | 1708821 | 510468 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 53 | 15 | 28.3% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
40942 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 84 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE BECANCHEN EN EL MUNICIPIO DE TEKAX | 79-TEKAX | BECANCHÉN | RURAL | 310790002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 381 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2708320 | 2696812 | 2708320 | 809044 | 30% | 0 | 0 | OTROS | 84 | 26 | 31% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
40567 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 12 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CAMARA EN EL MUNICIPIO DE TEMAX | 84-TEMAX | SAN ANTONIO CÁMARA | RURAL | 310840005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 59 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 386903 | 386744 | 386903 | 345043 | 89.2% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 10 | 83.3% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
40540 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 28 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE CHENCHE DE LAS TORRES EN EL MUNICIPIO DE TEMAX | 84-TEMAX | CHENCHÉ DE LAS TORRES | RURAL | 310840003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 92 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 902773 | 902402 | 902773 | 866466 | 96% | 0 | 0 | OTROS | 28 | 27 | 96.4% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
40905 |  |  |  | PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 13 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE EKBALAM EN EL MUNICIPIO DE TEMOZON | 85-TEMOZÓN | EKBALAM | RURAL | 310850178 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 68 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 419145 | 417931 | 419145 | 125379 | 30% | 0 | 0 | OTROS | 13 | 4 | 30.8% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
40918 |  |  |  | PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 13 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE YOKDZONOT PRESENTADO EN EL MUNICIPIO DE TEMOZON | 85-TEMOZÓN | YOKDZONOT PRESENTADO | RURAL | 310850285 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 33 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 419145 | 417931 | 419145 | 125379 | 30% | 0 | 0 | OTROS | 13 | 4 | 30.8% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
40841 |  |  |  | PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 18 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE XTUT EN EL MUNICIPIO DE TEMOZON | 85-TEMOZÓN | X-TUT | RURAL | 310850094 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 73 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 580354 | 578674 | 580354 | 173602 | 30% | 0 | 0 | OTROS | 18 | 5 | 27.8% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
40829 |  |  |  | PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 29 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA EN EL MUNICIPIO DE TEMOZON | 85-TEMOZÓN | SANTA RITA | RURAL | 310850057 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 131 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 935015 | 932308 | 935015 | 279692 | 30% | 0 | 0 | OTROS | 29 | 9 | 31% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
40611 |  |  |  | PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 75 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE NAHBALAM EN EL MUNICIPIO DE TEMOZON | 85-TEMOZÓN | NAHBALAM | RURAL | 310850030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 308 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 2418143 | 2411141 | 2418143 | 723342 | 30% | 0 | 0 | OTROS | 75 | 22 | 29.3% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
40585 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 28 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE ACTUNCOH EN EL MUNICIPIO DE TEMOZON | 85-TEMOZÓN | ACTUNCOH | RURAL | 310850002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 128 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 902773 | 900159 | 902773 | 270048 | 30% | 0 | 0 | OTROS | 28 | 9 | 32.1% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
40596 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 32 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE DZALBAY EN EL MUNICIPIO DE TEMOZON | 85-TEMOZÓN | DZALBAY | RURAL | 310850016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 152 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1031741 | 1028753 | 1031741 | 308626 | 30% | 0 | 0 | OTROS | 32 | 10 | 31.3% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
41822 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 45 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE TEPAKAN EN EL MUNICIPIO DE TEPAKAN | 86-TEPAKÁN | TEPAKÁN | URBANO | 310860001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 149 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1450886 | 0 | 1450886 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 45 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
41830 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 5 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE KANTIRIX EN EL MUNICIPIO DE TEPAKAN | 86-TEPAKÁN | KANTIRIX | RURAL | 310860002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 14 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 161210 | 0 | 161210 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 5 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
50769 |  |  |  | TERCERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 15 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE SUBINCANCAB EN EL MUNICIPIO DE TIMUCUY | 90-TIMUCUY | SUBINCANCAB | RURAL | 310900002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 75 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 483629 | 0 | 483629 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 15 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
50793 |  |  |  | TERCERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 20 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE TEKIK DE REGIL EN EL MUNICIPIO DE TIMUCUY | 90-TIMUCUY | TEKIK DE REGIL | RURAL | 310900003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 164 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 644838 | 0 | 644838 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 20 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
41848 |  |  |  | PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 55 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE TINUM EN EL MUNICIPIO DE TINUM | 91-TINUM | TINUM | URBANO | 310910001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 176 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1773305 | 1328200 | 1773305 | 1196714 | 90.1% | 0 | 0 | OTROS | 55 | 49 | 89.1% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
50678 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 10 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE TOHOPKU EN EL MUNICIPIO DE TINUM | 91-TINUM | TOHOPKÚ | RURAL | 310920011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 25 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 322419 | 293549 | 322419 | 217585 | 74.1% | 0 | 0 | OTROS | 10 | 7 | 70% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
41867 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 30 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE X-CALAKOOP EN EL MUNICIPIO DE TINUM | 91-TINUM | X-CALAKOOP | RURAL | 310910012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 87 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 967257 | 702667 | 967257 | 652753 | 92.9% | 0 | 0 | OTROS | 30 | 27 | 90% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
50749 |  |  |  | TERCERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 30 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE TINUM | 91-TINUM | SAN FRANCISCO GRANDE | RURAL | 310930009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 99 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 967257 | 672056 | 967257 | 652753 | 97.1% | 0 | 0 | OTROS | 30 | 29 | 96.7% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
50888 |  |  |  | PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 15 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE MAHAS EN EL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL | 92-TIXCACALCUPUL | MAHAS | RURAL | 311090007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 66 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 483629 | 298335 | 483629 | 298335 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 15 | 9 | 60% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
50905 |  |  |  | PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 20 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE POOP EN EL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL | 92-TIXCACALCUPUL | POOP | RURAL | 311090009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 64 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 644838 | 391661 | 644838 | 391661 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 20 | 12 | 60% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
50917 |  |  |  | PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 25 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE X-TOHBIL EN EL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL | 92-TIXCACALCUPUL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 311090019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 103 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 806048 | 495736 | 806048 | 495736 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 25 | 15 | 60% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)LOCALIDAD: X-TOHBIL
50872 |  |  |  | PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCIONDE 20 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE EKPEDZ EN EL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL | 92-TIXCACALCUPUL | EKPEDZ | RURAL | 311090004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 72 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 644838 | 391661 | 644838 | 391661 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 20 | 12 | 60% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
50995 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 30 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE EUAN EN EL MUNICIPIO DE TIXKOKOB | 93-TIXKOKOB | EUÁN | RURAL | 310930005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 111 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 846350 | 356960 | 846350 | 356960 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 30 | 12 | 40% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
51009 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 30 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE NOLO EN EL MUNICIPIO DE TIXKOKOB | 93-TIXKOKOB | NOLO | RURAL | 310930009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 118 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 967257 | 407955 | 967257 | 407955 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 30 | 12 | 40% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
50950 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 40 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE EKMUL EN EL MUNICIPIO DE TIXKOKOB | 93-TIXKOKOB | EKMUL | RURAL | 310930004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 168 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1128467 | 475947 | 1128467 | 475947 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 40 | 16 | 40% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
51494 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 30 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE SABACCHE EN EL MUNICIPIO DE TIXMEHUAC | 94-TIXMEHUAC | SABACCHÉ | RURAL | 310940015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 134 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 967257 | 911873 | 967257 | 911873 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 30 | 28 | 93.3% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
51326 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 40 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE CHICAN EN EL MUNICIPIO DE TIXMEHUAC | 94-TIXMEHUAC | CHICÁN | RURAL | 310940005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 162 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1289676 | 1188971 | 1289676 | 1188971 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 40 | 36 | 90% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
51439 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 30 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE KIMBILA EN EL MUNICIPIO DE TIXMEHUAC | 94-TIXMEHUAC | KIMBILÁ | RURAL | 310940010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 131 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 967257 | 933889 | 967257 | 933889 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 30 | 28 | 93.3% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
51188 |  |  |  | TERCERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 50 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE TIXMEHUAC EN EL MUNICIPIO DE TIXMEHUAC | 94-TIXMEHUAC | TIXMEHUAC | URBANO | 310940001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 212 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1612095 | 1474446 | 1612095 | 1474446 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 50 | 45 | 90% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
51512 |  |  |  | PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 12 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE X-BOHOM EN EL MUNICIPIO DE TIZIMIN | 96-TIZIMÍN | XBOHOM | RURAL | 310960003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 44 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 386903 | 358361 | 386903 | 358361 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 11 | 91.7% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
51582 |  |  |  | PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 15 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE CHEN KEKEN EN EL MUNICIPIO DE TIZIMIN | 96-TIZIMÍN | CHENKEKÉN | RURAL | 310960013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 65 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 483629 | 447951 | 483629 | 447951 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 15 | 13 | 86.7% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
51563 |  |  |  | PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 17 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE EL EDEN EN EL MUNICIPIO DE TIZIMIN | 96-TIZIMÍN | EL EDÉN | RURAL | 310960023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 72 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 548112 | 507777 | 548112 | 507777 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 17 | 15 | 88.2% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
51592 |  |  |  | PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 19 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE XPANHATORO EN EL MUNICIPIO DE TIZIMIN | 96-TIZIMÍN | X-PANHATORO | RURAL | 310960033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 93 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 612596 | 569348 | 612596 | 569348 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 19 | 17 | 89.5% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
53653 |  |  |  | PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 23 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE CHAN CENOTE EN EL MUNICIPIO DE TIZIMIN | 96-TIZIMÍN | CHAN CENOTE | RURAL | 310960509 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 110 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 741564 | 690777 | 741564 | 690777 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 23 | 21 | 91.3% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
53827 |  |  |  | PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 24 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE DZONOT MEZO EN EL MUNICIPIO DE TIZIMIN | 96-TIZIMÍN | DZONOT MEZO | RURAL | 310960021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 95 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 773806 | 720811 | 773806 | 720811 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 24 | 22 | 91.7% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
53838 |  |  |  | PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 24 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE YOHACTUN DE HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE TIZIMIN | 96-TIZIMÍN | YOHACTÚN DE HIDALGO | RURAL | 310960077 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 102 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 773806 | 719577 | 773806 | 719577 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 24 | 22 | 91.7% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
53832 |  |  |  | PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 45 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE DZONOT CARRETERO EN EL MUNICIPIO DE TIZIMIN | 96-TIZIMÍN | DZONOT CARRETERO | RURAL | 310960019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 182 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1450886 | 1348456 | 1450886 | 1348456 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 45 | 41 | 91.1% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
51607 |  |  |  | PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 49 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS TZUCTUK EN EL MUNICIPIO DE TIZIMIN | 96-TIZIMÍN | SAN LUIS TZUCTUK | RURAL | 310960052 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 211 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1579853 | 1470630 | 1579853 | 1470630 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 49 | 45 | 91.8% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
51620 |  |  |  | PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 5 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA EN EL MUNICIPIO DE TIZIMIN | 96-TIZIMÍN | SANTA ELENA | RURAL | 310960063 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 21 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 161210 | 133265 | 161210 | 133265 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 5 | 4 | 80% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
53639 |  |  |  | PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 6 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE LA SIERRA EN EL MUNICIPIO DE TIZIMIN | 96-TIZIMÍN | LA SIERRA | RURAL | 310960068 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 25 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 193451 | 178055 | 193451 | 178055 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 6 | 5 | 83.3% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
53643 |  |  |  | PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 6 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CONDE EN EL MUNICIPIO DE TIZIMIN | 96-TIZIMÍN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 310960213 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 25 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 193451 | 159918 | 193451 | 159918 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 6 | 4 | 66.7% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)LOCALIDAD: SAN JOSE CONDE
53824 |  |  |  | PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 7 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE YAXCHEKU EN EL MUNICIPIO DE TIZIMIN | 96-TIZIMÍN | YAXCHEKÚ | RURAL | 310960076 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTANTARILLADO DE YUCATAN | 27 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 225693 | 194533 | 225693 | 194533 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 7 | 6 | 85.7% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
53843 |  |  |  | PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 9 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE ALAMO EN EL MUNICIPIO DE TIZIMIN | 96-TIZIMÍN | ÁLAMO | RURAL | 310960886 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 39 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 290177 | 268823 | 290177 | 268823 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 9 | 8 | 88.9% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
51538 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 13 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE CHAN SAN ANTONIO EN EL MUNICIPIO DE TIZIMIN | 96-TIZIMÍN | CHAN SAN ANTONIO | RURAL | 310960011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 47 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 419145 | 388224 | 419145 | 388224 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 13 | 12 | 92.3% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
53650 |  |  |  | TIZIMIN ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 30 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA EN EL MUNICIPIO DE TIZIMIN | 96-TIZIMÍN | SANTA ANA | RURAL | 310960470 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 137 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 967257 | 535367 | 967257 | 535367 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 30 | 16 | 53.3% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
53923 |  |  |  | PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 23 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE POLHUACXIL EN EL MUNICIPIO DE TZUCACAB | 98-TZUCACAB | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 310980025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 125 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 741564 | 702787 | 741564 | 702787 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 23 | 21 | 91.3% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)LOCALIDAD: POLHUACXIL
53901 |  |  |  | PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 28 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR PISTE AKAL EN EL MUNICIPIO DE TZUCACAB | 98-TZUCACAB | SAN SALVADOR PISTE AKAL | RURAL | 310980024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 116 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 902773 | 855567 | 902773 | 855567 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 28 | 26 | 92.9% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
53914 |  |  |  | PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 32 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE EL ESCONDIDO EN EL MUNICIPIO DE TZUCACAB | 98-TZUCACAB | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 310980043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 131 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1031741 | 977791 | 1031741 | 977791 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 32 | 30 | 93.8% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)LOCALIDAD: EL ESCONDIDO
53906 |  |  |  | PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 40 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE CAXAYTUK EN EL MUNICIPIO DE TZUCACAB | 98-TZUCACAB | CAXAYTUK | RURAL | 310980006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 153 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1289676 | 1222239 | 1289676 | 1222239 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 40 | 37 | 92.5% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
54020 |  |  |  | PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 7 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE SACBECAN EN EL MUNICIPIO DE TZUCACAB | 98-TZUCACAB | SACBECÁN | RURAL | 310990026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 34 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 225693 | 213892 | 225693 | 213892 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 7 | 6 | 85.7% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
54263 |  |  |  | PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 13 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE DZTNUP EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 102-VALLADOLID | DZITNUP | RURAL | 311020045 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 58 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 419145 | 282252 | 419145 | 282252 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 13 | 8 | 61.5% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
54250 |  |  |  | PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 13 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELEUTERIA EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 102-VALLADOLID | SANTA ELEUTERIA | RURAL | 311020655 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 53 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 419145 | 282252 | 419145 | 282252 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 13 | 8 | 61.5% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
54279 |  |  |  | PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 13 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE XUILUB EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 102-VALLADOLID | XUILUB | RURAL | 311020183 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 60 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 419145 | 282252 | 419145 | 282252 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 13 | 8 | 61.5% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
54199 |  |  |  | PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 13 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE YALCON EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 102-VALLADOLID | YALCÓN | RURAL | 311020189 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 58 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 419145 | 282252 | 419145 | 282252 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 13 | 8 | 61.5% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
54032 |  |  |  | PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 14 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE EBTUN EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 102-VALLADOLID | EBTÚN | RURAL | 311020047 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 58 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 451387 | 303964 | 451387 | 303964 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 14 | 9 | 64.3% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
54073 |  |  |  | PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 14 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE TIXHUALACTUN EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 102-VALLADOLID | TIXHUALACTÚN | RURAL | 311020132 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 60 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 451387 | 303964 | 451387 | 303964 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 14 | 9 | 64.3% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
54051 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 14 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE PIXOY EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 102-VALLADOLID | PIXOY | RURAL | 311020075 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 65 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 451387 | 303964 | 451387 | 303964 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 14 | 9 | 64.3% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
54085 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 14 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE TAHMUY EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 102-VALLADOLID | TAHMUY | RURAL | 311020127 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 62 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 451387 | 303964 | 451387 | 303964 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 14 | 9 | 64.3% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
54220 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 14 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE TESOCO EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 102-VALLADOLID | TESOCO | RURAL | 311020129 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 59 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 451387 | 303964 | 451387 | 303964 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 14 | 9 | 64.3% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
54342 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 15 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE KANCABDZONOT EN EL MUNICIPIO DE YAXCABA | 104-YAXCABÁ | KANCABDZONOT | RURAL | 311040051 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 57 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 483629 | 145084 | 483629 | 145084 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 15 | 4 | 26.7% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
54310 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 15 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE LIBRE UNION EN EL MUNICIPIO DE YAXCABA | 104-YAXCABÁ | LIBRE UNIÓN | RURAL | 311040032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 59 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 483629 | 145084 | 483629 | 145084 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 15 | 4 | 26.7% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
54396 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 15 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIBICHEN EN EL MUNICIPIO DE YAXCABA | 104-YAXCABÁ | TAHDZIBICHÉN | RURAL | 311040060 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 66 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 483629 | 145084 | 483629 | 145084 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 15 | 4 | 26.7% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
54380 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 15 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE TIXCACALTUYUB EN EL MUNICIPIO DE YAXCABA | 104-YAXCABÁ | TIXCACALTUYUB | RURAL | 311040052 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 72 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 483629 | 145084 | 483629 | 145084 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 15 | 4 | 26.7% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
54330 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 15 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE YOKDZONOT EN EL MUNICIPIO DE YAXCABA | 104-YAXCABÁ | YOKDZONOT | RURAL | 311040035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 57 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 483629 | 145084 | 483629 | 145084 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 15 | 4 | 26.7% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
54290 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 25 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE TIHOLOP EN EL MUNICIPIO DE YAXCABA | 104-YAXCABÁ | TIHOLOP | RURAL | 311040019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 116 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 806048 | 241806 | 806048 | 241806 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 25 | 7 | 28% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
AMPLIACIÓN
19160 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHAPAB EN EL MUNICIPIO DE CHAPAB | 18-CHAPAB | CHAPAB | URBANO | 310180001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 286 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1247606 | 1074474 | 1247606 | 373988 | 34.8% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.3 | 30% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
19180 |  |  |  | PRIMERA ETAPA DE LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PLAN CHAC (POZO NUEVE) EN EL MUNICIPIO DE MANI | 47-MANÍ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 310470020 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 122 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 681984 | 619534 | 681984 | 204532 | 33% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.3 | 30% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)LOCALIDAD: PLAN CHAC (POZO NUEVE)
19330 |  |  |  | PRIMERA ETAPA DE LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PANABA EN LA LOCALIDAD DE YALSIHON | 57-PANABÁ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 310570006 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 43 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 372427 | 288208 | 372427 | 288208 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.77 | 77% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)LOCALIDAD: YALSIHON
19342 |  |  |  | PRIMERA ETAPA DE LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOCHE EN EL MUNICIPIO DE PANABA | 57-PANABÁ | LOCHÉ | RURAL | 310570002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 231 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1123590 | 336491 | 1123590 | 336491 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.3 | 30% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
19309 |  |  |  | PRIMERA ETAPA DE LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE X-CALAKOOP EN EL MUNICIPIO DE TINUM | 91-TINUM | X-CALAKOOP | RURAL | 310910012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 171 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 960000 | 710698 | 960000 | 659195 | 92.8% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.68 | 68% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
19225 |  |  |  | PRIMERA ETAPA DE LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TIXKOKOB EN LA LOCALIDAD DE RUINAS DE AKE | 93-TIXKOKOB | RUINAS DE AKÉ | RURAL | 310930010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 79 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 440000 | 440000 | 440000 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
19201 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA DE LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TIXKOKOB EN LA LOCALIDAD DE EUAN | 93-TIXKOKOB | EUÁN | RURAL | 310930005 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 143 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 700000 | 523408 | 700000 | 209827 | 40.1% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.3 | 30% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 (APORTACION MUNICIPAL)
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
54434 |  |  |  | ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA: CONTRATO- ADMINISTRACION | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | S/N | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 13484 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1964057 | 742193 | 1964057 | 742193 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.37 | 37% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012, PARA GASTOS INDIRECTOS.
54446 |  |  |  | SUPERVISION TECNICA: CONTRATO-ADMINISTRACION | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | S/N | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 13484 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1374840 | 264993 | 1374840 | 264993 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.2 | 20% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2012 PARA GASTOS INDIRECTOS.
PROGRAMA HABITAT
129940 |  |  |  | ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO COMUNITARIO MULTIPOLIGONO CHABLEKAL,CHOLUL,EMILIANO ZAPATA SUR I Y II Y CAUCEL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501DS285 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 1020 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 98600 | 98600 | 98600 | 0 | 0% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 17 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $197,200.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS LA DIRECCION ES CHABLEKAL C.17 S/N X 18 Y 14,CHOLUL C.21 NUMERO 103 X 20 Y 22, EMILIANO ZAPATA SUR C.88-B S/N X 161 Y 163 , CAUCEL C.21 NUMERO 98-A X 18 Y 20.
126938 |  |  |  | AGRICULTURA O ACUICULTURA URBANA (TALLER DE MEJORAMIENTO DE LA ALIMENTACION FAMILIAR POR MEDIO DE PRODUCCION ORGANICA Y CONSERVACION GERMOPLASMICA) FRACC,PEDREGALES LINDAVISTA POLIGONO 31030 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501DS110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 15 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 33777 | 33777 | 33777 | 33777 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $67,554.00. EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS Y LA COLONIA ES FRACCIONAMIENTO PEDREGALES DE LINDAVISTA. Y AL DIRECCION ES C.19-B NUMERO 374 X 44-A Y 44-B.
126839 |  |  |  | AGRICULTURA O ACUICULTURA URBANA (TALLER DE MEJORAMIENTO DE LA ALIMENTACION FAMILIAR POR MEDIO DE PRODUCCION ORGANICA Y CONSERVACION GERMOPLASMICA) SAN JOSE TZAL POLIGONO 31025 | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 310501DS103 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 43202 | 43202 | 43202 | 43202 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $86,404.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSO PROPIOS. Y LA DIRECCION ES C.14 X 21-A Y 23.
132177 |  |  |  | AGRICULTURA O ACUICULTURA URBANA (TALLER DE MEJORAMIENTO DE LA ALIMENTACION FAMILIAR POR MEDIO DE PRODUCCION ORGANICA Y CONSERVACION GERMOPLASMICA)POLIGONO 31007 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501DS299 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 43658 | 500 | 500 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $87,592.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS. LA DIRECCION ES:C.D.C EMILIANO ZAPATA SUR I Y II C.88-B X 161 Y 163
131942 |  |  |  | AGRICULTURA O ACUICULTURA URBANA (TALLER DE MEJORAMIENTO DE LA ALIMENTACION FAMILIAR POR MEDIO DE PRODUCCION ORGANICA Y CONSERVACION GERMOPLASMICA)POLIGONO 31037 COMISARIA CAUCEL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501DS298 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 43796 | 500 | 500 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $87,592.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS. LA DIRECCION ES:CDC CAUCEL C.21 NO.98-A X 18 Y 20
132718 |  |  |  | AGRICULTURA O ACUICULTURA URBANA (TALLER DE MEJORAMIENTO DE LA ALIMENTACION FAMILIAR POR MEDIO DE PRODUCCION ORGANICA Y CONSERVACION GERMOPLATICA) POLIGONO 331008 COLONIA SAN ANTONIO KAUA II | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501DS300 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 43581 | 500 | 500 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $87,592.00 EL SALDO SE RA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS. MODULO DEL AYUNTAMIENTO C.66 X 71 Y 73 COLONIA SAN ANTONIO KAUA II.
126958 |  |  |  | AGRICULTURA O ACUICULTURA URBANA (TALLER DE MEJORAMINETO DE LA ALIMENTACION FAMILIAR POR MEDIO DE PRODUCCION ORGANICA Y CONSERVACION GERMOPLASMICA) COMISARIA DE CAUCEL POLIGONO 31037 | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | 310501DS112 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 43202 | 43202 | 43202 | 43202 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $86,404.00. EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS. Y LA DIRECCION ES C.21 NUMERO 98-A X 18 Y 20.
126981 |  |  |  | AGRICULTURA O ACUICULTURA URBANA(TALLER DE MEJORAMIENTO DE LA ALIMENTACION FAMILIAR POR MEDIO DE PRODUCCION ORGANICA Y CONSERVACION GERMOPLASMICA) CAUCEL POLIGONO 31030 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501DS115 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 15 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 33777 | 33777 | 33777 | 33777 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $67,554.00. EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS Y LA DIRECCION ES: C.19-B NUMERO 374 X 44-A Y 44-B COLONIA O BARRIO ES:FRACCIONAMIENTO PEDREGALES DE LINDAVISTA
131900 |  |  |  | AGRICULTURA O ACUICULTURA URBANA(TALLER DE MEJORAMIENTO DE LA ALIMENTACION FAMILIAR POR MEDIO DE PRODUCCION ORGANICA Y CONSERVACION GERMOPLASMICA) POLIGONO 31007 COLONIA SAN JOSE TECOH SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501DS297 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 43796 | 500 | 500 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $87,592.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS. LA DIRECCION ES:C.149 X 68 Y 70 C.D.C COLONIA SAN JOSE TECOH.
126906 |  |  |  | AGRICULTURA O ACUICULTURA URBANA(TALLER DE MEJORAMIENTO DE LA ALIMENTACION FAMILIAR POR MEDIO DE PRODUCCION ORGANICA Y CONSERVACION GERMOPLASMICA)COMISARIA DE KOMCHEN POLIGONO 31035 | 50-MÉRIDA | KOMCHÉN | URBANO | 310501DS109 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 43202 | 43202 | 43202 | 43202 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $86,404.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS Y LA DIRECCION ES C.28 S/N X 35 Y 37.
126884 |  |  |  | AGRICULTURA O ACUICULTURA URBANA(TALLER DE MEJORAMINETO DE LA ALIMENTACION FAMILIAR POR MEDIO DE PRODUCCION ORGANICA Y COSERVACION GERMOPLASMICA) SALVADOR ALVARADO SUR POLIGONO 31017 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501DS105 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 15 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 33777 | 33777 | 33777 | 33777 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $67,554.00.EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS Y LA COLONIA ES SALVADOR ALVARADO SUR Y LA DIRECCION ES C.10-SUR S/N X 37 Y 39.
131278 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CHABLEKAL POLIGONO 31018 | 50-MÉRIDA | CHABLEKAL | URBANO | 310501ME060 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 50 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 41831 | 41831 | 41831 | 41831 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 197 | 197 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$83,663.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2012.C.14 X 13 Y 15 COMISARIA CHABLEKAL
133963 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE POLIGO 31006COLONIA EL ROBLE AGRICOLA C.43 X 8-B Y 8-C | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME134 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 40 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 35760 | 35760 | 35760 | 10427 | 29.2% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 154.3 | 43 | 27.9% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$71,520.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2012..
133862 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE POL.31007 EMILIANO ZAPATA SUR III | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME164 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 125 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 115305 | 19483 | 19483 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 487 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$230,611.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2012..
131712 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE SAN LUIS POLIGONO 331013 | 50-MÉRIDA | SAN LUIS | RURAL | 310501ME114 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 35 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 28184 | 28184 | 28184 | 28184 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 62.5 | 62.5 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $56,369.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2012.C.38 X 27 DIAG X 29 DIAG COLONIA SAN LUIS.
131285 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA CECILIO CHI POLIGONO 31016 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME062 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 100 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 78550 | 78550 | 78550 | 23560 | 30% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 30 | 30% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $197,101.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2012.C.69 X 80 Y 82,82 X 69 Y 71 COLONIA CECILIO CHI.
131662 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA CECILIO CHI POLIGONO 31016 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME086 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 75 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 69090 | 69090 | 69090 | 38970 | 56.4% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 80 | 45.08 | 56.4% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $138,180.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2012.C.76 X 65 Y 67 COLONIA CECILIO CHI
131301 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA CHABLEKAL POLIGONO 31018 | 50-MÉRIDA | CHABLEKAL | URBANO | 310501ME067 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 145 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 114572 | 19483 | 19483 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 175 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $271,958.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2012.C.15 X 18 Y 14 COMIS.CHABLEKAL.
131307 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA CHABLEKAL POLIGONO 31018 | 50-MÉRIDA | CHABLEKAL | URBANO | 310501ME072 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 130 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 96013 | 100 | 100 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 160 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $242,026.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2012.C.14 X 15 Y 16 COMIS.CHABLEKAL.
131639 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EL ROBLE AGRICOLA POLIGONO 31006 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME081 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 80 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 68418 | 68418 | 68418 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 88 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $136,837.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2012.C.63 X 14 Y 16 COLONIA EL ROBLE AGRICOLA
131651 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EL ROBLE AGRICOLA POLIGONO 31006 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME084 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 200 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 200000 | 200000 | 200000 | 199655 | 99.8% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 322.25 | 321 | 99.6% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $413,243.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2012.C.8 X 63 Y 63-B,2-B X 35 Y 37,2-B X 33-A Y 35 COLONIA EL ROBLE AGRICOLA.
130578 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II POLIGONO 31007 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 75 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 72576 | 72576 | 72576 | 72451 | 99.8% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 80 | 79.8 | 99.7% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$145,153.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2012.COLONIA ES:EMILIANO ZAPATA SUR I Y II,
131296 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA GUADALUPANA POLIGONO 31007 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME065 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 160 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 137808 | 137808 | 137808 | 137808 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 134 | 134 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $275,617.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2012.C.161 X 58-A Y 60,60 X 187-A DIAG Y 161 COL.GUADALUPANA.
131289 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA NUEVA KUKULCAN POLIGONO 331008 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME063 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 120 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 115661 | 115661 | 115661 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 183 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $231,323 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2012.C.4-B DIAG X 87 Y 89 COL.NUEVA KUKULCAN
133890 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA POLIGONO 31007 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II C.149 X 88-B Y 90 Y 88-B Y 149 Y 151-A | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME124 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 130 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 96011 | 96011 | 96011 | 95845 | 99.8% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 90 | 89 | 98.9% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$192,024.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2012.
130736 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA SALVADOR ALVARADO SUR POLIGONO 31017 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 75 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 61418 | 100 | 100 | 0 | 0% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 45 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$122,837.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2012.C.39-A (PRIVADA) X 10 SUR COLONIA SALVADOR ALVARADO SUR.
121829 |  |  |  | APOYO A COMITES DE CONSTRALORIA SOCIAL MULTIPOLIGONO CHABLEKAL,CHOLUL,EMILIANO ZAPATA I Y II,CAUCEL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501DS283 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 300 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 23339 | 23320 | 23320 | 21957 | 94.2% | 0 | 0 | COMITÉ | 65 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$46,678.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DE PROPIOS. LA UBICACION ES:CHABLEKAL C.17 S/N X 18 Y 14,CHOLUL C.21 NUM.20 Y 22,EMILIANO ZAPATA SUR C.88-B S/N X 161 Y 163,CACEL 21 NUM.98-A X 18 Y 20.
129969 |  |  |  | CLASES DE REGULARIZACION (TUTORIAS APOYO ESCOLAR) POLIGONO 31007 EMILIANO ZAPATA SUR I Y II | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501DS288 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 12628 | 500 | 500 | 0 | 0% | 0 | 0 | ASESORÍA | 1 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES $25,256.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS LA META ES 1 TUTORIAS Y LA DIRECCION ES C.143 S/N X 92 Y 94 COL EMILIANO ZAPATA SUR I Y II
129959 |  |  |  | CLASES DE REGULARIZACION(TUTORIAS APOYO ESCOLAR) POLIGONO 31006 EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501DS287 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 12628 | 500 | 500 | 0 | 0% | 0 | 0 | ASESORÍA | 1 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $25,256.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS LA META ES 1 TUTORIAS Y ALA DIRECCION ES C.37 X 18 EL ROBLE AGRICOLA.
127722 |  |  |  | CLASES DE REGULARIZACION(TUTORIAS APOYO ESCOLAR) POLIGONO 31007 EMILIANO ZAPATA SUR I Y II | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501DS149 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 12628 | 500 | 500 | 0 | 0% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $25,256.00 EL SADO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS, LA COLONIA ES EMILIANO ZAPATA SUR I Y II LA DIRECCION ES C.88-B X 161 Y 163 Y ES 1 TUTORIA.
127885 |  |  |  | CLASES DE REGULARIZACION(TUTORIAS APOYO ESCOLAR) POLIGONO 31030 FRACC. PEDREGALES DE LINDAVISTA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501DS154 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 12454 | 500 | 500 | 0 | 0% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $24,908.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS LA LA COLONIA ES FRACCIONAMIENTO DE PEDREGALES DE LINDAVISTA Y LA DIRECCION ES C.44 A S/N X 19-C Y 19-B Y LA META ES 1 TUTORIAS.
128522 |  |  |  | CURSO DE AGRICULTURA POLIGONO 31025 COMISARIA SAN JOSE TZAL C.14 X 21-A Y 23 | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 310501DS194 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 39367 | 500 | 500 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $78,735.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS LA DIRECCION ES C.14 X 21-A Y 23.
120213 |  |  |  | CURSO DE ARTESANIAS REGIONALES (URDIDO DE HAMACAS) POLIGONO 31012 AMALIA SOLORZANO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501DS262 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 20172 | 500 | 500 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$40,345.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DE PROPIOS. LA UBICACION ES:C.17 X 18 Y 20 COL.AMALIA SOLORZANO.
128832 |  |  |  | CURSO DE ARTESANIAS REGIONALES (URDIDO DE HAMACAS) SAN JOSE TZAL POLIGONO 31007 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501DS265 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMINETO DE MERIDA | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 20172 | 500 | 500 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $40,345.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSO PROPIOS Y LA COLONIA ES SAN JOSE TECOH SUR C.151-A X 50 Y 52.
120112 |  |  |  | CURSO DE ARTESANIAS REGIONALES (URDIDO DE HAMACAS)POLIGONO 31030 PEDREGALES DE LINDAVISTA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501DS261 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 20172 | 500 | 500 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$40,345.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DE PROPIOS. LA UBICACION ES:C19 X 44-A Y 44-B FRACC.LINDAVISTA.
123918 |  |  |  | CURSO DE ARTESANIAS REGIONALES(URDIDOS DE HAMACAS) COL. MIRAFLORES POLIGONO 331008 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501DS064 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 14085 | 14085 | 14085 | 14085 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $28,171.00 .EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS Y LA COLONIA ES MIRAFLORES. Y LA DIRECCION ES C.21 X 22 Y 24.
128552 |  |  |  | CURSO DE CULTORA DE BELLEZA(CABELLO) ,POLIGONO 31017 COLONIA SALVADOR ALVARADO SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501DS206 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 15 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 38482 | 38482 | 38482 | 36232 | 94.2% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $76,964.00. EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS Y LA COLONIA ES SALVADOR ALVARADO SUR. Y LA DIRECCION ES C.10 SUR NUMERO 331 X 37 Y 39A
128620 |  |  |  | CURSO DE CULTORA DE BELLEZA(CABELLO),KOMCHEN POLIGONO 31035 | 50-MÉRIDA | KOMCHÉN | URBANO | 310501DS209 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 15 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 38714 | 38714 | 38714 | 36464 | 94.2% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $77,429.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PEROPIOS Y LA DIRECCION ES C.28 S/N 35 Y 37.
128536 |  |  |  | CURSO DE CULTORA DE BELLEZA(CABELLO),SAN JOSE TECOH SUR POLIGONO 31007 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501DS204 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 66874 | 66874 | 66874 | 62734 | 93.8% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $133,748.00, EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS Y LA COLONIA ES SAN JOSE TECOH SUR. Y LA DIRECCION ES C.149 X 68 Y 70.
128641 |  |  |  | CURSO DE CULTORA DE BELLEZA(MANOS Y PIES), CAUCEL POLIGONO 31037 | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | 310501DS214 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 47472 | 47472 | 47472 | 42972 | 90.5% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $94,944.00.EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS Y LA DIRECCION ES C.21 NUMERO 98-A X 18 Y 20.
126717 |  |  |  | CURSO DE GASTRONOMIA(COCINA EN GENERAL) SALVADOR ALVARADO SUR POLIGONO 31017 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501DS082 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 30699 | 30699 | 30699 | 21714 | 70.7% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES $61,399.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS, Y LA COLONIA ES SALVADOR ALVARADO SUR. Y LA DIRECCION ES C.10-SUR X 37 Y 39.
126625 |  |  |  | CURSO DE GASTRONOMIA(COCINA EN GENERAL) SAN JOSE TECOH SUR POLIGONO 31007 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501DS071 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 58241 | 58241 | 58241 | 40447 | 69.4% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $116,482.00 Y EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS Y LA COLONIA ES SAN JOSE TECOH SUR.LA DIRECCIONES C149 X 68 Y 70.
126696 |  |  |  | CURSO DE GASTRONOMIA(COCINA EN GENERAL) SAN JOSE TZAL POLIGONO 31025 | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 310501DS081 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 40 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 62154 | 62154 | 62154 | 44601 | 71.8% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $124,309.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS. Y LA DIRECCIONES C.14 X 21-A Y 23.
128820 |  |  |  | CURSOS DE ARTESANIA REGIONALES(HURDIDO DE HAMACA) , SAN ANTONIO KAUA II POLIGONO 331008 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501DS259 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 14154 | 14154 | 14154 | 14154 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $28,309.00. EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS Y LA UBICACION ES SAN ANTONIO KAUA II. LA DIRECCION ES C.66 X 71-A Y 71-B.
128817 |  |  |  | CURSOS DE ARTESANIAS REGIONALES(HURDIDO DE HAMACAS) , PLAN DE AYALA SUR POLIGONO 31007 | 50-MÉRIDA | PLAN DE AYALA SUR | RURAL | 310501DS258 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 14085 | 14085 | 14085 | 14085 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $28,171.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS.Y LA DIRECCION ES C.50-B X 165 X 167.
128703 |  |  |  | CURSOS DE BELLEZA(MANOS Y PIES) SAN JOSE TZAL POLIGONO 31025 | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 310501DS237 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 15 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 27751 | 27751 | 27751 | 25501 | 91.9% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $55,503.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS Y LA DIRECCION ES C.14 X 21-A Y 23 S/N.
128692 |  |  |  | CURSOS DE BELLEZA(MANOS Y PIES),SALVADOR ALVARADO SUR POLIGONO 31017 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501DS236 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 15 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 27713 | 27713 | 27713 | 25463 | 91.9% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $55,427.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS Y LA COLONIA ES SALVADOR ALVARADO SUR. Y LA DIRECCION ES C.10 SUR NUMERO 331 X 37 Y 39-A.
128541 |  |  |  | CURSOS DE CULTORA D EBELLEZA(CABELLO),MANUEL CRESCENCIO REJON POLIGONO 31006 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501DS205 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 15 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 38395 | 38395 | 38395 | 35785 | 93.2% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $76,790.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS Y LA COLONIA ES MANUEL CRESCENCIO REJON. Y LA DIRECCION ES C.25 NUMERO 318 X 24 Y 24-A
128612 |  |  |  | CURSOS DE CULTORA DE BELLEZA(CABELLO) ,SAN JOSE TZAL POLIGONO 31025 | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 310501DS208 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 15 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 38482 | 38482 | 38482 | 37972 | 98.7% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $76,964.00.EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS Y LA DIRECCION ES C.14 S/N X 21-A Y 23.
128717 |  |  |  | CURSOS DE CULTORA DE BELLEZA(MANOS Y PIES) . MANUEL CRESCENCIO REJON POLIGONO 31006 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501DS239 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 15 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 27615 | 27615 | 27615 | 25365 | 91.9% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $55,231.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS Y LA COLONIA ES MANUEL CRESCENCIO REJON. Y LA DIRECCION ES C.25 NUMERO 318 X 24 Y 24-A.
128712 |  |  |  | CURSOS DE CULTORA DE BELLEZA(MANOS Y PIES) , PEDREGALES DE LINDAVISTA POLIGONO 31030 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501DS238 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 15 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 27554 | 27554 | 27554 | 25304 | 91.8% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $55,109.00. EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS Y LA COLONIA ES PEDREGALES DE LINDAVISTA Y LA DIRECCION ES C.44 X 19-B Y 19-C.
128629 |  |  |  | CURSOS DE CULTORA DE BELLEZA(MANOS Y PIES), KOMCHEN POLIGONO 31035 | 50-MÉRIDA | KOMCHÉN | URBANO | 310501DS212 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 15 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 27097 | 27097 | 27097 | 24847 | 91.7% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $54,156.00 . EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS Y LA DIRECCION ES C.28 S/N X 35 Y 37.
128859 |  |  |  | CURSOS DE GASTRONOMIA(COCINA EN GENERAL) , CHABLEKAL POLIGONO 31018 | 50-MÉRIDA | CHABLEKAL | URBANO | 310501DS290 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 15 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 28690 | 28690 | 28690 | 26440 | 92.2% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $57,381.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS Y LA DIRECCION ES C.17 X 18 Y 14.
126688 |  |  |  | CURSOS DE GASTRONOMIA(COCINA EN GENERAL) COLONIA MANUEL CRESCENCIO REJON POLIGONO 31006 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501DS080 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 30742 | 30742 | 30742 | 21965 | 71.4% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES $61,484.00, EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS Y LA COLONIA ES MANUEL CRESCENCIO REJON. YLADIRECCION ES C.25 NUMERO 318 X 24 Y24-A
126657 |  |  |  | CURSOS DE GASTRONOMIA(COCINA EN GENERAL) COMISARIA CAUCEL POLIGONO 31037 | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | 310501DS075 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 40 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 62479 | 62479 | 62479 | 44926 | 71.9% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES 124,959.00.EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS,LA DIRECCION ES C.-21 NUMERO 98-A X 18 Y 20.
126672 |  |  |  | CURSOS DE GASTRONOMIA(COCINA EN GENERAL) KOMCHEN POLIGONO 31035 | 50-MÉRIDA | KOMCHÉN | URBANO | 310501DS079 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMINETO DE MERIDA | 15 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 29793 | 29793 | 29793 | 21766 | 73.1% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $59,587.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS. Y LA DIRECCION ES C.28 X 35 Y 37.
133825 |  |  |  | EQUIPAMIENTO CDC EMILIANO ZAPATA SUR AREA MEDICA ODONTOLOGICA Y DE ENFERMERIA POL31007 EMILIANO ZAPATA SUR I Y II | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME158 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 400 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 21970 | 100 | 100 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 3 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$43,941.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2012..LA META ES.3 LOTE DE EQUIPO
133812 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL CDC DE SAN JOSE TECOH AREA MEDICA ODONTOLOGIA Y ENFERMERIA POLIGONO 31007 COLONIA SAN JOSE TECOH SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME157 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 400 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 20271 | 100 | 100 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 3 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$40,542.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2012.LA META ES:3 LOTE DE EQUIPO LA DIRECCION ES:C.D.C SAN JOSE TECOH C.149 X 68 Y 70.
131707 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL C.D.C MANUEL CRESCENCIO REJON AREA MEDICA Y ODONTOLOGICA MANUEL CRESCENCIO REJON POLIGONO 31006 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME111 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 400 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 32338 | 74 | 74 | 74 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 3 | 0.3 | 10% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $64,676.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2012.C.25 S/N X 24 Y 24-A COLONIA MANUEL CRESCENCIO REJON,LA META ES:2 LOTE DE EQUIPO
131691 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL C.D.C RENACIMIENTO (UNIDAD BASICA DE REHABILITACION) RENACIMIENTO POLIGONO 31007 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME099 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 500 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 300000 | 74 | 74 | 74 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 0.3 | 30% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $604,357.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2012.C.163-A S/N X 80 Y 82 COLONIA RENACIMIENTO, LA META ES:1 LOTE DE EQUIPO.
131742 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL CDC SAN JOSE TZAL AREA MEDICA ODONTOLOGIA Y DE ENFERMERIA POLIGONO 31025 SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 310501ME123 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 400 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 19430 | 73 | 73 | 73 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 3 | 0.99 | 33% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$38,860.00 NEL SALDO DE LA OBRA SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2012.LA META ES:3 LOTE DE EQUIPO.C.14 S/N X 21-A Y 23 SAN JOSE TZAL
131667 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL C.D.C SAN JOSE TZAL (CENTRO DE REHABILITACION COMUNITARIO)POLIGONO 31025 SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 310501ME091 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 150 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 180975 | 73 | 73 | 73 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 0.3 | 30% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $361,950.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2012.LA META ES:1 LOTE DE EQUIPO.C.14 S/N X 21-A Y 23 COL.SAN JOSE TZAL.
123808 |  |  |  | ESTIMULO A ADULTOS MAYORES COLONIA AMPLIACION PEDREGALES DE LINDAVISTA POLIGONO 31030 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501DS049 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 25 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 25 | 25 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $78,699.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS.LA COLONA ES AMPLIACION PEDREGALES DE LINDAVISTA C.21 ENTRE 44-B Y 44-C Y LA META ES 25 ESTIMULOS.
118285 |  |  |  | ESTIMULO A ADULTOS MAYORES ,DZUNUNCAN POLIGONO 31007 | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 310501DS065 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 25 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 37500 | 32047 | 32047 | 0 | 0% | 0 | 0 | APOYO | 25 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $78,921.00 . EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS Y LA META ES 25 ESTIMULOS.LA UBICACION ES C.88 X 191-A Y 193 COMISARIA DZUNUNCAN.
128871 |  |  |  | ESTIMULO A ADULTOS MAYORES POLIGONO 31007 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH Y NOCO C.139 X 76 Y 78 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501DS273 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 25 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 25 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $78,699.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS Y LA META ES: 25 ESTIMULO LA DIRECCION ES C.139 X 76 Y 78 DE LA COLONIA SAN ANTONIO XLUCH Y NOCOH.
121150 |  |  |  | ESTIMULO A ADULTOS MAYORES POLIGONO 31007 EMILIANO ZAPATA SUR I Y II | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501DS279 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 25 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 37500 | 500 | 500 | 0 | 0% | 0 | 0 | APOYO | 25 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$78,921.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DE PROPIOS. LA UBICACION ES:C.88-B X 161 Y 163 EMILIANO ZAPATA SUR I Y II. LA META ES:25 ESTIMULO.
128423 |  |  |  | ESTIMULO A ADULTOS MAYORES POLIGONO 31012 COLONIA SALVADOR ALVARADO ORIENTE C.44 X 25 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501DS175 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 25 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 37500 | 8271 | 8271 | 0 | 0% | 0 | 0 | APOYO | 25 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $78,921.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS LA META ES:25 ESTIMULO Y LA DIRECCION ES:PARQUE C.44 X 25 DE LA COLONIA SALVADOR ALVARDO SUR.
129863 |  |  |  | ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS ,MULTIPOLIGONO ,PLANTEL MEXICO,KOMCHEN,SANANTONIO KAHUA,GUADALUPANA,MELCHOR OCAMPO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501DS277 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 5 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 5 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $15,000.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS LA META ES 5 ESTIMULOS, Y LAS DIRECCIONES SON : C.73 X 120-A COLONIA PLANTEL MEXICO,KOMCHEN C.34 S/N ENTRE 35 Y 387,PARQUE SAN ANTONIO KAHUA C.73 X 66 Y 66-A,C.64 X 189 Y 187-E COLONIA GUADALUPANA, Y C.45 X 10 Y 10-A MELCHOR OCAMPO.
129932 |  |  |  | ESTIMULO PARA PROMOTORES COMUNITARIOS MULTIPOLIG.MANUEL CRESCENCIO REJON,E. Z. SUR I Y II,SN JOSE TECOH S,CHOLUL,SALVADOR ALVARAD S,CHABLEKAL,SN JOSE TZAL,PEDREG DE LINDAVIS,XOCLAN S,KOMCHEN,CAUCEL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501DS284 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 21 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 21 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $129,534.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS,LA META ES 21 ESTIMULOS.EL CAMPO DE NOMBRE DEL PROYECTO NO ACEPTA TODOS LOS NOMBRES DE LAS COLONIAS:LA COLONIA ES;MANUEL CRESCENCIO REJON,EMILIANO ZAPATA SUR I Y II,SAN JOSE TECOH SUR,CHOLUL,SALVADOR ALVARADO SUR,CHABLEKAL,SAN JOSE TZAL,PEDREGALES DE LINDAVISTA,XOCLAN SUSULA,KOMCHEN Y CAUCEL.POLIGONO:MULTIPOLIGONO:LAS DIRECCIONES SON : MANUEL CRESCENCIO REJON,C.25 NUMERO 318 X 24 Y 24,EMILIANO ZAPATA SUR C.88-B X 161,SAN JOSE TECOH C.149 X 68 Y 70,CHOLUL C.21 NUMERO 103 X 20 Y 22,SALVADOR ALVARADO SUR C.10 SUR NUMERO 331 X 37 Y 39-A,CHABLEKAL C.17 S/N X 18 Y 14,SAN JOSE TZAL C.14 S/N X 21-A Y 23,LINDAVISTA C.44A NUMERO 374 X 19B Y 19C PEDREGALES DE LINDA VISTA,XOCLAN SUSULA C.67-A X 128 Y 130,KOMCHEN C.28 S/N X 35 Y 37, CAUCEL C.21 NUMERO 98-A X 18 Y 20.POLIGONO:MULTIPOLIGONO
121342 |  |  |  | ESTIMULO PARA PROMOTORES COMUNITARIOS MULTIPOLIGONO MANUEL CRESCENCIO REJON,EMILIANO ZAPATA SUR I Y II,SAN JOSE TECOH SUR ,CHOLUL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501DS281 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 22 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 99000 | 99000 | 99000 | 0 | 0% | 0 | 0 | APOYO | 22 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$202,004.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DE PROPIOS. LA UBICACION ES:C.MANUEL CRESCENCIO REJON C.25 NUM.318 X 24 Y 24-A,EMILIANO ZAPATA SUR C.88-B X 161 Y ,SAN JOSE TECOH C.149 X 66 Y 70,CHOLUL C.21 NUM.103 X 20 Y 22,SALVADOR ALVARADO SUR C.10 SUR NUM.331 X 37 Y 39-A,CHABLEKAL C.17 S/N X 18 Y 14,SAN JOSE TZAL C.14 S/N X 21-A Y 23, LINDAVISTA C.44-A NUM.374 X 19-B Y 19,XOCLAN SUSULA C.67-A X 128 Y 130,KOMCHEN C.28 S/N X 35 Y 37,CAUCEL C.21 NUM.98-A X 18 Y 20. LA META ES 22 ESTIMULO.
126667 |  |  |  | GASTRONOMIA( CURSO DE COCINA EN GENERAL) COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II POLIGONO 31007 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501DS077 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 58199 | 58199 | 58199 | 41728 | 71.7% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $116,398.00. EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS Y LA COLONIA ES EMILIANO ZAPATA SUR II.LADIRECCION ES C.88-B X 161 Y 163.
130449 |  |  |  | GUARNICIONES Y BANQUETAS COLONIA SAN JOSE TECOH SUR POLIGONO 31007 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 75 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 65279 | 65279 | 65279 | 65167 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 379.02 | 378 | 99.7% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$130,558.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2012.COLONIA ES:SAN JOSE TECOH SUR.LA META ES:M2 379.02, ML 31.35.LA DIRECCION ES C.151 X 50 Y 50-A Y C.151 X 50-A Y 52
134052 |  |  |  | GUARNICIONES Y BANQUETAS AMPLIACION PLAN DE AYALA SUR POLIGONO 31007 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME156 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 320 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 307262 | 19483 | 19483 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1586.04 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$614,525.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2012..LA META ES:1586.04 M2,1148.19 ML
134042 |  |  |  | GUARNICIONES Y BANQUETAS AMPLIACION PLAN DE AYALA SUR POLIGONO 31007 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME153 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 175 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 158516 | 19483 | 19483 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 822.2 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$317,032.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2012..
130557 |  |  |  | GUARNICIONES Y BANQUETAS CECILIO CHI POLIGONO 31016 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 110 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 96369 | 96369 | 96369 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 499.7 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$192,738.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2012.COLONIA ES:CECILIO CHI,LA META ES:M2 499.70,ML 314.76
131656 |  |  |  | GUARNICIONES Y BANQUETAS CINCO COLONIAS POLIGONO 31007 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME085 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 150 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 139327 | 139327 | 139327 | 139327 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 759.46 | 759.46 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $278,655.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2012.C.145 X 50 Y 50-A,44 X 111-A Y 113,44-B X 115 Y 117 COLONIA CINCO COLONIAS,LA META ES:M2 759.46,ML 445.18.
130714 |  |  |  | GUARNICIONES Y BANQUETAS CINCO COLONIAS POLIGONO 31007 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME038 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 145 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 142074 | 142074 | 142074 | 141829 | 99.8% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 797.01 | 790 | 99.1% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$284,148.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2012.COLONIA ES:CINCO COLONIAS, LA META ES:M2 793.61, ML 253.15.
130763 |  |  |  | GUARNICIONES Y BANQUETAS DZUNUNCAN POLIGONO 31007 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME053 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 145 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 143000 | 143000 | 143000 | 142754 | 99.8% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 578.72 | 576 | 99.5% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$286,000.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2012.COLONIA ES:DZUNUNCAN, LA META ES:M2 578.72,ML 352.60.
131645 |  |  |  | GUARNICIONES Y BANQUETAS EMILIANO ZAPATA SUR III POLIGONO 31007 | 50-MÉRIDA | EMILIANO ZAPATA TRES | RURAL | 310501ME0082 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 40 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 33199 | 33199 | 33199 | 33142 | 99.8% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 188.18 | 187 | 99.4% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $66,399.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2012.LA META ES:M2 188.18,ML 14.80.C.90 X 155 Y 157 COL.EMILIANO ZAPATA SUR III
130651 |  |  |  | GUARNICIONES Y BANQUETAS POLIGONO 31006 EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 175 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 173981 | 19483 | 19483 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 778.88 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE: $347,963.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2012. LA META ES :778.88 METRO CUADRADO,631.31 METRO LINEAL.LA DIRECCION ES: C.5 -A X DIAG X 8-A Y 8-B,65-A X 10 Y 14,65-A X 14 Y 16 COL.EL ROBLE AGRICOLA.
131341 |  |  |  | GUARNICIONES Y BANQUETAS POLIGONO 31006 EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME061 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 275 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 264025 | 19483 | 19483 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1643.12 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$628,051.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2012. LA META ES:1643.12 METRO CUADRADO,1025.84 METRO LINEAL. C.57 X 8-D Y 10,43 X 8-D Y 10,63 X 14 Y 16,69 X 10 Y 14,69 X 14 Y 16 EL ROBLE AGRICOLA.
131171 |  |  |  | GUARNICIONES Y BANQUETAS POLIGONO 31007 AMPLIACION PLAN DE AYALA SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME048 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 130 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 115127 | 19483 | 19483 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 574.92 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$230,254.00 EL SALDO DE LA OBRA SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2012.C.191-A X 46-A Y 48,46-A X 191-A Y 193 AMPLIACION PLAN DE AYALA SUR. META:574.92 METRO CUADRADO,417.50 METRO LINEAL.
133900 |  |  |  | GUARNICIONES Y BANQUETAS POLIGONO 31007 COLONIA GUADALUPANA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME125 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 275 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 268191 | 19483 | 19483 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1367.44 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$536,383.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2012..LA DIRECCION ES:C.187-B X 68 Y 70,C.70 X 187-B Y 185,C.62-A X 187 DIAG Y 187-A,187-A X 62 Y 62-A,187 DIAG X 68 Y 70,62 X 187-A Y 189 COLONIA GUADALUPANA.LA META ES:1367.44 METRO CUADRADO,250.60 METRO LINEAL
131363 |  |  |  | GUARNICIONES Y BANQUETAS POLIGONO 31007 C.193-A X 82 Y 84 DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 310501ME074 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 90 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 76589 | 19483 | 19483 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 322 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$153,179.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2012. LA META ES:322 METRO CUADRADO,228.03 METRO LINEAL.
133971 |  |  |  | GUARNICIONES Y BANQUETAS POLIGONO 31007 EMILIANO ZAPAT ASUR I Y II | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME135 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 120 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 108810 | 108810 | 108810 | 32631 | 30% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 622.3 | 181 | 29.1% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$217,621.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2012..
133984 |  |  |  | GUARNICIONES Y BANQUETAS POLIGONO 31007 EMILIANO ZAPATA SUR, I Y II,III | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME137 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 825 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 815628 | 759694 | 759694 | 574679 | 75.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4650.13 | 3500 | 75.3% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$1,631,25600 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2012..LA META ES:4650.13 M2,1003.60 ML
133978 |  |  |  | GUARNICIONES Y BANQUETAS POLIGONO 31007 SAN ANTONIO XLUCH Y NOCO,EMILIANO ZAPATA SUR I Y II,III AMPLIACION PLAN DE AYALA SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME136 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 1005 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 983604 | 30133 | 30133 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 5359.43 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$1,974,914.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2012..
133995 |  |  |  | GUARNICIONES Y BANQUETAS POLIGONO 31007 SAN ANTONIO XLUCH Y NOCO,SAN ANTONIO XLUCH,SAN JOSE TECOH SUR,SAN JOSE TECOH | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME140 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 665 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 650962 | 19483 | 19483 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3376.73 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$1,301,925.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2012..LA DIRECCION ES:C.76 X 137 Y 139,76 X 139 Y 141,68 X 137 Y 141,SAN ANTONIO XLUCH Y NOCO,C.70 X 143 Y 145,78 X 137 Y 139,80-B X 139 Y 141 COL.SAN ANTONIO XLUCH,70 X 153 Y 155,70 X 155 Y 157,64 X 153 Y 155,64 X 155 Y 157,50 X 149 Y 151 COL.SAN JOSE TECOH SUR,131 X 50 Y 52 COL.SAN JOSE TECOH. LA META ES:3,376.73 METRO CUADRADO ,1,186.25 METRO LINEAL.
131212 |  |  |  | GUARNICIONES Y BANQUETAS POLIGONO 31033 C.136 X 55 Y 57 EL PORVENIR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME058 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 50 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 49520 | 19483 | 19483 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 255.11 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$99,041.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2012. LA META ES:255.11 METRO CUADRADO,182.54 METRO LINEAL. LA COLONIA ES:EL PORVENIR
130689 |  |  |  | GUARNICIONES Y BANQUETAS POLIGONO 331008 NUEVA KUKULCAN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 85 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 66146 | 19483 | 19483 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 351.74 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE :$132,293.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2012.LA DIRECCION ES:C.4-B DIAG X 83-B Y 85 COL.NUEVA KUKULCAN.LA META ES: 351.74 METRO CUADRADO, 183.21 METRO LINEAL.
131183 |  |  |  | GUARNICIONES Y BANQUETAS POLIGONO 331008 NUEVA KUKULCAN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME051 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 130 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 112897 | 19483 | 19483 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 553.5 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$225,794.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2012. LA META ES:553.50 METRO CUADRADO,372.10 METRL LINEAL .C.4-B DIAG X 87 Y 89 COL, .NUEVA KUKULCAN.
134034 |  |  |  | GUARNICIONES Y BANQUETAS SAN LUIS POLIGONO 331013 | 50-MÉRIDA | SAN LUIS | RURAL | 310501ME151 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 295 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 144449 | 19483 | 19483 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 734.96 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$288,899.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2012..
134009 |  |  |  | HABILITACION DE CENTRO DE DESAROLLO COMUNITARIO EMILIANO ZAPATA SUR II Y II POLIGONO 31007 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME144 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 3250 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 227123 | 19483 | 19483 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 348.16 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$454,247.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2012..
134030 |  |  |  | HABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CAUCEL POLIGONO 31037 | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | 310501ME150 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 1695 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 230187 | 38966 | 38966 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 60.59 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$460,375.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2012..
133921 |  |  |  | HABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CHABLEKAL POLIGONO 31018 | 50-MÉRIDA | CHABLEKAL | URBANO | 310501ME127 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 850 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 407976 | 407976 | 407976 | 237826 | 58.3% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 247.46 | 138 | 55.8% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$851,217.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2012..
134014 |  |  |  | HABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO KOMCHEN POLIGONO 31035 | 50-MÉRIDA | KOMCHÉN | URBANO | 310501ME145 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 1690 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 130487 | 19483 | 19483 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 27.25 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$260,975.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2012..
134020 |  |  |  | HABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SAN JOSE TZAL POLIGONO 31025 | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 310501ME146 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 1580 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 579991 | 19483 | 19483 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 142.2 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$1,159,982.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2012..
134005 |  |  |  | HABILITACION NDE CASA DE ADULTO MAYOR SAN JOSE TZAL POLIGONO 31025 | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 310501ME143 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 315 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 64488 | 19483 | 19483 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 68.5 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$128,976.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2012..
134024 |  |  |  | HABILITACION NDE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SAN JOSE TECOH POLIGONO 31007 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME149 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 3250 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 302748 | 38966 | 38966 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 135.49 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$605,497.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2012..
118625 |  |  |  | IDIOMAS (TALLER DE MULTIMEDIA DE INGLES) POLIGONO 31037 CAUCEL | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | 310501DS086 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 22019 | 500 | 500 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$44,038.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DE PROPIOS. LA UBICACION ES:C.21 NUM. 98-A X 18 Y 20 COMISARIA CAUCEL.
118408 |  |  |  | IDIOMAS (TALLER MULTIMEDIA DE INGLES) POLIGONO 31008 CHOLUL | 50-MÉRIDA | CHOLUL | RURAL | 310501DS084 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 24640 | 500 | 500 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE: $49,281.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DE PROPIOS. LA UBICACION ES:C.21 NUM.103 X 20 Y 22 COMISARIA CHOLUL.
118536 |  |  |  | IDIOMAS (TALLER MULTIMEDIA DE INGLES) POLIGONO 31017 SALVADOR ALVARADO SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501DS085 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 32470 | 500 | 500 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$64,941.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DE PROPIOS. LA UBICACION ES:C.10 SUR X 37 Y 39-A COLONIA SALVADOR ALVARADO SUR.
120839 |  |  |  | MANUALES PARA LA ADMINISTARCION Y OPERACION DE CDC SIN POLIGONO XOCLAN, SUSULA,CHOLUL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501DS272 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 303 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 30000 | 500 | 500 | 0 | 0% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 2 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$60,000.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DE PROPIOS. LA UBICACION ES:C.67-A X 130 Y 132,XOCLAN SUSULA,C.21 NUM.103 X 20 Y 22 CHOLUL.
120768 |  |  |  | MANUALES PARA LA ADMINISTRACION Y OPERACION DE CDC MULTIPOLIGONO CAUCEL,MANUAL CRESCENCIO REJON,EMILIANO ZAPATA SUR I Y II | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501DS271 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 6446 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 90000 | 90000 | 90000 | 45000 | 50% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 6 | 3 | 50% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$180,000.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DE PROPIOS. LA UBICACION ES:CAUCEL C.21 NUM.98-A X 18 Y 20,MANUEL CRESCENCIO REJON C.25 NUM.318 X 24 Y 24-A,EMILIANO ZAPATA SUR C.88-B X 161 Y 163,SAN JOSE TECOH C.149 X 68 Y 70,SALVADOR ALVARADO SUR C.10 NUM. 331 X 37 Y 39, CHABLEKAL C.17 X 14 Y 16.
119605 |  |  |  | MANUALES PARA LA ADMINISTRACION Y OPERACION DE CDC MULTIPOLIGONO SAN JOSE TZAL KOMCHEN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501DS241 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 526 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 30000 | 500 | 500 | 0 | 0% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 2 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$60,000.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DE PROPIOS. LA UBICACION ES:C.14 X 21-A X 23 C.D.C SAN JOSE TZAL, C.28 X 35 Y 38 C.D.C KOMCHEN.
133840 |  |  |  | PAVIMEN TACION DE CALLE EMILIANO ZAPATA SUR III POLIGONO 31007 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME160 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 470 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 452585 | 19483 | 19483 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3567.08 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$905,170.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2012..
134048 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE AMPLIACION PLAN DE AYALA SUR POLIGONO 31007 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME155 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 525 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 511755 | 19483 | 19483 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4033.26 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$1,023,510.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2012..
130528 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE EL PORVENIR POLIGONO 31033 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 115 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 95794 | 95794 | 95794 | 95794 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 743.65 | 743.65 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$191,588.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2012.COLONIA ES:EL PORVENIR
130417 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE EL ROBLE AGRICOLA POLIGONO 31006 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 330 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 329194 | 329194 | 329194 | 320311 | 97.3% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2989.9 | 2900 | 97% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$758,388.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2012.COLONIA ES:EL ROBLE AGRICOLA.
130433 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE EL ROBLE AGRICOLA POLIGONO 31006 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 655 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 794685 | 794685 | 794685 | 457055 | 57.5% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 6275.72 | 3582 | 57.1% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$1,589,970.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2012.COLONIA ES EL ROBLE AGRICOLA.
131679 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE EL ROBLE AGRICOLA POLIGONO 31006 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME095 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 435 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 418396 | 418396 | 418396 | 418396 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3944.86 | 3944.86 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $976,958.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2012.C.69 X 10 Y 14,69 X 14 Y 16,43 X 8-D Y 10 COLONIA EL ROBLE AGRICOLA.
131685 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE EL ROBLE AGRICOLA POLIGONO 31006 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME096 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 350 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 340203 | 340203 | 340203 | 331106 | 97.3% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3156.35 | 3070 | 97.3% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $800,407.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2012.C.63 X 14 Y 16,57 X 8-D Y 10,45 X 8-D Y 10,59-A X 8-C Y 8-D COLONIA EL ROBLE AGRICOLA.
131674 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE NUEVA SAMBULA POLIGONO 31028 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME093 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 60 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 57307 | 57307 | 57307 | 57307 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 452.5 | 452.5 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $114,615.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2012.C.73 X 108 Y 69 COLONIA NUEVA SAMBULA.
133908 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE POLIGONO 31007 COLONIA AMPLIACION PLAN DE AYALA SUR C .191-A X 46-A Y 48,46-A X 191-A Y 193 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME126 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 225 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 216024 | 216024 | 216024 | 207070 | 95.9% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1696.83 | 1600 | 94.3% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$432,049.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2012..
133871 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE POLIGONO 31007 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III C.175 X 90 Y 92,92 X 175 Y 177,90-A X 173-B Y 177 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME165 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 210 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 221978 | 19572 | 19572 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3901.32 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$990,481.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2012..COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III
130542 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE POLIGONO 31033 EL PORVENIR C.132-A X 55 Y 57 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 105 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 92824 | 92824 | 92824 | 92824 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 755.06 | 755.06 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$185,648.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2012.COLONIA ES:EL PROVENIR
133943 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE POLIGONO 331008 NUEVA KUKULCAN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME129 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 130 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 116340 | 116340 | 116340 | 116340 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 920.45 | 920.45 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$232,680.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2012..
134000 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES POLIGONO 31006 COLONIA EL ROBLE AGRICOLA C.33 X 4 Y 4-A,33 X 4-A Y 6 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME141 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD FEDERAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 115 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 209649 | 104229 | 104229 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1648.65 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$419,299.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2012..
133990 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES POLIGONO 331013 COMISARIA UXMAL C.19 X 36 Y 38 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME139 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 95 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 87941 | 19483 | 19483 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 686.81 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$175,882.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2012..
134037 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES SAN LUIS POLIGONO 331013 | 50-MÉRIDA | SAN LUIS | RURAL | 310501ME152 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 210 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 295989 | 19483 | 19483 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2339.1 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$597,941.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2012..
134044 |  |  |  | POLIGONO 31007 PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA AMPLIACION PLAN DE AYALA SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME154 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 250 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 227986 | 19483 | 19483 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1790.98 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$455,973.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2012..
131143 |  |  |  | POZOS DE ABSORCION POLIGONO 31007 GUADALUPANA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME043 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 90 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 77811 | 19483 | 19483 | 0 | 0% | 0 | 0 | POZO | 11 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$155,622.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2012.C.189 X 62 Y 64,C.189 X 64 Y 66,68 X 187-B Y 185,72 X 187 DIAG Y 187-B GUADALUPANA.
133959 |  |  |  | POZOS DE ABSORCION DZUNUNCAN,CINCO COLONIAS POLIGONO 31007 | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 310501ME133 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 40 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 29789 | 19483 | 19483 | 0 | 0% | 0 | 0 | POZO | 4 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$59,579.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2012..
131635 |  |  |  | POZOS DE ABSORCION NUEVA KUKULCAN POLIGONO 331008 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME080 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 45 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 41611 | 29955 | 29955 | 29903 | 99.8% | 0 | 0 | POZO | 6 | 5.96 | 99.3% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $83,223.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2012.C.8 X 87 Y 89,85-A X 4-B DIAG X 8 COLONIA NUEVA KUKULCAN
133952 |  |  |  | POZOS DE ABSORCION NUEVA KUKULCAN POLIGONO 331008 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME130 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 40 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 28690 | 19483 | 19483 | 0 | 0% | 0 | 0 | POZO | 4 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$57,381.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2012..
133932 |  |  |  | POZOS DE ABSORCION NUEVA KUKULCAN POLIGONO 331008 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME128 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 10 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 8833 | 8833 | 8833 | 0 | 0% | 0 | 0 | POZO | 1 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$17,667.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2012..
131157 |  |  |  | POZOS DE ABSORCION POLIGONO 31007 AMPLIACION PLAN DE AYALA SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME045 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 45 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 28690 | 19483 | 19483 | 0 | 0% | 0 | 0 | POZO | 4 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$57,381.OO EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2012.C.191-A X 46-A Y 48,46-A X 193 Y 191-A COL.AMPLIACION PLAN DE YALA SUR.
133851 |  |  |  | POZOS DE ABSORCION POLIGONO 31007 EMILIANO ZAPATA SUR III | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME161 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 315 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 142559 | 19483 | 19483 | 0 | 0% | 0 | 0 | POZO | 21 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$285,119.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2012..
130619 |  |  |  | POZOS DE ABSORCION POLIGONO 31033 EL PORVENIR C.132-A X 55 Y 57 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME009 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 45 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 42486 | 42486 | 42486 | 19489 | 45.9% | 0 | 0 | POZO | 6 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE: $84,972.00 EL SALDO DE LA OBRA SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DE INFRAESTRUCTURA 2012.LA OBRA:CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE DRENAJE PLUVIAL.
133879 |  |  |  | POZOS DE ABSORCION POLIGONO 331013 COLONIA SAN LUIS C.38 X 21 DIAG Y 23 DIAG,38 X 27 DIAG Y 29 DIAG,38-A X 21 DIAG Y 23 DIAG,38-A X 27 DIAG Y 29 DIAG. | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME166 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 195 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 92530 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POZO | 13 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$185,061.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2012.
131317 |  |  |  | POZOS DE ABSORCION SALVADOR ALVARADO ORIENTE POLIGONO 31012 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME076 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 45 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 28916 | 22445 | 22445 | 22407 | 99.8% | 0 | 0 | POZO | 5 | 4.99 | 99.8% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $57,832.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2012.C.30 X 21 Y 23 COL.SALVADOR ALVARADO ORIENTE.
131313 |  |  |  | POZOS DE ABSORCION SUSULA XOCLAN POLIGONO 31031 | 50-MÉRIDA | SUSULÁ | RURAL | 310501ME075 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 45 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 38731 | 36046 | 36046 | 35984 | 99.8% | 0 | 0 | POZO | 6 | 5.99 | 99.8% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $77,463.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2012.C.128 X 67-A Y 71 COL.SUSULA XOCLAN.
133048 |  |  |  | PREVENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR:TALLER DERECHOS HUMANOS Y SOCIALES FRENTE A LA VIOLENCIA. | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501DS302 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 3414 | 500 | 500 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $6,829.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS.
127584 |  |  |  | SEXUALIDAD RESPONSABLE(SEXUALIDAD PARA PADRES E HIJOS) CHOLUL POLIGONO 31008 | 50-MÉRIDA | CHOLUL | RURAL | 310501DS144 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 12125 | 12125 | 12125 | 12125 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $24,250.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS Y LA DIRECCION ES C.21 NUMERO 103 X 20 Y 22.
127519 |  |  |  | SEXUALIDAD RESPONSABLE(SEXUALIDAD PARA PADRES E HIJOS) EMILIANO ZAPATA SUR I Y II POLIGONO 31007 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501DS141 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 12375 | 12375 | 12375 | 12375 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $24,751.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS Y LA COLONIA ES EMILIANO ZAPATA SUR I Y II. Y LA DIRECCION ES C.143 S/N X 92 Y 94.
127564 |  |  |  | SEXUALIDAD RESPONSABLE(SEXUALIDAD PARA PADRES E HIJOS) ROBLE AGRICOLA POLIGONO 31006 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501DS143 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 12409 | 12409 | 12409 | 12409 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $24,819.00. EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS, Y LA COLONIA ES EL ROBLE AGRICOLA Y LA DIRECCION ES C.37 X 18 S/N.
127533 |  |  |  | SEXUALIDAD RESPONSABLE(SEXUALIDAD PARA PADRES E HIJOS) SAN JOSE TZAL POLIGONO 31025 | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 310501DS142 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 12507 | 12507 | 12507 | 12507 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $25,015.00. EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS. Y LA DIRECCION ES C.14 S/N ENTRE 21-A Y 23.
128481 |  |  |  | TALLER DE AGRICULTURA URBANA, KOMCHEN POLIGONO 31035 | 50-MÉRIDA | KOMCHÉN | URBANO | 310501DS186 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 34833 | 34833 | 34833 | 34833 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES $69,667.00 . EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS. Y LA DIRECCION ES C.33 X 30 Y 28
126636 |  |  |  | TALLER DE IDIOMAS(APRENDIENDO INGLES JUGANDO) KOMCHEN POLIGONO 31035 | 50-MÉRIDA | KOMCHÉN | URBANO | 310501DS073 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 10329 | 10329 | 10329 | 8624 | 83.5% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE 20,658.00. EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS. LA DIRECCION ES C.26 X 35 Y 37
128473 |  |  |  | TALLER DE AGRICULTURA URBANA,CHOLUL POLIGONO 31008 | 50-MÉRIDA | CHOLUL | RURAL | 310501DS185 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 35065 | 35065 | 35065 | 35065 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $70,130.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS. Y LA DIRECCION ES C21 ENTRE 20 Y 22.
128462 |  |  |  | TALLER DE AGRICULTURA URBANA , CHABLEKAL POLIGONO 31018 | 50-MÉRIDA | CHABLEKAL | URBANO | 310501DS183 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 35065 | 35065 | 35065 | 35065 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $70,131.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS. Y LA DIRECCION ES C.21 X 20 Y 18.
128741 |  |  |  | TALLER DE AGRICULTURA URBANA , PLANTEL MEXICO POLIGONO 31031 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501DS251 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 15 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 28298 | 28298 | 28298 | 28298 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $ 56,596.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS Y LA UBICACION ES PLANTEL MEXICO. Y LA DIRECCION ES C.120 X 73.
128455 |  |  |  | TALLER DE AGRICULTURA URBANA, CAUCEL POLIGONO 31037 | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | 310501DS179 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 34833 | 34833 | 34833 | 34833 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $69,667.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS Y LA DIRECCION ES C.21 NUMERO 98-A X 18 Y 20
128812 |  |  |  | TALLER DE AGRICULTURA URBANA, MELCHOR OCAMPO , POLIGONO 31012 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501DS257 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 15 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 29846 | 29846 | 29846 | 29846 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $59,692.00 EL SALDOS SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS Y LA COLONIA ES MELCHOR OCAMPO. Y LA DIRECCION ES C.45 DIAG X 10 Y 10A.
131821 |  |  |  | TALLER DE AGRICULTURA URBANA POLIGONO 31007 C.D.C EMILIANO ZAPATA SUR I Y II C.88-B X 161 Y 163 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501DS293 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 31680 | 500 | 500 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $82,076.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS.
131831 |  |  |  | TALLER DE AGRICULTURA URBANA POLIGONO 31007 COLONIA PLAN DE AYALA SUR C.167 X 50-B | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501DS294 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 34833 | 500 | 500 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE 69,667.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS.
131845 |  |  |  | TALLER DE AGRICULTURA URBANA POLIGONO 31007 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III C.86 X 181 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501DS295 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 34833 | 500 | 500 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $69,667.00 EL SALDO SERA CUBEIRTO CON RECURSOS PROPIOS.
131858 |  |  |  | TALLER DE AGRICULTURA URBANA POLIGONO 31007 COLONIA SAN JOSE TECOH SUR C.149 S/N X 69 Y 70 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501DS296 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 34724 | 500 | 500 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $69,667.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS.
128771 |  |  |  | TALLER DE AGRICULTURA URBANA, SAN ANTONIO KAUA 1 POLIGONO 331008 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501DS253 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 15 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 29846 | 29846 | 29846 | 29846 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $59,692.00. EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS Y LA UBICACION ES SAN ANTONIO KAUA I.Y LA DIRECCION ES C.10 X 77 Y 79 ESC. PRIM. VENUSTIANO CARRANZA.
117554 |  |  |  | TALLER DE COMPUTACION (INVESTIGACION A TRAVES DE COMPUTADORAS) POLIGONO 31007 EMILIANO ZAPATA SUR I Y II | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501DS040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 14806 | 500 | 500 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$29,612.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DE PROPIOS. LA UBICACION ES :C.88-A X 141 Y 141-A COL.EMILIANO ZAPATA SUR I Y II.
121522 |  |  |  | TALLER DE COMPUTACION (INVESTIGACION A TRAVES DE COMPUTADORAS)POLIGONO 31018 CHABLEKAL. | 50-MÉRIDA | CHABLEKAL | URBANO | 310501DS282 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 14423 | 500 | 500 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$28,847.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DE PROPIOS. LA UBICACION ES:C.17 X 14 Y 18 COMISARI ACHABLEKAL.
118230 |  |  |  | TALLER DE COMPUTACION (INVESTIGACION ATRAVES DE COMPUTADORAS) POLIGONO 31008 CAUCEL | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | 310501DS055 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 14307 | 500 | 500 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$28,615.00 EL SALDO SERA CUBIOERTO CON RECURSOS PROPIOS.LA UBICACION ES:C.21 NUM.103 X 20 Y 22 COMISARIA CHOLUL.
123229 |  |  |  | TALLER DE COMPUTACION (INVESTIGACION ATRAVES DE COMPUTADORAS) SAN JOSE TECOH SUR POLIGONO 31007 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501DS037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 13517 | 13517 | 13517 | 13517 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $27,035.00 Y EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS Y LA COLONIA ES SAN JOSE TECOH SUR.C.149 S/N X 68 Y 70
123284 |  |  |  | TALLER DE COMPUTACION (INVESTIGACION ATRAVEZ DE LAS COMPUTADORAS) SAN JOSE TZAL POLIGONO 31025 | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 310501DS041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 13517 | 13517 | 13517 | 13517 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE$ 27,035.00 EL SALDO DEL RECURSO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS.C.14 S/N X 21-A Y 23 SAN JOSE TZAL.
118005 |  |  |  | TALLER DE COMPUTACION(INVESTIGACION ATRAVEZ DE LAS COMPUTADORAS) CAUCEL POLIGONO 31037 | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | 310501DS043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 14806 | 13741 | 13741 | 13623 | 99.1% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$29,612.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS. LA UBICACION ES:C.21 NUM 98-A POR 18 Y 20 COMISARIA CAUCEL.
123302 |  |  |  | TALLER DE COMPUTACION(INVESTIGACION ATRAVEZ DE LAS COMPUTADORAS) KOMCHEN POLIGONO 31035 | 50-MÉRIDA | KOMCHÉN | URBANO | 310501DS042 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 13513 | 13513 | 13513 | 13513 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $27,026.00 EL SALDO DEL RECURSO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS.C.33 X 28 Y 30 KOMCHEN.
122270 |  |  |  | TALLER DE DERECHOS HUMANOS (FRENTE A LA VILENCIA) SAN JOSE TZAL POLIGONO 31025 | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 310501DS006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 2929 | 2929 | 2929 | 2929 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$5,858.00 EL SALDO DEL RECURSO SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DE PROPIOS.C.21-A X 14 Y 16 COMISARIA SAN JOSE TZAL
117325 |  |  |  | TALLER DE EQUIDAD DE GENERO (JUGANDO Y APRENDIENDO POR LA EQUIDAD DE GENERO) POLIGONO 31018 CHABLEKAL | 50-MÉRIDA | CHABLEKAL | URBANO | 310501DS026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 13207 | 500 | 500 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$26,414.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DE PROPIOS. LA UBICACION ES :C.21 X 20 Y 18 COMISARIA DE CHABLEKAL.
123193 |  |  |  | TALLER DE EQUIDAD DE GENERO (JUGANDO Y APRENDIENDO POR LA EQUIDAD DE GENERO) POLIGONO 331008 VERGEL II | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501DS025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 13207 | 500 | 500 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$26,414.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DE PROPIOS. LA UBICACION ES:C.21-C X 10 VERGEL II
123096 |  |  |  | TALLER DE EQUIDAD DE GENERO(JUGANDO Y APRENDIENDO POR LA EQUIDAD DE GENERO) MELCHOR OCAMPO POLIGONO 31012 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501DS024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 12762 | 12762 | 12762 | 6023 | 47.2% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.47 | 47% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $25,525.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS Y LA COLONIA ES MELCHOR OCAMPO.C.45 DIAGONAL X 10 Y 10-A
128017 |  |  |  | TALLER DE IDIOMAS( INGLES MATUTINO PARA JOVENES Y ADULTOS)POLIGONO 31025 SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 310501DS160 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ D00-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL | 23454 | 23454 | 23454 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $46,909.00 Y EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS LA DIRECCION ES 14 S/N ENTRE 21-A Y 23.
120565 |  |  |  | TALLER DE IDIOMAS (LENGUA MAYA) POLIGONO 31035 COMISARIA KOMCHEN | 50-MÉRIDA | KOMCHÉN | URBANO | 310501DS268 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 27010 | 27010 | 27010 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$54,021.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DE PROPIOS. LA UBICACION ES:C.33 S/N X 28 Y 30 COMISARIA KOMCHEN.
123965 |  |  |  | TALLER DE IDIOMAS(APRENDE INGLES JUGANDO) ,CHOLUL POLIGONO 31008 | 50-MÉRIDA | CHOLUL | RURAL | 310501DS066 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 8199 | 8199 | 8199 | 6573 | 80.2% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $ 16,398.00.EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS. Y LA DIRECCION ES C21 X 22 Y 24
126623 |  |  |  | TALLER DE IDIOMAS(APRENDE INGLES JUGANDO) EMILIANO ZAPATA SUR I Y II POLIGONO 31007 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501DS067 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 11028 | 11028 | 11028 | 8869 | 80.4% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $22,056.00 . EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS Y LA COLONIA ES EMILIANO ZAPATA SUR I Y II. LA DIRECCIONES C88 X 161 Y 163
127984 |  |  |  | TALLER DE IDIOMAS(INGLES MATUTINO PARA JOVENES Y ADULTOS) POLIGONO 31006 MANUEL CRESCENCIO REJON | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501DS159 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 23454 | 23454 | 23454 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $46,909.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS LA COLONIA ES MANUEL CRESCENCIO REJON Y LA DIRECCION ES C.25 X 24 Y 24-A.
127431 |  |  |  | TALLER DE IDIOMAS(INGLES MATUTINO PARA JOVENES Y ADULTOS) POLIGONO 31017 SALVADOR ALVARADO SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501DS133 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 15 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 20192 | 20192 | 20192 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $ 40,384.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS LA COLONIA ES SALVADOR ALVARADO SUR Y LA DIRECCION ES C.10-SUR X 37 Y 39-A.
128042 |  |  |  | TALLER DE IDIOMAS(INGLES MATUTINO PARA JOVENES Y ADULTOS) POLIGONO 31035 KOMCHEN | 50-MÉRIDA | KOMCHÉN | URBANO | 310501DS162 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 23454 | 23454 | 23454 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $46,909.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS ,LA DIRECCION ES C.26 X 35 Y 37.
128082 |  |  |  | TALLER DE IDIOMAS(INGLES MATUTINO PARA JOVENES Y ADULTOS) POLIGONO 31037 CAUCEL | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | 310501DS163 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 23454 | 23454 | 23454 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $46,909.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS, LA DIRECCION ES C.21 NUMERO 98-A X 18 Y 20.
129854 |  |  |  | TALLER DE IDIOMAS(LENGUA MAYA) POLIGONO 31007 EMILIANO ZAPATA SUR I Y II | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501DS276 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 28837 | 500 | 500 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $57,675.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS LA COLONIA ES EMILIANO ZAPATA SUR I Y II Y LA DIRECCION ES C.88-A X 141 Y 143.
122638 |  |  |  | TALLER DE LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR EN NUEVA MULSAY POLIGONO 31031 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501DS011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 9986 | 9986 | 9986 | 5810 | 58.2% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.58 | 58% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $19,972.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS Y LA COLONIA ES NUEVA MULSAY C.69-A X 122-A Y 124
120364 |  |  |  | TALLER DE MANUALIDADES (ELABORACION DE PIÑATAS) POLIGONO 31006 SAN MARCOS NOCOH | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501DS263 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 13653 | 500 | 500 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$27,306.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DE PROPIOS. LA UBICACION ES:C.10 X 45 COL.SAN MARCOS NOCOH.
120462 |  |  |  | TALLER DE MANUALIDADES (ELABORACION DE PIÑATAS) POLIGONO 331008 NUEVA KUKULCAN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501DS264 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 13653 | 500 | 500 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$27,306.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DE PROPIOS. LA UBICACION ES:C.85-A X 4-B DIAG Y 8 COL.NUEVA KUKULCAN.
128795 |  |  |  | TALLER DE MANUALIDADES (FIELTRO) COLONIA CINCO COLONIAS POLIGONO 31007 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501DS255 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 21988 | 21988 | 21988 | 21988 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $43,976.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS Y LA COLONIA ES:CINCO COLONIAS. Y LA DIRECCION ES C.115 X 46 Y 46-A PARQUE
120050 |  |  |  | TALLER DE MANUALIDADES (FIELTRO) POLIGONO 331008 MIRAFLORES. | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501DS260 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 28304 | 500 | 500 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$56,608.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DE PROPIOS. LA UBICACION ES:C.21 X 22 Y 24 COL.MIRAFLORES.
119522 |  |  |  | TALLER DE MANUALIDADES (PINTURA EN CERAMICA) POLIGONO 31008 CHOLUL | 50-MÉRIDA | CHOLUL | RURAL | 310501DS240 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 16582 | 500 | 500 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$33,164.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DE PROPIOS. LA UBICACION ES:C.21 NUM.103 X 20 Y 22 C.D.C CHOLUL.
120978 |  |  |  | TALLER DE MANUALIDADES (PINTURA EN CERAMICA) POLIGONO 331008 MORELOS ORIENTE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501DS274 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 16582 | 500 | 500 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$33,164.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DE PROPIOS. LA UBICACION ES:C.79 X 20 Y 22 COL.MORELOS ORIENTE.
130018 |  |  |  | TALLER DE MANUALIDADES(ELABORACION DE PIÑATAS) , EMILIANO ZAPATA III POLIGONO 31007 | 50-MÉRIDA | EMILIANO ZAPATA TRES | RURAL | 310501DS267 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 12125 | 12125 | 12125 | 7386 | 60.9% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $24,251.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSO PROPIOS. Y LA DIRECCION ES C.78 X 163 PARQUE.
118122 |  |  |  | TALLER DE MANUALIDADES(ELABORACION DE PIÑATAS) COLONIA ALAMOS DEL SUR, POLIGONO 31007 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501DS058 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 13653 | 12055 | 12055 | 12055 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $27,306.00. EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS.LA UBICACION ES:C.46-D X 139-B Y 141 COLONIA ALAMOS DEL SUR.
123865 |  |  |  | TALLER DE MANUALIDADES(ELABORACION DE PIÑATAS) PLAN DE AYALA SUR POLIGONO 31007 | 50-MÉRIDA | PLAN DE AYALA SUR | RURAL | 310501DS056 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 12330 | 12330 | 12330 | 12330 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $24,661.00 . EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS, LA DIRECCION ES C.50B X 159
128807 |  |  |  | TALLER DE MANUALIDADES(FIELTRO) COLONIA LA GUADALUPANA POLIGONO 31007 | 50-MÉRIDA | LA GUADALUPANA | RURAL | 310501DS256 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 22407 | 22407 | 22407 | 22407 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $44,814.00. EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS. Y LA DIRECCION ES C.64 X 187 DIAG Y 187.
128782 |  |  |  | TALLER DE MANUALIDADES(PINTURA EN CERAMICA) , FRACCIONAMIENTO DEL SUR POLIGONO 31007 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501DS254 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 13079 | 13079 | 13079 | 13079 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $26,158.00. EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS Y LA COLONIA ES FRACCIONAMIENTO DEL SUR. Y LA DIRECCION ES C.46 X 59 Y 61 PARQUE.
128732 |  |  |  | TALLER DE MANUALIDADES(PINTURA EN CERAMICA) , MERCEDES BARRERA POLIGONO 31007 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501DS250 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 13748 | 13748 | 13748 | 13748 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $27,496.00 . EL SALSO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS Y LA COLONIA ES MERCEDES BARRERA Y LA DIRECCION ES C.54-A X 115 PARQUE.
127395 |  |  |  | TALLER DE NUTRICION (NUTRICION Y SALUD) POLIGONO 31030 PEDREGALES DE LINDAVISTA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501DS131 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 24501 | 500 | 500 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL D ELA OBRA ES DE $49,003.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS Y LA COLONIA ES PEDREGALES DE LINDAVISTA Y LA DIRECCION ES C.44 S/N X 19B Y 19C.
126899 |  |  |  | TALLER DE NUTRICION(ALIMENTACION Y NUTRICION) SAN ANTONIO XLUCH III,PLAN DE AYALA SUR,RENACIMIENTO,SAN JOSE TECOH II,Y LA GUADALUPANA POLIGONO 31007 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501DS108 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 100 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 36768 | 36768 | 36768 | 36768 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $73,536.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS, Y LAS COLONIAS SON SAN ANTONIO XLUCH III C. 86 X 181,PLAN DE AYALA SUR C.167 X 50-B,RENACIMIENTO C.163 X 76 Y 78,SAN JOSE TECOH II C.145 X 50 Y 52 Y LA GUADALUPANA C.64 X 187-D Y 187-E.
127471 |  |  |  | TALLER DE NUTRICION(NUTRICION Y SALUD) POLIGONO 31017 SALVADOR ALVARADO SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501DS135 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 24501 | 24501 | 24501 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $49,003.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS LA COLONIA ES SALVADOR ALVARDO SUR Y LA DIRECCION ES C.10 S/N X 37 Y 39-A
119440 |  |  |  | TALLER DE ODONTOLOGIA PREVENTIVA POLIGONO 31007 SAN JOSE TECOH SUR II | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501DS234 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 50 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 8248 | 500 | 500 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$16,496.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DE PROPIOS. LA UBICACION ES:C.64 X 143 Y 145 COLONAI SAN JOSE TECOH SUR II.
128270 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE ADICCIONES(TABAQUISMO,ALCOHOLISMO Y FARMACODEPENDENCIA) POLIGONO 31008 CHOLUL | 50-MÉRIDA | CHOLUL | RURAL | 310501DS169 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 12945 | 500 | 500 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $25,891.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS LA DIRECCION ES C.21 NUMERO 103 X 20 Y 22.
127305 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL ,KOMCHEN POLIGONO 31035 | 50-MÉRIDA | KOMCHÉN | URBANO | 310501DS123 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 35 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 6591 | 4527 | 4527 | 1814 | 40.1% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $13,183.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS Y LA DIRECCION ES C.34 S/N ENTRE 35 Y 37.
127152 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE ADICCIONES (TABAQUISMO,ALCOHOLISMO Y FARMACODEPENDENCIA) POLIGONO 31035 KOMCHEN | 50-MÉRIDA | KOMCHÉN | URBANO | 310501DS119 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 12945 | 500 | 500 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $25,891.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS LA DIRECCION ES C.28 X 35 Y 37
127071 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE ADICCIONES(TABAQUISMO,ALCOHOLISMO Y FARMACODEPENDENCIA) POLIGONO 31006 MANUEL CRESCENCIO REJON | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501DS116 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 12945 | 500 | 500 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $25,891.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS LA COLONIA ES MELCHOR OCAMPO Y LA DIRECCION ES C25 NUMERO 318 X 24 Y 24-A
129984 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE ADICCIONES(TABAQUISMO,ALCOHOLISMO,FARMACODEPENDENCIA) , CHABLEKAL POLIGONO 31018 | 50-MÉRIDA | CHABLEKAL | URBANO | 310501DS291 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 12945 | 9774 | 9774 | 3971 | 40.6% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $25,891.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS. Y LA DIRECCION ES C.17 X 14 Y 18 CHABLEKAL.
127105 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE ADICCIONES(TABAQUISMO,ALCOHOLISMO,FARMACODEPENDENCIA)CAUCEL POLIGONO 31037 | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | 310501DS117 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 12945 | 9447 | 9447 | 6199 | 65.6% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $25,891.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS Y LA DIRECCION ES C.22X 23 Y 21.
127675 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE CONDUCTAS DELICTIVAS POLIGONO 31037 CAUCEL | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | 310501DS145 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 40838 | 40838 | 40838 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $81,676.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS LA DIRECCION ES C.21 NUMERO 98-A X 18 Y 20
127246 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL COLONIA PLANTEL MEXICO POLIGONO 31031 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501DS122 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 35 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 6591 | 4564 | 4564 | 1814 | 39.7% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $13,183.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS Y LA COLONIA ES PLANTEL MEXICO. Y LA DIRECCION ES C73 X 120-A.
128844 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL POLIGONO 31007 GUADALUPANA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501DS266 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 35 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 5541 | 5541 | 5541 | 5359 | 96.7% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $11,082.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS LA COLONIA ES LA GUADALUPANA C.64 X 189 X 187-E
129875 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL POLIGONO 331008 SAN ANTONIO KAHUA II | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501DS280 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 35 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 5541 | 5541 | 5541 | 150 | 2.7% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES $11,082.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSDOS PROPIOS ,LA COLONIA ES SAN ANTONIO KAHUA II C.73 X 66 Y 64-A
128400 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE ENFERMEDADES POR TRANSMISION SEXUAL MELCHOR OCAMPO POLIGONO 31012 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501DS170 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 35 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 6591 | 5309 | 5309 | 1814 | 34.2% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $13,183.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS Y LA COLONIA ES MELCHOR OCAMPO. Y LA DIRECCION ES C.45 DIAG. X 10 Y 10-A
122615 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR COLONIA MELCHOR OCAMPO POLIGONO 31012 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501DS009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 10065 | 10065 | 10065 | 5889 | 58.5% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.58 | 58% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $20,130.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS Y LA COLONIA ES MELCHOR OCAMPO C.45 DIAGONAL X 10 Y 10-A
122586 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR MANUEL CRESCENCIO REJON POLIGONO 31006 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501DS008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 9879 | 9879 | 9879 | 5704 | 57.7% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.57 | 57% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $19,759.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL RECURSO PROPIOS LA COLONIA ES MANUEL CRESCENCIO REJON.C.23 X 2 Y 4
116619 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR POLIGONO 31012 MELCHOR OCAMPO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501DS014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 11924 | 500 | 500 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$23,848.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS. LA UBICACION ES:C.45 DIAGONAL X 10 Y 10-A COL.MENCHOR OCAMPO.
127350 |  |  |  | TALLER DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR POLIGONO 31030 AMPLIACION PEDREGALES DE LINDAVISTA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501DS130 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 11924 | 500 | 500 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $23,848.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS Y LACOLONIA ES AMPLIACION DE PEDREGALES DE LINDAVISTA Y AL DIRECCION ES C.21-C X 44-D Y 44-E.
122327 |  |  |  | TALLER DE SEXUALIDAD RESPONSABLE EN CAUCEL POLIGONO 31037 | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | 310501DS007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 120 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 25926 | 25926 | 25926 | 25926 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE :$51,853.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSO PROPIOS. C.23 X 2 Y 4 COMISARIA CAUCEL.
117015 |  |  |  | TALLER EQUIDAD DE GENERO (JUGANDO Y APRENDIENDO POR LA EQUIDAD DE GENERO) POLIGONO 31012 MELCHOR OCAMPO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501DS022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 13207 | 500 | 500 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$26,414.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DE PROPIOS. LA UBICACION ES :C.45 DIAGONAL X 10 Y 10-A COL.MELCHOR OCAMPO.
117405 |  |  |  | TALLER EQUIDAD DE GENERO (JUGANDO Y APRENDIENDO POR LA EQUIDAD DE GENERO) POLIGONO 31031 NUEVA MULSAY | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501DS027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 13207 | 500 | 500 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$26,414.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DE PROPIOS. LA UBICACION ES :C.69-A X 122-A Y 124 LA ALEGRIA.
122956 |  |  |  | TALLER EQUIDAD DE GENERO(JUGANDO Y APRENDIENDO POR LA EQUIDAD DE GENERO) KOMCHEN POLIGONO 31035 | 50-MÉRIDA | KOMCHÉN | URBANO | 310501DS021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 12823 | 12823 | 12823 | 8647 | 67.4% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.67 | 67% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES $25,646.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS. C.33 X 30 Y 28 KOMCHEN
122718 |  |  |  | TALLER EQUIDAD DE GENERO(JUGANDO Y APRENDIENDO POR LA EQUIDAD DE GENERO) NUEVA MULSAY POLIGONO 31031 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501DS019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 12762 | 12762 | 12762 | 6022 | 47.2% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.47 | 47% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $25,524.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS Y LA COLONIA ES NUEVA MULSAY.C.69-A X 122-A Y 124
128188 |  |  |  | TALLER EQUIDAD DE GENERO(JUGANDO Y APRENDIENDO POR LA EQUIDAD DE GENERO)EMILIANO ZAPATA SUR ,SAN JOSE TECOH II,EMILIANO ZAPATA SUR II,SANANTONIO XLUCH,CINCO COLONIAS,PLAN DE AYALA SUR, POLIGONO 31007 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501DS165 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 240 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 48022 | 48022 | 48022 | 8304 | 17.3% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $96,044.00. EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSO PROPIOS Y LAS COLONIAS SON EMILIANO ZAPATA SURC.90 S/N X 131 ESC.PRIM.RICARDO LOPEZ MENDEZ,ESC.PRIMARIA VICENTE MARIA VELAZQUEZC.129 NUMERO 639 X 70 Y 72 SAN ANTONIO XLUCH,ESC.PRIM, ADOLFO CISNEROS CAMARA C.90 S/N X 157 Y 159 EMILIANO ZAPATA SUR II,ESC.PRIM. NIÑOS HEROES C.133 NUMERO 455 X 54 Y 54-A,ESC PRIM.AGUSTIN VADILLO CICERO C.88 S/N X 179 Y 181 SAN ANTONIO XLUCH,ESC.PRIM. FELIPE ANGELES RAMIREZ C.50 NUMERO 639 X 70 Y 72 PLAN DE AYALA , ESC.PRIM.JUAN PEDRO PACHECO TORRES C.145 S/N X 48 Y 80 CINCO COLONIAS.
116814 |  |  |  | TALLER PREVENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR POLIGONO 31031 NUEVA MULSAY | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501DS017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 11924 | 500 | 500 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$23,848.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DE PROPIOS. LA UBICACION ES :C.69-A X 122-A Y 124 COL.ALEGRIA
128749 |  |  |  | TALLERES DE MANUALIDADES(PINTURA EN CERAMICA) , ZAZIL-HA POLOGONO 31007 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501DS252 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 12894 | 12894 | 12894 | 12894 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $25,788.00. EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS Y LA COLONIA ES ZAZIL-HA. Y LA DIRECCION ES C.52-A X 121 BIBLIOTECA.
116425 |  |  |  | TALLER:PREVENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR POLIGONO 31017 SALVADOR ALVARADO SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501DS013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 11924 | 500 | 500 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0 | 0% | EL COSTO DE LA OBRA ES DE:23,848.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSO PROPIOS. LA DIRECCION ES C.10 SUR X 39-A COLONIA SALVADOR ALVARADO SUR.
128496 |  |  |  | TUTORIA :CLASES DE REGULARIZACION CAUCEL POLIGONO 31037 | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | 310501DS187 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 22376 | 500 | 500 | 0 | 0% | 0 | 0 | ASESORÍA | 1 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL, DE LA OBRA ES DE $44,753.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS LA META ES 1 TUTORIAS,LA DIRECCION ES C21 NUMERO 98-A X 18 Y 20.
126794 |  |  |  | TUTORIA DE LECTURA RAPIDA(PARA PADRES EL VALOR DE NUESTRA HISTORIA) MANUEL CRESCENCIO REJON POLIGONO 31006 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501DS097 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 15 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 10945 | 10945 | 10945 | 10945 | 100% | 0 | 0 | ASESORÍA | 1 | 1 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $21,891.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS,LA META ES 1 TUTORIA Y LA COLONIA ES MANUEL CRESCENCIO REJON. Y LA DIRECCION ES C.25 X 24 Y 24-A
128649 |  |  |  | TUTORIA CLASES DE REGULARIZACION ,CHOLUL POLIGONO 31008 | 50-MÉRIDA | CHOLUL | RURAL | 310501DS217 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 14598 | 14598 | 14598 | 14598 | 100% | 0 | 0 | ASESORÍA | 1 | 1 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $29,196.00.EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS Y LA META ES 1 TUTORIA. Y AL DIRECCION ES C.21 NUMERO 103 X 20 Y 22.
123741 |  |  |  | TUTORIA DE LECTRURA RAPIDA(PARA PADRES EL VALOR D ENUESTRA HISTORIA) POLIGONO 31012 MELCHOR OCAMPO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501DS101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 15 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 11716 | 500 | 500 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$23,432.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSO PROPIOS.LA META ES 1 TUTORIAS LA COLONIA ES MELCHOR OCAMPO C.45-DIAG X 10 Y 10-A
126756 |  |  |  | TUTORIA DE LECTURA RAPIDA(PARA PADRES EL VALOR DE NUESTRA HISTORIA) CHOLUL POLIGONO 31008 | 50-MÉRIDA | CHOLUL | RURAL | 310501DS095 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 15 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 10954 | 10954 | 10954 | 10954 | 100% | 0 | 0 | ASESORÍA | 1 | 1 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $21,909.00. EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS Y LA META ES 15 TUTORIAS. Y ALDIRECCION ES C.21 NUMERO 103 X 20 Y 22.
126807 |  |  |  | TUTORIA DE LECTURA RAPIDA(PARA PADRES EL VALOR DE NUESTRA HISTORIA) KOMCHEN POLIGONO 31035 | 50-MÉRIDA | KOMCHÉN | URBANO | 310501DS098 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 15 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 10962 | 10962 | 10962 | 10962 | 100% | 0 | 0 | ASESORÍA | 1 | 1 | 100% | EL COSTO TOTAL D ELA OBRA ES DE $21,925.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS,LA META ES 1 TUTORIA. Y LA DIRECCION ES C.28 X 35 Y 37.
129999 |  |  |  | TUTORIA DE LECTURA RAPIDA(PARA PADRES EL VALOR DE NUESTRA HISTORIA) POLIGONO 31007 ZAPATA SUR I Y II | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501DS102 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 15 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 11716 | 500 | 500 | 0 | 0% | 0 | 0 | ASESORÍA | 1 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $23,432.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS LA META ES 1 TUTORIAS Y LA DIRECCION ES C.88 B X 161 Y 163 EMILIANO ZAPATA.
126769 |  |  |  | TUTORIA DE LECTURA RAPIDA(PARA PADRES EL VALOR DE NUESTRA HISTORIA) SAN JOSE TECOH SUR POLIGONO 31007 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501DS096 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 15 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 10938 | 10938 | 10938 | 10938 | 100% | 0 | 0 | ASESORÍA | 1 | 1 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $ 21,877.00. EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS Y LA META ES 1 TUTORIA LA COLONIA ES SAN JOSE TECOH SUR Y LA DIRECCION ES C.149 S/N X 68 Y 70.
128668 |  |  |  | TUTORIAS CLASES DE REGULARIZACION , CAUCEL POLIGONO 31037 | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | 310501DS225 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 16254 | 16254 | 16254 | 16254 | 100% | 0 | 0 | ASESORÍA | 1 | 1 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $32,509.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS Y LA META ES 1 TUTORIA. Y LA DIRECCION ES C21 NUMERO 98-A X 18 Y 20.
128672 |  |  |  | TUTORIAS CLASES DE REGULARIZACION , KOMCHEN POLIGONO 31035 | 50-MÉRIDA | KOMCHÉN | URBANO | 310501DS227 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 14790 | 14790 | 14790 | 14790 | 100% | 0 | 0 | ASESORÍA | 1 | 1 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $29,580.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS Y LA META ES 1 TUTORIA. Y LA DIRECCION ES C.28 X 35 Y 37 S/N
128651 |  |  |  | TUTORIAS CLASES DE REGULARIZACION , PLANTEL MEXICO POLIGONO 31031 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501DS219 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 13854 | 13854 | 13854 | 13854 | 100% | 0 | 0 | ASESORÍA | 1 | 1 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $27,708.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS Y LA UBICACION ES PLANTEL MEXICO. Y LA DIRECCION C.120A X 73 S/N
130004 |  |  |  | TUTORIAS CLASES DE REGULARIZACION , SAN ANTONIO KAUA POLIGONO 331008 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501DS213 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 13970 | 13970 | 13970 | 13970 | 100% | 0 | 0 | ASESORÍA | 1 | 1 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $27,941.00. EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS.LA UBICACION ES SAN ANTONIO KAHUA Y LA META ES 1 TUTORIA. LA DIRECCION ES C.73 X 66 Y 64-A
128661 |  |  |  | TUTORIAS CLASES DE REGULARIZACION , SAN JOSE TECOH SUR POLIGONO 31007 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501DS220 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 16316 | 16316 | 16316 | 16316 | 100% | 0 | 0 | ASESORÍA | 1 | 1 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $32,632.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS.LA META ES 1 TUTORIAS Y LA COLONIA ES SAN JOSE TECOH SUR Y AL DIRECCION ES C.151 X 68 Y 70.
119201 |  |  |  | TUTORIAS CLASES DE REGULARIZACION POLIGONO 31006 MANUEL CRESCENCIO REJON | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501DS224 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 22376 | 500 | 500 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$44,753.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DE PROPIOS. LA UBICACION ES:C.25 NUM.313 X 24 Y 24-A C.D.C. MANUEL CRESCENCIO REJON. LA META ES:1 TUTORIAS.
128606 |  |  |  | TUTORIAS CLASES DE REGULARIZACION POLIGONO 31008 CHOLUL | 50-MÉRIDA | CHOLUL | RURAL | 310501DS207 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 20810 | 500 | 500 | 0 | 0% | 0 | 0 | ASESORÍA | 1 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $41,621.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS LA META ES UN 1 TUTORIAS Y LA DIRECCION ES 21 NUMERO 103 X 20 Y 22.
118953 |  |  |  | TUTORIAS CLASES DE REGULARIZACION POLIGONO 31017 COL.SALVADOR ALVARADO SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501DS221 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 16553 | 500 | 500 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$33,107.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DE PROPIOS. LA UBICACION ES:C.10 S/N X 37 Y 39 C.D.C SALVADOR ALVARADO SUR. LA META ES 1 TUTORIAS.
119027 |  |  |  | TUTORIAS CLASES DE REGULARIZACION POLIGONO 31031 PLANTEL MEXICO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501DS223 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 22376 | 500 | 500 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$44,753.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DE PROPIOS. LA UBICACION ES:C.120-A X 73 S/N MODULO DEL AYUNTAMIENTO COL.PLANTEL MEXICO.LA META ES:1 TUTORIAS.
119371 |  |  |  | TUTORIAS CLASES DE REGULARIZACION POLIGONO 31035 KOMCHEN | 50-MÉRIDA | KOMCHÉN | URBANO | 310501DS226 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 18119 | 500 | 500 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$36,239.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DE PROPIOS. LA UBICACION ES:C.28 X 35 Y 37 S/NUM C.D.C KOMCHEN. LA META ES:1 TUTORIAS.
128512 |  |  |  | TUTORIAS CLASES DE REGULARIZACION SAN ANTONIO KAHUA POLIGONO 331008 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501DS189 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 20 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 18119 | 500 | 500 | 0 | 0% | 0 | 0 | ASESORÍA | 1 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $36,239.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS LA META ES 1 TUTORIAS LA DIRECCION ES C.73 X 65 Y 64-A DE SAN ANTONIO KAHUA.
118713 |  |  |  | TUTORIAS DE LECTURA RAPIDA (PARA PADRES EL VALOR DE NUESTRA HISTORIA) POLIGONO 31025 SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 310501DS099 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 15 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 11716 | 500 | 500 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$23,432.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DE PROPIOS. LA UBICACION ES:C.14 S/N X 21-A Y 23 SAN JOSE TZAL. LA META ES:1 TUTORIAS
118821 |  |  |  | TUTORIAS DE LECTURA RAPIDA (PARA PADRES EL VALOR DE NUESTRA HISTORIA) POLIGONO 31037 COMISARIA CAUCEL | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | 310501DS100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 15 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 11716 | 500 | 500 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$23,432.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DE PROPIOS. LA UBICACION ES:C.21 NUM.98-A X 18 Y 20 COMISARIA CAUCEL. LA META ES_1 TUTORIAS.
129979 |  |  |  | TUTORIAS:CLASES DE REGULARIZACION POLIGONO 31012 MELCHOR OCAMPO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501DS289 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 30 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 22636 | 500 | 500 | 0 | 0% | 0 | 0 | ASESORÍA | 1 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $45,273.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS LA META ES 1 TUTORIAS Y LA DIRECCION ES C.45 DIAG X 10 Y 10-A MELCHOR OCAMPO.
RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS
73484 |  |  |  | PARQUE BENITO JUAREZ ORIENTE 25-C602 BENITO JUAREZ ORIENTE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 31050ESC007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 95 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 58466 | 58466 | 58466 | 37793 | 64.6% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.64 | 64% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$116,932.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2012.LA META ES:1 TALLER CONDUCTAS ALIMENTARIAS DE RIESGO,1 TALLER COMUNICACION ASERTIVA,1 TALLER PROMOCION DE UNA CULTURA CON EQUIDAD DE GENERO,1 TALLER PREVENCION DE ACOSO ESCOLAR (BULLYING),1 TALLER LOS JOVENES Y SU SEXUALIDAD.LA COLONIA ES:BENITO JUAREZ ORIENTE.
73415 |  |  |  | PARQUE BENITO JUAREZ ORIENTE 25-C602 BENITO JUAREZ ORIENTE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 31050ESC001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 1215 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 182751 | 142628 | 142628 | 115603 | 81.1% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.81 | 81% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$365,502.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2012.LA META ES:1 EVENTO TARDEADAS,1 EVENTO DANZA REGIONAL,1 TALLER DERECHOS HUMANOS Y SOCIALES,1 CURSO DANZA REGIONAL,1 TALLER EDUCACION AMBIENTAL (CULTURA DEL RECICLAJE),1 TALLER LECTURA,1 CONTRALORIA CONFORMACION DE CONTRALORIA SOCIAL,1 RED CONFORMACION DE RED SOCIAL,1 TALLER FORTALECIMIENTO DE VALORES,1 EVENTO CONCIERTOS,1 TALLER PAPIROFLEXIA,1 DOCUMENTO PLAN DE ACTUACION LOCAL PARA PREVENVION DE LA VIOLENCIA E INSEGURIDAD.LA COLONIA ES:BENITO JUAREZ ORIENTE.
73454 |  |  |  | PARQUE BENITO JUAREZ ORIENTE 25-C602 BENITO JUAREZ ORIENTE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 31050ESC004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 4 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 15461 | 15461 | 15461 | 13469 | 87.1% | 0 | 0 | PAQUETE DE ÚTILES ESCOLARES | 4 | 3.48 | 87% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$30,623.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2012.LA META ES:8 ESTIMULO PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL,8 ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO,4 PAQUETE MATERIAL DE APOYO.LA COLONIA ES BENITO JUAREZ ORIENTE.
58685 |  |  |  | PARQUE BENITO JUAREZ ORIENTE 25-C602 BENITO JUAREZ ORIENTE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 31050EMF001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 400 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 852403 | 852403 | 852403 | 850931 | 99.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$1,829,365.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2012.LA META ES:1 OBRA PREELIMINARES,1 OBRA CANCHA MULTIDEPORTIVA,1 PZA JUEGOS INFANTILES,5 PZAS BOTE SEPARADOR DE BASURA,6 PZA BANCA,1 OBRA SEÑALIZACION,1 PZA MURETE PORTAPLACA,1 PZA PLACA,1 OBRA PINTURA EN EL ESPACIO PUBLICO,1 LOTE ROTULACION INSTITUCIONAL,1 PZA ELEMENTO INSTITUCIONAL,15 PZAS LUMINARIA,1 OBRA ANDADOR PEATONAL,1 OBRA RAMPA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD,1 OBRA AREA VERDE,1 OBRA REFORESTACION,-1 OBRA BANQUETA,1 OBRA AREA PERMEABLE,1 OBRA INSTALACION ELECTRICA,I OBRA CERCA ELECTRICA,1 OBRA PLAZA.
73497 |  |  |  | PARQUE CHICHEN ITZA 1754 CHICHEN ITZA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 31050ESC008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 70 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 25794 | 25794 | 25794 | 19871 | 77% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.77 | 77% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$51,588.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2012.LA META ES:1 TALLER TOMA DE DECISIONES Y RESOLUCION DE CONFLICTOS,1 TALLER HABILIDADES PARA LA VIDA,1 TALLER AUTOCONOCIMIENTO,AUTOCUIDADO Y AUTOESTIMA,1 TALLER PREVENCION DE ACOSO ESCOLAR (BULLYING).LA COLONIA ES:CHICHEN ITZA.
73473 |  |  |  | PARQUE CHICHEN ITZA 1754 CHICHEN ITZA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 31050ESC005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 4 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 15461 | 15461 | 15461 | 13098 | 84.7% | 0 | 0 | PAQUETE DE ÚTILES ESCOLARES | 4 | 3.38 | 84.5% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$30,923.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2012.LA META ES:8 ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO,8 ESTIMULO PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL,4 PAQUETE MATERIAL DE APOYO.LA COLONIA ES:CHICHEN ITZA.
73577 |  |  |  | PARQUE CHICHEN ITZA 1754 CHICHEN ITZA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 31050ESC009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 570 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 51007 | 51007 | 51007 | 37567 | 73.7% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.73 | 73% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$102,015.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2012.1 EVENTO CICLISMO,1 EVENTO CONCIERTO,1 TALLER FORTALECIMIENTO DE VALORES,1 CONTRALORIA CONFORMACION DE CONTRALORIA SOCIAL,1 RED CONFORMACION DE RED SOCIAL,1 TALLER PAPIROFLEXIA.LA COLONIA ES:CHICHEN ITZA.
58804 |  |  |  | PARQUE DEL ROSARIO 33-A316 EL ROSARIO | 50-MÉRIDA | ROSARIO | RURAL | 31050EMF002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 400 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 1128292 | 1128292 | 1128292 | 1059735 | 93.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$2,500,243.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2012.LA META ES::1 OBRA PREELIMINARES,1 OBRA AREA VERDE,1 OBRA REFORESTACION,1 OBRA PISTA DE ATLETISMO,1 LOTE ROTULACION INSTITUCIONAL,5 PZAS JUEGOS INFANTILES,8 PZA BANCA,10 PZA BOTE SEPARADOR DE BASURA,1 PZAS ELEMENTO INSTITUCIONAL,1 OBRA INSTALACION ELECTRICA,10 PZA LUMINARIA,1 PZA MURETE PORTAPLACA,1 PZA PLACA,1 OBRA AREA PERMEABLE,1 OBRA SEÑALIZACION,1 OBRA BANQUETA,1 OBRA RAMPA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD,1 OBRA SISTEMA DE RIEGO,1 OBRA PINTURA EN EL ESPACIO PUBLICO.
73426 |  |  |  | PARQUE EL PORVENIR 41384 EL PORVENIR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 31050ESC002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 4 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 13402 | 1000 | 1000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAQUETE DE ÚTILES ESCOLARES | 1 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$26,804.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2012.LA META ES:8 ESTIMULO PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL,6 ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO,4 PAQUETE MATERIAL DE APOYO. LA COLONIA ES:EL PORVENIR.
59049 |  |  |  | PARQUE EL PORVENIR 41384 EL PORVENIR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 31050EMF003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 400 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 1224047 | 1224047 | 1224047 | 1035359 | 84.6% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$2,639,299.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2012.LA META ES:1 OBRA PREELIMINARES,1 OBRA ANDADOR PEATONAL1 OBRA AREA PERMEABLE,2 PZA BOTE SEPARADOR DE BASURA,4 PZA BANCA,3OBRA SEÑALIZACION,1 OBRA AREA VERDE,1 OBRA REFORESTACION,3 PZA JUEGOS INFANTILES,1 OBRA CANCHA MULTIDEPORTIVA,1 OBRA PINTURA EN EL ESPACIO PUBLICO,1 LOTE ROTULACION INSTITUCIONAL,1 OBRA CERCA PERIMETRAL,26 PZA LUMINARIA1 OBRA BANQUETA,1 OBRA RAMPA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD,1 PZA ELEMENTO INSTITUCIONAL,1 PZA MURETE PORTAPLACA,1 PZA PLACA,1 OBRA SISTEMA DE RIEGO,1 OBRA CANCHA DE FUTBOL SOCCER.
73634 |  |  |  | PARQUE EL PORVENIR 41384 EL PORVENIR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 31050ESC012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 140 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 68504 | 4576 | 4576 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$137,010.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DE PROPIOS.LA META ES:2 TALLER HABILIDADES PARA LA VIDA,1 TALLER TOMA DE DESICIONES Y RESOLUCIONES DE CONFLICTOS,1 TALLER AUTOCONOCIMIENTO,AUTOCUIDADO Y AUTOESTIMA,1 TALLER PREVENCION DE ACOSO ESCOLAR (BULLYING),1 TALLER CONDUCTAS ALIMENTARIA DE RIESGO,1 CURSO GENERO Y SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA.LA COLONIA ES:EL PORVENIR
73608 |  |  |  | PARQUE EL PORVENIR 41384 EL PORVENIR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 31050ESC010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 948 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 170488 | 4577 | 4577 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$340,977.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL FONDO DE PROPIOS.LA META 1 EVENTO JAZZ,1 TALLER CONSTRUCCION DE CIUDADANIA,1 CURSO FUTBOL,1 VENETO CONCIERTOS,1 TALLER EDUCACION AMBIENTAL (CULTURA DEL RECICLAJE),1 TALLER DE LECTURA,1 CONTRALORIA CONFORMACION DE CONTRALORIA SOCIAL,1 RED CONFORMACION DE RED SOCIAL,1 TALLER FORTALECIMIENTO DE VALORES,1 CURSO DANZA REGIONAL,1 EVENTO FERIA DE CIENCIAS,1 TALLER DERECHOS HUMANOS. LA COLONIA ES:EL PORVENIR.
73439 |  |  |  | PARQUE EL ROSARIO 33-A316 EL ROSARIO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 31050ESC003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 4 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 13402 | 1000 | 1000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PAQUETE DE ÚTILES ESCOLARES | 4 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$26,804.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2012.LA META ES:6 ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO,8 ESTIMULO PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL,4 PAQUETE MATERIAL DE APOYO.LA COLONIA ES:EL ROSARIO.
73673 |  |  |  | PARQUE EL ROSARIO 33-A316 EL ROSARIO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 31050ESC0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 1165 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 137899 | 4576 | 4576 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$290,641.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL RECURSOS DE PROPIOS:LA META ES:1 EVENTO TARDEADAS,1 EVENTO DANZA REGIONAL, 1 CURSO DANZA REGIONAL,1 TALLER EDUCACION AMBIENTAL (CULTURA DEL RECICLEJE)1 TALLER LECTURA,1 CONTRALORIA CONFORMACION DE CONTRALORIA SOCIAL,1 RED CONFORMACION DE RED SOCIAL,1 TALLER FORTALECIMIENTO DE VALORES,1 TALLER PAPIROFLEXIA,1 TALLER DERECHOS HUMANOS Y SOCIALES,1 EVENTO CONCIERTOS.LA COLONIA ES EL ROSARIO.
73711 |  |  |  | PARQUE EL ROSARIO 33-A316 EL ROSARIO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 31050ESC015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 140 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 77140 | 4576 | 4576 | 0 | 0% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0 | 0% | EL COSTO DE LA OBRA ES DE:$154,281.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DE PROPIOS.LA META ES:1 TALLER PROMOCION DE UNA CULTURA CON EQUIDAD DE GENERO,1 ATLLER PREVENCION DE ACOSO ESCOLAR (BULLYING),1 TALLER LOS JOVENES Y SU SEXUALIDAD,1 TALLER CONDUCTAS ALIMENTARIAS DE RIESGO,1 TALLER HABILIDADES PARA LA VIDA,1 TALLER TOMA DE DECISIONES Y RESOLUCION DE CONFLICTOS,1 CURSO GENERO Y SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA,.LA COLONIA ES:EL ROSARIO.
73480 |  |  |  | PARQUE SAN MARCOS NOCOH 10478 SAN MARCOS NOCOH | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 31050ESC006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 4 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 15461 | 15461 | 15461 | 12710 | 82.2% | 0 | 0 | PAQUETE DE ÚTILES ESCOLARES | 4 | 3.28 | 82% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$30,923.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2012.LA META ES:8 ESTIMULO PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL,8 ESTIMULO PROMOTOR COMUNITARIO,4 PAQUETE MATERIAL DE APOYO.LA COLONIA ES SAN MARCOS NOCOH.
59418 |  |  |  | PARQUE SAN MARCOS NOCOH 10478 SAN MARCOS NOCOH | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 31050EMF004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 3265 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 479498 | 479498 | 479498 | 469972 | 98% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$1,603,928.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2012.LA META ES:1 OBRA PREELIMINARES,1 OBRA SEÑALIZACION,1 OBRA CANCHA MULTIDEPORTIVA,1 OBRA PINTURA EN ESPACIO PUBLICO,1 LOTE ROTULACION INSTITUCIONAL,1 OBRA TECHUMBRE,-1 OBRA BARDA PERIMETRAL,1 OBRA INSTALACION ELECTRICA,1 OBRA CANCHA DE FUTBOL SOCCER,-12 PZA LUMINARIA,1 OBRA CERCA PERIMETRAL.
73658 |  |  |  | PARQUE SAN MARCOS NOCOH 10478 SAN MARCOS NOCOH | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 31050ESC013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 75 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 27180 | 27180 | 27180 | 27002 | 99.3% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.99 | 99% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$54,361.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DE PROPIOS.LA META ES:1 TALLER CONDUCTAS ALIMENTARIAS DE RIESGO,1 TALLER LOS JOVENES Y SU SEXUALIDAD,1 TALLER PREVENCION DE ACOSO SEXUAL (BULLYING),1 TALLER PROMOCION DE UNA CULTURA CON EQUIDAD DE GENERO.LA COLONIA ES:SAN MARCOS NOCOH.
73621 |  |  |  | PARQUE SAN MARCOS NOCOH 10478 SAN MARCOS NOCOH | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 31050ESC011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 465 | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 151-DELEGACIÓN SEDESOL EN YUCATÁN | 82444 | 82444 | 82444 | 80437 | 97.6% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 0.97 | 97% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$164,889.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DE PROPIOS.LA META ES:1 EVENTO DANZA REGIONAL,1 TORNEO FUTBOL RAPIDO,1 CURSO DANZA REGIONAL,1 TALLER EDUCACION AMBIENTAL (CULTURA DE RECOCLAJE),1 TALLER LECTURA,1 CONTRALORIA CONFORMACION DE CONTRALORIA SOCIAL,1 RED CONFORMACION DE RED SOCIAL,1 TALLER DERECHOS HUMANOS Y SOCIALES. LA COLONIA ES:SAN MARCOS NOCOH.
|  | FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS |  |  | 14: 191102445; Ministrado 15: 152657899; Programado 16: 165286445; Ejercido 17: 108351004; Ejercido 18=17/15: 71%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 285589.99; Ejercidos 23: 210779.83; Ejercidos 24=23/22: 73.8%
FONDOS METROPOLITANOS
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
184017 |  |  |  | CONSTRUCCION DE VIAS LATERALES DEL PERIFERICO DE MERIDA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | CMY2012-06 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 1000000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 17380020 | 17380020 | 17380020 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 33304 | 0 | 0%
72138 |  |  |  | JUZGADO MIXTO DE PROGRESO SEGUNDA ETAPA | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | CMY2012-08 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | IMPATICIÓN DE JUSTICIA | ENTIDAD ESTATAL | PODER JUDICIAL DEL ESTADO | BENEFICIARIOS TODOS LOS BENEFICIARIOS DEL MUNICIPIO DE PROGRESO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 11500000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1057 | 0 | 0%
AMPLIACIÓN
190186 |  |  |  | AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN DIVERSAS COLONIAS DE LA ZONA CONURBADA EN MERIDA-KANASIN | 41-KANASÍN | KANASÍN | URBANO | CMY2012-04 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5500000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | RED DE DISTRIBUCIÓN | 3 | 0 | 0% | LA COORDINACION METROPOLITANA DE YUCATAN COMO GESTORA DEL RECURSO LO TRANSFIERE EN SU TOTALIDAD A BANOBRAS, SNC POR LO CUAL EL PAGO DE LA OBRA SERA REALIZADO POR ESTE EN SU CARACTER DE FIDUCIARIO, PREVIA AUTORIZACION DEL COMITE TECNICO.
REHABILITACIÓN
190245 |  |  |  | REHABILITACION DE ZONAS DE CAPTACION EN LA ZONA CONURBADA MERIDA-KANASIN | 41-KANASÍN | KANASÍN | URBANO | CMY2012-05 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5500000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ZONA | 5 | 0 | 0% | LA COORDINACION METROPOLITANA DE YUCATAN COMO GESTORA DEL RECURSO LO TRANSFIERE EN SU TOTALIDAD A BANOBRAS, SNC POR LO CUAL EL PAGO DE LA OBRA SERA REALIZADO POR ESTE EN SU CARACTER DE INSTITUCION FIDUCIARIA DEL FIDEICOMISO, PREVIA AUTORIZACION DEL COMITE TECNICO.
PROGRAMAS REGIONALES
CONSTRUCCIÓN
65668 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE ABALÁ | 1-ABALÁ | ABALÁ | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 16 FAMILIAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 670000 | 665164 | 670000 | 665164 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1250 | 1250 | 100% | Y 650 ML DE GUARNICIONES, EN LAS SIGUIENTES CALLES: C. 4 X 15 Y 13, C. 4 X 13 Y 11, C. 4 X 9 Y 11, C. 11 X 10 Y 12, C. 11 X 8 Y 10, C. 11 X 12 Y 14, C. 11 X 14 Y 14A, C. 11 X 16 Y 14A, C. 11 X 16 Y CAMPO DE BEISBOL, C. 12 X 11 Y 13, C. 15 X 10 Y 8, C. 15 X 8 Y 6, C. 15 X 6 Y 4 Y C. 18 X 9 Y 11. CONSISTE EN PISO DE CONCRETO REFORZADO DE 6 A 8 CM DE ESPESOR Y GUARNICIONES DE 15 X 20 X 40 CM ANCLADAS A 20 CM BAJO NIVEL DE ARROLLO.
65669 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO EN ACANCEH | 2-ACANCEH | ACANCEH | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 10 FAMILIAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 670000 | 667702 | 670000 | 667702 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1250 | 1250 | 100% | Y 650 ML DE GUARNICIONES DE LAS SIGUIENTES CALLES: C. 21 X 8 Y 10, C. 21 X 10 Y 12 Y C. 24 X 19 Y 21. CONSISTE EN PISO DE CONCRETO REFORZADO DE 6 A 8 CM DE ESPESOR Y GUARNICIONES DE 15 X 20 X 40 CM ANCLADAS A 20 CM BAJO NIVEL DE ARROLLO.
65727 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL MUNICIPIO DE ACANCEH. INCLUYE TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, EQUIPAMIENTO Y PINTURA. | 2-ACANCEH | ACANCEH | RURAL | 58 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 2000 HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2500000 | 2360810 | 2500000 | 2360810 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
65670 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE BACA | 4-BACA | BACA | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 25 FAMILIAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 665000 | 663155 | 665000 | 663155 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1250 | 1250 | 100% | Y 650 ML DE GUARNICIONES EN LAS SIGUIENTES CALLES: C. 26 X 23 Y 25, C. 18 X 19 Y 17, C. 19 X 20 Y 22, C. 19 X 18 Y 20, C. 17 X 18 Y 16, C. 15 X 28 Y 30, C. 14 X 23 Y 25, C. 23 X 22 Y 24 Y C. 30A X 21 Y 19. CONSISTE EN PISO DE CONCRETO REFORZADO DE 6 A 8 CM DE ESPESOR Y GUARNICIONES DE 15 X 20 X 40 CM ANCLADAS A 20 CM BAJO NIVEL DE ARROLLO.
81780 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE BACA | 4-BACA | BACA | URBANO | 103 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 4553 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2000000 | 1999633 | 2000000 | 1945739 | 97.3% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 13954.7 | 9768.29 | 70% | COMPLEMENTO DEL NOMBRE(C-10 X 19 Y 21; 18 X 13 Y 15; 17-A X 16; 22 X 9; 27 X 12 Y 16; 18 X 17 Y 19; 17 X 16 Y 20; 15 X 16 Y 18; 26 X 15 Y 17; 15 X 28 Y 30; 28 X 15 Y 17; 28 X 19 Y 21; 23 X 20 Y 22; 20-A X 23 Y 25; 22 X 17 Y 19; 14 X 25 Y 23; 23 X 12 Y 14; 19 X 16 Y 20)
65671 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE BOKOBÁ | 5-BOKOBÁ | BOKOBÁ | URBANO | 4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 25 FAMILIAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 665000 | 664076 | 665000 | 664076 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1250 | 1250 | 100% | Y 650 ML DE GUARNICINES EN LAS SIGUIENTES CALLES: C. 14 X 19 Y 21, C. 17 X 20 Y 22, C. 22 X 19 Y 21, C. 22 X 21 Y 23, C. 22 X 23 Y 25, C. 22 X 25 Y 27, C. 25 X 20 Y 22 Y C. 25 X 22 Y 24 . CONSISTE EN PISO DE CONCRETO REFORZADO DE 6 A 8 CM DE ESPESOR Y GUARNICIONES DE 15 X 20 X 40 CM ANCLADAS A 20 CM BAJO NIVEL DE ARROLLO.
81783 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE BOKOBA (C-20 X 19 Y 15; 18A X 21 Y 23; 25 X 20 Y 24; 22 X 21 Y 23; 22 X 19 Y 21; 20 X 19 Y 19A; 19 X 20 Y 22; 19A X 20 Y 22; 19 Y 18 X 20) | 5-BOKOBÁ | BOKOBÁ | URBANO | 106 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 2052 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1000000 | 997571 | 1000000 | 310107 | 31.1% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 7145.6 | 6431.04 | 90%
65672 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CACALCHÉN | 7-CACALCHÉN | CACALCHÉN | URBANO | 5 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 25 FAMILIAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 670000 | 668801 | 670000 | 668801 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1250 | 1250 | 100% | Y 650 ML DE GUANCIONES TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, INSTALACIÓN DE RED ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA EN MEDIA TENSIÓN, SUBESTACIÓN, TRANSFORMADOR, PLANTA DE EMERGENCIA, ILUMINACIÓN EXTERIOR, CERCA DE MALLA CICLÓNICA, PAVIMENTACIÓN Y OBRA EXTERIOR (CONCLUSIÓN).
65673 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CANSAHCAB | 9-CANSAHCAB | CANSAHCAB | URBANO | 6 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 25 FAMILIAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 670000 | 657262 | 670000 | 657262 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1250 | 1250 | 100% | Y 650 ML DE GUARNICIONES EN LAS SIGUIENTES CALLES: C. 14 X 15 Y 17, C. 15 X 14 Y 16, C. 15 X 16 Y 18, C. 16 X 13 Y 15, C. 16 X 15 Y 17, C. 18 X 13 Y 15 Y C. 18 X 15 Y 17. CONSISTE EN PISO DE CONCRETO REFORZADO DE 6 A 8 CM DE ESPESOR Y GUARNICIONES DE 15 X 20 X 40 CM ANCLADAS A 20 CM BAJO NIVEL DE ARROLLO.
65677 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CONKAL | 13-CONKAL | CONKAL | URBANO | 10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 23 FAMILIAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 670000 | 669321 | 670000 | 669321 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1250 | 1250 | 100% | Y 750 ML DE GUARNCIONES EN LAS CALLES C Y 8X23 Y 23 C10 X21 Y 23 C12 X21 Y 23 C19 X 20 Y 18 C 19 X22 Y 24 C 21 Y 18 X 20 CC 23 X 22 Y 24C 24 X 19 Y 21 C 24 X 21 Y 25 C 25 X20 Y 22 C 25 X 22 Y 24 C 25 X24 Y 26 C26 X 21 Y 25 CONSISTENTE EN PISO REFORZADO A 6 CM DE ESPESOR Y GURNICIONES DE 15 X 20 Y 40 CM ANCLADAS 20CM BAJO NIVEL DE ARROLLO
81785 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE CUZAMA (C-19 X 8; 20 X 15 Y 17; 17 X 24 Y 26; 26 X 15 Y 17; 18 X 17 Y 21; 21 X 16 Y 18; 12 X 21 Y 23; 12 X 17 Y 21; 19 X 8 Y 10; 23 X 14 Y 12) | 15-CUZAMÁ | CUZAMÁ | URBANO | 109 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 3721 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1000000 | 999682 | 1000000 | 997282 | 99.8% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 6673.1 | 6673.1 | 100%
65732 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL MUNICIPIO DE CUZAMÁ. INCLUYE TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, EQUIPAMIENTO Y PINTURA. | 15-CUZAMÁ | CUZAMÁ | URBANO | 63 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 2000 HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2500000 | 2482935 | 2500000 | 2482935 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
65674 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CHAPAB | 18-CHAPAB | CHAPAB | URBANO | 7 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 29 FAMILIAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 900000 | 896036 | 900000 | 896036 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 1500 | 100% | Y 750 ML DE GUARNICIONES EN LAS SIGUIENTES CALLES: C. 21 X 26 Y 28, C. 21 X 24 Y 22, C. 22 X 21 Y 25, C. 22 X 27 Y 29, C. 24 X 29 Y 27, C. 26 X 27 Y 29, C. 27 X 22 Y 20, C. 27 X 24 Y 22, C. 28 X 23 Y 21, C. 29 X 24 Y 26, C. 29 X 26 Y 28, Y C. 29 X 28 Y 30. CONSISTE EN PISO DE CONCRETO REFORZADO DE 6 A 8 CM DE ESPESOR Y GUARNICIONES DE 15 X 20 X 40 CM ANCLADAS A 20 CM BAJO NIVEL DE ARROLLO.
81766 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE CHAPAB (C-20X31 Y 33;26X 31 Y 33; 28X31 Y 31A; 19X22 Y 21; 22X25 Y 27; 28 X25 Y 27) | 18-CHAPAB | CHAPAB | URBANO | 89 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 15032 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1250000 | 1242040 | 1250000 | 378097 | 30.4% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 5517.6 | 1434.57 | 26%
65675 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CHICXULUB PUEBLO | 20-CHICXULUB PUEBLO | CHICXULUB PUEBLO | URBANO | 8 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 25 FAMILIAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 670000 | 666077 | 670000 | 666077 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1250 | 1250 | 100% | Y 650 ML DE GUARNICIONES EN LAS SIGUIENTES CALLES C 16 X19 Y 21 C 16X21 Y 23 C 18X21 Y 23 C 19 X 18 Y 20 C 19X22 Y 24 C20 X 17 Y 19 C20X 27 Y 31 C21 Y 12 Y 14 C24 X 15 Y 17 C 24 X19 Y 21 C 24 Y21 Y 23 C 25 X18 20 Y C 25X 20 Y 22 CONSISTENTE EN PISO DE CONCRETO REFORZADO DE 6 A 8 CM DE ESPESOR Y GURNICIONES DE 15 X 20 X 40 ANCALDAS A 20 CM BAJO NIVEL DE ARROLLO
65676 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CHOCHOLÁ | 23-CHOCHOLÁ | CHOCHOLÁ | URBANO | 9 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 25 FAMILIAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 900000 | 899833 | 900000 | 899833 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 1500 | 100% | 750 ML DE GUARNICIONES EN LAS SIGUIENTES CALLES: C. 14 X 21 Y 23, C. 14 X 19 Y 21, C. 15 X 18 Y 20, C. 15 X 22 Y 24, C. 16 X 25 Y 27, C. 24 X 15 Y 17, C. 27 X 18 Y 16, C. 27 X 16 Y 14. CONSISTE EN PISO DE CONCRETO REFORZADO DE 6 A 8 CM DE ESPESOR Y GUARNICIONES DE 15 X 20 X 40 CM ANCLADAS A 20 CM BAJO NIVEL DE ARROLLO.
81787 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE CHOCHOLA (C-13A X 22A Y 24; 28 X 13 Y 15; 13 X 10 Y 14; 22 X 13 Y 9; 19 X 24 Y 26) | 23-CHOCHOLÁ | CHOCHOLÁ | URBANO | 110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 4511 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1250000 | 1200282 | 1250000 | 1189529 | 99.1% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 6203.5 | 6203.5 | 100%
65730 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL MUNICIPIO DE CHOCHOLÁ. INCLUYE TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA,TECHUMBRE E ILUMINACIÓN | 23-CHOCHOLÁ | CHOCHOLÁ | URBANO | 61 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 2000 HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1700000 | 1698300 | 1700000 | 1698300 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
65731 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GRADAS E ILUMINACIÓN EN EL CAMPO DE FUTBOL INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE CHOCHOLÁ. | 23-CHOCHOLÁ | CHOCHOLÁ | URBANO | 62 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 2000 HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 800000 | 0 | 800000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
65679 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE DZEMUL | 26-DZEMUL | DZEMUL | URBANO | 12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 25 FAMILIAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 670000 | 666698 | 469000 | 666698 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1250 | 1250 | 100% | DE LAS SIGUIENTES CALLES: C. 14 X 15 Y 17, C. 16 X 15 Y 17, C. 16 X 17 Y 19 Y C. 21 X 8 Y 10. CONSISTE EN PISO DE CONCRETO REFORZADO DE 6 A 8 CM DE ESPESOR Y GUARNICIONES DE 15 X 20 X 40 CM ANCLADAS A 20 CM BAJO NIVEL DE ARROLLO. Y 750 ML DE GAURNICIONES
65680 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN | 27-DZIDZANTÚN | DZIDZANTÚN | URBANO | 13 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 25 FAMILIAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 665000 | 660824 | 465000 | 660824 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1250 | 1250 | 100% | EN LAS SIGUIENTES CALLES: C. 20 X 25 Y 27, C. 21 X 20 Y 24, C. 22 X 25 Y 27, C. 22 X 27 Y 29, C. 24 X 21 Y 27 Y C. 25 X 20 Y 22. CONSISTE EN PISO DE CONCRETO REFORZADO DE 6 A 8 CM DE ESPESOR Y GUARNICIONES DE 15 X 20 X 40 CM ANCLADAS A 20 CM BAJO NIVEL DE ARROLLO Y 750 ML DE GUARNICIONES
81778 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE DZIDZANTUN | 27-DZIDZANTÚN | DZIDZANTÚN | RURAL | 101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 8133 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 949273 | 47.5% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 13049.8 | 6524.9 | 50% | COMPLEMENTO DEL NOMBRE: (C-11 X 20 Y 22; 11 X 22 Y 24; 14 X 13 Y 11; 2 X 21 Y 21A; 12 X 9 Y 7; 17 X 20 Y 22; 17 X 22 Y 24; 16 X 13 Y 15; 15 X 16 Y 18; 15 X 10 Y 12; 15 X 8 Y 10; 6 X 21 Y 23; 12 X 9 Y 13; 17 X 18 Y 20; 23 X 24 Y 26; 23 X 26 Y 28; 18 X 23 Y 21)
65681 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE DZILAM GONZÁLEZ. | 29-DZILAM GONZÁLEZ | DZILAM GONZÁLEZ | URBANO | 14 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 25 FAMILIAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 670000 | 665521 | 469000 | 665521 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1250 | 1250 | 100% | EN LAS SIGUIENTES CALLES C. 21 X 35 Y 33, C. 21 X 35 Y 33, C. 21 X 33 Y 31, C. 21 X 33 Y 31, C. 21 X 31 Y 29, C. 21 X 31 Y 29, C. 21 X 29 Y 27, C. 21 X 29 Y 27, C. 21 X 27 Y 25, C. 21 X 27 Y 25, C. 21 X 25 Y 23, C. 21 X 25 Y 23, C. 21 X 23 Y 21 Y C. 21 X 23 Y 21. CONSISTE EN PISO DE CONCRETO REFORZADO DE 6 A 8 CM DE ESPESOR Y GUARNICIONES DE 15 X 20 X 40 CM ANCLADAS A 20 CM BAJO NIVEL DE ARROLLO Y 750 ML DE GUARNICIONES
81779 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE DZILAM GONZALEZ (C-29 X18 Y 16; 16 X 29 Y 27; 11 X 14 Y 16; 13 X 30A Y 32; 15 X 30A Y 32; 32 X 13 Y 15: 32 X 15 Y 17; 14 X 15 Y 13) | 29-DZILAM GONZÁLEZ | DZILAM GONZÁLEZ | URBANO | 102 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 5875 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1000000 | 999593 | 1000000 | 995422 | 99.6% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 5212.5 | 4013.62 | 77%
65682 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE DZONONCAUICH | 31-DZONCAUICH | DZONCAUICH | URBANO | 15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 25 FAMILIAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 670000 | 663282 | 469000 | 663282 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1250 | 1250 | 100% | EN LAS SIGUIENTES CALLES: C. 23 X 28 Y 32, C. 24 X 23 Y 25, C. 24 X 25 Y 27, C. 24 X 27 Y 29, C. 25 X 24 Y 26 Y C. 27 X 24 Y 26. CONSISTE EN PISO DE CONCRETO REFORZADO DE 6 A 8 CM DE ESPESOR Y GUARNICIONES DE 15 X 20 X 40 CM ANCLADAS A 20 CM BAJO NIVEL DE ARROLLO. Y 750 ML DE GUARNICIONES
65683 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE HALACHÓ | 33-HALACHÓ | HALACHÓ | URBANO | 16 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 25 FAMILIAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 670000 | 665502 | 670000 | 665502 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1250 | 1250 | 100% | EN LAS SIGUIENTES CALLES: C. 15 X 20 Y 22, C. 15 X 22 Y 24, C. 18 X 11 Y 13 Y C. 18 X 15 Y 13. CONSISTE EN PISO DE CONCRETO REFORZADO DE 6 A 8 CM DE ESPESOR Y GUARNICIONES DE 15 X 20 X 40 CM ANCLADAS A 20 CM BAJO NIVEL DE ARROLLO. Y 750 ML DE GUARNICIONES
65684 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE HOCABÁ | 34-HOCABÁ | HOCABÁ | URBANO | 17 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 25 FAMILIAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 670000 | 667956 | 469000 | 667956 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1250 | 1250 | 100% | EN LAS SIGUIENTES CALLES: C. 21 X 24 Y 26, C. 21 X 26 Y 28, C. 21 X 30 Y 32, C. 21 X 32 Y CEMENTERIO. CONSISTE EN PISO DE CONCRETO REFORZADO DE 6 A 8 CM DE ESPESOR Y GUARNICIONES DE 15 X 20 X 40 CM ANCLADAS A 20 CM BAJO NIVEL DE ARROLLO. Y 750 ML DE GUARNICIONES
65685 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE HOCTÚN | 35-HOCTÚN | HOCTÚN | URBANO | 18 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 25 FAMILIAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 665000 | 661472 | 465000 | 661472 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1250 | 1250 | 100% | EN LAS SIGUIENTES CALLES: C. 18 X 27 Y 29, C. 18 X 29 Y 31, C. 25 X 20A Y 22, C. 25 X 24 Y 26 Y C. 25 X 26 Y 28. CONSISTE EN PISO DE CONCRETO REFORZADO DE 6 A 8 CM DE ESPESOR Y GUARNICIONES DE 15 X 20 X 40 CM ANCLADAS A 20 CM BAJO NIVEL DE ARROLLO. Y 650 ML DE GUARNICIONES
65686 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE HOMÚN | 36-HOMÚN | HOMÚN | URBANO | 19 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 25 FAMILIAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 665000 | 659269 | 665000 | 659269 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1250 | 1250 | 100% | EN LAS SIGUIENTES CALLES: C. 17 X 22 Y 24, C. 18 X 17 Y 19, C. 20 X 19 Y 21, C. 20 X 15 Y 17, C. 22 X 15 Y 17 Y C. 22 X 19 Y 21. CONSISTE EN PISO DE CONCRETO REFORZADO DE 6 A 8 CM DE ESPESOR Y GUARNICIONES DE 15 X 20 X 40 CM ANCLADAS A 20 CM BAJO NIVEL DE ARROLLO. Y 650 ML DE GUARNICIONES
81788 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE HOMUN (C-17 X 18 Y 20; 17 X 22 Y 24; 17 X 24 Y 26; 18 X 17 Y 19; 18 X 19 Y 21; 20 X 19 Y 21; 20 X 21 Y 23; 22 X 19 Y 23; 24 X 19 Y 23) | 36-HOMÚN | HOMÚN | URBANO | 111 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 6146 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1250000 | 1248977 | 1250000 | 1245078 | 99.7% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 8445.76 | 8445.76 | 100%
65687 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE HUHÍ | 37-HUHÍ | HUHÍ | URBANO | 20 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 29 FAMILIAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 900000 | 899642 | 360000 | 899642 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 1500 | 100% | EN LAS SIGUIENTES CALLES: C. 6 X 21 Y 19, C. 9 X 20 Y 12, C. 18 X 7 Y 13, C. 19 X 4 Y 2A, C. 19A X 6 Y 2, C. 20 X 11 Y 13, C. 20 X 21 Y 27 Y C. 21 X 28 Y 34. CONSISTE EN PISO DE CONCRETO REFORZADO DE 6 A 8 CM DE ESPESOR Y GUARNICIONES DE 15 X 20 X 40 CM ANCLADAS A 20 CM BAJO NIVEL DE ARROLLO. Y 750 ML DE GUARNICIONES
65688 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE HUNUCMÁ | 38-HUNUCMÁ | HUNUCMÁ | URBANO | 21 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 25 FAMILIAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1000000 | 998862 | 1000000 | 998862 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1600 | 1600 | 100% | EN LAS SIGUIENTES CALLES: C. 30 X 35 Y 37, C. 30 X 39 Y CEMENTERIO, C. 37 X 30 Y 28, C. 37 X 30 Y 32, C. 39 X 24 Y 26, C. 39 X 26 Y 28 Y C. 39 X 28 Y 30. CONSISTE EN PISO DE CONCRETO REFORZADO DE 6 A 8 CM DE ESPESOR Y GUARNICIONES DE 15 X 20 X 40 CM ANCLADAS A 20 CM BAJO NIVEL DE ARROLLO. Y 800 ML DE GUARNICIONES
81777 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE TEXAN DE PALOMEQUE, EN EL MUNICIPIO DE HUNUCMA (C-1, C-2, C-3, C-4) | 38-HUNUCMÁ | TEXÁN DE PALOMEQUE | URBANO | 100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 3264 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1250000 | 1153826 | 1250000 | 356177 | 30.9% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 5002 | 300.12 | 6%
65689 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE IXIL. | 39-IXIL | IXIL | URBANO | 22 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 25 FAMILAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 900000 | 774509 | 900000 | 774509 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 1500 | 100% | EN LAS SIGUIENTES CALLES C. 17 X 18 Y 16, C. 17 X 18 Y 16, C. 17 X 18 Y 20, C. 17 X 18 Y 20, C. 18 X 21 Y 23, C. 19 X 18 Y 16, C. 19 X 22 Y 24, C. 19 X 22 Y 24, C. 20 X 17 Y 19, C. 20 X 27 Y 29, C. 21 X 18 Y 16, C. 21 X 20 Y 24, C. 21 X 22 Y 24, C. 22 X 19 Y 21, C. 22 X 21 Y 23, C. 27 X 16 Y 14, C. 27 X 18 Y 16, C. 27 X 18 Y 16, C. 29 X 20 Y 18 Y C. 29 X 20 Y 18. CONSISTE EN PISO DE CONCRETO REFORZADO DE 6 A 8 CM DE ESPESOR Y GUARNICIONES DE 15 X 20 X 40 CM ANCLADAS A 20 CM BAJO NIVEL DE ARROLLO. Y 750 ML DE GUARNICINOES
81767 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE IXIL (C-24X21 Y 19; 19X24 Y 26;14X25 Y 23;17X18Y 16; 26 X 17 Y 15; 22X17 Y 15; 29X20 Y 18; 2X27 Y CORDEMEX) | 39-IXIL | IXIL | URBANO | 90 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 3728 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1000000 | 999275 | 1000000 | 999275 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 6823.5 | 6823.5 | 100%
65691 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN | 41-KANASÍN | KANASÍN | URBANO | 24 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 25 FAMILIAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 665000 | 0 | 665000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1250 | 0 | 0% | EN LAS CALLES SIGUIENTES: C. 19 X 50 Y 52, C. 19 X 48 Y 50 Y C. 19 X 46 Y 48. CONSISTE EN PISO DE CONCRETO REFORZADO DE 6 A 8 CM DE ESPESOR Y GUARNICIONES DE 15 X 20 X 40 CM ANCLADAS A 20 CM BAJO NIVEL DE ARROLLO. Y 650 ML DE GUARNICIONES
65692 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE KANTUNIL | 42-KANTUNIL | KANTUNIL | URBANO | 25 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 29 FAMILIAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 900000 | 893075 | 900000 | 893075 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 1500 | 100% | EN LAS SIGUIENTES CALLES: C. 10 X 21 Y 23, C. 10 X 23 Y 25, C. 10 X 25 Y 27, C. 10 X 27 Y 29, C. 22 X 23 Y 25, C. 22 X 25 Y 27, C. 22 X 27 Y 27A, C. 22 X 27A Y 29, C. 22 X 29 Y 31 Y C. 29 X 31 Y 33. CONSISTE EN PISO DE CONCRETO REFORZADO DE 6 A 8 CM DE ESPESOR Y GUARNICIONES DE 15 X 20 X 40 CM ANCLADAS A 20 CM BAJO NIVEL DE ARROLLO. Y 750 ML DE GUARNICIONES
81768 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE KANTUNIL (C-28 X 21 Y 27; 10 X 21 Y 35; 12X 21 Y 25) | 42-KANTUNIL | KANTUNIL | URBANO | 91 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 3491 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1000000 | 999609 | 1000000 | 503626 | 50.4% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 6381.5 | 6381.5 | 100%
65693 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE KINCHIL | 44-KINCHIL | KINCHIL | URBANO | 26 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 25 FAMILIAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1000000 | 998722 | 400000 | 998722 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1600 | 1600 | 100% | EN LAS SIGUIENTES CALLES: C. 18 X 25 Y 27, C. 19 X 16 Y 18, C. 21 X 16 Y 18, C. 21 X 19 Y 17, C. 21 X 22 Y 24, C. 23 X 16 Y 18, C. 23 X 22 Y 24, C. 23 X 26 Y 28, C. 24 X 27 Y 29, C. 24 X 25 Y 27, C. 26 X 23 Y 25, C. 27 X 18 Y 20, C. 27 X 22 Y 24, C. 27 X 24 Y 26 Y C. 27 X 20 Y 22. CONSISTE EN PISO DE CONCRETO REFORZADO DE 6 A 8 CM DE ESPESOR Y GUARNICIONES DE 15 X 20 X 40 CM ANCLADAS A 20 CM BAJO NIVEL DE ARROLLO. Y 800ML DE GUARNCIONES
65736 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL MUNICIPIO DE KINCHIL. INCLUYE TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, EQUIPAMIENTO Y PINTURA. | 44-KINCHIL | KINCHIL | URBANO | 68 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 2000 HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2500000 | 2472063 | 2500000 | 2472063 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
65694 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE KOPOMÁ | 45-KOPOMÁ | KOPOMÁ | URBANO | 27 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 29 FAMILIAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 900000 | 897167 | 900000 | 897167 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 1500 | 100% | EN LAS SIGUIENTES CALLES: C. 10 X 21 Y 17, C. 21 X 10 Y 8, C. 21 X 12 Y 10, C. 21 X 14 Y 12, C. 21 X 16 Y 14, C. 22 X 23 Y 21, C. 22 X 23 Y 23A, C. 23 X 20 Y 22 Y C. 23 X 22 Y 24. CONSISTE EN PISO DE CONCRETO REFORZADO DE 6 A 8 CM DE ESPESOR Y GUARNICIONES DE 15 X 20 X 40 CM ANCLADAS A 20 CM BAJO NIVEL DE ARROLLO Y 750 ML DE GUARNICIONES
65737 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL MUNICIPIO DE KOPOMÁ. INCLUYE TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, EQUIPAMIENTO Y PINTURA. | 45-KOPOMÁ | KOPOMÁ | URBANO | 69 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 2000 HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2500000 | 2492146 | 2500000 | 2492146 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
65695 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE MAXCANÚ | 48-MAXCANÚ | MAXCANÚ | URBANO | 28 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 20 FAMILAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 508000 | 501716 | 508000 | 501716 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 800 | 800 | 100% | EN LAS SIGUIENTES CALLES: C. 16 X 21 Y 23, C. 21 X 22A Y 30, C. 22 X 15 Y 17, C. 25 X 22A Y 26 Y C. 28 X 21A Y 25. CONSISTE EN PISO DE CONCRETO REFORZADO DE 6 A 8 CM DE ESPESOR Y GUARNICIONES DE 15 X 20 X 40 CM ANCLADAS A 20 CM BAJO NIVEL DE ARROLLO Y 400 ML DE GUARNCIONES
81770 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE MAXCANU (C-26 X 13 Y 15; 26X 15 Y 17: 19X28 Y 30; 14X 21 Y 27; 22X21 Y 9) | 48-MAXCANÚ | MAXCANÚ | URBANO | 93 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 12621 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2000000 | 1993089 | 2000000 | 1993035 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 10024.4 | 10024.4 | 100%
65696 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 29 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 29 FAMILIAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 900000 | 873649 | 900000 | 873649 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 1500 | 100% | EN LAS SIGUIENTES CALLES: C. 114 X 59CI Y 59D, C. 59 X 102 Y 104, C. 59J X 92 Y 94, C. 59G X 102 Y 104, C. 59E X 104 Y 106, C. 59G X 110 Y 112, C. 59K X 112 Y 114, C. 59CH X 114 Y 116, C. 94 X 59K Y 59L, C. 102 X 59K Y 59L, C. 102 X 59H Y 59I, C. 110 X 59F Y 59G, C. 110 X 59G Y 59H, C. 114 X 59C Y 59CI, C. 114 X 59D1 Y 59E Y C. 114 X 59E Y 59F. CONSISTE EN PISO DE CONCRETO REFORZADO DE 6 A 8 CM DE ESPESOR Y GUARNICIONES DE 15 X 20 X 40 CM ANCLADAS A 20 CM BAJO NIVEL DE ARROLLO. TY 750 ML DE GUARNICINES
81764 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA CARRETERA E.C. (MÉRIDA-PROGRESO)KIKTEIL-SIERRA PAPACAL,TRAMO:0+000-8+516,SUBTRAMO:4+336-8+516 | 50-MÉRIDA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 87 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 1345 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 21000000 | 21000000 | 21000000 | 3986300 | 19% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 8.52 | 2.47 | 29% | LOCALIDAD:KIKTEIL-SIERRA PAPACAL
65698 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE MOTUL | 52-MOTUL | MOTUL DE CARRILLO PUERTO | URBANO | 31 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 25 FAMILAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 670000 | 668915 | 670000 | 668915 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1250 | 1250 | 100% | EN LAS SIGUIENTES CALLES: C. 5 X 24A Y 24B, C. 14 X 35A Y 37, C. 24B X 5 Y 7, C. 26 X 43 Y 45, C. 36 X 27 Y 29, C. 37 X 22 Y 24 Y C. TECNOLOGICO S/N X 24 . CONSISTE EN PISO DE CONCRETO REFORZADO DE 6 A 8 CM DE ESPESOR Y GUARNICIONES DE 15 X 20 X 40 CM ANCLADAS A 20 CM BAJO NIVEL DE ARROLLO 650 ML DE GUARNCINOES
65699 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE MUXUPIP | 54-MUXUPIP | MUXUPIP | URBANO | 32 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 25 FAMILIAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 900000 | 895314 | 900000 | 895314 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 1500 | 100% | EN LAS SIGUIENTES CALLES: C. 26 X 23A Y 25, C. 26 X 25 Y 27, C. 27 X 16 Y 18, C. 27 X 18 Y 20, C. 27 X 20 Y 22, C. 27 X 22 Y 24, C. 29 X 26 Y 28, C. 31 X 20 Y 22, C. 31 X 22 Y 24, C. 31 X 24 Y 26, C. 33 X 20 Y 22, C. 33 X 22 Y 24, C. 33 X 24 Y 26, C. 33 X 26 Y 28 Y C. 33 X 28 Y 30. CONSISTE EN PISO DE CONCRETO REFORZADO DE 6 A 8 CM DE ESPESOR Y GUARNICIONES DE 15 X 20 X 40 CM ANCLADAS A 20 CM BAJO NIVEL DE ARROLLO. 7750 ML DE GUARNICIONES
65700 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE SACALUM | 62-SACALUM | SACALUM | URBANO | 33 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 29 FAMILIAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 900000 | 891978 | 900000 | 891978 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 1500 | 100% | EN LAS CALLES SIGUIENTES: C. 21 X 20 Y CAMPO DE FUTBOL, C. 25 X 18 Y 24, C. 25 X 30 Y 34, C. 26A DIAGONAL X 28 Y 23, C. 27 X 32 Y 34, C. 28 X 33 Y C. DIAGONAL RUMBO AL COBAY X 26 Y CAMPO DE BEISBOL . CONSISTE EN PISO DE CONCRETO REFORZADO DE 6 A 8 CM DE ESPESOR Y GUARNICIONES DE 15 X 20 X 40 CM ANCLADAS A 20 CM BAJO NIVEL DE ARROLLO. 750 ML DE GUARNCIONES
65738 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL MUNICIPIO DE SACALUM. INCLUYE TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, EQUIPAMIENTO Y PINTURA. | 62-SACALUM | SACALUM | URBANO | 70 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 2000 HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2500000 | 1250002 | 2500000 | 1250002 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.5 | 50%
65701 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE SAMAHIL | 63-SAMAHIL | SAMAHIL | URBANO | 34 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 29 FAMILIAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 1500 | 100% | EN LAS SIGUIENTES CALLES: C. 18 X 23 Y 25, C. 18 X 25 Y 27, C. 18 X 27 Y 29, C. 20 X 21 Y 13, C. 22 X 19 Y 21, C. 22 X 17 Y 19, C. 22 X 21 Y 23, C. 22 X 23 Y 25, C. 22 X 25 Y 27, C. 22 X 27 Y 27A, Y C. 27A X 22 Y 20. CONSISTE EN PISO DE CONCRETO REFORZADO DE 6 A 8 CM DE ESPESOR Y GUARNICIONES DE 15 X 20 X 40 CM ANCLADAS A 20 CM BAJO NIVEL DE ARROLLO. 750 ML DE GUCARNIONES
65739 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL MUNICIPIO DE SAMAHIL. INCLUYE TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, EQUIPAMIENTO Y PINTURA. | 63-SAMAHIL | SAMAHIL | URBANO | 71 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 2000 HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2500000 | 2452502 | 2500000 | 2452502 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
81769 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE SAMAHIL (C-18A X 13 Y 15; 21A X 8; 25X16 Y 20; 18X23 Y 27-A; 20X15 Y 19) | 63-SAMAHIL | SAMAHIL | RURAL | 92 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 2826 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1093629 | 72.9% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 8386.76 | 8386.76 | 100%
65702 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE SANAHCAT | 64-SANAHCAT | SANAHCAT | URBANO | 35 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 25 FAMILIAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 670000 | 661694 | 670000 | 661694 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1250 | 1250 | 100% | EN LAS SIGUIENTES CALLES: C. 12 X 15 Y 17, C. 14 X 21 Y 23, C. 15 X 12 Y 14, C. 15 X 16 Y 18, C. 18 X 15 Y 17 Y C. 19 X 12 Y 14. CONSISTE EN PISO DE CONCRETO REFORZADO DE 6 A 8 CM DE ESPESOR Y GUARNICIONES DE 15 X 20 X 40 CM ANCLADAS A 20 CM BAJO NIVEL DE ARROLLO. 750 ML DE GUARNCIONES
81786 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE SANAHCAT (C-12 X 21 Y 19; 18 X 16 Y 13; 17 X 16 Y 20; 21 X 10 Y 14; 19 X 12 Y 14; 15 X 8 Y 14; 12 X 13 Y 9; 10 X 11 Y 13) | 64-SANAHCAT | SANAHCAT | URBANO | 108 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 1619 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 969787 | 97% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 6912.5 | 6912.5 | 100%
65703 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE SEYÉ | 67-SEYÉ | SEYÉ | URBANO | 36 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 25 FAMILIAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 665000 | 659551 | 665000 | 659551 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1250 | 1250 | 100% | EN LAS SIGUIENTES CALLES: AV. PRINCIPAL X 32 Y 34 Y EL ACCESO A SEYÉ DESDE LA C. 19 HASTA LA C. 25. CONSISTE EN PISO DE CONCRETO REFORZADO DE 6 A 8 CM DE ESPESOR Y GUARNICIONES DE 15 X 20 X 40 CM ANCLADAS A 20 CM BAJO NIVEL DE ARROLLO. 650 ML DE GUARNICIONES
65704 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE SINANCHÉ. | 68-SINANCHÉ | SINANCHÉ | URBANO | 37 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 29 FAMILIAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 900000 | 895537 | 900000 | 895537 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 1500 | 100% | EN LAS SIGUIENTES CALLES C. 16 X 21 Y 19, C. 16 X 21 Y 19, C. 16 X 23 Y 21, C. 16 X 23 Y 21, C. 16 X 25 Y 23, C. 16 X 25 Y 23, C. 23 X 14 Y 16, C. 23 X 14 Y 16, C. 23 X 16 Y 18, C. 23 X 16 Y 18, C. 25 X 16 Y 18 Y C. 25 X 16 Y 18. CONSISTE EN PISO DE CONCRETO REFORZADO DE 6 A 8 CM DE ESPESOR Y GUARNICIONES DE 15 X 20 X 40 CM ANCLADAS A 20 CM BAJO NIVEL DE ARROLLO 750 ML DE GUARNCIONES
65705 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE SUDZAL | 71-SUDZAL | SUDZAL | URBANO | 38 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 25 FAMILAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 670000 | 669330 | 670000 | 669330 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1250 | 1250 | 100% | EN LAS SIGUIENTES CALLES: C. 6 X 11 Y 13, C. 8 X 11 Y 13, C. 11 X 2 Y 4, C. 11 X 4 Y 6, C. 13 X 2 Y 4, C. 13 X 4 Y 6, C. 13 X 6 Y 8 Y C. 13 X 8 Y 10. CONSISTE EN PISO DE CONCRETO REFORZADO DE 6 A 8 CM DE ESPESOR Y GUARNICIONES DE 15 X 20 X 40 CM ANCLADAS A 20 CM BAJO NIVEL DE ARROLLO. 650 ML DE GUARNCIONES
65706 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE SUMA | 72-SUMA | SUMA | URBANO | 39 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 25 FAMILAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 670000 | 669945 | 670000 | 669945 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1250 | 1250 | 100% | EN LAS SIGUIENTES CALLES: C. 12 X 13 Y 15, C. 12 X 15 Y 17, C. 12 X 17 Y 19, C. 13 X 14 Y 16, C. 14 X 19 Y 21, C. 15 X 16 Y 18, C. 16 X 21 Y 23, C. 18 X 17 Y 19, C. 18 X 21 Y 23 Y C. 20 X 15 Y 17. CONSISTE EN PISO DE CONCRETO REFORZADO DE 6 A 8 CM DE ESPESOR Y GUARNICIONES DE 15 X 20 X 40 CM ANCLADAS A 20 CM BAJO NIVEL DE ARROLLO. 650 ML DE GUARNICIONES
65707 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TAHMEK | 74-TAHMEK | TAHMEK | URBANO | 40 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 25 FAMILIAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 670000 | 660133 | 670000 | 660133 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1250 | 1250 | 100% | EN LAS SIGUIENTES CALLES: 17 X 18 Y 20, C. 18 X 17 Y 19, C. 18 X 19 Y 21, C. 19 X 18 Y 20, C. 24 X 17 Y 19, C. 24 X 19 Y 21 Y C. 29 X 18 Y 20. CONSISTE EN PISO DE CONCRETO REFORZADO DE 6 A 8 CM DE ESPESOR Y GUARNICIONES DE 15 X 20 X 40 CM ANCLADAS A 20 CM BAJO NIVEL DE ARROLLO. 650 ML DE GUARNICIONES
65708 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TECOH | 76-TECOH | TECOH | URBANO | 41 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 30 FAMILIAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1000000 | 997901 | 700000 | 997901 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1600 | 1600 | 100% | EN LAS SIGUIENTES CALLES: C. 23 X 30 Y 32, C. 23 X 28 Y 26, C. 27 X 28 Y 26, C. 27 X 26 Y 24, C. 29 X 34 Y 32, C. 28 X 17 Y 21, C. 30 X 34 SALIDA A OXTEPACAN, C. 31A X 34 Y 36, C. 32 X 27 Y 25, C. 32 X 29 Y 27, C. 34 X 19 Y 21, C. 34 X 21 Y 23, C. 34 X 31 Y 29 Y C. 34 X 31A Y 31. CONSISTE EN PISO DE CONCRETO REFORZADO DE 6 A 8 CM DE ESPESOR Y GUARNICIONES DE 15 X 20 X 40 CM ANCLADAS A 20 CM BAJO NIVEL DE ARROLLO. 800 ML DE GUARNICIONES
65741 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL MUNICIPIO DE TECOH. INCLUYE TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, EQUIPAMIENTO Y PINTURA. | 76-TECOH | TECOH | RURAL | 74 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 2000 HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2500000 | 2488701 | 2500000 | 2488701 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
65709 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS | 77-TEKAL DE VENEGAS | TEKAL DE VENEGAS | URBANO | 42 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 25 FAMILIAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 670000 | 663622 | 469000 | 663622 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1250 | 1250 | 100% | EN LAS SIGUIENTES CALLES: C. 17 X 20 Y 22, C. 17 X 22 Y 24, C. 19 X 22 Y 24, C. 20 X 21 Y 23, C. 22 X 19 Y 21, C. 22 X 21 Y 23, C. 22 X 23 Y 25 Y C. 23 X 20 Y 22. CONSISTE EN PISO DE CONCRETO REFORZADO DE 6 A 8 CM DE ESPESOR Y GUARNICIONES DE 15 X 20 X 40 CM ANCLADAS A 20 CM BAJO NIVEL DE ARROLLO. 650 ML DE GUARNICIONES
65710 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEKANTÓ | 78-TEKANTÓ | TEKANTÓ | URBANO | 43 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 29 FAMILIAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 900000 | 897928 | 630000 | 897928 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 1500 | 100% | EN LAS SIGUIENTES CALLES: C. 21 X 10 Y 12, C. 21 X 12 Y 14, C. 21 X 14 Y 16, C.21 X 16 Y 18, C. 21 X 20 Y 22, C. 21 X 22 Y 24, C. 21 X 24 Y 26, C. 23 X 20 Y 22, C. 23 X 22 Y 24, C. 23 X 24 Y 26, C. 25A X 20 Y 22 Y C. 27 X 20 Y 22. CONSISTE EN PISO DE CONCRETO REFORZADO DE 6 A 8 CM DE ESPESOR Y GUARNICIONES DE 15 X 20 X 40 CM ANCLADAS A 20 CM BAJO NIVEL DE ARROLLO. 750 ML DE GUARNCIONES
81771 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE TEKANTO(C-31 X 26 Y 28; 28X31 Y 25; 25 X 28 Y 34; 28 X 25 Y 23; 23 X 16 Y 18; 21 X 10 Y 16; 33 X 26 Y 24; 26 X 13 Y 15; 13X 26 Y 24) | 78-TEKANTÓ | TEKANTÓ | URBANO | 94 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 3105 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1250000 | 1246455 | 1250000 | 1246455 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 7906.5 | 7906.5 | 100%
65711 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEKIT | 80-TEKIT | TEKIT | URBANO | 44 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 25 FAMLIAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 665000 | 664659 | 665000 | 664659 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1250 | 1250 | 100% | EN LAS CALLES SIGUIENTES: C. 15 X 26 Y 28, C. 17 X 30 Y 32, C. 19 X 26 Y 24, C. 19 X 28 Y 26, C. 19 X 30 Y 32, C. 24 X 19 Y 21, C. 26 X 17 Y 19 Y C. 26 X 19 Y 21. CONSISTE EN PISO DE CONCRETO REFORZADO DE 6 A 8 CM DE ESPESOR Y GUARNICIONES DE 15 X 20 X 40 CM ANCLADAS A 20 CM BAJO NIVEL DE ARROLLO 650 ML DE GUARNICIONES
65712 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TELCHAC PUEBLO | 82-TELCHAC PUEBLO | TELCHAC | URBANO | 45 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 29 FAMILIAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 900000 | 898410 | 900000 | 898410 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 1500 | 100% | EN LAS SIGUIENTES CALLES: C. 22 X 29 Y 27, C. 25 X 20 Y 18, C. 25 X 22 Y 20, C. 25 X 22 Y 24 Y C. 27 X 22 Y 20. CONSISTE EN PISO DE CONCRETO REFORZADO DE 6 A 8 CM DE ESPESOR Y GUARNICIONES DE 15 X 20 X 40 CM ANCLADAS A 20 CM BAJO NIVEL DE ARROLLO. 750 ML DE GUARNICIONES
81784 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE TELCHAC PUEBLO | 82-TELCHAC PUEBLO | TELCHAC | URBANO | 107 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 3517 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1500000 | 1499036 | 1500000 | 833468 | 55.6% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 10686 | 5343 | 50% | COMPLEMENTO DEL NOMBRE( C-19 X 20 Y 22, 20 X 19 Y 17; 11 X 20 Y 22; 15 X 22 Y 26; 17 X 22 Y 24; 20 X 21 Y 23; 23 X 20 Y 22; 25 X 20 Y 22; 18 X 23 Y 21; 14 X 21 Y 25; 18 X 19 Y 17)
65713 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEMAX | 84-TEMAX | TEMAX | URBANO | 46 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 29 FAMILIAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 980000 | 975496 | 980000 | 975496 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 1500 | 100% | EN LAS SIGUIENTES CALLES: C. 24 X 27 Y 29, C. 24 X 31 Y 33, C. 26 X 27 Y 29, C. 29 X 30 Y 32, C. 29 X 32 Y 34, C. 31 X 34 Y 36, C. 31 X 36 Y 38, C. 32 X 29 Y 31, C. 32 X 31 Y 33 Y C. 32 X 35 Y 37. CONSISTE EN PISO DE CONCRETO REFORZADO DE 6 A 8 CM DE ESPESOR Y GUARNICIONES DE 15 X 20 X 40 CM ANCLADAS A 20 CM BAJO NIVEL DE ARROLLO. 750 ML DE GUARNICIONES
65744 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL MUNICIPIO DE TEMAX. INCLUYE TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, EQUIPAMIENTO Y PINTURA. | 84-TEMAX | TEMAX | URBANO | 77 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 2000 HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2500000 | 2493525 | 2500000 | 2493525 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
65714 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEPAKÁN | 86-TEPAKÁN | TEPAKÁN | URBANO | 47 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 25 FAMILIAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 670000 | 662893 | 670000 | 662893 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1250 | 1250 | 100% | EN LAS SIGUIENTES CALLES: C. 17 X 20 Y 22, C. 17 X 22 Y 24, C. 19 X 20 Y 22, C. 19 X 22 Y 24, C. 22 X 15 Y 17, C. 24 X 17 Y 19 Y C. 24 X 19 Y 21 . CONSISTE EN PISO DE CONCRETO REFORZADO DE 6 A 8 CM DE ESPESOR Y GUARNICIONES DE 15 X 20 X 40 CM ANCLADAS A 20 CM BAJO NIVEL DE ARROLLO. 650 ML DE GUARNICIONES
65715 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TETIZ | 87-TETIZ | TETIZ | URBANO | 48 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 25 FAMILIAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 670000 | 634793 | 670000 | 634793 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1250 | 1250 | 100% | EN LAS SIGUIENTES CALLES: C. 19 X 16 Y 18, C. 19 X 18 Y 20, C. 19 X 20 Y 22, C. 19 X 22 Y 24, C. 19 24 Y 26, C. 24 X 15 Y 17 Y C. 24 X 17 Y 19. CONSISTE EN PISO DE CONCRETO REFORZADO DE 6 A 8 CM DE ESPESOR Y GUARNICIONES DE 15 X 20 X 40 CM ANCLADAS A 20 CM BAJO NIVEL DE ARROLLO. 650 ML DE GUARNICIONES
65716 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEYA | 88-TEYA | TEYA | URBANO | 49 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 29 FAMILIAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 900000 | 886968 | 900000 | 886968 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 1500 | 100% | EN LAS SIGUIENTES CALLES: C. 16 X 15 Y 17, C. 16 X 17 Y 19, C. 16 X 19 Y 21, C. 16 X 21 Y 23, C. 16 X 23 Y 25, C. 18 X 25 Y 27, C. 18 X 27 Y 29, C. 18 X 29 Y 31 Y C. 31 X 18 Y 20. CONSISTE EN PISO DE CONCRETO REFORZADO DE 6 A 8 CM DE ESPESOR Y GUARNICIONES DE 15 X 20 X 40 CM ANCLADAS A 20 CM BAJO NIVEL DE ARROLLO. 750 ML DE GUARNCIONES
81772 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE TEYA (C-25X20 Y26; 22X 23 Y 21; 21 X 22 Y 24; 24X 21 Y 19; 19X 18 Y 20; 17X 26 Y 20) | 88-TEYA | TEYA | URBANO | 95 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 1975 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1000000 | 999120 | 1000000 | 999120 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 6235.05 | 6235.05 | 100%
65717 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TIMUCUY | 90-TIMUCUY | TIMUCUY | URBANO | 50 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 30 FAMILIAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1000000 | 998576 | 1000000 | 998576 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1600 | 1600 | 100% | EN LAS SIGUIENTES CALLES: C. 21 X 20A Y 22, C. 21 X 22 Y 24, C. 21 X 24 Y 26, C. 21 X 26 Y 28B Y C. 21 X 28B Y 30. CONSISTE EN PISO DE CONCRETO REFORZADO DE 6 A 8 CM DE ESPESOR Y GUARNICIONES DE 15 X 20 X 40 CM ANCLADAS A 20 CM BAJO NIVEL DE ARROLLO. 800 ML DE GUARNICIONES
81773 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE TIMUCUY (C-19 X 26 Y 28; 24 X 21 Y 19; 28 X 21 Y 19; 23X 14 Y 12; 14 X 23 Y 21) | 90-TIMUCUY | TIMUCUY | URBANO | 96 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 3872 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1000000 | 999913 | 1000000 | 308640 | 30.9% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 5287 | 5287 | 100%
65720 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TIXKOKOB | 93-TIXKOKOB | TIXKOKOB | URBANO | 51 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 30 FAMLIAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1000000 | 998184 | 1000000 | 998184 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1600 | 1600 | 100% | EN LAS SIGUIENTES CALLES: C. 7 X 24 Y 28, C. 9 X 24 Y 28, C. 16 X 15 Y 17, C. 16 X 33 Y 35 Y C. 26 X 15 Y 17 . CONSISTE EN PISO DE CONCRETO REFORZADO DE 6 A 8 CM DE ESPESOR Y GUARNICIONES DE 15 X 20 X 40 CM ANCLADAS A 20 CM BAJO NIVEL DE ARROLLO. 800 ML DE GUARNICIONES
81782 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE TIXKOKOB (C-4 X 23 Y 25; 2 X 27 Y 29; 31 X 28 Y 30; 19 X 34 Y 38; 8 X 23 Y 25; 4 X 21 Y 23; 2 X 23 Y 25; 22A X 29B X 29A, 29A X 22A X 24; 29B X 22A Y 24) | 93-TIXKOKOB | TIXKOKOB | URBANO | 105 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 10968 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1000000 | 999745 | 1000000 | 997345 | 99.8% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 5970.1 | 5970.1 | 100%
65749 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL MUNICIPIO DE TIXKOKOB. INCLUYE TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, EQUIPAMIENTO Y PINTURA. | 93-TIXKOKOB | TIXKOKOB | URBANO | 82 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 2000 HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2500000 | 2391859 | 2500000 | 2391859 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
65721 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TIXPÉHUAL | 95-TIXPÉHUAL | TIXPÉHUAL | URBANO | 52 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 25 FAMILIAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 670000 | 666074 | 670000 | 666074 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1250 | 1250 | 100% | EN LAS SIGUIENTES CALLES: C. 17 X 20 Y 22, C. 18 X 17 Y 19, C. 18 X 23 Y 27, C. 22 X 17 Y 19, C. 24 X 19 Y 21, C. 26 X 17 Y 19 Y C. 26 X 21 Y 23 . CONSISTE EN PISO DE CONCRETO REFORZADO DE 6 A 8 CM DE ESPESOR Y GUARNICIONES DE 15 X 20 X 40 CM ANCLADAS A 20 CM BAJO NIVEL DE ARROLLO 650 ML DE GUARNICIONES
65722 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE UCÚ | 100-UCÚ | UCÚ | URBANO | 53 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 29 FAMILIAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 900000 | 896656 | 900000 | 896656 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 1500 | 100% | EN LAS SIGUIENTES CALLES: C. 20 X 15 Y 17, C. 20 X 17 Y 19, C. 20 X 19 Y 21, C. 20 X 25 Y 27 Y C. 20 X 27 Y 29. CONSISTE EN PISO DE CONCRETO REFORZADO DE 6 A 8 CM DE ESPESOR Y GUARNICIONES DE 15 X 20 X 40 CM ANCLADAS A 20 CM BAJO NIVEL DE ARROLLO. 750 ML DE GUARNICIONES
81774 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE UCU (C-27 X 20B Y 20D; 20B X 27 Y 29; 29X 20B Y 20C; 29 X 18 Y 20) | 100-UCÚ | UCÚ | URBANO | 97 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 2601 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 89213 | 7.1% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 5680.3 | 0 | 0%
65723 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE UMÁN | 101-UMÁN | UMÁN | URBANO | 54 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 30 FAMILIAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1000000 | 998890 | 1000000 | 998890 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1600 | 1600 | 100% | EN LA SIGUIENTES CALLES: C. 2A X 21A Y 25, C. 6 X 23 Y 25, C. 6 X 23 Y 25, C. 23 X 10 Y 8, C. 25 X 2 Y 2A, C. 25 X 38, C. 29 X 38, C. 31 X 38, C. 33 X 38, C. 35 X 38. CONSISTE EN PISO DE CONCRETO REFORZADO DE 6 A 8 CM DE ESPESOR Y GUARNICIONES DE 15 X 20 X 40 CM ANCLADAS A 20 CM BAJO NIVEL DE ARROLLO. 800 ML DE GUARNICIONES
81775 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE UMAN (C-18 X25 Y 29; 16 X 25 Y 29; 29X 16 Y 18) | 101-UMÁN | UMÁN | RURAL | 98 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 39611 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2000000 | 1998401 | 2000000 | 21280 | 1.1% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 7574.55 | 833.2 | 11%
65724 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE XOCCHEL | 103-XOCCHEL | XOCCHEL | URBANO | 55 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 29 FAMILIAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 900000 | 891271 | 900000 | 891271 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 1500 | 100% | EN LAS SIGUIENTES CALLES: C. 14 X 21 Y 23, C. 17 X 12 Y 16, C. 20 X 13 Y 15, C. 21 X 2 Y 10, C. 23 X 22 Y 24 Y C. 24 X 15 Y 21 . CONSISTE EN PISO DE CONCRETO REFORZADO DE 6 A 8 CM DE ESPESOR Y GUARNICIONES DE 15 X 20 X 40 CM ANCLADAS A 20 CM BAJO NIVEL DE ARROLLO. 750 ML DE GUARNICIONES
65751 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL MUNICIPIO DE XOCCHEL. INCLUYE TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, EQUIPAMIENTO Y PINTURA. | 103-XOCCHEL | XOCCHEL | URBANO | 84 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 2000 HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2500000 | 2458791 | 2500000 | 2458791 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
81776 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE XOCCHEL (C-23X10 Y 12;10 X23 Y 21; 15 X 16 Y 12; 12 X 15 Y 21; 25X 14 Y 20;16 X 23 Y 21; 22 X 21 Y 27; 21 X 26 Y CEMENTERIO) | 103-XOCCHEL | XOCCHEL | RURAL | 99 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 3229 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1250000 | 1246662 | 1250000 | 713182 | 57.2% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 8109.75 | 8109.75 | 100%
65725 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE YAXKUKUL | 105-YAXKUKUL | YAXKUKUL | URBANO | 56 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 25 FAMILIAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 665000 | 663895 | 665000 | 663895 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1250 | 1250 | 100% | EN LAS SIGUIENTES CALLES: C. 12 X 21 Y 21A, C. 18 X 17 Y 21, C. 18A X 19 Y 21, C. 19 X 16 Y 18, C. 19 X 18 Y 18A, C. 19 X 18 Y 20, C. 21 X 14 Y 18 Y C. 21A X 12 Y 14 . CONSISTE EN PISO DE CONCRETO REFORZADO DE 6 A 8 CM DE ESPESOR Y GUARNICIONES DE 15 X 20 X 40 CM ANCLADAS A 20 CM BAJO NIVEL DE ARROLLO. 650 ML DE GUARNICIONES
65726 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE YOBAÍN | 106-YOBAÍN | YOBAÍN | URBANO | 57 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 29 FAMILIAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 900000 | 429461 | 900000 | 429461 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1500 | 1500 | 100% | EN LAS SIGUIENTES CALLES: C. 20 X 19 Y 21, C. 20 X 25 Y 27, C. 21 X 24 Y 26, C. 21 X 26 Y 28, C. 22 X 21 Y 23, C. 24 X 19 Y 21 Y C. 24 X 21 Y 23. CONSISTE EN PISO DE CONCRETO REFORZADO DE 6 A 8 CM DE ESPESOR Y GUARNICIONES DE 15 X 20 X 40 CM ANCLADAS A 20 CM BAJO NIVEL DE ARROLLO. 750 ML DE GUARNCIONES
81781 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE YOBAIN | 106-YOBAÍN | YOBAÍN | URBANO | 104 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 1820 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1250000 | 1215716 | 1250000 | 1215716 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 8262.3 | 8262.3 | 100% | COMPLEMENTO DEL NOMBRE:(C-29 X 18 Y 16; 18 X 27 Y 29; 26 X 21 Y 19; 19 X 26 Y 24; 24 X 19 Y 17; 17 X 16 Y 20; 15 X 16 Y 20; 19 X 12 Y 18; 14 X 19 Y 23; 12 X 21 Y 19; 19 X 20 Y 18; 23 X 16 Y 14)
65752 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL MUNICIPIO DE YOBAÍN. INCLUYE TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, EQUIPAMIENTO Y PINTURA. | 106-YOBAÍN | YOBAÍN | URBANO | 85 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 2000 HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2500000 | 2446828 | 2500000 | 2446828 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
AMPLIACIÓN
65697 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL MUNICIPIO DE MOCOCHÁ | 51-MOCOCHÁ | MOCOCHÁ | URBANO | 30 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 30 FAMILIAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1157000 | 1157000 | 1157000 | 1157000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 709 | 709 | 100% | EN LAS SIGUIENTES CALLES: C. 23 X 22 Y 18, C. 21 X 22 Y 20, C. 20 X 23 Y 19 A, C. 19 A X 20 Y 18 A Y C. 18 A X 17 Y 19 A Y Y 677 ML DE CABLERIA
MEJORAMIENTO
81765 |  |  |  | CONSERVACIÓN DEL CAMINO XOCCHEL-HUHI,TRAMO:0+000-12+300,SUBTRAMO:0+000-8+700 | 103-XOCCHEL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 88 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 7974 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 524975 | 52.5% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 8.7 | 7.4 | 85.1% | LA LOCALIDAD:HUHI MUNICIPIO:XOCCHEL
REHABILITACIÓN
65729 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CAMPO DE BEISBOL EN EL MUNICIPIO DE BOKOBÁ. INCLUYE TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, PINTURA. | 5-BOKOBÁ | BOKOBÁ | URBANO | 60 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 2000 HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1100000 | 0 | 1100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
65728 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CAMPO DE FUTBOL EN EL MUNICIPIO DE BOKOBÁ. INCLUYE TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, PINTURA. | 5-BOKOBÁ | BOKOBÁ | URBANO | 59 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 2000 HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1400000 | 1396912 | 1400000 | 1396912 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
65678 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CUZAMÁ | 15-CUZAMÁ | CUZAMÁ | URBANO | 11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 25 FAMILIAS | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 670000 | 662196 | 469000 | 662196 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1250 | 1250 | 100% | DE LAS SIGUIENTES CALLES: C. 15 X 8 Y 10, C. 15 X 10 Y 12 Y C. 15 X 12 Y 14. CONSISTE EN PISO DE CONCRETO REFORZADO DE 6 A 8 CM DE ESPESOR Y GUARNICIONES DE 15 X 20 X 40 CM ANCLADAS A 20 CM BAJO NIVEL DE ARROLLO. Y 750 MML DE GUARNICINES
65753 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y DE FÚTBOL EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZEMUL. INCLUYE: ALBAÑILERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, EQUIPAMIENTO, PINTURA. | 26-DZEMUL | DZEMUL | URBANO | 86 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 2000 HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3000000 | 2996410 | 3000000 | 2996410 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
65760 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL EN EL MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN. | 27-DZIDZANTÚN | DZIDZANTÚN | URBANO | 64 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 2000 HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1500000 | 1495384 | 1500000 | 1495384 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INCLUYE TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, TECHUMBRE, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, EQUIPAMIENTO Y PINTURA.
65733 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN EL MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN. INCLUYE TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, MALLA CICLÓNICA. | 27-DZIDZANTÚN | DZIDZANTÚN | URBANO | 65 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 2000 HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1000000 | 991974 | 1000000 | 991974 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
65735 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CAMPO DE FUTBOL EN EL MUNICIPIO DE KANTUNIL. INCLUYE TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, TECHUMBRE, NIVELACIÓN DEL TERRENO, ILUMINACIÓN. | 42-KANTUNIL | KANTUNIL | URBANO | 67 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 2000 HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
65734 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL EN EL MUNICIPIO DE KANTUNIL. INCLUYE TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, TECHUMBRE, INSTALACIONES ELÉCTRICAS. | 42-KANTUNIL | KANTUNIL | URBANO | 66 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 2000 HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
65690 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE IZAMAL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 23 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 50000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1000000 | 996879 | 1000000 | 996879 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | EN LAS SIGUIENTES CALLES: C. 16 X 31 Y 33, C. 24 X 39 Y 41, C. 24 X 41 Y 43, C. 24 X 43 Y 45, C. 24 X 45 Y 47, C. 27 X 42 Y 44, C. 29 X 24 Y 26, C. 29 X 34 Y 36, C. 29 X 38 Y 40, C. 29 X 40 Y 42, C. 42 X 25 Y 27, C. 20 X 27 Y 29, C 42 X 29 Y 31, C. 42 X 31 Y 33, C. 42 X 33 Y 35, C. 42 X 35 Y 37 Y C. 42 X 37 Y 39 . CONSISTE EN PISO DE CONCRETO REFORZADO DE 6 A 8 CM DE ESPESOR Y GUARNICIONES DE 15 X 20 X 40 CM ANCLADAS A 20 CM BAJO NIVEL DE ARROLLO.
65761 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL EN EL MUNICIPIO DE SINANCHÉ. | 68-SINANCHÉ | SINANCHÉ | URBANO | 72 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 2000 HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | INCLUYE TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, TECHUMBRE, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, EQUIPAMIENTO Y PINTURA.
65740 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLESL EN EL MUNICIPIO DE SINANCHÉ. INCLUYE TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, TECHUMBRE Y MALLA CICLÓNICA | 68-SINANCHÉ | SINANCHÉ | URBANO | 73 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 2000 HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1000000 | 996875 | 1000000 | 996875 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
65742 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CAMPO DE FUTBOL EN EL MUNICIPIO DE TEKANTÓ. INCLUYE TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, TECHUMBRE, NIVELACIÓN DEL TERRENO, ILUMINACIÓN. | 78-TEKANTÓ | TEKANTÓ | URBANO | 75 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 2000 HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
65743 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL EN EL MUNICIPIO DE TEKANTÓ. INCLUYE TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, TECHUMBRE, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, EQUIPAMIENTO Y PINTURA. | 78-TEKANTÓ | TEKANTÓ | URBANO | 76 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 2000 HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
65746 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CAMPO DE BEISBOL EN EL MUNICIPIO DE TEYA. INCLUYE TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, PINTURA. | 88-TEYA | TEYA | URBANO | 79 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 2000 HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
65745 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL EN EL MUNICIPIO DE TEYA. INCLUYE TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, TECHUMBRE, INSTALACIONES ELÉCTRICAS. | 88-TEYA | TEYA | URBANO | 78 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 2000 HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
65748 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CAMPO DE FUTBOL EN EL MUNICIPIO DE TIMUCUY. INCLUYE TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, TECHUMBRE, NIVELACIÓN DEL TERRENO, ILUMINACIÓN. | 90-TIMUCUY | TIMUCUY | URBANO | 81 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 2000 HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
65747 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLESL EN EL MUNICIPIO DE TIMUCUY. INCLUYE TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, TECHUMBRE Y MALLA CICLÓNICA | 90-TIMUCUY | TIMUCUY | URBANO | 80 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 2000 HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1000000 | 998581 | 1000000 | 998581 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
65750 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL MUNICIPIO DE UCÚ. INCLUYE TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, EQUIPAMIENTO Y PINTURA. | 100-UCÚ | UCÚ | URBANO | 83 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 2000 HABITANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2500000 | 2422789 | 2500000 | 2422789 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
FONDO DE APOYO A MIGRANTES
MEJORAMIENTO
89329 |  |  |  | FONDO DE APOYO A MIGRANTES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 250 BENEFICIARIOS DE LOS MUNICIPIOS DE OXKUTZCAB MANI CENOTILLO Y TUNKAS | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1222425 | 1222425 | 1222425 | 1222425 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 120 | 120 | 100%
|  | OTROS PROGRAMAS |  |  | 14: 1384945726; Ministrado 15: 1010745863; Programado 16: 1012660370; Ejercido 17: 901030288; Ejercido 18=17/15: 89.1%; Generados 19: 4382; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 1346567011; Ejercidos 23: 885757419.99; Ejercidos 24=23/22: 65.8%
PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO (PROFIS)
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
90933 |  |  |  | PROGRAMA PROFIS | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | - | GOBIERNO | HACIENDA | GASTO | ENTIDAD ESTATAL | AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATAN | DEPENDENCIAS Y MUNICIPIOS | 1-PODER LEGISLATIVO ¦ 101-AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN | 5631839 | 4607865 | 4607865 | 3583197 | 77.8% | 4382 | 0 | AUDITORÍA | 0 | 0 | 0%
PROGRAMA PARA OPERACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE UNIVERSIDADES
101328 |  |  |  | SUBSIDIO FEDERAL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 151-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE YUCATÁN | 1322590144 | 967936102 | 966966000 | 885737716 | 91.5% | 0 | 0 | APOYO | 1322590144 | 885737716 | 67% | INFORME PREVIO HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE EJERCIDO DE LA SIGUIENTE FORMA: SERVICIO PERSONALES $818,093,984 GASTOS DE OPERACION 66,711,991 GASTOS DE INVERSION 931,741 TOTAL EJERCIDO 885,737,716
SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)
INVERSIÓN
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
41206 |  |  |  | EQUIPAMIENTO: ADQUISICION DE VEHICULOS Y EQUIPO DE SEGURIDAD | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 3333 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 100000 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 12683000 | 9270600 | 12683000 | 9224410 | 99.5% | 0 | 0 | UNIDAD | 3868 | 3620 | 93.6% | LA META INCLUYE: 800 CAMISOLAS, 800 PANTALONES, 400 CALZADO, 400 GORRAS O KEPIS, 400 IMPERMEABLES TIPO PONCHO PARA LLUVIA, 400 FORNITURAS, 400 INSIGNIAS Y DIVISAS, 5 CAMIONETAS, 5 SEDAN, 9 MOTOCICLETAS, 2 VESTUARIO (GRUPO TACTICO)(CAMISOLA Y PANTALON, CHAMARRA, BOTAS, CALCETAS, PLAYERAS MANGA LARGA Y CORTA, GORRA BEISBOLERA), 2 ACCESORIOS DE VESTUARIO (GRUPO TACTICO)( CODERAS, RODILLERAS, PASAMONTAÑAS, GUANTES, FORNITURA, FUNDA LATERAL), 2 ENLACES DE COMUNICACION (VOZ, DATOS Y VIDEO), 10 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, 1 EQUIPAMIENTO DE STAND DE TIRO VIRTUAL, 5 IMPRESORAS, 3 CAMARAS DIGITALES, 11 RADIO MOVIL, 200 BATERIAS PARA RADIO, 10 UPS, 1 SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA, 1 SISTEMA DE LECTOR DE PLACAS, 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO TECNOLOGICO DE LA UNIDAD DE ANALISIS Y CAPTURA
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
41015 |  |  |  | PREVENCION SOCIAL DEL DELITO CON PARTICIPACION CIUDADANA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 1111 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 100000 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 3800000 | 1512400 | 2646700 | 1512400 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 6 | 3 | 50% | LA META INCLUYE: 1 CONSEJO O COMITE DE PARTICIPACION CIUDADANA EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA, 1 CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS EN SEGURIDAD CIUDADANA, 1 PROYECTO DE PREVENCION DE LOS DELITOS DE SECUESTRO, PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA EN 2 PLANTELES ESCOLARES, FORTALECER 1 UNIDAD ESPECIALIZADA DE LA POLICIA PARA LA ATENCION DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y VIOLENCIA DE GENERO.
41120 |  |  |  | PROFESIONALIZACION: CAPACITACION Y EVALUACION DEL PERSONAL DE LA POLICIA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 2222 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 100000 | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 100-SECRETARÍA | 2517000 | 2517000 | 854909 | 29909 | 1.2% | 0 | 0 | EVALUACIÓN | 903 | 150 | 16.6% | LA META INCLUYE: 442 EVALUACIONES INTEGRAL DE CONTROL DE CONFIANZA, 1 DIFUSION INTERNA DE SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA, CAPACITACION TECNICAS DE LA FUNCION POLICIAL PARA EL PERSONAL OPERATIVO A 50 ELEMENTOS, CAPACITACION PRENENCION DEL DELITO A 50 ELEMENTOS, CAPACITACION MEDIACION DE REHENES A 20 ELEMENTOS, CAPACITACION MODELO POLICIAL PARA PERSONAL DE MANDO A 20 ELEMENTOS, CAPACITACION PLANEACION TACTICA OPERATIVA A 20 ELEMENTOS, 150 EVALUACIONES DE HABILIDADES DESTREZAS Y CONOCIMIENTOS DE LA FUNCION, 150 EVALUACIONES DEL DESEMPEÑO.
SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD
54742 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y EGRESO PARA RESIDENTES DEL CAREM C.50 NO550-A COL.CENTRO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 6 FAM | 12-SALUD ¦ L00-CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA | 1827000 | 913500 | 913500 | 910413 | 99.7% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.99 | 99% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:1,827,000.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DEL PROGRAMA PROFESIONALIZACION Y EL FORTALECIMIENTO DE REFUJIOS PARA MUJERES,SUS HIJAS E HIJOS QUE VIVEN EN VIOLENCIA EXTREMA Y EN SU CASO SUS CENTROS DE ATENCION EXTREMA. LA META: LA CAPACIDAD DEL REFUJIO ES DE 6 NUCLEOS DE FAM. (CALCULANDO 3 MENORES POR CADA MUJERES) EL CUPO TOTAL MINIMO AL AÑO SERIA DE 18 MUJERES Y 54 MENORES.
PROGRAMA PARA INCREMENTO DE LA MATRÍCULA
117480 |  |  |  | INCREMENTO DE LA MATRICULA MEDIANTE LA AMPLIACION DE CALIDAD DE LA UADY | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 151-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE YUCATÁN | 9451614 | 9451614 | 9451614 | 15930 | 0.2% | 0 | 0 | PROYECTO | 9451614 | 15930 | 0.2%
REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
79144 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE EQUIPO TÉCNICO Y CIENTÍFICO PARA LOS SERVICIOS DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO Y DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | YUC-09-2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA ESTATAL | CONSEJERÍA JURÍDICA | ESTADO DE YUCATÁN | 4-GOBERNACIÓN ¦ U00-SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | 9222000 | 8156 | 8156 | 8156 | 100% | 0 | 0 | ARTÍCULO | 3 | 0 | 0%
79005 |  |  |  | CAMPAÑA DE DIFUSIÓN YA INICIAMOS EN KANASIN, TEKAX E IZAMAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | YUC-06-2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA ESTATAL | CONSEJERÍA JURÍDICA | ESTADO DE YUCATÁN | 4-GOBERNACIÓN ¦ U00-SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | 830602 | 2719 | 2719 | 2719 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | METAS: CD/DVD
78928 |  |  |  | PROYECTO DE DIFUSIÓN A ESTUDIANTES DE PRIMARIA DEL ESTADO DE YUCATÁN DE LA REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | YUC-04-2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA ESTATAL | CONSEJERÍA JURÍDICA | TODO EL ESTADO DE YUCATÁN | 4-GOBERNACIÓN ¦ U00-SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | 918750 | 2719 | 2719 | 2719 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | METAS: KITS PARA ENTREGAR A LOS NIÑOS
78976 |  |  |  | PROYECTO DE DIFUSIÓN MAYA DE LA REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | YUC-05-2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA ESTATAL | CONSEJERÍA JURÍDICA | ESTADO DE YUCATÁN | 4-GOBERNACIÓN ¦ U00-SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | 854428 | 2719 | 2719 | 2719 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | METAS: CD/DVD CON SPOTS DE RADIO
79052 |  |  |  | PROYECTO PARA LA INICIATIVA DE LA LEY DE MEDIDAS CAUTELARES PARA EL ESTADO DE YUCATÁN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S/N | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PROCURACIÓN DE JUSTICIA | DEPENDENCIA ESTATAL | CONSEJERÍA JURÍDICA | ESTADO DE YUCATÁN | 4-GOBERNACIÓN ¦ U00-SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | 98880 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 1 | 0 | 0% | NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO: INICIATIVA DE LA LEY DE MEDIDAS CAUTELARES PARA EL ESTADO DE YUCATÁN DEL EJE ESTRATÉGICO DE NORMATIVIDAD PRESENTADO POR LA COMISIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y DE JUSTICIA DEL ESTADO DE YUCATÁN
FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
113598 |  |  |  | CALIDAD EDUCATIVA 2012 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 151-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE YUCATÁN | 14520469 | 14520469 | 14520469 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 14520469 | 0 | 0%
APORTACIONES FEDERALES 1858 REGISTROS
|  | FAEB |  |  | 14: 4968772862; Ministrado 15: 3815331420; Programado 16: 4968772862; Ejercido 17: 3815331420; Ejercido 18=17/15: 100%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 1; Ejercidos 23: 0.75; Ejercidos 24=23/22: 75%
SERVICIOS PERSONALES
99376 |  |  |  | FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 4968772862 | 3815331420 | 4968772862 | 3815331420 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 0.75 | 75% | PAGO DE SERVICIOS PERSONALES ( NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE Y DE APOYO A LA EDUCACION )DE LOS PERIODOS ENERO - MARZO ABRIL-JUNIO JULIO-SEPTIEMBRE 2012. EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 9, FRACCION IV, INCISO B) DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011 Y NUMERAL 8 FRACCION II DE LOS LINEAMIENTOS PARA INFORMACION SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, LA INFORMACION PARA TRANSPARENTAR LOS PAGOS REALIZADOS EN MATERIA DE SERVICIOS PERSONALES SE ENCUENTRA PUBLICADA EN LA PAGINA DE INTERNET DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN, LAS RELACIONES DE PERSONAL COMISIONADO, CON LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO Y PAGO DE RETROACTIVOS, CUYA RUTA DE ACCESO ES: HTTP://WWW.EDUCACION.YUCATAN.GOB.MX/SHOWSERVICIO.PHP?ID=260 HTTP://WWW.EDUCACION.YUCATAN.GOB.MX/SHOWSERVICIO.PHP?ID=259
|  | FASSA |  |  | 14: 1276642962; Ministrado 15: 878776519; Programado 16: 878776519; Ejercido 17: 878776519; Ejercido 18=17/15: 100%; Generados 19: 80272; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 1269947865; Ejercidos 23: 878776519; Ejercidos 24=23/22: 69.2%
185108 |  |  |  | DIRECC.DE PLANEACION | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 320H081 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | - | 15381721 | 10521430 | 10521430 | 10521430 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 15381721 | 10521430 | 68.4%
185109 |  |  |  | DIRECC.DE PREVENCION | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 115H111 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | - | 26767433 | 18309503 | 18309503 | 18309503 | 100% | 80272 | 0 | PESOS | 26767433 | 18309503 | 68.4%
185110 |  |  |  | DIRECCION DE ADMINISTRACION*SERV.PERSONALES* | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 042H104 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | - | 30390070 | 20787465 | 20787465 | 20787465 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 30390070 | 20787465 | 68.4%
185111 |  |  |  | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 042H105 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | - | 2966802 | 2029357 | 2029357 | 2029357 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 2966802 | 2029357 | 68.4%
185112 |  |  |  | DIRECCION GENERAL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 042H103 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | - | 73080054 | 49988337 | 49988337 | 49988337 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 66384957 | 49988337 | 75.3%
185113 |  |  |  | HOSP. VALLADOLID*SERV.PERSONALES* | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 218H622 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | - | 55366086 | 37871600 | 37871600 | 37871600 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 55366086 | 37871600 | 68.4%
185114 |  |  |  | HOSPITAL HORAN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 218H621 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | - | 394339533 | 269736769 | 269736769 | 269736769 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 394339533 | 269736769 | 68.4%
185115 |  |  |  | HOSP.MATERNO INFANTIL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 218H624 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | - | 62800581 | 42956956 | 42956956 | 42956956 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 62800581 | 42956956 | 68.4%
185116 |  |  |  | HOSP.TIZIMIN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 218H623 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | - | 37813168 | 25865025 | 25865025 | 25865025 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 37813168 | 25865025 | 68.4%
185117 |  |  |  | JURISD. NUM. 1 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 218H614 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | - | 183749487 | 125688623 | 125688623 | 125688623 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 183749487 | 125688623 | 68.4%
185118 |  |  |  | JURISD. NUM. 3 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 218H613 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | - | 91439489 | 62546588 | 62546588 | 62546588 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 91439489 | 62546588 | 68.4%
185119 |  |  |  | JURISDICCION NUM. 2 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 218H612 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | - | 102799300 | 70316944 | 70316944 | 70316944 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 102799300 | 70316944 | 68.4%
185120 |  |  |  | LAB.REFE.EPIDEMIOLOGICA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 116H401 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | - | 10855354 | 7425297 | 7425297 | 7425297 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 10855354 | 7425297 | 68.4%
185121 |  |  |  | REG.SANITARIA *SERV.PERSONALES* | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 117H441 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | - | 34696115 | 23732893 | 23732893 | 23732893 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 34696115 | 23732893 | 68.4%
185122 |  |  |  | SERVICIOS PERSONALES CETS | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 218H251 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | - | 13669648 | 9350335 | 9350335 | 9350335 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 13669648 | 9350335 | 68.4%
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
185123 |  |  |  | ADICCIONES | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 15H2423.2 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | - | 324118 | 228780 | 228780 | 228780 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 324118 | 228780 | 70.6%
185124 |  |  |  | ADICCIONES | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 18H2423.2P | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | - | 119907 | 84603 | 84603 | 84603 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 119907 | 84603 | 70.6%
185125 |  |  |  | ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 2H1037_C | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | - | 8608079 | 6097863 | 6097863 | 6097863 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 8608079 | 6097863 | 70.8%
185126 |  |  |  | ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 2H1037_P | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | - | 63192803 | 46062708 | 46062708 | 46062708 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 63192803 | 46062708 | 72.9%
185127 |  |  |  | ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 2H1037 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | - | 3785072 | 2683247 | 2683247 | 2683247 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 3785072 | 2683247 | 70.9%
185128 |  |  |  | ARRANQUE PAREJO EN EMBARAZADAS (A LA COMUNIDAD) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 15H277.1 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | - | 917938 | 647964 | 647964 | 647964 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 917938 | 647964 | 70.6%
185129 |  |  |  | ARRANQUE PAREJO EN EMBARAZADAS (A LA PERSONA) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 18H2750.1 P | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | - | 1237814 | 873549 | 873549 | 873549 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1237814 | 873549 | 70.6%
185130 |  |  |  | ATENCIÓN A URGENCIAS EPIDEMIOLÓGICAS Y DESASTRES | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 16H4112 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | - | 4450266 | 3141435 | 3141435 | 3141435 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 4450266 | 3141435 | 70.6%
185131 |  |  |  | ATENCIÓN AL ENVEJECIMIENTO (A LA PERSONA) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 18H3716.2 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | - | 647345 | 456846 | 456846 | 456846 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 647345 | 456846 | 70.6%
185132 |  |  |  | ATENCIÓN AL ENVEJECIMIENTO (A LA COMUNIDAD) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 15H3716.1 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | - | 106920 | 75471 | 75471 | 75471 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 106920 | 75471 | 70.6%
185133 |  |  |  | ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 18H5964P | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | - | 164603 | 116172 | 116172 | 116172 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 164603 | 116172 | 70.6%
185134 |  |  |  | ATENCIÓN MÉDICA A NÚCLEOS DE POBLACIÓN DISPERSOS Y MARGINADOS. | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 18H6039 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | - | 190916 | 134736 | 134736 | 134736 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 190916 | 134736 | 70.6%
185135 |  |  |  | ATENCIÓN MÉDICA DE PRIMER NIVEL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 18H6141 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | - | 2374374 | 1675411 | 1675411 | 1675411 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 2374374 | 1675411 | 70.6%
185136 |  |  |  | ATENCIÓN MÉDICA DE SEGUNDO NIVEL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 18H6242 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | - | 17282325 | 12196491 | 12196491 | 12196491 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 17282325 | 12196491 | 70.6%
185138 |  |  |  | CÁNCER CERVICOUTERINO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 18H208 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | - | 221063 | 155997 | 155997 | 155997 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 221063 | 155997 | 70.6%
185139 |  |  |  | CÁNCER DE MAMA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 18H2022 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | - | 263744 | 186129 | 186129 | 186129 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 263744 | 186129 | 70.6%
185137 |  |  |  | CALIDAD DE LA ATENCIÓN MÉDICA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 18H5224 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | - | 1033543 | 729360 | 729360 | 729360 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1033543 | 729360 | 70.6%
185140 |  |  |  | CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 18H2544 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | - | 2652479 | 1871913 | 1871913 | 1871913 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 2652479 | 1871913 | 70.6%
185141 |  |  |  | COMUNIDADES SALUDABLES | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 15H122 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | - | 460732 | 325224 | 325224 | 325224 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 460732 | 325224 | 70.6%
185142 |  |  |  | CONSERVACIÓN Y PROGRAMACIÓN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 20H8731 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | - | 771343 | 544536 | 544536 | 544536 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 771343 | 544536 | 70.6%
185150 |  |  |  | CONTROL DE LA TUBERCULOSIS | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 18H325 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | - | 199485 | 140784 | 140784 | 140784 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 199485 | 140784 | 70.6%
185151 |  |  |  | EDUCACIÓN SALUDABLE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 15H113 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | - | 32904 | 23233 | 23233 | 23233 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 32904 | 23233 | 70.6%
185152 |  |  |  | FORTALECER EL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN EN SALUD | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 14H0628 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | - | 810456 | 810456 | 810456 | 810456 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 810456 | 810456 | 100%
185153 |  |  |  | INFORMÁTICA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 20H0832 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | - | 5447044 | 4576206 | 4576206 | 4576206 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 5447044 | 4576206 | 84%
185154 |  |  |  | LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 17H4836 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | - | 1901433 | 1342288 | 1342288 | 1342288 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1901433 | 1342288 | 70.6%
185155 |  |  |  | LABORATORIO ESTATAL DE REFERENCIA EPIDEMIOLÓGICA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 16H4060 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | - | 1945279 | 1373178 | 1373178 | 1373178 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1945279 | 1373178 | 70.6%
185156 |  |  |  | LEPRA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 16H3310.1 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | - | 32913 | 23232 | 23232 | 23232 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 32913 | 23232 | 70.6%
185157 |  |  |  | LÍNEA DE VIDA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 18H6163 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | - | 302797 | 213684 | 213684 | 213684 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 302797 | 213684 | 70.6%
185158 |  |  |  | MEDICINA TRADICIONAL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 18H2665 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | - | 274309 | 193590 | 193590 | 193590 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 274309 | 193590 | 70.6%
185159 |  |  |  | PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (EN LA PERSONA) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 18H3445P | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | - | 34073 | 24042 | 24042 | 24042 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 34073 | 24042 | 70.6%
185160 |  |  |  | PREVENCIÓN DE LA TUBERCULOSIS | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 16H3233 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | - | 62085 | 43782 | 43782 | 43782 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 62085 | 43782 | 70.5%
185161 |  |  |  | PREVENCIÓN DE LESIONES, ACCIDENTALES E INTENCIONALES | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 15H1458 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | - | 131634 | 92916 | 92916 | 92916 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 131634 | 92916 | 70.6%
185162 |  |  |  | PREVENCIÓN DE VIH /SIDA E ITS | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 15H3648 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | - | 2593870 | 1831020 | 1831020 | 1831020 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 2593870 | 1831020 | 70.6%
185163 |  |  |  | PREVENCIÓN DEL CÁNCER CÉRVICO-UTERINO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 15H208.1 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | - | 50368 | 35529 | 35529 | 35529 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 50368 | 35529 | 70.5%
185164 |  |  |  | PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 15H2022.1 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | - | 50371 | 35529 | 35529 | 35529 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 50371 | 35529 | 70.5%
185165 |  |  |  | PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA BRUCELOSIS | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 16H3513 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | - | 32913 | 23232 | 23232 | 23232 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 32913 | 23232 | 70.6%
185166 |  |  |  | PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA RABIA (A LA COMUNIDAD) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 16H3510 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | - | 1316394 | 929253 | 929253 | 929253 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1316394 | 929253 | 70.6%
185167 |  |  |  | PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA RABIA (A LA PERSONA) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 18H3510P | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | - | 1097286 | 774378 | 774378 | 774378 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 1097286 | 774378 | 70.6%
185168 |  |  |  | PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 16H3445 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | - | 2652524 | 1872432 | 1872432 | 1872432 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 2652524 | 1872432 | 70.6%
185169 |  |  |  | PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS LESIONES ACCIDENTALES E INTENCIONALES Y ACCIDENTES DE TRÁFICO. | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 18H1420 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | - | 548627 | 387177 | 387177 | 387177 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 548627 | 387177 | 70.6%
185170 |  |  |  | PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÓLERA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 16H339 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | - | 183743 | 129705 | 129705 | 129705 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 183743 | 129705 | 70.6%
185171 |  |  |  | PREVENIR LAS DISCAPACIDADES | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 15H5964 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | - | 246828 | 174240 | 174240 | 174240 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 246828 | 174240 | 70.6%
185172 |  |  |  | REGULACIÓN SANITARIA (RIESGOS SANITARIOS) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 17H4435.1 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | - | 767900 | 542061 | 542061 | 542061 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 767900 | 542061 | 70.6%
185173 |  |  |  | SALUD BUCAL (A LA COMUNIDAD) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 15H4211 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | - | 219393 | 154869 | 154869 | 154869 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 219393 | 154869 | 70.6%
185174 |  |  |  | SALUD BUCAL (A LA PERSONA) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 18H4211P | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | - | 156611 | 110514 | 110514 | 110514 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 156611 | 110514 | 70.6%
185175 |  |  |  | SALUD DEL ADOLESCENTE (A LA COMUNIDAD) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 15H3014.3 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | - | 171406 | 120999 | 120999 | 120999 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 171406 | 120999 | 70.6%
185176 |  |  |  | SALUD DEL ADOLESCENTE (A LA PERSONA) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 18H3051.2 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | - | 302751 | 213657 | 213657 | 213657 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 302751 | 213657 | 70.6%
185177 |  |  |  | SALUD DEL NIÑO (A LA PERSONA) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 18H2951.1 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | - | 5286110 | 3730521 | 3730521 | 3730521 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 5286110 | 3730521 | 70.6%
185178 |  |  |  | SALUD DEL NIÑO (PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 15H2914.2 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | - | 3651218 | 2577390 | 2577390 | 2577390 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 3651218 | 2577390 | 70.6%
185179 |  |  |  | SALUD MENTAL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 18H2323.1 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | - | 411475 | 290376 | 290376 | 290376 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 411475 | 290376 | 70.6%
185180 |  |  |  | SISTEMA ESTATAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 16H4327 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | - | 713025 | 503295 | 503295 | 503295 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 713025 | 503295 | 70.6%
185181 |  |  |  | VETE SANO Y REGRESA SANO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 15H1559 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | - | 62766 | 44281 | 44281 | 44281 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 62766 | 44281 | 70.5%
185182 |  |  |  | VIOLENCIA INTRAFAMILIAR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 15H7161 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | - | 32746 | 23113 | 23113 | 23113 | 100% | 0 | 0 | PESOS | 32746 | 23113 | 70.6%
|  | FAIS |  |  | 14: 263960509; Ministrado 15: 237394578; Programado 16: 254291894; Ejercido 17: 214102840; Ejercido 18=17/15: 90.2%; Generados 19: 556471; Ejercidos 20: 556471; Ejercidos 22: 555464.22; Ejercidos 23: 464631.43; Ejercidos 24=23/22: 83.6%
FISE
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL
55777 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE CACAO MUNICIPIO DE ABALA | 1-ABALÁ | CACAO | RURAL | 06/12/0089 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 225058 | 225058 | 225058 | 225058 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 3 | 100% | CONSISTENTE EN: TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION DE CEPAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS, SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS, SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDAS, SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE CONDUCTOR Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOS, SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA FISICA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA URBANA, LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN LA CONDICION DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL (APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2012) TOTAL DE BENEFICIARIOS 261 PERSONAS
46209 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE TIXKUNCHEIL MUNICIPIO DE BACA, | 4-BACA | TIXKUNCHEIL | RURAL | 06/12/0037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 459057 | 459057 | 459057 | 459057 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 12 | 12 | 100% | CONSISTENTE EN : TRAZO Y LOCALIZACIÓN DE ESTRUCTURAS, EXCAVACIÓN DE CEPAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES DE CONCRETO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS, SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDAS, SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE CONDUCTOR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIERRA FÍSICA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA URBANA. LOS BENEFICIARIOS ESTÁN EN LA CONDICIÓN DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL FEDERAL (APORTACIÓN ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACIÓN PIBAI 2012), 706 PERSONAS SON LAS BENEFICIARIAS
64555 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES. EN LA LOCALIDAD DE TIXCUNCHEIL EN EL MUNICIPIO DE BACA | 4-BACA | TIXKUNCHEIL | RURAL | 06/12/0033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 500 | 100% | 300 ML DE GUARNICIONES ( SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CEDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN , ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA)BENEFICIANDO A 12 FAMILIAS
64553 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES (SEGUNDA ETAPA). EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BOKOBÁ | 5-BOKOBÁ | BOKOBÁ | URBANO | 06/12/0031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1350 | 1350 | 100% | 750 ML DE GUARNICIONES ( SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CEDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN , ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA)BENEFICIANDO A 22 FAMILIAS
64539 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES. EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CANTAMAYEC | 10-CANTAMAYEC | CANTAMAYEC | URBANO | 06/12/0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 700000 | 691608 | 700000 | 691608 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1400 | 1000 | 71.4% | 750 ML DE GUARNICIONES ( SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CEDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN , ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA) BENEFICIANDO A 22 FAMILIAS
47172 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES DE CUNCUNUL (C-12 X 11 Y 9; C-9 X 12 X 14; C-14 X 9 Y 7; C-11 X 12 Y 18; C -16 X 9 Y 11; C-12 X 11 Y 13; C-11 X 12 Y 6; C-6 X 11 Y 9C; C-9 X 12 Y 6; C-10 X 11 Y 9) | 14-CUNCUNUL | CUNCUNUL | URBANO | 06/12/0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 2708403 | 2708403 | 2708403 | 2708403 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 18935 | 18935 | 100% | EL COMPLEMENTO DEL NOMBRE DE LA OBRA ES:(SUB-BASE,CARPETA DE DOS RIEGOS DE SELLO Y RIEGO TAPON)(SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONOMICA PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA(CIS)PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN, ESTA CÉDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA)EL NUMERO DE BENEFICIARIO ES:1206
94400 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CASA SOMBRAS PARA LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS (CHILE HABANERO). | 17-CHANKOM | XKALAKDZONOT | RURAL | 06/12/0062 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | - | - | 463500 | 0 | 463500 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0.12 | 0 | 0% | NOMBRE DEL PROYECTO PARTE II: BENEFICIANDO A 15 PRODUCTORES CON LA CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE CASASOMBRA DE 1,200 M2 TIPO BIO REFORZADA, DE ACERO GALVANIZADO POR INMERSION CALIENTE, DISEÑADA PARA SOPORTAR VIENTOS DE HASTA 120 KM/HR, EQUIPADA CON SISTEMA DE RIEGO E INYECCIÓN. NOTA: EN LA UNIDAD DE MEDIDA: PROGRAMADO ANUAL DEBE SER: 0.120
94416 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CASA SOMBRAS PARA LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS (CHILE HABANERO). | 19-CHEMAX | SAN PEDRO CHEMAX | RURAL | 06/12/0063 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | - | - | 871501 | 0 | 871501 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0.25 | 0 | 0% | NOMBRE DEL PROYECTO PARTE II: BENEFICIANDO A 15 PRODUCTORES CON LA CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE CASASOMBRA DE 2,550 M2 TIPO BIO REFORZADA, DE ACERO GALVANIZADO POR INMERSION CALIENTE, DISEÑADA PARA SOPORTAR VIENTOS DE HASTA 120 KM/HR, EQUIPADA CON SISTEMA DE RIEGO E INYECCIÓN. NOTA: EN LA UNIDAD DE MEDIDA: PROGRAMADO ANUAL DEBE SER: 0.255
46260 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE CHAN X-CAIL(TERRACERÍAS,SUB-BASE,CARPETA DE DOS RIEGOS DE SELLO Y RIEGO TAPÓN) | 21-CHICHIMILÁ | CHICHIMILÁ | URBANO | 06/12/0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 1672786 | 1672786 | 1672786 | 1672786 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 7564 | 7564 | 100% | EL COMPLEMENTO DEL NOMBRE DE LA OBRA ES:(C-1; C-2; C-3;C-4; C-5; C-6; C-7; C-8; C-9.)SE REALIZÓ A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA(CIS)PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN,ESTA CÉDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA)NUMERO DE BENEFICIARIO ES:474 LO PROGRAMADO ANUAL ES:7,564.38M2
46218 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE SAN PEDRO (TERRACERIAS,SUB-BASE,CARPETA DE DOS RIEGOS DE SELLO Y RIEGO TAPÓN) | 21-CHICHIMILÁ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/12/0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 1502132 | 1502132 | 1502132 | 1502132 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 6736.05 | 6736.05 | 100% | EL COMPLEMENTO DEL NOMBRE DE LA OBRA ES:(C-1;C-2;C-3;C-4;C-5;C-6;C-7;C-8)(SE REALIZÓ A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA(CIS)PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN,ESTA CÉDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA) LA COBERTURA MUNICIPAL ES:SAN PEDRO EL NUMERO DE BENEFICIARIO ES:328 LA UNIDAD DE MEDIDA ES 6,736.050M2
68388 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES DE DZITOX | 21-CHICHIMILÁ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/12/0095 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 432274 | 432274 | 432274 | 215242 | 49.8% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2471.5 | 2471.5 | 100% | COMPLEMENTO DEL NOMBRE(TERRACERIAS,SUB-BASE,CARPETA DE DIS RIEGOS DE SELLO Y RIEGO TAPÓN)(C-1; C-2;C-3;,C-4A; C-5)(SE REALIZÓ A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONOMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA(CIS)PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN,ESTA CÉDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA) LA LOCALIDA QUE ABARCA ES LA DE DZITOX BENEFICIARIOS:742
64561 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHICHIMILA | 21-CHICHIMILÁ | CHICHIMILÁ | URBANO | 06/12/0071 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 1000 | 100% | 600 ML GUARNICIONES CALLE 19 X 12 Y 20, CALLE 19 X 20 Y 22, CALLE 22 X 19 Y 25. (SE REALIZÓ A LOS BENEFICIARIOPS LA EVALUACION SOCIOECONOMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACION, ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA)BENEFICIANDO A 19 FAMILIAS
78019 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE CHIKINDZONOT | 22-CHIKINDZONOT | CHIKINDZONOT | URBANO | 06/12/0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 2309933 | 2309933 | 2309933 | 692980 | 30% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 14353.45 | 14353.45 | 100% | EL COMPLEMENTO DEL NOMBRE:(C-13X20 Y 16;C-14X23 Y 27; C-15X20 Y 18; C-22A X 21 Y 25A; C-15X22 Y 20; C-15 X 22 Y 24; C-15X24 Y 26; C-15X26 Y 28,C-24A X 13 Y 15; C-26 X 15 Y 13; C-26 X 13 Y 11; C-26X11 Y 9; C-13X22 Y 20; C-17X24 Y 26; C-17X26 Y 28; C-18 X 21 Y 23; C-22B X 21 Y 25A C-27 X 22 Y 16)(TERRACERIAS,SUB-BASE,CARPETA DE DOS RIEGOS DE SELLO Y RIEGO TAPÓN) (SE REALIZÓ A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONOMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACION DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN, ESTA CÉDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA) EL NUMERO DE BENEFICIARIO ES:2607
64540 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES.EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZILÁM GONZALEZ | 29-DZILAM GONZÁLEZ | DZILAM GONZÁLEZ | URBANO | 06/12/0018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 700000 | 699756 | 700000 | 699756 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1400 | 1400 | 100% | 750 ML DE GUARNICIONES ( SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CEDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN , ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA)BENEFICIANDO A 21 FAMILIAS
46236 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO MUNICIPIO DE HALACHO, | 33-HALACHÓ | SAN MATEO | RURAL | 06/12/0039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 361587 | 361587 | 361587 | 361587 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 11 | 11 | 100% | TRAZO Y LOCALIZACIÓN DE ESTRUCTURAS, EXCAVACIÓN DE CEPAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES DE CONCRETO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS, SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDAS, SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE CONDUCTOR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIERRA FÍSICA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA URBANA. LOS BENEFICIARIOS ESTÁN EN LA CONDICIÓN DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL FEDERAL (APORTACIÓN ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACIÓN PIBAI 2012), 265 PERSONAS SON LAS BENEFICIADAS
64562 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD DE TEXAN PALOMEQUE EN EL MUNICIPIO DE HUNUCMA. | 38-HUNUCMÁ | TEXÁN DE PALOMEQUE | URBANO | 06/12/0072 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 750000 | 739086 | 750000 | 739086 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1400 | 1400 | 100% | 700 ML GUARNICIONES CALLE 9 S/C, CALLE 11 S/C, CALLE 13 S/C. (SE REALIZÓ A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACION SOCIOECONOMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACION, ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA) (NOTA: LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA)BENFICIANDO A 22 FAMILIAS
93919 |  |  |  | DOTACIÓN DE FOSAS SÉPTICAS EN EL MUNICIPIO DE IXIL. | 39-IXIL | IXIL | URBANO | 06/12/0053 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | - | - | 3754350 | 2201952 | 3754350 | 2201952 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 300 | 176 | 58.7% | NOMBRE DEL PROYECTO PARTE II: (DOTACIÓN DE 300 FOSAS SÉPTICAS QUE INCLUYE POZO DE ABSORCIÓN CON REGISTRO DE LODOS, Y REGISTRO QUE CONECTA LAS INSTALACIONES DEL BAÑO CON LA FOSA SÉPTICA. SE BENEFICIARÁN A 300 FAMILIAS. (LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DE 3% DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO).
46888 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE COAHUILA (SANTA TERESA COAHUILA) MUNICIPIO DE MAXCANU, | 48-MAXCANÚ | COAHUILA (SANTA TERESA COAHUILA) | RURAL | 06/12/0040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 949645 | 949645 | 949645 | 949645 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 30 | 30 | 100% | CONSISTENTE EN : TRAZO Y LOCALIZACIÓN DE ESTRUCTURAS, EXCAVACIÓN DE CEPAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES DE CONCRETO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS, SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDAS, SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE CONDUCTOR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIERRA FÍSICA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA URBANA. LOS BENEFICIARIOS ESTÁN EN LA CONDICIÓN DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL FEDERAL (APORTACIÓN ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACIÓN PIBAI 2012), 571 PERSONAS SON LAS BENEFICIADAS
56083 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAC-NICTE, MUNICIPIO DE MERIDA | 50-MÉRIDA | SAC-NICTÉ | RURAL | 06/12/0090 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 135590 | 135590 | 135590 | 135590 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100% | CONSISTENTE EN: TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION DE CEPAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS, SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS, SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDAS, SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE CONDUCTOR Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOS, SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA FISICA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA URBANA, LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN LA CONDICION DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL (APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2012)TOTAL DE BENEFICIARIOS 278 PERSONAS
94429 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CASA SOMBRAS PARA LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS (CHILE HABANERO). | 50-MÉRIDA | SAN ANTONIO TZACALÁ | RURAL | 06/12/0064 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | - | - | 871501 | 0 | 871501 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0.25 | 0 | 0% | NOMBRE DEL PROYECTO PARTE II: BENEFICIANDO A 15 PRODUCTORES CON LA CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE CASASOMBRA DE 2,550 M2 TIPO BIO REFORZADA, DE ACERO GALVANIZADO POR INMERSION CALIENTE, DISEÑADA PARA SOPORTAR VIENTOS DE HASTA 120 KM/HR, EQUIPADA CON SISTEMA DE RIEGO E INYECCIÓN. EN EL AVANCE FÍSICO EN LA CASILLA: PROGRAMADO ANUAL DEBE SER: 0.255, SÓLO QUE EL SISTEMA NO PERMITE MÁS DE DOS DECIMALES.
64552 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES (TERCERA ETAPA). EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CHIMAY MUNICIPIO DE MÉRIDA | 50-MÉRIDA | SAN PEDRO CHIMAY | RURAL | 06/12/0030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 700 | 700 | 100% | 500 ML DE GUARNICIONES ( SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CEDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN , ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA)BENEFICIANDO A 14 FAMILIAS
64547 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA AMPLIACIÓN PLAN DE AYALA SUR (SEGUNDA ETAPA). | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 06/12/0025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 1000 | 100% | 470 ML DE GUARNICIONES ( SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CEDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN , ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA)BENEFICIANDO A 14 FAMILIAS
64546 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA CECILIO CHI (CUARTA ETAPA) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 06/12/0024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 600000 | 593568 | 600000 | 593568 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1200 | 1200 | 100% | 500 ML DE GUARNICIONES ( SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CEDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN , ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA)BENEFICIANDO A 15 FAMILIAS
64554 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA CHUBURNÁ DE HIDALGO. | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 06/12/0032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 700000 | 699045 | 700000 | 699045 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1400 | 1400 | 100% | 700 ML DE GUARNICIONES ( SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CEDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN , ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA)BENEFICIANDO A 20 FAMILIAS
64545 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA DE SAN LUIS CHUBURNÁ EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 06/12/0023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 0 | 0% | 500 ML DE GUARNICIONES ( SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CEDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN , ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA)BENEFICIANDO A 15 FAMILIAS
64548 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA EL ROBLE AGRÍCOLA (SEGUNDA ETAPA). | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 06/12/0026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 300000 | 299836 | 300000 | 299836 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 520 | 520 | 100% | 300ML DE GUARNICIONES ( SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CEDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN , ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA)BENEFICIANDO A 12 FAMILIAS
64557 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA VERGEL II. EN LA LOCALIDAD Y MUNCIPIO DE MÉRIDA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 06/12/0035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 400 | 400 | 100% | 250 ML DE GUARNICIONES ( SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CEDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN , ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA)BENEFICIANDO A 12 FAMILIAS
64551 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES. EN LA LOCALIDAD KOMCHÉN EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 50-MÉRIDA | KOMCHÉN | URBANO | 06/12/0029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 900 | 900 | 100% | 550 ML DE GUARNICIONES ( SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CEDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN , ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA)BENEFICIANDO A 13 FAMILIAS
64549 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES (SEGUNDA ETAPA). EN LA LOCALIDAD KIKTEIL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 06/12/0027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 750 | 750 | 100% | 500ML DE GUARNICIONES ( SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CEDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN , ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA)BENEFICIANDO A 12 FAMILIAS
64573 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA AMPLIACION NUEVA MULSAY EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 06/12/0083 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 750000 | 0 | 750000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1400 | 0 | 0% | 720 ML DE GUARNICIONES CALLE 104 X 67C Y 67B, CALLE 67C X 104 Y 106, CALLE 106 X 67C Y 67B, CALLE 67C X 104 Y 106 X 67C Y 67B. (SE REALIZÓ A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACION SOCIOECONOMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACION, ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA) (NOTA: LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA) BENEFICIANDO A 27 FAMILIAS
64572 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA AMPLIACION NUEVA MULSAY EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA. | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 06/12/0082 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 750000 | 749203 | 750000 | 749203 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1420 | 1420 | 100% | 750 ML DE GUARNICIONES CALLE 106 X 67E Y 67B, CALLE 108 X 67C Y 67B, CALLE 67D X 106D Y 106, CALLE 106D X 67C Y 67F, CALLE 67C X 108 Y 110, CALLE 67C X 110 Y 112, CALLE67C X 114 Y 116, CALLE 67E X 110 Y 112, CALLE 67E X 114 Y 116, CALLE 67F X 110 Y 112, CALLE 67B X 116 Y 118. (SE REALIZÓ A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACION SOCIOECONOMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACION, ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA) (NOTA: LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA)BENEFICIANDO A 27 FAMILIAS
64577 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA CHOLUL EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA. | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 06/12/0087 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 750000 | 0 | 750000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1400 | 0 | 0% | 720 ML DE GUARNICIONES CALLE 28 X 21 Y 19, CALLE 19 X 28 Y 26, CALLE 28 X 19 Y 17, CALLE 17 X 28 Y 26, CALLE 26 X 17 Y 19, CALLE 19 X 26 Y 24, CALLE 30 X 28, CALLE 28 X 30. (SE REALIZÓ A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACION SOCIOECONOMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACION, ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA) (NOTA: LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA)BENEFICIANDO A 26 FAMILIAS
64567 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA EL PORVENIR EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA. | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 06/12/0077 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 750000 | 0 | 750000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1400 | 0 | 0% | 680 ML GUARNICIONES DE CALLE 53 X AV. 2000 Y 132, CALLE 134 DIAG. X 53 Y 55, CALLE 138 X 57 Y 55, CALLE 57 X 128 Y AV. 2000, AV. 2000 X 59 Y AV. CANEK, CALLE 49 X 134B Y 134A , CALLE 49 X 134B Y 136, CALLE 49 X 136 Y 138, CALLE 51 X 138 Y 136, CALLE 43B X 45 Y 134B, AV. 2000 X 49 Y 51. (SE REALIZÓ A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACION SOCIOECONOMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACION, ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA) (NOTA: LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA)BENEFICIANDO A 27 FAMILIAS
64574 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA JARDINES DE MULSAY EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 06/12/0084 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 750000 | 749855 | 750000 | 749855 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1450 | 1450 | 100% | 750 ML DE GUARNICIONES CALLE 114A X 69 Y 71, CALLE 71 X 114 Y 116, CALLE 116 X 71 Y 69A, CALLE 69 X 114 Y 116, CALLE 67B X 114 Y 116, CALLE 116B X 65 Y 69, CALLE 114 X 71A, CALLE 71A X 114 Y 116, CALLE 116 X 71A Y 71, AV. MERIDA 2000 X 65 Y 69. (SE REALIZÓ A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACION SOCIOECONOMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACION, ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA) (NOTA: LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA)BENFICIANDO A 25 FAMILIAS
64578 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA JARDINES DE TADZIBICHEN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 06/12/0088 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 1800000 | 1797789 | 1800000 | 1797789 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3100 | 3100 | 100% | 1,200 ML DE GUARNICIONES CALLE 42 X 33 Y 35, CALLE 42 X 35 Y 37, CALLE 37 X 40 Y 42, CALLE 37 X 38 Y 40, CALLE 40 X 37 Y 39. (SE REALIZÓ A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACION SOCIOECONOMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACION, ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA) (NOTA: LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA)BENEFICIANDO A 53 FAMILIAS
64565 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA LA GUADALUPANA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA. | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 06/12/0075 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 750000 | 0 | 750000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1400 | 0 | 0% | 710 ML DE GUARNICIONES CALLE 70 X 187B 187C, CALLE 187B X 70 Y 60, CALLE 62 X 187 Y 197. (SE REALIZÓ A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACION SOCIOECONOMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACION, ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA) (NOTA: LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA)BENEFICIANDO A 26 FAMILIAS
64569 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA MELCHOR OCAMPO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 06/12/0079 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 750000 | 0 | 750000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1420 | 0 | 0% | 690 ML DE GUARNICIONES CALLE 14 X 43 Y AV. FIDEL VELAZQUEZ, CALLE 43 X 14 Y 16, CALLE 6 X 43 Y 53, CALLE 53 X 6 Y8, AV. FIDEL VELAZQUEZ X PERIFERICO Y 16, CALLE 47 X 14 Y 16, CALLE 16 X 47 Y 49, CALLE 12 X 51 Y 55. (SE REALIZÓ A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACION SOCIOECONOMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACION, ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA) (NOTA: LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA)BENEFICIANDO A 27 FAMILIAS
64575 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA NUEVA SAMBULA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 06/12/0085 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 750000 | 403893 | 750000 | 403893 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1380 | 1000 | 72.5% | 700 ML DE GUARNICIONES CALLE 104 X 79C BIS Y 79C LADO ORIENTE, CALLE 79C BIS X 104 Y 106 LADO SUR, CALLE 79C X 104 Y 102 LADO SUR, CALLE 79C BIS X 104 Y 102 LADO SUR, CALLE 106 X 79D Y 79C LADO ORIENTE, CALLE 79D X 106 Y 104 LADO SUR, CALLE 79D X 104 Y 102 LADO SUR, CALLE 104 X 79D Y 79E LADO ORIENTE, CALLE 79E X 106 Y 104 LADO SUR, CALLE 79E X 104 Y 102 LADO SUR, CALLE 100 X 79D Y 79E LADO ORIENTE, CALLE 79D X 100 Y 102 LADO SUR, CALLE 79D X 100 Y 102 LADO SUR, CALLE 79XD X 100 Y 98 LADO SUR CALLE 79C X 100 Y 98 LADO SUR, CALLE 98 X 79C Y 79B LADO ORIENTE, CALLE 79B X 98 LADO SUR, CALLE98 X 79C Y 79B LADO ORIENTE, CALLE 79B X 98 LADO SUR, CALLE 98 X 79A Y 79B LADO ORIENTE, CALLE 79B X 100 Y 98 LADO SUR, CALLE 98 X 79A Y 79 LADO ORIENTE. (SE REALIZÓ A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACION SOCIOECONOMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACION, ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA) (NOTA: LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA) BENEFICIANDO A 26 FAMILIAS
64568 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA SALVADOR ALVARADO ORIENTE EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA, | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 06/12/0078 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 750000 | 0 | 750000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1300 | 0 | 0% | 700 ML DE GUARNICIONES CALLE 38 X 23 Y 21, CALLE 36 Y 38, CALLE 36 X 21 Y 23, CALLE 36 X 23 Y 25, CALLE 25 X 32 Y 36, CALLE 32 X 23 Y 25, CALLE 32 X 21 Y 23, CALLE 29 X 38 Y 40, CALLE 29 X 36 Y 38, CALLE 29 X 40 Y 42, CALLE 29 X 38 Y 40, CALLE 40A X 29, CALLE 29 X 40A Y 44, CALLE 23 X 34 Y 38. (SE REALIZÓ A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACION SOCIOECONOMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACION, ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA) (NOTA: LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA) BENEFICIANDO A 26 FAMILIAS
64571 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA SALVADOR ALVARADO SUR EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA. | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 06/12/0081 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 750000 | 0 | 750000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1400 | 0 | 0% | 710 ML DE GUARNICIONES CALLE 6 NORTE X 39 Y 37, CALLE 6 NORTE X 37 Y 33, CALLE 6 NORTE X 49 Y 45, CALLE 8 SUR X 45 Y 47, CALLE 47 X 8 SUR Y 6 SUR, CALLE 10 SUR X 43 Y 41 CALLE 45 X 4 SUR Y 8 SUR, CALLE 39A X 2 NORTE Y 4 NORTE, CALLE 39A X 2 NORTE Y 4 NORTE, CALLE 31 X 4 NORTE Y 6 NORTE, CALLE 4 NORTE X 25 Y 27 LADO SUR, CALLE 25 X 4 NORTE Y 6 NORTE. (SE REALIZÓ A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACION SOCIOECONOMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACION, ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA) (NOTA: LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA) BENEFICIANDO A 26 FAMILIAS
64570 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA SAN JOSE TZAL EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 06/12/0080 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1450 | 1450 | 100% | 700 ML DE GUARNCIONES CALLE 49 X 22B SUR Y 22 SUR, CALLE 49 X 20A DIAG. Y 22 SUR, CALLE 49 X 22A SUR Y 44, CALLE 45 X 22B Y 24, CALLE 20A SUR DIAG. X 80 Y 47A, CALLE 20A SUR DIAG. X 47A Y 49, CALLE 22B SUR X 47A Y 49. (SE REALIZÓ A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACION SOCIOECONOMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACION, ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA) (NOTA: LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA)BENEFICIANDO A 28 FAMILIAS
64566 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA SAN MARCOS NOCOH EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA. | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 06/12/0076 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1450 | 1450 | 100% | 700 ML DE GUARNICIONES CALLE 6 X 47 Y 51, CALLE 37 X 8 Y 10, CALLE 37 X 10 Y 16, CALLE 10 X 49 Y 51. (SE REALIZÓ A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACION SOCIOECONOMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACION, ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA) (NOTA: LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA)BENEFICIANDO A 25 FAMILIAS
64558 |  |  |  | INGFRAESTRUCTURA: URBANA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA MULSAY. EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 06/12/0036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 400 | 400 | 100% | 280ML DE GUARNICIONES ( SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CEDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN , ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA)BENEFICIANDO A 13 FAMILIAS
64550 |  |  |  | INGRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA SAN ANTONIO HOOL. | 50-MÉRIDA | KIKTEIL | RURAL | 06/12/0028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 750 | 750 | 100% | 480 ML DE GUARNICIONES ( SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CEDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN , ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA)BENEFICIANDO A 10 FAMILIAS
56129 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE MOTUL, MUNICIPIO DE DZUNUNCAN | 52-MOTUL | DZUNUNCÁN | RURAL | 06/12/0091 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 139577 | 139577 | 139577 | 139577 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 2 | 100% | CONSISTENTE EN: TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION DE CEPAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS, SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS, SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDAS, SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE CONDUCTOR Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOS, SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA FISICA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA URBANA, LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN LA CONDICION DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL (APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2012)TOTAL DE BENEFICIARIOS 210 PERSONAS
64564 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD DE LOCHE, EN EL MUNICIPIO DE PANABA | 57-PANABÁ | LOCHÉ | RURAL | 06/12/0074 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 600000 | 575367 | 600000 | 575367 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1200 | 1200 | 100% | 650 ML GUARNICIONES CALLE 11 POR CEMENTERIO Y 18, CALLE 11 X 18 Y 6, CALLE 11 X 4 Y CRUCE DE CARRETERA TIZIMIN-RIO LAGARTOS. (SE REALIZÓ A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACION SOCIOECONOMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACION, ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA) (NOTA: LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA)BENEFICIANDO A 20 FAMILIAS
46262 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE TEMOZÓN MUNICIPIO DE PETO, | 58-PETO | TEMOZÓN | RURAL | 06/12/0041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 408052 | 408052 | 408052 | 408052 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 18 | 18 | 100% | CONSISTENTE EN : TRAZO Y LOCALIZACIÓN DE ESTRUCTURAS, EXCAVACIÓN DE CEPAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES DE CONCRETO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS, SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDAS, SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE CONDUCTOR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIERRA FÍSICA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA URBANA. LOS BENEFICIARIOS ESTÁN EN LA CONDICIÓN DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL FEDERAL (APORTACIÓN ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACIÓN PIBAI 2012), 247 SON LAS PERSONAS BENEFICIADAS
46335 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE YAXCOPIL MUNICIPIO DE PETO | 58-PETO | YAXCOPIL | RURAL | 06/12/0042 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 581664 | 581664 | 581664 | 581664 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 19 | 19 | 100% | CONSISTENTE EN : TRAZO Y LOCALIZACIÓN DE ESTRUCTURAS, EXCAVACIÓN DE CEPAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES DE CONCRETO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS, SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDAS, SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE CONDUCTOR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIERRA FÍSICA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA URBANA. LOS BENEFICIARIOS ESTÁN EN LA CONDICIÓN DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL FEDERAL (APORTACIÓN ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACIÓN PIBAI 2012). 389 BENEFICIARIOS PERSONAS.
93676 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PIES DE CASA EN LA LOCALIDAD DE PETULILLO, MUNICIPIO DE PETO. | 58-PETO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/12/0051 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | - | - | 758597 | 330552 | 758597 | 330552 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 204.75 | 89.11 | 43.5% | NOMBRE DEL PROYECTO PARTE II: (CONSTRUCCIÓN DE 7 PIES DE CASA DE 29.25 M2 QUE INCLUYE BAÑO, COCINA Y ESTUFA ECOLÓGICA TIPO ELENA Y ÁREA DE USOS MÚLTIPLES. INCLUYE: ACABADOS EN MUROS Y PLAFON CON PINTURA, FOSA SÉPTICA Y TINACO. SE BENEFICIARÁN A 7 FAMILIAS DE LA LOCALIDAD DE PETULILLO, MUNICIPIO DE PETO, YUCATÁN) (LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DE 3% DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO). NOTA: EN LA CASILLA LOCALIDAD EN EL CATÁLOGO DE LOCALIDADES NO ENCONTRÉ LA LOCALIDAD DE PETULILLO.
93279 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PIES DE CASA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE PETO. | 58-PETO | SAN FRANCISCO | RURAL | 06/12/0050 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | - | - | 1733935 | 755547 | 1733935 | 755547 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 468 | 203.67 | 43.5% | NOMBRE DEL PROYECTO PARTE II: (CONSTRUCCIÓN DE 16 PIES DE CASA DE 29.25 M2 QUE INCLUYE BAÑO, COCINA Y ESTUFA ECOLÓGICA TIPO ELENA Y ÁREA DE USUS MÚLTIPLES. INCLUYE: ACABADOS EN MUROS Y PLAFON CON PINTURA, FOSA SÉPTICA Y TINACO. SE BENEFICIARÁN A 16 FAMILIAS DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE PETO, YUCATÁN) (LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DE 3% DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO).
64542 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES. EN LA LOCALIDAD DE PARAÍSO EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO | 59-PROGRESO | EL PARAÍSO | RURAL | 06/12/0020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 1000 | 100% | 480 ML DE GUARNICIONES ( SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CEDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN , ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA)BENEFICIANDO A 15 FAMILIAS
64543 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES. EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAMAHIL | 63-SAMAHIL | SAMAHIL | URBANO | 06/12/0021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 700000 | 684112 | 700000 | 684112 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1400 | 1400 | 100% | 750 ML DE GUARNICIONES ( SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CEDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN , ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA)BENEFICIANDO A 20 FAMILIAS
64563 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SANTA ELENA. | 66-SANTA ELENA | SANTA ELENA | URBANO | 06/12/0073 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 750000 | 685589 | 750000 | 685589 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1420 | 1420 | 100% | 775 ML DE GUARNICIONES CALLE 20 X 21 Y23, CALLE 22 X 21 Y 25, CALLE 15 X 24 Y 26, CALLE 22 X 15, CALLE 21 X 26 Y 30. (SE REALIZÓ A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACION SOCIOECONOMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACION, ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA) (NOTA: LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA)BENEFICIANDO A 23 FAMILIAS
64544 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES.(SEGUNDA ETAPA).EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SOTUTA | 69-SOTUTA | SOTUTA | URBANO | 06/12/0022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 700000 | 698257 | 700000 | 698257 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1400 | 1400 | 100% | 780 ML DE GUARNICIONES ( SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CEDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN , ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA)BENEFICIANDO A 22 FAMILIAS
64556 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES. EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DZON EN EL MUNICIPIO DE TEKANTO | 78-TEKANTÓ | SAN FRANCISCO DZÓN | RURAL | 06/12/0034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 520 | 520 | 100% | 300 ML DE GUARNICIONES ( SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CEDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN , ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA)BENEFICIANDO A 11 FAMILIAS
46346 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE CANEK MUNICIPIO DE TEKAX | 79-TEKAX | CANEK | RURAL | 06/12/0043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 494689 | 494689 | 494689 | 494689 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 17 | 17 | 100% | CONSISTENTE EN : TRAZO Y LOCALIZACIÓN DE ESTRUCTURAS, EXCAVACIÓN DE CEPAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES DE CONCRETO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS, SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDAS, SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE CONDUCTOR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIERRA FÍSICA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA URBANA. LOS BENEFICIARIOS ESTÁN EN LA CONDICIÓN DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL FEDERAL (APORTACIÓN ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACIÓN PIBAI 2012). 308 BENEFICIARIOS PERSONAS
69405 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES DE KIMBILA | 94-TIXMEHUAC | KIMBILÁ | RURAL | 06/12/0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 848478 | 848478 | 848478 | 848478 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3541.25 | 3541.25 | 100% | BENEFICIARIOS:510 COMPLEMENTO DEL NOMBRE:(TERRACERIAS,SUB-BASE,CARPETA DE DOS RIEGOS DE SELLO Y RIEGO TAPÓN)(C-3X10 Y 8; C-1 X 10 Y 12; C-12X 1 Y 5 C-14X5 Y 9; C-9 X 12 Y 14)(SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONOMICA PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA(CIS)PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN, ESTA CÉDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXP. UNITARIO DE LA OBRA)
69598 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES DE CHICAN | 95-TIXPÉHUAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/12/0016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 876743 | 876743 | 876743 | 876743 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3474.6 | 3474.6 | 100% | BENEFICIARIOS:567 LA LOCALIDAD QUE ABARCA ES CHICAN COMPLEMENTO DEL NOMBRE:(TERRACERIAS,SUB-BASE,CARPETA DE DOS RIEGOS DE SELLO Y RIEGO TAPÓN)(C-11X 8 Y 10; C-10 X 11 Y 9A; C-10 X 9A Y 3; C-3X8 Y 10; C-7X6 Y 4; C-7X4 Y 5)(SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONOMICA PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA(CIS)PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN, ESTA CÉDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXP. UNITARIO DE LA OBRA)
46378 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE CAXAYTUK MUNICIPIO DE TZUCACAB | 98-TZUCACAB | CAXAYTUK | RURAL | 06/12/0044 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 278286 | 278286 | 278286 | 278286 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 9 | 9 | 100% | CONSISTENTE EN : TRAZO Y LOCALIZACIÓN DE ESTRUCTURAS, EXCAVACIÓN DE CEPAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES DE CONCRETO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS, SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDAS, SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE CONDUCTOR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIERRA FÍSICA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA URBANA. LOS BENEFICIARIOS ESTÁN EN LA CONDICIÓN DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL FEDERAL (APORTACIÓN ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACIÓN PIBAI 2012). 342 BENEFICIARIOS PERSONAS.
56185 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE EK-BALAM, MUNICIPIO DE TZUCACAB | 98-TZUCACAB | EK-BALAM | RURAL | 06/12/0092 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 239250 | 239250 | 239250 | 239250 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 7 | 100% | CONSISTENTE EN: TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION DE CEPAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS, SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS, SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDAS, SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE CONDUCTOR Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOS, SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA FISICA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA URBANA, LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN LA CONDICION DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL (APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2012) TOTAL DE BENEFICIARIOS 510 PERSONAS
46437 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE UCU (PRIMERA ETAPA) MUNICIPIO DE UCU, | 100-UCÚ | UCÚ | URBANO | 06/12/0045 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 473191 | 473191 | 473191 | 473191 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 81 | 81 | 100% | CONSISTENTE EN : TRAZO Y LOCALIZACIÓN DE ESTRUCTURAS, EXCAVACIÓN DE CEPAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES DE CONCRETO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS, SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDAS, SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE CONDUCTOR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIERRA FÍSICA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA URBANA. LOS BENEFICIARIOS ESTÁN EN LA CONDICIÓN DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL FEDERAL (APORTACIÓN ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACIÓN PIBAI 2012).2360 BENEFICIARIOS PERSONAS.
64576 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA SUSULA XOCLAN EN LA LOC ALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 101-UMÁN | OXCUM | RURAL | 06/12/0086 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 750000 | 743210 | 750000 | 743210 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1420 | 1420 | 100% | 680 ML DE GUARNICIONES CALLE 67 X 136 Y 138, CALLE 67 X 136 Y 134, CALLE 67 X 134 Y 132, CALLE 132 X 67 Y 67A, CALLE 67A X 138 Y 134, CALLE 67A X 134 Y 132, CALLE 132 X 67A Y 69, CALLE 67A X 132 Y 130, CALLE 67A X 130 Y 128, CALLE 69 X 130 Y 128, CALLE 128 X 69 Y 71, CALLE 67A X 126 Y 128, CALLE 128 X 69 Y 67A, CALLE 67A X 138 Y 136, CALLE 136 X 73 Y 71. (SE REALIZÓ A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACION SOCIOECONOMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACION, ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA) (NOTA: LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA)BENEFICIANDO A 25 FAMILIAS
55078 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE EBTUN MUNICIPIO DE VALLADOLID, | 102-VALLADOLID | EBTÚN | RURAL | 06/12/0047 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 633163 | 633163 | 633163 | 633163 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 28 | 28 | 100% | CONSISTENTE EN : TRAZO Y LOCALIZACIÓN DE ESTRUCTURAS, EXCAVACIÓN DE CEPAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES DE CONCRETO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS, SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDAS, SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE CONDUCTOR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIERRA FÍSICA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA URBANA. LOS BENEFICIARIOS ESTÁN EN LA CONDICIÓN DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL FEDERAL (APORTACIÓN ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACIÓN PIBAI 2012). 804 BENEFICIARIOS PERSONAS.
55099 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE NOHSUYTÚN MUNICIPIO DE VALLADOLID, | 102-VALLADOLID | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/12/0048 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 717044 | 717044 | 717044 | 717044 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 28 | 28 | 100% | CONSISTENTE EN : TRAZO Y LOCALIZACIÓN DE ESTRUCTURAS, EXCAVACIÓN DE CEPAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES DE CONCRETO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS, SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDAS, SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE CONDUCTOR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIERRA FÍSICA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA URBANA. LOS BENEFICIARIOS ESTÁN EN LA CONDICIÓN DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL FEDERAL (APORTACIÓN ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACIÓN PIBAI 2012). 298 PERSONAS BENEFICIARIOS.
55112 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE TIKUCH MUNICIPIO DE VALLADOLID, | 102-VALLADOLID | TIKUCH | RURAL | 06/12/0049 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 225006 | 225006 | 225006 | 225006 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 8 | 8 | 100% | CONSISTENTE EN : TRAZO Y LOCALIZACIÓN DE ESTRUCTURAS, EXCAVACIÓN DE CEPAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES DE CONCRETO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS, SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDAS, SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE CONDUCTOR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIERRA FÍSICA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA URBANA. LOS BENEFICIARIOS ESTÁN EN LA CONDICIÓN DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL FEDERAL (APORTACIÓN ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACIÓN PIBAI 2012). 1258 BENEFICIARIOS PERSONAS.
56301 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE YALCON, MUNICIPIO DE VALLADOLID | 102-VALLADOLID | YALCÓN | RURAL | 06/12/0093 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 127259 | 127259 | 127259 | 127259 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 3 | 100% | CONSISTENTE EN:TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION DE CEPAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS, SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS, SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDAS, SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE CONDUCTOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR, SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRAS FISICA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA URBANA, LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN LA CONDICION DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL (APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2012)
94475 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CASA SOMBRAS PARA LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS (CHILE HABANERO). | 102-VALLADOLID | BOLMAY | RURAL | 06/12/0065 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | - | - | 871501 | 0 | 871501 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0.25 | 0 | 0% | NOMBRE DEL PROYECTO PARTE II: BENEFICIANDO A 15 PRODUCTORES CON LA CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE CASASOMBRA DE 2,550 M2 TIPO BIO REFORZADA, DE ACERO GALVANIZADO POR INMERSION CALIENTE, DISEÑADA PARA SOPORTAR VIENTOS DE HASTA 120 KM/HR, EQUIPADA CON SISTEMA DE RIEGO E INYECCIÓN. NOTA: EN LA UNIDAD DE MEDIDA: PROGRAMADO ANUAL DEBE SER: 0.255
94525 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CASA SOMBRAS PARA LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS (CHILE HABANERO). | 102-VALLADOLID | X-COHUÓ | RURAL | 06/12/0066 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | - | - | 871501 | 0 | 871501 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0.25 | 0 | 0% | NOMBRE DEL PROYECTO PARTE II: BENEFICIANDO A 15 PRODUCTORES CON LA CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE CASASOMBRA DE 2,550 M2 TIPO BIO REFORZADA, DE ACERO GALVANIZADO POR INMERSION CALIENTE, DISEÑADA PARA SOPORTAR VIENTOS DE HASTA 120 KM/HR, EQUIPADA CON SISTEMA DE RIEGO E INYECCIÓN. NOTA: EN LA UNIDAD DE MEDIDA: PROGRAMADO ANUAL DEBE SER: 0.255
94542 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CASA SOMBRAS PARA LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS (CHILE HABANERO). | 102-VALLADOLID | YAAX-HAL | RURAL | 06/12/0067 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | - | - | 871501 | 0 | 871501 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0.25 | 0 | 0% | NOMBRE DEL PROYECTO PARTE II: BENEFICIANDO A 15 PRODUCTORES CON LA CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE CASASOMBRA DE 2,550 M2 TIPO BIO REFORZADA, DE ACERO GALVANIZADO POR INMERSION CALIENTE, DISEÑADA PARA SOPORTAR VIENTOS DE HASTA 120 KM/HR, EQUIPADA CON SISTEMA DE RIEGO E INYECCIÓN. NOTA: EN LA UNIDAD DE MEDIDA: PROGRAMADO ANUAL DEBE SER: 0.255
45649 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE YAXCABA, MUNICIPIO DE YAXCABA | 104-YAXCABÁ | YAXCABÁ | URBANO | 06/12/0094 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 426586 | 426586 | 426586 | 426586 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 14 | 14 | 100% | CONSISTENTE EN TRAZO Y COLOCACION DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION DE CEPAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS, SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS, SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDAS, SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE CONDUCTOR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADO, SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA FISICA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ILUMINARIA URBANA, LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN CONDICION DE POBREZA EXTREMA, CONFORME LO SOLICITA LA LY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL (APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2012) TOTAL DE BENEFICIARIOS 84 PERSONAS
94560 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CASA SOMBRAS PARA LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS (CHILE HABANERO). | 104-YAXCABÁ | SAN PEDRO | RURAL | 06/12/0068 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | - | - | 871501 | 0 | 871501 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0.25 | 0 | 0% | NOMBRE DEL PROYECTO PARTE II: BENEFICIANDO A 15 PRODUCTORES CON LA CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE CASASOMBRA DE 2,550 M2 TIPO BIO REFORZADA, DE ACERO GALVANIZADO POR INMERSION CALIENTE, DISEÑADA PARA SOPORTAR VIENTOS DE HASTA 120 KM/HR, EQUIPADA CON SISTEMA DE RIEGO E INYECCIÓN. NOTA: EN LA UNIDAD DE MEDIDA: PROGRAMADO ANUAL DEBE SER: 0.255
94572 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CASA SOMBRAS PARA LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS (CHILE HABANERO). | 104-YAXCABÁ | TINUNCAH | RURAL | 06/12/0069 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | - | - | 871501 | 0 | 871501 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0.25 | 0 | 0% | NOMBRE DEL PROYECTO PARTE II: BENEFICIANDO A 15 PRODUCTORES CON LA CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE CASASOMBRA DE 2,500 M2 TIPO BIO REFORZADA, DE ACERO GALVANIZADO POR INMERSION CALIENTE, DISEÑADA PARA SOPORTAR VIENTOS DE HASTA 120 KM/HR, EQUIPADA CON SISTEMA DE RIEGO E INYECCIÓN. NOTA: EN LA UNIDAD DE MEDIDA: PROGRAMADO ANUAL DEBE SER: 0.255
93818 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PIES DE CASA EN LA LOCALIDAD DE TINUNKAH, MUNICIPIO DE YAXCABÁ. | 104-YAXCABÁ | TINUNCAH | RURAL | 06/12/0052 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | - | - | 975338 | 275386 | 975338 | 275386 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 263.25 | 74.32 | 28.2% | NOMBRE DEL PROYECTO PARTE II: (CONSTRUCCIÓN DE 9 PIES DE CASA DE 29.25 M2 QUE INCLUYE BAÑO, COCINA Y ESTUFA ECOLÓGICA TIPO ELENA Y ÁREA DE USUS MÚLTIPLES. INCLUYE: ACABADOS EN MUROS Y PLAFON CON PINTURA, FOSA SÉPTICA Y TINACO. SE BENEFICIARÁN A 9 FAMILIAS DE LA LOCALIDAD DE TINUNKAH, MUNICIPIO DE YAXCABA, YUCATÁN) (LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DE 3% DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO).
46632 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES DE SAN MARCOS, MUNICIPIO DE YAXCABA | 104-YAXCABÁ | SAN MARCOS | RURAL | 06/12/0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 517175 | 517175 | 517175 | 517175 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2539.65 | 2539.65 | 100% | EL COMPLEMENTO DEL NOMBRE DE LA OBRA ES: TERRACERIAS,SUB-BASE,CARPETA DE DOS RIEGOS DE SELLO Y RIEGO TAPÓN)(C-1;C-2;C-3;C-4;C-5)(SE REALIZÓ A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA(CIS)PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN,ESTA CÉDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA)EL NUMERO DE BENEFICIARIO ES:139
70317 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES DE TIHOLOP (C-4 X 11 Y 7; C-4 X 13 Y 7; C-7 X 8 Y 14; C 11 X 14 Y 12; C-13 X 10 Y 16; C-14 X 5 Y 11; C-15 X 8 Y 10) | 104-YAXCABÁ | TIHOLOP | RURAL | 06/12/0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 2000473 | 2000473 | 2000473 | 1573769 | 78.7% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 9360 | 936 | 10% | EL COMPLEMENTO DEL NOMBRE DE LA OBRA ES:(TERRACERIAS,SUB-BASE,CARPETA DE DOS RIEGOS DE SELLO Y RIEGO TAPÓN)(SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONOMICA PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA(CIS)PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN, ESTA CÉDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA) EL NUMERO DE BENEFICIARIO ES:1333
46439 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES DE XLAPAK MUNICIPIO DE YAXCABA ( C-1; C-2; C-3; C-4) | 104-YAXCABÁ | X -LAPAK | RURAL | 06/12/0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1883 | 0 | 0% | EL COMPLEMENTO DEL NOMBRE DE LA OBRA ES: (TERRACERIAS,SUB-BASE,CARPETA DE DOS RIEGOS DE SELLO Y RIEGO TAPÓN)SE REALIZÓ A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA(CIS)PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN,ESTA CÉDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA) EL NUMERO DE BENEFICIARIO ES:124 OBRA CANCELADA
64541 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES. EL LA LOCALIDAD DE LIBRE UNIÓN EN EL MUNICIPIO DE YAXCABA | 104-YAXCABÁ | LIBRE UNIÓN | RURAL | 06/12/0019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 600000 | 592322 | 600000 | 592322 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1150 | 1150 | 100% | 500 ML DE GUARNICIONES ( SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CEDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN , ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA)BENEFICIANDO A 18 FAMILIAS
64560 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD DE TIXCACALTUYUB, EN EL MUNICIPIO DE YAXCABA | 104-YAXCABÁ | TIXCACALTUYUB | RURAL | 06/12/0070 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1350 | 1350 | 100% | 630 ML DE GUARNICIONES CALLE 13 X 8 Y 10, CALLE 8 X 13 Y 11, CALLE 11 X 8 Y 12, CALLE 12 X 1 Y 9. (SE REALIZÓ A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACION SOCIOECONOMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACION, ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA)BENEFICIANDO A 22 FAMILIAS
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL
46223 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE LA GRAN LUCHA MUNICIPIO DE BUCTZOTZ, | 6-BUCTZOTZ | LA GRAN LUCHA | RURAL | 06/12/0038 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 294089 | 294089 | 294089 | 294089 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 10 | 10 | 100% | CONSISTENTE EN : TRAZO Y LOCALIZACIÓN DE ESTRUCTURAS, EXCAVACIÓN DE CEPAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES DE CONCRETO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS, SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDAS, SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE CONDUCTOR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIERRA FÍSICA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA URBANA. LOS BENEFICIARIOS ESTÁN EN LA CONDICIÓN DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL FEDERAL (APORTACIÓN ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACIÓN PIBAI 2012), 211 PERSONAS SON LAS BENEFICIADAS
78358 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ | 6-BUCTZOTZ | BUCTZOTZ | URBANO | 06/12/0060 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 40000 | 39440 | 40000 | 19440 | 49.3% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.49 | 49% | (APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2012)(EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACION FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 7,229 HABITANTES DE LA POBLACION QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA)
75802 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHAN X-CAIL | 21-CHICHIMILÁ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/12/0005 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 1011703 | 911257 | 1011703 | 375271 | 41.2% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.5 | 50% | LOCALIDAD CHAN X-CAIL.APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2012. EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACION FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 474 HABITANTES QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA
78392 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE DZILAM GONZALEZ | 29-DZILAM GONZÁLEZ | DZILAM GONZÁLEZ | URBANO | 06/12/0061 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 40000 | 39440 | 40000 | 19440 | 49.3% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.49 | 49% | (APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2012)(EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACION FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 5,798 HABITANTES DE LA POBLACION QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA)
77934 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CHENCHELA | 32-ESPITA | SAN PEDRO CHENCHELÁ | RURAL | 06/12/0054 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 395618 | 393129 | 395618 | 274444 | 69.8% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.7 | 70% | (APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2012)(EN CUMPLIMIRNTO A LA LEY DE COORDINACION FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 261 HABITANTES DE LA POBLACION QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA)
77105 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HOCTUN | 35-HOCTÚN | HOCTÚN | URBANO | 06/12/0006 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 3063865 | 2563146 | 3063865 | 1220101 | 47.6% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.48 | 48% | APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2012. EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACION FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 4,739 HABITANTES QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA
77604 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MAYAPAN | 49-MAYAPÁN | MAYAPÁN | URBANO | 06/12/0007 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 2516433 | 2209368 | 2516433 | 1197485 | 54.2% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.54 | 54% | APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2012. EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACION FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 2,958 HABITANTES QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA
77675 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA | 56-OXKUTZCAB | EMILIANO ZAPATA | RURAL | 06/12/0009 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 26000 | 25728 | 26000 | 7718 | 30% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.3 | 30% | APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2012. EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACION FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 1,212 HABITANTES QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA
77636 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHINKILA | 76-TECOH | CHINKILÁ | RURAL | 06/12/0008 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 496753 | 487192 | 496753 | 235948 | 48.4% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.48 | 48% | APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2012. EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACION FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 298 HABITANTES QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA
77976 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MAHZUCIL | 76-TECOH | MAHZUCIL | RURAL | 06/12/0055 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 541723 | 539502 | 541723 | 376985 | 69.9% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.7 | 70% | (APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2012)(EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACION FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 372 HABITANTES DE LA POBLACION QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA)
78005 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SOTUTA DE PEON | 76-TECOH | SOTUTA DE PEÓN | RURAL | 06/12/0056 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 596306 | 593884 | 596306 | 414992 | 69.9% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.7 | 70% | (APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2012)(EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACION FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 286 HABITANTES DE LA POBLACION QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA)
78185 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TIXCUYTUN | 79-TEKAX | TIXCUYTÚN | RURAL | 06/12/0057 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 666195 | 664942 | 666195 | 465083 | 69.9% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.7 | 70% | (APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2012)(EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACION FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 499 HABITANTES DE LA POBLACION QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA)
77820 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA SIERRA | 96-TIZIMÍN | LA SIERRA | RURAL | 06/12/0010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 26000 | 25728 | 26000 | 7718 | 30% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.3 | 30% | APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2012. EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACION FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 383 HABITANTES QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA
77856 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CATMIS | 98-TZUCACAB | CATMÍS | RURAL | 06/12/0011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 26000 | 25728 | 26000 | 7718 | 30% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0.3 | 30% | APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2012. EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACION FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 949 HABITANTES QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA
55057 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE DZITNUP MUNICIPIO DE VALLADOLID | 102-VALLADOLID | DZITNUP | RURAL | 06/12/0046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 1010163 | 1010163 | 1010163 | 1010163 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 43 | 43 | 100% | TRAZO Y LOCALIZACIÓN DE ESTRUCTURAS, EXCAVACIÓN DE CEPAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES DE CONCRETO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS, SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDAS, SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE CONDUCTOR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIERRA FÍSICA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA URBANA. LOS BENEFICIARIOS ESTÁN EN LA CONDICIÓN DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL FEDERAL (APORTACIÓN ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACIÓN PIBAI 2012). 1130 BENEFICIARIOS PERSONAS.
78291 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUECHEN BALAM | 104-YAXCABÁ | HUECHEN BALAM | RURAL | 06/12/0058 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 334700 | 333685 | 334700 | 233275 | 69.9% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.7 | 70% | (APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2012)(EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACION FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 138 HABITANTES DE LA POBLACION QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA)
78317 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE YOKDZONOT-HU | 104-YAXCABÁ | YOKDZONOT-HÚ | RURAL | 06/12/0059 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 126504 | 125609 | 126504 | 87658 | 69.8% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0.7 | 70% | (APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2012)(EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACION FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 67 HABITANTES DE LA POBLACION QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA)
FISM
AGUA POTABLE
SISTEMA DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN
141113 |  |  |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE C13X18Y18A | 31-DZONCAUICH | DZONCAUICH | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE DZONCAUICH | - | - | 136585 | 136585 | 136585 | 136585 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 200 | 200 | 100%
37430 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL FRACCIONAMIENTO BUGAMBILIAS EN LA LOCALIDAD DE MAXCANU | 48-MAXCANÚ | MAXCANÚ | URBANO | 008 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MAXCANU | - | - | 308973 | 308973 | 308973 | 308973 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 300 | 300 | 100% | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE FRACCIONAMIENTO BUGANBILIA UBICADO EN LA C.9 (PERIFERICO) X 22 Y 18, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAXCANU, YUCATAN
45501 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOM,BEO PARA LA INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 48-MAXCANÚ | MAXCANÚ | URBANO | 005 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MAXCANU | - | - | 137531 | 137531 | 137531 | 137531 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | SUMISNTRO E INTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 30 AP PARA POSOS DE 10 SUMUNISTRO DE CABLE SUBMARINO DE 3X1/0 AWG SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS PARA TREN DE DESCARGA EN EL FRACC. BUGANBILIAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAXCANU, YUCATAN
AMPLIACIÓN
17700 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE C-18X5Y7, SALIDA A XNOHUAYAB, EN LA LOCALIDAD DE XNOHUAYAB, MUNICIPIO DE CHACSINKIN | 16-CHACSINKÍN | XNO-HUAYAB | RURAL | 2012-08 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHACSINKIN | - | - | 168619 | 168619 | 168619 | 168619 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 250 | 250 | 100%
17695 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE X-BOX, MUNICIPIO DE CHACSINKIN | 16-CHACSINKÍN | X-BOX | RURAL | 2012-06 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHACSINKIN | - | - | 104382 | 104382 | 104382 | 104382 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 140 | 140 | 100% | LAS CALLES DE ESTA LOCALIDAD NO CUENTAN CON NOMENCLATURAS
36177 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE C. 9 X 22 Y 24 EN MAXCANU | 48-MAXCANÚ | MAXCANÚ | URBANO | 12 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MAXCANU | - | - | 209405 | 209405 | 209405 | 209405 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 240 | 240 | 100% | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAXCANU, DEL ESTADO DE YUCATAN (CALLE 9 X 22 Y 24)
50742 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE C. CARRETERA A CHALMUCH X 22 Y 24 COM. SUSULA | 50-MÉRIDA | SUSULÁ | RURAL | 212-01-016 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 37874 | 37874 | 37874 | 37874 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 95 | 95 | 100%
131222 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CHABLEKAL POLIGONO 31018 | 50-MÉRIDA | CHABLEKAL | URBANO | 310501ME060 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 41832 | 41832 | 41832 | 41832 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 197 | 197 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $83,663.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DEL PROGRAMA HABITAT 2012.C14 X 13 Y 15 COMIS.CHABLEKAL.
63749 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE C.10 X 17 Y 17A COM. SIERRA PAPACAL | 50-MÉRIDA | SIERRA PAPACAL | RURAL | 212-01-015 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 37497 | 37497 | 37497 | 37497 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 101 | 101 | 100%
50276 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE C.10 X 17A Y 19 (COMPLEMENTO) COM. SIERRA PAPACAL | 50-MÉRIDA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 212-01-015 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 22510 | 22510 | 22510 | 22510 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 65 | 65 | 100%
50146 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE C.11 X 12 Y 14 COM. SAN MATIAS COSGAYA | 50-MÉRIDA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 212-01-002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 26635 | 26635 | 26635 | 26635 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 84 | 84 | 100%
63747 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE C.14 X 11 Y 13 COM. SAN MATIAS COSGAYA | 50-MÉRIDA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 212-01-002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 13428 | 13428 | 13428 | 13428 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 18 | 18 | 100%
50471 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE C.15 X 16 Y 22 (COMPLEMENTO) COM. SIERRA PAPACAL | 50-MÉRIDA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 212-01-016 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 23989 | 23989 | 23989 | 23989 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 68 | 68 | 100%
50167 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE C.16 PRIV. X 17 (COMPLEMENTO) COM. SIERRA PAPACAL | 50-MÉRIDA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 212-01-016 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 14083 | 14083 | 14083 | 14083 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 18 | 18 | 100%
50776 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE C.16 X 17 Y 19 COM. TIXCACAL | 50-MÉRIDA | TIXCACAL | RURAL | 212-01-017 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 55330 | 55330 | 55330 | 55330 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 135 | 135 | 100%
63757 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE C.16 X 23 Y 25 COM. KIKTEIL | 50-MÉRIDA | KIKTEIL | RURAL | 212-02-0230 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 27666 | 27666 | 27666 | 26058 | 94.2% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 67 | 63.11 | 94.2%
50476 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE C.17C X 24 Y 26 COM. XCANATUN | 50-MÉRIDA | XCANATÚN | RURAL | 212-01-012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 34832 | 34832 | 34832 | 34832 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 82 | 82 | 100%
64329 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE C.171 X 42 Y 44 COL. AMPL. PLAN DE AYALA SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 212-03-0140 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 42160 | 42160 | 42160 | 27889 | 66.2% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 98 | 64.88 | 66.2%
50756 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE C.18 X 19 Y 150MTS HACIA EL NORTE COMPLEMENTO COM. SUSULA | 50-MÉRIDA | SUSULÁ | RURAL | 212-01-018 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 58166 | 58166 | 58166 | 58166 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 150 | 150 | 100%
50669 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE C.19 PRIV. X 20 (COMPLEMENTO) COM. CHALMUCH | 50-MÉRIDA | CHALMUCH | RURAL | 212-01-000 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 34748 | 34748 | 34748 | 34748 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 60 | 60 | 100%
64229 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE C.20 X 15 Y 17 COM. DZITYA | 50-MÉRIDA | DZITYÁ | RURAL | 212-03-0136 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 42009 | 42009 | 42009 | 36371 | 86.6% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 110 | 95.26 | 86.6%
50683 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE C.20 X 25 Y 130MTS AL SUR COM. SAN IGNACIO TESIP | 50-MÉRIDA | SAN IGNACIO TESIP | RURAL | 212-01-001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 37780 | 37780 | 37780 | 37780 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 130 | 130 | 100%
63759 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE C.21 X 22 Y 190 MTS. AL PONIENTE COM. YAXNIC | 50-MÉRIDA | YAXNIC | RURAL | 212-02-0353 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 63739 | 63739 | 63739 | 62304 | 97.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 190 | 185.63 | 97.7%
50704 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE C.21A X 24 Y 277MTS AL PONIENTE COM. SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 212-01-000 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 78812 | 78812 | 78812 | 78812 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 283 | 283 | 100%
64207 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE C.21A X 26 Y 28 COM. DZITYA | 50-MÉRIDA | DZITYÁ | RURAL | 212-03-0016 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 43640 | 43640 | 43640 | 36584 | 83.8% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 111 | 93.02 | 83.8%
50767 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE C.23 X 16 Y 18 COM. TEXAN CAMARA | 50-MÉRIDA | TEXÁN CÁMARA | RURAL | 212-01-004 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 40465 | 40465 | 40465 | 40465 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 110 | 110 | 100%
50092 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE C.23A X 32 Y 34 COM. CHOLUL | 50-MÉRIDA | CHOLUL | RURAL | 212-01-008 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 50184 | 50184 | 50184 | 50184 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 97 | 97 | 100%
50112 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE C.23A X 34 Y 36 COM. CHOLUL | 50-MÉRIDA | CHOLUL | RURAL | 212-01-008 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 55141 | 55141 | 55141 | 55141 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 140 | 140 | 100%
63824 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE C.28 X 17 Y 19 COM. DZITYA | 50-MÉRIDA | DZITYÁ | RURAL | 212-03-0141 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 43400 | 43400 | 43400 | 36987 | 85.2% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 111 | 94.57 | 85.2%
64180 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE C.28 X 19 Y 21 COM. DZITYA | 50-MÉRIDA | DZITYÁ | RURAL | 212-03-0141 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 52665 | 52665 | 52665 | 47238 | 89.7% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 155 | 139.03 | 89.7%
50032 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE C.34 X 23 Y 23A COM. CHOLUL | 50-MÉRIDA | CHOLUL | RURAL | 212-01-008 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 27095 | 27095 | 27095 | 27095 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 86 | 86 | 100%
50128 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE C.37 X 16 Y 20 (COMPLEMENTO) COM. KOMCHEN | 50-MÉRIDA | KOMCHÉN | URBANO | 212-01-004 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 59912 | 59912 | 59912 | 59912 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 174 | 174 | 100%
50605 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE C.37E X 40 Y 42 COM. TAHDZIBICHEN | 50-MÉRIDA | TAHDZIBICHÉN | RURAL | 212-01-016 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 37061 | 37061 | 37061 | 37061 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 104 | 104 | 100%
50629 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE C.37F X 38 Y 40 COM. TAHDZIBICHEN | 50-MÉRIDA | TAHDZIBICHÉN | RURAL | 212-01-016 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 49659 | 49659 | 49659 | 49659 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 137 | 137 | 100%
64279 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE C.4 X 13 Y (200 MTS.) AL SUR COM. SITPACH | 50-MÉRIDA | SITPACH | RURAL | 212-03-0011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 79912 | 79912 | 79912 | 66148 | 82.8% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 200 | 165.6 | 82.8%
63754 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE C.40 X 37D Y 37E COM. TAHDIBICHEN | 50-MÉRIDA | TAHDZIBICHÉN | RURAL | 212-01-016 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 72213 | 72213 | 72213 | 72213 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 119 | 119 | 100%
50484 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE C.40 X 37E Y 37F COM. TAHDZIBICHEN | 50-MÉRIDA | TAHDZIBICHÉN | RURAL | 212-01-016 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 50963 | 50963 | 50963 | 50963 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 120 | 120 | 100%
64347 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE C.44 X 171 Y 173 COL. AMPL. PLAN DE AYALA SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 212-03-0138 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 61821 | 61821 | 61821 | 38608 | 62.5% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 130 | 81.25 | 62.5%
50639 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE C.49 X 44 Y 46 COM. TAHDZIBICHEN | 50-MÉRIDA | TAHDZIBICHÉN | RURAL | 212-01-010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 27852 | 27852 | 27852 | 27852 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 38 | 38 | 100%
63772 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE C.52B X 251A Y 253 COM. XMATKUIL | 50-MÉRIDA | XMATKUIL | RURAL | 212-02-0167 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 60037 | 60037 | 60037 | 55485 | 92.4% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 158 | 145.99 | 92.4%
64363 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE C.58 X 191 Y 191A COL. GUADALUPANA | 50-MÉRIDA | LA GUADALUPANA | RURAL | 212-03-0028 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 51351 | 51351 | 51351 | 15405 | 30% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 84 | 25.2 | 30%
50657 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE C.69A X 67L DIAG. Y 120 COL. NUEVA MULSAY | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 212-01-003 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 129160 | 129160 | 129160 | 129160 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 276 | 276 | 100%
50730 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE C.90 X 83 Y 85 COMPLEMENTO COM. SANTA CRUZ PALOMEQUE | 50-MÉRIDA | SANTA CRUZ PALOMEQUE | RURAL | 212-01-006 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 77890 | 77890 | 77890 | 77890 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 168 | 168 | 100%
133771 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EMILIANO ZAPATA SUR III POL.31007 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME164 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 115306 | 21353 | 21353 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 487 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$230,611 EL SALDO SERA CUBIERTO CON HABITAT 2012.C.175 X 90 Y 92,90-A X 173-B Y 177,92 X 175 Y 177 EMILIANO ZAPATA SUR III
99844 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL FRACC. SANTA CRUZ PALOMEQUE | 50-MÉRIDA | SANTA CRUZ PALOMEQUE | RURAL | APAZU7 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 487200 | 487200 | 487200 | 487200 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | LA META SEGUN EL ANEXO TECNICO DE APAZU ES 450 HABLNCAP. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA SERÁ DE $812,000, LA DIFERENCIA SERÁ CUBIERTA CON FONDOS DEL PROGRAMA APAZU.
99992 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS COL. PLAN DE AYALA SUR Y SAN JOSE TZAL (2DA. ETAPA) | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | APAZU9 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 222000 | 222000 | 222000 | 222000 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | LA META SEGUN EL ANEXO TECNICO DE APAZU ES 160 HABLNCAP. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA SERÁ DE $370,000 LA DIFERENCIA SERÁ CUBIERTA CON FONDOS DEL PROGRAMA APAZU
133535 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE POLIGONO 31006 EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME134 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 35760 | 35760 | 35760 | 10427 | 29.2% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 154.3 | 45 | 29.2% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$71,520.00 EL SALDO SERA PAGADO CON EL RECURSO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2012.C.43 X 8-B Y 8-C EL ROBLE AGRICOLA
131700 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE SAN LUIS POLIGONO 331013 | 50-MÉRIDA | SAN LUIS | RURAL | 310501ME114 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 28185 | 28185 | 28185 | 28185 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 62.5 | 62.5 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $56,369.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DEL PROGRAMA HABITAT 2012.C.38 X 27 DIAG X 29 DIAG
99885 |  |  |  | ANPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS COMISARIAS DE CHABLEKAL Y SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | APAZU8 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | LA META SEGUN EL ANEXO TECNICO DE APAZU ES 260 HABLNCAP. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA SERÁ DE $400,000 LA DIFERENCIA SERÁ CUBIERTA CON FONDOS DEL PROGRAMA APAZU
179449 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COMISARIA DE YALSIHÓN | 57-PANABÁ | PANABÁ | URBANO | LO.831057978-N3-2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PANABÁ | - | - | 93014 | 93014 | 93014 | 93014 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1200 | 1200 | 100% | ESTA OBRA FUE CONVENIADA ENTRE CONAGUA Y EL MUNICIPIO DE PANABÁ, CON EL PROGRAMA PROSSAPYS, POR UN MONTO TOTAL DE: $465,069.13 EN EL QUE EL MUNICIPIO APORTÓ: $93,014.00. EL RUBRO DE LOCALIDAD NO ME DA COMO OPCIÓN EL NOMBRE DE LA COMISARIA YALSIHÓN, POR LO TANTO SE OPTO POR PONER EL NOMBRE DEL MUNICIPIO AL QUE PERTENECE DICHA COMISARIA.
179067 |  |  |  | PRIMERA ETAPA DE LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOCHE, MUNICIPIO DE PANABÁ, YUCATÁN | 57-PANABÁ | LOCHÉ | RURAL | LO.831057978-N1-2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMINETO DE PANABÁ | - | - | 280898 | 280898 | 280898 | 280898 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1463 | 1463 | 100% | ESTA OBRA FUE CONVENIADA ENTRE CONAGUA Y EL MUNICIPIO DE PANABÁ CON EL PROGRAMA PROSSAPYS, POR UN MONTO TOTAL DE: $1,404,487.91, EN LA QUE EL MUNICIPIO APORTO LA CANTIDAD DE: $280,898.00
168533 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE | 59-PROGRESO | EL PARAÍSO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PROGRESO | - | - | 145392 | 145392 | 145392 | 145392 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 134 | 134 | 100% | CALLE A CRUZ VERDE
MANTENIMIENTO
67492 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CHUMAYEL YUCATAN (1° ETAPA) | 24-CHUMAYEL | CHUMAYEL | URBANO | 2012-03 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHUMAYEL | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | OBRAS DE CONVENIO CON CONAGUA DEL PROGRAMA APAZU EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE 1,005,000.00 LA APORTACION FEDERAL 705,000.00 Y LA APORTACION MUNICIPAL 300,000.00
37486 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED DE AGUA POTABLE C. 21X28Y32 EN MAXCANU | 48-MAXCANÚ | MAXCANÚ | URBANO | 017 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MAXCANU | - | - | 86861 | 86861 | 86861 | 86861 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 21 X 28 Y 32 DEL MUNICIPIO DE MAXCANU, YUCATAN.
37462 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED DE AGUA POTABLE C.22X19Y15 EN MAXCANU | 48-MAXCANÚ | MAXCANÚ | URBANO | 016 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MAXCANU | - | - | 62999 | 62999 | 62999 | 62999 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 22 X 19 Y 15 DEL MUNICIPIO DE MAXCANU, YUCATAN.
36058 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CHACTUN | 48-MAXCANÚ | CHACTÚN (SAN JOSÉ CHACTÚN) | RURAL | 06 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MAXCANU | - | - | 101416 | 101416 | 101416 | 101416 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LA LOCALIDAD DE CHACTUN PLAZA PRINCIPAL DEL POBLADO, COMISARIA DEL MUNICIPIO DE MAXCANU, ESTADO DE YUCATAN
70769 |  |  |  | REHABILITACION PARA LA OPERACIÓN DE LAS CASETAS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE COSTADO CAMPO DEPORTIVOCOM.TIXCUYTUN | 50-MÉRIDA | TIXCUYTÚN | RURAL | 212-03-0093 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 91703 | 91703 | 91703 | 80363 | 87.6% | 0 | 0 | CASETA | 1 | 0.87 | 87%
71408 |  |  |  | REHABILITACION PARA LA OPERACIÓN DE LAS CASETAS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE COSTADO PARQUECOM.YAXCHE CASARES | 50-MÉRIDA | YAXCHÉ CASARES | RURAL | 212-03-0092 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 43985 | 43985 | 43985 | 43985 | 100% | 0 | 0 | CASETA | 1 | 1 | 100%
72601 |  |  |  | REHABILITACION PARA LA OPERACIÓN DE LAS CASETAS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE C.10 X 19 Y 21COM.SAN MATIAS COSGAYA | 50-MÉRIDA | COSGAYA | RURAL | 212-03-0089 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 166150 | 166150 | 166150 | 165548 | 99.6% | 0 | 0 | CASETA | 1 | 1 | 100%
72428 |  |  |  | REHABILITACION PARA LA OPERACIÓN DE LAS CASETAS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE C.17 X 22COM.SIERRA PAPACAL | 50-MÉRIDA | SIERRA PAPACAL | RURAL | 212-03-0085 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 188138 | 188138 | 188138 | 187936 | 99.9% | 0 | 0 | CASETA | 1 | 1 | 100%
72523 |  |  |  | REHABILITACION PARA LA OPERACIÓN DE LAS CASETAS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE C.18 X 19 Y 21COM.SUYTUNCHEN | 50-MÉRIDA | SUYTUNCHÉN | RURAL | 212-03-0084 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 113979 | 113979 | 113979 | 105038 | 92.2% | 0 | 0 | CASETA | 1 | 1 | 100%
68912 |  |  |  | REHABILITACION PARA LA OPERACIÓN DE LAS CASETAS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE C.18 X 21 Y 23COM.SANTA MARIA YAXCHE | 50-MÉRIDA | SANTA MARÍA YAXCHÉ | RURAL | 212-03-0118 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 26970 | 26970 | 26970 | 18954 | 70.3% | 0 | 0 | CASETA | 1 | 0.7 | 70%
72689 |  |  |  | REHABILITACION PARA LA OPERACIÓN DE LAS CASETAS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE C.18 X 21COM.SAN ANTONIO TZACALA | 50-MÉRIDA | SAN ANTONIO TZACALÁ | RURAL | 212-03-0104 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 43894 | 43894 | 43894 | 43455 | 99% | 0 | 0 | CASETA | 1 | 1 | 100%
72628 |  |  |  | REHABILITACION PARA LA OPERACIÓN DE LAS CASETAS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE C.18 X 23COM.CHALMUCH | 50-MÉRIDA | CHALMUCH | RURAL | 212-03-0115 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 29972 | 29972 | 29972 | 29821 | 99.5% | 0 | 0 | CASETA | 1 | 1 | 100%
72789 |  |  |  | REHABILITACION PARA LA OPERACIÓN DE LAS CASETAS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE C.18 X 23COM.SUSULA | 50-MÉRIDA | SUSULÁ | RURAL | 212-03-0107 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 30285 | 30285 | 30285 | 29977 | 99% | 0 | 0 | CASETA | 1 | 1 | 100%
70852 |  |  |  | REHABILITACION PARA LA OPERACIÓN DE LAS CASETAS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE C.19 X 20 Y 22COM.SAN ANTONIO HOOL | 50-MÉRIDA | SAN ANTONIO HOOL | RURAL | 212-03-0086 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 33116 | 33116 | 33116 | 22281 | 67.3% | 0 | 0 | CASETA | 1 | 0.67 | 67%
70331 |  |  |  | REHABILITACION PARA LA OPERACIÓN DE LAS CASETAS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE C.19A X 20 Y 22COM.DZITYA | 50-MÉRIDA | DZITYÁ | RURAL | 212-03-0088 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 9838 | 9838 | 9838 | 4919 | 50% | 0 | 0 | CASETA | 1 | 0.5 | 50%
68628 |  |  |  | REHABILITACION PARA LA OPERACIÓN DE LAS CASETAS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE C.20 A SALIDA CHABLEKAL TEMOZON NTE.COM.CHABLEKAL | 50-MÉRIDA | CHABLEKAL | URBANO | 212-03-0131 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE AGUA POTABLE | - | - | 49183 | 49183 | 49183 | 24592 | 50% | 0 | 0 | CASETA | 1 | 0.5 | 50%
69126 |  |  |  | REHABILITACION PARA LA OPERACIÓN DE LAS CASETAS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE C.20 DIAG X 23A Y 25COM.XCUNYA | 50-MÉRIDA | XCUNYÁ | RURAL | 212-03-0116 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 27276 | 27276 | 24276 | 27090 | 99.3% | 0 | 0 | CASETA | 1 | 1 | 100%
71728 |  |  |  | REHABILITACION PARA LA OPERACIÓN DE LAS CASETAS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE C.20 X 15 Y 17COM.SAN PEDRO CHIMAY | 50-MÉRIDA | SAN PEDRO CHIMAY | RURAL | 212-03-0078 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 30347 | 30347 | 30347 | 29066 | 95.8% | 0 | 0 | CASETA | 1 | 1 | 100%
68761 |  |  |  | REHABILITACION PARA LA OPERACIÓN DE LAS CASETAS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE C.20 X 17 COM.DZIBICHALTUN | 50-MÉRIDA | DZIBILCHALTÚN | RURAL | 212-03-0130 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 54197 | 54197 | 54197 | 46182 | 85.2% | 0 | 0 | CASETA | 1 | 0.85 | 85%
72651 |  |  |  | REHABILITACION PARA LA OPERACIÓN DE LAS CASETAS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE C.20 X 19 Y 21COM.DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 212-03-0113 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 207779 | 207779 | 207779 | 207510 | 99.9% | 0 | 0 | CASETA | 1 | 1 | 100%
68695 |  |  |  | REHABILITACION PARA LA OPERACIÓN DE LAS CASETAS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE C.20 X 19COM.CHABLEKAL | 50-MÉRIDA | CHABLEKAL | URBANO | 212-03-0132 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 38246 | 38246 | 38246 | 32485 | 84.9% | 0 | 0 | CASETA | 1 | 0.84 | 84%
71905 |  |  |  | REHABILITACION PARA LA OPERACIÓN DE LAS CASETAS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE C.20 X 19COM.DZOYAXCHE | 50-MÉRIDA | DZOYAXCHÉ | RURAL | 212-03-0083 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 28381 | 28381 | 28381 | 28212 | 99.4% | 0 | 0 | CASETA | 1 | 1 | 100%
71571 |  |  |  | REHABILITACION PARA LA OPERACIÓN DE LAS CASETAS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE C.20 X 21 Y 23COM.HUNXECTAMAN | 50-MÉRIDA | HUNXECTAMÁN | RURAL | 212-03-0082 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 28281 | 28281 | 28281 | 20230 | 71.5% | 0 | 0 | CASETA | 1 | 0.71 | 71%
72579 |  |  |  | REHABILITACION PARA LA OPERACIÓN DE LAS CASETAS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE C.20 X 21 Y 23COM.KIKTEIL | 50-MÉRIDA | KIKTEIL | RURAL | 212-03-0129 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 27773 | 27773 | 27773 | 19125 | 68.9% | 0 | 0 | CASETA | 1 | 0.68 | 68%
71616 |  |  |  | REHABILITACION PARA LA OPERACIÓN DE LAS CASETAS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE C.20 X 21 Y 23COM.SAN IGNACIO TESIP | 50-MÉRIDA | SAN IGNACIO TESIP | RURAL | 212-03-0079 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 29832 | 29832 | 29832 | 29594 | 99.2% | 0 | 0 | CASETA | 1 | 1 | 100%
69000 |  |  |  | REHABILITACION PARA LA OPERACIÓN DE LAS CASETAS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE C.20 X 23 Y 25COM.TAMANCHE | 50-MÉRIDA | TAMANCHÉ | RURAL | 212-03-0117 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 67381 | 67381 | 67381 | 61209 | 90.8% | 0 | 0 | CASETA | 1 | 0.9 | 90%
72717 |  |  |  | REHABILITACION PARA LA OPERACIÓN DE LAS CASETAS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE C.20A X 21COM.SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 212-03-0110 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 13310 | 13310 | 13310 | 13004 | 97.7% | 0 | 0 | CASETA | 1 | 1 | 100%
72743 |  |  |  | REHABILITACION PARA LA OPERACIÓN DE LAS CASETAS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE C.21 X 12A Y 14COM.SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 212-03-0109 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 32635 | 32635 | 32635 | 32477 | 99.5% | 0 | 0 | CASETA | 4 | 4 | 100%
72888 |  |  |  | REHABILITACION PARA LA OPERACIÓN DE LAS CASETAS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE C.21 X 14 Y 16COM.TIXCACAL | 50-MÉRIDA | TIXCACAL | RURAL | 212-03-0105 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 43190 | 43190 | 43190 | 42882 | 99.3% | 0 | 0 | CASETA | 1 | 1 | 100%
72126 |  |  |  | REHABILITACION PARA LA OPERACIÓN DE LAS CASETAS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE C.21 X 14ACOM.MOLAS | 50-MÉRIDA | MOLAS | RURAL | 212-03-0080 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 23103 | 23103 | 23103 | 11551 | 50% | 0 | 0 | CASETA | 1 | 0.5 | 50%
72562 |  |  |  | REHABILITACION PARA LA OPERACIÓN DE LAS CASETAS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE C.21 X 16 Y 18COM.DZIIDZILCHE | 50-MÉRIDA | DZIDZILCHÉ | RURAL | 212-03-0121 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 113979 | 113979 | 113979 | 105038 | 92.2% | 0 | 0 | CASETA | 1 | 1 | 100%
72668 |  |  |  | REHABILITACION PARA LA OPERACIÓN DE LAS CASETAS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE C.21 X 20CCOM.PETAC | 50-MÉRIDA | PETAC | RURAL | 212-03-0112 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 31987 | 31987 | 31987 | 30828 | 96.4% | 0 | 0 | CASETA | 1 | 1 | 100%
70574 |  |  |  | REHABILITACION PARA LA OPERACIÓN DE LAS CASETAS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE C.21B X 8 Y 10COM.CHOLUL | 50-MÉRIDA | CHOLUL | URBANO | 212-03-0099 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 242518 | 242518 | 242518 | 211597 | 87.3% | 0 | 0 | CASETA | 1 | 0.87 | 87%
71344 |  |  |  | REHABILITACION PARA LA OPERACIÓN DE LAS CASETAS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE C.22 X 19 Y 21COM.SANTA MARIA CHI | 50-MÉRIDA | SANTA MARÍA CHÍ | RURAL | 212-03-0095 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 51243 | 51243 | 51243 | 51040 | 99.6% | 0 | 0 | CASETA | 1 | 1 | 100%
68821 |  |  |  | REHABILITACION PARA LA OPERACIÓN DE LAS CASETAS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE C.22 X 20 DIAGCOM.SAC-NICTE | 50-MÉRIDA | SAC-NICTÉ | RURAL | 212-03-0119 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 106681 | 106681 | 106681 | 98665 | 92.5% | 0 | 0 | CASETA | 1 | 1 | 100%
72238 |  |  |  | REHABILITACION PARA LA OPERACIÓN DE LAS CASETAS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE C.22 X 21 Y 23COM.YAXNIC | 50-MÉRIDA | YAXNIC | RURAL | 212-03-0075 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 30429 | 30429 | 30429 | 30111 | 99% | 0 | 0 | CASETA | 1 | 1 | 100%
72032 |  |  |  | REHABILITACION PARA LA OPERACIÓN DE LAS CASETAS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE C.22 X 21A COM.MOLAS | 50-MÉRIDA | MOLAS | RURAL | 212-03-0081 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 384539 | 384539 | 384539 | 354082 | 92.1% | 0 | 0 | CASETA | 1 | 1 | 100%
70431 |  |  |  | REHABILITACION PARA LA OPERACIÓN DE LAS CASETAS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE C.23 X 16COM.CHOLUL | 50-MÉRIDA | CHOLUL | URBANO | 212-03-0100 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 76742 | 76742 | 76742 | 61463 | 80.1% | 0 | 0 | CASETA | 1 | 0.8 | 80%
72873 |  |  |  | REHABILITACION PARA LA OPERACIÓN DE LAS CASETAS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE C.23 X 18 Y 20COM.TEXAN CAMARA | 50-MÉRIDA | TEXÁN CÁMARA | RURAL | 212-03-0106 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 83546 | 83546 | 83546 | 82321 | 98.5% | 0 | 0 | CASETA | 2 | 2 | 100%
70375 |  |  |  | REHABILITACION PARA LA OPERACIÓN DE LAS CASETAS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE C.23 X 20 Y 22 COM.CHOLUL | 50-MÉRIDA | CHOLUL | URBANO | 212-03-0101 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 5274 | 5274 | 5274 | 4877 | 92.5% | 0 | 0 | CASETA | 1 | 1 | 100%
72460 |  |  |  | REHABILITACION PARA LA OPERACIÓN DE LAS CASETAS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE C.25 X 18 Y 20COM.CHEUMAN | 50-MÉRIDA | CHEUMÁN | RURAL | 212-03-0114 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 32461 | 32461 | 32461 | 30319 | 93.4% | 0 | 0 | CASETA | 1 | 1 | 100%
70470 |  |  |  | REHABILITACION PARA LA OPERACIÓN DE LAS CASETAS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE C.28 X 31 Y 33COM.CHOLUL | 50-MÉRIDA | CHOLUL | URBANO | 212-03-0098 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 162998 | 162998 | 162998 | 133041 | 81.6% | 0 | 0 | CASETA | 1 | 0.81 | 81%
70193 |  |  |  | REHABILITACION PARA LA OPERACIÓN DE LAS CASETAS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE C.28 X 33COM.KOMCHEN | 50-MÉRIDA | KOMCHÉN | URBANO | 212-03-0091 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 309976 | 309976 | 309976 | 309976 | 100% | 0 | 0 | CASETA | 1 | 1 | 100%
71227 |  |  |  | REHABILITACION PARA LA OPERACIÓN DE LAS CASETAS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE C.31 DIAG. X 22 Y 24COM.CHICHI SUAREZ | 50-MÉRIDA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 212-03-0102 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 39054 | 39054 | 39054 | 33324 | 85.3% | 0 | 0 | CASETA | 1 | 0.85 | 85%
72492 |  |  |  | REHABILITACION PARA LA OPERACIÓN DE LAS CASETAS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE C.31 X 24COM.NOC-AC | 50-MÉRIDA | NOC AC | RURAL | 212-03-0087 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 35585 | 35585 | 35585 | 35367 | 99.4% | 0 | 0 | CASETA | 1 | 1 | 100%
70269 |  |  |  | REHABILITACION PARA LA OPERACIÓN DE LAS CASETAS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE C.32 X 43COM.KOMCHEN | 50-MÉRIDA | KOMCHÉN | URBANO | 212-03-0090 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 32853 | 32853 | 32853 | 24805 | 75.5% | 0 | 0 | CASETA | 1 | 0.75 | 75%
71046 |  |  |  | REHABILITACION PARA LA OPERACIÓN DE LAS CASETAS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE C.35 X 12 Y 14COM.CHICHI SUAREZ | 50-MÉRIDA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 212-03-0103 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 345535 | 345535 | 345535 | 344857 | 99.8% | 0 | 0 | CASETA | 1 | 1 | 100%
71813 |  |  |  | REHABILITACION PARA LA OPERACIÓN DE LAS CASETAS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE C.42 X 53COM.TAHDZIBICHEN | 50-MÉRIDA | TAHDZIBICHÉN | RURAL | 212-03-0077 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 81903 | 81903 | 81903 | 81496 | 99.5% | 0 | 0 | CASETA | 1 | 1 | 100%
72910 |  |  |  | REHABILITACION PARA LA OPERACIÓN DE LAS CASETAS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE C.50E X 253COM.XMATKUIL | 50-MÉRIDA | XMATKUIL | RURAL | 212-03-0076 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 83728 | 83728 | 83728 | 83075 | 99.2% | 0 | 0 | CASETA | 2 | 2 | 100%
70704 |  |  |  | REHABILITACION PARA LA OPERACIÓN DE LAS CASETAS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE C.7B X 14ACOM.SANTA GERTRUDIS COPO | 50-MÉRIDA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 212-03-0096 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 63340 | 63340 | 63340 | 62835 | 99.2% | 0 | 0 | CASETA | 1 | 1 | 100%
72296 |  |  |  | REHABILITACION PARA LA OPERACIÓN DE LAS CASETAS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE C.85 X 86COM.SANTA CRUZ PALOMEQUE | 50-MÉRIDA | SANTA CRUZ PALOMEQUE | RURAL | 212-03-0108 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 28479 | 28479 | 28479 | 25716 | 90.3% | 0 | 0 | CASETA | 1 | 1 | 100%
72372 |  |  |  | REHABILITACION PARA LA OPERACIÓN DE LAS CASETAS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE C.86 X 181COM.SAN ANTONIO XLUCH III | 50-MÉRIDA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 212-03-0108 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 220598 | 220598 | 220598 | 220084 | 99.8% | 0 | 0 | CASETA | 1 | 1 | 100%
71145 |  |  |  | REHABILITACION PARA LA OPERACIÓN DE LAS CASETAS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE C.9 X 6 Y 8COM.SITPACH | 50-MÉRIDA | SITPACH | RURAL | 212-03-0094 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 54063 | 54063 | 54063 | 27031 | 50% | 0 | 0 | CASETA | 1 | 0.5 | 50%
70962 |  |  |  | REHABILITACION PARA LA OPERACIÓN DE LAS CASETAS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE DOMICILIO CONOCIDOCOM.ONCAN | 50-MÉRIDA | ONCÁN | RURAL | 212-03-0097 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 161969 | 161969 | 161969 | 161969 | 100% | 0 | 0 | CASETA | 1 | 1 | 100%
TOMA DOMICILIARIA
INSTALACIÓN
9613 |  |  |  | TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE C38X27Y29,C38X29Y31,C38X31Y33,C38X33Y35,C38X35Y37,C38X43Y45,C38X45Y47,C38X47Y49,C38X49Y51,C38X51Y53 COL SAN JUAN,CANDELARIA,SANTA LUCIA | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | 311021ME005 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID | - | - | 158819 | 158819 | 158819 | 100000 | 63% | 0 | 0 | TOMAS DOMICILIARIAS | 176 | 100 | 56.8% | ESTA OBRA ES DEL PROGRAMA HABITAT R20 ESTRUCTURA FINANCIERA ( APORTACION MUNICIPAL Y FEDERAL ) SE REPORTA LO CORRESPONDIENTE A LA PARTE MUNICIPAL R33
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL
CONSTRUCCIÓN
67190 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE CHUMAYEL YUCATAN ( 2° ETAPA) | 24-CHUMAYEL | CHUMAYEL | URBANO | 2012-02 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHUMAYEL | - | - | 214312 | 214312 | 214312 | 214312 | 100% | 0 | 0 | POZOS | 25 | 25 | 100% | OBRAS DE CONVENIO CON CONAGUA DEL PROGRAMA APAZU.EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $714,372.00, LA APORTACION FEDERAL $500,060.00, LA APORTACION MUNICIPAL $214,312.00.
100468 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LAS COLONIAS EL ROBLE AGRICOLA, SUSULA XOCLAN, MERIDA, DZUNUNCAN, EMILIANO ZAPATA SUR III, SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | APAZU14 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 241000 | 241000 | 241000 | 241000 | 100% | 0 | 0 | POZOS | 1 | 1 | 100% | LA META SEGUN EL ANEXO TECNICO DE APAZU ES 230 HABLNAP. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA SERÁ DE $482,000, LA DIFERENCIA SERA CUBIERTA CON FONDOS DEL PROGRAMA APAZU
100121 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVUAL EN LAS COMISARIAS DE CAUCEL. CHOLUL, KOMCHEN Y SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | APAZU13 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 102600 | 102600 | 102600 | 102600 | 100% | 0 | 0 | POZOS | 1 | 1 | 100% | LA META SEGUN EL ANEXO TECNICO DE APAZU ES 215 HABLNCAP. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA SERÁ DE $342,000 LA DIFERENCIA SERÁ CUBIERTA CON FONDOS DEL PROGRAMA APAZU
83773 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL COL. GUADALUPANA | 50-MÉRIDA | LA GUADALUPANA | RURAL | 211-03-0095 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 56083 | 56083 | 56083 | 16825 | 30% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 4 | 1 | 25%
82741 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL COM. SITPACH | 50-MÉRIDA | SITPACH | RURAL | 212-02-0089 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 64662 | 64662 | 64662 | 64662 | 100% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 5 | 5 | 100%
63601 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.10 X 15 Y 17 COM.SIERRA PAPACAL | 50-MÉRIDA | SIERRA PAPACAL | RURAL | 212-01-012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 77346 | 77346 | 77346 | 23204 | 30% | 0 | 0 | POZOS | 6 | 2 | 33.3%
63476 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.10 X 23 Y 25 COMIS. SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 211-02-0049 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 42965 | 42965 | 42965 | 42965 | 100% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 4 | 4 | 100%
82039 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.10 X 5 Y 7 COM. SITPACH | 50-MÉRIDA | SITPACH | RURAL | 212-02-0101 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 26274 | 26274 | 26274 | 16163 | 61.5% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 2 | 1 | 50%
82615 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.11 X 2 Y 4 COM. SITPACH | 50-MÉRIDA | SITPACH | RURAL | 212-02-0089 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 12326 | 12326 | 12326 | 12326 | 100% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 1 | 1 | 100%
63557 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.116 X 67K Y 67K (FRACC. NUEVA MULSAY)COL.NUEVA MULSAY | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 212-01-013 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 22867 | 22867 | 22867 | 22867 | 100% | 0 | 0 | POZOS | 2 | 2 | 100%
63560 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.116 X 67K Y 69 DIAG.COL.NUEVA MULSAY | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 212-01-010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 73695 | 73695 | 73695 | 73695 | 100% | 0 | 0 | POZOS | 6 | 6 | 100%
82017 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.12 X 11 Y 13 COM. SITPACH | 50-MÉRIDA | SITPACH | RURAL | 212-02-0093 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 66993 | 66993 | 66993 | 28379 | 42.4% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 5 | 2 | 40%
81397 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.12 X 15 Y 17 COM. MOLAS | 50-MÉRIDA | MOLAS | RURAL | 212-02-0221 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 13865 | 13865 | 13865 | 4160 | 30% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 1 | 0.3 | 30%
81422 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.12 X 17 Y 19 COM. MOLAS | 50-MÉRIDA | MOLAS | RURAL | 212-02-0221 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 40587 | 40587 | 40587 | 12176 | 30% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 3 | 1 | 33.3%
81447 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.12 X 19 Y 21 COM. MOLAS | 50-MÉRIDA | MOLAS | RURAL | 212-02-0221 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 40587 | 40587 | 40587 | 12176 | 30% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 3 | 1 | 33.3%
82810 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.12 X 21 Y 23 COM. CHABLEKAL | 50-MÉRIDA | CHABLEKAL | URBANO | 211-04-0066 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 50888 | 50888 | 50888 | 15266 | 30% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 4 | 1 | 25%
63478 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.12 X 21 Y 23 COMIS. SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 211-02-0049 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 82650 | 82650 | 82650 | 82650 | 100% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 6 | 6 | 100%
82789 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.12 X 23 Y 25 COM. CHABLEKAL | 50-MÉRIDA | CHABLEKAL | URBANO | 211-04-0066 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 50888 | 50888 | 50888 | 15266 | 30% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 4 | 1 | 25%
82117 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.12 X 5 Y 7 COM. SITPACH | 50-MÉRIDA | SITPACH | RURAL | 212-02-0103 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 78823 | 78823 | 78823 | 48490 | 61.5% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 6 | 4 | 66.7%
82150 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.12 X 7 Y 9 COM. SITPACH | 50-MÉRIDA | SITPACH | RURAL | 212-02-0103 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 93267 | 93267 | 93267 | 61105 | 65.5% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 4 | 2 | 50%
81990 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.12 X 9 Y 11 COM. SITPACH | 50-MÉRIDA | SITPACH | RURAL | 212-02-0093 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 40718 | 40718 | 40718 | 12215 | 30% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 3 | 1 | 33.3%
89128 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.12SUR X 45 Y 47 COL. SALVADOR ALVARADO SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0028 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 28920 | 28920 | 28920 | 8676 | 30% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 2 | 1 | 50%
75968 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.13 X 18 Y 20 COM. XCUNYA | 50-MÉRIDA | XCUNYÁ | RURAL | 212-02-0121 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 40512 | 40512 | 40512 | 20805 | 51.4% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 4 | 2 | 50%
75996 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.13 X 20 Y 22 COM. XCUNYA | 50-MÉRIDA | XCUNYÁ | RURAL | 212-02-0121 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 40512 | 40512 | 40512 | 29457 | 72.7% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 3 | 2 | 66.7%
82587 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.13 X 8 Y 10 COM. SITPACH | 50-MÉRIDA | SITPACH | RURAL | 212-02-0095 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 92206 | 92206 | 92206 | 69068 | 74.9% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 6 | 4 | 66.7%
63561 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.136 X 85 Y 87COL.SUSULA XOCLAN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 212-01-011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 22867 | 22867 | 22867 | 22867 | 100% | 0 | 0 | POZOS | 2 | 2 | 100%
76054 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.14 X 17A Y 21 COM. CHABLEKAL | 50-MÉRIDA | CHABLEKAL | URBANO | 212-02-0214 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 57993 | 57993 | 57993 | 17398 | 30% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 4 | 1 | 25%
89071 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.14 X 35 Y 37 COL. AMALIA SOLORZANO II | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0031 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 23912 | 23912 | 23912 | 7174 | 30% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 2 | 1 | 50%
89099 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.14 X 37 Y 39A COL. AMALIA SOLORZANO II | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0031 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 52833 | 52833 | 52833 | 15850 | 30% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 4 | 1 | 25%
76446 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.14 X 7B Y 9A COM. SANTA GERTRUDIS COPO | 50-MÉRIDA | SANTA GERTRUDIS | RURAL | 212-02-0076 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 39381 | 39381 | 39381 | 36973 | 93.9% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 3 | 3 | 100%
63584 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.15 X 12 Y 14COM.COSGAYA | 50-MÉRIDA | COSGAYA | RURAL | 212-01-002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 48304 | 48304 | 48304 | 46137 | 95.5% | 0 | 0 | POZOS | 4 | 4 | 100%
63585 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.15 X 14 Y 16COM.COSGAYA | 50-MÉRIDA | COSGAYA | RURAL | 212-01-002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 48304 | 48304 | 48304 | 46137 | 95.5% | 0 | 0 | POZOS | 4 | 4 | 100%
63587 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.15 X 16 Y 18COM.COSGAYA | 50-MÉRIDA | COSGAYA | RURAL | 212-01-001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 24152 | 24152 | 24152 | 23069 | 95.5% | 0 | 0 | POZOS | 2 | 2 | 100%
63588 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.15 X 18 Y 18A COM.COSGAYA | 50-MÉRIDA | COSGAYA | RURAL | 212-01-001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 24152 | 24152 | 24152 | 23069 | 95.5% | 0 | 0 | POZOS | 2 | 2 | 100%
63591 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.15 X 18A Y 20 COM.COSGAYA | 50-MÉRIDA | COSGAYA | RURAL | 212-01-001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 48304 | 48304 | 48304 | 46137 | 95.5% | 0 | 0 | POZOS | 4 | 4 | 100%
81230 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.16 X 19 Y 21 COM. MOLAS | 50-MÉRIDA | MOLAS | RURAL | 212-02-0218 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 53443 | 53443 | 53443 | 16033 | 30% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 4 | 1 | 25%
81598 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.16 X 19 Y 21 COM. SAN PEDRO CHIMAY | 50-MÉRIDA | SAN PEDRO CHIMAY | RURAL | 212-02-0172 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 85429 | 85429 | 85429 | 25629 | 30% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 6 | 2 | 33.3%
63509 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.16 X 21 Y 23 COM. SAN IGNACIO TESIP | 50-MÉRIDA | SAN IGNACIO TESIP | RURAL | 212-01-000 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 66211 | 66211 | 66211 | 66095 | 99.8% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 5 | 5 | 100%
63573 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.17 (AL PONIENTE) X 22COM.SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 211-02-0100 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 46525 | 46525 | 46525 | 13958 | 30% | 0 | 0 | POZOS | 4 | 1 | 25%
63596 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.17 X 12 Y 14COM.COSGAYA | 50-MÉRIDA | COSGAYA | RURAL | 212-01-002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 48304 | 48304 | 48304 | 46137 | 95.5% | 0 | 0 | POZOS | 4 | 4 | 100%
63599 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.17 X 14 Y 16 COM.COSGAYA | 50-MÉRIDA | COSGAYA | RURAL | 212-01-002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 53194 | 53194 | 53194 | 47604 | 89.5% | 0 | 0 | POZOS | 4 | 3 | 75%
63578 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.17 X 16 Y 18 COM.COSGAYA | 50-MÉRIDA | COSGAYA | RURAL | 212-01-002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 24152 | 24152 | 24152 | 23069 | 95.5% | 0 | 0 | POZOS | 2 | 2 | 100%
63579 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.17 X 18 Y 18ACOM.COSGAYA | 50-MÉRIDA | COSGAYA | RURAL | 212-01-002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 24152 | 24152 | 24152 | 23069 | 95.5% | 0 | 0 | POZOS | 2 | 2 | 100%
63482 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.17 X 18 Y 20 COM. XCANATUN | 50-MÉRIDA | XCANATÚN | RURAL | 211-01-009 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 51923 | 51923 | 51923 | 51833 | 99.8% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 4 | 4 | 100%
63580 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.17 X 18A Y 20 COM.COSGAYA | 50-MÉRIDA | COSGAYA | RURAL | 212-01-002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 35454 | 35454 | 35454 | 34371 | 96.9% | 0 | 0 | POZOS | 3 | 3 | 100%
76423 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.17 X 20 Y 22 COM. CHOLUL | 50-MÉRIDA | CHOLUL | RURAL | 212-02-0085 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 60165 | 60165 | 60165 | 51595 | 85.8% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 5 | 4 | 80%
81537 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.17 X 20 Y 22 COM. SAN PEDRO CHIMAY | 50-MÉRIDA | SAN PEDRO CHIMAY | RURAL | 212-02-0174 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 67308 | 67308 | 67308 | 20192 | 30% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 5 | 2 | 40%
63583 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.17 X 20 Y 22 COM.COSGAYA | 50-MÉRIDA | COSGAYA | RURAL | 212-01-002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 35454 | 35454 | 35454 | 34371 | 96.9% | 0 | 0 | POZOS | 3 | 3 | 100%
63574 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.17 X 20C Y 22COM.SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 211-02-0100 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 50473 | 50473 | 50473 | 15142 | 30% | 0 | 0 | POZOS | 4 | 1 | 25%
78756 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.17 X 22 Y (150 MTS.) AL PONIENTE COM. SIERRA PAPACAL | 50-MÉRIDA | SIERRA PAPACAL | RURAL | 212-02-0178 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 40746 | 40746 | 40746 | 12224 | 30% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 3 | 1 | 33.3%
63521 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.17A X 22 Y 24 COM.SAN PEDRO CHIMAY | 50-MÉRIDA | SAN PEDRO CHIMAY | RURAL | 212-01-005 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 41903 | 41903 | 41903 | 41830 | 99.8% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 3 | 3 | 100%
63487 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.17C X 20A Y 20 COM. XCANATUN | 50-MÉRIDA | XCANATÚN | RURAL | 212-01-009 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 27528 | 27528 | 27528 | 27480 | 99.8% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 2 | 2 | 100%
63484 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.17C X 20A Y 20B COM. XCANATUN | 50-MÉRIDA | XCANATÚN | RURAL | 212-01-009 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 62783 | 62783 | 62783 | 62675 | 99.8% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 5 | 5 | 100%
75934 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.18 X 13 Y15 COM. XCUNYA | 50-MÉRIDA | XCUNYÁ | RURAL | 212-02-0119 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 53147 | 53147 | 53147 | 53147 | 100% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 4 | 4 | 100%
89757 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.18 X 15 Y 17 COM. TIXCACAL | 50-MÉRIDA | TIXCACAL | RURAL | 211-03-0217 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 25236 | 25236 | 25236 | 7571 | 30% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 2 | 1 | 50%
75945 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.18 X 15 Y 17 COM. XCUNYA | 50-MÉRIDA | XCUNYÁ | RURAL | 212-02-0119 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 79307 | 79307 | 79307 | 75703 | 95.5% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 6 | 6 | 100%
89780 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.18 X 17 Y 19 COM. TIXCACAL | 50-MÉRIDA | TIXCACAL | RURAL | 211-03-0217 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 50473 | 50473 | 50473 | 15142 | 30% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 4 | 1 | 25%
75956 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.18 X 17 Y 21 COM. XCUNYA | 50-MÉRIDA | XCUNYÁ | RURAL | 212-02-0119 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 37079 | 37079 | 37079 | 37079 | 100% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 3 | 3 | 100%
83516 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.18 X 19 Y 21 COM. KIKTEIL | 50-MÉRIDA | KIKTEIL | RURAL | 212-02-0344 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 55394 | 55394 | 55394 | 49719 | 89.8% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 4 | 3 | 75%
63505 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.18 X 19 Y 21COM.SAN IGNACIO TESIP | 50-MÉRIDA | SAN IGNACIO TESIP | RURAL | 212-01-001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 37073 | 37073 | 37073 | 37010 | 99.8% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 3 | 3 | 100%
63569 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.18 X 21 Y 21ACOM.SAN ANTONIO TZACALA | 50-MÉRIDA | SAN ANTONIO TZACALÁ | RURAL | 211-02-0092 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 39621 | 39621 | 39621 | 11886 | 30% | 0 | 0 | POZOS | 3 | 1 | 33.3%
63492 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.18 X 21 Y 23 COM.DZOYAXCHE | 50-MÉRIDA | DZOYAXCHÉ | RURAL | 212-01-008 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 12154 | 12154 | 12154 | 12133 | 99.8% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 1 | 1 | 100%
75848 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.18 X 21 Y (238 MTS.) AL NORTE COM. TAMANCHE | 50-MÉRIDA | TAMANCHÉ | RURAL | 212-02-0196 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 67277 | 67277 | 67277 | 67161 | 99.8% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 6 | 6 | 100%
75836 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.18 X 21 Y 27 COM. TAMANCHE | 50-MÉRIDA | TAMANCHÉ | RURAL | 212-02-0196 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 85362 | 85362 | 85362 | 85214 | 99.8% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 8 | 8 | 100%
82911 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.18 X 23 Y 25 COM. DZIDZILCHE | 50-MÉRIDA | DZIDZILCHÉ | RURAL | 212-02-0243 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 25250 | 25250 | 25250 | 7575 | 30% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 2 | 1 | 50%
77471 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.18 X 23 Y 25 COM. ONCAN | 50-MÉRIDA | ONCÁN | RURAL | 212-02-0140 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 13300 | 13300 | 13300 | 12290 | 92.4% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 1 | 1 | 100%
83336 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.18 X 25 Y 27 COM. DZIDZILCHE | 50-MÉRIDA | DZIDZILCHÉ | RURAL | 212-02-0242 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 25250 | 25250 | 25250 | 7575 | 30% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 2 | 1 | 50%
80901 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.18 X 25 Y 27 COM. YAXNIC | 50-MÉRIDA | YAXNIC | RURAL | 212-02-0181 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 26565 | 26565 | 26565 | 7970 | 30% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 2 | 1 | 50%
63568 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.18 X 25 Y 27COM.SAN ANTONIO TZACALA | 50-MÉRIDA | SAN ANTONIO TZACALÁ | RURAL | 211-01-0024 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 23263 | 23263 | 23263 | 6979 | 30% | 0 | 0 | POZOS | 2 | 0.6 | 30%
80985 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.18 X 27 Y 108 MTS. AL SUR COM. YAXNIC | 50-MÉRIDA | YAXNIC | RURAL | 212-02-0183 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 14302 | 14302 | 14302 | 4290 | 30% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 1 | 0.3 | 30%
83358 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.18 X 27 Y 29 COM. DZIDZILCHE | 50-MÉRIDA | DZIDZILCHÉ | RURAL | 212-02-0242 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 50499 | 50499 | 50499 | 15150 | 30% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 4 | 1 | 25%
63575 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.18 X 29D 8FRACC. TERRANOVA) Y 31 (DE CAUCEL)COM.CAUCEL | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | 212-01-012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 53194 | 53194 | 53194 | 15958 | 30% | 0 | 0 | POZOS | 4 | 1 | 25%
89348 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.18 X 77 Y 79 COL. MORELOS ORIENTE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-06-0003 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 28920 | 28920 | 28920 | 8676 | 30% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 2 | 1 | 50%
63571 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.18A (AL NORTE) X 21COM.SAN ANTONIO TZACALA | 50-MÉRIDA | SAN ANTONIO TZACALÁ | RURAL | 211-02-0089 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 46525 | 46525 | 46525 | 13958 | 30% | 0 | 0 | POZOS | 4 | 1 | 25%
80919 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.18A X 23 Y 25 COM. YAXNIC | 50-MÉRIDA | YAXNIC | RURAL | 212-02-0181 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 40867 | 40867 | 40867 | 12260 | 30% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 3 | 1 | 33.3%
88975 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.187D Y 62 Y 64 COL. GUADALUPANA | 50-MÉRIDA | LA GUADALUPANA | RURAL | 211-03-0117 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 37068 | 37068 | 37068 | 11120 | 30% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 3 | 1 | 33.3%
83633 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.187E X 60A Y 62 COL. GUADALUPANA | 50-MÉRIDA | LA GUADALUPANA | RURAL | 211-03-0106 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 28042 | 28042 | 28042 | 8412 | 30% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 2 | 1 | 50%
83651 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.187E X 62 Y 64 COL. GUADALUPANA | 50-MÉRIDA | LA GUADALUPANA | RURAL | 211-03-0106 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 28042 | 28042 | 28042 | 8412 | 30% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 2 | 1 | 50%
83455 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.19 X 16 Y 18 COM. KIKTEIL | 50-MÉRIDA | KIKTEIL | RURAL | 212-02-0225 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 37101 | 37101 | 37101 | 35956 | 96.9% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 3 | 3 | 100%
81565 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.19 X 16 Y 20 COM. SAN PEDRO CHIMAY | 50-MÉRIDA | SAN PEDRO CHIMAY | RURAL | 212-02-0172 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 40587 | 40587 | 40587 | 12176 | 30% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 3 | 1 | 33.3%
83488 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.19 X 18 Y 20 COM. KIKTEIL | 50-MÉRIDA | KIKTEIL | RURAL | 212-02-0224 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 25250 | 25250 | 25250 | 24125 | 95.5% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 2 | 2 | 100%
63504 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.19 X 18 Y 20A COM.SAN IGNACIO TESIP | 50-MÉRIDA | SAN IGNACIO TESIP | RURAL | 212-01-001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 19461 | 19461 | 19461 | 19419 | 99.8% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 2 | 2 | 100%
83383 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.19B X 18 Y 20 COM. DZIDZILCHE | 50-MÉRIDA | DZIDZILCHÉ | RURAL | 212-02-0236 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 50499 | 50499 | 50499 | 48251 | 95.5% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 4 | 4 | 100%
83429 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.19B X 20 Y 22 COM. DZIDZILCHE | 50-MÉRIDA | DZIDZILCHÉ | RURAL | 212-02-0245 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 43543 | 43543 | 43543 | 37889 | 87% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 3 | 2 | 66.7%
83804 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.193 X 62 Y 64 COL. GUADALUPANA | 50-MÉRIDA | LA GUADALUPANA | RURAL | 211-03-0095 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 28042 | 28042 | 28042 | 8412 | 30% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 2 | 1 | 50%
83681 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.195 X 60A Y 62 COL. GUADALUPANA | 50-MÉRIDA | LA GUADALUPANA | RURAL | 211-03-0098 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 28042 | 28042 | 28042 | 8412 | 30% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 2 | 1 | 50%
83689 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.199 X 60A Y 62 COL. GUADALUPANA | 50-MÉRIDA | LA GUADALUPANA | RURAL | 211-03-0098 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 28042 | 28042 | 28042 | 8412 | 30% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 2 | 1 | 50%
89418 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.20 (AL SUR) X 27 COM. SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 211-03-0078 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 50473 | 50473 | 50473 | 15142 | 30% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 4 | 1 | 25%
63592 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.20 X 13 Y 15COM.COSGAYA | 50-MÉRIDA | COSGAYA | RURAL | 212-01-001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 48304 | 48304 | 48304 | 47081 | 97.5% | 0 | 0 | POZOS | 4 | 4 | 100%
63594 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.20 X 15 Y 17 COM.COSGAYA | 50-MÉRIDA | COSGAYA | RURAL | 212-01-001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 59606 | 59606 | 59606 | 58383 | 97.9% | 0 | 0 | POZOS | 5 | 5 | 100%
78992 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.20 X 17 Y 19 COM. SAN ANTONIO HOOL | 50-MÉRIDA | SAN ANTONIO HOOL | RURAL | 212-02-0128 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 46149 | 46149 | 46149 | 13845 | 30% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 3 | 1 | 33.3%
89574 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.20 X 17 Y 19 COM. TIXCACAL | 50-MÉRIDA | TIXCACAL | RURAL | 211-03-0073 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 50473 | 50473 | 50473 | 15142 | 30% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 4 | 1 | 25%
81877 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.20 X 19 Y 21 COM. PETAC | 50-MÉRIDA | PETAC | RURAL | 212-02-0161 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 51658 | 51658 | 51658 | 51569 | 99.8% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 4 | 4 | 100%
76182 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.20 X 19 Y 21 COM. SAC NICTE | 50-MÉRIDA | SAC-NICTÉ | RURAL | 212-02-0134 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 40093 | 40093 | 40093 | 12028 | 30% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 3 | 1 | 33.3%
81962 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.20 X 19 Y 21 COM. SAN ANTONIO TZACALA | 50-MÉRIDA | SAN ANTONIO TZACALÁ | RURAL | 212-02-0163 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 45575 | 45575 | 45575 | 45496 | 99.8% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 3 | 3 | 100%
76079 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.20 X 19 Y 260 MTS AL NTE. COM. DZIBILCHALTUN | 50-MÉRIDA | DZIBILCHALTÚN | RURAL | 212-02-0109 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 110787 | 110787 | 110787 | 33236 | 30% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 8 | 3 | 37.5%
82990 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.20 X 21 Y 23 COM. DZIDZILCHE | 50-MÉRIDA | DZIDZILCHÉ | RURAL | 212-02-0241 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 25250 | 25250 | 25250 | 24125 | 95.5% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 2 | 2 | 100%
63502 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.20 X 21 Y 27 (9 MTS AL NORTE HASTA LA ESC. CONAFE) COM.HUNXECTAMAN | 50-MÉRIDA | HUNXECTAMÁN | RURAL | 212-01-006 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 54668 | 54668 | 54668 | 54574 | 99.8% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 4 | 4 | 100%
80567 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.20 X 21 Y (304 MTS) AL NORTE COM. YAXNIC | 50-MÉRIDA | YAXNIC | RURAL | 212-02-0187 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 60165 | 60165 | 60165 | 18050 | 30% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 5 | 2 | 40%
63540 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.20 X 21A Y 23 COM.SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 212-01-007 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 58509 | 58509 | 58509 | 50737 | 86.7% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 4 | 3 | 75%
79124 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.20 X 23 Y (220 MTS.) AL SUR COM. SUYTUNCHEN | 50-MÉRIDA | SUYTUNCHÉN | RURAL | 212-02-0107 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 72404 | 72404 | 72404 | 21721 | 30% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 8 | 3 | 37.5%
83057 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.20 X 23 Y 25 COM. DZIDZILCHE | 50-MÉRIDA | DZIDZILCHÉ | RURAL | 212-02-0241 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 25250 | 25250 | 25250 | 24125 | 95.5% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 2 | 2 | 100%
83505 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.20 X 23 Y 25 COM. KIKTEIL | 50-MÉRIDA | KIKTEIL | RURAL | 212-02-0223 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 25250 | 25250 | 25250 | 24125 | 95.5% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 2 | 2 | 100%
77125 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.20 X 23 Y 25 COM. ONCAN | 50-MÉRIDA | ONCÁN | RURAL | 212-02-0142 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 50373 | 50373 | 50373 | 48311 | 95.9% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 4 | 4 | 100%
75821 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.20 X 23 Y 25 COM. TAMANCHE | 50-MÉRIDA | TAMANCHÉ | RURAL | 212-02-0196 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 42811 | 42811 | 42811 | 42738 | 99.8% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 4 | 4 | 100%
77836 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.20 X 25 Y 27 COM. ONCAN | 50-MÉRIDA | ONCÁN | RURAL | 212-02-0151 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 13300 | 13300 | 13300 | 3990 | 30% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 1 | 0.3 | 30%
75831 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.20 X 25 Y 27 COM. TAMANCHE | 50-MÉRIDA | TAMANCHÉ | RURAL | 212-02-0196 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 42811 | 42811 | 42811 | 42738 | 99.8% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 4 | 4 | 100%
80815 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.20 X 25 Y 27 COM. YAXNIC | 50-MÉRIDA | YAXNIC | RURAL | 212-02-0181 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 26565 | 26565 | 26565 | 7970 | 30% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 2 | 1 | 50%
83259 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.20 X 25 Y 27COM. DZIDZILCHE | 50-MÉRIDA | DZIDZILCHÉ | RURAL | 212-02-0240 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 25250 | 25250 | 25250 | 24125 | 95.5% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 2 | 2 | 100%
80301 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.20 X 25B Y 29 COM. KOMCHEN | 50-MÉRIDA | KOMCHÉN | URBANO | 212-02-0114 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 58602 | 58602 | 58602 | 17581 | 30% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 4 | 1 | 25%
63491 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.20 X 27 Y 29 COM. DZOYAXCHE | 50-MÉRIDA | DZOYAXCHÉ | RURAL | 212-01-008 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 48505 | 48505 | 48505 | 48429 | 99.8% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 3 | 3 | 100%
83282 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.20 X 27 Y 29 COM. DZIDZILCHE | 50-MÉRIDA | DZIDZILCHÉ | RURAL | 212-02-0240 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 25250 | 25250 | 25250 | 24125 | 95.5% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 2 | 2 | 100%
78114 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.20 X 27 Y 29 COM. ONCAN | 50-MÉRIDA | ONCÁN | RURAL | 212-02-0151 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 25187 | 25187 | 25187 | 7556 | 30% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 2 | 1 | 50%
63489 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.20A X 13 Y 17C (315 MTS. AL NORTE HASTA LA TELESECUNDARIA) COM.XCANATUN | 50-MÉRIDA | XCANATÚN | RURAL | 212-01-010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 66208 | 66208 | 66208 | 66094 | 99.8% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 4 | 4 | 100%
81937 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.20A X 19 Y 21 COM. PETAC | 50-MÉRIDA | PETAC | RURAL | 212-02-0159 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 57154 | 57154 | 57154 | 57055 | 99.8% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 4 | 4 | 100%
63539 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.20C X 19 Y 21 COM.SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 212-01-007 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 92011 | 92011 | 92011 | 85676 | 93.1% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 7 | 6 | 85.7%
81365 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.21 X 10 Y 12 COM. MOLAS | 50-MÉRIDA | MOLAS | RURAL | 212-02-0219 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 26722 | 26722 | 26722 | 8016 | 30% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 2 | 1 | 50%
63532 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.21 X 12 Y 18 COM.DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 212-01-005 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 97100 | 97100 | 97100 | 87203 | 89.8% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 7 | 6 | 85.7%
63498 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.21 X 14 Y 18 COM.DZOYAXCHE | 50-MÉRIDA | DZOYAXCHÉ | RURAL | 212-01-008 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 12154 | 12154 | 12154 | 12133 | 99.8% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 1 | 1 | 100%
83407 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.21 X 18 Y 20 COM. DZIDZILCHE | 50-MÉRIDA | DZIDZILCHÉ | RURAL | 212-02-0236 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 13399 | 13399 | 13399 | 4020 | 30% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 1 | 0.3 | 30%
76029 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.21 X 18 Y 20 COM. XCUNYA | 50-MÉRIDA | XCUNYÁ | RURAL | 212-02-0123 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 74159 | 74159 | 74159 | 74159 | 100% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 6 | 6 | 100%
78923 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.21 X 20 Y 22 COM. SAN ANTONIO HOOL | 50-MÉRIDA | SAN ANTONIO HOOL | RURAL | 212-02-0132 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 52511 | 52511 | 52511 | 15753 | 30% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 4 | 1 | 25%
78316 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.21 X 22 Y 24 COM. ONCAN | 50-MÉRIDA | ONCÁN | RURAL | 212-02-0143 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 63674 | 63674 | 63674 | 60601 | 95.2% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 5 | 4 | 80%
78966 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.21 X 22 Y 24 COM. SAN ANTONIO HOOL | 50-MÉRIDA | SAN ANTONIO HOOL | RURAL | 212-02-0132 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 67001 | 67001 | 67001 | 20100 | 30% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 5 | 2 | 40%
89525 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.21 X 22 Y 24 COM. TIXCACAL | 50-MÉRIDA | TIXCACAL | RURAL | 211-03-0070 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 25236 | 25236 | 25236 | 7571 | 30% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 2 | 1 | 50%
63536 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.21 X 22 Y 24 COM.SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 212-01-007 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 53420 | 53420 | 53420 | 49210 | 92.1% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 4 | 3 | 75%
78345 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.21 X 24 Y (150 MTS) AL PONIENTE COM. ONCAN | 50-MÉRIDA | ONCÁN | RURAL | 212-02-0143 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 25187 | 25187 | 25187 | 24156 | 95.9% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 2 | 2 | 100%
81290 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.21 X 8 Y 10 COM. MOLAS | 50-MÉRIDA | MOLAS | RURAL | 212-02-0219 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 26722 | 26722 | 26722 | 8016 | 30% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 2 | 1 | 50%
76004 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.22 X 13 Y 15 COM. XCUNYA | 50-MÉRIDA | XCUNYÁ | RURAL | 212-02-0121 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 52871 | 52871 | 52871 | 41817 | 79.1% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 4 | 3 | 75%
63581 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.22 X 15 Y 17 COM.COSGAYA | 50-MÉRIDA | COSGAYA | RURAL | 212-01-002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 36851 | 36851 | 36851 | 34790 | 94.4% | 0 | 0 | POZOS | 3 | 3 | 100%
63515 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.22 X 15 Y 17A COM.SAN PEDRO CHIMAY | 50-MÉRIDA | SAN PEDRO CHIMAY | RURAL | 212-01-004 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 97231 | 97231 | 97231 | 97063 | 99.8% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 6 | 6 | 100%
79032 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.22 X 17 Y 21 COM. SIERRA PAPACAL | 50-MÉRIDA | SIERRA PAPACAL | RURAL | 212-02-0176 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 57914 | 57914 | 57914 | 17374 | 30% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 4 | 1 | 25%
78720 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.22 X 19 Y 200 MTS. AL NORTE COM. SAN ANTONIO HOOL | 50-MÉRIDA | SAN ANTONIO HOOL | RURAL | 212-02-0130 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 52511 | 52511 | 52511 | 15753 | 30% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 4 | 1 | 25%
63513 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.22 X 19 Y 21 COM. SAN PEDRO CHIMAY | 50-MÉRIDA | SAN PEDRO CHIMAY | RURAL | 212-01-004 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 32594 | 32594 | 32594 | 32539 | 99.8% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 5 | 5 | 100%
76199 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.22 X 21 Y 23 COM. SAC NICTE | 50-MÉRIDA | SAC-NICTÉ | RURAL | 212-02-0138 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 57993 | 57993 | 57993 | 17398 | 30% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 4 | 1 | 25%
76102 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.22 X 23 Y 25 COM. SAC NICTE | 50-MÉRIDA | SAC-NICTÉ | RURAL | 212-02-0136 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 52793 | 52793 | 52793 | 15838 | 30% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 4 | 1 | 25%
80332 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.22 X 25A Y 27 COM. DZOYAXCHE | 50-MÉRIDA | DZOYAXCHÉ | RURAL | 212-02-0180 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 26565 | 26565 | 26565 | 7970 | 30% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 2 | 1 | 50%
82836 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.23 X 12 Y 14 COM. CHABLEKAL | 50-MÉRIDA | CHABLEKAL | URBANO | 211-04-0066 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 76332 | 76332 | 76332 | 22900 | 30% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 6 | 2 | 33.3%
63527 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.23 X 12 Y 20 COM.DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 212-01-006 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 92011 | 92011 | 92011 | 85676 | 93.1% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 7 | 6 | 85.7%
80448 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.23 X 14 Y 16 COM. DZOYAXCHE | 50-MÉRIDA | DZOYAXCHÉ | RURAL | 212-02-0331 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 32677 | 32677 | 32677 | 9803 | 30% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 2 | 1 | 50%
89601 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.23 X 14 Y 16 COM. TIXCACAL | 50-MÉRIDA | TIXCACAL | RURAL | 211-03-0074 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 25236 | 25236 | 25236 | 7571 | 30% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 2 | 1 | 50%
89676 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.23 X 16 Y 18 COM. TIXCACAL | 50-MÉRIDA | TIXCACAL | RURAL | 211-03-0074 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 25236 | 25236 | 25236 | 7571 | 30% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 2 | 1 | 50%
81474 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.23 X 16 Y 20 COM. MOLAS | 50-MÉRIDA | MOLAS | RURAL | 212-02-0216 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 85429 | 85429 | 85429 | 25629 | 30% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 6 | 2 | 33.3%
77333 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.23 X 18 Y 20 COM. ONCAN | 50-MÉRIDA | ONCÁN | RURAL | 212-02-0140 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 25187 | 25187 | 25187 | 7556 | 30% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 2 | 1 | 50%
89734 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.23 X 18 Y 20 COM. TIXCACAL | 50-MÉRIDA | TIXCACAL | RURAL | 211-03-0074 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 75709 | 75709 | 75709 | 22713 | 30% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 6 | 2 | 33.3%
80604 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.23 X 18 Y (200 MTS) AL ORIENTE COM. YAXNIC | 50-MÉRIDA | YAXNIC | RURAL | 212-02-0185 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 26565 | 26565 | 26565 | 7970 | 30% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 2 | 1 | 50%
81759 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.23 X 20B Y 22 COM. PETAC | 50-MÉRIDA | PETAC | RURAL | 212-02-0158 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 49307 | 49307 | 49307 | 49222 | 99.8% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 4 | 4 | 100%
76495 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.23 X 22 Y 24 COM. ONCAN | 50-MÉRIDA | ONCÁN | RURAL | 212-02-0145 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 25187 | 25187 | 25187 | 24156 | 95.9% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 2 | 2 | 100%
76323 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.24 X 17 Y 19 COM. CHOLUL | 50-MÉRIDA | CHOLUL | RURAL | 212-02-0083 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 51361 | 51361 | 51361 | 43923 | 85.5% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 4 | 3 | 75%
78372 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.24 X 21 Y 23 COM. ONCAN | 50-MÉRIDA | ONCÁN | RURAL | 212-02-0364 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 38487 | 38487 | 38487 | 36446 | 94.7% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 3 | 3 | 100%
78403 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.24 X 23 Y 25 COM. ONCAN | 50-MÉRIDA | ONCÁN | RURAL | 212-02-0364 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 25187 | 25187 | 25187 | 24156 | 95.9% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 2 | 2 | 100%
75866 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.24 X 23 Y 25 COM. TAMANCHE | 50-MÉRIDA | TAMANCHÉ | RURAL | 212-02-0196 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 22426 | 22426 | 22426 | 22387 | 99.8% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 2 | 2 | 100%
78532 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.24 X 25 Y 27 COM. ONCAN | 50-MÉRIDA | ONCÁN | RURAL | 212-02-0364 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 43396 | 43396 | 43396 | 37918 | 87.4% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 3 | 2 | 66.7%
75878 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.24 X 25 Y 27 COM. TAMANCHE | 50-MÉRIDA | TAMANCHÉ | RURAL | 212-02-0196 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 49877 | 49877 | 49877 | 49791 | 99.8% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 4 | 4 | 100%
63479 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.25 X 10 Y 12 COM. SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 211-02-0049 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 65842 | 65842 | 65842 | 65842 | 100% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 6 | 6 | 100%
63481 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.25 X 10 Y 12COM.SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 211-02-0049 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 72508 | 72508 | 72508 | 72508 | 100% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 6 | 6 | 100%
63500 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.25 X 14 Y 16 COM. DZOYAXCHE | 50-MÉRIDA | DZOYAXCHÉ | RURAL | 212-01-008 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 54668 | 54668 | 54668 | 54574 | 99.8% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 4 | 4 | 100%
76040 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.25 X 14 Y 18 COM CHABLEKAL | 50-MÉRIDA | CHABLEKAL | URBANO | 212-02-0212 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 79190 | 79190 | 79190 | 23757 | 30% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 6 | 2 | 33.3%
77510 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.25 X 16 Y 18 COM. ONCAN | 50-MÉRIDA | ONCÁN | RURAL | 212-02-0149 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 25187 | 25187 | 25187 | 7556 | 30% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 2 | 1 | 50%
77592 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.25 X 18 Y 20 COM. ONCAN | 50-MÉRIDA | ONCÁN | RURAL | 212-02-0149 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 38487 | 38487 | 38487 | 36446 | 94.7% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 3 | 3 | 100%
81494 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.25 X 18 Y 20 COM. SAN PEDRO CHIMAY | 50-MÉRIDA | SAN PEDRO CHIMAY | RURAL | 212-02-0173 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 53443 | 53443 | 53443 | 16033 | 30% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 4 | 1 | 25%
80875 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.25 X 18 Y 20 COM. YAXNIC | 50-MÉRIDA | YAXNIC | RURAL | 212-02-0181 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 40867 | 40867 | 40867 | 12260 | 30% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 3 | 1 | 33.3%
77150 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.25 X 20 Y 22 COM. ONCAN | 50-MÉRIDA | ONCÁN | RURAL | 212-02-0147 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 13300 | 13300 | 13300 | 12290 | 92.4% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 1 | 1 | 100%
77296 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.25 X 22 Y 24 COM. ONCAN | 50-MÉRIDA | ONCÁN | RURAL | 212-02-0147 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 50373 | 50373 | 50373 | 48311 | 95.9% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 4 | 4 | 100%
76401 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.25 X 24 Y 26 COM. CHOLUL | 50-MÉRIDA | CHOLUL | RURAL | 212-02-0082 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 58090 | 58090 | 58090 | 58090 | 100% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 4 | 4 | 100%
80364 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.25A X 20 Y 22 COM. DZOYAXCHE | 50-MÉRIDA | DZOYAXCHÉ | RURAL | 212-02-0180 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 26565 | 26565 | 26565 | 7970 | 30% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 2 | 1 | 50%
63565 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.26 X 15 Y 19COM.CHALMUCH | 50-MÉRIDA | CHALMUCH | RURAL | 211-01-0048 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 73736 | 73736 | 73736 | 22121 | 30% | 0 | 0 | POZOS | 6 | 2 | 33.3%
89376 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.27 DIAG X 28 Y 28B COM. CHOLUL | 50-MÉRIDA | CHOLUL | RURAL | 211-03-0091 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 50473 | 50473 | 50473 | 15142 | 30% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 4 | 1 | 25%
81071 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.27 X 18 Y 20 COM. YAXNIC | 50-MÉRIDA | YAXNIC | RURAL | 212-02-0183 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 40867 | 40867 | 40867 | 12260 | 30% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 3 | 1 | 33.3%
77613 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.27 X 20 Y 22 COM. ONCAN | 50-MÉRIDA | ONCÁN | RURAL | 212-02-0151 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 50373 | 50373 | 50373 | 15112 | 30% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 4 | 1 | 25%
81156 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.27 X 20 Y 22 COM. YAXNIC | 50-MÉRIDA | YAXNIC | RURAL | 212-02-0183 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 32677 | 32677 | 32677 | 9803 | 30% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 2 | 1 | 50%
89181 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.27 X 30B Y 30C COM. KOMCHEN | 50-MÉRIDA | KOMCHÉN | URBANO | 211-03-0060 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 28920 | 28920 | 28920 | 8676 | 30% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 2 | 1 | 50%
89853 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.28 X 25 Y 25A COM. KOMCHEN | 50-MÉRIDA | KOMCHÉN | URBANO | 211-04-0004 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 50473 | 50473 | 50473 | 15142 | 30% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 4 | 1 | 25%
79625 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.29 X 20 Y 22 COM. KOMCHEN | 50-MÉRIDA | KOMCHÉN | URBANO | 212-02-0114 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 53348 | 53348 | 53348 | 16004 | 30% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 4 | 1 | 25%
63529 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.29 X 20 Y 24 COM.DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 212-01-005 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 65301 | 65301 | 65301 | 61071 | 93.5% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 5 | 4 | 80%
75796 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.29B X 6A Y 8 COL. SAN ANTONIO KAUA II | 50-MÉRIDA | SAN ANTONIO | RURAL | 212-02-0249 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 25964 | 25964 | 25964 | 25964 | 100% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 2 | 2 | 100%
75800 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.29B X 8 Y 8A COL. SAN ANTONIO KAUA II | 50-MÉRIDA | SAN ANTONIO | RURAL | 212-02-0249 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 23959 | 23959 | 23959 | 23959 | 100% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 2 | 2 | 100%
75805 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.29B X 8A Y 8B COL. SAN ANTONIO KAUA II | 50-MÉRIDA | SAN ANTONIO | RURAL | 212-02-0249 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 40596 | 40596 | 40596 | 40596 | 100% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 3 | 3 | 100%
75787 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.29B X 8B Y 8C COL. SAN ANTONIO KAUA II | 50-MÉRIDA | SAN ANTONIO | RURAL | 212-02-0248 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 25964 | 25964 | 25964 | 25964 | 100% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 2 | 2 | 100%
75791 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.29B X 8C Y 10 COL. SAN ANTONIO KAUA II | 50-MÉRIDA | SAN ANTONIO | RURAL | 212-02-0248 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 37943 | 37943 | 37943 | 37943 | 100% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 3 | 3 | 100%
79193 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.30 X 37 Y 39 COM. KOMCHEN | 50-MÉRIDA | KOMCHÉN | URBANO | 212-02-0116 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 40514 | 40514 | 40514 | 12154 | 30% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 3 | 1 | 33.3%
79549 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.30 X 39 Y 41 COM. KOMCHEN | 50-MÉRIDA | KOMCHÉN | URBANO | 212-02-0116 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 67188 | 67188 | 67188 | 20156 | 30% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 5 | 2 | 40%
89148 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.30C X 27 Y 25A COM. KOMCHEN | 50-MÉRIDA | KOMCHÉN | URBANO | 211-03-0022 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 47825 | 47825 | 47825 | 14347 | 30% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 4 | 1 | 25%
78873 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.32 X 31 Y 32 DIAG COM. NOC AC | 50-MÉRIDA | NOC AC | RURAL | 212-02-0192 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 46149 | 46149 | 46149 | 13845 | 30% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 3 | 1 | 33.3%
78783 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.32 X 31 Y 32 DIAG COM. NOC AC | 50-MÉRIDA | NOC AC | RURAL | 212-02-0194 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 40746 | 40746 | 40746 | 12224 | 30% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 3 | 1 | 33.3%
63548 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.37 X 24 Y 26 COL.EL ROBLE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 212-01-011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 43788 | 43788 | 43788 | 43788 | 100% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 4 | 4 | 100%
63547 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.37 X 26C Y 26D COL.EL ROBLE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 212-01-018 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 31218 | 31218 | 31218 | 31218 | 100% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 2 | 2 | 100%
82694 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.4 X 11 Y 13 COM. SITPACH | 50-MÉRIDA | SITPACH | RURAL | 212-02-0089 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 49303 | 49303 | 49303 | 49303 | 100% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 4 | 4 | 100%
82661 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.4 X 9 Y 11 COM. SITPACH | 50-MÉRIDA | SITPACH | RURAL | 212-02-0089 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 73955 | 73955 | 73955 | 73955 | 100% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 6 | 6 | 100%
75817 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.40 X 41 Y 43 COL. EMILIANO ZAPATA ORIENTE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 212-03-0027 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 66560 | 66560 | 66560 | 66560 | 100% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 5 | 5 | 100%
79161 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.41 X 26 Y 30 COM. KOMCHEN | 50-MÉRIDA | KOMCHÉN | URBANO | 212-02-0118 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 106695 | 106695 | 106695 | 32009 | 30% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 8 | 3 | 37.5%
63551 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.45 X 16 Y 18 COL.EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 212-01-013 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 48050 | 48050 | 48050 | 48050 | 100% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 4 | 4 | 100%
89248 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.50C X 193 Y 195 COL. AMPL. PLAN DE AYALA SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0093 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 76745 | 76745 | 76745 | 23023 | 30% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 6 | 2 | 33.3%
63552 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.53 X 18 Y 20COL.EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 212-01-013 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 66636 | 66636 | 66636 | 66636 | 100% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 6 | 6 | 100%
82769 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.6 X 11 Y 13 COM. SITPACH | 50-MÉRIDA | SITPACH | RURAL | 212-02-0089 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 50415 | 50415 | 50415 | 50415 | 100% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 4 | 4 | 100%
82719 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.6 X 7 Y 9 COM. SITPACH | 50-MÉRIDA | SITPACH | RURAL | 212-02-0089 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 38450 | 38450 | 38450 | 38450 | 100% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 3 | 3 | 100%
83534 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.60A X 187E Y 193 COL. GUADALUPANA | 50-MÉRIDA | LA GUADALUPANA | RURAL | 211-03-0102 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 56083 | 56083 | 56083 | 16825 | 30% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 4 | 1 | 25%
83547 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.60A X 193 Y 195 COL. GUADALUPANA | 50-MÉRIDA | LA GUADALUPANA | RURAL | 211-03-0102 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 28042 | 28042 | 28042 | 8412 | 30% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 2 | 1 | 50%
83668 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.60A X 195 Y 199 COL. GUADALUPANA | 50-MÉRIDA | LA GUADALUPANA | RURAL | 211-03-0098 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 28042 | 28042 | 28042 | 8412 | 30% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 2 | 1 | 50%
88950 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.62 X 187D Y 187E COL. GUADALUPANA | 50-MÉRIDA | LA GUADALUPANA | RURAL | 211-03-0117 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 28042 | 28042 | 28042 | 8412 | 30% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 2 | 1 | 50%
83746 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.62 X 187D Y 189 COL. GUADALUPANA | 50-MÉRIDA | LA GUADALUPANA | RURAL | 211-03-0120 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 56083 | 56083 | 56083 | 16825 | 30% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 4 | 1 | 25%
83759 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.62 X 187E Y 199 COL. GUADALUPANA | 50-MÉRIDA | LA GUADALUPANA | RURAL | 211-03-0113 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 84125 | 84125 | 84125 | 25237 | 30% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 6 | 2 | 33.3%
83698 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.62 X 199 Y 203 COL. GUADALUPANA | 50-MÉRIDA | LA GUADALUPANA | RURAL | 211-03-0110 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 28042 | 28042 | 28042 | 8412 | 30% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 2 | 1 | 50%
83712 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.62 X 203 Y 207 COL. GUADALUPANA | 50-MÉRIDA | LA GUADALUPANA | RURAL | 211-03-0110 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 28042 | 28042 | 28042 | 8412 | 30% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 2 | 1 | 50%
83723 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.62 X 207 Y 211 COL. GUADALUPANA | 50-MÉRIDA | LA GUADALUPANA | RURAL | 211-03-0110 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 28042 | 28042 | 28042 | 8412 | 30% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 2 | 1 | 50%
83791 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.64 X 191 Y 193 COL. GUADALUPANA | 50-MÉRIDA | LA GUADALUPANA | RURAL | 211-03-0095 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 28042 | 28042 | 28042 | 8412 | 30% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 2 | 1 | 50%
89031 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.64B X 91 Y 93 COL. CENTRO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-248 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 28920 | 28920 | 28920 | 8676 | 30% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 2 | 1 | 50%
63554 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.67K (PRIVADA) X 67L DIAGONALCOL.NUEVA MULSAY | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 212-01-013 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 17057 | 17057 | 17057 | 17057 | 100% | 0 | 0 | POZOS | 2 | 2 | 100%
63555 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.67K X 116 Y 118ACOL.NUEVA MULSAY | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 212-01-013 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 44266 | 44266 | 44266 | 44266 | 100% | 0 | 0 | POZOS | 4 | 4 | 100%
89312 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C78B X 136 Y 138 COL. SUSULA XOCLAN | 50-MÉRIDA | SUSULÁ | RURAL | 211-03-0089 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 100657 | 100657 | 100657 | 30197 | 30% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 8 | 3 | 37.5%
82191 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.8 X 11 Y 13 COM. SITPACH | 50-MÉRIDA | SITPACH | RURAL | 212-02-0095 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 48835 | 48835 | 48835 | 22932 | 47% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 3 | 1 | 33.3%
82220 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.8 X 13 Y 15 COM. SITPACH | 50-MÉRIDA | SITPACH | RURAL | 212-02-0095 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 26274 | 26274 | 26274 | 24445 | 93% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 2 | 2 | 100%
75810 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.8 X 39 Y 39A COL. SAN MARCOS NOCOH | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 212-02-0336 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 52576 | 52576 | 52576 | 52576 | 100% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 4 | 4 | 100%
82090 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.8 X 7 Y 9 COM. SITPACH | 50-MÉRIDA | SITPACH | RURAL | 212-02-0099 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 52549 | 52549 | 52549 | 32327 | 61.5% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 4 | 2 | 50%
89277 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.81 X 136B Y 138 COL. SUSULA XOCLAN | 50-MÉRIDA | SUSULÁ | RURAL | 211-03-0080 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 95649 | 95649 | 95649 | 28695 | 30% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 8 | 3 | 37.5%
63542 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.86 X 81 Y 83COM.SANTA CRUZ PALOMEQUE | 50-MÉRIDA | SANTA CRUZ PALOMEQUE | RURAL | 212-01-006 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 26710 | 26710 | 26710 | 24605 | 92.1% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 2 | 2 | 100%
63563 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.87 X 136 Y 136ACOL.SUSULA XOCLAN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 212-01-011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 52296 | 52296 | 52296 | 52296 | 100% | 0 | 0 | POZOS | 5 | 5 | 100%
89972 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.87 X 86 Y 88 COM. SANTA CRUZ PALOMEQUE | 50-MÉRIDA | SANTA CRUZ PALOMEQUE | RURAL | 211-04-0002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 50473 | 50473 | 50473 | 15142 | 30% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 4 | 1 | 25%
90045 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.87 X 88 Y 90 COM. SANTA CRUZ PALOMEQUE | 50-MÉRIDA | SANTA CRUZ PALOMEQUE | RURAL | 211-04-0002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 50473 | 50473 | 50473 | 15142 | 30% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 4 | 1 | 25%
63545 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.88 X 85 Y 87COM.SANTA CRUZ PALOMEQUE | 50-MÉRIDA | SANTA CRUZ PALOMEQUE | RURAL | 212-01-006 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 19918 | 19918 | 19918 | 14272 | 71.7% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 1 | 0.7 | 70%
82174 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.9 X 12 Y 14 COM. SITPACH | 50-MÉRIDA | SITPACH | RURAL | 212-02-0103 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 40718 | 40718 | 40718 | 20497 | 50.3% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 6 | 3 | 50%
76471 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.9A X 14 Y 14A COM. SANTA GERTRUDIS COPO | 50-MÉRIDA | SANTA GERTRUDIS | RURAL | 212-02-0074 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 60165 | 60165 | 60165 | 51595 | 85.8% | 0 | 0 | ALCANTARILLA | 4 | 3 | 75%
130280 |  |  |  | POZOS DE ABSORCION C.132-A X 55 Y 57 COL.EL PORVENIR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME009 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 42486 | 21353 | 21353 | 0 | 0% | 0 | 0 | POZOS | 6 | 0 | 0% | EL COSTO DE LA OBRA ES DE: $84,972.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DE HABITAT 2012.
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO
AMPLIACIÓN
100568 |  |  |  | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACC. SANTA CRUZ PALOMEQUE (3ERA. ETAPA) | 50-MÉRIDA | SANTA CRUZ PALOMEQUE | RURAL | APAZU1 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 1280000 | 1280000 | 1280000 | 1280000 | 100% | 0 | 0 | COLECTOR | 1 | 1 | 100% | LA META SEGUN EL ANEZO TECNICO DE APAZU ES 450 HABLNCSTO. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA SERÁ DE $2,560,000, LA DIFERENCIA SERÁ CUBIERTA CON FONDOS DEL PROGRAMA APAZU
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
CONSTRUCCIÓN
99630 |  |  |  | CONST. DE PLANTA DE TRATAMIENTO Y LECHOS DE SECADO PROVENIENTES DE LODOS DE FOSAS SEPTICAS Y AGUAS DE NIXTAMAL CON CAPACIDAD DE 25 LPS. 2DA. ETAPA CARRETARA SUSULA CHALMUCH TLABAJE 25905 COM. SUSULA | 50-MÉRIDA | SUSULÁ | RURAL | PROTAR-2 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 6932231 | 6932231 | 6932231 | 6932231 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 1 | 100%
POZOS DE ABSORCIÓN
131389 |  |  |  | POZOS DE ABSORCION NUEVA KUKULCAN POLIGONO 331008 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME080 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 41612 | 29955 | 29955 | 29904 | 99.8% | 0 | 0 | POZO | 6 | 5.98 | 99.7% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $83,223.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DEL PROGRAMA HABITAT 2012.C.8 X 87 Y 89,85-A X 4-B Y 8 COLONIA NUEVA KUKULCAN
130935 |  |  |  | POZOS DE ABSORCION POLIGONO 31007 AMPLIACION PLAN DE AYALA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME045 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 28691 | 21353 | 21353 | 0 | 0% | 0 | 0 | POZO | 4 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$ 57,381.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2012.C.191-A X 46-A X 48,C.46-A X 193 Y 191-A AMPLIACION PLAN DE AYALA SUR.
133398 |  |  |  | POZOS DE ABSORCION POLIGONO 31007 DZUNUNCAN CINCO COLONIAS | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 310501ME133 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 29790 | 21353 | 21353 | 0 | 0% | 0 | 0 | POZO | 4 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$59,579.00 EL SALDO SERA PAGADO CON EL RECURSO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2012.C.193-A X 82 Y 84 COL.DZUNUNCAN,42 X 111 Y 117 COL.CINCO COLONIAS.
130915 |  |  |  | POZOS DE ABSORCION POLIGONO 31007 GUADALUPANA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME043 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 77811 | 21353 | 21353 | 0 | 0% | 0 | 0 | POZO | 11 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE: $155,622.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2012.C.189 X 62 Y 64,189 X 64 Y 66,68 X 187-B Y 185,72 X 187 DIAG Y 187-B GUADALUPANA.
133386 |  |  |  | POZOS DE ABSORCION POLIGONO 331008 NUEVA KUKULCAN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME130 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 28691 | 21353 | 21353 | 0 | 0% | 0 | 0 | POZO | 4 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$57,381.00 EL SALDO SERA PAGADO CON EL RECURSO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2012.C.4-B DIAG X 83-A Y 85 NUEVA KUKULCAN
133368 |  |  |  | POZOS DE ABSORCION POLIGONO 331008 NUEVA KUKULCAN C,8 X 85-A Y 87 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME128 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 8834 | 8834 | 8834 | 0 | 0% | 0 | 0 | POZO | 1 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$17,667.00 EL SALDO SERA PAGADO CON EL RECURSO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2012.C.8 X 85-A Y 87 NUEVA KUKULCAN
133759 |  |  |  | POZOS DE ABSORCION POLIG.31007 EMILIANO ZAPATA SUR III | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME161 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 142560 | 21353 | 21353 | 0 | 0% | 0 | 0 | POZO | 21 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$285,119.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON HABITAT 2012.C.151 X 78-A X 78-B,175 X 90 Y 92,175-A X 86 Y 90,90-A X 173-B Y 177,92 X 175 Y 177 EMILIANO ZAPATA SUR III
131269 |  |  |  | POZOS DE ABSORCION SALVADOR ALVARADO ORIENTE POLIGONO 31012 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME076 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 28916 | 22445 | 22445 | 22407 | 99.8% | 0 | 0 | POZO | 5 | 4.99 | 99.8% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $57,832.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DEL PROGRAMA HABITAT 2012.C.30 X 21 Y 23 COLONIA SALVADOR ALVARADO ORIENTE.
131263 |  |  |  | POZOS DE ABSORCION SUSULA XOCLAN POLIGONO 31031 | 50-MÉRIDA | SUSULÁ | RURAL | 310501ME075 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 38732 | 36046 | 36046 | 35985 | 99.8% | 0 | 0 | POZO | 6 | 5.98 | 99.7% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $77,463.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DEL PROGRAMA HABITAT 2012.C.128 X 67-A X 71 COLONIA SUSULA XOCLAN.
168184 |  |  |  | POZOS PLUVIALES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO YUCATAN | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | CI-DOP-MPY-024/2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIETO DE PROGRESO | - | - | 269674 | 269674 | 269674 | 0 | 0% | 0 | 0 | POZO | 20 | 20 | 100% | CALLE C. 70 X 35, C. 66 X 29 Y 31, C. 31 X 124, C. 94A X 39A, C. 68 X 25, C. 62 X 29 Y 31, C. 31 X 106, C. 31 X 104,C. 31 X 102, C. 31 X 98 Y 100, C. 90 X 29 Y 31, C. 90 X 31 Y 33, C. 33 X 82 Y 80A, C. 52 X 37 Y 39, C. 49 X 64 Y 68 C. 47 X 64 Y 68, C. 39 X 78 Y S/N, C. S/N X 39 Y 39A
URBANIZACIÓN MUNICIPAL
CALLES
4237 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES EN LA COLONIA SAN PEDRO CHEMAX DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN. | 19-CHEMAX | CHEMAX | RURAL | FISM-019-2012-01-LP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHEMAX | - | - | 7167330 | 7167330 | 7167330 | 7167330 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 16197.85 | 16197.85 | 100% | CALLES 22X27Y29, 24X29Y31, 29AX24Y26, 29X24Y26, 26X29Y29B, 31X26Y26A, 29BX26Y28, 28X25AY29B, 25AX29Y33, 25X30Y32, 25X32Y32A, 32AX23Y25, 24X13Y13A, 13AX22Y24,24X29AY31, 29AX22Y24, 29BX24Y26, 26X29BY31, 26X31Y33, 33X26Y26A, 26AX31Y33, 31X26AY26B, 25BX33Y33A, 33AX25AY25C, 27X36Y36A, 36X27Y29, 30BX23Y25.
4241 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SISBICHEN, MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN. | 19-CHEMAX | SISBICHÉN | RURAL | FISM-019-2012-02-LP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHEMAX | - | - | 7932968 | 7932968 | 7932968 | 7932968 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 17249 | 17249 | 100% | C-13X12Y14, C-15X10-AY12, C-15X12Y14, C-15X14Y16, C-15X16Y18, C-15X18Y18-A, C-15X18-AY20, C-15-AX18Y18-A, C-17X6Y8, C-21X12Y14, C-21X14Y16, 21X16Y18, C-23X20Y22, C-23X22Y24, C-6X17Y19, C-12X7Y9, C-12X9Y11, C-12X11Y13, C-12X13Y15, C- 12X15Y17, C-12X19Y21, C-14X7-AY9, C-14X15Y17, C-14X17Y19, C-18X15Y15-A, C-18-AX15Y15-A, C-20-AX7-AY9, C-20-AX9Y11, C-22X19Y23, C-24X19Y23, C-EXPLANADA 1, EXPLANADA 2.
4256 |  |  |  | CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLES VARIAS EN LA LOCALIDAD DE USPIBIL DEL MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN. | 19-CHEMAX | USPIBIL | RURAL | FISM-019-2012-03-LP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHEMAX | - | - | 2964370 | 2964370 | 2964370 | 2964370 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 8017.92 | 8017.92 | 100% | C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6, C-8, AREA1, AREA2, AREA3
4245 |  |  |  | CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLES VARIAS EN LA LOCALIDAD DE CHECHMIL DEL MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN. | 19-CHEMAX | CHECHMIL | RURAL | FISM-019-2012-04-LP | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHEMAX | - | - | 2777331 | 2777331 | 2777331 | 2777331 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 7484.6 | 7484.6 | 100% | CALLES C-1, C-7, C-9, C-10, C-13, C-15, C-16, C-17, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6, C-8, C-9, C-11, C-12, C-14, AREA A, AREA B. DEBIDO A QUE EN LA COMISARIA NO HAY NOMENCLATURA SE ASIGNA UN NUM. DE IDENTIFICACION.
67947 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLE CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN C15X28Y28A Y C28X15Y17 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHUMAYEL YUCATAN | 24-CHUMAYEL | CHUMAYEL | URBANO | 2012/04 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHUMAYEL | - | - | 411146 | 411146 | 411146 | 411146 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1259.5 | 1259.5 | 100% | OBRA TERMINADA Y EN OPERACION
67617 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN C- 22X21Y23; C-21X22Y24; C-21X24Y26 | 24-CHUMAYEL | CHUMAYEL | URBANO | 2012-01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHUMAYEL | - | - | 445360 | 445360 | 445360 | 445360 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1512.5 | 1512.5 | 100% | OBRA TERMINADA Y EN OPERACION
30312 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES PAVIMENTADAS C22X13Y11, C14X13Y11, C11X14Y16, C31X24Y26 DE LA LOCALIDAD DE DZAN YUCATAN | 25-DZÁN | DZÁN | URBANO | R33FISMDZANYUC032012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE DZAN | - | - | 587314 | 587314 | 587314 | 587314 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2416.5 | 2416.5 | 100% | OBRA TERMINADA Y EN OPERACION
141130 |  |  |  | CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CALLE 26X25Y27 | 31-DZONCAUICH | DZONCAUICH | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE DZONCAUICH | - | - | 78069 | 78069 | 78069 | 78069 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 226.8 | 226.8 | 100%
141152 |  |  |  | RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLES EN DZONCAUICH C 21X28Y26, 26X25Y23, 27X24Y22, 14BX19Y17, 15AX18AY16 Y 18AX15Y17 | 31-DZONCAUICH | DZONCAUICH | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE DZONCAUICH | - | - | 684101 | 684101 | 684101 | 684101 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3465 | 3465 | 100% | EN ESTA OBRA SE BENEFICIARON 1600 PERSONAS
45639 |  |  |  | CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLES, C-1 EN SANTO DOMINGO | 48-MAXCANÚ | SANTO DOMINGO | RURAL | 003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MAXCANU | - | - | 98728 | 98728 | 98728 | 98728 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 335 | 335 | 100% | LIMPIEZA DE LOS TRAMOS A PAVIMENTAR, DESPALME Y TOPOGRAFIA CONFORMACION DE TERRACERIA, PARA FINALIZAR CON LA CARPETA QUE CONSTA DE DOS RIEGOS Y RIEGO DE TAPONAMIENTO.
36815 |  |  |  | CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLES EN PARAISO | 48-MAXCANÚ | PARAÍSO | RURAL | 012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MAXCANU | - | - | 558656 | 558656 | 558656 | 486350 | 87.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1939.2 | 1939.2 | 100% | CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLES: C.6, C.7, C.8, C.9 Y C.10 EN LA LOCALIDAD DE PARAISO MUNICIPIO DE MAXCANU, YUC.
45375 |  |  |  | CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLES,1, 2,3,4,5 Y 6 EN LA LOLCALIADAD DE SANTA CRUZ | 48-MAXCANÚ | SANTA CRUZ | RURAL | 006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MAXCANU | - | - | 501952 | 501952 | 501952 | 501952 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1884 | 1884 | 100% | LIMPIEZA DE LOS TRAMOS ,DESPALME Y TOPOGRAGIA,TERRACERIA ,CONFORMACION DE LA BASE Y FINALIZA CON LA CARÉTA, QUE CONSTA DE DOS RIEGOS Y RIEGO DE TAPONAMIENTO
45414 |  |  |  | CONTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLES, 9,10 Y 11 EN COAHUILA | 48-MAXCANÚ | COAHUILA (SANTA TERESA COAHUILA) | RURAL | 007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MAXACNU | - | - | 334593 | 334593 | 334593 | 334593 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1256 | 1256 | 100% | LIMPIEZA DE TRAMOS,DESPALME Y TOPOGRAFIA,TERRACERIA,CARPETA QUE CONSTA DE DOS RIEGOS Y RIEGO TAPON
37266 |  |  |  | RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE MAXCANU, YUC. | 48-MAXCANÚ | MAXCANÚ | URBANO | 020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MAXCANU | - | - | 1997942 | 1997942 | 1997942 | 1997942 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5416 | 5416 | 100% | RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLES: C.21X28Y30, C.21X30Y32, C.21X32Y34, C.21X34Y PERIFERICO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAXCANU, YUC.
63051 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.10 X 15 Y 17 COM. SIERRA PAPACAL | 50-MÉRIDA | SIERRA PAPACAL | RURAL | 212-01-012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 215520 | 215520 | 215520 | 215141 | 99.8% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 644.62 | 644.62 | 100%
63128 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.10 X 23 Y 25 COM. SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 211-03-0066 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 220262 | 220262 | 220262 | 220262 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 469.74 | 469.74 | 100%
63440 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.10 X 25 Y (75 MTS.) AL SUR COM. SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 212-02-0105 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 100015 | 100015 | 100015 | 99846 | 99.8% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 217.47 | 217.47 | 100%
56728 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.10 X 63B Y 63C COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 311-03-0081 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 34645 | 34645 | 34645 | 34559 | 99.8% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 140.1 | 140.1 | 100%
56744 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.10 X 63C Y 65 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0081 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 63862 | 63862 | 63862 | 63766 | 99.8% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 159.9 | 159.9 | 100%
57602 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.10 X 65 Y 65A COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-04-0083 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 43865 | 43865 | 43865 | 43789 | 99.8% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 129.6 | 129.6 | 100%
57616 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.10 X 65A Y 67 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-04-0083 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 67725 | 67725 | 67725 | 67623 | 99.8% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 135.62 | 135.62 | 100%
66773 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.100 X 177 Y 179 COL. SAN ANTONIO XLUCH III | 50-MÉRIDA | SAN ANTONIO | RURAL | 211-02-0034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 822 | 822 | 822 | 821 | 99.9% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 0.98 | 0.98 | 100%
71911 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.11 X 2 Y 4 COM. SITPACH | 50-MÉRIDA | SITPACH | RURAL | 212-02-0090 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 253327 | 253327 | 253327 | 252890 | 99.8% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 622.5 | 622.5 | 100%
63143 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.116 X 67G Y 67H FRACC. NUEVA MULSAY | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0064 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 42461 | 42461 | 42461 | 42461 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 116.16 | 116.16 | 100%
63145 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.116 X 67H Y 69 FRACC. NUEVA MULSAY | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0064 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 60809 | 60809 | 60809 | 60809 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 206.46 | 206.46 | 100%
63330 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.117 X 52 Y 52A COL. MERCEDES BARRERA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 212-01-017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 92635 | 92635 | 92635 | 92635 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 264.69 | 264.69 | 100%
63370 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.118 X 67E Y 67F FRAC. NUEVA MULSAY | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-06-0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 54198 | 54198 | 54198 | 54104 | 99.8% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 116.16 | 116.16 | 100%
63358 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.12 SUR X 45 Y 47 COL. SALVADOR ALVARADO SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0129 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 70119 | 70119 | 70119 | 69998 | 99.8% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 119.9 | 119.9 | 100%
71621 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.12 X 11 Y 13 COM. SITPACH | 50-MÉRIDA | SITPACH | RURAL | 212-02-0094 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 80525 | 80525 | 80525 | 80525 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 196.5 | 196.5 | 100%
68785 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.12 X 15 Y 17 COM. MOLAS | 50-MÉRIDA | MOLAS | RURAL | 212-02-0222 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 57930 | 57930 | 57930 | 57930 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 207.42 | 207.42 | 100%
68830 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.12 X 17 Y 19 COM. MOLAS | 50-MÉRIDA | MOLAS | RURAL | 212-02-0222 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 195271 | 195271 | 195271 | 195271 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 497.96 | 497.96 | 100%
68863 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.12 X 19 Y 21 COM. MOLAS | 50-MÉRIDA | MOLAS | RURAL | 212-02-0222 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 209965 | 209965 | 209965 | 209965 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 459.74 | 459.74 | 100%
63379 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.12 X 21 Y 23 COM. SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 211-03-0066 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 328407 | 328407 | 328407 | 328074 | 99.9% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 738.31 | 738.31 | 100%
63408 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.12 X 23 Y 25 COM. CHABLEKAL | 50-MÉRIDA | CHABLEKAL | URBANO | 211-04-0023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 97940 | 97940 | 97940 | 94467 | 96.5% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 209.91 | 202.56 | 96.5%
71743 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.12 X 5 Y 7 COM. SITPACH | 50-MÉRIDA | SITPACH | RURAL | 212-02-0104 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 163089 | 163089 | 163089 | 163089 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 408.93 | 408.93 | 100%
71709 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.12 X 7 Y 9 COM. SITPACH | 50-MÉRIDA | SITPACH | RURAL | 212-02-0104 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 111364 | 111364 | 111364 | 111364 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 291.14 | 291.14 | 100%
71652 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.12 X 9 Y 11COM. SITPACH | 50-MÉRIDA | SITPACH | RURAL | 212-02-0094 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 59565 | 59565 | 59565 | 59565 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 151.16 | 151.16 | 100%
69289 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.129 X 88 Y 90 COL. EMILIANO ZAPATA SUR | 50-MÉRIDA | EMILIANO ZAPATA TRES | RURAL | 211-02-0139 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 15020 | 15020 | 15020 | 15020 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 9.86 | 9.86 | 100%
69347 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.129 X 90 Y 92 COL. EMILIANO ZAPATA SUR | 50-MÉRIDA | EMILIANO ZAPATA TRES | RURAL | 211-02-0139 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 13890 | 13890 | 13890 | 13890 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 10.8 | 10.8 | 100%
63416 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.13 X 18 Y 20 COM. XCUNYA | 50-MÉRIDA | XCUNYÁ | RURAL | 212-02-0122 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 33213 | 33213 | 33213 | 33154 | 99.8% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 76.93 | 76.93 | 100%
63423 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.13 X 20 Y 22 (SOLO LADO NORTE)COM. XCUNYA | 50-MÉRIDA | XCUNYÁ | RURAL | 212-02-0122 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 47643 | 47643 | 47643 | 47561 | 99.8% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 118.66 | 118.66 | 100%
71483 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.13 X 8 Y 10 COM. SITPACH | 50-MÉRIDA | SITPACH | RURAL | 212-02-0096 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 140938 | 140938 | 140938 | 42281 | 30% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 369.8 | 110.94 | 30%
69401 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.133 X 86 Y 88 COL. EMILIANO ZAPATA SUR | 50-MÉRIDA | EMILIANO ZAPATA TRES | RURAL | 211-02-0139 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 27341 | 27341 | 27341 | 27341 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 9.86 | 9.86 | 100%
70100 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.133 X 88 Y 90 COL. EMILIANO ZAPATA SUR | 50-MÉRIDA | EMILIANO ZAPATA TRES | RURAL | 211-02-0139 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 27296 | 27296 | 27296 | 27296 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 32.02 | 32.02 | 100%
63086 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.134 DIAG. X 49 Y 51 COL. EL PORVENIR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-02-0053 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 87192 | 87192 | 87192 | 87041 | 99.8% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 210.25 | 210.25 | 100%
63084 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.134 DIAG. X 55 Y 53 COL. EL PORVENIR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-02-0053 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 62352 | 62352 | 62352 | 62189 | 99.7% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 247.32 | 247.32 | 100%
63097 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.134A X 57 Y 59 COL. EL PORVENIR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-02-0053 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 91419 | 91419 | 91419 | 27426 | 30% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 206.93 | 62.08 | 30%
63094 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.136A X 55 Y 57 COL. EL PORVENIR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-02-0053 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 106332 | 106322 | 106322 | 31900 | 30% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 304.84 | 91.45 | 30%
70294 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.136C X 81A Y 85 (SOLO LADO OREINTE) COL. SUSULA XOCLAN | 50-MÉRIDA | SUSULÁ | RURAL | 212-02-0154 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 50589 | 50589 | 50589 | 50589 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 141.52 | 141.52 | 100%
70134 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.137 X 86 Y 88 COL. EMILIANO ZAPATA SUR | 50-MÉRIDA | EMILIANO ZAPATA TRES | RURAL | 211-02-0139 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 22666 | 22666 | 22666 | 22666 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 30 | 30 | 100%
70183 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.137 X 88 Y 90 COL. EMILIANO ZAPATA SUR | 50-MÉRIDA | EMILIANO ZAPATA TRES | RURAL | 211-02-0139 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 50653 | 50653 | 50653 | 50653 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 65.4 | 65.4 | 100%
70256 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.137 X 90 Y 92 COL. EMILIANO ZAPATA SUR | 50-MÉRIDA | EMILIANO ZAPATA TRES | RURAL | 211-02-0139 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 46468 | 46468 | 46468 | 46468 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 38.15 | 38.15 | 100%
63126 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.14 X 17 Y 19 COM. CAUCEL | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | 211-02-0052 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 130019 | 130019 | 130019 | 130019 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 334.86 | 334.86 | 100%
63389 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.14 X 17A Y 21 (SOLO LADO PONIENTE) COM. CHABLEKAL | 50-MÉRIDA | CHABLEKAL | URBANO | 212-02-0215 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 112185 | 112185 | 112185 | 112185 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 240.57 | 240.57 | 100%
63347 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.14 X 35 Y 37 COL. AMALIA SOLORZANO II | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-02-0056 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 73356 | 73356 | 73356 | 73226 | 99.8% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 203.39 | 203.39 | 100%
63354 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.14 X 37 Y 39A COL. AMALIA SOLORZANO II | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-02-0056 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 32129 | 32129 | 32129 | 32077 | 99.8% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 58.47 | 58.47 | 100%
71356 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.14 X 7B Y 9A COM. SANTA GERTRUDIS COPO | 50-MÉRIDA | SANTA GERTRUDIS | RURAL | 212-02-0077 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 146411 | 146411 | 146411 | 146411 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 358.77 | 358.77 | 100%
63045 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.15 X 12 Y 14 COM. SAN MATIAS COSGAYA | 50-MÉRIDA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 212-01-002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 51114 | 51114 | 51114 | 51087 | 99.9% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 181.25 | 181.25 | 100%
63047 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.15 X 14 Y 16 COM. SAN MATIAS COSGAYA | 50-MÉRIDA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 212-01-002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 44536 | 44536 | 44536 | 44508 | 99.9% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 162.32 | 162.32 | 100%
57823 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.15 X 16 Y 18 COM. SAN MATIAS COSGAYA | 50-MÉRIDA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 212-01-001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 21348 | 21348 | 21348 | 21334 | 99.9% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 74.9 | 74.9 | 100%
57969 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.15 X 18 Y 18A COM. SAN MATIAS COSGAYA | 50-MÉRIDA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 212-01-001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 24567 | 24567 | 24567 | 24556 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 88.24 | 88.24 | 100%
63122 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.15 X 18 Y 20 COM. CAUCEL | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | 211-02-0052 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 109959 | 109959 | 109959 | 109959 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 318.98 | 318.98 | 100%
58036 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.15 X 18A Y 20 COM. SAN MATIAS COSGAYA | 50-MÉRIDA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 212-01-001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 32950 | 32950 | 32950 | 32933 | 99.9% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 117.24 | 117.24 | 100%
63123 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.15 X 20 Y 22 COM. CAUCEL | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | 211-02-0052 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 140259 | 140259 | 140259 | 140259 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 373.39 | 373.39 | 100%
66316 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.153 X 60 Y 62 COL. NUEVA SAN JOSE TECOH | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-02-0114 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 5949 | 5949 | 5949 | 5938 | 99.8% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 12.07 | 12.07 | 100%
66291 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.155A X 62 Y 64 COL. NUEVA SAN JOSE TECOH | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-02-0114 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 8040 | 8040 | 8040 | 8026 | 99.8% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 45.71 | 45.71 | 100%
66141 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.157 X 60 Y 62 COL. NUEVA SAN JOSE TECOH | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-02-0114 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 9159 | 9159 | 9159 | 9143 | 99.8% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 30.55 | 30.55 | 100%
65998 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.157 X 62 Y 64 COL. NUEVA SAN JOSE TECOH | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-02-0114 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 3549 | 3549 | 3549 | 3543 | 99.8% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 10.58 | 10.58 | 100%
63190 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.157 X 78A Y 78B COL. EMILIANO ZAPATA SUR III | 50-MÉRIDA | EMILIANO ZAPATA TRES | RURAL | 211-06-0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 83276 | 83276 | 83276 | 83274 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 251.68 | 251.68 | 100%
67143 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.157 X 78B Y 78C COL. EMILIANO ZAPATA SUR III | 50-MÉRIDA | EMILIANO ZAPATA TRES | RURAL | 211-03-0065 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 3567 | 3567 | 3567 | 3561 | 99.8% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 191.61 | 191.61 | 100%
63193 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.157 X 78C Y 78 COL. EMILIANO ZAPATA SUR III | 50-MÉRIDA | EMILIANO ZAPATA TRES | RURAL | 211-06-0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 161284 | 161284 | 161284 | 161257 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 457.74 | 457.74 | 100%
67183 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.157 X 84B Y 86 COL. EMILIANO ZAPATA SUR III | 50-MÉRIDA | EMILIANO ZAPATA TRES | RURAL | 211-03-0065 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 3483 | 3483 | 3483 | 3477 | 99.8% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 167.76 | 167.76 | 100%
68928 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.16 X 19 Y 21(SOLO LADO ORIENTE) COM. MOLAS | 50-MÉRIDA | MOLAS | RURAL | 212-02-0330 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 26043 | 26043 | 26043 | 26043 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 350 | 350 | 100%
63181 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.16 X 69 X 71 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0208 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 76047 | 76047 | 76047 | 76047 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 135.44 | 135.44 | 100%
63362 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.165 X 46 Y 48 COL. PLAN DE AYALA SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-069 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 154448 | 154448 | 154448 | 154181 | 99.8% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 383.64 | 383.64 | 100%
67326 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.169B X 90 Y 90A COL. EMILIANO ZAPATA SUR III | 50-MÉRIDA | EMILIANO ZAPATA TRES | RURAL | 211-03-0065 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 61057 | 61057 | 61057 | 60951 | 99.8% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 150.52 | 150.52 | 100%
63134 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.17 (AL PONIENTE) X 22; C.17 X 20C Y 22 COM. SAN ANTONIO TZACALA | 50-MÉRIDA | SAN ANTONIO TZACALÁ | RURAL | 211-02-0099 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 339715 | 339715 | 339715 | 339533 | 99.9% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 991.56 | 991.56 | 100%
63044 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.17 X 10 Y 12 (SOLO LADO NORTE) COM. SAN MATIAS COSGAYA | 50-MÉRIDA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 212-01-001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 26902 | 26902 | 26902 | 26891 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 99.44 | 99.44 | 100%
63036 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.17 X 12 Y 14 COM. SAN MATIAS COSGAYA | 50-MÉRIDA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 212-01-002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 76997 | 76997 | 76997 | 76956 | 99.9% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 219.9 | 219.9 | 100%
63125 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.17 X 14 Y 16 COM. CAUCEL | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | 211-02-0052 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 160684 | 160684 | 160684 | 160684 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 431.02 | 431.02 | 100%
63038 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.17 X 14 Y 16 COM. SAN MATIAS COSGAYA | 50-MÉRIDA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 212-01-002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 74256 | 74256 | 74256 | 74219 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 207.9 | 207.9 | 100%
63030 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.17 X 16 Y 18 COM. SAN MATIAS COSGAYA | 50-MÉRIDA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 212-01-002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 32590 | 32590 | 32590 | 32578 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 104.57 | 104.57 | 100%
63031 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.17 X 18 Y 18A COM. SAN MATIAS COSGAYA | 50-MÉRIDA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 212-01-002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 18476 | 18476 | 18476 | 18459 | 99.9% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 63.85 | 63.85 | 100%
57672 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.17 X 18 Y 20 (SOLO LADO NORTE) COM. XCANATUN | 50-MÉRIDA | XCANATÚN | RURAL | 212-01-009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 182767 | 182767 | 182767 | 182767 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 553.83 | 553.83 | 100%
63034 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.17 X 18A Y 20 COM. SAN MATIAS COSGAYA | 50-MÉRIDA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 212-01-002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 55925 | 55925 | 55925 | 55898 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 176.7 | 176.7 | 100%
54072 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.17 X 20 Y 22 COM. DZITYA | 50-MÉRIDA | DZITYÁ | RURAL | 211-02-0067 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 71238 | 71238 | 71238 | 71116 | 99.8% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 207.67 | 207.67 | 100%
63042 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.17 X 20 Y 22 COM. SAN MATIAS COSGAYA | 50-MÉRIDA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 212-01-002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 69992 | 69992 | 69992 | 69987 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 266.74 | 266.74 | 100%
63394 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.17 X 22 Y (150 MTS) AL PONIENTE (SOLO LADO SUR) COM. SIERRA PAPACAL | 50-MÉRIDA | SIERRA PAPACAL | RURAL | 212-02-0179 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 50857 | 50857 | 50857 | 50857 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 149.51 | 149.51 | 100%
54080 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.17 X 22 Y 24 COM. DZITYA | 50-MÉRIDA | DZITYÁ | RURAL | 211-02-0067 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 102520 | 102520 | 102520 | 102344 | 99.8% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 294.65 | 294.65 | 100%
63324 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.17A X 22 Y 24 COM.SAN PEDRO CHIMAY | 50-MÉRIDA | SAN PEDRO CHIMAY | RURAL | 212-01-005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 110368 | 110368 | 110368 | 110164 | 99.8% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 256.78 | 256.78 | 100%
57689 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.17C X 20 Y 20A COM. XCANATUN | 50-MÉRIDA | XCANATÚN | RURAL | 212-01-009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 19347 | 19347 | 19347 | 19347 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 78.09 | 78.09 | 100%
57796 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.17C X 20A Y 20B COM. XCANATUN | 50-MÉRIDA | XCANATÚN | RURAL | 212-01-009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 155763 | 155763 | 155763 | 155763 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 389.21 | 389.21 | 100%
67582 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.171B X 86 Y 88 COL. EMILIANO ZAPATA SUR III | 50-MÉRIDA | EMILIANO ZAPATA TRES | RURAL | 211-03-0065 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 10804 | 10804 | 10804 | 10786 | 99.8% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 183.2 | 183.2 | 100%
67613 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.171B X 88 Y 90 COL. EMILIANO ZAPATA SUR III | 50-MÉRIDA | EMILIANO ZAPATA TRES | RURAL | 211-03-0065 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 24917 | 24917 | 24917 | 24874 | 99.8% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 156.8 | 156.8 | 100%
66796 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.179 X 98A Y 100 COL. SAN ANTONIO XLUCH III | 50-MÉRIDA | SAN ANTONIO | RURAL | 211-02-0034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 5595 | 5595 | 5595 | 5585 | 99.8% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 6.56 | 6.56 | 100%
69254 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.179X 50E Y 50R COL. AMPL. PLAN DE AYALA SUR | 50-MÉRIDA | PLAN DE AYALA SUR | RURAL | 211-03-0123 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 34279 | 34279 | 34279 | 34279 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 8.18 | 8.18 | 100%
63431 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.18 X 13 Y 15 COM. XCUNYA | 50-MÉRIDA | XCUNYÁ | RURAL | 212-02-0120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 81591 | 81591 | 81591 | 81450 | 99.8% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 199.94 | 199.94 | 100%
63200 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.18 X 15 Y 17 COM. TIXCACAL | 50-MÉRIDA | TIXCACAL | RURAL | 211-03-0216 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 134273 | 134273 | 134273 | 134273 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 363.68 | 363.68 | 100%
63434 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.18 X 15 Y 17 COM. XCUNYA | 50-MÉRIDA | XCUNYÁ | RURAL | 212-02-0120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 122749 | 122749 | 122749 | 122540 | 99.8% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 307.96 | 307.96 | 100%
63202 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.18 X 17 Y 19 COM. TIXCACAL | 50-MÉRIDA | TIXCACAL | RURAL | 211-03-0216 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 127101 | 127101 | 127101 | 127101 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 332.82 | 332.82 | 100%
57776 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.18 X 17 Y 19 (SOLO LADO PONIENTE) COM. XCANATUN | 50-MÉRIDA | XCANATÚN | RURAL | 212-01-009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 142934 | 142934 | 142934 | 142934 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 423.78 | 423.78 | 100%
63437 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.18 X 17 Y 21 (SOLO LADO ORIENTE) COM. XCUNYA | 50-MÉRIDA | XCUNYÁ | RURAL | 212-02-0120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 75901 | 75901 | 75901 | 75768 | 99.8% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 123.61 | 123.61 | 100%
63065 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.18 X 19 Y 21 COM. TEXAN CAMARA | 50-MÉRIDA | TEXÁN CÁMARA | RURAL | 212-01-003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 102441 | 102441 | 102441 | 102441 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 258.16 | 258.16 | 100%
73013 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.18 X 19 Y 23 (SOLO LADO ORIENTE) COM. YAXCHE CASARES | 50-MÉRIDA | YAXCHÉ CASARES | RURAL | 212-03-0133 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 100453 | 100453 | 100453 | 100453 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 620.1 | 620.1 | 100%
72270 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.18 X 21 Y 23 COM. DZIDZILCHE | 50-MÉRIDA | DZIDZILCHÉ | RURAL | 212-02-0341 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 74958 | 74958 | 74958 | 22487 | 30% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 196.23 | 58.87 | 30%
63340 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.18 X 21 Y 23 COM. DZOYAXCHE | 50-MÉRIDA | DZOYAXCHÉ | RURAL | 212-01-008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 104317 | 104317 | 104317 | 104317 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 237.01 | 237.01 | 100%
63072 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.18 X 21 Y 23 (SOLO LADO ORIENTE) COM. TEXAN CAMARA | 50-MÉRIDA | TEXÁN CÁMARA | RURAL | 212-01-003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 60216 | 60216 | 60216 | 60216 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 138.83 | 138.83 | 100%
71260 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.18 X 21 Y (238 MTS.) AL NORTE (SOLO LADO ORIENTE) COM. TAMANCHE | 50-MÉRIDA | TAMANCHÉ | RURAL | 212-02-0201 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 120279 | 120279 | 120279 | 120072 | 99.8% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 354.73 | 354.73 | 100%
71214 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.18 X 21 Y 27 COM. TAMANCHE | 50-MÉRIDA | TAMANCHÉ | RURAL | 212-02-0199 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 182280 | 182280 | 182280 | 181966 | 99.8% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 546.03 | 546.03 | 100%
68008 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.18 X 23 Y 25 COM. ONCAN | 50-MÉRIDA | ONCÁN | RURAL | 212-02-0141 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 96114 | 96114 | 96114 | 95948 | 99.8% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 289.09 | 289.09 | 100%
72167 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.18 X 25 Y 27 COM. DZIDZILCHE | 50-MÉRIDA | DZIDZILCHÉ | RURAL | 212-02-0340 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 85535 | 85535 | 85535 | 25661 | 30% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 221.42 | 66.43 | 30%
63132 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.18 X 25 Y 27 COM. SAN ANTONIO TZACALA | 50-MÉRIDA | SAN ANTONIO TZACALÁ | RURAL | 211-01-0023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 131132 | 131132 | 131132 | 130906 | 99.8% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 352.29 | 352.29 | 100%
72882 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.18 X 25 Y 27 COM. YAXNIC | 50-MÉRIDA | YAXNIC | RURAL | 212-02-0182 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 98669 | 98669 | 98669 | 29601 | 30% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 215 | 64.5 | 30%
72950 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.18 X 27 Y (108 MTS.) AL SUR COM. YAXNIC | 50-MÉRIDA | YAXNIC | RURAL | 212-02-0184 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 133657 | 133657 | 133657 | 98162 | 73.4% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 295.46 | 216.87 | 73.4%
72217 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.18 X 27 Y 29 COM. DZIDZILCHE | 50-MÉRIDA | DZIDZILCHÉ | RURAL | 212-02-0340 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 109389 | 109389 | 109389 | 32817 | 30% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 281.77 | 84.53 | 30%
57809 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.18 X 29D (FRACC. TERRANOVA) Y 31 (DE CAUCEL) COM. CAUCEL | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | 212-01-012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 107567 | 107567 | 107567 | 107381 | 99.8% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 333.45 | 333.45 | 100%
63287 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.18 X 71 Y 73 COL. MORELOS ORIENTE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-06-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 17694 | 17694 | 17694 | 17658 | 99.8% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 59.91 | 59.91 | 100%
63289 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.18 X 73 Y 75 COL. MORELOS ORIENTE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-06-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 12727 | 12727 | 12727 | 12705 | 99.8% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 36.03 | 36.03 | 100%
63298 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.18 X 77 Y 79 COL. MORELOS ORIENTE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-06-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 24712 | 24712 | 24712 | 24712 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 113.83 | 113.83 | 100%
63062 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.18A X 19 Y 21 COM. TEXAN CAMARA | 50-MÉRIDA | TEXÁN CÁMARA | RURAL | 212-01-003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 155706 | 155706 | 155706 | 155706 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 435.98 | 435.98 | 100%
63063 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.18A X 21 Y 23 COM. TEXAN CAMARA | 50-MÉRIDA | TEXÁN CÁMARA | RURAL | 212-01-003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 240703 | 240703 | 240703 | 240703 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 536.69 | 536.69 | 100%
72895 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.18A X 23 Y 25 (COMPLEMENTO) COM. YAXNIC | 50-MÉRIDA | YAXNIC | RURAL | 212-02-0182 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 65804 | 65804 | 65804 | 19741 | 30% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 161.36 | 48.4 | 30%
66832 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.181 X 78 Y 80 COL. SAN ANTONIO XLUCH III | 50-MÉRIDA | SAN ANTONIO | RURAL | 211-02-0034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 2525 | 2525 | 2525 | 2521 | 99.8% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 3.01 | 3.01 | 100%
56618 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.187D X 62 Y 64 COL. GUADALUPANA | 50-MÉRIDA | LA GUADALUPANA | RURAL | 211-03-0116 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 91199 | 91199 | 91199 | 91199 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 230.29 | 230.29 | 100%
54392 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.187E X 60A Y 62 COL. GUADALUPANA | 50-MÉRIDA | LA GUADALUPANA | RURAL | 211-03-0105 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 115053 | 115053 | 115053 | 115053 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 336.54 | 336.54 | 100%
54406 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.187E X 62 Y 64 COL. GUADALUPANA | 50-MÉRIDA | LA GUADALUPANA | RURAL | 211-03-0105 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 55539 | 55539 | 55539 | 55539 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 161.96 | 161.96 | 100%
66449 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.189 X 62 Y 64 COL. GUADALUPANA | 50-MÉRIDA | LA GUADALUPANA | RURAL | 211-02-0140 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 61082 | 61082 | 61082 | 60977 | 99.8% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 167.07 | 167.07 | 100%
66504 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.189 X 64 Y 66 COL. GUADALUPANA | 50-MÉRIDA | LA GUADALUPANA | RURAL | 211-02-0140 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 71456 | 71456 | 71456 | 71333 | 99.8% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 164.4 | 164.4 | 100%
54085 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.189A X 78 Y 76A COM. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 211-03-0163 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 134613 | 134613 | 134613 | 134613 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 241.84 | 241.84 | 100%
72329 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.19 X 14 Y 16 COM. DZIDZILCHE | 50-MÉRIDA | DZIDZILCHÉ | RURAL | 212-02-0239 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 117058 | 117058 | 117058 | 35117 | 30% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 288.8 | 86.64 | 30%
72624 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.19 X 16 Y 18 COM. KIKTEIL | 50-MÉRIDA | KIKTEIL | RURAL | 212-02-0226 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 87337 | 87337 | 87337 | 26201 | 30% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 160.75 | 48.23 | 30%
72355 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.19 X 16 Y 18 (SOLO LADO NORTE) COM. DZIDZILCHE | 50-MÉRIDA | DZIDZILCHÉ | RURAL | 212-02-0239 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 134726 | 134726 | 134726 | 40418 | 30% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 228.65 | 68.59 | 30%
72130 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.19 X 16A Y 18 (SOLO LADO NORTE) COM. SANTA MARIA CHI | 50-MÉRIDA | SANTA MARÍA CHÍ | RURAL | 212-02-0078 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 33242 | 33242 | 33242 | 9973 | 30% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 74.56 | 22.37 | 30%
72600 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.19 X 18 Y 20 (AMBOS LADOS) COM. KIKTEIL | 50-MÉRIDA | KIKTEIL | RURAL | 212-02-0342 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 142521 | 142521 | 142521 | 42756 | 30% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 339.15 | 101.74 | 30%
63321 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.19 X 18 Y 20A COM. SAN IGNACIO TESIP | 50-MÉRIDA | SAN IGNACIO TESIP | RURAL | 212-01-001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 8075 | 8075 | 8075 | 8075 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 46.05 | 46.05 | 100%
63053 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.19 X 20 Y 22 COM. TEXAN CAMARA | 50-MÉRIDA | TEXÁN CÁMARA | RURAL | 212-01-003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 337044 | 337044 | 337044 | 337044 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 694.68 | 694.68 | 100%
72509 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.19B X 20 Y 22 (SOLO LADO SUR) COM. DZIDZILCHE | 50-MÉRIDA | DZIDZILCHÉ | RURAL | 212-02-0244 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 85955 | 85955 | 85955 | 85955 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 220.89 | 220.89 | 100%
54299 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.191 X 62 Y 64 COL. GUADALUPANA | 50-MÉRIDA | LA GUADALUPANA | RURAL | 211-03-0094 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 106571 | 106571 | 106571 | 106571 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 279.53 | 279.53 | 100%
54382 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.193.62 Y 64 COL. GUADALUPANA | 50-MÉRIDA | LA GUADALUPANA | RURAL | 211-03-0094 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 87729 | 87729 | 87729 | 87729 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 209.53 | 209.53 | 100%
54278 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.195 X 60A Y 62 COL. GUADALUPANA | 50-MÉRIDA | LA GUADALUPANA | RURAL | 211-03-0097 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 64730 | 64730 | 64730 | 64730 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 263.77 | 263.77 | 100%
54286 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.199 X 60A Y 62 COL. GUADALUPANA | 50-MÉRIDA | LA GUADALUPANA | RURAL | 211-03-0097 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 106104 | 106104 | 106104 | 106104 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 243.93 | 243.93 | 100%
54146 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.20 (AL SUR) X 27 COM. SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 211-03-0077 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 163303 | 163303 | 163303 | 163300 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 367.74 | 367.74 | 100%
63049 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.20 X 13 Y 15 COM. SAN MATIAS COSGAYA | 50-MÉRIDA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 212-01-001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 61997 | 61997 | 61997 | 61966 | 99.9% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 223.87 | 223.87 | 100%
63050 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.20 X 15 Y 17 COM. SAN MATIAS COSGAYA | 50-MÉRIDA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 212-01-001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 43917 | 43917 | 43917 | 43845 | 99.8% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 130.8 | 130.8 | 100%
72660 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.20 X 17 Y 19 COM. SAN ANTONIO HOOL | 50-MÉRIDA | SAN ANTONIO HOOL | RURAL | 212-02-0129 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 72301 | 72301 | 72301 | 72301 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 172.77 | 172.77 | 100%
63196 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.20 X 17 Y 19 COM. TIXCACAL | 50-MÉRIDA | TIXCACAL | RURAL | 211-03-0072 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 119153 | 119153 | 119153 | 119153 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 336.43 | 336.43 | 100%
68699 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.20 X 19 Y 21 COM. SAC NICTE | 50-MÉRIDA | SAC-NICTÉ | RURAL | 212-02-0137 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 49948 | 49948 | 49948 | 49948 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 150.59 | 150.59 | 100%
63442 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.20 X 19 Y 21 COM. SAN ANTONIO TZACALA | 50-MÉRIDA | SAN ANTONIO TZACALÁ | RURAL | 212-02-0164 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 110951 | 110951 | 110951 | 110758 | 99.8% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 262.46 | 262.46 | 100%
63464 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.20 X 19 Y 21 (SOLO LADO ORIENTE) COM. PETAC | 50-MÉRIDA | PETAC | RURAL | 212-02-0162 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 79040 | 79040 | 79040 | 78908 | 99.8% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 172.89 | 172.89 | 100%
72582 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.20 X 19 Y 21 SOLO LADO PONIENTE COM. KIKTEIL | 50-MÉRIDA | KIKTEIL | RURAL | 212-02-0342 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 49772 | 49772 | 49772 | 14932 | 30% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 120.19 | 36.06 | 30%
63392 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.20 X 19 Y 260 MTS. AL NORTE (SOLO LADO ORIENTE) COM. DZIBILCHALTUN | 50-MÉRIDA | DZIBILCHALTÚN | RURAL | 212-02-0110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 303727 | 303727 | 303727 | 303727 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 709.98 | 709.98 | 100%
68737 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.20 X 19 (103 MTS.) AL NORTE (SOLO LADO ORIENTE) COM. SAC NICTE | 50-MÉRIDA | SAC-NICTÉ | RURAL | 212-02-0137 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 17014 | 17014 | 17014 | 17014 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 44.82 | 44.82 | 100%
72925 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.20 X 21 Y (189 MTS.) AL NORTE (SOLO LADO PONIENTE) COMPLEMENTO COM. YAXNIC | 50-MÉRIDA | YAXNIC | RURAL | 212-02-0188 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 105083 | 105083 | 105083 | 105083 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 269.12 | 269.12 | 100%
72386 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.20 X 21 Y 23 COM. DZIDZILCHE | 50-MÉRIDA | DZIDZILCHÉ | RURAL | 212-02-0339 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 46063 | 46063 | 46063 | 46063 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 126.89 | 126.89 | 100%
63316 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.20 X 21 Y 27 (9 MTS AL NORTE HASTA LA ESC. CONAFE) COM. HUNXECTAMAN | 50-MÉRIDA | HUNXECTAMÁN | RURAL | 212-01-006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 332031 | 332031 | 332031 | 331971 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 761.91 | 761.91 | 100%
72908 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.20 X 21 Y 304 MTS. AL NORTE (SOLO LADO ORIENTE) COM. YAXNIC | 50-MÉRIDA | YAXNIC | RURAL | 212-02-0188 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 162218 | 162218 | 162218 | 162218 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 629.51 | 629.51 | 100%
63401 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.20 X 23 Y (220 MTS) AL SUR COM. SUYTUNCHEN | 50-MÉRIDA | SUYTUNCHÉN | RURAL | 212-02-0108 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 270880 | 270880 | 270880 | 270880 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 726.25 | 726.25 | 100%
72415 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.20 X 23 Y 25 COM. DZIDZILCHE | 50-MÉRIDA | DZIDZILCHÉ | RURAL | 212-02-0339 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 62532 | 62532 | 62532 | 62532 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 175.05 | 175.05 | 100%
72541 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.20 X 23 Y 25 COM. KIKTEIL | 50-MÉRIDA | KIKTEIL | RURAL | 212-02-0343 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 28898 | 28898 | 28898 | 8669 | 30% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 76.71 | 23.01 | 30%
67644 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.20 X 23 Y 25 COM. ONCAN | 50-MÉRIDA | ONCÁN | RURAL | 212-02-0367 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 52542 | 52542 | 52542 | 52418 | 99.8% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 186.1 | 186.1 | 100%
71175 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.20 X 23 Y 25 COM. TAMANCHE | 50-MÉRIDA | TAMANCHÉ | RURAL | 212-02-0197 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 121241 | 121241 | 121241 | 121032 | 99.8% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 342.12 | 342.12 | 100%
72444 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.20 X 25 Y 27 COM. DZIDZILCHE | 50-MÉRIDA | DZIDZILCHÉ | RURAL | 212-02-0338 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 61444 | 61444 | 61444 | 61444 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 169.16 | 169.16 | 100%
68466 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.20 X 25 Y 27 COM. ONCAN | 50-MÉRIDA | ONCÁN | RURAL | 212-02-0152 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 89737 | 89737 | 89737 | 89583 | 99.8% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 279.74 | 279.74 | 100%
63381 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.20 X 25 Y 27 COM. SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 211-03-0066 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 168506 | 168506 | 168506 | 168463 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 471.71 | 471.71 | 100%
70455 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.20 X 25 Y 27 COM. TAMANCHE | 50-MÉRIDA | TAMANCHÉ | RURAL | 212-02-0197 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 82585 | 82585 | 82585 | 82443 | 99.8% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 229.25 | 229.25 | 100%
72727 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.20 X 25 Y 27 COM. YAXNIC | 50-MÉRIDA | YAXNIC | RURAL | 212-02-0182 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 106741 | 106741 | 106741 | 32022 | 30% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 286.84 | 86.05 | 30%
69125 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.20 X 25B Y 29 COM. KOMCHEN | 50-MÉRIDA | KOMCHÉN | URBANO | 212-02-0115 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 84141 | 84141 | 84141 | 84141 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 208.48 | 208.48 | 100%
72483 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.20 X 27 Y 29 COM. DZIDZILCHE | 50-MÉRIDA | DZIDZILCHÉ | RURAL | 212-02-0338 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 56533 | 56533 | 56533 | 56533 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 146.31 | 146.31 | 100%
68516 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.20 X 27 Y 29 COM. ONCAN | 50-MÉRIDA | ONCÁN | RURAL | 212-02-0152 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 147813 | 147813 | 147813 | 147558 | 99.8% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 384.91 | 384.91 | 100%
63345 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.20 X 27 Y 29 (SOLO LADO PONIENTE)COM. DZOYAXCHE | 50-MÉRIDA | DZOYAXCHÉ | RURAL | 212-01-008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 83503 | 83503 | 83503 | 83503 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 116.44 | 116.44 | 100%
56813 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.20 X 43 Y 45 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0084 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 116718 | 116718 | 116718 | 116557 | 99.9% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 235.8 | 235.8 | 100%
56843 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.20 X 45 Y 47 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0084 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 151187 | 151187 | 151187 | 151187 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 427.35 | 427.35 | 100%
63273 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.20 X 75 Y 77 COL. MORELOS ORIENTE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-06-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 39163 | 39163 | 39163 | 39095 | 99.8% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 90.01 | 90.01 | 100%
63278 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.20 X 77 Y 79 COL. MORELOS ORIENTE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-06-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 54590 | 54590 | 54590 | 54496 | 99.8% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 117.89 | 117.89 | 100%
63274 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.20 X 79 Y 81 COL. MORELOS ORIENTE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-06-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 46945 | 46945 | 46945 | 46830 | 99.8% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 113.73 | 113.73 | 100%
57710 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.20A X 13 Y 17C (315 MTS. AL NORTE HASTA LA TELESECUNDARIA) COM. XCANATUN | 50-MÉRIDA | XCANATÚN | RURAL | 212-01-010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 266939 | 266939 | 266939 | 266939 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 705.52 | 705.52 | 100%
63445 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.20A X 19 Y 21 (SOLO LADO PONIENTE) COM. PETAC | 50-MÉRIDA | PETAC | RURAL | 212-02-0160 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 80096 | 80096 | 80096 | 79952 | 99.8% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 192.52 | 192.52 | 100%
69008 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.21 X 10 Y 12 COM. MOLAS | 50-MÉRIDA | MOLAS | RURAL | 212-02-0220 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 273161 | 273161 | 273161 | 272690 | 99.8% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 472.82 | 472.82 | 100%
63412 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.21 X 18 Y 20 (SOLO LADO SUR) COM. XCUNYA | 50-MÉRIDA | XCUNYÁ | RURAL | 212-02-0124 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 49471 | 49471 | 49471 | 49387 | 99.8% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 120.94 | 120.94 | 100%
63067 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.21 X 18 Y 20A (SOLO LADO NORTE) COM. TEXAN CAMARA | 50-MÉRIDA | TEXÁN CÁMARA | RURAL | 212-01-003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 103675 | 103675 | 103675 | 103675 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 217.24 | 217.24 | 100%
63061 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.21 X 20 Y 22 (SOLO LADO NORTE) COM. TEXAN CAMARA | 50-MÉRIDA | TEXÁN CÁMARA | RURAL | 212-01-003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 147036 | 147036 | 147036 | 147036 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 278.76 | 278.76 | 100%
72691 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.21 X 20 Y 22 (SOLO LADO SUR) COM. SAN ANTONIO HOOL | 50-MÉRIDA | SAN ANTONIO HOOL | RURAL | 212-02-0133 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 74395 | 74395 | 74395 | 66179 | 89% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 169.99 | 151.29 | 89%
72047 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.21 X 20 Y 24 LADO SUR (COMPLEMENTO) COM. SANTA MARIA CHI | 50-MÉRIDA | SANTA MARÍA CHÍ | RURAL | 212-02-0081 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 75656 | 75656 | 75656 | 22697 | 30% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 194.43 | 58.33 | 30%
68055 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.21 X 22 Y 24 (AMBOS LADOS) COM. ONCAN | 50-MÉRIDA | ONCÁN | RURAL | 212-02-0144 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 95791 | 95791 | 95791 | 95626 | 99.8% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 337.01 | 337.01 | 100%
72708 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.21 X 22 Y 24 COM. SAN ANTONIO HOOL | 50-MÉRIDA | SAN ANTONIO HOOL | RURAL | 212-02-0133 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 299384 | 299384 | 299384 | 149172 | 49.8% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 746.74 | 372.1 | 49.8%
63198 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.21 X 22 Y 24 COM. TIXCACAL | 50-MÉRIDA | TIXCACAL | RURAL | 211-03-0069 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 106391 | 106391 | 106391 | 106391 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 318 | 318 | 100%
68098 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.21 X 24 Y (150 MTS) AL PONIENTE (SOLO LADO NORTE) COM. ONCAN | 50-MÉRIDA | ONCÁN | RURAL | 212-02-0144 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 20349 | 20349 | 20349 | 20349 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 207.5 | 207.5 | 100%
63105 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.21 X 44A Y 44B FRACC. PEDREGALES DE LINDAVISTA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0223 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 71884 | 71884 | 71884 | 21565 | 30% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 119.31 | 35.79 | 30%
68975 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.21 X 8 Y 10 COM. MOLAS | 50-MÉRIDA | MOLAS | RURAL | 212-02-0220 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 199797 | 199797 | 199797 | 199408 | 99.8% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 561.52 | 561.52 | 100%
63343 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.21 Y 14 Y 18 COM. DZOYAXCHE | 50-MÉRIDA | DZOYAXCHÉ | RURAL | 212-01-008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 218577 | 218577 | 218577 | 218577 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 468.52 | 468.52 | 100%
63304 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.22 SUR X 47A Y 49 COL. SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 211-04-0056 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 89249 | 89249 | 89249 | 89105 | 99.8% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 258.97 | 258.97 | 100%
63427 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.22 X 13 Y 15 (SOLO LADO PONIENTE) COM. XCUNYA | 50-MÉRIDA | XCUNYÁ | RURAL | 212-02-0122 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 71462 | 71462 | 71462 | 71339 | 99.8% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 187.64 | 187.64 | 100%
63040 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.22 X 15 Y 17 COM. SAN MATIAS COSGAYA | 50-MÉRIDA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 212-01-002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 57582 | 57582 | 57582 | 57553 | 99.9% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 202.05 | 202.05 | 100%
63397 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.22 X 17 Y 21 COM. SIERRA PAPACAL | 50-MÉRIDA | SIERRA PAPACAL | RURAL | 212-02-0177 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 198264 | 198264 | 198264 | 198264 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 508.93 | 508.93 | 100%
72636 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.22 X 19 Y (200 MTS) AL NORTE COM. SAN ANTONIO HOOL | 50-MÉRIDA | SAN ANTONIO HOOL | RURAL | 212-02-0131 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 203732 | 203732 | 203732 | 141218 | 69.3% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 535.81 | 371.32 | 69.3%
63069 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.22 X 19 Y 23 COM. TEXAN CAMARA | 50-MÉRIDA | TEXÁN CÁMARA | RURAL | 212-01-003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 305282 | 305282 | 305282 | 305282 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 695.43 | 695.43 | 100%
68657 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.22 X 21 Y 23 (SOLO LADO PONIENTE) COM. SAC NICTE | 50-MÉRIDA | SAC-NICTÉ | RURAL | 212-02-0137 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 85899 | 85899 | 85899 | 85899 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 240.91 | 240.91 | 100%
68619 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.22 X 23 Y 25 COM. SAC NICTE | 50-MÉRIDA | SAC-NICTÉ | RURAL | 212-02-0137 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 222799 | 222799 | 222799 | 222799 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 640.03 | 640.03 | 100%
63055 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.22 X 23 Y 27 (SOLO COSTADO PONIENTE) COM. TEXAN CAMARA | 50-MÉRIDA | TEXÁN CÁMARA | RURAL | 212-01-003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 76096 | 76096 | 76096 | 76096 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 195.26 | 195.26 | 100%
63099 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.22 X 3B Y 3D FRACC. BUGAMBILIAS | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-02-0146 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 57290 | 57290 | 57290 | 17187 | 30% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 142.88 | 42.86 | 30%
63286 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.22 X 75 Y 77 COL. MORELOS ORIENTE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-06-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 54491 | 54491 | 54491 | 54397 | 99.8% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 133.58 | 133.58 | 100%
63302 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.22A SUR X 47A Y 49 COL. SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 211-04-0054 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 96273 | 96273 | 96273 | 96114 | 99.8% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 275.67 | 275.67 | 100%
63300 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.22B SUR X 47A Y 49 COL. SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 211-03-0214 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 84783 | 84783 | 84783 | 84620 | 99.8% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 222.56 | 222.56 | 100%
63098 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.22B X 3B Y 3D FRACC. BUGAMBILIAS | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-02-0146 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 71863 | 71863 | 71863 | 21559 | 30% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 139.46 | 41.84 | 30%
63407 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.23 X 12 Y 14 COM. CHABLEKAL | 50-MÉRIDA | CHABLEKAL | URBANO | 211-04-0023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 193975 | 193975 | 193975 | 157368 | 81.1% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 468.14 | 379.66 | 81.1%
68893 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.23 X 16 Y 20 COM. MOLAS | 50-MÉRIDA | MOLAS | RURAL | 212-02-0217 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 222162 | 222162 | 222162 | 222162 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 558.17 | 558.17 | 100%
67925 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.23 X 18 Y 20 COM. ONCAN | 50-MÉRIDA | ONCÁN | RURAL | 212-02-0141 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 90365 | 90365 | 90365 | 90210 | 99.8% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 285.79 | 285.79 | 100%
72940 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.23 X 18 Y (200 MTS.) AL ORIENTE COM. YAXNIC | 50-MÉRIDA | YAXNIC | RURAL | 212-02-0186 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 232908 | 232908 | 232908 | 232908 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 419.99 | 419.99 | 100%
63059 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.23 X 20 Y 22 (SOLO LADO NORTE) COM. TEXAN CAMARA | 50-MÉRIDA | TEXÁN CÁMARA | RURAL | 212-01-003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 175136 | 175136 | 175136 | 175136 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 313.46 | 313.46 | 100%
71964 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.23 X 20 Y 24 (COMPLEMENTO) COM. SANTA MARIA CHI | 50-MÉRIDA | SANTA MARÍA CHÍ | RURAL | 212-02-0080 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 130809 | 130809 | 130809 | 39243 | 30% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 307.54 | 92.26 | 30%
67886 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.23 X 22 Y 24 COM. ONCAN | 50-MÉRIDA | ONCÁN | RURAL | 212-02-0146 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 119334 | 119334 | 119334 | 119171 | 99.9% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 336.34 | 336.34 | 100%
71313 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.24 X 17 Y 19 COM. CHOLUL | 50-MÉRIDA | CHOLUL | RURAL | 212-02-0084 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 97378 | 97378 | 97378 | 97378 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 230.25 | 230.25 | 100%
68150 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.24 X 21 Y 23 COM. ONCAN | 50-MÉRIDA | ONCÁN | RURAL | 212-02-0366 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 95024 | 95024 | 95024 | 94824 | 99.8% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 385.76 | 385.76 | 100%
65789 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.24 X 21 Y 23 COM. TAMANCHE | 50-MÉRIDA | TAMANCHÉ | RURAL | 211-02-0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 69738 | 69738 | 69738 | 69618 | 99.8% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 167.48 | 167.48 | 100%
68212 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.24 X 23 Y 25 COM. ONCAN | 50-MÉRIDA | ONCÁN | RURAL | 212-02-0366 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 126929 | 126929 | 126929 | 126702 | 99.8% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 426.39 | 426.39 | 100%
68325 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.24 X 25 Y 27 COM ONCAN | 50-MÉRIDA | ONCÁN | RURAL | 212-02-0366 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 93730 | 93730 | 93730 | 93569 | 99.8% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 313.51 | 313.51 | 100%
63114 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.24 X 35 Y 37 COM. KOMCHEN | 50-MÉRIDA | KOMCHÉN | URBANO | 211-03-0272 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 79783 | 79783 | 79783 | 79783 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 230.91 | 230.91 | 100%
63115 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.24 X 37 Y 39 COM. KOMCHEN | 50-MÉRIDA | KOMCHÉN | URBANO | 211-03-0272 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 65601 | 65601 | 65601 | 65601 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 162.57 | 162.57 | 100%
56862 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.24 X 53 Y 55 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0086 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 116891 | 116891 | 116891 | 116891 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 281.96 | 281.96 | 100%
63130 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.25 X 10 Y 12 COM. SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 211-03-0066 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 273620 | 273620 | 273620 | 273620 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 558.96 | 558.96 | 100%
63336 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.25 X 14 Y 16 COM. DZOYAXCHE | 50-MÉRIDA | DZOYAXCHÉ | RURAL | 212-01-008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 145895 | 145895 | 145895 | 145895 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 329.36 | 329.36 | 100%
63386 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.25 X 14 Y 18 COM. CHABLEKAL | 50-MÉRIDA | CHABLEKAL | URBANO | 212-02-0213 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 169733 | 169733 | 169733 | 169733 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 421.94 | 421.94 | 100%
67778 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.25 X 16 Y 18 COM ONCAN | 50-MÉRIDA | ONCÁN | RURAL | 212-02-0150 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 104753 | 104753 | 104753 | 104572 | 99.8% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 328.91 | 328.91 | 100%
67845 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.25 X 18 Y 20 COM. ONCAN | 50-MÉRIDA | ONCÁN | RURAL | 212-02-0150 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 83558 | 83558 | 83558 | 83414 | 99.8% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 275.34 | 275.34 | 100%
72744 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.25 X 18 Y 20 COM. YAXNIC | 50-MÉRIDA | YAXNIC | RURAL | 212-02-0182 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 96161 | 96161 | 96161 | 28848 | 30% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 251.4 | 75.42 | 30%
63108 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.25 X 20 Y 22 COL. MIRAFLORES | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-02-0026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 59100 | 59100 | 59100 | 59100 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 182.24 | 182.24 | 100%
72566 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.25 X 20 Y 22 COM. KIKTEIL | 50-MÉRIDA | KIKTEIL | RURAL | 212-02-0343 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 105379 | 105379 | 105379 | 31614 | 30% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 278.57 | 83.57 | 30%
68356 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.25 X 20 Y 22 COM. ONCAN | 50-MÉRIDA | ONCÁN | RURAL | 212-02-0148 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 60550 | 60550 | 60550 | 60446 | 99.8% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 182.15 | 182.15 | 100%
63057 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.25 X 20 Y 78 MTS. AL ORIENTE (AMBOS LADOS) COM. TEXAN CAMARA | 50-MÉRIDA | TEXÁN CÁMARA | RURAL | 212-01-003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 119821 | 119821 | 119821 | 119821 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 232.54 | 232.54 | 100%
68396 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.25 X 22 Y 24 COM. ONCAN | 50-MÉRIDA | ONCÁN | RURAL | 212-02-0148 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 76908 | 76908 | 76908 | 76775 | 99.8% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 241.04 | 241.04 | 100%
63088 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.25A (PRIVADA) X 28 COM. KOMCHEN | 50-MÉRIDA | KOMCHÉN | URBANO | 211-03-0272 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 62818 | 62818 | 62818 | 62818 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 139.44 | 139.44 | 100%
63149 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.25A X 24 Y 26 COM. KOMCHEN | 50-MÉRIDA | KOMCHÉN | URBANO | 211-03-0272 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 58925 | 58925 | 58925 | 58925 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 159.6 | 159.6 | 100%
63150 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.25A X 26 Y 28 COM. KOMCHEN | 50-MÉRIDA | KOMCHÉN | URBANO | 211-03-0272 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 106320 | 106320 | 106320 | 106320 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 305.6 | 305.6 | 100%
63111 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.26 X 37 Y 39 COM. KOMCHEN | 50-MÉRIDA | KOMCHÉN | URBANO | 211-03-0272 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 68561 | 68561 | 68561 | 68561 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 139.73 | 139.73 | 100%
63403 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.27 DIAG. X 28 Y 28B COM. CHABLEKAL | 50-MÉRIDA | CHABLEKAL | URBANO | 211-03-0090 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 184688 | 184688 | 184688 | 158468 | 85.8% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 483.87 | 415.16 | 85.8%
72981 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.27 X 18 Y 20 COM. YAXNIC | 50-MÉRIDA | YAXNIC | RURAL | 212-02-0184 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 114849 | 114849 | 114849 | 72123 | 62.8% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 298.85 | 187.68 | 62.8%
68427 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.27 X 20 Y 22 COM. ONCAN | 50-MÉRIDA | ONCÁN | RURAL | 212-02-0152 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 70748 | 70748 | 70748 | 70626 | 99.8% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 213.77 | 213.77 | 100%
72990 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.27 X 20 Y 22 COM. YAXNIC | 50-MÉRIDA | YAXNIC | RURAL | 212-02-0184 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 152979 | 152979 | 152979 | 91941 | 60.1% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 428.5 | 257.53 | 60.1%
63152 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.27 X 26 Y 28 COM. KOMCHEN | 50-MÉRIDA | KOMCHÉN | URBANO | 211-03-0272 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 136711 | 136711 | 136711 | 136711 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 262.74 | 262.74 | 100%
63091 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.27 X 30B Y 30C COM. KOMCHEN | 50-MÉRIDA | KOMCHÉN | URBANO | 211-03-0272 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 87114 | 87114 | 87114 | 87114 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 162.54 | 162.54 | 100%
63154 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.27 X 30C Y 32 COM. KOMCHEN | 50-MÉRIDA | KOMCHÉN | URBANO | 211-03-0272 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 184093 | 184093 | 184093 | 184093 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 450.44 | 450.44 | 100%
63087 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.28 X 25 Y 25A COM. KOMCHEN | 50-MÉRIDA | KOMCHÉN | URBANO | 211-03-0272 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 103937 | 103937 | 103937 | 103937 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 230.98 | 230.98 | 100%
69216 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.28 X 31A Y 31 DIAG (SOLO LADO ORIENTE) COM. NOC AC | 50-MÉRIDA | NOC AC | RURAL | 212-02-0193 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 44635 | 44635 | 44635 | 44635 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 64.5 | 64.5 | 100%
56782 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.28 X 65 Y 67 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0219 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 153758 | 153758 | 153758 | 153758 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 379.16 | 379.16 | 100%
56766 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.28 X 67 Y 69 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0219 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 34353 | 34353 | 34353 | 34353 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 257.09 | 257.09 | 100%
69078 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.29 X 20 Y 22 COM. KOMCHEN | 50-MÉRIDA | KOMCHÉN | URBANO | 212-02-0115 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 123646 | 123646 | 123646 | 123646 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 334.19 | 334.19 | 100%
63119 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.29 X 22 Y 24 COM. KOMCHEN | 50-MÉRIDA | KOMCHÉN | URBANO | 211-03-0272 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 63690 | 63690 | 63690 | 63690 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 181.68 | 181.68 | 100%
63121 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.29 X 24 Y 26 COM. KOMCHEN | 50-MÉRIDA | KOMCHÉN | URBANO | 211-03-0272 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 106500 | 106500 | 106500 | 106500 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 268.33 | 268.33 | 100%
69195 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.29 X 30 Y 32 (SOLO LADO NORTE) COM. NOC AC | 50-MÉRIDA | NOC AC | RURAL | 212-02-0195 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 66806 | 66806 | 66806 | 66806 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 129.56 | 129.56 | 100%
63101 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.3 X 22A Y 22B FRACC. BUGAMBILIAS | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-02-0146 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 65952 | 65952 | 65952 | 19786 | 30% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 151.01 | 45.3 | 30%
63467 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.30 X 37 Y 39 COM. KOMCHEN | 50-MÉRIDA | KOMCHÉN | URBANO | 212-02-0117 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 101268 | 101268 | 101268 | 101094 | 99.8% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 605.22 | 605.22 | 100%
63472 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.30 X 39 Y 41 COM. KOMCHEN | 50-MÉRIDA | KOMCHÉN | URBANO | 212-02-0117 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 135820 | 135820 | 135820 | 135586 | 99.8% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 347.02 | 347.02 | 100%
56906 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.30 X 63 Y 65 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0260 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 216141 | 216141 | 216141 | 216141 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 535.92 | 535.92 | 100%
63089 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.30C X 27 Y 25A COM. KOMCHEN | 50-MÉRIDA | KOMCHÉN | URBANO | 211-03-0272 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 93419 | 93419 | 93419 | 93419 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 183.45 | 183.45 | 100%
63155 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.32 X 27 Y 27- COM. KOMCHEN | 50-MÉRIDA | KOMCHÉN | URBANO | 211-03-0272 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 32841 | 32841 | 32841 | 32841 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 77.71 | 77.71 | 100%
69165 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.32 X 31 Y 32 DIAG (SOLO LADO PONIENTE) COM. NOC AC | 50-MÉRIDA | NOC AC | RURAL | 212-02-0195 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 64859 | 64859 | 64859 | 64859 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 217.09 | 217.09 | 100%
57637 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.33 X 6 (DE SAN MARCOS NOCOH) Y 8 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-04-0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 169637 | 169637 | 169637 | 169387 | 99.9% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 368.18 | 368.18 | 100%
63113 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.39 X 24 Y 26 COM. KOMCHEN | 50-MÉRIDA | KOMCHÉN | URBANO | 211-03-0272 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 134862 | 134862 | 134862 | 134862 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 348.67 | 348.67 | 100%
63082 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.39A X 136 Y 140 COL. EL PORVENIR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-04-0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 32004 | 32004 | 32004 | 32004 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 320.63 | 320.63 | 100%
71784 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.4 X 11 Y 13 COM. SITPACH | 50-MÉRIDA | SITPACH | RURAL | 212-02-0092 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 128622 | 128622 | 128622 | 128401 | 99.8% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 362.49 | 362.49 | 100%
71836 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.4 X 9 Y 11 COM. SITPACH | 50-MÉRIDA | SITPACH | RURAL | 212-02-0092 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 138874 | 138874 | 138874 | 138634 | 99.8% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 377.85 | 377.85 | 100%
130400 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.4-B X 83-A Y 85 COL.NUEVA KUKULCAN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 66147 | 21353 | 21353 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 351.74 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE: $ 132,293.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DE HABITAT 2012. LA META ES :351.74 METRO CUADRADO,183.21 METRO LINEAL.
73003 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.40 X 41 Y 43 COL. EMILIANO ZAPATA ORIENTE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 212-03-0143 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 210664 | 210664 | 210664 | 210664 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 211.48 | 211.48 | 100%
63473 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.41 X 26 Y 30 COM. KOMCHEN | 50-MÉRIDA | KOMCHÉN | URBANO | 212-02-0356 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 222507 | 222507 | 222507 | 222123 | 99.8% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 264.21 | 264.21 | 100%
63326 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.42 X 43 Y 225MTS AL NORTE (SOLO LADO ORIENTE) COM. TAHDZIBICHEN | 50-MÉRIDA | TAHDZIBICHÉN | RURAL | 212-01-018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 130258 | 130258 | 130258 | 130033 | 99.8% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 278.49 | 278.49 | 100%
63184 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.43 X 6 Y 8 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0184 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 188471 | 188471 | 188471 | 188471 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 380.9 | 380.9 | 100%
63081 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.44 X 23 DIAG. Y 58 COL. MERIDA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-02-0050 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 48849 | 48849 | 48849 | 48764 | 99.8% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 108.34 | 108.34 | 100%
63103 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.44B X 19C Y 21 COL. AMPL. PEDREGALES DE LINDAVISTA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0127 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 32829 | 32829 | 32829 | 9849 | 30% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 58.53 | 17.56 | 30%
63104 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.44B X 21 Y 21A COL. AMPL. PEDEGALES DE LINDAVISTA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0127 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 35272 | 35272 | 35272 | 10582 | 30% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 66.49 | 19.95 | 30%
63171 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.49 X 20A SUR DIAG. Y 22 SUR COL. SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 211-02-0028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 158624 | 158624 | 158624 | 158624 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 281.63 | 281.63 | 100%
63175 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.49 X 22A SUR Y 22 SUR COL. SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 211-02-0028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 241598 | 241598 | 241598 | 241598 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 305.22 | 305.22 | 100%
63177 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.49 X 22A SUR Y 22B SUR COL. SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 211-02-0028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 118440 | 118440 | 118440 | 35532 | 30% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 318.62 | 95.59 | 30%
63178 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.49 X 22B SUR Y 24 COL. SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 211-02-0028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 122971 | 122971 | 122971 | 36891 | 30% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 270.61 | 81.18 | 30%
63312 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.50C X 193 Y 195 COL. AMPL. PLAN DE AYALA SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0092 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 100135 | 100135 | 100135 | 100135 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 232.07 | 232.07 | 100%
63095 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.55 X 136A Y 136 COL. EL PORVENIR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-02-0053 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 80046 | 80046 | 80046 | 24014 | 30% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 159.97 | 47.99 | 30%
56693 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.55 X 26 Y 28 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0263 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 128361 | 128361 | 128361 | 128146 | 99.8% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 315.31 | 315.31 | 100%
130321 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.59-A DIAG X 8-A Y 8-B ,C.65-A X 10 Y 14,65-A X 14 Y 16 EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 173982 | 21353 | 21353 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 631.31 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$347,963.00 EL SALDO SERA CUBIETO CON EL RECURSO DE HABITAT 2012.LA META ES:778.88 METRO CUADRADO, 631.31 METRO LINEAL. LA COLONIA ES EL ROBLE AGRICOLA.
54206 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.60A X 187E Y 193 COL. GUADALUPANA | 50-MÉRIDA | LA GUADALUPANA | RURAL | 211-03-0101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 28441 | 28441 | 28441 | 28441 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 236.46 | 236.46 | 100%
54215 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.60A X 193 Y 195 COL. GUADALUPANA | 50-MÉRIDA | LA GUADALUPANA | RURAL | 211-03-0101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 21812 | 21812 | 21812 | 21812 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 127.47 | 127.47 | 100%
54265 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.60A X 195 Y 199 COL. GUADALUPANA | 50-MÉRIDA | LA GUADALUPANA | RURAL | 211-03-0097 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 29641 | 29641 | 29641 | 29641 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 226.26 | 226.26 | 100%
65908 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.62 X 155 Y 155A COL. NUEVA SAN JOSE TECOH | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-02-0114 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 2059 | 2059 | 2059 | 2055 | 99.8% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 1.84 | 1.84 | 100%
65881 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.62 X 157 Y 159 COL. NUEVA SAN JOSE TECOH | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-02-0114 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 3467 | 3467 | 3467 | 3462 | 99.9% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 13.08 | 13.08 | 100%
54428 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.62 X 187D Y 187E COL. GUADALUPANA | 50-MÉRIDA | LA GUADALUPANA | RURAL | 211-03-0116 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 172939 | 172939 | 172939 | 172939 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 518.67 | 518.67 | 100%
54251 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.62 X 187D Y 189 COL. GUADALUPANA | 50-MÉRIDA | LA GUADALUPANA | RURAL | 211-03-0119 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 165036 | 165036 | 165036 | 165036 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 485.86 | 485.86 | 100%
54228 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.62 X 187E Y 199 COL. GUADALUPANA | 50-MÉRIDA | LA GUADALUPANA | RURAL | 211-03-0112 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 256541 | 256541 | 256541 | 256541 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 865.85 | 865.85 | 100%
56646 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.62 X 199 Y 203 COL. GUADALUPANA | 50-MÉRIDA | LA GUADALUPANA | RURAL | 211-03-0109 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 82821 | 82821 | 82821 | 82821 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 239.61 | 239.61 | 100%
56659 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.62 X 203 Y 207 COL. GUADALUPANA | 50-MÉRIDA | LA GUADALUPANA | RURAL | 211-03-0109 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 100717 | 100717 | 100717 | 100717 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 261.56 | 261.56 | 100%
56676 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.62 X 207 Y 211 COL. GUADALUPANA | 50-MÉRIDA | LA GUADALUPANA | RURAL | 211-03-0109 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 115383 | 115383 | 115383 | 115383 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 287.53 | 287.53 | 100%
56711 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.63C X 10 Y 14 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0081 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 26372 | 26372 | 26372 | 26195 | 99.3% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 240.2 | 240.2 | 100%
54311 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.64 X 191 Y 193 COL. GUADALUPANA | 50-MÉRIDA | LA GUADALUPANA | RURAL | 211-03-0094 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 115356 | 115356 | 115356 | 115356 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 275.59 | 275.59 | 100%
57582 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.65 X 10 Y 14 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-04-0083 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 110309 | 110309 | 110309 | 110160 | 99.9% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 243.29 | 243.29 | 100%
56879 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.65 X 28 Y 30 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0260 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 129548 | 129548 | 129548 | 129548 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 315.43 | 315.43 | 100%
57653 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.65A X 8C Y 10 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-04-0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 144486 | 144486 | 144486 | 144277 | 99.9% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 292.79 | 292.79 | 100%
63140 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.67 I X 118 Y 116 FRACC. NUEVA MULSAY | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0128 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 32917 | 32917 | 32917 | 32917 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 110.15 | 110.15 | 100%
56801 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.67 X 26 Y 28 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0219 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 113308 | 113308 | 113308 | 113308 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 279.24 | 279.24 | 100%
63365 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.67F X 116 Y 118 FRACC. MULSAY | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-06-0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 40701 | 40701 | 40701 | 40631 | 99.8% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 102.55 | 102.55 | 100%
63146 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.67G X 118 Y 116 FRACC. NUEVA MULSAY | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0064 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 68412 | 68412 | 68412 | 68412 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 168.79 | 168.79 | 100%
63148 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.67H X 118 Y 116 FRACC. NUEVA MULSAY | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0064 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 79242 | 79242 | 79242 | 79104 | 99.8% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 247.23 | 247.23 | 100%
66536 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.68 X 187B Y 185 COL. GUADALUPANA | 50-MÉRIDA | LA GUADALUPANA | RURAL | 211-02-0140 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 336 | 336 | 336 | 335 | 99.7% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 3 | 3 | 100%
63142 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.69 DIAG X 67 I Y 116 FRACC. NUEVA MULSAY | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0128 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 69434 | 69434 | 69434 | 69434 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 193.66 | 193.66 | 100%
63314 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.71 X 132 Y 136 COL. SUSULA XOCLAN | 50-MÉRIDA | SUSULÁ | RURAL | 211-04-0025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 190528 | 190528 | 190528 | 190528 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 509.63 | 509.63 | 100%
63107 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.71 X 18 Y 18A COL. MORELOS ORIENTE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-02-0025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 33441 | 33441 | 33441 | 33441 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 112.24 | 112.24 | 100%
63183 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.71A X 14 Y 16 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0197 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 130979 | 130979 | 130979 | 130979 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 293.45 | 293.45 | 100%
66598 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.72 X 187 DIAG Y 187B COL. GUADALUPANA | 50-MÉRIDA | LA GUADALUPANA | RURAL | 211-02-0140 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 16018 | 16018 | 16018 | 15991 | 99.8% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 22.8 | 22.8 | 100%
63139 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.73 X 10A Y 12 COL. AMPL. MIRAFLORES | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 29-02-0087 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 52597 | 52597 | 52597 | 52597 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 147.3 | 147.3 | 100%
63110 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.74 X 65 Y 67 COL. CECILIO CHI | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-02-0027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 162324 | 162324 | 162324 | 162324 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 518.55 | 518.55 | 100%
63271 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.75 X 10 Y 12 COL. MORELOS ORIENTE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-06-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 13142 | 13142 | 13142 | 13120 | 99.8% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 26.08 | 26.08 | 100%
63206 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.75 X 12 Y 14COL. MORELOS ORIENTE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-06-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 34733 | 34733 | 34733 | 34675 | 99.8% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 81.66 | 81.66 | 100%
63376 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.75 X 14 Y 16 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 102031 | 102031 | 102031 | 102031 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 184.69 | 184.69 | 100%
63204 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.75 X 18 Y 20 COL. MORELOS ORIENTE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-06-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 48808 | 48808 | 48808 | 48711 | 99.8% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 135.68 | 135.68 | 100%
63374 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.75A X 6 DIAG Y 10 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0194 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 53456 | 53456 | 53456 | 53456 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 113.25 | 113.25 | 100%
67419 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.76 X 157 Y 159 COL. EMILIANO ZAPATA SUR III | 50-MÉRIDA | EMILIANO ZAPATA TRES | RURAL | 211-03-0065 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 2952 | 2952 | 2952 | 2947 | 99.8% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 136.3 | 136.3 | 100%
63282 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.77 X 16 Y 18 COL. MORELOS ORIENTE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-06-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 32444 | 32444 | 32444 | 32391 | 99.8% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 85.53 | 85.53 | 100%
63279 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.77 X 20 Y 22 COL. MORELOS ORIENTE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-06-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 56191 | 56191 | 56191 | 56094 | 99.8% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 134.29 | 134.29 | 100%
67480 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.78 X 159 Y 161 COL. EMILIANO ZAPATO SUR III | 50-MÉRIDA | EMILIANO ZAPATA TRES | RURAL | 211-03-0065 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 3802 | 3802 | 3802 | 3795 | 99.8% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 158 | 158 | 100%
67449 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.78B X 153A Y 157 COL. EMILIANO ZAPATA SUR III | 50-MÉRIDA | EMILIANO ZAPATA TRES | RURAL | 211-03-0065 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 2680 | 2680 | 2680 | 2675 | 99.8% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 133.25 | 133.25 | 100%
63283 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.79 X 8 Y 10 COL. MORELOS ORIENTE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-06-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 38803 | 38803 | 38803 | 38738 | 99.8% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 97.65 | 97.65 | 100%
63310 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.79B X 136 Y 138 COL. SUSULA XOCLAN | 50-MÉRIDA | SUSULÁ | RURAL | 211-03-0088 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 318117 | 318117 | 318117 | 318117 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 932.99 | 932.99 | 100%
71589 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.8 X 11 Y 13 COM. SITPACH | 50-MÉRIDA | SITPACH | RURAL | 212-02-0096 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 132675 | 132675 | 132675 | 39803 | 30% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 259.06 | 77.72 | 30%
71542 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.8 X 13 Y 15 COM. SITPACH | 50-MÉRIDA | SITPACH | RURAL | 212-02-0096 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 118983 | 118983 | 118983 | 35695 | 30% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 269.83 | 80.95 | 30%
56918 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.8 X 37 Y 41 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-04-0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 258167 | 258167 | 258167 | 257782 | 99.9% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 547.08 | 547.08 | 100%
57541 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.8 X 41 Y 43 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-04-0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 80546 | 80546 | 80546 | 80407 | 99.8% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 241.33 | 241.33 | 100%
71435 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.8 X 7 Y 9 COM. SITPACH | 50-MÉRIDA | SITPACH | RURAL | 212-02-0100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 145165 | 145165 | 145165 | 43550 | 30% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 304.25 | 91.27 | 30%
63188 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.80A X 149 Y 153 COL. EMILIANO ZAPATA SUR III | 50-MÉRIDA | EMILIANO ZAPATA TRES | RURAL | 211-06-0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 101178 | 101178 | 101178 | 101175 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 339.59 | 339.59 | 100%
70342 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.81 X 136 Y 136B (SOLO LADO NORTE) COL. SUSULA XOCLAN | 50-MÉRIDA | SUSULÁ | RURAL | 212-02-0157 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 65160 | 65160 | 65160 | 65160 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 171.89 | 171.89 | 100%
63309 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.81 X 136B Y 138 COL. SUSULA XOCLAN | 50-MÉRIDA | SUSULÁ | RURAL | 211-03-0079 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 152677 | 152677 | 152677 | 152677 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 473.95 | 473.95 | 100%
63291 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.81A X 12 Y 14 COL. MORELOS ORIENTE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-06-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 38217 | 38217 | 38217 | 38151 | 99.8% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 92.59 | 92.59 | 100%
63295 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.81A X 14 Y 16 COL. MORELOS ORIENTE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-06-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 26980 | 26980 | 26980 | 26935 | 99.8% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 69.83 | 69.83 | 100%
63294 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.81A X 16 Y 18 COL. MORELOS ORIENTE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-06-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 39391 | 39391 | 39391 | 39323 | 99.8% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 87.89 | 87.89 | 100%
67547 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.84 X 161 Y 163 COL. EMILIANO ZAPATA SUR III | 50-MÉRIDA | EMILIANO ZAPATA TRES | RURAL | 211-03-0065 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 5357 | 5357 | 5357 | 5348 | 99.8% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 236.26 | 236.26 | 100%
70420 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.85 X 136 Y 136B COL. SUSULA XOCLAN | 50-MÉRIDA | SUSULÁ | RURAL | 212-02-0332 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 121025 | 121025 | 121025 | 121025 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 349.68 | 349.68 | 100%
70376 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.85 X 136B Y 136C COM. SUSULA XOCLAN | 50-MÉRIDA | SUSULÁ | RURAL | 212-02-0332 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 86650 | 86650 | 86650 | 86650 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 261.9 | 261.9 | 100%
63335 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.86 X 81 Y 83 COM. SANTA CRUZ PALOMEQUE | 50-MÉRIDA | SANTA CRUZ PALOMEQUE | RURAL | 212-01-006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 220873 | 220873 | 220873 | 220873 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 480.62 | 480.62 | 100%
63092 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.87 X 86 Y 88 COM. SANTA CRUZ PALOMEQUE | 50-MÉRIDA | SANTA CRUZ PALOMEQUE | RURAL | 211-04-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 122339 | 122339 | 122339 | 122339 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 335.19 | 335.19 | 100%
63093 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.87 X 88 Y 90 COM. SANTA CRUZ PALOMEQUE | 50-MÉRIDA | SANTA CRUZ PALOMEQUE | RURAL | 211-04-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 150876 | 150876 | 150876 | 150876 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 388.14 | 388.14 | 100%
63332 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.88 X 85 Y 87 COM. SANTA CRUZ PALOMEQUE | 50-MÉRIDA | SANTA CRUZ PALOMEQUE | RURAL | 212-01-016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 57426 | 57426 | 57426 | 57426 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 179.14 | 179.14 | 100%
71678 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.9 X 12 Y 14 COM. SITPACH | 50-MÉRIDA | SITPACH | RURAL | 212-02-0104 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 137785 | 137785 | 137785 | 137785 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 388.19 | 388.19 | 100%
71388 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.9A X 14 Y 14A COM. SANTA GERTRUDIS COPO | 50-MÉRIDA | SANTA GERTRUDIS | RURAL | 212-02-0075 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 179374 | 179374 | 179374 | 179374 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 450.46 | 450.46 | 100%
63138 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.90 X 185A Y 187 COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 211-04-0052 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 60721 | 60721 | 60721 | 60721 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 165.5 | 165.5 | 100%
63186 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.90A X 169B Y 171 COL. EMILIANO ZAPATA SUR III | 50-MÉRIDA | EMILIANO ZAPATA TRES | RURAL | 211-04-0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 14829 | 14829 | 14829 | 14829 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 44.38 | 44.38 | 100%
63137 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.90B X 193B Y 195 COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 210-04-001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 62593 | 62593 | 62593 | 62593 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 183.79 | 183.79 | 100%
63135 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.92 X 193 Y 193B COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 210-04-001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 99317 | 99317 | 99317 | 99317 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 301.95 | 301.95 | 100%
63136 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.94 X 189 Y 193B COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 210-04-001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 245974 | 245974 | 245974 | 245974 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 753.88 | 753.88 | 100%
66912 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.98A X 177 Y 179 COL. SAN ANTONIO XLUCH III | 50-MÉRIDA | SAN ANTONIO | RURAL | 211-02-0034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 4055 | 4055 | 4055 | 4048 | 99.8% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 9.59 | 9.59 | 100%
67051 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.98A X 179 Y 179A COL. SAN ANTONIO XLUCH III | 50-MÉRIDA | SAN ANTONIO | RURAL | 211-02-0034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 4169 | 4169 | 4169 | 4161 | 99.8% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 4.97 | 4.97 | 100%
131329 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS POLIGONO 31006 EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME061 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 364026 | 21353 | 21353 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 1643.12 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$628,051.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DE HABITAT 2012. LA META ES:1643.12 METRO CUADRADO,1025.84 METRO LINEAL. C.57 X 8-D Y 10,43 X 8-D Y 10,63 X 14 Y 16,69 X 10 Y 14,69 X 14 Y 16 COL.EL ROBLE AGRICOLA.
130965 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS POLIGONO 31007 AMPLIACION PLAN DE AYALA SUR | 50-MÉRIDA | PLAN DE AYALA SUR | RURAL | 310501ME048 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 115127 | 21353 | 21353 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 574.92 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA: $ 230,254.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2012.C.191-A X 46-A Y 48,46-A X 191-A X 193 AMPLIACION PLAN DE AYALA SUR.LA META ES: 574.92 METRO CUADRADO,417.50 METRO LINEAL.
131895 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS POLIGONO 31007 AMPLIACION PLAN DE AYALA SUR | 50-MÉRIDA | PLAN DE AYALA SUR | RURAL | 310501ME153 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 158516 | 21353 | 21353 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 822.2 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$317,032.00 EL SALDO DE LA OBRA SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DE HABITAT 2012.LA META ES 822.20 M2,593.56 ML C.50 X 203 Y 201-A,201-A X 50-B Y 50-C,50-C X 201 Y 201-A AMPLIACION PLAN DE AYALA SUR
132174 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS POLIGONO 31007 AMPLIACION PLAN DE AYALA SUR | 50-MÉRIDA | PLAN DE AYALA SUR | RURAL | 310501ME156 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 307263 | 21353 | 21353 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 1586.04 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$614,525.00 EL SALDO DE LA OBRA SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DE HABITAT 2012.LA META ES 1586.04 M2,1148.19 ML
131353 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS POLIGONO 31007 DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 310501ME074 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 76590 | 21353 | 21353 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 322 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$153,179.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2012. LA META ES:322 METRO CUADRADO,228.03 METRO LINEAL. C.193-A X 82 Y 84 COMIS.DZUNUNCAN.
133607 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS POLIGONO 31007 EMILIANO ZAPATA SUR I Y II | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME135 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 108811 | 108811 | 108811 | 32632 | 30% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 78.06 | 23 | 29.5% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$217,621.00 EL SALDO SERA PAGADO CON EL RECURSO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2012.C.153-A X 94 Y 96-B,159-A X 94 Y 96-B,96-B X 151-A Y 153-A,96-B X 163 Y 163-A EMILIANO ZAPATA SUR I Y II
133711 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS POLIGONO 31007 EMILIANO ZAPATA SUR,EMILIANO ZAPATA SUR I Y II | 50-MÉRIDA | EMILIANO ZAPATA TRES | RURAL | 310501ME137 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 815628 | 780002 | 780002 | 574679 | 73.7% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 1003.6 | 730 | 72.7% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:1,631,256.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2012.EMILIANO ZAPATA SUR,EMILIANO ZAPATA SUR I Y II,EMILINO ZAPATA SUR III.
132882 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS POLIGONO 31007 GUADALUPANA | 50-MÉRIDA | LA GUADALUPANA | RURAL | 310501ME125 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 268192 | 21353 | 21353 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 1367.44 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$536,383.00 EL SALDO DE LA OBRA SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DE HABITAT 2012.C.187-B X 68 Y 70,70 X 187-B Y 185,62-A X 187 DIAG Y 187-A,187-A X 62 Y 62-A,187 DIAG Y 68 Y 70,62 X 187-A Y 189 GUADALUPANA.LA META ES 1367.44 M2,250.60 ML
131772 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS POLIGONO 31007 SAN ANTONIO XLUCH | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME140 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 650963 | 21353 | 21353 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 3376.73 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$1,301,925.00 EL SALDO DE LA OBRA SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DE HABITAT 2012.LA META ES:3376.73 METRO CUADRADO,1186.25 METRO LINEAL. C.76 X 137 Y 139,76 X 139 Y 141,68 X 137 Y 141BSAN ANTONIO XLUCH Y NOCO,70 X 143 Y 145,78 X 137 Y 139,80-B X 139 Y 141, COL.SAN ANTONIO XLUCH,70 X 153 Y 155,70 X 155 Y 157,64 X 153 Y 155,64 X 155 Y 157,50 X 149 Y 151 COL.SAN JOSE TECOH SUR,131 X 50 Y 52 SAN JOSE TECOH.
133659 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS POLIGONO 31007 SAN ANTONIO XLUCH Y NOCOH,EMILIANO ZAPATA SUR I Y II | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME136 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 991310 | 33872 | 33872 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 5359.43 | 0 | 0% | EL TOTAL DE LA OBRA ES DE:$1,974,914.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2012.EMILIANO ZAPATA SUR III,AMPLIACION PLAN DE AYALA SUR. LA META ES 5359.43 M2,1766.29 M2
131199 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS POLIGONO 31033 C.136 X 55 Y 57 COLONIA EL PORVENIR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME058 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 49521 | 21353 | 21353 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 255.11 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$99,041.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DE HABITAT 2012 LA META ES:255.11 METRO CUADRADO,182.54 METRO LINEAL.
130983 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS POLIGONO 331008 NUEVA KUKULCAN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME051 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 112897 | 21353 | 21353 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 553.5 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES:$225,794.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2012.LA META ES:553.50 METRO CUADRADO,372.10 METRO LINEAL. C.4-B DIAG X 87 Y 89 NUEVA KUKULCAN.
131853 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS POLIGONO 331013 SAN LUIS | 50-MÉRIDA | SAN LUIS | RURAL | 310501ME151 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 144450 | 21353 | 21353 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 44.4 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$288,890.00 EL SALDO DE LA OBRA SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DE HABITAT 2012.C.38 X 21 DIAG X 23 DIAG,38-A X 21 DIAG Y 23 DIAG,38-A X 27 DIAG Y 29 DIAG,38 X 27 DIAG Y 29 DIAG SAN LUIS
130219 |  |  |  | GUARNICIONES Y BANQUETAS CECILIO CHI POLIGONO 31016 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 96369 | 96369 | 96369 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 499.7 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $192,738.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DEL PROGRAMA HABITAT 2012.LA COLONIA ES:CECILIO CHI.LA META ES:M2 499.70,ML 314.76
131422 |  |  |  | GUARNICIONES Y BANQUETAS CINCO COLONIAS POLIGONO 31007 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME085 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 139328 | 139328 | 139328 | 139328 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 762.2 | 762.2 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $278,655.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DEL PROGRAMA HABITAT 2012.C.145 X 50 Y 50-A,44 X 111-A X 113,44-B X 115 Y 117 COLONIA CINCO COLONIAS. LA META ES.M2 762.20,ML 445.90.
130865 |  |  |  | GUARNICIONES Y BANQUETAS CINCO COLONIAS POLIGONO 331008 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME038 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 142074 | 142074 | 142074 | 141829 | 99.8% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 793.61 | 792 | 99.8% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $284,148.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DEL PROGRAMA HABITAT 2012.C.42 X 111 Y 119 COLONIA CINCO COLONIAS, LA META ES:M2 793.61,ML 253.15.
130840 |  |  |  | GUARNICIONES Y BANQUETAS DZUNUNCAN POLIGONO 31007 | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 310501ME053 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 143000 | 143000 | 143000 | 142754 | 99.8% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 361 | 359.88 | 99.7% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $286,000.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DEL PROGRAMA HABITAT 2012.LA META ES:ML 361,M2 619.20. C.82 X 189-A Y 191 DZUNUNCAN.
131405 |  |  |  | GUARNICIONES Y BANQUETAS EMILIANO ZAPATA SUR III POLIGONO 31007 | 50-MÉRIDA | EMILIANO ZAPATA TRES | RURAL | 310501ME082 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 33200 | 33200 | 33200 | 33143 | 99.8% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 183.57 | 182.98 | 99.7% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $66,399.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DEL PROGRAMA HABITAT 2012.LA META ES:M2 183.57,ML 13.70.C.90 X 155 Y 157 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III
130181 |  |  |  | GUARNICIONES Y BANQUETAS SAN JOSE TECOH SUR POLIGONO 331013 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 65279 | 65279 | 65279 | 65167 | 99.8% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 360.44 | 359 | 99.6% | L COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$130,558.00 EL COSTO TOTAL DE LA OBRA SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DEL PROGRAMA HABITAT 2012.LA COLONIA ES:SAN JOSE TECOH SUR.LA META ES:M2 360.44,ML 31.35.
130208 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE EL PORVENIR POLIGONO 31033 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 92824 | 92824 | 92824 | 92824 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 755.06 | 755.06 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $185,648.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DEL PROGRAMA HABITAT 2012.LA COLONIA ES:EL PORVENIR
130152 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE EL ROBLE AGRICOLA POLIGONO 31006 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 429194 | 429194 | 429194 | 417612 | 97.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2989.9 | 2900 | 97% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$758,388.00 EL COSTO TOTAL DE LA OBRA SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DEL PROGRAMA HABITAT 2012
130172 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE EL ROBLE AGRICOLA POLIGONO 31006 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 795285 | 795285 | 795285 | 457400 | 57.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6275.72 | 3589 | 57.2% | L COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$1,589,970.00 EL COSTO TOTAL DE LA OBRA SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DEL PROGRAMA HABITAT 2012. LA COLONIA ES:EL ROBLE AGRICOLA
131533 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE EL ROBLE AGRICOLA POLIGONO 31006 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME095 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 558562 | 558562 | 558562 | 558562 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3944.86 | 3944.86 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $976,958.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DEL PROGRAMA HABITAT 2012.C.69 X 10 Y 14,69 X 14 Y 16,43 X 8-D Y 10 COLONIA EL ROBLE AGRICOLA.
131623 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE EL ROBLE AGRICOLA POLIGONO 31006 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME096 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 460204 | 460204 | 460204 | 447898 | 97.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3156.35 | 3073 | 97.4% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $800,407.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DEL PROGRAMA HABITAT 2012.C.63 X 14 Y 16,57 X 8-D Y 10,45 X 8-D Y 10,59-A Y 8-C Y 8-D COLONIA EL ROBLE AGRICOLA.
133800 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME166 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 92531 | 21351 | 21351 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3540 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$185,061.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON HABITAT 2012.
68158 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES C.10 X 11 Y 15COM.SIERRA PAPACAL | 50-MÉRIDA | SIERRA PAPACAL | RURAL | 212-01-016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 214780 | 214780 | 214780 | 214780 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1015.32 | 1015.32 | 100%
56333 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES C.11 X 10 Y 12 COM.SAN MATIAS COSGAYA | 50-MÉRIDA | COSGAYA | RURAL | 212-01-003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 62029 | 62029 | 62029 | 61335 | 98.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 271.99 | 271.99 | 100%
66635 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES C.11 X 20 Y 22COM.DZITYA | 50-MÉRIDA | DZITYÁ | RURAL | 212-03-0024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 189798 | 189798 | 189798 | 189798 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 920.55 | 920.55 | 100%
50725 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES C.116 X 67K Y 67K (FRACC. NUEVA MULSAY)COL.NUEVA MULSAY | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 212-01-019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 51662 | 51662 | 51662 | 51662 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 250.85 | 250.85 | 100%
50672 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES C.116 X 67K Y 69 DIAG.COL.NUEVA MULSAY | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 212-01-010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 149069 | 149069 | 149069 | 149069 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 703.32 | 703.32 | 100%
67070 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES C.12 X 21 Y 21ACOM.DZITYA | 50-MÉRIDA | DZITYÁ | RURAL | 212-03-0021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 132136 | 132136 | 132136 | 132136 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 726.33 | 726.33 | 100%
66958 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES C.12 X 21A Y 23 COM.DZITYA | 50-MÉRIDA | DZITYÁ | RURAL | 212-03-0021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 187312 | 187312 | 187312 | 187312 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 904 | 904 | 100%
54764 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES C.12 X 29B Y 31 FRACC.SAN PABLO ORIENTE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 212-03-0349 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 117644 | 117644 | 117644 | 117644 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 546.8 | 546.8 | 100%
50752 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES C.136 X 85 Y 87COL.SUSULA XOCLAN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 212-01-018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 204837 | 204837 | 204837 | 204837 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 999.5 | 999.5 | 100%
56357 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES C.14 X 17 Y 19 COM.SAN MATIAS COSGAYA | 50-MÉRIDA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 212-01-019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 136531 | 136531 | 136531 | 90013 | 65.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 839.58 | 553.28 | 65.9%
66553 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES C.14 X 19 Y 21COM.DZITYA | 50-MÉRIDA | DZITYÁ | RURAL | 212-02-0280 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 179505 | 179505 | 179505 | 177021 | 98.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 854.2 | 854.2 | 100%
66258 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES C.14 X 21A Y 21COM.DZITYA | 50-MÉRIDA | DZITYÁ | RURAL | 212-02-0280 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 126415 | 126415 | 126415 | 124620 | 98.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 312.97 | 312.97 | 100%
65901 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES C.14 X 21A Y 23COM.DZITYA | 50-MÉRIDA | DZITYÁ | RURAL | 212-02-0280 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 132507 | 132507 | 132507 | 130585 | 98.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 663.77 | 663.77 | 100%
57640 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES C.14 X 33 Y 37 COL.EMILIANO ZAPATA ORIENTE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 212-02-0372 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 178316 | 178316 | 178316 | 53495 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 868.7 | 260.61 | 30%
57601 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES C.14 X 37 Y 39 COL.EMILIANO ZAPATA ORIENTE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 212-02-0372 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 143211 | 143211 | 143211 | 42963 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 697.77 | 209.33 | 30%
67512 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES C.14 X 45 Y 47COL.AVILA CAMACHO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 212-02-0345 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 78713 | 78713 | 78713 | 78713 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 388.5 | 388.5 | 100%
67563 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES C.14 X 47 Y 47ACOL.AVILA CAMACHO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 212-02-0345 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 91314 | 91314 | 91314 | 91314 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 433.45 | 433.45 | 100%
55393 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES C.15 X 14 Y 16 COM.CAUCEL | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | 212-01-018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 127051 | 127051 | 127051 | 127051 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 657 | 657 | 100%
68106 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES C.16 (PRIVADA) X 17COM.SIERRA PAPACAL | 50-MÉRIDA | SIERRA PAPACAL | RURAL | 212-01-017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 77869 | 77869 | 77869 | 77869 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 373.55 | 373.55 | 100%
50813 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES C.16 X 21 Y 23 COM.CHALMUCH | 50-MÉRIDA | CHALMUCH | RURAL | 212-01-004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 109227 | 109227 | 109227 | 109227 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 475.3 | 475.3 | 100%
56049 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES C.16 X 23 Y 27 COM.DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 212-01-014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 255180 | 255180 | 255180 | 253889 | 99.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1330.26 | 1330.26 | 100%
56063 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES C.16 X 27 Y 29 COM.DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 212-01-014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 162767 | 162767 | 162767 | 161952 | 99.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 852.7 | 852.7 | 100%
53618 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES C.17 X 20 Y 22 COM.CHALMUCH | 50-MÉRIDA | CHALMUCH | RURAL | 212-01-020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 124680 | 124680 | 124680 | 124680 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 541.6 | 541.6 | 100%
50600 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES C.18 X 15 Y 17 COM.TIXCACAL | 50-MÉRIDA | TIXCACAL | RURAL | 211-03-0243 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 247101 | 247101 | 247101 | 247101 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1203.02 | 1203.02 | 100%
50477 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES C.187D X 62 Y 64 COL.GUADALUPANA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0118 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 149347 | 149347 | 149347 | 149196 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 698.91 | 698.91 | 100%
56080 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES C.19 A X 22 Y 22A COM. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 212-01-001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 61119 | 61119 | 61119 | 60808 | 99.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 317.5 | 317.5 | 100%
68426 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES C.19B X 16 Y 18 COM.DZIDZILCHE | 50-MÉRIDA | DZIDZILCHÉ | RURAL | 212-02-0238 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 121648 | 121648 | 121648 | 121648 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 623.73 | 623.73 | 100%
50154 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES C.195 X 38 Y 40 COL.AMPLIACION PLAN DE AYALA SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-04-0030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 186618 | 186618 | 186618 | 186618 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 912.36 | 912.36 | 100%
54715 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES C.195 X 44 Y 46 COL.AMPLIACION PLAN DE AYALA SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 212-02-0285 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 205804 | 205804 | 205804 | 205804 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1005.9 | 1005.9 | 100%
50135 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES C.197 X 38 Y 40 COL.AMPLIACION PLAN DE AYALA SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-04-0034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 262624 | 262624 | 262624 | 262624 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1290.76 | 1290.76 | 100%
54737 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES C.197 X 44 Y 46 COL.AMPLIACION PLAN DE AYALA SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 212-02-0351 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 154660 | 154660 | 154660 | 154660 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 724.7 | 724.7 | 100%
50329 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES C.199 X 60A Y 62 COL.GUADALUPANA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 139218 | 139218 | 139218 | 139063 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 718.65 | 718.65 | 100%
50780 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES C.20 X 15 Y 17 COM.XCANATUN | 50-MÉRIDA | XCANATÚN | RURAL | 212-01-017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 141285 | 141285 | 141285 | 141285 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 665 | 665 | 100%
65094 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES C.20A X 17 Y 19COM.TEMOZON NORTE | 50-MÉRIDA | TEMOZÓN NORTE | RURAL | 212-02-0272 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 132536 | 132536 | 132536 | 39761 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 622.22 | 186.66 | 30%
64820 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES C.20A X 21 Y 23 (COSTADO DE LA ESC. PRIM.)COM.TEMOZON NORTE | 50-MÉRIDA | TEMOZÓN NORTE | RURAL | 212-02-0293 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 71811 | 71811 | 71811 | 21543 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 355.26 | 106.57 | 30%
50770 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES C.20B X 17C Y 220 MTS AL NORTE (COMPLEMENTO) COM.XCANATUN | 50-MÉRIDA | XCANATÚN | RURAL | 212-01-010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 275357 | 275357 | 275357 | 275357 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1324.26 | 1324.26 | 100%
49791 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES C.209 X 50E Y 52COL.AMPLIACION PLAN DE AYALA SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-04-0022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 205286 | 205286 | 205286 | 205286 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1076.82 | 1076.82 | 100%
49804 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES C.209 X 52 Y 54 COL.AMPLIACION PLAN DE AYALA SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-04-0022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 146969 | 146969 | 146969 | 146969 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 771.64 | 771.64 | 100%
49817 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES C.209 X 54 Y 56COL.AMPLIACION PLAN DE AYALA SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-04-0022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 135712 | 135712 | 135712 | 135712 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 712.9 | 712.9 | 100%
55172 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES C.21 X 28 Y 30 COM.DZITYA | 50-MÉRIDA | DZITYÁ | RURAL | 212-02-0277 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 129877 | 129877 | 129877 | 129877 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 628.36 | 628.36 | 100%
55351 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES C.21A X 6 Y 6A COM.CHOLUL | 50-MÉRIDA | CHOLUL | RURAL | 212-01-019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 172807 | 172807 | 172807 | 172807 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 788.66 | 788.66 | 100%
49776 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES C.211 X 50C Y 50ECOL.AMPLIACION PLAN DE AYALA SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-04-0022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 155895 | 155895 | 155895 | 155895 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 821.35 | 821.35 | 100%
56205 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES C.22 SUR X 47A Y 49 COL.SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-04-0059 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 208432 | 208432 | 208432 | 208432 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1014.11 | 1014.11 | 100%
66703 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES C.22 X 11 Y 13COM.DZITYA | 50-MÉRIDA | DZITYÁ | RURAL | 212-03-0024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 233858 | 233858 | 233858 | 233858 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1116.15 | 1116.15 | 100%
53619 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES C.22 X 13 Y 15 COM.CHALMUCH | 50-MÉRIDA | CHALMUCH | RURAL | 212-01-015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 303465 | 303465 | 303465 | 303465 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 905.85 | 905.82 | 100%
65808 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES C.23 PRIVADA X 24COM.TAMANCHE | 50-MÉRIDA | TAMANCHÉ | RURAL | 212-02-0208 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 65526 | 65526 | 65526 | 19658 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 310.54 | 93.16 | 30%
50870 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES C.23 X 14 Y 16 COM.CHALMUCH | 50-MÉRIDA | CHALMUCH | RURAL | 212-01-004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 127852 | 127852 | 127852 | 127852 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 555.12 | 555.12 | 100%
68284 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES C.23 X 14 Y 16 COM.KIKTEIL | 50-MÉRIDA | KIKTEIL | RURAL | 212-02-0229 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 128692 | 128692 | 128692 | 128692 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 573.75 | 573.75 | 100%
50625 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES C.23 X 14 Y 16 COM.TIXCACAL | 50-MÉRIDA | TIXCACAL | RURAL | 211-03-0241 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 49801 | 49801 | 49801 | 49801 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 238.34 | 238.34 | 100%
50652 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES C.23 X 16 Y 18 COM.TIXCACAL | 50-MÉRIDA | TIXCACAL | RURAL | 211-03-0241 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 49801 | 49801 | 49801 | 49801 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 238.34 | 238.34 | 100%
68370 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES C.23 X 18 Y 20 COM.KIKTEIL | 50-MÉRIDA | KIKTEIL | RURAL | 212-02-0234 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 118726 | 118726 | 118726 | 118726 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 555.98 | 555.98 | 100%
50661 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES C.23 X 18 Y 20 COM.TIXCACAL | 50-MÉRIDA | TIXCACAL | RURAL | 211-03-0241 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 75579 | 75579 | 75579 | 75579 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 360.26 | 360.26 | 100%
64950 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES C.23 X 20A Y 20COM.TEMOZON NORTE | 50-MÉRIDA | TEMOZÓN NORTE | RURAL | 212-02-0293 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 67838 | 67838 | 67838 | 20351 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 335.4 | 100.62 | 30%
66776 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES C.23 X 26 Y 28COM.DZITYA | 50-MÉRIDA | DZITYÁ | RURAL | 212-03-0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 150884 | 150884 | 150884 | 150884 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 783.02 | 783.02 | 100%
54579 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES C.24 X 15 Y 17A COM.SAN PEDRO CHIMAY | 50-MÉRIDA | SAN PEDRO CHIMAY | RURAL | 212-01-000 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 468465 | 468465 | 468465 | 468465 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2258.08 | 2258.08 | 100%
64583 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES C.24 X 25 Y 27COM.CHOLUL | 50-MÉRIDA | CHOLUL | RURAL | 212-02-0088 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 119309 | 119309 | 119309 | 35793 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 580.65 | 174.19 | 30%
65631 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES C.25 PRIVADA X 24COM.TAMANCHE | 50-MÉRIDA | TAMANCHÉ | RURAL | 212-02-0205 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 116096 | 116096 | 116096 | 34829 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 575.87 | 172.76 | 30%
55264 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES C.25 X 26 Y 28 COM.DZITYA | 50-MÉRIDA | DZITYÁ | RURAL | 212-02-0292 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 156127 | 156127 | 156127 | 156127 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 736.12 | 736.12 | 100%
55248 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES C.26 X 23 Y 25 COM.DZITYA | 50-MÉRIDA | DZITYÁ | RURAL | 212-02-0292 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 140689 | 140689 | 140689 | 140689 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 681.65 | 681.65 | 100%
57576 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES C.27 X 10 Y 12 COL.SANTA MARIA CHI | 50-MÉRIDA | SANTA MARÍA CHÍ | RURAL | 212-02-0370 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 217017 | 217017 | 217017 | 65105 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 105.9 | 31.77 | 30%
57557 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES C.27 X 12 Y 14 COL.SANTA MARIA CHI | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 212-02-0368 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 222980 | 222980 | 222980 | 66894 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 922.46 | 276.73 | 30%
56157 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES C.27 X 24 Y 24 DIAG. COM.DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 212-01-005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 200023 | 200023 | 200023 | 199011 | 99.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1014.82 | 1014.82 | 100%
64678 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES C.28 X 35 Y 37COM.CHOLUL | 50-MÉRIDA | CHOLUL | RURAL | 212-02-0362 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 71100 | 71100 | 71100 | 21330 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 325.08 | 97.52 | 30%
55406 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES C.29 X 18 Y 20 COM.CAUCEL | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | 212-01-003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 260781 | 260781 | 260781 | 260781 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1349.05 | 1349.05 | 100%
56311 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES C.29 X 18 Y 20 COM.KOMCHEN | 50-MÉRIDA | KOMCHÉN | URBANO | 212-01-019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 194792 | 194792 | 194792 | 192669 | 98.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 312.1 | 312.1 | 100%
55440 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES C.29 X 20 Y 22 COM.CAUCEL | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | 212-01-003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 263916 | 263916 | 263916 | 263916 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1383.88 | 1383.88 | 100%
55452 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES C.29 X 22 Y 24COM.CAUCEL | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | 212-01-003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 150505 | 150505 | 150505 | 150505 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 789.2 | 789.2 | 100%
68051 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES C.31 DIAG. X 48 Y 50 COL.MERIDA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 212-02-0369 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 177668 | 177668 | 177668 | 175238 | 98.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 861.04 | 861.04 | 100%
58312 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES C.32 X 39 Y 41COL.EMILIANO ZAPATA ORIENTE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 212-02-0371 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 191396 | 191396 | 191396 | 57419 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 908.05 | 272.41 | 30%
55331 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES C.36 X 21 Y 23 COM.CHOLUL | 50-MÉRIDA | CHOLUL | RURAL | 212-01-008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 149943 | 149943 | 149943 | 149943 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 713.59 | 713.59 | 100%
67470 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES C.36 X 39 Y 41 COL.AMPLIACION SODZIL | 50-MÉRIDA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 212-02-0357 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 163365 | 163365 | 163365 | 163365 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 790.02 | 790.02 | 100%
53623 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES C.37 X 24 Y 26 COL.EL ROBLE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 212-01-016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 117713 | 117713 | 117713 | 117713 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 557.68 | 557.68 | 100%
57089 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES C.37 X 26 Y 28COM.CHOLUL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 212-01-020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 155078 | 155078 | 155078 | 155078 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 763.22 | 763.22 | 100%
53631 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES C.37 X 26C Y 26D COL.EL ROBLE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 212-01-019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 131814 | 131814 | 131814 | 131814 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 641.24 | 641.24 | 100%
57131 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES C.37 X 28 Y 30 COM.CHOLUL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 212-01-020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 142040 | 142040 | 142040 | 142040 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 696 | 696 | 100%
57239 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES C.37 X 30 Y 32 COM.CHOLUL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 212-01-020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 123821 | 123821 | 123821 | 123821 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 590 | 590 | 100%
50012 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES C.37C X 36 Y 38 COM.TAHDZIBICHEN | 50-MÉRIDA | TAHDZIBICHÉN | RURAL | 212-01-019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 193897 | 193897 | 193897 | 193897 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1024.3 | 1024.3 | 100%
50029 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES C.37C X 38 Y 40 COM.TAHDZIBICHEN | 50-MÉRIDA | TAHDZIBICHÉN | RURAL | 212-01-019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 169535 | 169535 | 169535 | 169535 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 894.4 | 894.4 | 100%
50091 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES C.37C X 40 Y 42 COM.TAHDZIBICHEN | 50-MÉRIDA | TAHDZIBICHÉN | RURAL | 212-01-019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 150689 | 150689 | 150689 | 150689 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 768.94 | 768.94 | 100%
57782 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES C.39 X 16 Y 14 COL.EMILIANO ZAPATA ORIENTE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 212-02-0372 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 170888 | 170888 | 170888 | 51267 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 834.24 | 250.27 | 30%
56181 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES C.39A X 136 Y 140 COL.EL PORVENIR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-04-0099 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 136496 | 136496 | 136496 | 136496 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 653.85 | 653.85 | 100%
50115 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES C.40 X 195 Y 197COL.AMPLIACION PLAN DE AYALA SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-04-0046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 54173 | 54173 | 54173 | 54173 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 247.9 | 247.9 | 100%
49982 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES C.40 X 37B Y 37CCOM.TAHDZIBICHEN | 50-MÉRIDA | TAHDZIBICHÉN | RURAL | 212-01-015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 161690 | 161690 | 161690 | 161690 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 850.47 | 850.47 | 100%
50178 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES C.42 X 199 Y 201COL.AMPLIACION PLAN DE AYALA SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-04-0037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 140736 | 140736 | 140736 | 140736 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 690.4 | 690.4 | 100%
50187 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES C.42A X 199Y 201 COL.AMPLIACION PLAN DE AYALA SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-04-0041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 159710 | 159710 | 159710 | 159710 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 766.2 | 766.2 | 100%
56984 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES C.45 X 16 Y 18 COL.EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 212-01-014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 205646 | 205646 | 205646 | 205646 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 996.66 | 996.66 | 100%
67165 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES C.47A X 20A SUR DIAG Y 22 SUR COL.SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 212-02-0306 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 73611 | 73611 | 73611 | 73611 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 359.3 | 359.3 | 100%
67104 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES C.47A X 22 SUR Y 22A SURCOL.SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 212-02-0306 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 301738 | 301738 | 301738 | 301738 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1203.1 | 1203.1 | 100%
67389 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES C.47A X 22A SUR Y 22B SURCOL.SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 212-02-0306 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 306497 | 306497 | 306497 | 306497 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1076.77 | 1076.77 | 100%
49700 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES C.50 C X 211 Y 211-COL.AMPLIACION PLAN DE AYALA SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-04-0022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 76778 | 76778 | 76778 | 76778 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 374.85 | 374.85 | 100%
49966 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES C.50E X PRIVADA X 213 COL.AMPLIACION PLAN DE AYALA SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-04-0022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 73618 | 73618 | 73618 | 73618 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 387.9 | 387.9 | 100%
49918 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES C.50E X 209 Y 211COL.AMPLIACION PLAN DE AYALA SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-04-0022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 125755 | 125755 | 125755 | 125755 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 661 | 661 | 100%
49948 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES C.50E X 211 Y 213COL.AMPLIACION PLAN DE AYALA SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-04-0022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 145303 | 145303 | 145303 | 145303 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 765.65 | 765.65 | 100%
57011 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES C.53 X 18 Y 20 COL.EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 212-01-017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 237316 | 237316 | 237316 | 237316 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1170.3 | 1170.3 | 100%
49997 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES C.55 X 42 Y 380 MTS. AL PONIENTE COM.TAHDZIBICHEN | 50-MÉRIDA | TAHDZIBICHÉN | RURAL | 212-02-020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 449310 | 449310 | 449310 | 449310 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2356.68 | 2356.68 | 100%
56383 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES C.6 X 15 Y 19 COM.SAN MATIAS COSGAYA | 50-MÉRIDA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 212-01-014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 169438 | 169438 | 169438 | 167609 | 98.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 730.71 | 730.71 | 100%
64480 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES C.6A X 29 Y 29B COL.SAN ANTONIO KAUA II | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 212-02-0355 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 195269 | 195269 | 195269 | 58581 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 932.69 | 279.8 | 30%
50264 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES C.60A X 193 Y 195 COL.GUADALUPANA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0104 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 136075 | 136075 | 136075 | 135937 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 640.8 | 640.8 | 100%
50311 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES C.60A X 195 Y 199 COL.GUADALUPANA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 143231 | 143231 | 143231 | 143072 | 99.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 739 | 739 | 100%
56556 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES C.67 X 80 Y 82 COL.CECILIO CHI | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 212-02-0320 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 138400 | 138400 | 138400 | 138400 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 679 | 679 | 100%
50740 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES C.67K PRIV X 67L DIAG.COL.NUEVA MULSAY | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 212-01-018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 91308 | 91308 | 91308 | 91308 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 441.7 | 441.7 | 100%
50691 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES C.67K X 116 Y 118ACOL.NUEVA MULSAY | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 212-01-019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 182897 | 182897 | 182897 | 182897 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 888.91 | 888.91 | 100%
56280 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES C.71 X 132 Y 136 COL.SUSULA XOCLAN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-04-0059 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 339619 | 339619 | 339619 | 339619 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1659.9 | 1659.9 | 100%
55153 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES C.73 X 69 Y 106 COL.NUEVA SAMBULA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 212-03-0069 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 243043 | 243043 | 243043 | 243043 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 956.25 | 956.25 | 100%
56901 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES C.74 X 67 Y 69 COL.CECILIO CHI | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 212-02-0320 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 230860 | 230860 | 230860 | 230860 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1119.23 | 1119.23 | 100%
56829 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES C.74 X 69 Y 71 COL.CECILIO CHI | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 212-02-0320 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 180636 | 180636 | 180636 | 180636 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 886.57 | 886.57 | 100%
56783 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES C.74 X 71 Y 73 COL.CECILIO CHI | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 212-02-0315 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 187665 | 187665 | 187665 | 187665 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 924.84 | 924.84 | 100%
56956 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES C.74 X 73 Y 75 COL.CECILIO CHI | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 212-02-0320 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 178700 | 178700 | 178700 | 178700 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 878.48 | 878.48 | 100%
56752 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES C.74 X 75 Y 77 COL.CECILIO CHI | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 212-02-0315 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 198041 | 198041 | 198041 | 198041 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 976.71 | 976.71 | 100%
56480 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES C.76 X 65 Y 67COL.CECILIO CHI | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 212-02-0321 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 173906 | 173906 | 173906 | 173906 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 874.08 | 874.08 | 100%
56928 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES C.76 X 71 Y 73 COL.CECILIO CHI | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 212-02-0320 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 168057 | 168057 | 168057 | 168057 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 827.72 | 827.72 | 100%
56716 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES C.76 X 73 Y 75 COL.CECILIO CHI | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 212-02-0319 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 170211 | 170211 | 170211 | 170211 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 837.22 | 837.22 | 100%
54788 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES C.79A PRIV. X 136 COL.SUSULA XOCLAN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 212-02-0363 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 192133 | 192133 | 192133 | 192133 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 710 | 710 | 100%
58372 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES C.8 X 29B Y 69 COL.SAN ANTONIO KAUA II | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 212-02-0308 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 193793 | 193793 | 193793 | 58138 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 950.58 | 285.17 | 30%
50805 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES C.83 X 92 Y 94 COM.SANTA CRUZ PALOMEQUE | 50-MÉRIDA | SANTA CRUZ PALOMEQUE | RURAL | 212-01-007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 267513 | 267513 | 267513 | 267513 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1282.51 | 1282.51 | 100%
49544 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES C.85 X 80 Y 82 COM.SANTA CRUZ PALOMEQUE | 50-MÉRIDA | SANTA CRUZ PALOMEQUE | RURAL | 212-01-016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 172890 | 172890 | 172890 | 172890 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 727.87 | 727.87 | 100%
50763 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES C.87 X 136 Y 136A COL.SUSULA XOCLAN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 212-01-018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 144112 | 144112 | 144112 | 144112 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 676.84 | 676.84 | 100%
54469 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES C.87 X 86 Y 88 COM.SANTA CRUZ PALOMEQUE | 50-MÉRIDA | SANTA CRUZ PALOMEQUE | RURAL | 211-04-0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 116536 | 116536 | 116536 | 116536 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 558.1 | 558.1 | 100%
54481 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES C.87 X 88 Y 90 COM.SANTA CRUZ PALOMEQUE | 50-MÉRIDA | SANTA CRUZ PALOMEQUE | RURAL | 211-04-0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 180248 | 180248 | 180248 | 180248 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 853 | 853 | 100%
67600 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES C.9 X 32 Y 34COL.UXMAL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 212-02-0334 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 166151 | 166151 | 166151 | 163887 | 98.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 804.98 | 794.03 | 98.6%
50797 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES C.94 X 83 Y 85 COM.SANTA CRUZ PALOMEQUE | 50-MÉRIDA | SANTA CRUZ PALOMEQUE | RURAL | 212-01-007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 396126 | 396126 | 396126 | 396126 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1944.66 | 1944.66 | 100%
130196 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES EL PORVENIR POLIGONO 31033 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 95794 | 95794 | 95794 | 95794 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 743.65 | 743.65 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $191,588.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DEL PROGRAMA HABITAT 2012.LA COLONIA ES:EL PORVENIR
133747 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES EMILIANO ZAPATA SUR III POL.31007 | 50-MÉRIDA | EMILIANO ZAPATA TRES | RURAL | 310501ME160 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 452585 | 21353 | 21353 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3567.08 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:905,170.OO EL SALDO SERA CUBIERTO CON HABITAT 2012.C.151 X 78-B X 78-A,175 X 86 Y 90,90 X 175 X 175 A LA META ES:3567.08 M2
131525 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES NUEV ASAMBULA POLIGONO 31028 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME095 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 57308 | 57308 | 57308 | 57308 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 452.5 | 452.5 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $114,615.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DEL PROGRAMA HABITAT 2012.C.73 X 108 Y 69 COLONIA NUEVA SAMBULA.
131785 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES POLIGONO 31006 C.33 X 4 Y 4-A,33 X 4-A Y 6 EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME141 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 209650 | 209650 | 209650 | 0 | 0% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1648.65 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$419,299.00 EL SALDO DE LA OBRA SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DE HABITAT 2012.C.33 X 4 Y 4-A,33 X 4-A Y 6 EL ROBLE AGRICOLA. LA META ES:1648.65 METRO CUADRADO.
131975 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES POLIGONO 31007 AMPLIACION PLAN DE AYALA SUR | 50-MÉRIDA | PLAN DE AYALA SUR | RURAL | 310501ME155 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 511755 | 21353 | 21353 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4033.26 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$1,023,510.00 EL SALDO DE LA OBRA SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DE HABITAT 2012.
131905 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES POLIGONO 31007 AMPLIACION PLAN DE AYALA SUR | 50-MÉRIDA | PLAN DE AYALA SUR | RURAL | 310501ME154 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 227987 | 21353 | 21353 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4033.26 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$1,023,510.00 EL SALDO DE LA OBRA SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DE HABITAT 2012.C.191 X 50-E Y 50-F,48-A Y 205 Y 207,50-B Y 191 Y 191-A,50-D Y 193 Y 195,50-E Y 189 Y 187 AMPLIACION PLAN DE AYALA SUR
133179 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES POLIGONO 31007 AMPLIACION PLAN DE AYALA SUR | 50-MÉRIDA | PLAN DE AYALA SUR | RURAL | 310501ME126 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 216025 | 216025 | 216025 | 207071 | 95.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1696.83 | 1600 | 94.3% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$432,049.00 EL SALDO DE LA OBRA SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DE HABITAT 2012.C.191-A X 46-A Y 48,46-A X 191-A Y 193 AMPLIACION PLAN DE AYALA SUR.
131753 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES POLIGONO 331013 C.19 X 36 Y 38 UXMAL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME139 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 87941 | 21353 | 21353 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 686.81 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$175,882.00 EL SALDO DE LA OBRA SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DE HABITAT 2012.
131861 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES POLIGONO 331013 SAN LUIS | 50-MÉRIDA | SAN LUIS | RURAL | 310501ME152 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 301952 | 21353 | 21353 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2339.1 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$597,941.00 EL SALDO DE LA OBRA SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DE HABITAT 2012.C.38 X 21 DIAG Y 23 DIAG,38-A X 21 DIAG Y 23 DIAG,38-A X 27 DIAG Y 29 DIAG,38 X 27 DIAG Y 29 DIAG SAN LUIS.
133782 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES POL.31007 EMILIANO ZAPATA SUR III | 50-MÉRIDA | EMILIANO ZAPATA TRES | RURAL | 310501ME165 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 768503 | 21353 | 21353 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3901.32 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$990,481.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON HABITAT 2012.LA META ES 3901.32 METRO CUADRADO.C.175 X 90 Y 92,92 X 175 Y 177,90-A X 173-B Y 177 EMILIANO ZAPATA SUR III
56009 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLESC.19 X 24 Y 480 MTS. AL PONIENTE COM.DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 212-01-005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 387829 | 387829 | 387829 | 385697 | 99.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2002.68 | 2002.68 | 100%
55380 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLESC.8 X 23 Y 25 COM.CAUCEL | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | 212-01-018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 225115 | 225115 | 225115 | 225115 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1180.96 | 1180.96 | 100%
133379 |  |  |  | PAVIMETACION DE CALLES POLIGONO 331008 NUEVA KUKULCAN C-4-B DIAG X 83-A Y 85 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501M3129 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 116340 | 116340 | 116340 | 116340 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 920.45 | 920.45 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$232,680.00 EL SALDO SERA PAGADO CON EL RECURSO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2012.
67642 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARDICIONES DE BANQUETAS CALLE 23 X 32 DIAG Y 32, CALLE 23 X 32 Y 34 | 52-MOTUL | MOTUL DE CARRILLO PUERTO | URBANO | ME009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MOTUL | - | - | 168889 | 168889 | 168889 | 168889 | 100% | 168889 | 168889 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 694.4 | 694.4 | 100% | ESTE OBRA FUE CONVENIDA CON SEDESOL DENTRO DEL PROGRAMA HABITAD Y TUVO UN COSTO $337,777.00 CON UNA APORTACION FEDERAL DE $168,889 Y UNA APORTACION MUNICPAL $168,889
68362 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C- 24 X 26, C- 35 X 26 Y 28 C- 33 X 30 Y 32 C- 33 X 32 Y 34 | 52-MOTUL | MOTUL DE CARRILLO PUERTO | URBANO | ME013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MOTUL | - | - | 387582 | 387582 | 387582 | 387582 | 100% | 387582 | 387582 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 1425.6 | 1425.6 | 100% | ESTA OBRA OBRA FUE CONVENIDA CON SEDESOL DENTRO DEL PROGRAMA HABITAT Y TUVO UN COSTO DE $732,512 CON UNA APORTACION FEDERAL DE $ 344,930 Y UNA APORTACION MUNICIPAL $387,582.
17731 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES PAVIMENTADAS C-1X2Y4, 1X4Y6, 4X1Y3, 4X3YC. FED, 4XC. FED. Y 7. | 53-MUNA | SAN JOSÉ TIPCEH | RURAL | 2012-10 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MUNA | - | - | 634599 | 634599 | 634599 | 634599 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2575 | 2575 | 100%
17727 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES PAVIMENTADAS C-25AX8Y10, 16X17Y19,13X40Y46. | 53-MUNA | MUNA | URBANO | 2012-07 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MUNA | - | - | 592132 | 592132 | 592132 | 592132 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2405 | 2405 | 100%
17728 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES PAVIMENTADAS C-5X4Y6, 1X2Y2A. | 53-MUNA | YAXHÁ | RURAL | 2012-08 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MUNA | - | - | 298378 | 298378 | 298378 | 298378 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1200 | 1200 | 100%
17729 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CALLES PAVIMENTADAS C-10X15Y17, 21X10Y8, 31X8Y10, 26X11X13. | 53-MUNA | MUNA | URBANO | 2012-09 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MUNA | - | - | 456886 | 456886 | 456886 | 456886 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2159.47 | 2159.47 | 100%
61398 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C19X22Y20,C17X22Y20,C17X20Y18 EN LA LOCALIDAD DE OPICHEN YUCATAN | 55-OPICHÉN | OPICHÉN | URBANO | R33OPICHEN042012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OPICHEN | - | - | 510953 | 510953 | 510953 | 510953 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 376 | 376 | 100% | OBRA TERMINADA Y EN OPERACION
61239 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES DIVERSAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OPICHEN YUCATAN | 55-OPICHÉN | OPICHÉN | URBANO | MOYDOP3X1FISM201201 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OPICHEN | - | - | 801082 | 801082 | 801082 | 801082 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5529 | 5529 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $1,601,081.89 DE LA CUALES SEDESOL APORTO LA CANTIDAD DE $800,000.00 Y EL MUNICIPIO $801,081.89, LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y EN OPERACION, LAS CALLES CONSTRUIDAS SON C22X13Y15, C28X11Y13, C30X23Y25, C24X23Y25, C22X23Y25, C22X25Y27, C20X27Y29, C29X18AY20, C13X20Y28,C23X30Y32, C23X32Y34
179001 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN DE CALLES DE LOCHE | 57-PANABÁ | LOCHÉ | RURAL | CDS-INCAY-003-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PANABÁ | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2900.6 | 2900.6 | 100% | ESTA OBRA FUE CONVENIADA ENTRE INCAY Y EL MUNICIPIO DE PANABÁ, Y EL MONTO TOTAL DE ESTA FUE DE: $1,771,446.00, EN LA QUE EL MUNICIPIO APORTO LA CANTIDAD DE: $500,000.00. SE RECONSTRUYERON LAS SIGUIENTES CALLES: C. 11 DE LA 12 A LA 16, C. 12 DE LA 11 A LA 15, C. 15 DE LA 10 A LA 12, C. 6 DE LA 11 A LA 13, C. 13 DE LA 4 A LA 8, C. 4 DE LA 11 A LA 13, C. 9 DE LA 2 A LA 4 Y C. 10 DE LA 7 A LA 11.
167845 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LAS CALLES 27 X 20 Y 20A, 20 X 27 Y 29, 20A X 27 Y 29 DE PROGRESO YUCATAN | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD FEDERAL | H AYUNTAMIENTO DE PROGRESO | - | - | 544737 | 544737 | 544737 | 544737 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 577.72 | 577.72 | 100% | ESTA OBRA SE REALIZO EN LAS CALLES 27 X 20 Y 20A, 20 X 27 Y 29, 20A X 27 Y 29 DE PROGRESO YUCATAN
168116 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LAS CALLES 29A X 12 Y 14, C-29B X 14 Y 12 | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PROGRESO | - | - | 34561 | 34561 | 34561 | 34561 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 65.4 | 65.4 | 100% | LAS CALLES 29A X 12 Y 14, C-29B X 14 Y 12
168388 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES EN CHICXULUB PTO. | 59-PROGRESO | CHICXULUB (CHICXULUB PUERTO) | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PROGRESO | - | - | 984555 | 984555 | 984555 | 984555 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 3601.5 | 3601.5 | 100% | CALLE 44 X 25 Y 29, CALLE 29 X 40 Y 46
167804 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES 27 X 20 Y 20A, 20 X 27 Y 29, 20A X 27 Y 29 DE PROGRESO YUCATAN | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 31059EMF002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PROGRESO | - | - | 85305 | 85305 | 85305 | 85305 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 378.74 | 378.74 | 100% | LAS CALLES SON EN 27 X 20 Y 20A, 20 X 27 Y 29, 20A X 27 Y 29 DE PROGRESO YUCATAN
17574 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA C-41XS/N. (FRACCIONAMIENTO FOVISSSTE) Y 92 | 79-TEKAX | TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 12/007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEKAX | - | - | 676611 | 676611 | 676611 | 676611 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2040 | 2040 | 100%
17565 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA C.41X82Y(HASTA EL FRACCIONAMIENTO FOVISSSTE) | 79-TEKAX | TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 12/001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEKAX | - | - | 1850832 | 1850832 | 1850832 | 1850832 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 6204 | 6204 | 100%
116579 |  |  |  | CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLES C-10X3Y5 Y C-10X1Y3 | 79-TEKAX | XAYA | RURAL | 12/TEKAX/005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEKAX | - | - | 655776 | 122099 | 122099 | 122099 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1530 | 459 | 30% | OBRA EN PROCESO
116210 |  |  |  | CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLES C-6X11Y13, C-13X4Y6,13X2Y4,2X11Y13 Y 4X13Y15. | 79-TEKAX | XAYA | RURAL | 12/TEKAX/003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEKAX | - | - | 406997 | 199733 | 199733 | 199733 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2499 | 749.7 | 30% | OBRA EN PROCESO
17636 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA C-24X45AY47,C-24X45AY45,C-45X22Y24. | 79-TEKAX | TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 12/020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEKAX | - | - | 684574 | 684574 | 684574 | 684574 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1855 | 1855 | 100%
17665 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA C.45X22Y41(ENTRONQUE A LA AVENIDA). | 79-TEKAX | TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 12/024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEKAX | - | - | 381089 | 381089 | 381089 | 381089 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1080 | 1080 | 100%
17645 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA C-55X50AY52,C-55X52Y54, C-55X54Y56. | 79-TEKAX | TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 12/022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEKAX | - | - | 671493 | 671493 | 671493 | 671493 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1900 | 1900 | 100%
17659 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA C-55X56Y58,C-55X58Y60,C-55X60Y62. | 79-TEKAX | TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 12/023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEKAX | - | - | 679765 | 679765 | 679765 | 679765 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1943.5 | 1943.5 | 100%
17612 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA C-55X62Y64, C-55X64Y66,C-55X66Y68. | 79-TEKAX | TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 12/014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEKAX | - | - | 683896 | 683896 | 683896 | 683896 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2158 | 2158 | 100%
17614 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA C-55X72Y70,C-55X70Y68. | 79-TEKAX | TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 12/017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEKAX | - | - | 674016 | 674016 | 674016 | 674016 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2125.5 | 2125.5 | 100%
17607 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA EN C- 24X47Y49,, C-24X49Y51, C-24X51Y53,C-24X53Y55 | 79-TEKAX | TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 12/012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEKAX | - | - | 680426 | 680426 | 680426 | 680426 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2146.5 | 2146.5 | 100%
17542 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CALLES C-49X62Y64,49X60Y62,C-51 FRENTE A FRACCIONAMIENTO SANTA MARIA C-51X18 FRENTE CBTIS, 41X42Y44 | 79-TEKAX | TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 12/004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEKAX | - | - | 569319 | 569319 | 569319 | 569319 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2646.78 | 2646.78 | 100%
17504 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CALLES C.54X49Y51, C.51X18Y18A, C.60X55Y57, C.49X56Y58, C.49X60Y62, C.44X41Y43, C.41X46, C.41X48Y50, C.51X68, C.46X41, C.52X37Y39, C.58X47Y49, C.48X58Y60, C.47X58Y60, C.47X60Y62. | 79-TEKAX | TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 12/002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEKAX | - | - | 523298 | 523298 | 523298 | 523298 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2433.35 | 2433.35 | 100%
117232 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CALLES PAVIMENTADAS C-10X5Y7. | 79-TEKAX | XAYA | RURAL | 12/TEKAX/007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEKAX | - | - | 143281 | 42984 | 42984 | 42984 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 589.5 | 176.85 | 30% | OBRA EN PROCESO
17582 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CALLES PAVIMENTADAS C-54X51Y53, C-58X49Y51, C-24X55Y57 | 79-TEKAX | TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 12/008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEKAX | - | - | 777788 | 777788 | 777788 | 777788 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2109.9 | 2109.9 | 100%
17628 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CALLES PAVIMENTADAS EN C-30X47Y49, C-34X43Y45, C-34X45Y47, C-34X49Y51, C-47X30Y32, C-47X34Y36. | 79-TEKAX | TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 012/019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEKAX | - | - | 682792 | 682792 | 682792 | 682792 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 3265 | 3265 | 100%
9921 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES C36X43Y41,C36X41Y39,C36X39Y37,C36X37Y35,C36X35Y33,C36X33Y31 COL. SANTA ANA Y SANTA LUCIA. | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | 311021ME014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID | - | - | 1048852 | 1048852 | 1048852 | 1048852 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 5715 | 5715 | 100% | ESTA OBRA ES DEL PROGRAMA HABITAT R20 , ESTRUCTURA FINANCIERA ( APORTACION MUNICIPAL Y FEDERAL ) , SE REPORTA LAPARTE CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO R33
9893 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES C38X27Y29,C38X29Y31,C38X31Y33,C38X33Y35,C38X35Y37 COL. CANDELARIA Y SANTA LUCIA | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | 311021ME012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID | - | - | 1011847 | 1011847 | 1011847 | 1011847 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 5475 | 5475 | 100% | ESTA OBRA ES DEL PROGRAMA HABITAT, ESTRUCTURA FINANCIERA ( APORTACION MUNICIPAL Y FEDERAL ) SE REPORTA LA PARTE CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO R33
9874 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES C38X43Y45,C38X45Y47,C38X47Y49,C38X49Y51,C38X51Y53 COL. SAN JUAN | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | 311021ME011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID | - | - | 929566 | 929566 | 929566 | 600000 | 64.5% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 5069 | 5069 | 100% | ESTA OBRA ES DEL PROGRAMA HABITAT R20 , ESTRUCTURA FINANCIERA ( APORTACION MUNICIPAL Y FEDERAL )SE REPORTA LO CORRESPONDIENTE A LA APORTACION MUNICIPAL. R33
9834 |  |  |  | PAVIMENTACION DE LAS CALLES 50X35Y37,C50X35Y33,C50X33Y29,C35X50Y54,C33X50Y54,C33X54Y56,C29X48Y54 COL CANDELARIA Y SAN CARLOS | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | 311021ME010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID | - | - | 2225463 | 2225463 | 2225463 | 2000000 | 89.9% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 12058.8 | 10000.8 | 82.9% | ESTA OBRA ES DEL PROGRAMA HABITAT R20 , ESTRUCTURA FINANCIERA ( APORTACION MUNICIPAL Y FEDERAL ) SE REPORTA LO CORRESPONDIENTE A LA APORTACION MUNICIPAL R33
AMPLIACIÓN
72297 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.18 X 23 Y 25 COM.DZIDZILCHE | 50-MÉRIDA | DZIDZILCHÉ | RURAL | 212-02-0341 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 95912 | 95912 | 95912 | 28774 | 30% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 233.62 | 70.09 | 30%
MEJORAMIENTO
179595 |  |  |  | BACHEO Y RESELLO DE CALLES | 57-PANABÁ | PANABÁ | URBANO | MPY-FISM-04-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PANABÁ | - | - | 194274 | 194274 | 194274 | 194274 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1000 | 1000 | 100% | ESTE OBRA FUE LLEVADA ACABO EN LAS CALLES 12 X 33 Y 31, 12 X 31 Y 29 EN EL MUNICIPIO DE PANABÁ
MANTENIMIENTO
30318 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CALLES PAVIMENTADAS C21X14Y12 EN LA LOCALIDAD DE DZAN YUCATAN | 25-DZÁN | DZÁN | URBANO | R33FISMDZANYUC022012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE DZAN | - | - | 165193 | 165193 | 165193 | 165193 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 756 | 756 | 100% | OBRA TERMINADA Y EN OPERACION
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
ALUMBRADO PÚBLICO
CONSTRUCCIÓN
141094 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE DZONCAUICH | 31-DZONCAUICH | DZONCAUICH | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE DZONCAUICH | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 250 | 250 | 100% | ESTA MANTEMIENTO SE REALIZO EN TODA LA POBLACION
141207 |  |  |  | MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE CHACMAY DEL MUNICIPIO DE DZONCAUICH | 31-DZONCAUICH | CHACMAY | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE DZONCAUICH | - | - | 237000 | 237000 | 237000 | 237000 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 65 | 65 | 100% | ESTA OBRA SE REALIZO EN LA COMISARIA DE CHACMAY ESTA COMISARIA NO CUENTA CON NOMENCALTURAS SOLO SE INDENTIFICO COMO CALLE 1 CALLE 2 Y CALLE 3 CROQUIS DE UBICACION
168019 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE 29A X 12 Y 14, C-29B X 12 Y 14 DE PROGRESO YUCATAN | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PROGRESO | - | - | 34824 | 34824 | 34824 | 34824 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 2 | 2 | 100% | ESTA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE 29A X 12 Y 14, C-29B X 12 Y 14 DE PROGRESO YUCATAN
167830 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CALLES 27 X 20 Y 20A, 20 X 27 Y 29, 20A X 27 Y 29 DE PROGRESO YUCATAN | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PROGRESO | - | - | 208654 | 208654 | 208654 | 208654 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 16 | 16 | 100% | SE REALIZO LAS CALLES 27 X 20 Y 20A, 20 X 27 Y 29, 20A X 27 Y 29 DE PROGRESO YUCATAN
17530 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA C.41X82 HASTA EL CERESO | 79-TEKAX | TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 12/003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEKAX | - | - | 655283 | 655283 | 655283 | 655283 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 346 | 346 | 100%
17551 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA C.41X EL CERESO HASTA LA UTR | 79-TEKAX | TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 12/006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEKAX | - | - | 476615 | 476615 | 476615 | 476615 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 335 | 335 | 100%
50649 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE 6 X23Y29 DEL MUNICIPIO DE TELCHAC PUERTO | 83-TELCHAC PUERTO | TELCHAC PUERTO | URBANO | MTP-13-R33-001-12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TELCHAC PUERTO | - | - | 318015 | 318015 | 318015 | 318015 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 220 | 220 | 100%
RED DE ELECTRICIDAD
9625 |  |  |  | AMPLIACION RED ELECTRICA C-51 ENTRE 10 Y 10-A COL.SAN FRANCISCO | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | 311021ME007 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID | - | - | 199185 | 199185 | 199185 | 199185 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 230 | 230 | 100% | ESTA OBRA S DEL PROGRAMA HABITAT R20 ESTRUTURA FINANCIERA ( APORTACION MUNICIPAL Y FEDERAL ) SE REPORTA LO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL R33
AMPLIACIÓN
17691 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN BAJA TENSION C.29AX18Y20 | 16-CHACSINKÍN | CHACSINKÍN | URBANO | 12/001 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHACSINKIN | - | - | 57217 | 57217 | 57217 | 57217 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 45 | 45 | 100%
17703 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION C-19X26YSALIDA A TIXMEHUAC. | 16-CHACSINKÍN | CHACSINKÍN | URBANO | 2012-12 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHACSINKIN | - | - | 385020 | 385020 | 385020 | 385020 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 430 | 430 | 100%
45769 |  |  |  | AMPLIACION EN RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA C-16X9 CARRETERA MERIDA CAMPECHE | 48-MAXCANÚ | MAXCANÚ | URBANO | 003 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MAXCANU | - | - | 574345 | 574345 | 574345 | 574345 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 7 | 100% | TRAZO Y ALINEACION DE POSTES, EXCAVACION DE CEPAS,SUMINISTRO ,PARADO Y PLOMADO DE POSTES
54029 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C. CARRETERA A CHALMUCH X 22 Y 24 COM. SUSULA | 50-MÉRIDA | SUSULÁ | RURAL | 212-01-000 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 131027 | 131027 | 131027 | 45287 | 34.6% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 90 | 31.14 | 34.6%
53657 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C. CARRETERA A TAHDZIBICHEN A MOLAS A 820 METROS DEL ENTRONQUE A SAN PEDRO CHIMAY (HASTA LA CABAÑA DEL TIO GATO) COM. TAHDZIBICHEN | 50-MÉRIDA | TAHDZIBICHÉN | RURAL | 212-01-016 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 545566 | 543566 | 543566 | 163670 | 30.1% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 546 | 163.8 | 30%
131429 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA CECILIO CHI POLIGONO 31016 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME086 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 69090 | 69090 | 69090 | 38970 | 56.4% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 80 | 45 | 56.3% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $138,180.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DEL PROGRAMA HABITAT 2012.C.76 X 65 Y 67 COLONIA CECILIO CHI
131234 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA CECILIO CHI POLIGONO 31016 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME062 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 118551 | 118551 | 118551 | 35558 | 30% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 100 | 30 | 30% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $197,101.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DEL PROGRAMA HABITAT 2012.C.69 X 80 Y 82,82 X 69 Y 71 COLONIA CECILIO CHI.
131240 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA CECILIO CHI POLIGONO 331008 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME063 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 115662 | 115662 | 115662 | 0 | 0% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 183 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $231,323.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DEL PROGRAMA HABITAT 2012.C.4-B DIAG X 87 Y 89 COLONIA NUEVA KUKULCAN
131251 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA CHABLEKAL POLIGONO | 50-MÉRIDA | CHABLEKAL | URBANO | 310501ME067 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 157386 | 21353 | 21353 | 0 | 0% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 175 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $271,958.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DEL PROGRAMA HABITAT 2012.C.15 X 18 Y 14 COMIS.CHABLEKAL.
131255 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA CHABLEKAL POLIGONO 31018 | 50-MÉRIDA | CHABLEKAL | URBANO | 310501ME072 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 146013 | 100 | 100 | 0 | 0% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 160 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $242,026.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DEL PROGRAMA HABITAT 2012.C.14 X 15 Y 13 COMIS.CHABLEKAL.
54000 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.10 X 17A Y 19 COM. SIERRA PAPACAL | 50-MÉRIDA | SIERRA PAPACAL | RURAL | 212-01-015 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 151537 | 151537 | 151537 | 45461 | 30% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 131 | 39.3 | 30%
64430 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.11 X 10 Y 12 COM. CAUCEL | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | 212-01-019 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 197878 | 197878 | 197878 | 197878 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 154 | 154 | 100%
53938 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.11 X 12 Y 14 COM. SAN MATIAS COSGAYA | 50-MÉRIDA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 212-01-002 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 139323 | 139323 | 139323 | 41797 | 30% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 70 | 21 | 30%
64445 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.11 X 12A Y 12 COM. CAUCEL | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | 212-01-019 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 115454 | 115454 | 115454 | 87829 | 76.1% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 83 | 63.16 | 76.1%
64522 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.11 X 12A Y 14 COM. CAUCEL | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | 212-01-019 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 67767 | 67767 | 67767 | 20330 | 30% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 38 | 11.4 | 30%
53913 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.13 X 24 Y 26 COM. CHABLEKAL | 50-MÉRIDA | CHABLEKAL | URBANO | 212-01-019 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 155534 | 155534 | 155534 | 155534 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 125.22 | 125.22 | 100%
53924 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.13 X 26 Y 28 COM. CHABLEKAL | 50-MÉRIDA | CHABLEKAL | URBANO | 212-01-019 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 165057 | 165057 | 165057 | 165057 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 122.77 | 122.77 | 100%
53927 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.14 X 19 Y 21 (100 MTS. HACIA EL NORTE) COM. DZOYAXCHE | 50-MÉRIDA | DZOYAXCHÉ | RURAL | 212-01-016 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 139184 | 139184 | 139184 | 124196 | 89.2% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 80 | 71.36 | 89.2%
53930 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.14 X 21 Y 23 COM. DZOYAXCHE | 50-MÉRIDA | DZOYAXCHÉ | RURAL | 212-01-016 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 79371 | 79371 | 79371 | 79005 | 99.5% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 100 | 100 | 100%
53933 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.14 X 23 Y 25 (20 MTS. HACIA EL SUR) COM. DZOYAXCHE | 50-MÉRIDA | DZOYAXCHÉ | RURAL | 212-01-016 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 160416 | 160416 | 160416 | 130387 | 81.3% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 140 | 113.82 | 81.3%
53710 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.15 X 20A Y 20B COM. SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 212-01-007 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 112214 | 112214 | 112214 | 105692 | 94.2% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 158 | 148.84 | 94.2%
64679 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.16 X 17 Y 19 COM. SAN MATIAS COSGAYA | 50-MÉRIDA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 212-02-0175 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 166128 | 166128 | 166128 | 49838 | 30% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 100 | 30 | 30%
64400 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.16 X 23 Y 25 COM. KIKTEIL | 50-MÉRIDA | KIKTEIL | RURAL | 212-02-0231 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 181204 | 181204 | 181204 | 54361 | 30% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 125 | 37.5 | 30%
53946 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.17 X 22 Y 24 COM. SIERRA PAPACAL | 50-MÉRIDA | SIERRA PAPACAL | RURAL | 212-01-017 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 201150 | 201150 | 201150 | 60345 | 30% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 244 | 73.2 | 30%
54010 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.18 X 19 Y (150 MTS. HACIA EL NORTE) COMPLEMENTO COM. SUSULA | 50-MÉRIDA | SUSULÁ | RURAL | 212-01-000 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 258956 | 258956 | 258956 | 256529 | 99.1% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 135 | 135 | 100%
64382 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.19B X 20 Y 22 COM. DZIDZILCHE | 50-MÉRIDA | DZIDZILCHÉ | RURAL | 212-02-0337 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 184410 | 184410 | 184410 | 55323 | 30% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 126 | 37.8 | 30%
64596 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.20 X 11 Y 13 COM. CHABLEKAL | 50-MÉRIDA | CHABLEKAL | URBANO | 212-02-0359 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 167966 | 167966 | 167966 | 50390 | 30% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 130 | 39 | 30%
64584 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.20 X 9 Y 11 COM. CHABLEKAL | 50-MÉRIDA | CHABLEKAL | URBANO | 212-02-0359 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 173891 | 173891 | 173891 | 52167 | 30% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 160 | 48 | 30%
53764 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.21A X 24 Y 277MTS AL PONIENTE COM. SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 212-01-000 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 328585 | 328585 | 328585 | 300718 | 91.5% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 279 | 255.28 | 91.5%
54046 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.26 X 65 Y 67 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 212-01-017 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 223671 | 223671 | 223671 | 213993 | 95.7% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 132 | 126.32 | 95.7%
50886 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.37E X 40 Y 42 COM. TAHDZIBICHEN | 50-MÉRIDA | TAHDZIBICHÉN | RURAL | 212-01-020 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 157262 | 157262 | 157262 | 142649 | 90.7% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 37 | 33.56 | 90.7%
50923 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.37F X 38 Y 40 COM. TAHDZIBICHEN | 50-MÉRIDA | TAHDZIBICHÉN | RURAL | 212-01-020 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 126553 | 126553 | 126553 | 112395 | 88.8% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 40 | 35.52 | 88.8%
53644 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.37F X 40 Y 42 COM. TAHDZIBICHEN | 50-MÉRIDA | TAHDZIBICHÉN | RURAL | 212-01-018 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 119060 | 119060 | 119060 | 110847 | 93.1% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 80 | 74.48 | 93.1%
54053 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.4 X 21 (350 MTS. AL SUR) COMPLEMENTO COM. CHABLEKAL | 50-MÉRIDA | CHABLEKAL | URBANO | 212-01-017 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 556844 | 556844 | 556844 | 497205 | 89.3% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 500 | 446.5 | 89.3%
50876 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.40 X 37B Y 37C COM. TAHDZIBICHEN | 50-MÉRIDA | TAHDZIBICHÉN | RURAL | 212-01-018 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 144434 | 144434 | 144434 | 122024 | 84.5% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 55 | 46.47 | 84.5%
50907 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.40 X 37F Y 37E COM. TAHDZIBICHEN | 50-MÉRIDA | TAHDZIBICHÉN | RURAL | 212-01-020 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 162538 | 162538 | 162538 | 127523 | 78.5% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 76 | 59.66 | 78.5%
54036 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.45 X 26A Y 26 COL. EL ROBLE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 212-01-020 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 198943 | 198943 | 198943 | 186417 | 93.7% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 111 | 104.01 | 93.7%
53635 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.49 X 44 Y 46 COM. TAHDZIBICHEN | 50-MÉRIDA | TAHDZIBICHÉN | RURAL | 212-01-014 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 63918 | 63918 | 63918 | 54784 | 85.7% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 40 | 34.28 | 85.7%
53899 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.84 X 85 Y 89 COM. SANTA CRUZ PALOMEQUE | 50-MÉRIDA | SANTA CRUZ PALOMEQUE | RURAL | 212-01-019 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 244645 | 244645 | 244645 | 244645 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 292.4 | 292.4 | 100%
53844 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.90 X 85 Y 83 (COMPLEMENTO) COM. SANTA CRUZ PALOMEQUE | 50-MÉRIDA | SANTA CRUZ PALOMEQUE | RURAL | 212-01-006 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 202699 | 202699 | 202699 | 202699 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 170 | 170 | 100%
131414 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EL ROBLE AGRICOLA POLIGONO 31006 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME084 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 213243 | 213243 | 213243 | 212875 | 99.8% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 330 | 328.89 | 99.7% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $413,243.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DEL PROGRAMA HABITAT 2012.C.8 X 63 63-B,2-B X 35 Y 37,2-B X 33-A Y 35 COLONIA EL ROBLE AGRICOLA.
131394 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EL ROBLE AGRICOLA POLIGONO 31006 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME081 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 68419 | 68419 | 68419 | 0 | 0% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 88 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $136,837.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DEL PROGRAMA HABITAT 2012.C.63 X 14 Y 16 COLONIA EL ROBLE AGRICOLA
130234 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II POLIGONO 31007 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME023 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 72577 | 72577 | 72577 | 72452 | 99.8% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 80 | 79.87 | 99.8% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $145,153.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DEL PROGRAMA HABITAT 2012.LA COLONIA ES:EMILIANO ZAPATA SUR I Y II.
131246 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA GUADALUPANA POLIGONO 31007 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME065 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 137809 | 137809 | 137809 | 137809 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 134 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $275,617.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DEL PROGRAMA HABITAT 2012.C.161 X 58-A X 60,60 X 187-A DIAG X 161 COLONIA GUADALUPANA
132508 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA POLIGONO 31007 EMILIANO ZAPATA SUR I Y II | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME124 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 96013 | 96012 | 96012 | 95847 | 99.8% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 90 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$192,024.00 EL SALDO DE LA OBRA SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DE HABITAT 2012.C.149 X 88-B Y 90 Y 88-B X 149 Y 151-A EMILIANO ZAPAT SUR I Y II.
130876 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA SALVADOR ALVARADO SUR POLIGONO 31017 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME039 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 61419 | 100 | 100 | 0 | 0% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 45 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $122,837.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DEL PROGRAMA HABITAT 2012.C.39-A (PRIVADA) X 10 SUR COLONIA SALVADOR ALVARADO SUR.
17719 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LAS CALLES 25AX12Y8 Y 12AX31 | 53-MUNA | MUNA | URBANO | 2012-02 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MUNA | - | - | 471326 | 471326 | 471326 | 471326 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 308 | 308 | 100%
17721 |  |  |  | AMPLIACION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION DE LAS CALLES 36X13Y15, 8X19Y21, S/NX14, 40X13Y15, 9X18Y22. | 53-MUNA | MUNA | URBANO | 2012-04 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MUNA | - | - | 581533 | 581533 | 581533 | 581533 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 436 | 436 | 100%
168375 |  |  |  | AMPLIACION RED ELECTRICA SAN IGNACIO | 59-PROGRESO | SAN IGNACIO | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAIENTO DE PROGRESO | - | - | 746931 | 746931 | 746931 | 746931 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 11 | 11 | 100% | LAS CALLES NO CUENTAN CON NOMENCLATURA POR SER RURAL, POR LO QUE SE MANEJA POR MEDIO DE REFERENCIAS, CALLE DIAGONAL 1 Y CALLE EN CAMPO DE FUT BOL
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD
CENTROS DE SALUD
MANTENIMIENTO
131837 |  |  |  | HABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SAN JOSE TZAL POLIGONO 31007 SAN JOSE TECOH SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME149 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 302749 | 42706 | 42706 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD | 135.49 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$605,497.00 EL SALDO DE LA OBRA SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DE HABITAT 2012.C.151 X 68 Y 70 SAN JOSE TECOH SUR
EQUIPAMIENTO
133738 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE CDC EMILIANO ZAPATA SUR AREA MEDICA,ODONTOLOGIA,ENFERMERIA EMILIANO ZPAAT ASUR I Y II | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME158 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 21971 | 100 | 100 | 0 | 0% | 0 | 0 | APARATOS MÉDICOS | 3 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:43,941.OO EL SALDO SERA CUBIERTO CON HABITAT 2012. C.88-B X 161 Y 163 EMILIANO ZAPATA SUR I Y II.LAM META ES 3 LOTE DE EQUIPO.
133727 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL CDC DE SAN JOSE TECOH AREA MEDICA ODONTOLOGIA Y ENFERMERIA SANN JOSE TECOH | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME157 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 20271 | 100 | 100 | 0 | 0% | 0 | 0 | APARATOS MÉDICOS | 3 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:40,542.OO EL SALDO SERA CUBIERTO CON HABITAT 2012.LA META ES 3 LOTE DE EQUIPO.C.149 X 68 Y 70 SAN JOSE TECOH SUR
131695 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL C.D.C MANUEL CRESCENCIO REJON AREA MEDICA Y ODONTOLOGIA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME111 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 32338 | 73 | 73 | 73 | 100% | 0 | 0 | APARATOS MÉDICOS | 3 | 0.3 | 10% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $64,676.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DEL PROGRAMA HABITAT 2012.C.25 S/N X 24 Y 24-A COLONIA MANUEL CRESCENCIO REJON,LA META ES:LOTE DE EQUIPO 3.
131559 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL C.D.C. RENACIMIENTO (UNIDAD BASICA DE REHABILITACION)RENACIMIENTO POLIGONO 31007 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME099 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 304357 | 73 | 73 | 73 | 100% | 0 | 0 | APARATOS MÉDICOS | 2 | 0.3 | 15% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $604,357.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DEL PROGRAMA HABITAT 2012.C.163-A S/N X 80 Y 82 COLONIA RENACIMIENTO,LA META ES:2 LOTE DE EQUIPO.
131436 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL C.D.C SAN JOSE TZAL (AREA DE REHABILITACION) SAN JOSE TZAL POLIGONO 31025 | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 310501ME091 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 180975 | 74 | 74 | 74 | 100% | 0 | 0 | APARATOS MÉDICOS | 2 | 0.3 | 15% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $361,950.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DEL PROGRAMA HABITAT 2012.C.14 S/N X 21-A Y 23 COL.SAN JOSE TZAL LA META ES:2 LOTE DE EQUIPO
131732 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DEL CDC SAN JOSE TZAL AREA MEDICA ODONTOLOGIA Y DE ENFERMERIA POLIGONO 31025 SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 310501ME123 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 19430 | 74 | 74 | 74 | 100% | 0 | 0 | APARATOS MÉDICOS | 3 | 0.99 | 33% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$38,860.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL FONDO DE HABITAT 2012.LA META ES:3 LOTE DE EQUIPO.C.14 S/N X 21-A Y 23.
DISPENSARIO MÉDICO Y UNIDADES MÉDICAS RURALES
CONSTRUCCIÓN
17592 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE DE SUDZAL CHICO. | 79-TEKAX | LOCALIDAD SIN NOMBRE | RURAL | 12/011 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEKAX | - | - | 405392 | 405392 | 405392 | 405392 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 86.66 | 86.66 | 100%
AMPLIACIÓN
17596 |  |  |  | AMPLIACION DEL DISPENSARIO MEDICO DE CHUNCHUCUN, CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DE BAÑOS PÚBLICOS | 79-TEKAX | TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 12/010 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEKAX | - | - | 200462 | 200462 | 200462 | 200462 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 24 | 24 | 100%
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA
OTROS NIVELES EDUCATIVOS
CONSTRUCCIÓN
17676 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO Y APRENDIZAJE EN LA LOCALIDAD DE TICUM MUNICIPIO DE TEKAX YUCATAN | 79-TEKAX | TICUM | RURAL | 12/021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEKAX | - | - | 680644 | 680644 | 680644 | 680644 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, TALLER | 480 | 480 | 100%
17603 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO Y APRENDIZAJE EN LA LOC. DE BECANCHEN | 79-TEKAX | BECANCHÉN | RURAL | 12/005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEKAX | - | - | 680336 | 680336 | 680336 | 680336 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, TALLER | 534.54 | 534.54 | 100%
17683 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO Y APRENDIZAJE EN LA LOCALIDAD DE PENCUYUT DEL MUNICIPIO DE TEKAX | 79-TEKAX | PENCUYUT | RURAL | 12/013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEKAX | - | - | 672794 | 672794 | 672794 | 672794 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, TALLER | 481.77 | 481.77 | 100%
17600 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO Y APRENDIZAJE EN LA LOCALIDAD DE TIXCUYTUN DEL MUNICIPIO DE TEKAX YUCATAN | 79-TEKAX | TIXCUYTÚN | RURAL | 12/009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEKAX | - | - | 661260 | 661260 | 661260 | 661260 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, TALLER | 481.77 | 481.77 | 100%
17588 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO Y APRENDIZAJE EN LA LOC. DE XAYA, MPIO. DE TEKAX YUCATAN | 79-TEKAX | XAYA | RURAL | 12/016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEKAX | - | - | 683974 | 683974 | 683974 | 683974 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, TALLER | 18.5 | 18.5 | 100%
PREESCOLAR
MEJORAMIENTO
52134 |  |  |  | REHABILITACION DE TECHUMBRE DE CENTRO DE APRENDIZAJE EN LA ESCUELA PREESCOLAR FELIPE CARRILLO PUERTO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO | 48-MAXCANÚ | SANTO DOMINGO | RURAL | OO4 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MAXCANU | - | - | 1082718 | 1082718 | 1082718 | 1082718 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1350 | 1350 | 100% | DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN MAL ESTADO, DEMOLICION DE COLUMNAS, CORTE Y PODA DE ARBOLES, TRAZO Y NIVELACION,EXCAVACION EN MATERIAL TIPO PARA ZAPATA DE CONCRETO ,DAO DE CONCRETO,FABRICACION Y MONTEJE DE ESTRUCTURA METALICA, TECHUMBRE ABASE DE LAMINA ZINTROALUM.
PRIMARIA
CONSTRUCCIÓN
37549 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CHUNCHUCMIL | 48-MAXCANÚ | CHUNCHUCMIL | RURAL | 002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MAXCANU | - | - | 861061 | 861061 | 861061 | 861061 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 693 | 693 | 100% | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CHUNCHUCMIL.
116813 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ESPACIOS ALIMENTARIOS EN LA ESC. PRIM. ARTURO ESCALANTE GALERA UBICADA EN LA C-10 DE LA LOC. DE TICUM. | 79-TEKAX | TICUM | RURAL | 12/TEKAX/006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEKAX | - | - | 642160 | 192648 | 192648 | 192648 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR | 79 | 23.7 | 30% | OBRA EN PROCESO
17669 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y BAÑOS PARA LA ESC. INDIGENA INICIAL IXCHEL CON CLAVE 31DIN2086U DE LA LOC. DE TICUM, MPIO. DE TEKAX YUCATAN | 79-TEKAX | TICUM | RURAL | 12/015 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEKAX | - | - | 647115 | 647115 | 647115 | 647115 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 104.91 | 104.91 | 100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
VIVIENDA
141189 |  |  |  | PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 30 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES | 31-DZONCAUICH | CHACMAY | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE DZONCAUICH | - | - | 241814 | 241814 | 241814 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 192 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES CONVENIO CON CONAGUA ATRAVEZ DEL PROGRAMA PROSSAPY DONDE EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $1,209,071.40 DANDO LA SU APORTACION EL MUNICIPIO DE $241,814.28 Y EL FEDERAL $967.257.12 ESTA OBRA NO HA INICIADO YA QUE ACABAN DE CONCURSAR
141178 |  |  |  | PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 40 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES | 31-DZONCAUICH | DZONCAUICH | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE DZONCAUICH | - | - | 322419 | 322419 | 322419 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 256 | 0 | 0% | ESTA OBRA ES CONVENIO CON CONAGUA ATRAVEZ DEL PROGRAMA PROSSAPY DONDE EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $1,612.095.20 DANDO SU APORTACION EL MUNICIPIO DE $322.419.04 Y $1,289,676.16 EL FEDERAL LA OBRA NO HA INICIADO YA QUE TODAVIA SE ACABA DE CONCURSAR
95645 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO C.106 X 79 Y 81 #677 COL. SAMBULA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 212-03-0064 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 53372 | 53372 | 53372 | 16012 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4 | 1.2 | 30% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. LA META INCLUYE 1 ACCION
95671 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑO C.117 X 64H Y 64E #636A COL. CASTILLA CAMARA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 212-03-0064 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 55408 | 55408 | 55408 | 16622 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4 | 1.2 | 30% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. LA META INCLUYE 1 ACCION
95603 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS C.10 X 21 Y 23 S/N, C.12 X 21 Y 23, C.14 X 21 Y 23 S/N, C.14 S/N X 21A Y 23, C.20A X 17 Y 19 S/N COM. SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 212-03-0068 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 282277 | 282277 | 282277 | 281790 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 20 | 20 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. LA META INCLUYE 5 ACCIONES
82163 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS C.10 X 27B ESQ. #236 COL.SAN ANTONIO KAUA II | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 212-03-0063 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 54084 | 54084 | 54084 | 49253 | 91.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4 | 4 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. SE CONSTRUYERON 1 BAÑO.
94862 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS C.11 X 14 Y 16 #59D COM. SITPACH | 50-MÉRIDA | SITPACH | RURAL | 212-03-0052 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 53573 | 53573 | 53573 | 16072 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4 | 4 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. SE CONSTRUYERON 1 BAÑO.
79180 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS C.11 X 18 Y 20 #183 COL.MONTEVIDEO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 212-03-0067 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 108895 | 108895 | 108895 | 96845 | 88.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4 | 3.55 | 88.8% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. SE CONSTRUYERON 1 BAÑO.
77932 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS C.11 X 40 Y 42 #531 COL.LOS REYES | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 212-03-0048 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 54639 | 54639 | 54639 | 36550 | 66.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4 | 2.67 | 66.8% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. SE CONSTRUYERON 1 BAÑO.
93178 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS C.116A X 61 Y 63 #903, C.118 X 61 Y 63 #910 COL. LA REJA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 212-03-0058 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 112529 | 112529 | 112529 | 73631 | 65.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 8 | 5.22 | 65.3% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. SE CONSTRUYERON 2 BAÑOS.
80716 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS C.13 X 10 Y 12 COL. AMALIA SOLORZANO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 212-03-0060 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 218847 | 218847 | 218847 | 198332 | 90.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4 | 4 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. SE CONSTRUYERON 1 BAÑO.
78396 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS C.13 X 32 Y 32A #554C COL.MAYA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 212-03-0048 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 110548 | 110548 | 110548 | 74385 | 67.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4 | 2.69 | 67.3% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. SE CONSTRUYERON 1 BAÑO.
91773 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS C.138B DIAG. X 77B Y 79 # 227, C.77 X 140 Y 140DIAG. # 218 COL. NUEVA REFORMA AGRARIA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 212-03-0062 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 115240 | 115240 | 115240 | 115042 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 8 | 8 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. SE CONSTRUYERON 2 BAÑOS.
82523 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS C.145 X 90 Y 92 #319A, C.159 X 90 S/N, C.92 X 147 Y 148 #307 COL.EMILIANO ZAPATA SUR I Y II | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 212-03-0061 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 159417 | 159417 | 159417 | 159417 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 12 | 12 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. SE CONSTRUYERON 3 BAÑOS.
95484 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS C.15 X 10 Y 12 S/N COM. SAN MATIAS COSGAYA | 50-MÉRIDA | COSGAYA | RURAL | 212-03-0051 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 54327 | 54327 | 54327 | 50461 | 92.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4 | 4 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. SE CONSTRUYERON 1 BAÑO.
82575 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS C.165A X 80 Y 82 #262, C.169 X 94 Y 96 LOTE 6 COL.EMILIANO ZAPATA SUR III | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 212-03-0061 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 211782 | 211782 | 211782 | 211782 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2 | 2 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. SE CONSTRUYERON 2 BAÑOS.
95523 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS C.17 X 10 Y ESQ. S/N COM. SIERRA PAPACAL | 50-MÉRIDA | SIERRA PAPACAL | RURAL | 212-03-0051 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 53877 | 53877 | 53877 | 50272 | 93.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4 | 4 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. SE CONSTRUYERON 1 BAÑO.
77328 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS. C.17 X 12 Y 14 #34 COL. FELIPE CARRILLO PUERTO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 212-03-0048 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 55082 | 55082 | 55082 | 36683 | 66.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4 | 2.66 | 66.5% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. SE CONSTRUYERON 1 BAÑO.
92280 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS C.179A X 98 Y 100 LOTE 9, C.179 X 96 Y 98 LOTE 7, C.86 X 177 Y 179 S/N COL.SAN ANTONIO XLUCH III | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 212-03-0056 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 228715 | 228715 | 228715 | 215251 | 94.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 12 | 12 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. SE CONSTRUYERON 3 BAÑOS.
81707 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS C.18 X 17 Y 19 #162A COL. MARIA LUISA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 212-03-0065 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 54176 | 54176 | 54176 | 48809 | 90.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4 | 4 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. SE CONSTRUYERON 1 BAÑO.
95543 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS C.18 X 21, C.21 X 18 S/N COM. SUSULA | 50-MÉRIDA | SUSULÁ | RURAL | 212-03-0050 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 108111 | 108111 | 108111 | 92073 | 85.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 8 | 6.82 | 85.3% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. LA META INCLUYE 2 ACCIONES
82331 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS C.18 X 23A Y 23B #404, C.19A X 14 Y 16 #327 COL. SAN JOSE VERGEL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 212-03-0063 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 111115 | 111115 | 111115 | 100856 | 90.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 8 | 7.2 | 90% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. SE CONSTRUYERON 2 BAÑOS.
81761 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS C.18 X 25C Y 27 #622 COL. NUEVA CHICHEN ITZA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 212-03-0065 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 55938 | 55938 | 55938 | 49383 | 88.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4 | 3.53 | 88.3% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. SE CONSTRUYERON 1 BAÑO.
95690 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS C.18 X 27 S/N COM. YAXNIC | 50-MÉRIDA | YAXNIC | RURAL | 212-03-0049 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 53390 | 53390 | 53390 | 16017 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4 | 1.2 | 30% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. SE CONSTRUYERON 1 BAÑO.
95582 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS C.18A X 21 S/N, C.18 X 25 Y 27 S/N COM. SAN ANTONIO TZACALA | 50-MÉRIDA | SAN ANTONIO TZACALÁ | RURAL | 212-03-0068 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 133099 | 133099 | 133099 | 132870 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 8 | 8 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. LA META INCLUYE 2 ACCIONES
80894 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS C.181 X 50G Y 50H S/N, C.181 X 50G Y 50H LOTE 4 COL. AMPLIACION PLAN DE AYALA SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 212-03-0060 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 108078 | 108078 | 108078 | 98145 | 90.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 8 | 8 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. SE CONSTRUYERON 2 BAÑOS.
82008 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS C.183 X 48 Y 50 #519 COL. PLAN DE AYALA SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 212-03-0065 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 68704 | 68704 | 68704 | 59486 | 86.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4 | 3.46 | 86.5% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. SE CONSTRUYERON 1 BAÑO.
92333 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS C.187 X 88 Y 90 LOTE 2COL.DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 212-03-0056 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 58165 | 58165 | 58165 | 55149 | 94.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4 | 4 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. SE CONSTRUYERON 1 BAÑO.
94393 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS C.19 X 18 Y 20 #100A, C.21B X 6A Y 6B S/N, C.10 X 21B Y 21C S/N COL. GUADALUPE, COM CHOLUL | 50-MÉRIDA | CHOLUL | RURAL | 212-03-0054 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 271500 | 271500 | 271500 | 246730 | 90.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 12 | 12 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. SE CONSTRUYERON 3 BAÑOS.
92744 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS C.193A X 94 Y 96 LOTE 6, C.187B X 92 Y 94 LOTE 10, COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 212-03-0058 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 169742 | 169742 | 169742 | 131493 | 77.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 12 | 9.3 | 77.5% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. SE CONSTRUYERON 3 BAÑOS.
94685 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS C.20 X 33 Y 31S/N, C.20 X 23 Y 25 # 109A COM. CAUCEL | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | 212-03-0052 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 109871 | 109871 | 109871 | 102566 | 93.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 8 | 8 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. SE CONSTRUYERON 2 BAÑOS.
95568 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS C.20C X 5A Y 5B #314 COM. XCUMPICH | 50-MÉRIDA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 212-03-0051 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 54507 | 54507 | 54507 | 49700 | 91.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4 | 4 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. SE CONSTRUYERON 1 BAÑO.
94585 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS C.21 X 20 Y 22 S/N COM. XCUNYA | 50-MÉRIDA | XCUNYÁ | RURAL | 212-03-0054 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 52373 | 52373 | 52373 | 48774 | 93.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4 | 4 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. SE CONSTRUYERON 1 BAÑO.
95638 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS C.21 X 24 ESQUINA S/N COM. MOLAS | 50-MÉRIDA | MOLAS | RURAL | 212-03-0049 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 54698 | 54698 | 54698 | 16409 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4 | 1.2 | 30% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. SE CONSTRUYERON 1 BAÑO.
95672 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS C.215 X 54 Y 56 (ESQUINA), C.50 X 241 Y 243 S/N COM. XMATKUIL | 50-MÉRIDA | XMATKUIL | RURAL | 212-03-0049 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 111688 | 111688 | 111688 | 33506 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 8 | 2.4 | 30% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. SE CONSTRUYERON 2 BAÑOS.
95714 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS C.22 S/N X 19A Y 19B, C.23 X 22 Y 24 S/N COM. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 212-03-0050 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 108575 | 108575 | 108575 | 93148 | 85.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 8 | 6.8 | 85% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. SE CONSTRUYERON 2 BAÑOS.
79457 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS C.22 X 7B Y 9 #232 COL.JUAN B. SOSA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 212-03-0066 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 54063 | 54063 | 54063 | 53970 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 8 | 8 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. SE CONSTRUYERON 2 BAÑOS.
95613 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS C.23 X 16 Y 14 S/N, C.22 X 27 S/N, C.14 X 21 Y 23 S/N COM.DZOYAXCHE | 50-MÉRIDA | DZOYAXCHÉ | RURAL | 212-03-0049 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 163839 | 163839 | 163839 | 49152 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 12 | 3.6 | 30% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. SE CONSTRUYERON 3 BAÑOS.
94534 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS C.23 X 20A ESQUINA S/N, C.20 X 17 Y 17C S/N COM. XCANATUN | 50-MÉRIDA | XCANATÚN | RURAL | 212-03-0054 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 107833 | 107833 | 107833 | 98509 | 91.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 8 | 8 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. SE CONSTRUYERON 2 BAÑOS.
94964 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS C.25 X 22 Y 24 S/N COM. TAMANCHE | 50-MÉRIDA | TAMANCHÉ | RURAL | 212-03-0052 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 54945 | 54945 | 54945 | 16484 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4 | 1.2 | 30% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. SE CONSTRUYERON 1 BAÑO.
94748 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS C.25 X 26 Y 28 S/N, C.16 X 9 S/N COM. DZITYA | 50-MÉRIDA | DZITYÁ | RURAL | 212-03-0052 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 108044 | 108044 | 108044 | 101437 | 93.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 8 | 8 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. SE CONSTRUYERON 2 BAÑOS.
78912 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS C.25 X 38 Y 40 #469 COL.SALVADOR ALVARADO ORIENTE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 212-03-0067 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 52594 | 52594 | 52594 | 47866 | 91% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4 | 4 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. SE CONSTRUYERON 1 BAÑO.
82698 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS C.26 X 33 Y 35 #203 COL. FRANCISCO I. MADERO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 212-03-0059 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 57091 | 57091 | 57091 | 50408 | 88.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4 | 3.52 | 88% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. SE CONSTRUYERON 1 BAÑO.
94487 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS C.27 X 16 Y 18, C.24 X 23 Y 25 COM. ONCAN | 50-MÉRIDA | ONCÁN | RURAL | 212-03-0054 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 108136 | 108136 | 108136 | 32441 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 8 | 8 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. SE CONSTRUYERON 2 BAÑOS.
93657 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS C.28 X 13 Y 15 S/N, C.28 X 15 Y 17A S/N, C.23 X 22 Y 24 S/N COL. CHABLEKAL | 50-MÉRIDA | CHABLEKAL | URBANO | 212-03-005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 269091 | 269091 | 269091 | 250080 | 92.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 12 | 12 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. SE CONSTRUYERON 3 BAÑOS.
95210 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS C.28 X 35 Y 35 #108, C.30 X 35 Y 37 #107, C.37 X 40 (CARR. A COSGAYA), C.31 X 40 Y 42 S/N COM. KOMCHEN | 50-MÉRIDA | KOMCHÉN | URBANO | 212-03-0051 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 216768 | 216768 | 216768 | 195789 | 90.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 16 | 14.4 | 90% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. SE CONSTRUYERON 4 BAÑOS.
82378 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS C.30 X 79A Y 81 #566, C.79C X 28 ESQ. #367 COL. VICENTE SOLIS | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 212-03-0063 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 115724 | 115724 | 115724 | 101913 | 88.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 8 | 7.04 | 88% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. SE CONSTRUYERON 2 BAÑOS.
79010 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS C.31 X 2 Y 4 #210 COL.SANTA MARIA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 212-03-0067 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 56507 | 56507 | 56507 | 49040 | 86.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4 | 3.47 | 86.8% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. SE CONSTRUYERON 1 BAÑO.
79904 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS C.34 X 13 Y 15 #388 COL.UXMAL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 212-03-0066 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 53068 | 53068 | 53068 | 52976 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4 | 4 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. SE CONSTRUYERON 1 BAÑO.
78007 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS C.35 X 18 Y 18A LOTE 17 COL.LUIS DONALDO COLOSIO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 212-03-0048 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 54532 | 54532 | 54532 | 36518 | 67% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4 | 2.68 | 67% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. SE CONSTRUYERON 1 BAÑO.
93263 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS C.38 X 33 Y 35 #59 COL. XOCLAN SANTOS | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 212-03-0058 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 55990 | 55990 | 55990 | 38318 | 68.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4 | 2.73 | 68.3% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. SE CONSTRUYERON 1 BAÑO.
82111 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS C.39 X 8 Y 10 NTE. #307 COL.SALVADOR ALVARADO SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 212-03-0063 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 59949 | 59949 | 59949 | 51158 | 85.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4 | 3.41 | 85.3% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. SE CONSTRUYERON 1 BAÑO.
95758 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS C.41 X 10 Y 12 #345, C.53 X 20 Y 22 LOTE 1 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 212-03-0064 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 111227 | 111227 | 111227 | 33368 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 8 | 2.4 | 30% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. LA META INCLUYE 2 ACCIONES
82785 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS C.41 X 46 Y 48 #184, C.45 X 46 Y 42 #180 COL. MIGUEL HIDALGO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 212-03-0059 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 111495 | 111495 | 111495 | 99737 | 89.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 8 | 7.12 | 89% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. SE CONSTRUYERON 2 BAÑOS.
79699 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS C.41A X 128 Y 134 #378 COL.EL PORVENIR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 212-03-0066 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 53410 | 53410 | 53410 | 53318 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4 | 4 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. SE CONSTRUYERON 1 BAÑO.
94919 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS C.42 X 29 Y 31 # 275 COM. SODZIL NORTE | 50-MÉRIDA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 212-03-0052 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 53881 | 53881 | 53881 | 16164 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4 | 4 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. SE CONSTRUYERON 1 BAÑO.
95691 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS C.44 X 113 Y 115 #727, C.50 X 135 Y 137 #1000B, C.48 X 111A Y 111B #720 COL. CINCO COLONIAS | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 212-03-0064 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 170767 | 170767 | 170767 | 51230 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 12 | 3.6 | 30% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. LA META INCLUYE 3 ACCIONES
82276 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS C.44 X 143 Y 145 LOTE 6 COL. SAN JOSE TECOH SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 212-03-0063 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 54428 | 54428 | 54428 | 50066 | 92% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4 | 4 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. SE CONSTRUYERON 1 BAÑO.
79543 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS C.44B X 19A Y 19B #351 COL.PEDREGALES DE LINDAVISTA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 212-03-0066 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 52257 | 52257 | 52257 | 52167 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 12 | 12 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. SE CONSTRUYERON 3 BAÑOS.
93053 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS C.47 X 40 ESQ. #137 COL. XOCLAN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 212-03-0058 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 57059 | 57059 | 57059 | 38858 | 68.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4 | 2.72 | 68% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. SE CONSTRUYERON 1 BAÑO.
79591 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS C.49B X 36 Y 38 #167 COL.PINZONES | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 212-03-0066 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 53792 | 53792 | 53792 | 53699 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4 | 4 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. SE CONSTRUYERON 1 BAÑO.
79272 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS C.50 X 27 Y 27A #408 COL.AMAPOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 212-03-0066 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 53963 | 53963 | 53963 | 53870 | 99.8% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4 | 4 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. SE CONSTRUYERON 1 BAÑO.
78527 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS C.51 X 12 Y 14 #371, COL.MELCHOR OCAMPO | 50-MÉRIDA | MARÍA LUISA | RURAL | 212-03-0067 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 214084 | 214084 | 214084 | 207377 | 96.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4 | 4 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. SE CONSTRUYERON 1 BAÑO.
81465 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS C.56 X 99 Y 101 COL. DOLORES OTERO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 212-03-0065 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 52725 | 52725 | 52725 | 32788 | 62.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4 | 2.48 | 62% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. SE CONSTRUYERON 1 BAÑO.
81953 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS C.62 X 155A Y 157 #348 COL. NUEVA SAN JOSE TECOH | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 212-03-0065 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 54351 | 54351 | 54351 | 36597 | 67.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4 | 2.69 | 67.3% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. SE CONSTRUYERON 1 BAÑO.
82204 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS C.64 X 153 Y 155 #393, C.151 X 68 Y 66 LOTE 1, C.135 X 46 Y 48 #373 COL. SAN JOSE TECOH | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 212-03-0063 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 163699 | 163699 | 163699 | 151211 | 92.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 12 | 12 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. SE CONSTRUYERON 3 BAÑOS.
81506 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS C.64 X 189 Y 187D COL. GUADALUPANA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 212-03-0065 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 215735 | 215735 | 215735 | 193708 | 89.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4 | 4 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. SE CONSTRUYERON 1 BAÑO.
95708 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS C.64D X 107 Y 109 #675 COL. DELIO MORENO CANTON | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 212-03-0064 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 55450 | 55450 | 55450 | 16635 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4 | 1.2 | 30% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. LA META INCLUYE 1 ACCION
92835 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS C.65 X 124 Y 126 #1066 COL. XBECH | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 212-03-0058 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 55732 | 55732 | 55732 | 38384 | 68.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4 | 2.75 | 68.8% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. SE CONSTRUYERON 1 BAÑO .
95056 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS C.7B X 14 S/N, C.7B X 12A Y 14, C.18 X 7C, C.12B X 9 # 278A COM. SANTA GERTRUDIS COPO | 50-MÉRIDA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 212-03-0052 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 219662 | 219662 | 219662 | 204805 | 93.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 16 | 16 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. SE CONSTRUYERON 4 BAÑOS.
91884 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS C.71A X 124 ESQ #1052F, C.71B X 122A Y 124 #1057D LOTE 13, C.122A X 71A Y 71B # 1036 COL. PLANTEL MEXICO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 212-03-0062 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 230721 | 230721 | 230721 | 230323 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 12 | 12 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. SE CONSTRUYERON 3 BAÑOS.
80986 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS C.73 X 36 Y 34 #435F COL. CENTRO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 212-03-0060 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 178166 | 178166 | 178166 | 146487 | 82.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4 | 3.28 | 82% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. SE CONSTRUYERON 1 BAÑO.
92164 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS C.76 X 143 Y 145 #581, C.133 X 72 Y 74 #133 COL.SAN ANTONIO XLUCH | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 212-03-0056 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 116216 | 116216 | 116216 | 108134 | 93% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 8 | 8 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. SE CONSTRUYERON 2 BAÑOS.
91999 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS C.79 # 607B X 102 Y 69 DIAG. COL. SAMBULA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 212-03-0062 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 57408 | 57408 | 57408 | 57309 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4 | 4 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. SE CONSTRUYERON 1 BAÑO.
77684 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS C.8 X 25A Y 25B #460, COL.LAZARO CARDENAS | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 212-03-0048 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 108342 | 108342 | 108342 | 72819 | 67.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4 | 2.68 | 67% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. SE CONSTRUYERON 1 BAÑO.
82739 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS C.80 X 141 Y 143 #859 COL. SAN ANTONIO XLUCH | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 212-03-0059 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 57954 | 57954 | 57954 | 50128 | 86.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4 | 3.44 | 86% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. SE CONSTRUYERON 1 BAÑO.
82486 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS C.82 X 171 Y 169 #311, C.135 X 94A Y 96 #723 COL. EMILIANO ZAPATA SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 212-03-0061 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 105278 | 105278 | 105278 | 105278 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 8 | 8 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. SE CONSTRUYERON 2 BAÑOS.
81880 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS C.85 X 4 Y 4A DIAG. # 360 COL. NUEVA KUKULCAN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 212-03-0065 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 107736 | 107736 | 107736 | 97369 | 90.4% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4 | 4 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. SE CONSTRUYERON 1 BAÑO.
82662 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS C.86 X 169B Y 171 S/N, C.84 X 159 Y 161 #303, C.157 X 84B Y 84A #121, C.96 X 169A Y 169B #450 COL. EMILIANO ZAPATA SUR III | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 212-03-0059 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 395468 | 395468 | 395468 | 349112 | 88.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 16 | 14.11 | 88.2% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. SE CONSTRUYERON 4 BAÑOS.
95513 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS C.88 X 83 Y 85 S/N, C.85 S/N X 86 Y 88 COM. SANTA CRUZ PALOMEQUE | 50-MÉRIDA | SANTA CRUZ PALOMEQUE | RURAL | 212-03-0050 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 108575 | 108575 | 108575 | 98324 | 90.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 8 | 7.2 | 90% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. LA META INCLUYE 2 ACCIONES
92470 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS C.92A X 193A Y 195 LOTE 7, C.195 X 92A Y 92B LOTE 4, C.193A X 94 Y 96 LOTE 16, C.92 X 193 Y 189 LOTE 44, C.193 X 92 Y 94 LOTE 10, COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 212-03-0057 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 564583 | 564583 | 564583 | 498322 | 88.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 20 | 17.64 | 88.2% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. SE CONSTRUYERON 5 BAÑOS.
91605 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOSC.69B X 122A Y 124 #1041 COL. NUEVA MULSAY | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 212-03-0062 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 167430 | 167430 | 167430 | 167142 | 99.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4 | 4 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. SE CONSTRUYERON 1 BAÑO.
76585 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHOS C.20 X 23 Y 25 COM. SAN PEDRO CHIMAY | 50-MÉRIDA | SAN PEDRO CHIMAY | RURAL | 212-03-0035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 36018 | 36018 | 36018 | 10805 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 23.22 | 6.96 | 30% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. SE CONSTRUYERON 1 TECHOS.
MEJORAMIENTO
131844 |  |  |  | HABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CAUCEL POLIGONO 31037 CAUCEL | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | 310501ME150 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 230188 | 42706 | 42706 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 60.59 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$460,375.00 EL SALDO DE LA OBRA SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DE HABITAT 2012.C.18 X 21 Y 23
133345 |  |  |  | HABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CHABLEKAL POLIGONO 31018 CHABLEKAL | 50-MÉRIDA | CHABLEKAL | URBANO | 310501ME127 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 443241 | 443241 | 443241 | 258383 | 58.3% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 247.46 | 144 | 58.2% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$851,217.00 EL SALDO DE LA OBRA SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DE HABITAT 2012.C.17 X 14 Y 18 COMIS.CHABLEKAL
131816 |  |  |  | HABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO KOMCHEN POLIGONO 31035 KOMCHEN | 50-MÉRIDA | KOMCHÉN | URBANO | 310501ME145 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 130488 | 21353 | 21353 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 27.25 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$260,975.00 EL SALDO DE LA OBRA SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DE HABITAT 2012.
131808 |  |  |  | HABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO POLIGONO 31007 EMILIANO ZAPATA SUR I Y II | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME144 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 227124 | 21353 | 21353 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 348.16 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$454,247.00 EL SALDO DE LA OBRA SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DE HABITAT 2012.C.88-B Y 161 Y 163 EMILIANO ZAPATA SUR I Y II
131825 |  |  |  | HABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SAN JOSE TZAL POLIGONO 31025 SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 310501ME146 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 579991 | 21353 | 21353 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 142.2 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$1,159,982.00 EL SALDO DE LA OBRA SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DE HABITAT 2012. C.23 X 14 Y 14-A SAN JOSE TZAL
131799 |  |  |  | HABILITACION DE LA CASADEL ADULTO MAYOR SAN JOSE TZAL POLIGONO 31025 SAN JOSE TZAL,. | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 310501ME143 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 64488 | 21353 | 21353 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 68.5 | 0 | 0% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE:$128,976.00 EL SALDO DE LA OBRA SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DE HABITAT 2012.C.21-A X 14 Y 14-A SAN JOSE TZAL.
CUARTOS DORMITORIO
CONSTRUCCIÓN
93909 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUARTOS C.10 X 13 Y 15 S/N COM. SAN MATIAS COSGAYA | 50-MÉRIDA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 212-03-0036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 47415 | 47415 | 47415 | 36642 | 77.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 14.44 | 11.16 | 77.3% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. LA META INCLUYE 1 ACCION
92001 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUARTOS C.109A X 64J Y 64K #572A COL. MELITON SALAZAR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 212-03-0040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 47134 | 47134 | 47134 | 14140 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 14.44 | 4.33 | 30% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. LA META ICLUYE 1 ACCION
91546 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUARTOS C.12 X 27B Y 29 LOTE 12B COL. SAN PABLO ORIENTE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 212-03-0042 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 42840 | 42840 | 42840 | 27739 | 64.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 14.44 | 9.36 | 64.8% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. LA META INCLUYE 1 ACCION
92196 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUARTOS C.136B X 83 Y 85 #1243 COM. SUSULA XOCLAN | 50-MÉRIDA | SUSULÁ | RURAL | 212-03-0040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 47134 | 47134 | 47134 | 14140 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 14.44 | 4.33 | 30% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. LA META INCLUYE 1 ACCION
93419 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUARTOS C.14 X 15 Y 17 S/N, C.11 X 4 S/N COM. SITPACH | 50-MÉRIDA | SITPACH | RURAL | 212-03-0044 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 86777 | 86777 | 86777 | 86777 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 28.88 | 28.88 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. LA META INCLUYE 2 ACCIONES
92391 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUARTOS C.14 X 19 Y 21 S/N, C.14 X 21 Y 19 S/N, C.17 X 16 Y 18 S/N, C.21A X 20 Y 22 S/N, C.16 X 21 Y 23 S/N, C.20 X 23 Y 25 S/N, C.17 X 22 Y 24 S/N COM. MOLAS | 50-MÉRIDA | MOLAS | RURAL | 212-03-0039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 328406 | 328406 | 328406 | 212688 | 64.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 101.08 | 65.49 | 64.8% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. LA META INCLUYE 7 ACCIONES
92768 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUARTOS C.143 X 90 Y 92 #305, C.98D X 137 AL FONDO #300 COL. EMILIANO ZAPATA SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 212-03-0046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 92045 | 92045 | 92045 | 92045 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 28.88 | 28.88 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. LA META INCLUYE 2 ACCIONES
92826 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUARTOS C.163A X 88A Y 88B #267, C.94 LOTE 2 X 161 Y 161A COL. EMILIANO ZAPATA SUR I YII | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 212-03-0046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 96307 | 96307 | 96307 | 96307 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 28.88 | 28.88 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. LA META INCLUYE 2 ACCIONES
92915 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUARTOS C.169 X 94 Y 96 LOTE 13, C.143 #319 X 96A Y 94 COL. EMILIANO ZAPATA SUR III | 50-MÉRIDA | EMILIANO ZAPATA TRES | RURAL | 212-03-0046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 95349 | 95349 | 95349 | 95349 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 28.88 | 28.88 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. LA META INCLUYE 2 ACCIONES
93954 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUARTOS C.17 X 16 Y 22, C.17A X 10 S/N, C.17 X 14 Y 14A S/N COM. SIERRA PAPACAL | 50-MÉRIDA | SIERRA PAPACAL | RURAL | 212-03-0036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 142246 | 142246 | 142246 | 121154 | 85.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 43.32 | 36.91 | 85.2% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. LA META INCLUYE 3 ACCIONES
93681 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUARTOS C.19 X 20 Y 22 CAMINO AL CEMENTERIO COM. DZIDZILCHE | 50-MÉRIDA | DZIDZILCHÉ | RURAL | 212-03-0036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 47403 | 47403 | 47403 | 37580 | 79.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 14.44 | 11.45 | 79.3% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. LA META INCLUYE 1 ACCION
92120 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUARTOS C.193B X 92 Y 94 LOTE 16, C.94 X 183B ESQ. LOTE 11, C.90 X 187 Y 187A LOTE 2, C.195 X 88 Y 90 LOTE 30, C.185B X 92 Y 94 S/N COM. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 212-03-0040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 236328 | 236328 | 236328 | 137389 | 58.1% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 72.2 | 41.95 | 58.1% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. LA META INCLUYE 5 ACCIONES
91280 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUARTOS C.195 LOTE 3 X 50B Y 50E COL. PLAN DE AYALA SUR | 50-MÉRIDA | PLAN DE AYALA SUR | RURAL | 212-03-0042 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 42840 | 42840 | 42840 | 27741 | 64.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 14.44 | 9.36 | 64.8% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. LA META INCLUYE 1 ACCION
94855 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUARTOS C.20 X 23 Y 21A, C.25 X 18 Y 16, C.18 X 23 Y 25 S/N COM. SAN ANTONIO TZACALA | 50-MÉRIDA | SAN ANTONIO TZACALÁ | RURAL | 212-03-0041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 152535 | 152535 | 152535 | 45760 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 43.32 | 13 | 30% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. LA META INCLUYE 3 ACCIONES
94366 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUARTOS C.20 X 23 Y 25, C.20 X 23 S/N, C.20 X 23 Y 25 S/N, C.20 X LA QUINTA EVEL S/N COM. HUNXECTAMAN | 50-MÉRIDA | HUNXECTAMÁN | RURAL | 212-03-0045 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 212765 | 212765 | 212765 | 163379 | 76.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 57.76 | 44.36 | 76.8% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. LA META INCLUYE 4 ACCIONES
94404 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUARTOS C.20 X 25 ESQ. S/N, C.24 X 15 Y 17A S/N COM. SAN PEDRO CHIMAY | 50-MÉRIDA | SAN PEDRO CHIMAY | RURAL | 212-03-0045 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 108537 | 108537 | 108537 | 52976 | 48.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 28.88 | 14.09 | 48.8% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. LA META INCLUYE 2 ACCIONES
94908 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUARTOS C.20 X 27 ESQ. COM. SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 212-03-0041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 51323 | 51323 | 51323 | 15397 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 14.44 | 4.33 | 30% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. LA META INCLUYE 1 ACCION
94665 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUARTOS C.20A X 23 Y 25 S/N, C.12 X 21 Y 23 S/N, C.10 X 27 Y 25 S/N, C.10 X 25 Y 27 S/N, C.20A X 25 S/N COM SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 212-03-0037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 232418 | 232418 | 232418 | 201377 | 86.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 72.2 | 62.53 | 86.6% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. LA META INCLUYE 5 ACCIONES
94492 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUARTOS C.21 X 24 Y 26 S/N, C.26 X 19 Y 21 S/N COM. CHALMUCH | 50-MÉRIDA | CHALMUCH | RURAL | 212-03-0043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 101580 | 101580 | 101580 | 65826 | 64.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 28.88 | 18.71 | 64.8% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. LA META INCLUYE 2 ACCIONES
94754 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUARTOS C.22 X 21 Y 23 S/N, C.20B X 23, C.23 X 20B Y 22 S/N COM. PETAC | 50-MÉRIDA | PETAC | RURAL | 212-03-0041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 148258 | 148258 | 148258 | 44477 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 43.32 | 13 | 30% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. LA META INCLUYE 3 ACCIONES
94570 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUARTOS C.23A X 20 S/N, C.18 X 23 Y 23A COM. SUSULA | 50-MÉRIDA | SUSULÁ | RURAL | 212-03-0043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 101172 | 101172 | 101172 | 65703 | 64.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 28.88 | 18.74 | 64.9% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. LA META INCLUYE 2 ACCIONES
93275 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUARTOS C.25 X 14 Y 16, C.10 X 19 Y 17 S/N COM. CHICHI SUAREZ | 50-MÉRIDA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 212-03-0044 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 86694 | 86694 | 86694 | 86694 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 28.88 | 28.88 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. LA META INCLUYE 2 ACCIONES
94966 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUARTOS C.25 X 22 ESQ. S/N COM. TEXAN CAMARA | 50-MÉRIDA | TEXÁN CÁMARA | RURAL | 212-03-0041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 50462 | 50462 | 50462 | 15139 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 14.44 | 4.33 | 30% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. LA META INCLUYE 1 ACCION
92433 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUARTOS C.25 X 22 S/N, C.21 X 22 Y 24 S/N, C.21 X 22 Y 24 S/N, C.22 X 21 S/N, C.22 23 Y 25 S/N COM. YAXNIC | 50-MÉRIDA | YAXNIC | RURAL | 212-03-0039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 234583 | 234583 | 234583 | 151634 | 64.6% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 72.2 | 46.64 | 64.6% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. LA META INCLUYE 5 ACCIONES
94619 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUARTOS C.26 X 19 S/N, C.14 X 25 S/N, C.19 X 20 Y 18, C.14 X 27 S/N COM. TIXCACAL | 50-MÉRIDA | TIXCACAL | RURAL | 212-03-0043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 200506 | 200506 | 200506 | 130856 | 65.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 57.76 | 37.72 | 65.3% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. LA META INCLUYE 4 ACCIONES
94328 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUARTOS C.27 X 18 Y 20, C.27 X 20 Y 22 S/N COM. DZOYAXCHE | 50-MÉRIDA | DZOYAXCHÉ | RURAL | 212-03-0045 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 101761 | 101761 | 101761 | 101231 | 99.5% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 28.88 | 28.88 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. LA META INCLUYE 2 ACCIONES
94529 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUARTOS C.27 X 24 Y 24 DIAG S/N, C.18 X 21 Y 23 S/N, C.18 X 21 Y 23 S/N, C.27 X 24 Y 26, C.16 S/N X 19 COM. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 212-03-0043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 252352 | 252352 | 252352 | 164085 | 65% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 72.2 | 46.93 | 65% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. LA META INCLUYE 5 ACCIONES
93344 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUARTOS C.27 Y 24, C.27 X 16 Y 18, C.27 X 16 Y 18 S/N, C.24Y 21 Y 23 COM. ONCAN | 50-MÉRIDA | ONCÁN | RURAL | 212-03-0044 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 174710 | 174710 | 174710 | 174710 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 57.76 | 57.76 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. LA META INCLUYE 4 ACCIONES
93858 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUARTOS C.28 X 31 DIAG Y 31A COM. NOC AC | 50-MÉRIDA | NOC AC | RURAL | 212-03-0036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 47415 | 47415 | 47415 | 37618 | 79.3% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 14.44 | 11.45 | 79.3% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. LA META INCLUYE 1 ACCION
93514 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUARTOS C.31 X 38 Y 38A S/N, C.23 X 38 Y 40 #313C, C.23 X 38 Y 40 LOTE 148 COM. SODZIL NORTE | 50-MÉRIDA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 212-03-0044 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 130084 | 130084 | 130084 | 130084 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 43.32 | 43.32 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. LA META INCLUYE 3 ACCIONES
91128 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUARTOS C.33 X 14 Y 16 #1934 COL. MIRAFLORES | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 212-03-0042 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 42840 | 42840 | 42840 | 27741 | 64.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 14.44 | 9.36 | 64.8% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. LA META INCLUYE 1 ACCION
93825 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUARTOS C.37 X 34 Y CEMENTERIO, C.29 X 32 Y 30B #105 COM. KOMCHEN | 50-MÉRIDA | KOMCHÉN | URBANO | 212-03-0036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 94831 | 94831 | 94831 | 73252 | 77.2% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 28.88 | 22.3 | 77.2% | LOS BENEFIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. LA META INCLUYE 2 ACCIONES
90682 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUARTOS C.42 #337 X 37 Y 39 COL. EMILIANO ZAPATA ORIENTE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 212-03-0042 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 45238 | 45238 | 45238 | 30129 | 66.6% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 0.66 | 66% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. LA META INCLUYE 14.44 M2
90785 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUARTOS C.62D X 187D Y 189 LOTE 1, C.62 X 187B Y 187B1 LOTE 10, C.187E X 62 ESQ., C.191 X 62 Y 64 LOTE 5, C.193 X 60 Y 62 LOTE 4 COL. GUADALUPANA | 50-MÉRIDA | LA GUADALUPANA | RURAL | 212-03-0042 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 214198 | 214198 | 214198 | 138509 | 64.7% | 0 | 0 | ACCIÓN | 5 | 3 | 60% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. LA META INCLUYE 72.2 M2
92726 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUARTOS C.65 X 8C Y 10 LOTE 2 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 212-03-0046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 45962 | 45962 | 45962 | 45962 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 14.44 | 14.44 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. LA META INCLUYE 1 ACCION
91408 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUARTOS C.68 X 151 Y 153 #373 COL. SAN JOSE TECOH SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 212-03-0042 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 45238 | 45238 | 45238 | 30134 | 66.6% | 0 | 0 | ACCIÓN | 14.44 | 9.36 | 64.8% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. LA META INCLUYE 1 ACCION
94940 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUARTOS C.83 X 92 Y 94 S/N COM. SANTA CRUZ PALOMEQUE | 50-MÉRIDA | SANTA CRUZ PALOMEQUE | RURAL | 212-03-0041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 51591 | 51591 | 51591 | 15477 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 14.44 | 4.33 | 30% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. LA META INCLUYE 1 ACCION
91630 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CUARTOS C.87 X 8 Y 6 #473 COL. NUEVA KUKULKAN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 212-03-0042 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 42840 | 42840 | 42840 | 27741 | 64.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 14.44 | 9.36 | 64.8% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. LA META INCLUYE 1 ACCION
TECHO DE CONCRETO
75818 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHOS C.15 X 10 Y 12 COM. CAUCEL | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | 212-03-0032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 47233 | 47233 | 47233 | 40546 | 85.8% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 12.87 | 11.04 | 85.8% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. SE CONTRUYERON 1 TECHO
75833 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHOS C.16 X 15 Y 17, C.17 X 20 Y 22, C.21A X 26 ESQ; C.28 X 21 Y 19 COM. DZITYA | 50-MÉRIDA | DZITYÁ | RURAL | 212-03-0032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 141160 | 141160 | 141160 | 124082 | 87.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 95.04 | 83.54 | 87.9% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. SE CONSTRUYERON 4 TECHOS.
76065 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHOS C.18 X 23 Y CARRETERA A CHALMUCH, C.20 X 21 Y 23 COM SUSULA | 50-MÉRIDA | SUSULÁ | RURAL | 212-03-0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 62493 | 62493 | 62493 | 18748 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 50.16 | 15.04 | 30%
76534 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHOS C.19 X 14 Y 16, C.20 X 17 Y 19, C.18 X 17 Y 15, C.22 X 15 Y 17 COM. MOLAS | 50-MÉRIDA | MOLAS | RURAL | 212-03-0035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 126348 | 126348 | 126348 | 37904 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 86.4 | 25.92 | 30% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. SE CONSTRUYERON 4 TECHOS.
76458 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHOS C.21 X 20 COM. HUNXECTAMAN | 50-MÉRIDA | HUNXECTAMÁN | RURAL | 212-03-0035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 30208 | 30208 | 30208 | 9062 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 17.2 | 5.16 | 30% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. SE CONSTRUYERON 1 TECHOS.
76009 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHOS C.23 X 10 Y 10A, C.20A X 13 Y 15 COM. SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 212-03-0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 78782 | 78782 | 78782 | 23635 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 52.5 | 15.75 | 30% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. SE CONSTRUYERON 2 TECHOS.
76650 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHOS C.23 X 14, C.20 X 21 COM. YAXNIC | 50-MÉRIDA | YAXNIC | RURAL | 212-03-0035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 73719 | 73719 | 73719 | 22116 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 54.81 | 16.44 | 30% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. SE CONSTRUYERON 2 TECHOS.
75967 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHOS C.26 X 19 Y 21 COM. CHALMUCH | 50-MÉRIDA | CHALMUCH | RURAL | 212-03-0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 27492 | 27492 | 27492 | 8248 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 21.2 | 6.36 | 30%
76037 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHOS C.85 X 82 COM. SANTA CRUZ PALOMEQUE | 50-MÉRIDA | SANTA CRUZ PALOMEQUE | RURAL | 212-03-0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 28555 | 28555 | 28555 | 8567 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 15.53 | 4.66 | 30% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. SE CONSTRUYERON 1 TECHOS.
CAMINOS RURALES
CAMINOS RURALES
4229 |  |  |  | CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DEL CAMINO DE LA LOCALIDAD DE LOL-BE A CARRILLO PUERTO DEL MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN. | 19-CHEMAX | CHEMAX | RURAL | FISM-019-2012-05-LP | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | COMUNICACIONES | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHEMAX | - | - | 13401478 | 13401478 | 13401478 | 13401478 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 5.72 | 5.72 | 100%
17720 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A UNIDAD PRODUCTIVA DE XOLON | 53-MUNA | MUNA | URBANO | 2012-03 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MUNA | - | - | 430705 | 430705 | 430705 | 430705 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 19.62 | 19.62 | 100%
17726 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A UNIDAD PRODUCTIVA JOSE LOPEZ PORTILLO POZO 3 | 53-MUNA | MUNA | URBANO | 2012-06 | DESARROLLO ECONÓMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | CARRETERAS | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MUNA | - | - | 366136 | 366136 | 366136 | 366136 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETROS | 0.75 | 0.75 | 100%
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL
INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA
CONSERVACIÓN
36434 |  |  |  | REHABILITACION DE UNIDAD GANADERA SAN JOSE POCHOTE EN LA LOCALIDAD DE CHACTUN | 48-MAXCANÚ | CHACTÚN (SAN JOSÉ CHACTÚN) | RURAL | 09 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MAXCANU | - | - | 70426 | 70426 | 70426 | 70426 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 4 | 4 | 100% | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA, EN LA UNIDAD GANADERA SAN JOSE POCHOTE UBICADO EN EL KM 7+000 DE LA CARRETERA MAXCANU-UNIDADES VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE CHACTUN, MUNICIPIO DE MAXCANU, ESTADO DE YUCATAN, PARA EL BENEFICIO DE 10 PRODCUTORES.
52170 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA DE RIEGO, EN LA UNIDAD PRODUCTIVA CITRICULA SANJUAN | 48-MAXCANÚ | MAXCANÚ | URBANO | 014 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MAXCANU | - | - | 113324 | 113324 | 113324 | 113324 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 5 | 5 | 100% | DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO EN MAL ESTADO SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO NUEVO, BOMBA SUMERGIBLE DE 10HP. SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE SUMEGIBLE. SUMINISTRO E INTALACION DE TUBERIA GALVANIZADA, SUMINISTRO E INTALACION DE ARRANCADOR,SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERAS INDUSTRIALES PARA EL APOYO A 12 AGIRCOLAS CON EL SISTEMA DE RIEGO
17718 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO DE LAS UNIDADES LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ Y JOSE LOPEZ PORTILLO POZO 6 | 53-MUNA | MUNA | URBANO | 12/001 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MUNA | - | - | 99349 | 99349 | 99349 | 99349 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 90 | 90 | 100% | ESTA OBRA BENEFICIA A 138 PERSONAS
GASTOS INDIRECTOS
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
INTEGRACIÓN DE PROPUESTAS Y EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRAS
37623 |  |  |  | ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DEL RAMO 33 ASI COMO AL SUPERVISION DE LOS MISMOS | 48-MAXCANÚ | MAXCANÚ | URBANO | 001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MAXCANU | - | - | 301450 | 301450 | 301450 | 301450 | 100% | 0 | 0 | EXPEDIENTE | 16 | 16 | 100% | INDIRECTOS POR ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DEL RAMO 33, PARA PROYECTOS DE REHABILITACION DEL SISTEMNA DE AGUA POTABLE EN CHACTUN,AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE C. 9 X 22 Y 24 EN MAXCANU,REHABILITACION DE UNIDAD GANADERA SAN JOSE POCHOTE EN LA LOCALIDAD DE CHACTUN,CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLES EN PARAISO, RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE MAXCANU, YUC. CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL FRACCIONAMIENTO BUGAMBILIAS EN LA LOCALIDAD DE MAXCANU,MANTENIMENTO Y CONERVACION DE LA RED DE AGUA POTABLE C. 22 X 19 Y 15 EN MAXCANU, MANTENIMEINTO Y CONSERVACION DE LA RED DE AGUA POTABLE C. 21 X 28 Y 32 EN MAXCANU, CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLES C. 1,2,3,4,5 Y 6 EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ, CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLES 9,10 Y 11 EN COHAUILA,SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA LA INTRODUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCION Y PAVIEMENTACION DE CALLES C.1 EN SANTO DOMINGO, AMPLIACION EN RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA C.16X9 CARRETERA A CAMPECHE,REHABILITACION DE SISTEMA DE RIEGO, EN LA UNIDAD PRODUCTIVA CITRICOLA SAN JUAN, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CHUNCHUCMIL, REHABILITACION DE TECHUMBRE DE CENTRO DE APRENDIZAJE EN LA ESCUELA PREESCOLAR FELIPE CARRILLO PUERTO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO
61729 |  |  |  | ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS E INTEGRACION DE EXPEDIENTES UNITARIOS DE OBRAS | 55-OPICHÉN | OPICHÉN | URBANO | CTOPICHÉNYUCFAIS1201 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OPICHEN | - | - | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100% | 0 | 0 | EXPEDIENTE | 5 | 5 | 100% | EXPEDIENTES DE OBRAS REALIZADAS:1.BACHEO Y RESELLO DE CALLES C18X21Y23, C23X18Y18A, C23X18AY20, C17X20Y18, Y C23X26Y28 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OPICHEN YUCATAN. 2.BACHEO Y RESELLO DE CALLES C22X21Y23, C23X20Y22, C23X22Y24, C24X23Y21, Y C22X21Y19 EN LA LOCALIDAD DE CALCEHTOK MUNICIPIO DE OPICHEN YUCATAN. 3.CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE OPICHEN YUCATAN (1A ETAPA). 4.PERFORACION DE UN POZO PARA RIEGO EN LA UNIDAD AGRICOLA JUSTICIA AGRARIA DE OPICHEN YUCATAN. 5.CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C19X22Y20, C17X22Y20, C17X20Y18 EN LA LOCALIDAD DE OPICHEN YUCATAN.
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
99285 |  |  |  | SERVICIOS DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS DEL FISM | 16-CHACSINKÍN | CHACSINKÍN | URBANO | 000/2012(2SEM) | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHACSINKIN | - | - | 53000 | 4240 | 4240 | 4240 | 100% | 0 | 0 | EXPEDIENTE | 5 | 1 | 20% | ESTOS RECURSOS SON LOS GASTOS INDIRECTOS DEL MUNICIPIO EROGADOS PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS DEL FISM DEL RAMO 33 Y CORRESPONDE AL PROYECTO NO.2012-01(2SEM)CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE 18X21Y31,C-21X26 Y SALIDA A MERIDA EN LA LOC. DE CHACSINKIN EL CUAL SE INFORMA EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE DADO QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADJUDICACION.
99313 |  |  |  | SERVICIOS DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS DEL F.I.S.M. | 53-MUNA | MUNA | URBANO | 000/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MUNA | - | - | 172514 | 69742 | 69742 | 69742 | 100% | 0 | 0 | EXPEDIENTE | 15 | 11 | 73.3% | ESTOS RECURSOS SON LOS GASTOS INDIRECTOS DE MUNICIPIO EROGADOS PARA EL CONTRO Y SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS DEL F.I.S.M. DEL RAMO 33 Y CORRESPONDE AL PROYECTO 2012-01 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE BOMBEO DE LAS UNIDADES DE RIEGO LUIS HECHEVERRIA ALVAREZ Y JOSE LOPEZ PORTILLO POZO 6, 2012-02 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION CALLE 25AX12Y8, C.12AX31, 2012-03 CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A UNIDAD PRODUCTIVA DE XOLON, 2012-04 AMPLIACION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION DE LAS CALLES 36X13Y15,C.8X19Y21, C.S/N 14, C.40X13Y15, C.9X18Y22, 2012-05 CONSTRUCCION DE CALLES PAVIMENTADAS C.36X5Y7, C.31X34Y36, C.9X20Y22. 2012-06 CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A UNIDAD PRODUCTIVA JOSE LOPEZ PORTILLO POZO 3. 2012-07 CONSTRUCCION DE CALLES PAVIMENTADAS C.25AX8Y10,C.16X17Y19,C.13X40Y46. 2012-08 CONSTRUCCION DE CALLES PAVIMENTADAS C.5X4Y6, C.1X2Y2A. 2012-09 RECONSTRUCCION DE CALLES PAVIMENTADAS C. 10X15Y17,21X10Y8,C.31X8Y10, C.26X11Y13. 2012-10 CONSTRUCCION DE CALLES PAVIMENTADAS C.1X2Y4, C.1X4Y6, C.4X1Y3, C.4X3YCARRETERA FEDERAL, 4XCARRETERA FEDERAL Y 7.
99228 |  |  |  | SERVICIOS DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS DEL FISM | 89-TICUL | TICUL | URBANO | 000/2012(2SEM) | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TICUL | - | - | 87000 | 6960 | 6960 | 6960 | 100% | 0 | 0 | EXPEDIENTE | 10 | 1 | 10% | ESTOS RECURSOS SON LOS GASTOS INDIRECTOS DEL MUNICIPIO EROGADOS PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS DEL FISM DEL RAMO 33 Y CORRESPONDE AL PROYECTO NO.2012-01(2SEM)RECONSTRUCCION DE CALLE 16X13Y15 EL CUAL SE INFORMA EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE DADO QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADJUDICACION.
|  | FORTAMUN |  |  | 14: 510700736; Ministrado 15: 321880207; Programado 16: 310355276; Ejercido 17: 310013512; Ejercido 18=17/15: 96.3%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 51463737.08; Ejercidos 23: 37487427.75; Ejercidos 24=23/22: 72.8%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
117422 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 6251 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 965335 | 585705 | 585705 | 585705 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1230 | 746.29 | 60.7% | LA OBRA SE REALIZÓ EN: COM. SAN PEDRO CHIMAY, COM. SAN JOSE TZAL, FRACC. DIAMANTE, COL. AMAPOLA, FRACC. TIXCACAL OPICHEN, COL. INDUSTRIAL
117298 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMAS Y REDES DE AGUA POTABLE EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 6231 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 2090667 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 12750 | 0 | 0%
117367 |  |  |  | CONSTRUCCION Y DESAZOLVE DE POZOS Y ZANJAS EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 6242 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 2672653 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POZOS | 28 | 0 | 0%
128723 |  |  |  | PERFORACION DE UN POZO PARA RIEGO EN LA UNIDAD AGRICOLA JUSTICIA AGRARIA DE OPICHEN YUCATAN | 55-OPICHÉN | OPICHÉN | URBANO | 04/2012 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OPICHEN | - | - | 346689 | 346689 | 346689 | 346689 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100% | EL POZO SE ENCUENTRA EN LA UNIDAD AGRICOLA JUSTICIA AGRARIA DE OPICHEN
MANTENIMIENTO
117256 |  |  |  | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE CANCHAS Y CAMPOS DEPORTIVOS EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 6227 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 479000 | 478017 | 478017 | 478017 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 118049.5 | 90533.53 | 76.7% | LA OBRA SE REALIZO EN LOS CAMPOS DEPORTIVOS DE: JUAN PABLO II, REFORMA AGRARIA, NORA-YUCALPETEN, EL PAPA, NUEVA MULSAY, XOCLAN XBECH, CAUCEL,CHABLEKAL, SAN MARCOS NOCOH, MELITON SALAZAR,LA CEIBA, EX RASTRO, BOJORQUEZ, SAN CAYETANO, FCO.I MADERO, ECOLOGICO,XCUMPICH, FCO. DE MONTEJO I AL IV, INSURGENTES CHUBURNA, CHUBURNA HIDALGO, CAMARA DE LA CONSTITUCION, AMAPOLITA, ROMA, FCO. VILLA PTE., SAN FCO. PORVENIR, COLONIA MERIDA.
118585 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL Y VIAL C. 27 X 22 Y 24 COM. CAUCEL, C.65A X 120 Y 122, COL. XOCLAN, C.67 X 116B Y 120 COL. XOCLAN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 6241 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 84000 | 83831 | 83831 | 83831 | 100% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 236.21 | 236.21 | 100%
118158 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DEL ADULTO MAYOR C 22 #273 X 5D Y 5F FRACC. JUAN PABLO II Y PALOMAR C.52 #487C X 55 Y 57 Y DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL C.59 #459 X 52 Y 59 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 6222 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 361000 | 360909 | 360909 | 360909 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 3 | 3 | 100% | LA OBRA INCLUYE EL SUMINISTRO DE 3850 M2 DE PINTURA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 8 POSTES Y 20 LUMINARIAS, REPARACION DE 3 POSTES
117201 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES, JARDINES, AVENIDAS, FUENTES Y AREAS VERDES EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 6225 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 41216272 | 20701917 | 20701917 | 20701917 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 48856465 | 36319152.63 | 74.3% | LA OBRA SE REALIZO EN LAS AREAS VERDES ALGARROBOS, ALTABRISA I, PARAISO MAYA, FRACC. MONTECARLO NORTE, MONTEALBAN, FLORIDA NORTE, JARDINES DEL NORTE, AMPL. PINOS NORTE I, VILLA MAGNA DEL SUR, JARDINES DEL SUR, RENACIMIENTO II, MISNE II,REAL DEL SOL I AL IV. PARQUES: KOMCHEN, COSGAYA, NOC AC, CAUCEL, DZITYA, FRACC. LAS AMERICAS I AL V, SIERRA PAPACAL ENTRE OTROS.
117350 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE SISTEMAS Y REDES DE AGUA POTABLE EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 6232 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 2524000 | 2523174 | 2523174 | 2523174 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 25670 | 15551.15 | 60.6% | LA OBRA SE REALIZO EN SAN IGNACIO TESIP,CHICHI SUAREZ, DZOYAXCHE, SAN ANTONIO XLUCH III, KIKTEIL, DZITYA, SAN ANTONIO HOIL, HUNXECTAMAN, SAN PEDRO CHIMAY, CHALMUCH, OPICHEN, SUSULA, PETAC, TZACALA, YAXNIC, ONCAN,SITPACH, XCUNYA, NOC AC, MOLAS, CHOLUL, DZUNUNCAN
116745 |  |  |  | SERVICIOS DE DISPOSICION FINAL LAGUNA DE OXIDACION PERIFERICO FRENTE ENTRADA FRANCISCO DE MONTEJO A LADO CREED. EX BASURERO MUNICIPAL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 3583 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 23709153 | 16302579 | 16302579 | 16302579 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 168000 | 83522 | 49.7%
155754 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE PROGRESO | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | MPY-011-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PROGRESO | - | - | 89192 | 89192 | 89192 | 89192 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 42 | 42 | 100% | COMPRA DE MATERIAL ASFALTICO PARA TRABAJOS DE BACHEO DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE PROGRESO SE COMPRO 42 M3 DE MEZCLA EN FRIO DE 1/2 A FINOS Y 3400 LITROS DE EMULSION DE ROMPIMIENTO RAPIDO
REHABILITACIÓN
118387 |  |  |  | REHABILITACION DE RED ELECTRICA EN C.16 X 21 (CARRETERA CHALMUCH-PERIFERICO) Y 23 DE LA COMISARIA CHALMUCH | 50-MÉRIDA | CHALMUCH | RURAL | 6233 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 200000 | 199201 | 199201 | 199201 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 1 | 100% | EL SERVICIO INCLUYE: TRAZO Y LOCALIZACION DE CEPAS, SUM. E INST. DE POSTE DE CONCRETO, PERFORACION DE POZO, SUM. E INST. DE LUMINARIA, DESMANTELAMIENTO DE LINEAS DE MEDIANA ENSION, DESMANTELAMIENTO DE RETENIDA RDA, REALIZACION DE TRAMITES ANTE CFE, SUMINISTRO, MANO DE OBRA, COLOCACION Y CONEXION DE TRANSFORMADOR, SUM. TEND. Y TENS. DE LINEA DE MEDIA TENSION EN 2 FASES.
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
117091 |  |  |  | COMPRA DE EQUIPO PARA EL PROGRAMA PATRULLERO ESCOLAR EN COMISARIAS | 50-MÉRIDA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 5000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 94900 | 94886 | 94886 | 94886 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 25 | 9 | 36%
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
60635 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE POLICIAS | 5-BOKOBÁ | BOKOBÁ | URBANO | 001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE BOKOBA | - | - | 111600 | 24800 | 24800 | 24800 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 9 | 2 | 22.2% | ESTE PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012-2015 Y LOS PAGOS SERAN QUINCENALES INCLUYENDO HASTA EL AGUILNALDO
57694 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE POLICIA | 6-BUCTZOTZ | BUCTZOTZ | URBANO | 5 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE BUCTZOTZ | - | - | 840000 | 187303 | 187303 | 187303 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 25 | 4 | 16% | LO PROGRAMADO PARA EJERCER EN EL AÑO ES DE 25 PAGOS (24 QUINCENAS Y 1 AGUINALDO) PERO UNICAMENTE SE HA REALIZADO EL PAGO DE 1 QUINCENA EN EL PRIMER TRIMESTRE Y 2 PAGOS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE CON RECURSOS DE FORTALECIMIENTO.SE PAGO UNA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE
177242 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE POLICIAS | 7-CACALCHÉN | CACALCHÉN | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CACALCHEN | - | - | 332000 | 83000 | 83000 | 83000 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 9 | 2 | 22.2% | SE REPORTA SOLO DEL MES DE SEPTIEMBRE EN LO QUE VA DE ESTA NUEVA ADMINISTRACION 2012-2015 LOS PAGOS A LOS POLICIAS VA HACER QUINCENAL INCLUYENDO EL AGUINALDO
185341 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE POLICIA | 15-CUZAMÁ | CUZAMÁ | URBANO | 01/CUZAMA/12(2SEM) | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CUZAMA | - | - | 409800 | 258900 | 258900 | 258900 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 25 | 18 | 72%
98946 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE POLICIA | 16-CHACSINKÍN | CHACSINKÍN | URBANO | 002/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHACSINKIN | - | - | 123300 | 62550 | 62550 | 62550 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 25 | 18 | 72%
30275 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE POLICIA | 25-DZÁN | DZÁN | URBANO | 01/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE DZAN | - | - | 690000 | 533118 | 533118 | 533118 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 25 | 18 | 72% | AL AÑO SE CONSIDERAN 24 PAGOS MAS 1 PAGO POR EL AGUINALDO SE TIENE UN TOTAL DE 25 PAGOS
151226 |  |  |  | PAGO DE NOMINA A POLICIAS. | 26-DZEMUL | DZEMUL | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE DZEMUL | - | - | 98789 | 21953 | 21953 | 21953 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 9 | 2 | 22.2% | SE REPORTA UNICAMENTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN LO QUE VA EN ESTA NUEVA ADMINISTRACION 2012-2015. EL PAGO DE POLICIAS SERA QUINCENAL INCLUYENDO EL AGUINALDO, EN LO QUE VA EN ESTA NUEVA ADMINISTRACION 2012-2015.
22214 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE POLICIAS | 31-DZONCAUICH | DZONCAUICH | URBANO | 003 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE DZONCAUICH | - | - | 387500 | 273600 | 273600 | 273600 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 25 | 16 | 64% | LOS PAGOS SE REALIZA QUINCENAL INCLUYENDO EL AGUINALDO ACLARO QUE LOS PAGOS SON CON CORTE HASTA EL 31 DE AGOSTO POR ESO DA 16 PAGOS SOLAMENTE
156175 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE POLICIA | 36-HOMÚN | HOMÚN | URBANO | 002/HOMUN/12(2SEM) | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE HOMUN | - | - | 487800 | 81300 | 81300 | 81300 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 25 | 18 | 72%
51885 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE POLICIAS | 45-KOPOMÁ | KOPOMÁ | URBANO | MKY-2T-2012-01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE KOPOMA | - | - | 135000 | 96859 | 96859 | 96859 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 23 | 16 | 69.6% | SE PAGO LA NOMINA DE POLICIAS DEL MES DE JULIO AL MES DE SEPTIEMBRE 2012
156510 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE POLICIA | 47-MANÍ | MANÍ | URBANO | 001/MANI/12(2SEM) | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MANI | - | - | 221772 | 36962 | 36962 | 36962 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 25 | 18 | 72%
75043 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE POLICIA | 48-MAXCANÚ | MAXCANÚ | URBANO | 03 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MAXCANU | - | - | 2187690 | 1298473 | 1298473 | 1298473 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 25 | 18 | 72% | PAGO DE NOMINA DE POLICIAS
115810 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE POLICIA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 1000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 63470830 | 46069525 | 46069525 | 46069525 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 26 | 18 | 69.2% | LA META SON 24 PAGOS QUINCENALES DE SUELDOS MAS 2 NOMINAS DE AGUINALDO (PRIMERA Y SEGUNDA PARTE)
141336 |  |  |  | PAGO DE LIQUIDACION A EX-EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 52-MOTUL | MOTUL DE CARRILLO PUERTO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MOTUL | - | - | 207852 | 207852 | 207852 | 207852 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | SE REPORTA SOLO DEL MES DE SEPTIMEBRE DE LO QUE VA ESTA NUEVA ADMINISTRACION 2012-2015 SE PAGO LA LIQUIDACION A 41 POLICIAS
115588 |  |  |  | PAGO DE NOMINAS A POLICIAS | 52-MOTUL | MOTUL DE CARRILLO PUERTO | URBANO | 01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MOTUL | - | - | 2957156 | 651789 | 651789 | 651789 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 9 | 2 | 22.2% | ESTA INFORMACION CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE LA ADMINISTRACION NUEVA 2012-2015 YA QUE LA ADMINISTRACION ANTERIOR O SALIENTE 2010-2012 NO DEJO DOCUMENTACION PARA DAR SEGUIMIENTO AL REPORTE DOCUMENTALMENTE.LOS PAGOS SON QUINCENALES Y CORRESPONDEN DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE INCLUYENDO EL AGUINALDO PARA 171 POLICIAS.
99294 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE POLICIA | 53-MUNA | MUNA | URBANO | 002/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MUNA | - | - | 574859 | 416310 | 416310 | 416310 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 25 | 18 | 72%
128697 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE POLICIA | 55-OPICHÉN | OPICHÉN | URBANO | 01/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OPICHEN | - | - | 433311 | 265780 | 265780 | 265780 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 25 | 18 | 72% | SE CONSIDERAN EN TOTAL 24 QUINCENAS MAS EL AGUINALDO SON 25 PAGOS AL AÑO
105656 |  |  |  | PAGO DE NÓMINA DE POLICIA | 57-PANABÁ | PANABÁ | URBANO | 01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PANABA | - | - | 1291200 | 827620 | 827620 | 827620 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 48 | 32 | 66.7% | TOMANDO EN CUENTA QUE NO HAY APORTACIÓN QUE EJERCER EN EL MES DE ENERO, SE PRESUPUESTA 48 SEMANAS INCLUYENDO UN MES DE AGUINALDO
155683 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE POLICIA | 58-PETO | PETO | URBANO | 003/PETO/12(2SEM) | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PETO | - | - | 1800000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 25 | 18 | 72%
125098 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE POLICIAS | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | MPY-002-2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PROGRESO | - | - | 1618199 | 1218106 | 1218106 | 1218106 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 11 | 4 | 36.4% | LOS PAGOS DE LA NOMINA DE LOS POLICIAS DEL EJERCICIO FISCAL 2012 SON CORRESPONDIENTES DE FEBRERO PERO SOLOMENTE SE ESTA SACANDO DE FORTA LA PRIMERA QUINCENA Y LA SEGUNDA QUINCENA SE PAGA DE RECURSOS PROPIOS Y EN ESTE CASO SOLO SE PAGO LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO, LA DE ENERO Y MARZO SE SACO LAS 2 QUINCENAS DE RECURSOS PROPIOS Y DE ABRIL A JUNIO CON RECURSO DE FORTALECIMIENTO, EN ESTOS PAGOS YA ESTA CONTEMPLADO EL AGUINALDO.
156347 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE POLICIA | 68-SINANCHÉ | SINANCHÉ | URBANO | 02/SINANCHE/12(SEM) | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SINANCHE | - | - | 199200 | 33200 | 33200 | 33200 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 25 | 18 | 72%
60698 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE POLICIAS | 72-SUMA | SUMA | URBANO | 002 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SUMA DE HIDALGO | - | - | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 9 | 2 | 22.2% | ESTE PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2012-2015 Y LOS PAGOS SE HARAN QUINCENALMENTE Y YA SE CORRIGIO LO SOLICITADO
165605 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE POLICIA | 73-TAHDZIÚ | TAHDZIÚ | URBANO | 001/TAHDZIU/12(2SEM) | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TAHDZIU | - | - | 308400 | 51400 | 51400 | 51400 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 25 | 18 | 72%
99275 |  |  |  | COMPRA DE UNIFORMES PARA POLICIAS | 75-TEABO | TEABO | URBANO | 003/2012(2SEM) | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEABO | - | - | 16000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 4 | 3 | 75% | EL LOTE CONSISTE EN LA COMPRA DE BOTAS, PANTALONES Y CAMISETAS
99266 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE POLICIA | 75-TEABO | TEABO | URBANO | 002/2012(2SEM) | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEABO | - | - | 335460 | 55910 | 55910 | 55910 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 25 | 18 | 72%
117487 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE POLICIA | 79-TEKAX | TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 003/TEKAX/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEKAX | - | - | 4689600 | 2232770 | 2232770 | 2232770 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 25 | 18 | 72%
99195 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE POLICIA | 89-TICUL | TICUL | URBANO | 002/2012(2SEM) | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TICUL | - | - | 6262500 | 501000 | 501000 | 501000 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 25 | 18 | 72%
76435 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE POLICIA | 96-TIZIMÍN | TIZIMÍN | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN | - | - | 13000000 | 7757335 | 7757335 | 7757335 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 23 | 16 | 69.6% | SON 23 PAGOS DE LOS CUALES 22 SON PAGOS DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE DE FEBREO A DICIEMBRE DEL 2012 Y 1 PAGO DE AGUINALDO.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
60651 |  |  |  | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES | 5-BOKOBÁ | BOKOBÁ | URBANO | 002 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE BOKOBA | - | - | 60000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 5357 | 1416 | 26.4% | SE REPORTA SOLO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LO QUE VA DE ESTA NUEVA ADMINISTRACION 2012-2015 LOS LITROS DE GASOLINA VARIA YA QUE AUMENTA CADA MES CONSIDERANDO UN PRECIO DE 11.20 HASTA EL MES DE DICIEMBRE
60656 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA CFE | 5-BOKOBÁ | BOKOBÁ | URBANO | 003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE BOKOBA | - | - | 145596 | 36399 | 36399 | 36399 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 4 | 1 | 25% | ESTE PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE LA ADMINISTRACION NUEVA 2012-2015 LOS PAGOS VA HACER MENSUAL YA QUE VARIA UNO MENSUAL Y OTRO BIMESTRAL
57590 |  |  |  | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES | 6-BUCTZOTZ | BUCTZOTZ | URBANO | 03 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE BUCTZOTZ | - | - | 1396368 | 963327 | 963327 | 963327 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 139761 | 93529.7 | 66.9% | PRIMER TRIMESTRE SE HIZO EL PAGO DE: 13,369LTS DE MAGNA Y 2,160LTS DE PREMIUM SEGUNDO TRIMESTRE: SE HIZO EL PAGO DE 37,142LTS DE MAGNA, 7,872LTS DE PREMIUM Y 509LTS DE DIESEL LA VARIACION SE DEBE AL INCREMENTO QUE HA TENIDO LA GASOLINA EN RELACION CON EL PRIMER TRIMESTRE, SE COMPRARON EN EL TERCER TRIMESTRE 32,477.70 LTS DE GASOLINA A $9.63
57926 |  |  |  | COMPRA DE GAS BUTANO PARA EL RASTRO MUNIICPAL | 6-BUCTZOTZ | BUCTZOTZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE BUCTZOTZ | - | - | 3834 | 3834 | 3834 | 3834 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | SE COMPRO UN TANQUE DE GAS BUTANO DE 1500 KILOS PARA EL SERVICIO DEL RASTRO MUNICIPAL
57785 |  |  |  | COMPRA DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO | 6-BUCTZOTZ | BUCTZOTZ | URBANO | 01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE BUCTZOTZ | - | - | 223960 | 125989 | 125989 | 125989 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 6 | 3 | 50% | SE COMPRARON 1 LOTES DE MATERIAL ELECTRICO:24 BALASTROS VAPOR DE SODIO DE 70WTS,24 LAMPARAS VAPOR DE SODIO DE 70WTS,20 BASES PARA FOTOCELDA,10 SOQUET MOGUL,10 CINTAS AISLANTES,42 LAMPARAS AHORRADORAS DE 65WTS DE 220VLTS,100 FOTOCELDAS DE 220, 3 BALASTROS ADITIVO METALICO DE 400WTS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE SE COMPRO UN LOTE CONSISTENTE EN:22 BALASTROS VAPOR DE SODIO DE 70WTS, 36 LAMPARAS VAPOR DE SODIO DE 70WTS, 12 LAMPARAS AHORRADORAS DE 65WTS DE 220VLT, 6 CANALETAS DE 1/2, 2 REFLECTORES DE 400WTS Y 50 FOTOCELDAS DE 110, EN EL TERCER TRIMESTRE SE COMPRARON 10 LUMINARIAS OVIS
57836 |  |  |  | COMPRA DE OXIGENO PARA AMBULANCIA TRASLADO | 6-BUCTZOTZ | BUCTZOTZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE BUCTZOTZ | - | - | 716 | 716 | 716 | 716 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | SE COMPRO UN TANQUE DE OXIGENO PARA LA AMBULANCIA DE TRASLADOS DEL MUNICIPIO
57514 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A CFE | 6-BUCTZOTZ | BUCTZOTZ | URBANO | 04 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE BUCTZOTZ | - | - | 2081000 | 1124107 | 1124107 | 1124107 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 9 | 75% | PRIMER TRIMESTRE: SE PAGO LA ENERGIA ELECTRICA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2012. SEGUNDO TRIMESTRE: SE PAGO LA ENERGIA ELECTRICA CORREPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2012, SE PGO LA ENERRGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE 2012
57659 |  |  |  | PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES | 6-BUCTZOTZ | BUCTZOTZ | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE BUCTZOTZ | - | - | 27370 | 27370 | 27370 | 27370 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 23 | 23 | 100% | EN EL SEGUNDO TRIMESTRE SE SE REALIZO EL PAGO DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE 12 VEHICULOS OFICIALES Y 7 MOTOCICLETAS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DANDO UN TOTAL DE 19 VEHICULOS.EN ESTE TERCER TRIMESTRE SE REALIZO EL PAGO DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE 5 VEHICULOS OFICIALES RAM BLANCA,RANGER PATRULLA, NISSAN PATRULLA, FORD ROJA
57966 |  |  |  | PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CLIMA DE AMBULANCIA DE TRASLADOS | 6-BUCTZOTZ | BUCTZOTZ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE BUCTZOTZ | - | - | 812 | 812 | 812 | 812 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | SE PAGO EL MANTENIMIENTO DEL CLIMA DE LA AMBULANCIA FORD MOD 2011
177306 |  |  |  | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 7-CACALCHÉN | CACALCHÉN | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CACALCHEN | - | - | 140572 | 35143 | 35143 | 35143 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 12551.07 | 3362.96 | 26.8% | SE REPORTA SOLO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LO QUE VA DE ESTA NUEVA ADMINISTRACION 2012-2015 LA GASOLINA VARIA DE PRECIO YA QUE MENSUAL SUBE 20 CENTAVOS
177680 |  |  |  | PAGO DE CREDITO DE BANOBRAS | 7-CACALCHÉN | CACALCHÉN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CACALCHEN | - | - | 169534 | 42383 | 42383 | 42383 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 4 | 1 | 25% | SE REPORTA SOLO DEL MES DE SEPTIEMBRE EN LO QUE VA DE ESTA NUEVA ADMINISTRACION 2012-2015 EL PAGO ES DE UNA DEUDA CONTRAIDA DE $450,000 DE LA ADMINISTRACION ANTERIOR PARA PAGAR EN 8 AÑOS NO SE TIENE COPIA O ORIGINAL DEL CONTRATO YA QUE LA ADMINISTRACION ANTERIOR NO DEJO DOCUMENTACION
177268 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A CFE | 7-CACALCHÉN | CACALCHÉN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CACALCHEN | - | - | 380000 | 95000 | 95000 | 95000 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 4 | 1 | 25% | SE REPORTA SOLO DEL MES DE SEPTIEMBRE EN LO QUE VA ESTA NUEVA ADMIISTRACION 2012-2015 LOS PAGOS A LA CFE VARIAN PERO VAN HACER MENSUAL
136351 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A CFE | 9-CANSAHCAB | CANSAHCAB | URBANO | 01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CANSAHCAB | - | - | 618200 | 154550 | 154550 | 154550 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 4 | 1 | 25% | SE REPORTA SOLO DEL MES DE SEPTIEMBRE EN LO QUE VA DE ESTA NUEVA ADMINISTRACION 2012-2015 YA QUE LA ADMINISTRACION ANTERIOR 2010-2012 NO DEJO DOCUMENTACION PARA DAR SEGUIMIENTO AL REPORTE LOS PAGOS A LA CFE SON MENSUAL
128667 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA CFE. | 10-CANTAMAYEC | CANTAMAYEC | URBANO | 001/12(2SEM) | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CANTAMAYEC | - | - | 859800 | 446607 | 446607 | 446607 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 9 | 75% | EL TOTAL ANUAL PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA CFE ES DE $859,800.00, DE LA CUAL LA ADMINISTRACION ANTERIOR 2010-2012 REPORTÓ HASTA EL 2 TRIMESTRE LA CANTIDAD DE $356,420.00, POR LO QUE LA ADMINISTRACION ACTUAL 2012-2015 REPORTA EN EL 3 TRIMESTRE LA CANTIDAD DE $90,187.00
185366 |  |  |  | COMPRA DE UNIFORMES PARA POLICIA | 15-CUZAMÁ | CUZAMÁ | URBANO | 03/CUZAMA/12(2SEM) | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CUZAMA | - | - | 237000 | 39500 | 39500 | 39500 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 4 | 3 | 75% | EL LOTE CONSISTE EN LA COMPRA DE CAMISAS, PANTALONES, PLAYERAS, GORRAS Y BOTAS PARA 16 ELEMENTOS
185334 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA CFE | 15-CUZAMÁ | CUZAMÁ | URBANO | 02/CUZAMA/12(2SEM) | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CUZAMA | - | - | 1163016 | 621547 | 621547 | 621547 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 9 | 75%
99036 |  |  |  | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO | 16-CHACSINKÍN | CHACSINKÍN | URBANO | 004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHACSINKIN | - | - | 35794 | 35794 | 35794 | 35794 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 4 | 3 | 75% | EL LOTE CONSISTE EN : LAMPARAS ,LUMINARIAS,BALASTROS, FOTOCELDAS,MUFAS,CONTACTOS,CABLERIA.
98725 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA CFE | 16-CHACSINKÍN | CHACSINKÍN | URBANO | 001/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHACSINKIN | - | - | 822852 | 186623 | 186623 | 186623 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 9 | 75%
72424 |  |  |  | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES | 24-CHUMAYEL | CHUMAYEL | URBANO | 002 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHUMAYEL | - | - | 450000 | 294866 | 294866 | 294866 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 42056 | 27557 | 65.5%
72337 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA CFE | 24-CHUMAYEL | CHUMAYEL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE CHUMAYEL | - | - | 900000 | 624536 | 624536 | 624536 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 9 | 75% | SE CONSIDERAN 12 PAGOS DE ENERGIA ELECTRICA DE MANERA ANUAL
30295 |  |  |  | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES | 25-DZÁN | DZÁN | URBANO | 2012/08 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE DZAN | - | - | 100000 | 97531 | 97531 | 97531 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 9746 | 9506 | 97.5%
30282 |  |  |  | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO | 25-DZÁN | DZÁN | URBANO | 03/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE DZAN | - | - | 464448 | 324917 | 324917 | 324917 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 12 | 9 | 75% | EL LOTE CONSISTE EN BALASTROS, FOTOCELDAS, LAMPARAS, CABLERIAS, ETC
30291 |  |  |  | COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO | 25-DZÁN | DZÁN | URBANO | 2012/05 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE DZAN | - | - | 130000 | 25405 | 25405 | 25405 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 90 | 18 | 20%
30284 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES | 25-DZÁN | DZÁN | URBANO | 04/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE DZAN | - | - | 140000 | 80508 | 80508 | 80508 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 8 | 6 | 75% | CONSISTE EN 8 VEHICULOS DE LOS CUALES 3 SON PATRULLAS Y 5 DIFERENTES VEHICULOS
30280 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA CFE | 25-DZÁN | DZÁN | URBANO | 02/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE DZAN | - | - | 500000 | 383319 | 383319 | 383319 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 9 | 75% | SE CONSIDERAN AL AÑO 12 PAGOS
151044 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CFE | 26-DZEMUL | DZEMUL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE DZEMUL | - | - | 188172 | 47043 | 47043 | 47043 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 4 | 1 | 25% | SE REPORTA UNICAMENTE EL MES DE SEPTIEMBRE, EN LO QUE VA ESTA NUEVA ADMINISTRACION 2012 - 2015. LOS PAGOS DE LA ENERGIA ELECTRICA SON MENSUAL.
150988 |  |  |  | PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 26-DZEMUL | DZEMUL | RURAL | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE DZEMUL | - | - | 247599 | 61899 | 61899 | 61899 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 23580 | 5895 | 25% | SE REPORTA UNICAMENTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN LO QUE CORRESPONDE A ESTA NUEVA ADMINISTRACION 2012 - 2015. EL PRECIO DE LA GASOLINA ES VARIABLE YA QUE AUMENTA CONSTANTEMENTE.
22271 |  |  |  | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES | 31-DZONCAUICH | DZONCAUICH | URBANO | 002 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE DZONCAUICH | - | - | 407552 | 357159 | 357159 | 357159 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 39957 | 35049 | 87.7% | EL PRECIO DE LA GASOLINA VARIA YA QUE PRECIO POR LITRO SUBE CADA MES
22209 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA CFE | 31-DZONCAUICH | DZONCAUICH | URBANO | 001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE DZONCAUICH | - | - | 450912 | 97220 | 97220 | 97220 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 6 | 4 | 66.7% | LOS PAGOS VA HACER BIMESTRAL
112647 |  |  |  | PAGO DE ENERIGA ELECTRICA A C.F.E | 32-ESPITA | ESPITA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ESPITA | - | - | 4000000 | 2665764 | 2665764 | 2665764 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 9 | 75%
156221 |  |  |  | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO | 36-HOMÚN | HOMÚN | URBANO | 003/HOMUN/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE HOMUN | - | - | 1500000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 4 | 1 | 25% | EL LOTE CONSISTE EN LA COMPRA DE LUMINARIAS, BALASTROS, LAMPARAS Y CABLERIAS
155787 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA CFE | 36-HOMÚN | HOMÚN | URBANO | 001/HOMUN/12(2SEM) | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE HOMUN | - | - | 1143894 | 190649 | 190649 | 190649 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 9 | 75%
52169 |  |  |  | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES | 45-KOPOMÁ | KOPOMÁ | URBANO | MKY-2T-2012-04 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE KOPOMA | - | - | 225007 | 138131 | 138131 | 138131 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 21635.28 | 13281 | 61.4% | SE COMPRO COMBUSTIBLE PARA 2 VEHICULOS DE POLICIA Y PARA 2 AMBULANCIAS ESTE CONSUMO DE CONBUSTIBLE SON 2 MESES DE ADMINISTRACION PASADA Y UN MES DE LA ADMINISTRACION 2012-2015
52064 |  |  |  | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO | 45-KOPOMÁ | KOPOMÁ | URBANO | MKY-2T-2012-02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE KOPOMA | - | - | 103019 | 85019 | 85019 | 85019 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 10 | 6 | 60% | SE COMPRARON 3LOTES DELOSMESES DE FEBRERO A JUNIO. CONSISTEN EN LAMPARAS DE VAPOR DE SODIO, FOTOCELDAS,CABINETES PARA ALUMBRADO,CABLES. CINTAS AISLANTES,BALASTROS. SE COMPRA MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA EL MUNICIPIO DE KOPOMA YUCATAN EN EL MES DE AGOSTO DE 2012
52114 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES | 45-KOPOMÁ | KOPOMÁ | URBANO | MKY-2T-2012-03 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE KOPOMA | - | - | 33472 | 33472 | 33472 | 33472 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 7 | 7 | 100% | SE LE DIO MANTENIMIENTO Y SE REPARON 3 VEHICULOS DE POLICIAS Y UNA AMBULANCIA. SE DIO MANTENIMIENTO AL VEICULO OFICIAL Y SE COMPRARON LLANTAS EN EL MES DE JULIO Y AGOSTO DE ESTE AÑO
37900 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A CFE | 45-KOPOMÁ | KOPOMÁ | URBANO | MKY-2T-2012-00 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE KOPOMA | - | - | 350000 | 328624 | 328624 | 328624 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 11 | 8 | 72.7% | SE PAGO EL CINSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO AL MES DE JUNIO 2012.
52201 |  |  |  | PAGO DE COMISIONES AL BANCO HSBC | 45-KOPOMÁ | KOPOMÁ | URBANO | MKY-2T-2012-06 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE KOPOMA | - | - | 695 | 695 | 695 | 695 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 5 | 5 | 100% | SE PAGO COMISIONES BANCARIAS POR CERTIFICACION DE CHEQUES
63348 |  |  |  | PAGO DE TARGETAS TELEFONICAS | 45-KOPOMÁ | KOPOMÁ | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE KOPOMA | - | - | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | SE COMPRARON TARJETAS TELEFONICAS PARA QUE SIRVIERAN PARA COMUNICARSE CON LA COMISARIA DE SAN BERNARDO YA QUE NO SE TIENE RADIO EN ESTA COMISARIA ESTE GASTO FUE GENERADO POR LA ADMINISTRACION PASADA 2010-2012
165537 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA CFE | 47-MANÍ | MANÍ | URBANO | 002/MANI/12(2SEM) | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MANI | - | - | 912882 | 152147 | 152147 | 152147 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 3 | 25%
75083 |  |  |  | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES | 48-MAXCANÚ | MAXCANÚ | URBANO | 04 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MAXCANU | - | - | 562556 | 421917 | 421917 | 421917 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 56000 | 41400 | 73.9% | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES
74945 |  |  |  | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS | 48-MAXCANÚ | MAXCANÚ | URBANO | 02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MAXCANU | - | - | 2077554 | 1360526 | 1360526 | 1360526 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 12 | 9 | 75% | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EDIFICIOS MUNICIPALES
75227 |  |  |  | COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE REDES DE AGUA POTABLE | 48-MAXCANÚ | MAXCANÚ | URBANO | 07 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MAXCANU | - | - | 56200 | 41549 | 41549 | 41549 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 12 | 9 | 75% | COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN: COMPRA DE PVC, JUNTAS GIAB, COPLES, VALVULAS
75254 |  |  |  | COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMAS AGRICOLAS | 48-MAXCANÚ | MAXCANÚ | URBANO | 08 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA AGROINDUSTRIA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MAXCANU | - | - | 145971 | 109479 | 109479 | 109479 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 12 | 9 | 75% | COMPRA DE MATERIAL PARA EL APOYO DE LOS SISTEMAS AGRICOLAS EN MAXCANU CONSISTENTE EN COMPRA DE FERTILIZANTE.
75123 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES | 48-MAXCANÚ | MAXCANÚ | URBANO | 05 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MAXCANU | - | - | 187242 | 119090 | 119090 | 119090 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 12 | 9 | 75% | MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES VEHICULOS DE POLICIAS SON 6 VHICULOS AMBULANCIA 3
74528 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA CFE | 48-MAXCANÚ | MAXCANÚ | URBANO | 01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MAXCANU | - | - | 5157051 | 3287940 | 3287940 | 3287940 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 9 | 75% | PAGOS MENSUALES DE ENERGIA ELECTRICA A LA CFE
188353 |  |  |  | PAGOS DE TELEFONIA A SERVICIOS TELMEX PARA LA COMUNICACION DE H AYUNTAMIENTO DE MAXCANU | 48-MAXCANÚ | MAXCANÚ | URBANO | 015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MAXCANU | - | - | 4125 | 3094 | 3094 | 3094 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 9 | 75% | PAGOS DE LINEA TELOFONICA TELMEX, PARA LA COMUNICACION DEL H. AYUNTAMIENTO DE MAXCANU
75200 |  |  |  | RENTA DE EQUIPOS DE RADIO COMUNICACION DE LA COMPAÑIA NEXTEL PARA LA INTERCONEXION DE LA SEGURIDAD PUBLICA | 48-MAXCANÚ | MAXCANÚ | URBANO | 06 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MAXCANU | - | - | 110750 | 88056 | 88056 | 88056 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 9 | 75% | PAGOS DE RENTA DE EQUIPOS DE RADIO COMUNICACION PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA.
116419 |  |  |  | BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS COLONIA ITZIMNA, INDUSTRIAL, CENTRO, MORELOS ORIENTE FRACC. GRANJAS, UNIDAD MORELOS, VICENTE SOLIS, MARIA LUISA, SANTA ROSA, MERCEDES BARRERA, CINCO COLOIAS | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 3582 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 19946071 | 6963607 | 6963607 | 6963607 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO CUADRADO | 736 | 265.61 | 36.1% | OTRAS COLONIAS DONDE SE REALIZARA LA OBRA: DOLORES OTERO, ZACIL HA, SA JOSE TECOH, ESPERANZA, FRACC. DEL PARQUE, MAYAPAN, MIGUEL ALEMAN, PACABTUN, CHCICHEN ITZA, LOPEZ MATEOS, PETCANCHE, BRISAS, AMALIA SOLORZANO, FELIPE CARRILLO PUERTO, DIAZ ORDAZ, SAN ANTONIO CINTA, VILLAS LA HACIENDA, CORDEMEX, GONZALO GUERRERO, ENTRE OTRAS
117576 |  |  |  | COMPRA DE SEMAFOROS Y SEÑALAMIENTOS PARA LA ADECUACION DE VIALIDADES DE DIVERSAS CALLES DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 6253 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 388978 | 304345 | 304345 | 304345 | 100% | 0 | 0 | SEÑALAMIENTOS | 220 | 198 | 90%
116294 |  |  |  | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE DIVERSAS CALLES Y COMISARIAS DE LA CIUDAD DE MERIDA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 3112 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 104000000 | 70458790 | 63122760 | 63122760 | 89.6% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 9 | 75% | EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO ES EN LAS COLONIAS Y COMISARIAS SIGUIENTES: CENTRO, MAYAPAN, EMILIANO ZAPATA SUR, JUAN PABLO II, VERGEL, AMAPOLA, MARIA LUISA, DZITYA, CHOLUL, DZUNUNCAN, SODZIL, CORDEMEX, CHUMINOPOLIS, CHUBURNA, XCUMPICH, TAMANCHE, KOMCHEN, MERIDA, JUAN B.SOSA. MELCHOR OCAMPO, OBRERA, SUSULA, EL ROBLE, TIXCUYTUN, PLAN DE AYALA, SAN PEDRO CHIMAY, SANTA MARIA CHI, CHENKU, PACABTUN COSGAYA, MIRAFLORES, MORELOS, SAN JOSE TZAL, SAC NICTE, SITPACH, CHICHI SUAREZ, CHICHEN ITZA, MANUEL CRESENCIO REJON, CHABLEKAL, MELITON SALAZAR, MOLAS, VERGEL, SAN ANTONIO KAUA, AZCORRA, AVILA CAMACHO, CASTILLA CAMARA, INDUSTRIAL, PENSIONES, YUCALPETEN, CINCO COLONIAS, SIERRA PAPACAL, SAMBULA, FCO I. MARERO, NORA QUINTANA, FIDEL VELAZQUEZ, FCO. DE MONTEJO, ENTRE OTRAS
116180 |  |  |  | PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS OFICIALES | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 2000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 14997278 | 4684820 | 4684820 | 4684820 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 1513347.93 | 473214.14 | 31.3%
117753 |  |  |  | PAGO DE DEUDA PUBLICA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 9000 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 65927889 | 65927889 | 61738988 | 61738988 | 93.6% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 9 | 75% | LA DEUDA INCLUYE 2 CREDITOS: CREDITO ADMINISTRACION 2004-2007 POR $8,868,510 QUE INCLUYE AMORTIZACION INTERESES Y COMISIONES. CREDITO ADMINISTRACION 2010-2012 POR $57,059,379 QUE INCLUYE AMORTIZACION INTERESES Y COMISIONES. EL PAGO DE $61,738,987.73 ESTA INTEGRADO POR $60,098,519.68 DE AMORTIZACION Y $ $1,640,468.05 DE INTERESES Y COMISIONES
116209 |  |  |  | PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, ENERGIA ELECTRICA Y TELEFONO DE LAS 17 DIRECCIONES DEL AYUNTAMIENTO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 3000 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 15083552 | 4468402 | 4468402 | 4468402 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 9 | 75%
116876 |  |  |  | SUBSIDIOS A EMPRESAS RECOLECTORAS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 4000 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 15785578 | 9123789 | 9123789 | 9123789 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 9 | 75% | SUBSIDIO OTORGADO A LA EMPRESA SERVICIOS DE TECNOLOGIA AMBIENTAL S.A. DE C.V./BANCO INTERACCIONES S.A. FIDEICOMISO NUMERO F/1782 POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES NO PELIGROSOS
141443 |  |  |  | CAPACITACION AL ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA | 52-MOTUL | MOTUL DE CARRILLO PUERTO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MOTUL | - | - | 36987 | 36987 | 36987 | 36987 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | SE REPORTA SOLO DEL MES DE SEPTIEMBRE EN LO QUE ES DE ESTA NUEVA ADMINISTRACION 2012-2015 SE PAGO UN CURSO PARA 132 POLICIAS
116451 |  |  |  | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO | 52-MOTUL | MOTUL DE CARRILLO PUERTO | URBANO | 03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MOTUL | - | - | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | SE ESTA REPORTANDO DEL MES DE SEPTIEMBRE CORRESPONDIENTE A ESTA ADMINISTRACION NUEVA 2012-2015 YA QUE LA ANTERIOR ADMINISTRACION SALIENTE2010-2012 NO DEJO INFORMACION DOCUMENTAL PARA DAR SEGUIMIENTO AL REPORTE TRIMESTRAL.SE COMPRO MATERIAL ELECTRICO CONSISTENTE EN LAMPARAS, CABLES, FOTOCELDAS .
116744 |  |  |  | COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA DISPENSARIO MEDICO | 52-MOTUL | MOTUL DE CARRILLO PUERTO | URBANO | 04 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MOTUL | - | - | 27234 | 27234 | 27234 | 27234 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | SE ESTA REPORTANDO EL MES DE SEPTIEMBRE CORRESPONDIENTE A ESTA ADMINISTRACION NUEVA 2012-2015 YA QUE LA ADMINISTRACION PASADA O SALIENTE2010-2012 NO DEJO LA DOCUEMNTACION REQUERIDA. SE COMPRO MATERIAL Y REACTIVOS PARA PRUEBAS APLICADAS A 30 PERSONAS.
141534 |  |  |  | COMPRA DE PAPELERIA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA | 52-MOTUL | MOTUL DE CARRILLO PUERTO | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MOTUL | - | - | 14185 | 14185 | 14185 | 14185 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 2 | 2 | 100% | SE REPORTA SOLO DEL MES DE SEPTIEMBRE EN LO QUE VA DE ESTA NUEVA ADMINISTRACION 2012-2015 SE COMPRO HOJAS, SELLO, BORRADORES, LAPIZEZ ETC,
116113 |  |  |  | COMPRA DE UNIFORMES PARA POLICIAS | 52-MOTUL | MOTUL DE CARRILLO PUERTO | URBANO | 02 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MOTUL | - | - | 102358 | 102358 | 102358 | 102358 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 145 | 145 | 100% | SE REPORTA EL MES DE SEPTIEMBRE CORRESPONDIENTE A ESTA ADMINISTRACION NUEVA 2012-2015 YA QUE LA ADMINISTRACION PASADA O SALIENTE 2010-2012 NO DEJO LA DOCUMENTACION PARA DAR SEGUIMIENTO AL REPORTE. SE COMPRARON UNIFORMES PARA 145 POLICIAS CONSISTENTE EN BOTAS CAMISAS,PANTALONES,GORRAS,CINTURONES Y CHALECOS.
99300 |  |  |  | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES | 53-MUNA | MUNA | URBANO | 003/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MUNA | - | - | 540000 | 388617 | 388617 | 388617 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 54000 | 40000 | 74.1%
99312 |  |  |  | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO | 53-MUNA | MUNA | URBANO | 006/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MUNA | - | - | 90090 | 15015 | 15015 | 15015 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 4 | 3 | 75% | LOTE CONSISTE EN LAMPARAS,CABLERIA, BALASTROS, CONTACTOS, MUFAS
99315 |  |  |  | COMPRA DE MATERIAL PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 53-MUNA | MUNA | URBANO | 007/2012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MUNA | - | - | 18168 | 3028 | 3028 | 3028 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 2 | 1 | 50% | EL LOTE CONSISTE EN LA COMPRA DE TUBERIAS, MEDIDORES, VALVULAS
99310 |  |  |  | COMPRA DE UNIFORMES PARA POLICIA | 53-MUNA | MUNA | URBANO | 005/2012(2SEM) | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MUNA | - | - | 249310 | 41551 | 41551 | 41551 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 4 | 3 | 75% | EL EQUIPO CONSISTE EN LA COMPRA DE BOTAS, PANTALONES, CAMISETAS Y CAMISAS ASI COMO TAMBIEN DE EQUIPAMIENTO
99305 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES | 53-MUNA | MUNA | URBANO | 004/2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MUNA | - | - | 76978 | 12830 | 12830 | 12830 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 7 | 3 | 42.9%
99291 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA CFE | 53-MUNA | MUNA | URBANO | 001/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MUNA | - | - | 2446433 | 1395574 | 1395574 | 1395574 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 9 | 75%
99843 |  |  |  | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES | 54-MUXUPIP | MUXUPIP | URBANO | 01 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MUXUPIP | - | - | 164099 | 41024 | 41024 | 41024 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 14850.59 | 3925.81 | 26.4% | SE ESTA REPORTANDO SOLO DEL MES DE SEPTIEMBRE EN LO QUE RESPECTA ESTA NUEVA ADMINISTRACION 2012-2015 YA QUE LA ADMINISTRACION ANTERIOR NO DEJO INFORMACION PARA DARLE SEGUIMIENTO AL REPORTE LA GASOLINA SE ESTA CONSIDERANDO UN AUMENTO DE 20 CENTAVOS AL MES HASTA DICIEMBRE DE ESTE AÑO
99906 |  |  |  | COMPRA DE UNIFORMES PARA POLICIAS | 54-MUXUPIP | MUXUPIP | URBANO | 02 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MUXUPIP | - | - | 3810 | 3810 | 3810 | 3810 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 14 | 14 | 100% | SE ESTA REPORTANDO SOLO DEL MES DE SEPTIEMBRE EN LO QUE RESPECTA ESTA NUEVA ADMINISTRACION 2012-2015 YA QUE LA ANTERIOR ADMINISTRACION NO DEJO INFORMACION Y DOCUMENTACION PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS REPORTES SE COMPRARON GORRAS CINTURONES SE BORDARON LA CAMISAS, DE 14 POLICIAS
100058 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A CFE | 54-MUXUPIP | MUXUPIP | URBANO | 03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE MUXUPIP | - | - | 245527 | 55537 | 55537 | 55537 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 4 | 1 | 25% | SE REPORTA SOLO DEL MES DE SEPTIEMBRE EN LO QUE CORRESPONDE ESTA NUEVA ADMINISTRACION 2012-2015 YA QUE LA ADMINISTRACION ANTERIOR O SALIENTE NO DEJO INFORMACION Y DOCUMENTACION PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS REPORTES LOS PAGOS DE LA ENERGIA SON MENSUALES
128706 |  |  |  | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO | 55-OPICHÉN | OPICHÉN | URBANO | 03/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OPICHEN | - | - | 809519 | 473654 | 473654 | 473654 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 12 | 9 | 75% | EL LOTE CONSISTE EN BALASTRO, LAMPARAS, FOTOCELDAS, CABLERIA, ETC
128702 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA CFE | 55-OPICHÉN | OPICHÉN | URBANO | 02/2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE OPICHEN | - | - | 1240000 | 778295 | 778295 | 778295 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 9 | 75% | SE CONSIDERAN 1 PAGO DE MANERA MENSUAL SON 12 PAGOS AL AÑO
106014 |  |  |  | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES | 57-PANABÁ | PANABÁ | URBANO | 05 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PANABA | - | - | 200000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 19474.19 | 7115.74 | 36.5% | TOMANDO ENCUENTA EL ULTIMO PRECIO UNITARIO QUE FUE DE $10.54
106677 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES | 57-PANABÁ | PANABÁ | URBANO | 05 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PANABA | - | - | 3709 | 3709 | 3709 | 3709 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 10 | 1 | 10% | SE LE DIO MANTENIMIENTO A LA PATRULLA 001: BUJIAS DE PLATINO, JUEGO DE CABLES DE BUJIA, BOBINA, CAMBIO DE ACEITE, LIQUIDO PARA INYECTORES, BOMBA DE GASOLINA, BANDA, MANGUERA
105855 |  |  |  | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA CFE | 57-PANABÁ | PANABÁ | URBANO | 02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PANABA | - | - | 1664724 | 1128175 | 1128175 | 1128175 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 11 | 8 | 72.7% | NO SE HIZO PAGO DEL MES DE ENERO CON FONDO DE FORTALECIMIENTO YA QUE NO HUBO DEPOSITO ALGUNO. POR LO TANTO LO PROGRAMADO ANUAL SON 11 MESES
106258 |  |  |  | REPARACION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION | 57-PANABÁ | PANABÁ | URBANO | 06 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PANABA | - | - | 15627 | 15627 | 15627 | 15627 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 7 | 1 | 14.3% | REPARACION DE 1 RADIO SM 50 MOTOROLA: FUENTE DE PODER DE 20 AMPERS.
155601 |  |  |  | COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS OFICIALES | 58-PETO | PETO | URBANO | 002/PETO/12(2SEM) | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PETO | - | - | 240000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 24000 | 4000 | 16.7%
155517 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA CFE | 58-PETO | PETO | URBANO | 001/PETO/12(2SEM) | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PETO | - | - | 3502309 | 583718 | 583718 | 583718 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 9 | 75% | LA ADMINISTRACION ACTUAL 2012-2015 ESTA REPORTANDO EN ESTE 3 TRIMESTRE LA CANTIDAD DE $ 583,718.
151482 |  |  |  | APORTACION AL PROGRAMA DE SUBSEMUN | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | MPY-010-2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PROGRESO | - | - | 3000000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 4 | 3 | 75% | APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA DE SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)EN LA CUAL SE COMPONE DE $3,000,000.00 DE APORTACION MUNICIPAL DE LOS CUALES YA SE DEPOSITO 2,100,000.00 PARA GASTOS HOMOLOGACION DE SUELDOS A LOS POLICIAS MUNICIPALES Y GASTOS DE OPERACION Y $10,000,000.00 DE LA APORTACION FEDERAL
136233 |  |  |  | ASESORIAS DE INGLES | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | MPY-005-2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PROGRESO | - | - | 68900 | 68900 | 68900 | 68900 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 4 | 4 | 100% | ASESORIAS DE INGLES PARA LA POLICIA TURISTICA MUNICIPAL PARA PODER DAR UN MEJOR SERVICIO AL VISITANTE EXTRANJERO, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 16 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO, 13 FEBRERO AL 09 DE MARZO, 12 DE MARZO AL 6 DE ABRIL Y DEL 07 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DEL 2012.
125016 |  |  |  | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | MPY-003 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PROGRESO | - | - | 707500 | 533500 | 533500 | 533500 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 57603.45 | 43436.69 | 75.4% | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA POLICIA MUNICIPAL A UN COSTO ESTIMADO DE $ 12.28225
139538 |  |  |  | COMPRA DE DESPENSAS PARA POLICIAS | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | MPY-006-2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PROGRESO | - | - | 97954 | 97954 | 97954 | 97954 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 665 | 665 | 100% | SE DIERON A LA POLICIA MUNICIPAL 665 DESPENSAS COMO APOYO PARA LOS AGENTES DE LA POLICIA MUNICIPAL.
146086 |  |  |  | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA INSTALACION DE LA POLICIA MUNICIPAL | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | MPY-008-2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PROGRESO | - | - | 17471 | 17471 | 17471 | 17471 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 21 | 21 | 100% | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA POLICIA MUNICIPAL 44 FIBRAS VERDE P-96,180 JABON ROSA VENUS DE 100 GRS,24 INSECTICIDA BAYGON,24 BOTELLA LIMPIADOR DE PISO,24 BOTELLA DE CLORO,24 BOTELLAS DE ACIDO MURIATICO,6 PAPEL, 50 TELA PROTEC,32 AROMATIZANTES,60 DETERGENTES ROMA,20 DETERGENTE ARIEL,72 BOTELLAS LIMPIADOR,64 CLORALEX,24 CREOLT,72 BOTELLAS LIMPIADOR DE PISO 1 LITRO,6 AROMATIZANTES CHANEL, 36 CREOLINA,40 DETERGENTES AXION, 72 BOTELLAS LIMPIADOR,32 CLORALEX, 24 AROMATIZANTE SPRAY.
124135 |  |  |  | COMPRA DE SEÑALAMIENTOS PARA VIA PUBLICA | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | MPY-003-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PROGRESO | - | - | 22040 | 22040 | 22040 | 22040 | 100% | 0 | 0 | SEÑALAMIENTOS | 38 | 38 | 100% | COMPRA DE SEÑALAMIENTOS PARA LA VÍA PUBLICA QUE CONSISTE EN 38 LAMINAS GALVANIZADAS 30 PZAS DE CONTRUCCION DE SEÑAL DE DISCO DURO Y 08 PZAS CONSTRUCCION DE SEÑAL DE TOPE A BASE
140868 |  |  |  | COMPRA DE UNIFORMES PARA POLICIAS | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | MPY-007-2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PROGRESO | - | - | 3668 | 3668 | 3668 | 3668 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 14 | 14 | 100% | COMPRA DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL QUE CONSISTE EN 4 GORRAS TIPO BEISBOLEROS,4 PLAYERAS MANGA LARGA, 2 PLAYERAS TIPO POLO Y 4 PLAYERAS MANGA LARGA BORDADOS ESTOS EQUIPOS SON PARA POLICIA TURISTICA.
146229 |  |  |  | IMPRESION DE FORMATOS DE RECIBOS DE ENTREGA DE PERTENENCIAS Y BITACORA DE ENTRADA DE DETENIDOS | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | MPY-009-2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PROGRESO | - | - | 24197 | 24197 | 24197 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 2 | 2 | 100% | SE COMPRO 5000 FORMATOS DE POLICIA DE RECIBO DE ENTREGA DE PERTENENCIAS DE DETENIDOS Y 5000 FORMATOS DE POLICIA DE BITACORA DE ENTRADA DE DETENIDOS.
156290 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE ALUMBRA PUBLICO Y AREAS DEL MUNICIPIO | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | MPY-013-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PROGRESO | - | - | 317567 | 317567 | 317567 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 32 | 32 | 100% | SE DIO MANTENIMIENTO A DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO ASI COMO A COMISARIAS EN ALUMBRADO PUBLICO Y SE COMPRO EL MATERIAL PARA SU MANTENIMIENTO COMO SON 142 LAMPARAS,90 BRAZOS P/LAMPARAS, 227 FOCOS, 78 BALASTROS,133 FOTOCELDAS, 30 ACRILICO SUBURBANO,3364 MTS DE CABLE NEUTRAL,3 LPRAE-18 PROYECTOR CIRCULAR, 11 REFLECTOR MULTICOLOR, 10 CAJAS DE REGISTROS,13 ROLLOS DE CINTA AISLANTE,45 CURVA CONDUIT, 7 CONDULET DE 1 1/2, 15 MTS DE TUBO 1/2 FLEXIBLE, 37 CONECTOR, 3 TUBOS PVC,2 COPLE,32 UÑA GALV, 60 ABRAZADERAS, 1 GABINETE,1 CELDA,4 APAGADORES, 3 TAPAS, 4 CENTROS DE CARGA, 7 INTERRUPTORES,10 SOQUETS, 2 CAJAS DE GRAPAS, 8 CHALUPAS,5 KILOS DE YESO,3 CAIMANES DE ENTRADA DE CABLE, 2 CONTACTOS Y 5 TUBOS PL-26 DD.
155965 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | MPY-012-2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PROGRESO | - | - | 131455 | 131455 | 131455 | 131455 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 34 | 34 | 100% | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE LA POLICIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A 23 MOTOCICLETAS, 4 PATRULLAS, 5 CAMIONESTAS FORD RANGER Y 2 AMBULANCIAS UTILIZANDO LO SIGUIENTE:1 LLANTA 130/90-15,SET DE BALATAS,CADENA DID 520 JAPAN,CAMBIO DE CABLEE ACELERADOR,LAVADO DE CARBURADOR,CAMARA,VALVULA DE RIN,AFINACION MAYOR,FILTRO DE GASOLINA,CABLE AHOGADOR,VARILLA DE ARBOL, JGO DE BALANCINES ENGRANE DE ARBOL, VALVULA DE ADMISION Y ESCAPE, SET DE EMPAQUES MOTOR CAMBIO DE BUJES HORQUILLA ,ACEITE 20W50,FOCO,LAVADO DE CARBURADOR BUJIA,INSTALACION DE CADENA REFORZADA,BOMBA DE CLUTCH,LIQUIDO DE FRENO,RETEN COLLARIN,BUJE DE PILOTO,TORNILLOS ESTABILIZADORES,ACEITE,JGO DE BUJES DE PALANCA,SEGUROS Y FUSIBLES,BALEROS SET, FILTRO DE AIRE,ACEITE MOBIL,FILTRO DE ACEITE Y GAS,LIMPIADOREZ BOYA PROONE,SILICON NEGRO,BOTE DE GRASA,CAJA DE DIRECCION,VELOCIDADES,DIFERENCIAL,CABEZOTE,CLOTCH,SERVICIO DE SOLDADURA DE TIJERAS TRASERA AFINACION MAYOR,ENGRANE TRASERO, JUEGO DE ESPEJOS,ACUMULADOR,REPARACION DE ESTRACTOR DE CORRIENTE.
120225 |  |  |  | PAGO DE CREDITO BANOBRAS NO. 887-51 | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 887-51 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PROGRESO | - | - | 11107 | 3982 | 3982 | 3982 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 11 | 8 | 72.7% | ESTE CREDITO SE ESTA PAGANDO DESDE ADMINISTRACIONES PASADAS YA QUE FUE ADQUIRIDO CON EL BANCO BANOBRAS,S.N. EL 25 DE NOVIEMBRE DE 1997 CON UN MONTO TOTAL DE 82,941.87 CON EL NO. DE REFERENCIA 887-51 Y ESTE ES UN ABONO AL TOTAL DEL CREDITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO A SEPTIEMBRE DEL 2012
120487 |  |  |  | PAGO DE CREDITO BANOBRAS NO.1462-03 | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 1462-03 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PROGRESO | - | - | 267597 | 95881 | 95881 | 95881 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 11 | 8 | 72.7% | ESTE CREDITO SE ESTA PAGANDO DESDE ADMINISTRACIONES PASADAS Y SE ADQUIRIO CON EL BANCO BANOBRAS, S.N.C. DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 1997 POR UN MONTO DE $ 1,958,572.46 CON EL N DE REFERENCIA 1462-03 Y ESTE ES UN ABONO AL CREDITO TOTAL CORRESPONDIENTE AL PERIOD DE FEBRERO A SEPTIEMBRE DEL 2012
119970 |  |  |  | PAGO DE CREDITO BANOBRAS NO.6180-84 | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 6180-84 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PROGRESO | - | - | 3086921 | 1126029 | 1126029 | 1126029 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 11 | 8 | 72.7% | ESTE ES UN ABONO AL CREDITO TOTAL ADQUIRIDO CON BANOBRAS,S.N.C. DE FECHA 27 DE MARZO DEL 2006 CON EL NO DE REFERENCIA 6180-84 CON UN MONTO DE 13,800,000.00 Y ES UN PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO A SEPTIEMBRE DEL 2012.
103600 |  |  |  | PAGO DE CREDITO BANOBRAS NO.7508-91 | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 7508-91 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PROGRESO | - | - | 3503382 | 2257864 | 2257864 | 2257864 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 10 | 7 | 70% | ESTE CREDITO SE ESTA PAGANDO EN ADMINISTRACIONES PASADAS YA QUE FUE FIRMADO CON EL BANCO BANOBRAS,S.N.C. CON EL NUMERO DE REFERENCIA 7508-91 DE FECHA 22 DE MAYO DEL 2008 POR UN MONTO DE $ 30,000,000.00 Y ESTE PAGO ES ABONO AL PRESTAMO TOTAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO A SEPTIEMBRE DEL 2012 YA QUE ENERO Y FEBRERO SE PAGO CON RECURSOS PROPIOS.
104148 |  |  |  | PAGO DE CREDITO BANOBRAS NO.878-45 | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 878-45 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PROGRESO | - | - | 56559 | 20281 | 20281 | 20281 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 11 | 8 | 72.7% | ESTE CREDITO ESTA SIENDO PAGADA DESDE ADMINISTRACIONES PASADAS YA QUE FUE ADQUIRIDO CON EL BANCO BANOBRAS,S.N.C. EL 25 DE NOVIEMBRE DE 1997 CON EL NO. DE REFERENCIA 878-45 POR UN MONTO DE $ 431,297.74 ES UN ABONO A CREDITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO A SEPTIEMBRE DE 2012
104041 |  |  |  | PAGO DE CREDITO BANOBRAS NO.880-19 | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 880-19 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PROGRESO | - | - | 44084 | 15808 | 15808 | 15808 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 11 | 8 | 72.7% | ESTE CREDITO SE ESTA PAGANDO DESDE ADMINISTRACIONES PASADAS Y FUE ADQUIRIDO CON EL BANCO BANOBRAS,S.N.C. EL 25 DE NOVIEMBRE DE 1997 POR UN MONTO DE $ 331,767.49 CON EL NO. DE REFERENCIA 880-19 Y ESTE ES UN ABONO AL CREDITO CORRESPONDIENTE AL PERIODE FEBRERO A SEPTIEMBRE DEL 2012.
103909 |  |  |  | PAGO DE CREDITO BANOBRAS NO.881-79 | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 881-79 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PROGRESO | - | - | 70402 | 25245 | 25245 | 25245 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 11 | 8 | 72.7% | ESTE CREDITO SE ESTA PAGANDO DESDE ADMINISTRACIONES PASADAS Y ESTE ES UN ABONO AL CREDITO TOTAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO A SEPTIEMBRE DEL 2012 YA QUE ESTE CREDITO FUE ADQUIRIDO CON EL BANCO BANOBRAS,S.N.C. DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 1997 CON EL NO. DE REFERENCIA 881-79 POR UN MONTO TOTAL DE $ 530,827.99
119834 |  |  |  | PAGO DE CREDITO BANOBRAS NO.882-42 | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 882-42 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PROGRESO | - | - | 50471 | 18045 | 18045 | 18045 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 11 | 8 | 72.7% | ESE ES UN ABONO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO A SEPTIEMBRE DE 2012, Y ES UN CREDITO QUE SE ESTA PAGANDO DESDE ADMINISTRACIONES PASADAS Y FUA ADQUIRIDO CON EL BANCO BANOBRAS,S.N.C EL 25 DE NOVIEMBRE DE 1997 POR UN MONTO DE 462,000.00 CON EL NO. DE REFERENCIA 882-42
103742 |  |  |  | PAGO DE CREDITO BANOBRAS NO.883-05 | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 883-05 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PROGRESO | - | - | 26521 | 9510 | 9510 | 9510 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 11 | 8 | 72.7% | ESTE CREDITO SE ESTA PAGANDO DESDE ADMINISTRACIONES PASADAS YA QUE EL CONTRATO FUE FIRMADO CON EL BANCO BANOBRAS,S.N.C. CON EL NUMERO DE REFERENCIA 883-05 CON FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 1997 CON UN MONTO DE $ 252,000.00 Y ESTE ES UN ABONO AL CREDITO TOTAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO A SEPTIEMBRE DE 2012
120440 |  |  |  | PAGO DE CREDITO BANOBRAS NO.884-65 | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 884-65 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PROGRESO | - | - | 11869 | 4243 | 4243 | 4243 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 11 | 8 | 72.7% | ESTE CREDITO SE ESTA PAGANDO DESDE ADMINISTRACIONES PASADAS Y SE ADQUIRIO CON EL BANCO BANOBRAS, S.N.C. DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 1997 POR UN MONTO DE $ 89,577.22 CON EL NO. DE REFERENCIA 884-65 Y ESTE ES UN ABONO AL CREDITO TOTAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO A SEPTIEMBRE DEL 2012
120373 |  |  |  | PAGO DE CREDITO BANOBRAS NO.885-28 | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 885-28 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PROGRESO | - | - | 9903 | 3550 | 3550 | 3550 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 11 | 8 | 72.7% | ESTE CREDITO SE ESTA PAGANDO DESDE ADMINISTRACIONES PASADAS Y SE ADQUIRIO CON EL BANCO BANOBRAS, S.N.C. DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 1997 POR UN MONTO DE $ 72,988.85 CON EL NO DE REFERENCIA 885-28 Y ESTE ES UN ABONO AL CREDITO TOTAL CORRESPONDIENTE AL PERIOD DE FEBRERO A SEPTIEMBRE DEL 2012
103315 |  |  |  | PAGO DE CREDITO BANOBRAS NO.888-14 | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 888-14 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PROGRESO | - | - | 29279 | 10488 | 10488 | 10488 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 11 | 8 | 72.7% | ESTE CREDITO SE ESTA PAGANDO DESDE ADMINISTRACIONES PASADAS YA QUE EL CONTRATO FUE FIRMADO CON EL BANCO BANOBRAS,S.N.C. CON EL NUMERO DE REFERENCIA 888-14 DE FECHA 25 DE NOVIEME DE 1997 CON UN MONTO DE $ 264,600.00 Y ES UN ABONO AL CREDIO TOTAL DE BANOBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE DEL 2012.
119669 |  |  |  | PAGO DE CREDITO BANOBRAS NO.889-74 | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 889-74 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PROGRESO | - | - | 27274 | 9751 | 9751 | 9751 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 11 | 8 | 72.7% | ESTE CREDITO SE ESTA PAGANDO DESDE ADMINISTRACIONES PASADAS Y ESTE ES UN ABONO AL CREDITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO A SEPTIEMBRE DEL 2012, ESTE CREDIO FUA ADQUIRIDO CON EL BANCO BANOBRAS,S.N.C. EL 25 DE NOVIEMBRE DE 1997 CON UN MONTO DE 252,000.00 N EL NO. DE REFERENCIA 889-74.
119905 |  |  |  | PAGO DE CREDITO BANOBRAS NO.890-85 | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 890-85 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PROGRESO | - | - | 8567 | 3067 | 3067 | 3067 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 11 | 8 | 72.7% | ESTE CREDITO SE ESTA PAGANDO DESDE ADMINISTRACIONES PASADAS Y ES UN ABONO AL CREDITO TOTAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO A SEPTIEMBRE DEL 2012 YA QUE ESTE CREDITO SE ADQUIRIO EL 25 DE NOVIEMBRE DE 1997 CON UN MONTO TOTAL DE 64,871.13 Y NO. DE REFERENCIA 890-85
102593 |  |  |  | PAGO DE CREDITO BANOBRAS NO.910-13 | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 1050616 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PROGRESO | - | - | 893981 | 245474 | 245474 | 245474 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 9 | 6 | 66.7% | ESTE CREDITO SE ESTA PAGANDO DESDE LA ADMINISTRACION PASADA YA QUE EL CONTRATO FUE FIRMADO CON EL BANCO BANOBRAS CON EL NO. DE REFERENCIA 910-13 UDIS DE FECHA DE CONTRATO FIRMADO EL 25 DE NOVIEMBRE DE 1997 CON UN MONTO TOTAL $ 1,958,572.46 Y ES UN ABONO A CREDITO TOTAL DE BANOBRAS Y PAGO CORRESPONDIENTE DE FEBREDO A JUNIO Y DE AGOSTO DEL 2012. NOTA ESTRE CREDITO PASO A SER EL CREDITO NO.1050616
120782 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A CFE | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | MPY-001-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PROGRESO | - | - | 8228308 | 7730311 | 7730311 | 7730311 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 8 | 66.7% | EL PAGO DE LA CFE ES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A AGOSTO DEL 2012
125153 |  |  |  | SEGURO PARA VEHICULOS OFICIALES | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | MPY-004-2012 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PROGRESO | - | - | 64148 | 64148 | 64148 | 64148 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 17 | 17 | 100% | SE ASEGURARON 17 VEHICULOS OFICIALES 2 AMBULANCIAS URVAN PASAJERO Y VAN, 2 BOLQUETES INTERNACIONAL 7400 DE 14MTS DE CARGA, 7 CAMIONETAS RAM-4000,RAM-1500 DE USO PARA SERVICIOS PUBLICOS, PROTECCION CIVIL,SALUD,ETC., 6 ATOS BASICO PARA USO DE FUNCIONARIOS Y AREAS DE RECAUDACION,JURIDICO,SALUD,PRESIDENCIA MUNICIPAL SEGUN POLIZA DE SEGURO 200-0000041896-01 CORRESPONDIENTE AL PAGO SEMESTRAL DE LA FLOTILLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/02/12 AL 18/08/12.
156426 |  |  |  | MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES | 68-SINANCHÉ | SINANCHÉ | URBANO | 03/SINANCHE/12(2SEM) | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SINANCHE | - | - | 121567 | 20261 | 20261 | 20261 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 5 | 3 | 60% | SE LE DIO MANTENIMIENTO A 2 PATRULLAS Y A 1 AMBULAMCIA DE TRASLADO
156306 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA CFE | 68-SINANCHÉ | SINANCHÉ | URBANO | 01/SINANCHE/12(2SEM) | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SINANCHE | - | - | 12072 | 2012 | 2012 | 2012 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 9 | 75%
60694 |  |  |  | COMPRA DE UNIFORMES PARA POLICIAS | 72-SUMA | SUMA | URBANO | 001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE SUMA DE HIDALGO | - | - | 12756 | 12756 | 12756 | 12756 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 10 | 10 | 100% | SE REPORTA SOLO DEL MES DE SEPTIEMBRE EN LO QUE VA DE ESTA NUEVA ADMINISTRACION 2012-2015 SE COMPRO UNIFORMES PARA 10 POLICIAS CONSISTENTE EN GORRAS CAMISAS PANTALONES BOTAS
165772 |  |  |  | COMPRA DE UNIFORMES PARA POLICIA | 73-TAHDZIÚ | TAHDZIÚ | URBANO | 002/TAHDZIU/12(2SEM) | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TAHDZIU | - | - | 200448 | 33408 | 33408 | 33408 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 4 | 3 | 75% | SE COMPRARON BOTAS, PANTALONES CAMISAS Y EQUIPAMIENTO PARA LOS ELEMENTOS POLICIACOS
99280 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES | 75-TEABO | TEABO | URBANO | 004/2012(2SEM) | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEABO | - | - | 170778 | 28463 | 28463 | 28463 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 7 | 4 | 57.1% | SE LE DIO MANTENIMIENTO A 3 PATRULLAS Y A UNA AMBULANCIA DE TRASLADO
99249 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA CFE | 75-TEABO | TEABO | URBANO | 001/2012(2SEM) | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEABO | - | - | 836558 | 139426 | 139426 | 139426 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 9 | 75%
117781 |  |  |  | COMPRA DE UNIFORMES PARA POLICIAS | 79-TEKAX | TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 007/TEKAX/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEKAX | - | - | 77100 | 41775 | 41775 | 41775 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 6 | 4 | 66.7% | CADA SEIS MESES SE COMPRAN UNIFORMES CONSISTENTES EN CAMISAS Y PATALONES, ASI MISMO SE ADQUIRIERON 65 PARES DE BOTAS PARA ELEMENTOS POLICIACOS.
117600 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES | 79-TEKAX | TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 005/TEKAX/12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEKAX | - | - | 351415 | 268462 | 268462 | 268462 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 15 | 7 | 46.7%
117358 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA CFE | 79-TEKAX | TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 001/TEKAX/12 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEKAX | - | - | 8088256 | 3582807 | 3582807 | 3582807 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 9 | 75%
119218 |  |  |  | PAGO DE CREDITO DE BANOBRAS | 82-TELCHAC PUEBLO | TELCHAC | URBANO | 02 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TELCHAC PUEBLO | - | - | 200000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 4 | 1 | 25% | SE REPORTA SOLO DEL MES DE SEPTIEMBRE EN LO QUE RESPECTA ESTA NUEVA ADMINISTRACION 2012-2015 YA QUE LA ADMINISTRACION ANTERIOR 2010-2012 NO DEJO DOCUMENTACION DE RESPALDO PARA SU CONTINUACION DE SU REPORTE ESTOS PAGOS CORRESPONDE A UN PRESTAMO SOLICITADO A BANOBRAS CON NUMERO 6272009 DE FECHA 20/10/2009 Y ACUERDO DE CABILDO 6 DE ABRIL DEL 2009 POR LA CANTIDAD DE $3,700,000.00PARA OBRA PUBLICA DESDE LA ADMINISTRACION 2007-2010 PARA EN UN PLAZO DE 120 MESES Y LOS PAGOS SON MENSUAL
118672 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A CFE | 82-TELCHAC PUEBLO | TELCHAC | URBANO | 01 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TELCHAC PUEBLO | - | - | 332000 | 83000 | 83000 | 83000 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 4 | 1 | 25% | SOLO SE ESTA REPORTANDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE ESTA NUEVA ADMINISTRACION 2012-2015 YA QUE YA LA ADMINISTRACION ANTERIOR 2010-2012 NO DEJO DOCUMENTACION DE RESPALDO PARA CONTINUAR CON EL REPORTE TRIMESTRAL LOS PAGOS A CFE SON MENSUAL Y SE PAGARA LO QUE CORRESPONDE A ESTA NUEVA ADMINISTRACION 2012-2015 DEL MES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE
120599 |  |  |  | COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 84-TEMAX | TEMAX | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMAX | - | - | 350000 | 6388 | 6388 | 6388 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 33018.86 | 611.29 | 1.9% | SE ESTA REPORTADO SOLO QUE CORRESPONDE EN ESTA NUEVA ADMINISTRACION 2012-2015 DEL MES DE SEPTIEMBRE YA QUE NO SE TIENE DATOS Y DOCUMENTACION DE LA ADMINISTRACION ANTERIOR 2010-2012 PARA DAR SEGUIMIENTO AL REPORTE DE LO EJERCIDO ENERO- AGOSTO EL LITRO DE GASOLINA VARIA EL PRECIO YA MENSUAL SUBE
121478 |  |  |  | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO | 84-TEMAX | TEMAX | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMAX | - | - | 3199 | 3199 | 3199 | 3199 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | SE COMPRARON FOTOCELDAS FOCOS Y REFLECTORES SE ESTA REPORTANDO SOLO EL MES DE SEPTIEMBRE EN LO QUE VA DE ESTA NUEVA ADMINISTRCION 2012-2015
120957 |  |  |  | COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA DISPENSARIO MEDICO | 84-TEMAX | TEMAX | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMAX | - | - | 67003 | 67003 | 67003 | 67003 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 30 | 30 | 100% | SE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN LA COMPRA DE SUS MEDICAMENTOS, CONSULTAS MEDICAS Y ULTRASONIDOS SE REPORTA SOLO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE ESTA NUEVA ADMINISTRACION 2012-2015. NO SE TIENE INFORMACION DOCUMENTADA DE LA ADMINISTRACION ANTERIOR ESTE CASO SOLO SE REALIZO LA COMPRA DE 30 MEDICAMENTOS INDIVIDUAL
121141 |  |  |  | COMPRA DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | 84-TEMAX | TEMAX | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMAX | - | - | 18405 | 18405 | 18405 | 18405 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 5 | 5 | 100% | SE COMPRARON LOTES DE PAPELERIA DESDE ENGRANPADORAS, CALCULADORAS, LAPICES, GOMAS DE BORRADOR, SELLOS, CLISP PERFORADORAS, CUADERNOS, HOJAS, PLUMAS FOLDERS PARA LAS DIFERENTE AREAS DE OFICINA DEL AYUNTAMIENTO SE REPORTA SOLO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LO QUE LE CORRESPONDE A ESTA NUEVA ADMINISTRACION 2012-2015
121346 |  |  |  | COMPRA DE UNIFORMES PARA POLICIAS | 84-TEMAX | TEMAX | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMAX | - | - | 1973 | 1973 | 1973 | 1973 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 7 | 7 | 100% | SE COMPRARON PARA SOLO 7 POLICIAS GORRAS, PLAYERAS, BOTAS SE REPORTA SOLO DEL MES DE SEPTIEMBRE EN LO QUE RESPECTA ESTA NUEVA ADMINISTRACION 2012-2015.
121240 |  |  |  | MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES | 84-TEMAX | TEMAX | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMAX | - | - | 34460 | 34460 | 34460 | 34460 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 6 | 6 | 100% | SE DIO MENTENIMIENTO GENERAL A LOS 6 VEHICULOS QUE ESTAN LA SERVICIO SE REPORTA SOLO DEL MES DE SEPTIEMBRE EN LO QUE RESPECTA ESTA NUEVA ADMINISTRACION 2012-2015
121418 |  |  |  | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONICO | 84-TEMAX | TEMAX | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMAX | - | - | 20000 | 5307 | 5307 | 5307 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 4 | 1 | 25% | LOS PAGOS SON MENSUAL Y SOLO SE ESTA REPORTANDO DEL MES DE SEPTIEMBRE EN LO QUE ES DE ESTA NUEVA ADMINISTRACION 2012-2015
120741 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A CFE | 84-TEMAX | TEMAX | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TEMAX | - | - | 470000 | 114926 | 114926 | 114926 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 4 | 1 | 25% | SOLO SE REPORTA DEL MES DE SEPTIEMBRE EN LO QUE RESPECTA ESTA NUEVA ADMINISTRACION YA QUE NO TIENE INFORMACION Y DOCUMENTACION DE LA ADMINISTRACION ANTERIOR SALIENTE LOS PAGOS A CFE SE EFECTUA MENSUAL Y SE PARA DE LO QUE LES CORRESPONDE A ESTA ADMINISTRACION SEPTIEMBRE A DICIEMBRE
99214 |  |  |  | MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES | 89-TICUL | TICUL | URBANO | 003/2012(2SEM) | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TICUL | - | - | 328512 | 54752 | 54752 | 54752 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 10 | 5 | 50% | SE LE DIO MANTENIMIENTO A 3 PATRULLAS Y 2 AMBULANCIAS DE TRASLADOS
99205 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA CFE | 89-TICUL | TICUL | URBANO | 001/2012(2SEM) | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TICUL | - | - | 4980924 | 830154 | 830154 | 830154 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 9 | 75%
77045 |  |  |  | COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES | 96-TIZIMÍN | TIZIMÍN | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN | - | - | 3100000 | 1996263 | 1996263 | 1996263 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 210526 | 171637 | 81.5%
76805 |  |  |  | COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO | 96-TIZIMÍN | TIZIMÍN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN | - | - | 1231872 | 648781 | 648781 | 648781 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 80 | 65 | 81.3% | SE COMPRARON 250 FOTOCELDAS, 45 FOCOS AHORRADORES DE 65 WTS, 12 GABINETES PARA SUBURBANA, 12 ACRILICO PARA SUBURVANA, 200 CORDON PPOT, 2 CINTA AISLANTE, 200 ALAMBRE DUPLEX N 12, LAMPARA SLIMLINE DE 75 WTS, 225 FOCOS AHORRADORES DE 85 WTS EN 110, 50 BASES PARA FOTO CELDAS, 4 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS 1X30, 30 SOQUET CONVERTIDOR, 100 MTS DE CABLE PPOT 2X12. 20 CONTAS ISLANTES Y 2 CENTRO DE CARGA, 50 LAMPARA AHORRADORES ESPIRAL VOLTECH 65 WTS.
76019 |  |  |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA C.F.E. | 96-TIZIMÍN | TIZIMÍN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN | - | - | 12500000 | 10210049 | 10210049 | 10210049 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 11 | 8 | 72.7% | EL PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA ES MENSUAL.
76569 |  |  |  | PAGO DE SERVICIOS MEDICOS A LOS POLICIAS | 96-TIZIMÍN | TIZIMÍN | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN | - | - | 300000 | 162906 | 162906 | 162906 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 80 | 58 | 72.5% | PAGO DE SERVICIOS MEDICOS SON POR QUE LOS POLICIAS NO CUENTAN CON SEGURO MEDICO.
76498 |  |  |  | PAGO DE TELEFONO A TELMEX | 96-TIZIMÍN | TIZIMÍN | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN | - | - | 600000 | 137462 | 137462 | 137462 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 11 | 8 | 72.7% | EL PAGO DE TELEFONO ES MENSUAL
76601 |  |  |  | PAGO DE VIATICOS A POLICIAS POR VIAJES FUERA DEL MUNICIPIO. | 96-TIZIMÍN | TIZIMÍN | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TIZIMIN | - | - | 95000 | 53990 | 53990 | 53990 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 150 | 135 | 90% | PAGO DE VIATICOS APOLICIAS QUE SALEN DE VIAJE SALEN DE TIZIMIN HACER ALGUNA DILIGENCIA.
190518 |  |  |  | PAGO D ENERGIA ELELCTRICA A LA C.F.E | 97-TUNKÁS | TUNKÁS | URBANO | 002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TUNKAS | - | - | 467796 | 116949 | 116949 | 116949 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 4 | 1 | 25% | PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE, YA QUE LA DMINISTRACION MUNICIPAL PASADA NO DEJO INFORMACION
190501 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE POLICIA | 97-TUNKÁS | TUNKÁS | URBANO | 001 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE TUNKAS | - | - | 122400 | 13600 | 13600 | 13600 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 9 | 2 | 22.2% | PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE, YA QUE NO CUENTA CON INFORMACION DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL PASADA
|  | FAM |  |  | 14: 374357003; Ministrado 15: 274694815; Programado 16: 326610362; Ejercido 17: 152111405; Ejercido 18=17/15: 55.4%; Generados 19: 197413; Ejercidos 20: 118104; Ejercidos 22: 25923448; Ejercidos 23: 245681.85; Ejercidos 24=23/22: 0.9%
ASISTENCIA SOCIAL
DESAYUNOS ESCOLARES
77319 |  |  |  | DESAYUNOS ESCOLARES FAM 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 119410223 | 80919798 | 90190679 | 70366844 | 87% | 52839 | 0 | PERSONA | 130985 | 130985 | 100% | RECURSO.- NO SE HAN RECIBIDO LOS RECURSO COFORME A LO PROGRAMADO FALTO LA REDICACION AL DIF YUCATAN EJECUTOR DEL RECURSO , ATENCION.- SE HAN ATENDIDO LOS SOLICITUDES Y SE REFLEJO UN INCREMENTO EN BENEFICIARIOS DE DESAYUNOS
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL
77453 |  |  |  | APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL FAM 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 71576338 | 46404575 | 53049241 | 43060709 | 92.8% | 27229 | 759 | PERSONA | 61983 | 58897 | 95% | RECURSO.- NO SE RECIBIO EL RECURSO DE ACURDO A LO PROGRAMADO, ATENCION.- ES A POBLACION ABIERTA, Y ES DE ACUERDO A SU SOLICITUD
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA
CONSTRUCCIÓN
115173 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA DANIEL AYALA PEREZ CON CLAVE 31EES0088C | 1-ABALÁ | ABALÁ | URBANO | SEP-41 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 800000 | 800000 | 800000 | 34970 | 4.4% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 0 | 0% | LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ETE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
115661 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR JOSEFINA RAMOS DEL RIO CON CLAVE 31DJN0017Z | 2-ACANCEH | ACANCEH | URBANO | SEP-42 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 24467 | 7% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA.
115361 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 6 AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA ALBINO J LOPE CON CLAVE 31EPR0199O | 2-ACANCEH | ACANCEH | URBANO | FAM BASICA -41 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2057574 | 98% | 0 | 0 | AULA | 6 | 0 | 0% | LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA.
115712 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR LUZ MARIA SERRADEL CON CLAVE 31DJN0159Y | 3-AKIL | AKIL | URBANO | SEP-43 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 24467 | 7% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA.
116063 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA DICACTICA Y TALLER DE CARPINTERIA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENER ROBERTO SOSA SOSA CON CLAVE 31EES0090R | 5-BOKOBÁ | BOKOBÁ | URBANO | SEP-44 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 364344 | 33.1% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 0.5 | 25% | LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA.
116414 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR SOR JUANA INES DE LA CRUZ CON CLAVE 31DJN0010G | 9-CANSAHCAB | CANSAHCAB | URBANO | SEP-45 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 555282 | 555282 | 555282 | 151492 | 27.3% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.69 | 69% | LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA.
116443 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ARCADIO TUZ CHAN CON CLAVE 31DPR0935X | 10-CANTAMAYEC | CANTAMAYEC | URBANO | SEP-46 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 430000 | 430000 | 430000 | 28767 | 6.7% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA.
119891 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PORTICO ESCUELA PRIM. RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA 31DPR0873A | 13-CONKAL | CONKAL | URBANO | SEP-192 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.74 | 74% | LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
117384 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO MOLINA SOLIS CON CLAVE 31DPR0628Q | 15-CUZAMÁ | EKNAKÁN | RURAL | SEP-48 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 37571 | 10.7% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.39 | 39% | LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA.
116585 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN LABORATORIO TALLER EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NUEVA CREACION CON CLAVE 31ETV0178A | 17-CHANKOM | MUCHUCUXCÁH | RURAL | SEP-47 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 96523 | 8.4% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 0.48 | 24% | LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA.
119635 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDACTICA ESCUELA PRIM. EMILIANO ZAPATA 31DPR0253T | 19-CHEMAX | COCOYOL | RURAL | SEP-189 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
119718 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDACTICA ESCUELA TELESECUNDARIA 31ETV0180P | 19-CHEMAX | COCOYOL | RURAL | SEP-190 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 48554 | 13.9% | 0 | 0 | AULA | 0 | 1 | 0% | LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
119823 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN 1 AULA DIDACTICA ESCUELA TELESECUNDARIA GRACIANO RICALDE GAMBOA 31ETV0060C | 19-CHEMAX | SISBICHÉN | RURAL | SEP-191 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 375000 | 375000 | 375000 | 43791 | 11.7% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.74 | 74% | LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
116810 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CON CLAVE 31DPR0253T | 19-CHEMAX | COCOYOL | RURAL | SEP-49 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 198310 | 56.7% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.87 | 87% | LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA.
116727 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA LUIS ROSADO VEGA CON CLAVE 31DES0002H | 19-CHEMAX | CHEMAX | URBANO | SEP-52 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 404418 | 404418 | 404418 | 232001 | 57.4% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.86 | 86% | LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA.
116985 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA TELESECUNCARIA CON CLAVE 31ETV0177B | 19-CHEMAX | SAN JUAN CHEN | RURAL | SEP-50 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 249806 | 71.4% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.88 | 88% | LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA.
116923 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA TELESECUNDARIA 31ETV0180P | 19-CHEMAX | COCOYOL | RURAL | SEP-51 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 185829 | 53.1% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.89 | 89% | LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA.
119584 |  |  |  | CONSTRUCCION 1 AULA DIDÁCTICA ESCUELA PRIM. MANUEL ANTONIO AY 31DPR0253T | 19-CHEMAX | CHEMAX | URBANO | SEP-188 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 145091 | 41.5% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
117970 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM.45 CON CLAVE 31DST0045Y | 36-HOMÚN | HOMÚN | URBANO | SEP-53 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 98329 | 98329 | 98329 | 69938 | 71.1% | 0 | 0 | AULA | 2 | 1.45 | 72.5% | LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA.
119965 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA Y TECHUNMBRE METALICA ESCUELA PRIM.FELICIANO CANUL REYES 31DPR0676Z | 38-HUNUCMÁ | HUNUCMÁ | URBANO | SEP-193 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 1110000 | 1110000 | 1110000 | 491124 | 44.2% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
118169 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO CON CLAVE 31DPR0671E | 40-IZAMAL | CUAUHTÉMOC | RURAL | SEP-54 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 37571 | 10.7% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.5 | 50% | LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA.
119473 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA ESCUELA PREESCOLAR ROSALINDA ESPINOSA ORTIZ CON CLAVE 31DJN2065X | 41-KANASÍN | KANASÍN | URBANO | SEP-FAMBAS- 180 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 1722572 | 1722572 | 1722572 | 75142 | 4.4% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.16 | 16% | LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA.
118634 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PREESCOLAR ROSALINDA ESPINOZA ORTIZ CON CLAVE 31DJN2065X | 41-KANASÍN | KANASÍN | URBANO | SEP-80 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 711451 | 711451 | 711451 | 549055 | 77.2% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
118697 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR XAVIER VILLAURRUTIA CON CLAVE 31DJN2042M | 41-KANASÍN | KANASÍN | URBANO | SEP-55 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 24467 | 7% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.54 | 54% | LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA.
118849 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR LIRA DE LA NIÑEZ CON CLAVE 31EJN0044W | 41-KANASÍN | KANASÍN | URBANO | SEP-58 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 23759 | 6.8% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.82 | 82% | LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY
118733 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR PESTALOZZI CON CLAVE 31EJN0026G | 41-KANASÍN | KANASÍN | URBANO | SEP-56 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 24467 | 7% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.55 | 55% | LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA.
118892 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA WILLIAN BRITO SANSORES CON CLAVE 31ETV0137A | 41-KANASÍN | SAN ANTONIO TEHUITZ | RURAL | SEP-57 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 48857 | 14% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.8 | 80% | LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY
118670 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 6 AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA VICTOR MANUEL MARTINEZ HERRERA CON CLAVE 31DPR2096G | 41-KANASÍN | KANASÍN | URBANO | SEP-81 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 464277 | 22.1% | 0 | 0 | AULA | 6 | 3.5 | 58.3% | LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
119804 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA SECUNDARIA LAZARO CARDENAS DEL RÍO 31DES2018W FRACC. LAS AMÉRICAS | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | SEP-109 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 7650037 | 7650037 | 7650037 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA 6 AULAS, 1 TALLER, 2 OFICINAS ADMINISTRATIVAS, 4 OBRA EXTERNAS. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
118088 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR JESUS REYES HEROLES CON CLAVE 31DJN0239J | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | SEP-59 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 23759 | 6.8% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.1 | 10% | LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY
118011 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA MOISES SAENZ CON CLAVE 31DSN0019P | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | SEP-66 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 68524 | 9.8% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0.8 | 40% | LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY
118360 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM.55 CON CLAVE 31DST0055E | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | SEP-67 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 68524 | 9.8% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0 | 0% | LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY
119294 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA ESCUELA DE NUEVA CREACION(AREA DE LOS SOLES) SIN CLAVE | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | SEP-87 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 3555938 | 3555938 | 3555938 | 248021 | 7% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.75 | 75% | LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
119573 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA ESCUELA PRIMARIA BELLAS ARTES | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | SEP-FAMBAS-183 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 1722572 | 1722572 | 1722572 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA.
116589 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA ESCUELA PRIMARIA DE NUEVA CREACION (AREA DE LOS SOLES) SIN CLAVE | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | SEP-88 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 4664362 | 4664362 | 4664362 | 1768469 | 37.9% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.8 | 80% | LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CONSTRUCCION DE 6 AULAS DIDACTICAS, EDIFICIO ADMINISTRAVIDO, SERVICOS SANITARIOS M-12, CANCHA DE USOS MULTIPLES Y BARDA
119546 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA ESCUELA PRIMARIA SAN LUIS | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | SEP-FAMBAS-182 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 1722572 | 1722572 | 1722572 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA.
118803 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA ESCUELA SECUNDARIA NUEVA CREACION SIN CLAVE | 50-MÉRIDA | SANTA CRUZ PALOMEQUE | RURAL | SEP-84 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 8012891 | 8012891 | 8012891 | 5970921 | 74.5% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. LA CANTIDAD EXACTA DE ESTE PROYECTO ES DE 8,012,891.66 BREVE DESCRIPCION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS, ADMINISTRACION, SERVICIOS SANITARIOS M-12, 1 CANCHA DE USOS MULTIPLES, 2 TALLERES, 1 LABORATORIO MULTIFUNCIONAL Y BARDA
119600 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA ESCULA SECUNDARIA LAS AMERICAS | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | SEP-FAMBAS-184 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 1722572 | 1722572 | 1722572 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA.
119509 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA ESUCELA SECUNDARIA LOS HEROES (FRENTE A LA COCA COLA PERIFER) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | SEP-FAMBAS-181 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 4550000 | 4550000 | 4550000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA.
118249 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DE USOS MULTIPLES Y UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR RAYITOS DE SOL CON CLAVE 31DJN2010U | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | SEP-60 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 950000 | 950000 | 950000 | 34467 | 3.6% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0.14 | 7% | LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY
116732 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR NELLY OJEDA FERNANDEZ DE RENDON CON CLAVE 31DJN2057O | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | SEP-61 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 23759 | 6.8% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.4 | 40% | ESTE PROYECTO ES REALIZADO CON RECURSOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY
118282 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN DE ITURBIDE CON CLAVE 31DPR2022K | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | SEP-63 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 26954 | 7.7% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.41 | 41% | LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY
118327 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN CUPUL CON CLAVE 31DPB2026K | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | SEP-64 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 26954 | 7.7% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.46 | 46% | LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY
117965 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA ADOLFO CISNEROS CAMARA CON CLAVE 31EES0022U | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | SEP-68 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 34262 | 9.8% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.56 | 56% | LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY
117166 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ROMULO ROZO CON CLAVE 31ETV0104J | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | SEP-65 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 48857 | 14% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.19 | 19% | LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY
117139 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y UN AULA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PREESCOLAR FRIDA KAHLO CON CLAVE 31DJN2062Z | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | SEP-62 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 950000 | 950000 | 950000 | 307480 | 32.4% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0.38 | 19% | LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY
119266 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM.75 CON CLAVE 31DST2024Z | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | SEP-85 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100% | 63596 | 63596 | AULA | 2 | 2 | 100% | LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
119237 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS Y UNA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA ARMANDO PALMA CON CLAVE 31DPR2087Z | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | SEP-82 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 1122205 | 1122205 | 1122205 | 235945 | 21% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 2.5 | 83.3% | LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA CANTIDAD EXACTA PARA ESTE PROYECTO ES DE 1,122,205.44
117719 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 5 AULAS DIDACTICAS Y UNA BIBLIOTECA EN LA ESCUELA PRIMARIA LIBERTAD MENENDEZ(FRACC. LAS AMERICAS) CON CLAVE 31EPR0042O | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | SEP-83 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 1938769 | 92.3% | 0 | 0 | OTROS | 6 | 0 | 0% | LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
121380 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 6 AULAS DIDACTICAS, 1 MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS M6, 1 DEL CENTRO DE FORMACION BASICA Y SENSIBILIZACION CON CLAVE 31EPR0246I | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | SEP-195 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 3837829 | 3837829 | 3837829 | 234351 | 6.1% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, CONSTRUCCION DE 6 AULAS DIDACTICAS, 1 MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS M6,1
122067 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCA DE MALLA, BARDA PERIMETRAL Y PLAZA CIVICA DE LA PRIMARIA CHILAM BALAM CON CLAVE 31DIM2021K | 56-OXKUTZCAB | XOHUAYÁN | RURAL | SEP-198 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 330838 | 330838 | 330838 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DELA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
119829 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA GUADALUPE VICTORIA CON CLAVE 31ETV0123Y | 59-PROGRESO | CHUBURNÁ | URBANO | SEP-70 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 420000 | 420000 | 420000 | 48857 | 11.6% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY
122192 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE LA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO CON CLAVE 31EPR0144L | 78-TEKANTÓ | TEKANTÓ | URBANO | SEP-199 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRERTARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DELA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
116962 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y UN COMEDOR EN EL JARDIN DE NIÑOS IXCHEL CON CLAVE 31DCC2032Q | 89-TICUL | TICUL | URBANO | SEP-186 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 780000 | 780000 | 780000 | 637520 | 81.7% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. LA CANTIDAD EXACTA PARA DEL EJERCIDO PARA ESTE PROYECTO ES DE 637,520.50
117174 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE RODRIGUEZ CANO CON CLAVE 31DPR0760Y | 93-TIXKOKOB | EKMUL | RURAL | SEP-187 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 27661 | 7.9% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. LA CANTIDAD EXACTA PARA EL EJERCIDO ES DE 27,661.36
118153 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM.4 CON CLAVE 31DST0004Y | 96-TIZIMÍN | TIZIMÍN | URBANO | SEP-73 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 68523 | 9.8% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0 | 0% | LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY LA CANTIDAD EXACTA DEL EJERCIDO ES DE 68,523.52
117611 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CON CLAVE 31ETV0024Y | 96-TIZIMÍN | EL CUYO | RURAL | SEP-72 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 429578 | 429578 | 429578 | 429578 | 100% | 31713 | 31713 | AULA | 1 | 1 | 100% | LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. LA CANTIDAD EXACTA PARA ESTE PROYECTO ES DE 429,570.68 Y LA CANTIDAD DEL EJERCIDO ES DE 461,291.64
117767 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN PACHECO TORRES CON CLAVE 31DPB0281O | 96-TIZIMÍN | LUIS ROSADO VEGA | RURAL | SEP-71 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 665778 | 66.6% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 1.69 | 84.5% | LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY LA CANTIDAD EXACTA PARA EL EJERCIDO ES DE 665,777.74
118663 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE GONZALEZ BOCANEGRA CON CLAVE 31ETV0053T | 101-UMÁN | BOLÓN | RURAL | SEP-74 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 72441 | 20.7% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY LA CANTIDAD EXACTA PARA EL EJERCIDO ES DE 72,441.14
118727 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y UNA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA ROOSEVELT ERCE BARRON PECH CON CLAVE 31DES2016Y | 101-UMÁN | UMÁN | URBANO | SEP-86 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 1078773 | 1078773 | 1078773 | 601584 | 55.8% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 0 | 0% | LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. LA CANTIDAD EXACTA DEL EJERCIDO ES DE 601,584.39
118996 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR ADOLFO CISNEROS CAMARA CON CLAVE 31DCC0216J | 102-VALLADOLID | TAHMUY | RURAL | SEP-76 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 404996 | 404996 | 404996 | 23759 | 5.9% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. LA CANTIDAD EXACTA PARA ESTE PROYECTO ES DE 404,996.84
119283 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR DALIA DE LAS CUEVAS DE RIVERO CON CLAVE 31DJN0235N | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | SEP-75 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 23759 | 6.8% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.1 | 10% | LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY
119015 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CON CLAVE 31DPR0892P | 102-VALLADOLID | TESOCO | RURAL | SEP-77 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 26953 | 7.7% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY
119067 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DELIO MORENO CANTON CON CLAVE 31ETV0041O | 102-VALLADOLID | TIKUCH | RURAL | SEP-79 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 377565 | 377565 | 377565 | 48856 | 12.9% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. LA CANTIDAD EXACTA PARA ESTE PROYECTO ES DE 377,565.24
118963 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JUAN DE LA BARRERA CON CLAVE 31ETV0163Z | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | SEP-78 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 367249 | 367249 | 367249 | 48856 | 13.3% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY LA LOCALIDAD DE ESTE PROYECTO NO ESTA EN EL LISTADO Y ES NOHSUYTUN LA CANTIDAD EXACTA PARA ESTE PROYECTO ES DE 367,249.65
REHABILITACIÓN
115265 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PREESCOLAR JUANA INES DE LA CRUZ CON CLAVE 31DCC0221V | 1-ABALÁ | MUCUYCHÉ | RURAL | SEP-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 225121 | 225121 | 225121 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | LA CANTIDAD EXACTA PARA ESTE PROYECTO ES DE 225,121.45 PESOS BENEFICIANDO A LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ETE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
115531 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA ERMILO ABREU GOMEZ CON CLAVE 31EES0001H | 2-ACANCEH | ACANCEH | URBANO | SEP-159 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 114175 | 114175 | 114175 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. LA CANTIDAD EXACTA PARA ESTE PROYECTO ES DE 114,175.31
115445 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.13 CON CLAVE 31DST0013F | 2-ACANCEH | ACANCEH | URBANO | SEP-158 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 125191 | 125191 | 125191 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. LA CANTIDAD EXACTA PARA ESTE PROYECTO ES DE 125,190.92
115685 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE ESCUELA SECUNDARIA SEC. TEC. NO. 31 31DST0031V | 3-AKIL | AKIL | URBANO | SEP-120 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACÍÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 112676 | 112676 | 112676 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | LA LOCALIDAD DE PENCUYUT NO SE ENCUENTRA EN EL LISTADO. REHABILITACIÓN DE ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
115805 |  |  |  | REHABILITACIÓN ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO 31EES0045E | 4-BACA | BACA | URBANO | SEP-127 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 103681 | 103681 | 103681 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.74 | 74% | REHABILITACIÓN DE ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
116119 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ROBERTO SOSA 31EES0090R | 5-BOKOBÁ | BOKOBÁ | URBANO | SEP-128 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 109116 | 109116 | 109116 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN DE ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
116279 |  |  |  | REHABILITACIÓN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.32 31DST0032U | 7-CACALCHÉN | CACALCHÉN | URBANO | SEP-129 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 110339 | 110339 | 110339 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.39 | 39% | REHABILITACIÓN DE ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
117347 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA DIEGO LOPE COGOLLUDO CON CLAVE 31EES0020W | 13-CONKAL | CONKAL | URBANO | SEP-179 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 126034 | 126034 | 126034 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. LA CANTIDAD EXACTA PARA ESTE PROYECTO ES DE 126.033.46
116553 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE ESCUELA SECUNDARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ 31EES0091Q | 16-CHACSINKÍN | CHACSINKÍN | URBANO | SEP-121 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 110260 | 110260 | 110260 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN DE ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
116632 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA ERMILIO ABREU GOMEZ CON CLAVE 31DPB0078C | 19-CHEMAX | CHEMAX | URBANO | SEP-02 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 902656 | 902656 | 902656 | 790644 | 87.6% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | LA CANTIDAD EXACTA PARA ESTE PROYECTO ES DE 902,656.06 BENEFICIANDO A REHABILITACIÓN DE ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
117160 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESUCELA PREESCOLAR EMILIANO ZAPATA CON CLAVE 31DCC0113N | 19-CHEMAX | X-CAN | RURAL | SEP-03 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 620556 | 620556 | 620556 | 384523 | 62% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | LA CANTIDAD EXACTA PARA ESTE PROYECTO ES DE 620,556.45. REHABILITACIÓN DE ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
117204 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PREESCOLAR 21 DE AGOSTO CON CLAVE 31DCC0116K | 21-CHICHIMILÁ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | SEP-04 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 300965 | 300965 | 300965 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | LA LOCALIDAD CHAN X-CAIL NO SE ENCUENTRA EN EL LISTADO. LA CANTIDAD EXACTA PARA ESTE PROYECTO ES DE 300,965.14 REHABILITACIÓN DE ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
117236 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA NUM.88 CON CLAVE 31EES0102F | 22-CHIKINDZONOT | CHIKINDZONOT | URBANO | SEP-05 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 716400 | 716400 | 716400 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | LA CANTIDAD EXACTA PARA ESTE PROYECTO ES DE 716,400.14 REHABILITACIÓN DE ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
117421 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA JACINTO PAT CON CLAVE 31EES0070D | 25-DZÁN | DZÁN | URBANO | SEP-173 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 103114 | 103114 | 103114 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. LA CANTIDAD EXACTA PARA ESTE PROYECTO ES DE 103,114.48
117445 |  |  |  | REHABILITACIÓN ESCUELA SECUNDARIA RICARDO LÓPEZ MENDEZ 31EES0076Y | 26-DZEMUL | DZEMUL | URBANO | SEP-130 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 111962 | 111962 | 111962 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN DE ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
117603 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PREESCOLAR TUM BEN HA CON CLAVE 31DJN2013R | 32-ESPITA | ESPITA | URBANO | SEP-06 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 476159 | 476159 | 476159 | 439799 | 92.4% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | LA CANTIDAD EXACTA PARA ESTE PROYECTO ES DE 476,158.75 REHABILITACIÓN DE ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
117489 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTADO DE MICHOACAN CON CLAVE 31DPR0719H | 32-ESPITA | ESPITA | URBANO | SEP-07 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 712207 | 712207 | 712207 | 558762 | 78.5% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | LA CANTIDAD EXACTA PARA ESTE PROYECTO ES DE 712,206.86 REHABILITACIÓN DE ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
117652 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA RAMON GONZALEZ JIMENEZ CON CLAVE 31EES0002G | 33-HALACHÓ | HALACHÓ | URBANO | SEP-08 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 1259567 | 1259567 | 1259567 | 347349 | 27.6% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.95 | 95% | LA CANTIDAD EXACTA PARA ESTE PROYECTO ES DE 1,259,566.95 REHABILITACIÓN DE ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
117623 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.53 CON CLAVE 31DST0053G | 33-HALACHÓ | CEPEDA | RURAL | SEP-171 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 138733 | 138733 | 138733 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. LA CANTIDAD EXACTA PARA ESTE PROYECTO ES DE 138,733.38
117676 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA RODOLFO MENENDEZ DE LA PEÑA CON CLAVE 31ETV0080Q | 33-HALACHÓ | SAN MATEO | RURAL | SEP-09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 357463 | 357463 | 357463 | 327944 | 91.7% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | LA CANTIDAD EXACTA PARA ESTE PROYECTO ES DE 357,463.26 REHABILITACIÓN DE ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
117924 |  |  |  | REHABILITACION ESCUELA PREESCOLAR MARIA MONTESSORI 31DCC0159I | 34-HOCABÁ | SAHCABÁ | RURAL | SEP-91 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 103217 | 103217 | 103217 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN DE ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDO MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
117716 |  |  |  | REHABILITACION ESCUELA PREESCOLAR POPOL VUH CLAVE 31DJN0113C HOCABA, HOCABA | 34-HOCABÁ | HOCABÁ | URBANO | OFI-2400-PRO-89 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 304043 | 304043 | 304043 | 107109 | 35.2% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | REHABILITACION DE ESCUELA PREESCOLAR. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS POR CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
117795 |  |  |  | REHABILITACION ESCUELA PRIMARIA MOISES SAENZ 31DPR0779W HOCABA, HOCABA | 34-HOCABÁ | HOCABÁ | URBANO | OFI-2400 PRO-90 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 748808 | 748808 | 748808 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.92 | 92% | REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS POR CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
118093 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.45 CON CLAVE 31DST0045Y | 36-HOMÚN | HOMÚN | URBANO | SEP-160 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.3 | 30% | LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. LA CANTIDAD EXACTA PARA ESTE PROYECTO ES DE 98,328.71
118130 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA EMILIANO ZAPATA CON CLAVE 31EES0035Y | 38-HUNUCMÁ | HUNUCMÁ | URBANO | SEP-168 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 120507 | 120507 | 120507 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. LA CANTIDAD EXACTA PARA ESTE PROYECTO ES DE 120,507.59
118280 |  |  |  | REHABILITACIÓN ESCUELA PREESCOLAR KINICH KAKMO 31DJN0171T | 40-IZAMAL | IZAMAL | URBANO | SEP-92 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 323305 | 323305 | 323305 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIÓN DE ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDO MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
118309 |  |  |  | REHABILITACIÓN ESCUELA SECUNDARIA MARIA CANTO DE ROCHE 31DSN0021D | 40-IZAMAL | IZAMAL | URBANO | SEP-93 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 485990 | 485990 | 485990 | 477020 | 98.2% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIÓN DE ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDO MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
118523 |  |  |  | REHABILITACIÓN ESCUELA SECUNDARIA ROBERTO ARTURO HERNANDEZ 31EES0089E | 40-IZAMAL | KIMBILÁ | URBANO | SEP-94 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 1235703 | 1235703 | 1235703 | 1056681 | 85.5% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIÓN DE ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDO MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
118349 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 7 CON CLAVE 31DST0007V | 40-IZAMAL | IZAMAL | URBANO | SEP-169 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 108749 | 108749 | 108749 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.34 | 34% | LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. LA CANTIDAD EXACTA PARA ESTE PROYECTO ES DE 108,749.57
118416 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA TIBURCIO MENA CON CLAVE 31EES0027P | 40-IZAMAL | IZAMAL | URBANO | SEP-170 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 105467 | 105467 | 105467 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.27 | 27% | LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. LA CANTIDAD EXACTA PARA ESTE PROYECTO ES DE 105,467.34
118545 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS 31DPR0185M | 41-KANASÍN | KANASÍN | URBANO | SEP-108 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 465359 | 465359 | 465359 | 342462 | 73.6% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIÓN DE ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
118819 |  |  |  | REHABILITACIÓN ESCUELA SECUNDARIA GRAL. LEANDRO VALLE 31EES0052O | 41-KANASÍN | KANASÍN | URBANO | SEP-137 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 102691 | 102691 | 102691 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.97 | 97% | REHABILITACIÓN DE ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTRE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUATIVA
118954 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA CON CLAVE 31EES0087D | 45-KOPOMÁ | KOPOMÁ | URBANO | SEP-10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 489104 | 489104 | 489104 | 480968 | 98.3% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | LA CANTIDAD EXACTA PARA ESTE PROYECTO ES DE 489,103.69 REHABILITACIÓN DE ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
118976 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE ESCUELA VALENTIN GOMEZ FARIAS 31EES0093O | 46-MAMA | MAMA | URBANO | SEP-122 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 104142 | 104142 | 104142 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN DE ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
118997 |  |  |  | REHABILITACIÓN ESCUELA SECUNDARIA SEC.TEC. NO.47 31DST0047W | 47-MANÍ | MANÍ | URBANO | SEP-123 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECETARIA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 102583 | 102583 | 102583 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN DE ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
119024 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CON CLAVE 31DPR0687F | 48-MAXCANÚ | MAXCANÚ | URBANO | SEP-11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 307262 | 307262 | 307262 | 297715 | 96.9% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | LA LOCALIDAD DE CHAN CHOCHOLA (SANTA EDUVIGES CHAN CHOCHOLA) NO SE ENCUENTRA EN EL LISTADO LA CANTIDAD EXACTA PARA ESTE PROYECTO ES DE 307,261.66 REHABILITACIÓN DE ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
119216 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA PLUTARCO ELIAS CALLES CON CLAVE 31ETV0018N | 48-MAXCANÚ | SANTO DOMINGO | RURAL | SEP-14 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 418687 | 418687 | 418687 | 384831 | 91.9% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | LA CANTIDAD EXACTA PARA ESTE PROYECTO ES DE 418,687.02 REHABILITACIÓN DE ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
119069 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CON CLAVE 31DPR0692R | 48-MAXCANÚ | CHUNCHUCMIL | RURAL | SEP-12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 403307 | 403307 | 403307 | 386852 | 95.9% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | LA CANTIDAD EXACTA PARA ESTE PROYECTO ES DE 403,307.16 REHABILITACIÓN DE ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
119162 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA RODOLFO ALCOCER ANDRADE CON CLAVE 31DPR0696N | 48-MAXCANÚ | SAN RAFAEL | RURAL | SEP-13 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 539947 | 539947 | 539947 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.5 | 50% | LA CANTIDAD EXACTA PARA ESTE PROYECTO ES DE 539,947.43 REHABILITACIÓN DE ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
119124 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.5 CON CLAVE 31DST0005X | 48-MAXCANÚ | MAXCANÚ | URBANO | SEP-172 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 114571 | 114571 | 114571 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.5 | 50% | LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. LA CANTIDAD EXACTA PARA ESTE PROYECTO ES DE 114,571.33
121516 |  |  |  | PAVIMENTACION DE ESTACIONAMIENTO DEL CENTRO DE FORMACION BASICA Y SENSIBILIZACION CON CLAVE 31EPR0246I | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | SEP-196 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 680973 | 680973 | 680973 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DELA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
117675 |  |  |  | REHABILITACIÓN ESCUELA PREESCOLAR JUANA CAMARGO ESCALANTE 31DJN0183Y | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | SEP-95 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 192132 | 192132 | 192132 | 123575 | 64.3% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIÓN DE ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDO MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
117800 |  |  |  | REHABILITACIÓN ESCUELA PRIMARIA ERMILO ABREU GOMEZ 31DPR0842H | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | SEP-96 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 1094370 | 1094370 | 1094370 | 772064 | 70.5% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.99 | 99% | REHABILITACIÓN DE ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDO MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
117075 |  |  |  | REHABILITACIÓN ESCUELA SECUNDARIA ALFREDO BARRERA VAZQUEZ 31EES0012N | 50-MÉRIDA | CHOLUL | URBANO | SEP-139 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 110339 | 110339 | 110339 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN DE ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTRE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUATIVA
117483 |  |  |  | REHABILITACIÓN ESCUELA SECUNDARIA JOAQUIN COELLO COELLO 31EES0067Q | 50-MÉRIDA | KOMCHÉN | URBANO | SEP-140 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 105045 | 105045 | 105045 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN DE ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTRE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUATIVA
117511 |  |  |  | REHABILITACIÓN ESCUELA SECUNDARIA JOSE VASCONCELOS 31DES0010Q | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | SEP-97 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 648847 | 648847 | 648847 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN DE ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDO MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
117011 |  |  |  | REHABILITACIÓN ESCUELA SECUNDARIA RITA CETINA GUTIERREZ 31EES0100H | 50-MÉRIDA | CHABLEKAL | URBANO | SEP-138 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 106677 | 106677 | 106677 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN DE ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTRE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUATIVA
118687 |  |  |  | REHABILITACIÓN ESCUELA SECUNDARIA SEC. TECNICA NO 40 31DST0040C | 50-MÉRIDA | MOLAS | RURAL | SEP-142 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 111634 | 111634 | 111634 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN DE ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTRE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUATIVA
117912 |  |  |  | REHABILITACIÓN ESCUELA SECUNDARIA SEC. TECNICA NO .58 31DST2002N | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | SEP-141 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 98145 | 98145 | 98145 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN DE ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTRE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUATIVA
118750 |  |  |  | REHABILITACIÓN ESCUELA SECUNDARIA SEC. TECNICA NO. 61 31DST2005K | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | SEP-143 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 103014 | 103014 | 103014 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN DE ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTRE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUATIVA
117572 |  |  |  | REHABILITACIÓN ESCUELA SECUNDARIA SECUNDARIA TECNICA NO.57 31DST0057C | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | SEP-98 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 320308 | 320308 | 320308 | 320293 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.53 | 53% | REHABILITACIÓN DE ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDO MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
121158 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA JOAQUIN CEBALLOS MIMENZA CON CLAVE 31DPR0234E | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | SEP-194 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 162243 | 162243 | 162243 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECREATRIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA.
118501 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA BENITO JUAREZ GARCIA CON CLAVE 31EES0041I | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | SEP-165 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 127778 | 127778 | 127778 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. LA CANTIDAD EXACTA PARA ESTE PROYECTO ES DE 127,777.75
116961 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA HUMBERTO LARA Y LARA CON CLAVE 31EES0009Z | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | SEP-163 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 106677 | 106677 | 106677 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. LA CANTIDAD EXACTA PARA ESTE PROYECTO ES DE 106,676.95
118419 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N 75 CON CLAVE 31DST2024Z | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | SEP-164 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 102208 | 102208 | 102208 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. LA CANTIDAD EXACTA PARA ESTE PROYECTO ES DE 102,207.82
122257 |  |  |  | REHABILITACION DE PISOS DE LA PRIMARIA JOSE ESTEBAN SOLIS CON CLAVE 31EPR0045L | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | SEP-200 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 165000 | 165000 | 165000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DELA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
118973 |  |  |  | REHABILITACIÓN ESCUELA SECUNDARIA MATILDE CARDENAS ALVAREZ 31EES0077X | 51-MOCOCHÁ | MOCOCHÁ | URBANO | SEP-131 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIENO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 103014 | 103014 | 103014 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN DE ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
119164 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE ESCUELA SECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIO 31EES0098J | 52-MOTUL | UCÍ | RURAL | SEP-148 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 108683 | 108683 | 108683 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN DE ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
119086 |  |  |  | REHABILITACIÓN ESCUELA SECUNDARIA AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA 31DST0021O | 52-MOTUL | MOTUL DE CARRILLO PUERTO | URBANO | SEP-146 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 102199 | 102199 | 102199 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN DE ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
118994 |  |  |  | REHABILITACIÓN ESCUELA SECUNDARIA GABRIELA MISTRAL 31EES0108Z | 52-MOTUL | KINÍ | RURAL | SEP-144 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 106677 | 106677 | 106677 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN DE ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTRE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUATIVA
119138 |  |  |  | REHABILITACIÓN ESCUELA SECUNDARIA JOSE VASCONCELOS 31EES0109Z | 52-MOTUL | SACAPUC | RURAL | SEP-147 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 100308 | 100308 | 100308 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN DE ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
119021 |  |  |  | REHABILITACION ESCUELA SECUNDARIA EULOGIO PALMA Y PALMA 31EES0026Q | 52-MOTUL | MOTUL DE CARRILLO PUERTO | URBANO | SEP-145 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 111928 | 111928 | 111928 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN DE ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
121870 |  |  |  | REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE BODEGA DE LA ESCUELA PRIMARIA ROQUE JACINTOS CAMPOS CON CLAVE 31EPR0114R | 52-MOTUL | MOTUL DE CARRILLO PUERTO | URBANO | SEP-197 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 975773 | 975773 | 975773 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DELA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
119223 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA DR. JAIME TORRES BODET CON CLAVE 31EES0034Z | 53-MUNA | MUNA | URBANO | SEP-174 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 99352 | 99352 | 99352 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. LA CANTIDAD EXACTA PARA ESTE PROYECTO ES DE 99,352.02
119257 |  |  |  | REHABILITACIÓN ESCUELA SECUNDARIA FELIPE CARRILLO PUERTO 31EES0065S | 54-MUXUPIP | MUXUPIP | URBANO | SEP-132 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 96229 | 96229 | 96229 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN DE ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTRE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUATIVA
119502 |  |  |  | REHABILITACIÓN ESCUELA PREESCOLAR NETZAHUALCOYOTL 31DCC0101I | 56-OXKUTZCAB | YAXHACHÉN | RURAL | SEP-99 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 119084 | 119084 | 119084 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN DE ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDO MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
119530 |  |  |  | REHABILITACIÓN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ 31DPR0440N | 56-OXKUTZCAB | YAXHACHÉN | RURAL | SEP-100 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 1430638 | 1430638 | 1430638 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN DE ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDO MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
119554 |  |  |  | REHABILITACIÓN ESCUELA SECUNDARIA IGNACIO ALLENDE 31ETV0035D | 56-OXKUTZCAB | YAXHACHÉN | RURAL | SEP-101 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 101186 | 101186 | 101186 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN DE ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDO MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
119455 |  |  |  | REHABILITACION DE ESCUELA SECUNDARIA SEC. TEC. NO.35 31DST0035R | 56-OXKUTZCAB | OXKUTZCAB | URBANO | SEP-124 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 102286 | 102286 | 102286 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN DE ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
119295 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PREESCOLAR CLAUDIO CORTES CASTRO CON CLAVE 31DJN0048T | 56-OXKUTZCAB | OXKUTZCAB | URBANO | SEP-15 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 707449 | 707449 | 707449 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | LA CANTIDAD EXACTA PARA ESTE PROYECTO ES DE 707,449.90 REHABILITACIÓN DE ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
119342 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PREESCOLAR JOSE DE LOS REYES MARTINEZ CON CLAVE 31DJN0148S | 56-OXKUTZCAB | OXKUTZCAB | URBANO | SEP-16 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 775168 | 775168 | 775168 | 439954 | 56.8% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.5 | 50% | LA CANTIDAD EXACTA PARA ESTE PROYECTO ES DE 775,168.20 REHABILITACIÓN DE ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
119575 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PREESCOLAR LUIS PENICHE VALLADO CON CLAVE 31DJN0130T | 57-PANABÁ | PANABÁ | URBANO | SEP-17 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 413322 | 413322 | 413322 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | LA CANTIDAD EXACTA PARA ESTE PROYECTO ES DE 413,322.58 REHABILITACIÓN DE ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
119598 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA CON CLAVE 31DPR1708I | 57-PANABÁ | PANABÁ | URBANO | SEP-18 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 423912 | 423912 | 423912 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | LA CANTIDAD EXACTA PARA ESTE PROYECTO ES DE 423,912.90 REHABILITACIÓN DE ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
119676 |  |  |  | REHABILITACIÓN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA 31DPR0420Z | 58-PETO | PETO | URBANO | SEP-102 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 354866 | 354866 | 354866 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN DE ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDO MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
119711 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA PILAR VICTORIA Y VICTORIA CON CLAVE 31EES0033Z | 58-PETO | PETO | URBANO | SEP-176 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 102198 | 102198 | 102198 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. LA CANTIDAD EXACTA PARA ESTE PROYECTO ES DE 102,198.54
119729 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N 14 CON CLAVE 31DST0014E | 58-PETO | PETO | URBANO | SEP-177 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECREATARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 106676 | 106676 | 106676 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. LA CANTIDAD EXACTA PARA ESTE PROYECTO ES DE 106,676.95
119757 |  |  |  | REHABILITACIÓN ESCUELA PRIMARIA ANDRES QUINTANA ROO 31EPR0132G | 59-PROGRESO | CHICXULUB (CHICXULUB PUERTO) | URBANO | SEP-103 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 270592 | 270592 | 270592 | 268565 | 99.3% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN DE ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDO MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
119956 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 28 CON CLAVE 31DST0024 | 61-RÍO LAGARTOS | RÍO LAGARTOS | URBANO | SEP-20 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 739881 | 739881 | 739881 | 683610 | 92.4% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | LA CANTIDAD EXACTA PARA ESTE PROYECTO ES DE 739,881.94 REHABILITACIÓN DE ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
119925 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ CON CLAVE 31ETV0033F | 61-RÍO LAGARTOS | LAS COLORADAS | RURAL | SEP-19 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 430079 | 430079 | 430079 | 430079 | 100% | 22036 | 22036 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | LA CANTIDAD EXACTA PARA ESTE PROYECTO ES DE 430,079.69 REHABILITACIÓN DE ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
120013 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE ESCUELA SECUNDARIA IGNACIO ZARAGOZA 31EES0083H | 63-SAMAHIL | SAMAHIL | RURAL | SEP-153 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 109768 | 109768 | 109768 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN DE ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
120045 |  |  |  | REHABILITACION DE ESCUELASECUNDARIA TECNICA NO.34 CON CLAVE 31DST0034S | 67-SEYÉ | SEYÉ | URBANO | SEP-161 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 104633 | 104633 | 104633 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. LA CANTIDAD EXACTA PARA ESTE PROYECTO ES DE 104,633.71
120071 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA LEONA VICARIO CON CLAVE 31EES0004E | 69-SOTUTA | SOTUTA | URBANO | SEP-166 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 98328 | 98328 | 98328 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. LA CANTIDAD EXACTA PARA ESTE PROYECTO ES DE 98,328.71
120126 |  |  |  | REHABILITACIÓN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO 31DPR0397P | 71-SUDZAL | CHUMBEC | RURAL | SEP-104 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 209351 | 209351 | 209351 | 158409 | 75.7% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIÓN DE ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDO MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
120207 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE ESCUELA SECUNDARIA SEC. TECNICA NO.51 31DST0051I | 72-SUMA | SUMA | URBANO | SEP-133 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 134192 | 134192 | 134192 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN DE ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTRE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUATIVA
120356 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.67 CON CLAVE 31DST2012U | 73-TAHDZIÚ | TAHDZIÚ | URBANO | SEP-178 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 118525 | 118525 | 118525 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. LA CANTIDAD EXACTA PARA ESTE PROYECTO ES DE 118,525.92
120380 |  |  |  | REHABILITACIÓN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.10 31DST0010I | 75-TEABO | TEABO | URBANO | SEP-125 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 113792 | 113792 | 113792 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN DE ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
120428 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA SECUNDARIAJOSE GONZALEZ ROSADO CON CLAVE 31EES0053N | 76-TECOH | TECOH | URBANO | SEP-162 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 138998 | 138998 | 138998 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. LA CANTIDAD EXACTA PARA ESTE PROYECTO ES DE 138,998.94
120495 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA ARTEMIO ALPIZAR RUZ CON CLAVE 31DPR0493S | 79-TEKAX | MANUEL CEPEDA PERAZA | RURAL | SEP-21 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 655286 | 655286 | 655286 | 385846 | 58.9% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | LA CANTIDAD EXACTA PARA ESTE PROYECTO ES DE 655,286.22 REHABILITACIÓN DE ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
120665 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA MANUELA ALONZO ROMERO CON CLAVE 31DPR0888C | 79-TEKAX | TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | SEP-24 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 858222 | 858222 | 858222 | 685811 | 79.9% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | LA CANTIDAD EXACTA PARA ESTE PRYECTO ES DE 858,222.80 REHABILITACIÓN DE ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
120571 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA ONOFRE BACELIS CON CLAVE 31EPR0145K | 79-TEKAX | TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | SEP-22 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 1062459 | 1062459 | 1062459 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | LA CANTIDAD EXACTA PARA ESTE PROYECTO ES DE 1,062,459,.62 REHABILITACIÓN DE ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
120632 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA ROGERIO CHALE CON CLAVE 31DPR0869O | 79-TEKAX | TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | SEP-23 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 1129314 | 1129314 | 1129314 | 546303 | 48.4% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | LA CANTIDAD EXACTA PARA ESTE PROYECTO ES DE 1,129,314.54 REHABILITACIÓN DE ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
120728 |  |  |  | REHABILITACIÓN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.50 31 DST2001O | 80-TEKIT | TEKIT | URBANO | SEP-126 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 113977 | 113977 | 113977 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN DE ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
114961 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.9 31DST0009T | 82-TELCHAC PUEBLO | TELCHAC | URBANO | SEP-134 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 126508 | 126508 | 126508 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN DE ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUATIVA
115038 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE ESCUELA SECUNDARIA PEDRO NOH BARÓN 31EES0097K | 83-TELCHAC PUERTO | TELCHAC PUERTO | URBANO | SEP-135 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 124808 | 124808 | 124808 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN DE ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUATIVA
115093 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE ESCUELA SECUNDARIA RAMIRO RODRIGUEZ AGUAYO 31EES0051P | 84-TEMAX | TEMAX | URBANO | SEP-136 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 115598 | 115598 | 115598 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN DE ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUATIVA
115880 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CON CLAVE 31DPB0110V | 85-TEMOZÓN | HUNUKÚ | URBANO | SEP-184 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 1480531 | 1480531 | 1480531 | 1118784 | 75.6% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. LA CANTIDAD EXACTA PARA ESTE PROYECTO ES DE 1,480,531.58 Y LA CANTIDAD EXACTA PARA EL EJERCIDO ES DE 1,118,784.29
115272 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO CON CLAVE 31DPB0109F | 85-TEMOZÓN | NAHBALAM | RURAL | SEP-25 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 817449 | 817449 | 817449 | 748292 | 91.5% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.8 | 80% | LA CANTIDAD EXACTA PARA ESTE PROYECTO ES DE 817,449.14 REHABILITACIÓN DE ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. LA CANTIDAD EXACTA DEL EJERCIDO ES DE 748,291.64
116734 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CON CLAVE 31DPB0233E | 85-TEMOZÓN | X-TUT | RURAL | SEP-185 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 299771 | 299771 | 299771 | 93689 | 31.3% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. LA CANTIDAD EXACTA PARA ESTE PROYECTO ES DE 299,771.62 Y LA CANTIDAD EXACTA DEL EJERCIDO ES DE 93,689.91
115354 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA SATURNINO GOMEZ SOSA CON CLAVE 31EES0029N | 89-TICUL | TICUL | URBANO | SEP-175 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 114359 | 114359 | 114359 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. LA CANTIDAD EXACTA PARA ESTE PROYECTO ES DE 114,359.68
115435 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PREESCOLAR HANS CHRISTIAN ANDERSEN CON CLAVE 31DJN0163K | 91-TINUM | TINUM | URBANO | SEP-26 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 355603 | 355603 | 355603 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | LA CANTIDAD EXACTA PARA ESTE PROYECTO ES DE 355,603.33 REHABILITACIÓN DE ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
117018 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO CON CLAVE 31DPR0540M | 91-TINUM | TINUM | URBANO | SEP-27 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 672429 | 672429 | 672429 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | LA CANTIDAD EXACTA PARA ESTE PROYECTO ES DE 672,429.72 REHABILITACIÓN DE ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
117100 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA JESUS GARCIA CON CLAVE 31DPR0825R | 92-TIXCACALCUPUL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | SEP-28 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 370897 | 370897 | 370897 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | LA LOCALIDAD DE ESTE PROYECTO NO SE ENCUENTRA EN EL LISTADO X-TOHBIL. LA CANTIDAD EXACTA PARA ESTE PROYECTO ES DE 370,897.37 REHABILITACIÓN DE ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
117219 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE ESCUELA SECUNDARIA ONECIFORO BURGOS CONCHA 31EES0037W | 93-TIXKOKOB | TIXKOKOB | URBANO | SEP-149 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 110840 | 110840 | 110840 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN DE ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
117258 |  |  |  | REHABILITACIÓN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.19 31DST0019Z | 93-TIXKOKOB | TIXKOKOB | URBANO | SEP-150 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 125826 | 125826 | 125826 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN DE ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. LA CANTIDAD EXACTA PARA ESTE PROYECTO ES DE 125,825.83
117312 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA CUITLAHUAC 31DPR1693X | 95-TIXPÉHUAL | TIXPÉHUAL | URBANO | SEP-107 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 634351 | 634351 | 634351 | 628493 | 99.1% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.97 | 97% | REHABILITACIÓN DE ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. LA CANTIDAD EXACTA PARA ESTE PROYECTO ES DE 634,351.37 Y LA CANTIDAD EXACTA PARA EL EJERCIDO ES DE 628,493.91
117352 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.41 31DST0041B | 95-TIXPÉHUAL | TIXPÉHUAL | URBANO | SEP-151 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 109768 | 109768 | 109768 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN DE ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. LA CANTIDAD EXACTA PARA ESTE PROYECTO ES DE 109,767.58
118032 |  |  |  | REHABILITACIÓN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ 31DPR0920V | 96-TIZIMÍN | TIZIMÍN | URBANO | SEP-105 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 838965 | 838965 | 838965 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN DE ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDO MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
117897 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PREESCOLAR ANTONIO MEDINA BOLIO CON CLAVE 31DCC0089D | 96-TIZIMÍN | POPOLNÁH | URBANO | SEP-33 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 729391 | 729391 | 729391 | 562522 | 77.1% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | LA CANTIDAD EXACTA PARA ESTE PROYECTO ES DE 729,391.76 REHABILITACIÓN DE ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. LA CANTIDAD EXACTA PARA EL EJERCIDO ES DE 562,522.24
117829 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIO MENDIZ BOLIO CON CLAVE 31DPR0590U | 96-TIZIMÍN | POPOLNÁH | URBANO | SEP-32 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 837652 | 837652 | 837652 | 778110 | 92.9% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | LA CANTIDAD EXACTA PARA ESTE PROYECTO ES DE 837,652.38 REHABILITACIÓN DE ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE ,CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. LA ANTIDAD EXACTA PARA EL EJERCIDO ES DE 778,110.96
117999 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA GABINO BARREDA CON CLAVE 31DPR1667Z | 96-TIZIMÍN | TIZIMÍN | URBANO | SEP-35 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 1903105 | 1903105 | 1903105 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | LA CANTIDAD EXACTA PARA ESTE PROYECTO ES DE 1,903,105.18 REHABILITACIÓN DE ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
117473 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO CON CLAVE 31DPR0644H | 96-TIZIMÍN | EL CUYO | RURAL | SEP-30 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 707583 | 707583 | 707583 | 639765 | 90.4% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.9 | 90% | LA CANTIDAD EXACTA PARA ESTE PROYECTO ES DE 707,583.81 REHABILITACIÓN DE ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. LA CANTIDAD EXACTA PARA EL EJERCIDO ES DE 639,765.70
117960 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA PABLO GONZALEZ CASANOVA CON CLAVE 31DPB0083O | 96-TIZIMÍN | SAN JOSÉ MONTECRISTO | RURAL | SEP-34 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 340793 | 340793 | 340793 | 301785 | 88.6% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.86 | 86% | LA CANTIDAD EXACTA PARA ESTE PROYECTO ES DE 340,793.62 REHABILITACIÓN DE ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. LA CANTIDAD EXACTA PARA EL EJERCIDO ES DE 301,785.24
117420 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA JOAQUIN CEBALLOS MEMENZA CON CLAVE 31EES0058I | 96-TIZIMÍN | COLONIA YUCATÁN | RURAL | SEP-29 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 931325 | 931325 | 931325 | 906486 | 97.3% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.97 | 97% | LA CANTIDAD EXACTA PARA ESTE PROYECTO ES DE 931,325.40 REHABILITACIÓN DE ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. LA CANTIDAD EXACTA DEL EJERCIDO ES DE 906,486.99
117682 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CON CLAVE 31ETV0024Y | 96-TIZIMÍN | EL CUYO | RURAL | SEP-31 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 487570 | 487570 | 487570 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | LA CANTIDAD EXACTA PARA ESTE PROYECTO ES DE 487,570.68 REHABILITACIÓN DE ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
118261 |  |  |  | REHABILITACION ESCUELA SECUNDARIA CARLOS A . CARRILLO 31ETV0113R | 97-TUNKÁS | SAN ANTONIO CHUC | RURAL | SEP-106 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 318427 | 318427 | 318427 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN DE ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. LA CANTIDAD EXACTA PARA ESTE PROYECTO ES DE 318,427.15
118294 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA ELMER ORLANDO GOROCICA LARA CON CLAVE 31EES0080K | 100-UCÚ | UCÚ | URBANO | SEP-154 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 143108 | 143108 | 143108 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. LA CANTIDAD EXACTA PARA ESTE PROYECTO ES DE 143,108.47
118755 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA RAQUEL DZIB CICERO CON CLAVE 31EST0012F | 101-UMÁN | UMÁN | URBANO | SEP-156 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 109767 | 109767 | 109767 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. LA CANTIDAD EXACTA PARA ESTE PROYECTO ES DE 109,767.58
118805 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA ROOSEVELT ERCE BARRON PECH CON CLAVE 31DES2016Y | 101-UMÁN | UMÁN | URBANO | SEP-157 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 98328 | 98328 | 98328 | 34969 | 35.6% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. LA CANTIDAD EXACTA PARA ESTE PROYECTO ES DE 98,328.71. LA CANTIDAD EXACTA DEL EJERCIDO ES DE 34,969.36
118686 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.73 CON CLAVE 31DST2018O | 101-UMÁN | ITZINCAB | URBANO | SEP-155 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 108749 | 108749 | 108749 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. LA CANTIDAD EXACTA PARA ESTE PROYECTO ES DE 108,749.57
119208 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PREESCOLAR DEMETRIO RIVERO TRIAY CON CLAVE 31DJN0093F | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | SEP-37 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 671015 | 671015 | 671015 | 163150 | 24.3% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.25 | 25% | LA CANTIDAD EXACTA PARA ESTE PROYECTO ES DE 671,015.40 REHABILITACIÓN DE ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
119240 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIO MEDIZ BOLIO CON CLAVE 31DPR0487H | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | SEP-38 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 713743 | 713743 | 713743 | 428542 | 60% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.7 | 70% | LA CANTIDAD EXACTA PARA ESTE PROYECTO ES DE 713,743.37 REHABILITACIÓN DE ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
118865 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA EJERCITO TRIGARANTE CON CLAVE 31DPB0167W | 102-VALLADOLID | BOLMAY | RURAL | SEP-36 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 642937 | 642937 | 642937 | 270906 | 42.1% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | LA CANTIDAD EXACTA PARA ESTE PROYECTO ES DE 642,937.95 REHABILITACIÓN DE ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
119327 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA HECTOR VICTORIA AGUILAR CON CLAVE 31EES0106B | 102-VALLADOLID | YALCOBÁ | URBANO | SEP-40 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 570788 | 570788 | 570788 | 539105 | 94.4% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.86 | 86% | LA CANTIDAD EXACTA PARA ESTE POYECTO ES DE 570,788.66 REHABILITACIÓN DE ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
119136 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA JOSE INES NOVELO CON CLAVE 31EES0025R | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | SEP-39 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 1598515 | 1598515 | 1598515 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | LA CANTIDAD EXACTA PARA ESTE PROYECTO ES DE 1,598,515.03 REHABILITACIÓN DE ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
119355 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA JACINTO PAT CON CLAVE 31DES0016K | 104-YAXCABÁ | YAXCABÁ | URBANO | SEP-167 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 115404 | 115404 | 115404 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. LA CANTIDAD EXACTA PARA ESTE PROYECTO ES DE 115,404.97
119383 |  |  |  | REHABILITACIÓN ESCUELA SECUNDARIA VICENTE GUERRERO 31 EES0011O | 105-YAXKUKUL | YAXKUKUL | URBANO | SEP-152 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 125291 | 125291 | 125291 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN DE ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
CONSTRUCCIÓN
106731 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA UNIVERISDAD TECNNOLOGICA REGIONAL DEL CENTRO | 40-IZAMAL | IZAMAL | URBANO | SEP-FAMSUP-06 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 15000000 | 0 | 15000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | LABORATORIO | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA REGIONAL DEL CENTRO.
106767 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA UNIVERISIDAD TECNOLOGICA DEL PONIENTE | 48-MAXCANÚ | MAXCANÚ | URBANO | SEP-FAMSUP-07 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 15000000 | 0 | 15000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | LABORATORIO | 1 | 0 | 0% | LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. CONSTRUCION DE UN LABORATORIO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL PONIENTE
113050 |  |  |  | CAMPUS DE CIENCIAS ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS Y HUMANIDADES | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN | - | - | 5730257 | 5730257 | 5730257 | 55731 | 1% | 0 | 0 | OBRA | 5730257 | 55731 | 1% | ESTE RECURSO APOYA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE USO MULTIPLES DE LA FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA
113062 |  |  |  | CAMPUS DE CIENCIAS ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS Y HUMANIDADES | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN | - | - | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 20000000 | 0 | 0% | ESTE RECURSO APOYA 2 OBRAS 2ADA. ETAPA DE LA FACULTAD DE DERECHO, INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y RED DEL CAMPUS DE CIENCIAS ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS
106606 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO II EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE MERIDA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | SEP-FAMSUP-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | DEPENDENCIA FEDERAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 6000000 | 0 | 6000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | COMPLEMENTO PARA CONCLUIR LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTA TIPO II. BENEFICNADO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
106692 |  |  |  | CONSTRUCCION EN LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | SEP-FAMSUP-05 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 948410 | 948410 | 948410 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE AULAS, LABORATORIOS DE INFORMATICA, LABORATORIO DE IDIOMAS, AREA DE USOS MULTIPLES, AUDITORIO, BAÑOS, CUBICULOS DE MAESTROS, CUARTO DE COMUNICACIONES, OFICINAS. BENEFIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA.EL MONTO CORRECTO DEL PROYECTO ES DE 948.410.15
|  | FASP |  |  | 14: 159926370; Ministrado 15: 143856907; Programado 16: 143856907; Ejercido 17: 86815380; Ejercido 18=17/15: 60.3%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 33124; Ejercidos 23: 14454; Ejercidos 24=23/22: 43.6%
PROFESIONALIZACIÓN
OTROS DE GASTO CORRIENTE
188757 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN-PRUEBAS PSICOLÓGICAS | 1-ABALÁ | ABALÁ | URBANO | 2 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | CENTRO ESTATA DE EVALUACIÓN DE CONTROL DE CONFIANZA | - | - | 611608 | 550447 | 550447 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 2 | 0 | 0%
188759 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION-EVALUACION DE PERSONAL | 1-ABALÁ | ABALÁ | URBANO | 2 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | CENTRO ESTATAL DE EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA | - | - | 17500000 | 15750000 | 15750000 | 9685272 | 61.5% | 0 | 0 | PERSONA | 5000 | 3000 | 60%
188925 |  |  |  | RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES-CAPACITACION | 1-ABALÁ | ABALÁ | URBANO | 8 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA C4 | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 373517 | 93.4% | 0 | 0 | PERSONA | 30 | 0 | 0%
188782 |  |  |  | SERVICIO DE CARRERA MINISTERIAL Y POLICIAL-ACTUALIZACION | 1-ABALÁ | ABALÁ | URBANO | 3 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | FISCALIA GENERAL DEL ESTADO | - | - | 1299997 | 1169997 | 1169997 | 0 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 254 | 0 | 0%
188784 |  |  |  | SERVICIO DE CARRERA MINISTERIAL Y POLICIAL-ESPECIALIZACION | 1-ABALÁ | ABALÁ | URBANO | 3 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | FISCALIA GENERAL DEL ESTADO | - | - | 1499997 | 1349997 | 1349997 | 708600 | 52.5% | 0 | 0 | PERSONA | 254 | 130 | 51.2%
188787 |  |  |  | SERVICIO DE CARRERA MINISTERIAL Y POLICIAL-EVALUACION DE HABILIDADES | 1-ABALÁ | ABALÁ | URBANO | 3 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | FISCALIA GENERAL DEL ESTADO | - | - | 96012 | 86411 | 86411 | 52452 | 60.7% | 0 | 0 | PERSONA | 254 | 251 | 98.8%
188791 |  |  |  | SERVICIO DE CARRERA POLICIAL-ACTUALIZACION | 1-ABALÁ | ABALÁ | URBANO | 3 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 7220000 | 6860517 | 6860517 | 6860517 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 1500 | 1500 | 100%
EQUIPAMIENTO
UNIFORMES
188906 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE INSTITUCIONES DE PROCURACION DE JUSTICIA | 1-ABALÁ | ABALÁ | URBANO | 13 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | FISCALIA GENERAL DEL ESTADO | - | - | 322000 | 289800 | 289800 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 2100 | 0 | 0%
188813 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL-UNIFORMES Y CALZADO | 1-ABALÁ | ABALÁ | URBANO | 7 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO | - | - | 1227030 | 1104327 | 1104327 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 5250 | 0 | 0%
188869 |  |  |  | FORTALECIMIENTOS DE INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA-UNIFORMES | 1-ABALÁ | ABALÁ | URBANO | 13 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 3797233 | 3417510 | 3417510 | 3064173 | 89.7% | 0 | 0 | PIEZA | 8068 | 7250 | 89.9%
OTROS IMPLEMENTOS
188907 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE INSTITUCIONES DE PROCURACION DE JUSTICIA-EQUIPO DE PROTECCION | 1-ABALÁ | ABALÁ | URBANO | 13 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | FISCALIA GENERAL DEL ESTADO | - | - | 1360000 | 1224000 | 1224000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 40 | 0 | 0%
188871 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA-EQUIPO DE PROTECCION | 1-ABALÁ | ABALÁ | URBANO | 13 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 3347956 | 3013160 | 3013160 | 2512231 | 83.4% | 0 | 0 | PIEZA | 2304 | 1850 | 80.3%
188817 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL | 1-ABALÁ | ABALÁ | URBANO | 7 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO | - | - | 1919732 | 1727759 | 1727759 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 4584 | 0 | 0%
188818 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL-DETECCION DE METALES | 1-ABALÁ | ABALÁ | URBANO | 7 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO | - | - | 30000 | 27000 | 27000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 10 | 0 | 0%
188815 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL-EQUIPO DE PROTECCION | 1-ABALÁ | ABALÁ | URBANO | 7 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO | - | - | 809790 | 728811 | 728811 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 1287 | 0 | 0%
188812 |  |  |  | FORTALECIMIENTO SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL-COCINAS Y COMEDORES | 1-ABALÁ | ABALÁ | URBANO | 7 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO | - | - | 955750 | 860175 | 860175 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 422 | 0 | 0%
INFRAESTRUCTURA
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
188771 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION-ADECUACION DE INSTALACIONES | 1-ABALÁ | ABALÁ | URBANO | 2 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | CENTRO ESTATAL DE EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA | - | - | 1000000 | 868578 | 868578 | 197053 | 22.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
188800 |  |  |  | HUELLA BALISTICA-ADECUACION DE INSTALACIONES | 1-ABALÁ | ABALÁ | URBANO | 5 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | FISCALIA GENERAL DE ESTADO | - | - | 500000 | 120820 | 120820 | 120818 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
EQUIPAMIENTO
188882 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE INSTITUCIONES DE PROCURACION DE JUSTICIA | 1-ABALÁ | ABALÁ | URBANO | 13 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | FISCALIA GENERAL DEL ESTADO | - | - | 630000 | 270775 | 270775 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 42 | 0 | 0%
188878 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE INSTITUCIONES DE PROCURACION DE JUSTICIA | 1-ABALÁ | ABALÁ | URBANO | 13 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | FISCALIA GENERAL DEL ESTADO | - | - | 3543083 | 3188775 | 3188775 | 1427264 | 44.8% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 18 | 0 | 0%
188909 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE INSTITUCIONES DE PROCURACION DE JUSTICIA | 1-ABALÁ | ABALÁ | URBANO | 13 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | FISCALIA GENERAL DEL ESTADO | - | - | 630000 | 567000 | 567000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 42 | 0 | 0%
188875 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA-EQUIPO DE COMPUTO | 1-ABALÁ | ABALÁ | URBANO | 13 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 2603268 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 83 | 0 | 0%
188873 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA-EQUIPO DE TRANSPORTE | 1-ABALÁ | ABALÁ | URBANO | 13 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 24491660 | 24491660 | 24491660 | 24491660 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 45 | 45 | 100%
188877 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA-RADARES | 1-ABALÁ | ABALÁ | URBANO | 13 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 60 | 60 | 100%
188764 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION-EQUIPO DE COMPUTO | 1-ABALÁ | ABALÁ | URBANO | 2 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | CENTRO ESTATAL DE EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA | - | - | 1355452 | 1219907 | 1219907 | 1203726 | 98.7% | 0 | 0 | PIEZA | 66 | 60 | 90.9%
188766 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION-EQUIPO DE VIDEO Y SONIDO | 1-ABALÁ | ABALÁ | URBANO | 2 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | CENTRO ESTATAL DE EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA | - | - | 101700 | 101700 | 101700 | 93085 | 91.5% | 0 | 0 | PIEZA | 90 | 80 | 88.9%
188768 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION-EQUIPO MEDICO | 1-ABALÁ | ABALÁ | URBANO | 2 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | CENTRO ESTATAL DE EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA | - | - | 212520 | 212520 | 212520 | 212520 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 15 | 15 | 100%
188762 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION-MOBILIARIO DE OFICINA | 1-ABALÁ | ABALÁ | URBANO | 2 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | CENTRO ESTATAL DE EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA | - | - | 558720 | 502848 | 502848 | 265723 | 52.8% | 0 | 0 | PIEZA | 90 | 47 | 52.2%
188820 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL-EQUIPO DE COMPUTO | 1-ABALÁ | ABALÁ | URBANO | 7 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO | - | - | 2028450 | 1825605 | 1825605 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 153 | 0 | 0%
188821 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL-EQUIPO DE VIDEO Y SONIDO | 1-ABALÁ | ABALÁ | URBANO | 7 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO | - | - | 1572000 | 1414800 | 1414800 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 222 | 0 | 0%
188822 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL-EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA | 1-ABALÁ | ABALÁ | URBANO | 7 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO | - | - | 365048 | 328543 | 328543 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 12 | 0 | 0%
188823 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL-EQUIPO MEDICO | 1-ABALÁ | ABALÁ | URBANO | 7 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO | - | - | 290200 | 261180 | 261180 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 107 | 0 | 0%
188824 |  |  |  | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL-INHIBIDOR DE SEÑALES | 1-ABALÁ | ABALÁ | URBANO | 7 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 2400000 | 2160000 | 2160000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 0 | 0%
188798 |  |  |  | HUELLA BALISTICA-ESTACION DE CASQUILLOS | 1-ABALÁ | ABALÁ | URBANO | 5 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | FISCALIA GENERAL DEL ESTADO | - | - | 6250000 | 5626887 | 5626887 | 5626887 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 2 | 2 | 100%
188793 |  |  |  | INSTRUMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE COMBATE AL SECUESTRO-KIT DE MANEJO DE CRISIS | 1-ABALÁ | ABALÁ | URBANO | 4 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | FISCALIA GENERAL DEL ESTADO | - | - | 86000 | 77400 | 77400 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 16 | 0 | 0%
188795 |  |  |  | INSTRUMENTACION DE LA ESTRATEGIA EN EL COMBATE AL SECUESTRO-EQUIPO DE TRANSPORTE | 1-ABALÁ | ABALÁ | URBANO | 4 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | FISCALIA GENERAL DEL ESTADO | - | - | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 100% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100%
188803 |  |  |  | NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL-EQUIPO DE COMPUTO | 1-ABALÁ | ABALÁ | URBANO | 6 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | FISCALIA GENERAL DEL ESTADO | - | - | 2371480 | 1660675 | 1660675 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 81 | 0 | 0%
188808 |  |  |  | NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL-EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES | 1-ABALÁ | ABALÁ | URBANO | 6 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA | - | - | 2791200 | 2512080 | 2512080 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 95 | 0 | 0%
188915 |  |  |  | RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES-EQUIPO DE TRANSPORTE | 1-ABALÁ | ABALÁ | URBANO | 8 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 1564638 | 1564638 | 1564638 | 1550238 | 99.1% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 4 | 4 | 100%
188832 |  |  |  | REGISTRO PUBLICO VEHICULAR-ANTENA LECTURA RFID | 1-ABALÁ | ABALÁ | URBANO | 11 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1487630 | 99.2% | 0 | 0 | PIEZA | 2 | 2 | 100%
188789 |  |  |  | SERVICIO DE CARRERA MINISTERIAL Y POLICIAL-EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO DE CAPACITACION | 1-ABALÁ | ABALÁ | URBANO | 3 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | FISCALIA GENERAL DEL ESTADO | - | - | 179994 | 161995 | 161995 | 135531 | 83.7% | 0 | 0 | PIEZA | 82 | 65 | 79.3%
188837 |  |  |  | SERVICIO DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 066-CABLEADO ESTRUCTURADO | 1-ABALÁ | ABALÁ | URBANO | 10 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 300000 | 270000 | 270000 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 150 | 0 | 0%
188838 |  |  |  | SERVICIO DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 066-EQUIPO DE COMUNICACION | 1-ABALÁ | ABALÁ | URBANO | 10 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 1400000 | 1260000 | 1260000 | 0 | 0% | 0 | 0 | EQUIPO | 103 | 0 | 0%
188856 |  |  |  | SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION-EQUIPO DE COMPUTO | 1-ABALÁ | ABALÁ | URBANO | 9 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 3360000 | 3024000 | 3024000 | 1879210 | 62.1% | 0 | 0 | EQUIPO | 53 | 35 | 66%
188858 |  |  |  | SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION-EQUIPO DE COMPUTO | 1-ABALÁ | ABALÁ | URBANO | 9 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA C4 | - | - | 2100000 | 1890000 | 1890000 | 358283 | 19% | 0 | 0 | EQUIPO | 38 | 10 | 26.3%
MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA
OTROS
188796 |  |  |  | INSTRUMENTACION DE LA ESTRATEGIA CONTRA EN EL COMBATE AL SECUESTRO-LICENCIA SOFTWARE | 1-ABALÁ | ABALÁ | URBANO | 4 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | FISCALIA GENERAL DEL ESTADO | - | - | 500000 | 230320 | 230320 | 230320 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
188810 |  |  |  | NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL-INSTALACION, SOPORTE Y GARANTIA | 1-ABALÁ | ABALÁ | URBANO | 6 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA | - | - | 208800 | 187920 | 187920 | 0 | 0% | 0 | 0 | SERVICIO | 2 | 0 | 0%
188807 |  |  |  | NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL-SISTEMA OPERATIVO | 1-ABALÁ | ABALÁ | URBANO | 6 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | FISCALIA GENERAL DEL ESTADO | - | - | 150800 | 135720 | 135720 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROGRAMA | 2 | 0 | 0%
188927 |  |  |  | RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES EQUIPO ELECTRONICO | 1-ABALÁ | ABALÁ | URBANO | 8 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA C4 | - | - | 3548228 | 3548228 | 3548228 | 3548228 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 21 | 21 | 100%
188920 |  |  |  | RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES-SERV INTEGRALES DE TELECOMUNICACION | 1-ABALÁ | ABALÁ | URBANO | 8 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICAC4 | - | - | 6360000 | 5724000 | 5724000 | 4228605 | 73.9% | 0 | 0 | SERVICIO | 7 | 5 | 71.4%
188841 |  |  |  | SERVICIO DE DENUNCIA ANONIMA 089-LICENCIAS | 1-ABALÁ | ABALÁ | URBANO | 10 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 500000 | 450000 | 450000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0 | 0%
188839 |  |  |  | SERVICIO DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 066-LICENCIAS | 1-ABALÁ | ABALÁ | URBANO | 10 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 1900000 | 1710000 | 1710000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROGRAMA | 3 | 0 | 0%
188835 |  |  |  | SERVICIO DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 066-MTTO SISTEMA DE TELEFONIA | 1-ABALÁ | ABALÁ | URBANO | 10 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 200000 | 180000 | 180000 | 0 | 0% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 0 | 0%
188860 |  |  |  | SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION-LICENCIAS | 1-ABALÁ | ABALÁ | URBANO | 9 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 10400000 | 9360000 | 9360000 | 4239294 | 45.3% | 0 | 0 | PROGRAMA | 18 | 10 | 55.6%
SISTEMAS DE COMUNICACIÓN
188804 |  |  |  | NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL-ENLACES INALAMBRICOS | 1-ABALÁ | ABALÁ | URBANO | 6 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | FISCALIA GENERAL DEL ESTADO | - | - | 5877720 | 5289948 | 5289948 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 9 | 0 | 0%
188926 |  |  |  | RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES-EQUIPO DE TELECOMUNICACION | 1-ABALÁ | ABALÁ | URBANO | 8 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA C4 | - | - | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
188834 |  |  |  | SERVICIO DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 066-TRONCALES DIGITALES | 1-ABALÁ | ABALÁ | URBANO | 10 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 250000 | 75000 | 75000 | 0 | 0% | 0 | 0 | SERVICIO | 5 | 0 | 0%
OTROS
OTROS
188825 |  |  |  | EVALUACION DE PROGRAMAS-ENCUESTAS E INFORMES | 1-ABALÁ | ABALÁ | URBANO | 12 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 1000000 | 900000 | 900000 | 0 | 0% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 2 | 0 | 0%
188828 |  |  |  | REGISTRO PUBLICO VEHICULAR-ENLACES DIGITALES | 1-ABALÁ | ABALÁ | URBANO | 11 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 800000 | 720000 | 720000 | 47280 | 6.6% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 1 | 100%
188829 |  |  |  | REGISTRO PUBLICO VEHICULAR-MTTO EQUIPOS | 1-ABALÁ | ABALÁ | URBANO | 11 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 1600000 | 1440000 | 1440000 | 0 | 0% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 0 | 0%
188786 |  |  |  | SERVICIO DE CARRERA MINISTERIAL Y POLICIAL-DIFUSION INTERNA | 1-ABALÁ | ABALÁ | URBANO | 3 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | FISCALIA GENERAL DEL ESTADO | - | - | 70000 | 63000 | 63000 | 0 | 0% | 0 | 0 | CAMPAÑA | 1 | 0 | 0%
188780 |  |  |  | SERVICIO DE CARRERA MINISTERIAL Y POLICIAL-ELABORACION DE MANUALES | 1-ABALÁ | ABALÁ | URBANO | 3 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | FISCALIA GENERAL DEL ESTADO | - | - | 410000 | 369000 | 369000 | 140000 | 37.9% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 3 | 2 | 66.7%
188850 |  |  |  | SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION-ADECUACION DE INSTALACIONES | 1-ABALÁ | ABALÁ | URBANO | 9 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 3255000 | 2984000 | 2984000 | 2983231 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 1 | 100%
188851 |  |  |  | SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION-CURSOS DE CAPACITACION | 1-ABALÁ | ABALÁ | URBANO | 9 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 80000 | 17500 | 17500 | 0 | 0% | 0 | 0 | PERSONA | 1 | 0 | 0%
188848 |  |  |  | SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION-ENLACES DIGITALES | 1-ABALÁ | ABALÁ | URBANO | 9 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 9663304 | 8426974 | 8426974 | 3932772 | 46.7% | 0 | 0 | SERVICIO | 4 | 2 | 50%
188854 |  |  |  | SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION-MTTO DE EQUIPO E INSTALACIONES | 1-ABALÁ | ABALÁ | URBANO | 9 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | DEPENDENCIA ESTATAL | CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 1670000 | 1503000 | 1503000 | 259260 | 17.2% | 0 | 0 | SERVICIO | 5 | 1 | 20%
|  | FAETA |  |  | 14: 136801370; Ministrado 15: 98882507; Programado 16: 98882507; Ejercido 17: 83181943; Ejercido 18=17/15: 84.1%; Generados 19: 92328; Ejercidos 20: 38980; Ejercidos 22: 20489; Ejercidos 23: 20488; Ejercidos 24=23/22: 100%
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
SERVICIOS PERSONALES
123871 |  |  |  | CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICO-BACHILLER | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | ENTIDAD ESTATAL | COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 72488004 | 53024646 | 53024646 | 43366220 | 81.8% | 0 | 0 | PERSONA | 407 | 406 | 99.8% | AL 3ER.TRIMESTRE 2012 SE CUENTA CON LO SIGUIENTE: A)PERSONAL ADMINISTRATIVO: PLANTILLA AUTORIZADA DE 157 PLAZAS, DE LAS CUALES HAY 156 ACTIVOS Y UNA VACANTE; B)PERSONAL DOCENTE: ESTRUCTURA SEMESTRE AGT2012-ENE2013 DE 250 DOCENTES, DE LOS CUALES HAY 10 EN LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDO. LA CANTIDAD ANOTADA EN EL RENGLÓN DE EJERCIDO, ES TOMADA DEL CIERRE CONTABLE-PRESUPUESTAL DEL 3ER.TRIMESTRE DE 2012.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
123945 |  |  |  | CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICO-BACHILLER | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | ENTIDAD ESTATAL | COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 890771 | 668097 | 668097 | 668097 | 100% | 38980 | 38980 | LOTE | 5 | 5 | 100% | EL CONALEP DEL ESTADO DE YUCATÁN, PARA EJERCER EL RECURSO FAETA, CUENTA CON 5 UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE LO EJERCEN, DISTRIBUIDAS EN 3 LOCALIDADES (MUNICIPIOS) DEL ESTADO: MÉRIDA, TIZIMÍN Y VALLADOLID. LA CANTIDAD ANOTADA EN EL RENGLÓN DE EJERCIDO, ES TOMADA DEL CIERRE CONTABLE-PRESUPUESTAL DEL 3ER.TRIMESTRE DE 2012.
124053 |  |  |  | CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICO-BACHILLER | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | ENTIDAD ESTATAL | COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 3446114 | 2584567 | 2584567 | 2584567 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 5 | 5 | 100% | EL CONALEP DEL ESTADO DE YUCATÁN, PARA EJERCER EL RECURSO FAETA, CUENTA CON 5 UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE LO EJERCEN EN 3 LOCALIDADES (MUNICIPIOS) DEL ESTADO: MÉRIDA, TIZIMÍN Y VALLADOLID. LA CANTIDAD ANOTADA EN EL RENGLÓN DE EJERCIDO, ES TOMADA DEL CIERRE CONTABLE-PRESUPUESTAL DEL 3ER.TRIMESTRE DE 2012.
EDUCACIÓN DE ADULTOS
SERVICIOS PERSONALES
119564 |  |  |  | CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 07 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN PARA ADULTOS | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE EDUCACION PARA ADULTOS DEL EDO DE YUCATAN | - | - | 37362332 | 26704029 | 26704029 | 23207498 | 86.9% | 13337 | 0 | ADULTO | 5018 | 5018 | 100%
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
117479 |  |  |  | CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 07 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN PARA ADULTOS | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE EDUCACION PARA ADULTOS DEL EDO DE YUCATAN | - | - | 937888 | 745735 | 745735 | 536184 | 71.9% | 13337 | 0 | ADULTO | 5018 | 5018 | 100%
117644 |  |  |  | CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 07 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN PARA ADULTOS | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE EDUCACION PARA ADULTOS DEL EDO DE YUCATAN | - | - | 16690766 | 10850870 | 10850870 | 10629607 | 98% | 13337 | 0 | ADULTO | 5018 | 5018 | 100%
119409 |  |  |  | CAPITULO 4000 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 07 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN PARA ADULTOS | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE EDUCACION PARA ADULTOS DEL EDO DE YUCATAN | - | - | 4985495 | 4304563 | 4304563 | 2189770 | 50.9% | 13337 | 0 | ADULTO | 5018 | 5018 | 100%
|  | FAFEF |  |  | 14: 494463511; Ministrado 15: 352043264; Programado 16: 420712835; Ejercido 17: 283905257; Ejercido 18=17/15: 80.6%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 69672.7; Ejercidos 23: 43442.03; Ejercidos 24=23/22: 62.4%
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
110836 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CEMENTERIO GENERAL N 2 (APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES) | 4-BACA | BACA | URBANO | 02/12/0090 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICANDO A 4,553 PERSONAS.
75775 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES DE CALOTMUL | 8-CALOTMUL | CALOTMUL | RURAL | 02/12/0033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 2683010 | 2572736 | 2683010 | 791313 | 30.8% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 15418.73 | 4163.05 | 27% | BENEFICIARIOS:2623 COMPLEMENTO DEL NOMBRE:(C-14X25 Y 27; 16X29 Y12; 12X19 Y 17; 30X21 Y 19; 28X19 Y 17;28X17 Y 15; 15X30 Y 32; 24X27 Y 26; 29X26 Y 28; 14X 21 Y 17; 19X20 Y 34; 15X26 Y 28; 28X17A Y 15; 28X 15 Y 11; 18X25 Y 29; 27X20 Y 18; 27X 18 Y 16; 30X21 Y 19; 26X19 Y 17)
103424 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DE USO MULTIPLE EN LA PREPARATORIA ESTATAL NUMERO 4 DE CANSAHCAB YUCATAN | 9-CANSAHCAB | CANSAHCAB | URBANO | 02/12/0140 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 745000 | 0 | 745000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DE USO MULTIPLE EN LA PREPARATORIA ESTATAL NUMERO 4 DE CANSAHCAB YUCATAN. BENEFICIANDO A 485 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
111074 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CALLES DIVERSAS EN CITINCABCHEN. (APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES) | 18-CHAPAB | CITINCABCHÉN | RURAL | 02/12/0105 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 238414 | 238414 | 238414 | 238414 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4100 | 4100 | 100% | APORTACION DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICANDO A 843 PERSONAS.
101340 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE CHAHUAY, MUNICIPIO DE CHEMAX | 19-CHEMAX | SAN JOSÉ CHAHUAY | RURAL | 02/12/0046 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | - | - | 170053 | 47507 | 170053 | 47507 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 50 | 13.97 | 27.9% | (CADA DISPENSARIO CONSISTE DE 50 M2 CON UN ÁREA DE ESPERA, BAÑO COMPLETO, ÁREA DE ALMACENAMIENTO CON TARJA Y CONSULTORIO MÉDICO) (LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DE 3% DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO). BENEFICIARIOS: 134. NOTA: EN EL ANEXO DE APROBACIÓN LA LOCALIDAD SOLO APARECE CON EL NOMBRE DE CHAHUAY CUANDO DEBE SER SAN JOSÉ CHAHUAY DE ACUERDO AL CATÁLOGO OFICIAL DE LOCALIDADES DEL ESTADO, PROCEDEREMOS A MODIFICAR EL ANEXO PARA CORREGIR EL NOMBRE DE ESTA LOCALIDAD.
101426 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE ESTRELLA, MUNICIPIO DE CHEMAX | 19-CHEMAX | ESTRELLA | RURAL | 02/12/0047 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | - | - | 170053 | 47507 | 170053 | 47507 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 50 | 13.97 | 27.9% | (CADA DISPENSARIO CONSISTE DE 50 M2 CON UN ÁREA DE ESPERA, BAÑO COMPLETO, ÁREA DE ALMACENAMIENTO CON TARJA Y CONSULTORIO MÉDICO) (LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DE 3% DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO). BENEFICIARIOS: 72
100999 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO, MUNICIPIO DE CHEMAX | 19-CHEMAX | SAN PEDRO | RURAL | 02/12/0045 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | - | - | 170053 | 47507 | 170053 | 47507 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 50 | 13.97 | 27.9% | (CADA DISPENSARIO CONSISTE DE 50 M2 CON UN ÁREA DE ESPERA, BAÑO COMPLETO, ÁREA DE ALMACENAMIENTO CON TARJA Y CONSULTORIO MÉDICO) (LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DE 3% DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO). BENEFICIARIOS: 416
110865 |  |  |  | CONSTRUCIÓN DE UNIDAD RECREATIVA, BANQUETAS, ANDADORES E ILUMINACIÓN DE CALLES 5 X 28A Y 28B. | 23-CHOCHOLÁ | CHOCHOLÁ | URBANO | 02/12/0092 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICANDO A 4,511 PERSONAS.
110878 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA PARA CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO. (APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES) | 25-DZÁN | DZÁN | URBANO | 02/12/0093 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 321968 | 321968 | 321968 | 321968 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICANDO A 4,939 PERSONAS.
110922 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE FUTBOL. (APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES) | 36-HOMÚN | HOMÚN | URBANO | 02/12/0095 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICANDO A 4,686 PERSONAS.
102834 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CENTRO SEGUNDA ETAPA | 40-IZAMAL | IZAMAL | URBANO | 02/12/0064 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 14743750 | 10946987 | 14743750 | 0 | 0% | 0 | 0 | LABORATORIO | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIVERISDAD TECNOLOGICA DEL CENTRO SEGUNDA ETAPA CONSISTENTE EN : LABORATORIO PESADO. BENEFICIANDO A 161 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
95826 |  |  |  | CLAUSURA Y SANEAMIENTO DEL TIRADERO A CIELO ABIERTO MUNICIPAL DE KANASIN | 41-KANASÍN | KANASÍN | URBANO | 02/12/0122 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 4000000 | 0 | 4000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACIÓN ESTATAL PARA EL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA DAR CUMPLIMIENTO DEL ANEXO 36 DEL DECRETO DEL PEF 2012-SEMARNAT. QUE CONSISTE EN CONSTRUCCION DE UNA CELDA DE CONFINAMIENTO Y TRASLADO DE RESIDUOS HACIA LA CELDA.
75774 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE LA COLONIA CECILIO CHI DEL MUNICIPIO DE KANASIN | 41-KANASÍN | KANASÍN | URBANO | 02/12/0018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 1448482 | 1448482 | 1448482 | 1448482 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 7.13 | 7.13 | 100% | LO PROGRAMADO ANUAL ES DE 7,133.22 M2 BENEFICIARIOS:1500
77615 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE SAN PEDRO NOHPAT (CALLE 65 X 24 Y 26, 25C X 22 Y 20; 25 X 4D Y 4C; 4C X 23 Y 23A) | 41-KANASÍN | KANASÍN | URBANO | 02/12/0120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3262.6 | 0 | 0% | BENEFICIARIOS:3862
77646 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES DE LA COLONIA PEDREGALES DE SAN CAMILO (C-4B X 43 Y 39, 41X4C Y 4B,41 X 4B Y 4, 4X41 Y 39, 4C X 41 Y 39, 39X4B Y 4) | 41-KANASÍN | KANASÍN | URBANO | 02/12/0145 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 1166336 | 0 | 1166336 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 6650.7 | 0 | 0% | BENEFICIARIOS:400
77410 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA CICLOPISTA KINCHIL-SAMAHIL TRAMO:0+000-5+580 | 44-KINCHIL | KINCHIL | RURAL | 02/12/0085 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 3723143 | 3723143 | 3723143 | 1715354 | 46.1% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5.5 | 4.46 | 81.1% | BENEFICIARIOS:5,705 PERSONAS
59445 |  |  |  | CONSTRUCIÓN DE CASETA DE VIGILANCIA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KINCHIL | 44-KINCHIL | KINCHIL | URBANO | 02/12/0072 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 86117 | 0 | 86117 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | (TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SANITARIAS, LIMPIEZA GENERAL). BENEFICIANDO A 6,571
77411 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CAMINO A LA UNIDAD CITRICOLA GUADALUPE | 48-MAXCANÚ | MAXCANÚ | URBANO | 02/12/0087 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 293807 | 293807 | 293807 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.34 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE 0.340 KM BENEFICIARIOS:160 PERSONAS
102813 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL PONIENTE SEGUNDA ETAPA | 48-MAXCANÚ | MAXCANÚ | URBANO | 02/12/0063 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 12036250 | 9593238 | 12036250 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 10 | 0 | 0% | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL PONIENTE SEGUNDA ETAPA CONSISTENTE EN : 7 AULAS DIDACTICAS, CONCLUSION DEL AREA ADMINISTRATIVA, UN CENTRO DE COMPUTO Y UNA CANCHA DE USOS MULTIPLES. BENEFICIANDO A 216 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
59421 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN COLONIA SANTA MARÍA CHUBURNA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/12/0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 1200000 | 1197549 | 1200000 | 1197549 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | TRABAJOS DE ALBAÑILERIA INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO ILUMINACIÓN INSTALACIONES DE PORTERIASY CERCADO PERIMETRAL, BENEFICIANDO A 600 PERSONAS
103486 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN LA ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL NUMERO 2 DE MERIDA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/12/0141 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 792500 | 0 | 792500 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCIONY EQUIPAMIENTO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN LA PREPARATORIA ESTATAL NUMERO 2 DE MERIDA. BENEFICIANDO A 668 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
103072 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTODE UN LABORATORIO DE USOS MULTIPLES EN LA PREPARATORIA ESTATAL 7 DE MERIDA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/12/0138 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 895000 | 0 | 895000 | 0 | 0% | 0 | 0 | LABORATORIO | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO MULTIPLE EN LA ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL 7 DE MERIDA. BENEFICIANDO A 327 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
77042 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLE LATERAL TRAMO:41+243-41+675 DEL CUERPO INTERIOR DEL PERIFERICO DE MERIDA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/12/0116 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 1001310 | 0 | 1001310 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2801.12 | 2801.12 | 100% | BENEFICIARIOS:3501
77122 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES DE LA COLONIA MELCHOR OCAMPO (C-14X45 Y 47; 14X49Y51; 14X51Y53 14X53Y55; 14X55Y57; 14X57Y59) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/12/0086 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 766180 | 766180 | 766180 | 766180 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3544.4 | 3544.4 | 100% | BENEFICIARIOS:3,862 PERSONAS
77538 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES DEL FRACCIONAMIENTO JUAN PABLO II (C-5B X 32 Y PERIFERICO DE MÉRIDA (CUERPO DERECHO); C-5B X 32 Y PERIFERICO DE MÉRIDA)(CUERPO IZQUIERDO) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/12/0117 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 497410 | 0 | 497410 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1788.8 | 1788.8 | 100% | BENEFICIARIOS:3350
104589 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL PLANTEL 06 MERIDA DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/12/0129 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 1800000 | 0 | 1800000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL PLANTEL 06 MERIDA DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFOS Y TECNOLOGICOS, CONSISTENTE EN: EDIFICIO ADMINISTRATIVO, CASETA DE VIGILANCIA, BODEGA, CANCHA DE USO MULTIPLE.(APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DEL PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR)BENEFICIANDO A 506 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
99487 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE LA PLANTA MERIDA IV DEL CARCAMO NORA QUINTANA A CHENKU, MERIDA, YUCATAN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/12/0123 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 5722219 | 3991048 | 3991048 | 3991048 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.7 | 70% | APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS(APAZU 2012) EL PROYECTO BENEFICIA A 777,615 HABITANTES
77412 |  |  |  | CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PASO DE FAUNA EN EL PARQUE CIENTIFICO Y TECNOLOGICO DE YUCATAN(MUROS DE CONTENCION,TERRACERIAS,PARAPETOS,DEFENSA METALICA) | 50-MÉRIDA | SIERRA PAPACAL | RURAL | 02/12/0115 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 6559286 | 6559286 | 6559286 | 6032510 | 92% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.97 | 97% | BENEFICIARIOS:3,500 PERSONAS
99578 |  |  |  | CONSTRUCCION DE REDES HIDROMETRICAS PARA CIERRE DE CIRCUITOS, CAJAS DE OPERACION, VALVULAS Y TOMAS DOMICILIARIAS DEL SECTOR 26 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/12/0126 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 894003 | 894003 | 894003 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU 2012) EL PROYECTO BENEFICIA A 777,615 HABITANTES
99540 |  |  |  | CONSTRUCCION DE REDES HIDROMETRICAS PARA CIERRE DE CIRCUITOS, CAJAS DE OPERACION, VALVULAS Y TOMAS DOMICILIARIAS DEL SECTOR 39 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/12/0125 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 3005822 | 2096508 | 2096508 | 2096508 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.7 | 70% | APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU 2012) EL PROYECTO BENEFICIA A 777,615 HABITANTES
99512 |  |  |  | CONSTRUCCION DE REDES HIDROMETRICAS PARA CIERRE DE CIRCUITOS, CAJAS DE OPERACION, VALVULAS Y TOMAS DOMICILIARIAS DEL SECTOR 40 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/12/0124 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 1197410 | 835194 | 835194 | 835194 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.7 | 70% | APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU 2012) EL PROYECTO BENEFICIA A 777,615 HABITANTES
103300 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL NO 5 AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA DE MERIDA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/12/0139 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 275000 | 0 | 275000 | 0 | 0% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRAPARATORIA ESTATAL NO 5 AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA DE MERIDA. BENEFICIANDO A 446 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
95900 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO BANCO DE GERMOPLASMA PARA LA CONSERVACION Y MANEJO DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA DE ESPECIES UTILES DE LA CULTURA MAYA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/12/0121 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION ESTATAL PARA EL CONVENIO DE COORDINACION PARA DAR CUMPLIMIENTO DEL ANEXO 36 DEL DECRETO DEL PEF 2012-SEMARNAT. QUE CONSISTE EN CONSTRUCCION DE PANELES DE AISLAMIENTO E INSTALACION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION DE 6 CUARTOS FRIOS Y CLIMATIZACION DE LAS INSTALACIONES DEL BANCO DE GERMOPLASMA.
104031 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE DOS SALONES DE BAILE EN LA PREPARATORIA ESTATAL NO 8 DE MERIDA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/12/0127 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 1300625 | 0 | 1300625 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 0 | 0% | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE DOS SALONES DE BAILE EN LA PREPARATORIA ESTATAL NO 8 B DE MERIDA. BENEFICIANDO A 327 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA.(APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DEL PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR)
104179 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL PLANTEL CONALEP MERIDA III SEGUNDA ETAPA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/12/0128 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 5959024 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 6 | 0 | 0% | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL PLANTEL CONALEP MERIDA III SEGUNDA ETAPA CONSISTENTE EN 4 AULAS DIDACTICAS, TALLER DE ESPECIALIDAD AUTOTRANSPORTE, SERVICIOS SANITARIOS. BENEFICIANDO A 296 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA.(APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DEL PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR)
102947 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN EL PLANTEL CONALEP MERIDA III SEGUNDA ETAPA (CONCLUSION) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/12/0137 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 6827643 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS SEGUNDA ETAPA(CONCLUSION) CONSISTENTE EN CONCLUSION Y EQUIPAMIENTO DE AUDITORIO, CONCLUSION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE COMPUTO, CONCLUSION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS MULTIDISCIPLINARIOS, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL TALLER DE EXPRESION GRAFICA DIGITAL Y DIBUJO. BENEFICIANDO A 296 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
103862 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL NO 6 EN CIUDAD CAUCEL, MERIDA (CONTINUACION) | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | 02/12/0148 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 3015000 | 0 | 3015000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 7 | 0 | 0% | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL NO 6 EN CIUDAD CAUCEL, MERIDA CONSISTENTE EN LA CONTINUACION DE LA PRIMERA ETAPA 3 AULAS DIDACTICAS, CENTRO DE COMPUTO, PLAZA CIVICA, INTENDENCIA, BODEGA Y OBRA PUBLICA EXTERIOR. BENEFICIANDO A 90 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
59434 |  |  |  | CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO QUE ALBERGARA LAS INSTALACIONES DE LA (SSP) EN MÉRIDA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/12/0058 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 17400000 | 17400000 | 17400000 | 17000000 | 97.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 904,806 PERSONAS
59447 |  |  |  | COSNTRUCCIÓN DEL CAMPO DE FÚTBOL EL FÉNIX EN LA COLONIA FRACCCIONAMIENTO DEL PARQUE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/12/0089 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | (RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍA PARA RECIBIR BASE HIDRÁULICA, SUMINISTRO Y RELLENO CON TIERRA CERNIDA PARA INSTALACIÓN DE CÉSPED, PINTURA DE PERÍMETRO DE CANCHA, INSTALACIÓN DE PORTERÍAS) BENEFICIANDO A 200 PERSONAS
59440 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA: URBANA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA BOJÓRQUEZ (CUARTA ETAPA), | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/12/0066 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 950000 | 463025 | 950000 | 463025 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1576 | 600 | 38.1% | EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. CALLES: C.59J X 100 Y 102, C. 59J X 102 Y 104, C.59H1 X 112 Y 114, C.104 X 59F Y 59G, C.116 X 59H Y 59I, C.104 X 59G Y 59H, C.116 X 59H Y 59G , C.116 X 59G Y 59F, C.116 X 59F Y 59E, C.116 X 59E Y 59D1, C.106 X 59D Y 59E, C.106 X 59C Y 59D, C.106 X 59E Y 59F, C.59D X 106 Y 108, C.59E X 106 Y 108, C.108 X 59D Y 59E, C.108 X 59C Y 59D, C.59D X 110 Y 112, C.59H X 110 Y 112, C.59H X 112 Y 114, C.59I X 112 Y 114, C.112 X 55I Y 59J, C.112 X 59H Y 59I, C.114 X 59K Y 59J, C.114 X 59I Y 59J, C.114 X 59H Y 59I, C.114 X 59G Y 59H, C.59J X 112 Y 114, C.59H X 112 Y 114, C.59D X 110 Y 112, C.100 X 59K Y 59L, C.110 X 59E Y 59F Y C.110 X 59E Y 59F. 700 ML DE GUARNICIONES BENEFICIANDO A 25 FAMILIAS
59449 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA: URBANA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA CENTRO,. | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/12/0113 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 705 | 0 | 0% | EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. CALLES: 49A X 38, 49B X 38, 38 X 49A Y 49B, 36 X 47 Y 49, 51 X 36-38, 18 ML DE GUARNICIONES, BENEFICIANDO A 15 FAMILIAS
59448 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA: URBANA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ, | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/12/0112 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1125 | 0 | 0% | EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. CALLES: 63 X 34 Y 38, 55 X 30 Y 34, 34 X 55 Y 55B, 59 X 22 Y 32, 67 X 42 Y 44 Y 350 ML DE GUARNICIONES, BENEFICIANDO A 20 FAMILIAS
59439 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA: URBANA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA SAMBULÁ, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/12/0065 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 710000 | 346050 | 710000 | 346050 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1800 | 800 | 44.4% | . CALLES: 79A X 92-94A, 79B X 92-94A, 96 X 79-79A, 79 X 94-94A, 94 X 79-79CBIS, 94A X 79B-79C, 79C X 92-96, 79D X 92-94, 100 X 67C-67D. Y 600 ML DE GUARNICIONES BENEFICIANDO A 20 FAMILIAS
59450 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA: URBANA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA VERGEL II, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/12/0114 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 180000 | 0 | 180000 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 565 | 0 | 0% | CALLES: 12 X 69 Y 29C, 29 X 8C Y 10, 29B X 8C Y 10. 150 ML DE GUARNICIONES, BENEFICIANDO A 13 FAMILIAS
59441 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA: URBANA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA ESCUELA CONALEP III, PERIFÉRICO PONIENTE, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/12/0067 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 250000 | 121848 | 250000 | 121848 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 250 | 150 | 60% | Y 120 ML DE GUARNICIONES BENEFICIANDO A 800 PERSONAS
101465 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE X-KOBENHALTUN, MUNICIPIO DE OXKUTZCAB | 56-OXKUTZCAB | X-KOBENHALTÚN | RURAL | 02/12/0048 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | - | - | 170053 | 47507 | 170053 | 47507 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 50 | 13.97 | 27.9% | (CADA DISPENSARIO CONSISTE DE 50 M2 CON UN ÁREA DE ESPERA, BAÑO COMPLETO, ÁREA DE ALMACENAMIENTO CON TARJA Y CONSULTORIO MÉDICO) (LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DE 3% DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO). BENEFICIARIOS: 79
110974 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTROS COMUNITARIOS (COL. ESPERANZA, COL. VENUSTIANO CARRANZA Y COL. EL ROBLE). (APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES) | 56-OXKUTZCAB | OXKUTZCAB | URBANO | 02/12/0098 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 150500 | 150500 | 150500 | 150500 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICANDO A 23,096 PERSONAS.
103709 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL NO 9 DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB SEGUNDA ETAPA | 56-OXKUTZCAB | OXKUTZCAB | URBANO | 02/12/0142 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 7327500 | 0 | 7327500 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 8 | 0 | 0% | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL NO 9 DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB SEGUNDA ETAPA, CONSISTENTE EN 2 AULAS, LABORATORIO DE USOS MULTIPLE, LABORATORIO DE IDIOMAS, SALON DE BAILE, AUDITORIO, CANCHA DE USOS MULTIPLES, BIBLIOTECA Y OBRA EXTERIOR. BENEFICIANDO A 203 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
79031 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA E.C. (CATMIS-SANTA ROSA)-SAN SEBASTIAN YAXCHE,TRAMO:0+000-3+000(APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE PUEBLOS INDIGENAS) | 58-PETO | SAN SEBASTIÁN YAXCHÉ | RURAL | 02/12/0068 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 1852164 | 1852163 | 1852164 | 452195 | 24.4% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3 | 1.14 | 38% | BENEFICIARIOS:94 PERSONAS
101580 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE PETULILLO, MUNICIPIO DE PETO | 58-PETO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 02/12/0050 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | - | - | 170053 | 47507 | 170053 | 47507 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 50 | 13.97 | 27.9% | (CADA DISPENSARIO CONSISTE DE 50 M2 CON UN ÁREA DE ESPERA, BAÑO COMPLETO, ÁREA DE ALMACENAMIENTO CON TARJA Y CONSULTORIO MÉDICO) (LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DE 3% DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO). BENEFICIARIOS: 110. NOTA EN LA CASILLA LOCALIDAD: TUVE QUE PONER COBERTURA MUNICIPAL PUES NO ENCONTRÉ EN EL CATALOGO LA LOCALIDAD DE PETULILLO.
111089 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y CANALES EN LAS CALLES 6, 8 Y 12 ENTRE LAS CALLES 9 Y 11, CALLE 12 ENTRE 11 Y 13, CALLE 13 ENTRE 10 Y 16 Y CALLE 8 ENTRE 11 Y 15 | 65-SAN FELIPE | SAN FELIPE | RURAL | 02/12/0106 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 239688 | 239688 | 239688 | 239688 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1035.66 | 1035.66 | 100% | APORTACION DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICANDO A 1,789 PERSONAS.
110988 |  |  |  | CONSTRUCIÓN DE CAMPO DE FUTBOL EN LA COLONIA SAN MIGUEL. (APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES) | 76-TECOH | TECOH | URBANO | 02/12/0099 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICANDO A 9,134 PERSONAS.
111012 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES. (APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES) | 78-TEKANTÓ | TEKANTÓ | URBANO | 02/12/0100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICANDO A 3,105 PERSONAS.
101533 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE CHAN DZINUP, MUNICIPIO DE TEKAX | 79-TEKAX | CHAN DZINUP | RURAL | 02/12/0049 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | - | - | 170053 | 47507 | 170053 | 47507 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 50 | 13.97 | 27.9% | (CADA DISPENSARIO CONSISTE DE 50 M2 CON UN ÁREA DE ESPERA, BAÑO COMPLETO, ÁREA DE ALMACENAMIENTO CON TARJA Y CONSULTORIO MÉDICO) (LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DE 3% DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO). BENEFICIARIOS: 194
51513 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COMPLEJO JUDICIAL REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE TEKAX (PRIMERA ETAPA) ESTA PRIMERA ETAPA CONSISTIRA EN LA CONSTRUCCION DE 2 SALAS DE ORALIDAD PENAL, OFICINAS DE JUECES DE SENTENCIA | 79-TEKAX | TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 02/12/0111 | DESARROLLO SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | OTROS | ENTIDAD ESTATAL | PODER JUDICIAL DEL ESTADO | - | - | 13620000 | 3449512 | 13620000 | 3045293 | 88.3% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | Y JUECES DE ORALIDAD, UN LOCAL DE MEDIACION Y OFICINAS PARA LA FISCALIA DE DEFENSORIA. EN EL RENGLON DE LOCALIDAD NO ME PERMITE CAPTURAR LA LOCALIDAD DE TEKAX. ESTA OBRA BENEFICIARA A 40,547 PERSONAS.
111099 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS. (APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES) | 82-TELCHAC PUEBLO | TELCHAC | URBANO | 02/12/0107 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2000 | 2000 | 100% | APORTACION DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICANDO A 3,517 PERSONAS.
111021 |  |  |  | ESPACIO TECHADO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y EDUCATIVAS (CENTRO COMUNITARIO 2ª ETAPA). (APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES) | 87-TETIZ | TETIZ | URBANO | 02/12/0101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICANDO A 3,939 PERSONAS.
111143 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO EN LA CALLE 21 X 28A Y 28B DEL MERCADO MUNICIPAL. (APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES) | 89-TICUL | TICUL | URBANO | 02/12/0109 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1130 | 1130 | 100% | APORTACION DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICANDO A 32,796 PERSONAS.
111028 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE MULTIGIMNASIO PARA ALTO RENDIMIENTO (SEGUNDA ETAPA). (APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES) | 90-TIMUCUY | TIMUCUY | URBANO | 02/12/0102 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICANDO A 3,872 PERSONAS.
77751 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CARRETERA E.C. (SACBECAN-EL ESCONDIDO)-POLHUACXIL,TRAMO:0+000-6+123(PASOS DE FAUNA, PASOS DE AGUA, SEÑALAMIENTO, BORDILLOS Y LAVADEROS) | 98-TZUCACAB | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 02/12/0146 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 2117108 | 0 | 1955925 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | BENEFICIARIOS:122 LA LOCALIDAD QUE ABARCA SON:POLHUACXIL
59436 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COCINA Y COMEDOR EN EL CENTRO COMUNITARIO INTEGRAL KOMUK EN LA LOCALIDAD DE OXCUM, MUNICIPIO DE UMAN | 101-UMÁN | OXCUM | RURAL | 02/12/0060 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 840000 | 831498 | 840000 | 831498 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 1,080 PERSONAS
59435 |  |  |  | TECHADO DE GRADAS Y ÁREAS DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ÚMAN | 101-UMÁN | UMÁN | URBANO | 02/12/0059 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 1100000 | 0 | 1100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | BENEFICIANDO A 50,993 PERSONAS
102010 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE BOLMAY, MUNICIPIO DE VALLADOLID | 102-VALLADOLID | BOLMAY | RURAL | 02/12/0053 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | - | - | 170053 | 0 | 170053 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 50 | 0 | 0% | (CADA DISPENSARIO CONSISTE DE 50 M2 CON UN ÁREA DE ESPERA, BAÑO COMPLETO, ÁREA DE ALMACENAMIENTO CON TARJA Y CONSULTORIO MÉDICO) (LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DE 3% DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO). BENEFICIARIOS: 312
102046 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE VALLADOLID | 102-VALLADOLID | SAN ANTONIO | RURAL | 02/12/0054 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | - | - | 170053 | 47507 | 170053 | 47507 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 50 | 13.97 | 27.9% | (CADA DISPENSARIO CONSISTE DE 50 M2 CON UN ÁREA DE ESPERA, BAÑO COMPLETO, ÁREA DE ALMACENAMIENTO CON TARJA Y CONSULTORIO MÉDICO) (LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DE 3% DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO). BENEFICIARIOS: 76
102203 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE X-COHUO, MUNICIPIO DE VALLADOLID | 102-VALLADOLID | X-COHUÓ | RURAL | 02/12/0056 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | - | - | 170053 | 47507 | 170053 | 47507 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 50 | 13.97 | 27.9% | (CADA DISPENSARIO CONSISTE DE 50 M2 CON UN ÁREA DE ESPERA, BAÑO COMPLETO, ÁREA DE ALMACENAMIENTO CON TARJA Y CONSULTORIO MÉDICO) (LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DE 3% DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO). BENEFICIARIOS: 111
102070 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE YAAX-HAL, MUNICIPIO DE VALLADOLID | 102-VALLADOLID | YAAX-HAL | RURAL | 02/12/0055 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | - | - | 170053 | 0 | 170053 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 50 | 0 | 0% | (CADA DISPENSARIO CONSISTE DE 50 M2 CON UN ÁREA DE ESPERA, BAÑO COMPLETO, ÁREA DE ALMACENAMIENTO CON TARJA Y CONSULTORIO MÉDICO) (LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DE 3% DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO). BENEFICIARIOS: 166
101885 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS, MUNICIPIO DE YAXCABÁ | 104-YAXCABÁ | SAN MARCOS | RURAL | 02/12/0051 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | - | - | 170053 | 47507 | 170053 | 47507 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 50 | 13.97 | 27.9% | (CADA DISPENSARIO CONSISTE DE 50 M2 CON UN ÁREA DE ESPERA, BAÑO COMPLETO, ÁREA DE ALMACENAMIENTO CON TARJA Y CONSULTORIO MÉDICO) (LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DE 3% DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO). BENEFICIARIOS: 139
101907 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE TINUNCAH, MUNICIPIO DE YAXCABÁ | 104-YAXCABÁ | TINUNCAH | RURAL | 02/12/0052 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | - | - | 170053 | 47507 | 170053 | 47507 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 50 | 13.97 | 27.9% | (CADA DISPENSARIO CONSISTE DE 50 M2 CON UN ÁREA DE ESPERA, BAÑO COMPLETO, ÁREA DE ALMACENAMIENTO CON TARJA Y CONSULTORIO MÉDICO) (LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DE 3% DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO). BENEFICIARIOS: 130
111194 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES 23 X 24 Y 30, 24 X 21 Y 23, 26 X 21 Y 23, 28 X 21 Y 23. (APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES) | 106-YOBAÍN | CHABIHAU | RURAL | 02/12/0110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1900 | 1900 | 100% | APORTACION DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICANDO A 292 PERSONAS.
RECONSTRUCCIÓN
111060 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS CON CONCRETO ESTAMPADO EN CALLES 14A X 15 Y 17, 17 X 14A Y 14, 14 X 15 Y 17. (APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES) | 15-CUZAMÁ | CUZAMÁ | URBANO | 02/12/0104 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1458 | 1458 | 100% | APORTACION DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICANDO A 3,721 PERSONAS.
77851 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA DZITAS-PISTE,TRAMO:0+000-18+000,SUBTRAMO:3+000-5+500 (ESCARIFICADO,SUB-BASE,CARPETA DE DOS RIEGOS DE SELLO Y RIEGO TAPÓN Y SEÑALAMIENTO) | 30-DZITÁS | DZITÁS | URBANO | 02/12/0147 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 2213405 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.5 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE 2.500KM BENEFICIARIOS:2826
75776 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CALLES DEL FRACCIONAMIENTO RINCONADA DE KANASIN (C-29 X 14 Y 16; 16X29 Y 31;31X16 Y 14A; 14AX31B Y 29; 29B X 16 Y 14B; 29A X 16 Y 14B; 29A X 14A Y 14) | 41-KANASÍN | KANASÍN | URBANO | 02/12/0043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 1000417 | 1000417 | 1000417 | 1000417 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 8705.7 | 8705.7 | 100% | BENEFICIARIOS:600 PERSONAS
75849 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO XUL-YAXHACHEN,TRAMO:0+000-13+600,SUB-TRAMO:6+000-13+600 (ESCARIFICADO, SUB-BASE,CARPETA DE DOS RIEGOS DE SELLO, RIEGO TAPÓN Y SEÑALAMIENTO) | 56-OXKUTZCAB | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 02/12/0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 4094694 | 4094694 | 4094694 | 4089662 | 99.9% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 7.6 | 7.6 | 100% | LAS LOCALIDADES QUE ABARCA SON:XUL Y YAXHACHEN NUM. DE BENEFICIARIOS:2549
75777 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN DE CALLES DE LOCHÉ (C-4X 11 Y 13; 6X11 Y 15; 9X4 Y 2; 10X11 Y 7;11X16 Y 2; 12 X 11 Y 15; 13X6 Y 4; 13X6 Y 8 13X12 Y 14; 15 X 12 Y 10) | 57-PANABÁ | LOCHÉ | RURAL | 02/12/0042 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 1268796 | 1268796 | 1268796 | 1268796 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 8981.51 | 8981.51 | 100% | BENEFICIARIOS:1237
75778 |  |  |  | RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL CITILCUM-TEKANTO,TRAMO:0+000-6+700,SUBTRAMO:5+500-6+700 | 78-TEKANTÓ | TEKANTÓ | URBANO | 02/12/0057 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 961432 | 961432 | 961432 | 961432 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.2 | 1.2 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES:1.200 LOS BENEFICIARIOS SON:3,151 PERSONAS
76007 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA COLONIA YUCATÁN-EL CUYO,TRAMO:0+000-38+000,SUBTRAMO:1+900-16+300 | 96-TIZIMÍN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 02/12/0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 13395748 | 13395748 | 13395748 | 11907218 | 88.9% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 14.4 | 7.48 | 51.9% | MUNICIPIO DE TIZIMIN Y LAS LOCALIDADES DE:COLONIA YUCATAN, EL CUYO BENEFICIARIOS:3077 COMPLEMENTO DEL NOMBRE:(ESCARIFICADO,SUB-BASE,CARPETA DE DOS RIEGOS DE SELLO, RIEGO TAPÓN Y SEÑALAMIENTO.
AMPLIACIÓN
45448 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KINCHIL | 44-KINCHIL | KINCHIL | RURAL | 02/12/0083 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 758062 | 758062 | 758062 | 758062 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 11 | 11 | 100% | TOTAL DE BENEFICIARIOS 220 PERSONAS.
59443 |  |  |  | AMPLIACIÓN A LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL EN ANILLO PERIFÉRICO KM 01+500 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/12/0070 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 641914 | 641914 | 641914 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | ( INCLUYE: INSTALACIÓN ELÉCTRICA, ILUMINACIÓN, TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS) BENEFICIANDO A 900
59442 |  |  |  | AMPLIACIÓN A LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL EN ANILLO PERIFÉRICO KM 07+200 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/12/0069 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 1017837 | 0 | 1017837 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | ( INCLUYE: INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ILUMINACIÓN, TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS) BENEFICIANDO A 1,000
59438 |  |  |  | AMPLIACIÓN A LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL SOBRE ANILLO PERIFÉRICO KM 17 +515 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/12/0062 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 543548 | 543548 | 543548 | 543548 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INCLUYE INSTALACIONES ELECTRICAS, ALBAÑILERIA Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS BENEFICIANDO A 800 PERSONAS
59432 |  |  |  | AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DEL EDIFICIO E INSTALACIONES DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE YUCATÁN.( CONSTRUCCIÓN DE ACCESO, BANQUETASY GUARNICIONES). | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/12/0040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 1900000 | 1897495 | 1900000 | 924562 | 48.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.5 | 50% | BENEFICIANDO A 500 PERSONAS
59437 |  |  |  | AMPLIACION A LA CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL EN EL ANILLO PERIFÉRICO KM 19+255 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/12/0061 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 564845 | 564845 | 564845 | 564845 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INCLUYE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, TRABAJAJOS DE ALBAÑILERIA E ILUMINACIÓN BENEFICIANDO A 900 PERSONAS
59420 |  |  |  | CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ÁREAS DEL PARQUE ECOLÓGICO METROPOLITANO EN LA COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III. | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/12/0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 2500000 | 2497800 | 2500000 | 2497800 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | . (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA,INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, CERCADO PERIMETRAL, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SEÑALÉTICA Y EQUIPAMIENTO) BENEFICIANDO A 300,000 PERSONAS
59419 |  |  |  | INSTALACIÓN DE POSTES Y LUMINARIAS PARA LA ILUMINACIÓN DE 25 KM DE LA CARRETERA MÉRIDA-PROGRESO KM 9+000+34+281 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/12/0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 5000000 | 4968872 | 5000000 | 4206964 | 84.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | . (TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE POSTES METÁLICOS DE UN BRAZO, LUMINARIAS Y TRANSFORMADOR )(CONCLUSIÓN) (LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO ES MÉRIDA -PROGRESO BENEFICIANDO A 50,000 PERSONAS
59426 |  |  |  | CONCLUSION DE LA CANCHA DE FUTBOL CONSTRUCCION DE GRADAS E ILUMINACION | 56-OXKUTZCAB | OXKUTZCAB | URBANO | 02/12/0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 2500000 | 2321723 | 2500000 | 2321723 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 5,000 PERSONAS
45467 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEKANTO | 78-TEKANTÓ | TEKANTÓ | URBANO | 02/12/0084 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 1372570 | 1372570 | 1372570 | 1372570 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 20 | 20 | 100% | TOTAL DE BENEFICIARIOS 400 PERSONAS
MODERNIZACIÓN
105911 |  |  |  | MODERNIZACION DE AULAS DIDACTICAS EN PLANTELES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATAN PLANTEL ACANCEH | 2-ACANCEH | ACANCEH | RURAL | 02/12/0136 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 473093 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | MODERNIZACION DE AULAS DIDACTICAS EN PLANTELES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATAN PLANTEL ACANCEH, CONSISTENTE EN LA RECONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE 6 AULAS DIDACTICAS (CAMBIO CANCELERIA DE ALUMINIO DE PERSIANA A CORREDIZA, PINTURA, CAMBIO DE LUMINARIAS, DE PUERTAS, VENTILADORES ETC.) Y EQUIPAMIENTO BENEFICIANDO A 417 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DEL PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR)
102613 |  |  |  | MODERNIZACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN. GOTEO O ASPERSIÓN DEL MUNICIPIO DE AKIL. | 3-AKIL | AKIL | URBANO | 02/12/0074 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | - | - | 2019439 | 0 | 2019439 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | NOMBRE DEL PROYECTO PARTE II: BENEFICIANDO A 56 PERSONAS MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INSUMOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA UNA SUPERFICIE DE 67 HAS. (LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DE 3% DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO).
102594 |  |  |  | MODERNIZACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN. GOTEO O ASPERSIÓN DEL MUNICIPIO DE AKIL. | 3-AKIL | AKIL | URBANO | 02/12/0073 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | - | - | 1338202 | 0 | 1338202 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | NOMBRE DEL PROYECTO PARTE II: BENEFICIANDO A 51 PERSONAS, MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INSUMOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA UNA SUPERFICIE DE 44 HAS. (LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DE 3% DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO).
78792 |  |  |  | MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA (CHEMAX-XCAN)-SISBICHEN,TRAMO:0+000-13+780,SUBTRAMO:0+000-10+000 (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE PUEBLOS INDIGENAS)MODIIFCADO | 19-CHEMAX | SISBICHÉN | RURAL | 02/12/0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 6454286 | 6454286 | 6454286 | 2846384 | 44.1% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 10 | 6 | 60% | BENEFICIARIOS:1569 LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE 10.000KM
105861 |  |  |  | MODERNIZACION DE AULAS DIDACTICAS EN PLANTELES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATAN PLANTEL CHEMAX | 19-CHEMAX | CHEMAX | RURAL | 02/12/0135 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 473093 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | MODERNIZACION DE AULAS DIDACTICAS EN PLANTELES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATAN PLANTEL CHEMAX, CONSISTENTE EN LA RECONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE 6 AULAS DIDACTICAS (CAMBIO CANCELERIA DE ALUMINIO DE PERSIANA A CORREDIZA, PINTURA, CAMBIO DE LUMINARIAS, DE PUERTAS, VENTILADORES ETC.) Y EQUIPAMIENTO BENEFICIANDO A 393 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DEL PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR)
102633 |  |  |  | MODERNIZACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN. GOTEO O ASPERSIÓN DEL MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN. | 27-DZIDZANTÚN | DZIDZANTÚN | RURAL | 02/12/0075 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | - | - | 48561 | 0 | 48561 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | NOMBRE DEL PROYECTO PARTE II: BENEFICIANDO A 4 PERSONAS MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INSUMOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA UNA SUPERFICIE DE 1 HA. (LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DE 3% DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO).
105648 |  |  |  | MODERNIZACION DE AULAS DIDACTICAS EN PLANTELES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATAN PLANTEL DZIDZANTUN | 27-DZIDZANTÚN | DZIDZANTÚN | RURAL | 02/12/0133 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 788489 | 0 | 788489 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | MODERNIZACION DE AULAS DIDACTICAS EN PLANTELES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATAN PLANTEL DZIDZANTUN, CONSISTENTE EN LA RECONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE 10 AULAS DIDACTICAS (CAMBIO CANCELERIA DE ALUMINIO DE PERSIANA A CORREDIZA, PINTURA, CAMBIO DE LUMINARIAS, DE PUERTAS, VENTILADORES ETC.) Y EQUIPAMIENTO BENEFICIANDO A 416 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DEL PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR)
105721 |  |  |  | MODERNIZACION DE AULAS DIDACTICAS EN PLANTELES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATAN PLANTEL HALACHO | 33-HALACHÓ | HALACHÓ | URBANO | 02/12/0134 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 473093 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | MODERNIZACION DE AULAS DIDACTICAS EN PLANTELES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATAN PLANTEL HALACHO, CONSISTENTE EN LA RECONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE 6 AULAS DIDACTICAS (CAMBIO CANCELERIA DE ALUMINIO DE PERSIANA A CORREDIZA, PINTURA, CAMBIO DE LUMINARIAS, DE PUERTAS, VENTILADORES ETC.) Y EQUIPAMIENTO BENEFICIANDO A 412 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DEL PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR)
71443 |  |  |  | MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA TAHMEK HOCABA-SANAHCAT-POLOBAN,TRAMO:0+000-18+130 Y RAMAL EN SANAHCAT,TRAMO:0+000-1+074 (MODIFICADO-REPROGRAMADO) | 34-HOCABÁ | HOCABÁ | URBANO | 02/12/0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 35432812 | 26107115 | 29523717 | 21255382 | 81.4% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 19.2 | 6.52 | 34% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE:19.204 BENEFICIARIOS:8959
72061 |  |  |  | MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA E.C. (MÉRIDA-PROGRESO )-DZIDZILCHE,TRAMO:0+000-4+352 | 50-MÉRIDA | DZIDZILCHÉ | RURAL | 02/12/0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 6200000 | 6200000 | 6200000 | 6200000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4.35 | 4.35 | 100% | BENEFICIARIOS:153 LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE 4.352
102671 |  |  |  | MODERNIZACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN. GOTEO O ASPERSIÓN DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 50-MÉRIDA | SAN ANTONIO TZACALÁ | RURAL | 02/12/0076 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | - | - | 728857 | 0 | 728857 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | NOMBRE DEL PROYECTO PARTE II: BENEFICIANDO A 15 PERSONAS MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INSUMOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA UNA SUPERFICIE DE 4 HAS. (LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DE 3% DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO).
105080 |  |  |  | MODERNIZACION DE AULAS DIDACTICAS EN EL PLANTELES DEL COLEGIOS DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATAN PLANTEL SANTA ROSA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/12/130 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 942315 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | MODERNIZACION DE AULAS DIDACTICAS EN EL PLANTELES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATAN PLANTEL SANTA ROSA, CONSISTENTE EN LA RECONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE 18 AULAS DIDACTICAS (CAMBIO DE CANCELERIA DE ALUMINIO DE PERSIANAS A CORREDIZA, PINTURA, CAMBIO DE LUMINARIAS, DE PUERTAS, VENTILADORES, ETC.) Y EQUIPAMIENTO. BENEFICIANDO A 1,942 ALUMNOS DE LA ISNTITUCION EDUCATIVA(APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DEL PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR)
105316 |  |  |  | MODERNIZACION DE AULAS DIDACTICAS EN PLANTELES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATAN PLANTEL XOCLAN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/12/0131 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 942315 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | MODERNIZACION DE AULAS DIDACTICAS EN PLANTELES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATAN PLANTEL XOCLAN, CONSISTENTE EN LA RECONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE 18 AULAS DIDACTICAS (CAMBIO CANCELERIA DE ALUMINIO DE PERSIANA A CORREDIZA, PINTURA, CAMBIO DE LUMINARIAS, DE PUERTAS, VENTILADORES ETC.) Y EQUIPAMIENTO BENEFICIANDO A 1,599 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DEL PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR)
102689 |  |  |  | MODERNIZACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN, GOTEO O ASPERSIÓN DEL MUNICIPIO DE MUNA. | 53-MUNA | MUNA | URBANO | 02/12/0077 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | - | - | 1944172 | 0 | 1944172 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | NOMBRE DEL PROYECTO PARTE II: BENEFICIANDO A 19 PERSONAS MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INSUMOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA UNA SUPERFICIE DE 82 HAS. (LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DE 3% DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO).
79003 |  |  |  | MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA E.C. (PROGRESITO-CHIKINDZONOT)-SAN DIONISIO TRAMO:0+000-7+000(APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE PUEBLOS INDIGENAS) | 58-PETO | SAN DIONISIO | RURAL | 02/12/0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 5608879 | 5608879 | 5608879 | 4257358 | 75.9% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 7 | 5.67 | 81% | BENEFICIARIOS:262
102701 |  |  |  | MODERNIZACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN GOTEO O ASPERSIÓN DEL MUNICIPIO DE PETO. | 58-PETO | SAN FRANCISCO | RURAL | 02/12/0078 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | - | - | 273246 | 0 | 273246 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | NOMBRE DEL PROYECTO PARTE II: BENEFICIANDO A 10 PERSONAS MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INSUMOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA UNA SUPERFICIE DE 1 HA. (LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DE 3% DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO).
59431 |  |  |  | ILUMINACIÓN DEL CAMPO DEPORTIVO EN LA COLONIA FLAMBOYANES. | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 02/12/0039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | (INSTALACIÓN DE LUMINARIAS, CABLERÍA ELÉCTRICA Y TERMINALES). BENEFICIANDO A 4,300 PERSONAS
75780 |  |  |  | MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA RIO LAGARTOS-SAN FELIPE, TRAMO:0+000-8+278 | 61-RÍO LAGARTOS | RÍO LAGARTOS | URBANO | 02/12/0037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 18150652 | 18150652 | 18150652 | 17552787 | 96.7% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 8.27 | 7.61 | 92% | BENEFICIARIOS:3896
102729 |  |  |  | MODERNIZACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN, GOTEO O ASPERSIÓN DEL MUNICIPIO DE SEYE. | 67-SEYÉ | SEYÉ | RURAL | 02/12/0079 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | - | - | 120716 | 0 | 120716 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | NOMBRE DEL PROYECTO PARTE II: BENEFICIANDO A 6 PERSONAS MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INSUMOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA UNA SUPERFICIE DE 2 HAS. (LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DE 3% DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO).
102749 |  |  |  | MODERNIZACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN, GOTEO O ASPERSIÓN DEL MUNICIPIO DE TECOH. | 76-TECOH | PIXYÁ | RURAL | 02/12/0080 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | - | - | 135084 | 0 | 135084 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | NOMBRE DEL PROYECTO PARTE II: BENEFICIANDO A 7 PERSONAS MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INSUMOS Y ACCESORIOS NECESARIOS, EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE TIPO TURBINA Y GENERADOR ELÉCTRICO PARA UNA SUPERFICIE DE 1 HA. (LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DE 3% DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO).
111126 |  |  |  | ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN Y ALUMBRADO EN ÁREAS DEPORTIVAS. (APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES) | 80-TEKIT | TEKIT | URBANO | 02/12/0108 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 225186 | 225186 | 225186 | 225186 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICANDO A 9,834 PERSONAS.
111042 |  |  |  | ILUMINACIÓN DE CAMPO DE BEISBOL, CANCHA DE BASQUETBOL Y ARENERO CON JUEGOS INFANTILES. (APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES) | 93-TIXKOKOB | SAN ANTONIO MILLET | RURAL | 02/12/0103 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 249244 | 249244 | 249244 | 249244 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICANDO A 641 PERSONAS.
78975 |  |  |  | MODERNIZACIÓN DEL CAMINO E.C. (SACBECAN-EL ESCONDIDO)-POLHUACXIL,TRAMO:0+000-6+123 (APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE PUEBLOS INDIGENAS ) | 98-TZUCACAB | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 02/12/0034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 6959416 | 6959416 | 6959416 | 3607606 | 51.8% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 6.12 | 4.16 | 68% | EN EL AVANCE FISICO LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE 6.123 BENEFICIARIOS:122PERSONAS LA LOCALIDAD QUE ABARCA ESTE PROYECTO ES EL DE POLHUACXIL
75779 |  |  |  | MODERNIZACION DE LA CARRETERA E.C. (UMAN-SAMAHIL)-BOLON,TRAMO:0+000-3+313,SUBTRAMO:1+200-3+313 | 101-UMÁN | BOLÓN | RURAL | 02/12/0082 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 3419309 | 3419309 | 3419309 | 2733110 | 79.9% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.11 | 0.87 | 41.2% | BENEFICIARIOS:1271
105441 |  |  |  | MODERNIZACION DE AULAS DIDACTICAS EN LOS PLANTELES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATAN PLANTEL VALLADOLID | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | 02/12/0132 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 749968 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PLANTEL | 1 | 0 | 0% | MODERNIZACION DE AULAS DIDACTICAS EN PLANTELES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATAN PLANTEL VALLADOLID, CONSISTENTE EN LA RECONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE 12 AULAS DIDACTICAS (CAMBIO CANCELERIA DE ALUMINIO DE PERSIANA A CORREDIZA, PINTURA, CAMBIO DE LUMINARIAS, DE PUERTAS, VENTILADORES ETC.) Y EQUIPAMIENTO BENEFICIANDO A 1,234 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DEL PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR)
71739 |  |  |  | MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA LIBRE UNION-YAXCABA,TRAMO:0+000-16+983 | 104-YAXCABÁ | LIBRE UNIÓN | RURAL | 02/12/0016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 35708381 | 33267804 | 35708381 | 17322690 | 52.1% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 16.98 | 4.58 | 27% | LA CANTIDAD DE LA UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ANUAL ES DE 16.983 KM BENEFICIARIOS:4538
102770 |  |  |  | MODERNIZACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN, GOTEO O ASPERSIÓN DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ. | 104-YAXCABÁ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 02/12/0081 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | - | - | 106289 | 0 | 106289 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | NOMBRE DEL PROYECTO PARTE II: BENEFICIANDO A 5 PERSONAS MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INSUMOS Y ACCESORIOS NECESARIOS, EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE Y PLANTA GENERADORA ELÉCTRICA PARA UNA SUPERFICIE DE 1.5 HAS. (LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DE 3% DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO). NOTA: EN LA CASILLA LOCALIDAD PUSE COBERTURA MUNICIPAL YA QUE EN EL CATÁLOGO NO APARECE LA LOCALIDAD KANTIRIX.
78942 |  |  |  | MODERNIZACION DEL CAMINO SANTA MARIA-YOKDZONOT HU-HUECHEMBALAM,TRAMO:0+000-15+049,SUB-TRAMO:0+000-5+780 (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE PUEBLOS INDIGENAS)MODIFICADO | 104-YAXCABÁ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 02/12/0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 3061741 | 3061740 | 3061741 | 2379115 | 77.7% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5.78 | 4.75 | 82.2% | EN EL AVANCE FISICO LO PROGRAMADO ANUAL ES DE 5.780KM BENEFICIARIOS:112 PERSONAS LOS MUNICIPIOS QUE ABARCA SON:SANTA MARIA, YOKSZONOT HU HUECHEMBALAM
MEJORAMIENTO
59446 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CELESTUN | 11-CELESTÚN | CELESTÚN | URBANO | 02/12/0088 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 1400000 | 0 | 1400000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | (REMODELACIÓN DE MURETES, BANCAS, CIMIENTOS, 14, 741 M2, CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO E INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN ALIMENTADORA, CONSTRUCCIÓN DE 945 M2 DE BANQUETAS Y 490 ML DE GUARNICIONES EN LAS CALLES 9 X 12 Y 10, 10 X 11 Y 9, 13 X 12 Y 10, 15 X 12 Y 10 Y LA 17 X 12 Y 10, REPARACIÓN DE 140 FACHADAS EN LAS CALLES 10 X 11 , 10 Y 13,12 X 9, 12 X 11, 12 X 13, 12 X 15 Y 12 X 17 ) BENEFICIANDO 4,000 PERSONAS
110956 |  |  |  | REMODELACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE. (APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES) | 56-OXKUTZCAB | OXKUTZCAB | URBANO | 02/12/0097 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICANDO A 23,096 PERSONAS.
MANTENIMIENTO
59444 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CASA EJIDAL EN LA LOCALIDAD DE SISAL. | 38-HUNUCMÁ | SISAL | RURAL | 02/12/0071 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 502352 | 0 | 502352 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | (TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN, LIMPIEZA GENERAL BENEFICIANDO A 1,692
59423 |  |  |  | CONCLUSION DE LA ILUMINACION DE LA IGLESIA DE SAN CRISTOBAL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/12/0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 260000 | 260000 | 260000 | 126723 | 48.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.5 | 50% | TRABAJOS DE DESMANTELAMIENTO E INSTALACION DE CABLERÍA, TERMINALES ELÉCTRICAS Y LUMINARIAS MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN LAVADO DE MURO, RASPADO Y PINTURA,RESANES EN ACABADOS Y APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN EN AZOTEAS BENEFICIANDO A 800,000 PERSONAS
59430 |  |  |  | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL GIMNASIO SOLIDARIDAD. | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/12/0038 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 370000 | 370000 | 370000 | 370000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEA, ELÉCTRICAS, HIDRAULICASY SANITARIAS, PINTURA). BENEFICIANDO A 4,000 PERSONAS
73122 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES QUE ALBERGAN LA FERIA YUCATAN, EN LA LOCALIDAD DE XMATKUIL, EN EL MUNICIPIO DE MERIDA | 50-MÉRIDA | XMATKUIL | RURAL | 02/12/0144 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PROMOTOR DE FERIAS DE YUCATAN | - | - | 1560000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | INCLUYE TRABAJOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE MEDIA TENSION Y ALIMENTACION DE TRANSFORMADORES EN CASETAS
59429 |  |  |  | ILUMINACIÓN DE PARQUE Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE CHALMUCH, MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 50-MÉRIDA | CHALMUCH | RURAL | 02/12/0036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 410000 | 410000 | 410000 | 410000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | (ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, CENTROS DE CARGA, LUMINARIAS, EQUIPOS DE MEDICIÓN Y CONTROL). BENEFICIANDO A 273 PERSONAS
59427 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL HANGAR O PATIO DE MANIOBRAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/12/0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 280000 | 280000 | 280000 | 136471 | 48.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.5 | 50% | TRABAJOS DE ALBAÑILERIA PINTURA INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS SUSTITUCION DE PERFILIESY SELLADO DE VENTANAS MANTENIENTO Y CONSERVACION DE AIRES ACONDICIONADOS BENEFICIANDO A 150 PERSONAS
59424 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL TEATRO PEON CONTRERAS | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/12/0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 570000 | 570000 | 570000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | TRABAJOS DE ALBAÑILERIA Y PINTURA BENEFICIANDO A 800,000
59425 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS DE AULAS, LABORATORIOS, TALLERES EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MÉRIDA. | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/12/0011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 4500000 | 4491912 | 4500000 | 2189335 | 48.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.5 | 50% | (TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DESMANTELAMIENTO DE DUCTOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTOS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO). BENEFICIANDO A 4,000 ALUMNOS
59433 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE MÓDULO ARTESANAL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/12/0041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 870000 | 869240 | 870000 | 869240 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.5 | 50% | INCLUYE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA TABLAROCA CANCELERIA INSTALACIONES ELÉCTRICAS INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO RED DE VOZ Y DATOS Y PINTURA BENEFICIANDO A 300 PERSONAS
REHABILITACIÓN
110852 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ADOLFO LOPEZ MATEOS. (APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES) | 21-CHICHIMILÁ | CHICHIMILÁ | URBANO | 02/12/0091 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICANDO A 5,528 PERSONAS.
110907 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL. (APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES) | 35-HOCTÚN | HOCTÚN | URBANO | 02/12/0094 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICANDO A 4,686 PERSONAS.
59428 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE ÁREAS EN EL EDIFICIO QUE ALBERGARÁ A LA BIBLIOTECA YUCATANENSE EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/12/0035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 1800000 | 1795328 | 1800000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | (TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, CANCELERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, INSTALACIONES ESPECIALES, IMPERMEABILIZACIÓN Y MOBILIARIO). CONCLUSIÓN BENEFICIANDO A 904,806 PERSONAS
59422 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL DE LA COLONIA GUADALUPE EN UBICADO EN LA CALLE 23 C X 8 Y 10 | 50-MÉRIDA | CHOLUL | URBANO | 02/12/0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INSTALACION DE MALLA TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO, PINTURA Y HERRERIA EN PORTERIAS Y CANASTAS BENEFICIANDO 600 PERSONAS
110943 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE TINGLADO EN BAZAR DE COMIDA. (APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES) | 53-MUNA | MUNA | URBANO | 02/12/0096 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICANDO A 11,469 PERSONAS.
SANEAMIENTO FINANCIERO
AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA
148576 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO POR LA RESTITUCION AL ESTADO POR EL PAGO DE LOS INTERESES DE ENERO DEL CREDITO (NUM. 41619463) CONTRATADO EN MARZO 2011 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/12/0020 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE HACIENDA | - | - | 1601751 | 1601751 | 1601751 | 1601751 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100% | CON BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. POR HASTA LA CANTIDAD DE $336,101,464.42 MILLONES DE PESOS
148773 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO POR EL PAGO DE INTERESES DE CAPITAL DE LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE 2012 DEL CREDITO CONTRATADO EN MARZO 2011 (ENERO DE CREDITO 41619463) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/12/0029 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE HACIENDA | - | - | 17599814 | 12491890 | 12664488 | 12491890 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0 | 0% | CON EL BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. POR HASTA LA CANTIDAD DE $336,101,464.42 MILLONES DE PESOS
148807 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO POR EL PAGO DE INTERESES DE FEBRERO A DICIEMBRE 2012, CORRESPONDIENTE AL CREDITO CONTRATADO CON BBVA BANCOMER, S.A. EN EL AÑO 2009, CON EL NUM. DE CREDITO 9850629804 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/12/0030 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE HACIENDA | - | - | 35462301 | 24954485 | 25540051 | 24954485 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0 | 0% | POR HASTA LA CANTIDAD DE $700,000,000.00 MILLONES DE PESOS.
148654 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO POR EL PAGO DE LA AMORTIZACION A CAPITAL DE FEBRERO-DICIEMBRE 2012 DEL CREDITO NUM. 41619463 CONTRATADO EN MARZO 2011 CON BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/12/0026 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE HACIENDA | - | - | 3573329 | 2547907 | 2547910 | 2547907 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0 | 0% | POR HASTA LA CANTIDAD DE $ 336,101,464.42 MILLONES DE PESOS
148796 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO POR EL PAGO DE LOS INTERESES DE FEBRERO A DICIEMBRE 2012 DEL CREDITO CONTRATADO EN EL AÑO 2011 CON EL NUM. DE CREDITO 9940 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/12/0032 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE HACIENDA | - | - | 37159058 | 25227916 | 26632292 | 25227916 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0 | 0% | CON EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SNC POR HASTA LA CANTIDAD DE $1,300,000,000.00 MILLONES DE PESOS.
148674 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO POR EL PAGO DE LOS INTERESES DE FEBRERO A DICIEMBRE 2012 DEL CREDITO CONTRATADO EN OCTUBRE DE 2011 CON EL NUMERO DE CREDITO 45112127 CON EL BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/12/0031 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE HACIENDA | - | - | 35406537 | 25145491 | 25442876 | 25145491 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0 | 0% | POR LA CANTIDAD DE $658,932,059.00 MILLONES DE PESOS, POR EL REFINANCIAMIENTO DEL CREDITO CONTRATADO EN 2009 CON EL BANCO DEL BAJIO, S.A.
148613 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO POR EL PAGO DEL 77% DE LA AMORTIZACION DE CAPITAL (DE FEBRERO A DICIEMBRE 2012) DEL CREDITO CONTRATADO CON BANORTE S.A., EN OCTUBRE 2011 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/12/0028 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE HACIENDA | - | - | 7265554 | 5180593 | 5180598 | 5180593 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0 | 0% | CON EL NUMERO DE CREDITO 45112127, HASTA LA CANTIDAD DE $658,149,068.00 MILLONES DE PESOS CORRESPONDIENTE AL REFINANCIAMIENTO DEL CREDITO CONTRATADO EN 2009 CON EL BANCO DEL BAJIO, S.A.
148637 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO POR EL PAGO DEL 77% DE LA AMORTIZACION DE CAPITAL DE FEBRERO A DICIEMBRE 2012 DEL CREDITO NUM. 9850629804 CONTRATADO CON BBVA BANCOMER SA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/12/0027 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE HACIENDA | - | - | 12695389 | 9052259 | 9052262 | 9052259 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0 | 0% | EN EL AÑO 2009 POR HASTA LA CANTIDAD DE $700,000,000.00 MILLONES DE PESOS
148687 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO POR LA RESTITUCION AL ESTADO DEL PAGO CORRESPONDIENTE A LOS INTERESES DE ENERO DEL CREDITO NUM. 45112127 CONTRATADO EN OCTUBRE 2011 CON BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/12/0022 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE HACIENDA | - | - | 3222595 | 3222595 | 3222595 | 3222595 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100% | POR HASTA LA CANTIDAD DE $658,149,068.00 MILLONES DE PESOS. CORRESPONDIENTE AL REFINANCIAMIENTO DEL CREDITO CONTRATADO EN 2009 CON BANCO DEL BAJIO SA
148660 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO POR LA RESTITUCION AL ESTADO DEL PAGO CORRESPONDIENTE A LOS INTERESES DE ENERO, DEL CREDITO NUM. 9850629804 CONTRATADO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/12/0024 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE HACIENDA | - | - | 3444172 | 3444172 | 3444172 | 3444172 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100% | EN 2009 CON BBVA BANCOMER POR HASTA LA CANTIDAD DE $700,000,000.00 MILLONES DE PESOS
148694 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO POR LA RESTITUCION AL ESTADO DEL PAGO CORRESPONDIENTE A LOS INTERESES DE ENERO DEL CREDITO NUM. 9940 CONTRATADO EN JULIO 2011 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/12/0025 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE HACIENDA | - | - | 3594961 | 3594961 | 3594961 | 3594961 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100% | CON BANOBRAS SNC POR HASTA LA CANTIDAD DE $1,300,000,000.00 MILLONES DE PESOS
148626 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO POR LA RESTITUCION AL ESTADO DEL 77% DEL PAGO CORRESPONDIENTE A LA AMORTIZACION DE CAPITAL DE ENERO DEL CREDITO NUM. 9850629804 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/12/0023 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE HACIENDA | - | - | 1067172 | 1067172 | 1067172 | 1067172 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100% | CONTRATADO EN 2009 CON BBVA BANCOMER SA POR HASTA LA CANTIDAD DE $ 700,000,000.00 MILLONES DE PESOS
148584 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO POR LA RESTITUCION AL ESTADO DEL 77% DEL PAGO CORRESPONDIENTE A LA AMORTIZACION DE CAPITAL DE ENERO, DEL CREDITO NUM.45112127 CONTRATADO EN OCTUBRE 2011 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/12/0021 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE HACIENDA | - | - | 610741 | 610741 | 610741 | 610741 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100% | CON EL BANCO MERCATIL DEL NORTE S.A. POR HASTA LA CANTIDAD DE $ 658,149,068.00 MILLONES DE PESOS CORRESPONDIENTE AL REFINANCIAMIENTO DEL CREDITO CONTRATADO EN 2009 CON BANCO DEL BAJIO SA
148561 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO POR LA RESTITUCION AL ESTADO POR EL PAGO DE LA AMORTIZACION DE CAPITAL DEL MES DE ENERO DEL CREDITO (NUM. 41619463) CONTRATADO EN MARZO 2011 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/12/0019 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE HACIENDA | - | - | 300374 | 300374 | 300374 | 300374 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100% | CON BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. POR HASTA LA CANTIDAD DE $ 336,101,464.42
MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RECAUDACIÓN LOCALES Y DE MECANISMOS IMPOSITIVOS PARA AMPLIAR LA BASE GRAVABLE
ESTUDIOS, PROYECTOS Y CENSOS FISCALES PARA DETERMINAR Y ACTUALIZAR LA BASE GRAVABLE POTENCIAL
148708 |  |  |  | PROGRAMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS OBLIGACIONES FISCALES 2012. DESCRIPCION DE LA OBRA: VIGILAR Y CONTROLAR LAS OBLIGACIONES FISCALES 2012, SE EMITIRAN 6,000 INVITACIONES Y 30,000 REQUERIMIENTOS | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/12/0044 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE HACIENDA | - | - | 6000000 | 3650033 | 4037757 | 3650033 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0 | 0% | DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012, ASIMISMO SE CONTINUARA CON LA ACTUALIZACION DE REGISTRO DE CONTRIBUYENTES FEDERAL DE IMPUESTOS COORDINACION, ASI COMO EL PADRON ESTATAL Y EL SEGUIMIENTO E IMPLANTACION DE UN AREA DE INTELIGENCIA FISCAL Y FORTALECIMIENTO DEL CONTROL A LAS OBLIGACIONES. CONSISTIRA EN LA VERIFICACION MEDIANTE LEVANTAMIENTOS POR ZONAS DE LOS COMERCIOS NO REGISTRADOS EN EL PADRON DE CONTRIBUYENTES CON LA FINALIDAD DE INVITARLOS A QUE SE REGISTREN EN UN PLAZO DE 30 DIAS. JUSTIFICACION SE DERIVA DE LA NECESIDAD DE LA REDUCCION DE LA EVASION FISCAL DE LOS CONTRIBUYENTES DEL ESTADO EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE LOS IMPUESTOS ESTATALES, FEDERALES Y COORDINADOS ENTRE OTROS, SE PRETENDE DISMINUIR EL 50% DE LOS CONTRIBUYENTES INCUMPLIDOS Y LA REGULARIZACION DEL 50% DE LOS CONTRIBUYENTES REGISTRADOS PERO NO ACTIVOS. SE OBTENDRA UNA RECAUDACION INCREMENTADA EN UN 50% ALCANZANDO UN MONTO DE $36,179,773.00
CONVENIOS 98 REGISTROS
|  | CONVENIOS DE REASIGNACIÓN |  |  | 14: 9875000; Ministrado 15: 854123; Programado 16: 9875000; Ejercido 17: 854123; Ejercido 18=17/15: 100%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 875556; Ejercidos 23: 854123; Ejercidos 24=23/22: 97.6%
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
25530 |  |  |  | PROGRAMA INTEGRAL DE COMPETITIVIDAD DEL SECTOR TURISTICO 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S/N | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO TURISTICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 21-TURISMO ¦ 200-SUBSECRETARÍA DE OPERACIÓN TURÍSTICA | 3000000 | 0 | 3000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | CURSO | 56 | 0 | 0% | MUNICIPIOS: MERIDA, IZAMAL, VALLADOLID, PROGRESO, SANTA ELENA (UXMAL) Y TINUM (PISTE)
25528 |  |  |  | PROGRAMA MUNDO MAYA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S/N | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO TURISTICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 21-TURISMO ¦ 200-SUBSECRETARÍA DE OPERACIÓN TURÍSTICA | 6000000 | 0 | 6000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | CATÁLOGO | 500 | 0 | 0% | MUNICIPIOS: IZAMAL, MERIDA, VALLADOLID. UNIDAD DE MEDIDA: CATALOGOS DE YUCATAN, MERIDA, VALLADOLID (INGLES-ESPAÑOL) EN FORMATO IMPRESO Y ELECTRONICO Y MAPA DE LA REGION MUNDO MAYA.
47078 |  |  |  | APOYO AL FORTALECIMIENTO DE INSTANCIAS ESTATALES DE JUVENTUD | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LA JUVENTUD | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDI-INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD | 465000 | 462730 | 465000 | 462730 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 465000 | 462730 | 99.5%
47650 |  |  |  | BECAS PODER JOVEN RADIO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LA JUVENTUD | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDI-INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 250000 | 250000 | 100%
47171 |  |  |  | ESPACIOS PODER JOVEN 2012 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LA JUVENTUD | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ MDI-INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD | 160000 | 141393 | 160000 | 141393 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 160000 | 141393 | 88.4%
|  | OTROS CONVENIOS |  |  | 14: 9686436356; Ministrado 15: 375598862; Programado 16: 405175419; Ejercido 17: 147763995; Ejercido 18=17/15: 39.3%; Generados 19: 22674; Ejercidos 20: 34; Ejercidos 22: 75965149.34; Ejercidos 23: 18362870.12; Ejercidos 24=23/22: 24.2%
SERVICIOS PERSONALES
184451 |  |  |  | CARAVANAS DE LA SALUD | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | 12-SALUD ¦ 611-DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD | 7683698 | 5873962 | 7683698 | 5873962 | 100% | 14736 | 0 | PESOS | 5873962 | 5873962 | 100%
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
135049 |  |  |  | APOYO FINANCIERO (SUBSIDIOS) CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES EXTRAORDINARIOS NO REGULARIZABLES (2012) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 0 | 0% | APOYO FINANCIERO CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES EXTRAORDINARIOS NO REGULARIZABLES PARA LOS SISTEMAS DE ENSEÑANZA VIVENCIAL E INDAGATORIA DE LA CIENCIA EN BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA, CON BASE EN DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO FISCAL 2012
135240 |  |  |  | APOYO PARA LA ATENCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, (2012) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 489912 | 480912 | 480912 | 0 | 0% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 0 | 0% | APOYO PARA LA ATENCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, DERIVADA DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR EN EL ESTADO, CON BASE EN LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO FISCAL 2012. ESTE APOYO ES PARA VARIOS NIVELES DE EDUCACION (BASICA, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR)
185304 |  |  |  | ARRANQUE PAREJO EN LA VIDA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | 12-SALUD ¦ L00-CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA | 1484057 | 1484057 | 1484057 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROMOTOR | 1484057.44 | 0 | 0%
117169 |  |  |  | BANCO DE GERMOPLASMA PARA LA CONSERVACION Y MANEJO DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA DE ESPECIES UTILES DE LA CULTURA MAYA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1077-MA-YUC-31-GOB | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 151-DELEGACIÓN FEDERAL EN YUCATÁN | 5000000 | 2500000 | 5000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
185303 |  |  |  | CANCER CERVICOUTERINO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | 12-SALUD ¦ L00-CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA | 3715379 | 2831614 | 3715379 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROMOTOR | 3715379 | 0 | 0%
185274 |  |  |  | CANCER DE MAMA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | 12-SALUD ¦ L00-CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA | 3352076 | 3352076 | 3352076 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROMOTOR | 3352076.48 | 0 | 0%
184662 |  |  |  | COMUNIDADES INDIGENAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | 12-SALUD ¦ 611-DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 100% | 32 | 0 | PESOS | 1600000 | 1600000 | 100%
122634 |  |  |  | CONSOLIDACIÓN DE LA COMPAÑÍA DE DANZA CLÁSICA DEL ESTADO 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LA CULTURA Y LAS ARTES | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 1200000 | 800202 | 1200000 | 800202 | 100% | 0 | 0 | EVENTO | 11 | 7 | 63.6% | SE REALIZARON EN LA EJECUCIÓN DE ESTE PROYECTO PRESENTACIONES DE LOS EVENTOS: CUATRO ESTACIONES, GRAN GALA DE BALLET, VIRTUOSOS DEL BALLET CUBANO, EL LAGO DE LOS CISNES Y CERCA DE TI.
111118 |  |  |  | CONVENIO DE COLABIORACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTA NATIVA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | CONVENIO CONAFOR 12 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 151-DELEGACIÓN FEDERAL EN YUCATÁN | 185000 | 74000 | 185000 | 51000 | 68.9% | 0 | 0 | PLANTA | 100000 | 40000 | 40%
123180 |  |  |  | CULTURA SIN LÍMITES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LA CULTURA Y LAS ARTES | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 1900000 | 1357165 | 1900000 | 1357165 | 100% | 0 | 0 | PRESTACIÓN | 54 | 39 | 72.2% | ESTE PROYECTO CONSISTE EN REALIZAR ACTIVIDADES DE CARACTER SOCIAL, ARTÍSTICO, CUTURAL, FORMATIVO Y RECREATIVO, QUE REFUERSE LA IDENTIDAD CULTURAL, VALORES, CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES HACIA UNA CULTURA DE PAZ, Y QUE FORTALEZCAN LOS MECANISMOS SOCIALES DE PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA A PERSONA, ENTRE LOS GRUPOS Y COMUNIDADES FOCALIZADAS DENTRO DEL PROYECTO MEDIANTE CARAVANAS ARTÍSTICAS MULTIDISCIPLINARIAS DE TEATRO, ARTES VISUALES, LITERATURA Y DANZA, ASÍ COMO UN CICLO DE PRESENTACIONES DE RECONOCIDOS ARTÍSTAS YUCATECOS, DE LAS DIVERSAS DISCIPLINAS.
123451 |  |  |  | DE ICONOS ESTAMOS HABLANDO 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LA CULTURA Y LAS ARTES | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 3000000 | 2248755 | 3000000 | 2248755 | 100% | 0 | 0 | EVENTO | 15 | 11 | 73.3% | SE REALIZARON LOS SIGUIENTES EVENTOS: TRIBUTO MUSICAL AL MAESTRO JOSE LUIS PÉREZ SABIDO, OFRENDA FLORAL DEL DÍA DEL TROVADOR YUCATECO, RUEDA DE PRENSA Y TRASLADO DE LOS RESTOS DE ARTURO CÁMARA TAPÁN, INAUGURACIÓN LUIS PÉREZ SABIDO Y ORQUESTA TÍPICA YUKALPETEN, ANHELOS DEL ALMA HOMENAJE A LENY SANCHEZ, REVISTA MUSICAL YUCATECA HOMENAJE A TONI ESPINOSA, ENTREGA DE LA MEDALLA PASTOR CERVERA A LOS MAESTROS ALFREDO GAMBOA Y JORGE ANGULO Y CASIANO GONZALEZ, CALLEJONEADA Y ENTREGA DE LA MEDALLA CHAN CIL, 70 ANIVERSARIO DE LA OTY, INTIMO ANIVERSARIO DE ALMA GAMBOA, HOMENAJE A RAMON TRIAY, HOMENAJE Y DEVELACIÓN DEL BUSTO DEL MAESTRO JUAN ACERETO Y PRESENTACIÓN DE LA ORQUESTA SINFONICA JUVENIL DE YUCATÁN
185322 |  |  |  | DENGUE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | 12-SALUD ¦ O00-CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES | 19465360 | 19465360 | 19465360 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROMOTOR | 19465360 | 0 | 0%
185319 |  |  |  | DIABETES MELLITUS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | 12-SALUD ¦ O00-CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES | 1441401 | 1441401 | 1441401 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROMOTOR | 1441401 | 0 | 0%
185325 |  |  |  | ENVEJECIMIENTO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | 12-SALUD ¦ O00-CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES | 101616 | 101616 | 101616 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROMOTOR | 101616 | 0 | 0%
185230 |  |  |  | ESCUELA Y SALUD | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | 12-SALUD ¦ 310-DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD | 230000 | 230000 | 230000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROMOTOR | 230000 | 0 | 0%
161883 |  |  |  | FESTIVAL INTERNACIONAL DE COROS YUCATÁN 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 020 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LA CULTURA Y LAS ARTES | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 348000 | 208800 | 348000 | 208800 | 100% | 0 | 0 | PRESENTACIÓN | 12 | 6 | 50% | DENTRO DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE COROS YUCATÁN 2012 SE PROGRAMARON 12 PRESENTACIONES EN DIFERENTES TEATROS Y CEDES EN LA CIUDAD DE MÉRIDA, ASÍ COMO EN LOS MUNICIPIOS DE PROGRESO, IZAMAL, HUNUCMÁ, UMÁN, TECOH, MOTUL, TEKAX Y BACA, EN LAS QUE LOS GRUPOS ARTÍSTICOS MUSICALES PARTICIPANTES REALIZARÁN SUS PRESENTACIONES ANTE MAS DE 1,800 ASISTENTES.
123600 |  |  |  | FESTIVAL PRIMAVERA CULTURAL 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LA CULTURA Y LAS ARTES | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 4000000 | 3904716 | 4000000 | 3904716 | 100% | 0 | 0 | EVENTO | 113 | 113 | 100% | SE REALIZARON DENTRO DEL FESTIVAL PRIMAVERA CULTURAL 113 EVENTOS EN DIFERENTES TEATROS, CEDES Y UNIVERSIDADES DE LA CIUDAD DE MÉRIDA, ASÍ COMO EN LOS MUNICIPIOS DE IZAMAL, PROGRESO, IXIL, TIXKOKOB, UMAN, BACA, HUNUCMA Y VALLADOLID, PARTICIPANDO UN TOTAL DE 1817 ARTISTAS Y CREADORES, DISFRUTANDO DE LOS DIFERENTES EVENTOS MAS DE 70,000 PERSONAS
136893 |  |  |  | FOMENTO AL DESARROLLO ARTISTICO Y CULTURAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LA CULTURA Y LAS ARTES | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 1173828 | 574347 | 1173828 | 574347 | 100% | 0 | 0 | EVENTO | 190 | 93 | 48.9% | ESTE PROYECTO COMPRENDE LA REALIZACIÓN DE 190 EVENTOS ENTRE LOS QUE SE INCLUYE, PRESENTACIONES, ENCUENTROS, TALLERES Y CURSOS, CON LA PARTICIPACIÓN DE APROXIMADAMENTE 255 ARTISTAS DEL TEATRO REGIONAL PENINSULAR, IMPULSANDO LA OFERTA CULTURAL EN EL ESTADO CON LA PRESENTACIÓN DEL FESTIVAL INDEPENDIENTE DE TEATRO ÍNTIMO, FESTIVAL INDEPENDIENTE EL TECER TEATRO Y FESTIVAL DE LA RENDIJA ENTRE OTROS.
137212 |  |  |  | FOMENTO ARTÍSTICO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD DE YUCATÁN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LA CULTURA Y LAS ARTES | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 5100000 | 2553100 | 5100000 | 2553100 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 10 | 5 | 50% | ESTE PROYECTO VA DIRIGIDO A LA POLACIÓN INFANTIL DE ENTRE 4 Y 16 AÑOS, DE LA CIUDAD DE MÉRIDA Y DE LOS MUNICIPIOS DEL INTERIOR DEL ESTADO, CON LA FINALIDAD DE FOMENTAR EL ESPARCIMIENTO SANO, CON MIRAS A UN FUTURO MÁS PROMETEDOR, MEJORADO SUS OPORTUNIDADES Y SU COMPORTAMIENTO, MEDIANTE LA INDUCCIÓN A LOS VALORES ÉTICOS Y ESTÉTICOS A TRAVÉS DE LA IMPARTICIÓN DE TALLERES ARTÍSTICOS.
144542 |  |  |  | FOMENTO DE LA COMPAÑIA ESTATAL DE TEATRO 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LA CULTURA Y LAS ARTES | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 1100000 | 1060842 | 1100000 | 1060842 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 2 | 2 | 100% | ESTE PROYECTO TIENE COMO OBJETO LA RALIZACIÓN Y PUESTA EN ESCENA DE DOS OBRAS TEATRALES DESDE LAS SELECCIÓN DE LAS MISMAS HASTA SU CREACIÓN, ENSAYO Y PUESTA EN ESCENA Y SE ESPERA TENER 30 FUNCIONES REALIZADAS AL 31 DE DICIEMBRE.
184597 |  |  |  | GRUPOS VULNERABLES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | 12-SALUD ¦ 514-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 100% | 34 | 0 | PESOS | 10000000 | 10000000 | 100%
185317 |  |  |  | IGUALDAD DE GENERO EN SALUD | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 7 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | 12-SALUD ¦ L00-CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA | 5700 | 0 | 5700 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROMOTOR | 5700 | 0 | 0%
144715 |  |  |  | IMPULSO AL DESARROLLO TEATRAL DE LOS MUNICIPIOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 016 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LA CULTURA Y LAS ARTES | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 528204 | 226255 | 528204 | 226255 | 100% | 0 | 0 | EVENTO | 19 | 8 | 42.1% | ESTE PROYECTO CONTEMPLA LA PRODUCCIÓN, DIFUSIÓN Y PUESTA EN ESCENA DE UNA OBRA, PARA ENRIQUECER LA OFERTA CULTURAL ESCÉNICA DE YUCATÁN, ASÍ COMO LA REALIZACIÓN DEL FESTIVAL DE TEATRO EN MUNICIPIOS Y DEL IV ENCUENTRO DE GRUPOS TEATRALES DEL INTERIOR DEL ESTADO
163199 |  |  |  | IMPULSO Y DESARROLLO A LAS ARTES VISUALES EN YUCATÁN 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 022 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LA CULTURA Y LAS ARTES | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 1000000 | 473184 | 1000000 | 473184 | 100% | 0 | 0 | EVENTO | 43 | 20 | 46.5% | ESTE PROYECTO TIENE COMO OBJETIVO INCENTIVAR LA PRODUCCIÓN DE LA OBRA VISUAL EN YUCATÁN,AUMENTAR LA PARTICIPACION DE LOS ARTISTAS DE TODAS LAS DESCIPLINAS DE LAS ARTES VISUALES (PINTURA, GRAFICA, FOTOGRAÍA, ESCULTURA, VIDEO) , PERMITIENDO CONFORMAR UNA MUESTRA DE CALIDAD Y DIFUNDIR Y ACERCAR AL PÚBLICO A LA DIFUSIÓN YUCATECA, PARA LOGRAR AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE CREADORES Y ASISTENTES A TRAVÉS DE EXPOSICIONES, PROYECCIONES DE PELÍCULAS, TALLERES Y CONGRESO EN DIFERENTES LUGARES EN MÉRIDA COMO SON EL TEATRO PEÓN CONTRERAS, CENTRO DE ARTES VISUALES, TEATRO ARMANDO MANZANERO, ENTRE OTROS, ASÍ COMO EN DIFERENTES MUNICIPIOS COMO SON KOPOMÁ, TICUL, ABALA Y COZUMEL.
161076 |  |  |  | IV FESTIVAL PEPE DOMINGUEZ POR SIEMPRE 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 019 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LA CULTURA Y LAS ARTES | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 253000 | 253000 | 253000 | 253000 | 100% | 0 | 0 | PRESENTACIÓN | 99 | 99 | 100% | ESTE PROYECTO TIENE COMO OBJETO IMPULSAR LA OFERTA CULTURAL Y COMPRENDIÓ LA REALIZACIÓN DE 99 PRESENTACIONES CON LA PARTICIPACIÓN APROXIMADAMENTE DE 25 ARTISTAS DEL TEATRO REGIONAL Y MUSICOS EN DIFERENTES COMISARIAS DEL ESTADO.
185331 |  |  |  | PREVENCION DE LA MORTALIDAD INFANTIL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | 12-SALUD ¦ R00-CENTRO NACIONAL PARA LA SALUD DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA | 1456345 | 1456345 | 1456345 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROMOTOR | 1456345 | 0 | 0%
185314 |  |  |  | PREVENCION Y ATENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 6 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | 12-SALUD ¦ L00-CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA | 2338918 | 2100010 | 2338918 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROMOTOR | 2338918 | 0 | 0%
185337 |  |  |  | PREVENCION Y TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | 12-SALUD ¦ X00-CENTRO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DE LAS ADICCIONES | 4979154 | 4979154 | 4979154 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROMOTOR | 4979154 | 0 | 0%
89725 |  |  |  | PROGRAMA ACCIONES PARA DISCAPACITADOS 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SEP-010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2786113 | 2786113 | 2786113 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0 | 0%
89602 |  |  |  | PROGRAMA APOPYO A LA RENOVACION CURRICULAR Y PEDAGOGICA DE LA EDUCACION PREESCOLAR 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SEP-007 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 727748 | 727748 | 727748 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0 | 0%
89539 |  |  |  | PROGRAMA ASESOR TECNICO PEDAGOGICO 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SEP-003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 9084036 | 9084036 | 9084036 | 2914773 | 32.1% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0 | 0%
89482 |  |  |  | PROGRAMA BECAS PRACTICA INTENSIVA 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1706650 | 1706650 | 1706650 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0 | 0%
89678 |  |  |  | PROGRAMA DE ACTUALIZACION Y ARTICULACION CURRICULAR DE LA EDUCACION PRIMARIA 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SEP-009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1733220 | 1733220 | 1733220 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0 | 0%
97458 |  |  |  | PROGRAMA DE ATENCION A CONTINGENCIAS CLIMATOLOGICAS 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 01/2012 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | 8-AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN ¦ 151-DELEGACIÓN EN YUCATÁN | 18510139 | 18510139 | 18510139 | 18510139 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROGRAMA DE ATENCION A CONTINGENCIA CLIMATOLOGICAS 2012 (PACC 2012) SE REFIERE ACTUALMENE A COMPONENTE DE ATENCIÓN A DESASTRES NATURALES (CADENA)
89780 |  |  |  | PROGRAMA DE CAPACITACION AL MAGISTERIO PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SEP-015 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 973892 | 973892 | 973892 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0 | 0%
90768 |  |  |  | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO ACTIVIDADES EDUCATIVAS INDIGENAS 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SEP-019 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 18328426 | 18328426 | 18328426 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0 | 0%
91385 |  |  |  | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO COMUNIDADES DEL APRENDIZAJE 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SEP-020 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2264345 | 2264345 | 2264345 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0 | 0%
89521 |  |  |  | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION TELESECUNDARIA 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SEP-002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0 | 0%
91399 |  |  |  | PROGRAMA DE GRUPOS EN SITUACION VULNERABLES 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SEP-026 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1372639 | 1372639 | 1372639 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0 | 0%
89748 |  |  |  | PROGRAMA DE HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SEP-012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 63280979 | 63280979 | 63280979 | 63280979 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0.9 | 90%
89586 |  |  |  | PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DE LA REFORMA DE LA EDUCACION SECUNDARIA 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SEP-006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1251122 | 1251122 | 1251122 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0 | 0%
89771 |  |  |  | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE ESCUELAS NORMALES 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SEP-014 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN NORMAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 7105953 | 7105953 | 7105953 | 2732159 | 38.4% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0.38 | 38%
89854 |  |  |  | PROGRAMA ESCUELA SEGURA 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SEP.017 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4334790 | 4334790 | 4334790 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0 | 0%
89793 |  |  |  | PROGRAMA ESCUELA SIEMPRE ABIERTA 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SEP-016 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4314340 | 4314340 | 4314340 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0 | 0%
91412 |  |  |  | PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES DE LA UPN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SEP-022 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 539728 | 539728 | 539728 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0 | 0%
91376 |  |  |  | PROGRAMA FORTALECIMIENTO EDUCACION ESPECIAL Y LA INTEGRACION EDUCATIVA 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SEP-024 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0 | 0%
89577 |  |  |  | PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACION A MAESTROS EN SERVICIO 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SEP-005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 10979928 | 10979928 | 10979928 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0 | 0%
89735 |  |  |  | PROGRAMA NACIONAL DE INGLES EDUCACIONAL BASICA 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SEP-011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 7369268 | 7369268 | 7369268 | 2312685 | 31.4% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0.31 | 31%
89549 |  |  |  | PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SEP-004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 900000 | 900000 | 900000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0 | 0%
89615 |  |  |  | PROGRAMA NACIONAL DE TIEMPO COMPLETO 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SEP-008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 74993780 | 74993780 | 74993780 | 8245092 | 11% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0.11 | 11%
91500 |  |  |  | PROGRAMA PARA EDUCACION BASICA PARA NIÑOS Y NIÑAS DE FAMILIAS JORNALERAS 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SEP-024 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3106729 | 3106729 | 3106729 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0 | 0%
185048 |  |  |  | PROMOCION DE LA SALUD: UNA NUEVA CULTURA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIO DE SALUD DE YUCATAN | - | 12-SALUD ¦ 310-DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD | 648500 | 648500 | 648500 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROMOTOR | 648500 | 0 | 0%
123778 |  |  |  | PROYECCIÓN Y CAPACITACIÓN DE GRUPOS Y ARTISTAS INDEPENDIENTES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 007 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LA CULTURA Y LAS ARTES | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 3800000 | 1896174 | 3800000 | 1896174 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 115 | 58 | 50.4% | ESTE PROYECTO CONSISTE EN OTORGAR APOYOS ECONÓMICOS Y EN ESPECIE PARA FACILITAR LA ASISTENCIA DE GRUPOS Y ARTISTAS INDEPENDIENTES YUCATECOS CON CALIDAD DE EXCELENCIA, A FESTIVALES Y/O MUESTRAS TANTO A NIVEL NACIONAL COMO INTERNACIONAL PARA DAR CONTINUIDAD A LA PREPARACIÓN, CAPACITACIÓN, PRESENCIA Y PROYECCIÓN PROFESIONAL DE NIVEL SUPERIOR, ESCENARIOS DIVERSOS Y EN INSTITUCIONES DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE NIVEL SUPERIOR.
89758 |  |  |  | PROYECTO DE APTITUDES SOBRESALIENTES PARA DISCAPACITADOS 2012 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SEP-013 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2741615 | 2741615 | 2741615 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0%
185320 |  |  |  | RIESGO CARDIOVASCULAR | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | 12-SALUD ¦ O00-CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES | 2347625 | 2347625 | 2347625 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROMOTOR | 2347625 | 0 | 0%
185237 |  |  |  | SALUD MENTAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | 12-SALUD ¦ 313-SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL DE SALUD MENTAL | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROMOTOR | 300000 | 0 | 0%
185307 |  |  |  | SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PARA ADOLESCENTES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 6 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | 12-SALUD ¦ L00-CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA | 611800 | 611800 | 611800 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROMOTOR | 611800 | 0 | 0%
123864 |  |  |  | SEGUNDA FASE ESCUELA DE ESCRITORES 2012 PRESENCIAL Y EN LINEA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LA CULTURA Y LAS ARTES | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 2500000 | 1414301 | 2500000 | 1414301 | 100% | 0 | 0 | ACTIVIDAD | 16 | 9 | 56.3% | DENTRO DE ESTE PROYECTO SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: IMPARTICIÓN DE CLASES PRESENCIALES QUE CONSTAN DE 22 MATERIAS POR SEMESTRE. IMPARTICIÓN DE CLASES EN LÍNEA, PROMOCIÓN DE PROGRAMAS DE LA ESCUELA, CONFERENCIAS E INTERCAMBIO DE ESCRITORES, DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DE PÁGINA DEL PROYECTO POPOL VUH INTERACTIVO, PROMOCIÓN DEL PROYECTO POPOL VUH PARA NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES, ENCUENTRO DE ESCRITORES, ELAVORACIÓN DE LA REVISTA LITERARIA VIRTUAL SAK-HA, VIERNES LITERARIOS, EL PROGRAMA DE LITERATURA Y LENGUA MAYA
185239 |  |  |  | SEGURIDAD VIAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | 12-SALUD ¦ 315-SECRETARIADO TÉCNICO DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROMOTOR | 500000 | 0 | 0%
185265 |  |  |  | SINAVE (COMPONENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | 12-SALUD ¦ 316-DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROMOTOR | 4000000 | 0 | 0%
185264 |  |  |  | SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | 12-SALUD ¦ 316-DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA | 8199946 | 8199946 | 8199946 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROMOTOR | 8199946 | 0 | 0%
185327 |  |  |  | URGENCIAS EPIDEMIOLOGICAS Y DESASTRES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | 12-SALUD ¦ O00-CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES | 1608538 | 1608538 | 1608538 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROMOTOR | 1608538 | 0 | 0%
162950 |  |  |  | VERBENAS CULTURALES MEXICANAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 021 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE CULTURA Y LAS ARTES | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 200000 | 109994 | 200000 | 109994 | 100% | 0 | 0 | EVENTO | 12 | 7 | 58.3% | ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA REALIZACIÓN DE 12 EVENTOS EN LOS CUALES SE LLEVAN A CABO PRESENTACIONES MUSICALES, CONCIERTOS, BAILABLES POPULARES Y TEATRO REGIONAL, EN DIFERENTES CEDES DE LA CIUDAD DE MÉRIDA, ASÍ COMO EN LOS MUNICIPIOS DE MAXCANU, VALLADOLID, MOTUL, UMAN Y ESPITA, PROMOVIENDO CON ESTO EL ESPARCIMIENTO CULTURAL EN EL ESTADO.
185233 |  |  |  | VETE SANO, REGRESA SANO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | 12-SALUD ¦ 310-DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROMOTOR | 200000 | 0 | 0%
185269 |  |  |  | VIH/SIDA EITS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | 12-SALUD ¦ K00-CENTRO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DEL VIH/SIDA | 441240 | 441240 | 441240 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROMOTOR | 441240 | 0 | 0%
184588 |  |  |  | 1 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | 12-SALUD ¦ 514-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | 750000 | 750000 | 0 | 750000 | 100% | 4691 | 0 | PESOS | 750000 | 750000 | 100%
116734 |  |  |  | SANEAMIENTO Y CONSTRUCCION DE CELDA DE CONFINAMIENTO FINAL EN EX BASURERO DEL MUNICIPIO DE KANASIN | 41-KANASÍN | KANASÍN | URBANO | 1289-MA-YUC-31-GOB | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 151-DELEGACIÓN FEDERAL EN YUCATÁN | 7000000 | 4963800 | 7000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
37796 |  |  |  | INDIRECTOS DE OBRA DE CANCHA DE FUT-7 | 48-MAXCANÚ | MAXCANÚ | URBANO | 013 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | DEPENDENCIA MUNICIPAL | MUNICIPIO DE MAXCANU YUCATAN | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100% | INDIRECTOS POR SUPERVICION EXTERNA DE CANCHA FUT-7
88844 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y CREACIÓN DE BASE DE DATOS DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL AL MENOR EN DESAMPARO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATAN | - | 12-SALUD ¦ NHK-SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 284220 | 284220 | 284220 | 284220 | 100% | 37 | 34 | MENOR | 301 | 100 | 33.2% | EL RECURSO SE RADICO DE ACURDO A LO PROGRAMADO, EJERCIDO EN SU TOTALIDAD. EN META EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN FASE INICIAL DE CAPTURA Y SE HAN REALIZADO 100 REGISTROS
89269 |  |  |  | ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EQUIPAMIENTO Y JORNADAS ACADEMICAS DEPORTIVAS CREE MERIDA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA FAMILA EN YUCATAN | - | 12-SALUD ¦ NHK-SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 242800 | 242800 | 242800 | 233231 | 96.1% | 132 | 0 | PERSONA | 250 | 250 | 100% | EL RECURSO HA RADICADO AL EJECUTOR
122341 |  |  |  | COMPAÑÍA DE DANZA CONTEMPORÁNEA DEL ESTADO DE YUCATÁN 2012 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 018 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LA CULTURA Y LAS ARTES | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 300000 | 232973 | 300000 | 232973 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 4 | 4 | 100% | CONTEMPLA LA REALIZACIÓN DE CUATRO OBRAS COREOGRÁFICAS DE DANZA CONTEMPORANEA: X TABAY, LES HUERES FLORISSANTES, VANIDAD Y JAQUE MATE.
117437 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DEL PARQUE ECOLÓGICO METROPOLITANO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 1269-MA-YUC-31-GOB | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 151-DELEGACIÓN FEDERAL EN YUCATÁN | 1000000 | 500000 | 1000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
120975 |  |  |  | CONVENIO DE APOYO A LA FASE REGIONAL DE OLIMPIADA NACIONAL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 509050 | 509050 | 509050 | 509050 | 100% | 0 | 0 | DEPORTISTA | 1131 | 1131 | 100%
121066 |  |  |  | CONVENIO DE COLABORACION CONADE-IDEY 2012 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 11764503 | 10886715 | 11280609 | 5487791 | 50.4% | 0 | 0 | DEPORTISTA | 1000 | 750 | 75% | EL TOTAL ANUAL TUVO UN INCREMENTO EN $800,000.00 ORIGINADO POR UN ADENDUM AL CONVENIO ORIGINAL
123315 |  |  |  | DANZA FOLKLÓRICA EN YUCATÁN 2012 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 017 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LA CULTURA Y LAS ARTES | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 355001 | 348165 | 355001 | 348165 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 3 | 3 | 100% | ESTE PROYECTO CONTEMPLO LA REALIZACIÓN DE TRES OBRAS COREOGRÁFICAS CON LA PARTICIPACIÓN DEL BALLET FOLKLÓRICO DEL ESTADO DE YUCATÁN Y EL VALLET FOLKLÓRICO NICTÉ HÁ DE NANCHITAL VERACRUZ ENCUENTRO DE DOS MUNDOS, MEXICO SOBERANO ESPECTÁCULO QUE RECREA EL CONTEXTO HISTÓRICO DE LA INDEPENDENCIA MEXICANA Y EL NACIMIENTO DEL QUINTO MUNDO REFERENTE A LOS MAYAS PARA LOS QUE EL TIEMPO ERA CÍCLICO Y LE TEMIÁN AL SOL POR LO QUE LO ALIMENTABAN CON SACRIFICIOS HUMANOS PARA QUE NO DEJARA DE ENVIAR SU FUERZA DE VIDA YA QUE DE NO HACERLO TERMINARÍA EL CICLO DEL HOMBRE.
145087 |  |  |  | ENCUENTRO ESTATAL DE DANZAS, RITUALES Y BAILES TRADICIONALES MUCHTLOÓB | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LA CULTURA Y LAS ARTES | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 1200000 | 0 | 1200000 | 0 | 0% | 0 | 0 | EVENTO | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO TIENE COMO OBJETIVO PROMOVER LAS DANZAS TRADICIONALES DEL PUEBLO MAYA, PARA LOGRAR LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DEL MAYA CONTEMPORANEO QUE CONSERVA Y PRESERTVA SUS TRADICIONES A TRAVÉS DE MUESTRAS RESPECTIVAS DE RITUALES, DANZAS Y BAILES TRADICIONALES, CON LA PARTICIPACION DE COMUNIDADES DEL ESTADO DE YUCATÁN.
88949 |  |  |  | ESTRATEGIA INTEGRAL DE DESARROLLO COMUNITARIO COMUNIDAD DIFERENTE 2012 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATAN | - | 12-SALUD ¦ NHK-SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 947712 | 947712 | 947712 | 590091 | 62.3% | 716 | 0 | GRUPO | 37 | 32 | 86.5% | EL RECURSO SE RADICO CONFORME A LO PROGRAMADO. META SE HA INICIADO CON LA CAPACITACIÓN DE LOS GRUPOS, DICHA CAPACITACIÓN ABARCA HASTA EL PRÓXIMO TRIMESTRE
89378 |  |  |  | ESTRATEGIA SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DEL DERECHO DE LOS NIÑOS | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATAN | - | 12-SALUD ¦ NHK-SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 576042 | 576042 | 576042 | 433570 | 75.3% | 428 | 0 | ACTIVIDAD | 40 | 29 | 72.5% | EL RECURSO SE RADICO DE ACUERDO A LO PROGRAMADP
122126 |  |  |  | FESTIVAL DE TEATRO WILBERTO CANTON 2012 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LA CULTURA Y LAS ARTES | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 1497968 | 1383671 | 1497968 | 1383671 | 100% | 0 | 0 | PRESENTACIÓN | 50 | 46 | 92% | ESTE PROYECTO CONSISTE EN REALIZAR MONTAJES DE OBRAS DE TEATRO, PRODUCIDAS POR ARTISTAS YUCTECOS, EN ESPACIOS CULTURALES DEL ESTADO Y ESPACIOS ALTERNATIVOS, PRODUCCIÓN, DIFUSIÓN E INVESTIGACIÓN, MEDIANTE LA PRODUCCIÓN DE OBRAS TEATRALES, SU PUESTA EN ESCENA Y SU CONCLUSIÓN EN LA OFERTA CULTURAL TEARAL EN EL ESTADO, TENIENDO COMO SEDES DE PRESETNACIÓN LOS TEATROS JOSÉ PEÓN CONTRERAS, TEATRO ARMANDO MANZANERO, TEATRO DANIEL AYALA PÉREZ, ASÍ COMO EN MUNICIPIOS DEL INTERIOR DEL ESTADO, VALLADOLID Y TECOH, ENTRE OTROS SITIOS CON UN TOTAL DE 50 PRESENTACIONES
144654 |  |  |  | III CONCURSO NACIONAL E INTERNACIONAL DE PIANO JOSE JACINTO CUEVAS | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LA CULTURA Y LAS ARTES | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 1200000 | 771467 | 1200000 | 771467 | 100% | 0 | 0 | EVENTO | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO CONSISTE EN LLEVAR A CABO UN CONCURSO DE PIANO, DIRIGIDO A JOVENES DE HASTA 29 AÑOS DE EDAD, DIVIDIDO EN DOS GRUPOS DEPENDIENDO DE SU EDAD, ESTÁ DIRIGIDO A LOS PIANISTAS MEXICANOS O EXTRANJEROS, RADICADOS EN EL PAÍS, TIENE COMO CEDE LA CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN Y SE REALIZARÁ DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2012.
120758 |  |  |  | MEMORIA MAYA PRESERVACIÓN DE DOCUMENTOS DE LA CULTURA YUCATECA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 013 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LA CULTURA Y LAS ARTES | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 1540000 | 1540000 | 1540000 | 430789 | 28% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 165000 | 63800 | 38.7% | ESTE PROYECTO TIENE COMO OBJETIVO,PRESERVAR 70,000 PÁGINAS MEDIANTE LA DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS HISTÓRICOS,Y EDITAR 95 MIL IMÁGENES CON VISOR DE ACERCAMIENTO PROGRESIVO DEL ACERVO CULTURAL DEL ESTADO,PARA CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA MEMORIA COLECTIVA MAYA Y A LA DIFUSIÓN DE SUS DOCUMENTOS PONIENDO ÉNFASIS EN LA PRESERVACIÓN DE AQUELLOS QUE SE ENCUENTRAN EN RIESGO O PUEDEN CONTRIBUIR MEJOR A REFORZAR LA CULTURA DE LA SOCIEDAD, HACIENDO USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.
54148 |  |  |  | MODERNIZACION DE LOS CATASTROS Y VINCULACION CON LOS REGISTROS PUBLICOS DE LA PROPIEDAD | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE SEGURIDAD JURIDICA PATRIMONIAL DE YUCATAN | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 200-SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 32258 | 2.2% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 0 | 0% | LOS RECURSOS SE ENCUENTRAN COMPROMETIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.
54249 |  |  |  | MODERNIZACION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE SEGURIDAD JURIDICA PATRIMONIAL DE YUCATAN | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO | 8150000 | 8150000 | 8150000 | 92028 | 1.1% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 0 | 0% | LOS RECURSOS ESTAN COMPROMETIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.
144816 |  |  |  | MUSEO TEATRO POPULAR REGIONAL DE YUCATÁN 2012 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 014 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LA CULTURA Y LAS ARTES | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 1000000 | 352423 | 1000000 | 352423 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO CONSISTE EN FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN, CLASIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO, PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL HISTÓRICO RELACIONADO AL TEATRO POPULAR REGIONAL DE YUCATÁN, CONSITE EN LA INTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS Y PRIVADO RESULTANTES DE LAS INVESTIGACIONES REALIZADAS REFERENTES AL TEATRO REGIONAL DEL ESTADO, PARA DARLO A CONOCER A LA SOCIEDAD NACIONAL E INTERNACIONAL CONTRIBUYENDO A SU PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN
89182 |  |  |  | PROGRAMA PARA LA PROTECCIÓN Y EL DESARROLLO DE LA INFANCIA 2012 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATAN | - | 12-SALUD ¦ NHK-SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 1826973 | 1826973 | 1826973 | 1481658 | 81.1% | 1142 | 0 | PERSONA | 44143 | 31486 | 71.3% | EL RECURSO HA SIDO RADICADO AL EJECUTOR DE ACUERDO A LA PROGRAMADO, META EL PROYECTO ESTA EN AVANCE
89088 |  |  |  | SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTOS A LAS PROCURADURIAS DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATAN | - | 12-SALUD ¦ NHK-SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1112566 | 92.7% | 726 | 0 | MENOR | 250 | 293 | 117.2% | EL RECURSO SE RADICO DE ACUERDO A LO PROGRAMADO, META.- A LA FECHA SE HA PODIDO ATENDER A MAS BENEFICIADOS DE LO PROGRAMADO
78934 |  |  |  | SUM. E INST. DE EQ. DE ELEVADORES P/ SILLAS D RUEDAS, QUE FACILITEN UN LIBRE ACCESO DE PERSONAS C/ DISCAPACIDAD A UNID. DEL TRANSP. PUB. DE PASAJEROS EN SU MODALIDAD DE URBANOS Y SUBURBANOS DE MERIDA. | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO | - | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 9289307350 | 0 | 9289307 | 0 | 0% | 0 | 0 | UNIDAD | 58 | 0 | 0%
123955 |  |  |  | YUCATÁN MAYA: DIFUSIÓN DE EXPRESIONES DE LA CULTURA INDÍGENA Y MESTIZA DEL ESTADO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 015 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE LA CULTURA Y LAS ARTES | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ H00-CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES | 660000 | 96420 | 660000 | 96420 | 100% | 0 | 0 | EVENTO | 16 | 2 | 12.5% | ESTE PROYECTO TIENE COMO OBJETIVO CONTRIBUIR A LA DIFUSIÓN DE LA MEMORIA MAYA Y MESTIZA DE YUCATÁN, SE LLEVARAN A CABO EXPOSICIONES DE ARTE POPULAR MAYA MONTADAS Y FOTOGRAFÍA, CONFERENCIAS DE CULTURA YUCATECA DICTADAS, EXPOSICION MEDIA LUNA DEL SUEÑO LA HAMACA YUCATECA Y CALCOMANÍA DE LA NIEVE, EL HUIPIL YUCATECO, EXPOSICIONES DE ALTARES DEL HANA PIXAN EN LA PLAZA GRANDE, CONFERENCIAS, AIRES MAYAS EN LA SALA DE CONCIERTOS, LETRAS MAYAS COLONIALES, LA HAMACA EN LAS ARTES Y LAS LETRAS YUCATECAS, COMER EN YUCATÁN, LITERATURA ORAL MAYA, EL HUIPIL YUCATECO DEL SIGLO XXI, EL FIN DEL MUNDO MAYA, LA MÚSICA DE YUCATÁN EN SDISCOS DE 78 RPM, RAREZAS HEMEROGRÁFICAS YUCATECAS, LO QUE SE PERDIÓ EN MANÍ, ENTRE OTROS.
179829 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE PANABÁ, YUCATÁN | 57-PANABÁ | PANABÁ | URBANO | MPY-CEM-01-2012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE PANABÁ | - | 33-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS ¦ 416-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A" | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 502.42 | 502.42 | 100% | EN CONVENIO CON EL CONADE, GOBIERNO ESTATAL Y EL MUNICIPIO DE PANABÁ, MONTO TOTAL DE LA OBRA FUE DE: $2,412,335.08 EN LA QUE EL MUNICIPIO APORTÓ: $250,000.00
117000 |  |  |  | SANEAMIENTO Y RESTAURACION DEL EX BASURERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PROGRESO DE CASTRO DE YUCATAN | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 1296-MA-YUC-31-GOB | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 151-DELEGACIÓN FEDERAL EN YUCATÁN | 4000000 | 3492000 | 4000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
97289 |  |  |  | PROGRAMA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA A MUJERES INDIGENAS 2012 | 76-TECOH | PIXYÁ | RURAL | 02/2012 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | CAPACITACIÓN LABORAL | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 0 | 0 | 0% | PROGRAMA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA A MUJERES INDIGENAS 2012 TECOH 10 BENEFICIARIOS
97227 |  |  |  | PROGRAMA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA A MUJERES INDIGENAS 2012 | 101-UMÁN | HOTZUC | RURAL | 01/2012 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | CAPACITACIÓN LABORAL | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 0 | 0 | 0% | PROGRAMA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA A MUJERES INDIGENAS 2012 EN UMAN CON 9 BENEFICIARIOS
31-YUCATÁN RECURSO 2011
SUBSIDIOS 29 REGISTROS
|  | PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN |  |  | 14: 112818219; Ministrado 15: 112818219; Programado 16: 112818219; Ejercido 17: 71827358; Ejercido 18=17/15: 63.7%; Generados 19: 1957471; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 85575450; Ejercidos 23: 48442444.77; Ejercidos 24=23/22: 56.6%
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PROMEP)
GASTO CORRIENTE
116642 |  |  |  | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO AL PROFESORADO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 151-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE YUCATÁN | 11605592 | 11605592 | 11605592 | 2871789 | 24.7% | 0 | 0 | PROYECTO | 11605592 | 2871789 | 24.7%
PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
113132 |  |  |  | PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 151-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE YUCATÁN | 72008621 | 72008621 | 72008621 | 45566890 | 63.3% | 1957471 | 0 | PROYECTO | 73966092 | 45566890 | 61.6%
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
39254 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE MERIDA, YUCATAN (1A ETAPA) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 23 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 156 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 110000 | 110000 | 110000 | 98961 | 90% | 0 | 0 | BENEFICIARIO | 156 | 156 | 100% | LA META SEGUN EL ANEXO DEL PROGRAMA APAZU ES 156 HABLNCDP
39243 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA ZONA ORIENTE DE LA CIUDAD DE MERIDA, YUCATAN (1A ETAPA) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 21 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 720 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 635000 | 635000 | 635000 | 632517 | 99.6% | 0 | 0 | BENEFICIARIO | 720 | 720 | 100% | LA META SEGUN EL ANEXO DEL PROGRAMA APAZU ES 720HABLNCDP
39248 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA ZONA PONIENTE DE LA CIUDAD DE MERIDA, YUCATAN (1A ETAPA) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 22 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 581 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 420000 | 420000 | 420000 | 373998 | 89% | 0 | 0 | BENEFICIARIO | 581 | 581 | 100% | LA META SEGUN EL ANEXO DEL PROGRAMA APAZU ES 581 HABLNCDP
39236 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE MERIDA, YUCATAN (1A ETAPA) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 20 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 280 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 275000 | 275000 | 275000 | 247493 | 90% | 0 | 0 | BENEFICIARIO | 280 | 280 | 100% | LA META SEGUN EL ANEXO DEL PROGRAMA APAZU ES 280 HABLNCDP
39260 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LAS COMISARIAS DE CHOLUL, CHABLEKAL Y KOMCHEN, YUCATAN (1A ETAPA) | 50-MÉRIDA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 24 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 896 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 1089200 | 1089200 | 1089200 | 1088897 | 100% | 0 | 0 | BENEFICIARIO | 896 | 896 | 100% | LA META SEGUN EL ANEXO DEL PROGRAMA APAZU ES 896 HABLNCDP
39279 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO Y LECHOS DE SECADO PROVENIENTE DE LODOS DE FOSAS SEPTICAS Y AGUAS DE NIXTAMAL CON CAPACIDAD DE 25 LPS. PRIMERA ETAPA. | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 1 POBLACION | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 24689106 | 24689106 | 24689106 | 19081763 | 77.3% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 0.77 | 77%
39288 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LAS COMISARIAS DE CHOLUL, KOMCHEN Y CHABLEKAL DEL MUNICIPIO DE MERIDA, YUC. | 50-MÉRIDA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 23 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 1 POBLACION | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
39283 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LAS ZONAS SUR ORIENTE Y PONIENTE DE LA CIUDAD DE MERIDA, YUC. | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 22 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 1 POBLACION | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
AMPLIACIÓN
39274 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMISARIA DE SAN JOSE TZAL MUNICIPIO DE MERIDA, YUC. | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 18 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 60 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 81200 | 81200 | 81200 | 80222 | 98.8% | 0 | 0 | BENEFICIARIO | 60 | 60 | 100% | LA META SEGUN EL ANEXO DEL PROGRAMA APAZU ES 60 HABLNCAP
39266 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS EL ROBLE AGRICOLA Y SAN MARCOS NOCOH | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 33 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 520 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 796500 | 796500 | 796500 | 794210 | 99.7% | 0 | 0 | BENEFICIARIO | 520 | 520 | 100% | LA META SEGUN EL ANEXO DEL PROGRAMA APAZU ES 520 HABLNCAP
39269 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS SAN LUIS SUR DZUNUNCAN, SAN ANTONIO XLUCH III, EMILIANO ZAPATA SUR III | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 17 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | 550 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ B00-COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA | 828000 | 828000 | 828000 | 710618 | 85.8% | 0 | 0 | BENEFICIARIO | 550 | 550 | 100% | LA META SEGUN EL ANEXO DEL PROGRAMA APAZU ES 550 HABLNCAP
|  | FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS |  |  | 14: 165452530; Ministrado 15: 165452530; Programado 16: 165452530; Ejercido 17: 156679858; Ejercido 18=17/15: 94.7%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 1803; Ejercidos 23: 91; Ejercidos 24=23/22: 5%
FONDOS METROPOLITANOS
190258 |  |  |  | REHABILITACION Y AMPLIACION DEL CENTRO ASISTENCIAL DE DESARROLLO INFANTIL (CAD)EN CONKAL. | 13-CONKAL | CONKAL | URBANO | CMY2011-04 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS INCCOPY | 5000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2775275 | 2775275 | 2775275 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1236 | 0 | 0%
190259 |  |  |  | REHABILITACION Y AMPLIACION DEL CENTRO ASISTENCIAL DE DESARROLLO INFANTIL (CAD)EN LA COLONIA GRANJAS MERIDA. | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | CMY2011-05 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS/INCCOPY | 5000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2269630 | 2269630 | 2269630 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 476 | 0 | 0%
PROGRAMAS REGIONALES
CONSTRUCCIÓN
65656 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL SUR ; | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 4 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 25000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3499750 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | EN ÁREA DE ANDADORES DE CANCHA DE FUTBOL PROFESIONAL, GRADAS EN LA CANCHA DE FUTBOL PROFESIONAL, USOS MÚLTIPLES Y FUTBOL JUVENIL. INCLUYE: TRABAJOS DE TERRACERÍAS, ALBAÑILERÍA, ILUMINACIÓN, TENDIDO ELÉCTRICO Y DUCTERÍA, REGISTROS. (CONCLUSIÓN)
65655 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIOS QUE ALBERGARÁN A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA ; | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 25000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | : RED ESTRUCTURADA (SOPORTERÍA, CABLEADO, CONECTORIZACIÓN), SISTEMA DE TIERRA FÍSICA, SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE SUBESTACIONES, SISTEMA DE APARTARRAYOS, TERMINALES EN EDIFICIOS, RED DE VOZ Y DATOS. (CONTINUACIÓN)
65654 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA DE TERAPIA INTENSIVA EN EL HOSPITAL DE LA AMISTAD COREA - MÉXICO, | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 10000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 10853890 | 10853890 | 10853890 | 10853890 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | ALBAÑILERÍA, PINTURA, IMPERMEABILIZACIÓN, INSTALACIÓN HIDRÁULICA, SANITARIA Y ELÉCTRICA, CANCELERÍA, POZOS, INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, ALARMA AUDIOVISUAL, BOMBA PARA VACÍO, EQUIPAMIENTO) (CONCLUSIÓN)
65658 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO PARALÍMPICO DE YUCATÁN; | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 6 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 25000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 20400000 | 20400000 | 20400000 | 19583514 | 96% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INCLUYE: TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, CANCELERÍA, HERRERÍA, TABLAROCA, OBRA EXTERIOR, SISTEMA DE RIEGO, IMPERMEABILIZACIÓN, INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, PINTURA, AIRE ACONDICIONADO, ILUMINACIÓN, RED DE VOZ Y DATOS, EQUIPAMIENTO (CONCLUSIÓN).
65657 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO QUE ALBERGARÁ A LAS OFICINAS DEL SERVICIO MÉDICO FORENSE (SEMEFO) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 5 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 25000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 13000000 | 13000000 | 13000000 | 13000000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, INSTALACIÓN DE RED ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA EN MEDIA TENSIÓN, SUBESTACIÓN, TRANSFORMADOR, PLANTA DE EMERGENCIA, ILUMINACIÓN EXTERIOR, CERCA DE MALLA CICLÓNICA, PAVIMENTACIÓN Y OBRA EXTERIOR (CONCLUSIÓN).
72592 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA FACULTAD DE ECONOMIAEN EL CAMPUS DE CIENCIAS SOCIALESECONOMICO ADMINISTRATIVA Y HUMANIDADES QUE CONSTARA DE UN EDIFICIO DE 3 NIVELES PARA AULAS,EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE 2 NIVELES | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | 627 ESTUDIANTES Y 40 DOCENTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 24000000 | 24000000 | 24000000 | 22343816 | 93.1% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | EDIFICIO DE SERVICIOS EN UNA PLANTA, PATIO INTERIOR Y AULAS AL AIRE LIBRE
72551 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LOS EDIFICIOS DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE MERIDA, CAMPUS PONIENTE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 9 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | 848 ESTUDIANTES | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 18927984 | 94.6% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INCLUYE ALBAÑILERIA, HERRERIA, PINTURA, INSTALACIONES HIDRAHUILCAS Y SANITARIAS, INTALACION ELECTRICA, AIRES ACONDICIONADOS, CANCELERIA, PINTURA, OBRA EXTERIOR (CONTINUACION) BENEFICIARIOS: 700 LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO FINALIZA EL 22 DE JULIO DE 2012.
65653 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL; | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 25000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 11146110 | 11146110 | 11146110 | 11146110 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | ALBAÑILERÍA, CANCELERÍA, CARPINTERÍA, HERRERÍA, TABLAROCA, PINTURA, INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA, INSTALACIÓN DE SISTEMA DE GAS L.P, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, SISTEMA DE RIEGO, ILUMINACIÓN IMPERMEABILIZACIÓN, SISTEMA DE TANQUE Y ABASTECIMIENTO DE DIESEL, OBRA EXTERIOR) (CONCLUSIÓN)
AMPLIACIÓN
65659 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL CENTRO ESTATAL DE BOX ; | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 7 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 50000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4600000 | 4600000 | 4600000 | 4433766 | 96.4% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, INSTALACIONES HIDRAÚLICAS, SANITARIAS Y ELÉCTRICAS, CANCELERÍA, CARPINTERÍA, HERRERÍA Y PINTURA.
REHABILITACIÓN
65660 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL CAMPO DEPORTIVO; | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 8 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 50000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2483403 | 99.3% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS, TENDIDO DE LA LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN Y SU INTERCONEXIÓN (CONCLUSIÓN).
65661 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL PASAJE DE LA REVOLUCIÓN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 11 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | 55000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | TRABAJOS PRELIMINARES, CONSTRUCCIÓN DE PISOS, DRENAJE PLUVIAL, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ILUMINACIÓN, ESTRUCTURA, CUBIERTA DE PANELES Y MECANISMO DE APERTURA, ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS, PINTURA, MANTTO. DE PUERTAS Y VENTANAS, ALBAÑILERÍA
FONDO DE APOYO A MIGRANTES
MEJORAMIENTO
89045 |  |  |  | FONDO DE APOYO A MIGRANTES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | 80 FAMILIAS DE MIGRANTES DE LOS MUNICIPIOS DE OXKUTZCAB MANI TUNKAS Y CENOTILLO | 23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 407625 | 407625 | 407625 | 407625 | 100% | 0 | 0 | VIVIENDA | 80 | 80 | 100% | SE BENEFICIARAN A 80 FAMILIAS DE MIGRANTES DE LOS MUNICIPIOS DE OXKUTZCAB MANI TUNKAS Y CENOTILLO, CON PISO FIRME, CONSTRUCCION DE TECHOS Y MUROS, FOSAS SEPTICAS, LETRINAS Y ESTUFAS RUSTICAS O FOGONES ALTOS.
|  | OTROS PROGRAMAS |  |  | 14: 21514718; Ministrado 15: 20374718; Programado 16: 21514718; Ejercido 17: 12271424; Ejercido 18=17/15: 60.2%; Generados 19: 520416; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 20895134; Ejercidos 23: 12271424; Ejercidos 24=23/22: 58.7%
PROGRAMA PARA OPERACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE UNIVERSIDADES
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
107321 |  |  |  | CALIDAD EDUCATIVA 2011 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 151-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE YUCATÁN | 15969538 | 14829538 | 15969538 | 8089011 | 54.5% | 520416 | 0 | CONVENIO | 15349954 | 8089011 | 52.7% | PARTIDA PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS INSTITUCIONALES
PROGRAMA PARA INCREMENTO DE LA MATRÍCULA
117296 |  |  |  | INCREMENTO DE LA MATRICULA, MEDIANTE LA AMPLIACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE CALIDAD DE LA UADY | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 151-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE YUCATÁN | 5545180 | 5545180 | 5545180 | 4182413 | 75.4% | 0 | 0 | CONVENIO | 5545180 | 4182413 | 75.4%
APORTACIONES FEDERALES 1382 REGISTROS
|  | FAIS |  |  | 14: 240327126; Ministrado 15: 240279021; Programado 16: 240326816; Ejercido 17: 239744363; Ejercido 18=17/15: 99.8%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 608023.84; Ejercidos 23: 607410.61; Ejercidos 24=23/22: 99.9%
FISE
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL
39691 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJATENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE DZITINA, MUNICIPIO DE ACANCEH | 2-ACANCEH | DZITINÁ | RURAL | 06/11/0056 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | < | - | 473996 | 473996 | 473996 | 473996 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 15 | 15 | 100% | CONTINUACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, CONSISTENTE EN: TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION DE CEPAS,SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO PC-12-750, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION ,TS30, RD20, VS20, VR20,1TR2B, SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVOS PARA BAJA TENSION 1R3, 1P3, 1R3/1R3, 1R3/1R1, 1R1, RETENIDAS TIPOS RSA, RBA,RDVE, CONDUCTORES ALUMINIO SEMIAISLADO AAC 3/0 XLP, CABLE NEUTRANEL 2-1 AAC 3/0-ACSR 1/0 PARA BAJA TENSION, CONDUCTOR ACSR CALIBRE 1/0, TRANSFORMADORES, MONOFASICO (DC1) 25 KVA 13,200-120/240, TRIFASICO (DC3) 45 KVA, 33,000/220/127 VOLTS, SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRAS FISICAS, Y LUMINARIAS URBANAS TIPO OV15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN LA CONDICION DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL (APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2011 ) BENEFICIARIOS 77 PERSONAS.
64499 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD DE TIXCUNCHEIL MUNICIPIO DE BACA | 4-BACA | TIXKUNCHEIL | RURAL | 06/11/0095 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 189311 | 189311 | 189311 | 189311 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 600 | 600 | 100% | 220 ML DE GUARNICIONES. ( SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CEDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN , ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA)BENEFICIANDO A 9 FAMILAS
39697 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BUCTZOTZ | 6-BUCTZOTZ | BUCTZOTZ | URBANO | 06/11/0112 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 143863 | 143863 | 143863 | 143863 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100% | CONSISTENTE EN: TRAZO Y LOCALIZACION, EXCAVACION DE CEPAS. MEDIA TENSION SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS RD2N, VR20, RD20, VA20, VS20, 2CCF 2 FASES, 1TR2B, BAJA TENSION SUMINISTRO E INSTALACION DE: 1P3, 1R3/1R3, 1R31R1, 1P3-1R3, RETENIDAS TIPO RDBA, RVE,RDVE, CONDUCTORES: SUM. TENDIDO Y TENSIONADO DE: CABLE DE ALUMINIO SEMIAISLADO AAC 3/0 XLP, ACSR CALIBRE 1/0, TRANSFORMADOR MONOFASICO (DC1) 25 KVA. SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRAS FISICAS, LUMINARIAS TIPO OV15. LOS BENEFICIARIOS ESTÁN EN LA CONDICIÓN DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL (LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO) 45 PERSONAS BENEFICIADAS.
64478 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BUCTZOTZ | 6-BUCTZOTZ | BUCTZOTZ | URBANO | 06/11/0228 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 900 | 900 | 100% | 500 ML DE GUARNICIONES. ( SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CEDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN , ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA) BENEFICIANDO A 11 FAMILIAS
64456 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CALOTMUL | 8-CALOTMUL | CALOTMUL | URBANO | 06/11/0173 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 678643 | 678643 | 678643 | 678643 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1500 | 1500 | 100% | 900 ML DE GUARNICIONES. ( SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CEDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN , ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA) BENEFICIANDO A 19 FAMILIAS
39725 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE CUNCUNUL, MUNICIPIO DE CUNCUNUL | 14-CUNCUNUL | CUNCUNUL | URBANO | 06/11/0057 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 542656 | 542656 | 542656 | 542656 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 22 | 22 | 100% | CONTINUACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO CONSISTENTE EN: TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION DE CEPAS,SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO PC-12-750, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION ,TS30, RD20, VS20, VR20,1TR2B, SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVOS PARA BAJA TENSION 1R3, 1P3, 1R3/1R3, 1R3/1R1, 1R1, RETENIDAS TIPOS RSA, RBA,RDVE, CONDUCTORES ALUMINIO SEMIAISLADO AAC 3/0 XLP, CABLE NEUTRANEL 2-1 AAC 3/0-ACSR 1/0 PARA BAJA TENSION, CONDUCTOR ACSR CALIBRE 1/0, TRANSFORMADORES, MONOFASICO (DC1) 25 KVA 13,200-120/240, TRIFASICO (DC3) 45 KVA, 33,000/220/127 VOLTS, SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRAS FISICAS, Y LUMINARIAS URBANAS TIPO OV15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO.LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN LA CONDICION DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL (APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2011 ) BENEFICIA A 1,206 PERSONAS.
39736 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO, MUNICIPIO DE CUNCUNUL | 14-CUNCUNUL | SAN DIEGO | RURAL | 06/11/0058 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 250899 | 250899 | 250899 | 250899 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 30 | 30 | 100% | CONTINUACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, CONSISTENTE EN: TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION DE CEPAS,SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO PC-12-750, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION ,TS30, RD20, VS20, VR20,1TR2B, SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVOS PARA BAJA TENSION 1R3, 1P3, 1R3/1R3, 1R3/1R1, 1R1, RETENIDAS TIPOS RSA, RBA,RDVE, CONDUCTORES ALUMINIO SEMIAISLADO AAC 3/0 XLP, CABLE NEUTRANEL 2-1 AAC 3/0-ACSR 1/0 PARA BAJA TENSION, CONDUCTOR ACSR CALIBRE 1/0, TRANSFORMADORES, MONOFASICO (DC1) 25 KVA 13,200-120/240, TRIFASICO (DC3) 45 KVA, 33,000/220/127 VOLTS, SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRAS FISICAS, Y LUMINARIAS URBANAS TIPO OV15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN LA CONDICION DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL (APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2011 ) BENEFICIA A 109 PERSONAS.
39745 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE CHUNKANAN, MUNICIPIO DE CUZAMA | 15-CUZAMÁ | CHUNKANÁN | RURAL | 06/11/0059 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 447374 | 447374 | 447374 | 447374 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 18 | 18 | 100% | CONTINUACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, CONSISTENTE EN: TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION DE CEPAS,SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO PC-12-750, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION ,TS30, RD20, VS20, VR20,1TR2B, SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVOS PARA BAJA TENSION 1R3, 1P3, 1R3/1R3, 1R3/1R1, 1R1, RETENIDAS TIPOS RSA, RBA,RDVE, CONDUCTORES ALUMINIO SEMIAISLADO AAC 3/0 XLP, CABLE NEUTRANEL 2-1 AAC 3/0-ACSR 1/0 PARA BAJA TENSION, CONDUCTOR ACSR CALIBRE 1/0, TRANSFORMADORES, MONOFASICO (DC1) 25 KVA 13,200-120/240, TRIFASICO (DC3) 45 KVA, 33,000/220/127 VOLTS, SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRAS FISICAS, Y LUMINARIAS URBANAS TIPO OV15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN LA CONDICION DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL (APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2011 ) BENEFICIA A 335 PERSONAS.
39748 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE CUZAMA, MUNICIPIO DE CUZAMA | 15-CUZAMÁ | CUZAMÁ | URBANO | 06/11/0220 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 755244 | 755244 | 755244 | 755244 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 25 | 25 | 100% | UBICADO EN LAS CALLES 13 X 24 Y 26, 24 X 13 Y 11, 23 DETRAS DEL CAMPO, Y 21 X 18, CONSISTENTE EN TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION DE CEPAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE: POSTE DE CONCRETO DE 12-750, DE ESTRUCTURAS, DE DISPOSITIVOS PARA BAJA TENSION, RETENIDAS, TENDIDO Y TENSIONADO DE CONDUCTORES PARA BAJA TENSION, CONDUCTOR ACSR CALIBRE 1/0, TRANSFORMADORES TIPO: MONOFASICO DE 25 KVA. 13,200/120/240 DOS BOQUILLAS, TRIFASICO DE 45 KVA. 33,000/220/127, TIERRAS FISICAS, LUMINARIA URBANA TIPO OV15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO, RETIRO DE POSTE EXSTENTE BAJO LINEA C.F.E., RETIRO DE CONDUCTOR ACSR O AAC HASTA CALIBRE 3/0, RECONEXION DE CABLE DE ACOMETIDA ELECTRICA. LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN LA CONDICION DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL. (APORTACIÓN ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACIÓN PIBAI 2011) BENEFICIARIOS 60 PERSONAS
39752 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE EKNAKAN MUNICIPIO DE CUZAMA | 15-CUZAMÁ | EKNAKÁN | RURAL | 06/11/0111 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 34647 | 34647 | 34647 | 34647 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 8 | 8 | 100% | CONSISTENTE EN: SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA VR20/RD2 Y SUMINISTRO TENDIDO Y TENSIONADO DE CABLE DE ALUMINIO SEMIAISLADO AAC 3/0 XLP 15 KV.LOS BENEFICIARIOS ESTÁN EN LA CONDICIÓN DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL (LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO). 659 PERSONAS BENEFICIADAS.
64497 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CUZAMA | 15-CUZAMÁ | CUZAMÁ | URBANO | 06/11/0093 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 799908 | 799908 | 799908 | 799908 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1600 | 1600 | 100% | 950 ML DE GUARNICIONES ( SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CEDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN , ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA) BENEFICIANDO A 20 FAMILIAS
64472 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHACSINKIN (SEGUNDA ETAPA) | 16-CHACSINKÍN | CHACSINKÍN | URBANO | 06/11/0189 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1500 | 1500 | 100% | 900 ML DE GUARNICIONES. ( SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CEDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN , ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA) BENEFICIANDO A 18 FAMILIAS
39759 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE XKALAKDZONOT, MUNICIPIO DE CHANKOM | 17-CHANKOM | XKALAKDZONOT | RURAL | 06/11/0060 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 1026884 | 1026884 | 1026884 | 1026884 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 68 | 68 | 100% | CONTINUACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, CONSISTENTE EN: TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION DE CEPAS,SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO PC-12-750, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION ,TS30, RD20, VS20, VR20,1TR2B, SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVOS PARA BAJA TENSION 1R3, 1P3, 1R3/1R3, 1R3/1R1, 1R1, RETENIDAS TIPOS RSA, RBA,RDVE, CONDUCTORES ALUMINIO SEMIAISLADO AAC 3/0 XLP, CABLE NEUTRANEL 2-1 AAC 3/0-ACSR 1/0 PARA BAJA TENSION, CONDUCTOR ACSR CALIBRE 1/0, TRANSFORMADORES, MONOFASICO (DC1) 25 KVA 13,200-120/240, TRIFASICO (DC3) 45 KVA, 33,000/220/127 VOLTS, SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRAS FISICAS, Y LUMINARIAS URBANAS TIPO OV15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN LA CONDICION DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL (APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2011 ) BENEFICIA A 770 PERSONAS.
64469 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD DE TICIMUL MUNICIPIO DE CHANKOM | 17-CHANKOM | TICIMUL | RURAL | 06/11/0186 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 900 | 900 | 100% | 500 ML DE GUARNICIONES. ( SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CEDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN , ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA) BENEFICIANDO A 11 FAMILIAS LA LOCALIDAD ES TICIMUL
64470 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD DE XCALAKDZONOT MUNICIPIO DE CHANKOM. | 17-CHANKOM | XKALAKDZONOT | RURAL | 06/11/0187 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1100 | 1100 | 100% | 800 ML DE GUARNICIONES. ( SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CEDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN , ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA) BENEFICIANDO A 15 FAMILIAS LA LOCALIDAD ES XCALAKDZONOT
64471 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD DE XKOPTEIL MUNICIPIO DE CHANKOM | 17-CHANKOM | XKOPTEIL | RURAL | 06/11/0188 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1100 | 1100 | 100% | 800 ML DE GUARNICIONES. ( SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CEDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN , ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA) BENEFICIANDO A 16 FAMILIAS LA LOCALIDAD ES XCOPTEIL
64468 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHANKOM | 17-CHANKOM | CHANKOM | URBANO | 06/11/0185 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 900 | 900 | 100% | 500 ML DE GUARNICIONES. ( SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CEDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN , ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA) BENEFICIANDO A 13 FAMILIAS
23114 |  |  |  | RECONSTRUCIÓN DE CALLES DE XKALAKDZONOT | 17-CHANKOM | XKALAKDZONOT | RURAL | 06/11/0219 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 1254634 | 1254634 | 1254634 | 1254634 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 10824.3 | 10824.3 | 100% | BENEFICIARIOS:770 COMPLEMENTO DEL NOMBRE:(ESCARIFICADO,SUB-BASE,CARPETA DE DOS RIEGOS DE SELLO Y RIEGO TAPON)(C-22 X 25 Y 31; C-29 X 22 Y 26; C-29 X 22 Y 20; C -27 X 22 Y 26; C-25 X 28 Y 20; C-20 X 21 Y 29; C-27 X 20 Y 14; C-27A X 20 Y 18; C-18 X 27 Y 25)(SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACION SOCIOECONOMICA PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACION DE LA CEDULA DE INFORMACION SOCIOECONOMICA(CIS)PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN, ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXP.UNITARIOS DE OBRA)
39764 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE CHICHIMILA, MUNICIPIO DE CHICHIMILA | 21-CHICHIMILÁ | CHICHIMILÁ | URBANO | 06/11/0236 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 504251 | 504251 | 504251 | 504251 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 11 | 11 | 100% | BENEFICIARIOS 60 PERSONAS
64473 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHUMAYEL (SEGUNDA ETAPA) | 24-CHUMAYEL | CHUMAYEL | URBANO | 06/11/0190 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1500 | 1500 | 100% | 900 ML DE GUARNICIONES. ( SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CEDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN , ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA) BENEFICIANDO A 19 FAMILIAS
84121 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CALLES 26 X 25 Y 27, 14 X 13 Y 11, 11 X 14 Y 16, 10 X 17 Y 15, 18 X 9 Y 7, 16 X 29 Y 31, 16 X 31 Y 33, Y 30 X 19 Y 17 DE LA LOCALIDAD DE DZAN | 25-DZÁN | DZÁN | URBANO | 06/11/0164 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 253990 | 253990 | 253990 | 253990 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4433.56 | 4433.56 | 100% | APORTACION DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 4,585 PERSONAS DEL MUNICIPIO DE DZAN
39771 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA ESCUELA SECUNDARIA RICARDO LOPEZ UBICADO EN DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZEMUL | 26-DZEMUL | DZEMUL | RURAL | 06/11/0109 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 331808 | 331808 | 331808 | 331808 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 6 | 100% | CONSISTENTE EN: TRAZO Y LOCALIZACION, EXCAVACION DE CEPAS. MEDIA TENSION SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS RD2N, VR20, RD20, VA20, VS20, 2CCF 2 FASES, 1TR2B, BAJA TENSION SUMINISTRO E INSTALACION DE: 1P3, 1R3/1R3, 1R31R1, 1P3-1R3, RETENIDAS TIPO RDBA, RVE,RDVE, CONDUCTORES: SUM. TENDIDO Y TENSIONADO DE: CABLE DE ALUMINIO SEMIAISLADO AAC 3/0 XLP, ACSR CALIBRE 1/0, TRANSFORMADOR MONOFASICO (DC1) 25 KVA. SUM. E INST. DE TIERRAS FISICAS, CASETA PARA EQUIPO DE MEDICION, ACOMETIDA PARA EQUIPOS DE MEDICION, RETIRO DE POSTE EXISTENTE, RETIRO DE CONDUCTOR ACSR O ACC HASTA CALIBRE 1/0, INST. DE CONDUCTOR AAC O ACSR HASTA CALIBRE 1/0, RECONEXION DE ACOMETIDA. LOS BENEFICIARIOS ESTÁN EN LA CONDICIÓN DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL (LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO). 320 PERSONAS BENEFICIADAS.
39774 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZEMUL, UBICADO EN LA CALLE 23 X 34 Y 36, | 26-DZEMUL | DZEMUL | RURAL | 06/11/0106 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 189510 | 189510 | 189510 | 189510 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100% | CONSISTENTE EN: SUMINISTRO E INSTALACION DE 1TR2B, SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO 1R3, 1P3. RETENIDAS TIPO RSA, SUM. E INST. DE CONDUCTORES CABLE NEUTRANEL 2-1 AAC 3/0-ACSR 1/0 , SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO(DC1) DE 25 KVA. SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA FISICA, SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA URBANA TIPO OV15. LOS BENEFICIARIOS ESTÁN EN LA CONDICIÓN DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL (LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO). 23 PERSONAS BENEFICIADAS.
39780 |  |  |  | LINEA DE DISTRIBUCIÓN PARA UNIDAD PRODUCTIVA CHULAVISTA EN LA LOCALIDAD DE DZIDZANTUN MUNICIPIO DE DZIDZANTUN | 27-DZIDZANTÚN | DZIDZANTÚN | RURAL | 06/11/0161 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 493997 | 493997 | 493997 | 493997 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 6 | 100% | CONSISTENTE EN TRAZO, EXCAVACION DE CEPAS, APERTURA DE BRECHA, SUM. E INST. DE POSTE DE CONCRETO PC-12-750, MEDIA TENSION SUM. E INST. DE ESTRUCTURA AD2G, TS2G, RD2G/RD2, RD2G, RP10, 2CCF2F, 2TR2A, RETENIDAS TIPO RSA, RDA, CONDUCTORES SUM. TENDIDO Y TENSIONADO CABLE DE ALUMINIO SEMIAISLADO AAC 3/0, ACSR CABLE NO. 1/0, TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 25 KVA, TRANSFORMADOR TRIFASICO 45 KVA, CONCEPTOS GENERALES SUM. E INST. DE TIERRA FISICA, CASETA PARA EQUIPO DE MEDICION, ACOMETIDA PARA EQUIPO DE MEDICION. LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN LA CONDICION DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL BENEFICIARIOS 10 PRODUCTORES
23067 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN DE CALLES DE DZILAM GONZALEZ (ESCARIFICADO,SUB-BASE, CARPETA DE DOS RIEGOS DE SELLO Y RIEGO TAPON)(C-12 X 13 Y 17; 15X10 Y 12; 13X14 Y 16; Y 32 X 29 Y 31) | 29-DZILAM GONZÁLEZ | DZILAM GONZÁLEZ | URBANO | 06/11/0088 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 327041 | 327041 | 327041 | 327041 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2414.5 | 2414.5 | 100% | BENEFICIARIOS:5798 COMPLEMENTO DE NOMBRE:(SE REALIZÓ A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONOMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA (CIS)PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN, ESTÁ CÉDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA)
39783 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE CHACMAY, MUNICIPIO DE DZONCAUICH | 31-DZONCAUICH | CHACMAY | RURAL | 06/11/0062 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 253343 | 253343 | 253343 | 253343 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 8 | 8 | 100% | CONTINUACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, CONSISTENTE EN: TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION DE CEPAS,SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO PC-12-750, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION ,TS30, RD20, VS20, VR20,1TR2B, SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVOS PARA BAJA TENSION 1R3, 1P3, 1R3/1R3, 1R3/1R1, 1R1, RETENIDAS TIPOS RSA, RBA,RDVE, CONDUCTORES ALUMINIO SEMIAISLADO AAC 3/0 XLP, CABLE NEUTRANEL 2-1 AAC 3/0-ACSR 1/0 PARA BAJA TENSION, CONDUCTOR ACSR CALIBRE 1/0, TRANSFORMADORES, MONOFASICO (DC1) 25 KVA 13,200-120/240, TRIFASICO (DC3) 45 KVA, 33,000/220/127 VOLTS, SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRAS FISICAS, Y LUMINARIAS URBANAS TIPO OV15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN LA CONDICION DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL (APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2011 ) BENEFICIA A 458 PERSONAS.
39799 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE DZONCAUICH, MUNICIPIO DE DZONCAUICH | 31-DZONCAUICH | DZONCAUICH | URBANO | 06/11/0061 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 418904 | 418904 | 418904 | 418904 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 11 | 11 | 100% | CONTINUACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, CONSISTENTE EN: TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION DE CEPAS,SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO PC-12-750, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION ,TS30, RD20, VS20, VR20,1TR2B, SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVOS PARA BAJA TENSION 1R3, 1P3, 1R3/1R3, 1R3/1R1, 1R1, RETENIDAS TIPOS RSA, RBA,RDVE, CONDUCTORES ALUMINIO SEMIAISLADO AAC 3/0 XLP, CABLE NEUTRANEL 2-1 AAC 3/0-ACSR 1/0 PARA BAJA TENSION, CONDUCTOR ACSR CALIBRE 1/0, TRANSFORMADORES, MONOFASICO (DC1) 25 KVA 13,200-120/240, TRIFASICO (DC3) 45 KVA, 33,000/220/127 VOLTS, SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRAS FISICAS, Y LUMINARIAS URBANAS TIPO OV15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN LA CONDICION DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL (APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2011 ) BENEFICIA A 2,323 PERSONAS.
84138 |  |  |  | CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLES 26 X 25 Y 27, 19 X 26 Y 28, 24 X 15 Y19, 15 X 22 Y 24 Y 13 X 18 Y 20 Y 18A X 13 Y 15 DE LA LOCALIDAD DE DZONCAUICH | 31-DZONCAUICH | DZONCAUICH | URBANO | 16/11/0165 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 300000 | 267265 | 300000 | 267265 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4136 | 4136 | 100% | APORTACION DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 2,232 PERSONAS DEL MUNICIPIO DE DZONCAUICH, REINTEGRO DE 32,735.00 SEGUN RECIBO OFICIAL 450137 K DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2011
84223 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LAS CALLES 24 X 5 Y 7, 24 X 7 Y 9, 24 X 9 Y 11, 24 X 11 Y 13, 24 X 13 Y 15, 24 X 15 Y 17 Y 24 X 17 Y 19, 24 X 19 Y 21 DE LA LOCALIDAD DE ESPITA | 32-ESPITA | ESPITA | URBANO | 06/11/0166 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 198522 | 198468 | 198522 | 198468 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1639 | 1639 | 100% | APORTACION DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 10,758 PERSONAS DEL MUNICIPIO DE ESPITA.
39804 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE HALACHO, MUNICIPIO DE HALACHO | 33-HALACHÓ | HALACHÓ | URBANO | 06/11/0158 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 121144 | 121144 | 121144 | 121144 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 6 | 100% | UBICADAS EN LAS CALLES 16 X 1 1 Y 13- 24 X 19 Y 21 Y 24 X 25 Y 31 CONCLUSIÓN. CONSISTENTE EN RECONEXION DE ACOMETIDA, SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE CABLE DE ALUMINIO SEMIAISLADO AAC 3/0 XLP. LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN LA CONDICION DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL. TOTAL DE BENEFICIARIOS 30 PERSONAS
39813 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAHCABA, MUNICIPIO DE HOCABA | 34-HOCABÁ | SAHCABÁ | RURAL | 06/11/0063 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 1295748 | 1295748 | 1295748 | 1295748 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 55 | 55 | 100% | CONTINUACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, CONSISTENTE EN: TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION DE CEPAS,SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO PC-12-750, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION ,TS30, RD20, VS20, VR20,1TR2B, SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVOS PARA BAJA TENSION 1R3, 1P3, 1R3/1R3, 1R3/1R1, 1R1, RETENIDAS TIPOS RSA, RBA,RDVE, CONDUCTORES ALUMINIO SEMIAISLADO AAC 3/0 XLP, CABLE NEUTRANEL 2-1 AAC 3/0-ACSR 1/0 PARA BAJA TENSION, CONDUCTOR ACSR CALIBRE 1/0, TRANSFORMADORES, MONOFASICO (DC1) 25 KVA 13,200-120/240, TRIFASICO (DC3) 45 KVA, 33,000/220/127 VOLTS, SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRAS FISICAS, Y LUMINARIAS URBANAS TIPO OV15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN LA CONDICION DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL (APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2011 ) BENEFICIA A 1,829 PERSONAS.
64508 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HOMÚN (SEGUNDA ETAPA) | 36-HOMÚN | HOMÚN | URBANO | 06/11/0145 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 798731 | 798731 | 798731 | 798731 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1800 | 1800 | 100% | 1,050 ML DE GUARNICIONES. ( SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CEDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN , ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA) BENEFICIANDO A 21 FAMILIAS
64461 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HOMÚN (TERCERA ETAPA | 36-HOMÚN | HOMÚN | URBANO | 06/11/0178 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 1139725 | 1139725 | 1139725 | 1139725 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2200 | 2200 | 100% | 1,400 ML DE GUARNICIONES. ( SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CEDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN , ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA) BENEFICIANDO A 23 FAMILIAS
23362 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN A LOCALIDAD DE TIXCACAL QUINTERO | 37-HUHÍ | TIXCACAL QUINTERO | RURAL | 06/11/0204 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 274325 | 274325 | 274325 | 274325 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2011,EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACION FISCAL,EL PROYECTO BENEFICIA A 102 HABITANTES DE LA POBLACION QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA
39824 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN CALLE 5 POR 48 Y 48 A EN LA LOCALIDAD DE SISAL, | 38-HUNUCMÁ | SISAL | RURAL | 06/11/0237 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 622992 | 622992 | 622922 | 622992 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 9 | 9 | 100% | BENEFICIARIOS 150 PERSONAS
39849 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA ESCUELA PREESCOLAR, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMA | 38-HUNUCMÁ | HUNUCMÁ | URBANO | 06/11/0114 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 482468 | 482468 | 482468 | 482468 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100% | CONSISTENTE EN: TRAZO Y LOCALIZACION, EXCAVACION DE CEPAS. MEDIA TENSION, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS RD2N, VR20, RD20, VA20, VS20, 2CCF 2 FASES, 1TR2B, BAJA TENSION, SUMINISTRO E INSTALACION DE: 1P3, 1R3/1R3, 1R31R1, 1P3-1R3, RETENIDAS TIPO RDBA, RVE,RDVE, CONDUCTORES: SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE CABLE DE ALUMINIO SEMIAISLADO AAC 3/0 XLP, ACSR CALIBRE 1/0, TRANSFORMADOR MONOFASICO (DC1) 25 KVA, SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRAS FISICAS. LOS BENEFICIARIOS ESTÁN EN LA CONDICIÓN DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACION FISCAL(LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO) 130 PERSONAS BENFICIADAS
23044 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES DE HUNUCMA(C-14X25 Y 27;32-A X17Y11) | 38-HUNUCMÁ | HUNUCMÁ | RURAL | 06/11/0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 703647 | 703647 | 703647 | 703647 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3300 | 3300 | 100% | BENEFICIARIOS:22800
64459 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD DE HUNKANAB Y MUNICIPIO DE HUNUCMÁ | 38-HUNUCMÁ | HUNKANAB | RURAL | 06/11/0176 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 569233 | 569233 | 569233 | 569233 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1200 | 1200 | 100% | 700 ML DE GUARNICIONES. ( SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CEDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN , ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA) BENEFICIANDO A 14 FAMILIAS
64458 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CHEL, MUNICIPIO DE HUNUCMA | 38-HUNUCMÁ | SAN ANTONIO CHEL | RURAL | 06/11/0175 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1200 | 1200 | 100% | 700 ML DE GUARNICIONES. ( SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CEDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN , ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA) BENEFICIANDO A 15 FAMILIAS
64476 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMA | 38-HUNUCMÁ | HUNUCMÁ | URBANO | 06/11/0226 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 683699 | 683699 | 683699 | 683699 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1500 | 1500 | 100% | 900 ML DE GUARNICIONES. ( SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CEDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN , ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA) BENEFICIANDO A 19 FAMILIAS
64498 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPO DE HUNUCMA | 38-HUNUCMÁ | HUNUCMÁ | URBANO | 06/11/0094 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 379494 | 379494 | 379494 | 379494 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 800 | 800 | 100% | 300 ML DE GUARNICION ( SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CEDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN , ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA) BENEFICIANDO A 12 FAMILAS
84238 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LAS CALLES 19 X 18 Y 20, 19 X 20 Y 22, 21 X 20 Y 22, 23 X 20 Y 22, 22 X 19 Y 21, 22 X 21 Y 23 , 22 X 23 Y 25 Y 22 X 25 Y 27 EN LA LOCALIDAD DE IXIL | 39-IXIL | IXIL | URBANO | 06/11/0167 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 221732 | 221732 | 221732 | 221732 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2052 | 2052 | 100% | APORTACION DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 3,538 PERSONAS DEL MUNICIPIO DE IXIL.
39857 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE KIMBILA, MUNICIPIO DE IZAMAL | 40-IZAMAL | KIMBILÁ | URBANO | 06/11/0065 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 2659067 | 2659067 | 2659067 | 2656064 | 99.9% | 0 | 0 | POSTE | 110 | 110 | 100% | CONTINUACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, CONSISTENTE EN: TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION DE CEPAS,SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO PC-12-750, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION ,TS30, RD20, VS20, VR20,1TR2B, SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVOS PARA BAJA TENSION 1R3, 1P3, 1R3/1R3, 1R3/1R1, 1R1, RETENIDAS TIPOS RSA, RBA,RDVE, CONDUCTORES ALUMINIO SEMIAISLADO AAC 3/0 XLP, CABLE NEUTRANEL 2-1 AAC 3/0-ACSR 1/0 PARA BAJA TENSION, CONDUCTOR ACSR CALIBRE 1/0, TRANSFORMADORES, MONOFASICO (DC1) 25 KVA 13,200-120/240, TRIFASICO (DC3) 45 KVA, 33,000/220/127 VOLTS, SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRAS FISICAS, Y LUMINARIAS URBANAS TIPO OV15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN LA CONDICION DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL (APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2011 ) BENEFICIA A 3,531 PERSONAS.
39861 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE CITILCUM, MUNICIPIO DE IZAMAL | 40-IZAMAL | CITILCUM | RURAL | 06/11/0064 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 1761767 | 1761767 | 1761767 | 1761767 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 55 | 55 | 100% | CONTINUACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, CONSISTENTE EN: TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION DE CEPAS,SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO PC-12-750, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION ,TS30, RD20, VS20, VR20,1TR2B, SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVOS PARA BAJA TENSION 1R3, 1P3, 1R3/1R3, 1R3/1R1, 1R1, RETENIDAS TIPOS RSA, RBA,RDVE, CONDUCTORES ALUMINIO SEMIAISLADO AAC 3/0 XLP, CABLE NEUTRANEL 2-1 AAC 3/0-ACSR 1/0 PARA BAJA TENSION, CONDUCTOR ACSR CALIBRE 1/0, TRANSFORMADORES, MONOFASICO (DC1) 25 KVA 13,200-120/240, TRIFASICO (DC3) 45 KVA, 33,000/220/127 VOLTS, SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRAS FISICAS, Y LUMINARIAS URBANAS TIPO OV15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN LA CONDICION DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL (APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2011 ) BENEFICIA A 2,285 PERSONAS.
39866 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTEMOC, MUNICIPIO DE IZAMAL. (2A ETAPA) | 40-IZAMAL | CUAUHTÉMOC | RURAL | 06/09/0161 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 169125 | 165115 | 169125 | 165115 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 14 | 14 | 100% | CONTINUACIÓN DEL PROYECTO: CONSISTENTE EN TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION DE CEPAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO PC-12-750 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION TS30, RD20, TS20, AD20, TD20, VR20, 1TR2B SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVOS PARA BAJA TENSION (APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2011)ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL FISE DE EJERCICIOS 2009, 2010 Y 2011.
39873 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE XANABA, MUNICIPIO DE IZAMAL | 40-IZAMAL | XANABÁ | RURAL | 06/11/0230 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 1387670 | 1387670 | 1387670 | 1387670 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 55 | 55 | 100% | CONSISTENTE EN SUMINISTRO E INSTALACION DE: TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION DE CEPAS, POSTE DE CONCRETO DE 12-750, ESTRUCTURAS TIPO: RD20/RD2, TS20, RD20, RS20 SIN CRUCETA, AD2N, TS2N, AD20, TS20/RD2, 1TR2B, DISPOSITIVOS PARA BAJA TENSION TIPOS: 1R3, 1P3,1R3/1R3,1P3-1P3, 1R3/1R1, 1R1, RETENIDAS TIPO: RSA, RDA, RPP,RDEA, RBA,REA, TENDIDO Y TENSIONADO DE CONDUCTORES TIPOS: CABLE DE ALUMINIO SEMIAISLADO ACSR 3/0 XLP, CABLE NEUTRANELK 2-1 AAC 3/0-ACSR 1/0 PARA BAJA TENSION, CONDUCTOR ACSR CALIBRE 1/0, TRANSFORMADORES TIPO: MONOFASICO DE 25 KVA. 13,200/120/240 DOS BOQUILLAS, TRIFASICO DE 45 KVA. 33,000/220/127, TIERRAS FISICAS, LUMINARIA URBANA TIPO OV15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO, RETIRO DE POSTE EXSTENTE BAJO LINEA C.F.E., RETIRO DE CONDUCTOR ACSR O AAC HASTA CALIBRE 3/0, RECONEXION DE CABLE DE ACOMETIDA ELECTRICA. LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN LA CONDICION DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL. BENEFICIARIOS 140 PERSONAS.
64500 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD DE KIMBILA MUNICIPIO DE IZAMAL | 40-IZAMAL | KIMBILÁ | URBANO | 06/11/0096 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 499502 | 499502 | 499502 | 499502 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1000 | 1000 | 100% | 600 ML DE GUARNICIONES. ( SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CEDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN , ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA) BENEFICIANDO A 16 FAMILIAS
64490 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASIN | 41-KANASÍN | KANASÍN | URBANO | 06/11/0018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 1295104 | 1295104 | 1295104 | 1295104 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2300 | 2300 | 100% | 1400 METROS LINEALES Y BENEFICIANDO A 28 FAMILIAS, SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECÓNOMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIOÓN, ESTA CÉDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA
39876 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE TAMCHEN, MUNICIPIO DE KINCHIL | 44-KINCHIL | TAMCHÉN | RURAL | 06/11/0066 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 203265 | 203265 | 203265 | 203265 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 6 | 100% | CONTINUACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, CONSISTENTE EN: TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION DE CEPAS,SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO PC-12-750, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION ,TS30, RD20, VS20, VR20,1TR2B, SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVOS PARA BAJA TENSION 1R3, 1P3, 1R3/1R3, 1R3/1R1, 1R1, RETENIDAS TIPOS RSA, RBA,RDVE, CONDUCTORES ALUMINIO SEMIAISLADO AAC 3/0 XLP, CABLE NEUTRANEL 2-1 AAC 3/0-ACSR 1/0 PARA BAJA TENSION, CONDUCTOR ACSR CALIBRE 1/0, TRANSFORMADORES, MONOFASICO (DC1) 25 KVA 13,200-120/240, TRIFASICO (DC3) 45 KVA, 33,000/220/127 VOLTS, SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRAS FISICAS, Y LUMINARIAS URBANAS TIPO OV15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN LA CONDICION DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL (APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2011 ) BENEFICIA A 259 PERSONAS.
39925 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN UBICADO EN LA CALLE 29 X 40 Y 36 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA | 46-MAMA | MAMA | URBANO | 06/11/0108 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 466575 | 466575 | 466575 | 466575 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 6 | 100% | CONSISTENTE EN: TRAZO Y LOCALIZACION, EXCAVACION DE CEPAS, SUM. E INST. DE POSTES DE CONCRETO DE PC-12-750, SUMINISTRO E INSTALACION DE: RS20,RD20/RD2, VS20, VR20, 1TR2B, 1R3, 1P3,, 1R3/1R3, 1R3/1R1, RETENIDAS TIPOS: RSA, RDBA, RVE, RDA, REA, SUM INISTRO TENDIDO Y TENSIONADO DE: CABLE DE ALUMINIO SEMIAISLADO AAC 3/0 XLP 15 KVA, CABLE NEUTRANEL 2-1 AAC 3/0-ACSR 1/0, CABLE DE ALUMINIO ACSR 1/0, TRANSFORMADOR MONOFASICO (DC1) DE 25 KVA, SUM. E INST. DE TIERRAS FISICAS, LUMINARIAS URBANAS OV15, CRUCE AEREO.LOS BENEFICIARIOS ESTÁN EN LA CONDICIÓN DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL (LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO) 38 PERS0NAS BENEFICIADAS
39931 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE KANACHEN, MUNICIPIO DE MAXCANU | 48-MAXCANÚ | KANACHÉN | RURAL | 06/11/0067 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 334782 | 334782 | 334782 | 334782 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 16 | 16 | 100% | CONTINUACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, CONSISTENTE EN: TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION DE CEPAS,SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO PC-12-750, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION ,TS30, RD20, VS20, VR20,1TR2B, SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVOS PARA BAJA TENSION 1R3, 1P3, 1R3/1R3, 1R3/1R1, 1R1, RETENIDAS TIPOS RSA, RBA,RDVE, CONDUCTORES ALUMINIO SEMIAISLADO AAC 3/0 XLP, CABLE NEUTRANEL 2-1 AAC 3/0-ACSR 1/0 PARA BAJA TENSION, CONDUCTOR ACSR CALIBRE 1/0, TRANSFORMADORES, MONOFASICO (DC1) 25 KVA 13,200-120/240, TRIFASICO (DC3) 45 KVA, 33,000/220/127 VOLTS, SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRAS FISICAS, Y LUMINARIAS URBANAS TIPO OV15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN LA CONDICION DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL (APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2011 ) BENEFICIA A 338 PERSONAS.
39936 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA (SANTA ROSA DE LIMA) MUNICIPIO DE MAXCANU | 48-MAXCANÚ | SANTA ROSA (SANTA ROSA DE LIMA) | RURAL | 06/11/0068 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 468154 | 468154 | 468154 | 468154 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 12 | 12 | 100% | CONTINUACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, CONSISTENTE EN: TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION DE CEPAS,SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO PC-12-750, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION ,TS30, RD20, VS20, VR20,1TR2B, SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVOS PARA BAJA TENSION 1R3, 1P3, 1R3/1R3, 1R3/1R1, 1R1, RETENIDAS TIPOS RSA, RBA,RDVE, CONDUCTORES ALUMINIO SEMIAISLADO AAC 3/0 XLP, CABLE NEUTRANEL 2-1 AAC 3/0-ACSR 1/0 PARA BAJA TENSION, CONDUCTOR ACSR CALIBRE 1/0, TRANSFORMADORES, MONOFASICO (DC1) 25 KVA 13,200-120/240, TRIFASICO (DC3) 45 KVA, 33,000/220/127 VOLTS, SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRAS FISICAS, Y LUMINARIAS URBANAS TIPO OV15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN LA CONDICION DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL (APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2011 ) BENEFICIA A 874 PERSONAS.
23415 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL | 48-MAXCANÚ | SAN RAFAEL | RURAL | 06/11/0029 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 550061 | 550061 | 550061 | 550061 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2011,EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACION FISCAL,EL PROYECTO BENEFICIA A 1127 HABITANTES DE LA POBLACION QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA.
23425 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA | 48-MAXCANÚ | SANTA ROSA (SANTA ROSA DE LIMA) | RURAL | 06/11/0028 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 543874 | 543874 | 543874 | 543874 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2011,EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACION FISCAL,EL PROYECTO BENEFICIA A 874 HABITANTES DE LA POBLACION QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA.
64505 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAXCANU (SEGUNDA ETAPA) | 48-MAXCANÚ | MAXCANÚ | URBANO | 06/11/0103 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 999680 | 999680 | 999680 | 999680 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1900 | 1900 | 100% | 1,100 ML DE GUARNICIONES. ( SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CEDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN , ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA)BENEFICIANDO A 22 FAMILIAS
23434 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MAYAPAN | 49-MAYAPÁN | MAYAPÁN | RURAL | 06/11/0048 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0 | 0 | 0% | APORTACION ESTATAL PIBAI 2011 ES PROYECTO CANCELADO
39942 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DZUNUNCAN, MUNICIPIO DE MERIDA | 50-MÉRIDA | SAN LUIS | RURAL | 06/11/0113 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 2710634 | 2710634 | 2710634 | 2710634 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 27 | 27 | 100% | CONSISTENTE EN: TRAZO Y LOCALIZACION, EXCAVACION DE CEPAS. MEDIA TENSION SUM. E INST. DE ESTRUCTURAS RD2N, VR20, RD20, VA20, VS20, 2CCF 2 FASES, 1TR2B, BAJA TENSION SUMINISTRO E INSTALACION DE: 1P3, 1R3/1R3, 1R31R1, 1P3-1R3, RETENIDAS TIPO RDBA, RVE,RDVE, CONDUCTORES: SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE: CABLE DE ALUMINIO SEMIAISLADO AAC 3/0 XLP, ACSR CALIBRE 1/0, TRANSFORMADOR MONOFASICO (DC1) 25 KVA. SUM. E INST. DE TIERRAS FISICAS, LUMINARIAS TIPO OV15. LOS BENEFICIARIOS ESTÁN EN LA CONDICIÓN DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL (LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO) 230 PERSONAS BENEFICIADAS. (SE PONE LOCALIDAD DE: SAN LUIS, YA QUE EN LAS OPCIONES NO EXISTE: SAN LUIS DZUNUNCAN).
39950 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA, UBICADO EN LA COLONIA GUADALUPANA | 50-MÉRIDA | LA GUADALUPANA | RURAL | 06/11/0116 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 395826 | 395826 | 395826 | 395826 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 4 | 100% | CONSISTENTE EN: TRAZO Y LOCALIZACION, EXCAVACION DE CEPAS. MEDIA TENSION SUM. E INST. DE ESTRUCTURAS RD2N, VR20, RD20, VA20, VS20, 2CCF 2 FASES, 1TR2B, BAJA TENSION SUMINISTRO E INSTALACION DE: 1P3, 1R3/1R3, 1R31R1, 1P3-1R3, RETENIDAS TIPO RDBA, RVE,RDVE, CONDUCTORES: SUMINISTRO TENDIDO Y TENSIONADO DE: CABLE DE ALUMINIO SEMIAISLADO AAC 3/0 XLP, ACSR CALIBRE 1/0, TRANSFORMADOR MONOFASICO (DC1) 25 KVA. SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRAS FISICAS. LOS BENEFICIARIOS ESTÁN EN LA CONDICIÓN DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL (LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO) 56 PERSONAS BENEFICIADAS.
64513 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA AMPLIACIÓN NUEVA MULSAY (SEGUNDA ETAPA) LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 06/11/0152 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 698974 | 698974 | 698974 | 698974 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1450 | 1450 | 100% | 800 ML DE GUARNICIONES. ( SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CEDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN , ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA) BENEFICIANDO A 17 FAMILIAS
64192 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA CINCO COLONIAS (SEGUNDA ETAPA) LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 06/11/0144 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1100 | 1100 | 100% | 600 ML DE GUARNICIONES. ( SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CEDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN , ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA) BENEFICIANDO A 15 FAMILIAS
64193 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA EL PORVENIR (TERCERA ETAPA) LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 06/11/0149 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1100 | 1100 | 100% | 600 ML DE GUARNICIONES. ( SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CEDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN , ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA) BENEFICIANDO A 15 FAMILIAS
64195 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA MERCEDES BARRERA (TERCERA ETAPA) LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 06/11/0153 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1100 | 1100 | 100% | 600 ML DE GUARNICIONES. ( SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CEDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN , ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA) BENEFICIANDO A 15 FAMILIAS
64515 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA NUEVA SAMBULA (SEGUNDA ETAPA) LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 06/11/0155 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 498757 | 498757 | 498757 | 498757 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1100 | 1100 | 100% | 600 ML DE GUARNICIONES. ( SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CEDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN , ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA) BENEFICIANDO A 15 FAMILIAS
64514 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA SALVADOR ALVARADO ORIENTE (SEGUNDA ETAPA) LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 06/11/0154 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 596583 | 596583 | 596583 | 596583 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1200 | 1200 | 100% | 700 ML DE GUARNICIONES. ( SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CEDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN , ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA) BENEFICIANDO A 16 FAMILIAS
64512 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA SALVADOR ALVARADO SUR (SEGUNDA ETAPA) LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 06/11/0150 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 598427 | 598427 | 598427 | 598427 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1100 | 1100 | 100% | 600 ML DE GUARNICIONES. ( SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CEDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN , ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA) BENEFICIANDO A 15 FAMILIAS
64194 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA SAN VICENTE (SEGUNDA ETAPA) LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 06/11/0151 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 900 | 900 | 100% | 500 ML DE GUARNICIONES. ( SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CEDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN , ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA) BENEFICIANDO A 10 FAMILIAS
64467 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA AMPLIACIÓN SALVADOR ALVARADO SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 06/11/0184 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1000 | 1000 | 100% | 700 ML DE GUARNICIONES. ( SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CEDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN , ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA) BENEFICIANDO A 13 FAMILIAS
64494 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA CECILIO CHI ( TERCERA ETAPA ) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 06/11/0090 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 479701 | 479701 | 479701 | 479701 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1000 | 1000 | 100% | 600 ML DE GUARNICIONES ( SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CEDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN , ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA)BENEFICIANDO A 15 FAMILIAS
64465 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA ORIENTE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 06/11/0182 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 674618 | 674618 | 674518 | 674618 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1500 | 1500 | 100% | 900 ML DE GUARNICIONES. ( SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CEDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN , ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA) BENEFICIANDO A 17 FAMILIAS
64466 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA PEDREGALES DE LINDA VISTA. (TERCERA ETAPA) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 06/11/0183 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1000 | 1000 | 100% | 700 ML DE GUARNICIONES. ( SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CEDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN , ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA) BENEFICIANDO A 13 FAMILIAS
64493 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA SAN PEDRO UXMA L(TERCERA ETAPA) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 06/11/0089 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 385566 | 385566 | 385566 | 385566 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 800 | 800 | 100% | 300 ML DE GUARNICIONES ( SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CEDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN , ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA)BENEFICIANDO A 13 FAMILIAS
64495 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD DE NOC AC MUNICIPIO DE MÉRIDA | 50-MÉRIDA | NOC AC | RURAL | 06/11/0091 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 292956 | 292956 | 292956 | 292956 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 650 | 650 | 100% | 280 ML DE GUARNICIONES ( SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CEDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN , ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA)BENEFICIANDO A 10 FAMILIAS
64496 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO TESIP MUNICIPIO DE MERIDA | 50-MÉRIDA | SAN IGNACIO TESIP | RURAL | 06/11/0092 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 196303 | 196303 | 196303 | 196303 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 600 | 600 | 100% | 220 ML DE GUARNICIONES ( SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CEDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN , ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA)BENEFICIANDO A 8 FAMILIAS
64191 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD DE XCUNYA MUNICIPIO DE MÉRID | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 06/11/0143 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1100 | 1100 | 100% | 600 ML DE GUARNICIONES. ( SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CEDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN , ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA) BENEFICIANDO A 15 FAMILIAS
64185 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA AMALIA SOLORZANO II | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 06/11/0019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 700 | 700 | 100% | 280 METROS LINEALES Y BENEFICIANDO A 7 FAMILIAS, SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECÓNOMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIOÓN, ESTA CÉDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA
64492 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA AMPLIACION NUEVA MULSAY | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 06/11/0024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 598168 | 598168 | 598168 | 598168 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1200 | 1200 | 100% | 700 METROS LINEALES Y BENEFICIANDO A 18 FAMILIAS, SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECÓNOMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN, ESTA CÉDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA
64483 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA AMPLIACION PEDREGALES DE LINDAVISTA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 06/11/0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 498843 | 498843 | 498843 | 498843 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 1000 | 100% | 600 METROS LINEALES Y BENEFICIANDO A 13 FAMILIAS,SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECÓNOMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIOÓN, ESTA CÉDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA
64485 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA AMPLIACION PLAN DE AYALA SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 06/11/0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 698799 | 698799 | 698799 | 698799 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1450 | 1450 | 100% | 800 METROS LINEALES Y BENEFICIANDO A 20 FAMILIAS, SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECÓNOMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIOÓN, ESTA CÉDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA
64482 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA CINCO COLONIAS I | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 06/11/0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 598112 | 598112 | 598112 | 598112 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1200 | 1200 | 100% | 700 METROS LINEALES EN BENEFICIO DE 18 FAMILIAS,SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECÓNOMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIOÓN, ESTA CÉDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA
64488 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA EL PORVENIR(TERCERA ETAPA) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 06/11/0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 699901 | 699901 | 699901 | 699901 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1450 | 1450 | 100% | 800 METROS LINEALES Y BENEFICIANDO A 20 FAMILIAS, SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECÓNOMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIOÓN, ESTA CÉDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA
64486 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA MANUEL CRESCENCIO REJON | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 06/11/0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 596013 | 596013 | 596013 | 596013 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1200 | 1200 | 100% | 700 METROS LINEALES Y BENEFICIANDO A 18 FAMILIAS, SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECÓNOMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN, ESTA CÉDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA
64182 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA MIRAFLORES | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 06/11/0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 800 | 800 | 100% | 300 METROS LINEALES DE GUARNICION Y BENEFICIANDO A 13 FAMILIAS, SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECÓNOMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIOÓN, ESTA CÉDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA
64183 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA NUEVA SAMBULA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 06/11/0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 494268 | 494268 | 494268 | 494268 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 1000 | 100% | 600 METROS LINEALES Y BENEFICIANDO A 13 FAMILIAS, SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECÓNOMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIOÓN, ESTA CÉDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA
64187 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA REPARTO LAS GRANJAS | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 06/11/0021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 800 | 800 | 100% | 300 METROS LINEALES Y BENEFICIANDO A 13 FAMILIAS, SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECÓNOMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIOÓN, ESTA CÉDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA
64489 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA SALVADOR ALVARADO ORIENTE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 06/11/0016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 599154 | 599154 | 599154 | 599154 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1200 | 1200 | 100% | 700 METROS LINEALES Y BENEFICIANDO A 18 FAMILIAS,SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECÓNOMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIOÓN, ESTA CÉDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA
64487 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA SALVADOR ALVARADO SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 06/11/0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 699845 | 699845 | 699845 | 699845 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1450 | 1450 | 100% | 800 METROS LINEALES Y BENEFICIANDO A 20 FAMILIAS, SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECÓNOMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN, ESTA CÉDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA
64181 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA SAN JOSE VERGEL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 06/11/0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 800 | 800 | 100% | BENEFICIANDO A 13 FAMILIAS Y 300 METROS LINEALES DE GUARNICIONES, SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECÓNOMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIOÓN, ESTA CÉDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA
64186 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA SAN NICOLAS DEL SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 06/11/0020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 800 | 800 | 100% | 300 METROS LINEALES Y BENEFICIANDO A 13 FAMILIAS, SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECÓNOMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIOÓN, ESTA CÉDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA
64188 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA SAN VICENTE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 06/11/0023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 800 | 800 | 100% | 300 METROS LINEALES Y BENEFICIANDO A 13 FAMILIAS, SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECÓNOMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIOÓN, ESTA CÉDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA
64184 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COMISARIA DE SAN PEDRO CHIMAY ( SEGUNDA ETAPA) | 50-MÉRIDA | SAN PEDRO CHIMAY | RURAL | 06/11/0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 800 | 800 | 100% | 300 METROS LINEALES Y BENEFICIANDO A 13 FAMILIAS, SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECÓNOMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN, ESTA CÉDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA
64484 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA PEDREGALES DE LINDAVISTA SEGUNDA ETAPA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 06/11/0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 499910 | 499910 | 499910 | 499910 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 1000 | 100% | 600 METROS LINEALES Y BENEFICIANDO A 13 FAMILIAS, SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECÓNOMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIOÓN, ESTA CÉDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA
39969 |  |  |  | LINEA DE DISTRIBUCIÓN PARA UNIDAD PRODUCTIVA AGRÍCOLA RANCHO XLAPACH NO. 2, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TZAL, MUNICIPIO DE MERIDA. | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 06/11/0162 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 443392 | 443392 | 443392 | 443392 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100% | CONSISTENTE EN TRAZO, EXCAVACION DE CEPAS, APERTURA DE BRECHA, SUM. E INST. DE POSTE DE CONCRETO PC-12-750, MEDIA TENSION SUM. E INST. DE ESTRUCTURA AD2G, TS2G, RD2G/RD2, RD2G, RP10, 2CCF2F, 2TR2A, RETENIDAS TIPO RSA, RDA, CONDUCTORES SUM. TENDIDO Y TENSIONADO CABLE DE ALUMINIO SEMIAISLADO AAC 3/0, ACSR CABLE NO. 1/0, TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 25 KVA, TRANSFORMADOR TRIFASICO 45 KVA, CONCEPTOS GENERALES SUM. E INST. DE TIERRA FISICA, CASETA PARA EQUIPO DE MEDICION, ACOMETIDA PARA EQUIPO DE MEDICION. LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN LA CONDICION DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL. 8 PRODUCTORES BENEFICIADOS
39978 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SACAPUC, MUNICIPIO DE MOTUL | 52-MOTUL | SACAPUC | RURAL | 06/11/0159 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 384623 | 384623 | 384623 | 384623 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100% | CONSISTENTE EN TRAZO, EXCAVACION DE CEPAS, SUM. E INST. DE POSTE DE CONCRETO PC-12-750. MEDIA TENSION SUM. E INST. DE ESTRUCTURAS VS20, VR20, RS20, RD20,VA20, 2CCF 2 FASES Y DISPOSITIVO 1TR2B, BAJA TENSION SUM. E INSTALACION DE DISPOSITIVO 1R3, 1P3,1R3/1R3, 1P3/1R3, 1R3 1R1 Y 1R1, RETENIDAS TIPOS RSA, RVE, RDVE,RBA, RDBA, CONDUCTORES SUM. TENDIDO Y TENSIONADOS DE CABLE DE ALLUMINIO SEMIAISLADO ACSR 3/0 XLP, CABLE NEUTRANEL, ACSR CALIBRE NO. 1/0, TRANSFORMADORES DE 25 KVA. 37.5 KVA. Y 45 KVA. SUM. E INST. DE TIERRA FISICA, LUMINARIA URBANA TIPO OV 15. LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN LA CONDICION DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL, BENEFICIARIOS 40 PRODUCTORES
39984 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE KANCABAL, MUNICIPIO DE MOTUL | 52-MOTUL | KANCABAL | RURAL | 06/11/0075 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 659625 | 659625 | 659625 | 659625 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 31 | 31 | 100% | CONTINUACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, CONSISTENTE EN: TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION DE CEPAS,SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO PC-12-750, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION ,TS30, RD20, VS20, VR20,1TR2B, SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVOS PARA BAJA TENSION 1R3, 1P3, 1R3/1R3, 1R3/1R1, 1R1, RETENIDAS TIPOS RSA, RBA,RDVE, CONDUCTORES ALUMINIO SEMIAISLADO AAC 3/0 XLP, CABLE NEUTRANEL 2-1 AAC 3/0-ACSR 1/0 PARA BAJA TENSION, CONDUCTOR ACSR CALIBRE 1/0, TRANSFORMADORES, MONOFASICO (DC1) 25 KVA 13,200-120/240, TRIFASICO (DC3) 45 KVA, 33,000/220/127 VOLTS, SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRAS FISICAS, Y LUMINARIAS URBANAS TIPO OV15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN LA CONDICION DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL (APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2011 ) BENEFICIA A 479 PERSONAS.
39988 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE KANKABCHEN, MUNICIPIO DE MOTUL | 52-MOTUL | KANCABCHÉN | RURAL | 06/11/0070 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 280803 | 280803 | 280803 | 280803 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 11 | 11 | 100% | CONTINUACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, CONSISTENTE EN: TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION DE CEPAS,SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO PC-12-750, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION ,TS30, RD20, VS20, VR20,1TR2B, SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVOS PARA BAJA TENSION 1R3, 1P3, 1R3/1R3, 1R3/1R1, 1R1, RETENIDAS TIPOS RSA, RBA,RDVE, CONDUCTORES ALUMINIO SEMIAISLADO AAC 3/0 XLP, CABLE NEUTRANEL 2-1 AAC 3/0-ACSR 1/0 PARA BAJA TENSION, CONDUCTOR ACSR CALIBRE 1/0, TRANSFORMADORES, MONOFASICO (DC1) 25 KVA 13,200-120/240, TRIFASICO (DC3) 45 KVA, 33,000/220/127 VOLTS, SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRAS FISICAS, Y LUMINARIAS URBANAS TIPO OV15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN LA CONDICION DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL (APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2011 )BENEFICIARIOS 360 PERSONAS.
39994 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE KAXATAH, MUNICIPIO DE MOTUL | 52-MOTUL | KAXATAH | RURAL | 06/11/0071 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 859367 | 859367 | 859367 | 859367 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 34 | 34 | 100% | CONTINUACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, CONSISTENTE EN: TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION DE CEPAS,SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO PC-12-750, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION ,TS30, RD20, VS20, VR20,1TR2B, SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVOS PARA BAJA TENSION 1R3, 1P3, 1R3/1R3, 1R3/1R1, 1R1, RETENIDAS TIPOS RSA, RBA,RDVE, CONDUCTORES ALUMINIO SEMIAISLADO AAC 3/0 XLP, CABLE NEUTRANEL 2-1 AAC 3/0-ACSR 1/0 PARA BAJA TENSION, CONDUCTOR ACSR CALIBRE 1/0, TRANSFORMADORES, MONOFASICO (DC1) 25 KVA 13,200-120/240, TRIFASICO (DC3) 45 KVA, 33,000/220/127 VOLTS, SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRAS FISICAS, Y LUMINARIAS URBANAS TIPO OV15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN LA CONDICION DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL (APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2011 ) BENEFICIA A 906 PERSONAS.
40003 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE KOMCHEN MARTINEZ, MUNICIPIO DE MOTUL | 52-MOTUL | KOMCHÉN MARTÍNEZ | RURAL | 06/11/0073 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 197981 | 197981 | 197981 | 197981 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 6 | 100% | CONTINUACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO CONSISTENTE: EN TRAZO Y LOCALIZACIÓN DE ESTRUCTURAS, EXCAVACIÓN DE CEPAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES DE CONCRETO DE PC-12-750, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSIÓN, TS30, RD20, VS20, VR20, 1TR2B, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS PARA BAJA TENSIÓN, 1R3, IP3, 1R3/1R3, 1R3/1R1, RETENIDAS TIPOS RSA, RBA, RDVE, CONDUCTORES ALUMINIO SEMIAISLADO AAC 3/0 XLP, CABLE NEUTRANEL 2-1 AAC 3/0-ACSR 1/0 PARA BAJA TENSIÓN, CONDUCTOR ACSR CALIBRE 1/0, TRANSFORMADORES MONOFÁSICO(DC1) 25 KVA 13,200-120/240, TRIFÁSICO (DC3) 45 KVA, 33,000/220/127 VOLTS, SUMINISTRO E INTALACIÓN DE TIERRAS FÍSICAS, Y LUMINARIAS URBANAS TIPO OV15 CON UNA LÁMPARA DE VAPOR DE SODIO. LOS BENEFICIARIOS ESTÁN EN LA CONDICIÓN DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL FEDERAL.(APORTACIÓN ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACIÓN PIBAI 2011) BENEFICIA A 90 PERSONAS.
40010 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE HILI, MUNICIPIO DE MOTUL | 52-MOTUL | SAN JOSÉ HILI | RURAL | 06/11/0074 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 217079 | 217079 | 217079 | 217079 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 7 | 100% | CONTINUACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, CONSISTENTE EN: TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION DE CEPAS,SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO PC-12-750, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION ,TS30, RD20, VS20, VR20,1TR2B, SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVOS PARA BAJA TENSION 1R3, 1P3, 1R3/1R3, 1R3/1R1, 1R1, RETENIDAS TIPOS RSA, RBA,RDVE, CONDUCTORES ALUMINIO SEMIAISLADO AAC 3/0 XLP, CABLE NEUTRANEL 2-1 AAC 3/0-ACSR 1/0 PARA BAJA TENSION, CONDUCTOR ACSR CALIBRE 1/0, TRANSFORMADORES, MONOFASICO (DC1) 25 KVA 13,200-120/240, TRIFASICO (DC3) 45 KVA, 33,000/220/127 VOLTS, SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRAS FISICAS, Y LUMINARIAS URBANAS TIPO OV15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN LA CONDICION DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL (APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2011 ) BENEFICIA A 279 PERSONAS.
40014 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE UCI, MUNICIPIO DE MOTUL | 52-MOTUL | UCÍ | RURAL | 06/11/0069 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 437423 | 437423 | 437423 | 437423 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 18 | 18 | 100% | CONTINUACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, CONSISTENTE EN: TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION DE CEPAS,SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO PC-12-750, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION ,TS30, RD20, VS20, VR20,1TR2B, SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVOS PARA BAJA TENSION 1R3, 1P3, 1R3/1R3, 1R3/1R1, 1R1, RETENIDAS TIPOS RSA, RBA,RDVE, CONDUCTORES ALUMINIO SEMIAISLADO AAC 3/0 XLP, CABLE NEUTRANEL 2-1 AAC 3/0-ACSR 1/0 PARA BAJA TENSION, CONDUCTOR ACSR CALIBRE 1/0, TRANSFORMADORES, MONOFASICO (DC1) 25 KVA 13,200-120/240, TRIFASICO (DC3) 45 KVA, 33,000/220/127 VOLTS, SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRAS FISICAS, Y LUMINARIAS URBANAS TIPO OV15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN LA CONDICION DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL (APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2011 ) BENEFICIA A 1,156 PERSONAS.
40019 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICAEN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE TANYA, MUNICIPIO DE MOTUL CONSISTENTE EN TRAZO Y LOCALIZACIÓN DE ESTRUCTURAS, EXCAVACIÓN DE CEPAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN | 52-MOTUL | TANYÁ | RURAL | 06/11/0072 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 383760 | 383760 | 383760 | 383760 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 13 | 13 | 100% | CONTINUACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, CONSISTENTE EN: POSTES DE CONCRETO PC-12-750 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION TS30, RD20, VS20, VR20, 1TR2B, SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVOS PARA BAJA TENSION 1R3, 1P3, 1R3/1R3, 1R3/1R1, 1R1, RETENIDAS TIPOS RSA, RBA, RDVE, CONDUCTORES ALUMINIO SEMIAISLADO AAC 3/0 XLP, CABLE NEUTRANEL 2-1 AAC 3/0CSR 1/0 PARA BAJA TENSION, CONDUCTOR ACSR CALIBRE 1/0 TRANSFORMADORES MONOFASICO (DC1) 25 KVA 13,200-120/240 TRIFASICO (DC3) 45 KVA 33,000/220/127 VOLTS, SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRAS FISICAS Y LUMINARIAS URBANAS TIPO OV15 CON UNA LAMPARA DE APOR DE SODIO. LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN LA CONDICION DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL. APORTACIÓN ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACIÓN PIBAI 2011. BENEFICIA A 734 PERSONAS
23082 |  |  |  | RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL AU.P DE BONFIL DE MUNA TRAMO:0+000-6+874 Y RAMAL 1 TRAMO:0+000-0+300 | 53-MUNA | MUNA | URBANO | 06/11/0117 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 2595979 | 2595979 | 2595979 | 2595979 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 7.17 | 7.17 | 100% | LO PROGRAMADO ANUA ES DE 7.174 KM BENEFICIARIOS:50PRODUCTORES COMPLEMENTO DE OBRA:(ESCARIFICADO,RECOMPACTACIÓN,CARPETA DE DOS RIEGOS DE SELLO Y RIEGO DE TAPÓN(LOS G.I NO REPRESENTAN MAS DEL 3% DEL CTO. DE LA OBRA O PROY. PROGRAMADO)SE REALIZÓ A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACION SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACION DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACION, ESTA CÉDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE DE LA OBRA)(MODIFICADO-REPROGRAMADO)
64474 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO MUXUPIP | 54-MUXUPIP | MUXUPIP | URBANO | 06/11/0224 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1200 | 1200 | 100% | 700 ML DE GUARNICIONES. ( SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CEDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN , ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA) BENEFICIANDO A 15 FAMILIAS
23104 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CALLES DE MUXUPIP(C-31 X 32 Y 30; C-30 X 27 Y 35; 33X 20 Y 30;31 X 18 Y 28) | 54-MUXUPIP | MUXUPIP | URBANO | 06/11/0140 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 997868 | 997868 | 997868 | 997868 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 7717.5 | 7717.5 | 100% | BENEFICIARIOS:2280 PERSONAS PROGRAMADO ANUAL ES 7,717.500M2 COMPLEMENTO DEL NOMBRE:(ESCARIFICADO,SUB-BASE,CARPETA DE DOS RIEGOS DE SELLO Y RIEGO TAPÓN)(SE REALIZÓ A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACION SOCIOECONOMICA PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACION DE LA CÉDULA DE INFORMACION SOCIOECONOMICA(CIS)PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACION, ESTA C EDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXP.UNITARIO DE LAOBRA)
64504 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OXKUTZCAB (TERCERA ETAPA) | 56-OXKUTZCAB | OXKUTZCAB | URBANO | 06/11/0102 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 389427 | 389427 | 389427 | 389427 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 800 | 800 | 100% | 300 ML DE GUARNICIONES. ( SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CEDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN , ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA) BENEFICIANDO A 12 FAMILIAS
23064 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO A LA UNIDAD AGRÍCOLA DE SAN JOSE KUNCHE, TRAMO: 0+000-3+595 | 56-OXKUTZCAB | SAN JOSÉ KUNCHÉ | RURAL | 06/11/0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 1434697 | 1434697 | 1434697 | 1434697 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3.59 | 3.59 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES 3.595 BENEFICIARIOS:102PRODUCTORES. EL COMPLEMENTO DEL NOMBRE:(ESCARIFICADO, SUB-BASE CARPETA DE DOS RIEGOS DE SELLO Y RIEGO DE TAPÓN)(LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL 3% DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO)(SE REALIZÓ A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LACÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA(CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y ,MUY ALTA MARGINACION, ESTA CÉDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA)
40024 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE YALSIHON BUENA FE, UBICADO EN LOS TRAMOS 1,2,3 DE LA LOCALIDAD DE YALSIHON BUENA FE, MUNICIPIO DE PANABA | 57-PANABÁ | CENOTE YALSIHÓN BUENA FE | RURAL | 06/11/0110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 470104 | 470104 | 470104 | 470104 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 4 | 100% | CONSISTENTE EN: TRAZO Y LOCALIZACION, EXCAVACION DE CEPAS. MEDIA TENSION SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS RD2N, VR20, RD20, VA20, VS20, 2CCF 2 FASES, 1TR2B, BAJA TENSION SUMINISTRO E INSTALACION DE: 1P3, 1R3/1R3, 1R31R1, 1P3-1R3, RETENIDAS TIPO RDBA, RVE,RDVE, CONDUCTORES: SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE CABLE DE ALUMINIO SEMIAISLADO AAC 3/0 XLP, ACSR CALIBRE 1/0, TRANSFORMADOR MONOFASICO (DC1) 25 KVA. SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRAS FISICAS. LOS BENEFICIARIOS ESTÁN EN LA CONDICIÓN DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL (LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO). 54 PERSONAS BENEFICIADAS.
40031 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN YAXCHE, MUNICIPIO DE PETO | 58-PETO | SAN SEBASTIÁN YAXCHÉ | RURAL | 06/11/0221 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 313046 | 313046 | 313046 | 313046 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 6 | 100% | LOCALIZADO EN EL TRAMO I, CONSISTENTE EN SUMINISTRO E INSTALACION DE: TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION DE CEPAS DE 1.60 MTS. DE PROFUNDIDAD Y 0.60 MTS DE DIAMETRO, POSTE DE CONCRETO DE 12-750, ESTRUCTURAS TIPO: RD20/RD2, TS20, RD20, RS20 SIN CRUCETA, AD2N, TS2N, AD20, TS20/RD2, 1TR2B, DISPOSITIVOS PARA BAJA TENSION, RETENIDAS, SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE CONDUCTORES, TRANSFORMADORES TIPO: MONOFASICO DE 25 KVA. 13,200/120/240 DOS BOQUILLAS, TRIFASICO DE 45 KVA. 33,000/220/127, SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRAS FISICAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA URBANA TIPO OV15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO, RETIRO DE POSTE EXSTENTE BAJO LINEA C.F.E., RETIRO DE CONDUCTOR ACSR O AAC HASTA CALIBRE 3/0, RECONEXION DE CABLE DE ACOMETIDA ELECTRICA. LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN LA CONDICION DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL (APORTACIÓN ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACIÓN PIBAI 2011) BENEFICIARIOS 30 PERSONAS.
64511 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE QUINTANA ROO (SEGUNDA ETAPA) | 60-QUINTANA ROO | QUINTANA ROO | URBANO | 06/11/0148 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 598605 | 598605 | 598605 | 598605 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1200 | 600 | 50% | 700 ML DE GUARNICIONES. ( SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CEDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN , ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA) BENEFICIANDO A 16 FAMILIAS
40039 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE PLAN CHAC, MUNICIPIO DE SACALUM | 62-SACALUM | PLAN CHAC | RURAL | 06/11/0076 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 319567 | 319567 | 319567 | 319567 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 11 | 11 | 100% | CONTINUACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, CONSISTENTE EN: TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION DE CEPAS,SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO PC-12-750, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION ,TS30, RD20, VS20, VR20,1TR2B, SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVOS PARA BAJA TENSION 1R3, 1P3, 1R3/1R3, 1R3/1R1, 1R1, RETENIDAS TIPOS RSA, RBA,RDVE, CONDUCTORES ALUMINIO SEMIAISLADO AAC 3/0 XLP, CABLE NEUTRANEL 2-1 AAC 3/0-ACSR 1/0 PARA BAJA TENSION, CONDUCTOR ACSR CALIBRE 1/0, TRANSFORMADORES, MONOFASICO (DC1) 25 KVA 13,200-120/240, TRIFASICO (DC3) 45 KVA, 33,000/220/127 VOLTS, SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRAS FISICAS, Y LUMINARIAS URBANAS TIPO OV15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN LA CONDICION DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL (APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2011 ) BENEFICIA A 267 PERSONAS.
64516 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SACALUM | 62-SACALUM | SACALUM | URBANO | 06/11/0156 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 699284 | 699284 | 699284 | 699284 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1450 | 1450 | 100% | 800 ML DE GUARNICIONES. ( SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CEDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN , ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA) BENEFICIANDO A 17 FAMILIAS
40397 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA, MUNICIPIO DE SANTA ELENA | 66-SANTA ELENA | SANTA ELENA | URBANO | 06/11/0222 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 374405 | 374405 | 374405 | 374405 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 11 | 11 | 100% | UBICADO POR EL AGUA POTABLE SALIDA A SAN SIMON, CALLE 26 X 23 Y 25 CALLE 26 DESVIO FRENTE A CAMPO, CONSISTENTE EN SUMINISTRO E INSTALACION DE: TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION DE CEPAS, POSTE DE CONCRETO DE 12-750, ESTRUCTURAS, DISPOSITIVOS PARA BAJA TENSION TIPOS: 1R3, 1P3,1R3/1R3,1P3-1P3, 1R3/1R1, 1R1, RETENIDAS, TENDIDO Y TENSIONADO DE CONDUCTORES, TRANSFORMADORES TIPO: MONOFASICO DE 25 KVA. 13,200/120/240 DOS BOQUILLAS, TRIFASICO DE 45 KVA. 33,000/220/127, TIERRAS FISICAS, LUMINARIA URBANA TIPO OV15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO, RETIRO DE POSTE EXSTENTE BAJO LINEA C.F.E., RETIRO DE CONDUCTOR ACSR O AAC HASTA CALIBRE 3/0, RECONEXION DE CABLE DE ACOMETIDA ELECTRICA. LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN LA CONDICION DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL. (APORTACIÓN ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACIÓN PIBAI 2011) BENEFICIARIOS 30 PERSONAS
84281 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES 13 X 18 Y 20, 17 X 28 Y 30, 18 X 11 Y 13, 26 X 25 Y CARR. FEDERAL, 28 X CARR. FEDERAL, 30 X 15 Y 19, 30 X 15 Y 15 X 30 | 66-SANTA ELENA | SANTA ELENA | URBANO | 06/11/0168 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 298866 | 298866 | 298866 | 298866 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4937.5 | 4937.5 | 100% | APORTACION DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 3,252 PERSONAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ELENA
23046 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CAMINO A LOS POZOS 3 Y 4 DE LA UNIDAD AGRICOLA MIGUEL HIDALGO,TRAMO:0+000-3+100 Y 0+000-1+000 | 66-SANTA ELENA | SANTA ELENA | URBANO | 06/11/0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 2303316 | 2303316 | 2303316 | 2303316 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4.1 | 4.1 | 100% | BENEFICIARIOS:100 PRODUCTORES NOMBRE COMPLEMENTARIO:(ESCARIFICADO, SUB-BASE CARPETA DE DOS RIEGOS DE SELLO Y RIEGO DE TAPÓN)(LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL 3% DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO)(SE REALIZÓ A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LACÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA(CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y ,MUY ALTA MARGINACION, ESTA CÉDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA)
40401 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE SEYE, MUNICIPIO DE SEYE | 67-SEYÉ | SEYÉ | RURAL | 06/11/0232 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 992613 | 992613 | 992613 | 992613 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 37 | 37 | 100% | CONSISTENTE EN SUMINISTRO E INSTALACION DE: TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION DE CEPAS, POSTE DE CONCRETO DE 12-750, ESTRUCTURAS TIPO: RD20/RD2, TS20, RD20, RS20 SIN CRUCETA, AD2N, TS2N, AD20, TS20/RD2, 1TR2B, DISPOSITIVOS PARA BAJA TENSION TIPOS: 1R3, 1P3,1R3/1R3,1P3-1P3, 1R3/1R1, 1R1, RETENIDAS TIPO: RSA, RDA, RPP,RDEA, RBA,REA, TENDIDO Y TENSIONADO DE CONDUCTORES TIPOS: CABLE DE ALUMINIO SEMIAISLADO ACSR 3/0 XLP, CABLE NEUTRANELK 2-1 AAC 3/0-ACSR 1/0 PARA BAJA TENSION, CONDUCTOR ACSR CALIBRE 1/0, TRANSFORMADORES, TIERRAS FISICAS, LUMINARIA URBANA TIPO OV15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO, RETIRO DE POSTE EXSTENTE BAJO LINEA C.F.E., RETIRO DE CONDUCTOR ACSR O AAC HASTA CALIBRE 3/0, RECONEXION DE CABLE DE ACOMETIDA ELECTRICA. LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN LA CONDICION DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL. (APORTACIÓN ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACIÓN PIBAI 2011) BENEFICIARIOS 75 PERSONAS.
64189 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SINANCHE | 68-SINANCHÉ | SINANCHÉ | URBANO | 06/11/0100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1000 | 1000 | 100% | 600 ML DE GUARNICIONES. ( SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CEDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN , ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA) BENEFICIANDO A 16 FAMILIAS
40442 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE ZAVALA, MUNICIPIO DE SOTUTA | 69-SOTUTA | ZAVALA | RURAL | 06/11/0160 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 115982 | 115982 | 115982 | 115982 | 100% | 0 | 0 | METROS | 200 | 200 | 100% | CONCLUSIÓN. CONSISTENTE EN: SUMINISTROS E INSTALACIONES DE ESTRUCTURAS TS30, VS20,VR20, VR20/VR2,RD20RD20/RD2 PARA MEDIA TENSION, SUMINISTROS E INSTALACIONES DE ESTRUCTURAS 1R3/1P3, SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDAS TIPO RDA, REA, RDBA, RVA, RBA, LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN LA CONDICION DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL, TOTAL DE BENEFICIARIOS 20. SE PUSO 200 METROS PORQUE ES EL EQUIVALENTE DE .2 KM, YA QUE NO PERMITE EL SISTEMA PONER .2 KM. (1,000 M * .2 KM = 200M)
64477 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SOTUTA | 69-SOTUTA | SOTUTA | URBANO | 06/11/0227 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1500 | 1500 | 100% | 900 ML DE GUARNICIONES. ( SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CEDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN , ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA) BENEFICIANDO A 18 FAMILIAS
64506 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SOTUTA | 69-SOTUTA | SOTUTA | URBANO | 06/11/0104 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 486611 | 486611 | 486611 | 486611 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1000 | 1000 | 100% | 600 ML DE GUARNICIONES. ( SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CEDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN , ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA) BENEFICIANDO A 13 FAMILIAS
23111 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CALLES DE SOTUTA | 69-SOTUTA | SOTUTA | URBANO | 06/11/0218 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 489925 | 489925 | 489925 | 489925 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 6253.8 | 6253.8 | 100% | BENEFICIARIOS:5320 COMPLEMENTO DEL NOMBRE:(ESCARIFICADO,SUB-BASE CARPETA DE DOS RIEGOS DE SELLO Y RIEGO TAPON)(C-18 X 17 Y 19; C-15 X 20 Y 24; C-22 X 21 Y 19; C-19 X 22 Y 24;C-24 X 23 Y 25; C-1 X 20 Y 22; C-2 X 20 Y 22;C-3 X 20 Y 22) (SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACION SOCIOECONOMICA PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACION DE LA CEDULA DE INFORMACION SOCIOECONOMICA(CIS)PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN, ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXP.UNITARIOS DE OBRA)
64460 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SUCILÁ (SEGUNDA ETAPA) | 70-SUCILÁ | SUCILÁ | URBANO | 06/11/0177 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 649618 | 649618 | 649618 | 649618 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1500 | 1500 | 100% | 900 ML DE GUARNICIONES. ( SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CEDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN , ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA) BENEFICIANDO A 21 FAMILIAS
40450 |  |  |  | LINEA DE DISTRIBUCION PARA UNIDAD PRODUCTIVA GANADERA RANCHO SAN FERNANDO, EN LA LOCALIDAD DE SUMA, MUNICIPIO DE SUMA | 72-SUMA | SUMA | URBANO | 06/11/0163 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 698218 | 698218 | 698218 | 698218 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 8 | 8 | 100% | CONSISTENTE EN TRAZO, EXCAVACION DE CEPAS, APERTURA DE BRECHA, SUM. E INST. DE POSTE DE CONCRETO PC-12-750, MEDIA TENSION SUM. E INST. DE ESTRUCTURA AD2G, TS2G, RD2G/RD2, RD2G, RP10, 2CCF2F, 2TR2A, RETENIDAS TIPO RSA, RDA, CONDUCTORES SUM. TENDIDO Y TENSIONADO CABLE DE ALUMINIO SEMIAISLADO AAC 3/0, ACSR CABLE NO. 1/0, TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 25 KVA, TRANSFORMADOR TRIFASICO 45 KVA, CONCEPTOS GENERALES SUM. E INST. DE TIERRA FISICA, CASETA PARA EQUIPO DE MEDICION, ACOMETIDA PARA EQUIPO DE MEDICION. LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN LA CONDICION DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL. TOTAL DE BENEFICIARIOS 4 PRODUCTORES
23110 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CALLES DE TECOH (ESCARIFICADO,SUB-BASE,CARPETA DE DOS RIEGOS DE SELLO Y RIEGO DE TÁPON(C-27 X 30 Y 34; C.34X23 Y 27;34 X32 Y 23; C.28 X19 Y 21; 23X28 Y 26; 27X26 Y 28; 27X24 Y 26) | 76-TECOH | TECOH | RURAL | 06/11/0172 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 7583 | 7583 | 100% | BENEFICIARIOS:8661 COMPLEMENTO DEL NOMBRE:SE REALIZÓ A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACION SOCIOECONOMICA PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACION DE LA CÉDULA DE INFORMACION SOCIOECONOMICA (CIS)PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACION, ESTA )
23107 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL E.C.(BOKOBA-TEKANTO)-SAN FRANCISCO DZON,TRAMO:0+000-2+900 (ESCARIFICADO,SUB-BASE,CARPETA DE DOS RIEGOS DE SELLO Y RIEGO TAPÓN) | 78-TEKANTÓ | SAN FRANCISCO DZÓN | RURAL | 06/11/0141 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 1693343 | 1693343 | 1693343 | 1693343 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.9 | 2.9 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE 2.900 KM BENEFICIARIOS: 157 COMPLEMENTO DEL NOMBRE:(SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACION SOCIOECONOMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN, ESTA CÉDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXP. UNITARIO DE LA OBRA(LOS G.I NO REPRESENTAN MÁS DEL 3% DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO)(REPROGRAMADO )
40490 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE PENCUYUT, MUNICIPIO DE TEKAX | 79-TEKAX | PENCUYUT | RURAL | 06/11/0078 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 426324 | 426324 | 426324 | 426324 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 15 | 15 | 100% | CONTINUACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, CONSISTENTE EN: TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION DE CEPAS,SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO PC-12-750, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION ,TS30, RD20, VS20, VR20,1TR2B, SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVOS PARA BAJA TENSION 1R3, 1P3, 1R3/1R3, 1R3/1R1, 1R1, RETENIDAS TIPOS RSA, RBA,RDVE, CONDUCTORES ALUMINIO SEMIAISLADO AAC 3/0 XLP, CABLE NEUTRANEL 2-1 AAC 3/0-ACSR 1/0 PARA BAJA TENSION, CONDUCTOR ACSR CALIBRE 1/0, TRANSFORMADORES, MONOFASICO (DC1) 25 KVA 13,200-120/240, TRIFASICO (DC3) 45 KVA, 33,000/220/127 VOLTS, SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRAS FISICAS, Y LUMINARIAS URBANAS TIPO OV15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN LA CONDICION DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL (APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2011 ) BENEFICIA A 1,411 PERSONAS.
40537 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD KANCAB, MUNICIPIO DE TEKAX | 79-TEKAX | KANCAB | URBANO | 06/11/0077 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 583325 | 583325 | 583325 | 583325 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 17 | 17 | 100% | CONTINUACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, CONSISTENTE EN: TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION DE CEPAS,SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO PC-12-750, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION ,TS30, RD20, VS20, VR20,1TR2B, SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVOS PARA BAJA TENSION 1R3, 1P3, 1R3/1R3, 1R3/1R1, 1R1, RETENIDAS TIPOS RSA, RBA,RDVE, CONDUCTORES ALUMINIO SEMIAISLADO AAC 3/0 XLP, CABLE NEUTRANEL 2-1 AAC 3/0-ACSR 1/0 PARA BAJA TENSION, CONDUCTOR ACSR CALIBRE 1/0, TRANSFORMADORES, MONOFASICO (DC1) 25 KVA 13,200-120/240, TRIFASICO (DC3) 45 KVA, 33,000/220/127 VOLTS, SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRAS FISICAS, Y LUMINARIAS URBANAS TIPO OV15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN LA CONDICION DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL (APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2011 ) BENEFICIA A 2,670 PERSONAS.
64462 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD BECANCHÉN MUNICIPIO DE TEKAX. | 79-TEKAX | BECANCHÉN | RURAL | 06/11/0179 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1500 | 1500 | 100% | 900 ML DE GUARNICIONES. ( SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CEDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN , ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA) BENEFICIANDO A 12 FAMILIAS
64463 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD DE KANCAB, MUNICIPIO DE TEKAX | 79-TEKAX | KANCAB | URBANO | 06/11/0180 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1500 | 1500 | 100% | 900 ML DE GUARNICIONES. ( SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CEDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN , ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA) BENEFICIANDO A 12 FAMILIAS
64464 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD DE TICUM MUNICIPIO DE TEKAX. | 79-TEKAX | TICUM | RURAL | 06/11/0181 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 675320 | 675320 | 675320 | 675320 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1500 | 1500 | 100% | 900 ML DE GUARNICIONES. ( SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CEDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN , ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA) BENEFICIANDO A 20 FAMILIAS
64503 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEKAX (SEGUNDA ETAPA) | 79-TEKAX | TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 06/11/0099 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 1099805 | 1099805 | 1099805 | 1099805 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2000 | 2000 | 100% | 1,200 ML DE GUARNICIONES. ( SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CEDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN , ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA) BENEFICIANDO A 24 FAMILIAS
23085 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL A U.P DE AYIM, TRAMO:0+000-16+100,SUBTRAMO:10+000-12+000(ESCARIFICADO,SUB BASE, CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO.) | 79-TEKAX | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/11/0118 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 1988279 | 1988279 | 1988279 | 1988279 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 2 | 100% | BENEFICIARIOS:40 PRODUCTORES LA LOCALIDAD QUE ABARCA ES AYIM DOS.COMPLEMENTO DE NOMBRE:(SE REALIZÓ A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONOMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACION DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN, ESTA CÉDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXP. UNITARIO DE LA OBRA)
84295 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES PAVIMENTADAS EN LA 29 X 26 Y 28, 19 X 20 Y 22, 19 X 22 Y 24, 38, 27 Y 29, 38 X 29 Y 31, 36 X 11 Y 13, 44 X 15 Y 21, Y 11 X 24 Y 24A DE TEKIT | 80-TEKIT | TEKIT | URBANO | 06/11/0169 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 310966 | 310966 | 310966 | 310966 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4585.02 | 4585.02 | 100% | APORTACION DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO PERSONAS DEL MUNICIPIO DE TEKIT.9,087 PERSONAS SON BENEFICIADAS
84305 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES EN LA 2 X 13, 15 X 2, 1 X 6 Y 2, 4 X 1 Y 3, 3 X 4 Y 6, 3 X 4 Y 2, 4 X 3 Y 5, 6 X 3 Y 5 Y 5 X 4 Y 2 EN LA LOCALIDAD DE TEKOM | 81-TEKOM | TEKOM | URBANO | 06/11/0170 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 299814 | 299814 | 299814 | 299814 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4648.32 | 4648.32 | 100% | APORTACION DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 2,358 PERSONAS DEL MUNICIPIO DE TEKOM.
64475 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEMAX | 84-TEMAX | TEMAX | URBANO | 06/11/0225 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 571945 | 571945 | 571945 | 571945 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1200 | 1200 | 100% | 700 ML DE GUARNICIONES. ( SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CEDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN , ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA) BENEFICIANDO A 16 FAMILIAS
40545 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE TEMOZON, MUNICIPIO DE TEMOZON | 85-TEMOZÓN | TEMOZÓN | URBANO | 06/11/0079 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 762567 | 762567 | 762567 | 762567 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 32 | 32 | 100% | CONTINUACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, CONSISTENTE EN: TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION DE CEPAS,SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO PC-12-750, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION ,TS30, RD20, VS20, VR20,1TR2B, SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVOS PARA BAJA TENSION 1R3, 1P3, 1R3/1R3, 1R3/1R1, 1R1, RETENIDAS TIPOS RSA, RBA,RDVE, CONDUCTORES ALUMINIO SEMIAISLADO AAC 3/0 XLP, CABLE NEUTRANEL 2-1 AAC 3/0-ACSR 1/0 PARA BAJA TENSION, CONDUCTOR ACSR CALIBRE 1/0, TRANSFORMADORES, MONOFASICO (DC1) 25 KVA 13,200-120/240, TRIFASICO (DC3) 45 KVA, 33,000/220/127 VOLTS, SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRAS FISICAS, Y LUMINARIAS URBANAS TIPO OV15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN LA CONDICION DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL (APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2011 ) BENEFICIA A 6,113 PERSONAS.
64509 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEPAKÁN | 86-TEPAKÁN | TEPAKÁN | URBANO | 06/11/0146 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 698228 | 698228 | 698228 | 698228 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1450 | 1450 | 100% | 800 ML DE GUARNICIONES. ( SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CEDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN , ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA) BENEFICIANDO A 17 FAMILIAS
40552 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA YBAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE TEYA, MUNICIPIO DE TEYA | 88-TEYA | TEYA | URBANO | 06/11/0223 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 528978 | 528978 | 528978 | 528978 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 22 | 22 | 100% | CONSISTENTE EN SUMINISTRO E INSTALACION DE: TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION DE CEPAS, POSTE DE CONCRETO DE 12-750, ESTRUCTURAS TIPO: RD20/RD2, TS20, RD20, RS20 SIN CRUCETA, AD2N, TS2N, AD20, TS20/RD2, 1TR2B, DISPOSITIVOS PARA BAJA TENSION TIPOS: 1R3, 1P3,1R3/1R3,1P3-1P3, 1R3/1R1, 1R1, RETENIDAS TIPO: RSA, RDA, RPP,RDEA, RBA,REA, TENDIDO Y TENSIONADO DE CONDUCTORES TIPOS: CABLE DE ALUMINIO SEMIAISLADO ACSR 3/0 XLP, CABLE NEUTRANELK 2-1 AAC 3/0-ACSR 1/0 PARA BAJA TENSION, CONDUCTOR ACSR CALIBRE 1/0, TRANSFORMADORES, TIERRAS FISICAS, LUMINARIA URBANA TIPO OV15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO, RETIRO DE POSTE EXSTENTE BAJO LINEA C.F.E., RETIRO DE CONDUCTOR ACSR O AAC HASTA CALIBRE 3/0, RECONEXION DE CABLE DE ACOMETIDA ELECTRICA. LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN LA CONDICION DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL. (APORTACIÓN ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACIÓN PIBAI 2011). BENEFICIARIOS 60 PERSONAS.
64510 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEYA (SEGUNDA ETAPA) | 88-TEYA | TEYA | URBANO | 06/11/0147 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 698352 | 698352 | 698352 | 698352 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1450 | 1450 | 100% | 800 ML DE GUARNICIONES. ( SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CEDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN , ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA) BENEFICIANDO A 18 FAMILIAS
23088 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL A U.P CABACHE NO.1 DE YOTHOLIN, TRAMOS:0+000-0+725, 0+000-0+560, Y 0+000-0+520 | 89-TICUL | YOTHOLÍN | RURAL | 06/11/0119 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 889234 | 889234 | 889234 | 889234 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.8 | 1.8 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE:1.805 KM BENEFICIARIOS:120 PERSONAS COMPLEMENTO DEL NOMBRE:(ESCQARIFICADO,SUBBASE,CARPETA DE SOS RIEGOS DE SELLO Y RIEGO TAPÓN.)LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL 3% DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO) SE REALIZÓ A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONOMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACION DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS)PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN, ESTA CÉDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXP. UNITARIO DE LA OBRA.)
23092 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL A U.P LA UNIÓN NO.1 DE YOTHOLIN,TRAMOS:0+000-1+170 | 89-TICUL | YOTHOLÍN | RURAL | 06/11/0121 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 576138 | 576138 | 576138 | 576138 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.17 | 1.17 | 100% | BENEFICIARIOS:160 PRODUCTORES COMPLEMENTO DEL NOMBRE:(ESCARIFICADO,SUBBASE,CARPETA DE DOS RIEGOS DE SELLO Y RIEGO TAPÓN.)LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 3% DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO) SE REALIZÓ A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONOMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACION DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS)PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN, ESTA CÉDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXP. UNITARIO DE LA OBRA.)
23096 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL A U.P LA UNIÓN NO.3 DE YOTHOLIN,TRAMOS:0+000-0+410, 0+000-0+530 Y 0+000-0+500 | 89-TICUL | YOTHOLÍN | RURAL | 06/11/0122 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 708804 | 708804 | 708804 | 708804 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.44 | 1.44 | 100% | BENEFICIARIOS:120 PRODUCTORES COMPLEMENTO DEL NOMBRE:(ESCARIFICADO,SUBBASE,CARPETA DE DOS RIEGOS DE SELLO Y RIEGO TAPÓN.)LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL 3% DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO) SE REALIZÓ A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONOMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACION DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS)PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN, ESTA CÉDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXP. UNITARIO DE LA OBRA.)
23097 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL A U.P LÁZARO CÁRDENAS NO.2 DE YOTHOLIN, TRAMOS:0+000-1+414 | 89-TICUL | YOTHOLÍN | RURAL | 06/11/0123 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 696180 | 696180 | 696180 | 696180 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.41 | 1.41 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES:1.414KM BENEFICIARIOS:180 PRODUCTORES COMPLEMENTO DEL NOMBRE:(ESCARIFICADO,SUBBASE,CARPETA DE DOS RIEGOS DE SELLO Y RIEGO TAPÓN.)LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL 3% DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO) SE REALIZÓ A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONOMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACION DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS)PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN, ESTA CÉDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXP. UNITARIO DE LA OBRA.)
23090 |  |  |  | RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL A U.P CABACHE NO.2 DE YOTHOLIN, TRAMOS:0+000-0+979, Y 0+000-0+220 (ESCARIFICADO,SUBBASE,CARPETA DE SOS RIEGOS DE SELLO Y RIEGO TAPÓN.) | 89-TICUL | YOTHOLÍN | RURAL | 06/11/0120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 590508 | 590508 | 590508 | 590508 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.19 | 1.19 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE 1.199 BENEFICIARIOS:80 PRODUCTORES COMPLEMENTO DEL NOMBRE:LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL 3% DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO) SE REALIZÓ A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONOMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACION DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS)PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN, ESTA CÉDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXP. UNITARIO DE LA OBRA.)
64501 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIMUCUY | 90-TIMUCUY | TIMUCUY | URBANO | 06/11/0097 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 379700 | 379700 | 379700 | 379700 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 800 | 800 | 100% | 300 ML DE GUARNICIONES.S ( SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CEDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN , ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA)BENEFICIANDO A 12 FAMILIAS
40559 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE XCALAKOOP, MUNICIPIO DE TINUM (2A ETAPA) | 91-TINUM | X-CALAKOOP | RURAL | 06/11/0142 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 829083 | 829083 | 829083 | 829083 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 37 | 37 | 100% | CONTINUACIÓN DEL NOMBRE DEL PROYECTO CONSISTENTE EN: TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION DE CEPAS,SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO PC-12-750, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION ,TS30, RD20, TS20, AD20, TD20, VR20,1TR2B, SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVOS PARA BAJA TENSION 1R3, 1P3, 1R3/1R3, 1P3/1R3, RETENIDAS TIPOS RSA, RDA, REA, RDVA, RDEA, RBA, CONDUCTORES ALUMINIO SEMIAISLADO AAC 3/0 XLP, CABLE NEUTRANEL 2+1 AAC 3/0-ACSR 1/0 PARA BAJA TENSION, TRANSFORMADORES MONOFASICO (DC1) 25 KVA 13.200-120/240, SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA0 FISICA, Y LUMINARIAS URBANAS TIPO OV15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUCE AEREO DE BAJA TENSIÓN PARA CABLE NEUTRANEL 2+ 1 3/0, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUCE AEREO DE MEDIA TENSIÓN PARA CABLE AAC O ACSR CALIBREV 3/0. LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN LA CONDICION DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL (APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2011 ). BENEFICIA A 240 PERSONAS.
40574 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE XCALACOOP, MUNICIPIO DE TINUM | 91-TINUM | X-CALAKOOP | RURAL | 06/11/0080 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 426292 | 426292 | 426292 | 426292 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 16 | 16 | 100% | CONTINUACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, CONSISTENTE EN: TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION DE CEPAS,SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO PC-12-750, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION ,TS30, RD20, VS20, VR20,1TR2B, SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVOS PARA BAJA TENSION 1R3, 1P3, 1R3/1R3, 1R3/1R1, 1R1, RETENIDAS TIPOS RSA, RBA,RDVE, CONDUCTORES ALUMINIO SEMIAISLADO AAC 3/0 XLP, CABLE NEUTRANEL 2-1 AAC 3/0-ACSR 1/0 PARA BAJA TENSION, CONDUCTOR ACSR CALIBRE 1/0, TRANSFORMADORES, MONOFASICO (DC1) 25 KVA 13,200-120/240, TRIFASICO (DC3) 45 KVA, 33,000/220/127 VOLTS, SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRAS FISICAS, Y LUMINARIAS URBANAS TIPO OV15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN LA CONDICION DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL (APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2011 ) BENEFICIA A 1,239 PERSONAS.
40604 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSI0N EN LA LOCALIDAD DE XTOBIL, MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL | 92-TIXCACALCUPUL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/11/0231 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 196937 | 196937 | 196937 | 196937 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 6 | 100% | CONSISTENTE EN SUMINISTRO E INSTALACION DE: TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION DE CEPAS, POSTE DE CONCRETO DE 12-750, ESTRUCTURAS TIPO: RD20/RD2, TS20, RD20, RS20 SIN CRUCETA, AD2N, TS2N, AD20, TS20/RD2, 1TR2B, DISPOSITIVOS PARA BAJA TENSION TIPOS: 1R3, 1P3,1R3/1R3,1P3-1P3, 1R3/1R1, 1R1, RETENIDAS TIPO: RSA, RDA, RPP,RDEA, RBA,REA, TENDIDO Y TENSIONADO DE CONDUCTORES TIPOS: CABLE DE ALUMINIO SEMIAISLADO ACSR 3/0 XLP, CABLE NEUTRANELK 2-1 AAC 3/0-ACSR 1/0 PARA BAJA TENSION, CONDUCTOR ACSR CALIBRE 1/0, TRANSFORMADORES TIPO: MONOFASICO DE 25 KVA. 13,200/120/240 DOS BOQUILLAS, TRIFASICO DE 45 KVA. 33,000/220/127, TIERRAS FISICAS, LUMINARIA URBANA TIPO OV15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO, RETIRO DE POSTE EXSTENTE BAJO LINEA C.F.E., RETIRO DE CONDUCTOR ACSR O AAC HASTA CALIBRE 3/0, RECONEXION DE CABLE DE ACOMETIDA ELECTRICA. LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN LA CONDICION DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL. BENEFICIARIOS 30 PERSONAS.
23041 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES DE RUINAS DE AKE (CALLE 1 CALLE2) | 93-TIXKOKOB | RUINAS DE AKÉ | RURAL | 06/11/0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 220265 | 220265 | 220265 | 220265 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1280 | 1280 | 100% | BENEFICIARIOS:382
40613 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMA, MUNICIPIO DE TIZIMIN | 96-TIZIMÍN | MOCTEZUMA | RURAL | 06/11/0157 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 132804 | 132804 | 132804 | 132804 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 25 | 25 | 100% | CONCLUSIÓN. CONSISTENTE EN SUM. E INST. DE ESTRUCTURA 1R3/1R3, SUM. TENDIDO Y TENSIONADO DE ALUMINIO SEMIAISLADO AAC 3/0 XLP, SUM. Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 25 KVA. SUM. E INST. DE TIERRA FISICA, RETIRO DE CONDUCTOR AAC O ACSR 3/0 INCLUYE LA INSTALACION DEL MISMO, RECONEXION DE CABLE DE ACOMETIDA ELECTRICA, SUM. E INST. DE ESTRUCTURA 1TR2B, SUM. E INST. DE DISPOSITIVO 1R4, 1R4-1R4, SUM. E INSTALACION DE RETENIDA TIPO REA. LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN LA CONDICION DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL. TOTAL DE BENEFICIARIOS 40 PERSONAS
40618 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE CENOTE AZUL, MUNICIPIO DE TIZIMIN | 96-TIZIMÍN | CENOTE AZUL | RURAL | 06/11/0107 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 124359 | 124359 | 124359 | 124359 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 15 | 15 | 100% | CONSISTENTE EN SUMINISTRO E INSTALACION DE RD20, 1TR2B, 1R3, RSA,, CABLE DE ALUMINIO SEMIAISLADO AAC-3/0 XLP 38 KV. CABLE NEUTRANEL 2-1 AAC 3/0 ACSR 1/0,TRANSFORMADOR MONOFASICO (DC1) DE 25 KVA. TIERRAS FISICAS, RECONEXION DE CABLE DE ACOMETIDA ELECTRICA PARA PREDIOS DOMICILIARIOS, TS30 Y ALAMBRE DE AMARRE DE PLASTICO PREFORMADO PARA CABLE SEMIAISLADO 3/0. LOS BENEFICIARIOS ESTÁN EN LA CONDICIÓN DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL (LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO). 187 PERSONAS BENEFICIADAS
40623 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE KABICHEN, MUNICIPIO DETIZIMIN | 96-TIZIMÍN | KABICHÉN | RURAL | 06/11/0081 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 506056 | 506056 | 506056 | 506056 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 24 | 24 | 100% | CONTINUACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, CONSISTENTE EN: TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION DE CEPAS,SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO PC-12-750, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION ,TS30, RD20, VS20, VR20,1TR2B, SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVOS PARA BAJA TENSION 1R3, 1P3, 1R3/1R3, 1R3/1R1, 1R1, RETENIDAS TIPOS RSA, RBA,RDVE, CONDUCTORES ALUMINIO SEMIAISLADO AAC 3/0 XLP, CABLE NEUTRANEL 2-1 AAC 3/0-ACSR 1/0 PARA BAJA TENSION, CONDUCTOR ACSR CALIBRE 1/0, TRANSFORMADORES, MONOFASICO (DC1) 25 KVA 13,200-120/240, TRIFASICO (DC3) 45 KVA, 33,000/220/127 VOLTS, SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRAS FISICAS, Y LUMINARIAS URBANAS TIPO OV15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN LA CONDICION DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL (APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2011 ) BENEFICIA A 192 PERSONAS.
40628 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CHUC, MUNICIPIO DE TUNKAS | 97-TUNKÁS | SAN ANTONIO CHUC | RURAL | 06/11/0082 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 655892 | 655892 | 655892 | 655892 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 22 | 22 | 100% | CONTINUACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, CONSISTENTE EN: TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION DE CEPAS,SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO PC-12-750, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION ,TS30, RD20, VS20, VR20,1TR2B, SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVOS PARA BAJA TENSION 1R3, 1P3, 1R3/1R3, 1R3/1R1, 1R1, RETENIDAS TIPOS RSA, RBA,RDVE, CONDUCTORES ALUMINIO SEMIAISLADO AAC 3/0 XLP, CABLE NEUTRANEL 2-1 AAC 3/0-ACSR 1/0 PARA BAJA TENSION, CONDUCTOR ACSR CALIBRE 1/0, TRANSFORMADORES, MONOFASICO (DC1) 25 KVA 13,200-120/240, TRIFASICO (DC3) 45 KVA, 33,000/220/127 VOLTS, SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRAS FISICAS, Y LUMINARIAS URBANAS TIPO OV15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN LA CONDICION DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL (APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2011 ) BENEFICIA A 248 PERSONAS.
23065 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE UCU (C-18 X 25 Y 29;19X20 Y 22) | 100-UCÚ | UCÚ | URBANO | 06/11/0087 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3055.2 | 3055.2 | 100% | BENEFICIARIOS:2360 COMPLEMENTO DEL NOMBRE:(SE REALIZÓ A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONOMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CÉDULA DE INFORMACION SOCIOECONOMICA (CIS)PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIOENS DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN, ESTÁ CÉDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIOS DE LA OBRA.)
64457 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UCÚ (SEGUNDA ETAPA | 100-UCÚ | UCÚ | URBANO | 06/11/0174 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 528710 | 528710 | 528710 | 528710 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1100 | 1100 | 100% | 700 ML DE GUARNICIONES. ( SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CEDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN , ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA) BENEFICIANDO A 16 FAMILIAS
64502 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UCU | 100-UCÚ | UCÚ | URBANO | 06/11/0098 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 382909 | 382909 | 382909 | 382909 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 800 | 800 | 100% | 300 ML DE GUARNICIONES. ( SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CEDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN , ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA) BENEFICIANDO A 13 FAMILIAS
40638 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE TANIL, MUNICIPIO DE UMAN | 101-UMÁN | TANÍL | RURAL | 06/11/0083 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 213328 | 213328 | 213328 | 213328 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 9 | 9 | 100% | CONTINUACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, CONSISTENTE EN: TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION DE CEPAS,SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO PC-12-750, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION ,TS30, RD20, VS20, VR20,1TR2B, SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVOS PARA BAJA TENSION 1R3, 1P3, 1R3/1R3, 1R3/1R1, 1R1, RETENIDAS TIPOS RSA, RBA,RDVE, CONDUCTORES ALUMINIO SEMIAISLADO AAC 3/0 XLP, CABLE NEUTRANEL 2-1 AAC 3/0-ACSR 1/0 PARA BAJA TENSION, CONDUCTOR ACSR CALIBRE 1/0, TRANSFORMADORES, MONOFASICO (DC1) 25 KVA 13,200-120/240, TRIFASICO (DC3) 45 KVA, 33,000/220/127 VOLTS, SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRAS FISICAS, Y LUMINARIAS URBANAS TIPO OV15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN LA CONDICION DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL (APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2011 ) BENEFICIA A 427 PERSONAS.
40651 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE BOLON, MUNICIPIO DE UMAN | 101-UMÁN | BOLÓN | RURAL | 06/11/0084 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 391103 | 391103 | 391103 | 391103 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 12 | 12 | 100% | CONTINUACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, CONSISTENTE EN: TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION DE CEPAS,SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO PC-12-750, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION ,TS30, RD20, VS20, VR20,1TR2B, SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVOS PARA BAJA TENSION 1R3, 1P3, 1R3/1R3, 1R3/1R1, 1R1, RETENIDAS TIPOS RSA, RBA,RDVE, CONDUCTORES ALUMINIO SEMIAISLADO AAC 3/0 XLP, CABLE NEUTRANEL 2-1 AAC 3/0-ACSR 1/0 PARA BAJA TENSION, CONDUCTOR ACSR CALIBRE 1/0, TRANSFORMADORES, MONOFASICO (DC1) 25 KVA 13,200-120/240, TRIFASICO (DC3) 45 KVA, 33,000/220/127 VOLTS, SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRAS FISICAS, Y LUMINARIAS URBANAS TIPO OV15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN LA CONDICION DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL (APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2011 ) BENEFICIA A 1,271 PERSONAS.
40655 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMAN, UBICADO EN LA CALLE 27 X 28 DE LA COLONIA SANTA ELENA | 101-UMÁN | UMÁN | URBANO | 06/11/0115 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 747819 | 747819 | 747819 | 747819 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 9 | 9 | 100% | CONSISTENTE EN: TRAZO Y LOCALIZACION, EXCAVACION DE CEPAS. MEDIA TENSION SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS RD2N, VR20, RD20, VA20, VS20, 2CCF 2 FASES, 1TR2B, BAJA TENSION SUMINISTRO E INSTALACION DE: 1P3, 1R3/1R3, 1R31R1, 1P3-1R3, RETENIDAS TIPO RDBA, RVE,RDVE, CONDUCTORES: SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE: CABLE DE ALUMINIO SEMIAISLADO AAC 3/0 XLP, ACSR CALIBRE 1/0, TRANSFORMADOR MONOFASICO (DC1) 25 KVA. SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRAS FISICAS. LOS BENEFICIARIOS ESTÁN EN LA CONDICIÓN DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL (LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO). 40 PERSONAS BENEFICIADAS.
23040 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES DE TICIMUL (C-8X1 Y 3; 3X4 Y 2;3X8 Y 10;8X3 Y 9A; Y 7X8 Y 6) | 101-UMÁN | TICIMUL | RURAL | 06/11/0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 918031 | 918031 | 918031 | 918031 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 7365.6 | 7365.6 | 100% | BENEFICIARIOS:783 COMPLEMENTO DEL NOMBRE:(SE REALIZO ALOS BENEFICIARIOS LA EVALUACION SOCIOECONOMICA PARA LA SUPERACION DE LAPOBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CÉDULA DE INFORMACION SOCIOECONOMICA (CIS)PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIO,ESTA CÉDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA)
64491 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD DE OXCUM (TERCERA ETAPA) | 101-UMÁN | OXCUM | RURAL | 06/11/0022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 499873 | 499873 | 499873 | 499873 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1000 | 1000 | 100% | 600 METROS LINEALES Y BENEFICIANDO A 13 FAMILIAS, SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECÓNOMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIOÓN, ESTA CÉDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA
40662 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE BOLMAY, MUNICIPIO DE VALLADOLID | 102-VALLADOLID | BOLMAY | RURAL | 06/11/0229 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 387351 | 387351 | 387351 | 387351 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 14 | 14 | 100% | CONSISTENTE EN SUMINISTRO E INSTALACION DE: TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION DE CEPAS, POSTE DE CONCRETO DE 12-750, ESTRUCTURAS TIPO: RD20/RD2, TS20, RD20, RS20 SIN CRUCETA, AD2N, TS2N, AD20, TS20/RD2, 1TR2B, DISPOSITIVOS PARA BAJA TENSION TIPOS: 1R3, 1P3,1R3/1R3,1P3-1P3, 1R3/1R1, 1R1, RETENIDAS TIPO: RSA, RDA, RPP,RDEA, RBA,REA, TENDIDO Y TENSIONADO DE CONDUCTORES TIPOS: CABLE DE ALUMINIO SEMIAISLADO ACSR 3/0 XLP, CABLE NEUTRANELK 2-1 AAC 3/0-ACSR 1/0 PARA BAJA TENSION, CONDUCTOR ACSR CALIBRE 1/0, TRANSFORMADORES TIPO: MONOFASICO DE 25 KVA. 13,200/120/240 DOS BOQUILLAS, TRIFASICO DE 45 KVA. 33,000/220/127, TIERRAS FISICAS, LUMINARIA URBANA TIPO OV15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO, RETIRO DE POSTE EXSTENTE BAJO LINEA C.F.E., RETIRO DE CONDUCTOR ACSR O AAC HASTA CALIBRE 3/0, RECONEXION DE CABLE DE ACOMETIDA ELECTRICA. LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN LA CONDICION DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL. BENEFICIARIOS 45 PERSONAS
40669 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE CHAN YOKDZONOT, MUNICIPIO DE VALLADOLID | 102-VALLADOLID | CHAN YOKDZONOT | RURAL | 06/11/0085 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 331912 | 331912 | 331912 | 331912 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 32 | 32 | 100% | CONTINUACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, CONSISTENTE EN: TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION DE CEPAS,SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO PC-12-750, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION ,TS30, RD20, VS20, VR20,1TR2B, SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVOS PARA BAJA TENSION 1R3, 1P3, 1R3/1R3, 1R3/1R1, 1R1, RETENIDAS TIPOS RSA, RBA,RDVE, CONDUCTORES ALUMINIO SEMIAISLADO AAC 3/0 XLP, CABLE NEUTRANEL 2-1 AAC 3/0-ACSR 1/0 PARA BAJA TENSION, CONDUCTOR ACSR CALIBRE 1/0, TRANSFORMADORES, MONOFASICO (DC1) 25 KVA 13,200-120/240, TRIFASICO (DC3) 45 KVA, 33,000/220/127 VOLTS, SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRAS FISICAS, Y LUMINARIAS URBANAS TIPO OV15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN LA CONDICION DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL (APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2011 ) BENEFICIA A 108 PERSONAS.
64507 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD DE DZITOX MUNICIPIO DE VALLADOLID | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | 06/11/0105 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 478764 | 478764 | 478764 | 478764 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1000 | 1000 | 100% | LA LOCALIDAD CORRECTA ES DZITOX. 600 ML DE GUARNICIONES. ( SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CEDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN , ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA) BENEFICIANDO A 12 FAMILIAS
64190 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE XOCCHEL | 103-XOCCHEL | XOCCHEL | URBANO | 06/11/0101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1600 | 1600 | 100% | 950 ML DE GUARNICIONES. ( SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CEDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN , ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA) BENEFICIANDO A 21 FAMILIAS
84322 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES EN LA 6 X 21 Y 23, 23 X 6 Y 8, 23 X 8 Y 10, 23 X 10 Y 12, 4 X 21 Y 23, 2 X 21 Y 19, 2 X 23 Y 25 , 2 X 21 Y 23 Y 8 X 25 Y 27 EN LA LOCALIDAD DE XOCCEL | 103-XOCCHEL | XOCCHEL | RURAL | 06/11/0171 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 210826 | 210826 | 210826 | 210826 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4008 | 4008 | 100% | APORTACION DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 2,905 PERSONAS DEL MUNICIPIO DE XOCCEL.
40674 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO, MUNICIPIO DE YAXCABA | 104-YAXCABÁ | SAN PEDRO | RURAL | 06/11/0086 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 301015 | 301015 | 301015 | 301015 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 8 | 8 | 100% | CONTINUACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, CONSISTENTE EN: TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION DE CEPAS,SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO PC-12-750, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION ,TS30, RD20, VS20, VR20,1TR2B, SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVOS PARA BAJA TENSION 1R3, 1P3, 1R3/1R3, 1R3/1R1, 1R1, RETENIDAS TIPOS RSA, RBA,RDVE, CONDUCTORES ALUMINIO SEMIAISLADO AAC 3/0 XLP, CABLE NEUTRANEL 2-1 AAC 3/0-ACSR 1/0 PARA BAJA TENSION, CONDUCTOR ACSR CALIBRE 1/0, TRANSFORMADORES, MONOFASICO (DC1) 25 KVA 13,200-120/240, TRIFASICO (DC3) 45 KVA, 33,000/220/127 VOLTS, SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRAS FISICAS, Y LUMINARIAS URBANAS TIPO OV15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN LA CONDICION DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL (APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2011 ) BENEFICIA A 148 PERSONAS.
23072 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CALLES DE TIXCACALTUYUB(ESCARIFICADO,SUB BASE,CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO Y RIEGO DE TAPON (C-16 X 1 Y 5; C-3 ALREDEDOR DE CANCHA;7X18 Y 14; 5X12 Y 14; 1X14 Y 16) | 104-YAXCABÁ | TIXCACALTUYUB | RURAL | 11/06/0124 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 999367 | 999367 | 999367 | 999367 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 5152.5 | 5152.5 | 100% | BENEFICIARIOS:1899 COMPLEMENTO DEL NOMBRE: (SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACION SOCIOECONOMICA PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACION DE LA CEDULA DE INFORMACION SOCIOECONOMICA CIS PARA SER BENEFICIARIOS ELGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACION ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXP.UNITARIO DE LA OBRA)
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL
23468 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CACAO | 1-ABALÁ | CACAO | RURAL | 06/11/0025 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 419535 | 419535 | 419535 | 419535 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO PIBAI 2011. EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACION FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 261 HABITANTES QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA
23566 |  |  |  | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AKIL, PRIMERA ETAPA | 3-AKIL | AKIL | URBANO | 16/11/0192 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 1510514 | 1510514 | 1510514 | 1510514 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | (APORTACIÓN ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACIÓN PIBAI 2011) (EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 9,601 HABITANTES DE LA POBLACIÓN QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA)
23570 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AKIL, PRIMERA ETAPA | 3-AKIL | AKIL | URBANO | 06/11/0191 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 659794 | 659794 | 659794 | 659794 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | (APORTACIÓN ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACIÓN PIBAI 2011) (EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 9,601 HABITANTES DE LA POBLACIÓN QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA)
23573 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TIXKUNCHEIL | 4-BACA | TIXKUNCHEIL | RURAL | 06/11/0026 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 533245 | 533245 | 533245 | 533245 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | (APORTACIÓN ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACIÓN PIBAI 2011) (EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 726 HABITANTES DE LA POBLACIÓN QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA)
23580 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO | 6-BUCTZOTZ | SAN FRANCISCO | RURAL | 06/11/0193 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 331498 | 331498 | 331498 | 331498 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | (APORTACIÓN ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACIÓN PIBAI 2011). (EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 136 HABITANTES DE LA POBLACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA)
23584 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHOLUL | 10-CANTAMAYEC | CHOLUL | RURAL | 06/11/0194 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 720548 | 720548 | 720548 | 720548 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | (APORTACIÓN ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACIÓN PIBAI 2011). (EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 395 HABITANTES DE LA POBLACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA)
23601 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TZUKMUC | 17-CHANKOM | TZUKMUC | RURAL | 06/11/0195 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 371982 | 371982 | 371982 | 371982 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | (APORTACIÓN ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACIÓN PIBAI 2011). (EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 212 HABITANTES DE LA POBLACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA)
23604 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE XANLA | 17-CHANKOM | XANLÁ | RURAL | 06/11/0196 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 707834 | 707834 | 707834 | 707834 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | (APORTACIÓN ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACIÓN PIBAI 2011). (EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 406 HABITANTES DE LA POBLACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA).
23608 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HIDALGO Y CORTEZ | 19-CHEMAX | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/11/0197 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 247097 | 247097 | 247097 | 247097 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD DE HIDALGO Y CORTEZ (APORTACIÓN ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACIÓN PIBAI 2011). (EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 123 HABITANTES DE LA POBLACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA)
23612 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOL-BE | 19-CHEMAX | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/11/0045 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO PIBAI 2011
23610 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOL-BE | 19-CHEMAX | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/11/0233 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 278828 | 278828 | 278828 | 278828 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD DE LOL-BE (APORTACIÓN ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACIÓN PIBAI 2011). (EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 169 HABITANTES DE LA POBLACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA).
23653 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PUNTA LAGUNA | 19-CHEMAX | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/11/0041 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO PIBAI 2011
23614 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PUNTA LAGUNA | 19-CHEMAX | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/11/0234 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 315938 | 315938 | 315938 | 315938 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD DE PUNTA LAGUNA (APORTACIÓN ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACIÓN PIBAI 2011). (EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 92 HABITANTES DE LA POBLACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA).
23662 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOL-BE | 19-CHEMAX | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/11/0129 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | REINTEGRO DE RECURSOS SEGUN OBSERVACION NO. 27 DE LA AUDITORIA NO. 829 FOLIO F4-943 RECIBO OFICIAL NO. 631894 K, DEL DIA 14/06/2012
23675 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PUNTA LAGUNA | 19-CHEMAX | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/11/0125 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | REINTEGRO DE RECURSOS SEGUN OBSERVACION NO. 27 DE LA AUDITORIA NO. 829 FOLIO F4-943 RECIBO OFICIAL NO. 631894 K, DEL DIA 14/06/2012
23685 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHAN PICH | 21-CHICHIMILÁ | CHAN PICH | RURAL | 06/11/0043 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO PIBAI 2011
23696 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHAN PICH | 21-CHICHIMILÁ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/11/0235 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 172010 | 172010 | 172010 | 172010 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD DE CHAN PICH (APORTACIÓN ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACIÓN PIBAI 2011). (EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 78 HABITANTES DE LA POBLACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA).
23711 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHAN X-CAIL | 21-CHICHIMILÁ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/11/0042 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | APORTACION ESTATL AL CONVENIO PIBAI 2011
23722 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHAN PICH | 21-CHICHIMILÁ | CHAN PICH | RURAL | 06/11/0127 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | REINTEGRO DE RECURSOS SEGUN OBSERVACION NO. 27 DE LA AUDITORIA NO. 829 FOLIO F4-943 RECIBO OFICIAL NO. 631894 K, DEL DIA 14/06/2012
23730 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHAN X-CAIL | 21-CHICHIMILÁ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/11/0126 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | REINTEGRO DE RECURSOS SEGUN OBSERVACION NO. 27 DE LA AUDITORIA NO. 829 FOLIO F4-943 RECIBO OFICIAL NO. 631894 K, DEL DIA 14/06/2012
23748 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHAN CHICHIMILA | 22-CHIKINDZONOT | CHAN-CHICHIMILÁ | RURAL | 06/11/0044 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 0% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE PIBAI 2011
83690 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHAN CHICHIMILLA | 22-CHIKINDZONOT | CHAN-CHICHIMILÁ | RURAL | 06/11/0198 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 352977 | 352977 | 352977 | 352977 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | (APORTACIÓN ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACIÓN PIBAI 2011) (EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 474 HABITANTES DE LA POBLACIÓN QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA)
83703 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHAN CHICHIMILA | 22-CHIKINDZONOT | CHAN-CHICHIMILÁ | RURAL | 06/11/0128 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0 | 0 | 0% | REINTEGRO DE RECURSOS SEGUN OBSERVACION NO. 27 DE LA AUDITORIA NO. 829 FOLIO F4-943 RECIBO OFICIAL NO. 631894 K, DEL DIA 14/06/2012
83714 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TUZIK | 32-ESPITA | TUZIK | RURAL | 06/11/0199 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 666520 | 666520 | 666520 | 666520 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | (APORTACIÓN ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACIÓN PIBAI 2011). (EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 384 HABITANTES DE LA POBLACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA).(REPROGRAMADO)
83721 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE X-UALTEZ | 32-ESPITA | X-UALTEZ | RURAL | 06/11/0200 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 442465 | 442465 | 442465 | 442465 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | (APORTACIÓN ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACIÓN PIBAI 2011). (EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 262 HABITANTES DE LA POBLACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA).(REPROGRAMADO)
83733 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CUCH HOLOCH PRIMERA ETAPA | 33-HALACHÓ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/11/0201 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 833356 | 833356 | 833356 | 833356 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CUCH HOLOCH PRIMERA ETAPA (APORTACIÓN ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACIÓN PIBAI 2011) (EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 2,040 HABITANTES DE LA POBLACIÓN QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA)(REPROGRAMADO)
83747 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CUCH-HOLOCH | 33-HALACHÓ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/11/0046 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 0 | 0 | 0% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO PIBAI 2011
83767 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CUCH-HOLOCH SEGUNDA ETAPA | 33-HALACHÓ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/11/0202 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 1056172 | 1056172 | 1056172 | 1056172 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CUCH HOLOCH SEGUNDA ETAPA (APORTACIÓN ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACIÓN PIBAI 2011) (EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 2,040 HABITANTES DE LA POBLACIÓN QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA)(REPROGRAMADO)
83774 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SIHO | 33-HALACHÓ | SIHÓ | RURAL | 06/11/0027 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 539523 | 539523 | 539523 | 539523 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | (APORTACIÓN ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACIÓN PIBAI 2011) (EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 1,386 HABITANTES DE LA POBLACIÓN QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA)
83784 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CUCH HOLOCH | 33-HALACHÓ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/11/0130 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0 | 0 | 0% | REINTEGRO DE RECURSOS SEGUN OBSERVACION NO. 27 DE LA AUDITORIA NO. 829 FOLIO F4-943 RECIBO OFICIAL NO. 631894 K, DEL DIA 14/06/2012
83795 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HOCTUN | 35-HOCTÚN | HOCTÚN | URBANO | 06/11/0047 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO PIBAI 2011
83800 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HOCTUN | 35-HOCTÚN | HOCTÚN | URBANO | 06/11/0131 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0 | 0 | 0% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO PIBAI 2011. EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACION FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 4,739 HABITANTES QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA.REINTEGRO DE RECURSOS SEGUN OBSERVACION NO. 27 DE LA AUDITORIA NO. 829 FOLIO F4-943 RECIBO OFICIAL NO. 631894 K, DEL DIA 14/06/2012
83813 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE POLOBAN | 36-HOMÚN | POLABÁN | RURAL | 06/11/0203 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 310157 | 310157 | 310157 | 310157 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE POLABAN (APORTACIÓN ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACIÓN PIBAI 2011). (EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 77 HABITANTES DE LA POBLACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA).
83823 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MAYAPAN | 49-MAYAPÁN | MAYAPÁN | RURAL | 06/11/0132 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0 | 0 | 0% | APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2011,EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACION FISCAL,EL PROYECTO BENEFICIA A 2958 HABITANTES DE LA POBLACION QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA.REINTEGRO DE RECURSOS SEGUN OBSERVACION NO. 27 DE LA AUDITORIA NO. 829 FOLIO F4-943 RECIBO OFICIAL NO. 631894 K, DEL DIA 14/06/2012
83832 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE UCI. | 52-MOTUL | UCÍ | RURAL | 06/11/0049 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | APORTACION ESTATAL A PIBAI 2011. ES PROYECTO CANCELADO
83841 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE UCI PRIMERA ETAPA | 52-MOTUL | UCÍ | RURAL | 06/11/0205 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 713449 | 713449 | 713449 | 713449 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2011,EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACION FISCAL,EL PROYECTO BENEFICIA A 1156 HABITANTES DE LA POBLACION QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA.
83849 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE UCI SEGUNDA ETAPA | 52-MOTUL | UCÍ | RURAL | 06/11/0206 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 546466 | 546466 | 546466 | 546466 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2011,EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACION FISCAL,EL PROYECTO BENEFICIA A 1156 HABITANTES DE LA POBLACION QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA.
83862 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE UCI | 52-MOTUL | UCÍ | RURAL | 06/11/0133 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0 | 0 | 0% | APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2011,EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACION FISCAL,EL PROYECTO BENEFICIA A 1156 HABITANTES DE LA POBLACION QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA.REINTEGRO DE RECURSOS SEGUN OBSERVACION NO. 27 DE LA AUDITORIA NO. 829 FOLIO F4-943 RECIBO OFICIAL NO. 631894 K, DEL DIA 14/06/2012
83870 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MUXUPIP | 54-MUXUPIP | MUXUPIP | URBANO | 06/11/0050 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | APORTACION ESTATAL A PIBAI 2011,ES PROYECTO CANCELADO
83888 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MUXUPIP PRIMERA ETAPA | 54-MUXUPIP | MUXUPIP | URBANO | 06/11/0207 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 664015 | 662452 | 664015 | 662452 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2011,EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACION FISCAL,EL PROYECTO BENEFICIA A 2280 HABITANTES DE LA POBLACION QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA. (REINTEGRO FOLIO F4 1005 RECIBO OFICIAL NO. 776233 K DEL 13/09/2012)
83895 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MUXUPIP SEGUNDA ETAPA | 54-MUXUPIP | MUXUPIP | URBANO | 06/11/0208 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 985757 | 985757 | 985757 | 985757 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2011,EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACION FISCAL,EL PROYECTO BENEFICIA A 2280 HABITANTES DE LA POBLACION QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA.
83905 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MUXUPIP | 54-MUXUPIP | MUXUPIP | URBANO | 06/11/0134 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0 | 0 | 0% | APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2011,EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACION FISCAL,EL PROYECTO BENEFICIA A 2280 HABITANTES DE LA POBLACION QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA.REINTEGRO DE RECURSOS SEGUN OBSERVACION NO. 27 DE LA AUDITORIA NO. 829 FOLIO F4-943 RECIBO OFICIAL NO. 631894 K, DEL DIA 14/06/2012
83908 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE YAXCOPOIL | 58-PETO | YAXCOPIL | RURAL | 06/11/0051 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | APORTACION ESTATAL A PIBAI 2011, ES PROYECTO CANCELADO
83916 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE YAXCOPIL | 58-PETO | YAXCOPIL | RURAL | 06/11/0135 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0 | 0 | 0% | APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2011,EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACION FISCAL,EL PROYECTO BENEFICIA A 389 HABITANTES DE LA POBLACION QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA.REINTEGRO DE RECURSOS SEGUN OBSERVACION NO. 27 DE LA AUDITORIA NO. 829 FOLIO F4-943 RECIBO OFICIAL NO. 631894 K, DEL DIA 14/06/2012
83922 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ITZINCAB | 76-TECOH | ITZINCAB | RURAL | 06/11/0211 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 525384 | 525384 | 525384 | 525384 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2011,EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACION FISCAL,EL PROYECTO BENEFICIA A 377 HABITANTES DE LA POBLACION QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA.
83931 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LEPAN | 76-TECOH | LEPÁN | RURAL | 06/11/0209 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 805270 | 802352 | 805270 | 802352 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2011,EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACION FISCAL,EL PROYECTO BENEFICIA A 1177 HABITANTES DE LA POBLACION QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA.(REINTEGRO FOLIO F4 1005 RECIBO OFICIAL NO. 776233 K DEL 13/09/2012)
83944 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PIXYA | 76-TECOH | PIXYÁ | RURAL | 06/11/0210 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 847036 | 840251 | 847036 | 840251 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2011,EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACION FISCAL,EL PROYECTO BENEFICIA A 837 HABITANTES DE LA POBLACION QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA. (REINTEGRO FOLIO F4 1005 RECIBO OFICIAL NO. 776233 K DEL 13/09/2012)
83948 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ALFONSO CASO | 79-TEKAX | ALFONSO CASO | RURAL | 06/11/0030 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 645138 | 645138 | 645138 | 645138 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2011,EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACION FISCAL,EL PROYECTO BENEFICIA A 393 HABITANTES DE LA POBLACION QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA.
83950 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHACMULTUN | 79-TEKAX | CHACMULTÚN | RURAL | 06/11/0031 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 397459 | 397459 | 397459 | 397459 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2011,EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACION FISCAL,EL PROYECTO BENEFICIA A 60 HABITANTES DE LA POBLACION QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA.
83961 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHIBILUB | 81-TEKOM | CHIBILUB | RURAL | 06/11/0212 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 265609 | 265609 | 265609 | 265609 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2011,EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACION FISCAL,EL PROYECTO BENEFICIA A 237 HABITANTES DE LA POBLACION QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA.
83956 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHIBILUB | 81-TEKOM | CHIBILUB | RURAL | 06/11/0052 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | APORTACION ESTATAL A PIBAI 2011, ES PROYECTO CANCELADO.
83965 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHIBILUB | 81-TEKOM | CHIBILUB | RURAL | 06/11/0136 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0 | 0 | 0% | APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2011,EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACION FISCAL,EL PROYECTO BENEFICIA A 237 HABITANTES DE LA POBLACION QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA.REINTEGRO DE RECURSOS SEGUN OBSERVACION NO. 27 DE LA AUDITORIA NO. 829 FOLIO F4-943 RECIBO OFICIAL NO. 631894 K, DEL DIA 14/06/2012
83971 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN BASILIO | 85-TEMOZÓN | SAN BASILIO | RURAL | 06/11/0032 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 340681 | 340681 | 340681 | 340681 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2011,EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACION FISCAL,EL PROYECTO BENEFICIA A 57 HABITANTES DE LA POBLACION QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA.
83973 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE X-UCH | 85-TEMOZÓN | X-UCH | RURAL | 06/11/0033 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 415027 | 415027 | 415027 | 415027 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2011,EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACION FISCAL,EL PROYECTO BENEFICIA A 278 HABITANTES DE LA POBLACION QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA.
83981 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TETIZ | 87-TETIZ | TETIZ | URBANO | 06/11/0053 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | APORTACION ESTATAL A PIBAI 2011, ES PROYECTO CANCELADO
83986 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TETIZ | 87-TETIZ | TETIZ | URBANO | 06/11/0137 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0 | 0 | 0% | APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2011,EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACION FISCAL,EL PROYECTO BENEFICIA A 3747 HABITANTES DE LA POBLACION QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA.REINTEGRO DE RECURSOS SEGUN OBSERVACION NO. 27 DE LA AUDITORIA NO. 829 FOLIO F4-943 RECIBO OFICIAL NO. 631894 K, DEL DIA 14/06/2012
83990 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE POOP | 92-TIXCACALCUPUL | POOP | RURAL | 06/11/0213 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 576741 | 576741 | 576741 | 576741 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2011,EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACION FISCAL,EL PROYECTO BENEFICIA A 437 HABITANTES DE LA POBLACION QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA.
83996 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE DZONOT AKE | 96-TIZIMÍN | DZONOT AKÉ | RURAL | 06/11/0034 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 419457 | 419457 | 419457 | 419457 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2011,EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACION FISCAL,EL PROYECTO BENEFICIA A 380 HABITANTES DE LA POBLACION QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA.
84004 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE DZONOT MEZO | 96-TIZIMÍN | DZONOT MEZO | RURAL | 06/11/0035 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 384887 | 384887 | 384887 | 384887 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2011. EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACION FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 301 HABITANTES ENCUENTRA EN CONNDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA
84010 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL EDEN | 96-TIZIMÍN | EL EDÉN | RURAL | 06/11/0036 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 408613 | 408613 | 408613 | 408613 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2011. EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACION FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 269 HABITANTES DE LA POBLACION QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA
84014 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE MONTECRISTO | 96-TIZIMÍN | SAN JOSÉ MONTECRISTO | RURAL | 06/11/0037 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 382168 | 382168 | 382168 | 382168 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2011. EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACION FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 183 HABITANTES DE LA POBLACION QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA.
84056 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA DZIBALKU | 96-TIZIMÍN | SANTA CLARA DZIBALKÚ | RURAL | 06/11/0038 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 414262 | 414262 | 414262 | 414262 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2011. EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACION FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 209 HABITANTES DE LA POBLACION QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA
84116 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGAU POTABLE DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CHUC | 97-TUNKÁS | SAN ANTONIO CHUC | RURAL | 06/11/0054 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL A PIBAI 2011 EL PROYECTO CANCELADO
84220 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ONICHEN | 97-TUNKÁS | ONICHÉN | RURAL | 06/11/0055 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | APORTACION ESTATAL A PIBAI 2011 ES PROYECTO CANCELADO
84224 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ONICHEN | 97-TUNKÁS | ONICHÉN | RURAL | 06/11/0215 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 233095 | 233095 | 233095 | 233095 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2011. EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACION FISCAL EL PROYECTO BENEFICIA A 88 HABITANTES DE LA POBLACION QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA
84229 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CHUC | 97-TUNKÁS | SAN ANTONIO CHUC | RURAL | 06/11/0214 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 457904 | 457904 | 457904 | 457904 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2011, EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACION FISCAL EL PROYECTO BENEFICIA A 248 HABITANTES DE LA POBLACION QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA
84236 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ONICHEN | 97-TUNKÁS | ONICHÉN | RURAL | 06/11/0139 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0 | 0 | 0% | APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2011(EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACION FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 88 HABITANTES DE LA POBLACION QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA)REINTEGRO DE RECURSOS SEGUN OBSERVACION NO. 27 DE LA AUDITORIA NO. 829 FOLIO F4-943 RECIBO OFICIAL NO. 631894 K, DEL DIA 14/06/2012
84239 |  |  |  | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CHUC | 97-TUNKÁS | SAN ANTONIO CHUC | RURAL | 06/11/0138 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0 | 0 | 0% | APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2011 (EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACION FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 248 HABITANTES DE LA POBLACION QUE SE ENCUENTRA EN CONDICONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA)REINTEGRO DE RECURSOS SEGUN OBSERVACION NO. 27 DE LA AUDITORIA NO. 829 FOLIO F4-943 RECIBO OFICIAL NO. 631894 K, DEL DIA 14/06/2012
84249 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HOTZUC | 101-UMÁN | HOTZUC | RURAL | 06/11/0216 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 255277 | 255277 | 255277 | 255277 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2011, EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACION FISCAL EL PROYECTO BENEFICIA A 265 HABITANTES DE LA POBLACION QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA
84276 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PETECBILTUN | 101-UMÁN | PETEC BILTÚN | RURAL | 06/11/0039 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 240211 | 240211 | 240211 | 240211 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2011, EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACION FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 155 HABITANTES DE LA POBLACION QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA
84282 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE XCUCUL SUR | 101-UMÁN | XCUCUL SUR | RURAL | 06/11/0217 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 417182 | 417182 | 417182 | 417182 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2011, EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACION FISCAL DE PROYECTO BENEFICIA A 401 HABITANTES DE LA POBLACION QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA
84285 |  |  |  | AMPLIACION DES SISTEMA DE AGUA POTBLE EN LA LOCALIDAD DE OXHOLON | 101-UMÁN | OXHOLÓN | RURAL | 06/11/0040 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 391848 | 391848 | 391848 | 391848 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2011, EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACION FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 797 HABITANTES DE LA POBLÑACION QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA
FISM
AGUA POTABLE
SISTEMA DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN
27723 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE COLONIA DZUNUNCAN C.189 X 90 Y 92 POLIGONO 31007 | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 310501ME016 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 39825 | 39825 | 39825 | 39825 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 216 | 216 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $83,221.00 Y EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA DE HABITAT 2011.
AMPLIACIÓN
27715 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE COLONIA EL ROBLE AGRICOLA C.35 X 2B Y 2C,59 X 8D Y 8C,65A X 10 Y 8,8B X 63 Y 59A DIAG POLIGONO 31006 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME007 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 113306 | 113306 | 113306 | 113306 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 550 | 550 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $235,015.00 Y EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA DE HABITAT 2011.LA META ES EL ROBLE AGRICOLA 35 X 2B Y X 2 120ML LIMPIEZA Y TRAZO DE TERRENO DE LA LINEA DE AGUA POTABLE,INCLUYE CHAPEO DE MALEZA,CORTE Y DESENRAICE DE ARBUSTO.45.90 M3 DE EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL PARA ZANJAS DE AGUA POTABLE PARA USO DE ZANJADORA (HASTA 1MTS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE NIVELACION DEL TERRENO PARA EL PAZO DE LA ZANJADORA.)
24704 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE C.10(SALIDA A TEXAN CAMARA) X 25 COM. SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 211-02-0094 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 95182 | 95182 | 95182 | 95182 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 260.4 | 260.4 | 100%
24702 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE C.11 X 18A Y 20 COM. SAN MATIAS COSGAYA | 50-MÉRIDA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 211-02-0155 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 33169 | 33169 | 33169 | 33169 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 90 | 90 | 100%
24740 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE C.14 X 19 Y 21 (100MTS HACIA EL NORTE) COM. DZOYAXCHE | 50-MÉRIDA | DZOYAXCHÉ | RURAL | 211-04-0081 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 29690 | 29690 | 29690 | 29690 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 99.8 | 99.8 | 100%
24720 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE C.14 X 21 Y 23 COM. DZOYAXCHE | 50-MÉRIDA | DZOYAXCHÉ | RURAL | 211-04-0082 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 25820 | 25820 | 25820 | 25820 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 77.8 | 77.8 | 100%
24722 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE C.14 X 23 Y 25 (20 MYS HACIA EL SUR) COM. DZOYAXCHE | 50-MÉRIDA | DZOYAXCHÉ | RURAL | 211-04-0082 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 7009 | 7009 | 7009 | 7009 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 19.8 | 19.8 | 100%
24695 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE C.16 X 25 Y 27 COM. CHICHI SUAREZ | 50-MÉRIDA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 211-02-0134 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 59877 | 59877 | 59877 | 59877 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 171.3 | 171.3 | 100%
24750 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE C.16 X 25 Y 27 COM. MOLAS | 50-MÉRIDA | MOLAS | RURAL | 211-04-0095 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 17587 | 17587 | 17587 | 17587 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 43 | 43 | 100%
24748 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE C.16 X 27 Y 29 COM. MOLAS | 50-MÉRIDA | MOLAS | RURAL | 211-04-0095 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 56296 | 56296 | 56296 | 56296 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 141.1 | 141.1 | 100%
24700 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE C.17 (AL PONIENTE) X 22, C.17 X 20C Y 22 COM. SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 211-02-0001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 84358 | 84358 | 84358 | 84358 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 277.8 | 277.8 | 100%
24683 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE C.17 X 14 Y 16 COM. DZITYA | 50-MÉRIDA | DZITYÁ | RURAL | 211-01-0001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 39703 | 39703 | 39703 | 39703 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 111.5 | 111.5 | 100%
24685 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE C.17 X 18 Y 20 COM. DZITYA | 50-MÉRIDA | DZITYÁ | RURAL | 211-01-0001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 50840 | 50840 | 50840 | 50840 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 136 | 136 | 100%
24788 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE C.17 X 20 Y 22 COM. DZITYA | 50-MÉRIDA | DZITYÁ | RURAL | 211-02-0066 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 45391 | 45391 | 45391 | 45391 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 122 | 122 | 100%
24679 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE C.17 X 28 Y 30 COM. DZITYA | 50-MÉRIDA | DZITYÁ | RURAL | 211-01-0063 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 64851 | 64851 | 64851 | 64851 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 176.7 | 176.7 | 100%
24836 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE C.18 X 15 Y 17 COM. TIXCACAL | 50-MÉRIDA | TIXCACAL | RURAL | 211-03-0071 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 18826 | 18826 | 18826 | 18826 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 79 | 79 | 100%
24774 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE C.185 X 72 Y 74 COL. GUADALUPANA | 50-MÉRIDA | LA GUADALUPANA | RURAL | 211-03-0258 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 29351 | 29351 | 29351 | 29351 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 80 | 80 | 100%
24768 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE C.187D X 62 Y 64 COL. GUADALUPANA | 50-MÉRIDA | LA GUADALUPANA | RURAL | 211-03-0115 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 71269 | 71269 | 71269 | 71269 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 102 | 102 | 100%
24821 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE C.19 X 14 Y 20 COM. DZOYAXCHE | 50-MÉRIDA | DZOYAXCHÉ | RURAL | 211-03-0231 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 40666 | 40666 | 40666 | 40666 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 101.5 | 101.5 | 100%
24690 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE C.19 X 18 Y 20 COM. TEXAN CAMARA | 50-MÉRIDA | TEXÁN CÁMARA | RURAL | 211-02-0142 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 50388 | 50388 | 50388 | 50388 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 149.05 | 149.05 | 100%
24745 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE C.19 X 28 Y 30 COM. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 211-04-0092 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 56607 | 56607 | 56607 | 56607 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 130 | 130 | 100%
24804 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE C.195 X 38 Y 40 COL. AMPL. PLAN DE AYALA SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-04-0029 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 82561 | 82561 | 82561 | 82561 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 43.5 | 43.5 | 100%
24795 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE C.197 X 38 Y 40 COL. AMPL. PLAN DE AYALA SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-04-0033 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 85816 | 85816 | 85816 | 85816 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 258.5 | 258.5 | 100%
24772 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE C.199 X 60A Y 62 COL. GUADALUPANA | 50-MÉRIDA | LA GUADALUPANA | RURAL | 211-03-0099 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 60544 | 60544 | 60544 | 60544 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 113 | 113 | 100%
27709 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE C.2B X 35 Y 37 COLONIA EL ROBLE AGRICOLA POLIGONO 31006 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME034 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 26565 | 26565 | 26565 | 26565 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 134 | 134 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $58,239.00 Y EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA DE HABITAT 2011.
24715 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE C.20 X 13 Y 15 COM. DZITYA | 50-MÉRIDA | DZITYÁ | RURAL | 211-04-0078 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 49365 | 49365 | 49365 | 49365 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 127.9 | 127.9 | 100%
24742 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE C.21 X 14 Y 18 COM. DZOYAXCHE | 50-MÉRIDA | DZOYAXCHÉ | RURAL | 211-04-0081 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 33720 | 33720 | 33720 | 33720 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 89 | 89 | 100%
24765 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE C.211 X 60A Y 62 COL. GUADALUPANA | 50-MÉRIDA | LA GUADALUPANA | RURAL | 211-03-0108 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 56169 | 56169 | 56169 | 56169 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 113 | 113 | 100%
24778 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE C.213 X 50E Y 52 COL. AMPL. PLAN DE AYALA SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0228 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 40824 | 40824 | 40824 | 40824 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 111 | 111 | 100%
24841 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE C.223 X 50 Y 50E COM. XMATKUIL | 50-MÉRIDA | XMATKUIL | RURAL | 211-03-0256 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 47867 | 47867 | 47867 | 47867 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100.5 | 100.5 | 100%
25221 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE C.223 X 50E Y 52 COM. XMATKUIL | 50-MÉRIDA | XMATKUIL | RURAL | 211-03-0256 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 34861 | 34861 | 34861 | 34861 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 128.8 | 128.8 | 100%
25224 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE C.223 X 52 Y 52A COM. XMATKUIL | 50-MÉRIDA | XMATKUIL | RURAL | 211-03-0256 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 36902 | 36902 | 36902 | 36902 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 34.5 | 34.5 | 100%
24694 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE C.23 X 14 Y 16 COM. KIKTEIL | 50-MÉRIDA | KIKTEIL | RURAL | 211-02-0069 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 36687 | 36687 | 36687 | 36687 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 114.5 | 114.5 | 100%
24825 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE C.23 X 14 Y 16 COM. TIXCACAL | 50-MÉRIDA | TIXCACAL | RURAL | 211-03-0075 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 32046 | 32046 | 32046 | 32046 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 110 | 110 | 100%
24733 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE C.23 X 14 Y 18 COM. DZOYAXCHE | 50-MÉRIDA | DZOYAXCHÉ | RURAL | 211-04-0082 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 8054 | 8054 | 8054 | 8054 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 19.5 | 19.5 | 100%
24830 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE C.23 X 16 Y 18 COM. TIXCACAL | 50-MÉRIDA | TIXCACAL | RURAL | 211-03-0075 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 41814 | 41814 | 41814 | 41814 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 102.5 | 102.5 | 100%
24832 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE C.23 X 18 Y 20 COM. TIXCACAL | 50-MÉRIDA | TIXCACAL | RURAL | 211-03-0075 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MEIRDA | - | - | 43745 | 43745 | 43745 | 43745 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 40 | 40 | 100%
24818 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE C.25 X 26 Y 28 COM. DZITYA | 50-MÉRIDA | DZITYÁ | RURAL | 211-03-0001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 43188 | 43188 | 43188 | 43188 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 108 | 108 | 100%
24678 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE C.26 X 15 Y 19 COM. CHALMUCH | 50-MÉRIDA | CHALMUCH | RURAL | 211-01-0073 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 96076 | 96076 | 96076 | 96076 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 270.7 | 270.7 | 100%
24681 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE C.26 X 23 Y 25 COM. DZITYA | 50-MÉRIDA | DZITYÁ | RURAL | 211-01-0054 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 36277 | 36277 | 36277 | 36277 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 103.8 | 103.8 | 100%
24751 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE C.26 X 65A Y 69 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0249 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 43470 | 43470 | 43470 | 43470 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 75 | 75 | 100%
24712 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE C.30 X 31E Y 33 COM. CHICHI SUAREZ | 50-MÉRIDA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 211-04-0073 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 31704 | 31704 | 31704 | 31704 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 63.15 | 63.15 | 100%
24709 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE C.31E X 30 Y 32 COM. CHICHI SUAREZ | 50-MÉRIDA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 211-04-0073 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 36351 | 36351 | 36351 | 36351 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 107.6 | 107.6 | 100%
24800 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE C.38 X 195 Y 197 COL. AMPL. PLAN DE AYALA SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-04-0029 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 16225 | 16225 | 16225 | 16225 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 247.5 | 247.5 | 100%
24814 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE C.4A X 21 Y 21A COM. CAUCEL | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | 211-03-0265 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 91274 | 91274 | 91274 | 91274 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 116 | 116 | 100%
24799 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE C.40 X 195 Y 197 COL. AMPL, PLAN DE AYALA SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-04-0033 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 18018 | 18018 | 18018 | 18018 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 51.2 | 51.2 | 100%
24792 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE C.42 A X 199 Y 201 COL. AMPL. PLAN DE AYALA SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0040 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 45683 | 45683 | 45683 | 45683 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 112 | 112 | 100%
24806 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE C.42 X 199 Y 201 COL. AMPL. PLAN DE AYALA SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-04-0067 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 49994 | 49994 | 49994 | 49994 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 112 | 112 | 100%
24790 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE C.44 X 199Y 201 AMPL. PLAN DE AYALA SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-04-086 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 52120 | 52120 | 52120 | 52120 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 115 | 115 | 100%
24810 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE C.50 X 191 Y 191A COL. AMPL. PLAN DE AYALA SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-04-0089 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 42116 | 42116 | 42116 | 42116 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 85 | 85 | 100%
24808 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE C.50C X 215 Y 219 COL. AMPL. PLAN DE AYALA SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-04-0019 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 126160 | 126160 | 126160 | 126160 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 295 | 295 | 100%
24784 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE C.50E PRIV. X 213 COL. AMPL. PLAN DE AYALA SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0228 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 12078 | 12078 | 12078 | 12078 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 36 | 36 | 100%
24786 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE C.50E X 211 Y 213 COL. AMPL. PLAN DE AYALA SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0228 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 52001 | 52001 | 52001 | 52001 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 105 | 105 | 100%
24763 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE C.60A X 187E Y 193 COL. GUADALUPANA | 50-MÉRIDA | LA GUADALUPANA | RURAL | 211-03-0103 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 41888 | 41888 | 41888 | 41888 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 114 | 114 | 100%
24764 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE C.60A X 193 Y 195 COL. GUADALUPANA | 50-MÉRIDA | LA GUADALUPANA | RURAL | 211-03-0103 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 30691 | 30691 | 30691 | 30691 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 82 | 82 | 100%
24761 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE C.63B X 16 Y 24 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0230 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 49358 | 49358 | 49358 | 49358 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 102 | 102 | 100%
24760 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE C.67 X 6DIAG. Y 8 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0246 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 32577 | 32577 | 32577 | 32577 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 82 | 82 | 100%
24756 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE C.69 X 26 Y 28 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0250 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 26903 | 26903 | 26903 | 26903 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 111 | 111 | 100%
24758 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE C.69 X 28 Y 30 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0252 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 34405 | 34405 | 34405 | 34405 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 83 | 83 | 100%
24776 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE C.72 X 187B Y 185 COL. GUADALUPANA | 50-MÉRIDA | LA GUADALUPANA | RURAL | 211-03-0258 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 19538 | 19538 | 19538 | 19538 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 30 | 30 | 100%
24823 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE C.86 AL NORTE X 83 COM. SANTA CRUZ PALOMEQUE | 50-MÉRIDA | SANTA CRUZ PALOMEQUE | RURAL | 211-03-0224 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 27147 | 27147 | 27147 | 27147 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 177 | 177 | 100%
24813 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE C.90A X 169B Y 171 COL. EMILIANO ZAPATA SUR III | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-04-0060 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 54170 | 54170 | 54170 | 54170 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 114 | 114 | 100%
28882 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMISARIA DE SAN JOSE TZAL MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | APAZU-18 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 34381 | 34381 | 34381 | 34381 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | LA META SEGUN EL ANEXO DEL PROGRAMA APAZU ES 60 HABLNCAP. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $114,603.4, LA DIFERENCIA SERA CUBIERTA CON FONDOS DEL PROGRAMA APAZU
28560 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS DE AMPLIACION PLAN DE AYALA SUR, EL ROBLE AGRICOLA Y SANTA CRUZ PALOMEQUE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 385000 | 385000 | 385000 | 385000 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1700 | 1700 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA FUE DE $ 770,000.00 EL SALDO FUE CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA PRODDER 2011.
28872 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS EL ROBLE AGRICOLA Y SAN MARCOS NOCOH | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | APAZU-33 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 970701 | 970701 | 970701 | 970701 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | LA META SEGUN EL ANEXO DEL PROGRAMA APAZU ES 520 HABLNCAP. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $1,764,910.55, LA DIFERENCIA SERA CUBIERTA CON FONDOS DEL PROGRAMA APAZU
28878 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS SAN LUIS SUR DZUNUNCAN, SAN ANTONIO XLUCH III, EMILIANO ZAPATA SUR III | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | APAZU-17 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 868533 | 868533 | 868533 | 868533 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | LA META SEGUN EL ANEXO DEL PROGRAMA APAZU ES 550 HABLNCAP. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $1,579,150.39, LA DIFERENCIA SERA CUBIERTA CON FONDOS DEL PROGRAMA APAZU
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL
CONSTRUCCIÓN
27525 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL COL.DZUNUNCAN,EMILIANO ZAPATA SUR III,POLIGONO 31007 | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 310501ME024 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 90947 | 90947 | 90947 | 90947 | 100% | 0 | 0 | POZOS | 17 | 17 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $206,879.00 Y EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2011.C.185A X 86A X 86,187 X 88 Y 90,84 X 191 Y 191ACOL.DZUNUNCAN,C.169B X 90A Y 90 COL.EMILIANO ZAPATA SUR III
27523 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL COLONIA AMPLIACION PLAN DE AYALA SUR,EMILIANO ZAPATA SUR III,SAN ANTONIO XLUCH POLIGONO 31007 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME013 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 210100 | 210100 | 210100 | 210100 | 100% | 0 | 0 | POZOS | 38 | 38 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $426,822.00 Y EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2011.C.181 X 50E X 50F,C.50F X 181 Y 183 COL.AMPLIACION PLAN DE AYALA SUR,C.82 X 193 X 193A COL.DZUNUNCAN
27513 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.31 X 6 Y 8,6 X 6 DIAG Y 31,47-A X 10 Y 14,63B X 8B Y 8,65A X 6 DIAG Y 8,8 X 41 DIAG Y 43, COLONIA EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME097 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 125151 | 125151 | 125151 | 125151 | 100% | 0 | 0 | POZOS | 24 | 24 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $250,301.00 Y EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2011.LA COLONIA ES EL ROBLE AGRICOLA.
28862 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE MERIDA, YUCATAN (1ERA. ETAPA) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | APAZU-23 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 98961 | 98961 | 98961 | 98961 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100% | LA META SEGUN EL ANEXO DEL PROGRAMA APAZU ES 156 HABLNCDP. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $197,922.26, LA DIFERENCIA SERA CUBIERTA CON FONDOS DEL PROGRAMA APAZU
28851 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA ZONA ORIENTE DE LA CIUDAD DE MERIDA, YUCATAN (1ERA. ETAPA) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | APAZU-21 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 632517 | 632517 | 632517 | 632517 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100% | LA META SEGUN EL ANEXO DEL PROGRAMA APAZU ES 720 HABLNCDP. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $1,265,034.55, LA DIFERENCIA SERA CUBIERTA CON FONDOS DEL PROGRAMA APAZU
28857 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA ZONA PONIENTE DE LA CIUDAD DE MERIDA, YUCATAN (1ERA. ETAPA) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | APAZU-22 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 373998 | 373998 | 373998 | 373998 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100% | LA META SEGUN EL ANEXO DEL PROGRAMA APAZU ES 581 HABLNCDP. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $747,995.03, LA DIFERENCIA SERA CUBIERTA CON FONDOS DEL PROGRAMA APAZU
28820 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE MERIDA, YUCATAN (1ERA. ETAPA) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | APAZU-20 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 247493 | 247493 | 247493 | 247493 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100% | LA META SEGUN EL ANEXO DEL PROGRAMA APAZU ES 280 HABLNCDP. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $494,986.73, LA DIFERENCIA SERA CUBIERTA CON FONDOS DEL PROGRAMA APAZU
28865 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LAS COMISARIAS DE CHOLUL, CHABLEKAL Y KOMCHEN, YUCATAN (1ERA. ETAPA) | 50-MÉRIDA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | APAZU-24 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 466800 | 466800 | 466800 | 466670 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100% | LA META SEGUN EL ANEXO DEL PROGRAMA APAZU ES 896 HABLNCDP. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $1,555,567.01, LA DIFERENCIA SERA CUBIERTA CON FONDOS DEL PROGRAMA APAZU
27572 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL COLONIA AMPLIACION NUEVA MULSAY,JARDINES DE MULSAY POLIGONO 31026 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME037 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 91897 | 91897 | 91897 | 91897 | 100% | 0 | 0 | POZOS | 30 | 30 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $190,601.00 Y EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA DE HABITAT 2011.C.67 D1 X 116 Y 118,67D X 116 Y 114,67D,116 Y 118,118 X 67D Y 67,67C 118 Y 116,114 X 67C,67B X 114 COL.AMPLIACION NUEVA MULSAY,C.71A X 114,C71A X 114 Y 116 FRACC.JARDINES DE NUEVA MULSAY.
27536 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL COLONIA FRANCISCO VILLA PONIENTE POLIGONO 31009 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME019 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 72126 | 72126 | 72126 | 72126 | 100% | 0 | 0 | POZOS | 16 | 16 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $162,257.00 Y EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA DE HABITAT 2011.C.53A X 14 Y 14A,14A X 53A Y 55,14A X 51 Y 53,53 X 14A Y 14 COLONIA FRANCISCO VILLA ORIENTE.
19032 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.1E X 22A Y 22B FRACC. BUGAMBILIAS | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-005 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 47284 | 47284 | 47284 | 47284 | 100% | 0 | 0 | RED | 4 | 4 | 100%
19780 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.10 X 75 Y 75A COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0201 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 41967 | 41967 | 41967 | 41967 | 100% | 0 | 0 | RED | 4 | 4 | 100%
19784 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.10 X 75A Y 77 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0201 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 20984 | 20984 | 20984 | 20984 | 100% | 0 | 0 | RED | 2 | 2 | 100%
21977 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.100 X 179A Y 179A1 COL. SAN ANTONIO XLUCH III | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0131 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 6691 | 6691 | 6691 | 6691 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100%
21979 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.100 X 179A1 X 179B COL. SAN ANTONIO XLUCH III | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0131 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 6691 | 6691 | 6691 | 6691 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100%
21992 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.102 X 177 Y 179 COL. SAN ANTONIO XLUCH III | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0138 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 24535 | 24535 | 24535 | 24535 | 100% | 0 | 0 | RED | 2 | 2 | 100%
19015 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.12 X 45 DIAG Y 47 COL. MELCHOR OCAMPO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 34725 | 34725 | 34725 | 34725 | 100% | 0 | 0 | RED | 3 | 3 | 100%
19019 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.12 X 47 DIAG Y 51 COL. MELCHOR OCAMPO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 23642 | 23642 | 23642 | 23642 | 100% | 0 | 0 | RED | 2 | 2 | 100%
18988 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.12A X 37 Y 37 DIAG COL. SAN MARCOS NOCOH | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-185 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 53655 | 53655 | 53655 | 53655 | 100% | 0 | 0 | RED | 4 | 4 | 100%
18990 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.13 X 40 Y 42 COL. UXMAL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 75735 | 75735 | 75735 | 75735 | 100% | 0 | 0 | RED | 7 | 7 | 100%
19684 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.134 DIAG X 49 Y 51 COL. EL PORVENIR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0051 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 43276 | 43276 | 43276 | 43276 | 100% | 0 | 0 | RED | 4 | 4 | 100%
19690 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.134 DIAG X 53 Y 55 COL. EL PORVENIR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0053 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 46108 | 46108 | 46108 | 46108 | 100% | 0 | 0 | RED | 2 | 2 | 100%
18291 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.14 X 17 Y 19 COM. CAUCEL | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | 211-03-0057 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 58267 | 58267 | 58267 | 58267 | 100% | 0 | 0 | RED | 6 | 6 | 100%
19022 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.14 X 43 Y 45 COL. MELCHOR OCAMPO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-001 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 28451 | 28451 | 28451 | 28451 | 100% | 0 | 0 | RED | 2 | 2 | 100%
19912 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.14 X 71 Y 71A, C.14 X 71A Y 73 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0198 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 41967 | 41967 | 41967 | 41967 | 100% | 0 | 0 | RED | 4 | 4 | 100%
19916 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.14 X 73 Y 75 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0198 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 42997 | 42997 | 42997 | 42997 | 100% | 0 | 0 | RED | 4 | 4 | 100%
19919 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.14 X 75A Y 77 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0195 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 41967 | 41967 | 41967 | 41967 | 100% | 0 | 0 | RED | 4 | 4 | 100%
18295 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.15 X 18 Y 20 COM. CAUCEL | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | 211-03-0058 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 92046 | 92046 | 92046 | 92046 | 100% | 0 | 0 | RED | 8 | 8 | 100%
18294 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.15 X 20 Y 22 COM. CAUCEL | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | 211-03-0058 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 41656 | 41656 | 41656 | 41656 | 100% | 0 | 0 | RED | 4 | 4 | 100%
19003 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.15A X 44C Y 48 FRACC. PASEOS DE CHENKU | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 29-02-0029 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 33879 | 33879 | 33879 | 33879 | 100% | 0 | 0 | RED | 3 | 3 | 100%
19148 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.153-1 X 80A Y 84 COL. EMILIANO ZAPATA SUR III | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0047 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 36531 | 36531 | 36531 | 36531 | 100% | 0 | 0 | RED | 3 | 3 | 100%
18312 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.16 X 19 Y 21 COM. DZIDZILCHE | 50-MÉRIDA | DZIDZILCHÉ | RURAL | 211-02-0004 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 61036 | 61036 | 61036 | 61036 | 100% | 0 | 0 | RED | 6 | 6 | 100%
18317 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.16 X 21 Y 23 COM. KIKTEIL | 50-MÉRIDA | KIKTEIL | RURAL | 211-02-0072 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 8129 | 8129 | 8129 | 8129 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100%
18907 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.16 X 37 Y 39A COL. AMALIA SOLORZANO II | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-02-0137 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 70314 | 70314 | 70314 | 70314 | 100% | 0 | 0 | RED | 7 | 7 | 100%
19927 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.16 X 63B Y 65A COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0193 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 31966 | 31966 | 31966 | 31966 | 100% | 0 | 0 | RED | 3 | 3 | 100%
19932 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.16 X 65A Y 69 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0193 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 62951 | 62951 | 62951 | 62951 | 100% | 0 | 0 | RED | 6 | 6 | 100%
19935 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.16 X 69 Y 71 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0193 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 44514 | 44514 | 44514 | 44514 | 100% | 0 | 0 | RED | 4 | 4 | 100%
19990 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.16 X 71 Y 71A, C.16 X 71A Y 73 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0191 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 21918 | 21918 | 21918 | 21918 | 100% | 0 | 0 | RED | 2 | 2 | 100%
19995 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.16 X 73 Y 75 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0191 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 43837 | 43837 | 43837 | 43837 | 100% | 0 | 0 | RED | 4 | 4 | 100%
20001 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.16 X 75 Y 75A, C.16 X 75A Y 77 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0191 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 24053 | 24053 | 24053 | 24053 | 100% | 0 | 0 | RED | 2 | 2 | 100%
21953 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.161D X 44 Y 44 DIAG FRACC. SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0170 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 14552 | 14552 | 14552 | 14552 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100%
21966 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.161E X 44 Y 44 DIAG FRACC. SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 211-03-0172 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 63061 | 63061 | 63061 | 63061 | 100% | 0 | 0 | RED | 6 | 6 | 100%
21968 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.161E X 44 Y 46 FRACC. SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 211-03-0172 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 55157 | 55157 | 55157 | 55157 | 100% | 0 | 0 | RED | 4 | 4 | 100%
21955 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.163 X 46 Y 44 DIAG FRACC. SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 211-03-0170 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 24027 | 24027 | 24027 | 24027 | 100% | 0 | 0 | RED | 2 | 2 | 100%
21958 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.163A X 46 Y 44 DIAG FRACC. SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 211-03-0170 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 63061 | 63061 | 63061 | 63061 | 100% | 0 | 0 | RED | 6 | 6 | 100%
22007 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.169A X 90A Y 92 COL. EMILIANO ZAPATA SUR III | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0148 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 97732 | 97732 | 97732 | 97732 | 100% | 0 | 0 | RED | 9 | 9 | 100%
22011 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.169B X 90A Y 92 COL. EMILIANO ZAPATA SUR III | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0151 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 48866 | 48866 | 48866 | 48866 | 100% | 0 | 0 | RED | 4 | 4 | 100%
18299 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.17 X 10 Y 12 COM. CAUCEL | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | 211-01-0065 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 20414 | 20414 | 20414 | 20414 | 100% | 0 | 0 | RED | 2 | 2 | 100%
18293 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.17 X 14 Y 16 COM. CAUCEL | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | 211-03-0057 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 51706 | 51706 | 51706 | 51706 | 100% | 0 | 0 | RED | 5 | 5 | 100%
19742 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.17 X 14 Y 16 COM. DZITYA | 50-MÉRIDA | DZITYÁ | RURAL | 211-01-0042 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 22671 | 22671 | 22671 | 22671 | 100% | 0 | 0 | RED | 2 | 2 | 100%
19748 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.17 X 16 Y 18 COM. DZITYA | 50-MÉRIDA | DZITYÁ | RURAL | 211-01-0042 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 49213 | 49213 | 49213 | 49213 | 100% | 0 | 0 | RED | 4 | 4 | 100%
19698 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.17 X 18 Y 20 COM. DZITYA | 50-MÉRIDA | DZITYÁ | RURAL | 211-01-0042 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 22671 | 22671 | 22671 | 22671 | 100% | 0 | 0 | RED | 2 | 2 | 100%
19764 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.17 X 20 Y 22 COM. DZITYA | 50-MÉRIDA | DZITYÁ | RURAL | 211-02-0068 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 22671 | 22671 | 22671 | 22671 | 100% | 0 | 0 | RED | 2 | 2 | 100%
19770 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.17 X 22 Y 24 COM. DZITYA | 50-MÉRIDA | DZITYÁ | RURAL | 211-02-0068 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 45343 | 45343 | 45343 | 45343 | 100% | 0 | 0 | RED | 4 | 4 | 100%
18304 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.17 X 6 Y 8 COM. CAUCEL | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | 211-01-0065 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 24856 | 24856 | 24856 | 24856 | 100% | 0 | 0 | RED | 2 | 2 | 100%
18303 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.17 X 8 Y 10 COM. CAUCEL | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | 211-01-0065 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 40827 | 40827 | 40827 | 40827 | 100% | 0 | 0 | RED | 4 | 4 | 100%
18996 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.17A X 44C Y 48 FRAC. PASEOS DE CHENKU | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 29-02-0029 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 23642 | 23642 | 23642 | 23642 | 100% | 0 | 0 | RED | 2 | 2 | 100%
21983 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.179 X 78 Y 185 DIAG COL. SAN ANTONIO XLUCH III | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0134 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 48639 | 48639 | 48639 | 48639 | 100% | 0 | 0 | RED | 4 | 4 | 100%
21981 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.179 X 80 Y 78 COL. SAN ANTONIO XLUCH III | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0134 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 6691 | 6691 | 6691 | 6691 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100%
18334 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.18 (AL NORTE) X 19 COM. SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 211-02-0097 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 42381 | 42381 | 42381 | 42381 | 100% | 0 | 0 | RED | 4 | 4 | 100%
18978 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.18 X 21 Y CARRETERA A XCUNYA COM. SANTA MARIA YAXCHE | 50-MÉRIDA | SANTA MARÍA YAXCHÉ | RURAL | 211-01-0014 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 111891 | 111891 | 111891 | 111891 | 100% | 0 | 0 | RED | 10 | 10 | 100%
21985 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.181 X 78 Y 185 DIAG COL. SAN ANTONIO XLUCH III | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0134 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 30299 | 30299 | 30299 | 30299 | 100% | 0 | 0 | RED | 3 | 3 | 100%
21987 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.185 DIAG X 179 Y 181 COL. SAN ANTONIO XLUCH III | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0134 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 57991 | 57991 | 57991 | 57991 | 100% | 0 | 0 | RED | 5 | 5 | 100%
22036 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.189 X 76A Y 76 COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 211-03-0164 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 45102 | 45102 | 45102 | 45102 | 100% | 0 | 0 | RED | 4 | 4 | 100%
22030 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.189 X 78 Y 76A COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 211-03-0164 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 45102 | 45102 | 45102 | 45102 | 100% | 0 | 0 | RED | 4 | 4 | 100%
22069 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.189A X 76 Y 74 COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 211-03-0164 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 46257 | 46257 | 46257 | 46257 | 100% | 0 | 0 | RED | 4 | 4 | 100%
22039 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.189A X 76 Y 74 COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0164 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 47797 | 47797 | 47797 | 47797 | 100% | 0 | 0 | RED | 4 | 4 | 100%
22049 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.189A X 76A Y 76 COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 211-03-0164 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 45102 | 45102 | 45102 | 45102 | 100% | 0 | 0 | RED | 4 | 4 | 100%
22046 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.189A X 78 Y 76A COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 211-03-0164 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 45102 | 45102 | 45102 | 45102 | 100% | 0 | 0 | RED | 4 | 4 | 100%
22042 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.189A X 80 Y 78 COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 211-03-0164 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 45102 | 45102 | 45102 | 45102 | 100% | 0 | 0 | RED | 4 | 4 | 100%
19067 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.189A X 82 Y 84 COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 211-03-0005 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 21833 | 21833 | 21833 | 21833 | 100% | 0 | 0 | RED | 2 | 2 | 100%
22096 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.189B X 76 Y 74 COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 211-03-0160 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 45102 | 45102 | 45102 | 45102 | 100% | 0 | 0 | RED | 4 | 4 | 100%
22095 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.189B X 76A Y 76 COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 211-03-0160 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 45102 | 45102 | 45102 | 45102 | 100% | 0 | 0 | RED | 4 | 4 | 100%
22091 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.189B X 78 Y 76A COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 211-03-0160 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 45102 | 45102 | 45102 | 45102 | 100% | 0 | 0 | RED | 4 | 4 | 100%
22090 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.189B X 80 Y 78 COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 211-03-0160 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 45102 | 45102 | 45102 | 45102 | 100% | 0 | 0 | RED | 4 | 4 | 100%
19130 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.189B X 82 Y 84 COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 211-03-0005 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 25662 | 25662 | 25662 | 25662 | 100% | 0 | 0 | RED | 2 | 2 | 100%
22088 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.189C X 76 Y 74 COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 211-03-0156 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 22551 | 22551 | 22551 | 22551 | 100% | 0 | 0 | RED | 2 | 2 | 100%
22081 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.189C X 76A Y 76 COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 211-03-0156 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 67653 | 67653 | 67653 | 67653 | 100% | 0 | 0 | RED | 6 | 6 | 100%
22076 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.189C X 78 Y 76A COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 211-03-0156 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 45102 | 45102 | 45102 | 45102 | 100% | 0 | 0 | RED | 4 | 4 | 100%
22072 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.189C X 80 Y 78 COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 211-03-0156 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 45102 | 45102 | 45102 | 45102 | 100% | 0 | 0 | RED | 4 | 4 | 100%
19051 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.189C X 82 Y 84 COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 211-03-0234 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 21833 | 21833 | 21833 | 21833 | 100% | 0 | 0 | RED | 2 | 2 | 100%
22026 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.189X 80 Y 78 COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 211-03-0164 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 45102 | 45102 | 45102 | 45102 | 100% | 0 | 0 | RED | 4 | 4 | 100%
18330 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.19 X 22 Y 24 COM. TIXCACAL | 50-MÉRIDA | TIXCACAL | RURAL | 211-01-0011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 20427 | 20427 | 20427 | 20427 | 100% | 0 | 0 | RED | 2 | 2 | 100%
19011 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.19A X 44C Y 48 FRACC. PASEOS DE CHENKU | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 29-02-0029 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 52093 | 52093 | 52093 | 52093 | 100% | 0 | 0 | RED | 4 | 4 | 100%
19676 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.2 X 33A Y 31 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0050 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 42242 | 42242 | 42242 | 42242 | 100% | 0 | 0 | RED | 2 | 2 | 100%
18975 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.20 D X 3D Y 7 FRACC. BUGAMBILIAS | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-01-0046 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 32761 | 32761 | 32761 | 32761 | 100% | 0 | 0 | RED | 3 | 3 | 100%
18310 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.21 X 16 Y 18 COM. DZIDZILCHE | 50-MÉRIDA | DZIDZILCHÉ | RURAL | 211-02-0004 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 66141 | 66141 | 66141 | 66141 | 100% | 0 | 0 | RED | 6 | 6 | 100%
18982 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.21 X 18 Y 20 COM. SANTA MARIA YAXCHE | 50-MÉRIDA | SANTA MARÍA YAXCHÉ | RURAL | 211-01-0014 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 49177 | 49177 | 49177 | 49177 | 100% | 0 | 0 | RED | 4 | 4 | 100%
18319 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.21 X 18A Y 18 COM. SAN ANTONIO TZACALA | 50-MÉRIDA | SAN ANTONIO TZACALÁ | RURAL | 211-01-0022 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 40853 | 40853 | 40853 | 40853 | 100% | 0 | 0 | RED | 4 | 4 | 100%
18305 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.21 X 26 Y 28 COM. DZITYA | 50-MÉRIDA | DZITYÁ | RURAL | 211-01-0040 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 20981 | 20981 | 20981 | 20981 | 100% | 0 | 0 | RED | 2 | 2 | 100%
18329 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.21A PRIVADA X 20 COM. SAN ANTONIO TAZACALA | 50-MÉRIDA | SAN ANTONIO TZACALÁ | RURAL | 211-01-0029 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 20427 | 20427 | 20427 | 20427 | 100% | 0 | 0 | RED | 2 | 2 | 100%
19599 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.22A X 1D Y 1E FRACC. BUGAMBILIAS | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0024 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 41699 | 41699 | 41699 | 41699 | 100% | 0 | 0 | RED | 3 | 3 | 100%
19156 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.22B SUR X 47A Y 49 COL. SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0215 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 21290 | 21290 | 21290 | 21290 | 100% | 0 | 0 | POZOS | 2 | 2 | 100%
18325 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.23 X 14 Y 16 COM. SAN ANTONIO TZACALA | 50-MÉRIDA | SAN ANTONIO TZACALÁ | RURAL | 211-01-0020 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 21296 | 21296 | 21296 | 21296 | 100% | 0 | 0 | RED | 2 | 2 | 100%
18315 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.23 X 16 Y 18 COM. KIKTEIL | 50-MÉRIDA | KIKTEIL | RURAL | 211-02-0125 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 13593 | 13593 | 13593 | 13593 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100%
19756 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.23 X 18 Y 20 COM. TAMANCHE | 50-MÉRIDA | TAMANCHÉ | RURAL | 211-02-0011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 26542 | 26542 | 26542 | 26542 | 100% | 0 | 0 | RED | 2 | 2 | 100%
18918 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.23 X 20A Y 22 COM. CHABLEKAL | 50-MÉRIDA | CHABLEKAL | URBANO | 211-04-0017 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 38315 | 38315 | 38315 | 38315 | 100% | 0 | 0 | RED | 4 | 4 | 100%
18953 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.23 X 22 Y 24 COM. CHABLEKAL | 50-MÉRIDA | CHABLEKAL | URBANO | 211-04-0017 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 36705 | 36705 | 36705 | 36705 | 100% | 0 | 0 | RED | 4 | 4 | 100%
18958 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.23 X 24 Y 26 COM. CHABLEKAL | 50-MÉRIDA | CHABLEKAL | URBANO | 211-04-0017 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 41176 | 41176 | 41176 | 41176 | 100% | 0 | 0 | RED | 4 | 4 | 100%
18284 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.24 X 19 Y 21 COM. CHOLUL | 50-MÉRIDA | CHOLUL | RURAL | 211-03-0061 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 100% | 0 | 0 | RED | 4 | 4 | 100%
18331 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.24 X 19 Y 21 COM. TIXCACAL | 50-MÉRIDA | TIXCACAL | RURAL | 211-01-0011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 24888 | 24888 | 24888 | 24888 | 100% | 0 | 0 | RED | 2 | 2 | 100%
18322 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.25 X 14 Y 16 COM. SAN ANTONIO TZACALA | 50-MÉRIDA | SAN ANTONIO TZACALÁ | RURAL | 211-01-0018 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 42826 | 42826 | 42826 | 42826 | 100% | 0 | 0 | RED | 4 | 4 | 100%
18326 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.25 X 20 Y 22 COM. SAN ANTONIO TZACALA | 50-MÉRIDA | SAN ANTONIO TZACALÁ | RURAL | 211-01-0027 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 61280 | 61280 | 61280 | 61280 | 100% | 0 | 0 | RED | 6 | 6 | 100%
18290 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.25 X 22 Y 24 COM. CAUCEL | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | 211-03-0059 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 36736 | 36736 | 36736 | 36736 | 100% | 0 | 0 | RED | 3 | 3 | 100%
19755 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.25 X 22 Y 24 COM. TAMANCHE | 50-MÉRIDA | TAMANCHÉ | RURAL | 211-02-0007 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 22671 | 22671 | 22671 | 22671 | 100% | 0 | 0 | RED | 2 | 2 | 100%
18285 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.26 X 19 Y 21 COM. CHOLUL | 50-MÉRIDA | CHOLUL | RURAL | 211-03-0062 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 16089 | 16089 | 16089 | 16089 | 100% | 0 | 0 | RED | 5 | 5 | 100%
18286 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.26 X 21 Y 23 COM. CHOLUL | 50-MÉRIDA | CHOLUL | RURAL | 211-03-0062 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 10106 | 10106 | 10106 | 10106 | 100% | 0 | 0 | RED | 2 | 2 | 100%
18287 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.26 X 23 Y 25 COM. CHOLUL | 50-MÉRIDA | CHOLUL | RURAL | 211-03-0062 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 61302 | 61302 | 61302 | 61302 | 100% | 0 | 0 | RED | 4 | 4 | 100%
18289 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.27 X 22 Y 24 COM. CAUCEL | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | 211-03-0059 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 22910 | 22910 | 22910 | 22910 | 100% | 0 | 0 | RED | 2 | 2 | 100%
18307 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.28 X 21 Y 23 COM. DZITYA | 50-MÉRIDA | DZITYÁ | RURAL | 211-01-0038 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 66487 | 66487 | 66487 | 66487 | 100% | 0 | 0 | RED | 6 | 6 | 100%
19038 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.3 X 22A Y 22B FRACC. BUGAMBILIAS | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-005 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 51109 | 51109 | 51109 | 51109 | 100% | 0 | 0 | RED | 4 | 4 | 100%
18340 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.31 X 12 Y 14 COM. CHICHI SUAREZ | 50-MÉRIDA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 211-02-0102 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 38315 | 38315 | 38315 | 38315 | 100% | 0 | 0 | RED | 4 | 4 | 100%
18897 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.31 X 14 Y 16 COM. CHICHI SUAREZ | 50-MÉRIDA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 211-02-0102 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 36705 | 36705 | 36705 | 36705 | 100% | 0 | 0 | RED | 4 | 4 | 100%
18903 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.31 X 16 Y 31 DIAG COM. CHICHI SUAREZ | 50-MÉRIDA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 211-02-0102 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 30189 | 30189 | 30189 | 30189 | 100% | 0 | 0 | RED | 3 | 3 | 100%
19671 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.33A X 2 Y 2B COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0050 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 42242 | 42242 | 42242 | 42242 | 100% | 0 | 0 | RED | 2 | 2 | 100%
19664 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.33A X 2A Y 2 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0050 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 53837 | 53837 | 53837 | 53837 | 100% | 0 | 0 | RED | 5 | 5 | 100%
18298 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.34 X 31A Y 35 COM. SODZIL NORTE | 50-MÉRIDA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 211-03-0030 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 70675 | 70675 | 70675 | 70675 | 100% | 0 | 0 | RED | 5 | 5 | 100%
21943 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.41 X 8 Y 8A COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0188 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 9938 | 9938 | 9938 | 9938 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100%
21938 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.43 X 6 Y 8 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0185 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 58409 | 58409 | 58409 | 58409 | 100% | 0 | 0 | RED | 4 | 4 | 100%
21963 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.44 X 161D Y 161E FRACC. SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 211-03-0170 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 63061 | 63061 | 63061 | 63061 | 100% | 0 | 0 | RED | 4 | 4 | 100%
21971 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.44 X 161E Y 163 FRACC. SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 211-03-0172 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 7276 | 7276 | 7276 | 7276 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100%
19006 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.44C X 15A Y 21A FRAC. PASEOS DE CHENKU | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 29-02-0029 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 87226 | 87226 | 87226 | 87226 | 100% | 0 | 0 | RED | 8 | 8 | 100%
21940 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.45 X 6 Y 8 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0185 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 48459 | 48459 | 48459 | 48459 | 100% | 0 | 0 | RED | 4 | 4 | 100%
21973 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.46 X 163 Y 163A FRACC. SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 211-03-0172 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 56822 | 56822 | 56822 | 56822 | 100% | 0 | 0 | RED | 5 | 5 | 100%
21976 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.46 X 163A Y 165 FRACC. SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 211-03-0172 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 72776 | 72776 | 72776 | 72776 | 100% | 0 | 0 | RED | 7 | 7 | 100%
21930 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.47 X 6 Y 8 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0182 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 58409 | 58409 | 58409 | 58409 | 100% | 0 | 0 | RED | 4 | 4 | 100%
21933 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.47 X 8 Y 8A, C.47 X 8A Y 8B COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0182 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 58409 | 58409 | 58409 | 58409 | 100% | 0 | 0 | RED | 5 | 5 | 100%
19164 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.49 X 20A SUR DIAG Y 22 SUR COL. SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 211-03-0056 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 42579 | 42579 | 42579 | 42579 | 100% | 0 | 0 | RED | 4 | 4 | 100%
19182 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.49 X 22A SUR Y 22B SUR COL. SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 211-03-0056 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 10869 | 10869 | 10869 | 10869 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100%
19580 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.49 X 22B SUR Y 24 COL. SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 211-03-0056 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 77320 | 77320 | 77320 | 77320 | 100% | 0 | 0 | RED | 7 | 7 | 100%
19174 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.49 X 22SUR Y 22A SUR COL. SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 211-03-0056 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 42579 | 42579 | 42579 | 42579 | 100% | 0 | 0 | RED | 4 | 4 | 100%
18961 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.5 X 32 Y 34 COL. UXMAL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-01-0074 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 22639 | 22639 | 22639 | 22639 | 100% | 0 | 0 | RED | 2 | 2 | 100%
21921 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.51B X 10 Y 12 COL. SAN MARCOS NOCOH | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0176 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 7890 | 7890 | 7890 | 7890 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100%
19141 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.57 X 10 Y 14 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0233 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 25662 | 25662 | 25662 | 25662 | 100% | 0 | 0 | RED | 2 | 2 | 100%
19136 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.57 X 14 Y 16 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0233 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 21290 | 21290 | 21290 | 21290 | 100% | 0 | 0 | RED | 2 | 2 | 100%
21923 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.6 X 43 Y 45, C.6 X 45 Y 47 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0179 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 51695 | 51695 | 51595 | 51695 | 100% | 0 | 0 | RED | 4 | 4 | 100%
18912 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.67 X 116B Y 120 COL. XOCLAN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-04-0024 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 51157 | 51157 | 51157 | 51157 | 100% | 0 | 0 | RED | 5 | 5 | 100%
18993 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.67J X 69 DIAG Y 114 FRACC. NUEVA MULSAY | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-004 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 52093 | 52093 | 52093 | 52093 | 100% | 0 | 0 | RED | 5 | 5 | 100%
22698 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.71 X 14 Y 16 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0198 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 45108 | 45108 | 45108 | 45108 | 100% | 0 | 0 | RED | 4 | 4 | 100%
22703 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.71A X 14 Y 16 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0198 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 45108 | 45108 | 45108 | 45108 | 100% | 0 | 0 | RED | 4 | 4 | 100%
22748 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.73 X 14 Y 16 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0198 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 45108 | 45108 | 45108 | 45108 | 100% | 0 | 0 | RED | 4 | 4 | 100%
22017 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.74 X 189A Y 189 COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 211-03-0156 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 45102 | 45102 | 45102 | 45102 | 100% | 0 | 0 | RED | 4 | 4 | 100%
22019 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.74 X 189A Y 189B COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 211-03-0156 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 45102 | 45102 | 45102 | 45102 | 100% | 0 | 0 | RED | 4 | 4 | 100%
22023 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.74 X 189B Y 189C COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 211-03-0156 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 45102 | 45102 | 45102 | 45102 | 100% | 0 | 0 | RED | 4 | 4 | 100%
19045 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.74 X 65 Y 67 COL. CECILIO CHI | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0055 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 31775 | 31775 | 31775 | 31775 | 100% | 0 | 0 | RED | 3 | 3 | 100%
22753 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.75 X 10 Y 16 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0201 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 90217 | 90217 | 90217 | 90217 | 100% | 0 | 0 | RED | 8 | 8 | 100%
22882 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.75A X 10 Y 14 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0195 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 45108 | 45108 | 45108 | 45108 | 100% | 0 | 0 | RED | 4 | 4 | 100%
22887 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.75A X 14 Y 16 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0195 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 45108 | 45108 | 45108 | 45108 | 100% | 0 | 0 | POZOS | 4 | 4 | 100%
22876 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.75A X 6 DIAG Y 10 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0195 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 45108 | 45108 | 45108 | 45108 | 100% | 0 | 0 | RED | 4 | 4 | 100%
22100 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.76 X 189 Y 189A COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 211-03-0160 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 45102 | 45102 | 45102 | 45102 | 100% | 0 | 0 | RED | 4 | 4 | 100%
22103 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.76 X 189A Y 189B COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 211-03-0160 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 45102 | 45102 | 45102 | 45102 | 100% | 0 | 0 | RED | 4 | 4 | 100%
22105 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.76 X 189B Y 189C COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 211-03-0160 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 48952 | 48952 | 48952 | 48952 | 100% | 0 | 0 | RED | 4 | 4 | 100%
22109 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.76A X 189 Y 189A COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 211-03-0160 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 44925 | 44925 | 44925 | 44925 | 100% | 0 | 0 | RED | 4 | 4 | 100%
22115 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.76A X 189A Y 189B COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 211-03-0160 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 44925 | 44925 | 44925 | 44925 | 100% | 0 | 0 | RED | 4 | 4 | 100%
22117 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.76A X 189B Y 189C COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 211-03-0160 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 44925 | 44925 | 44925 | 44925 | 100% | 0 | 0 | RED | 4 | 4 | 100%
22900 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.77 X 10 Y 14 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0195 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 22554 | 22554 | 22554 | 22554 | 100% | 0 | 0 | RED | 2 | 2 | 100%
22904 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.77 X 14 Y 16 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0195 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 26405 | 26405 | 26405 | 26405 | 100% | 0 | 0 | RED | 2 | 2 | 100%
22892 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.77 X 6 DIAG Y 10 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0195 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 45108 | 45108 | 45108 | 45108 | 100% | 0 | 0 | RED | 4 | 4 | 100%
21989 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.78 X 179 Y 181 COL. SAN ANTONIO XLUCH III | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0134 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 57991 | 57991 | 57991 | 57991 | 100% | 0 | 0 | RED | 4 | 4 | 100%
22119 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.78 X 189 Y 189A COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 211-03-0160 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 44925 | 44925 | 44925 | 44925 | 100% | 0 | 0 | RED | 4 | 4 | 100%
22517 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.78 X 189A Y 189B COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 211-03-0160 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 44925 | 44925 | 44925 | 44925 | 100% | 0 | 0 | RED | 4 | 4 | 100%
22583 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.78 X 189B Y 189C COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 211-03-0160 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 44925 | 44925 | 44925 | 44925 | 100% | 0 | 0 | RED | 4 | 4 | 100%
21926 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.8 X 37 DIAG Y 41, C.8 X 41 Y 43 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0179 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 58409 | 58409 | 58409 | 58409 | 100% | 0 | 0 | RED | 4 | 4 | 100%
21928 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.8 X 43 Y 45, C.8 X 45 Y 47 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0179 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 58409 | 58409 | 58409 | 58409 | 100% | 0 | 0 | RED | 4 | 4 | 100%
21949 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.8A X 41 Y 47 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0188 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 92599 | 92599 | 92599 | 92599 | 100% | 0 | 0 | RED | 9 | 9 | 100%
19655 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.8A X 63B Y 59A COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0049 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 31681 | 31681 | 31681 | 31681 | 100% | 0 | 0 | RED | 4 | 4 | 100%
21991 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.80 X 179 Y 181 COL. SAN ANTONIO XLUCH III | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0134 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 28996 | 28996 | 28996 | 28996 | 100% | 0 | 0 | RED | 2 | 2 | 100%
22595 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.80 X 189 Y 189A COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 211-03-0164 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 22462 | 22462 | 22462 | 22462 | 100% | 0 | 0 | RED | 2 | 2 | 100%
22682 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.80 X 189A Y 189B COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 211-03-0164 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 22462 | 22462 | 22462 | 22462 | 100% | 0 | 0 | RED | 2 | 2 | 100%
22694 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.80 X 189B Y 189C COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 211-03-0164 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 26297 | 26297 | 26297 | 26297 | 100% | 0 | 0 | RED | 2 | 2 | 100%
18336 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.85 X 90 Y 92 COM. SANTA CRUZ PALOMEQUE | 50-MÉRIDA | SANTA CRUZ PALOMEQUE | RURAL | 211-02-0073 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 23937 | 23937 | 23937 | 23937 | 100% | 0 | 0 | RED | 2 | 2 | 100%
19594 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.90B X 193B Y 195 COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 210-04-002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 24987 | 24987 | 24987 | 24987 | 100% | 0 | 0 | RED | 2 | 2 | 100%
22014 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.92 X 169B Y 171 COL. EMILIANO ZAPATA SUR III | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0151 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 54906 | 54906 | 54906 | 54906 | 100% | 0 | 0 | RED | 5 | 5 | 100%
19586 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.92 X 193 Y 193B COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 210-04-002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 42242 | 42242 | 42242 | 42242 | 100% | 0 | 0 | RED | 4 | 4 | 100%
22001 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.94 X 167 Y 169 COL. EMILIANO ZAPATA SUR III | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0142 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 48866 | 48866 | 48866 | 48866 | 100% | 0 | 0 | RED | 4 | 4 | 100%
22005 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.94 X 169 Y 169B COL. EMILIANO ZAPATA SUR III | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0142 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 48866 | 48866 | 48866 | 48866 | 100% | 0 | 0 | RED | 4 | 4 | 100%
19589 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.94 X 189 Y 193B COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 210-04-002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 42242 | 42242 | 42242 | 42242 | 100% | 0 | 0 | RED | 4 | 4 | 100%
21997 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.98A X 177 Y179 COL. SAN ANTONIO XLUCH III | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0138 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 28996 | 28996 | 28996 | 28996 | 100% | 0 | 0 | RED | 2 | 2 | 100%
22000 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.98A X 179 Y 179A COL. SAN ANTONIO XLUCH III | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0138 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 68217 | 68217 | 68217 | 68217 | 100% | 0 | 0 | RED | 6 | 6 | 100%
27530 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL POLIGONO 31007.COL.FRANCISCO VILLA PONIENTE | 50-MÉRIDA | FRANCISCO VILLA | RURAL | 310501ME036 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 131631 | 131631 | 131631 | 131631 | 100% | 0 | 0 | POZOS | 24 | 24 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $272,181.00 Y EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2011.C.16A PRIV. X 51,16 X 55 Y 55A,51 X 18 Y 16A,14 X 53 Y 53A,14 X 49 Y 51,14 X 51 Y 53,COLONIA FRANCISCO VILLA ORIENTE.
27518 |  |  |  | CONTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL COLONIA AMPLIACION PLAN DE AYALA SUR ,DZUNUNCAN POLIGONO 31007 | 50-MÉRIDA | PLAN DE AYALA SUR | RURAL | 310501ME022 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 65705 | 65705 | 65705 | 65705 | 100% | 0 | 0 | POZOS | 12 | 12 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $139,869.00 Y EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2011.C.181 X 50E Y 50F, COL.AMPLIACION PLAN DE AYALA SUR .C.50F X 181 Y 183 AMPLIACION PLAN DE AYALA SUR,C.82 X 193 Y 193A COL.DZUNUNCAN
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO
19775 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C.25A (PRIVADA) X 28 COM. KOMCHEN | 50-MÉRIDA | KOMCHÉN | URBANO | 211-03-0022 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 26542 | 26542 | 26542 | 26542 | 100% | 0 | 0 | RED | 2 | 2 | 100%
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
28887 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO Y LECHOS DE SECADO PROVENIENTE DE LODOS DE FOSAS SEPTICAS Y AGUAS DE NIXTAMAL CON CAPACIDAD DE 25 LPS. PRIMERA ETAPA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | APAZU-2 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 8530847 | 8530847 | 8530847 | 7999328 | 93.8% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 0.77 | 77%
URBANIZACIÓN MUNICIPAL
CALLES
27583 |  |  |  | CALLE PAVIMENTADA C.47A X 10 Y 14,6 X 6DIAG Y 31,31 X 6 Y 8,63B X 8B Y 8,65A X 6 DIAG Y 8,65A X 8 Y 8B COLONIA EL ROBLE AGRICOLA POLIGONO 31006 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME115 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 704548 | 704508 | 704508 | 704508 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 7124.8 | 7124.8 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $1,409,095.00 Y EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA DE HABITAT 2011.
23462 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CALLES C.17 X 10 Y 12 COM. CAUCEL | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | 211-01-0070 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 140289 | 140289 | 140289 | 140289 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 874.01 | 874.01 | 100%
23472 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CALLES C.17 X 6 Y 8 COM. CAUCEL | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | 211-01-0070 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 172145 | 172145 | 172145 | 172145 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1072.47 | 1072.47 | 100%
23477 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CALLES C.17 X 8 Y 10 COM. CAUCEL | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | 211-01-0070 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 148985 | 148985 | 148985 | 148985 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 928.18 | 928.18 | 100%
23496 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CALLES C.21 X 26 Y 28 COM. DZITYA | 50-MÉRIDA | DZITYÁ | RURAL | 211-01-0062 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 114271 | 114271 | 114271 | 114271 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 668.85 | 668.85 | 100%
23484 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CALLES C.28 X 21 Y 23 COM. DZITYA | 50-MÉRIDA | DZITYÁ | RURAL | 211-01-0051 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 244595 | 244595 | 244595 | 244595 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1531.83 | 1531.83 | 100%
25494 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS C.108 X 59G Y 59I COL. BOJORQUEZ | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 28-03-0038 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 61521 | 61521 | 61521 | 61521 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 138.46 | 138.46 | 100%
25491 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS C.110 X 59G Y 59K COL. BOJORQUEZ | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 28-03-0038 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 123914 | 123914 | 123914 | 123914 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 378.7 | 378.7 | 100%
26248 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS C.31 X 42 Y 44 COL. SAN JUAN BAUTISTA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 29-02-0041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 73049 | 73049 | 73049 | 73049 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 214.39 | 214.39 | 100%
26246 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS C.31A X 42 Y 44 COL. SAN JUAN BAUTISTA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 29-02-0041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 113633 | 113633 | 113633 | 113633 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 226.85 | 226.85 | 100%
26243 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS C.42 X 29B Y 31 COL. SAN JUAN BAUTISTA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 29-02-0041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 24341 | 24341 | 24341 | 24341 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 264.05 | 264.05 | 100%
26245 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS C.42 X 31 Y 31A COL. SAN JUAN BAUTISTA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 29-02-0041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 141445 | 141445 | 141445 | 141445 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 340.76 | 340.76 | 100%
26247 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS C.44 X 31 Y 31A COL. SAN JUAN BAUTISTA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 29-02-0041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 130518 | 130518 | 130518 | 130518 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 281.96 | 281.96 | 100%
25233 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS C.46 X 195 Y 197 COL. AMPL. PLAN DE AYALA SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-128 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 73865 | 73865 | 73865 | 73865 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 151.97 | 151.97 | 100%
25241 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS C.46 X 197 A Y 197 COL. AMPL. PLAN DE AYALA SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-128 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 35974 | 35974 | 35974 | 35974 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 100.63 | 100.63 | 100%
25228 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS C.46 X 197 Y 199 COL. AMPL. PLAN DE AYALA SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-128 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 81105 | 81105 | 81105 | 81105 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 217.1 | 217.1 | 100%
25493 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS C.59K X 102 Y 110 COL. BOJORQUEZ | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 28-03-0038 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 109357 | 109357 | 109357 | 109357 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 276.68 | 276.68 | 100%
25246 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS C.94 X 169 Y 169 A COL. EMILIANO ZAPATA SUR III | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 69579 | 69579 | 69579 | 69579 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 178.91 | 178.91 | 100%
25243 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS C.94 X 169A Y 169 B COL. EMILIANO ZAPATA SUR III | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 104309 | 104309 | 104309 | 104309 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 247.61 | 247.61 | 100%
27097 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLE (ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA) C.48 X 165 Y 171 COL. PLAN DE AYALA SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 29-02-0050 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 542793 | 542793 | 542793 | 542793 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3124 | 3124 | 100%
23611 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLE C.16 X 19 Y 21 COM. DZIDZILCHE | 50-MÉRIDA | DZIDZILCHÉ | RURAL | 211-02-0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 208604 | 208604 | 208604 | 208604 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1198.9 | 1198.9 | 100%
23607 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLE C.16 X 21 Y 23 COM. KIKTEIL | 50-MÉRIDA | KIKTEIL | RURAL | 211-02-0126 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 96496 | 96496 | 96496 | 96496 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 552.71 | 552.71 | 100%
23592 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLE C.16 X 23 Y 27 COM. ONCAN | 50-MÉRIDA | ONCÁN | RURAL | 211-01-0053 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 309759 | 309759 | 309759 | 309759 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1868.4 | 1868.4 | 100%
23686 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLE C.18 (AL NORTE) X 15 COM. SAN PEDRO CHIMAY | 50-MÉRIDA | SAN PEDRO CHIMAY | RURAL | 211-02-0159 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 541953 | 541953 | 541953 | 541953 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3297.3 | 3297.3 | 100%
23616 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLE C.18 (AL NORTE) X 19 COM. SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 211-02-0098 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 156316 | 156316 | 156316 | 156316 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 904.3 | 904.3 | 100%
23564 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLE C.19 X 22 Y 24 COM. TIXCACAL | 50-MÉRIDA | TIXCACAL | RURAL | 211-01-0064 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 102114 | 102114 | 102114 | 102114 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 583.86 | 583.86 | 100%
23695 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLE C.193 X 92 Y 94 COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 210-04-003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 249152 | 249152 | 249152 | 249152 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1411.37 | 1411.37 | 100%
23698 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLE C.193 X 94 Y 96 COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 210-04-003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 309812 | 309812 | 309812 | 309812 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1760.51 | 1760.51 | 100%
23700 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLE C.193A X 94 Y 96 COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 210-04-003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 245809 | 245809 | 245809 | 245809 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1394.6 | 1394.6 | 100%
23618 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLE C.20 (AL NORTE) X 21 COM. HUNXECTAMAN | 50-MÉRIDA | HUNXECTAMÁN | RURAL | 211-02-0113 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 365912 | 365912 | 365912 | 365912 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2097.3 | 2097.3 | 100%
23656 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLE C.21 (AL ORIENTE) X 20 COM. HUNXECTAMAN | 50-MÉRIDA | HUNXECTAMÁN | RURAL | 211-02-0093 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 106890 | 106890 | 106890 | 106890 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 601.02 | 601.02 | 100%
23613 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLE C.21 X 16 Y 18 COM. DZIDZILCHE | 50-MÉRIDA | DZIDZILCHÉ | RURAL | 211-02-0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 182994 | 182994 | 182994 | 182994 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1032.52 | 1032.52 | 100%
23538 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLE C.21 X 18A Y 18 COM. SAN ANTONIO TZACALA | 50-MÉRIDA | SAN ANTONIO TZACALÁ | RURAL | 211-01-0050 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 76059 | 76059 | 76059 | 76059 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 453.35 | 453.35 | 100%
23546 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLE C.21A PRIVADA X 20 COM. SAN ANTONIO TZACALA | 50-MÉRIDA | SAN ANTONIO TZACALÁ | RURAL | 211-01-0068 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 131522 | 131522 | 131522 | 131522 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 786.77 | 786.77 | 100%
23516 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLE C.23 X 14 Y 16 COM. SAN ANTONIO TZACALA | 50-MÉRIDA | SAN ANTONIO TZACALÁ | RURAL | 211-01-0060 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 133964 | 133964 | 133964 | 133964 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 796.82 | 796.82 | 100%
23609 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLE C.23 X 16 Y 18 COM. KIKTEIL | 50-MÉRIDA | KIKTEIL | RURAL | 211-02-0123 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 157020 | 157020 | 157020 | 157020 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 879.5 | 879.5 | 100%
23559 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLE C.24 X 19 Y 21 COM. TIXCACAL | 50-MÉRIDA | TIXCACAL | RURAL | 211-01-0064 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 163591 | 163591 | 163591 | 163591 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 971.52 | 971.52 | 100%
23510 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLE C.25 X 14 Y 16 COM. SAN ANTONIO TZACALA | 50-MÉRIDA | SAN ANTONIO TZACALÁ | RURAL | 211-01-0061 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 136160 | 136160 | 136160 | 136160 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 811.4 | 811.4 | 100%
23552 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLE C.25 X 20 Y 22 COM. SAN ANTONIO TZACALA | 50-MÉRIDA | SAN ANTONIO TZACALÁ | RURAL | 211-01-0067 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 192635 | 192635 | 192635 | 192635 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1141.62 | 1141.62 | 100%
23600 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLE C.25 X 28 Y 28A COM. CHOLUL | 50-MÉRIDA | CHOLUL | RURAL | 211-01-0045 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 93721 | 93721 | 93721 | 93721 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 531.3 | 531.3 | 100%
23603 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLE C.25A PRIVADA X 28 COM. KOMCHEN | 50-MÉRIDA | KOMCHÉN | URBANO | 211-02-0152 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 53844 | 53844 | 53844 | 53844 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 286.11 | 286.11 | 100%
27068 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLE C.26 X 15 Y 19 COM. CHALMUCH | 50-MÉRIDA | CHALMUCH | RURAL | 211-01-0055 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 281366 | 281366 | 281366 | 281366 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1595.69 | 1595.69 | 100%
23597 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLE C.27 X 16 Y 20 COM. ONCAN | 50-MÉRIDA | ONCÁN | RURAL | 211-01-0053 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 278472 | 278472 | 278472 | 278472 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1673 | 1673 | 100%
23590 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLE C.27 X 22 Y 24 COM. TAMANCHE | 50-MÉRIDA | TAMANCHÉ | RURAL | 211-01-0056 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 255356 | 255356 | 255356 | 255356 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1544.1 | 1544.1 | 100%
23692 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLE C.85 X 90 Y 92 COM. SANTA CRUZ PALOMEQUE | 50-MÉRIDA | SANTA CRUZ PALOMEQUE | RURAL | 211-02-0116 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 210853 | 210853 | 210853 | 210853 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1250.83 | 1250.83 | 100%
23587 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLE C.9 X 18 Y 22 (180 MTS HACIA EL PONIENTE) COM. SANTA GERTRUDIS COPO | 50-MÉRIDA | SANTA GERTRUDIS | RURAL | 211-01-0066 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 204591 | 204591 | 204591 | 204591 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1241.26 | 1241.26 | 100%
23704 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLE C.94 X 193 Y 193A COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 210-04-003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 88910 | 88910 | 88910 | 88910 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 504.57 | 504.57 | 100%
23707 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLE C.96 X 193 Y 193A COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 210-04-003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 89183 | 89183 | 89183 | 89183 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 509.02 | 509.02 | 100%
27078 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLE Y PAVIMENTACION C.17 X 14 Y 16 COM. DZITYA | 50-MÉRIDA | DZITYÁ | RURAL | 211-01-0059 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 111662 | 111662 | 111662 | 111662 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 645.04 | 645.04 | 100%
27082 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLE Y PAVIMENTACION C.17 X 16 Y 18 COM. DZITYA | 50-MÉRIDA | DZITYÁ | RURAL | 211-01-0059 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 104490 | 104490 | 104490 | 104490 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 602.79 | 602.79 | 100%
27072 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLE Y PAVIMENTACION C.17 X 18 Y 20 COM. DZITYA | 50-MÉRIDA | DZITYÁ | RURAL | 211-01-0059 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 132774 | 132774 | 132774 | 132774 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 742.95 | 742.95 | 100%
27088 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLE Y PAVIMENTACION C.17 X 20 Y 22 COM. DZITYA | 50-MÉRIDA | DZITYÁ | RURAL | 211-02-0118 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 122470 | 122470 | 122470 | 122470 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 707.3 | 707.3 | 100%
27093 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLE Y PAVIMENTACION C.17 X 22 Y 24 COM. DZITYA | 50-MÉRIDA | DZITYÁ | RURAL | 211-02-0118 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 109413 | 109413 | 109413 | 109413 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 608.85 | 608.85 | 100%
27191 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES C.90B X 193B Y 195 COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 210-04-003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 139112 | 139112 | 139112 | 139112 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 598.55 | 598.55 | 100%
27173 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES C.92 X 193 Y 193B COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 210-04-003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 85265 | 85265 | 85265 | 85265 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1148.2 | 1148.2 | 100%
27176 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES C.94 X 189 Y 193 COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 210-04-003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 206557 | 206557 | 206557 | 206557 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1072.62 | 1072.62 | 100%
27181 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES C.94 X 193A Y 193B COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 210-04-003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 107090 | 107090 | 107090 | 107090 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 479.05 | 479.05 | 100%
27506 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUANICIONES Y BANQUETAS C.20 X 49 Y 51,20 X 51 Y 53,20 X 53 Y 55,20 X 55 Y 55A COLONIA FRANCISCO VILLA ORIENTE POLOGONO 31009 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME114 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 144300 | 144300 | 144300 | 144300 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 830.99 | 830.99 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $288,600.00 Y EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2011.LA META ES DE 830.99 M2 BANQUETAS,297.25 ML GUARNICIONES.LA COLONIA ES ROBLE AGRICOLA.
26707 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 11 X 42 Y 44 COL. UXMAL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-02-0147 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 46365 | 46365 | 46365 | 46365 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 124.16 | 124.16 | 100%
26706 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 11 X 44 Y 46 COL. UXMAL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-02-0147 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 57251 | 57251 | 57251 | 57251 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 115.45 | 115.45 | 100%
26697 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 23 DIAG X 40 Y 42 COL. MERIDA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-02-0050 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 53045 | 53045 | 53045 | 53045 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 102.25 | 102.25 | 100%
26699 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 25 DIAG X 40 Y 42 COL. MERIDA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-02-0050 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 32988 | 32988 | 32988 | 32988 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 80.19 | 80.19 | 100%
26700 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 25 DIAG X 42 Y 44 COL. MERIDA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-02-0050 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 39578 | 39578 | 39578 | 39578 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 118.25 | 118.25 | 100%
26702 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 27 DIAG X 40 Y 42 COL. MERIDA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-02-0050 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 31115 | 31115 | 31115 | 31115 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 102.31 | 102.31 | 100%
26703 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 27 DIAG X 42 Y 44 COL. MERIDA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-02-0050 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 89615 | 89615 | 89615 | 89615 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 226.3 | 226.3 | 100%
26696 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 42 X 21 DIAG Y 23 DIAG COL. MERIDA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-02-0050 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 73035 | 73035 | 73035 | 73035 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 201.24 | 201.24 | 100%
26704 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 46 X 11 Y 13 COL. UXMAL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-02-0147 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 29917 | 29917 | 29917 | 29917 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 58.58 | 58.58 | 100%
25483 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0248 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 306077 | 306077 | 306077 | 306077 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 883.62 | 883.62 | 100%
27431 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS COLONIA CINCO COLONIAS POLIGONO 31007 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME122 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 363080 | 363080 | 363080 | 363080 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1925.64 | 1925.64 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $726,159.00 Y EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2011.LA META ES 1925.64 M2 DE BANQUETAS Y 567.31 ML DE GUARNICIONES.COLONIA CINCO COLONIAS.C.42A X 117 Y 119,44A X 115 Y 117,44A X 117 Y 119,44B X 111 Y 111A,44B X 111A Y 113,46A X 117 Y 119,46B X 111 Y 111A,45B X 115 Y 117.
27448 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III POLIGONO 31007 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 471821 | 471821 | 471821 | 471821 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 2642.59 | 2642.59 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $943,641.00 Y EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2011.LA META ES DE 2642.59 M2 DE BANQUETAS,813.12 ML DE GUARNICION.LA COLONIA ES EMILINO ZAPATA SUR III.
27451 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III,DZUNUNCAN,SAN ANTONIO XLUCH POLIGONO 31007 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME062 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 440597 | 440597 | 440597 | 440597 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 2402.27 | 2402.27 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $881,194.00 Y EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2011. LA META ES DE 2402.27 M2 BANQUETAS,405.98 ML GUARNICIONES.C.147 X 98 Y 98B COL.EMILIANO ZAPATA SUR I Y II,C.161A X 84 Y 84A,84 X 157 Y 159,84 X 159 Y 161,84 X 163 Y 165 COL.EMILIANO ZAPATA SUR II,C.82 X 193 Y 193A COL.DZUNUNCAN,C.80 X 141 Y 143 COL.SAN AN TONIO XLUCH.
27454 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III,MERCEDES BARRERA,ZAZIL-HA,DZUNUNCAN POLIGONO 31007 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME112 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 335672 | 335672 | 335672 | 335672 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 1813.85 | 1813.85 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $674,455.00 Y EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2011.LA META ES DE 1813.85 M2 BANQUETAS, 741.15 ML GUARNICIONES.
27441 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR POLIGONO 31007 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME124 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 632351 | 632351 | 632351 | 632351 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 3739.89 | 3739.89 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $1,264,701.00 Y EL SALSO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2011.LA META ES DE 3,739.89 M2 DE BANQUETAS,124.95 ML DE GUARNICIONES.
27489 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS COLONIA FRANCISCO VILLA ORIENTE C.16 X 55 Y 55A,51 X 16A Y 18 POLIGONO 31009 | 50-MÉRIDA | FRANCISCO VILLA | RURAL | 310501ME081 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 107880 | 107880 | 107880 | 107880 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 576.98 | 576.98 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $216,399.00 Y EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2011.LA META ES 576.98 M2 BANQUETAS,319.59 ML GUARNICIONES .COLONIA FRANCISCO VILLA ORIENTE.
27479 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS COLONIA FRANCISCO VILLA ORIENTE POLIGONO 31009 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME123 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 552800 | 552800 | 552800 | 552800 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 3591.83 | 3591.83 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $1,200,590.00 Y EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2011.LA META ES DE 3591.83 M2 BANQUETAS,1713.47 ML GUARNICIONES.C.16A PRIV X 51,14 X 49 Y 51,14 X 51 Y 53,14 X 53 Y 53A,55 X 14A Y 18,55 X 18 Y 20,53A X 14 Y 14A,14 X 53A Y 55,14A X 51 Y 53,53 X 14A Y 14. COLONIA FRANCISCO VILLA ORIENTE
27458 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS COLONIA GUADALUPANA,NUEVA SAN JOSE TECOH ,SAN ANTONIO XLUCH III, POLIGONO 31007 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501M3117 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 639255 | 639255 | 639255 | 639255 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 3367.12 | 3367.12 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $1,279,317.00 Y EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2011.LA META ES DE 3367.12 M2 BANQUETAS,1628.92 ML GUARNICION.
27467 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS COLONIA SAN JOSE TECOH SUR POLIGONO 31007 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME118 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 390081 | 390081 | 390081 | 390081 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 2251.7 | 2251.7 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $780,164.00 Y EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2011.LA META ES DE 2251.70 M2 DE BANQUETAS,406.97 ML DE GUARNICION.C.16A PRIV X 51,14 X 49 Y 51,14 X 51 Y 53,14 X 53 Y 53A,55 X 14A Y 18,55 X 18 Y 20,53A X 14 Y 14A,14A X 53A Y 55,14A X 51 Y 53,53 X 14A Y 14 LA COLONIA ES SAN JOSE TECOH SUR.
27434 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS COLONIAS CINCO COLONIAS,EMILIANO ZAPATA SUR ,EMILIANO ZAPATA SUR I Y II,MERCEDES BARRERA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME119 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 443029 | 443029 | 443029 | 443029 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2635.12 | 2635.12 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $886,216.00 Y EL SALSO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2011.LA META ES DE 2635.12 M2 DE BANQUETAS,366.45 ML DE GUARNICIONES C.90 X 135 Y 137 COL.EMILIANO ZAPATA SUR,C.96 X 139 Y 139A,98A PRIV X 139A,151A X 92 Y 94,94 X 147 Y 149,149 X 94 Y 96A,88A X 163 Y 163A COL.EMILINO ZAPATA SURY II,C.129 X 52B Y 54,127 X 52B Y 54,125 X 52B X 54 COL.MERCEDES BARRERA,C.44B X 117 Y 119 COL.CINCO COLONIAS.
27437 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS COL.PLAN DE AYALA SUR C.179 X 50E Y 50F POLIGONO 31007 | 50-MÉRIDA | PLAN DE AYALA SUR | RURAL | 310501ME127 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 57526 | 57526 | 57526 | 57526 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 273.65 | 273.65 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $115,051.00 Y EL SALSO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2011.LA META ES 273.65 M2 BANQUETA,198.30 ML DE GUARNICIONES
25441 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.10 X 31 Y 35 COM. CHICHI SUAREZ | 50-MÉRIDA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 211-02-0129 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 102104 | 102104 | 102104 | 102104 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 316.19 | 316.19 | 100%
26322 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.10 X 75 Y 75A COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 82606 | 82606 | 82606 | 82606 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 196.41 | 196.41 | 100%
26366 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.10 X 75 Y 75A COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 69131 | 69131 | 69131 | 69131 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 188.63 | 188.63 | 100%
26323 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.10 X 75A Y 77 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 59879 | 59879 | 59879 | 59879 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 164.35 | 164.35 | 100%
26368 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.10 X 75A Y 77 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 46424 | 46424 | 46424 | 46424 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 111.08 | 111.08 | 100%
26666 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.100 X 179A Y 179A1, C.100 X 179A1 Y 179B COL. SAN ANTONIO XLUCH III | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0132 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 112837 | 112837 | 112837 | 112837 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 236.3 | 236.3 | 100%
26674 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.102 X 177 Y 179 COL. SAN ANTONIO XLUCH III | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0137 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 90427 | 90427 | 90427 | 90427 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 66.96 | 66.96 | 100%
27428 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.111-B X 46-B Y 48, 119 X 46 Y 46-A, 119 X 44-B Y 46, 135 X 48 Y 50, 141 X 50 Y 50-A, 143 X 50 Y 50-A, 151 X 48-A Y 50 CINCO COLONIAS. | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME121 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 264235 | 264235 | 264235 | 264235 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1448.82 | 1448.82 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $ 535,415.00 Y EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2011. LA META ES DE 1,448.82, 136.32 ML. LA COLONIA ES CINCO COLONIAS.
26304 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.12 X 17 Y 18 COL. SAN JOSE VERGEL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-02-0106 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 52405 | 52405 | 52405 | 52405 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 185.1 | 185.1 | 100%
26290 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.12 X 17 Y 19 COL. SAN JOSE VERGEL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-02-0141 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 60209 | 60209 | 60209 | 60209 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 150.34 | 150.34 | 100%
26239 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.12A X 37 Y 37 DIAG COL. SAN MARCOS NOCOH | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-01-186 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 101809 | 101809 | 101809 | 101809 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 282.76 | 282.76 | 100%
26320 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.137 X 98D Y 100 COL. EMILIANO ZAPATA SUR I Y II | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-02-0023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 80241 | 80241 | 80241 | 80241 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 236.16 | 236.16 | 100%
25433 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.14 X 21 Y 23 COM. CHABLEKAL | 50-MÉRIDA | CHABLEKAL | URBANO | 211-02-0110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 97369 | 97369 | 97369 | 97369 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 285.61 | 285.61 | 100%
25434 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.14 X 23 Y 25 COM. CHABLEKAL | 50-MÉRIDA | CHABLEKAL | URBANO | 211-02-0110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 106250 | 106250 | 106250 | 106250 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 261.92 | 261.92 | 100%
25436 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.14 X 25 Y 27 COM. CHABLEKAL | 50-MÉRIDA | CHABLEKAL | URBANO | 211-02-0111 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 116071 | 116071 | 116071 | 116071 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 280.35 | 280.35 | 100%
26363 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.14 X 71 Y 71A COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0197 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 82273 | 82273 | 82273 | 82273 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 115.08 | 115.08 | 100%
26364 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.14 X 71A Y 73 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0197 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 36522 | 36522 | 36522 | 36522 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 268.05 | 268.05 | 100%
26365 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.14 X 73 Y 75 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0197 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 69462 | 69462 | 69462 | 69462 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 71.39 | 71.39 | 100%
26321 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.14 X 75A Y 77 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0194 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 54221 | 54221 | 54221 | 54221 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 108.34 | 108.34 | 100%
26362 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.14 X 75A Y 77COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0194 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 51136 | 51136 | 51136 | 51136 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 188.01 | 188.01 | 100%
25468 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.15 DIAG. X 15 Y 16 COM. SAN PEDRO CHIMAY | 50-MÉRIDA | SAN PEDRO CHIMAY | RURAL | 211-02-0087 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 613254 | 613254 | 613254 | 613254 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 2132.88 | 2132.88 | 100%
26263 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.16 X 19 Y 21 COM. DZIDZILCHE | 50-MÉRIDA | DZIDZILCHÉ | RURAL | 211-02-0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 170770 | 170770 | 170770 | 170770 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 298.61 | 298.61 | 100%
25466 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.16 X 19 Y 21 COM. SAN PEDRO CHIMAY | 50-MÉRIDA | SAN PEDRO CHIMAY | RURAL | 211-02-0086 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 119843 | 119843 | 119843 | 119843 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 298.7 | 298.7 | 100%
26265 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.16 X 21 Y 23 COM. KIKTEIL | 50-MÉRIDA | KIKTEIL | RURAL | 211-02-0071 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 74082 | 74082 | 74082 | 74082 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 317.77 | 317.77 | 100%
25463 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.16 X 21 Y 23 COM. SAN PEDRO CHIMAY | 50-MÉRIDA | SAN PEDRO CHIMAY | RURAL | 211-02-0085 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 113263 | 113263 | 113263 | 113263 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 276.77 | 276.77 | 100%
26257 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.16 X 23 Y 27 COM. ONCAN | 50-MÉRIDA | ONCÁN | RURAL | 211-01-0030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 235694 | 235694 | 235694 | 235694 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 641.04 | 641.04 | 100%
26310 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.16 X 23 Y 27 COM. ONCAN | 50-MÉRIDA | ONCÁN | RURAL | 211-01-0031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 57328 | 57328 | 57328 | 57328 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 210.52 | 210.52 | 100%
26369 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.16 X 63B Y 65A COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0208 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 171160 | 171160 | 171160 | 171160 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 499.87 | 499.87 | 100%
26370 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.16 X 65A Y 69 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0208 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 114402 | 114402 | 114402 | 114402 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 232.49 | 232.49 | 100%
26371 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.16 X 71 Y 71A, C.16 X 71A Y 73, C.16 X 73 Y 75, C.16 X 75 Y 75A, C.16 X 75A Y 77 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0190 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 341616 | 341616 | 341616 | 341616 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 246.37 | 246.37 | 100%
26385 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.161D X 44 Y 44 DIAG FRACC. SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 211-03-0169 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 151540 | 151540 | 151540 | 151540 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 233.51 | 233.51 | 100%
26390 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.161E X 44 Y 44 DIAG FRACC. SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 211-03-0171 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 167133 | 167133 | 167133 | 167133 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 321.68 | 321.68 | 100%
26392 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.161E X 44 Y 46 FRACC. SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 211-03-0171 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 127586 | 127586 | 127586 | 127586 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 263.17 | 263.17 | 100%
26386 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.163 X 44 Y 44 DIAG FRACC. SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 211-03-0169 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 92473 | 92473 | 92473 | 92473 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 177.71 | 177.71 | 100%
26388 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.163 X 46 Y 44 FRACC. SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 211-03-0169 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 81800 | 81800 | 81800 | 81800 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 164.77 | 164.77 | 100%
26394 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.163A X 46 Y 44DIAG. FRACC. SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 211-03-0169 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 219082 | 219082 | 219082 | 219082 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 340.42 | 340.42 | 100%
26679 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.169A X 90A Y 92 COL. EMILIANO ZAPATA SUR III | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0147 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 178385 | 178385 | 178385 | 178385 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 255.36 | 255.36 | 100%
26680 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.169B X 90A Y 92 COL. EMILIANO ZAPATA SUR III | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0150 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 86792 | 86792 | 86792 | 86792 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 171.84 | 171.84 | 100%
26259 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.17 X 10 Y 12 COM. CAUCEL | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | 211-01-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 124275 | 124275 | 124275 | 124275 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 388.39 | 388.39 | 100%
26260 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.17 X 10 Y 8 COM. CAUCEL | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | 211-01-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 129604 | 129604 | 129604 | 129604 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 387.24 | 387.24 | 100%
26358 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.17 X 14 Y 16 COM. DZITYA | 50-MÉRIDA | DZITYÁ | RURAL | 211-01-0041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 81107 | 81107 | 81107 | 81107 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 280.23 | 280.23 | 100%
26359 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.17 X 16 Y 18 COM. DZITYA | 50-MÉRIDA | DZITYÁ | RURAL | 211-01-0041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 86608 | 86608 | 86608 | 86608 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 295.1 | 295.1 | 100%
26357 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.17 X 18 Y 20 COM. DZITYA | 50-MÉRIDA | DZITYÁ | RURAL | 211-01-0041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 110953 | 110953 | 110953 | 110953 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 375.5 | 375.5 | 100%
25455 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.17 X 20 Y 22 COM. SAN PEDRO CHIMAY | 50-MÉRIDA | SAN PEDRO CHIMAY | RURAL | 211-02-0078 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 112051 | 112051 | 112051 | 112051 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 503.52 | 503.52 | 100%
26261 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.17 X 6 Y 8 COM. CAUCEL | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | 211-01-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 163482 | 163482 | 163482 | 163482 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 498.16 | 498.16 | 100%
26374 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.17 X 69 Y 71 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0208 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 24627 | 24627 | 24627 | 24627 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 246.37 | 246.37 | 100%
25464 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.17A X 20 Y 22 COM. SAN PEDRO CHIMAY | 50-MÉRIDA | SAN PEDRO CHIMAY | RURAL | 211-02-0079 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 132919 | 132919 | 132919 | 132919 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 269.66 | 269.66 | 100%
26668 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.179 X 80 Y 78, C.179 X 78 Y 185 DIAG COL. SAN ANTONIO XLUCH III | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0133 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 129923 | 129923 | 129923 | 129923 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 271.38 | 271.38 | 100%
26276 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.18 (AL NORTE) X 19 COM. SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 211-02-0096 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 106274 | 106274 | 106274 | 106274 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 282.93 | 282.93 | 100%
25421 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.18 X 21 Y CARRETERA XCUNYA (LADO ORIENTE) COM. SANTA MARIA YAXCHE | 50-MÉRIDA | SANTA MARÍA YAXCHÉ | RURAL | 211-01-0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 349099 | 349099 | 349099 | 349099 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 1000.84 | 1000.84 | 100%
26288 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.18 X 21 Y 21A COM. SAN ANTONIO TZACALA | 50-MÉRIDA | SAN ANTONIO TZACALÁ | RURAL | 211-02-0091 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 135499 | 135499 | 135499 | 135499 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 403.65 | 403.65 | 100%
25471 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.18 X 21 Y 23 COM. SAN PEDRO CHIMAY | 50-MÉRIDA | SAN PEDRO CHIMAY | RURAL | 211-02-0084 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 149375 | 149375 | 149375 | 149375 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 277.28 | 277.28 | 100%
25460 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.18 X 23 Y 25 COM. SAN PEDRO CHIMAY | 50-MÉRIDA | SAN PEDRO CHIMAY | RURAL | 211-02-0083 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 227215 | 227215 | 227215 | 227215 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 479.02 | 479.02 | 100%
26287 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.18A (AL NORTE) X 21 COM. SAN ANTONIO TZACALA | 50-MÉRIDA | SAN ANTONIO TZACALÁ | RURAL | 211-02-0088 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 46904 | 46904 | 46904 | 46904 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 142.71 | 142.71 | 100%
26669 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.181 X 78 Y 185 DIAG COL. SAN ANTONIO XCLUCH III | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0133 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 31127 | 31127 | 31127 | 31127 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 346.21 | 346.21 | 100%
25474 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.183 X 50E Y 50F, C.50F X 181 Y 183, C.181 X 50E Y 50F COL. AMPL. PLAN DE AYALA SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0240 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 81777 | 81777 | 81777 | 81777 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 878.7 | 878.7 | 100%
26670 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.185 DIAG X 179 Y 181 COL. SAN ANTONIO XLUCH III | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0133 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 84552 | 84552 | 84552 | 84552 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 389.8 | 389.8 | 100%
26630 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.189 X 76 Y 74 COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 211-03-0163 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 81282 | 81282 | 81282 | 81282 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 276.82 | 276.82 | 100%
26629 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.189 X 76 Y 76A COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 211-03-0163 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 52845 | 52845 | 52845 | 52845 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 81.96 | 81.96 | 100%
26627 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.189 X 78 Y 76A COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 211-03-0163 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 22274 | 22274 | 22274 | 22274 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 69.6 | 69.6 | 100%
26626 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.189 X 80 Y 78 COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 211-03-0163 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 61068 | 61068 | 61068 | 61068 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 183.19 | 183.19 | 100%
26645 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.189A X 76 Y 74 COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 211-03-0163 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 101932 | 101932 | 101932 | 101932 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 279.32 | 279.32 | 100%
26644 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.189A X 76A Y 76 COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 211-03-0163 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 100567 | 100567 | 100567 | 100567 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 281.78 | 281.78 | 100%
26642 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.189A X 78 Y 76A COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 211-03-0163 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 87335 | 87335 | 87335 | 87335 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 254.88 | 254.88 | 100%
26640 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.189A X 80 Y 78 COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 211-03-0163 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 104848 | 104848 | 104848 | 104848 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 296.1 | 296.1 | 100%
25477 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.189A X 82 Y 84 COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 211-03-0237 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 124521 | 124521 | 124521 | 124521 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 424.29 | 424.29 | 100%
27989 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.189A X 84 Y 86 COLONIA DZUNUNCAN POLIGONO 31007 | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 310501ME132 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 58181 | 58181 | 58181 | 58181 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 268.78 | 268.78 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $119,529.00 Y EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA DE HABITAT 2011.C.189A X 84 Y 86. LA META ES 268.78 M2 BANQUETAS,194.60 ML GUARNICIONES.
26650 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.189B X 76 Y 74 COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 211-03-0159 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 60616 | 60616 | 60616 | 60616 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 100.19 | 100.19 | 100%
26648 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.189B X 76A Y 76 COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 211-03-0159 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 91903 | 91903 | 91903 | 91903 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 273.91 | 273.91 | 100%
26647 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.189B X 78 Y 76A COL.DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 211-03-0159 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 84845 | 84845 | 84845 | 84845 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 252.79 | 252.79 | 100%
26646 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.189B X 80 Y 78 COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 211-03-0159 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 102429 | 102429 | 102429 | 102429 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 295.58 | 295.58 | 100%
25478 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.189B X 82 Y 84 COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 211-03-0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 195292 | 195292 | 195292 | 195292 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 504.23 | 504.23 | 100%
26661 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.189C X 76 Y 74 COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 211-03-0155 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 41616 | 41616 | 41616 | 41616 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 95.32 | 95.32 | 100%
26660 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.189C X 76A Y 76 COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 211-03-0155 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 122323 | 122323 | 122323 | 122323 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 281.42 | 281.42 | 100%
26659 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.189C X 78 Y 76A COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 211-03-0155 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 125914 | 125914 | 125914 | 125914 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 285.64 | 285.64 | 100%
26658 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.189C X 80 Y 78 COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 211-03-0155 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 127705 | 127705 | 127705 | 127705 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 286.21 | 286.21 | 100%
25480 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.189C X 82 Y 84 COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 211-03-0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 201914 | 201914 | 201914 | 201914 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 445.61 | 445.61 | 100%
25459 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.19 X 20 Y 22 COM. SAN PEDRO CHIMAY | 50-MÉRIDA | SAN PEDRO CHIMAY | RURAL | 211-02-0080 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 205237 | 205237 | 205237 | 205237 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 604.63 | 604.63 | 100%
26274 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.19 X 22 Y 24 COM. TIXCACAL | 50-MÉRIDA | TIXCACAL | RURAL | 211-01-0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 57142 | 57142 | 57142 | 57142 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 186.16 | 186.16 | 100%
26249 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.193 X 92 Y 96 COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 210-04-001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 228003 | 228003 | 228003 | 228003 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 649.28 | 649.28 | 100%
26294 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.193 X 92 Y 96 COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 210-04-002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 27128 | 27128 | 27128 | 27128 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 83.14 | 83.14 | 100%
26295 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.193A X 92 Y 96 COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 210-04-002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 20346 | 20346 | 20346 | 20346 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 79.15 | 79.15 | 100%
26327 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.193A X 92 Y 96 COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 210-04-001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 394932 | 394932 | 394932 | 394932 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 1105.11 | 1105.11 | 100%
26250 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.193B X 92 Y 94 COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 210-04-001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 200033 | 200033 | 200033 | 200033 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 504.69 | 504.69 | 100%
26296 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.193B X 92 Y 94 COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 210-04-002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 12280 | 12280 | 12280 | 12280 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 43.25 | 43.25 | 100%
26317 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.2 X 33A Y 31 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0125 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 4363 | 4363 | 4363 | 4363 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 32.51 | 32.51 | 100%
25431 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.20 DIAG X 21 Y 29 COM. XCUNYA | 50-MÉRIDA | XCUNYÁ | RURAL | 211-02-0158 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 1122956 | 1122956 | 1122956 | 1122956 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 3092.69 | 3092.69 | 100%
25487 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.20 X 21 Y 23 COM. HUNXECTAMAN | 50-MÉRIDA | HUNXECTAMÁN | RURAL | 211-02-0112 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 186543 | 186543 | 186543 | 186543 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 434.48 | 434.48 | 100%
25488 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.20 X 23 AL SUR COM. HUNXECTAMAN | 50-MÉRIDA | HUNXECTAMÁN | RURAL | 211-02-0112 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 147520 | 147520 | 147520 | 147520 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 353.99 | 353.99 | 100%
25439 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.20A (CAMINO A TEMOZON NORTE) X 27 COM. CHABLEKAL | 50-MÉRIDA | CHABLEKAL | URBANO | 211-02-0111 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 489171 | 489171 | 489171 | 489171 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 1534.33 | 1534.33 | 100%
25489 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.21 X 12A Y 16 COM. SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 211-02-0095 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 289007 | 289007 | 289007 | 289007 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 721.53 | 721.53 | 100%
26262 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.21 X 16 Y 18 COM. DZIDZILCHE | 50-MÉRIDA | DZIDZILCHÉ | RURAL | 211-02-0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 65233 | 65233 | 65233 | 65233 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 578.25 | 578.25 | 100%
25472 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.21 X 16 Y 18 COM. SAN PEDRO CHIMAY | 50-MÉRIDA | SAN PEDRO CHIMAY | RURAL | 211-02-0086 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 35774 | 35774 | 35774 | 35774 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 298.7 | 298.7 | 100%
26272 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.21 X 18 Y 18A COM. SAN ANTONIO TAZACALA | 50-MÉRIDA | SAN ANTONIO TZACALÁ | RURAL | 211-01-0021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 52965 | 52965 | 52965 | 52965 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 131.88 | 131.88 | 100%
25425 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.21 X 18 Y 20 COM. SANTA MARIA YAXCHE | 50-MÉRIDA | SANTA MARÍA YAXCHÉ | RURAL | 211-01-0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 234208 | 234208 | 234208 | 234208 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 526.27 | 526.27 | 100%
26282 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.21 X 22 Y 24 COM. DZITYA | 50-MÉRIDA | DZITYÁ | RURAL | 211-03-0068 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 76395 | 76395 | 76395 | 76395 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 241.06 | 241.06 | 100%
26281 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.21 X 24 Y 26 COM. DZITYA | 50-MÉRIDA | DZITYÁ | RURAL | 211-03-0068 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 95092 | 95092 | 95092 | 95092 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 296.86 | 296.86 | 100%
26267 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.21 X 26 Y 28 COM. DZITYA | 50-MÉRIDA | DZITYÁ | RURAL | 211-01-0039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 92411 | 92411 | 92411 | 92411 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 211.98 | 211.98 | 100%
25419 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.21 X 28 Y 32 COM. CHOLUL | 50-MÉRIDA | CHOLUL | RURAL | 211-01-0058 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 193471 | 193471 | 193471 | 193471 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 557.14 | 557.14 | 100%
26270 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.21A PRIVADA X 20 COM. SAN ANTONIO TZACALA | 50-MÉRIDA | SAN ANTONIO TZACALÁ | RURAL | 211-01-0028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 85944 | 85944 | 85944 | 85944 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 271.98 | 271.98 | 100%
26686 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.21A X 6A Y 6B COM. CHOLUL | 50-MÉRIDA | CHOLUL | RURAL | 211-02-0055 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 71630 | 71630 | 71630 | 71630 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 298.46 | 298.46 | 100%
25462 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.22 X 15 Y 17A COM. SAN PEDRO CHIMAY | 50-MÉRIDA | SAN PEDRO CHIMAY | RURAL | 211-02-0075 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 231399 | 231399 | 231399 | 231399 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 904.77 | 904.77 | 100%
25453 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.22 X 17A Y 19 COM. SAN PEDRO CHIMAY | 50-MÉRIDA | SAN PEDRO CHIMAY | RURAL | 211-02-0076 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 94087 | 94087 | 94087 | 94087 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 296.74 | 296.74 | 100%
25458 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.22 X 19 Y 21 COM. SAN PEDRO CHIMAY | 50-MÉRIDA | SAN PEDRO CHIMAY | RURAL | 211-02-0077 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 153966 | 153966 | 153966 | 153966 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 596.62 | 596.62 | 100%
26273 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.23 X 14 Y 16 COM. SAN ANTONIO TZACALA | 50-MÉRIDA | SAN ANTONIO TZACALÁ | RURAL | 211-01-0019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 105452 | 105452 | 105452 | 105452 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 290.64 | 290.64 | 100%
26264 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.23 X 16 Y 18 COM. KIKTEIL | 50-MÉRIDA | KIKTEIL | RURAL | 211-02-0124 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 89086 | 89086 | 89086 | 89086 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 144.26 | 144.26 | 100%
26256 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.23 X 18 Y 20 COM. TAMANCHE | 50-MÉRIDA | TAMANCHÉ | RURAL | 211-02-0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 44094 | 44094 | 44094 | 44094 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 125.48 | 125.48 | 100%
26283 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.23 X 20A Y 22 COM. CHABLEKAL | 50-MÉRIDA | CHABLEKAL | URBANO | 211-04-0063 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 132658 | 132658 | 132658 | 132658 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 353.77 | 353.77 | 100%
26284 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.23 X 22 Y 24 COM. CHABLEKAL | 50-MÉRIDA | CHABLEKAL | URBANO | 211-04-0063 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 107515 | 107515 | 107515 | 107515 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 321.58 | 321.58 | 100%
26286 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.23 X 24 Y 26 COM. CHABLEKAL | 50-MÉRIDA | CHABLEKAL | URBANO | 211-04-00063 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 131771 | 131771 | 131771 | 131771 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 378.7 | 378.7 | 100%
26688 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.24 X 19 Y 21 COM. CHOLUL | 50-MÉRIDA | CHOLUL | RURAL | 211-02-0060 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 108301 | 108301 | 108301 | 108301 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 296.45 | 296.45 | 100%
26275 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.24 X 19 Y 21 COM. TIXCACAL | 50-MÉRIDA | TIXCACAL | RURAL | 211-01-0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 122133 | 122133 | 122133 | 122133 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 379.82 | 379.82 | 100%
25427 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.24 X 23 Y 25 COM. TAMANCHE | 50-MÉRIDA | TAMANCHÉ | RURAL | 211-02-0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 26058 | 26058 | 26058 | 26058 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 132.01 | 132.01 | 100%
25428 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.24 X 25 Y 27 COM. TAMANCHE | 50-MÉRIDA | TAMANCHÉ | RURAL | 211-02-0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 222694 | 222694 | 222694 | 222694 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 630.69 | 630.69 | 100%
26291 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.25 X 10 Y 12 COL. SANTA MARIA CHI | 50-MÉRIDA | SANTA MARÍA CHÍ | RURAL | 211-02-0132 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 101709 | 101709 | 101709 | 101709 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 302.19 | 302.19 | 100%
26305 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.25 X 10 Y 12 COL. SANTA MARIA CHI | 50-MÉRIDA | SANTA MARÍA CHÍ | RURAL | 211-02-0104 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 53680 | 53680 | 53680 | 53680 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 190.74 | 190.74 | 100%
26293 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.25 X 12 Y 14 COL. SANTA MARIA CHI | 50-MÉRIDA | SANTA MARÍA CHÍ | RURAL | 211-02-0132 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 65997 | 65997 | 65997 | 65997 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 182.53 | 182.53 | 100%
26307 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.25 X 12 Y 14 COL. SANTA MARIA CHI | 50-MÉRIDA | SANTA MARÍA CHÍ | RURAL | 211-02-0104 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 69034 | 69034 | 69034 | 69034 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 295.45 | 295.45 | 100%
26269 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.25 X 14 Y 16 COM. SAN ANTONIO TZACALA | 50-MÉRIDA | SAN ANTONIO TZACALÁ | RURAL | 211-01-0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 98992 | 98992 | 98992 | 98992 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 259.66 | 259.66 | 100%
25467 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.25 X 18 Y 20 COM. SAN PEDRO CHIMAY | 50-MÉRIDA | SAN PEDRO CHIMAY | RURAL | 211-02-0082 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 139641 | 139641 | 139641 | 139641 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 429.77 | 429.77 | 100%
26268 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.25 X 20 Y 22 COM. SAN ANTONIO TZACALA | 50-MÉRIDA | SAN ANTONIO TZACALÁ | RURAL | 211-01-0026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 181187 | 181187 | 181187 | 181187 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 500.89 | 500.89 | 100%
26683 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.25 X 22 Y 24 COM. CAUCEL | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | 211-02-0052 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 137702 | 137702 | 137702 | 137702 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 449.67 | 449.67 | 100%
26255 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.25 X 22 Y 24 COM. TAMANCHE | 50-MÉRIDA | TAMANCHÉ | RURAL | 211-02-0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 83064 | 83064 | 83064 | 83064 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 228.05 | 228.05 | 100%
26253 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.25 X 28 Y 28A COM. CHOLUL | 50-MÉRIDA | CHOLUL | RURAL | 211-01-0043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 50307 | 50307 | 50307 | 50307 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 131.85 | 131.85 | 100%
26309 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.25 X 28 Y 28A COM. CHOLUL | 50-MÉRIDA | CHOLUL | RURAL | 211-01-0044 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 46847 | 46847 | 46847 | 46847 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 142.9 | 142.9 | 100%
26360 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.26 X 15 Y 19 COM. CHALMUCH | 50-MÉRIDA | CHALMUCH | RURAL | 211-01-0047 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 374323 | 374323 | 374323 | 374323 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 857.3 | 857.3 | 100%
26279 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.26 X 17 Y 19 COM. DZITYA | 50-MÉRIDA | DZITYÁ | RURAL | 211-03-0068 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 61097 | 61097 | 61097 | 61097 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 194.41 | 194.41 | 100%
26689 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.26 X 19 Y 21 COM. CHOLUL | 50-MÉRIDA | CHOLUL | RURAL | 211-02-0060 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 98577 | 98577 | 98577 | 98577 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 331.76 | 331.76 | 100%
26280 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.26 X 19 Y 21 COM. DZITYA | 50-MÉRIDA | DZITYÁ | RURAL | 211-03-0068 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 139887 | 139887 | 139887 | 139887 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 421.32 | 421.32 | 100%
26691 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.26 X 21 Y 23 COM. CHOLUL | 50-MÉRIDA | CHOLUL | RURAL | 211-02-0060 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 115273 | 115273 | 115273 | 115273 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 350.01 | 350.01 | 100%
26694 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.26 X 23 Y 25 COM. CHOLUL | 50-MÉRIDA | CHOLUL | RURAL | 211-02-0060 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 115966 | 115966 | 115966 | 115966 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 213.67 | 213.67 | 100%
26258 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.27 X 16 Y 20 COM. ONCAN | 50-MÉRIDA | ONCÁN | RURAL | 211-01-0030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 283271 | 283271 | 283271 | 283271 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 713.92 | 713.92 | 100%
26311 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.27 X 16 Y 20 COM. ONCAN | 50-MÉRIDA | ONCÁN | RURAL | 211-01-0031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 56401 | 56401 | 56401 | 56401 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 175.43 | 175.43 | 100%
26685 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.27 X 22 Y 24 COM. CAUCEL | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | 211-02-0052 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 142296 | 142296 | 142296 | 142296 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 502.04 | 502.04 | 100%
26314 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.27 X 22 Y 24 COM. TAMANCHE | 50-MÉRIDA | TAMANCHÉ | RURAL | 211-01-0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 46847 | 46847 | 46847 | 46847 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 142.9 | 142.9 | 100%
26254 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.27 X 22 Y 24 (LADO NORTE) COM. TAMANCHE | 50-MÉRIDA | TAMANCHÉ | RURAL | 211-01-0057 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 194635 | 194635 | 194635 | 194635 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 414.83 | 414.83 | 100%
26266 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.28 X 21 Y 23 COM. DZITYA | 50-MÉRIDA | DZITYÁ | RURAL | 211-01-0037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 184697 | 184697 | 184697 | 184697 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 235.12 | 235.12 | 100%
25452 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.31 DIAG. X 20 DIAG. Y 33 COM. CHICHI SUAREZ | 50-MÉRIDA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 211-02-0107 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 466846 | 466846 | 466846 | 466846 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 1112.63 | 1112.63 | 100%
25443 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.31 DIAG. X 20 Y 20 DIAG. COM. CHICHI SUAREZ | 50-MÉRIDA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 211-02-0107 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 50198 | 50198 | 50198 | 50198 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 122 | 122 | 100%
25448 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.31 X 12 Y 14 COM. CHICHI SUAREZ | 50-MÉRIDA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 211-02-0103 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 146512 | 146512 | 146512 | 146512 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 395.23 | 395.23 | 100%
25449 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.31 X 14 Y 16 COM. CHICHI SUAREZ | 50-MÉRIDA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 211-02-0103 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 106384 | 106384 | 106384 | 106384 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 267.33 | 267.33 | 100%
25447 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.31 X 16 Y 31 COM. CHICHI SUAREZ | 50-MÉRIDA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 211-02-0103 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 111699 | 111699 | 111699 | 111699 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 367.09 | 367.09 | 100%
25451 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.33 X 16 Y 31DIAG. (SOLO LADO NORTE)COM. CHICHI SUAREZ | 50-MÉRIDA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 211-02-0101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 25567 | 25567 | 25567 | 25567 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 54.87 | 54.87 | 100%
26316 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.33A X 2 Y 2B COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0125 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 3190 | 3190 | 3190 | 3190 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 28.31 | 28.31 | 100%
26315 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.33A X 2A Y 2 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0125 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DEMERIDA | - | - | 6436 | 6436 | 6436 | 6436 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 369.41 | 369.41 | 100%
26308 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.34 X 31A (AL NORTE) COM. SODZIL NORTE | 50-MÉRIDA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 210-01-006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 27737 | 27737 | 27737 | 27737 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 83.2 | 83.2 | 100%
26302 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.39 X 18 Y 20 COL. EMILIANO ZAPATA ORIENTE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-01-0034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 38603 | 38603 | 38603 | 38603 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 95.2 | 95.2 | 100%
26289 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.39 X18 Y 20 COL. EMILIANO ZAPATO ORIENTE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-01-0033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 64445 | 64445 | 64445 | 64445 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 178.58 | 178.58 | 100%
26405 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.41 X 8 Y 8A COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0187 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 80224 | 80224 | 80224 | 80224 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 328.32 | 328.32 | 100%
26403 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.43 X 6 Y 8 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0184 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 40694 | 40694 | 40694 | 40694 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 348.68 | 348.68 | 100%
26395 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.44 X 161D Y 161E FRACC. SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 211-03-0171 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 45737 | 45737 | 45737 | 45737 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 112.27 | 112.27 | 100%
26396 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.44X 161E Y 163 FRACC. SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 211-03-0171 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 57556 | 57556 | 57556 | 57556 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 102.16 | 102.16 | 100%
26242 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.45 X 24 Y 26 COL. EL ROBLE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-02-0153 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 113283 | 113283 | 113283 | 113283 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 275.16 | 275.16 | 100%
26303 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.45 X 24 Y 26 COL. EL ROBLE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-02-0154 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 52405 | 52405 | 52405 | 52405 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 185.1 | 185.1 | 100%
26404 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.45 X 6 Y 8 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0184 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 144206 | 144206 | 144206 | 144206 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 573.45 | 573.45 | 100%
26397 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.46 X 163 Y 163A, C.46 X 163A Y 165 FRACC. SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 211-03-0171 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 211836 | 211836 | 211836 | 211836 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 249.6 | 249.6 | 100%
26241 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.47 X 26D Y 28 COL. EL ROBLE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-01-0035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 124364 | 124364 | 124364 | 124364 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 298.48 | 298.48 | 100%
26301 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.47 X 26D Y 28 COL. EL ROBLE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-01-0036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 53680 | 53680 | 53680 | 53680 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 190.74 | 190.74 | 100%
26401 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.47 X 6 Y 8, C.47 X 8 Y 8A, C.47 X 8A Y 8B COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0181 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 270149 | 270149 | 270149 | 270149 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 308.15 | 308.15 | 100%
25485 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.50A X 129A (ZACILHA) Y 131 COL. MERCEDES BARRERA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 74738 | 74738 | 74738 | 74738 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 178.67 | 178.67 | 100%
26407 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.51B X 10 Y 12 COL. SAN MARCOS NOCOH | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0175 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 91315 | 91315 | 91315 | 91315 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 209.27 | 209.27 | 100%
26399 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.6 X 43 Y 47 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0178 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 110732 | 110732 | 110732 | 110732 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 127.17 | 127.17 | 100%
26325 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.65A X 120A Y 122 COL. XOCLAN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-04-0087 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 86227 | 86227 | 86227 | 86227 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 263.26 | 263.26 | 100%
26324 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.67 X 116B Y 120 COL. XOCLAN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-04-0065 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 85723 | 85723 | 85723 | 85723 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 279.6 | 279.6 | 100%
26372 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.71 X 14 Y 16 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0197 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 161842 | 161842 | 161842 | 161842 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 868.13 | 868.13 | 100%
26373 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.71A X 14 Y 16 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0197 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 35045 | 35045 | 35045 | 35045 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 351.38 | 351.38 | 100%
26380 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.73 X 14 Y 16 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0197 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 89464 | 89464 | 89464 | 89464 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 248.45 | 248.45 | 100%
26240 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.74 X 127 Y 129 COL. SAN ANTONIO XLUCH Y NOCOH | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-03-030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 22503 | 22503 | 22503 | 22503 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 34.47 | 34.47 | 100%
26622 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.74 X 189A Y 189 COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 211-03-0155 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 7157 | 7157 | 7157 | 7157 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 151.77 | 151.77 | 100%
26623 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.74 X 189B Y 189A COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 211-03-0155 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 15123 | 15123 | 15123 | 15123 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 133.5 | 133.5 | 100%
26624 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.74 X 189C Y 189B COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 211-03-0155 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 36740 | 36740 | 36740 | 36740 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 141.13 | 141.13 | 100%
26382 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.75 X 10 Y 14 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 105242 | 105242 | 105242 | 105242 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 302.45 | 302.45 | 100%
26384 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.75 X 14 Y 16 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 79147 | 79147 | 79147 | 79147 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 208.49 | 208.49 | 100%
26377 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.75A X 10 Y 14, C.75A X 14 Y 16 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0194 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 168680 | 168680 | 168680 | 168680 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 332.57 | 332.57 | 100%
26378 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.75A X 6 DIAG Y 10 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0194 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 92345 | 92345 | 92345 | 92345 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 351.38 | 351.38 | 100%
26634 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.76 X 189 Y 189A COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 211-03-0159 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 41570 | 41570 | 41570 | 41570 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 122.44 | 122.44 | 100%
26637 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.76 X 189A Y 189B COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 211-03-0159 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 41570 | 41570 | 41570 | 41570 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 122.44 | 122.44 | 100%
26638 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.76 X 189B Y 189C COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 211-03-0159 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 44099 | 44099 | 44099 | 44099 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 130.9 | 130.9 | 100%
26652 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.76A X 189 Y 189A COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 211-03-0159 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 40920 | 40920 | 40920 | 40920 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 120.05 | 120.05 | 100%
26653 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.76A X 189A Y 189B COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 211-03-0159 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 40763 | 40763 | 40763 | 40763 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 123.32 | 123.32 | 100%
26654 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.76A X 189B Y 189C COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 211-03-0159 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 37278 | 37278 | 37278 | 37278 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 74.32 | 74.32 | 100%
26379 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.77 X 6 DIAG Y 10, C.77 X 10 Y 14, C.77 X 14 Y 16 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0194 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 105520 | 105520 | 105520 | 105520 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 303.07 | 303.07 | 100%
26672 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.78 X 179 Y 181 COL. SAN ANTONIO XLUCH III | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0133 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 38899 | 38899 | 38899 | 38899 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 118.6 | 118.6 | 100%
26663 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.78 X 189 Y 189A COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 211-03-0155 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 73110 | 73110 | 73110 | 73110 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 167.77 | 167.77 | 100%
26664 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.78 X 189A Y 189B COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 211-03-0155 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 54190 | 54190 | 54190 | 54190 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 123.92 | 123.92 | 100%
26665 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.78 X 189B Y 189C COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 211-03-0155 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 57626 | 57626 | 57626 | 57626 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 122.49 | 122.49 | 100%
26408 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.8 X 37 DIAG Y 41 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0178 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 64675 | 64675 | 64675 | 64675 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 322.38 | 322.38 | 100%
26618 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.8 X 41 Y 47 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0178 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 99599 | 99599 | 99599 | 99599 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 387.28 | 387.28 | 100%
26620 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.8A X 41 Y 47 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0187 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 125391 | 125391 | 125391 | 125391 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 282.55 | 282.55 | 100%
26319 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.8C X 41A DIAG X 43 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0125 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 38430 | 38430 | 38430 | 38430 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 208.76 | 208.76 | 100%
26673 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.80 X 179 Y 181 COL. SAN ANTONIO XLUCH III | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0133 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 38536 | 38536 | 38536 | 38536 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 121.3 | 121.3 | 100%
26631 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.80 X 189 Y 189A COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 211-03-0163 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 61889 | 61889 | 61889 | 61889 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 124.16 | 124.16 | 100%
26632 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.80 X 189A Y 189B COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 211-03-0163 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 53202 | 53202 | 53202 | 53202 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 137.7 | 137.7 | 100%
26628 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.80 X 189B Y 189C COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 211-03-0163 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 60410 | 60410 | 60410 | 60410 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 69.6 | 69.6 | 100%
25481 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.84 X 191 Y 19A COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 211-03-0048 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 194223 | 194223 | 194223 | 194223 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 468.06 | 468.06 | 100%
26277 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.85 X 90 Y 92 COM. SANTA CRUZ PALOMEQUE | 50-MÉRIDA | SANTA CRUZ PALOMEQUE | RURAL | 211-02-0074 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 121823 | 121823 | 121823 | 121823 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 339.73 | 339.73 | 100%
26252 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.88 X 193 Y 195 COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 210-04-001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 144951 | 144951 | 144951 | 144951 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 421.3 | 421.3 | 100%
26300 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.88 X 193 Y 195 COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 210-04-002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 65443 | 65443 | 65443 | 65443 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 290.26 | 290.26 | 100%
26278 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.9 X 18 Y 22 (180MTS. HACIA EL PONIENTE) COM. SANTA GERTRUDIS COPO | 50-MÉRIDA | SANTA GERTRUDIS | RURAL | 211-01-0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 638770 | 638770 | 638770 | 638770 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 1133.13 | 1133.13 | 100%
26313 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.9 X 18 Y 22 (180MTS. HACIA EL PONIENTE) COM. SANTA GERTRUDIS COPO | 50-MÉRIDA | SANTA GERTRUDIS | RURAL | 211-01-0016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 46847 | 46847 | 46847 | 46847 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 142.9 | 142.9 | 100%
26678 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.90A X 169A Y 169B COL. EMILIANO ZAPATA SUR III | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0145 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 46448 | 46448 | 46448 | 46448 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 266.19 | 266.19 | 100%
26681 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.92 X 169B Y 171 COL. EMILIANO ZAPATA SUR III | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0150 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 85441 | 85441 | 85441 | 85441 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 209.57 | 209.57 | 100%
26675 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.94 X 167 Y 169 COL. EMILIANO ZAPATA SUR III | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0143 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 59391 | 59391 | 59391 | 59391 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 129.09 | 129.09 | 100%
26677 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.94 X 169 Y 169B COL. EMILIANO ZAPATA SUR III | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0143 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 71111 | 71111 | 71111 | 71111 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 570.26 | 570.26 | 100%
26355 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.96 X 193 Y 193A COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 210-04-001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 76018 | 76018 | 76018 | 76018 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 201.34 | 201.34 | 100%
26298 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C.96X 193 Y 193A COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 210-04-002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 28636 | 28636 | 28636 | 28636 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 85.4 | 85.4 | 100%
27396 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS POLIGONO 31006 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME126 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 294353 | 294353 | 294353 | 294353 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 1488.25 | 1488.25 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $588,705.00 Y EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT. LA OBRA SE REALIZO EN C.33A X 2 Y 2A, C.33A X 2 Y 2B, C.2 X 33A Y 31, C.8C X 41A DIAG Y 43C, C.8A X 63B Y 59A DIAG COL. EL ROBLE AGRICOLA
27426 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS POLIGONO 31007 CINCO COLONIAS | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME116 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 280575 | 280575 | 280575 | 280575 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 1452.63 | 1452.63 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $605,494 Y EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECUROS DEL PROGRAMA HABITAT 2011. LA OBRA SE REALIZO EN C.48A X 111B Y 113, C.48A X 111 Y 111A, C.46 X 117 Y 119, C.117 X 42 Y 42A, C.119 X 42 Y 42A, C.115 X 44 Y 44A, C.111B X 48A Y 50, C.111A X 44 Y 44B COL. CINCO COLONIAS
27421 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETASC.65AX 8Y8-B, 65-A X 6 DIAG X 8 I, 63-B X 8-B Y 8, 6 X 6 DIAG X 31, 31 X 6 Y 8, 14-A X 10 Y 14 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME128 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 422027 | 422027 | 422027 | 422027 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2160.76 | 2160.76 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ESDE $ 866,806.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2011. LA META ES DE 2,160.76 METRO CUADRADO Y 1,572.22 METRO LINEAL.
27392 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETASC.68 X 143 Y145, 78 X 139 Y 141 SAN ANTONO XLUCH | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME113 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 48819 | 48819 | 48819 | 48819 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 259.55 | 259.55 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $ 98,104.00 Y EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2011.LA MAETA ES DE 259.55M2, 3 ML. LA COLONIA ES SAN ANTONIO XLUCH.
25257 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICONES Y BANQUETAS COL. XOCLAN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-01-0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 118922 | 118922 | 118922 | 118922 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 401.99 | 401.99 | 100%
25286 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICONES Y BANQUETAS C.123A X 50A Y 50B FRACC. ZACIL HA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-01-0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 24510 | 24510 | 24510 | 24510 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 69.28 | 69.28 | 100%
25287 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICONES Y BANQUETAS C.123A X 50B Y 52 FRACC. ZACIL HA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-01-0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 31965 | 31965 | 31965 | 31965 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 95.41 | 95.41 | 100%
25285 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICONES Y BANQUETAS C.127 X 50A Y 50B FRACC. ZACIL HA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-01-0069 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 29722 | 29722 | 29722 | 29722 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 75.56 | 75.56 | 100%
25265 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICONES Y BANQUETAS C.129 X 50A Y 50B FRACC. ZACIL HA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-01-0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 61746 | 61746 | 61746 | 61746 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 194.98 | 194.98 | 100%
25282 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICONES Y BANQUETAS C.129A Y 50A Y 50B FRACC. ZACIL HA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-01-0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 39787 | 39787 | 39787 | 39787 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 99.19 | 99.19 | 100%
25418 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICONES Y BANQUETAS C.20 X 25 Y 27 FRACC. SAN LORENZO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-01-0032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 63735 | 63735 | 63735 | 63735 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 96.88 | 96.88 | 100%
25262 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICONES Y BANQUETAS C.20D X 3D Y 7 FRACC. BUGAMBILIAS | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-01-0049 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 48896 | 48896 | 48896 | 48896 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 142.88 | 142.88 | 100%
25415 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICONES Y BANQUETAS C.52B X 127 Y 129 COL. MERCEDES BARRERA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-01-0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 8858 | 8858 | 8858 | 8858 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 32.8 | 32.8 | 100%
25249 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICONES Y BANQUETAS C.61A X 120 Y 120A COL. XOCLAN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-01-0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 64356 | 64356 | 64356 | 64356 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 252.12 | 252.12 | 100%
25260 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICONES Y BANQUETAS C.63 X 120 Y 120A COL. XOCLAN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-01-0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 47451 | 47451 | 47451 | 47451 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 164.52 | 164.52 | 100%
25252 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICONES Y BANQUETAS C.65 X 120 Y 120A COL. XOCLAN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-01-0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 40340 | 40340 | 40340 | 40340 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 143.89 | 143.89 | 100%
27170 |  |  |  | CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLES C.165 X 46 Y 48 COL. PLAN DE AYALA SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 29-02-0050 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 230350 | 230350 | 230350 | 230350 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1327.75 | 1327.75 | 100%
27150 |  |  |  | CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLES C.18 X 21A Y 21 COM. SAN ANTONIO TZACALA | 50-MÉRIDA | SAN ANTONIO TZACALÁ | RURAL | 211-02-0108 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 155052 | 155052 | 155052 | 155052 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 902.3 | 902.3 | 100%
27148 |  |  |  | CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLES C.18 X 25 Y 27 COM. SAN ANTONIO TZACALA | 50-MÉRIDA | SAN ANTONIO TZACALÁ | RURAL | 211-01-0071 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 169224 | 169224 | 169224 | 169224 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 990.24 | 990.24 | 100%
27155 |  |  |  | CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLES C.18A (AL NORTE) X 21 COM. SAN ANTONIO TZACALA | 50-MÉRIDA | SAN ANTONIO TZACALÁ | RURAL | 211-02-0090 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 225008 | 225008 | 225008 | 225008 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1286.15 | 1286.15 | 100%
27164 |  |  |  | CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLES C.50C X 193 Y 195 COL. AMPL. PLAN DE AYALA SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0232 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 115497 | 115497 | 115497 | 115497 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 641.15 | 641.15 | 100%
27160 |  |  |  | CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLES C.64B X 91 Y 93 COL. CENTRO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-299 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 71359 | 71359 | 71359 | 71359 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 383.63 | 383.63 | 100%
27659 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA FRANCISCO VILLA ORIENTE C.16A X 51 POLIGONO 31009 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 59749 | 59749 | 59749 | 59749 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 587.47 | 587.47 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $119,497.00 Y EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA DE HABITAT 2011.
27993 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE COMIS.DZUNUNCAN C.185A X 86A Y 88,187 X 88 Y 90,185A X 86A Y 88,187 X 88 Y 90 POLIGONO 31007 | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 310501ME138 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 212972 | 212972 | 212972 | 212972 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2168.01 | 2168.01 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $438,331.00 Y EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA DE HABITAT 2011.
23712 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE C.10 X 63B Y 63C COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0267 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 71790 | 71790 | 71790 | 71790 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 429.85 | 429.85 | 100%
23716 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE C.10 X 63C Y 65 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0267 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 65019 | 65019 | 65019 | 65019 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 388.9 | 388.9 | 100%
28042 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE C.10 X 65 Y 65A EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-04-0098 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 80534 | 80534 | 80534 | 80534 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 446.95 | 446.95 | 100%
28052 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE C.10 X 65A Y 67 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-04-0098 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 106729 | 106729 | 106729 | 106729 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 593.56 | 593.56 | 100%
27949 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE C.100 X 179A Y 179A1 COL. SAN ANTONIO XLUCH III | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0130 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 107929 | 107929 | 107929 | 107929 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 675.25 | 675.25 | 100%
27977 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE C.100 X 179A Y 179B COL. SAN ANTONIO XLUCH III | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0130 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 96152 | 96152 | 96152 | 96152 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 903.35 | 903.35 | 100%
27605 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE C.102 X 177 Y 179 COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 211-03-0140 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 178553 | 178553 | 178553 | 178553 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 770.48 | 770.48 | 100%
27694 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE C.12 SUR X 45 Y 47 COL. SALVADOR ALVARADO SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-02-0040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 112165 | 112165 | 112165 | 112165 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 660.26 | 660.26 | 100%
26984 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE C.12 X 17 Y 19 COL. SAN JOSE VERGEL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-02-0157 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 143234 | 143234 | 143234 | 143234 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 800.5 | 800.5 | 100%
27721 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE C.12 X 21 Y 23 COM. CHABLEKAL | 50-MÉRIDA | CHABLEKAL | URBANO | 211-04-0097 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 71377 | 71377 | 71377 | 71377 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 400.22 | 400.22 | 100%
27725 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE C.12 X 23 Y 25COM. CHABLEKAL | 50-MÉRIDA | CHABLEKAL | URBANO | 211-04-0097 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 94937 | 94937 | 94937 | 94937 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 522.02 | 522.02 | 100%
27100 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE C.134 DIAG X 49 Y 51 COL. EL PORVENIR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0052 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 119216 | 119216 | 119216 | 119216 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 708.96 | 708.96 | 100%
27124 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE C.134 DIAG X 53 Y 55 COL. EL PORVENIR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0052 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 121968 | 121968 | 121968 | 121968 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 708.95 | 708.95 | 100%
27745 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE C.14 X 35 Y 37 COL. AMALIA SOLORZANO II | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-02-0039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 121318 | 121318 | 121318 | 121318 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 661.2 | 661.2 | 100%
27739 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE C.14 X 37 Y 39A COL. AMALIA SOLORZANO II | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-02-0039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 108752 | 108752 | 108752 | 108752 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 631.34 | 631.34 | 100%
27956 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE C.169A X 90A Y 92 COL. EMILIANO ZAPATA SUR III | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0149 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 149458 | 149458 | 149458 | 149458 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 494.64 | 494.64 | 100%
27966 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE C.169B X 90A Y 92 COL. EMILIANO ZAPATA SUR III | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0153 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 219334 | 219334 | 219334 | 219334 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 810.84 | 810.84 | 100%
27612 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE C.171B X 86 Y 88,171B X 88 Y 90,COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 174978 | 174978 | 174978 | 174978 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1739.9 | 1739.9 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $349,955.00 Y EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA DE HABITAT 2011.
27933 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE C.179 X 78 Y 185 DIAG COL. SAN ANTONIO XLCUH III | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0136 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 176809 | 176809 | 176809 | 176809 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 333.2 | 333.2 | 100%
27887 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE C.179 X 80 Y 78 COL. SAN ANTONIO XLUCH III | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0136 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 152584 | 152584 | 152584 | 152584 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 835.52 | 835.52 | 100%
27056 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE C.18 X 17 YB 19 COM. TIXCACAL | 50-MÉRIDA | TIXCACAL | RURAL | 211-03-0243 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 229205 | 229205 | 229205 | 229205 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1111.94 | 1111.94 | 100%
27896 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE C.181 X 78 Y 185 DIAG COL. SAN ANTONIO XLUCH III | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0136 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 75461 | 75461 | 75461 | 75461 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 966.48 | 966.48 | 100%
27900 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE C.185 DIAG X 179 Y 181 COL. SAN ANTONIO XLUCH III | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0136 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 165264 | 165264 | 165264 | 165264 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 188.8 | 188.8 | 100%
26999 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE C.187E X 60A Y 62 COL. GUADALUPANA | 50-MÉRIDA | LA GUADALUPANA | RURAL | 211-03-0107 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 155943 | 155943 | 155943 | 155943 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 974.6 | 974.6 | 100%
27001 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE C.187E X 62 Y 64 COL. GUADALUPANA | 50-MÉRIDA | LA GUADALUPANA | RURAL | 211-03-0107 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 79543 | 79543 | 79543 | 79543 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 497.16 | 497.16 | 100%
27547 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE C.189C X 76 Y 74 COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 211-03-0158 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 38159 | 38159 | 38159 | 38159 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 297 | 297 | 100%
27574 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE C.189C X 76A Y 76 COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 211-03-0158 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 174235 | 174235 | 174235 | 174235 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 732 | 732 | 100%
27006 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE C.191 X 62 Y 64 COL. GUADALUPANA | 50-MÉRIDA | LA GUADALUPANA | RURAL | 211-03-0096 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 105400 | 105400 | 105400 | 105400 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 654 | 654 | 100%
27016 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE C.193 X 62 Y 64 COL. GUADALUPANA | 50-MÉRIDA | LA GUADALUPANA | RURAL | 211-03-0096 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 93704 | 93704 | 93704 | 93704 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 522.7 | 522.7 | 100%
28016 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE C.195A X 44 Y 46 COL. AMPL. PLAN DE AYALA SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-04-0091 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 134380 | 134380 | 134380 | 134380 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 740.35 | 740.35 | 100%
27985 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE C.197 X 40 Y 42 COL. AMPL. PLAN DE AYALA SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-04-0046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 59314 | 59314 | 59314 | 59314 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 327.09 | 327.09 | 100%
28000 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE C.197 X 42 Y 42A COL. AMPL. PLAN DE AYALA SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-04-0046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 90922 | 90922 | 90922 | 90922 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 501.7 | 501.7 | 100%
28009 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE C.197 X 42A Y 44 COL. AMPL. PLAN DE AYALA SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-04-0046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 143208 | 143208 | 143208 | 143208 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 790.25 | 790.25 | 100%
27450 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE C.199 X 42 Y 42A COL. AMPL. PLAN DE AYALA SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-04-0049 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 90573 | 90573 | 90573 | 90573 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 498.18 | 498.18 | 100%
27436 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE C.199 X 42A Y 44 COL. AMPL. PLAN DE AYALA SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-04-0090 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 138956 | 138956 | 138956 | 138956 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 764.75 | 764.75 | 100%
27429 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE C.199 X 44 Y 46 COL. AMPL. PLAN DE AYALA SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-04-0090 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 135907 | 135907 | 135907 | 135907 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 747.75 | 747.75 | 100%
27062 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE C.20 (AL SUR) X 27 COM. SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 211-03-0225 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 211353 | 211353 | 211353 | 211353 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1066.55 | 1066.55 | 100%
27050 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE C.20 X 17 Y 19 COM, TIXACACAL | 50-MÉRIDA | TIXCACAL | RURAL | 211-03-0242 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 130081 | 130081 | 130081 | 130081 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 661.61 | 661.61 | 100%
26981 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE C.20 X 43 Y 45 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0235 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 130098 | 130098 | 130098 | 130098 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 779.5 | 779.5 | 100%
26982 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE C.20 X 45 Y 47 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0235 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 201689 | 201689 | 201689 | 201689 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1188.03 | 1188.03 | 100%
27040 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE C.21 X 22 Y 24 COM. TIXCACAL | 50-MÉRIDA | TIXCACAL | RURAL | 211-03-0221 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 77237 | 77237 | 77237 | 77237 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 806.15 | 806.15 | 100%
27540 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE C.21 X 4A Y 6 COM. CAUCEL | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | 211-04-0018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 288581 | 288581 | 288581 | 288581 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1549 | 1549 | 100%
27129 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE C.22A SUR X 47A Y 49 COL. SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 211-03-0266 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 172037 | 172037 | 172037 | 172037 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1030.63 | 1030.63 | 100%
27714 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE C.23 X 12 Y 14COM. CHABLEKAL | 50-MÉRIDA | CHABLEKAL | URBANO | 211-04-0097 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 156489 | 156489 | 156489 | 156489 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 886.9 | 886.9 | 100%
27032 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE C.23 X 18 Y 20 COM. TAMANCHE | 50-MÉRIDA | TAMANCHÉ | RURAL | 211-02-0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 50776 | 50776 | 50776 | 50776 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 287.65 | 287.65 | 100%
23727 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE C.24 X 53 Y 55 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0253 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 158208 | 158208 | 158208 | 158208 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 947.35 | 947.35 | 100%
26985 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE C.25 X 10 Y 12 COL. SANTA MARIA CHI | 50-MÉRIDA | SANTA MARÍA CHÍ | RURAL | 211-02-0105 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 182158 | 182158 | 182158 | 182158 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1044.57 | 1044.57 | 100%
26987 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE C.25 X 12 Y 14 COL. SANTA MARIA CHI | 50-MÉRIDA | SANTA MARÍA CHÍ | RURAL | 211-02-0105 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 169940 | 169940 | 169940 | 169940 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 955.08 | 955.08 | 100%
27036 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE C.25 X 22 Y 24 COM. TAMANCHE | 50-MÉRIDA | TAMANCHÉ | RURAL | 211-02-0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 106690 | 106690 | 106690 | 106690 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 585.06 | 585.06 | 100%
27045 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE C.27 DIAG X 28 Y 28B COM. CHOLUL | 50-MÉRIDA | CHOLUL | RURAL | 211-03-0257 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 194962 | 194962 | 194962 | 194962 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1299.85 | 1299.85 | 100%
28096 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE C.27 X 30B Y 30C COM. KOMCHEN | 50-MÉRIDA | KOMCHÉN | URBANO | 211-02-0152 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 80688 | 80688 | 80688 | 80688 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 409.64 | 409.64 | 100%
28091 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE C.28 X 25 Y 25A COM. KOMCHEN | 50-MÉRIDA | KOMCHÉN | URBANO | 211-02-0152 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 91432 | 91432 | 91432 | 91432 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 466.46 | 466.46 | 100%
23749 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE C.28 X 65 Y 67 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0247 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 210812 | 210812 | 210812 | 210812 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1262.31 | 1262.31 | 100%
23742 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE C.28 X 67 Y 69 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0247 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 142936 | 142936 | 142936 | 142936 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 854.86 | 854.86 | 100%
23738 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE C.30 X 63 Y 65 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0262 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 228229 | 228229 | 228229 | 228229 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1368.9 | 1368.9 | 100%
28104 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE C.30C X 27 Y 25A COM. KOMCHEN | 50-MÉRIDA | KOMCHÉN | URBANO | 211-02-0152 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 107924 | 107924 | 107924 | 107924 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 527.2 | 527.2 | 100%
28067 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE C.33 X 6 (DE SAN MARCOS NOCOH) Y 8 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-04-0075 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 72458 | 72458 | 72458 | 72458 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 389 | 389 | 100%
27579 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE C.33A X 2A X 2,33A X 2B Y 2,2 X 31 Y 33A,8C X 41A DIAG Y 43 COLONIA ROBLE AGRICOLA POLIGONO 31006 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 404003 | 404003 | 404003 | 404003 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4143.29 | 4143.29 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $808,008.00 Y EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA DE HABITAT 2011.LA COLONIA ES ROBLE AGRICOLA
27730 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE C.4 X 7 Y 9 COM. SITPACH | 50-MÉRIDA | SITPACH | RURAL | 211-04-0079 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 247265 | 247265 | 247265 | 247265 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1403.1 | 1403.1 | 100%
27471 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE C.4A X 21 Y 21 BIS COM. CAUCEL | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | 211-04-0064 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 139154 | 139154 | 139154 | 139154 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 740.9 | 740.9 | 100%
27460 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE C.42 X 197 Y 199 COL. AMPL. PLAN DE AYALA SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-04-0049 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 145419 | 145419 | 145419 | 145419 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 779.44 | 779.44 | 100%
28031 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE C.44 X 195A Y 197 COL. AMPL. PLAN DE AYALA SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-04-0091 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 56275 | 56275 | 56275 | 56275 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 289.85 | 289.85 | 100%
27734 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE C.44 X 23 DIAG Y 25 DIAG COL. MERIDA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-02-0038 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 117349 | 117349 | 117349 | 117349 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 633.7 | 633.7 | 100%
26983 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE C.45 X 24 Y 26 COL. EL ROBLE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-02-0156 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 155828 | 155828 | 155828 | 155828 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 874.1 | 874.1 | 100%
23721 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE C.55X 26 Y 28 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0251 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 155179 | 155179 | 155179 | 155179 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 929.35 | 929.35 | 100%
26989 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE C.60A X 187E Y 193 COL. GUADALUPANA | 50-MÉRIDA | LA GUADALUPANA | RURAL | 211-03-0104 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 110136 | 110136 | 110136 | 110136 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 684.6 | 684.6 | 100%
26992 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE C.62 X 187D Y 187E COL. GUADALUPANA | 50-MÉRIDA | LA GUADALUPANA | RURAL | 211-03-0118 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 166675 | 166675 | 166675 | 166675 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1042.5 | 1042.5 | 100%
26990 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE C.62 X 187D Y 189 COL. GUADALUPANA | 50-MÉRIDA | LA GUADALUPANA | RURAL | 211-03-0121 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 240026 | 240026 | 240026 | 240026 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1496.12 | 1496.12 | 100%
27003 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE C.62 X 187E Y 199 COL. GUADALUPANA | 50-MÉRIDA | LA GUADALUPANA | RURAL | 211-03-0114 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 386199 | 386199 | 386199 | 386199 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2407.65 | 2407.65 | 100%
26993 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE C.62 X 199 Y 203 COL. GUADALUPANA | 50-MÉRIDA | LA GUADALUPANA | RURAL | 211-03-0111 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 126626 | 126626 | 126626 | 126626 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 788.4 | 788.4 | 100%
26994 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE C.62 X 203 Y 207 COL. GUADALUPANA | 50-MÉRIDA | LA GUADALUPANA | RURAL | 211-03-0111 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 127272 | 127272 | 127272 | 127272 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 792.25 | 792.25 | 100%
26995 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE C.62 X 207 Y 211 COL. GUADALUPANA | 50-MÉRIDA | LA GUADALUPANA | RURAL | 211-03-0111 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 125124 | 125124 | 125124 | 125124 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 778.8 | 778.8 | 100%
23709 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE C.63C X 10 Y 14 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0267 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 131300 | 131300 | 131300 | 131300 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 783.76 | 783.76 | 100%
27009 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE C.64 X 191 Y 193 COL. GUADALUPANA | 50-MÉRIDA | LA GUADALUPANA | RURAL | 211-03-0096 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 109809 | 109809 | 109809 | 109809 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 680.8 | 680.8 | 100%
23733 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE C.65 X 28 Y 30 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0262 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 184567 | 184567 | 184567 | 184567 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1105.56 | 1105.56 | 100%
28059 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE C.65A X 8C Y 10 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-04-0074 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 146980 | 146980 | 146980 | 146980 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 792.45 | 792.45 | 100%
26980 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE C.67 X 26 Y 28 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0247 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 131481 | 131481 | 131481 | 131481 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 785.9 | 785.9 | 100%
27752 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE C.74 X 189 Y 189A COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 211-03-0158 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 81891 | 81891 | 81891 | 81891 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 554.8 | 554.8 | 100%
27761 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE C.74 X 189A Y 189B COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 211-03-0158 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 116345 | 116345 | 116345 | 116345 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 510.16 | 510.16 | 100%
27818 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE C.74 X 189B Y 189C COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 211-03-0158 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 152186 | 152186 | 152186 | 152186 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 509.15 | 509.15 | 100%
27698 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE C.76 X 189 Y 189A COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 211-03-0162 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 58291 | 58291 | 58291 | 58291 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 333 | 333 | 100%
27848 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE C.76 X 189 Y 189A COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 211-03-0162 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 16952 | 16952 | 16952 | 16952 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 322.8 | 322.8 | 100%
27708 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE C.76 X 189A Y 189B COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 211-03-0162 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 56978 | 56978 | 56978 | 56978 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 325.5 | 325.5 | 100%
27857 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE C.76 X 189A Y 189BCOL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 211-03-0162 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 16952 | 16952 | 16952 | 16952 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 322.8 | 322.8 | 100%
27866 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE C.76 X 189B Y 189C COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 211-03-0162 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 56715 | 56715 | 56715 | 56715 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 352.5 | 352.5 | 100%
27870 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE C.76A X 189 Y 189A COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 211-03-0162 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 48547 | 48547 | 48547 | 48547 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 322.8 | 322.8 | 100%
27878 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE C.76A X 189A Y 189B COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 211-03-0162 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 79124 | 79124 | 79124 | 79124 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 327.6 | 327.6 | 100%
27882 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE C.76A X 189B Y 189C COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 211-03-0162 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 82887 | 82887 | 82887 | 82887 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 238.62 | 238.62 | 100%
27907 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE C.78 X 179 Y 181 COL. SAN ANTONIO XLUCH III | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0136 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 72209 | 72209 | 72209 | 72209 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 644.48 | 644.48 | 100%
27582 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE C.78 X 189 Y 189A COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 211-03-0162 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 96922 | 96922 | 96922 | 96922 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 453.3 | 453.3 | 100%
27585 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE C.78 X 189A Y 189B COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 211-03-0162 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 79764 | 79764 | 79764 | 79764 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 327.6 | 327.6 | 100%
27588 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE C.78 X 189B Y 189C COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 211-03-0162 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 83613 | 83613 | 83613 | 83613 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 321 | 321 | 100%
27135 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE C.79B X 136 Y 138 COL. SUSULA XOCLAN | 50-MÉRIDA | SUSULÁ | RURAL | 211-03-0266 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 362192 | 362192 | 362192 | 362192 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2148.09 | 2148.09 | 100%
28075 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE C.8 X 37 Y 41 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-04-0076 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 178873 | 178873 | 178873 | 178873 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 956.6 | 956.6 | 100%
28081 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE C.8 X 41 Y 43 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-04-0076 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 301979 | 301979 | 301979 | 301979 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1578.2 | 1578.2 | 100%
27921 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE C.80 X 179 Y 181 COL. SAN ANTONIO XLUCH III | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0136 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 71106 | 71106 | 71106 | 71106 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 341.2 | 341.2 | 100%
27143 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE C.81 X 136B Y 138 COL. SUSULA XOCLAN | 50-MÉRIDA | SUSULÁ | RURAL | 211-03-0271 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 224370 | 224370 | 224370 | 224364 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1307.3 | 1307.3 | 100%
27938 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE C.90A X 169A Y 169B COL. EMILIANO ZAPATA SUR III | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0146 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 84120 | 84120 | 84120 | 84120 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 450.42 | 450.42 | 100%
27690 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES COLONIA AMPLIACION PLAN DE AYALA SUR ,SAN ANTONIO XLUCH III POLIGONO 31007 | 50-MÉRIDA | PLAN DE AYALA SUR | RURAL | 310501ME011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 752282 | 752282 | 752282 | 752282 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 7462.31 | 7462.31 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $1,503,303.00 Y EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA DE HABITAT 2011.C.179 X 50E Y 50F,187 X 48 Y 48A,207 X 46A Y 48,207 X 46A Y 48,209 X 46A Y 48 COLONIA PLAN DE AYALA SUR,C.179 X 98A Y 100,98A X 177 Y 179,98A X 179 Y 179A,179 X 100 Y 102,181 X 78 Y 80,100 X 177 Y 179 COL.SAN ANTONIO XLUCH III.-
27706 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES COLONIA DZUNUNCAN C.90 X 185A X 187 POLIGONO 31007 | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 310501ME046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 33703 | 33703 | 33703 | 33703 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 326.55 | 326.55 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $67,405.00 Y EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA DE HABITAT 2011.
27662 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES COLONIA EL ROBLE AGRICOLA C.8A X 59A DIAG Y 63B POLIGONO 31006 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 136490 | 136490 | 136490 | 136490 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1337 | 1337 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $272,990.00 Y EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA DE HABITAT 2011.
28001 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES COLONIA GUADALUPANA,EMILIANO ZAPATA SUR III POLIGONO 31007 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME139 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 348772 | 348772 | 348772 | 348772 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3539.05 | 3539.05 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $719,885.00 Y EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA DE HABITAT 2011.C.189 X 62 Y 64,189 X 64 Y 66,68 X 187B Y 185 LA GUADALUPANA,C.169B X 90 Y 90A,COLONIA EMILIANO ZAPARA SUR III.
27198 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES C.17 (AL PONIENTE) X 22 COM. SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 211-02-0117 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 202619 | 202619 | 202619 | 202619 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1169 | 1169 | 100%
27210 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES C.17 X 20C Y 22 COM. SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 211-02-0117 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 193035 | 193035 | 193035 | 193035 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1059.95 | 1059.95 | 100%
AMPLIACIÓN
27004 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE C.195 X 60A Y 62 COL. GUADALUPANA | 50-MÉRIDA | LA GUADALUPANA | RURAL | 211-03-0100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 118546 | 118546 | 118546 | 118546 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 737.82 | 737.82 | 100%
28035 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLE C.65 X 10 Y 14 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-04-0098 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 168098 | 168098 | 168098 | 168098 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 933.6 | 933.6 | 100%
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES
ALUMBRADO PÚBLICO
27727 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO COLONIA KOMCHEN POLIGONO 31035 | 50-MÉRIDA | KOMCHÉN | URBANO | 310501ME032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 190152 | 190152 | 190152 | 190152 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 20 | 20 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $380,304.00 Y EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA DE HABITAT 2011.C.37 X 34 Y 32,28 X 35 Y 33,24 X 35 Y 31,33 X 32 Y 30,31 X 32 Y 30,31 X 34 Y 36,31 X 36 Y 34I,29 X 32 Y 30B,29 X 30 Y 30B,29 X 30 Y 30B,29 X 30 Y 28,29 X 26 Y 28,30A X 29 Y 27,37 X 24 Y 26 COMISARIA KOMCHEN
27731 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO COLONIA PORVENIR C.136X53Y55,136A X 53Y55,136AX55Y57,57X136A,134BX53Y55,55X134BY136,57X134BY136 POLIGONO 31033 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 86548 | 86548 | 86548 | 86548 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 12 | 12 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $173,095.00 Y EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA DE HABITAT 2011.LA COLONIA ES EL PORVENIR
28006 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO COMISARIA CHABLEKAL POLIGONO 31018 | 50-MÉRIDA | CHABLEKAL | URBANO | 310501ME105 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 38663 | 38663 | 38663 | 38663 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 15 | 15 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $77,670.00 Y EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA DE HABITAT 2011.
27732 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO COMIS.CHABLEKAL C.23 X 24 Y 22,17A X 22 Y 24,20A X 17A,17 X 26 Y 24,17 X 18 Y 14,15 X 22 Y 20,14 X 15 POLIGONO 31018 | 50-MÉRIDA | CHABLEKAL | URBANO | 310501ME104 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 141994 | 141994 | 141994 | 141994 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 15 | 15 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $285,914.00 Y EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA DE HABITAT 2011.
27946 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO C.118 X 67A X 64A, COLONIA XOCLAN POLIGONO 31029 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 10406 | 10406 | 10406 | 10406 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1 | 1 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $20,877.00 Y EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA DE HABITAT 2011.LA COLONIA ES XOCLAN
27950 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO C.122 X 69A X 69B COLONIA NUEVA MULSAY POLIGONO 31031 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME109 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 10243 | 10243 | 10243 | 10243 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 1 | 1 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $20,877.00 Y EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA DE HABITAT 2011.LA COLONIA NUEVA MULSAY
27973 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO C.137 X 86 Y 88,88 X 137 Y 139,88 X 141 Y 143 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME137 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 42602 | 42602 | 42602 | 42602 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 4 | 4 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $77,670.00 Y EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA DE HABITAT 2011.
27984 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO C.3 X 22A X 22B,20C X 1D Y 1E,3B X 22 Y 22A COLONIA BUGAMBILIA POLIGONO 31021 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME143 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | - | - | 38663 | 38663 | 38663 | 38663 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 4 | 4 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $77,326.00 Y EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA DE HABITAT 2011.COLONIA BUGAMBILIA
27736 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO C.36 X 47A Y 49,36 X 49 Y 49A,36 X 49B Y 49C COLONIA PINZONES POLIGONO 31023 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME102 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 51215 | 51215 | 51215 | 51215 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 6 | 6 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $103,388.00 Y EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA DE HABITAT 2011.LA COLONIA ES PINZONES
27943 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO C.69 DIAG X 108A Y 110,69 DIAG X 108A Y 108,69A DIAG X 106 Y 108,108 X 73A Y 75 COLONIA LIBERTAD POLIGONO 31028 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME107 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 38489 | 38489 | 38489 | 38489 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 5 | 5 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $77,670.00 Y EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA DE HABITAT 2011.LA COLONIA ES LIBERTAD.
27981 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO C.92 X 127 Y 127A,90 X 127 X 127A,88 X 127 Y 129 COL.EMILIANO ZAPATA SUR POLIGONO 31007 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME129 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 28546 | 28546 | 28546 | 28546 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 4 | 4 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $54,382.00 Y EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA DE HABITAT 2011.
27741 |  |  |  | AMPLIAION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO COLONIA AMPLIACION NUEVA MULSAY C.67F X 114,110 X 67C Y 67D,POLIGONO 31026 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME108 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 29090 | 29090 | 29090 | 29090 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 3 | 3 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $58,739.00 Y EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA DE HABITAT 2011.LA COLONIA ES AMPLIACION NUEVA MULSAY
RED DE ELECTRICIDAD
23180 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA C.21A X 10 Y (AL ORIENTE) COM. SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 210-01-232 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 284135 | 284135 | 284135 | 284135 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 394.75 | 394.75 | 100%
27955 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III POLIGONO 31007 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME125 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 135274 | 135274 | 135274 | 135274 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 113 | 113 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $270,676.00 Y EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA DE HABITAT 2011.COL.EMILIANO ZAPATA SUR III
27970 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III POLIGONO 31007 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME125 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 135274 | 135274 | 135274 | 135274 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 113 | 113 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $270,676.00 Y EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA DE HABITAT 2011.COL.EMILIANO ZAPATA SUR III
23367 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.10 X 75 Y 75A, C.10 X 75A Y 77 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0202 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 87940 | 87940 | 87940 | 87940 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 103 | 103 | 100%
24579 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.100 X 179A Y 179A1, C.100 X 179A1 Y 179B COL. SAN ANTONIO XLUCH III | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0135 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 116199 | 116199 | 116199 | 116199 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 63.1 | 63.1 | 100%
24583 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.102 X 177 Y 179 COL. SAN ANTONIO XLUCH III | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0139 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 75034 | 75034 | 75034 | 75034 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 27.03 | 27.03 | 100%
24668 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.13A X 8 Y 10 COM. MOLAS | 50-MÉRIDA | MOLAS | RURAL | 211-04-0077 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 167006 | 167006 | 167006 | 167006 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 120 | 120 | 100%
23412 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.14 X 71 Y 71A, C.14 X 71A Y 73, C.14 X 73 Y 75 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0199 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 286452 | 286452 | 286452 | 286452 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 178 | 178 | 100%
23417 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.14 X 75A Y 77 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0196 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 33164 | 33164 | 33164 | 33164 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 28 | 28 | 100%
23292 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.15 X 22 Y 24 COM. CHOLUL | 50-MÉRIDA | CHOLUL | RURAL | 211-03-0239 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 201108 | 201108 | 201108 | 201108 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 129.01 | 129.01 | 100%
24674 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.16 X 25 Y 27 COM. MOLAS | 50-MÉRIDA | MOLAS | RURAL | 211-04-0094 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 34089 | 34089 | 34089 | 34089 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 92 | 92 | 100%
24671 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.16 X 27 Y 29 COM. MOLAS | 50-MÉRIDA | MOLAS | RURAL | 211-04-0094 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 131715 | 131715 | 131715 | 131715 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 125 | 125 | 100%
23235 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.16 X 63B Y 65 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0222 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 157136 | 157136 | 157136 | 157136 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 40 | 40 | 100%
23422 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.16 X 71 Y 71A, C.16 X 71A Y 73, C.16 X 73 Y 75, C.16 X 75 Y 75A, C.16 X 75A Y 77 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0192 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 826469 | 826469 | 826469 | 826469 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 335 | 335 | 100%
23672 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.161D X 44 Y 44 DIAG FRACC. SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 211-03-0173 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 450630 | 450630 | 450630 | 450630 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 221.5 | 221.5 | 100%
23678 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.161E X 44 Y 44 DIAG FRACC. SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 211-03-0174 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 479738 | 479738 | 479738 | 479738 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 396 | 396 | 100%
23682 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.163 X 46 Y 44 DIAG FRACC. SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 211-03-0173 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 373354 | 373354 | 373354 | 373354 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 360.3 | 360.3 | 100%
23687 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.163A X 46 Y 44 DIAG FRACC. SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 211-03-0173 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 156800 | 156800 | 156800 | 156800 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 225 | 225 | 100%
24577 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.169B X 90 Y 90A COL. EMILIANO ZAPARA SUR III | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0144 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 131163 | 131163 | 131163 | 131163 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 100.59 | 100.59 | 100%
24588 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.179 X 80 Y 78, C.179 X 78 Y 185 DIAG COL. SAN ANTONIO XLUCH III | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0139 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 158942 | 158942 | 158942 | 158942 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 37.6 | 37.6 | 100%
24572 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.18A X 23 Y 25 COM. YAXNIC | 50-MÉRIDA | YAXNIC | RURAL | 210-01-262 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 153255 | 153255 | 153255 | 153255 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 110 | 110 | 100%
23250 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.185 X 68 Y 189 COL. GUADALUPANA | 50-MÉRIDA | LA GUADALUPANA | RURAL | 211-03-0269 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 96539 | 96539 | 96539 | 96539 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 16 | 16 | 100%
24541 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.189 X 80 Y 78, C.189 X 78 Y 76A, C.189 X 76A Y 76, C.189 X 76 Y 74 COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 211-03-0165 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 579679 | 579679 | 579679 | 579679 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 400 | 400 | 100%
27960 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.189 X 90 Y 92 COL.DZUNUNCAN POLIGONO 31007 | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 310501ME025 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 103682 | 103682 | 103682 | 103682 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 150 | 150 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $210,513.00 Y EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA DE HABITAT 2011.
24543 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.189A X 80 Y 78, C.189A X 78 Y 76A, C.189A X 76A Y 76, C.189A X 76 Y 74 COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 211-03-0165 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 900151 | 900151 | 900151 | 900151 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 800 | 800 | 100%
24546 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.189B X 80 Y 78, C.189B X 78 Y 76A, 189B X 76A Y 76, 189B X 76 Y 74 COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 211-03-0161 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DEMERIDA | - | - | 828496 | 828496 | 828496 | 828496 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 800 | 800 | 100%
24548 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.189C X 80 Y 78, C.189C X 78 Y 76A, C.189C X 76A Y 76, C.189C X 76 Y 74 COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 211-03-0157 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 1094357 | 1094357 | 1094357 | 1094357 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 600 | 600 | 100%
24610 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.19 X 14 Y 20 COM. DZOYAXCHE | 50-MÉRIDA | DZOYAXCHÉ | RURAL | 211-02-0121 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 135202 | 135202 | 135202 | 135202 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 118.4 | 118.4 | 100%
24618 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.19 X 20 Y 18 COM. TEXAN CAMARA | 50-MÉRIDA | TEXÁN CÁMARA | RURAL | 211-02-0115 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 186123 | 186123 | 186123 | 186123 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 202.9 | 202.9 | 100%
24621 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.195 X 38 Y 40 COL. PLAN DE AYALA SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-04-0071 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 161241 | 161241 | 161241 | 161241 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 130 | 130 | 100%
23193 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.195 X 48A Y 48, C.195 X 50 Y 48A, C.195 X 48 Y 46 COL. AMPL. PLAN DE AYALA SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-224 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 319399 | 319399 | 319399 | 319399 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 328.72 | 328.72 | 100%
24628 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.197 X 38 Y 40 COL. AMPL. PLAN DE AYALA SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-04-0070 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 160359 | 160359 | 160359 | 160359 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 120 | 120 | 100%
24631 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.197 X 40 Y 42 COL. AMPL. PLAN DE AYALA SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-04-0070 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 115574 | 115574 | 115574 | 115574 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 56 | 56 | 100%
24644 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.2 X 37 Y 41 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-04-0061 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 133756 | 133756 | 133756 | 133756 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 80 | 80 | 100%
23356 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.21 X 14 Y 16, C.21 X 16 Y 18, C.21 X 18 Y 20 COM. KIKTEIL | 50-MÉRIDA | KIKTEIL | RURAL | 211-03-0236 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 391721 | 391721 | 391721 | 391721 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 313.72 | 313.72 | 100%
24660 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.21 X 20 Y 22 COM. ONCAN | 50-MÉRIDA | ONCÁN | RURAL | 210-01-295 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 117976 | 117976 | 117976 | 117976 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 200 | 200 | 100%
24663 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.21 X 22 Y 24 COM. ONCAN | 50-MÉRIDA | ONCÁN | RURAL | 210-01-295 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 106177 | 106177 | 106177 | 106177 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 100 | 100 | 100%
24666 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.21 X 24 (AL PONIENTE) COM. ONCAN | 50-MÉRIDA | ONCÁN | RURAL | 210-01-295 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 167801 | 167801 | 167801 | 167801 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 75 | 75 | 100%
23199 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.21 X 4A Y 6 COM. CAUCEL | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | 210-01-292 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 283830 | 283830 | 283830 | 283830 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 213.2 | 213.2 | 100%
23194 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.24 X 15 (AL NORTE) COM. CAUCEL | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | 210-01-298 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 235597 | 235597 | 235597 | 235597 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 233.4 | 233.4 | 100%
22967 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.241 X 50 Y 50E, C.50E X 243 Y 241, C.50E X 243 Y 245, C.50E X 245 Y 247 COM. XMATKUIL | 50-MÉRIDA | XMATKUIL | RURAL | 210-01-315 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 419844 | 419844 | 419844 | 419844 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 418 | 418 | 100%
22957 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.249 X 50 Y 50E, C.249 X 50E Y 52 COM. XMATKUIL | 50-MÉRIDA | XMATKUIL | RURAL | 210-01-276 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 62965 | 62965 | 62965 | 62965 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 162 | 162 | 100%
24603 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.26 X 15 Y 19 COM. CHALMUCH | 50-MÉRIDA | CHALMUCH | RURAL | 211-01-0004 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 239805 | 239805 | 239805 | 239805 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 258.75 | 258.75 | 100%
23298 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.26 X 23 Y 25, C.25 X 26 Y 28 COM. DZITYA | 50-MÉRIDA | DZITYÁ | RURAL | 211-03-0226 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 275490 | 275490 | 275490 | 275490 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 186.07 | 186.07 | 100%
23185 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.26B X 49 Y 51 COL. EL ROBLE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-251 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 157384 | 157384 | 157384 | 157384 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 109.43 | 109.43 | 100%
23190 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.31 X 14 Y 16 COL. MELCHOR OCAMPO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-281 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 211448 | 211448 | 211448 | 211448 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 185 | 185 | 100%
23241 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.33 X 6 Y 8 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0218 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 184386 | 184386 | 184386 | 184386 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 23 | 23 | 100%
22944 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.34 X 31 Y 31A, C.31A X 32 Y 34, C.32 X 31 Y 31A, C.34X 31A Y 35 COM. SODZIL NORTE | 50-MÉRIDA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 210-01-252 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 443499 | 443499 | 443499 | 443499 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 665.79 | 665.79 | 100%
23260 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.4A X 21 Y 21A COM. CAUCEL | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | 211-03-0076 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 160009 | 160009 | 160009 | 160009 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 129.95 | 129.95 | 100%
24625 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.40 X 195 Y 197 COL. AMPL. PLAN DE AYALA SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-04-0071 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 109014 | 109014 | 109014 | 109014 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 59 | 59 | 100%
24649 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.41 X 2 Y 2B COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-04-0061 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 154911 | 154911 | 154911 | 154911 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 160 | 160 | 100%
24641 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.41 X 2 Y 2BIS COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-04-0061 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 98577 | 98577 | 98577 | 98577 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 40 | 40 | 100%
23697 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.41 X 8 Y 8A COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0189 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 84906 | 84906 | 84906 | 84906 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 50 | 50 | 100%
24653 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.42 X 199 Y 201 COL. AMPL. PLAN DE AYALA SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-04-0068 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 146161 | 146161 | 146161 | 146161 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 80 | 80 | 100%
24654 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.42A X 199 Y 201 COL. AMPL. PLAN DE AYALA SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-04-0069 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 140713 | 140713 | 140713 | 140713 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 80 | 80 | 100%
23702 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.43 X 6 Y 8 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0186 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 269466 | 269466 | 269466 | 269466 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 150 | 150 | 100%
23692 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.44 X 161E Y 163 FRACC. SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 211-03-0174 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 41645 | 41645 | 41645 | 41645 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 105 | 105 | 100%
24657 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.44 X 199 Y 201 COL. AMPL. PLAN DE AYALA SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-04-0085 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 151398 | 151398 | 151398 | 151398 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 80 | 80 | 100%
23705 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.45 X 6 Y 8 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0186 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 195710 | 195710 | 195710 | 195710 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 210 | 210 | 100%
23252 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.46 X 123 Y 125 COL. SAN JOSE TECOH | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0255 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 151526 | 151526 | 151526 | 151526 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 62 | 62 | 100%
23694 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.46 X 163 Y 163A, C.46 X 163A Y 165 FRACC. SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 211-03-0173 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 215510 | 215510 | 215510 | 215510 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 67.3 | 67.3 | 100%
23708 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.47 X 6 Y 8, C.47 X 8 Y 8A, C.47 X 8A Y 8B COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0183 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 145803 | 145803 | 145803 | 145803 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 200 | 200 | 100%
23256 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.47A X 22B SUR Y 24 COL. SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 211-03-0268 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 190460 | 190460 | 190460 | 190460 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 55 | 55 | 100%
23229 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.50C X 193 Y 195 COL. AMPL. PLAN DE AYALA SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0259 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 156946 | 156946 | 156946 | 156946 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 69 | 69 | 100%
24536 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.51B X 10 Y 12 COL. SAN MARCOS NOCOH | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0177 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 112174 | 112174 | 112174 | 112174 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 120 | 120 | 100%
23228 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.52 X 213 Y 215 COL. AMPL. PLAN DE AYALA SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0227 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 180539 | 180539 | 180539 | 180539 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 91 | 91 | 100%
24638 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.59A DIAG X 8B Y 8A COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-04-0072 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 129209 | 129209 | 129209 | 129209 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 95 | 95 | 100%
24530 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.6 X 43 Y 45, C.6 X 45 Y 47 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0180 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 353772 | 353772 | 353772 | 353772 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 50 | 50 | 100%
23232 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.63B X 16 Y 24 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0229 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 74863 | 74863 | 74863 | 74863 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 60 | 60 | 100%
27964 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.65A X 8C Y 10,59 X 8D Y 8C, COLONIA EL ROBLE AGRICOLA POLIGONO 31008 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 310501ME082 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 172177 | 172177 | 172177 | 172177 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 140 | 140 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE $347,097.00 Y EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA DE HABITAT 2011.LA COLONIA EL ROBLE AGRICOLA.
23245 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.67 X 6 DIAG Y 8 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0245 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 124893 | 124893 | 124893 | 124893 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 40 | 40 | 100%
23488 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.71 X 14 Y 16 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0199 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 210461 | 210461 | 210461 | 210461 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 129 | 129 | 100%
23497 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.71A X 14 Y 16 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0199 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 164218 | 164218 | 164218 | 164218 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 62 | 62 | 100%
23186 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.73 X 102 Y 104, C.73 X 104 Y 106 COL. NUEVA SAMBULA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210-01-121 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 119599 | 119599 | 119599 | 119599 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 210.19 | 210.19 | 100%
23506 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.73 X 14 Y 16 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0199 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 134639 | 134639 | 134639 | 134639 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 64 | 64 | 100%
24552 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.74 X 189 Y 189A, C.74 X 189A Y 189B, C.74 X 189B Y 189C COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 211-03-0157 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 163577 | 163577 | 163577 | 163577 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 180 | 180 | 100%
23525 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.75 X 10 Y 16 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0202 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 287654 | 287654 | 287654 | 287654 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 141 | 141 | 100%
23667 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.75A X 6DIAG Y 10, C.75A X 10 Y 14, C.75A X 14 Y 16 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0196 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 459338 | 459338 | 459338 | 459338 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 281 | 281 | 100%
24554 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.76 X 189 Y 189A, C.76 X 189A Y 189B, C.76 X 189B Y 189C COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 211-03-0161 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 363828 | 363828 | 363828 | 363828 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 200 | 200 | 100%
24557 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.76A X 189 Y 189A, C.76A X 189A Y 189B, C.76A X 189B Y 189C COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 211-03-0161 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 362338 | 362338 | 362338 | 362338 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 200 | 200 | 100%
23669 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.77 X 6 DIAG Y 10, C.77 X 10 Y 14, C.77 X 14 Y 16 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0196 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 343930 | 343930 | 343930 | 343930 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 190 | 190 | 100%
24593 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.78 X 179 Y 181 COL. SAN ANTONIO XLUCH III | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0139 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 34864 | 34864 | 34864 | 34864 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 54.41 | 54.41 | 100%
24561 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.78 X 189 Y 189A, C.78 X 189A Y 189B, C.78 X 189B Y 189C COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 211-03-0161 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 301126 | 301126 | 301126 | 301126 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 200 | 200 | 100%
24533 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.8 X 37 DIAG Y 41, C.8 X 41 Y 43, C.8 X 42 Y 45, C.8 X 45 Y 47 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0180 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 719408 | 719408 | 719408 | 719408 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 200 | 200 | 100%
24535 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.8A X 41 Y 47 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0189 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 280017 | 280017 | 280017 | 280017 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 200 | 200 | 100%
24634 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.8B X 59A DIAG X 63 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-04-0072 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 74993 | 74993 | 74993 | 74993 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 68 | 68 | 100%
24596 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.80 X 179 Y 181 COL. SAN ANTONIO XLUCH III | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 211-03-0139 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 92024 | 92024 | 92024 | 92024 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 60 | 60 | 100%
24569 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.80 X 189 Y 189A, C.80 X 189A Y 189B, C.80 X 189B Y 189C COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 211-03-0165 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 763767 | 763767 | 763767 | 763767 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 60 | 60 | 100%
24612 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.85 X 90 Y 92 COM. SANTA CRUZ PALOMEQUE | 50-MÉRIDA | SANTA CRUZ PALOMEQUE | RURAL | 211-02-0148 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 130526 | 130526 | 130526 | 130526 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 164.3 | 164.3 | 100%
23360 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA C.94 X 83 Y 85 COM. SANTA CRUZ PALOMEQUE | 50-MÉRIDA | SANTA CRUZ PALOMEQUE | RURAL | 211-03-0244 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 164830 | 164830 | 164830 | 164830 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 147.7 | 147.7 | 100%
23207 |  |  |  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE RED ELECTRICA C.16 X 25 Y 27 COM. CHICHI SUAREZ | 50-MÉRIDA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 211-02-0133 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 196215 | 196215 | 196215 | 196215 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 230.4 | 230.4 | 100%
23223 |  |  |  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE RED ELECTRICA C.20 X 15 Y 17 COM. TIXCUYTUN | 50-MÉRIDA | TIXCUYTÚN | RURAL | 211-02-0119 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 13447 | 13447 | 13447 | 13447 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 18 | 18 | 100%
23220 |  |  |  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE RED ELECTRICA C.20 X 19 Y 21 COM. COSGAYA | 50-MÉRIDA | COSGAYA | RURAL | 211-02-0160 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 143756 | 143756 | 143756 | 143756 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 35 | 35 | 100%
23212 |  |  |  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE RED ELECTRICA C.23 X 14 Y 16 COM. KIKTEIL | 50-MÉRIDA | KIKTEIL | RURAL | 211-02-0151 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 98913 | 98913 | 98913 | 98913 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 80 | 80 | 100%
23216 |  |  |  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE RED ELECTRICA C.23 X 16 Y 18, C.23 X 18 Y 20 COM. KIKTEIL | 50-MÉRIDA | KIKTEIL | RURAL | 211-02-0070 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 221870 | 221870 | 221870 | 221870 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 229.1 | 229.1 | 100%
23203 |  |  |  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE RED ELECTRICA C.27 X 22 Y 24, C.27 X 24 Y 26 COM. CHABLEKAL | 50-MÉRIDA | CHABLEKAL | URBANO | 211-02-0144 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 264841 | 264841 | 264841 | 264841 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN) | 200 | 200 | 100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
VIVIENDA
CONSTRUCCIÓN
26996 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS CALLE DIVERSOS DOMICILIOS COM. CHOLUL | 50-MÉRIDA | CHOLUL | RURAL | 211-05-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 348934 | 348934 | 348934 | 348934 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 28 | 28 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. SE CONSTRUYERON 7 BAÑOS
27027 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS CONSTRUCCION DE BAÑOS COM. SUSULA | 50-MÉRIDA | SUSULÁ | RURAL | 211-05-0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 152419 | 152419 | 152419 | 152419 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 12 | 12 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. SE CONSTRUYERON 3 BAÑOS
27128 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS DIVERSOS DOMICILIOS COM. CAUCEL | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | 211-05-0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 655500 | 655500 | 655500 | 655500 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 52 | 52 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. DE CONSTRUYERON 13 BAÑOS
27161 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS DIVERSOS DOMICILIOS COM. CHEUMAN | 50-MÉRIDA | CHEUMÁN | RURAL | 211-05-0019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 51901 | 51901 | 51901 | 51901 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4 | 4 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. DE CONSTRUYO 1 BAÑO
27111 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS DIVERSOS DOMICILIOS COM. CHICHI SUAREZ | 50-MÉRIDA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 211-05-0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 199577 | 199577 | 199577 | 199577 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 16 | 16 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. DE CONSTRUYERON 4 BAÑOS
27149 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS DIVERSOS DOMICILIOS COM. CHOLUL | 50-MÉRIDA | CHOLUL | RURAL | 211-05-0018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 162947 | 162947 | 162947 | 162947 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 20 | 20 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. DE CONSTRUYERON 5 BAÑOS
27136 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS DIVERSOS DOMICILIOS COM. DZIBILCHALTUN | 50-MÉRIDA | DZIBILCHALTÚN | RURAL | 211-05-0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 76114 | 76114 | 76114 | 76114 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 8 | 8 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. DE CONSTRUYERON 2 BAÑOS
27071 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS DIVERSOS DOMICILIOS COM. DZIDZILCHE | 50-MÉRIDA | DZIDZILCHÉ | RURAL | 211-05-0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 151264 | 151264 | 151264 | 151264 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 12 | 12 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. DE CONSTRUYERON 3 BAÑOS
27165 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS DIVERSOS DOMICILIOS COM. DZITYA | 50-MÉRIDA | DZITYÁ | RURAL | 211-05-0019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 293335 | 293335 | 293335 | 293335 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 20 | 20 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. DE CONSTRUYERON 5 BAÑOS
27034 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS DIVERSOS DOMICILIOS COM. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 211-05-0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 298563 | 298563 | 298563 | 298563 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 24 | 24 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. SE CONSTRUYERON 6 BAÑOS
27098 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS DIVERSOS DOMICILIOS COM. KOMCHEN | 50-MÉRIDA | KOMCHÉN | URBANO | 211-05-0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 263355 | 263355 | 263355 | 263355 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 20 | 20 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. DE CONSTRUYERON 5 BAÑOS
27031 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS DIVERSOS DOMICILIOS COM. MOLAS | 50-MÉRIDA | MOLAS | RURAL | 211-05-0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 620349 | 620349 | 620349 | 620349 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 48 | 48 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. SE CONSTRUYERON 12 BAÑOS
27038 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS DIVERSOS DOMICILIOS COM. MOLAS | 50-MÉRIDA | MOLAS | RURAL | 211-05-0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 51086 | 51086 | 51086 | 51086 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4 | 4 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. SE CONSTRUYO 1 BAÑO
27115 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS DIVERSOS DOMICILIOS COM. MOLAS | 50-MÉRIDA | MOLAS | RURAL | 211-05-0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 135802 | 135802 | 135802 | 135802 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 20 | 20 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. DE CONSTRUYERON 5 BAÑOS
27041 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS DIVERSOS DOMICILIOS COM. MOLAS | 50-MÉRIDA | MOLAS | RURAL | 211-05-0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 51866 | 51866 | 51866 | 51866 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 8 | 8 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. SE CONSTRUYERON 2 BAÑOS
27123 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS DIVERSOS DOMICILIOS COM. ONCAN | 50-MÉRIDA | ONCÁN | RURAL | 211-05-0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 218277 | 218277 | 218277 | 218277 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 16 | 16 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. DE CONSTRUYERON 4 BAÑOS
27189 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS DIVERSOS DOMICILIOS COM. ONCAN | 50-MÉRIDA | ONCÁN | RURAL | 211-06-0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 204652 | 204652 | 204652 | 204652 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 16 | 16 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. DE CONSTRUYERON 4 BAÑOS
27174 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS DIVERSOS DOMICILIOS COM. SAN ANTONIO TZACALA | 50-MÉRIDA | SAN ANTONIO TZACALÁ | RURAL | 211-05-0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 99327 | 99327 | 99327 | 99327 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 8 | 8 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. DE CONSTRUYERON 2 BAÑOS
27048 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS DIVERSOS DOMICILIOS COM. SAN IGNACIO TESIP | 50-MÉRIDA | SAN IGNACIO TESIP | RURAL | 211-05-0088 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 59465 | 59465 | 59465 | 59465 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4 | 4 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. DE CONSTRUYO 1 BAÑO
27069 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS DIVERSOS DOMICILIOS COM. SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 211-05-0020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 597153 | 597153 | 597153 | 597153 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 48 | 48 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. DE CONSTRUYERON 12 BAÑOS
27065 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS DIVERSOS DOMICILIOS COM. SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 211-05-0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 152970 | 152970 | 152970 | 152970 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 12 | 12 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. DE CONSTRUYERON 3 BAÑOS
27133 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS DIVERSOS DOMICILIOS COM. SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 211-05-0016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 604514 | 604514 | 604514 | 604514 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 48 | 48 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. DE CONSTRUYERON 12 BAÑOS
27178 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS DIVERSOS DOMICILIOS COM. SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 211-05-0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 152695 | 152695 | 152695 | 152695 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 12 | 12 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. DE CONSTRUYERON 3 BAÑOS
27202 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS DIVERSOS DOMICILIOS COM. SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 211-05-0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 625428 | 625428 | 625428 | 625428 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 48 | 48 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. DE CONSTRUYERON 12 BAÑOS
27103 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS DIVERSOS DOMICILIOS COM. SAN MATIAS COSGAYA | 50-MÉRIDA | COSGAYA | RURAL | 211-05-0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 99950 | 99950 | 99950 | 99950 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 8 | 8 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. DE CONSTRUYERON 2 BAÑOS
27035 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS DIVERSOS DOMICILIOS COM. SANTA CRUZ PALOMEQUE | 50-MÉRIDA | SANTA CRUZ PALOMEQUE | RURAL | 211-05-0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 248819 | 248819 | 248819 | 248819 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 20 | 20 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. SE CONSTRUYERON 5 BAÑOS
27152 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS DIVERSOS DOMICILIOS COM. SANTA GERTRUDIS COPO | 50-MÉRIDA | SANTA GERTRUDIS | RURAL | 211-05-0018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 66540 | 66540 | 66540 | 66540 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4 | 4 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. DE CONSTRUYO 1 BAÑO
27172 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS DIVERSOS DOMICILIOS COM. SIERRA PAPACAL | 50-MÉRIDA | SIERRA PAPACAL | RURAL | 211-05-0019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 220460 | 220460 | 220460 | 220460 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 20 | 20 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. DE CONSTRUYERON 5 BAÑOS
27156 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS DIVERSOS DOMICILIOS COM. SODZIL NORTE | 50-MÉRIDA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 211-05-0018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 197256 | 197256 | 197256 | 197256 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 12 | 12 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. DE CONSTRUYERON 3 BAÑOS
27141 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS DIVERSOS DOMICILIOS COM. TAMANCHE | 50-MÉRIDA | TAMANCHÉ | RURAL | 211-05-0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 49395 | 49395 | 49395 | 49395 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4 | 4 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. DE CONSTRUYO 1 BAÑO
27060 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS DIVERSOS DOMICILIOS COM. TEXAN CAMARA | 50-MÉRIDA | TEXÁN CÁMARA | RURAL | 211-05-0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 439013 | 439013 | 439013 | 439013 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 36 | 36 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. DE CONSTRUYERON 9 BAÑOS
27145 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS DIVERSOS DOMICILIOS COM. XCANATUN | 50-MÉRIDA | XCANATÚN | RURAL | 211-05-0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 179677 | 179677 | 179677 | 179677 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 12 | 12 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. DE CONSTRUYERON 3 BAÑOS
27147 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS DIVERSOS DOMICILIOS COM. XCUNYA | 50-MÉRIDA | XCUNYÁ | RURAL | 211-05-0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 116759 | 116759 | 116759 | 116759 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 8 | 8 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. DE CONSTRUYERON 2 BAÑOS
27052 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS DIVERSOS DOMICILIOS COM. XMATKUIL | 50-MÉRIDA | XMATKUIL | RURAL | 211-05-0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 121175 | 121175 | 121175 | 121175 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 8 | 8 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. DE CONSTRUYERON 2 BAÑOS
27157 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS DIVERSOS DOMICILIOS COM. YAXCHE CASARES | 50-MÉRIDA | YAXCHÉ CASARES | RURAL | 211-05-0018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 130716 | 130716 | 130716 | 130716 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 8 | 8 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. DE CONSTRUYERON 2 BAÑOS
27022 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS DIVERSOS DOMICILIOS COM. CAUCEL | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | 211-05-0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 557022 | 557022 | 557022 | 557022 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 48 | 48 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. SE CONSTRUYERON 12 BAÑOS
27021 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS DIVERSOS DOMICILIOS COM. CHABLEKAL | 50-MÉRIDA | CHABLEKAL | URBANO | 211-05-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 620343 | 620343 | 620343 | 620343 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 48 | 48 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. SE CONSTRUYERON 12 BAÑOS
27025 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS DIVERSOS DOMICILIOS COM. CHALMUCH | 50-MÉRIDA | CHALMUCH | RURAL | 211-05-0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 104038 | 104038 | 104038 | 104038 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 8 | 8 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. SE CONSTRUYERON 2 BAÑOS
27000 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS DIVERSOS DOMICILIOS COM. HUNXECTAMAN | 50-MÉRIDA | HUNXECTAMÁN | RURAL | 211-05-0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 146447 | 146447 | 146447 | 146447 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 12 | 12 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. SE CONSTRUYERON 3 BAÑOS
27024 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS DIVERSOS DOMICILIOS COM. SAN PEDRO CHIMAY | 50-MÉRIDA | SAN PEDRO CHIMAY | RURAL | 211-05-0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 620875 | 620875 | 620875 | 620875 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 48 | 48 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. SE CONSTRUYERON 12 BAÑOS
27017 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS DIVERSOS DOMICILIOS COM. SAN PEDRO CHIMAY | 50-MÉRIDA | SAN PEDRO CHIMAY | RURAL | 211-05-0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 152126 | 152126 | 152126 | 152126 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 12 | 12 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. SE CONSTRUYERON 3 BAÑOS
27196 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS DIVERSOS DOMICILIOS COM. SAN PEDRO CHIMAY | 50-MÉRIDA | SAN PEDRO CHIMAY | RURAL | 211-06-0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 51265 | 51265 | 51265 | 51265 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4 | 4 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. DE CONSTRUYO 1 BAÑO
27020 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS DIVERSOS DOMICILIOS COM. TAHDZIBICHEN | 50-MÉRIDA | TAHDZIBICHÉN | RURAL | 211-05-0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 148948 | 148948 | 148948 | 148948 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 12 | 12 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. SE CONSTRUYERON 3 BAÑOS
27184 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS DIVERSOS DOMICILIOS COM. TEXAN CAMARA | 50-MÉRIDA | TEXÁN CÁMARA | RURAL | 211-05-0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 203777 | 203777 | 203777 | 203777 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 16 | 16 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. DE CONSTRUYERON 4 BAÑOS
27030 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS DIVERSOS DOMICILIOS COM. TIXCACAL | 50-MÉRIDA | TIXCACAL | RURAL | 211-05-0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 199975 | 199975 | 199975 | 199975 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 16 | 16 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. SE CONSTRUYERON 4 BAÑOS
27057 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS DIVERSOS DOMICILIOS COM. YAXNIC | 50-MÉRIDA | YAXNIC | RURAL | 211-05-0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 120488 | 120488 | 120488 | 120488 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 8 | 8 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. DE CONSTRUYERON 2 BAÑOS
27193 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOSDIVERSOS DOMICILIOS COM. CHOLUL | 50-MÉRIDA | CHOLUL | RURAL | 211-06-0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 49727 | 49727 | 49727 | 49727 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4 | 4 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS. DE CONSTRUYO 1 BAÑO
TECHO DE CONCRETO
14744 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 25 TECHOS DE CONCRETO | 26-DZEMUL | DZEMUL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE DZEMUL | - | - | 419750 | 419750 | 419750 | 419750 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 700 | 700 | 100% | ESTA OBRA SE REALIZO EN EL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DEL 2011.
GASTOS INDIRECTOS
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
27209 |  |  |  | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA SUPERVISION DE OBRAS REALIZADAS CON EL FISM | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 2222 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 1460438 | 1460438 | 1460438 | 1460438 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 144914.49 | 144914.49 | 100%
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
OPERATIVA
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE
27206 |  |  |  | AQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y OFICINA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE 3 DIRECCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE MERIDA PARA EFICIENTAR SUS PROCESOS | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 1111 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 1748024 | 1748024 | 1748024 | 1748024 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 332 | 332 | 100% | LAS METAS SON: 55 COMPUTADORAS, 26 PC TTCHIPO USUARIO, 6 PC TIPO GRAFICO, 1 SWITCH PARA DATOS DE COMUNICAIONES, 82 NO BREAKS, 21 IMPRESORAS LASER BLANCO Y NEGRO, 1 IMPRESORA A COLOR, 5 IMPRESORASS DE INYECCION, 3 IMPRESORAS DOBLE CARTA, 2 IMPRESORAS 15/11 PPM, 1 ESCANER, 1 PROYECTOR, 3 ESCANER DE CAMA, 1 ESTACION TOTAL AVANZADA TOPCON, 1 DISTACIOMETRO, 1 NIVEL SOKKIA, 6 ESCRITORIOS SECRETARIALES 6 SILLAS ADMVAS, 1ENGARGOLADORA, 1 ENMICADORA, 1 GUILLOTINA, 1 FOTOCOPIADORA, 2 ARCHIVEROS METALICOS DE 4 CAJONES, 3 ARCHIVERSO DE 2 GAVETAS, 8 MESAS PLEGABLES, 80 SILLAS PLEGABLES, 2 BAFLES, 2 SISTEMAS INALAMBRICOS, 1 CAPACITACION NORMATIVIDAD DEL RAMO 33
|  | FAM |  |  | 14: 380442702; Ministrado 15: 380407702; Programado 16: 380442701; Ejercido 17: 282508876; Ejercido 18=17/15: 74.3%; Generados 19: 3369350; Ejercidos 20: 3237564; Ejercidos 22: 30009147; Ejercidos 23: 16948608.73; Ejercidos 24=23/22: 56.5%
ASISTENCIA SOCIAL
DESAYUNOS ESCOLARES
77519 |  |  |  | FAM 2011 DESAYUNOS ESCOLARES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 119884331 | 119884331 | 119884331 | 119884331 | 100% | 67152 | 188 | PERSONA | 134000 | 128134 | 95.6% | RECURSO.- SE RECIBE LA MINISTRACION COMPLETA Y SE REPROGRAMA LA REORENTACION DEL PROGRAMA DE APOYOS ALIMENTARIOS QUE SE USA DE ACURDO A LO ESTABLECIDO EN EL ART 40 DE LA LEY DE CORDINACION FISCAL.SE PRESENTA MODIFICACION EN ANUAL Y MINISTRADO SEGUN LA RECLACIFICACION PRESENTADA META.- SE ESTA ATENDIENDO A POBLACION ABIERTA POR LO QUE VARIA DE ACUERDO A SOLICITUD,
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL
77672 |  |  |  | FAM 2011 APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 63344664 | 63344664 | 63344664 | 60524 | 0.1% | 64822 | 0 | PERSONA | 57959 | 57959 | 100% | RECURSO MINISTRADO COMPLETAMENTE SE REORIENTA PARTE DEL RECURSO PARA FORTALECER EL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES SIN PERDER EL FIN DE SUS DESTINO PLASMADO EN EL ART 40 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL,QUE ESTABLECE QUE EL FONDO ES DESTINADO EXCLUSIVAMENTE PARA DESAYUNOS ESCOLARES, APOYOS ALIMENTARIOS SE PRESENTA MODIFICACION EN PROGRAMADO ANUAL Y MINISTRADO REFLEJO DE LA RECLACIFICACION .META .- SE ATIENDE A POBLACION ABIERTA,Y SE ATIENDE A MAYOR GENTE DE LO PROGRAMADO
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA
CONSTRUCCIÓN
102057 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN EL J.N. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 31DCC0114M | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | IDE-11-OP-40-A | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 385000 | 385000 | 263638 | 68.5% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | LA LOCALIDAD DE TESOCO, VALLADOLID NO SE ENCONTRO EN EL LISTADO. CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A 92 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
88119 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA ELIGIO ANCONA ROSADO CON CLAVE 31ETV0021A | 1-ABALÁ | UAYALCEH | RURAL | IDE-11-OP-019 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 385000 | 385000 | 373775 | 97.1% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE UN AULA BENEFICIANDO A 85 ALUMNOS Y 4 MAESTROS.LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY
88263 |  |  |  | CONSTUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO 133 CON CLAVE 31ETV0133E | 2-ACANCEH | PETECTUNICH | RURAL | IDE-11-OP-020 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESATDO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 385000 | 385000 | 314983 | 81.8% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.88 | 88% | CONTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTE PROYECTO ES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADO POR CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A 25 ALUMNOS Y 3 MAESTROS
88488 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS NARCISO MENDOZA CON CLAVE 31DCC0147D | 10-CANTAMAYEC | CHOLUL | RURAL | IDE-11-OP-DIREC-017 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 385000 | 385000 | 322831 | 83.9% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA BENEFICIANDO A 30 ALUMNOS Y 2 MAESTROS. ESTE PROYTECTO SE REALIZA POR CONVENIO POR EL IDEFEY CON RECURSOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION
88515 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS EN EL JARDIN DE NIÑOS JUGUEMOS A APRENDER CON CLAVE 31DJN2043L | 11-CELESTÚN | CELESTÚN | URBANO | IDE-11-OP-021 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 1291041 | 1291041 | 1291041 | 1163721 | 90.1% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100% | CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTEPROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A 136 ALUMNOS Y 5 MAESTROS.
88779 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS CECILIO CHI CON CLAVE 31DCC0108B | 14-CUNCUNUL | CUNCUNUL | URBANO | IDE-11-OP-062 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 385000 | 385000 | 339060 | 88.1% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A 65 ALUMNOS Y 3 MAESTROS.
88618 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA CON CLAVE 31DPB0223Y | 19-CHEMAX | CHOLUL | RURAL | IDE-11-OP-023 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 385000 | 385000 | 359012 | 93.2% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA, LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A 38 ALUMNOS Y 2 MAESTROS.
88584 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL ALEMAN VALDEZ CON CLAVE 31DPB0115Q | 19-CHEMAX | SAN JOSÉ CHAHUAY | RURAL | IDE-11-OP-11-A | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 385000 | 385000 | 346379 | 90% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS POR CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A 28 ALUMNOS Y UN MAESTRO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
88603 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR DIAZ MIRON CON CLAVE 31DPB0116P | 19-CHEMAX | CHECHMIL | RURAL | IDE-11-OP-022 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESATDO DE YUCATAN | - | - | 770000 | 770000 | 770000 | 596873 | 77.5% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100% | CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS POR CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A 97 ALUMNOS Y 4 MAESTROS.
88713 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN LA ESCULA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO CON CLAVE 31EPR0018O | 20-CHICXULUB PUEBLO | CHICXULUB PUEBLO | URBANO | IDE-11-OP-060 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 385000 | 385000 | 317820 | 82.6% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A 204 ALUMNOS Y 8 DOCENTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
88659 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION(CHICHIMILA) CON CLAVE 31DPR2077S | 21-CHICHIMILÁ | CHICHIMILÁ | URBANO | IDE-11-OP-025 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 385000 | 385000 | 354253 | 92% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A 109 ALUMNOS Y 4 MAESTROS.
88681 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAYO CON CLAVE 31DPR0783I | 21-CHICHIMILÁ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | IDE-11-OP-059 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 385000 | 385000 | 312133 | 81.1% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. ESTA OBRE SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE DZITOX ESTA LOCALIDAD NO SE ENCUENTRA EN EL LISTADO BENEFICIANDO A 195 ALUMNOS Y 6 MAESTROS
88732 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS UNAJIL U XOOK CON CLAVE 31DJN2027U | 23-CHOCHOLÁ | CHOCHOLÁ | URBANO | IDE-11-OP-061 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 385000 | 385000 | 277711 | 72.1% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A 103 ALUMNOS Y 4 MAESTROS.
88884 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ALONSO CHAN CON CLAVE 31DPR0722V | 32-ESPITA | KUNCHÉ | RURAL | IDE-11-OP-064 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 385000 | 385000 | 329170 | 85.5% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A 151 ALUMNOS Y 5 MAESTROS
88870 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA CECILIO CHI CON CLAVE 31DPR0725S | 32-ESPITA | ESPITA | URBANO | IDE-11-OP-063 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 770000 | 770000 | 770000 | 616309 | 80% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100% | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A 332 ALUMNOS Y 11 MAESTROS.
88912 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA BENEMERITO DE LAS AMERICAS CON CLAVE 31ETV0014R | 33-HALACHÓ | SIHÓ | RURAL | IDE-11-OP-44-A | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 385000 | 385000 | 331170 | 86% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A 71 ALUMNOS Y 3 MAESTROS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
88970 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS 5 DE MAYO CON CLAVE 31DCC0062X | 33-HALACHÓ | DZIDZIBACHÍ | RURAL | IDE-11-OP-065 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 385000 | 385000 | 275265 | 71.5% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A 41 ALUMNOS Y 2 MAESTROS
89055 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS POPOL VUH CON CLAVE 31DJB0113C | 34-HOCABÁ | HOCABÁ | URBANO | IDE-11-OP-066 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 385000 | 385000 | 290588 | 75.5% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A 99 ALUMNOS Y 3 MAESTROS
89341 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO CON CLAVE 31DPB2014F | 35-HOCTÚN | SAN JOSÉ ORIENTE | RURAL | IDE-11-OP-46-B | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 385000 | 385000 | 355605 | 92.4% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A 163 ALUMNOS Y 8 MAESTROS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
89363 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO CON CLAVE 31DPR0170K | 38-HUNUCMÁ | HUNUCMÁ | URBANO | IDE-11-OP-068 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 385000 | 385000 | 382846 | 99.4% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A 223 ALUMNOS Y 8 MAESTROS
89403 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS DELIO MORENO CANTON CON CLAVE 31DJN0104V | 39-IXIL | IXIL | URBANO | IDE-11-OP-069 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 385000 | 385000 | 281320 | 73.1% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A 161 ALUMNOS Y 6 MAESTROS
89568 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS ARTEMIO ALPIZAR RUZ CON CLAVE 31DJN0108R | 40-IZAMAL | KIMBILÁ | URBANO | IDE-11-OP-071 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 385000 | 385000 | 343648 | 89.3% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A 117 ALUMNOS Y 4 MAESTROS
89523 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA TIBURCIO MENA CON CLAVE 31DPR0739V | 40-IZAMAL | IZAMAL | URBANO | IDE-11-OP-070 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 385000 | 385000 | 385000 | 100% | 23754 | 23754 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A 241 ALUMNOS Y 9 MAESTROS
91894 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EL JARDIN DE NIÑOS ROSALINDA ESPINOSA ORTIZ CON CLAVE 31DJN2065X | 41-KANASÍN | KANASÍN | URBANO | I3P-010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 4244743 | 4244743 | 4244743 | 4244743 | 100% | 90295 | 90295 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y PLAZA CIVICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICNAOD A
91656 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION (VILLAS ORIENTE) | 41-KANASÍN | KANASÍN | URBANO | IDE-11-OP-DIREC-007 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 4809238 | 4809238 | 4809238 | 4809238 | 100% | 164885 | 164885 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCION, PLAZA CIVICA, CANCHA DE USOS MULTIPLES, SUBESTACION BENEFICIANDO A
91923 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS 16 DE SEPTIEMBRE CON CLAVE 31DCC0230C | 41-KANASÍN | SAN ANTONIO TEHUITZ | RURAL | I3P-032 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 385000 | 385000 | 313525 | 81.4% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A 36 ALUMNOS Y 2 MAESTROS
91711 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 71 CON CLAVE 31DST2016Q | 41-KANASÍN | KANASÍN | URBANO | IDE-11-OP-073 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 385000 | 385000 | 323720 | 84.1% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A 848 ALUMNOS Y 60 MAESTROS
91774 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS DEMOCRACIA CON CLAVE 31DJN2018O | 41-KANASÍN | KANASÍN | URBANO | IDE-11-OP-075 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 385000 | 385000 | 351134 | 91.2% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE UN AULA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A 185 ALUMNOS Y 6 MAESTROS
91679 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS JONAS SALK CON CLAVE 31DJN0233P | 41-KANASÍN | KANASÍN | URBANO | IDE-11-OP-072 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 385000 | 385000 | 370566 | 96.3% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A 173 ALUMNOS Y 6 MAESTROS
91799 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS LIRA DE LA NIÑEZ CON CLAVE 31EJN0044W | 41-KANASÍN | KANASÍN | URBANO | IDE-11-OP-077 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 385000 | 385000 | 287462 | 74.7% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A 237 ALUMNOS Y 8 MAESTROS
91823 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI CON CLAVE 31EJN0047T | 41-KANASÍN | KANASÍN | URBANO | IDE-11-OP-078 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE E4DUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 385000 | 385000 | 275502 | 71.6% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARTA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A 150 ALUMNOS Y 6 MAESTROS
89581 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ CON CLAVE 31DJN2033E | 41-KANASÍN | KANASÍN | URBANO | IDE-11-OP-076 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 385000 | 385000 | 298412 | 77.5% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A 110 ALUMNOS Y 4 MAESTROS
91736 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS XOCEN CON CLAVE 31DJN2003K | 41-KANASÍN | KANASÍN | URBANO | IDE-11-OP-074 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 385000 | 385000 | 316092 | 82.1% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A 106 ALUMNOS Y 4 MAESTROS
92042 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 49 CON CLAVE 31DST0049U | 42-KANTUNIL | HOLCÁ | RURAL | IDE-11-OP-079 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 770000 | 770000 | 770000 | 606649 | 78.8% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100% | CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. . BENEFICIANDO A 119 ALUMNOS Y 16 MAESTROS
92194 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS CHAN XIPA CON CLAVE 31DJN2044K | 44-KINCHIL | KINCHIL | RURAL | IDE-11-OP-081 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 385000 | 385000 | 309048 | 80.3% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A 146 ALUMNOS Y 5 MAESTROS
92174 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 18 CON CLAVE 31DST0018A | 44-KINCHIL | KINCHIL | RURAL | IDE-11-OP-080 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 385000 | 385000 | 369870 | 96.1% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A 335 ALUMNOS Y 28 MAESTROS
92231 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA PLUTARCO ELIAS CALLES CON CLAVE 31ETV0018N | 48-MAXCANÚ | SANTO DOMINGO | RURAL | IDE-11-OP-44-C | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 385000 | 385000 | 288497 | 74.9% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A 97 ALUMNOS Y 6 MAESTROS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
92346 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA SANTIAGO PACHECO CRUZ CON CLAVE 31EES0115J | 49-MAYAPÁN | MAYAPÁN | RURAL | IDE-11-OP-083 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 770000 | 770000 | 770000 | 657689 | 85.4% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100% | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A 147 ALUMNOS Y 15 MAESTROS
100882 |  |  |  | CENTRO DE ATENCION MULTIPLES DEL SUR CON CLAVE 31DML2021Z | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | IDE-11.OP-027 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 850000 | 850000 | 850000 | 556308 | 65.4% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 3 | 100% | CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS Y 1 COMEDOR. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A
101217 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA Y TECHUMBRE METALICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CON CLAVE 31DPR0264Z | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | IDE-12-OP 027 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 950000 | 950000 | 950000 | 903416 | 95.1% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA.
92481 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA ESCUELA SECUNDARIA NUEVA CREACION (AREA DE LA HERRADURA) | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | IDE-11-OP-DIREC-008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 8664039 | 8664039 | 8664039 | 8664039 | 100% | 1314255 | 1314255 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE 6 AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCION, TALLER, LABORATORIO, CENTRO DE COMPUTO, PLAZA CIVICA, CANCHA DE USOS MULTIPLES, SUBESTACION, 300 MTS DE CERCA
93051 |  |  |  | CONSTRUCCION DE M1 AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS ELVIA CARRILLO PUERTO CON CLAVE 31DJN2047H | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | IDE-11-OP-093 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 385000 | 385000 | 356610 | 92.6% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A 167 ALUMNOS Y 6 MAESTROS
92827 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICOS SANITARIOS EN LA ESCUAL PRIMARIA BERNABE ARGAEZ MILANES CON CLAVE 31EPR0111U | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | IDE-11-OP-029 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 525745 | 525745 | 525745 | 522126 | 99.3% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A 436 ALUMNO Y 14 MAESTROS
92639 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN COMEDOR EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CON CLAVE 31DPR0433D | 50-MÉRIDA | XCUNYÁ | RURAL | IDE-11-OP-DIREC-020 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 519257 | 519257 | 519257 | 512541 | 98.7% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0.85 | 85% | LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A 128 ALUMNOS Y 6 DOCENTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
99396 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN LA PRIMARIA AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA CON CLAVE 31DPR2057E | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | IDE-11-OP-097 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 348497 | 348497 | 348497 | 348497 | 100% | 16014 | 16014 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A 266 ALUMNOS Y 8 MAESTROS
92523 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS ESTADO DE YUCATAN CON CLAVE 31DJN2014Q | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | IDE-11-OP-091 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 385000 | 385000 | 356254 | 92.5% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICNADO A 173 ALUMNOS Y 6 MAESTROS
93146 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS JAIME NUNO CON CLAVE 31DJN0019Y | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | IDE-11-OP-084 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 385000 | 385000 | 263115 | 68.3% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A 185 ALUMNOS Y 6 MAESTROS.
93168 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE AZUETA CON CLAVE 31DJN0242X | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | IDE-11-OP-087 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 385000 | 385000 | 339753 | 88.2% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A 100 ALUMNOS Y 5 MAESTROS
92508 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA CON CLAVE 31DJN2015P | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | IDE-11-OP-90 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESATDO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 385000 | 385000 | 328058 | 85.2% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A 176 ALUMNOS Y 6 MAESTROS
99431 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS MANUEL ALCALA MARTIN CON CLAVE 31DJN0209P | 50-MÉRIDA | SITPACH | RURAL | IDE-11-OP-099 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 385000 | 385000 | 342268 | 88.9% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY.
93183 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS MAYEL NICTE CON CLAVE 31DJN2019L | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | IDE-11-OP-092 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GIBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 385000 | 385000 | 304705 | 79.1% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A 244 ALUMNOS Y 8 MAESTROS
93202 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS RICARDO PALMERIN CON CLAVE 31DJN2056P | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | IDE-11-OP-094 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 385000 | 385000 | 323430 | 84% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A 101 ALUMNOS Y 4 MAESTROS
93221 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN LA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO CON CLAVE 31DPR2009V | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | IDE-11-OP-095 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESATDO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 385000 | 385000 | 367091 | 95.3% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A 350 ALUMNOS Y 10 MAESTROS
93110 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN LA ESCUAL PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ CON CLAVE 31DPR2084O | 50-MÉRIDA | LA GUADALUPANA | RURAL | IDE-11-OP-086 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 385000 | 385000 | 320410 | 83.2% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A 110 ALUMNOS Y 4 MAESTROS
93068 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION (MAEST. AMELGA MARIA MOGUEL AGUILAR) CON CLAVE 31DPR2095H | 50-MÉRIDA | SANTA CRUZ PALOMEQUE | RURAL | IDE-11-OP-33-A | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESATDO DE YUCATAN | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 329687 | 94.2% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
93087 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA ROMULO ROZO CON CLAVE 31ETV0104J | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | IDE-11-OP-085 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 385000 | 385000 | 385000 | 100% | 31595 | 31595 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A 133 ALUMNOS Y 6 MAESTROS
93838 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CON CLAVE 31DPR2002B | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | IDE-11-OP-096 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 385000 | 385000 | 300858 | 78.1% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A 330 ALUMNOS Y 9 MAESTROS
99407 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN LA PRIMARIA ZAMNA CON CLAVE 31DPR0118O | 50-MÉRIDA | SANTA MARÍA CHÍ | RURAL | IDE-11-OP-098 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 385000 | 385000 | 364302 | 94.6% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A
92897 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS EN LA SECUNDARIA TECNICA NO 66 CON CLAVE 31DST2011V | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | IDE-11-OP-088 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 770000 | 770000 | 770000 | 687895 | 89.3% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100% | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A 1077 ALUMNOS Y 72 MAESTROS
92366 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA CHICHEN ITZA CON CLAVE 31DPR2067L | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | IDE-11-OP-DIREC-012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 770000 | 770000 | 770000 | 637662 | 82.8% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS EN EL PLANTEL BENEFICIANDO A 300 ALUMNOS Y 10 MAESTROS
100995 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN LA ESCULA PRIMARIA ESTADO DE MEXICO CON CLAVE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | IDE-11-OP-028 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 770000 | 770000 | 770000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESPACIO | 2 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE 2 ESPACIOS ADMINISTRATIVOS (UNO PLANTA ALTA Y OTRO PLANTA BAJA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A
99904 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS EN LA PRIMARIA SIN NOMBRE CON CLAVE 31DPR2090M | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | I3P-022 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 1155000 | 1155000 | 1155000 | 841039 | 72.8% | 0 | 0 | AULA | 3 | 3 | 100% | LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A EL NOMBRE DE LA OBRA ES PRIMARIA NUEVA CREACION (VILLA MAGNA)
92664 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS EN LA SECUNDARIA ANDRES JOSE GARCIA LAVIN CON CLAVE 31DES2015Z | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | IDE-11-OP-089 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 1388383 | 1388383 | 1388383 | 1355053 | 97.6% | 0 | 0 | AULA | 3 | 3 | 100% | CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A 377 ALUMNOS Y 38 MAESTROS
92809 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS EN LA SECUNDARIA JOAQUIN COELLO COELLO CON CLAVE 31EES0067Q | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | IDE-11-OP-100 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 1155000 | 1155000 | 1155000 | 863584 | 74.8% | 0 | 0 | AULA | 3 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A 240 ALUMNOS Y 21 MAESTROS
99919 |  |  |  | CONSTRUCCION DEDOS AULAS DIDACTICAS EN LA SECUNDARIA JOSE ANDRES ANTUÑA SANCHEZ CON CLAVE 31DES2002V | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | I3P-023 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 770000 | 770000 | 770000 | 540625 | 70.2% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100% | LSO RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A
99480 |  |  |  | CONTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y UN TALLER DE INFORMATICA EN LA SECUNDARIA BENITO JUAREZ GARCIA CON CLAVE 31EES0041I | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | I3P-026 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 1640000 | 1640000 | 1640000 | 1640000 | 100% | 833922 | 833922 | OTROS | 3 | 3 | 100% | LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A
106886 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN LA SECUNDARIA MATILDE CARDENAS ALVAREZ CON CLAVE 31EES0077X | 51-MOCOCHÁ | MOCOCHÁ | URBANO | IDE-11-OP-101 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 385000 | 385000 | 307533 | 79.9% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A
107196 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN EL JERDIN DE NIÑOS FELIPE CARRILLO PUERTO CON CLAVE 31DJN2037A | 52-MOTUL | MOTUL DE CARRILLO PUERTO | URBANO | IDE-11-OP-102 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 385000 | 385000 | 308407 | 80.1% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A 114 ALUMNOS Y 4 MAESTROS
106952 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN LA TELESECUNDARIA NO 175 CON CLAVE 31ETV0175D | 52-MOTUL | TIMUL | RURAL | IDE-11-OP-DIRECTA-14 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 385000 | 385000 | 385000 | 100% | 38235 | 38235 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A 45 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
107044 |  |  |  | CONSTURUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA PINO SUAREZ CON CLAVE 31DJN0121L | 52-MOTUL | MOTUL DE CARRILLO PUERTO | URBANO | IDE-11-OP-DIREC-016 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 385000 | 385000 | 385000 | 100% | 4735 | 4735 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA BENEFICIANDO A 75 ALUMNOS Y 3 MAESTROS ESTE PROYECTO ES REALIZADO POR CONVENIO CON POR EL IDEFEY CON RECURSOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION
107803 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN LA SECUNDARIA TECNICA NO 42 CON CLAVE 31DST0042A | 55-OPICHÉN | OPICHÉN | URBANO | IDE-11-OP-104 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 385000 | 385000 | 326337 | 84.8% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A 250 ALUMNOS Y 20 MAESTROS
108383 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA CON CLAVE 31DJN0181Z | 58-PETO | PETO | URBANO | IDE-11-OP-47-B | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 385000 | 385000 | 328374 | 85.3% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A 162 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
108369 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA EN LA SECUNDARIA GASPAR ANTONIO XIU CON CLAVE 31DSN0002P | 58-PETO | PETO | URBANO | IDE-11-OP-47-A | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 385000 | 385000 | 333758 | 86.7% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A 467 ALUMNOS DE LA INSTITUCION
109610 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN CRISOSTOMO CANO Y CANO CON CLAVE 31DJN0018Z | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | IDE-11-OP-41-B | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 712204 | 712204 | 712204 | 603350 | 84.7% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A 168 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
109589 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN LA SECUNDARIA GUADALUPE VICTORIA CON CLAVE 31ETV0123Y | 59-PROGRESO | CHUBURNÁ | URBANO | IDE-11-OP-107 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 701899 | 701899 | 701899 | 515327 | 73.4% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSO EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR IDEFEY. BENEFICIANDO A 84 ALUMNOS Y 4 MAESTROS.
108505 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 4 AULAS DIDACTICAS EN EL JARDIN DE NIÑOS 21 DE MARZO CON CLAVE 31DJN0229C | 59-PROGRESO | CAMPESTRE FLAMBOYANES | URBANO | IDE-11-OP-031 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 1540000 | 1540000 | 1540000 | 1459416 | 94.8% | 0 | 0 | AULA | 4 | 4 | 100% | CONSTRUCCION DE 4 AULAS DIDACTICAS. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A 126 ALUMNOS Y 5 MAESTROS.
109654 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO Y ADECUACION DE ESPACIO PARA AULAS EN LA PRIMARIA LUIS G. VIVES CON CLAVE 31EPR0134E | 61-RÍO LAGARTOS | RÍO LAGARTOS | URBANO | IDE-11.OP-I3P-001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 1440724 | 1440724 | 1440724 | 1440724 | 100% | 16671 | 16671 | OTROS | 3 | 3 | 100% | CONTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO Y ADECUACION DE ESPACIOS PARA AULA BENEFICIANDO A 268 ALUMNOS Y 12 DOCENTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. ESTE PROYECTO ES REALIZADO POR EL IDEFEY MEDIANTE CONVENIO CON LA SECRETARIA DE EDUCACION
109681 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS YOC CHEEN AB CON CLAVE 31DCC2030S | 75-TEABO | TEABO | URBANO | IDE-11-OP-35-B | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 385000 | 385000 | 304752 | 79.2% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A 53 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
109708 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS NARCISO BASSOLS GARCIA CON CLAVE 31DJN2051U | 76-TECOH | TECOH | URBANO | IDE-11-OP-DIRECTA-31 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 385000 | 385000 | 282028 | 73.3% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.08 | 8% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A 29 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
109908 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS ELENA VALENCIA DE GIL CON CLAVE 31DJN0089T | 79-TEKAX | TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | IDE-11-OP-27-A | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 385000 | 385000 | 358952 | 93.2% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A 193 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
109923 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS EVA SAMANO BISHOP CON CLAVE 31DJN0152E | 79-TEKAX | TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | IDE-11-OP-27-B | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 385000 | 385000 | 286875 | 74.5% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A 206 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
109937 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CON CLAVE 31DJN0157Z | 79-TEKAX | TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | IDE-11-OP-27-C | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 385000 | 385000 | 378818 | 98.4% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A 240 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
109888 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS SALVADOR ALVARADO CON CLAVE 31DCC0198K | 79-TEKAX | MANUEL CEPEDA PERAZA | RURAL | IDE-11-OP-112 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 449213 | 449213 | 449213 | 423321 | 94.2% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DEUN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A 36 ALUMNOS Y 2 MAESTROS
110056 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN LA PRIMARIA BATALLA DE PUEBLA CON CLAVE 31DPB0225W | 79-TEKAX | XAYA | RURAL | IDE-11-OP-118 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 385000 | 385000 | 350395 | 91% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A 319 ALUMNOS Y 12 MAESTROS
109872 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN LA PRIMARIA CALMECAC CON CLAVE 31DPB0219L | 79-TEKAX | CHACMULTÚN | RURAL | IDE-11-OP-111 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 385000 | 385000 | 381731 | 99.2% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICNADO A 16 ALUMNOS Y 1 MAESTRO.
110049 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA ENEL JARDIN DE NIÑOS ANDRES QUINTANAROO CON CLAVE 31DCC0096N | 79-TEKAX | TIXCUYTÚN | RURAL | IDE-11-OP-28-B | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 385000 | 385000 | 262884 | 68.3% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A 28 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
110029 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS EN LA PRIMARIA CARLOS CASTILLO MONTES DE OCA CON CLAVE 31DPR2060S | 79-TEKAX | TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | IDE-11-OP-28-A | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 770000 | 770000 | 770000 | 594167 | 77.2% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACIONM EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A 348 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
110162 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN LA PRIMARIA FRNACISCO SAURI VILLAFAÑA CON CLAVE 31EPR0153T | 84-TEMAX | TEMAX | URBANO | IDE-11-OP-DIRECTA-34 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 385000 | 385000 | 312661 | 81.2% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A 276 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
99988 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS SILVIO ZAVALA VALLADO CON CLAVE 31DJN2053S | 87-TETIZ | TETIZ | URBANO | IDE-11-OP-20-B | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 385000 | 385000 | 325969 | 84.7% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A 20 ALUMNOS Y 1 MAESTRO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
100182 |  |  |  | CONSTRUCCION DE J.N. IXCHEL CLAVE 31DCC2032Q | 89-TICUL | TICUL | URBANO | IDE-11-OP-39-B | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 1507000 | 1507000 | 1507000 | 1455130 | 96.6% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.56 | 56% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, SERVICIOS SANITARIOS M6, 36M2 PLAZA CIVICA Y BARDA PERIMETRAL. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY, BENEFICIANDO A 26 ALUMNOS Y 1 MAESTRO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
100054 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN EL J.N. WAYAK MEJEN PALAL CLAVE 31DCC2026F | 89-TICUL | TICUL | URBANO | IDE-11-OP-39-A | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 385000 | 385000 | 286952 | 74.5% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY, BENEFICIANDO A 52 ALUMNOS Y 2 MAESTROS
100767 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN EL J.N. BANDERA DE MEXICO CLAVE 31DCC0256K | 91-TINUM | TOHOPKÚ | RURAL | IDE-11-OP-29-B | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 385000 | 385000 | 239700 | 62.3% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY, BENEFICIANDO A 30 ALUMNOS Y 2 MAESTROS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
100674 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS EN LA SEC. TECNICA NO. 29 CLAVE 31DST0025K | 91-TINUM | TINUM | URBANO | IDE-11-OP-29-A | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 770000 | 770000 | 770000 | 727815 | 94.5% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100% | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY, BENEFICIANDO A 146 ALUMNOS Y 14 MAESTROS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
100826 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN LA PRIM. JESUS GARCIA CLAVE 31DPR0825R | 92-TIXCACALCUPUL | TIXCACALCUPUL | URBANO | IDE-11-OP-125 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 385000 | 385000 | 385000 | 100% | 53 | 53 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA LOCALIDAD DE X-TOHBIL ESTA LOCALIDAD NO SE ENCUENTRA EN EL LISTADO. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY, BENEFICIANDO A 60 ALUMNOS Y 3 MAESTROS
106044 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y PINTURA DE ESCUELA PRIM. MARIA JOSEFA MENDOZA 31DIN2029C | 94-TIXMEHUAC | SABACCHÉ | RURAL | IDE-12-OP-DIREC-116 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 165000 | 165000 | 165000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.08 | 8% | LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
100861 |  |  |  | CONSTRUCCION DE J.N. JOSE MARIA PINO SUAREZ CLAVE 31DCC0107C | 94-TIXMEHUAC | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | IDE-11-OP-126 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 2244000 | 2244000 | 2244000 | 2224077 | 99.1% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS M6, 60 M2 PLAZA CIVICA Y BARDA PERIMETRAL EN LA LOCALIDAD DE DZABACCHE QUE NO SE ENCUENTRA EN EL LISTADO. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY, BENEFICIANDO A 49 ALUMNOS Y 2 MAESTROS.
101054 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS TZIMIN-CAH CON CLAVE 31EJN0032R | 96-TIZIMÍN | TIZIMÍN | URBANO | IDE-11-OP-12-B | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 385000 | 385000 | 304756 | 79.2% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A 118 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
100879 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS VICTOR MANUEL CERVERA PACHECO CON CLAVE 31DCC2016Z | 96-TIZIMÍN | TIZIMÍN | URBANO | IDE-11-OP-12-A | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 385000 | 385000 | 293606 | 76.3% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A 80 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
101368 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN EL J.N. REMIGIO AGUILAR SOSA CLAVE 31DJN0236M | 96-TIZIMÍN | TIZIMÍN | URBANO | IDE-11-OP-31-E | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 385000 | 385000 | 323237 | 84% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY, BENEFICIANDO A 126 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
101260 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN LA PRIM. JUAN ESCUTIA CLAVE 31DPB2022O | 96-TIZIMÍN | SAN PEDRO BACAB | RURAL | IDE-11-OP-31-B | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 385000 | 385000 | 357588 | 92.9% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY, BENEFICIANDO A 35 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
101233 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN LA PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 31DPR0116Q | 96-TIZIMÍN | MANUEL CEPEDA PERAZA | RURAL | IDE-11-OP-127 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 385000 | 385000 | 345562 | 89.8% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY, BENEFICIANDO A 74 ALUMNOS Y 3 MAESTROS
101329 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN LA SEC. HEROE DE NACOZARI CLAVE 31ETV0054S | 96-TIZIMÍN | SUCOPÓ | RURAL | IDE-11-OP-31-C | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 385000 | 385000 | 348034 | 90.4% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY, BENEFICIANDO A 109 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
101358 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN LA SEC. PRUDENCIO PATRON PENICHE CLAVE 31EES0072B | 96-TIZIMÍN | TIXCANCAL | RURAL | IDE-11-OP-31-D | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 385000 | 385000 | 357912 | 93% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY, BENEFICIANDO A 151 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
101404 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CON CLAVE 31DPB2019A | 96-TIZIMÍN | TIZIMÍN | URBANO | IDE-11-OP-034 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 385000 | 385000 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A
101470 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN EL J.N. FRANCISCO JAVIER MINA CLAVE 31DCC0098L | 98-TZUCACAB | EK-BALAM | RURAL | IDE-11-OP-132 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 385000 | 385000 | 375802 | 97.6% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY, BENEFICIANDO A 51 ALUMNOS Y 2 MAESTROS.
101888 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN EL J.N. AMADO NERVO CLAVE 31DJN0137M | 101-UMÁN | UMÁN | URBANO | IDE-11-OP-135 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 770000 | 770000 | 770000 | 627478 | 81.5% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A 223 ALUMNOS Y 8 MAESTROS
101903 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN EL J.N. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA CLAVE 31DJN0212C | 101-UMÁN | UMÁN | URBANO | IDE-11-OP-136 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 770000 | 770000 | 770000 | 668240 | 86.8% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100% | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A 90 ALUMNOS Y 3 MAESTROS
101573 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN LA PRIM. 1 DE MAYO CLAVE 31DPR0650S | 101-UMÁN | UMÁN | URBANO | IDE-11-OP-21-A | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 385000 | 385000 | 288761 | 75% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.55 | 55% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY, BENEFICIANDO A 156 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
101761 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS J.N. BERNAL DIAZ DEL CASTILLO CLAVE 31DJN0135O | 101-UMÁN | UMÁN | URBANO | IDE-11-OP-134 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 770000 | 770000 | 770000 | 524002 | 68.1% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0.9 | 45% | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A 138 ALUMNOS Y 5 MAESTROS
102043 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN EL J.N. FRANCISCO I. MADERO CLAVE 31DCC0214L | 102-VALLADOLID | TIKUCH | RURAL | IDE-11-OP-40-C | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 350000 | 385000 | 322172 | 92% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A 97 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
102082 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN EL J.N. JUAN RAMON JIMENEZ CLAVE 31DJN0162L | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | IDE-11-OP-140 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 385000 | 385000 | 309041 | 80.3% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A 178 ALUMNOS Y 6 MAESTROS
102902 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA PRIM. SANTIAGO BURGOS BRITO CLAVE 31DPB0292U | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | IDE-11-OP-141 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 385000 | 385000 | 296381 | 77% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY, BENEFICIANDO A 190 ALUMNOS Y 7 MAESTROS
102926 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA SEC. DELIO MORENO CANTON CLAVE 31ETV0041O | 102-VALLADOLID | TIKUCH | RURAL | IDE-11-OP-40-B | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 385000 | 385000 | 362945 | 94.3% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A 90 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
102963 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA SEC. TECNICA NO. 69 CLAVE 31DST2014S | 102-VALLADOLID | XOCÉN | RURAL | IDE-11-OP-142 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 385000 | 385000 | 305690 | 79.4% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.9 | 90% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY, BENEFICIANDO A 155 ALUMNOS Y 13 MAESTROS
102021 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN EL J.N. ANTONIO MEDIZ BOLIO CLAVE 31DCC0179W | 102-VALLADOLID | XOCÉN | RURAL | IDE-11-OP-143 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 385000 | 385000 | 289316 | 75.1% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.96 | 96% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY, BENEFICIANDO A 131 ALUMNOS Y 5 MAESTROS
102994 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS UNAH XOC ICH KOLI CON CLAVE 31DCC0219G | 103-XOCCHEL | XOCCHEL | RURAL | IDE-11-OP-035 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 385000 | 385000 | 335542 | 87.2% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A 94 ALUMNOS Y 4 MAESTROS
103102 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA CON CLAVE 31DPR0838V | 104-YAXCABÁ | YAXCABÁ | URBANO | IDE-11-OP-DIREC-015 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 385000 | 385000 | 347389 | 90.2% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A 247 ALUMNOS Y 8 MAESTROS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA.
103417 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN EL J.N. BELISARIO DOMINGUEZ CLAVE 31DJN0117Z | 105-YAXKUKUL | YAXKUKUL | URBANO | IDE-11-OP-144 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 385000 | 385000 | 385000 | 263795 | 68.5% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY, BENEFICIANDO A 76 ALUMNOS Y 3 MAESTROS
REHABILITACIÓN
88132 |  |  |  | REHABILITACION DE LA PRIMARIA ELIEZER TREJO CAMARA CON CLAVE 31DPR0921U | 1-ABALÁ | MUCUYCHÉ | RURAL | I3P-028 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 510403 | 510403 | 510403 | 499685 | 97.9% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A
88382 |  |  |  | REHABILITACION DE LA TELESECUNDARIA SALVADOR ZUBIRAN CON CLAVE 31ETV0101M | 4-BACA | TIXKUNCHEIL | RURAL | I3P-041 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 198032 | 198032 | 198032 | 197807 | 99.9% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | REHABILITACION DE LA ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A
88531 |  |  |  | REHABILITACION DE EL JARDIN DE NIÑOS EDUARDO URZAIZ RODRIGUEZ CON CLAVE 31DJN0040A | 12-CENOTILLO | CENOTILLO | RURAL | I3P-004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 610243 | 610243 | 610243 | 585589 | 96% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | ESTE PROYECTO SE REALIZA CON RECURSOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION MEDIANTE CONVENIO CON EL IDEFEY BENEFIANDO A
88553 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA ZAMNA CON CLAVE 31ETV0015Q | 17-CHANKOM | CHANKOM | URBANO | IDE-11-OP-036 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 123961 | 123961 | 123961 | 118277 | 95.4% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | REHABILITACION DE LA ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARTA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A 102 ALUMNOS Y 6 MAESTROS
88632 |  |  |  | REHABILITACION DE LA PRIMARIA PABLO MORENO CON CLAVE 31DPR0307G | 19-CHEMAX | CHEMAX | RURAL | I3P-044 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 185604 | 185604 | 185604 | 179084 | 96.5% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | REHABILITACION DE LA ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A. LA LOCALIDAD DE X PABALAN NO SE ENCUENTRA REGISTRADO POR ESO SE LE PUSO EN LOCALIDAD CHEMAX.
88824 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA MARIA DEL TRANSITO NOVELO CON CLAVE 31DPR0623V | 30-DZITÁS | DZITÁS | URBANO | IDE-11-OP-036 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 395124 | 395124 | 395124 | 380896 | 96.4% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | REHABILITACION DE LA ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A 228 ALUMNOS Y 8 MAESTROS
88898 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 12 CON CLAVE 31DST0012G | 32-ESPITA | ESPITA | URBANO | IDE-11-OP-038 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 420465 | 420465 | 420465 | 414448 | 98.6% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | REHABILITACION DE LA ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A 214 ALUMNOS Y 16 MAESTROS
88987 |  |  |  | REHABILITACION DE LA PRIMARIA PABLO LARA CRUZ CON CLAVE 31DPR0539X | 33-HALACHÓ | HALACHÓ | URBANO | I3P-007 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 1537634 | 1537634 | 1537634 | 1528615 | 99.4% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | ESTE PROYECTO ES REALIZADO CON RECURSOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A
89122 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 17 CON CLAVE 31DST0017B | 34-HOCABÁ | HOCABÁ | URBANO | IDE-11-OP-039 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 90129 | 90129 | 90129 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A
89104 |  |  |  | REHABILITACION Y MENTENIMIENTO DE LA SECUNDARIA TECNICA NO 17 CON CLAVE 31DST0017B | 34-HOCABÁ | HOCABÁ | URBANO | I3P-008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 779894 | 779894 | 779894 | 767170 | 98.4% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFIANDO A
89385 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 97 CON CLAVE 31EES0111N | 38-HUNUCMÁ | SISAL | RURAL | IDE-11-OP-020-A | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
91973 |  |  |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CON CLAVE 31DPR0422Y | 41-KANASÍN | KANASÍN | URBANO | I3P-009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 760459 | 760459 | 760459 | 711842 | 93.6% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A
92117 |  |  |  | REHABILITACION DE LA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO CON CLAVE 31EPR0036D | 42-KANTUNIL | KANTUNIL | URBANO | I3P-011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 419477 | 419477 | 419477 | 388579 | 92.6% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A
92214 |  |  |  | REHABILITACION DE LA SECUNDARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA CON CLAVE 31EES0087D | 45-KOPOMÁ | KOPOMÁ | URBANO | I3P-013 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 502524 | 502524 | 502524 | 379226 | 75.5% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A
105964 |  |  |  | REHABILITACIÓN ESCUELA SEC. AURELIANO PINTO RAMIREZ 31EES0118G | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | IDE-12-OP-DIREC-079 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 98251 | 98251 | 98251 | 27663 | 28.2% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
100053 |  |  |  | REHABILITACION DE LA PRIMARIA JUAN ESCUTIA CON CLAVE 31EPR0219L | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | I3P-017 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 399307 | 399307 | 399307 | 371437 | 93% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A
99442 |  |  |  | REHABILITACION DE EL JARDIN DE NIÑOS CUITLAHUAC CON CLAVE 31DCC0232A | 50-MÉRIDA | TIXCACAL | RURAL | IDE-11-OP-049 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 365623 | 365623 | 365623 | 349455 | 95.6% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | REHABILITACION DE LA ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A 44 ALUMNOS Y 2 MAESTROS
100852 |  |  |  | REHABILITACION DE EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO DE MONTEJO EL MOZO CON CLAVE 31EJN0075P | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | I3P-019 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 251668 | 251668 | 251668 | 246020 | 97.8% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A
94095 |  |  |  | REHABILITACION DE EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA CON CLAVE 31EJN0066H | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | IDE-11-OP-041 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 226925 | 226925 | 226925 | 203754 | 89.8% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | REHABILITACION DE LA ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A 143 ALUMNOS Y 6 MAESTROS
99465 |  |  |  | REHABILITACION DE EL JARDIN DE NIÑOS GONZALO NAVARRO BAEZ CON CLAVE 31EJN0080A | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | I3P-020 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 449656 | 449656 | 449656 | 443712 | 98.7% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A
100830 |  |  |  | REHABILITACION DE EL JARDIN DE NIÑOS JAIME NUNO CON CLAVE 31DJN0019Y | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | I3P-003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 395734 | 395734 | 395734 | 127975 | 32.3% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO SE REALIZA CON RECURSOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION MEDIANTE CONVENIO CON EL IDEFEY. BENEFICIANDO A
93862 |  |  |  | REHABILITACION DE EL JARDIN DE NIÑOS JOSE MA. MORELOS Y PAVON CON CLAVE 31DJN0062M | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | IDE-11-OP-043 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 129816 | 129816 | 129816 | 99659 | 76.8% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | REHABILITACION DE LA ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A 79 ALUMNOS Y 4 MAESTROS
100811 |  |  |  | REHABILITACION DE EL JARDIN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ CON CLAVE 31DJN0250F | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | I3P-015 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 182411 | 182411 | 182411 | 168914 | 92.6% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A
99438 |  |  |  | REHABILITACION DE EL JARDIN DE NIÑOS MEXICO CON CLAVE 31EJN0074Q | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | IDE-11-OP-044 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 464675 | 464675 | 464675 | 393599 | 84.7% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | REHABILITACION DE LA ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A 122 ALUMNOS Y 5 MAESTROS
100787 |  |  |  | REHABILITACION DE EL JARDIN DE NIÑOS PAIDOS CON CLAVE 31DJN2024X | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | I3P-016 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 102421 | 102421 | 102421 | 100970 | 98.6% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | LOS RECURSOS EJERCIDOS PAAR ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A
93965 |  |  |  | REHABILITACION DE EL JARDIN DE NIÑOS SEGUNDO HOGAR CON CLAVE 31DJN2045J | 50-MÉRIDA | COSGAYA | RURAL | IDE-11-OP-040 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 212217 | 212217 | 212217 | 121588 | 57.3% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A 28 ALUMNOS Y 2 MAESTROS
100484 |  |  |  | REHABILITACION DE EL JARDIN DE NIÑOS SEGURIDAD PUBLICA CON CLAVE 31DJN0016A | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | I3P-018 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 157622 | 157622 | 157622 | 152612 | 96.8% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A
93892 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA CON CLAVE 31DPR2067E | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | IDE-11-OP-045 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 220000 | 220000 | 220000 | 218244 | 99.2% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | REHABILITACION DE LA ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY.BENEFICIANDO A 266 ALUMNOS Y 8 MAESTROS
94315 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO URUETA CARRILLO CON CLAVE 31DPR0228U | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | IDE-11-OP-046 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 450134 | 450134 | 450134 | 450134 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | REHABILITACION DE LA ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICNADO A 406 ALUMNOS Y 12 MAESTROS
93918 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA CON CLAVE 31DPR2028J | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | IDE-11-OP-047 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 51363 | 51363 | 51363 | 50859 | 99% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | REHABILITACION DE LA ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A 195 ALUMNOS Y 6 MAESTROS
106061 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA CENTRO DE FORMACION BASICA Y SENSIBILIZACION ARTISTICA CON CLAVE 31EES0121U | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | IDE-12-OP-085 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 146843 | 146843 | 146843 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA.
106111 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA GONZALO LOPEZ MANZANERO CON CLAVE 31EES0060X | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | IDE-12-OP-087 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 96600 | 96600 | 96600 | 49556 | 51.3% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA.
106090 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA LUIS ALVAREZ BARRET CON CLAVE 31EES0005D | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | IDE-12-OP-086 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 96600 | 96600 | 96600 | 85380 | 88.4% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA.
106199 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 24 CON CLAVE 31DST0027I | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | IDE-12-OP-089 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 106676 | 106676 | 106676 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA.
106031 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 44 CON CLAVE 31DST0044Z | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | IDE-12-OP-084 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 120091 | 120091 | 120091 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA.
100118 |  |  |  | REHABILITACION DE LA PRIMARIA ADOLFINA CARDEÑA M DE ARCE CON CLAVE 31DPR0209F | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | I3P-021 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 495268 | 495268 | 495268 | 429400 | 86.7% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A
100036 |  |  |  | REHABILITACION DE LA PRIMARIA JOSE ESTEBAN SOLIS CON CLAVE 31EPR0045L | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | I3P-025 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 1651424 | 1651424 | 1651424 | 1651424 | 100% | 318205 | 318205 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO CON EL IDEFEY. BENEFICIANDO A
100744 |  |  |  | REHABILITACION DE LA PRIMARIA LUZ Y VERDAD CON CLAVE 31DPR0949Z | 50-MÉRIDA | TIXCUYTÚN | RURAL | I3P-040 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 93901 | 93901 | 93901 | 73847 | 78.6% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | REHABILITACION DE LA ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A
99449 |  |  |  | REHABILITACION DE LA SECUNDARIA LEANDRO VALLE CON CLAVE 31ETV0056Q | 50-MÉRIDA | SAN PEDRO CHIMAY | RURAL | I3P-033 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 119755 | 119755 | 119755 | 111430 | 93% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A
106012 |  |  |  | REHABILITACION DE LE ESCUELA SECUNDARIA TENICA NO. 74 CON CLAVE 31DST2023Z | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | IDE-12-OP-083 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 122529 | 122529 | 122529 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA.
110348 |  |  |  | REHABILITACION DE LE ESCUELA SECUNDARIA TENICA NO. 74 CON CLAVE 31DST2023Z | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | IDE-12-OP-083 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 122529 | 122529 | 122529 | 97142 | 79.3% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA.
101262 |  |  |  | REHABILITACION EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE MARIA VELAZQUEZ CON CLAVE 31EPR0081Q | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | IDE-12-OP-002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 2978733 | 2978733 | 2978732 | 1632614 | 54.8% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA.
99455 |  |  |  | RHABILITACION DE LA PRIMARIA ELIGIO ANCONA CON CLAVE 31EPR0072I | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | I3P-024 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 438556 | 438556 | 438556 | 428247 | 97.6% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | LSO RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A 352 ALUMNOS Y 12 MAESTROS
107616 |  |  |  | REHABILITACIÓN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 31DPR0456O | 52-MOTUL | MOTUL DE CARRILLO PUERTO | URBANO | IDE-12-OP-DIREC-067 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 135428 | 135428 | 135428 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
107380 |  |  |  | REHABILITACION DE LA PRIMARIA ROQUE JACINTO CAM,POS CON CLAVE 31EPR0114R | 52-MOTUL | MOTUL DE CARRILLO PUERTO | URBANO | I3P-027 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 975773 | 975773 | 975773 | 906482 | 92.9% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A
107729 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA 31DEP0464X | 54-MUXUPIP | MUXUPIP | URBANO | IDE-12-OP-DIREC-68 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 996413 | 996413 | 996413 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
108149 |  |  |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO SEC. RAFAEL MATOS ESCOBEDO CLAVE 31EES0032A | 56-OXKUTZCAB | OXKUTZCAB | URBANO | IDE-11-OP-147 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 803833 | 803833 | 803833 | 803833 | 100% | 27732 | 27732 | ESCUELA | 1 | 0.8 | 80% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A SEC. RAFAEL MATOS ESCOBEDO. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY, BENEFICIANDO A 720 ALUMNOS Y 65 MAESTROS
108285 |  |  |  | REHABILITACION DE EL JARDIN DE NIÑOS EL NIÑO ARTILLERO CON CLAVE 31DJN0053E | 57-PANABÁ | PANABÁ | URBANO | IDE-11-OP-050 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 375990 | 375990 | 375990 | 324541 | 86.3% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | REHABILITACION DE LA ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A 83 ALUMNOS Y 3 MAESTROS
108455 |  |  |  | REHABILITACION DE EL JARDIN DE NIÑOS MARIA AMADA CARDENAS DE ALONZO CON CLAVE 31DJN0043Y | 58-PETO | PETO | URBANO | I3P-029 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 785143 | 785143 | 785143 | 735175 | 93.6% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A 205 ALUMNOS Y 7 MAESTROS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
108477 |  |  |  | REHABILITACION DE LA PRIMARIA INOCENCIO RUIZ CON CLAVE 31DPR0380P | 58-PETO | PETO | URBANO | I3P-030 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 850856 | 850856 | 850856 | 848732 | 99.8% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A 302 ALUMNOS Y 12 MAESTROS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
108344 |  |  |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA SEC. PILAR VICTORIA VICTORIA CLAVE 31EES0033Z | 58-PETO | PETO | URBANO | IDE-11-OP-DIRECTA-22 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 639971 | 639971 | 639971 | 639419 | 99.9% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A SEC. PILAR VICTORIA VICTORIA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY, BENEFICIANDO A 617 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
109625 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA VENUSTIANO CARRANZA CON CLAVE 31EES0066R | 59-PROGRESO | CHELEM | URBANO | IDE-11-OP-051 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 389965 | 389965 | 389965 | 373734 | 95.8% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | REHABILITACION DE LA ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCITOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICNADO A 131 ALUMNOS Y 13 MAESTROS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
109824 |  |  |  | REHABILITACION DE LA SECUNDARIA JOSE GONZALEZ ROSADO CON CLAVE 31EES0053N | 76-TECOH | TECOH | URBANO | I3P-034 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 889078 | 889078 | 889078 | 889062 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A 558 ALUMNOS Y 28 MAESTROS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
109845 |  |  |  | REHABILITACION DE LA PRIMARIA ANDRES QUINTANA ROO COIN CLAVE 31DPR0490V | 78-TEKANTÓ | TEKANTÓ | URBANO | I3P-035 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 738347 | 738347 | 738347 | 656872 | 89% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A
109855 |  |  |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA SEC. EMILIANO ZAPATA CLAVE 31DES0014M | 79-TEKAX | TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | IDE-11-OP-14 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 1308969 | 1308969 | 1308969 | 1291723 | 98.7% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A SEC. EMILIANO ZAPATA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY, BENEFICIANDO A 694 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
110094 |  |  |  | REHABILITACION DE EL JARDIN DE NIÑOS PRINCIPE XIU MCON CLAVE 31DCC0200I | 80-TEKIT | TEKIT | URBANO | I3P-036 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 414369 | 414369 | 414369 | 398988 | 96.3% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A 218 ALUMNOS Y 9 MAESTROS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
110241 |  |  |  | REHABILITACIÓN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA 31DPB0108G | 85-TEMOZÓN | DZALBAY | RURAL | IDE-12-OP-DIREC-96 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 535924 | 535924 | 535924 | 245603 | 45.8% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
110020 |  |  |  | REHABILITACION DE ESCUELA PRIM. ALFONSO CASO ANDRADE 31DPB0112T | 85-TEMOZÓN | ACTUNCOH | RURAL | IDE-12-OP-DIREC-101 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 416525 | 416525 | 416525 | 182494 | 43.8% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.55 | 55% | LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
99914 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE DIOS RODRIGUEZ CON CLAVE 31DPR0119N | 85-TEMOZÓN | TEMOZÓN | URBANO | DE-12-OP-I3P-004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 1480531 | 1480531 | 1480531 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A DE LA INTITUCION EDUCATIVA
100397 |  |  |  | REHABILITACION DE EL JARDIN DE NIÑOS COLONIA OBRERA CON CLAVE 31EJN0079L | 89-TICUL | TICUL | URBANO | I3P-037 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 357437 | 357437 | 357437 | 350739 | 98.1% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A
100477 |  |  |  | REHABILITACION DE EL JARDIN DE NIÑOS U WAYAKMEJEN PALAL CON CLAVE 31DCC2026F | 89-TICUL | TICUL | URBANO | I3P-038 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 82669 | 82669 | 82669 | 82669 | 100% | 20686 | 20686 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A
100324 |  |  |  | REHABILITACION DE LA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CON CLAVE31EPR0159N | 89-TICUL | TICUL | URBANO | I3P-039 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 902966 | 902966 | 902966 | 858513 | 95.1% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A
100511 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA MI PATRIA CON CLAVE 31DPR0568S | 90-TIMUCUY | TIMUCUY | URBANO | IDE-11-OP-DIRECTA-50 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 1065347 | 1065347 | 1065347 | 1002675 | 94.1% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.06 | 6% | REHABILITACION DE LA ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A 216 ALUMNOS Y 6 MAESTROS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
106114 |  |  |  | REHABILITACIÓN ESCUELA PRIM. ALBINO J. LOPE 31DPB0044M | 94-TIXMEHUAC | SABACCHÉ | RURAL | IDE-12-OP-DIREC-117 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.43 | 43% | LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
101390 |  |  |  | REHABILITACION DE LA SECUNDARIA JACIENTO CANEK CON CLAVE 31DSN0023B | 96-TIZIMÍN | TIZIMÍN | URBANO | I3P-042 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 546100 | 546100 | 546100 | 324603 | 59.4% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.78 | 78% | REHABILITACION DE LA ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A
101489 |  |  |  | REHABILITACION DE LA EXUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CON CLAVE 31DPR0759I | 98-TZUCACAB | TZUCACAB | URBANO | IDE-11-OP-DIRECTA-43 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 222182 | 222182 | 222182 | 199767 | 89.9% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.89 | 89% | REHABILITACION DE LA ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A 328 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
101557 |  |  |  | REHABILITACION DE LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CON CLAVE 31DRP0749B | 98-TZUCACAB | EK-BALAM | RURAL | I3P-006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 356781 | 356781 | 356781 | 355954 | 99.8% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO ES REALIZADO CON RECURSOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADO MEDIANTE CONVENIO CON EL IDEFEY BENEFICIANDO A
101537 |  |  |  | REHABILITACION DE LA SECUNDARIA TECNICA NO 64 CON CLAVE 31DST2009G | 98-TZUCACAB | CATMÍS | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 249797 | 249797 | 249797 | 249747 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO SE REALIZA CON RECUSOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A
101423 |  |  |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A SEC. TECNICA NO. 65 CLAVE 31DST2010W | 98-TZUCACAB | TZUCACAB | URBANO | IDE-11-OP-DIRECTA-21 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 354719 | 354719 | 354719 | 184869 | 52.1% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.59 | 59% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A SEC. TECNICA NO. 65. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY, BENEFICIANDO A 179 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
101454 |  |  |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO SEC. TRATADOS DE TZUCACAB CLAVE 31EES0007B | 98-TZUCACAB | TZUCACAB | URBANO | IDE-11-OP-149 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 446819 | 446819 | 446819 | 436971 | 97.8% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A SEC. TRATADOS DE TZUCACAB. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY, BENEFICIANDO A 476 ALUMNOS Y 27 MAESTROS
101981 |  |  |  | REHABILITACION DE EL JARDIN DE NIÑOS NARCISO MENDOZA CON CLAVE 31EJN0051F | 101-UMÁN | UMÁN | URBANO | I3P-043 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 685706 | 685706 | 685706 | 683984 | 99.7% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A 179 ALUMNOS Y 6 MAESTROS
101997 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CON CLAVE 31DPR0401L | 101-UMÁN | OXCUM | RURAL | IDE-11-OP-054 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 108886 | 108886 | 108886 | 100813 | 92.6% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A
101940 |  |  |  | REHABILITACION DE LA SECUNDARIA ROOSEVLT ERCE BARRON PECH CON CLAVE 31DES2016Y | 101-UMÁN | UMÁN | URBANO | I3P-045 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 770000 | 770000 | 770000 | 604347 | 78.5% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100% | REHABILITACION DE LA ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A 173 ALUMNOS Y 25 MAESTROS
102886 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CON CLAVE 31EPR0177C | 102-VALLADOLID | EBTÚN | RURAL | IDE-11-OP-056 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 432150 | 432150 | 432150 | 417058 | 96.5% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | REHABILITACION DE LA ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A 67 ALUMNOS Y 3 DOCENTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
103253 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA JUSTO MSIERRA O REILLY CON CLAVE 31ETV0059N | 104-YAXCABÁ | TIXCACALTUYUB | RURAL | IDE-11-OP-057 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 254855 | 254855 | 254855 | 249055 | 97.7% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | REHABILITACION DE LA ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO CON IDEFEY. BENEFICIANDO A 102 ALUMNOS Y 6 MAESTROS
103431 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL CEPEDA PERAZA CON CLAVE 31EPR0184M | 105-YAXKUKUL | YAXKUKUL | URBANO | IDE-11-OP-058 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 88669 | 88669 | 88669 | 83374 | 94% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | REHABILITACION DE LA ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A 189 ALUMNOS Y 6 MAESTROS
101963 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA RUBEN DARIO HERRERA CON CLAVE 31EPR0080R | 105-YAXKUKUL | YAXKUKUL | URBANO | IDE-11-OP-055 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 471387 | 471387 | 471387 | 436418 | 92.6% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | REHABILITACION DE LA ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR LE IDEFEY. BENEFICIANDO A 220 ALUMNOS Y 7 MAESTROS
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
CONSTRUCCIÓN
100792 |  |  |  | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA REGIONAL DE CENTRO IZAMAL | 40-IZAMAL | IZAMAL | URBANO | IDE-11-OP-009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 100% | 135046 | 135046 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA ( CONSTRUCCION DE UN EDIFICO DE DOCENCIA, UN LABORATORIO PESADO, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE AMBOS)LA CATIDAD EXACTA EJERCIDA PARA ESTE PROYECTO ES DE 15,135,045.90 EL IMPORTA EXCEDIDO ES CUBIERTO CON LOS RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA(135,045.90)
100818 |  |  |  | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA REGIONAL DEL PONIENTE MAXCANU | 48-MAXCANÚ | MAXCANÚ | URBANO | IDE-11-OP-010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 100% | 112779 | 112779 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA ( CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE DOCENCIA, UN LABORATORIO PESADO, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE AMBOS, CONSTRUCCION DEL ESTACIONAMIENTO ANDADORES Y ILUMINACION LA CANTIDAD EXACTA EJERCIDA PARA ESTE PROYECTO ES DE 15,112,778.89 EL IMPORTE EXCEDIDO ES CUBIETO CON LOS RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA (112,778.89)
113041 |  |  |  | CAMPUS DE CIENCIAS ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS Y HUMANIDADES | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN | - | - | 29816940 | 29816940 | 29816940 | 13223090 | 44.3% | 0 | 0 | OBRA | 29816940 | 16762332 | 56.2% | ESTE RECURSO APOYO LA 2ADA ETAPA DE LA FACULTAD DE PSICOLOGIA Y LA 1ERA ETAPA DE LA FACULTAD DE DERECHO
101314 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE MERIDA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 16000000 | 16000000 | 16000000 | 15040984 | 94% | 0 | 0 | OTROS | 16 | 13.87 | 86.7% | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO BASICO DE UNA UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE MERIDA LA CANTIDAD EXACTA PARA ESTE PROYECTO ES DE 15,040,984.48 CON UN SALDO DE 959,015.52 PESOS
100868 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHAS DEPORTIVAS DE USOS MULTIPLES EN LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | IDE-11-OP-011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DELGOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 1015922 | 1015922 | 1015922 | 1013595 | 99.8% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE USOS MULTIPLES. EN ESTE PROYECTO LA CANTIDAD EXACTA DEL EJERCIDO ES DE 1,013,595.34 TIENE UN SALDO DE 2,327.07 PESOS
EQUIPAMIENTO
101379 |  |  |  | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | IDE-11-OP-008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 100% | 88514 | 88514 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA(ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO)LA CANTIDAD EJERCIDA DE ESTE PROYECTO ES DE 5,088,513.70 EL IMPORTE EXEDIDO ES CUEBIERTO CON LOLS RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA LA CANTIDAD DEL EXEDIDO ES DE 88,513.70 PESOS
|  | FAFEF |  |  | 14: 519401015; Ministrado 15: 519401013; Programado 16: 519401045; Ejercido 17: 488338466; Ejercido 18=17/15: 94%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 57169.9; Ejercidos 23: 57126.62; Ejercidos 24=23/22: 99.9%
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
34102 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA E.C.(TIMUCUY-ACANCEH)-CIBCEH, TRAMO: 0+000-1+298 (APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE PUEBLOS INDÍGENAS ) | 2-ACANCEH | CIBCEH | RURAL | 02/11/0033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 765204 | 765204 | 765204 | 765204 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.29 | 1.29 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES: 1.298 KM, NUM DE BENEFICIARIOS 61 PERSONAS
34290 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES DE POCOBOCH(C-9X12Y14;14X9Y7; 6X11Y15) | 8-CALOTMUL | POCOBOCH | RURAL | 02/11/0101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 600234 | 600234 | 600234 | 600234 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2786.6 | 2786.6 | 100% | NUM. DE BENEFICIARIOS:774
96422 |  |  |  | TECHUMBRE DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE CALOTMUL. (APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES) | 8-CALOTMUL | CALOTMUL | URBANO | 02/11/0059 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 328714 | 328714 | 328714 | 328714 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO 2,623 PERSONAS DEL MUNICIPIO DE CALOTMUL.
96438 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GRADAS Y TECHO DE CAMPO DE BEISBOL Y FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE CUZAMÁ. (APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES) | 15-CUZAMÁ | CUZAMÁ | URBANO | 02/11/0060 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 348782 | 348782 | 348782 | 348782 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO 3,577 PERSONAS DEL MUNICIPIO DE CUZAMA.
96407 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PARQUES EN LAS COLONIAS LOS LIMONES Y EL WAS (APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES) | 20-CHICXULUB PUEBLO | CHICXULUB PUEBLO | URBANO | 02/11/0094 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 132195 | 132195 | 132195 | 132195 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 3,820 HABITANTES
96648 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHO DE ESTRUCTURA METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS (APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES) | 21-CHICHIMILÁ | CHICHIMILÁ | URBANO | 02/11/0095 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 274302 | 274302 | 274302 | 274302 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 5,528 HABITANTES
33984 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ACCESO AL PARADOR TURÍSTICO DE HALACHO, TRAMO: 0+000-4+029 | 33-HALACHÓ | HALACHÓ | URBANO | 02/11/0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 5891375 | 5891375 | 5891375 | 5891375 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4.03 | 4.03 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES: 4.029 KM, UM. DE BENEFICIARIOS: 9,045 PERSONAS
80826 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA DE USO MULTIPLE Y SERVICIOS SANITARIOS EN EL PLANTEL CBTA NO. 283 | 34-HOCABÁ | HOCABÁ | URBANO | 02/11/0084 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 1092500 | 1092500 | 1092500 | 805271 | 73.7% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | CONTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA DE USO MULTIPLE Y SERVICIOS SANITARIOS. APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE FONDO CONCURSABLE DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2011). BENEFICIANDO A 150 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. ESTE PROYECTO SE REALIZA MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. LA CANTIDAD EXACTA PARA ESTE PROYECTO DEL EJERCIDO ES DE 805,271.50 Y TIENE UN SALDO DE 287,228.50 PESOS
96464 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE KIMBILA. (APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES) | 40-IZAMAL | KIMBILÁ | URBANO | 02/11/0061 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 412312 | 412312 | 412312 | 412312 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO 3,531 PERSONAS DE LA LOCALIDAD DE KIMBILA DEL MUNICIPIO DE IZAMAL.
34035 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE LA COLONIA SAN CAMILO DE KANASIN (CALLES 45 X 2 Y 10, 12 X 43 Y 45, 43 X 12 Y 10 Y 10 X 43 Y 45 ) | 41-KANASÍN | KANASÍN | URBANO | 02/11/0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 980002 | 980002 | 980002 | 980002 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 6804 | 6804 | 100% | NUMERO DE BENEFICIARIOS: 200 PERSONA
96476 |  |  |  | CONSTRUCIÓN DE 2 NAVES DE ESTRUCTURA METALICA EN LAS ESCUELAS PRIMARIAS BENITO JUÁREZ GARCÍA Y MELCHOR OCAMPO (APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES) | 46-MAMA | MAMA | URBANO | 02/11/0062 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 299952 | 299952 | 299952 | 299952 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO 2,687 PERSONAS DEL MUNICIPIO DE MAMA.
79630 |  |  |  | CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION DE 1 LABORATORIO DE USOS MULTIPLES EN EL PLANTEL PREPARATORIA ESTATAL NO 8 CON CLAVE 31EBH0035V | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/11/0041 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 397325 | 99.3% | 0 | 0 | LABORATORIO | 1 | 1 | 100% | ESTE PROYECTO ES REAILIZADO MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY, LA CANTIDAD EXACTA PARA EL EJERCIDO DE ESTE PROYECTO ES DE 397,325.23 Y TIENE UN SALDO POR EJERCER SEGUN IDEFEY DE 2,674.77 PESOS BENEFICIANDO A 700 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA.
81540 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CINCO AULAS DIDÁCTICAS EN EL PLANTEL PREPARATORIA NO. 3 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/11/0093 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 558438 | 27.9% | 0 | 0 | AULA | 5 | 1.29 | 25.8% | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 5 AULAS DIDÁCTICAS EN LA PREPARATORIA ESTATAL NO. 3 UNIDAD ACADEMICA CON INTERACION COMUNITARIA DE LA AUDY. APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE FONDO CONCURSABLE DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2011). BENEFICIANDO A 200 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. ESTE PROYECTO SE REALIZA MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY.
80429 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AUDITORIO Y ESTACIONAMIENTO EN EL PLANTEL PREPARATORIA ESTATAL NO. 3 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/11/0090 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 1267500 | 1267500 | 1267500 | 974203 | 76.9% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 1.67 | 83.5% | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AUDITORIO Y ESTACIONAMIENTO EN EL PLANTEL PREPARATORIA ESTATAL NO. 3. APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE FONDO CONCURSABLE DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2011). BENEFICIANDO A 696 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. ESTE PROYECTO SE REALIZA MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. LA CANTIDAD EXACTA DEL EJERCIDO PARA ESTE PROYECTO ES DE 974,203.02 Y TIENE UN SALDO DE 293,296.98 PESOS
59401 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES PARA EL DEPOSITO DE VEHICULOS (CORRALON) INCLUYE: CONSTRUCCIÓN DE LAS OFICINAS (PRIMERA ETAPA) | 50-MÉRIDA | TIXCACAL | RURAL | 02/11/0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | (TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, INSTALACIONES ELECTRICAS, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS, CARPINTERIA, HERRERÍA, CANCELERÍA Y PINTURA) EN LA LOC. DE TIXCACAL, MPIO. DE MÉRIDA. BENEFICIANDO A 120,000 PERSONAS
80665 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL NO. 1 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/11/0092 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 605000 | 605000 | 605000 | 401864 | 66.4% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL NO. 1. APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE FONDO CONCURSABLE DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2011). BENEFICIANDO A 475 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. ESTE PROYECTO SE REALIZA MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. LA CANTIDAD EXACTA PARA ESTE PROYECTO DEL EJERCIDO ES DE 401,864.98 Y TIENE UN SALDO DE 203,135.02 PESOS
81592 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA PREPARATORIA ESTATAL NO.6 | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | 02/11/0089 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 381884 | 381884 | 381884 | 21323 | 5.6% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.06 | 6% | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDÁCTICA. APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE FONDO CONCURSABLE DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2011). BENEFICIANDO A 45 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. ESTE PROYECTO SE REALIZA MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY.
80579 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 5 AULAS DIDÁCTICAS EN EL PLANTEL PREPARATORIA ESTATAL NO. 8 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/11/0091 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 1887500 | 1887500 | 1887500 | 1630821 | 86.4% | 0 | 0 | AULA | 5 | 4.02 | 80.4% | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 5 AULAS DIDÁCTICAS EN EL PLANTEL PREPARATORIA ESTATAL NO. 8. APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE FONDO CONCURSABLE DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2011). BENEFICIANDO A 826 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. ESTE PROYECTO SE REALIZA MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. LA CANTIDAD EXACTA PARA ESTE PROYECTO DE EJERCIDO ES 1,630,821.03 Y TIENE UN SALDO DE 256,678.97 PESOS
94969 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CASETA PARA LA INSTALACION DE UNA ESTACION DE MONITOREO CONTINUO DE LA CALIDAD DEL AIRE Y LA CONTAMINACION ATMOSFERICA EN LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/11/0057 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 957142 | 957142 | 957142 | 957142 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
59411 |  |  |  | CONSTRUCCION DE INSTALACIONES PARA EL DEPOSITO DE VEHICULOS (CORRALON)CONSTRUCCION DE DE LAS OFICINAS Y BARDA PERIMETRAL (CONCLUSIÓN) | 50-MÉRIDA | TIXCACAL | RURAL | 02/11/0050 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 1906632 | 1906632 | 1906632 | 1906632 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.89 | 89% | INCLUYE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, INSTALACIONES HIDRAULICAS, CARPINTERIA, HERRERIA, INSTALACIONES ELECTRICAS, INSTALACIÓN DE LINEA DE MEDIA TENSION AEREA Y SUBTERRANEA, TRANSFORMADOR Y SUBESTACION BENEFICIANDO A 120,000 PERSONAS
59410 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LOS EDIFICIOS QUE ALBERGARAN A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/11/0049 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 45364931 | 45364931 | 45364931 | 45364931 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.8 | 80% | TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, TABLA ROCA, CARPINTERÍA, CANCELERÍA, HERRERIA, ILUMINACIÓN, PINTURA, OBRA EXTERIOR, ESTRUCTURA METALICA, LIMPIEZA, IMPERMEABILIZACIÓN, SISTEMA DE GAS L.P, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PAVIMENTACION, SISTEMA CONTRAINCENDIOS, RED DE VOZ DATOS, INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEVADORES, MOBILIARIO DE OFICINA BENEFICIANDO A 3,733 PERSONAS
99323 |  |  |  | CONSTRUCCION DE REDES HIDROMETRICAS PARA CIERRE DE CIRCUITOS, CAJAS DE OPERACION, VALVULAS Y TOMAS DOMICILIARIAS DEL SECTOR 26 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/11/0120 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 492895 | 492895 | 492895 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU 2012) EL PROYECTO BENEFICIA A 777,615 HABITANTES
81756 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL EDIFICIO QUE ALBERGARÁ LAS SALAS DE AUDIENCIA DE JUICIO ORAL DEL SEGUNDO DEPARTAMENTO JUDICIAL EN LA CIUDAD DE VALLADOLID | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/11/0067 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | CONSEJERIA JURIDICA | - | - | 22398292 | 22398292 | 22398292 | 19263814 | 86% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | EL NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO ES: CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO QUE ALBERGARA LAS SALAS DE AUDIENCIA DE JUICIO ORAL DEL SEGUNDO DEPARTAMENTO JUDICIAL EN LA CIUDAD DE VALLADOLID, CONSISTENTE EN LAS AREAS DE VESTIBULO Y SALAS DE ESPERA, TRES RECEPCIONES, DOS MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS PARA EL PUBLICO, CUATRO SALAS DE MEDIACION, TRES PRIVADOS PARA COORDINADORES, UN AREA DE TRABAJO DE ADMINISTRACION, UN AREA DE TRABAJO DE COMUNICACION Y PROCESOS JURIDICOS, UN PRIVADO DE INFORMATICA, TRES AREAS DE SITE, CUATRO CUBICULOS DE DEFENSORIA, CUATRO CUBICULOS PARA JUECES, DOS SALAS DE JUNTAS, UN ALMACEN, UNA BODEGA DE EVIDENCIAS, TRES MODULOS DE ESCALERAS, DOS SALAS DE AUDIENCIAS, DOS CABINAS DE GRABACION, UN PRIVADO PARA LA FISCALIA, CUATRO SALAS DE TESTIGOS, DOS MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS PARA PERSONAL, UN AREA DE INTENDENCIA, CUARTO DE MAQUINAS Y PASILLOS DE CIRCULACION. LOS BENEFICIARIOS 304,870 HABITANTES
80294 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS DIDACTICAS EN EL PLANTEL CBTIS NO 120 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/11/0087 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 1073820 | 1073820 | 1073820 | 472154 | 44% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0.3 | 15% | APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE FONDO CONCURSABLE DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2011). BENEFICIANDO A 2,287 ALUMNOS DE LA ISTITUCION EDUCATIVA. ESTE PROYECTO SE REALIZA MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. LA CANTIDAD EXACTA PARA ESTE PROYECTO DEL EJERCIDO ES DE 472153.71 Y TIENE UN SALDO DE 601,665.71 PESOS
99325 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA, CONSTRUCCION DE UN MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, SUBESTACION ELECTRICA Y OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL PREPARATORIA ESTATAL NO. 6 | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | 02/11/0106 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 0 | 0% | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA, CONSTRUCCION DE UN MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, SUBESTACION ELECTRICA Y OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL PREPARATORIA ESTATAL NO. 6.APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE FONDO CONCURSABLE DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2011. BENEFICIANDO A 90 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. ESTE PROYECTO SE REALIZA MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY
171959 |  |  |  | CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE LA TORRE DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL GENERAL DR. AGUSTIN OHORAN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/11/0056 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | - | 17000000 | 17000000 | 17000000 | 17000000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3064 | 3064 | 100% | EL NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO ES: CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE LA TORRE DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL GENERAL DR. AGUSTIN OHORAN (TERCERA ETAPA) (SUMINISTRO E INTALACION DE EQUIPO HIDROSANITARIO, GASES MEDICINALES, AIRE ACONDICIONADO, INSTALACION ELECTRICA Y OBRA CIVIL CONSISTENTE EN: BASES DE LOS AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, CONSTRCCION DE CASETA Y BANQUETAS)CON UN TOTAL DE BENEFICIARIOS DE 1,898,086 HABITANTES
81438 |  |  |  | CONTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTODE 2 AULAS DIDÁCTICAS, BIBLIOTECAS, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, BODEGA Y CANCHA DE USOS MULTIPLE EN EL PLANTEL CECYTEY 06 EMILIANO ZAPATA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/11/0082 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 3120000 | 3120000 | 3120000 | 2156143 | 69.1% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.32 | 32% | CONTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTODE 2 AULAS DIDÁCTICAS, BIBLIOTECAS, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, BODEGA Y CANCHA DE USOS MULTIPLE EN EL PLANTEL CECYTEY 06 EMILIANO ZAPATA. APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE FONDO CONCURSABLE DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2011). BENEFICIANDO A 398 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA.ESTE PROYECTO SE REALIZA MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY.
59417 |  |  |  | MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ADECUACIÓN DE LOS EDIFICIOS DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO TERCERA ETAPA "MODULO 2" | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/565 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | (ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS Y SERVICIOS, INFORMATICA, DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN , DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO) INCLUYE: TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS TABLAROCA, RED DE VOZ Y DATOS, CARPINTERIA, PINTURA, MOBILIARIO Y EQUIPO BENEFICIANDO A 300 PERSONAS (ES LA PARTE CORRESPONDIENTE AL 2011)
81717 |  |  |  | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO PARA EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE MOTUL | 52-MOTUL | MOTUL DE CARRILLO PUERTO | URBANO | 02/11/0051 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 3099518 | 3099518 | 3099518 | 2186365 | 70.5% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.5 | 50% | CONSTRUCCION DE ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A 670 ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO PARA EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE MOTUL PARA LOS PROYECTOS APOYO A LA CALIDAD Y AMPLIACIACION DE LA OFERTA EDUCATIVA.
80213 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO DE COMPUTO EN EL PLANTEL CBTIS NO 80 | 52-MOTUL | MOTUL DE CARRILLO PUERTO | URBANO | 02/11/0086 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 1325000 | 1325000 | 1325000 | 1032091 | 77.9% | 0 | 0 | LABORATORIO | 1 | 0.58 | 58% | APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE FONDO CONCURSABLE DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2011). BENEFICIANDO A 1101 ALUMNOS DE LA ISTITUCION EDUCATIVA. ESTE PROYECTO SE REALIZA MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. LA CANTIDAD EXACTA PARA ESTE PROYECTO ES DE 1,325,000.00 Y TIENE UN SALDO DE 292,909.40 PESOS
59405 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL | 56-OXKUTZCAB | OXKUTZCAB | URBANO | 02/11/0029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 3060010 | 3060010 | 3060010 | 3060010 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | TRAZO, NIVELACIÓN DEL TERRENO, SUMINISTRO Y TENDIDO DE TIERRA Y PASTO, TRABAJOS DE ALBAÑILERIA INSTALACIONES ELECTRICAS, SISTEMA DE RIEGO SUMINSTRO Y COLOCACIÓN DE PORTERIAS PINTURA DE CANCHA UBICADA EN LA CALLE 45 Y70 Y 72 BENEFICIANDO A 900 PERSONAS
80344 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 5 AULAS DIDÁCTICAS, 1 CENTRO DE COMPUTO, PLAZA CÍVICA, SERVICIOS SANITARIOS, OFICINAS ADMINISTRATIVAS, INTENDENCIA, BODEGA EN EL PLANTEL PREPARATORIA ESTATAL NO. 9 | 56-OXKUTZCAB | OXKUTZCAB | URBANO | 02/11/0088 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 5492500 | 5492500 | 5492500 | 4250014 | 77.4% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.9 | 90% | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 5 AULAS DIDÁCTICAS, 1 CENTRO DE COMPUTO, PLAZA CÍVICA, SERVICIOS SANITARIOS, OFICINAS ADMINISTRATIVAS, INTENDENCIA, BODEGA, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL PREPARATORIA ESTATAL NO 9 VICTOR CERVERA PACHECO. APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE FONDO CONCURSABLE DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2011). BENEFICIANDO A 300 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA.ESTE PROYECTO SE REALIZA MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. LA CANTIDAD EXACTA PARA ESTE PROYECTO DEL EJERCIDO ES DE 4,250,013.83 Y TIENE UN SALDO DE 1,242,486.17 PESOS
79842 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO DE COMPUTO EN EL PLANTEL CBTA NO118 | 56-OXKUTZCAB | OXKUTZCAB | URBANO | 02/11/0085 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1028526 | 64.3% | 0 | 0 | LABORATORIO | 1 | 0.35 | 35% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE FONDO CONCURSABLE DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2011.BENEFICIANDO A 425 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. ESTE PROYECTO SE REALIZA MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. LA CANTIDAD EXACTA DEL EJERCIDO ES DE 1,028,528.20 Y TIENE UN SALDO DE 571,473.80 PESOS
34520 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE PANABA (C-6 X 21 Y 17; 11 X 14 Y 12, 16 X 13 Y 11; 17 X 28 Y 30; Y 30 X 17 Y 17-A ) | 57-PANABÁ | PANABÁ | URBANO | 02/11/0039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 979762 | 979762 | 979762 | 979762 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 5948.1 | 5948.1 | 100% | NUMERO DE BENEFICIARIOS: 5,200 PERSONA
179418 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 4 AULAS DIDACTICAS Y 1 LABORATORIO MULTIFUNCIONAL EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE PROGRESO | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 02/11/0072 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 3388821 | 3388821 | 3388821 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 5 | 0 | 0% | CONTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 4 AULAS DIDACTICAS Y 1 LABORATORIO MULTIFUNCIONAL. APORTACIÓN ESTATAL AL PROYECTO PARA LA AMPLIACION DE LA OFERTA EDUCATIVA 2011 (PAOE). BENEFICIANDO A 773 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
59403 |  |  |  | DRAGADO DE CANAL Y CONSTRUCCIÓN DE TARQUINA EN LA PISTA INTERNACIONAL DE REMO Y CANOTAJE | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 02/11/0027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | INCLUYE CONSTRUCCION DE TARQUINA A BASE FIBRA DE GEO TEXTIL Y ROLLIZOS DE MADERA TRASLADO Y OPERACION DE DRAGA Y EQUIPO DE NAVEGACION DRAGADO DE MATERIAL ARENOSO A NIVELES SEGUN PROYECTO REBOMBEO Y ACARREOS BENEFICIANDO A 2000 PERSONAS (PROYECTO CANCELADO)
59409 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN FELIPE | 65-SAN FELIPE | SAN FELIPE | URBANO | 02/11/0044 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 904112 | 904112 | 904112 | 904112 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1650 | 1650 | 100% | 950 ML DE GUARNICIONES BENEFICIANDO A 55 FAMILIAS
96567 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CALLE 15 POR 12 Y 14 EN LA LOCALIDAD DE TELCHAC PUEBLO. PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES.- | 82-TELCHAC PUEBLO | TELCHAC | URBANO | 02/11/0066 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 45480 | 45480 | 45480 | 45480 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 648 | 648 | 100% | APORTACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO 3,377 PERSONAS DEL MUNICIPIO DE TELCHAC PUEBLO.
34832 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA CICLO PISTA DZEMUL-TELCHAC PUEBLO, TRAMO: 0+000-2+025 SUBTRAMO:0+000-1+240 Y 1+540-2+025 | 82-TELCHAC PUEBLO | TELCHAC | URBANO | 02/11/0069 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 1051788 | 1051788 | 1051788 | 1051788 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.72 | 1.72 | 100% | NUM. DE BENEFICIARIOS: 3,377 PERSONAS. LA META ES: 1.725 KM. LA LOCALIDAD ES: TELCHAC PUEBLO
96535 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RELLENO SANITARIO SALIDA A KANCABCHÉN. (APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES) | 82-TELCHAC PUEBLO | TELCHAC | URBANO | 02/11/0065 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 158218 | 158218 | 158218 | 158218 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO 3,377 PERSONAS DEL MUNICIPIO DE TELCHAC PUEBLO.
96704 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ESPACIO TECHADO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS EN LA LOCALIDAD DE TETIZ (APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES) | 87-TETIZ | TETIZ | URBANO | 02/11/0103 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 401044 | 401044 | 401044 | 401044 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 3,939 HABITANTES
96665 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MULTIGIMNASIO DE ALTO RENDIMIENTO EN LA PLAZA PRINCIPAL DE TIMUCUY (APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES) | 90-TIMUCUY | TIMUCUY | URBANO | 02/11/0096 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 330180 | 330180 | 330180 | 330180 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO 3,872 HABITANTES
96677 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA EN LA TERRAZA DEL PALACIO DE PISTE (APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES) | 91-TINUM | PISTÉ | URBANO | 02/11/0097 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 242753 | 242753 | 242753 | 242753 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 4,467 HABITANTES
81490 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDÁCTICAS EN EL PLANTEL CBTA NO. 284 | 97-TUNKÁS | TUNKÁS | URBANO | 02/11/0083 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 681067 | 56.8% | 0 | 0 | AULA | 3 | 1.75 | 58.3% | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDÁCTICAS. APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE FONDO CONCURSABLE DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2011). BENEFICIANDO A 221 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. ESTE PROYECTO SE REALIZA MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY.
59407 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (CISP) SEGUNDA ETAPA | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | 02/11/0037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 29589397 | 84.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INCLUYE: EDIFICIO DE OFICINAS, ESTACIONAMIENTO, HELIPUERTO, AREA DEPORTIVA Y OBRA EXTERIOR (TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, CANCELERÍA, CARPINTERÍA, HERRERÍA,TABLAROCA, IMPERMEABILIZACIÓN, RED DE VOZ Y DATOS, CIRCUITO CERRADO DE VIDEO, INSTALACIÓN HIDRAULICA, SANITARIA Y ELÉCTRICA, SUBESTACION ELÉCTRICA, PLANTA DE EMERGENCIA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEVADORES, ILUMINACIÓN, SISTEMA DE RIEGO, CUARTO HIDRAULICO, BOMBAS SUMERGIBLES, SISTEMA CONTRA INCENDIO, CARCAMO DE REBOMBEO SANITARIO, PLANTA DE TRATAMIENTO, POZOS PLUVIALES, DE ABSORCIÓN Y DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, PINTURA Y SEÑALIZACIÓN. BENEFICIANDO A 54,000 PERSONAS
RECONSTRUCCIÓN
34084 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN DE CALLES DE BACA | 4-BACA | BACA | URBANO | 02/11/0032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 2601393 | 2601393 | 2601393 | 2601393 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 20815.53 | 20815.53 | 100% | EL COMPLEMENTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO ES:(ESCARIFICADO,SUB-BASES,CARPETA DE DOS RIEGOS DE SELLO Y RIEGO TAPON)(C-16 X 27 Y 23; 25 X 20 Y 10; 23 X 14 Y 20; 23 X 24 Y 30; 12 X 25 Y 27, 13 X 20 Y 24; 19 X 20 Y 22; 14 X 21 Y 15; 19 X 12 Y 8; 16 X 15 Y 13; 28 X 21 Y 23; 22 X 21 Y 23;17X28 Y 28A, 30X17 Y 21)NUMERO DE BENEFICIARIOS:4,313 PERSONA
34352 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CALLES DE BUCTZOTZ(C-9X8Y10;10X7Y5;12X7Y5) | 6-BUCTZOTZ | BUCTZOTZ | URBANO | 02/11/0102 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 213363 | 213363 | 213363 | 213363 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1446.3 | 1446.3 | 100% | NUM. DE BENEFICIARIOS:7229
35525 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA DZITAS-PISTE,TRAMO:0+000-18+000,SUBTRAMO:0+000-3+000 (ESCARIFICADO, SUB-BASE,CARPETA DE DOS RIEGOS DE SELLO, RIEGO DE TAPON Y SEÑALAMIENTO) | 30-DZITÁS | DZITÁS | URBANO | 02/11/0070 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 2495710 | 2495710 | 2495710 | 2495710 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3 | 3 | 100% | NUM. DE BENEFICIARIOS:2826
96717 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE PARQUE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE KANASIN (APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES) | 41-KANASÍN | KANASÍN | URBANO | 02/11/0119 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 275002 | 275002 | 275002 | 275002 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES BENEFICIANDO A 78,709 PERSONAS DEL MUNICIPIO DE KANASIN.
34658 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN DE CALLES DE TEKANTO ( C-31 X 20 Y 22; 32 X 21 Y 25; 34 X 21 Y 27; 26 X 25 Y 23; 11 X 20 Y 24; 17 X 16 Y 20; 17 X 20 Y 22; 17 X 14 Y 16; 25-B X 20 Y 22 Y 31 Y 22 Y 26 ) | 78-TEKANTÓ | TEKANTÓ | URBANO | 02/11/0040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 995692 | 995692 | 995692 | 995692 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 8249.25 | 8249.25 | 100% | NUMERO DE BENEFICIARIOS:3,151
34716 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL CITILCUM-TEKANTO, TRAMO: 0+000-6+700, SUB-TRAMO: 0+000-5+500 | 78-TEKANTÓ | TEKANTÓ | URBANO | 02/11/0068 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 4381624 | 4381624 | 4381624 | 4381624 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5.5 | 5.5 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE 5.500 KM NUM. DE BENEFICIARIOS: 3,151 PERSONAS
AMPLIACIÓN
21902 |  |  |  | SUBESTACION TRIFASICA DE 45 KVA EN CALLE 19 POR 28 Y 30 EN LOCALIDAD DE DZIDZANTUN | 27-DZIDZANTÚN | DZIDZANTÚN | RURAL | 02/11/0113 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 377769 | 377769 | 377769 | 377769 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100% | SUBESTACION TRIFASICA DE 45 KVA EN CALLE 19 POR 28 Y 30 EN LOCALIDAD DE DZIDZANTUN, EN BENEFICIO DE 25 PERSONAS
59404 |  |  |  | AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO QUE ALBERGA A LA PROCURADORIA GENERAL DE JUSTICIA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/11/0028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | CONSISTENTES EN 3 MODULOS DE CONCILIACIÓN Y CONEXIONES A PLANTA DE EMERGENCIA (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METÁLICAY CUBIERTA DE POLICARBONAT, INSTALACIONES ELECTRICAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS, TRABAJOS DE MEDIA TENSION, AIRES ACONDICIONADOS, SISTEMA DE RIEGO VOS Y DATOS) BENEFICIANDO A 250,000 PERSONAS
59392 |  |  |  | AMPLIACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO LA INALAMBRICA PARA LA OLIMPIADA NACIONAL 2011 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/11/0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 19590000 | 19590000 | 19590000 | 19590000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INCLUYE CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE PATINAJE PARA PRUEBA DE 200 MTS; CONSTRUCCIÓN DE DOS CANCHAS PARA HOCKEY Y GRADAS; CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE GIMNASIO DE USOS MULTIPLES, CAMPO DE FUTBOL AMERICANO, TIRO CON ARCO, PATINODROMO E ILUMINACIÓN DE ANDADORES (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, PINTURA INSTALACIÓN HIDRAULICA Y SANITARIA, CANCELERIA, INSTALACIÓN ELECTRICA E ILUMINACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA HIDRAULICA, HERRERIA, TECHUMBRE EN GRADAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA PERIMETRAL, OBRA EXTERIOR Y LIMPIEZA)(SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PARA LUCHAS Y TIRO CON ARCO, PISOS PARA AREA DE LUCHA, MARCADORES ELECTRONICOS, ATRILES Y PACAS OFICIALES CENTRO DE LIGA)(MODIFICADO-REPROGRAMADO) , EN LA LOC. Y MPIO. DE MÉRIDA. BENEFICIANDO A 6,400 PERSONAS
19675 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLE 19 POR 32 Y 36 EN LA LOCALIDAD DE CHOLUL | 50-MÉRIDA | CHOLUL | URBANO | 02/11/0117 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 204463 | 204463 | 204463 | 204463 | 100% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR | 1 | 1 | 100% | TOTAL DE BENEFICIARIOS 25 PERSONAS
21906 |  |  |  | LINEA DE DISTRIBUCION DE RED ELECTRICA EN MEDIA TENSION PARA EL PARQUE CIENTIFICO Y TECNOLOGICO EN LA LOCALIDAD DE SIERRA PAPACAL, MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN | 50-MÉRIDA | SIERRA PAPACAL | RURAL | 02/11/0098 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 4219509 | 4219509 | 4219509 | 4219509 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 64 | 64 | 100% | LINEA DE DISTRIBUCION DE RED ELECTRICA EN MEDIA TENSION PARA EL PARQUE CIENTIFICO Y TECNOLOGICO EN LA LOCALIDAD DE SIERRA PAPACAL, MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN, EN BENEFICIO DE 200,000 PERSONAS
21908 |  |  |  | RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA HIBRIDA PARA EL FRACCIONAMIENTO FLAMBOYANES UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO, YUCATAN | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 02/11/0055 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 5000562 | 5000562 | 5000562 | 5000562 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 37 | 37 | 100% | CONTINUACIÓN DEL PROYECTO: CONSISTENTE EN TRAZO Y LOCALIZACION DE CEPAS, EXCAVACION DE CEPAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS VS2N,VR2N,VA20, RP1N, PS1N, 1TR1A. SUMINISTRO TENDIDO Y TENSIONADO DE LINEA DE MEDIA TENSIÓN, DE CABLE DE ALUMINIO DESNUDO AA/C 1/0, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RETENIDAS RDVE, RDA, SUMINISTRO MANIOBRA COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 37.5 KVA, DE TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 25 KVA, TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 50KVA, CONCEPTOS GENERALES, TIERRAS FISICAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE BAJA TENSIÓN AEREA SUBTERRANEA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTROS PREFABRICADOS PARA BAJA TENSIÓN, CONSTRUCCIÓN DE BANCO DE DUCTOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PAD LISA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA MUT-6, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR MÚLTIPLE DE 10 VIAS PARA BAJA TENSIÓN, BAJA TENSIÓN SUBTERRANEA: CONECTORES, CABLES DE ALUMINIO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARBETES DE ACRÍLICO. BENEFICIA A 200,000 PERSONAS.
21911 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE SUDZAL, MUNICIPIO DE SUDZAL | 71-SUDZAL | SUDZAL | URBANO | 02/11/0108 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 508526 | 508526 | 508526 | 508526 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 17 | 17 | 100% | CONSISTENTE EN SUMINISTRO E INSTALACION DE: TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION DE CEPAS, POSTE DE CONCRETO DE 12-750, ESTRUCTURAS, DISPOSITIVOS PARA BAJA TENSION, TENDIDO Y TENSIONADO DE CONDUCTORES PARA BAJA TENSION, CONDUCTOR ACSR CALIBRE 1/0, TRANFORMADORES, TIERRAS FISICAS, LUMINARIA URBANA TIPO OV15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO, EN BENEFICIO DE 50 PERSONAS (APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2011)
21913 |  |  |  | AMPLIACION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CALLE 25 POR 10 Y 6, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TELCHAC PUERTO | 83-TELCHAC PUERTO | TELCHAC PUERTO | URBANO | 02/11/0110 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 244363 | 244363 | 244363 | 244363 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 4 | 100% | AMPLIACION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CALLE 25 POR 10 Y 6, LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TELCHAC PUERTO, EN BENEFICIO DE 25 PERSONAS.
21917 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE POP, MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL, | 92-TIXCACALCUPUL | POOP | RURAL | 02/11/0107 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 251140 | 251140 | 251140 | 251140 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 8 | 8 | 100% | CONSISTENTE EN SUMINISTRO E INSTALACION DE : TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION DE CEPAS, POSTE DE CONCRETO DE 12-750, ESTRUCTURAS, DISPOSITIVOS PARA BAJA TENSION, TENDIDO Y TENSIONADO DE CONDUCTORES PARA BAJA TENSION, CONDUCTOR ACSR CALIBRE 1/0, TRNSFORMADORES, TIERRAS FISICAS, LUMINARIA URBANA TIPONOV15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO EN BENEFICIO DE 40 PERSONAS. (APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2011
21918 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE 12 POR 14A Y 16, COLONIA CEPEDA PERAZA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMAN | 101-UMÁN | UMÁN | URBANO | 02/11/0112 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 285608 | 285608 | 285608 | 285608 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 12 | 12 | 100% | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE 12 POR 14A Y 16, COLONIA CEPEDA PERAZA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMAN, EN BENEFICIO DE 112 PERSONAS.
21919 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE 26 POR 9A Y 9B, CALLE 9B POR 24A Y 26A, CALLE 26 POR 9B Y 15, COLONIA FRANCISCO I MADERO, | 101-UMÁN | UMÁN | URBANO | 02/11/0111 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 530740 | 530740 | 530740 | 530740 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 27 | 27 | 100% | EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMAN, EN BENEFICIO DE 225 PERSONAS
21922 |  |  |  | RECALIBRACION Y LINEA NUEVA DE MEDIA Y BAJA TENSION PARA PLANTA POTABILIZADORA IV EN TRAMO PERIFERICO MERIDA-OXKUM, LOCALIDAD DE OXCUM, MUNICIPIO DE UMAN. | 101-UMÁN | OXCUM | RURAL | 02/11/0036 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 11976516 | 11976516 | 11976516 | 11976516 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 192 | 192 | 100% | CONSISTENTE EN TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION DE CEPAS, SUMINISTROS E INSTALACIONES DE POSTES DE CONCRETO, MEDIA TENSION: SUMINISTROS E INSTALACIONES DE ESTRUCTURAS:VS3N,VA3N,RD30,VR3N/VR3,VS30,VA30,VD3N,RD20,TS20,AD20,RP10,TS30,AD30,1TR3B,RD30/RD3,RD3N/RD3,AD3N,TS3N,VR3N,RD3N Y RS20 SIN CRUCETA BAJA TENSION: SUMINISTROS E INSTALACIONES DE 1R4,1P4,1R4/1R4,1P4/1R4,1R1,1P1,1R1/1R1,1R3,1P3,1P3/1R3 RETENIDAS TIPOS: RSA, RDA, RDVE,RDBA. CONDUCTORES: ALUMINIO SEMIAISLADO AAC 477,CABLE ACSR 3/0 Y NEUTRANEL, TRANSFORMADORES DE 15 KVA, 25 KVA, 45 KVA, 75 KVA. CONCEPTOS GENERALES: TIERRAS FISICAS. ESTA OBRA BENEFICIA A 200,000 PERSONAS.
21924 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE TIXCACALTUYUB, MUNICIPIO DE YAXCABA, | 104-YAXCABÁ | TIXCACALTUYUB | RURAL | 02/11/0109 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 726324 | 726324 | 726324 | 726324 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 29 | 29 | 100% | CONSISTENTE EN SUMINISTRO E INSTALACION DE: TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUSTURAS, EXCAVACION DE CEPAS, POSTE DE CONCRETO DE 12-750, ESTRUTURAS, DISPOSITIVOS PARA BAJA TENSION, TENDIDO Y TENSIONADO DE CONDUCTORES PARA BAJA TENSION, CONDUCTOR ACSR CALIBRE 1/0, TRASFORMADORES, TIERRAS FISICAS, LUMINARIA URBANA TIPO OV15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO, EN BENEFICIO DE 85 PERSONAS (APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2011)
MODERNIZACIÓN
34108 |  |  |  | MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA DZITINA-NOHCHAKAN, TRAMO: 0+000-7+880 (APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE PUEBLOS INDÍGENAS ) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 02/11/0034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 12954869 | 12954869 | 12954869 | 12954869 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 7.88 | 7.88 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE: 7.880 KM, NUM. DE BENEFICIARIOS: 252 PERSONAS
34068 |  |  |  | MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA ACANCEH-HUHI, TRAMO: 0+000-31+952, SUB-TRAMOS: 0+000-6+000 Y 13+880-21+286 | 2-ACANCEH | ACANCEH | RURAL | 02/11/0031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 43123056 | 43123056 | 43123056 | 43123056 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 13.4 | 13.4 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES: 13.406 KM, NUM. DE BENEFICIARIOS: 10,139 PERSONAS
96517 |  |  |  | MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL CONSISTENTE EN SEÑALIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES CALLES DEL MUNICIPIO DE CANSAHCAB (APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES) | 9-CANSAHCAB | CANSAHCAB | URBANO | 02/11/0064 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 76500 | 76500 | 76500 | 76500 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO 4,325 PERSONAS DEL MUNICIPIO DE CANSAHCAB.
96500 |  |  |  | MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL | 52-MOTUL | MOTUL DE CARRILLO PUERTO | URBANO | 02/11/0063 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 301160 | 301160 | 301160 | 301160 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | POR LIMITACION DE CARACTERES EN EL NOMBRE DEL PROYECTO A CONTINUACION SE DESCRIBE COMPLETO: MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL QUE CONSISTE EN SEMAFORIZACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE LAS CALLES 26-A X 15 Y 13, 5 X 26, 34 X 17, 21-B X 36, 36 X 23, 15 X 34, 44 X 23 DIAG., 48 X 23 A LA 27, 48 X 41, 46 X 41 Y 43, 46 X 45 Y 47, 34 X 37, 41- A X 30, 35 X 40, 45 X 48, 22 X 43 Y 49, 49 X 22, 16 X 45, 45 X 18, 49 X 26, 14 X 23, 16 X 21 Y 19, 33 X 10, 37 X 16 DIAG., 37 X 12 Y 10, 24 X 29 Y 29-A, 11X 22 Y 20, 7 X 24-A, 22 X 21 Y 14 X 27 EN LA LOCALIDAD DE MOTUL. (APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES)BENEFICIANDO A 21,508 PERSONAS DEL MUNICIPIO DE MOTUL.
34172 |  |  |  | MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA OXKUTZCAB-EMILIANO ZAPATA, TRAMO: 0+000-7+000 (APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE PUEBLOS INDÍGENAS ) | 56-OXKUTZCAB | EMILIANO ZAPATA | RURAL | 02/11/0035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 5946247 | 5946247 | 5946247 | 5946247 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 7 | 7 | 100% | NUM. DE BENEFICIARIOS: 1,212 PERSONAS
33972 |  |  |  | MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA COLONIA YUCATAN-POPOLNAH, TRAMO: 0+000-33+602, SUB-TRAMO: 23+300-33+602 | 96-TIZIMÍN | POPOLNÁH | URBANO | 02/11/0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 8914019 | 8914019 | 8914019 | 8914019 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 10.3 | 10.3 | 100% | NUM. DE BENEFICIARIOS: 4,554, LA META ES: 10.302 KM
MEJORAMIENTO
88826 |  |  |  | REPARACIÓN Y REMODELACIÓN DE SEIS CUBÍCULOS DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO Y DE SUPERVISIÓN DE OBRA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE LA S.P.C. Y S. | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/11/0114 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | - | - | 58839 | 58839 | 58839 | 58839 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | ESTA SECRETARÍA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE 61 NÚMERO 458 POR 52 Y 54 COLONIA CENTRO, MÉRIDA, YUC. (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA). ESTA OBRA BENEFICIA A 20 PERSONAS. NOTA: EL NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA LO DIVIDÍ YA QUE LA CELDA -NOMBRE DEL PROYECTO- SOLO TIENE CAPACIDAD PARA 200 CARACTERES.
35532 |  |  |  | SANEAMIENTO EN LA CIÉNEGA DE PROGRESO LADO ORIENTE (DEMOLICIÓN DE VIVIENDAS, REMOCIÓN DE MATERIAL DE RELLENO, DESALOJO Y LIMPIEZA)(REPROGRAMADO) | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 02/11/0071 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 5000 | 5000 | 100% | NUM. DE BENEFICIARIOS:1776
MANTENIMIENTO
59402 |  |  |  | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BAÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO Y EXPLANADA DEL ESTADIO SALVADOR ALVARADO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/11/0026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 2695427 | 2695427 | 2695457 | 2695427 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, PINTURA, INSTALACIÓN HIDRAULICA Y SANITARIA, INSTALACIÓN ELECTRICA E ILUMINACIÓN, HERRERIA, SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO, ESCALADORA ELIPTICA, RACKS Y PESAS, JUNGLA DE 6 POLEAS Y BICICLETAS FIJAS) EN LA LOC. Y MPIO. DE MÉRIDA. BENEFICIANDO A 3,600 PERSONAS
59398 |  |  |  | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA BENITO JUAREZ PARA LA OLIMPIADA NACIONAL 2011 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/11/0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 2259258 | 2259258 | 2259258 | 2259258 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | GIMNASIO DE USOS MULTIPLES, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, AREA DE SERVICIOS, CASETAS DE VISITANTE Y LOCAL, GRADAS, VESTIDORES, BAÑOS (TRABAJOS DE ALBAÑILER A, INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA, INSTALACI N ELECTRICA, ILUMINACI N, CARPINTER A, CANCELER A, HERRER A, IMPERMEABILIZACI N , PINTURA Y OBRA EXTERIOR Y LIMPIEZA)(SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PARA TENIS DE MESA: PISOS PARA TENIS DE MESA Y MESAS DE ENTRENAMIENTO)(MODIFICADO-REPROGRAMADO) EN LA LOC. Y MPIO. DE MERIDA. BENEFICIANDO A 490 PERSONAS
59396 |  |  |  | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ESTADIO SALVADOR ALVARADO PARA LA OLIMPIADA NACIONAL 2011 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/11/0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 1597050 | 1597050 | 1597050 | 1597050 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | . AREA DE ACCESO, CANCHA DE BASQUETBOL, PISTA DE SALTO DE GARROCHA Y SALTO DE LONGITUD, PISTA DE ATLETISMO CONSTRUCCIÓN DE CARRILES DE SALTO TRIPLE Y DE LANZAMIENTO DE JABALINA (TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, PINTURA E INSTALACIÓN ELECTRICA E ILUMINACIÓN, RECUBRIMIENTO DE MATERIAL SINTETICO Y LIMPIEZA)(SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PARA ATLETISMO Y BOX, SISTEMA DE COLCHONES PARA SALTO DE ALTURA, RING OFICIAL DE BOXEO) (MODIFICADO-REPROGRAMADO) EN LA LOC. Y MPIO. DE MÉRIDA. BENEFICIANDO 3,600 PERSONAS
59397 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL GIMNASIO POLIFUNCIONAL PARA LA OLIMPIADA NACIONAL 2011. | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/11/0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | CANCHA DE DUELA, ACCESO, AREA DE SERVICIOS, BAÑOS (TRABAJOS DE ALBAÑILER A, PINTURA, INSTALACI N HIDRAULICA Y SANITARIA, INSTALACI N ELECTRICA E ILUMINACI N, CANCELER A, IMPERMEABILIZACI N, OBRA EXTERIOR Y LIMPIEZA) (SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PARA GIMNASIA RITMICA: PODIUM MACA), EN LA LOC. Y MPIO. DE MERIDA. BENEFICIANDO A 500 PERSONAS
59393 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL GIMNASIO SOLIDARIDAD PARA LA OLIMPIADA NACIONAL 2011 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/11/0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 800000 | 799999 | 800000 | 799999 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL GIMNASIO SOLIDARIDAD PARA LA OLIMPIADA NACIONAL 2011. GIMNASIO DE USOS MULTIPLES, AREA DE SERVICIO Y BAÑOS (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, PINTURA INSTALACIÓN HIDRAULICA Y SANITARIA, INSTALACIÓN ELECTRICA E ILUMINACIÓN, IMPERMEABILIZACION, CARPINTERIA, PULIDO EN PISOS Y LIMPIEZA)(SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PARA TENIS DE MESA: MESAS OFICIALES)(MODIFICADO-REPROGRAMADO) EN LA LOC. Y MPIO. DE MÉRIDA. BENEFICIANDO A 450 PERSONAS
59394 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL MULTIGIMNASIO EN LA UNIDAD DEPORTIVA KUKULKAN PARA LA OLIMPIADA NACIONAL 2011 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/11/0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 1008399 | 1008399 | 1008399 | 1008399 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | MULTIGIMNASIO , AREA DE ACCESO Y BAÑOS (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, PINTURA INSTALACIÓN HIDRAULICA Y SANITARIA,CANCELERIA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINA Y LIMPIEZA)(SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PARA JUDO: PISO DE AREA DE JUDO PARA COMPETENCIA INTERNACIONAL, MODULO DE TRES ESTACIONES CON COSTAL, PERA LOCA Y PERA FIJA)(MODIFICACO-REPROGRAMADO) EN LA LOC. Y MPIO. DE MÉRIDA.BENEFICIANDO A 800 PERSONAS
59399 |  |  |  | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PISTA INTERNACIONAL DE REMO Y CANOTAJE PARA LA OLIMPIADA NACIONAL 2011 | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 02/11/0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 2789315 | 2789315 | 2789315 | 2789315 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | EDIFICIO ADMINISTRATIVO, HANGAR, PISTA, CASETA DE JUECES, BAÑOS, MUELLE FLOTANTE (TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, CANCELERÍA, INSTALACIÓN HIDRAULICA Y SANITARIA, INSTALACIÓN ELECTRICA E ILUMINACIÓN, CARPINTERÍA, REPOSICIÓN DE PAJA, CAMBIO DE RED PROTECTORA DE PALAPA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALACATES, REHABILITACIÓN DE PONTONES , SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLES DE ACERO PARA SEÑALAMIENTO AEREO Y PINTURA Y LIMPIEZA)(SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PARA CANOTAJE:BASCULAS)(MODIFICADO-REPROGRAMADO) EN LA LOC. Y MPIO. DE PROGRESO. BENEFICIANDO A 2,000 PERSONAS
REHABILITACIÓN
59406 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO | 5-BOKOBÁ | BOKOBÁ | URBANO | 02/11/0030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | TRABAJOS DE ALBAÑILERIA PISO DE CONCRETO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCAS,PINTURA)UBICADO EN LA CALLLE 21 X 18 Y 20-A BENEFICIANDO A 850 PERSONAS
81281 |  |  |  | ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DE 10 AULAS DIDACTICAS EN EL PLANTEL COBACH DE KANASIN | 41-KANASÍN | KANASÍN | URBANO | 02/11/0078 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 911330 | 911330 | 911330 | 811373 | 89% | 0 | 0 | AULA | 10 | 10 | 100% | LA ADECUACION CONSISTE EN REHABILITACION Y/O CAMBIO DE PUERTAS Y VENTANAS COLOCACION DE PROTECTORES, REPARACION ELECTRICA Y PINTURA. APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE FONDO CONCURSABLE DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2011). BENEFICIANDO A 621 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. ESTE PROYECTO SE REALIZA MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY.
82233 |  |  |  | ADECUACIÓN AL EDIFICIO QUE ALBERGARÁ LAS SALAS DE JUICIOS ORALES EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID (INCLUYE TERRACERIAS EN ESTACIONAMIENTO, PISOS DE CERAMICA, MUROS TABLAROCA, CANCELERIA DE ALUMINIO) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/11/0115 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | CONSEJERIA JURIDICA | - | - | 1142400 | 1142400 | 1142400 | 1127100 | 98.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | EL NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO ES:ADECUACIONES AL EDIFICIO QUE ALBERGARA LAS SALAS DE JUICIOS ORALES EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID YUCATÁN(INCLUYE: TERRACERIAS EN ESTACIONAMIENTO, PISOS DE CERAMICA, MUROS TABLAROCA, CANCELERIA DE ALUMINIO Y SUBESTACION ELECTRICA)
81562 |  |  |  | ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DE 12 AULAS DIDACTICAS EN EL PLANTEL COBACH CHENKU | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/11/0073 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 1093596 | 1093596 | 1093596 | 621523 | 56.8% | 0 | 0 | AULA | 12 | 6.23 | 51.9% | APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE FONDO CONCURSABLE DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2011). BENEFICIANDO A 1,454 ALUMNOS DE LA ISTITUCION EDUCATIVA. ESTE PROYECTO SE REALIZA MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY.
59416 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL ESTADIO SALVADOR ALVARADO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/11/0100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | (EN AREA DE PISTA)(INCLUYE: TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, PINTURA, INSTALACIONES ELECTRICAS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, ESTRUCTURA METALICA PERIMETRAL, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO SINTETICO) EN LA LOC. Y MPIO. DE MÉRIDA. BENEFICIANDO A 777,615
59413 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA KUKULCAN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/11/0053 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 830000 | 830000 | 830000 | 830000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | MULTIGIMNASIO Y CAMPO DE BEISBOL (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA,PINTURA,INSTALACIÓN HIDRAÚLICA Y SANITARIA, INSTALACIÓN ELECTRICA E ILUMINACIÓN) BENEFICIANDO A 1,800 PERSONAS
59412 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO LA INALAMBRICA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/11/0052 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | ÁREA DE PISTA PATINAJE, CAMPO DE FUTBOL AMERICANO, TIRO CON ARCO (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA,PINTURA,INSTALACIÓN ELECTRICA E ILUMINACIÓN Y OBRA EXTERIOR) BENEFICIANDO A 6,400 PERSONAS
59400 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN EL HOSPITAL OHORAN (TERCERA ETAPA) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/11/0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | EN AREA DE QUIROFANOS Y PISO O (TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE DUCTOS, TABLAROCA E INSTALACIÓN ELECTRICA) EN LA LOC. Y MPIO. DE MÉRIDA. BENEFICIANDO A 50,000 PERSONAS
59408 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL POLIFORUM ZAMNA PARA LA OLIMPIADA NACIONAL 2011 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/11/0042 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 2622297 | 2622296 | 2622297 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | PLAZA CENTRAL Y ÁREA DE GRADAS (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA HERRERIA Y PINTURA (SUMINISTRO DE MOBILIARIO AREA DE GRADAS Y EQUIPAMIENTO D EPORTIVO PARA EL ÁREA DE GIMNASIA CON TRAMPOLIN) BENEFICIANDO A 3,900 PERSONAS
59414 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA BENITO JUAREZ | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/11/0054 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | GIMNASIO DE USOS MULTIPLES, ALBERCA(TRABAJOS DE ALBAÑILERIA,INSTALACIÓN HIDRAÚLICA, INSTALACIÓN ELECTRICA, ILUMINACIÓNPINTURA Y LIMPIEZA) BENEFICIANDO A 490 PERSONAS
59395 |  |  |  | REHABILITACION DEL POLIFORUM ZAMNA PARA LA OLIMPIADA NACIONAL 2011 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/11/0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 1777703 | 1777703 | 1777703 | 1777703 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | PLANTA ALTA, PLANTA BAJA,Y BAÑOS (TRABAJOS DE PINTURA IMPERMEABILIZACIÓN, INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS, ILUMINACIÓN Y CANCELARIA) (SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PARA AREA DE BOX) (MODIFICADO-REPROGRAMADO) EN LA LOC. Y MPIO. DE MÉRIDA. BENEFICIANDO 3,900 PERSONAS
81591 |  |  |  | REHABILITACION DEL EDIFICIO DEL COMPLEJO JURIDICO UBICADO EN LA CALLE 90 # 498 A ENTRE 61 A Y 63 COL BOJORQUEZ C.P. 97240, | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/11/0043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | CONSEJERIA JURIDICA | - | - | 1458724 | 1458724 | 1458724 | 1458450 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | EL NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO ES REHABILITACION DEL EDIFICIO DEL COMPLEJO JURIDICO UBICADO EN LA CALLE 90 # 498 A ENTRE 61 A Y 63 COL BOJORQUEZ C.P. 97240, REPARACION DE FILTRACIONES EN LA AZOTEA, VENTANAS, MUROS Y REPARACION DE DRENAJE OBSTRUIDO, REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS, REPARACION DE HERRERIA Y REPRARACION DE LA PLANTA DE EMERGENCIA. CON UN TOTAL DE BENEFICIARIOS DE 400,000 PERSONAS
81463 |  |  |  | ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DE 8 AULAS DIDACTICAS EN EL PLANTEL COBACH DE PETO | 58-PETO | PETO | URBANO | 02/11/0076 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 729064 | 729064 | 729064 | 646159 | 88.6% | 0 | 0 | AULA | 8 | 6.96 | 87% | LA ADECUACION CONSISTE EN REHABILITACION Y/O CAMBIO DE PUERTAS Y VENTANAS COLOCACION DE PROTECTORES, REPARACION ELECTRICA Y PINTURA. APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE FONDO CONCURSABLE DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2011). BENEFICIANDO A 834 ALUMNOS DE LA ISTITUCION EDUCATIVA. ESTE PROYECTO SE REALIZA MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY.
80921 |  |  |  | ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DE 14 AULAS EN EL PLANTEL COBACH DE PROGRESO | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 02/11/0075 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 1275862 | 1275862 | 1275862 | 933555 | 73.2% | 0 | 0 | AULA | 14 | 10 | 71.4% | LA ADECUACION CONSISTE EN REHABILITACION Y/O CAMBIO DE PUERTAS Y VENTANAS COLOCACION DE PROTECTORES, REPARACION ELECTRICA Y PINTURA. APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE FONDO CONCURSABLE DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2011). BENEFICIANDO A 1,312 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. ESTE PROYECTO SE REALIZA MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. LA CANTIDAD EXACTA PARA ESTE PROYECTO DEL EJERCIDO ES DE 933,555.09 Y TIENE UN SALDO DE 342,306.75 PESOS
81405 |  |  |  | ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DE 6 AULAS DIDACTICAS EN EL COBACH PLANTEL TEABO | 75-TEABO | TEABO | URBANO | 02/11/0081 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 546798 | 546798 | 546798 | 415485 | 76% | 0 | 0 | AULA | 6 | 4.6 | 76.7% | ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 6 AULAS DIDÁCTICAS (LA ADECUACIÓN CONSISTE EN REHABILITACIÓN Y/O CAMBIO DE PUERTAS Y VENTANAS, COLOCACIÓN DE PROTECTORES, REPARACIÓN ELÉCTRICA Y PINTURA. APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE FONDO CONCURSABLE DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2011). BENEFICIANDO A 503 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. ESTE PROYECTO SE REALIZA MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY.
81378 |  |  |  | ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DE 11 AULAS DIDACTICAS EN EL PLANTEL COBACH DE TEKAX | 79-TEKAX | TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 02/11/0080 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 1002463 | 1002463 | 1002463 | 859473 | 85.7% | 0 | 0 | AULA | 11 | 9.5 | 86.4% | LA ADECUACION CONSISTE EN REHABILITACION Y/O CAMBIO DE PUERTAS Y VENTANAS COLOCACION DE PROTECTORES, REPARACION ELECTRICA Y PINTURA. APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE FONDO CONCURSABLE DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2011). BENEFICIANDO A 521 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. ESTE PROYECTO SE REALIZA MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY.
59415 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AREA DE CALENTAMIENTO EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE TEKAX | 79-TEKAX | TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 02/11/0099 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | (INCLUYE TRABAJOS PRELIMINARES, ALBAÑILERIA, PINTURA, CONFORMACION DE TERRACERIA, BASE HIDRAULICA Y SARDINEL, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIRNTO SINTETICOS) EN LA LOC. Y MPIO. DE TEKAX. BENEFICIANDO A 25,751
81356 |  |  |  | ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DE 6 AULAS DIDACTICAS EN EL PLANTEL COBACH DE TIXKOKOB | 93-TIXKOKOB | TIXKOKOB | URBANO | 02/11/0079 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 546798 | 546798 | 546798 | 508495 | 93% | 0 | 0 | AULA | 6 | 6 | 100% | LA ADECUACION CONSISTE EN REHABILITACION Y/O CAMBIO DE PUERTAS Y VENTANAS COLOCACION DE PROTECTORES, REPARACION ELECTRICA Y PINTURA. APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE FONDO CONCURSABLE DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2011). BENEFICIANDO A 489 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. ESTE PROYECTO SE REALIZA MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY.
81217 |  |  |  | ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DE 16 AULAS DIDACTICAS EN EL PLANTEL COBACH DE TIZIMIN | 96-TIZIMÍN | TIZIMÍN | URBANO | 02/11/0077 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 1458128 | 1458128 | 1458128 | 950117 | 65.2% | 0 | 0 | AULA | 16 | 13 | 81.3% | LA ADECUACION CONSISTE EN REHABILITACION Y/O CAMBIO DE PUERTAS Y VENTANAS COLOCACION DE PROTECTORES, REPARACION ELECTRICA Y PINTURA. APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE FONDO CONCURSABLE DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2011). BENEFICIANDO A 558 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. ESTE PROYECTO SE REALIZA MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. LA CANTIDAD EXACTA PARA ESTE PROYECTO DEL EJERCIDO ES DE 950,117.40 Y TIENE UN SALDO DE 508,010.60 PESOS
80867 |  |  |  | ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DE 12 AULAS DIDACTICAS EN EL PLANTEL COBACH DE UMAN | 101-UMÁN | UMÁN | URBANO | 02/11/0074 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 1093596 | 1093596 | 1093596 | 963192 | 88.1% | 0 | 0 | AULA | 12 | 11 | 91.7% | LA ADECUACION CONSISTE EN REHABILITACION Y/O CAMBIO DE PUERTAS Y VENTANAS COLOCACION DE PROTECTORES, REPARACION ELECTRICA Y PINTURA. APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE FONDO CONCURSABLE DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2011). BENEFICIANDO A 1,323 ALUMNOS DE LA ISTITUCION EDUCATIVA. ESTE PROYECTO SE REALIZA MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. LA CANTIDAD EXACTA PARA ESTE PROYECTO DEL EJERCIDO ES DE 963,192.10 Y TIENE UN SALDO DE 130,404.12 PESOS
EQUIPAMIENTO
OTROS
77822 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL PARA DOTAR DE PLANTAS DE AGUA POTABLE A LOS MUNICIPIOS QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD EN PREVENCION A DESASTRES NATURALES: | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 02/11/0116 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 6600000 | 6600000 | 6600000 | 6600000 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 118 | 118 | 100% | COMPLEMENTO NOMBRE DEL PROYECTO:CONSISTENTE EN SUMINISTRO E INSTALACION DE 118 PLANTAS PURIFICADORAS DE AGUA POTABLE
SANEAMIENTO FINANCIERO
AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA
148815 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO POR EL PAGO DE INTERESES DE ENERO A DICIEMBRE CORRESPONDIENTE AL CREDITO CONTRATADO CON BBVA BANCOMER EN EL AÑO 2009 CON EL NUMERO DE CREDITO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/11/0019 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE HACIENDA | - | - | 79740086 | 79740086 | 79740086 | 79740086 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100% | 9850629804 Y PAGO DE INTERESES DE ENERO A NOVIEMBRE DEL CREDITO CON EL BANCO DEL BAJIO CONTRATADO EN EL AÑO 2009, CON EL NUMERO DE CREDITO 1 POR LA CANTIDAD DE $1,370,000,000 MILLONES DE PESOS
148819 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO POR EL PAGO DE INTERESES DEL CREDITO CONTRATADO EN EL AÑO 2003 CON LOS NUMEROS DE CREDITOS 8455127, 8455146 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/11/0017 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE HACIENDA | - | - | 432475 | 432475 | 432475 | 432475 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100% | 9572473, 9785093, 11382199, 11753667 Y 11856076 CON EL BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE POR LA CANTIDAD DE $ 497,527,000.00 MILLONES DE PESOS
148826 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO POR EL PAGO DE INTERESES DEL CREDITO CONTRATADO EN EL AÑO 2008 CON EL BANCO MERCANTIL DEL NORTE POR LA CANTIDAD DE $360,000,000 MILLONES DE PESOS | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/11/0018 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE HACIENDA | - | - | 885611 | 885611 | 885611 | 885611 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100% | LOS NUMEROS DE CREDITO SON: 29648420, 30185944, 31446595, 33003998
148836 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO POR EL PAGO DE LA AMORTIZACION DE CAPITAL AL CREDITO CONTRATADO EN EL AÑO 2003 CON LOS NUMEROS DE CREDITO 8455127, 8455146, 9572473, 9785093, 11382199, 11753667 Y 11856076 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/11/0014 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE HACIENDA | - | - | 4653656 | 4653656 | 4653656 | 4653656 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100% | CON EL BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE POR LA CANTIDAD DE $497,527,000 MILLONES DE PESOS
148862 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO POR EL PAGO DE LA AMORTIZACION DE CAPITAL AL CREDITO CONTRATADO EN EL AÑO 2008 CON LOS NUMEROS DE CREDITO 29648420, 30185944, 31446595, Y 33003998 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/11/0015 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE HACIENDA | - | - | 7153643 | 7153643 | 7153643 | 7153643 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100% | CON EL BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE POR LA CANTIDAD DE $360,000,000 MILLONES DE PESOS
148866 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO POR EL PAGO DE LA AMORTIZACION DEL CREDITO CONRATADO EN EL AÑO 2011 (NUMERO DE CREDITO 41619463) CON EL BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/11/0047 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE HACIENDA | - | - | 2535699 | 2535699 | 2535699 | 2535699 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100% | GRUPO FINANCIERO BANORTE POR LA CANTIDAD DE $336,101,464.42 MILLONES DE PESOS, POR EL REFINANCIAMIENTO DE CREDITOS CONTRATADOS EN EL AÑO 2003 Y 2008
148874 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO POR EL PAGO DE LOS INTERESES DEL CREDITO CONTRATADO EN EL AÑO 2011 CON EL NUMERO DE CREDITO 45112127 CON EL BANCO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/11/0105 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE HACIENDA | - | - | 3550363 | 3550363 | 3550363 | 3550363 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100% | MERCANTIL DEL NORTE, SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE POR LA CANTIDAD DE $658,932,059.00 MILLONES DE PESOS, POR EL REFINANCIAMIENTO DEL CREDITO CONTRATADO CON BANCO DEL BAJIO EN EL 2009
148878 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO POR EL PAGO DE LOS INTERESES DEL CREDITO CONTRATADO EN EL AÑO 2011 CON NUMERO DE CREDITO 41619463 CON EL BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/11/0048 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE HACIENDA | - | - | 14900826 | 14900826 | 14900826 | 14900826 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100% | GRUPO FINANCIERO BANORTE POR LA CANTIDAD DE $336,101,464.42 MILLONES DE PESOS POR EL REFINANCIAMIENTO DE CREDITOS CONTRATADOS EN EL AÑO 2003 Y 2008
148883 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO POR EL PAGO DEL 77% DE LA AMORTIZACION DE CAPITAL DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE AL CREDITO CONTRATADO CON BBVA BANCOMER EN EL AÑO 2009 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/11/0016 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE HACIENDA | - | - | 16460092 | 16460092 | 16460092 | 16460092 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100% | CON EL NUMERO DE CREDITO 9850629804 Y POR LE PAGO DEL 77% DE LA AMORTIZACION A CAPITAL DE LOS MESES DE ENERO A NOVIEMBRE CON EL BANCO DEL BAJIO CONTRATADO EN EL AÑO 2009 CON EL NUMERO DE CREDITO 1 POR LA CANTIDAD DE $1,370,000,000 MILLONES DE PESOS
148885 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO POR EL PAGO DEL 77% DE LA AMORTIZACION DEL CREDITO CONTRATADO EN EL AÑO 2011 CON EL NUMERO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/11/0104 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE HACIENDA | - | - | 602903 | 602903 | 602903 | 602903 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100% | 45112127 CON EL BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE POR LA CANTIDAD DE $658,932,029.00 MILLONES DE PESOS, POR EL REFINANCIAMIENTO DEL CREDITO CONTRATADO CON BANCO DEL BAJIO EN EL 2009
166284 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO POR LA RESTITUCIO AL ESTADO POR EL PAGO DE INTERESES DE MES DE ENERO CORRESPONDIENTE AL CREDITO CONTRATADO CON BBVA BANCOMER EN EL AÑO 2009, CON EL NUMERO DE CREDITO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/11/0025 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE HACIENDA | - | - | 7983318 | 7983318 | 7983318 | 7983318 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100% | 9850629804 Y CON EL BANCO DEL BAJIO, CONTRATADO EN EEL AÑO 2009 CON EL NUMERO DE CREDITO 1 POR LA CANTIDAD DE $ 1,370,000,000 MILLONES DE PESOS
166294 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO POR LA RESTITUCION AL ESTADO POR EL PAGO DE INTERESES DEL MES DE ENERO DEL CREDITO CONTRATADO EN EL AÑO 2003 CON LOS NUMEROS DE CREDITO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/11/0023 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE HACIENDA | - | - | 441147 | 441147 | 441147 | 441147 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100% | 8455127, 8455146, 9572473, 9785093, 11382199, 11753667 Y 11856076 CON EL BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE POR LA CANTIDAD DE $ 497,527,000 MILLONES DE PESOS
166297 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO POR LA RESTITUCION AL ESTADO POR EL PAGO DE LA AMORTIZACION DE CAPITAL DEL MES DE ENERO DEL CREDITO CONTRATADO CON BBVA BANCOMER EN EL AÑO 2009 CON EL NUMERO DE CREDITO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/11/0022 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE HACIENDA | - | - | 1434024 | 1434024 | 1434024 | 1434024 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100% | 9850629804 Y CON EL BANCO DEL BAJIO, CONTRATADO EN EL AÑO 2009 CON EL NUMERO DE CREDITO 1 POR LA CANTIDAD DE $ 1,370,000,000.00 MILLONES DE PESOS
166302 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO POR LA RESTITUCION AL ESTADO POR EL PAGO DE INTERESES DEL MES DE ENERO DEL CREDITO CONTRATADO EN EL AÑO 2008 CON LOS NUMEROS DE CREDITO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/11/0024 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE HACIENDA | - | - | 978333 | 978333 | 978333 | 978333 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100% | 29648420, 30185944, 31446595, 3303998 CON EL BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE POR LA CANTIDAD DE $ 360,000,000 MILLONES DE PESOS
166305 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO POR LA RESTITUCION AL ESTADO POR EL PAGO DE INTERESES DEL MES DE MARZO DEL CREDITO CONTRATADO EN EL AÑO 2003 CON LOS NUMEROS DE CREDITO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/11/0045 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE HACIENDA | - | - | 306719 | 306719 | 306719 | 306719 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100% | 8455127, 8455146, 9572473, 9785093, 11382199, 11753667 Y 11856076 CON EL BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE POR LA CANTIDAD DE $497,527,000 MILLONES DE PESOS (REPROGRAMADO)
166287 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO POR LA RESTITUCION AL ESTADO POR EL PAGO DE INTERESES DEL MES DE MARZO DEL CREDITO CONTRATADO EN EL AÑO 2008 CON LOS NUMEROS DE CREDITO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/11/0046 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE HACIENDA | - | - | 822037 | 822037 | 822037 | 822037 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100% | 29648420, 30185944, 31446595, 33003998 CON EL BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE POR LA CANTIDAD DE $ 360,000,000 MILLONES DE PESOS (REPROGRAMADO)
148923 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO POR LA RESTITUCION AL ESTADO POR EL PAGO DE LA AMORTIZACION DE CAPITAL DEL MES DE ENERO DEL CREDITO CONTRATADO EN EL AÑO 2003 CON LOS NUMEROS DE CREDITO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/11/0020 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE HACIENDA | - | - | 4653656 | 4653656 | 4653656 | 4653656 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100% | 8455127, 8455146, 9572473, 9785093, 11382199, 11753667, 11856076 CON EL BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE POR LA CANTIDAD DE $ 497,527,000.00 MILLONES DE PESOS
148899 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO POR LA RESTITUCION AL ESTADO POR EL PAGO DE LA AMORTIZACION DE CAPITAL DEL MES DE ENERO DEL CREDITO CONTRATADO EN EL AÑO 2008 CON LOS NUMEROS DE CREDITO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/11/0021 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE HACIENDA | - | - | 7153643 | 7153643 | 7153643 | 7153643 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100% | 29648420, 30185944, 31446595 Y 33003998 CON EL BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE POR LA CANTIDAD DE $ 360,000,000.00 MILLONES DE PESOS
MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RECAUDACIÓN LOCALES Y DE MECANISMOS IMPOSITIVOS PARA AMPLIAR LA BASE GRAVABLE
ELABORACIÓN, MANTENIMIENTO, MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PADRÓN DE CONTRIBUYENTES
148893 |  |  |  | PROGRAMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS OBLIGACIONES FISCALES 2011. DESCRIPCION DE LA OBRA: VIGILAR Y CONTROLAR LAS OBLIGACIONES FISCALES 2011, ESTE PROGRAMA SE EIMPLEMENTARA EN LOS MUNICIPIOS | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/11/0038 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE HACIENDA | - | - | 5991228 | 5991228 | 5991228 | 5991228 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100% | DE VALLADOLID, PROGRESO Y TIZIMIN, ASI MISMO SE REFORZARA EN MERIDA, CONSISTIRA EN LA VERIFICACION DE LOS COMERCIOS NO REGISTRADOS MEDIANTE UN LEVANTAMIENTO POR ZONAS, ASI MISMO SE LES INVITARA A QUE SE REGISTREN EN UN PLAZO DE 30 DIAS TAMBIEN SE DILIGENCIARAN REQUERIMIENTOS MENSUALES, TODO LO ANTERIOR, SE DERIVA DE LA NECESIDAD DE REDUCIR LA EVASION FISCAL DE LOS CONTRIBUYENTES DEL ESTADO, EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE LOS IMPUESTOS ESTATALES, FEDERALES, COORDINADOS ENTRE OTROS. META: EL PADRON DE CONTRIBUYENTES SE PRETENDE DISMINUIR EN 50% DE LOS REGISTRADOS PERO NO ACTIVOS OBTENIENDO AUMENTO DE UN TOTAL DE 46,328 CONTRIBUYENTES ACTIVOS Y TAMBIEN SE REQUIERE DISMINUIR UN TOTAL DE 50% DEL TOTAL DE CONTRIBUYENTES INCUMPLIDOS OBTENIENDO UN AUMENTO TOTAL DE 17,338 ASI DISMINUCION DE LA EVASION FISCAL OBTENIENDO INCREMENTO EN LA RECAUDACION POR $ 92,800,000.
CONVENIOS 55 REGISTROS
|  | CONVENIOS DE REASIGNACIÓN |  |  | 14: 125420415; Ministrado 15: 123372871; Programado 16: 123395945; Ejercido 17: 123372871; Ejercido 18=17/15: 100%; Generados 19: 1630137; Ejercidos 20: 824974; Ejercidos 22: 798; Ejercidos 23: 793; Ejercidos 24=23/22: 99.4%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
25523 |  |  |  | IV FASE DEL PROGRAMA INTEGRAL PARA LA CONSOLIDACION DEL CENTRO HISTORICO DE IZAMAL PUEBLO MAGICO: MUSEO DE IZAMAL | 40-IZAMAL | IZAMAL | URBANO | S/N | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO TURISTICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 21-TURISMO ¦ 200-SUBSECRETARÍA DE OPERACIÓN TURÍSTICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | NOMBRE DEL PROYECTO: IV FASE DEL PROGRAMA INTEGRAL PARA LA CONSOLIDACION DEL CENTRO HISTORICO DE IZAMAL PUEBLO MAGICO: MUSEO DE IZAMAL. P R O Y E C T O C A N C E L A D O.- SEGUN CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO DE COORDINACION EN MATERIA DE REASIGNACION DE RECURSOS/2011 DE FECHA 18/OCTUBRE/2011.
25509 |  |  |  | PRIMERA ETAPA DEL PROGRAMA INTEGRAL PARA LA CONSOLIDACION DEL CENTRO HISTORICO DE MERIDA PARQUE HIDALGO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | S/N | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO TURISTICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 21-TURISMO ¦ 200-SUBSECRETARÍA DE OPERACIÓN TURÍSTICA | 29000000 | 29000000 | 29000000 | 29000000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | NOMBRE DEL PROYECTO: PRIMERA ETAPA DEL PROGRAMA INTEGRAL PARA LA CONSOLIDACION DEL CENTRO HISTORICO DE MERIDA PARQUE HIDALGO.
RECONSTRUCCIÓN
25506 |  |  |  | RECONSTRUCCION DEL ATRIO E IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE ILUMINACION EXTERIOR DE LA PARROQUIA DE SANTA ANA EN EL MUNICIPIO DE DZEMUL | 26-DZEMUL | DZEMUL | URBANO | S/N | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO TURISTICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 21-TURISMO ¦ 200-SUBSECRETARÍA DE OPERACIÓN TURÍSTICA | 2750000 | 2727148 | 2750000 | 2727148 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | PROYECTO NUEVO SEGUN CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO DE COORDINACION EN MATERIA DE REASIGNACION DE RECURSOS/2011 DE FECHA 18/OCTUBRE/2011. PRESUP. EJERC.: 99% REINT.FED.: $ 22,852.00
MODERNIZACIÓN
25503 |  |  |  | QUINTA ETAPA DEL PROGRAMA INTEGRAL DE PUERTO PROGRESO: MODERNIZACION Y RECONSTRUCCION DEL MALECON ORIENTE II ETAPA | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | S/N | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO TURISTICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 21-TURISMO ¦ 200-SUBSECRETARÍA DE OPERACIÓN TURÍSTICA | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | NOMBRE DEL PROYECTO: QUINTA ETAPA DEL PROGRAMA INTEGRAL DE PUERTO PROGRESO: MODERNIZACION Y RECONSTRUCCION DEL MALECON ORIENTE II ETAPA. SEGUN EL CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO DE COORDINACION EN MATERIA DE REASIGNACION DE RECURSOS/2011 DE FECHA 18/OCTUBRE/2011 SE MODIFICA EL MONTO AUTORIZADO DE $ 14 000,000.00 A $ 7 500,000.00
MEJORAMIENTO
25500 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE CELESTUN | 11-CELESTÚN | CELESTÚN | URBANO | S/N | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO TURISTICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 21-TURISMO ¦ 200-SUBSECRETARÍA DE OPERACIÓN TURÍSTICA | 13750000 | 13750000 | 13750000 | 13750000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | PROYECTO NUEVO SEGUN CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO DE COORDINACION EN MATERIA DE REASIGNACION DE RECURSOS/2011 DE FECHA 18/OCTUBRE/2011.
REHABILITACIÓN
25519 |  |  |  | REHABILITACION DEL PARQUE LA PAZ | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | S/N | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO TURISTICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 21-TURISMO ¦ 200-SUBSECRETARÍA DE OPERACIÓN TURÍSTICA | 17000000 | 17000000 | 17000000 | 17000000 | 100% | 1630137 | 824974 | OBRA | 1 | 1 | 100% | PRESUPUESTO INICIAL. $ 17 000,000.00 PRESUPUESTO MODIFICADO POR APLICACION DE INTERESES AL PROYECTO: $ 17 850,000.00 SE REINTEGRO EL IMPORTE DE $ 25,026.00
EQUIPAMIENTO
OTROS
25520 |  |  |  | PRIMERA FASE DEL PROGRAMA INTEGRAL PARA LA CONSOLIDACION DEL CENTRO HISTORICO DE MERIDA SEÑALETICA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | S/N | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO TURISTICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 21-TURISMO ¦ 200-SUBSECRETARÍA DE OPERACIÓN TURÍSTICA | 3000000 | 2999778 | 3000000 | 2999778 | 100% | 0 | 0 | SEÑALAMIENTOS | 683 | 683 | 100% | NUMERO DE SEÑALAMIENTOS PROGRAMADO ANUAL: 683 ACUMULADO AL TRIMESTRE: 857 SE INSTALARON ADICIONALMENTE 174 SEÑALAMIENTOS. NOMBRE DEL PROYECTO: PRIMERA FASE DEL PROGRAMA INTEGRAL PARA LA CONSOLIDACION DEL CENTRO HISTORICO DE MERIDA SEÑALETICA. SE REINTEGRO EL IMPORTE DE $ 221.00
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
25525 |  |  |  | PROFECIAS MAYAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S/N | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO TURISTICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 21-TURISMO ¦ 200-SUBSECRETARÍA DE OPERACIÓN TURÍSTICA | 5000000 | 4973164 | 4973164 | 4973164 | 100% | 0 | 0 | CAMPAÑA | 1 | 1 | 100% | REINT.FED.$ 26,836.00 CAMPAÑA (INCLUYE): -ADQUISICION DE PROD. DE MATERIALTUR., IMPRESO Y ELECTRONICO PARA EL EDO. DE YUC. Y LA REGION MUNDO MAYA EN EL MARCO DE PROFECIAS MAYAS. -ADAPTACION DE LA INFOR. PARA LA EDICION ELEC. DEL CATALOGO DE YUCATAN, MERIDA, VALLADOLID, E IZAMAL/2012 DOS IDIOMAS (ESPAÑOL E INGLES, TRADUCCION DE 4 CATALOGOS AL IDIOMA INGLES. -DISEÑO DE LOS CATALOGOS 2012 EN ESPAÑOL E INGLES DE MERIDA, YUCATAN, IZAMAL Y VALLADOLID. -ACTUALIZACION DE LA BASE FOTOGRAFICA DEL EDO. DE YUC., DISEÑO MAPA YUCATAN.
35920 |  |  |  | PROGRAMA DE ATENCION DE CONTINGENCIAS CLIMATOLOGIAS (PACC) 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1/2011 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | PROTECCIÓN CIVIL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 151-DELEGACIÓN FEDERAL EN YUCATÁN | 44770415 | 43550987 | 43550987 | 43550987 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 0 | 0 | 0% | APORTATACIÓN FEDERAL DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN DE CONTINGENCIAS CLIMATOLÓGICAS (PACC) PARA PAGO DEL SEGURO AGRICOLA 2011. SE REALIZO EL REINTREGO DE LOS GASTOS OPERATIVOS CON IMPORTE DE $1,219,428.00 MN/100.
25510 |  |  |  | PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACION Y COMPETITIVIDAD TURISTICA IMPULSO A LA INVERSION Y CERTIFICACION TURISTICA EN EL ESTADO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S/N | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO TURISTICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 21-TURISMO ¦ 200-SUBSECRETARÍA DE OPERACIÓN TURÍSTICA | 2650000 | 1871794 | 1871794 | 1871794 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 109 | 104 | 95.4% | PRESUP.EJERC.: 71% REINT.FED.: $ 778,206.00
|  | OTROS CONVENIOS |  |  | 14: 670404780; Ministrado 15: 660999873; Programado 16: 669655327; Ejercido 17: 491295560; Ejercido 18=17/15: 74.3%; Generados 19: 22634989; Ejercidos 20: 22615146; Ejercidos 22: 212822; Ejercidos 23: 212814.54; Ejercidos 24=23/22: 100%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
AMPLIACIÓN
65642 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL TEATRO "JOSE MA. ITURRALDE Y TRACONIS" EN EL MUNCIPIO DE VALLADOLID | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICAS | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 20000000 | 13672052 | 20000000 | 13672052 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
136490 |  |  |  | APOYO FINANCIERO (SUBSIDIO) CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES EXTRAORDINARIOS NO REGULARIZABLES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 0 | 0% | APOYO A ENTIDADES EDUCATIVAS DE NIVEL SUPERIOR
149741 |  |  |  | APOYO FINANCIERO (SUBSIDIO) CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES EXTRAORDINARIOS NO REGULARIZABLES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 100% | 734752 | 734752 | APOYO | 1 | 1 | 100% | APOYO A ENTIDADES EDUCATIVAS DE NIVEL SUPERIOR
136388 |  |  |  | APOYOS FINANCIEROS (SUBSIDIOS) CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 0 | 0%
136521 |  |  |  | APOYOS FINANCIEROS (SUBSIDIOS) CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES EXTRAORDINARIOS NO REGULAZABLES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 48625999 | 97.3% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 0.85 | 85% | APOYO A ENTIDADES EDUCATIVAS DE NIVEL SUPERIOR
111052 |  |  |  | CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTA FORESTAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | CONVENIO CONAFOR 11 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | APOYOS A LA PRODUCCIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 151-DELEGACIÓN FEDERAL EN YUCATÁN | 350000 | 281366 | 281366 | 281366 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 200000 | 200000 | 100%
118368 |  |  |  | ESTRATEGIA REGIONAL DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN PARA LA REDUCCIÓN DE EMISIONES POR DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN FORESTAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 151-DELEGACIÓN FEDERAL EN YUCATÁN | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
78944 |  |  |  | PROGRAMA ACCIONES PARA DISCAPACITADOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2104377 | 2104377 | 2104377 | 2104377 | 100% | 2655296 | 2655296 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
79438 |  |  |  | PROGRAMA ACTIVACIÓN FÍSICA 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 029 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 898000 | 898000 | 898000 | 877949 | 97.8% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
78898 |  |  |  | PROGRAMA APOYO A LA RENOVACION CURRICULAR Y PEDAGOGICA DE LA EDUCACION PREESCOLAR | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 007 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 397381 | 397381 | 397381 | 200528 | 50.5% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0.5 | 50%
78771 |  |  |  | PROGRAMA ASESOR TECNICO PEDAGOGICO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 20624643 | 20624643 | 20624643 | 18951824 | 91.9% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0.92 | 92%
78735 |  |  |  | PROGRAMA BECAS PRACTICA INTENSIVA 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2495500 | 2495500 | 2495500 | 2388750 | 95.7% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
78927 |  |  |  | PROGRAMA DE ACTUALIZACION Y ARTICULACION CURRICULAR DE LA EDUCACION PRIMARIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1685987 | 1685987 | 1685987 | 1685987 | 100% | 1701360 | 1701360 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
79042 |  |  |  | PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL MAGISTERIO PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 015 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1094730 | 1094730 | 1094730 | 1094730 | 100% | 630517 | 630517 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
79189 |  |  |  | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO ACTIVIDADES EDUCACIÓN INDIGENA 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 019 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 102698988 | 102698988 | 102698988 | 102698988 | 100% | 5238151 | 5238151 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
79260 |  |  |  | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO COMUNIDADES DEL APRENDIZAJE 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 025 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5229056 | 5229056 | 5229056 | 5229056 | 100% | 102854 | 102854 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
78751 |  |  |  | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION TELESECUNDARIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 16629129 | 16629129 | 16629129 | 16502151 | 99.2% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
79279 |  |  |  | PROGRAMA DE GRUPOS EN SITUACIÓN VULNERABLE 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 026 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 360693 | 360693 | 360693 | 347935 | 96.5% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
78878 |  |  |  | PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DE LA REFORMA DE LA EDUCACION SECUNDARIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1906906 | 1906906 | 1906906 | 1906906 | 100% | 1641461 | 1641461 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
79025 |  |  |  | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE ESCUELAS NORMALES 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 014 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN NORMAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 7047597 | 7047597 | 7047597 | 6715024 | 95.3% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
79234 |  |  |  | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO PARA EL PROFESORADO 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 023 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
118258 |  |  |  | PROGRAMA DE RESTAURACIÓN DE HUMEDALES COSTEROS DE LA ZONA DE CORREDOR BIOLÓGICO MESOAMERICANO DE LA COSTA NORTE DE YUCATÁN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 151-DELEGACIÓN FEDERAL EN YUCATÁN | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0% | SE REINTEGRO LA CANTIDAD DE $1 500,000
79226 |  |  |  | PROGRAMA EMERGENTE PARA LA MEJORA DEL LOGRO EDUCATIVO 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 022 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 515378 | 515378 | 515378 | 515378 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
79170 |  |  |  | PROGRAMA ESCUELA SEGURA 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 017 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5799011 | 5799011 | 5799011 | 5589335 | 96.4% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
79058 |  |  |  | PROGRAMA ESCUELA SIEMPRE ABIERTA 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 016 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4142412 | 4142412 | 4142412 | 4142412 | 100% | 98942 | 98942 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
79205 |  |  |  | PROGRAMA ESCUELA Y SALUD 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 020 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 365000 | 365000 | 365000 | 365000 | 100% | 985058 | 985058 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
118816 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL ANTE EL CAMBIO CLIMATICO EN YUCATAN (PEACC) FASE 1 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 01 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 151-DELEGACIÓN FEDERAL EN YUCATÁN | 1500000 | 900000 | 1500000 | 856765 | 95.2% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100% | SE REINTEGRÓ EL IMPORTE DE $43,235
79290 |  |  |  | PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES DE UPN 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 027 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 979523 | 979523 | 979523 | 43327 | 4.4% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
79245 |  |  |  | PROGRAMA FORTALECIMIENTO EDUCACIÓN ESPECIAL Y LA INTEGRACIÓN EDUCATIVA 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 024 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 150000 | 150000 | 150000 | 147398 | 98.3% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
78982 |  |  |  | PROGRAMA HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 181938190 | 181938190 | 181938190 | 111976672 | 61.5% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0.61 | 61%
79211 |  |  |  | PROGRAMA MEJORAMIENTO ENSEÑANZA INGLES ESC. NORMALES 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 021 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN NORMAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 883935 | 883935 | 883935 | 883935 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
79349 |  |  |  | PROGRAMA MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE LA ENSY 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 028 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN NORMAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
78853 |  |  |  | PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACION A MAESTROS EN SERVICIO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 11814693 | 11814693 | 11814693 | 11814693 | 100% | 3545837 | 3545837 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
78963 |  |  |  | PROGRAMA NACIONAL DE INGLES EDUCACION BASICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 7369268 | 7369268 | 7369268 | 7369268 | 100% | 1390320 | 1390320 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
78790 |  |  |  | PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 560000 | 560000 | 560000 | 450160 | 80.4% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0.8 | 80%
78910 |  |  |  | PROGRAMA NACIONAL DE TIEMPO COMPLETO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 21631700 | 21216500 | 21631700 | 13273832 | 62.6% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 0.62 | 62%
97517 |  |  |  | PROGRAMA ORGANIZACION PRODUCTIVA A MUJERES INDIGENAS (POPMI) 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1/2011 | DESARROLLO ECONÓMICO | TEMAS LABORALES | CAPACITACIÓN LABORAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 100-SECRETARÍA | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 0 | 0 | 0% | PROGRAMA ORGANIZACION PRODUCTIVA A MUJERES INDIGENAS DEL 2011
78997 |  |  |  | PROYECTO DE APTITUDES SOBRESALIENTES PARA DISCAPACITADOS 2011 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 013 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 6177149 | 6177149 | 6177149 | 6177149 | 100% | 3890598 | 3890598 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
118152 |  |  |  | SANEAMIENTO Y MANEJO INTEGRAL DE CENOTES (SITIO RAMSAR ANILLO DE CENOTES) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 151-DELEGACIÓN FEDERAL EN YUCATÁN | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 142680 | 9.5% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100% | SE REINTEGRO $1 357,320
110980 |  |  |  | RESTAURACION DE MANGLAR EN LA INMEDIACIONES DEL CENTRO DE REPRODUCCION DE ESPECIES MARINAS Y ACUICOLAS, MUNICIPIO DE DZILAM, YUCATAN | 28-DZILAM DE BRAVO | DZILAM DE BRAVO | URBANO | 03 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 151-DELEGACIÓN FEDERAL EN YUCATÁN | 693639 | 168640 | 693639 | 168640 | 100% | 0 | 0 | DESAZOLVE | 1 | 0.24 | 24%
117857 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UNA CASETA PARA LA INSTALACION PARA UNA ESTACION DE MONITOREO CONTINUO DE LA CALIDA DEL AIRE EN MERIDA , YUCATAN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/11/0057 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 151-DELEGACIÓN FEDERAL EN YUCATÁN | 1749395 | 1749395 | 1749395 | 1674538 | 95.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | ESTE PROYECTO TIENE A 830,732 HABITANTES COMO BENEFICIARIOS. SE REINTEGRÓ LA CANTIDAD DE $74,857
121292 |  |  |  | CONVENIO DE APOYO A OLIMPIADA NACIONAL 2011 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ L6I-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 55100000 | 55100000 | 55100000 | 55100000 | 100% | 19843 | 0 | DEPORTISTA | 12780 | 12780 | 100%
82702 |  |  |  | MODERNIZACION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | CONSEJERIA JURIDICA | - | 20-DESARROLLO SOCIAL ¦ 300-SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO | 13782500 | 13101681 | 13101681 | 13101681 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 0 | 0% | COMPROMETIDO Y DEVENGADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
118007 |  |  |  | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO RECOLECTOR DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS PARA EL MUNICIPIO DE RÍO LAGARTOS | 61-RÍO LAGARTOS | RÍO LAGARTOS | URBANO | 6 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 151-DELEGACIÓN FEDERAL EN YUCATÁN | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 989075 | 98.9% | 0 | 0 | VEHÍCULO | 1 | 1 | 100% | SE REINTEGRO $10,925.
118677 |  |  |  | REFORESTACION DE LA ZONA SUR DEL ESTADO DE YUCATAN (SIERRITA DE TICUL) | 89-TICUL | TICUL | URBANO | 02 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO SUSTENTABLE | PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANNO Y MEDIO AMBIENTE | - | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 151-DELEGACIÓN FEDERAL EN YUCATÁN | 1500000 | 712693 | 1500000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | SE REINTEGRO LA CANTIDAD DE $712,693
31-YUCATÁN RECURSO 2010
SUBSIDIOS 13 REGISTROS
|  | PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN |  |  | 14: 15386539; Ministrado 15: 15386539; Programado 16: 15386539; Ejercido 17: 11498605; Ejercido 18=17/15: 74.7%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 15386539; Ejercidos 23: 11498605; Ejercidos 24=23/22: 74.7%
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PROMEP)
GASTO CORRIENTE
116513 |  |  |  | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO AL PROFESORADO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN | UNIVERSIDADAUTONOMA DE YUCATAN | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 151-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE YUCATÁN | 15386539 | 15386539 | 15386539 | 11498605 | 74.7% | 0 | 0 | PROYECTO | 15386539 | 11498605 | 74.7%
|  | FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS |  |  | 14: 27542000; Ministrado 15: 27542000; Programado 16: 27542000; Ejercido 17: 26908578; Ejercido 18=17/15: 97.7%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 2845; Ejercidos 23: 2843; Ejercidos 24=23/22: 99.9%
FONDOS METROPOLITANOS
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
185555 |  |  |  | PRIMERA ETAPA DEL RELLENO SANITARIO DE KANASIN | 41-KANASÍN | KANASÍN | URBANO | CMY2010-26 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE | 64097 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 151-DELEGACIÓN FEDERAL EN YUCATÁN | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5997840 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
190255 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PASO PEATONAL EN ANILLO PERIFÉRICO KM 7+200 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | CMY2010-16 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA CONSTRUCCIÓN YCONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | 1000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE PASO PEATONAL EN ANILLO PERIFÉRICO KM 7+200 ( RAMPAS DE ACCESO, PASO SUPERIOR Y ESCALERAS A BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA, PISOS DE CONCRETO Y LOSACERO; COLUMNAS CENTRALES DE CONCRETO ARMADO, INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN)
190256 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE PASO PEATONAL EN ANILLO PERIFÉRICO KM 1+500 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | CMY2010-15 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | 1000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE PASO PEATONAL EN ANILLO PERIFÉRICO KM 1+500 (RAMPAS DE ACCESO, PASO SUPERIOR Y ESCALERAS A BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA, PISOS DE CONRETO Y LOSACERO; COLUMNAS CENTRALES DE CONCRETO ARMADO:INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN)
183494 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA CICLOPISTA UCÚ-CAUCEL | 100-UCÚ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | CMY2010-30 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | 2000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2742000 | 2742000 | 2742000 | 2112016 | 77% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2840 | 2840 | 100% | LA COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATÁN (COMEY)COMO GESTORA DEL RECURSO LO TRANSFIERE EN SU TOTALIDAD A BANOBRAS, SNC., QUIEN FUNGE COMO ADMINISTRADOR DEL FIDEICOMISO, QUIEN SERA ENCARGADO DE MINISTRAR EL RECURSO A LAS SECRETARIAS EJECUTORAS, EN EL CASO DE ESTE PROYECTO LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS. LA LOCALIDA ABARCA UCU-CAUCEL.
190254 |  |  |  | FORTALECIMIENTO EN INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS COMUNITARIOS EN OXCUM. | 101-UMÁN | OXCUM | RURAL | CMY2010-34 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 1000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | (INCLUYE: TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA, CARPINTERÍA, HERRERÍA, ILUMINACIÓN PINTURA Y LIMPEZA) SE EJERCIO $ 931,161.34
185553 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DEL RELLENO SANITARIO DE UMAN | 101-UMÁN | UMÁN | URBANO | CMY2010-25 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE | 53268 | 16-MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ¦ 151-DELEGACIÓN FEDERAL EN YUCATÁN | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1598722 | 99.9% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
|  | OTROS PROGRAMAS |  |  | 14: 156784114; Ministrado 15: 156813002; Programado 16: 156784114; Ejercido 17: 155447369; Ejercido 18=17/15: 99.1%; Generados 19: 1370858; Ejercidos 20: 631233; Ejercidos 22: 84003793; Ejercidos 23: 82548977; Ejercidos 24=23/22: 98.3%
PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
113119 |  |  |  | PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 151-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE YUCATÁN | 73551481 | 73551481 | 73551481 | 73076172 | 99.4% | 0 | 0 | PROYECTO | 73551481 | 73076172 | 99.4%
PROGRAMA PARA OPERACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE UNIVERSIDADES
105939 |  |  |  | CONSOLIDACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA 2010 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 151-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE YUCATÁN | 9688554 | 9688554 | 9688554 | 9429463 | 97.3% | 719336 | 0 | PROYECTO | 10407890 | 9429463 | 90.6%
SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)
INVERSIÓN
EQUIPAMIENTO
OTROS
79347 |  |  |  | EQUIPAMIENTO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | EL MUNICIPIO DE MERIDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 316-DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN | 51160000 | 56397345 | 51160000 | 56319784 | 99.9% | 77561 | 77561 | PIEZA | 40363 | 40363 | 100% | SUBSEMUN ES EL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL QUE INTEGRA UNA APORTACION FINANCIERA DEL GOBIERNO FEDERAL ESPECIFICA PARA ESTE RUBRO Y QE SE FORMALIZA MEDIANTE LA FIRMA DE CONVENIOS DE ADHESION. ESTOS RECURSOS ESTAN ORIENTADOS A MEJORAR LA SEGURIDAD PUBLICA EN LOS MUNICIPOS SELECCIONADOS Y A INICIAR LA IMPLANTACIÓN DEL NUEVO MODELO DE POLICIA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE ACCIONES DIRIGIDAS A LOGRAR MAYOR EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA A CARGO DE LAS CORPORACIONES POLICIALES DE ESTOS ORDENES DE GOBIERNO. DE CONFORMIDAD AL ANEXO UNICO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, FIRMADO EL DIA VEINTISEIS DE FEBRERO DE DOS MIL DIEZ, EL CUADRO DE METAS Y MONTOS CORRESPONDIENTE A EQUIPAMIENTO CONSTA DE LO SIGUIENTE: VESTUARIO Y ACCESORIOS, PROTECCION POLICIAL, TRANSPORTE, GRUPO TACTICO, EQUIPO PARA CAPACITACION. MEDIANTE OFICIO SSP/DA/759/2010 DE FECHA 27/09/2010 SE SOLICITO LA REPROGRAMACION DE RECURSOS PARA LA ADQUISICION DE MOTOCICLETAS.
79246 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | EL MUNICIO DE MERIDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 316-DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN | 1800000 | 2353672 | 1800000 | 1800000 | 76.5% | 573961 | 553672 | PIEZA | 2 | 2 | 100% | SUBSEMUN ES EL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL QUE INTEGRA UNA APORTACION FINANCIERA DEL GOBIERNO FEDERAL ESPECIFICA PARA ESTE RUBRO Y QE SE FORMALIZA MEDIANTE LA FIRMA DE CONVENIOS DE ADHESION. ESTOS RECURSOS ESTAN ORIENTADOS A MEJORAR LA SEGURIDAD PUBLICA EN LOS MUNICIPOS SELECCIONADOS Y A INICIAR LA IMPLANTACIÓN DEL NUEVO MODELO DE POLICIA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE ACCIONES DIRIGIDAS A LOGRAR MAYOR EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA A CARGO DE LAS CORPORACIONES POLICIALES DE ESTOS ORDENES DE GOBIERNO. DE CONFORMIDAD AL ANEXO UNICO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, FIRMADO EL DIA VEINTISEIS DE FEBRERO DE DOS MIL DIEZ, EL CUADRO DE METAS Y MONTOS CORRESPONDIENTE A INFRAESTRUCTURA CONSTA DE LO SIGUIENTE: AULAS A DISTANCIA (EQUIPAMIENTO FIJO), Y STAND DE TIRO VIRTUAL.
79206 |  |  |  | OPERACION POLICIAL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | EL MUNICIPIO DE MERIDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 316-DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN | 12662229 | 7905370 | 12662229 | 7905370 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 390 | 382 | 97.9% | SUBSEMUN ES EL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL QUE INTEGRA UNA APORTACION FINANCIERA DEL GOBIERNO FEDERAL ESPECIFICA PARA ESTE RUBRO Y QE SE FORMALIZA MEDIANTE LA FIRMA DE CONVENIOS DE ADHESION. ESTOS RECURSOS ESTAN ORIENTADOS A MEJORAR LA SEGURIDAD PUBLICA EN LOS MUNICIPOS SELECCIONADOS Y A INICIAR LA IMPLANTACIÓN DEL NUEVO MODELO DE POLICIA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE ACCIONES DIRIGIDAS A LOGRAR MAYOR EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA A CARGO DE LAS CORPORACIONES POLICIALES DE ESTOS ORDENES DE GOBIERNO. DE CONFORMIDAD AL ANEXO UNICO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, FIRMADO EL DIA VEINTISEIS DE FEBRERO DE DOS MIL DIEZ, EL CUADRO DE METAS Y MONTOS CORRESPONDIENTE A EQUIPAMIENTO CONSTA DE LO SIGUIENTE: PARA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION: PDA S, UPS, LECTOR BIOMETRICO, IMPRESORAS, RED LOCAL, EQUIPO INFORMATICO, ESCANER DIGITAL Y CAMARAS DIGITALES. PARA RADIOCOMUNICACIONES: TERMINALES PORTATILES, GPS PARA MOVIL, BATERIAS PARA RADIO PORTATIL, TERMINAL RADIO MOVIL, KIT DE VIDEO VIGILANCIA, CAMARAS DE DESPLIEGUE. MEDIANTE EL OFICIO SS/DA/759/2010 DE FECHA 27/09/2010 SE SOLICITO LA REPROGRAMACION DE RECURSOS PARA LA ADQUISICION DE MOTOCICLETAS DEL PROYECTO DE EQUIPAMIENTO.
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
79141 |  |  |  | PROFESIONALIZACION | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | - | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | EL MUNICIPIO DE MERIDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 36-SEGURIDAD PÚBLICA ¦ 316-DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN | 7921850 | 6916580 | 7921850 | 6916580 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 3667 | 2595 | 70.8% | SUBSEMUN ES EL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL QUE INTEGRA UNA APORTACIÓN FINANCIERA DEL GOBIERNO FEDERAL ESPECIFICA PARA ESTE RUBRO Y QUE SE FORMALIZA MEDIANTE LA FIRMA DE CONVENIOS DE ADHESION. ESTOS RECURSOS ESTAN ORIENTADOS A MEJORAR LA SEGURIDAD PUBLICA EN LOS MUNICIPIOS SELECCIONADOS Y A INICIAR LA IMPLANTACION DEL NUEVO MODELO DE POLICIA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE ACCIONES DIRIGIDAS A LOGRAR MAYOR EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA A CARGO DE LAS CORPORACIONES POLICIALES DE ESTOS ORDENES DE GOBIERNO. DE CONFORMIDAD AL ANEXO UNICO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, FIRMADO EL DÍA VEINTISEIS DE FEBRERO DE DOS MIL DIEZ, EL CUADRO DE METAS Y MONTOS CORRESPONDE A: CURSOS DE CAPACITACIÓN A MANDOS, GRUPO TACTICO, MANUAL BASICO DEL POLICIA PREVENTIVO, FORTALECIMIENTO DE LA ACTUACION POLICIAL, SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y JUICIOS ORALES,ALTA DIRECCIÓN, PREVENCION DEL DELITO, EVALUACION DE ESTANDARES DE COMPETENCIA, EVALUACION DE DESEMPEÑO LABORAL, GASTOS DE OPERACION, IMPLEMENTACION DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA, EVALUACION DE EXAMENES DE CONTROL DE CONFIANZA.
APORTACIONES FEDERALES 421 REGISTROS
|  | FAIS |  |  | 14: 110166981; Ministrado 15: 110131944; Programado 16: 110166981; Ejercido 17: 110131944; Ejercido 18=17/15: 100%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 153779.29; Ejercidos 23: 153706.29; Ejercidos 24=23/22: 100%
FISE
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL
88352 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS DE LA MODERNIZACIÓN A SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN SUBFOLIAR DE LOS MUNICIPIOS Y LOCALIDADES DE AKIL Y KINCHIL (MODIFICADO) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/10/0141 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | - | - | 91490 | 91490 | 91490 | 91490 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 4 | 4 | 100%
88784 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS DE LA MODERNIZACIÓN A SISTEMAS DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN SUBFOLIAR PARA LA PRODUCCIÓN DE NARANJA DULCE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/10/0198 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | - | - | 92118 | 92118 | 92118 | 92118 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 3 | 3 | 100% | GASTOS INDIRECTOS DE LA MODERNIZACIÓN A SISTEMAS DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN SUBFOLIAR PARA LA PRODUCCIÓN DE NARANJA DULCE EN LAS UNIDADES DE RIEGO YOTHOLIN 513, EN LA LOCALIDAD DE YOTHOLIN, DEL MUNICIPIO DE AKIL Y LOS PRIMEROS DE AKIL Y SAN VICTOR II, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AKIL.
88684 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PIES DE CASA EN LAS LOCALIDADES DE CHEBALAM, SAN DIEGO, SAN FRANCISCO, X-ACABCHEN DEL MUNICIPIO DE CUNCUNUL Y DEL MUNICIPIO Y LOCALIDAD DE UAYMA(REPROGRAMADO) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/10/0147 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | - | - | 18720 | 18720 | 18720 | 18720 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 5 | 5 | 100% | GASTOS INDIRECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PIES DE CASA E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LAS LOCALIDADES DE CHEBALAM, SAN DIEGO, SAN FRANCISCO, X-ACABCHÉN DEL MUNICIPIO DE CUNCUNUL Y DEL MUNICIPIO Y LOCALIDAD DE UAYMA. (REPROGRAMADO).
83113 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SIHUNCHEN (APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES) | 1-ABALÁ | SIHUNCHÉN | RURAL | 06/10/0097 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 138950 | 138950 | 138950 | 138950 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1780 | 1780 | 100% | APORTACION DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES BENEFICIANDO A 336 PERSONAS DE LA LOCALIDAD DE SIHUNCHEN.
83272 |  |  |  | CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE CACAO (APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES) | 1-ABALÁ | CACAO | RURAL | 06/10/0098 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 136776 | 136776 | 136776 | 136776 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1752 | 1752 | 100% | APORTACION DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES BENEFICIANDO A 261 PERSONAS DE LA LOCALIDAD DE CACAO.
88084 |  |  |  | MODERNIZACIÓN A SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN SUBFOLIAR MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE LÍNEA PRINCIPAL DE CONDUCCIÓN DE AGUA DE RIEGO PARA LA PRODUCCIÓN DE CÍTRICOS EN UNA SUPERFICIE DE 70 HECTÁREAS | 3-AKIL | AKIL | URBANO | 06/10/0139 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | - | - | 299963 | 299963 | 299963 | 299963 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 70 | 70 | 100% | NOMBRE DE PROYECTO: QUE BENEFICIA DIRECTAMENTE A 42 PRODUCTORES DE ESTA ACTIVIDAD A QUIENES SE LES REALIZÓ LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN A LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN. UNIDAD DE RIEGO: KANTUKU I. MODIFICADO. NOTA: SE DIVIDIÓ EL NOMBRE DEL PROYECTO YA QUE EN LA CELDA DESTINADA PARA ELLO SOLO ACEPTA 200 CARACTERES.
87932 |  |  |  | MODERNIZACIÓN A SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN SUBFOLIAR, PARA LA PRODUCCIÓN DE NARANJA DULCE. UNIDAD DE RIEGO AKIL NO.2 (MODIFICADO) | 3-AKIL | AKIL | URBANO | 06/10/0137 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | - | - | 1202793 | 1202793 | 1202793 | 1202793 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 73 | 73 | 100% | MODERNIZACIÓN A SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN SUBFOLIAR, PARA LA PRODUCCIÓN DE NARANJA DULCE EN UNA SUPERFICIE DE 73 HECTÁREAS QUE BENEFICIA DIRECTAMENTE A 15 PRODUCTORES DE ESTA ACTIVIDAD A QUIENES SE LES REALIZÓ LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN A LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN. UNIDAD DE RIEGO AKIL NO.2. (MODIFICADO).
87952 |  |  |  | MODERNIZACIÓN A SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN SUBFOLIAR, PARA LA PRODUCCIÓN DE NARANJA DULCE. UNIDAD DE RIEGO: CHACNIKIN (MODIFICADO) | 3-AKIL | AKIL | URBANO | 06/10/0138 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | - | - | 1399942 | 1399942 | 1399942 | 1399942 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 63 | 63 | 100% | MODERNIZACIÓN A SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN SUBFOLIAR, PARA LA PRODUCCIÓN DE NARANJA DULCE EN UNA SUPERFICIE DE 63 HECTÁREAS QUE BENEFICIA DIRECTAMENTE A 16 PRODUCTORES DE ESTA ACTIVIDAD A QUIENES SE LES REALIZÓ LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN A LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN. UNIDAD DE RIEGO: CHACNIKIN. MODIFICADO. NOTA: EL IMPORTE PROGRAMADO Y EJERCIDO ES DE: $1,399,942.07
88743 |  |  |  | MODERNIZACIÓN A SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN SUBFOLIAR, PARA LA PRODUCCIÓN DE NARANJA DULCE. UNIDAD DE RIEGO: LOS PRIMEROS DE AKIL (REPROGRAMADO) | 3-AKIL | AKIL | URBANO | 06/10/0196 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | - | - | 1631600 | 1631600 | 1631600 | 1631600 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 68 | 68 | 100% | MODERNIZACIÓN A SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN SUBFOLIAR, PARA LA PRODUCCIÓN DE NARANJA DULCE EN UNA SUPERFICIE DE 68 HECTÁREAS QUE BENEFICIA DIRECTAMENTE A 18 PRODUCTORES DE ESTA ACTIVIDAD A QUIENES SE LES REALIZÓ LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN A LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN. UNIDAD DE RIEGO: LOS PRIMEROS DE AKIL. (REPROGRAMADO). NOTA: EL IMPORTE PROGRAMADO Y EJERCIDO ES DE: $1,631,599.73.
88764 |  |  |  | MODERNIZACIÓN A SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN SUBFOLIAR, PARA LA PRODUCCIÓN DE NARANJA DULCE. UNIDAD DE RIEGO: SAN VICTOR II (REPROGRAMADO) | 3-AKIL | AKIL | URBANO | 06/10/0197 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | - | - | 752151 | 752151 | 752151 | 752151 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 31.32 | 31.32 | 100% | MODERNIZACIÓN A SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN SUBFOLIAR, PARA LA PRODUCCIÓN DE NARANJA DULCE EN UNA SUPERFICIE DE 31.32 HECTÁREAS QUE BENEFICIA DIRECTAMENTE A 16 PRODUCTORES DE ESTA ACTIVIDAD A QUIENES SE LES REALIZÓ LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN A LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN. UNIDAD DE RIEGO: SAN VICTOR II. (REPROGRAMADO). NOTA: EL IMPORTE PROGRAMADO Y EJERCIDO ES DE: $752,150.53
31858 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLES 10 X 21 Y 23, 25 X 14, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BOKOBA CONSISTENTE EN TRAZO, EXCAVACION DE CEPAS, | 5-BOKOBÁ | BOKOBÁ | URBANO | 06/10/0045 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 265102 | 265102 | 265102 | 265102 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 16 | 16 | 100% | CONTINUACION DE PROYECTO:SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE 12-750, ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION , VR20, VA20, VS20, VR20/VR2,2CCF, 1TR2B, ESTRUCTURAS PARA BAJA TENSION 1R3,1P3, RETENIDAS, CONDUCTORES PARA MEDIA Y BAJA TENSION, SUM. E INS. DE TIERRAS FISICAS, SUM. E INST. DE LUMINARIA URBANA TIPO OV 15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO BENEFICIARIOS 1955 (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE C.D.I.)
64155 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCICON DE BANQUETAS Y CUARNICIONES EN LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BOKOBA | 5-BOKOBÁ | BOKOBÁ | URBANO | 06/10/0085 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 549945 | 549944 | 549945 | 549944 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1000 | 1000 | 100% | 560 METROS LINEALES NUM. DE BENEFICIARIOS:18 FAMILIAS
31960 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLES 12B X 9 Y 5- 12 X 10 Y 5- 11 X 32 Y 34, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BUCTZOTZ CONSISTENTE EN TRAZO, EXCAVACION DE CEPAS, | 6-BUCTZOTZ | BUCTZOTZ | URBANO | 06/10/0046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 202303 | 202303 | 202303 | 202303 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 20 | 20 | 100% | CONTINUACION AL PROYECTO:SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE 12-750, ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION (0), ESTRUCTURAS PARA BAJA TENSION 1R3,1P3, RETENIDAS, CONDUCTORES PARA MEDIA Y BAJA TENSION, SUM. E INS. DE TIERRAS FISICAS, SUM. E INST. DE LUMINARIA URBANA TIPO OV 15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO BENEFICIARIOS 7229 APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE C.D.I
32018 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ, MUNICIPIO DE BUCTZOTZ, CONSISTENT EN SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRERO, TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS, | 6-BUCTZOTZ | BUCTZOTZ | URBANO | 06/10/0126 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 252157 | 252157 | 252157 | 252157 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 3 | 100% | CONTINUACION DE PROYECTO: EXCAVACION DE CEPAS, SUMINISTROS E INSTALACIONES DE POSTES DE CONCRETO, MEDIA TENSION: SUMINISTROS E INSTALACIONES DE ESTRUCTURAS VR20,VS20,RD20/RD20,RS20 SIN CRUCETA, 1TR2B. BAJA TENSION: SUMINISTROS E INSTALACIONES DE 1R3,1P3,1R3/1R3,1R4/1R1, 1R1. RETENIDAS TIPOS: RSA, RVE, RDBA. CONDUCTORES: ALUMINIO SEMIAISLADO AAC 3/0 Y NEUTRANEL, TRANSFORMADOR DE 25 KVA., CONCEPTOS GENERALES: TIERRAS FISICAS, LUMINARIAS URBANAS, TRAMITES Y VISITAS DE INSPECCION DE LA C.F.E., ELABORACION DE PLANOS E INVENTARIOS FISICOS Y PAGOS POR INTERCONEXION.(OBRA COMPLEMENTARIA) LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN LA CONDICION DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL. BENEFICIARIOS 15 EL TOTAL ANUAL INCLUYE LOS GASTOS INDIRECTOS DEL PROYECTO NUMERO 06/10/0127.
64167 |  |  |  | INFRAESTRUTURA URBANA CONSTRUCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BUCTZOTZ | 6-BUCTZOTZ | BUCTZOTZ | URBANO | 06/10/0171 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 799453 | 799453 | 799453 | 799453 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1500 | 1500 | 100% | 800 METROS LINEALES NUM. DE BENEFICIARIOS:18 FAMILIAS
83850 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS (APORTACIÓN ESTATAL DEL PROGRAMA 3X1 DEL RAMO 20) | 6-BUCTZOTZ | BUCTZOTZ | URBANO | 06/10/0105 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 249850 | 249850 | 249850 | 249850 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4765 | 4765 | 100% | APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES BENEFICIANDO A 7,229 PERSONAS
36338 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE CANTAMAYEC, MUNICPIO DE CANTAMAYEC UBICADA EN EL TRAMO 1 | 10-CANTAMAYEC | CANTAMAYEC | URBANO | 06/10/0079 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATAN | - | - | 493336 | 493336 | 493336 | 493336 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 17 | 17 | 100% | CONTINUACION AL PROYECTO:CONSISTENTE EN PRELIMINARES TRAZO 17 PZAS, CEPAS 17 PZAS. POSTES DE 12-750 17 PZAS. ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION VS20 6 PZA VR20 4 PZA, VD20 1 PZA, RS20 SIN CRUCETA 1 PZA, VA20 1 PZA, RD20 1 PZA, 1TR2B 4 PZA, ESTRUCTURAS PARA BAJA TENSION 1R3 6 PZA, 1P3 8 PZA, 1R3/1R3 4 PZA, 1P3-1R3 1PZA, RETENIIDAS RSA 5 PZAS, RVE 3 PZAS, RDEA 1 PZA, RDA 1 PZA, RDVE 1 PZA, RDBA 1 PZA, CONDUCTOR 3/0 XLP 1,066.00 MTS. NEUTRANEL 829 MTS. CONDUCTOR AAC 3/0 533 MTS. TRANSFORMADOR DE 25 KVA 4 PZAS. TIERRAS FISICAS 12 PZAS. LUMINARIA URBANA 17 PZAS, RETIRO DE POSTE 11 PZA, RETIRO DE CONDUCTOR AAC O ACSR HASTA CALIBRE 3/0 1833 MTS, RECOLEXION DE CABLE DE ACOMETIDA 1 PZA.. LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN CONDICION DE POBREZA EXTREMA, CONFORME LO SOLICITALA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL.(APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE C.D.I.) BENEFICIARIOS 22
36345 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE CANTAMAYEC, MUNICIPIO DE CANTAMAYEC , CONSISTENT EN SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRERO, TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS, | 10-CANTAMAYEC | CANTAMAYEC | URBANO | 06/10/0122 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 2136479 | 2136479 | 2136479 | 2136479 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 18 | 18 | 100% | CONTINUACION DE PROYECTO: EXCAVACION DE CEPAS, SUMINISTROS E INSTALACIONES DE POSTES DE CONCRETO, MEDIA TENSION: SUMINISTROS E INSTALACIONES DE ESTRUCTURAS VR20,VS20,RD20/RD20,RS20 SIN CRUCETA, 1TR2B. BAJA TENSION: SUMINISTROS E INSTALACIONES DE 1R3,1P3,1R3/1R3,1R4/1R1, 1R1. RETENIDAS TIPOS: RSA, RVE, RDBA. CONDUCTORES: ALUMINIO SEMIAISLADO AAC 3/0 Y NEUTRANEL, TRANSFORMADOR DE 25 KVA., CONCEPTOS GENERALES: TIERRAS FISICAS, LUMINARIAS URBANAS, TRAMITES Y VISITAS DE INSPECCION DE LA C.F.E., ELABORACION DE PLANOS E INVENTARIOS FISICOS Y PAGOS POR INTERCONEXION.(OBRA COMPLEMENTARIA-CONCLUSION) LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN LA CONDICION DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL.BENEFICIARIOS 60 EL TOTAL ANUAL INCLUYE LOS GASTOS INDIRECTOS DEL PROYECTO NUMERO 06/10/0123
84017 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CALLES PAVIMENTADAS (APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES) | 10-CANTAMAYEC | CANTAMAYEC | URBANO | 06/10/0152 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 306197 | 306197 | 306197 | 306197 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4816 | 4816 | 100% | APORTACION DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES BENEFICIANDO A 1,608 PERSONAS DEL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC.
88650 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 11 PIES DE CASA EN LA LOCALIDAD DE X-ACABCHEN, MUNICIPIO DE CUNCUNUL (REPROGRAMADO) | 14-CUNCUNUL | X-AKABCHÉN | RURAL | 06/10/0146 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | - | - | 658540 | 658540 | 658540 | 658540 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 250.96 | 250.96 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE 11 PIES DE CASA EN LA LOCALIDAD DE X-ACABCHÉN, MUNICIPIO DE CUNCUNUL, CADA PIE DE CASA ES DE 22.815 M2, CONSISTENTE EN CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERÍA, CADENAS, CASTILLOS Y CERRAMIENTOS DE CONCRETO ARMADO, MUROS DE BLOCK, LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INSTALACIÓN HIDRÁULICA, INSTALACIÓN SANITARIA, PUERTA EXTERIOR DE PANEL, VENTANAS DE ALUMINIO, FOSA SÉPTICA Y ZANJA DE ABSORCIÓN. A CADA JEFE DE FAMILIA SE LE REALIZÓ LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN A LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN, BENEFICIANDO A 11 FAMILIAS. (REPROGRAMADO). NOTA: EL IMPORTE PROGRAMADO Y EJERCIDO ES DE: $658,539.86
88554 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 14 PIES DE CASA EN LA LOCALIDAD DE CHEBALAM, MUNICIPIO DE CUNCUNUL (REPROGRAMADO) | 14-CUNCUNUL | CHEBALAM | RURAL | 06/10/0143 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | - | - | 830926 | 830926 | 830926 | 830926 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 319.41 | 319.41 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE 14 PIES DE CASA EN LA LOCALIDAD DE CHEBALAM, MUNICIPIO DE CUNCUNUL, CADA PIE DE CASA ES DE 22.815 M2, CONSISTENTE EN CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERÍA, CADENAS, CASTILLOS Y CERRAMIENTOS DE CONCRETO ARMADO, MUROS DE BLOCK, LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, INSTALACIÓN HIDRÁULICA, INSTALACIÓN SANITARIA, PUERTA EXTERIOR DE PANEL, VENTANAS DE ALUMINIO, FOSA SÉPTICA Y ZANJA DE ABSORCIÓN. A CADA JEFE DE FAMILIA SE LE REALIZÓ LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN A LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN, BENEFICIANDO A 14 FAMILIAS. REPROGRAMADO). NOTA: EL IMPORTE PROGRAMADO Y EJERCIDO ES DE: $830,926.20
88587 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 6 PIES DE CASA EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO, MUNICIPIO DE CUNCUNUL (REPROGRAMADO) | 14-CUNCUNUL | SAN DIEGO | RURAL | 06/10/0144 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | - | - | 359204 | 359204 | 359204 | 359204 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 136.89 | 136.89 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE 6 PIES DE CASA EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO, MUNICIPIO DE CUNCUNUL, CADA PIE DE CASA ES DE 22.815 M2, CONSISTENTE EN CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERÍA, CADENAS, CASTILLOS Y CERRAMIENTOS DE CONCRETO ARMADO, MUROS DE BLOCK, LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INSTALACIÓN HIDRÁULICA, INSTALACIÓN SANITARIA, PUERTA EXTERIOR DE PANEL, VENTANAS DE ALUMINIO, FOSA SÉPTICA Y ZANJA DE ABSORCIÓN. A CADA JEFE DE FAMILIA SE LE REALIZÓ LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN A LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN, BENEFICIANDO A 6 FAMILIAS. (REPROGRAMADO). NOTA: EL IMPORTE PROGRAMADO Y EJERCIDO ES DE: $359,203.56
88632 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 9 PIES DE CASA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE CUNCUNUL (REPROGRAMADO) | 14-CUNCUNUL | SAN FRANCISCO | RURAL | 06/10/0145 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | - | - | 538805 | 538805 | 538805 | 538805 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 205.33 | 205.33 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE 9 PIES DE CASA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE CUNCUNUL, CADA PIE DE CASA ES DE 22.815 M2, CONSISTENTE EN CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERÍA, CADENAS, CASTILLOS Y CERRAMIENTOS DE CONCRETO ARMADO, MUROS DE BLOCK, LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, INSTALACIÓN HIDRÁULICA, INSTALACIÓN SANITARIA, PUERTA EXTERIOR DE PANEL, VENTANAS DE ALUMINIO, FOSA SÉPTICA Y ZANJA DE ABSORCIÓN. A CADA JEFE DE FAMILIA SE LE REALIZÓ LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN A LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN, BENEFICIANDO A 9 FAMILIAS. (REPROGRAMADO). NOTA: EL IMPORTE PROGRAMADO Y EJERCIDO ES DE: $538,805.34 NOTA 2: LA CANTIDAD COMPLETA EN UNIDAD DE MEDIDA ES: 205.335 M2 PERO EL SISTEMA SOLO ACEPTA DOS DECIMALES.
36353 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLES SALIDA A DZITINA, EN LA LOCALIDAD DE EKNAKAN Y MUNICIPIO DE CUZAMA, CONSISTENTE EN TRAZO, EXCAVACION DE CEPAS, | 15-CUZAMÁ | EKNAKÁN | RURAL | 06/10/0047 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 162791 | 162791 | 162791 | 162791 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 8 | 8 | 100% | CONTINUACIONAL PROYECTO :SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE 12-750, ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION , RD20, VA20, VD20, VR20/VR2, VS20, RS20 SIN CRUCETA, 1TR2B, ESTRUCTURAS PARA BAJA TENSION 1R3,1P3, RETENIDAS, CONDUCTORES PARA MEDIA Y BAJA TENSION, SUM. E INS. DE TIERRAS FISICAS, SUM. E INST. DE LUMINARIA URBANA TIPO OV 15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO BENEFICIARIOS 659 APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE C.D.I
36518 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE EKNAKAN, MUNICIPIO DE CUZAMA, CONSISTENT EN SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRERO, TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS | 15-CUZAMÁ | EKNAKÁN | RURAL | 06/10/0110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 331949 | 331949 | 331949 | 331949 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 6 | 100% | CONTINUACION DE PROYECTO: EXCAVACION DE CEPAS, SUMINISTROS E INSTALACIONES DE POSTES DE CONCRETO, MEDIA TENSION: SUMINISTROS E INSTALACIONES DE ESTRUCTURAS VR20,VS20,RD20/RD20,RS20 SIN CRUCETA, 1TR2B. BAJA TENSION: SUMINISTROS E INSTALACIONES DE 1R3,1P3,1R3/1R3,1R4/1R1, 1R1. RETENIDAS TIPOS: RSA, RVE, RDBA. CONDUCTORES: ALUMINIO SEMIAISLADO AAC 3/0 Y NEUTRANEL, TRANSFORMADOR DE 25 KVA., CONCEPTOS GENERALES: TIERRAS FISICAS, LUMINARIAS URBANAS, TRAMITES Y VISITAS DE INSPECCION DE LA C.F.E., ELABORACION DE PLANOS E INVENTARIOS FISICOS Y PAGOS POR INTERCONEXION.(OBRA COMPLEMENTARIA) LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN LA CONDICION DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL. BENEFICARIOS 45 EL TOTAL ANUAL INCLUYE GASTOS INDIRECTOS NUMERO DE PROYECTO 06/10/0111
64166 |  |  |  | INFRAESTRUTURA URBANA CONSTRUCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CUZAMA | 15-CUZAMÁ | CUZAMÁ | URBANO | 06/10/0170 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 576655 | 571298 | 576655 | 571298 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 900 | 900 | 100% | 650 METROS LINEALES NUM. DE BENEFICIARIOS:17 FAMILIAS
22950 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CALLES DE CUZAMA (C.16 X 15 Y 17;16 X 17 Y 21; 21 X 14 Y 16; 21X 12 Y 14; 17X22 Y 24; 17X20 Y 22; 26 X 13 Y 15) | 15-CUZAMÁ | CUZAMÁ | URBANO | 06/10/0188 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 499823 | 499823 | 499823 | 499823 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4447.5 | 4447.5 | 100% | BENEFICIARIOS:3577 COMPLEMENTO DEL NOMBRE: ESCARIFICADO, SUB-BASE,CARPETA DE DOS RIEGOS DE SELLO Y RIEGO TAPON)(SE REALIZO A LOS BENEFICIOARIOS LA EVALUACION SOCIOECONOMICA PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACION DE LA CEDULA DE INFORMACION SOCIOECONOMICA (CIS)PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACION,ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXP. UNITARIO DE LA OBRA)
64157 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCICON DE BANQUETAS Y CUARNICIONES EN LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHACSINKIN | 16-CHACSINKÍN | CHACSINKÍN | URBANO | 06/10/0087 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 699655 | 699655 | 699655 | 699655 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1300 | 1300 | 100% | 680 METROS LINEALES NUM. DE BENEFICIARIOS:27 FAMILIAS
36523 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLES DE LOS TRAMOS 1, TRAMO 2 Y TRAMO 3, EN LA LOCALIDAD DE XANLA Y MUNICIPIO DE CHANKON, CONSISTENTE EN TRAZO, EXCAVACION DE CEPAS, | 17-CHANKOM | XANLÁ | RURAL | 06/10/0049 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 307209 | 307209 | 307209 | 307209 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 16 | 16 | 100% | CONTINUACIONDE PROYECTO: SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE 12-750, ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION, RD30/RD3, TS30, TD30,1TR2B, ESTRUCTURAS PARA BAJA TENSION 1R3,1P3, RETENIDAS, CONDUCTORES PARA MEDIA Y BAJA TENSION, SUM. E INS. DE TIERRAS FISICAS, SUM. E INST. DE LUMINARIA URBANA TIPO OV 15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO, NOTA: LA LOCALIDAD NO TIENE NOMENCLATURA Y SE PUSO POR TRAMOS. BENEFICIARIOS 406 APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE C.D.I
36531 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLES DEL TRAMO 1, TRAMO 2 Y TRAMO 3, EN LA LOCALIDAD TICIMUL Y MUNICIPIO DE CHANKON, CONSISTENTE EN TRAZO, EXCAVACION DE CEPAS, | 17-CHANKOM | TICIMUL | RURAL | 06/10/0048 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 910621 | 908182 | 910621 | 908182 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 45 | 45 | 100% | CONTINUACION DE PROYECTO:SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE 12-750, ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION, RD20, TS20, RD20/RD2, TS20/RD2, RS20 SIN CRUCETA, TS30, 1TR2B, ESTRUCTURAS PARA BAJA TENSION 1R3,1P3, RETENIDAS, CONDUCTORES PARA MEDIA Y BAJA TENSION, SUM. E INS. DE TIERRAS FISICAS, SUM. E INST. DE LUMINARIA URBANA TIPO OV 15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO, NOTA: LA LOCALIDAD NO TIENE NOMENCLATURA Y SE PUSO COMO TRAMOS BENEFICIARIOS 642 APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE C.D.I
83879 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES PAVIMENTADAS (APORTACIÓN ESTATAL DEL PROGRAMA 3X1 DEL RAMO 20) | 18-CHAPAB | CHAPAB | URBANO | 06/10/0106 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 249647 | 249647 | 249647 | 249647 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3268.95 | 3268.95 | 100% | APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES BENEFICIANDO A 2,057 PERSONAS
64170 |  |  |  | INFRAESTRUTURA URBANA CONSTRUCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHAPAP | 18-CHAPAB | CHAPAB | URBANO | 06/10/0174 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 598781 | 598781 | 598781 | 598781 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 900 | 900 | 100% | 650 METROS LINEALES NUM. DE BENEFICIARIOS:17 FAMILIAS
39235 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE HIDALGO Y CORTEZ, MUNICIPIO DE CHEMAX | 19-CHEMAX | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/10/0148 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 625310 | 625310 | 625310 | 625310 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 28 | 28 | 100% | CONTINUACION DEL PROYECTO: INCLUYE: SUM. E INST. DE LETRERO INFORMATIVO, TRAZO Y LOCALIZACION, EXCAVACION DE CEPAS DE 1.60 MTS. DE PROFUNDIDAD Y 0.60 MTS. DE DIAMETRO,SUM. E INST. DE POSTE DE CONCRETO PC-12-750, EN MEDIA TENSION INCLUYE: ESTRUCTURA AD2G, TS20, TD20, TS20/RD2, RD20, SUM. Y COLOCACION DE 2CCF 2 FASES, SUM. E INST. DE DISPOSITIVO 1TR2B, EN BAJA TENSION INCLUYE: DISPOSITIVO 1R3, 1P3, 1R3/1R3, 1P3/1R3, RETENIDAS TIPO: RSA Y REA, INCLUYE SUM. E INST. CONDUCTOR: SUM. E INST. Y TENSIONADO DE CABLE DE ALUMINIO SEMIAISLADO AAC 3/0 XLP 15 KV., SUM. E INST. Y TENSIONADO DE CABLE NEUTRANEL 2 1 AAC 3/0 ACSR 1/0, SUMINISTRON E INSTALACION DE TRANSFORMADORES MONOFASICO DE 25 KVA. Y DE 30 KVA., CONCEPTOS GENERALES: SUM. E INST. DE TIERRA FISICA, SUM E INST. DE LUMINARIA URBANA TIPO OV-15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO ALTA PRESION DE 100 WATSS. LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN LA CONDICION DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL..(APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2010)LA LOCALIDAD ES HIDALGO Y CORTEZ. 300 PERSONAS BENEFICIADAS.
39239 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE PUNTA LAGUNA, MUNICIPIO DE CHEMAX | 19-CHEMAX | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/10/0149 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 435362 | 435362 | 435362 | 435362 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 18 | 18 | 100% | CONTINUACION DE PROYECTO: INCLUYE: SUM. E INST. DE LETRERO INFORMATIVO, TRAZO Y LOCALIZACION, EXCAVACION DE CEPAS DE 1.60 MTS. DE PROFUNDIDAD Y 0.60 MTS. DE DIAMETRO,SUM. E INST. DE POSTE DE CONCRETO PC-12-750, EN MEDIA TENSION INCLUYE: ESTRUCTURA AD2G, TS20, TD20, TS20/RD2, RD20, SUM. Y COLOCACION DE 2CCF 2 FASES, SUM. E INST. DE DISPOSITIVO 1TR2B, EN BAJA TENSION INCLUYE: DISPOSITIVO 1R3, 1P3, 1R3/1R3, 1P3/1R3, RETENIDAS TIPO: RSA Y REA, INCLUYE SUM. E INST. CONDUCTOR: SUM. E INST. Y TENSIONADO DE CABLE DE ALUMINIO SEMIAISLADO AAC 3/0 XLP 15 KV., SUM. E INST. Y TENSIONADO DE CABLE NEUTRANEL 2 1 AAC 3/0 ACSR 1/0, SUMINISTRON E INSTALACION DE TRANSFORMADORES MONOFASICO DE 25 KVA. Y DE 30 KVA., CONCEPTOS GENERALES: SUM. E INST. DE TIERRA FISICA, SUM E INST. DE LUMINARIA URBANA TIPO OV-15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO ALTA PRESION DE 100 WATSS. LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN LA CONDICION DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL..(APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2010)LOCALIDAD PUNTA LAGUNA. 340 PERSONAS BENEFICIADAS.
39245 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA ENTRONQUE PAC-CHEN- PUNTA LAGUNA EN LA LOCALIDAD DE PUNTA LAGUNA, MUNICIPIO DE CHEMAX | 19-CHEMAX | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/10/0150 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 2995576 | 2995576 | 2995576 | 2995576 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 125 | 125 | 100% | CONTINUACION DE PROYECTO:INCLUYE: SUM. E INST. DE LETRERO INFORMATIVO, TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION DE CEPAS HASTA 1.60 MTS. DE PROFUNDIDAD Y 0.60 MTS DE PROFUNDIDAD, SUM. E INST. DE POSTE DE CONCRETO PC.-12-750, MEDIA TENSION INCLUYE: SUM. E INSTALACION DE DISPOSITIVO HA2G, TS2G, AD2G,RD2G/RD2, RD2G, SUM. E INST. DE REGULADOR DE MEDIA TENSION MONOFASICO TIPO RTC-1-32-13-150-AMP., SUM. E INST. DE BANCO DE CAPACITORES TIPO 1-13.8-100 KVAR. SUM. E INST. DE RETENIDA TIPO RDA, CONDUCTORES: SUM. E INST. Y TENSIONADO DE CABLE DE ALUMINIO SEMIAISLADO AAC 3/0 XLP 15 KV. Y SUM. E INST. Y TENSIONADO DE CONDUCTOR ACSR CALIBRE 1/0, CONCEPTOS GENERALES: TIERRAS FISICAS MULTIATERRIZADO, SUM. E INST. DE TIERRAS FISICAS. LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN LA CONDICION DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL..(APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2010) LOCALIDAD PUNTA LAGUNA BENEFICIARIOS 640
64152 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y CUARNICIONES EN LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX | 19-CHEMAX | CHEMAX | URBANO | 06/10/0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 1297989 | 1297989 | 1297989 | 1297989 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1970 | 1970 | 100% | 1,500 METROS LINEALES NUM. DE BENEFICIARIOS: 62 FAMILIAS
64165 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCICON DE BANQUETAS Y CUARNICIONES EN LOCALIDAD XALAU MUNICIPIO DE CHEMAX | 19-CHEMAX | XALAÚ (X-ALAU) | RURAL | 06/10/0095 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 449437 | 449436 | 449437 | 449436 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 800 | 800 | 100% | 500 METROS LINEALES NUM. DE BENEFICIARIOS:11 FAMILIAS
63811 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCICON DE BANQUETAS Y CUARNICIONES EN LOCALIDAD X CAN MUNICIPIO DE CHEMAX | 19-CHEMAX | X-CAN | URBANO | 06/10/0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1140 | 1140 | 100% | 840 METROS LINEALES NUM. DE BENEFICIARIOS:35 FAMILIAS
63814 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCICON DE BANQUETAS Y CUARNICIONES EN LOCALIDAD DE KUXEB MUNICIPIO DE CHEMAX | 19-CHEMAX | KUXEB | RURAL | 06/10/0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 820 | 820 | 100% | 600 METROS LINEALES NUM. DE BENEFICIARIOS: 21 FAMILIAS
63813 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCICON DE BANQUETAS Y CUARNICIONES EN LOCALIDAD DE SISBICHEN MUNICIPIO DE CHEMAX | 19-CHEMAX | SISBICHÉN | RURAL | 06/10/0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 984 | 984 | 100% | 950 METROS LINEALES NUM. DE BENEFICIARIOS: 28 FAMILIAS
63812 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCICON DE BANQUETAS Y CUARNICIONES EN LOCALIDAD DE XCATZIN MUNICIPIO DE CHEMAX | 19-CHEMAX | X-CATZÍN (CATZÍN) | RURAL | 06/10/0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 820 | 820 | 100% | 600 METROS LINEALES NUM. DE BENEFICIARIOS: 25 FAMILIAS
22943 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CALLES DE CHICHIMILA (C.21A X 16 Y 12; Y 20 X 21A Y 23) | 21-CHICHIMILÁ | CHICHIMILÁ | URBANO | 06/10/0187 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4565 | 4565 | 100% | BENEFICIARIOS:4985 COMPLEMENTO DEL NOMBRE:ESCARIFICADO, SUB-BASE,ARPETA DE DOS RIEGOS DE SELLO Y RIEGO TAPON)(SE REALIZO A LOS BENEFICIOARIOS LA EVALUACION SOCIOECONOMICA PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACION DE LA CEDULA DE INFORMACION SOCIOECONOMICA (CIS)PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACION,ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXP. UNITARIO DE LA OBRA)
64174 |  |  |  | INFRAESTRUTURA URBANA CONSTRUCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHUMAYEL | 24-CHUMAYEL | CHUMAYEL | URBANO | 06/10/0183 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 401796 | 401796 | 401796 | 401796 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 900 | 900 | 100% | 650 METROS LINEALES NUM. DE BENEFICIARIOS:20 FAMILIAS
39251 |  |  |  | LINEA DE DISTRIBUCIÓN EN MEDIA TENSIÓN PARA UNIDAD AGRÍCOLA SANTA MERCEDES, UBICADO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZEMUL | 26-DZEMUL | DZEMUL | RURAL | 06/10/0201 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 182916 | 182916 | 182916 | 182916 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 3 | 100% | CONSISTENTE EN: TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION DE CEPAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO, SUM. E INST. DE ESTRUCTURA PARA MEDIA TENSION, SUM. E INST. DE DISPOSITIVO PARA MEDIA TENSION, SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVOS EN BAJA TENSION, RETENIDAS, SUMINISTRO, INSTALACION Y TENSIONADO DE CABLE NEUTRANEL, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO. BENEFICIARIOS 20 PERSONAS
22915 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CALLES DE DZILAM GONZALEZ (C-23 X 14 Y 12; 14X 23 Y 25; 19 X 26 Y 30A;30A X 19 Y 21; 28 X 21 Y 19;28 X 19 Y 17; 17 X 26 Y 24; 17 X 24 Y 22; 17 X 22 Y 20 ) | 29-DZILAM GONZÁLEZ | DZILAM GONZÁLEZ | URBANO | 06/10/0166 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 760381 | 760381 | 760381 | 760381 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 6746 | 6746 | 100% | BENEFICIARIOS:6,746 COMPLEMENTO DEL NOMBRE:ESCARIFICADO,SUB-BASE, CARPETA DE DOS RIEGOS DE SELLO Y RIEGO TAPON)(SE REALIZÓ A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACION SOCIOECONOMICA PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACION DE LA CEDULA DE INFORMACION SOCIOECONOMICA (CIS)PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACION, ESTA CÉDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA)
39255 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLES 25 X 12 Y 14 X 25 Y 19, 22 X 11 Y 13 Y 11 X 18 Y 22, 25 X 28 Y 36, 33 X 16 Y 20, 18 SALIDA A ESPITA Y 37 X 22 Y 16, EN LA LOCALIDAD | 30-DZITÁS | DZITÁS | URBANO | 06/10/0050 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 1483650 | 1483650 | 1483650 | 1483650 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 48 | 48 | 100% | CONTINUACION DE LA DESCRIPCIÓN PROYECTO :LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZITAS, CONSISTENTE EN TRAZO, EXCAVACION DE CEPAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE 12-750, ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION (0), ESTRUCTURAS PARA BAJA TENSION 1R3,1P3, RETENIDAS, CONDUCTORES PARA MEDIA Y BAJA TENSION, SUM. E INS. DE TIERRAS FISICAS, SUM. E INST. DE LUMINARIA URBANA TIPO OV 15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO BENEFICIARIOS 2826 APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE C.D.I
39258 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE XOCEMPICH, MUNICIPIO DE DZITAS, CONSISTENT EN SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRERO, TRAZO Y | 30-DZITÁS | XOCEMPICH | RURAL | 06/10/0134 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 203404 | 203404 | 203404 | 203404 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 2 | 100% | CONTINUACION DE PROYECTO:LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION DE CEPAS, SUMINISTROS E INSTALACIONES DE POSTES DE CONCRETO, MEDIA TENSION: SUMINISTROS E INSTALACIONES DE ESTRUCTURAS VR20,VS20,RD20/RD20,RS20 SIN CRUCETA, 1TR2B. BAJA TENSION: SUMINISTROS E INSTALACIONES DE 1R3,1P3,1R3/1R3,1R4/1R1, 1R1. RETENIDAS TIPOS: RSA, RVE, RDBA. CONDUCTORES: ALUMINIO SEMIAISLADO AAC 3/0 Y NEUTRANEL, TRANSFORMADOR DE 25 KVA., CONCEPTOS GENERALES: TIERRAS FISICAS, LUMINARIAS URBANAS, TRAMITES Y VISITAS DE INSPECCION DE LA C.F.E., ELABORACION DE PLANOS E INVENTARIOS FISICOS Y PAGOS POR INTERCONEXION.LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN LA CONDICION DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL.BENEFICIARIOS 45 ES TOTAL ANUAL INCLUYE LOS GASTOS INDIRECTOS DEL PROYECTO 06/10/0135
39264 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLES A UN COSTADO DEL CAMPO DE BEISBOL Y SALIDA A ESPITA, EN LA LOCALIDAD DE HOLCA Y MUNICIPIO DE ESPITA CONSISTENTE EN TRAZOS, | 32-ESPITA | HOLCÁ | RURAL | 06/10/0052 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 231838 | 231838 | 231838 | 231838 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 13 | 13 | 100% | CONTINUACION DEL PROYECTO: EXCAVACION DE CEPAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE 12-750, ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION (0), ESTRUCTURAS PARA BAJA TENSION 1R3,1P3, RETENIDAS, CONDUCTORES PARA MEDIA Y BAJA TENSION, SUM. E INS. DE TIERRAS FISICAS, SUM. E INST. DE LUMINARIA URBANA TIPO OV 15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO BENEFICIARIOS 501 APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE C.D.I
39268 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLES DE LA MANZANA 23 Y TRAMO POR LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE NAKUCHE Y MUNICIPIO DE ESPITA, CONSISTENTE EN TRAZO | 32-ESPITA | NACUCHÉ | RURAL | 06/10/0053 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 550590 | 550590 | 550590 | 550590 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 29 | 29 | 100% | CONTINUACION AL PROYECTO EXCAVACION DE CEPAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE 12-750, ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION (0), ESTRUCTURAS PARA BAJA TENSION 1R3,1P3, RETENIDAS, CONDUCTORES PARA MEDIA Y BAJA TENSION, SUM. E INS. DE TIERRAS FISICAS, SUM. E INST. DE LUMINARIA URBANA TIPO OV 15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO BENFICIARIOS 1130 APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE C.D.I
39270 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLES 21 X 24, 29 X 32, 19 X 36, 31 X 30, 17 X 6 Y 4 Y 23 X 28 Y 26, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ESPITA, CONSISTENTE EN TRAZO, | 32-ESPITA | ESPITA | URBANO | 06/10/0051 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 397907 | 397907 | 397907 | 397907 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 28 | 28 | 100% | CONTINUACION DE PROYECTO: CONSISTENTE EN TRAZO EXCAVACIÓN DE CEPAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE 12-750, ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION (0), ESTRUCTURAS PARA BAJA TENSION 1R3,1P3, RETENIDAS, CONDUCTORES PARA MEDIA Y BAJA TENSION, SUM. E INS. DE TIERRAS FISICAS, SUM. E INST. DE LUMINARIA URBANA TIPO OV 15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO BENEFICIARIOS 10758 APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE C.D.I
39273 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE NAKUCHE, MUNICIPIO DE ESPITA, CONSISTENT EN SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRERO, TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS, | 32-ESPITA | NACUCHÉ | RURAL | 06/10/0120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 91222 | 91222 | 91222 | 91222 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 1 | 33.3% | CONTINUACION DE PROYECTO: EXCAVACION DE CEPAS, SUMINISTROS E INSTALACIONES DE POSTES DE CONCRETO, MEDIA TENSION: SUMINISTROS E INSTALACIONES DE ESTRUCTURAS VR20,VS20,RD20/RD20,RS20 SIN CRUCETA, 1TR2B. BAJA TENSION: SUMINISTROS E INSTALACIONES DE 1R3,1P3,1R3/1R3,1R4/1R1, 1R1. RETENIDAS TIPOS: RSA, RVE, RDBA. CONDUCTORES: ALUMINIO SEMIAISLADO AAC 3/0 Y NEUTRANEL, TRANSFORMADOR DE 25 KVA., CONCEPTOS GENERALES: TIERRAS FISICAS, LUMINARIAS URBANAS, TRAMITES Y VISITAS DE INSPECCION DE LA C.F.E., ELABORACION DE PLANOS E INVENTARIOS FISICOS Y PAGOS POR INTERCONEXION.(OBRA COMPLEMENTARIA) LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN LA CONDICION DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL.BENEFICIARIOS 60 EL TOTAL ANUAL INCLUYE GASTOS INDIRECTOS DEL NUMERO DE PROYECTO 06/10/0121
64169 |  |  |  | INFRAESTRUTURA URBANA CONSTRUCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DE ESPITA | 32-ESPITA | ESPITA | URBANO | 06/10/0173 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 567916 | 567916 | 567916 | 567916 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 900 | 900 | 100% | 650 METROS LINEALES NUM. DE BENEFICIARIOS:17 FAMILIAS
39277 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ACÚ | 33-HALACHÓ | SANTA MARÍA ACÚ | RURAL | 06/10/0194 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1 | 1 | 100% | CANCELADO
39282 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLES 31 JUNTO AL CAMPO DEPORTIVO, CAMINO A SANTO DOMINGO, EN LA LOCALIDAD DE DZIDZIBACHI Y MUNICIPIO DE HALACHO, CONSISTENTE EN TRAZO, | 33-HALACHÓ | DZIDZIBACHÍ | RURAL | 06/10/0054 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 261813 | 261813 | 261813 | 261813 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 15 | 15 | 100% | CONTINUACION DE PROYECTO:EXCAVACION DE CEPAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE 12-750, ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION, TS20, TS30,1TR2B, ESTRUCTURAS PARA BAJA TENSION 1R3,1P3, RETENIDAS, CONDUCTORES PARA MEDIA Y BAJA TENSION, SUM. E INS. DE TIERRAS FISICAS, SUM. E INST. DE LUMINARIA URBANA TIPO OV 15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO BENEFICIARIOS 722 APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE C.D.I
39286 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE DZIDZIBACHI, MUNICIPIO DE HALACHO, | 33-HALACHÓ | DZIDZIBACHÍ | RURAL | 06/10/0108 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 438854 | 438854 | 438854 | 438854 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 7 | 100% | CONSISTENT EN SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRERO, TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS,E PROYECTO EXCAVACION DE CEPAS, SUMINISTROS E INSTALACIONES DE POSTES DE CONCRETO, MEDIA TENSION: SUMINISTROS E INSTALACIONES DE ESTRUCTURAS VR20,VS20,RD20/RD20,RS20 SIN CRUCETA, 1TR2B. BAJA TENSION: SUMINISTROS E INSTALACIONES DE 1R3,1P3,1R3/1R3,1R4/1R1, 1R1. RETENIDAS TIPOS: RSA, RVE, RDBA. CONDUCTORES: ALUMINIO SEMIAISLADO AAC 3/0 Y NEUTRANEL, TRANSFORMADOR DE 25 KVA., CONCEPTOS GENERALES: TIERRAS FISICAS, LUMINARIAS URBANAS, TRAMITES Y VISITAS DE INSPECCION DE LA C.F.E., ELABORACION DE PLANOS E INVENTARIOS FISICOS Y PAGOS POR INTERCONEXION.(OBRA COMPLEMENTARIA-CONCLUSION) LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN LA CONDICION DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL.BENEFICIARIOS 45 EL TOTAL ANUAL INCLUYE LOS GASTOS INDIRECTOS NUMERO DE PROYECTO 06/10/0109
83820 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (APORTACIÓN ESTATAL DEL PROGRAMA 3X1 DEL RAMO 20) | 34-HOCABÁ | HOCABÁ | URBANO | 06/10/0104 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 249632 | 249632 | 249632 | 249632 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2487.45 | 2487.45 | 100% | APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES BENEFICIANDO A 3,990 PERSONAS
39289 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA HOCTUN-SAN JOSE ORIENTE E INSTALACION 3F-3H ACSR3/0 MODIFICACION ACTUAL A HILO DE GUARDA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE ORIENTE, MUNICIPIO DE HOCTUN, | 35-HOCTÚN | SAN JOSÉ ORIENTE | RURAL | 06/10/0151 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 3163285 | 3163285 | 3163285 | 3163285 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 58 | 40 | 69% | CONTINUACION DE PROYECTO:, INCLUYE: SUM. E INST. DE LETRERO INFORMATIVO, TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION DE CEPAS HASTA 1.60 MTS. DE PROFUNDIDAD Y 0.60 MTS DE PROFUNDIDAD, APERTURA DE BRECHA SUM. E INST. DE POSTE DE CONCRETO PC-12-750, PC-11-700 Y PC11-500 MEDIA TENSION INCLUYE: SUM. E INSTALACION DE ESTRUCTURA VA3G,VS3G, TS3G,RP10,VR3G,RD3O,DR3G,RD6/DR3, AD3G, SUM. E INST. DE 3CCF3F DE 27 KV. SUM E INST. DE RESTAURADOR RSM 110-15-5-630-12000 TENSION MAXIMA DE OPERACION 15.5 KV. CORRIENTE NOMINAL, CONCEPTOS GENERALES; TIERRAS FISICAS MULTIA TERRIZADO, SUM. E INST. DE TIERRAS FISICAS, DESCONEXION Y RECONEXION DE TRANSFORMADORES Y/O DERIVACIONES , RETIRO DE CONDUCTOR AAC O ACSR HASTA CALIBRE N 3/10 INCLUYE DEVOLUCION AL ALMACEN DE CFE,INSTALCION DE CONDUCTOR AAC O ACSR HASTA CALIBRE 3/10. LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN LA CONDICION DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL ( APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2010) BENEFICIARIOS 450
22874 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES DE HOMUN | 36-HOMÚN | HOMÚN | URBANO | 06/10/0159 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 1436920 | 1436920 | 1436920 | 1436920 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 9317 | 9317 | 100% | BENEFICIARIOS:5826 COMPLEMENTO DEL NOMBRE:(SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACION SOCIOECONOMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CEDULA DE INFORMACION SOCIOECONOMICA CIS PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACION, ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA)(REPROGRAMADO)
22919 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES DE HUHI (C-5 X 22 Y 24; 27 X 26 Y 28;22X13 Y 15;28 X 11 Y 13) | 37-HUHÍ | HUHÍ | URBANO | 06/10/0167 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 499342 | 499342 | 499342 | 499342 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2831.8 | 2831.8 | 100% | BENEFICIARIOS:4,374 COMPLEMENTO DEL NOMBRE:SE REALIZÓ A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACION SOCIOECONOMICA PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACION DE LA CEDULA DE INFORMACION SOCIOECONOMICA (CIS)PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACION, ESTA CÉDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA)
39293 |  |  |  | AMPLIACION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION CALLE 5 PO 48 Y 48 A EN LA LOCALIDAD DE SISAL | 38-HUNUCMÁ | SISAL | RURAL | 06/11/0237 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 22864 | 22864 | 22864 | 22864 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 9 | 3 | 33.3% | 150 BENEFICIARIOS PERSONAS. ESTE PROYECTO SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL FISE 2011.
64175 |  |  |  | INFRAESTRUTURA URBANA CONSTRUCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE IXIL | 39-IXIL | IXIL | URBANO | 06/10/0184 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 574670 | 574670 | 574670 | 574670 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 600 | 600 | 100% | 850 METROS LINEALES NUM. DE BENEFICIARIOS: 15 FAMILIAS
39296 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE CUAHUTEMOC, MUNICIPIO DE IZAMAL | 40-IZAMAL | CUAUHTÉMOC | RURAL | 06/09/0161 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 95815 | 95815 | 95815 | 95815 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 14 | 14 | 100% | (2A ETAPA). CONSISTENTE EN SUMINISTRO E INSTALACION: TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION DE CEPAS, POSTE DE CONCRETO DE 12-750, ESTRUCTURAS, DISPOSITIVOS PARA BAJA TENSION, RETENIDAS, TENDIDO Y TENSIONADO DE CONDUCTORES TIPOS: CABLE DE ALUMINIO SEMIAISLADO ACSR 3/0 XLP, CABLE NEUTRANELK 2-1 AAC 3/0-ACSR 1/0 PARA BAJA TENSION, CONDUCTOR ACSR CALIBRE 1/0, TRANSFORMADORES TIPO: MONOFASICO DE 25 KVA. 13,200/120/240 DOS BOQUILLAS, TRIFASICO DE 45 KVA. 33,000/220/127, TIERRAS FISICAS, LUMINARIA URBANA TIPO OV15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO, RETIRO DE POSTE EXSTENTE BAJO LINEA C.F.E., RETIRO DE CONDUCTOR ACSR O AAC HASTA CALIBRE 3/0, RECONEXION DE CABLE DE ACOMETIDA ELECTRICA. LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN LA CONDICION DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL (APORTACIÓN ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACIÓN PIBAI 2011)(45 BENEFICIARIOS PERSONAS) ESTE PROYECTO SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL FISE 2008, 2010 Y 2011
63816 |  |  |  | INFRAESTRUTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KINCHIL (SEGUNDA ETAPA) | 44-KINCHIL | KINCHIL | URBANO | 06/10/0168 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 600 | 600 | 100% | 820 METROS LINEALES NUM. DE BENEFICIARIOS:18 FAMILIAS
88103 |  |  |  | MODERNIZACIÓN A SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE NARANJA DULCE EN UNA SUPERFICIE DE 52.5 HECTÁREAS QUE BENEFICIA DIRECTAMENTE A 35 PRODUCTORES DE ESTA ACTIVIDAD A QUIENES SE | 44-KINCHIL | KINCHIL | RURAL | 06/10/0140 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | - | - | 631750 | 631750 | 631750 | 631750 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 52.5 | 52.5 | 100% | NOMBRE DEL PROYECTO: LES REALIZÓ LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN A LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN. UNIDAD CITRÍCOLA: BOBADILLA. (REPROGRAMADO). NOTA: EL NOMBRE DEL PROYECTO SE CAPTURÓ DE ACUERDO AL ANEXO DE CLAVE DE CONTROL DE FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y SE DIVIDIÓ YA QUE LA CELDA DESTINADA PARA ELLO SOLO ACEPTA 200 CARACTERES.
22960 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN DE CALLES DE KINCHIL(C-25 X 14 Y 10; 25X 14 Y 16; 25X16 Y 18;25 X 18 Y 20) | 44-KINCHIL | KINCHIL | RURAL | 06/10/0190 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 1474595 | 1474595 | 1474595 | 1474595 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 7030.3 | 7030.3 | 100% | BENEFICIARIOS:5705 COMPLEMENTO DEL NOMBRE:(ESCARIFICADO,SUB-BASE,CARPETA DE CINCRETO ASFALTICO Y RIEGO TAPÓN)(SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACION SOCIOECONOMICA PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CEDULA DE INFORMACION SOCIOECONOMICA(CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACION, ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA)
39300 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE KOPOMA | 45-KOPOMÁ | KOPOMÁ | URBANO | 06/10/0193 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 48872 | 48872 | 48872 | 48872 | 100% | 0 | 0 | METROS | 500 | 500 | 100% | BENEFICIARIOS 50 SON .5 KILOMETROS
39303 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLES 19 X 30 Y 32, 28 POR CAMPO DEPORTIVO, 29 X 40 Y 36, 29 X 24 Y 28, 34 X 23 Y 21, 28 X 21 Y 23 Y 30 X 37, EN LA LOCALIDAD MAMA | 46-MAMA | MAMA | URBANO | 06/10/0055 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 467841 | 467841 | 467841 | 467841 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 23 | 23 | 100% | CONTINUACION DE PROYECTO: Y MUNICIPIO DE MAMA CONSISTENTE EN TRAZO, EXCAVACION DE CEPAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE 12-750, ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION, RD20/RD2, VA20, VS20, VR20,RS20,TS20, 1TR2B, ESTRUCTURAS PARA BAJA TENSION 1R3,1P3, RETENIDAS, CONDUCTORES PARA MEDIA Y BAJA TENSION, SUM. E INS. DE TIERRAS FISICAS, SUM. E INST. DE LUMINARIA URBANA TIPO OV 15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO BENEFICIARIOS 2687 APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE C.D.I
83502 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES PAVIMENTADAS, C 16X 23 Y 21, 18 X 25 Y 27, 18 X 27 Y 29, 30 X 19 Y 17, 34 X 25 Y 23, 16 X 27 Y 29, 21 X 20 Y 22, 26 X 17 Y 15, 29 X 20 Y 18 | 47-MANÍ | MANÍ | URBANO | 06/10/0100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 390402 | 390402 | 390402 | 390402 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 7335 | 7335 | 100% | APORTACION DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES BENEFICIANDO A 3,915 PERSONAS DEL MUNICIPIO DE MANI.
39306 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLES DEL CAMPO DE BEISBOL X 13, CALLE SALIDA A CELESTUN, CALLE 3 X 6 Y 4 Y CALLE 2 X 5 Y 13, EN LA LOCALIDAD DE CHUNCHUCMIL, | 48-MAXCANÚ | CHUNCHUCMIL | RURAL | 06/10/0056 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 689200 | 689200 | 689200 | 689200 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 20 | 20 | 100% | CONTINUACION AL PROYECTO :MUNICIPIO DE MAXCANU, CONSISTENTE EN TRAZO, EXCAVACION DE CEPAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE 12-750, ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION, VA20, VR20,VS20, VR20/VR2, TS30,TS30/RD2, 2CCF 2 FASES, 1TR2B, ESTRUCTURAS PARA BAJA TENSION 1R3,1P3, RETENIDAS, CONDUCTORES PARA MEDIA Y BAJA TENSION, SUM. E INS. DE TIERRAS FISICAS, SUM. E INST. DE LUMINARIA URBANA TIPO OV 15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO BENEFICIARIOS 941 APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE C.D.I
39310 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLES DEL TRAMO POR LA ESCUELA Y EL PARQUE, EN LA LOCALIDAD DE SAN FERNANDO. MUNICIPIO DE MAXCANU, CONSISTENTE EN TRAZO, EXCAVACION DE CEPAS, | 48-MAXCANÚ | SAN FERNANDO | RURAL | 06/10/0057 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 270408 | 270408 | 270408 | 270408 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 13 | 13 | 100% | CONTINUACION DEL PROYECTO: SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE 12-750, ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION, RD20/RD2, RD20, TS20, VR20, RS20 1TR2B, ESTRUCTURAS PARA BAJA TENSION 1R3,1P3, RETENIDAS, CONDUCTORES PARA MEDIA Y BAJA TENSION, SUM. E INS. DE TIERRAS FISICAS, SUM. E INST. DE LUMINARIA URBANA TIPO OV 15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO. BENEFICIARIOS 597 APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE C.D.I
39315 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE CHUNCHUCMIL, MUNICIPIO DE MAXCANU, | 48-MAXCANÚ | CHUNCHUCMIL | RURAL | 06/10/0116 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 1062733 | 1062733 | 1062733 | 1062733 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 12 | 5 | 41.7% | CONTINUACION DE PROYECTO: EN SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRERO, TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION DE CEPAS, SUMINISTROS E INSTALACIONES DE POSTES DE CONCRETO, MEDIA TENSION: SUMINISTROS E INSTALACIONES DE ESTRUCTURAS VR20,VS20,RD20/RD20,RS20 SIN CRUCETA, 1TR2B. BAJA TENSION: SUMINISTROS E INSTALACIONES DE 1R3,1P3,1R3/1R3,1R4/1R1, 1R1. RETENIDAS TIPOS: RSA, RVE, RDBA. CONDUCTORES: ALUMINIO SEMIAISLADO AAC 3/0 Y NEUTRANEL, TRANSFORMADOR DE 25 KVA., CONCEPTOS GENERALES: TIERRAS FISICAS, LUMINARIAS URBANAS, TRAMITES Y VISITAS DE INSPECCION DE LA C.F.E., ELABORACION DE PLANOS E INVENTARIOS FISICOS Y PAGOS POR INTERCONEXION.(OBRA COMPLEMENTARIA) LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN LA CONDICION DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL.BENEFICIARIOS 54 EL TOTAL ANUAL INCLUYE LOS GASTOS INDIRECTOS DE PROYECTO 06/10/0117
39319 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLES DE LA COLONIA SAN FELIPE, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TZAL, MUNICIPIO DE MERIDA, CONSISTENTE EN TRAZO, EXCAVACION DE CEPAS, | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 06/10/0058 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 492198 | 492198 | 492198 | 492198 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 34 | 34 | 100% | CONTINUACIONDE PROYECTO: SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE 12-750, ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION, VR20, VS20, VA20,RD20, TS30/RD2, 2CCF 2 FASES, 1TR2B, ESTRUCTURAS PARA BAJA TENSION 1R3,1P3, RETENIDAS, CONDUCTORES PARA MEDIA Y BAJA TENSION, SUM. E INS. DE TIERRAS FISICAS, SUM. E INST. DE LUMINARIA URBANA TIPO OV 15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO BENEFICIARIOS 3092 APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE C.D.I
39320 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE SUSULA, MUNICIPIO DE MERIDA, EN LA CALLE 18 X 45 Y CALLE SIN NUMERO CONSISTENTE EN TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS, | 50-MÉRIDA | SUSULÁ | RURAL | 06/10/0200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 620266 | 620266 | 620266 | 620266 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 6 | 100% | EXCAVACION DE CEPAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO MEDIA TENSION: SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS VR20, VS20, RD20/RD20, RS20 SIN CRUCETA, 1TR2B,BAJA TENSIÓN: SUMINISTRO E INSTALACIONES DE 1R3,1P3, 1R3/1R3, 1R4/1R1, 1R1, RETENIDAS TIPOS: RSA, RVE, RDBA, CONDUCTORES: ALUMINIO SEMIAISLADO AAC 3/0 Y NEUTRANEL, TRANSFORMADOR DE 25 KVA, CONCEPTOS GENERALES: TIERRAS FISICAS ( LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTA MAS DEL TRES POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO), LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN LA CONDICION DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE CORDINACION FISCAL. 50 PERSONAS BENEFICIADAS.
22750 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES EN LA COMISARIA DE SITPACH | 50-MÉRIDA | SITPACH | RURAL | 06/10/0080 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 378764 | 378764 | 378764 | 378764 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2244 | 2244 | 100% | BENEFICIARION A 100 FAMILIAS
63815 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y CUARNICIONES EN LOCALIDAD DE XCUNYA MUNICIPIO DE MÉRIDA | 50-MÉRIDA | XCUNYÁ | RURAL | 06/10/0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 650 | 650 | 100% | 480 METROS LINEALES NUM. DE BENEFICIARIOS: 18 FAMILIAS ,
64156 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCICON DE BANQUETAS Y CUARNICIONES EN LOCALIDAD DZOYAXCHE MUNICIPIO DE MERIDA (SEGUNDA ETAPA) | 50-MÉRIDA | DZOYAXCHÉ | RURAL | 06/10/0086 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 148656 | 148655 | 148656 | 148655 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 300 | 300 | 100% | 120 METROS LINEALES NUM. DE BENEFICIARIOS:6 FAMILIAS
64153 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCICON DE BANQUETAS Y CUARNICIONES EN LOCALIDAD DE YAXNIC | 50-MÉRIDA | YAXNIC | RURAL | 06/10/0083 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 799603 | 799602 | 799603 | 799602 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1500 | 1500 | 100% | 750 METROS LINEALES NUM. DE BENEFICIARIOS:30 FAMILIAS
63818 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES (TERCERA ETAPA) EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA III | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 06/10/0176 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 800 | 800 | 100% | EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA 300 METROS LINEALES NUM. DE BENEFICIARIOS:15 FAMILIAS
64171 |  |  |  | INFRAESTRUTURA URBANA CONSTRUCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA PEDREGALES DE LINDAVISTA EN LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 06/10/0175 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 498161 | 498161 | 498161 | 498161 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1000 | 1000 | 100% | 600 METROS LINEALES NUM. DE BENEFICIARIOS:20 FAMILIAS
64172 |  |  |  | INFRAESTRUTURA URBANA CONSTRUCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA CECILIO CHI EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 06/10/0179 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 599094 | 599094 | 599094 | 599094 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1100 | 1100 | 100% | 700 METROS LINEALES NUM. DE BENEFICIARIOS:23 FAMILIAS
63819 |  |  |  | INFRAESTRUTURA URBANA CONSTRUCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA EL ROBLE AGRICOLA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 06/10/0177 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 880 | 880 | 100% | 450 METROS LINEALES NUM. DE BENEFICIARIOS:13 FAMILIAS
63820 |  |  |  | INFRAESTRUTURA URBANA CONSTRUCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA NUEVA MULSAY EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 06/10/0178 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 800 | 800 | 100% | 300 METROS LINEALES NUM. DE BENEFICIARIOS:16 FAMILIAS
63823 |  |  |  | INFRAESTRUTURA URBANA CONSTRUCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA XOCLAN XBECH | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 06/10/0203 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 328988 | 328912 | 328988 | 328912 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 520 | 520 | 100% | 930 METROS LINEALES NUM. DE BENEFICIARIOS:15 FAMILIAS
63821 |  |  |  | INFRAESTRUTURA URBANA CONSTRUCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES (TERCERA ETAPA) EN LA COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 06/10/0180 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 266920 | 266920 | 266920 | 266920 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 800 | 800 | 100% | EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA 300 METROSNEALES NUM. DE BENEFICIARIOS:14 FAMILIAS
39323 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLES DEL TRAMO 1, TRAMO 2, Y TRAMO 3, EN LA LOCALIDAD DE KINI, MUNICIPIO DE MOTUL, CONSISTENTE EN TRAZO, EXCAVACION DE CEPAS, | 52-MOTUL | KINÍ | RURAL | 06/10/0059 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 264521 | 264521 | 264521 | 264521 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 6 | 6 | 100% | CONTINUACION DE PROYECTO: SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE 12-750, ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION, VS20, VR20, RS20 SIN CRUCETA, TS30,AD30, 1TR2B, ESTRUCTURAS PARA BAJA TENSION 1R3,1P3, RETENIDAS, CONDUCTORES PARA MEDIA Y BAJA TENSION, SUM. E INS. DE TIERRAS FISICAS, SUM. E INST. DE LUMINARIA URBANA TIPO OV 15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO BENEFICIARIOS 1502 APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE C.D.I
39328 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLES 20 X 27 Y 29, 24 X 11 Y 13, 8 X 21 Y 23, 17 X 30 Y 32, 28 X 13 Y 15, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OPICHEN, CONSISTENTE EN TRAZO, | 55-OPICHÉN | OPICHÉN | URBANO | 06/10/0060 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 444809 | 444809 | 444809 | 444809 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 21 | 21 | 100% | CONTINUACION DEL PROYECTO: EXCAVACION DE CEPAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE 12-750, ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION, VR20, VR20/VR2, VS20, RS20 SIN CRUCETA, 1TR2B, ESTRUCTURAS PARA BAJA TENSION 1R3,1P3, RETENIDAS, CONDUCTORES PARA MEDIA Y BAJA TENSION, SUM. E INS. DE TIERRAS FISICAS, SUM. E INST. DE LUMINARIA URBANA TIPO OV 15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO BENEFICIARIOS 4216 APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE C.D.I
39331 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE OPICHEN, MUNICIPIO DE OPICHEN | 55-OPICHÉN | OPICHÉN | URBANO | 06/10/0112 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 77486 | 77486 | 77486 | 77486 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100% | CONYINUACION DE PROYECTO: CONSISTENT EN SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRERO, TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION DE CEPAS, SUMINISTROS E INSTALACIONES DE POSTES DE CONCRETO, MEDIA TENSION: SUMINISTROS E INSTALACIONES DE ESTRUCTURAS VR20,VS20,RD20/RD20,RS20 SIN CRUCETA, 1TR2B. BAJA TENSION: SUMINISTROS E INSTALACIONES DE 1R3,1P3,1R3/1R3,1R4/1R1, 1R1. RETENIDAS TIPOS: RSA, RVE, RDBA. CONDUCTORES: ALUMINIO SEMIAISLADO AAC 3/0 Y NEUTRANEL, TRANSFORMADOR DE 25 KVA., CONCEPTOS GENERALES: TIERRAS FISICAS, LUMINARIAS URBANAS, TRAMITES Y VISITAS DE INSPECCION DE LA C.F.E., ELABORACION DE PLANOS E INVENTARIOS FISICOS Y PAGOS POR INTERCONEXION.(OBRA COMPLEMENTARIA-CONCLUSION) LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN LA CONDICION DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL. BENEFICIARIOS 13 EL TOTAL ANUAL INCLUYE LOS GASTOS INDIRECTOS DEL NUMERO DE PROYECTO 06/10/0113
83913 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CALLES (APORTACIÓN ESTATAL DEL PROGRAMA 3X1 DEL RAMO 20) | 55-OPICHÉN | OPICHÉN | URBANO | 06/10/0107 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 249238 | 249238 | 249238 | 249238 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4041 | 4041 | 100% | APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES BENEFICIANDO A 4,216 PERSONAS
83382 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES 53 X 50 Y 64, 64 X 53 Y 51 (APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES) | 56-OXKUTZCAB | OXKUTZCAB | URBANO | 06/10/0099 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 7012.19 | 7012.19 | 100% | APORTACION DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES BENEFICIANDO A 21,341 PERSONAS DEL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB.
63817 |  |  |  | INFRAESTRUTURA URBANA CONSTRUCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA LOCALIAD Y MUNICIPIO DE OXKUTZCAB | 56-OXKUTZCAB | OXKUTZCAB | URBANO | 06/10/0169 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 600 | 600 | 100% | 820 METROS LINEALES NUM. DE BENEFICIARIOS:17 FAMILIAS
22820 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CAMINOS A LOS POZOS 2 Y 3 DE LA UNIDAD AGRICOLA EMILIANO ZAPATA DOS PIEDRAS, TRAMOS:0+000-2+500 Y 0+000-1+400 | 56-OXKUTZCAB | OXKUTZCAB | URBANO | 06/10/0096 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 944419 | 944419 | 944419 | 944419 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3.9 | 3.9 | 100% | BENEFICIARIOS:253 COMPLEMENTO DEL NOMBRE: SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACION DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECÓNOMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIOÓN, ESTA CÉDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA)
39339 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLES DEL TRAMO 1, TRAMO 2 Y TRAMO 3, EN LA LOCALIDAD DE YALSIHON BUENA FE, MUNICIPIO DE PANABA, CONSISTENTE EN TRAZO, EXCAVACION DE CEPAS, | 57-PANABÁ | CENOTE YALSIHÓN BUENA FE | RURAL | 06/10/0061 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 287135 | 287135 | 287135 | 287135 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 17 | 17 | 100% | CONTINUACION DE PROYECTO: EXCAVACION DE CEPAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE 12-750, ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION, VR20, VS20, 1TR2B, ESTRUCTURAS PARA BAJA TENSION 1R3,1P3, RETENIDAS, CONDUCTORES PARA MEDIA Y BAJA TENSION, SUM. E INS. DE TIERRAS FISICAS, SUM. E INST. DE LUMINARIA URBANA TIPO OV 15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO BENEFICIARIOS 523 APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE C.D.I
39344 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLES CERCA DEL CENTRO, SALIDA A MAYAPAN, TEMPLO PRESBITERIANO, ESCUELA TELESECUNDARIA, AMP. 1 Y AMP. 3 EN LA LOCALIDAD DE XOY, MUNICIPIO | 58-PETO | XOY | RURAL | 06/10/0063 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 787949 | 787949 | 787949 | 787949 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 42 | 42 | 100% | CONTINUACION DE PROYECTO: MUNICIPIO DE PETO, CONSISTENTE EN TRAZO, EXCAVACION DE CEPAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE 12-750, ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION, VR20, VS20,RD20, VD20, VA20, VR20/VR2, RS20 SIN CRUCETA, 2CCF 2 FASES, 1TR2B, ESTRUCTURAS PARA BAJA TENSION 1R3,1P3, RETENIDAS, CONDUCTORES PARA MEDIA Y BAJA TENSION, SUM. E INS. DE TIERRAS FISICAS, SUM. E INST. DE LUMINARIA URBANA TIPO OV 15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO BENEFICIARIOS 684 APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE C.D.I
39357 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLES DE LA SALIDA A XCABACHEN, Y CERCA DEL CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE PAPACAL, MUNICIPIO DE PETO CONSISTENTE EN TRAZO, EXCAVACION DE CEPAS, . | 58-PETO | PAPACAL | RURAL | 06/10/0062 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 136834 | 136834 | 136834 | 136834 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 7 | 100% | CONTINUACION DE PROYECTO: EXCAVACION DE CEPAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE 12-750, ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION, RD20, AD20, RS20 SIN CRUCETA, 1TR2B, ESTRUCTURAS PARA BAJA TENSION 1R3,1P3, RETENIDAS, CONDUCTORES PARA MEDIA Y BAJA TENSION, SUM. E INS. DE TIERRAS FISICAS, SUM. E INST. DE LUMINARIA URBANA TIPO OV 15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO BENEFICIARIOS 335 APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE C.D.I
64158 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCICON DE BANQUETAS Y CUARNICIONES EN LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PETO | 58-PETO | PETO | URBANO | 06/10/0088 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 1195052 | 1195052 | 1195052 | 1195052 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2200 | 2200 | 100% | 1,600 METROS LINEALES NUM. DE BENEFICIARIOS:12 FAMILIAS
39360 |  |  |  | LINEA DE DISTRIBICIÓN DE MEDIA TENSIÓN, UBICADO EN LA CALLE 25 X 10 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS, | 61-RÍO LAGARTOS | RÍO LAGARTOS | URBANO | 06/10/0202 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 237183 | 237183 | 237183 | 237183 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 0 | 0% | CONSISTENTE EN: TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION DE CEPAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE CONCRETO, SUM. E INST. DE ESTRUCTURA PARA MEDIA TENSION, RETENIDAS TIPOS RSA, RDA Y RBA, SUMINISTRO, INSTALACION Y TENSIONADO DE CONDUCTORES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR, SUMIN. E INST. DE TIERRAS FISICAS, SUM. E INST. DE LUMINARIA URBANA. BENEFICIARIOS 30 PERSONAS.
39390 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDA DE SANAHCAT | 64-SANAHCAT | SANAHCAT | URBANO | 06/10/0192 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 15790 | 15790 | 15790 | 15790 | 100% | 0 | 0 | METROS | 50 | 50 | 100% | TOTAL DE BENEFICIARIOS 35 PERSONAS
64177 |  |  |  | INFRAESTRUTURA URBANA CONSTRUCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SANAHCAT (SEGUNDA ETAPA) | 64-SANAHCAT | SANAHCAT | URBANO | 06/10/0186 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 574730 | 574730 | 574730 | 574730 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 600 | 600 | 100% | 850 METROS LINEALES NUM. DE BENEFICIARIOS:15 FAMILIAS
83568 |  |  |  | PAVIMENTACION DE CALLES (APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES) | 64-SANAHCAT | SANAHCAT | URBANO | 06/10/0101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 173613 | 173613 | 173613 | 173613 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3278 | 3278 | 100% | APORTACION DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES BENEFICIANDO A 1,509 PERSONAS DEL MUNICIPIO DE SANAHCAT.
83764 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES PAVIMENTADAS C. 17 X 18 Y 16, 27 X 22 Y CFE, 28 A X CFE, 15 X 16 Y 14, 22 X CFE Y 29, 25 X 14 Y 16, 23 X 30 Y CFE, 21 X 30 Y CFE PROGRAMA 3X1 DEL RAMO 20) | 66-SANTA ELENA | SANTA ELENA | URBANO | 06/10/0103 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 274629 | 274629 | 274629 | 274629 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 5405 | 5405 | 100% | APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES BENEFICIANDO A 3,252 PERSONAS
64168 |  |  |  | INFRAESTRUTURA URBANA CONSTRUCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SANTA ELENA | 66-SANTA ELENA | SANTA ELENA | URBANO | 06/10/0172 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 696442 | 669284 | 696442 | 669284 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1200 | 1200 | 100% | 750 METROS LINEALES NUM. DE BENEFICIARIOS:20 FAMILIAS
64176 |  |  |  | INFRAESTRUTURA URBANA CONSTRUCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SINANCHE | 68-SINANCHÉ | SINANCHÉ | RURAL | 06/10/0185 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 571129 | 571129 | 571129 | 571129 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 600 | 600 | 100% | 850 METROS LINEALES NUM. DE BENEFICIARIOS:16 FAMILIAS
39403 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLES SALIDA A SUDZAL, SALIDA A SAN ANTONIO CHUN, FRENTE PLAZA Y CEMENTERIO, A UN COSTADO DE LA ESCUELA FRANSISCO I. MADERO, | 71-SUDZAL | CHUMBEC | RURAL | 06/10/0064 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 246542 | 246542 | 246542 | 246542 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 8 | 8 | 100% | CONTINUACION DEL PROYECTO: CERCA DE LA ESCUELA FRANCISCO I. MADERO, EN LA LOCALIDAD DE CHUMBEC, MUNICIPIO DE PETO, CONSISTENTE EN TRAZO, EXCAVACION DE CEPAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE 12-750, ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION, VR20, VS20, RS20 SIN CRUCETA, 1TR2B, ESTRUCTURAS PARA BAJA TENSION 1R3,1P3, RETENIDAS, CONDUCTORES PARA MEDIA Y BAJA TENSION, SUM. E INS. DE TIERRAS FISICAS, SUM. E INST. DE LUMINARIA URBANA TIPO OV 15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN LA CONDICIÓN DE POBRAZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL FEDERAL APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE C.D.I. BENEFICIARIOS 237 PERSONAS.
39409 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE THADZIU: C14 SALIDA A TIXKACALTUYUB. C-19 X 20, C-9A X 20, C-5 X 6 Y 2, C-2 X 7 Y 9A Y C2X13 Y 15 | 73-TAHDZIÚ | TAHDZIÚ | URBANO | 06/10/0199 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 67999 | 67999 | 67999 | 67999 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 35 | 0 | 0% | OBRA COMPLEMENTARIA CONCLUSIÓN) LOS BENEFICIARIOS ESTA EN LA CONDICIÓN DE POBREZA EXTREMACONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORINACIÓN FISCAL. ESTA OBRA BENEFICIA A 50 PERSONAS.
39416 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLES 36 ENTRE 35 Y 33, 25,27, ENTRE 22 Y 29, 26 ENTRE 21 Y 26, 35 ENTRE 24 Y 26, 36 ENTRE 27 Y 29, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEABO | 75-TEABO | TEABO | URBANO | 06/10/0065 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 728372 | 728372 | 728372 | 728372 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 36 | 36 | 100% | CONTINUACION DELPROYECTO: CONSISTENTE EN TRAZO, EXCAVACION DE CEPAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE 12-750, ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION, VS20, VR20/VR2, VR20, RS20 SIN CRUCETA, TS30, VA20, 1TR2B, ESTRUCTURAS PARA BAJA TENSION 1R3,1P3, RETENIDAS, CONDUCTORES PARA MEDIA Y BAJA TENSION, SUM. E INS. DE TIERRAS FISICAS, SUM. E INST. DE LUMINARIA URBANA TIPO OV 15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO.BENEFICIARIOS 5479 APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE C.D.I.
39420 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE TEABO, MUNICIPIO DE TEABO, CONSISTENT EN SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRERO, | 75-TEABO | TEABO | URBANO | 06/10/0124 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 333256 | 333256 | 333256 | 333256 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 3 | 100% | CONTINUACION DE PROYECTO. TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION DE CEPAS, SUMINISTROS E INSTALACIONES DE POSTES DE CONCRETO, MEDIA TENSION: SUMINISTROS E INSTALACIONES DE ESTRUCTURAS VR20,VS20,RD20/RD20,RS20 SIN CRUCETA, 1TR2B. BAJA TENSION: SUMINISTROS E INSTALACIONES DE 1R3,1P3,1R3/1R3,1R4/1R1, 1R1. RETENIDAS TIPOS: RSA, RVE, RDBA. CONDUCTORES: ALUMINIO SEMIAISLADO AAC 3/0 Y NEUTRANEL, TRANSFORMADOR DE 25 KVA., CONCEPTOS GENERALES: TIERRAS FISICAS, LUMINARIAS URBANAS, TRAMITES Y VISITAS DE INSPECCION DE LA C.F.E., ELABORACION DE PLANOS E INVENTARIOS FISICOS Y PAGOS POR INTERCONEXION.(OBRA COMPLEMENTARIA-CONCLUSION) LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN LA CONDICION DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL.BENEFICIARIOS 20 EL TOTAL ANUAL INCLUYE LOS GASTOS INDIRECTOS CON EL NUMERO DE PROYECTO 06/10/0125.
39425 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLES DE LOS TRAMOS 1, 2, 3, 4, 5, Y 6, EN LA LOCALIDAD DE LEPAN, MUNICIPIO DE TECOH, CONSISTENTE EN TRAZO, EXCAVACION DE CEPAS, | 76-TECOH | LEPÁN | RURAL | 06/10/0068 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 628117 | 628117 | 628117 | 628117 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 29 | 29 | 100% | CONTINUACION DE PROYECTO:EXCAVACION DE CEPAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE 12-750, ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION, VR20,VS20,VA20,RD20, RS20 SIN CRUCETA, VD20,1TR2B, ESTRUCTURAS PARA BAJA TENSION 1R3,1P3, RETENIDAS, CONDUCTORES PARA MEDIA Y BAJA TENSION, SUM. E INS. DE TIERRAS FISICAS, SUM. E INST. DE LUMINARIA URBANA TIPO OV 15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO BENEFICIARIOS 1177 APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE C.D.I.
39436 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLES 18 X 17, 15 X 26, 15 X 26, 22 X 13 EN LA LOCALIDAD DE TELCHAQUILLO, MUNICIPIO DE TECOH, CONSISTENTE EN TRAZO, EXCAVACION DE CEPAS, | 76-TECOH | TELCHAQUILLO | RURAL | 06/10/0067 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 623427 | 623427 | 623427 | 623427 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 45 | 45 | 100% | CONTINUACION DE PROYECTO: SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE 12-750, ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION, VR20/VR2, VS20, VR20, RS20,VD20, VA20, AD30,3CCF DE 27 KVA. 1TR2B, ESTRUCTURAS PARA BAJA TENSION 1R3,1P3, RETENIDAS, CONDUCTORES PARA MEDIA Y BAJA TENSION, SUM. E INS. DE TIERRAS FISICAS, SUM. E INST. DE LUMINARIA URBANA TIPO OV 15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO BENEFICIARIOS 1347 APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE C.D.I.
39486 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLES 19 X 32, 26 X 21. EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TECOH, CONSISTENTE EN TRAZO, EXCAVACION DE CEPAS | 76-TECOH | TECOH | URBANO | 06/10/0066 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 340077 | 340077 | 340077 | 340077 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 21 | 21 | 100% | CONTINUACION DE PROYECTO. SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE 12-750, ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION, VR2N, VD2N, VS2N, VA2N, RD20, RS2N, TS30, 2CCF 2 FASES, 1TR2B, ESTRUCTURAS PARA BAJA TENSION 1R3,1P3, RETENIDAS, CONDUCTORES PARA MEDIA Y BAJA TENSION, SUM. E INS. DE TIERRAS FISICAS, SUM. E INST. DE LUMINARIA URBANA TIPO OV 15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO BENEFICIARIOS 8681 APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE C.D.I.
39493 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE TECOH, MUNICIPIO DE TECOH, CONSISTENT EN SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRERO, TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS, | 76-TECOH | TECOH | URBANO | 06/10/0114 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 1806952 | 1806952 | 1806952 | 1806952 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 27 | 27 | 100% | CONTINUACION DEL PROYECTO: EXCAVACION DE CEPAS, SUMINISTROS E INSTALACIONES DE POSTES DE CONCRETO, MEDIA TENSION: SUMINISTROS E INSTALACIONES DE ESTRUCTURAS VR20,VS20,RD20/RD20,RS20 SIN CRUCETA, 1TR2B. BAJA TENSION: SUMINISTROS E INSTALACIONES DE 1R3,1P3,1R3/1R3,1R4/1R1, 1R1. RETENIDAS TIPOS: RSA, RVE, RDBA. CONDUCTORES: ALUMINIO SEMIAISLADO AAC 3/0 Y NEUTRANEL, TRANSFORMADOR DE 25 KVA., CONCEPTOS GENERALES: TIERRAS FISICAS, LUMINARIAS URBANAS, TRAMITES Y VISITAS DE INSPECCION DE LA C.F.E., ELABORACION DE PLANOS E INVENTARIOS FISICOS Y PAGOS POR INTERCONEXION.(OBRA COMPLEMENTARIA-CONCLUSION) LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN LA CONDICION DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL. BENEFICIARIOS 70 . EL TOTAL ANUAL INCLUYE LOS GASTOS INDIRECTOS DEL PROYECTO 06/10/0115
39496 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE TELCHAQUILLO, MUNICIPIO DE TECOH, CONSISTENT EN SUMINISTRO E | 76-TECOH | TELCHAQUILLO | RURAL | 06/10/0118 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 1572573 | 1572573 | 1572573 | 1572573 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 26 | 26 | 100% | CONTINUACION DE PROYECTO: E INSTALACION DE LETRERO, TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION DE CEPAS SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO MEDIA TENSION: SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS VR20,VS20,RD20/RD20,RS20 SIN CRUCETA, 1TR2B. BAJA TENSION: SUMINISTROS E INSTALACIONES DE 1R3,1P3,1R3/1R3,1R4/1R1, 1R1. RETENIDAS TIPOS: RSA, RVE, RDBA. CONDUCTORES: ALUMINIO SEMIAISLADO AAC 3/0 Y NEUTRANEL, TRANSFORMADOR DE 25 KVA., CONCEPTOS GENERALES: TIERRAS FISICAS, LUMINARIAS URBANAS, TRAMITES Y VISITAS DE INSPECCION DE LA C.F.E., ELABORACION DE PLANOS E INVENTARIOS FISICOS Y PAGOS POR INTERCONEXION.(OBRA COMPLEMENTARIA-CONCLUSION) LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN LA CONDICION DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL.BENEFICIARIOS 78, EL TOTAL ANUAL INCLUYE GASTOS INDIRECTOS CON EL NUMERO DE PROYECTO 06/10/0119
83615 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CALLES (APORTACIÓN ESTATAL DEL PROGRAMA 3X1 DEL RAMO 20) | 76-TECOH | X-KANCHAKÁN | RURAL | 06/10/0102 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO SEGUN OFICIO SPP/1601/0478/DCS/0252/2010 DE FECHA 28 DE JUNUIO DE 2010
22911 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CALLES DE TECOH (C-33 X 24 Y 26;35X20 YSALIDA A CHIQUILA;31X30 Y 32;27X34 Y SALIDA A ITZINCAB:32X 27 Y 25) | 76-TECOH | TECOH | RURAL | 06/10/0165 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3732 | 3732 | 100% | BENEFICIARIOS:8661 COMPLEMENTO DEL NOMBRE: (SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACION SOCIOECONOMICA PARA LA SUPERACION DE LA POBRAZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CEDULA DE INFORMACION SOCIOECONOMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN, ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA.)
64173 |  |  |  | INFRAESTRUTURA URBANA CONSTRUCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEKAX | 79-TEKAX | TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 06/10/0181 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 693768 | 693768 | 693768 | 693768 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1200 | 1200 | 100% | 750 METROS LINEALES NUM. DE BENEFICIARIOS:21 FAMILIAS
22907 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CALLES DE TEMAX (C-29 X 22 Y 20) | 84-TEMAX | TEMAX | URBANO | 06/10/0164 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 349694 | 349694 | 349694 | 349694 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3159.6 | 3159.6 | 100% | BENEFICIARIOS:6130 COMPLEMENTO:(SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACION SOCIOECONOMICA PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CEDULA DE INFORMACION SOCIOECONOMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN, ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA.)
22846 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMINO A UNIDADES PRODUCTIVAS DE TETIZ,TRAMO:RAMAL 1: 0+000-0+726, RAMAL 2:0+000-1+431 Y RAMAL 3:0+000-0+165 | 87-TETIZ | TETIZ | URBANO | 06/10/0136 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 1543379 | 1543379 | 1543379 | 1543379 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.32 | 2.32 | 100% | BENEFICIARIOS:300 LO PROGRAMADO ANUAL ES DE 2.322 KM (SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONOMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CEDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN, ESTA CÉDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE OBRA)
64154 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y CUARNICIONES EN LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEYA | 88-TEYA | TEYA | URBANO | 06/10/0084 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 699789 | 699789 | 699789 | 699789 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1300 | 1300 | 100% | 680 METROS LINEALES NUM. DE BENEFICIARIOS:27 FAMILIAS
22824 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN DE CALLES DE TEYA | 88-TEYA | TEYA | URBANO | 06/10/0082 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 998680 | 998680 | 998680 | 998680 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 6820.94 | 6820.94 | 100% | BENEFICIARIOS:554 COMPLEMENTO DEL NOMBRE:(SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN, ESTA CÉDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA) (REPROGRAMADO)
88726 |  |  |  | MODERNIZACIÓN A SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN SUBFOLIAR, PARA LA PRODUCCIÓN DE NARANJA DULCE. UNIDAD DE RIEGO: YOTHOLIN 513. (REPROGRAMADO) | 89-TICUL | YOTHOLÍN | RURAL | 06/10/0195 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | - | - | 1082578 | 1082578 | 1082578 | 1082578 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 60 | 60 | 100% | MODERNIZACIÓN A SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN SUBFOLIAR, PARA LA PRODUCCIÓN DE NARANJA DULCE EN UNA SUPERFICIE DE 60 HECTÁREAS QUE BENEFICIA DIRECTAMENTE A 10 PRODUCTORES DE ESTA ACTIVIDAD A QUIENES SE LES REALIZÓ LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN A LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN. UNIDAD DE RIEGO: YOTHOLIN 513. (REPROGRAMADO). NOTA: EL IMPORTE PROGRAMADO Y EJERCIDO ES DE: $1,082,578.48
64159 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCICON DE BANQUETAS Y CUARNICIONES EN LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TINUM (SEGUNDA ETAPA) | 91-TINUM | TINUM | URBANO | 06/10/0089 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 499201 | 499201 | 499201 | 499201 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 950 | 950 | 100% | 520 METROS LINEALES NUM. DE BENEFICIARIOS:15 FAMILIAS SE REINTEGRARON 798.85 PESOS
39511 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLES DE LA SALIDA A RUINAS DE AKE, CALLES 6 X 9 Y 3, 10 X 12 Y 9, 11 X 4, 22 X 9 Y 7 X 20 Y 18, 17 X 10, EN LA LOCALIDAD DE EKMUL, | 93-TIXKOKOB | EKMUL | RURAL | 06/10/0069 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 835298 | 835298 | 835298 | 835298 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 38 | 38 | 100% | CONTINUACION DE PROYECTO: MUNICIPIO DE TIXKOKOB, CONSISTENTE EN TRAZO, EXCAVACION DE CEPAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE 12-750, ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION, TS30, VA20, VS20, VR20, RD20, 2CCF 2 FASES, 1TR2B, ESTRUCTURAS PARA BAJA TENSION 1R3,1P3, RETENIDAS, CONDUCTORES PARA MEDIA Y BAJA TENSION, SUM. E INS. DE TIERRAS FISICAS, SUM. E INST. DE LUMINARIA URBANA TIPO OV 15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO BENEFICIARIOS 2009 APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE C.D.I.
64161 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCICON DE BANQUETAS Y CUARNICIONES EN LOCALIDAD EKMUL MUNICIPIO DE TIXKOKOB | 93-TIXKOKOB | EKMUL | RURAL | 06/10/0091 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 449725 | 449724 | 449725 | 449724 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 800 | 800 | 100% | 500 METROS LINEALES NUM. DE BENEFICIARIOS:12 FAMILIAS SOLO FALTA EL .61 DEL EJERCIDO SE REINTEGRO 275.39
64162 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCICON DE BANQUETAS Y CUARNICIONES EN LOCALIDAD NOLOMUNICIPIO DE TIXKOKOB | 93-TIXKOKOB | NOLO | RURAL | 06/10/0092 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 449595 | 449595 | 449595 | 449595 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 800 | 800 | 100% | 500 METROS LINEALES NUM. DE BENEFICIARIOS:13 FAMILIAS SOLO FALTA EL .40 DEL EJERCIDO SE REINTEGRO 404.60
22963 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CALLES DE EKMUL (C-20 X 9 Y 11; 11X 14 Y 16; 12X11 Y 13: 17 X10 Y 8; 15X10 Y 8; 8X15 Y 17) | 93-TIXKOKOB | EKMUL | RURAL | 06/10/0191 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 699910 | 699910 | 699910 | 699910 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4240.1 | 4240.1 | 100% | BENEFICIARIOS:2009 EL COMPLEMENTO DEL NOMBRE ES:ESCARIFICADO,SUB-BASE,CARPETA DE DOS RIEGOS DE SELLO Y RIEGO TAPÓN)(SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACION SOCIOECONOMICA PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CEDULA DE INFORMACION SOCIOECONOMICA(CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACION, ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA)
39519 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLES DEL CENTRO DE SALUD, CRUCERO AL CUYO Y SAMARIA Y PLAZA PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMA, MUNICIPIO DE TIZIMIN, | 96-TIZIMÍN | MOCTEZUMA | RURAL | 06/10/0073 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 524161 | 524161 | 524161 | 524161 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 25 | 25 | 100% | CONTINUACIONDE PROYECTO: CONSISTENTE EN TRAZO, EXCAVACION DE CEPAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE 12-750, ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION, TS20, RD20 TS20/RD2, RD20/RD2, RS20, TD20, 1TR2B, ESTRUCTURAS PARA BAJA TENSION 1R3,1P3, RETENIDAS, CONDUCTORES PARA MEDIA Y BAJA TENSION, SUM. E INS. DE TIERRAS FISICAS, SUM. E INST. DE LUMINARIA URBANA TIPO OV 15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO.BENEFICIARIOS 339 APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE C.D.I.
39523 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLES DE LA PRIMERA CALLE DE LA SALIDA A TIZIMIN EN LA LOCALIDAD DE CHENKEKEN, MUNICIPIO DE TIZIMIN, CONSISTENTE EN TRAZO, EXCAVACION DE CEPAS | 96-TIZIMÍN | CHENKEKÉN | RURAL | 06/10/0071 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 146601 | 146601 | 146601 | 146601 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 7 | 100% | CONTINUACION DEL PROYECTO SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE 12-750, ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION, RD20, RD20/RD2, TS20, AD20, 2CCF 2 FASES, 1TR2B, ESTRUCTURAS PARA BAJA TENSION 1R3,1P3, RETENIDAS, CONDUCTORES PARA MEDIA Y BAJA TENSION, SUM. E INS. DE TIERRAS FISICAS, SUM. E INST. DE LUMINARIA URBANA TIPO OV 15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO BENEFICIARIOS 209 APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE C.D.I.
39529 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLES DEL TRAMO 1, EN LA LOCALIDAD DE XCALAX DZIBALKU, MUNICIPIO DE TIZIMIN, CONSISTENTE EN TRAZO, EXCAVACION DE CEPAS | 96-TIZIMÍN | XKALAX DE DZIBALKÚ | RURAL | 06/10/0075 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 424964 | 424964 | 424964 | 424964 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 22 | 22 | 100% | CONTINUACION DEL PROYECTO:SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE 12-750, ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION, RD20, TS20, RD20/RD2, AD20, RS20, TD20, 1TR2B, ESTRUCTURAS PARA BAJA TENSION 1R3,1P3, RETENIDAS, CONDUCTORES PARA MEDIA Y BAJA TENSION, SUM. E INS. DE TIERRAS FISICAS, SUM. E INST. DE LUMINARIA URBANA TIPO OV 15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO BENEFICIARIOS 135 APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE C.D.I.
39596 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLES DEL TRAMO 1, EN LA LOCALIDAD DE XMAKULAN, MUNICIPIO DE TIZIMIN, CONSISTENTE EN TRAZO, EXCAVACION DE CEPAS | 96-TIZIMÍN | X-MAKULÁN | RURAL | 06/10/0076 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 99447 | 99447 | 99447 | 99447 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100% | CONTINUACION DE PROYECTO :SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE 12-750, ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION, TS3G, 1TR2B, , ESTRUCTURAS PARA BAJA TENSION 1R3,1P3, RETENIDAS, CONDUCTORES PARA MEDIA Y BAJA TENSION, SUM. E INS. DE TIERRAS FISICAS, SUM. E INST. DE LUMINARIA URBANA TIPO OV 15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO BENEFICIARIOS 72 APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE C.D.I.
39602 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLES DEL TRAMO 1, EN LA LOCALIDAD DE YAXCHEKU, MUNICIPIO DE TIZIMIN, CONSISTENTE EN TRAZO, EXCAVACION DE CEPAS, | 96-TIZIMÍN | YAXCHEKÚ | RURAL | 06/10/0077 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 294457 | 294457 | 294457 | 294457 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 14 | 14 | 100% | CONTINUACION DE PROYECTO: SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE 12-750, ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION, RD20, RS30,2CCF 2 GFASES, 1TR2B, ESTRUCTURAS PARA BAJA TENSION 1R3,1P3, RETENIDAS, CONDUCTORES PARA MEDIA Y BAJA TENSION, SUM. E INS. DE TIERRAS FISICAS, SUM. E INST. DE LUMINARIA URBANA TIPO OV 15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO BENFICIARIOS 270 APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE C.D.I.
39609 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLES DEL TRAMO 1, COLONIA SAN JOSE Y COLONIA DIVINO NIÑO, EN LA LOCALIDAD DE SUCOPO, MUNICIPIO DE TIZIMIN, CONSISTENTE EN TRAZO | 96-TIZIMÍN | SUCOPÓ | RURAL | 06/10/0074 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 1072473 | 1072473 | 1072473 | 1072473 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 53 | 53 | 100% | CONTINUACIONDE PROYECTO: EXCAVACION DE CEPAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE 12-750, ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION, RS20 SIN CRUCETA, RD20/RD2, TS20, RD20, TS20/RD2, 1TR2B, ESTRUCTURAS PARA BAJA TENSION 1R3,1P3, RETENIDAS, CONDUCTORES PARA MEDIA Y BAJA TENSION, SUM. E INS. DE TIERRAS FISICAS, SUM. E INST. DE LUMINARIA URBANA TIPO OV 15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO BENEFICIARIOS 1403 APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE C.D.I.
39613 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLES DEL TRAMO 1, 2 Y 3, EN LA LOCALIDAD CHAN SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE TIZIMIN, CONSISTENTE EN TRAZO, EXCAVACION DE CEPAS | 96-TIZIMÍN | CHAN SAN ANTONIO | RURAL | 06/10/0070 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 678064 | 678064 | 678064 | 678064 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 43 | 43 | 100% | CONTINUACION DEL PROYECTO SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE 12-750, ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION, RD20,TS20, TD20,RD20/RD2, RS20 SIN CRUCETA, TS20/RD2, 1TR2B, ESTRUCTURAS PARA BAJA TENSION 1R3,1P3, RETENIDAS, CONDUCTORES PARA MEDIA Y BAJA TENSION, SUM. E INS. DE TIERRAS FISICAS, SUM. E INST. DE LUMINARIA URBANA TIPO OV 15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO BENEFICIARIOS 1819 APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE C.D.I.
39643 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLES DEL TRAMO 1, 2, 3, 4, Y 5, EN LA LOCALIDAD DE DZONOT CARRETERO, MUNICIPIO DE TIZIMIN, CONSISTENTE EN TRAZO, EXCAVACION DE CEPAS | 96-TIZIMÍN | DZONOT CARRETERO | RURAL | 06/10/0072 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 429840 | 429840 | 429840 | 429840 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 24 | 24 | 100% | CONTINUACION DEL PROYECTO:SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE 12-750, ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION, RD30, TS30, RD30/RD3, RS30 SIN CRUCETA, RS10 SIN CRUCETA, TS10 SIN CRUCETA, 1TR3B, ESTRUCTURAS PARA BAJA TENSION 1R3,1P3, RETENIDAS, CONDUCTORES PARA MEDIA Y BAJA TENSION, SUM. E INS. DE TIERRAS FISICAS, SUM. E INST. DE LUMINARIA URBANA TIPO OV 15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO BENEFICIARIOS 2280 APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE C.D.I.
39649 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE DZONOT CARRETERO, MUNICIPIO DE TIZIMIN, CONSISTENT EN SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRERO, | 96-TIZIMÍN | DZONOT CARRETERO | RURAL | 06/10/0128 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 112892 | 112892 | 112892 | 112892 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 1 | 50% | CONTINUACION DE PROYECTO: TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION DE CEPAS, SUMINISTROS E INSTALACIONES DE POSTES DE CONCRETO, MEDIA TENSION: SUMINISTROS E INSTALACIONES DE ESTRUCTURAS VR20,VS20,RD20/RD20,RS20 SIN CRUCETA, 1TR2B. BAJA TENSION: SUMINISTROS E INSTALACIONES DE 1R3,1P3,1R3/1R3,1R4/1R1, 1R1. RETENIDAS TIPOS: RSA, RVE, RDBA. CONDUCTORES: ALUMINIO SEMIAISLADO AAC 3/0 Y NEUTRANEL, TRANSFORMADOR DE 25 KVA., CONCEPTOS GENERALES: TIERRAS FISICAS, LUMINARIAS URBANAS, TRAMITES Y VISITAS DE INSPECCION DE LA C.F.E., ELABORACION DE PLANOS E INVENTARIOS FISICOS Y PAGOS POR INTERCONEXION.(OBRA COMPLEMENTARIA) LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN LA CONDICION DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL.BENEFICIARIOS 10 ES TOTAL ANUAL INCLUYE LOS GASTOS INDIRECTOS DEL PROYECTO NUMERO 06/10/0129
39664 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMA, MUNICIPIO DE TIZIMIN, CONSISTENT EN SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRERO, TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS | 96-TIZIMÍN | MOCTEZUMA | RURAL | 06/10/0130 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 279692 | 279692 | 279692 | 279692 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 3 | 100% | CONTINUACION DEL PROYECTO: E INSTALACION DE LETRERO, TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION DE CEPAS, SUMINISTROS E INSTALACIONES DE POSTES DE CONCRETO, MEDIA TENSION: SUMINISTROS E INSTALACIONES DE ESTRUCTURAS VR20,VS20,RD20/RD20,RS20 SIN CRUCETA, 1TR2B. BAJA TENSION: SUMINISTROS E INSTALACIONES DE 1R3,1P3,1R3/1R3,1R4/1R1, 1R1. RETENIDAS TIPOS: RSA, RVE, RDBA. CONDUCTORES: ALUMINIO SEMIAISLADO AAC 3/0 Y NEUTRANEL, TRANSFORMADOR DE 25 KVA., CONCEPTOS GENERALES: TIERRAS FISICAS, LUMINARIAS URBANAS, TRAMITES Y VISITAS DE INSPECCION DE LA C.F.E., ELABORACION DE PLANOS E INVENTARIOS FISICOS Y PAGOS POR INTERCONEXION.(OBRA COMPLEMENTARIA) LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN LA CONDICION DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL. BENEFICIARIOS 10 EL TOTAL ANUAL INCLUYE LOS GASTOS INDIRECTOS DEL PROYECTO NUMERO 06/10/0131.
39669 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE SUCOPO, MUNICIPIO DE TIZIMIN, CONSISTENT EN SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRERO, TRAZO Y | 96-TIZIMÍN | SUCOPÓ | RURAL | 06/10/0132 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 185605 | 185605 | 185605 | 185605 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 1 | 50% | CONTINUACION DE PROYECTO :LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION DE CEPAS, SUMINISTROS E INSTALACIONES DE POSTES DE CONCRETO, MEDIA TENSION: SUMINISTROS E INSTALACIONES DE ESTRUCTURAS VR20,VS20,RD20/RD20,RS20 SIN CRUCETA, 1TR2B. BAJA TENSION: SUMINISTROS E INSTALACIONES DE 1R3,1P3,1R3/1R3,1R4/1R1, 1R1. RETENIDAS TIPOS: RSA, RVE, RDBA. CONDUCTORES: ALUMINIO SEMIAISLADO AAC 3/0 Y NEUTRANEL, TRANSFORMADOR DE 25 KVA., CONCEPTOS GENERALES: TIERRAS FISICAS, LUMINARIAS URBANAS, TRAMITES Y VISITAS DE INSPECCION DE LA C.F.E., ELABORACION DE PLANOS E INVENTARIOS FISICOS Y PAGOS POR INTERCONEXION.(OBRA COMPLEMENTARIA) LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN LA CONDICION DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL.BENEFICIARIOS 10 EL TOTAL ANUAL INCLUYE LOS GASTOS INDIRECTOS DEL PROYECTO NUMERO 06/10/0133
22895 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES DE EL ALAMO | 96-TIZIMÍN | EL ÁLAMO | RURAL | 06/10/0162 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 685328 | 685328 | 685328 | 685328 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3134.9 | 3134.9 | 100% | BENEFICIARIOS:128 COMPLEMENTO DEL NOMBRE:(SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACION SOCIOECONOMICA PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CEDULA DE INFORMACION SOCIOECONOMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN, ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA.)
22886 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES DE EL EDEN | 96-TIZIMÍN | EL EDÉN | RURAL | 06/10/0161 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 223369 | 223369 | 223369 | 223369 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1018.4 | 1018.4 | 100% | BENEFICIARIOS:50 COMPLEMENTO DEL NOMBRE:(SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACION SOCIOECONOMICA PARA LA SUPERACION DE LA POBRAZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CEDULA DE INFORMACION SOCIOECONOMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN, ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA.)
22902 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES DE SAN ANDRES | 96-TIZIMÍN | SAN ANDRÉS | RURAL | 06/10/0163 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 331695 | 331695 | 331695 | 331695 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1460.8 | 1460.8 | 100% | BENEFICIARIOS:297 (SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACION SOCIOECONOMICA PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CEDULA DE INFORMACION SOCIOECONOMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN, ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA.)
22879 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES DE FELIPE CARRILLO PUERTO DOS | 96-TIZIMÍN | FELIPE CARRILLO PUERTO DOS | RURAL | 06/10/0160 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 934033 | 934033 | 934033 | 934033 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4267.8 | 4267.8 | 100% | BENEFICIARIOS:54 (SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACION SOCIOECONOMICA PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CEDULA DE INFORMACION SOCIOECONOMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN, ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA.)
22762 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A U.F CHACTE II, TRAMO:0+000-3+100 | 98-TZUCACAB | TZUCACAB | URBANO | 06/10/0081 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 3453917 | 3453917 | 3453917 | 3453917 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3.1 | 3.1 | 100% | BENEFICIARIOS:500
64160 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCICON DE BANQUETAS Y CUARNICIONES EN LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TZUCACAB | 98-TZUCACAB | TZUCACAB | URBANO | 06/10/0090 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 594467 | 594466 | 594467 | 594466 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1200 | 1200 | 100% | 650 METROS LINEALES NUM. DE BENEFICIARIOS:20 FAMILIAS SE REINTEGRO 554.63
88519 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 9 PIES DE CASA EN LA LOCALIDAD DE UAYMA, MUNICIPIO DE UAYMA, CADA PIE DE CASA ES DE 22.815 M2. CONSISTENTE EN CIMENTACION DE MAMPOSTERIA,CADENAS, CASTILLOS Y CERRAMIENTOS DE CONCRETO | 99-UAYMA | UAYMA | URBANO | 06/10/0142 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | - | - | 550031 | 550031 | 550031 | 550031 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 205.33 | 205.33 | 100% | NOMBRE DEL PROYECTO: ARMADO, MUROS DE BLOCK, LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INSTALACIÓN HIDRÁULICA, INSTALACIÓN SANITARIA, PUERTA EXTERIOR DE PANEL, VENTANAS DE ALUMINIO, FOSA SÉPTICA Y ZANJA DE ABSORCIÓN. A CADA JEFE DE FAMILIA SE LE REALIZÓ LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN A LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN, BENEFICIANDO A 9 FAMILIAS. (REPROGRAMADO). NOTA:EL NOMBRE DEL PROYECTO LO DIVIDI EN DOS PARTES YA QUE EN EL ESPACIO DESTINADO PARA ELLO ES INSUFICIENTE PUES SOLO ACEPTA 200 CARACTERES.
22954 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES DE OXCUM (CALLE 1 Y CALLE 2) | 101-UMÁN | OXCUM | RURAL | 06/10/0189 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 304215 | 304215 | 304215 | 304215 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2154.5 | 2154.5 | 100% | BENEFICIARIOS:1049 COMPLEMENTO DEL NOMBRE:(SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACION SOCIOECONOMICA PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CEDULA DE INFORMACION SOCIOECONOMICA(CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACION, ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA)
63822 |  |  |  | INFRAESTRUTURA URBANA CONSTRUCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LOCALIDAD DE OXCUM Y MUNICIPIO DE UMAN (SEGUNDA ETAPA) | 101-UMÁN | OXCUM | RURAL | 06/10/0182 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 700 | 700 | 100% | 400 METROS LINEALES NUM. DE BENEFICIARIOS:17 FAMILIAS
39673 |  |  |  | AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA TENSION EN CALLES EN LA LOCALIDAD DE YAX-HAL, MUNICIPIO DE VALLADOLID, CONSISTENTE EN TRAZO, EXCAVACION DE CEPAS, | 102-VALLADOLID | YAAX-HAL | RURAL | 06/10/0078 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 548302 | 548302 | 548302 | 548302 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 60 | 60 | 100% | CONTINUACION DE PROYECTO: SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE 12-750, ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSION, AD3N, TS3N, AD3G, AD3G, RD3G/RD3, TS3G, TD3G, RS30 SIN CRUCETA, 3CCF3F, 1R1, TS10, RS10 SIN CRUCETA, RETENIDAS, CONDUCTORES PARA MEDIA , SUM. E INS. DE TIERRAS FISICAS, SUM. E INST. DE LUMINARIA URBANA TIPO OV 15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO BENEFICIARIOS 135 APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE C.D.I.
64163 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCICON DE BANQUETAS Y CUARNICIONES EN LOCALIDAD POPOLA MUNICIPIO DE VALLADOLID | 102-VALLADOLID | POPOLÁ | URBANO | 06/10/0093 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 437540 | 437540 | 437540 | 437540 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 800 | 800 | 100% | 500 METROS LINEALES NUM. DE BENEFICIARIOS:12 FAMILIAS SE REINTEGRO EL 647.52
64164 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCICON DE BANQUETAS Y CUARNICIONES EN LOCALIDAD XOCEN MUNICIPIO DE VALLADOLID | 102-VALLADOLID | XOCÉN | RURAL | 06/10/0094 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 416306 | 416305 | 416306 | 416305 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 800 | 800 | 100% | 500 METROS LINEALES NUM. DE BENEFICIARIOS:12 FAMILIAS SE REINTEGRO EL 442.83
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL
87110 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE POCOBOCH (REPROGRAMADA) | 8-CALOTMUL | POCOBOCH | RURAL | 06/10/0153 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 526029 | 526029 | 526029 | 526029 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO PIBAI 2010. EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACION FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 774 HABITANTES QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA
87180 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TAHCABO 2A ETAPA | 8-CALOTMUL | TAHCABO | RURAL | 06/10/0007 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 327168 | 327168 | 327168 | 327168 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO PIBAI 2010. EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACION FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 412 HABITANTES QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA
87202 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHUNKANAN | 15-CUZAMÁ | CHUNKANÁN | RURAL | 06/10/0021 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 479985 | 479985 | 479985 | 479985 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO PIBAI 2010. EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACION FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 335 HABITANTES QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA
87215 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CUZAMA | 15-CUZAMÁ | CUZAMÁ | URBANO | 06/10/0022 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 1045333 | 1045333 | 1045333 | 1045333 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO PIBAI 2010. EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACION FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 3,577 HABITANTES QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA
87229 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EKNAKAN | 15-CUZAMÁ | EKNAKÁN | RURAL | 06/10/0023 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 379746 | 379746 | 379746 | 379746 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO PIBAI 2010. EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACION FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 659 HABITANTES QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA
87282 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NOHCHAKAN | 15-CUZAMÁ | NOHCHAKÁN | RURAL | 06/10/0024 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 272720 | 272720 | 272720 | 272720 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO PIBAI 2010. EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACION FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 175 HABITANTES QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA
87294 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHUMAYEL 2A ETAPA | 24-CHUMAYEL | CHUMAYEL | URBANO | 06/10/0008 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 907608 | 907608 | 907608 | 907608 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO PIBAI 2010. EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACION FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 2,924 HABITANTES QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA
87397 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SIHO PRIMERA ETAPA (REPROGRAMADA) | 33-HALACHÓ | SIHÓ | RURAL | 06/10/0154 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 330077 | 330077 | 330077 | 330077 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO PIBAI 2010. EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACION FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 1,386 HABITANTES QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA
87470 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HOCABA 2A ETAPA | 34-HOCABÁ | HOCABÁ | URBANO | 06/10/0009 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 534056 | 534056 | 534056 | 534056 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO PIBAI 2010. EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACION FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 3,990 HABITANTES QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA
87584 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CITILCUM | 40-IZAMAL | CITILCUM | RURAL | 06/10/0025 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 479847 | 479847 | 479847 | 479847 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO PIBAI 2010. EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACION FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 2,015 HABITANTES QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA
87826 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTEMOC | 40-IZAMAL | CUAUHTÉMOC | RURAL | 06/10/0026 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 310828 | 310828 | 310828 | 310828 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO PIBAI 2010. EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACION FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 549 HABITANTES QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA
87880 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE KIMBILA | 40-IZAMAL | KIMBILÁ | URBANO | 06/10/0027 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 312370 | 312370 | 312370 | 312370 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO PIBAI 2010. EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACION FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 3,531 HABITANTES QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA
87996 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SITILPECH | 40-IZAMAL | SITILPECH | RURAL | 06/10/0028 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 427780 | 427780 | 427780 | 427780 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO PIBAI 2010. EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACION FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 1,781 HABITANTES QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA
88025 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE XANABA | 40-IZAMAL | XANABÁ | RURAL | 06/10/0029 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 394103 | 394103 | 394103 | 394103 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO PIBAI 2010. EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACION FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 1,305 HABITANTES QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA
88045 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE KOPOMA (REPROGRAMADA) | 45-KOPOMÁ | KOPOMÁ | URBANO | 06/10/0155 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 1517648 | 1517648 | 1517648 | 1517648 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO PIBAI 2010. EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACION FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 1,819 HABITANTES QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA
88074 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDO | 45-KOPOMÁ | SAN BERNARDO | RURAL | 06/10/0030 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 279518 | 279518 | 279518 | 279518 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | PORTACION ESTATAL AL CONVENIO PIBAI 2010. EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACION FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 398 HABITANTES QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA
88093 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHUNCHUCMIL | 48-MAXCANÚ | CHUNCHUCMIL | RURAL | 06/10/0031 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 496433 | 496433 | 496433 | 496433 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO PIBAI 2010. EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACION FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 941 HABITANTES QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA
88115 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE KINI | 52-MOTUL | KINÍ | RURAL | 06/10/0043 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 502763 | 502763 | 502763 | 502763 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO PIBAI 2010. EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACION FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 1,502 HABITANTES QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA
88134 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN DIONISIO | 58-PETO | SAN DIONISIO | RURAL | 06/10/0032 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 289443 | 289443 | 289443 | 289443 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO PIBAI 2010. EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACION FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 262 HABITANTES QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA
88148 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TABI 2A ETAPA | 69-SOTUTA | TABÍ | RURAL | 06/10/0010 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 277931 | 277931 | 277931 | 277931 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO PIBAI 2010. EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACION FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 694 HABITANTES QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA
88423 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHUMBEC | 71-SUDZAL | CHUMBEC | RURAL | 06/10/0044 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 387180 | 387180 | 387180 | 387180 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO PIBAI 2010. EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACION FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 237 HABITANTES QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA
88493 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TEABO 2A ETAPA | 75-TEABO | TEABO | URBANO | 06/10/0011 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 556660 | 556660 | 556660 | 556660 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO PIBAI 2010. EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACION FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 5,529 HABITANTES QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA
88527 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TELCHAQUILLO | 76-TECOH | TELCHAQUILLO | RURAL | 06/10/0033 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 456788 | 456788 | 456788 | 456788 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO PIBAI 2010. EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACION FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 1,347 HABITANTES QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA
88550 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE KANCAB | 79-TEKAX | KANCAB | URBANO | 06/10/0034 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 966607 | 966607 | 966607 | 966607 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO PIBAI 2010. EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACION FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 2,670 HABITANTES QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA
88573 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE KINIL | 79-TEKAX | KINIL | RURAL | 06/10/0035 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 777711 | 777711 | 777711 | 777711 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO PIBAI 2010. EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACION FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 1,068 HABITANTES QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA
88585 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE POCOBOCH (REPROGRAMADA) | 79-TEKAX | POCOBOCH | RURAL | 06/10/0156 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 237932 | 237932 | 237932 | 237932 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO PIBAI 2010. EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACION FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 80 HABITANTES QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA
88647 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE SEGUNDO (REPROGRAMADA) | 79-TEKAX | SAN FELIPE | RURAL | 06/10/0157 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 257853 | 257853 | 257853 | 257853 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO PIBAI 2010. EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACION FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 79 HABITANTES QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA
88666 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO YAXCHE (REPROGRAMADA) | 79-TEKAX | SAN ISIDRO YAXCHÉ | RURAL | 06/10/0158 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 304000 | 304000 | 304000 | 304000 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO PIBAI 2010. EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACION FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 63 HABITANTES QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA
88698 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE XAYA 2A ETAPA | 79-TEKAX | XAYA | RURAL | 06/10/0012 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 359413 | 359413 | 359413 | 359413 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO PIBAI 2010. EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACION FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 1,676 HABITANTES QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA
88721 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TEKIT | 80-TEKIT | TEKIT | URBANO | 06/10/0036 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 1278531 | 1278531 | 1278531 | 1278531 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO PIBAI 2010. EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACION FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 9,087 HABITANTES QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA
88742 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE DZALBAY | 85-TEMOZÓN | DZALBAY | RURAL | 06/10/0037 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 445315 | 445315 | 445315 | 445315 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO PIBAI 2010. EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACION FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 446 HABITANTES QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA
88761 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE YOKDZONOT PRESENTADO | 85-TEMOZÓN | YOKDZONOT PRESENTADO | RURAL | 06/10/0038 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 619542 | 619542 | 619542 | 619542 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO PIBAI 2010. EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACION FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 528 HABITANTES QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA
88782 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TEPAKAN 2A ETAPA | 86-TEPAKÁN | TEPAKÁN | URBANO | 06/10/0013 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 604598 | 604598 | 604598 | 604598 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO PIBAI 2010. EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACION FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 1,923 HABITANTES QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA
88892 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EKMUL | 93-TIXKOKOB | EKMUL | RURAL | 06/10/0039 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 527198 | 527198 | 527198 | 527198 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO PIBAI 2010. EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACION FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 2,009 HABITANTES QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA
88908 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NOLO 2A ETAPA | 93-TIXKOKOB | NOLO | RURAL | 06/10/0014 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 476558 | 476558 | 476558 | 476558 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO PIBAI 2010. EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACION FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 1,459 HABITANTES QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA
88927 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TIXMEHUAC 2A ETAPA | 94-TIXMEHUAC | TIXMEHUAC | URBANO | 06/10/0015 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 352466 | 352466 | 352466 | 352466 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO PIBAI 2010. EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACION FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 2,189 HABITANTES QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA
88952 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHAN CENOTE | 96-TIZIMÍN | CHAN CENOTE | RURAL | 06/10/0016 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 1218154 | 1218154 | 1218154 | 1218154 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO PIBAI 2010. EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACION FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 2,191 HABITANTES QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA
89063 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE DZONOT CARRETERO | 96-TIZIMÍN | DZONOT CARRETERO | RURAL | 06/10/0017 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 752042 | 752042 | 752042 | 752042 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO PIBAI 2010. EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACION FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 2,280 HABITANTES QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA
89114 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TIXCANCAL | 96-TIZIMÍN | TIXCANCAL | RURAL | 06/10/0018 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 986292 | 986292 | 986292 | 986292 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO PIBAI 2010. EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACION FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 1,944 HABITANTES QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA
89133 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE UAYMA | 99-UAYMA | UAYMA | URBANO | 06/10/0040 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 1025507 | 1025507 | 1025507 | 1025507 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO PIBAI 2010. EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACION FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 2,434 HABITANTES QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA
89162 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE DZIBIKAK | 101-UMÁN | DZIBIKAK | RURAL | 06/10/0041 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 560274 | 560274 | 560274 | 560274 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO PIBAI 2010. EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACION FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 1,238 HABITANTES QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA
89185 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE YAXCOPOIL | 101-UMÁN | YAXCOPOIL | RURAL | 06/10/0042 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 548691 | 548691 | 548691 | 548691 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO PIBAI 2010. EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACION FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 1,102 HABITANTES QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA
89238 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CANAKOM | 104-YAXCABÁ | CANAKOM | RURAL | 06/10/0019 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 314521 | 314521 | 314521 | 314521 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO PIBAI 2010. EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACION FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 412 HABITANTES QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA
89266 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIBICHEN | 104-YAXCABÁ | TAHDZIBICHÉN | RURAL | 06/10/0020 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 823601 | 823601 | 823601 | 823601 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO PIBAI 2010. EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COORDINACION FISCAL, EL PROYECTO BENEFICIA A 1,567 HABITANTES QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA
|  | FORTAMUN |  |  | 14: 325456614; Ministrado 15: 325456614; Programado 16: 325456614; Ejercido 17: 325456614; Ejercido 18=17/15: 100%; Generados 19: 105173; Ejercidos 20: 105173; Ejercidos 22: 18134580; Ejercidos 23: 18134580; Ejercidos 24=23/22: 100%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
109495 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 6110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 1404710 | 1404710 | 1404710 | 1404710 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 14827 | 14827 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN: C.91 X 56 Y 58 CENTRO, C.41 X 24 Y 32 JUAN PABLO II, C.19 X 34 Y 36 FRACC. CHENKU, C.132 X 53 COL. PORVENIR, C.7 X 62 Y 64 RESIDENCIAL PENSIONES, C.21 X 28 COL. ITZIMNA, AV.24 DIAG X 5 MONTECRISTO, C.61 X 16 Y 18 COL. ESPERANZA, C.46 X 107, 42 Y 107 SANTA ROSA, C.48 X 111 A Y 11B, 111A X 48 Y 48A CINCO COLONIAS, C.62 X 75 Y 77 CENTRO, C.92 X 131 Y 33 EMILANO ZAPATA SUR, C.61A X 86B COL. CENTRO, C.54 X 53B Y 53C FCO. DE MONTEJO, C.21C X 44A FRACC. LINDAVISTA, C.7 X 32 Y 34 SAN DAMIAN, C.29 X 28 Y 31 DIAG POLIGONO 108, C.22 Y 3B Y 5B COM. XCUMPICH, C.23A X 24 Y 26 COL. ALEMAN, C.42 X ANILLO PERIFERICO COL. MA.LUISA, C.69 X 38 Y 40 CENTRO, C.16 X 25, C.16 X 17 FRACC. MULSAY, C.10 X 41 SAN MARCOS NOCOH, C.62 X 73 Y 75 CENTRO.
109364 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE MERIDA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 6104 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 631755 | 631755 | 631755 | 631755 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 21000 | 21000 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA SECCION CONEJOS Y PAVOS EN DZUNUNCAN, C. 54 X 61 Y 69 FRACC. PASEO DEL CONQUISTADOR, C.58 X 61 Y 63 FRACC. FRANCISCO DE MONTEJO, C.27A X 28 Y 31 FRACC. RESIDENCIAL CHENKU.
109436 |  |  |  | CONSTRUCCION DE POZOS Y ZANJAS | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 6106 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 6824409 | 6824409 | 6824409 | 6824409 | 100% | 0 | 0 | POZOS | 276 | 276 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LAS COLONIAS SIGUIENTES: MAYAPAN, EMILIANO ZAPATA SUR, JUAN PABLO II, VERGEL, AMAPOLA, MARIA LUISA, CHUMINOPOLIS, MELCHOR OCAMPO, OBRERA, EL ROBLE, PLAN DE AYALA, CHENKU, PACABTUN , MIRAFLORES, CHICHEN ITZA, MANUEL CRESENCIO REJON, MELITON SALAZAR, VERGEL, SAN ANTONIO KAUA, AZCORRA, AVILA CAMACHO, CASTILLA CAMARA, INDUSTRIAL, PENSIONES, YUCALPETEN, CINCO COLONIAS, SAMBULA, FCO I. MARERO, NORA QUINTANA, FIDEL VELAZQUEZ, LIMONES, LENADRO VALLE,BOJORQUEZ, ESPERANZA
MEJORAMIENTO
109626 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACION DEL MONUMENTO A LA PATRIA UBICADO EN AV. PASEO DE MONTEJO X C.58 A DIAGONAL COL. ALCALA MARTIN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 6703 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 3209238 | 3209238 | 3209238 | 3209238 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 400 | 400 | 100%
MANTENIMIENTO
109378 |  |  |  | BACHEO DE CALLES | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 6105 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 2107946 | 2107946 | 2107946 | 2107946 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3100 | 3100 | 100% | LA OBRA SE REALIZARA EN LAS COLONIAS SIGUIENTES: CENTRO, MAYAPAN, EMILIANO ZAPATA SUR, JUAN PABLO II, VERGEL, AMAPOLA, MARIA LUISA,SODZIL, CORDEMEX, CHUMINOPOLIS, CHUBURNA, XCUMPICH, MERIDA, JUAN B.SOSA. MELCHOR OCAMPO, OBRERA, SUSULA, EL ROBLE, PLAN DE AYALA, CHENKU, PACABTUN , MIRAFLORES, MORELOS, SAN JOSE TZAL, CHICHEN ITZA, MANUEL CRESENCIO REJON, MELITON SALAZAR, VERGEL, SAN ANTONIO KAUA, AZCORRA, AVILA CAMACHO, CASTILLA CAMARA, INDUSTRIAL, PENSIONES, YUCALPETEN, CINCO COLONIAS, SAMBULA, FCO I. MARERO, NORA QUINTANA, FIDEL VELAZQUEZ, FCO. DE MONTEJO, CAMPESTRE, MONTES DE AME, MONTECRISTO, LINDAVISTA, LIMONES, TANLUM, MONTERREAL, MONTEALBAN, FRACC. DEL ARCO, PENSIONES, PINOS, ALEMAN, MEXICO, PRADO NORTE, ALTABRISA, MAYA, LAS AMERICAS, ITZIMNA, VISTA ALEGRE, BUENAVISTA, BRISAS, PETCANCHE, POLIGONO 108, LENADRO VALLE, VILLAS DEL SOL, VILLAS LA HACIENDA, BOJORQUEZ, EMILIANO ZAPATA NORTE, CAMARA DE COMERCIO, ESPERANZA.
109522 |  |  |  | HABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 6202 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 8033839 | 8033839 | 8033839 | 8033839 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 10950 | 10950 | 100% | LA OBRA INCLUYE EL MANTENIMIENTO DE LAS LUMINARIAS, PINTURA, SOLDADURA, TUBOS DE LOS POSTES, CAMBIO DE LAMPARAS
109592 |  |  |  | MANTENIMIENTO DEL PARQUE ZOOLOGICO ANIMAYA | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | 6403 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 56855 | 56855 | 56855 | 56855 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
109615 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES, JARDINES,AVENIDAS Y FUENTES | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 6404 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 24799831 | 24799831 | 24799831 | 24799831 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 17258428 | 17258428 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LAS AREAS VERDES ALGARROBOS, ALTABRISA I, PARAISO MAYA, FRACC. MONTECARLO NORTE, MONTEALBAN, FLORIDA NORTE, JARDINES DEL NORTE, AMPL. PINOS NORTE I, VILLA MAGNA DEL SUR, JARDINES DEL SUR, RENACIMIENTO II, MISNE II,REAL DEL SOL I AL IV. PARQUES: KOMCHEN, COSGAYA, NOC AC, CAUCEL, DZITYA, FRACC. LAS AMERICAS I AL V, SIERRA PAPACAL ENTRE OTROS.
109656 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE SISTEMAS Y REDES DE AGUA POTABLE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 6902 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 1968372 | 1968372 | 1968372 | 1968372 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 5411 | 5411 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN SAN IGNACIO TESIP,CHICHI SUAREZ, DZOYAXCHE, SAN ANTONIO XLUCH III, KIKTEIL, DZITYA, SAN ANTONIO HOIL, HUNXECTAMAN, SAN PEDRO CHIMAY, CHALMUCH, OPICHEN, SUSULA, PETAC, TZACALA, YAXNIC, ONCAN,SITPACH, XCUNYA, NOC AC, MOLAS, CHOLUL, DZUNUNCAN
109642 |  |  |  | SERVICIOS DE DISPOSICION FINAL LAGUNA DE OXIDACION PERIFERICO FRENTE ENTRADA FRANCISCO DE MONTEJO A LADO CREED. EX BASURERO MUNICIPAL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 6803 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 27367649 | 27367649 | 27367649 | 27367649 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 3562 | 3562 | 100%
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
109336 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 5000 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 458032 | 458032 | 458032 | 458032 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 84 | 84 | 100% | ADQUISICION DE 84 EQUIPOS DE COMPUTO, LOS CUALES CONTEMPLAN LO SIGUIENTE: CPU, MONITOR, TECLADO Y MOUSE
GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES
109138 |  |  |  | PAGO DE NOMINA DE POLICIA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 1000 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICÍA | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 52947676 | 52947676 | 52947676 | 52947676 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 26 | 26 | 100% | LA META SON 24 PAGOS QUINCENALES DE NOMINA DE SUELDOS MAS 2 NOMINAS DE AGUINALDO(PRIMERA Y SEGUNDA PARTE).
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
109353 |  |  |  | BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS COLONIA ITZIMNA, INDUSTRIAL, CENTRO, MORELOS ORIENTE FRACC. GRANJAS, UNIDAD MORELOS, VICENTE SOLIS, MARIA LUISA, SANTA ROSA, MERCEDES BARRERA, CINCO COLOIAS | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 6103 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 3877858 | 3877858 | 3877858 | 3877858 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO CUADRADO | 250 | 250 | 100% | OTRAS COLONIAS DONDE SE REALIZARA LA OBRA: DOLORES OTERO, ZACIL HA, SA JOSE TECOH, ESPERANZA, FRACC. DEL PARQUE, MAYAPAN, MIGUEL ALEMAN, PACABTUN, CHCICHEN ITZA, LOPEZ MATEOS, PETCANCHE, BRISAS, AMALIA SOLORZANO, FELIPE CARRILLO PUERTO, DIAZ ORDAZ, SAN ANTONIO CINTA, VILLAS LA HACIENDA, CORDEMEX, GONZALO GUERRERO, ENTRE OTRAS
109148 |  |  |  | COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS OFICIALES | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 2000 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 6339375 | 6339375 | 6339375 | 6339375 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 815867 | 815867 | 100%
109504 |  |  |  | COMPRA DE SEMAFOROS Y SEÑALAMIENTOS PARA LA ADECUACION DE VIALIDADES DE DIVERSAS CALLES DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 6112 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 278883 | 278883 | 278883 | 278883 | 100% | 0 | 0 | SEÑALAMIENTOS | 120 | 120 | 100% | LA META INCLUYE: SEÑALES DE ALTO, BOYAS METALICAS, SEMAFOROS, CONOS
109548 |  |  |  | DECORACION DE FIESTAS PATRIAS Y NAVIDEÑAS EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD, GLORIETAS Y AVENIDAS, PALACIO MUNICIPAL, AV. ALEMAN, GLORIETA COL.MEXICO, PROLONGACION DE MONTEJO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 6203 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 569448 | 569448 | 569448 | 569448 | 100% | 0 | 0 | EVENTO | 2 | 2 | 100% | LA DECORACION DE LAS FIESTAS PATRIAS Y NAVIDEÑAS INCLUYE:MANGUERAS DE LUCES, ADORNOS NAVIDEÑOS Y PATRIOS,ESTANDARTES Y PASACALLES, ETC.
109673 |  |  |  | PAGO DE DEUDA PUBLICA BANCO SCOTIABANK | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 9000 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 65540827 | 65540827 | 65540827 | 65540827 | 100% | 105173 | 105173 | PAGO | 12 | 12 | 100% | NO. CRÉDITO: S/N, BANCO: SCOTIABANK, FECHA DE SUSCRIPCION 18/06/2008, IMPORTE DE LA DEUDA $130,000,000.00, IMPORTE PAGADO AL 2009 $ 110,829,549.00 ; DE LOS $65,646,000.00 PROGRAMADOS PARA EJERCER EN 2010 $ 19,170,451.00 CORRESPONDEN AL SALDO DEL CAPITAL Y $ 46,475,549.00 A LOS INTERESES DE TODO EL CREDITO.
109167 |  |  |  | PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, ENERGIA ELECTRICA Y TELEFONO DE LAS 17 DIRECCIONES DEL AYUNTAMIENTO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 3000 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 5896434 | 5896434 | 5896434 | 5896434 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100%
109578 |  |  |  | PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD Y COMISARIAS | 50-MÉRIDA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 6204 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 99351324 | 99351324 | 99351324 | 99351324 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100% | EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO ES EN LAS COLONIAS Y COMISARIAS SIGUIENTES: CENTRO, MAYAPAN, EMILIANO ZAPATA SUR, JUAN PABLO II, VERGEL, AMAPOLA, MARIA LUISA, DZITYA, CHOLUL, DZUNUNCAN, SODZIL, CORDEMEX, CHUMINOPOLIS, CHUBURNA, XCUMPICH, TAMANCHE, KOMCHEN, MERIDA, JUAN B.SOSA. MELCHOR OCAMPO, OBRERA, SUSULA, EL ROBLE, TIXCUYTUN, PLAN DE AYALA, SAN PEDRO CHIMAY, SANTA MARIA CHI, CHENKU, PACABTUN COSGAYA, MIRAFLORES, MORELOS, SAN JOSE TZAL, SAC NICTE, SITPACH, CHICHI SUAREZ, CHICHEN ITZA, MANUEL CRESENCIO REJON, CHABLEKAL, MELITON SALAZAR, MOLAS, VERGEL, SAN ANTONIO KAUA, AZCORRA, AVILA CAMACHO, CASTILLA CAMARA, INDUSTRIAL, PENSIONES, YUCALPETEN, CINCO COLONIAS, SIERRA PAPACAL, SAMBULA, FCO I. MARERO, NORA QUINTANA, FIDEL VELAZQUEZ, FCO. DE MONTEJO
109280 |  |  |  | PROGRAMAS CULTURALES EN COLONIAS Y COMISARIAS | 50-MÉRIDA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4000 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO DE MERIDA | - | - | 13792153 | 13792153 | 13792153 | 13792153 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 240 | 240 | 100% | LOS PROGRAMAS SE REALIZARAN EN LAS COLONIAS Y COMISARIAS SIGUIENTES: CENTRO, MAYAPAN, EMILIANO ZAPATA SUR, JUAN PABLO II, VERGEL, AMAPOLA, MARIA LUISA, DZITYA, CHOLUL, DZUNUNCAN, SODZIL, CORDEMEX, CHUMINOPOLIS, CHUBURNA, XCUMPICH, TAMANCHE, KOMCHEN, MERIDA, JUAN B.SOSA. MELCHOR OCAMPO, OBRERA, SUSULA, EL ROBLE, TIXCUYTUN, PLAN DE AYALA, SAN PEDRO CHIMAY, SANTA MARIA CHI, CHENKU, PACABTUN COSGAYA, MIRAFLORES, MORELOS, SAN JOSE TZAL, SAC NICTE, SITPACH, CHICHI SUAREZ, CHICHEN ITZA, MANUEL CRESENCIO REJON, CHABLEKAL, MELITON SALAZAR, MOLAS, VERGEL, SAN ANTONIO KAUA, AZCORRA, AVILA CAMACHO, CASTILLA CAMARA, INDUSTRIAL, PENSIONES, YUCALPETEN, CINCO COLONIAS, SIERRA PAPACAL, SAMBULA, FCO I. MARERO, NORA QUINTANA, FIDEL VELAZQUEZ, FCO. DE MONTEJO
|  | FAM |  |  | 14: 312766346; Ministrado 15: 312766346; Programado 16: 312766346; Ejercido 17: 281216371; Ejercido 18=17/15: 89.9%; Generados 19: 5592468; Ejercidos 20: 5557327; Ejercidos 22: 32272887; Ejercidos 23: 20882582.66; Ejercidos 24=23/22: 64.7%
ASISTENCIA SOCIAL
DESAYUNOS ESCOLARES
77839 |  |  |  | FAM 2010 DESAYUNOS ESCOLARES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATAN | - | - | 93361033 | 93361033 | 93361033 | 93361033 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 133941 | 133941 | 100% | RECURSO.- SE RECIBIO DE MANERA COMPLETA SEGUN LO PROGRAMADO.SE REORIENTA RECURSOS Y INTRESES, PARA APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL LOS CUALES SE CONTEMPLAN EN ART 40 DE LAL LEY DE CORDINACION FISCAL. META:- SE ATENDIO UN NUMERO SUPERIOR A LO PROGRAMADO POR LO QUE SE MODIFICA LO PROGRAMADO
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL
77949 |  |  |  | FAM 2010 APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 69181001 | 69181001 | 69181001 | 69181001 | 100% | 460397 | 425256 | PERSONA | 87438 | 81997 | 93.8% | RECURSO.- SE RECIBIO CONFORME AL CALENDARIO.SE PROGRAMA LA REORIENTACION DE RECURSO DEL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES EN ESTE PROGRAMA PARA APOYOS ALIMENTARIOS DE IGUAL MANERA QUE LOS INTRESE. META.- LOS SERVICIOS SON A POBLACION ABIERTA POR LO QUE VARIA SEGUN SOLICITUD DE LA POBLACION Y SE AUMENTA LOS BENEFICIARIOS PROGRAMADOS A ATENDER CON LA REORIENTACION DEL RECURSO
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA
CONSTRUCCIÓN
57236 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EDIFICIO NUEVO DE LA ESCUELA PRIMARIA ALBINO J. LOPEZ CON CLAVE 31EPR0199O | 2-ACANCEH | ACANCEH | RURAL | IDE-10-OP-015 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 100% | 76705 | 76705 | ESCUELA | 1 | 0.25 | 25% | CONTRUCCION DE 7 AULAS, PLAZA CIVICA, CANCHA DE USOS MULTIPLES, AREA ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS SANITARIOS BENEFICIANDO A 360 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY.
57369 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS SEC. TEC. NO.31 31DST0031V | 3-AKIL | AKIL | URBANO | OP-029 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 658302 | 94% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100% | BENEFICIANDO A 102 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY
57855 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y REHABILITACION DE PLAZA CIVICA PRIM.MARGARITA MAZA JUAREZ 31DPR0187K | 13-CONKAL | CONKAL | URBANO | OP-I3P-021 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 925000 | 925000 | 925000 | 925000 | 100% | 65761 | 65761 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | CONST. DE CANCHA CON TABLEROS DE BASKETBALL Y REHABILITACION DE PLAZA CIVICA BENEFICIANDO A 102 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY.EL IMPORTE EXCEDIDO ES CUBIERTO CON LOS RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA
57945 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA PRIM. RICARDO MOLINA SOLIS 31DPR0628O (FAM BASICA) | 15-CUZAMÁ | EKNAKÁN | RURAL | DIRECTA-022 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACÍÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 313038 | 89.4% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A 102 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA.
57606 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN EN ESCUELA TELESECUNDARIA 31ETV0180P | 19-CHEMAX | COCOYOL | RURAL | OP-46 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 1921184 | 1921184 | 1921184 | 1746809 | 90.9% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | 1 AULA, 1 TALLER, 1 ANEXO Y OBRA EXTERIOR BENEFICIANDO A 102 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY.
57840 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CON CLAVE 31DPR0253T | 19-CHEMAX | COCOYOL | RURAL | 11-OP-DIRECTA-006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100% | 10217 | 10217 | AULA | 1 | 1 | 100% | LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. LA CANTIDAD EL IMPORTE EXCEDIDO ES CUBIERTO CON LOS RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA
57819 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA J.N. MARGARITA MAZA DE JUAREZ 31DCC0303E | 19-CHEMAX | CHECHMIL | RURAL | IDE-11-OP-DIRECTA-2 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 800000 | 800000 | 800000 | 777306 | 97.2% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 85 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY.
57542 |  |  |  | CONSTRUCION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA NUEVA CREACION | 19-CHEMAX | SAN PEDRO | RURAL | IDE-10-OP-031 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 1510000 | 1510000 | 1510000 | 1450720 | 96.1% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | CONTRUCCION DE 1 TALLER LABORATORIO, SERVICIOS SANITARIOS Y PLAZA CIVICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY.
57619 |  |  |  | CONTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL ANTONIO AY CON CLAVE 31DPR2075U | 19-CHEMAX | CHEMAX | RURAL | IDE-11-OP-DIRECTA-4 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESATDO DE YUCATAN | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 589627 | 84.2% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100% | LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY.
58028 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TALLER LABORATORIO, SERV. SANITARIOS Y PLAZA CIVICA SEC. NUEVA CREACIÓN | 32-ESPITA | SAN ANTONIO | RURAL | OP-33 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 1510000 | 1510000 | 1510000 | 1450432 | 96.1% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 102 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY.
58039 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PREESCOLAR HUMBERTO LARA Y LARA CON CLAVE 31DJN0207R | 38-HUNUCMÁ | HUNUCMÁ | URBANO | OP-017-A | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 578357 | 96.4% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0.25 | 25% | LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A 127 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA.
58329 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN LA TELESECUNDARIA PABLO BOLIO PONCE CON CLAVE 31DPR0253T | 40-IZAMAL | CITILCUM | RURAL | IDE-11-OP-DIRECTA-5 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 270599 | 77.3% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS PARA ESTE PROYECTO ES DE MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA.
58320 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA EN LA ESCUELA J.N EUSTAQUIO AVILA SOSA | 40-IZAMAL | IZAMAL | URBANO | IDE-11-OP-DIRECTA-3 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 550000 | 550000 | 550000 | 525044 | 95.5% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA.
68451 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA PRIM AMERICAS 31DPR01685H | 41-KANASÍN | SAN PEDRO NOHPAT | RURAL | OP-30 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100% | 120455 | 120455 | AULA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 102 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. EL IMPORTE EXCEDIDO ES CUBIERTO POR LO INTERESES GENERADOS POR EL PROGRAMA
68416 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS PRIM AMERICA 31DPR0685H | 41-KANASÍN | SAN PEDRO NOHPAT | RURAL | OP-DIRECTA-36 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 544694 | 77.8% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100% | BENEFICIANDO A 102 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY.
68359 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA CON CLAVE 31DPR2027K | 41-KANASÍN | KANASÍN | URBANO | OP-012-B | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100% | 24726 | 24726 | AULA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 334 ALUMNOS DE LA INSTUTICION EDUCATIVA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. EL IMPORTE EXCEDIDO ES CUBIERTO POR LO INTERESES GENERADOS POR EL PROGRAMA
68247 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS AMPLIACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y AULA DE USUS MULTIPLES EN LA ESCUELA PREESCOLAR XAVIER VILLAURRUTIA 31DJN2042M | 41-KANASÍN | KANASÍN | URBANO | IDE-10-OP-011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1279255 | 98.4% | 0 | 0 | AULA | 3 | 3 | 100% | BENEFICIANDO A 294 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY
68482 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PREESCOLAR ROSALINDA ESPINOZA ORTIZ CON CLAVE 31DJN2065X | 41-KANASÍN | KANASÍN | URBANO | OP-DIRECT-022 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 650000 | 650000 | 650000 | 632721 | 97.3% | 0 | 0 | AULA | 2 | 1.86 | 93% | LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA.
68278 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA SEBASTIAN PENICHE LOPEZ CON CLAVE 31DPR2026L | 41-KANASÍN | KANASÍN | URBANO | 100715 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1035556 | 98.6% | 0 | 0 | AULA | 3 | 3 | 100% | BENEFICIANDO A 325 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY.
68521 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA RAMON NAVARRETE ROSADO CON CLAVE 31DPR0147J | 44-KINCHIL | KINCHIL | RURAL | OP-017-B | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100% | 52522 | 52522 | AULA | 1 | 0.5 | 50% | BENEFICIANDO A 302 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADA MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. EL IMPORTE EXCEDIDO ES CUBIERTO POR LO INTERESES GENERADOS POR EL PROGRAMA
68622 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA SEC. ALFONSO HERRERA CRUZ 31ETV0139Z | 48-MAXCANÚ | KOCHOL | RURAL | OP-036 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 1075000 | 1075000 | 1075000 | 1000880 | 93.1% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | BENEFICIANDO A 102 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY.
68572 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, SERV. SANITARIOS PLAZA CÍVICA | 48-MAXCANÚ | MAXCANÚ | URBANO | OP-027 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 1993862 | 1993862 | 1993862 | 1993862 | 100% | 82390 | 82390 | ESCUELA | 1 | 0.25 | 25% | CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS, SERVICIO SANITARIO Y PLAZA CIVICA BENEFICIANDO A 240 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. ESTE PROYECTO ES EN EL PLANTEL PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO EL IMPORTE EXCEDIDO ES CUBIERTO POR LO INTERESES GENERADOS POR EL PROGRAMA
68656 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCA(MALLA CICLONICA) EN LA SECUNDARIA TECNICA NO5 CON CLAVE 31DST0005X | 48-MAXCANÚ | MAXCANÚ | URBANO | IDE-10-OP-DIREC-037 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 332164 | 332164 | 332164 | 331621 | 99.8% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 336 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE 336 MTS LINEALES DE CERCA PARA DIVIDIR EL AREA DEPORTIVA CON LOS TERRENOS DE LA ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY.
68700 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, SERV. SANITARIOS,PLAZA CÍVICA Y BARDA PRIM.NUEVA CREACIÓN (PRIM. INDIGENA) | 49-MAYAPÁN | MAYAPÁN | RURAL | OP-005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 2061224 | 2061224 | 2061224 | 2061224 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA CÍVICA Y BARDA BENEFICIANDO A 102 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, LOS RECUROS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY.
68476 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA J.N. FRANCISCO GABILONDO SOLER 31EJN0067G | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | OP-DIRECTA-032 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100% | 57844 | 57844 | AULA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 102 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY.
68892 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA J.N.ENRIQUE LUBSCHER 31DJN0214A | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | OP-DIRECTA-033 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100% | 34381 | 34381 | AULA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 100 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY.
68953 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA SEC. TEC. NO.74 31DST2023Z | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | OP-DIRECTA-035 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 245456 | 70.1% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 102 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY.
69581 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS J.N. NELY OJEDA FERNANDEZ DE REJON 31DJN2057O | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | OP-34 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 525456 | 75.1% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0 | 0% | BENEFICIANDO A 102 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY.
68703 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS J.N. NUEVA CREACIÓN (FRACC. SANTA CRUZ PALOMEQUE) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | OP-038 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 774288 | 774288 | 774288 | 652198 | 84.2% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100% | BENEFICIANDO A 100 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY.
69168 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, 1 DIRECCIÓN, SERV. SANITARIOS, PLAZA CÍVICA Y BARDA J.N. CHAK PEE PEN 31DCC2034O | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | IDE-10-OP-I3P-22 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2487099 | 88.8% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, 1 DIRECCIÓN, SERV. SANITARIOS, PLAZA CÍVICA Y BARDA EN BENEFICIO DE 240 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY.
68997 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS 1 AULA DE COMPUTO Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES PRIM. NUEVA CREACIÓN (FRACC. SANTA CRUZ PALOMEQUE) (FAM BÁSICA) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | I3P-014 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 100% | 51281 | 51281 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS, 1 AULA DE COMPUTO Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES BENEFICIANDO A 102 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY.EL IMPORTE EXCEDIDO ES CUBIERTO POR LO INTERESES GENERADOS POR EL PROGRAMA
68793 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS DIDÁCTICAS DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA PRIM.NUEVA CREACIÓN (VILLA MAGNA SUR) 31DPR2090M | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | OP-DIRECTA-003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 4551221 | 4551221 | 4551221 | 2076844 | 45.6% | 0 | 0 | AULA | 3 | 3 | 100% | BENEFICIANDO A 150 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY.
69471 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN 3 AULAS DIDÁCTICAS, 2 TALLERES, AREA ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS SANITARIOS SEC.JOAQUIN COELLO COELLO 31EES0067Q | 50-MÉRIDA | KOMCHÉN | URBANO | I3P-017 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 7250000 | 7250000 | 7250000 | 5637680 | 77.8% | 0 | 0 | AULA | 3 | 3 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, 2 TALLERES, AREA ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS SANITARIOS, CANCHA DE USOS MULTIPLES Y PALZA CIVICA. BENEFICIANDO A 240 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY.
69520 |  |  |  | CONSTRUCCION DE AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, AREA ADMINISTRATIVA, CERCA PERIMETRAL, PLAZA CÍVICA Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES SEC.BENITO JUAREZ GARCÍA 31EES0041I | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | I3P-019 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 3388828 | 3388828 | 3388828 | 3388828 | 100% | 26205 | 26205 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE AULAS DIDACTICAS, MODULODE SERVICIOS SANITARIOS, AREA ADMINISTRATIVA, CERCA PERIMETRAL, PLAZA CIVICA Y CANCHA DE USOS MULTIPLES BENEFICIANDO A 240 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY EL IMPORTE EXCEDIDO ES CUBIERTO POR LO INTERESES GENERADOS POR EL PROGRAMA
68966 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA ESCUELA PREESCOLAR DE NUEVA CREACION( SANTA CRUZ PALOMEQUE) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | I3P-013 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 2872712 | 2872712 | 2872712 | 2845502 | 99.1% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.25 | 25% | ESTE PROYECTO ES LA CONSTRUCION DE UNA ESCUELA CON LA SIGUIENTE DESCRIPCION ( CONSTRUCCION DE 4 AULAS DIDACTICAS 1 PARA DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA CIVICA Y 300MTS DE BARDA.BENEFICIANDO A 86 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY.
68564 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION VILLA MAGNA DEL SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | I3P-003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 824733 | 78.5% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | CONTRUCCION DE6 AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS ESTE PROYECTO SE REALIZA CON RECURSOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION MEDIANTE CONVENIO CON EL IDEFEY.
69063 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DE MEDIOS EN LA ESCULA PRIMARIA AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA CON CLAVE 31DPR0673C | 50-MÉRIDA | CHOLUL | RURAL | OP-013-A | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 100% | 66462 | 66462 | AULA | 1 | 1 | 100% | BENEFIANDO A 336 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY EL IMPORTE EXCEDIDO ES CUBIERTO POR LO INTERESES GENERADOS POR EL PROGRAMA
69389 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DAVID VIVAS ROMERO CON CLAVE31DPR0952N | 50-MÉRIDA | SITPACH | RURAL | OP-018-B | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100% | 34317 | 34317 | AULA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 187 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADA MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY EL IMPORTE EXCEDIDO ES CUBIERTO POR LO INTERESES GENERADOS POR EL PROGRAMA
68882 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS DE 6X8 MTS EN LA ESCUELA SECUNDARIA AURELIANO PINTO RAMIREZ CON CLAVE 31EES0118G. | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | DIRECTA-017 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100% | 1038181 | 1038181 | AULA | 2 | 2 | 100% | BENEFICIANDO A 495 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA,LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY EL IMPORTE EXCEDIDO ES CUBIERTO POR LO INTERESES GENERADOS POR EL PROGRAMA
68910 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS DE 6X8 Y 1 DIRECCION EN LA ESCULA PREESCOLAR FRIDA KHALO CON CLAVE 31DJN2062Z | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | DIRECTA-018 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 973145 | 84.6% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100% | CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS Y UNA DIRECCION BENEFICIANDO A 45 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY
68824 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PREESCOLAR CARLOS CARILLO VEGA CON CLAVE 31DJN2058N | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | IDE-10-OP-41 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 620692 | 44.3% | 0 | 0 | AULA | 0 | 0 | 0% | BENEFICIANDO A 213 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADA MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY.
69171 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PREESCOLAR CARLOS CARILLO VEGA CON CLAVE 31DJN2058N | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | IDE-10-OP-016 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 850772 | 60.8% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0.5 | 25% | BENEFICIANDO A 213 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADA MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY.
69147 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA IRENE DUCH GARY CON CLAVE 31DPR2082D | 50-MÉRIDA | TIXCACAL | RURAL | OP-014 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100% | 142672 | 142672 | AULA | 2 | 1.22 | 61% | BENEFICIANDO A 249 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECFRETARIA DE EDUCACION EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY EL IMPORTE EXCEDIDO ES CUBIERTO POR LO INTERESES GENERADOS POR EL PROGRAMA
69358 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL CRESCENCIO REJON CON CLAVE 31DPR2055G | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | OP-018-A | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 541122 | 77.3% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100% | BENEFIANDO A 342 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADA MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY
68936 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS EN LA ESCULA PRIMARIA NUEVA CREACION (AREA DE LA HERRADURA) CON CLAVE 31DPR087Z | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | DIRECTA-019 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 578204 | 82.6% | 0 | 0 | AULA | 2 | 1.76 | 88% | BENEFICIANDO A 205 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY
68994 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS PRIM. JUAN CUPUL 31DPB2026K | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | OP-DIRECTA-38 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 640000 | 640000 | 640000 | 640000 | 100% | 61357 | 61357 | AULA | 2 | 2 | 100% | BENEFICIANDO A 102 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY.
68238 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS EN EL JARDIN DE NIÑOS IRMA OJEDA DE MONFORTE(VILLA MAGNA SUR) CON CLAVE 31DJN2060B | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | IDE-10-OP-035 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 776443 | 73.9% | 0 | 0 | AULA | 3 | 3 | 100% | LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY.
69024 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 6 AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA NUEVA CREACION(AREA LOS SOLES) CON CLAVE 31DPR2086Z | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | I3P-015 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 1892523 | 90.1% | 0 | 0 | AULA | 6 | 0.25 | 4.2% | BENEFIANDO A 294 ALUMNOS DE LA INSTUTICION EDUCATIVA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY
69218 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ GARCIA CON CLAVE 31DCC2022J | 50-MÉRIDA | TEXÁN CÁMARA | RURAL | IDE-10-OP-046 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 1797767 | 1797767 | 1797767 | 1451597 | 80.7% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.9 | 90% | CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS, 1 MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA CIVICA, CERCA PERIMETRAL DE MALLA CICLONICA, SUBESTACION, POZO PROFUNDO Y OBRA EXTERIOR. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO CON EL IDEFEY.
69108 |  |  |  | CONTRUCCION DE 1 AULA DE COCINA Y POZO PROFUNDO EN LA ESCUELA PREESCOLAR CONCEPCION CASTRO ANDRADE CON CLAVE 31EJN0007S | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | OP-13-B | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 420000 | 420000 | 420000 | 392198 | 93.4% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | BENEFIANDO A 122 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. CONSTRUCCION DE UN AULA DE COCINA Y POZO PROFUNDO. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY
71222 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA DE 6X8 EN LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO CON CLAVE 31DPR0429R | 51-MOCOCHÁ | MOCOCHÁ | URBANO | DIRECTA-021 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 349991 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | BENEFIANDO A 153 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADA MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY.
71300 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA EN LA ESCULA PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA CON CLAVE31DPR0457N | 53-MUNA | SAN JOSÉ TIPCEH | RURAL | DIRECTA-020 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 315066 | 90% | 0 | 0 | AULA | 1 | 0 | 0% | BENEFICIANDO A 82 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY
72039 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, SERV. SANITARIOS, PLAZA CIVICA Y CERCA PERIMETRAL DE MALLA CICLONICA PRIM.JACINTO CANEK 31DPB2031W | 91-TINUM | PISTÉ | URBANO | IDE-11-OP-006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 1514000 | 1514000 | 1514000 | 1514000 | 100% | 717885 | 717885 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA CIVICA, CERCA PERIMETRAL DE MALLA CICLONICA BENEFICIANDO A 102 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY.
72219 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS, 2 TALLERES, PLAZA CÍVICA, CANCHA DE USOS MULTIPLES, AREA ADMINISTRATIVA, SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GEN. ROSEVELT ERCE BARRON PECH CON CLAVE 31DES2016Y | 101-UMÁN | UMÁN | URBANO | OP-026 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 7650000 | 7650000 | 7650000 | 6385759 | 83.5% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 3 AULAS, 2 TALLERES, PLAZA CIVICA, CANCHA DE USOS MULTIPLES, AREA ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS SANITARIOS, BENEFICIANDO A 240 ALUMNOS DE LA ESCUELA SEC. GEN. ROSEVELT ERCE BARRON PECH, LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY.
72162 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS 1 BIBLIOTECA Y AMPLIAR CAMPO DE FUTBOL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 73 CON CLAVE 31DST2018O | 101-UMÁN | ITZINCAB | URBANO | OP-019 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESATDO DE YUCATAN | - | - | 2450000 | 2450000 | 2450000 | 2389865 | 97.5% | 0 | 0 | OTROS | 5 | 5 | 100% | FALTA ESPECIFICAR EN LA UNIDAD DE MEDIDA EL CAMPO DE FUTBOL Y LA BIBLIOTECA QUE NO SE ENCUENTRAN ESTA OBRA BENEFICIANDO A 292 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADA MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY.
72348 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA PRIM EMILIANO ZAPATA 31DPB0285K | 102-VALLADOLID | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | OP-DIRECTA-30 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100% | 911605 | 911605 | AULA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 102 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA,LA ESCUELA ESTA UBICADA EN LA COMISARIA DE NOHSUYTUN. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTOS SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY
72411 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS J.N.CHILAM BALAM 31DJN2041N | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | OP-40 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 598522 | 85.5% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100% | BENEFICIANDO A 102 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY.
72267 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS,1 AULA DE MEDIOS, PLAZA CÍVICA, CANCHE DE USOS MÚLITPLES, AREA ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS SANITARIOS PRIM.NUEVA CREACIÓN | 102-VALLADOLID | POPOLÁ | URBANO | I3P-018 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 3176248 | 48.9% | 0 | 0 | AULA | 6 | 6 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS, 1 AULA DE MEDIOS, PLAZA CÍVICA, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, AREA ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS SANITARIOS BENEFICIANDO A 240 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY.
72377 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN 1 AULA J.N. JOSE MARIA PINO SUAREZ 31EJN0048S | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | OP-DIRECTA-34 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 21765 | 21765 | AULA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 102 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY.
72309 |  |  |  | CONSTRUCCION DECHANCA DE USOS MULTIPLES Y PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION | 102-VALLADOLID | POPOLÁ | URBANO | IDE-10-OP-032 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 1850693 | 28.5% | 0 | 0 | CANCHA | 2 | 2 | 100% | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y PLAZA CIVICA. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY.
REHABILITACIÓN
57456 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA BENITO JUAREZ GARCIA CON CLAVE 31DCC0263U | 18-CHAPAB | CHAPAB | URBANO | OP-023-A | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 569916 | 569916 | 569916 | 462496 | 81.2% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | TRABAJOS DE ALBAÑILERIA,CANCELERIA,ELECTRICIDAD, PINTURA E IMPERMIABILIZACION BENEFIANDO A 65 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADA MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY.
57520 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PREESCOLAR CARMEN SERDAN CON CLAVE 31EJN0011E | 18-CHAPAB | CHAPAB | URBANO | OP-023-B | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 755558 | 755558 | 755558 | 686302 | 90.8% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | TRABAJOS DE ALBAÑILERIA,CANCELERIA,ELECTRICIDAD,PINTURA,IMPERMIABILIZACION Y BARDAS BENEFICIANDO A 37 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADA MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY.
57440 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MINA CON CLAVE 31DPB0161B | 18-CHAPAB | CHAPAB | URBANO | OP-022 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 1184502 | 1184502 | 1184502 | 1134842 | 95.8% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | TRABAJOS DE ALBAÑILERIA,CANCELERIA,ELECTRICIDAD,PINTURA E IMPERMIABILIZACION BENEFICIANDO A 105 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADA MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY.
57399 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA SANTIAGO MENDE GIL CON CLAVE 31EPR0013T | 18-CHAPAB | CHAPAB | URBANO | OP-020 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 1056126 | 1056126 | 1056126 | 1056126 | 100% | 123440 | 123440 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | TRABAJOS DE ALBAÑILERIA,CANCELERIA,ELECTRICIDAD,PLOMERIA,PINTURA IMPERMIABILIZACION BARDAS, BENEFICIANDO A 173 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADA MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. EL IMPORTE EXEDIDO ES CUBIERTO CON LOS RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA
57431 |  |  |  | REHABILITACION EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CON CLAVE 31DPR0820W | 18-CHAPAB | CITINCABCHÉN | RURAL | OP-021 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 1047931 | 1047931 | 1047931 | 1047931 | 100% | 292945 | 292945 | ESCUELA | 1 | 0.25 | 25% | TRABAJOS DE ALBAÑILERIA,CANCELERIA,ELECTRICIDAD,PLOMERIA,IMPERMIABILIZACION Y ALUMBRADO BENEFIANDO A 114 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. EL IMPORTE EXCEDIDO ES CUBIERTO CON LOS RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA
57967 |  |  |  | REHABILITACION EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIA DEL TRANSITO NOVELO CON CLAVE 31DPR0623V | 30-DZITÁS | DZITÁS | URBANO | OP-DIRECT-014 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 434896 | 434896 | 434896 | 434896 | 100% | 323333 | 323333 | ESCUELA | 1 | 0.97 | 97% | LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA.EL IMPORTE EXCEDIDO ES CUBIERTO CON LOS RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA
58310 |  |  |  | REHABILITACIÓN ESCUELA SECUNDARIA SECUNDARIA NO. 97 31EES0111N | 38-HUNUCMÁ | SISAL | RURAL | IDE-12-OP-DIREC-88 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 770066 | 770066 | 770066 | 770066 | 100% | 134980 | 134980 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN DE ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.LA CANTIDAD DE $ 30,763 PERTENECE FAM BASICA 2011 EL IMPORTE EXCEDIDO ES CUBIERTO CON LOS RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA
68756 |  |  |  | REHABILITACION EN LA ESCUELA SECUNDARIA SANTIGO PACHECO CRUZ CON CLAVE 31EES0115J | 49-MAYAPÁN | MAYAPÁN | URBANO | OP-019 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 177202 | 177202 | 177202 | 177202 | 100% | 18967 | 18967 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. EL IMPORTE EXCEDIDO ES CUBIERTO POR LO INTERESES GENERADOS POR EL PROGRAMA
68852 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, CERCA PERIMETRAL,PLAZA CIVICA,OBRA EXTERIOR Y PORTICO DE ACCESO EN LA PRIM. NUEVA CREACION(VILLA MAGNA) CON CLAVE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | IDE-12-OP09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 2494936 | 2494936 | 2494936 | 2492618 | 99.9% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, CERCA PERIMETRAL,PLAZA CIVICA,OBRA EXTERIOR Y PORTICO DE ACCESO. ESTE PROYECTO SE REALIZA MEDIANTE CONVENIO POR IDEFEY. BENEFICIANDO A
70823 |  |  |  | REHABILITACIÓN ESCUELA PRIMARIA EJERCITO NACIONAL 31DPR0224Y | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 298084 | 298084 | 298084 | 298084 | 100% | 51958 | 51958 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN DE ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
70416 |  |  |  | REHABILITACIÓN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 31DPR0558L | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | IDE-12-OP-DIRECTA-18 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 197228 | 197228 | 197228 | 183368 | 93% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIÓN DE ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
71066 |  |  |  | REHABILITACIÓN ESCUELA SECUNDARIA ANDRES GARCIA LAVIN 31DES2015Z | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 212199 | 212199 | 212199 | 212199 | 100% | 280599 | 280599 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN DE ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
70626 |  |  |  | REHABILITACIÓN ESCUELA SECUNDARIA FED. NO.2 JOSE EMILIO VALLADO GALAZ 31DES004F | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | IDE-12-OP-DIRECTA-73 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 158066 | 158066 | 158066 | 155997 | 98.7% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN DE ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
70580 |  |  |  | REHABILITACIÓN ESCUELA SECUNDARIA JESUS REYES HEROLES 31DES0003G | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | OP-DIREC-72 BIS | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 57759 | 57759 | 57759 | 57759 | 100% | 25558 | 25558 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN DE ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
70469 |  |  |  | REHABILITACIÓN ESCUELA SECUNDARIA MOVIMIENTO OBRERO MEXICANO 31DSN0026Z | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | IDE-12-OP-DIRECTA-21 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 280924 | 280924 | 280924 | 280924 | 100% | 13472 | 13472 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIÓN DE ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
70007 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA J.N. LUIS PENICHE VALLADO CON CLAVE 31EJN0050G | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | IDE-12-OP06 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 237830 | 237830 | 237830 | 200924 | 84.5% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | ESTE PROYECTO SE REALIZA MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A
69608 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA J.N. UH NAIL CHICH CON CLAVE 31DJN0056C | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | IDE-12-OP04 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 169367 | 169367 | 169367 | 152893 | 90.3% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | ESTE PROYECTO SE REALIZA MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A
69719 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA CESAR MENDOZA SANTANA CON CLAVE 31DPR0416N | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | IDE-12-OP05 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 230532 | 230532 | 230532 | 194411 | 84.3% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | ESTE PROYECTO SE REALIZA MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A
69507 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA NACHI COCOM CON CLAVE 31DPR2059C | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | IDE-12-OP-09 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 176477 | 176477 | 176477 | 147067 | 83.3% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO SE REALIZA MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. BENEFICIANDO A
68384 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO CON CLAVE31EPR0094U | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | IDE-10-DIREC-048 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 3580218 | 3580218 | 3580218 | 1800000 | 50.3% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY. LA ACANTIDAD EXACTA DEL PROYECTO ES DE 3,580,218.38
69335 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO CON CLAVE31EPR0094U | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | IDE-10-DIREC-031 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 3340540 | 3340540 | 3340540 | 3340540 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY.
69386 |  |  |  | REHABILITACION DE LA PRIMARIA DISTRITO FEDERAL CON CLAVE 31EPR0073H | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | IDE-10-OP-48 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 1386886 | 1386886 | 1386886 | 1378793 | 99.4% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, CANCELERIA, INSTALACION ELECTRICA, PINTURA E IMPERMIABILIZACION. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO CON IDEFEY.
69275 |  |  |  | REHABILITACION DE LA PRIMARIA DISTRITO FEDERAL CON CLAVE 31EPR0073H | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | IDE-10-OP-48 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 1229941 | 1229941 | 1229941 | 1188853 | 96.7% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, CANCELERIA, INSTALACION ELECTRICA, PINTURA E IMPERMIABILIZACION. LOS RECURSOS EJERCIDOS PARA ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO CON IDEFEY.
71386 |  |  |  | REHABILITACIÓN ESCUELA PRIMARIA MANUEL ALCALA MARTIN 31DPR0108H | 56-OXKUTZCAB | XUL | RURAL | IDE-12-OP-DIREC-06 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 129746 | 129746 | 129746 | 129746 | 100% | 69016 | 69016 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN DE ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
71466 |  |  |  | REHABILITACIÓN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 31DPR1705L | 58-PETO | PETO | URBANO | IDE-12OP-DIREC-25 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 509949 | 509949 | 509949 | 509949 | 100% | 67232 | 67232 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN DE ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
71642 |  |  |  | REHABILITACION EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CON CLAVE 31DPR0157Q | 59-PROGRESO | CHICXULUB (CHICXULUB PUERTO) | URBANO | IDE-12-OP-DIRECT-020 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 167435 | 167435 | 167435 | 167435 | 100% | 23450 | 23450 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. LA CANTIDAD EXACTA PARA ESTE PROYECTO ES DE 167,435.53 CON UN SLADO DE 2,191.14
71684 |  |  |  | REHABILITACIÓN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCÍA 31DPR0200O | 76-TECOH | SABACCHÉ | RURAL | IDE-12-OP-DIREC-05 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 237332 | 237332 | 237332 | 237332 | 100% | 40406 | 40406 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN DE ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
71740 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUE.LA PRIMARIA ARTEMIO ALPIZAR RUZ CON CLAVE 31DPR0493S | 79-TEKAX | MANUEL CEPEDA PERAZA | RURAL | OP-015 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 173943 | 173943 | 173943 | 173943 | 100% | 15283 | 15283 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA.
71848 |  |  |  | REHABILITACIÓN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.36 31DST0036Q | 88-TEYA | TEYA | URBANO | IDE-12-OP-DIREC-16 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 807163 | 807163 | 807163 | 807163 | 100% | 32759 | 32759 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | REHABILITACIÓN DE ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
71942 |  |  |  | REHABILITACIÓN JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO 31DCC0053P | 89-TICUL | PUSTUNICH | RURAL | IDE-12-OP-DIREC-17 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 152117 | 152117 | 152117 | 152117 | 100% | 21942 | 21942 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | REHABILITACIÓN DE ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
72481 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA J.N 20 DE NOVIEMBRECON CLAVE 31DCC0247C | 102-VALLADOLID | DZITNUP | RURAL | IDE-12-OP | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 96702 | 96702 | 96702 | 71403 | 73.8% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A 102 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA.
72433 |  |  |  | REHABILITACION DEL PLANTEL PRIM. JOSE MARIA ITURRALDE TRACONIS CON CLAVE 31DPB013OI | 102-VALLADOLID | KANXOC | URBANO | IDE-11-OP-DIRECT-001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 130216 | 130216 | 130216 | 130216 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | REHABILITACION DEL PLANTEL. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA.
72504 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE ESCUELA SECUNDARIA JACINTO PAT 31DES0016K | 104-YAXCABÁ | YAXCABÁ | URBANO | IDE-12-OP-DIREC-23 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 409235 | 409235 | 409235 | 398097 | 97.3% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.45 | 45% | REHABILITACIÓN DE ESCUELA. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE PROYECTO SON DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EJERCIDOS MEDIANTE CONVENIO POR EL IDEFEY BENEFICIANDO A ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
CONSTRUCCIÓN
113011 |  |  |  | CAMPUS CIENCIAS DE LA SALUD (CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE QUÍMICA) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN | - | - | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 10000000 | 9200002 | 92% | CAMPUS CIENCIAS DE LA SALUD: COMPLEMENTO DE LA CONSTRUCCION DE LA FACULTAD DE QUIMICA EN EL CAMPUS DE CIENCIAS DE LA SALUD CONSTRUCCIÓN DE 13 SALONES, 12 LABORATORIOS, 66 CUBÍCULOS, 1 AUDITORIO, 13 OFICINAS ENTRE OTRAS COSAS CANTIDAD EN MTS CUADRADOS 1,333.33 LA OBBRA SE INICIO EN JULIO DE ESTE AÑO.ACTUALMENTE SE TRABAJA EN LA PARTIDA DE ACABADOS Y OBRA EXTERIOR, EN PARALELO SE AVANZA EN LAS INSTALACIONES ELECTRICAS E HIDROSANITARIAS
113021 |  |  |  | CAMPUS DE CIENCIAS ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS Y HUMANIDADES ( CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE DERECHO EN EL CAMPUS) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN | - | - | 22051040 | 22051040 | 22051040 | 10787506 | 48.9% | 0 | 0 | OBRA | 22051040 | 11466541 | 52% | CONSTRUCCIÓN DE LA FACULTAD DE DERECHO EN EL CAMPUS DE LAS CIENCIAS SOCIALES, ECONÓMICAS-ADMINISTRATIVAS Y HUMANIDADES ESTA OBRA VA A BENEFICIAR A 1343 ALUMNOS.LA EMPRESA OBRAS Y EDIFICIOS PRÁCTICAMENTE CONCLUYÓ SUS LABORES EN EL EDIFICIO A EN TANTO QUE EDIFICACIONES,MUELLES Y CAMINOS S.A. DE C.V., RESPONSABLE DEL EDIFICIO B, PRESENTA UN AVANCE FÍSICO DE ALREDEDOR DEL 70% ; LA EMPRESA U.M. CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. SE ENCUENTRA ALREDEDOR DE 90% DE AVANCE EN LAS INSTALACIONES Y ACABADOS DEL EDIFICIO A MIENTRAS QUE EDIFICACIONES, MUELLES Y CAMINOS SE ADJUDICÓ TAMBIEN LA SEGUNDA PARTE DE LA LICITACIÓN DEL EDIFICIO B Y LA EJECUTA ACTUALMENTE. CON ESTE RECURSO TAMBIEN SE ESTÁ CUBRIENDO EL IMPORTE DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO C ( AULAS DE LICENCIATURA ) QUE UADY EJECUTA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
68597 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE DOCENCIA (MODELO DE 2 AULAS) EN LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | 10-OP-044 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 1005000 | 1005000 | 1005000 | 989456 | 98.5% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100% | ESTE PROYECTO ES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EJECUTADO MEDIANTE CONVENIO CON EL IDEFEY Y TIENE UN SALDO DE 15,543.84 LA CANTIDAD EXACTA DEL EJERCIDO ES DE 989,456.16
|  | FAFEF |  |  | 14: 470442781; Ministrado 15: 470442781; Programado 16: 470442781; Ejercido 17: 467283676; Ejercido 18=17/15: 99.3%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 18977.9; Ejercidos 23: 18972.6; Ejercidos 24=23/22: 100%
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
33642 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO TEPAKAN-TEKAL DE VENEGAS,TRAMO:0+000-10+483 (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE PUEBLOS INDIGENAS 2010) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 02/10/0035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 6774282 | 6774282 | 6774282 | 6774282 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 10.48 | 10.48 | 100% | NUM.DE BENEFICIARIOS:4343 LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE 10.483KM LOS MUNICIPIOS QUE BENEFICIA ESTE PROYECTO SON:(MUNICIPIO TEPAKAN LOCALIDAD TEPAKAN Y MUNICIPIO TEKAL DE VENEGAS LOCALIDAD TEKAL DE VENEGAS)
27678 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION FIJA,QUE INCLUYE EQUIPO DE BOMBEO Y ACOMETIDA EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SANTA ELSA | 2-ACANCEH | ACANCEH | RURAL | 02/10/0015 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 115060 | 115060 | 115060 | 115060 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 3 | 3 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION FIJA,QUE INCLUYE EQUIPO DE BOMBEO Y ACOMETIDA EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SANTA ELSA (1 BENEFICIARIO)
27753 |  |  |  | CONSTRUCCION DE INVERNADERO TIPO VENTANA CENITAL PARA LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS DE 218.5 M2 QUE INCLUYE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO EN LA UNIDAD SAN RAFAEL | 2-ACANCEH | ACANCEH | URBANO | 02/10/0023 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 249944 | 249944 | 249944 | 249944 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 218.5 | 218.5 | 100% | CONSTRUCCION DE INVERNADERO TIPO VENTANA CENITAL PARA LA PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS DE 218.5 M2 QUE INCLUYE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO EN LA UNIDAD SAN RAFAEL (1 PRODUCTOR)
99348 |  |  |  | CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA DE LA CANCHA MUNICIPAL( APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES) | 3-AKIL | AKIL | URBANO | 02/10/0058 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 235953 | 235953 | 235953 | 235953 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES DEL EJERCICIO 2010, BENEFICIANDO A 9,601 PERSONAS DEL MUNICIPIO DE AKIL.
101950 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLE C-19 X 14 Y 20, 18 X 13 Y 15, 20-A X 25 Y 29( APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES) | 7-CACALCHÉN | CACALCHÉN | URBANO | 02/10/0059 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4770 | 4770 | 100% | APORTACION DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES DEL EJERCICIO 2010, BENEFICIANDO A 6,399 PERSONAS DEL MUNICIPIO DE CACALCHEN.
27658 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN JOSE KUCHE | 13-CONKAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 02/10/0009 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 124720 | 124720 | 124720 | 124720 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 5 | 5 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN JOSE KUCHE (1 BENEFICIARIO)
27610 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO Y SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA , QUE INCLUYE EQUIPO DE BOMBEO, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y ACOMETIDA EN BAJA TENSIÓN EN LA UNIDAD PRODUCTIVA CHILEROS | 20-CHICXULUB PUEBLO | SANTA MARÍA ONTIVEROS | RURAL | 02/10/0007 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 505197 | 505197 | 505197 | 505197 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1.36 | 1.36 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO Y SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA , QUE INCLUYE EQUIPO DE BOMBEO, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y ACOMETIDA EN BAJA TENSIÓN EN LA UNIDAD PRODUCTIVA CHILEROS DE CHICXULUB 1 BENEFICIARIO.
102727 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL SOCCER( APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES) | 27-DZIDZANTÚN | DZIDZANTÚN | RURAL | 02/10/0061 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 349812 | 349812 | 349812 | 349812 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100% | APORTACION DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES DEL EJERCICIO 2010, BENEFICIANDO A 8,119 PERSONAS DEL MUNICIPIO DE DZIDZANTUN.
57810 |  |  |  | CONTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA CECYTE NO 02 CON CLAVE 31ETC0002Y | 38-HUNUCMÁ | HUNUCMÁ | URBANO | 02/10/0075 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 1363732 | 1363732 | 1363732 | 502013 | 36.8% | 0 | 0 | AULA | 8 | 8 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010. BENEFICIANDO A 708 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA CANTIDAD EXACTA DEL PROGRAMADO ES DE 1,363,731.85 Y DEL EJERCIDO ES DE 502,012.66 CON UN SALDO DE 861,719.19. ESTOS PROYECTOS FAFEF 2010 FUERON MODIFICADOS SEGUN OFICIO SPP/1601/0876/DCS/0508/2012 DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
27673 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO QUE INCLUYE SUBESTACION ELECTRICAY ACOMETIDA EN LA UNIDAD PRODUCTIVA KANKABCHEN | 40-IZAMAL | SITILPECH | RURAL | 02/10/0013 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 246434 | 246434 | 246434 | 246434 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO QUE INCLUYE SUBESTACION ELECTRICA Y ACOMETIDA EN LA UNIDAD PRODUCTIVA KANKABCHEN (1 BENEFICIARIO)
57955 |  |  |  | CONTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA CBTA NO165 CON CLAVE 31DTA0165L | 40-IZAMAL | IZAMAL | URBANO | 02/10/0085 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 183503 | 183503 | 183503 | 183503 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010. BENEFIANDO A 1,126 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. ESTOS PROYECTOS FAFEF 2010 FUERON MODIFICADOS SEGUN OFICIO SPP/1601/0877/DCS/0509/2012 DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
59308 |  |  |  | CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DEL MINISTERIO PUBLICO | 41-KANASÍN | KANASÍN | URBANO | 02/10/0050 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 1275000 | 1275000 | 1275000 | 1275000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | (TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE UNA SALA DE ESPERA-RECEPCION, PLAZA DE ACCESO, AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO, POLICIA MINISTERIAL, CELDAS, GUARDIA, ENFERMERIA, DORMITORIOS, COMEDOR, BAÑOS PUBLICOS Y DE PERSONAL Y UN ESTACIONAMIENTO) NO. DE BENFICIARIOS: 59,720
27712 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ZONA DE RIEGO POR MICROASPERSION EN CITRICOS, QUE INCLUYE TUBERIAS DE CONDUCCION DE PVC, MANGUERA DE POLIETILENO, MICROASPERSORES Y ACCESORIOS EN LA UNIDAD PRODUCTIVA PLAN CHAC VIII | 47-MANÍ | MANÍ | URBANO | 02/10/0021 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 996681 | 996681 | 996681 | 996681 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 35.5 | 35.5 | 100% | CONSTRUCCION DE ZONA DE RIEGO POR MICROASPERSION EN CITRICOS, QUE INCLUYE TUBERIAS DE CONDUCCION DE PVC, MANGUERA DE POLIETILENO, MICROASPERSORES Y ACCESORIOS EN LA UNIDAD PRODUCTIVA PLAN CHAC VIII (28 BENEFICIARIO)
27661 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO QUE INCLUYE EQUIPO DE BOMBEO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN PEDRO | 50-MÉRIDA | DZITYÁ | RURAL | 02/10/0010 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 62400 | 62400 | 62400 | 62400 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO QUE INCLUYE EQUIPO DE BOMBEO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN PEDRO (1 BENEFICIARIO)
68094 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USO MULTIPLES Y GRADAS EN EL COBAY PLANTEL CHOLUL CON CLAVE 31ECB0029P | 50-MÉRIDA | CHOLUL | RURAL | 02/10/0105 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 365138 | 365138 | 365138 | 0 | 0% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 0 | 0% | BENEFICIANDO A 359 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010). (PROYECTO NUEVO SEGUN OFICIO SPP/1601/0877/DCS/0509/2012 DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO)
58346 |  |  |  | CONSTRUCCION DE INTENDENCIA Y BODEGA EN LA PREPARATORIA ESTATAL NO.2 SALVADOR ALVARADO CON CLAVE 31EBH0031Z | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/10/0087 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 240609 | 240609 | 240609 | 240609 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | CONSTRUCCION DE INTENDENCIA Y BODEGA EN EL PLANTEL PREPARATORIA ESTATAL NO2 APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010 BENEFICIANDO A 720 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. LA CANTIDAD EXACTA DE ESTE PROYECTO 240,608.91. ESTOS PROYECTOS FAFEF 2010 FUERON MODIFICADOS SEGUN OFICIO SPP/1601/0877/DCS/0509/2012 DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
99333 |  |  |  | CONSTRUCCION DE REDES HIDROMETRICAS PARA CIERRE DE CIRCUITOS, CAJAS DE OPERACION, VALVULAS Y TOMAS DOMICILIARIAS DEL SECTOR 26 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/10/0109 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 148172 | 148172 | 148172 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU 2012) EL PROYECTO BENEFICIA A 777,615 HABITANTES
58361 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL PLANTEL PREPARATORIA ESTATAL NO.5 AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA CON CLAVE 31EBH0001E | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/10/0089 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 242206 | 242206 | 242206 | 242206 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010 BENEFICIANDO A 469 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA CANTIDAD EXACTA PARA ESTE PROYECTO ES 242,205.86. ESTOS PROYECTOS FAFEF 2010 FUERON MODIFICADOS SEGUN OFICIO SPP/1601/0877/DCS/0509/2012 DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
58369 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA, GRADAS E ILUMINACION PARA LA PRIMERA ETAPA DEL GIMNASIO POLIFUNCIONAL EN EL PLANTEL PREPARATORIA ESTATAL NO.3 CON CLAVE 31EBH0002D | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/10/0088 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 1188228 | 1188228 | 1188228 | 985275 | 82.9% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 3 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010 BENEFIANDO A 703 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. LA CANTIDAD EXACTA DEL EJERCIDO ES DE 985,274.71 CON UN SALDO DE 202,953.67. ESTOS PROYECTOS FAFEF 2010 FUERON MODIFICADOS SEGUN OFICIO SPP/1601/0877/DCS/0509/2012 DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
59302 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CENTRO PARALIMPICO DE YUCATAN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/10/0044 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 15400000 | 15400000 | 15400000 | 15400000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD PARALIMPICA CON PISTA DE TARTAN CANCHAS DE USOS MULTIPLES BAÑOS GRADAS RAMPAS Y ADECUACIONES ESPECIALES AREA DE LANZAMIENTO DE JABALINA BALA DISCO ASI COMO LA ALBERCA SEMIOLIMPICA Y PLAZA CIVICA NUM.BENEFICIARIOS: 1,180 PERSONAS
59316 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE YUCATAN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/10/0098 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 1999996 | 1999996 | 1999996 | 1999996 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.7 | 70% | AREAS EXTERIOR, SALADE SESIONES, EDIFICIO DE USOS PERMANENTE DE MAGISTRADOS (CONCLUSION)(INCLUYE: OBRA EXTERIOR ALBAÑILERIA CANCELERIA PINTURA,TABLAROCA, PLAFONES,INSTALACIONES ELECTRICA, ILUMINACION, INSTALACION HIDRAULICA, AIRE ACONDICIONADO, VOZ Y DATOS INSTALACIONES ESPECIALES REVESTIMIENTOS)EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA ESTADO DE YUCATAN (TERMINACION) BENEFICIANDO A 1,254,350 PERSONAS ES LA PARTE CORRESPONDIENTE A 2010
59315 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE YUCATAN (CONTINUACION) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/10/0096 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 2399999 | 2399999 | 2399999 | 2399999 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | ESTACIONAMIENTO, BIBLIOTECA, AUDIOVISUAL, SALA DE USOS MULTIPLES, (CONCLUSION)(INCLUYE: ALBAÑILERIA, OBRA EXTERIOR, HERRERIA TABLAROCA, PLAFONES, INSTALACION HIDRAULICA, INSTALACIONES ELECTRICA E ILUMINACION) EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA ESTADO DE YUCATAN (CONTINUACION) BENEFICIANDO A 1,254,350 PERSONAS ES LA PARTE CORRESPONDIENTE A 2010, LA CANTIDAD EJERCIDA ES DE $ 2,399,999.52
58042 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPÁMIENTO DE 1 AULA DIDACTICA EN EL PLANTEL CECYTE 06 CON CLAVE 31ETC0006U | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/10/0076 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 333125 | 333125 | 333125 | 333125 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010 BENEFICIANDO A 364 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA CANTIDAD EXACTA DEL EJERCIDO, PROGRAMADO ES DE 333,125.40. ESTOS PROYECTOS FAFEF 2010 FUERON MODIFICADOS SEGUN OFICIO SPP/1601/0876/DCS/0508/2012 DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
58324 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA EN EL PLANTEL PREPARATORIA ESTATAL NO.7 ELIGIO ANCONA CON CLAVE 31EBH0034W | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/10/0090 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 598957 | 598957 | 598957 | 598957 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010 BENEFICIANDOA 325 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA.LA CANTIDAD EXACTA DEL EJERCIDO, PROGRAMADO ES DE 598,956.85. ESTOS PROYECTOS FAFEF 2010 FUERON MODIFICADOS SEGUN OFICIO SPP/1601/0877/DCS/0509/2012 DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
57599 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMERA ETAPA DEL CONALEP MERIDA III | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/10/0025 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 10037500 | 10037500 | 10037500 | 9900887 | 98.6% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 8 AULAS, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, PLAZA CIVICA, CANCHA DE USOS MULTIPLES, ESTACIONAMIENTO, CAFETERIA, CENTRO DE COMPUTO,SERVICIOS SANITARIOS,CASETA DE VIGILANCIA,ANDADORES,INSTALACIONES ELECTRICAS,INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS,BARDA PERIMETRAL,TERRACERIAS,CALLE DE ACCESO,ACERAS E ILUMINACION Y 2 LABORATORIOS DE USO MULTIPLE. BENEFICIARIOS: 200 ALUMNOS ESTE PROYECTO FUE CUBIERTO CON FONDOS FAFEF Y FODO CONCURSABLE EMS 2010. ESTE CONTRATO ES POR APORTACION MUTUA DE FAFEF Y EL FONDO CONCURSABLE EMS.(APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010 LA CANTIDAD EXACTA DEL EJERCIDO ES DE 9,900,887.49 CON UN SALDO DE 139,612.51. ESTOS PROYECTOS DE FAFEF 2010 FUERON MODIFICADOS SEGUN OFICIOS SPP/1601/0877/DCS/0509/2012 DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
57930 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 1 CENTRO DE COMPUTO Y 1 LABORATORIO DE USOS MULTIPLES EN EL PLANTEL COBACH CON CLAVE 31ECB0034A | 50-MÉRIDA | KOMCHÉN | URBANO | 02/10/0077 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 1460256 | 1460256 | 1460256 | 1460256 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | APORATACION ESTATAL AL COMVENIO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIROR 2010. BENEFICIANDO A 153 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. LA CANTIDAD EXACTA DEL EJERCIDO ES DE 1,460,256.01. ESTOS PROYECTOS FAFEF 2010 FUERON MODIFICADOS SEGUN OFICIO SPP/1601/0876/DCS/0508/2012 DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
58389 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 1 LABORATORIO DE USOS MULTIPLES EN EL PLANTEL PREPARATORIA ESTATAL NO8 CON CLAVE 31EBH0035V | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/10/0091 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 570000 | 570000 | 570000 | 570000 | 100% | 0 | 0 | LABORATORIO | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010 BENEFICIANDO A 700 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. ESTOS PROYECTOS FAFEF 2010 FUERON MODIFICADOS SEGUN OFICIO SPP/1601/0877/DCS/0509/2012 DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
57658 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS EN EL PLANTEL BELLAS ARTES | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/10/0026 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 1755727 | 1755727 | 1755727 | 1755727 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100% | BENEFICIANDO A 1,655 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS EN EL PLANTEL BELLAS ARTES ESTOS PROYECTOS FAFEF 2010 FUERON MODIFICADOS SEGUN OFICIOS SPP/1601/0877/DCS/0509/2012 DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
57630 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS, 1 MODULO DE ESCALERAS Y TECHADO DEL AREA DEL SERVICIO SANITARIO EN EL PLANTEL CENTRO DE EDUCACION ARTISTICA (CEDART) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/10/0024 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | CULTURA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 1797070 | 1797070 | 1797070 | 1797070 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 3 | 100% | ESTE PROYECTO CONTEMPLA LA CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y 2 ANEXOS QUE SON 1 MODULO DE ESCALERAS Y EL TECHADO DEL AREA DE SERVICIOS SANITARIOS ESTO ES PARA ESPECIFICAR LA UNIDAD DE MEDIDA Y LA CANTIDAD PROGRAMADA. BENEFICIANDO A 194 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVALA ESTOS PROYECTOS FAFEF 2010 FUERON MODIFICADOS SEGUN OFICIOS SPP/1601/0877/DCS/0509/2012 DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
58220 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 5 AULAS DIDACTICAS, CONSEJERIA,BODEGA Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PREPARATORIA NO.3 CON CLAVE 31MSU0098J | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/10/0080 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1976445 | 98.8% | 0 | 0 | OTROS | 8 | 8 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010 BENEFICIANDO A 200 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CONSTRUCCION EN EL PLANTEL DE LA PREPARATORIA NO3 UNIDAD ACADEMICA CON INTERACCION COMUNITARIA. LA CANTIDAD EXACTA DEL EJERCIDO ES DE 1,976,444.88 CON UN SALDO DE 23,555.12. ESTOS PROYECTOS FAFEF 2010 FUERON MODIFICADOS SEGUN OFICIO SPP/1601/0876/DCS/0508/2012 DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
59301 |  |  |  | CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/10/0043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 10400000 | 10400000 | 10400000 | 10400000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | (CONSTRUCCION DE UNA ALBERCA SEMIOLIMPICA, 6 CANCHAS DE FUTBOL, 3 PARA INFANTIL, 2 PARA JUVENIL Y UNO PARA FUTBOL PROFESIONAL )(REPROGRAMADO) NUM.BENEFICIARIOS: 50,000
59303 |  |  |  | CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/10/0045 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 13311482 | 13311482 | 13311482 | 13311482 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | TRABAJOS DE ALBAÑILERIA INSTALACIONES ELECTRICAS E HIDRAULICAS EN LAS AREAS DE VIALIDAD , AREAS DE ADMINISTRACION ASI COMO TAMBIEN SE CONSTRUIRAN LAS AREAS DE STAFF Y AREAS DE PROTECCION NUM.BENEFICIARIOS: 1,898,086
59307 |  |  |  | CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DEL SEMEFO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/10/0049 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | (TRABAJOS DE CONSTRUCCION PARA LAS INSTALACIONES ELECTRICAS E HIDRAULICAS PARA LAS AREAS DE RECEPCION, AREA DE IDENTIFICACION, LAVADO, Y SECADO, PESADO Y FOTOGRAFIA, REFRIGERACION, NECROPSIAS, AISLADOS (EN DESCOMPOSICION), SALA AUDIOVISUAL, ODONTOLOGIA Y PATOLOGIA, ARCHIVOS DE RAYOS X , ASI COMO BAÑOS Y VESTIDORES PARA EL PERSONAL Y SANITARIOS PARA EL PUBLICO EN GENERAL) NO. DE BENFICIARIOS: 814,838
59305 |  |  |  | CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE YUCATAN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/10/0047 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, PINTURA, INSTALACIONES Y ACABADOS CONSTRUCCION DE PLAZA DE ACCESO, SALA DE SESIONES, EDIFICIO DE USO PERMANENTE, EDIFICIO DE MAGISTRADOS, AREA DE SERVICIO Y CASA DE MAQUINAS) NO. DE BENFICIARIOS: 1,254,350 (CANCELADO)
102160 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DEL CENTRO COMUNITARIO Y EDUCATIVO( CASA DE LA CULTURA)( APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES) | 52-MOTUL | MOTUL DE CARRILLO PUERTO | URBANO | 02/10/0060 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES DEL EJERCICIO 2010, BENEFICIANDO A 21,508 PERSONAS DEL MUNICIPIO DE MOTUL.
27671 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO QUE INCLUYE SUBESTACION ELECTRICA EN LA UNIDAD PRODUCTIVA JOSE LOPEZ PORTILLO 11 | 53-MUNA | MUNA | URBANO | 02/10/0012 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 358087 | 358087 | 358087 | 358087 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 3 | 3 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO QUE INCLUYE SUBESTACION ELECTRICA EN LA UNIDAD PRODUCTIVA JOSE LOPEZ PORTILLO 11 (1 BENEFICIARIO)
27665 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA JOSE LOPEZ PORTILLO 12. | 53-MUNA | MUNA | URBANO | 02/10/0011 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 149510 | 149510 | 149510 | 149510 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 6.53 | 6.53 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA JOSE LOPEZ PORTILLO 12. 4 BENEFICIARIO
106844 |  |  |  | CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLES( APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES) | 53-MUNA | MUNA | URBANO | 02/10/0065 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 249881 | 249881 | 249881 | 249881 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3795 | 3795 | 100% | APORTACION DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES DEL EJERCICIO 2010, BENEFICIANDO A 10,957 PERSONAS DEL MUNICIPIO DE MUNA.
27676 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR MANGUERA, REHABILITACION DE EQUIPO ELECTROMECANICO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA PUUC SSS | 55-OPICHÉN | CALCEHTOK | RURAL | 02/10/0014 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 174716 | 174716 | 174716 | 174716 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 8.72 | 8.72 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR MANGUERA, REHABILITACION DE EQUIPO ELECTROMECANICO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA PUUC SSS (1 BENEFICIARIO)
57720 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN TALLER DE MANTENIMIENTO EN EL PLANTEL CECYTE NO O5 CON CLAVE 31ETC0005V | 57-PANABÁ | PANABÁ | URBANO | 02/10/0074 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 753143 | 753143 | 753143 | 753143 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010. BENEFIANDO A 418 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. LA CANTIDAD EXACTA DEL EJERCIDO ES DE 753,142.76. ESTOS PROYECTOS FAFEF 2010 FUERON MODIFICADOS SEGUN OFICIO SPP/1601/0876/DCS/0508/2012 DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
109621 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES) | 61-RÍO LAGARTOS | RÍO LAGARTOS | URBANO | 02/10/0073 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 249585 | 249585 | 249585 | 249585 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1478 | 1478 | 100% | APORTACION DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES DEL EJERCICIO 2010, BENEFICIANDO A 2,127 PERSONAS DEL MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS.
33594 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES DE RIO LAGARTOS | 61-RÍO LAGARTOS | RÍO LAGARTOS | URBANO | 02/10/0097 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 940278 | 940278 | 940278 | 940278 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4362.08 | 4362.08 | 100% | NUM.DE BENEFICIARIOS:2,127
57851 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO DE COMPUTO, UN LABORATORIO DE USOS MULTIPLES, INTENDENCIA Y BODEGA EN EL PLANTEL COBACH CON CLAVE 31ECB0039W | 68-SINANCHÉ | SINANCHÉ | RURAL | 02/10/0079 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 1816779 | 1816779 | 1816779 | 1816779 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 4 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DEL POGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010. BENEFICIAN A 108 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. LA CANTIDAD EXACTA DEL EJERCIDO ES DE 1,816,778.50. ESTOS PROYECTOS FAFEF 2010 FUERON MODIFICADOS SEGUN OFICIO SPP/1601/0876/DCS/0508/2012 DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
27701 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA QUE INCLUYE EQUIPO DE BOMBEO Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SANTA LUCÍA | 70-SUCILÁ | SUCILÁ | URBANO | 02/10/0020 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 2198335 | 2198335 | 2198335 | 2198335 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 72 | 72 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA QUE INCLUYE EQUIPO DE BOMBEO Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SANTA LUCÍA (15 PRODUCTORES)
57867 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 1 CENTRO DE COMPUTO, 1 LABORATORIO DE USOS MULTIPLES, INTENDENCIA Y BODEGA EN EL PLANTEL COBACH CON CLAVE 31ECB0059J | 70-SUCILÁ | SUCILÁ | URBANO | 02/10/0082 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 1679713 | 1679713 | 1679713 | 1679713 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 4 | 4 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010. BENEFICIANDO A 102 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. LA CANTIDAD EXACTA DEL EJERCIDO PROGRAMADO ES DE 1,679,712.61. ESTOS PROYECTOS FAFEF 2010 FUERON MODIFICADOS SEGUN OFICIO SPP/1601/0877/DCS/0509/2012 DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
95305 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ARCO DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA VILLA DE TECOH( APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES) | 76-TECOH | TECOH | RURAL | 02/10/0057 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 86298 | 86298 | 86298 | 86298 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES DEL EJERCICIO 2010, BENEFICIANDO A 8,661 PERSONAS DEL MUNICIPIO DE TECOH.
68443 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCAH DE USO MULTIPLE EN EL COBAY PLANTEL TEKAX CON CLAVE 31ECB0047E | 79-TEKAX | TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 02/10/107 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 269547 | 269547 | 269547 | 0 | 0% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 0 | 0% | BENEFICIANDO A 600 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010). (PROYECTO NUEVO SEGUN OFICIO PP/1601/0876/DCS/0508/2012 DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO)
33625 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. (MERIDA-TIZIMIN)- CHENCHE DE LAS TORRES,TRAMO:0+000-2+955 (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE PUEBLOS INDIGENAS 2010) | 84-TEMAX | CHENCHÉ DE LAS TORRES | RURAL | 02/10/0033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 1265135 | 1265135 | 1265135 | 1265135 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.95 | 2.95 | 100% | NUM.DE BENEFICIRIOS:317 LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE 2.955 KM
68531 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USO MULTIPLES EN EL COBAY PLANTEL TICUL CON CLAVE 31ECB0048D | 89-TICUL | TICUL | URBANO | 02/10/0108 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 269546 | 269546 | 269546 | 0 | 0% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 0 | 0% | BENEFICIANDO A 420 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010). (PROYECTO NUEVO SEGUN OFICIO PP/1601/0876/DCS/0508/2012 DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO)
109912 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA EN LA TERRAZA DEL PALACIO DE PISTE (APORTACION AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES) | 91-TINUM | PISTÉ | URBANO | 02/11/0097 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 55729 | 55729 | 55729 | 55729 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 4,467 HABITANTES
27717 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA LOL-YAXNIC | 94-TIXMEHUAC | DZUTOH | RURAL | 02/10/0022 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 150056 | 150056 | 150056 | 150056 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA LOL-YAXNIC (1 PRODUCTOR)
57828 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 4 AULAS DIDACTICAS Y UN MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL PLANTEL COBACH TIXPEUAL CON CLAVE 31ECB0063W | 95-TIXPÉHUAL | TIXPÉHUAL | URBANO | 02/10/0078 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 1259325 | 1259325 | 1259325 | 1259325 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 5 | 5 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010. BENEFICIANDO A 154 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA CANTIDAD EXACTA DEL EJERCIDO ES DE 1,259,325.12. ESTOS PROYECTOS FAFEF 2010 FUERON MODIFICADOS SEGUN OFICIO SPP/1601/0876/DCS/0508/2012 DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
57936 |  |  |  | CONTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE IDIOMAS EN LA ESCUELA CBTA NO14 CON CLAVE 31DTA0014F | 96-TIZIMÍN | TIZIMÍN | URBANO | 02/10/0084 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 925000 | 925000 | 925000 | 925000 | 100% | 0 | 0 | LABORATORIO | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010. BENEFIANDO A 760 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. ESTOS PROYECTOS FAFEF 2010 FUERON MODIFICADOS SEGUN OFICIO SPP/1601/0877/DCS/0509/2012 DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
33606 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA E.C (CATMIS-CORRAL)-POLHUACXIL,TRAMO:0+000-2+190 (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE PUEBLOS INDIGENAS 2010) | 98-TZUCACAB | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 02/10/0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 1798096 | 1798096 | 1798096 | 1798096 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.19 | 2.19 | 100% | NUM.BENEFICIARIOS:122 LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE 2.190 KM.LA LOCALIDAD DEL PROYECTO CORRESPONDE A:POLHUACXIL.
33659 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. (TZUCACAB-EL ESCONDIDO)-SAN SALVADOR PISTE AKAL, TRAMO:0+000-4+712 (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE PUEBLOS INDIGENAS 2010) | 98-TZUCACAB | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 02/10/0036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 4476533 | 4476533 | 4476533 | 4476533 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4.71 | 4.71 | 100% | NUM.BENEFICIARIOS:107 PERSONAS. ESTE PROYECTO ABARCA 2 LOCALIDADES Y SON::SAN SALVADOR Y PISTE AKAL. LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE 4.712 KM.
68355 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USO MULTIPLES EN EL PLANTEL COBAY TZUCACAB CON CLAVE 31ECB0061Y | 98-TZUCACAB | TZUCACAB | URBANO | 02/10/0106 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 269547 | 269547 | 269547 | 0 | 0% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 0 | 0% | BENEFICIANDO A 427 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010). (PROYECTO NUEVO SEGUN OFICIOSPP/1601/0876/DCS/0508/2012 DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO)
27652 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA PARA PRODUCCION AGRICOLA EN LA UNIDAD PRODUCTIVA AGROSISTEMAS YAXCHILAM | 101-UMÁN | POXILÁ | RURAL | 02/10/0008 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 261698 | 261698 | 261698 | 261698 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA PARA PRODUCCION AGRICOLA EN LA UNIDAD PRODUCTIVA AGROSISTEMAS YAXCHILAM. 33 PRODUCTORES
33633 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO YAXCOPOIL-PEBA,TRAMO:0+000-5+503 Y ACCESO A YAXCOPOIL,TRAMO:0+000-380 (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE PUEBLOS INDIGENAS 2010) | 101-UMÁN | YAXCOPOIL | RURAL | 02/10/0034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 3126629 | 3126629 | 3126629 | 3126629 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5.88 | 5.88 | 100% | NUM.BENEFICIARIOS:1377 LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE 5.883
33613 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA E.C (VALLADOLID-CHEMAX)-YALCOBA,TRAMO:0+000-12+600 (APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE PUEBLOS INDIGENAS 2010) | 102-VALLADOLID | YALCOBÁ | URBANO | 02/10/0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 9715536 | 9715536 | 9715536 | 9715536 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 12.6 | 12.6 | 100% | NUM.DE BENEFICIARIOS:2682. LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE 12.600 KM
57692 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS EN EL CBTA NO87 CON CLAVE 31DTA0087Y | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | 02/10/0083 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 743380 | 743380 | 743380 | 481395 | 64.8% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010. BENEFICIANDO A 526 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA.LA CANTIDAD EXACTA DEL EJERCIDO ES DE 481,394.68 CON UN SALDO DE 261,985.32. ESTOS PROYECTOS FAFEF 2010 FUERON MODIFICADOS SEGUN OFICIOS SPP/1601/0877/DCS/0509/2012 DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
27686 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ZONA DE RIEGO POR ASPERSION FIJA, QUE INCLUYE EQUIPO DE BOMBEO, RAMAL Y SUBESTACION ELECTRICA DE 45 KVA EN LA UNIDAD PRODUCTIVA NACHICOCOM | 104-YAXCABÁ | SAN PEDRO | RURAL | 02/10/0016 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 1049831 | 1049831 | 1049831 | 1049831 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 18 | 18 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE ZONA DE RIEGO POR ASPERSION FIJA, QUE INCLUYE EQUIPO DE BOMBEO, RAMAL Y SUBESTACION ELECTRICA DE 45 KVA EN LA UNIDAD PRODUCTIVA NACHICOCOM 4 PRODUCTORES
27696 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ZONA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA, QUE INCLUYE EQUIPO DE BOMBEO, RAMAL Y SUBESTACIÓN ELECTRICA DE 75 KVA EN LA UNIDAD PRODUCTIVA XLAPAK # 1 | 104-YAXCABÁ | X -LAPAK | RURAL | 02/10/0019 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 1159690 | 1159690 | 1159690 | 1159690 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 20 | 20 | 100% | CONSTRUCCION DE ZONA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA, QUE INCLUYE EQUIPO DE BOMBEO, RAMAL Y SUBESTACIÓN ELECTRICA DE 75 KVA EN LA UNIDAD PRODUCTIVA X LAPAK #1 (5 PRODUCTORES
27691 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ZONA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA, QUE INCLUYE EQUIPO DE BOMBEO Y SUBESTACIÓN ELECTRICA DE 75 KVA EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN BERNARDINO 5 PRODUCTORES | 104-YAXCABÁ | YAXUNAH | RURAL | 02/10/0018 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 1026285 | 1026285 | 1026285 | 1026285 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 20 | 20 | 100% | CONSTRUCCION DE ZONA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA, QUE INCLUYE EQUIPO DE BOMBEO Y SUBESTACIÓN ELECTRICA DE 75 KVA EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN BERNARDINO 5 PRODUCTORES
27688 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ZONA DE RIEGO POR GOTEO, QUE INCLUYE EQUIPO DE BOMBEO Y SUBESTACIÓN ELECTRICA DE 15 KVA EN LA UNIDAD PRODUCTIVA FRANCISCO I. MADERO. | 104-YAXCABÁ | KANCABDZONOT | RURAL | 02/10/0017 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 758140 | 758140 | 758140 | 758140 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 21 | 21 | 100% | CONSTRUCCION DE ZONA DE RIEGO POR GOTEO, QUE INCLUYE EQUIPO DE BOMBEO Y SUBESTACIÓN ELECTRICA DE 15 KVA EN LA UNIDAD PRODUCTIVA FRANCISCO I. MADERO. 6 PRODUCTORES
RECONSTRUCCIÓN
33566 |  |  |  | CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA MAYAPAN CANTAMAYEC, TRAMO:0+000-15+600 (SE REALIZARÁN TRABAJOS DE BACHEO, RECUPERACIÓN DE ORILLAS, RENIVELACIÓN RIEGO TAPÓN Y SEÑALAMIENTO) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 02/10/0032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 2457372 | 2457372 | 2457372 | 2457372 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 15.6 | 15.6 | 100% | NUM. DE BENEFICIARIOS: 4566 LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE 15.600 KM ESTE PROYECTO ABARCA 2 MUNICIPIOS LOS CUALES SON: MUNICIPIO DE MAYAPAN LOCALIDAD DE MAYAPAN Y MUNICIPIO DE CANTAMAYEC LOCALIDAD CANTAMAYEC
33551 |  |  |  | CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA PROGRESO-XTAMPU-TELCHAC PUERTO,TRAMO:0+000-41+500(SE REALIZARÁN TRABAJOS DE RENIVELACION RIEGO TAPÓN Y SEÑALAMIENTO.) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 02/10/0031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 3818157 | 3818157 | 3818157 | 3818157 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 41.5 | 41.5 | 100% | NUM.DE BENEFICIARIOS:37137 LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE 41.500 KM ESTE PROYECTO ABARCA 2 MUNICIPIO LOS CUALES SON: MUNICIPIO: PROGRESO, LOCALIDAD: PROGRESO Y MUNICIPIO: DE TELCHAC PUERTO, LOCALIDAD: TELCHAC PUERTO
33331 |  |  |  | CONSERVACION DE LA CARRETERA MOTUL-MUXUPIP, TRAMO:0+000-8+000 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 02/10/0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 3557055 | 3557055 | 3557055 | 3557055 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 8 | 8 | 100% | NUMERO DE BENEFICIARIOS:23788 ESTE PROYECTO ABARCA 2 MUNICIPIOS QUE SON MUNICIPIO MOTUL LOCALIDAD MOTUL Y MUNICIPIO MUXUPIP LOCALIDAD MUXUPIP
33444 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO DE ACCESO A MAMA TRAMO:0+000-6+080 (SE REALIZARÁN TRABAJOS DE BACHEO, RESELLO, RIEGO TAPÓN, RECONSTRUCCIÓN PARCIAL Y SEÑALAMIENTO) | 46-MAMA | MAMA | URBANO | 02/10/0028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 2555639 | 2555639 | 2555639 | 2555639 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 6.08 | 6.08 | 100% | NUM.BENEFICIARIOS:2687 LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE 6.080
33504 |  |  |  | CONSERVACIÓN DEL CAMINO TELCHAQUILLO-PIXYAH,TRAMO:0+000-6+000(SE REALIZARÁN TRABAJOS DE BACHEO, RESELLO, RIEGO TAPÓN, RECONST.PARCIAL Y SEÑALAMIENTO) | 76-TECOH | PIXYÁ | RURAL | 02/10/0030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 3546609 | 3546609 | 3546609 | 3546609 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 6 | 6 | 100% | NUM. DE BENEFICIRIOS:2184
33335 |  |  |  | CONSERVACION DEL LIBRAMIENTO DE TIZIMIN,TRAMO:0+000-12+023 (SE REALIZARÁN TRABAJOS DE BACHEO,RECONSTRUCCION PARCIAL, RIEGO TAPÓN Y SEÑALAMIENTO) | 96-TIZIMÍN | TIZIMÍN | RURAL | 02/10/0027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 4019647 | 4019647 | 4019647 | 4019647 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 12.02 | 12.02 | 100% | NUM.DE BENEFICIARIOS:44151 LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE 12.023KM
33488 |  |  |  | CONSERVACIÓN DEL LIBRAMIENTO DE VALLADOLID, TRAMO:0+000-14+232(SE REALIZARÁN TRABAJOS DE RECONST. PARCIAL,RIEGO TAPÓN Y SEÑALAMIENTO) | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | 02/10/0029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 6035438 | 6035438 | 6035438 | 6035438 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 14.23 | 14.23 | 100% | NUM. DE BENEFICIARIOS:45868 LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE 14.232 .
AMPLIACIÓN
19584 |  |  |  | SUBESTACION TRIFASICA DE 45 KVA EN CALLE 19 POR 28 Y 30 EN LOCALIDADA DE DZIDZANTUN | 27-DZIDZANTÚN | DZIDZANTÚN | RURAL | 02/11/0113 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 12882 | 12882 | 12882 | 12882 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100% | SUBESTACION TRIFASICA DE 45 KVA EN CALLE 19 POR 28 Y 30 EN LOCALIDAD DE DZIDZANTUN, EN BENEFICIO DE 25 PERSONAS
19590 |  |  |  | LINEA DE DISTRIBUCION DE RED ELECTRICA EN MEDIA TENSION PARA EL PARQUE CIENTIFICO Y TECNOLOGICO EN LA LOCALIDAD DE SIERRA PAPACAL, MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN | 50-MÉRIDA | SIERRA PAPACAL | RURAL | 02/11/0098 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 697816 | 697816 | 697816 | 697816 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 64 | 64 | 100% | LINEA DE DISTRIBUCION DE RED ELECTRICA EN MEDIA TENSION PARA EL PARQUE CIENTIFICO Y TECNOLOGICO EN LA LOCALIDAD DE SIERRA PAPACAL, MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN, EN BENEFICIO DE 200,000 PERSONAS
MODERNIZACIÓN
33317 |  |  |  | MODERNIZACION DE LA CARRETERA E.C. (MERIDA-TIZIMIN)-ESPITA,TRAMO:0+000-13+922, SUBTRAMO:11+200-13+922 | 32-ESPITA | ESPITA | URBANO | 02/10/0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 4944480 | 4944480 | 4944480 | 4944480 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.72 | 2.72 | 100% | NUM.DE BENEFICIARIOS:14,403 LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE 2.722
33246 |  |  |  | MODERNIZACION DE LA CARRETERA ACANCEH-HUHI TRAMO:0+000-31+952,SUBTRAMO:23+540-21+286 | 36-HOMÚN | HOMÚN | URBANO | 02/10/0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 10145257 | 10145257 | 10145257 | 10145257 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.25 | 2.25 | 100% | NUM.BENEFICIARIOS: 22606 LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE 2.254 KM.
33299 |  |  |  | MODERNIZACION DE LA CARRETEA E.C. (MERIDA-VALLADOLID)-TINUM,TRAMO: TINUM-SAN FRANCISCO,SUBTRAMO:0+000-11+044) | 91-TINUM | SAN FRANCISCO | RURAL | 02/10/0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 18843739 | 18843739 | 18843739 | 18843739 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 11.04 | 11.04 | 100% | NUM.BENEFICIRIOS:3424 LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE 11.044 KM
33578 |  |  |  | MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA COLONIA YUCATÁN-POPOLNAH,TRAMO:0+000-33+602,SUBTRAMO:13+300-23+300 | 96-TIZIMÍN | POPOLNÁH | URBANO | 02/10/0037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 10 | 10 | 100% | NUM.DE BENEFICIARIOS:3225
MEJORAMIENTO
104314 |  |  |  | REMODELACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL( APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES) | 48-MAXCANÚ | MAXCANÚ | URBANO | 02/10/0064 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES DEL EJERCICIO 2010, BENEFICIANDO A 12,387 PERSONAS DEL MUNICIPIO DE MAXCANÚ.
103338 |  |  |  | REMODELACION DEL PARQUE INFANTIL( APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES) | 60-QUINTANA ROO | QUINTANA ROO | URBANO | 02/10/0062 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 231110 | 231110 | 231110 | 231110 | 100% | 0 | 0 | PLAZA | 1 | 1 | 100% | APORTACION DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES DEL EJERCICIO 2010, BENEFICIANDO A 965 PERSONAS DEL MUNICIPIO DE QUINTANA ROO.
103998 |  |  |  | PAVIMENTACION Y BACHEO DE CALLES( APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES) | 62-SACALUM | SACALUM | URBANO | 02/10/0063 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3800.96 | 3800.96 | 100% | APORTACION DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES DEL EJERCICIO 2010, BENEFICIANDO A 3,399 PERSONAS DEL MUNICIPIO DE SACALUM.
110051 |  |  |  | REMODELACIÓN DE LA TERRAZA DEL PALACIO DE LIBRE UNIÓN. | 104-YAXCABÁ | LIBRE UNIÓN | RURAL | 02/10/0104 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 194754 | 194754 | 194754 | 194754 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION DEL ESTADO AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 1,739 PERSONAS DE LA LOCALIDAD DE LIBRE UNIÓN, YAXCABA.
MANTENIMIENTO
59312 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL TEMPLO | 13-CONKAL | CONKAL | URBANO | 02/10/0054 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 499336 | 499336 | 499336 | 499336 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, LIMPIEZA, PINTURA, IMPERMEABILIZACIÓN)(SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CONKAL, ESTADO DE YUCATÁN NO. DE BENFICIARIOS: 7,084
59309 |  |  |  | RESTITUCIÓN DE BOVEDA Y REHABILITACIÓN DEL TEMPLO DE SAN ANTONIO DE PADUA | 19-CHEMAX | X-CAN | RURAL | 02/10/0051 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 7199977 | 7199977 | 7199977 | 7199977 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, INSTALACION DE LOSA PREFABRICADA, PINTURA, IMPERMEABILIZACIÓN), (SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE XCAN, MUNICIPIO DE CHEMAX, ESTADO DE YUCATAN. NO. DE BENEFICIARIOS: 4,653
59314 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CASA EJIDAL | 27-DZIDZANTÚN | DZIDZANTÚN | RURAL | 02/10/0056 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 449354 | 449354 | 449354 | 449354 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, HERRERIA, ESTRUCTURA METALICA, PINTURA, CARPINTERIA, INSTALACIÓN ELECTRICA, IMPERMEABILIZACIÓN), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN, ESTADO DE YUCATÁN NO. DE BENFICIARIOS: 8,310
59311 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL CONVENTO DE SAN ANTONIO DE PADUA | 40-IZAMAL | IZAMAL | URBANO | 02/10/0053 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 449721 | 449721 | 449721 | 449721 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, LIMPIEZA, PINTURA, CARPINTERIA, IMPERMEABILIZACIÓN )(TERCERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE IZAMAL, ESTADO DE YUCATÁN NO. DE BENFICIARIOS: 15,605
59304 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE LA ALBERCA DEL DEPORTIVO BENITO JUAREZ | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/10/0046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 1093645 | 1093645 | 1093645 | 1093645 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | (TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE FILTRO DE AGUA, TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CAMBIO DE PISOS) NO. DE BENFICIARIOS: 825,328
59306 |  |  |  | MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO QUE ALBERGA AL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/10/0048 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 279995 | 279995 | 279995 | 279995 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN AIRES ACONDICIONADOS EXISTENTES, TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION Y PINTURA) NO. DE BENFICIARIOS: 33
59313 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CASA EJIDAL | 51-MOCOCHÁ | MOCOCHÁ | URBANO | 02/10/0055 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 449584 | 449584 | 449584 | 449584 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, PINTURA, CARPINTERIA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA Y ELECTRICA)(SEGUNDA ETAPA), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MOCOCHÁ, ESTADO DE YUCATÁN. NO. DE BENFICIARIOS:100
59310 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL TEMPLO DE SAN FRANCISCO DE ASIS | 101-UMÁN | UMÁN | URBANO | 02/10/0052 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 1399979 | 1399979 | 1399979 | 1399979 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, LIMPIEZA, PINTURA, IMPERMEABILIZACIÓN), EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN, ESTADO DE YUCATAN. NO. DE BENFICIARIOS: 30,518
REHABILITACIÓN
180091 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CENTROS RECREATIVOS INFANTILES 1, 2 Y 3 EN LA LOCALIDAD DE CACALCHÉN. | 7-CACALCHÉN | CACALCHÉN | URBANO | 02/10/0102 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 249954 | 249954 | 249954 | 249954 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | POR LIMITACIÓN DE CARACTERES EN EL NOMBRE DEL PROYECTO A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE COMPLETO: REHABILITACIÓN DE CENTROS RECREATIVOS INFANTILES 1, 2 Y 3 EN LA LOCALIDAD DE CACALCHÉN. LAS ACCIONES DE REHABILITACIÓN SON: EN HERRERIA, RÓTULOS EN MUROS DEL PARQUE Y PINTURA, LIMPIEZA Y REPARACIÓN DE SUPERFICIE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARENA Y DE JUEGOS INFANTILES, MANTENIMIENTO A POSTES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS. (APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES)BENEFICICNADO A 6,399 PERSONAS DEL MUNICIPIO DE CACALCHEN.
58406 |  |  |  | REHABILITACION DE AULA DE COMPUTO EN EL PLANTEL SECUNDARIA ALFREDO BARRERA MARIN CON CLAVE 31ETV0103K | 8-CALOTMUL | POCOBOCH | RURAL | 02/10/0092 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 268834 | 268834 | 268834 | 268834 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 39 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
58421 |  |  |  | REHABILITACION DE AULA DE COMPUTO EN EL PLANTEL SECUNDARIA TOMAS AZNAR BARBACHANO CON CLAVE 31ETV0082O | 8-CALOTMUL | TAHCABO | RURAL | 02/10/0093 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 268834 | 268834 | 268834 | 268834 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 21 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
58526 |  |  |  | REHABILITACION DE AULA DE COMPUTO EN EL PLANTEL SECUNDARIA GABINO BARREDA CON CLAVE 31ETV0065Y | 12-CENOTILLO | TIXBACAB | RURAL | 02/10/0094 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 268833 | 268833 | 268833 | 268833 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 20 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA.
108513 |  |  |  | REHABILITACION Y REMOZAMIENTO DE TEMPLO CATOLICO (APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES) | 26-DZEMUL | DZEMUL | RURAL | 02/10/0072 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 113225 | 113225 | 113225 | 113225 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION DEL ESTADO DE YUCATÁN AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES DEL EJERCICIO 2010 BENEFICIANDO A 3,062 PERSONAS DEL MUNICIPIO DE DZEMUL.
110028 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES MUNICIPAL. | 35-HOCTÚN | HOCTÚN | URBANO | 02/10/0103 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 255784 | 255784 | 255784 | 255784 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100% | POR LIMITACION DE CARACTERES EN EL NOMBRE DEL PROYECTO ACONTINUACION SE DESCRIBE COMPLETO: REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES MUNICIPAL QUE CONSISTE EN: LIMPIEZA, TRAZO, NIVELACIÓN DEL TERRENO, DEMOLICIÓN DE TABLEROS INSERVIBLES, CONTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS D CONCRETO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLEROS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTES PARA VOLEIBOL, SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE TECHO A BASE DE TRAVES METALICAS TIPO ARMADURA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y PINTURA. (APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES)BENEFICIANDO A 4,739 PERSONAS DEL MUNICIPIO DE HOCTUN.
57972 |  |  |  | REHABILITACION DEL PLANTEL CONALEP MERIDA II CON CLAVE 31DPT0002C | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/10/0081 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 1046813 | 1046813 | 1046813 | 1046813 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010 BENEFICIANDO A 741 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LA CANTIDAD EXACTA DEL EJERCIDO, PROGRAMADO ES DE 1,046,812.77. ESTOS PROYECTOS FAFEF 2010 FUERON MODIFICADOS SEGUN OFICIO SPP/1601/0877/DCS/0509/2012 DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
58378 |  |  |  | REHABILITACION DEL PLANTEL SECUNDARIA JESUS REYES HEROLES CON CLAVE 31DES0003G | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/10/0099 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 3660000 | 3660000 | 3660000 | 3309670 | 90.4% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 1,048 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. LA CANTIDAD EXACTA DEL EJERCIDO ES DE 3,309,670.21 CON UN SALDO DE 350,329.79. ESTOS PROYECTOS FAFEF 2010 FUERON MODIFICADOS SEGUN OFICIO SPP/1601/0877/DCS/0509/2012 DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
58308 |  |  |  | REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL PLANTEL CECATI NO.30 CON CLAVE 31DBT0031V | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/10/0086 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 1249874 | 1249874 | 1249874 | 1249874 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010 BENEFICIANDO A 255 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. LA UNIDAD DE MEDIAD EXACTA ES 1 ESCUELA Y 1 ANEXO. LA CANTIDAD EXACTA DEL EJERCIDO, PROGRAMADO ES DE 1,249,874.49. ESTOS PROYECTOS FAFEF 2010 FUERON MODIFICADOS SEGUN OFICIO SPP/1601/0877/DCS/0509/2012 DE LA SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
58609 |  |  |  | REHABILITACION DE AULA DE COMPUTO EN EL PLANTEL SECUNDARIA JOSE GONZALEZ ROSADO CON CLAVE 31ETV0003L | 57-PANABÁ | LOCHÉ | RURAL | 02/10/0095 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 229781 | 229781 | 229781 | 229781 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 70 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA.
SANEAMIENTO FINANCIERO
AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA
148929 |  |  |  | SANEAM IENTO FINANCIERO POR LA RESTITUCION AL ESTADO DEL PAGO REALIZADO CON RECURSOS PROPIOS POR EL SALDO DEL PAGO CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2010 DE LA DEUDA PUBLICA CONTRATADA EN 2008 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/10/0041 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE HACIENDA | - | - | 5763555 | 5763555 | 5763555 | 5763555 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100% | Y LA AMORTIZACION DE CAPITAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2010 DE LA DEUDA PUBLICA CONTRATADA EN 2003
148942 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO POR EL PAGO DE INTERESES DEL CREDITO CONTRATADO EN EL AÑO 2008 CON LOS NUMEROS DE CREDITOS 29648420, 30185944, 31446595 Y 33003998 CON EL BANCO MERCANTIL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/10/0067 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE HACIENDA | - | - | 5808817 | 5808817 | 5808817 | 5808817 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100% | DEL NORTE S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE POR LA CANTIDAD DE $360,000,000 MILLONES DE PESOS (REPROGRAMADO)
148960 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO POR EL PAGO DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL CREDITO CON BBVA BANCOMER EN EL AÑO 2009 CON EL NUMERO DE CREDITO 9850629804 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/10/0068 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE HACIENDA | - | - | 40137971 | 40137971 | 40137971 | 40137971 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100% | Y CON BANCO DEL BAJIO CONTRATADO EN EL AÑO 2009 CON EL NUMERO DE CREDITO 1 POR LA CANTIDAD DE $1,370,000,000 MILLONES DE PESOS
148970 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO POR EL PAGO DE INTERESES DEL CREDITO CONTRATADO EN EL AÑO 2003 CON LOS NUMEROS DE CREDITO 8455127, 8455146, 9572473, 8785093, 11382199, 11753667 Y 11856076 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/10/0066 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE HACIENDA | - | - | 3404579 | 3404579 | 3404579 | 3404579 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100% | CON EL BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE POR LA CANTIDAD DE $497,527,000 MILLONES DE PESOS. (REPROGRAMADO)
148977 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO POR EL PAGO DE LA AMORTIZACION DE CAPITAL AL CREDITO CONTRATADO EN EL AÑO 2003 CON LOS NUMEROS DE CREDITO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/10/0038 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE HACIENDA | - | - | 51190221 | 51190221 | 51190221 | 51190221 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100% | 8455127, 8455146, 9572473, 9785093, 11382199, 11753667 Y 11856076 CON EL BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE POR LA CANTIDAD DE $497,527,000 MILLONES DE PESOS.
148981 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO POR EL PAGO DE LA AMORTIZACION DE CAPITAL AL CREDITO CONTRATADO EN EL AÑO 2008 CON LOS NUMERO DE CREDITO 29648420, 30185944, 31446595 Y 33003998 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/10/0039 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE HACIENDA | - | - | 78690073 | 78690073 | 78690073 | 78690073 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100% | CON EL BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE POR LA CANTIDAD DE $360,000,000 MILLONES DE PESOS
166258 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO POR EL PAGO DEL 77% DE LA AMORTIZACION DE CAPITAL AL CREDITO CONTRATADO CON BBVABANCOMER S.A. EN EL AÑO DEL 2009, CON EL NUMERO DE CREDITO 9850629804 Y CON LE BANCO DEL BAJIO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/10/0040 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE HACIENDA | - | - | 14610150 | 14610150 | 14610150 | 14610150 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100% | CONTRATADO EN EL AÑO 2009 CON EL NUMERO DE CREDITO 1 POR LA CANTIDAD DE $1,370,000,000 MILLONES DE PESOS
166262 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO POR LA RESTITUCION AL ESTADO DEL PAGO REALIZADO CON RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A LOS INTERESES PAGADO EN EL MES DE OCTUBRE, EL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/10/0101 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE HACIENDA | - | - | 7084463 | 7084463 | 7084463 | 7084463 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100% | 16% DE NOVIEMBRE Y EL 66% DE DICIEMBRE DE 2010 DE LA DEUDA CONTRATADA EN EL AÑO 2009
166265 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO POR LA RESTITUCION AL ESTADO POR EL PAGO DE INTERESES REALIZADO CON RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A LOS INTERESES PAGADOS EN LOS MESES | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/10/0071 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE HACIENDA | - | - | 32177294 | 32177294 | 32177294 | 32177294 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100% | DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2010 DE LA DEUDA PUBLICA CONTRATADA EN 2009
166268 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO POR LA RESTITUCION AL ESTADO POR EL PAGO DE INTERESES REALIZADO CON RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE A LOS INTERESES PAGADOS EN LOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2010 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/10/0070 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE HACIENDA | - | - | 5039650 | 5039650 | 5039650 | 5039650 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100% | DE LA DEUDA PUBLICA CONTRATADA EN 2008
166243 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO POR LA RESTITUCION AL ESTADO. POR EL PAGO DE INTERESES REALIZADO CON RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTES A LOS INTERESES PAGADOS EN LOS MESES. ENERO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/10/0069 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE HACIENDA | - | - | 2581609 | 2581609 | 2581609 | 2581609 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100% | FEBRERO, MARZO, ABRIL DE 2010 DE LA DEUDA PUBLICA CONTRATADA EN 2003
166247 |  |  |  | SANEAMIENTO POR LA RESTITUCION AL ESTADO POR EL PAGO DE INTERESES REALIZADOS CON RECURSOS PROPIOS, CORRESPONDIENTE A LOS INT. PAG. EN EL MES DE OCT. DEL 2010 DE LA DEUDA PUB. CONTRATADA EN EL AÑO 2003 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/10/0100 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE HACIENDA | - | - | 514029 | 514029 | 514029 | 514029 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100%
MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RECAUDACIÓN LOCALES Y DE MECANISMOS IMPOSITIVOS PARA AMPLIAR LA BASE GRAVABLE
ELABORACIÓN, MANTENIMIENTO, MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PADRÓN DE CONTRIBUYENTES
166252 |  |  |  | PROGRAMA DE CONTROL DE OBLIGACIONES E INTELIGENCIA FISCAL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/10/0042 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE HACIENDA | - | - | 4879681 | 4879681 | 4879681 | 4879681 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100%
CONVENIOS 28 REGISTROS
|  | OTROS CONVENIOS |  |  | 14: 178543033; Ministrado 15: 178513003; Programado 16: 178543033; Ejercido 17: 134181044; Ejercido 18=17/15: 75.2%; Generados 19: 52475027; Ejercidos 20: 52475027; Ejercidos 22: 191084; Ejercidos 23: 188859; Ejercidos 24=23/22: 98.8%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
AMPLIACIÓN
65647 |  |  |  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE MÉRIDA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 1 | GOBIERNO | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | PRISIONES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRA PUBLICAS | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 30000000 | 29969970 | 30000000 | 29969970 | 100% | 703141 | 703141 | OBRA | 1 | 1 | 100% | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE READTACIÓN SOCIAL DE MÉRIDA, CONSTRUCCIÓN DE 35 ESPACIOS PARA ENFERMOS DE VIH, 50 ESPACIOS PARA AISLADOS, 38 ESPACIOS PARA SEPAROS, 100 ESPACIOS PARA SENTENCIADOS, GIMNASIO
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
110868 |  |  |  | COMUNICACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PREVENCIÓN DE DESASTRES EN YUCATÁN ETAPA 1 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 04 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE | - | 4-GOBERNACIÓN ¦ H00-CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES | 3370500 | 3370500 | 3370500 | 3222671 | 95.6% | 0 | 0 | EQUIPO | 58 | 58 | 100%
70508 |  |  |  | PROGRAMA ACCIONES PARA DISCAPACITADOS 2010 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 010 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3230062 | 3230062 | 3230062 | 639266 | 19.8% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
70473 |  |  |  | PROGRAMA APOYO A LA RENOVACIÓN CURRICULAR Y PEDAGOGICA DE LA EDUC PREESCOLAR 2010 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 007 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 761584 | 761584 | 761584 | 761584 | 100% | 650363 | 650363 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
70423 |  |  |  | PROGRAMA ASESOR TECNICO PEDAGOGICO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 003 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 6657063 | 6657063 | 6657063 | 6657063 | 100% | 2351666 | 2351666 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
70383 |  |  |  | PROGRAMA BECAS PRACTICA INTENSIVA 2010 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 001 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2287300 | 2287300 | 2287300 | 2097550 | 91.7% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
70493 |  |  |  | PROGRAMA DE ACUTALIZACIÓN Y ARTICULACIÓN CURRICULAR DE LA EDUC. PRIMARIA 2010 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 009 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3140367 | 3140367 | 3140367 | 1466333 | 46.7% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
70809 |  |  |  | PROGRAMA DE ATENCIÓN A ESCUELAS Y POBLACIÓN EN SITUACION VULNERABLE 2010 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 030 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 619154 | 619154 | 619154 | 619154 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
70619 |  |  |  | PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL MAGISTERIO PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 2010 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 015 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 11054466 | 11054466 | 11054466 | 10572700 | 95.6% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
70717 |  |  |  | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN INDÍGENA 2010 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 019 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 20700000 | 20700000 | 20700000 | 17832250 | 86.1% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
70396 |  |  |  | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN TELESECUNDARIA 2010 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 002 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 24247410 | 24247410 | 24247410 | 997404 | 4.1% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
70461 |  |  |  | PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3497907 | 3497907 | 3497907 | 1976039 | 56.5% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
70602 |  |  |  | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE ESCUELAS NORMALES 2010 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 014 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN NORMAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 6714996 | 6714996 | 6714996 | 6714996 | 100% | 2949144 | 2949144 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
70762 |  |  |  | PROGRAMA EMERGENTE PARA LA MEJORA DEL LOGRO EDUCATIVO 2010 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 022 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 703150 | 703150 | 703150 | 187010 | 26.6% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
70709 |  |  |  | PROGRAMA ENTIDAD EN DONDE VIVO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 018 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
70655 |  |  |  | PROGRAMA ESCUELA SEGURA 2010 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 017 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3052823 | 3052823 | 3052823 | 3052823 | 100% | 138555 | 138555 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
70640 |  |  |  | PROGRAMA ESCUELA SIEMPRE ABIERTA 2010 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 016 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4331540 | 4331540 | 4331540 | 4331540 | 100% | 4041015 | 4041015 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
70737 |  |  |  | PROGRAMA ESCUELA Y SALUD | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 020 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 1514998 | 60.6% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
70789 |  |  |  | PROGRAMA FORTALECIMIENTO EDUCACION ESPECIAL Y LA INTEGRACIÓN EDUCATIVA 2010 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 024 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 399109 | 399109 | 399109 | 399109 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
70577 |  |  |  | PROGRAMA HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS 2010 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 012 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 16721000 | 16721000 | 16721000 | 16721000 | 100% | 41641143 | 41641143 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
70751 |  |  |  | PROGRAMA MEJORAMIENTO ENSEÑANZA DE INGLES EN ESC. NORMALES 2010 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 021 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN NORMAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
70775 |  |  |  | PROGRAMA MEJORAMIENTO PARA EL PROFESORADO 2010 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 023 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 160000 | 160000 | 160000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
70449 |  |  |  | PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN A MAESTROS EN SERVICIO 2010 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 11802709 | 11802709 | 11802709 | 8786329 | 74.4% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
70529 |  |  |  | PROGRAMA NACIONAL DE INGLES EN EDUCACIÓN BÁSICA 2010 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 6970000 | 6970000 | 6970000 | 4262947 | 61.2% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
70436 |  |  |  | PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA 2010 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 800000 | 800000 | 800000 | 797548 | 99.7% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
70482 |  |  |  | PROGRAMA NACIONAL DE TIEMPO COMPLETO 2010 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 7300000 | 7300000 | 7300000 | 6850364 | 93.8% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
70587 |  |  |  | PROYECTO DE APTITUDES SOBRESALIENTES PARA DISCAPACITADOS 2010 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 013 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 5780893 | 5780893 | 5780893 | 3261621 | 56.4% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
117710 |  |  |  | PROGRAMA PARA LA MOVILIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN AMERICA DEL NORTE (PROMESAN) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 151-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE YUCATÁN | 191000 | 191000 | 191000 | 188775 | 98.8% | 0 | 0 | CONVENIO | 191000 | 188775 | 98.8%
31-YUCATÁN RECURSO 2009
SUBSIDIOS 6 REGISTROS
|  | PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN |  |  | 14: 20375539; Ministrado 15: 20375539; Programado 16: 20375539; Ejercido 17: 12763494; Ejercido 18=17/15: 62.6%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 20375539; Ejercidos 23: 12763494; Ejercidos 24=23/22: 62.6%
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PROMEP)
GASTO CORRIENTE
116402 |  |  |  | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO AL PROFESORADO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 151-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE YUCATÁN | 19875539 | 19875539 | 19875539 | 12263494 | 61.7% | 0 | 0 | PROYECTO | 19875539 | 12263494 | 61.7%
PROGRAMA NACIONAL DE BECAS Y FINANCIAMIENTO (PRONABES)
110012 |  |  |  | BECAS PRONABES | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 151-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE YUCATÁN | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | BECA | 500000 | 500000 | 100% | BECAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN SU SERVICIO SOCIAL DENTRO DEL PROGRAMA ADOPTA UN AMIGO. ESTE RECURSO LLEGO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2009 COMO APORTACION 2009
|  | FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS |  |  | 14: 7942435; Ministrado 15: 7942435; Programado 16: 7942435; Ejercido 17: 7942435; Ejercido 18=17/15: 100%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 500; Ejercidos 23: 500; Ejercidos 24=23/22: 100%
FONDOS METROPOLITANOS
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
190253 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL AREA DE TERAPIA INTENSIVA DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD COREA-MEXICO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 50000 | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 7942435 | 7942435 | 7942435 | 7942435 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 500 | 500 | 100% | TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, INSTALACIÓN DE RED ELACTRICA, PLOMERIA, Y CARPINTERIA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL AREA HOSPITALARIA.
|  | OTROS PROGRAMAS |  |  | 14: 118596342; Ministrado 15: 118596342; Programado 16: 118596342; Ejercido 17: 116002186; Ejercido 18=17/15: 97.8%; Generados 19: 3702537; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 122298879; Ejercidos 23: 116002186; Ejercidos 24=23/22: 94.9%
PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
113111 |  |  |  | PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 151-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE YUCATÁN | 73889328 | 73889328 | 73889328 | 73768385 | 99.8% | 0 | 0 | PROYECTO | 73889328 | 73768385 | 99.8%
PROGRAMA PARA OPERACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE UNIVERSIDADES
105212 |  |  |  | CONSOLIDACION DE CALIDAD EDUCATIVA 2009 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 151-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE YUCATÁN | 36677320 | 36677320 | 36677320 | 36113779 | 98.5% | 3702537 | 0 | PROYECTO | 40379857 | 36113779 | 89.4% | ES UNA PARTIDA QUE SE REFLEJA EN EL OFICIO 500/2009/008 DEL 10 DE ENERO DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR COMO CONSOLIDACION 2009 RECURSO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS INSTITUCIONALES(CONSOLIDACION DE CALIDAD EDUCATIVA 2009)
PROGRAMA PARA INCREMENTO DE LA MATRÍCULA
117188 |  |  |  | INCREMENTO DE LA MATRICULA, MEDIANTE LA AMPLIACION Y DIVERSIDAD DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE CALIDAD DE LA UADY | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 151-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE YUCATÁN | 8029694 | 8029694 | 8029694 | 6120022 | 76.2% | 0 | 0 | CONVENIO | 8029694 | 6120022 | 76.2% | ES UNA PARTIDA EXTRAORDINARIA QUE NO ESTA EN EL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO DICHOS RECURSOS APARECEN EN EL CALENDARIO DE MINISTRACIONES DE LA FEDERACION DE RECURSOS UTILIZADOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS INSTITUCIONALES. LA INFORMACION QUE SE PRESENTA SON DATOS PREVIOS DE SEPTIEMBRE
APORTACIONES FEDERALES 749 REGISTROS
|  | FAIS |  |  | 14: 105065195; Ministrado 15: 105065193; Programado 16: 105065195; Ejercido 17: 105065193; Ejercido 18=17/15: 100%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 914973.22; Ejercidos 23: 833573.22; Ejercidos 24=23/22: 91.1%
FISE
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL
63791 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/09/0043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | (SOTUTA YAXCABA DEL KM 0+000+21+000) PROYECTO CANCELADO
63790 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/09/0042 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | (SOTUTA HOLCA DEL KM 0+000-21+000) PROYECTO CANCELADO
63793 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/09/0048 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | (TEKIT-SAN ISIDRO OCHIL DEL KM 0+000-11+000) PROYECTO CANCELADO
63794 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/09/0033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | (TELCHAC PUERTO, SAN CRISANTO DEL KM 0+000-9+000) PROYECTO CANCELADO
63795 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/09/0036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | (TUNKAS-CENOTILLO-ESPITA DEL KM 0+000-17+000) PROYECTO CANCELADO
63796 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/09/0045 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | (YAXCABA-CACALCHEN DEL KM 0+000-8+000) PROYECTO CANCELADO
63792 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/09/0046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | (SOTUTA-TIXCACALTUYUB DEL KM 0+000-15+000) PROYECTO CANCELADO
63789 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/09/0044 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | (SOTUTA CANTAMAYEC DEL KM 0+000-16+000) PROYECTO CANCELADO
63788 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/09/0047 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | (SANCRISANTO-CHABIHAU DEL KM 0+000-6+000) PROYECTO CANCELADO
63775 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/09/0023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | ( DZILAM GONZALEZ-IZAMAL DEL KM 0+000-42+000) PROYECTO CANCELADO
63776 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/09/0028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | ( MOTUL-TELCHAC PUERTO DEL KM 0+000-29+000)PROYECTO CANCELADO
63777 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/09/0026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | ( PISTE-DZITAS DEL KM 0+000-18+000) PROYECTO CANCELADO
63778 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/09/0025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | ( TEDZIDZ E.C. HUNUCMA-CELESTUN DEL KM 0+000-7+400) PROYECTO CANCELADO
63780 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/09/0027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | ( TUNKAS-UAYMA DEL KM 0+000-50+000) PROYECTO CANCELADO
63781 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/09/0024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | ( UMAN - KINCHIL DEL KM 0+000-21+000)+PROYECTO CANCELADO
63783 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/09/0049 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | (CACALCHEN-CITILCUM DEL KM 0+000-11+000)PROYECTO CANCELADO
63784 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/09/0037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | (CENOTILLO-ESPITA DEL KM 0+000-31+000)PROYECTO CANCELADO
63785 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/09/0034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | (CHABIHAU DZILAM BRAVO DEL KM 0+000-24+000) PROYECTO CANCELADO
63786 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/09/0035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | (DZITYA-CHUBURNA PUERTO DEL KM 0+000-39+000) PROYECTO CANCELADO
63787 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/09/0038 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | (QUINTANAROO-CENOTILLO DEL KM 0+000-10+000) PROYECTO CANCELADO
82900 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS RURALES EN LAS LOCALIDADES DE KAUA, DZEAL Y YAXLÉ DEL MUNICIPIO DE KAUA Y EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZÁN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/09/0123 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | - | - | 76810 | 76810 | 76810 | 76810 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 4 | 4 | 100% | ESTOS GASTOS INDIRECTOS COMPRENDEN LAS LOCALIDADES DE KAUA, DZEAL Y YAXLÉ DEL MUNICIPIO DE KAUA Y EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZÁN.
82992 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIES DE CASA EN LAS LOCALIDADES DE KAUA, DZEAL, SAN ESTEBAN, YAXLÉ Y DZIBIAC DEL MUNICIPIO DE KAUA Y EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZÁN (REPROGRAMADO) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/09/0134 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | - | - | 274862 | 274862 | 274862 | 274862 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 6 | 6 | 100% | ESTOS GASTOS INDIRECTOS COMPRENDEN LAS LOCALIDADES DE KAUA, DZEAL, SAN ESTEBAN, YAXLÉ Y DZIBIAC DEL MUNICIPIO DE KAUA Y EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZÁN. NOTA: EL EJERCIDO DE ESTA OBRA ES: $274,861.99. LA OBRA FUÉ REPROGRAMADA.
82920 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE TECHOS EN LAS LOCALIDADES DE KAUA, Y DZEAL DEL MUNICIPIO DE KAUA Y EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZÁN (REPROGRAMADO) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/09/0127 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | - | - | 60540 | 60540 | 60540 | 60540 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 3 | 3 | 100% | ESTOS GASTOS INDIRECTOS COMPRENDEN LAS LOCALIDADES DE KAUA Y DZEAL DEL MUNICIPIO DE KAUA Y EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZÁN.
63800 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA | 2-ACANCEH | TICOPÓ | RURAL | 06/09/0030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | ( ACANCEH-TICOPO DEL KM 0+000-10+000) PROYECTO CANCELADO
22350 |  |  |  | AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION EN M. Y B. TENSION EN LOCALIDAD DE AKIL EN C-27 X 36 Y 38, C-26 ANTIGUA CARRET. A MANI, COL.SANTIAGO ESC. COBA SALIDA A PENCUYUT, C-13 X 24 Y C-23 CAMINO A PLAN CHAC. | 3-AKIL | AKIL | URBANO | 06/09/0056 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 928009 | 928009 | 928009 | 928009 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 53 | 53 | 100% | (APORTACION AL CONVENICO CDI.)OBRA REALIZADA CON APORTACION DE PIBAI Y APORTACION ESTATAL NUMERO DE BENEFICIARIOS 380
83174 |  |  |  | MODERNIZACIÓN A SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN SUBFOLIAR PARA LA PRODUCCIÓN DE NARANJA DULCE. UNIDAD DE PRODUCCIÓN: KAT-BEH | 3-AKIL | AKIL | URBANO | 06/09/0139 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | - | - | 1333387 | 1333386 | 1333387 | 1333386 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 68 | 68 | 100% | MODERNIZACIÓN A SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN SUBFOLIAR PARA LA PRODUCCIÓN DE NARANJA DULCE EN UNA SUPERFICIE DE 68 HECTÁREAS QUE BENEFICIA DIRECTAMENTE A 14 PRODUCTORES DE ESTA ACTVIDAD A QUIENES SE LES REALIZÓ LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN A LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN, ESTA CÉDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE OBRA. UNIDAD DE PRODUCCIÓN: KAT-BEH. NOTA: ESTA OBRA TUVO UN EJERCIDO POR $1,333,386.47. ESTA OBRA FUÉ REPROGRAMADA.
83334 |  |  |  | MODERNIZACIÓN A SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN SUBFOLIAR PARA LA PRODUCCIÓN DE NARANJA DULCE. UNIDAD DE PRODUCCIÓN: PLAN CHAC II | 3-AKIL | AKIL | URBANO | 06/09/0142 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | - | - | 2098847 | 2098847 | 2098847 | 2098847 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 106 | 106 | 100% | MODERNIZACIÓN A SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN SUBFOLIAR PARA LA PRODUCCIÓN DE NARANJA DULCE EN UNA SUPERFICIE DE 106 HECTÁREAS QUE BENEFICIA DIRECTAMENTE A 24 PRODUCTORES DE ESTA ACTVIDAD A QUIENES SE LES REALIZÓ LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN A LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN, ESTA CÉDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE OBRA. UNIDAD DE PRODUCCIÓN: PLAN CHAC II. NOTA: EL EJERCIDO DE ESTA OBRA ES $2,098,846.87. ESTA OBRA FUÉ REPROGRAMADA.
83236 |  |  |  | MODERNIZACIÓN A SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN SUBFOLIAR PARA LA PRODUCCIÓN DE NARANJA DULCE. UNIDAD DE PRODUCCIÓN: SAN BERNARDO CALOTPICH | 3-AKIL | AKIL | URBANO | 06/09/0140 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | - | - | 1233760 | 1233760 | 1233760 | 1233760 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 63 | 63 | 100% | MODERNIZACIÓN A SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN SUBFOLIAR PARA LA PRODUCCIÓN DE NARANJA DULCE EN UNA SUPERFICIE DE 63 HECTÁREAS QUE BENEFICIA DIRECTAMENTE A 13 PRODUCTORES DE ESTA ACTVIDAD A QUIENES SE LES REALIZÓ LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN A LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN, ESTA CÉDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE OBRA. UNIDAD DE PRODUCCIÓN: SAN BERNARDO CALOTPICH. NOTA: LA OBRA TUVO UN EJERCIDO POR $1,233,759.75. ESTA OBRA FUÉ REPROGRAMADA.
83254 |  |  |  | MODERNIZACIÓN A SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN SUBFOLIAR PARA LA PRODUCCIÓN DE NARANJA DULCE. UNIDAD DE PRODUCCIÓN: XCANCHÉ-HALTUN NO.2 | 3-AKIL | AKIL | URBANO | 06/09/0141 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | - | - | 1375270 | 1375270 | 1375270 | 1375270 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 70 | 70 | 100% | MODERNIZACIÓN A SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN SUBFOLIAR PARA LA PRODUCCIÓN DE NARANJA DULCE EN UNA SUPERFICIE DE 70 HECTÁREAS QUE BENEFICIA DIRECTAMENTE A 16 PRODUCTORES DE ESTA ACTVIDAD A QUIENES SE LES REALIZÓ LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN A LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN, ESTA CÉDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE OBRA. UNIDAD DE PRODUCCIÓN: XCANCHÉ-HALTUN NO.2. NOTA: EL EJERCIDO DE ESTA OBRA ES $1,375,269.70. ESTA OBRA FUÉ REPROGRAMADA.
83356 |  |  |  | MODERNIZACIÓN A SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN SUBFOLIAR PARA LA PRODUCCIÓN DE NARANJA DULCE. UNIDAD DE RIEGO: EL ROBLE | 3-AKIL | AKIL | URBANO | 06/09/0143 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | - | - | 724423 | 724423 | 724423 | 724423 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 46 | 46 | 100% | MODERNIZACIÓN A SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN SUBFOLIAR PARA LA PRODUCCIÓN DE NARANJA DULCE DULCE EN UNA SUPERFICIE DE 46 HECTÁREAS QUE BENEFICIA DIRECTAMENTE A 11 PRODUCTORES DE ESTA ACTVIDAD A QUIENES SE LES REALIZÓ LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN A LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN, ESTA CÉDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE OBRA. UNIDAD DE RIEGO: EL ROBLE. NOTA: ESTA OBRA FUÉ REPROGRAMADA.
83371 |  |  |  | MODERNIZACIÓN A SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN SUBFOLIAR PARA LA PRODUCCIÓN DE NARANJA DULCE. UNIDAD DE RIEGO: EL ROBLE. (SEGUNDA PARTE Y COMPLEMENTO) | 3-AKIL | AKIL | URBANO | 06/09/0145 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | - | - | 563401 | 563401 | 563401 | 563401 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 46 | 46 | 100% | MODERNIZACIÓN A SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN SUBFOLIAR PARA LA PRODUCCIÓN DE NARANJA DULCE EN UNA SUPERFICIE DE 46 HECTÁREAS QUE BENEFICIA DIRECTAMENTE A 11 PRODUCTORES DE ESTA ACTVIDAD A QUIENES SE LES REALIZÓ LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN A LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN, ESTA CÉDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE OBRA. UNIDAD DE RIEGO: EL ROBLE. (SEGUNDA PARTE Y COMPLEMENTO). NOTA: EL EJERCIDO DE ESTA OBRA ES $563,400.82. ESTA OBRA FUÉ REPROGRAMADA.
22570 |  |  |  | CONSERVACION DEL CAMINO BUCTZOTZ-DZILAM GONZALEZ,TRAMO:0+000-17+080 | 6-BUCTZOTZ | BUCTZOTZ | URBANO | 06/09/0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1705237 | 1705237 | 1705237 | 1705237 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 102900 | 102900 | 100% | BENEFICIARIOS:7229
63799 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA | 12-CENOTILLO | CENOTILLO | URBANO | 06/09/0051 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | (CENOTILLO-KM.127 E.C. MERIDA TIZIMIN DEL KM 0+000-30+000) PROYECTO CANCELADO
22141 |  |  |  | CONSERVACION DEL CAMINO CUNCUNUL-TEKOM,TRAMO:0+000-6+425 | 14-CUNCUNUL | CUNCUNUL | URBANO | 06/09/0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2960336 | 2960336 | 2960336 | 2960336 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 39835 | 39835 | 100% | BENEFICIARIOS:1034
22576 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CALLES DE CUNCUNUL | 14-CUNCUNUL | CUNCUNUL | URBANO | 06/09/0016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 814418 | 814418 | 814418 | 814418 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 7140.3 | 7140.3 | 100% | BENEFICIARIOS:1034
22604 |  |  |  | RECONSTRUCCION DEL CAMINO CUNCUNUL-SANTA ELEUTERIA,TRAMO:0+000-4+500 | 14-CUNCUNUL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/09/0021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2811472 | 2811472 | 2811472 | 2811472 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 19440 | 19440 | 100% | BENEFICIARIOS:217
22359 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE CHANKOM, MUNICIPIO DE CHANKOM | 17-CHANKOM | CHANKOM | URBANO | 06/09/0158 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 65613 | 65613 | 65613 | 65613 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 18 | 18 | 100% | CONSISTENTE EN : TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION DE CEPAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO DE 12-750, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS, DISPOSITIVOS PARA BAJA TENSION, RETENIDAS, TENDIDO Y TENSIONADO DE CONDUCTORES TIPOS: CABLE DE ALUMINIO SEMIAISLADO ACSR 3/0 XLP, CABLE NEUTRANELK 2-1 AAC 3/0-ACSR 1/0 PARA BAJA TENSION, CONDUCTOR ACSR CALIBRE 1/0, TRANSFORMADORES TIPO: MONOFASICO DE 25 KVA. 13,200/120/240 DOS BOQUILLAS, TRIFASICO DE 45 KVA. 33,000/220/127, TIERRAS FISICAS, LUMINARIA URBANA TIPO OV15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO, RETIRO DE POSTE EXSTENTE BAJO LINEA C.F.E., RETIRO DE CONDUCTOR ACSR O AAC HASTA CALIBRE 3/0, RECONEXION DE CABLE DE ACOMETIDA ELECTRICA. LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN LA CONDICION DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL (APORTACIÓN ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACIÓN PIBAI 2011) BENEFICIARIOS 55 PERSONAS. EL PROYECTO SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL FISE 2008, FISE 2009 Y FISE 2011.
22363 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE CHILUB, MUNICIPIO DE CHICHIMILA (2 ETAPA) | 21-CHICHIMILÁ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/09/0159 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 432153 | 432153 | 432153 | 432153 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 23 | 23 | 100% | CONSISTENTE EN SUMINISTRO E INSTALACION DE: TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION DE CEPAS, POSTE DE CONCRETO DE 12-750, ESTRUCTURAS, DISPOSITIVOS PARA BAJA TENSION, RETENIDAS TENDIDO Y TENSIONADO DE CONDUCTORES TIPOS: CABLE DE ALUMINIO SEMIAISLADO ACSR 3/0 XLP, CABLE NEUTRANELK 2-1 AAC 3/0-ACSR 1/0 PARA BAJA TENSION, CONDUCTOR ACSR CALIBRE 1/0, TRANSFORMADORES TIPO: MONOFASICO DE 25 KVA. 13,200/120/240 DOS BOQUILLAS, TRIFASICO DE 45 KVA. 33,000/220/127, TIERRAS FISICAS, LUMINARIA URBANA TIPO OV15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO, RETIRO DE POSTE EXSTENTE BAJO LINEA C.F.E., RETIRO DE CONDUCTOR ACSR O AAC HASTA CALIBRE 3/0, RECONEXION DE CABLE DE ACOMETIDA ELECTRICA. LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN LA CONDICION DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL. (APORTACIÓN ESTATAL AL ACUERDO DE COODINACIÓN PIBAI 2011) BENEFICIARIOS 75 PERSONAS
63801 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA | 21-CHICHIMILÁ | CHICHIMILÁ | URBANO | 06/09/0039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | (E.C. VALLADOLID-CHICHIMILA DEL KM 0+000-60+000) PROYECTO CANCELADO
22662 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES DE CHOCHOLA | 23-CHOCHOLÁ | CHOCHOLÁ | URBANO | 06/09/0054 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2408923 | 2408923 | 2408923 | 2408923 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 11483.68 | 11483.68 | 100% | BENEFICIARIOS:3995
82831 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 27 PIES DE CASA EN LA LOCALIDAD DE DZÁN, MUNICIPIO DE DZÁN | 25-DZÁN | DZÁN | URBANO | 06/09/0133 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | - | - | 2123620 | 2123620 | 2123620 | 2123620 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 754.11 | 754.11 | 100% | CADA PIE DE CASA ES DE 27.93 M2, CONSISTE EN CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERÍA, CADENAS, CASTILLOS Y CERRAMIENTOS DE CONCRETO ARMADO, MUROS DE BLOCK, LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, INSTALACIÓN HIDRÁULICA, INSTALACIÓN SANITARIA, PUERTAS MULTIPANEL, VENTANAS DE ALUMINIO, FOSA SÉPTICA Y ZANJA DE ABSORCIÓN. BENEFICIANDO A 27 FAMILIAS. (REPROGRAMADO-MODIFICADO).
82644 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 29 BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE DZAN MUNICIPIO DE DZAN | 25-DZÁN | DZÁN | URBANO | 06/09/0122 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | - | - | 877551 | 877551 | 877551 | 877551 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 87 | 87 | 100% | CADA BAÑO RURAL ES DE 3 M2 CON SANITARIO, REGADERA Y LAVABO, CONSTRUIDO CON CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERÍA, CADENAS, CASTILLOS Y CERRAMIENTOS DE CONCRETO ARMADO, MUROS DE BLOCK, LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, INSTALACIÓN HIDRÁULICA, INSTALACIÓN SANITARIA, PUERTA MULTIPANEL, VENTANA DE ALUMINIO. FOSA SÉPTICA (CONSISTENTE EN TANQUE SÉPTICO PREFABRICADO NORMA RP600 EN CUALQUIER MODALIDAD DE DISPOSITIVO DE SALIDA DE AGUA Y LODO) Y ZANJA DE ABSORCIÓN (REPROGRAMADO-MODIFICADO). BENEFICIANDO A 29 FAMILIAS.
82725 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 32 TECHOS EN LA LOCALIDAD DE DZAN MUNICIPIO DE DZAN | 25-DZÁN | DZÁN | URBANO | 06/09/0126 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | - | - | 740341 | 740341 | 740341 | 740341 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 993.33 | 993.33 | 100% | EL TECHO CONSISTE EN LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA E INSTALACIÓN ELÉCTRICA. (POR LAS DIFERENTES CARACTERÍSTICAS DE LAS CASAS DE LAS FAMILIAS A BENEFICIAR LOS TECHOS PUEDEN O NO INCLUIR: CADENAS Y CASTILLOS, COLUMNAS Y TRABES, DADOS, CERRAMIENTOS DE CONCRETO ARMADO, MUROS DE BLOCK, Y DESMANTELAMIENTO DE CUBIERTA, SI ASÍ LO REQUIEREN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES ESTOS CONCEPTOS SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL PRESUPUESTO PARTICULAR DE LAS ACCIONES). (REPROGRAMADO-MODIFICADO). BENEFICIANDO A 32 FAMILIAS. NOTA: ESTA OBRA FUÉ REPROGRAMADA.
83151 |  |  |  | MODERNIZACIÓN A SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN SUBFOLIAR PARA LA PRODUCCIÓN DE NARANJA DULCE. UNIDAD DE PRODUCCIÓN: POZO 1 ANTIGUO | 25-DZÁN | DZÁN | URBANO | 06/09/0138 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | - | - | 1631343 | 1631342 | 1631343 | 1631342 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 70 | 70 | 100% | MODERNIZACIÓN A SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN SUBFOLIAR PARA LA PRODUCCIÓN DE NARANJA DULCE EN UNA SUPERFICIE DE 70 HECTÁREAS QUE BENEFICIA DIRECTAMENTE A 11 PRODUCTORES DE ESTA ACTVIDAD A QUIENES SE LES REALIZÓ LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN A LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN, ESTA CÉDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE OBRA. UNIDAD DE PRODUCCIÓN: POZO 1 ANTIGUO. NOTA: LA OBRA TUVO UN EJERCIDO POR $1,631,342.48. ESTA OBRA FUÉ REPROGRAMADA.
22660 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES DE DZILAM DE BRAVO | 28-DZILAM DE BRAVO | DZILAM DE BRAVO | URBANO | 06/09/0053 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 806894 | 806894 | 806894 | 806894 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4533.9 | 4533.9 | 100% | BENEFICIARIOS:2292
22417 |  |  |  | REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA (TRANSFORMADOR) EN UNIDAD PRDUCTIVA SAN JORGE EN C-28 X 7 Y 9 LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZILAM GONZALEZ. .BENEFICIANDO A 60 PRODUCTORES CONSISTENTE EN | 29-DZILAM GONZÁLEZ | DZILAM GONZÁLEZ | URBANO | 06/09/0152 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 30417 | 30417 | 30417 | 30417 | 100% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR | 1 | 1 | 100% | CONTINUACION DE PROYECT: CONSISTENTE EN EMBIBINADO DE FASE DE TRANSFORMADOR DE 45 KVA EN 13200 INCLUYE SUMINISTRO DE ACEITE, AISLADOR DA ALTA COMPLETO BENEFICIARIOS 50 PERSONAS
22607 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CALLES DE DZONCAUICH | 31-DZONCAUICH | DZONCAUICH | URBANO | 06/09/0052 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 467906 | 467906 | 467906 | 467906 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2660 | 2660 | 100% | BENEFICIARIOS:2323
22446 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ACU,C-21 SALIDA A CEPEDA, C-18 X 15, C-15 X 16, CALCETOK Y C-16 X 21-A, SALIDA A CAMBABCHEN. | 33-HALACHÓ | SANTA MARÍA ACÚ | RURAL | 06/09/0057 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 337745 | 337745 | 337745 | 337745 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 21 | 21 | 100% | ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN A LA APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE C.D.I. BENEFICIARIOS 1349
22452 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE HOMUN,C-30 X 25 Y 27, C-30-A X 27, C-26 X 21 Y 23, C-8 X 19 Y 15, C-21 X 10 Y 8, C-16, C-18 X 25 Y 27, C-25 X 18 Y 20, | 36-HOMÚN | HOMÚN | URBANO | 06/09/0058 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 1271811 | 1271811 | 1271811 | 1271811 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 68 | 68 | 100% | CONTINUACION DE DESCRIPCION DE OBRA: C-27 X 22 Y 24, C-29 X 22 Y 24, C-25 X 12 Y 14, C-25 X 10 Y 12, C-26 Y 28 X 15 Y 13, C-16 X 11 Y 13 Y C-13 X 14 Y 16. (APORTACION AL CONVENIO C.D.I)OBRA REALIZADA CON APORTACION ESTATAL Y APOTACION DE PIBAI. BENEFICIARIOS 5826
22459 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN (2 ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE HUHI, MUNICIPIO DE HUHI, | 37-HUHÍ | HUHÍ | URBANO | 06/09/0160 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 438690 | 438690 | 438690 | 438690 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 17 | 17 | 100% | CONSISTENTE EN SUMINISTRO E INSTALACION DE: TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION DE CEPAS, POSTE DE CONCRETO DE 12-750, ESTRUCTURAS TIPO: RD20/RD2, TS20, RD20, RS20 SIN CRUCETA, AD2N, TS2N, AD20, TS20/RD2, 1TR2B, DISPOSITIVOS PARA BAJA TENSION TIPOS: 1R3, 1P3,1R3/1R3,1P3-1P3, 1R3/1R1, 1R1, RETENIDAS TIPO: RSA, RDA, RPP,RDEA, RBA,REA, TENDIDO Y TENSIONADO DE CONDUCTORES PARA BAJA TENSION, CONDUCTOR ACSR CALIBRE 1/0, TRANSFORMADORES TIPO: MONOFASICO DE 25 KVA. 13,200/120/240 DOS BOQUILLAS, TRIFASICO DE 45 KVA. 33,000/220/127, TIERRAS FISICAS, LUMINARIA URBANA TIPO OV15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO, RETIRO DE POSTE EXSTENTE BAJO LINEA C.F.E., RETIRO DE CONDUCTOR ACSR O AAC HASTA CALIBRE 3/0, RECONEXION DE CABLE DE ACOMETIDA ELECTRICA. LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN LA CONDICION DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL. (APORTACIÓN ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACIÓN PIBAI 2011) BENEFICIARIOS 90 PERSONAS.
22464 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE HUNKANAB,AMPLIACION 1 Y AMPLIACION 2. (APORTACION AL CONVENIO C.D.I) | 38-HUNUCMÁ | HUNKANAB | RURAL | 06/09/0059 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 118811 | 118811 | 118811 | 118811 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 10 | 10 | 100% | TOTAL DE BENEFICIARIOS 90 PERSONAS
22474 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA LOCALIDAD DE CUAHUTEMOC, MUNICIPIO DE IZAMAL, (2 ETAPA) | 40-IZAMAL | CUAUHTÉMOC | RURAL | 06/09/0161 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 150006 | 150006 | 150006 | 150006 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 14 | 14 | 100% | CONSISTENTE EN SUMINISTRO E INSTALACION DE: TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION DE CEPAS, POSTE DE CONCRETO DE 12-750, ESTRUCTURAS TIPO: RD20/RD2, TS20, RD20, RS20 SIN CRUCETA, AD2N, TS2N, AD20, TS20/RD2, 1TR2B, DISPOSITIVOS PARA BAJA TENSION TIPOS: 1R3, 1P3,1R3/1R3,1P3-1P3, 1R3/1R1, 1R1, RETENIDAS TIPO: RSA, RDA, RPP,RDEA, RBA,REA, TENDIDO Y TENSIONADO DE CONDUCTORES PARA BAJA TENSION, CONDUCTOR ACSR CALIBRE 1/0, TRANSFORMADORES TIPO: MONOFASICO DE 25 KVA. 13,200/120/240 DOS BOQUILLAS, TRIFASICO DE 45 KVA. 33,000/220/127, TIERRAS FISICAS, LUMINARIA URBANA TIPO OV15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO, RETIRO DE POSTE EXSTENTE BAJO LINEA C.F.E., RETIRO DE CONDUCTOR ACSR O AAC HASTA CALIBRE 3/0, RECONEXION DE CABLE DE ACOMETIDA ELECTRICA. LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN LA CONDICION DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL.
63802 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA | 40-IZAMAL | CITILCUM | RURAL | 06/09/0050 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | (CITILCUM-IZAMAL DEL KM 0+000-11+000) PROYECTO CANCELADO
22508 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN M. Y B. TENSION EN LAS COLONIAS DE CECILIO CHI, MULCHECHEN, SAN CAMILO Y LEONA VICARIO DE KANASIN, KANASIN | 41-KANASÍN | KANASÍN | URBANO | 06/09/0117 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 153685 | 153685 | 153685 | 153685 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 2 | 100% | TOTAL DE BENEFICIARIOS 25 PERSONAS
22543 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE KANASIN | 41-KANASÍN | KANASÍN | URBANO | 06/09/0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 594983 | 594983 | 594983 | 594983 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3992.1 | 3992.1 | 100% | BENEFICIARIOS:3919
22512 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DISTRIBUCCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE HOLCA, C-17 X 24 Y 26 , C-11 X 18 Y 24, C-13 X 22 Y 24, C-12 X 12 Y 17, C-25 X 18 Y 22 Y C-13 X 16 Y 14 | 42-KANTUNIL | HOLCÁ | RURAL | 06/09/0060 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 1011836 | 1011836 | 1011836 | 1011836 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 48 | 48 | 100% | ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN A LA APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE C.D.I. BENEFICIARIOS 1916.
22142 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO A U.P DE KAUA | 43-KAUA | KAUA | URBANO | 06/09/0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1760975 | 1760975 | 1760975 | 1760975 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 9700 | 9700 | 100% | BENEFICIARIOS:1885
82504 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 12 BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE DZEAL, MUNICIPIO DE KAUA | 43-KAUA | DZEAL | RURAL | 06/09/0120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | - | - | 363390 | 363390 | 363390 | 363390 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 36 | 36 | 100% | CADA BAÑO RURAL ES DE 3 M2 CON SANITARIO, REGADERA Y LAVABO, CONSTRUIDO CON CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERÍA, CADENAS, CASTILLOS Y CERRAMIENTOS DE CONCRETO ARMADO, MUROS DE BLOCK, LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, INSTALACIÓN HIDRÁULICA, INSTALACIÓN SANITARIA, PUERTA MULTIPANEL, VENTANA DE ALUMINIO. FOSA SÉPTICA (CONSISTENTE EN TANQUE SÉPTICO PREFABRICADO NORMA RP600 EN CUALQUIER MODALIDAD DE DISPOSITIVO DE SALIDA DE AGUA Y LODO) Y ZANJA DE ABSORCIÓN (REPROGRAMADO-MODIFICADO). BENEFICIANDO A 12 FAMILIAS.
82531 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 2 BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE YAXLÉ, MUNICIPIO DE KAUA | 43-KAUA | YAXLÉ | RURAL | 06/09/0121 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | - | - | 60565 | 60565 | 60565 | 60565 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 6 | 6 | 100% | CADA BAÑO RURAL ES DE 3 M2 CON SANITARIO, REGADERA Y LAVABO, CONSTRUIDO CON CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERÍA, CADENAS, CASTILLOS Y CERRAMIENTOS DE CONCRETO ARMADO, MUROS DE BLOCK, LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, INSTALACIÓN HIDRÁULICA, INSTALACIÓN SANITARIA, PUERTA MULTIPANEL, VENTANA DE ALUMINIO. FOSA SÉPTICA (CONSISTENTE EN TANQUE SÉPTICO PREFABRICADO NORMA RP600 EN CUALQUIER MODALIDAD DE DISPOSITIVO DE SALIDA DE AGUA Y LODO) Y ZANJA DE ABSORCIÓN (REPROGRAMADO-MODIFICADO). BENEFICIANDO A 2 FAMILIAS.
82814 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 2 PIES DE CASA EN LA LOCALIDAD DE DZIBIAC, MUNICIPIO DE KAUA | 43-KAUA | DZIBIAC | RURAL | 06/09/0132 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | - | - | 156993 | 156993 | 156993 | 156993 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 55.86 | 55.86 | 100% | CADA PIE DE CASA ES DE 27.93 M2, CONSISTE EN CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERÍA, CADENAS, CASTILLOS Y CERRAMIENTOS DE CONCRETO ARMADO, MUROS DE BLOCK, LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, INSTALACIÓN HIDRÁULICA, INSTALACIÓN SANITARIA, PUERTAS MULTIPANEL, VENTANAS DE ALUMINIO, FOSA SÉPTICA Y ZANJA DE ABSORCIÓN. BENEFICIANDO A 2 FAMILIAS. (REPROGRAMADO).
82782 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 2 PIES DE CASA EN LA LOCALIDAD DE SAN ESTEBAN, MUNICIPIO DE KAUA | 43-KAUA | SAN ESTEBAN | RURAL | 06/09/0130 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | - | - | 156993 | 156993 | 156993 | 156993 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 55.86 | 55.86 | 100% | CADA PIE DE CASA ES DE 27.93 M2, CONSISTE EN CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERÍA, CADENAS, CASTILLOS Y CERRAMIENTOS DE CONCRETO ARMADO, MUROS DE BLOCK, LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, INSTALACIÓN HIDRÁULICA, INSTALACIÓN SANITARIA, PUERTAS MULTIPANEL, VENTANAS DE ALUMINIO, FOSA SÉPTICA Y ZANJA DE ABSORCIÓN. BENEFICIANDO A 2 FAMILIAS. (REPROGRAMADO-MODIFICADO).
82794 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 2 PIES DE CASA EN LA LOCALIDAD DE YAXLÉ, MUNICIPIO DE KAUA | 43-KAUA | YAXLÉ | RURAL | 06/09/0131 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | - | - | 156993 | 156993 | 156993 | 156993 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 55.86 | 55.86 | 100% | CADA PIE DE CASA ES DE 27.93 M2, CONSISTE EN CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERÍA, CADENAS, CASTILLOS Y CERRAMIENTOS DE CONCRETO ARMADO, MUROS DE BLOCK, LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, INSTALACIÓN HIDRÁULICA, INSTALACIÓN SANITARIA, PUERTAS MULTIPANEL, VENTANAS DE ALUMINIO, FOSA SÉPTICA Y ZANJA DE ABSORCIÓN. BENEFICIANDO A 2 FAMILIAS. (REPROGRAMADO-MODIFICADO).
82760 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 27 PIES DE CASA EN LA LOCALIDAD DE DZEAL, MUNICIPIO DE KAUA | 43-KAUA | DZEAL | RURAL | 06/09/0129 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | - | - | 2119405 | 2119405 | 2119405 | 2119405 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 754.11 | 754.11 | 100% | CADA PIE DE CASA ES DE 27.93 M2, CONSISTE EN CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERÍA, CADENAS, CASTILLOS Y CERRAMIENTOS DE CONCRETO ARMADO, MUROS DE BLOCK, LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, INSTALACIÓN HIDRÁULICA, INSTALACIÓN SANITARIA, PUERTAS MULTIPANEL, VENTANAS DE ALUMINIO, FOSA SÉPTICA Y ZANJA DE ABSORCIÓN. BENEFICIANDO A 27 FAMILIAS. (REPROGRAMADO-MODIFICADO).
82459 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 55 BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE KAUA | 43-KAUA | KAUA | URBANO | 06/09/0118 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | - | - | 1668264 | 1668264 | 1668264 | 1668264 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 165 | 165 | 100% | CADA BAÑO RURAL ES DE 3 M2 CON SANITARIO, REGADERA Y LAVABO, CONSTRUIDO CON CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERÍA, CADENAS, CASTILLOS Y CERRAMIENTOS DE CONCRETO ARMADO, MUROS DE BLOCK, LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, INSTALACIÓN HIDRÁULICA, INSTALACIÓN SANITARIA, PUERTA MULTIPANEL, VENTANA DE ALUMINIO. FOSA SÉPTICA (CONSISTENTE EN TANQUE SÉPTICO PREFABRICADO NORMA RP600 EN CUALQUIER MODALIDAD DE DISPOSITIVO DE SALIDA DE AGUA Y LODO) Y ZANJA DE ABSORCIÓN (REPROGRAMADO-MODIFICADO). BENEFICIANDO A 55 FAMILIAS.
82670 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 62 TECHOS EN LA LOCALIDAD DE KAUA MUNICIPIO DE KAUA | 43-KAUA | KAUA | URBANO | 06/09/0124 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | - | - | 1343317 | 1343317 | 1343317 | 1343317 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1992.24 | 1992.24 | 100% | EL TECHO CONSISTE EN LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA E INSTALACIÓN ELÉCTRICA. (POR LAS DIFERENTES DE LAS CASAS DE LAS FAMILIAS A BENEFICIAR LOS TECHOS PUEDEN O NO INCLUIR:CADENAS Y CASTILLOS, COLUMNAS Y TRABES, DADOS, CERRAMIENTOS DE CONCRETO ARMADO, MUROS DE BLOCK, Y DESMANTELAMIENTO DE CUBIERTA, SI ASÍ LO REQUIEREN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES ESTOS CONCEPTOS SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL PRESUPUESTO PARTICULAR DE LAS ACCIONES). (REPROGRAMADO-MODIFICADO). BENEFICIANDO A 62 FAMILIAS. NOTA: ESTA OBRA FUE REPROGRAMADA.
82747 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 75 PIES DE CASA EN LA LOCALIDAD DE KAUA, MUNICIPIO DE KAUA | 43-KAUA | KAUA | URBANO | 06/09/0128 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | - | - | 5904004 | 5904004 | 5904004 | 5904004 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2094.75 | 2094.75 | 100% | CADA PIES DE CASA ES DE 27.93 M2, CONSISTE EN CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERÍA, CADENAS, CASTILLOS Y CERRAMIENTOS DE CONCRETO ARMADO, MUROS DE BLOCK, LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, INSTALACIÓN HIDRÁULICA, INSTALACIÓN SANITARIA, PUERTAS MULTIPANEL, VENTANAS DE ALUMINIO, FOSA SÉPTICA Y ZANJA DE ABSORCIÓN. BENEFICIANDO A 75 FAMILIAS. (REPROGRAMADO-MODIFICADO).
82704 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 8 TECHOS EN LA LOCALIDAD DE DZEAL MUNICIPIO DE KAUA | 43-KAUA | DZEAL | RURAL | 06/09/0125 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | - | - | 174857 | 174857 | 174857 | 174857 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 224.71 | 224.71 | 100% | EL TECHO CONSISTE EN LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA E INSTALACIÓN ELÉCTRICA. (POR LAS DIFERENTES CARACTERÍSTICAS DE LAS CASAS DE LAS FAMILIAS A BENEFICIAR LOS TECHOS PUEDEN O NO INCLUIR: CADENAS Y CASTILLOS, COLUMNAS Y TRABES, DADOS, CERRAMIENTOS DE CONCRETO ARMADO, MUROS DE BLOCK, Y DESMANTELAMIENTO DE CUBIERTA, SI ASÍ LO REQUIEREN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES ESTOS CONCEPTOS SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL PRESUPUESTO PARTICULAR DE LAS ACCIONES). (REPROGRAMADO-MODIFICADO).BENEFICIANDO A 8 FAMILIAS. NOTA: ESTA OBRA TUVO UN SALDO DE $3,127.26 MISMO QUE FUÉ CANCELADO.
22666 |  |  |  | RECONSTRUCCION DEL CAMINO KINCHIL-TAMCHEN,TRAMO:0+000-4+380 | 44-KINCHIL | TAMCHÉN | RURAL | 06/09/0078 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 2828136 | 2828136 | 2828136 | 2828136 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 22085 | 22085 | 100% | BENEFICIARIOS: 259
22540 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE KOPOMA,C -20 X 29 Y 25-A, C-21 X 24, C-16 X SALIDA A MERIDA, C-12 X 23 Y 25, C-18 X 13 Y C-17 X 8 Y 10 | 45-KOPOMÁ | KOPOMÁ | URBANO | 06/09/0061 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 427198 | 427198 | 427198 | 427198 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 30 | 30 | 100% | ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN A LA APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE C.D.I. BENEFICIARIOS 1827
23796 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE MANI, C-19 X 24 Y 22, C-32 X 19 Y 21, C-21 X 30 Y 32 Y C-21 X 32 Y 34, C-22 X 23 Y 25, C-21 X 20 Y 22, C-27 X 30 Y 32, | 47-MANÍ | MANÍ | URBANO | 06/09/0063 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 653717 | 653717 | 653717 | 653717 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 40 | 40 | 100% | C-30 X 27 Y 29, Y C-32-A X 27 Y 29 (APORTACION AL CONVENIO ) BENEFICIARIOS 3915 ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN A LA APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE C.D.I.
23801 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE GRANDA, A UNA CUADRA DEL PARQUE DE GRANADA Y SALIDA DE GRANADA CARRETERRA A HALACHO-MAXCANU. (APORTACION AL CONVENIO C.D.I) | 48-MAXCANÚ | GRANADA (CHICAN GRANADA) | RURAL | 06/009/0064 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 69476 | 69476 | 69476 | 69476 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100% | TOTAL DE BENEFICIARIOS 60 PERSONAS
23804 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN BAJA TENSION UBICADA EN LA CALLE 16 X 25 EN LA LOCALIDAD DE CHACTUN, MUNICIPIO DE MAXCANU | 48-MAXCANÚ | CHACTÚN (SAN JOSÉ CHACTÚN) | RURAL | 06/09/0150 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 44036 | 44036 | 44036 | 44036 | 100% | 0 | 0 | METROS | 80 | 80 | 100% | (EL SISTEMA NO DEJA CAPTURAR .08 KILOMETROS POR ESO SE PUSO EL EQUIVALENTE EN METROS) TOTAL DE BENEFICIARIOS 35 PERSONAS
63803 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCICON DE BANQUETAS Y CUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE MAYAPAN | 49-MAYAPÁN | MAYAPÁN | URBANO | 06/09/0147 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | - | - | 437964 | 437964 | 437964 | 437964 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 780 | 780 | 100% | 500 METROS LINEALES NUM. DE BENEFICIARIOS:30 FAMILIAS
22699 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CAMINO E.C. (SITPACH-STA. MARIA)-YAXCHÉ CASARES,TRAMOS:0+000-0+949 (RECONSTRUCCIÓN DE SUB-BASE,CARPETA DE DOS RIEGOS DE SELLO, RIEGO DE TAPÓN Y SEÑALAMIENTO)(TERMINO) | 50-MÉRIDA | YAXCHÉ CASARES | RURAL | 06/09/0157 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 60433 | 60433 | 60433 | 60433 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.94 | 0.94 | 100% | TOTAL A REALIZAR 0.949 KM BENEFICIARIOS:13 FAMILIAS COMPLEMENTO DE LA OBRA:(SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACION SOCIOECONOMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CEDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACION, ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXP. UNITARIO DE LA OBRA.)
22553 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO MOTUL-KOPTE,TRAMO:0+000-6+882, SUBTRAMO:4+500-6+882 | 52-MOTUL | KOPTÉ | RURAL | 06/09/0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2164286 | 2164286 | 2164286 | 2164286 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 14828.4 | 14828.4 | 100% | BENEFICIARIOS:20,390
22556 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CALLES DE MOTUL | 52-MOTUL | MOTUL DE CARRILLO PUERTO | URBANO | 06/09/0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1489827 | 1489827 | 1489827 | 1489827 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 13221.7 | 13221.7 | 100% | BENEFICIARIOS:21508
22686 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE MUXUPIP(MODIFICADO) | 54-MUXUPIP | MUXUPIP | URBANO | 06/09/0114 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 697125 | 697125 | 697125 | 697125 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 5820.12 | 5820.12 | 100% | BENEFICIARIOS:2280
23807 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE CALCEHTOK, SALIDA A CANCABABCHEN Y C- 16 X 21-A Y 23. (APORTACION AL CONVENIO C.D.I) | 55-OPICHÉN | CALCEHTOK | RURAL | 06/09/0062 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 175519 | 175519 | 175519 | 175519 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 8 | 8 | 100% | TOTAL DE BENEFICIARIOS 65 PERSONAS
22588 |  |  |  | CONSERVACION DEL CAMINO PANABA-SAN FELIPE,TRAMO:0+000-32+000 | 57-PANABÁ | PANABÁ | URBANO | 06/09/0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1331481 | 1331481 | 1331481 | 1331481 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 182400 | 182400 | 100% | BENEFICIARIOS;5200
63805 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA | 57-PANABÁ | LOCHÉ | RURAL | 06/09/0031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | (PANABA-LOCHE DEL KM 0+000-17+000) PROYECTO CANCELADO
63804 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA | 57-PANABÁ | PANABÁ | URBANO | 06/09/0029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | ( PANABA-YALSIHON DEL KM 0+000-29+000) PROYECTO CANCELADO (LA LOCALIDAD ES YALSIHON)
22574 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES DE QUINTANA ROO | 60-QUINTANA ROO | QUINTANA ROO | URBANO | 06/09/0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1241438 | 1241438 | 1241438 | 1241438 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 8074.55 | 8074.55 | 100% | BENEFICIARIOS:977
22560 |  |  |  | CONSERVACION DEL CAMINO TICUL-SACALUM,TRAMO:0+000-11+000 (CANCELADA) | 62-SACALUM | SACALUM | URBANO | 06/09/0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 81400 | 0 | 0% | BENEFICIARIOS:3025 OBRA CANCELADA
30597 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE SANAHCAT,C-16 X 23 Y 25, C-10 X 23 Y 21, C-17 X 14 Y 16, C-10 X 17 Y 19, C-17 X 10 Y 8 Y C-18 X15 Y 17. | 64-SANAHCAT | SANAHCAT | URBANO | 06/09/0065 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 526771 | 526771 | 526771 | 526771 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 13 | 13 | 100% | ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN A LA APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE C.D.I. BENEFICIARIOS 1509
83077 |  |  |  | AMPLIACIÓN AL SISTEMA DE RIEGO POR MULTICOMPUERTAS, PARA LA PRODUCCIÓN DE CÍTRICOS. UNIDAD DE PRODUCCIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO | 66-SANTA ELENA | SANTA ELENA | URBANO | 06/09/0135 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | - | - | 548063 | 548063 | 548063 | 548063 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 80 | 80 | 100% | AMPLIACIÓN AL SISTEMA DE RIEGO POR MULTICOMPUERTAS, PARA LA PRODUCCIÓN DE CÍTRICOS EN UNA SUPERFICIE DE 80 HECTÁREAS QUE BENEFICIA DIRECTAMENTE A 5 PRODUCTORES DE ESTA ACTVIDAD A QUIENES SE LES REALIZÓ LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN A LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN, ESTA CÉDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE OBRA. UNIDAD DE PRODUCCIÓN: FELIPE CARRILLO PUERTO. NOTA: ESTA OBRA FUÉ REPROGRAMADA.
83090 |  |  |  | AMPLIACIÓN AL SISTEMA DE RIEGO POR MULTICOMPUERTAS, PARA LA PRODUCCIÓN DE CÍTRICOS. UNIDAD DE PRODUCCIÓN: MIGUEL HIDALGO POZO 3 | 66-SANTA ELENA | SANTA ELENA | URBANO | 06/09/0136 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | - | - | 227610 | 227610 | 227610 | 227610 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 17 | 17 | 100% | AMPLIACIÓN AL SISTEMA DE RIEGO POR MULTICOMPUERTAS, PARA LA PRODUCCIÓN DE CÍTRICOS EN UNA SUPERFICIE DE 17 HECTÁREAS QUE BENEFICIA DIRECTAMENTE A 5 PRODUCTORES DE ESTA ACTVIDAD A QUIENES SE LES REALIZÓ LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN A LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN, ESTA CÉDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE OBRA. UNIDAD DE PRODUCCIÓN: MIGUEL HIDALGO POZO 3. NOTA: EL EJERCIDO DE ESTA OBRA ES $227,609.51. ESTA OBRA FUÉ REPROGRAMADA.
83058 |  |  |  | AMPLIACIÓN AL SISTEMA DE RIEGO POR MULTICOMPUERTAS, PARA LA PRODUCCIÓN DE NARANJA DULCE. UNIDAD DE PRODUCCIÓN: EMILIANO ZAPATA POZO 5 | 66-SANTA ELENA | SANTA ELENA | URBANO | 06/09/0119 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | - | - | 883278 | 883278 | 883278 | 883278 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 50 | 50 | 100% | AMPLIACIÓN AL SISTEMA DE RIEGO POR MULTICOMPUERTAS, PARA LA PRODUCCIÓN DE NARANJA DULCE EN UNA SUPERFICIE DE 50 HECTÁREAS QUE BENEFICIA DIRECTAMENTE A 6 PRODUCTORES DE ESTA ACTVIDAD A QUIENES SE LES REALIZÓ LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN A LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN, ESTA CÉDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE OBRA. UNIDAD DE PRODUCCIÓN: EMILIANO ZAPATA POZO 5. NOTA: ESTA OBRA FUÉ REPROGRAMADA.
22564 |  |  |  | CONSERVACION DEL CAMINO TICUL-SANTA ELENA,TRAMO:0+000-15+820(INCLUYE | 66-SANTA ELENA | SANTA ELENA | URBANO | 06/09/0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3747856 | 3747856 | 3747856 | 3747856 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 89720 | 89720 | 100% | BENEFICIARIOS:3139
30600 |  |  |  | RECALIBRACION DE LINEA DE DISTRIBUCION EN MEDIA Y BAJA TENSION DE UXMAL A SAN SIMON (OBRA COMPLEMENTARIA POR ESPECIFICACIONES DE LA C.F.E.) | 66-SANTA ELENA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/09/0116 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0 | 0 | 0% | OBRA CANCELADA
63806 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (SINANCHE SAN CRISANTO DEL KM 0+000-14+000) | 68-SINANCHÉ | SAN CRISANTO | RURAL | 06/09/0040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
30601 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE TIBOLON, C-9 X 6 Y 4, C-16 X 15 Y 13, C-7 X 12 Y 14, C-12 X 19 Y 17 Y C-5 X 8 Y 10. (APORTACION AL CONVENIO C.D.I) | 69-SOTUTA | TIBOLÓN | RURAL | 06/09/0066 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 704616 | 704616 | 704616 | 704616 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 47 | 47 | 100% | TOTAL DE BENEFICIARIOS 800 PERSONAS
30603 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE ZAVALA, C-17 X 30 Y 28, C-25 X 20 Y 22 Y C-21 COL, SAHCABA. (APORTACION AL CONVENIO C.D.I) | 69-SOTUTA | ZAVALA | RURAL | 06/09/0067 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 386395 | 386395 | 386395 | 386395 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 17 | 17 | 100% | TOTAL DE BENEFICIARIOS 100 PERSONAS
22692 |  |  |  | RECONSTRUCCION DEL CAMINO SUMA-SAN NICOLAS,TRAMO:0+000-2+600 | 72-SUMA | SAN NICOLÁS | RURAL | 06/09/0115 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1448565 | 1448565 | 1448565 | 1448565 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 11040 | 11040 | 100% | BENEFICIARIOS:1837
30606 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE TADHZIU, C-14 SALIDA A TIXCACALTUYUL, C-19 X 20, C-9-A X 20, C-5 X 6 Y 2, C-2 X 7 Y -9A, Y C-2 X 13 Y 15. | 73-TAHDZIÚ | TAHDZIÚ | URBANO | 06/09/0068 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 516138 | 516138 | 516138 | 516138 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 35 | 35 | 100% | ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN A LA APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE C.D.I. BENEFICIARIOS 3242
83119 |  |  |  | MODERNIZACIÓN A SISTEMA DE RIEGO DE GOTEO PARA LA PRODUCCIÓN DE CHILE HABANERO. UNIDAD DE PRODUCCIÓN: PRODUCTORES DE CHILE HABANERO | 73-TAHDZIÚ | TAHDZIÚ | URBANO | 06/09/0137 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE POLÍTICA COMUNITARIA Y SOCIAL | - | - | 1106070 | 1106070 | 1106070 | 1106070 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 22 | 22 | 100% | MODERNIZACIÓN A SISTEMA DE RIEGO DE GOTEO PARA LA PRODUCCIÓN DE CHILE HABANERO. UNIDAD DE PRODUCCIÓN: PRODUCTORES DE CHILE HABANERO EN UNA SUPERFICIE DE 22 HECTÁREAS QUE BENEFICIA DIRECTAMENTE A 11 PRODUCTORES DE ESTA ACTVIDAD A QUIENES SE LES REALIZÓ LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA PARA LA SUPERACIÓN A LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN, ESTA CÉDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE OBRA. UNIDAD DE PRODUCCIÓN: PRODUCTORES DE CHILE HABANERO. NOTA: LA OBRA TUVO UN EJERCIDO POR $1,106,069.80. LA OBRA FUÉ REPROGRAMADA.
30607 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE PIXYA, C.F.E. MEJORA PIXYA 1 (TRAMO 1), C.F.E. MEJORA PIXYA 2 (TRAMO 2), C.F.E. MEJORA PIXYA 3 (TRAMO 3), | 76-TECOH | PIXYÁ | RURAL | 06/09/0069 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 495553 | 495553 | 495553 | 495553 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 29 | 29 | 100% | C.F.E. MEJORA PIXYA 4 (TRAMO 4), ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN A LA APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE C.D.I. BENEFICIARIOS 837
30610 |  |  |  | REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA (TRANSFORMADOR) EN UNIDAD PRODUCTIVA CHELENTUN UBICADO EN LA C-20 X 21 Y 23 DE LA LOCALIDAD DE TELCHAQUILLO MUNICIPIO DE TECOH. | 76-TECOH | TELCHAQUILLO | RURAL | 06/09/0151 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 42837 | 42837 | 42837 | 42837 | 100% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR | 1 | 1 | 100% | CONTINUACION DE PROYECTO: BENEFICIANDO A 60 PRODUCTORES. CONSISTENTE EN MANTENIMIENTO EN GENERAL DE TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA. EN 13200 INCLIUYE CAMBIO DE ACEITE, SERVICIO DE GRUA, DESINSTALACION DE TRANSFORMADOR, INSTALACION DE TRANSFORMADOR, MANYENIMIENTO A ARRANCADOR DE TENSION REDUCIDA DE 100 H.P. SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTOR DE MARCA MODELO CD1D1SOFT CON BOBINA DE 110 VOLTS MARCA TELEMECANIQUE. TOTAL DE BENEFICIARIOS 30 PERSONAS
22684 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CALLES DE TEKAL DE VENEGAS (MODIFICADO) | 77-TEKAL DE VENEGAS | TEKAL DE VENEGAS | URBANO | 06/09/0113 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 570996 | 570996 | 570996 | 570996 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2500 | 2500 | 100% | BENEFICIARIOS:2225
22696 |  |  |  | RECONSTRUCCION DEL CAMINO KM.62.5 E.C. (MUNA-PETO)-CEPEDA PERAZA,TRAMO:0+000-2+460, SUBTRAMO:1+340-2+460 (RECONSTRUCCION DE SUB-BASE, CARPETA DE 2 RIEGOS DE SELLO, RIEGO DE TAPON Y SEÑALAMIENTO) | 79-TEKAX | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/09/0144 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 725947 | 725947 | 725947 | 725947 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4.7 | 4.7 | 100% | LO PROGRAMADO ANUAL EN LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE 4.704 M2 BENEFICIARIOS:522 ABARCA EL MUNICIPIO DE TEKAX Y LA LOCALIDAD ES CEPEDA PERAZA
22600 |  |  |  | CONSERVACION DEL CAMINO TEKOM-CHIBILUB, TRAMO:0+000-23+000 | 81-TEKOM | CHIBILUB | RURAL | 06/09/0020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2686025 | 2686025 | 2686025 | 2686025 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 96600 | 96600 | 100% | BENEFICIARIOS:237
63807 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE TEKOM | 81-TEKOM | TEKOM | URBANO | 06/09/0148 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | - | - | 743162 | 743162 | 743162 | 743162 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1380 | 1380 | 100% | 700 METROS LINEALES NUM. DE BENEFICIARIOS:31 FAMILIAS, SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECÓNOMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIOÓN, ESTA CÉDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA
22562 |  |  |  | CONSERVACION DEL CAMINO DZONCAUICH-SAN ANTONIO CAMARA,TRAMO:0+000-7+000 | 84-TEMAX | SAN ANTONIO CÁMARA | RURAL | 06/09/0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1995478 | 1995478 | 1995478 | 1995478 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 29000 | 29000 | 100% | BENEFICIARIOS:211
30612 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA, AMPLIACION 1 (TRAMO 1), AMPLIACION 2 (TRAMO 2). (APORTACION AL CONVENIO C.D.I) | 85-TEMOZÓN | SANTA RITA | RURAL | 06/09/0070 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 346185 | 346185 | 346185 | 346185 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 18 | 18 | 100% | TOTAL DE BENEFICIARIOS 125 PERSONAS
22596 |  |  |  | CONSERVACIÓN DEL CAMINO SANTA RITA-EK BALAM-ACTUNCOH,TRAMO:0+000-11+000 | 85-TEMOZÓN | ACTUNCOH | RURAL | 06/09/0019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1718146 | 1718146 | 1718146 | 1718146 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 44000 | 44000 | 100% | BENEFICIARIOS:375
30613 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE NOHUAYAN, AMPLIACION 1 (TRAMO 1). (APORTACION AL CONVENIO C.D.I) | 87-TETIZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/09/0071 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 102376 | 102376 | 102376 | 102376 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100% | TOTAL DE BENEFICIARIOS 60 PERSONAS
22594 |  |  |  | CONSERVACION DEL CAMINO TIXKOKOB-RUINAS DE AKE,TRAMO:0+000-10+800 | 93-TIXKOKOB | TIXKOKOB | URBANO | 06/09/0018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1754960 | 1754960 | 1754960 | 1754960 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 59400 | 59400 | 100% | BENEFICIARIOS:10338
30619 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE DZONOT BOX, AMPLIACION 1 (TRAMO 1). (APORTACION AL CONVENIO C.D.I) | 96-TIZIMÍN | DZONOT BOX | RURAL | 06/09/0074 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 152359 | 152359 | 152359 | 152359 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 12 | 12 | 100% | TOTAL DE BENEFICIARIOS 40 PERSONAS
30622 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA, AMPLIACION 1 (TRAMO 1) (APORTACION AL CONVENIO C.D.I) | 96-TIZIMÍN | SANTA ANA | RURAL | 06/09/0077 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 212176 | 212176 | 212176 | 212176 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 13 | 13 | 100% | TOTAL DE BENEFICIARIOS 95 PERSONAS
30627 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA, AMPLIACION 1 (TRAMO 1) Y AMPLIACION 2 (TRAMO 2) (APORTACION AL CONVENIO C.D.I) | 96-TIZIMÍN | SANTA MARÍA | RURAL | 06/09/0076 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 558572 | 558572 | 558572 | 558572 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 33 | 33 | 100% | TOTAL DE BENEFICIARIOS 115 PERSONAS
30639 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE CENOTE AZUL, AMPLIACION 1 (TRAMO 1). (APORTACION AL CONVENIO C.D.I) | 96-TIZIMÍN | CENOTE AZUL | RURAL | 06/09/0072 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 204511 | 204511 | 204511 | 204511 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 15 | 15 | 100% | TOTAL DE BENEFICIARIOS 65 PERSONAS
30647 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE DZONOT TIGRE, AMPLIACION 1 (TRAMO 1). (APORTACION AL CONVENIO C.D.I) | 96-TIZIMÍN | DZONOT TIGRE | RURAL | 06/09/0075 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 84416 | 84416 | 84416 | 84416 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100% | TOTAL DE BENEFICIARIOS 30 PERSONAS
30651 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE DZONOT AKE SALIDA A DZONOT TIGRE Y SALIDA A XMAKULAN (APORTACION AL CONVENIO C.D.I) | 96-TIZIMÍN | DZONOT AKÉ | RURAL | 06/09/0073 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 185311 | 185311 | 185311 | 185311 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 8 | 8 | 100% | TOTAL DE BENEFICIARIOS 45 PERSONAS
63808 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (TIZIMIN-COLONIA YUCATAN DEL KM 0+000-43+000) | 96-TIZIMÍN | COLONIA YUCATÁN | RURAL | 06/09/0032 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
22664 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CALLES DE POPOLNAH | 96-TIZIMÍN | POPOLNÁH | URBANO | 06/09/0055 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1995180 | 1995180 | 1995180 | 1995180 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 15185 | 15185 | 100% | BENEFICIARIOS:2906
63809 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE TUNKAS | 97-TUNKÁS | TUNKÁS | URBANO | 06/09/0146 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRA PUBLICA EN YUCATAN | - | - | 538975 | 538975 | 538975 | 538975 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 960 | 960 | 100% | 640 METROS LINEALES NUM. DE BENEFICIARIOS:34 FAMILIAS, SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECÓNOMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIOÓN, ESTA CÉDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA
22549 |  |  |  | MODERNIZACIÓN DEL ACCESO A UAYMA,TRAMO:0+000-0+853 | 99-UAYMA | UAYMA | URBANO | 06/09/0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1760739 | 1760739 | 1760739 | 1760739 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 5971 | 5971 | 100% | BENEFICIARIOS:2,443
30662 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE POXILA MUNICPIO DE UMAN, UBICADAS EN EL TAMO 1, 2, 3, 4, CONSISTENTE EN LETRERO 3 PZA | 101-UMÁN | POXILÁ | RURAL | 06/09/0154 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 4025 | 4025 | 4025 | 4025 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100% | CONSISTENTE EN : TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION DE CEPAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO DE 12-750, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS, DISPOSITIVOS PARA BAJA TENSION, RETENIDAS, TENDIDO Y TENSIONADO DE CONDUCTORES TIPOS: CABLE DE ALUMINIO SEMIAISLADO ACSR 3/0 XLP, CABLE NEUTRANELK 2-1 AAC 3/0-ACSR 1/0 PARA BAJA TENSION, CONDUCTOR ACSR CALIBRE 1/0, TRANSFORMADORES TIPO: MONOFASICO DE 25 KVA. 13,200/120/240 DOS BOQUILLAS, TRIFASICO DE 45 KVA. 33,000/220/127, TIERRAS FISICAS, LUMINARIA URBANA TIPO OV15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO, RETIRO DE POSTE EXSTENTE BAJO LINEA C.F.E., RETIRO DE CONDUCTOR ACSR O AAC HASTA CALIBRE 3/0, RECONEXION DE CABLE DE ACOMETIDA ELECTRICA. LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN LA CONDICION DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL. TOTAL DE BENEFICIARIOS 15 PERSONAS
31529 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE TICIMUL MUNICPIO DE UMAN UBICADA EN LOS TRAMOS 1,2,3,4,5,Y 6 CONSISTENTE EN LETRERO 5 PZAS. TRAZO 32 PZAS. CEPAS 32 | 101-UMÁN | TICIMUL | RURAL | 06/09/0153 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 197814 | 197814 | 197814 | 197814 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 144 | 144 | 100% | CONSISTENTE EN : TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION DE CEPAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO DE 12-750, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS, DISPOSITIVOS PARA BAJA TENSION, RETENIDAS, TENDIDO Y TENSIONADO DE CONDUCTORES TIPOS: CABLE DE ALUMINIO SEMIAISLADO ACSR 3/0 XLP, CABLE NEUTRANELK 2-1 AAC 3/0-ACSR 1/0 PARA BAJA TENSION, CONDUCTOR ACSR CALIBRE 1/0, TRANSFORMADORES TIPO: MONOFASICO DE 25 KVA. 13,200/120/240 DOS BOQUILLAS, TRIFASICO DE 45 KVA. 33,000/220/127, TIERRAS FISICAS, LUMINARIA URBANA TIPO OV15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO, RETIRO DE POSTE EXSTENTE BAJO LINEA C.F.E., RETIRO DE CONDUCTOR ACSR O AAC HASTA CALIBRE 3/0, RECONEXION DE CABLE DE ACOMETIDA ELECTRICA. LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN LA CONDICION DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL(EL SISTEMA NO DEJA CAPTURAR .14 KILOMETRO, POR ESO SE PUSO EL EQUIVALENTE EN METROS) TOTAL DE BENEFICIARIOS 40 PERSONAS
31584 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE XCUCUL SUR, MUNICPIO DE UMAN UBICADA EN EL TRAMO 1 CONSISTENTE EN LETRERO 1 PZA. | 101-UMÁN | XCUCUL SUR | RURAL | 06/09/0155 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 4025 | 4025 | 4025 | 4025 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100% | CONSISTENTE EN : TRAZO Y LOCALIZACION DE ESTRUCTURAS, EXCAVACION DE CEPAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO DE 12-750, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS, DISPOSITIVOS PARA BAJA TENSION, RETENIDAS, TENDIDO Y TENSIONADO DE CONDUCTORES TIPOS: CABLE DE ALUMINIO SEMIAISLADO ACSR 3/0 XLP, CABLE NEUTRANELK 2-1 AAC 3/0-ACSR 1/0 PARA BAJA TENSION, CONDUCTOR ACSR CALIBRE 1/0, TRANSFORMADORES TIPO: MONOFASICO DE 25 KVA. 13,200/120/240 DOS BOQUILLAS, TRIFASICO DE 45 KVA. 33,000/220/127, TIERRAS FISICAS, LUMINARIA URBANA TIPO OV15 CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO, RETIRO DE POSTE EXSTENTE BAJO LINEA C.F.E., RETIRO DE CONDUCTOR ACSR O AAC HASTA CALIBRE 3/0, RECONEXION DE CABLE DE ACOMETIDA ELECTRICA. LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN LA CONDICION DE POBREZA EXTREMA CONFORME LO SOLICITA LA LEY DE COORDINACION FISCAL FEDERAL. TOTAL DE BENEFICIARIOS 15 PERSONAS
31639 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE XCUCUL SUR, MUNICPIO DE UMAN UBICADA EN EL TRAMO 1 CONSISTENTE EN LETRERO 1 PZA. | 101-UMÁN | XCUCUL SUR | RURAL | 06/09/0156 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 18506 | 18506 | 18506 | 18506 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100% | TOTAL DE BENEFICIARIOS 45 PERSONAS
31693 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE OXHOLON, MUNICIPIO DE UMAN (OBRA COMPLEMENTARIA POR ESPECIFICACIONES DE LA C.F.E.) | 101-UMÁN | OXHOLÓN | RURAL | 06/09/0149 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 257086 | 257086 | 257086 | 257086 | 100% | 0 | 0 | METROS | 20 | 20 | 100% | (EL SISTEMA NO DEJA CAPTURAR .20 KILOMETROS, POR ESO SE PUSO EL EQUIVALENTE EN METROS) TOTAL DE BENEFICIARIOS 45 PERSONAS
22546 |  |  |  | MODERNIZACION DE LA CARRETERA UAYMA-VALLADOLID, TRAMO:0+000-9+273, SUBTRAMO:7+047-9+273 | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | 06/09/0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 6625708 | 6625708 | 6625708 | 6625708 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 20097 | 20097 | 100% | BENEFICIARIOS:37332
63797 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA | 104-YAXCABÁ | TIXCACALTUYUB | RURAL | 06/09/0022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | ( TIXCACALTUYUB-LIBRE UNION DEL KM 0+000-28+000) PROYECTO CANCELADO LA OTRA LOCALIDAD ES LIBRE UNION
63798 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA | 106-YOBAÍN | CHABIHAU | RURAL | 06/09/0041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | (YOBAIN-CHABIHAU DEL KM 0+000-14+000) PROYECTO CANCELADO
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL
87169 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CIBCEH | 2-ACANCEH | CIBCEH | RURAL | 06/09/0079 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 147458 | 147458 | 147458 | 147458 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2009. (REPROGRAMADO)
87187 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE DZITINA | 2-ACANCEH | DZITINÁ | RURAL | 06/09/0081 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 223799 | 223799 | 223799 | 223799 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2009. (REPROGRAMADO)
87203 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PETECTUNICH | 2-ACANCEH | PETECTUNICH | RURAL | 06/09/0080 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 338304 | 338304 | 338304 | 338304 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2009. (REPROGRAMADO)
87212 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TAHCABO | 8-CALOTMUL | TAHCABO | RURAL | 06/09/0082 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 344026 | 344026 | 344026 | 344026 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2009. (REPROGRAMADO)
87226 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CITINCABCHEN | 18-CHAPAB | CITINCABCHÉN | RURAL | 06/09/0083 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 620909 | 620909 | 620909 | 620909 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2009. (REPROGRAMADO)
87273 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ICHMUL | 22-CHIKINDZONOT | ICHMUL | RURAL | 06/09/0084 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 631615 | 631615 | 631615 | 631615 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2009. (REPROGRAMADO)
87287 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHUMAYEL | 24-CHUMAYEL | CHUMAYEL | URBANO | 06/09/0085 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 830992 | 830992 | 830992 | 830992 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2009. (REPROGRAMADO)
87297 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE KUNCHE | 32-ESPITA | KUNCHÉ | RURAL | 06/09/0086 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 389639 | 389639 | 389639 | 389639 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2009. (REPROGRAMADO)
87361 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE KANCABCHEN | 33-HALACHÓ | KANCABCHÉN | RURAL | 06/09/0087 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 318776 | 318776 | 318776 | 318776 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2009. (REPROGRAMADO)
87372 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO 2A ETAPA | 33-HALACHÓ | SAN MATEO | RURAL | 06/09/0088 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 179325 | 179325 | 179325 | 179325 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2009. (REPROGRAMADO)
87384 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HOCABA | 34-HOCABÁ | HOCABÁ | URBANO | 06/09/0089 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 880203 | 880203 | 880203 | 880203 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2009. (REPROGRAMADO)
87405 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TAMCHEN | 44-KINCHIL | TAMCHÉN | RURAL | 06/09/0090 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 213171 | 213171 | 213171 | 213171 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2009. (REPROGRAMADO)
87429 |  |  |  | CONSTRUCCION DE REDES HIDROMETRICAS PARA CIERRE DE CIRCUITOS DE LA LOCALIDAD DE MERIDA, YUCATAN. CIRCUITO 49 (CANCELADO) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 06/09/0008 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO APAZU 2009 (CANCELADO)
87460 |  |  |  | CONSTRUCCION DE REDES HIDROMETRICAS PARA CIERRE DE CIRCUITOS DE LA LOCALIDAD DE MERIDA, YUCATAN. CIRCUITO 10 (CANCELADO) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 06/09/0006 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO APAZU 2009 (CANCELADO)
87481 |  |  |  | CONSTRUCCION DE REDES HIDROMETRICAS PARA CIERRE DE CIRCUITOS DE LA LOCALIDAD DE MERIDA YUCATAN. CIRCUITO 17 (CANCELADO) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 06/09/0007 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE APAZU 2009 (CANCELADO)
87496 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE KANCABAL | 52-MOTUL | KANCABAL | RURAL | 06/09/0092 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 329215 | 329215 | 329215 | 329215 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2009. (REPROGRAMADO)
87594 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TANYA | 52-MOTUL | TANYÁ | RURAL | 06/09/0091 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 373028 | 373028 | 373028 | 373028 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2009. (REPROGRAMADO)
87708 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO | 57-PANABÁ | SAN FRANCISCO | RURAL | 06/09/0093 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 186020 | 186020 | 186020 | 186020 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2009. (REPROGRAMADO)
87872 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TABI | 69-SOTUTA | TABÍ | RURAL | 06/09/0094 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 291578 | 291578 | 291578 | 291578 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2009. (REPROGRAMADO)
87974 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIU | 73-TAHDZIÚ | TAHDZIÚ | URBANO | 06/09/0095 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 638485 | 638485 | 638485 | 638485 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2009. (REPROGRAMADO)
88012 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TEABO | 75-TEABO | TEABO | URBANO | 06/09/0096 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 753639 | 753639 | 753639 | 753639 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2009. (REPROGRAMADO)
88060 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE XAYA | 79-TEKAX | XAYA | RURAL | 06/09/0097 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 582664 | 582664 | 582664 | 582664 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2009. (REPROGRAMADO)
88096 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE KANTIRIX | 86-TEPAKÁN | KANTIRIX | RURAL | 06/09/0099 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 219687 | 219687 | 219687 | 219687 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2009. (REPROGRAMADO)
88121 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TEPAKAN | 86-TEPAKÁN | TEPAKÁN | URBANO | 06/09/0098 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 485008 | 485008 | 485008 | 485008 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2009. (REPROGRAMADO)
88144 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PISTE 2A ETAPA | 91-TINUM | PISTÉ | URBANO | 06/09/0100 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 1066010 | 1066010 | 1066010 | 1066010 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2009. (REPROGRAMADO)
88205 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TOHOPKU | 91-TINUM | TOHOPKÚ | RURAL | 06/09/0101 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 311187 | 311187 | 311187 | 311187 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2009. (REPROGRAMADO)
88310 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE XCALACOOP | 91-TINUM | X-CALAKOOP | RURAL | 06/09/0102 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 725108 | 725108 | 725108 | 725108 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2009. (REPROGRAMADO)
88390 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EKPEDZ 2A ETAPA | 92-TIXCACALCUPUL | EKPEDZ | RURAL | 06/09/0103 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 399580 | 399580 | 399580 | 399580 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2009. (REPROGRAMADO)
88403 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE X-TOHBIL | 92-TIXCACALCUPUL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/09/0104 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 258344 | 258344 | 258344 | 258344 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | LOCALIDAD: X-TOHBIL.APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2009. (REPROGRAMADO)
88417 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NOLO | 93-TIXKOKOB | NOLO | RURAL | 06/09/0105 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 293283 | 293283 | 293283 | 293283 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2009. (REPROGRAMADO)
88492 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TIXMEHUAC | 94-TIXMEHUAC | TIXMEHUAC | URBANO | 06/09/0106 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 738421 | 738421 | 738421 | 738421 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2009. (REPROGRAMADO)
88601 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CAXAYTUK | 98-TZUCACAB | CAXAYTUK | RURAL | 06/09/0107 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 240944 | 240944 | 240944 | 240944 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2009. (REPROGRAMADO)
88613 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BOLON | 101-UMÁN | BOLÓN | RURAL | 06/09/0109 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 266180 | 266180 | 266180 | 266180 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2009. (REPROGRAMADO)
88622 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TANIL | 101-UMÁN | TANÍL | RURAL | 06/09/0110 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 184957 | 184957 | 184957 | 184957 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2009. (REPROGRAMADO)
88633 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TICIMUL | 101-UMÁN | TICIMUL | RURAL | 06/09/0108 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 239755 | 239755 | 239755 | 239755 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2009. (REPROGRAMADO)
88648 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE XTEPEN | 101-UMÁN | XTEPÉN | RURAL | 06/09/0111 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 200739 | 200739 | 200739 | 200739 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2009. (REPROGRAMADO)
88662 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE XOCCHEL | 103-XOCCHEL | XOCCHEL | RURAL | 06/09/0112 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 977224 | 977224 | 977224 | 977224 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PIBAI 2009. (REPROGRAMADO)
|  | FAM |  |  | 14: 313685324; Ministrado 15: 313685324; Programado 16: 313685324; Ejercido 17: 310809629; Ejercido 18=17/15: 99.1%; Generados 19: 1427661; Ejercidos 20: 1084395; Ejercidos 22: 38731431; Ejercidos 23: 37501778; Ejercidos 24=23/22: 96.8%
DESAYUNOS ESCOLARES
78333 |  |  |  | FAM 2009 DESAYUNOS ESCOLARES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | - | - | 106149030 | 106149030 | 106149030 | 104957496 | 98.9% | 316413 | 7513 | PERSONA | 121500 | 120350 | 99.1% | META: ATENCION A POBLACION ABIERTA POR LO CUAL VARIA SEGUN SOLICITUD RECURSO: SE RECLASIFICAN RECURSOS E INTRESES PARA APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL
78857 |  |  |  | FAM 209 APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD ESTATAL | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATAN | - | - | 52136620 | 52136620 | 52136620 | 52136620 | 100% | 1031907 | 997541 | PERSONA | 89707 | 89707 | 100% | META SE ATIENDE A POBLACION ABIERTA SEGUN SOLICITUD RECURSO.- RADICADO SEGUN LO PROGRAMADO RECURSO: SE RECIBIO LE RECLACIFICACION DE RECURSO E INTRESES PARA APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTECIA SOCIAL
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA
CONSTRUCCIÓN
45460 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CON CLAVE 31DPR0848B | 1-ABALÁ | CACAO | RURAL | 24 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 291993 | 291993 | 291993 | 291993 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | METAS: ANEXO
45475 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS (M4) EN LA PRIMARIA PIPILA CON CLAVE 31DPR0164Z | 1-ABALÁ | PEBA | RURAL | 25 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 273484 | 273484 | 273484 | 273484 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | METAS: ANEXO
45339 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDACTICA EN EL PREESCOLAR RICARDO PALMERIN CON CLAVE 31DCC0157K | 15-CUZAMÁ | EKNAKÁN | RURAL | 17 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 263890 | 263890 | 263890 | 263890 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
45493 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA (6 X 8), DOS SERVICIOS SANITARIOS (M6) Y 36 M2 DE PLAZA CIVICA EN LA TELESECUNDARIA DE NUEVA CREACION CON CLAVE 31ETV0178A | 17-CHANKOM | MUCHUCUXCÁH | RURAL | 156 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 1083447 | 1083447 | 1083447 | 1083447 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA: 2 ANEXOS,1 OBRA EXTERIOR
45512 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS DIDACTICAS (6 X 8),DIRECCION C/SS (6 X 8),SERVICIOS SANITARIOS (M12) Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ CON CLAVE 31DPR2048X | 19-CHEMAX | CHEMAX | RURAL | 26 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 1542950 | 1542950 | 1542950 | 1542950 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA: 2 ANEXOS
45538 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS DIDACTICAS,DOS SERVICIOS SANITARIOS (M6),DIRECCION(CON S/S),304 M2 DE PLAZA CIVICA EN LA PRIMARIA MANUEL ANTONIO AY CON CLAVE 31DPR2075U | 19-CHEMAX | CHEMAX | RURAL | 28 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 2036726 | 2036726 | 2036726 | 2036726 | 100% | 0 | 0 | AULA | 3 | 3 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA: 2 ANEXOS,1 OBRA EXTERIOR
45523 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDACTICA EN EL PREESCOLAR U NEEK SAAMAL CON CLAVE 31DCC0307A | 19-CHEMAX | CHEMAX | RURAL | 27 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 246990 | 246990 | 246990 | 246990 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
45641 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDACTICA (6 X 8) Y 30 M2 DE ANDADORES EN LA TELESECUNDARIA SIMON BOLIVAR CON CLAVE 31ETV0064Z | 19-CHEMAX | XALAÚ (X-ALAU) | RURAL | 31 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 289926 | 289926 | 289926 | 289926 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
45559 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDACTICA (6 X 8) Y 36 M2 DE PLAZA CIVICA EN LA PRIMARIA U SASIL KAAN CON CLAVE 31DPB2008V | 19-CHEMAX | CHEMAX | RURAL | 29 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 263395 | 263395 | 263395 | 263395 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | EL SISTEMA NO ME DA LA OPCION HIDALGO Y CORTEZ EN LOCALIDAD
45626 |  |  |  | CONTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDACTICA (6 X 8) Y 49 M2 DE ANDADORES EN LA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CON CLAVE 31DPB0038B | 19-CHEMAX | SAN PEDRO CHEMAX | RURAL | 30 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 251355 | 251355 | 251355 | 251355 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
55185 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PORTERIA Y REDES PARA CAMPO DE FUTBOL EN LA SECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CON CLAVE 31DES0017J | 21-CHICHIMILÁ | CHICHIMILÁ | URBANO | 153 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 32369 | 32369 | 32369 | 32369 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: OBRA EXTERIOR
54612 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE (6 X 8) MTS EN EL PREESCOLAR NACHI COCOM CON CLAVE 31DCC0188D | 21-CHICHIMILÁ | CHICHIMILÁ | URBANO | 167 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 329515 | 329515 | 329515 | 329515 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | EL SISTEMA NO ME DA OPCION DZITOX EN LOCALIDAD
45174 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS EN LA PRIMARIA DE NUEVA CREACION CON CLAVE 31DPR2077S | 21-CHICHIMILÁ | CHICHIMILÁ | URBANO | 6 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 474538 | 474538 | 474538 | 474538 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100%
46329 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOOL SOCCER INFANTIL EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CON CLAVE 31DPR0020C | 26-DZEMUL | DZEMUL | RURAL | 48 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 294945 | 294945 | 294945 | 294945 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: OBRA EXTERIOR
50445 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS (M4) PARA EL PREESCOLAR KUKULCAN CON CLAVE 31DCC0123U | 30-DZITÁS | XOCEMPICH | RURAL | 57 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 240798 | 240798 | 240798 | 240798 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: ANEXO
54031 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS (M4) EN EL PREESCOLAR ITZIMNA CON CLAVE 31DCC0276Y | 31-DZONCAUICH | CHACMAY | RURAL | 77 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 265562 | 265562 | 265562 | 265562 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: ANEXO
45183 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDACTICA EN EL PREESCOLAR CECILIO CHI CON CLAVE 31DCC0189C | 32-ESPITA | ESPITA | URBANO | 7 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 217060 | 217060 | 217060 | 217060 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
49478 |  |  |  | CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN SERVICIO SANITARIO (M6) EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CON CLAVE 31DPR2014G | 33-HALACHÓ | CEPEDA | RURAL | 143 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 1050783 | 1050783 | 1050783 | 1050783 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA: 1 ANEXO
50359 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE DE NUEVA CREACION | 33-HALACHÓ | HALACHÓ | URBANO | 53 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 3665915 | 3665915 | 3665915 | 3665915 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
50407 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDACTICA DE (6 X 8) EN LA SECUNDARIA MANUEL CRESCENCIO REJON CON CLAVE 31ETV0005J | 33-HALACHÓ | HALACHÓ | URBANO | 54 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 294635 | 294635 | 294635 | 294635 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | EL SISTEMA NO ME DA OPCION CUCH HOLOCH EN LOCALIDAD
49765 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA (6 X 8) EN EL PREESCOLAR LORENZO DE ZAVALA CON CLAVE 31DJN0154C | 38-HUNUCMÁ | HUNUCMÁ | RURAL | 55 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 307113 | 307113 | 307113 | 307113 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
45138 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDACTICA EN EL PREESCOLAR LORENZO DE ZAVALA CON CLAVE 31DJN0154C | 38-HUNUCMÁ | HUNUCMÁ | RURAL | 4 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 314602 | 314602 | 314602 | 314602 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
49603 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARDA Y REHABILITACION DE CERCA DE MALLA EN EL PREESCOLAR JONAS SALK CON CLAVE 31DJN0233P | 41-KANASÍN | KANASÍN | URBANO | 145 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 327913 | 327913 | 327913 | 327913 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: OBRA EXTERIOR
46100 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN EL PREESCOLAR XAVIER VILLAURRUTIA CON CLAVE 31DJN2042M | 41-KANASÍN | KANASÍN | URBANO | 40 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 278705 | 278705 | 278705 | 278705 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
55024 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS DIDACTICAS,SERVICIOS SANITARIOS (M6),36 M2 DE PLAZA CIVICA Y 100 ML DE CERCA EN LA TELESECUNDARIA NUEVA CREACION CON CLAVE 31ETV0179Z | 43-KAUA | DZEAL | RURAL | 172 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 1520722 | 1520722 | 1520722 | 1520722 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA:1 ANEXO,1 OBRA EXTERIOR.
55080 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDACTICA EN LA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS CON CLAVE 31DPR0732B | 43-KAUA | DZEAL | RURAL | 173 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 278194 | 278194 | 278194 | 278194 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
49102 |  |  |  | CONCLUSION DE COCINA Y BAÑOS EN EL PREESCOLAR GERONIMO BAQUEIRO FOSTER CON CLAVE 31DJN0221K | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 135 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 294776 | 294776 | 294776 | 294776 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | METAS: ANEXO
45418 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCA DE MALLA CICLONICA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA RODOLFO MENENDEZ DE LA PEÑA CON CLAVE 31DPR1697T | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 21 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 276516 | 276516 | 276516 | 276516 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: OBRA EXTERIOR
45131 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE UN SISTEMA AUTONOMO DE EMERGENCIA PARA EL COMPLEJO EDUCATIVO DEL AREA DE LOS SOLES CIUDAD CAUCEL MERIDA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 1139901 | 1139901 | 1139901 | 1139901 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
46249 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS (M4) EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE CON CLAVE 31DML2006G | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 92 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 272325 | 272325 | 272325 | 272325 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: ANEXO
46436 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, UN AULA DE USO MULTIPLE,DIRECCION,SERVICIO SANITARIO M6,PLAZA CIVICA,CERCA PERIMETRAL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 49 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 4328956 | 4328956 | 4328956 | 4328956 | 100% | 0 | 0 | AULA | 4 | 4 | 100% | COMPLEMENTO NOMBRE DEL PROYECTO:AREA DE JUEGOS,OBRA EXTERIOR Y PORTICO DE ACCESO EN EL PREESCOLAR DE NUEVA CREACION FRACCIONA MIENTO VILLA MAGNA UNIDAD DE MEDIDA: 3 ANEXOS,1 OBRA EXTERIOR
49636 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN LA TELESECUNDARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ CON CLAVE 31ETV0076D | 50-MÉRIDA | SITPACH | RURAL | 146 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 349168 | 349168 | 349168 | 349168 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
45220 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DE COMPUTO EN LA PRIMARIA ADDA RUTH PENICHE SIERRA CON CLAVE 31DPR2018C | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 10 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 327651 | 327651 | 327651 | 327651 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
54021 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS DIDACTICAS EN EL PREESCOLAR NUEVA CREACION CON CLAVE 31DJN2057O | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | 161 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 621602 | 621602 | 621602 | 621602 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100%
45113 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS DIDACTICAS EN LA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO CON CLAVE 31DPR2009V | 50-MÉRIDA | SAN HAROLDO | RURAL | 155 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 698251 | 698251 | 698251 | 698251 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100%
45267 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS M12 EN LA SECUNDARIA TECNICA 74 CON CLAVE 31DST2023Z | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 13 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 1199479 | 1199479 | 1199479 | 1199479 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA: 2 ANEXO
45379 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS DIDACTICAS Y UN MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA PRIMARIA AGUSTIN DE ITURBIDE CON CLAVE 31DPR2022P | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 20 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 973675 | 973675 | 973675 | 973675 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA: 2 ANEXOS
54014 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS DIDACTICAS EN EL PREESCOLAR CARLOS CARRILLO VEGA CON CLAVE 31DJN2058N | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | 76 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 779795 | 779795 | 779795 | 779795 | 100% | 0 | 0 | AULA | 3 | 3 | 100%
45429 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS DIDACTICAS EN LA SECUNDARIA ANDRES GARCIA LAVIN CON CLAVE 31DES2015Z | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 22 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 736036 | 736036 | 736036 | 736036 | 100% | 0 | 0 | AULA | 3 | 3 | 100%
51529 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS DIDACTICAS EN LA SECUNDARIA GENERAL NUM 11 OMAR G LARA NOVELO CON CLAVE 31DES2013A | 50-MÉRIDA | TIXCACAL | RURAL | 157 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 1174977 | 1174977 | 1174977 | 1174977 | 100% | 0 | 0 | AULA | 3 | 3 | 100% | EL SISTEMA NO ME DA LA OPCION TIXCACAL OPICHEN EN LOCALIDAD.
45257 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS DIDACTICAS EN LA SECUNDARIA TECNICA 72 CON CLAVE 31DST2017P | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 12 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 794228 | 794228 | 794228 | 794228 | 100% | 0 | 0 | AULA | 3 | 3 | 100%
45238 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDACTICA EN LA PRIMARIA NACHI COCOM CON CLAVE 31DPR2059C | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 11 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 250850 | 250850 | 250850 | 250850 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
46217 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDACTICA EL PREESCOLAR RICARDO PALMERIN CON CLAVE 31DJN2056P | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 46 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 245482 | 245482 | 245482 | 245482 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
46228 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDACTICA EN EL PREESCOLAR ARCO IRIS CON CLAVE 31DJN0256Z | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 47 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 264063 | 264063 | 264063 | 264063 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
53935 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDACTICA EN EL PREESCOLAR JESUS REYES HEROLES CON CLAVE 31DJN0239J | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 159 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 313279 | 313279 | 313279 | 313279 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
46193 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDACTICA EN EL PREESCOLAR RAYITO DE SOL CON CLAVE 31DJN2010U | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 45 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 266858 | 266858 | 266858 | 266858 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | EL SISTEMA NO ME DA LA OPCION SAN MARCOS NOCO EN LOCALIDAD
45324 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDACTICA EN LA PRIMARIA CHICHEN ITZA CON CLAVE 31DPR2067L | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 16 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 244949 | 244949 | 244949 | 244949 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
45310 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDACTICA EN LA PRIMARIA LAURA MENDEZ DE CUENCA CON CLAVE 31DPR2070Z | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 15 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 275920 | 275920 | 275920 | 275920 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
45278 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDACTICA EN LA PRIMARIA MANUEL CRECENCIO REJON CON CLAVE 31DPR2063P | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 14 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 267476 | 267476 | 267476 | 267476 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
54008 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDACTICA EN LA PRIMARIA 5 DE MAYO CON CLAVE 31EPR0225W | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 75 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 322794 | 322794 | 322794 | 322794 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
53931 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDACTICA (6 X 8),SERVICIOS SANITARIOS (M6) EN LA SECUNDARIA TECNICA NUM 40 CON CLAVE 31DST0040C | 50-MÉRIDA | MOLAS | RURAL | 74 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 541423 | 541423 | 541423 | 541423 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA: 1 ANEXO
53900 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA USAER EN LA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO CON CLAVE 31EPR0087K | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 158 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 363375 | 363375 | 363375 | 363375 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
54067 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDACTICA EN EL PREESCOLAR EL PIPILA CON CLAVE 31DJN0149R | 52-MOTUL | KINÍ | RURAL | 80 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 278878 | 278878 | 278878 | 278878 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
54040 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTODE UN AULA DIDACTICA (6 X 8) EN LA TELESECUNDARIA CHICHEN ITZA CON CLAVE 31ETV0175D | 52-MOTUL | TIMUL | RURAL | 78 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 253779 | 253779 | 253779 | 253779 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
51556 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS (M6) EN LA PRIMARIA JUAN MANUEL VARGAS CON CLAVE 31EPR0119M | 55-OPICHÉN | OPICHÉN | URBANO | 63 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 526826 | 526826 | 526826 | 526826 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: ANEXO
49800 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE ADMINISTRACION Y ANEXO EN LA SECUNDARIA MARIANO AZUELA CON CLAVE 31ETV0128T | 56-OXKUTZCAB | XUL | RURAL | 56 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 181917 | 181917 | 181917 | 181917 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | METAS: ANEXO
45652 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS DIDACTICAS (6 X 8) EN LA SECUNDARIA TECNICA NUM. 35 CON CLAVE 31DST0035R | 56-OXKUTZCAB | OXKUTZCAB | URBANO | 32 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 510272 | 510272 | 510272 | 510272 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100%
45711 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDACTICA (6 X 8) EN LA SECUNDARIA SALVADOR NOVO CON CLAVE 31ETV0039Z | 56-OXKUTZCAB | XOHUAYÁN | RURAL | 33 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 252308 | 252308 | 252308 | 252308 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
54529 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL PREESCOLAR MARIA MONTESSORI CON CLAVE 31DCC0195N | 58-PETO | PROGRESITO | RURAL | 106 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 327372 | 327372 | 327372 | 327372 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: ANEXO
54548 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS (M4) EN EL PREESCOLAR CUITLAHUAC CON CLAVE 31DCC0264T | 58-PETO | PAPACAL | RURAL | 107 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 322513 | 322513 | 322513 | 322513 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: ANEXO
54517 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS (M4) Y 36 M2 DE PLAZA CIVICA EN LA PRIMARIA DAVID ALFARO SIQUEIROS CON CLAVE 31DPB0069V | 58-PETO | PETO | URBANO | 105 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 340322 | 340322 | 340322 | 340322 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | EL SISTEMA NO ME DA LA OPCION LA ESPERANZA EN LOCALIDAD. UNIDAD DE MEDIDA: 1 OBRA EXTERIOR
54568 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS (M4),139 ML DE BARDA Y 40 ML DE CERCA EN LA PRIMARIA YUM KAX CON CLAVE 31DPB0050X | 58-PETO | SAN BERNABÉ | RURAL | 165 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 622941 | 622941 | 622941 | 622941 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA: 1 OBRA EXTERIOR
45440 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS M6 Y REHABILITACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS EXISTENTES,IMPERMEABILIZACION | 58-PETO | PETO | URBANO | 23 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 824895 | 824895 | 824895 | 824895 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 2 | 2 | 100% | COMPLEMENTO NOMBRE DEL PROYECTO:Y REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CON CLAVE 31DPR0379Z UNIDAD DE MEDIDA: 1 REHABILITACION
54582 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS (M6) Y 53 ML DE BARDA EN EL PREESCOLAR ANASTACIO BUSTAMANTE CON CLAVE 31DCC0049C | 58-PETO | TIXHUALATÚN | RURAL | 166 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 481216 | 481216 | 481216 | 481216 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA: 1 OBRA EXTERIOR
54505 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA USAER EN LA PRIMARIA INOCENCIO RUIZ CON CLAVE 31DPR0308P | 58-PETO | PETO | URBANO | 104 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 301791 | 301791 | 301791 | 301791 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
51580 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDACTICA (6 X 8) EN LA SECUNDARIA TECNICA NUM. 38 CON CLAVE 31DST0038O | 62-SACALUM | SACALUM | URBANO | 64 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 245136 | 245136 | 245136 | 245136 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
45848 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDACTICA EN LA PRIMARIA RAFAEL JOSE MOGUEL GAMBOA CON CLAVE 31DPR1729V | 66-SANTA ELENA | SANTA ELENA | URBANO | 35 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 276165 | 276165 | 276165 | 276165 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
45367 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDACTICA EN EL PREESCOLAR ZAZIL KUXTAL CON CLAVE 31DCC0233Z | 67-SEYÉ | SEYÉ | RURAL | 19 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 283103 | 283103 | 283103 | 283103 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
45862 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS (M4),100 ML DE BARDA EN LA PRIMARIA PATRIA CON CLAVE 31DPR0501K | 76-TECOH | CHINKILÁ | RURAL | 36 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 485950 | 485950 | 485950 | 485950 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA: 1 OBRA EXTERIOR
45351 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDACTICA EN EL PREESCOLAR VENUSTIANO CARRANZA CON CLAVE 31DCC0165T | 76-TECOH | TELCHAQUILLO | RURAL | 18 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 262854 | 262854 | 262854 | 262854 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
45920 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDACTICA (6 X 8) EN EL PREESCOLAR JACINTO CANEK CON CLAVE 31DCC0163V | 76-TECOH | LEPÁN | RURAL | 37 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 308726 | 308726 | 308726 | 308726 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
54258 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS (M4) EN EL PREESCOLAR ITZCOALT CON CLAVE 31DCC0003H | 79-TEKAX | BECANCHÉN | RURAL | 84 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 237910 | 237910 | 237910 | 237910 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: ANEXO
54271 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO (M4) EN EL PREESCOLAR 5 DE MAYO CON CLAVE 31DCC0174A | 79-TEKAX | BENITO JUÁREZ | RURAL | 85 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 247071 | 247071 | 247071 | 247071 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: ANEXO
54282 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO (M4) EN LA PRIMARIA MANUEL GAMIO CON CLAVE 31DPB0270I | 79-TEKAX | NOHALAL | RURAL | 86 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 338841 | 338841 | 338841 | 338841 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: ANEXO
54289 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDACTICA (6 X 8) EN LA SECUNDARIA JOSE PEON CONTRERAS CON CLAVE 31ETV0029T | 79-TEKAX | XAYA | RURAL | 87 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 231845 | 231845 | 231845 | 231845 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
46173 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDACTICA (6 X 8) EN LA SECUNDARIA TECNICA 50 CON CLAVE 31DST2001O | 80-TEKIT | TEKIT | URBANO | 44 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 290340 | 290340 | 290340 | 290340 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
54684 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS (M4) EN LA PRIMARIA RAMIRO CARRILLO SOLIS CON CLAVE 31DPB0184M | 81-TEKOM | X-COCMIL | RURAL | 109 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 268448 | 268448 | 268448 | 268448 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: ANEXO
49696 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PORTICO YREHABILITACION EN EL PREESCOLAR DIEGO RIVERA CON CLAVE 31DJN0002Y | 83-TELCHAC PUERTO | TELCHAC PUERTO | URBANO | 147 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 328038 | 328038 | 328038 | 328038 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA: REHABILITACION
45195 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE CON CLAVE 31DML2023X | 85-TEMOZÓN | TEMOZÓN | URBANO | 8 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 292973 | 292973 | 292973 | 292973 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: OBRA EXTERIOR
54743 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS (M4) DEL PREESCOLAR JUAN FRANCISCO MOLINA SOLIS CON CLAVE 31DCC0298J | 85-TEMOZÓN | DZALBAY | RURAL | 112 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 285712 | 285712 | 285712 | 285712 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: ANEXO
54760 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS (M4) EN EL PREESCOLAR ALFREDO MARIN BURGOS CON CLAVE 31DCC2010E | 85-TEMOZÓN | EKBALAM | RURAL | 170 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 372156 | 372156 | 372156 | 372156 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: ANEXO
54701 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS (M4) EN EL PREESCOLAR JACINTO CANEK CON CLAVE 31DCC0201H | 85-TEMOZÓN | X-UCH | RURAL | 110 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 306433 | 306433 | 306433 | 306433 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: ANEXO
54780 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS (M4) EN EL PREESCOLAR JUAN PIO PEREZ CON CLAVE 31DCC0299I | 85-TEMOZÓN | SANTA RITA | RURAL | 113 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 294152 | 294152 | 294152 | 294152 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: ANEXO
54812 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS (M4) EN EL PREESCOLAR 5 DE FEBRERO CON CLAVE 31DCC0262V | 85-TEMOZÓN | YOKDZONOT PRESENTADO | RURAL | 115 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 320768 | 320768 | 320768 | 320768 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: ANEXO
54798 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDACTICA (6 X 8) EN LA TELESECUNDARIA NUM. 166 CON CLAVE 31ETV0166W | 85-TEMOZÓN | SANTA RITA | RURAL | 114 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 283471 | 283471 | 283471 | 283471 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
48081 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCA Y BARDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR SILVIO ZAVALA CON CLAVE 31DJN2053S | 87-TETIZ | TETIZ | URBANO | 127 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 210042 | 210042 | 210042 | 210042 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: OBRA EXTERIOR
45772 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDACTICA (6 X 8),SERVICIOS SANITARIOS (M6) EN EL PREESCOLAR 30 DE ABRIL CON CLAVE 31DJN0004W | 89-TICUL | TICUL | URBANO | 34 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 617484 | 617484 | 617484 | 617484 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
45204 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDACTICA EN LA TELESECUNDARIA 119 CON CLAVE 31ETV0119L | 90-TIMUCUY | TEKIK DE REGIL | RURAL | 9 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 310981 | 310981 | 310981 | 310981 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
50544 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDACTICA EN LA TELESECUNDARIA ENRIQUE PESTALOZZI CON CLAVE 31ETV0070J | 91-TINUM | X-CALAKOOP | RURAL | 58 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 347661 | 347661 | 347661 | 347661 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
46026 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USO MULTIPLE EN LA TELESECUNDARIA MEXICO CON CLAVE 31ETV0125W | 93-TIXKOKOB | NOLO | RURAL | 38 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 533711 | 533711 | 533711 | 533711 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: OBRA EXTERIOR
49720 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS (M4) EN EL PREESCOLAR IGNACIO RAMIREZ CON CLAVE 31KJN0285E | 93-TIXKOKOB | SAN ANTONIO MILLET | RURAL | 148 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 325712 | 325712 | 325712 | 325712 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: ANEXO
46261 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCA DE MALLA CICLONICA EN LA PRIMARIA ABELARDO CONDE RUZ CON CLAVE 31DPR0908Z | 96-TIZIMÍN | TIZIMÍN | RURAL | 93 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 41651 | 41651 | 41651 | 41651 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: OBRA EXTERIOR
51609 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS (M4) EN LA PRIMARIA JACINTO PAT CON CLAVE 31DPR0637Y | 96-TIZIMÍN | X-PAMBIHÁ | RURAL | 66 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 282827 | 282827 | 282827 | 282827 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: ANEXO
51595 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS (M4) EN LA PRIMARIA JESUS REYES HEROLES CON CLAVE 31DPB0072I | 96-TIZIMÍN | XBOHOM | RURAL | 65 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 261876 | 261876 | 261876 | 261876 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: ANEXO
49904 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE (5.30 X 6) MTS EN EL PREESCOLAR RAMON ISAAC ALDANA DEL PUERTO | 96-TIZIMÍN | LA SIERRA | RURAL | 51 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 219548 | 219548 | 219548 | 219548 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
50316 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE (6 X 8) MTS EN LA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CON CLAVE 31DPR0297Q | 96-TIZIMÍN | SANTA ROSA | RURAL | 52 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 237721 | 237721 | 237721 | 237721 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
54319 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO (M4) EN LA PRIMARIA MANUEL VARGAS AYUSO CON CLAVE 31DPR0550T | 96-TIZIMÍN | SAN JOSÉ | RURAL | 89 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 375492 | 375492 | 375492 | 375492 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: ANEXO
54328 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO (M4) Y 36 M2 DE PLAZA CIVICA EN LA PRIMARIA ANDRES QUINTANA ROO CON CLAVE 31DPB0004L | 96-TIZIMÍN | SAN JUAN KILÓMETRO CUATRO | RURAL | 90 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 394426 | 394426 | 394426 | 394426 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA: 1 OBRA EXTERIOR
49858 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO (M4) Y 36 M2 DE PLAZA CIVICA EN LA PRIMARIA VICTORIANO HUERTA CON CLAVE 31DPB0015R | 96-TIZIMÍN | DZONOT TIGRE | RURAL | 50 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 341520 | 341520 | 341520 | 341520 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: ANEXO
51621 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDACTICA EN EL PREESCOLAR CRISTOBAL COLON CON CLAVE 31EJN0033Q | 96-TIZIMÍN | TIZIMÍN | RURAL | 67 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 261693 | 261693 | 261693 | 261693 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
51631 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDACTICA EN EL PREESCOLAR JUAN DE LA BARRERA CON CLAVE 31DJN0177N | 96-TIZIMÍN | TIZIMÍN | RURAL | 68 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 246343 | 246343 | 246343 | 246343 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
54307 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDACTICA Y 100 ML DE BARDA EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CON CLAVE 31DPR0116Q | 96-TIZIMÍN | MANUEL CEPEDA PERAZA | RURAL | 88 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 396459 | 396459 | 396459 | 396459 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA: 1 OBRA EXTERIOR
53611 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS (M4) EN EL PREESCOLAR FRANCISCO I. MADERO CON CLAVE 31DCC0211O | 98-TZUCACAB | SACBECÁN | RURAL | 71 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 301087 | 301087 | 301087 | 301087 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: ANEXO
51703 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS (M4) EN EL PREESCOLAR FRANCISCO JAVIER MINA CON CLAVE 31DCC0098L | 98-TZUCACAB | EK-BALAM | RURAL | 70 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 284060 | 284060 | 284060 | 284060 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: ANEXO
51661 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS (M4) EN EL PREESCOLAR JUAN DE LA BARRERA CON CLAVE 31DCC0178X | 98-TZUCACAB | CATMÍS | RURAL | 69 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 277493 | 277493 | 277493 | 277493 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: ANEXO
53614 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS (M4) EN EL PREESCOLAR PEDRO MARIA ANAYA CON CLAVE 31DCC0097M | 98-TZUCACAB | TZUCACAB | URBANO | 72 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 297325 | 297325 | 297325 | 297325 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: ANEXO
53842 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDACTICA (6 X 8) EN EL PREESCOLAR VICENTE GUERRERO CON CLAVE 31DJN0006U | 98-TZUCACAB | TZUCACAB | URBANO | 73 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 299457 | 299457 | 299457 | 299457 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
54720 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDACTICA (6 X 8),150 M2 DE PLAZA CIVICA Y 100 ML DE CERCA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE 31ETV0176C | 99-UAYMA | SANTA MARÍA AZNAR | RURAL | 111 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 381068 | 381068 | 381068 | 381068 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA: 2 OBRA EXTERIOR
53947 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDACTICA EN EL PREESCOLAR MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA CON CLAVE 31DJN0212C | 101-UMÁN | UMÁN | RURAL | 160 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 317559 | 317559 | 317559 | 317559 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
51509 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS (M4) EN LA PRIMARIA CRESCENCIO CARRILLO Y ANCONA CON CLAVE 31DPB0051W | 102-VALLADOLID | ZODZILCHÉN | RURAL | 62 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 260147 | 260147 | 260147 | 260147 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: ANEXO
51431 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS M4 EN EL PREESCOLAR JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CON CLAVE 31DCC0114M | 102-VALLADOLID | TESOCO | RURAL | 60 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 267863 | 267863 | 267863 | 267863 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: ANEXO
54656 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS (M4) EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CON CLAVE 31DPB0125X | 102-VALLADOLID | X-COHUÓ | RURAL | 108 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 319983 | 319983 | 319983 | 319983 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: ANEXO
50638 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA (6 X 8) EN EL PREESCOLAR JACINTO CANEK CON CLAVE 31DCC2031R | 102-VALLADOLID | POPOLÁ | URBANO | 59 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 272579 | 272579 | 272579 | 272579 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
54667 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDACTICA (6 X 8) EN LA PRIMARIA MANUEL ANTONIO AY CON CLAVE 31DPB2020Q | 102-VALLADOLID | YAAX-HAL | RURAL | 169 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 312819 | 312819 | 312819 | 312819 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
51490 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDACTICA (6 X 8) EN LA TELESECUNDARIA EDUARDO URZAIZ RODRIGUEZ CON CLAVE 31ETV0077C | 102-VALLADOLID | TIXHUALACTÚN | RURAL | 61 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 267637 | 267637 | 267637 | 267637 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
54641 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDACTICA (6 X 8)Y 254 M2 DE PLAZA CIVICA EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CON CLAVE 31DPB0285K | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | 168 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 484726 | 484726 | 484726 | 484726 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | EL SISTEMA NO ME DA LA OPCION NOHSUYTUN EN LOCALIDAD UNIDAD DE MEDIDA:1 OBRA EXTERIOR
54055 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDACTICA (5.30 X 6) EN EL PREESCOLAR OVIDIO DECROLY CON CLAVE 31DJN0034Q | 106-YOBAÍN | YOBAÍN | URBANO | 79 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 204480 | 204480 | 204480 | 204480 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
REHABILITACIÓN
48940 |  |  |  | REHABILITACION GENERAL EN LA PRIMARIA BERTHA MARIA GONZALEZ RODRIGUEZ CON CLAVE 31DPR0138B | 11-CELESTÚN | CELESTÚN | URBANO | 129 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 292681 | 292681 | 292681 | 292681 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACION
49033 |  |  |  | REHABILITACION GENERAL EN LA PRIMARIA FRANCISCO J. MUJICA CON CLAVE 31DPR0543J | 26-DZEMUL | DZEMUL | RURAL | 133 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 228459 | 228459 | 228459 | 228459 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACION
54494 |  |  |  | ADECUACION DE ESPACIO EDUCATIVO DENOMINADO AULA TELEMATICA SECUNDARIA GENERAL LEANDRO VALLE MARTINEZ CON CLAVE 31EES0052O | 41-KANASÍN | KANASÍN | URBANO | 103 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 349526 | 349526 | 349526 | 349526 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACION
48958 |  |  |  | REHABILITACION DE CANCELERIA EN LA PRIMARIA MIGUEL ALEMAN CON CLAVE 31EPR0048I | 41-KANASÍN | KANASÍN | URBANO | 130 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 320230 | 320230 | 320230 | 320230 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACION
54211 |  |  |  | REHABILITACION GENERAL EN LA PRIMARIA DOCTORA MONTESSORI CON CLAVE 31DPR0037C | 48-MAXCANÚ | MAXCANÚ | URBANO | 149 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 476017 | 476017 | 476017 | 476017 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACION
54488 |  |  |  | ADECUACION DE ESPACIO EDUCATIVO DENOMINADO AULA TELEMATICA SECUNDARIA TECNICA NUM. 58 CON CLAVE 31DST2002N | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 102 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 364760 | 364760 | 364760 | 364760 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACION
54958 |  |  |  | INSTALACION DE ACCESORIOS Y CONDUCTOR DE MEDIA TENSION EN EL COMPLEJO EDUCATIVO AREA DE LOS SOLES | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 151 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 400680 | 400680 | 400680 | 400680 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: INSTALACIONES
55270 |  |  |  | REHABILITACION DE CERCA DE MALLA CICLONICA EN LA PRIMARIA NIÑOS HEROES CON CLAVE 31DPR0008T | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 154 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 416926 | 416926 | 416926 | 416926 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACION
55626 |  |  |  | REHABILITACION DE PISOS EN LA PRIMARIA 15 DE MAYO CON CLAVE 31DPR2044A | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 176 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 264658 | 264658 | 264658 | 264658 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACION
54474 |  |  |  | REHABILITACION GENERAL A LOS PLANTELES PRIMARIA Y SECUNDARIA CENTRO DE FORMACION BASICA Y SENSIBILIZACION ARTISTICA CON CLAVE 31EPR0246I | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 101 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 1434605 | 1434605 | 1434605 | 1434605 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACION
46817 |  |  |  | REHABILITACION GENERAL DEL PREESCOLAR JUAN ALDANA CON CLAVE 31DJN0216Z | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 120 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 308221 | 308221 | 308221 | 308221 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACION
46505 |  |  |  | REHABILITACION GENERAL EN EL PREESCOLAR COMUNITARIO CON CLAVE 31KJN0088D | 50-MÉRIDA | SUSULÁ | RURAL | 116 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 169332 | 169332 | 169332 | 169332 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACION
54897 |  |  |  | REHABILITACION GENERAL EN EL PREESCOLAR COMUNITARIO LA ALEGRIA | 50-MÉRIDA | DZIBILCHALTÚN | RURAL | 150 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 21300 | 21300 | 21300 | 21300 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACION
49385 |  |  |  | REHABILITACION GENERAL EN EL PREESCOLAR ISOLINA ROSADO CON CLAVE 31EJN0008R | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 141 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 59117 | 59117 | 59117 | 59117 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACION
46566 |  |  |  | REHABILITACION GENERAL EN EL PREESCOLAR JOSEFINA RAMOS DEL RIO CON CLAVE 31DJN0041Z | 50-MÉRIDA | CHOLUL | URBANO | 117 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 200088 | 200088 | 200088 | 200088 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACION
49303 |  |  |  | REHABILITACION GENERAL EN EL PREESCOLAR KUILMAC YOL CHAN PAL CON CLAVE 31DJN0224H | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 139 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 222143 | 222143 | 222143 | 222143 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACION
49051 |  |  |  | REHABILITACION GENERAL EN EL PREESCOLAR MANUEL CRECENCIO REJON CON CLAVE 31DJN0038M | 50-MÉRIDA | CHABLEKAL | URBANO | 134 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 199992 | 199992 | 199992 | 199992 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACION
46641 |  |  |  | REHABILITACION GENERAL EN EL PREESCOLAR MI PEQUEÑO MUNDO CON CLAVE 31KJN0192P | 50-MÉRIDA | SUYTUNCHÉN | RURAL | 118 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 140341 | 140341 | 140341 | 140341 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACION
46964 |  |  |  | REHABILITACION GENERAL EN LA PRIMARIA ALVARO OBREGON CON CLAVE 31DPR0569R | 50-MÉRIDA | XCANATÚN | RURAL | 125 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 249130 | 249130 | 249130 | 249130 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACION
46702 |  |  |  | REHABILITACION GENERAL EN LA PRIMARIA ANTONIO MEDIZ BOLIO CON CLAVE 31DPR0179B | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 119 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 285494 | 285494 | 285494 | 285494 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACION
46949 |  |  |  | REHABILITACION GENERAL EN LA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA CON CLAVE 31DPR0957I | 50-MÉRIDA | TEMOZÓN NORTE | RURAL | 124 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 161037 | 161037 | 161037 | 161037 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACION
46929 |  |  |  | REHABILITACION GENERAL EN LA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO CON CLAVE 31DPR0386J | 50-MÉRIDA | DZITYÁ | RURAL | 123 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 105082 | 105082 | 105082 | 105082 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACION
46906 |  |  |  | REHABILITACION GENERAL EN LA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CON CLAVE 31DPR0720X | 50-MÉRIDA | SUSULÁ | RURAL | 122 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 363932 | 363932 | 363932 | 363932 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACION
48891 |  |  |  | REHABILITACION GENERAL EN LA PRIMARIA LEOPOLDO AGUILAR ROCA CON CLAVE 31DPR0962U | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 128 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 1138580 | 1138580 | 1138580 | 1138580 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACION
54226 |  |  |  | REHABILITACION GENERAL EN LA SECUNDARIA ERMILO ABREU GOMEZ CON CLAVE 31DES0009A | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 163 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 3150000 | 3150000 | 3150000 | 3150000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACION
49151 |  |  |  | REHABILITACION GENERAL EN LA SECUNDARIA TECNICA NUM 40 CON CLAVE 31DST0040C | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 137 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 227657 | 227657 | 227657 | 227657 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACION
46891 |  |  |  | REHABILITACION GENERAL EN LA SECUNDARIA TECNICA NUM. 54 CON CLAVE 31DST0054F | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 121 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 227797 | 227797 | 227797 | 227797 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACION
49128 |  |  |  | REHABILITACION GENERAL EN LA SECUNDARIA TECNICA NUM 86 RITA CETINA GUTIERREZ CON CLAVE 31EES0100H | 50-MÉRIDA | CHABLEKAL | URBANO | 136 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 199996 | 199996 | 199996 | 199996 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACION
54437 |  |  |  | REHABILITACION INTEGRAL DE LA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CON CLAVE 31PDR1681S | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 98 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 1273192 | 1273192 | 1273192 | 1273192 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACION
54350 |  |  |  | REHABILITACION INTEGRAL DE LA PRIMARIA LUIS ESPINOSA MORALES CON CLAVE 31DPR2021Q | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 94 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 930657 | 930657 | 930657 | 930657 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACION
54418 |  |  |  | REHABILITACION INTEGRAL DE LA PRIMARIA RAFAEL MOGUEL GAMBOA CON CLAVE 31DPR0407F | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 97 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 1028484 | 1028484 | 1028484 | 1028484 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACION
45147 |  |  |  | REHABILITACION INTEGRAL DE LA PRIMARIA RITA ARACELLY MOGUEL GAMBOA CON CLAVE 31DPR0144M | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 5 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 569838 | 569838 | 569838 | 569838 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACION
54409 |  |  |  | REHABILITACION INTEGRAL DE LA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CON CLAVE 31DPR0213S | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 96 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 758478 | 758478 | 758478 | 758478 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACION
46086 |  |  |  | REHABILITACION INTEGRAL DEL PREESCOLAR FRANCISCO GABILONDO SOLER CON CLAVE 31DJN0022L | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 39 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 247067 | 247067 | 247067 | 247067 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACION
46122 |  |  |  | REHABILITACION INTEGRAL DEL PREESCOLAR MORELOS CON CLAVE 31EJN0001Y | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 41 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 153746 | 153746 | 153746 | 153746 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACION
54391 |  |  |  | REHABILITACION INTEGRAL DEL PREESCOLAR NIÑOS HEROES CON CLAVE 31EJN0030T | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 95 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 689014 | 689014 | 689014 | 689014 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACION
54076 |  |  |  | REHABILITACION INTEGRAL EN EL PREESCOLAR AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA CON CLAVE 31DJN2039Z | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 162 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 68300 | 68300 | 68300 | 68300 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACION
54147 |  |  |  | REHABILITACION INTEGRAL EN EL PREESCOLAR ROSAURA ZAPATA CON CLAVE 31DJN0068G | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 82 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 830888 | 830888 | 830888 | 830888 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACION
46161 |  |  |  | REHABILITACION INTEGRAL EN EL PREESCOLAR SOLIDARIDAD CON CLAVE 31EJN0065I | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 43 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 633476 | 633476 | 633476 | 633476 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACION
54086 |  |  |  | REHABILITACION INTEGRAL EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CON CLAVE 31DPR0325W | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 81 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 1828658 | 1828658 | 1828658 | 1828658 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACION
54381 |  |  |  | REHABILITACION INTEGRAL EN LA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS CON CLAVE 31DPR2004Z | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 164 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 1051693 | 1051693 | 1051693 | 1051693 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACION
46150 |  |  |  | REHABILITACION INTEGRAL EN LA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CON CLAVE 31EPR0061C | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 42 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 369196 | 369196 | 369196 | 369196 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACION
49458 |  |  |  | REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE PORTICO EN EL PREESCOLAR JUUL KIN CON CLAVE 31DCC0305C | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 142 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 135509 | 135509 | 135509 | 135509 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACION
54337 |  |  |  | REHABILITACION,CONSTRUCCION DE BODEGA Y UNA COCINA EN EL PREESCOLAR LORENZO FILHO CON CLAVE 31EJN0003W | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 91 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 744229 | 744229 | 744229 | 744229 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACION
54919 |  |  |  | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACION EN LA PRIMARIA NIÑOS HEROES CON CLAVE 31DPR1707J | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 171 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 16996 | 16996 | 16996 | 16996 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACION
45092 |  |  |  | TRABAJOS DE INTERCONEXION DE MEDIA TENSION Y PORTICOS DE ACCESO PARA EL COMPLEJO EDUCATIVO DE NUEVA CREACION EN EL AREA DE LOS SOLES DE CIUDAD CAUCEL MERIDA | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 837844 | 837844 | 837844 | 837844 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
45122 |  |  |  | TRABAJOS DE REPARACION DE BARDA DEL PLANTEL PRIMARIA CARLOS CASTRO MORALES CON CLAVE 31EPR0038B | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 24967 | 24967 | 24967 | 24967 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACION
56470 |  |  |  | (120742) REHABILITACION EN LA SECUNDARIA JESUS REYES HEROLES CON CLAVE 31DES0003G | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 197 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 94616 | 94616 | 94616 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | METAS: REHABILITACION
56354 |  |  |  | (120824) REHABILITACION EN LA ESCUELA SECUNDARIA NO.11 OMAR LARA NOVELO CON CLAVE 31DES2013A | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 195 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 75102 | 75102 | 75102 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | METAS: REHABILITACION
56391 |  |  |  | (121011) REHABILITACION DE LA SECUNDARIA TECNICA NO. 72 VICTOR MANUEL CERVERA CON CLAVE 31DST2017P | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 196 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 95386 | 95386 | 95386 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | METAS: REHABILITACION
54248 |  |  |  | REHABILITACION GENERAL,CONSTRUCCION DE CANCHA DE USO MULTIPLE Y BARDA DE MURO DE BLOCK EN LA PRIMARIA NICOLAS BRAVO CON CLAVE 31DPR0896L | 52-MOTUL | MOTUL DE CARRILLO PUERTO | URBANO | 83 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 1097930 | 1097930 | 1097930 | 1097930 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | EL SISTEMA NO ME DA LA OPCION MOTUL EN LOCALIDAD. UNIDAD DE MEDIDA: 1 OBRA EXTERIOR
49546 |  |  |  | REHABILITACION GENERAL EN LA PRIMARIA ALFONSO CASO ANDRADE CON CLAVE 31DPR0194U | 53-MUNA | MUNA | URBANO | 144 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 571496 | 571496 | 571496 | 571496 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACION
55383 |  |  |  | REMOZAMIENTO GENERAL DE BAÑOS EN LA PRIMARIA ANDRES QUINTANA ROO CON CLAVE 31EPR0030J | 59-PROGRESO | CHICXULUB (CHICXULUB PUERTO) | URBANO | 175 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 391248 | 391248 | 391248 | 391248 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACION
55432 |  |  |  | REMOZAMIENTO DE LA PRIMARIA RAFAEL JOSE MOGUEL GAMBOA CON CLAVE 31DPR1729V | 66-SANTA ELENA | SANTA ELENA | URBANO | 192 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 517609 | 517609 | 517609 | 517609 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACION
54462 |  |  |  | REHABILITACION GENERAL DE LA PRIMARIA NACHI COCOM CON CLAVE 31EPR0031I | 69-SOTUTA | SOTUTA | URBANO | 100 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 2892934 | 2892934 | 2892934 | 2892934 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACION
48998 |  |  |  | REHABILITACION GENERAL EN LA PRIMARIA MAURO MONFORTE MENA CON CLAVE 31DPR0524V | 70-SUCILÁ | SUCILÁ | URBANO | 132 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 518503 | 518503 | 518503 | 518503 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACION
49364 |  |  |  | REHABILITACION GENERAL EN LA SECUNDARIA TECNICA NUM 33 CON CLAVE 31DST0033T | 70-SUCILÁ | SUCILÁ | URBANO | 140 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 897656 | 897656 | 897656 | 897656 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACION
54448 |  |  |  | REHABILITACION GENERAL DE LA SECUNDARIA JUAN PACHECO TORRES CON CLAVE 31EES0030C | 79-TEKAX | TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 99 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 1255099 | 1255099 | 1255099 | 1255099 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | EL SISTEMA NO ME DA LA OPCION TEKAX EN LOCALIDAD.
55122 |  |  |  | NIVELACION Y ADECUACION DE CAMPO DEPORTIVO EN LA SECUNDARIA RAMIRO RODRIGUEZ AGUAYO CON CLAVE 31EES0051P | 84-TEMAX | TEMAX | URBANO | 152 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 1599527 | 1599527 | 1599527 | 1599527 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACION
47150 |  |  |  | REHABILITACION GENERAL EN LA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO CON CLAVE 31DPR2012I | 87-TETIZ | TETIZ | URBANO | 126 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 67845 | 67845 | 67845 | 67845 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACION
55326 |  |  |  | REHABILITACION DEL PLANTEL PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CON CLAVE 31DPR0405H | 93-TIXKOKOB | HUBILÁ | RURAL | 174 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 149410 | 149410 | 149410 | 149410 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACION
48982 |  |  |  | REHABILITACION GENERAL EN LA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO CON CLAVE 31DPR0903E | 96-TIZIMÍN | TIXCANCAL | RURAL | 131 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 327029 | 327029 | 327029 | 327029 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACION
49227 |  |  |  | REHABILITACION GENERAL EN LA SECUNDARIA PRUDENCIO PATRON PENICHE CON CLAVE 31EES0072B | 96-TIZIMÍN | TIXCANCAL | RURAL | 138 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 729304 | 729304 | 729304 | 729304 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: REHABILITACION
EQUIPAMIENTO
57370 |  |  |  | ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA CUATRO AULAS DIDACTICAS DE 6 X 6 MTS Y DIRECCION PARA EL PREESCOLAR DE NUEVA CREACION | 19-CHEMAX | CHEMAX | RURAL | 189 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 119057 | 119057 | 119057 | 119057 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 1 | 100%
57133 |  |  |  | ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN AULA DIDACTICA EN LA TELESECUNDARIA LUIS PENICHE VALLADO | 19-CHEMAX | X-CATZÍN (CATZÍN) | RURAL | 187 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 34908 | 34908 | 34908 | 34908 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 1 | 100%
56668 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN AULA DE USO MULTIPLE,DOS AULAS DIDACTICAS EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE DE ESPITA | 32-ESPITA | ESPITA | URBANO | 179 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 94413 | 94413 | 94413 | 94413 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
56889 |  |  |  | ADQUISICION DE MOBILIARIO DIVERSO EN EL PREESCOLAR JUAN CUPUL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 184 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 86062 | 86062 | 86062 | 86062 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
57442 |  |  |  | ADQUISICION DE MOBILIARIO DIVERSO (EQUIPO DE SONIDO) PARA LA PRIMARIA MIGUEL JORGE | 50-MÉRIDA | COSGAYA | RURAL | 193 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 18544 | 18544 | 18544 | 18544 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
57154 |  |  |  | ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA SEIS AULAS DIDACTICAS DE 6 X 6 MTS EN LA PRIMARIA DE NUEVA CREACION | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | 188 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 165546 | 165546 | 165546 | 165546 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 1 | 100%
57395 |  |  |  | ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA SEIS AULAS DIDACTICAS DE 6 X 6 MTS EN LA PRIMARIA DE NUEVA CREACION (VILLA MAGNA DEL SUR) MERIDA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 190 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 165546 | 165546 | 165546 | 165546 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 1 | 100%
57007 |  |  |  | ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA TRES AULAS DIDACTICAS,DIRECCION CON SERVICIOS SANITARIOS,UN AULA DE USOS MULTIPLES EN EL PREESCOLAR DE NUEVA CREACION AREA DE LOS SOLES | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | 186 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 463737 | 463737 | 463737 | 463737 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 1 | 100%
56969 |  |  |  | ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UNA DIRECCION EN LA PRIMARIA JUAN CUPUL CON CLAVE 31DPB2026K | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 185 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 38513 | 38513 | 38513 | 38513 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
56579 |  |  |  | ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA Y UN JUEGO PARA NIÑOS EN EL CENDI DE CAUCEL | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | 177 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 22998 | 22998 | 22998 | 22998 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
56775 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 6 MTS EN LA TELESECUNDARIA GUADALUPE VICTORIA CON CLAVE 31ETV0123Y | 59-PROGRESO | CHUBURNÁ | URBANO | 182 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 34908 | 34908 | 34908 | 34908 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
56703 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE TALLER COCINA DE 6 X 8 MTS,AULA DE INTERVENCION TEMPRANA Y CUBICULOS DE ATENCION EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE DE TECOH | 76-TECOH | TECOH | RURAL | 180 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 207872 | 207872 | 207872 | 207872 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
56617 |  |  |  | ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA 3 AULAS PARA EL MATERNAL,3 AULAS PARA LACTANTES,1 MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS,CUBICULOS PARA AISLADOS,MEDICO,VESTIBULO,CONTROL, | 79-TEKAX | TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 178 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 859958 | 859958 | 859958 | 859958 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | COMPLEMENTO NOMBRE DEL PROYECTO:ADMINISTRACION,PSICOLOGO,TRABAJADOR SOCIAL,OBSERVATORIO,LACTARIO,BAÑO,ARTESA,LAVANDERIA,ALACENA,COCINA,COMEDOR,COMEDOR DE EMPLEADOS,AREA DE JUEGOS,ARENERO,CHAPOTEADERO. EL SISTEMA NO ME DA LA OPCION TEKAX EN LOCALIDAD.
56726 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN TALLER DE CARPINTERIA Y UN TALLER DE OFICIOS EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE DE TEKIT | 80-TEKIT | TEKIT | URBANO | 181 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 184417 | 184417 | 184417 | 184417 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
56808 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 6 MTS EN EL PREESCOLAR JACINTO CANEK | 98-TZUCACAB | TZUCACAB | URBANO | 183 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 21139 | 21139 | 21139 | 21139 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100%
57422 |  |  |  | ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA UN AULA DIDACTICA DE 6 X 6 MTS PARA EL PREESCOLAR U NAH XOC ICH KOLI CON CLAVE 31DCC0219G | 103-XOCCHEL | XOCCHEL | RURAL | 191 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 21467 | 21467 | 21467 | 21467 | 100% | 0 | 0 | MOBILIARIO | 1 | 1 | 100%
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
CONSTRUCCIÓN
69104 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UNA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO III | 13-CONKAL | CONKAL | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 23000000 | 23000000 | 23000000 | 23000000 | 100% | 78938 | 78938 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | CONVENIO DE COORDINACION PARA LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UNA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO III PARA EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE CONKAL BENEFICIARIOS:2,016 EL MONTO EJERCIDO SE EXCEDIO POR $78,938 EL CUAL SE TOMO DE LOS INTERESES DE LA CUENTA
112973 |  |  |  | CAMPUS DE ARQUITECTURA, ARTE Y DISEÑO (CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA Y MODULO DE AULAS PARA LA FACULTAD DE ARQUITECTURA) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN | - | - | 4095000 | 4095000 | 4095000 | 2675943 | 65.3% | 0 | 0 | OBRA | 4095000 | 2866500 | 70% | OBRA ASIGNADA A U.M. CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. CON UN PRESUPUESTO TOTAL DE $ 3,681,830.96 DEL CUAL YA FUERON EJERCIDOS LOS RECURSOS QUE SE INDICAN. OBRA EN PROCESO QUE INCLUYE LAS PARTIDAS PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ESTRUCTURAS DE CONCRETO EN NIVELES 1,2, Y 3 Y ESTRUCTURA METÁLICA
112991 |  |  |  | CAMPUS DE CIENCIAS ECONOMICAS -ADMINISTRATIVAS Y HUMANIDADES (CONSTRUCCION DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍAY AULAS PARA LA FACULTAD DE ANTROPOLOGIA) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN | - | - | 34425000 | 34425000 | 34425000 | 34425000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 34425000 | 34425000 | 100% | OBRA CONCLUÍDA AL 100%, EN ESPERA DE ENTREGA POR PARTE DE INCCOPY A LAS AUTORIDADES UNIVERSITARIAS; EL AVANCE FINANCIERO HACE REFERENCIA A LAS ESTIMACIONES QUE YA FUERON ENTREGADAS A UADY PERO SE EVIDENCIA EN EL REPORTE FOTOGRÁFICO ADJUNTO EL AVANCE FÍSICO SEÑALADO. QUEDA PENDIENTE ACTUALMENTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO QUE NO ESTABAN CONTEMPLADOS EN EL ALCANCE DE LOS CONTRATOS Y QUE UADY CONTRATO CON RECURSOS PROPIOS.
68984 |  |  |  | INSTALACION DE CORTINAS CICLONICAS PARA LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 990000 | 990000 | 990000 | 990000 | 100% | 403 | 403 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | INSTALACION DE CORTINAS CICLONICAS PARA LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE BENEFICIARIOS:880 EL MONTO EXCEDIDO POR $403 SE TOMARON DE LOS INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA
|  | FAFEF |  |  | 14: 463746750; Ministrado 15: 457163178; Programado 16: 463748750; Ejercido 17: 455543912; Ejercido 18=17/15: 99.6%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 709243.5; Ejercidos 23: 709215.47; Ejercidos 24=23/22: 100%
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
174195 |  |  |  | APORTACION ESTATAL AL FONDO DE PRE-INVERSION EN INFRAESTRUCTURA SEGUN EL ACUERDO NUM. 5.2.2 DE COMITE TECNICO DEL FIDESUR EN SU VERSION EXTRAORDINARIA PARA LA ELABORACION DE EST. Y PROYECTOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 02/09/0030 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | SISTEMA PARA EL FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO DEL ESTADO DE YUCATAN FONDO YUCATAN | - | - | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 1 | 1 | 100%
23179 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA CARRETERA PEBA-SIHUNCHÉN,TRAMO:0+000-2+500(TERMINACION) | 1-ABALÁ | SIHUNCHÉN | RURAL | 02/09/0294 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 246535 | 246535 | 246535 | 246535 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 15500 | 15500 | 100% | NUM. DE BENEFICIARIOS:336
23523 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA CARRETERA PEBA-SINHUNCHEN,TRAMO:0+000-2+500(APORTACIN ESTATAL AL COV. DE PUEBLOS INDIGENAS) | 1-ABALÁ | SIHUNCHÉN | RURAL | 02/09/0092 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1397520 | 1397520 | 1397520 | 1397520 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 15500 | 15500 | 100% | NUM. DE BENEFICIARIOS:336
23172 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMINO A UNIDAD GANADERA DE TICOPO,TRAMO:0+000-2+380 Y RAMAL 0+000-1+082 | 2-ACANCEH | TICOPÓ | RURAL | 02/09/0115 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2128152 | 2128152 | 2128152 | 2128152 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 15712.8 | 15712.8 | 100% | NUM.DE BENEFICIARIOS:10720
29794 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ZONA DE RIEGO POR ASPERSION FIJA, QUE INCLUYE ZONA DE RIEGO, LINEA ELECTRICA, BANCO DE TRANSFORMACIÓN Y EQUIPO DE BOMBEO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA DOLORES | 10-CANTAMAYEC | CHOLUL | RURAL | 02/09/0198 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 393831 | 393830 | 393831 | 393830 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 10 | 10 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE ZONA DE RIEGO POR ASPERSION FIJA, QUE INCLUYE ZONA DE RIEGO, LINEA ELECTRICA, BANCO DE TRANSFORMACIÓN Y EQUIPO DE BOMBEO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA DOLORES 9 PRODUCTORES
59212 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE CELESTUN | 11-CELESTÚN | CELESTÚN | URBANO | 02/09/0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 712173 | 712173 | 712173 | 712173 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2413.8 | 2413.8 | 100% | BENEFICIANDO A 1,500 Y 1,609.20 ML DE GUARNICIONES
59277 |  |  |  | ELABORACION DEL ESTUDIO ESTRUCTURAL PARA EL RESCATE DE LA BOVEDA DEL TEMPLO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CENOTILLO | 12-CENOTILLO | CENOTILLO | RURAL | 02/09/0245 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
29668 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, RAMAL Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, LÍNEA PRINCIPAL DE CONDUCCIÓN DE AGUA Y SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA TIPO CAÑÓN. EN LA UNIDAD DE RIEGO LOS ALMENDROS | 12-CENOTILLO | CENOTILLO | URBANO | 02/09/0177 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 105324 | 105324 | 105324 | 105324 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 11.12 | 11.12 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, RAMAL Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, LÍNEA PRINCIPAL DE CONDUCCIÓN DE AGUA Y SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA TIPO CAÑÓN. EN LA UNIDAD DE RIEGO LOS ALMENDROS APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN CONAGUA - GOBIERNO DEL ESTADO, EJERCICIO 2009, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS. ( 4 BENEFICIARIOS)
29677 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, RAMAL Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, LÍNEA PRINCIPAL DE CONDUCCIÓN DE AGUA Y SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA TIPO CAÑÓN EN LA UNIDAD DE RIEGO LOS CASCABELES | 12-CENOTILLO | CENOTILLO | URBANO | 02/09/0179 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 92590 | 92590 | 92590 | 92590 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 10.51 | 10.51 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, RAMAL Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, LÍNEA PRINCIPAL DE CONDUCCIÓN DE AGUA Y SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA TIPO CAÑÓN EN LA UNIDAD DE RIEGO LOS CASCABELES APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN CONAGUA - GOBIERNO DEL ESTADO, EJERCICIO 2009, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS. ( 4 BENEFICIARIOS)
29672 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, RAMAL Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, LÍNEA PRINCIPAL DE CONDUCCIÓN DE AGUA Y SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA TIPO CAÑÓN EN LA UNIDAD DE RIEGO MAEVA | 12-CENOTILLO | CENOTILLO | URBANO | 02/09/0178 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 139778 | 139778 | 139778 | 139778 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 16.7 | 16.7 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, RAMAL Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, LÍNEA PRINCIPAL DE CONDUCCIÓN DE AGUA Y SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA TIPO CAÑÓN EN LA UNIDAD DE RIEGO MAEVA APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN CONAGUA - GOBIERNO DEL ESTADO, EJERCICIO 2009, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS. ( 4 BENEFICIARIOS)
29683 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, RAMAL Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, LÍNEA PRINCIPAL DE CONDUCCIÓN DE AGUA Y SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA TIPO CAÑÓN EN LA UNIDAD DE RIEGO SAN JUDAS | 12-CENOTILLO | CENOTILLO | URBANO | 02/09/0180 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 191566 | 191566 | 191566 | 191566 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 26.06 | 26.06 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, RAMAL Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, LÍNEA PRINCIPAL DE CONDUCCIÓN DE AGUA Y SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA TIPO CAÑÓN EN LA UNIDAD DE RIEGO SAN JUDAS TADEO APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN CONAGUA - GOBIERNO DEL ESTADO, EJERCICIO 2009, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS. ( 4 BENEFICIARIOS)
29689 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, RAMAL Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, LÍNEA PRINCIPAL DE CONDUCCIÓN DE AGUA Y SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA TIPO CAÑÓN EN LA UNIDAD DE RIEGO SANTA TERESA | 12-CENOTILLO | CENOTILLO | URBANO | 02/09/0181 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 119100 | 119100 | 119100 | 119100 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 16.16 | 16.16 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, RAMAL Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, LÍNEA PRINCIPAL DE CONDUCCIÓN DE AGUA Y SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA TIPO CAÑÓN EN LA UNIDAD DE RIEGO SANTA TERESA APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN CONAGUA - GOBIERNO DEL ESTADO, EJERCICIO 2009, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS. ( 4 BENEFICIARIOS)
29662 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, RAMAL Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, LÍNEA PRINCIPAL DE CONDUCCIÓN DE AGUA Y SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA TIPO CAÑÓN. EN LA UNIDAD DE RIEGO XUL CHEM | 12-CENOTILLO | CENOTILLO | URBANO | 02/09/0176 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 97179 | 97179 | 97179 | 97179 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 14.31 | 14.31 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, RAMAL Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, LÍNEA PRINCIPAL DE CONDUCCIÓN DE AGUA Y SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA TIPO CAÑÓN. EN LA UNIDAD DE RIEGO XUL CHEM APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN CONAGUA - GOBIERNO DEL ESTADO, EJERCICIO 2009, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS. ( 4 BENEFICIARIOS)
29713 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA TIPO CAÑÓN GIGANTE EN LA UNIDAD DE RIEGO SAN FELIX MEDINA | 12-CENOTILLO | CENOTILLO | URBANO | 02/09/0185 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 192390 | 192390 | 192390 | 192390 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 50 | 50 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA TIPO CAÑÓN GIGANTE EN LA UNIDAD DE RIEGO SAN FELIX MEDINA APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN CONAGUA - GOBIERNO DEL ESTADO, EJERCICIO 2009, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS. ( 4 BENEFICIARIOS)
29707 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA TIPO CAÑÓN GIGANTE EN LA UNIDAD DE RIEGO SANTA CLARA | 12-CENOTILLO | CENOTILLO | URBANO | 02/09/0184 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 138183 | 138183 | 138183 | 138183 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 30 | 30 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA TIPO CAÑÓN GIGANTE EN LA UNIDAD DE RIEGO SANTA CLARA APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN CONAGUA - GOBIERNO DEL ESTADO, EJERCICIO 2009, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS. ( 4 BENEFICIARIOS)
29703 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA TIPO CAÑÓN GIGANTE EN LA UNIDAD DE RIEGO XARCO CHEN-BELLA UNIÓN | 12-CENOTILLO | CENOTILLO | URBANO | 02/09/0183 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 258664 | 258664 | 258664 | 258664 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 60 | 60 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA TIPO CAÑÓN GIGANTE EN LA UNIDAD DE RIEGO XARCO CHEN-BELLA UNIÓN APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN CONAGUA - GOBIERNO DEL ESTADO, EJERCICIO 2009, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS. ( 4 BENEFICIARIOS)
59214 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE CUCUNUL | 14-CUNCUNUL | CUNCUNUL | URBANO | 02/09/0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 712173 | 712173 | 712173 | 712173 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2075.18 | 2075.18 | 100% | 1,383.74 ML DE GUARNICIONES Y BENEFICIANDO A 1,500 PERSONAS
29751 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ZONA DE RIEGO POR ASPERSION FIJA Y EQUIPO DE BOMBEO EN LA UNIDAD GANADERA SANTA MARÍA | 26-DZEMUL | DZEMUL | RURAL | 02/09/0193 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 87668 | 87668 | 87668 | 87668 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE ZONA DE RIEGO POR ASPERSION FIJA Y EQUIPO DE BOMBEO EN LA UNIDAD GANADERA SANTA MARÍA 8 PRODUCTORES
47576 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS Y ADQUISICION DE 300 MESAS DE TRABAJO, EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO AGROPECUARIO (CBTA 100) | 27-DZIDZANTÚN | DZIDZANTÚN | RURAL | 02/09/0036 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 1472827 | 1472827 | 1472827 | 1472827 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 3 | 100% | CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS Y ADQUISICION DE 300 MESAS DE TRABAJO, EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO AGROPECUARIO (CBTA 100)BENEFICIANDO A 377 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA EL EJERCIDO DE ESTE PROYECTO ES DE 1,472,827.50.
89356 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 10 CAJAS PARA DRENAJE PLUVIAL | 31-DZONCAUICH | DZONCAUICH | URBANO | 02/09/0325 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 62072 | 62072 | 62072 | 62072 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 2,323 HABITANTES.
25430 |  |  |  | CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL PARADOR TURISTICO EN LA POBLACION DE HALACHO | 33-HALACHÓ | HALACHÓ | URBANO | 02/09/0273 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO TURISTICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 4357346 | 4353346 | 4357346 | 4353346 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACION EN MATERIA DE REASIGNACION DE RECURSOS/2009). PROYECTO: CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL PARADOR TURISTICO EN LA POBLACION DE HALACHO. APLIC. DE RENDIMIENTOS BANCARIOS AL PROYECTO POR $ 450,000.00 PARA UN TOTAL DE $ 4 450,000.00 NO. DE BENEFICIARIOS 10,000.00 SE REINTEGRO $ 4,000.00 MEDIANTE EL FORMATO 000275 Y REC. OF. NO. 419195 H.
28079 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, SUBESTACIÓN, LÍNEA ELÉCTRICA Y ZONA DE RIEGO EN LA UNIDAD DE RIEGO SAN JOSÉ 2. | 35-HOCTÚN | HOCTÚN | URBANO | 02/09/0158 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 29743 | 29743 | 29743 | 29743 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, SUBESTACIÓN, LÍNEA ELÉCTRICA Y ZONA DE RIEGO EN LA UNIDAD DE RIEGO SAN JOSÉ 2. (APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS, EJERCICIO 2008). (8 BENEFICIARIOS).
29720 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ZONA DE RIEGO POR ASPERSION FIJA, QUE INCLUYE LINEA ELECTRICA, BANCO DE TRANSFORMACIÓN Y EQUIPO DE BOMBEO EN LA UNIDAD GANADERA LAS GEMELAS | 39-IXIL | IXIL | URBANO | 02/09/0187 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 396107 | 396107 | 396107 | 396107 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 8 | 8 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE ZONA DE RIEGO POR ASPERSION FIJA, QUE INCLUYE LINEA ELECTRICA, BANCO DE TRANSFORMACIÓN Y EQUIPO DE BOMBEO EN LA UNIDAD GANADERA LAS GEMELAS 8 PRODUCTORES
94235 |  |  |  | APORTACIÓN ESTATAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS MEDIANTE LA TÉCNICA DE RELLENO SANITARIO TIPO C PRIMERA ETAPA PARA EL MUNICIPIO DE IZAMAL | 40-IZAMAL | IZAMAL | URBANO | 02/09/0147 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
93886 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS MEDIANTE LA TÉCNICA DE RELLENO SANITARIO TIPO C PRIMERA ETAPA PARA EL MUNICIPIO DE IZAMAL | 40-IZAMAL | IZAMAL | URBANO | 02/09/0292 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 2755678 | 2755678 | 2755678 | 2755678 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
48616 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS, Y EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE QUIMICA Y BIOLOGIA Y DEL TALLER DE AGROINDUSTRIAS EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO Y AGROPECUARIO (CBTA 165) | 40-IZAMAL | IZAMAL | URBANO | 02/09/0034 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 2128368 | 2128368 | 2128368 | 2128368 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100% | CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS Y EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE QUIMICA Y BIOLOGIA Y DEL TALLER DE AGROINDUSTRIAS EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO AGROPECUARIO (CBTA 165). BENEFICIANDO A 1021 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. LA CANTIDAD EXACTA DEL EJERCIDO ES DE 2,128,368.37
59276 |  |  |  | ELABORACION DE ESTUDIO ESTRUCTURAL PARA LA CONSOLIDACION Y REFORZAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS DE LA NAVE PRINCIPAL Y AREAS ANEXAS DE LA IGLESIA Y CONVENTO DE IZAMAL | 40-IZAMAL | IZAMAL | URBANO | 02/09/0244 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
25437 |  |  |  | SEGUNDA FASE DEL PROGRAMA INTEGRAL PARA LA CONSOLIDACION DEL CENTRO HISTORICO DE IZAMAL PUEBLO MAGICO.-IMAGEN URBANA.-CALLES DE CONCRETO ESTAMPADO | 40-IZAMAL | IZAMAL | URBANO | 02/09/0267 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO TURISTICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 5000000 | 4995000 | 5000000 | 4995000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | NOMBRE DEL PROYECTO: SEGUNDA FASE DEL PROGRAMA INTEGRAL PARA LA CONSOLIDACION DEL CENTRO HISTORICO DE IZAMAL PUEBLO MAGICO.-IMAGEN URBANA.-CALLES DE CONCRETO ESTAMPADO. (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACION EN MATERIA DE REASIGNACION DE RECURSOS 2009).- 2DA. FASE DEL PROG. INT. PARA LA CONSOLIDACION DEL CTRO. HIST. DE IZAMAL PBO. MAGICO.-IMAGEN URBANA.-CALLES DE CONCRETO ESTAMPADO. NO. DE BENEFICIARIOS: 23,006 LA DIFER. ENTRE LO AUT. Y LO EJERC. POR $ 5,000.00 SE REINTEGRO MEDIANTE EL FORMATO 000275 Y REC. OF. NO. 419195H
59199 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO (TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, CANCELERÍA, HERRERÍA, CERCA PERIMETRAL) | 41-KANASÍN | KANASÍN | URBANO | 02/09/0377 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | RED DE VOZ Y DATOS, OBRA EXTERIOR E ILUMINACIÓN.(CONCLUSIÓN)BENIFICIANDO A 51,774 PERSONAS
59286 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL EDIFICIO QUE ALBERGARA LA AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO | 41-KANASÍN | KANASÍN | URBANO | 02/09/0309 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | CONSISTENTE EN LA AREAS DE ADMINISTRACION, RECEPCION, SALA DE ESPERA, AREA DE LA AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO, AREA DE LA POLICIA MINISTERIAL, CELDAS, AREAS DEL GUARDIA, ENFERMERIA, LOCUTORIOS, ARCHIVO, BODEGA, SITE, DORMITORIOS, COMEDOR, BAÑOS DEL PERSONAL Y BAÑOS PUBLICOS (TRABAJOS DE MEDIA TENSION, VOZ Y DATOS Y AREA DE ESTACIONAMIENTO) EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASIN(CONCLUSION) BENEFICIANDO A 1000 HABITANTES (CANCELADO)
59296 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL SITIO DE DISPOSICION FINAL PARA RESIDUOS URBANOS | 41-KANASÍN | KANASÍN | URBANO | 02/09/0342 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | Y MANEJO ESPECIAL ( PRIMERA ETAPA) (INCLUYE: CONSTRUCCION DE CELDA DE SANEAMIENTO, MOVIMIENTOS DE RESIDUOS SOLIDOS CONTRUCCION PARA RESPIRADEROS PARA LA EXTRACCION DE BIOGAS COMPACTACION, SELLADO CON MATERIAL DE BANCO Y TIERRA CONSTRUCCION DE LAGUNA DE EVAPORACION PARA LOS LIXIVIADOS ) BENEFICIANDO A 1000 HABITANTES
59236 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE 48 X 75-A (PASO PEATONAL CROC) | 41-KANASÍN | KANASÍN | URBANO | 02/09/0065 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 103206 | 103206 | 103206 | 103206 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 350.45 | 350.45 | 100% | BENEFICIANDO A 2500 PERSONAS
27764 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO, LINEA Y SUBESTACION ELECTRICA PRINCIPAL DE CONDUCCION DE AGUAEN LA UNIDAD DE REIGO MAYA VEGETALES | 41-KANASÍN | KANASÍN | URBANO | 02/09/0148 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 40736 | 40736 | 40736 | 40736 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 20 | 20 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, LÍNEA Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y LÍNEA PRINCIPAL DE CONDUCCIÓN DE AGUA EN LA UNIDAD DE RIEGO MAYA VEGETALES. (APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS, EJERCICIO 2008). (8 BENEFICIARIOS).
29650 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, LÍNEA Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y LÍNEA PRINCIPAL DE CONDUCCIÓN DE AGUA EN LA UNIDAD DE RIEGO SANTA MARÍA | 46-MAMA | MAMA | URBANO | 02/09/0174 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 46332 | 46332 | 46332 | 46332 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 8 | 8 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, LÍNEA Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y LÍNEA PRINCIPAL DE CONDUCCIÓN DE AGUA EN LA UNIDAD DE RIEGO SANTA MARÍA APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN CONAGUA - GOBIERNO DEL ESTADO, EJERCICIO 2009, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS. ( 8 BENEFICIARIOS)
28056 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, LÍNEA Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y LÍNEA PRINCIPAL DE CONDUCCIÓN DE AGUA EN LA UNIDAD DE RIEGO TABLAJE 529. | 47-MANÍ | MANÍ | URBANO | 02/09/0156 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 125660 | 125660 | 125660 | 125660 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 16 | 16 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, LÍNEA Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y LÍNEA PRINCIPAL DE CONDUCCIÓN DE AGUA EN LA UNIDAD DE RIEGO TABLAJE 529. (APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS, EJERCICIO 2008). (8 BENEFICIARIOS).
29764 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ZONA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA QUE INCLUYE EQUIPO DE BOMBEO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN ANTONIO SUTCAL | 49-MAYAPÁN | MAYAPÁN | RURAL | 02/09/0195 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 154352 | 154352 | 154352 | 154352 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 4 | 4 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE ZONA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA QUE INCLUYE EQUIPO DE BOMBEO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN ANTONIO SUTCAL 6 PRODUCTORES
29767 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ZONA DE RIEGO POR ASPERSION FIJA QUE INCLUYE EQUIPO DE BOMBEO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SANTA ANA | 49-MAYAPÁN | MAYAPÁN | RURAL | 02/09/0196 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 153811 | 153810 | 153811 | 153810 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 4 | 4 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE ZONA DE RIEGO POR ASPERSION FIJA QUE INCLUYE EQUIPO DE BOMBEO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SANTA ANA 6 PRODUCTORES
102806 |  |  |  | ADQUISICION DE MEDIDORES DE 4,6,8 Y 10 PARA CONTROL DE GASTO Y CONSUMO,MERIDA,YUCATAN.(REPROGRAMADO) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0045 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 85322 | 85322 | 85322 | 85322 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 40 | 40 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE APAZU 2009 (REPROGRAMADO)
102845 |  |  |  | ADQUISICIONES DE MEDIDORES DE 1/2 PARA CONTROL DE GASTO Y CONSUMO,MERIDA,YUCATAN(REPROGRAMADO) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0044 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 610650 | 610650 | 610650 | 610650 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 6000 | 6000 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE APAZU 2009 (REPROGRAMADO)
59217 |  |  |  | AMPLIACION DE LAS INSTALACIONE DEL CENTRO DE REABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL (CREE) CONSTRUCCION DE CUARTO DE ESFUERZO(TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, CARPINTERIA, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 480465 | 480465 | 480465 | 480465 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INSTALACIONES ELECTRICAS, PINTURA LIMPIEZA BENEFICIANDO A 1,200 PERSONAS
102882 |  |  |  | AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE MERIDA,YUCATAN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0278 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE APAZU 2009
102952 |  |  |  | AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COMISARIA DE CAUCEL DEL MUNUCIPIO DE MERIDA,YUCATAN | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | 02/09/0284 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 396000 | 396000 | 396000 | 396000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO APAZU 2009
59284 |  |  |  | AMPLIACION Y MANTENMIENTO DE LAS INSTALACIONES EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA MORELOS | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0283 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 101740 | 101740 | 101740 | 101740 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | (MANTENIMIENTO DEL AREA DE JUEGOS Y CONSTRUCCION DE COMEDOR Y COCINA INFANTIL) (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS, INSTALACIONES ELECTRICAS Y PINTURA) AV. FELIPE CARRILLO PUERTO EN LA LOC Y MPIO DE MERIDA BENEFICIANDO A 100 ALUMNOS
29743 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ZONA DE RIEGO POR ASPERSION FIJA Y EQUIPO DE BOMBEO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA CHIABAL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0191 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 87792 | 87792 | 87792 | 87792 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE ZONA DE RIEGO POR ASPERSION FIJA Y EQUIPO DE BOMBEO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA CHIABAL 8 PRODUCTORES
66138 |  |  |  | CONSTRUCCION CALLES PAVIMENTADAS CONSTRUCCION DE BASES Y PAVIMENTOS CONSISTENTES FORMACION DE BASE HIDRAULICA EN LA COL. EMILIANO ZAPATA SUR III | 50-MÉRIDA | EMILIANO ZAPATA TRES | RURAL | 02/09/0356 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 1581421 | 1581421 | 1581421 | 1581421 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6980.52 | 6980.52 | 100% | CONSTRUCCION DE BASES Y PAVIMENTOS CONSISTENTE EN FORMACION DE BASE HIDRAULICA CON MATERIAL DE BANCO Y FORMACION DE CARPETA ASFALTICA CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE 3 Y 5 CMS COMPACTADO EN LAS CALLES 171,171-A,171-B X 92 Y 94 CALLES 92-A, 94 X 171 Y 171-A Y 171-A Y 171-B EN LA COL. EMILIANO ZAPATA SUR III SE BENEFICIARA A 125 FAMILIAS SE REALIZO UN REINTEGRO DE ESTE CONTRATO YA QUE NO SE EJERCIO EN SU TOTALIDAD EL MONTO AUTORIZADO POR LA CANTIDAD DE $ 144,491.00
65767 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS, GUARNICIONES CONSISTENTE EN TRAZO, SARDINEL, GUARNICION DE SECCION RECTANGULAR DE 15X30 CMS CON BORDE SUPERIOR BOLEADO, RELLENOS, CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LAS CALLES AL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0259 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 5002500 | 2150777 | 5002500 | 2150777 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 19840 | 19840 | 100% | A FALTA DE CARACTERES EN EL CAMPO NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE BANQUETAS, GUARNICIONES CONSISTENTE EN TRAZO, SARDINEL, GUARNICION DE SECCION RECTANGULAR DE 15X30 CMS CON BORDE SUPERIOR BOLEADO, RELLENOS, CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LAS CALLES AL PONIENTE POR LA CALLE 112 ENTRE 187 DIAG. Y 187-K, AL ORIENTE CALLE 100 ENTRE 187-H Y 187-M, AL NORTE POR LA CALLE 187-H POR 100 Y 108 Y AL SUR POR LA CALLE 187-M ENTRE 108 Y 100 EN EL FRACCIONAMIENTO SANTA CRUZ A FALTA DE CARACTERES EN UNIDAD DE MEDIDA: 19,840.00 M2 13226.66 ML NUMERO DE BENEFICIARIOS: 250 FAMILIAS.
65913 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0262 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 3400000 | 2621747 | 3400000 | 2621747 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 11394 | 11394 | 100% | CONSTRUCCION DE BANQUETAS, GUARNICIONES CONSISTENTE EN TRAZO, SARDINEL, GUARNICION DE SECCION RECTANGULAR DE 15X30 CMS CON BORDE SUPERIOR BOLEADO, RELLENOS, COSNTRUCCION DE BANQUETAS EN LAS CALLES DEL POLIGONO COMPRENDIDO AL NORTE POR LA CALLE 187-A ENTRE 189 Y 58, AL SUR CALLE 191 ENTRE 58 Y 60-A, AL ORIENTE CALLE 58 ENTRE 187-A Y 191, AL PONIENTE CALLE 62 ENTRE 189 Y 187-D EN EL FRACCIONAMIENTO LA GUADALUPANA, UNIDAD DE MEDIDA: 11,394 M2 7,596 ML, NUMERO DE BENEFICIARIOS: 280 FAMILIAS.
23177 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS,GUARNICIONES Y POZO DE CAPTACION DE 35 MTS. DE PROFUNDIDAD Y 12" DE DIAMETRO EN EL COMPLEJO DE REHABILITACION INFANTIL (NUEVO) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0143 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 794153 | 794153 | 794153 | 794153 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | NUM. DE BENEFICIARIOS:662,530
65604 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES: BASES Y PAVIMENTOS CONSISTENTE EN FORMACION DE BASE HIDRAULICA CON MATERIAL DE BANCO Y FORMACION DE CARPETA ASFALTICA CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE 4CMS COMPACTADO EN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0258 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 2515689 | 2515689 | 2515689 | 2515689 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 13928.15 | 13928.15 | 100% | A FALTA DE CARACTERES EN EL CAMPO NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE CALLES: BASES Y PAVIMENTOS CONSISTENTE EN FORMACION DE BASE HIDRAULICA CON MATERIAL DE BANCO Y FORMACION DE CARPETA ASFALTICA CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE 4CMS COMPACTADO, EN LAS CALLES 100, 102, 104, 106 Y 108 X LA CALLE 187-K Y 187-M EN EL FRACCIONAMIENTO SANTA CRUZ. NUMERO DE BENEFICIARIOS: 216 FAMILIAS.
66018 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES PAVIMENTADAS NIVELACION DE BASES Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN EL FRACC. SANTA CRUZ PALOMEQUE | 50-MÉRIDA | SANTA CRUZ PALOMEQUE | RURAL | 02/09/0355 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 2391173 | 2391173 | 2391173 | 2391173 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 8871.42 | 8871.42 | 100% | NIVELACION DE BASES Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS CONSISTENTES EN FORMACION DE BASE HIDRAULICA CON MATERIAL DE BANCO Y FORMACION DE CARPETA ASFALTICA CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE DE 3 Y 5 CMS COMPACTADO EN LAS CALLLES 187-J X 100 Y 104, 187-I X 104 Y 106, 106 X 187-E Y 187-F, 187-E X 106 Y 108, 104 Y 187-H Y 187-J, 187-J X 104 Y 106 EN EL FRACC. SANTA CRUZ PALOMEQUE DE ESTE CONTRATO SE REALIZO UN REINTEGRO POR LA CANTIDAD DE $ 92,965.78
65891 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES: TRABAJOS CONSISTENTES EN TOPOGRAFIA, DESPALME DE LA CONSTRUCCION HASTA NIVEL DE TERRACERIAS (PRIMERA ETAPA) EN LAS CALLES 62 A LA 58 Y DE LA 187-A A LA 191 EN EL FRACCIONAMIENT | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0261 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 3444989 | 3349185 | 3444989 | 3349185 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 25115.85 | 25115.85 | 100% | A FALTA DE CARACTERES EN EL CAMPO NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE CALLES: TRABAJOS CONSISTENTES EN TOPOGRAFIA, DESPALME DE LA CONSTRUCCION HASTA NIVEL DE TERRACERIAS (PRIMERA ETAPA) EN LAS CALLES 62 A LA 58 Y DE LA 187-A A LA 191 EN EL FRACCIONAMIENTO LA GUADALUPANA. NUMERO DE BENEFICIARIOS: 280 FAMILIAS.
59250 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMPO DE BEISBOL (TRAZO Y NIVELACION, DESPALME DE TERRENO, CORTE, FORMACION DE TERRAPLEN FORMACION SUB BASE DE 15CM) (1RA ETAPA) | 50-MÉRIDA | SAN ANTONIO HOOL | RURAL | 02/09/0079 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 493993 | 493993 | 493993 | 493993 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 1000 PERSONAS
59257 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMPO DEPORTIVO (TRAZO Y NIVELACION DESPALMES CORTES FORMACION DE TERRAPLANES FORMACION DE SUB BASE DE 10 CM | 50-MÉRIDA | TIXCACAL | RURAL | 02/09/0085 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 496051 | 496051 | 496051 | 496051 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 1000 HABITANTES
59283 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBALL EN LA COL. EL ROBLE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0282 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 508696 | 508696 | 508696 | 508696 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | CALLE 26-C NUMERO 4004 X 36 Y 37 (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, RELLENOS DE PISOS DE CONCRETO PINTURA Y ESTRUCTURAS PARA TABLEROS) EN LA LOC. Y MPIO. DE MERIDA,BENEFICIANDO A 1000 HABITANTES
59194 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN LA IGLESIA DE SAN PEDRO CHIMAY DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CHIMAY MUNICIPIO DE MERIDA TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCA PERIMETRAL | 50-MÉRIDA | SAN PEDRO CHIMAY | RURAL | 02/09/0365 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 338719 | 84.7% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 1,501
102981 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CIRCUITOS HIDROMETRICOS DE LA CIUDAD DE MERIDA CIRCUITO 27 (CANALIZADO) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0339 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO APAZU 2008. PROYECTO REINTEGRADO MEDIANTE F4 NO. 228 DE FECHA 27 NOV.09
103018 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CIRCUITOS HIDROMETRICOS DE LA CIUDAD DE MERIDA CIRCUITO 30 (CANALIZADO) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0338 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO APAZU 2008 PROYECTO REINTEGRADO MEDIANTE F4 NO. 229 DE FECHA 27 NOV. 09
103190 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CIRCUITOS HIDROMETRICOS DE LA CIUDAD DE MERIDA CIRCUITO 42 (CANALIZADO) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0340 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO APAZU 2008. PROYECTO REINTEGRADO MEDIANTE F4 NO.229 DE FECHA 27 NOV 09
47580 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA PREPARATORIA NO. 3 DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0252 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE 10 AULAS DIDACTICAS, MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y EQUIPAMIENTO. APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2009. BENEFICIANDO A 196 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA.
47823 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA PREPARATORIA NO 3 DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0306 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 15115178 | 15115178 | 15115178 | 15115178 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE LABORATORIO,TALLERES,SUBESTACION ELECTRICA,BIBLIOTECA,AREA ADMINISTRATIVA,BARDAS,ACCESO,ANDADORES,ESTACIONAMIENTO,MEDIA CANCHA DE USOS MULTIPLES, AUDITORIO,SALA DE JUNTAS Y EQUIPAMIENTO. COMPLEMENTO DE LA APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2009. BENEFICIANDO A 196 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. LA CANTIDAD EXACTA PARA ESTE PROYECTO ES DE 15,115,178.12.
50365 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA PREPARATORIA NO3 DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0358 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 5768905 | 5768905 | 5768905 | 5768905 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE LABORATORIOS, TALLERES, SUBESTACION ELECTRICA, BIBLIOTECA, AREA ADMINISTRATIVA, BARDAS, ACCESO, ANDADORES A BASE DE PLACAS CIRCULARES DE CONCRETO,MURALES DE FACHADAS, ESTACIONAMIENTO, MEDIA CANCHA DE USOS MULTIPLES, AUDITORIA, SALA DE JUNTAS,EQUIPAMIENTO Y TRABAJOS DE OBRA EXTERIOR(CONSTRUCCION DE CASETAS DE VIGILANCIA NORTE Y SUR), (TERMINACION) (MODIFICACION)
65991 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION ELECTRICA, ALUMBRADO PUBLICO Y SISTEMAS DE TIERRAS | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0263 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 5025500 | 2461400 | 5025500 | 2461400 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 30 | 30 | 100% | CONSTRUCCION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION ELECTRICA, ALUMBRADO PUBLICO Y SISTEMAS DE TIERRA CONSISTENTE SUM. E INST. DE POSTES DE CONCRETO DE 12-750 K/CM2 SUM. INST. DE ESTRUCTURAS CON DISPOSITIVOS RP-10-CCF,RP10, PARA 13.2KV, PS10, 1TR1B, VR20, VS2N, RD2N, PARA BANCO DE ALUMBRADO TODAS ESTAS ESTRUCTURAS SON PARA 13.2KV Y CONDUCTORES CABLE DE ALUMINIO DESNUDO, TIPO ACC-000, CABLE DE ALUMINIO DESNUDO TIPO AAC-1/0 SUM. E INST. DE TRANSF. MONOFASICO DE 50KVA, 37.5 KVA Y 25 KVA B.T. AEREA INC. CABLE NEUTRANEL 2+1 -3/0-1/0 ALUMBRADO INC. TRANSF. MONOFASICO DE 10KVA. LUMINARIO OV15 DE 100 WATTS CON BRAZOS METALICOS DE 1.50 MTS X 38MM DE DIAMETRO PARA POSTE DE CONCRETO. VSAP A 220 VOLTS. REGISTRO PREF. DE 30X30X40 TIERRA FISICA PERF. DE POZO DE 3 HASTA MANTO FREATICO CON CABLE DE COBRE DESNUDO DE 1/0 EN LAS CALLES 60 A LA 58 Y DE LA CALLE 187-A A LA 191 EN EL FRACC. LA GUADALUPANA. NUMERO DE BENEFICIARIOS: 280 FAMILIAS.
65224 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION ELECTRICA, AOPO Y SISTEMAS DE TIERRA CONSISTENTE, POSTES DE CONCRETO DE 12-750 K/CM2, ESTRUCTURAS CON DISPOSITIVOS RP-10-CCF-RP10,PS10, 1TR1B, PARA BANCO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0256 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 9315343 | 9165343 | 9315343 | 9165343 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 55 | 55 | 100% | A FALTA DE CARACTERES EN EL CAMPO NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION ELECTRICA, AOPO Y SISTEMAS DE TIERRA CONSISTENTE, POSTES DE CONCRETO DE 12-750 K/CM2, ESTRUCTURAS CON DISPOSITIVOS RP-10-CCF-RP10,PS10, 1TR1B, PARA BANCO DE ALUMBRADO, ESTRUCTURAS PARA 13.2KV Y CONDUC. CABLE DE ALUM. DESNUDO TIPO AAC-3/0, CABLE DE ALUM. DESNUDO TIPO AAC-1/0, TRANSF. MONOFASICO DE 50KVA, 37.5KVA Y 25KVA B.T. SUB. DE TUBO PAD DE 3" Y 4", CABLE PARA LA ALIM. EN BT TRIPLEX XLP 600VOLTS DE ALUM. 2-3/0, 1-1/0, TRIPLEX DE ALUM. 2-350 1-4/0" ALUMBRADO INC. TRANSF. MONOFASICO DE 10KVA, LUMINARIO OV15 DE 100 Y 150W PARA AVENIDAS. V.S.A.P. A 220 VOLTS. POSTE METALICO DE 4" DE 1 Y 2 BRAZOS BASE DE CONCRETO DE 35 X 35CMS. REGISTRO PREF. DE 30X30X40 T. FISICA PERF. DE POZO DE 3" HASTA MANTO FREATICO CON CU 1/0" EN LAS CALLES AL PTE. POR LA CALLE 112 ENTRE 187 DIAG. Y 187-K AL OT. CALLE 100 ENTRE 187-H Y 187-M AL NTE. POR LA CALLE 187-H POR 100 Y 108 Y AL SUR POR LA CALLE 187-M ENTRE 108 Y 100 EN EL FRACC. SANTA CRUZ. NUMERO DE BENEFICIARIOS: 280 FAMILIAS.
59230 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL SUR (TRABAJOS DE REUBICACION E INSTALACION DE CERCA PERIMETRAL) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0059 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 255556 | 255556 | 255556 | 255556 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 5,000 PERSONAS
103259 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LECHOS DE SECADOS,LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LODOS EN CARCAMOS DE BOMBEO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0277 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 362748 | 362748 | 362748 | 362748 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE APAZU 2009. NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE LECHOS DE SECADOS, LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LODOS EN CARCAMOS DE BOMBEO, LINEA DE RETORNO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL PENSIONES DE LA CIUDAD DE MERIDA, YUCATAN.
59190 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LOS EDIFICIOS QUE ALBERGARAN A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0361 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 8590299 | 8590299 | 8590299 | 8590299 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS, INSTALACIONES ELECTRICAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS, RED DE VOZ Y DATOS, TABLA ROCA, CARPINTERIA, CANCELERIA, HERRERERIA, ILUMINACION, PINTURA, OBRA EXTERIOR) (REPROGRAMADO) BENEFICIANDO A 3,733 ESTE PROYECTO CUENTA CON UNA MEZCLA DE RECURSOS DE AÑOS ANTERIORES, LA PARTE CAPTURADA ES LA CORRESPONDIENTE A 2009
59291 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LOS EDIFICIOS QUE ALBERGARAN A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA (SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTERIA CABLE Y EQUIPOS) EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0314 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | ESTO BENEFICIARA A 2,000 USUARIOS
103643 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA 1 LPS EN EL FRACC. CORDELEROS DE CHUBURNA , MERIDA,YUCATAN (REPROGRAMADO) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0047 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 980469 | 979470 | 980469 | 979470 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE APAZU 2009 (REPROGRAMADO). LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y LO AUTORIZADO SE REINTEGRO POR MEDIO DEL FORMATO NO. 513
103739 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA 1LPS EN EL FRACC. LOMA BONITA, MERIDA YUCATAN (REPROGRAMADO) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0275 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 1293450 | 1293450 | 1293450 | 1293450 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE APAZU 2009(REPROGRAMADO)
103801 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA 2LPS EN EL FRACC. LOMA BONITA , MERIDA, YUCATAN (CANCELADO) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0046 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE APAZU 2009 (CANCELADO)
65849 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE AL NORTE C. 187-A X 189 Y 58, AL SUR C. 191 X 58 Y 60-A, AL ORIENTE C. 58 X 187-A Y 191, AL PTE. C. 62 X 189 Y 187-D DE LA COL. GUADALUPANA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0260 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 965129 | 965129 | 965129 | 965129 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 2425.42 | 2425.42 | 100% | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE QUE CONSISTE EN EXCAV. PLANTILLAS, RELLENOS, TUBERIAS DE PVC HIDRAULICO CON COPLE INTEGRAL TIPO ANGER DE 2 1/2, 4 Y PIEZAS ESPECIALES: TEE DE FO FO DE 4X4, TEE PVC HID. 4X 2 1/2, CODO PVC HID. TAPON PARA TUBERIA DE PVC HID. DE 2 1/2 JUNTA GIBAULT DE 4 EXTREMIDAD BRINDADA DE PVC DE 4, VALVULA DE COMPUERTA DE 4, CAJAS DE OPERACION DE VALVULAS Y TOMAS DOMICILIARIAS EN EL POLIGONO COMPRENDIDO AL NORTE POR LA CALLE 187-A ENTRE 189 Y 58, AL SUR CALLE 191 ENTRE 58 Y 60-A, AL ORIENTE CALLE 58 ENTRE 187-A Y 191, AL PONIENTE CALLE 62 ENTRE 189 Y 187-D DE LA COLONIA GUADALUPANA. NUMERO DE BENEFICIARIOS: 280 FAMILIAS.
99828 |  |  |  | CONSTRUCCION DE REDES HIDROMETRICAS PARA CIERRE DE CIRCUITOS, CAJAS DE OPERACION, VALVULAS Y TOMAS DOMICILIARIAS DEL SECTOR 26 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/10/0109 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 558392 | 558392 | 558392 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU 2012) EL PROYECTO BENEFICIA A 777,615 HABITANTES
103903 |  |  |  | CONSTRUCCION DE REDES HIDROMETRICAS PARA CIERRE DE CIRCUITOS DE LA LOCALIDAD DE MERIDA,YUCATAN.CIRCUITO 48 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0043 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 735881 | 735881 | 735881 | 735881 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO APAZU 2009 (REPROGRAMADO)
103989 |  |  |  | CONSTRUCCION DE REDES HIDROMETRICAS PARA CIERRE DE CIRCUITOS DE LA LOCALIDAD DE MERIDA, YUCATAN. CIRCUITO 8 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0040 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 797565 | 797565 | 797565 | 797565 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE APAZU 2009 (REPROGRAMADO)
104040 |  |  |  | CONSTRUCCION DE REDES HIDROMETRICAS PARA CIERRE DE CIRCUITOS DE LA LOCALIDAD DE MERIDA, YUCATAN. CIRCUITO 34 (REPROGRAMADO) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0042 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 1085471 | 1085471 | 1085471 | 1085471 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE APAZU 2009 (REPROGRAMADO)
104125 |  |  |  | CONSTRUCCION DE REDES HIDROMETRICAS PARA CIERRE DE CIRCUITOS DE LA LOCALIDAD DE MERIDA, YUCATAN.CIRCUITO 11 (REPROGRAMADO) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0041 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 591443 | 591443 | 591443 | 591443 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE APAZU 2009 (REPROGRAMADO)
104181 |  |  |  | CONSTRUCCION DE REDES HIDROMETRICAS PARA CIERRE DE CIRCUITOS DE LA LOCALIDAD DE MERIDA, YUCATAN.CIRCUITO 19 (REPROGRAMADO) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0264 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 733779 | 733779 | 733779 | 733779 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE APAZU 2009 ( REPROGRAMADO)
104220 |  |  |  | CONSTRUCCION DE REDES HIDROMETRICAS PARA CIERRE DE CIRCUITOS DE LA LOCALIDAD DE MERIDA, YUCATAN.CIRCUITO 20 (REPROGRAMADO) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0265 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 733487 | 733487 | 733487 | 733487 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE APAZU 2009 (REPROGRAMADO)
104261 |  |  |  | CONSTRUCCION DE REDES HIDROMETRICAS PARA CIERRE DE CIRCUITOS DE LA LOCALIDAD DE MERIDA, YUCATAN.CIRCUITO 37 (REPROGRAMADO) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0140 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 1031376 | 1031376 | 1031376 | 1031376 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE APAZU 2009(REPROGRAMADO)
104306 |  |  |  | CONSTRUCCION DE REDES HIDROMETRICAS PARA CIERRE DE CIRCUITOS DE LA LOCALIDAD DE MERIDA,YUCATAN. CIRCUITO 33 ( REPROGRAMADO) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0266 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 1993800 | 1993800 | 1993800 | 1993800 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE APAZU 2009 (REPROGRAMADO)
104340 |  |  |  | CONSTRUCCION DE REDES HIDROMETRICAS PARA CIERRE DE CIRCUITOS DE LA LOCALIDAD DE MERIDA,YUCATAN.CIRCUITO 10 (REPROGRAMADO) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0286 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 931169 | 931169 | 931169 | 931169 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE APAZU 2009 (REPROGRAMADO)
104378 |  |  |  | CONSTRUCCION DE REDES HIDROMETRICAS PARA CIERRE DE CIRCUITOS DE LA LOCALIDAD DE MERIDA,YUCATAN.CIRCUITO 17 (REPROGRAMADO) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0287 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 1058636 | 1058636 | 1058636 | 1058636 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE APAZU 2009 (REPROGRAMADO)
104453 |  |  |  | CONSTRUCCION DE REDES HIDROMETRICAS PARA CIERRE DE CIRCUITOS DE LA LOCALIDAD DE MERIDA,YUCATAN.CIRCUITO 49 (REPROGRAMADO) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0288 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 959321 | 959321 | 959321 | 959321 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO APAZU 2009 ( REPROGRAMADO)
104494 |  |  |  | CONSTRUCCION DE REDES HIDROMETRICAS PARA CIERRE DE CIRCUITOS DE LA LOCALIDAD DE MERIDA,YUCATAN.CIRCUITO 50 (REPROGRAMADO) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0141 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 490635 | 490635 | 490635 | 490635 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE APAZU 2009 (REPROGRAMADO)
59249 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA EJIDAL (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, INSTALACIONES ELECTRICAS, INSTALACIONES HIDRAULICAS, CARPINTERIA Y PINTURA) | 50-MÉRIDA | NOC AC | RURAL | 02/09/0078 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 393163 | 393163 | 393163 | 393163 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 1000 PERSONAS
67501 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA LIBERTAD MENENDEZ CON CLAVE 31EPR00420 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0374 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 323991 | 323991 | 323991 | 323991 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | COMPLEMENTO UNIDAD DE MEDIDA: 1 OBRA EXTERIOR BENEFICIARIOS: 3,077 PERSONAS
48875 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS Y 1 MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA CBTIS NO120 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0360 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 1649901 | 1649901 | 1649901 | 1391294 | 84.3% | 0 | 0 | OTROS | 3 | 3 | 100% | BENEFICIANDO A 2,588 ALUMNOS DE EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO 120 (CBTIS NO 120)LA CANTIDAD EXACTA DEL MONTO EJERCIDO ES DE 1,391,294.67 CON UN SALDO DE 258,606.33
59289 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CENDI) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0312 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | PARA EL COMPLEJO DE SEGURIDAD PUBLICA, CONSISTE EN AREA DE ESTACIONAMIENTO, PASILLOS, ANDADORES, BANQUETAS Y TRABAJOS DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE MERIDA BENEFICIANDO A 1000 HABITANTES(CANCELADO)
59290 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "CENTRO DE ARRAIGO" UBICADO EN EL COMPLEJO DE SEGURIDAD PUBLICA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0313 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1070927 | 1070927 | 1070927 | 1070927 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | (TRABAJO DE MEDIA TENSION PARA PROPORCIONAR ENERGIA ELECTRICA AL EDIFICIO) EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA BENEFICIANDO A 1000 HABITANTES
59287 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL EDIFICIO QUE ALBERGARA AL SERVICIO MEDICO FORENSE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0310 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3528764 | 3528764 | 3528764 | 3528764 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | (TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION, CANCELERIA, CARPINTERIA, HERRERIA, SISTEMAS CONTRAINCENDIOS, AIRES ACONDICIONADOS, AREA DE AUDITORIO Y CISTERNA) EN LA LOCALIDAD DE MERIDA BENEFICIANDO A 100 USUARIOS
59227 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL MODULO DE VISITA CONYUGAL Y AREA DE GIMNACIO EN EL CENTRO ESPECIALIZADO EN LA APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA LOS ADOLECENTES(CEAMA) TRABAJOS DE ALBAÑILERIA,HERRERIA, SUMINISTRO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0056 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 350429 | 350429 | 350429 | 350429 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | E INSTALACIONES DE MALLA SOMBRA, SUMINISTRO E INSTALACION DE MALAL CICLONICA)BENEFICIANDO A 1,000
59202 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE YUCATAN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/10/0098A | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1169747 | 97.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | , AREA EXTERIOR, SALA DE SESIONES, EDIFICIO DE USO PERMANENTE Y EDIFICIO DE MAGISTRADOS (CONCLUSION) (INCLUYE: OBRA EXTERIOR, ALBAÑILERIA, CANCELERIA, PINTURA, TABLAROCA, PLAFONES, INSTALACION ELECTRICA, ILUMINACION, INSTALACION HIDRAULICA, AIRE ACONDICIONADO, VOZ Y DATOS, INSTALACIONES ESPECIALES Y REVESTIMIENTOS) EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA ESTADO DE YUCATAN (TERMINACION)
59201 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE YUCATAN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/10/0096A | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1364706 | 97.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | , ESTACIONAMIENTO BIBLIOTECA, AUDIOVISAL, SALA DE USOS MULTIPLES (CONCLUSION) INCLUYE ALBAÑILERIA, OBRA EXTERIOR, HERRERIA, TABLAROCA, PLAFONES, INSTALACIOIN HIDRAULICA, ELECTRICA E ILUMINACION, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA ESTADO DE YUCATAN
48445 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 1 TALLER DE COMPUTO Y LABORATORIO DE GERICULTURA EN EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS INDUSTRIALES (CETIS 112) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0039 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 4355957 | 4355957 | 4355957 | 4355957 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0.99 | 99% | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 1 TALLER DE COMPUTO Y LABORATORIO DE GERICULTURA EN EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS INDUSTRIALES (CETIS 112)BENEFICIANDO A 1659 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. LA META AUTORIZADA PARA ESTE PROYECTO SON DOS ANEXOS.ESTE PROYECTO FUE MODIFICADO SEGUN OFICO SE/DPL-3484/2010 LA CANTIDAD EXACTA DEL EJERCIDO ES DE 4,355,957.41
48278 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 1 TALLER DE TURISMO, EN EL CENTRO DE BACHILLERATO DE TECNOLOGICOS INDUSTRIALES (CBTIS 95) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0038 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 1948488 | 1948488 | 1948488 | 1948488 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 1 TALLER DE TURISMO, EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIALE (CBTIS 95)BENEFICIANDO A 2607 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. ESTE PROYECTO ESTA (MODIFICADO)SEGUN OFICIO SE/DPL-3484/2010. LA CANTIDAD EXACTA DEL EJERCIDO 1,948,488.37
59266 |  |  |  | ELABORACION DEL DIAGNOSTICO GENERAL DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN EL HOSPITAL OHORAN (INCLUYE REVISION DE EQUIPOS EXISTENTES Y DUCTERIA) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0234 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 0 | 0 | 0% | (CANCELADO)
179514 |  |  |  | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD, PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE CIENTIFICO TECNOLOGICO DE YUCATAN | 50-MÉRIDA | SIERRA PAPACAL | RURAL | 02/09/0247 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 569250 | 569250 | 569250 | 569250 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 13 INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUYENDO A CENTROS DE INVESTIGACION E INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR.
179590 |  |  |  | ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE CIENTIFICO TECNOLOGICO DE YUCATAN | 50-MÉRIDA | SIERRA PAPACAL | RURAL | 02/09/0293 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 528076 | 528076 | 528076 | 528076 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100% | BENEFIANCO A 13 INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUYENDO CENTROS DE INVESTIGACION E INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR.
59187 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COL. CASTILLA CAMARA (SEGUNDA ETAPA) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0348 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 117966 | 117966 | 117966 | 117966 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 250 | 250 | 100% | 120.00 ML DE GUARNICIONES BENEFICIANDO A 1,000 USUARIOS
59186 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COL. TANLUM. | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0347 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 620 | 620 | 100% | 300 ML DE GUARNICIONES BENEFICIANDO A 1,000 USUARIOS
59189 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COMISARIA DE CHICHI SUAREZ | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0350 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1100 | 1100 | 100% | 500 ML DE GUARNICIONES Y BENEFICIANDO A 1,500 LA LOCALIDAD DE CHICHI SUAREZ PERO NO SE ENCUENTRA EN EL SISTEMA
59188 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONESEN LA COMISARIA DE TAHDZIBICHÉN. | 50-MÉRIDA | TAHDZIBICHÉN | RURAL | 02/09/0349 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 407367 | 407367 | 407367 | 407367 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 900 | 900 | 100% | 400 ML DE GUARNICIONES Y BENEFICIANDO A 1,500
59213 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA ESCUELA PRIMARIA PEDRO PINZON SANCHEZ | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 147393 | 147393 | 147393 | 147393 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 391 | 391 | 100% | Y 155.00 ML DE GUARNICIONES, BENEFICIANDO A 100 USUARIOS ESTA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO ZAZIL HA
59248 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS | 50-MÉRIDA | KIKTEIL | RURAL | 02/09/0077 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 137607 | 137607 | 137607 | 137607 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 567 | 567 | 100% | 156 ML LINEALES DE GUARNICIONES BENEFICIANDO A 1000 PERSONAS
59237 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA UNIDAD MORELOS | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0066 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 157265 | 157265 | 157265 | 157265 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 820 | 820 | 100% | 179 METROS LINEALES DE GUARNICIONES BENEFICIANDO A 2500 PERSONAS
59255 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS | 50-MÉRIDA | ONCÁN | RURAL | 02/09/0083 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 393163 | 393163 | 393163 | 393163 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 534 | 534 | 100% | 189 METROS LINEALES DE GUARNICIONES BENEFICIANDO A 1000 PERSONAS
59254 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS | 50-MÉRIDA | SIERRA PAPACAL | RURAL | 02/09/0082 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 499094 | 499094 | 499094 | 499094 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 567 | 567 | 100% | 156.00 ML DE GUARNICIONES BENEFICIADO A 900 HABITANTES
59256 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS | 50-MÉRIDA | TIXCACAL | RURAL | 02/09/0084 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 191983 | 191983 | 191983 | 191983 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 230 | 230 | 100% | 170 ML DE GUARNICIONES BENEFICIANDO A 1000 HABITANTES
59235 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA:CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA AV. DE INDUSTRIAS NO CONTAMINANTES, FRENTE A LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL DE LA UADY (PASO PEATONAL FIUADY) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0064 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 196582 | 196582 | 196582 | 196582 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 816.32 | 816.32 | 100% | BENEFICIANDO A 1,000
59216 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA:CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COMISARIA DE CHEUMAN | 50-MÉRIDA | CHEUMÁN | RURAL | 02/09/0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 256521 | 256521 | 256521 | 256521 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2307.25 | 2307.25 | 100% | 282.25 ML DE GUARNICIONES Y BENEFICIANDO 1,500
59242 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA:CONSTRUCCION DE BANQUETAS(560M2) | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | 02/09/0071 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 152351 | 152351 | 152351 | 152351 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 560 | 560 | 100% | BENEFICIANDO A 1000 PERSONAS
59246 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA:CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 02/09/0075 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 117949 | 117949 | 117949 | 117949 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 400 | 400 | 100% | 100 METROS LINEALES DE GUARNICIONES BENEFICIANDO A 1000 PERSONAS
59264 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA:CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS | 50-MÉRIDA | XCANATÚN | RURAL | 02/09/0091 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 144999 | 144999 | 144999 | 144999 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 469 | 469 | 100% | 278 METROS LINEALES DE GUARNICIONES BENEFICIANDO A 1000 PERSONAS
59238 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA:CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA MULSAY | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0067 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 108120 | 108120 | 108120 | 108120 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 594 | 594 | 100% | 130 METROS LINEALES DE GUARNICIONES BENEFICIANDO A 1000 PERSONAS
59239 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA:CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA ROBLE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0068 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 157265 | 157265 | 157265 | 157265 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1103.45 | 1103.45 | 100% | 389.00 ML DE GUARNICIONES BENEFICIANDO A 1,500 PERSONAS
59240 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA:CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA SAN DAMIAN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0069 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 88462 | 88462 | 88462 | 88462 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 560 | 560 | 100% | 98 METROS LINEALES DE GUARNICIONES BENEFICIANDO A 1000 PERSONAS
59288 |  |  |  | INSTALACION DE TUBERIA PARA LA ALIMENTACION A LA LAGUNA Y A LA CISTERNA DE RIEGO, TRABAJOS DE MEDIA Y BAJA TENSION | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0311 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | (LINEA DE TRANSICION AEREA Y SUBTERRANEA, SUBESTACION DE 150KVA, TRAMITES Y UNIDAD VERIFICADORA) EN EL COMPLEJO DE RAHABILITACION INFANTIL EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA BENEFICIANDO A 500 USUARIOS
66279 |  |  |  | NIVELACION DE BASES Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS CONSISTENTE EN FORMACION DE BASE HIDRAULICA CON MATERIAL. DE BANCO Y FORMACION DE CARPETA ASFALTICA. EN DIVERSAS CALLES DEL FRACC. SANTA CRUZ | 50-MÉRIDA | SANTA CRUZ PALOMEQUE | RURAL | 02/09/0359 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 2465335 | 2465335 | 2465335 | 2465335 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 6510.16 | 6510.16 | 100% | CONSTRUCCIÓN CON BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL DE BANCO (SASHCAB) Y PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALIENTE PARA LA VIALIDADES DE LAS CALLE 112 ENTRE 187-I Y GLORIETA 187-G ENTRE 112 Y 108 187-J ENTRE 112 Y 108 , 110 ENTRE 187-J Y 187-K Y 106 ENTRE 187-E Y PERIFÉRICO DEL FRACC. SANTA CRUZ EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA ESTADO DE YUCATÁN, SE BENEFICIARIA A 108 FAMILIAS SE REALIZO UN REINTEGRO DEL PREESUPUESTO NO EJERCIDO DE $ 40,908.00
65355 |  |  |  | PERFORACION DE 2 POZOS DE INYECCION DE AGUAS TRATADAS EN EL INTERIOR DEL PREDIO UBICADO EN EL TABLAJE 24,795 DE LA CALLE 112 POR 187-I (PLANTA DE TRATAMIENTO) EN EL FRACCIONAMIENTO SANTA CRUZ | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0257 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 534252 | 534252 | 534252 | 534252 | 100% | 0 | 0 | POZOS | 2 | 2 | 100% | NUMERO DE BENEFICIARIOS: 629 FAMILIAS.
179533 |  |  |  | PLAN MAESTRO MICROREGIONAL DISEÑO BASICO CONSISTENTE EN PROYECTO GENERAL PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE CIENTIFICO TECNOLOGICO DE YUCATAN | 50-MÉRIDA | SIERRA PAPACAL | RURAL | 02/09/0249 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | PROYECTO GENERAL: SEMBRADO EDIFICIOS, PROYECTO GENERAL DE ESTRUCTURA VIAL, PROYECTO GENERAL DE TRANSPORTE, PROYECTO GENERAL DE INSTALACION HIDRAULICA, PROYECTO GENERAL INSTALACION SANITARIA, PROYECTO GENERAL DE INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO, PROYECTO GENERAL INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE CIENTIFICO. BENEFICIANDO A 13 INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUYENDO CENTROS DE INVESTIGACION E INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR. (PROYECTO CANCELADO)
104590 |  |  |  | PRIMERA ETAPA DEL PROGRAMA DE REFORZAMIENTO DE LAS DESCARGAS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE MERIDA,YUCATAN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0276 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 1085375 | 1085375 | 1085375 | 1085375 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE APAZU 2009
179526 |  |  |  | PROYECTO GENERAL DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE CIENTIFICO TECNOLOGICO DE YUCATAN | 50-MÉRIDA | SIERRA PAPACAL | RURAL | 02/09/0248 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | BENEFICIANDO A 13 INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUYENDO CENTROS DE INVESTIGACION E INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR (PROYECTO CANCELADO)
179597 |  |  |  | PROYECTO PLAN MAESTRO DISEÑO CONCEPTUAL PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE CIENTIFICO DE YUCATAN | 50-MÉRIDA | SIERRA PAPACAL | RURAL | 02/09/0250 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO ESTA CANCELADO.
179543 |  |  |  | PROYECTO TOPOGRAFICO GENERAL PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE CIENTIFICO TECNOLOGICO DE YUCATAN | 50-MÉRIDA | SIERRA PAPACAL | RURAL | 02/09/0251 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO ESTA CANCELADO.
104663 |  |  |  | PROYECTO Y CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON CAPACIDAD DE 20 L.P.S. EN LA COLONIA MIGUEL ALEMAN (CANALIZADO) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0336 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO APAZU 2008. PROYECTO REINTEGRADO MEDIANTE F4 NO.226 DE FECHA 27 DE NOV.
59226 |  |  |  | REMODELACION DEL AREA DE COSTOS EN LA DIRECCION DE VIAS TERRESTRES (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, TABLAROCA, INSTALACIONES ELECTRICAS, RED DE VOZ Y DATOS) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0055 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 262777 | 262777 | 262777 | 262777 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 1,000 PERSONAS
104766 |  |  |  | SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE FUGAS EN REDES DE DISTRIBUCION DE LA LOCALIDAD DE MERIDA,YUCATAN (REPROGRAMADO) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0285 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 550815 | 550815 | 550815 | 550815 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE APAZU 2009 (REPROGRAMADO)
104895 |  |  |  | SUMINISTRO DE MEDIDORES DE 1/2 PARA INSTALACION EN CIRCUITOS HIDROMETRICOS (CANALIZADO) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0337 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 0 | 0 | 0% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO APAZU 2008. PROYECTO REINTEGRADO MEDIANTE F4 NO. 230 DE FECHA 27 NOV. 09
67444 |  |  |  | (091302) CONSTRUCCION DE 45 ML DE BANQUETAS Y 1,447 M2 DE ESTACIONAMIENTO Y REHABILITACION DE 115 ML DE CERCA DE MALLA CICLONICA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL XOCLAN CON CLAVE 31ECB0006E | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0319 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 674437 | 674437 | 674437 | 674437 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | META: 3 OBRA EXTERIOR BENEFICIARIOS:1,573
23141 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMINO A U.A. SIGLO XXI DE MOCOCHA | 51-MOCOCHÁ | MOCOCHÁ | URBANO | 02/09/0029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1166149 | 1166149 | 1166149 | 1166149 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 7173.76 | 7173.76 | 100% | EL NUMERO DE BENEFICIARIOS ES:172
94434 |  |  |  | APORTACIÓN ESTATAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS MEDIANTE LA TECNICA DE RELLENO SANITARIO TIPO C PRIMERA ETAPA PARA EL MUNICIPIO DE MOTUL | 52-MOTUL | MOTUL DE CARRILLO PUERTO | URBANO | 02/09/0144 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
94118 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS MEDIANTE LA TÉCNICA DE RELLENO SANITARIO TIPO C PRIMERA ETAPA PARA EL MUNICIPIO DE MOTUL | 52-MOTUL | MOTUL DE CARRILLO PUERTO | URBANO | 02/09/0289 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 1392720 | 1392720 | 1392720 | 1392720 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
29787 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ZONA DE RIEGO POR ASPERSION FIJA, QUE INCLUYE EQUIPO DE BOMBEO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA NUEVO AMANECER | 52-MOTUL | MOTUL DE CARRILLO PUERTO | URBANO | 02/09/0197 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 109659 | 109658 | 109659 | 109658 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE ZONA DE RIEGO POR ASPERSION FIJA, QUE INCLUYE EQUIPO DE BOMBEO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA NUEVO AMANECER 6 PRODUCTORES
29757 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ZONA DE RIEGO POR ASPERSION FIJA, QUE INCLUYE EQUIPO DE BOMBEO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN BENITO | 52-MOTUL | MOTUL DE CARRILLO PUERTO | URBANO | 02/09/0194 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 147838 | 147837 | 147838 | 147837 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE ZONA DE RIEGO POR ASPERSION FIJA, QUE INCLUYE EQUIPO DE BOMBEO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN BENITO 6 PRODUCTORES
59285 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MOTUL | 52-MOTUL | MOTUL DE CARRILLO PUERTO | URBANO | 02/09/0308 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1994247 | 1994247 | 1994247 | 1994247 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | (ALBAÑILERIA, OBRA EXTERIOR, BANQUETAS Y GUARNICIONES, CANCELERIA Y ALUMINIO, IMPERMEABILIZACION, ILUMINACION EXTERIOR, INSTALACIONES ELECTRICAS E HIDRAULICAS, EQUIPOS ESPECIALES, PERFORACION DE POZOS PLUVIALES)(CONCLUSION) BENEFICIANDO A 1000 HABITANTES
50314 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO II EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE MOTUL | 52-MOTUL | MOTUL DE CARRILLO PUERTO | URBANO | 02/09/0307 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 420 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA.
28066 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, LÍNEA Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y LÍNEA PRINCIPAL DE CONDUCCIÓN DE AGUA EN LA UNIDAD DE RIEGO SAN JOSÉ TELAL | 52-MOTUL | MOTUL DE CARRILLO PUERTO | URBANO | 02/09/0157 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 122322 | 122322 | 122322 | 122322 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 26 | 26 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, LÍNEA Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y LÍNEA PRINCIPAL DE CONDUCCIÓN DE AGUA EN LA UNIDAD DE RIEGO SAN JOSÉ TELAL. (APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS, EJERCICIO 2008). (4 BENEFICIARIO).
27817 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, SUBESTACIÓN, LÍNEA ELÉCTRICA Y LÍNEA PRINCIPAL DE CONDUCCIÓN DE AGUA EN LA UNIDAD DE RIEGO SAN AGUSTÍN | 52-MOTUL | MOTUL DE CARRILLO PUERTO | URBANO | 02/09/0149 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 21721 | 21721 | 21721 | 21721 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 5 | 5 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, SUBESTACIÓN, LÍNEA ELÉCTRICA Y LÍNEA PRINCIPAL DE CONDUCCIÓN DE AGUA EN LA UNIDAD DE RIEGO SAN AGUSTÍN. (APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS, EJERCICIO 2008). (12 BENEFICIARIOS).
29819 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO, EN LA UNIDAD DE RIEGO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO NO. 12. | 53-MUNA | MUNA | URBANO | 02/09/0211 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 166177 | 166177 | 166177 | 166177 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 42 | 42 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO, EN LA UNIDAD DE RIEGO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO NO. 12. (APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS, EJERCICIO 2008). (13 BENEFICIARIOS)
94505 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO(APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1) | 57-PANABÁ | PANABÁ | URBANO | 02/09/0330 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 478170 | 477425 | 478170 | 477425 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES. SE RENTEGRO LA CANTIDAD DE $ 745.45 CON RECIBO NO. 398
27822 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y SISTEMA DE RIEGO PARCELARIO POR ASPERSIN FIJA TIPO CAÑON EN LA UNIDAD DE RIEGO SAN ARTURO | 57-PANABÁ | PANABÁ | URBANO | 02/09/0150 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 34302 | 34302 | 34302 | 34302 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 37 | 37 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y SISTEMA DE RIEGO PARCELARIO POR ASPERSIN FIJA TIPO CAÑON EN LA UNIDAD DE RIEGO SAN ARTURO. (APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS, EJERCICIO 2008). (12 BENEFICIARIOS).
27850 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y SISTEMA DE RIEGO PARCELARIO POR ASPERSIN FIJA TIPO CAÑON EN LA UNIDAD DE RIEGO X-HUYAT. | 57-PANABÁ | PANABÁ | URBANO | 02/09/0151 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 274083 | 274083 | 274083 | 274083 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 36 | 36 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y SISTEMA DE RIEGO PARCELARIO POR ASPERSIN FIJA TIPO CAÑON EN LA UNIDAD DE RIEGO X-HUYAT. (APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS, EJERCICIO 2008). (12 BENEFICIARIOS).
94370 |  |  |  | APORTACION ESTATAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MEDIANTE LA TÉCNICA DE RELLENO SANITARIO TIPO C PARA EL MUNICIPIO DE PROGRESO YUCATÁN | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 02/09/0145 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 395434 | 395434 | 395434 | 395434 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
94053 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS MEDIANTE LA TÉCNICA DE RELLENO SANITARIO TIPO C PRIMERA ETAPA PARA EL MUNICIPIO DE PROGRESO | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 02/09/0290 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 52724 | 52724 | 52724 | 52724 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | SE EJERCIERON $52,724.16 DEBIDO A QUE SE SUSPENDIÓ LA OBRA POR FALTA DE AUTORIZACIÓN DEL TRÁMITE DE CAMBIO DE USO DEL SUELO POR LA SEMARNAT
65009 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y RELLENO EN AREA DE BANQUETA CONSISTENTE EN TRAZO, SARDINEL, GUARNICION DE SECCION RECTANGULAR DE 15X30 CMS CON BORDE SUPERIOR BOLEADO, RELLENOS, CONSTRUCCION | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 02/09/0255 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 399409 | 399409 | 399409 | 399409 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 1064.34 | 1064.34 | 100% | CONSTRUCCION DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y RELLENO EN AREA DE BANQUETA CONSISTENTE EN TRAZO, SARDINEL, GUARNICION DE SECCION RECTANGULAR DE 15X30 CMS CON BORDE SUPERIOR BOLEADO RRELLENOS CONSTRUCCION DE BANQUETAS PARA 45 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA EN LAS CALLES NORTE POR LA CALLE 55-C ENTRE 60 Y 60-C, AL SUR CALLE 57 ENTRE 60 Y 60-B, AL ORIENTE CALLE 60 ENTRE 55-C Y 57, AL PONIENTE CALLE 60-C ENTRE 55-C Y 55-D, EN EL FRACCIONAMIENTO FLAMBOYANES. UNIDAD DE MEDIDA: 1064.34 M2 Y 815.13 ML, NUMERO DE BENEFICIARIOS: 44 FAMILIAS.
64951 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION, ALUMBRADO PUBLICO Y SISTEMA DE TIERRA FISICA CONSISTENTE, SUM. E INS. DE POSTES DE CONCRETO DE 12-750 K/CM2 SUM. INS. DE ESTRUCTURAS CON DISPOSITIVOS RP | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 02/09/0254 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 1100042 | 1100042 | 1100042 | 1100042 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 12 | 12 | 100% | A FALTA DE CARACTERES EN EL CAMPO NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION, ALUMBRADO PUBLICO Y SISTEMA DE TIERRA FISICA CONSISTENTE, SUM. E INS. DE POSTES DE CONCRETO DE 12-750 K/CM2 SUM. INS. DE ESTRUCTURAS CON DISPOSITIVOS RP-10-CCF, RP10, PARA 34.5KV, VS20, VA20, VR20, RD20, 11TR2B PARA BANCO DE ALUMBRADO TODAS ESTAS ESTRUCTURAS SON PARA 34KV Y CONDUCTORES CABLE DE ALUMINIO DESNUDO TIPO AAC-000, CABLE DE ALUMINIO DES. TIPO AAC-1/0, SUM. E INS. DE TRASNF. MONOFASICO, DE 50 KVA Y 37.5 KVA INC EXC. DE CANCOS DE TUBO PAD DE 3", CABLE PARA LA ALIMENTACION EN BT TRIPLEX XLP 600VOLTS DE ALUMINIO 2-3/0, 1-1/0 ALUMBRADO INC. TRANSF. MONOFASICO DE 10KVA LUMINARIO DE OV15 DE 100WATTS, VSAP A 220 VOLTS AUTOBALASTRADO, POSTE METALICO DE 4" DE 1 BRAZO BASE DE CONCRETO DE 35 X 35CMS. REGISTRO PREF. DE 30X30X40 TIERRA FISICA PERF. DE POZO DE 3" HASTA MANTO FREATICO CON CU DE 1/0" EN LA CALLE 60 A LA CALLE 60-C Y CALLE 55 A LA 57 PARA LA PRIMERA ETAPA DEL FRACC. FLAMBOYANES. NUMERO DE BENEFICIARIOS: 44 FAMILIAS.
64815 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN EXCAVACIONES, PLANTILLAS, RELLENOS, TUBERIAS DE PVC HIDRAUILICO CON COPLE INTEGRAL TIPO ANGER DE 2 1/2", 4" Y 8" Y PIEZAS ESPECIALES: TEE DE FO FO DE | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 02/09/0253 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 329938 | 329938 | 329938 | 329938 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 518.01 | 518.01 | 100% | A FALTA DE CARACTERES EN EL CAMBPO NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN EXCAVACIONES, PLANTILLAS, RELLENOS, TUBERIAS DE PVC HIDRAUILICO CON COPLE INTEGRAL TIPO ANGER DE 2 1/2", 4" Y 8" Y PIEZAS ESPECIALES: TEE DE FO FO DE 4"X4", TEE PVC HID, 4"X2" 1/2", CODO PVC HID. DE 4" TAPON PARA TUBERIA DE PVC HID. DE 2 1/2", JUNTA GIBAULT DE 4", EXTREMIDAD BRINDADA DE PVC DE 4", VALVULA DE COMPUERTA DE 4", CAJAS DE OPERACION DE VALVULAS Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE 55 POR LA CALLE 60 C Y 60 A. CALLE 55 D POR 60 C Y 60 A, CALLE 57 POR 60 A Y 60 B EN EL FRACC. CAMPESTRE, FLAMBOYANES. BENEFICIARIOS: 44 FAMILIAS.
59294 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL MUELLE EN PUERTO DE PROGRESO (CONSISTE EN CONSTRUCCION DE MUELLE DE CONCRETO EN PROGRESO YUCATAN, | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 02/09/0317 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3380000 | 3380000 | 3380000 | 3380000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INCLUYE UNA PASARELA DE ACCESO CON UNA SECCION DE 6.6 ML DE ANCHO POR 240 ML DE LONGITUD Y UNA PLATAFORMA DE 11.36 ML DE LARGO CON BITAS DE ACERO Y DEFENSAS DE HULE TIPO V EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO, ESTADO DE YUCATAN (AMPLIACION DE 60 MTROS LINEALES, PILAS, PERFORACIONES, CABEZALES, TRABELOSAS, POSTES DE LUZ Y LUMINARIAS)(CONCLUSION)BENEFICIANDO A 1000 HABITANTES
47821 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 4 AULAS DIDACTICAS Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE COMPUTO, CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS DEL MAR (CETMAR 17) | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 02/09/0033 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 3120096 | 3120096 | 3120096 | 3120096 | 100% | 0 | 0 | AULA | 4 | 4 | 100% | CONTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS DIDACTICAS DE 2 ENTRE EJES CADA UNA Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO COMPUTO, EN EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS DEL MAR(CETMAR 17.) BENEFICIANDO A 603 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. LA LOCALIDAD DE ESTE PROYECTO ES YUCALPETEN COMISARIA DE PROGRESO PERO NO SE ENCUENTRA EN EL LISTADO. LA CANTIDAD EXACTA PARTA ESTE PROYECTO ES DE 3,120,095.82
59268 |  |  |  | ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE LA POBLACION DE PROGRESO | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 02/09/0236 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 395000 | 395000 | 395000 | 395000 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
93628 |  |  |  | RESTAURACION Y REFORESTACION DE SITIO AFECTADOS POR LA DEMOLICION DE VIVIENDAS Y RELLENO DE BASURA EN LA CIENEGA DE PROGRESO | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 02/09/0379 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 492712 | 492712 | 492712 | 492712 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
28158 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, LÍNEA Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y LÍNEA PRINCIPAL DE CONDUCCIÓN DE AGUA EN LA UNIDAD DE RIEGO XTACAY POZO 1 | 70-SUCILÁ | SUCILÁ | URBANO | 02/09/0170 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 21 | 21 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, LÍNEA Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y LÍNEA PRINCIPAL DE CONDUCCIÓN DE AGUA EN LA UNIDAD DE RIEGO XTACAY POZO 1 APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN CONAGUA - GOBIERNO DEL ESTADO, EJERCICIO 2009, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS. ( 4 BENEFICIARIOS).
29630 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, LÍNEA Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y LÍNEA PRINCIPAL DE CONDUCCIÓN DE AGUA EN LA UNIDAD DE RIEGO XTACAY POZO 2 | 70-SUCILÁ | SUCILÁ | URBANO | 02/09/0171 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 31.67 | 31.67 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, LÍNEA Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y LÍNEA PRINCIPAL DE CONDUCCIÓN DE AGUA EN LA UNIDAD DE RIEGO XTACAY POZO 2 APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN CONAGUA - GOBIERNO DEL ESTADO, EJERCICIO 2009, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS. ( 4 BENEFICIARIOS)
29728 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ZONA DE RIEGO POR ASPERSION FIJA, QUE INCLUYE EQUIPO DE BOMBEO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SANTA ISABEL | 75-TEABO | TEABO | URBANO | 02/09/0188 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 109430 | 109430 | 109430 | 109430 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE ZONA DE RIEGO POR ASPERSION FIJA, QUE INCLUYE EQUIPO DE BOMBEO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SANTA ISABEL 6 PRODUCTORES
29730 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ZONA DE RIEGO POR ASPERSION FIJA Y EQUIPO DE BOMBEO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN DIEGO | 75-TEABO | TEABO | URBANO | 02/09/0189 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 68426 | 68426 | 68426 | 68426 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE ZONA DE RIEGO POR ASPERSION FIJA Y EQUIPO DE BOMBEO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN DIEGO 6 PRODUCTORES
29716 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ZONA DE RIEGO POR MICRO ASPERSION FIJA EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN MARCOS | 75-TEABO | TEABO | URBANO | 02/09/0186 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 268847 | 268847 | 268847 | 268847 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 13 | 13 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE ZONA DE RIEGO POR MICRO ASPERSION FIJA EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN MARCOS 6 PRODUCTORES
29891 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ZONA DE RIEGO POR ASPERSION FIJA Y EQUIPO DE BOMBEO PARA FERTILIZAR EN LA UNIDAD GANADERA EL CEDRAL | 79-TEKAX | TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 02/09/0202 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 102005 | 102005 | 102005 | 102005 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 4 | 4 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE ZONA DE RIEGO POR ASPERSION FIJA Y EQUIPO DE BOMBEO PARA FERTILIZAR EN LA UNIDAD GANADERA EL CEDRAL 6 PRODUCTORES
29885 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ZONA DE RIEGO POR ASPERSION FIJA Y EQUIPO DE BOMBEO PARA FERTILIZAR EN LA UNIDAD GANADERA FLAMBOYANES | 79-TEKAX | TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 02/09/0201 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 98550 | 98549 | 98550 | 98549 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 4 | 4 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE ZONA DE RIEGO POR ASPERSION FIJA Y EQUIPO DE BOMBEO PARA FERTILIZAR EN LA UNIDAD GANADERA FLAMBOYANES 6 PRODUCTORES
35720 |  |  |  | MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN | 79-TEKAX | TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 02/09/0223 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 184325 | 184325 | 184325 | 184325 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 72 | 72 | 100% | MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN, EN LA UNIDAD DE RIEGO TRINIDAD NO. 2. (APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS, EJERCICIO 2008). (27 BENEFICIARIOS)
29658 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, GENERADOR ELÉCTRICO, LÍNEA PRINCIPAL DE CONDUCCIÓN DE AGUA Y SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA TIPO CAÑON GIGANTE EN EL RANCHO SAN FELIPE | 79-TEKAX | TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 02/09/0175 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 99750 | 99750 | 99750 | 99750 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 15 | 15 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, GENERADOR ELÉCTRICO, LÍNEA PRINCIPAL DE CONDUCCIÓN DE AGUA Y SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA TIPO CAÑON GIGANTE EN EL RANCHO SAN FELIPE APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN CONAGUA - GOBIERNO DEL ESTADO, EJERCICIO 2009, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS. ( 4 BENEFICIARIOS)
59274 |  |  |  | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS BATIMETRICOS EN EL PUERTO DE TELCHAC (CANCELADO) | 83-TELCHAC PUERTO | TELCHAC PUERTO | URBANO | 02/09/0242 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 0 | 0 | 0% | CANCELADO
94672 |  |  |  | CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO | 84-TEMAX | TEMAX | URBANO | 02/09/0332 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 551795 | 551795 | 551795 | 551795 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 6,130 HABITANTES.
59215 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE TEMOZON | 85-TEMOZÓN | TEMOZÓN | URBANO | 02/09/0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 712173 | 712173 | 712173 | 712173 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2413.8 | 2413.8 | 100% | 1,609.20 ML DE GUARNICIONES Y BENEFICIANDO A 1,500
27853 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, LÍNEA Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y LÍNEA PRINCIPAL DE CONDUCCIÓN DE AGUA EN LA UNIDAD DE RIEGO PARCELA 14-Z-1 P1/1. | 85-TEMOZÓN | YOKDZONOT PRESENTADO | RURAL | 02/09/0152 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 130902 | 130902 | 130902 | 130902 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 40 | 40 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, LÍNEA Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y LÍNEA PRINCIPAL DE CONDUCCIÓN DE AGUA EN LA UNIDAD DE RIEGO PARCELA 14-Z-1 P1/1. (APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS, EJERCICIO 2008). (8 BENEFICIARIOS).
27861 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, LÍNEA Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y LÍNEA PRINCIPAL DE CONDUCCIÓN DE AGUA EN LA UNIDAD DE RIEGO PARCELA 249-Z-1 P3/3. ( | 85-TEMOZÓN | TEMOZÓN | URBANO | 02/09/0153 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 40315 | 40315 | 40315 | 40315 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 10 | 10 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, LÍNEA Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y LÍNEA PRINCIPAL DE CONDUCCIÓN DE AGUA EN LA UNIDAD DE RIEGO PARCELA 249-Z-1 P3/3. (APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS, EJERCICIO 2008). (8 BENEFICIARIOS).
94896 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA PARA EDUCACIÓN INICIAL | 86-TEPAKÁN | TEPAKÁN | URBANO | 02/09/0334 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 95131 | 93825 | 95131 | 93825 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 1,923 HABITANTES. SE REINTEGRO $ 1,306.19 CON RECIBO NO.387
94732 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE USOS MULTIPLES | 86-TEPAKÁN | TEPAKÁN | URBANO | 02/09/0333 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 355493 | 354840 | 355493 | 354840 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 1,923 HABITANTES. SE REINTEGRO $ 652.77 CON RECIBO NO.387
28086 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, LÍNEA Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y LÍNEA PRINCIPAL DE CONDUCCIÓN DE AGUA EN LA UNIDAD DE RIEGO LOS DOS POTRILLOS. | 89-TICUL | TICUL | URBANO | 02/09/0159 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 200926 | 200926 | 200926 | 200926 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 45 | 45 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, LÍNEA Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y LÍNEA PRINCIPAL DE CONDUCCIÓN DE AGUA EN LA UNIDAD DE RIEGO LOS DOS POTRILLOS. (APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS, EJERCICIO 2008). (4 BENEFICIARIO).
28092 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, LÍNEA Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y LÍNEA PRINCIPAL DE CONDUCCIÓN DE AGUA EN LA UNIDAD DE RIEGO SAN HERMILO. | 89-TICUL | TICUL | URBANO | 02/09/0160 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 57263 | 57263 | 57263 | 57263 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 3 | 3 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, LÍNEA Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y LÍNEA PRINCIPAL DE CONDUCCIÓN DE AGUA EN LA UNIDAD DE RIEGO SAN HERMILO. (APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS, EJERCICIO 2008). (4 BENEFICIARIO).
28099 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, LÍNEA Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y LÍNEA PRINCIPAL DE CONDUCCIÓN DE AGUA EN LA UNIDAD DE RIEGO SAN MARCOS USIL. | 89-TICUL | TICUL | URBANO | 02/09/0161 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 119886 | 119886 | 119886 | 119886 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 40 | 40 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, LÍNEA Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y LÍNEA PRINCIPAL DE CONDUCCIÓN DE AGUA EN LA UNIDAD DE RIEGO SAN MARCOS USIL. (APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS, EJERCICIO 2008). (24 BENEFICIARIOS).
25417 |  |  |  | MODULO DE INFORMACION TURISTICA EN PISTE TINUM YUCATAN | 91-TINUM | PISTÉ | URBANO | 02/09/0271 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO TURISTICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 900000 | 895200 | 900000 | 895200 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACION Y REASIGNACION DE RECURSOS/2009). NO. DE BENEFICIARIOS:75,000 LA DIFER. ENTRE LO AUT. Y LO EJERC. POR $ 4,800.00 SE REINTEGRO MEDIANTE EL FORMATO 000275 Y REC. OF. NO. 419195 H.
28028 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, SUBESTACIÓN, LÍNEA ELÉCTRICA Y LÍNEA PRINCIPAL DE CONDUCCIÓN DE AGUA EN LA UNIDAD DE RIEGO LA GUADALUPANA. | 91-TINUM | TINUM | URBANO | 02/09/0154 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 153234 | 153234 | 153234 | 153234 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 60 | 60 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, SUBESTACIÓN, LÍNEA ELÉCTRICA Y LÍNEA PRINCIPAL DE CONDUCCIÓN DE AGUA EN LA UNIDAD DE RIEGO LA GUADALUPANA. (APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS, EJERCICIO 2008). (36 BENEFICIARIOS).
95037 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES | 93-TIXKOKOB | TIXKOKOB | URBANO | 02/09/0335 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 591953 | 590071 | 591953 | 590071 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 2 | 2 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 10,338 HABITANTES.SE REINTEGRO $ 1,882.16 CON RECIBO NO.388
29747 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ZONA DE RIEGO POR ASPERSION FIJA Y EQUIPO DE BOMBEO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SANTA CRUZ | 93-TIXKOKOB | TIXKOKOB | URBANO | 02/09/0192 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 107859 | 107859 | 107859 | 107859 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE ZONA DE RIEGO POR ASPERSION FIJA Y EQUIPO DE BOMBEO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SANTA CRUZ 8 PRODUCTORES
86853 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL | 95-TIXPÉHUAL | TIXPÉHUAL | URBANO | 02/09/0322 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 451813 | 449944 | 451813 | 449944 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 3,312 HABITANTES. SE REINTEGRO $ 1,868.86. CON RECIBO NO. 432
29921 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ZONA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA EN LA UNIDAD PRODUCTIVA LA REFORMA AGRARIA | 95-TIXPÉHUAL | TIXPÉHUAL | URBANO | 02/09/0206 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 175345 | 175344 | 175345 | 175344 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 8.77 | 8.77 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE ZONA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA EN LA UNIDAD PRODUCTIVA LA REFORMA AGRARIA ( 5 PRODUCTORES )
29923 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ZONA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA EN LA UNIDAD PRODUCTIVA MIRAFLORES | 95-TIXPÉHUAL | TIXPÉHUAL | URBANO | 02/09/0207 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 20013 | 20013 | 20013 | 20013 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE ZONA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA EN LA UNIDAD PRODUCTIVA MIRAFLORES ( 2 PRODUCTORES )
29914 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ZONA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN FIJA EN LA UNIDAD PRODUCTIVA DIECISIETE | 95-TIXPÉHUAL | TIXPÉHUAL | URBANO | 02/09/0205 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 23962 | 23961 | 23962 | 23961 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE ZONA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN FIJA EN LA UNIDAD PRODUCTIVA DIECISIETE ( 3 PRODUCTORES )
67558 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y REHABILITACION DEL PISO DEL AREA DE JUEGOS EN EL CENDI NO. 4 CON CLAVE 31ED10004Z | 96-TIZIMÍN | TIZIMÍN | URBANO | 02/09/0380 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 299433 | 99.8% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | COMPLEMENTO UNIDAD DE MEDIDA: 1 OBRA EXTERIOR
48086 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS EN EL PLANTEL PRIM. BENITO JUAREZ GARCIA CON CLAVE 31DPB2019A | 96-TIZIMÍN | TIZIMÍN | URBANO | 02/09/0376 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 603937 | 603937 | 603937 | 603937 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100% | BENEFICIANDO A 293 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA.
48088 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 4 AULAS DIDACTICAS Y 1 TALLER DE COMPUTO EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO AGROPECUARIO (CBTA 14) | 96-TIZIMÍN | TIZIMÍN | URBANO | 02/09/0037 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 3368162 | 3368162 | 3368162 | 3368162 | 100% | 0 | 0 | AULA | 4 | 4 | 100% | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 4 AULAS DIDACTICAS Y 1 TALLER DE COMPUTO EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO AGROPECUARIO (CBTA 14)BENEFICIANDO 753 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. LA CANTIDAD EXACTA DEL EJERCIDO ES DE 3,368,161.88.
29925 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ZONA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA EN LA UNIDAD GANADERA TUKINCHÉN | 97-TUNKÁS | TUNKÁS | URBANO | 02/09/0208 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 192021 | 192020 | 192021 | 192020 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 7.68 | 7.68 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE ZONA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA EN LA UNIDAD GANADERA TUKINCHÉN ( 1 PRODUCTOR )
59228 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL(INSTALACIONES HIDRAULICAS, SUMINISTRO E INSTALACIONES DE BOMBA SUMERGIBLE, VALVULAS Y ACCESORIOS PARA SISTEMA DE RIEGO)(CONCLUSION) | 100-UCÚ | UCÚ | URBANO | 02/09/0057 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 29488 | 29488 | 29488 | 29488 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 1,500
29909 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ZONA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN PEDRO | 101-UMÁN | UMÁN | URBANO | 02/09/0204 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 19968 | 19968 | 19968 | 19968 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE ZONA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN PEDRO ( 2 PRODUCTORES )
29735 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ZONA DE RIEGO POR ASPERSION FIJA, QUE INCLUYE EQUIPO DE BOMBEO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN JUAN DE DIOS | 101-UMÁN | UMÁN | URBANO | 02/09/0190 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 110622 | 110621 | 110622 | 110621 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE ZONA DE RIEGO POR ASPERSION FIJA, QUE INCLUYE EQUIPO DE BOMBEO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN JUAN DE DIOS 6 PRODUCTORES
29931 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ZONA DE RIEGO POR GOTEO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SANTA RITA | 101-UMÁN | UMÁN | RURAL | 02/09/0209 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 25907 | 25906 | 25907 | 25906 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE ZONA DE RIEGO POR GOTEO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SANTA RITA ( 2 PRODUCTORES )
29906 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ZONA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN Y GOTEO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN HELIO | 101-UMÁN | UMÁN | URBANO | 02/09/0203 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 50008 | 50007 | 50008 | 50007 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1.78 | 1.78 | 100% | CONSTRUCCIÓN DE ZONA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN Y GOTEO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN HELIO ( 2 PRODUCTORES )
59272 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO EJECDUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL DE UMAN | 101-UMÁN | UMÁN | URBANO | 02/09/0240 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0 | 0 | 0% | (INCLUYE, ANTEPROYECTO, PROYECTO ARQUITECTONICO, INGENIERIAS, MEMORIASDE CALCULO, CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTO) (CANCELADO)
28050 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, SUBESTACIÓN, LÍNEA ELÉCTRICA Y LÍNEA PRINCIPAL DE CONDUCCIÓN DE AGUA EN LA UNIDAD DE RIEGO EL PLATANAL | 101-UMÁN | UMÁN | RURAL | 02/09/0155 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 20926 | 20926 | 20926 | 20926 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, SUBESTACIÓN, LÍNEA ELÉCTRICA Y LÍNEA PRINCIPAL DE CONDUCCIÓN DE AGUA EN LA UNIDAD DE RIEGO EL PLATANAL. (APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS, EJERCICIO 2008). (40 BENEFICIARIOS).
94318 |  |  |  | APORTACIÓN ESTATAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS MEDIANTE LA TÉCNICA DE RELLENO SANITARIO TIPO C PRIMERA ETAPA PARA EL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | 02/09/0146 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
93949 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS MEDIANTE LA TÉCNICA DE RELLENO SANITARIO TIPO C PARA EL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | 02/09/0291 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 2231221 | 2231221 | 2231221 | 2231221 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
23215 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BARRERA CENTRAL Y OBRA COMPLEMENTARIA DEL PUENTE AV. ZACIHUA ENTRONQUE LIBRAMIENTO DE VALLADOLID KM 7+868 | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | 02/09/0343 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1722663 | 1722663 | 1722663 | 1722663 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | NUM. DE BENEFICIARIOS:37332
23569 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA CARRETERA KANXOC-SIDRAKIN,TRAMO:0+000-17+780 Y ACCESO A SIDRAKIN (APORTACION ESTATAL AL CONV. DE PUEBLOS INDIGENAS)(REPROGRAMADO MODIFICADO) | 102-VALLADOLID | KANXOC | URBANO | 02/09/0095 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 11601668 | 11601668 | 11601668 | 11601668 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 113058.8 | 113058.8 | 100% | NUM. DE BENEFICIARIOS:2791
47891 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 1 TALLER DE COMPUTO Y AREA ADMINISTRATIVA DEL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO Y AGROPECUARIO (CBTA 87) | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | 02/09/0035 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 3393680 | 3393680 | 3393680 | 3393680 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 1 TALLER DE COMPUTO Y AREA ADMINISTRATIVA DEL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO Y AGROPECUARIO (CBTA 87)BENEFICIANDO A 507 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. LA META AUTORIZADA PARA ESTE PROYECTO SON DOS ANEXOS. LA CANTIDAD EXACTA DE DEL EJERCIDO ES 3,393,679.62.
59275 |  |  |  | ELABORACION DE PROYECTO PARA LA INSTALACION DE LA RED DE VOCEO PARA EL HOSPITAL GENERAL DE SEGUNDO NIVEL EN VALLADOLID (INCLUYE PLANOS, CATALOGOS DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTO) | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | 02/09/0243 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0 | 0 | 0% | CANCELADO
59267 |  |  |  | ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE LA POBLACION DE VALLADOLID | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | 02/09/0235 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 0 | 0 | 0% | (CANCELADO)
25423 |  |  |  | PARADOR ECOTURISTICO DE LOS CENOTES DE XKEKEN Y SAMULA | 102-VALLADOLID | DZITNUP | RURAL | 02/09/0112 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO TURISTICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 17512667 | 17495667 | 17512667 | 17495667 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACION EN MATERIA DE REASIGNACION DE RECURSOS 2009). PROYECTO REPROGRAMADO CON INCREMENTO DE RECURSOS AUTORIZADOS POR UN MONTO DE $ 9 500,000.00 PARA QUEDAR POR UN TOTAL DE $17 000,000.00 APLIC. DE RENDIMIENTOS BANCARIOS AL PROYECTO POR $ 512,667.00 PARA UN TOTAL DE $ 17 512,667.00 NO. DE BENEFICIARIOS 68,863.00 SE REINTEGRO $ 17,000.00 MEDIANTE EL FORMATO 000275 Y REC. OF. NO. 419195 H.
25492 |  |  |  | SEGUNDA FASE DEL RESCATE DEL CENTRO HISTORICO DE VALLADOLID (CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL MERCADO ARTESANAL) | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | 02/09/0269 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO TURISTICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 3500000 | 3496500 | 3500000 | 3496500 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACION EN MATERIA DE REASIGNACION DE RECURSOS/2009). PROYECTO: SEGUNDA FASE DEL RESCATE DEL CTRO. HISTORICO DE VALLADOLID (CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL MERCADO ARTESANAL). NO. DE BENEFICIARIOS: 68,863 LA DIFER. ENTRE LO AUT. Y LO EJERC. POR $ 3,500.00 SE REINTEGRO SEGUN FORMATO 000275 Y REC. OF. NO. 419195 H.
23579 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE YAXKUKUL(C 12 X 23 Y 25; 14 X 23 Y 25; 16 X 27 Y 29; 14 X 19 Y 17; 30 X 21 Y 19; 23 X 28 Y 30; 30 X 23 Y 25) (MODIFICADO) | 105-YAXKUKUL | YAXKUKUL | URBANO | 02/09/0375 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 521027 | 521027 | 521027 | 521027 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4960 | 4960 | 100% | ESTE PROYECTO TIENE RECURSOS DE AÑOS ANTERIORES 2007-2008-2009 NUM.BENEFICIARIOS:2,610 PERSONA
RECONSTRUCCIÓN
111339 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS | 30-DZITÁS | DZITÁS | URBANO | 02/09/0323 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 202039 | 200170 | 202039 | 200170 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2222.08 | 2222.08 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 2,826 HABITANTES. SE REINTEGRO $ 1,868.75. CON RECIBO NO. 437
86808 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE PARQUE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE KANASIN (APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES) | 41-KANASÍN | KANASÍN | URBANO | 02/11/0119 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 2034 | 2034 | 2034 | 2034 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES BENEFICIANDO A 78,709 PERSONAS DEL MUNICIPIO DE KANASIN.
91979 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES C. 25 X 26 Y 28, 23 X 24 Y 26, 22 X 25 Y 31, 24 X23 Y 25, 14 X 19 Y 21 | 42-KANTUNIL | KANTUNIL | URBANO | 02/09/0326 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 196903 | 196693 | 196903 | 196693 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4125 | 4125 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 3,428 HABITANTES.SE REINTEGRO $ 209.96 CON RECIBO NO. 428
23209 |  |  |  | RECONSTRUCCION DEL CAMINO MOCOCHA TOO, TRAMO:0+000-3+855(REPROGRAMADO-MODIFICADO) | 51-MOCOCHÁ | TOÓ | RURAL | 02/09/0305 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3016593 | 3016593 | 3016593 | 3016593 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3.8 | 3.8 | 100% | NUM. DE BENEFICIARIOS:2354
23205 |  |  |  | RECONSTRUCCION DEL CAMINO KM.62.5 E.C.(MUNA-PETO)-CEPEDA PERAZA,TRAMO:0+000-1+340 | 79-TEKAX | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 02/09/0296 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1649543 | 1649543 | 1649543 | 1649543 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 5628 | 5628 | 100% | NUMERO DE BENEFICIARIOS:522
23576 |  |  |  | RECONSTRUCCION DEL CAMINO COLONIA YUCATAN-EL CUYO, TRAMO: 0+000-38+000, SUB-TRAMO: 0+900-1+900 (SE REALIZARAN TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN, RIEGO DE SELLO, RIEGO TAPÓN Y SEÑALAMIENTO) | 96-TIZIMÍN | COLONIA YUCATÁN | RURAL | 02/09/0373 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1 | 1 | 100% | NUM. DE BENEFICIARIOS: 3,077 PERSONAS
AMPLIACIÓN
18306 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE AKIL EN C-27 X 36 Y 38, C-26 ANTIGUA CARRETERA A MANI, COL.SANTIAGO ESCUELA COBA SALIDA A PENCUYUT, C-13 X 24 Y C-23 | 3-AKIL | AKIL | URBANO | 02/09/0116 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 213325 | 213325 | 213325 | 213325 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 53 | 53 | 100% | CAMINO A PLAN CHAC. (APORTACION AL CONVENIO C.D.I.)BENEFICIARIOS 9601
18309 |  |  |  | AMPLICION RED ELECTRICA KM7 CARRETERA DZILAM GONZALEZ -BUCTZOTZ EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BUCTZOTZ ( | 6-BUCTZOTZ | BUCTZOTZ | URBANO | 02/09/0139 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 51330 | 51330 | 51330 | 51330 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIARIOS 7299
18316 |  |  |  | AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA DE DISTRIBUCION (OBRA COMPLEMENTARIA POR ESPECIFICACIONES DE CFE) PARA LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN JOSE, UBICADAS EN EL KM 2+500 DE LA CARRETERA DZEMUL - XTAMPU, | 26-DZEMUL | DZEMUL | URBANO | 02/09/0106 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 29895 | 29895 | 29895 | 29895 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.6 | 0.6 | 100% | CONTINUACION DE LA DESCRIPCION DE PROYECTO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZEMUL. 14 PRODUCTORES BENEFICIARIOS 3062
18318 |  |  |  | SUBESTACION TRIFASICA DE 45 KVA EN CALLE 19 PO 28 Y 30 EN LOCALIDAD DE DZIDZANTUN | 27-DZIDZANTÚN | DZIDZANTÚN | RURAL | 02/11/0113 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 31641 | 31641 | 31641 | 31641 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100% | SUBESTACION TRIFASICA DE 45 KVA EN CALLE 19 POR 28 Y 30 EN LA LOCALIDAD DE DZIDZANTUN, EN BENEFICIO DE 25 PERSONAS
18323 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ACU,C-21 SALIDA A CEPEDA, C-18 X 15, C-15 X 16, CALCETOK Y C-16 X 21-A, | 33-HALACHÓ | SANTA MARÍA ACÚ | RURAL | 02/09/0117 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 84525 | 84525 | 84525 | 84525 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 21 | 21 | 100% | SALIDA A CAMBABCHEN. (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO C.D.I)BENEFICIARIOS 1349
18495 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN LA LOCALIDAD DE DZIDZIBACHI Y MUNICIPIO DE HALACHO,TRAMO 1 Y TRAMO 2. | 33-HALACHÓ | DZIDZIBACHÍ | RURAL | 02/09/0301 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.15 | 0 | 0% | LA META ES 0.150 Y LOS BENEFICIARIOS 25 PERSONAS. OBRA CANCELADA
18504 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HALACHO,C-16 X 11 Y 13, C-24 X 19 Y 21, Y C-24 X 25 Y 31 | 33-HALACHÓ | HALACHÓ | URBANO | 02/09/0302 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 1097473 | 1097473 | 1097473 | 1097473 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.28 | 1.28 | 100% | LA META ES DE 1.286 Y LOS BENEFICIARIOS 125 PERSONAS
18520 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HALACHO,C-25 X 28 Y 30, C-18 X 35 Y 39, C-25A X 12, C-15A X 16 Y 14, C-19A SALIDA A CEPEDA, C-27 X 30 Y 24 Y C-15 X 10 Y 12. | 33-HALACHÓ | HALACHÓ | URBANO | 02/09/0303 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 1504095 | 1504095 | 1504095 | 1504095 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.93 | 1.93 | 100% | LA META ES 1.936 KM Y LOS BENEFICIARIOS 200 PERSONAS
18527 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE DISTRIBUCION CALLE FRENTE A LA SECUNDARIA N° 53 EN LA LOCALIDAD DE CEPEDA , MUNICIPIO DE HALACHO | 33-HALACHÓ | CEPEDA | RURAL | 02/09/0299 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.31 | 0 | 0% | LA META ES .317 KM Y LOS BENEFICIARIOS SON 25 PERSONAS. OBRA CANCELADA
18529 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HALACHO, ENTRADA CALLEJON X 22, C-20A ESPALDAS CAMPO SAN SALVADOR, CALLE ATRÁS DEL CEMENTERIO | 33-HALACHÓ | HALACHÓ | URBANO | 02/09/0351 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 503451 | 503451 | 503451 | 503451 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.54 | 0.54 | 100% | META ES 0.545 KM Y BENEFICIARIOS 15 PERSONAS
18592 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION C-15 X 28 EN LA LOCALIDAD DE CUCH HOLOCH , MUNICIPIO DE HALACHO | 33-HALACHÓ | LOCALIDAD SIN NOMBRE | RURAL | 02/09/0298 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.24 | 0 | 0% | LA META ES .0244 Y LOS BENEFICIARIOS SON 15 PERSONAS, LA LOCALIDAD ES CUCH HOLOCH PERO NO APARECE EN EL SISTEMA. OBRA CANCELADA
18734 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION C-6 X 17 Y 19 EN LA LOCALIDAD DE CEPEDA , MUNICIPIO DE HALACHO | 33-HALACHÓ | CEPEDA | RURAL | 02/09/0297 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 434507 | 434507 | 434507 | 434507 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.63 | 0.63 | 100% | LA META ES .632 KM Y LOS BENEFICIARIOS SON 20 PERSONAS
18754 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HALACHO, C-22 CAMPO EL EJIDATARIO, C-14 X 13 Y 15, C-22 X 17 Y 19 , LINEA DE DISTRIBUCCION PARA UNIDAD PRODUCTIVA | 33-HALACHÓ | HALACHÓ | URBANO | 02/09/0352 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 632920 | 632920 | 632920 | 632920 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.7 | 1.7 | 100% | CONTINUACION A PROYECTO: SAN PEDRO HALACHO, SALIDA HALACHO A CUCH HOLOCH. BENEFICIARIOS 35 PERSONAS
18812 |  |  |  | LINEA DE DISTRIBUCION UNIDAD PRODUCTIVA KM2 EJIDO CEPEDA, EN LA LOCALIDAD DE CEPEDA , MUNICIPIO DE HALACHO | 33-HALACHÓ | CEPEDA | RURAL | 02/09/0300 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.47 | 0 | 0% | BENEFICIARIOS 25 PERSONAS. OBRA CANCELADA
18822 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE HOMUN,C-30 X 25 Y 27, C-30-A X 27, C-26 X 21 Y 23, C-8 X 19 Y 15, C-21 X 10 Y 8, C-16, C-18 X 25 Y 27, C-25 X 18 Y 20, | 36-HOMÚN | HOMÚN | URBANO | 02/09/0118 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 273700 | 273700 | 273700 | 273700 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 68 | 68 | 100% | C-27 X 22 Y 24, C-29 X 22 Y 24, C-25 X 12 Y 14, C-25 X 10 Y 12, C-26 Y 28 X 15 Y 13, C-16 X 11 Y 13 Y C-13 X 14 Y 16. (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO C.D.I)BENEFICIARIOS 5826
18827 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE HUNKANAB,AMPLIACION 1 Y AMPLIACION 2. (APORTACION AL CONVENIO C.D.I) | 38-HUNUCMÁ | HUNKANAB | RURAL | 02/09/0119 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 40250 | 40250 | 40250 | 40250 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 10 | 10 | 100% | BENEFICIARIOS 446 APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE C,D,I
18844 |  |  |  | AMPLIACION ELECTRICA EN BAJA TENSION PARA UNIDAD PRODUCTIVA SAN ANTONIO UBICADA EN LA COLONIA GUADALUPE DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO Y MUNICIPIO DE HUNUCMA CONSISTENTE EN TRAZO, EXCAVACION DE CEPAS | 38-HUNUCMÁ | SAN ANTONIO | RURAL | 02/09/0370 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 108839 | 108839 | 108839 | 108839 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2 | 2 | 100% | CONTINUACION DE PROYECTO: SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE 12-750, BAJA TENSION: SUMINISTRO E INSTALACION DE 1R3, 1P3, RETENIDAS, TIERRA FISICA, CONST. DE MURETE, ACOMETIDA,.BENEFICIARIOS 20
18867 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE HOLCA, | 42-KANTUNIL | HOLCÁ | RURAL | 02/09/0120 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 177100 | 177100 | 177100 | 177100 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 44 | 44 | 100% | CONTINUACION DE DESCRIPCION DEL PROYECTO, C-17 X 24 Y 26 , C-11 X 18 Y 24, C-13 X 22 Y 24, C-12 X 12 Y 17, C-25 X 18 Y 22 Y C-13 X 16 Y 14 (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO C.D.I) BENEFICIARIOS 1916
18888 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUC. EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD KOPOMA,C -20 X 29 Y 25-A, C-21 X 24, C-16 X SALIDA A MERIDA, C-12 X 23 Y 25, C-18 X 13 Y C-17 X 8 Y 10 (APORTACION AL CONVENIO C.D.I | 45-KOPOMÁ | KOPOMÁ | URBANO | 02/09/0121 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 120750 | 120750 | 120750 | 120750 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 30 | 30 | 100% | COMPLEMENTO A APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE C.D.I.BENEFICIARIOS 1819
18956 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE MANI, C-19 X 24 Y 22, C-32 X 19 Y 21, C-21 X 30 Y 32 Y C-21 X 32 Y 34, C-22 X 23 Y 25, C-21 X 20 Y 22, C-27 X 30 Y 32, | 47-MANÍ | MANÍ | URBANO | 02/09/0123 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 161000 | 161000 | 161000 | 161000 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 40 | 40 | 100% | CONTINUACIO DE PROYECTO C-30 X 27 Y 29, Y C-32-A X 27 Y 29 (COMPLEMENTO A LA APORTACION AL CONVENIO C.D.I)BENEFICIARIOS 3915
18966 |  |  |  | AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SANTA ROSA EN EL MUNICIPIO DE MAXCANU, CONSISTENTE EN TRAZO, EXCAVACION DE CEPAS, SUM. DE POSTES DE 12-750, MEDIA TENSION: | 48-MAXCANÚ | SANTA ROSA (SANTA ROSA DE LIMA) | RURAL | 02/09/0369 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 495245 | 495245 | 495245 | 495245 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 5 | 5 | 100% | CONTINUACION A DESCRIPCION DE PROYECTO: SUMINISTRO E INSTALACION DE VR20, VS20, VA20,TS3G/RD2, 2CCF 2 FASES, DIDPOSITIVO 1TR2B, RETENIDAS, CONDUCTORES,TRANSFORMADORES, TIERRAS FISICAS, ACOMETIDA, CONSTRUCCION DE CASETA. BENEFICIARIOS 15
18974 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE GRANDA, A UNA CUADRA DEL PARQUE DE GRANADA Y SALIDA DE GRANADA CARRETERRA A HALACHO-MAXCANU. | 48-MAXCANÚ | GRANADA (CHICAN GRANADA) | RURAL | 02/09/0124 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 20125 | 20125 | 20125 | 20125 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100% | COMPLEMENTO A LA APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE CDI BENEFICIARIOS427
18991 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA UBICADO EN LA CALLE 20 X 17 Y 19 EN LA LOCALIDAD DE MAXCANU, MUNICIPIO DE MAXCANU | 48-MAXCANÚ | MAXCANÚ | URBANO | 02/09/0107 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 21948 | 21948 | 21948 | 21948 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIARIOS 25
18997 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO EN LA CALLE -14 (ACCESO AL COLEGIO DE BACHILLERES) EN LA LOCALIDAD DE CHOLUL MUNICIPIO DE MERIDA | 50-MÉRIDA | CHOLUL | URBANO | 02/09/0138 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 387623 | 387623 | 387623 | 387623 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | . BENEFICIARIOS 500
19013 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA PARA EL EDIFICIO DEL DIF ESTATAL UBICADO EN LA COL. FIDEL VELAZQUEZ C-38 X 55 Y 57 MUNICIPIO DE MERIDA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0109 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 26532 | 26532 | 26532 | 26532 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIARIOS 35
19029 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA PARA EL EDIFICIO DEL DIF ESTATAL UBICADO EN LA COL. MARIA LUISA C-20 X 115 Y 117 EN EL MUNICIPIO DE MERIDA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0108 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 24839 | 24839 | 24839 | 24839 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIARIOS 35
19033 |  |  |  | LINEA DE DISTRIBUCION DE RED ELECTRICA EN MEDIA TENSION PARA EL PARQUE CIENTIFICO Y TECNOLOGICO EN LA LOCALIDAD DE SIERRA PAPACAL, MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN | 50-MÉRIDA | SIERRA PAPACAL | RURAL | 02/11/0098 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 1794257 | 1794257 | 1794257 | 1794257 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 64 | 64 | 100% | LINEA DE DISTRIBUCION DE RED ELECTRICA EN MEDIA TENSION PARA EL PARQUE CIENTIFICO Y TECNOLOGICO EN LA LOCALIDAD DE SIERRA PAPACAL, MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN, EN BENEFICIO DE 200,000 PERSONAS
35852 |  |  |  | TERMINACIÓN Y AMPLIACIÓN EN LA INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN PARA EL SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO, EN LA UNIDAD DE RIEGO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO NO. 1. | 53-MUNA | MUNA | URBANO | 02/09/0232 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 169986 | 169986 | 169986 | 169986 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 52 | 52 | 100% | TERMINACIÓN Y AMPLIACIÓN EN LA INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN PARA EL SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO, EN LA UNIDAD DE RIEGO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO NO. 1. (APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS, EJERCICIO 2008). (18 BENEFICIARIOS)
93455 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE CEMENTERIO MUNICIPAL | 54-MUXUPIP | MUXUPIP | URBANO | 02/09/0329 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 109680 | 109680 | 109680 | 109680 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 2,280 HABITANTES
19039 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE CALCEHTOK, SALIDA A CANCABABCHEN Y C- 16 X 21-A Y 23. (APORTACION AL CONVENIO C.D.I) | 55-OPICHÉN | CALCEHTOK | RURAL | 02/09/0122 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 32200 | 32200 | 32200 | 32200 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 8 | 8 | 100% | BENEFICIARIOS 1356 APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE C.D.I.
19046 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION C-21 X64 Y 54 EN LA LOCALIDAD DE CHICXCULUB PUERTO MUNICIPIO DE PROGRESO | 59-PROGRESO | CHICXULUB (CHICXULUB PUERTO) | URBANO | 02/09/0142 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 679003 | 679003 | 679003 | 679003 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.46 | 0.46 | 100% | LA META ES .461 KILOMETROS BENEFICIARIOS 5052
19050 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA (OBRA COMPLEMENTARIA POR ESPECIFICACIONES DE LA CFE), EN MEDIA Y BAJA TENSION SAN ANTONIO SODZIL, MUNICIPIO DE SACALUM, TRAMO 1, TRAMO2, Y TRAMO 3 | 62-SACALUM | SAN ANTONIO SODZIL | RURAL | 02/09/0099 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.45 | 0 | 0% | OBRA CANCELADA BENEFICIARIOS 85
19057 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBU. EN M. Y B. TENSION EN LA LOCAL DE SANAHCAT,C-16 X 23 Y 25, C-10 X 23 Y 21, C-17 X 14 Y 16, C-10 X 17 Y 19, C-17 X 10 Y 8 Y C-18 X15 Y 17. | 64-SANAHCAT | SANAHCAT | URBANO | 02/09/0125 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 52325 | 52325 | 52325 | 52325 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 13 | 13 | 100% | COMPLEMENTO A LA APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE CDI. BENEFICIARIOS 1509
19065 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE TIBOLON, C-9 X 6 Y 4, C-16 X 15 Y 13, C-7 X 12 Y 14, C-12 X 19 Y 17 Y C-5 X 8 Y 10. | 69-SOTUTA | TIBOLÓN | RURAL | 02/09/0126 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 189175 | 189175 | 189175 | 189175 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 47 | 47 | 100% | COMPLEMENTO A LA APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE CDI. BENEFICIARIOS 1544
19145 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE ZAVALA, C-17 X 30 Y 28, C-25 X 20 Y22 Y C-21 COL, SAHCABA. | 69-SOTUTA | ZAVALA | RURAL | 02/09/0127 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 68425 | 68425 | 68425 | 68425 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 17 | 17 | 100% | COMPLEMENTO A LA APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE CDI. BENEFICIARIOS 506
19320 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN MEDIA Y BAJA TENSION (MODIFICADO) CALLE 16 X 7 Y 13 C-22 X 33 CRUCERO CALLE 9 X 14 Y 10 C-7 X22 Y 24 C-28 X 13 Y 19 C -25 X 8Y 14 Y C-17 X 12 Y 16 | 70-SUCILÁ | SUCILÁ | URBANO | 02/09/0032 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 2931531 | 2931531 | 2931531 | 2931531 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.47 | 2.47 | 100% | EN LA DESCRIPCION DE OBRA FALTO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SUCILA, NO APARECE EN EL SISTEMA EL REGLON DONDE PIDA BENEFICIARIOS LOS CUALES SON 350
19337 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUC EN M. Y B. TENSION EN LA LOCA DE TADHZIU, C-14 SALIDA A TIXCACALTUYUB, C-19 X 20, C-9-A X 20, C-5 X 6 Y 2, C-2 X 7 Y -9A, Y C-2 X 13 Y 15. | 73-TAHDZIÚ | TAHDZIÚ | URBANO | 02/09/0128 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 140875 | 140875 | 140875 | 140875 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 35 | 35 | 100% | COMPLEMENTO A LA APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE CDI. BENEFICIARIOS 3242
19346 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE PIXYA, C.F.E. MEJORA PIXYA 1 (TRAMO 1), C.F.E. MEJORA PIXYA 2 (TRAMO 2), C.F.E. MEJORA PIXYA 3 (TRAMO 3), | 76-TECOH | PIXYÁ | RURAL | 02/09/0129 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 116725 | 116725 | 116725 | 116725 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 29 | 29 | 100% | CONTINUACION DEL PROYECTO C.F.E. MEJORA PIXYA 4 (TRAMO 4), COMPLEMENTO A LA APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE CDI. BENEFICIARIOS 837
19354 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA (OBRA COMPLEMENTARIA POR ESPECIFICACIONES DE CFE) EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE KINIL MUNICIPIO DE TEKAX, C-29 X 22 Y 2 4, C-25 X 32 SALIDA A CHICAN, | 79-TEKAX | KINIL | RURAL | 02/09/0098 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.7 | 0 | 0% | C-29 X 24 Y 28, C-23 X 20 Y 18 C- 31 X 26 Y 30, Y C-26 X 23 SALIDA A CHUCHUB (CANCELADO )BENEFICIARIOS 35
19361 |  |  |  | AMPLIACION LINEA DE DISTRIBUCION (OBRA COMPLEMENTARIA POR ESPECIFICACIONES DE CFE)PARA UNIDAD PRODUCTIVA SAN JORGE, UBICADA EN EL KM 4+000 DE LA CARRETERA TELCHAC PUEBLO A TELCHAC PUERTO | 82-TELCHAC PUEBLO | TELCHAC | URBANO | 02/09/0105 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 43718 | 43718 | 43718 | 43718 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.1 | 0.1 | 100% | CONTINUACION DE LA DESCRIPCION DEL PROYECTO BENEFICIANDO A 20 PRODUCTORES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TELCHAC PUEBLO
19371 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA, AMPLIACION 1 (TRAMO 1), AMPLIACION 2 (TRAMO 2). (APORTACION AL CONVENIO C.D.I) | 85-TEMOZÓN | SANTA RITA | RURAL | 02/09/0130 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 72450 | 72450 | 72450 | 72450 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 18 | 18 | 100% | COMPLEMENTO A LA APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE CDI. BENEFICIARIOS 443
19377 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE NOHUAYUN, AMPLIACION 1 (TRAMO 1). (APORTACION AL CONVENIO C.D.I) | 87-TETIZ | NOHUAYÚN | RURAL | 02/09/0131 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 20125 | 20125 | 20125 | 20125 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100% | LA LOCALIDAD ES NOHUAYUM COMPLEMENTO A LA APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE CDI. BENEFICIARIOS 712
35828 |  |  |  | AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ZONA DE RIEGO PARA EL SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN Y GOTEO, EN LA UNIDAD DE RIEGO PLAN CHAC VI. | 89-TICUL | TICUL | URBANO | 02/09/0231 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 39967 | 39967 | 39967 | 39967 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 93 | 93 | 100% | AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ZONA DE RIEGO PARA EL SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN Y GOTEO, EN LA UNIDAD DE RIEGO PLAN CHAC VI. (APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS, EJERCICIO 2008). (31 BENEFICIARIOS)
19382 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLES DE LA SALIDA A RUINAS DE AKE, CALLE 6 X 9 X 3, 10 X 12 Y 9, 11 X 4, 22 X 9 Y 7 X 20 Y 18, 17 X 10 EN LA LOCALIDAD DE EKMUL, | 93-TIXKOKOB | EKMUL | RURAL | 02/09/0371 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 219437 | 219437 | 219437 | 219437 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 9 | 9 | 100% | CONTINUACION DE PROYECTO: MUNICIPIO DE TIXKOKOB, CONSISTENTE EN TRAZO, EXCAVACION DE CEPAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE 12-750, BAJA TENSION: SUMINISTROE INSTALACION DE 1P3, CONDUCTORES, LUMINARIAS. BENEFICIARIOS 65
19387 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE DZONOT BOX, AMPLIACION 1 (TRAMO 1). (APORTACION AL CONVENIO C.D.I) | 96-TIZIMÍN | DZONOT BOX | RURAL | 02/09/0134 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 52325 | 52325 | 52325 | 52325 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 13 | 13 | 100% | COMPLEMENTO A LA APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE CDI. BENEFICIARIOS 83
19392 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA, AMPLIACION 1 (TRAMO 1) (APORTACION AL CONVENIO C.D.I) | 96-TIZIMÍN | SANTA ANA | RURAL | 02/09/0137 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 52325 | 52325 | 52325 | 52325 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 13 | 13 | 100% | COMPLEMENTO A LA APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE CDI. BENEFICIARIOS 181
19397 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA, AMPLIACION 1 (TRAMO 1) Y AMPLIACION 2 (TRAMO 2) (APORTACION AL CONVENIO C.D.I) | 96-TIZIMÍN | SANTA MARÍA | RURAL | 02/09/0136 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 132825 | 132825 | 132825 | 132825 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 33 | 33 | 100% | COMPLEMENTO A LA APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE CDI. BENEFICIARIOS 417
19402 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE CENOTE AZUL, AMPLIACION 1 (TRAMO 1). (APORTACION AL CONVENIO C.D.I) | 96-TIZIMÍN | CENOTE AZUL | RURAL | 02/09/0132 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 60375 | 60375 | 60375 | 60375 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 15 | 15 | 100% | COMPLEMENTO A LA APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE CDI. BENEFICIARIOS 187
19408 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE DZONOT TIGRE, AMPLIACION 1 (TRAMO 1). (APORTACION AL CONVENIO C.D.I) | 96-TIZIMÍN | DZONOT TIGRE | RURAL | 02/09/0135 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 32200 | 32200 | 32200 | 32200 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 8 | 8 | 100% | COMPLEMENTO A LA APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE CDI. BENEFICIARIOS 126
19414 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE HOMUN, SALIDA A DZONOT TIGRE Y SALIDA A XMAKULAN (APORTACION AL CONVENIO C.D.I) | 96-TIZIMÍN | DZONOT AKÉ | RURAL | 02/09/0133 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 44275 | 44275 | 44275 | 44275 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 11 | 11 | 100% | COMPLEMENTO A LA APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE CDI. BENEFICIARIOS 380
19422 |  |  |  | AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA (OBRA COMPLEMENTARIA POR ESPECIFICACIONES DE CFE), , TRAMO 1 CENTRO DE LA LOCALIDAD ESCONDIDO MUNICIPIO DE TZUCACAB | 98-TZUCACAB | LOCALIDAD SIN NOMBRE | RURAL | 02/09/0104 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.1 | 0 | 0% | OBRA CANCELADA BENEFICIARIOS 100.LOCALIDAD ESCONDIDO
19427 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE UMAN, MUNICPIO DE UMAN UBICADA EN EL TRAMO 1 CONSISTENTE EN LETRERO 1 PZA. TRAZO 57 PZAS, | 101-UMÁN | UMÁN | URBANO | 02/09/0354 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 57135 | 57135 | 57135 | 57135 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 2 | 100% | CONTINUACION AL PROYECTO: CEPAS 57 PZAS. INSTALACION DE POSTES DE 12-750 57 PZAS. ESTRUCTURAS PARA MEDIA TENSIONVS10, VR10,VR10/VR1, RP10, 1CCF1F, 1TR1A, ESTRUCTURAS PARA BAJA TENSION 1P3, 1R4/1R1, 1R3/1R3,1R1, RETENIIDAS RSA 10 PZAS, RDVE 2 PZAS. RVE 5 PZAS, RVA 2 PZAS. CONDUCTOR 3/0 XLP 1,030.80 MTS. NEUTRANEL 980 MTS. CONDUCTOR ACSR 1/0 11.80 MTS. TRANSFORMADOR DE 25 KVA, 5 PZAS. TIERRAS FISICAS 11 PZAS. LUMINARIA URBANA 57 PZAS. ESTOS CONCEPTOS CORRESPONDEN AL CONTRATO NUM. SG-02-LP--08-JEDEY-GE-0118 Y LOS EXEDENTES SON LOS SIGUIENTES CONCEPTOS ESTRUCTURAS RS10,VA10,AD10,RS10/RS1, RS10/VR10, RETENIDAS RDA 2 PZAS. RDBA 1 PZA. CONDUCTOR ACSR 3/0 1,142.07 MTS, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL TRES PORCIENTO DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO(OBRA COMPLEMENTARIA -CONCLUSION)BENEFICIARIOS 300 PERSONAS
19442 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION , ENTRADA A LA POBLACION DE BOLOM PRIMERA CALLE A LA IZQUIERDA( TRAMO 1), CALLE 10 ENTRE 7 Y 9 (TRAMO 2), CALLE 15 ENTRE 6 Y 8 TRAMO 3, | 101-UMÁN | BOLÓN | RURAL | 02/09/0353 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 106211 | 106211 | 106211 | 106211 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.1 | 0.1 | 100% | CONTINUACION DE PROYECTO: CALLE A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL(TRAMO 4), CALLE 2 ENTRE 13 Y 15 (TRAMO 5), EN LA LOCALIDAD DE BOLOM MUNICIPIO DE UMAN. LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL TRES PORCIENTO DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO.(OBRA COMPLEMENTARIA- CONCLUSION)BENEFICIARIOS 95 PERSONAS. META .100 KM
19458 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA (OBRA COMPLEMENTARIA POR ESPECIFICACIONES DE CFE), EN MEDIA Y BAJA TENSION OXHOLON, MUNICIPIO DE UMAN, TRAMO 1, TRAMO 2, Y TRAMO 3 (CANCELADO) | 101-UMÁN | OXHOLÓN | RURAL | 02/09/0101 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 1.15 | 0 | 0% | OBRA CANCELADA BENEFICIARIOS DE 250
19468 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA (OBRA COMPLEMENTARIA POR ESPECIFICACIONES DE CFE), EN MEDIA Y BAJA TENSION POXILA, MUNICIPIO DE UMAN, TRAMO 1, TRAMO 2, Y TRAMO 3 | 101-UMÁN | POXILÁ | RURAL | 02/09/0103 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 56188 | 56188 | 56188 | 56188 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.9 | 0.9 | 100% | BENEFICIARIOS 801
19476 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA (OBRA COMPLEMENTARIA POR ESPECIFICACIONES DE LA CFE),EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL EMPORIO TRAMO 1 Y C-4 X 29 Y 39 COL. SAN FELIPE II, | 101-UMÁN | UMÁN | URBANO | 02/09/0111 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 49064 | 49064 | 49064 | 49064 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.85 | 2.85 | 100% | BENEFICIARIOS 50
19481 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA(OBRA COMPLEMENTARIA POR ESPECIFICACIONES DE CFE) EN MEDIA Y BAJA TENSION YAXCOPOIL, MUNICIPIO DE UMAN TRAMO 1, TRAMO2, TRAMO 3 Y TRAMO 4 (CANCELADO ) | 101-UMÁN | YAXCOPOIL | RURAL | 02/09/0100 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3.05 | 0 | 0% | OBRA CANCELADA BENEFICIARIOS 200
93832 |  |  |  | SANEAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL PARA LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL DEL MUNICIPIO DE UMAN TIPO C (PRIMERA ETAPA) | 101-UMÁN | UMÁN | URBANO | 02/09/0341 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 151122 | 151122 | 151122 | 151122 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | DEBIDO A QUE SE AUTORIZÓ EN NOVIEMBRE DE 2010 SE SOLICITÓ PRÓRROGA PARA 2011
MODERNIZACIÓN
23136 |  |  |  | MODERNIZACION DE LA CARRETERA E.C. (MERIDA-TIZIMIN)-ESPITA,TRAMO:0+000-13+922,SUBTRAMO: 0+000-5+300 | 32-ESPITA | ESPITA | URBANO | 02/09/0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 9704213 | 9704213 | 9704213 | 9704213 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 38160 | 38160 | 100% | EL NUM. DE BENEFICIARIOS ES:9375
23532 |  |  |  | MODERNIZACION DE LA CARRETERA MAXCANU-CHAN CHOCHOLA-E.C. (MERIDA-CAMPECHE),TRAMO:0+000-14+000,SUBTRAMO:0+000-6+000(PRIMERA ETAPA)(APORTACION ESTATAL AL CONV. DE PUEBLOS INDIGENAS)(REPROGRAMADO) | 48-MAXCANÚ | CHAN CHOCHOLÁ (SANTA EDUVIGES CHAN CHOCHOLÁ) | RURAL | 02/09/0093 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 4663298 | 4663298 | 4663298 | 4663298 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 43200 | 43200 | 100% | NUM. DE BENEFICIARIOS:375
22167 |  |  |  | MODERNIZACION DE LA CARRETERA SACALUM-E.C (MUNA-TICUL), TRAMO:0+000-7+824 (TERMINACION) | 62-SACALUM | PLAN CHAC | RURAL | 02/09/0295 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1127879 | 1127879 | 1127879 | 1127879 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 56332.8 | 56332.8 | 100% | NUM. DE BENEFICIARIOS:267
23568 |  |  |  | MODERNIZACION DE LA CARRETERA SACALUM-E.C. (MUNA-TICUL),TRAMO:0+000-7+824 (APORTACION ESTATAL AL CONV. DE PUEBLOS INDIGENAS)(REPROGRAMADO) | 62-SACALUM | PLAN CHAC | RURAL | 02/09/0094 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 4514830 | 4514830 | 4514830 | 4514830 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 56332.8 | 56332.8 | 100% | NUM. DE BENEFICIARIOS:267
MEJORAMIENTO
59243 |  |  |  | CONTRUCCIOND DE BARDA Y BAÑOS ANEXO A LA CASA EJIDAL (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS INSTALACIONES ELECTRICAS CANCELERIA HERRERIA Y PINTURA (MODIFICADO) | 50-MÉRIDA | CHEUMÁN | RURAL | 02/09/0072 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 301653 | 301653 | 301653 | 301653 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 1,500
59197 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SITPACH MUNICIPIO DE MERIDA, TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCA DE MALLA CICLONICA | 50-MÉRIDA | SITPACH | RURAL | 02/09/0368 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 1,504
121114 |  |  |  | TRABAJOS DE REMOZAMIENTO GENERAL EN EL ESTADIO SALVADOR ALVARADO (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, PINTURA, CERCA DE MALLA CICLONICA) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0357 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 1025473 | 944916 | 1025473 | 944916 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIARIOS: 300,000 PERSONAS DE PUBLICO ASISTENTE (APROXIMADAMENTE)
25497 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN PUERTO PROGRESO (CHAZARO PEREZ) | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 02/09/0272 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO TURISTICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 2000000 | 1985071 | 2000000 | 1985071 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACION EN MATERIA DE REASIGNACION DE RECURSOS/2009).PROY:MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN PTO. PROGRESO (PARQUE CHAZARO PEREZ). NO. DE BENEFICIARIOS: 48,797 LA DIF. ENTRE LO AUT. Y LO EJERC. POR $ 14,929.00 SE REINTEGRO MEDIANTE EL FORMATO 000275 Y REC OF. NO. 419195 H.
59191 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN PUERTO PROGRESO PARQUE CHAZARO PEREZ (CONCLUSION) (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, HERRERIA, OBRA EXTERIOR, INSTALACIONES ELECTRICAS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 02/09/0362 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 450000 | 450000 | 450000 | 438656 | 97.5% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEDICIANDO A 45,519 PERSONAS
19503 |  |  |  | RECALIBRACION DE LINEA DE DISTRIBUCION EN MEDIA Y BAJA TENSION DE UXMAL A SAN SIMON (CANCELADO) | 66-SANTA ELENA | SANTA ELENA | URBANO | 02/09/0102 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 9.4 | 0 | 0% | OBRA CANCELADA BENEFICIARIOS 125
94592 |  |  |  | MEJORAMIENTO INTEGRAL DE RED DE DISTRIBUCIÓN | 68-SINANCHÉ | SINANCHÉ | RURAL | 02/09/0331 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 162933 | 162933 | 162933 | 162933 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 14 | 14 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 2,429 HABITANTES
23487 |  |  |  | NIVELACION DE TERRENO PARA CAMPO DEPORTIVO DE ITZINCAB | 101-UMÁN | ITZINCAB | URBANO | 02/09/0344 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 256031 | 256031 | 256031 | 256031 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 6083 | 6083 | 100% | NUM. DE BENEFICIARIOS:385
MANTENIMIENTO
59262 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL TEMPLO DE LA CONCEPCION (TRABAJOS DE ALBAÑELERIA, ACABADOS EN AZOTEA Y LECHADA DE CAL EN AZOTEA Y CABALLETES | 8-CALOTMUL | CALOTMUL | URBANO | 02/09/0089 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 9195 | 9195 | 9195 | 9195 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 1000 PERSONAS
59292 |  |  |  | MANTENIMIENTO DEL TEMPLO DE SANTIAGO APOSTOL (TRABAJOS DE PINTURA EN MUROS LATERALES EN EL EXTERIOR) EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHICXULUB PUEBLO | 20-CHICXULUB PUEBLO | CHICXULUB PUEBLO | URBANO | 02/09/0315 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | ( CONCLUSION) ESTO BENEFICIARA A 1000 HABITANTES
59231 |  |  |  | MANTENIMIENTO DEL TEMPLO SANTIAGO APOSTOL (TRABAJOS DE ACABADOS EN MUROS LATERALES EXTERIORES | 20-CHICXULUB PUEBLO | CHICXULUB PUEBLO | URBANO | 02/09/0060 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 98291 | 98291 | 98291 | 98291 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 1,500 PERSONAS
59232 |  |  |  | MANTENIMIENTO DEL TEMPLO SANTIAGO APOSTOL (TRABAJOS DE ACABADOS EN MUROS LATERALES EXTERIORES) | 25-DZÁN | DZÁN | URBANO | 02/09/0061 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 78633 | 78633 | 78633 | 78632 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 500 PERSONAS
59219 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIO DE ESCOLLERA DEL REFUGIO PESQUERO (DRAGADO DE 26,666 M3 EN LA ESCOLLERA POR LOS MEDIOS MECANICOS INCLUYE CARGA, DESCARGA Y ACARREO) | 38-HUNUCMÁ | SISAL | RURAL | 02/09/0049 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2513809 | 2513809 | 2513809 | 2513809 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 26666 | 26666 | 100% | BENEFICIANDO A 5,000 PERSONAS
59218 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIO DEL CANAL DE ACCESO Y LA DARSENA DEL REFUGIO PESQUERO | 38-HUNUCMÁ | SISAL | RURAL | 02/09/0048 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2091404 | 2091404 | 2091404 | 2091404 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 40931 | 40931 | 100% | (DRAGADO DE 36,880M3 EN EL CANAL DE ACCESO, Y DRAGADO DE 4,051 M3 EN LA DARSENA INCLUYE TRASLADO DE EQUIPO)BENEFICIANDO 2,000 PERSONAS
59220 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL REFUGIO PESQUERO | 38-HUNUCMÁ | SISAL | RURAL | 02/09/0050 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 5663047 | 5663047 | 5663047 | 5663047 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LIMPIEZA DEL REFUGIO, TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSTRUCCION DE MURO DE ATRAQUE , DEFENSA CON LLANTAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BITAS, GUARNICIONES Y BANQUETAS) BENEFICIANDO A 2,000 PERSONAS
59196 |  |  |  | CONSERVACION DE LAS INSTALACIONES EN EL EDIFICIO DEL REGISTRO CIVIL DEL MUNICIPIO DE KANASIN, TRABAJOS DE ESTRUCTURA PARA TECHUMBRE, ALBAÑILERIA, FOSA SEPTICA, E INSTALACIONES DE AIRE ACIONDICIONADO | 41-KANASÍN | KANASÍN | URBANO | 02/09/0367 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 1,503
59211 |  |  |  | ILUMINACION DEL ESTADIO CARLOS ITURRALDE RIVERO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2130697 | 2130697 | 2130697 | 2130697 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | "( TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, INSTALACION ELECTRICA , SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR SUMINISTRO E INSATALACION DE LUMINARIAS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PRUEBA DE EQUIPO DE TRANSFORMACION EXISTENTE) BENEFICIANDO A 2,000 USUARIOS
59183 |  |  |  | MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ADECUACIÓN DE LOS EDIFICIOS DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO TERCERA ETAPA MODULO 2 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0565 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 308364 | 308364 | 308364 | 308364 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | (ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS Y SERVICIOS, INFORMATICA, DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN , DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO) INCLUYE: TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS TABLAROCA, RED DE VOZ Y DATOS, CARPINTERIA, PINTURA, MOBILIARIO Y EQUIPO BENEFICIANDO A 300 PERSONAS (ES LA PARTE CORRESPONDIENTE AL RECURSO 2009)
59229 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION ESTADIO DE FUTBOL CARLOS ITURRALDE(LIMPIEZA GENERAL DE GRADAS Y COLOCACION DE CALENTADORES DE AGUA EN AREA DE VESTIDORES) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0058 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 176924 | 176924 | 176924 | 176924 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 1,500
59253 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS | 50-MÉRIDA | SAN IGNACIO TESIP | RURAL | 02/09/0081 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 196582 | 196582 | 196582 | 196582 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS,INSTALACIONES ELECTRICAS, IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA Y PINTURA EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO TESIP MUNICIPIO DE MERIDA ESTADO DE YUCATAN BENEFICIANDO A 100 USUARIOS
59282 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL EDIFICIO QUE ALBERGA LA PRIMARIA SOLIDARIDAD | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0281 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 457826 | 457826 | 457826 | 457826 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | CALLE 26 NO.1600 X 65 FRACCIONAMIENTO FIDEL VELAZQUEZ (TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION, PINTURA Y ALBAÑILERIA) EN LA LOC Y MPIO DE MERIDA BENEFICIANDO A 1000 HABITANTES
59281 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL EDIFICIO QUE ALBERGA LA PRIMARIA ISOLINA ROSADO DE GRAHAM | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0280 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 282874 | 282874 | 284874 | 282874 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | CALLE 46 NO. 900 X 55 FRACCIONAMIENTO PACABTUN (TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION, PINTURA ALBAÑILERIA Y CANCELERIA) EN LA LOC Y MPIO DE MERIDA BENEFICIANDO A 100 ALUMNOS
59280 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL EDIFICIO QUE ALBERGA LA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0279 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 457826 | 457826 | 457826 | 457826 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | CALLE 8 B-NO 218 X 17 Y 21 FRACCIONAMIENTO VERGEL III (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, IMPERMEABILIZACION, PINTURA, CANCELERIA Y CARPINTERIA) EN LA LOC Y MPIO DE MERIDA BENEFICIANDO A 1000 USUARIOS
59295 |  |  |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL TEATRO MERIDA EN AREA DE SERVICIOS SANITARIOS Y TEATRO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0318 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2121236 | 2121236 | 2121236 | 2121236 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | (INCLUYE TRABAJOS PRELIMINARES, AIRE ACONDICIONADO, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, ALBAÑILERIA, PISOS, RECUBRIMIENTOS Y LIMPIEZA)BENEFICIANDO A 1000 HABITANTES
59273 |  |  |  | ANALISIS DE AGUA Y SEDIMENTOS DE LA PISTA DE REMO Y CANOTAJE EN PROGRESO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO PROGRESO | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 02/09/0241 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
59225 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ESCOLLERA DE REFUGIO PESQUERO (DRAGADO DE 39,065M3 EN LA ESCOLLERA POR MEDIOS MECANICOS INCLUYE CARGA,DESCARGA Y ACARREO) | 61-RÍO LAGARTOS | RÍO LAGARTOS | URBANO | 02/09/0054 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | CANCELADO
59224 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL CANAL DE REFUGIO PESQUERO (DRAGADO DE 33,193 M3 EN EL CANAL DE ACCESO INCLUYE TRASLADO DE EQUIPO | 61-RÍO LAGARTOS | RÍO LAGARTOS | URBANO | 02/09/0053 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
59279 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL CANAL DE ACCESO Y ESCOLLERA EN EL REFUGIO PESQUERO (DRAGADO DE 72.258 M3 INCLUYE TRASLADO DE EQUIPO) EN LA LOC Y MPIO DE RIO LAGARTOS | 61-RÍO LAGARTOS | RÍO LAGARTOS | URBANO | 02/09/0274 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 5492183 | 5492183 | 5492183 | 5492183 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 72258 | 72258 | 100% | BENEFICIANDO A 1,000 USUARIOS
67472 |  |  |  | CAMBIO DE TRANSFORMADOR (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 34 CON CLAVE 31DST0034S | 67-SEYÉ | SEYÉ | RURAL | 02/09/0320 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIARIOS:387
59258 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL TEMPLO DE SAN BERNARDINO(TRABAJO DE ALBAÑILERIA EN CORNISAS Y ELEMENTOS DECORATIVO DE EXTERIORES) | 69-SOTUTA | SOTUTA | URBANO | 02/09/0086 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 1500 PERSONAS
59260 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL TEMPLO SAN JOSE (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, ENTRAÑADO Y ACUÑADO EN MUROS DE MAMPOSTERIA) | 70-SUCILÁ | SUCILÁ | URBANO | 02/09/0088 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 5327 | 5327 | 5327 | 5327 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 1000 PERSONAS
59259 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL TEMPLO SANTIAGO (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA E IMPERMIABILIZACION DE AZOTEAS) | 70-SUCILÁ | SUCILÁ | URBANO | 02/09/0087 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 8830 | 8830 | 8830 | 8830 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 1000 PERSONAS
59234 |  |  |  | MANTENIMIENTO DEL TEMPLO DE SAN BARTOLOME (TRABAJOS DE PINTURA EN MUROS LATERALES EXTERIORES | 72-SUMA | SUMA | URBANO | 02/09/0063 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 23590 | 23590 | 23590 | 23590 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 1000 HABITANTES
59233 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL TEMPLO Y EXCONVENTO DE SAN MIGUEL ARCANGEL | 84-TEMAX | TEMAX | URBANO | 02/09/0062 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 98291 | 98291 | 98291 | 98291 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES EN : PISO EN CONCRETO EN EXTERIORES Y RESCATE DE LA BARDA PERIMETRAL DE MAMPOSTERIA) EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEMAX ESTADO DE YUCATAN, BENEFICIANDO A 1,500 ,
59263 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL TEMPLO DE SAN AGUSTIN (TRABAJOS CONSISTENTES EN: RETIRO DE RAICES EN MUROS Y AZOTEAS, ACABADOS EN MUROS DE MAMPOSTERIA Y PINTURA EN MUROS EXTERIORES) | 85-TEMOZÓN | TEMOZÓN | URBANO | 02/09/0090 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 15766 | 15766 | 15766 | 15766 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 1000 PERSONAS
59293 |  |  |  | MANTENIMIENTO DEL TEMPLO DE SAN PEDRO (TRABAJOS DE PINTURA EN MUROS INTERIORES) EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE YAXCABA | 104-YAXCABÁ | YAXCABÁ | URBANO | 02/09/0316 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | (CONCLUSION) ESTO BENEFICIARA A 1000 HABITANTES
59223 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIO DEL REFUGIO PESQUERO (LIMPIEZA DEL REFUGIO TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, CONSTRUCCION DE MURO ATRAQUE, DEFENSA CON LLANTAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BITAS, | 106-YOBAÍN | CHABIHAU | RURAL | 02/09/0052 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2200879 | 2200879 | 2200879 | 2200879 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | GUARNICIONES Y BANQUETAS BENEFICIANDO A 1,500 PERSONAS
59221 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ESCOLLERA DEL REFUGIO PESQUERO (DRAGADO DE58,299 M3 EN LA ESCOLLERA POR LOS MEDIOS MECANICOS INCLUYE CARGA, DESCARGA Y ACARREO | 106-YOBAÍN | CHABIHAU | RURAL | 02/09/0051 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 5107314 | 5107314 | 5107314 | 5107314 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 58299 | 58299 | 100% | BENEFICIANDO A 1,500 PERSONAS
REHABILITACIÓN
29632 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE SUBESTACIÓN Y EQUIPO ELECTROMECÁNICO EN LA UNIDAD DE RIEGO AKIL 2 | 3-AKIL | AKIL | URBANO | 02/09/0172 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 32800 | 32800 | 32800 | 32800 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 73 | 73 | 100% | REHABILITACIÓN DE SUBESTACIÓN Y EQUIPO ELECTROMECÁNICO EN LA UNIDAD DE RIEGO AKIL 2 APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN CONAGUA - GOBIERNO DEL ESTADO, EJERCICIO 2009, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS. (360 BENEFICIARIOS)
28113 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR EN POZOS AGRÍCOLAS EN LA UNIDAD PRODUCTIVA CHACDZIDZI 1 Y 2 | 6-BUCTZOTZ | BUCTZOTZ | URBANO | 02/09/0163 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 6458 | 6458 | 6458 | 6458 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 7 | 7 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR EN POZOS AGRÍCOLAS EN LA UNIDAD PRODUCTIVA CHACDZIDZI 1 Y 2. APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN CONAGUA - GOBIERNO DEL ESTADO, EJERCICIO 2008, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS. (8 BENEFICIARIOS)
28136 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR EN POZOS AGRÍCOLAS EN LA UNIDAD PRODUCTIVA CHALTUN HA. | 6-BUCTZOTZ | BUCTZOTZ | URBANO | 02/09/0166 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 3229 | 3229 | 3229 | 3229 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR EN POZOS AGRÍCOLAS EN LA UNIDAD PRODUCTIVA CHALTUN HA. APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN CONAGUA - GOBIERNO DEL ESTADO, EJERCICIO 2008, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS. (4 BENEFICIARIO)
28142 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR EN POZOS AGRÍCOLAS EN LA UNIDAD PRODUCTIVA LOS ARGAEZ. | 6-BUCTZOTZ | BUCTZOTZ | URBANO | 02/09/0167 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 3229 | 3229 | 3229 | 3229 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR EN POZOS AGRÍCOLAS EN LA UNIDAD PRODUCTIVA LOS ARGAEZ. APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN CONAGUA - GOBIERNO DEL ESTADO, EJERCICIO 2008, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS. (4 BENEFICIARIO)
28154 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR EN POZOS AGRÍCOLAS EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN JACINTO. | 6-BUCTZOTZ | BUCTZOTZ | URBANO | 02/09/0169 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 3229 | 3229 | 3229 | 3229 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 45 | 45 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR EN POZOS AGRÍCOLAS EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN JACINTO. APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN CONAGUA - GOBIERNO DEL ESTADO, EJERCICIO 2008, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS. (4 BENEFICIARIO)
28148 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR EN POZOS AGRÍCOLAS EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN LUIS | 6-BUCTZOTZ | BUCTZOTZ | URBANO | 02/09/0168 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 3229 | 3229 | 3229 | 3229 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR EN POZOS AGRÍCOLAS EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN LUIS. APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN CONAGUA - GOBIERNO DEL ESTADO, EJERCICIO 2008, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS. (4 BENEFICIARIO)
28123 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR EN POZOS AGRÍCOLAS EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN MATEO. | 6-BUCTZOTZ | BUCTZOTZ | URBANO | 02/09/0165 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 3229 | 3229 | 3229 | 3229 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR EN POZOS AGRÍCOLAS EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN MATEO. APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN CONAGUA - GOBIERNO DEL ESTADO, EJERCICIO 2008, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS. (4 BENEFICIARIO)
28119 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR EN POZOS AGRÍCOLAS EN LA UNIDAD PRODUCTIVA XCOCOL POZO 1 Y 2. | 6-BUCTZOTZ | BUCTZOTZ | URBANO | 02/09/0164 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 6458 | 6458 | 6458 | 6458 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR EN POZOS AGRÍCOLAS EN LA UNIDAD PRODUCTIVA XCOCOL POZO 1 Y 2. APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN CONAGUA - GOBIERNO DEL ESTADO, EJERCICIO 2008, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS. (8 BENEFICIARIOS)
29640 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, SUBESTACIÓN Y LÍNEA ELÉCTRICA EN LA UNIDAD DE RIEGO EL CORTIJO | 12-CENOTILLO | CENOTILLO | URBANO | 02/09/0173 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 15 | 15 | 100% | REHABILITACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, SUBESTACIÓN Y LÍNEA ELÉCTRICA EN LA UNIDAD DE RIEGO EL CORTIJO APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN CONAGUA - GOBIERNO DEL ESTADO, EJERCICIO 2009, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS. ( 8 BENEFICIARIOS)
59271 |  |  |  | ELABORACION DEL ESTUDIO ESTRUCTURAL PARA EL RESCATE DE LA BOVEDA DEL TEMPLO DE SAN ANTONIO DE PADUA EN LA LOCALIDAD XCAN Y MUNICIPIO DE CHEMAX | 19-CHEMAX | X-CAN | RURAL | 02/09/0239 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 1,000 HABITANTES
59269 |  |  |  | ELABORACION DEL ESTUDIO ESTRUCTURAL PARA EL RESCATE DE LOS ANEXOS DEL TEMPLO DE LA ASUNCION EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHICHIMILA | 21-CHICHIMILÁ | CHICHIMILÁ | URBANO | 02/09/0237 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 0 | 0 | 0% | (CANCELADO)
67631 |  |  |  | REHABILITACION DE LA PRIMARIA BENITO JUAREZ CON CLAVE 31EPR0020C | 26-DZEMUL | DZEMUL | RURAL | 02/09/0381 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 650000 | 650000 | 650000 | 592648 | 91.2% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
88727 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CAMPO DE BEISBOL VICTOR CERVERA PACHECO | 30-DZITÁS | XOCEMPICH | RURAL | 02/09/0324 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 241203 | 240484 | 241203 | 240484 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 563 HABITANTES. SE REINTEGRO $ 718.75 CON RECIBO NO. 437
92834 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL KANTUNIL-KANKABCHEN | 42-KANTUNIL | KANTUNIL | URBANO | 02/09/0328 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 75754 | 75746 | 75754 | 75746 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4.7 | 4.7 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 3,428 HABITANTES. SE REINTEGRO $ 8.21 CON RECIBO NO. 428
92452 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL KANTUNIL-XKIK | 42-KANTUNIL | KANTUNIL | URBANO | 02/09/0327 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 75754 | 75746 | 75754 | 75746 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4.7 | 4.7 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 3,428 HABITANTES. SE REINTEGRO $ 8.21 CON RECIBO NO. 428
59278 |  |  |  | ELABORACION DEL ESTUDIO ESTRUCTURAL PARA EL RESCATE DE LA FACHADA DEL TEMPLO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA | 46-MAMA | MAMA | URBANO | 02/09/0246 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 1000 HABITANTES
86831 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CAMPO DE FUTBOL | 46-MAMA | MAMA | URBANO | 02/09/0321 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL ADICIONAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 2,687 HABITANTES
29800 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DE RIEGO EMILIANO ZAPATA | 49-MAYAPÁN | MAYAPÁN | RURAL | 02/09/0199 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 301102 | 301101 | 301102 | 301101 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 60 | 60 | 100% | REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DE RIEGO EMILIANO ZAPATA 27 PRODUCTORES
59193 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA CASA EJIDAL DE NOC AC | 50-MÉRIDA | NOC AC | RURAL | 02/09/0364 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 400000 | 400000 | 400000 | 204124 | 51% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS INCLUYE: TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS, HERRERIA Y PINTURA BENEFICIANDO A 1,500
59185 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL CAMPO DEPORTIVO,GRADAS Y CERCADO PERIMETRAL DE LA COMISARIADE KOMCHEN (ALBAÑILERIA, COLOCACIÓN DE MALLA GALVANIZADA) | 50-MÉRIDA | KOMCHÉN | URBANO | 02/09/0346 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 1,000 USUARIOS
59184 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL PARQUE DE JUEGOS INFANTILES DE LA COMISARIA DE SUSULÁ(TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, HERRERIA, PINTURA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS) | 50-MÉRIDA | SUSULÁ | RURAL | 02/09/0345 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 372633 | 372633 | 372633 | 372633 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 1,000 USUARIOS
59200 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ALBERCA EN LA UNIDAD DEPORTIVA BENITO JUÁREZ | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0378 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, INSTALACIÓN HIDRÁULICA, CERCA PERIMETRAL Y ÁREA EXTERIOR. BENEFICIANDO A 490 PERSONAS
59244 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMPO DEPORTIVO | 50-MÉRIDA | DZITYÁ | RURAL | 02/09/0073 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 298753 | 298753 | 298753 | 298753 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE GRADAS Y BAÑOS. BENEFICIANA 1,500 USUARIOS
59247 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMPO DEPORTIVO: (TRABAJOS DE JARDINERIA, INSTALACIONES ELECTRICAS | 50-MÉRIDA | KIKTEIL | RURAL | 02/09/0076 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 353847 | 353847 | 353847 | 353847 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTERIAS) BENEFICIANDO A 1000 PERSONAS
59252 |  |  |  | REHABILITACION DE CAMPO DEPORTIVO (TRABAJOS DE RELLENO Y NIVELACION, SUM E INST DE PASTO, INTALACIONES HIDRAULICAS PERFORACION DE POZO Y SUM E INSTALACION DE BOMBA) | 50-MÉRIDA | SAN IGNACIO TESIP | RURAL | 02/09/0080 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 196582 | 196582 | 196582 | 196582 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 1000 PERSONAS
59245 |  |  |  | REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA Y PINTURA) | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 02/09/0074 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 304188 | 304188 | 304188 | 304188 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 1000 PERSONAS
121166 |  |  |  | REHABILITACION DE LA PISTA DE ATLETISMO, ÁREA DE CALENTAMIENTO, LANZAMIENTO DE BALA Y PERIMETRALES EN EL ESTADIO SALVADOR ALVARADO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0097 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | DEPORTE | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 3087138 | 3087138 | 3087138 | 3087138 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIARIOS: 5,000 PERSONAS ENTRE ATLETAS Y PUBLICO INTERESADO (APROXIMADAMENTE); NOTA: EN EL NOMBRE DEL PROYECTO NO ME PERMITE PONER TODA LA DESCRIPCIÓN, POR LO QUE SE PONE EN ESTE APARTADO. DENOMINACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: REHABILITACION DE LA PISTA DE ATLETISMO, ÁREA DE CALENTAMIENTO, LANZAMIENTO DE BALA Y PERIMETRALES EN EL ESTADIO SALVADOR ALVARADO (INCLUYE TRABAJOS PRELIMINARES, ALBAÑILERIA, PINTURA, CONFORMACIÓN DE TERRACERIAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTOS SINTÉTICOS)(LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 3% DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO)
59241 |  |  |  | REHABILITACION DE PARQUE (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, SUMINISTRO, E INSTALACION DE MALLA CICLONICA, PINTURA Y REPOSICION DE PISO EN CANCHA DEPORTIVA | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | 02/09/0070 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 339103 | 339103 | 339103 | 339103 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 1000 HABITANTES
66557 |  |  |  | REHABILITACION DEL PLANTEL PREESCOLAR AMPARO CARRILLO DE BUENFIL CON CLAVE 31DJN0098A | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0013 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 624162 | 624162 | 624162 | 624162 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIARIOS:68
67034 |  |  |  | REHABILITACION DEL PLANTEL PREESCOLAR CARMELA COSGAYA RIVAS CON CLAVE 31EJN0019X | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0019 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 533939 | 533939 | 533939 | 533939 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIARIOS:96
66953 |  |  |  | REHABILITACION DEL PLANTEL PREESCOLAR CONSUELO ZAVALA CON CLAVE 31DJN0092G | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0020 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 468771 | 468771 | 468771 | 468771 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIARIOS:175
67105 |  |  |  | REHABILITACION DEL PLANTEL PREESCOLAR DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO CON CLAVE 31EJN0083Y | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0021 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 480289 | 480289 | 480289 | 480289 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIARIOS:144
66806 |  |  |  | REHABILITACION DEL PLANTEL PREESCOLAR DOMINGA CANTO PASTRANA CON CLAVE 31EJN0012D | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0022 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 465539 | 465539 | 465539 | 465539 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIARIOS:140
67059 |  |  |  | REHABILITACION DEL PLANTEL PREESCOLAR ENRIQUE C. REBSAMEN CON CLAVE 31DJN0061N | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0023 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 386034 | 386034 | 386034 | 386034 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIARIOS:163
67153 |  |  |  | REHABILITACION DEL PLANTEL PREESCOLAR FIDEL VELAZQUEZ CON CLAVE 31EJN0005U | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0024 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 841448 | 841448 | 841448 | 841448 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIARIOS:178
67184 |  |  |  | REHABILITACION DEL PLANTEL PREESCOLAR FIDELIA SANCHEZ CON CLAVE 31EJN0002X | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0025 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 1169414 | 1169414 | 1169414 | 1169414 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIARIOS:204
66729 |  |  |  | REHABILITACION DEL PLANTEL PREESCOLAR GERONIMO BAQUEIRO FOSTER CON CLAVE 31DJN0221K | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0014 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 781985 | 781985 | 781985 | 781985 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIARIOS: 204
66755 |  |  |  | REHABILITACION DEL PLANTEL PREESCOLAR GREGORIO TORRES QUINTERO CON CLAVE 31EJN0081Z | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0015 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 1132715 | 1132715 | 1132715 | 1132715 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIARIOS:153
67267 |  |  |  | REHABILITACION DEL PLANTEL PREESCOLAR ISOLINA ROSADO DE GRAHAM CON CLAVE 31EJN0008R | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0026 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 1005478 | 1005478 | 1005478 | 1005478 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIARIOS:164
67413 |  |  |  | REHABILITACION DEL PLANTEL PREESCOLAR LAURENCIO FILHO CON CLAVE 31DJN0126G | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0027 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 537268 | 537268 | 537268 | 537268 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIARIOS:188
67129 |  |  |  | REHABILITACION DEL PLANTEL PREESCOLAR LOL-HA CON CLAVE 31EJN0069E | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0028 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 288618 | 288618 | 288618 | 288618 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIARIOS:96
66921 |  |  |  | REHABILITACION DEL PLANTEL PREESCOLAR PLAN DE AYALA CON CLAVE 31DJN2002L | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0018 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 432976 | 432976 | 432976 | 432976 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIARIOS:224
66782 |  |  |  | REHABILITACION DEL PLANTEL PREESCOLAR SANTIAGO NAVARRO SILVA CON CLAVE 31DJN2004J | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0016 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 593718 | 593718 | 593718 | 593718 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIARIOS:135
66890 |  |  |  | REHABILITACION DEL PLANTEL PREESCOLAR VICENTE GUERRERO CON CLAVE 31EJN0004V | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0017 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 764904 | 764904 | 764904 | 764904 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIARIOS:205
68500 |  |  |  | REHABILITACION EN LA PRIMARIA JOSE ESTEBAN SOLIS CON CLAVE 31EPR0045L | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0383 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO AUN NO HA SIDO CONTRATADO.
59270 |  |  |  | ELABORACION DEL ESTUDIO ESTRUCTURAL PARA EL RESCATE DEL TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MUNA | 53-MUNA | MUNA | URBANO | 02/09/0238 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 0 | 0 | 0% | CANCELADO
35582 |  |  |  | INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN PARA EL SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO, EN LA UNIDAD DE RIEGO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO NO. 7. | 53-MUNA | MUNA | URBANO | 02/09/0214 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 10004 | 10004 | 10004 | 10004 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 63 | 63 | 100% | INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN PARA EL SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO, EN LA UNIDAD DE RIEGO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO NO. 7. (APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS, EJERCICIO 2008). (18 BENEFICIARIOS)
29812 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DE RIEGO PLAN CHAC POZO IV | 53-MUNA | MUNA | URBANO | 02/09/0200 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 299269 | 299268 | 299269 | 299268 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 78 | 78 | 100% | REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DE RIEGO PLAN CHAC POZO IV 25 PRODUCTORES
35599 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE 5.00 KM DE CAMINOS DE ACCESO A LAS UNIDADES DE RIEGO DEL EJIDO DE MUNA | 53-MUNA | MUNA | URBANO | 02/09/0216 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 149425 | 149425 | 149425 | 149425 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 122 | 122 | 100% | REHABILITACIÓN DE 5.00 KM DE CAMINOS DE ACCESO A LAS UNIDADES DE RIEGO DEL EJIDO DE MUNA. (APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS, EJERCICIO 2008). (72 BENEFICIARIOS)
35777 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELECTROMECÁNICO, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ZONA DE RIEGO, PARA EL SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO, EN LA UNIDAD DE RIEGO FRANCISCO I. MADERO. | 53-MUNA | MUNA | URBANO | 02/09/0227 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 35856 | 35856 | 35856 | 35856 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 45.8 | 45.8 | 100% | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELECTROMECÁNICO, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ZONA DE RIEGO, PARA EL SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO, EN LA UNIDAD DE RIEGO FRANCISCO I. MADERO. (APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS, EJERCICIO 2008). (16 BENEFICIARIOS)
35683 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELECTROMECÁNICO, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ZONA DE RIEGO, PARA EL SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO, EN LA UNIDAD DE RIEGO SAN ISIDRO | 53-MUNA | MUNA | URBANO | 02/09/0221 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 22779 | 22779 | 22779 | 22779 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 25 | 25 | 100% | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELECTROMECÁNICO, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ZONA DE RIEGO, PARA EL SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO, EN LA UNIDAD DE RIEGO SAN ISIDRO. (APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS, EJERCICIO 2008). (14 BENEFICIARIOS)
35689 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELECTROMECÁNICO, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ZONA DE RIEGO, PARA EL SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN, EN LA UNIDAD DE RIEGO LEOPOLDO ARANA CABRERA | 53-MUNA | MUNA | URBANO | 02/09/0222 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 134226 | 134226 | 134226 | 134226 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 40 | 40 | 100% | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELECTROMECÁNICO, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ZONA DE RIEGO, PARA EL SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN, EN LA UNIDAD DE RIEGO LEOPOLDO ARANA CABRERA. (APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS, EJERCICIO 2008). (22 BENEFICIARIOS)
35732 |  |  |  | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELECTROMECÁNICO, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ZONA DE RIEGO, PARA EL SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN Y GOTEO, EN LA UNIDAD DE RIEGO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO NO. 4. | 53-MUNA | MUNA | URBANO | 02/09/0225 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 99762 | 99762 | 99762 | 99762 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 70.5 | 70.5 | 100% | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELECTROMECÁNICO, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ZONA DE RIEGO, PARA EL SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN Y GOTEO, EN LA UNIDAD DE RIEGO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO NO. 4. (APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS, EJERCICIO 2008). (15 BENEFICIARIOS)
29945 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ZONA DE RIEGO PARA SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN, EN LA UNIDAD DE RIEGO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO NO. 2 | 53-MUNA | MUNA | URBANO | 02/09/0213 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 130576 | 130576 | 130576 | 130576 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 45 | 45 | 100% | REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ZONA DE RIEGO PARA SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN, EN LA UNIDAD DE RIEGO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO NO. 2. (APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS, EJERCICIO 2008). (12 BENEFICIARIOS)
35590 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ZONA DE RIEGO PARA SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN, EN LA UNIDAD DE RIEGO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO NO. 5. | 53-MUNA | MUNA | URBANO | 02/09/0215 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 17093 | 17093 | 17093 | 17093 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 44 | 44 | 100% | REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ZONA DE RIEGO PARA SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN, EN LA UNIDAD DE RIEGO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO NO. 5. (APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS, EJERCICIO 2008). (14 BENEFICIARIOS)
35744 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ZONA DE RIEGO PARA SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN, GOTEO Y ASPERSIÓN, EN LA UNIDAD DE RIEGO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO NO. 8. | 53-MUNA | MUNA | URBANO | 02/09/0226 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 97405 | 97405 | 97405 | 97405 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 45 | 45 | 100% | REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ZONA DE RIEGO PARA SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN, GOTEO Y ASPERSIÓN, EN LA UNIDAD DE RIEGO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO NO. 8. (APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS, EJERCICIO 2008). (19 BENEFICIARIOS)
35606 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ZONA DE RIEGO PARA SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN Y GOTEO, EN LA UNIDAD DE RIEGO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO NO. 10. | 53-MUNA | MUNA | URBANO | 02/09/0217 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 11767 | 11767 | 11767 | 11767 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 47.5 | 47.5 | 100% | REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ZONA DE RIEGO PARA SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN Y GOTEO, EN LA UNIDAD DE RIEGO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO NO. 10. (APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS, EJERCICIO 2008). (17 BENEFICIARIOS)
29942 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ZONA DE RIEGO PARA SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN Y GOTEO, EN LA UNIDAD DE RIEGO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO NO. 11 | 53-MUNA | MUNA | URBANO | 02/09/0212 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 18357 | 18357 | 18357 | 18357 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 100 | 100 | 100% | REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ZONA DE RIEGO PARA SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN Y GOTEO, EN LA UNIDAD DE RIEGO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO NO. 11. (APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS, EJERCICIO 2008). (13 BENEFICIARIOS)
59195 |  |  |  | REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUET BOL UBICADA EN EL PATIO LATERAL DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE CHELEM, MUICIPIO DE PROGRESO TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, HERRERIA E ILUMINACION | 59-PROGRESO | CHELEM | URBANO | 02/09/0366 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 630000 | 630000 | 630000 | 630000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 1,502
28105 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR EN POZOS AGRÍCOLAS EN LA UNIDAD PRODUCTIVA EL ROSARIO | 61-RÍO LAGARTOS | RÍO LAGARTOS | URBANO | 02/09/0162 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 3229 | 3229 | 3229 | 3229 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR EN POZOS AGRÍCOLAS EN LA UNIDAD PRODUCTIVA EL ROSARIO. APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN CONAGUA - GOBIERNO DEL ESTADO, EJERCICIO 2008, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS. (4 BENEFICIARIO)
35799 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE 8.00 KM DE CAMINOS DE ACCESO A UNIDADES DE RIEGO DEL EJIDO DE SACALUM | 62-SACALUM | SACALUM | URBANO | 02/09/0229 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 150365 | 150365 | 150365 | 150365 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 294 | 294 | 100% | REHABILITACIÓN DE 8.00 KM DE CAMINOS DE ACCESO A UNIDADES DE RIEGO DEL EJIDO DE SACALUM. (APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS, EJERCICIO 2008). (141 BENEFICIARIOS)
29698 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE EQUIPO DE ELECTROMECÁNICO DE BOMBEO, LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y LA LÍNEA PRINCIPAL DE CONDUCCIÓN DE AGUA EN LA UNIDAD DE RIEGO SAN ANTONIO BALCHÉ | 63-SAMAHIL | SAMAHIL | URBANO | 02/09/0182 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 80270 | 80270 | 80270 | 80270 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 50 | 50 | 100% | REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE EQUIPO DE ELECTROMECÁNICO DE BOMBEO, LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y LA LÍNEA PRINCIPAL DE CONDUCCIÓN DE AGUA EN LA UNIDAD DE RIEGO SAN ANTONIO BALCHÉ APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN CONAGUA - GOBIERNO DEL ESTADO, EJERCICIO 2009, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS. ( 4 BENEFICIARIOS)
35614 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ZONA DE RIEGO PARA SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN, EN LA UNIDAD DE RIEGO CORRALCHÉ. | 79-TEKAX | TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 02/09/0218 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 62983 | 62983 | 62983 | 62983 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 63 | 63 | 100% | REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ZONA DE RIEGO PARA SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN, EN LA UNIDAD DE RIEGO CORRALCHÉ. (APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS, EJERCICIO 2008). (16 BENEFICIARIOS)
29937 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, EN LA UNIDAD DE RIEGO LEONA VICARIO | 79-TEKAX | TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 02/09/0210 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 5746 | 5746 | 5746 | 5746 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 83 | 83 | 100% | REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, EN LA UNIDAD DE RIEGO LEONA VICARIO. (APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS, EJERCICIO 2008). (39 BENEFICIARIOS)
35676 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN, EN LA UNIDAD DE RIEGO CACAUCHÉ NO. 1. | 79-TEKAX | TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 02/09/0220 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 147767 | 147767 | 147767 | 147767 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 72 | 72 | 100% | REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN, EN LA UNIDAD DE RIEGO CACAUCHÉ NO. 1. (APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS, EJERCICIO 2008). (24 BENEFICIARIOS)
68811 |  |  |  | REHABILITACION DE CERCA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO CON CLAVE 31DPR0527S | 79-TEKAX | KANCAB | URBANO | 02/09/0384 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | ESTE CONTRATO AUN NO SE HA PAGADO,ES POR ESO QUE EL EJERCIDO ESTA EN 0. Y FISICAMENTE LA OBRA NO ESTA AL 100%
35864 |  |  |  | REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL EQUIPO ELECTROMECANICO, SUMINISTRO E INSTALACION DE LA LINEA PRICIPAL DE CONDUCCION EN 72 HECTAREAS E INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO CACAUCHE NO. 1 | 79-TEKAX | TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 02/09/0233 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 93889 | 93889 | 93889 | 93889 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 83 | 83 | 100% | REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL EQUIPO ELECTROMECANICO, SUMINISTRO E INSTALACION DE LA LINEA PRICIPAL DE CONDUCCION EN 72 HECTAREAS E INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO CACAUCHE NO. 1 (APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS, EJERCICIO 2008).(24 BENEFICIARIOS).
35810 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE 5.00 KM DE CAMINOS DE ACCESO A UNIDADES DE RIEGO DEL EJIDO DE TICUL. | 89-TICUL | TICUL | URBANO | 02/09/0230 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 120013 | 120013 | 120013 | 120013 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 524 | 524 | 100% | REHABILITACIÓN DE 5.00 KM DE CAMINOS DE ACCESO A UNIDADES DE RIEGO DEL EJIDO DE TICUL. (APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS, EJERCICIO 2008). (255 BENEFICIARIOS)
35644 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ZONA DE RIEGO PARA SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN Y GOTEO, EN LA UNIDAD DE RIEGO PLAN CHAC II. | 89-TICUL | TICUL | URBANO | 02/09/0219 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 73909 | 73909 | 73909 | 73909 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 89 | 89 | 100% | REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ZONA DE RIEGO PARA SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN Y GOTEO, EN LA UNIDAD DE RIEGO PLAN CHAC II. (APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS, EJERCICIO 2008). (22 BENEFICIARIOS)
35789 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA ELECTROMECÁNICO Y DE LA ZONA DE RIEGO, PARA EL SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN, EN LA UNIDAD DE RIEGO SAN FRANCISCO XTUC | 89-TICUL | TICUL | URBANO | 02/09/0228 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 109923 | 109923 | 109923 | 109923 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 93 | 93 | 100% | REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA ELECTROMECÁNICO Y DE LA ZONA DE RIEGO, PARA EL SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN, EN LA UNIDAD DE RIEGO SAN FRANCISCO XTUC. (APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS, EJERCICIO 2008). (13 BENEFICIARIOS)
59198 |  |  |  | REHABILITACION DE ALUMBRADO EN LA LOCALIDAD DE EL CUYO | 96-TIZIMÍN | EL CUYO | RURAL | 02/09/0372 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 14 | 14 | 100% | (PERFORACION DE CEPA PARA INCADO DE POSTE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE, SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA, SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE, SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA, SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS SUBURBANA EN LA LOCALIDAD DEL CUYO, MUNICIPIO DE TIZIMIN BENEFICIANDO A 1,505 LAS UNIDADES DE MEDIDA SON 14 POSTES Y 14 LAMPARAS
67715 |  |  |  | TRABAJOS DE REHABILITACION Y CONCLUSION DE TECHUMBRE DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA PRIMARIA OTILIA LOPEZ CON CLAVE 31EPR0166X | 96-TIZIMÍN | TIZIMÍN | URBANO | 02/09/0382 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 470000 | 470000 | 470000 | 469701 | 99.9% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: OBRA EXTERIOR
35726 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA ELECTROMECÁNICO Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SUBFOLIAR, EN LA UNIDAD DE RIEGO KAKALNÁ NO. 2. | 98-TZUCACAB | TZUCACAB | URBANO | 02/09/0224 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 232467 | 232467 | 232467 | 232467 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 60 | 60 | 100% | REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA ELECTROMECÁNICO Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SUBFOLIAR, EN LA UNIDAD DE RIEGO KAKALNÁ NO. 2. (APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS HIDROAGRÍCOLAS, EJERCICIO 2008). (25 BENEFICIARIOS)
59192 |  |  |  | REHABILITACION DEL MERCADO DE ARTESANIAS (CONCLUSION) TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, CANCELERIA, HERRERIA, PINTURA E INSTALACIONES ELECTRICAS | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | 02/09/0363 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 1474414 | 1474414 | 1474414 | 1474414 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 75,173 PERSONAS
25414 |  |  |  | SEGUNDA FASE DEL RESCATE DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD COLONIAL DE VALLADOLID (RESCATE DE FACHADAS) | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | 02/09/0270 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO TURISTICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 2125000 | 2122875 | 2125000 | 2122875 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACION EN MATERIA DE REASIGNACION DE RECURSOS/2009). NO. DE BENEFICIARIOS: 68,863 LA DIFER. ENTRE LO AUT. Y LO EJERC. POR $ 2,125.00 SE REINTEGRO SEGUN FORMATO 000275 Y REC. OF. NO. 419195 H.
EQUIPAMIENTO
MAQUINARIA
68842 |  |  |  | PROGRAMA PREVENTIVO PARA EL COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES DURANTE LOS PERIODOS DE QUEMA, SINIESTROS Y DESASTRES NATURAES EN ZONAS URBANAS Y RURALES DEL ESTADO DE YUCATAN, CONSISTENTE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 02/09/0304 | DESARROLLO SOCIAL | ASISTENCIA SOCIAL | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 53 | 53 | 100% | EN LA ADQUISISCION DE 53 PLANTAS ELECTRICAS PARA LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS: CELESTUN 4, DZILAM DE BRAVO 5, DZIDZANTUN 2, PROGRESO 5, PROGRESO CHUBURNA 4, CHICXULUB PUERTO 3, CHELEM 3, PANABÁ 3, SINANCHÉ 3, SISAL 3, TELCHAC PUERTO 4,POPOLNÁH 10, YOBAIN 4. SE ESTAN BENEFICIANDO A LOS HABITANTES DE CADA MUNICIPIO. COMENTARIO:AL PONER EN MUNICIPIO LA OPCION COBERTURA ESTATAL AUTOMATICAMENTE EL SISTEMA EN LOCALIDAD ME DA COMO UNICA OPCION COBERTURA MUNICIPAL.
OTROS
25496 |  |  |  | SEGUNDA FASE DEL PROGRAMA INTEGRAL PARA LA CONSOLIDACION DEL CENTRO HISTORICO DE IZAMAL PUEBLO MAGICO SEÑALETICA | 40-IZAMAL | IZAMAL | URBANO | 02/09/0268 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO TURISTICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 1500000 | 1498500 | 1500000 | 1498500 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | NOMBRE DEL PROYECTO: SEGUNDA FASE DEL PROGRAMA INTEGRAL PARA LA CONSOLIDACION DEL CENTRO HISTORICO DE IZAMAL PUEBLO MAGICO.-SEÑALETICA. (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACION EN MATERIA DE REASIGNACION DE RECURSOS/2009). SE CONSIDERA LA INSTALACION DE UN TOTAL DE 602 SEÑALES. NO. DE BENEFICIARIOS: 23,006 LA DIF. ENTRE LO AUT. Y LO EJERC. POR $ 1,500.00 SE REINTEGRO SEGUN FORMATO 000275 Y REC. OF. 419195H.
SANEAMIENTO FINANCIERO
AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA
148519 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO POR EL PAGO DE LA AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES AL CREDITO CONTRATADO CON EL BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCO MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0002 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE HACIENDA | - | - | 58987230 | 58987230 | 58987230 | 58987230 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100% | POR LA CANTIDAD DE $360,000,000 MILLONES DE PESOS
148532 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO POR EL PAGO DE LA AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES AL CREDITO CONTRATADO CON EL BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCO MULTIPLE GRIUPO FINANCIERO BANORTE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0001 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE HACIENDA | - | - | 58349325 | 58349325 | 58349325 | 58349325 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100% | POR LA CANTIDAD DE $497,527,000.00 MILLONES DE PESOS
148541 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO POR LA RESTITUCION AL ESTADO DEL PAGO REALIZADO CON RECURSOS PROPIOS DE LA DEUDA PUBLICA POR EL MES DE ENERO 2009. | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0003 | GOBIERNO | HACIENDA | SERVICIOS FINANCIEROS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE HACIENDA | - | - | 4953319 | 4953319 | 4953319 | 4953319 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100%
MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RECAUDACIÓN LOCALES Y DE MECANISMOS IMPOSITIVOS PARA AMPLIAR LA BASE GRAVABLE
ELABORACIÓN, MANTENIMIENTO, MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PADRÓN DE CONTRIBUYENTES
148552 |  |  |  | PROGRAMA DE DISMINUCION DE CONTRIBUYENTES INCUMPLIDOS, CONSISTENTE EN LA REVISION Y SEGUIMIENTO SISTEMATICO A TRAVES DE VISITAS A DOMICILIOS FISCALES Y ESTABLECIMIENTOS ASÍ COMO A LA PRESENCIA FISCAL. | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0004 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE HACIENDA | - | - | 5103501 | 5103501 | 5103501 | 5103501 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100%
CONVENIOS 34 REGISTROS
|  | OTROS CONVENIOS |  |  | 14: 390392299; Ministrado 15: 390392299; Programado 16: 390392299; Ejercido 17: 301198349; Ejercido 18=17/15: 77.2%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 841032; Ejercidos 23: 825902; Ejercidos 24=23/22: 98.2%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
169430 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE ESPECIALIDADES MÉDICAS (UNEME) EN SU MODALIDAD DE ONCOLOGÍA, EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA, CON UNA CAPACIDAD FÍSICA DE 2 CONSULTORIOS. | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 11972 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | 12-SALUD ¦ 514-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | 28143726 | 28143726 | 28143726 | 16595982 | 59% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
169235 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE TEKAX, EN EL MUNICIPIO DE TEKAX,CON UNA CAPACIDAD FÍSICA DE 30 CAMAS CENSABLES. | 79-TEKAX | TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 9906 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | 12-SALUD ¦ 514-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | 49011038 | 49011038 | 49011038 | 42637911 | 87% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
169475 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE ESPECIALIDADES MÉDICAS (UNEME) EN SU MODALIDAD DE CENTRO AMBULATORIO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL SIDA E INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (CAPASITS), | 89-TICUL | TICUL | URBANO | 11974 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | 12-SALUD ¦ 514-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 3655968 | 81.2% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | EL NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO ES: CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE ESPECIALIDADES MÉDICAS (UNEME) EN SU MODALIDAD DE CENTRO AMBULATORIO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL SIDA E INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (CAPASITS), DE TICUL, EN EL MUNICIPIO DE TICUL.
169401 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE ESPECIALIDADES MÉDICAS (UNEME) EN SU MODALIDAD DE SÍNDROME DE OBESIDAD,RIESGO CARDIOVASCULAR Y DIABETES MELLITUS (SORID) DE TICUL, EN EL MUNICIPIO DE TICUL. | 89-TICUL | TICUL | URBANO | 11971 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | 12-SALUD ¦ 514-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2446991 | 81.6% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
171592 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE ESPECIALIDADES MÉDICAS (UNEME) EN SU MODALIDAD DE CENTRO INTEGRAL DE SALUD MENTAL (CISAME) DE VALLADOLID, EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | 11975 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | 12-SALUD ¦ 514-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3423467 | 97.8% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
169273 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE VALLADOLID, EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID, CON UNA CAPACIDAD FÍSICA DE 28 CAMAS CENSABLES. | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | 10314 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | 12-SALUD ¦ 514-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | 51168280 | 51168280 | 51168280 | 47588279 | 93% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
AMPLIACIÓN
171826 |  |  |  | AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE MÉRIDA,EN EL MUNICIPIO DE MÉRIDA, CON UNA CAPACIDAD FÍSICA DE 238 A 328 CAMAS CENSABLES | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 11979 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | 12-SALUD ¦ 514-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | 59431177 | 59431177 | 59431177 | 46946208 | 79% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
MEJORAMIENTO
171664 |  |  |  | FORTALECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE TICUL, EN EL MUNICIPIO DE TICUL, CON UNA CAPACIDAD FÍSICA DE 8 CONSULTORIOS. | 89-TICUL | TICUL | URBANO | 11977 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | 12-SALUD ¦ 514-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | 4539311 | 4539311 | 4539311 | 4314987 | 95.1% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0%
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
69149 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE BOTANICA DE LA CARRERA DE AGRONOMIA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE CONKAL | 13-CONKAL | CONKAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1167704 | 1167704 | 1167704 | 1167704 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | EL LOTE CONSISTE EN:1 MEDIDOR COMPACTO PORTATIL PARA PROCESOS DE FOTOSINTESIS,1 MOBILIARIO DEL LABORATORIO DE BOTANICA,3 ESTANTE VITRINA MIXTO,2 ESTANTE PARA MUESTRAS CON CERRADURA,1 ESTANTE PARA MUESTRAS,1 MESA LATERAL. DE ACUERDO AL OFICIO NO.0427/2010 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2010 Y DE ACUERDO AL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO LOS CONVENIOS FUERON ENTREGADOS A LA INGENIERA AIDA YAM
69407 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE AULAS,TALLERES Y LABORATORIOS DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE MERIDA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2557500 | 2557500 | 2557500 | 2523704 | 98.7% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | EL LOTE CONSISTE EN:15 COMPUTADORAS PORTATIL,15 VIDEOPROYECTOR,15 ACCESORIO ELECTRONICO PARA PINTARRON,264 ESCRITORIO DE TRABAJO GRANDE CON 2 SILLAS,48 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO,34 AIRES ACONDICIONADOS. DE ACUERDO AL OFICIO DE AUTORIZACION NO.0902/2009 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2009 Y DE ACUERDO AL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO LOS CONVENIOS FUERON ENTREGADOS A LA INGENIERA AIDA YAM. PARA ESTA OBRA NO SE CUENTA CON EL ANEXO, SOLAMENTE CON EL OFICIO Y EL CONVENIO.
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
181031 |  |  |  | APOYOS FINANCIEROS A ENTIDADES EDUCATIVAS (SUBSIDIOS) CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES EXTRAORDINARIOS NO REGULARIZABLES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SEP-01 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 1 | 100% | CONVENIOS 2009 APOYOS FINANCIEROS(SUBSIDIOS) CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES EXTRAORDINARIOS NO REGULARIZABLES 2009
181052 |  |  |  | APOYOS FINANCIEROS (SUBSIDIOS) CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES EXTRAORDINARIOS NO REGULARIZABLES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | SEP-02 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 1 | 100% | CONVENIOS 2009 APOYOS FINANCIEROS (SUBSIDIOS) CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES EXTRAORDINARIOS NO REGULARIZABLES 2009
68884 |  |  |  | ESCUELA SIEMPRE ABIERTA 2009 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 10420 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4270044 | 4270044 | 4270044 | 376745 | 8.8% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100% | ESTE PROGRAMA BENEFIA A 6,300 ALUMNOS DE DIFERENTES ESCUELAS IMPARTIENDO TALLERES DE DIFERENTES ASIGNATURAS.
68997 |  |  |  | PROGRAMA ASESOR TECNICO PEDAGOGICO 2009 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 10783421 | 10783421 | 10783421 | 6921987 | 64.2% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
69114 |  |  |  | PROGRAMA CONTINGENCIA SANITARIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2616000 | 2616000 | 2616000 | 2616000 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
68954 |  |  |  | PROGRAMA DE CAPACITACION AL MAGISTERIO 2009 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 640267 | 640267 | 640267 | 610265 | 95.3% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100% | LA CAPACITACION ES PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
69054 |  |  |  | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION TELESECUNDARIA 2009 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 817609 | 817609 | 817609 | 804521 | 98.4% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
68900 |  |  |  | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO EDUCACION ESPECIAL Y INTEGRACION EDUCATIVA 2009 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 434860 | 434860 | 434860 | 22108 | 5.1% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
69142 |  |  |  | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE ESCUELAS NORMALES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 17530058 | 17530058 | 17530058 | 7862253 | 44.9% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
69029 |  |  |  | PROGRAMA ESCUELA SEGURA 2009 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1386820 | 1386820 | 1386820 | 1141230 | 82.3% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
69068 |  |  |  | PROGRAMA ESCUELA Y SALUD 2009 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 340394 | 340394 | 340394 | 340394 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
69102 |  |  |  | PROGRAMA HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS 2009 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 32145127 | 32145127 | 32145127 | 391666 | 1.2% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
68987 |  |  |  | PROGRAMA NACINAL DE CAPACITACION A MAESTROS EN SERVICIO 2009 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 11423040 | 11423040 | 11423040 | 11317835 | 99.1% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
69180 |  |  |  | PROGRAMA NACIONAL DE INGLES EDUCACION BASICA 2009 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 625000 | 625000 | 625000 | 625000 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
69015 |  |  |  | PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA 2009 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 568886 | 568886 | 568886 | 352944 | 62% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
69074 |  |  |  | PROGRAMA NACIONAL DE TIEMPO COMPLETO 2009 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5724096 | 95.4% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
68938 |  |  |  | PROGRAMA REFORMA EDUCACION PREESCOLAR 2009 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 818380 | 818380 | 818380 | 162783 | 19.9% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
68916 |  |  |  | PROGRAMA REFORMA EDUCACION PRIMARIA 2009 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2716667 | 2716667 | 2716667 | 2707040 | 99.6% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
68969 |  |  |  | PROGRAMA REFORMA EDUCACION SECUNDARIA 2009 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3161884 | 3161884 | 3161884 | 3117958 | 98.6% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
69041 |  |  |  | PROGRAMAS BECAS PRACTICA INTENSIVA 2009 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2444400 | 2444400 | 2444400 | 2390500 | 97.8% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
69154 |  |  |  | PROGRAMAS DE ATENCION A ESCUELAS Y POBLACION EN SITUACION VULNERABLE 2009 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL ESATDO DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2265097 | 2265097 | 2265097 | 1277957 | 56.4% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1 | 1 | 100%
69129 |  |  |  | PROYECTO DE APTITUDES PARA DISCAPACITADOS 2009 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE EDUCACION DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1544609 | 1544609 | 1544609 | 307988 | 19.9% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
117567 |  |  |  | ESPACIO COMÚN DE EDUCACIÓN SUPERIOR A DISTANCIA ECOSAD | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 151-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE YUCATÁN | 650000 | 650000 | 650000 | 634934 | 97.7% | 0 | 0 | CONVENIO | 650000 | 634934 | 97.7% | PROYECTO "ESPACIO COMÚN DE EDUCACIÓN SUPERIOR A DISTANCIA (ECOSAD)
117637 |  |  |  | PROGRAMA PARA LA MOVILIDAD EN LA EDUCACION SUPERIOR EN AMERICA DEL NORTE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN | - | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 151-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE YUCATÁN | 191000 | 191000 | 191000 | 190944 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 191000 | 190944 | 100% | CONVENIO DE COORDINACION CON LA SEP. PROGRAMA PARA LA MOVILIDAD EN LA EDUCACION SUPERIOR EN AMERICA DEL NORTE(PROMESAN)
31-YUCATÁN RECURSO 2008
SUBSIDIOS 5 REGISTROS
|  | PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN |  |  | 14: 10550687; Ministrado 15: 10550687; Programado 16: 10550687; Ejercido 17: 10429472; Ejercido 18=17/15: 98.9%; Generados 19: 53396; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 10604083; Ejercidos 23: 10429472; Ejercidos 24=23/22: 98.4%
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PROMEP)
GASTO CORRIENTE
116203 |  |  |  | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO AL PROFESORADO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 151-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE YUCATÁN | 10050687 | 10050687 | 10050687 | 9929472 | 98.8% | 53396 | 0 | PROYECTO | 10104083 | 9929472 | 98.3%
PROGRAMA NACIONAL DE BECAS Y FINANCIAMIENTO (PRONABES)
109896 |  |  |  | BECAS PRONABES | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 151-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE YUCATÁN | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | BECA | 500000 | 500000 | 100% | BECAS A ESTUDIANTES QUE REALIZAN SU SERVICIO SOCIAL DENTRO DEL PROGRAMA ADOPTA UN AMIGO. ESTE RECURSO LLEGO EL 8 DE OCTUBRE DE 2008 COMO APORTACION PRONABES-2008
|  | OTROS PROGRAMAS |  |  | 14: 121283422; Ministrado 15: 121283422; Programado 16: 121283422; Ejercido 17: 120567296; Ejercido 18=17/15: 99.4%; Generados 19: 4451488; Ejercidos 20: 4068201; Ejercidos 22: 125734910; Ejercidos 23: 124635497; Ejercidos 24=23/22: 99.1%
PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
113091 |  |  |  | PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 151-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE YUCATÁN | 71563798 | 71563798 | 71563798 | 71435171 | 99.8% | 0 | 0 | PROYECTO | 71563798 | 71435171 | 99.8% | SON 29 PROYECTOS DE PIFI 2008 DE LOS CUALES 12 SON PROYECTOS DE PIFI FIUPEA Y 17 SON PROYECTOS DE PIFI FOMES
PROGRAMA PARA OPERACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE UNIVERSIDADES
103771 |  |  |  | CONSOLIDACION DE CALIDAD EDUCATIVA 2008 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 151-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE YUCATÁN | 36677320 | 36677320 | 36677320 | 36677320 | 100% | 4451488 | 4068201 | PROYECTO | 41128808 | 40745521 | 99.1% | ES UNA PARTIDA QUE APARECE COMO CONSOLIDACION 2008, UTILIZADO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS INSTITUCIONALES
PROGRAMA PARA INCREMENTO DE LA MATRÍCULA
117106 |  |  |  | INCREMENTO DE LA MATRICULA, MEDIANTE LA AMPLIACION Y DIVERSIDAD DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE CALIDAD DE LA UADY | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN | 11-EDUCACIÓN PÚBLICA ¦ 151-OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE YUCATÁN | 13042304 | 13042304 | 13042304 | 12454805 | 95.5% | 0 | 0 | CONVENIO | 13042304 | 12454805 | 95.5% | ES UNA PARTIDA EXTRAORDINARIA QUE NO ESTA EN EL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO DICHOS RECURSOS APARECEN EN EL CALENDARIO DE MINISTRACIONES DE LA FEDERACION RECURSOS QUE SON UTILIZADOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS INSTITUCIONALES.
APORTACIONES FEDERALES 814 REGISTROS
|  | FAIS |  |  | 14: 102209344; Ministrado 15: 101975248; Programado 16: 101456044; Ejercido 17: 101975248; Ejercido 18=17/15: 100%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 921658.91; Ejercidos 23: 921648.91; Ejercidos 24=23/22: 100%
FISE
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL
59686 |  |  |  | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARETERAS EN ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (SOTUTA YAXCABA DEL KM.0+000-21-+000) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/0177 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
59659 |  |  |  | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (ACANCEH-HUHI DEL KM. 0+000-37+000) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/0056 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
59694 |  |  |  | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (ACANCEH-HUHI DEL KM. 0+000-37+000) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/0226 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
59696 |  |  |  | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (CUZAMA- SAN ISIDRO OCHIL DEL KM.0+000-12+000) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/0228 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
59661 |  |  |  | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (CUZAMA- SAN ISIDRO OCHIL DEL KM.0+000-12+000)(MODIFICADO) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/0058 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
59670 |  |  |  | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (DZILAM GONZALEZ-IZAMAL DEL KM 0+000-42+000) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/0103 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
59682 |  |  |  | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (DZITYA-CHUBURNA PUERTO DEL KM 0+000-39+000 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/0121 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
59665 |  |  |  | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (ESPITA-CALOTMUL DEL KM0+000-14+000) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/0093 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
59669 |  |  |  | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (ESPITA-DZITAS DEL KM 0+000-31+000) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/0098 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
59700 |  |  |  | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (ESPITA-KALOTMUL DEL KM 0+000-14+000 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/0234 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
59701 |  |  |  | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (ESPITA-SUCILA DEL KM 0+000-15+000 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/0235 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
59613 |  |  |  | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (ESPITA-SUCILA DEL KM 0+000-15+000) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/0094 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
59660 |  |  |  | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (HUHI-XOCCHEL DEL KM. 0+000-13+000) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/0057 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
59695 |  |  |  | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (HUHI-XOCCHEL DEL KM. 0+000-13+000) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/0227 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
59663 |  |  |  | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (MAXCANU-MUNA DEL KM. 0+000-44+000) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/0061 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
59698 |  |  |  | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (MAXCANU-MUNA DEL KM. 0+000-44+000) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/0231 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
59657 |  |  |  | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (MAYAPAN-CANTAMEC DEL KM.0+000-16+000) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/0051 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
59692 |  |  |  | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (MAYAPAN-CANTAMEC DEL KM.0+000-16+000) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/0221 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
59699 |  |  |  | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (MUNA - AKIL DEL KM 0+000-47+000 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/0233 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
59664 |  |  |  | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (MUNA-AKIL DEL KM 0+000-47+000) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/0092 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
59658 |  |  |  | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (PETO-CHIKINDZONOT DEL KM.0+000-61+000) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/0053 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
59693 |  |  |  | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (PETO-CHIKINDZONOT DEL KM.0+000-61+000) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/0223 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
59688 |  |  |  | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (PETOTAHDZIU DEL KM O+000-7+000 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/0215 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
59653 |  |  |  | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (PETO-TAHDZIU DEL KM. 0+000-7+000) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/0045 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
59668 |  |  |  | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (SAN FELIPE-LAS COLORADAS DEL KM 0+000-29+000) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/0097 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
59662 |  |  |  | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (SAN ISIDRO OCHIL-TECOH DEL KM.0+000-21+000) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/0059 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
59697 |  |  |  | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (SAN ISIDRO OCHIL-TECOH DEL KM.0+000-21+000) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/0229 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
59702 |  |  |  | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (SUCILA-PANABA DEL KM 0+000-15+000 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/0236 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
59656 |  |  |  | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (TEABO-MAYAPAN DEL KM. 0+000-10+000) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/0050 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
59691 |  |  |  | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (TEABO-MAYAPAN DEL KM. 0+000-10+000) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/0220 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
59672 |  |  |  | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (TEDZIDZ E.C. HUNUCMA-CELESTUN DEL KM 0+000-7+400 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/0105 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
59655 |  |  |  | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (TIMUL-NENELA DEL KM 0+000-10+000) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/0048 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
59690 |  |  |  | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (TIMUL-NENELA DEL KM 0+000-10+000) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/0218 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
59654 |  |  |  | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (TIMUL-TIXCACALTUYUB DEL KM. 0+000-20+000) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/0047 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
59689 |  |  |  | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (TIMUL-TIXCACALTUYUB DEL KM. 0+000-20+000) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/0217 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
59675 |  |  |  | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (TINUM-DZITAS DEL KM0+000-18+000 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/0108 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
59674 |  |  |  | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (UAYMA-TINUM DEL KM 0+000-10+000 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/0107 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
59671 |  |  |  | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (UMAN-KINCHIL DEL KM 0+000-21+000) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/0104 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
59684 |  |  |  | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA(CENOTILLO-ESPITA DEL KM 0+000+31+000 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/0123 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
59681 |  |  |  | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA(CHABIHAU-DZILAM BRAVO DEL KM 0+000-24+000 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/0120 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
59678 |  |  |  | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA(KM 75 E.C. (MUNA-PETO) ALFONSO CASO DEL KM 8 E.C. THULBECANCHEN DEL KM 0+000-6+000 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/0112 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
59679 |  |  |  | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA(MOTUL-TELCHAC PUERTO DEL KM 0+000-29+000 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/0114 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
59667 |  |  |  | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA(PANABA-SAN FELIPE DEL KM 0+000-32+000) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/0096 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
59676 |  |  |  | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA(PISTE-DZITAS DEL KM 0+000-18+000 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/0109 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
59685 |  |  |  | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA(QUINTANA ROO-CENOTILLO DEL KM 0+000-10+000 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/0124 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
59680 |  |  |  | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA(TELCHAC PUERTO,SANCRISANTO DEL KM 0+000-9+000 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/0119 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
59683 |  |  |  | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA(TUNKAS-CENOYILLO DEL KM 0+000-17+000 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/0122 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
59677 |  |  |  | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA(TUNKAS-UAYMA DEL KM 0+000-50+000 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/0110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
59673 |  |  |  | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA(VALLADOLID-UAYMA DEL KM 0+000-11+000 LIBRAMIENTO UAYMA 0+000-7+000 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/0106 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
59666 |  |  |  | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO VIA(SUCILA-PANABA DEL KM 0+000-15+000) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/0095 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
59687 |  |  |  | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA(TEKIT-SAN ISIDRO OCHIL DEL KM 0+000-12+000) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/0182 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
59706 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (ESPITA-DZITAS DEL KM 0+000-31+000 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/0239 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
59704 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (PANABA-SAN FELIPE DEL KM 0+000-32+000 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/0237 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
59705 |  |  |  | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (SAN FELIPE-LAS COLORADAS DEL KM 0+000-29+000 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/0238 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
19802 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA CARRETERA KIMBILA CHUCHUB- KINIL, TRAMO: 0+000-14+345 (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO PUEBLOS INDIGENAS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/0146 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 5366128 | 5366128 | 5366128 | 5366128 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 90062 | 90062 | 100% | NUM.DE BENEFICIARIOS 14,250.00 EL MUNICIPIO Y LOCALIDADES A BENEFICIAR SON: TIXMEUAC- KIMBILA, Y DE CHUCHUB, TEKAX - KINIL
19758 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA CARRETERA TIMUL - TIHOLOP, TRAMO: 0+000 - 26+000(APORTACION ESTATAL AL CONVENIO PUEBLOS INDIGENAS) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/0068 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 9809344 | 9809344 | 9809344 | 9809344 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 182000 | 182000 | 100% | BENEFICIARIOS:1503 LOS MUNICIPIOS QUE ABARCA SON:TAHDZIU Y YAXCABA Y LOCALIDADES TIMUL Y TIHOLOP
19813 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CAMINO YALCOBA-XTUT 0+000-12+424 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/0148 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 5513465 | 5513465 | 5513465 | 5513465 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 77938 | 77938 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE PUEBLOS INDIGENAS BENEFICIARIOS:2,463 LOS MUNICIPIOS Y LOCALIDADES A BENEFICIAR ABARCA VALLADOLID-YALCOBA Y TEMOZON-XTUT
59638 |  |  |  | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (E.C. UMAN-MUNA) UAYALCEH DEL KM 0+000-14+000 | 1-ABALÁ | UAYALCEH | RURAL | 06/0232 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
59612 |  |  |  | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA(E.C(UMAN-MUNA)UAYALCEH DEL KM 0+000-14+000) | 1-ABALÁ | UAYALCEH | RURAL | 06/0091 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
21931 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED ELÉCTRICA, INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN DE 25 KVA PARA LA UNIDAD TEPICH CARRILLO | 2-ACANCEH | TEPICH CARRILLO | RURAL | 06/0037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 88155 | 88155 | 88155 | 88155 | 100% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR | 1 | 1 | 100%
59621 |  |  |  | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA(ACANCEH-TICOPO DEL KM 0+000-10+000 | 2-ACANCEH | TICOPÓ | RURAL | 06/0116 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
19519 |  |  |  | CONSERVACION DE LOS ACCESOS A AKIL Y PENCUYUT | 3-AKIL | AKIL | URBANO | 06/0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 389636 | 389636 | 389636 | 389636 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 13500 | 13500 | 100% | BENEFICIARIOS:10594
21934 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA (OBRA COMPLEMENTARIA )MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR A LA UNIDAD DE PRODUCCION GANDERA | 4-BACA | BACA | URBANO | 06/0173 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 19895 | 19895 | 19895 | 19895 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
97048 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE SALA DE ULTRASONIDO (APORTACIÓN ESTATAL AL 3 X 1 DEL RAMO 20) | 6-BUCTZOTZ | BUCTZOTZ | URBANO | 06/0208 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 113285 | 113285 | 113285 | 113285 | 100% | 0 | 0 | CENTRO | 1 | 1 | 100% | APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 7,229 PERSONAS.
21935 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE DISTRIBUCION CALOTMUL (APORTACION AL CONVENIO CDI) | 8-CALOTMUL | CALOTMUL | URBANO | 06/0130 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 299014 | 299014 | 299014 | 299014 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 36 | 36 | 100%
59607 |  |  |  | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (NENELA CANTAMAYEC DEL KM. 0+000-15+000) | 10-CANTAMAYEC | NENELÁ | RURAL | 06/0049 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
59633 |  |  |  | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (NENELA CANTAMAYEC DEL KM. 0+000-15+000) | 10-CANTAMAYEC | NENELÁ | RURAL | 06/0219 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
19505 |  |  |  | CONSERVACION DEL CAMINO CENOTILLO-QUINTANA ROO,TRAMO:0+000-11+174 | 12-CENOTILLO | CENOTILLO | RURAL | 06/0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 805186 | 805186 | 805186 | 805186 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 67044 | 67044 | 100% | BENEFICIARIOS:3966
79177 |  |  |  | CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLES ( APORTACION ESTAT. PROGRMA 3 X 1 DEL RAMO 20) | 12-CENOTILLO | CENOTILLO | RURAL | 06/0209 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 516193 | 516193 | 516193 | 516193 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 10933.5 | 10933.5 | 100% | APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 3,1345 PERSONAS
59605 |  |  |  | INFRESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COMISARIA DE XCUYUM | 13-CONKAL | X-CUYUM | RURAL | 06/0284 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 400000 | 393221 | 400000 | 393221 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 700 | 700 | 100% | 450 METROS LINEALES NUM. DE BENEFICIARIOS:29 FAMILIAS (SE REALIZO A LOS BENEFICIAROS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓNMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLIACIÓN DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN ESTA CÉDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA)
21937 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE CHANKOM, MUNICIPIO DE CHANKOM | 17-CHANKOM | CHANKOM | URBANO | 06/09/0158 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 581248 | 581248 | 581248 | 581248 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 18 | 18 | 100%
80810 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CALLES (APORTACIÓN ESTATAL DEL PROGRAMA 3X1 DEL RAMO 20) | 18-CHAPAB | CHAPAB | URBANO | 06/0213 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 203197 | 203197 | 203197 | 203197 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3941.44 | 3941.44 | 100% | APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES BENEFICIANDO A 2,057 PERSONAS
21939 |  |  |  | AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA | 19-CHEMAX | X-CAN | RURAL | 06/0163 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 45857 | 45857 | 45857 | 45857 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
21944 |  |  |  | AMPLIACION RED ELECTRICA (OBRA COMPLEMENTARIA POR ESPECIFICACIONES DE LA C.F.E ) | 19-CHEMAX | CHEMAX | RURAL | 06/0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 0 | 0 | 0% | OBRA CANCELADA
21946 |  |  |  | AMPLIACION RED ELECTRICA (OBRA COMPLEMENTARIA POR ESPECIFICACIONES DE LA C.F.E ) | 19-CHEMAX | X-CATZÍN (CATZÍN) | RURAL | 06/0031 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 0 | 0 | 0% | OBRA CANCELADA
59614 |  |  |  | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA(CHEMAX-COBA DEL KM 0+000 0+000-26+000 | 19-CHEMAX | CHEMAX | RURAL | 06/0099 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
59602 |  |  |  | INFRESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE CHEMAX | 19-CHEMAX | CHEMAX | URBANO | 06/0281 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 600000 | 588466 | 600000 | 588466 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1000 | 1000 | 100% | 660 METROS LINEALES NUM. DE BENEFICIARIOS:32 FAMILIAS (SE REALIZO A LOS BENEFICIAROS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓNMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLIACIÓN DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN ESTA CÉDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA)
19413 |  |  |  | RECONSTRUCCION DEL CAMINO CHEMAX-CHULUNTAN,TRAMO:0+000-10+000 (CANCELADA) | 19-CHEMAX | CHULUTÁN | RURAL | 06/0257 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 10 | 0 | 0% | OBRA CANCELADA
19572 |  |  |  | REPAVIMENTACION DE CALLES DE CHICXULUB PUEBLO | 20-CHICXULUB PUEBLO | CHICXULUB PUEBLO | URBANO | 06/0062 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 876528 | 876528 | 876528 | 876528 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 6639.21 | 6639.21 | 100% | BENEFICIARIOS:3401
21947 |  |  |  | AMPLIACION DE RED DISTRIBUCION (OBRA COMPLEMENTARIA POR ESPECIFICACIONES DE CFE) | 21-CHICHIMILÁ | CHICHIMILÁ | URBANO | 06/0161 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 70895 | 70895 | 70895 | 70895 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
59624 |  |  |  | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (E.C.(VALLADOLID-CHICHIMILA DEL KM 0+000-60+000 | 21-CHICHIMILÁ | CHICHIMILÁ | URBANO | 06/0125 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
19432 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. (VALLADOLID-CARRILLO PTO.)-CELTUN,TRAMO;0+000-6+525,SUBTRAMO:2+300-6+525 (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE PUEBLOS INDIGENAS) | 21-CHICHIMILÁ | CELTÚN | RURAL | 06/0242 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2880452 | 2864526 | 2880452 | 2864526 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 30276 | 30276 | 100% | BENEFICIARIOS:118 LA DIFERENCIA ENTRE EL TOTAL ANUAL Y LO EJERCIDO SE DEVOLVIO EN INCAY-840
19766 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. ( VALLADOLID-CARRILLO PTO )-CELTUN, TRAMO:0+000-6+525 | 21-CHICHIMILÁ | CELTÚN | RURAL | 06/0144 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2487754 | 2487754 | 2487754 | 2487754 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 41481 | 41481 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO PIBAI
59640 |  |  |  | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (CHIKINDZONOTE E.C. VALLADOLID-CHETUMAL DEL KM 0+000-28+000) | 22-CHIKINDZONOT | CHIKINDZONOT | URBANO | 06/0241 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
59616 |  |  |  | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA(CHIKINDZONOT E.C. VALLADOLID-CHETUMAL DEL KM 0+000-28+000) | 22-CHIKINDZONOT | CHIKINDZONOT | URBANO | 06/0101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
75811 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA (APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES DEL RAMO 20) | 26-DZEMUL | DZEMUL | RURAL | 06/0197 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 132981 | 132981 | 132981 | 132981 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 14 | 14 | 100% | APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 3,062 PERSONAS.
75797 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (APORTACIÓN DEL PROGRAMA 3X1 DEL RAMO 20) | 26-DZEMUL | DZEMUL | RURAL | 06/0196 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 136438 | 136438 | 136438 | 136438 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2706 | 2706 | 100% | APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES BENEFICIANDO A 3,062 PERSONAS
76018 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS (APORTACIÓN) ESTATAL AL PROGRAMA DEL RAMO 20) | 28-DZILAM DE BRAVO | DZILAM DE BRAVO | URBANO | 06/0203 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 107175 | 107175 | 107175 | 107175 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 822.6 | 822.6 | 100% | APORTACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES BENEFICIANDO A 2,188 PERSONAS
76113 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS (MERCADO) | 28-DZILAM DE BRAVO | DZILAM DE BRAVO | URBANO | 06/0204 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 44825 | 44825 | 44825 | 44825 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN AL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES BENEFICIANDO A 2,188 PERSONAS
76592 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES (APORTACIÓN) ESTATAL AL PROGRAMA DEL RAMO 20 | 28-DZILAM DE BRAVO | DZILAM DE BRAVO | URBANO | 06/0205 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 68446 | 68446 | 68446 | 68446 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1280 | 1280 | 100% | APORTACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN AL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES BENEFICIANDO A 2,188 PERSONAS
21952 |  |  |  | AMPLIACION RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE DZILAM GONZALEZ | 29-DZILAM GONZÁLEZ | DZILAM GONZÁLEZ | URBANO | 06/0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 154502 | 154502 | 154502 | 154502 | 100% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR | 3 | 3 | 100%
79481 |  |  |  | ADQUISION DE UN AUTOBUS DE TRASLADO (APORTACIÓN ESTATAL 3X1 DEL RAMO 20) (CANCELADO) | 31-DZONCAUICH | DZONCAUICH | URBANO | 06/0210 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 1 | 100% | ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA CANCELADO SEGUN OFICIO NO. SPP/1601/0896/DCS/0476/2 FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2009 CON NUMERO DE CANCELACION 0831016040330021-C
21954 |  |  |  | AMPLIACION RED ELECTRICA (OBRA COMPLEMENTARIA POR ESPECIFICACIONES DE LA C.F.E ) | 32-ESPITA | ESPITA | URBANO | 06/0035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 42085 | 22495 | 42085 | 22495 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
21956 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN CUCH HOLOCH (APORTACION AL CONVENIO CDI) | 33-HALACHÓ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/0133 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 284779 | 284779 | 284779 | 284779 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 15 | 15 | 100%
21960 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HALACHO (OBRA COMPLENTARIA POR ESPECIFICACIONES DE CFE) | 33-HALACHÓ | HALACHÓ | URBANO | 06/0165 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 26625 | 26625 | 26625 | 26625 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
19389 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CARRETERA A UNIDAD PRODUCTIVA DE HALACHO,TRAMO:0+000-4+600 | 33-HALACHÓ | HALACHÓ | URBANO | 06/0254 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 5334256 | 5334256 | 5334256 | 5334256 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 4.6 | 4.6 | 100% | BENEFICIARIOS:30 PRODUCTORES
75841 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES (APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA DEL RAMO 20) | 38-HUNUCMÁ | HUNUCMÁ | RURAL | 06/0199 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 278851 | 278851 | 278851 | 278851 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2235.04 | 2235.04 | 100% | APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES BENEFICIANDO A 22,800 PERSONAS
19510 |  |  |  | CONSERVACION DEL CAMINO KANTUNIL - IZAMAL - TEYA, TRAMO: SUDZAL - IZAMAL, SUBTRAMO 10+600 - 14+600 | 40-IZAMAL | IZAMAL | URBANO | 06/0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 949483 | 943724 | 949483 | 943724 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 22000 | 22000 | 100% | BENEFICIARIOS:1516 LA DIFERENCIA ENRTRE EL TOTAL ANUAL Y LO EJERCIDO SE DEVOLVIO EN OF. DGVT/430/2009
21962 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN M. Y B. TENSION EN LAS COLONIAS CECILIO CHI, MULCHECHEN, SAN CAMILO Y LEONA VICARIO DE KANASIN, KANASIN | 41-KANASÍN | KANASÍN | URBANO | 06/0189 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 3003553 | 3003553 | 3003553 | 3003553 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 61 | 61 | 100%
19396 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE KANASIN | 41-KANASÍN | KANASÍN | URBANO | 06/0255 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 1207538 | 1159584 | 1207538 | 1159584 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 5770.6 | 5770.6 | 100% | BENEFICIARIOS:37,674LA DIFERENCIA ENTRE EL TOTAL ANUAL Y LO EJERCIDO SE DEVOLVIO EN INCAY-1126
19401 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE KANASIN (2DA. ETAPA) | 41-KANASÍN | KANASÍN | URBANO | 06/0256 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 1207538 | 1202231 | 1207538 | 1202231 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 5850 | 5850 | 100% | BENEFICIARIOS:37,674 LA DIFERENCIA ENTRE EL TOTAL ANUAL Y LO EJERCIDO SE DEVOLVIO EN INCAY-1001
73790 |  |  |  | AMBULANCIA DE TRASLADO EQUIPADA (APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA DEL RAMO 20) (CANCELADO) | 42-KANTUNIL | KANTUNIL | URBANO | 06/0195 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 1 | 100% | ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA CANCELADO SEGUN OFICIO NO SPP/1601/0896/DCS/047 FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2009 CON NUMERO DE CANCELACIÓN 0831016040330021-C
21965 |  |  |  | AMPLIACION RED ELECTRICA (OBRA COMPLEMENTARIA POR ESPECIFICACIONES DE LA C.F.E ) | 44-KINCHIL | KINCHIL | URBANO | 06/0019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0 | 0 | 0% | OBRA CANCELADA
19673 |  |  |  | CONSERVACION DEL CAMINO KOPOMA - KANACHEN, TRAMO 0+000 - 5+100 | 45-KOPOMÁ | KOPOMÁ | URBANO | 06/0071 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 816397 | 815538 | 816397 | 815538 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 20910 | 20910 | 100% | BENEFICIARIOS:1797 LA DIFERENCIA ENTRE EL TOTAL ANUAL Y ELEJERCIDO SE DEVOLVIO EN OF.DGVT-851-09
19745 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES DE MAMA | 46-MAMA | MAMA | URBANO | 06/0142 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1275713 | 1260979 | 1275713 | 1260979 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 11884 | 11884 | 100% | NUM.BENEFICIARIOS:2657 LA DIFERENCIA ENTRE EL TOTAL ANUAL Y LO EJERCIDO SE DEVOLVIO EN OF.DGVT-851-09
59604 |  |  |  | INFRESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE MAMA | 46-MAMA | MAMA | URBANO | 06/0283 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 1200000 | 1163408 | 1200000 | 1163408 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2100 | 2100 | 100% | 1350 METROS LINEALES NUM. DE BENEFICIARIOS:60 FAMILIAS (SE REALIZO A LOS BENEFICIAROS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓNMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLIACIÓN DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN ESTA CÉDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA)
81219 |  |  |  | AMBULANCIA DE TRASLADO EQUIPADA (APORTACIÓN ESTATAL DEL PROGRAMA 3X1 DEL RAMO 20) | 47-MANÍ | MANÍ | URBANO | 06/0214 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 1 | 100% | ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA CANCELADO SEGUN OFICIO NO SPP/1601/0896/DCS/047 FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2009 CON NUMERO DE CANCELACIÓN 08310160400330021-C
19692 |  |  |  | CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CALLES DE MANI | 47-MANÍ | MANÍ | URBANO | 06/0140 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 868728 | 862276 | 868728 | 862276 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 9088.09 | 9088.09 | 100% | BENEFICIARIOS:3744 LA DIFERENCIA ENTRE EL TOTAL ANUAL Y LO EJERCIDO SE DEVOLVIO MEDIANTE OF.DGVT-851-09
22041 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA (OBRA COMPLEMENTARIA POR ESPECIFICACIONES DE LA CFE) EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAXCANU | 48-MAXCANÚ | MAXCANÚ | URBANO | 06/0171 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 22074 | 22074 | 22074 | 22074 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
59611 |  |  |  | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (E.C. (BECAL- MAXCANU) CHUNCHUNIL DEL KM. 0+000-21+000) | 48-MAXCANÚ | CHUNCHUCMIL | RURAL | 06/0060 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
59637 |  |  |  | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (E.C. (BECAL- MAXCANU) CHUNCHUNIL DEL KM. 0+000-21+000) | 48-MAXCANÚ | CHUNCHUCMIL | RURAL | 06/0230 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
19776 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CAMINO SANTO DOMINGO DZIDZIBACHI 0+000-3+740 | 48-MAXCANÚ | SANTO DOMINGO | RURAL | 06/0145 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1086656 | 1086656 | 1086656 | 1086656 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 20682 | 20682 | 100% | BENEFICIARIOS:1662
19669 |  |  |  | RECONSTRUCCION DEL ACCESO A LA COMISARIA DE SANTA CRUZ | 48-MAXCANÚ | SANTA CRUZ | RURAL | 06/0069 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 246786 | 246421 | 246786 | 246421 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2800 | 2800 | 100% | NUMERO DE BENEFICIARIOS 144 LA DIFERENCIA ENTRE EL TOTAL ANUAL Y EL EJERCIDO SE DEVOLVIO MEDIANTE OFICIO DGVT 851/2009
22043 |  |  |  | AMPLIACION RED ELECTRICA (OBRA COMPLEMENTARIA POR ESPECIFICACIONES DE LA C.F.E ) | 49-MAYAPÁN | MAYAPÁN | URBANO | 06/0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | OBRA CANCELADA
22068 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION CAUCEL | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | 06/0159 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 67763 | 67763 | 67763 | 67763 | 100% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR | 1 | 1 | 100%
19478 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES EN LA COMISARIA DE DZOYAXCHE | 50-MÉRIDA | DZOYAXCHÉ | RURAL | 06/0264 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 380900 | 380900 | 380900 | 380900 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1904.5 | 1904.5 | 100% | BENEFICIARIOS:30 FAMILIAS COMPLEMENTO DEL NOMBRE:(SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACION SOCIOECONOMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CEDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACION, ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXP. UNITARIO DE LA OBRA.)(MODIFICADO)
19446 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES EN LA COMISARIA DE ONCAN. | 50-MÉRIDA | ONCÁN | RURAL | 06/0259 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 434000 | 434000 | 434000 | 434000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2170 | 2170 | 100% | BENEFICIARIOS:40 FAMILIAS COMPLEMENTO DE NOMBRE:(SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACION SOCIOECONOMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CEDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACION, ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXP. UNITARIO DE LA OBRA.) (MODIFICADO)
19456 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES EN LA COMISARIA DE PETAC | 50-MÉRIDA | PETAC | RURAL | 06/0260 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 329000 | 329000 | 329000 | 329000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1645 | 1645 | 100% | BENEFICIARIOS:20 FAMILIAS COMPLEMENTO DEL NOMBRE:(SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACION SOCIOECONOMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CEDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACION, ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXP. UNITARIO DE LA OBRA.)(MODIFICADO)
19438 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES EN LA COMISARIA DE SAN IGNACIO TESIP. | 50-MÉRIDA | SAN IGNACIO TESIP | RURAL | 06/0258 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 328000 | 328000 | 328000 | 328000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1640 | 1640 | 100% | BENEFICIARIOS:30 FAMILIAS COMPLEMENTO DE NOMBRE:(SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACION SOCIOECONOMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CEDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACION, ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXP. UNITARIO DE LA OBRA.) (MODIFICADO)
19475 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES EN LA COMISARIA DE SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 06/0263 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 366600 | 366600 | 366600 | 366600 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1833 | 1833 | 100% | BENEFICIARIOS:28 FAMILIAS COMPLEMENTO DEL NOMBRE:(SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACION SOCIOECONOMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CEDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACION, ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXP. UNITARIO DE LA OBRA.)((MODIFICADO)
19467 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES EN LA COMISARIA DE SANTA CRUZ PALOMEQUE | 50-MÉRIDA | SANTA CRUZ PALOMEQUE | RURAL | 06/0262 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 1039814 | 1039814 | 1039814 | 1039814 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 5148 | 5148 | 100% | BENEFICIARIOS:50 FAMILIAS COMPLEMENTO DEL NOMBRE:(SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACION SOCIOECONOMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CEDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACION, ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXP. UNITARIO DE LA OBRA.)(MODIFICADO)
19482 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES EN LA COMISARIA DE TEXAN CAMARA | 50-MÉRIDA | TEXÁN CÁMARA | RURAL | 06/0265 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1600 | 1600 | 100% | BENEFICIARIOS:30 FAMILIAS COMPLEMENTO DEL NOMBRE:(SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACION SOCIOECONOMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CEDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACION, ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXP. UNITARIO DE LA OBRA.) (MODIFICADO)
19462 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES EN LA COMISARIA DE YAXNIC | 50-MÉRIDA | YAXNIC | RURAL | 06/0261 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 570708 | 565713 | 570708 | 565713 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2813 | 2813 | 100% | BENEFICIARIOS:44 FAMILIAS COMPLEMENTO DEL NOMBRE (SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACION SOCIOECONOMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CEDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACION, ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXP. UNITARIO DE LA OBRA.)(MODIFICADO-REPROGRAMADO)
89369 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CIRCUITOS HIDROMETRICOS DE LA CIUDAD DE MERIDA. CIRCUITO 42 (CANCELADA) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 06/0156 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | APORT. EST. FISE 2008 AL CONVENIO APAZU 2008 (CANCELADA)
89583 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CIRCUITOS HIDROMETRICOS DE LA CIUDAD DE MERIDA. CIRCUITO 27 (CANCELADA) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 06/0155 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | APORT. EST.FISE 2008 AL CONVENIO APAZU 2008 (CANCELADA)
89677 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CIRCUITOS HIDROMETRICOS DE LA CIUDAD DE MERIDA, CIRCUITO 30 (CANCELADA) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 06/0153 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | APORT. EST. FISE 2008 AL CONVENIO APAZU 2008 (CANCELADA)
89736 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CIRCUITOS HIDROMETRICOS DE LA CIUDAD DE MERIDA, YUCATAN. CIRCUITO 25 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 06/0157 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 1443059 | 1443059 | 1443059 | 1443059 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORT. EST. FISE 2008 AL CONVENIO APAZU 2008
90225 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA LINEA DE INTERCONEXION DE POZOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE DESCARGA A CANAL DE LA ZONA DE CAPTACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA MERIDA IV, SEGUNDA ETAPA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 06/0154 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 1759433 | 1759433 | 1759433 | 1759433 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORT. EST. FISE 2008 AL CONVENIO APAZU 2008
90328 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CANAL DE CONDUCCION Y OBRA CIVIL PARA INTERCONEXIONES DE LOS POZOS DE LA PLANTA POTABILIZADORA MERIDA IV SEGUNDA ETAPA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 06/0152 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 1780427 | 1780427 | 1780427 | 1780427 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORT. EST. FISE 2008 AL CONVENIO APAZU 2008
59649 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COMISARIA DE COSGAYA | 50-MÉRIDA | COSGAYA | RURAL | 06/0275 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 675 | 675 | 100% | 300 METROS LINEALES NUMERO DE BENFICIARIOS :24 FAMILIAS, SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECÓNOMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIOÓN, ESTA CÉDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA
59644 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COMISARIA DE DZOYAXCHE | 50-MÉRIDA | DZOYAXCHÉ | RURAL | 06/0270 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1124 | 1124 | 100% | 600 METROS LINEALES NUMERO DE BENFICIARIOS :30 FAMILIAS (SE REALIZO A LOS BENEFICIAROS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓNMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLIACIÓN DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN ESTA CÉDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA)
59645 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COMISARIA DE DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCÁN | RURAL | 06/0271 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1124 | 1124 | 100% | 600 METROS LINEALES NUMERO DE BENFICIARIOS :33 FAMILIAS (SE REALIZO A LOS BENEFICIAROS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓNMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLIACIÓN DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN ESTA CÉDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA)
59643 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COMISARIA DE SAN PEDRO CHIMAY | 50-MÉRIDA | SAN PEDRO CHIMAY | RURAL | 06/0269 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1124 | 1124 | 100% | 600 METROS LINEALES NUMERO DE BENFICIARIOS :33 FAMILIAS (SE REALIZO A LOS BENEFICIAROS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓNMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLIACIÓN DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN ESTA CÉDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA)
59650 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COMISARIA DE SAN ANTONIO TZACALA | 50-MÉRIDA | SAN ANTONIO TZACALÁ | RURAL | 06/0276 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1124 | 1124 | 100% | 600 METROS LINEALES NUMERO DE BENFICIARIOS :30 FAMILIAS (SE REALIZO A LOS BENEFICIAROS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓNMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLIACIÓN DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN ESTA CÉDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA)
59641 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COMISARIA DE SAN IGNACIO TESIP | 50-MÉRIDA | SAN IGNACIO TESIP | RURAL | 06/0267 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1124 | 1124 | 100% | 600 METROS LINEALES NUMERO DE BENFICIARIOS :30 FAMILIAS (SE REALIZO A LOS BENEFICIAROS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓNMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLIACIÓN DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN ESTA CÉDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA)
59648 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COMISARIA DE SANTA MARIA CHI | 50-MÉRIDA | SANTA MARÍA CHÍ | RURAL | 06/0274 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1124 | 1124 | 100% | 600 METROS LINEALES NUMERO DE BENFICIARIOS :30 FAMILIAS (SE REALIZO A LOS BENEFICIAROS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓNMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLIACIÓN DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN ESTA CÉDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA)
59646 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COMISARIA DE TEXAN CAMARA | 50-MÉRIDA | TEXÁN CÁMARA | RURAL | 06/0272 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1124 | 1124 | 100% | 600 METROS LINEALES NUMERO DE BENFICIARIOS :30 FAMILIAS (SE REALIZO A LOS BENEFICIAROS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓNMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLIACIÓN DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN ESTA CÉDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA)
59642 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COMISARIA DE XMATKUIL | 50-MÉRIDA | XMATKUIL | RURAL | 06/0268 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1600 | 1600 | 100% | 800 METROS LINEALES NUMERO DE BENFICIARIOS :36 FAMILIAS (SE REALIZO A LOS BENEFICIAROS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓNMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLIACIÓN DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN ESTA CÉDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA)
59647 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COMISARIA DE YAXCHE DE CAZARES | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 06/0273 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1124 | 1124 | 100% | 600 METROS LINEALES NUMERO DE BENFICIARIOS :13 FAMILIAS LA LOCALIDAD CORRECTA ES YAXCHE DE CAZARES PERO NO SE ENCUENTRA EN EL SISTEMA (SE REALIZO A LOS BENEFICIAROS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓNMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLIACIÓN DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN ESTA CÉDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA)
59651 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA DE TIXCUITUN | 50-MÉRIDA | TIXCUYTÚN | RURAL | 06/0277 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1124 | 1124 | 100% | 600 METROS LINEALES NUMERO DE BENFICIARIOS :30 FAMILIAS (SE REALIZO A LOS BENEFICIAROS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓNMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLIACIÓN DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN ESTA CÉDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA)
59652 |  |  |  | INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COMISARIA DE SAC NICTE | 50-MÉRIDA | SAC-NICTÉ | RURAL | 06/0278 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1124 | 1124 | 100% | 600 METROS LINEALES NUMERO DE BENFICIARIOS :30 FAMILIAS, SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECÓNOMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIOÓN, ESTA CÉDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA
59601 |  |  |  | INFRESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COMISARIA DE CHALMUCH | 50-MÉRIDA | CHALMUCH | RURAL | 06/0280 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 342119 | 336321 | 342119 | 336321 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 580 | 580 | 100% | 350 METROS LINEALES NUM. DE BENEFICIARIOS:25 FAMILIAS (SE REALIZO A LOS BENEFICIAROS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓNMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLIACIÓN DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN ESTA CÉDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA)
59603 |  |  |  | INFRESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COMISARIA DE CUACEL | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | 06/0282 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 390000 | 361330 | 390000 | 361330 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 650 | 650 | 100% | 420 METROS LINEALES NUM. DE BENEFICIARIOS:26 FAMILIAS (SE REALIZO A LOS BENEFICIAROS LA EVALUACIÓN SOCIOECONÓNMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLIACIÓN DE LA CÉDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN ESTA CÉDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA)
90388 |  |  |  | PROYECTO Y CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON CAPACIDAD DE 20 LPS DE LA COL. MIGUEL ALEMAN (CANCELADO) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 06/0151 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | APORT. EST. FISE 2008 AL CONVENIO APAZU 2008 (CANCELADO)
19504 |  |  |  | RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C (SITPACH-STA. MARIA)-YAXCHE CASARES,TRAMO:0+000-0+900 | 50-MÉRIDA | YAXCHÉ CASARES | RURAL | 06/0266 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 1148086 | 1148086 | 1148086 | 1148086 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 0.9 | 0.9 | 100% | BENEFICIARIOS: 13 FAMILIAS COMPLEMENTO DEL NOMBRE: (RECONSTRUCCION DE SUB-BASE,CARPETA DE DOS RIEGOS DE SELLO,RIEGO TAPON Y SEÑALAMIENTO) (SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACION SOCIOECONOMICA PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA CEDULA DE INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACION, ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXP. UNITARIO DE LA OBRA.) (MODIFICADO)
90416 |  |  |  | SUMINISTRO DE ACCESORIOS Y REFACCIONES PARA EQUIPOS DE BOMBEO TIPO CENTRIFUGA HORIZONTAL EN PLANTAS Y CARCAMOS DE REBOMBEO DE LA LOCALIDAD DE MERIDA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 06/0190 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 412410 | 412410 | 412410 | 412410 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | APORT. EST. FISE 2008 AL CONVENIO APAZU 2008
90429 |  |  |  | SUMINISTRO DE MEDIDORES DE 1/2 PARA INSTALACION DE CIRCUITOS HIDROMETRICOS (CANCELADA) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 06/0158 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PIEZA | 0 | 0 | 0% | APORT. EST. FISE 2008 AL CONVENIO APAZU 2008 (CANCELADA)
75933 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE 25 SALIDA A OPICHEN (APORTACION DEL PROGRAMA 3X1 DEL RAMO 20) | 53-MUNA | MUNA | URBANO | 06/0201 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 124435 | 124435 | 124435 | 124435 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 31 | 31 | 100% | APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN AL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES BENEFICIANDO A 10,957
22073 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA, INSTALACION DE SUBESTACION PARA PRODUCTORES ARTESANOS DE MUNA | 53-MUNA | MUNA | URBANO | 06/0041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 185101 | 185101 | 185101 | 185101 | 100% | 0 | 0 | TRANSFORMADOR | 1 | 1 | 100%
75949 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE SALIDA A OPICHEN (APORTACION AL PROGRAMA 3X1 DEL RAMO 20) | 53-MUNA | MUNA | URBANO | 06/0202 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 341990 | 341990 | 341990 | 341990 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 5740 | 5740 | 100% | APORTACION DEL ESTADO DE YUCATÁN AL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES BENEFICIANDO A 10,957 PERSONAS
19681 |  |  |  | CONSERVACION DEL CAMINO CALCEHTOK - KANACHEN, TRAMO 0+000 - 5+300 | 55-OPICHÉN | CALCEHTOK | RURAL | 06/0073 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 799296 | 798284 | 799296 | 798284 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 21200 | 21200 | 100% | BENEFICIARIOS:4014.00 LA DIFERENCIA ENTRE EL TOTAL ANUAL Y LO EJERCIDO SE DEVOLVIO EN OF.DGVT-851-09
22074 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN X-KOBENHALTUN (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO CDI | 56-OXKUTZCAB | X-KOBENHALTÚN | RURAL | 06/0131 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 91777 | 91777 | 91777 | 91777 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 4 | 4 | 100%
22080 |  |  |  | AMPLIACION RED ELECTRICA (OBRA COMPLEMENTARIA POR ESPECIFICACIONES DE LA C.F.E ) | 56-OXKUTZCAB | XOHUAYÁN | RURAL | 06/0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | OBRA CANCELADA
80265 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS (APORTACIÓN ESTATAL DEL PROGRAMA 3X1 DEL RAMO 20) | 56-OXKUTZCAB | OXKUTZCAB | URBANO | 06/0212 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 141609 | 141609 | 141609 | 141609 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3500 | 3500 | 100% | APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES BENEFICIANDO A 21,341 PERSONAS
59622 |  |  |  | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA(PANABA-LOCHE DEL KM 0+000-17+000 | 57-PANABÁ | PANABÁ | URBANO | 06/0117 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO LA OTRA LOCALIDAD ES LOCHE
59620 |  |  |  | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA(PANABA-YALSIHON DEL KM 0+000-29+000 | 57-PANABÁ | PANABÁ | URBANO | 06/0115 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO LA OTRA LOCALIADAD ES YALSIHON
72629 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (APORTACIÓN ESTATAL DEL PROGRAMA 3X1 DEL RAMO 20) | 57-PANABÁ | PANABÁ | URBANO | 06/0191 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 238762 | 238762 | 238762 | 238762 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1728.41 | 1728.41 | 100% | APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES BENEFICIANDO A 5,200 PERSONAS
19751 |  |  |  | CONSTRUCCION Y RECONSTRUCION DE CALLES DE PANABA | 57-PANABÁ | PANABÁ | URBANO | 06/0143 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2293165 | 2293165 | 2293165 | 2293165 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 25235.1 | 25235.1 | 100% | BENEFICIARIOS:5387
59609 |  |  |  | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA( PROGRESO- XTAMPU DEL KM.0+000-31+000) | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 06/0054 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
59635 |  |  |  | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA( PROGRESO- XTAMPU DEL KM.0+000-31+000) | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 06/0224 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
22082 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN M. Y B. TENSION SAN ANTONIO SODZIL (APORTACION AL CONVENIO CDI | 62-SACALUM | SAN ANTONIO SODZIL | RURAL | 06/0134 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 230440 | 230440 | 230440 | 230440 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 9 | 9 | 100%
19418 |  |  |  | CONSTRUCCION DELCAMINO SAMAHIL-KUCHEL,TRAMO:0+000-3+700(NUEVO) | 63-SAMAHIL | KUCHEL | RURAL | 06/0279 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3941446 | 3941446 | 3941446 | 3941446 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3.7 | 3.7 | 100% | BENEFICIARIOS:3,541
59608 |  |  |  | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (KABAH-E.C. OXKUTZCAB- SANTA ELENA DEL KM. 0+000-42+000) | 66-SANTA ELENA | SANTA ELENA | URBANO | 06/0052 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
59634 |  |  |  | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (KABAH-E.C. OXKUTZCAB- SANTA ELENA DEL KM. 0+000-42+000) | 66-SANTA ELENA | SANTA ELENA | URBANO | 06/0222 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
73120 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO (APORTACIÓN ESTATAL DEL PROGRAMA 3X1 DEL RAMO 20) | 66-SANTA ELENA | SANTA ELENA | URBANO | 06/0192 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 60244 | 59923 | 60244 | 59923 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES BENEFICIANDO A 3,252 PERSONAS. SE REINTEGRO LA CANTIDAD DE 321.00
59631 |  |  |  | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARETERAS EN ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (SAN CRISANTO-CHABIHAU DEL KM.0+000-9+000) | 68-SINANCHÉ | SINANCHÉ | RURAL | 06/0181 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO LA OTRA LOCALIDAD ES CHABIHAU
59625 |  |  |  | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (SINANCHE-SANCRISANTO DEL KM 0+000+14+000) | 68-SINANCHÉ | SAN CRISANTO | RURAL | 06/0149 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
59629 |  |  |  | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARETERAS EN ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (SOTUTA CACALCHEN DEL KM.0+000-8+000) | 69-SOTUTA | SOTUTA | URBANO | 06/0179 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO LA OTRA LOCALIDAD ES YAXCABA
59628 |  |  |  | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARETERAS EN ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (SOTUTA CANTAMAYEC DEL KM.0+000-16+000) | 69-SOTUTA | SOTUTA | URBANO | 06/0178 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO LA OTRA LOCALIDAD ES CANTAMAYEC
59627 |  |  |  | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARETERAS EN ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (SOTUTA HOLCA DEL KM.0+000-21-+000) | 69-SOTUTA | SOTUTA | URBANO | 06/0176 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO LA OTRA LOCALIDAD ES HOLCA
59630 |  |  |  | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARETERAS EN ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (SOTUTA TIXCACAL TUYUB DEL KM.0+000 - 15+000) | 69-SOTUTA | SOTUTA | URBANO | 06/0180 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO LA OTRA LOCALIDAD ES YAXCABA
19585 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES DE SUCILA | 70-SUCILÁ | SUCILÁ | URBANO | 06/0066 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2242931 | 2242358 | 2242931 | 2242358 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 14638.3 | 14638.3 | 100% | NUM. DE BENEFICIARIOS 3,680.00 LA DIFERENCIA ENTRE EL TOTAL ANUAL Y EL EJERCIDO SE DEVOLVIO EN OFICIO DGVT 1862
75828 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (APORTACIÓN DEL PROGRAMA 3X1 DEL RAMO 20) | 70-SUCILÁ | SUCILÁ | URBANO | 06/0198 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 155045 | 153939 | 155045 | 153939 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1655.93 | 1655.93 | 100% | APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES BENEFICIANDO A 3,645 PERSONAS. SE REINTEGRO LA CANTIDAD DE 1,106.00
96935 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CEMENTERIO GENERAL (APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 DEL RAMO 20) | 70-SUCILÁ | SUCILÁ | URBANO | 06/0206 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 1 | 100% | ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA CANCELADO SEGUN OFICIO NO. SPP/1601/0896/DCS/0476/2009 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2009, CON NÚMERO DE CANCELACIÓN 0831016040330021-C
22086 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN M. Y B. TENSION SUMA DE HIDALGO (APORTACION AL CONVENIO CDI | 72-SUMA | SUMA | URBANO | 06/0135 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 157941 | 157941 | 157941 | 157941 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 7 | 7 | 100%
59606 |  |  |  | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (TAHDZIU- TIMUL DE KM. 0+000-12+000) | 73-TAHDZIÚ | TIMUL | RURAL | 06/0046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
59632 |  |  |  | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (TAHDZIU- TIMUL DE KM. 0+000-12+000) | 73-TAHDZIÚ | TIMUL | RURAL | 06/0216 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
22098 |  |  |  | CONSTRUCCION LINEA DE DISTRIBUCCION ELECTRICA CARRETERA TAHDZIU - MOCTE | 73-TAHDZIÚ | MOCTÉ | RURAL | 06/0043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 101407 | 101407 | 101407 | 101407 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 2.51 | 2.51 | 100%
22102 |  |  |  | AMPLIACION RED ELECTRICA (OBRA COMPLEMENTARIA POR ESPECIFICACIONES DE LA C.F.E ) | 76-TECOH | X-KANCHAKÁN | RURAL | 06/0027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 71816 | 71816 | 71816 | 71816 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
73453 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BIBLITECA MUNICIPAL (APORTACIÓN ESTATAL DEL PROGRAMA 3X1 DEL RAMO 20) | 76-TECOH | TECOH | RURAL | 06/0193 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 466709 | 466709 | 466709 | 466709 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES BENEFICIANDO A 8,661 PERSONAS
22104 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN M. Y B. TENSION TIXCOCHOH (APORTACION AL CONVENIO CDI | 78-TEKANTÓ | TIXKOCHOH | RURAL | 06/0136 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 228774 | 228774 | 228774 | 228774 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 14 | 14 | 100%
73730 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE ENTRADA MUNICIPAL (APORTACIÓN ESTATAL DEL PROGRAMA 3X1 DEL RAMO 20) | 78-TEKANTÓ | TEKANTÓ | URBANO | 06/0194 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 207361 | 207361 | 207361 | 207361 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES BENEFICIANDO A 3,151 PERSONAS
22108 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN KINIL (APORTACION AL CONVENIO CDI) | 79-TEKAX | KINIL | RURAL | 06/0132 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 947841 | 947841 | 947841 | 947841 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 41 | 41 | 100%
22113 |  |  |  | AMPLIACION RED ELECTRICA (OBRA COMPLEMENTARIA POR ESPECIFICACIONES DE LA C.F.E ) | 79-TEKAX | TICUM | RURAL | 06/0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | OBRA CANCELADA
59619 |  |  |  | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA(BECANCHEN-AYIM DEL KM 0+000-20+000 | 79-TEKAX | TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 06/0113 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO LA LOCALIDAD ES AYIM PERO EN EL SISTEMA NO SE ENCUENTRA
77589 |  |  |  | ADQUISIÓN DE AMBULANCIA DE TRASLADO EQUIPADA (APORTACION DEL PROGRAMA 3X1 DEL RAMO 20) (CANCELADO) | 82-TELCHAC PUEBLO | TELCHAC | URBANO | 06/0207 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 1 | 100% | ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA CANCELADO SEGUN OFICIO NO SPP/1601/0896/DCS/0476/2 FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2009 CON NUMERO DE CANCELACIÓN 0831016040330021-C
59639 |  |  |  | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (E.C. VALLADOLID-TIZIMIN) EKBALAM DEL KM 0+000-5+000 | 85-TEMOZÓN | EKBALAM | RURAL | 06/0240 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
59615 |  |  |  | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO VIA(E.C(VALLADOLID-TIZIMIN)EKBALAM DEL KM 0+000-5+000) | 85-TEMOZÓN | EKBALAM | RURAL | 06/0100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
79683 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3X1 DEL RAMO 20) | 89-TICUL | TICUL | URBANO | 06/0211 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 211208 | 211208 | 211208 | 211208 | 100% | 0 | 0 | LOCALIDAD | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN AL PROGRAMA DE 3X1 PARA MIGRANTES BENEFICIANDO A 31,147 PERSONAS
22124 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLE 10-A X 17 Y 19 , CALLE 19 X 10A (OBRA COMPLEMENTARIA) | 89-TICUL | TICUL | URBANO | 06/0169 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 150334 | 150334 | 150334 | 150334 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 2 | 100% | LA META TIENE ADEMAS 1 TRANSFORMADOR.ESTA OBRA INCLUYE GASTOS INDIRECTOS N DE PROYECTO 06/0170
22128 |  |  |  | AMPLIACION RED ELECTRICA (OBRA COMPLEMENTARIA POR ESPECIFICACIONES DE LA C.F.E ) | 90-TIMUCUY | SUBINCANCAB | RURAL | 06/0033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 6094 | 6094 | 6094 | 6094 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
22130 |  |  |  | AMPLIACION RED ELECTRICA (OBRA COMPLEMENTARIA POR ESPECIFICACIONES DE LA C.F.E ) | 90-TIMUCUY | TIMUCUY | URBANO | 06/0029 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 26937 | 26937 | 26937 | 26937 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
22140 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN M. YB. TENSION NOLO (APORTACION AL CONVENIO CDI | 93-TIXKOKOB | NOLO | RURAL | 06/0137 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 868097 | 868097 | 868097 | 868097 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 46 | 46 | 100%
59610 |  |  |  | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (TIXKOKOB-RUINAS DE AKE DEL KM. 0+000-12+000) | 93-TIXKOKOB | RUINAS DE AKÉ | RURAL | 06/0055 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
59636 |  |  |  | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (TIXKOKOB-RUINAS DE AKE DEL KM. 0+000-12+000) | 93-TIXKOKOB | RUINAS DE AKÉ | RURAL | 06/0225 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
75862 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES (APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA DEL RAMO 20) | 95-TIXPÉHUAL | TIXPÉHUAL | URBANO | 06/0200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 628206 | 628206 | 628206 | 628206 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1 | 1 | 100% | APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES BENEFICIANDO A 3,312 HABITANTES
59623 |  |  |  | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (TIZIMIN-COLONIA YUCATAN DEL KM 0+000-43+000 | 96-TIZIMÍN | COLONIA YUCATÁN | RURAL | 06/0118 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO LA OTRA LOCALIDAD DE COLONIA YUCATÁN
19515 |  |  |  | CONSERVACION DEL CAMINO CHAN CENOTE - KM 28+400 EC (COL. YUCATAN - POPOLNAH), TRAMO 0+000 - 20+700 | 96-TIZIMÍN | CHAN CENOTE | RURAL | 06/0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 569086 | 569010 | 569086 | 569010 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 82800 | 82800 | 100% | LA DIFERENCIA ENTRE EL TOTAL ANUAL Y LO EJERCIDO SE DEVOLVIO EN OF. DGVT-430/2009 Y SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL 2007
19805 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C.(TIZIMIN RIO LAGARTOS)-X-PANHATORO TRAMO:0+000-7+087 (APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE PUEBLOS INDIGENAS) | 96-TIZIMÍN | X-PANHATORO | RURAL | 06/0147 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2895565 | 2895565 | 2895565 | 2895565 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 44326.3 | 44326.3 | 100% | BENEFICIARIOS:237
19697 |  |  |  | CONSTRUCCION Y RECONSTRUCION DE CALLES DE TUNKAS | 97-TUNKÁS | TUNKÁS | URBANO | 06/0141 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2733683 | 2733683 | 2733683 | 2733683 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 28033.23 | 28033.23 | 100% | NUM.BENEFICIARIOS:2890
59618 |  |  |  | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA(KM 80.5 E.C.(MUNA-PETO) TZUCACCAB, THUL- BECANCHEN KM 0+0200-32+000 | 98-TZUCACAB | THUL | RURAL | 06/0111 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
19425 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A U.F CHACTE II TRAMO:0+000-3+100 (TERMINO) | 98-TZUCACAB | TZUCACAB | URBANO | 06/0285 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 309222 | 289528 | 309222 | 289528 | 100% | 0 | 0 | KILÓMETRO | 3.1 | 3.1 | 100% | BENEFICIARIOS:500 FAMILIAS LA DIF. ENTRE EL TOTAL ANUAL Y LO EJERCIDO SE DEVOLVIO EN OF.INCAY 246/2011
22144 |  |  |  | AMPLIACION RED ELECTRICA (OBRA COMPLEMENTARIA POR ESPECIFICACIONES DE LA C.F.E ) | 99-UAYMA | SANTA MARÍA AZNAR | RURAL | 06/0023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 65807 | 65807 | 65807 | 65807 | 100% | 0 | 0 | METROS | 310 | 310 | 100% | LA META ES DE 0.3118 ESTA OBRA INCLUYE GASTOS INDIRECTOS N DE PROYECTO 06/0024. SON .31 KILOMETROS
22149 |  |  |  | AMPLACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE BOLOM | 101-UMÁN | BOLÓN | RURAL | 06/0083 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 809271 | 809271 | 809271 | 809271 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 19 | 19 | 100%
22155 |  |  |  | AMPLACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE OXHOLON | 101-UMÁN | OXHOLÓN | RURAL | 06/0079 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 837065 | 837065 | 83765 | 837065 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 23 | 23 | 100%
22157 |  |  |  | AMPLACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE POXILA | 101-UMÁN | POXILÁ | RURAL | 06/0075 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 593417 | 593417 | 593417 | 593417 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 18 | 18 | 100%
22161 |  |  |  | AMPLACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CHUM | 101-UMÁN | SAN ANTONIO CHUM | RURAL | 06/0081 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 158019 | 158019 | 158019 | 158019 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 3 | 100%
22162 |  |  |  | AMPLACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE TICIMUL | 101-UMÁN | TICIMUL | RURAL | 06/0089 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 1045692 | 1045692 | 1045692 | 1045692 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 32 | 32 | 100%
22168 |  |  |  | AMPLACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE XCUCUL SUR | 101-UMÁN | XCUCUL SUR | RURAL | 06/0085 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 802904 | 802904 | 802904 | 802904 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 25 | 25 | 100%
22172 |  |  |  | AMPLACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE XTEPEN | 101-UMÁN | XTEPÉN | RURAL | 06/0087 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 858049 | 858049 | 858049 | 858049 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 28 | 28 | 100%
22176 |  |  |  | AMPLACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE YAXCOPOIL | 101-UMÁN | YAXCOPOIL | RURAL | 06/0077 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 1688402 | 1688402 | 1688402 | 1688402 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 57 | 57 | 100%
22178 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN M. Y B. TENSION YAXCOPOIL (APORTACION AL CONVENIO CDI | 101-UMÁN | YAXCOPOIL | RURAL | 06/0138 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 940272 | 940272 | 940272 | 940272 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 57 | 57 | 100%
22181 |  |  |  | AMPLIACION RED ELECTRICA (OBRA COMPLEMENTARIA POR ESPECIFICACIONES DE LA C.F.E ) | 101-UMÁN | DZIBIKAK | RURAL | 06/0025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 97354 | 97354 | 97354 | 97354 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
22183 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA TENSION ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS (OBRA COMPLEMENTARIA) | 102-VALLADOLID | POPOLÁ | URBANO | 06/0175 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 1926 | 1926 | 1926 | 1926 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
22187 |  |  |  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN TESOCO( OBRA COMPLEMENTARIA ) EN LA LOCALIDAD DE TESOCO MUNICIPIO DE VALLADOLID | 102-VALLADOLID | TESOCO | RURAL | 06/0167 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 58261 | 58261 | 58261 | 58261 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
22198 |  |  |  | AMPLIACION RED ELECTRICA (OBRA COMPLEMENTARIA POR ESPECIFICACIONES DE LA C.F.E ) | 102-VALLADOLID | KANXOC | URBANO | 06/0021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 132911 | 132911 | 132911 | 132911 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
22201 |  |  |  | CONSTRUCCION LINEA DE DISTRIBUCION KANXOC-SIDRAKIN (APORTACION AL CONVENIO CDI) | 102-VALLADOLID | SIDRAKÍN | RURAL | 06/0126 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 0 | 0 | 0% | OBRA CANCELADA
22203 |  |  |  | CONSTRUCCION LINEA DE DISTRIBUCION YALCOBAA YAAX-HAL (APORTACION AL CONVENIO CDI) | 102-VALLADOLID | YAAX-HAL | RURAL | 06/0127 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 0 | 0 | 0% | OBRA CANCELADA
22206 |  |  |  | AMPLIACION RED ELECTRICA (OBRA COMPLEMENTARIA POR ESPECIFICACIONES DE LA C.F.E ) | 104-YAXCABÁ | TIHOLOP | RURAL | 06/0039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 20279 | 20279 | 20279 | 20279 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
59617 |  |  |  | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERCHO DE VIA (TIXCACALTUYUB-LIBRE UNION DEL KM 0+000-28+000 | 104-YAXCABÁ | LIBRE UNIÓN | RURAL | 06/0102 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
22211 |  |  |  | CONSTRUCCION LINEA DE DISTRIBUCCION ENTROQUE TIMUL A CISTEIL (APORTACION AL CONVENIO CDI) | 104-YAXCABÁ | CISTEIL | RURAL | 06/0128 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 0 | 0 | 0% | OBRA CANCELADA
22213 |  |  |  | CONSTRUCCION LINEA DE DISTRIBUCION ENTRONQUE TIMUL A X-POM (APORTACION AL CONVENIO CDI) | 104-YAXCABÁ | X-POM | RURAL | 06/0129 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DE YUCATÁN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 0 | 0 | 0% | OBRA CANCELADA
19687 |  |  |  | CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE CALLES DE YAXKUKUL | 105-YAXKUKUL | YAXKUKUL | URBANO | 06/0139 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1137417 | 1137417 | 1137417 | 1137417 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 14612.55 | 14612.55 | 100% | NUM. DE BENEFICIARIOS:4,014
59626 |  |  |  | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS EN EL ESTADO DE YUCATAN LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA (YOBAIN-CHABIHAU DEL KM 0+000-14+000) | 106-YOBAÍN | CHABIHAU | RURAL | 06/0150 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
19577 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES DE YOBAIN | 106-YOBAÍN | YOBAÍN | URBANO | 06/0064 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 996761 | 996761 | 996761 | 996761 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 9697.3 | 9697.3 | 100% | BENEFICIARIOS:1717
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL
90461 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE UAYALCEH DEL MUNICIPIO DE ABALA | 1-ABALÁ | UAYALCEH | RURAL | 06/0185 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 269745 | 269745 | 269745 | 269745 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORT. EST. FISE 2008 AL CONVENIO PROSSAPYS 2008. BENEFICIARIOS 1 LOCALIDAD
90506 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ABALA DE LA LOCALIDAD DE UAYALCEH | 1-ABALÁ | UAYALCEH | RURAL | 06/0250 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 629405 | 629405 | 629405 | 629405 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORT. EST. FISE 2008 AL CONVENIO PROSSAPYS 2009. BENEFICIARIOS 1 LOCALIDAD
90524 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 64 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES DEL MUNICIPIO DE IZAMAL DE LA LOCALIDAD DE CITILCUM | 40-IZAMAL | CITILCUM | RURAL | 06/0244 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 198981 | 198981 | 198981 | 198981 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 64 | 64 | 100% | APORT. EST. FISE 2008 AL CONVENIO PROSSAPYS 2009. BENEFICIARIOS 1 LOCALIDAD (META OTROS: SANITARIOS RURALES)
90544 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 98 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES DEL MUNICIPIO DE IZAMAL DE LA LOCALIDAD DE SITILPECH | 40-IZAMAL | SITILPECH | RURAL | 06/0243 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 311628 | 311628 | 311628 | 311628 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 98 | 98 | 100% | APORT. EST. FISE 2008 AL CONVENIO PROSSAPYS 2009. BENEFICIARIO: 1 LOCALIDAD (META:OTROS, SANITARIOS RURALES)
90565 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE KAUA DEL MUNICIPIO DE KAUA DEL ESTADO DE YUCATAN | 43-KAUA | KAUA | URBANO | 06/0183 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 351932 | 351932 | 351932 | 351932 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORT. EST. FISE 2008 AL CONVENIO PROSSAPYS 2008 BENEFICIARIO: 1 LOCALIDAD
90608 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE KAUA DE LA LOCALIDAD DE KAUA | 43-KAUA | KAUA | URBANO | 06/0251 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 821176 | 821176 | 821176 | 821176 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORT. EST. FISE 2008 AL CONVENIO PROSSAPYS 2009 BENEFICIARIO: 1 LOCALIDAD
90678 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 77 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES DEL MUNICIPIO DE QUINTANA ROO, DE LA LOCALIDAD DE QUINTANA ROO | 60-QUINTANA ROO | QUINTANA ROO | URBANO | 06/0245 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 289457 | 289457 | 289457 | 289457 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 77 | 77 | 100% | APORT. EST. FISE 2008 AL CONVENIO PROSSAPYS 2009. BENEFICIARIO: 1 LOCALIDAD (META: OTROS, SANITARIOS RURALES)
90746 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SANAHCAT DEL ESTADO DE YUCATAN | 64-SANAHCAT | SANAHCAT | URBANO | 06/0184 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 125759 | 125759 | 125759 | 125759 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORT. EST. FISE 2008 AL CONVENIO PROSSAPYS 2008. BENEFICIARIOS 1 LOCALIDAD
90762 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SANAHCAT DE LA LOCALIDAD DE SANAHCAT | 64-SANAHCAT | SANAHCAT | URBANO | 06/0252 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 293438 | 293438 | 293438 | 293438 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORT. EST. FISE 2008 AL CONVENIO PROSSAPYS 2009. BENEFICIARIO: 1 LOCALIDAD
90805 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 30 SANITARIIOS ECOLOGICOS RURALES DEL MUNICIPIO DE SANTA ELENA DE LA LOCALIDAD DE SAN SIMON | 66-SANTA ELENA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/0246 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 67726 | 67726 | 67726 | 67726 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 30 | 30 | 100% | APORT. EST. FISE 2008 AL CONVENIO PROSSAPYS 2009. BENEFICIARIO: 1 LOCALIDAD (LOCALIDAD: SAN SIMON) (META: OTROS, SANITARIO)
90946 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 30 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES DE LA LOCALIDAD DE SAN SIMON DEL MUNICIPIO DE SANTA ELENA DEL ESTADO DE YUCATAN | 66-SANTA ELENA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 06/0187 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 14836 | 14836 | 14836 | 14836 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 30 | 30 | 100% | APORT. EST. FISE 2008 AL CONVENIO PROSSAPYS 2008 BENEFICIARIO: 1 LOCALIDAD (LOCALIDAD. SAN SIMON)(META: OTROS, SANITARIOS RURALES)
90990 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 10 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES DEL MUNICIPIO DE UMAN DE LA LOCALIDAD DE PETEC BILTUN | 101-UMÁN | PETEC BILTÚN | RURAL | 06/0247 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 13545 | 13545 | 13545 | 13545 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 10 | 10 | 100% | APORT. EST. FISE 2008 AL CONVENIO PROSSAPYS 2009. BENEFICIARIO: 1 LOCALIDAD (META: OTROS, SANITARIO)
91087 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 26 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES DEL MUNICIPIO DE UMAN DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CHUM | 101-UMÁN | SAN ANTONIO CHUM | RURAL | 06/0248 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 27090 | 27090 | 27090 | 27090 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 26 | 26 | 100% | APORT. EST. FISE 2008 AL CONVENIO PROSSAPYS 2009. BENEFICIARIOS: 1 LOCALIDAD (META:OTROS, SANITARIOS)
91105 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 26 SANITARIOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CHUM DEL MUNICIPIO DE UMAN DEL ESTADO DE YUCATAN | 101-UMÁN | SAN ANTONIO CHUM | RURAL | 06/0188 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 11610 | 11610 | 11610 | 11610 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 26 | 26 | 100% | APORT. EST. FISE 2008 AL CONVENIO PROSSAPYS 2008. BENEFICIARIO 1 LOCALIDAD (META: OTROS, SANITARIO)
91121 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 50 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES DEL MUNICIPIO DE UMAN DE LA LOCALIDAD DE TICIMUL | 101-UMÁN | TICIMUL | RURAL | 06/0249 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 77875 | 77875 | 77875 | 77875 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 50 | 50 | 100% | APORT. EST. FISE 2008 AL CONVENIO PROSSAPYS 2009. BENEFICIARIO: 1 LOCALIDAD (META:OTROS, SANITARIO)
91223 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE YAXCABA DE LA LOCALIDAD DE KANCABDZONOT | 104-YAXCABÁ | KANCABDZONOT | RURAL | 06/0253 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 252582 | 252582 | 252582 | 252582 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORT. EST. FISE 2008 AL CONVENIO PROSSAPYS 2009. BENEFICIARIO: 1 LOCALIDAD
91296 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE KANCABDZONOT DEL MUNICIPIO DE YAXCABA DEL ESTADO DE YUCATAN | 104-YAXCABÁ | KANCABDZONOT | RURAL | 06/0186 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 108250 | 108250 | 108250 | 108250 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORT. EST. FISE 2008 AL CONVENIO PROSSAPYS 2008. BENEFICIARIO: 1 LOCALIDAD
|  | FAM |  |  | 14: 77712390; Ministrado 15: 77712390; Programado 16: 77712390; Ejercido 17: 76003214; Ejercido 18=17/15: 97.8%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 38712392; Ejercidos 23: 36733592; Ejercidos 24=23/22: 94.9%
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
CONSTRUCCIÓN
109091 |  |  |  | CAMPUS CIENCIAS BIOLOGICAS Y AGROPECUARIAS (CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL HOSPITAL VETERINARIO | 50-MÉRIDA | XMATKUIL | RURAL | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN | - | - | 4896000 | 4896000 | 4896000 | 4896000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 4896000 | 4896000 | 100% | CAMPUS DE CIENCIAS BIOLOGICAS Y AGROPECUARIAS (CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL HOSPITAL VETERINARIO DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA) EL RECURSO YA SE TRANSFIRIO AL INCOPY PARA SU CONSTRUCCIÓN POR ESO EL AVANCE FINANCIERO ESTA AL 100% .EL AVANCE FISICO ES DE UN 100%
109340 |  |  |  | CAMPUS CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES (CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA NUEVA FAC. DE PSICOLOGIA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN | - | - | 2980240 | 2980240 | 2980240 | 2980240 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 2980240 | 2980240 | 100% | CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA NUEVA FACULTAD DE PSICOLOGIA DEL CAMPUS CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES EL RECURSO YA SE TRANFIRIO AL INCOPY POR ESO EL AVANCE FINANCIERO ESTA AL 100% .YA TERMINO LA OBRA.
112940 |  |  |  | CAMPUS DE CIENCIAS DE LA SALUD (CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL NUEVO EDIFICIO PARA LA FACULTAD DE QUIMICA ) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN | - | - | 23985000 | 23985000 | 23985000 | 23985000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 23985000 | 22006200 | 91.7% | EL BLOQUE DE AULAS ( EDIFICIO A ) SE CONCLUYÓ AL 100%; LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO B ( ADMINISTRACIÓN ) TAMBIEN FUERON CONCLUÍDOS Y QUEDA PENDIENTE LA ENTREGA DE LAS INSTALACIONES POR PARTE DE INCCOPY; EL EDIFICIO C A CARGO DE LA EMPRESA ARQSTECH PRESENTA UN AVANCE DEL 90%. EL EDIFICIO D SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN DE ACABADOS DEBIENDO CONCLUIR LABORES EL 14 DE OCTUBRE. EL AVANCE FÍSICO REPORTADO SE SUSTENTA CON ARCHIVO FOTOGRÁFICO ANEXO; EL AVANCE FINANCIERO REPORTADO NO COINCIDE CON EL FÍSICO PORQUE SE DOCUMENTA SÓLO LAS ESTIMACIONES CUYA COPIA YA FUE RECEPCIONADA POR UADY.
112949 |  |  |  | CAMPUS DE INGENIERIAS Y CIENCIAS EXACTAS ( CONSTRUCCION DE 881M2 DE AULAS EN LA UNIDAD MERIDA DE LA FACULTAD DE MATEMATICAS | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | - | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN | - | - | 6851150 | 6851150 | 6851150 | 6851150 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 6851150 | 6851150 | 100% | CAMPUS DE INGENIERIAS Y CIENCIAS EXACTAS (CONSTRUCCIÓN DE 881M2 DE AULAS EN A UNIDAD MERIDA DE LA FACULTAD DE MATEMATICAS)LA OBRA YA SE TERMINO DE CONSTRUIR
45021 |  |  |  | (105105) CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO DE DOCENCIA DE DOS NIVELES EN LA UNIVERDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 19000000 | 19000000 | 19000000 | 18251254 | 96.1% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
45049 |  |  |  | (113801) CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA DEL PARQUE CIENTIFICO TECNOLOGICO DE YUCATAN | 50-MÉRIDA | SIERRA PAPACAL | RURAL | 2 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 19039570 | 95.2% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: BIBLIOTECA
|  | FAFEF |  |  | 14: 466878030; Ministrado 15: 447275643; Programado 16: 466878030; Ejercido 17: 447270516; Ejercido 18=17/15: 100%; Generados 19: 0; Ejercidos 20: 0; Ejercidos 22: 775126.19; Ejercidos 23: 532754.07; Ejercidos 24=23/22: 68.7%
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
83128 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE FUTBOL | 1-ABALÁ | UAYALCEH | RURAL | 02/0482 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 235930 | 235911 | 235930 | 235911 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 1,759 HABITANTES. SE REINTEGRO $ 18.78 CON FOLIO NO. 429
80247 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COMISARIA DE TEMOZÓN | 1-ABALÁ | TEMOZÓN | RURAL | 02/0481 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 96988 | 96860 | 96988 | 96860 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1320 | 1320 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 634 HABITANTES.SE REINTEGRO $ 127.50 CON FOLIO NO. 429
83249 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COMISARÍA DE UAYALCEH | 1-ABALÁ | UAYALCEH | RURAL | 02/0484 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 57757 | 57744 | 57757 | 57744 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 748 | 748 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 1,759 HABITANTES.SE REINTEGRO $ 13.48 CON FOLIO NO. 429
80659 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN EN LAS CALLES 16 X 9 Y 11, 10A X 17 Y 19, 19 X 10 Y 10A, 19 X 10 Y 17 X 10A Y 12 | 1-ABALÁ | ABALÁ | URBANO | 02/0483 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 169658 | 169558 | 169658 | 169558 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2825 | 2825 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 1,614 HABITANTES. SE REINTEGRO $ 100.11 CON FOLIO NO. 429
78439 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL ATRIO DE LA IGLESIA(APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3X1 DEL RAMO 20) | 1-ABALÁ | ABALÁ | URBANO | 02/0363 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 194439 | 194224 | 194439 | 194224 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 759.59 | 759.59 | 100% | APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO AL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES. SE REINTEGRO $ 214.97 CON FOLIO 147, RECIBO OFICIAL N 133082 DE FECHA 06 DE AGOSTO 2009.
106447 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE CONCRETO ESTAMPADO | 2-ACANCEH | ACANCEH | RURAL | 02/0534 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 425188 | 424798 | 425188 | 424798 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2890 | 2890 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 10,211 HABITANTES. SE REINTEGRO $ 389.87 CON FOLIO NO.392
105927 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE FUTBOL | 2-ACANCEH | TEPICH CARRILLO | RURAL | 02/0533 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 133124 | 133006 | 133124 | 133006 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 824 HABITANTES. SE REINTEGRO $ 118.02 CON FOLIO NO.392
110412 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GRADAS Y DOGAUT EN CAMPO DEPORTIVO CENTENARIO | 3-AKIL | AKIL | URBANO | 02/0516 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 57696 | 57696 | 57696 | 57696 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 9,601 HABITANTES
56377 |  |  |  | SISTEMA DE RIEGO PARCELARIO POR MICROASPERSIÓN SUBFOLIAR EN LA UNIDAD PRODUCTIVA JOSE MARIA MORELOS APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO | 3-AKIL | AKIL | URBANO | 02/0390 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 221307 | 221307 | 221307 | 221307 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 44 | 44 | 100% | SISTEMA DE RIEGO PARCELARIO POR MOCROASPERSION SUBFOLIAR EN LA UNIDAD PRODUCTIVA JOSE MARIA MORELOS(APORTACION ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO) (72 PRODUCTORES)
55560 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO SUBESTACION, LINEA ELECTRICA Y ZONA DE RIEGO EN LA UNIDAD XCANCHE HALTUN POZO N.1 | 3-AKIL | AKIL | URBANO | 02/0384 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 90263 | 90263 | 90263 | 90263 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 70 | 70 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO SUBESTACION, LINEA ELECTRICA Y ZONA DE RIEGO EN LA UNIDAD XCANCHE HALTUN POZO N.1 (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO) (29 BENEFICIARIOS)
110772 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO | 4-BACA | BACA | URBANO | 02/0553 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 294426 | 294406 | 294426 | 294406 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES (REPROGRAMADO Y MODIFICADO), BENEFICIANDO A 4,313 HABITANTES. SE REINTEGRO $ 19.65 CON FOLIO NO.394
20441 |  |  |  | CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CALLES DE BACA | 4-BACA | BACA | URBANO | 02/0167 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 593187 | 593187 | 593187 | 593187 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 6203.3 | 6203.3 | 100% | NUM. DE BENEFICIARIOS:4100
54786 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO,LINEA Y SUBESTACION ELECTRICA Y LINEA PRINCIPAL DE CONDUCCION DE AGUA EN LA UNIODAD SANTA MARIA XTOLQUIS | 4-BACA | BACA | URBANO | 02/0368 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 60545 | 60545 | 60545 | 60545 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 20 | 20 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO Y SUBESTACION ELECTRICA Y LINEA PRINCIPAL DE CONDUCCION DE AGUA EN LA UNIDAD SANTA MARIA XTOLOQUIS (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO. (5 BENEFICIARIOS)
54930 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO, LINEA Y SUBESTACION ELECTRICA Y LINEA PRINCIPAL DE CONDUCCION DE AGUA | 6-BUCTZOTZ | BUCTZOTZ | URBANO | 02/0370 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 59574 | 59574 | 59574 | 59574 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 10 | 10 | 100% | EN LA UNIDAD BETANIA (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO.)(4 BENEFICIARIOS)
56471 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO Y SISTEMA DE RIEGO PARCELARIO POR ASPERSION FIJA TIPO CAÑON EN LA UNIDAD PRODUCTIVA DZAZKUN APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO | 6-BUCTZOTZ | BUCTZOTZ | URBANO | 02/0393 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 30798 | 30798 | 30798 | 30798 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 6 | 6 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO Y SISTEMA DE RIEGO PARCELARIO POR ASPERSION FIJA TIPO CAÑON EN LA UNIDAD PRODUCTIVA DZAZKUN APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO ( 2 PRODUCTORES)
56652 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO Y SISTEMA DE RIEGO PARCELARIO POR ASPERSION FIJA TIPO CAÑON EN LA UNIDAD PRODUCTIVA KANHA | 6-BUCTZOTZ | BUCTZOTZ | URBANO | 02/0394 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 31310 | 31310 | 31310 | 31310 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 6 | 6 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO Y SISTEMA DE RIEGO PARCELARIO POR ASPERSION FIJA TIPO CAÑON EN LA UNIDAD PRODUCTIVA KANHA (APORTACION AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO)(2 PRODUCTORES)
56677 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO Y SUBESTACION ELECTRICA Y LINEA PRINCIPAL DE CONDUCCION DE AGUA EN LA UNIDAD PRODUCTIVA PIEDRAS NEGRAS | 6-BUCTZOTZ | BUCTZOTZ | URBANO | 02/0395 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 66029 | 66029 | 66029 | 66029 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 11 | 11 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO Y SUBESTACION ELECTRICA Y LINEA PRINCIPAL DE CONDUCCION DE AGUA EN LA UNIDAD PRODUCTIVA PIEDRAS NEGRAS (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO) (4 PRODUCTORES)
54870 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO,LINEA Y SUBESTACION ELECTRICA Y LINEA PRINCIPAL DE CONDUCCION DE AGUA EN LA UNIDAD SAN JUAN | 6-BUCTZOTZ | BUCTZOTZ | URBANO | 02/0369 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 103725 | 103725 | 103725 | 103725 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 18 | 18 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO Y SUBESTACION ELECTRICA Y LINEA PRINCIPAL DE CONDUCCION DE AGUA EN LA UNIDAD SAN JUAN (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO. (5 BENEFICIARIOS)
56724 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO, LINEA Y SUBESTACION ELECTRICA Y LINEA PRINCIPAL DE CONDUCCION DE AGUA EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SANTA RITA | 8-CALOTMUL | CALOTMUL | RURAL | 02/0397 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 106739 | 106739 | 106739 | 106739 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 50 | 50 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO, LINEA Y SUBESTACION ELECTRICA Y LINEA PRINCIPAL DE CONDUCCION DE AGUA EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SANTA RITA (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO) (1 PRODUCTOR)
54547 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ZONA DE RIEGO POR ASPERSION FIJA QUE INCLUYE ZONA DE RIEGO,LINEA ELECTRICA,BANCO DE TRANSFORMACIONY EQUIPO DE BOMBEO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA DOLORES | 10-CANTAMAYEC | CHOLUL | RURAL | 02/0297 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE ZONA DE RIEGO POR ASPERSION FIJA QUE INCLUYE ZONA DE RIEGO,LINEA ELECTRICA,BANCO DE TRANSFORMACIONY EQUIPO DE BOMBEO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA DOLORES (9 PRODUCTORES) CANCELADO
110579 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DEPORTIVO DE BEISBOL | 12-CENOTILLO | CENOTILLO | URBANO | 02/0521 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 551869 | 550000 | 551869 | 550000 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 3,134 HABITANTES. SE REINTEGRO $ 1869.14 CON FOLIO 366, RECIBO OFICIAL NO. 584458 DE FCEHA 29 DE JUNIO DE 2010
40170 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN MODULO DE 2 AULAS DIDACTICAS,INTENDENCIA Y BODEGA, 1 TALLER DE COMPUTO Y 1 LABORATORIO MULTIPLE | 12-CENOTILLO | CENOTILLO | RURAL | 02/0031 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 899744 | 899744 | 899744 | 899744 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | EL EQUIPAMIENTO CONSISTE EN:PIZARRONES,MUEBLES PARA LABORATORIO,MICROSCOPIO MONOCULAR,SILLAS,MESAS,SILLAS CON PALETA,COMPUTADORAS,MESAS DE COMPUTO,IMPRESORAS,PROYECTORES,ESCRITORIOS,ARCHIVEROS,PANTALLA DE PARED,EXTINGUIDORES,PIZARRON INTERACTIVO META:2 AULAS, 4 ANEXOS,3 LOTES BENEFICIARIOS:147
56759 |  |  |  | SISTEMA DE RIEGO PARCELARIO POR ASPERSION FIJA TIPO CAÑON EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SANTA CLARA | 12-CENOTILLO | CENOTILLO | RURAL | 02/0398 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 204078 | 204078 | 204078 | 204078 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 50 | 50 | 100% | SISTEMA DE RIEGO PARCELARIO POR ASPERSION FIJA TIPO CAÑON EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SANTA CLARA (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO)(4 PRODUCTOR)
110336 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS EN LA LOCALIDAD DE CITINCABCHÉN MUNICIPIO DE CHAPAB | 18-CHAPAB | CITINCABCHÉN | RURAL | 02/0506 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 264457 | 264241 | 264457 | 264241 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 5608.5 | 5608.5 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 817 HABITANTES. SE REINTEGRO $ 216.48 CON FOLIO NO. 391
102531 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE TERRAZA MUNICIPAL | 26-DZEMUL | SAN EDUARDO | RURAL | 02/0490 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 137071 | 136724 | 137071 | 136724 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 64 HABITANTES. SE REINTEGRO $ 347.20 CON FOLIO NO.403
39755 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ZONA DE RIEGO POR ASPERSION FIJA Y EQUIPO DE BOMBEO EN LA UNIDAD GANADEA SANTA MARIA | 26-DZEMUL | DZEMUL | RURAL | 02/0197 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE ZONA DE RIEGO POR ASPERSION FIJA Y EQUIPO DE BOMBEO EN LA UNIDAD GANADEA SANTA MARIA (8PODUCTORES)CANCELADO
106810 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS | 28-DZILAM DE BRAVO | DZILAM DE BRAVO | URBANO | 02/0535 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 122013 | 122013 | 122013 | 122013 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1146 | 1146 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 2,188 HABITANTES
78733 |  |  |  | CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS (APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 DEL RAMO 20) | 28-DZILAM DE BRAVO | DZILAM DE BRAVO | URBANO | 02/0364 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 45760 | 45760 | 45760 | 45760 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES
110648 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA PARA CUBIERTA DE PLAZA CIVICA | 31-DZONCAUICH | DZONCAUICH | URBANO | 02/0525 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 300873 | 300152 | 300873 | 300152 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 2,323 HABITANTES. SE REINTEGRO $ 720.99 CON FOLIO NO. 415
110163 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE DIVERSAS CALLES 16 X 27 Y SALIDA CHACMAY, 21 X 14 Y 8 (APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 DEL RAMO 20) | 31-DZONCAUICH | DZONCAUICH | URBANO | 02/0505 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 260850 | 260700 | 260850 | 260700 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 5500 | 5500 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 2,323 HABITANTES.SE REINTEGRO $ 149.50 CON FOLIO NO.415
56795 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO, LINEA Y SUBESTACION ELECTRICA Y LINEA PRINCIPAL DE CONDUCCION DE AGUA EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN JUAN | 33-HALACHÓ | CEPEDA | RURAL | 02/0400 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 19813 | 19813 | 19813 | 19813 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 4 | 4 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO, LINEA Y SUBESTACION ELECTRICA Y LINEA PRINCIPAL DE CONDUCCION DE AGUA EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN JUAN (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO) (7 PRODUCTOR)
56812 |  |  |  | SUMINISTRO EINSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO, LINEA Y SUBESTACION ELECTRICA Y LINEA PRINCIPAL DE CONDUCCION DE AGUA EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN ROBERTO | 33-HALACHÓ | CEPEDA | RURAL | 02/0401 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 19957 | 19957 | 19957 | 19957 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2.5 | 2.5 | 100% | SUMINISTRO EINSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO, LINEA Y SUBESTACION ELECTRICA Y LINEA PRINCIPAL DE CONDUCCION DE AGUA EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN ROBERTO (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO) (10 PRODUCTOR)
109422 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 1,375.00 M2 DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C 20 X 21 Y 27, 24 X 21 Y 23 (APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 DEL RAMO 20) | 34-HOCABÁ | HOCABÁ | URBANO | 02/0498 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 124743 | 124479 | 124743 | 124479 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1375 | 1375 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 3,639 HABITANTES.SE REINTEGRO $ 264.10 CON FOLIO NO.323
40444 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO MULTIPLE Y UN MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL COBACH DE HOMUN CON CLAVE 31ECB0051R | 36-HOMÚN | HOMÚN | URBANO | 02/0032 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 741305 | 741305 | 741305 | 741305 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | EL EQUIPAMIENTO CONSISTE EN:PIZARRONES,MUEBLES PARA LABORATORIO,MICROSCOPIO MONOCULAR,SILLAS,MESAS. META: 2 ANEXOS BENEFICIARIOS:275
77318 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CONCHA ACUSTICA (APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 DEL RAMO 20) | 38-HUNUCMÁ | HUNUCMÁ | URBANO | 02/0358 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 777136 | 777136 | 777136 | 777136 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES
39770 |  |  |  | CONSTRUCCION ZONA DE RIEGO POR ASPERSION FIJA, QUE INCLUYE ELECTRICA, BANCO DE TRANSFORMACION Y EQUIPO DE BOMBEO EN LA UNIDAD GANADERA DE LAS GEMELAS | 39-IXIL | IXIL | URBANO | 02/0199 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | CONSTRUCCION ZONA DE RIEGO POR ASPERSION FIJA, QUE INCLUYE ELECTRICA, BANCO DE TRANSFORMACION Y EQUIPO DE BOMBEO EN LA UNIDAD GANADERA DE LAS GEMELAS (8 PRODUCTORES)CANCELADO
59101 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA | 40-IZAMAL | IZAMAL | URBANO | 02/0304 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1024000 | 1024000 | 1024000 | 1024000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA INSTALACIONES ELECTRICAS ILUMINACION CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y LIMPIEZA GENERAL) UNIDAD DEPORTIVA IZAMAL CARRETERA CITILCUM - IZAMAL,BENEFICIANDO A 16720 HABITANTES
114161 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 64 SANIATRIOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE CITILCUM DEL MUNICIPIO DE IZAMAL | 40-IZAMAL | CITILCUM | RURAL | 02/0344 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 86644 | 86644 | 86644 | 86644 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 64 | 64 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2008, AL CONVENIO PROSSAPYS 2008. BENEFICIARIOS: 1 LOCALIDAD.
113556 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 98 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE SITILPECH DEL MUNICIPIO DE IZAMAL, DEL ESTADO DE YUCATAN | 40-IZAMAL | SITILPECH | RURAL | 02/0343 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 93488 | 93488 | 93488 | 93488 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 98 | 98 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2008, AL CONVENIO PROSSAPYS 2008. BENEFICIARIOS: 1 LOCALIDAD.
20450 |  |  |  | CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CALLES DE IZAMAL | 40-IZAMAL | IZAMAL | URBANO | 02/0168 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 26259.58 | 26259.58 | 100% | NUM. DE BENEFICIARIOS:14075
105684 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES | 40-IZAMAL | CITILCUM | RURAL | 02/0495 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 148028 | 147946 | 148028 | 147946 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2740 | 2740 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 2,015 HABITANTES.SE REINTEGRO $ 81.91 CON FOLIO NO.435
104515 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES | 40-IZAMAL | IZAMAL | URBANO | 02/0494 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 149125 | 148583 | 149125 | 148583 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2760.4 | 2760.4 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 15,101 HABITANTES.SE REINTEGRO $ 541.68 CON FOLIO NO.435
105077 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES | 40-IZAMAL | SITILPECH | RURAL | 02/0496 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 149399 | 148011 | 149399 | 148011 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2765 | 2765 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 1,781 HABITANTES.SE REINTEGRO $ 1,388.33 CON FOLIO NO.435
25365 |  |  |  | PROGRAMA INTEGRAL PARA LA CONSOLIDACION DEL CENTRO HISTORICO DE IZAMAL | 40-IZAMAL | IZAMAL | URBANO | 02/0233 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO TURISTICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 10000000 | 9800000 | 10000000 | 9800000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | RECURSOS PRESUPUESTARIOS AVANCE 98%. APORT. EST. AL CONV. DE COORD. EN MATER. DE REASIG. DE RECS./08. LA DIFERENCIA ENTRE EL MONTO AUTORIZADO Y EL EJERCIDO CORRESPONDE A ECONOMIAS DEL PROYECTO.
114189 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 130 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES | 40-IZAMAL | CITILCUM | RURAL | 02/0468 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 557355 | 557355 | 557355 | 557355 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 130 | 130 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2008, AL CONVENIO DE PROSSAPYS 2009. BENEFICIARIOS: 1 LOCALIDAD
114282 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 143 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES DEL MUNICIPIO DE IZAMAL DE LA LOCALIDAD DE SITILPECH | 40-IZAMAL | SITILPECH | RURAL | 02/0470 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 601790 | 601790 | 601790 | 601790 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 143 | 143 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2008, AL CONVENIO PROSSAPYS 2009. BENEFICIARIOS: 1 LOCALIDAD.
114296 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 35 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES DEL MUNICIPIO DE IZAMAL DE LA LOCALIDAD DE CUAUHTEMOC | 40-IZAMAL | CUAUHTÉMOC | RURAL | 02/0469 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 146295 | 146295 | 146295 | 146295 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 35 | 35 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2008, AL CONVENIO PROSSAPYS 2009. BENEFICIARIOS: 1 LOCALIDAD.
114321 |  |  |  | SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 42 SANITARIOS ECOLOGICOS DEL MUNICIPIO DE IZAMAL DE LA LOCALIDAD DE XANABA | 40-IZAMAL | XANABÁ | RURAL | 02/0471 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 169438 | 169438 | 169438 | 169438 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 42 | 42 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2008, AL CONVENIO PROSSAPYS 2009. BENEFICIARIOS: 1 LOCALIDAD.
20459 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES DE KANASIN | 41-KANASÍN | KANASÍN | URBANO | 02/0184 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1907340 | 1907340 | 1907340 | 1907340 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 13573.12 | 13573.12 | 100% | NUM DE BENEFICIARIOS:18837
114404 |  |  |  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION EN LA COLONIA MULCHECHEN, DEL MUNICIPIO DE KANASIN, YUCATAN (APAZU 2008) (REPROGRAMADO) | 41-KANASÍN | KANASÍN | URBANO | 02/0324 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 1379168 | 1379168 | 1379168 | 1379168 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF AL CONVENIO APAZU 2008 BENEFICIARIO: 1 MUNICIPIO APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS
58955 |  |  |  | ELABORACION DEL ESTUDIO ESTRUCTURAL PARA EL RESCATE DEL TEMPLO DE LA INMACULADA CONCEPCION | 43-KAUA | KAUA | URBANO | 02/0089 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 0 | 0 | 0% | CANCELADO
101106 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS | 46-MAMA | MAMA | URBANO | 02/0486 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 211816 | 210423 | 211816 | 210423 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2060 | 2060 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 2,687 HABITANTES.SE REINTEGRO $ 1,393.05 CON FOLIO NO.413
59109 |  |  |  | ELABORACION DEL ESTUDIO ESTRUCTURAL PARA EL RESCATE DE LA FACHADA DEL TEMPLO DE MAMA | 46-MAMA | MAMA | URBANO | 02/0317 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 0 | 0 | 0% | CANCELADO
102790 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS | 47-MANÍ | MANÍ | URBANO | 02/0491 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 227944 | 227469 | 227944 | 227469 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2050 | 2050 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 3,915 HABITANTES.SE REINTEGRO $ 475.26 CON FOLIO NO.433
104579 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE 12 POZOS PLUVIALES EN DIVERSAS CALLES (APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 DEL RAMO 20) | 47-MANÍ | MANÍ | URBANO | 02/0531 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 287001 | 286910 | 287001 | 286910 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 3,915 HABITANTES.SE REINTEGRO $ 91.09 CON FOLIO NO.433
58953 |  |  |  | ELABORACION DEL ESTUDIO ESTRUCTURAL PARA EL RESCATE DEL TEMPLO DE SAN MIGUEL ARCANGEL | 47-MANÍ | MANÍ | URBANO | 02/0087 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 0 | 0 | 0% | CANCELADO
58970 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION Y REMODELACION DEL MERCADO MUNICIPAL DE MAXCANU | 48-MAXCANÚ | MAXCANÚ | URBANO | 02/0104 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | CANCELADO
39676 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ZONA DE RIESGO POR ASPERSION FIJA QUE INCLUYE EQUIPO DE BOMBEO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN ANTONIO SUTCAL | 49-MAYAPÁN | MAYAPÁN | RURAL | 02/0190 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE ZONA DE RIESGO POR ASPERSION FIJA QUE INCLUYE EQUIPO DE BOMBEO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN ANTONIO SUTCAL (6 PODUCTORES) CANCELADO
39679 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ZONA DE RIESGO POR ASPERSION FIJA QUE INCLUYE EQUIPO DE BOMBEO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SANTA ANA | 49-MAYAPÁN | MAYAPÁN | RURAL | 02/0191 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE ZONA DE RIESGO POR ASPERSION FIJA QUE INCLUYE EQUIPO DE BOMBEO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SANTA ANA (6 PODUCTORES)CANCELADO
58906 |  |  |  | AMPLIACION, ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO QUE ALBERGARA A LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0042 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 5207885 | 5207885 | 5207885 | 5207885 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | (TRABAJOS DE ALBANILERIA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS, INSTALACIONES ELECTRICAS, INSTALACIONES ESPECIALES, TABLAROCA, CANCELERIA Y CARPINTERIA Y PINTURA) BENEFICIANDO 50,000 HABITANTES
41106 |  |  |  | CONCLUSION DE LAS NAVES INDUSTRIALES DE LA FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN (UADY) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0342 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIARIOS:718 ALUMNOS
114422 |  |  |  | CONST. DE SUBESTACION ELECTRICA SIS. DE PROTECCION A TIERRAS Y ALIMENTACIONES ELECTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENSION PARA EQUIPO DE REBOMBEO Y CLORACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA MERIDA IV 2A.ETAPA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0146 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 1790520 | 1790520 | 1790520 | 1790520 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2008 AL CONVENIO APAZU 2008. BENEFICIARIO: 1 MUNICIPIO CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA ,SISTEMA DE PROTECCION A TIERRAS Y ALIMENTACIONES ELECTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENSION PARA EQUIPOS DE REBOMBEO Y DE CLORACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA MERIDA IV , SEGUNDA ETAPA (APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE ,ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU 2008) REPROGRAMADO
39746 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ZONA DE RIEGO POR ASPERSION FIJA Y EQUIPO DE BOMBEO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA CHIABAL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0196 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE ZONA DE RIEGO POR ASPERSION FIJA Y EQUIPO DE BOMBEO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA CHIABAL(8 PRODUCTORES)CANCELADO
58960 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LOS EDIFICIO QUE ALBERGAN AL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO (2DA ETAPA) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0094 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 11988998 | 11988998 | 11988998 | 11988998 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | TRABAJOS DE ALBAÑILERIA INSTALACIONES HIDRAULICAS ELECTRICAS PARARAYO Y TIERRA FISICA BENEFICIANDO A 50,000
20563 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLE LATERAL TRAMO:40+647-41+037 DEL CUERPO EXTERIOR DEL PERIFERICO DE MERIDA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0555 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 204663 | 204663 | 204663 | 204663 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2693 | 2693 | 100% | NUM. DE BENEFICIARIOS 4000 (ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON APORTACIONES EN ESPECIE DE ACUERDO AL CONVENIO CELEBRADO ENTRE EL INCAY Y EL IVEY DE FECHA 16/08/10)
20715 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES DE ACCESO AL CECYTEY TRAMO:0+000-0+255 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0557 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 336883 | 336883 | 336883 | 336883 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2040 | 2040 | 100% | NUM. DE BENEFICIARIOS:300PERSONAS
20556 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES DE ACCESO AL CONALEP III DE MERIDA TRAMO:0+000-0+223 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0554 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 187769 | 187769 | 187769 | 187769 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1784 | 1784 | 100% | NUM.DE BENEFICIARIOS:8314 COMPLEMENTO DEL NOMBRE:(ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON RECURSOS ADICIONALES DE ACUERDO AL CONVENIO CELEBRADO ENTRE EL INCAY Y EL COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE YUC. DE FECHA 16-08-10)
40954 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL EN EL COLEGIO DE BACHILLERES (COBAY) PLANTEL XOCLAN (CONSISTENTE EN UN CAMPO DE FUTBOL,348 ML DE MALLA PERIMETRAL Y ANDADORES DE CONCRETO) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0006 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 2416706 | 2414326 | 2416706 | 2414326 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | SE REALIZO UN REINTEGRO A LA SECRETARIA DE HACIENDA.
113564 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CIRCUITOS HIDROMETRICOS DE LA CIUDAD DE MERIDA, CIRCUITO 18 (CANCELADO) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0149 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
114476 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CIRCUITOS HIDROMETRICOS DE LA CIUDAD DE MERIDA. CIRCUITO 6 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0153 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 384933 | 384933 | 384933 | 384933 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2008 AL CONVENIO DE APAZU 2008. BENEFICIARIO: 1 MUNICIPIO
113568 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CIRCUITOS HIDROMETRICOS DE LA CIUDAD DE MERIDA. CIRCUITO 10 (APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU 2008)(CANCELADO) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0154 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
114501 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CIRCUITOS HIDROMETRICOS DE LA CIUDAD DE MERIDA. CIRCUITO 31 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0150 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 371724 | 371724 | 371724 | 371724 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2008 AL CONVENIO DE APAZU 2008. BENEFICIARIO: 1 MUNICIPIO
113572 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CIRCUITOS HIDROMETRICOS DE LA CIUDAD DE MERIDA. CIRCUITO 48 (APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU 2008)(CANCELADO) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0151 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
114518 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CIRCUITOS HIDROMETRICOS DE LA CIUDAD DE MERIDA. CIRCUITO 5 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0152 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 302514 | 302514 | 302514 | 302514 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2008 AL CONVENIO APAZU 2008. BENEFICIARIO: 1 MUNICIPIO
114564 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EMISOR DE AGUAS RESIDUALES DEL CARCAMO RESIDENCIAL PENSIONES IV ETAPA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE RESIDENCIAL PENSIONES II ETAPA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0463 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 53475 | 53475 | 53475 | 53475 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2008 AL CONVENIO APAZU 2008. BENEFICIARIO: 1 MUNICIPIO
114597 |  |  |  | CONSTRUCCION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO Y PROTECCION EN LA ZONA DE CAPTACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA MERIDA IV SEGUNDA ETAPA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0143 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 2270378 | 2270378 | 2270378 | 2270378 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2008 AL CONVENIO APAZU 2008 BENEFICIARIO: 1 MUNICIPIO
114612 |  |  |  | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y ANDADORES DE CONCRETO PARA PROTECCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL TELETON (CRIT) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0186 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 949605 | 949605 | 949605 | 949605 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | RECURSO FAFEF 2008. BENEFIIARIO: 1 MUNICIPIO LA DIFERENCIA ENTRO LO MINISTRADO Y EJERCIDO SE REINTEGRO CON F4 NO. 117 RECIBO OFICIAL 959816 F
59082 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE HOCKEY DE 24 X 12 MTS EN EL COMPLEJO DEPORTIVO INALAMBRICA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0241 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 105155 | 105155 | 105155 | 105155 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | TRAZO Y FABRICACION DE MURO DE CONTENCION CON PANELES DE TRIPLAY, TRAZO Y APLICACION DE PINTURA PARA DELIMITACION DE CANCHA FABRICACION E INSTALACION DE PORTERIA BENEFICIANDO A 1,000 DEPORTISTAS
114627 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL TELETON (CRIT) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0160 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 1011786 | 1011786 | 1011786 | 1011786 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | RECURSOS FAFEF 2008 BENEFICIARIO: 1 MUNICIPIO LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y EJERCIDO SE REINTEGRO F4 NO.117 RECIBO OFICIAL 959816 F
114694 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA NUEVO YUCATAN DEL MUNICIPIO DE MERIDA, DEL ESTADO DE YUCATAN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0321 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 1438167 | 1438167 | 1438167 | 1438167 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2008 AL CONVENIO APAZU 2008. BENEFICIARIO: 1 MUNICIPIO
58962 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL SUR (3RA ETAPA) (TRABAJOS DE DESMONTE NIVELACION TRAZOS CIMENTACION ALBAÑILERIA TERRACERIA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0096 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 15724570 | 15724570 | 15724570 | 15724570 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INSTALACIONES ELECTRICAS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS SISTEMA DE DRENAGE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL SISTEMA DE FILTRADO SISTEMA DE RIEGO OBRA EXTERIOR PINTURA CERCADO PERMETRAL E ILUMINACION (MODIFICADO)BENEFICIANDO A 5,000 HABITANTES)
59095 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LOS EDIFICIOS QUE ALBERGAN A LA SSP (ANTES SPV) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0298 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 3462185 | 3462185 | 3462185 | 3462185 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INTERCONEXION DE REGISTROS INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS ALUMINIO TABLAROCA EN EL EDIFICIO DE PROTECCION Y SERVICIO BENEFICIANDO A 30,500
58866 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LOS EDIFICIOS QUE ALBERGARAN A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/09/0361 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 3771666 | 3771666 | 3771666 | 3771666 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS, INSTALACIONES ELECTRICAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS, RED DE VOZ Y DATOS, TABLA ROCA, CARPINTERIA, CANCELERIA, HERRERERIA, ILUMINACION, PINTURA, OBRA EXTERIOR) BENEFICIANDO 50,000 HABITANTES
180741 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LOS EDIFICIOS QUE ALBERGARAN AL CENTRO DE READAPTACION SOCIAL FEMENIL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0041 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA HERRERIA ILUMINACION CANCELERIA INSTALACIONES ELECTRICAS OBRA EXTERIOR JARDINERIA PINTURA Y SEÑALIZACION)(CONCLUSION) BENEFICIANDO A 150 INTERNOS
58908 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MODULO DE VISITA CONYUGAL EN EL CENTRO ESPECIALIZADO EN LA AMPLIACION DE MEDIDAS PARA LOS ADOLECENTES (CEAMA) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0044 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 4992490 | 4992490 | 4992490 | 4992490 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | TRABAJOS DE ALBAÑILERIA INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS INSTALACIONES ELECTRICASY CANCELERIA BENEFICIANDO A 150 INTERNOS
76044 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MODULO TIPO SALIDA CARRETERA A CAMPECHE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0307 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE MODULO TIPO SALIDA CARRETERA A CAMPECHE UBICADO EN EL ANILLO PERIFERICO (CIRCUITO EXTERIOR DEBAJO DEL PUENTE) CRUCE CON SALIDA CARRETERA MERIDA-CAMPECHE (ALBAÑILERIA: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO EN AREA DE TRABAJO; ACABADOS, APLANADOS Y EMBOQUILLADOS EN MUROS. IMPERMEABILIZACION DE AZOTEAS, SUMINISTRO DE LOSA, ZOCLO, OVALIN, TARJA, CEPOL, LOSETA, PINTURA Y LIMPIEZA EN GENERAL DE LA OBRA: INSTALACION ELÉCTRICA, HIDRÁULICA Y SANITARIA; ALUMINIO Y HERRERIA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERIA, PUERTAS, PROTECTORES Y PINTURA; CARPINTERIA, OBRA EXTERIOR, PLAZA CIVICA, POZO PROFUNDO, GUARNICIONES Y BANQUETAS; Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS. ESTA OBRA BENEFICIARIA A 1,818,948 HABITANTES DEL ESTADO DE YUCATAN. MEDIANTE EL OFICIO SSP/DA/875/2010 DE FECHA 10/11/2010 DIRIGIDO AL SRIO. DE PLANEACION Y PRESUPUESTO DR. ARMANDO BAQUEIRO CARDENAS, EN EL CUAL SE SOLICITA LA CANCELACION DE ESTE PROYECTO, PARA PROPONER LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD MODULAR DE SEGURIDAD PUBLICA EN TIZIMIN. PARA LO CUAL SE DEPOSITA LA RECUPERACION DEL ANTICIPO ENTREGADO AL PROVEEDOR SEGUN RECIBO OFICIAL DE LA SECRETARIA DE HACIENDA CON NÚMERO 801081H POR UN IMPORTE DE $754,998.77 Y LOS INTERESES GENERADOS A LA FECHA DE RECUPERACION SEGUN RECIBO OFICIAL DE LA SH. CON NÚMERO 801079H DE $56,499.45
76951 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MODULO TIPO SALIDA CARRETERA A CANCUN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0309 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 1656097 | 1459261 | 1656097 | 1459260 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0.88 | 88% | CONSTRUCCION DE MODULO TIPO SALIDA CARRETERA A CANCUN UBICADO EN EL ANILLO PERIFERICO (CIRCUITO EXTERIOR DEBAJO DEL PUENTE) CRUCE CON SALIDA CARRETERA MERIDA-CANCUN (ALBAÑILERIA:LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO EN AREA DE TRABAJO; ACABADOS: APLANADOS Y EMBOQUILLADOS EN MUROS, IMPERMEABILIZACION DE AZOTEAS, SUMINISTRO DE LOSA, ZOCLO, OVALIN, TARJA, CESPOL, LOSETA, PINTURA Y LIMPIEZA EN GENERAL DE LA OBRA; INSTALACION ELECTRICA, HIDRAULICA Y SANITARIA; ALUMINIO Y HERRERIA: SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA, PUERTAS, PROTECTORES Y PINTURA; CARPINTERIA, OBRA EXTERIOR, PLAZA CIVICA, POZO PROFUNDO, GUARNICIONES Y BANQUETAS; Y SUMINISTRO E INSTALACIONES DE ESTRUCTURAS. ESTA OBRA BENEFICIARA A 1,818,948 HABITANTES DEL ESTADO DE YUCATAN
76063 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MODULO TIPO SALIDA CARRETERA A CAUCEL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0308 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 1742256 | 1742256 | 1742256 | 1742256 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE MODULO TIPO SALIDA CARRETERA A CAUCEL UBICADO EN EL ANILLO PERIFERICO (CIRCUITO EXTERIOR DEBAJO DEL PUENTE) CRUCE CON SALIDA CARRETERA MERIDA-CAUCEL DEBAJO DEL PUENTE) CRUCE CON SALIDA CARRETERA MERIDA-CAUCEL (ALBAÑILERIA; LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO EN AREA DE TRABAJO; ACABADOS: APLANADOS Y EMBOQUILLADOS EN MUROS, IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS, SUMINISTRO DE LOSA, ZOCLO, OVALIN, TARJA, CESPOL, LOSETA, PINTURA Y LIMPIEZA EN GENERAL DE LA OBRA; INSTALACIÓN ELECTRICA, HIDRAULICA Y SANITARIA; ALUMINIO Y HERRERIA; SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA, PUERTAS, PROTECTORES Y PINTURA; CARPINTERIA, OBRA Y EXTERIOR, PLAZA CIVICA, POZO PROFUNDO, GUARNICIONES Y BANQUETAS; Y SUMINISTRO E INSTALACIONES DE ESTRUCTURAS. ESTA OBRA BENEFICIARA A 1,818,948 HABITANTES DEL ESTADO DE YUCATAN
58907 |  |  |  | CONSTRUCCION DE MODULO VARONIL EN EL CENTRO DE READAPTACION SOCIAL DE MERIDA (CONCLUCION) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0043 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1092244 | 1092244 | 1092244 | 1092244 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | TRABAJOS DE ALBAÑILERIA INSTALACIONES ELECTRICAS HIDRAULICAS SANITARIAS SISTERNA Y HERRERIA BENEFICIANDO A 1,500
114717 |  |  |  | CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL EN LOS EDIFICIOS OPERATIVOS DE LA PLANTA POTABILIZADORA MERIDA IV, SEGUNDA ETAPA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0145 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 1538109 | 1538109 | 1538109 | 1538109 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2008 AL CONVENIO APAZU 2008. BENEFICIARIO: 1 MUNICIPIO
114740 |  |  |  | CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO EN EL CARCAMO DE REBOMBEO DE LA PLANTA POTABILIZADORA MERIDA IV, SEGUNDA ETAPA (APAZU 2008) (REPROGRAMADO)( | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0144 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 4902665 | 4902665 | 4902665 | 4902665 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2008 AL CONVENIO APAZU 2008. BENEFICIARIO: 1 MUNICIPIO (APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS)
114773 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y POZOS DE ABSORCION EN LA COLONIA SAN JOSE TECOH | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0326 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 2460796 | 2460796 | 2460796 | 2460796 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2008 DEL CONVENIO APAZU 2008. BENEFICIARIO:1 MUNICIPIO
114813 |  |  |  | CONSTRUCCION DE POZOS DE ABASTECIMIENTO PARA REFORZAMIENTO DEL SISTEMA DE LA CIUDAD DE MERIDA, YUCATAN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0325 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 1364829 | 1364829 | 1364829 | 1364829 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2008 AL CONVENIO APAZU 2008. BENEFICIARIO: 1 MUNICIPIO
99875 |  |  |  | CONSTRUCCION DE REDES HIDROMETRICAS PARA CIERRE DE CIRCUITOS, CAJAS DE OPERACION, VALVULAS Y TOMAS DOMICILIARIAS DEL SECTOR 26 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/10/0109 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 5126 | 5126 | 5126 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU 2012) EL PROYECTO BENEFICIA A 777,615 HABITANTES
58885 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TALLER DE COCINA EN EL EDIFICIO DEL CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL (CREE) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 474041 | 474041 | 474041 | 474041 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | (INCLUYE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CANCELERIA PINTURA E INSTALACIONES) BENEFICIANDO A 1000 USUARIOS
114846 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 150M3 DE CAPACIDAD Y 20 MTS. DE ALTURA Y CIERRE DE CIRCUITOS HIDRAULICOS EN EL FRACCIONAMIENTO VILLA MAGNA SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0323 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 627234 | 627234 | 627234 | 627234 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2008 AL CONVENIO APAZU 2008. BENEFICIARIO: 1 MUNICIPIO
41350 |  |  |  | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA CANCHA DE USO MULTIPLE DEL CAMPUS DE CIENCIAS Y HUMANIDADES DE LA UADY | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0007 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | COMPLEMENTO NOMBRE DEL PROYECTO:(CONSISTENTE EN AREA TECHADA CON ESTRUCTURA METALICA CON LAMINA ZINTRO COBRE CANAL MORTEN A BASE DE VIGAS TIPO L CON 3 PLACAS SOLDADAS EN FORMA CURVA Y COLUMNAS DE ACERO A BASE DE 4 PLACAS SOLDADAS. DE ACUERDO AL OFICIO NO.SPP/1601/1320/DCS/1092/2008 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2008 ESTE PROYECTO FUE CANCELADO
59057 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN MODULO DE CANCHAS DOBLES DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 5 ALFREDO BARRERA VAZQUEZ | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0140 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2971044 | 2971044 | 2971044 | 2971044 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA ELECTRICIDAD ESTRUCTURAS METALICAS Y CANCELERIAS) (CONCLUSION) EN LA COLONIA PENSIONES (REPROGRAMADO-MODIFICADO) BENEFICIANDO A 1,500
59056 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UN MODULO DE CANCHAS DOBLES DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.20 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0139 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2066416 | 2066415 | 2066416 | 2066415 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | TRABAJOS DE ALBAÑILERIA ELECTRICIDAD ESTRUCTURAS METALICAS CANCELERIA EN LA COLONIA PACABTUN(CONCLUSION) BENEFICIANDO A 2,000
59116 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 397.845 M3 DE ZANJA PARA TUBERIA HIDRAULICA DE 8" DE PVC Y SOBRE EXCAVACIONES PARA CAJA DE VALVULAS EN ENTRIQUE PERIFERICO Y DZITIA (TRAZO Y EXCAVACION) EN LA LOC Y MPIO DE MERIDA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0477 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 200535 | 200535 | 200535 | 200535 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 1000 HABITANTES
59110 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL EDIFICIO CENTRO DE ARRAIGO UBICADO EN EL COMPLEJO DE SEGURIDAD PUBLICA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0353 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 7459983 | 7459983 | 7459983 | 7459983 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA INSTALACIONES ELECTRICAS HIDROSANITARIAS ESPECIALES CARPINTERIA HERRERIA CANCELERIA Y PINTURA)BENEFICIANDO A 2,000 PERSONAS
113578 |  |  |  | CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE MERIDA Y ZONA CONURBADA (CANCELADO) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0148 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
40919 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO ESCOLAR CONSITENTE EN 3 AULAS DIDACTICAS CON EQUIPAMIENTO EN EL CENTRO DE DESARROLLO ARTISTICO (CEDART) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0004 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 7324564 | 7324564 | 7324564 | 7324564 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | (SILLAS,MESAS,PINTARRONES);SERVICIOS SANITARIOS,ACCESO PRINCIPAL,MALLA PERIMETRAL,SUBESTACION,ANDADORES;SUBDIRECCION CON EQUIPAMIENTO(ESCRITORIOS,SILLAS,SILLONES,COMPUTADORAS)SALON DE DANZA CON EQUIPAMEINTO(BARRAS,ESPEJOS, LOCKERS,BANCOS DE MADERA);AREA ADMINISTRATIVA ADAPTADA PARA 3 TALLERES(MUSICA,ARTES PLASTICAS Y TEATRO)CON EQUIPAMIENTO(ESCRITORIOS,SILLAS,CREDENZAS,COMPUTADORAS) BENEFICIARIOS: 217
40821 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS,(EQUIPAMIENTO CONSISTENTE EN:SILLAS,MESAS,PIZARRONES,ETC.) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0005 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 1375436 | 1375436 | 1375436 | 1375436 | 100% | 0 | 0 | AULA | 3 | 3 | 100% | COMPLEMENTO NOMBRE DEL PROYECTO: EN EL CENTRO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE YUCATAN(CECITEY) PLANTEL 06 MERIDA UNIDAD DE MEDIDA: 1 LOTE
59086 |  |  |  | ELABORACION DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA CESAR MENDOZA SANTANA EN LA COLONIA PACABTUN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0246 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 0 | 0 | 0% | CANCELADO
58891 |  |  |  | ELABORACION DE PROYECTO DE INGENIERIA PARA LA CONSTRUCCION DEL MODULO DE VISITA CONYUGAL DEL CENTRO ESPECIALIZADO EN LA AMPLIACION DE MEDIDAS PARA LOS ADOLECENTES (CEAMA) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0022 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 77418 | 77418 | 77418 | 77418 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | (MECANICA DE SUELOS, ESTRUCTURAL, ELECTRICO E HIDROSANITARIO)
59075 |  |  |  | ELABORACION DE PRUEBAS DE CALIDAD A LAS SOLDADURAS DE LA ESTRUCTURA METALICA DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE UN MODULO DE CANCHAS DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 5 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0182 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100% | ALFREDO BARRERA VAZQUEZ DE LA COLONIA PENSIONES
59076 |  |  |  | ELABORACION DE PRUEBAS DE CALIDAD DE LA ESTRUCTURA METALICA DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE MODULO DE CANCHAS DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 20 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0183 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0% | DE LA COLONIA PACABTUN CANCELADO
59069 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO DE INGENIERIA PARA LA AMPLIACION DE LAS OFICINAS QUE ALBERGARAN AL C-4 EN MERIDA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0176 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0 | 0 | 0% | INCLUYE ESTRUCTURALES INSTALACIONES HIDRAULICAS SANITARIAS ELECTRICAS AIRE ACONDICIONADO DRENAJE CANCELADO
59067 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO DE INGENIERIA PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMPO DE TIRO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0174 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | INCLUYE ESTRUCTURALES INSTALACIONES ELECTRICAS HIDRAULICAS SANITARIAS AIRE ACONDICIONADO DRENAJE PLUVIAL, SISTEMA CONTRA INCENDIOS, CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTO)
58978 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIFUNCIONAL EN LA ESCUELA PRIMARIA CESAR MENDOZA SANTANA C-55 EN LA COLONIA PACABTUN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0112 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 524216 | 524215 | 524216 | 524215 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
59064 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA JUGUERA DEL DIF | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0171 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0 | 0 | 0% | INCLUYE ANTEPROYECTO PROYECTO ARQUITECTONICO INGENIERIAS MEMORIAS DE CALCULO CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTO CANCELADO
58977 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE MODULO DE GRADAS TECHADAS PARA 150 ESPECTADORES (TIPO) CONSTRUCCION DE BAÑO VESTIDOR (TIPO) MEJORAMIENTO ILUMINACION DE CANCHAS DE FUTBOL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0111 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 648894 | 648894 | 648894 | 648894 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | Y BEISBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA KUKULKAN (ANTEPROYECTOS PROYECTOS EJECUTIVOS INGENIERIAS MEMORIAS DE CALCULO CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTOS)
58976 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE UN CORREDOR URBANO Y AREAS RECREATIVAS EN LA ZONA DE RESTRICCION BAJO LA LINEA DE ALTA TENSION DE LA COLONIA JUAN PABLO II | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0110 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0 | 0 | 0% | ANTEPROYECTO PROYECTOS EJECUTIVOS INGENIERIAS MEMORIAS DE CALCULO CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTO CANCELADO
58967 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE EQUINOTERAPIA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0101 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 694000 | 694000 | 694000 | 694000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | ANTEPROYECTO PROYECTO DE ARQUITECTURA INGENIERIAS MEMORIAS DE CALCULO CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTOS
58968 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO PARALIMPICO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0102 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0 | 0 | 0% | CANCELADO
59063 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL RASTRO TIPO TIF | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0170 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0 | 0 | 0% | INCLUYE ANTEPROYECTO PROYECTO ARQUITECTONICO INGENIERIAS MEMORIAS DE CALCULO CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTOS CANCELADO
58971 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION Y REMODELACION DEL TEATRO REGIONAL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0105 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0 | 0 | 0% | CANCELADO
59090 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO ESTRUCTURAL Y DEL ESTUDIO DE EXPLORACION GEOTECNICA PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL UBICADO EN LA AVENIDA ITZAES | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0250 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0% | CANCELADO
59071 |  |  |  | ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCION DE UN MODULO DE CANCHAS DOBLES DE USO MULTIPLE UBICADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 20 DEL FRACCIONAMIENTO PACABTUN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0178 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 0 | 0 | 0% | CANCELADO
59084 |  |  |  | INFRESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE 7290 M2 DE BANQUETAS 4647ML DE GUARNICIONES EN LA COLONIA FIDEL VELAZQUEZ | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0243 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2430668 | 2430668 | 2430668 | 2430668 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 7290 | 7290 | 100% | 4,647 ML DE GUARNICIONES BENEFICIANDO A 1100 HABITANTES
20504 |  |  |  | REUBICACION DE LINEAS DE ALTA TENSION DE 115 KV EN AREAS CERCANAS DEL PUENTE AVENIDA ZACIHUA ENTRONQUE LIBRAMIENTO DE VALLADOLID KM.7+868 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0389 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1733453 | 1733453 | 1733453 | 1733453 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4426.47 | 4426.47 | 100% | NUM. DE BENEFICIARIOS:37332
56888 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO, SUBESTACION, LINEA ELECTRICA Y ZONA DE RIEGO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA ELEAMAR APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO | 50-MÉRIDA | DZOYAXCHÉ | RURAL | 02/0403 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 22049 | 22049 | 22049 | 22049 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO, SUBESTACION, LINEA ELECTRICA Y ZONA DE RIEGO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA ELEAMAR APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO ( 2 PRODUCTORES)
39763 |  |  |  | CONTRUCCION DE ZONA DE RIEGO POR ASPESION FIJA QUE INCLUYE EQUIPO DE BOMBEO EN LA UNIDAD PODUCTIVA NUEVO AMANECER | 52-MOTUL | MOTUL DE CARRILLO PUERTO | URBANO | 02/0198 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | CONTRUCCION DE ZONA DE RIEGO POR ASPESION FIJA QUE INCLUYE EQUIPO DE BOMBEO EN LA UNIDAD PODUCTIVA NUEVO AMANECER (6 PRODUCTORES)CANCELADO
39782 |  |  |  | CONTRUCCION DE ZONA DE RIEGO POR ASPESION FIJA QUE INCLUYE EQUIPO DE BOMBEO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN BENITO | 52-MOTUL | MOTUL DE CARRILLO PUERTO | URBANO | 02/0201 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | CONTRUCCION DE ZONA DE RIEGO POR ASPESION FIJA QUE INCLUYE EQUIPO DE BOMBEO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN BENITO (6 PRODUCTORES)CANCELADO
59089 |  |  |  | ELABORACION DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DE MOTUL | 52-MOTUL | MOTUL DE CARRILLO PUERTO | URBANO | 02/0249 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 0 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA CANCELADO
58972 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL CENDI DE MOTUL | 52-MOTUL | MOTUL DE CARRILLO PUERTO | URBANO | 02/0106 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | ANTEPROYECTO PROYECTO DE ARQUITECTURA INGENIERIAS MEMORIAS DE CALCULO CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTOS
56915 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO, SUBESTACION, LINEA ELECTRICA Y ZONA DE RIEGO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN BERNARDO APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO | 52-MOTUL | MOTUL DE CARRILLO PUERTO | URBANO | 02/0404 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 47995 | 47995 | 47995 | 47995 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 8 | 8 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO, SUBESTACION, LINEA ELECTRICA Y ZONA DE RIEGO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN BERNARDO APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO ( 4 PRODUCTORES)
55126 |  |  |  | COMPLEMENTACION EN EL SUMINISTRO DE UN SISTEMA DE RIEGO SUBFOLINAR, EN LA UNIDAD DE RIEGO JOSE LOPEZ PORTILLO N.3 | 53-MUNA | MUNA | URBANO | 02/0377 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 2987 | 2987 | 2987 | 2987 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 51.5 | 51.5 | 100% | COMPLEMENTACION EN EL SUMINISTRO DE UN SISTEMA DE RIEGO SUBFOLINAR, EN LA UNIDAD DE RIEGO JOSE LOPEZ PORTILLO N.3 (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO) (20 BENEFICIARIOS)
104000 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE DIVERSAS CALLES DE LA COMISARIA DE YAXHA | 53-MUNA | YAXHÁ | RURAL | 02/0492 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 177530 | 177496 | 177530 | 177496 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2585 | 2585 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 210 HABITANTES. SE REINTEGRO $ 34.48 CON FOLIO NO.389
82579 |  |  |  | INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN PARA EL SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO, EN LA UNIDAD DE RIEGO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO NO 7 | 53-MUNA | MUNA | URBANO | 02/0427 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 195805 | 195805 | 195805 | 195805 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 63 | 63 | 100% | INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN PARA EL SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO, EN LA UNIDAD DE RIEGO JOSÉ LÓPEZ PORTILLO NO 7, MUNICIPIO DE MUNA, ESTADO DE YUCATÁN APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO ( 18 PRODUCTORES)
82527 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO SUBESTACIÓN ELECTRICA Y LINEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO, EN LA UNIDAD DE RIEGO JOSE LOPEZ PORTILLO NO. 12 | 53-MUNA | MUNA | URBANO | 02/0425 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 68418 | 68418 | 68418 | 68418 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 42 | 42 | 100% | SUMUNISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO,SUBESTACIÓN ELECTRICA Y LINEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO, EN LA UNIDAD DE RIEGO JOSE LOPEZ PORTILLO NO. 12, MUNICIPIO DE MUNA, ESTADO DE YUCATÁN APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO ( 13 PRODUCTORES).
56946 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO, LINEA Y SUBESTACION ELECTRICA Y LINEA PRINCIPAL DE CONDUCCION DE AGUA EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN MIGUEL POZOS 1 Y 2 | 53-MUNA | MUNA | URBANO | 02/0405 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 135151 | 135151 | 135151 | 135151 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 70 | 70 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO, LINEA Y SUBESTACION ELECTRICA Y LINEA PRINCIPAL DE CONDUCCION DE AGUA EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN MIGUEL POZOS 1 Y 2 APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO ( 6 PRODUCTORES)
114860 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 50 SANITARIOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE MUXUPIP, DEL MUNICIPIO DE MUXUPIP DEL ESTADO DE YUCATAN | 54-MUXUPIP | MUXUPIP | URBANO | 02/0345 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 41353 | 41353 | 41353 | 41353 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 50 | 50 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2008, AL CONVENIO PROSSAPYS 2008. BENEFICIARIOS: 1 LOCALIDAD.
110374 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA EN LA CALLE 19 X 20 Y 24 | 55-OPICHÉN | CALCEHTOK | RURAL | 02/0508 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 449670 | 449199 | 449670 | 449199 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4330 | 4330 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 1,356 HABITANTES. SE REINTEGRO $ 470.84 CON FOLIO NO. 405
110331 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES DIVERSAS | 55-OPICHÉN | OPICHÉN | URBANO | 02/0538 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 116752 | 114969 | 116752 | 114969 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3321.5 | 3321.5 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 4,216 HABITANTES.SE REINTEGRO $ 1,782.82 CON FOLIO NO. 405
66709 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO, SUBESTACION, LINEA ELECTRICA Y ZONA DE RIEGO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN FRANCISCO APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO | 55-OPICHÉN | OPICHÉN | URBANO | 02/0407 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 19387 | 19387 | 19387 | 19387 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 3 | 3 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO, SUBESTACION, LINEA ELECTRICA Y ZONA DE RIEGO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN FRANCISCO APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO ( 3 PRODUCTORES)
110388 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO (APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 DEL RAMO 20) | 56-OXKUTZCAB | OXKUTZCAB | URBANO | 02/0540 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 171933 | 170888 | 171933 | 170888 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 21,341 HABITANTES. SE REINTEGRO $ 1,045.15 CON FOLIO 379, RECIBO OFICIAL 654278 DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2010
78290 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL DOMO DE LA CANCHA MUNICIPAL (APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3X1 DEL RAMO 20) | 56-OXKUTZCAB | OXKUTZCAB | URBANO | 02/0362 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100% | APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES.
66760 |  |  |  | SISTEMA DE RIEGO PARCELARIO POR MICROASPERSION SUBFOLIAR EN LA UNIDAD PRODUCTIVA TZUNCULUL | 56-OXKUTZCAB | XOHUAYÁN | RURAL | 02/0409 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 319774 | 319774 | 319774 | 319774 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 68 | 68 | 100% | SISTEMA DE RIEGO PARCELARIO POR MICROASPERSION SUBFOLIAR EN LA UNIDAD PRODUCTIVA TZUNCULUL APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO ( 65 PRODUCTORES)
66736 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO, SUBESTACION, LINEA ELECTRICA Y LINEA PRINCIPAL DE CONDUCCION DE AGUA EN LA UNIDAD PRODUCTIVA EL PIONERO | 56-OXKUTZCAB | OXKUTZCAB | URBANO | 02/0408 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 33431 | 33431 | 33431 | 33431 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 7.2 | 7.2 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO, SUBESTACION, LINEA ELECTRICA Y LINEA PRINCIPAL DE CONDUCCION DE AGUA EN LA UNIDAD PRODUCTIVA EL PIONERO APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO ( 6 PRODUCTORES)
54613 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO Y SUBESTACION ELECTRICA Y LINEA PRINCIPAL DE CONDUCCION DE AGUA EN LA UNIDAD CHAC N.1 | 56-OXKUTZCAB | OXKUTZCAB | URBANO | 02/0367 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 114070 | 114070 | 114070 | 114070 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 28 | 28 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO Y SUBESTACION ELECTRICA Y LINEA PRINCIPAL DE CONDUCCION DE AGUA EN LA UNIDAD CHAC N.1 (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO) (33 BENEFICIARIOS
109821 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES DIVERSAS | 57-PANABÁ | CENOTE YALSIHÓN BUENA FE | RURAL | 02/0501 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 322724 | 322724 | 322724 | 322724 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 6500 | 6500 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 523 HABITANTE.
67096 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO Y SUBESTACION ELECTRICA Y SISTEMA DE RIEGO PARCELARIO POR ASPERSION FIJA TIPO CAÑON EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN PEDRO XLUCAY | 57-PANABÁ | PANABÁ | URBANO | 02/0410 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 275326 | 275326 | 275326 | 275326 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 37 | 37 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO Y SUBESTACION ELECTRICA Y SISTEMA DE RIEGO PARCELARIO POR ASPERSION FIJA TIPO CAÑON EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN PEDRO XLUCAY APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO ( 3 PRODUCTORES)
59100 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 02/0303 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1023158 | 1023158 | 1023158 | 1023158 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA INSTALACIONES ELECTRICAS ILUMINACION CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y LIMPIEZA)UBICADA EN LA CALLE 85 NO. 146 ENTRE 78 Y 72 CENTRO BENEFICIANDO A 1,000 HABITANTES
59088 |  |  |  | ELABORACION DEL ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y DEL PROYECTO ESTRUCTURAL DE LA SUBESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 02/0248 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 164630 | 164630 | 164630 | 164630 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 2 | 2 | 100% | INCLUYE ELABORACION DE PROYECTO PLANOS ESTRUCTURALES Y MEMORIAS DE CALCULO EN LOS PROYECTOS TECNICOS NO SE MANEJAN BENEFICIARIOS
58887 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO (CENDI) | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 02/0018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | (ANTREPROYECTO, PROYECTO EJECUTIVO,INGENIERIAS,MEMORIAS DE CALCULO,CATALOGO, DE CONCEPTOS, PRESUPUESTO)
114914 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 77 SANITARIOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE QUINTANA ROO DEL MUNICIPIO DE QUINTANA ROO DEL ESTADO DE YUCATAN | 60-QUINTANA ROO | QUINTANA ROO | URBANO | 02/0346 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 117595 | 117595 | 117595 | 117595 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 77 | 77 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2008, AL CONVENIO PROSSAPYS 2008. BENEFICIARIOS: 1 LOCALIDAD.
110433 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CALLES (APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 DEL RAMO 20) | 61-RÍO LAGARTOS | RÍO LAGARTOS | URBANO | 02/0541 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 413377 | 403556 | 413377 | 403556 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 6517.8 | 6517.8 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 2,127 HABITANTES. SE REINTEGRO $ 9820.86 CON FOLIO 360, RECIBO OFICIAL NO. 584734 DE FECHA 25 DE JUNIO DE 2010
51514 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ZONA DE RIEGO POR ASPERCION FIJA EN LA UNIDAD PRODUCTIVA PORKIS | 61-RÍO LAGARTOS | RÍO LAGARTOS | URBANO | 02/0291 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE ZONA DE RIEGO POR ASPERCION FIJA EN LA UNIDAD PRODUCTIVA PORKIS (4 PRODUCTORES)CANCELADO
103421 |  |  |  | REENCARPETAMIENTO, CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES (APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 DEL RAMO 20) | 62-SACALUM | SAN ANTONIO SODZIL | RURAL | 02/0527 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 378165 | 367780 | 378165 | 367780 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 6224 | 6224 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 384 HABITANTES. SE REINTEGRO $ 10,385.18 CON FOLIO 357, RECIBO OFICIAL NO. 584071 DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2010.
101884 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS 14 X 21 Y 23, 18 X 15 Y 13, 18 X 17 Y 15, 21 X 16 Y 18 Y 18 X 21 Y 23 | 66-SANTA ELENA | SANTA ELENA | URBANO | 02/0488 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 132190 | 132189 | 132190 | 132189 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2804 | 2804 | 100% | APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 3,252 HABITANTES.SE REINTEGRO $ 1.14 CON FOLIO NO.395
102091 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS 6 X 9 Y 11, 11 X 4 Y 12 Y 8 X 9 Y 11 | 66-SANTA ELENA | SANTA ELENA | URBANO | 02/0489 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 137304 | 136833 | 137304 | 136833 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3260 | 3260 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 3,252 HABITANTES. SE REINTEGRO $ 470.62 CON FOLIO NO. 395
101424 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO (SEGUNDA ETAPA) | 66-SANTA ELENA | SANTA ELENA | URBANO | 02/0487 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 70949 | 70925 | 70949 | 70925 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 3,252 HABITANTES.SE REINTEGRO $ 24.22 CON FOLIO NO.395
51539 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ZONA DE RIEGO POR ASPERCION FIJA EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SANTA ROSA | 67-SEYÉ | SEYÉ | RURAL | 02/0292 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE ZONA DE RIEGO POR ASPERCION FIJA EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SANTA ROSA (5 PRODUCTORES)CANCELADO
103750 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE MERCADO EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISANTO | 68-SINANCHÉ | SAN CRISANTO | RURAL | 02/0528 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 231664 | 231664 | 231664 | 231664 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 531 HABITANTES
109881 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MULTIPLES EN E.S.T. NUM. 33 | 70-SUCILÁ | SUCILÁ | URBANO | 02/0502 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 199201 | 198464 | 199201 | 198464 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 3,645 HABITANTES.SE REINTEGRO $ 736.89 CON FOLIO NO.436
109987 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN CON BAÑO Y BODEGA EN JARDIN DE NIÑOS SALVADOR NOVO | 70-SUCILÁ | SUCILÁ | URBANO | 02/0503 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 92673 | 91796 | 92673 | 91796 | 100% | 0 | 0 | MÓDULO | 3 | 3 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 3,645 HABITANTES.SE REINTEGRO $ 876.64 CON FOLIO NO.436. SE ESTA UTILIZANDO LA UNIDAD DE MEDIDA MODULO POR QUE NO EXITE EN EL CATALOGO LA UNIDAD DE MEDIDA ANEXO.
20432 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES DE SUCILA 2A.ETAPA | 70-SUCILÁ | SUCILÁ | URBANO | 02/0165 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 447876 | 447876 | 447876 | 447876 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3184.2 | 3184.2 | 100% | NUM. DE BENEFICIARIOS:3680
110045 |  |  |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES | 70-SUCILÁ | SUCILÁ | URBANO | 02/0504 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 296335 | 296189 | 296335 | 296189 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4175 | 4175 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 3,645 HABITANTES.SE REINTEGRO $ 145.91 CON FOLIO NO.436
67128 |  |  |  | SISTEMA DE RIEGO PARCELARIO POR ASPERSION FIJA TIPO CAÑON EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAHCABA | 70-SUCILÁ | SUCILÁ | URBANO | 02/0411 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 69454 | 69454 | 69454 | 69454 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 14 | 14 | 100% | SISTEMA DE RIEGO PARCELARIO POR ASPERSION FIJA TIPO CAÑON EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAHCABA APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO ( 1 PRODUCTORES)
67157 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO Y LINEA PRINCIPAL DE CONDUCCION DE AGUA EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN MIGUEL ARCANGEL | 70-SUCILÁ | SUCILÁ | URBANO | 02/0412 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 12124 | 12124 | 12124 | 12124 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 10 | 10 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO Y LINEA PRINCIPAL DE CONDUCCION DE AGUA EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN MIGUEL ARCANGEL APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO ( 1 PRODUCTOR)
20435 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CALLES DE TEABO | 75-TEABO | TEABO | URBANO | 02/0166 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1031942 | 1031942 | 1031942 | 1031942 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 6906.4 | 6906.4 | 100% | NUM.DE BENEFICIARIOS:4744
39688 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ZONA DE RIEGO POR ASPERCION FIJA QUE INCLUYE EQUIPO DE BOMBEO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SANTA ISABEL | 75-TEABO | TEABO | URBANO | 02/0193 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE ZONA DE RIESGO POR ASPERCION FIJA QUE INCLUYE EQUIPO DE BOMBEO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SANTA ISABEL (6 PRODUCTORES)CANCELADO
39694 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ZONA DE RIEGO POR ASPERSION FIJA Y EQUIPO DE BOMBEO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN DIEGO | 75-TEABO | TEABO | URBANO | 02/0194 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE ZONA DE RIESGO POR ASPERSION FIJA Y EQUIPO DE BOMBEO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN DIEGO (6 PODUCTORES)CANCELADO
39682 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ZONA DE RIEGO POR MICROASPERSION FIJA EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN MARCOS | 75-TEABO | TEABO | URBANO | 02/0192 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | CONSTRUCCIÓN DE ZONA DE RIEGO POR MICRO ASPERSION FIJA EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN MARCOS 6 PRODUCTORES, CANCELADO
104300 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE CONCRETO ESTAMPADA | 76-TECOH | TECOH | URBANO | 02/0530 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 343332 | 343063 | 343332 | 343063 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2220 | 2220 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 8,661 HABITANTES.SE REINTEGRO $ 268.91 CON FOLIO NO.416
104017 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ENVERJADO DE LA IGLESIA | 76-TECOH | TECOH | URBANO | 02/0529 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 225622 | 225137 | 225622 | 225137 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 497.92 | 497.92 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 8,661 HABITANTES.SE REINTEGRO $ 484.51 CON FOLIO NO.416
110568 |  |  |  | CENTRO SOCIAL Y CULTURAL TEKANTÓ | 78-TEKANTÓ | TEKANTÓ | URBANO | 02/0544 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 404380 | 404380 | 404380 | 404380 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 3,151 HABITANTES
110521 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE ARCO | 78-TEKANTÓ | TEKANTÓ | URBANO | 02/0543 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 103375 | 102225 | 103375 | 102225 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 3,151 HABITANTES.SE REINTEGRO $ 1,150. CON FOLIO NO. 390
110589 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS | 78-TEKANTÓ | TEKANTÓ | URBANO | 02/0545 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 46624 | 45905 | 46624 | 45905 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 420 | 420 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 3,151 HABITANTES. SE REINTEGRO $ 719.00 CON FOLIO NO. 390
59099 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA | 79-TEKAX | TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 02/0302 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1020000 | 1020000 | 1020000 | 1020000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA INSTALACIONES ELECTRICAS ILUMINACION CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y LIMPIEZA GENERAL ) UBICADA EN LA CALLE 50S/N C C -39 Y 41 S/CODIGO POSTAL
67246 |  |  |  | SISTEMA DE RIEGO PARCELARIO POR ASPERSIÓN MICROASPERSION EN LA UNIDAD PRODUCTIVA CACAUCHE NO. 2 | 79-TEKAX | TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 02/0413 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 316717 | 316717 | 316717 | 316717 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 72 | 72 | 100% | SISTEMA DE RIEGO PARCELARIO POR ASPERSIÓN MICROASPERSION EN LA UNIDAD PRODUCTIVA CACAUCHE NO. 2 APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO ( 24 PRODUCTORES)
59074 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PARADOR TURISTICO DE X CAMBO | 83-TELCHAC PUERTO | TELCHAC PUERTO | URBANO | 02/0181 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | (INCLUYE ANTE PROYECTO, PROYECTO ARQUITECTONICO, INGENIERIAS,MEMORIAS DE CALCULO CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTO)LA LOCALIDAD X CAMBO NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO (CANCELADO)
67329 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO, SUBESTACION, LINEA ELECTRICA Y ZONA DE RIEGO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA EL TAMARINDO | 83-TELCHAC PUERTO | TELCHAC PUERTO | URBANO | 02/0414 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 138976 | 138976 | 138976 | 138976 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 40 | 40 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO, SUBESTACION, LINEA ELECTRICA Y ZONA DE RIEGO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA EL TAMARINDO APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO ( 2 PRODUCTORES)
67420 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO, SUBESTACION, LINEA ELECTRICA Y ZONA DE RIEGO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA PARCELA DEL CAPITAN | 83-TELCHAC PUERTO | TELCHAC PUERTO | URBANO | 02/0415 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 29075 | 29075 | 29075 | 29075 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2.5 | 2.5 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO, SUBESTACION, LINEA ELECTRICA Y ZONA DE RIEGO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA PARCELA DEL CAPITAN APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO ( 2 PRODUCTORES)
110614 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES 2 X 9 Y 11, 15 X 8 Y 10, 5 X 12 Y 14, 14 X 5 Y 7, 7 X 14 Y 16, 18 X 9 Y 11,18 X 11 Y 13, 13 X 16 Y 18 Y 13 X 4 Y 6 | 85-TEMOZÓN | TEMOZÓN | URBANO | 02/0546 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 409089 | 408381 | 409089 | 408381 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 7154 | 7154 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 6,113 HABITANTES. SE REINTEGRO $ 707.75 CON FOLIO NO. 430
41220 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CISTERNA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CON CLAVE 31DPB0108G | 85-TEMOZÓN | DZALBAY | RURAL | 02/0561 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 75000 | 74936 | 75000 | 74936 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
67455 |  |  |  | SISTEMA DE RIEGO PARCELARIO POR ASPERSION FIJA TIPO CAÑON EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN FRANCISCO | 85-TEMOZÓN | TEMOZÓN | URBANO | 02/0416 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 63632 | 63632 | 63632 | 63632 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 20 | 20 | 100% | SISTEMA DE RIEGO PARCELARIO POR ASPERSION FIJA TIPO CAÑON EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN FRANCISCO APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO ( 4 PRODUCTORES)
110268 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO ESTAMPADO | 86-TEPAKÁN | TEPAKÁN | URBANO | 02/0536 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 511546 | 511382 | 511546 | 511382 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2729.37 | 2729.37 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 1,923 HABITANTES.SE REINTEGRO A LA SECRETARÍA DE HACIENDA LA CANTIDAD DE $ 163.63
77008 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL (APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1) | 86-TEPAKÁN | TEPAKÁN | URBANO | 02/0357 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 296430 | 296430 | 296430 | 296430 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100% | APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES
54981 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO, SUBESTACION, LINEA ELECTRICA Y ZONA DE RIEGO EN LA UNIDAD GUADALUPE | 87-TETIZ | TETIZ | URBANO | 02/0372 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 36353 | 36353 | 36353 | 36353 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 3.6 | 3.6 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO, SUBESTACION, LINEA ELECTRICA Y ZONA DE RIEGO EN LA UNIDAD GUADALUPE (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO (2 BENEFICIARIOS)
76073 |  |  |  | CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL Y PISTA DE ATLETISMO(APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3X1 DEL RAMO 20) | 88-TEYA | TEYA | URBANO | 02/0355 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 505661 | 505661 | 505661 | 505661 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100% | APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES.
82648 |  |  |  | AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ZONA DE RIEGO PARA SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN Y GOTEO, EN LA UNIDAD DE RIEGO PLAN CHAC II | 89-TICUL | TICUL | URBANO | 02/0429 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 71092 | 71092 | 71092 | 71092 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 89 | 89 | 100% | AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ZONA DE RIEGO PARA SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN Y GOTEO, EN LA UNIDAD DE RIEGO PLAN CHAC II, MUNICIPIO DE TICUL, ESTADO DE YUCATÁN. APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO ( 22 PRODUCTORES)
110681 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CALLES | 89-TICUL | YOTHOLÍN | RURAL | 02/0550 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 329592 | 328873 | 329592 | 328873 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 6442 | 6442 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 2,035 HABITANTES. SE REINTEGRO $ 718.75 CON FOLIO NO. 400
67507 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO, SUBESTACION, LINEA ELECTRICA Y LINEA PRINCIPAL DE CONDUCCION DE AGUA EN LA UNIDAD PRODUCTIVA CHAN TAMAN | 90-TIMUCUY | TIMUCUY | URBANO | 02/0418 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 77886 | 77886 | 77886 | 77886 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 27 | 27 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO, SUBESTACION, LINEA ELECTRICA Y LINEA PRINCIPAL DE CONDUCCION DE AGUA EN LA UNIDAD PRODUCTIVA CHAN TAMAN APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO ( 2 PRODUCTORES)
41202 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COMEDOR EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CON CLAVE 31DPR0527S | 93-TIXKOKOB | HUBILÁ | RURAL | 02/0563 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 370000 | 369684 | 370000 | 369684 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | METAS: ANEXO
79008 |  |  |  | CONSTRUCCION DE COMPLEJO DEPORTIVO-CULTURAL(APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3X1 DEL RAMO 20) | 93-TIXKOKOB | TIXKOKOB | URBANO | 02/0365 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 601889 | 601889 | 601889 | 601889 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 2 | 2 | 100% | APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO AL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES.
39777 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ZONA DE RIEGO POR ASPERSION FIJA Y EQUIPO DE BOMBEO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SANTA CRUZ | 93-TIXKOKOB | TIXKOKOB | URBANO | 02/0200 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE ZONA DE RIEGO POR ASPERSION FIJA Y EQUIPO DE BOMBEO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SANTA CRUZ (8 PODUCTORES)CANCELADO
110753 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD DE ACCESO A TIXPEHUAL (ARCO DE ENTRADA Y AREA VERDE) | 95-TIXPÉHUAL | TIXPÉHUAL | URBANO | 02/0552 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 312258 | 311539 | 312258 | 311539 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 3,312 HABITANTES.SE REINTEGRO $ 718.74 CON FOLIO NO. 431
51581 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ZONA DE RIEGO POR ASPERCION FIJA EN LA UNIDAD PRODUCTIVA LA REFORMA AGRARIA | 95-TIXPÉHUAL | TIXPÉHUAL | URBANO | 02/0293 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE ZONA DE RIEGO POR ASPERCION FIJA EN LA UNIDAD PRODUCTIVA LA REFORMA AGRARIA (5 PRODUCTORES)CANCELADO
39647 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ZONA DE RIEGO POR MICROASPERSION FIJA EN LA UNIDAD PRODUCTIVA DIECISIETE | 95-TIXPÉHUAL | TIXPÉHUAL | URBANO | 02/0188 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE ZONA DE RIESGO POR MICROASPERSION FIJA EN LA UNIDAD PRODUCTIVA DIECISIETE (3 PRODUCTORES) CANCELADO
39670 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ZONA DE RIESGO POR ASPERSION FIJA EN LA UNIDAD PRODUCTIVA MIRAFLORES | 95-TIXPÉHUAL | TIXPÉHUAL | URBANO | 02/0189 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE ZONA DE RIESGO POR ASPERSION FIJA EN LA UNIDAD PRODUCTIVA MIRAFLORES (2PRODUCTORES) CANCELADO
55035 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO Y SUBESTACION ELECTRICA Y LINEA PRINCIPAL DE CONDUCCION DE AGUA EN EL RANCHO EL TRIBUNAL | 95-TIXPÉHUAL | TIXPÉHUAL | URBANO | 02/0373 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 33350 | 33350 | 33350 | 33350 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 3.6 | 3.6 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO Y SUBESTACION ELECTRICA Y LINEA PRINCIPAL DE CONDUCCION DE AGUA EN EL RANCHO EL TRIBUNAL (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO. (7 BENEFICIARIOS)
77018 |  |  |  | CONSTRUCCION DE LA UNIDAD MODULAR DE SEGURIDAD PUBLICA EN TIZIMIN | 96-TIZIMÍN | TIZIMÍN | URBANO | 02/0559 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 1887497 | 1887497 | 1887497 | 1887497 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE LA UNIDAD MODULAR DE SEGURIDAD PUBLICA EN TIZIMIN. ESTA OBRA BENEFICIARA A 1,818,948 HABITANTES DEL ESTADO DE YUCATAN.
59103 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA INSTALACIONES ELECTRICAS ILUMINACION CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y LIMPIEZA GENERAL) | 96-TIZIMÍN | TIZIMÍN | URBANO | 02/0306 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1024000 | 1024000 | 1024000 | 1024000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | UBICADA EN CALLE 29 S/N ENTRE 86 Y 88 COL. SANTA MARIA. BENEFICIANDO A 1,500 PERSONAS
78869 |  |  |  | SISTEMA DE RIEGO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN JOSE BUENAVISTA | 96-TIZIMÍN | TIZIMÍN | URBANO | 02/0421 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 35202 | 35202 | 35202 | 35202 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 10 | 10 | 100% | SISTEMA DE RIEGO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN JOSE BUENAVISTA APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO ( 4 PRODUCTORES)
82472 |  |  |  | SISTEMA DE RIEGO PARCELARIO POR CINTA DE GOTEROS EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SANTA MARIA | 96-TIZIMÍN | TIZIMÍN | URBANO | 02/0423 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 148588 | 148588 | 148588 | 148588 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 25 | 25 | 100% | SISTEMA DE RIEGO PARCELARIO POR CINTA DE GOTEROS EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SANTA MARIA NUMERO UNO APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO ( 1 PRODUCTORES)
67544 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO, LINEA Y SUBESTACION ELECTRICA Y SISTEMA DE RIEGO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA LA DUEÑA | 96-TIZIMÍN | TIZIMÍN | URBANO | 02/0419 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 114515 | 114515 | 114515 | 114515 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 20 | 20 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO, LINEA Y SUBESTACION ELECTRICA Y SISTEMA DE RIEGO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA LA DUEÑA APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO ( 2 PRODUCTORES)
78924 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO, LINEA Y SUBESTACION ELECTRICA Y SISTEMA DE RIEGO PARCELARIO POR CINTA DE GOTEROS EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SANTA AMALIA | 96-TIZIMÍN | TIZIMÍN | URBANO | 02/0422 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 61056 | 61056 | 61056 | 61056 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 6.66 | 6.66 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO, LINEA Y SUBESTACION ELECTRICA Y SISTEMA DE RIEGO PARCELARIO POR CINTA DE GOTEROS EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SANTA AMALIA APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO ( 1 PRODUCTORES)
67576 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA PRINCIPAL DE CONDUCCION DE AGUA EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN ISIDRO | 96-TIZIMÍN | COLONIA YUCATÁN | RURAL | 02/0420 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 47992 | 47992 | 47992 | 47992 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 20 | 20 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA PRINCIPAL DE CONDUCCION DE AGUA EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN ISIDRO APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO ( 3 PRODUCTORES)
58963 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CAMPO DE FUTBOLL (TRABAJOS DE DESMONTE TERRACERIA BASE CESPED ALBAÑILERIA ILUMINACIONY SISTEMA DE RIEGO) EN EL MUNICIPIO DE UCU | 100-UCÚ | UCÚ | URBANO | 02/0097 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1515419 | 1515419 | 1515419 | 1515419 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
114955 |  |  |  | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL FRACCIONAMIENTO ITZINCAB DEL MUNICIPIO DE UMAN, YUCATAN | 101-UMÁN | UMÁN | URBANO | 02/0322 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 2541985 | 2541985 | 2541985 | 2541985 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2008 AL CONVENIO APAZU 2008. BENEFICIARIO: 1 MUNICIPIO
51624 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ZONA DE RIEGO POR ASPERSION FIJA EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN PEDRO | 101-UMÁN | UMÁN | RURAL | 02/0296 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE ZONA DE RIEGO POR ASPERSION FIJA EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN PEDRO(2 PRODUCTORES)CANCELADO
39738 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ZONA DE RIEGO POR ASPERSION FIJA QUE INCLUYE EQUIPO DE BOMBEO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN JUAN DE DIOS | 101-UMÁN | UMÁN | RURAL | 02/0195 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE ZONA DE RIEGO POR ASPERSION FIJA QUE INCLUYE EQUIPO DE BOMBEO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN JUAN DE DIOS (6 PODUCTORES)CANCELADO
51617 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ZONA DE RIEGO POR MICROASPERCION Y GOTEO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN ELIO | 101-UMÁN | UMÁN | RURAL | 02/0295 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE ZONA DE RIEGO POR MICROASPERCION Y GOTEO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN ELIO(2 PRODUCTORES)CANCELADO
51594 |  |  |  | CONSTRUCCION DE ZONA DE RIEGO POR POR GOTEO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SANTA RITA | 101-UMÁN | UMÁN | RURAL | 02/0294 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE ZONA DE RIEGO POR POR GOTEO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SANTA RITA (2 PRODUCTORES)CANCELADO
115030 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 10 SANITARIOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE PETEC BILTUN DEL MUNICIPIO DE UMAN DEL ESTADO DE YUCATAN | 101-UMÁN | PETEC BILTÚN | RURAL | 02/0347 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 5805 | 5805 | 5805 | 5805 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 10 | 10 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2008, AL CONVENIO DE PROSSAPYS 2008. BENEFICIARIOS: 1 LOCALIDAD.
113583 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 50 SANITARIOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE TICIMUL DEL MUNICIPIO DE UMAN DEL ESTADO DE YUCATAN | 101-UMÁN | TICIMUL | RURAL | 02/0348 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2008, AL CONVENIO PROSSAPYS 2008. BENEFICIARIOS: 1 LOCALIDAD.
59066 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL DE UMAN | 101-UMÁN | UMÁN | URBANO | 02/0173 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | INCLUYE ANTEPROYECTO PROYECTO ARQUITECTONICO INGENIERIAS MEMORIAS DE CALCULO YCATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTOS (CANCELADO)
59102 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA INSTALACIONES ELECTRICAS ILUMINACION CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y LIMPIEZA GENERAL) | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | 02/0305 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1020000 | 1020000 | 1020000 | 1020000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 1,000 HABITANTES CALLE 12 S/N X41 Y 43 COL. SAN FRANCISCO
58905 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRAL DE SEGURIDAD PUBLICA (CISP) | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | 02/0040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 21797735 | 21797735 | 21797735 | 21797735 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | TRABAJOS DE ALBAÑILERIA INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIA INSTALACIONES ELECTRICAS INSTALACIONES ESPECIALES CANCELERIA CARPINTERIA PINTURA Y OBRA EXTERIOR (BENEFICIANDO A 35000)
59068 |  |  |  | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OFICINAS QUE ALBERGAN AL SUBCENTRO C-4 EN VALLADOLID | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | 02/0175 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0 | 0 | 0% | (INCLUYE ANTEPROYECTO PROYECTO ARQUITECTONICO INGENIERIAS MEMORIAS DE CALCULO CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTO) (CANCELADO)
58975 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL MERCADO DE ARTESANIAS | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | 02/0109 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 847000 | 847000 | 847000 | 847000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | ANTEPROYECTO PROYECTO EJECUTIVO INGENIERIAS MEMORIAS DE CALCULO CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTOS
58966 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PARADOR TURISTICO DE X KEKEN | 102-VALLADOLID | DZITNUP | RURAL | 02/0100 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0 | 0 | 0% | CANCELADO
59092 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO PARA LA INSTALACION DE RED DE VOCEO PARA EL HOSPITALGENERAL DE SEGUNDO NIVEL EN VALLADOLID | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | 02/0252 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0 | 0 | 0% | (INCLUYE PLANOS CATALOGOS DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTOS(CANCELADO)
59072 |  |  |  | ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OFICINAS QUE ALBERGARAN EL CENTRO DE SEGURIDAD PUBLICA EN VALLADOLID | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | 02/0179 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
22131 |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE YAXKUKUL (C-12 X 23 Y 25; 14 X 23 Y 25; 16 X 27 Y 29; 14 X 19 Y 17; 30 X 21 Y 19; 23 X 28 Y 30; 30 X 23 Y 25) (MODIFICADO) | 105-YAXKUKUL | YAXKUKUL | URBANO | 02/09/0375 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 272143 | 272143 | 272143 | 272143 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4960 | 4960 | 100% | ESTE PROYECTO TIENE RECURSOS DE AÑOS ANTERIORES 2007-2008 Y 2009 NUMERO DE BENEFICIARIOS: 2,610 PERSONA
RECONSTRUCCIÓN
110470 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA (APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 DEL RAMO 20) | 3-AKIL | AKIL | URBANO | 02/0518 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 360176 | 359941 | 360176 | 359941 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3002 | 3002 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 9,601 HABITANTES. SE REINTEGRO $ 234.87 CON FOLIO NO. 396
75863 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE PARQUE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE KANASIN (APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES) | 41-KANASÍN | KANASÍN | URBANO | 02/11/0119 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 88544 | 88544 | 88544 | 88544 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES BENEFICIANDO 78,709 PERSONAS DEL MUNICIPIO DE KANASIN.
20689 |  |  |  | RECONSTRUCCION DE CALLES DE MOCOCHA | 51-MOCOCHÁ | MOCOCHÁ | URBANO | 02/0558 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 470473 | 470473 | 470473 | 470473 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3890.4 | 3890.4 | 100% | NUM. DE BENEFICIARIOS:4000 LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE 3,890.400M2
20488 |  |  |  | RECONSTRUCCION DEL CAMINO MOTUL-KOPTE,TRAMO:0+000-6+882,SUBTRAMO:0+000-0+300 Y 0+890-4+500 | 52-MOTUL | KOPTÉ | RURAL | 02/0187 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 4516527 | 4516527 | 4516527 | 4516527 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 24242 | 24242 | 100% | NUM.DE BENEFICIARIOS:20390
110357 |  |  |  | RECONSTRUCCIÓN Y REENCARPETADO DE CALLE 52 | 56-OXKUTZCAB | OXKUTZCAB | URBANO | 02/0539 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 298039 | 293693 | 298039 | 293693 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4700 | 4700 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 21,341 HABITANTES. SE REINTEGRO $ 4,345.92 CON FOLIO 379, RECIBO OFICIAL N 654278 DE FECHA 12 DE AGOSTO 2010.
25369 |  |  |  | RESCATE DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD COLONIAL VALLADOLID | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | 02/0234 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO TURISTICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 10000000 | 9800000 | 10000000 | 9800000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | RECURSOS PRESUPUESTARIOS: AVANCE 98% APORT. EST. AL CONV. DE COORD. EN MATER. DE REASIG. DE RECS./08 LA DIFERENCIA ENTRE LOS MONTOS AUTORIZADO Y EJERCIDO CORRESPONDE AECONOMIAS DEL PROYECTO.
AMPLIACIÓN
115123 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE MUCUYCHE DEL MUNICIPIO DE ABALA | 1-ABALÁ | MUCUYCHÉ | RURAL | 02/0114 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 333471 | 333471 | 333471 | 333471 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2008 AL CONVENIO PIBAI 2008. BENEFICIARIO:1 LOCALIDAD
115176 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SIHUNCHEN DEL MUNICIPIO DE ABALA | 1-ABALÁ | SIHUNCHÉN | RURAL | 02/0115 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 353022 | 353022 | 353022 | 353022 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2008 AL CONVENIO PIBAI 2008. BENEFICIARIO:1 LOCALIDAD
115254 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TEMOZON DEL MUNICIPIO DE ABALA | 1-ABALÁ | TEMOZÓN | RURAL | 02/0116 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 657280 | 657280 | 657280 | 657280 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2008 AL CONVENIO PIBAI 2008. BENEFICIARIO: 1 LOCALIDAD
110593 |  |  |  | AMPLIACIÓN DE PALACIO MUNICIPAL Y CONSTRUCCIÓN DE TORRE DE RELOJ | 15-CUZAMÁ | CUZAMÁ | URBANO | 02/0522 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 315660 | 314510 | 315660 | 314510 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 3,577 HABITANTES. SE REINTEGRO $ 1,149.93 CON FOLIO NO.399
115277 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE XKALAKDZONOT DEL MUNICIPIO DE CHANKOM | 17-CHANKOM | XKALAKDZONOT | RURAL | 02/0117 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 958450 | 958450 | 958450 | 958450 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2008 AL CONVENIO PIBAI 2008. BENEFICIARIO: 1 LOCALIDAD
115360 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE DZITOX DEL MUNICIPIO DE CHICHIMILA | 21-CHICHIMILÁ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 02/0120 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 389144 | 389144 | 389144 | 389144 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA LOCALIDAD ES DZITOX (NO ESTA EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES,MOTIVO POR EL CUAL SE UTILIZO EL CONCEPTO COBERTURA MUNICIPAL) APORTACION ESTATAL FAFEF 2008 AL CONVENIO PIBAI 2008. BENEFICIARIO: 1 LOCALIDAD
115444 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CELTUN DEL MUNICIPIO DE CHICHIMILA | 21-CHICHIMILÁ | CELTÚN | RURAL | 02/0119 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 91725 | 91725 | 91725 | 91725 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2008 AL CONVENIO PIBAI 2008. BENEFICIARIO: 1 LOCALIDAD
115527 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CHICHIMILA DEL MUNICIPIO DE CHICHIMILA | 21-CHICHIMILÁ | CHICHIMILÁ | URBANO | 02/0118 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 1617128 | 1617128 | 1617128 | 1617128 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2008 AL CONVENIO PIBAI 2008. BENEFICIARIO: 1 LOCALIDAD
115663 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE DZAN, YUCATAN (APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU 2008)(REPROGRAMADO) | 25-DZÁN | DZÁN | URBANO | 02/0319 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 2125672 | 2125672 | 2125672 | 2125672 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2008 AL CONVENIO APAZU 2008. BENEFICIARIO: 1 MUNICIPIO
18296 |  |  |  | SUBESTACION TRIFASICA DE 45 KVA EN CALLE 19 POR 28 Y 30 EN LOCALIDAD DE DZIDZANTUN | 27-DZIDZANTÚN | DZIDZANTÚN | URBANO | 02/11/0113 | DESARROLLO ECONÓMICO | ENERGÍA | ELECTRIFICACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | - | - | 34910 | 34910 | 34910 | 34910 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 1 | 1 | 100% | SUBESTACION TRIFASICA DE 45 KVA EN CALLE 19 POR 28 Y 30 EN LOCALIDAD DE DZIDZANTU, EN BENEFICIO DE 25 PERSONAS (FAFEF 2007, 2008, 2009, 2010, 2011)
115695 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE DZITAS DEL MUNICIPIO DE DZITAS | 30-DZITÁS | DZITÁS | URBANO | 02/0122 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 1600793 | 1600793 | 1600793 | 1600793 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2008 AL CONVENIO PIBAI 2008. BENEFICIRIO: 1 LOCALIDAD
115720 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE XOCEMPICH DEL MUNICIPIO DE DZITAS | 30-DZITÁS | XOCEMPICH | RURAL | 02/0121 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 659911 | 659911 | 659911 | 659911 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2008 AL CONVENIO PIBAI 2008. BENEFICIARIO: 1 LOCALIDAD
115746 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE DZIDZIBACHI DEL MUNICIPIO DE HALACHO | 33-HALACHÓ | DZIDZIBACHÍ | RURAL | 02/0123 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 432134 | 432134 | 432134 | 432134 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2008 AL CONVENIO PIBAI 2008. BENEFICIARIO: 1 LOCALIDAD
56853 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO, SUBESTACION, LINEA ELECTRICA Y LINEA PRINCIPAL, DE CONDUCCION DE AGUA EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN MANUEL-NAPICHI | 38-HUNUCMÁ | HUNUCMÁ | RURAL | 02/0402 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 19009 | 19009 | 19009 | 19009 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 15 | 15 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO, SUBESTACION, LINEA ELECTRICA Y LINEA PRINCIPAL, DE CONDUCCION DE AGUA EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN MANUEL-NAPICHI (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO) (15 PRODUCTOR)
115773 |  |  |  | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE KANASIN, YUCATAN | 41-KANASÍN | KANASÍN | URBANO | 02/0320 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 1038184 | 1038184 | 1038184 | 1038184 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2008 AL CONVENIO APAZU 2008. BENEFICIARIO: 1 MUNICIPIO
115953 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CHAN CHOCHOLA DEL MUNICIPIO DE MAXCANU | 48-MAXCANÚ | CHAN CHOCHOLÁ (SANTA EDUVIGES CHAN CHOCHOLÁ) | RURAL | 02/0124 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 437683 | 437683 | 437683 | 437683 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2008 AL CONVENIO PIBAI 2008. BENEFICIARIO: 1 LOCALIDAD
59117 |  |  |  | AMPLIACION DE INSTALACIONES EN LA ESCUELA PRIMARIA SANTIAGO PACHECO CRUZ (CONSTRUCCION DE BODEGA Y AREA DE ESTACIONAMIENTO) CALLE 31 -A S/N X 14 Y 16 POLIGONO 108 CTM | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0478 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 174609 | 174609 | 174609 | 174609 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 100 USUARIOS
116117 |  |  |  | AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS POPULARES Y ZONA CONURBADA DE LA CIUDAD DE MERIDA, YUCATAN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0328 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 958177 | 958177 | 958177 | 958177 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2008 AL CONVENIO APAZU 2008. BENEFICIARIO: 1 MUNICIPIO
58890 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO DE INGENIERIA PARA LA AMPLIACION DEL EDIFICIO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0021 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 353315 | 353315 | 353315 | 353315 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | (PROYECTO ESTRUCTURAL, ELECTRICO, AIRE ACONDICIONADO, MECANICA DE SUELOS, VOZ Y DATOS E HIDROSANITARIO)
59070 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0177 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 148039 | 148039 | 148039 | 148039 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | DE DORMITORIOS DE LA POLICIA JUDICIAL SERVICIOS PERICIALES Y PERSONAL DE APOYO EN LA PROCURADORIA GENERAL DE JUSTICIA (INCLUYE ESTRUCTURALES, INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS, AIRE ACONDICIONADO, DRENAJE PLUVIAL, SISTEMA CONTRA INCENDIOS, CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTO)
58880 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION Y REMODELACION DE LAS OFICINAS DE EDIFICIO PRINCIPAL QUE ALBERGARA AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 322979 | 322979 | 322979 | 322979 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION Y REMODELACION DE LAS OFICINAS DE EDIFICIO PRINCIPAL QUE ALBERGARA AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) (ANTEPROYECTO, PROYECTO EJECUTIVO, INGENIERIAS MEMORIAS DE CALCULO, CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTO)ESTE PROYECTO CUENTA CON DOS TIPOS DE FINANCIAMIENTOS 2007 Y 2008, LA PARTE REPORTADA ES LA CORRESPONDIENTE AL 2008 BENEFICIANDO 2,000. PERSONAS
59062 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION Y REMODELACION DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD COREA-MEXICO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0169 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0 | 0 | 0% | CANCELADO
67929 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS Y ATENCION A LA CIUDADANIA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0351 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | CONSEJERIA JURIDICA | - | - | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 100% | 0 | 0 | PREDIO | 1 | 1 | 100% | EL RECURSO FAFEF FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DEL EDIFICIO. EL NOMBRE COMPLETO ES:PROGRAMA ESTATAL DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS Y ATENCION A LA CIUDADANIA, CON INSTALACIONES ADECUADAS Y DIGNAS (ADQUISICION DEL PREDIO NO. 204 DE LA CALLE 18 CON LOS CRUZAMIENTOS 23 Y 25 DE LA COLONIA GARCIA GINERES, INCLUYE LA ESCRITURACION)
116202 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SACALUM DEL MUNICIPIO DE SACALUM | 62-SACALUM | SACALUM | URBANO | 02/0313 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 1380277 | 1380277 | 1380277 | 1380277 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2008 AL CONVENIO PIBAI 2008 BENEFICIARIO: 1 LOCALIDAD
116275 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE KUCHEL DEL MUNICIPIO DE SAMAHIL | 63-SAMAHIL | KUCHEL | RURAL | 02/0125 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 361157 | 361157 | 361157 | 361157 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2008 AL CONVENIO PIBAI 2008. BENEFICIARIO: 1 LOCALIDAD
116393 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA | 66-SANTA ELENA | SANTA ELENA | URBANO | 02/0312 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 919504 | 919504 | 919504 | 919504 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2008 AL CONVENIO PIBAI 2008. BENEFICIARIO:1 LOCALIDAD
116449 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE KANTEMO DEL MUNICIPIO DE TEKAX | 79-TEKAX | KANTEMÓ | RURAL | 02/0126 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 438477 | 438477 | 438477 | 438477 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2008 AL CONVENIO PIBAI 2008. BENEFICIARIO: 1 LOCALIDAD
55304 |  |  |  | AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LA ZONA DE RIEGO PARA UN SITEMA DE RIEGO POR ASPERCION Y GOTEO EN LA UNIDAD DE RIEGO PLAN CHAC VI | 89-TICUL | TICUL | URBANO | 02/0380 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 205413 | 205413 | 205413 | 205413 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 93 | 93 | 100% | AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LA ZONA DE RIEGO PARA UN SITEMA DE RIEGO POR ASPERCION Y GOTEO EN LA UNIDAD DE RIEGO PLAN CHAC VI (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO) (31 BENEFICIARIOS)
117240 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE PISTE DEL MUNICIPIO DE TINUM | 91-TINUM | PISTÉ | URBANO | 02/0127 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 1340110 | 1340110 | 1340110 | 1340110 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2008 AL CONVENIO PIBAI 2008. BENEFICIARIO: 1 LOCALIDAD
117315 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE OXCUM DEL MUNICIPIO DE UMAN | 101-UMÁN | OXCUM | RURAL | 02/0128 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 761828 | 761828 | 761828 | 761828 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2008 AL CONVENIO PIBAI 2008. BENEFICIARIO: 1 LOCALIDAD
117348 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CHUM DEL MUNICIPIO DE UMAN | 101-UMÁN | SAN ANTONIO CHUM | RURAL | 02/0129 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 329761 | 329761 | 329761 | 329761 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2008 AL CONVENIO PIBAI 2008. BENEFICIARIO: 1 LOCALIDAD
117418 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE POPOLA DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 102-VALLADOLID | POPOLÁ | URBANO | 02/0130 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 1255666 | 1255666 | 1255666 | 1255666 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2008 AL CONVENIO PIBAI 2008. BENEFICIARIO: 1 LOCALIDAD
117441 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES X-BAC DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 102-VALLADOLID | SAN ANDRÉS X-BAC | RURAL | 02/0131 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 87520 | 87520 | 87520 | 87520 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2008 AL CONVENIO PIBAI 2008: BENEFICIARIO :1 LOCALIDAD
117519 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TIXHUALACTUN DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 102-VALLADOLID | TIXHUALACTÚN | RURAL | 02/0132 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 985649 | 985649 | 985649 | 985649 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2008 AL CONVENIO PIBAI 2008. BENEFICIARIO: 1 LOCALIDAD
117593 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE X-COHUO DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 102-VALLADOLID | X-COHUÓ | RURAL | 02/0133 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 136739 | 136739 | 136739 | 136739 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2008 AL CONVENIO PIBAI 2008. BENEFICIARIO: 1 LOCALIDAD
117646 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE XOCEN DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 102-VALLADOLID | XOCÉN | RURAL | 02/0134 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 1119767 | 1119767 | 1119767 | 1119767 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2008, AL CONVENIO PIBAI 2008. BENEFICIARIOS: 1 LOCALIDAD.
117691 |  |  |  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE YALCOBA DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 102-VALLADOLID | YALCOBÁ | URBANO | 02/0135 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 1348655 | 1348655 | 1348655 | 1348655 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2008 AL CONVENIO PIBAI 2008. BENEFICIARIO: 1 LOCALIDAD
MODERNIZACIÓN
110444 |  |  |  | ILUMINACIÓN DEL CAMPO DE FUTBOL Y BAÑOS EN GRADAS | 3-AKIL | AKIL | URBANO | 02/0517 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 146853 | 146853 | 146853 | 146853 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 9,601 HABITANTES
20483 |  |  |  | MODERNIZACION Y RECONSTRUCCION DE CALLES DE DZIDZANTUN | 27-DZIDZANTÚN | DZIDZANTÚN | RURAL | 02/0185 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2962952 | 2962952 | 2962952 | 2962952 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 20764.18 | 20764.18 | 100% | NUM. DE BENEFICIARIOS:7813
110625 |  |  |  | RED DE ELECTRIFICACIÓN SUBTERRANEA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN | 28-DZILAM DE BRAVO | DZILAM DE BRAVO | URBANO | 02/0524 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 231191 | 231191 | 231191 | 231191 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 2,188 HABITANTES
20371 |  |  |  | MODERNIZACION DE LA CARRETERA DZAN - MANI, TRAMO:0+000-6+382 | 47-MANÍ | MANÍ | URBANO | 02/0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 7647019 | 7647019 | 7647019 | 7647019 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 49319.4 | 49319.4 | 100% | NUMERO DE BENEFICIARIOS:8010
78905 |  |  |  | INSTALACÍÓN DE SEÑALAMIENTOS EN EL FRACCIONAMIENTO FRANCISCO DE MONTEJO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0341 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 142883 | 142883 | 142883 | 142883 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTOS EN EL FRACCIONAMIENTO FRANCISCO DE MONTEJO QUE CONTEMPLA LA FABRICACIÓN, ROTULACIÓN E INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTOS VIALES EN LA ZONA SEÑALADA. REQUERIMIENTOS MATERIALES: PTR GALVANIZADO, LÁMINA BONDERIZADA, CEMENTO Y POLVO DE PIEDRA.
78610 |  |  |  | MODIFICACIÓN GEOMÉTRICA EN AV. CORREA RACHÓ ENTRE CALLE 1 Y CALLE 13 COL. FELIPE CARRILLO PUERTO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0340 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 51714 | 51714 | 51714 | 51714 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | MODIFICACIÓN GEOMÉTRICA EN AV. CORREA RACHO ENTRE CALLE 1 Y CALLE 13 COL. FELIPE CARRILLO PUERTO QUE CONTEMPLA LA MODIFICACIÓN GEOMÉTRICA DE LAS INTERSECCIONES, CORTES EN CAMELLÓN, ESQUINAS, Y GUARNICIONES, MISMOS QUE SERÁN RECONSTRUIDOS CON CONCRETO, ASÍ COMO LA APLICACIÓN DE PINTURA EN PAVIMENTOS COMO SON LÍNEAS DISCONTINUAS PARA DIVISIÓN DE CARRILES, ZONAS PEATONALES Y FLECHAS DE SENTIDO DE CIRCULACIÓN. REQUERIMIENTOS MATERIALES: CEMENTO, POLVO DE PIEDRA, GRAVA, PINTURA TRÁFICO, THINNER NACIONAL Y ANGULARES. ESTA OBRA BENEFICIARA A 781,146 HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉRIDA.
77529 |  |  |  | MODIFICACIÓN VIAL, GEOMÉTRICA, SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN DE LA AV. 49 X AV. 32 COL. SAN RAMON NORTE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0333 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 532582 | 532582 | 532582 | 532582 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | MODIFICACIÓN VIAL, GEOMÉTRICA, SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN DE LA AV. 49 X AV. 32 COL. SAN RAMÓN NORTE QUE CONTEMPLA LA INSTALACIÓN DE SEMÁFOROS PARA EL CONTROL DEL TRÁNSITO, EXCAVACIONES, EL COLADO CON CONCRETO PARA ZAPATAS, TENDIDO DE DUCTOS SUBTERRANEOS, FABRICACIÓN DE SENSORES DE INDUCCIÓN MAGNÉTICA Y EL ALAMBRADO NECESARIO, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN, CONEXIÓN ELÉCTRICA Y PUESTA A PUNTO, ASÍ COMO LA MODIFICACIÓN GEOMÉTRICA DE LAS INTERSECCIONES, CORTES EN CAMELLÓN, ESQUINAS Y GUARNICIONES, MISMOS QUE SERÁN RECONTRUIDOS CON CONCRETO, TAMBIEN LA APLICACIÓN DE PINTURA EN PAVIMENTOS COMO LÍNEAS DISCONTINUAS PARA DIVISIÓN DE CARRILES, ZONAS PEATONALES Y FLECHA DE SENTIDO DE CIRCULACIÓN. REQUERIMIENTOS MATERIALES: ESTRUCTURAS TIPO PIRAMIDAL, SEÑALES INFORMATIVAS DE DESTINO, SEMAFOROS DE 4 LUCES, TUERCAS, CONTROL, POSTE, KIT DE RECEPTOR SATELITAL, POSTES PARA CONTROL, CABLES TRENZADOS Y ESPECIALES PARA SEMÁFOROS, JUEGOS DE HERRAJES Y ANCLAS, CEMENTO, POLVO DE PIEDRA, GRAVA, VIALETAS, PEGAMENTO EPOXICO, PINTURA TRAFICO, THINER NACIONAL Y REGISTRO. ESTA OBRA BENEFICIARA A 781,146 HABITANTES DE LA CIUDAD DE MERIDA.
78014 |  |  |  | MODIFICACIÓN VIAL, SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN DE LA AV. 12 X CALLE 47 COL. ÁVILA CAMACHO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0337 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 323648 | 323648 | 323648 | 323648 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | MODIFICACIÓN VIAL, SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN DE LA AV. 12 X CALLE 47 COL. ÁVILA CAMACHO QUE CONTEMPLA LA INSTALACIÓN DE SEMÁFOROS PARA EL CONTROL DEL TRÁNSITO, EXCAVACIONES, EL COLADO CON CONCRETO PARA ZAPATAS, TENDIDO DE DUCTOS SUBTERRANEOS, FABRICACIÓN DE SENSORES DE INDUCCIÓN MAGNÉTICA Y EL ALAMBRADO NECESARIO, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN, CONEXIÓN ELÉCTRICA Y PUESTA A PUNTO. REQUERIMIENTOS MATERIALES: ESTRUCTURAS TIPO LÁTIGO, SEMÁFOROS DE 4 LUCES, TUERCAS, CONTROL, KIT RECEPTOR SATELITAL, POSTE PARA CONTROL, CABLES TRENZADO Y ESPECIAL, JUEGOS DE ANCLAS, CEMENTO, POLVO DE PIEDRA, GRAVA, VIALETAS, PEGAMENTO EPOXICO, PINTURA TRAFICO, THINER NACIONAL Y REGISTROS. ESTA OBRA BENEFICIARA A 781,146 HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉRIDA.
77761 |  |  |  | MODIFICACIÓN VIAL, SEÑALIZACIÓN Y SEÑAFORIZACIÓN DE LAL AV. 32-A X CALLE 43 FRACC. PEDREGALES DE TANLUM | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0336 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 179720 | 179720 | 179720 | 179720 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | MODIFICACIÓN VIAL, SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN DE LA AV. 32-A X CALLE 43 FRACC. PEDREGALES DE TANLUM QUE CONTEMPLA LA INSTALACIÓN DE SEMÁFOROS PARA EL CONTROL DEL TRÁNSITO, EXCAVACIONES, EL COLADO CON CONCRETO PARA ZAPATAS, TENDIDO DE DUCTOS SUBTERRANEOS, FABRICACIÓN DE SENSORES DE INDUCCIÓN MAGNÉTICA Y EL ALAMBRADO NECESARIO, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN, CONEXIÓN ELÉCTRICA Y PUESTA A PUNTO. REQUERIMIENTOS MATERIALES: ESTRUCTURA TIPO LÁTIGO, SEMÁFOROS DE 4 LUCES, POSTE CÓNICO, ACOPLADOR, TUERCAS, CONTROL, KIT RECEPTOR SATELITAL, POSTE PARA CONTROL, CABLE ESPECIAL, JUEGOS DE ANCLAS, CEMENTO, POLVO DE PIEDRA, GRAVA, VIALETAS, PEGAMENTO EPOXICO, PINTURA TRAFICO, THINER NACIONAL Y REGISTROS. ESTA OBRA BENEFICIARA A 781,146 HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉRIDA.
78506 |  |  |  | MODIFICACION GEOMÉTRICA EN CIRCUITO COLONIAS ENTRE CALLE 21 Y CALLE 20-A COL. MÁXIMO ANCONA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0339 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 51714 | 51714 | 51714 | 51714 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | MODIFICACIÓN GEOMÉTRICA EN CIRCUITO COLONIAS ENTRE CALLE 21 Y CALLE 20-A COL- MÁXIMO ANCONA QUE CONTEMPLA LA MODIFICACIÓN GEOMÉTRICA DE LAS INTERSECCIONES, CORTES EN CAMELLÓN, ESQUINAS, Y GUARNICIONES, MISMOS QUE SERÁN RECONSTRUIDOS CON CONCRETO, ASÍ COMO LA APLICACIÓN DE PINTURA EN PAVIMENTOS COMO SON LÍNEAS DISCONTINUAS PARA DIVISIÓN DE CARRILES, ZONAS PEATONALES Y FLECHAS DE SENTIDO DE CIRCULACIÓN. REQUERIMIENTOS MATERIALES: CEMENTO, POLVO DE PIEDRA, GRAVA, PINTURA TRÁFICO, THINNER NACIONAL Y ANGULARES. ESTA OBRA BENEFICIARA A 781,146 HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉRIDA.
77609 |  |  |  | MODIFICACION VIAL, GEOMETRICA, SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACION DE LA AV. 32 X CALLE 39 COL. SAN RAMON NORTE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0334 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 325195 | 325195 | 325195 | 325195 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | MODIFICACIÓN VIAL, GEOMÉTRICA, SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN DE LA AV. 32 X CALLE 39 COL. SAN RAMÓN NORTE QUE CONTEMPLA LA INSTALACIÓN DE SEMÁFOROS PARA EL CONTROL DEL TRÁNSITO, EXCAVACIONES, EL COLADO CON CONCRETO PARA ZAPATAS, TENDIDO DE DUCTOS SUBTERRANEOS, FABRICACIÓN DE SENSORES DE INDUCCIÓN MAGNÉTICA Y EL ALAMBRADO NECESARIO, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN, CONEXIÓN ELÉCTRICA Y PUESTA A PUNTO, ASÍ COMO LA MODIFICACIÓN GEOMÉTRICA DE LAS INTERSECCIONES, REALIZANDO CORTES EN CAMELLÓN, ESQUINAS Y GUARNICIONES, MISMOS QUE SERÁN RECONTRUIDOS CON CONCRETO, ASÍ COMO TAMBIÉN LA APLICACIÓN DE PINTURA EN PAVIMENTOS COMO LÍNEAS DISCONTINUAS PARA DIVISIÓN DE CARRILES, ZONAS PEATONALES Y FLECHA DE SENTIDO DE CIRCULACIÓN. REQUERIMIENTOS MATERIALES: ESTRUCTURAS TIPO LATIGO, POSTE PARA SEMÁFORO CÓNICO, ACOPLADOR, SEMAFOROS DE 4 LUCES, TUERCAS, CONTROL, KIT RECEPTOR SATELITAL, POSTE PARA CONTROL, CABLES TRENZADOS Y ESPECIALES PARA SEMÁFOROS, JUEGOS DE ANCLAS, CEMENTO, POLVO DE PIEDRA, GRAVA, VIALETAS, PEGAMENTO EPOXICO, PINTURA TRAFICO, THINER NACIONAL Y REGISTRO. ESTA OBRA BENEFICIARA A 781,146 HABITANTES DE LA CIUDAD MÉRIDA.
77660 |  |  |  | MODIFICACION VIAL, GEOMETRICA, SEÑALIZACION Y SEMAFORIZACION DE LA AV. 32 X CALLE 41 COL. SAN RAMON NORTE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0335 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 325195 | 325195 | 325195 | 325195 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | MODIFICACIÓN VIAL, GEOMÉTRICA, SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN DE LA AV. 32 X CALLE 41 COL. SAN RAMÓN NORTE QUE CONTEMPLA LA INSTALACIÓN DE SEMÁFOROS PARA EL CONTROL DEL TRÁNSITO, EXCAVACIONES, EL COLADO CON CONCRETO PARA ZAPATAS, TENDIDO DE DUCTOS SUBTERRANEOS, FABRICACIÓN DE SENSORES DE INDUCCIÓN MAGNÉTICA Y EL ALAMBRADO NECESARIO, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN, CONEXIÓN ELÉCTRICA Y PUESTA A PUNTO, ASÍ TAMBIÉN COMO LA MODIFICACIÓN GEOMÉTRICA DE LAS INTERSECCIONES, REALIZANDO CORTES EN CAMELLÓN, ESQUINAS Y GUARNICIONES, MISMOS QUE SERÁN RECONSTRUIDOS CON CONCRETO, ASÍ COMO LA APLICACIÓN DE PINTURA EN PAVIMENTOS COMO SON LÍNEAS DISCONTINUAS PARA DIVISIÓN DE CARRILES, ZONAS PEATONALES Y FLECHA DE SENTIDO DE CIRCULACIÓN. REQUERIMIENTOS MATERIALES: ESTRUCTURAS TIPO LÁTIGO, POSTE PARA SEMÁFORO CÓNICO, ACOPLADOR, SEMAFOROS DE 4 LUCES, TUERCAS, CONTROL, POSTE PARA CONTROL, KIT RECEPTOR SATELITAL, CABLES TRENZADOS Y ESPECIALES PARA SEMÁFOROS, JUEGOS DE ANCLAS, CEMENTO, POLVO DE PIEDRA, GRAVA, VIALETAS, PEGAMENTO EPOXICO, PINTURA TRAFICO, THINER NACIONAL Y REGISTRO. ESTA OBRA BENEFICIARA A 781,146 HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉRIDA.
77406 |  |  |  | SEMAFORIZACIÓN DE LA CALLE 62 X CALLE 39 COL, CENTRO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0331 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 197108 | 197108 | 197108 | 197108 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | SEMAFORIZACIÓN DE LA CALLE 62 X CALLE 39 COL. CENTRO QUE CONTEMPLA LA INSTALACIÓN DE SEMÁFOROS PARA EL CONTROL DEL TRÁNSITO, EXCAVACIONES, EL COLADO CON CONCRETO PARA ZAPATAS, TENDIDO DE DUCTOS SUBTERRANEOS, FABRICACIÓN DE SENSORES DE INDUCCIÓN MAGNÉTICA Y EL ALAMBRADO NECESARIO, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN, CONEXIÓN ELÉCTRICA Y PUESTA A PUNTO. REQUERIMIENTOS MATERIALES: ESTRUCTURAS TIPO LATIGO, SEMAFOROS DE 4 LUCES, TUERCAS, CONTROL, KIT DE RECEPTOR SATELITAL, POSTES PARA CONTROL, CABLES ESPECIALES, JUEGOS DE ANCLAS, CEMENTO, POLVO DE PIEDRA, GRAVA, VIALETAS, PEGAMENTO EPOXICO, PINTURA TRAFICO, THINER NACIONAL Y REGISTROS. ESTA OBRA BENEFICIARA A 781,146 HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉRIDA.
77316 |  |  |  | SEMAFORIZACIÓN DE LA AV. COLÓN X CALLE 14 COL. GARCÍA GINERÉS | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0329 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 197108 | 197108 | 197108 | 197108 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | UNA OBRA QUE CONSTARÁ DE SEMAFORIZACIÓN DE LA AV. COLÓN X CALLE 14 COL. GARCÍA GINERÉS QUE CONTEMPLA LA INSTALACIÓN DE SEMÁFOROS PARA EL CONTROL DEL TRÁNSITO, EXCAVACIONES, EL COLADO CON CONCRETO PARA ZAPATAS, TENDIDO DE DUCTOS SUBTERRANEOS, FABRICACIÓN DE SENSORES DE INDUCCIÓN MAGNÉTICA Y EL ALAMBRADO NECESARIO, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN, CONEXIÓN ELÉCTRICA Y PUESTA A PUNTO. REQUERIMIENTOS MATERIALES: ESTRUCTURAS TIPO LATIGO, SEMAFOROS DE 4 LUCES, TUERCAS, CONTROL, KIT DE RECEPTOR SATELITAL, POSTES PARA CONTROL, CABLES ESPECIALES PARA SEMÁFORO, JUEGOS DE ANCLAS, CEMENTO, POLVO DE PIEDRA, GRAVA, VIALETAS, PEGAMENTO EPOXICO, PINTURA TRAFICO, THINER NACIONAL Y REGISTROS. ESTA OBRA BENEFICIARA A 781,146 HABITANTES DE LA CIUDAD DE MERIDA.
77480 |  |  |  | SEMAFORIZACIÓN DE LA CALLE 60 X 39 COL. CENTRO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0332 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 197108 | 197108 | 197108 | 197108 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | SEMAFORIZACIÓN DE LA CALLE 60 X CALLE 39 COL. CENTRO QUE CONTEMPLA LA INSTALACIÓN DE SEMÁFOROS PARA EL CONTROL DEL TRÁNSITO, EXCAVACIONES, EL COLADO CON CONCRETO PARA ZAPATAS, TENDIDO DE DUCTOS SUBTERRANEOS, FABRICACIÓN DE SENSORES DE INDUCCIÓN MAGNÉTICA Y EL ALAMBRADO NECESARIO, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN, CONEXIÓN ELÉCTRICA Y PUESTA A PUNTO. REQUERIMIENTOS MATERIALES: ESTRUCTURAS TIPO LATIGO, SEMAFOROS DE 4 LUCES, TUERCAS, CONTROL, KIT DE RECEPTOR SATELITAL, POSTES PARA CONTROL, CABLES ESPECIALES, JUEGOS DE ANCLAS, CEMENTO, POLVO DE PIEDRA, GRAVA, VIALETAS, PEGAMENTO EPOXICO, PINTURA TRAFICO, THINER NACIONAL Y REGISTROS. ESTA OBRA BENEFICIARA A 781,146 HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉRIDA.
77359 |  |  |  | SEMAFORIZACIÓN DE LA CALLE 62 X CALLE 37 COL. CENTRO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0330 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 197108 | 197108 | 197108 | 197108 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | SEMAFORIZACIÓN DE LA CALLE 62 X CALLE 37 COL. CENTRO QUE CONTEMPLA LA INSTALACIÓN DE SEMÁFOROS PARA EL CONTROL DEL TRÁNSITO , EXCAVACIONES, EL COLADO CON CONCRETO PARA ZAPATAS, TENDIDO DE DUCTOS SUBTERRANEOS, FABRICACIÓN DE SENSORES DE INDUCCIÓN MAGNÉTICA Y EL ALAMBRADO NECESARIO, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN, CONEXIÓN ELÉCTRICA Y PUESTA A PUNTO. REQUERIMIENTOS MATERIALES: ESTRUCTURAS TIPO LATIGO, SEMAFOROS DE 4 LUCES, TUERCAS, CONTROL, KIT DE RECEPTOR SATELITAL, POSTES PARA CONTROL, CABLES ESPECIALES, JUEGOS DE ANCLAS, CEMENTO, POLVO DE PIEDRA, GRAVA, VIALETAS, PEGAMENTO EPOXICO, PINTURA TRAFICO, THINER NACIONAL Y REGISTROS. ESTA OBRA BENEFICIARA A 781,146 HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉRIDA.
78414 |  |  |  | SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN DE LA CALLE 22 X 15 COL. CHUBURNÁ | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0338 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | - | - | 234515 | 234515 | 234515 | 234515 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | SEÑALIZACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN DE LA CALLE 22 X CALLE 15 COL. CHUBURNA QUE CONTEMPLA LA INSTALACIÓN DE SEMÁFOROS PARA EL CONTROL DEL TRÁNSITO, EXCAVACIONES, EL COLADO CON CONCRETO PARA ZAPATAS, TENDIDO DE DUCTOS SUBTERRÁNEOS, FABRICACIÓN DE SENSORES DE INDUCCIÓN MAGNÉTICA Y EL ALAMBRADO NECESARIO, ASÍ COMO LA INSTALACIÓN, CONEXIÓN ELÉCTRICA Y PUESTA A PUNTO. REQUERIMIENTOS MATERIALES: ESTRUCTURA TIPO LÁTIGO, SEMÁFOROS DE 4 LUCES, POSTES CÓNICOS, ACOPLADORES, TUERCAS, CONTROL, KIT RECEPTOR SATELITAL, POSTE PARA CONTROL, CABLE TRENZADO Y ESPECIAL PARA SEMÁFORO, JUEGOS DE ANCLAS, CEMENTO, POLVO DE PIEDRA, GRAVA, VIALETAS, PEGAMENTO EPOXICO, PINTURA TRAFICO, THINER NACIONAL Y REGISTROS. ESTA OBRA BENEFICIARA A 781,146 HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉRIDA.
170237 |  |  |  | MODERNIZACION Y MEJORAMIENTO DEL ESPEC. DE LUZ Y SONIDO DE UXMAL Y MEJORAS DE EQUIPAM. DEL PARADOR TUR. | 66-SANTA ELENA | SANTA ELENA | URBANO | 02/0466 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO TURISTICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 16808155 | 16808155 | 16808155 | 16808155 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | EL MONTO AUTORIZADO DE $ 16 808,155.00 COMPLEMENTA LA INVERSION TOTAL DEL PROYECTO. CORRECC.: PROGRAMA FDO. CONVENIO ESPEC.: INVERSION EN INFRAESTRUCTURA. NOMBRE DEL PROY.:MODERNIZACION Y MEJORAMIENTO DEL ESPECTACULO DE LUZ Y SONIDO DE UXMAL Y MEJORAS DE EQUIPAMIENTO DEL PARADOR TURISTICO. DESTINO DEL GASTO.: MODERNIZACION Y MEJORAMIENTO. AVANCE EN PRESUPUESTO EJERCIDO 100%.
25361 |  |  |  | MODERNIZACION Y MEJORAMIENTO DEL ESPECTACULO DE LUZ Y SONIDO DE UXMAL Y MEJORAS DE EQUIPAMIENTO DEL PARADOR TURISTICO | 66-SANTA ELENA | RUINAS DE UXMAL | RURAL | 02/0235 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO TURISTICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 10000000 | 2933595 | 10000000 | 2933595 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | NOMBRE DEL PROYECTO: MODERNIZACION Y MEJORAMIENTO DEL ESPECTACULO DE LUZ Y SONIDO DE UXMAL Y MEJORAS DE EQUIPAMIENTO DEL PARADOR TURISTICO. LOS TRABAJOS FUERON CANCELADOS POR EL INAH POR EL RESCATE POR TIEMPO INDEFINIDO DE VESTIGIOS ARQUEOLOGICOS, QUEDANDO UNICAMENTE PARA EL PROYECTO LA APORTACION ESTATAL: CON INICIO EN 2008 Y CONCLUSIÓN DEL PROYECTO EN 2009.
82743 |  |  |  | MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN, EN LA UNIDAD DE RIEGO TRINIDAD NO. 2 | 79-TEKAX | TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 02/0433 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 81547 | 81547 | 81547 | 81547 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 72 | 72 | 100% | MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN, EN LA UNIDAD DE RIEGO TRINIDAD NO. 2, MUNICIPIO DE TEKAX, ESTADO DE YUCATÁN. APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO ( 27 PRODUCTORES)
110669 |  |  |  | ALUMBRADO PUBLICO DE LA AVENIDA TICUL-PUSTUNICH EN EL MUNICIPIO DE TICUL | 89-TICUL | TICUL | URBANO | 02/0549 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 302040 | 302000 | 302040 | 302000 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 32 | 32 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 31,147 HABITANTES. SE REINTEGRO $ 40.42 CON FOLIO NO. 400
110694 |  |  |  | ILUMINACIÓN DE LA AVENIDA PRINCIPAL, CAMELLON Y ARCO DE LA ENTRADA TIXPEHUAL | 95-TIXPÉHUAL | TIXPÉHUAL | URBANO | 02/0551 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 375229 | 374127 | 375229 | 374127 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 47 | 47 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 3,312 HABITANTES.SE REINTEGRO $ 1,101.79 CON FOLIO NO. 431
20420 |  |  |  | MODERNIZACION DE LA CARRETERA UAYMA - VALLADOLID, TRAMO:0+000-9+273 Y SUBTRAMO:0+000-7+036 | 99-UAYMA | UAYMA | URBANO | 02/0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 23826775 | 23826775 | 23826775 | 23826775 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 63477 | 63477 | 100% | NUM. DE BENEFICIARIOS:39775
MEJORAMIENTO
117722 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE DZAN, DEL MUNICIPIO DE DZAN, YUCATAN | 25-DZÁN | DZÁN | URBANO | 02/0318 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 1359893 | 1359893 | 1359893 | 1359893 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2008 AL CONVENIO APAZU 2008. BENEFICIARIO: 1 MUNICIPIO
110601 |  |  |  | ALUMBRADO Y Y SUBESTACIÓN EN CAMPO DE FUTBOL DE LA CALLE 17A X 12 Y 10 | 26-DZEMUL | DZEMUL | URBANO | 02/0523 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 145615 | 145615 | 145615 | 145615 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 3,062 HABITANTES. SE REINTEGRO $ 0.09 CON FOLIO NO.403
105560 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE DZILAM DE BRAVO | 28-DZILAM DE BRAVO | DZILAM DE BRAVO | URBANO | 02/0532 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 79779 | 79779 | 79779 | 79779 | 100% | 0 | 0 | TOMAS DOMICILIARIAS | 51 | 51 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 2,188 HABITANTES
102921 |  |  |  | REMODELACIÓN DE PARQUE RECREATIVO DEL MUNICIPIO DE KANTUNIL (APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 DEL RAMO 20) | 42-KANTUNIL | KANTUNIL | URBANO | 02/0526 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 321121 | 321121 | 321121 | 321121 | 100% | 0 | 0 | PLAZA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 3,428 HABITANTES.
117748 |  |  |  | DESLINDE, TRAZO , NIVELACION TOPOGRAFICA Y LIMPIEZA DE ACCESOS AL AREA DE LA ZONA DE CAPTACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA MERIDA IV SEGUNDA ETAPA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0147 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 778707 | 778707 | 778707 | 778707 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2008 AL CONVENIO APAZU 2008. BENEFICIARIO: 1 MUNICIPIO
117790 |  |  |  | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EN SU MODALIDAD GENERAL PARA LA LINEA DE TRANSMISION ELECTRICA EN ALTA TENSION Y DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE 48 QUE ALIMENTARA A LA PLANTA POTABILIZADORA MERIDA IV | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0159 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 88238 | 88238 | 88238 | 88238 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2008 AL CONVENIO APAZU 2008. BENEFICIARIO:1 MUNICIPIO
68011 |  |  |  | REMODELACION DEL EDIFICIO DE LA CONSEJERIA JURIDICA (CON EL FIN DE ADAPTARLO A LAS OFICINAS Y AREAS QUE SE REQUIERAN UBICADO EN LA CALLE 59 NUMERO 547 LETRA A Y 549 POR 68 CENTRO, | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0467 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | CONSEJERIA JURIDICA | - | - | 2797614 | 2797614 | 2797614 | 2797614 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LOS RECURSOS PROVIENEN DE FAFEF 2008
117822 |  |  |  | SUMINISTRO DE ACCESORIOS Y REFACCIONES PARA EQUIPOS DE BOMBEO TIPO CENTRIFUGA HORIZONTAL EN PLANTAS Y CARCAMOS DE REBOMBEO DE LA LOCALIDAD DE MERIDA, YUCATAN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0464 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 77345 | 77345 | 77345 | 77345 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2008 AL CONVENIO APAZU 2008. BENEFICIARIO: 1 MUNICIPIO
117848 |  |  |  | SUMINISTRO DE EQUIPO PARA SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA EN CIRCUITOS HIDROMETRICOS | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0157 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 1099370 | 1099370 | 1099370 | 1099370 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2008 AL CONVENIO APAZU 2008. BENEFICIARIO: 1 MUNICIPIO
117936 |  |  |  | SUMINISTRO DE EQUIPOS DE BOMBEO TIPO VERTICAL Y CENTRIFUGA HORIZONTAL PARA SUSTITUCION EN CAPTACIONES, PLANTAS Y CARCAMOS DE REBOMBEO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0327 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 1148000 | 1148000 | 1148000 | 1148000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2008 AL CONVENIO APAZU 2008. BENEFICIARIO: 1 MUNICIPIO. NOMBRE DEL PROYECTO: SUMINISTRO DE EQUIPOS DE BOMBEO TIPO VERDICAL Y CENTRIFUGA HORIZONTAL PARA SUSTITUCION EN CAPTACIONES, PLANTAS Y CARCAMOS DE REBOMBEO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA ELECTRICA DEL SISTEMA MERIDA, YUCATAN(APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU 2008)
118001 |  |  |  | SUMINISTRO DE MACROMEDIDORES PARA POZOS EN CIRCUITOS HIDROMETRICOS | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0156 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 271474 | 271474 | 271474 | 271474 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2008 AL CONVENIO APAZU 2008. BENEFICIARIO: 1 MUNICIPIO
113588 |  |  |  | SUMINISTRO DE SOFTWARE PARA SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA EN CIRCUITOS HIDROMETRICOS (APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA DE APAZU 2008)(CANCELADO) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0158 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | LOTE | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
118033 |  |  |  | SUMINISTRO DE VALVULAS, PIEZAS ESPECIALES Y TOMAS DOMICILIARIAS PARA SUSTITUCION EN CIERRE DE CIRCUITOS HIDROMETRICOS | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0155 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD ESTATAL | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | - | - | 772033 | 772033 | 772033 | 772033 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2008 AL CONVENIO APAZU 2008. BENEFICIARIO: 1 MUNICIPIO
109668 |  |  |  | REMODELACIÓN DEL PARQUE INFANTIL (SEGUNDA ETAPA) | 57-PANABÁ | PANABÁ | URBANO | 02/0500 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 242968 | 242082 | 242968 | 242082 | 100% | 0 | 0 | PLAZA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 5,200 HABITANTES. SE REINTEGRO $ 885.76 CON FOLIO NO.397
77986 |  |  |  | REMODELACION DEL PARQUE INFANTIL (APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3X1 DEL RAMO 20) | 57-PANABÁ | PANABÁ | URBANO | 02/0361 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 297919 | 297919 | 297919 | 297919 | 100% | 0 | 0 | PLAZA | 1 | 1 | 100% | APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES.
180001 |  |  |  | MEJORAMIENTO EN PUERTO PROGRESO | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 02/0236 | DESARROLLO ECONÓMICO | TURISMO | TURISMO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO TURISTICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 5000000 | 0 | 5000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | PROYECTO C A N C E L A D O EN EL CON. DE COORD. EN MATER. DE REASIG. DE RECS./08.- EL REC. EST. FUE REINTEGRADO.- MOTIVO DE LA CANCELACION.- NO CONTAR CON EL PERMISO DE LA SEMARNAT.-
20679 |  |  |  | RECUPERACION DE PLAYAS DE CHELEM (PRIMERA ETAPA) | 59-PROGRESO | CHELEM | URBANO | 02/0556 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATAN | - | - | 1499914 | 1499914 | 1499914 | 1499914 | 100% | 0 | 0 | METRO CÚBICO | 16443 | 16443 | 100% | NUM. DE BENEFICIARIOS: 3017
77763 |  |  |  | REMOZAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL (APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3X1 DEL RAMO 20) | 70-SUCILÁ | SUCILÁ | URBANO | 02/0360 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 599998 | 599664 | 599998 | 599664 | 100% | 0 | 0 | PLAZA | 1 | 1 | 100% | APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES.SE REINTEGRO $ 334.05 CON FOLIO 128, RECIBO OFICIAL N 962481 DE FECHA 26 DE MAYO 2009
75995 |  |  |  | REMODELACION DE LOCALES EN EL PARQUE PRINCIPAL (APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 DEL RAMO 20) | 82-TELCHAC PUEBLO | TELCHAC | URBANO | 02/0354 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 177201 | 177201 | 177201 | 177201 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES
110652 |  |  |  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 88-TEYA | TEYA | URBANO | 02/0548 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 450629 | 447995 | 450629 | 447995 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 1,966 HABITANTES. SE REINTEGRO $ 2,633.94 CON FOLIO NO. 404
MANTENIMIENTO
59122 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL CARRETERO REGION CENTRO: REHABILITACION DE CAMINO, CONSISTENTE EN LA REHABILITACION DE LA CUNETA RECOLECTORA DE AGUA PLUVIAL O DE OTRA FUENTE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 02/0511 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1695468 | 1695468 | 1695468 | 1695468 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 159 | 159 | 100% | INCLUYE ROCE DE MALEZA EN EL DERECHO DE VIA DE LOS SIGUIENTES TRAMOS : HUHI-XOCCHEL DEL KM 0+000-13+000), (CUZAMA-SAN ISIDRO OCHIL DEL KM 0+000-12+000),(DZILAM GONZALEZ-IZAMAL DEL KM 0+000-42+000)(TUNKAS-CENOTILLO DEL KM 0+000-17+000),(SAN ISIDRO OCHIL-TECOH DEL KM 0+000-21+000)
59123 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL CARRETERO REGION LITORAL: REHABILITACION DE CAMINO, CONSISTENTE EN LA REHABILITACION DE LA CUNETA RECOLECTORA DE AGUA PLUVIAL O DE OTRA FUENTE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 02/0512 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 830143 | 830143 | 830143 | 830143 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 64 | 64 | 100% | INCLUYE ROCE DE MALEZA EN EL DERECHO DE VIA DE LOS SIGUIENTES TRAMOS :(MOTUL-TELCHAC PUERTO DEL KM 0+000-29+000),(TELCHAC PUERTO, SAN CRISANTO DEL KM 0+000-9+000),(CHABIHAU-DZILAM DE BRAVO DEL KM 0+000-24+000),(SINANCHE-SAN CRISANTO DEL KM 0+000-14+000),(YOBAIN-CHABIHAU DEL KM 0+000-14+000),(SAN CRISANTO-CHABIHAU DEL KM 0+000-9+000)
59124 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL CARRETERO REGION NORESTE: REHABILITACION DE CAMINO, CONSISTENTE EN LA REHABILITACION DE LA CUNETA RECOLECTORA DE AGUA PLUVIAL O DE OTRA FUENTE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 02/0513 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2064013 | 2064013 | 2064013 | 2064013 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 159.6 | 159.6 | 100% | INCLUYE ROCE DE MALEZA EN EL DERECHO DE VIA DE LOS SIGUIENTES TRAMOS :ESPITA-CALOTMUL DEL KM 0+000-14+000),(ESPITA-SUCILA DEL KM 0+000-15+000),(SUCILA-PANABA DEL KM 0+000-15+000),(PANABA-SAN FELIPE DEL KM 0+000-32+000),(SAN FELIPE-LAS COLORADAS DEL KM 0+000-29+000),(PANABA-YALSIHON DEL KM 0+000-29+000),(ACANCEH-TICOPO DEL KM 0+000-10+000), (PANABA-LOCHE DEL KM 0+000-17+000),(TIZIMIN-COLONIA YUCATAN DEL KM 0+000-43+000),(CENOTILLO-ESPITA DEL KM 0+000-31+000),(ESPITA-DZITAS DEL KM 0+000-31+000)
59121 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL CARRETERO REGION NOROESTE: REHABILITACION DE CAMINO, CONSISTENTE EN LA REHABILITACION DE LA CUNETA RECOLECTORA DE AGUA PLUVIAL O DE OTRA FUENTE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 02/0510 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 190.8 | 190.8 | 100% | INCLUYE ROCE DE MALEZA EN EL DERECHO DE VIA LOS SIGUIENTES TRAMOS : (E.C (UMAN-MUNA) UAYALCEH DEL KM 0+000-14+000), (DZITYA-CHUBURNA PUERTO DEL KM 0+000-39+000) ,(PROGRESO-XTAMPU DEL KM 0+000-31+000), (TIXKOKOB-RUINAS DE AKE DEL KM 0+000-12+000),(ACANCEH-HUHI DEL KM 0+000-37+000),(UMAN-KINCHIL DEL KM 0+000-21+000)
59125 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL CARRETERO REGION ORIENTE: REHABILITACIÓN DE CAMINO, CONSISTENTE EN LA REHABILITACION DE LA CUNETA RECOLECTORA DE AGUA PLUVIAL O DE OTRA FUENTE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 02/0514 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 4630374 | 4630374 | 4630374 | 4630374 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 379 | 379 | 100% | INCLUYE ROCE DE MALEZA EN EL DERECHO DE VIA DE LOS SIGUIENTES TRAMOS :PETO-TAHDZIU DEL KM 0+000-7+000),(TAHDZIU-TIMUL DEL KM 0+000-12+000), (TIMUL-TIXCACALTUYUB DEL KM 0+000-20+000), (TIMUL-NENELA DEL KM 0+000-10+000),(NENELA CANTAMAYEC DEL KM 0+000-15+000),(PETO-CHIKINDZONOT DEL KM 0+000-61+000), (E.C (VALLADOLID-TIZIMIN) EKBALAM DEL KM 0+000-5+000),(CHIKINDZONOT E.C VALLADOLID-CHETUMAL DEL KM 0+000-28+000),(TIXCACALTUYUB-LIBRE UNION DEL KM 0+000-28+000),(PISTE-DZITAS DEL KM 0+000-18+000),(TUNKAS-UAYMA DEL KM 0+000-50+000),(E.C. VALLADOLID-CHICHIMILA DEL KM 0+000-60+000),(SOTUTA-YAXCABA DEL KM 0+000-21+000),(SOTUTA-CANTAMAYEC DEL KM 0+000-16+000),(SOTUTA-CACALCHEN DEL KM 0+000-8+000),(SOTUTA-TIXCACALTUYUB DEL KM 0+000-15+000) (QUINTANA ROO-CENOTILLO DEL KM 0+000-10+000),(SOTUTA-HOLCA DEL KM 0+000-21+000)
59120 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL CARRETERO REGION PONIENTE: REHABILITACION DE CAMINO, CONSISTENTE EN LA REHABILITACION DE LA CUNETA RECOLECTORA DE AGUA PLUVIAL O DE OTRA FUENTE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 02/0509 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1122534 | 1122534 | 1122534 | 1122534 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 86.8 | 86.8 | 100% | INCLUYE ROCE DE MALEZA EN EL DERECHO DE VIA DE LOS SIGUIENTES TRAMOS : (E.C (BECAL-MAXCANU) CHUNCHUCMIL DEL KM 0+000-21+000),(MAXCANU-MUNA DEL KM 0+000-44+000) Y (TEDZIDZ E.C HUNUCMA-CELESTUN DEL KM 0+000-7+400)
59126 |  |  |  | PROGRAMA ESTATAL CARRETERO REGION SUR: REHABILITACION DE CAMINO, CONSISTENTE EN LA REHABILITACION DE LA CUNETA RECOLECTORA DE AGUA PLUVIAL O DE OTRA FUENTE | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 02/0515 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 971160 | 971160 | 971160 | 971160 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 76 | 76 | 100% | INCLUYE ROCE DE MALEZA EN EL DERECHO DE VIA DE LOS SIGUIENTES TRAMOS : (MUNA-AKIL DEL KM 0+000-47+000), (TEABO-MAYAPAN DEL KM 0+000-10+000),(KABAH E.C OXKUTZCAB-SANTA ELENA DEL KM 0+000-42+000)(TEKIT-SAN ISIDRO OCHIL DEL KM 0+000-12+000) (MAYAPAN-CANTAMAYEC DEL KM 0+000-16+000)
58943 |  |  |  | MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DE ACANCEH | 2-ACANCEH | ACANCEH | RURAL | 02/0076 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 123252 | 123252 | 123252 | 123252 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | (TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, PINTURA, IMPERMEABILIZACIÓN, ACABADOS, PISOS Y LIMPIEZA) BENEFICIANDO A 1000 HABITANTES
59112 |  |  |  | MANTENIMIENTO DEL TEMPLO DE SANTA INES (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, PINTURA, IMPERMEABILIZACION, ACABADOS, MANTENIMIENTO EN PUERTAS Y LIMPIEZA) EN LA LOC Y MPIO DE AKIL ESTADO DE YUCATAN | 3-AKIL | AKIL | URBANO | 02/0473 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 404213 | 404213 | 404213 | 404213 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | TRABAJOS DE ALBAÑILERIA PINTURA IMPERMEABILIZACION ACABADOS MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y LIMPIEZA BENEFICIANDO A 1000 HABITANTES (CANALIZADO)
59108 |  |  |  | ELABORACION DE ESTUDIO ESTRUCTURAL PARA EL RESCATE DE LA BOVEDA DE CENOTILLO | 12-CENOTILLO | CENOTILLO | URBANO | 02/0316 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 0 | 0 | 0%
58945 |  |  |  | MANTENIMIENTO DEL TEMPLO PRINCIPAL EN CONKAL | 13-CONKAL | CONKAL | URBANO | 02/0078 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1096325 | 1096325 | 1096325 | 1096325 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | (TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, PINTURA, IMPERMEABILIZACIÓN, CARPINTERÍA, ACABADOS Y LIMPIEZA) BENEFICIANDO A 1000 HABITANTES
58958 |  |  |  | ELABORACION DEL ESTUDIO ESTRUCTURAL PARA EL RESCATE DE LA BOVEDA DEL TEMPLO DE SAN ANTONIO DE PADUA | 19-CHEMAX | X-CAN | RURAL | 02/0092 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 0 | 0 | 0% | CANCELADO
59059 |  |  |  | MANTENIMIENTO IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DEL TEMPLO DE SAN ANTONIO DE PADUA | 19-CHEMAX | CHEMAX | URBANO | 02/0162 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 635424 | 635424 | 635424 | 635424 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
58913 |  |  |  | MANTENIMIENTO DEL TEMPLO DE SANTIAGO APOSTOL (TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, PULIDO DE PISOS, PINTURA, IMPERMEABILIZACIÓN, ACABADOS Y LIMPIEZA) | 20-CHICXULUB PUEBLO | CHICXULUB PUEBLO | URBANO | 02/0049 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 609688 | 609688 | 609688 | 609688 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
58952 |  |  |  | ELABORACION DEL ESTUDIO ESTRUCTURAL PARA EL RESCATE DE LOS ANEXOS DELTEMPLO DE LA ASUNCION | 21-CHICHIMILÁ | CHICHIMILÁ | URBANO | 02/0086 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 0 | 0 | 0% | CANCELADO
58944 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA DEL TEMPLO DE LA ASUNCIÓN | 21-CHICHIMILÁ | CHICHIMILÁ | URBANO | 02/0077 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 312237 | 312237 | 312237 | 312237 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | (TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, PINTURA, IMPERMEABILIZACIÓN, CARPINTERÍA, ACABADOS Y LIMPIEZA) BENEFICIANDO A 1000 HABITANTES
58926 |  |  |  | MANTENIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA DEL TEMPLO DE SANTIAGO APÓSTOL | 25-DZÁN | DZÁN | URBANO | 02/0062 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 108098 | 108098 | 108098 | 108098 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, IMPERMEABILIZACION, PINTURA, ACABADOS Y LIMPIEZA) BENEFICIANDO A 1000 HABITANTES
58910 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO Y CALLES ALEDAÑAS | 25-DZÁN | DZÁN | URBANO | 02/0046 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 929949 | 929949 | 929949 | 929949 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | (TRABAJOS DE ALBANILERIA, PINTURA, INSTALACIONES ELECTRICAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS Y SISTEMAS DE POZOS PLUVIALES BENEFICIANDO A 1,500 HABITANTES EL SISTEMA NO PERMITE CENTAVOS POR LO CUAL NO APARECEN LOS .95 DEL TOTAL ANUAL Y PROGRAMADO
58917 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA DEL TEMPLO DE SANTA CLARA (TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, IMPERMEABILIZACIÓN, PISOS, PINTURA, ACABADOS Y LIMPIEZA) | 27-DZIDZANTÚN | DZIDZANTÚN | URBANO | 02/0053 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 981862 | 981862 | 981862 | 981862 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100%
58912 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO Y CALLES ALEDAÑAS | 28-DZILAM DE BRAVO | DZILAM DE BRAVO | URBANO | 02/0048 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 725789 | 725789 | 725789 | 725789 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | (TRABAJOS DE ALBANILERIA, PINTURA, INSTALACIONES ELECTRICAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS Y SISTEMAS DE POZOS PLUVIALES BENEFICIANDO A 1,500 HABITANTES
180743 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE HUHI (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, PISOS, IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA, ACABADOS, CARPINTERÍA Y LIMPIEZA), LOC.HUHI, MPIO.HUHI | 37-HUHÍ | HUHÍ | URBANO | 02/0081 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 291899 | 291899 | 291899 | 291899 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 1000 HABITANTES
58902 |  |  |  | DRAGADO DE CANAL DE ACCESO Y DARSENA MOVILIZACION DE LA DRAGA AL SITIO DE LA OBRA | 38-HUNUCMÁ | SISAL | RURAL | 02/0037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | OPERACIÓN DE LA DRAGA PARA EL DRAGADO MARINO EN CUALQUIER MATERIAL MENOS ROCA, INCLUYE EL MANTENIMIENTO PARA LA CORRECTA OPERACION DE LA DRAGA, MOVILIZACION DEL EQUIPO MARINO Y TRANSPORTACION POR TIERRA DE LA TUBERIA AL SITIO DE LA OBRA, INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL EQUIPO Y MANIOBRAS (CANCELADO) BENEFICIANDO A 1000 HABITANTES
58901 |  |  |  | DRAGADO DE ESCOLLERA. ESTRACCION DE ARENA POR MEDIOS MECANICOS | 38-HUNUCMÁ | SISAL | RURAL | 02/0036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | (RETROESCAVADORA). CARGA DEL MATERIAL DEL DRAGADO . ACARRERO DE MATERIALES POR MEDIO DE CAMIONES BENEFICIANDO A 1000 HABITANTES (CANCELADO)
58909 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO Y CALLES ALEDAÑAS | 38-HUNUCMÁ | SISAL | RURAL | 02/0045 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1116351 | 1116351 | 1116351 | 1116351 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | (TRABAJOS DE ALBANILERIA, PINTURA, INSTALACIONES ELECTRICAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS Y SISTEMAS DE POZOS PLUVIALES BENEFICIANDO A 1,500 HABITANTES
59107 |  |  |  | ELABORACION DE ESTUDIO ESTRUCTURAL PARA LA CONSOLIDACION Y REFORZAMIENTO EN LAS ESTRUCTURAS DE LA NAVE PRINCIPAL Y AREAS ANEXAS DE LA IGLESIA Y EXCONVENTO DE IZAMAL | 40-IZAMAL | IZAMAL | URBANO | 02/0315 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 0 | 0 | 0% | (CANCELADO)
59111 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE LA IGLESIA Y CONVENTO DE SAN ANTONIO DE PADUA | 40-IZAMAL | IZAMAL | URBANO | 02/0472 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1639639 | 1639638 | 1639639 | 1639638 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA PULIDO Y REPOSOCION DE PISOS PINTURA IMPERMEABILIZACION ACABADOS Y LIMPIEZA) (CANALIZADO)BENEFICIANDO A 1,000 HABITANTES
58911 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO Y CALLES ALEDAÑAS | 43-KAUA | KAUA | URBANO | 02/0047 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 839949 | 839949 | 839949 | 839949 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | (TRABAJOS DE ALBANILERIA, PINTURA, INSTALACIONES ELECTRICAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS Y SISTEMAS DE POZOS PLUVIALES BENEFICIANDO A 1,500 HABITANTES
58927 |  |  |  | RESTAURACIÓN DE NAVE, ANEXO Y CAMARÍN DEL TEMPLO DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN | 43-KAUA | KAUA | URBANO | 02/0063 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 280492 | 280492 | 280492 | 280492 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | (TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, PINTURA, IMPERMEABILIZACIÓN, ACABADOS Y LIMPIEZA) BENEFICIANDO A 1000 HABITANTES
58942 |  |  |  | MANTENIMIENTO DEL TEMPLO DE SAN MIGUEL ARCANGEL | 47-MANÍ | MANÍ | URBANO | 02/0075 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | CANCELADO
58969 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA IMAGEN URBANA DE MAXCANU | 48-MAXCANÚ | MAXCANÚ | URBANO | 02/0103 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 789400 | 789400 | 789400 | 789400 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | (PROYECTO,DE ARQUITECTURA E INGENIERIAS MEMORIAS DE CALCULO CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTOS)
58921 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE LA CASA EJIDAL EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO | 48-MAXCANÚ | SANTO DOMINGO | RURAL | 02/0057 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 393496 | 393496 | 393496 | 393496 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | (TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, TECHUMBRE, IMPERMEABILIZACIÓN, PISOS, PINTURA, ACABADOS, CARPINTERÍA Y LIMPIEZA) BENEFICIANDO A 1000 HABITANTES
58928 |  |  |  | MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DE MAXCANU(TRABAJOS DE ALBAÑILERIA PINTURA IMPERMEABILIZACION ACABADOS CARPINTERIA Y LIMPIEZA) | 48-MAXCANÚ | MAXCANÚ | URBANO | 02/0064 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 420302 | 420302 | 420302 | 420302 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 1456 HABITANTES
58893 |  |  |  | ELABORACION DE DIAGNOSTICO GENERAL DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN EL HOSPITAL OHORAN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 0 | 0 | 0% | (INCLUYE REVISION DE EQUIPOS EXISTENTES Y DUCTERIAS)(CANCELADO)
59087 |  |  |  | ELABORACION DE LA MECANICA DE SUELOS PARA EL TECHADO DE LA CANCHAS DE FRONTON EN LA UNIDAD DEPORTIVA KUKULCAN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0247 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
59065 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REMODELACION DE LA OFICINAS QUE ALBERGANA LA JUNTA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0172 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | DE CONCILIACION Y ARBITRAJE(INCLUYE ANTE PROYECTO, PROYECTO ARQUITECTONICO, INGENIERIAS,MEMORIAS DE CALCULO CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTO)(CANCELADO)
58924 |  |  |  | MANTENIMIENTO AL EDIFICIO DE LA CASA DE LAS CULTURAS DEL MAYAB (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA IMPERMEABILIZACION PINTURA ACABADOS Y LIMPIEZA9 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0060 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 171193 | 171193 | 171193 | 171193 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 25000 HABITANTES
58867 |  |  |  | MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ADECUACIÓN DE LOS EDIFICIOS DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO TERCERA ETAPA "MODULO 2" | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0565 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN | - | - | 2191520 | 2191520 | 2191520 | 2191520 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | (ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS Y SERVICIOS, INFORMATICA, DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN , DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO) INCLUYE: TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS TABLAROCA, RED DE VOZ Y DATOS, CARPINTERIA, PINTURA, MOBILIARIO Y EQUIPO BENEFICIANDO A 300 PERSONAS
59081 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y AREAS EXTERIORES EN EL ESTADIO DE BEISBOL KUKULKAN (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA PINTURA EN MURO EXTERIOR LONAS HERRERIA LIMPIEZA) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0240 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 162091 | 162091 | 162091 | 162091 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 15000 HABITANTES
58948 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DE LA IGLESIA DE ITZIMNA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0082 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 84881 | 84881 | 84881 | 84881 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, IMPERMEABILIZACION, PINTURA, ACABADOS, CARPIENTERIA Y LIMPIEZA) BENEFICIANDO A 15000 HABITANTES DE LA COMUNIDAD
58919 |  |  |  | MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA PINTURA IMPERMEABILIZACION CARPINTERIA ACABADOS Y LIMPIEZA) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0055 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 389474 | 389474 | 389474 | 389474 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 230 USUARIOS
58923 |  |  |  | MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL CENTRO CULTURAL DEL NIÑO YUCATECO CECUNY (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA IMPERMEABILIZACION PINTURA ACABADOS Y LIMPIEZA) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0059 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1149798 | 1149798 | 1149798 | 1149798 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 50 EMPLEADOS
58922 |  |  |  | MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL MUSEO DE LA CANCION YUCATECA (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA PISOS PINTURA ACABADOS Y LIMPIEZA) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0058 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 554308 | 554308 | 554308 | 554308 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO 50 EMPLEADOS
59104 |  |  |  | MANTENIMIENTO DEL TEMPLO DE SAN JUAN BAUTISTA UBICADO EN LA CALLES 69-A X 62 Y 64 (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA IMPERMEABILIZACION Y PRETILES PINTURA ACABADOS CARPINTERIA Y LIMPIEZA) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0310 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 358693 | 358693 | 358693 | 358693 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 3,000
58916 |  |  |  | MANTENIMIENTO DEL TEMPLO DE SANTA LUCIA (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA PISOS PINTURA,ACABADOS Y LIMPIEZA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0052 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 280377 | 280377 | 280377 | 280377 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 2546 HABITANTES
59061 |  |  |  | MANTENIMIENTO IMPERMEABILIZACION E INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATAN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0164 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 172579 | 172579 | 172579 | 172579 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 180ESTUDIANTES
58932 |  |  |  | MANTENIMIENTO IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DEL TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACION MONJAS (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA IMPERMEABILIZACION PINTURA APLANADOS CARPINTERIA Y LIMPIEZA) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0065 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 190009 | 190009 | 190009 | 190009 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 1,500 PERSONAS
59119 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ILUMINACION DEL CAMPO DE BEISBOL KUKULCAN (INSTALACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO DE POSTE) EN LA LOC Y MPIO DE MERIDA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0480 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 43845 | 43845 | 43845 | 43845 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INSTALACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO DE POSTES BENFICIANDO A 1500 USUARIOS
58974 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LAS INSTALACIONES QUE ALBERGARAN LA PLATAFORMA VEHICULAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0108 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 31492 | 31492 | 31492 | 31492 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | TRABAJOS DE TABLAROCA HERRERIA DESASOLVE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA POZO DE ABSORCION Y REGISTROS SANITARIOS) BENEFICIANDO A 100 USUARIOS
58897 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LAS OFICINAS DE ATENCION A MUJERES VICTIMAS DEL DELITO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0028 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 863783 | 863783 | 863783 | 863783 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | ( TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, ELECTRICAS Y SUMINISTRO E INSTALACION DE CANCELERIA) BENEFICIANDO A 120 EMPLEADOS
58949 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL EDIFICIO QUE ALBERGA AL TEATRO JOSE PEON CONTRERAS TRABAJOS DE ALBAÑILERIA IMPERMEABILIZACION CARPINTERIA Y PINTURA) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0083 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1268364 | 1268364 | 1268364 | 1268364 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDOA 500 USUARIOS
58886 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL EDIFICIO QUE ALBERGA LAS INSTALACIONES DEL CANAL 13 INCLUYE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA IMPERMEABILIZACION Y PINTURA) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 254256 | 254256 | 254256 | 254256 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 120 EMPLEADOS
58925 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL EDIFICIO QUE ALBERGARA AL INSTITUTO DE DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATAN (INDEMAYA) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0061 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 193210 | 193210 | 193210 | 193210 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, IMPERMEABILIZACION, TABLAROCA Y PINTURA)BENEFICIANDO A 180 EMPLEADOS
58884 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL EDIFICIO QUE ALBERGARA LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 230679 | 230679 | 230679 | 230679 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INCLUYE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA IMPERMEABILIZACION Y PINTURA BENEFICIANDO A 150
58896 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTADE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL HOSPITAL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 0 | 0 | 0% | HOSPITAL O HORAN (ELABORACION DE DIAGNOSTICO Y TRABAJO DE MANTENIMIENTO HIDRAHULICO Y SANITARIOS (CONCLUSION)CANCELADO)
59058 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PALACIO DE GOBIERNO (PINTURA GENERAL EN FACHADA) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0161 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 87712 | 87712 | 87712 | 87712 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 150 USUARIOS
59085 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0245 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 716371 | 716371 | 716371 | 716371 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | TRABAJOS DE ALBAÑILERIA PINTURA IMPERMEABILIZACION Y LIMPIEZA BENEFICIANDO A 2564 HABITANTES
59077 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EN EL TEMPLO DE LA CANDELARIA (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA IMPERMEABILIZACION PINTURA LIMPIEZA DE LA OBRA RESTAURACION DEL RETABLO PRINCIPAL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0232 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 963928 | 963927 | 963928 | 963927 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LAS SIETE ESCULTURAS DEL RETABLO PRINCIPAL Y CUADRO DE LA VIRGEN DE GUADALUPE BENEFICIANDO A 1,500
58898 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL AREA DE COCINA CUARTO FRIO Y RENOVACION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL HOSPITAL OHORAN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 11179144 | 11179144 | 11179144 | 11179144 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, SISTEMA DE DRENAJE, INSTALAIONES ESPECIALES, SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS Y DUCTERIAS) BENEFICIANDO A 20000 USUARIOS
58920 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DEL EDIFICIO DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0056 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 818674 | 818674 | 818674 | 818674 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSTRUCCION DE LOSA PISOS PINTURA ACABADOS Y LIMPIEZA BENEFICIANDO A 1000 USUARIOS
58918 |  |  |  | PINACOTECA ANEXO TEMPLO TERCERA ORDEN (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA PLAFONES PINTURA ACABADOS Y LIMPIEZA) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0054 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 116811 | 116811 | 116811 | 116811 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 150 USUARIOS
59079 |  |  |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL INSTITUTO DE CULTURA DE YUCATAN (TRABAJO EN LAS INSTALACIONES ELECTRICAS) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0238 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 204661 | 204661 | 204661 | 204661 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 1,500
59080 |  |  |  | REMODELACION DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE VINCULACION EN LA SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0239 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 31540 | 31540 | 31540 | 31540 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | TRABAJOS DE ALBAÑILERIA TABLAROCA INSTALACIONES ELECTRICAS Y PINTURA BENEFICIANDO A120
58964 |  |  |  | REMODELACION DE LOS BAÑOS DE LOS EMPLEADOS EN EL PALACIO DE GOBIERNO (ALBAÑILERIA CANCELERIA INSTALACIONES HIDROSANITARIAS) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0098 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 302465 | 302465 | 302465 | 302465 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 120 EMPLEADOS
59105 |  |  |  | REMODELACION Y ADECUACION DE LAS OFICINAS DE ATENCION CIUDADANA EN EL PALACIO DE GOBIERNO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0314 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 777495 | 777495 | 777495 | 777495 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | TRABAJOS DE ALBAÑILERIA TABLAROCA CANCELERIA INSTALACIONES ELECTRICAS ESPECIALES SUMINISTROS E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS Y ESTRUCTURA METALICA BENEFICIANDO A 5,500 USUARIOS
58879 |  |  |  | REMODELACION Y ADECUACION DE LAS OFICINAS QUE ALBERGARAN A LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE SEDUMA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 244557 | 244557 | 244557 | 244557 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, TABLAROCA, CARPINTERIA, PINTURA E INSTALACIONES ELECTRICAS) BENEFICIANDO A 200 EMPLEADOS
58950 |  |  |  | RESTAURACION DEL EDIFICIO QUE ALBERGA A LA ESTACION SISMOLOGICA (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA,INSTALACIONES HIDRAULICASY SANITARIAS INSTALACIONES ELECTRICAS INSTALACIONES ESPECIALES, | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0084 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1016602 | 1016602 | 1016602 | 1016602 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 75 EMPLEADOS HERRERIA CARPINTERIA PINTURA Y JARDINERIA
59096 |  |  |  | SUBESTACION ELECTRICA DE 500KVA PARA EL HOSPITAL AGUSTIN OHORAN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0299 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2500000 | 2499999 | 2500000 | 2499999 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | TRABAJOS DE ALBAÑILERIA BANCO DE DUCTOS TABLEROS INSTALACIONES ELECTRICAS SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION BENEFICIANDO A 10,000 USUARIOS
59078 |  |  |  | TECHADO EN EL AREA DE GRADAS DEL CAMPO DE BEISBOL EN LA COLONIA PACABTUN (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA ESTRUCTURA METALICA PINTURA) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0237 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 118202 | 118202 | 118202 | 118202 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 1000 HABITANTES
58914 |  |  |  | MANTENIMIENTO DEL TEMPLO Y EX CONVENTO DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA PULIDO DE PISO REPOSICION DE PISOS PINTURA IMPERMEABILIZACION ACABADOS Y LIMPIEZA) | 51-MOCOCHÁ | MOCOCHÁ | URBANO | 02/0050 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 728276 | 728276 | 728276 | 728276 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 1500 HABITANTES
58933 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DEL TEMPLO DE SAN JUAN BAUTISTA (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA PINTURA IMPERMEABILIZACION ACABADOS Y LIMPIEZA) | 52-MOTUL | MOTUL DE CARRILLO PUERTO | URBANO | 02/0066 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 450941 | 450941 | 450941 | 450941 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 1,500 PERSONAS
58954 |  |  |  | ELABORACION DEL ESTUDIO ESTRUCTURAL PARA EL RESCATE DEL TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION | 53-MUNA | MUNA | URBANO | 02/0088 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0% | ES LOS SITIOS HISTORICO SE MANEJA MANTENIMIENTO (CANCELADO)
58934 |  |  |  | RESTAURACION DEL TEMPLO Y EXCONVENTO DE LA ASUNCION (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSTRUCCION DE LOSA PINTURA IMPERMEABILIZACION ACABADOS Y LIMPIEZA) | 53-MUNA | MUNA | URBANO | 02/0067 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 813466 | 813466 | 813466 | 813466 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 3567 HABITANTES
58935 |  |  |  | MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DE MUXUPIP (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA PINTURA IMPERMEABILIZACION ACABADOS Y LIMPIEZA) | 54-MUXUPIP | MUXUPIP | URBANO | 02/0068 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 219892 | 219892 | 219892 | 219892 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 3456 HABITANTES
58956 |  |  |  | ELABORACION DEL ESTUDIO ESTRUCTURAL PARA EL RESCATE DEL EX CONVENTO SAN FRANCISCO DE ASIS | 56-OXKUTZCAB | OXKUTZCAB | URBANO | 02/0090 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 0 | 0 | 0% | SE CANCELO CON LA CLAVE DE CONTROL 0831016000070015/M01
58936 |  |  |  | MANTENIMIENTO IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DEL TEMPLO DE SAN FRANCISCO DE ASIS (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA IMPERMEABILIZACION Y PINTURA ACABADOS Y LIMPIEZA) | 56-OXKUTZCAB | OXKUTZCAB | URBANO | 02/0069 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 252303 | 252303 | 252303 | 252303 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 4598 HABITANTES
58947 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE LA IGLESIA CATOLICA DE XOY (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA IMPERMEABILIZACION CARPINTERIA PINTURA ACABADOS Y LIMPIEZA) | 58-PETO | XOY | RURAL | 02/0080 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 132505 | 132505 | 132505 | 132505 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 1234
59073 |  |  |  | ANALISIS DE AGUAS Y SEDIMIENTOS DE LA PISTA DE REMO Y CANOTAJE DE PROGRESO | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 02/0180 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 0 | 0 | 0% | CANCELADO
58895 |  |  |  | ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACION DE PROGRESO | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 02/0026 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 0 | 0 | 0% | CANCELADO
58965 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA EL NUEVO MALECON DE PROGRESO UBICADO EN EL PLAYON PONIENTE (ANTEPROYECTO ARQUITECTURA E INGENIERIAS MEMORIAS DE CALCULO CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTOS) | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 02/0099 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | CANCELADO
58883 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RESTAURACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA IMAGEN URBANA | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 02/0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | CANCELADO
58889 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA REHABILITACION Y ADECUACION DEL PARQUE AL PESCADOR (ANTEPROYECTO PROYECTO EJECUTIVO INGENIERIAS MEMORIAS DE CALCULO CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTOS) | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 02/0020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100%
59118 |  |  |  | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA HIDROSANITARIO DEL MERCADO MUNICIPAL | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 02/0479 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 183379 | 183379 | 183379 | 183379 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LIMPIEZA DESAZOLVE PERFORACION DE POZO PROFUNDO EXTRACCION DE AGUAS RESIDUALES Y ARRANQUE DE LA PLANTA(PTAR) BENEFICIANDO A 200 LOCATARIOS
58888 |  |  |  | REHABILITACION Y ADECUACION DEL PARQUE AL PESCADOR (INCLUYE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA INSTALACIONES ELECTRICAS ILUMINACION JARDINERIA) | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 02/0019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 1099197 | 1099197 | 1099197 | 1099197 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 1500 HABITANTES
58979 |  |  |  | REHABILITACION Y ADECUACION DEL PARQUE AL PESCADOR (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA INSTALACIONES ELECTRICAS ILUMINACION JARDINERIA PINTURA) (CONCLUSION) | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 02/0113 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 797582 | 797582 | 797582 | 797582 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 1,800
59097 |  |  |  | TRABAJOS DE ADECUACION EN EL MERCADO MUNICIPAL DE PROGRESO | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 02/0300 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 194915 | 194915 | 194915 | 194915 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | ALBAÑILERIA CANCELERIA ESTRUCTURAS METALICAS BENEFICIANDO A 100 LOCATARIOS
58981 |  |  |  | DRAGADO DE CANAL DE ACCESO Y DARSENA MOVILIZACION DE LA DRAGA AL SITIO DE LA OBRA OPERACION DE LA DRAGA PARA EL DRAGADO MARINO EN CUALQUIER MATERIAL MENOS ROCA INCLUYE EL MANTO DE LA DRAGA | 61-RÍO LAGARTOS | RÍO LAGARTOS | URBANO | 02/0138 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | MOV. DEL EQUIPO MARINO Y TRANSP. POR TIERRA DE LA TUBERIA (CANCELADO)
110491 |  |  |  | BACHEO, ENCARPETAMIENTO Y RESELLO DE CALLES | 62-SACALUM | SACALUM | URBANO | 02/0542 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 300975 | 296434 | 300975 | 296434 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 6319.5 | 6319.5 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 3,399 HABITANTES. SE REINTEGRO $ 4,541.08 CON FOLIO 357, RECIBO OFICIAL NO. 584071 DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2010.
58915 |  |  |  | MANTENIMIENTO DEL TEMPLO DE SAN MATEO (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA PISOS PINTURA IMPERMEABILIZACION CARPINTERIA ACABADOS Y LIMPIEZA) | 66-SANTA ELENA | SANTA ELENA | URBANO | 02/0051 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 706841 | 706841 | 706841 | 706841 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 2,500 PERSONAS
59060 |  |  |  | MANTENIMIENTO IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DEL MUSEO DE SANTA ELENA (ANEXO DEL TEMPLO DE SAN MATEO) | 66-SANTA ELENA | SANTA ELENA | URBANO | 02/0163 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 204661 | 204661 | 204661 | 204661 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 1478 HABITANTES
58937 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DEL TEMPLO DE SAN BARTOLOME (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA PINTURA IMPERMEABILIZACION ACABADOS Y LIMPIEZA) | 72-SUMA | SUMA | URBANO | 02/0070 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 308426 | 308426 | 308426 | 308426 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 2897 HABITANTES
58938 |  |  |  | MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DE TEABO (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA REEMPLAZO DE PISOS EN MAL ESTADO PINTURA IMPERMEABILIZACION ACABADOS Y LIMPIEZA) | 75-TEABO | TEABO | URBANO | 02/0071 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 362400 | 362400 | 362400 | 362400 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 2987 HABITANTES
59113 |  |  |  | MANTENIMIENTO DEL TEMPLO DE LA ASUNCION (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA PULIDO REPOSICION DE PISOS ACABADOS) | 76-TECOH | TECOH | URBANO | 02/0474 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 458433 | 458433 | 458433 | 458433 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, PINTURA, IMPERMEABILIZACION, ACABADOS, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO EN PUERTAS) BENEFICIANDO A 1000
59093 |  |  |  | ELABORACION DE PROYECTO PARA LA INSTALACION DE LA RED DE VOCEOY PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DEL HOSPITAL GENERAL | 79-TEKAX | TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 02/0253 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0 | 0 | 0% | DE SEGUNDO NIVEL DE TEKAX (INCLUYE PLANOS, CATALOGOS DE CONCEPTOS, PRESUPUESTOS, ANTEPROYECTOS, PROYECTO EJECUTIVO, INGENIERIAS Y MEMORIAS DE CALCULO)(CANCELADO)
58957 |  |  |  | ELABORACION DEL ESTUDIO ESTRUCTURAL PARA EL RESCATE DEL TEMPLO DE SAN JUAN BAUTISTA | 79-TEKAX | TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 02/0091 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 0 | 0 | 0% | SE CANCELO CON LA CLAVE DE CONTROL 0831016000070015/M01
58946 |  |  |  | MANTENIMIENTO DEL TEMPLO DE PENCUYUT (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSTRUCCION DE LOSA PINTURA IMPERMEABILIZACION CARPINTERIA ACABADOS Y LIMPIEZA) | 79-TEKAX | PENCUYUT | RURAL | 02/0079 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 361659 | 361659 | 361659 | 361659 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 1098 HABITANTES
59115 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE LA IGLESIA DE TEKOM (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA PINTURA ACABADOS LIMPIEZA ) | 81-TEKOM | TEKOM | URBANO | 02/0476 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 220146 | 220146 | 220146 | 220146 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | REPOSICION DE ROLLISOS BENEFICIANDO A 900
58903 |  |  |  | DRAGADO DE ESCOLLERA EXTRACCION DE ARENA POR MEDIOS MECANICOS (RETROESCAVADORA) | 83-TELCHAC PUERTO | TELCHAC PUERTO | URBANO | 02/0038 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CÚBICOS | 30500 | 0 | 0% | CANCELADO
58904 |  |  |  | DRAGADO DEL CANAL DE ACCESO Y DARSENA MOVILIZACION DE LA DRAGA AL SITIO DE LA OBRA OPERACION DE LA DRAGA PARA EL DRAGADO MARINO EN CUALQUIER MATERIAL MENOS ROCA | 83-TELCHAC PUERTO | TELCHAC PUERTO | URBANO | 02/0039 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | INCLUYE MATERIAL PARA LA CORRECTA OPERACION DE LA DRAGA MOVILIZACION DEL EQUIPO MARINO Y TRANSPORTACION POR TIERRA DE LA TUBERIA AL SITIO DE LA OBRA INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL EQUIPO (CANCELADO)
59091 |  |  |  | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS BATIMETRICOS EN EL PUERTO DE TELCHAC | 83-TELCHAC PUERTO | TELCHAC PUERTO | URBANO | 02/0251 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 0 | 0 | 0% | CANCELADO
58980 |  |  |  | MEJORAMIENTO DEL PUERTO DE TELCHAC (MURO DE ATRAQUE BANQUETAS REPOSICION DE BITAS) | 83-TELCHAC PUERTO | TELCHAC PUERTO | URBANO | 02/0137 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | CANCELADO
59114 |  |  |  | MANTENIMIENTO DE LA IGLESIA Y CONVENTO DE SAN MIGUEL ARCANGEL (CANALIZADO) | 84-TEMAX | TEMAX | URBANO | 02/0475 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 550609 | 550609 | 550609 | 550609 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, PULIDO Y REPOSICION DE PISOS, PINTURA, IMPERMEABILIZACION, ACABADOS, LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS) BENEFICIANDO A 1000 HABITANTES
58939 |  |  |  | MANTENIMIENTO IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DEL TEMPLO DE LA ASUNCION | 85-TEMOZÓN | TEMOZÓN | URBANO | 02/0072 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 341184 | 341184 | 341184 | 341184 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 1000 HABITANTES (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA IMPERMEABILIZACION ACABADO Y LIMPIEZA Y PINTURA)
58940 |  |  |  | MANTENIMIENTO DEL TEMPLO DE SAN ANTONIO (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA PINTURA IMPERMEABILIZACION ACABADOS Y LIMPIEZA) | 86-TEPAKÁN | TEPAKÁN | URBANO | 02/0073 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 219050 | 219050 | 219050 | 219050 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 2897 HABITANTES
58941 |  |  |  | MANTENIMIENTO DEL PALACIO DE TIXKOKOB (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA REPOSICION DE PISOS EN MAL ESTADO PINTURA IMPERMEABILIZACION CARPINTERIA ACABADOS Y LIMPIEZA) | 93-TIXKOKOB | TIXKOKOB | URBANO | 02/0074 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 342189 | 342189 | 342189 | 342189 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 2578 HABITANTES
59098 |  |  |  | MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DE TIXKOKOB | 93-TIXKOKOB | TIXKOKOB | URBANO | 02/0301 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 74314 | 74314 | 74314 | 74314 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, CAMBIO DE PISOS, PINTURA, IMPERMEABILIZACION, CARPINTERIA, ACABADOS Y LIMPIEZA) (CONTINUACION) BENEFICIANDO A 1789 HABITANTES
59083 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y AMPLIACION DEL EDIFICIO QUE ALBERGA A LA CASA EJIDAL | 96-TIZIMÍN | POPOLNÁH | URBANO | 02/0242 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 297805 | 297805 | 297805 | 297805 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | TRABAJOS DE ALBAÑILERIA INSTALACIONES ELECTRICAS INSTALACIONES HIDRAULICAS IMPERMEABILIZACION CARPINTERIA Y PINTURA, BENEFICIANDO A 500 USUARIOS
58894 |  |  |  | ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACION DE VALLADOLID | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | 02/0025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 0 | 0 | 0% | (CANCELADO)
59127 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA CAPILLA DE LA CANDELARIA (IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA, RESTITUCION DE ACABADOS Y PINTURA EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DEL TEMPLO) EN LA LOC Y MPIO DE VALLADOLID | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | 02/0537 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 1,000 HABITANTES
58951 |  |  |  | ELABORACION DEL ESTUDIO ESTRUCTURAL PARA EL RESCATE DEL TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LOURDES | 104-YAXCABÁ | SANTA MARÍA | RURAL | 02/0085 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
58959 |  |  |  | ELABORACION DEL ESTUDIO ESTRUCTURAL PARA EL RESTAURACION DE LA IGLESIA DE SAN PEDRO APOSTOL | 104-YAXCABÁ | YAXUNAH | RURAL | 02/0093 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
58900 |  |  |  | DRAGADO DE CANAL DE ACCESO Y DARSENA MOVILIZACION DE LA DRAGA AL SITIO DE LA OBRA | 106-YOBAÍN | CHABIHAU | RURAL | 02/0035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | OPERACIÓN DE LA DRAGA PARA EL DRAGADO MARINO EN CUALQUIER MATERIAL MENOS ROCA, INCLUYE EL MANTENIMIENTO PARA LA CORRECTA OPERACION DE LA DRAGA, MOVILIZACION DEL EQUIPO MARINO Y TRANSPORTACION POR TIERRA DE LA TUBERIA AL SITIO DE LA OBRA, INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL EQUIPO Y MANIOBRAS (CANCELADO) BENEFICIANDO A 1000 HABITANTES
58899 |  |  |  | DRAGADO DE ESCOLLERA ESTRACCION DE ARENA POR MEDIOS MECANICOS (RETROESCAVADORA). | 106-YOBAÍN | CHABIHAU | RURAL | 02/0034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 447478 | 447478 | 447478 | 447478 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 5500 | 5500 | 100% | CARGA DEL MATERIAL DEL DRAGADO. ACARRERO DE MATERIALES POR MEDIO DE CAMIONES BENEFICIANDO A 1000 HABITANTES
180742 |  |  |  | MEJORAMIENTO DEL PUERTO DE CHABIHAU (MURO DE ATRAQUE BANQUETAS REPOSICION DE BITAS) | 106-YOBAÍN | CHABIHAU | RURAL | 02/0136 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | CANCELADO
REHABILITACIÓN
40385 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA CHULULILA | 1-ABALÁ | UAYALCEH | RURAL | 02/0217 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA CHULULILA (5 PRODUCTORES)CANCELADO
44214 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA VICTOR CERVERA PACHECO | 1-ABALÁ | ABALÁ | URBANO | 02/0222 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA VICTOR CERVERA PACHECO (3 PRODUCTORES)CANCELADO
88053 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR EN POZOS AGRICOLAS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA MIGUEL HIDALGO | 1-ABALÁ | UAYALCEH | RURAL | 02/0461 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 54753 | 54753 | 54753 | 54753 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 36 | 36 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR EN POZOS AGRICOLAS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA MIGUEL HIDALGO . APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO (16 PRODUCTORES)
88031 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR EN POZOS AGRICOLAS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA TABLAJE CATASTRAL 1354 Y 1360 | 2-ACANCEH | ACANCEH | RURAL | 02/0460 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 20907 | 20907 | 20907 | 20907 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 12 | 12 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR EN POZOS AGRICOLAS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA TABLAJE CATASTRAL 1354 Y 1360 . APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO (3 PRODUCTORES)
56408 |  |  |  | MEJORAMIENTO DEL EQUIPO DE BOMBEO Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA PRINCIPAL DE CONDUCCION DE AGUA PARA EL CAMBIO DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA OX AK NUMERO CUATRO | 3-AKIL | AKIL | URBANO | 02/0391 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 213224 | 213224 | 213224 | 213224 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 90 | 90 | 100% | MEJORAMIENTO DEL EQUIPO DE BOMBEO Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA PRINCIPAL DE CONDUCCION DE AGUA PARA EL CAMBIO DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA OX AK NUMERO CUATRO (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO)(98 PRODUCTOR
56440 |  |  |  | REHABILITACION DE EQUIPO ELECTROMECANICO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA PLAN CHAC V APORTACION ESTATAL | 3-AKIL | AKIL | URBANO | 02/0392 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 41599 | 41599 | 41599 | 41599 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 67 | 67 | 100% | REHABILITACION DE EQUIPO ELECTROMECANICO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA PLAN CHAC V APORTACION ESTATAL (APORTACION AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO) (45 PRODUCTORES)
110354 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL | 4-BACA | BACA | URBANO | 02/0507 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 259998 | 259941 | 259998 | 259941 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 4,313 HABITANTES. SE REINTEGRO $ 56.28 CON FOLIO NO. 394
56707 |  |  |  | REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO Y SUMINISTRO DE INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO, SUBESTACION, LINEA ELECTRICA Y ZONA DE RIEGO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA NOHOLU Y EL PORVENIR | 6-BUCTZOTZ | BUCTZOTZ | URBANO | 02/0396 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 49889 | 49889 | 49889 | 49889 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 52 | 52 | 100% | REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO Y SUMINISTRO DE INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO, SUBESTACION, LINEA ELECTRICA Y ZONA DE RIEGO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA NOHOLU Y EL PORVENIR (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO) (5 PRODUCTOR)
44211 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN ALBERTO | 6-BUCTZOTZ | LA GRAN LUCHA | RURAL | 02/0220 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN ALBERTO (13 PRODUCTORES)CANCELADO
182756 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CAMPO DE FUTBOL (APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 DEL RAMO 20) | 7-CACALCHÉN | CACALCHÉN | URBANO | 02/0520 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 237202 | 236250 | 237202 | 236250 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 6,279 HABITANTES.SE REINTEGRO $ 952.12 CON FOLIO NO.455
110513 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CANCHA MUNICIPAL (SEGUNDA ETAPA) (APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 DEL RAMO 20) | 7-CACALCHÉN | CACALCHÉN | URBANO | 02/0519 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 384505 | 383294 | 384505 | 383294 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 6,279 HABITANTES.SE REINTEGRO $ 1,211.11 CON FOLIO NO.455
79603 |  |  |  | REHABILITACION DE CANCHA MUNICIPAL(APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3X1 DEL RAMO 20) | 7-CACALCHÉN | CACALCHÉN | URBANO | 02/0366 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 324280 | 324280 | 324280 | 324280 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 2 | 2 | 100% | APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO AL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES.
56780 |  |  |  | REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO Y SUBESTACION EN LA UNIDAD PRODUCTIVA XKANTUN | 13-CONKAL | CONKAL | URBANO | 02/0399 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 16707 | 16707 | 16707 | 16707 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 5 | 5 | 100% | REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO Y SUBESTACION EN LA UNIDAD PRODUCTIVA XKANTUN (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA- GOBIERNO DEL ESTADO)(5 PRODUCTOR)
40199 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SANTO DOMINGO | 13-CONKAL | X-CUYUM | RURAL | 02/0216 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SANTO DOMINGO (4 PRODUCTORES)CANCELADO
54960 |  |  |  | REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO, SUBESTACION Y LINEA ELECTRICA NUEVA ESPERANZA POZO 2 | 25-DZÁN | DZÁN | URBANO | 02/0371 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 19591 | 19591 | 19591 | 19591 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 45 | 45 | 100% | REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO, SUBESTACION Y LINEA ELECTRICA NUEVA ESPERANZA POZO 2 (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO. (33 BENEFICIARIOS)
82815 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR EN POZOS AGRICOLAS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA DZAN POZO 1 | 25-DZÁN | DZÁN | URBANO | 02/0437 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 4480 | 4480 | 4480 | 4480 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 40 | 40 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR EN POZOS AGRICOLAS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA DZAN POZO 1 . APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO (40 PRODUCTORES)
41019 |  |  |  | REHABILITACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA HERLINDA CETINA GOMEZ | 27-DZIDZANTÚN | DZIDZANTÚN | RURAL | 02/0008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 1930000 | 1930000 | 1930000 | 1930000 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
83053 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR EN POZOS AGRICOLAS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA LA HERRADURA | 29-DZILAM GONZÁLEZ | DZILAM GONZÁLEZ | URBANO | 02/0442 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 4008 | 4008 | 4008 | 4008 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 38 | 38 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR EN POZOS AGRICOLAS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA LA HERRADURA . APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO (1 PRODUCTOR)
82978 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR EN POZOS AGRICOLAS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN ABRAHAM . | 29-DZILAM GONZÁLEZ | DZILAM GONZÁLEZ | URBANO | 02/0440 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 3002 | 3002 | 3002 | 3002 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 14 | 14 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR EN POZOS AGRICOLAS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN ABRAHAM . APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO (1 PRODUCTOR)
83008 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR EN POZOS AGRICOLAS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SANTA RITA . | 29-DZILAM GONZÁLEZ | DZILAM GONZÁLEZ | URBANO | 02/0441 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 4434 | 4434 | 4434 | 4434 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 10 | 10 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR EN POZOS AGRICOLAS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SANTA RITA . APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO (1 PRODUCTOR)
109609 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CANCHA MUNICIPAL | 34-HOCABÁ | HOCABÁ | URBANO | 02/0499 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 368785 | 368521 | 368785 | 368521 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 3,639 HABITANTES. SE REINTEGRO $ 263.81 CON FOLIO NO.323
44213 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SANTA PILAR | 34-HOCABÁ | HOCABÁ | URBANO | 02/0221 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SANTA PILAR (5 PRODUCTORES)CANCELADO
77496 |  |  |  | REHABILITACION DE RASTRO MUNICIPAL (APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 DEL RAMO 20) | 38-HUNUCMÁ | HUNUCMÁ | URBANO | 02/0359 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 715052 | 715052 | 715052 | 715052 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES
45469 |  |  |  | REHABILITACION DA LA UNIDAD PRODUCTIVA CINCO | 39-IXIL | IXIL | URBANO | 02/0261 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DA LA UNIDAD PRODUCTIVA CINCO (2 PRODUCTORES)CANCELADO
46897 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA HORTALIZAS | 39-IXIL | IXIL | URBANO | 02/0274 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA HORTALIZAS(2 PRODUCTORES)CANCELADO
46922 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN ALBERTO | 39-IXIL | IXIL | URBANO | 02/0275 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN ALBERTO (3 PRODUCTORES)CANCELADO
51291 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN MARTIN | 39-IXIL | IXIL | URBANO | 02/0288 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN MARTIN (4PRODUCTORES)CANCELADO
46816 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA TREBOLILLO | 39-IXIL | IXIL | URBANO | 02/0273 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA TREBOLILLO (3 PRODUCTORES)CANCELADO
51180 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA TREBOLILLO 1 | 39-IXIL | IXIL | URBANO | 02/0287 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA TREBOLILLO 1 (2PRODUCTORES)CANCELADO
49293 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA X-TUN | 39-IXIL | IXIL | URBANO | 02/0276 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA X-TUN (2 PRODUCTORES)CANCELADO
58973 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO DE INGENIERIAS PARA LA REHABILITACION DE LA OFICINAS QUE ALBERGAN LA OFICIALIA DE KANASIN | 41-KANASÍN | KANASÍN | URBANO | 02/0107 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | (PROYECTO,DE ARQUITECTURA E INGENIERIAS MEMORIAS DE CALCULO CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTOS).
58882 |  |  |  | REMODELACION DEL EDIFICIO QUE ALBERGA LA OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL | 41-KANASÍN | KANASÍN | URBANO | 02/0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 778607 | 778607 | 778607 | 778607 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS, INSTALACIONES ELECTRICAS Y PINTURA) BENEFICIANDO A 350 PERSONAS
100829 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE CAMPO DE FUTBOL | 46-MAMA | MAMA | URBANO | 02/0485 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 353168 | 351603 | 353168 | 351603 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 2,687 HABITANTES.SE REINTEGRO $ 1,565.08 CON FOLIO NO.413
106058 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES | 48-MAXCANÚ | MAXCANÚ | URBANO | 02/0497 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 516237 | 516118 | 516237 | 516118 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 8830 | 8830 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 12,387 HABITANTES. SE REINTEGRO $ 118.62 CON FOLIO 358, RECIBO OFICIAL NO. 584078 DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2010.
39810 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAC-LOL | 48-MAXCANÚ | MAXCANÚ | URBANO | 02/0206 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAC-LOL (2 PRODUCTORES)CANCELADO
39802 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SANTA CRUZ | 48-MAXCANÚ | MAXCANÚ | URBANO | 02/0205 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SANTA CRUZ (2 PRODUCTORES)CANCELADO
39980 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA ZARAGOZA 2 | 48-MAXCANÚ | MAXCANÚ | URBANO | 02/0210 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA ZARAGOZA 2 (2 PRODUCTORES)CANCELADO
39797 |  |  |  | REHABILITACION DE LAUNIDAD PRODUCTIVA SANTA MARGARITA | 48-MAXCANÚ | MAXCANÚ | URBANO | 02/0204 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LAUNIDAD PRODUCTIVA SANTA MARGARITA (2 PRODUCTORES)CANCELADO
39786 |  |  |  | REHABILITACION DE LAUNIDAD DE RIEGO EMILIANO ZAPATA | 49-MAYAPÁN | MAYAPÁN | RURAL | 02/0202 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LAUNIDAD DE RIEGO EMILIANO ZAPATA (27 PRODUCTORES)CANCELADO
58961 |  |  |  | AMPLIACION Y REMODELACION DEL EDIFICIO QUE ALBERGARA LAS OFICINAS PRINCIPALES DEL REGISTRO CIVIL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0095 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 2999729 | 2999729 | 2999729 | 2999729 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | TRABAJOS DE ALBAÑILERIA INSTALACIONES HIDROSANITARIAS ELECTRICAS AIRE ACONDICIONADO INSTALACIONES ESPECIALES BENEFIANDO A 2000 HABITANTES
58892 |  |  |  | ELABORACION DE PROYECTO DE INGENIERIA PARA LA REHABILITACION Y REMODELACION DE ATENCION INTEGRAL CAIMEDE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0023 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 116650 | 116650 | 116650 | 116650 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | ELABORACION DE PROYECTO DE INGENIERIA PARA LA REHABILITACION Y REMODELACION DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL AL MENOR EN DESAMPARO(CAIMEDE)(ESTRUCTURAL,HIDROSANITARIO Y ELECTRICO)
59094 |  |  |  | ELABORACION DEL ESTUDIO ESTRUCTURAL PARA LA RESTAURACION DE LOS TECHOS EN CUATRO SALONES DEL PALACIO DE GOBIERNO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0254 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100%
20496 |  |  |  | LIMPIEZA Y NIVELACION DE LA AVENIDA AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL (RETIRO DE MATERIAL ORGANICO E INORGANICO,TRAZO Y NIVELACION) (CANCELADO) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0244 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 211864 | 0 | 0% | CANCELADO MEDIANTE CLAVE DE CONTROL 0831016000070016/M4 DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2008
64205 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE MÓDULOS DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO (CONTINUACIÓN) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0272 A | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO | - | - | 318127 | 318127 | 318127 | 318127 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INCLUYE TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, TABLAROCA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRAÚLICAS SANITARIAS Y ESPECIALES DE RED DE VOZ Y DATOS, ALUMINIO Y CANCELERÍA, CARPINTERÍA, PINTURA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS, PLANTA DE EMERGENCIA Y MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA. EL PROYECTO SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL FAFEF 2007
46104 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRIDUCTIVA KOMCHEN 1 | 50-MÉRIDA | KOMCHÉN | URBANO | 02/0266 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRIDUCTIVA KOMCHEN 1 (2 PRODUCTORES)CANCELADO
49969 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA ATUMIS | 50-MÉRIDA | XCANATÚN | RURAL | 02/0282 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA ATUMIS (2PRODUCTORES)CANCELADO
46376 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA CASILDA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0270 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA CASILDA (3 PRODUCTORES)CANCELADO
49382 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA CITRICOS 1 | 50-MÉRIDA | XCANATÚN | RURAL | 02/0277 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA CITRICOS 1 (5 PRODUCTORES)CANCELADO
50735 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA CORAZON | 50-MÉRIDA | XCANATÚN | RURAL | 02/0285 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA CORAZON (2PRODUCTORES)CANCELADO
49895 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA EL ANGEL | 50-MÉRIDA | XCANATÚN | RURAL | 02/0281 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA EL ANGEL (3PRODUCTORES)CANCELADO
51434 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA LA ARENA | 50-MÉRIDA | XCANATÚN | RURAL | 02/0289 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA LA ARENA (3PRODUCTORES)CANCELADO
46172 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA LOS LAURELES | 50-MÉRIDA | KOMCHÉN | URBANO | 02/0267 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA LOS LAURELES (2 PRODUCTORES)CANCELADO
44208 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA PIXOY | 50-MÉRIDA | KOMCHÉN | URBANO | 02/0219 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA PIXOY (5 PRODUCTORES)CANCELADO
44229 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN CLARA | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | 02/0229 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN CLARA (2 PRODUCTORES)CANCELADO
45393 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN ELEAZAR | 50-MÉRIDA | DZITYÁ | RURAL | 02/0258 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN ELEAZAR (2 PRODUCTORES)CANCELADO
44220 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN ELSY | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | 02/0225 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN ELSY (42PRODUCTORES)CANCELADO
44217 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN ERMINIA | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | 02/0223 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN ERMINIA (2 PRODUCTORES)CANCELADO
45350 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN JORGE | 50-MÉRIDA | XCANATÚN | RURAL | 02/0256 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN JORGE (2 PRODUCTORES)CANCELADO
49995 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN JOSE | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | 02/0283 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN JOSE (2PRODUCTORES)CANCELADO
46199 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN JOSE | 50-MÉRIDA | XCANATÚN | RURAL | 02/0268 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN JOSE (3 PRODUCTORES)CANCELADO
49808 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN JOSE | 50-MÉRIDA | XCANATÚN | RURAL | 02/0280 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN JOSE (1PRODUCTOR)CANCELADO
49782 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN JUAN | 50-MÉRIDA | XCANATÚN | RURAL | 02/0279 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN JUAN (4PRODUCTORES)CANCELADO
44224 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN JUANITA | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | 02/0227 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN JUANITA (2 PRODUCTORES)CANCELADO
44227 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN LAURA | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | 02/0228 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN LAURA (2 PRODUCTORES)CANCELADO
49733 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN LEON | 50-MÉRIDA | XCANATÚN | RURAL | 02/0278 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN LEON (3 PRODUCTORES)CANCELADO
44223 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN MIGUEL | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | 02/0226 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN MIGUEL (2 PRODUCTORES)CANCELADO
46320 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN MIGUEL | 50-MÉRIDA | XCANATÚN | RURAL | 02/0269 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN MIGUEL (5 PRODUCTORES)CANCELADO
46504 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN NICOLAS | 50-MÉRIDA | SANTA MARÍA CHÍ | RURAL | 02/0271 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN NICOLAS (2 PRODUCTORES)CANCELADO
45439 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN PEDRO | 50-MÉRIDA | SANTA MARÍA CHÍ | RURAL | 02/0260 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN PEDRO (2 PRODUCTORES)CANCELADO
45237 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN RAFAEL | 50-MÉRIDA | XCANATÚN | RURAL | 02/0255 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN RAFAEL (1PRODUCTOR)CANCELADO
45415 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN RAMON | 50-MÉRIDA | DZITYÁ | RURAL | 02/0259 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN RAMON (2 PRODUCTORES)CANCELADO
44219 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN SANTA MARIA | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | 02/0224 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN SANTA MARIA (2 PRODUCTORES)CANCELADO
44231 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN SERAPIA | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | 02/0230 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN SERAPIA (2 PRODUCTORES)CANCELADO
50762 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN WILBERT | 50-MÉRIDA | SANTA MARÍA CHÍ | RURAL | 02/0286 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN WILBERT (2PRODUCTORES)CANCELADO
45219 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SANTA FRANCISCA | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | 02/0231 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SANTA FRANCISCA (2 PRODUCTORES)CANCELADO
45550 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SANTA PASTORA | 50-MÉRIDA | KOMCHÉN | URBANO | 02/0264 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SANTA PASTORA (2 PRODUCTORES) CANCELADO
45621 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SANTA ROSA | 50-MÉRIDA | KOMCHÉN | URBANO | 02/0265 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SANTA ROSA (2 PRODUCTORES)CANCELADO
45368 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SANTA TRINIDAD | 50-MÉRIDA | DZITYÁ | RURAL | 02/0257 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SANTA TRINIDAD (2 PRODUCTORES)CANCELADO
46646 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN ANSELMO | 52-MOTUL | MOTUL DE CARRILLO PUERTO | URBANO | 02/0272 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN ANSELMO (2 PRODUCTORES)CANCELADO
41331 |  |  |  | REHABILITACION DE VENTANAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 175 CHICHEN ITZA CON CLAVE 31ETV0175D | 52-MOTUL | TIMUL | RURAL | 02/0560 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 38294 | 38261 | 38294 | 38261 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
104296 |  |  |  | RAHABILITACIÓN DE CANCHA MUNICIPAL | 53-MUNA | MUNA | URBANO | 02/0493 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 384945 | 384701 | 384945 | 384701 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 10,957 HABITANTES. SE REINTEGRO $ 244.17 CON FOLIO NO. 389
82557 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ZONA DE RIEGO PARA SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN EN LA UNIDAD JOSÉ LÓPEZ PORTILLO NO 2 | 53-MUNA | MUNA | URBANO | 02/0426 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 56350 | 56350 | 56350 | 56350 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 45 | 45 | 100% | REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ZONA DE RIEGO PARA SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN EN LA UNIDAD JOSÉ LÓPEZ PORTILLO NO 2, MUNICIPIO DE MUNA, ESTADO DE YUCATÁN EN LA UNIDAD PRODUCTIVA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO NO. 2 APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO ( 12 PRODUCTORES)
56963 |  |  |  | REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO, SUBESTACION, LINEA ELECTRICA Y LINEA PRINCIPAL DE CONDUCCION DE AGUA EN LA UNIDAD PRODUCTIVA U.R. SOCIEDAD PRODUCTORA | 53-MUNA | MUNA | URBANO | 02/0406 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 24315 | 24315 | 24315 | 24315 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 10 | 10 | 100% | REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO, SUBESTACION, LINEA ELECTRICA Y LINEA PRINCIPAL DE CONDUCCION DE AGUA EN LA UNIDAD PRODUCTIVA U.R. SOCIEDAD PRODUCTORA APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO ( 17 PRODUCTORES)
39788 |  |  |  | REHABILITACION DE LAUNIDAD DE RIEGO PLAN CHAC POZO IV | 53-MUNA | MUNA | URBANO | 02/0203 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LAUNIDAD DE RIEGO PLAN CHAC POZO IV (25 PRODUCTORES)CANCELADO
55401 |  |  |  | REHABILITACION DE 5.0 KM DE CAMINOS DE ACCESO A LAS UNIDADES DE RIEGO DEL EJIDO DE MUNA | 53-MUNA | MUNA | URBANO | 02/0381 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 149425 | 149425 | 149425 | 149425 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 122 | 122 | 100% | REHABILITACION DE 5.0 KM DE CAMINOS DE ACCESO A LAS UNIDADES DE RIEGO DEL EJIDO DE MUNA (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO) (72 BENEFICIARIOS)
82692 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTROMECÁNICO AMPLIACIÓN, Y MODELO DE LA ZONA DE RIEGO, PARA EL SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO, EN LA UNIDAD SAN ISIDRO DEL EJIDO MUNA,MUNICIPIO MUNA, EDO DE YUCATÁN. APORTACI | 53-MUNA | MUNA | URBANO | 02/0431 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 117028 | 117028 | 117028 | 117028 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 25 | 25 | 100% | REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTROMECÁNICO AMPLIACIÓN, Y MODELO DE LA ZONA DE RIEGO, PARA EL SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO, EN LA UNIDAD SAN ISIDRO DEL EJIDO MUNA,MUNICIPIO MUNA, EDO DE YUCATÁN. APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO(14 PRODUCTORES)
55633 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTROMECANICO, AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LA ZONA DE RIEGO PARA EL SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO EN LA UNIDAD DE RIEGO FRANCISCO I. MADERO | 53-MUNA | MUNA | URBANO | 02/0387 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 149932 | 149932 | 149932 | 149932 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 45.8 | 45.8 | 100% | REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTROMECANICO, AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LA ZONA DE RIEGO PARA EL SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO EN LA UNIDAD DE RIEGO FRANCISCO I. MADERO (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO) (16 BENEFICIARIOS)
55586 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTROMECANICO, AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LA ZONA DE RIEGO PARA EL SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERCION EN LA UNIDAD LEOPOLDOO ARANA CABRERA DEL EJIDO DE MUNA | 53-MUNA | MUNA | URBANO | 02/0385 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 46905 | 46905 | 46905 | 46905 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 40 | 40 | 100% | REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTROMECANICO, AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LA ZONA DE RIEGO PARA EL SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERCION EN LA UNIDAD LEOPOLDOO ARANA CABRERA DEL EJIDO DE MUNA (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO) (22 BENEFICIARIOS)
55613 |  |  |  | REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTROMECANICO, AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LA ZONA DE RIEGO PARA EL SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERCION Y GOTEO EN LA UNIDAD JOSE LOPEZ PORTILLO N.4 | 53-MUNA | MUNA | URBANO | 02/0386 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 158376 | 158376 | 158376 | 158376 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 70.5 | 70.5 | 100% | REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTROMECANICO, AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LA ZONA DE RIEGO PARA EL SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERCION Y GOTEO EN LA UNIDAD JOSE LOPEZ PORTILLO N.4 (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO) (15 BENEFICIARIOS)
55157 |  |  |  | REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LA ZONA DE RIEGO PARA SISTEMA DE MICROASPERCION EN LA UNIDAD DE RIEGO JOSE LOPEZ PORTILLO N.5 | 53-MUNA | MUNA | URBANO | 02/0379 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 51987 | 51987 | 51987 | 51987 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 44 | 44 | 100% | REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LA ZONA DE RIEGO PARA SISTEMA DE MICROASPERCION EN LA UNIDAD DE RIEGO JOSE LOPEZ PORTILLO N.5 (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO) (14 BENEFICIARIOS)
55105 |  |  |  | REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LA ZONA DE RIEGO PARA EL SISTEMA DE MICROASPERCION, GOTEO EN LA UNIDAD JOSE LOPEZ PORTILLO N.10 MUNICIPIO DE MUNA, YUCATAN | 53-MUNA | MUNA | URBANO | 02/0376 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 36460 | 36460 | 36460 | 36460 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 47.5 | 47.5 | 100% | REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LA ZONA DE RIEGO PARA EL SISTEMA DE MICROASPERCION, GOTEO EN LA UNIDAD JOSE LOPEZ PORTILLO N.10 MUNICIPIO DE MUNA, YUCATAN ( APORTACION ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO) (17 BENEFICIARIOS)
55082 |  |  |  | REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LA ZONA DE RIEGO PARA EL SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERCION, GOTEO Y ASPERCION EN LA UNIDAD JOSE LOPEZ PORTILLO N.8 MUNICIPIO DE MUNA, YUCATAN | 53-MUNA | MUNA | URBANO | 02/0375 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 87044 | 87044 | 87044 | 87044 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 45 | 45 | 100% | REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LA ZONA DE RIEGO PARA EL SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERCION, GOTEO Y ASPERCION EN LA UNIDAD JOSE LOPEZ PORTILLO N.8 MUNICIPIO DE MUNA, YUCATAN ( APORTACION ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO) (19 BENEFICIARIOS)
55140 |  |  |  | REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LA ZONA DE RIEGO PARA SISTEMA DE MICROASPERCION Y GOTEO EN LA UNIDAD DE RIEGO JOSE LOPEZ PORTILLO N.11 | 53-MUNA | MUNA | URBANO | 02/0378 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 177816 | 177816 | 177816 | 177816 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 100 | 100 | 100% | REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LA ZONA DE RIEGO PARA SISTEMA DE MICROASPERCION Y GOTEO EN LA UNIDAD DE RIEGO JOSE LOPEZ PORTILLO N.11 (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO) (13 BENEFICIARIOS)
39924 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SANTO DOMINGO NO 1 | 56-OXKUTZCAB | OXKUTZCAB | URBANO | 02/0208 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SANTO DOMINGO NO 1 (33 PRODUCTORES)CANCELADO
39817 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SUBIN 1 | 56-OXKUTZCAB | OXKUTZCAB | URBANO | 02/0207 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SUBIN 1 (36 PRODUCTORES)CANCELADO
58881 |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA L REMODELACION DEL EDFICIO QUE ALBERGA A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL | 57-PANABÁ | LOCHÉ | RURAL | 02/0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | - | - | 44500 | 44500 | 44500 | 44500 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | (ANTREPROYECTO, PROYECTO EJECUTIVO,INGENIERIAS,MEMORIAS DE CALCULO,CATALOGO, DE CONCEPTOS T PRESUPUESTO
45498 |  |  |  | REHABILITACION DA LA UNIDAD PRODUCTIVA SOL Y MAR | 57-PANABÁ | SAN JUAN DEL RÍO | RURAL | 02/0262 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DA LA UNIDAD PRODUCTIVA SOL Y MAR (3 PRODUCTORES)CANCELADO
51493 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA LOS ROSALES | 57-PANABÁ | LOCHÉ | RURAL | 02/0290 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA LOS ROSALES (8 PRODUCTORES)CANCELADO
44204 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SANTA CRUZ | 57-PANABÁ | LOCHÉ | RURAL | 02/0218 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SANTA CRUZ (2 PRODUCTORES)CANCELADO
83115 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR EN POZOS AGRICOLAS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN ANDRES | 57-PANABÁ | PANABÁ | URBANO | 02/0444 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 20 | 20 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR EN POZOS AGRICOLAS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN ANDRES . APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO (1 PRODUCTOR)
83134 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR EN POZOS AGRICOLAS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN PEDRO | 57-PANABÁ | PANABÁ | URBANO | 02/0445 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 2989 | 2989 | 2989 | 2989 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 10 | 10 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR EN POZOS AGRICOLAS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN PEDRO . APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO (2 PRODUCTORESES)
39972 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN PEDRO | 58-PETO | PETO | URBANO | 02/0209 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN PEDRO (6 PRODUCTORES)CANCELADO
40103 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA X-PECHIL | 58-PETO | X-PECHIL | RURAL | 02/0211 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA X-PECHIL (1 PRODUCTOR)CANCELADO
87867 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR EN POZOS AGRICOLAS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA DIVINO NIÑO | 61-RÍO LAGARTOS | RÍO LAGARTOS | URBANO | 02/0454 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 3229 | 3229 | 3229 | 3229 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR EN POZOS AGRICOLAS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA DIVINO NIÑO . APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO (1 PRODUCTOR)
88018 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR EN POZOS AGRICOLAS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA DZADZ-HAZAL | 61-RÍO LAGARTOS | RÍO LAGARTOS | URBANO | 02/0459 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 3229 | 3229 | 3229 | 3229 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 10 | 10 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR EN POZOS AGRICOLAS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA DZADZ-HAZAL . APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO (1 PRODUCTOR)
83260 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR EN POZOS AGRICOLAS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA EL ROBLE . | 61-RÍO LAGARTOS | RÍO LAGARTOS | URBANO | 02/0447 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 3229 | 3229 | 3229 | 3229 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR EN POZOS AGRICOLAS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA EL ROBLE . APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO (1 PRODUCTOR)
87483 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR EN POZOS AGRICOLAS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAL SI PUEDES | 61-RÍO LAGARTOS | RÍO LAGARTOS | URBANO | 02/0449 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 3176 | 3176 | 3176 | 3176 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR EN POZOS AGRICOLAS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAL SI PUEDES . APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO (1 PRODUCTOR)
87959 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR EN POZOS AGRICOLAS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN ANTONIO | 61-RÍO LAGARTOS | RÍO LAGARTOS | URBANO | 02/0456 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 3229 | 3229 | 3229 | 3229 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR EN POZOS AGRICOLAS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN ANTONIO . APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO (1 PRODUCTOR)
87545 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR EN POZOS AGRICOLAS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN FRANCISCO | 61-RÍO LAGARTOS | RÍO LAGARTOS | URBANO | 02/0451 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 3229 | 3229 | 3229 | 3229 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR EN POZOS AGRICOLAS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN FRANCISCO . APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO (1 PRODUCTOR)
87933 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR EN POZOS AGRICOLAS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN MANUEL DE ATOCHA | 61-RÍO LAGARTOS | RÍO LAGARTOS | URBANO | 02/0455 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 3229 | 3229 | 3229 | 3229 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR EN POZOS AGRICOLAS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN MANUEL DE ATOCHA . APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO (1 PRODUCTOR)
87978 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR EN POZOS AGRICOLAS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN RENE | 61-RÍO LAGARTOS | RÍO LAGARTOS | URBANO | 02/0457 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 3229 | 3229 | 3229 | 3229 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR EN POZOS AGRICOLAS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN RENE . APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO (1 PRODUCTOR)
87387 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR EN POZOS AGRICOLAS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN ROMAN | 61-RÍO LAGARTOS | RÍO LAGARTOS | URBANO | 02/0448 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 3229 | 3229 | 3229 | 3229 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR EN POZOS AGRICOLAS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN ROMAN . APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO (1 PRODUCTOR)
87783 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR EN POZOS AGRICOLAS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SANTA MARIA DEL ROSARIO | 61-RÍO LAGARTOS | RÍO LAGARTOS | URBANO | 02/0453 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 3229 | 3229 | 3229 | 3229 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR EN POZOS AGRICOLAS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SANTA MARIA DEL ROSARIO . APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO (1 PRODUCTOR)
87498 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR EN POZOS AGRICOLAS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SANTA PILAR | 61-RÍO LAGARTOS | RÍO LAGARTOS | URBANO | 02/0450 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 3229 | 3229 | 3229 | 3229 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR EN POZOS AGRICOLAS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SANTA PILAR . APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO (1 PRODUCTOR)
87592 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR EN POZOS AGRICOLAS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SANTA ROSA 2 | 61-RÍO LAGARTOS | RÍO LAGARTOS | URBANO | 02/0452 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 3229 | 3229 | 3229 | 3229 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR EN POZOS AGRICOLAS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SANTA ROSA 2 . APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO (1 PRODUCTOR)
83153 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR EN POZOS AGRICOLAS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SOLEDAD . | 61-RÍO LAGARTOS | RÍO LAGARTOS | URBANO | 02/0446 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 3229 | 3229 | 3229 | 3229 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR EN POZOS AGRICOLAS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SOLEDAD . APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO (1 PRODUCTOR)
87994 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR EN POZOS AGRICOLAS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA TOCXAMAN | 61-RÍO LAGARTOS | RÍO LAGARTOS | URBANO | 02/0458 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 3229 | 3229 | 3229 | 3229 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 60 | 60 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR EN POZOS AGRICOLAS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA TOCXAMAN . APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO (2 PRODUCTORES)
55436 |  |  |  | REHABILITACION DE 8.0 KM DE CAMINOS DE ACCESO A LAS UNIDADES DE RIEGO DEL EJIDO DE SACALUM | 62-SACALUM | SACALUM | URBANO | 02/0382 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 132200 | 132200 | 132200 | 132200 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 294 | 294 | 100% | REHABILITACION DE 8.0 KM DE CAMINOS DE ACCESO A LAS UNIDADES DE RIEGO DEL EJIDO DE SACALUM (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO) (141 BENEFICIARIOS)
82846 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR EN POZOS AGRICOLAS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA LA MUJER DE YUCATAN . | 63-SAMAHIL | SAMAHIL | RURAL | 02/0438 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 3120 | 3120 | 3120 | 3120 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR EN POZOS AGRICOLAS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA LA MUJER DE YUCATAN . APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO (1 PRODUCTOR)
50138 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA BENEDICTO | 68-SINANCHÉ | SINANCHÉ | RURAL | 02/0284 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA BENEDICTO (2PRODUCTORES)CANCELADO
82718 |  |  |  | REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA HAS CHAC | 69-SOTUTA | SOTUTA | URBANO | 02/0432 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 8494 | 8494 | 8494 | 8494 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 12 | 12 | 100% | REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA HAS CHAC. APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO ( 1 PRODUCTOR)
82786 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR EN POZOS AGRICOLAS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN DIEGO | 70-SUCILÁ | SUCILÁ | URBANO | 02/0435 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 1 | 1 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR EN POZOS AGRICOLAS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN DIEGO . APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO (1 PRODUCTOR)
45526 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN LORENZO | 74-TAHMEK | TAHMEK | RURAL | 02/0263 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN LORENZO (5 PRODUCTORES)CANCELADO
76625 |  |  |  | REHABILITACION DEL CAMPO DE BEISBOL(APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3X1 DEL RAMO 20) | 78-TEKANTÓ | TEKANTÓ | URBANO | 02/0356 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATAN | - | - | 242638 | 242638 | 242638 | 242638 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100% | APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN AL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES.
82497 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, EN LA UNIDAD DE RIEGO LEONA VICARIO, MUNICIPIO DE TEKAX | 79-TEKAX | TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 02/0424 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 72577 | 72577 | 72577 | 72577 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 83 | 83 | 100% | REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, EN LA UNIDAD DE RIEGO LEONA VICARIO, MUNICIPIO DE TEKAX, ESTADO DE YUCATÁN APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO ( 39 PRODUCTORES)
82676 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN, EN LA UNIDAD DE RIEGO CACAUCHÉ NO. 1 | 79-TEKAX | TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 02/0430 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 52208 | 52208 | 52208 | 52208 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 72 | 72 | 100% | REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN, EN LA UNIDAD DE RIEGO CACAUCHÉ NO. 1, MUNICIPIO DE TEKAX, ESTADO DE YUCATÁN. APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO ( 24 PRODUCTORES)
82606 |  |  |  | REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN, EN LA UNIDAD DE RIEGO CORRALCHÉ | 79-TEKAX | TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 02/0428 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 40202 | 40202 | 40202 | 40202 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 63 | 63 | 100% | REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN, EN LA UNIDAD DE RIEGO CORRALCHÉ, MUNICIPIO DE TEKAX, ESTADO DE YUCATÁN. APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO ( 16 PRODUCTORES)
110626 |  |  |  | REHABILITACIÓN DE DIVERSAS CALLES (APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 DEL RAMO 20) | 85-TEMOZÓN | X-UCH | RURAL | 02/0547 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN | - | - | 158053 | 157262 | 158053 | 157262 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4100 | 4100 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 278 HABITANTES.SE REINTEGRO $ 791.07 CON FOLIO NO. 430
67483 |  |  |  | REHABILITACION DE SUBESTACION ELECTRICA Y EQUIPO DE BOMBEO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN FELIPE | 87-TETIZ | TETÍZ | RURAL | 02/0417 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 14198 | 14198 | 14198 | 14198 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 2 | 2 | 100% | REHABILITACION DE SUBESTACION ELECTRICA Y EQUIPO DE BOMBEO EN LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN FELIPE APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO ( 3 PRODUCTORES)
55458 |  |  |  | REHABILITACION DE 5.0 KM DE CAMINOS DE ACCESO A LAS UNIDADES DE RIEGO DEL EJIDO DE TICUL | 89-TICUL | TICUL | URBANO | 02/0383 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 32308 | 32308 | 32308 | 32308 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 524 | 524 | 100% | REHABILITACION DE 5.0 KM DE CAMINOS DE ACCESO A LAS UNIDADES DE RIEGO DEL EJIDO DE TICUL (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO) (255 BENEFICIARIOS)
55062 |  |  |  | REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL SISTEMA ELECTROMECANICO Y DE LA ZONA DE RIEGO PARA EL SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERCION EN LA UNIDAD SAN FRANCISCO XTUC | 89-TICUL | TICUL | URBANO | 02/0374 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 161926 | 161926 | 161926 | 161926 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 93 | 93 | 100% | REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL SISTEMA ELECTROMECANICO Y DE LA ZONA DE RIEGO PARA EL SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERCION EN LA UNIDAD SAN FRANCISCO XTUC (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO. (31 BENEFICIARIOS)
82908 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR EN POZOS AGRÍCOLAS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN ANTONIO NOC-AC | 89-TICUL | TICUL | URBANO | 02/0439 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 4480 | 4480 | 4480 | 4480 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 10 | 10 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR EN POZOS AGRÍCOLAS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN ANTONIO NOC-AC . APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO (2 PRODUCTORES)
41282 |  |  |  | REHABILITACION EN EL PREESCOLAR JUAN DE DIOS PEZA CON CLAVE 31DJN0103W | 93-TIXKOKOB | EUÁN | RURAL | 02/0562 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN BÁSICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | - | 100000 | 99915 | 100000 | 99915 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100%
82805 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR EN POZOS AGRICOLAS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA RANCHO SAN FRANCISCO | 96-TIZIMÍN | TIZIMÍN | RURAL | 02/0436 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 20 | 20 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR EN POZOS AGRICOLAS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA RANCHO SAN FRANCISCO . APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO (1 PRODUCTOR)
82764 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR EN POZOS AGRICOLAS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA TZUCPICH II. | 96-TIZIMÍN | TIZIMÍN | RURAL | 02/0434 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 28 | 28 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR EN POZOS AGRICOLAS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA TZUCPICH II. APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO (1 PRODUCTOR)
40165 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN ENRIQUE | 98-TZUCACAB | TZUCACAB | URBANO | 02/0214 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN ENRIQUE (4 PRODUCTORES)CANCELADO
40172 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN FRANCISCO | 98-TZUCACAB | TZUCACAB | URBANO | 02/0215 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN FRANCISCO (6 PRODUCTORES)CANCELADO
40155 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN GASPAR N 3 | 98-TZUCACAB | TZUCACAB | URBANO | 02/0213 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN GASPAR N 3 (4 PRODUCTORES)CANCELADO
40136 |  |  |  | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SANTA MARIA | 98-TZUCACAB | TZUCACAB | URBANO | 02/0212 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTÁREA | 0 | 0 | 0% | REHABILITACION DE LA UNIDAD PRODUCTIVA SANTA MARIA (6 PRODUCTORES)CANCELADA
56353 |  |  |  | REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL SISTEMA ELECTROMECANICO Y SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERCION SUBFOLIAR, EN LA UNIDAD DE RIEGO KAKALNA N.2 | 98-TZUCACAB | TZUCACAB | URBANO | 02/0388 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 153503 | 153503 | 153503 | 153503 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 60 | 60 | 100% | REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL SISTEMA ELECTROMECANICO Y SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERCION SUBFOLIAR, EN LA UNIDAD DE RIEGO KAKALNA N.2 (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO) (25 BENEFICIARIOS)
88081 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR EN POZOS AGRICOLAS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA AGROCITRICOS | 98-TZUCACAB | TZUCACAB | URBANO | 02/0462 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 350 | 350 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR EN POZOS AGRICOLAS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA AGROCITRICOS . APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO (3 PRODUCTORES)
83084 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR EN POZOS AGRICOLAS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA HACIENDA HOTZUC . | 101-UMÁN | HOTZUC | RURAL | 02/0443 | DESARROLLO ECONÓMICO | DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL | HIDROAGRÍCOLA | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO | - | - | 4853 | 4853 | 4853 | 4853 | 100% | 0 | 0 | HECTÁREA | 20 | 20 | 100% | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR EN POZOS AGRICOLAS DE LA UNIDAD PRODUCTIVA HACIENDA HOTZUC . APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CONAGUA-GOBIERNO DEL ESTADO (1 PRODUCTOR)
SANEAMIENTO FINANCIERO
AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA
96116 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO POR EL PAGO DE LA AMORTIZACION DE INTERESES AL CREDITO CONTRATADO CON EL BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0141 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE HACIENDA | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | INFORME | 0 | 0 | 0% | GRUPO FINANCIERO BANORTE, POR LA CANTIDAD DE $360,000,000 MILLONES DE PESOS (PROYECTO CANCELADO)
148445 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO POR LA RESTITUCION AL ESTADO DEL PAGO REALIZADO CON RECURSOS PROPIOS DE LA DEUDA PUBLICA DEL MES DE ENERO DE 2009 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0465 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE HACIENDA | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | INFORME | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO
148456 |  |  |  | SANEAMIENTO FINANCIERO POR EL PAGO DE LA AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES AL CREDITO CONTRATADO CON EL BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0029 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE HACIENDA | - | - | 32003690 | 27875303 | 32003690 | 27875303 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100% | POR LA CANTIDAD DE $497,527,000.00 MILLONES DE PESOS.
MODERNIZACIÓN DE LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO LOCALES, Y DE LOS CATASTROS
DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (TÉCNICOS, GEOGRÁFICOS, FINANCIEROS, DE ADMINISTRACIÓN, REGISTRO Y VALUACIÓN DE BIENES INMUEBLES, PADRÓN DE CONTRIBUYENTES Y OTROS)
67960 |  |  |  | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACION DEL PROGRAMA PARA LA MODERNIZACION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0352 | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | CONSEJERIA JURIDICA | - | - | 10265487 | 7620851 | 10265487 | 7620851 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100% | EL SALDO FUE POR LA CANTIDAD DE $ 2 644,635.69 PROGRAMADO PARA OTRO PROYECTO. EL NOMBRE COMPLETO:APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE MODERNIZACION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD (REALIZAR LAS ACCIONES QUE PERMITAN ACTUALIZAR EL MARCO VIGENTE, INTEGRAR AVANCES EN SISTEMAS TECNOLOGICOS A LOS PROCESOS REGISTRALES, APLICAR LA MEJORA DE PROCESOS Y LA OBTENCION DE CERTIFICADOS DE CALIDAD, ASI COMO MEJORAR LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS. LA DIFERENCIA ENTRE LO AUTORIZADO Y LO MINISTRADO SE REINTEGRO A LA SECRETARIA DE HACIENDA MEDIANTE FOLIO 114
MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RECAUDACIÓN LOCALES Y DE MECANISMOS IMPOSITIVOS PARA AMPLIAR LA BASE GRAVABLE
MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO DE LAS TESORERÍAS Y OFICINAS RECAUDADORAS O EQUIVALENTES
148466 |  |  |  | INCREMENTO EN LA RECAUDACION A TRAVES DE LA FABRICACION, INSTALACION, Y OPERACION DE TRES NUEVAS UNIDADES DE SERVICIOS ELECTRONICOS (USES) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0030 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE HACIENDA | - | - | 483917 | 380417 | 483917 | 380417 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 3 | 3 | 100%
ESTUDIOS, PROYECTOS Y CENSOS FISCALES PARA DETERMINAR Y ACTUALIZAR LA BASE GRAVABLE POTENCIAL
148478 |  |  |  | MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA EN EL CONTROL DE LAS OBLIGACIONES DE LOS CONTRIBUYENTES Y EN LOS PROCESOS DE NOTIFICACION DE CREDITOS FISCALES | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0009 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE HACIENDA | - | - | 2779525 | 2779525 | 2779525 | 2779525 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 8000 | 8000 | 100%
ESTUDIOS Y ACCIONES PARA INCORPORAR A LA BASE GRAVABLE POTENCIAL UN MAYOR NÚMERO DE CONTRIBUYENTES EFECTIVOS
148501 |  |  |  | APORTACION AL ACUERDO DE COORDINACION PARA LA REALIZACION DEL PROGRAMA DE ACTUALIZACION Y REGISTRO DE CONTRIBUYENTES (PAR) QUE CONSISTE EN VISITA A LOS DOMICILIOS FISCALES Y ESTABLECIMIENTOS | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 02/0142 | GOBIERNO | HACIENDA | ASUNTOS HACENDARIOS | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE HACIENDA | - | - | 21873475 | 21873475 | 21873475 | 21873475 | 100% | 0 | 0 | VISITA | 135000 | 135000 | 100%
CONVENIOS 25 REGISTROS
|  | OTROS CONVENIOS |  |  | 14: 140551018; Ministrado 15: 140551018; Programado 16: 140551018; Ejercido 17: 135330953; Ejercido 18=17/15: 96.3%; Generados 19: 3624443; Ejercidos 20: 3624443; Ejercidos 22: 45; Ejercidos 23: 44; Ejercidos 24=23/22: 97.8%
INVERSIÓN
OBRA PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN
41406 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS , 1 TALLER DE COMPUTO, 1 INTENDENCIA Y BODEGA, EN EL COLEGIO DE BACHILLERES | 1-ABALÁ | ABALÁ | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3105981 | 3105981 | 3105981 | 3105981 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA:1 TALLER DE COMPUTO,1 INTENDENCIA Y BODEGA
42791 |  |  |  | (092501)CONSTRUCCION DE RAMPAS Y ADAPTACION A SANITARIOS Y AULAS, PARA EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE CONKAL | 13-CONKAL | CONKAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 311290 | 311290 | 311290 | 311290 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | COMPLEMENTO UNIDAD DE MEDIDA:1 OBRA EXTERIOR DE ACUERDO AL OFICIO NO.0043/2009 CON FECHA DEL 03 DE FEBRERO DE 2009 FIRMADO POR EL DIRECTOR DEL TECNOLOGICO DE CONKAL
41486 |  |  |  | (081307) CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 1 LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO Y OBRA EXTERIOR PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHICHIMILA CON CLAVE 31ECB0027R | 21-CHICHIMILÁ | CHICHIMILÁ | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 794273 | 794273 | 794273 | 794273 | 100% | 0 | 0 | LABORATORIO | 1 | 1 | 100% | META:1 OBRA EXTERIOR UNIDAD DE MEDIDA: 1 OBRA EXTERIOR
41879 |  |  |  | CONSTRUCCION DE UNA BODEGA, PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS DEL ESTADO DE YUCATAN PLANTEL 1 | 32-ESPITA | ESPITA | URBANO | 5 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 181903 | 181903 | 181903 | 181903 | 100% | 0 | 0 | BODEGA | 1 | 1 | 100%
41892 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN TALLER DE COMPUTO PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS CIENTIFICIOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE YUCATAN | 38-HUNUCMÁ | HUNUCMÁ | URBANO | 6 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1992569 | 1992569 | 1992569 | 1992569 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100%
41978 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN TALLER DE COMPUTO, PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE YUCATAN | 48-MAXCANÚ | MAXCANÚ | URBANO | 7 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1994831 | 1994831 | 1994831 | 1994831 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100%
184925 |  |  |  | CONSTRUCCION DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | 12-SALUD ¦ 514-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | 60492524 | 60492524 | 60492524 | 60492524 | 100% | 2605993 | 2605993 | OBRA | 1 | 1 | 100% | EL CONVENIO ES CONSTRUCCION DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA Y HOSPITAL DE TEKAX, POR UN IMPORTE ORIGINAL DE $ 60,500,000.00 LAS METAS DE ACUERDO AL CONVENIO SE HAN CUMPLIDO, UNICAMENTE SE ESTA TRABAJANDO CON LOS RENDIMIENTOS GENERADOS POR CUENTAS BANCARIAS. SE REALIZO UN REINTEGRO POR $ 7,476.00
44762 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO III, AMPLIACION DEL EDIFICIO DE INGENIERIA MECANICA EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE MERIDA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 100% | 41149 | 41149 | OBRA | 1 | 1 | 100% | ESTE MONTO CORRESPONDE A LA APORTACION FEDERAL DE ACUERDO AL OFICIO NO.513.1/392/09 DE FECHA 05 DE MARZO DE 2009 Y CONVENIO DE APOYO FINANCIERO CELEBRADO POR EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SEP Y POR OTRA EL GOBIERNO DEL ESTADO. OFICIO ENTREGADO A LA ING. AIDA YAM EL 21/ENE EL MONTO EJERCIDO SE EXCEDIO POR $41,148.72 EL CUAL SE TOMO DE LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA.
42098 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS Y 1 AUDIOVISUAL PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS DE YUCATAN. | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 9 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3934712 | 3934712 | 3934712 | 3934712 | 100% | 0 | 0 | AULA | 3 | 3 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA:1 AUDIOVISUAL. TOTAL CONVENIO: $5,575,436 MODIFICACION DE ACUERDO A OFICIO SE/DPL-2352-C/2008: EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2008 $4,015,077 Y FAFEF 2009 $1,560,359
42654 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 5 AULAS, 1 TALLER DE COMPUTO, 1 LABORATORIO DE USOS MULTIPLES, 1 MODULO DE SERVICIO SANITARIO, 1 CANCHA DE USOS MULTIPLES, ACCESO, CISTERNA Y SUB-ESTACION ELECTRICA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 18 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 4666321 | 4666321 | 4666321 | 0 | 0% | 0 | 0 | AULA | 5 | 5 | 100% | COMPLEMENTO UNIDAD DE MEDIDA:CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO 1 TALLER DE COMPUTO,1 LABORATORIO DE USOS MULTIPLES,1 MODULO DE SERVICIO SANITARIO,1 CANCHA DE USOS MULTIPLES,ACCESO,CISTERNA Y SUB-ESTACION ELECTRICA NOTA: ANEXO DEL OFICIO SE/DPL/2352-B/08 DE FECHA DICIEMBRE 05 2008. TOTAL $9,332,642 DIVIDIDO EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2008 $4,666,321 Y FAFEF 2009 $4,666,321
41863 |  |  |  | COSNTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 4 AULAS DIDACTICAS Y 1 MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES DE KOMCHEM | 50-MÉRIDA | KOMCHÉN | URBANO | 4 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3527771 | 3527771 | 3527771 | 3527771 | 100% | 0 | 0 | AULA | 4 | 4 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA:1 MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS
42120 |  |  |  | CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA , PARA EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO Y AGROPECUARIO (CBTA 118) | 56-OXKUTZCAB | OXKUTZCAB | URBANO | 13 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 516526 | 516526 | 516526 | 516526 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100%
42079 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS DE YUCATAN | 57-PANABÁ | PANABÁ | URBANO | 5 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 706040 | 706040 | 706040 | 706040 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100%
42671 |  |  |  | SUSTITUCION DEL EDIFICIO E, REHABILITACION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DAÑADOS DE LOS EDIFICIOS B,D,I,N,N2 Y LABORATORIO DE COMPUTO, | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3700000 | 3700000 | 3700000 | 3384511 | 91.5% | 1 | 1 | OTROS | 6 | 6 | 100% | COMPLEMENTO NOMBRE DEL PROYECTO:SUSTITUCION DE TECHUMBRE DEL EDIFICIO J, SUSTITUCION DE TANQUE ELEVADO Y SUSTITUCION DE CASETA DE SUBESTACION ELECTRICA.(INCLUYE REPARACIONES GENERALES COMO:INSTALACION ELECTRICA,CANCELERIA Y ALBAÑILERIA,CONSIDERAR EN SU CASO TRATAMIENTO PUZOLANICO RESISTENTE A LA CORROSION). UNIDAD DE MEDIDA:1 LABORATORIO DE COMPUTO Y 3 OBRA EXTERIOR
42151 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS DIDACTICAS, PARA EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS CBTIS 193 | 79-TEKAX | TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN | URBANO | 17 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESCUELAS DEL ESTADO DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1383103 | 1383103 | 1383103 | 1383103 | 100% | 0 | 0 | AULA | 3 | 3 | 100% | EL SISTEMA NO ME DA LA OPCION TEKAX EN LOCALIDAD
42798 |  |  |  | CONSTRUCCION DE RAMPAS, ADQUISICION DE SOFTWARE PARA FACILITAR LA ENSEÑANZA EN PERSONAS CON DEFICIENCIA VISUAL Y AUDITIVA | 96-TIZIMÍN | TIZIMÍN | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 311290 | 311290 | 311290 | 293378 | 94.2% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | COMPLEMENTO NOMBRE DEL PROYECTO: Y ADAPTACIONES A SANITARIOS Y AULAS PARA EL SERVICIO DE PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO AGROPECUARIO DE TIZIMIN UNIDAD DE MEDIDA:1 OBRA EXTERIOR DE ACUERDO AL OFICIO NO.513.1/2611/2008 CON FECHA DE 13 DE OCTUBRE DE 2008. NO SE HIZO LA CORRECCION YA QUE ESTA ESCRITO EN INFORMACION COMPLEMENTARIA EL COMPLEMENTO DEL PROYECTO.
41826 |  |  |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS , 1 TALLER DE COMPUTO, 1 INTENDENCIA Y BODEGA., EN EL COLEGIO DE BACHILLERES. | 96-TIZIMÍN | COLONIA YUCATÁN | RURAL | 3 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 3004001 | 3004001 | 3004001 | 3004001 | 100% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100% | UNIDAD DE MEDIDA:1 TALLER DE COMPUTO,1 INTENDENCIA Y BODEGA
44746 |  |  |  | (092505) CONSTRUCCION DE AULAS Y UN MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE TIZIMIN | 96-TIZIMÍN | TIZIMÍN | URBANO | 5 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1881483 | 1881483 | 1881483 | 1783066 | 94.8% | 0 | 0 | AULA | 2 | 2 | 100% | ESTE MONTO CORRESPONDE A LA APORTACION FEDERAL. DE ACUERDO AL OFICIO DE AUTORIZACION NUM. SE/DPL-0165-09 DE FECHA 3 DE FEBRERO DE 2009 Y DE ACUERDO AL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO CELEBRADO POR EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SEP Y POR OTRA EL GOBIERNO DEL ESTADO.MODIFICACION DE META SEGUN OFICIO NO. 513/020/09 COMPLEMENTO UNIDAD DE MEDIDA:2 ANEXOS
MANTENIMIENTO
185013 |  |  |  | OBRAS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE UNIDADES MEDICAS | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | ENTIDAD ESTATAL | SERVICIOS DE SALUD DE YUCATAN | - | 12-SALUD ¦ 514-DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 100% | 959915 | 959915 | OBRA | 1 | 1 | 100% | EL IMPORTE ORIGINAL DE ESTE CONVENIO ESTA EJERCIDO COMPLETAMENTE, UNICAMENTE SE ESTAN TRABAJANDO CON LOS RENDIMIENTOS GENERADOS POR LAS CUENTAS BANCARIAS.
EQUIPAMIENTO
BIENES MUEBLES
44729 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE AULAS,TALLERES Y LABORATORIOS PARA EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE CONKAL | 13-CONKAL | CONKAL | URBANO | 1 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1487400 | 1487400 | 1487400 | 1484056 | 99.8% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | EL LOTE CONSISTE EN:1 LAPTOP,1 HIDROLAVADORA DE ALTA PRESION,1 MINI CAÑON PROYECTOR, 3 MULTIFUNCIONAL,1 CABEZAL DE RIEGO,1 ESTACION CLIMATOLOGICA,1 SISTEMA DE RIEGO,1 ECOGRAFO ANIMAL PROFESIONAL,1 LABORATORIO PORTATIL,4 VIDEOS PROYECTOR,3 COMPUTADORAS PORTATIL,14 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO,1 SEMENTALES OVINOS. DE ACUERDO AL OFICIO DE AUTORIZACION NUM. 0564/2008 DE FECHA 3 DE NOVIEMBRE DE 2008 Y DE ACUERDO AL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO CELEBRADO POR EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SEP Y POR OTRA EL GOBIERNO DEL ESTADO
44782 |  |  |  | ADQUISICION DE EQUIPO NECESARIO QUE CONTRIBUYA A PRESTAR EL SERVICIO EDUCATIVO CON CALIDAD EN LOS PLANTELES DEL SNIT, EN EL CRODE DE MERIDA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 4 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100% | 4807 | 4807 | LOTE | 1 | 1 | 100% | ESTE MONTO CORRESPONDE A LA APORTACION FEDERAL EL LOTE CONSISTE EN:1 MU-CHECKER,1 PINZA HIDRAULICA DE COMPRESION,1 MULTIMETRO DE BANCO,1 MULTIMETRO DIGITAL PORTATIL DE GANCHO,1 ESTROBO SCOPIO DIGITAL, 1 COMPROBADOR DE ROTACION DE FASES,1 LUXOMETRO DE SERVICIO PESADO,1 CALIBRADOR MULTIFUNCIONAL,1 TROMPO,1 SIERRA DE INGLETE DE 10 Y DE ACUERDO AL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO CELEBRADO POR EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SEP Y POR OTRA EL GOBIERNO DEL ESTADO SEGUN ANEXO A. EL OFICIO NO. SE/DPL-0165-09 NO MENCIONA LA ESCUELA SOLO EL CONVENIO Y EL ANEXO EL MONTO EJERCIDO SE EXCEDIO POR $4,807 EL CUAL SE TOMO DE LOS INTERESES DE LA CUENTA.
44775 |  |  |  | EQUIPAMIENTO PARA LAS CARRERAS DE: ING. INDUSTRIAL, ELECTRONICA, SISTEMAS COMPUTACIONALES, ELCTRICA, MECANICA, CIVIL, QUIMICA, BIOQUIMICA, AMBIENTAL, GESTION EMPRESARIA INSTITUTO TECNOLOGICO DE MERIDA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 16000000 | 16000000 | 16000000 | 15889902 | 99.3% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | ESTE IMPORTE CORRESPONDE A LA APORTACION FEDERAL EL LOTE CONSISTE EN:25 COMPUTADORAS DE ALTO RENDIMIENTO,1 COMPUTADORA SERVIDOR DE ALTO RENDIMIENTO,20 ESCRITORIOS DE TRABAJO,40 SILLAS,1 MAQUINA UNIVERSAL,1 SISTEMA DE ELECTROFORESIS,1 DUROMETRO PARA RC,1 OSCILOSCOPIO ANALOGICO DE 60 MHZ,1 JUEGO DE PRACTICAS PARA FLEXION EN VIGAS,1 KIT DE TECNOLOGIA DE SENSORES,1 HORNO DE TRATAMIENTOS TERMICOS,1 CORTADORA DE METALES. DE ACUERDO AL OFICIO NO.513.1/392/09 DE FECHA 05 DE MARZO DE 2009 Y AL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO CELEBRADO POR EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SEP Y POR OTRA EL GOBIERNO DEL ESTADO. OFICIO ENTREGADO A LA ING. AIDA YAM EL 21/ENERO
44722 |  |  |  | EQUIPAMIENTO DE AULAS,TALLERES Y LABORATORIOS PARA EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE TIZIMIN | 96-TIZIMÍN | TIZIMÍN | URBANO | 2 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1991516 | 99.6% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | EL LOTE CONSISTE EN:5 VIDEOPROYECTORES,2 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO,57 MESAS BINARIAS,100 SILLAS PARA MESA BINARIA,4 MICROSCOPIOS BINOCULAR,1 TRACTOR AGRICOLA,1 ARADO DE REVERSION,1 RASTRA DE TIRO, 1 ASPERSORA AGRICOLA PARA TRACTOR,1 DESVARADORA,5 GPS DIGITAL,12 COMPUTADORAS LAPTOP,1 INVERNADERO AGRICOLA. DE ACUERDO AL OFICIO DE AUTORIZACION NUM. 0564/2008 DE FECHA 3 DE NOVIEMBRE DE 2008 Y DE ACUERDO AL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO CELEBRADO POR EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SEP Y POR OTRA EL GOBIERNO DEL ESTADO
OTROS
44754 |  |  |  | APOYO EN EQUIPAMIENTO A LAS CARRERAS EN INGENIERIA, BIOTECNOLOGIA Y CIENCIAS AGROPECUARIAS | 13-CONKAL | CONKAL | URBANO | 3 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACIÓN | EDUCACIÓN TECNOLÓGICA | ENTIDAD ESTATAL | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE YUCATAN | - | 6-HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ¦ 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO | 1654295 | 1654295 | 1654295 | 1654295 | 100% | 12578 | 12578 | LOTE | 1 | 1 | 100% | EL LOTE CONSISTE EN:4 BALANZAS ANALITICAS ELECTRONICAS,1 INTEGRADOR DE AREA FOLIAR,1 MOLINO MINI TOMAS WILEY,1 AUTOCLAVE,1 MICRO PIPETA MULTICANAL,1 OSMOMETRO DE PRESION DE VAPOR,1 PLANTA DE EMERGENCIA,1 ESPECTROFOTOMETRO,1 EQUIPO SOXHLETT,2 JUEGO DE TAMICES DE ACERO INOXIDABLE. DE ACUERDO AL OFICIO DE AUTORIZACION NUM. SE/DPL-0165-09 DE FECHA 3 DE FEBRERO DE 2009 Y DE ACUERDO AL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO CELEBRADO POR EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SEP Y POR OTRA EL GOBIERNO DEL ESTADO EL MONTO EJERCIDO SE EXCEDIO POR $12,577.60 EL CUAL SE TOMO DE LOS INTERESES DE LA CUENTA
GASTO CORRIENTE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
68418 |  |  |  | MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | - | GOBIERNO | GOBERNACIÓN | OTROS | DEPENDENCIA ESTATAL | CONSEJERÍA JURÍDICA | - | 4-GOBERNACIÓN ¦ 410-DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO NACIONAL DE POBLACIÓN E IDENTIFICACIÓN PERSONAL | 9404705 | 9404705 | 9404705 | 9404705 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 0 | 0% | SE EJERCIÓ EL 100% DE LOS RECURSOS FEDERALES MINISTRADOS, SE HAN GENERADO INTERESES AL 30 DE SEPTIEMBRE POR $1,314,139.15, LOS CUALES ESTÁN COMPROMETIDOS PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA UNIDAD MÓVIL Y ADECUACIONES DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO CIVIL.