## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | 2013
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Aguascalientes | 1189 | 12 | 12
| Aguascalientes | 59 | 8 | 12
| Aguascalientes | 19 | 4 | 12

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [27 empty] | Cuarto Trimestre 2013
AGUASCALIENTES
Información General del Proyecto | [14 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Periodo | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
AGU00130200146522 | Centro Nacional Para La Salud De La Infancia Y Adolescencia | INFANCIA2013 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones |  | 12-Salud | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1024254 | 1024254 | 1024254 | 1024254 | 988203 | 988203 | 988203 | 96.4803 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 96.48 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130200148000 | Reposición De Pozo De Agua Potable Para Secundaria Técnica No. 14, San Antonio, Tepezalá. | 0049-13 APAZU | Aguascalientes | Tepezalá | San Antonio | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 2125766.53 | 2128000 | 2128000 | 2128000 | 2126161.12 | 1063080.56 | 1063080.56 | 49.9568 | 0 | Pozo | 3345 | 100 | 80 | Financiera: SE COMPLEMENTA CON RECURSOS FAFEF 2013 POR $222,000.00 Y REC. PROPIOS IEA POR $450,000.00 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130200148069 | Construcción De Colector Pluvial, Buenavista De Peñuelas, Aguascalientes. | 0114-13 APAZU | Aguascalientes | Aguascalientes | Buenavista de Peñuelas | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 16498718.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 2559 | 100 | 65 | Financiera: SE COMPLEMENTA CON BONO CUPON CERO 2012 ENDEUDAMIENTO, POR $25,007,547.00 / Física: AVANCE FÍSICO DE OBRA 65% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130200148133 | Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable, Cabecera Municipal, Tepezalá. | 0048-13 APAZU | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 4415796 | 5543592 | 5543592 | 5543592 | 3838934 | 1919466.55 | 1919466.55 | 34.625 | 0 | Kilómetros | 4511 | 100 | 5 | Financiera: SE COMPLEMENTA CON RECURSOS FAFEF 2013 POR $1,750,608.00 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130200148202 | Elaboración De Proyecto Ejecutivo De Línea De Conducción Y Distribución De Agua Tratada A P.T.A.R. Pocitos A La Zona Nor-Poniente De La Ciudad, Aguascalientes. | 0050-13 APAZU | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 793904.06 | 795015 | 795015 | 795015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 50000 | 100 | 0 | Financiera: ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON RECURSOS PROPIOS INAGUA 2013, POR $198,754.00 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130200148287 | Elaboración De Proyecto Ejecutivo De Colector Sanitario Margen Derecho, Río San Pedro, Aguascalientes. | 0051-13 APAZU | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 990317.04 | 992426 | 992426 | 992426 | 990317.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 300000 | 100 | 0 | Financiera: ESTE SE COMPLEMENTA CON REC. PROPIOS INAGUA 2013 POR $248,106.00 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130200148382 | Equipamiento De Pozo Y Línea De Conducción De Agua Potable, Pozo 4, Cabecera Municipal, Rincón De Romos. | 0087-13 APAZU | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 2431999.94 | 2432000 | 2432000 | 2432000 | 1990000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 27988 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130200149415 | Construcción De Colector Pluvial, Primera Etapa, Peñuelas, Aguascalientes. | 0042-13 APAZU | Aguascalientes | Aguascalientes | Peñuelas [Rancho] | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 27292147.44 | 30706524 | 30706524 | 30706524 | 27742453.4 | 13871226.7 | 13871226.7 | 45.1735 | 0 | Kilómetros | 3294 | 100 | 26 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130200149449 | Supervisión Técnica De Las Obras Apazu 2013, Todo El Estado, Aguascalientes. | 0104-13 APAZU | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 594441.32 | 800000 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe | 86390 | 100 | 0 | Financiera: ESTE SE COMPLEMENTA CON RECURSOS PROPIOS INAGUA 2013, POR $800,000.00 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130200149587 | Construcción De Colector Pluvial, Segunda Etapa, Peñuelas, Aguascalientes. | 0043-13 APAZU | Aguascalientes | Aguascalientes | Peñuelas [Rancho] | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 19436841.02 | 24222644 | 24222644 | 24222644 | 17156841.03 | 8578420.5 | 8578420.5 | 35.4149 | 0 | Kilómetros | 3294 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130200150652 | Supervisión Técnica De Las Obras Prossapys 2013, Todo El Estado, Aguascalientes. | 0106-13 PROSSAPYS | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO | Agua y saneamiento | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | Informe | 5815 | 100 | 0 | Financiera: ESTE SE COMPLEMENTA CON REFCURSOS PROPIOS INAGUA 2013 POR $230,231.00 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130200160110 | Direccion General De Promocion De La Salud | PROMO2013 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones |  | 12-Salud | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 754734.96 | 754735 | 754735 | 754735 | 412661 | 412661 | 412661 | 54.6763 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 54.68 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130200167392 | Componente Ganadero 2013 | 9533.8.1.2 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S230 Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial del Estado de Aguascalientes (SEDRAE) | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 19220000 | 19264603.87 | 19162340 | 19264603.87 | 19264603.87 | 17462990.09 | 17462990.09 | 90.6481 | 0 | Apoyo | 587 | 100 | 96 | Financiera: Se amplia por $102,263.87 de Intereses, SAGARPA retendrá Gastos de Difusión por $57,660.00 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130200173476 | Componente Agrícola 2013 | 9533.8.1.1 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S230 Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial (SEDRAE) | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 18355000 | 19193384 | 18299935 | 19193384 | 19193384 | 15730012.58 | 15730012.58 | 81.9554 | 0 | Apoyo | 760 | 100 | 95 | Financiera: Amplian Productos Fnancieros $893449, SAGARPA retiene Difusión por $55,065.00 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300177109 | Se Urbanizacion, Empedrado Y Adoquinamiento, Amapolas Del Rio | 10-010 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIR. DE OBRAS PUBLCAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 499999.97 | 499999.97 | 499999.97 | 499999.97 | 499999.97 | 499999.97 | 499999.97 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 476 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA EL 15/11/13 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300177153 | Se Urbanizacion Empdrado Y Adoquinamiento, Ojo De Agua Del Mezquite | 10-011 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIR. DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 200532.26 | 197393.86 | 197393.86 | 197393.86 | 197393.86 | 197393.86 | 197393.86 | 100 | 0 | M2, Adoquinamiento o empedrado | 327 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA EL 10/12/13 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300177165 | Se Urbanizacion , Empedrado Y Adoquinado, La Escondida | 10-012 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIR. OBRAS PUBLICAS MPALES. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 299999.9 | 299999.9 | 299999.9 | 299999.9 | 299999.9 | 299999.9 | 299999.9 | 100 | 0 | M2, Adoquinamiento o empedrado | 1318 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE EL 25/10/13 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300177171 | Sd Alcantarillado, Amp. Red, Rancho Nuevo | 10-013 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIR. OBRAS PUBLICAS MPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 315981.74 | 315981.74 | 315981.74 | 315981.74 | 315981.74 | 315981.74 | 315981.74 | 100 | 0 | M2, Sanitarios | 256 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300177176 | Sc Agua Potable Amo. Red, Ojo De Agua Del Mezquite | 10-014 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIR. DE OBRAS PUBLICAS MPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 140911.79 | 140911.79 | 140911.79 | 140911.79 | 140911.79 | 140911.79 | 140911.79 | 100 | 0 | Metros Lineales | 327 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA FISICAY FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300177181 | Se Urbanizacion , Guarniciones Y Banquetas, Puertecito De La Virgen | 10-015 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIR. OBRAS PUBLICAS MPLES. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 199999.99 | 199999.98 | 199999.98 | 199999.98 | 199999.98 | 199999.98 | 199999.98 | 100 | 0 | M2, Aceras, banquetas o andadores | 1976 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE 1/11/13 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300177187 | Se Urbanizacion, Empedrado Y Adoquinado, Loretito | 10-016 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIR. DE PBRAS PUBLICAS MPALES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 202168.45 | 202168.45 | 202168.35 | 202168.45 | 202168.45 | 202168.45 | 202168.45 | 100 | 0 | M2, Adoquinamiento o empedrado | 949 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE 26/10/13 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300178266 | Progr. Definicion Y Conduccion De La Planeacion De Desarr. Regional | 10900 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIR. OBRAS PUB. MPALES | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 105905.59 | 105905.59 | 105905.59 | 105905.59 | 105905.59 | 105905.59 | 105905.59 | 100 | 0 | Proyecto | 37124 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CONCLUIDOS LOS PROYECTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300185660 | Construccion De Red De Alcantarillado | 03053-13 | Aguascalientes | Calvillo | Puerta de Fragua (Presa la Codorniz) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALVILLO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 406700 | 406700 | 406700 | 406699.85 | 406699.85 | 406699.85 | 406699.85 | 100 | 0 | Metro Lineal | 175 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300185689 | Construccion De Red De Alcantarilldo | 03054-13 | Aguascalientes | Calvillo | El Tepetate de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALVILLO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 382610.28 | 382610.28 | 382610.28 | 382609.5 | 382609.5 | 382609.5 | 382609.5 | 99.9998 | 0 | Metro Lineal | 131 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300186567 | Ingles Para Niños | 010011DS084 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 50673 | 50673 | 50673 | 50673 | 50673 | 31680 | 31680 | 62.5185 | 18993 | Taller | 100 | 100 | 100 | Financiera: APROBADO MUNICIPAL $33783.00 EJERCIDO MUNICIPAL $21120.00 REINTEGRO MUNICIPAL $12663.00 / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300186580 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas | 03052-13 | Aguascalientes | Calvillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALVILLO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 178846.38 | 178846.38 | 178846.38 | 178846.38 | 178846.38 | 178846.38 | 178846.38 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 358 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300186584 | Construccion De Pavimento De Concreto | 03055-13 | Aguascalientes | Calvillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALVILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 825896 | 825896 | 825896 | 825896 | 825896 | 825896 | 825896 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 298 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300186587 | Ampliacion De Red Electrica | 03031-13 | Aguascalientes | Calvillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALVILLO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 255640 | 255640 | 255640 | 255640 | 255640 | 255640 | 255640 | 100 | 0 | Poste | 98 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300186601 | Convive Aprendiendo Computación | 010011DS070 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL MUNICIPIO AGUASCALIENTES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 35895 | 35895 | 35895 | 35895 | 35895 | 35853 | 35853 | 99.883 | 42.31 | Curso | 20 | 100 | 100 | Financiera: REINTEGRO MUNICIPAL $28.21 EJERCIDO MUNICIPAL $23902.00 / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300186603 | Mejoramiento De Vivienda | 03030-13 | Aguascalientes | Calvillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALVILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3994844.98 | 3994844.98 | 3994844.98 | 3994843.6 | 3994843.6 | 3994843.6 | 3994843.6 | 100 | 0 | Apoyo | 318 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300186643 | Prestadores De Servicio Social 2013 | 010011DS061 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA D EINTEGRACION SOCIAL MUNICIPIO AGUASCALIENTES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 41760 | 41760 | 41760 | 41760 | 41760 | 41523 | 41523 | 99.4325 | 237.29 | Estimulo | 8 | 100 | 100 | Financiera: REINTEGRO MUNICIPAL $158.20 EJERCIDO MUNICIPAL $27682.00 / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300186652 | Huertos Familiares | 010011DS077 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE INTEGRACIONS OCIAL MUNICIPIO AGUASCLAIENTES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 92112 | 53112 | 53112 | 53112 | 53112 | 34983 | 34983 | 65.8665 | 18129.24 | Curso | 40 | 100 | 100 | Financiera: REINTEGRO MUNICIOPAL $20341.28 EJERCIDO MUNICIPAL $41067.00 / Física: OBRA MODIFICADA EN RECURSO FEDERAL YA QUE LA FEDERACIÓN NO MINISTRO $39000.00 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300186657 | Ingles Para Niños | 010011DS063 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL MUNICIPIO AGUASCALIENTES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 76010 | 76010 | 76010 | 76010 | 76010 | 75593 | 75593 | 99.4514 | 417.44 | Taller | 150 | 100 | 100 | Financiera: reintegro municipal $278.96 ejercido municipal $50395 / Física: obra ocncluida / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300186666 | Curso De Cultora De Belleza | 010011DS068 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL MUNICIPIO AGUASCALIENTES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 107340 | 107340 | 107340 | 107340 | 107340 | 90449 | 90449 | 84.264 | 16890.73 | Curso | 40 | 100 | 100 | Financiera: REINTEGRO MUNICIPAL $11,260.48 EJERCIDO MUNICIPAL $60,300.00 / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300186681 | Gastos Indirectos Remanente 2011 | 03999 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALVILLO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 3935.94 | 3935.94 | 3935.94 | 3928.92 | 3928.92 | 3928.92 | 3928.92 | 99.8216 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300186682 | Convive Obesidad | 010011DS065 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL MUNICIPIO AGUASCALIENTES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 49452 | 49452 | 49452 | 49452 | 49452 | 46181 | 46181 | 93.3855 | 3270.89 | Taller | 75 | 100 | 100 | Financiera: EJERCIDO MUNICIPAL $30,787 REINTEGRO MUNICIPAL $2180.59 / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300186691 | Reposteria Fina | 010011DS076 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL MUNICIPIO AGUASCALIENTES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 121440 | 121440 | 121440 | 121440 | 121440 | 110415 | 110415 | 90.9214 | 11025.26 | Curso | 40 | 100 | 100 | Financiera: REINTEGRO MUNICIPAL $7350.17 EJERCIDO MUNICIPAL $73,610.00 / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300186701 | Cuidados Paliativos | 010011DS064 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE INTERACION SOCIAL DEL MUNICIPIO AGUASCALIENTES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 30720 | 30720 | 30720 | 30720 | 30720 | 27876 | 27876 | 90.7422 | 2844.22 | Taller | 50 | 100 | 100 | Financiera: REINTEGRO MUNICIPAL $1900.15 EJERCIDO MUNICIPAL $18584.00 / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300186710 | Derechos Humanos | 010011DS066 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL MUNICIPIO AGUASCALIENTES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 28776 | 28776 | 28776 | 28776 | 28776 | 26966 | 26966 | 93.71 | 1809.65 | Taller | 40 | 100 | 100 | Financiera: REINTEGRO MUNICIPAL$1206.43 EJERCIDO MUNICIPAL$17978 / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300186723 | Convive Equipando Centro De Desarrollo Comunitario De Pintores Mexicanos | 010011ME021 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL MUNICIPIO AGUASCALIENTES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 374100 | 374100 | 374100 | 374100 | 374100 | 348017 | 348017 | 93.0278 | 26082.67 | Lote | 712 | 100 | 100 | Financiera: EJERCIDO MUNICIPAL $232012.00 REINTEGRO MUNICIPAL $17,388.46 / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300186732 | Convive Equipando Centro De Desarrollo Comunitarios De Ojocaliente Iii | 010011ME029 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL MUNICIPIO AGUASCALIENTES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 374100 | 374100 | 374100 | 374100 | 374100 | 348017 | 348017 | 93.0278 | 26082.68 | Lote | 712 | 100 | 100 | Financiera: REINTEGRO MUNICIPAL $17388.45 EJERCIDO MUNICIPAL $232012.00 / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300186744 | Convive Equipando Centro De Desarrollo Comunitario De Vicente Guerrero | 010011ME030 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL MUNICIPIO AGUASCALIENTES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 374100 | 374100 | 374100 | 374100 | 374100 | 348017 | 348017 | 93.0278 | 26082.67 | Lote | 712 | 100 | 100 | Financiera: REINTEGRO MUNICIPAL $17,388.46 EJERCIDO MUNICIPAL $232,012.00 / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300186758 | Convive Equipando Centro De Desarrollo Comunitario De Nazario Ortiz Garza | 010011ME031 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA D EINTEGRACION SOCIAL MUNICIPIO AGUASCLAIENTES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 374100 | 374100 | 374100 | 374100 | 374100 | 348017 | 348017 | 93.0278 | 26082.67 | Lote | 712 | 100 | 100 | Financiera: REINTEGRO MUNICIPAL $17,388.46 EJERCIDO MUNICIPAL $232,012.00 / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300186772 | Convive Equipando Centro De Desarrollo Comunitario De Benito Palomino Dena | 010011ME032 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 374100 | 374100 | 374100 | 374100 | 374100 | 348017 | 348017 | 93.0278 | 26082.67 | Lote | 712 | 100 | 100 | Financiera: REINTEGRO MUNICIPAL $17388.46 EJERCIDO MUNICIPAL $232012.00 / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300186787 | Convive Equipando Centro De Desarrollo Comuntario De Luis Ortega Douglas | 010011ME033 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL MUNICIPIO AGUASCALIENTES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 374100 | 374100 | 374100 | 374100 | 374100 | 348017 | 348017 | 93.0278 | 26082.67 | Lote | 712 | 100 | 100 | Financiera: REINTEGRO MUNICIPAL $17388.46 EJERCIDO MUNICIPAL $232012.00 / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300186805 | Convive Aprendiendo Bisuteria Especializada | 010011DS062 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL MUNICIPIO AGUASCALIENTES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 121400 | 121400 | 121400 | 121400 | 121400 | 119510 | 119510 | 98.4432 | 1889.55 | Curso | 40 | 100 | 100 | Financiera: REINTEGRO MUNICIPAL $1326.36 EJERCIDO MUNICIPAL $79674.00 / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300186828 | Identificacion Y Prevencion De Violencia En El Noviazgo Fracc. Mujeres Ilustres | 010013DS020 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL MUNICIPIO AGUASCALIENTES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 35842 | 35842 | 35842 | 35842 | 35842 | 35842 | 35842 | 100 | 0 | Taller | 50 | 100 | 100 | Financiera: EJERCIDO MUNICIPAL $15362.00 REINTEGRO MUNICIPAL $0.00 / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300186845 | Identificacion Y Prevencion De Violencia En El Noviazgo En El Fracc. Mujeres Ilustres | 010013DS019 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL MUNICIPIO AGUASCALIENTES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 35842 | 35842 | 35842 | 35842 | 35842 | 35842 | 35842 | 100 | 0 | Taller | 50 | 100 | 100 | Financiera: EJERCIDO MUNICIPAL $15362 / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300186856 | Identificacion Y Prevencion D Eviolencia En El Noviazgo Fracc. Periodistas | 010013DS018 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA D EINTEGRACION SOCIAL MUNICIPIOA GUASCALIENTES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 35842 | 35842 | 35842 | 35842 | 35842 | 35842 | 35842 | 100 | 0 | Taller | 50 | 100 | 100 | Financiera: EJERCIDO MUNICIPAL $15362.00 REINTEGRO MUNICIPAL $0.00 / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300186876 | Prevencion De Conductasdelictivas Y Adicciones En Jovenes Con Enfoque De Ayudasocial Comunitaria Lomas Del Chapulin | 010013DS017 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL MUNICIPIO AGUASCALIENTES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 33572 | 33572 | 33572 | 33572 | 33572 | 33572 | 33572 | 100 | 0 | Taller | 40 | 100 | 100 | Financiera: EJERCIDO MUNICIPAL $14388.00 REINTEGRO MUNICIPAL $0.00 / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300186890 | Prevencion D Econductas Delictivas Y Adiccioens En Jovenes Con Enfoque De Ayuda Social Y Comunitaria Mujeres Ilustres, Periodistas | 010013DS016 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL MUNICIPIOA GUASCALIENTES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 33572 | 33572 | 33572 | 33572 | 33572 | 33572 | 33572 | 100 | 0 | Taller | 40 | 100 | 100 | Financiera: EJERCIDO MUNICIPAL $14388.00 REINTEGRO MUNICIPAL $0.00 / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300186919 | Prevencion De Conductas Delictivasy Adiccioens En Jovenes Con Enfoque De Ayudasocial Comunitariaemiliano Zapata Y Lomas Dle Ajedrez | 010013DS015 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL MUNICIPIO AGUASCALIENTES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 33572 | 33572 | 33572 | 33572 | 33572 | 33572 | 33572 | 100 | 0 | Taller | 40 | 100 | 100 | Financiera: EJERCIDO MUNICIPAL $14388.00 REINTEGRO MUNICIPAL $0.00 / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300186934 | Derechos Humanos Mujeres Ilustres Y Periodistas | 010013DS014 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | SECRETYARIA DE INTEGRACION SOCIAL MUNICIPIO AGUASCALIENTES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 33572 | 33572 | 33572 | 33572 | 33572 | 33572 | 33572 | 100 | 0 | Taller | 40 | 100 | 100 | Financiera: REINTEGRO $0.00 EJERCIDO MUNICIPAL $14,388.00 / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300186947 | Derechos Humanos Emiliano Zapata, Lomas Del Ajedrez | 010013DS013 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL MUNICIPIO AGUASCALIENTES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 33572 | 33572 | 33572 | 33572 | 33572 | 33572 | 33572 | 100 | 0 | Taller | 40 | 100 | 100 | Financiera: REINTEGRO MUNICIPAL $0.00 EJERCIDO MNICIPAL $14,388.00 / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300186973 | Prevencion A La Violencia Bullying | 010013DS005 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL MUNICIPIO AGUASCALIENTES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 101500 | 101500 | 101500 | 101500 | 101500 | 101500 | 101500 | 100 | 0 | Taller | 135 | 100 | 100 | Financiera: EJERCIDO MUNICIPAL $43,500.00 REINTEGRO MUNICIPAL $0.00 / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300187199 | Apoyo Productivo Borregas Ejido Calvillo | 3OOP01047360 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | Urbano | Convenios | S054 Programa de Opciones Productivas |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE CALVILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 29500 | 29500 | 29500 | 29500 | 29500 | 29500 | 29500 | 100 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300187217 | Apoyo Productivo Cenaduria El Maguey | 3OOP01046377 | Aguascalientes | Calvillo | El Maguey | Rural | Convenios | S054 Programa de Opciones Productivas |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE CALVILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Proyecto | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300187233 | Apoyo Productivo Tacos El Papanton | 3OOP01046398 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | Urbano | Convenios | S054 Programa de Opciones Productivas |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE CALVILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Proyecto | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300187245 | Apoyo Productivo Abarrotes Sandra | 3OOP01047358 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | Urbano | Convenios | S054 Programa de Opciones Productivas |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE CALVILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 33330 | 33330 | 33330 | 33330 | 33330 | 33330 | 33330 | 100 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300187262 | Apoyo Productivo Queseria Sandra | 3OOP010406399 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | Urbano | Convenios | S054 Programa de Opciones Productivas |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE CALVILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 36500 | 36500 | 36500 | 36500 | 36500 | 36500 | 36500 | 100 | 0 | Proyecto | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300187287 | Apoyo Productivo Abarrotes Lupita | 3OOP01046378 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | Urbano | Convenios | S054 Programa de Opciones Productivas |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE CALVILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 66660 | 66660 | 66660 | 66660 | 66660 | 66660 | 66660 | 100 | 0 | Proyecto | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300187299 | Apoyo Productivo Puercos Doña Adela | 3OOP01046380 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | Urbano | Convenios | S054 Programa de Opciones Productivas |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE CALVILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 33300 | 33300 | 33300 | 33300 | 33300 | 33300 | 33300 | 100 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300187315 | Apoyo Productivo Amalias | 3OOP01046401 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | Urbano | Convenios | S054 Programa de Opciones Productivas |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE CALVILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | 100 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300187366 | Apoyo Productivo Tacos El Cherif | 3OOP01046403 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | Urbano | Convenios | S054 Programa de Opciones Productivas |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE CALVILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300187383 | Apoyo Productivo Puercos Don Saul | 3OOP01047323 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | Urbano | Convenios | S054 Programa de Opciones Productivas |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE CALVILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 55556 | 55556 | 55556 | 55556 | 55556 | 55556 | 55556 | 100 | 0 | Proyecto | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300187401 | Apoyo Productivo Los Borregos De Don Jorge | 3OOP01047361 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | Urbano | Convenios | S054 Programa de Opciones Productivas |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE CALVILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | 100 | 0 | Proyecto | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300187414 | Apoyo Productivo Granja Don Emilio | 3OOP01046381 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | Urbano | Convenios | S054 Programa de Opciones Productivas |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE CALVILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100 | 0 | Proyecto | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300187428 | Apoyo Productivo Huerta La Teresa | 3OOP01046382 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | Urbano | Convenios | S054 Programa de Opciones Productivas |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE CALVILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300187443 | Apoyo Productivo Taller De Costura Las Pilas | 3OOP01046405 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | Urbano | Convenios | S054 Programa de Opciones Productivas |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE CALVILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 100 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300187462 | Apoyo Productivo Abarrotes Las Pilas | 3OOP01047359 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | Urbano | Convenios | S054 Programa de Opciones Productivas |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE CALVILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 25220 | 25220 | 25220 | 25220 | 25220 | 25220 | 25220 | 100 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300187472 | Apoyo Productivo Inflables La Fragua | 3OOP01046400 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | Urbano | Convenios | S054 Programa de Opciones Productivas |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE CALVILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 33330 | 33330 | 33330 | 33330 | 33330 | 33330 | 33330 | 100 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300187510 | Construccion De Pavimento Asfaltico Calle El Barzon, Calle Guadalupe Victoria Y Calle Ignacio Allende. Ej. Salto De Ojocaliente, Ags. | 101 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 609094 | 483980 | 483980 | 483980 | 483980 | 483980 | 483980 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 500 | 100 | 100 | Financiera: reintegro $364,622 del recurso no ejercido global / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300187626 | Construccion De Pavimento Hidraulico | 0118-13 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CALVILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 219368.18 | 219369 | 219368.18 | 219368.18 | 219368.18 | 219368.18 | 219368.18 | 99.9996 | 0 | Metro Cuadrado | 728 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300187638 | Construccion De Cancha De Futbol | 0271-13 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CALVILLO | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1653997 | 1653997 | 1653997 | 1653996.79 | 1653996.79 | 1653996.79 | 1653996.79 | 100 | 0 | Obra | 18271 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300187649 | Construccion De Cancha De Usos Multiples | 0272-13 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CALVILLO | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 690545.06 | 690545.06 | 690545.06 | 690545.06 | 690545.06 | 690545.06 | 690545.06 | 100 | 0 | Obra | 18271 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300187651 | Construccion De Pavimento Asfaltico, Calle Clavel, Calle Chapin Y Calle Tzopinia. Fracc. Lomas Del Gachupin. Ags. | 102 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 573395 | 413131 | 413131 | 413131 | 413131 | 413131 | 413131 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 350 | 100 | 100 | Financiera: reintegro $364,622 del recurso no ejercido global / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300187662 | Construccion De Baños Y Cancha | 0273-13 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CALVILLO | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 548557 | 548557 | 548557 | 548557 | 548557 | 548557 | 548557 | 100 | 0 | Obra | 18271 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300187748 | Construccion De Pavimento Hidraulico, Calle Las Norias Entre Calle San Francisco De Los Vivero Y Calle Los Conos. Fracc. Ojocaliente, Ags. | 103 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO AGUASCALIENTES OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1036122 | 1145970 | 1145970 | 1145970 | 1145970 | 1145970 | 1145970 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 250 | 100 | 100 | Financiera: reintegro $364,622 del recurso no ejercido global / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300187777 | Rehabilitacion De Camellon, Calle Ebano, Ags. | 104 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO AGUASCALIENTES OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100 | 0 | Obra | 2500 | 100 | 85 | Financiera: reintegro $364,622 del recurso no ejercido global / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300187799 | Construccion De Red Electrica | 33X101043866 | Aguascalientes | Calvillo | Santos | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE CALVILLO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 343908.69 | 343908.69 | 343908.69 | 342251.97 | 342251.97 | 342251.97 | 342251.97 | 99.5183 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: REINEGRO POR $1,656.72 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300187807 | Construccion De Red De Media Y Baja Tension Y Red De Alumbrado, Rancho La Borrega | 105 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO AGUASCALIENTES OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 339149 | 339149 | 339149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300187813 | Construccion De Red Electrica | 33X101003903 | Aguascalientes | Calvillo | Jaltiche de Arriba | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE CALVILLO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 588473.92 | 588473.92 | 588473.92 | 579849.02 | 579849.02 | 579849.02 | 579849.02 | 98.5344 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: REINTEGRO $8,624.90 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300187832 | Construccion De Red Electrica | 33X101043842 | Aguascalientes | Calvillo | Las Chaveñas | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE CALVILLO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 585550.98 | 585550.98 | 585550.98 | 585550.98 | 585550.98 | 585550.98 | 585550.98 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300187838 | Construccion De Gimnasio Al Aire Libre, Parque Col. Fatima, Calle Valle De Guadalupe Sn Col. Fatima. Ags. | 106 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO AGUASCALIENTES OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 499522 | 499522 | 499522 | 499522 | 499522 | 499522 | 499522 | 100 | 0 | Obra | 500 | 100 | 100 | Financiera: reintegro $364,622 del recurso no ejercido global / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300187844 | Becas A La Educacion | 33X101028696 | Aguascalientes | Calvillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE CALVILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1956030.26 | 1956030 | 1956030 | 1955365.98 | 1955365.98 | 1955365.98 | 1955365.98 | 99.9661 | 0 | Beca | 0 | 100 | 100 | Financiera: REINTEGRO $ 664.02 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300187867 | Construccion De Salon De Usos Multiples | 33X101004025 | Aguascalientes | Calvillo | Valle Huejúcar (Fraccionamiento Popular) [Fraccionamiento] | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE CALVILLO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 400000 | 400000 | 400000 | 286692.93 | 286692.93 | 286692.93 | 286692.93 | 71.6732 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: REINTEGRO $113,307.07 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300187876 | Construccion De Empedrado | 33X101045380 | Aguascalientes | Calvillo | El Tepetate de Arriba | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE CALVILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 100000 | 100000 | 100000 | 99999.83 | 99999.83 | 99999.83 | 99999.83 | 99.9998 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300187894 | Construccion De Sanitario | 33X101004234 | Aguascalientes | Calvillo | Ojo de Agua | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE CALVILLO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 79064.28 | 79064.28 | 79064.28 | 75740.06 | 75740.06 | 75740.06 | 75740.06 | 95.7955 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: REINTEGRO $ 3,324.22 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300187906 | Construccion De Sanitarios | 33X101004172 | Aguascalientes | Calvillo | Chiquihuitero (San Isidro) | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE CALVILLO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 79064.28 | 79064.28 | 79064.28 | 79064.08 | 79064.08 | 79064.08 | 79064.08 | 99.9997 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300187919 | Construccion De Sanitarios | 33X101004186 | Aguascalientes | Calvillo | Jaltiche de Arriba | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE CALVILLO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 79064.28 | 79064.28 | 79064.28 | 74052.77 | 74052.77 | 74052.77 | 74052.77 | 93.6615 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: REINTEGRO $ 5,011.51 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300187925 | Construccion De Pavimento Asfaltico, Calle Cactli De Calle Delicias A Calle Celidonia Y Privada Delicias. Fracc. Lomas Del Gachupin, Ags. | 107 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO AGUASCALIENTES OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 369287 | 286076 | 286076 | 286076 | 286076 | 286076 | 286076 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 350 | 100 | 100 | Financiera: reintegro $364,622 del recurso no ejercido global / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300187938 | Construccion De Sanitario | 33X101004187 | Aguascalientes | Calvillo | Jaltiche de Abajo | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE CALVILLO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 79064.28 | 79064.28 | 79064.28 | 76912.59 | 76912.59 | 76912.59 | 76912.59 | 97.2786 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: REINTEGRO $ 2,151.69 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300188070 | Construccion De Sanitario | 33X101004189 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | Urbano | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE CALVILLO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 79064.28 | 79064.28 | 79064.28 | 79064.28 | 79064.28 | 79064.28 | 79064.28 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300188078 | Construccion De Sanitario | 33X101004190 | Aguascalientes | Calvillo | Valle Huejúcar (Fraccionamiento Popular) [Fraccionamiento] | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE CALVILLO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 79064.28 | 79064.28 | 79064.28 | 79064.28 | 79064.28 | 79064.28 | 79064.28 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300188086 | Construccion De Kiosko | 33X101003906 | Aguascalientes | Calvillo | San Tadeo | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE CALVILLO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300188276 | Gastronomia | 010011DS078 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE INTEGRACIONS OCIAL MUNICIPIO AGUASCALIENTES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 121440 | 121440 | 121440 | 121440 | 121440 | 107217 | 107217 | 88.288 | 14223.38 | Curso | 40 | 100 | 100 | Financiera: REINTEGRO MUNICIPAL $9482.25 EJERCIDO MUNICIPAL $71478 / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300188299 | Equipamiento Del Centro De Desarrollo Comunitario Universidad | 010011ME008 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | DIF MUNICIPIO AGUASCALIENTES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 25975 | 25975 | 86.5833 | 4025.32 | Lote | 100 | 100 | 100 | Financiera: REINTEGRO MUNICIPAL $2683.54 EJERCIDO MUNICIPAL $17316.00 / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300188318 | Equipamiento Del Centro De Desarrollo Comunitario Rodolfo Landeros Gallegos | 010011ME007 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | DIF MUNICIPIO AGUASCALIENTES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 26746 | 26746 | 89.1533 | 3254.14 | Lote | 200 | 100 | 100 | Financiera: REINTEGRO MUNICIPAL $2169.43 EJERCIDO MUNICIPAL $17,831.00 / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300188337 | Equipamiento Del Centro De Desarrollo Comunitario Juvenil Insurgentes | 010011ME006 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | DIF MUNICIPIO AGUASCALIENTES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 42096 | 42096 | 70.16 | 17903.69 | Lote | 100 | 100 | 100 | Financiera: REINTEGRO MUNICIPAL $11935.80 EJERCIDO MUNICIPAL $28064.00 / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300188356 | Prevención Del Delito | 010011DS005 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 69000 | 69000 | 69000 | 69000 | 69000 | 67802 | 67802 | 98.2638 | 1198.35 | Taller | 234 | 100 | 100 | Financiera: REINTEGRO MUNICIPAL $798.90 EJERCIDO MUNICIPAL $45201.00 / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300188368 | Estimulos A Promotores Comunitarios Ssptm | 010011DS006 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPIO AGUASCALIENTES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 46200 | 46200 | 46200 | 46200 | 46200 | 33577 | 33577 | 72.6775 | 12622.85 | ESTIMULO | 7 | 100 | 100 | Financiera: EJERCIDO MUNICIPAL $22385.00 REINTEGRO MUNICIPAL $8415.23 / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300188386 | Desmalezado Deshierve Recons. Bordos Y Pica De Cajetes | 3PET01005654 | Aguascalientes | Calvillo | El Rodeo | Rural | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE CALVILLO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 136640 | 136640 | 136640 | 136640 | 136640 | 136640 | 136640 | 100 | 0 | Jornal | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300188398 | Ampliacion Del Alumbrado Publico En El Poligono 1013 | 010011ME003 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MUNICIPIO AGUASCALIENTES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 36263 | 33532 | 33532 | 33532 | 33532 | 32974 | 32974 | 98.3359 | 558.11 | Luminaria | 70 | 100 | 100 | Financiera: REINTEGRO MUNICIPAL 1261.94 EJERCIDO MUNICIPAL $22914 / Física: OBRA CONCLUIDA HUBO MODIFICADO CON OFICIONO. 36591 SEDATU-HBT-M-2013-188 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300188402 | Desmalezado Deshierve Recons. Bordo Y Pica De Cajete | 3PET01005566 | Aguascalientes | Calvillo | San Tadeo | Rural | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE CALVILLO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 244000 | 244000 | 244000 | 244000 | 244000 | 244000 | 244000 | 100 | 0 | Jornal | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300188415 | Ampliación Del Alumbrado Publico En El Poligono 1006 | 010011ME004 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO AGUASCALIENTES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 93592 | 89238 | 89238 | 89238 | 89238 | 87751 | 87751 | 98.3337 | 1487.11 | Luminaria | 150 | 100 | 100 | Financiera: REINTEGRO MUNICIPAL $1416.57 EJERCIDO MUNICIPAL $60979.00 / Física: OBRA MODIFICADA OFICIO NO. 36591 SEDATU-HBT-M-2013-188 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300188435 | Adquisicion De Un Camion Cisterna Para El Relleno Sanitario San Nicolas | 010011ME005 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO AGUASCALIENTES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 780000 | 656809 | 656809 | 656809 | 656809 | 602075 | 602075 | 91.6667 | 54733.9 | Lote | 200000 | 100 | 100 | Financiera: REINTEGRO MUNICIPAL $27393.10 EJERCIDO MUNICIPAL $492607.00 / Física: OBRA MODIFICADA CON OFICIO NO. 36591 SEDATU-HBT-M-2013-188 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300188448 | Red De Alumbrado Publico En El Poligono 1009 | 010011ME010 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO AGUASCALIENTES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 97362 | 92523 | 92523 | 92523 | 92523 | 90981.43 | 90981.43 | 98.3339 | 1541.57 | Luminaria | 90 | 100 | 100 | Financiera: EJERCIDO MUNICIPAL $63224.38 REINTEGRO MUNICIPAL $1683.62 / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300188533 | Desmalezado Deshierve Y Recons De Bordo Y Pica De Cajetes | 3PET01045229 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | Urbano | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE CALVILLO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 82960 | 82960 | 82960 | 82960 | 82960 | 82960 | 82960 | 100 | 0 | Jornal | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300188543 | Desmalezado Deshierve Recons Bordo Y Pica De Cajete | 3PET01045247 | Aguascalientes | Calvillo | El Taray | Rural | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE CALVILLO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 175680 | 175680 | 175680 | 175680 | 175680 | 175680 | 175680 | 100 | 0 | Jornal | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300188553 | Desmalezado Deshierve Recons Bordo Y Pica De Cajetes | 3PET01045256 | Aguascalientes | Calvillo | La Hediondilla | Rural | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE CALVILLO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 25620 | 25620 | 25620 | 25620 | 25620 | 25620 | 25620 | 100 | 0 | Jornal | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300188572 | Desmalezado Deshierve Recons Y Pica De Cajetes | 3PET01045258 | Aguascalientes | Calvillo | Los Adobes | Rural | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE CALVILLO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 50020 | 50020 | 50020 | 50020 | 50020 | 50020 | 50020 | 100 | 0 | Jornal | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300188579 | Desmalezado Deshierve Recons Bordo Y Pica De Cajete | 3PET01045270 | Aguascalientes | Calvillo | Piedras Chinas | Rural | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE CALVILLO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 120780 | 120780 | 120780 | 120780 | 120780 | 120780 | 120780 | 100 | 0 | Jornal | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300188592 | Desmalezado Deshierve Recons Bordo Y Pica De Cajete | 3PET01045273 | Aguascalientes | Calvillo | San Tadeo | Rural | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE CALVILLO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 182634 | 182634 | 182634 | 182634 | 182634 | 182634 | 182634 | 100 | 0 | Jornal | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300188605 | Desmalezado Deshierve Recons Bordo Y Pica De Cajete | 3PET01045279 | Aguascalientes | Calvillo | El Tepetate de Arriba | Rural | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE CALVILLO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 122000 | 122000 | 122000 | 122000 | 122000 | 122000 | 122000 | 100 | 0 | Jornal | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300189614 | Linea Verde Iv Vnsa Sector Alameda | 01001EMF004 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO AGUASCALIENTES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 100 | 0 | Obra | 2400 | 100 | 100 | Financiera: EJERCIDO MUNICIPAL $2,000,000.00 REINTEGRO MUNICIPAL $0.00 / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300189616 | Parque Villas De La Cantera | 01001EMF001 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 416753 | 416753 | 99.2269 | 3246.56 | Obra | 1800 | 100 | 100 | Financiera: REINTEGRO MUNICIPAL $2164.38 EJERCIDO MUNICIPAL $277,836.00 / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300189623 | Linea Verde Ii | 01001EMF003 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA D EOBRAS PUBLICAS MUNICIPIO AGUASCALIENTES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1179784.29 | 1179784.29 | 1179784.29 | 1179784.29 | 1179784.29 | 1179784 | 1179784 | 100 | 0.72 | Obra | 900 | 100 | 100 | Financiera: EJERCIDO MUNICIPAL $786,522 REINTEGRO MUNICIPAL $.48 / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300189630 | Linea Verde Iii Vnsa Sector Guadalupe | 01001EMF002 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO AGUASCALIENTES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2981207 | 2981207 | 2981207 | 2981207 | 2981207 | 2981207 | 2981207 | 100 | 0 | Obra | 1800 | 100 | 100 | Financiera: EJERCIDO MUNICIPOAL $1,987,471.00 REINTEGRO MUNICIPAL $0.00 / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300189633 | Linea Verd Elomas Del Ajedrez | 01001EMF005 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA D EOBRAS PUBLICAS MUNICIPIO AGUASCLAIENTES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 415945.63 | 415945.63 | 415945.63 | 415945.63 | 415945.63 | 413444 | 413444 | 99.3986 | 2501.17 | Obra | 2400 | 100 | 100 | Financiera: EJERCIDO MUNICIPAL $275630.00 REINTEGRO MUNICIPAL $1667.36 / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300189842 | Parque Villas De La Cantera | 01001ESC001 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 58164.1 | 58164.1 | 58164.1 | 58164.1 | 58164.1 | 43093 | 43093 | 74.0887 | 15070.61 | Taller | 360 | 100 | 100 | Financiera: EJERCIDO MUNICIPAL $28729.00 REINTEGRO MUNICIPAL $10047.08 / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300190234 | Parque Villas De La Cantera | 01001ESC006 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 124664.59 | 124664.59 | 124664.59 | 124664.59 | 124664.59 | 121220 | 121220 | 97.2369 | 3444.1 | Taller | 294 | 100 | 100 | Financiera: REINTEGRO MUNICIPAL $2296.06 EJERCIDO MUNICIPAL $80814.00 / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300190258 | Parque Villas De La Cantera | 01001ESC007 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PARQUE VILLAS DE LA CANTERA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 16099 | 16099 | 89.4389 | 1900.79 | ESTIMULO | 11 | 100 | 100 | Financiera: EJERCIDO MUNICIPAL $12,000.00 REINTEGRO MUNICIPAL $0.00 / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300190713 | Linea Verde Iii Vnsa Sector Guadalupe | 01001ESC002 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 153558 | 153558 | 153558 | 153558 | 153558 | 129084 | 129084 | 84.062 | 24473.53 | Taller | 665 | 100 | 100 | Financiera: REINTEGRO MUNICIPAL $16,315.69 EJERCIDO MUNICIPAL $86,056.00 / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300191065 | Linea Verde Iii Vnsa Sector Guadalupe | 01001ESC008 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 116722.46 | 116722.46 | 116722.46 | 116722.46 | 116722.46 | 91134 | 91134 | 78.0775 | 25588.23 | Taller | 335 | 100 | 100 | Financiera: EJERCIDO MUNICIPAL $60756.00 REINTEGRO MUNICIPAL $17,058.83 / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300191085 | Linea Verde Iii Vnsa Sector Guadalupe | 01001ESC009 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 28125 | 28125 | 28125 | 28125 | 28125 | 24375 | 24375 | 86.6667 | 3750 | ESTIMULO | 5 | 100 | 100 | Financiera: REINTEGRO MUNICIPAL $3750.00 EJERCIDO MUNICIPAL $15,000.00 / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300191139 | Pavimentación En Los Municipios Del Estado De Aguascalientes, Localidades Del Municipio De El Llano Calle Catarino Arreola, Palo Alto, El Llano. | Vo.Bo. 0230-13 | Aguascalientes | El Llano | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal El Llano | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 644247 | 644247 | 644247 | 644247 | 644246.99 | 644246.99 | 644246.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 156 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300191177 | Pavimentación En Los Municipios Del Estado De Aguascalientes, Localidades Del Municipio De El Llano, Calle Josefa Ortiz, Palo Alto, El Llano. | Vo.Bo. 0231-13 | Aguascalientes | El Llano | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal El Llano | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 680676 | 680676 | 680676 | 680676 | 680676 | 680676 | 680676 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 165 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300191202 | Pavimentación En Los Municipios Del Estado De Aguascalientes, Localidades Del Municipio De El Llano, Calle Luis Donaldo Colosio, Palo Alto, El Llano. | Vo.Bo. 0232-13 | Aguascalientes | El Llano | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal El Llano | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1896567 | 1896567 | 1896567 | 1896567 | 1896567 | 1896567 | 1896567 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 459 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300191221 | Linea Verde Iv Vnsa Sector Alameda | 01001ESC011 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 46125 | 46125 | 46125 | 46125 | 46125 | 24375 | 24375 | 52.8455 | 21750 | ESTIMULO | 5 | 100 | 100 | Financiera: REINTEGRO MUNICIPAL $15,750.00 EJERCIDO MUNICIPAL $15,000.00 / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300191224 | Pavimentación En Los Municipios Del Estado De Aguascalientes, Localidades Del Municipio De El Llano, Calle Revolución, Palo Alto, El Llano | Vo.Bo 0233-13 | Aguascalientes | El Llano | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal de El Llano | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1325810 | 1325810 | 1325810 | 1325810 | 1325810 | 1325810 | 1325810 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 321 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300191248 | Linea Verd Eiv Vnsa Sector Alameda | 01001ESC003 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 128756.4 | 128756.4 | 128756.4 | 128756.4 | 128756.4 | 104837 | 104837 | 81.4227 | 23918.95 | Taller | 325 | 100 | 100 | Financiera: REINTEGRO MUNICIPAL $15945.97 EJERCIDO MUNICIPAL $69892.00 / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300191272 | Pavimentación En Los Municipios Del Estado De Aguascalientes, Localidades Del Municipio De El Llano, Calle Alvaro Obregón, Los Conos, El Llano. | Vo.Bo. 0234-13 | Aguascalientes | El Llano | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal El Llano | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1092898 | 1092898 | 1092898 | 1092898 | 1092896 | 1092896 | 1092896 | 99.9998 | 0 | Metro Cuadrado | 266 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300191291 | Linea Verde Iv Vnsa Sector Alameda | 01001ESC010 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO AGUASCLAIENTES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 125118.6 | 125118.6 | 125118.6 | 125118.6 | 125118.6 | 108693 | 108693 | 86.872 | 16425.1 | Taller | 595 | 100 | 100 | Financiera: EJERCIDO MUNICIPAL $72462.00 REINTEGRO MUNICIPAL $10,950.08 / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300191361 | Pavimentación En Los Municipios Del Estado De Aguascalientes, Localidades Del Municipio De El Llano Calle José María Chávez, Los Conos, El Llano. | Vo.Bo. 0235-13 | Aguascalientes | El Llano | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal El Llano | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1299266 | 1299266 | 1299266 | 1299266 | 1299266 | 1299266 | 1299266 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 315 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300191363 | Linea Verde Ii | 01001ESC012 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 33750 | 33750 | 33750 | 33750 | 33750 | 30626 | 30626 | 90.7437 | 3123.76 | ESTIMULO | 3 | 100 | 100 | Financiera: REINTEGRO MUNICIPAL $9000.00 EJERCIDO MUNICIPAL $13,500.00 / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300191380 | Programa Integral De Capacitación Y Competitividad Turística 2013. | 2013-05 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística |  | 21-Turismo | SECRETARÍA DE TURISMO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 999900.02 | 999900.02 | 999900.02 | 999900.02 | 99.99 | 99.98 | Curso | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300191392 | Linea Verde Ii | 01001ESC004 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 33068.95 | 33068.95 | 33068.95 | 33068.95 | 33068.95 | 30231 | 30231 | 91.4181 | 2837.67 | Taller | 120 | 100 | 100 | Financiera: REINTEGRO MUNICIPAL $1891.79 EJERCIDO MUNICIPAL $20,154.00 / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300191395 | Pavimentación En Los Municipios Del Estado De Aguascalientes, Localidades Del Municipio De El Llano, Calle Santa Magdalena, Santa Rosa, El Llano | Vo.Bo 0236-13 | Aguascalientes | El Llano | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal El Llano | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1418497 | 1418497 | 1418497 | 1418497 | 1418497 | 1418497 | 1418497 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 344 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300191424 | Pavimentación En Los Municipios Del Estado De Aguascalientes, Localidades Municipio De El Llano, Calle Francisco Sarabia, El Llano. | Vo.Bo 0237-13 | Aguascalientes | El Llano | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal El Llano | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1005851 | 1005851 | 1005851 | 1005851 | 1005851 | 1005851 | 1005851 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 242 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300191426 | Linea Verde Ii | 01001ESC005 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 85216.1 | 85216.1 | 85216.1 | 85216.1 | 85216.1 | 73335 | 73335 | 86.0577 | 11880.93 | Taller | 290 | 100 | 100 | Financiera: EJERCIDO MUNICIPAL $48890.00 REINTEGRO MUNICIPAL $7920.61 / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300191456 | Linea Verde Lomas Del Ajedrez | 01001ESC026 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIOA GUASCALIENTES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 74705.75 | 74705.75 | 74705.75 | 74705.75 | 74705.75 | 70767 | 70767 | 94.7276 | 3938.35 | Taller | 200 | 100 | 100 | Financiera: EJERCIDO MUNCIPAL $47178.00 REINTEGRO MUNICIPAL $2625.57 / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300191457 | Pavimentación En Los Municipios Del Estado De Aguascalientes, Localidades Del Municipio De El Llano, Calle José Esparza Carmona, Ojo De Agua De Crucitas, El Llano. | Vo.Bo 0238-13 | Aguascalientes | El Llano | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal El Llano | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 958599 | 958599 | 958599 | 958599 | 958599 | 958599 | 958599 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 233 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300191481 | Pavimentación En Los Municipios Del Estado De Aguascalientes, Localidades Del Municipio De El Llano, Calle Libertad, Ojo De Agua De Crucitas, El Llano. | Vo.Bo 0239-13 | Aguascalientes | El Llano | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal El Llano | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 520655 | 520655 | 520655 | 520655 | 520655 | 520655 | 520655 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 125 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300191488 | Linea Verde Lomas Del Ajedrez | 01001ESC028 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO AGUASCLAIENTES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 55326.6 | 55326.6 | 55326.6 | 55326.6 | 55326.6 | 49329 | 49329 | 89.1596 | 5997.84 | Taller | 300 | 100 | 100 | Financiera: EJERCIDO MUNICIPAL $32,886.00 REINTEGRO MUNICIPAL $3998.56 / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300191503 | Pavimentacion En Los Municipios Del Estado De Aguascalientes, Localidades Del Municipio De El Llano, Calle Lucero, La Luz, El Llano. | Vo.Bo 0240-13 | Aguascalientes | El Llano | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal El Llano | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 973166 | 973166 | 973166 | 973166 | 973166 | 973166 | 973166 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 234 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300191525 | Pavimentación En Los Municipios Del Estado De Aguascalientes, Localidades Del Municipio De El Llano, Calle Francisco I. Madero, La Luz, El Llano. | Vo.Bo. 0241-13 | Aguascalientes | El Llano | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal El Llano | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 776636 | 776636 | 776636 | 776636 | 776636 | 776636 | 776636 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 189 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300191549 | Pavimentación En Los Municipios Del Estado De Aguascalientes, Localidades Del Municipio De El Llano, Calle Priv. José María Morelos, La Tinaja, El Llano. | Vo.Bo. 0242-13 | Aguascalientes | El Llano | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal El Llano | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 269818 | 269818 | 269818 | 269818 | 269818 | 269818 | 269818 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 66 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300191583 | Pavimentación En Los Municipios Del Estado De Aguascalientes, Localidades Del Municipio De El Llano, Calle Sin Nombre, (Acceso), La Tinaja, El Llano. | Vo.Bo. 0243-13 | Aguascalientes | El Llano | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal El Llano | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 573615 | 573615 | 573615 | 573615 | 573615 | 573615 | 573615 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 137 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300191613 | Pavimentación En Los Municipios Del Estado De Aguascalientes, Localidades Municipio De El Llano, Calle Celedonio Rodríguez, Montoya, El Llano. | Vo.Bo. 0244-13 | Aguascalientes | El Llano | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal El Llano | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 712447 | 712447 | 712447 | 712447 | 712447 | 712447 | 712447 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 174 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300191639 | Pavimentación En Los Municipios Del Estado De Aguascalientes, Localidades Del Municipio De El Llano, Calle Miguel Hidalgo, El Novillo, El Llano. | Vo.Bo 0245-13 | Aguascalientes | El Llano | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal El Llano | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1070429 | 1070429 | 1070429 | 1070429 | 1070429 | 1070429 | 1070429 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 259 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300191727 | Pavimentación En Los Municipios Del Estado De Aguascalentes, Localidades Del Municipio De Asientos, Calles Varias, Cabecera Municipal, Asientos. | Vo.Bo 0265-13 | Aguascalientes | Asientos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal de Asientos. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2790247 | 2790247 | 2790247 | 2790247 | 2790247 | 2790247 | 2790247 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 5000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300191783 | Pavimentación En Los Municipios Del Estado De Aguascalientes, Localidades Del Municipio De Tepezalá, Calle Enrique Santillán, Cabecera Municipal, Tepezalá | Vo.Bo 0266-13 | Aguascalientes | Tepezalá | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal de Tepezalá | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 618080 | 618080 | 618080 | 618080 | 618080 | 618080 | 618080 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300191800 | Pavimentación En Los Municipios Del Estado De Aguascalientes, Localidades Del Municipio De Tepezala, Calle Abasolo, San Rafael, El Llano. | Vo.Bo. 0267-13 | Aguascalientes | Tepezalá | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal de Tepezala | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 751488 | 751488 | 751488 | 751488 | 751487.75 | 751487.75 | 751487.75 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300191824 | Pavimentación En Los Municipios Del Estado De Aguascalientes, Localidades Del Municipio De Tepezala, Calle 10 De Mayo, Carboneras, Tepezalá. | Vo.Bo. 0268-13 | Aguascalientes | Tepezalá | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal de Tepezalá | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1093382 | 1093382 | 1093382 | 1093382 | 1093381.75 | 1093381.75 | 1093381.75 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300191836 | Pavimentación En Los Municipios Del Estado De Aguascalientes, Localidades Del Municipio De Tepezalá, Calle Francisco Márquez, San Antonio, Tepezala. | Vo.Bo. 0269-13 | Aguascalientes | Tepezalá | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal de Tepezalá | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 640158 | 640158 | 640158 | 640158 | 640157.54 | 640157.54 | 640157.54 | 99.9999 | 0 | Metro Cuadrado | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300191842 | Pavimentación En Los Municipios Del Estado De Aguascalientes, Localidades Del Municipio De Tepezalá, Calle Felipe Angeles, La Victoria, Tepezalá. | Vo.Bo. 0270-13 | Aguascalientes | Tepezalá | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal de Tepezalá | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1237906 | 1237906 | 1237906 | 1237906 | 1237905.67 | 1237905.67 | 1237905.67 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300191865 | Pavimentación En Los Municipios Del Estado De Aguascalientes, Calles Xochitl, Municipio Libre, Privada Juan Diego, Insurgentes Y Francisco Villa | Vo.Bo.-0140/13 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SICOM | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3766695 | 3766695 | 3766695 | 3766695 | 2303944.67 | 2303944.67 | 2303944.67 | 61.1662 | 0 | Metros Cuadrados | 49156 | 100 | 98.5 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300191967 | Pav. C. J.Ma.Morelos,Miguel Hidalgo,Venustiano C.,Lázaro Cárdenas,Fco.Marquez,Poliforum Y J.Luis Macías En Pablo Escaleras,Puerta Del Muerto,San Jacinto,San Juan De La Natura, Valle De Las Delicias | Vo.Bo.-0141/13 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SICOM | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3192210 | 3192210 | 3192210 | 3192210 | 957663.1 | 957663.1 | 957663.1 | 30 | 0 | Metro Cuadrado | 49156 | 100 | 18 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300193199 | Construcción Paso A Desnivel En Av. Aguascalientes Sur Con Av. De Los Maestros | Vo.Bo.-0290/13 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SICOM | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 79447594 | 79447594 | 79447594 | 79447594 | 20444694.35 | 20444694.35 | 20444694.35 | 25.7336 | 0 | Kilómetro | 100000 | 100 | 22 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300193201 | Tercera Etapa De La Rehabilitación Asfáltica De Av. Aguascalientes En Aguascalientes, Tramo Prolongación Av. Alameda - Carretera Federal No. 70, Ojuelos - Aguascalientes | Vo.Bo.-0289/13 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SICOM | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 11619400 | 11619400 | 11619400 | 11619400 | 4049254.42 | 4049254.42 | 4049254.42 | 34.8491 | 0 | Kilómetro | 100000 | 100 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300193218 | Linea Verde Lomas Del Ajedrez | 01001ESC027 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 18000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 20883 | 20883 | 99.4429 | 117 | ESTIMULO | 3 | 100 | 100 | Financiera: EJERCIDO MUNICIPAL $12,000.00 REINTEGRO MUNICIPAL $0.00 / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300193221 | Liena Verd Eperiodistas | 01001ESC035 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | LINEA VERDE PERIODISTAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 73843 | 73843 | 73843 | 73843 | 73843 | 53968 | 53968 | 73.0848 | 19875.37 | Taller | 138 | 100 | 100 | Financiera: EJERCIDO MUNICIPAL $35978.00 REINTEGRO MUNICIPAL $13,250.58 / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300193228 | Linea Verde Periodistas | 01001ESC036 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 20250 | 20250 | 20250 | 20250 | 20250 | 12000 | 12000 | 59.2593 | 8250 | ESTIMULO | 2 | 100 | 100 | Financiera: EJERCIDO MUNICIPAL $12,000.00 REINTEGRO MUNICIPAL $1,500.00 / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300193231 | Linea Verde Periodistas | 01001ESC043 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | LINEA VERDE PERIODISTAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 55839.6 | 55839.6 | 55839.6 | 55839.6 | 55839.6 | 44557 | 44557 | 79.7946 | 11282.42 | Taller | 155 | 100 | 100 | Financiera: reintegro municipal $7521.62 EJERCIDO MUNICIPAL $29705.00 / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300193239 | Linea Verde Solidaridad Iv | 01001ESC031 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 16875 | 13380.87 | 13380.87 | 13380.87 | 13380.87 | 11250 | 11250 | 84.0753 | 2130 | ESTIMULO | 3 | 100 | 100 | Financiera: EJERCIDO MUNICIPAL $11250.00 REINTEGRO MUNICIPAL $0.00 / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300193244 | Linea Verde Solidaridad Iv | 01001ESC029 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | LINEA VERDE SOLIDADRIDAD IV | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 76405.8 | 76405.8 | 76405.8 | 76405.8 | 76405.8 | 74139 | 74139 | 97.0332 | 2266.88 | Taller | 220 | 100 | 100 | Financiera: EJERCIDO MUNICIPAL $49426.00 REINTEGRO MUNICIPAL $1511.24 / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300193245 | Tercera Etapa De La Rehabilitación Asfáltica De Av. Aguascalientes En Aguascalientes, Tramo Blvd. Guadalupano - Prolongación Av. Alameda | Vo.Bo.-0288/13 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SICOM | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 18252035 | 18252035 | 18252035 | 18252035 | 7988572.57 | 7988572.57 | 7988572.57 | 43.7681 | 0 | Kilómetro | 100000 | 100 | 16 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300193248 | Linea Verde Solidaridad Iv | 01001ESC030 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 56719.2 | 56719.2 | 56719.2 | 56719.2 | 56719.2 | 52473 | 52473 | 92.5136 | 4246.64 | Taller | 280 | 100 | 100 | Financiera: EJERCIDO MUNICIPAL $34982.00 REINTEGRO MUNICIPAL $2831.10 / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300193253 | Linea Verde Lomas Del Chapulin | 01001ESC025 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 33750 | 33750 | 33750 | 33750 | 33750 | 32734 | 32734 | 96.9896 | 1015.86 | ESTIMULO | 3 | 100 | 100 | Financiera: REINTEGRO MUNICIPAL $0.00 EJERCIDO MUNICIPAL $22,500.00 / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300193258 | Linea Verde Lomas Del Chapulin | 01001ESC024 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 82782 | 82782 | 82782 | 82782 | 82782 | 78025 | 78025 | 94.2536 | 4757.36 | Taller | 180 | 100 | 100 | Financiera: EJERCIDO MUNICIPAL $52016.00 REINTEGRO MUNICIPAL $3171.88 / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300193262 | Linea Verde Lomas Del Chapulin | 01001ESC023 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | LINEA VERDE LOMAS DEL CHAPULIN | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 33468 | 33468 | 33468 | 33468 | 33468 | 32608 | 32608 | 97.4304 | 859.87 | Taller | 170 | 100 | 100 | Financiera: EJERCIDO MUNICIPAL $21,739.00 REINTEGRO MUNICIPAL $573.24 / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300193271 | Linea Verde I | 01001ESC045 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 33195 | 33195 | 33195 | 33195 | 33195 | 32579 | 32579 | 98.1443 | 615.94 | Curso | 170 | 100 | 100 | Financiera: EJERCIDO MUNICIPAL $21,719.00 REINTEGRO MUNICIPAL $410.62 / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300193275 | Concluir La Primera Etapa De La Edificación Del Campus Universitario Sur De La Uaa En Aguascalientes, Red De Conducción Y Distribución Hidráulica | Vo.Bo.-0020/13 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SICOM | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1586660 | 1586660 | 1586660 | 1586660 | 248016.65 | 248016.65 | 248016.65 | 15.6314 | 0 | Obra | 1540 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300193281 | Linea Verde I | 01001ESC044 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 99930 | 99930 | 99930 | 99930 | 99930 | 92437 | 92437 | 92.5018 | 7493.41 | Taller | 340 | 100 | 100 | Financiera: EJERCIDO MUNICIPAL $61,624.00 REINTEGRO MUNICIPAL $4995.60 / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300193288 | Linea Verde I | 01001ESC022 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 16875 | 16875 | 16875 | 16875 | 16875 | 15774 | 15774 | 93.4756 | 1101 | ESTIMULO | 2 | 100 | 100 | Financiera: EJERCIDO MUNICIPAL $11,250.00 REINTEGRO MUNICIPAL $0.00 / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300193292 | Concluir La Primera Etapa De La Edificación Del Campus Universitario Sur De La Uaa En Aguascalientes, Construcción De Cisterna Para Agua Potable (Capacidad De 500 Metros Cúbicos) | Vo.Bo.-0022/13 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SICOM | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1418905 | 1418905 | 1418905 | 1418905 | 532315.4 | 532315.4 | 532315.4 | 37.5159 | 0 | Obra | 1540 | 100 | 82 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300193304 | Parque Vicente Guerrero | 01001ESC049 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 68355 | 68355 | 68355 | 68355 | 68355 | 68355 | 68355 | 100 | 0 | Taller | 150 | 100 | 100 | Financiera: EJERCIDO MUNICIPAL $45,570.00 REINTEGRO MUNICIPAL $0.00 / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300193318 | Parque Vicente Guerrero | 01001ESC050 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 64770 | 64770 | 64770 | 64770 | 64770 | 64021 | 64021 | 98.8436 | 748.99 | Taller | 157 | 100 | 100 | Financiera: EJERCIDO MUNICIPAL $42681.00 REINTEGRO MUNICIPAL $499.33 / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300193324 | Concluir La Primera Etapa De La Edificación Del Campus Universitario Sur De La Uaa En Aguascalientes, Fabricación De Reja Nor-Poniente | Vo.Bo.-0039/13 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SICOM | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2192667 | 2192667 | 2192667 | 2192667 | 653025.54 | 653025.54 | 653025.54 | 29.7822 | 0 | Obra | 1540 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300193334 | Parque Vicente Guerrero | 01001ESC051 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 16875 | 16875 | 16875 | 16875 | 16875 | 15640 | 15640 | 92.6815 | 1234.98 | ESTIMULO | 2 | 100 | 100 | Financiera: EJERCIDO MUNICIPAL $11,250.00 REINTEGRO MUNICIPAL $0.00 / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300193350 | Parque Cartagena | 01001ESC048 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 16875 | 16875 | 16875 | 16875 | 16875 | 15116 | 15116 | 89.5763 | 1758.72 | ESTIMULO | 2 | 100 | 100 | Financiera: EJERCIDO MUNICIPAL $11250.00 REINTEGRO MUNICIPAL $0.00 / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300193361 | Concluir La Primera Etapa De La Edificación Del Campus Universitario Sur De La Uaa En Aguascalientes, Fabricación De Reja Perimetral Sur | Vo.Bo.-0040/13 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SICOM | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3160205 | 3160205 | 3160205 | 3160205 | 1542437.09 | 1542437.09 | 1542437.09 | 48.8081 | 0 | Obra | 1540 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300193368 | Parque Cartagena | 01001ESC046 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 64770 | 65264.13 | 65264.13 | 65264.13 | 65264.13 | 65224 | 65224 | 99.9385 | 39.94 | Taller | 212 | 100 | 100 | Financiera: EJERCIDO MUNICIPAL $43,139.00 REINTEGRO MUNICIPAL $41.24 / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300193376 | Parque Cartagena | 01001ESC047 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 68355 | 68355 | 68355 | 68355 | 68355 | 68355 | 68355 | 100 | 0 | Taller | 150 | 100 | 100 | Financiera: EJERCIDO MUNICIPAL $45570.00 REINTEGRO MUNICIPAL $0.00 / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300193394 | Concluir La Primera Etapa De La Edificación Del Campus Universitario Sur De La Uaa En Aguascalientes, Construcción De Cisterna Para Sistema De Riego De 500 M3 | Vo.Bo.-0041/13 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SICOM | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1363905 | 1363905 | 1363905 | 1363905 | 986852.55 | 986852.55 | 986852.55 | 72.3549 | 0 | Obra | 1540 | 100 | 93 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300193428 | Concluir La Primera Etapa De La Edificación Del Campus Universitario Sur De La Uaa En Aguascalientes, Construcción De Red De Alimentación Y Conducción De Agua Tratada Para Riego | Vo.Bo.-0079/13 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SICOM | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1695733 | 1695733 | 1695733 | 1695733 | 443001.51 | 443001.51 | 443001.51 | 26.1245 | 0 | Obra | 1540 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300193460 | Concluir La Primera Etapa De La Edificación Del Campus Universitario Sur De La Uaa En Aguascalientes, Construcción De Edificio Servicios Escolares | Vo.Bo.-0080/13 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SICOM | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 6611877 | 6611877 | 6611877 | 6611877 | 1666157.88 | 1666157.88 | 1666157.88 | 25.1995 | 0 | Obra | 1540 | 100 | 36 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300193501 | Concluir La Primera Etapa De La Edificación Del Campus Universitario Sur De La Uaa En Aguascalientes, Construcción De Cafetería | Vo.Bo.-0083/13 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SICOM | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3576967 | 3576967 | 3576967 | 3576967 | 1755985.75 | 1755985.75 | 1755985.75 | 49.0915 | 0 | Obra | 1540 | 100 | 73 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300193583 | Pavimentación En Los Municipios Del Estado De Aguascalientes Calles Miguel Ricardo, Emiliano Zapata Y Azteca Oriente En Villa Juárez | Vo.Bo.-0142/13 | Aguascalientes | Asientos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SICOM | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2252948 | 2252948 | 2252948 | 2252948 | 1625525.54 | 1625525.54 | 1625525.54 | 72.151 | 0 | Metros Cuadrados | 45492 | 100 | 89 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300193664 | Servicio Nacional De Programas Preventivos Y Control De Enfeermedades Epidemiologicas | CENEVECE2013 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones |  | 12-Salud | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 9145009 | 9145009 | 9145009 | 9145009 | 6202756 | 6202756 | 6202756 | 67.8267 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 67.83 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300193778 | Concluir La Primera Etapa De La Edificación Del Campus Universitario Sur De La Uaa En Aguascalientes, Construcción De La Primera Etapa De Auditorio Polivalente | Vo.Bo.-0246/13 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SICOM | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 14671652 | 14671652 | 14671652 | 14671652 | 4081426.66 | 4081426.66 | 4081426.66 | 27.8185 | 0 | Obra | 1540 | 100 | 11.49 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300193791 | Pavimentación En Los Municipios Del Estado De Aguascalientes, Calles Héroe De Nacozari, Francisco I. Madero Y Porfirio Díaz En Villa Juárez Y López Mateos | Vo.Bo.-0143/13 | Aguascalientes | Asientos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SICOM | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3781304 | 3781304 | 3781304 | 3781304 | 1206191.29 | 1206191.29 | 1206191.29 | 31.8988 | 0 | Metros Cuadrados | 45492 | 100 | 61 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300193911 | Laboratorio Multifuncional En El Instituto Tecnológico De Aguascalientes Etapa "A" | Vo.Bo.-0291/13 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SICOM | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 7949031 | 7949031 | 7949031 | 7949031 | 2573713.02 | 2573713.02 | 2573713.02 | 32.3777 | 0 | Obra | 4200 | 100 | 18 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300194099 | Construccion De Pavimento Hidraulico Privada Guadalupe Najera Elegacion Calvillito | 01050 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO AGUASCALIENTES SOPMA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 972414 | 574450 | 574450 | 574450 | 574450 | 574450 | 574450 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300194163 | Ampliacion De La Red Agua Potable Varias Calles Ejido Peñuelas Delegacion Peñuelas | 01051 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO AGUASCALIENTES CCAPAMA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1000023 | 1089002 | 1089002 | 1089002 | 1089002 | 1089002 | 1089002 | 100 | 0 | Metro Lineal | 1670 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300194214 | Pavimentación En Los Municipios Del Estado De Aguascalientes Calles J. Contreras, Marconi Y Laurel En Ojocaliente Y El Rodeo | Vo.Bo.-0144/13 | Aguascalientes | Calvillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SICOM | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2064573 | 2064573 | 2064573 | 2064573 | 619372.03 | 619372.03 | 619372.03 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 54136 | 100 | 42 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300194231 | Casa De La Juventud En Aguascalientes, Aguascalientes, Gimnasio Y Dormitorios (Plataforma, Estructura Y Superestructura) | Vo.Bo.-0455/13 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SICOM | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 6203186 | 6203186 | 6203186 | 6203186 | 2257650.42 | 2257650.42 | 2257650.42 | 36.395 | 0 | Obra | 1184996 | 100 | 39 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300194235 | Ampliacion De La Red De Alcantarillado Sanitario En Calles Margaritas,Azucenas,Claveles Y Girasoles Granjas San Felipe Delegacion Insurgentes | 01052 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO AGUASCALIENTES CCAPAMA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3739820 | 3739820 | 3739820 | 3739820 | 3739820 | 3739820 | 3739820 | 100 | 0 | Metro Lineal | 1100 | 100 | 98 | Financiera: ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON RECURSOS 2012 $ 1,869,415 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300194283 | Reubicacion De Tanque De San Antonio De Los Pedroza, Etapa 2 San Antonio De Los Pedroza Delegacion Cañda Honda | 01054 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO AGUASCALIENTES CCAPAMA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 331833 | 307699 | 307699 | 307699 | 307699 | 307699 | 307699 | 100 | 0 | Tanque | 701 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300194317 | Fortalecimiento Del Centro De Educación Y Cultura Ambiental, Los Alamitos, La Congoja, San José De Gracia 1era. Etapa, Inc. Cabañas, Salón De U.M., Comedor, S. Sanitarios Y Obras Complementarias | Vo.Bo.-0263/13 | Aguascalientes | San José de Gracia | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SICOM | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4789779 | 4789779 | 4789779 | 4789779 | 3119116.04 | 3119116.04 | 3119116.04 | 65.1202 | 0 | Obra | 1184996 | 100 | 73 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300194339 | Construccion De Pavimento Hidraulico Calle Independencia Cañada Honda Delegacion Cañada Honda | 01055 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO AGUASCALIENTES SOPMA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 730934 | 711237 | 711237 | 711237 | 711237 | 711237 | 711237 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300194366 | Fortalecimiento Del Centro De Educación Y Cultura Ambiental Los Alamitos, La Congoja, San José De Gracia 2da. Etapa (Caseta De Vigilancia, Almacén, Instalaciones Y Obras Complementarias) | Vo.Bo.-0264/13 | Aguascalientes | San José de Gracia | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SICOM | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3416541 | 3416541 | 3416541 | 3416541 | 1381124 | 1381124 | 1381124 | 40.4246 | 0 | Obra | 8443 | 100 | 73 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300194420 | Reubicacion Y Adecuacion De Tanque Elevado Mirador Tv Azteca Delegacion Jose Maria Morelos Y Pavon | 01056 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO AGUASCALIENTES CCAPAMA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 798039 | 1023439 | 1023439 | 1023439 | 1023439 | 1023439 | 1023439 | 100 | 0 | Tanque | 118 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300194455 | Municipio Aguascalientes | 3PET01005350 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MANTENIMIENTO D ELIMPIEZA Y EMBELLECIMIENTO DE LA LINEA VERDE Y SU ENTORNO PERIMETRAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 879387 | 879387 | 879387 | 879387 | 879387 | 742699 | 742699 | 84.4564 | 136688 | Hectárea | 168 | 100 | 100 | Financiera: ejercido municipal $742699.00 reintegro municipal $136688.00 / Física: obra concluida / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300194484 | Pintura Exterior En Casa Habitacion(Resane De La Superficieaplicacion D Epintura En Fachaday Limpieza General En Exterior De Casas Habitaciopn) | 3PET01005350 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 129638.41 | 129638.41 | 129638.41 | 129638.41 | 129638.41 | 123166 | 123166 | 95.0073 | 6472.75 | Vivienda | 24 | 100 | 100 | Financiera: REINTEGRO MUNICIPAL $2277.36 EJERCIDO MUNICIPAL $118336.00 / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300194485 | Fortalecimiento Del Sistema De Viveros Forestales Y Producción De Especies Nativas Para La Región Centro De Ag. Rehabilitación Y Construcción Del Centro Productor De Árboles | Vo.Bo.-0641/13 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SICOM | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5671872 | 5671872 | 5671872 | 5671872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1184996 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300194512 | Ampliacion De La Red De Alcantarillado Calle Flor Maria Flor De Jazmin Y Flor Del Campo Gigante De Arellano Delegacion Peñuelas | 01057 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO AGUASCALIENTES CCAPAMA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 910999 | 663878 | 663878 | 663878 | 663878 | 663878 | 663878 | 100 | 0 | Metro Lineal | 100 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300194532 | Fortalecimiento Del Sistema De Viveros Forestales Y Producción De Especies Nativas Para La Región Centro De Aguascalientes, Rehabilitación Y Construcción Del Vivero La Barranca | Vo.Bo.-0642/13 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SICOM | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3070950 | 3070950 | 3070950 | 3070950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1184996 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300194595 | Fortalecimiento Del Sistema De Viveros Forestales Y Producción De Especies Nativas Para La Región Centro De Ags. Rehabilitación Y Construcción Del Vivero Parque Rodolfo Landeros | Vo.Bo.-0643/13 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SICOM | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1204847 | 1204847 | 1204847 | 1204847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1184996 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300194610 | Ampliacion De La Red De Agua Potable Calle Virgen De La Asuncion El Soyotal Delegacion Calvilito | 01058 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO AGUASCALIENTES CCAPAMA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 435000 | 382882 | 382882 | 382882 | 382882 | 382882 | 382882 | 100 | 0 | Metro Lineal | 189 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300194618 | Servicio De Energía Electrica De Vivienda | 3DZP01046069 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | MINICIPIO AGUASCALIENTES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2369755.3 | 2369755 | 2369755 | 2369755 | 2369755 | 2369755 | 2369755 | 100 | 0 | CONEXIONES | 580 | 100 | 100 | Financiera: EJERCIDO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300194622 | Pavimentación En Los Municipios Del Estado De Aguascalientes, Localidades Del Municipio De Rincón De Romos, Calle Enrique Zuñiga, Col. Constitución, Pabellón De Hidalgo, Rincón De Romos. | Vo.Bo. 0343-13 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal de Rincón de Romos. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1433570 | 1315678 | 1315678 | 1315678 | 1315265.81 | 1315265.81 | 1315265.81 | 99.9687 | 0 | Metro Cuadrado | 409 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300194631 | Pavimentación En Los Municipios Del Estado De Aguascalientes, Calles España, Cuauhtémoc, Juan Escutia, Francisco Villa Y Miguel Hidalgo En Ojocaliente Y En Calvillo | Vo.Bo.-0145/13 | Aguascalientes | Calvillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SICOM | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3022768 | 3022768 | 3022768 | 3022768 | 956832 | 956832 | 956832 | 31.6542 | 0 | Metros Cuadrados | 54136 | 100 | 68 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300194642 | Pavimentación En Los Municipios Del Estado De Aguascalientes, Localidades Del Municipio De Rincón De Romos Calle Isabel Esparza, Col. Solidaridad, Rincón De Romos. | Vo.Bo. 0344-13 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal de Rincón de Romos | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1000168 | 777347 | 777347 | 777347 | 777330.91 | 777330.91 | 777330.91 | 99.9979 | 0 | Metro Cuadrado | 239 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300194658 | Constrcción De Módulos De Baños | 3DZP01044257 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 100 | 0 | Proyecto | 512 | 100 | 100 | Financiera: EJERCIDO AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300194667 | Pavimentación En Los Municipios Del Estado De Aguascalientes, Localidades Del Municipio De Rincón De Romos, Calle 5 De Mayo, El Saucillo, Rincón De Romos. | Vo..Bo. 0345-13 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal de Rincón de Romos. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1173234 | 1087331 | 1087331 | 1087331 | 1087109.54 | 1087109.54 | 1087109.54 | 99.9796 | 0 | Metro Cuadrado | 363 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300194689 | Pavimentación En Los Muncipios Del Estado De Aguascalientes, Localidades Del Municipio De Rincón De Romos, Calle Francisco Villa, El Bajío, Rincón De Romos. | Vo.Bo. 0346-13 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal de Rincón de Romos. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2034888 | 1595711 | 1595711 | 1595711 | 1595710.74 | 1595710.74 | 1595710.74 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 585 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300194710 | Pavimentación En Los Municipios Del Estado De Aguascalientes, Localidades Del Municipio De Rincón De Romos, Calle Sor Juana Inés De La Cruz, Ejido California, Rincón De Romos. | Vo.Bo. 0347-13 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal de Rincón de Romos. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1315594 | 957981 | 957981 | 957981 | 957168.44 | 957168.44 | 957168.44 | 99.9152 | 0 | Metro Cuadrado | 406 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300194718 | Ampliacion De La Red De Agua Potable Calle Plutarco Elias Calles Tanque De Los Jimenez Delegacion Peñuelas | 01059 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO AGUASCALIENTES CCAPAMA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 254862 | 248661 | 248661 | 248661 | 248661 | 248661 | 248661 | 100 | 0 | Metro Lineal | 365 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300194727 | Construccion De Piso Firme En Viviendas De Escasos Recursos | 3DZP01043762 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1999358.4 | 1999358.4 | 1999358.4 | 1999358.4 | 1999358.4 | 1999358.4 | 1999358.4 | 100 | 0 | Vivienda | 2496 | 100 | 100 | Financiera: EJERCIDO MUNICIPAL $2000,000.00 REINTEGRO MUNICIPAL $0.00 / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300194732 | Pavimentación En Los Municipios Del Estado De Aguascalientes, Localidades Del Municipio De Rincón De Romos, Calle 16 De Septiembre, Col. Independencia, Rincón De Romos. | Vo.Bo. 0348-13 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal de Rincón de Romos. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 217455 | 268854 | 268854 | 268854 | 268850.23 | 268850.23 | 268850.23 | 99.9986 | 0 | Metro Cuadrado | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300194751 | Pavimentación En Los Municipios Del Estado De Aguascalientes, Localidades Del Municipio De Rincón De Romos, Calle Ponciano Arriaga, Pabellón De Hidalgo, Rincón De Romos. | Vo.Bo. 0349-13 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal de Rincón de Romos. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 975764 | 1214374 | 1214374 | 1214374 | 1214367.99 | 1214367.99 | 1214367.99 | 99.9995 | 0 | Metro Cuadrado | 238 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300194762 | Rehabilitación Y Equipamiento Del Parque Deportivo El Cedazo, En Aguascalientes, Aguascalientes, Punto De Venta Y Servicios | Vo.Bo.-0433/13 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SICOM | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2073898 | 2073898 | 2073898 | 2073898 | 1754456.59 | 1754456.59 | 1754456.59 | 84.5971 | 0 | Obra | 1184996 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300194782 | Pavimentación En Los Municipios Del Estado De Aguascalientes, Localidades Del Municipio De Rincón De Romos, Calle 5 De Mayo, Ejido California, Rincón De Romos. | Vo.Bo. 0350-13 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal de Rincón de Romos. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 989111 | 1226198 | 1226198 | 1226198 | 1226195.83 | 1226195.83 | 1226195.83 | 99.9998 | 0 | Metro Cuadrado | 286 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300194799 | Pavimentación En Los Municipios Del Estado De Aguascalientes, Localidades Del Municipio De Rincón De Romos, Calle Felipe Angeles, Puerta Del Muerto, Rincon De Romos. | Vo.Bo. 0351-13 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal de Rincón de Romos. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 298478 | 364513 | 364513 | 364513 | 364513 | 364513 | 364513 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 82 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300194817 | Rehabilitación Y Equipamiento Del Parque Deportivo El Cedazo En Aguascalientes, Aguascalientes, Rehabilitación Y Construcción De Andadores, Rehabilitación De Espejo De Agua Y Mobiliario Urbano | Vo.Bo.-0434/13 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SICOM | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2465457 | 2465457 | 2465457 | 2465457 | 911666.7 | 911666.7 | 911666.7 | 36.9776 | 0 | Obra | 1184996 | 100 | 43 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300194822 | Pavimentación En Los Municipios Del Estado De Aguascalientes, Localidades Del Municipo De Rincón De Romos, Calle Francisco I. Madero Y 20 De Noviembre, Pablo Escalera, Rincón De Romos. | Vo.Bo. 0352-13 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal de Rincón de Romos. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 641675 | 794059 | 794059 | 794059 | 794044.04 | 794044.04 | 794044.04 | 99.9981 | 0 | Metro Cuadrado | 184 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300194841 | Pavimentación En Los Municipios Del Estado De Aguascalientes, Localidades Del Municipio De Rincón De Romos, Calle Fresno Y Calle Sin Nombre, La Boquilla, Rincón De Romos. | Vo.Bo. 0353-13 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal de Rincón de Romos. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 917542 | 1213165 | 1213165 | 1213165 | 1213164.27 | 1213164.27 | 1213164.27 | 99.9999 | 0 | Metro Cuadrado | 109 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300194865 | Pavimentación En Los Municipios Del Estado De Aguascalientes, Localidades Del Municipio De Rincón De Romos, Calle Victoria, Ejido Morelos, Rincón De Romos. | Vo.Bo. 0354-13 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal de Rincón de Romos. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 762776 | 944980 | 944980 | 944980 | 944974.9 | 944974.9 | 944974.9 | 99.9995 | 0 | Metro Cuadrado | 212 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300194875 | Ampliacion De La Red De Agua Potable Privada Real San Ignacio Delegacion Pocitos | 01060 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO AGUASCALIENTES CCAPAMA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 233856 | 228816 | 228816 | 228816 | 228816 | 228816 | 28816 | 100 | 0 | Metro Lineal | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300194895 | Rehabilitación Y Equipamiento Del Parque Deportivo El Cedazo En Aguascalientes, Aguascalientes, Rehabilitación De Pisos, Canchas Deportivas Y Área De Juegos | Vo.Bo.-0435/13 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SICOM | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3972058 | 3972058 | 3972058 | 3972058 | 3202886.48 | 3202886.48 | 3202886.48 | 80.6354 | 0 | Obra | 1184996 | 100 | 74 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300194933 | Ampliacion De La Red De Agua Potable En Calles Gallegos Jose Martin Andres Figueroa Augusto Sabino Rosas De Guadalupe Norias De Paso Hondo Deleg. Jesus Teran Peredo | 01061 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO AGUASCALIENTES CCAPAMA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 816640 | 504038 | 504038 | 504038 | 504038 | 504038 | 504038 | 100 | 0 | Metro Lineal | 234 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300194952 | Rehabilitación Y Equipamiento Del Parque Deportivo El Cedazo, En Aguascalientes, Aguascalientes, Obra Exterior, Cuarto De Maquinas Y Cuarto Eléctrico | Vo.Bo.-0436/13 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SICOM | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3425791 | 3425791 | 3425791 | 3425791 | 2279451.52 | 2279451.52 | 2279451.52 | 66.538 | 0 | Obra | 1184996 | 100 | 82 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300195026 | Casa De La Juventud En Aguascalientes, Aguascalientes, Auditorio (Plataforma, Muro, Estructura Y Superestructura) | Vo.Bo.-0454/13 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SICOM | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1591719 | 1591719 | 1591719 | 1591719 | 742765.16 | 742765.16 | 742765.16 | 46.6643 | 0 | Obra | 1184996 | 100 | 39 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300195036 | Ampliacion De La Red De Agua Potable Lucero De La Cruz Delegacion Insurgentes | 01053 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO AGUASCALIENTES CCAPAMA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 546612 | 475844 | 475844 | 475844 | 475844 | 475844 | 475844 | 100 | 0 | Metro Lineal | 179 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300195139 | Casa De La Juventud En Aguascalientes, Aguascalientes, Oficinas Generales (Plataforma, Estructura Y Superestructura | Vo.Bo.-0456/13 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SICOM | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 7009683 | 7009683 | 7009683 | 7009683 | 2774589.22 | 2774589.22 | 2774589.22 | 39.5822 | 0 | Obra | 1184996 | 100 | 42 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSRVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300195326 | Repavimentacion Av. De La Convencion 1914 Tramo De Calle Libertad A Av. De Las Americas Lado Poniente Del Km 1480 Al Km 5500 | 001 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO AGUASCALIENTES SOPMA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 42149393 | 42034025 | 42034025 | 42034025 | 84.068 | 7965975 | Metro Cuadrado | 555000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300195395 | Pavimentación En Los Municipios Del Estado De Aguascalientes, Calles Artículo 91, Ley Fed. Reforma Agraria Y José Ortega En Las Ánimas | Vo.Bo.-0146/13 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SICOM | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2246225 | 2246225 | 2246225 | 2246225 | 673867.35 | 673867.35 | 673867.35 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 41862 | 100 | 26 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300195458 | Pavimentación En Los Municipios Del Estado De Aguascalientes, Calles Venustiano Carranza, Ley Federal Del Agua, Benito Juárez Y Artículo 200 En Garabato Y Las Ánimas | Vo.Bo.-0147/13 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SICOM | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2538375 | 2538375 | 2538375 | 2538375 | 874261.97 | 874261.97 | 874261.97 | 34.4418 | 0 | Metros Cuadrados | 41862 | 100 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300195523 | Conservación Emergente De La Carretera Estatal Las Cumbres - San Nicolás | PRORE-28017/13 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SICOM | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5073311 | 5073311 | 5073311 | 5073311 | 1476160.61 | 1476160.61 | 1476160.61 | 29.0966 | 0 | Kilómetro | 1200 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300195530 | Pavimentación En Los Municipios Del Estado De Aguascalientes, Calles Rito Guardado Diosdado Y Pánfilo Natera | Vo.Bo.-0148/13 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SICOM | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2643842 | 2643842 | 2643842 | 2643842 | 793152.71 | 793152.71 | 793152.71 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 32 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300195591 | Desarrolo Institucional | 5900 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipales | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 253910 | 253910 | 253910 | 253910 | 253900.9 | 253900.9 | 253900.9 | 99.9964 | 0 | Informe | 99590 | 100 | 100 | Financiera: / Física: DESARROLLO INSTITUCIONAL. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300195666 | Pav., Calles Revolución, Independencia, Lateral Centro De Salud, Miguel Hidálgo Y Vicente Guerrero En Refugio De Agua Zarca, Refugio De Providencia Y Santa María De La Paz | Vo.Bo.-0149/13 | Aguascalientes | Cosío | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SICOM | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2255112 | 2255112 | 2255112 | 2255112 | 676533.6 | 676533.6 | 676533.6 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 15042 | 100 | 3 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300195770 | Construcción De Centro De Mediación Del Poder Judicial, Segunda Etapa | PRORE-28011/13 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SICOM | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 7445543 | 7445543 | 7445543 | 7445543 | 4644043.5 | 4644043.5 | 4644043.5 | 62.3735 | 0 | Obra | 1184996 | 100 | 93 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300195792 | Pavimentación En Los Municipios Del Estado De Aguascalientes, Calles Cuitlahuac, Moctezuma, Tlaloc, Ahuizotl Y Tenoch En Zacatequillas | Vo.Bo.-0150/13 | Aguascalientes | Cosío | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SICOM | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3372493 | 3372493 | 3372493 | 3372493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 15042 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300195841 | Pavimentación En Los Municipios Del Estado De Aguascalientes, Calles Lázaro Cárdenas, Guadalupe Victoria, Adolfo López Mateos, Fco. Villa, En Soledad De Abajo | Vo.Bo.-0151/13 | Aguascalientes | Cosío | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SICOM | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4261607 | 4261607 | 4261607 | 4261607 | 1394467.98 | 1394467.98 | 1394467.98 | 32.7216 | 0 | Metros Cuadrados | 15042 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300195897 | Construcción De Unidad Deportiva De Calvillo 2a. Etapa | PRORE-28014/13 | Aguascalientes | Calvillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SICOM | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 9947669 | 9947669 | 9947669 | 9947669 | 6139468.35 | 6139468.35 | 6139468.35 | 61.7177 | 0 | Obra | 54136 | 100 | 94 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300195906 | Masoterapia | 01005-003 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | Instituto Aguascalentense de las Mujeres | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 57492 | 57492 | 57492 | 57492 | 28746 | 28746 | 28746 | 50 | 0 | Lista | 25 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: El taller: Masoterapia, brindado en la Calle Matamoros # 704, Zona Centro, Jesús María, Aguascalientes; ha sido terminado en todas sus etapas, cubriendo un avance total del 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300197655 | Construcción De Albergue Para Personas Vulnerables, Infraestructura Y Equipamiento | PRORE-28015/13 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SICOM | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 9947669 | 9947669 | 9947669 | 9947669 | 6310793.99 | 6310793.99 | 6310793.99 | 63.4399 | 0 | Obra | 1184996 | 100 | 88 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300197660 | Construcción De Gimnasio De Box En El Parque Deportivo El Cedazo En Aguascalientes | PRORE-28018/13 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SICOM | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 9947670 | 9947670 | 9947670 | 9947670 | 4180204.26 | 4180204.26 | 4180204.26 | 42.0219 | 0 | Obra | 1184996 | 100 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300197670 | Pavimentación En Los Municipios Del Estado De Aguascalientes, Acceso Principal De La Cabecera Municipal De San José De Gracia | Vo.Bo.-0184/13 | Aguascalientes | San José de Gracia | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SICOM | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 7289711 | 7289711 | 7289711 | 7289711 | 2125590.35 | 2125590.35 | 2125590.35 | 29.1588 | 0 | Metro Cuadrado | 8443 | 100 | 13 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300197690 | Pavimentación En Los Municipios Del Estado De Aguascalientes, Calles José Maria Morelos Y Venustiano Carranza | Vo.Bo.-0180/13 | Aguascalientes | San José de Gracia | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SICOM | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3710079 | 3710079 | 3710079 | 3710079 | 1113023.56 | 1113023.56 | 1113023.56 | 30 | 0 | Metro Cuadrado | 8443 | 100 | 38 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300197736 | Pavimentación En Los Municipios Del Estado De Aguascalientes, Calles Guadalupe Victoria, Manuel Ávila Camacho Oriente Y Poniente Y Rafael Arellano V. En Santa María De La Paz Y La Punta | Vo.Bo.-0152/13 | Aguascalientes | Cosío | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SICOM | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3128511 | 3128511 | 3128511 | 3128511 | 1191288.38 | 1191288.38 | 1191288.38 | 38.0784 | 0 | Metros Cuadrados | 15042 | 100 | 82 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300197754 | Gastos Indirectos | 5999 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipales | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 380865 | 380864 | 380864 | 380864 | 365932 | 365932 | 365932 | 96.0794 | 0 | Informe | 99590 | 100 | 96.08 | Financiera: / Física: GASTOS INDIRECTOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300197797 | Fondo Para La Accesibilidad En L Transporte Publico Para Las Personas Con Discapacidad | - | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN GENERAL DE TRANPORTE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 6509756 | 6509756 | 6509756 | 6509756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículo | 0 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE LICITO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, ASIGNANDOSE EN EL MISMO MES ALA EMPRESA GANADORA PARA SU CONSTRUCCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300197809 | Mejoramiento A La Vivienda | 5501 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Social Municipal | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 156165 | 156165 | 156165 | 156165 | 156165 | 156165 | 156165 | 100 | 0 | Acción | 118 | 100 | 100 | Financiera: / Física: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. / Registro: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300197880 | Mejoramiento A La Vivienda | 5502 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Social Municipal | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 446119 | 446119 | 446119 | 446119 | 446119 | 446119 | 446119 | 100 | 0 | Acción | 118 | 100 | 100 | Financiera: / Física: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. / Registro: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300197898 | Pavimentación En Los Municipios Del Estado De Aguascalientes, Calles Luis Echeverria, Venustiano Carranza, Revolución Mexicana Y Lázaro Cárdenas En Puertecito De La Virgen | Vo.Bo.-0179/13 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SICOM | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2493495 | 2493495 | 2493495 | 2493495 | 748048.4 | 748048.4 | 748048.4 | 30 | 0 | Metro Cuadrado | 35769 | 100 | 23 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300197921 | Pavimentación En Los Municipios Del Estado De Aguascalientes, Calles Priv. José Nuñez, Priv. Lázaro Cárdenas, Vicente Guerrero E Industria Oriente En Loretito Y Amapolas Del Río | Vo.Bo.-0178/13 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SICOM | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2055282 | 2055282 | 2055282 | 2055282 | 616584.68 | 616584.68 | 616584.68 | 30 | 0 | Metro Cuadrado | 35769 | 100 | 32 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300197939 | Mejoramiento A La Vivienda | 5503 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Social Municipal | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 461833 | 461833 | 461833 | 461833 | 461833 | 461833 | 461833 | 100 | 0 | Acción | 118 | 100 | 100 | Financiera: / Física: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. / Registro: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300197951 | Pavimentación En Los Municipios Del Estado De Aguascalientes, Calles Gonzalo Esparza, E. Enrique Olivares Santana, Miguel Hidálgo Y Edmundo Gámez Orozco | Vo.Bo.-0177/13 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SICOM | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2231613 | 2231613 | 2231613 | 2231613 | 669483.96 | 669483.96 | 669483.96 | 30 | 0 | Metro Cuadrado | 35769 | 100 | 24 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300197962 | Mejoramiento A La Vivienda | 5504 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Social Municipal | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 549859.38 | 549859 | 549859 | 549859 | 549859 | 549859 | 549859 | 100 | 0 | Acción | 118 | 100 | 100 | Financiera: / Física: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA / Registro: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300197981 | Pavimentación En Los Municipios Del Estado De Aguascalientes, Calles Articulo 27 Y Niños Héroes | Vo.Bo.-0176/13 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SICOM | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1159847 | 1159847 | 1159847 | 1159847 | 347954.06 | 347954.06 | 347954.06 | 30 | 0 | Metro Cuadrado | 35769 | 100 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300198013 | Pavimentación En Los Municipios Del Estado De Aguascalientes, Calles Vicente Guerrero, Francisco I. Madero, Benito Juárez San Martín Y Francisco Ponce En La Concepción Y Col. Macario J. Gómez | Vo.Bo.-0175/13 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SICOM | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3436387 | 3436387 | 3436387 | 3436387 | 1152969.68 | 1152969.68 | 1152969.68 | 33.5518 | 0 | Metro Cuadrado | 35769 | 100 | 34 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300198066 | Pavimentación En Los Municipios Del Estado De Aguascalientes, Calles Refugio Esparza Reyes, Ojo De Agua De Los Montes, Francisco Villa Y La Salud En Tepezalá, El Gigante Y Mesillas | Vo.Bo.-0174/13 | Aguascalientes | Tepezalá | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SICOM | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3180045 | 3180045 | 3180045 | 3180045 | 1053900.57 | 1053900.57 | 1053900.57 | 33.1411 | 0 | Metro Cuadrado | 19668 | 100 | 17 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300198095 | Pavimentación En Los Municipios Del Estado De Aguascalientes, Calles 20 De Noviembre, Alvaro Obregón, Priv. José Ma. Morelos Y El Barranco En La Victoria Y Tepezalá | Vo.Bo.-0173/13 | Aguascalientes | Tepezalá | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SICOM | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2665007 | 2665007 | 2665007 | 2665007 | 799502.03 | 799502.03 | 799502.03 | 30 | 0 | Metro Cuadrado | 18668 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300198116 | Pavimentación En Los Municipios Del Estado De Aguascalientes, Calles Jazmines, Estrella, Francisco I. Madero, Aquiles Serdan E Ignacio Allende En El Tepozan, San Antonio Y El Chayote | Vo.Bo.-0172/13 | Aguascalientes | Tepezalá | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SICOM | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3243574 | 3243574 | 3243574 | 3243574 | 973072.16 | 973072.16 | 973072.16 | 30 | 0 | Metro Cuadrado | 19668 | 100 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300198118 | Escuela Digna | 5001 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipal | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 100 | 0 | Obra | 117 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ESCUELA DIGNA. / Registro: ESCUELA DIGNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300198139 | Escuela Digna | 5002 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipales | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | 0 | Obra | 114 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ESCUELA DIGNA. / Registro: ESCUELA DIGNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300198142 | Pavimentación En Los Municipios Del Estado De Aguascalientes, Calle Ricardo Flores Magon | Vo.Bo.-0171/13 | Aguascalientes | San José de Gracia | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SICOM | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2283967 | 2283967 | 2283967 | 2283967 | 685190.24 | 685190.24 | 685190.24 | 30 | 0 | Metro Cuadrado | 8443 | 100 | 16 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300198188 | Pav. En Los Mun. Del Edo. De Ags, Calles Sin Nombre, Benito Juárez, Vicente Guerrero, Priv. Francisco Villa Y 5 De Febrero En Ejido Ojo Zarco, San Luis De Letras Y Emiliano Zapata | Vo.Bo.-0163/13 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SICOM | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1885343 | 1885343 | 1885343 | 1885343 | 565602.75 | 565602.75 | 565602.75 | 30 | 0 | Metro Cuadrado | 41862 | 100 | 19 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300198721 | La Nutrición En La Vida Diaria | 01001-011 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | Instituto Aguascalentense de las Mujeres | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 14706 | 14707 | 14706 | 14706 | 7353 | 7353 | 7353 | 49.9966 | 0 | Lista | 20 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: El taller: La Nutrición en la Vida Diaria, brindado en la calle José Luis Cuevas, Fracc. Pintores Mexicanos, Aguascalientes; ha sido terminado en todas sus etapas, cubriendo un avance total del 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300198817 | Pavimentación En Los Municipios Del Estado De Aguascalientes, Calles Camino Al Puerto, 21 De Marzo Y Luis Donaldo Colosio En Ignacio Zaragoza Y Pedernal 1 | Vo.Bo.-0153/13 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SICOM | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2885082 | 2885082 | 2885082 | 2885082 | 865524.53 | 865524.53 | 865524.53 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 99590 | 100 | 4 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300198871 | Pavimentación En Los Municipios Del Estado De Aguascalientes, Calles Barberena Vega Y Benigno Chávez | Vo.Bo.-0154/13 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SICOM | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2783302 | 2783302 | 2783302 | 2783302 | 956685.71 | 956685.71 | 956685.71 | 34.3723 | 0 | Metros Cuadrados | 99590 | 100 | 7 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300198915 | Pavimentación En Los Municipios Del Estado De Aguascalientes, Calles Benito Juárez Y J. De Cruz Arena | Vo.Bo.-0155/13 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SICOM | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1538162 | 1538162 | 1538162 | 1538162 | 461448.54 | 461448.54 | 461448.54 | 30 | 0 | Metro Cuadrado | 99590 | 100 | 24 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300198968 | Pavimentación En Los Municipios Del Estado De Aguascalientes, Calles Santiago Apostol, Av. Pinos, Naranjos, Miguel Hidalgo Y Cristobal Colón En Jesús María, Lomas De Valladolid Y Las Jaulas | Vo.Bo.-0156/13 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SICOM | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2911704 | 2911704 | 2911704 | 2911704 | 873511.06 | 873511.06 | 873511.06 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 99590 | 100 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300199056 | Escuela Digna | 5003 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipales | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Obra | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ESCUELA DIGNA. / Registro: ESCUELA DIGNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300199101 | Escuela Digna | 5004 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipales | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100 | 0 | Obra | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ESCUELA DIGNA. / Registro: ESCUELA DIGNA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300199128 | Escuela Digna | 5005 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipales | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 43000 | 43000 | 43000 | 43000 | 43000 | 43000 | 43000 | 100 | 0 | Obra | 87 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ESCUELA DIGNA. / Registro: ESCUELA DIGNA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300199170 | Escuela Digna | 5006 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipales | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 100 | 0 | Obra | 84 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ESCUELA DIGNA. / Registro: ESCUELA DIGNA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300199188 | La Nutrición En La Vida Diaria | 01001-017 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | Instituto Aguascalentense de las Mujeres | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 14706 | 14706 | 14706 | 14706 | 7353 | 7353 | 7353 | 50 | 0 | Lista | 20 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: El taller: La Nutrición en la Vida Diaria, brindado en la Av. Rodolfo Landeros # 408, Fracc. Rodolfo Landeros, Aguascalientes; ha sido terminado en todas sus etapas, cubriendo un avance total del 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300199248 | Escuela Digna | 5007 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipales | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 100 | 0 | Obra | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ESCUELA DIGNA. / Registro: ESCUELA DIGNA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300199277 | Escuela Digna | 5008 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipales | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Obra | 84 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ESCUELA DIGNA / Registro: ESCUELA DIGNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300199368 | Escuela Digna | 5009 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipales | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 3000 | 100 | 0 | Obra | 157 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ESCUELA DIGNA. / Registro: ESCUELA DIGNA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300199416 | Escuela Digna | 5010 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipales | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ESCUELA DIGNA. / Registro: ESCUELA DIGNA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300199437 | Ampliacion De Red Agua Potable, C. Fco I Madero, Los Conos | 13017 | Aguascalientes | El Llano | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 87373.27 | 60807 | 60807 | 60807 | 60807 | 60807 | 60807 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: EL TOTAL ANUAL FUE MODIFICADO POR NECESIDADES DEL MUNICIPIO / Física: / Registro: EL TOTAL ANUAL FUE MODIFICADO POR NECESIDADES DEL MUNICIPIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300199528 | Reparación De Electrodomésticos | 01001-017 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | Instituto Aguascalentense de las Mujeres | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 57552 | 57552 | 57552 | 57552 | 28776 | 28776 | 28776 | 50 | 0 | Lista | 25 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: El taller: Reparación de Electrodomésticos, brindado en Av. Rodolfo Landeros # 408, Fracc. Rodolfo Landeros, Aguascalientes; ha sido terminado en todas sus etapas, cubriendo un avance total del 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300199627 | Obligaciones Financieras | 205007 | Aguascalientes | El Llano | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMON Y FINANZAS MUNICIPALES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3297867.12 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 100 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 100 | Financiera: EL TOTAL ANUAL FUE MODIFICADO POR NECESIDADES DEL MUNICIPIO / Física: EL TOTAL ANUAL FUE MODIFICADO POR NECESIDADES DEL MUNICIPIO / Registro: EL MONTO ANUAL SE MODIFICO POR NECESIDADES DEL MUNICIPIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300199999 | Escuela Digna | 5011 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipales | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 43000 | 43000 | 43000 | 43000 | 43000 | 43000 | 43000 | 100 | 0 | Obra | 390 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ESCUELA DIGNA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300200044 | Escuela Digna | 5012 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipales | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100 | 0 | Obra | 232 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ESCUELA DIGNA / Registro: ESCUELA DIGNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300200105 | Escuela Digna | 5013 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipales | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 100 | 0 | Obra | 58 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ESCUELA DIGNA / Registro: ESCUELA DIGNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300200234 | Elaboración De Bisutería | 01001-017 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | Instituto Aguascalentense de las Mujeres | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 53386 | 53386 | 53386 | 53386 | 26693 | 26693 | 26693 | 50 | 0 | Lista | 25 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: El taller: Elaboración de Bisutería, brindado en el Fracc. Ojocaliente, Aguascalientes; ha sido terminado en todas sus etapas, cubriendo un avance total del 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300200262 | Imagen Urbana Del Centro Histórico De Aguascalientes 2a. Etapa. | 2013-01 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística |  | 21-Turismo | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 6900000 | 6900000 | 6900000 | 6793458.92 | 6793458.92 | 6793458.92 | 6793458.92 | 98.4559 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300200294 | Escuela Digna | 5014 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipales | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 100 | 0 | Obra | 284 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ESCUELA DIGNA / Registro: ESCUELA DIGNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300200316 | Escuela Digna | 5015 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Obra | 69 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ESCUELA DIGNA / Registro: ESCUELA DIGNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300200321 | Complejo De Congresos Y Convenciones Tres Centurias. | 2013-02 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística |  | 21-Turismo | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones del Gobierno del Estado de Aguascalientes. | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 25500000 | 25500000 | 25500000 | 25439944.22 | 25439944.22 | 25439944.22 | 25439944.22 | 99.7645 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300200370 | Rehabilitación Integral Del Centro Histórico De Calvillo Pueblo Mágico. 6a. Etapa. | 2013-03 | Aguascalientes | Calvillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística |  | 21-Turismo | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones del Gobierno del Estado de Aguascalientes. | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4900000 | 4900000 | 4900000 | 4882353.05 | 4882353.05 | 4882353.05 | 4882353.05 | 99.6399 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300200397 | Escuela Digna | 5016 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipales | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 100 | 0 | Obra | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ESCUELA DIGNA / Registro: ESCUELA DIGNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300200406 | Rehabilitación Integral Del Centro Histórico De Real De Asientos Pueblo Mágico. 6a. Etapa. | 2013-04 | Aguascalientes | Asientos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística |  | 21-Turismo | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones del Gobierno del Estado de Aguascalientes. | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1976970.66 | 1976970.66 | 1976970.66 | 1976970.66 | 98.8485 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300200464 | Diagnóstico Sobre Competitividad Y Sustentabilidad Del Destino: Aguascalientes, Ags. | 2013-06-01 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística |  | 21-Turismo | Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Aguascalientes. | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Diagnóstico | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300200507 | Diagnóstico Sobre Competitividad Y Sustentabilidad Del Destino: Asientos Pueblo Mágico, Ags. | 2013-06-02 | Aguascalientes | Asientos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística |  | 21-Turismo | Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Aguascalientes. | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Diagnóstico | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300200528 | Masoterapia | 01001-017 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | Instituto Aguascalentense de las Mujeres | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 57492 | 57492 | 57492 | 57492 | 28746 | 28746 | 28746 | 50 | 0 | Lista | 25 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: El taller: Masoterapia, brindado en el Fracc. Ojocaliente, Aguascalientes; ha sido terminado en todas sus etapas, cubriendo un avance total del 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300200617 | Diagnóstico Sobre Competitividad Y Sustentabilidad Del Destino: Calvillo , Ags. | 2013-06-03 | Aguascalientes | Calvillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística |  | 21-Turismo | Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Aguascalientes. | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Diagnóstico | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300200651 | Belleza Integral | 01005-003 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | Instituto Aguascalentense de las Mujeres | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 57425 | 57425 | 57425 | 57425 | 28712.5 | 28712.5 | 28712.5 | 50 | 0 | Lista | 25 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: El taller: Belleza Integral, brindado en la Calle Matamoros # 704, Zona Centro, Jesús María, Aguascalientes; ha sido terminado en todas sus etapas, cubriendo un avance total del 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300200730 | Centro De Exposiciones Y Espectáculos De Aguascalientes (Isla San Marcos). | 2013-07 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística |  | 21-Turismo | Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones del Gobierno del Estado de Aguascalientes. | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 8971747.2 | 8971747.2 | 8971747.2 | 8971747.2 | 99.6861 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300200833 | Belleza Integral | 01001-017 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | Instituto Aguascalentense de las Mujeres | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 57425 | 57425 | 57425 | 57425 | 28712.5 | 28712.5 | 28712.5 | 50 | 0 | Lista | 25 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: El taller: Belleza Integral, brindado en Av. Rodolfo Landeros # 408, Fracc. Rodolfo Landeros, Aguascalientes; ha sido terminado en todas sus etapas, cubriendo un avance total del 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300202304 | Escuela Digna | 5017 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipales | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | 0 | Obra | 91 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ESCUELA DIGNA / Registro: ESCUELA DIGNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300202308 | Escuela Digna | 5018 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipales | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Obra | 349 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ESCUELA DIGNA / Registro: ESCUELA DIGNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300202310 | Escuela Digna | 5019 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipales | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 100 | 0 | Obra | 81 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ESCUELA DIGNA / Registro: ESCUELA DIGNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300202312 | Escuela Digna | 5020 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 100 | 0 | Obra | 76 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ESCUELA DIGNA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300202315 | Escuela Digna | 5021 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipales | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Obra | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ESCUELA DIGNA / Registro: ESCUELA DIGNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300202317 | Escuela Digna | 5022 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipales | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Obra | 111 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ESCUELA DIGNA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300202320 | Escuela Digna | 5023 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipales | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Obra | 54 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ESCUELA DIGNA / Registro: ESCUELA DIGNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300202322 | Escuela Digna | 5024 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipales | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Obra | 63 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ESCUELA DIGNA / Registro: ESCUELA DIGNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300202325 | Escuela Digna | 5025 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipales | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100 | 0 | Obra | 222 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ESCUELA DIGNA / Registro: ESCUELA DIGNA - ESCUELA DIGNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300202332 | Escuela Digna | 5026 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipales | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Obra | 132 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ESCUELA DIGNA / Registro: ESCUELA DIGNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300202334 | Escuela Digna | 5027 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipales | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 100 | 0 | Obra | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ESCUELA DIGNA / Registro: ESCUELA DIGNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300202337 | Escuela Digna | 5028 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipales | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | 0 | Obra | 125 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ESCUELA DIGNA / Registro: ESCUELA DIGNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300202338 | Escuela Digna | 5029 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipales | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 100 | 0 | Obra | 89 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ESCUELA DIGNA / Registro: ESCUELA DIGNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300202343 | Escuela Digna | 5030 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipales | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100 | 0 | Obra | 310 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ESCUELA DIGNA / Registro: ESCUELA DIGNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300202345 | Escuela Digna | 5031 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipales | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 100 | 0 | Obra | 217 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ESCUELA DIGNA / Registro: ESCUELA DIGNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300202348 | Escuela Digna | 5032 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipales | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 100 | 0 | Obra | 157 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ESCUELA DIGNA / Registro: ESCUELA DIGNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300202349 | Escuela Digna | 5033 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipales | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 100 | 0 | Obra | 253 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ESCUELA DIGNA / Registro: ESCUELA DIGNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300202351 | Escuela Digna | 5034 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipales | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 100 | 0 | Obra | 1021 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ESCUELA DIGNA / Registro: ESCUELA DIGNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300203065 | Construccion De Unidad Academica El Retoño | 1 | Aguascalientes | El Llano | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 22500000 | 22500000 | 22500000 | 22500000 | 22141317 | 22141317 | 22141317 | 98.4059 | 0 | Institución | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300203117 | Unidad Academica El Retoño Equipamiento | 2 | Aguascalientes | El Llano | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 754419.45 | 754419.45 | 754419.45 | 30.1768 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 30.18 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300203141 | Construccion De Edificio Inteligente U.T.A. | 3 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 11500000 | 11500000 | 11500000 | 11500000 | 10032758.62 | 10032758.62 | 10032758.62 | 87.2414 | 0 | Institución | 0 | 100 | 87.24 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300203187 | Equipamiento Del Edificio Inteligente De U.T.A. | 4 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300203209 | Construccion Del Laboratorio Pesado El Retoño | 5 | Aguascalientes | El Llano | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 11500000 | 11500000 | 11500000 | 11500000 | 11500000 | 11500000 | 11500000 | 100 | 0 | Institución | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300203243 | Equipamiento Del Laboratorio Pesado El Retoño | 6 | Aguascalientes | El Llano | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EL RETOÑO | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 400 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300203269 | Construccion De Edificio Inteligente -Complemento- | 7 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 6660518.07 | 6660518.07 | 6660518.07 | 66.6052 | 0 | Institución | 0 | 100 | 66.61 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300204521 | Escuela Digna | 5035 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100 | 0 | Obra | 134 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ESCUELA DIGNA / Registro: ESCUELA DIGNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300204522 | Escuela Digna | 5036 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipales | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 100 | 0 | Obra | 756 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ESCUELA DIGNA / Registro: ESCUELA DIGNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300204523 | Escuela Digna | 5037 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipales | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 100 | 0 | Obra | 175 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ESCUELA DIGNA / Registro: ESCUELA DIGNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300204524 | Escuela Digna | 5038 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipales | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 100 | 0 | Obra | 107 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESCUELA DIGNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300204525 | Escuela Digna | 5039 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipales | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 100 | 0 | Obra | 46 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ESCUELA DIGNA / Registro: ESCUELA DIGNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300204526 | Escuela Digna | 5040 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipales | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 100 | 0 | Obra | 809 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ESCUELA DIGNA / Registro: ESCUELA DIGNA
AGU00130300204528 | Escuela Digna | 5041 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipales | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Obra | 61 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ESCUELA DIGNA / Registro: ESCUELA DIGNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300204529 | Escuela Digna | 5042 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipales | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 100 | 0 | Obra | 211 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ESCUELA DIGNA / Registro: ESCUELA DIGNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300204531 | Escuela Digna | 5043 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipales | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 100 | 0 | Obra | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ESCUELA DIGNA / Registro: ESCUELA DIGNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300204533 | Escuela Digna | 5044 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipales | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100 | 0 | Obra | 206 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ESCUELA DIGNA / Registro: ESCUELA DIGNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300204534 | Escuela Digna | 5045 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipales | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 100 | 0 | Obra | 136 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ESCUELA DIGNA / Registro: ESCUELA DIGNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300204535 | Escuela Digna | 5046 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipales | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 100 | 0 | Obra | 34 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ESCUELA DIGNA / Registro: ESCUELA DIGNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300204536 | Escuela Digna | 5047 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipales | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100 | 0 | Obra | 429 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ESCUELA DIGNA / Registro: ESCUELA DIGNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300204538 | Escuela Digna | 5048 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretria de Obras Publicas Municipales | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Obra | 73 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ESCUELA DIGNA / Registro: ESCUELA DIGNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300204539 | Escuela Digna | 5049 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipales | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 100 | 0 | Obra | 330 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ESCUELA DIGNA / Registro: ESCUELA DIGNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300204542 | Escuela Digna | 5050 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipales | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 100 | 0 | Obra | 196 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ESCUELA DIGNA / Registro: ESCUELA DIGNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300204566 | Escuela Digna | 5051 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 100 | 0 | Obra | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ESCUELA DIGNA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300204571 | Escuela Digna | 5052 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipales | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 100 | 0 | Obra | 403 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ESCUELA DIGNA / Registro: ESCUELA DIGNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300205294 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico | 02-024 | Aguascalientes | Asientos | San Gil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Asientos | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 303264 | 303264 | 303264 | 303264 | 303264 | 303264 | 303264 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 449 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCION DE 600 M2 DE PAVIMENTO EN LA COMUNIDAD DE SAN GIL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300205408 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico | 02-025 | Aguascalientes | Asientos | El Tepetatillo [Rancho] | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Asientos | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 300766 | 300766 | 300766 | 300766 | 300766 | 300766 | 300766 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 113 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCION DE 600 M2 DE PAVIMENTO EN LA COMUNIDAD DE TEPETATILLO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300205419 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico | 02-026 | Aguascalientes | Asientos | La Dichosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Asientos | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 304679 | 303373 | 303373 | 303373 | 303373 | 303373 | 303373 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 909 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCION DE 600 M2 DE PAVIMENTO EN LA COMUNIDAD DE LA DICHOSA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300205441 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico | 02-036 | Aguascalientes | Asientos | San Vicente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Asientos | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 302841 | 302841 | 302841 | 302841 | 302841 | 302841 | 302841 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 324 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCION DE 600 M2 DE PAVIMENTO EN LA COMUNIDAD DE SAN VICENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300205463 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico | 02-038 | Aguascalientes | Asientos | Ojo de Agua de los Sauces | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Asientos | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 266241 | 266241 | 266241 | 266241 | 266241 | 266241 | 266241 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Metros Lineales | 327 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCION DE 707.20 M2 DE PAVIMENTO EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA DE LOS SAUCES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300205489 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico | 02-039 | Aguascalientes | Asientos | Francisco Villa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Asientos | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 286704 | 286704 | 286704 | 286704 | 286704 | 286704 | 286704 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 725 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCION DE 705.39 M2 DE PAVIMENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300205512 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico | 02-044 | Aguascalientes | Asientos | El Tule | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Asientos | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 302744 | 302744 | 302744 | 302744 | 302744 | 302744 | 302744 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1017 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCION DE 600 M2 DE PAVIMENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300205543 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico | 02-045 | Aguascalientes | Asientos | Ojo de Agua de Rosales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Asientos | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 318179 | 318179 | 318179 | 318179 | 318179 | 318179 | 318179 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 308 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCION DE 600 M2 DE PAVIMENTO EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA DE ROSALES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300205569 | Construcción E Pavimento De Concreto Hidráulico | 02-047 | Aguascalientes | Asientos | Bimbaletes Aguascalientes (El Álamo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Asientos | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 294094 | 294094 | 294094 | 294094 | 294094 | 294094 | 294094 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1075 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCION DE 600 M2 DE PAVIMENTO EN LA COMUNIDAD DE BIMBALETES EL ALAMO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300205576 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico | 02-049 | Aguascalientes | Asientos | San José del Río | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Asientos | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 303209 | 303239 | 303239 | 303239 | 303239 | 303239 | 303239 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 944 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCION DE 600 M2 DE PAVIMENTO EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DEL RIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300205585 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas | 02-050 | Aguascalientes | Asientos | Villa Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Asientos | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 143755 | 143755 | 143755 | 143755 | 143755 | 143755 | 143755 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Metros Lineales | 4293 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE 238 ML EN LA COMUNIDAD DE VILLA JUAREZ - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300205594 | Ampliación De Red De Agua Potable | 02-048 | Aguascalientes | Asientos | El Polvo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Asientos | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 139071 | 139071 | 139071 | 139071 | 139071 | 139071 | 139071 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 45492 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AMPLIACION DE 300 M2 DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL POLVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300205604 | Reparación De Caja De Válvulas | 02-051 | Aguascalientes | Asientos | Asientos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Asientos | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 184513 | 184513 | 184513 | 184513 | 184513 | 184513 | 184513 | 100 | 0 | Obra | 5000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REPARACIÓN DE RED HIDRAULICA Y SANITARIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300205610 | Relocalización De Red Hidráulica | 02-052 | Aguascalientes | Asientos | Villa Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Asientos | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 92386 | 92386 | 92386 | 92386 | 92386 | 92386 | 92386 | 100 | 0 | Obra | 4293 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: RELOCALIZACION DE RED HIDRAULICA EN LA COMUNIDAD DE VILLA JUAREZ - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300205620 | Relocalización De Red Hidráulica | 02-052 | Aguascalientes | Asientos | Villa Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Asientos | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 92386 | 92386 | 92386 | 92386 | 92386 | 92386 | 92386 | 100 | 0 | Obra | 4293 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: RELOCALIZACION DE RED HIDRAULICA EN LA COMUNIDAD DE VILLA JUAREZ - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300205626 | Ampliación De Red Eléctrica | 02-023 | Aguascalientes | Asientos | Asientos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Asientos | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 202747 | 202747 | 202747 | 202747 | 202747 | 202747 | 202747 | 100 | 0 | Poste | 5000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: COLOCACION DE 2 POSTES PARA AMPLIAR LA RED ELECTRICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ASIENTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300205629 | Ampliación Red Eléctrica | 02-029 | Aguascalientes | Asientos | Molinos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Asientos | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 125321 | 125253 | 125253 | 125253 | 125253 | 125253 | 125253 | 100 | 0 | Poste | 1300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: COLOCACION DE 6 POSTES PARA AMPLIAR LA RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE MOLINOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300205753 | Repujado | 01005-003 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | Instituto Aguascalentense de las Mujeres | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 57425 | 57425 | 57425 | 57425 | 28712.5 | 28712.5 | 28712.5 | 50 | 0 | Lista | 25 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: El taller: Repujado, brindado en la Calle Matamoros # 704, Zona Centro, Jesús María, Aguascalientes; ha sido terminado en todas sus etapas, cubriendo un avance total del 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300206002 | Amores Chidos | 01005-003 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | Instituto Aguascalentense de las Mujeres | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 23450 | 23450 | 23450 | 23450 | 11725 | 11725 | 11725 | 50 | 0 | Lista | 30 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: El taller: Amores Chidos, brindado en la Calle Matamoros # 704, Zona Centro, Jesús María, Aguascalientes; ha sido terminado en todas sus etapas, cubriendo un avance total del 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300206056 | Repujado | 01006-001 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Pabellón de Arteaga | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | Instituto Aguascalentense de las Mujeres | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 57492 | 57492 | 57492 | 57492 | 34495.2 | 34495.2 | 34495.2 | 60 | 0 | Lista | 25 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: El taller: Repujado, brindado en la Calle Teodoro Olivares, Col. Progreso, Pabellón de Arteaga, Aguascalientes; ha sido terminado en todas sus etapas, cubriendo un avance total del 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300206068 | Vitrales | 01006-002 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Pabellón de Arteaga | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | Instituto Aguascalentense de las Mujeres | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 61632 | 61632 | 61632 | 61632 | 36979.2 | 36979.2 | 36979.2 | 60 | 0 | Lista | 30 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: El taller: Vitrales, brindado en la Calle Teodoro Olivares, Col. Progreso, Pabellón de Arteaga, Aguascalientes; ha sido terminado en todas sus etapas, cubriendo un avance total del 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300206104 | Repujado | 01006-002 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Pabellón de Arteaga | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | Instituto Aguascalentense de las Mujeres | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 57425 | 57425 | 57425 | 57425 | 34455 | 34455 | 34455 | 60 | 0 | Lista | 25 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: El taller: Repujado, brindado en la Calle Del Deporte, Col. 5 de Mayo y Progreso, Pabellón de Arteaga, Aguascalientes; ha sido terminado en todas sus etapas, cubriendo un avance total del 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300206110 | Equipamiento De Pozo Y Linea De Conducción De Agua Potable, Pabellón De Hidalgo, Rincón De Romos. | 0196-13 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Pabellón de Hidalgo | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 1798847 | 2432000 | 2432000 | 2432000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 4316 | 100 | 0 | Financiera: ESTE SE COMPLEMENTA CON RECURSOS FAFEF POR $ 384,000.00 Y MUNICIPALES POR $384,000.00 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300206114 | Repujado | 01006-002 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Pabellón de Arteaga | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | Instituto Aguascalentense de las Mujeres | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 57552 | 57552 | 57552 | 57552 | 34531.2 | 34531.2 | 34531.2 | 60 | 0 | Lista | 25 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: El taller: Repujado, brindado en la Calle Vicente Guerrero # 3, Col. Palo Alto, Pabellón de Arteaga, Aguascalientes; ha sido terminado en todas sus etapas, cubriendo un avance total del 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300206125 | Repujado | 01006-002 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Pabellón de Arteaga | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | Instituto Aguascalentense de las Mujeres | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 57425 | 57425 | 57425 | 57425 | 34455 | 34455 | 34455 | 60 | 0 | Lista | 25 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: El taller: Repujado, brindado en la Calle 16 de Septiembre # 15, Zona Centro, Pabellón de Arteaga, Aguascalientes; ha sido terminado en todas sus etapas, cubriendo un avance total del 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300206133 | Componente Activos Productivos Tradicional 2013 | 9533.8.1.4 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S230 Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y AGROEMPRESARIAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 10000000 | 9970000 | 9970000 | 9970000 | 9970000 | 2115704 | 2115704 | 21.2207 | 0 | Apoyo | 4 | 100 | 50 | Financiera: SAGARPA retendrá Gastos de Difusión por $30,000.00 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300206159 | La Nutrición En La Vida Diaria. | 01003-005 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | Instituto Aguascalentense de las Mujeres | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 14706 | 14706 | 14706 | 14706 | 10294.2 | 10294.2 | 10294.2 | 70 | 0 | Lista | 20 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: El taller: La Nutrición en la Vida Diaria, brindado en la Calle Juárez # 406, DIF Municipal, Calvillo, Aguascalientes; ha sido terminado en todas sus etapas, cubriendo un avance total del 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300206165 | Reparación De Electrodomésticos | 01006-002 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Pabellón de Arteaga | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | Instituto Aguascalentense de las Mujeres | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 57425 | 57425 | 57425 | 57425 | 45940 | 45940 | 45940 | 80 | 0 | Lista | 25 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: El taller: Reparación de Electrodomésticos, brindado en la Calle Vicente Guerrero # 3, Col. Palo Alto, Pabellón de Arteaga, Aguascalientes; ha sido terminado en todas sus etapas, cubriendo un avance total del 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300206168 | Curso De Cultora De Belleza Integral, Calle Matamoros No. 704 Zona Centro, Jesus Maria | 010051DS005 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 55473 | 55473 | 55473 | 46619.12 | 46619.12 | 46619.12 | 33804 | 84.0393 | 0 | Curso | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300206182 | Escuela Digna | 5053 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipales | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Obra | 196 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ESCUELA DIGNA / Registro: ESCUELA DIGNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300206193 | Curso De Bisuteria, Calle Matamoros No. 704, Zona Centro Jesus Maria | 010051DS003 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 30 | 57610 | 57610 | 43402.47 | 43402.47 | 43402.47 | 33804 | 75.3384 | 0 | Curso | 30 | 2 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300206204 | Escuela Digna | 5054 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipales | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 100 | 0 | Obra | 98 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESCUELA DIGNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300206210 | Escuela Digna | 5055 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipales | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 100 | 0 | Obra | 125 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ESCUELA DIGNA / Registro: ESCUELA DIGNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300206212 | Amores Chidos | 01003-005 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | Instituto Aguascalentense de las Mujeres | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 16441 | 16441 | 16441 | 16441 | 9864.6 | 9864.6 | 9864.6 | 60 | 0 | Lista | 30 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: El taller: Amores Chidos, brindado en la Calle Serapio Figueroa # 223, Col. Liberal, Calvillo, Aguascalientes; ha sido terminado en todas sus etapas, cubriendo un avance total del 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300206222 | Escuela Telesecundaria Lázaro Cárdenas Del Río, Consolidación | FAM-1001113 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE EDUCACION DE AGUASCALIENTES | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 358878.65 | 358878.65 | 358878.65 | 358878.65 | 358878.65 | 358878.65 | 100 | 0 | Alumno | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300206247 | Escuela Digna | 5056 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipales | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 100 | 0 | Obra | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ESCUELA DIGNA / Registro: ESCUELA DIGNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300206275 | Escuela Primaria Nueva Creación, La Rivera | FAM-1000513 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE EDUCACION DE AGUASCALIENTES | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 1883203.57 | 1883203.57 | 1883203.57 | 1883203.57 | 1883203.57 | 1883203.57 | 100 | 0 | Alumno | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300206295 | Equipamiento De Pozo Y Linea De Conducción De Agua Potable, Cabecera Municipal, Cosio. | 0137-13 | Aguascalientes | Cosío | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 1722274.45 | 2280000 | 2280000 | 2280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 4898 | 100 | 0 | Financiera: SE COMPLEMENTA CON RECURSOS FAFEF POR $360,000.00 Y MUNICIPALES POR $360,000.00 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300206300 | Escuela Digna | 5057 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipales | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100 | 0 | Obra | 815 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ESCUELA DIGNA / Registro: ESCUELA DIGNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300206301 | Violencia En El Noviazgo | 01005-003 | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | Instituto Aguascalentense de las Mujeres | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 14706 | 14706 | 14706 | 14706 | 8823.6 | 8823.6 | 8823.6 | 60 | 0 | Lista | 20 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: El taller: Violencia en el Noviazgo, brindado en la Calle Matamoros # 704, Zona Centro, Jesús María, Aguascalientes; ha sido terminado en todas sus etapas, cubriendo un avance total del 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300206311 | Jardín De Niños Agustín Melgar, Consolidación | FAM-1002213 | Aguascalientes | Tepezalá | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 231553.35 | 231553.35 | 231553.35 | 231553.35 | 231553.35 | 231553.35 | 100 | 0 | Alumno | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300206345 | Estimulo A Promotores Comunitarios. | 01006-002 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Pabellón de Arteaga | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | Instituto Aguascalentense de las Mujeres | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 58320 | 58320 | 58320 | 58320 | 34992 | 34992 | 34992 | 60 | 0 | Informe | 6 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: La obra: Estímulo a Promotores Comunitarios, desarrollada en Calle Municipio Libre, Fracc. Trojes de San Pedro, Pabellón de Arteaga, Aguascalientes; ha sido terminada en todas sus etapas, cubriendo un avance total del 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300206357 | Escuela Secundaria Técnica No. 8, Consolidación | FAM-1001313 | Aguascalientes | Asientos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 324454.58 | 324454.58 | 324454.58 | 324454.58 | 324454.58 | 324454.58 | 100 | 0 | Alumno | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300206394 | Equipamiento De Pozo Y Linea De Conduccion De Agua Potable, Col. Cerro Del Gato, Cabecera Municipal, Rincon De Romos. | 0138-13 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Cerro del Gato | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 1069094 | 2432000 | 2432000 | 2432000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 27988 | 100 | 0 | Financiera: ESTE SE COMPLEMENTA CON RECURSOS FAFEF 2013 POR $384,000.00 Y MUNICIPALES POR $384,000.00 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300206400 | Prevención De Embarazos No Deseados | 01006-002 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Pabellón de Arteaga | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | Instituto Aguascalentense de las Mujeres | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 13680 | 13680 | 13680 | 13680 | 8208 | 8208 | 8208 | 60 | 0 | Lista | 25 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: El taller: Prevención de Embarazos no Deseados, brindado en la Calle 16 de Septiembre # 15, Zona Centro, Pabellón de Arteaga, Aguascalientes; ha sido terminado en todas sus etapas, cubriendo un avance total del 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300206415 | Escuela Digna | 5058 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipales | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Obra | 834 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ESCUELA DIGNA / Registro: ESCUELA DIGNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300206433 | Escuela Digna | 5059 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipales | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100 | 0 | Obra | 340 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ESCUELA DIGNA / Registro: ESCUELA DIGNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300206452 | Escuela Digna | 5060 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipales | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Obra | 861 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ESCUELA DIGNA / Registro: ESCUELA DIGNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300206480 | Escuela Digna | 5061 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipales | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 100 | 0 | Obra | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ESCUELA DIGNA / Registro: ESCUELA DIGNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300206491 | Centro De Atención Múltiple No. Xi Cam, Consolidación | FAM-1000313 | Aguascalientes | San José de Gracia | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 832142.71 | 832142.71 | 832142.41 | 832142.41 | 832142.41 | 832142.41 | 100 | 0 | Alumno | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300206492 | Curso De Reposteria, Calle Matamoros No. 704 Zona Centro, Jesus Maria | 010051DS006 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 53026 | 53026 | 53026 | 41372.56 | 41372.56 | 41372.56 | 33804 | 78.0232 | 0 | Curso | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300206510 | Componente Pesca 2013 | 9533.8.1.3 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S230 Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y AGROEMPRESARIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1325000 | 1321025 | 1321025 | 1321025 | 937009.81 | 937009.81 | 937009.81 | 70.9305 | 0 | Apoyo | 7 | 100 | 85 | Financiera: SAGARPA retendrá Gastos de Difusión por $3,975.00 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300206521 | Curso De Computacion, Calle Matamoros No. 704, Zona Centro Jesus Maria | 010051DS007 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 46875 | 46875 | 46875 | 41165.16 | 41165.16 | 41165.16 | 40564.8 | 87.819 | 0 | Curso | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300206524 | Escuela Digna | 5062 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipales | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100 | 0 | Obra | 351 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ESCUELA DIGNA / Registro: ESCUELA DIGNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300206550 | Escuela Digna | 5063 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipales | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100 | 0 | Obra | 392 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ESCUELA DIGNA / Registro: ESCUELA DIGNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300206569 | Equipamiento De Pozo Y Linea De Conducción De Agua Potable, Villa Juarez , Asientos. | 0139-13 | Aguascalientes | Asientos | Villa Juárez | Rural | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 2129946.79 | 2280000 | 2280000 | 2280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 4888 | 100 | 0 | Financiera: ESTE SE COMPLEMENTA CON RECURSOS FAFEF 2013 POR $360,000.00 Y MUNICIPALES POR $360,000.00 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300206625 | Escuela Digna | 5064 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100 | 0 | Obra | 224 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ESCUELA DIGNA / Registro: ESCUELA DIGNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300206649 | Escuela Digna | 5065 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipales | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 100 | 0 | Obra | 1167 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ESCUELA DIGNA / Registro: ESCUELA DIGNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300206678 | Vitrales | 01003-005 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | Instituto Aguascalentense de las Mujeres | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 41185 | 41185 | 41185 | 41185 | 32948 | 32948 | 32948 | 80 | 0 | Lista | 20 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: El taller: Vitrales, brindado en la Carretera a Vaquerías, Fracc. El Mirador, Calvillo, Aguascalientes; ha sido terminado en todas sus etapas, cubriendo un avance total del 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300206684 | Escuela Digna | 5066 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipales | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 100 | 0 | Obra | 1009 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ESCUELA DIGNA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300206725 | Escuela Digna | 5067 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipales | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | 100 | 0 | Obra | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ESCUELA DIGNA / Registro: ESCUELA DIGNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300206732 | Vitrales | 01003-005 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | Instituto Aguascalentense de las Mujeres | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 35911 | 35911 | 35911 | 35911 | 25137.7 | 25137.7 | 25137.7 | 70 | 0 | Lista | 20 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: El taller: Vitrales, brindado en la Calle Serapio Figueroa # 223, Col. Liberal, Calvillo, Aguascalientes; ha sido terminado en todas sus etapas, cubriendo un avance total del 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300206744 | Escuela Digna | 5068 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipales | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 100 | 0 | Obra | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ESCUELA DIGNA / Registro: ESCUELA DIGNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300206766 | Curso De Bisuteria, Calle Diego Flores, Fracc. Solar De Jonacatique, Jesus Maria | 010051DS009 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 56457 | 56457 | 56457 | 43423.35 | 43423.35 | 43423.35 | 33804 | 76.914 | 0 | Curso | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300206772 | Escuela Digna | 5069 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipales | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Obra | 169 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ESCUELA DIGNA / Registro: ESCUELA DIGNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300206785 | Ampliación De Red Eléctrica | 02-030 | Aguascalientes | Asientos | La Joya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Asientos | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 211549 | 211549 | 211549 | 211549 | 211549 | 211549 | 211549 | 100 | 0 | Poste | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLOCACION DE 8 POSTES, EN LA COMUNIDAD DE LAS JOYAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300206787 | Reparación De Electrodomésticos | 01006-002 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Pabellón de Arteaga | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | Instituto Aguascalentense de las Mujeres | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 57492 | 57492 | 57492 | 57492 | 45993.6 | 45993.6 | 45993.6 | 80 | 0 | Lista | 25 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: El taller: Reparación de Electrodomésticos, brindado en la Calle Teodoro Olivares, Col. Progreso, Pabellón de Arteaga, Aguascalientes; ha sido terminado en todas sus etapas, cubriendo un avance total del 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300206794 | Escuela Secundaria Técnica No. 38, Consolidación | FAM-1000613 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 1147660.74 | 1147660.74 | 1147660.74 | 1147660.74 | 1147660.74 | 1147660.74 | 100 | 0 | Alumno | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300206796 | Escuela Digna | 5070 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipales | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | 0 | Obra | 880 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ESCUELA DIGNA / Registro: ESCUELA DIGNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300206798 | Vitrales | 01001-017 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | Instituto Aguascalentense de las Mujeres | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 53183 | 53183 | 53183 | 53183 | 37228.1 | 37228.1 | 37228.1 | 70 | 0 | Lista | 25 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: El taller: Vitrales, brindado en la Calle José Luis Cuevas, Fracc. Pintores Mexicanos, Aguascalientes; ha sido terminado en todas sus etapas, cubriendo un avance total del 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300206804 | Curso De Computacion, Calle Diego Flores No. 126, Fracc. Solar De Jonacatique Jesus Maria | 010051DS008 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIALSECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 46875 | 46875 | 46875 | 41165.16 | 41165.16 | 41165.16 | 40564.8 | 87.819 | 0 | Curso | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300206813 | Escuela Digna | 5071 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipales | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Obra | 235 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ESCUELA DIGNA / Registro: ESCUELA DIGNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300206830 | Amores Chidos | 01003-005 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | Instituto Aguascalentense de las Mujeres | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 16441 | 16441 | 16441 | 16441 | 11508.7 | 11508.7 | 11508.7 | 70 | 0 | Lista | 30 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: El taller: Amores Chidos, brindado en la Calle Serapio Figueroa # 223, Col. Liberal, Calvillo, Aguascalientes; ha sido terminado en todas sus etapas, cubriendo un avance total del 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300206836 | Jardín De Niños Emilio Abreu Gómez, Consolidación | FAM-1002813 | Aguascalientes | Asientos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE EDUCACION DE AGUASCALIENTES | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 316336.03 | 316336.03 | 316336.03 | 316336.03 | 316336.03 | 316336.03 | 100 | 0 | Alumno | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300206845 | Reparación De Electrodomésticos | 01006-002 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Pabellón de Arteaga | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | Instituto Aguascalentense de las Mujeres | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 57425 | 57425 | 57425 | 57425 | 34455 | 34455 | 34455 | 60 | 0 | Lista | 25 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: El taller: Reparación de Electrodomésticos, brindado en la Calle Del Deporte, Col. 5 de Mayo y Progreso, Pabellón de Arteaga, Aguascalientes; ha sido terminado en todas sus etapas, cubriendo un avance total del 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300206848 | Curso De Corte Y Confeccion Calle Diego Flores No. 126, Col. Solar De Jonacatique, Jesus Maria | 010051DS010 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 64606 | 64606 | 64604 | 45256.08 | 45256.08 | 45256.08 | 33804 | 70.0493 | 0 | Curso | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300206868 | Jardín De Niños Mariano Matamoros, Consolidación | FAM-1001913 | Aguascalientes | Asientos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE EDUCACION DE AGUASCALIENTES | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 379784.99 | 379784.99 | 379784.99 | 379784.99 | 379784.99 | 379784.99 | 100 | 0 | Alumno | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300206893 | Estimulo A Promotores | 01003-001 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | Instituto Aguascalentense de las Mujeres | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 12600 | 12600 | 12600 | 70 | 0 | Informe | 2 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: La obra: Estímulo a Promotores Comunitarios, desarrollada en Calle Juárez # 406, DIF Municipal, Calvillo, Aguascalientes; ha sido terminada en todas sus etapas, cubriendo un avance total del 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300206894 | Escuela Secundaria General No. 38, Consolidación | FAM-1000713 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 1621732.15 | 1621732.15 | 1621732.15 | 1621732.15 | 1621732.15 | 1621732.15 | 100 | 0 | Alumno | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300206909 | Escuela Digna | 5072 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipales | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 100 | 0 | Obra | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ESCUELA DIGNA / Registro: ESCUELA DIGNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300206918 | La Nutrición En La Vida Diaria | 01003-005 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | Instituto Aguascalentense de las Mujeres | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 14706 | 14706 | 14706 | 14706 | 8823.6 | 8823.6 | 8823.6 | 60 | 0 | Lista | 20 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: El taller: La Nutrición en la Vida Diaria, brindado en la Carretera a Vaquerías, Fracc. El Mirador, Calvillo, Aguascalientes; ha sido terminado en todas sus etapas, cubriendo un avance total del 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300206927 | Jardín De Niños Juan Federico Oberlín, Consolidación | FAM-1002113 | Aguascalientes | Calvillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 328676.67 | 328676.67 | 328676.67 | 328676.67 | 328676.67 | 328676.67 | 100 | 0 | Alumno | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300206931 | Escuela Digna | 5073 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipales | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 100 | 0 | Obra | 74 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ESCUELA DIGNA / Registro: ESCUELA DIGNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300206934 | Violencia En El Noviazgo. | 01003-005 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | Instituto Aguascalentense de las Mujeres | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 14706 | 14706 | 14706 | 14706 | 10294.2 | 10294.2 | 10294.2 | 70 | 0 | Lista | 20 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: El taller: Violencia en el Noviazgo, brindado en Carretera a Vaquerías, Fracc. El Mirador, Calvillo, Aguascalientes; ha sido terminado en todas sus etapas, cubriendo un avance total del 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300206959 | Belleza Integral | 01003-001 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | Instituto Aguascalentense de las Mujeres | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 57425 | 57425 | 57425 | 57425 | 40197.5 | 40197.5 | 40197.5 | 70 | 0 | Lista | 25 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: El taller: Belleza Integral, brindado en la Calle Serapio Figueroa # 223, Col. Liberal, Calvillo, Aguascalientes; ha sido terminado en todas sus etapas, cubriendo un avance total del 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300206962 | Elaboración De Bisutería | 01003-001 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | Instituto Aguascalentense de las Mujeres | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 57425 | 57425 | 57425 | 57425 | 40197.5 | 40197.5 | 40197.5 | 70 | 0 | Lista | 25 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: El taller: Elaboración de Bisutería, brindado en la Carretera a Vaquerías, Fracc. El Mirador, Calvillo, Aguascalientes; ha sido terminado en todas sus etapas, cubriendo un avance total del 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300206967 | Jardín De Niños Alfonso Garcia Robles, Consolidación | FAM-1002613 | Aguascalientes | El Llano | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 453835.47 | 453835.47 | 453835.47 | 453835.47 | 453835.47 | 453835.47 | 100 | 0 | Alumno | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300206988 | Elaboración De Bisutería | 01003-001 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | Instituto Aguascalentense de las Mujeres | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 57425 | 57425 | 57425 | 57425 | 40197.5 | 40197.5 | 40197.5 | 70 | 0 | Lista | 25 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: El taller: Elaboración de Bisutería, brindado en Calle Serapio Figueroa # 223, Col. Liberal, Calvillo, Aguascalientes; ha sido terminado en todas sus etapas, cubriendo un avance total del 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300207036 | Escuela Digna | 5074 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipales | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 41000 | 41000 | 41000 | 41000 | 41000 | 41000 | 41000 | 100 | 0 | Obra | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ESCUELA DIGNA / Registro: ESCUELA DIGNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300207082 | Escuela Digna | 5075 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipales | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 41000 | 41000 | 41000 | 41000 | 41000 | 41000 | 41000 | 100 | 0 | Obra | 212 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ESCUELA DIGNA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300207093 | Curso De Bisuteria, Calle Serapio Figueroa 223, Col. Liberal Calvillo | 010031DS023 | Aguascalientes | Calvillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 56457 | 56457 | 56457 | 43402.47 | 43402.47 | 43402.47 | 33804 | 76.877 | 0 | Curso | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300207128 | Escuela Digna | 5076 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipales | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100 | 0 | Obra | 113 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ESCUELA DIGNA / Registro: ESCUELA DIGNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300207129 | Curso De Computacion, Calle Serapio Figueroa 223, Cl. Liberal Calvillo | 010031DS021 | Aguascalientes | Calvillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 47892 | 47892 | 47892 | 41543.44 | 41543.44 | 41543.44 | 40564.8 | 86.744 | 0 | Curso | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300207150 | Escuela Digna | 5077 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipales | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 100 | 0 | Obra | 116 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ESCUELA DIGNA / Registro: ESCUELA DIGNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300207179 | Curso De Manualidades, Calle Serapio Figueroa 223, Col. Liberal Calvillo | 010031DS024 | Aguascalientes | Calvillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 50601 | 50601 | 50601 | 38981.61 | 38981.61 | 38981.61 | 27043.2 | 77.0372 | 0 | Curso | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300207189 | Escuela Digna | 5078 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipales | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 41000 | 41000 | 41000 | 41000 | 41000 | 41000 | 41000 | 100 | 0 | Obra | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ESCUELA DIGNA / Registro: ESCUELA DIGNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300207205 | Escuela Secundaria Nueva Creación, Paseos De Providencia | FAM-1000413 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 3576729.19 | 3576729.19 | 3576729.19 | 3576729.19 | 3576729.19 | 3576729.19 | 100 | 0 | Alumno | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300207214 | Escuela Digna | 5079 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipales | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 100 | 0 | Obra | 64 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ESCUELA DIGNA / Registro: ESCUELA DIGNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300207231 | Curso De Cultora De Belleza Integral, Calle Serapio Figueroa 223, Col. Liberal Calvillo | 010031DS022 | Aguascalientes | Calvillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 75679 | 75679 | 75679 | 53674.79 | 53674.79 | 53674.79 | 33804 | 70.9243 | 0 | Curso | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300207235 | Escuela Primaria Aquiles Serdan, Consolidación | FAM-1000913 | Aguascalientes | San José de Gracia | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alumno | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300207251 | Escuela Digna | 5080 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipales | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 100 | 0 | Obra | 136 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ESCUELA DIGNA / Registro: ESCUELA DIGNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300207277 | Curso De Bisuteria, Calle 16 De Septiembre No. 15, Zona Centro, Pabellon De Arteaga | 010061DS003 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 57610 | 57610 | 57610 | 43402.47 | 43402.47 | 43402.47 | 33804 | 75.3384 | 0 | Curso | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300207278 | Escuela Secundaria Nueva Creación, Valle De Huejucar | FAM-1002413 | Aguascalientes | Calvillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 868945.35 | 868945.35 | 868945.35 | 868945.35 | 868945.35 | 868945.35 | 100 | 0 | Alumno | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300207310 | Escuela Digna | 5081 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipales | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Obra | 29 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ESCUELA DIGNA / Registro: ESCUELA DIGNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300207318 | Escuela Secundaria Técnica No. 37, Valle De Los Cactus, Consolidación | FAM-1000813 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 1644119.07 | 1644119.07 | 1644119.07 | 1644119.07 | 1644119.07 | 1644119.07 | 100 | 0 | Alumno | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300207323 | Curso De Elaboracion De Velas, Calle 16 De Septiembre No. 15, Zona Centro, Pabellon De Arteaga | 010061DS004 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 51650 | 51650 | 51650 | 42092.04 | 42092.04 | 42092.04 | 27043.2 | 81.4948 | 0 | Curso | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300207348 | Escuela Digna | 5082 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipales | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 100 | 0 | Obra | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ESCUELA DIGNA / Registro: ESCUELA DIGNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300207355 | Escuela Primaria Ricardo Flores Magon, Consolidación | FAM-1001013 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 434112.95 | 434112.95 | 434112.95 | 434112.95 | 434112.95 | 434112.95 | 100 | 0 | Alumno | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300207387 | Taller De Manualidades, Calle 16 De Septiembre No. 15, Zona Centro Pabellon De Arteaga | 010061DS007 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 41721 | 41721 | 41721 | 34233.32 | 34233.32 | 34233.32 | 27043.2 | 82.053 | 0 | Curso | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300207398 | Escuela Digna | 5083 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipales | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | 100 | 0 | Obra | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ESCUELA DIGNA / Registro: ESCUELA DIGNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300207466 | Curso De Cultora De Belleza Integral, Calle 16 De Septiembre No. 15, Zona Centro Pabellon De Arteaga | 010061DS006 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 55473 | 55473 | 55473 | 44636.99 | 44636.99 | 44636.99 | 33804 | 80.4662 | 0 | Curso | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300207488 | Escuela Digna | 5084 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipales | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Obra | 460 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ESCUELA DIGNA / Registro: ESCUELA DIGNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300207489 | Escuela Primaria Temachtiani, Consolidación | FAM-1001213 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 744461.92 | 744461.92 | 744461.92 | 744461.92 | 744461.92 | 744461.92 | 100 | 0 | Alumno | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300207525 | Curso De Ingles Infantil, Calle 16 Septiembre, Zona Centro, Pabellon De Arteaga | 010061DS005 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 17448 | 17448 | 17448 | 13721.52 | 13721.52 | 13721.52 | 13521.6 | 78.6424 | 0 | Curso | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300207545 | Escuela Digna | 5085 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipales | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Obra | 887 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ESCUELA DIGNA / Registro: ESCUELA DIGNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300207547 | Escuela Primaria Ruben Reyna Macías, Consolidación | FAM-1001413 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 307223.49 | 307223.49 | 307223.49 | 307223.49 | 307223.49 | 307223.49 | 100 | 0 | Alumno | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300207577 | Escuela Digna | 5086 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipales | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Obra | 526 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ESCUELA DIGNA / Registro: ESCUELA DIGNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300207580 | Jardín De Niños Otto Granados Roldan, Consolidación | FAM-1001513 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 238736.32 | 238736.32 | 238736.32 | 238736.32 | 238736.32 | 238736.32 | 100 | 0 | Alumno | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300207614 | Jardín De Niños Miguel Hidalgo, Consolidación | FAM-1001713 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 433617.59 | 433617.59 | 433617.59 | 433617.59 | 433617.59 | 433617.59 | 100 | 0 | Alumno | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300207648 | Escuela Digna | 5087 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipales | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100 | 0 | Obra | 730 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ESCUELA DIGNA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300207659 | Escuela Telesecundaria No.90 Constitución De 1917, Consolidación | FAM-1001613 | Aguascalientes | Calvillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 149955.37 | 149955.37 | 149955.37 | 149955.37 | 149955.37 | 149955.37 | 100 | 0 | Alumno | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300207687 | Jardín De Niños Francesco Tonuccio, Consolidación | FAM-1001813 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 976431.52 | 976431.52 | 976431.52 | 976431.52 | 976431.52 | 976431.52 | 100 | 0 | Alumno | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300207718 | Escuela Primaria Lic. Adolfo López Mateos, Consolidación | FAM-1002013 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alumno | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300207748 | Escuela Primaria Emilio Rangel, Consolidación | FAM-1002313 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alumno | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300207786 | Jardín De Niños Saturnino Herran, Consolidación | FAM-1002513 | Aguascalientes | El Llano | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alumno | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300207815 | Jardín De Niños Eugenio Alacalá, Consolidación | FAM-1002713 | Aguascalientes | El Llano | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alumno | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300209695 | Remodelacion De Imagen Urbana Cd. De Aguascalientes | 001-FM-2013 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SICOM | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 84001.05 | 84001.05 | 84001.05 | 0.336 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0.34 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300209761 | Rehabilitacion Pavimento De Calles De Cd Industrial, Calle Lateral Jose Maria Chavez Y Prol Carolina Villanueva | 002-FM-2013 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SICOM | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 15200000 | 15200000 | 15200000 | 15200000 | 3539721.66 | 3539721.66 | 3539721.66 | 23.2876 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 0.23 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300209789 | Boulevard Alejandro De La Cruz, Tercera Etapa Tramo 3 780 | 003-FM-2013 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SICOM | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 33600.42 | 33600.42 | 33600.42 | 0.336 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 0.34 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300209816 | Prolongacion Av Los Sauces Tramo 1 140 A Km 1 520 | 004-FM-2013 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SICOM | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 8100000 | 8100000 | 8100000 | 8100000 | 2081253.46 | 2081253.46 | 2081253.46 | 25.6945 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 0.25 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300209840 | Liberación De Derechos De Vía Zona Metropolitana | 005-FM-2013 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SICOM | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 49700000 | 49700000 | 49700000 | 49700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300209927 | Construccion De Colector Sanitario Calle Guerrero Y Benito Juarez | 006-FM-2013 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INAGUA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300209946 | Elaboracion De Proyectos Ejecutivos, Analisis Costo Beneficio Y Estudios De Preinversion Para Propuesta 2014 | 007-FM-2013 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CEPLAP | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3728099 | 3728099 | 3728099 | 3728099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300209969 | Programa Subregional De Desarrollo Urbano De La Zona Sur De La Ciudad De Aguascalientes 2013-2035 Tercera Etapa | 008-FM-2013 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEGUOT | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 351743.82 | 351743.82 | 351743.82 | 35.1744 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0.35 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300209984 | Programa De Ordenacion De La Zona Conurbada Y Metropolitana De Aguascalientes-Jesus Maria-San Francisco De Los Romo 2013-2035 Tercera Etapa | 009-FM-2013 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEGUOT | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 257926.46 | 257926.46 | 257926.46 | 25.7926 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0.25 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300210003 | Programa Estatal De Ordenamiento Ecologico Y Territorial 2013-2035 Segunda Etapa | 010-FM-2013 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEGUOT | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 402325.88 | 402325.88 | 402325.88 | 40.2326 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0.4 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300211570 | Ampliación De Red Eléctrica | 02-031 | Aguascalientes | Asientos | Noria del Borrego (Norias) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Asientos | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 240269 | 240269 | 240269 | 240269 | 240269 | 240269 | 240269 | 100 | 0 | Poste | 1022 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: COLOCACIÓN DE 9 POSTES PARA AMPLIAR LA RED ELECTRICA DE LA COMUNIDAD DE NORIAS DEL BORREGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300212012 | Ampliación De Red Eléctrica | 02-032 | Aguascalientes | Asientos | Clavellinas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Asientos | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 225825 | 225825 | 225825 | 225825 | 225825 | 225825 | 225825 | 100 | 0 | Poste | 516 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE 10 POSTES EN LA COMUNIDAD DE CLAVELLINAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300212082 | Ampliación De Red Eléctrica | 02-033 | Aguascalientes | Asientos | Caldera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Asientos | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 227536 | 227536 | 227536 | 227536 | 227536 | 227536 | 227536 | 100 | 0 | Poste | 865 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AMPLIACION DE REC ELECTRICA EN LA COLOCACION DE 8 POSTES - AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN COLOCACION DE 8 POSTES EN LA COMUNIDAD DE CALDERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300212122 | Ampliación De Red Eléctrica | 02-034 | Aguascalientes | Asientos | Guadalupe de Atlas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Asientos | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 277030 | 277030 | 277030 | 277030 | 277030 | 277030 | 277030 | 100 | 0 | Poste | 1838 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INSTALACION DE 10 POSTES PARA AMPLIACION DE RED ELECTRICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300212160 | Ampliación De Red Eléctrica | 02-053 | Aguascalientes | Asientos | Molinos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Asientos | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 123130 | 123130 | 123130 | 123130 | 123130 | 123130 | 123130 | 100 | 0 | Poste | 5000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: COLOCACION DE 1 POSTE PARA AMPLIAR LA RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE MOLINOS II ETAPA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300212603 | Instalación De Malla Sombra | 02-027 | Aguascalientes | Asientos | Ciénega Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Asientos | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 426955 | 426955 | 426955 | 426955 | 426955 | 426955 | 426955 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 3061 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INSTALACION DE MALLA SOMBRA EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE CIENEGA GRANDE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300212636 | Instalación De Malla Sombra | 02-028 | Aguascalientes | Asientos | Caldera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Asientos | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5495 | 5495 | 5495 | 5495 | 5495 | 5495 | 5495 | 100 | 0 | Obra | 865 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INSTALACION DE MALLA SOMBRA EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDADD E CALDERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300213127 | Curso De Cultora De Belleza Integral, Calle Angela Peralta No. 228, Fracc. Mujeres Ilustres | 010011DS038 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 55473 | 55473 | 55473 | 46619.11 | 46619.11 | 46619.11 | 33804 | 84.0393 | 0 | Curso | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EN EL PROXIMO TRIMESTRE SE REFLEJARA EL CIERRE DEL PROGRAMA HABITAT 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300213153 | Curso De Bisuteria, Calle Angela Peralta No. 228, Fracc. Mujeres Ilustres | 010011DS039 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 56457 | 56457 | 56457 | 43423.32 | 43423.32 | 43423.32 | 33804 | 76.914 | 0 | Curso | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300213163 | Mejoramiento A La Vivienda | 5505 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 386023.21 | 386023 | 386023 | 386023 | 386001.6 | 386001.6 | 386001.6 | 99.9945 | 0 | Acción | 118 | 100 | 100 | Financiera: / Física: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. / Registro: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300213165 | Curso De Computacion, Calle Angela Peralta No. 228, Fracc. Mujeres Ilustres | 010011DS037 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 46875 | 46875 | 46875 | 41165.16 | 41165.16 | 41165.16 | 40564.8 | 87.819 | 0 | Curso | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300213641 | Curso De Ingles, Calle Angela Peralta No. 228, Fracc. Mujeres Ilustres, | 010011DS040 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 46901 | 46901 | 46901 | 41368.03 | 41368.03 | 41368.03 | 40564.8 | 88.2029 | 0 | Curso | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300213684 | Curso De Cultora De Belleza Integral, Calle Los Negritos No. 623 Fracc. Ojocaliente Iii | 010011DS035 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 55473 | 55473 | 55473 | 46619.11 | 46619.11 | 46619.11 | 33804 | 84.0393 | 0 | Curso | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300213720 | Curso De Bisuteria, Calle Los Negritos No. 623, Fracc. Ojocaliente Iii | 010011DS028 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 56457 | 56457 | 56457 | 43402.46 | 43402.46 | 43402.46 | 33804 | 76.877 | 0 | Curso | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300213763 | Curso De Elaboracion De Velas, Calle Los Negritos No. 623, Fracc. Ojocaliente Iii | 010011DS030 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 51650 | 51650 | 51650 | 42092.04 | 42092.04 | 42092.04 | 27043.2 | 81.4948 | 0 | Curso | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300213806 | Curso De Reparacion De Aparatos Electrodomesticos, Calle Los Negritos No. 623, Fracc. Ojocaliente Iii | 010011DS042 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 21858 | 21858 | 21858 | 20714.74 | 20714.74 | 20714.74 | 16902 | 94.7696 | 0 | Curso | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300213841 | Curso De Reposteria, Calle Los Negritos No. 623, Fracc. Ojocaliente Iii | 010011DS043 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 33142 | 33142 | 33142 | 22877.51 | 22877.51 | 22877.51 | 16902 | 69.0288 | 0 | Curso | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300213927 | Curso De Cultora De Belleza Integral, Calle Eugenio Aguirre No. 103 Fracc. Insurgentes | 010011DS034 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 55473 | 55473 | 55473 | 46619.1 | 46619.1 | 46619.1 | 33804 | 84.0393 | 0 | Curso | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300213965 | Curso De Bisuteria, Calle Eugenio Aguirre No. 103 Fracc. Insurgentes | 010011DS027 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 56457 | 56457 | 56457 | 43402.44 | 43402.44 | 43402.44 | 33804 | 76.877 | 0 | Curso | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300214017 | Curso De Cocina Calle Eugenio Aguirre No. 103, Fracc. Insurgentes | 010011DS033 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 45478 | 45478 | 45478 | 40048.45 | 40048.45 | 40048.45 | 33804 | 88.0612 | 0 | Curso | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300214063 | Construccion De De Pavimiento Hidraulico | Vo.Bo.0029-13 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Convenios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Obras Publicas Municipales | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 433207 | 433207 | 433207 | 433207 | 428875.15 | 428875.15 | 428875.15 | 99.0001 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Construccion Pavimento. / Registro: Construccion de Pavimento, en calle Rubi,zona centro obra FOPEDEP-VoBo.029/13. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300214079 | Curso De Computacion, Calle Eugenio Aguirre No. 103, Fracc. Insurgentes | 010011DS048 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 46875 | 46875 | 46875 | 41165.16 | 41165.16 | 41165.16 | 40564.8 | 87.819 | 0 | Curso | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300214166 | Curso De Ingles, Calle Eugenio Aguirre No. 103, Fracc. Insurgentes | 010011DS047 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 46901 | 46901 | 46901 | 41347.15 | 41347.15 | 41347.15 | 40564.8 | 88.1584 | 0 | Curso | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300214168 | Suministro De Blocke | 02-041 | Aguascalientes | Asientos | Asientos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Asientos | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4105 | 4105 | 4105 | 4105 | 4105 | 4105 | 4105 | 100 | 0 | Pieza | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCION DE MURO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ASIENTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300214185 | Construccion De Pavimento Hidraulico | Vo.Bo.0030-13 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Convenios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Obras Publicas Municipales | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 95911 | 95911 | 95911 | 95911 | 94952.01 | 94952.01 | 94952.01 | 99.0001 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Const. Pavimento. / Registro: Construccion de Pavimento en calle Vicente Guerrero,Col. Ejidal, FOPEDEP-Vo.Bo.030/13. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300214229 | Construccion De Pavimento Hidraulico | Vo.Bo.0036-13 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Convenios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Obras Publicas Municipales | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 440705 | 440705 | 440705 | 440705 | 428705.66 | 428705.66 | 428705.66 | 97.2772 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Construccion de Pavimento en calle Lazaro Cardenas, esq. C.Altavista. FOPEDEP-VoBo.036-13. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300214262 | Construccion De Pavimento Hidraulico | Vo.Bo.0037-13 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Convenios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Obras Publicas Municipales | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 537571 | 537571 | 537571 | 537571 | 441354.95 | 441354.95 | 441354.95 | 82.1017 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Const. de Pavimentos. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300214304 | Suministro De Biodigestor | 02-040 | Aguascalientes | Asientos | Asientos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Asientos | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 7260 | 7260 | 7260 | 7260 | 7260 | 7260 | 7260 | 100 | 0 | Pieza | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SUMINISTRO DE BIODIGESTOR PARA LA CABECERA MUNICIPAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300214328 | Construccion De Pavimento Hidraulico | Vo.Bo.0067-13 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Convenios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Obras Publicas Municipales | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1685001 | 1685001 | 1685001 | 1685001 | 1684003.12 | 1684003.12 | 1684003.12 | 99.9408 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Const. de Pavimentos. / Registro: Construccion de Pavimentos en C.Santa Rosa y C.Juan Diego, en Villas de Guadalupe, obra FOPEDEP-Vo.Bo.067/13. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300214387 | Construccion De Pavimento Hidraulico | Vo.Bo.0068-13 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Convenios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Obras Publicas Municipales | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1249873 | 1249873 | 1249873 | 1249873 | 1249656.15 | 1249656.15 | 1249656.15 | 99.9827 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Const. de Pavimento. / Registro: Construccion de Pavimento en Calle La Florida en Tepetates, obra FOPEDEP-Vo.Bo.068-13. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300214406 | Curso De Cultora De Belleza Integral, Av. Siglo Xxi No. 2704, Fracc. Pintores Mexicanos | 010011DS036 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 55473 | 55473 | 55473 | 46619.11 | 46619.11 | 46619.11 | 33804 | 84.0393 | 0 | Curso | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300214443 | Construccion De Pavimento Hidraulico | Vo.Bo.0069-13 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Convenios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Obras Publicas Municipales | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 309165 | 309165 | 309165 | 309165 | 306073 | 306073 | 306073 | 98.9999 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Construccion de Pavimentos, en Calle Abasolo, en Zona Centro, obra FOPEDEP-Vo.Bo.069-13 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300214475 | Curso De Bisuteria, Av. Siglo Xxi No. 2704, Fracc. Pintores Mexicanos | 010011DS029 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 56457 | 56457 | 56457 | 43402.44 | 43402.44 | 43402.44 | 33804 | 76.877 | 0 | Curso | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300214498 | Const. De Pavimento Hidraulico | Vo.Bo.0120-13 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Convenios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Obras Publicas Municipales | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 369842 | 369842 | 369842 | 369842 | 358939.73 | 358939.73 | 358939.73 | 97.0522 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Const. de Pavimentos. / Registro: Construccion de Pavimentos en Priv. Alvarez en Maravillas, obra FOPEDEP-VoBo.0120-13 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300214530 | Construccion De Pavimento Hidraulico | Vo.Bo.0121-13 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Convenios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Obras Publicas Municipales | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 246978 | 246978 | 246978 | 246978 | 244488.71 | 244488.71 | 244488.71 | 98.9921 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Const. de Pavimentos. / Registro: Construccion de Pavimentos en Priv. Francisco Villa, Maravillas, obra FOPEDEP-Vo.Bo.0121-13. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300214536 | Curso De Ingles, Av Siglo Xxi No. 2704, Fracc. Pintores Mexicanos | 010011DS031 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 46901 | 46901 | 46901 | 41347.15 | 41347.15 | 41347.15 | 40564.8 | 88.1584 | 0 | Curso | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300214673 | Curso De Cultora De Belleza Integral, Calle Rodolfo Landeros | 010011DS024 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 55473 | 55473 | 55473 | 46619.1 | 46619.1 | 46619.1 | 33804 | 84.0393 | 0 | Curso | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EN EL PROXIMO TRIMESTRE SE REFLEJARA EL CIERRE DEL PROGRAMA HABITAT 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300214781 | Ampliación De Drenaje Y Alcantarillado | 02-042 | Aguascalientes | Asientos | Gómez Portugal [Colonia] | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Asientos | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 200179 | 200179 | 200179 | 200179 | 200179 | 200179 | 200179 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Metros Lineales | 63 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AMPLIACIÓN DE 272 ML DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE COLONIA EMANCIPACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300214788 | Curso De Bisuteria, Calle Rodolfo Landeros No. 408, Fracc. Rodolfo Landeros | 010011DS025 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 56457 | 56457 | 56457 | 43402.46 | 43402.46 | 43402.46 | 33804 | 76.877 | 0 | Curso | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300214833 | Curso De Cocina, Calle Rodolfo Landeros No. 408, Fracc. Rodolfo Landeros | 010011DS026 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 45478 | 45478 | 45478 | 40048.45 | 40048.45 | 40048.45 | 33804 | 88.0612 | 0 | Curso | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300214871 | Curso De Computacion, Calle Rodolfo Landeros No. 408, Fracc. Rodolfo Landeros | 010011DS046 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 46875 | 46875 | 46875 | 41165.16 | 41165.16 | 41165.16 | 40564.8 | 87.819 | 0 | Curso | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300214916 | Curso De Ingles, Calle Rodolfo Landeros No. 408, Fracc. Rodolfo Landeros | 010011DS032 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 46901 | 46901 | 46901 | 41347.15 | 41347.15 | 41347.15 | 40564.8 | 88.1584 | 0 | Curso | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300214976 | Curso De Corte Y Confeccion, Calle Rodolfo Landeros No. 408, Fracc. Rodolfo Landeros | 010011DS007 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 65866 | 65866 | 65866 | 45256.08 | 45256.08 | 45256.08 | 33804 | 68.7093 | 0 | Curso | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300215048 | Estimulo A Promotores Comunitarios, Calle Rodolfo Landeros No. 408, Fracc. Rodolfo Landeros | 010011DS056 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 116640 | 116640 | 116640 | 110097.52 | 110097.52 | 110097.52 | 108000 | 94.3909 | 0 | Persona | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300215380 | Conformacion De Contraloria Social, Parque San Marcos Calle Aquiles Elorduy Sn Fracc. San Marcos, Aguascalientes | PDE-0134 13 VoBo0463 13 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2100 | 2100 | 2100 | 1410.71 | 1410.71 | 1410.71 | 0 | 67.1767 | 0 | Evento | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EN EL PROXIMO TRIMESTRE SE REFLEJARA EL CIERRE DEL PROGRAMA CON LOS REINTEGROS, YA QUE AUN NO SE REALIZAN LAS CONCILIACIONES FINALES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300215523 | Canto, Parque Cerrito De La Cruz, Av. Paseo De La Cruz Sn Col. Cerrito De La Cruz, Aguascalientes | PDE-0135-13 VoBo. 0464-3 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 46980 | 46980 | 46980 | 28666.7 | 28666.7 | 28666.7 | 801.79 | 61.0189 | 0 | Evento | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EN EL PROXIMO TRIMESTRE SE REFLEJARA EL CIERRE DEL PROGRAMA CON LOS REINTEGROS, YA QUE AUN NO SE REALIZAN LAS CONCILIACIONES FINALES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300215774 | Taller De Prevencion De Conductas Violentas En La Familia, Calle Eugenio Aguirre No. 103, Fracc. Insurgentes | 010011DS055 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 37500 | 37500 | 37500 | 34806.5 | 34806.5 | 34806.5 | 32400 | 92.8173 | 0 | Taller | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300215852 | Taller De Prevencion De Conductas Violentas En La Familia, Av. Rodolfo Landeros No.408 Fracc. Rodolfo Landeros | 010011DS054 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 37500 | 37500 | 37500 | 34806.5 | 34806.5 | 34806.5 | 32400 | 92.8173 | 0 | Taller | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300215870 | Danza Regional, Bosque Urbano A. Lopez Mateos, Av. Lopez Mateos Sn, Colonia Del Valle, Aguascalientes | PDE-0136-13 VOBO-0465-13 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 54780 | 54780 | 54780 | 26350.37 | 26350.37 | 26350.37 | 801.79 | 48.1022 | 0 | Evento | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EN EL PROXIMO TRIMESTRE SE REFLEJARA EL CIERRE DEL PROGRAMA CON LOS REINTEGROS, YA QUE AUN NO SE REALIZAN LAS CONCILIACIONES FINALES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300215904 | Taller De Prevencion De Conductas Violentas En La Familia, Calle Angela Peralta No. 228, Fracc. Mujeres Ilustres, Aguascalientes | 010011DS041 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 37500 | 37500 | 37500 | 34806.5 | 34806.5 | 34806.5 | 32400 | 92.8173 | 0 | Taller | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300215959 | Componente De Conservación Y Uso Sustentable De Suelo Y Agua (Coussa) 2013 | 9533.8.2.3 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S234 Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROEMPRESARIAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 7500000 | 7477500 | 7477500 | 7477500 | 7477500 | 6415500.4 | 6415500.4 | 85.7974 | 0 | Apoyo | 13 | 100 | 84.61 | Financiera: SAGARPA retendrá Gastos de Difusión por $22,500.00 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300215963 | Taller De Prevencion De Conductas Violentas En La Familia, Calle Los Negritos No 623, Fracc. Ojocaliente Iii | 010011DS053 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 37500 | 37500 | 37500 | 34806.51 | 34806.51 | 34806.51 | 32400 | 92.8174 | 0 | Taller | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300216025 | Taller De Prevencion De Conductas Violentas En La Familia, Av. Siglo Xxi No. 2704, Fracc. Pintores Mexicanos, Ags. | 010011DS045 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 37500 | 37500 | 37500 | 34806.51 | 34806.51 | 34806.51 | 32400 | 92.8174 | 0 | Taller | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300216050 | Componente De Desarrollo De Capacidades Y Extensionismo Rural 2013 | 9533.8.2.2 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S233 Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROEMPRESARIAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 13700000 | 13658900 | 13658900 | 13658900 | 13658900 | 11695700 | 11695700 | 85.627 | 0 | Apoyo | 46 | 100 | 84 | Financiera: SAGARPA retendrá Gastos de Difusión por $41,100.00 / Física: / Registro:
AGU00130300216089 | Taller De Prevencion De Conductas Violentas En La Familia, Calle Matamoros No. 704, Zona Centro, Jesus Maria, | 010051DS012 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 37500 | 37500 | 37500 | 34806.51 | 34806.51 | 34806.51 | 32400 | 92.8174 | 0 | Taller | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300216117 | Habilidades Para La Vida, Parque Cerrito De La Cruz, Av. Paseo De La Cruz Sn Col. Cerrito De La Cruz. Aguascalientes | PDE-0137-13 VOBO-0466-13 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 21816 | 21816 | 21816 | 17724.4 | 17724.4 | 17724.4 | 5892 | 81.245 | 0 | Curso | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EN EL PROXIMO TRIMESTRE SE REFLEJARA EL CIERRE DEL PROGRAMA CON LOS REINTEGROS, YA QUE AUN NO SE REALIZAN LAS CONCILIACIONES FINALES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300216211 | Componente De Apoyo Para La Integración De Proyectos (Sistemas Producto) 2013 | 9533.8.2.1 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S233 Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROEMPRESARIAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 9800000 | 9770600 | 9770600 | 9770600 | 9770600 | 9398600 | 9398600 | 96.1927 | 0 | Apoyo | 22 | 100 | 81 | Financiera: SAGARPA retendrá Gastos de Difusión por $29,400.00 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300216285 | Taller De Prevencion De Conductas Violentas En La Familia, Calle 16 De Septiembre No. 15 Zpna Centro, Pabellon De Arteaga | 010061DS009 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 37500 | 37500 | 37500 | 34806.51 | 34806.51 | 34806.51 | 32400 | 92.8174 | 0 | Taller | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300216336 | Taller De Prevencion De Conductas Violentas En La Familia, Calle Serapio Figueroa No. 223 Col. Liberal Calvillo | 010031DS027 | Aguascalientes | Calvillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 37500 | 37500 | 37500 | 34806.51 | 34806.51 | 34806.51 | 32400 | 92.8174 | 0 | Taller | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300216349 | Ampliación De Drenaje Y Alcantarillado | 02-043 | Aguascalientes | Asientos | Villa Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Asientos | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 208883 | 208883 | 208883 | 208883 | 208883 | 208883 | 208883 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Metros Lineales | 4293 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AMPLIACION DE 229 ML DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE VILLA JUAREZ - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300216375 | Promotor Comunitario, Bosque Urbano A. Lopez Mateos, Av. Lopez Mateos Sn, Col. Del Valle. Aguascalientes | PDE-0138-13 VOBO-0467-13 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 100 | 0 | Persona | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EN EL PROXIMO TRIMESTRE SE REFLEJARA EL CIERRE DEL PROGRAMA CON LOS REINTEGROS, YA QUE AUN NO SE REALIZAN LAS CONCILIACIONES FINALES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300216410 | Taller Aprendiendo De La Diferencia Equidad De Genero, Serapio Figueroa No. 223 Col. Liberal Calvillo | 010031DS026 | Aguascalientes | Calvillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 37500 | 37500 | 37500 | 34806.51 | 34806.51 | 34806.51 | 32400 | 92.8174 | 0 | Taller | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300216455 | Taller Aprendiendo De La Diferencia Equidad De Genero, Calle Eugenio Aguirre No. 103, Fracc. Insurgentes | 010011DS051 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 37500 | 37500 | 37500 | 34806.5 | 34806.5 | 34806.5 | 32400 | 92.8173 | 0 | Taller | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300216466 | Rehabilitacion De Colector General Calle Insurgentes Oriente, Barrio De Guadalupe | 7025 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de rincon de romos | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 310000 | 308013 | 308013 | 308013 | 308012.56 | 308012.56 | 308012.56 | 99.9999 | 0 | Metro Lineal | 127 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 7025 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300216514 | Taller Aprendiendo De La Diferencia Equidad De Genero, Calle Rodolfo Landeros No. 408, Fracc. Rodolfo Landeros | 010011DS050 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 37500 | 37500 | 37500 | 34806.5 | 34806.5 | 34806.5 | 32400 | 92.8173 | 0 | Taller | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300216535 | Ampliacion De Red De Alcantarillado Calle Sin Nombre 1 Y 2 | 7038 | Aguascalientes | Rincón de Romos | La Boquilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de rincon de romos | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 120000 | 127130 | 127130 | 127130 | 127129.98 | 127129.98 | 127129.98 | 100 | 0 | Metros Lineales | 119 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 7038 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300216585 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas Calle Lopez Mateos, Ejido Fresnillo | 7022 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Fresnillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de rincon de romos | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 222000 | 220902 | 220902 | 220902 | 220902 | 220902 | 220902 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Metros Lineales | 223 | 100 | 100 | Financiera: el importe total es de 220,902.41 el sistema no permite la captura por rebasar el modificado / Física: 7022 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300216615 | Prestador De Servicio Social, Bosque Urbano A. Lopez Mateos, Av. Lopez Mateos Sn, Col. Del Valle, Aguascalientes | PDE-0139-13 VOBO-0468-13 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 100 | 0 | Persona | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EN EL PROXIMO TRIMESTRE SE REFLEJARA EL CIERRE DEL PROGRAMA CON LOS REINTEGROS, YA QUE AUN NO SE REALIZAN LAS CONCILIACIONES FINALES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300216661 | Construccion De Paviemnto De Ocnreto Asfaltico Calle Francisco I Madero Por Tvsec | 7031 | Aguascalientes | Rincón de Romos | 16 de Septiembre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de rincon de romos | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 384000 | 384000 | 309048 | 309048 | 309048 | 309048 | 309048 | 80.4813 | 0 | Metro Cuadrado | 860 | 100 | 100 | Financiera: el ejercido es de 309,048.04 mayor al ministrado por lo que el sistema no permite la captura / Física: obra 7031 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300216815 | Taller Aprendiendo De La Diferencia Equidad De Genero, Calle Angela Peralta No. 228 Fracc. Mujeres Ilustres | 010011DS052 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 37500 | 37500 | 37500 | 34806.5 | 34806.5 | 34806.5 | 32400 | 92.8173 | 0 | Taller | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300216821 | Modernización Y Tecnificación De Unidades De Riego 2013 | 9533.8.6.1 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S217 Programa de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROEMPRESARIAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 22500000 | 22732370.38 | 22500000 | 22732370.38 | 22732370.38 | 9724674.07 | 9724674.07 | 42.779 | 0 | Apoyo | 94 | 100 | 56 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300216867 | Conformacion De Contraloria Social, Parque Cerrito De La Cruz, Av. Paseo De La Cruz Sn, Col. Cerrito De La Cruz. Aguascalientes | PDE-0140-13 VOBO -0469-13 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2100 | 2100 | 2100 | 1410.71 | 1410.71 | 1410.71 | 0 | 67.1767 | 0 | Evento | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EN EL PROXIMO TRIMESTRE SE REFLEJARA EL CIERRE DEL PROGRAMA CON LOS REINTEGROS, YA QUE AUN NO SE REALIZAN LAS CONCILIACIONES FINALES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300216871 | Taller Aprendiendo De La Diferencia Equidad De Genero, Calle Los Negritos No. 623 Fracc. Ojocaliente Iii | 010011DS049 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 37500 | 37500 | 37500 | 34806.5 | 34806.5 | 34806.5 | 32400 | 92.8173 | 0 | Taller | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300216903 | Reforestacion Con Especies Perennes Forrajero, Ejido California | 3pet01006717 | Aguascalientes | Rincón de Romos | California | Rural | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | municipio de rincon de romos | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 190487.5 | 190487.5 | 190487.5 | 190487.5 | 190487.5 | 190487.5 | 190487.5 | 100 | 0 | Persona | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300216929 | Taller Aprendiendo De La Diferencia Equidad De Genero, Av. Siglo Xxi No. 2704, Frqacc. Pintores Mexicanos | 010011DS044 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 37500 | 37500 | 37500 | 34806.51 | 34806.51 | 34806.51 | 32400 | 92.8174 | 0 | Taller | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300216958 | Reforestacion Con Especies Perennes Forrajero, | 3pet01006722 | Aguascalientes | Rincón de Romos | San Jacinto | Rural | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | municipio de rincon de romos | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 190487.5 | 190487.5 | 190487.5 | 190487.5 | 190487.5 | 190487.5 | 190487.5 | 100 | 0 | Persona | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300216981 | Taller Aprendiendo De La Diferencia Equidad De Genero, Calle Matamoros No. 704 Zona Centro, Jesus Maria | 010051DS011 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 37500 | 37500 | 37500 | 34806.51 | 34806.51 | 34806.51 | 32400 | 92.8174 | 0 | Taller | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300217018 | Reforestacion Con Especies Perennes Forrajero, San Juan De La Natura | 3pet01006726 | Aguascalientes | Rincón de Romos | San Juan de la Natura | Rural | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | municipio de rincon de romos | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 114375 | 114375 | 114375 | 114375 | 114375 | 114375 | 114375 | 100 | 0 | Persona | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300217030 | Conformacion De Contraloria Social, Bosque Urbano A. Lopez Mateos, Av. Lopez Mateos Sn, Col. Del Valle, Aguascalientes. | PDE-0141-13 VOBO-0470-13 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2100 | 2100 | 2100 | 1410.71 | 1410.71 | 1410.71 | 0 | 67.1767 | 0 | Evento | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EN EL PROXIMO TRIMESTRE SE REFLEJARA EL CIERRE DEL PROGRAMA CON LOS REINTEGROS, YA QUE AUN NO SE REALIZAN LAS CONCILIACIONES FINALES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300217038 | Taller Aprendiendo De La Diferencia Equidad De Genero, Calle 16 De Septiembre No. 15 Zona Centro, Pabellon De Arteaga | 010061DS008 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 37500 | 37500 | 37500 | 34806.51 | 34806.51 | 34806.51 | 32400 | 92.8174 | 0 | Taller | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300217098 | Equipamiento Del Ce4ntro De Desarrollo Comunitario Calle Serapio Figueroa No. 223 Col. Liberal Calvillo | 010031ME001 | Aguascalientes | Calvillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 316495 | 316495 | 316495 | 50512.9 | 50512.9 | 50512.9 | 0 | 15.9601 | 0 | Equipo | 1000 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300217137 | Equipamiento Del Centro De Desarrollo Comunitario Calle Matamoros No. 704, Zona Centro, Jesus Maria | 010051ME004 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 155223 | 155223 | 155223 | 34104 | 34104 | 34104 | 0 | 21.971 | 0 | Equipo | 600 | 100 | 21 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300217171 | Habilidades Para La Vida, Proyecto Integral De Ciclismo, Av. Aguascalientes Sn, Fracc. Ojocaliente I, Aguascalientes. | PDE-0142-13 VOBO-0471-13 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 10938 | 10938 | 10938 | 9557.24 | 9557.24 | 9557.24 | 8838.72 | 87.3765 | 0 | Taller | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EN EL PROXIMO TRIMESTRE SE REFLEJARA EL CIERRE DEL PROGRAMA CON LOS REINTEGROS, YA QUE AUN NO SE REALIZAN LAS CONCILIACIONES FINALES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300217207 | Equipamiento Del Centro De Desarrollo Comunitario Calle Diego Flores No. 126, Fracc. Solar De Jonacatique, Jesus Maria | 010051ME003 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 57295 | 57295 | 57295 | 28675.2 | 28675.2 | 28675.2 | 0 | 50.0483 | 0 | Equipo | 400 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300217271 | Equipamiento Del Centro De Desarrollo Comunitario Calle Angela Peralta No. 228, Fracc. Mujeres Ilustres | 010011ME022 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 20793 | 20793 | 20793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 1000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO SE REINTEGRARA, DEBIDO A QUE LOS PROCESOS DE COMPRA SE DECLARARON DESIERTOS POR LO QUE NO SE EJERCIO EL RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300217281 | Conformacion De Contraloria Social, Escuelas Deportivas Cecadi, Calle Jaltomate Sn, Fracc. Ojocaliente I, Aguascalientes. | PDE-0143-13 VOBO-0472-13 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2100 | 2100 | 2100 | 1410.71 | 1410.71 | 1410.71 | 0 | 67.1767 | 0 | Evento | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EN EL PROXIMO TRIMESTRE SE REFLEJARA EL CIERRE DEL PROGRAMA CON LOS REINTEGROS, YA QUE AUN NO SE REALIZAN LAS CONCILIACIONES FINALES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300217322 | Obra Para Escuela De Mecánica | 2906 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 180 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE INCIARON LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300217413 | Conformacion De Contraloria Social, Proyecto Integral De Ciclismo, Av. Aguascalientes Sn, Fracc. Ojocaliente I, Aguascalientes. | PDE-0144-13 VOBO-0473-13 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2100 | 2100 | 2100 | 1410.74 | 1410.74 | 1410.74 | 0 | 67.1781 | 0 | Evento | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EN EL PROXIMO TRIMESTRE SE REFLEJARA EL CIERRE DEL PROGRAMA CON LOS REINTEGROS, YA QUE AUN NO SE REALIZAN LAS CONCILIACIONES FINALES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300217522 | Habilidades Para La Vida, Centro De Educacion Ambiental Y Recreativo El Cedazo Area Central, Av. Aguascalientes Ote. Sn, Col. Infonavit Morelos, Aguascalientes | PDE-0145-13 VOBO-0474-13 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 19800 | 19800 | 19800 | 13899.62 | 13899.62 | 13899.62 | 5892 | 70.2001 | 0 | Curso | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EN EL PROXIMO TRIMESTRE SE REFLEJARA EL CIERRE DEL PROGRAMA CON LOS REINTEGROS, YA QUE AUN NO SE REALIZAN LAS CONCILIACIONES FINALES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300217595 | Gastos Indirectos (Fondo De Apoyo A Migrantes ) Varias Localidades, Asientos, Calvillo, El Llano San Jose De Gracia Y Tepezala | VoBo 0280-13 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 139842 | 139842 | 139842 | 131242.07 | 131242.07 | 131242.07 | 119842.08 | 93.8503 | 0 | Informe | 210 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300217623 | Conformacion De Contraloria Social, Centro De Educacion Ambiental Y Recreativo El Cedazo Area Central, Av. Aguascalientes Ote. Sn, Col. Infonavit Morelos, Aguascalientes. | PDE-0146-13 VOBO-0475-13 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2100 | 2100 | 2100 | 1410.73 | 1410.73 | 1410.73 | 0 | 67.1776 | 0 | Evento | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EN EL PROXIMO TRIMESTRE SE REFLEJARA EL CIERRE DEL PROGRAMA CON LOS REINTEGROS, YA QUE AUN NO SE REALIZAN LAS CONCILIACIONES FINALES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300217647 | Capacitacion Administracion Basica Para Proyectos De Apoyo A Migrantes Varias Localidades, Asientos, Calvillo, El Llano, San Jose De Gracia, Y Tepezala | Vo Bo 0279 13 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 43000 | 43000 | 43000 | 42999.99 | 42999.99 | 42999.99 | 42999.99 | 100 | 0 | Curso | 210 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300217714 | Proyectos Productivos A Migrantes Varias Localidades Asientos, Calvillo El Llano, San Jos De Gracia Y Tepezala | VoBo 0278-13 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2625000 | 2625000 | 2625000 | 2625000 | 2625000 | 2625000 | 2625000 | 100 | 0 | Empresa | 210 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300217851 | Proyecto Integral De Formación Para El Trabajo | 2907 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 6352563 | 6352563 | 6352563 | 5701823 | 5701823 | 5701823 | 5701823 | 89.7563 | 0 | Beca | 950 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE NORMAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300219760 | Fortalecimiento De Redes Y Capacidades En El Trabajo De Las Mujeres En Rescate De Oficios Típicos De Aguascalientes (Telar Y Tejido). | 2908 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2798170 | 2798170 | 2798170 | 2798170 | 2798170 | 2798170 | 2798170 | 100 | 0 | Beca | 1399 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300219854 | Obra Para Construcción De Centros Comunitarios | 2909 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1896475.12 | 1896475.12 | 1896475.12 | 1896475.12 | 94.8238 | 0 | Obra | 750 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE NORMAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300219969 | Intervención Temprana En Problemas De Aprendizaje Y Conductuales (Entrega De Lentes) | 2910 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 650740.1 | 650740.1 | 650740.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alumno | 11485 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE DIO DE ALTA EL PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300220024 | Proyecto De Aula De Cocina Y Comedor Comunitario Para La Cas Del Adolecente | 2911 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1336259 | 1336259 | 1336259 | 815885 | 815885 | 815885 | 815885 | 61.0574 | 0 | Obra | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE NORMAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300220069 | Skatorama | 2912 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2887499.99 | 2887499.99 | 2887499.99 | 2887499.99 | 96.25 | 0 | Obra | 480 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE NORMAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300220114 | Atención Integral Para Evitar La Deserción Escolar | 2913 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 2.8 | 0 | Beca | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NORMAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300220277 | Atención A Redes Comunitarias Para El Fortalecimiento De Capacidades Para La Convivencia | 2914 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 800000 | 800000 | 800000 | 272222.16 | 272222.16 | 272222.16 | 272222.16 | 34.0278 | 0 | Actividad | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE AVANZA NORMAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300220315 | Educando A Ser Padres | 2915 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 370000 | 370000 | 370000 | 54999.97 | 54999.97 | 54999.97 | 54999.97 | 14.8649 | 0 | Pieza | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE NORMAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300220377 | Integración De Grupos Musicales Comunitarios Para La Difusión Cultural Y Artística En El Polígono | 2916 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 560712 | 560712 | 560712 | 122000 | 122000 | 122000 | 122000 | 21.7581 | 0 | Pieza | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NORMAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300220420 | Creación De Redes Comunitarias De Activación Y Promoción Del Deporte | 2917 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 974504.93 | 150000 | 150000 | 150000 | 10.7143 | 0 | Pieza | 100 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SE REGISTRO COMO DEVENGADO EL EQUIPAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300220458 | Fortalecimiento De Habilidades Laborales En Los Adolescentes Y Jóvenes A Través De Un Taller De Serigrafía Textil | 2918 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 600000 | 600000 | 600000 | 19575 | 19575 | 19575 | 19575 | 3.2625 | 0 | Pieza | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE NORMAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300220502 | Fortalecimiento De Redes Ciudadanas Mediante La Rehabilitación De Espacios Públicos | 2919 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2028094.54 | 2028094.54 | 2028094.54 | 2028094.54 | 96.5759 | 0 | Obra | 24189 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE AVANZO EN FORMA NORMAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300220558 | Programa De Movilidad Segura | 2920 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 24189 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300222222 | Construccion De La Primer Etapa Del Centro De Desarrollo Comunitario De Pabellon De Arteaga | 010061ME002 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1199999.58 | 1199999.58 | 1199999.58 | 1199999.58 | 100 | 0.42 | Metro Cuadrado | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300222226 | Ampliacion De Espacios Del Centro De Desarrollo Comunitario Matamoros | 010051ME001 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 879445 | 879445 | 879445 | 727921.27 | 727921.27 | 727921.27 | 727921.27 | 82.7705 | 151523.73 | Metro Cuadrado | 294 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300223602 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas, Calle Principal | FISM 08 003 13 | Aguascalientes | San José de Gracia | Santa Elena de la Cruz (Capadero) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE GRACIA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3183600 | 153576 | 153576 | 153576 | 153576 | 153576 | 153576 | 100 | 0 | Metro Lineal | 8443 | 0.04 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300223759 | Ampliación De Drenaje Y Alcantarillado | 02-037 | Aguascalientes | Asientos | Gómez Portugal [Colonia] | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Asientos | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 387069 | 387069 | 387069 | 387069 | 387069 | 387069 | 387069 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Metros Lineales | 63 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AMPLIACION DE 229 M2 Y ML DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE COL. GOMEZ PORTUGAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300225752 | Pavimentación En Los Municipos Del Estado De Aguascalientes, Localidades Del Municipio De Calvillo, Construcción De Guarniciones Ojocaliente, Calvillo. | Vo.Bo. 0460-13 | Aguascalientes | Calvillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal de Calvillo. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 44778 | 41811 | 41811 | 41811 | 41810.53 | 41810.53 | 41810.53 | 99.9989 | 0 | Metro Lineal | 1350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300225756 | Pavimentaciones En Los Municipos Del Estado De Aguascalientes, Localidades Del Municipo De Calvillo, Construcción De Guarniciones, La Labor, Río Tiber | Vo.Bo. 0461-13 | Aguascalientes | Calvillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal de Calvillo | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 67842 | 62612 | 62612 | 62612 | 62612 | 62612 | 62612 | 100 | 0 | Metro Lineal | 758 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300225758 | Pavimentaciones En Los Municipios Del Estado De Aguascalientes, Localidades Del Municipo De Calvillo, Construcción De Pavimento Calle Río Tiber La Labor. | Vo.Bo. 0518-13 | Aguascalientes | Calvillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal de Calvillo | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 912187 | 523832 | 523832 | 523832 | 523832 | 523832 | 523832 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 358 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300225761 | Pavimentaciones En Los Municipios Del Estado De Aguascalientes, Localides Del Municipio De Calvillo, Construcción De Pavimento, Calle Río Támesis, La Labor | Vo.Bo. 0519-13 | Aguascalientes | Calvillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal de Calvillo | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1651303 | 1503776 | 1503776 | 1503776 | 1503776 | 1503776 | 1503776 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 425 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300225762 | Pavimentaciones En Los Municipios Del Estado De Aguascalientes, Locallidades Del Municipio De Calvillo, Construcción De Pavimento Hidráulico, Calle Río Lerma, La Labor. | Vo.Bo. 0520-13 | Aguascalientes | Calvillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal de Calvillo | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2120120 | 2120120 | 2120120 | 2120120 | 2120120 | 2120120 | 2120120 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 758 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300225763 | Pavimentaciones En Los Municipios Del Estado De Aguascalientes, Localidades Del Municipio De Calvillo, Construcción De Pavimento Calle Art. 115, Calvillo | Vo.Bo. 0521-13 | Aguascalientes | Calvillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal de Calvillo | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1742894 | 1742894 | 1742894 | 1742894 | 1742894 | 1742894 | 1742894 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 625 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300225765 | Pavimentaciónes En Los Municipos Del Estado De Aguascalientes, Localidades Del Municipio De Calvillo, Construcción De Guarniciones Calle Río Támesis La Labor. | Vo.Bo. 0565-13 | Aguascalientes | Calvillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal de Calvillo | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 156867 | 130179 | 130179 | 130179 | 130179 | 130179 | 130179 | 100 | 0 | Metro Lineal | 425 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300225766 | Pavimentaciones En Los Municipios Del Estado De Aguascalientes, Localidades Del Municipo De Calvillo, Construcción De Banquetas Calle De Col. López Mateos A La Secundaria Nueva, Calvillo | Vo.Bo. 0566-13 | Aguascalientes | Calvillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal de Calvillo | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 681254 | 420272 | 420272 | 420272 | 420272 | 420272 | 420272 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 652 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300226787 | Rehabilitación De Infreaestructura Educativa Escuela Primaria Margarita Maza De Juparez (Rehabilitación De Aula Y Bebederos), La Loma, El Llano. | FAISE-06030-13 | Aguascalientes | El Llano | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de El Llano | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 440012 | 440012 | 440012 | 440012 | 440012 | 440012 | 440012 | 100 | 0 | Aula | 178 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Dos unidades de medida Aula y Bebederos / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300226795 | Rehabilitación De Infraestructura Educativa, Tv Secundaria Cuitáhuac (Bebederos Y Rehabilitación De Sanitarios) La Loma, El Llano. | FAISE-06031-13 | Aguascalientes | El Llano | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de El Llano | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 440012 | 440012 | 440012 | 440012 | 440012 | 440012 | 440012 | 100 | 0 | Bebederos | 104 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida ANEXOS (2) Bebederos y Sanitarios / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300226800 | Rehabilitación De Infreaestructura Educativa Tv Secundaria Diana Laura Riojas De Colosio (Construcción De Aula, Bebederos Y Rehabilitación De Baños), Lic. Jesús Terán, (El Muerto), El Llano | FAISE-06034-13 | Aguascalientes | El Llano | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal El Llano | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1391934 | 1391934 | 1391934 | 1391934 | 1391934 | 1391934 | 1391934 | 100 | 0 | Aula | 59 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Dos unidades de medida Aula y Bebederos / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300226809 | Rehabilitación De Infraestructura Educativa Tv Secundaria José Santos Valdés (Construcción De Aula Y Bebederos) Ojo De Agua De Crucitas, El Llano | FAISE-06037-13 | Aguascalientes | El Llano | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal El Llano | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1391934 | 1391934 | 1391934 | 1391934 | 1391934 | 1391934 | 1391934 | 100 | 0 | Aula | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Dos unidades de medida aula y bebederos / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300226830 | Rehabilitación De Infraestructura Educativa Escuela Primaria Gral. Ramón Corona (Rehabilitación De Baños, Y Malla Perimetral) Ojo De Agua De Placitas, El Llano | FAISE-06038-13 | Aguascalientes | El Llano | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de El Llano | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 440012 | 440012 | 440012 | 440012 | 440012 | 440012 | 440012 | 100 | 0 | Inodoros, Llaves, Lavamanos | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de medida Anexo (2) Baños y Malla Perimetral / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130300226833 | Rehabilitación De Infreaestructura Educativa, Escuela Primaria 22 De Octubre (Construcción De Bebederos Y Rehabilitación De Baños) San Jerónimo, El Llano | FAISE-06039-13 | Aguascalientes | El Llano | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de El Llano | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1169891 | 1169891 | 1169891 | 1169891 | 1169891 | 1169891 | 1169891 | 100 | 0 | Bebederos | 41 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de medida Anexo (2) Bebederos y Baños / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400231103 | Subsemun Coparticipacion | - | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JESUS MARIA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 100 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 100 | Financiera: COPARTICIPACION MUNICIPAL EN ACUERDO A CONVENIO DE ADHESION / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400231146 | Construccion De Red De Alcantarillado | 03056-13 | Aguascalientes | Calvillo | El Terrero del Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALVILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 489813 | 489813 | 489813 | 489812.78 | 489812.78 | 489812.78 | 489812.78 | 100 | 0 | Metro Lineal | 151 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400231152 | Construccion De Red De Alcantarillado | 03057-13 | Aguascalientes | Calvillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALVILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 74865 | 74865 | 74865 | 74865 | 74865 | 74865 | 74865 | 100 | 0 | Metro Lineal | 48 | 70 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400231156 | Construccion De Red De Alcantarillado | 03058-13 | Aguascalientes | Calvillo | La Labor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALVILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 156148.29 | 156148.29 | 156148.29 | 156148.29 | 156148.29 | 156148.29 | 156148.29 | 100 | 0 | Metro Lineal | 925 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400231161 | Construccion De Red De Alcantarillado | 03059-13 | Aguascalientes | Calvillo | La Labor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALVILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 344468 | 344468 | 344468 | 344467.85 | 344467.85 | 344467.85 | 344467.85 | 100 | 0 | Metro Lineal | 758 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400231168 | Construccion De Red De Alcantarillado | 03060-13 | Aguascalientes | Calvillo | La Labor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALVILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 696486 | 696486 | 696486 | 696486 | 696486 | 696486 | 696486 | 100 | 0 | Metro Lineal | 248 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400231282 | Construccion De Banquetas | 03061-13 | Aguascalientes | Calvillo | La Labor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALVILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 111185.08 | 111185.08 | 111185.08 | 111185.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 115 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400231367 | Rehabilitacion De Sanitarios | 03104 | Aguascalientes | Calvillo | Barranca de Portales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALVILLO | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 110285 | 110285 | 110285 | 110285 | 110285 | 110285 | 110285 | 100 | 0 | Obra | 258 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400231578 | Iluminacion Y Microgeneracion De Linea Verde 2a Etapa | 02 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S230 Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | Municipio Aguascalintes ( s.s.p.) | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 100 | 0 | Luminaria | 997010 | 100 | 100 | Financiera: la obra se complento con directo municipal por la cantidad de 2999132 / Física: ninguna / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400232809 | Programa De Desarrollo Institucional | 6900 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 114737 | 114737 | 114737 | 114737 | 114737 | 114737 | 114737 | 100 | 0 | Informe | 15000 | 100 | 100 | Financiera: SE ADQUIRIO EQUIPO DE COMPUTO, Y CURSO DE CAPACITACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400232845 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Carretera Lateral Federal Com . El Rayo | 6021 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 38817.13 | 38817.13 | 38817.13 | 38817.13 | 38817.13 | 38817.13 | 38817.13 | 100 | 0 | Metro Lineal | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS ALCANZADAS ES DE 185 MT / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400232908 | Programa 3x1 Becas Para Hijos De Migrantes Y Familiares | 23X10105260 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Cobertura municipal |  | Convenios | S111 Programa de Educación Básica para Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agricolas Migrantes |  | 11-Educación Pública | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 278015.24 | 278015.24 | 278015.24 | 278015.24 | 278015.24 | 278015.24 | 278015.24 | 100 | 0 | Beca | 60 | 100 | 100 | Financiera: ESTE PROGRAMA SE LLEVO CON RECURSOS: FEDERALES $89,007.57 SEDESO $ 89,007.60 Y MUNICIPIO $100,000.07 / Física: LLEVO A CABO LA ENTREGA DE 60 BECAS A NIVEL SECUNDARIA, PREPARATORIA Y SUPERIOR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400234483 | Complemento Construcción De Unidad Multifuncional Y Equipamiento De Laboratorio | 01 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Tecnológico de Pabellón de Arteaga | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2972402.3 | 2972402.3 | 2972402.3 | 99.0801 | 0 | Obra | 501 | 100 | 99.08 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400234833 | Reforestacion Linea Verde Tercera Etapa | 001 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S219 Programa Nacional Forestal Pago por Servicios Ambientales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO AGUASCALIENTES OPM | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 13580000 | 13580000 | 13580000 | 13580000 | 13580000 | 13580000 | 13580000 | 100 | 0 | -1 | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400235077 | Alcantarillado En Calle 20 De Noviembre, Col. El Torito, Jesus Maria, Ags. | 5088-02061 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipal | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 148796.51 | 148797 | 148797 | 148796.51 | 112205.09 | 112205.09 | 112205.09 | 75.4082 | 0 | Metro Lineal | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Red de Alcantarillado / Registro: Red de Alcantarillado obra 5088-02061 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400235127 | Conservación De La Carretera Estatal Aguascalientes - Tanque De Los Jiménez Tramo Km. 0 000 - Km. 4 800 (Tercer Anillo - Entronque Libramiento) | Vo.Bo.-0512/13 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SICOM | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3376613 | 3376613 | 3376613 | 3376613 | 3376525.47 | 3376525.47 | 3376525.47 | 99.9974 | 0 | Kilómetro | 25000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400235142 | Agua Potable, Calle 20 De Noviembre En Col. El Torito, Jesus Maria, Ags. | 5088-01011 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 105642.23 | 105642 | 105642 | 105642 | 51368.9 | 51368.9 | 51368.9 | 48.6255 | 0 | Metro Lineal | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Red de Agua Potable. / Registro: Red de Agua Potable, Obra 5088-01011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400235203 | Conservación De La Carretera Estatal Carboneras - Villa Juárez Tramos Km. 0 000 A Km. 9 150 Y Km. 9 500 A Km. 17 900 | Vo.Bo.-0516/13 | Aguascalientes | Asientos | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SICOM | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 18601387 | 18601387 | 18601387 | 18601387 | 18383564.02 | 18383564.02 | 18383564.02 | 98.829 | 0 | Kilómetro | 15000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400235315 | Pavimentación En Los Municipios Del Estado De Ags, Localidades Del Mpio. De Cosío, Construcción De Pavimento Hidráulico En Las Calles Guadalupe Victoria Y Francisco Villa, Soledad De Abajo, Cosío. | Vo.Bo. 0704-13 | Aguascalientes | Cosío | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal de Cosío | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1338823 | 1338823 | 1338823 | 1338823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 130 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400235346 | Pavimentación Del Los Municipios Del Estado De Ags., Localidades Del Mpio. De San José De Gracia, Calle Gregorio Landín Azua, Cab. Mpal. San José De Gracia | Vo.Bo. 0700-13 | Aguascalientes | San José de Gracia | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal de San José de Gracia | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 915277 | 915277 | 915277 | 915277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3854 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400235361 | Pavimentación En Los Municipios Del Estado De Ags., Localidades Del Mpio. De San José De Gracia, Calle Venustiano Carranza, Cab. Mpal. San José De Gracia. | Vo.Bo. 0701-13 | Aguascalientes | San José de Gracia | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal de San José de Gracia. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1817719 | 1817719 | 1817719 | 1817719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3854 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400235466 | Concluir La Primera Etapa De La Edificación Del Campus Universitario Sur De La Uaa En Aguascalientes, Construcción 2a. Etapa De Auditorio | Vo.Bo.-0630/13 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SICOM | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 17735674 | 17735674 | 17735671 | 17735671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 1540 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400236579 | Carpinteria | 010011DS060 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 66397 | 66397 | 66397 | 66397 | 66397 | 23488 | 23488 | 35.3751 | 74757.41 | Curso | 25 | 1 | 100 | Financiera: APROBADO MUNICIPAL $65497.00 EJERCIDO MUNICIPAL $15,658.00 REINTEGRO MUNICIPAL $49,838.59 / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400236591 | Reparacion De Electrodomesticos | 010011DS085 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INTWEGRACION SOCIAL MUNICIPIO AGUASCALIENTES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 98245 | 98245 | 98245 | 98245 | 98245 | 23488 | 23488 | 23.9076 | 74757.41 | Curso | 50 | 2 | 100 | Financiera: APROBADO MUNICIPAL $65497.00 EJERCIDO MUNICIPAL $15658.00 REINTEGRO MUNICIPAL $49,838.59 / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400236596 | Ampliacion Del Alumbrado Publico En El Fraccionamiento Periodistas | 010013ME002 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO AGUASCALIENTES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 699016 | 699016 | 699016 | 699016 | 699016 | 669096 | 669096 | 95.7197 | 29919.77 | Luminaria | 750 | 100 | 100 | Financiera: APROBADO MUNICIPAL $299579 EJERCIDO MUNICIPAL $286,756.00 REINTEGRO MUNICIPAL $12,823.47 / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400236603 | Construccion De Alumbrado Publioco Con Generación Solar En La Av.Cultura Otomi Entre Las Calles Cultura Chichimeca Y Lomas Del Jabali | 010011ME027 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO AGUASCALIENTES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 723745 | 723745 | 723745 | 723745 | 723745 | 693986 | 693986 | 95.8882 | 29759.33 | Luminaria | 450 | 100 | 100 | Financiera: APROBADO MUNICIPAL $482,498.00 EJERCIDO MUNICIPAL $462,657 REINTEGRO MUNICIPAL $19,840.88 / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400236617 | 2da. Etapadel Centro De Etapa Del Centro De Desarrollo Comunitario Convive Feliz Linea Verde | 010013ME005 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO AGUASCALIENTES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 707000 | 707000 | 707000 | 707000 | 707000 | 697946 | 697946 | 98.7194 | 9053.78 | Metro Cuadrado | 4000 | 100 | 100 | Financiera: APROBADO MUNICIPAL $303,000.00 EJERCIDO MUNICIPAL $299,120.00 REINTEGRO MUNICIPAL $3880.19 / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400236725 | Guarniciones Y Banquetas, Calle 20 De Noviembre, El Torito, Jesus Maria, | 5088-0411104 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipal | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 178304.71 | 178305 | 175305 | 178304.71 | 139753.46 | 139753.46 | 139753.46 | 78.3789 | 0 | Metro Lineal | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Guarniciones y Banquetas. / Registro: Guarniciones y Banquetas,Obra 5088-0411104 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400236758 | Reparacion De Electrodomesticos | 010011DS059 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL DEL MUNICIPIO AGUASCALIENTES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 47088 | 47088 | 47088 | 47088 | 47088 | 13760 | 13760 | 29.2219 | 33327.73 | Curso | 25 | 100 | 100 | Financiera: APROBADO MUNICIPAL $31,392.00 EJERCIDO MUNICIPAL $9174.00 REINTEGRO MUNICIPAL $22,218.49 / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400237307 | Alcantarillado,Agua Potable,Urbanizacion Municipal | 5088 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipales | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 926762.66 | 926763 | 926763 | 926762.66 | 903507.66 | 903507.66 | 903507.66 | 97.4907 | 0 | Metro Lineal | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Alcantarillado,Agua Potable,Urbanizacion Municipal. / Registro: Alcantarillado,Obra 5088-02061, Aprobado por $148796.51 Ejercido $ 112,205.09 Agua Potable,Obra 5088-01011, Aprobado por $105.642.23 Ejercido $ 51,368.90 Guarniciones y Banquetas,Obra 5088-0411104,Aprobado por $173,304.71 Ejercido $ 139,753.46 Pavimentos, Obra 5088-0411101, Aprobado por $ 494,019.21 Ejercido $600,180.21 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400237419 | Alcantarillado,Agua Potable | 5089 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipales | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 126589.21 | 126589 | 126589 | 126589 | 124983.56 | 124983.56 | 124983.56 | 98.7318 | 0 | Metro Lineal | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Alcantarillado,Agua Potable. / Registro: Alcantarillado, Obra 5089-02061, Aprobado $78,738.31, Ejercido $ 75,184.84 Agua Potable, Obra 5089-01011, Aprobado $47,850.90 Ejercido $ 49,798.72 Aplicados en privada Niagara, Zona Centro - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400237483 | Alcantarillado,Agua Potable, Urbanizacion Municipal. | 5090 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipales | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 857048.77 | 857048 | 857048 | 857048 | 855672.18 | 855672.18 | 855672.18 | 99.8395 | 0 | Metros Lineales | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Alcantarillado,Agua Potable, Urbanizacion Municipal. / Registro: Alcantarillado,Obra 5090-02061, Aprobado $177,493.69, Ejercido $263,351.18 Agua Potable,Obra 5090-01011, Aprobado $ 111,755.21, Ejercido $138,622.57 Guarniciones y Banquetas,Obra 5090-0411104, Aprobado $65,145.41, Ejercido $ 61,541.21 Pavimentos,Obra 5090-0411101, Aprobado $ 502,654.46, Ejercido $ 392,157.22 Aplicados en la Calle Leticia Ramirez, Col. Escalera, Jesus Maria, Ags. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400237666 | Alcantarillado,Agua Potable | 5091 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipales | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 502224.96 | 502224 | 502224 | 502224 | 495842.79 | 492842.79 | 492842.79 | 98.1321 | 0 | Metro Lineal | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Alcantarillado,Obra 5091-02061, Aprobado $ 115,605.39, Ejercido $ 120,550.34 Agua Potable,Obra 5091-01011, Aprobado $ 89,360.43, Ejercido $79,832.46 Pavimentos, Obra 5091-0411101,Aprobado $ 297,259.14, Ejercido $ 292,459.99 Aplicados en la Calle Jaime Lucio en Col. La Escalera, Jesus Maria, Ags. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400237780 | Agua Potable | 5092 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipales | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 184132.47 | 184132 | 184132 | 184132 | 176996.13 | 176996.13 | 176996.13 | 96.1246 | 0 | Metro Lineal | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Agua Potable, Obra 5092-01011, Aprobado $184,132.47, Ejercido $176,996.13, Aplicado en Calle Agustin Melgar, Col. El Torito - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400237816 | Cubierta De Mallasombra En Escuela Primaria Vicente Lombardo Toledano | 33X101048076 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO AGUASCALIENTES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 23694 | 23694 | 94.776 | 1306 | Obra | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra concluida / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400237851 | Cubierta De Malla Sombra En Jardín De Niñps Eliseo Trujillo Del Fracc. Municipio Libre | 33X101048747 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO AGUASCALIENTES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 24734 | 24734 | 98.936 | 266 | Obra | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400237876 | Construcción De Barda Perimetral Y Estructura Metálica Con Malla Sombra En Primaria Lic. Primo Verdad | 33X101051092 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO AGUASCALIENTES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 31448 | 31448 | 96.7631 | 1052 | Obra | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400237933 | Ampliacion De Estructura Con Malla Sombra En Plaza Civica Del Cam Laboral Aguascalientes | 33X101052053 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO AGUASCALIENTES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 49403 | 49403 | 98.806 | 597 | Obra | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400237944 | Remanete Ejercicio 2012 | FORTAMUN | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALVILLO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 79406.24 | 83530.04 | 83530.04 | 83530.04 | 83530.04 | 83530.04 | 83530.04 | 100 | 0 | Pago | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE AUTORIZO PAGAR ISN UNIFORMES, INCLUYE SERV. FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A LA CUENTA 2012 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400237966 | Construcción De Centro De Atención A Mujeres Victimas De Violencia 1ra. Etapa | 33X101045113 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO AGUASCALIENTES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Obra | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400238003 | Construcción De Centro De Desarrollo Familiar Cadena De Amor 1ra. Etapa | 33X101045099 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA D EOBRAS PUBLICAS MUNICIPIO AGUASCALIENTES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 798786 | 798786 | 798786 | 798786 | 798786 | 798786 | 798786 | 100 | 0 | Obra | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra concluida / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400238010 | Remanente Ejercicio 2010 | FORTAMUN | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALVILLO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 14831.32 | 16287.12 | 16287.12 | 16287.12 | 16287.12 | 16287.12 | 16287.12 | 100 | 0 | Pago | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE AUTORIZO EL PAGO ISN E INCLUYE SERVICIOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A LA CUENTA 2010 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400238057 | Agua Potable, Urbanizacion Municipal | 5093 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipales | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 871208.33 | 871208 | 871208 | 871208 | 814913.91 | 814913.91 | 814913.91 | 93.5384 | 0 | Metro Lineal | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Agua Potable, Urbanizacion Municipal. / Registro: Agua Potable, Obra 5093-01011, Aprobado $ 79,443.32, Ejercido $ 89,208.49 Guraniciones y Banquetas, Obra 5093-0411104, Aprobado $ 219,607.31, Ejercido $ 171,424.50 Pavimentos, Obra 5093-0411101, Aprobado $572,157.70, Ejercido $ 554,280.92 Aplicados en la Calle Francis I. Madero en Col. El Torito, Jesus Maria, Ags. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400238262 | Alcantarillado,Agua Potable, Guarniciones Y Banquetas | 5094 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipales | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 599742.74 | 599743 | 599743 | 599742.74 | 530339.54 | 530339.54 | 530339.54 | 88.4278 | 0 | Metro Lineal | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Alcantarillado,Agua Potable,Urbnizacion Municipal. / Registro: Alcantarillado,obra 5094-02061. Aprobado $89,152.83, Ejercido $108,205.11 Agua Potable, obra 5094-01011. Aprobado $ 128,270.58, Ejercido $ 93,067.23 Guraniciones y Banquetas, obra 5094-0411104. Aprobado $ 382,319.33, Ejercido $ 329,067.20 Aplicados en Calle Lazaro Cardenas en El Torito, Jesus Maria, Ags. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400238991 | Concluir La Primera Etapa De La Edificación Del Campus Universitario Sur De La Uaa En Aguascalientes, Construcción 1a. Etapa De Vialidad Vehicular Sur Y Estacionamiento | Vo.Bo.-0631/13 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SICOM | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 10521541 | 10521541 | 10521541 | 10521541 | 2481890.58 | 2481890.58 | 2481890.58 | 23.5887 | 0 | Aula | 900 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400239072 | Concluir La Primera Etapa De La Edificación Del Campus Universitario Sur De La Uaa En Aguascalientes, Construcción 1a. Etapa Servicios Generales | Vo.Bo.-0632/13 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SICOM | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3568127 | 3568127 | 3568127 | 3568127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 1540 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400239130 | Concluir La Primera Etapa De La Edificación Del Campus Universitario Sur De La Uaa En Aguascalientes, Construcción De Red Y Equipamiento De Voz Y Datos | Vo.Bo.-0633/13 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SICOM | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 9082052 | 9082052 | 9082052 | 9082052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 1540 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400239213 | Laboratorio Multifuncional Para El Instituto Tecnológico De Aguascalientes En Aguascalientes, Etapa "B" | Vo.Bo.-0676/13 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SICOM | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 8257166 | 8257166 | 8257166 | 8257166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 4200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400239255 | Concluir La Primera Etapa De La Edificación Del Campus Universitario Sur De La Uaa En Aguascalientes, Construcción 3a. Etapa De Auditorio | Vo.Bo.-0677/13 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SICOM | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 14997364 | 14997364 | 14997364 | 14997364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 1540 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400239352 | Casa De La Juventud En Aguascalientes, Aguascalientes, Construcción De Servicios Generales Y Obra Exterior | Vo.Bo.-0637/13 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SICOM | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5103694 | 5103694 | 5103694 | 5103694 | 5103694 | 5103694 | 0 | 100 | 0 | Acción | 1184996 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400244646 | Sustitución Centro De Salud En Los Caños | FAISE-06028/13 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5825243 | 5825243 | 5825243 | 5825243 | 4508411.03 | 4508411.03 | 4508411.03 | 77.3944 | 0 | Centro | 1150 | 100 | 17 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400245518 | Repavimentacion Av. Convencion A Av. Independencia | 002 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO AGUASCALIENTES S.O.P.M.A. | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 24975000 | 24974911 | 24974911 | 24974911 | 99.8996 | 88 | Kilómetro | 555000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400245896 | Unidad Deportiva Linea Verde Sector Poliducto | 01 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Convenios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | MUNICIPIO AGUASCALIENTES S.O.P.M.A. | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5922199 | 5922199 | 5922199 | 5922199 | 5922199 | 5922199 | 5922199 | 100 | 0 | -1 | 0 | 100 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400245979 | Unidad Deportiva Haciendas De Aguascalientes | 002 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Convenios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | MUNICIPIO AGUASCALIENTES S.O.P.M.A. | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1516450 | 1516450 | 1516450 | 1516450 | 1516450 | 1516450 | 1516450 | 100 | 0 | -1 | 0 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400246031 | Unidad Deportiva Villa Teresa | 003 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Convenios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | MUNICIPIO AGUASCALIENTES S.O.P.M.A. | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1516450 | 1516450 | 1516450 | 1516450 | 1516450 | 1516450 | 1516450 | 100 | 0 | -1 | 0 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400246208 | Unidad Deportiva Laureles Del Sur | 004 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Convenios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | MUNICIPIO AGUASCALIENTES S.O.P.M.A. | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1516449 | 1516449 | 1516449 | 1516449 | 1516449 | 1516449 | 1516449 | 100 | 0 | -1 | 0 | 100 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400246245 | Unidad Deportiva Casa Solida | 005 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Convenios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | MUNICIPIO AGUASCALIENTES S.O.P.M.A. | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1516450 | 1516450 | 1516450 | 1516450 | 1516450 | 1516450 | 1516450 | 100 | 0 | -1 | 0 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400247611 | Pavimentaciones En Los Municipios Del Estado De Aguascalientes, Localidades Del Municipio De Calvillo, Construcción De Guarniciones Calle De Col. López Mateos A La Secundaria Nueva, Calvillo | Vo.Bo. 0567-13 | Aguascalientes | Calvillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal de Calvillo | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 596240 | 298439 | 298439 | 298439 | 298439 | 298439 | 298439 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 652 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400247719 | Construcción Y Equipamiento Del Laboratorio De Logística | 02 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEP Instituto Tecnológico de Pabellón de Arteaga. | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 3583468.32 | 3583468.32 | 3583468.32 | 17.9173 | 0 | Obra | 501 | 100 | 17.92 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400248164 | Ampliacion Y Remodelacion Del Centro De Informacion | FAM-1100812 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO TECNOLOGICO DE AGUASCALIENTES | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4005378.66 | 4005378.66 | 4005378.66 | 4005378.66 | 4005378.66 | 4005378.66 | 4005378.66 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Biblioteca | 5300 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400248232 | Desarrollo Institucional | 001-13 | Aguascalientes | El Llano | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 142599.64 | 142600 | 142600 | 142600 | 142600 | 142600 | 142600 | 100 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400250526 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable, Calle Victoria, Ejido Morelos, Rincon De Romos | 7040 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de rincon de romos | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 29329 | 29329 | 29329 | 29329 | 29329 | 29329 | 29329 | 100 | 0 | Metro Lineal | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400250672 | 7043 | 7043 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de rincon de romos | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 375963.76 | 376217.65 | 24944 | 375963.76 | 375963.76 | 375963.76 | 375963.76 | 99.9325 | 0 | ML, Canales de Riego | 267 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra complementada con reintegro de 351,273.65 hecho por la auditoria superior de la federacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400250693 | Urbanizacion Municipal | 5095 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipales | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 774588.63 | 774589 | 774589 | 774588.63 | 743619.12 | 743619.12 | 743619.12 | 96.0018 | 0 | Metro Cuadrado | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Urbanizacion Municipal. / Registro: Pavimento hidraulico,obra 5095-0411101, Aprobado $774,588.63, Ejercido $743,619.12 aplicados en Calle Lazaro Cardenas en El Torito. Jesus Maria, Ags. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400250744 | Alcantarillado,Agua Potable,Urbanizacion Municipal | 5096 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipales | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 780955.57 | 780955 | 780955 | 780955 | 768774.79 | 768774.79 | 768774.79 | 98.4403 | 0 | Metro Lineal | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Alcantarillado,Agua Potable, Guarniciones y Banquetas,Pavimentos. / Registro: Alcantarillado, obra 5096-02061, aprobado $106,133.20, Ejercido $135,439.58 Agua Potable, obra 5096-01011, aprobado $ 115,913.45, Ejercido $113,929.19 Guarniciones y Banquetas, obra 5096-0411104, aprobado $211,287.53, Ejercido $169,799.90 Pavimentos, obra 5096-0411101, aprobado $347,621.39, Ejercido $349,606.12 aplicados en calle Juan Escutia en el Torito, Jesus Maria, Ags. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400250824 | Alcantarillado,Agua Potable,Urbanizacion Municipal | 5097 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipales | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 401463.61 | 401465 | 401465 | 401463.61 | 381830.29 | 381830.29 | 381830.29 | 95.1092 | 0 | Metro Lineal | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Alcantarillado, Agua Potable, Gurniciones y Banquetas, Pavimentos. / Registro: Alcantarillado, obra 5097-02061,aprobado $105,694.53, Ejercido $ 95,433.06 Agua Potable, obra 5097-01011, aprobado $67,681.63, Ejercido $ 56,091.29 Guarniciones y Banquetas, obra 5097-0411104, aprobado $77,505.63, Ejercido $ 79,431.83 Pavimentos, obra 5097-0411101, aprobado $150,581.81, Ejercido $150,874.11 Aplicados en Priv. Santiago Apostosl en Chicahuales, Jesus Maria, Ags. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400250871 | Construccion De Empedrado Con Roderas, Calle Josefa Ortiz De Domienguez | FISM 08 002 13 | Aguascalientes | San José de Gracia | San Antonio de los Ríos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE GRACIA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3183360 | 765552.66 | 765552.66 | 765552.66 | 765552.66 | 765552.66 | 765552.66 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1089 | 0.24 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400250902 | Agua Potable, Urbanizacion Municipal | 5098 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipales | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 128585.51 | 128586 | 128586 | 128586 | 128559.61 | 128559.61 | 128559.61 | 99.9795 | 0 | Metro Lineal | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Agua Potable, obra 5098-0411104, aprobado $62,234.63, ejercido $ 61,048.74 Guarniciones y Banquetas, obra 5098-0411104, aprobado $66,350.89, ejercido $67,51.87 aplicados en Priv. Martinez Diaz, en Chicahuales, Jesus Maria, Ags. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400250960 | Alcantarillado,Urbanizacion Municipal | 5099 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipales | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 315146.64 | 315147 | 315147 | 315146.64 | 315146.64 | 315146.64 | 315146.64 | 99.9999 | 0 | Metro Lineal | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Alcantarillado, obra 5099-02061, aprobado $ 46,846.76, ejercido $ 45,301.27 Guarniciones y Banquetas, obra 5099-0411104, aprobado $ 74,425.02, ejercido $ 104,554.77 Pavimentos, obra 5099-0411101, aprobado $ 193,874.86, ejercido $ 153,724.45 Aplicados en Calle Cristobal Colon en Col. Luis Donaldo Colosio, Jesus Maria, Ags. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400250986 | Construccion De Red De Alcantarillado,Calle Principal | FISM 08 004 13 | Aguascalientes | San José de Gracia | El Tecongo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE GRACIA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3183360 | 188906.42 | 188906.42 | 188906.42 | 188906.42 | 188906.42 | 188906.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 145 | 0.06 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400251025 | Alcantarillado, Agua Potable | 5101 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipales | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 612839.6 | 612840 | 612840 | 612839.6 | 594865.3 | 594865.3 | 594865.3 | 97.067 | 0 | Metro Lineal | 115 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Alcantarillado, Agua Potable. / Registro: Alcantarillado, obra 5101-02061, Aprobado, $378,08.04, ejercido $ 375,466.48 Agua Potable, obra 5101-01011, aprobado, $234,831.56, ejercido $219,398.82 Aplicados en calle Planc de Allende y Plan de Guadalupe en Col. Plan Bentio Juarez. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400251139 | Urbanizacion Municipal | 5102 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipales | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 683940.6 | 683941 | 683941 | 683940.6 | 631296.45 | 631296.45 | 631296.45 | 92.3028 | 0 | Metro Lineal | 170 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Urbanizacion Municipal / Registro: Urbanizacion obra 5102-0411104, Aprobado $683,940.60, ejercido $631,296.45 aplicados en calle Plan de Allende, Plan de Guadalupe, Plan de San Luis y carretera la Posta, Jesus Maria, Ags. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400251207 | Urbanizacion Municipal. | 5103 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas Municipales | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 295484.29 | 295484 | 295484 | 295484 | 279014.29 | 279014.29 | 279014.29 | 94.4262 | 0 | Metro Lineal | 187 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Urbanizacion Municipal. / Registro: Guarniciones y Banquetas, obra 5103-0411104, aprobado $80,630.22, ejercido $67,408.08 Pavimentos, obra 5103-0411101, aprobado $214,854.07, ejercido $211,606.21 Aplicados en Calle 16 de Septiembre, en Col. Luis Donaldo Colosio, Jesus Maria, Ags. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400251527 | Rehabilitación De Infraestructura Educativa, Jardín De Niños Jesús F. Contreras (Rehabilitación De Malla Ciclónica Y Áreas Comunes) Ojo De Agua De Crucitas. El Llano | FAISE-06035-13 | Aguascalientes | El Llano | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal El Llano | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 327983 | 327983 | 327983 | 327983 | 327983 | 327983 | 327983 | 100 | 0 | -1 | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Unidad de Medida Anexo (2) Malla ciclonica y Areas Comunes / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400251529 | Construccion De Empedrado Con Piedra Bola, Calle Principal | FISM 08 006 13 | Aguascalientes | San José de Gracia | Boca del Túnel de Potrerillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE GRACIA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3183600 | 135525.3 | 40611.22 | 98092.66 | 98092.66 | 40611.22 | 40611.22 | 29.9658 | 0 | Metro Lineal | 104 | 0.04 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400251616 | Construccion De Pavimento De Concreto Asfaltico 2da Etapa, Calle Plutarco Elias Calles, Col. San Jose, Rincon De Romos | 7037 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de rincon de romos | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 117185 | 117185 | 117185 | 117185 | 117184.67 | 117184.67 | 117184.67 | 99.9997 | 0 | Metro Cuadrado | 451 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400251709 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas Calle Alvaro Obregon, Ruta De La Plata, Barrio De Guadalupe, Rincon De Romos | 7039 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de rincon de romos | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 259022 | 259022 | 259022 | 259022 | 259021.89 | 259021.89 | 259021.89 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 682 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400251816 | Construccion De Empedrado Con Roderas,Calle Principal | FISM 08 009 13 | Aguascalientes | San José de Gracia | Las Amarillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE GRACIA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3183360 | 106459.59 | 106459.59 | 106459.59 | 106459.59 | 106459.59 | 106459.59 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 0.03 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400251895 | Rehabilitacion Del Cendi | 7041 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 29999 | 29999 | 29999 | 29999 | 29998.73 | 29998.73 | 29998.73 | 99.9991 | 0 | Metros Cuadrados, Salón | 229 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400251983 | Construccion De Piso Firme | FISM 08 010 13 | Aguascalientes | San José de Gracia | Potrerillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE GRACIA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3183600 | 80700.29 | 80700.29 | 80700.29 | 80700.29 | 80700.29 | 80700.29 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 53 | 0.03 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400252041 | 7042 | 7042 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 19952 | 19952 | 19952 | 19952 | 19952 | 19952 | 19952 | 100 | 0 | Cancha | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400252093 | Construccion De Red De Alcantarillado,Varias Calles | FISM 08 011 13 | Aguascalientes | San José de Gracia | Tortugas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE GRACIA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3183600 | 84568.58 | 84568.58 | 84568.58 | 84568.58 | 84568.58 | 84568.58 | 100 | 0 | Metro Lineal | 63 | 0.03 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400252325 | Desarrollo Institucional | FISM 08 900 13 | Aguascalientes | San José de Gracia | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE GRACIA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3183600 | 63672 | 63672 | 63672 | 63372 | 0 | 0 | 0 | 0 | Capacitación | 8443 | 0.02 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400252399 | Taller Resolución Positiva De Conflictos | 010013DS033 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | Instituto del deporte del Estado de Aguascalientes | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 24492 | 24492 | 24492 | 24492 | 23266.51 | 23266.51 | 23266.51 | 94.9964 | 0 | Capacitación | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400252441 | Taller Resolución Positiva De Conflictos (Adolescentes) | 010013DS034 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Instituto del Deporte del estado de Aguascalientes | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 24492 | 24492 | 24492 | 24492 | 23266.51 | 23266.51 | 23266.51 | 94.9964 | 0 | Capacitación | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400252533 | Programa Habitat Prevencion De La Violencia (Bullying) | 012013 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | INSTITUTO DE EDUCACION DE AGUASCALIENTES | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1800985 | 1800985 | 1800985 | 1800985 | 1778392 | 1778392 | 1778392 | 98.7455 | 0 | Alumno | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400252716 | Programa Rescate De Espacios Publicos 2013 | 022013 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | INSTITUTO DE EDUCACION DE AGUASCALIENTES | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 135404 | 135404 | 135404 | 135404 | 135404 | 135404 | 135404 | 100 | 0 | Alumno | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SIN OBSERVACIONES. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400252811 | Habilitación Del Centro De Desarrollo Comunitario Mujeres Ilustres | 010011ME028 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 414267 | 414267 | 414267 | 414241.04 | 414241.04 | 414241.04 | 414241.04 | 99.9937 | 25.96 | Hogar | 234 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400252842 | Colaboracion Para El Desarrollo Del Sisteman Integral De Calidad 2013 | - | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S202 Sistema Integral de Calidad en Salud |  | 12-Salud | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1314092 | 1314092 | 1314092 | 1314092 | 1046112 | 1046112 | 1046112 | 79.6072 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 79.61 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400252927 | Ampliación De Espacios En El Centro De Desarrollo Comunitario Mujeres Ilustres | 010011ME026 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 699600 | 699600 | 699600 | 604321.59 | 604321.59 | 604321.59 | 604321.59 | 86.381 | 95278.41 | Hogar | 234 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400253144 | Rehabilitacion De Escuela Primaria Calle Principal El Salitrillo, Rincon De Romos | 7035-2012 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de rincon de romos | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 267723 | 267723 | 193836 | 193836 | 193836 | 193836 | 193836 | 72.4017 | 0 | Metros Cuadrados, Salón | 459 | 100 | 100 | Financiera: la diferencia de modificado y ministrado es recurso fIII 2012 Por la mezcla de recursos de FIII 2012 / Física: obra termindada el en ejercicio 2012 / Registro: la obra inicialmente se habia capturado en el primer trimestre del ejericio 2013, pero por error se cancelo por lo cual se da nuevamente de alta en 4o. trimestre . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400253163 | Construcción De Laboratorio De Logística Y Equipamiento. | 02 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto Tecnológico de Pabellón de Arteaga. | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 3583468.32 | 3583468.32 | 3583468.32 | 17.9173 | 0 | Obra | 501 | 100 | 17.92 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400253543 | Proyectos Municipales De Cultura | 1 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE DE LA CULTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 12069000 | 11344860 | 11344860 | 11344860 | 11344860 | 11282860 | 11282860 | 99.4535 | 62000 | Obra | 500000 | 100 | 100 | Financiera: OBRA APROBADA EN 2012 PARA EJERCERSE DURANTE 2013 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400253634 | Proyectos Municipales De Cultura | 2 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO MUNICIPAL AGUASCALENTENSE PARA LA CULTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 17000455 | 17000455 | 17000455 | 17000455 | 17000455 | 5068542.33 | 5068542.33 | 29.8142 | 0 | Obra | 500000 | 100 | 10 | Financiera: PAGO ANTICIPO 30% OBRA APROBADA 2013 PARA TERMINAR EN 2014 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400258636 | Ampliacion De Red De Agua Potable, Calle Claro Quiroz | 33X101055907 | Aguascalientes | San José de Gracia | San José de Gracia | Urbano | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE GRACIA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 613615.8 | 612372.37 | 613615.8 | 612372.37 | 612372.37 | 612372.37 | 99.7974 | 0 | Persona | 8443 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400258743 | Cerco Perimetral Unidad Deportiva | 33X101053158 | Aguascalientes | San José de Gracia | San José de Gracia | Urbano | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE GRACIA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 100 | 0 | Persona | 8443 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400258779 | Becas Educativas A Hjos Y Familiares De Migrantes | 33X101050633 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 347518.9 | 347519 | 111259.5 | 111259.5 | 111259.5 | 111259.5 | 111259.5 | 32.0154 | 0 | Persona | 212 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: el proyecto consideraba inicialmente 110 hombres y 110 mujeres, cerro en 106 beneficiarios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400258821 | Construccion De La Segunsa Etapa De La Casa De Salud, Estancia De Mosquiera, Rincon De Romos | 33X101052761 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 557381.36 | 557381.36 | 367381.36 | 367621.27 | 367621.27 | 367621.27 | 367621.27 | 65.9551 | 0 | Persona | 509 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se reintegrara a los participantes el sobrante del recurso la cantidad de 1,182.22 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400258838 | Construccion De Cancha De Futbol,Subestacion De Alumbrado Y Cisterna Con Sistema De Riego | 33X101053174 | Aguascalientes | San José de Gracia | San José de Gracia | Urbano | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE GRACIA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 1199935.21 | 1199935.21 | 1199935.21 | 1199935.21 | 1199935.21 | 1199935.21 | 100 | 0 | Persona | 8443 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400258904 | Becas De Hijos A Migrantes | 33X101053631 | Aguascalientes | San José de Gracia | San José de Gracia | Urbano | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE GRACIA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 556030.26 | 556030.26 | 556030.26 | 556030.26 | 556030.26 | 556030.26 | 100 | 0 | Persona | 8443 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400258989 | Centros Tecnologicos Comunitarios Convive Feliz | - | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Convenios | K010 Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología |  | 38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | MUNICIPIO AGUASCALIENTES | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 29999630 | 29999630 | 29999630 | 29999083.2 | 29999083.2 | 29999083.2 | 29999083.2 | 99.9982 | 9546.8 | Centro | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NINGUNA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400259056 | Construcción De Polideportivo En Rincón De Romos | Vo.Bo.-0639/13 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SICOM | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 17905805 | 17905805 | 17905805 | 17905805 | 4686204.19 | 4686204.19 | 4686204.19 | 26.1714 | 0 | Obra | 49156 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSRVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400259349 | Casa De La Juventud En Aguascalientes, Aguascalientes, Gimnasio (Acabados, Instalaciones Y Señaletica) | Vo.Bo.-0678/13 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SICOM | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5587309 | 5587309 | 5587309 | 5587309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1184996 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400259407 | Casa De La Juventud En Aguascalientes, Aguascalientes, Auditorio (Acabados, Instalaciones Y Señaletica) | Vo.Bo.-0679/13 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SICOM | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4247417 | 4247417 | 4247417 | 4247417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1184996 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400259493 | Reforestacion Con Especie Perennes, El Saucillo, Rincon De Romos | 3PET01043193 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Cobertura municipal |  | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 114375 | 114375 | 114375 | 114375 | 114375 | 114375 | 114375 | 100 | 0 | Persona | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400259520 | "Yo Ahorro Energía Por Un Estado Verde" En Aguascalientes, Construcción De La Primera Etapa De La Casa De La Tierra, Centro De Educación Ambiental Y Recreativo Rodolfo Landeros Gallegos | Vo.Bo.-0695/13 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SICOM | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2916813 | 2916813 | 2916813 | 2916813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1184996 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400259525 | Reforestacion Con Especies Perennes Estancia De Mosquiera, Rincon De Romos | 3PET01043197 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Cobertura municipal |  | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 114375 | 114375 | 114375 | 114375 | 114375 | 114375 | 114375 | 100 | 0 | Persona | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400259576 | Reforestacion Con Especies Perennes, Ejido Morelos, Rincon De Romos | 3PET01043200 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Cobertura municipal |  | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 114375 | 114375 | 114375 | 114375 | 114375 | 114375 | 114375 | 100 | 0 | Persona | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400259711 | Pavimentos, Guarniciones Y Banquetas, Prol. Av. Mahatma Gandhi Tramo Km. 0 000 - Km. 1 700 (Ramal Carr. 45 - Glorieta) | PRORE-28035/13 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SICOM | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 13443115 | 13443115 | 13443115 | 13443115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 20500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400259864 | Pavimentos, Guarniciones Y Banquetas, Prol. Av. Mahatma Gandhi Tramo Km. 1 700 - Km. 2 700 (Glorieta - Centro Fotovoltáico) | PRORE-28036/13 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SICOM | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 17474242 | 17474242 | 17474242 | 17474242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400260007 | Guarniciones Y Banquetas De Concreto Hidráulico En Calles Miguel Hidalgo Y Costilla, Emiliano Zapata, 16 De Septiembre, Benito Juárez, Francisco Villa Y Lázaro Cárdenas, En Peñuelas El Cienegal | PRORE-28040/13 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SICOM | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2849902 | 2849902 | 2849902 | 2849902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 2500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400260604 | Guarn.Ybanq.En Varias Calles En Buena Vista De Peñuelas,C. Olivos,20 De Nov.,Santa Cruz,Cristobal C.,V. Carranza, Azaleas E Insurgentes En Montoro | PRORE-28041/13 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SICOM | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2869477 | 2869477 | 2869477 | 2869477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 2000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400260747 | Guar. Y Banq. De Conc. Hid. En C. Pinos, Nogales, Sauces, Av. Rev. Ote.-Pte., Benito Juárez, Ejido, Calles Snomb. 1,2 Y 3, Prol. Benito Juárez, Fresnos, Venustiano C., Jacarandas, Morelos Y Vicente G. | PRORE-28042/13 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SICOM | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3057612 | 3057612 | 3057612 | 3057612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1800 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400260775 | Pav., Guarn.Y Banq. En Calles Lateral Av. José María Chavez Y Av. San Gerardo En Ags. Calle Román Loera En Jesús María, Guarn.Y Banq. En C. Jalisco, Chihuahua, Sinaloa E Hidalgo | PRORE-28060/13 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SICOM | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3605322 | 3605322 | 3605322 | 3605322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 3000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400260820 | Guarniciones Y Banquetas Calles 16 De Septiembre, Topacio, Ojo De Tigre, Malaquita, Turmalina, Gema, Rubí Y Coral En Norias De Ojocaliente | PRORE-28043/13 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SICOM | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2165546 | 2165546 | 2165546 | 2165546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1750 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400260883 | Pav.Guarn.Y Banq.En Calles Jose A.Torres En Morelos Ii,Calle Ojo De Agua Del Mezquite Fracc.Luis Ortega Douglas; Y Puerto Vallarta Los Caños | PRORE-28059/13 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SICOM | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2852225 | 2852225 | 2852225 | 2852225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 2100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400260892 | Pavimentos, Guarniciones Y Banquetas En Calles Jamay, Mascota Y Tenacatita, Col. La Soledad | PRORE-28044/13 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SICOM | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3874557 | 3874557 | 3874557 | 3874557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 1350 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400260925 | Rehabilitacion De Parque Deportivo Municipal, La Lagunita, Rincon De Romos | 088 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1489527.45 | 1489527.45 | 1489527.45 | 99.3018 | 0 | Persona | 22500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: se considera las personas que acuden a este lugar a realizar eventos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400260943 | Guarniciones Y Banquetas Calles Zafiro, Circon, Granate, Privada Agua Marina, Agua Marina, Opalo, Ninguno C. (Felipe Angeles) | PRORE-28058/13 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SICOM | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2503222 | 2503222 | 2503222 | 2503222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1800 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400260962 | Pavimentos, Guarniciones Y Banquetas En Calles Arandas, Ajijic Y Atenquique; Guarniciones Y Banquetas Calles Tlaquepaque Y Abelardo Rodríguez, Col. La Soledad | PRORE-28045/13 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SICOM | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3159086 | 3159086 | 3159086 | 3159086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 2950 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400261007 | Guarniciones Y Banquetas De Concreto Hidráulico Calles Emiliano Zapata, Cristobal Colón, Primavera, Lienzo Charro, Juan Escutia, Juan De La Barrera Y Calle Sin Nombre, Refugio De Peñuelas | PRORE-28057/13 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SICOM | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3235401 | 3235401 | 3235401 | 3235401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400261068 | Guar. Y Banq. De Conc. Hid. C. Sta Rita, Sta Lucía, Sta Esther, Sta Teresa, Sta Juana, Sta Clara, Sta Petra, San Marcos, San Patricio, San Judas Tadeo, Entre Otras, Col. Los Pericos | PRORE-28046/13 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SICOM | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2395195 | 2395195 | 2395195 | 2395195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1900 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400261076 | Guarn.Y B.C.Cascan,Priv.Miguel H.,Fco.Villa,C.S/N Salto De O.,C.Gilberto López V.,Oscar Hdz.Duque,Humberto Glz.Araujo,Juventino De La T.,Alfonso S.,26 Sur Cumbres Ii | PRORE-28056/13 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SICOM | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2547849 | 2547849 | 2547849 | 2547849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400261101 | Construccion De Un Edificio De Docencia De Un Nivel Y Mobiliario Basico Para El Edificio De Docencia De Un Nivel | - | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD TENCOLOGICA DEL NORTE DE AGUASCALIENTES | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 480 | 100 | 0 | Financiera: / Física: . / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400261136 | Pavimentos, Guarniciones Y Banquetas Calles San Rafael, Col. Los Pericos | PRORE-28047/13 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SICOM | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4859967 | 4859967 | 4859967 | 4859967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 1400 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400261140 | Pavimentos, Guarniciones Y Banquetas Calle Confederación Nacional Campesina, Col. Salto De Ojocaliente | PRORE-28055/13 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SICOM | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5985376 | 5985376 | 5985376 | 5985376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400261192 | Pavimentos, Guarniciones Y Banquetas Calles Santa Cecilia Y San Federico, Col. Los Pericos | PRORE-28048/13 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SICOM | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3587572 | 3587572 | 3587572 | 3587572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 1400 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400261305 | Pavimentos, Guarniciones Y Banquetas Calles Av. Cultura Otomi Sur, Calzada Ote. Y Pte., Calle Santa Irene; Guarniciones Y Banquetas Calles Santa Elena Y Santa Eduviges, Col. Los Pericos | PRORE-28049/13 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SICOM | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3572612 | 3572612 | 3572612 | 3572612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 3000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400261476 | Pavimentos, Guarniciones Y Banquetas Calles Voceadores En El Fracc. Periodistas Y La Salud Y Urbanismo En El Fracc. Solidaridad 1 Y Amalia Gómez En Fracc. Reencuentro | PRORE-28050/13 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SICOM | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4104273 | 4104273 | 4104273 | 4104273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 1500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400261497 | Construccion De Un Laboratorio Con Aire Acondicionado, Mobiliario Basico Y Equipo Especializado | - | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE AGUASCALIENTES - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CALVILLO | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 250 | 100 | 0 | Financiera: / Física: . / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400261601 | Guarn.Y Banq.Con.Hid. C. Av.Revol.Lado Ote.Y Pte.,Álvaro O.,Pánfilo Natera,Ignacio Z.,Av.Gpe.Najera,Ignacio A.,Zacatecas,Nayarit,Priv.José De J.Gómez Portugal,Priv.Tulipanes | PRORE-28051/13 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SICOM | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2382758 | 2382758 | 2382758 | 2382758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1700 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400261724 | Pavimentos, Guarniciones Y Banquetas Calle Av. Cultura Otomi, Calzada Poniente Tramo Norte, Cultura Chichimeca (Santa Valeria) Fracc. Los Pericos | PRORE-28052/13 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SICOM | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5279870 | 5279870 | 5279870 | 5279870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 1750 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400261815 | Pavimentos, Guarniciones Y Banquetas Calle Av. Cultura Otomi, Calzada Oriente, Tramo Norte, Fracc. Los Pericos | PRORE-28053/13 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SICOM | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3244838 | 3244838 | 3244838 | 3244838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 1450 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400261836 | Programa Municipal De Desarrollo Urbano De Pabellón De Arteaga 2013 - 2035 Pabellón De Arteaga | 010061PD001 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Gestión Urbanística y Ordenamiento Territorial | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 670712.46 | 670712.46 | 670712.46 | 95.8161 | 24799.88 | Proyecto | 41862 | 100 | 100 | Financiera: Se encuentra en proceso trámite de reintegro por un importe de $4507.66 / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400261892 | Pavimentos, Guarniciones Y Banquetas Calles Jesús Lopéz Martínez, Genovebo Rivera, Roman Loera, Luis Gómez Esparza, Clemente Ponce, Margaritas Y Domingo Gómez, Jesús María | PRORE-28054/13 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SICOM | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5519615 | 5519615 | 5519615 | 5519615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1600 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400262022 | Se Urbanizacion (Alumbrado Publico) | 10-017 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 99327.76 | 99327.76 | 99327.76 | 99327.76 | 99327.76 | 99327.76 | 99327.76 | 100 | 0 | Luminaria | 197 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400262089 | Ampliacion Alcantarillado | 13020 | Aguascalientes | El Llano | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 579334 | 579334 | 579334 | 579334 | 579334 | 579334 | 579334 | 100 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400262150 | Modernización De La Carretera Aguascalientes - Agostaderito - Tanque De Los Jiménez, A Sección Tipo A2, Primera Etapa Aguascalientes - E.C. A Salto De Los Salado, Tramo Km. 0 000 A Km. 3 060 | PRORE-28081/13 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SICOM | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 19531035 | 19531035 | 19531035 | 19531035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 1184996 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400262216 | Modernización De La Carretera Aguascalientes - Agostaderito - Tanque De Los Jiménez, A Sección Tipo A2, Primera Etapa Aguascalientes - E.C. A Salto De Los Salado, Tramo Km. 3 060 A Km. 6 130 | PRORE-28082/13 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SICOM | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 19295651 | 19295651 | 19295651 | 19295651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 1184996 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400262298 | Modernización De La Carretera Aguascalientes - Agostaderito - Tanque De Los Jiménez, A Sección Tipo A2, Primera Etapa Aguascalientes - E.C. A Salto De Los Salado, Tramo Km. 6 130 A Km. 9 200 | PRORE-28083/13 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SICOM | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 20859145 | 20859145 | 20859145 | 20859145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 1184996 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400262498 | Participaciones Y Aportaciones (Convenios) | SN | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2189150.08 | 2189150.08 | 2189150.08 | 2189150.08 | 2189150.08 | 2189150.08 | 2189150.08 | 100 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SANEAMIENTO DE LAS FINANZAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400262695 | Rehabilitación Y Equipamiento De Palacio De Gobierno (Edificio Histórico) | PRORE-28038/13 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SICOM | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 14921504 | 14921504 | 14921504 | 14921504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1184996 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400262718 | Rehabilitación De Imagen Urbana En Av. Juárez, San Fco. De Los Romo | PRORE-28039/13 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SICOM | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 9133673 | 9133673 | 9133673 | 9133673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 35769 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400262822 | Construcción, Rehabilitación Y Modernización Del Complejo Tres Centurias, 2a Etapa, (Centro De Convenciones Y Exposiciones Y Auditorio), Estacionamiento Oriente Sección 1, Cofetrece | PRORE-28063/13 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SICOM | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 13473516 | 13473516 | 13473516 | 13473516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1184996 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400262928 | Restauración Del Templo Jesús Nazareno | PRORE-28062/13 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SICOM | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3846774 | 3846774 | 3846774 | 3846774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1184996 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400262970 | Micro Huerto Urbano Comunitario | 3402 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 250000 | 161797.91 | 161797.91 | 161797.91 | 161797.91 | 64.7192 | 0 | Obra | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE NORMAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400263039 | Construcc. Parque Urbano Loretito | PREP 00313 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1460033 | 1460033 | 1460033 | 1460033 | 1460033 | 1460033 | 1460033 | 100 | 0 | Obra | 969 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400263106 | Construcc. Parque Urbano Paseos De La Providencia | PREP-002-13 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 100 | 0 | Obra | 1867 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400263122 | Equipamiento Lines Verde | 3373 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3250000 | 3250000 | 3250000 | 3233836.93 | 3233836.93 | 3233836.93 | 3233836.93 | 99.5027 | 0 | Obra | 161503 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE NORMAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400263162 | Construcción, Rehabilitación Y Modernización Del Complejo Tres Centurias, 2a Etapa, (Centro De Convenciones Y Exposiciones Y Auditorio), Estacionamiento Oriente Sección 2, Cofetrece | PRORE-28064/13 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SICOM | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 16438191 | 16438191 | 16438191 | 16438191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1184996 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400263263 | Unidad Deportiva Miguel Hidalgo | PREP-001-13 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1160514.9 | 1160514.9 | 1160514.9 | 1160514.9 | 1160514.9 | 1160514.9 | 1160514.9 | 100 | 0 | Obra | 16124 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400263270 | Construcción, Rehabilitación Y Modernización Del Complejo Tres Centurias, 2a Etapa, (Centro De Convenciones Y Exposiciones Y Auditorio), Estacionamiento Oriente Sección 3, Cofetrece | PRORE-28065/13 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SICOM | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 13809736 | 13809736 | 13809736 | 13809736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1184996 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400263342 | Const, Rehab Y Modernización Del Complejo Tres Centurias, 2a Etapa, (Centro De Convenciones Y Exposiciones Y Auditorio), Estacionamiento Ote, Sistema Eléctrico, Iluminación Y Fotovoltaico, Cofetrece | PRORE-28066/13 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SICOM | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 7135926 | 7135926 | 7135926 | 7135926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1184996 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400263401 | Construcción, Rehabilitación Y Modernización Del Complejo Tres Centurias, 2a Etapa, (Centro De Convenciones Y Exposiciones Y Auditorio), Obra Exterior Lado Poniente Sección 1, Cofetrece | PRORE-28067/13 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SICOM | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 8781278 | 8781278 | 8781278 | 8781278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1184996 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400263449 | Construcción, Rehabilitación Y Modernización Del Complejo Tres Centurias, 2a Etapa, (Centro De Convenciones Y Exposiciones Y Auditorio), Obra Exterior Lado Poniente Sección 2, Cofetrece | PRORE-28068/13 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SICOM | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 8544336 | 8544336 | 8544336 | 8544336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1184996 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400263509 | Construcción, Rehabilitación Y Modernización Del Complejo Tres Centurias, 2a Etapa, (Centro De Convenciones Y Exposiciones Y Auditorio), Obra Exterior Lado Poniente Sección 3, Cofetrece | PRORE-28069/13 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SICOM | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 9790489 | 9790489 | 9790489 | 9790489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1184996 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400263518 | Skate Park Infraestructura Deportiva | IMO01-06-012013 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Cancha | 37724 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CONLCUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400263552 | Lienzo Charro - Sandovales - La Nopalera | Vo.Bo 0131-13 | Aguascalientes | El Llano | Sandovales (San Miguel de los Sandovales) | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1657509 | 1657509 | 1657509 | 1657509 | 1657509 | 1657509 | 1657509 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 200 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400263575 | Const, Rehab Y Modernización Del Complejo Tres Centurias, 2a Etapa, (Centro De Convenciones Y Exposiciones Y Auditorio), Obra Ext Lado Pte, Sist Eléc, Iluminación Y Fotovoltaico, Cofetrece | PRORE-28070/13 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SICOM | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 9741691 | 9741691 | 9741691 | 9741691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1184996 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400263647 | Construcción, Rehabilitación Y Modernización Del Complejo Tres Centurias, 2a Etapa, (Centro De Convenciones Y Exposiciones Y Auditorio), Obra Civil E Instalaciones Del Auditorio, Cofetrece | PRORE-28071/13 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SICOM | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 19836203 | 19836203 | 19836203 | 19836203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1184996 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400263702 | Construcción, Rehabilitación Y Modernización Del Complejo Tres Centurias, 2a Etapa, (Centro De Convenciones Y Exposiciones Y Auditorio), Obra Exterior E Instalaciones, Cofetrece | PRORE-28072/13 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SICOM | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 6288908 | 6288908 | 6288908 | 6288908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1184996 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400263789 | Const, Rehab Y Moder Del Complejo Tres Centurias, 2a Etapa, (Centro De Convenciones Y Exp Y Auditorio), Aire Acondicionado Del Complejo De Congresos Y Convenciones Tres Centurias, Cofetrece | PRORE-28073/13 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SICOM | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 9726025 | 9726025 | 9726025 | 9726025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1184996 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400263953 | Megavelaria 2, Col. Las Flores, Aguascalientes | PRORE-28074/13 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SICOM | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 59686017 | 59686017 | 59686017 | 59686017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1184996 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400263984 | Pintura Exterior Y Resane En Casa Habitacion | 3PET01004978 | Aguascalientes | Asientos | Noria del Borrego (Norias) | Rural | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ASIENTOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 70833 | 70833 | 70833 | 70833 | 70833 | 70833 | 70833 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REHABILTACION DE 36 FACHADAS DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE NORIAS DEL BORREGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400264191 | Pintura Y Resane En Casa Habitacion | 3PET01004988 | Aguascalientes | Asientos | San José del Río | Rural | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ASIENTOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 70833 | 70833 | 70833 | 70833 | 70833 | 70833 | 70833 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REHABILITACION DE VIVIENDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400264201 | Pavimento Concreto Hidraulico Montoya Esteban Lara | Vo.Bo 0359-13 | Aguascalientes | El Llano | Montoya | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1442921 | 1442921 | 1442921 | 1442921 | 1442921 | 1442921 | 1442921 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: .
AGU00130400264287 | Pavimento Hifraulico, Calle Miguel Hidalgo, El Novillo | Vo.Bo 0360-13 | Aguascalientes | El Llano | El Novillo | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 460117 | 460117 | 460117 | 460117 | 460117 | 460117 | 460117 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 62 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: .
AGU00130400264298 | Iluminacion Centro Historico I, Varias Calles, Palo Alto, El Llano | Vo.Bo.-013013(FOPEDEP 2013) | Aguascalientes | El Llano | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4262672 | 4262672 | 4262672 | 4262672 | 4262672 | 4262672 | 4262672 | 100 | 0 | Luminaria | 4500 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400264773 | Pavimento Hidráulico, Calle Eucalipto, El Retoño. | Vo.Bo 0361-13 | Aguascalientes | El Llano | El Retoño | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1799785 | 1799785 | 1799785 | 1799785 | 1799785 | 1799785 | 1799785 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 250 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: .
AGU00130400265154 | Iluminacion De Centro Historico Ii, Varias Calles, Palo Alto | Vo.Bo. 0129-13 | Aguascalientes | El Llano | Palo Alto | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1036123 | 1036123 | 1036123 | 1036123 | 1036123 | 1036123 | 1036123 | 100 | 0 | Luminaria | 4500 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: .
AGU00130400265195 | Unidad Deportiva El Retoño, Construcción De Cancha De Futbol Rápido, El Retoño, El Llano | Vo.Bo 0136-13 | Aguascalientes | El Llano | El Retoño | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1081211 | 1081211 | 1081211 | 1081211 | 1081211 | 1081211 | 1081211 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 800 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: .
AGU00130400265291 | Construccion De Pavimento Hidraulico | Vo.Bo.-0124-13 (FOPEDEP 2013) | Aguascalientes | Asientos | Villa Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO E ASIENTOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4888 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCION DE 4052.23 M2 DE PAVIMENTO EN LA COMUNIDAD DE VILLA JUAREZ - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400265564 | Unidad Deportiva Los Conos, Rehabilitacion De Naves, Construcción De Pasillos De Comunicacion, Canceleria Y Herreria, Estructura Y Acabado, Baños, Mamparas E Instalacion Electrica, Los Conos, El Llano | Vo.Bo 0135-13 | Aguascalientes | El Llano | Los Conos | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 705395 | 705395 | 705395 | 705395 | 705395 | 705395 | 705395 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1200 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: .
AGU00130400266075 | Ampliación Y Modernización Del Camino Rural El Copetillo - Santa Rosa | 001PRORE | Aguascalientes | El Llano | Santa Rosa (El Huizache) | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 100 | 0 | Kilómetro | 5233 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400266299 | Ampliación De La Unidad Deportiva Los Conos (Gym Al Aire Libre, Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples, Gradas De Concreto, Los Conos | 001CONADE | Aguascalientes | El Llano | Los Conos | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 970000 | 970000 | 970000 | 970000 | 970000 | 970000 | 970000 | 100 | 0 | MODULO | 1200 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400266394 | Construccion De Guarniciones Y Banqetas | 02-062 | Aguascalientes | Asientos | San Rafael | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ASIENTOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 202153 | 202153 | 202153 | 202153 | 202153 | 202153 | 202153 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 897 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCION DE 205 ML DE GUARNICIONES Y 205 M2 DE BANQUETAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400266417 | Unidad Deportiva Los Conos (Baños Y Rehabilitación De Cerca Perimetral) | 03FONFED | Aguascalientes | El Llano | Los Conos | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1193959 | 1193959 | 1193959 | 1193959 | 1193959 | 1193959 | 1193959 | 100 | 0 | MODULO | 1200 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400266488 | Construccion De Empedrado | 02-064 | Aguascalientes | Asientos | San Rafael de Ocampo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ASIENTOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 302292 | 302292 | 302292 | 302292 | 302292 | 302292 | 302292 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 136 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCION DE 605 M2 DE EMPEDRADO EN LA COMUNIDAD DE BAJIO DE LOS CAMPOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400266754 | Construccion De Pavimento | 02-065 | Aguascalientes | Asientos | Charco Azul | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ASIENTOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 297424 | 297424 | 297424 | 297424 | 297424 | 297424 | 297424 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCION DE 600 M2 DE PAVIMENTO EN LA COMUNIDAD DE CHARCO AZUL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400266910 | Becas | - | Aguascalientes | Tepezalá | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 278015.14 | 278015.14 | 278015.14 | 278015.14 | 278015.14 | 278015.14 | 278015.14 | 100 | 0 | Alumno | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400266968 | Fogones | - | Aguascalientes | Tepezalá | Cobertura municipal |  | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 220000 | 220000 | 220000 | 219820 | 219820 | 219820 | 219820 | 99.9182 | 180 | Artículo | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400267022 | Empleo Temporal 2013 | - | Aguascalientes | Tepezalá | Cobertura municipal |  | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 140995 | 140995 | 140995 | 140995 | 140995 | 140995 | 140995 | 100 | 0 | Beneficiario | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400267111 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas | 02-066 | Aguascalientes | Asientos | Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ASIENTOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 202566 | 202566 | 202566 | 202566 | 202566 | 202566 | 202566 | 100 | 0 | Metros Lineales | 205 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCION DE 205 ML DE GUARNICION Y 205 M2 DE BANQUETA EN LA COMUNIDAD DE LAZARO CARDENAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400267148 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas, Drenaje | 02-067 | Aguascalientes | Asientos | Viudas de Poniente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ASIENTOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 198859 | 198859 | 198859 | 198859 | 198859 | 198859 | 198859 | 100 | 0 | Metros Lineales | 628 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCION DE 100 ML DE GUARNICION, 100 M2 DE BANQUETAS Y 100 ML DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE VIUDAS DE PONIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400267193 | Ampliacion De Red De Agua Potable | 02-063 | Aguascalientes | Asientos | Tanque Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ASIENTOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 201224 | 201224 | 201224 | 201224 | 201224 | 201224 | 201224 | 100 | 0 | Obra | 45492 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE TANQUE VIEJO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400267315 | Ampliacion De Red Electrica | 02-054 | Aguascalientes | Asientos | Las Negritas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ASIENTOS | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 267950 | 267950 | 267950 | 267950 | 267950 | 267950 | 267950 | 100 | 0 | Poste | 612 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: COLOCACION DE 8 POSTES PARA AMPLIAR LA RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE LAS NEGRITAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400267366 | Ampliacion De Red Electrica | 02-059 | Aguascalientes | Asientos | Pino Suárez (Rancho Viejo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ASIENTOS | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 272466 | 272466 | 272466 | 272466 | 272466 | 272466 | 272466 | 100 | 0 | Poste | 587 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: COLOCACION DE 8 POSTES PARA AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE LA COMUNIDAD PINO SUAREZ - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400267409 | Ampliacion De Red Electrica | 02-060 | Aguascalientes | Asientos | Villa Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ASIENTOS | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 236773 | 236773 | 236773 | 236773 | 236773 | 236773 | 236773 | 100 | 0 | Poste | 4293 | 7 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: COLOCACION DE 7 POSTES PARA AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE LA COMUNIDAD DE VILLA JUAREZ - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU00130400267445 | Ampliacion De Red Electrica | 02-061 | Aguascalientes | Asientos | Asientos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ASIENTOS | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 180022 | 180022 | 180022 | 180022 | 180022 | 180022 | 180022 | 100 | 0 | Poste | 5000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: COLOCACION DE 8 POSTES PARA AMPLIAR LA RED ELECTRICA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ASIENTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU10130100063934 | Equipamiento De Personal E Instalaciones De Ceresos | 1-3 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE REINSERCIÓN SOCIAL | Otra obra pública | Terminado | Segundo Trimestre | 2010 | 9047311 | 9047311 | 9047311 | 0 | 0 | 9047311 | 9047311 | 100 | 0 | Pieza | 17230 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
AGU10130100064041 | Equipamiento De Personal E Instalaciones De Seguridad Pública | 1-5 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL ESTADO | Otra obra pública | Terminado | Segundo Trimestre | 2010 | 49381391 | 49381391 | 49381391 | 0 | 0 | 49381390 | 49381390 | 100 | 0 | Pieza | 19222 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO FINANCIERAMENTE TERMINADO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
AGU10130100064148 | Equipamiento De Personal E Instalaciones C-3 | 1-6 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CENTRO DE CONTROL Y EVALUACIÓN DEL PERSONAL C3 | Otra obra pública | Suspendido | Tercer Trimestre | 2010 | 1771670 | 1771670 | 1771670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 324 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NO HUBO AVANCES EN ESTE TRIMESTRE TERCERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU10130100064163 | Oportunidades | OPORT2010 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades |  | 12-Salud | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 9268475 | 9268475 | 9268475 | 9234732 | 9234732 | 9234732 | 99.6359 | 0 | Pesos | 9268475 | 100 | 99.64 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU10130100064243 | Oportunidades | OPOR2010 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades |  | 12-Salud | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 9120408 | 9120408 | 9120408 | 9053068 | 9053068 | 9053068 | 99.2617 | 101172 | Pesos | 9120408 | 100 | 99.26 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU10130100064264 | Equipamiento De Instalaciones | 1-7 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE SEGURIDA PÚBLICA DEL ESTADO | Otra obra pública | Terminado | Segundo Trimestre | 2010 | 2540996 | 2540996 | 2540996 | 0 | 0 | 2540996 | 2540996 | 100 | 0 | Pieza | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
AGU10130100064377 | Equipamiento De Personal E Instalaciones Pgj | 1-9 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO | Otra obra pública | Suspendido | Tercer Trimestre | 2010 | 10091531 | 10091531 | 10091531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 105 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESTE TERCER TRIMESTRE NO HUBO AVANCES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU10130100064444 | Estand De Tiro | 1-12 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE SEGURIDA PÚBLICA | Otra obra pública | Terminado | Segundo Trimestre | 2010 | 515846 | 515846 | 515846 | 0 | 0 | 515846 | 515846 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
AGU10130100064526 | Cursos De Formación Especializada En Activo | 3-5 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otra obra pública | Terminado | Segundo Trimestre | 2010 | 108332 | 108332 | 108332 | 0 | 0 | 108332 | 108332 | 100 | 0 | Persona | 131 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
AGU10130100064601 | Ampliación Modulo De Dormitorios Para Internas | 4-1 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE REINSERCIÓN SOCIAL | Otra obra pública | Terminado | Segundo Trimestre | 2010 | 759040 | 759040 | 759040 | 0 | 0 | 759040 | 759040 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE TERMINO LA OBRA / Registro: SE EJECUTO LA OBRA AL 100% - Se valida y pasa al siguiente nivel.
AGU10130100064851 | Red Nacional De Telecomunicaciones | 6-1 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CENTR DE CONTROL COMANDO Y COMUNICACIÓN C4 | Otra obra pública | Terminado | Segundo Trimestre | 2010 | 15628955 | 15628955 | 15628955 | 0 | 0 | 15628955 | 15628955 | 100 | 0 | Equipo | 597 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
AGU10130100064998 | Sistema Nacional De Seguridad Pública | 6-2 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CENTRO DE CONTROL COMANDO Y COMUNICACIONES C4 | Otra obra pública | Terminado | Segundo Trimestre | 2010 | 14361291 | 14361291 | 14361291 | 0 | 0 | 14361291 | 14361291 | 100 | 0 | Equipo | 34 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
AGU10130100065053 | Registro Pública Vehícular | 6-3 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CENTRO DE CONTROL COMANDO Y COMUNICACIÓN C4 | Otra obra pública | Terminado | Segundo Trimestre | 2010 | 933102 | 933102 | 933102 | 0 | 0 | 933102 | 933102 | 100 | 0 | Equipo | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
AGU10130100066642 | Direccion De Promocion De La Salud | NVACULTURA2010 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones |  | 12-Salud | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 273288 | 273288 | 273288 | 273288 | 139035 | 139035 | 139035 | 50.8749 | 138019 | Pesos | 0 | 100 | 100 | Financiera: SE REALIZO UN REINTEGRO POR LA CANTIDAD DE $130,464.00 Y $7,655.00 HACIENDO UN TOTAL DE $138,019 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU10130100075131 | Construccion De La Red De Agua Potable Varias Calles Ciudad Gotica Norias De Paso Hondo Delegacion Lic. Jesus Teran Peredo | 01025 | Aguascalientes | Aguascalientes | Villa Licenciado Jesús Terán (Calvillito) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 32786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 2200 | 100 | 0 | Financiera: TODO EL RECURSO REFLEJADO DEL AÑO 2010 SE ESTARA INFORMANDO EN LA OBRA CON RECURSOS 2013 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU10130100103248 | Gastos Catastroficos 2010 | CATASTROFICOS 2010 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | 12-Salud | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 56957637 | 56957637 | 56957637 | 56957637 | 56734428 | 56734428 | 56734428 | 99.6081 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 99.61 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU11130100053730 | Sistema De Proteccion Social En Salud | SPSS2011 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | 12-Salud | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 0 | 163197140 | 163197140 | 163197140 | 162360057 | 162360057 | 162360057 | 99.4871 | 0 | Pesos | 163197136 | 100 | 99.49 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU11130100057552 | Rehabilitación Parque Del Lago | 1761 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SICOM | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 1402328 | 1402328 | 1402328 | 1402328 | 1402328 | 1402328 | 1402328 | 100 | 0 | Obra | 1184966 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU11130100062103 | Seguro Medico Nueva Generacion | SMNG2011 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S201 Seguro Médico Siglo XXI |  | 12-Salud | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 24642578 | 24642578 | 24642578 | 24642578 | 24413954 | 24413954 | 24413954 | 99.0722 | 228624 | Pesos | 0 | 100 | 99.07 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU11130100064296 | Oportunidades | OPORT2011 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades |  | 12-Salud | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 10936050 | 10864035 | 10864035 | 10864035 | 10864035 | 10864035 | 10864035 | 100 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU11130100064395 | Oportunidades | OPORT2011 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades |  | 12-Salud | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 0 | 6556063 | 6556063 | 6556063 | 6246771 | 6246771 | 6246771 | 95.2824 | 0 | Pesos | 6484048 | 100 | 95.28 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU11130100064727 | Centro Nacional De La Infancia Y Adolescencia | SALUDINFANCIA2011 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones |  | 12-Salud | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUSCALIENTES | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 176344 | 176344 | 176344 | 176344 | 162797 | 162797 | 162797 | 92.3179 | 13547 | Pesos | 0 | 100 | 92.32 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU11130100065204 | Centro Nacional De Equidad De Genero Y Salud Reproductiva | EQGENSALREP2011 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P017 Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud |  | 12-Salud | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 2413855 | 2413855 | 2413855 | 2413855 | 656356 | 656356 | 656356 | 27.1912 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 27 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU11130100065394 | Centro Nacional De Equidad De Genero Y Salud Reproductiva | EQGENSALREP2011 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P017 Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud |  | 12-Salud | INSTITTUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 4393318 | 4393318 | 4393318 | 4393318 | 4393318 | 4393318 | 4393318 | 100 | 1536575.21 | Pesos | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU11130100065733 | Direccion General De Promocion De La Salud | NVACULTURA2011 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones |  | 12-Salud | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 836319 | 836319 | 836319 | 836319 | 600127 | 600127 | 600127 | 71.7581 | 236154 | Pesos | 0 | 100 | 71.76 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU11130100074931 | Construccion De La Red De Agua Potable Varias Calles Ciudad Gotica Norias De Paso Hondo Delegacion Lic. Jesus Teran Peredo | 01025 | Aguascalientes | Aguascalientes | Villa Licenciado Jesús Terán (Calvillito) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 38660 | 38660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 2200 | 100 | 0 | Financiera: TODO EL RECURSO REFLEJADO DEL AÑO 2011 SE ESTARA INFORMANDO EN LA OBRA CON RECURSOS 2013 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU11130100074936 | Equipamiento De Personal E Instalaciones Policia Estatal Y Municipal | 1-1 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otra obra pública | Suspendido | Tercer Trimestre | 2011 | 21744134 | 21744134 | 21744134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 10932 | 100 | 99.69 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESTE TERCER TRIMESTRE NO HUBO AVANCES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU11130100075026 | Equipamiento De Personal E Instalaciones Del C-3 | 1-2 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA | Otra obra pública | Suspendido | Tercer Trimestre | 2011 | 577253 | 577253 | 577253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 46 | 100 | 91.3 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESTE TERCER PERIODO NO HUBO AVANCES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU11130100075191 | Equipamiento De Personal E Instalaciones De La Pgj | 1-4 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DE ESTADO | Otra obra pública | Suspendido | Tercer Trimestre | 2011 | 23104989 | 23104989 | 23104989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 3764 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESTE TERCER TRIMESTRE NO HUBO AVANCES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU11130100075251 | Hangar Helipuerto | 1-6 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otra obra pública | Terminado | Segundo Trimestre | 2011 | 92509 | 92509 | 92509 | 0 | 0 | 92509 | 92509 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCE NORMAL - Se valida y pasa al siguiente nivel.
AGU11130100075297 | Planta Tratadora De Aguas Residuales | 1-7 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otra obra pública | Suspendido | Tercer Trimestre | 2011 | 2926625 | 2926625 | 2926625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESTE TERCER TRIMESTRE NO HUBO AVANCES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU11130100075397 | Mejoramiento De La Procuraduria General De Justicia Del Estado | 1-9 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 17891519 | 17891519 | 17891519 | 17488942 | 17488942 | 17488942 | 17488942 | 97.7499 | 0 | Obra | 7 | 100 | 100 | Financiera: SE REALIZÓ UNA DEVOLUCIÓN DE UN GASTO NO AUTORIZADO POR LA ASF EN UNA OBRE DE LA PGJ / Física: / Registro: SE REALIZO UNA DEVOLUCIÓN DE UN GASTO NO AUTORIZADO DE PARTE DE LA ASF. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU11130100075541 | Servicio De Carrera Policial | 3-1 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otra obra pública | Suspendido | Tercer Trimestre | 2011 | 901857 | 901857 | 901857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONVOCATORIA | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESTE TERCER TRIMESTRE NO HUBO AVANCES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU11130100076563 | Incremento Del Nivel Escolar | 3-7 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otra obra pública | Terminado | Segundo Trimestre | 2011 | 125280 | 125280 | 125280 | 0 | 0 | 125280 | 125280 | 100 | 0 | Persona | 88 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
AGU11130100077042 | Equipamiento De Personal E Instalaciones | 4-1 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE REINSERCIÓN SOCIAL | Otra obra pública | Suspendido | Tercer Trimestre | 2011 | 7526991 | 7526991 | 7526991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 12351 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESTE TERCER TRIMESTRE NO HUBO AVANCES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU11130100077183 | Mejoramiento De Los Ceresos Del Estado | 4-3 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE REINSERCIÓN SOCIAL | Otra obra pública | Suspendido | Tercer Trimestre | 2011 | 4268220 | 4268220 | 4268220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESTE TERCER TRIMESTRE NO HUBO AVANCES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU11130100077246 | Red Nacional De Telecomunicaciones | 6-1 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CENTROL DE CONTROL COMANDO Y COMUNICACIÓN C4 | Otra obra pública | Suspendido | Tercer Trimestre | 2011 | 14390079 | 14390079 | 14390079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 356 | 100 | 96.63 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESTE TERCER TRIMESTRE NO HUBO AVANCES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU11130100077291 | Sistema Nacional De Información | 6-2 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | C4 | Otra obra pública | Suspendido | Tercer Trimestre | 2011 | 447584 | 447584 | 447584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 21 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESTE TERCER TRIMESTRE NO HUBO AVANCES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU11130100077359 | Registro Público Vehícular | 6-3 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | C4 | Otra obra pública | Suspendido | Tercer Trimestre | 2011 | 1866708 | 1866708 | 1866708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 29 | 100 | 93.1 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESTE TERCER TRIMESTRE NO HUBO AVANCES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU11130100094620 | Pavimentación De Cd. Industrial | 01-FM-11 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SICOM | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 0 | 36308891 | 36308891 | 36308891 | 35948291.32 | 35948291.32 | 35948291.32 | 99.0069 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU11130100094625 | Construcción De Blvd. Alejandro De La Cruz 1era Etapa | 02-FM-11 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SICOM | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 29377384 | 29377348 | 29377348 | 29377348 | 28016688.36 | 28016688.36 | 28016688.36 | 95.3683 | 0 | Obra | 1 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU11130100094633 | Construccion De Auditorio Municipal De San Francisco De Los Romo | 03-FM-11 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | San Francisco de los Romo | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SICOM | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 27450981 | 27450981 | 27450981 | 27450981 | 23227413.48 | 23227413.48 | 23227413.48 | 84.6141 | 0 | Obra | 1 | 100 | 84 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU11130100094636 | Ordenación De Zona Conurbada | 05-FM-11 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEGUOT | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 2460985 | 2460985 | 2460985 | 2460985 | 2457540.56 | 2457540.56 | 2457540.56 | 99.86 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU11130100094640 | Estudios Y Proyectos | 04-FM-11 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SICOM | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 1862744 | 1862744 | 1862744 | 1862744 | 1688976 | 1688976 | 1688976 | 90.6714 | 0 | Estudio | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU11130100103402 | Gastos Catastroficos 2011 | CATASTROFICOS 2011 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | 12-Salud | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 68509411 | 68509411 | 68509411 | 68509411 | 68509411 | 68509411 | 68509411 | 100 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU11130100128525 | Programa De Desarrollo De Capacidades, Innovación Tecnoólogica Y Extensionismo Rural, Componente De Apoyo Para La Integracíon De Proyectos (Sistemas Producto) 2011 | 9533.5.1.2 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S233 Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROEMPRESARIAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 6893596 | 6893596 | 6893596 | 6893596 | 6893596 | 6518604 | 6518604 | 94.5603 | 0 | Proyecto | 16 | 100 | 0.94 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU11130100129126 | Programa De Rehabilitación Y Modernización De Unidades De Riego 2011 | 9533.5.2.3 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S217 Programa de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROEMPRESARIAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 4987694 | 4987693.97 | 4987693.97 | 4987693.97 | 4977718.57 | 4977718.57 | 4977718.57 | 99.8 | 0 | Apoyo | 36 | 100 | 0.9 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU11130100129576 | Rehabilitación Y Modernización De Distritos De Riego 2011 | 9533.5.2.1 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S079 Programa de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego y Temporal Tecnificado |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROEMPRESARIAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 95393500 | 95393500 | 95393500 | 95323337.85 | 95323337.85 | 93159776.15 | 93159776.15 | 97.6584 | 0 | Contrato | 30 | 100 | 0.96 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU12130100057507 | Proyecto Pivote, Recursos Pendientes De Asignar | PRORE 2012 PIVOTE | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | VARIAS | Otra obra pública | Cancelado | Segundo Trimestre | 2012 | 3872250 | 3872250 | 3872250 | 3872250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - Se valida y pasa al siguiente nivel.
AGU12130100062358 | Seguro Medico Nueva Generacion | SMNG2012 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S201 Seguro Médico Siglo XXI |  | 12-Salud | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 30719386 | 30719386 | 30719386 | 30719386 | 14811568 | 14811568 | 14811568 | 48.2157 | 56004.97 | Pesos | 0 | 100 | 48.22 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU12130100063030 | Centro Nacional De Equidad De Genero Y Salud Reproductiva | EQGENSALREP2012 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P017 Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud |  | 12-Salud | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Salud | Suspendido | Cuarto Trimestre | 2012 | 2500370 | 2500370 | 2500370 | 2500370 | 870449 | 870449 | 870449 | 34.8128 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 34.81 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU12130100063088 | Centro Nacional De Equidad De Genero Y Salud Reproductiva | EQSALREP2012 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P017 Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud |  | 12-Salud | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 10488865 | 10488865 | 10488865 | 10488865 | 7550925 | 7550925 | 7550925 | 71.9899 | 4567862 | Pesos | 0 | 100 | 71.99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU12130100063221 | Direccion General De Promocion De La Salud | NVACULTURA2012 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones |  | 12-Salud | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUACALIENTES | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 108310 | 108310 | 108310 | 31.8559 | 231690 | Pesos | 0 | 100 | 31.86 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU12130100063340 | Centro Nacional Para La Salud De La Infancia Y La Adolescencia | SALUDINFANCIA2012 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones |  | 12-Salud | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1459282 | 1384629 | 1384629 | 1384629 | 1384629 | 1384629 | 1384629 | 100 | 631248.47 | Pesos | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU12130100063470 | Centro Nacional Para La Salud De La Infancia Y La Adolescencia | SALUDINFANCIA2012 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones |  | 12-Salud | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 617391 | 60796 | 60796 | 60796 | 60796 | 60796 | 60796 | 100 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU12130100063545 | Sistema Integral De Calidad En Salud | SICALIDAD2012 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S202 Sistema Integral de Calidad en Salud |  | 12-Salud | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUSCALIENTES | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1745700 | 1745700 | 1745700 | 1745700 | 1595949 | 1595949 | 1595949 | 91.4217 | 149752 | Pesos | 0 | 100 | 91.42 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU12130100064034 | Construccion De Pavimento De Concreto Asfaltico Calle Motolinia | 7040/2012 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPCIO DE RINCON DE ROMOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 618292 | 618292 | 618292 | 618292 | 618291.58 | 618291.58 | 61829.58 | 99.9999 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 2173.44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA DEL EJERCICIO 2012 CON ANTICIPO A PARTICIPACIONES 2013 CREDITO BANOBRAS 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU12130100064069 | Secretariado Tecnico Del Consejo Nacional Contra Las Adicciones | CONADIC2012 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones |  | 12-Salud | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 6624604 | 6624604 | 6624604 | 6624604 | 4684117 | 4684117 | 4684117 | 70.7079 | 1940684 | Pesos | 0 | 100 | 70.71 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU12130100064076 | Construccion De Pavimento De Concreto Asfaltico Calle Lopez Mateos, Col. Solidaridad | 7042 2012 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 394834 | 394834 | 394834 | 394834 | 394833.54 | 394833.54 | 394833.54 | 99.9999 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 1712.16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA DEL EJERCICIO 2012 DE ANTICIPO EN CREDITO BANOBRAS A PERTICIPACIONES 2013 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU12130100064115 | Construccion De Pavimento De Concreto Asfaltico, Calle Av. Chapultepec | 7043 2012 | Aguascalientes | Rincón de Romos | El Saucillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 396787 | 396787 | 396787 | 396787 | 396787 | 396787 | 396787 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 750 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA DEL EJERCICIO 2012 CREDITO BANOBRAS DE ANTICIPO A PARTICIPACIONES FIII 2013 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU12130100064146 | Ampliacion De Red Electrica Calle Benito Juarez | 7044/2012 | Aguascalientes | Rincón de Romos | San Jacinto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 178203 | 178203 | 178203 | 178203 | 178203 | 178203 | 178203 | 100 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 99.91 | 100 | 100 | Financiera: TOTAL 178,203.46, EL SISTEMA NO PERMITE LA CAPTURA POR REBASAR EL MODIFICADO / Física: OBRA DE EJERCICIO 2012 CON ANTICIPO A PARTICIPACIONES 2013, CREDITO BANOBRAS 2012 / Registro: OBRACON CREDITO BANOBRAS 2012 DE ANTICIPO A PARTICIPACIONES 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU12130100064175 | Construccion De Pavimento De Concreto Asfaltico Calle Federalismo | 7050/2012 | Aguascalientes | Rincón de Romos | San Juan de la Natura | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 289743 | 289743 | 289743 | 289743 | 289743 | 289743 | 289743 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 696.9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA ES DEL EJERCICIO 2012 PERO CORRESPONDE A ANTICIPO DE PARTICIPACIONES CREDITO BANOBRAS 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU12130100064276 | Ampliacon De Red Electrica Calle Sin Nombre (Atras Del Acueducto) | 7051 2012 | Aguascalientes | Rincón de Romos | El Saucillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 227412 | 227412 | 227412 | 227412 | 227412 | 227412 | 227412 | 100 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 123.2 | 100 | 100 | Financiera: OBRA DEL EJERCICIO 2012 DE RECURSO 2013 ANTICIPO A PARTICIPACION F III 2013 CREDITO BANOBRAS 2012 / Física: 7051 -12 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU12130100064301 | Ampliacion De Red Electrica, Calle Fresno, Heriberto Herrera Y Los Pinos | 7054/2012 | Aguascalientes | Rincón de Romos | La Boquilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 267409 | 267409 | 267409 | 267409 | 267409 | 267409 | 267409 | 100 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 212.4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU12130100064485 | Oportunidades | OPOR2012 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades |  | 12-Salud | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 12876286 | 12858262 | 12858262 | 12858262 | 12858262 | 12858262 | 12858262 | 100 | 0 | Pesos | 12876286 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU12130100064515 | Construccion De Empedrado Calle Victoria A Jardin De Niños, Ejido Morelos | 7057/2012 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 297326 | 480000 | 433484 | 433484 | 433484 | 433484 | 433484 | 90.3092 | 0 | M2, Adoquinamiento o empedrado | 748.41 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EN 3ER TRIMESTRE SE CAPTURO ERRONEAMENTE, EN CUARTO TRIMESTRE CORRESPONDE A LO REAL, LA DIFERENCIA ENTRE EL MODIFICADO Y MINISTRADO ES RECURSO DE FONDO III 2012, SE CONSIDERA EL RECURSO MINISTRADO HASTA EL CUARTO TRIMESTRE PORQUE CORRESPONDE A ANTICIPO DE PARTICIPACIONES FIII 2013, CREDITO BANOBRAS 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU12130100064554 | Oportunidades | OPOR2012 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades |  | 12-Salud | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 5210512 | 5228536 | 5228536 | 5228536 | 3977608 | 3977608 | 3977608 | 76.075 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 76.07 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU12130100066878 | Secretariado Tecnico Del Consejo Nacional De Salud Mental | SALUDMENTAL2012 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones |  | 12-Salud | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 356448 | 356448 | 356448 | 260438.57 | 260438.57 | 260438.57 | 73.065 | 96009.43 | Pesos | 356448 | 100 | 73 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU12130100068635 | Fondo Para La Accesibilidad En El Transporte Público Para Personas Con Discapacidad | Sin número de proyecto | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES DIRECCION GNERAL DE TRANSPORTE | Otra obra pública | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 6070406 | 6070406 | 6070406 | 6070406 | 5247000 | 5247000 | 5247000 | 86.4357 | 0 | Vehículo | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se da por terminado la aplicacion de los recursos destinados para este proyecto quedando al 100% de la aplicación - EN LA APLICACION DEL RECURSO SE EJERCIERON 5,246,999.97 Y SE TUVO UN REMANENTE DE 823,405.97 EL CUAL SE DEBE A AHORROS OBTENIDOS DURANTE LA LICITACION, ASI MISMO SE TIENEN LOS RENDIEMIENTOS DE 15,497.56 PESOS DANDO UN TTAL DE 838,497.50LOS CUALES SE REINTEGRARAN. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
AGU12130100070483 | Sistema De Proteccion Social En Salud | 02SPSS2012 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | 12-Salud | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 178958542 | 178958542 | 178958542 | 145588546 | 145588546 | 145588546 | 81.3532 | 0 | Pesos | 178958544 | 100 | 81.35 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU12130100074685 | Construccion De La Red De Agua Potable Varias Calles Ciudad Gotica Norias De Paso Hondo Delegacion Lic. Jesus Teran Peredo | 01025 | Aguascalientes | Aguascalientes | Villa Licenciado Jesús Terán (Calvillito) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 143897 | 159540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 2200 | 100 | 0 | Financiera: TODO EL RECURSO REFLEJADO DEL AÑO 2012 SE ESTARA INFORMANDO EN LA OBRA CON RECURSOS 2013 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU12130100086320 | Materiales Y Suministros | 2-2000 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | C3 | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 86430 | 86430 | 86430 | 59167 | 59167 | 59167 | 59167 | 68.4566 | 0 | Pieza | 1451 | 100 | 93.18 | Financiera: / Física: / Registro: avance normal - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU12130100086394 | Bienes Muebles | 2-5000 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | C3 | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 5867708 | 5867708 | 5867708 | 1279598 | 1279598 | 1279598 | 1279598 | 21.8075 | 0 | Pieza | 290 | 100 | 26.21 | Financiera: / Física: / Registro: avance normal - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU12130100086688 | Edificio Para El C3 | 2-6000 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | C3 | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 10771933 | 10771933 | 10771933 | 10090376 | 10090376 | 10090376 | 10090376 | 93.6728 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: avance normal - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU12130100086785 | Materiales Y Suministros | 3-2000 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 669165 | 669165 | 669165 | 448467 | 448467 | 448467 | 448467 | 67.0189 | 0 | Pieza | 1980 | 100 | 62.88 | Financiera: / Física: / Registro: avance normal - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU12130100087259 | Ampliación Del Iespa | 3-5000 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1615938 | 1615938 | 1615938 | 1396651 | 1396651 | 1396651 | 1396651 | 86.4297 | 0 | Pieza | 115 | 100 | 60.87 | Financiera: / Física: / Registro: avance normal - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU12130100087489 | Mejoramiento Del Iespa | 3-6000 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IESPA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1075000 | 1075000 | 1075000 | 1074939 | 1074939 | 1074939 | 1074939 | 99.9943 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: avance normal - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU12130100088599 | Construccion De Colector Marginal Derecho Arroyo De Los Negritos Comunidad Los Negritos | 01001 | Aguascalientes | Aguascalientes | Los Negritos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION CIUDADANA DE AGUA POTABLEY ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 6747688 | 4878273 | 4878273 | 4878273 | 4878273 | 4878273 | 4878273 | 100 | 0 | Colector | 2741.97 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU12130100089835 | Bienes Muebles | 4-5000 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | Otra obra pública | Suspendido | Tercer Trimestre | 2012 | 861570 | 861570 | 861570 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 55.7122 | 0 | Pieza | 17 | 100 | 11.76 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA EL TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU12130100089901 | Mejoramiento De Vivienda Suministro De Pintura E Impremeabilizante | 03102 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALVILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 199215.5 | 199215.5 | 199215.5 | 99.6077 | 0 | Lote | 429 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU12130100089950 | Mejoramiento De La Procuraduria General De Justicia | 4-6000 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 4895507 | 4895507 | 4895507 | 4255537 | 4255537 | 4255537 | 4255537 | 86.9274 | 0 | Obra | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: avance normal - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU12130100089982 | Mejoramiento De Vivienda Suministro De Cemento | 03103 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALVILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 562304 | 562304 | 562304 | 561577.6 | 561577.6 | 561577.6 | 99.8708 | 0 | Pieza | 540 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU12130100090397 | Materiales Y Suministros | 5-2000 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | Otra obra pública | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 77500 | 77500 | 77500 | 0 | 0 | 77500 | 77500 | 100 | 0 | Pieza | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINO DEL PROYECTO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
AGU12130100090563 | Bienes Muebles | 5-5000 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 2943294 | 2943294 | 2943294 | 2503195 | 2503195 | 2503195 | 2503195 | 85.0474 | 0 | Pieza | 12 | 100 | 66.67 | Financiera: / Física: / Registro: se reporto un error en las metas del trimestre anterior, dice 70 y debe decir 7. para este trimestre el acumulado es de 8 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU12130100090671 | Bienes Muebles | 6-5000 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | Otra obra pública | Suspendido | Tercer Trimestre | 2012 | 352600 | 352600 | 352600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 3 | 100 | 66.67 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO EL TERCER TRIMESTRE PERO SIN AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU12130100094551 | Materiales Y Suministros | 8-2000 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1282141 | 1282141 | 1282141 | 152803 | 152803 | 152803 | 152803 | 11.9178 | 0 | Pieza | 2643 | 100 | 97.16 | Financiera: / Física: / Registro: avance normal - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU12130100094567 | Bienes Muebles | 8-5000 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | Otra obra pública | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 3540 | 3540 | 3540 | 0 | 0 | 3540 | 3540 | 100 | 0 | Pieza | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINO DEL PROYECTO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
AGU12130100094580 | Materiales Y Suministros | 9-2000 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE REINSERCIÓN SOCIAL | Otra obra pública | Suspendido | Tercer Trimestre | 2012 | 4495400 | 4495400 | 4495400 | 4313183 | 4313183 | 4313183 | 4313183 | 95.9466 | 0 | Pieza | 22091 | 100 | 99.54 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO EL TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU12130100094597 | Bienes Muebles | 9-5000 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE REINSERCIÓN SOCIAL | Otra obra pública | Suspendido | Tercer Trimestre | 2012 | 7511320 | 7511320 | 7511320 | 6612626 | 6612626 | 6612626 | 6612626 | 88.0355 | 0 | Pieza | 171 | 100 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: SE SIGUE AVANZANDO EN EL LOGRO DE LAS METAS PROGRAMADAS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU12130100094622 | Mejoramiento A Los Ceresos Del Estado | 9-6000 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE REINSERCIÓN SOCIAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 11476179 | 11476179 | 11476179 | 11076063 | 11076063 | 11076063 | 11076063 | 96.5135 | 0 | Obra | 17 | 100 | 29.41 | Financiera: / Física: / Registro: se avanzó normal - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU12130100094638 | Vehículos Y Maquinaria | 10-5000 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | C4 | Otra obra pública | Suspendido | Tercer Trimestre | 2012 | 1269000 | 1269000 | 1269000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 41 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESTE TERCER TRIMESTRE NO HUBO AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU12130100094737 | Materiales Complementarios Y Prendas De Seguridad | 13-2000 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | C4 | Otra obra pública | Suspendido | Tercer Trimestre | 2012 | 457600 | 457600 | 457600 | 114789 | 114789 | 114789 | 114789 | 25.085 | 0 | Pieza | 174 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA EL TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU12130100094774 | Difusión Del Programa Repuve | 13-3000 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | C4 | Otra obra pública | Suspendido | Tercer Trimestre | 2012 | 48000 | 48000 | 48000 | 41264 | 41264 | 41264 | 41264 | 85.9667 | 0 | Servicio | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO EL TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU12130100094785 | Construccion Auditorio Minicipal 3ra Etapa | 01-FM-2012 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | San Francisco de los Romo | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SICOM | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 12936692.82 | 12936692.82 | 12936692.82 | 86.2446 | 0 | Obra | 1 | 100 | 0.86 | Financiera: / Física: / Registro: 3. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU12130100094790 | Estudios E Investigaciones | 15-3000 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SSEGURIDA PÚBLICA | Otra obra pública | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 800000 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Servicio | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
AGU12130100094794 | Construccion Blvd. Alejandro De La Cruz 2da Etapa | 02-FM-2012 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SICOM | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 13310462 | 13310462 | 13310462 | 13310462 | 12309728 | 12309728 | 12309728 | 92.4816 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU12130100094799 | Repavimentacion Cd. Industrial 2da Etapa | 03-FM-2012 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SICOM | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 23376410 | 23376410 | 23376410 | 23376410 | 21636844.95 | 21636844.95 | 21636844.95 | 92.5585 | 0 | Obra | 1 | 100 | 92 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU12130100094811 | Material Eléctrico, Vestuario Y Uniformes Y Refacciones | 16-2000 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 2165942 | 2165942 | 2165942 | 1872328 | 1872328 | 1872328 | 1872328 | 86.4441 | 0 | Pieza | 4245 | 100 | 89.45 | Financiera: / Física: / Registro: avance normal - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU12130100094817 | Rehabilitación De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De Pocitos | 06-FM-2012 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INAGUA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 14883381.4 | 14883381.4 | 14883381.4 | 99.2225 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU12130100094821 | Elaboración De Programa Integral De Movilidad Urbana Dela Zona Metrop. De Ags.Y Proyecto Ejecutivo 1 Etapa | 07-FM-2012 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEGUOT SICOM | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 9621030 | 9621030 | 9621030 | 9621030 | 9621030 | 9621030 | 9621030 | 100 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU12130100094827 | Programa De Ordenacion De Zona Conurbada Y Metropolitana 2a Etapa | 08-FM-2012 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEGUOT | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 999999.99 | 999999.99 | 999999.99 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU12130100094832 | Cartografia Final Ordenamiento Territorial | 09-FM-2012 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEGUOT | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU12130100094838 | Programa Parcial Desarrollo Urbano De La Zona Sur | 10-FM-2012 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEGUOT | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 999576 | 999576 | 999576 | 99.9576 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU12130100094898 | Vehículos, Mobiliario Y Bienes Informáticos | 16-5000 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIOS DEL ESTADO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 15090240 | 15090240 | 15090240 | 13718618 | 13718618 | 13718618 | 13718618 | 90.9105 | 0 | Pieza | 166 | 100 | 90.36 | Financiera: / Física: / Registro: avance normal - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU12130100094911 | Mejoramiento A Las Comandancias Y Juzgados En Los Municipios | 16-6000 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIOS DEL ESTADO | Otra obra pública | Suspendido | Tercer Trimestre | 2012 | 1761037 | 1761037 | 1761037 | 512988 | 512988 | 512988 | 512988 | 29.1299 | 0 | Obra | 4 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZA EL TERCER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU12130100102614 | Servicio Nal. De Programas Preventivos Y Ctol. De Enfermedades Epidemiologicas | CENEVECE 2012 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones |  | 12-Salud | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1495625 | 1495625 | 1495625 | 1495625 | 849707 | 849707 | 849707 | 56.8128 | 645918 | Pesos | 0 | 100 | 56.81 | Financiera: SE REALIZO UN REINTEGRO POR LA CANTIDAD DE $645,918 Y CON ESTO SE DA POR CONCLUIDO EL PROGRAMA. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU12130100102683 | Servicio Nal. De Programas Preventivos Y Ctol. De Enfermedades Epidemiologicas | CENEVECE 2012 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones |  | 12-Salud | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 6588799 | 6558799 | 6558799 | 6558799 | 5238416 | 5238416 | 5238416 | 79.8685 | 1320382.6 | Pesos | 0 | 100 | 79.87 | Financiera: SE REALIZO UN REINTEGRO POR LA CANTIDAD DE $1,320,382.6 POR LO QUE SE DA POR CONCLUIDO EL PROGRAMA. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU12130100103480 | Gastos Catastroficos 2012 | CATASTROFICOS 2012 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | 12-Salud | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 66655490 | 96547623 | 96547623 | 96547623 | 93490703 | 93490703 | 93490703 | 96.8338 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 96.83 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU12130100121567 | Instituto De Servicios De Salud Del Estado De Aguascalientes | 02FASSA2012 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 427719913 | 427719913 | 427719913 | 425904845 | 425904845 | 425904845 | 99.5756 | 0 | Pesos | 427719904 | 100 | 99.58 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU12130200150469 | Rehabilitacion De Azotea Y Cúpula Del Templo De Ntra. Señora De Guadalupe | CNACA-DGSMPC-COLAB-02018-12 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S208 Programa de Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal (FOREMOBA) |  | 11-Educación Pública | Secretaria de Obras Publicas Municipales | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 120000 | 120000 | 120000 | 110790.67 | 110790.67 | 110790.67 | 110790.67 | 92.3256 | 9209.33 | Obra | 150000 | 100 | 100 | Financiera: Esta obra se complementa con recurso Municipal 2012 y participantes / Física: / Registro: Ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU12130200150587 | Rehabilitacion Del Templo De San Marcos | CNCA-DGSMPC-COLAB-02017-12 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | S208 Programa de Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal (FOREMOBA) |  | 11-Educación Pública | Secretaria de Obras Publicas Municipales | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 156667 | 156667 | 156667 | 149884.09 | 149884.09 | 149884.09 | 149884.09 | 95.6705 | 6133.33 | Obra | 200000 | 100 | 100 | Financiera: Esta obra se complementa con recurso Municipal y Participantes / Física: / Registro: Ninguna - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100045080 | Ampliacion Red De Agua Potable C. S/N, Lado Norte De La Comunidad | Sin número de proyecto | Aguascalientes | Rincón de Romos | 16 de Septiembre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | Otra obra pública | Cancelado | Tercer Trimestre | 2012 | 102000 | 178203 | 178203 | 178203 | 178203 | 178203 | 178203 | 100 | 0 | Metro Lineal | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100045185 | Ampliacion Red De Alcantarillado Calle Luis Perez Chavez(Por La Tv Secundaria) | 7016 | Aguascalientes | Rincón de Romos | El Valle de las Delicias | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 199744 | 199744 | 199744 | 199744 | 199743.58 | 199743.58 | 199743.58 | 99.9998 | 0 | Metro Lineal | 181 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 7016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100046485 | Ampliacion Red De Alcantarillado Varias Calles, Ejido California | 7006 | Aguascalientes | Rincón de Romos | California | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 272439 | 272439 | 272439 | 272439 | 272438.94 | 272438.94 | 272438.94 | 100 | 0 | Metro Lineal | 200.05 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 7006 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100051501 | Construccion De Red De Alcantarillado Varias Calles, Fracc. Fraternidad | 7002 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 819288 | 816622 | 816222 | 816622 | 816622 | 816622 | 816622 | 100 | 0 | Metro Lineal | 739.92 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA SE EJERCIO 819,287.56 EL CONTRATISTA REINTEGRO $ 2,665.56 POR NO AMORTIZAR CORRECTAMENTE / Física: 7002 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100052018 | Servicios Personales | S/N | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | San Francisco de los Romo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 10957477 | 10576347.59 | 10576347.59 | 10576347.59 | 10576347.59 | 10576347.59 | 10576347.59 | 100 | 0 | Persona | 304 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: IMPORTE EJERCIDO EN SERVICIOS PERSONALES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100052349 | Materiales Y Suministros | S/N | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | San Francisco de los Romo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4446930 | 4095345.55 | 4095345.55 | 4095345.55 | 4095345.55 | 4095345.55 | 4095345.55 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CUMPLIDA LA META - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100052444 | Servicios Generales | S/N | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | San Francisco de los Romo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1253881 | 995157.24 | 995157.24 | 995157.24 | 995157.24 | 995157.24 | 995157.24 | 100 | 0 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LLEGADO AL 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100052722 | Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles | S/N | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | San Francisco de los Romo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 148712 | 27704.72 | 27704.72 | 27704.72 | 27704.72 | 27704.72 | 27704.72 | 100 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: RECURSO APLICADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100053182 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas C. Isabel Esparza, Col. Solidaridad | 7020 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 283112 | 283112 | 283112 | 283112 | 283112 | 283112 | 283112 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 491.52 | 100 | 100 | Financiera: el importe real ejercido es de 283,112.42 el sistema no lo permite por rebasar el modificado / Física: 7020 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100053256 | Construccion De Guarniciones Y Banaquetas Calle Privada 25 De Enero De 1811, Col. Hector Hgo | 7035 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Pabellón de Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 280175 | 278175 | 278175 | 278140.29 | 278140.29 | 278140.29 | 278140.29 | 99.9875 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 100 | 100 | Financiera: OBRA INICIADA EN OCTUBRE / Física: 7035 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100053306 | Cosntruccion De Guarniicones Y Banquetas Varias Calles, Colonia Nueva | 7005 | Aguascalientes | Rincón de Romos | El Bajío | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 325003 | 325003 | 325003 | 325003 | 325002.91 | 325002.91 | 325002.91 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 875 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 7005 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100053352 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas C. Principal Frente A Tv Secundaria, Pablo Escaleras | 7030 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Escaleras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 300000 | 317331 | 317331 | 317331 | 317331 | 317331 | 317331 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 517.24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 7030 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100053425 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas C. Principal Frente A Esc. Secundaria | 7003 | Aguascalientes | Rincón de Romos | El Milagro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 144601 | 144601 | 144601 | 144601 | 144600.91 | 144600.91 | 144600.61 | 99.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 289.95 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 7003 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100053480 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas Av. Chapultepec Entre J.N. Y Carretera | 7015 | Aguascalientes | Rincón de Romos | El Saucillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 96363 | 96363 | 96363 | 96363 | 96363 | 96363 | 96363 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 163.59 | 100 | 100 | Financiera: el importe total es de 96,363.05 pero el sistema no permite por rebasar el modificado / Física: 7015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100053992 | Fortamun | SERVICIOS PERSONALES | Aguascalientes | San José de Gracia | San José de Gracia | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE GRACIA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2977093 | 2922523.89 | 2922523.89 | 2922523.89 | 2922523.89 | 2922523.89 | 2922523.89 | 100 | 0 | Persona | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100054022 | Sistema De Protecion Social En Salud | 01SPSS2013 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | 12-Salud | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 191574721 | 191574721 | 115093498 | 115093498 | 115093498 | 115093498 | 60.0776 | 0 | Pesos | 28701800 | 100 | 60.08 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100054030 | Fortamun | SERVICIOS NO PERS | Aguascalientes | San José de Gracia | San José de Gracia | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE GRACIA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 53753 | 117084.95 | 117084.95 | 117084.95 | 117084.95 | 117084.95 | 117084.95 | 100 | 0 | Persona | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100054071 | Fortamun | MAT Y SUMINISTROS | Aguascalientes | San José de Gracia | San José de Gracia | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE GRACIA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1104006 | 1095243.16 | 1095243.16 | 1095243.16 | 1095243.16 | 1095243.16 | 1095243.16 | 100 | 0 | Persona | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100054083 | Sistema De Proteccion Social En Salud | 02SPSS2013 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | 12-Salud | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 123422004 | 123422004 | 120629909 | 120629909 | 120629909 | 120629909 | 97.7378 | 0 | Pesos | 22558340 | 100 | 97.74 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100054089 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas Calle Lateral A La Via Del Ferrocarril | 7019 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos [Estación] | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 298431 | 298431 | 298431 | 298431 | 298430.85 | 298430.85 | 298430.85 | 99.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 445.44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 7019 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100054122 | Construccion De Empedrado Calle Ricardo Nieves | 7033 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Túnel de Potrerillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 34800 | 345005 | 345005 | 345005 | 345005 | 345005 | 345005 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 610 | 100 | 100 | Financiera: / Física: el total es de 345,005.43, codemun aprueba oficio a la baja / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100054278 | Construccion De Empedrado En La Comunidad, De Las Camas | 7013 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Las Camas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 249103 | 249103 | 249103 | 249102.65 | 249102.65 | 249102.65 | 249102.65 | 99.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 453.26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 7013 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100054302 | Construccion De Empedrado Calle Venustiano Carranza (Frente A Centro De Salud) | 7024 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Pabellón de Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 138967 | 138967 | 138967 | 138967 | 138967 | 138967 | 138967 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 233.86 | 100 | 100 | Financiera: importe total 138,967.46, el sistema ni permite la captura por rebasar el modificado / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100054429 | Construccion De Empedrado C. Jose Santos Villa | 7021 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Pabellón de Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 215779 | 215779 | 215779 | 215779 | 215779 | 215779 | 215779 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 331.09 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 7021 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100054561 | Construccion De Empedrado Calle Hidalgo, Ejido Morelos | 7034 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 380000 | 372961 | 372961 | 372961 | 372961 | 372961 | 372961 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 518 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100054615 | Construccion De Empedrado Calle Francisco I Madero, Pablo Escaleras | 7028 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Escaleras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 344120 | 344120 | 344120 | 344120 | 344120 | 344120 | 344120 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 503.34 | 100 | 100 | Financiera: importe total 344,120.02 el sistema no permite la captura por rebasar el modificado / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100054644 | Construccion De Pavimento De Concreto Asfaltico Calle 20 De Noviembre, Fracc. Magisterial | 7008 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 527751 | 527751 | 527751 | 527751 | 527751 | 527751 | 527751 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1166.4 | 100 | 100 | Financiera: el total es de 527,751.06 el sistema no permite captura por rebasar el modificado / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100054792 | Construccion De Pavimento De Concreto Asfaltico Calle Allende | 7027 | Aguascalientes | Rincón de Romos | El Saucillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 348000 | 347550 | 347550 | 347550 | 347549.57 | 347549.57 | 347549.57 | 99.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 862.87 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100054875 | Construccion De Pavimento De Concreto Asfaltico Calle Jose Luis Macias, Colonia San Jose | 7004 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 325961 | 325961 | 325961 | 325961 | 325961 | 325961 | 325961 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 663.04 | 100 | 100 | Financiera: total ejercido 325,961.24, el sistema no permite la captura por rebasar el modificado / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100054937 | Construccion De Pavimento De Concreto Asfaltico Calle Francisco I Madero, Colonia 16 De Septiembre | 7031 | Aguascalientes | Rincón de Romos | 16 de Septiembre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 384000 | 381219 | 381219 | 381219 | 381219 | 381219 | 381219 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 100 | 100 | Financiera: SE APRUEBA MONTO A LA BAJA EN ACTA DE CODEMUN / Física: 7031 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100054973 | Construccion De Pavimento De Concreto Asfaltico Calle Miguel Hidalgo, | 7007 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Puerta del Muerto (El 15) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 440500 | 424947 | 424947 | 424947 | 424947 | 424947 | 424947 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 917.71 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA OBRA SI SE REPORTO EN EL 3ER TRIMESTRE Y NO APARECE LA CAPTURA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100055070 | Construcciones De Pavimento De Concreto Asfaltico, Calle Principal Frente Al Templo | 7029 | Aguascalientes | Rincón de Romos | San Juan de la Natura | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 300000 | 298315 | 298315 | 298314.69 | 298314.69 | 298314.69 | 298314.69 | 99.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 517 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 7029 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100055089 | Construccion De Pavimento De Concreto Asfaltico Calle 16 De Septiembre | 7026 | Aguascalientes | Rincón de Romos | San Jacinto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 382892 | 382892 | 382892 | 382892 | 382891.74 | 382891.74 | 382891.74 | 99.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 900.64 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100055117 | Encarpetado De Concreto Asfaltico Calle Principal, | 7017 | Aguascalientes | Rincón de Romos | El Valle de las Delicias | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 349551 | 349528 | 349528 | 349528 | 349528 | 349528 | 349528 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2443.6 | 100 | 100 | Financiera: EL TOTAL ES DE 349,551.28, REBASA EL MODIFICADO POR LO QUE EL SISTEMA NO PERMITE LA CAPTURA REAL / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100055152 | Ampliacion Red De Alumbrado Publico Lado Sur Entrada A La Localidad | 7014 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Mar Negro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 298294 | 298294 | 298294 | 298294 | 298294 | 298294 | 298294 | 100 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 441.5 | 100 | 100 | Financiera: EL SALDO REAL ES DE 298,294.02, EL SISTEMA NO PERMITE LA CAPTURA POR REBASAR EL MONTO APROBADO / Física: 7014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100055381 | Ampliacion Red De Alumbrado Publico Calle Principal | 7018 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Peña Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 150000 | 148660 | 148660 | 148660 | 148660 | 148660 | 148660 | 100 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 7018 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100055638 | Ampliacion Red De Alumbrado Publico, Varias Calles, | 7011 | Aguascalientes | Rincón de Romos | El Salitrillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 199151 | 199151 | 199151 | 199151 | 199151 | 199151 | 199151 | 100 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 333.33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 7011 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100055739 | Alumbrado Publico Las Camas | 7010 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Las Camas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 108321 | 108321 | 108321 | 108321 | 108321 | 108321 | 108321 | 100 | 0 | Luminaria | 3 | 100 | 100 | Financiera: total es de 108,321.22 el sistema no permite la captura por rebasar el modificado / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100057569 | Pavimento De Concreto Hidráulico Y Empedrado Calle Principal La Congoja | FAISE-06001/13 | Aguascalientes | San José de Gracia | La Congoja | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 4623068 | 4623068 | 4623068 | 3030298.81 | 3030298.81 | 3030298.81 | 65.5474 | 0 | Metro Cuadrado | 7830 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100059528 | Rehabilitacion De Escuela Primaria Edmundo Gamez Orozco, ,Ejido California | 7012 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 200000 | 213918 | 213918 | 213918 | 213918 | 213918 | 213918 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 329.1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 7012 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100060487 | Rehabilitacion De Escuela Primaria | 7036 | Aguascalientes | Rincón de Romos | El Bajío | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 98849 | 98849 | 98849 | 98849 | 98849 | 98849 | 98849 | 100 | 0 | Obra | 480 | 100 | 100 | Financiera: EL MONTO REAL ES DE 98,849.26 EL SISTEMA NO PERMITE LA CAPTURA POR REBASAR EL APROBADO / Física: 7036 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100060840 | Construccion De Techumbre (Estructura) Hospital General | 7001 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 248998 | 248998 | 248998 | 248998 | 248998 | 248998 | 248998 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 123.26 | 100 | 100 | Financiera: TOTAL 248,998.48, EL SISTEMA NO PERMITE LA CAPTURA POR REBASAR EL MODIFICADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100061149 | Construccion De Casa De Salud, En La Localidad | 7009 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Estancia de Mosqueira | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 548000 | 547081 | 547081 | 547081 | 547081 | 547081 | 547081 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad | 450 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA CATIDAD CORRECTA INICIAL ES DE 130.25M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100061370 | Programa De Desarrollo Institucional Municipal | 7900 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 300121 | 299399 | 299399 | 299092.6 | 299092.6 | 299092.6 | 299092.6 | 99.8977 | 0 | Equipo | 1 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100061456 | Programa De Indirectos | 7999 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 450182 | 450182 | 450182 | 450182 | 450182 | 450182 | 450182 | 100 | 0 | Servicio | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 7999 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100061563 | Construccion De Pavimento Hidraulico C. Petirrojo C. Colibri C. Tortola El Conejal Del Jesus Teran Peredo | 01002 | Aguascalientes | Aguascalientes | El Conejal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1851257 | 1690099 | 1690099 | 1690099 | 1690099 | 1690099 | 1690099 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1939.75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100061647 | Construccion De Pavimento Hidraulico C. Teofilo Chavez Laterales Al Templo El Guarda | 01003 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1693969 | 1385271 | 1385271 | 1385271 | 1385271 | 1385271 | 1385271 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2361.96 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100061729 | Proteccion Contra Riesgos Sanitarios | COFEPRIS2013 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | G004 Protección Contra Riesgos Sanitarios |  | 12-Salud | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4077372 | 4077372 | 4077372 | 4077372 | 4045759 | 4045759 | 4045759 | 99.2247 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 99.22 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100061804 | Construccion De Pavimento Hidraulico C. Luis Donaldo Colosio Jaltomate Delegacion Cañada Honda | 01004 | Aguascalientes | Aguascalientes | Jaltomate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3244557 | 3116051 | 3116051 | 3116051 | 3116051 | 3116051 | 3116051 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3718.7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100061850 | Construccion De Pavimento Hidraulico C. 16 Septiembre De Cuahutemoc A Jose Ma. Chavez San Jose De La Oreña Delegacion Cañada Honda | 01005 | Aguascalientes | Aguascalientes | San José de la Ordeña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1521102 | 1470487 | 1470487 | 1470487 | 1470487 | 1470487 | 1470487 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1505.63 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100061891 | Construccion De Pavimento Hidraulico C. Juan Sanchez De Ines Mariscal A C. Salinas De Gortari Los Negritos Delegacion Insurgentes | 01006 | Aguascalientes | Aguascalientes | Los Negritos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1258778 | 1119842 | 1119842 | 1119842 | 1119842 | 1119842 | 1119842 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1104.66 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100062362 | Construccion De Pavimento Hidraulico C. Gabriela Medina Los Negritos Delegacion Insurgentes | 01007 | Aguascalientes | Aguascalientes | Los Negritos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1440333 | 1775522 | 1775522 | 1775522 | 1775522 | 1775522 | 1775522 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1688.72 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100062424 | Construccion De Pavimento Hidraulico C. Obelisco El Gigante Ej. Arellano Delegacion Insurgentes | 01008 | Aguascalientes | Aguascalientes | El Gigante (Arellano) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1158910 | 1107416 | 1107416 | 1107416 | 1107416 | 1107416 | 1107416 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1430.05 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100062540 | Construccion De Pavimento Hidraulico C. Rosa De Guadalupe Ej. Norias De Paso Hondo Delegacion Jesus Teran Peredo | 01009 | Aguascalientes | Aguascalientes | Norias del Paso Hondo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2360289 | 2223613 | 2223613 | 2223613 | 2223613 | 2223613 | 2223613 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3515 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100063330 | Construccion De Pavimento Hidraulico C. Alfonso Rodriguez Franco Anexo Palomino Dena Delegacion Lic. Jesus Teran Peredo | 01010 | Aguascalientes | Aguascalientes | Anexo al Palomino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA OBRA PUBLICAS MUNICIPALES DE AGUASCALIENTES | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1212723 | 1197239 | 1197239 | 1197239 | 1197239 | 1197239 | 1197239 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1901.33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100063405 | Construccion De Pavimento Hidraulico C. Benito Juarez Buenavista De Peñuelas Delegacion Peñuelas | 01011 | Aguascalientes | Aguascalientes | Peñuelas (El Cienegal) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2251132 | 1521150 | 1521150 | 1521150 | 1521150 | 1521150 | 1521150 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2347.57 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100063517 | Construccion De Pavimento Hidraulico C. 20 Noviembre De Reforma A Final De Calle Los Caños Delegacion Salto De Los Salados | 01012 | Aguascalientes | Aguascalientes | Los Caños | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1253240 | 1203168 | 1203168 | 1203168 | 1203168 | 1203168 | 1203168 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1213.16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100063562 | Construccion De Empedrado C. Victoria Jesus Teran Peredo Delegacion Calvillito | 01013 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 757266 | 757266 | 757266 | 757266 | 757266 | 757266 | 757266 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 639.3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100063638 | Construccion De Empedrado C. Agustin De Iturbide Estacion Cañada Delegacion Cañada Honda | 01014 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cañada Honda [Estación] | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PULICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1763805 | 832262 | 832262 | 832262 | 832262 | 832262 | 832262 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1386.06 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100063768 | Construccion De Empedrado C. Congregacion C. Alianza C.Union Congregacion San Antonio Primero De Los Pedroza Delegacion Cañada Honda | 01015 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cañada Honda [Estación] | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2419066 | 2085792 | 2085792 | 2085792 | 2085792 | 2085792 | 2085792 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3203 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100063862 | Construccion De Empedrado C. Madero De Agustin Melgar A Fin De La Calle San Antonio De Peñuelas | 01016 | Aguascalientes | Aguascalientes | Peñuelas (El Cienegal) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1393388 | 1499755 | 1499755 | 1499755 | 1499755 | 1499755 | 1499755 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1540.06 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100063924 | Construccion De Empedrado C. Peru De Calle Niagara A Escuela San Pedro Cieneguilla Delegacion Salto De Los Salados | 01017 | Aguascalientes | Aguascalientes | San Pedro Cieneguilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 769139 | 734500 | 734500 | 734500 | 734500 | 734500 | 734500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 849.9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100063984 | Construccion De Empedrado C. Agustin Melgar Cuahutemoc Las Palomas Delegacion Salto De Los Salados | 01018 | Aguascalientes | Aguascalientes | Las Palomas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1514687 | 1050942 | 1050942 | 1050942 | 1050942 | 1050942 | 1050942 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1427.75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100064050 | Construccion De Empedrado C. Tabasco El Tanque De Los Jimenez Delegacion Salto De Los Salado | 01019 | Aguascalientes | Aguascalientes | El Tanque de los Jiménez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 956570 | 913460 | 913460 | 913460 | 913460 | 913460 | 913460 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 650 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100064098 | Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana | 001 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPIO AGUASCALIENTES | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 16848102 | 16912509.29 | 16848102 | 16812064.29 | 16812064.29 | 16812064.29 | 16812064.29 | 99.4061 | 33059 | Proyectos | 797010 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS SON CONFORME AL ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO DE ADHESIÓN SUBSEMUN 2013 / Registro: SE EJERCIERON $64,407.29 PESOS EN EL RUBRO DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100064107 | Construccion De Empedrado C. Saturnino Herran Antes Francisco I Madero El Niagara Salto De Los Salado | 01020 | Aguascalientes | Aguascalientes | El Niágara | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3053162 | 1019198 | 1019198 | 1019198 | 1019198 | 1019198 | 1019198 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4537.71 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100064220 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza | 002 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPIO AGUASCALIENTES | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3374500 | 3374500 | 3374400 | 3374500 | 3374500 | 3374500 | 3374500 | 100 | 0 | Exámenes | 850 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CONVENIO DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100064432 | Construccion De Empedrado C. Sauz El Ocote Delegacion Salto De Los Salado | 01021 | Aguascalientes | Aguascalientes | El Ocote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1837545 | 741158 | 741158 | 741158 | 741158 | 741158 | 741158 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1952.31 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100065919 | Seguridad Publica Gastos De La Direccion | 6100 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Pabellón de Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PABELLON DE ARTEAGA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 15619061 | 14107024.23 | 14107024.23 | 14107024.23 | 14107024.23 | 14107024.23 | 14107024.23 | 100 | 0 | Informe | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100066293 | Sb Estimulos A La Educacion Basica (Primaria Y Secundaria) Becas Y Despensas | 6101 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Pabellón de Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PABELLON DE ARTEAGA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1032315 | 1015790.5 | 1015790.5 | 1015790.5 | 1015790.5 | 1015790.5 | 1015790.5 | 100 | 0 | Beca | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE LLEVO A CABO LA EJECUCIÓN DE LA ENTREGA DE BECAS Y DESPENSAS DURANTE 5 BIMESTRES. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100066381 | Pago De Derechos De Extraccion De Agua | 6102 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Pabellón de Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PABELLON DE ARTEAGA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 800000 | 766456 | 766456 | 766456 | 766456 | 766456 | 766456 | 100 | 0 | Informe | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100066445 | Pago Prestamo Bancario | 6103 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Pabellón de Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PABELLON DE ARTEAGA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3050000 | 3050000 | 3050000 | 3050000 | 3050000 | 3050000 | 3050000 | 100 | 0 | Informe | 4 | 100 | 100 | Financiera: CON ESTOS RECURSOS SE SUBSANO EL PASIVO CREADO CON BANOBRAS. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100070123 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas De Concreto Hidraulico C. Laguna De Peñon A C. Durazno Jose Ma. Morelos Cañada Honda Delegacion Cañada Honda | 01022 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cañada Honda [Estación] | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 846713 | 826808 | 826808 | 826808 | 826808 | 826808 | 826808 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1362.9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100070159 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas De Concreto Hidraulico C. Benito Juarez De C. Independencia A Fin De C. Lumbreras Delegacion Salto De Los Alado | 01023 | Aguascalientes | Aguascalientes | El Salto de los Salado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 214848 | 212505 | 212505 | 212505 | 212505 | 212505 | 212505 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 395.3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100070204 | Construccion De La Red De Agua Potable Ejido Los Negritos El Pajonal Delegacion Insurgentes | 01024 | Aguascalientes | Aguascalientes | Los Negritos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 382450 | 371762 | 371762 | 371762 | 371762 | 371762 | 371762 | 100 | 0 | Metro Lineal | 432.22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100070325 | Construccion De La Red Agua Potable V. Calles Ciudad Gotica Norias De Paso Hondo Delegacion Jesus Teran Peredo | 01025 | Aguascalientes | Aguascalientes | Norias del Paso Hondo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 183781 | 1592980 | 183674 | 1592980 | 1592980 | 1592980 | 1592980 | 100 | 0 | Metro Lineal | 2200 | 100 | 100 | Financiera: MISMA OBSERVACIONES EXEPTO INTERESES 2012 $ 1,178,320, 2011 $15,643 Y 2010 $ 32,786 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100070403 | Construccion De La Red De Agua Potable Loma De Cumbres Iii Delegacion Jesus Teran Peredo | 01026 | Aguascalientes | Aguascalientes | Villa Licenciado Jesús Terán (Calvillito) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1690040 | 851281 | 851281 | 851281 | 851281 | 851281 | 851281 | 100 | 0 | Metro Lineal | 2086.59 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100070559 | Construccion De La Red De Agua Potable Ojo De Agua De Palmitas Amarraderos Y Mirador Tv. Azteca Delegacion Jose Maria Morelos Y Pavon | 01027 | Aguascalientes | Aguascalientes | General José María Morelos y Pavón (Cañada Honda) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1956031 | 1116373 | 1116373 | 1116373 | 1116373 | 1116373 | 1116373 | 100 | 0 | Metro Lineal | 3116.59 | 100 | 92 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100070597 | Construccion De La Red De Agua Potable En C. Vista Hermosa O C. Agua Marina Norias De Ojocalientes Delegacion Jesus Teran Peredo | 01034 | Aguascalientes | Aguascalientes | Norias de Ojocaliente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 180375 | 169120 | 169120 | 169120 | 169120 | 169120 | 169120 | 100 | 0 | Metro Lineal | 229.7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100070638 | Ampliacion De La Red De Agua Potable C. Santa Rosa Agustin Melgar Emiliano Zapata Vicente Guerrero Y Av. Revolucion San Antonio De Peñuelas Delegacion Peñuelas | 01028 | Aguascalientes | Aguascalientes | San Antonio de Peñuelas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 487235 | 494627 | 494627 | 494627 | 494627 | 494627 | 494627 | 100 | 0 | Metro Lineal | 740.27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100070693 | Reubicacion De Tanque Y Conexion A Red De Conduccion Existente San Antonio De Los Pedroza Delegacion Cñada Honda | 01029 | Aguascalientes | Aguascalientes | General José María Morelos y Pavón (Cañada Honda) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 163730 | 136325 | 136325 | 136325 | 136325 | 136325 | 136325 | 100 | 0 | Tanque | 231.58 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100070732 | Conexion De Tanque A Red De Distribucion Existente San Antonio De Los Pedroza Delegacion Cañada Honda | 01030 | Aguascalientes | Aguascalientes | Ejido San Antonio de los Pedroza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 153997 | 116286 | 116286 | 116286 | 116286 | 116286 | 116286 | 100 | 0 | Tanque | 234.13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100070883 | Construccion De Tanque Elevado 30m3 Y 20mts. De Altura San Pedro Cieneguilla Delegacion Salto De Los Slado | 01031 | Aguascalientes | Aguascalientes | San Pedro Cieneguilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 895977 | 929466 | 929466 | 929466 | 929466 | 929466 | 929466 | 100 | 0 | Tanque | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100070922 | Preparacion Y Reparacion De Tanque Superficial De Mamposteria El Ocote Delegacion Salto De Los Salado | 01032 | Aguascalientes | Aguascalientes | El Ocote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 112309 | 114816 | 114816 | 114816 | 114816 | 114816 | 114816 | 100 | 0 | Tanque | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100071047 | Preparacion Y Reparacion De Tanque Superficial De Mamposteria Cieneguilla Delegacion Salto De Los Slado | 01033 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cieneguilla (La Lumbrera) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 112308 | 107663 | 107663 | 107663 | 107663 | 107663 | 107663 | 100 | 0 | Tanque | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100073105 | Construccion De La Red De Alcantarillado Anexo Palomino Dena Oriente 2a Etapa Delegacion Lic. Jesus Teran Peredo | 01037 | Aguascalientes | Aguascalientes | Villa Licenciado Jesús Terán (Calvillito) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4038214 | 2715932 | 2715932 | 2715932 | 2715932 | 2715932 | 2715932 | 100 | 0 | Metro Lineal | 2777.9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100073476 | Construccion De La Red De Alcantarillado Sanitario Etapa 1 Col. 20 De Octubre Delagacion Lic. Jesus Teran Peredo | 01040 | Aguascalientes | Aguascalientes | Villa Licenciado Jesús Terán (Calvillito) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2373419 | 1776680 | 1776680 | 1776680 | 1776680 | 1776680 | 1776680 | 100 | 0 | Metro Lineal | 1427.08 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100073597 | Ampliacion De La Red De Alcantarillado Sanitario Varias Calles Cotorina Coyotes Delegacion Peñuelas | 01035 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cotorina (Coyotes) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1481452 | 1342718 | 1342718 | 1342718 | 1342718 | 1342718 | 1342718 | 100 | 0 | Metro Lineal | 1298.59 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100073671 | Ampliacion De La Red De Alcantarillado Sanitario V. Calles La Mesa Norias De Paso Hondo Delegacion Lic. Jesus Teran Peredo | 01036 | Aguascalientes | Aguascalientes | Norias del Paso Hondo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5270439 | 3410577 | 3410577 | 3410577 | 3410577 | 3410577 | 3410577 | 100 | 0 | Metro Lineal | 3732.24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100073723 | Ampliacion De La Red De Alcantarillado Sanitario C. Fco. Villa El Refugio De Peñuelas Delegacion Peñuelas | 01038 | Aguascalientes | Aguascalientes | Peñuelas (El Cienegal) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 151632 | 185021 | 185021 | 185021 | 185021 | 185021 | 185021 | 100 | 0 | Metro Lineal | 110.75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100073775 | Ampliacion De La Red De Alcantarillado Sanitario V. Calles Ciudada Gotica Norias De Paso Hondo Ii Delegacion Lic. Jesus Teran Peredo | 01039 | Aguascalientes | Aguascalientes | Villa Licenciado Jesús Terán (Calvillito) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2579292 | 1302909 | 1302909 | 1302909 | 1302909 | 1302909 | 1302909 | 100 | 0 | Metro Lineal | 1942 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100073874 | Construccion De Colector Marginal Derecho Etapa Ii Arroyo Norias De Paso Hondo Delegacion Lic. Jesus Teran Peredo | 01041 | Aguascalientes | Aguascalientes | Villa Licenciado Jesús Terán (Calvillito) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2956323 | 1727353 | 1727353 | 1727353 | 1727353 | 1727353 | 1727353 | 100 | 0 | Colector | 505.32 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100073950 | Construccion De Sistema De Tratamiento Humedad El Gigante De Arellano Delegacion Insurgentes | 01042 | Aguascalientes | Aguascalientes | El Gigante (Arellano) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANATRILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2158051 | 1727752 | 1727752 | 1727752 | 1727752 | 1727752 | 1727752 | 100 | 0 | Metro Lineal | 444.5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100074098 | Construccion De Sistema De Tratamiento Humedad Norias Del Cedazo Delegacion Peñuelas | 01043 | Aguascalientes | Aguascalientes | Norias de Cedazo (Cedazo Norias de Montoro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1678218 | 1476705 | 1476705 | 1476705 | 1476705 | 1476705 | 1476705 | 100 | 0 | Metro Lineal | 362.48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100074142 | Construccion De Sistema De Tratamiento Humedad Del Criñan A Viñedos San Felipe Delegacion Pocitos | 01044 | Aguascalientes | Aguascalientes | Viñedos San Felipe 2da. Sección | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1196344 | 1358995 | 1358995 | 1358995 | 1358995 | 1358995 | 1358995 | 100 | 0 | Metro Lineal | 248.63 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100074522 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas | 02-001 | Aguascalientes | Asientos | Clavellinas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ASIENTOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 85345 | 50163 | 50163 | 50163 | 50163 | 50163 | 50163 | 100 | 0 | M2, Aceras, banquetas o andadores | 59.13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCION DE 150 M2 DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COMUNIDAD DE CLAVELLINAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100074627 | Bacheo | 02-002 | Aguascalientes | Asientos | Villa Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ASIENTOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 25213 | 25213 | 25213 | 25213 | 25213 | 25213 | 25213 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCION DE 60 M2 DE BACHEO EN LA COMUNIDAD DE VILLA JUAREZ - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100074695 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas | 02-004 | Aguascalientes | Asientos | Gorriones | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ASIENTOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 348761 | 348761 | 348761 | 348761 | 348761 | 348761 | 348761 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 253 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCIONDE 295.67 M2 Y ML DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COMUNIDAD DE GORRIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100074744 | Construccion De Pavimento | 02-005 | Aguascalientes | Asientos | Asientos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Asientos | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 240435 | 240435 | 240435 | 240435 | 240435 | 240435 | 240435 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 255.17 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCION DE 255.17 M2 DE PAVIMENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100074848 | Construccion De Empedrado | 02-006 | Aguascalientes | Asientos | Jarillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ASIENTOS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 233243 | 233243 | 233243 | 233243 | 233243 | 233243 | 233243 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 409.56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCION DE 409.56 M2 DE EMPEDRADO EN LA COMUNIDAD DE JARILLAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100077436 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública | 003 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPIO AGUASCALIENTES | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 37876250 | 38109725.4 | 37876250 | 37432006.53 | 37432006.53 | 37432006.53 | 37432006.53 | 98.2217 | 677718.87 | Varias de Acuerdo Anexo Técnico | 797010 | 100 | 100 | Financiera: / Física: AVANCE GLOBAL 100% TERMINADO / Registro: LAS METAS SE BASAN SEGÚN EL ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN SUBSEMUN 2013 - SE EJERCIERON $233,475.40 PESOS, DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS EN EL RUBRO DE PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100077533 | Red Nacional De Telecomunicaciones | 004 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPIO AGUASCALIENTES | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5100000 | 5100000 | 5100000 | 4458003.8 | 4458003.8 | 4458003.8 | 4458003.8 | 87.4118 | 0 | Varias de acuerdo al Anexo Técnico | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REINTEGRARÁN A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN $247,308.08 PESOS POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS NO EJERCIDOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100081873 | Construccion De Pavimento | 02-008 | Aguascalientes | Asientos | Villa Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ASIENTOS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 488164 | 488164 | 488164 | 488164 | 488164 | 488164 | 488164 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 455.93 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCION DE 455.93 M2 DE PAVIMENTO EN LA COMUNIDAD DE VILLA JUAREZ - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100081888 | Construccion De Pavimento | 02-009 | Aguascalientes | Asientos | San Pedro [Colonia] | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ASIENTOS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 406947 | 406947 | 406947 | 406947 | 406947 | 406947 | 406947 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 801.88 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCION DE 801.88 M2 DE PAVIMENTO EN LA COMUNIDAD DE COLONIA SAN PEDRO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100081969 | Construccion De Empedrado Etapa 1 | 02-011 | Aguascalientes | Asientos | Jarillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ASIENTOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 133516 | 133516 | 133516 | 133516 | 133516 | 133516 | 133516 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1041 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCION DE 381.64 M2 DE EMPEDRADO EN LA COMUNIDAD DE JARILLAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100082020 | Construccion De Salidas Hidraulicas Y Sanitarias | 02-003 | Aguascalientes | Asientos | Asientos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ASIENTOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1248578 | 1248578 | 1248578 | 1248578 | 1248578 | 1248578 | 1248578 | 100 | 0 | Sistema | 45492 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCIÓN DE SALIDAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS EN TODO EL MUNICIPIO DE ASIENTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100082036 | Suministro De Material Electrico | 02-007 | Aguascalientes | Asientos | Asientos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ASIENTOS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 999565 | 999565 | 999565 | 999565 | 999565 | 999565 | 999565 | 100 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100082055 | Desarrollo Institucional | 02-900 | Aguascalientes | Asientos | Asientos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ASIENTOS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 334461 | 334461 | 334461 | 334461 | 334461 | 334461 | 334461 | 100 | 0 | Informe | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: DESARROLLO INTERNO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100082076 | Gastos Indirectos | 02-999 | Aguascalientes | Asientos | Asientos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ASIENTOS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 494603 | 494603 | 494603 | 494603 | 494603 | 494603 | 494603 | 100 | 0 | Informe | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REMUNERACION DEL PERSONAL, COMBUSTIBLE Y ATENCION AL COMITE, PUBLICACIONES Y SUMINISTRO DE PAPAELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100082093 | Instalacion De Malla Ciclonica | 02-010 | Aguascalientes | Asientos | Pino Suárez (Rancho Viejo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ASIENTOS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 50694 | 50694 | 50694 | 50694 | 50694 | 50694 | 50694 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Cancha | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INSTALACION DE MALLA SOMBRA EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE PINO SUAREZ - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100085923 | Servicios Personales | 02-524 | Aguascalientes | Asientos | Asientos | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ASIENTOS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 17390156 | 17390156 | 17390156 | 17390156 | 17390156 | 17390156 | 17390156 | 100 | 0 | Informe | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CUBREN SERVICIOS PERSONALES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100085957 | Servicios No Personales | 02-525 | Aguascalientes | Asientos | Asientos | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ASIENTOS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4114659 | 4114659 | 4114659 | 4114659 | 4114659 | 4114659 | 4114659 | 100 | 0 | Informe | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: VARIOS GASTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100086767 | Apoyo A Pacientes Psiquiatricos | FAM-09002/13 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 205000 | 205000 | 205000 | 202135 | 202135 | 202135 | 202135 | 98.6024 | 0 | Apoyo | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100087088 | Opcion De Vida A Pacientes De Cancer E Insuficiencia Renal | FAM-09003/13 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 2230000 | 2223490 | 2223490 | 2223490 | 2223490 | 2223490 | 99.7081 | 0 | Apoyo | 1350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100087460 | Mano Con Mano | FAM-09004/13 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 1618070 | 1617083 | 1617083 | 1617083 | 1617083 | 1617083 | 99.939 | 0 | Apoyo | 1800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100088040 | Programas Alimentarios | FAM-09001/13 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 63498098 | 63498098 | 63410656 | 63410656 | 63410656 | 63410656 | 63410656 | 99.8623 | 0 | Apoyo | 69000 | 100 | 99.98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100089086 | Gastos Indirectos | 03999-13 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALVILLO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 683415.56 | 683415.56 | 683367.85 | 683367.85 | 683367.85 | 683367.85 | 99.993 | 0 | Acción | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100089257 | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico | 03001/13 | Aguascalientes | Calvillo | La Labor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALVILLO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 733918 | 733918 | 733918 | 733918 | 733918 | 733918 | 733918 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 101 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100089339 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas | 03002/13 | Aguascalientes | Calvillo | La Fortuna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALVILLO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 101554 | 101554 | 101554 | 101553.91 | 101553.91 | 101553.91 | 101553.91 | 99.9999 | 0 | M2, Aceras, banquetas o andadores | 116 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100089390 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas | 03003/13 | Aguascalientes | Calvillo | La Panadera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALVILLO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 173287.16 | 173287.16 | 173287.16 | 173287.16 | 173287.16 | 173287.16 | 173287.16 | 100 | 0 | M2, Aceras, banquetas o andadores | 546 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100089422 | Construccion De Empedrado En Tierra | 03004/13 | Aguascalientes | Calvillo | La Panadera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALVILLO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 376629.1 | 376629.1 | 376629.1 | 376629.1 | 376629.1 | 376629.1 | 376629.1 | 100 | 0 | M2, Adoquinamiento o empedrado | 546 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100089468 | Construccion De Pavimento Hidraulico | 03006/13 | Aguascalientes | Calvillo | La Fortuna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALVILLO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | M2, Concreto hidráulico | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA CANCELADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100089542 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas | 03005/13 | Aguascalientes | Calvillo | La Panadera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALVILLO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 156809.79 | 156809.79 | 156809.79 | 156809.79 | 156809.79 | 156809.79 | 156809.79 | 100 | 0 | M2, Aceras, banquetas o andadores | 358 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100089632 | Construccion De Pavimento Hidraulico | 03007/13 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALVILLO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 376488 | 376488 | 376488 | 376487.25 | 376487.25 | 376487.25 | 376487.25 | 99.9998 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 589 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100089741 | Construccion De Pavimento Concreto | 03008/13 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO CALVILLO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1235243 | 1235243 | 1235243 | 1235242.96 | 1235242.96 | 1235242.96 | 1235242.96 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 735 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100089771 | Construccion De Pavimento Concreto | 03009/13 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALVILLO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 518332 | 518332 | 518332 | 518332 | 518332 | 518332 | 518332 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 259 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100090180 | Servicios Personales | FORTAMUN | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALVILLO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 19533234.28 | 19533234.28 | 19533234.28 | 19533234.28 | 19533234.28 | 19533234.28 | 100 | 0 | Pago | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100090376 | Servicios No Personales, Materiales Y Suministros | FORTAMUN | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALVILLO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 4689408.59 | 4689408.59 | 4689408.59 | 4689408.59 | 4689408.59 | 4689408.59 | 100 | 0 | Acción | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100090417 | Pago De Deuda Publica | FORTAMUN | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALVILLO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 2197217.49 | 2197217.49 | 2197217.49 | 2197217.49 | 2197217.49 | 2197217.49 | 100 | 0 | Pago | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100098038 | Mejoras A La Vivienda | 01 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3420445 | 3453995 | 3453995 | 3453995 | 3453995 | 3453995 | 3453995 | 100 | 0 | Programa | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ninguna / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100098251 | Apoyos A La Nutricion | 02 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 8999955 | 8983981 | 8983981 | 8983981 | 8983981 | 8983981 | 8983981 | 100 | 0 | Pieza | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: en el segundo y tercer trimestre debio ser 106269 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100098479 | Tejiendo Aguascalientes | 03 | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2599967 | 2582340 | 2582340 | 2582340 | 2582340 | 2582340 | 2582340 | 100 | 0 | Programa | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ninguna / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100102878 | Seguridad Pública | 1-2013 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 17562000 | 19953176.45 | 19953176.45 | 19953176.45 | 19953176.45 | 19953176.45 | 19953176.45 | 100 | 0 | Pesos | 49156 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100103378 | Servicios Bancarios | 3-2013 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 15000 | 873.71 | 873.71 | 873.71 | 873.71 | 873.71 | 873.71 | 100 | 0 | Pesos | 49156 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100103447 | Amortización De Deuda Pública | 4-2013 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4290000 | 4680000 | 4680000 | 4680000 | 4680000 | 4680000 | 4680000 | 100 | 0 | Pesos | 49156 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100104233 | Servicios Personales | 501/13 | Aguascalientes | El Llano | Palo Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDAD PUBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4884362 | 4236647 | 4236647 | 4236647 | 4236647 | 4236647 | 4236647 | 100 | 0 | Pesos | 4884362 | 100 | 100 | Financiera: EL TOTAL ANUAL FUE MODIFICADO POR NECESIDADES DEL MUNICIPIO / Física: EL TOTAL ANUAL FUE MODIFICADO POR NECESIDADES DEL MUNICIPIO / Registro: EL TOTAL ANUAL FUE MODIFICADO POR NECESIDADES DEL MUNICIPIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100107932 | Servicios Generales | 502/13 | Aguascalientes | El Llano | Palo Alto | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDAD PUBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 1039183 | 1039183 | 1039183 | 1039183 | 1039183 | 1039183 | 100 | 0 | Pesos | 966674 | 100 | 100 | Financiera: EL TOTAL ANUAL FUE MODIFICADO POR NECESIDADES DEL MUNICIPIO / Física: / Registro: EL TOTAL ANUAL FUE MODIFICADO POR NECESIDADES DEL MUNICIPIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100107988 | Materiales Y Suministros | 503/13 | Aguascalientes | El Llano | Palo Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDAD PUBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 725212 | 725212 | 725212 | 725212 | 725212 | 725212 | 100 | 0 | Pesos | 1740119 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100108051 | Transferencias (Estímulos A La Educación) | 504/13 | Aguascalientes | El Llano | Palo Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 1519731 | 1519731 | 1519731 | 1519731 | 1519731 | 1519731 | 100 | 0 | Pesos | 1629617 | 100 | 100 | Financiera: EL TOTAL ANUAL FUE MODIFICADO POR NECESIDADES DEL MUNICIPIO / Física: EL TOTAL ANUAL FUE MODIFICADO POR NECESIDADES DEL MUNICIPIO / Registro: EL TOTAL ANUAL FUE MODIFICADO POR NECESIDADES DEL MUNICIPIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100110373 | Fondo Iv | FONDO IV | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE TEPEZALA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 8299000 | 9632152 | 9632152 | 9632152 | 9632152 | 9632152 | 9632152 | 100 | 0 | Pesos | 8299000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100110537 | Programa De Desarrollo Institucional | 201309001 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEPEZALA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 117104 | 99975.76 | 99975.76 | 99975.76 | 99975.76 | 99975.76 | 99975.76 | 100 | 0 | Pesos | 117104 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100110551 | Gastos Indirectos | 201309002 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEPEZALA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 175656 | 192011.27 | 192011.27 | 192011.27 | 192011.27 | 192011.27 | 192011.27 | 100 | 0 | Pesos | 175656 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100110568 | Rehabilitacion De Caminos Rurales De Terracerias | 201309003 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEPEZALA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 434306 | 414091 | 414091 | 414091 | 414091 | 414091 | 414091 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100110577 | Construccion De Empedrado De Piedra | 201309004 | Aguascalientes | Tepezalá | San Antonio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEPEZALA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 300000 | 590073.22 | 590073.22 | 590073.22 | 590073.22 | 590073.22 | 590073.22 | 100 | 0 | M2, Adoquinamiento o empedrado | 680 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100110586 | Ampliacion De Red Electrica Crucero A Villa Juarez | 201309005 | Aguascalientes | Tepezalá | Carboneras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEPEZALA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 350000 | 385563.88 | 385563.88 | 385563.88 | 385563.88 | 385563.88 | 385563.88 | 100 | 0 | Poste | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100110592 | Ampliacion De Red Elecrica Salida Al Puerto | 201309006 | Aguascalientes | Tepezalá | El Tepozán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEPEZALA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 210000 | 294045.7 | 294045.7 | 294045.7 | 294045.7 | 294045.7 | 294045.7 | 100 | 0 | Poste | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100110595 | Ampliacion De Red Electrica Jaime Nuno | 201309007 | Aguascalientes | Tepezalá | Caldera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEPEZALA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 180000 | 196350.49 | 196350.49 | 196350.49 | 196350.49 | 196350.49 | 196350.49 | 100 | 0 | Poste | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100110643 | Ampliacion De Red Electrica Vicente Guerrero | 201309008 | Aguascalientes | Tepezalá | El Gigante | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEPEZALA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 270000 | 203250.4 | 203250.4 | 203250.4 | 203250.4 | 203250.4 | 203250.4 | 100 | 0 | Poste | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100110656 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas | 201309009 | Aguascalientes | Tepezalá | La Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEPEZALA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 380000 | 286576.08 | 286576.08 | 286576.08 | 286576.08 | 286576.08 | 286576.08 | 100 | 0 | M2, Aceras, banquetas o andadores | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100112948 | Construccion De Casa De Salud | 201309010 | Aguascalientes | Tepezalá | El Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEPEZALA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 660578 | 352138.18 | 352138.18 | 352138.18 | 352138.18 | 352138.18 | 352138.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Centros De Salud | 1250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100112959 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas | 201309011 | Aguascalientes | Tepezalá | El Barranco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEPEZALA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 400000 | 273591.93 | 273591.93 | 273591.93 | 273591.93 | 273591.93 | 273591.93 | 100 | 0 | M2, Aceras, banquetas o andadores | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100112966 | Rehabilitacion De Red Alcantarillado | 201309012 | Aguascalientes | Tepezalá | Los Alamitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEPEZALA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 375000 | 659739.87 | 659739.87 | 659739.87 | 659739.87 | 659739.87 | 659739.87 | 100 | 0 | Metro Lineal | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100112977 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas | 201309013 | Aguascalientes | Tepezalá | Ojo de Agua de los Montes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEPEZALA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 390000 | 305587.34 | 305587.34 | 305587.34 | 305587.34 | 305587.34 | 305587.34 | 100 | 0 | M2, Aceras, banquetas o andadores | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100112986 | Segunda Etapa Rehabilitacion De Caminos Rurales | 201309014 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEPEZALA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 300000 | 304500 | 304500 | 304500 | 304500 | 304500 | 304500 | 100 | 0 | Kilómetros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100118070 | Rehabilitacion De Agua Potable Y Drenaje C. Catarino Arreola, Palo Alto | 13001 | Aguascalientes | El Llano | Palo Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 488979 | 488979 | 488979 | 488979 | 488979 | 488979 | 100 | 0 | Tomas Domiciliarias | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100118633 | Rehabilitacion De Agua Potable Y Drenaje C. Josefa Ortiz De Dominguez, Palo Alto | 13002 | Aguascalientes | El Llano | Palo Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 663269 | 632190 | 632190 | 632190 | 632190 | 632190 | 632190 | 100 | 0 | Tomas Domiciliarias | 30 | 100 | 100 | Financiera: EL TOTAL ANUAL FUE MODIFICADO POR NECESIDADES DEL MUNICIPIO / Física: EL TOTAL ANUAL FUE MODIFICADO POR NECESIDADES DEL MUNICIPIO / Registro: EL TOTAL ANUAL FUE MODIFICADO POR NECESIDADES DEL MUNICIPIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100118804 | F3-4001/13 El Durazno | F3-4001/13 | Aguascalientes | Cosío | El Durazno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 251971 | 251971 | 251971 | 251971 | 251971 | 251971 | 251971 | 100 | 0 | M2, Aceras, banquetas o andadores | 251971 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra realizada al cien porciento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100118959 | F3-4002/13 Zacatequillas | F3-4002/13 | Aguascalientes | Cosío | Zacatequillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 305787 | 305787 | 305787 | 305787 | 305787 | 305787 | 305787 | 100 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 305787 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra realizada al cien porciento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100119005 | F3-4003/13 Zacatequillas | F3-4003/13 | Aguascalientes | Cosío | Zacatequillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 243300 | 243300 | 243300 | 243300 | 243300 | 243300 | 243300 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 243300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada al cien porciento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100119059 | F3-4004/13 Soledad De Arriba | F3-4004/13 | Aguascalientes | Cosío | Soledad de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 93565 | 93565 | 93565 | 93565 | 93565 | 93565 | 93565 | 100 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 93565 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada al cien porciento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100119087 | F3-4005/13 Soledad De Arriba | F3-4005/13 | Aguascalientes | Cosío | Soledad de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 315902 | 508528 | 508528 | 508528 | 508528 | 508528 | 508528 | 100 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 315902 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se termino obra al cien porciento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100119199 | F3-4006/13 Refugio De Providencia | F3-4006/13 | Aguascalientes | Cosío | El Refugio de Providencia (Providencia) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 256302 | 256302 | 256302 | 256302 | 256302 | 256302 | 256302 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 256302 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada al cien porciento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100119281 | F3-4007/13 Refugio De Agua Zarca | F3-4007/13 | Aguascalientes | Cosío | El Refugio de Agua Zarca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 446056 | 446055.89 | 446055.89 | 446055.89 | 446055.89 | 446055.89 | 446055.89 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 446056 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se termino obra al cien porciento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100119355 | F3-4008/13 Refugio De Providencia | F3-4008/13 | Aguascalientes | Cosío | El Refugio de Providencia (Providencia) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 339262 | 339262 | 339262 | 339262 | 339262 | 339262 | 339262 | 100 | 0 | M2, Aceras, banquetas o andadores | 339262 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada al cien porciento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100119405 | F3-4010/13 Santa Maria De La Paz | F3-4010/13 | Aguascalientes | Cosío | Santa María de la Paz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 219143 | 219143 | 219143 | 219143 | 219143 | 219143 | 219143 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 219143 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada al cien porciento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100119419 | Guarniciones C.Josefa Ortiz De Dominguez, Palo Alto | 13003 | Aguascalientes | El Llano | Palo Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 109454 | 109454 | 109454 | 109454 | 109454 | 109454 | 109454 | 100 | 0 | Metros | 293 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100119429 | F3-4011/13 Soledad De Abajo | F3-4011/13 | Aguascalientes | Cosío | Soledad de Abajo [Estación de Adames] | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 349579 | 349579 | 349579 | 349579 | 349579 | 349579 | 349579 | 100 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 349579 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada al cien porciento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100119529 | F3-4999/13 Todo El Municipio | F3-4999/13 | Aguascalientes | Cosío | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 123822.75 | 112700 | 112700 | 112700 | 112700 | 112700 | 112700 | 100 | 0 | Pesos | 112700 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada al cien porciento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100119574 | F3-4990/13 Todo El Municipio | F3-4990/13 | Aguascalientes | Cosío | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 82548.5 | 82548.5 | 82548.5 | 82548.5 | 82548.5 | 82548.5 | 82548.5 | 100 | 0 | Pesos | 75180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada al cien porciento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100119666 | Rehabilitacion De Drenaje, C. Luis Donaldo Colosio, Palo Alto | 13004 | Aguascalientes | El Llano | Palo Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 755197 | 732183 | 732183 | 732183 | 732183 | 732183 | 732183 | 100 | 0 | Metro Lineal | 345.4 | 100 | 100 | Financiera: EL TOTAL ANUAL FUE MODIFICADO POR NECESIDADES DEL MUNICIPIO / Física: EL TOTAL ANUAL FUE MODIFICADO POR NECESIDADES DEL MUNICIPIO / Registro: EL TOTAL ANUAL FUE MODIFICADO POR NECESIDADES DEL MUNICIPIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100119690 | F4-000 Municipio | F4-000 | Aguascalientes | Cosío | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 7366632 | 7366632 | 7366632 | 7366632 | 7366632 | 7366632 | 7366632 | 100 | 0 | Pesos | 7366632 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: recurso ejercido al cien porciento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100119900 | Rehabilitacion De Drenaje, C. Valentin Gomez Farias, Palo Alto | 13005 | Aguascalientes | El Llano | Palo Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 699464 | 676500 | 676500 | 676500 | 676500 | 676500 | 676500 | 100 | 0 | Metro Lineal | 330.5 | 100 | 100 | Financiera: EL TOTAL ANUAL FUE MODIFICADO POR NECESIDADES DEL MUNICIPIO / Física: / Registro: EL TOTAL ANUAL FUE MODIFICADO POR NECESIDADES DEL MUNICIPIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100119982 | F3-4009/13 Zacatequillas | F3-4009/13 | Aguascalientes | Cosío | Zacatequillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 407144 | 407144 | 407144 | 407144 | 407144 | 407144 | 407144 | 100 | 0 | M2, Aceras, banquetas o andadores | 407144 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada al cien porciento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100120076 | F3-4013/13 Soledad De Abajo | F3-4013/13 | Aguascalientes | Cosío | Soledad de Abajo [Estación de Adames] | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 286642 | 525234.32 | 525234.32 | 525234.32 | 525234.32 | 525234.32 | 525234.32 | 100 | 0 | M2, Aceras, banquetas o andadores | 286642 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada al cien porciento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100120187 | Guarniciones C.Valentin Gomez Farias, Palo Alto | 13006 | Aguascalientes | El Llano | Palo Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 104598 | 104598 | 104598 | 104598 | 104598 | 104598 | 104598 | 100 | 0 | Metros | 280 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100120328 | Guarniciones C.Cristobal Colon, Palo Alto | 13007 | Aguascalientes | El Llano | Palo Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 107960 | 107960 | 107960 | 107960 | 107960 | 107960 | 107960 | 100 | 0 | Metros | 289 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100120585 | Guarniciones C.Independencia, Palo Alto | 13008 | Aguascalientes | El Llano | Palo Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 74713 | 74713 | 74713 | 74713 | 74713 | 74713 | 74713 | 100 | 0 | Metros | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100120615 | Servicios Personales | S/N | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JESUS MARIA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 37721401 | 37721401 | 37721401 | 37721401 | 35657863 | 35657863 | 35657863 | 94.5295 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 94.53 | Financiera: Servicios Personales / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100120984 | Servicios No Personales | S/N | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JESUS MARIA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1757861 | 1757861 | 1757861 | 1757861 | 90.1467 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 90.15 | Financiera: Servicios no personales / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100120987 | Ampliacion De Agua Potable Y Drenaje, C. Revolucion, Palo Alto | 13009 | Aguascalientes | El Llano | Palo Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 643525 | 606313 | 606313 | 606313 | 606313 | 606313 | 606313 | 100 | 0 | Tomas Domiciliarias | 20 | 100 | 100 | Financiera: EL TOTAL ANUAL FUE MODIFICADO POR NECESIDADES DEL MUNICIPIO / Física: / Registro: EL TOTAL ANUAL FUE MODIFICADO POR NECESIDADES DEL MUNICIPIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100121084 | Materiales Y Suministros | S/N | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JESUS MARIA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 6851531 | 6851531 | 6851531 | 6851531 | 6464035 | 6464035 | 6464035 | 94.3444 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 94.34 | Financiera: Materiales y suministros / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100121283 | Rehabilitacion De Agua Potable, C. Fco I Madero, Los Conos | 13010 | Aguascalientes | El Llano | Los Conos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 145729 | 83428 | 83428 | 83428 | 83428 | 83428 | 83428 | 100 | 0 | Tomas Domiciliarias | 6 | 100 | 100 | Financiera: EL TOTAL ANUAL FUE MODIFICADO POR NECESIDADES DEL MUNICIPIO / Física: EL TOTAL ANUAL FUE MODIFICADO POR NECESIDADES DEL MUNICIPIO / Registro: EL TOTAL ANUAL FUE MODIFICADO POR NECESIDADES DEL MUNICIPIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100121312 | Eq. De Trasporte, Computo, Oficina, Herramientas De Trabajo, Y Comunicacion | S/N | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JESUS MARIA | Otra obra pública | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 0 | 236531 | 177398 | 236531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100121571 | Estimulos A La Educacion Basica (Becas) | S/N | Aguascalientes | Jesús María | Jesús María | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JESUS MARIA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Pesos | 1000000 | 100 | 100 | Financiera: Estimulos a la educacion basica (becas) / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100121675 | Rehabilitacion De Drenaje C. Alvaro Obregon, Los Conos | 13011 | Aguascalientes | El Llano | Los Conos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 494593 | 518867 | 518867 | 518867 | 518867 | 518867 | 518867 | 100 | 0 | Metro Lineal | 227 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100121678 | Pago De Intereses Por Credito Banobras 2012 | 1 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Rincón de Romos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 398021 | 398021 | 398021 | 398021 | 398021 | 398021 | 100 | 0 | Pesos | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INICIALMENTE SE CONSIDERARON EN EL PRIMER TRIMESTRE LO INTERESES SIN CONSIDERAR LA CANTIDAD DE APERTURA DE CREDITO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100121952 | Rehabilitacion De Agua Potable, C. Santa Magdalena, Santa Rosa | 13012 | Aguascalientes | El Llano | Santa Rosa (El Huizache) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 293109 | 278668 | 278668 | 278668 | 278668 | 278668 | 278668 | 100 | 0 | Tomas Domiciliarias | 13 | 100 | 100 | Financiera: EL TOTAL ANUAL FUE MODIFICADO POR NECESIDADES DEL MUNICIPIO / Física: / Registro: EL TOTAL ANUAL FUE MODIFICADO POR NECESIDADES DEL MUNICIPIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100122097 | Educación De Calidad | 201 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I001 FAEB |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES | Otra obra pública | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 3351056887 | 2653530101 | 2653530101 | 2513292665 | 2513292665 | 2513292665 | 2513292665 | 94.7151 | 0 | Pesos | 3351056887 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100122160 | Rehabilitacion De Drenaje, C. Fco Sarabia, Fco Sarabia | 13013 | Aguascalientes | El Llano | Francisco Sarabia (La Reforma) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 405338 | 405338 | 405338 | 405338 | 405338 | 405338 | 405338 | 100 | 0 | Metro Lineal | 191.7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100122192 | Educación De Calidad | 201 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I001 FAEB |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES | Otra obra pública | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 112051368 | 80251190 | 80251190 | 58514097 | 58514097 | 58514097 | 58514097 | 72.9137 | 0 | Pesos | 112051368 | 100 | 52.22 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100122377 | Educación De Calidad | 201 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I001 FAEB |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES | Otra obra pública | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 15447402 | 11063430 | 11063430 | 5686856 | 5686856 | 5686856 | 5686856 | 51.4023 | 0 | Pesos | 15447402 | 100 | 36.81 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100122460 | Rehabilitacion De Drenaje, C. Libertad, Ojo De Agua De Crucitas | 13014 | Aguascalientes | El Llano | Ojo de Agua de Crucitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 256321 | 227908 | 227908 | 227908 | 227908 | 227908 | 227908 | 100 | 0 | Metro Lineal | 110 | 100 | 100 | Financiera: EL TOTAL ANUAL FUE MODIFICADO POR NECESIDADES DEL MUNICIPIO / Física: / Registro: EL TOTAL ANUAL FUE MODIFICADO POR NECESIDADES DEL MUNICIPIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100122688 | Rehabilitacion De Drenaje, C.Lazaro Cardenas, Ojo De Agua De Crucitas | 13015 | Aguascalientes | El Llano | Ojo de Agua de Crucitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 303595 | 301613 | 301613 | 301613 | 301613 | 301613 | 301613 | 100 | 0 | Metro Lineal | 130 | 100 | 100 | Financiera: EL TOTAL ANUAL FUE MODIFICADO POR NECESIDADES DEL MUNICIPIO / Física: / Registro: EL TOTAL ANUAL FUE MODIFICADO POR NECESIDADES DEL MUNICIPIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100123556 | Gastos Indirectos Mobiliario Y Equipo | 999-13 | Aguascalientes | El Llano | Palo Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 213899 | 213899.46 | 203756 | 203756 | 203756 | 203756 | 203756 | 95.2578 | 0 | Pesos | 213899 | 100 | 95.26 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100123588 | Administracion Regional | 7 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I010 FAETA Educación de Adultos |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO PARA LA EDUCACIÓN DE LAS PERSONAS JÓVENES Y ADULTAS DE AGUASCALIENTES | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 28212313 | 28212313 | 28212313 | 28212313 | 28212313 | 26891820 | 24989604 | 95.3194 | 0 | Adulto y jóven | 9985 | 100 | 81.6 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100123760 | Atención A La Demanda Educativa | 8 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I010 FAETA Educación de Adultos |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO PARA LA EDUCACIÓN DE LAS PERSONAS JÓVENES Y ADULTAS DE AGUASCALIENTES | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3855912 | 3855912 | 3855912 | 3855912 | 3855912 | 3855912 | 3855912 | 100 | 0 | Adulto y jóven | 1504 | 100 | 11.15 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100124098 | Operación Plazas Comunitarias | 11 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I010 FAETA Educación de Adultos |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO PARA LA EDUCACIÓN DE LAS PERSONAS JÓVENES Y ADULTAS DE AGUASCALIENTES | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2507122 | 2507122 | 2507122 | 2507122 | 2507122 | 2507122 | 2507122 | 100 | 0 | Adulto y jóven | 909 | 100 | 7.25 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100124735 | Pago Nominas | Sin número de proyecto | Aguascalientes | Aguascalientes | Aguascalientes | Urbano | Aportaciones Federales | I009 FAETA Educación Tecnológica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 49948429 | 49948429 | 49948429 | 49948429 | 49948429 | 49948429 | 100 | 0 | Adulto y jóven | 48888000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100130240 | Instituto De Servicios De Salud Del Estado De Aguascalientes | 01FASSA2013 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 751409304 | 750415919.49 | 751409304 | 743983255.46 | 743983255.46 | 743983255.46 | 99.0117 | 0 | Pesos | 751409280 | 100 | 99.01 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100130288 | Instituto De Servicios De Salud Del Estado De Aguascalientes | 02FASSA2013 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 441448736.8 | 441448736.8 | 441448736.8 | 375378864.42 | 375378864.42 | 375378864.42 | 85.0334 | 0 | Pesos | 426953984 | 100 | 85.03 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100132421 | Contruccion De Pavimento Y Guarniciones Y Banquetas | FOPAM-001/2013 | Aguascalientes | Tepezalá | San Antonio | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEPEZALA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1086370 | 1050444.35 | 1050444.35 | 1050444.35 | 1050444.35 | 1050444.35 | 1050444.35 | 100 | 0 | M2, Aceras, banquetas o andadores | 1690 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100132445 | Construccion De Pavimento, Guarniciones Y Banquetas | FOPAM-002/2013 | Aguascalientes | Tepezalá | San Antonio | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEPEZALA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1075183 | 1038622.4 | 1038622.4 | 1038622.4 | 1038622.4 | 1038622.4 | 1038622.4 | 100 | 0 | M2, Aceras, banquetas o andadores | 1574 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130100132473 | Contruccion De Pavimento, Guarniciones Y Banquetas | FOPAM-003/2013 | Aguascalientes | Tepezalá | Tepezalá | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TEPEZALA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1338447 | 1300314.1 | 1300314.1 | 1300314.1 | 1300314.1 | 1300314.1 | 1300314.1 | 100 | 0 | M2, Aceras, banquetas o andadores | 1389.3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200135209 | Ampliacion Red De Alcantarillado C. Miguel Hidalgo En Col. Ojo Zarco | 6001 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 49998.99 | 49998.99 | 49998.99 | 49998.99 | 49998.99 | 49998.99 | 49998.99 | 100 | 0 | ML | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE REALIZARON 39.1MTS DE ALCNTARILLADO Y POZO DE VISITA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200135226 | Ampliacion Red De Agua Potable En C. Miguel Hidalgo Col.Ojo Zarco | 6002 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 114720.65 | 114720.65 | 114720.65 | 114720.65 | 114720.65 | 114720.65 | 114720.65 | 100 | 0 | ML | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS ALCAZADAS ES DE 108 MTS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200135231 | Ampliacion De Red De Agua Potable C. Mezquite En El Mezquite | 6003 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 68238.41 | 68238.41 | 68238.41 | 68238.41 | 68238.41 | 68238.41 | 68238.41 | 100 | 0 | ML 122.7 | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS ALCANZADAS ES DE 122.7MTS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200135240 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Col. El Mezquite | 6004 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 116487.63 | 116487.63 | 116487.63 | 116487.63 | 116487.63 | 116487.63 | 116487.63 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS ALCANZADAS SON DE 217.15M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200135245 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas | 6005 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | El Milagro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 134651.77 | 134651.77 | 134651.77 | 134651.77 | 134651.77 | 134651.77 | 134651.77 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 64 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS ALCANZADAS DE 166.44M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200135250 | Construccion De Empedrado Priv. 20 De Noviembre | 6006 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 125839.23 | 125839.22 | 125839.22 | 125839.22 | 125839.22 | 125839.22 | 125839.22 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 64 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS ALCANZADAS SON DE 210.13M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200135367 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas C. Francisco I. Madero | 6007 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | El Garabato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 70145.45 | 70145.45 | 70145.45 | 70145.45 | 70145.45 | 70145.45 | 70145.45 | 100 | 0 | ML - M2 | 39 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS ALCANZADAS SON: ML, M2 79.90 Y 107.87 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200135378 | Ampliacion De Red De Agua Potable Priv. Cascanes | 6008 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | El Garabato | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 46300.72 | 46300.72 | 46300.72 | 46300.72 | 46300.72 | 46300.72 | 46300.72 | 100 | 0 | Metro Lineal | 20 | 100 | 100 | Financiera: SE AMPLIO RED DE AGUA POTABLE SITEMA, MTS 153 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200135396 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas | 6009 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Los Lira | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 143429.07 | 143429.07 | 143429.07 | 143429.07 | 143429.07 | 143429.07 | 143429.07 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 20 | 100 | 100 | Financiera: SE LLEVARON A CABO ML, M2 126.54, 184.78 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200135469 | Const. De Guarniciones Y Banquecas En Acceso Principal | 6010 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Miguel Alemán [Secadora] | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 157029.65 | 157029.65 | 157029.65 | 157029.65 | 157029.65 | 157029.65 | 157029.65 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 66 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS ALCANZADAS SON DE: ML M2 222.70 Y 199.50 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200135499 | Construccion De Pavimento Hidraulico C. Miguel Hidalgo | 6011 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Ojo Zarco [Colonia] | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 570785.51 | 570785.51 | 570785.51 | 570785.51 | 570785.51 | 570785.51 | 570785.51 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 188 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS ALCANZADAS SON DE 889.33 M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200135515 | Ampliacion Red Sanitaria | 6012 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | El Rayo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 182672.33 | 182672.33 | 182672.33 | 182672.33 | 182672.33 | 182672.33 | 182672.33 | 100 | 0 | Metro Lineal | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS ALCANZADAS ES DE: 179MTS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200135527 | Construccion De Red De Alcantarillado En Priv. Benito Juarez | 6013 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 201786.48 | 201786.48 | 201786.48 | 201786.48 | 201786.48 | 201786.48 | 201786.48 | 100 | 0 | Metro Lineal | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS ALCANZADAS SON 91.10 MTS Y POZOS DE VISITA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200135540 | Pavimentacion En Calle 5 De Febrero | 6014 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Emiliano Zapata | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 594089.03 | 594089.03 | 594089.03 | 594089.03 | 594089.03 | 594089.03 | 594089.03 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 188 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS ALCANZADAS ES DE 883.14M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200135546 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas C. Art. 40, 85 Y 123 | 6015 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Las Ánimas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 508435.35 | 508435.33 | 508435.33 | 508435.33 | 508435.33 | 508435.33 | 508435.33 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200135553 | Rehabilitacion De Agua Potable, Alcantarillado Y Const. De Pavimento En Priv. Venustino Carranza | 6016 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Las Ánimas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 398328.09 | 398328.09 | 398328.09 | 398328.09 | 398328.09 | 398328.09 | 398328.09 | 100 | 0 | Metro Lineal | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS ALCAMZADAS ES: 393.41M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200135564 | Construccion De Red De Drenaje C. Sin Nombre Atras Del Templo | 6017 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Las Ánimas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 437313.76 | 437313.76 | 437313.76 | 437313.76 | 437313.76 | 437313.76 | 437313.76 | 100 | 0 | Metro Lineal | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS ALCANZADAS ES DE 242.69MTS. Y POZOS DE VISITA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200135593 | Pavimentacion En Calle Luis Donaldo Colosio | 6018 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | San Agustín de los Puentes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 587649.18 | 587649.18 | 587649.18 | 587649.18 | 587649.18 | 587649.18 | 587649.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS ALCANZADAS SON DE 889.33M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200135606 | Construccion De Red De Agua Potable Y Tomas | 6019 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Corrales Héctor Olivares Ventura | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 515132.48 | 515132.48 | 515132.48 | 515132.48 | 515132.48 | 515132.48 | 515132.48 | 100 | 0 | Metro Lineal | 140 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS ALCANZADAS DE 1289.13MTS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200135619 | Construccion De Pavimento Acceso Principal | 6020 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Miguel Alemán [Secadora] | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 413848.13 | 413848.13 | 413848.13 | 413848.13 | 413848.13 | 413848.13 | 413848.13 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 227 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LAS METAS ALCANZADAS ES DE 545.56M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200135644 | Gastos Indirectos .2 Del Monto Del Fism | 6999 | Aguascalientes | Pabellón de Arteaga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 154759.38 | 154759.38 | 154759.38 | 154759.38 | 154759.38 | 154759.38 | 154759.38 | 100 | 0 | Informe | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200137857 | Desarrollo Institucional | 03900-13 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALVILLO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 455611 | 455611 | 455611 | 455610.89 | 455610.89 | 455610.89 | 455610.86 | 100 | 0 | Equipo | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200137875 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable | 03010-13 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALVILLO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 58100 | 51414 | 51414 | 51413.65 | 51413.65 | 51413.65 | 51413.65 | 99.9993 | 0 | Metro Lineal | 168 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200137889 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable | 03011-13 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALVILLO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 79699 | 79699 | 79699 | 79698.5 | 79698.5 | 79698.5 | 79698.5 | 99.9994 | 0 | Metro Lineal | 358 | 80 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200137912 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable | 03012-13 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALVILLO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 81340 | 81340 | 81340 | 81340 | 81340 | 81340 | 81340 | 100 | 0 | Metro Lineal | 279 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200137918 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable | 03013-13 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALVILLO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 173299 | 173299 | 173299 | 173299 | 173299 | 173299 | 173299 | 100 | 0 | Metro Lineal | 298 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200137932 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable | 03014-13 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALVILLO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 58027 | 58027 | 58027 | 58026.78 | 58026.78 | 58026.78 | 58026.78 | 99.9996 | 0 | Metro Lineal | 115 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200137944 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable | 03021-13 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALVILLO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 185920 | 185920 | 185920 | 185920 | 185920 | 185920 | 185920 | 100 | 0 | Metro Lineal | 452 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200137956 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable | 03027-13 | Aguascalientes | Calvillo | Chiquihuitero (San Isidro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALVILLO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 65428 | 65428 | 65428 | 65427.73 | 65427.73 | 65427.73 | 65427.73 | 99.9996 | 0 | Metro Lineal | 156 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200137961 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable | 03034-13 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALVILLO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 124654.25 | 124654.25 | 124654.25 | 124654.25 | 124654.25 | 124654.25 | 124654.25 | 100 | 0 | Metro Lineal | 359 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200137968 | Rehabilitacion De Red De Alcantarillado | 03015-13 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALVILLO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 79196 | 79196 | 79196 | 79195.54 | 79195.54 | 79195.54 | 79195.54 | 99.9994 | 0 | Metro Lineal | 358 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200137975 | Rehabilitacion De Red De Alcantarillado | 03016-13 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALVILLO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 212357 | 212357 | 212357 | 212356.8 | 212356.8 | 212356.8 | 212356.8 | 99.9999 | 0 | Metro Lineal | 298 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200137980 | Rehabilitacion De Red De Alcantarillado | 03017-13 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALVILLO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 74313 | 74313 | 74313 | 74313 | 74313 | 74313 | 74313 | 100 | 0 | Metro Lineal | 168 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200137986 | Rehabilitacion De Red De Alcantarillado | 03018-13 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALVILLO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 75219 | 75219 | 75219 | 75219 | 75219 | 75219 | 75219 | 100 | 0 | Metro Lineal | 115 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200137990 | Rehabilitacion De Red De Alcantarillado | 03020-13 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALVILLO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 203008 | 203008 | 203008 | 203008 | 203008 | 203008 | 203008 | 100 | 0 | Metro Lineal | 735 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200137993 | Rehabilitacion De Red De Alcantarillado | 03022-13 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALVILLO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 209160 | 209160 | 209160 | 209160 | 209160 | 209160 | 209160 | 100 | 0 | Metro Lineal | 452 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200138000 | Rehabilitacion De Red De Alcantarillado | 03028-13 | Aguascalientes | Calvillo | Chiquihuitero (San Isidro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALVILLO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 90175 | 90175 | 90175 | 90175 | 90175 | 90175 | 90175 | 100 | 0 | Metro Lineal | 156 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200138008 | Rehabilitacion De Red De Alcantarillado | 03033-13 | Aguascalientes | Calvillo | El Rodeo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALVILLO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 60622 | 60622 | 60622 | 60622 | 60622 | 60622 | 60622 | 100 | 0 | Metro Lineal | 358 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200138013 | Rehabilitacion De Red De Alcantarillado | 03035-13 | Aguascalientes | Calvillo | El Cuervero (Cuerveros) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALVILLO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 98667 | 98667 | 98667 | 98667 | 98667 | 98667 | 98667 | 100 | 0 | Metro Lineal | 358 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200138016 | Rehabilitacion De Red De Alcantarillado | 03036-13 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALVILLO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 458447.57 | 458447.57 | 458447.57 | 458447.57 | 458447.57 | 458447.57 | 458447.57 | 100 | 0 | Metro Lineal | 335 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200138019 | Rehabilitacion De Red De Alcantarillado | 03037-13 | Aguascalientes | Calvillo | El Salitre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALVILLO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 204503.27 | 204503.27 | 204503.27 | 204503.26 | 204503.26 | 204503.26 | 204503.26 | 100 | 0 | Metro Lineal | 225 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200138021 | Rehabilitacion De Red De Alcantarillado | 03038-13 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALVILLO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 258118 | 258118 | 258118 | 258118 | 258118 | 258118 | 258118 | 100 | 0 | Metro Lineal | 115 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200138029 | Rehabilitacion De Red De Alcantarillado | 03039-13 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALVILLO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 318800.64 | 318800.64 | 318800.64 | 318800.64 | 318800.64 | 318800.64 | 318800.64 | 100 | 0 | Metro Lineal | 168 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200138034 | Rehabilitacion De Red De Alcantarillado | 03041-13 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALVILLO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 571155.13 | 571155.13 | 571155.13 | 571155.13 | 571155.13 | 571155.13 | 571155.13 | 100 | 0 | Metro Lineal | 165 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200138311 | Rehabilitacion De Red De Alcantarillado | 03042-13 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALVILLO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1373606.28 | 1373606.28 | 1373606.28 | 1373606.28 | 1373606.28 | 1373606.28 | 1373606.28 | 100 | 0 | Metro Lineal | 785 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200138323 | Rehabilitacion De Red De Alcantarillado | 03043-13 | Aguascalientes | Calvillo | El Cuervero (Cuerveros) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALVILLO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 74532 | 74532 | 74532 | 74532 | 74532 | 74532 | 74532 | 100 | 0 | Metro Lineal | 425 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200138332 | Rehabilitacion De Red De Alcantarillado | 03051-13 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALVILLO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 188294 | 188294 | 188294 | 188294 | 188294 | 188294 | 188294 | 100 | 0 | Metro Lineal | 225 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200138347 | Construccion De Pavimento De Concreto | 03019-13 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALVILLO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 271069 | 271069 | 271069 | 271068.58 | 271068.58 | 271068.58 | 271068.58 | 99.9998 | 0 | Metros Cuadrados | 358 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200138361 | Construccion De Pavimento De Concreto | 03023-13 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALVILLO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 334656 | 334656 | 334656 | 334655.98 | 334655.98 | 334655.98 | 334655.98 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 452 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200138376 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas | 03024-13 | Aguascalientes | Calvillo | San Tadeo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALVILLO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 290498.79 | 290498.79 | 290498.79 | 290498.79 | 290498.79 | 290498.79 | 290498.79 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 458 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200138385 | Construccion De Empedrado En Tierra | 03025-13 | Aguascalientes | Calvillo | San Tadeo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALVILLO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 580597.12 | 580597.12 | 580597.12 | 580597.1 | 580597.1 | 580597.1 | 580597.1 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 458 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200138397 | Construccion De Empedrado En Tierra | 03026-13 | Aguascalientes | Calvillo | Chiquihuitero (San Isidro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALVILLO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 384003.82 | 384003.82 | 384003.82 | 384003.82 | 384003.82 | 384003.82 | 384003.82 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 258 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200138403 | Construccion De Empedrado En Tierra | 03029-13 | Aguascalientes | Calvillo | Jaltiche de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALVILLO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 538344 | 538344 | 538344 | 538344 | 538344 | 538344 | 538344 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 358 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200138408 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas | 03040-13 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALVILLO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 93966.32 | 93966.32 | 93966.32 | 93966.32 | 93966.32 | 93966.32 | 93966.32 | 100 | 0 | Metro Lineal | 358 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200138412 | Construccion De Pavimento | 03044-13 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALVILLO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 697200 | 697200 | 697200 | 697200 | 697200 | 697200 | 697200 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 335 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200138416 | Construccion De Pavimento | 03045-13 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALVILLO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 381978.25 | 381978.25 | 381978.25 | 381978.25 | 381978.25 | 381978.25 | 381978.25 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 359 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200138421 | Construccion De Pavimento | 03046-13 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALVILLO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 406700 | 406700 | 406700 | 406700 | 406700 | 406700 | 406700 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 368 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200138424 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas | 03047-13 | Aguascalientes | Calvillo | Mesa del Roble | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALVILLO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 109225.29 | 109225.29 | 109225.29 | 109225 | 109225 | 109225 | 109225 | 99.9997 | 0 | Metros Cuadrados | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200138436 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas | 03048-13 | Aguascalientes | Calvillo | La Fortuna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALVILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 87510 | 87510 | 87510 | 87509.68 | 87509.68 | 87509.68 | 87509.68 | 99.9996 | 0 | Metros Cuadrados | 85 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200138466 | Ampliacion De Red Electrica | 03032-13 | Aguascalientes | Calvillo | Malpaso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALVILLO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 256484 | 256484 | 256484 | 256484 | 256484 | 256484 | 256484 | 100 | 0 | Poste | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200138475 | Ampliacion De Red Electrica | 03049-13 | Aguascalientes | Calvillo | La Panadera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALVILLO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 219812.35 | 219812.35 | 219812.35 | 219812.34 | 219812.34 | 219812.34 | 219812.34 | 100 | 0 | Poste | 125 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200138493 | Ampliacion De Red Electrica | 03050-13 | Aguascalientes | Calvillo | Calvillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CALVILLO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 29761.3 | 29761.3 | 29761.3 | 29761.3 | 29761.3 | 29761.3 | 29761.3 | 100 | 0 | Poste | 94 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200141729 | Empedrdo Y Adoquinamiento,, Vcalles. Chicalote. | 10-001 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Chicalote [Estación] | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2013 | 299999.98 | 299999.99 | 299999.99 | 299999.99 | 299999.99 | 299999.99 | 299999.99 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 606 | 100 | 100 | Financiera: CONCLUIDA / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
AGU13130200141751 | Caravanas De La Salud | 01CARAVANAS2013 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S200 Caravanas de la Salud |  | 12-Salud | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3826715 | 4254624.68 | 4254624.68 | 4254624.68 | 4250865.46 | 4250865.46 | 4250865.46 | 99.9116 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 99.91 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200142250 | Empedrado Y Adoquinado Calles, Borrotes | 10-002 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Borrotes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2013 | 299999.9 | 299999.9 | 299999.9 | 299999.9 | 299999.9 | 299999.9 | 299999.9 | 100 | 0 | M2, Adoquinamiento o empedrado | 431 | 100 | 100 | Financiera: CONCLUIDA / Física: CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
AGU13130200142295 | Empedrado Y Adoquinamiento Vcalles, Loretito | 10-003 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Loretito (Charco del Toro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 385736.83 | 385736.83 | 385736.83 | 385736.83 | 385736.83 | 385736.83 | 385736.83 | 100 | 0 | M2, Adoquinamiento o empedrado | 949 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE - Se valida y pasa al siguiente nivel.
AGU13130200142334 | Empedrado Y Adoquinamiento Calles La Concepcion | 10-004 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | La Concepción | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 299999.9 | 299999.9 | 299999.9 | 299999.9 | 299999.9 | 299999.9 | 299999.9 | 100 | 0 | M2, Adoquinamiento o empedrado | 1843 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200142360 | Empedrado Y Adoquinamiento De Calles, Macario J. Gomez | 10-005 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Colonia Macario J. Gómez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 400001.29 | 400001.29 | 400001.29 | 400001.29 | 400001.29 | 400001.29 | 400001.29 | 100 | 0 | M2, Adoquinamiento o empedrado | 2122 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE - Se valida y pasa al siguiente nivel.
AGU13130200142419 | Amp. Red Electrica, V. Calles. Col. 28 De Abril | 10-006 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | San Francisco de los Romo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | Energía | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 397569.18 | 397569 | 397569 | 397569 | 397569 | 397569 | 397569 | 100 | 0 | Poste | 16124 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA EN EL SEGUNDO TRIMESTE TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE - Se valida y pasa al siguiente nivel.
AGU13130200142445 | Amp. Red Electrica, Varias Calles, Puertecito De La Virgen | 10-007 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Puertecito de la Virgen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | Energía | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 400000 | 440938.48 | 440938.48 | 440938.48 | 440938.48 | 440938.48 | 440938.48 | 100 | 0 | Poste | 1976 | 100 | 100 | Financiera: AMPLIACION EN LO AUTORIZADO / Física: / Registro: AMPLIACION EN LO AUTORIZADO OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE - Se valida y pasa al siguiente nivel.
AGU13130200142483 | Empedrado Y Adoquinamiento V. Calles El Tepetate | 10-008 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | El Tepetate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 400001.95 | 400001.29 | 400001.29 | 400001.29 | 400001.29 | 400001.29 | 400001.29 | 100 | 0 | M2, Adoquinamiento o empedrado | 316 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE - Se valida y pasa al siguiente nivel.
AGU13130200142583 | Pavimento Hidraulico, V. Calles, Medio Kilo | 10-009 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Medio Kilo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 199999.95 | 199999.95 | 199999.95 | 199999.95 | 199999.93 | 199999.93 | 199999.93 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 1028 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE - Se valida y pasa al siguiente nivel.
AGU13130200142641 | U9 Gastos Indirectos | 10-999 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | San Francisco de los Romo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 158858.36 | 108833.45 | 108833.45 | 108833.45 | 108833.45 | 108833.45 | 108833.45 | 100 | 0 | Lote | 37124 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZO MODIFICADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200142744 | Construccion De Empedrado Con Roderas, Calle Estaban Avila | FISM 08 001 13 | Aguascalientes | San José de Gracia | Paredes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE GRACIA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3820320 | 970839 | 970839 | 970839 | 970839 | 970839 | 970839 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 8443 | 0.25 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200142838 | Construccion De Empedrado, Calle Principal | FISM 08 005 13 | Aguascalientes | San José de Gracia | Túnel de Potrerillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE GRACIA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3820320 | 136269 | 136269 | 136269 | 136269 | 136269 | 136269 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 8443 | 0.04 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200142915 | Construccion De Pavimento Hidraulico, Calle Principal | FISM 08 007 13 | Aguascalientes | San José de Gracia | Rancho Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE GRACIA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3820320 | 236153.89 | 236153.89 | 236153.89 | 236153.89 | 236153.89 | 236153.59 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 8443 | 0.06 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200142974 | Construccion De Pavimento Hidraulico, Calle Principal | FISM 08 008 13 | Aguascalientes | San José de Gracia | Potrero de los López | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DE GRACIA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3820320 | 162691.03 | 162691.03 | 162691.03 | 162691.03 | 162691.03 | 162691.03 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 8443 | 0.04 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200143020 | Caravanas De La Salud | 02CARAVANAS2013 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S200 Caravanas de la Salud |  | 12-Salud | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 270000 | 157205.84 | 157205.84 | 157205.84 | 156976.77 | 156976.77 | 156976.77 | 99.8543 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 99.85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200146000 | Seguro Medico Siglo Xxi 2013 | SMSXXI2013 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S201 Seguro Médico Siglo XXI |  | 12-Salud | INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 7071424 | 26483299 | 26483299 | 26483299 | 5188058 | 5188058 | 5188058 | 19.5899 | 0 | Pesos | 0 | 30 | 19.59 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200146266 | Centro Nacional De Equidad De Genero Y Salud Reproductiva | EQUIDADG2013 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P017 Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud |  | 12-Salud | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 11653449 | 15579009 | 15579009 | 15579009 | 14496679 | 14496679 | 14496679 | 93.0526 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 93.05 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200146515 | Pago Al Servicio De La Deuda Publica | 005 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Finanzas | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 170920339 | 159807801 | 159807801 | 159807801 | 159807801 | 159807801 | 159807801 | 100 | 0 | Servicio | 797010 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200146549 | Secretariado Tecnico Del Consejo Nacional De Salud Mental | SALUDMENTAL2013 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones |  | 12-Salud | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 355448 | 355448 | 355448 | 355448 | 262073.34 | 262073.34 | 262073.34 | 73.7304 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 73.73 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200147222 | Drenaje Sanitario Calle Principal La Congoja | FAISE-06003/13 | Aguascalientes | San José de Gracia | La Congoja | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 1112000 | 1112000 | 1112000 | 916599.53 | 916599.53 | 916599.53 | 82.428 | 0 | Sistema | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200147341 | Ptrograma Integral Para Personas Con Alguna Discapaciad | 004 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dif Municipal | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 100 | 0 | Apoyo | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ninguna / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200148899 | Materiales Químicos Para El C-3 | 2013-2-2000 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CENTRO DE CONTROL Y DE CONFIANZA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 325350 | 325350 | 325350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: no se pago nada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200149066 | Equipar Al C-3 | 2013-2-5000 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CENTRO DE CONTROL Y DE CONFIANZA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1084996.47 | 1084996.47 | 1084996.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: no se paga nada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200149093 | Instalación Del Site En C-3 | 2013-2-6000 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CENTRO DE CONTROL Y DE CONFIANZA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 150828.17 | 150828.17 | 150828.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: no se pago nada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200149120 | Uniformes | 2013-3-2000 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IESPA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2125783.73 | 2125783.73 | 2125783.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: no se pago nada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200149160 | Equipamiento Del Iespa | 2013-3-5000 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IESPA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2883573.21 | 2883573.21 | 2883573.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: no se pago nada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200149188 | Mejoramiento Al Edificio De La Uecs | 2013-4-6000 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA E INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3976237 | 3976237 | 3976237 | 3976237 | 99.4059 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: avance normal - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200149213 | Mantenimiento A Equipo Informático | 2013-6-3000 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Huella balística y rastreo computarizado de armamento | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1019200 | 1019200 | 1019200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PÓLIZA | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: no se pago nada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200149237 | Mejoramiento Al Centro De Justicia Para Las Mujeres | 2013-7-6000 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Acceso a la justicia para las Mujeres | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESRUCTURA Y COMUNICACIONES | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 10897602.42 | 10897602.42 | 10897602.42 | 8942427.99 | 8942427.99 | 8942427.99 | 8942427.99 | 82.0587 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: avance normal - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200149250 | Equipamiento Informático Y De Laboratorio | 2013-8-5000 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3894255.06 | 3894255.06 | 3894255.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: no se pago nada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200149266 | Construcción De Edificio En Pabellón De Arteaga Y Mejoramiento De Pgj | 2013-8-6000 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 10255744.94 | 10255744.94 | 10255744.94 | 8724872.93 | 8724872.93 | 8724872.93 | 8724872.93 | 85.073 | 0 | Obra | 0 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: avance normal - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200149273 | Uniformes Y Equipo De Protección | 2013-9-2000 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE REINSERCIÓN SOCIAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5424333.34 | 5424333.34 | 5424333.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: no se pago nada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200149284 | Vehículos Para Ceresos | 2013-9-5000 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE REINSERCIÓN SOCIAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3791220.86 | 3791220.86 | 3791220.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: no se pago nada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200149290 | Mejoramiento A Los Ceresos Del Estado | 2013-9-6000 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 10340678 | 10340678 | 10340678 | 7853236.25 | 7853236.25 | 7853236.25 | 7853236.25 | 75.9451 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: avance normal - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200149293 | Servicio Telefónico Y Mantenimiento A Bienes Informáticos | 2013-10-3000 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CENTRO DE COMUNICACIÓN, CONTROL Y COMANDO C-4 | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5487920.09 | 5487920.09 | 5487920.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servicio | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: no se paga nada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200149298 | Equipamiento Al C-4 | 2013-10-5000 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CENTRO DE CONTROL,COMUNICACIÓN Y COMANDO C-4 | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3701515.23 | 3701515.23 | 3701515.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: no se pago nada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200149302 | Material De Oficina | 2013-11-2000 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CENTRO DE CONTROL, COMUNICACIÓN Y COMANDO C-4 | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 50600 | 50600 | 50600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: no se pago nada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200149306 | Mantenimiento De Maquinaria Y Equipo | 2013-11-3000 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CENTRO DE CONTROL, COMUNICACIÓN Y COMANDO C-4 | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PÓLIZA | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: no se pago nada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200149309 | Equipo De Cómputo Y Educacional | 2013-11-5000 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CENTRO DE CONTROL, COMUNICACIÓN Y COMANDO C-4 | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 85200 | 85200 | 85200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: no se pago nada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200149314 | Refacciones Para Equipo De Cómputo | 2013-12-2000 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | C-4 | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 331000 | 331000 | 331000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: no se pago nada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200149318 | Servicio Telefónico Y Mantenimiento De Bienes Informáticos | 2013-12-3000 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | C-4 | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 273119.6 | 273119.6 | 273119.6 | 273119.6 | 9.7543 | 0 | Servicio | 0 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: avance normal - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200149321 | Mobiliario Y Equipo De Cómputo | 2013-12-5000 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | C-4 | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 914000 | 914000 | 914000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: no se pago nada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200149325 | Centro De Videovigilancia En Ssp | 2013-12-6000 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5160000 | 5160000 | 5160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: no se pago nada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200149327 | Bienes Informáticos | 2013-13-5000 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | C-4 | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 146000 | 146000 | 146000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: no se pago nada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200149496 | Construcción De Empedrado, Calle San Roman Adame Rosales, Estación Cañada, Delegción Cañada Honda | 01046 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Aguascalientes | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1382142 | 1316326 | 1316326 | 1316326 | 1316326 | 1316326 | 1316326 | 100 | 0 | M2, Adoquinamiento o empedrado | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200149542 | Construcción De Empedrado Calle Republica Mexicana De Calle Nicaragua A Calle Peru San Pedro Cieneguilla Delegación Salto De Los Salados | 01047 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Aguascalientes | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 524880 | 443594 | 443594 | 443594 | 443594 | 443594 | 443594 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200149607 | Electrificación Varios Puntos Del Municipio De Aguascalientes 1er. Paquete Año 2013 37 Localidades | 01045 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Servicios Publicos y Ecologia ( C.F.E. ) | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 7000000 | 7210000 | 721000 | 7210000 | 7210000 | 7210000 | 7210000 | 100 | 0 | Poste | 1020 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200149664 | Construcción De Empedrado, Calle Salvador Quezada Limon, Jesus Teran Peredo Delegación Calvillito | 01048 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Aguascalientes | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1155287 | 1029169 | 1029169 | 1029169 | 1029169 | 1029169 | 1029169 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 450 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200149717 | Construccion De Empedrado, Calle Agustin Melgar A Fin De Arroyo A Calle Lazaro Cardenas, San Antonio De Peñuelas Delegacion Peñuelas | 01049 | Aguascalientes | Aguascalientes | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Aguascalientes | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 603014 | 566123 | 566123 | 566123 | 566123 | 566123 | 566123 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200149757 | Mobiliario Y Equipo De Cómputo | 2013-14-5000 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE¿s) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2527464.28 | 2527464.28 | 2527464.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: no se pago nada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200149882 | Ampliación De Bodega De La Uipes | 2013-14-6000 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE¿s) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 472535.72 | 472535.72 | 472535.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: no se pago nada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200149937 | Productos Químicos Para Genética Forense | 2013-16-2000 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Genética Forense | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4580800 | 4580800 | 4580800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: no se pago nada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200150697 | Sj Infraestructura Ducativa Cancha De Usos Multiples, La Guayana | FOPEDEP002-13 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Medio Kilo | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 447908.25 | 447908.25 | 447908.25 | 447908.25 | 447908.25 | 447908.25 | 447908.25 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Cancha | 1028 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
AGU13130200151042 | Sl Infraestructura Deportiva Malla Ciclonica , Borrotes | FOPEDEP 003-13 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Borrotes | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 109113.79 | 108820.57 | 108820.57 | 108820.57 | 108820.57 | 108820.57 | 108820.57 | 100 | 0 | Metros Lineales | 431 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
AGU13130200151073 | Sl Infraestructura Deportiva Malla Ciclonica, Rancho Nuevo | FOPEDEP 004-13 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Rancho Nuevo | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 109113.79 | 108820.57 | 108820.57 | 108820.57 | 108820.57 | 108820.57 | 108820.57 | 100 | 0 | Metros Lineales | 256 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
AGU13130200151118 | Sj Infreaestructura Educativa E.P. Cuauhtemoc, Ex Viñedos Guadalupe | FOPEDEP 010-13 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Ex-Viñedos Guadalupe | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 600000.01 | 600000.01 | 600000.01 | 600000.01 | 600000.01 | 600000.01 | 600000.01 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 3499 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
AGU13130200154860 | Uniformes Y Equipo De Protección Para Policias | 2013-17-2000 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SE-SESP | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 6345814.8 | 6345814.8 | 6345814.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: no se pago nada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200154885 | Equipamiento, Informática Y Vehículos Para Policias | 2013-17-5000 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SE-SESP | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 19200054.3 | 19200054.3 | 19200054.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: no se pago nada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200154904 | Mejoramiento Y Ampliación De Las Comandancias Del Estado | 2013-17-6000 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 6726968.38 | 6726968.38 | 6726968.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: no se pago nada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200159222 | Equipar A La Policia Acreditable De Uniformes Y Prendas De Protección | SPA-2000 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | SE-SESP | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 11637744 | 11637744 | 11637744 | 2806963.94 | 2806963.94 | 522468.63 | 522468.63 | 4.4894 | 0 | PIEZA Y MILLAR | 1478 | 100 | 73 | Financiera: / Física: / Registro: SE DEVENGO VARIOS EQUIPOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200159253 | Equipar A La Policia Acreditable De Armas, Equipo Terrestre Y Comunicación | SPA-5000 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | SE-SESP | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 34414000 | 34414000 | 34414000 | 16993315.02 | 16993315.02 | 16993315.02 | 16993315.02 | 49.3791 | 0 | Pieza | 854 | 100 | 93 | Financiera: / Física: / Registro: SE DEJARON ALGUNOS EQUIPOS DEVENGADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200160098 | Oportunidades 2013 | OPORT2013 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades |  | 12-Salud | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 14363369 | 12304708 | 12304708 | 12304708 | 2706301 | 2706301 | 2706301 | 21.994 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 21.99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200160109 | Oportunidades 2013 | OPORT 2013 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades |  | 12-Salud | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 9304708 | 14363369 | 14363369 | 14363369 | 12746636 | 12746636 | 12746636 | 88.7441 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 88.74 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200160308 | Subsemun | SN | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | San Francisco de los Romo | Urbano | Convenios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 8000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9198254 | 9198254 | 9198254 | 91.9825 | 801746 | Persona | 37124 | 100 | 91.98 | Financiera: REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO / Física: / Registro: REINTEGRO RECURSO NO EJERCIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200160333 | Conadic 2013 | CONADIC 2013 | Aguascalientes | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones |  | 12-Salud | INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASALIENTES | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3422790 | 3422790 | 3422790 | 3422790 | 2927795 | 2927795 | 2927795 | 85.5383 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 85.54 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200164508 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas | 02-013 | Aguascalientes | Asientos | Villa Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Asientos | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 247762 | 247762 | 247762 | 247762 | 247762 | 247762 | 247762 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Metros Lineales | 4888 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCION DE 417.70 ML DE GUARNICIONES Y 417.70 M2 DE BANQUETAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200164694 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas (C. Emiliano Zapata) | 02-014 | Aguascalientes | Asientos | Villa Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Asientos | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 133244 | 133244 | 133244 | 133244 | 133244 | 133244 | 133244 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Metros Lineales | 4888 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCION DE 263.70 ML GUARCICION Y 263.70 M2 DE BANQUETAS EN LA COMUNIDAD DE VILLA JAUREZ - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200164765 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas (C. Azteca Oriente) | 02-015 | Aguascalientes | Asientos | Villa Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Asientos | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 62483 | 62483 | 62483 | 62483 | 62483 | 62483 | 62483 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Metros Lineales | 4888 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCION DE 56 ML DE GUARNICION Y 56 M2 DE BANQUETAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200164820 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas (C. Miguel Ricardo) | 02-016 | Aguascalientes | Asientos | Villa Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Asientos | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 161541 | 161541 | 161541 | 161541 | 161541 | 161541 | 161541 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Metros Lineales | 4888 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCION DE 215.60 ML DE GUARNICION Y 215.60 M2 DE BANQUETAS EN LA COMUNIDAD DE VILLA JUAREZ - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200164882 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas (C. Esparza Reyes) | 02-017 | Aguascalientes | Asientos | El Epazote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Asientos | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 305588 | 305588 | 305588 | 305588 | 305588 | 305588 | 305588 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Metros Lineales | 265 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCION DE 310 ML DE GUARNICIONES Y 310 M2 DE BANQUETAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200165623 | Rehabilitacion Red De Agua Potable C. Luis Donaldo Colosio, Palo Alto | 13019 | Aguascalientes | El Llano | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 500114.89 | 521587 | 521587 | 521587 | 521587 | 521587 | 521587 | 100 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 100 | Financiera: EL TOTAL ANUAL FUE MODIFICADO POR NECESIDADES DEL MUNICIPIO / Física: EL TOTAL ANUAL FUE MODIFICADO POR NECESIDADES DEL MUNICIPIO / Registro: EL TOTAL ANUAL FUE MODIFICADO POR NECESIDADES DEL MUNICIPIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200165646 | Rehabilitacion De Red Agua Potable C Leona Vicario, Palo Alto | 13016 | Aguascalientes | El Llano | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 265780.91 | 269289 | 269289 | 269289 | 269289 | 269289 | 269289 | 100 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 100 | Financiera: EL TOTAL ANUAL FUE MODIFICADO POR NECESIDADES DEL MUNICIPIO / Física: / Registro: EL TOTAL ANUAL FUE MODIFICADO POR NECESIDADES DEL MUNICIPIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200166011 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas | 02-018 | Aguascalientes | Asientos | La Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Asientos | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 304974 | 304974 | 304974 | 304974 | 304974 | 304974 | 304974 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Metros Lineales | 800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCION DE 310 ML DE GUARNICION Y 310 M2 DE BANQUETAS EN LA COMUNIDAD DE EL EPAZOTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200166018 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas | 02-019 | Aguascalientes | Asientos | Amarillas de Esparza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Asientos | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 302611 | 302611 | 302611 | 302611 | 302611 | 302611 | 302611 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Metros Lineales | 800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCION DE 310 ML DE GUARNICION Y 310 M2 DE BANQUETA EN LA COMUNIDAD DE AMARILLAS DE ESPARZA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200166036 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas | 02-020 | Aguascalientes | Asientos | Las Fraguas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Asientos | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 301495 | 301495 | 301495 | 301495 | 301495 | 301495 | 301495 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Metros Lineales | 364 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCION DE 310 ML DE GUARNICIONES Y 310 M2 DE BANQUETAS EN LA COMUNIDAD DE LAS FRAGUAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200166126 | Sj Infraestruc. Educativa, Techumbre Tesec. 179, Col. 28 De Abril | FOPEDEP-00513 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | San Francisco de los Romo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 600000.01 | 600000.01 | 600000.01 | 600000.01 | 600000.01 | 600000.01 | 600000.01 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 16124 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
AGU13130200166135 | Sj Infraestruc. Educativa Construc. Techumbre, Cecytea | FOPEDEP-006-13 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | San Francisco de los Romo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN FRANCIUSCO DE LOS ROMO | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 600000.01 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 16124 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FINANCIERA Y FISICAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200166151 | Sj Infraestructura Educativa, Construcc. Techumbre E.P. Esteban Avila Mier | FOPEDEP-007-13 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | San Francisco de los Romo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 600000.01 | 600000.01 | 600000.01 | 600000.01 | 600000.01 | 600000.01 | 600000.01 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 16124 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
AGU13130200166152 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico | 02-022 | Aguascalientes | Asientos | San José del Tulillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Asientos | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 324735 | 324735 | 324735 | 324735 | 324735 | 324735 | 324735 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 168 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CONSTRUCCION DE 600 M2 DE PAVIMENTO EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DEL TULILLO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200166178 | Sj Infraestructura Educataiva Contrucc. Aula Adosadaj.N. Ma. Luisa Villa De Garcia Rojas | FOPEDEP-008-13 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | San Francisco de los Romo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 371592.38 | 371592.37 | 371592.37 | 371592.37 | 371592.37 | 371592.37 | 371592.37 | 100 | 0 | Lote | 16124 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200166194 | Sj Infraestructura Educativa Construcc. Techumbre Telesec. 146niño Artillero | FOPEDEP-009-13 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | Colonia Macario J. Gómez | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LO ROMO | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 600000.01 | 600000.01 | 600000.01 | 600000.01 | 600000.01 | 600000.01 | 600000.01 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 2122 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
AGU13130200166197 | Instalación De Malla Sombra | 02-012 | Aguascalientes | Asientos | Ojo de Agua de Rosales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Asientos | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 87142 | 87142 | 87142 | 87142 | 87142 | 87142 | 87142 | 100 | 0 | Obra | 325 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INSTALACION DE MALLA SOMBRA EN ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA DE ROSALES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200166213 | Sj Infraestructura Educativa Construcc. Techumbre Telesc. 41 Venustiano Carranza | FOPEDEP-011-13 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | La Concepción | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 456 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
AGU13130200166228 | Sj Infraestructura Educativa Construcc. Techumbre E.P. Agustin Melgar | FOPEDEP-012-13 | Aguascalientes | San Francisco de los Romo | La Concepción | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 164363.41 | 164363.41 | 164363.41 | 164363.41 | 164363.41 | 164363.41 | 164363.41 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 114 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
AGU13130200168531 | Prevencion Social De La Violencia Y La Delicuencia Con Participacion Ciudadana | SUBSEMUN01 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Programa de Apoyos en Materia de Seguridad Pública |  | 4-Gobernación | Secretaria de Seguridad Publica | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1989409.51 | 1989409.51 | 1989409.51 | 99.4705 | 0 | Acción | 0 | 100 | 99.47 | Financiera: PREVENCION SOCIAL DEL A VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA. / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200168670 | Ampliacion De Red De Alcantarillado Calle Durango | 7023 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 126000 | 122821 | 122821 | 122821 | 122821 | 122821 | 122821 | 100 | 0 | Metros Lineales | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 7023 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200168685 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluacion En Control De Confianza. | SUBSEMUN02 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Programa de Apoyos en Materia de Seguridad Pública |  | 4-Gobernación | Secretaria de Seguridad Publica | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 224000 | 224000 | 224000 | 224000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN EVALUACION EN CONTROL Y CONFIANZA / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200168740 | 7029 | 7029 | Aguascalientes | Rincón de Romos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 119326.1 | 119326.1 | 119326.1 | 39.7754 | 0 | Metros Cuadrados, Metros Lineales | 150 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA 7029 ESTA OBRA YA LA HABIA DADO DE ALTA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR PERO NO APARECE EN EL LISTADO DEL TRIMESTRE - Se valida y pasa al siguiente nivel.
AGU13130200168744 | Profesionalizacion De Las Instituciones De Seguridad Publica. | SUBSEMUN03 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Programa de Apoyos en Materia de Seguridad Pública |  | 4-Gobernación | Secretaria de Seguridad Publica | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5486656.64 | 5486656.64 | 5486656.64 | 5486656.64 | 5244046.51 | 5244046.51 | 5244046.51 | 95.5782 | 0 | Acción | 0 | 100 | 95.58 | Financiera: PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200168765 | Red Nacional De Telecomunicaciones | SUBSEMUN04 | Aguascalientes | Jesús María | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Programa de Apoyos en Materia de Seguridad Pública |  | 4-Gobernación | Secretaria de Seguridad Publica | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2289343.36 | 2289343.36 | 2289343.36 | 2289343.36 | 2268380 | 2268380 | 2268380 | 99.0843 | 0 | Acción | 0 | 100 | 99.08 | Financiera: RED NACIONAL DE TELECOMUNICACION / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU13130200169354 | Estímulos A La Educación | 02-526 | Aguascalientes | Asientos | Asientos | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Asientos | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 744312 | 774312 | 744312 | 744312 | 744312 | 744312 | 744312 | 96.1256 | 0 | Informe | 24000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SETIMULOS A ALA EDUCACION BASICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.