## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | 2013
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Coahuila de Zaragoza | 2516 | 39 | 39
| Coahuila de Zaragoza | 536 | 36 | 39
| Coahuila de Zaragoza | 134 | 34 | 39

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [27 empty] | Cuarto Trimestre 2013
COAHUILA DE ZARAGOZA
Información General del Proyecto | [14 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Periodo | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
COA00130200140072 | Plan Regulador De La Region Carbonifera | 132800031 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE GESTION URBANA, AGUA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2608840 | 1281075 | 1281075 | 1281075 | 45.7527 | 0 | Plan | 0 | 100 | 62 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130200141722 | Prim. Maria L. Perez De Arreola; Construcción De 1 Aula Didáctica (Mob) Y Obra Exterior. | 133000571 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 284575.96 | 284575.96 | 284575.96 | 284575.96 | 268553.29 | 268553.29 | 268553.29 | 94.3696 | 0 | Aula | 358 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130200151428 | Exposición Temporal José Luis Cuevas | 134500081 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U059 Instituciones Estatales de Cultura |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE CULTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Persona | 500000 | 100 | 100 | Financiera: PROYECTO FINALIZADO AL 100% / Física: PROYECTO FINALIZADO AL 100% / Registro: PROYECTO FINALIZADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130200152055 | Centro De Monitoreo Ambiental De La Zona De La Laguna | 134300007 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 2321067.22 | 1792666.54 | 528400.68 | 528400.68 | 8.8067 | 0 | Centro | 999999 | 100 | 86 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130200154022 | Universidad Tecnológica De Torreón.- Equipamiento Especializado | 133520050 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Convenios | U045 Fondo de Apoyo a la Calidad de las Universidades Tecnológicas (incluye equipamiento, laboratorios y talleres) |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 2422458 | 2422458 | 2422458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 3000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130200166198 | Construccion Del Teatro De La Ciudad De Piedras Negras (Etapa De Acabados) | 102500169 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | Terminado | Tercer Trimestre | 2010 | 3110117.82 | 3110117.82 | 3110117.82 | 3110117.82 | 3110117.82 | 3110117.82 | 3110117.82 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: El proyecto se actualizó. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130200168312 | Proyecto Ejecutivo Para La Construccio Del Paso A Desnivel En La Interseccion De Carretera 2 Y Carretera 57 En Piedras Negras | 102500065 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2010 | 2816662.67 | 2816662.67 | 2816662.67 | 2816662.67 | 2816662.67 | 2816662.67 | 2816662.67 | 100 | 0 | Obra | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: El proyecto se actualizó. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130200168732 | Servicios De Topografia Para Verificacion De Calidad De Los Trabajos Del Sistema Vialidad El Indio La Lechera | 103000527 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2010 | 36616.92 | 36616.92 | 36616.92 | 36616.92 | 36616.92 | 36616.92 | 36616.92 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: el proyecto se actualizó. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130200168901 | Remodelacion De Fachadas En El Museo De La Frontera Norte | 102500205 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | secretaria de infraestructura | Cultura y turismo | Terminado | Tercer Trimestre | 2010 | 964634.21 | 964634.21 | 964634.21 | 964634.21 | 964634.21 | 964634.21 | 964634.21 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: El proyecto se actualizó. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300174594 | Fortalecimiento Para Procuracion De La Justicia Ambiental En El Estado De Coahuila 2013 | 1300902 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Medio Ambiente | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2999916.39 | 2999916.39 | 2999916.39 | 2999916.39 | 99.9972 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se valida informacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300174599 | Boulevard Independencia Con Iluminación Sustentable | 1300237 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Medio Ambiente | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 7350000 | 7350000 | 7350000 | 5065853.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 608836 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300175516 | Equipamiento Y Construcción De Algunas Obras Complementarias Para El Relleno Sanitario Regional De La Carbonífera Tipo ¿A¿. | 1301088 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Prevención y gestión integral de residuos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Medio Ambiente | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 7280542 | 7280542 | 4280542 | 5973258.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 140000 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300176300 | Rehabilitacion De La Calle Roman Cepeda En Areas De Acueducto Y Fachadas | 130400062 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1930726.53 | 2242903.35 | 2242903.35 | 1930726.52 | 1527206.07 | 1527206.07 | 1527206.07 | 68.0906 | 0 | Obra | 2000 | 100 | 0.8 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300176394 | Programa De Reciclado De Pavimento En Diversas Calles | 130700033 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 1999999.81 | 1999999.81 | 1999999.81 | 1999999.81 | 1999999.81 | 1999999.81 | 1999999.81 | 100 | 0 | Obra | 13013 | 100 | 0 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA Y EN FUNCIONAMIENTO - OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300177241 | Prolongacion O Construccion Del Colector De Aguas Residuales Con Construccion De 130 Descargas Domiciliarias Y Conctruccion Carcamo De Bombeo | 121200021 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 2977844.26 | 2977844.26 | 2977844.26 | 2647269.29 | 2647269.29 | 2647269.29 | 2647269.29 | 88.8988 | 0 | Obra | 959 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: SIN OBSERVACION / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA00130300177541 | Construccion De 80.00 M.L. De Linea De Agua Potable En La Calle Jesus Gonzalez Entre Las Calles Tomas Gonzalez Y Tope De Calle Nte, Col. Nuevo Atardecer | 133000563 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 105600 | 105600 | 105600 | 100660.86 | 100660.86 | 100660.86 | 100660.86 | 95.3228 | 4939.14 | Metros Lineales | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EMITE PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300177551 | Construccion De 80.0 M.L. De Linea De Agua Potable En La Calle Manuel Gonzalez Entre Las Calles Tomas Gonzalez Y Tope De Calle, Col. Nuevo Atardecer. | 133000567 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 105600 | 105600 | 105600 | 103625.66 | 103625.66 | 103625.66 | 103625.66 | 98.1304 | 1974.34 | Metros Lineales | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EMITE PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300177575 | Construccion De 40.0 M.L. De Linea De Agua Potable En La Calle Jose Guadalupe Ortiz Martinez Entre Avenida Del Sol Y Ultima Casa Al Norte, Col. Valle De Las Flores Popular | 133000568 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 70500 | 70500 | 70500 | 60596.96 | 60596.96 | 60596.96 | 60596.96 | 85.9531 | 9903.04 | Metro Lineal | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EMITE PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300177626 | Construccion De 146.0 M.L. De Linea De Agua Potable En Lacalle Roberto Lopez Rodriguez Entre Las Calles Tomas Gonzalez Y Tope De Calle Sur, Col. Nuevo Atardecer | 133000569 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 19270 | 172720 | 172720 | 171498.47 | 171498.47 | 171498.47 | 171498.47 | 99.2928 | 1221.53 | Metros Lineales | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EMITE PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300177651 | Construccion De 149.0 M.L. De Linea De Agua Potable En La Calle Privada 42 Entre Periferico Lea, Calle San Francisco Y Tope De Privada, Col. Lourdes. | 133000586 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 196680 | 196680 | 196680 | 190770.82 | 190770.82 | 190770.82 | 190770.82 | 96.9955 | 5909.18 | Metros Lineales | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EMITE PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300177656 | Construccion De 130.0 M.L. De Linea De Agua Potable En La Calle Maria Del Carmen De Mendez Entre Las Calles Tomas Gonzalez Y Tope De Calle Sur, Col. Nuevo Amanecer | 133000587 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 171600 | 153600 | 153600 | 152801.39 | 152801.39 | 152801.39 | 152801.39 | 99.4801 | 798.61 | Metros Lineales | 43 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EMITE PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300177659 | Construccion De 100.0 M.L. De Linea De Agua Potable En La Calle Maria Elena Flores Entre Las Calles Tomas Gonzalez Y Tope De Calle Norte, Col. Nuevo Atardecer | 133000588 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 132000 | 120000 | 120000 | 119284.38 | 119284.38 | 119284.38 | 119284.38 | 99.4036 | 715.62 | Metros Lineales | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EMITE PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300177676 | Construccion De 103.0 M.L. De Linea De Agua Potable En La Calle Mariana De La Cruz Entre Las Calles Tomas Gonzalez Y Tope De Calle Sur, Col. Nuevo Atardecer | 133000589 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 135960 | 126560 | 126560 | 117400.33 | 117400.33 | 117400.33 | 117400.33 | 92.7626 | 9159.67 | Metros Lineales | 34 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EMITE PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300177681 | Construccion De 80.0 M.L. De Linea De Agua Potable En La Calle Oscar Camacho Gonzalez Entre Las Calles Tomas Gonzalez Y Tope De Calle Norte, Col. Nuevo Atardecer | 133000590 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 105600 | 105600 | 105600 | 100660.86 | 100660.86 | 100660.86 | 100660.86 | 95.3228 | 4939.14 | Metros Lineales | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EMITE PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300177685 | Construccion De 1,020 M.L. De Linea De Agua Potable En La Calle San Ignacio Entre Calle 30 Y Prolongacion Otilio Gonzalez, Col. San Ignacio | 133000591 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1346400 | 1346400 | 1346400 | 1330735.35 | 1330735.35 | 1330735.35 | 1330735.35 | 98.8366 | 15664.65 | Metros Lineales | 340 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EMITE PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300177687 | Construccion De 123.0 M.L. De Linea De Agua Potable En La Calle Higinio Cisneros Entre Las Calles Tomas Gonzalez Y Tope De Calle Sur, Col. Nuevo Atardecer. | 133000592 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 168960 | 168960 | 168960 | 152286.56 | 152286.56 | 152286.56 | 152286.56 | 90.1317 | 16673.44 | Metros Lineales | 41 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EMITE PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300177693 | Construccion De 170.0 M.L. De Linea De Agua Potable En La Calle Victor Jesus Valdez Entre Las Calles Tomas Gonzalez Y Tope De Calle Norte, Col. Nuevo Atardecer. | 133000593 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 224400 | 224400 | 224400 | 202222.1 | 202222.1 | 202222.1 | 202222.1 | 90.1168 | 22177.9 | Metros Lineales | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EMITE PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300177695 | Construccion De 80.0 M.L. De Linea De Agua Potable En La Calle Roberto Lopez Rodriguez Entre Las Calles Tomas Gonzalez Y Tope De Calle Norte, Col.Nuevo Atardecer. | 133000594 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 105600 | 105600 | 105600 | 100141.66 | 100141.66 | 100141.66 | 100141.66 | 94.8311 | 5458.34 | Metros Lineales | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EMITE PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300177697 | Construccion De 175.0 M.L. De Linea De Agua Potable En Calle Juan Arcos De Mendez Entre Las Calles Tomas Gonzalez Y Tope De Calle Norte, Col. Nuevo Atardecer | 133000595 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 231000 | 231000 | 231000 | 209258.37 | 209258.37 | 209258.37 | 209258.37 | 90.588 | 21741.63 | Metros Lineales | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EMITE PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300177699 | Construccion De 68.0 M.L. De Linea De Agua Potable En La Calle Santa Aurora Entre Santa Barbara Y Santa Rita, Col. Las Margaritas. | 133000596 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 89760 | 89760 | 89760 | 87593.47 | 87593.47 | 87593.47 | 87593.47 | 97.5863 | 2166.53 | Metros Lineales | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EMITE PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300177701 | Construccion De 131.0 M.L. De Linea De Agua Potable En La Calle Juan Francisco Gonzalez Entre Las Calles Tomas Gonzalez Y Tope De Calle Sur, Col. | 133000597 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 172920 | 172920 | 172920 | 165730.07 | 165730.07 | 165730.07 | 165730.07 | 95.842 | 7189.93 | Metros Lineales | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EMITE PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300177703 | Construccion De 135.0 M.L. De Linea De Agua En La Calle Juan Rivera Entre Las Calles Tomas Gonzalez Y Tope De Calle Sur, Col. Nuevo Atardecer. | 133000598 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 178200 | 178200 | 178200 | 153705.27 | 153705.27 | 153705.27 | 153705.27 | 86.2544 | 24494.73 | Metros Lineales | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EMITE PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300177705 | Construccion De 130.0 M.L. De Linea De Agua Potable En La Calle Juan Arcos De Mendez Entre Las Calles Tomas Gonzalez Y Tope De Calle Sur, Col. Nuevo Atardecer | 133000599 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 171600 | 171600 | 171600 | 148568.57 | 148568.57 | 148568.57 | 148568.57 | 86.5784 | 23031.43 | Metros Lineales | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EMITE PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300177706 | Construccion De 120.0 M.L. De Linea De Agua Potable En La Calle Prolongacion Abasolo Entre Blvd. Nazario S. Ortiz Garza Y Tope De Calle, Col. Alpes. | 133000600 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 158400 | 158400 | 158400 | 108001.78 | 108001.78 | 108001.78 | 108001.78 | 68.1829 | 50398.22 | Metros Lineales | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EMITE PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300177708 | Rehabilitacion De Plaza En Calle Fausto Vega Santander Y Subteniente Jose Ortiz Alvarez, Col. Constitucionalista. | 133000536 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 619983 | 619983.34 | 619983.34 | 610932.22 | 610932.22 | 610932.22 | 610932.22 | 98.5401 | 9051.12 | Plaza | 220 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EMITE PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300177709 | Rehabilitacion De Plaza En Calle Artemio De Valle Arizpe Y Jesus Silva Herzog, Col. Satelite Sur. | 133000537 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 548821 | 548821.09 | 548821.09 | 547718.44 | 547718.44 | 547718.44 | 547718.44 | 99.7991 | 1102.65 | Plaza | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EMITE PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300177711 | Rehabilitacion De Plaza En Calle Jorge Godoy , Carlos Gonzalez Y Juan Garcia Ponce, Col. Satelite Sur. | 133000538 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 623515 | 623515.15 | 623515.15 | 582800.69 | 582800.69 | 582800.69 | 582800.69 | 93.4702 | 40714.46 | Plaza | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EMITE PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300177713 | Rehabilitacion De Plaza En Calle Emilio Carballido Y Carlos Pereira, Col. Satelite Sur. | 133000539 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 769440 | 769439.69 | 769439.69 | 758617.91 | 758617.91 | 758617.91 | 758617.91 | 98.5936 | 10821.78 | Plaza | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EMITE PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300177716 | Rehabilitacion De Plaza En Calle Jupiter, Pirul, Alamo Y Membrillo, Col.Saltillo 2000. | 133000540 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1699797 | 1699797.08 | 1699797.08 | 1682631.57 | 1682631.57 | 1682631.57 | 1682631.57 | 98.9901 | 17165.51 | Plaza | 530 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EMITE PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300177721 | Rehabilitacion De Plaza En Calle Libra Y Triton, Col. Satelite Norte. | 133000541 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 938444 | 938443.65 | 938443.65 | 887559.69 | 887559.69 | 887559.69 | 887559.69 | 94.5778 | 50883.96 | Plaza | 580 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EMITE PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300177915 | Pavimentacion Fraccionamiento Cedros | 132700065 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE RAMOS ARIZPE | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2958185 | 2958185.6 | 2958185.6 | 2950307.75 | 54637.3 | 54637.3 | 54637.3 | 1.847 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 300 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO. / Física: OBRA FINALIZADA Y EJECUTADA AL 100 POR CIENTO. / Registro: LA OBRA HA SIDO EJECUTADA Y FINALIZADA AL 100 POR CIENTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300177942 | Mantenimiento De Camellones Y Cordon Cuneta En Parque Industrial Ramos Arizpe. | 132700059 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE RAMOS ARIZPE, COAHUILA. | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1490892.53 | 1031312.5 | 1031312.5 | 1031312.5 | 68.7542 | 0 | M2, Camellones | 10000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA SE HA EJECUTADO AL 100 POR CIENTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300178065 | 7a Eatap Del Programa De Pueblos Magicos En La Ciudad De Parras | 122400069 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Convenios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 499994.69 | 499993.69 | 499993.69 | 499993.69 | 499993.69 | 499993.69 | 49993.69 | 100 | 0 | Obra | 3000 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: AVANCE FISICO AL 100% OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA00130300178218 | Construccion De 338 Ml De Alcantarillado Sanitario Calle 8 Entre Calle 33 Y Tope De Calle Al Nte Col. Balcones | 050301ME003 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 573853 | 573853 | 573853 | 462116.99 | 462116.99 | 462116.99 | 462116.99 | 80.5288 | 111736.01 | Metros Lineales | 513 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EMITE PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300178256 | Construccion De 85 Ml De Alcantarillado Sanitario Av. Del Sol Entre Calle 7a Y Tope De Calle Al Pte Col. Valle Escondido Sur | 050301ME004 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 112990 | 112990 | 112990 | 102234.25 | 102234.25 | 102234.25 | 102234.25 | 90.4808 | 10755.75 | Metros Lineales | 99 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EMITE PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300178274 | Construccion De 71 Ml De Linea De Agua Potable En Av. Del Sol Entre Calle 7a Y Tope De Calle Al Pte Col. Valle Escondido Sur | 050301ME018 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 61695 | 61695 | 61695 | 60163.72 | 60163.72 | 60163.72 | 60163.72 | 97.518 | 1531.28 | Metros Lineales | 54 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EMITE PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300178316 | Construccion De 319 M2 De Pavimento Asfaltico En Calle 32 Entre Calle 5 Y Calle 6 Col. Balcones | 050301ME021 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 81732 | 81732 | 81732 | 70356.4 | 70356.4 | 70356.4 | 70356.4 | 86.0818 | 11375.6 | M2, Concreto asfáltico | 74 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EMITE PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300178340 | Construccion De 100.8 M2 De Banquetas En Calle 32 Entre Calle 5 Y Calle 6 Col. Balcones | 050301ME023 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 21188 | 21188 | 21188 | 17517.4 | 17517.4 | 17517.4 | 17517.4 | 82.676 | 3670.6 | M2, Aceras, banquetas o andadores | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EMITE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300178367 | Construccion De 927 M2 De Pavimento Asfaltico En Calle Cartas A Eufemia Entre Correo Mayor (Av Central ) Y Correo Maritimo Col. Postal Cerritos | 050301ME024 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 219797 | 219797 | 219797 | 196699.35 | 196699.35 | 196699.35 | 196699.35 | 89.4914 | 23097.65 | M2, Concreto asfáltico | 198 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EMITE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300178389 | Construccion De 1510 M2 De Concreto Hidraulico En Calle Antonio De Aguirre Entre Cristobal Pereaz Y San Pablo Col. San Jose | 050301ME030 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 471907 | 471907 | 471907 | 458318.87 | 458318.87 | 458318.87 | 458318.87 | 97.1206 | 13588.13 | M2, Concreto hidráulico | 422 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EMITE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300178402 | Construccion De 380 M2 Banquetas En Calle Antonio De Aguirre Entre Cristobal Pereaz Y Tope De Calle Al Pte Col. San Jose | 050301ME034 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE DEARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 70045 | 70045 | 70045 | 61801.2 | 61801.2 | 61801.2 | 61801.2 | 88.2307 | 8243.8 | M2, Aceras, banquetas o andadores | 62 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EMITE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300178420 | Construccion De 961 M2 De Pavimento Asfaltico En Calle Central Entre San Clemente Y Jose Ma. Letona Col. San Jose | 050301ME035 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 252683 | 252683 | 252683 | 229289.07 | 229289.07 | 229289.07 | 229289.07 | 90.7418 | 23393.93 | M2, Concreto asfáltico | 228 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EMITE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300178439 | Construccion De 276 M2 Banquetas En Calle Central Entre San Clemente Y Jose Ma. Letona Col. San Jose | 050301ME036 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 52711 | 52711 | 52711 | 43515.17 | 43515.17 | 43515.17 | 43515.17 | 82.5542 | 9195.83 | M2, Aceras, banquetas o andadores | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EMITE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300178447 | Construccion De 70 Ml De Alcantarillado Sanitario En Calle San Juan Entre Proverbios Y Tope A Arroyo Col. El Salvador | 050301ME053 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 111812 | 111812 | 111812 | 102063.24 | 102063.24 | 102063.24 | 102063.24 | 91.2811 | 9748.76 | Metros Lineales | 99 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EMITE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300178474 | Construccion De 80 Ml De Alcantarillado Sanitario En Calle Puerto Nuevo Entre Puerto De La Plata Y Puerto De Acapulco Col. Puerto De Flores | 050301ME037 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 101148 | 101148 | 101148 | 78230.98 | 78230.98 | 78230.98 | 78230.98 | 77.3431 | 22917.02 | Metros Lineales | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EMITE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300178501 | Construccion De 27 Ml De Alcantarillado Sanitario En Calle Puerto De Cristal Entre Puerto De La Paz Y Tope De Calle Col. Puerto De Flores | 050301ME052 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 46102 | 46102 | 46102 | 43930.08 | 43930.08 | 43930.08 | 43930.08 | 95.2889 | 2171.92 | Metros Lineales | 42 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EMITE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300178520 | Construccion De 27 Ml De Alcantarillado Sanitario En Calle Puerto De La Plata Entre Puerto La Paz Y Tope De Calle Col. Puerto De Flores | 050301ME038 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 46102 | 46102 | 46102 | 45114.73 | 45114.73 | 45114.73 | 45114.73 | 97.8585 | 987.27 | Metros Lineales | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EMITE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300178526 | Construccion De 178 Ml De Alcantarillado Sanitario En Calles: Pto Del Rosario Entre Pto Rico Y Tope De Calle Y Pto Rico Entre Pto De La Estrella Y P. De Tampico Col. P De Flores | 050301ME012 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 236550 | 236550 | 236550 | 175562.08 | 175562.08 | 175562.08 | 175562.08 | 74.2177 | 60987.92 | Metros Lineales | 211 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EMITE PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300178545 | Construccion De 292.5 M2 Concreto Hidraulico En Calle Francisco Villa Entre Pavimento Existente Y Tope De Calle Al Cerro Col. Tanquecito | 050301ME047 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 135864 | 135864 | 135864 | 96972.38 | 96972.38 | 96972.38 | 96972.38 | 71.3746 | 38891.62 | M2, Concreto hidráulico | 132 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EMITE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300178548 | Construccion De 100 Ml De Alcantarillado Sanitario En Priv. San Juan Entre Prol Bustamante Y Tope De Calle Al Sur Col. Puerto De La Virgen | 050301ME040 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 172316 | 172316 | 172316 | 134402.71 | 134402.71 | 134402.71 | 134402.71 | 77.9978 | 37913.29 | Metros Lineales | 153 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EMITE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300178549 | Construccion De 40 Ml De Linea De Agua Potable En Priv. San Juan Entre Prol Bustamante Y Tope De Calle Al Sur Col. Puerto De La Virgen | 050301ME054 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 43332 | 43332 | 43332 | 41501.79 | 41501.79 | 41501.79 | 41501.79 | 95.7763 | 1830.21 | Metros Lineales | 31 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EMITE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300178563 | Construccion De 482 M2 Concreto Hidraulico En Calle Vicente Guerrero Entre Francisco I. Madero Y Tope De Cerro Col. Puerto De La Virgen | 050301ME048 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 158214 | 158214 | 158214 | 147541.53 | 147541.53 | 147541.53 | 147541.53 | 93.2544 | 10672.47 | M2, Concreto hidráulico | 142 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EMITE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300178566 | Construccion De 198 M2 Banquetas En Calle Vicente Guerrero Entre Francisco I. Madero Y Tope De Cerro Col. Puerto De La Virgen | 050301ME046 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 39185 | 39185 | 39185 | 31678.62 | 31678.62 | 31678.62 | 31678.62 | 80.8437 | 7506.38 | M2, Aceras, banquetas o andadores | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EMITE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300178572 | Construccion De 170 M2 Concreto Hidraulico En Abelardo L. Rdz Entre Pavimento Existente Y Tope De Calle Col. La Peñita | 050301ME049 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 55920 | 55919 | 55919 | 44555.85 | 44555.85 | 44555.85 | 44555.85 | 79.6793 | 11363.15 | M2, Concreto hidráulico | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EMITE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300178591 | Construccion De 51 Ml De Alcantarillado Sanitario En Calle Prol Julieta Perez Entre Nazario S. Ortiz Y Eliseo Mendoza Col. Mario Ortiz | 050301ME042 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 61386 | 61386 | 61386 | 60125.71 | 60125.71 | 60125.71 | 60125.71 | 97.9469 | 1260.29 | Metros Lineales | 62 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EMITE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300178610 | Construccion De 65 Ml De Alcantarillado Sanitario En Calle Eliseo Mendoza Entre Bordo Del Ferrocarril Y Prol Julieta Perez Col. Mario Ortiz | 050301ME043 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 79117 | 79117 | 79117 | 77675.24 | 77675.24 | 77675.24 | 77675.24 | 98.1777 | 1441.76 | Metros Lineales | 72 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EMITE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300178752 | Construccion De 26 Ml De Alcantarillado Sanitario En Calle Jose De Las Fuentes Entre Bordo Del Ferrocarril Y Tope De Calle Col. Mario Ortiz | 050301ME044 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 37201 | 37201 | 37201 | 35185.44 | 35185.44 | 35185.44 | 35185.44 | 94.582 | 2015.56 | Metros Lineales | 31 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EMITE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300178754 | Construccion De 165 Ml De Alcantarillado Sanitario En Calle Bordo Del Ferrocarril Entre Nazario S. Ortiz Y Tope De Calle Al Sur Col. Mario Ortiz | 050301ME045 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 199518 | 199518 | 199518 | 196520.46 | 196520.46 | 196520.46 | 196520.46 | 98.4976 | 2997.54 | Metros Lineales | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EMITE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300178757 | Construccion De 408.1 M2 Concreto Hidraulico En Calle Martin Peña Entre Francisco I. Madero Y Tope De Cerro Col. Puerto De La Virgen | 050301ME050 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 133819 | 133819 | 133819 | 125573.48 | 125573.48 | 125573.48 | 125573.48 | 93.8383 | 8245.52 | M2, Concreto hidráulico | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EMITE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300178759 | Construccion De 169.6 M2 Banquetas En Calle Martin Peña Entre Francisco I. Madero Y Tope De Cerro Col. Puerto De La Virgen | 050301ME011 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 33708 | 33708 | 33708 | 27032.63 | 27032.63 | 27032.63 | 27032.63 | 80.1965 | 6675.37 | M2, Aceras, banquetas o andadores | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EMITE PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300178760 | Construccion De 30 Ml De Alcantarillado Sanitario En Calle Malaquias Entre San Jose De Los Cerritos Y Diamante Col. El Salvador | 050301ME008 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 48286 | 48286 | 48286 | 43917.51 | 43917.51 | 43917.51 | 43917.51 | 90.9529 | 4368.49 | Metros Lineales | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EMITE PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300178768 | Construccion De 50 Ml De Alcantarillado Sanitario En Priv. 4 Entre Proverbios Y Arroyo Col. El Salvador | 050301ME009 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 66948 | 66948 | 66948 | 66081.86 | 66081.86 | 66081.86 | 66081.86 | 98.7062 | 866.14 | Metros Lineales | 58 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EMITE PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300178772 | Construccion De 450 M2 De Pavimento Asfaltico En Privada 4 Entre Proverbios A Tope De Arroyo Col. El Salvador | 050301ME016 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 133645 | 133645 | 133645 | 117662.29 | 117662.29 | 117662.29 | 117662.29 | 88.0409 | 15982.71 | M2, Concreto hidráulico | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EMITE PARA SU VALIDACIÓN - SE EMITE PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300178781 | Construccion De 450 M2 De Pavimento Asfaltico En Calle San Mateo Entre Proverbios A Tope De Arroyo Col. El Salvador | 050301ME013 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 105606 | 105606 | 105606 | 94986.26 | 94986.26 | 94986.26 | 94986.26 | 89.944 | 10619.74 | M2, Concreto asfáltico | 94 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EMITE PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300178786 | Construccion De 75 Ml De Linea De Agua Potable En Calle Lateral A Francisco I. Madero Entre Loma Bonita Y Calle Principal Col. Ma Luisa | 050301ME019 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 68098 | 68098 | 68098 | 61141.57 | 61141.57 | 61141.57 | 61141.57 | 89.7847 | 6956.43 | Metros Lineales | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EMITE PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300178875 | Construccion De 75 Ml De Alcantarillado Sanitario En Calle Lateral A Francisco I. Madero Entre Loma Bonita Y Calle Principal Col. Ma Luisa | 050301ME020 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 121695 | 121695 | 121695 | 85091.28 | 85091.28 | 85091.28 | 85091.28 | 69.9218 | 36603.72 | Metros Lineales | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EMITE PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300179046 | Construccion De 110 Ml De Alcantarillado Sanitario En Calle Oscar Pimentel Entre Mario Eulalio Gutierrez Y Manlio Fabio Gomez U. Col. Maria De Leon | 050301ME022 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 242299 | 242299 | 242299 | 204872.82 | 204872.82 | 204872.82 | 204872.82 | 84.5537 | 37426.18 | Metros Lineales | 216 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EMITE PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300179081 | Construccion De 90 Ml De Alcantarillado Sanitario En Calle Carlos De La Peña Entre Mario Eulalio Gutierrez Y Manlio Fabio Gomez U Col. Maria De Leon | 050301ME027 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 158668 | 158668 | 158668 | 121774.67 | 121774.67 | 121774.67 | 121774.67 | 76.7481 | 36893.33 | Metros Lineales | 139 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EMITE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300179100 | Construccion De 252 M2 De Banquetas En Calle Manlio Fabio Gomez U. Entr Abraham De Cepda A Ultima Casa De La Col. Maria De Leon | 050301ME025 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 44518 | 44518 | 44518 | 35702.58 | 35702.58 | 35702.58 | 35702.58 | 80.1981 | 8815.42 | M2, Aceras, banquetas o andadores | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EMITE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300179112 | Construccion De 1050 M2 De Concreto Hidraulico En La Calle Manlio Fabio Gomez U.Entre Abraham De Cepeda A Ultima Casa De La Colonia En Col. Maria De Leon | 050301ME029 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 309465 | 309465 | 309465 | 258856.94 | 258856.94 | 258856.94 | 258856.94 | 83.6466 | 50608.06 | M2, Concreto hidráulico | 278 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EMITE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300179124 | Construccion De 50 Ml De Alcantarillado Sanitario En Calle Sin Nombre Entre Piramide De La Luna Y Chichenitza Col. Maria De Leon | 050301ME031 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 73416 | 73416 | 73416 | 67910.89 | 67910.89 | 67910.89 | 67910.89 | 92.5015 | 5505.11 | Metros Lineales | 63 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EMITE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300179161 | Construccion De 200 Ml De Alcantarillado Sanitario En Calle Prol. Benito Juarez Entre Eleazar Galindo Y Manlio Fabio Gomez U. Col. Maria De Leon | 050301ME032 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 272797 | 272797 | 272797 | 270513.84 | 270513.84 | 270513.84 | 270513.84 | 99.1631 | 2283.16 | Metros Lineales | 243 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EMITE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300179164 | Equipamiento De Pozo, Linea De Conduccion, Red De Distribucion, Tomas Domiciliarias En Los Ejidos Cañada Ancha, San Gregorio Y San Jose De Los Nuncio | 132700140 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal de Ramos Arizpe | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4425419 | 4425419 | 4425419 | 4415031.05 | 2342651.88 | 2342651.88 | 2342651.88 | 52.9363 | 0 | Tomas Domiciliarias | 500 | 100 | 50 | Financiera: LA OBRA SIGUE EN PROCESO. / Física: LA OBRA SIGUE EN PROCESO Y EN EJECUCION. / Registro: LA OBRA SIGUE EN PROCESO ACTUALMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300179169 | Construccion De 90 Ml De Alcantarillado Sanitario En Calle Manlio F Gomez U. Entre Abraham Cepeda Y Prol. Benito Juarez Col. Maria De Leon | 050301ME055 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 139840 | 139840 | 139840 | 137453.97 | 137453.97 | 137453.97 | 137453.97 | 98.2937 | 2386.03 | Metros Lineales | 121 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EMITE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300179182 | Construccion De 410 Ml De Alcantarillado Sanitario En Calle Chichenitza Entre Piramide De Teotihuacan Y Linea Exist Al Nte. Col. Maria De Leon | 050301ME001 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 569254 | 569254 | 569254 | 528595.99 | 528595.99 | 528595.99 | 528595.99 | 92.8577 | 40658.01 | Metros Lineales | 508 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300179185 | Cancha Comunitaria Santa Maria | 132700111 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 20-Desarrollo Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE RAMOS ARIZPE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 767308 | 460385 | 460385 | 454988.36 | 397457.82 | 397457.82 | 397457.82 | 86.3316 | 0 | M2, Trazo, nivelación y compactación | 700 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EJECUTADA AL 100 POR CIENTO. / Física: LA OBRA HA SIDO EJECUTADA Y TERMINADA AL 100 POR CIENTO. / Registro: LA OBRA HA SIDO EJECUTADA Y FINALIZADA AL 100 POR CIENTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300179199 | Construccion De 637 M2 De Pavimento Asfaltico En Las Calles : Simas (31) Entre Sexta Y Septima, Y Calle 32 Entre Sexta Y Septima De La Col. Balcones | 050301ME039 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 162304 | 162304 | 162304 | 150700.17 | 150700.17 | 150700.17 | 150700.17 | 92.8506 | 11603.83 | M2, Concreto asfáltico | 144 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EMITE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300179208 | Construccion De 137 Ml De Alcantarillado Sanitario En Calle Paraiso Del Sol Entre Paraiso Terrenal Y Tope De Calle Al Nte. Col. Paraiso Norte | 050301ME005 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 147055 | 147055 | 147055 | 123146.92 | 123146.92 | 123146.92 | 123146.92 | 83.7421 | 23908.08 | Metros Lineales | 131 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EMITE PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300179251 | Construccion De 267 Ml De Alcantarillado Sanitario En Calle Azucenas Entre Blvd. San Patricio Y Roble Col. Las Rosas | 050303ME001 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 394528 | 394528 | 394528 | 386422.84 | 386422.84 | 386422.84 | 386422.84 | 97.9456 | 8105.16 | Metros Lineales | 351 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EMITE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300179264 | Construccion De 271 Ml De Alcantarillado Sanitario En Calle Orquideas Entre Blvd. San Patricio Y Roble Col. Las Rosas | 050303ME007 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 419870 | 419870 | 419870 | 395667.84 | 395667.84 | 395667.84 | 395667.84 | 94.2358 | 24202.16 | Metros Lineales | 373 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EMITE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300179272 | Construccion De 277 Ml De Alcantarillado Sanitario En Calle Rosal Entre Blvd. San Patricio Y Roble Col. Las Rosas | 050303ME008 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 416850 | 416850 | 416850 | 411865.38 | 411865.38 | 411865.38 | 411865.38 | 98.8042 | 4984.62 | Metros Lineales | 373 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EMITE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300179278 | Construccion De 540 Ml De Alcantarillado Sanitario En Calle Pedro Quintanilla Entre Blvd. San Patricio Y Linea Existente Al Arroyo Col. Las Rosas | 050303ME009 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1154073 | 1154073 | 1154073 | 1073439.05 | 1073439.05 | 1073439.05 | 1073439.05 | 93.0131 | 80633.95 | Metros Lineales | 1035 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EMITE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300179287 | Construccion De 79 Ml De Alcantarillado Sanitario En La Calle 2 Entre Pedro Quintanilla Y Palmito Sur, Col. Las Rosas | 050303ME010 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 123669 | 123669 | 123669 | 107082.17 | 107082.17 | 107082.17 | 107082.17 | 86.5877 | 16586.83 | Metros Lineales | 108 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EMITE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300179292 | Construccion De 64 Ml De Alcantarillado Sanitario En La Calle 4 Entre Pedro Quintanilla Y Palmito Sur, Col. Las Rosas | 050303ME011 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 114447 | 114447 | 114447 | 110082.37 | 110082.37 | 110082.37 | 110082.37 | 96.1863 | 4364.63 | Metros Lineales | 103 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EMITE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300179301 | Construccion De 61 Ml De Alcantarillado Sanitario En La Calle 5 Entre Pedro Quintanilla Y Palmito Sur, Col. Las Rosas | 050303ME012 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 109357 | 109357 | 109357 | 106755.9 | 106755.9 | 106755.9 | 106755.9 | 97.6215 | 2601.1 | Metros Lineales | 99 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EMITE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300179307 | Construccion De 306 M2 De Pavimento Asfaltico En La Calle Zapotecas Entrerafael Aguilar Y Tope De Calle Sur, Col. Anahuac | 050301ME057 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 80485 | 80485 | 80485 | 73271.27 | 73271.27 | 73271.27 | 73271.27 | 91.0372 | 7213.73 | Metros Lineales | 72 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EMITE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300180129 | Rehabilitacion De Alumbrado En Parque Industrial Ramos Arizpe. | 132700060 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE RAMOS ARIZPE | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1489834.89 | 883572.37 | 883572.37 | 883572.37 | 58.9048 | 0 | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 200 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100 POR CIENTO. / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EJECUTADA AL 100 POR CIENTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300180151 | Pavimentacion De Calle Y Bocacalles En Utc Y Parque La Amistad. | 132700061 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE RAMOS ARIZPE | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 900000 | 900000 | 900000 | 880288.77 | 215749.55 | 215749.55 | 215749.55 | 23.9722 | 0 | Metro cúbico | 8000 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA. / Física: LA OBRA ESTA EJECUTADA Y TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE HA EJECUTADO Y TERMINADO AL 100 POR CIENTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300180174 | Pavimentacion En Camino Utc. | 132700062 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE RAMOS ARIZPE | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1092197.37 | 67721.25 | 67721.25 | 67721.25 | 6.1565 | 0 | Metro cúbico | 8000 | 100 | 100 | Financiera: ESTA OBRA ESTA TERMINADA. / Física: ESTA OBRA SE HA EJECUTADO Y FINALIZADO. / Registro: ESTA OBRA HA SIDO EJECUTADA Y TERMINADA AL 100 POR CIENTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300181687 | Infraestructura Basica Educativa Escuelas | co-083-13 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obras publicas del r ayuntamiento de torreon | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 935119.21 | 935119.21 | 935119.21 | 935119.21 | 935119.21 | 935119.21 | 935119.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 483 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300181699 | Infraestructura Basica Escuelas | co-084-13 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obras publicas del r ayuntamiento de torreon | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 935571.58 | 935571.58 | 935571.58 | 935571.58 | 935571.58 | 935571.58 | 935571.58 | 100 | 0 | Metro Lineal | 341 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300182426 | Construcción De La Red De Atarjea En Libramiento Carlos Salinas (1era. Etapa A Un Costado De Takata) Colonia Regidores. | 131000038 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Infraestructura | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 939413.63 | 938413.63 | 938413.63 | 918568.2 | 730676.73 | 730676.73 | 730676.73 | 77.863 | 0 | Metro Lineal | 160 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: / Registro: obra concluida - obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300182508 | Construcción De Plaza Y Cancha De Usos Multiples En La Calle 20 Entre Calle San Pablo Y Calle Santo Tomas Col. Santa Maria | 05030EMF002 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 20-Desarrollo Social | DEPENDENCIA MUNICIPAL, DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 757199 | 757199 | 757199 | 754947.41 | 754947.41 | 754947.41 | 754947.41 | 99.7026 | 2251.59 | Espacio | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EMITE PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300182520 | Construcción De Cancha De Usos Multiples En La Calle Albardon Entre Calle 11 Y Calle 12 Ampl. Herradura | 05030EMF003 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 20-Desarrollo Social | DEPENDENCIA MUNICIPAL, DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 277800 | 277800 | 277800 | 272681.17 | 272681.17 | 272681.17 | 272681.17 | 98.1574 | 5118.83 | Espacio | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EMITE PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300182521 | Construcción De La Red De Agua Potable Y 56 Tomas En Calles De La Colonia Nueva Ampliación Occidental. | 131000041 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Infraestructura | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 254437.51 | 254437.51 | 254437.51 | 254437.51 | 254437.51 | 254437.51 | 254437.51 | 100 | 0 | Metro Lineal | 184 | 100 | 100 | Financiera: obra conclñuida / Física: / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300182530 | Construcción De Plaza Y Cancha De Usos Multiples En La Calle Ave. La Torre Entre La Calle Alamos Y Calle Encinos Privadas La Torre | 05030EMF004 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 20-Desarrollo Social | DEPENDENCIA MUNICIPAL, DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 677211 | 677211 | 677211 | 653768.5 | 653768.5 | 653768.5 | 653768.5 | 96.5384 | 23442.5 | Espacio | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EMITE PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300182540 | Construcción De Plaza Y Cancha De Usos Multiples Calle Valle Hermoso Entre Calle Altamira Y Calle Reynosa Col. Nuevo Mirasierra | 05030EMF005 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 20-Desarrollo Social | DEPENDENCIA MUNICIPAL, DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 582789 | 582789 | 582789 | 556703.96 | 556703.96 | 556703.96 | 556703.96 | 95.5241 | 26085.04 | Espacio | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EMITE PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300182547 | Rehabilitación De Plaza En La Calle Mario Eulalio Gutierrez Entre Calle Oscar Pimentel Gonzalez Y Calle Abraham Cepeda Izaguirre Col. Maria De Leon | 05030EMF001 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 20-Desarrollo Social | DEPENDENCIA MUNICIPAL, DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 45000 | 45000 | 45000 | 44648.54 | 44648.54 | 44648.54 | 44648.54 | 99.219 | 351.46 | Espacio | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE EMITE PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300182552 | Construcción De Red De Atarjeas Calle 16 Septiembre Colonia Occidental. | 131000039 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Infraestructura | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 412649.99 | 412644.99 | 412164.99 | 379173.6 | 379173.6 | 177731.87 | 177731.87 | 43.0714 | 0 | Metro Lineal | 160 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300182621 | Construcción Del Sistema Pluvial Guanajuato (1a. Etapa) Ubicado En La Carretera A Los Pinos | 132700103 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Infraestructura | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 14056777 | 14056777 | 14056777 | 14054167.79 | 11777219.98 | 6535817.82 | 6535817.82 | 46.4958 | 0 | Metro Lineal | 15000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300183066 | Construcción De Colector Pluvial Aeropuerto (1a. Etapa) | 132700088 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Infraestructura | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1156451.81 | 1156451.81 | 1156451.81 | 1156451.81 | 810838.74 | 810838.74 | 810838.74 | 70.1144 | 0 | Sistema | 10000 | 100 | 0.82 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300183083 | Colector Pluvial Mabe (1a. Etapa) Ubicado Al Norte De La Ciudad | 133000524 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Infraestructura | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 8404828.35 | 8404828.35 | 8404828.35 | 8404828.35 | 8404828.35 | 6668762.16 | 6668762.16 | 79.3444 | 0 | Sistema | 0 | 100 | 57 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300183095 | Instalación De Un Clorador De Gas En El Pozo Santa Cruz De Allende, Coahuila. | 1300265 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | Urbano | Subsidios | S047 Programa de Agua Limpia |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 27741 | 27741.13 | 27741.13 | 27741.13 | 27741.13 | 27741.13 | 27741.13 | 100 | 0 | Acción | 454 | 100 | 100 | Financiera: concluída / Física: concluída / Registro: concluída - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300183103 | Instalación De Un Clorador De Gas En Planta Potabilizadora En Allende, Coahuila. | 1300267 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | Urbano | Subsidios | S047 Programa de Agua Limpia |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 27741.13 | 27741.13 | 27741.13 | 27741.13 | 27741.13 | 27741.13 | 27741.13 | 100 | 0 | Acción | 345 | 100 | 100 | Financiera: concluida / Física: concluída / Registro: concluída - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300183113 | Instalación De Un Clorador De Gas En El Cárcamo "Río Bravo" De Allende, Coahuila. | 1300266 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | Urbano | Subsidios | S047 Programa de Agua Limpia |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 27741.13 | 27741.13 | 27741.13 | 27741.13 | 27741.13 | 27741.13 | 27741.13 | 100 | 0 | Acción | 650 | 100 | 100 | Financiera: concluida / Física: concluida / Registro: concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300183119 | Instalación De Un Clorador De Gas En La Estación De Filtros En Carretera 57 De Allande, Coahuila. | 1300268 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | Urbano | Subsidios | S047 Programa de Agua Limpia |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 100 | 27741.13 | 27741.13 | 27741.13 | 27741.13 | 27741.13 | 27741.13 | 100 | 0 | Acción | 490 | 100 | 100 | Financiera: concluída / Física: concluída / Registro: concluída - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300183120 | Construcción Del Sistema Pluvial La Tórtola Ubicado En El Periférico Luis Echeverría Álvarez, Tramo Calles: Hidalgo, Nava, Sierra Mojada Y Abasolo En El Mun. De Saltillo, Coah. | 123000459 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 31843767.18 | 31843767.18 | 31843767.18 | 31843767.18 | 28929905.26 | 28929905.26 | 28929905.26 | 90.8495 | 0 | Metro Lineal | 50000 | 100 | 91 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300183130 | Instalación Clorador De Gas En Rebombeo "Pozuelos" Del Municipio De Frontera, Coahuila | 1300251 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Subsidios | S047 Programa de Agua Limpia |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 54292.21 | 54292.21 | 54292.21 | 54292.21 | 54292.21 | 54292.21 | 54292.21 | 100 | 0 | Acción | 3500 | 100 | 100 | Financiera: concluida. / Física: concluida. / Registro: concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300183136 | Tres Cloradores Completos Con Bomba De Ayuda En Pozos De Zona Urbana | 1300252 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | Urbano | Subsidios | S047 Programa de Agua Limpia |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 97414.13 | 97414.13 | 97414.13 | 97414.13 | 97414.13 | 97414.13 | 97414.13 | 100 | 0 | Acción | 850 | 100 | 100 | Financiera: concluída. / Física: concluída. / Registro: concluída. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300183181 | Construcción De La Canalización Del Arroyo Ceballos Del Km. 0000 Al 2071.25 | 133000532 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Infraestructura | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 19806314 | 19806314 | 19806314 | 19806314 | 19806314 | 15207498.81 | 0 | 76.7811 | 0 | Metro Lineal | 110000 | 100 | 77 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300183252 | Construcción De La Obra De Alcantarillado Sanitario En Diferentes Sectores Del Municipio (Corralitos Ampliación , Las Vegas, Fresno Del Norte Col. Madero, | 130900044 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Infraestructura | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 6099747 | 6099747 | 6099747 | 5921275.06 | 5921275.06 | 2267142.68 | 2267142.68 | 37.1678 | 0 | Metro Lineal | 2298 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300183258 | Construcción De Las Obras De Agua Potable En Diferentes Sectores En La Ciudad (Nuevo Jaboncillos, Las Vegas, Fresno Del Norte, Corralitos E Hidalgo). | 130900042 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Subsidios | S047 Programa de Agua Limpia |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Infraestructura | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 339565.99 | 339565.99 | 339565.99 | 303826.36 | 303826.36 | 261840.28 | 261840.28 | 77.1103 | 0 | Sistema | 1040 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300183270 | Construcción De Drenaje Y 11 Descargas Domiciliarias En Calles Matías Ramos Y Juan Tovar Entre Av. Leandro Valle Y Josefa Ortiz De Domínguez Col. Leandro Valle. | 131800088 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Infraestructura | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 155116.99 | 155116.99 | 155116.99 | 92586.76 | 90971.79 | 90971.79 | 90971.79 | 58.6472 | 0 | Pozo | 54043 | 100 | 98 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300183356 | Instalación De Un Clorador De Gas En El Pozo San José Del Municipio De Monclova, Coahuila | 1300249 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Subsidios | S047 Programa de Agua Limpia |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 36552.52 | 36552.52 | 36552.52 | 36552.52 | 36552.52 | 36552.52 | 36552.52 | 100 | 0 | Acción | 2450 | 100 | 100 | Financiera: concluída. / Física: concluída. / Registro: concluída. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300183361 | Instalación Clorador De Gas En El Pozo Monclova Ii Del Municipio De Monclova, Coahuila | 1300250 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Subsidios | S047 Programa de Agua Limpia |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 36552.52 | 36552.52 | 36552.52 | 36552.52 | 36552.52 | 36552.52 | 36552.52 | 100 | 0 | Acción | 3800 | 100 | 100 | Financiera: concluída. / Física: concluída. / Registro: concluída. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300184461 | Trabajos De Adecuación Y Remozamiento De Diversas Plazas En Distintos Sectores | FF-006-13 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1073324 | 1073324 | 1073324 | 1073324 | 1073324 | 1073324 | 1073324 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300184480 | Sistema De Información Y Transparencia De Obras Para El Desarrollo Metropolitano "Sitodem" (Cobertura Estatal). | 134500053 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4568642.99 | 4568642.99 | 4568642.99 | 4568642.99 | 4462159.82 | 4462159.82 | 4462159.82 | 97.6693 | 0 | Sistema | 1500000 | 100 | 97 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300184556 | Modernizacion Integral Del Registro Civil | 134500133 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U001 Modernización Integral del Registro Civil con Entidades Federativas |  | 4-Gobernación | DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 1399810.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | Actas | 260851 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso de pago por parte de la secretaria de finanzas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300184632 | Pavimentacion De Estacionamientos Dentro De La Universidad Tecnologica De Coahuila En Ramos Arizpe, Coahuila. | 132700119 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1780489.34 | 1780489.34 | 1780489.34 | 1767844.31 | 1310365.8 | 1310365.8 | 530353.29 | 73.5958 | 0 | Metro Cuadrado | 75461 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300184935 | Presupuesto Para Ingenierias Del Centro De Justicia Penal De Saltillo | 133000525 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1430704.56 | 1500042.4 | 1500042.4 | 1430704.56 | 1215937.06 | 1215937.06 | 1215937.06 | 81.0602 | 0 | -1 | 10000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300185058 | Proyecto Para La Construcción Del Paso A Desnivel En Carretera Monterrey - Saltillo Y Blvd. Los Valdés (Campestre) | 133000629 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2495160 | 2459160 | 2459160 | 2015550.9 | 604665.27 | 604665.27 | 604665.27 | 24.5883 | 0 | Metros Cuadrados | 577352 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300185093 | Adquisicion De Cartuchos Para Impresoras De Seguridad Publica. | 2501020 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | tesoreria municipal | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5129.52 | 5129.52 | 5129.52 | 5129.52 | 5129.52 | 5129.52 | 5129.52 | 100 | 0 | Pago | 200 | 100 | 100 | Financiera: fondo de fortalecimiento / Física: se realizo una sola compra / Registro: se realizo una sola compra por este material - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300185097 | Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable Entre Planta Potabilizadora Numero 2 A Tanque Año 2000 | 132500102 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFARESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5128304.3 | 5128304.3 | 5128304.3 | 5128304.3 | 4689842.85 | 4689842.85 | 4689842.85 | 91.4502 | 0 | Tanque | 92500 | 100 | 57 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300185170 | Obras Complementarias Construcción De La Infoteca | 132500364 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4720675.54 | 4720675.54 | 4720675.54 | 4684855.23 | 1258841.51 | 1258841.51 | 0 | 26.6666 | 0 | Obra | 5000 | 100 | 25 | Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300185184 | Modificacion De Linea Electrica 138 Kv, Un Circuito Png-83130-Aua, Debido A La Construccion Del Centro De Readaptacion Social | 132500166 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFARESTRUCTURA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3871885.71 | 3871885.71 | 3871885.71 | 3871885.71 | 3466035.4 | 3466035.4 | 3466035.4 | 89.518 | 0 | Obra | 126386 | 100 | 95 | Financiera: / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300185312 | Aportacion Municipal Para Reposicion De Red De Agua, Construccion De Tanque, Tomas Domiciliarias, Lineas De Conduccion, Rehabilitacion De Pozo Y Caseta En Ejido La Rosa. | 2502011 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | La Rosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | secretaria de Infraestructura | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 457020 | 438741 | 438741 | 438741 | 438741 | 438741 | 438741 | 100 | 0 | Pozo | 350 | 100 | 100 | Financiera: fondo de infraestructura / Física: la aportacion se modifico y se realizo al 100% / Registro: la aportacion se modifico y se paga al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300185373 | Aportacion Municipal Para La Perforacion Profunda, Equipamiento Electromecanico, Cloracion Y Lineas De Interconexion En Ejido Tanque De San Vicente. | 2502012 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | El Tanque San Vicente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 406500 | 406500 | 406500 | 406500 | 406500 | 406500 | 406500 | 100 | 0 | Pozo | 130 | 100 | 100 | Financiera: fondo de infraestructura / Física: la aportacion se realizo al 100% / Registro: la aportacion se realizo en una sola exhivision al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300185381 | Mantenimiento De Ductos De Aire Acondicionado, En La Coordinación De Admon. Patromonial. | 27 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 20184 | 20184 | 20184 | 20184 | 20184 | 20184 | 20184 | 100 | 0 | Obra | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se valida informacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300185411 | Aportacion Municipal Para Equipamiento Electromecanico De Pozo Profundo Existente, Reparacion De Tanque De Almacenamiento, Cloracion Y Lineas Ejido Noria De La Sabina | 2502013 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | La Noria de la Sabina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 100 | 0 | Pozo | 100 | 100 | 100 | Financiera: fondo de infraestructura / Física: la aportacion se realizo al 100% / Registro: la aportacion se realizo al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300185435 | Infoteca Central Mantenimiento De Planta De Energía. | 28 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 50600 | 50600 | 50600 | 50600 | 50600 | 50600 | 50600 | 100 | 0 | Obra | 10000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se valida informacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300185438 | Aportacion Municipal Para Reposicion De Red De Agua Potable, Construccion De Tomas Domiciliarias, Rehabilitacion De Pozo Y Planta Purificadora Ejido La Hedionda. | 2502014 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | La Hedionda Chica | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 365520 | 292356 | 292356 | 292356 | 292356 | 292356 | 292356 | 100 | 0 | Obra | 213 | 100 | 100 | Financiera: fondo de infraestructura / Física: el importe de la obra se modifico / Registro: el importe de la obra se modifico y esta a cargo de la secretaria de infraestructura - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300185473 | Aportacion Municipal Al Programa De Inversion Y Equipamiento De Infraestructura Municipalizada Año 2013. | 2502015 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Desarrollo Rural Municipal | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Programa | 35 | 100 | 100 | Financiera: fondo de infraestructura / Física: programas realizados / Registro: los proyectos programados ya fueron realizados - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300186015 | Elaboración Del Análisis Costo Beneficio De La Ampliación Del Libramiento Carlos Salinas De Gortari (Cuerpo Derecho). | 121800198 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 751680 | 751680 | 751680 | 696198.55 | 696198.55 | 696198.55 | 696198.55 | 92.619 | 0 | Estudio | 192564 | 100 | 1 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300186108 | Trabajos Complementarios A La Construcción Del Paso A Desnivel Autopista Torreón San Pedro La Concha. | 123500151 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 1533010.4 | 1533010.4 | 1533010.4 | 1533010.4 | 1532842.38 | 1532842.38 | 1532842.38 | 99.989 | 0 | Obra | 0 | 100 | 1 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300186550 | Construccion De Red De Agua Potable Para El Ejido San Salvador De Arriba | 130900041 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 222260 | 222260 | 222260 | 220626.4 | 186238.91 | 186238.91 | 186238.91 | 83.7933 | 0 | Obra | 705 | 100 | 99 | Financiera: obra concluida / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300186553 | Construccion De La Alinea De Alimentacion Y Red De Distribuir Para Abastecer El Ejido La Pinta | 130900043 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3890996.62 | 3890996.62 | 3890996.62 | 3734395.83 | 3008934.09 | 3008934.09 | 1993613.34 | 77.3307 | 0 | Obra | 1165 | 100 | 70 | Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300186556 | Construccion De Red De Agua Potable En Ejido La Florida | 130900040 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 248628 | 248628 | 248628 | 248628 | 128370.11 | 128370.11 | 128370.11 | 51.6314 | 0 | Obra | 110 | 100 | 99 | Financiera: obra concluida / Física: / Registro: obra conclida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300186563 | Equipamiento Electromecanico De Pozo Profundo Existente Reparacion Tanque De Almacenamientocoloracion Y Linea De Interconexion Ej La Noria De La Sabina | 131100012 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 777056.98 | 726302.87 | 726302.87 | 726302.87 | 726302.87 | 726302.87 | 726302.87 | 100 | 0 | Obra | 92 | 100 | 8 | Financiera: obra concluida / Física: / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300186576 | Equipamiento E Interconexion De Pozo Profundo (Agua Potable) Para El Ejido La Trinidad | 131100037 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 104352.85 | 104352.85 | 104352.85 | 104311.6 | 31293.49 | 31293.49 | 31293.49 | 29.9882 | 0 | Obra | 285 | 100 | 95 | Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300186582 | Rehabilitación De Plaza Mercadito, Colonia Los Mercaditos En Calle Guillermo Prieto Entre Comonfort Y Eusebio Arradón En El Municipio De Matamoros, Coahuila. | 131700193 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | P012 Desarrollo y aplicación de programas y políticas en materia de prevención social del delito y promoción de la participación ciudadana |  | 4-Gobernación | Secretaría de Infraestructura | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2355896.03 | 2355896.03 | 2355896.03 | 2189408.41 | 537832.05 | 537832.05 | 537832.05 | 22.8292 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 100 | 0.6 | Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300186591 | Perforacion De Pozo Profundo Equipamiento Electromecanico Cloracion Y Lineas De Interconexion En El Ejido Tanque De San Vicente (1a Etapa) | 131100038 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 593167.72 | 593167.42 | 593167.42 | 484159.33 | 145247.99 | 145247.99 | 145247.99 | 24.4868 | 0 | Obra | 129 | 100 | 70 | Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300186609 | Equipamiento De Pozo Profundo Y Construccion De Tanque De Almacenamiento Reposicion De Red Tomas Domiciliarias Lineas | 131100043 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 527546 | 527546 | 527546 | 506865.38 | 279865.38 | 279060.58 | 279060.58 | 52.8979 | 0 | Obra | 143 | 100 | 75 | Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300186622 | Reposicion De Red De Agua Potable Conctruccion De Tomas Domicilirias Equipamiento De Pozo Profundo Y Rehabilitacion De Planta Purificadora Ej Hedionda | 131100039 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 788638.98 | 788638.98 | 788638.98 | 644333.12 | 644333.12 | 644333.12 | 644333.12 | 81.7019 | 0 | Obra | 213 | 100 | 28 | Financiera: obra terminada / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300186640 | Reposicion De La Linea De Conduccion De Agua Potable Del Manantial La Carbonera Al Ejido San Jose Del Refugio (1a Etapa) | 131100046 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 315000 | 315000 | 315000 | 313289.59 | 93986.68 | 93986.68 | 93986.68 | 29.837 | 0 | Obra | 257 | 100 | 40 | Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300186673 | Reposicion De Red Construccion De Tanque De Almacenamiento Tomas Domiciliarias Lineas De Conduccion Y Caseta De Cloracion Ej La Risa | 131100042 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1066379.96 | 1066379.96 | 1066379.96 | 1023729.16 | 942368.46 | 942368.46 | 942368.46 | 88.3708 | 0 | Obra | 348 | 100 | 53 | Financiera: obra en proceso de terminacion / Física: / Registro: obra en proceso de terminacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300187046 | Cuadrilla Extrna Para Diversos Trabajos De Mantenimiento De Rehabilitacion Y Limpieza En Distintos Puntos De La Ciudad | FF-014-13 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2391170 | 2396170 | 2396170 | 2396170 | 2396170 | 2396170 | 2396170 | 100 | 0 | Obra | 0 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300187135 | Instalación De Luminaria En Poste Y - O Arbotante De Hasta 8 Mts De Altura | FF-015-13 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de obras publicas del r ayuntamiento de torreon | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2489882 | 2489882 | 2489882 | 2489882 | 2489882 | 2489882 | 2489882 | 100 | 0 | Obra | 0 | 1 | 100 | Financiera: / Física: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300187174 | Ampliacion De Drenaje Sanitario En Calle Biologos Entre Paseo Del Tecnologico Y Calz Agropecuarios | FF-002-13 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 538908 | 538908 | 538908 | 538908 | 538908 | 538908 | 538908 | 100 | 0 | Obra | 0 | 1 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300187200 | Construccionde Moderadores De Velocidad En Diferentes Puntos De La Ciudad | FF-004-13 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de obras publicas de r ayuntamiento de torreon | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 240907 | 240907 | 240907 | 240907 | 240907 | 240907 | 240907 | 100 | 0 | Obra | 0 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300187246 | Rehabilitacion Edificio Fomento Economico | FF-007-13 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de obras publicas del r ayuntamiento de torreon | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1564338 | 1564338 | 1564338 | 1564338 | 1564338 | 1564338 | 1564338 | 100 | 0 | Obra | 0 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300187324 | Pavimentacion Asfaltica | 050351ME003 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 550348 | 550348 | 550348 | 527668 | 527668 | 527668 | 527668 | 95.879 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro:
COA00130300187579 | Rehabilitación De Plaza En La Colonia Omega, Saltillo, Coahuila. | 133000574 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaría de Infraestructura | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 367215.72 | 367215.72 | 367215.72 | 324066.46 | 77384.68 | 77384.68 | 77384.68 | 21.0734 | 0 | Metro Cuadrado | 3000 | 100 | 43 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300187664 | Equipamiento, Mobiliario E Infraestructura Urbana De Plaza Joyas De Oriente | 05035EMF003 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 917168 | 862159 | 862159 | 862159 | 862159 | 862159 | 862159 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300187685 | Equipamiento, Mobiliario E Infraestructura Urbana De Plaza Fovisste Nueva California | 05035EMF002 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1128832 | 1128832 | 1128832 | 1128832 | 1128832 | 1128832 | 1128832 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300187727 | Equipamiento, Mobiliario E Infraestructura Urbana De Plaza Fuentes Del Sur | 05035EMF001 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 300000 | 355009 | 355009 | 355009 | 355009 | 355009 | 355009 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300187947 | Construccion De Libramiento Norte (Matamoros Torreon Gomez Palacio) Tramo Matamoros La Partida Del Km 115 500 Al 14 980 Long 3.55 Km | 131700170 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 18405488 | 18400000 | 18400000 | 17149562.9 | 6952935.96 | 5301067.69 | 5301067.69 | 28.8102 | 0 | Obra | 107160 | 100 | 0.24 | Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300188137 | Construccion De Caseta Con Equipo De Osmosis Inversa Tanque De Agua Cruda Producto Y Cerca De Protecion Ejido Hormiguero | 131700168 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 311064.22 | 311064.22 | 311064.22 | 310555 | 93166.5 | 93166.5 | 93166.5 | 29.9509 | 0 | Obra | 2069 | 100 | 39 | Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300188163 | Rehabilitación De Plaza Colonia Nueva Tlaxcala | 133000570 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaría de Infraestructura | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2098184.94 | 2098184.94 | 2098184.94 | 1828273.54 | 923452.2 | 923452.2 | 923452.2 | 44.012 | 0 | Metro Cuadrado | 10000 | 100 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300188560 | Rehabilitación De Plaza En La Colonia Tierra Y Libertad En Avenida De La Paz Entre Tacuba E Itzacalco, Municipio De Torreón, Coahuila. | 133500343 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaría de Infraestructura | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1451169.35 | 1451169.35 | 1451169.35 | 168963.77 | 140540.4 | 140540.4 | 140540.4 | 9.6846 | 0 | Metro Cuadrado | 2000 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PRCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300188628 | Rehabilitación De Cancha Deportiva En La Colonia Carolinas En Calzada Xochimilco Entre Tacuba E Iztacalco En El Municipio De Torreón, Coahuila. | 133500351 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaría de Infraestructura | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1162106.17 | 1162106.17 | 1162106.17 | 97739.81 | 97739.81 | 97739.81 | 97739.81 | 8.4106 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300188662 | Rehabilitación De Plaza Colonia Bocanegra En Calzada Xochimilco Entre Calles Francisco E. Ortiz Y Aztecas En El Municipio De Torreón, Coahuila. | 133500350 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaría de Infraestructura | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 773694.54 | 773694.54 | 773694.54 | 156906.61 | 156906.61 | 156906.61 | 156906.61 | 20.2802 | 0 | Metro Cuadrado | 2000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300188696 | Techado En Cancha Deportiva Colonia Martínez Adame En Blvd. Independencia Entre Calles 10 De Mayo Y 6 De Julio En El Municipio De Torreón, Coahuila. | 133500345 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaría de Infraestructura | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1542064.05 | 1542064.05 | 1542064.05 | 1340586.47 | 933882.81 | 933882.81 | 933882.81 | 60.5606 | 0 | Metro Cuadrado | 2000 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300188720 | Rehabilitación Plaza Y Cancha En La Colonia Tierra Y Libertad En Av. De La Paz Entre Calles Atzapotzalco Y Cerro De Tezonoco, Municipio De Torreón, Coahuila. | 133500349 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Infraestructura | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1337261.92 | 1337261.92 | 1337261.92 | 231214.92 | 231214.77 | 231214.77 | 0 | 17.2902 | 0 | Metro Cuadrado | 2000 | 100 | 82 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300188734 | Sustitución De Cubierta De Cristal En Domo Estructura Geodésica En Área Central Del Museo Coahuila Y Texas Ubicado | 131800114 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3499982.16 | 3499982.16 | 3499982.16 | 3378908.78 | 3365622.65 | 3365622.65 | 3365622.65 | 96.1611 | 0 | Obra | 10000 | 100 | 97 | Financiera: obra concluida / Física: / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300188770 | Construccion De Atarjeas Y 19 Descargas Domiciliarias En Privada 2 Entre Calle 7 Y Fraccionamiento Alamos Ll En La Colonia Otilio Montaño | 131800089 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 122353 | 122353 | 122353 | 84972.69 | 84972.69 | 43704.47 | 43704.47 | 35.72 | 0 | Obra | 95 | 100 | 98 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300188832 | Construccion De Atarjeas Y 7 Descargas En Calle Nueva Orleans Entre Calles Bangadesh Y Nuevo Mexico Colonia Estableros Del Norte | 131800092 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 99441.86 | 99441.86 | 99441.86 | 79767.9 | 79142.72 | 79142.72 | 79142.42 | 79.5869 | 0 | Obra | 35 | 100 | 98 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300188879 | Construccion Del Cuartel De Policia 1a Etapa | 131800117 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 11834414.9 | 11834414.9 | 11834414.9 | 59.1721 | 0 | Obra | 10000 | 100 | 14 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300189414 | Construccion De Piso De Concreto En Patio De J.N Andres S. Viesca, Municipio De Viesca Coahuila | 133600039 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 65364 | 65364 | 65364 | 65364 | 65364 | 65364 | 65364 | 100 | 0 | M2, Aceras, banquetas o andadores | 150 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: AVANCES REGISTRADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300189444 | Constrccion De Muro Representativo De Pueblo Magico En Acceso A Viesca, Del Municipio De Viesca Coahuila | 133600045 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 145925 | 145925 | 145925 | 145925 | 145925 | 145925 | 145925 | 100 | 0 | Obra | 3000 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: AVANCES REGISTRADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300189483 | Const. De Cancha De Futbol Urugayo En Av. Aldama Entre C. Hidalgo Y C Venustiano Carranza,En Cabecera Municipal De Viesca Coahuila | 133600010 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1300011 | 1300011 | 1300011 | 1300011 | 1300011 | 1300011 | 1300011 | 100 | 0 | Cancha | 3000 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: AVANCES REGISTRADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300189593 | Construccion De Tanque Elevado De 30,000 Litros En Ejido San Isidro | 132100021 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 451499.98 | 451499.98 | 451499.98 | 448715.57 | 134614.66 | 134614.66 | 134614.66 | 29.815 | 0 | Obra | 147 | 100 | 100 | Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300189610 | Rehabilitaciones De Tramos Aislados En El Camino Muzquiz A Boquillas Del Carmen; Tramo Entronque A San Miguel (La Capilla) Km. 174 000 A Boquillas Del Carmen Km 230 000 | 132300037 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3499935.41 | 2948547.57 | 2948547.57 | 2948547.57 | 2382951.73 | 2382951.73 | 2381951.73 | 80.8178 | 0 | Obra | 10110 | 100 | 75 | Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300189620 | Perforacion Desarroolo Y Aforo De Pozo Profundo Para Agua Potable (1a Etapa) Para El Ejido El Mimbre | 132400035 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 608746.51 | 608746.51 | 608746.51 | 585556.36 | 452235.2 | 452235.2 | 452235.2 | 74.2896 | 0 | Obra | 204 | 100 | 98 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300189688 | Gastos Indirectos (Fafef 2013) | 134500066 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2992889.71 | 2992889.71 | 2992889.71 | 99.763 | 0 | Acción | 2000 | 100 | 0.14 | Financiera: sin obesrvacion / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300189697 | Pavimentacion Asfaltica | 050351ME006 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 189454 | 189454 | 189454 | 182452 | 182452 | 182452 | 182452 | 96.3041 | 7002 | M2, Concreto asfáltico | 38 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300189725 | Remodelacion Del Museo De La Moneda En Edificio Municipal Banco De Mexico Centro Historico | FF-008-13 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1543923 | 1543923 | 1543923 | 1543923 | 1543923 | 1543923 | 1543923 | 100 | 0 | Obra | 0 | 1 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300189728 | Suministro Instalacion Red De Tuberia Para Uso De Oxigeno Aire Vacio Y Oxido Nitroso (Trincheras A Cuarto De Maquinas) | 132500240 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | E020 Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud |  | 12-Salud | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTUTRA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1731839.4 | 1731839.4 | 1731839.4 | 1731839.39 | 1731839.39 | 1731839.39 | 1731839.39 | 100 | 0 | Obra | 10000 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300189731 | Construcción De Plaza En La Colonia Tierra Y Libertad, Calle Xochimilco Entre Tacuba Y Acolman En El Municipio De Torreón, Coahuila. | 133500344 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaría de Infraestructura | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1513819.12 | 1513819.12 | 1513819.12 | 1285028.73 | 1122000.03 | 1122000.03 | 1122000.03 | 74.1172 | 0 | Metro Cuadrado | 3000 | 100 | 72 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300189766 | Pavimentacion Asfaltica | 050351ME008 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 209416 | 209416 | 209416 | 163241 | 163241 | 163241 | 163241 | 77.9506 | 46175 | M2, Concreto asfáltico | 42 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300189791 | Señalizacion Horizontal Con Pintura Termoplastica Para Vialidad En Blvd Juan Pablo Ii Del Periferico Raul Lopez Sanchez A La Glorieta Juan Pablo Ii | FF-016-13 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de obras publicas del r ayuntamiento de torreon | Comunicaciones y transportes | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 529892 | 529892 | 0 | 529892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300189796 | Pavimentacion Asfaltica | 050351ME009 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 301357 | 301357 | 301357 | 274320 | 274320 | 274320 | 274320 | 91.0282 | 27037 | M2, Concreto asfáltico | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300189855 | Pavimentacion Asfaltica | 050351ME010 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 367978 | 367978 | 367978 | 358103 | 358103 | 358103 | 358103 | 97.3164 | 9875 | M2, Concreto asfáltico | 74 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300189862 | Construccion Del Sistema Pluvial Guanajuato (1a Etapa) Ubicado En La Carretera A Los Pinos | 132700103 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 14056777 | 14056777 | 14056777 | 14054167.79 | 6535817.77 | 6535817.77 | 6535817.77 | 46.4958 | 0 | Obra | 15000 | 100 | 0.32 | Financiera: SE HACE CORRECION EN LO DEVENGADO / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300189921 | Pavimentacion Asfaltica | 050351ME011 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 218813 | 218813 | 218813 | 215385 | 215385 | 215385 | 215385 | 98.4334 | 3428 | M2, Concreto asfáltico | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300189925 | Construccion Del Colector Pluvial Aeropuerto | 132700088 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 1156451.81 | 1156451.81 | 1156451.81 | 1156451.81 | 630007.1 | 526444.71 | 334935.54 | 45.5224 | 0 | Obra | 10000 | 100 | 0.5 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300189953 | Remodelación De Centro Comunitario En La Colonia Santiago Ramirez En Calles Carlos Román Cepeda Y Olivo En El Municipio De Torreón, Coahuila. | 133500348 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaría de Infraestructura | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 863946.86 | 863496.86 | 863496.86 | 215740.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 2000 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PRCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300189959 | Ampliacion De Red Electrica | 050351ME031 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 518723 | 518723 | 518723 | 510019 | 510019 | 50019 | 50019 | 9.6427 | 8704 | Metro Lineal | 104 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300189965 | Señalizacion Horizontal Con Pintura Termoplastica En Blvd Diagonal Reforma De La Av Cuahutemoc A La Av Juarez | FF-0017-13 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON | Comunicaciones y transportes | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 712567 | 712567 | 0 | 712567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300189999 | Señalizacion Horizontal Con Pintura Termoplastica En Calz Colon Entre Blvd Independencia Y Blvd Revolucion | FF-019-13 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de obras puiblicas del r ayuntamiento de torreon | Comunicaciones y transportes | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 689910 | 689910 | 0 | 689910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300190023 | Pavimentacion Asfaltica | 050351ME033 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 160341 | 160341 | 160341 | 155557 | 155557 | 155557 | 155557 | 97.0164 | 4784 | M2, Concreto asfáltico | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300190041 | Trabajos De Pavimentacion Banquetas ,Techumbre Y Sistema De Seguridad En El Corralon Minicipal Ubicado En Periferico Raul Lopez Sanchez | FF-020-13 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de obras publicas del r ayuntamiento de torreon | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 773882 | 773882 | 773882 | 773882 | 773882 | 773882 | 773882 | 100 | 0 | Obra | 0 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300190049 | Colocacion De Pavimento Asfaltico | 050351ME041 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 293516 | 293516 | 293516 | 274448 | 274448 | 274448 | 274448 | 93.5036 | 19068 | M2, Concreto asfáltico | 59 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300190050 | Construccion Del Colector Pluvial Aeropuerto (1a Etapa) | 132700088 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1156451.81 | 1156451.81 | 1156451.81 | 1156451.81 | 816247.08 | 816247.08 | 816247.08 | 70.582 | 0 | Obra | 10000 | 100 | 0.87 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300190089 | Reposicion De Colector Sanitario Y Drenaje Pluvial (En Seco) En Diagonal Las Fuentes Entre Fco Imadero Y Saltilllo 400 | FF-021-13 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de obras publicas del r ayuntamiento de torreon | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1595879 | 1595879 | 1595879 | 1595879 | 1595879 | 1595879 | 1595879 | 100 | 0 | Obra | 0 | 1 | 100 | Financiera: / Física: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300190097 | Pavimentacion Asfaltica | 050351ME042 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 263436 | 263436 | 263436 | 232085 | 232085 | 232085 | 232085 | 88.0992 | 31351 | M2, Concreto asfáltico | 53 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300190119 | Construccion De Banquetas De Concreto Hidraulico | 050351ME049 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 14566 | 14566 | 14566 | 14391 | 14391 | 14391 | 14391 | 98.7986 | 175 | M2, Concreto hidráulico | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300190148 | Pavimentacion Asfaltica | 050353ME008 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 110241 | 110241 | 33072 | 33072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 19 | 100 | 0 | Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300190184 | Sendros Peatonales | 050351ME012 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 182021 | 182021 | 182021 | 176843 | 176843 | 176843 | 176843 | 97.1553 | 5178 | Metro Cuadrado | 47 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300190203 | Señalizacion Horizontal Cn Pintura Termoplastica Para Vialidad En Blvd Independencia De Nudo Mixteco A Periferico Raul Lopez Sanchez Y De Nudo Mixteco A Calle Muzquiz | FF-022-13 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de obras publicas del r ayuntamiento de torreon | Comunicaciones y transportes | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 2593905 | 2593905 | 0 | 2593905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300190212 | Senderos Peatonales(Concreto Estampado) | 050351ME013 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 340191 | 340191 | 340191 | 332732 | 332732 | 332732 | 332732 | 97.8074 | 7459 | Metro Cuadrado | 87 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300190243 | Senderos Peatonales(Concreto Estampado) | 050351ME014 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 37418 | 37418 | 37418 | 36847 | 36847 | 36847 | 36847 | 98.474 | 571 | Metro Cuadrado | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300190262 | Construccion De Instalaciones Electricas Como Obras Complementarias En Bosque Urbano Las Etnias | FF-024-13 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obras publicas del r ayuntamiento de torreon | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2363240 | 2363240 | 2363240 | 2363240 | 2363240 | 2363240 | 2363240 | 100 | 0 | Obra | 0 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300190276 | Andadores Seguros(Colocacion De Concreto Hidraulico) | 050351ME015 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 141160 | 141160 | 141160 | 136732 | 136732 | 136732 | 136732 | 96.8631 | 4428 | M2, Concreto hidráulico | 37 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300190296 | Construccion Del Emisor De Aguas Residuales Tratadas De La Ptar De La Ciudad De Saltillo Coah A Corredor Industrial De La Cd Ramos Arizpe (Linea Morada) | 132700064 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 38399999 | 38399999 | 38399999 | 33567471.5 | 20741258.68 | 20741258.68 | 20741258.68 | 54.0137 | 0 | Obra | 25000 | 100 | 54 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300190305 | Senderos Peatonales(Concreto Estampado) | 050351ME016 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 42447 | 42447 | 42447 | 41550 | 41550 | 41550 | 41550 | 97.8868 | 897 | Metro Cuadrado | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300190308 | Señalizacion Horizontal Con Pintura Termoplastica En Bldb Revolucion | FF-026-13 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de obras publicas del r ayuntamiento de torreon | Comunicaciones y transportes | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 1585767 | 1585767 | 0 | 1585767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300190352 | Señalizacion Horizontal Con Pintura Termoplastica En Blvdr Diagonal Reforma | FF-027-13 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de obras publicas del R ayuntamiento de torreon | Comunicaciones y transportes | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 712567 | 712567 | 0 | 712567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300190362 | Construcción De La Línea De Alimentación De Agua En Calle Cristóbal Colón En Colonia Occidental. | 131000040 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Infraestructura | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 164884.7 | 164884.7 | 164884.7 | 164884.7 | 164884.7 | 55849.31 | 0 | 33.8717 | 0 | Metro Lineal | 80 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300190393 | Andadores Seguros | 050351ME019 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 90420 | 90420 | 90420 | 87975 | 87975 | 87975 | 87975 | 97.296 | 2445 | Metro Cuadrado | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300190454 | Construccion De La Canalizacion Del Arroyo Charquillo (Segunda Etapa) | 133000250 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5745013 | 5745013 | 5745013 | 5689882.17 | 3196114.86 | 3196114.86 | 2654614.95 | 55.6329 | 0 | Obra | 30000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300190513 | Andadores Seguros | 050351ME020 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 117978 | 117978 | 117978 | 115068 | 115068 | 115068 | 115068 | 97.5334 | 2910 | Metro Cuadrado | 31 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300190529 | Senderos Peatonales(Concreto Estampado) | 050351ME021 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 104968 | 104968 | 104968 | 104274 | 104274 | 104274 | 104274 | 99.3388 | 694 | Metro Cuadrado | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300190542 | Andadores Seguros | 050351ME022 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 34935 | 34935 | 34935 | 32791 | 32791 | 32791 | 32791 | 93.8629 | 2144 | Metro Cuadrado | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300190558 | Senderos Peatonales(Concreto Estampado) | 050351ME032 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 288398 | 288398 | 288398 | 280846 | 280846 | 280846 | 280846 | 97.3814 | 7552 | Metro Cuadrado | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300190574 | Andadores Seguros | 050351ME036 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 23513 | 23513 | 23513 | 20966 | 20966 | 20966 | 20966 | 89.1677 | 2547 | Metro Cuadrado | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300190611 | Colocacion De Pavimento Hidraulico | 050351ME050 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 131639 | 131639 | 131639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131639 | M2, Concreto hidráulico | 35 | 100 | 0 | Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300190629 | Colocacion De Pavimento Hidraulico | 050351ME052 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 34441 | 34441 | 34441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34441 | M2, Concreto hidráulico | 9 | 100 | 0 | Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300190667 | Colocacion De Pavimento Hidraulico | 050351ME053 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 139123 | 139123 | 139123 | 134959 | 134959 | 134959 | 134959 | 97.007 | 4164 | M2, Concreto hidráulico | 37 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300190687 | Colocacion De Concreto Hidraulico | 050351ME060 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 81511 | 81511 | 81511 | 79198 | 79198 | 79198 | 79198 | 97.1623 | 2313 | M2, Concreto hidráulico | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300190707 | Senderos Peatonales(Concreto Estampado) | 050351ME063 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 170433 | 170433 | 170433 | 169697 | 169697 | 169697 | 169697 | 99.5682 | 736 | Metro Cuadrado | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300190728 | Senderos Peatonales(Concreto Estampado) | 050351ME064 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 73980 | 73980 | 73980 | 71995 | 71995 | 71995 | 71995 | 97.3168 | 1985 | Metro Cuadrado | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300190746 | Senderos Peatonales(Concreto Estampado) | 050351ME065 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 201882 | 201882 | 201882 | 200577 | 200577 | 200577 | 200577 | 99.3536 | 1305 | Metro Cuadrado | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300190763 | Pavimentacion Asfaltica | 050351ME026 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 420578 | 420578 | 420578 | 412210 | 412210 | 412210 | 412210 | 98.0104 | 8368 | M2, Concreto asfáltico | 85 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300190786 | Pavimentacion Asfaltica | 050351ME040 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 370693 | 370693 | 370693 | 365810 | 365810 | 365810 | 365810 | 98.6827 | 4883 | M2, Concreto asfáltico | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300190810 | Pavimento Hidraulico | 050351ME044 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 202684 | 202684 | 202684 | 197953 | 197953 | 197953 | 197953 | 97.6658 | 4731 | M2, Concreto hidráulico | 43 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300190826 | Pavimentacion Asfaltica | 050351ME046 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 99278 | 99278 | 99278 | 95669 | 95669 | 95669 | 95669 | 96.3648 | 3609 | M2, Concreto asfáltico | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300190850 | Pavimentacion Asfaltica | 050351ME054 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 228607 | 228607 | 228607 | 221865 | 221865 | 221865 | 221865 | 97.0508 | 6742 | M2, Concreto asfáltico | 46 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300190854 | Trabajos De Excavacion Y Afine De Taludes Y Plantilla En Vaso En El Bosque Urbano Las Etnias | FF-028-13 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | cumplir con las necesidades que se requieren para el mejoramiento de la ciudad | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 604391 | 604391 | 604391 | 604391 | 604391 | 604391 | 604391 | 100 | 0 | Obra | 0 | 1 | 100 | Financiera: / Física: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300190871 | Pavimentacion Asfaltica | 050351ME055 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 388198 | 388198 | 388198 | 382604 | 382604 | 382604 | 382604 | 98.559 | 5594 | M2, Concreto asfáltico | 78 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300190896 | Ampliacion De Red De Agua Potable | 050351ME056 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 33549 | 33549 | 33549 | 31722 | 31722 | 31722 | 31722 | 94.5542 | 1827 | Metro Lineal | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300190900 | Suministro Y Colocacion De Cable Trifilar Necesario Para La Rehabilitacion De Alumbrado Publico Sobre La Carretera Muzquiz-Palau | FM-00025-13 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 113173 | 113173.37 | 113173.37 | 113173.37 | 113173.37 | 113173.37 | 113173.37 | 100 | 0 | Metro Lineal | 45000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EST ES UNA OBRA UESE ENCUNTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% SEGN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300190912 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario | 050351ME057 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 90278 | 90278 | 90278 | 89051 | 89051 | 89051 | 89051 | 98.6409 | 1227 | Metro Lineal | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300190947 | Colocacion De Concreto Hidraulico | 050351ME061 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 119954 | 119954 | 119954 | 115090 | 115090 | 115090 | 115090 | 95.9451 | 4864 | M2, Concreto hidráulico | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300190967 | Ampliacion De Red De Agua Potable | 050351ME062 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 87700 | 87700 | 87700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87700 | Metro Lineal | 17 | 100 | 0 | Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300191016 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Callejon El Atascoso, Faisan, Pavo Real, Cenzontle Y Tucan En La Colonia Las Aves | FM-00024-13 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 43200 | 43200.72 | 43200.72 | 43200.72 | 43200.72 | 43200.72 | 43200.72 | 100 | 0 | Metro Lineal | 800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE ISICO Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LASMINISTRACIONES RECIBIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300191027 | Pavimentacion Asfaltica | 050351ME066 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 313320 | 313320 | 313320 | 308230 | 308230 | 308230 | 308230 | 98.3755 | 5090 | M2, Concreto asfáltico | 62 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300191041 | Pavimentacion Asfaltica | 050351ME067 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 121581 | 121581 | 121581 | 118630 | 118630 | 118630 | 118630 | 97.5728 | 2951 | M2, Concreto asfáltico | 25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300191062 | Pavimentacion Asfaltica En Calle Privada Guzman De Calle Mina A Prol. Corregidora Y Rio Reforma A Guadalupe | FM-00023-13 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 952194 | 924332.39 | 924332.39 | 924332.39 | 924332.39 | 924332.39 | 924332.39 | 100 | 0 | Metro Lineal | 800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA E UNA OBRA QUE E NCUNTRA EN SU AVACE ISICO Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTACIONES RECIBIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300191063 | Pavimentacion Asfaltica | 050351ME069 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 420911 | 420911 | 420911 | 410514 | 410514 | 410514 | 410514 | 97.5299 | 10397 | M2, Concreto asfáltico | 85 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300191227 | Pavimentacion Asfaltica | 050351ME071 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 723797 | 723797 | 723797 | 717674 | 717674 | 717674 | 717674 | 99.154 | 6123 | M2, Concreto asfáltico | 145 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300191241 | Estacionamiento Del Voluntariado (Fundacion Por Amr A Ti) | 133000584 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 205314 | 205314.2 | 205314.2 | 201579.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 725123 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300191277 | Pavimentacion Asfaltica En Calle Jimenez De Juan De La Barrera A Juan Escutia | FM-00028-13 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPALL DE MUZQUIZ | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 100826 | 95220.56 | 95220.56 | 95220.56 | 95220.56 | 95220.56 | 95220.56 | 100 | 0 | Metro Lineal | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ESUNA OBRA QUE SE ENUENTRA EN SU AVANCE ISICO Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300191279 | Encuentro Internacional De Poesia Manuel Acuña | 134500131 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U059 Instituciones Estatales de Cultura |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE CULTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3396937.45 | 3396937.45 | 3396937.45 | 3396937.45 | 3396937.45 | 3395768.32 | 3395768.32 | 99.9656 | 0 | Programa | 0 | 100 | 99.97 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300191329 | Pavimentacion Asfaltica En Calle Juan Escutia De Arroyo Santa Rosa A Juan Escutia | FM-00029-13 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 112879 | 80454.67 | 80454.67 | 80454.67 | 80454.67 | 80454.67 | 80454.67 | 100 | 0 | Metro Lineal | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIEO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300191510 | Pavimentacion Asfaltica En Calle 12 De Octubre De Gonzalez Lara A Proveedores En Palau | FM-00030-13 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 315444 | 274611.61 | 274611.61 | 274611.61 | 274611.61 | 274611.61 | 274611.61 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 185 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICOY FINANCIERO AL 100$ SEGU LAS MINISTACINES RECIBIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300191631 | Construccion De Banqueta Peatonal En Calle 12 De Octubre De Gonzalez Bocanegra A Proveedores | FM-00026-13 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 74922 | 74921.62 | 74921.62 | 74921.62 | 74921.62 | 74921.62 | 74921.62 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 185 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA OBRA QE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300191692 | Difusion De La Cultura Y Las Artes Coahuilense Fuera Del Estado | - | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U059 Instituciones Estatales de Cultura |  | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE CULTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3646934.92 | 3646934.92 | 91.1734 | 0 | Programa | 0 | 100 | 91.17 | Financiera: programa en proceso / Física: programa en proceso / Registro: programa en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300191799 | Ampliacion Y Modernización Del Blvd. Antonio Cárdenas 3ª. Etapa Tramo: Del Km 2 200 Al Km 3 000, Y Del Km 4 020 Al Km 4 350 | 133000630 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 39999999.79 | 39999999.79 | 39999999.79 | 38880242.06 | 11664072.63 | 11664072.63 | 11664072.63 | 29.1602 | 0 | Obra | 22544 | 100 | 0.01 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300191851 | Construccion De Banqueta Peatonal En Calle Juan Escutia De Arroyo Santa Rosa A M. Muzquiz En Palau | FM-00027-13 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 37839 | 37839.2 | 37839.2 | 37839.2 | 37839.2 | 37839.2 | 37839.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UN OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANC FISIC Y FINANCIERO L 100% SEGUN LAS MINISTACIONES RECIIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300191897 | Modernización Del Blvd. Antonio Cárdenas 2a Etapa Tramo Del Km. 4 350 Al Km. 5 420 | 133000632 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 29999999.04 | 29999999.04 | 29999999.04 | 29575188.92 | 8872556.68 | 8872556.68 | 8872556.68 | 29.5752 | 0 | Obra | 22544 | 100 | 0.01 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300191999 | Ii Festival De La Palabra | - | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE CULTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2837044.26 | 2837044.26 | 94.5681 | 0 | Programa | 0 | 100 | 94.57 | Financiera: PROYECTO EN PROCESO / Física: PROYECTO EN PROCESO / Registro: EN EL TRIMESTRE ANTERIOR EN EL CAMPO DEVENGADO POR ERROR SE CAPTURO LA CANTIDAD CON UN 0 MENOS EN ESTRE TRIMESTRE SE CAPTURA CORRECTAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300192059 | Premio Iberoamericano De Poesia Manuel Acuña | - | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE CULTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1587039.56 | 1587039.56 | 79.352 | 0 | Programa | 0 | 100 | 79.35 | Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300192121 | Divulgacion Y Aplicacion De Laciencia Y Tecnologia En Zonas Marginadas | - | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE CULTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 7000000 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0 | Financiera: aun no llega el recurso / Física: aun no llega el recurso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300192147 | Bibliotecas Digitales | - | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE CULTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0 | Financiera: aun no inicia proyecto / Física: aun no inicia proyecto / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300192169 | Bibliotecas Digitales | - | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE CULTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0 | Financiera: AUN NO ICIA EL PROYECTO / Física: AUN NO ICIA EL PROYECTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300192201 | Colector Pluvial Mabe (1a Etapa) Ubicado Al Norte De La Ciudad | 133000524 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 8404828.35 | 8404828.35 | 8404828.35 | 8404828.35 | 6668762.16 | 6668762.16 | 6668762.16 | 79.3444 | 0 | Obra | 15000 | 100 | 57 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300192239 | Ii Festival Infantil Y Juvenil La Maroma | - | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE CULTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2394555.44 | 2394555.44 | 99.7731 | 0 | Programa | 0 | 100 | 99.77 | Financiera: programa terminado al 100% / Física: programa terminado al 100% / Registro: programa terminado al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300192268 | Conciertos Didacticos | - | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE CULTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0 | Financiera: aun no inicia el proyecto / Física: no ha iniciado el proyecto / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300192282 | Construccion De Las Obras Pluviales En La Cuenca Del Arroyo El Cuatro (1a Etapa) | 133000356 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 16078315.89 | 16078315.89 | 16078315.89 | 16068155.5 | 11247708.85 | 4820446.65 | 4820446.65 | 29.981 | 0 | Obra | 30000 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300192390 | Centro De Justicia Penal (Albañileria Acabados Tablaroca Plafones Cancelaeria Instalaciones Electricas Domo Tunel | 133000675 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 26644028.4 | 29199556.91 | 29199556.91 | 29199556.91 | 8759869.69 | 8759869.69 | 8759869.69 | 30 | 0 | Obra | 10000 | 100 | 0.05 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300192730 | Construccion De Red Electrica En Calle Guadalupe Martinez Entre Azalea Y Rosales En Ejido La Cuchilla | 200048-13 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 191964.85 | 191964.84 | 191964.84 | 191964.84 | 191964.84 | 191964.84 | 191964.84 | 100 | 0 | Poste | 450 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA OBRA Q SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300192741 | Construccion De Red De Drenaje En Calle Dos De Santa Rosa A Socorrito | 200047-13 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 324306.32 | 324306.32 | 324306.32 | 324306.32 | 324306.32 | 324306.32 | 324306.32 | 100 | 0 | Poste | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300192753 | Construccion De Red De Drenaje En Calle Nayarit De Aguascalientes A Nuevo Leon En Tiro 4 De Palau | 200049 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICPAL DE MUZQUIZ | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 190660.29 | 190660.28 | 190660.28 | 190660.28 | 190660.28 | 190660.28 | 190660.28 | 100 | 0 | Metro Lineal | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRCIONES RECIBIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300192767 | Rehabilitacion De Bomba Centrifuga En Jardin De Niños Miguel Hidalgo Y Costilla | 200051-13 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZUZQUIZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 49537.8 | 49537.8 | 49537.8 | 49537.8 | 49537.8 | 49537.8 | 49537.8 | 100 | 0 | Pieza | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FNANCIERO L 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300192783 | Construccion De Linea De Agua Potable Encalle Nayarit De Aguascalientes A Nuevo Leon En Palau | 200050-13 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 131473.45 | 131473.44 | 131473.44 | 131473.44 | 131473.44 | 131473.44 | 131473.44 | 100 | 0 | Metro Lineal | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA OBRA QUE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300192808 | Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable En La Colonia Las Lomas | 20052 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 685710.72 | 683775.34 | 683775.34 | 683775.34 | 683775.34 | 683775.34 | 683775.34 | 100 | 0 | Metro Lineal | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTANES UN OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300192819 | Programa Piso Firme | 20046-13 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 107276.8 | 106905.6 | 106905.6 | 106905.6 | 106905.6 | 106905.6 | 106905.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISIO FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300192903 | Construcción De Caseta De Cloración En El Rebombeo "San José De Los Nuncios" Del Municipio De Ramos Arizpe, Coahuila | 1300262 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Subsidios | S047 Programa de Agua Limpia |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 53627.13 | 53627.13 | 53627.13 | 53627.13 | 53627.13 | 53627.13 | 53627.13 | 100 | 0 | Acción | 25920 | 100 | 100 | Financiera: concluida. / Física: concluida. / Registro: concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300192958 | Análisis De Costo-Beneficio Del Proyecto De Modernización Y Tecnificación Del Riego En La Región Laguna. | 1201208 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 991355.42 | 991335.42 | 991335.42 | 991335.42 | 859411.64 | 859411.64 | 859411.64 | 86.6923 | 0 | Acción | 9999999 | 100 | 80 | Financiera: proceso. / Física: proceso. / Registro: proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300192971 | Análisis Costo-Beneficio Del Proyecto Para El Reuso De Las Aguas Residuales Municipales En La Región Lagunera | 1201209 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 994258.84 | 994258.84 | 994258.84 | 994258.84 | 994258.84 | 862418.55 | 862418.55 | 86.7398 | 0 | Estudio | 999999 | 100 | 80 | Financiera: proceso. / Física: proceso. / Registro: proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300192986 | Análisis Costo-Beneficio Del Proyecto Para Hacer Más Eficientes Los Organismos Operadores En La Región Lagunera | 1201210 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 996682.28 | 996682.28 | 996682.28 | 996682.28 | 996682.28 | 752488.7 | 752488.7 | 75.4994 | 0 | Estudio | 999999 | 100 | 80 | Financiera: proceso. / Física: proceso. / Registro: proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300192999 | Análisis Costo-Beneficio Del Proyecto Para La Remoción De Arsénico En Agua Suministrada Para Consumo Humano En La Región Lagunera. | 1201211 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 993907.68 | 993907.67 | 993907.67 | 993907.67 | 993907.67 | 750393.92 | 750393.92 | 75.4994 | 0 | Estudio | 999999 | 100 | 80 | Financiera: proceso. / Física: proceso. / Registro: proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300193108 | Comision Estatal De La Vivienda (Aportacion) | 133600000 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Acción | 3000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES REGISTRADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300193118 | Acometida Y Linea Elec. P/Minisplit Es. Prim. Enrique | 133600000 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 100 | 0 | Obra | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AVANCES REGISTRADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300193200 | Fachadas Y Exterior Del Parque De Pequeñas Y Medians Industrias (Pymes) Zona Industrial Mieleras | 133500340 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 6799963.62 | 6799963.62 | 6799963.62 | 6717408.17 | 3015439.24 | 3015439.24 | 3015439.24 | 44.3449 | 0 | Obra | 639629 | 100 | 28 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300193202 | Proyecto Ejecutivo De Paseo Morelos | 133500341 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1999999.97 | 1277642.42 | 1277642.42 | 1277642.42 | 63.8821 | 0 | Proyecto | 10000 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300193206 | Reconstruccion De Pavimento En Avenida Ferrepuerto | 133500201 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 10786550.46 | 9507748.04 | 9507748.04 | 9507748.04 | 4883807.59 | 4883807.59 | 4883807.59 | 51.3666 | 0 | Obra | 639629 | 100 | 27 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300193224 | Señalamiento Viales En La Remodelacion Del Priferico Raul Lopez Sanchez Tramo Blvd Rio Nazas Blvd Revoluision | 133500217 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4952680.66 | 4952680.66 | 4952680.66 | 4952680.66 | 1485804.2 | 1485804.2 | 1485804.2 | 30 | 0 | Obra | 639629 | 100 | 85 | Financiera: SE CORRIGIO LO DEVENGADO POR HABER REGISTRADO SALDO DEL CONTRATO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300193237 | Remodelacion Del Periferico Raul Lopez Sanchez Tramo Blvd Rio Nazas Revolucion | 133500202 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 22334442.92 | 22292627.47 | 22292627.47 | 21475544.95 | 6484262.13 | 6484262.13 | 6484262.13 | 29.087 | 0 | Obra | 639629 | 100 | 36 | Financiera: SE CORRIGE LO DEVENGADO ERROR AL CARGARLO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300193617 | Elaboracion De Analisis Costo Beneficio Del Paso A Desnivel En Perifericoo Luis Echeverria Alvarez Abasolo La Fragua | 123000679 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 1216000 | 1218000 | 1218000 | 1159999.98 | 1159999.98 | 1159999.98 | 1159999.98 | 95.2381 | 0 | Proyecto | 562587 | 100 | 1 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300194558 | J.N. Vasco De Quiroga (Col. Nuevo Jaboncillo): Construcción De 1 Aula Didáctica (Mob) Y Obra Exterior | 130900052 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 320936.1 | 320936.1 | 320936.1 | 320936.1 | 287340.37 | 287340.37 | 287340.37 | 89.532 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300195937 | Proyecto Ejecutivo De Paso A Desnivel En El Entronque Del Blvd. H. Pape Y El Libramiento Carlos Salinas De Gortari | 091800262 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2010 | 233846.96 | 233846.96 | 233846.96 | 233846.96 | 233846.96 | 233846.96 | 233846.96 | 100 | 0 | Puente | 0 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: El proyecto se actualizó. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300196166 | Proyecto Ejecutivo De Paso A Desnivel En El Entronque Del Blvd. H. Pape Y Blvd. Sidermex. | 091800263 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2010 | 233646.55 | 233646.55 | 233646.55 | 233646.55 | 233646.55 | 233646.55 | 233646.55 | 100 | 0 | Puente | 0 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: el proyecto se actualizó. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300196185 | Construcción Del Teatro De Piedras Negras. Etapa; Recubrimiento De Fachadas. En El Municipio De Piedras Negras, Coahuila. | 092500304 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | Terminado | Tercer Trimestre | 2010 | 1680620.76 | 1680620.76 | 1680620.76 | 1680620.76 | 1680620.76 | 1680620.76 | 1680620.76 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: El proyecto se actualizó. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300196213 | Construcción Del Teatro De La Ciudad De Piedras Negras. (Etapa Iluminacion Escenica, Arquitectonica Y Vestimenta Teatral) | 092500306 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | Terminado | Tercer Trimestre | 2010 | 3073601.49 | 3073601.49 | 3073601.49 | 3073601.49 | 3073601.49 | 3073601.49 | 3073601.49 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: El proyecto se actualizó. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300196237 | "Teatro De La Ciudad De Piedras Negras". (Estructura Para Fachadas) | 102500044 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | Terminado | Tercer Trimestre | 2010 | 2460013.92 | 2460013.92 | 2460013.92 | 2460013.92 | 2460013.92 | 2460013.92 | 2460013.92 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: El proyecto se actualizó. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300196251 | Construcción Del Paseo Del Río Bravo En Piedras Negras. | 102500152 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | Terminado | Tercer Trimestre | 2010 | 2897480.64 | 2897480.64 | 2897480.64 | 2897480.64 | 2897480.64 | 2897480.64 | 2897480.64 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: el proyecto se actualizó. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300196265 | Construcción De Mirador. (2a Etapa) En Paseo Del Río Km 0 420 Al 1 060, En Piedras Negras, Coah. | 102500181 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | Terminado | Tercer Trimestre | 2010 | 304328.03 | 304328.03 | 304328.03 | 304328.03 | 304328.03 | 304328.03 | 304328.03 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: el proyecto se actualizó. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300196285 | Puente Sobre Acequia Ubicada En Blvd. Leonides Guadarrama Y Morelos | 16-INFRA-13 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NAVA, COAHUILA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Puente | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300196319 | Construcción De Talud Carretera "Monterrey - Saltillo" | 104400006 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 678508.78 | 678508.78 | 678508.78 | 678508.78 | 678508.78 | 678508.78 | 678508.78 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 78 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Actualizado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300196327 | Construcción Prolongación De Boulevard Álamos De La Calzada Álamos - Periférico Raúl López Sánchez De Km 0 000a Km 0 800 En El Municipio Torreón, Coah | 093500482 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2010 | 716864.14 | 716864.14 | 716864.14 | 716864.14 | 716864.14 | 716864.14 | 716864.14 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: El proyecto se actualizó. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300196370 | Pavimentacion Con Piedra Laja, En Ej. Venustiano Carranza, Municipio De Viesca Coahuila | 133600026 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Venustiano Carranza (Hacienda de Hornos) | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 999829.08 | 999829.08 | 999829.08 | 999829.08 | 999829.08 | 999829.08 | 999829.08 | 100 | 0 | M2, Adoquinamiento o empedrado | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: AVANCES REGISTRADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300199669 | Snidrus 2013 | 134500075 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S234 Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3616673 | 3616673 | 2104820 | 3616673 | 3616673 | 1817346.02 | 1817346.02 | 50.2491 | 0 | Proyecto | 2 | 100 | 100 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: Proyecto Actualizado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300199704 | Fadoes | 1 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TORREON | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 654404 | 654404 | 654404 | 654404 | 653301 | 653301 | 653301 | 99.8314 | 0 | Equipo | 3492 | 100 | 100 | Financiera: se cunmplio la meta y se espera la revision de la documentacion en instancias federales / Física: SE ADQUIRIO EL 100% DEL EQUIPO AUTORIZADO / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO ESTA PENDIENTE LA REVISION POR INSTANCIAS FEDERALES PARA SU LIBERACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300199800 | Rehabilitacion, Modernizacion Y Equipamiento De Distritos De Riego 2013 | 134500072 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S079 Programa de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego y Temporal Tecnificado |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 9400000 | 9400000 | 9399999.97 | 9399999.97 | 9399999.97 | 9156469.74 | 9156469.74 | 97.4093 | 0 | Productor | 1739 | 100 | 97 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: Proyecto Actualizado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300199859 | Fac | 2 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Convenios | U045 Fondo de Apoyo a la Calidad de las Universidades Tecnológicas (incluye equipamiento, laboratorios y talleres) |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TORREON | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2374724 | 2374724 | 2374724 | 620276 | 8403 | 8403 | 8403 | 0.35385 | 0 | Equipo | 3492 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300200013 | Modernizacion Y Tecnificacion De Unidades De Riego 2013 | 134500067 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S217 Programa de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 30500000 | 30500000 | 30500000 | 30500000 | 30500000 | 6489024.23 | 6037506.22 | 21.2755 | 0 | Hectárea | 630 | 100 | 21 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: proyecto actualizado - Proyecto Actualizado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300200102 | Programa De Apoyo A La Inversion En Equipamiento E Infraestructura 2012 | - | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S230 Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 113700000 | 113700000 | 113700000 | 113700000 | 113700000 | 108696650.25 | 106296650.25 | 95.5995 | 0 | Subsidio | 0 | 100 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300200362 | Programa De Apoyos A Productores Agropecuarios Afectados Por Sequia 2012 | - | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S232 Programa de Prevención y Manejo de Riesgos |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 38641713 | 38641713 | 38641713 | 38641713 | 38641713 | 38641713 | 38641713 | 100 | 0 | Productor | 9658 | 100 | 100 | Financiera: PROGRAMA TERMINADO Y EFECTUADO EL REINTEGRO EL TRIMESTRE ANTERIOR / Física: PROPGRAMA TERMINADO / Registro: PROGRAMA TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300200390 | Prim. Jose Juan Ortiz Sanchez (Fracc. Acoros Ii): Construcción De 1 Aula Didáctica (Mob) Y Obra Exterior | 134500436 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 343862.05 | 343862.05 | 343862.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300200570 | Apoyo A Productores Afectados Por Sequia 2013 | 134500074 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S232 Programa de Prevención y Manejo de Riesgos |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 69136320.1 | 69136321 | 69136320.1 | 69136320.1 | 69136320.1 | 69136320.1 | 64009677.32 | 100 | 0 | Productor | 13147 | 100 | 100 | Financiera: programa en proceso / Física: programa en proceso / Registro: proyecto actualizado - proyecto actualizado - Proyecto Actualizado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300200694 | Apoyo Para Fortalecer La Calidad En Los Servicios De Salud | DGPLADES-CERT-CALIDAD-COAH-01-13 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S202 Sistema Integral de Calidad en Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 62875746 | 62875746 | 62875746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Subsidio | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300200716 | Prevencion Y Manejo De Riesgos Apoyo A Productores Afectados Por Desastres Naturales Granizada En El Municipio De Arteaga | 130400072 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | S232 Programa de Prevención y Manejo de Riesgos |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 860085.8 | 860086 | 860086 | 860086 | 860086 | 837474 | 793350 | 97.371 | 0 | Productor | 318 | 100 | 97 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300200824 | Prevencion Y Manejo De Riesgos Apoyo A Prod. Afectados Por Desastre Natural Por Granizada En Los Municipios De Francisco I. Madero San Pedro Y Viesca | 134300008 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S232 Programa de Prevención y Manejo de Riesgos |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1379675.5 | 1379676 | 1379676 | 1379676 | 1379676 | 1343403.6 | 1247094 | 97.3709 | 0 | Productor | 188 | 100 | 97 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300202496 | Programa De Apoyo A La Inversion En Equipamiento E Infraestructura - Agricola 2013 | 134500059 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S230 Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 51772526 | 40654665 | 40532701 | 40654665 | 40654665 | 22958108.45 | 22958108.45 | 56.471 | 0 | Subsidio | 3164 | 100 | 56 | Financiera: reprogramación financiera / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: Durante el cuatro trimestre y de acuerdo a reglas de operación y autorización del comité técnico se realiza reprogramación presupuestal en el convenio de concurrencia - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300202962 | Programa De Apoyo A La Inversion En Equipamiento E Infraestructura - Ganadero 2013 | 134500115 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S230 Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 51772526 | 36179548 | 36071009 | 36179548 | 36179548 | 20222584.89 | 20183742.65 | 55.8951 | 0 | Subsidio | 3050 | 100 | 56 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: Durante el cuatro trimestre y de acuerdo a reglas de operación y autorización del comité técnico se realiza reprogramación presupuestal en el convenio de concurrencia - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300202997 | Programa De Apoyo A La Inversion En Equipamiento E Infraestructura - Pesca 2013 | 134500073 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S230 Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 800000 | 800000 | 797600 | 800000 | 800000 | 355371.95 | 195551.15 | 44.4215 | 0 | Subsidio | 66 | 100 | 44 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300203047 | Programa De Apoyo A La Inversion En Equipamiento E Infraestructura - Activos Productivos Tradicional 2013 | 134500116 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S230 Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 26154948 | 52865787 | 52707190 | 52865787 | 52865787 | 22087598.57 | 21516565.37 | 41.7805 | 0 | Subsidio | 110 | 100 | 42 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: Durante el cuatro trimestre y de acuerdo a reglas de operación y autorización del comité técnico se realiza reprogramación presupuestal en el convenio de concurrencia - Proyecto Actualizado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300203071 | Programa De Desarrollo De Capacidades, Innovacion Tecnologica Y Extensionismo Rural - Apoyos Para Integracion De Proyectos (Sistemas Producto) 2013 | 134500114 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S233 Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 300000 | 300000 | 149100 | 300000 | 149100 | 12000 | 12000 | 4 | 0 | Proyecto | 36 | 100 | 4 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300203087 | Programa De Desarrollo De Capacidades, Innovacion Tecnologica Y Extensionismo Rural - Desarrollo De Capacidades Y Extensionismo Rural 2013 | 134500112 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S233 Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 24300000 | 24300000 | 19077100 | 24300000 | 19077100 | 12004488.77 | 12004488.77 | 49.4012 | 0 | Proyecto | 8439 | 100 | 50 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: proyecto actualizado - Proyecto Actualizado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300203184 | Programa De Prevencion Y Manejo De Riesgos - Salud Animal 2013 | 134500070 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S232 Programa de Prevención y Manejo de Riesgos |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 30549887 | 30549887 | 29992533 | 30458237 | 30458237 | 29867108 | 29867108 | 97.765 | 0 | Campaña | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300203198 | Programa De Prevencion Y Manejo De Riesgos - Sanidad Vegetal 2013 | 134500061 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S232 Programa de Prevención y Manejo de Riesgos |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 6255424 | 6255424 | 6236658 | 6236658 | 6236658 | 6192870 | 6192870 | 99 | 0 | Campaña | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300203215 | Programa De Prevencion Y Manejo De Riesgos - Innocuidad Pecuaria 2013 | 134500071 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S232 Programa de Prevención y Manejo de Riesgos |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 568520 | 568520 | 566814 | 566814 | 566814 | 562835 | 562835 | 99 | 0 | Campaña | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300203229 | Programa De Prevencion Y Manejo De Riesgos - Innocuidad Agricola 2013 | 134500062 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S232 Programa de Prevención y Manejo de Riesgos |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1926169 | 1926169 | 1920390 | 1920390 | 1920390 | 1906907 | 1906907 | 99 | 0 | Campaña | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300204056 | Prim. Emilio Carranza (Col. Fidel Velazquez): Adeucación De Servicios Sanitarios Para Personas Con Capacidades Diferentes Y Construcción De Rampas De Acceso | 132700157 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FíSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1920887.26 | 1920887.26 | 1920887.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300204182 | Prim. Sin Nombre (Fracc. Valle Satelite): Construcción De 1 Aula Didáctica (Mob) Y Obra Exterior, Plaza Civica Parcialy Barda Parcial Lado Ote. | 133000581 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FíSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 974336.05 | 974336.05 | 974336.05 | 974336.05 | 787881.74 | 787881.74 | 787881.74 | 80.8634 | 0 | Aula | 0 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300204194 | Prim. Sin Nombre (Col. Colinas De San Lorenzo): Sustitución De Impermeabilización De Aula Didáctica Y Aula Psicopedagógica | 133000696 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FíSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 38725 | 38725 | 38725 | 37772.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300204604 | Prim. Dr. Dionisio Garcia Fuentes:Reparación De Un Tramo De Barda Perimetral | 123000581 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 322531.21 | 348894.77 | 348894.77 | 348894.77 | 316945.19 | 316945.19 | 316945.19 | 90.8426 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300204662 | Prim. Alfredo G. Basurto (Col. Aviación): Sustitución De Edif. "G" ; 2 Aulas Didácticas (Mob) Y Obra Exterior. | 133500290 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDICATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 711290.52 | 756385 | 756385 | 682012.56 | 552153.78 | 552153.78 | 552153.78 | 72.999 | 0 | Aula | 0 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300205835 | Proyecto Estratégico De Apoyo A La Inversión Para Mitigar Efectos De La Sequia (2012) Ampliaciones De Metas | 0124500097 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S230 Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 292383.25 | 405653.16 | 405653.16 | 405653.16 | 405653.16 | 405653.16 | 405653.16 | 100 | 0 | Productor | 0 | 100 | 100 | Financiera: proyecto terminado / Física: proyecto temrinado / Registro: proyecto terminado - Proyecto Actualizado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300205862 | Programa De Apoyo A La Inversión En Equipamiento E Infraestructura (2012) Ampliaciones De Metas - Ganadero | - | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S230 Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 872400 | 872400 | 872400 | 872400 | 872400 | 872400 | 872400 | 100 | 0 | Subsidio | 5 | 100 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300205990 | Suministro E Instalación De Luminarias Tipo Led Para Alumbrado Publico En La Colonia Ayuntamiento | 050041ME001 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 345536 | 344728.8 | 344728.8 | 344728.8 | 344728.8 | 344728.8 | 344728.8 | 100 | 0 | Luminaria | 175 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300206235 | Construccion De 100 Ml. De Alcantarillado Sanitario En La Calle Asoc. Gilberto Entre Calle Oriente Y Blvd. Convenciones De La Col. Gaspar Valdes | 133000921 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dependencia Municipal, Direccion de Desarrollo Social | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 238960 | 238960 | 238960 | 238960 | 238960 | 238960 | 238960 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300206518 | Programa De Ahorro De Energia Electrica En La Red De Alumbrado Publico | 132400051 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Convenios | S234 Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAS | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5006337 | 10013989 | 5006995 | 10013860 | 10013860 | 5006337 | 5006337 | 49.9934 | 0 | Luminaria | 10000 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300206733 | Alamda V. Carranza Etapa-3 | 05004EMF001 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | presidencia municipal de arteaga | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1950161 | 1946702.47 | 1946702.47 | 1946702.47 | 1946702.47 | 1946702.47 | 1946702.47 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300206749 | Construccion De La Canalizacion Del Arroyo Ceballos Del Km 00 000 Al 2 071.25 | 133000532 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 20234645.1 | 20234649.1 | 20234649.1 | 20234649.04 | 15635833.91 | 15635833.91 | 15635833.91 | 77.2726 | 0 | Obra | 110000 | 100 | 77 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300206869 | Construccion De Las Obras De Infraestructura De Agua Potable En Tanque Agua Azul Tanque Doctores Y Tanque Proyecto 3 | 132500103 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 8183383.97 | 6869128.51 | 6869128.51 | 6869128.51 | 2725387.67 | 2725387.67 | 2725387.67 | 39.6759 | 0 | Obra | 6116 | 100 | 57 | Financiera: SE HACE CORRECION EN LO DEVENGADO / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300206998 | Construccion De Las Obras De Alcantarillado Sanitario Para La Universidad Politecnica | 132500100 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1327120.42 | 1686120.42 | 1686120.42 | 1686120.42 | 1187388.92 | 1187388.92 | 1187388.92 | 70.4214 | 0 | Obra | 2750 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300207034 | Suministro De Materiales Para La Construccion De Sanitarios | SUM DE MATERIALES | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS, COAH. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 200000 | 200000 | 180000 | 200000 | 180000 | 180000 | 180000 | 90 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0.9 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300207062 | Recarpeteo De Calle Zaragoza Entre Juarez Y Escobedo | RECARPETEO DE CALLE | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS, COAH. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 72426 | 72426 | 72426 | 72426 | 72426 | 72426 | 72426 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300207085 | Pavimentacion Asfaltica De Calle Juarez Entre Victor Manuel Arocha Y Dr. Arturo Cantu (Lateral Sur Y Norte) | PAV ASFALTICA | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS, COAH. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 540010 | 540010 | 540010 | 540010 | 540010 | 540010 | 540010 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300208303 | Construcción De 15 Ml De Alcantarillado Sanitario Con Tubería De Pvc De 25 Cms De Diam. En La Calle Sin Nombre Entre Río Suchiate Y Paso De Agua Col. Fundadores 5 Sector | 133000616 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 45000 | 45000 | 45000 | 44421.93 | 44421.93 | 44421.93 | 44421.93 | 98.7154 | 0 | Metro Lineal | 32 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro:
COA00130300208732 | Construcción De 2,989 M2 De Banquetas En El Camino Al Morillo Entre Blvd. Antonio Narro Y Periférico L.E.A. Col. Landín-Lomas De Guadalupe. | 133000558 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO SALTILLO. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1490833 | 1490833 | 1490833 | 1481326.59 | 1481326.59 | 717224.36 | 717224.36 | 48.109 | 0 | Metro Cuadrado | 95 | 100 | 10 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300208792 | Construcción De 65 Ml De Alcantarillado Sanitario En La Calle Olivo Entre Periférico Luis Echeverría Y Palma Col. Del Valle | 133000607 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 176727 | 174677.67 | 174677.67 | 174677.67 | 174677.67 | 157381.69 | 157381.69 | 90.0983 | 0 | Metro Lineal | 18 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro:
COA00130300208847 | Construcción De 50 Ml De Línea De Agua Potable Con Tubería De Pead Rd11, De 4, De Diámetro En Calle Pinos Entre Calle Álamos Y Tope De Calle. Col. Postal Cerritos. | 133000559 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO SALTILLO. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 75318 | 73550.76 | 73550.76 | 73550.76 | 73550.76 | 56135.66 | 56135.66 | 76.3223 | 0 | Metro Lineal | 5 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro:
COA00130300208879 | Construcción De 70 Ml De Alcantarillado Sanitario En La Calle 3 Entre Pedro Quintanilla Y Palmito Sur Col. Las Rosas | 133000566 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 162400 | 161541.94 | 161541.94 | 161541.94 | 161541.94 | 106614.64 | 106614.64 | 65.9981 | 0 | Metro Lineal | 36 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro:
COA00130300208928 | Construcción De 80 Ml De Línea De Agua Potable Con Tubería De Pead Rd11, De 4, De Diámetro En Privada Pumas 2 Entre Paseo De Los Pumas Y Topa De Calle (Arroyo). Col. Lomas De Lourdes. | 133000560 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO SALTILLO. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 146143 | 144892.58 | 144892.58 | 144892.58 | 144892.58 | 119305.49 | 119305.49 | 82.3406 | 0 | Metro Lineal | 20 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro:
COA00130300208952 | Construcción De 126 M2 Concreto Hidráulico En Privada De Los Santos Entre Galeana E Ignacio Allende Col. Independencia | 133000502 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 63616 | 63616 | 63616 | 63470.84 | 63470.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 40 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300209037 | Construcción De 150 Ml De Línea De Alcantarillado Sanitario Con Tubería De Pvc De 25 Cms De Diámetro En Las Privadas Pumas 1 Y Pumas 2 Entre Paseo De Los Pumas Y Tope De Calle (Arroyo). Col. Lomas De | 133000561 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO SALTILLO. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 452350 | 452350 | 452350 | 451330.97 | 451330.97 | 446464.62 | 446464.62 | 98.6989 | 0 | Metro Lineal | 32 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro:
COA00130300209049 | Construcción De 2,400 M2 De Pavimento Asfáltico En Calle Tercera De Pavimento Existente A Calle Mario Eulalio Gutiérrez Col. Nazario S. Ortiz Garza | 133000547 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 912000 | 900872.84 | 900872.84 | 900872.84 | 900872.84 | 900872.8 | 900872.8 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 20 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro:
COA00130300209106 | Gradas En Unidad Deportiva Edilberto Montemayor | 5 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de allende | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 20989.44 | 204989.44 | 204989.44 | 204989.44 | 204989.44 | 204989.44 | 204989.44 | 100 | 0 | Pieza | 10000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300209184 | Electrificacion En Unidad Deportiva Edilberto Montemayor | 6 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ALLENDE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 671626.31 | 671626.31 | 671626.31 | 671626.31 | 671626.31 | 671626.31 | 671626.31 | 100 | 0 | Poste | 5000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300209246 | Rehabilitacion Del Salon Salon Tv De Rio Bravo | 7 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Río Bravo | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ALLENDE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 110678.73 | 110678.73 | 110678.73 | 110678.73 | 110678.73 | 110678.73 | 110678.73 | 100 | 0 | Salón | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300209561 | Construcción De Arco De Acceso Pueblo Mágico De Cuatrociénegas. | 130700029 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cobertura municipal |  | Convenios | F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas |  | 21-Turismo | Secretaría de Infraestructura | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 588022.79 | 588022.79 | 588022.79 | 577147.39 | 317533.93 | 317533.93 | 0 | 54.0003 | 0 | Obra | 1000 | 100 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300209722 | Construcción De Atarjeas Y 120 Descargas En Calles Faltantes De Este Servicio En Curva De Juan Sánchez (1a. Etapa). | 131800128 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Infraestructura | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1087421.54 | 1087421.54 | 1087421.54 | 1002155.11 | 1002155.11 | 327288.48 | 327288.48 | 30.0977 | 0 | Metro Lineal | 300 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300209810 | 9a. Etapa Pueblo Mágico Rehabilitación De Imagen Urbana De Parras De La Fuente. | 132400050 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Convenios | F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2913518 | 2756341 | 2756341 | 2729056.45 | 790881.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 2000 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300210112 | Obras De Infraestructura Vial Intermunicipal (Gastos Indirectos Región Norte). | 132500241 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 15925425.11 | 15925425.11 | 15925425.11 | 13441718.41 | 4100001.4 | 4100001.24 | 4100001.24 | 25.745 | 0 | Obra | 152806 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300211265 | Construcción De 2,053 M2 De Pavimento Asfáltico En Calle Primera Entre Raymundo Del Bosque Y Edigio Rebonato Y Priv. Primera Entre Calle Primera Y Topa De Calle. Col. Nazario S. Ortiz Garza. | 133000548 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO SALTILLO. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 780140 | 776360.81 | 776360.81 | 776360.81 | 776360.81 | 776326.79 | 776326.79 | 99.9956 | 0 | Metro Cuadrado | 30 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro:
COA00130300211308 | Construcción De 1,638 M2 De Pavimento Asfáltico En Calle De Las Palmas Entre Calle De Los Sabinos Y Calle Pepe Zavala. Col. Evaristo Pérez Arreola. | 133000549 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO SALTILLO. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 617567 | 614866.2 | 614866.2 | 614866.2 | 614866.2 | 606594.17 | 606594.17 | 98.6547 | 0 | Metro Cuadrado | 100 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro:
COA00130300211353 | Construcción De 927 M2 De Pavimento Asfáltico En Calle Pepe Zavala Entre Calle De Las Palmas Y Calle De Los Cedros. Col. Evaristo Pérez Arreola. | 133000550 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO SALTILLO. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 331866 | 330484.13 | 330484.13 | 330484.13 | 330484.13 | 319906.75 | 319906.75 | 96.7994 | 0 | Metro Cuadrado | 50 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro:
COA00130300211415 | Construcción De 253 M2 De Banquetas En Calle Cartas A Eufemia Entre Correo Mayor Y Correo Marítimo. Col. Postal Cerritos. | 133000551 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO SALTILLO. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 74635 | 74635 | 74635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 60 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO ASIGNADA / Física: OBRA NO ASIGNADA / Registro:
COA00130300211473 | Construcción De 110 M2 De Banquetas En Privada Cuatro Entre Proverbios Y Tope De Calle. Col. El Salvador. | 133000552 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO SALTILLO. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 32450 | 32450 | 32450 | 32076.89 | 32076.89 | 32076.11 | 32076.11 | 98.8478 | 0 | Metro Cuadrado | 30 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro:
COA00130300211504 | Construcción De 140 M2 De Banquetas En Calle San Mateo Entre Proverbios Y Tope De Calle. Col. El Salvador. | 133000553 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO SALTILLO. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 41300 | 41300 | 41300 | 39845.13 | 39845.13 | 39716.71 | 39716.71 | 96.1664 | 0 | Metro Cuadrado | 60 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro:
COA00130300211536 | Construcción De 252 M2 De Banquetas En Calle Simas (31) Entre Calle Sexta Y Calle Séptima; Y Calle 32 Entre Sexta Y Séptima. Col. Balcones. | 133000554 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO SALTILLO. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 74340 | 74340 | 74340 | 73869.76 | 73869.76 | 44846.35 | 44846.35 | 60.326 | 0 | Metro Cuadrado | 20 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro:
COA00130300212983 | Instituto Tecnologico Superior De Muzquiz.- Construccion De 9 Aulas Didacticas, Centro De Idiomas Y Serv. Sanitarios | 132000063 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4581332 | 4581331.13 | 4581331.13 | 4581331.13 | 1374399.34 | 1374399.34 | 1374399.34 | 30 | 0 | Aula | 342 | 100 | 12 | Financiera: / Física: / Registro: capt. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300213405 | Construccion De La Red De Drenaje En La Calle Tercera De La Colonia Mano Con Mano Y Terminacion De Descargas Domiciliarias En Colonia Guayulera Y Mano Con Mano | 13/240016 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 587160 | 587160 | 587160 | 587160 | 587160 | 587160 | 587160 | 100 | 0 | Metros Lineales | 320 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300213435 | Construccion De La Red De Drenaje Y Descargas Domiciliarias En La Calle 13 De Septiembre De La Colonia Palmeras (132400044) | 13/240015 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 214384 | 214384 | 214384 | 214384 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300213477 | Primera Etapa De La Construccion De Pavimento Asfaltico En La Colonia Esmeralda En Calles Hacienda San Lorenzo, Alfonso Cardenas, Perla, Dinamos, Maria Madero (132400042) | 13/240013 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2868953 | 3678145 | 3678145 | 3678145 | 3678145 | 2868953 | 2868952 | 78 | 0 | Obra | 0 | 100 | 68 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300214014 | Cam Jean Piaget (T.V.)/ Cam Saltillo (Fracc. Fundadores): Construcción De Barda Perimetral Y Remodelación Del Piso De Duela Del Salón De Usos Múltiples. | 133000851 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 322485.95 | 322485.95 | 322485.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300214895 | Estudios Equipamiento Y Construcción De Relleno Sanitario Tipo D. | 133600040 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Infraestructura | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 2976886.91 | 2976886.91 | 765922.96 | 765922.96 | 10.9418 | 0 | Obra | 200000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300215061 | Clausura Y Saneamiento De Cinco Tiraderos A Cielo Abierto En La Región De Cinco Manantiales. | 133900010 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Infraestructura | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 14300000 | 8768002062 | 8768002062 | 7155385.63 | 5103773.75 | 5103773.75 | 5103773.75 | 0.058209 | 0 | Proyecto | 77800 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300215181 | Prim. Club Rotario; Recimentación Y Reparación De Fracturas De Muros Y Muro De Contención Parcial En Malla Perimetral | 130200030 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 288411.27 | 288411.27 | 288411.27 | 288411.27 | 288411.27 | 288411.27 | 288411.27 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300215329 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Obras Del Programa De Inversión De La Infraestructura Educativa Del Nivel Básico Fam 2013 (Primera Etapa) | 134500101 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3878850.8 | 3878851 | 3076352.61 | 2924030.25 | 2924030.25 | 2924030.25 | 2924030.25 | 75.3839 | 0 | Obra | 0 | 100 | 91 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300215399 | Acuerdo Para El Fortalecimiento De Acciones En Salud Publica En Los Estados - Afaspe | 01-CM-AFASPE-COAH-2011 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 6667052.61 | 6667052.61 | 6667052.61 | 3436155.69 | 3436155.69 | 3436155.69 | 3436155.69 | 51.5394 | 0 | Subsidio | 0 | 100 | 52 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300215479 | Estudios Especializados Del Programa De Inversión Del Nivel Básico 2013 | 134500120 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 294000 | 293960 | 293960 | 120872 | 48720 | 48720 | 48720 | 16.5737 | 0 | Obra | 0 | 100 | 67 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300215525 | Acuerdo Para El Fortalecimiento De Acciones En Salud Publica En Los Estados - Afaspe 2012 | 01-CM-AFASPE-COAH-2012 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 13574249.3 | 13574249.3 | 13574249.3 | 9298754.83 | 9298754.83 | 9298754.83 | 9298754.83 | 68.5029 | 0 | Subsidio | 0 | 100 | 68.5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300215618 | Acuerdo Para El Fortalecimiento De Acciones En Salud Publica En Los Estados - Afaspe 2013 | 01-CM-AFASPE-COAH-2013 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones |  | 12-Salud | Servicios de Salud de Coahuila | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5735611.88 | 5735611.88 | 5735611.88 | 1638963.89 | 1413759.89 | 1413759.89 | 1413759.89 | 24.6488 | 0 | Subsidio | 0 | 100 | 24.65 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300216093 | Cobac Juan Francisco Ealy Ortiz.- Construccion De 4 Aulas Didacticas,2 Aulas De Act. Paraescolares,Bodega, Escalera Y Obra Ext. | 133000950 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3399250 | 3399250 | 3399250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 1542 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: capt. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300217028 | Prim. 21 De Marzo (Fracc. Montereal): Construcción De 1 Aula Didáctica ( Mob) Y Obra Exterior. | 133500476 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 359791.79 | 359791.79 | 359791.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300217155 | Pades | 3 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TORREON | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 507400 | 507400 | 507400 | 507400 | 507400 | 507400 | 507400 | 100 | 0 | Equipo | 3492 | 100 | 100 | Financiera: / Física: SE ADQUIRIO EL EQUIPO Y SE CUMPLIO LA META AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300217452 | Prim. Narciso Mendoza:Reparación Menor De Servicios Sanitarios | 133000358 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 18716.74 | 17984 | 17984 | 17984 | 17984 | 17984 | 17984 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300217619 | Cecytec.- Construccion De 3 Aulas Didacticas,Laboratorio De Procesos De Gestión Administrativa Y Obra Exterior. | 132500452 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3043039.2 | 3043039.2 | 3043039.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 637 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300217800 | Prim. Quince De Mayo; Impemeabilización De Edificio "A","B","C" Y "D", Sustitución Parcial De Cancelería En Edificio "E", Sustitución De Pisos Y Reparación De Barda Perimetral. | 133000277 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 804337.1 | 804337.1 | 804337.1 | 804337.1 | 804337.1 | 804337.1 | 804337.1 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300217841 | Cobac Preparatoria No. 24.- Impermeabilizacion De Edificios Y Recubrimiento A La Estructura Del Gimnasio - Auditorio. | 141800004 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA. | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2275000 | 2275000 | 2275000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Escuela | 648 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300217849 | Programa De Ahorro De Enrgia Electrica En La Red De Alumbrado Publico De Ramos Arizpe. | 132700113 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE RAMOS ARIZPE | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 15004765 | 15004765 | 15004765 | 14978771.44 | 14978771.44 | 7489978.48 | 7489978.48 | 49.9173 | 0 | Luminaria | 6000 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: LA OBRA SIGUE EN PROCESO. / Registro: LA OBRA SIGUE ACTUALMENTE EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300217942 | Pavimentación Asfáltica En La Av. Juárez Entre Muzquiz Y Blvd, Cristóbal Díaz, (Poligono 5005), En Matamoros Coahuila | 131700002 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS COAHUILA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 555376 | 555376 | 555376 | 555376 | 555376 | 548592.09 | 548592.09 | 98.7785 | 0 | Metro Cuadrado | 557 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Física: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300218152 | Conalep Benito Juarez .- Reposicion De Pisos En Aulas,Rep. O Sustit. De Canceleria, Rehab. De Techos De Talleres Y Constr. De Banquetas. | FONCON13-2 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2515725 | 2515725 | 2515725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Escuela | 1440 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: capt. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300218170 | Rehabilitación General De La Cancha Deportiva "Cámara Junior" Ubicada En La Av. Independencia Y Pabellón, Primera Etapa, En La Zona Centro De Matamoros Coahuila | 131700153 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 20-Desarrollo Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS COAHUILA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 15000 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Física: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300218289 | Rehabilitación General De La Plaza Pública De La Col. Mariano Matamoros (Ubicada En Av. Gustavo Díaz Ordaz Y Av. José López Portillo Entre Calle Sexta Y Calle Séptima), En Matamoros Coahuila | 131700022 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 20-Desarrollo Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS COAHUILA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 3000 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONLUIDA Y OPERANDO / Física: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300218325 | Construccion De Conjunto Deportivo La Parcela En Arteaga, Coahuila | 1304068 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ARTEAGA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4200000 | 4200000 | 4200000 | 4200000 | 4200000 | 3914322.87 | 3914322.87 | 93.1982 | 0 | Metro Cuadrado | 7500 | 100 | 93.2 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300222409 | 2a Etapa Pueblo Magico Construccion De Arco De Acceso | 130700029 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 588022.79 | 588022.79 | 588022.79 | 577147.39 | 577147.39 | 317533.29 | 0 | 54.0002 | 0 | Obra | 1000 | 100 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300222458 | 9a Etapa Pueblo Magico Rehabilitacion De Imagen Urbana (Complemento) | 132400050 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2913518 | 2879492 | 2879492 | 2850695.03 | 856787.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 2000 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300222489 | 9a Etapa Pueblo Magico Rehabilitacion De Imagen Urbana | 132400036 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Convenios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 243659 | 258359.14 | 258359.14 | 243659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 5000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300222498 | 9a Etapa Pueblo Magico Rehabilitacion De Imagen Urbana | 132400036 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 243659 | 243659 | 243659 | 238359.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 5000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300222579 | 1a Etapa Pueblo Magico Rehabilitacion De Imagen Urbana En Plaza | 133600043 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 168538.65 | 168538.65 | 168538.65 | 156850.38 | 139658.47 | 139658.47 | 139658.47 | 82.8644 | 0 | Obra | 3000 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300222592 | 1a Etapa Pueblo Magico Rehabilitacion Del Parque Juan Guerra | 133600038 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 33628.82 | 44576.96 | 44576.94 | 44576.94 | 37716.78 | 37716.78 | 37716.78 | 84.6105 | 0 | Obra | 2000 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300222602 | 1a Etapa Pueblo Magico Rehabilitacion Del Parque Juan Guerra | 133600033 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2251777.02 | 2251777.02 | 2251777.02 | 2251777.02 | 1882564.58 | 1882564.58 | 1882564.58 | 83.6035 | 0 | Obra | 2000 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300222779 | Ciclo Escolar 2013 | UT2013 | Coahuila de Zaragoza | Nava | El Zancudo | Rural | Convenios | U006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 26899398 | 26899398 | 26899398 | 26899398 | 24876985 | 24876985 | 24876985 | 92.4816 | 0 | Alumno | 1561 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300224685 | Arrendamiento De Planta Generadora Por Un Periodo De 2 Dias, De Una Capacidad De 500kva, Para Planta Potabilizadora Numero 1 | 132500168 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 65518 | 65517.88 | 65517.88 | 65426.24 | 65426.24 | 65426.24 | 65426.24 | 99.8601 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300224686 | Limpieza Y Desazolve De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Subcolector De 30 Cm De Diám En Pvc Con Longitud De 994 Ml Y Colector Marginal De 91 Cm | 132500169 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2097719.39 | 2097719.39 | 2097719.39 | 2095044.98 | 2095044.98 | 2095044.98 | 2095044.98 | 99.8725 | 0 | Sistema | 0 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300224687 | Reposición Con Instalación De Dos Transformadores De 300 Kva, En Planta Potabilizadora N° 1 | 132500170 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 518752 | 518752 | 518752 | 513639.04 | 513639.04 | 513639.04 | 513639.04 | 99.0144 | 0 | Transformador | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300224688 | Limpieza, Carga Y Acarreo De Azolve Y Enseres Dom. En La C. Miguel Garza Entre C. Bordo Norte Y C. Román C. De La Col. Tierra Y Lib. En El Mpio. Piedr | 132500264 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 211318.09 | 211318.09 | 211318.09 | 123451.23 | 122919.11 | 122919.11 | 0 | 58.1678 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300224689 | Limpieza Carga Y Acarreo De Azolve Y Enseres Domésticos, En La Calle Américas Entre La Calle Maclovio Herrera Y La Calle Arroyo El Soldado Col. Lázar | 132500265 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 17063.72 | 17063.72 | 17063.72 | 17054.83 | 17054.83 | 17054.83 | 0 | 99.9479 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300224690 | Limpieza Y Carga Y Acarreo De Azolve Y Enseres Dom. En La C. Maclovio H. Entre C. Ricardo Flores M. Y C. 20 De Nov. De La Col. Tierra Y Lib. Mpio. Pie | 132500266 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 58393.68 | 58393.68 | 58393.68 | 58384.95 | 58384.86 | 58384.86 | 0 | 99.9849 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300224691 | Limpieza, Carga Y Acarreo De Azolve Y Enseres Dom. En La C. Pablo Picasso Entre C. Maclovio H. Y C. Arroyo De La Col. Lázaro Cárdenas . En El Mpio. Pi | 132500267 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 26542.58 | 26542.58 | 26542.58 | 26471.45 | 26471.45 | 26471.45 | 26352.21 | 99.732 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300224692 | Limpieza Y Carga Y Acarreo De Azolve Y Enseres Dom. En La C. Gral. Pérez Treviño. Entre C. Bordo Nte. Y C. Cerrada De La Col. Malvinas En El Mpio. Pi | 132500268 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 33700.63 | 33700.63 | 33700.63 | 32914.13 | 32914.13 | 32914.13 | 0 | 97.6662 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300224693 | Limpieza Y Carga Y Acarreo De Azolve Y Enseres Dom. En La C. Rev. Entre C. Maclovio H. Y C. Arroyo El Soldado De La Col. Lázaro C. En El Mpio. Piedras | 132500269 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 11372.85 | 11372.85 | 11372.85 | 11283.93 | 11283.93 | 11283.93 | 0 | 99.2181 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300224694 | Limpieza Y Carga Y Acarreo De Azolve Y Enseres Dom. En La C. Lorenzo Cantú Entre C. Anáhuac. Y C. Niños Héroes De La Col. Lázaro C. En El Mpio. Piedra | 132500270 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 159264.4 | 159264.4 | 159264.4 | 94397.34 | 94397.34 | 94397.34 | 0 | 59.2708 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300224695 | Limpieza Carga Y Acarreo De Azolve Y Enseres Domésticos, En La Calle Camino Viejo Al Moral Entre La Calle Bordo Norte Y La Calle Miguel Garza De La Co | 132500271 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 206667.58 | 206667.58 | 206667.58 | 120015.16 | 120015.16 | 120015.16 | 0 | 58.0716 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300224696 | Limpieza Y Carga Y Acarreo De Azolve Y Enseres Dom. En C. 1 De Mayo Entre Av. Miguel Garza Y La C. M. De Los Santos Col. Divis. Del Norte En El Mpio. | 132500272 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 22745.71 | 22745.71 | 22745.71 | 18231.94 | 18231.94 | 18231.94 | 0 | 80.1555 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300224698 | Limpieza, Carga Y Acarreo De Azolve Y Enseres Dom. En La C. 2 De Oct. Entre C. Román C. Y La C. Arroyo El Soldado De Col. Div. Del Nte. En El Mpio. Pi | 132500273 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 72042.89 | 72042.89 | 72042.89 | 72035.68 | 72035.68 | 72035.68 | 0 | 99.99 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300224700 | Limpieza Y Carga Y Acarreo De Azolve Y Enseres Dom. En La C. 5 De Mayo Entre Av. Miguel G. Y C. Marianita De Los S. Col. Div. Del N. En El Mpio. Piedr | 132500274 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 22745.71 | 22745.71 | 22745.71 | 22738.82 | 22738.82 | 22738.82 | 0 | 99.9697 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300224703 | Limpieza Y Carga Y Acarreo De Azolve Y Enseres Dom. En La C. 16 De Sept. Entre Av. Miguel. G. Y La C. Cerrada De La Col. Div. Del Nte En El Mpio. Pied | 132500275 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 22745.71 | 22745.71 | 22745.71 | 12526.33 | 12526.33 | 12526.33 | 0 | 55.0712 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300224705 | Limpieza Y Carga Y Acarreo De Azolve Y Enseres Dom. En La C. 20 De Nov. Entre C. Chihuahua Y C. Bordo Del Nte. Col. Tierra Y Esperanza En El Mpio. Pie | 132500276 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 64466.91 | 64466.91 | 64466.91 | 40255.23 | 40255.23 | 40255.23 | 0 | 62.4432 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300224707 | Limpieza Carga Y Acarreo De Azolve Y Enseres Domésticos, En La Calle Chihuahua Entre La Calle Bordo Norte Y La Calle Margarita Maza De Juárez | 132500277 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 77733.76 | 77733.76 | 77733.76 | 45672.78 | 45672.77 | 45672.77 | 0 | 58.7554 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300224711 | Limpieza Carga Y Acarreo De Azolve Y Enseres Domésticos, En La C. Doctor Pedro Martínez Entre La C. Bordo Norte Y La C. Camino Viejo Al Moral, Col. M | 132500278 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 112430.3 | 112430.3 | 112430.3 | 96391.39 | 96391.39 | 96391.39 | 0 | 85.7344 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300224712 | Limpieza Carga Y Acarreo De Azolve Y Enseres Domésticos En La Calle Emiliano Zapata Entre La Calle 16 De Septiembre Y La Calle Chihuahua, Col. Lazaro | 132500279 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 128924.93 | 128924.93 | 128924.93 | 104934.35 | 104934.35 | 104934.35 | 0 | 81.3918 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300224714 | Limpieza Carga Y Acarreo De Azolve Y Enseres Domésticos, En La Calle Francisco Villa Entre La Calle Chihuahua Y La Avenida Los Maestros, Col. Lazaro C | 132500280 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 66929.99 | 66929.99 | 66929.99 | 47083.08 | 47083.08 | 47083.08 | 0 | 70.3468 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300224717 | Limpieza Carga Y Acarreo De Azolve Y Enseres Domésticos, En La Calle Insurgentes Entre La Avenida Los Maestros Y La Calle Chihuahua De La Col. Lázaro | 132500281 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 66929.99 | 66929.99 | 66929.99 | 58544.85 | 58544.85 | 58544.85 | 0 | 87.4718 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300224718 | Limpieza Carga Y Acarreo De Azolve Y Enseres Domésticos, En La Calle Juan Maldonado Entre La Avenida Miguel Garza Y La Calle Chihuahua De La Col. Láza | 132500283 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 31468.74 | 31468.74 | 31468.74 | 10599.25 | 10599.25 | 10599.25 | 0 | 33.6818 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300224719 | Limpieza Carga Y Acarreo De Azolve Y Enseres Domésticos, En La Calle Lázaro Cárdenas Entre Calle General Cepeda Y La C. Prolongación Puebla, Col Lazar | 132500284 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 125136.95 | 125136.95 | 125136.95 | 117374.24 | 117374.24 | 117374.24 | 0 | 93.7966 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300224721 | Limpieza Carga Y Acarreo De Azolve Y Enseres Domésticos, En La Calle Libertad Entre La Calle Maclovio Herrera Y La Calle Lorenzo Cantú De La Col. Láza | 132500285 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 15160.84 | 15160.84 | 15160.84 | 15036.35 | 15036.35 | 15036.35 | 0 | 99.1789 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300224722 | Limpieza Carga Y Acarreo De Azolve Y Enseres Domésticos, En La Calle Lorenzo Cantú Entre La Calle 20 De Noviembre Y La Calle Agustín Briones | 132500286 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 20851.71 | 20851.71 | 20851.71 | 19941.77 | 19941.77 | 19941.77 | 0 | 95.6361 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300224723 | Limpieza Carga Y Acarreo De Azolve Y Enseres Dom. En La Calle Fco. Villa Entre La Calle Ferrocarril Y C. Cerrada De La Col. Periodistas En Mpio. De Pi | 132500287 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 11372.85 | 11372.85 | 11372.85 | 11364.76 | 11364.76 | 11364.76 | 0 | 99.9289 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300224724 | Limpieza Carga Y Acarreo De Azolve Y Enseres Dom. En La C. Gral. Cepeda Entre La C. Av. Miguel Garza Y La C. Av. Los Maestros De La Col Div. Del Nte. | 132500288 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 47394.29 | 47394.29 | 47394.29 | 47391.89 | 47391.89 | 47391.89 | 0 | 99.9949 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300224725 | Limpieza Carga Y Acarreo De Azolve Y Enseres Dom. En La Calle Simón Bolívar Entre C. Chihuahua Y Av. Los Maestros De La Col. Lázaro C. En Mpio. De P.N | 132500289 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 71624.96 | 71624.96 | 71624.96 | 71616.07 | 71616.07 | 71616.07 | 0 | 99.9876 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300224727 | Limpieza Carga Y Acarreo De Azolve Y Enseres Dom. En La Calle Guatemala Entre La C. Venezuela Y La C. Panamá De La Col. Delicias En El Mpio. De P.N | 132500290 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 13649.2 | 13649.2 | 13649.2 | 13641.43 | 13641.43 | 13641.43 | 0 | 99.9431 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300224729 | Limpieza Carga Y Acarreo De Azolve Y Enseres Dom. En La C. Hacienda Carbonera Entre La C. Eduardo L. B. Y La C. Cerrada Col. Hacienda La Luna En El Mp | 132500291 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 104276.34 | 104276.34 | 104276.34 | 103109.89 | 103109.89 | 103109.89 | 0 | 98.8814 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300224731 | Limpieza Carga Y Acarreo De Azolve Y Enseres Dom. En La C. Simón Galván Entre C. Juaristi Y La C. San Joel Col Hacienda De Luna (El Edén) En El Mpio. | 132500292 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 104276.34 | 104276.34 | 104276.34 | 104271.46 | 104271.46 | 104271.46 | 0 | 99.9953 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300224747 | Limpieza Carga Y Acarreo De Azolve Y Enseres Domésticos En La Calle 24 De Febrero Entre Av. Miguel Garza Y La C. Marianita De Los Santos | 132500293 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 22745.71 | 22745.71 | 22745.71 | 19058.97 | 19058.97 | 19058.97 | 0 | 83.7915 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300224748 | Limpieza Carga Y Acarreo De Azolve Y Enseres Domésticos En La Calle Agustín Briones Entre La Calle Chihuahua Y La Calle Av. Miguel Garza | 132500294 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 42130.24 | 42130.24 | 42130.24 | 30767.56 | 30757.56 | 30757.56 | 0 | 73.0059 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300224750 | Limpieza Carga Y Acarreo De Azolve Y Enseres Domésticos En La Calle Fidel Velázquez Entre La C. Río Escondido Y La C. Taxco De La Col. Suterm, Municip | 132500295 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 33193.79 | 33193.79 | 33193.79 | 33192.91 | 33192.91 | 33192.91 | 0 | 99.9973 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300224751 | Limpieza Carga Y Acarreo De Azolve Y Enseres Domésticos En La Calle Benito Juárez Entre La Calle Chihuahua Y La Avenida Los Maestros De La Col. Lázaro | 132500296 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 71624.96 | 71624.96 | 71624.96 | 70611.28 | 70611.27 | 70611.27 | 0 | 98.5847 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300224753 | Limpieza Carga Y Acarreo De Azolve Y Enseres Dom. En La Calle Iturbide Entre La C. Bordo Del Nte. Y La C. Cerrada De La Col, Malvinas En Mpio. De Pie | 132500297 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 40022.84 | 40022.84 | 40022.84 | 39065.79 | 39065.78 | 39065.78 | 0 | 97.6087 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300224755 | Limpieza Carga Y Acarreo De Azolve Y Enseres Domésticos En La Calle Bonampak Entre La Calle Tulúm Y La Calle Montealbán Col. Argentinas En El Municipi | 132500298 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 52685.03 | 52685.03 | 52685.03 | 52679.34 | 52679.34 | 52679.34 | 0 | 99.9892 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300224756 | Limpieza Carga Y Acarreo De Azolve Y Enseres Domésticos En La Calle Brasil Entre Calle Prolongación Ferrocarril Y Calle Venezuela De La Col. Delicias, | 132500299 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 83424.63 | 83424.63 | 83424.63 | 83419.02 | 83419.02 | 83419.02 | 0 | 99.9933 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300224758 | Limpieza Carga Y Acarreo De Azolve Y Enseres Domésticos En La Calle Ferrocarril Entre La Calle Cerrada Y La Calle Blvd. V. Carranza De La Col. Periodi | 132500300 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 56873.16 | 56873.16 | 56873.16 | 56870.27 | 56870.27 | 56870.27 | 0 | 99.9949 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300224759 | Limpieza Carga Y Acarreo De Azolve Y Enseres Domésticos En La Calle Chile Entre La Calle Brasil Y Calle Venezuela De La Col. Delicias, En El Municipio | 132500301 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 48870.37 | 48870.37 | 48870.37 | 48739.31 | 48739.31 | 48739.31 | 0 | 99.7318 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300224761 | Limpieza Carga Y Acarreo De Azolve Y Enseres Domésticos En La Calle División Del Norte Entre La Av. Miguel Garza Y La C. Bordo Norte De La Col. Divisi | 132500302 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 22745.71 | 22745.71 | 22745.71 | 22738.82 | 22738.82 | 22738.82 | 0 | 99.9697 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300224762 | Limpieza Carga Y Acarreo De Azolve Y Enseres Domésticos En La Calle Don Maclovio Entre El Blvd. República Y La C. Simón Galván De La Col. El Edén En E | 132500303 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 83424.63 | 83424.63 | 83424.63 | 82499.06 | 82499.06 | 82499.06 | 0 | 98.8905 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300224763 | Limpieza Carga Y Acarreo De Azolve Y Enseres Domesticos C. Hacienda La Gavia Entre C. Eduardo L. Barrientos Y C. Cerrada De Col. Hacienda De Luna | 132500304 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 104276.34 | 104276.34 | 104276.34 | 104271.46 | 104271.46 | 104271.46 | 0 | 99.9953 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300224765 | Limpieza Carga Y Acarreo De Azolve Y Enseres Domésticos En La Calle Elsa Hernández Entre La Calle Av. Miguel Garza Y La Calle Marianita De Los Santos | 132500305 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 22745.71 | 22745.71 | 22745.71 | 22738.82 | 22738.82 | 22738.82 | 0 | 99.9697 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300224766 | Limpieza Carga Y Acarreo De Azolve Y Enseres Domesticos En C. Josefa Ortíz De Dominguez Entre C. Chihuahua Y Av. Los Maestros, Col. Lazaro Cardenas | 132500306 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 71624.96 | 71624.96 | 71624.96 | 70033.3 | 70033.3 | 70033.3 | 0 | 97.7778 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300224767 | Limpieza Carga Y Acarreo De Azolve Y Enseres Dom. C. Circuito Paseo De Los Reyes Entre C. Paseo Del Real Y C. Paseo Del Real, Col. Valle Real | 132500307 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 56873.16 | 56873.16 | 56873.16 | 56870.27 | 56870.27 | 56870.27 | 0 | 99.9949 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300224768 | Limpieza Carga Y Acarreo De Azolve Y Enseres Dom. En La Calle Leona Vicario Entre C. Chihuahua Y La Av. Los Maestros De La Col Lázaro C. En Mpio. De P | 132500308 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 72674.22 | 72674.22 | 72674.22 | 70237.81 | 70237.81 | 70237.81 | 0 | 96.6475 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300224770 | Limpieza Carga Y Acarreo De Azolve Y Enseres Dom. En La Calle Guadalupe Victoria Entre La C. Chih. Y La Av. Los Maestros De Col. Lázaro C. Mpio. De Pi | 132500309 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 71624.96 | 71624.96 | 71624.96 | 71260.39 | 71260.39 | 71260.39 | 0 | 99.491 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300224771 | Limpieza Carga Y Acarreo De Azolve Y Enseres Dom. En La Calle Simón Galván Entre La C. Rancho F. Y C. Coapan De La Col. Hacienda, Mpio. De Piedras N. | 132500310 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 23910.55 | 23910.55 | 23910.55 | 23249.91 | 23249.9 | 23249.9 | 0 | 97.237 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300224776 | Limpieza Carga Y Acarreo De Azolve Y Enseres Dom. En La Calle Taxco Entre C. Rdz. Alcaine Y C. Micare De La Col. Suterm, En El Mpio. De Piedras N. | 132500311 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 27867.49 | 27867.49 | 27867.49 | 26585.92 | 26585.92 | 26585.92 | 0 | 95.4012 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300224777 | Limpieza Carga Y Acarreo De Azolve Y Enseres Dom. En La Calle Tulúm Entre La C. Rafael T. Y C. Bordo Nte. De La Col. Argentinas En El Mpio. De Piedras | 132500312 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 151892.94 | 151892.94 | 151892.94 | 151886.37 | 151886.37 | 151886.37 | 0 | 99.9957 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300224778 | Limpieza Carga Y Acarreo De Azolve Y Enseres Dom. En La Calle Venezuela Entre La C. Brasil Y La C. Bolivia De La Col. Delicias En El Mpio. De Piedras | 132500313 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 69517.56 | 69517.56 | 69517.56 | 69517.4 | 69517.4 | 69517.4 | 0 | 99.9998 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300224779 | Limpieza Carga Y Acarreo De Azolve Y Enseres Dom. En La Calle Vicente Guerrero Entre La C. Chih. Y La Av. Los Maestros Col. Lázaro C. En El Mpio. De | 132500314 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 73314.44 | 73314.44 | 73314.44 | 65436.14 | 65436.14 | 65436.14 | 0 | 89.2541 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300224780 | Limpieza Carga Y Acarreo De Azolve Y Enseres Dom. En La Calle José Ma. Morelos Entre C. Gral. Cepeda Y Av. Los Maestros Col. Lázaro C. Mpio. De Piedr | 132500315 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 117774.38 | 117774.38 | 117774.38 | 115711.44 | 115711.44 | 115711.44 | 0 | 98.2484 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300224781 | Limpieza Carga Y Acarreo De Azolve Y Enseres Dom. En La Calle Maclovio Herrera Entre La C. Anáhuac Y C. Niños H. Col. Lázaro C. En El Mpio. De Piedra | 132500316 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 159264.4 | 159264.4 | 159264.4 | 80508.06 | 80508.06 | 80508.06 | 0 | 50.5499 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300224782 | Limpieza Carga Y Acarreo De Azolve Y Enseres Dom. En La Calle Esperanza Entre Juaristi Y C. Cerrada De La Col. El Edén En El Mpio. De Piedras N. | 132500317 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 80579.2 | 80579.2 | 80579.2 | 80575.51 | 80575.51 | 80575.51 | 0 | 99.9954 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300224783 | Limpieza Carga Y Acarreo De Azolve Y Enseres Dom. En La Calle Coronel Fructuoso G. Entre C. Coapan Y C. Juaristi Col. El Edén En El Mpio. De Piedras N | 132500318 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 127030.94 | 127030.94 | 127030.94 | 127028.86 | 127028.86 | 127028.86 | 0 | 99.9984 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300224784 | Limpieza Carga Y Acarreo De Azolve Y Enseres Dom. En La Calle San Joel Entre C. Blvd. Repub. Y C. Simón Galván De La Col. El Edén En El Mpio. De Piedr | 132500319 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 87212.62 | 87212.62 | 87212.62 | 87182.5 | 86806.71 | 86806.71 | 0 | 99.5346 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300224785 | Limpieza Carga Y Acarreo De Azolve Y Enseres Domésticos En La Calle Libertad Entre La Av. Miguel Garza Y La Av. Román Cepeda | 132500322 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 56873.16 | 56873.16 | 56873.16 | 56870.27 | 56870.27 | 56870.27 | 0 | 99.9949 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300224786 | Limpieza Carga Y Acarreo De Azolve Y Enseres Domésticos En La Calle Margarita Maza De Juárez Entre La Calle Av. Miguel Garza Y La Calle Cerrada | 132500323 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 22745.71 | 22745.71 | 22745.71 | 21781.69 | 21781.69 | 21781.69 | 0 | 95.7618 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300224787 | Limpieza Carga Y Acarreo De Azolve Y Enseres Domésticos En La Calle Micáre Entre La Calle Taxco Y La Calle Río Escondido De La Col. Suterm, El Municip | 132500324 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 37915.44 | 37915.44 | 37915.44 | 34939.91 | 34939.9 | 34939.9 | 0 | 92.1522 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300224788 | Limpieza Carga Y Acarreo De Azolve Y Enseres Domésticos En La Calle Miguel Garza Entre La Calle Anáhuac Y La Calle Niños Héroes, Col. Lazaro Cardenas | 132500325 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 159691.21 | 159691.21 | 159691.21 | 99865.92 | 99865.91 | 99865.91 | 0 | 62.5369 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida - obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300224815 | Limpieza Carga Y Acarreo De Azolve Y Enseres Domésticos En La Calle Monte Albán Entre La Calle Rafael Talamantes Y La Calle Bonampak De La Col. Argen | 132500326 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 102382.35 | 102382.35 | 102382.35 | 102375.78 | 102375.78 | 102375.78 | 0 | 99.9936 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida - obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300224816 | Limpieza Carga Y Acarreo De Azolve Y Enseres Domésticos En La Calle Nueva Rosita Entre La Calle Cerrada Y La Calle Micare | 132500327 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 27911.95 | 27911.95 | 27911.95 | 24262.79 | 24262.79 | 24262.79 | 0 | 86.9262 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida - obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300224817 | Limpieza Carga Y Acarreo De Azolve Y Enseres Domésticos En La Calle Perú Entre La Calle Chile Y La Calle Argentina | 132500328 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 32224.56 | 32224.56 | 32224.56 | 32217.19 | 32216.69 | 32216.69 | 0 | 99.9756 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida - obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300224819 | Limpieza Carga Y Acarreo De Azolve Y Enseres Domésticos En La Calle Privada Libertad Entre La Calle General Cepeda Y La Calle Cerrada | 132500329 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 16850.32 | 16850.32 | 16850.32 | 16847.35 | 16847.35 | 16847.35 | 0 | 99.9824 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300224820 | Limpieza Carga Y Acarreo De Azolve Y Enseres Domésticos En La Calle San Pedro Entre Santa Fe Y La Calle La Esperanza De La Col. El Edén, En El Municipio De Piedras Negras | 132500330 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 11372.85 | 11372.85 | 11372.85 | 11364.76 | 11364.76 | 11364.76 | 0 | 99.9289 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida - obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300224823 | Limpieza Carga Y Acarreo De Azolve Y Enseres Domésticos En La Calle Río Escondido Entre Av. Román Cepeda Y La Calle Micare | 132500331 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 20469.35 | 20469.35 | 20469.35 | 20462.15 | 20462.14 | 20462.14 | 0 | 99.9648 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida - obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300224824 | Limpieza Carga Y Acarreo De Azolve Y Enseres Domésticos En La Calle Sierra Del Colorado Entre La Calle Rafael Talamantes Y La Calle Copán De La Col. A | 132500332 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 129956.4 | 129956.4 | 129956.4 | 129956 | 129956 | 129956 | 0 | 99.9997 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida - obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300224826 | Limpieza, Carga Y Acarreo De Azolve Y Enseres Domésticos En La Calle Paseo Del Real, Entre Av. Román Cepeda Y Calle Circuito Paseo De Los Reyes, Col. | 132500333 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 23172.52 | 23172.52 | 23172.52 | 22106.92 | 22106.92 | 22106.92 | 0 | 95.4014 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida - obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300224827 | Limpieza Carga Y Acarreo De Azolve Y Enseres Dom. En La Calle Chihuahua Entre La C. Camino Viejo Al Moral Y C. Niños H. Col. Lázaro C. Mpio. De Piedra | 132500334 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 149785.54 | 149785.54 | 149785.54 | 60421.06 | 60421.06 | 60421.06 | 0 | 40.3384 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300224841 | Limpieza Carga Y Acarreo De Azolve Y Enseres Dom. En La Calle Prolongación Gral. C. Entre C. Copán Y C. Juaristi Col. Argentinas En El Mpio. De Piedra | 132500337 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 129031.64 | 129031.64 | 129031.64 | 129026.75 | 129026.75 | 129026.75 | 0 | 99.9962 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300224842 | Limpieza Carga Y Acarreo De Azolve Y Enseres Dom. En La Calle Revolución Entre C. Arroyo El Soldado Y Av. Román C. Col. Div. Del Nte. En El Mpio. De P | 132500338 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 65409.46 | 65409.46 | 65409.46 | 62724.56 | 62724.56 | 62724.56 | 0 | 95.8952 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300224843 | Limpieza Carga Y Acarreo De Azolve Y Enseres Dom. En La Calle Ricardo Flores M. Entre La C. Chihuahua Y C. Maclovio H. Col. Maclovio H.En El Mpio. De | 132500339 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 20851.71 | 20851.71 | 20851.71 | 17739.44 | 17739.44 | 17739.44 | 0 | 85.0743 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300224844 | Limpieza Carga Y Acarreo De Azolve Y Enseres Dom. En La Calle San Patricio Entre C. Santa Fe. Y C. Simón G. De Col. El Edén, En El Mpio. De Piedras N. | 132500340 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 189603.86 | 189603.86 | 189603.86 | 189595.45 | 189595.45 | 189595.45 | 0 | 99.9956 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300224846 | Limpieza Carga Y Acarreo De Azolve Y Enseres Dom. En La Calle Eliodoro Rdz. Entre C. Copán Y C. Cerrada De La Col. El Edén, En El Mpio. De Piedras N. | 132500341 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 79627.75 | 79627.75 | 79627.75 | 79627.67 | 79618.37 | 79618.37 | 0 | 99.9882 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300224848 | Limpieza Carga Y Acarreo De Azolve Y Enseres Domésticos En La Calle Don Ricardo Entre La Calle Copán Y La Calle San Joel | 132500342 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 29067.91 | 29067.91 | 29067.91 | 29067.03 | 29067.03 | 29067.03 | 0 | 99.997 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300224849 | Limpieza Carga Y Acarreo De Azolve Y Enseres Dom. En La Calle Pablo Valdez Entre C. Lorenzo C. Y La Callle Chihuahua Col. Lázaro C. En El Mpio. De Pi | 132500343 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 32224.56 | 32224.56 | 32224.56 | 28160.93 | 28160.92 | 28160.92 | 0 | 87.3896 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida - obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300224850 | Limpieza Carga Y Acarreo De Azolve Y Enseres Dom. En La Calle Valeriano Diego Entre C. Prolong. General C. Y C. Simón Col. La Hacienda En El Mpio. De | 132500344 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 73456.71 | 73456.71 | 73456.71 | 73448.14 | 73448.14 | 73448.14 | 0 | 99.9883 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300224851 | Limpieza Carga Y Acarreo De Azolve Y Enseres Domésticos En La Calle Héroe De Nacozari Entre La Calle Las Américas Y La Calle Plan De Guadalupe | 132500345 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 32224.56 | 32224.56 | 32224.56 | 19356.34 | 19356.34 | 19356.34 | 0 | 60.067 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300224852 | Limpieza Carga Y Acarreo De Azolve Y Enseres Dom. En La Calle Juan A. Cobo Entre La C. Prolong. Gral. C. Y C. Copán De La Col. Hacienda El Mpio. De Pi | 132500346 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 73456.71 | 73456.71 | 73456.71 | 73448.14 | 73131.55 | 73131.55 | 0 | 99.5573 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300224853 | Limpieza Carga Y Acarreo De Azolve Y Enseres Domésticos En La Calle Prolongación Ferrocarril Entre Blvd. Venustiano Carranza Y La Calle Brasil | 132500347 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 189603.86 | 189603.86 | 189603.86 | 169207.64 | 169207.64 | 169207.64 | 0 | 89.2427 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300224854 | Limpieza Carga Y Acarreo De Azolve Y Enseres Domésticos En La Calle Rafael Talamantes Entre La Calle Iztaccihuatl Y La Calle Bordo Norte | 132500348 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 164323.94 | 164323.94 | 164323.94 | 115580.46 | 115580.46 | 115580.46 | 0 | 70.337 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300224855 | Limpieza Carga Y Acarreo De Azolve Y Enseres Domésticos En La Calle Santito Entre La Calle Copán Y La Calle Cerrada De La Col. El Edén. | 132500349 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 79627.75 | 79627.75 | 79627.75 | 79618.38 | 79618.37 | 79618.37 | 0 | 99.9882 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300224856 | Limpieza Carga Y Acarreo De Azolve Y Enseres Domésticos En C. Rancho Doble H Entre C. Coronel Fructuoso García Y C. Simón Galván, Col. La Hacienda | 132500350 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 59914.22 | 59914.22 | 59914.22 | 59908.93 | 59908.93 | 59908.93 | 0 | 99.9912 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300224857 | Limpieza Carga Y Acarreo De Azolve Y Enseres Domésticos En La Calle Ecuador Entre La Calle Chile Y La Calle Panamá | 132500351 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 26853.8 | 26853.8 | 26853.8 | 25814.64 | 25814.64 | 25814.64 | 0 | 96.1303 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300224858 | Limpieza Carga Y Acarreo De Azolve Y Enseres Domésticos En La Calle Callejón Entre La Calle Chihuahua Y La Calle Bordo Norte | 132500352 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 10110.19 | 10110.19 | 10110.19 | 8827.9 | 8827.9 | 8827.9 | 0 | 87.3169 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300224859 | Limpieza Carga Y Acarreo De Azolve Y Enseres Domésticos C. Prolongación General Cepeda Entre C. Coronel Fructuoso García Y C. Valeriano Diego, Col.L | 132500353 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 67196.75 | 67196.75 | 67196.75 | 66553.09 | 66553.09 | 66553.09 | 0 | 99.0421 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300224860 | Limpieza Carga Y Acarreo De Azolve Y Enseres Domésticos En La Calle Don Ricardo Entre La Calle Rancho Fortunato Y La Calle Copán De La Col. La Haciend | 132500354 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 41712.31 | 41712.31 | 41712.31 | 40980.05 | 40980.05 | 40980.05 | 0 | 98.2445 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300224861 | Limpieza Carga Y Acarreo De Azolve Y Enseres Domésticos En La Calle Elías Treviño Entre La Calle Ferrocarril Y La Calle Cerrada. | 132500355 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 22745.71 | 22745.71 | 22745.71 | 22738.82 | 22738.82 | 22738.82 | 0 | 99.9697 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300224862 | Limpieza Carga Y Acarreo De Azolve Y Enseres Dom. En La Calle Doña Trinidad Entre El Blvd. República Y C. Santa Fe De La Col. El Edén En El Mpio. De P | 132500356 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 64466.91 | 64466.91 | 64466.91 | 64462.27 | 64462.27 | 64462.27 | 0 | 99.9928 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300224863 | Limpieza Carga Y Acarreo De Azolve Y Enseres En La Calle Santiago Treviño Entre La Calle Prolongación General Cepeda Y La Calle Copán En La Col. La Ha | 132500357 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 73456.71 | 73456.71 | 73456.71 | 73448.14 | 73448.14 | 73448.14 | 0 | 99.9883 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300224867 | Limpieza Carga Y Acarreo De Azolve Y Enseres En Calle Rancho Fortunato Entre Calle Coronel Fructuoso García Y Calle Simón Galván De La Col. La Haci | 132500361 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 56873.16 | 56873.16 | 56873.16 | 50198.42 | 50179.65 | 50179.65 | 0 | 88.2308 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida - obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300224868 | Limpieza Carga Y Acarreo De Azolve Y Enseres En La Calle Marianita De Los Santos Entre La Calle Elsa Hernández Y La Calle 24 De Febrero | 132500362 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 31282.01 | 31282.01 | 31282.01 | 16234.05 | 16234.05 | 16234.05 | 0 | 51.8958 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300224869 | Limpieza Y Desazolve De Red De Alcantarillado Sanitario En Red De Atrjeas En La Tubería De 20 Cm. De Diám. En P.V.C. Y Concreto Con Una Longitud De 16 | 132800051 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 990692.97 | 990692.97 | 990692.97 | 988743.93 | 988743.93 | 988743.93 | 988743.93 | 99.8033 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300225104 | Pavimentación De La Calle Zacatecas Entre La Calle Guanajuato Y Rastro Nuevo, Colonia La Rivera | 130200192 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 415799.1 | 406969.65 | 406969.45 | 406969.65 | 162787.86 | 162787.86 | 162787.86 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 35 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300225105 | Pavimentación De La Calle Ignacio Altamirano Entre La Calle Manuel Acuña Y Calle Allende, Colonia 11 De Octubre | 130200194 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 173507.51 | 173507.51 | 173507.51 | 173507.5 | 69402.99 | 69402.99 | 69402.99 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 35 | Financiera: sin observacion / Física: sin observacion / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300225106 | Pavimentación De La Calle Manuel Acuña Entre La Calle Luis G. Urbina Y Calle Antonio Plaza, Colonia 11 De Octubre | 130200197 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 373487.68 | 373487.68 | 373487.68 | 373487.68 | 149395.07 | 149395.07 | 149395.07 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 35 | Financiera: sin observacion / Física: sin observacion / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300225107 | Pavimentación De La Calle Antonio Plaza Entre La Calle Manuel Acuña Y Calle Justo Sierra, Colonia 11 De Octubre | 130200201 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 174747.39 | 174747.39 | 174747.39 | 174747.37 | 69898.96 | 69898.96 | 69898.86 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 38 | Financiera: sin observacion / Física: sin observacion / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300225108 | Pavimentación De La Calle Justo Sierra Entre La Calle 2 De Abril Y Calle Antonio Plaza, Colonia 11 De Octubre. | 130200204 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 500837.03 | 500837.03 | 500837.03 | 500837.03 | 500837.03 | 22734.81 | 22734.81 | 4.5394 | 0 | Obra | 0 | 100 | 38 | Financiera: obra en proceso / Física: sin observacion / Registro: SIN OBESERVFACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300225109 | Pavimentación De La Calle 2 De Abril Entre La Calle Venustiano Carranza Y Calle Justo Sierra, Colonia 11 De Octubre | 130200207 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 178156.14 | 187156.46 | 187156.46 | 187156.46 | 71262.46 | 71262.46 | 71262.46 | 38.0764 | 0 | Obra | 0 | 100 | 38 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300225110 | Pavimentación De La Calle 2 De Abril Entre La Calle Venustiano Carranza Y Calle Emilio Carranza, Colonia 11 De Octubre. | 130200209 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 171602.62 | 171602.62 | 171602.62 | 171602.62 | 68641.05 | 68641.05 | 68641.05 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 35 | Financiera: sin observacion / Física: sin observación / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300225111 | Pavimentación De La Calle San Pedro Entre La Calle Piedras Negras Y Rastro, Colonia Francisco I. Madero | 130200210 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 27160.89 | 27160.89 | 27160.89 | 27160.88 | 27160.88 | 10864.36 | 10864.36 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 35 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300225112 | Pavimentación De La Calle San Pedro Entre La Calle Saltillo Y La Calle Piedras Negras, Colonia Francisco I. Madero | 130200211 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 188083.95 | 188053.95 | 188053.95 | 188053.55 | 75233.58 | 75233.58 | 75233.58 | 40.0064 | 0 | Obra | 0 | 100 | 38 | Financiera: sin observacion / Física: sin observacion / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300225113 | Pavimentación De La Calle Excelsior Entre La Calle Escuadrón Y La Calle Fco. Sarabia, Colonia Aeropuerto | 130200212 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 117567.82 | 117567.82 | 117567.82 | 117567.8 | 47027.13 | 47027.13 | 47027.13 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 35 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300225114 | Pavimentación De La Calle Excelsior Entre La Calle Fuerza Aérea Mexicana Y La Calle Colegio Del Aire, Colonia Aeropuerto | 130200213 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 70893.45 | 70893.45 | 70893.45 | 70893.45 | 28357.38 | 28357.38 | 28357.38 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 35 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300225115 | Pavimentación De La Calle Carlos A. Rovirosa Entre La Calle Carranza Y La Calle Colegio Del Aire, Colonia Aeropuerto | 130200215 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 333556.37 | 335556.37 | 335556.37 | 335556.37 | 133422.54 | 133422.54 | 133422.54 | 39.7616 | 0 | Obra | 0 | 100 | 35 | Financiera: sin observacion / Física: sin observacion / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300225116 | Pavimentación De La Calle Diana Laura Entre La Calle 20 De Noviembre Y La Calle 13 De Septiembre, Colonia Las Américas | 130200216 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 226468.76 | 226468.76 | 226468.76 | 226468.76 | 90587.5 | 90587.5 | 90587.5 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 34 | Financiera: sin observacion / Física: sin observacion / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300225117 | Pavimentación De La Calle Peral Entre La Calle Bugambilias Y La Calle 21 De Marzo, Colonia Los Nogales | 130200217 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 143280.32 | 143280.32 | 143280.32 | 143280.32 | 57312.12 | 57312.12 | 57312.12 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 38 | Financiera: SIN OBS / Física: SIN OBE / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300225118 | Pavimentación De La Calle Magnolia Entre La Calle Bugambilias Y La Calle 21 De Marzo, Colonia Los Nogales | 130200218 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 144077.33 | 144077.33 | 144077.33 | 144077.33 | 57630.93 | 57630.93 | 57630.93 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 35 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300225119 | Pavimentación De La Calle 21 De Marzo Entre La Calle Chapultepec Y La Calle Fco. Márquez, Colonia Nueva Laguna | 130200219 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 124612.02 | 124612.64 | 124612.64 | 124612.02 | 49844.81 | 49844.81 | 49844.81 | 39.9998 | 0 | Obra | 0 | 100 | 36 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300225120 | Pavimentación De La Calle Irritílas Entre La Calle 21 De Marzo Y La Calle 10 De Abril, Colonia Independencia | 130200220 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 154340.27 | 154340.27 | 154340.27 | 154340.27 | 61736.11 | 61736.11 | 61736.11 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 35 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300225121 | Pavimentación De La Calle 21 De Marzo Entre La Calle 21 De Marzo Y La Calle Irritilas, Colonia Independencia | 130200221 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 279009.13 | 279009.13 | 279009.13 | 279009.13 | 111603.65 | 111603.65 | 111603.65 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 35 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300225122 | Pavimentación De La Calle 21 De Marzo Entre La Calle Huachichiles Y La Calle Fernando Montes De Oca, Colonia Independencia | 130200222 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 162929.61 | 162929.61 | 162929.61 | 162929.59 | 65171.84 | 65171.84 | 65171.84 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 38 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300225123 | Pavimentación De La Calle Huachichiles Entre La Calle 21 De Marzo Y Av. Independencia, Colonia Independencia | 130200223 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 167670.28 | 167670.28 | 167670.28 | 167670.28 | 67068.11 | 67068.11 | 67068.11 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 35 | Financiera: sin observacion / Física: sin observacion / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300225124 | Pavimentación De La Calle Huachichiles Entre La Calle 10 De Abril Y La Calle 21 De Marzo, Colonia Independencia | 130200224 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 172330.6 | 172360.6 | 172360.6 | 172360.59 | 172360.59 | 68932.44 | 68932.24 | 39.9932 | 0 | Obra | 0 | 100 | 35 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300225125 | Pavimentación De La Calle Huachichiles Entre La Calle Juan Escutia Y La Calle 10 De Abril, Colonia Independencia. | 130200225 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 144315.82 | 144315.82 | 144315.82 | 144315.82 | 57726.33 | 57726.33 | 57726.33 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 35 | Financiera: sin observacion / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300225126 | Pavimentación De La Calle Huachichiles Entre La Calle Lbto. Emilio Mendoza Cisneros Y La Calle Juan Escutia, Colonia Independencia | 130200226 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 146436.33 | 146436.33 | 146436.33 | 146436.33 | 58574.53 | 58574.53 | 58574.53 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 35 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300225127 | Pavimentación De La Calle Juan Escutia Entre La Calle Huachichiles Y La Calle Fernando Montes De Oca, Colonia Independencia | 130200227 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 128593.79 | 128593.79 | 128593.79 | 128593.77 | 51437.51 | 51437.51 | 51437.51 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 35 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300225128 | Pavimentación De La Calle Juan Escutia Entre La Calle Coahuiltecas Y La Calle Huachichiles Colonia Independencia | 130200228 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 106742.17 | 106742.17 | 106742.17 | 106742.16 | 42696.87 | 42696.87 | 42696.87 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 38 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300225129 | Pavimentación De La Calle 21 De Marzo Entre La Calle Joséfa Ortíz De Domínguez Y La Calle Chapultepec, Colonia Nueva Laguna | 130200229 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 77218.22 | 77218.22 | 77218.22 | 77218.22 | 30887.29 | 30887.29 | 30887.29 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 35 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300225131 | Pavimentación De La Calle Zaragoza Entre La Calle Flavio Aguilar Y La Calle Lucio Blanco Col. Santa Cruz | 130300038 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 717563.85 | 717563.85 | 717563.85 | 717563.84 | 287025.54 | 287025.54 | 287025.54 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 36 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300225132 | Pavimentación De La Calle Zaragoza Entre La Calle José Ma. Iglesias Y La Privada Prof. Raúl González | 130300039 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 485282.62 | 485282.62 | 485282.62 | 485282.61 | 194113.04 | 194113.04 | 194113.04 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 36 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300225133 | Pavimentación De La Calle José Ma. Iglesias Entre La Calle Cuauhtémoc Y Calle Zaragoza | 130300040 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 350758.83 | 350758.83 | 350758.83 | 350758.81 | 140303.53 | 140303.53 | 140303.53 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 36 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300225134 | Pavimentación De La Calle Espiridion Peña Entre La Calle Ignacio Martínez Y La Calle González Ortega | 130300041 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 521820.83 | 521820.83 | 521820.83 | 521820.83 | 208728.32 | 208728.32 | 208728.32 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 37 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300225257 | Pavimentación De La Calle Juárez Entre Naranjos Y Fco Coss | 130400088 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 589981.58 | 589981.58 | 589981.58 | 589981.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300225258 | Pavimentación De La Calle Fco. Coss Entre Hidalgo Y Juárez Centro | 130400089 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 222595.67 | 222595.67 | 222595.67 | 222595.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300225259 | Pavimentación De La Calle Reforma Entre Hidalgo Y Blvd. Román Cepeda Centro | 130400090 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 274858.79 | 274858.79 | 274858.79 | 274858.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300225260 | Pavimentación De La Calle Hidalgo Entre Fco. Coss Y Reforma | 130400091 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 219026.58 | 219026.58 | 219026.56 | 219026.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300225261 | Pavimentación De La Calle Obispado, Entre Pípila Y Carretera A Valladares. | 130500019 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 310933.98 | 310933.98 | 310933.98 | 310933.98 | 124373.54 | 124373.54 | 124373.54 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 37 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300225265 | Pavimentación De La Calle Corpus Christi, Entre Victoria Y Candela. | 130500021 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 303852.65 | 303852.65 | 303825.64 | 303852.64 | 121541.06 | 121541.06 | 121541.06 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 37 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300225266 | Pavimentación De La Calle Maclovio Herrera, Entre Bravo Y Río Candela. | 130500022 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 107271.38 | 107271.38 | 107271.38 | 107271.36 | 42908.54 | 42908.54 | 42908.54 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 38 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300225268 | Pavimentación De La Calle Maclovio Herrera Entre Aldama Y Colón. | 130500024 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 65723.47 | 65723.47 | 65723.47 | 65723.47 | 26289.39 | 26289.39 | 26289.39 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 38 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300225269 | Pavimentación De La Calle Ojo Caliente Entre Lázaro Cárdenas Y Río Candela. | 130500025 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 184803.17 | 184803.17 | 184803.17 | 184803.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300225270 | Pavimentación De La Calle Presidente Carranza Entre Plan De Guadalupe Y Ojo Caliente. | 130500026 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 189611.29 | 189611.29 | 189611.29 | 189611.29 | 75844.81 | 75844.81 | 75844.81 | 40.0002 | 0 | Obra | 0 | 100 | 38 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300225272 | Pavimentación De Calle Dra. Lupita De Las Fuentes Entre Calle 5 De Febrero Y Límite Con La Col. V. Carranza | 130600046 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1606125.66 | 1606125.66 | 1606125.64 | 1606125.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300225273 | Pavimentación De La Calle Miguel Hidalgo Entre La Calle Cuauhtémoc Y La Calle Blvd. Hidalgo | 130600047 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1382880.15 | 1382880.15 | 1382880.15 | 1382880.13 | 553152.06 | 553152.06 | 553152.06 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 38 | Financiera: sin observaciones / Física: sin observacion / Registro: sin obser4vacio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300225274 | Pavimentación De La Calle Francisco I. Madero Entre Calle De La Fuente Y C. Corona | 130700049 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 137259.18 | 137259.18 | 137259.18 | 137259.18 | 54903.67 | 54903.67 | 54903.67 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 38 | Financiera: sin observacion / Física: sin observacion / Registro: sin obsercaion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300225275 | Pavimentación De La Calle De La Fuente Entre Madero Y Mercado. | 130700050 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 168704.29 | 168704.29 | 168704.29 | 168704.28 | 67481.71 | 67481.71 | 67481.71 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 35 | Financiera: sin observacion / Física: sin observaciones / Registro: sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300225276 | Pavimentación De La Calle Corona Entre Calle Madero Y Mercado | 130700051 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 155729.96 | 155729.96 | 155729.96 | 155729.96 | 62291.98 | 62291.98 | 62291.98 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 37 | Financiera: sin observacion / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300225277 | Pavimentación De La Calle Fernando Peraldí Entre Calle Mina Y Aldama | 130700052 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 191590.75 | 191590.75 | 191590.75 | 191590.75 | 76636.3 | 76636.3 | 76636.3 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 38 | Financiera: sin observacion / Física: sin observacion / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300225278 | Pavimentación De La Calle Aldama Entre Calle Fernando Peraldí Y Matamoros | 130700053 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 430798.11 | 430798.11 | 430798.11 | 430798.11 | 172319.24 | 172319.24 | 172319.24 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 38 | Financiera: sin observacio / Física: sin observacion / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300225279 | Pavimentación De La Calle Hidalgo Entre Calle Rayón Y 21 De Marzo. | 130700054 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 478367.85 | 478367.85 | 478367.85 | 478367.85 | 191347.14 | 191347.14 | 191347.14 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 38 | Financiera: sin observacion / Física: sin observación / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300225280 | Pavimentación De La Calle 21 De Marzo Entre Calle Hidalgo Y Suárez. | 130700055 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 205095.94 | 205095.94 | 205095.94 | 205095.94 | 82038.36 | 82038.36 | 82038.36 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 39 | Financiera: sin observacion / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300225281 | Pavimentación De La Calle Gustavo Salinas Entre Calle 21 De Marzo Y Rotonda. | 130700056 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 372090.19 | 372090.19 | 372090.19 | 372090.18 | 148836.07 | 148836.07 | 148836.07 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 38 | Financiera: sin observacion / Física: sin observacion / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300225282 | Pavimentación De La Calle Trabajemos Juntos Entre Calle Hidalgo Y Juárez. | 130700057 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 158582.13 | 158582.13 | 158582.13 | 158582.13 | 63432.85 | 63432.85 | 63432.85 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 38 | Financiera: sin observacion / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300225283 | Pavimentación De La Calle Mercado Entre Calle Aldama Y Mina. | 130700058 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 199221.08 | 199221.08 | 199221.08 | 199221.08 | 79688.43 | 79688.43 | 79688.43 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 38 | Financiera: sin observacion / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300225315 | Pavimentación De La Calle Mercado Entre Calle Mina Y Guerrero. | 130700059 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 159828.87 | 159828.87 | 159828.87 | 159828.87 | 63931.54 | 63931.54 | 63931.54 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 38 | Financiera: sin observacion / Física: sin observacion / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300225317 | Pavimentación De La Calle Mercado Entre Calle Guerrero Y Niños Héroes. | 130700060 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 135500.53 | 135500.53 | 135500.53 | 134941.08 | 53976.42 | 53976.42 | 53976.42 | 39.8348 | 0 | Obra | 0 | 100 | 37 | Financiera: sin observaciones / Física: sin observacion / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300225319 | Pavimentación De La Calle Aldama Entre Calle Suárez Y Fco. I. Madero, | 130700061 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 658554.95 | 658554.95 | 658554.95 | 658554.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300225321 | Pavimentación De La Calle Francisco I. Madero Entre Mina Y Guerrero | 130700063 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 60999.41 | 60994.41 | 60994.41 | 60994.41 | 24397.76 | 24397.76 | 24397.76 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 38 | Financiera: sin observaciones / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300225322 | Pavimentación De La Calle Francisco I. Madero Entre Morelos Y Zaragoza. | 130700064 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 104166.62 | 104166.62 | 104166.62 | 104166.61 | 41666.65 | 41666.65 | 41666.65 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 38 | Financiera: sin observacion / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300225323 | Pavimentación De La Calle Francisco I. Madero Entre Calle Niños Héroes Y Morelos. | 130700065 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 186384.56 | 186384.56 | 186384.56 | 186384.56 | 74553.83 | 74553.83 | 74553.83 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 38 | Financiera: sin observaciones / Física: sin observaciones / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300225327 | Pavimentación De La Calle Mercado Entre Calle Niños Héroes Y Guerrero | 130700066 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 162829.66 | 162829.66 | 162829.66 | 162829.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300225330 | Pavimentación De La Calle Javier Mina Entre Calle Anáhuac Y Calle Oriental Ejido "1º De Mayo". | 130800028 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 204237.55 | 204237.55 | 204237.55 | 204237.54 | 81695.02 | 81695.02 | 81695.02 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300225332 | Pavimentación Calle Oriental Entre La Calle Javier Mina Y La Calle Obregón En Ejido "1° De Mayo" | 130800029 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 855399.07 | 855399.07 | 855398.98 | 855398.98 | 342159.62 | 342159.62 | 342159.62 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 38 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300225333 | Pavimentación De La Calle La Paz Entre La Calle Cuauhtémoc Y La Calle Francisco. I. Madero | 130800030 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 233849.52 | 233849.52 | 233849.52 | 233849.52 | 233849.52 | 233849.52 | 233849.52 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 38 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300225336 | Pavimentación De La Calle Cinco De Mayo Entre La Calle Aldama Y La Calle La Paz | 130800031 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 275736.09 | 275736.09 | 275736.09 | 275736.08 | 110294.44 | 110294.44 | 110294.44 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 38 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300225337 | Pavimentación De La Calle Guerrero Entre La Calle Anáhuac Y La Calle Oriental En El Ejido "1° De Mayo" | 130800033 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 196204 | 196204 | 196204 | 196204 | 78481.6 | 78481.6 | 78481.6 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 38 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300225340 | Pavimentación De La Calle Nicolás Bravo Entre Anáhuac Y Oriental, Ejido "1° De Mayo". | 130800034 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 204096.72 | 204096.72 | 204096.72 | 204096.72 | 81638.69 | 81638.69 | 81638.69 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 38 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300225421 | Pavimentación En Blvd. Luis Donaldo Colosio Entre Calle Galeana Y Calle Art. 123 | 130900063 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 307999.86 | 307999.86 | 307999.86 | 304619.12 | 121847.64 | 121847.64 | 121847.64 | 39.5609 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 38 | Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300225422 | Pavimentación De La Calle 16 De Septiembre Entre Calle Guerrero Y Calle Galeana | 130900064 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 281713.24 | 281713.24 | 281713.24 | 281713.24 | 112685.3 | 112685.3 | 112685.3 | 40 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 38 | Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300225424 | Pavimentación De La Ave. Ferrocarril Entre Calle Madero Y Calle Zaragoza | 130900065 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 180867.41 | 180867.41 | 180867.41 | 180867.41 | 72346.96 | 72346.96 | 72346.96 | 40 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 38 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300225425 | Pavimentación De La Calle V. Guerrero Entre Priv. Chávez Lavín Y Blvd. Luis Donaldo Colosio | 130900066 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 745612.03 | 745612.03 | 745612.03 | 745612.03 | 298244.8 | 298244.8 | 298244.8 | 40 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 38 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300225426 | Pavimentación De La Calle 5 De Febrero Entre Avenida Coahuila Y Ave. Durango | 130900067 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 257399.85 | 258037.53 | 258037.53 | 258037.53 | 258037.53 | 258037.53 | 258037.53 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 38 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300225430 | Pavimentación De La Calle 5 De Febrero Entre Ave. Zacatecas Y Ave. Jalisco | 130900069 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 257399.85 | 257399.85 | 257399.85 | 247844.95 | 99137.98 | 99137.98 | 99137.98 | 38.5152 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 38 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300225432 | Pavimentación De La Ave. Xicoténcatl Entre Calle Del Comercio Y Calle Art. 123 | 130900070 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 269948.85 | 269848.85 | 269848.85 | 269848.85 | 107939.53 | 107939.53 | 107939.53 | 40 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 38 | Financiera: obra en prcoeso / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300225469 | Pavimentación De La Calle Madero Entre Ave. Ferrocarril Y Ave. V. Carranza | 130900072 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1527457.51 | 1527457.51 | 1527457.51 | 1525794.95 | 610317.99 | 610317.99 | 610317.99 | 39.9565 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 38 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300225470 | Pavimentación De La Ave. Hidalgo Entre Calle Zaragoza Y Calle Vicente Guerrero | 130900073 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 188896.87 | 188896.87 | 188896.87 | 188896.87 | 75558.75 | 75558.75 | 75558.75 | 40 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 38 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300225471 | Pavimentación De La Ave. Hidalgo Entre Calle Zaragoza Y Cepeda | 130900075 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 559104.1 | 559104.1 | 559104.1 | 559104.1 | 223641.64 | 223641.64 | 223641.64 | 40 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 38 | Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300225472 | Pavimentación De La Calle Francisco De Luna Entre Calle Coahuila Y Lázaro Cárdenas, Colonia Borja. | 131000061 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1269333.27 | 1269333.27 | 1269333.27 | 1269333.27 | 507733.31 | 507733.31 | 507733.31 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 38 | Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300225473 | Pavimentación De La Calle Victoriano Cepeda Entre Calle Leona Vicario Y 7 De Noviembre, Colonia Jesús García. | 131000062 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 376389.19 | 376389.19 | 376389.19 | 376389.18 | 150555.68 | 150555.68 | 150555.68 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 38 | Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300225474 | Pavimentación De La Calle Margarito Villanueva Entre Calle Victoriano Cepeda Y Occidental , Colonia Jesús García. | 131000063 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 292837.49 | 292837.49 | 292837.49 | 292837.48 | 117135 | 117135 | 117135 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 38 | Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300225475 | Pavimentación De La Calle Brujil, Entre Calle Paraíso Y República, Colonia Ampliación Sierrita. | 131000064 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 384032.1 | 384032.1 | 384032.1 | 384032.09 | 153612.84 | 153612.84 | 153612.84 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 38 | Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300225476 | Pavimentación De La Calle Occidental, Entre Calle Cristóbal Colón Y Lázaro Cárdenas, Colonia Occidental. | 131000065 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1173141.17 | 1173141.17 | 1173141.17 | 1173141.09 | 469256.47 | 469256.47 | 469256.47 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 38 | Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300225477 | Pavimentación De La Calle Oriental, Entre Calle Lázaro Cárdenas Y Eulalio Gutiérrez, Colonia Borja. | 131000066 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 365168.35 | 365168.35 | 365168.35 | 365168.34 | 146067.34 | 146067.34 | 146067.34 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 38 | Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300225478 | Pavimentación De La Calle Oriental, Entre Calle Eulalio Gutiérrez Y Calle Concepción Armendariz, Colonia Borja. | 131000067 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 368597.44 | 368597.43 | 368597.43 | 368597.43 | 147438.97 | 147438.97 | 147438.97 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 38 | Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300225479 | Pavimentación De La Calle Moreira Cobos, Entre Calle Sinaloa Y Libertad, Colonia Borja. | 131000068 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 306033.08 | 306033.08 | 306033.08 | 306033.08 | 122413.23 | 122413.23 | 122413.23 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 38 | Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300225480 | Pavimentación De La Cerrada Alonso De León, Entre Calle Alonso De León Y Tope De Calle, Colonia Occidental. | 131000069 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 112755.55 | 112755.55 | 112755.55 | 112755.55 | 45102.22 | 45102.22 | 45102.22 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 38 | Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300225481 | Pavimentación De La Calle Occidental, Entre Privada Lázaro Cárdenas Y Tope De Calle Colonia Occidental. | 131000070 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 185403.01 | 185403.01 | 185403.01 | 185403.01 | 74161.2 | 74161.2 | 74161.2 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 38 | Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300225482 | Pavimentación De La Privada Tornos Entre Talleres Y Tope De Calle, Colonia Industrial | 131000071 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 70521.1 | 70521.1 | 70521.1 | 70521.1 | 28208.44 | 28208.44 | 28208.44 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 37 | Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300225483 | Pavimentación De La Privada Fundición, Entre Industrias Y Tope De Calle, Colonia Industrial | 131000072 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 83966.98 | 83966.98 | 83966.98 | 83966.98 | 33586.79 | 33586.79 | 33586.79 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 38 | Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300225484 | Pavimentación De Calle Prolongación Hidalgo Entre Heróico Ejercito Mexicano Y Presidentes | 131100077 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 401424.23 | 401424.23 | 401424.23 | 401424.23 | 160569.69 | 160569.69 | 160569.69 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 39 | Financiera: obra proceso / Física: / Registro: obra proseco - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300225485 | Pavimentación De Calle Matamoros Entre Heróico Ejército Mexicano Y Presidentes. | 131100078 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 168055.69 | 168055.69 | 168055.69 | 168055.69 | 67222.27 | 67222.27 | 67222.27 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 39 | Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300225486 | Pavimentación De Calle Heróico Ejército Mexicano Entre Matamoros Y Prolongación Hidalgo | 131100079 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 409471.17 | 409471.17 | 409471.17 | 409471.17 | 163788.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300225487 | Pavimentación Del Blvd. Diana Laura Riojas De Colosio Entre Moctezuma Y Antonio Cárdenas | 131100080 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 893593.99 | 893593.99 | 893593.99 | 893593.99 | 357437.59 | 357437.59 | 357437.59 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 39 | Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300225488 | Pavimentación Del Blvd. Diana Laura Riojas De Colosio Entre Antonio Cárdenas Y Abel Treviño | 131100081 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 721852.37 | 721852.37 | 721852.37 | 721852.37 | 288740.94 | 288740.94 | 288740.94 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 39 | Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300225489 | Pavimentación Del Blvd. Diana Laura Riojas De Colosio Entre Abel Treviño Y Jonás Yeverino | 131100082 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 609436.68 | 609436.68 | 609436.68 | 609436.68 | 243774.68 | 243774.68 | 243774.68 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 39 | Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300225492 | Pavimentación De La Calle Raúl López Entre La Calle B. Juárez Y La Calle 5 De Mayo. | 131200021 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 246840.66 | 246840.66 | 246840.66 | 246840.66 | 98736.26 | 98736.26 | 98736.26 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 39 | Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300225493 | Pavimentación De La Calle Raúl López Entre La Calle Niños Héroes Y Monumento | 131200022 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 536685.27 | 536685.27 | 536685.27 | 536685.27 | 214674.11 | 214674.11 | 214674.11 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 39 | Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300225494 | Pavimentación De La Calle Raúl López Entre Monumento Y Carretera 2 | 131200023 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1289513.58 | 1289513.58 | 1289513.58 | 1289513.42 | 515805.43 | 515805.43 | 515805.43 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 36 | Financiera: obra proceso / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300225496 | Pavimentación De La Calle Las Flores Entre La Calle Revolución Y Tope De Calle, Colonia Humberto M.V. A | 131300019 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1062107.12 | 1062107.12 | 1062107.12 | 1062107.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300225497 | Pavimentación De La Calle Tercera Entre La Calle N° Tres Y La Calle N° Uno | 131400025 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 316645.84 | 316645.84 | 316645.84 | 316645.81 | 126658.33 | 126658.33 | 126658.33 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 38 | Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300225498 | Pavimentación De La Calle Tercera Entre La Calle N° Nueve Y La Calle N° Uno | 131400026 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 163905.3 | 163905.3 | 163905.3 | 163905.3 | 65562.12 | 65562.12 | 65562.12 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 37 | Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300225500 | Pavimentación De La Calle N° Nueve Entre La Calle N° Nueve Y La Calle Cuarta En El Municipio De Jiménez, Coahuila | 131400027 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 169709.26 | 169709.26 | 169709.26 | 169709.25 | 67883.7 | 67883.7 | 67883.7 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 37 | Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300225501 | Pavimentación De La Calle N° Nueve Entre La Calle N° Diez Y La Calle Tercera En El Municipio De Jiménez, Coahuila | 131400028 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 128696.46 | 128696.46 | 128696.46 | 128696.44 | 51478.58 | 51478.58 | 51478.58 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 37 | Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300225502 | Pavimentación De La Calle N° Nueve Entre La Calle N° Seis Y La Calle N° Diez | 131400029 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 127199.43 | 127199.43 | 127199.43 | 127199.41 | 50879.77 | 50879.77 | 50879.77 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 37 | Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300225504 | Pavimentación De La Calle N° Nueve Entre La Calle N° Seis Y La Calle Segunda | 131400030 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 141454.72 | 141454.72 | 141454.72 | 141454.71 | 56581.88 | 56581.88 | 56581.88 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 37 | Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300225506 | Pavimentación De La Calle Segunda Entre La Calle N° Dos Y La Calle N° Una | 131400032 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 137239.38 | 137239.38 | 137239.38 | 137239.37 | 54895.75 | 54895.75 | 54895.75 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 37 | Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300225507 | Pavimentación De La Calle Segunda Entre La Calle N° Tres Y La Calle N° Dos | 131400033 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 188749.85 | 188749.85 | 188749.85 | 188749.84 | 75499.71 | 75499.71 | 75499.71 | 39.9999 | 0 | Obra | 0 | 100 | 37 | Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300225509 | Pavimentación De La Calle Segunda Entre La Calle Tres Y Calle Cuatro | 131400034 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 169819.37 | 169819.37 | 169819.37 | 169819.37 | 67927.75 | 67927.75 | 67927.75 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 35 | Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300225510 | Pavimentación De La Calle N° Tres Entre La Calle Tercera Y La Calle Segunda | 131400035 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 158540.13 | 158540.13 | 158540.13 | 158540.12 | 63416.05 | 63416.05 | 63416.05 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 36 | Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300225512 | Pavimentación En La Calle Nueva Entre Ocampo Y Nuevo León | 131500026 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 237888.58 | 237888.58 | 237888.58 | 237888.58 | 95155.43 | 95155.43 | 95155.43 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 37 | Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300225513 | Pavimentación De Calle Carranza Entre Juárez Y Allende | 131500027 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 216256.2 | 216256.2 | 216256.2 | 216256.19 | 86502.48 | 86502.48 | 86502.48 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 37 | Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: obra en prceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300225514 | Pavimentación De La Calle Zaragoza, Entre 16 De Septiembre Y Obregón | 131500028 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 107215.48 | 107215.48 | 107215.48 | 107215.48 | 42886.19 | 42886.19 | 42886.19 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 35 | Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: obra en rpoceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300225515 | Pavimentación De La Calle Rogelio Garza Entre Robles Y Calle Del Fondo Ejido "El Álamo" | 131500029 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 216120.79 | 216120.79 | 216120.79 | 216120.79 | 86448.32 | 86448.32 | 86448.32 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 37 | Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300225517 | Pavimentación De La Calle Rogelio Garza, Entre B. Hernández Y Bermea, En El Ejido Álamo | 131500030 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 216120.79 | 216120.79 | 216120.79 | 216120.79 | 86448.32 | 86448.32 | 86448.32 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 37 | Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300225518 | Pavimentación De La Calle Raul Bermea Entre Rogelio Garza Y B. Cantú Ejido "El Álamo" | 131500031 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 259100.51 | 259100.51 | 259100.51 | 259100.5 | 103640.2 | 103640.2 | 103640.2 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 37 | Financiera: obra en prceso / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300225519 | Pavimentación De La Calle Mario Padilla Entre Eloy Navarro Y Camino Del Fondo En El Ejido "El Álamo" | 131500032 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 150891.48 | 150891.48 | 150891.48 | 150891.46 | 60356.59 | 60356.59 | 60356.59 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 35 | Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300225521 | Pavimentación De La Calle Eloy Navarro, Entre Mario Padilla Y Camino A Acequia, En El Ejido El Álamo | 131500033 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 194244.8 | 194244.8 | 194244.8 | 194244.79 | 77697.91 | 77697.91 | 77697.91 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 37 | Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300225522 | Pavimentación De La Calle Del Fondo, Entre Calle Mario Padilla Y Acequia, En Ejido El Álamo | 131500034 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 150891.48 | 150891.48 | 150891.48 | 150891.48 | 60356.59 | 60356.59 | 60356.59 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 34 | Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300225632 | Pavimentación De La Calle Escobedo Entre La Calle Matamoros Y La Calle Victoria | 131600017 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 170410.54 | 170410.54 | 170410.54 | 170410.54 | 68164.22 | 68164.22 | 68164.22 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 37 | Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300225633 | Pavimentación De La Calle Matamoros Entre La Calle Abasolo Y La Calle Aldama | 131600018 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 354105.78 | 354105.78 | 354105.78 | 354105.77 | 141642.31 | 141642.31 | 141642.31 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 36 | Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300225634 | Pavimentación De La Calle I. Allende Entre La Calle Dr. Jesús P. Gil Y La Calle Riva Palacio | 131600019 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 156226.53 | 156226.53 | 156226.53 | 156226.52 | 62490.6 | 62490.6 | 62490.6 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 38 | Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300225635 | Pavimentación De La Calle Hidalgo Entre La Calle Dr. Jesús P. Gil Y La Calle Riva Palacio | 131600020 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 154570.67 | 154570.67 | 154570.67 | 154570.66 | 61828.27 | 61828.27 | 61828.27 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 37 | Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300225637 | Pavimentación De La Calle B. Juárez Entre La Calle Dr. Jesús P. Gil Y La Calle Rivapalacio Del Municipio De Lamadrid, Coahuila. | 131600021 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 149565.33 | 149565.33 | 149565.33 | 149565.32 | 59826.13 | 59826.13 | 59826.13 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 37 | Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300225638 | Pavimentación En Av. Lirios Entre Calz. Cristóbal Díaz Y Calle Nochebuena,Col. Jardines De Oriente | 131700218 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 571656.03 | 571656.03 | 571656.03 | 571656.03 | 228662.41 | 228662.41 | 228662.41 | 40 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 40 | Financiera: OBRAS EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300225639 | Pavimentación En Av. Amapolas Entre Calzada Cristóbal Díaz Y Calle Nochebuena, Col. Los Nogales | 131700219 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 519783.4 | 519783.4 | 519783.4 | 519783.4 | 207913.35 | 207913.35 | 207913.35 | 40 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 40 | Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300225641 | Pavimentación En Av. Bugambilias Entre C. Jacarandas Y Calle Nochebuena, Col. Los Nogales . | 131700220 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 510387.31 | 510387.31 | 510387.31 | 510387.3 | 204154.93 | 204154.93 | 204154.93 | 40 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 37 | Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300225642 | Pavimentación En Av. 13 De Mayo Entre C. Cristóbal Díaz Y C. Magnolias, Col Santos Valdez | 131700221 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 433143.65 | 433143.65 | 433143.65 | 433143.64 | 173257.46 | 173257.46 | 173257.46 | 40 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 40 | Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: obra proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300225643 | Pavimentación En Av. Tajito Entre C. Cristóbal Díaz Y C. Magnolias, Col Santos Valdéz | 131700222 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 372975.81 | 372975.81 | 372975.81 | 372975.81 | 149160.31 | 149160.31 | 149160.31 | 39.992 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 40 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300225644 | Pavimentación En Av. Nuevo México, Col Cuauhtémoc . | 131700225 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 670680.61 | 670680.61 | 670680.61 | 670680.61 | 268272.24 | 268272.24 | 268272.24 | 40 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 39 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226664 | Pavimentación En Av. Juárez Entre C. 26 De Mayo Y C. Laureles, Col. Cuauhtémoc | 131700226 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 342927.85 | 342927.85 | 342927.85 | 342927.85 | 137171.14 | 137171.14 | 137171.14 | 40 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 40 | Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: obra proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226665 | Pavimentación En Av. Laureles, Col. Cuauhtémoc | 131700227 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 921875.9 | 921875.9 | 921875.9 | 921875.9 | 368750.36 | 368750.36 | 368750.36 | 40 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 38 | Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: obra proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226666 | Pavimentación En Av. Zuazua, Col. Santa Cecilia . | 131700228 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 234225.52 | 234225.52 | 234225.52 | 234225.52 | 93690.21 | 93690.21 | 93690.21 | 40 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 38 | Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226667 | Pavimentación En Av. Cinco De Mayo, Col. Santa Cecilia | 131700229 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 266156.08 | 266156.08 | 266156.08 | 266156.08 | 106462.43 | 106462.43 | 106462.43 | 40 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 40 | Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226668 | Pavimentación En Av. Rayón Col. Santa Cecilia | 131700230 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 403504.47 | 403504.47 | 403504.47 | 403504.47 | 161401.79 | 161401.79 | 161401 | 40 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 40 | Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: obra proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226669 | Pavimentación En Av. Insurgentes Col. Insurgentes | 131700231 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1021661.22 | 1021661.22 | 1021661.22 | 1021661.22 | 408664.49 | 408664.49 | 408664.49 | 40 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 40 | Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226675 | Pavimentación En Av. Prolongación Treviño, Entre C. Cristóbal Díaz Y Prol. Magnolias, Col. Santos Valdez | 131700232 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 368980.79 | 368980.79 | 368980.79 | 368980.79 | 147592.32 | 147592.32 | 147592.32 | 40 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 40 | Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226676 | Pavimentación De La Calle Niños Héroes Entre Blvd. Pape Y Oscar Villarreal Colonia Burócratas En Monclova Coahuila | 131800152 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 368051.81 | 368051.82 | 368051.82 | 368051.81 | 147220.73 | 147220.73 | 147220.73 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 39 | Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226677 | Pavimentación De La Calle Venecia Entre Harold Pape Y Tope De Calle Colonia Estancias En Monclova | 131800153 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 254191.69 | 254191.69 | 254191.69 | 254191.66 | 101676.68 | 101676.68 | 101676.68 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 37 | Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226678 | Pavimentación De La Calle Hermenegildo Galeana Entre Río Nazas Y José Ma. Anaya Colonia Ampl. Aguilar En Monclova Coahuila | 131800154 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 442589.15 | 442589.15 | 442589.15 | 442589.14 | 177035.66 | 177035.66 | 177035.66 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 39 | Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226679 | Pavimentación De La Calle Felipe Ángeles Entre Casas Nuevas Y Nelly Campobello Colonia Cañada Sur En Monclova Coahuila | 131800155 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 256579.17 | 256579.17 | 256579.17 | 256579.17 | 102631.67 | 102631.67 | 102631.67 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 39 | Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226681 | Pavimentación De La Calle Río Bravo Entre Dalias Y Lirios Colonia Ampliación Las Flores En Monclova, Coahuila | 131800157 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 323536.99 | 323536.99 | 323536.99 | 323536.98 | 129414.8 | 129414.8 | 129414.8 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 39 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226682 | Pavimentación De La Calle Nogales Entre Fresno Y Durazno En Monclova, Coahuila | 131800158 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 332761.93 | 332761.93 | 332761.93 | 332761.89 | 133104.77 | 133104.77 | 133104.77 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 39 | Financiera: OBRA EN PROCESO0 / Física: / Registro: OBRA EN ´PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226683 | Pavimentación De La Calle Lázaro Cárdenas Entre Calle 2 Y Blvd. Lou Pape Colonia Buenos Aires En Monclova, Coahuila | 131800159 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 285151.35 | 285151.35 | 285151.35 | 285151.32 | 114060.54 | 114060.54 | 114060.54 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 39 | Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226684 | Pavimentación De La Calle 12 Entre Calle 3 Y Calle 5 Colonia Otilio Montaño En Monclova, Coahuila | 131800160 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 171095.89 | 171095.89 | 171095.89 | 171095.8 | 68438.32 | 68438.32 | 68438.32 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 38 | Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226685 | Pavimentación De La Calle Allende Entre La Calle Abasolo Y La Calle Ocampo | 131900027 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 200185.48 | 200185.48 | 200185.48 | 200185.47 | 80074.19 | 80074.19 | 80074.19 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 39 | Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226686 | Pavimentación De La Calle Abasolo Entre La Calle Victoria Y La Calle Allende | 131900028 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 193176.91 | 193176.91 | 191176.91 | 193176.9 | 77270.77 | 77270.77 | 77270.77 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 39 | Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226687 | Pavimentación De La Calle Mina Entre La Calle General Charles Y La Calle Manuel García | 131900029 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 157234.98 | 157234.98 | 157234.98 | 157234.98 | 62893.99 | 62893.99 | 62893.99 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 37 | Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226688 | Pavimentación De La Calle Manuel García Entre La Calle Mina Y La Calle Aldama En El Municipio De Morelos, Coahuila | 131900030 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 174138.72 | 174138.72 | 174128.72 | 174138.7 | 69655.49 | 69655.49 | 69655.49 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 38 | Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226689 | Pavimentación De La Calle Ocampo Entre La Calle Allende Y La Calle Jimenez | 131900031 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 274489.33 | 274489.33 | 274489.33 | 274489.32 | 109795.73 | 109795.73 | 109795.73 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 39 | Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226690 | Pavimentación De La Calle Santos Degollado Entre La Calle Jiménez Y Allende, Municipio De Morelos. | 131900038 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 197109.52 | 197109.52 | 197109.52 | 196521.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226691 | Pavimentación De La Calle Leona Vicario Entre La Calle Allende Y Jiménez, Municipio De Morelos. | 131900039 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 198876.78 | 198876.78 | 198876.78 | 195833.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226692 | Pavimentación De La Calle Jiménez Entre La Calle Carranza Y Leona Vicario, En El Municipio De Morelos | 131900040 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 185229.96 | 185229.96 | 185229.96 | 184224.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226693 | Pavimentación De La Calle Jiménez Entre La Calle Leona Vicario Y Abasolo En El Municipio De Morelos. | 131900041 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 476923.56 | 476923.56 | 476923.56 | 475220.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226694 | Pavimentación Abasolo Entre González Bocanegra Y Pdte. Cárdenas En El Municipio De Múzquiz, Coahuila. | 132000071 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 507730.26 | 507730.26 | 507730.26 | 507730.26 | 203092.41 | 203092.1 | 203092.1 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 39 | Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: obra en ´proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226695 | Pavimentación En Calle Zamora Entre Librado Flores Y Arroyo Zaragoza En El Municipio De Múzquiz, Coahuila. | 132000074 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 181979.2 | 181979.2 | 181979.2 | 181979.2 | 72791.68 | 72791.68 | 72791.68 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 39 | Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226696 | Pavimentación De Calle Zaragoza Entre I. Ramírez Y 5 De Febrero | 132000077 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 379940 | 379940 | 378166.58 | 378166.58 | 151266.63 | 151266.63 | 151266.63 | 39.8133 | 0 | Obra | 0 | 100 | 39 | Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226697 | Pavimentación De Calle Quinta Entre Calle Séptima Y Vía Láctea | 132000081 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 307231.14 | 307231.14 | 307231.14 | 307231.14 | 122892.45 | 122892.45 | 122892.45 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 39 | Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226698 | Pavimentación De Calle Cuarta Entre Calle Séptima Y Vía Láctea | 132000082 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 274891.75 | 274891.75 | 274891.75 | 274891.75 | 274891.75 | 274891.75 | 274891.75 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 39 | Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226699 | Pavimentación De Calle Tercera Entre Calle Séptima Y Vía Láctea | 132000083 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 438670.24 | 438670.24 | 438670.24 | 427687.33 | 171074.92 | 171074.92 | 171074.92 | 38.9985 | 0 | Obra | 0 | 100 | 39 | Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226700 | Pavimentación De Calle Patricio H. Ruíz Entre Calle Aviña Y Fresnos | 132000084 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 182514.4 | 182514.4 | 182514.4 | 182480.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN ACTUALIZACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226702 | Pavimentación De Calle Francisco Murguía Entre Calle Aviñas Y Fresnos. | 132000085 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 180986.85 | 180986.85 | 180986.85 | 180986.85 | 72394.75 | 72394.75 | 72394.75 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 39 | Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226703 | Pavimentación De Calle Fresnos Entre Panteón Municipal Y Calle Niños Héroes | 132000086 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 626463.8 | 626463.8 | 626463.8 | 603351.46 | 241340.59 | 241340.59 | 241340.59 | 38.5243 | 0 | Obra | 0 | 100 | 39 | Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226705 | Pavimentacion Entronque Celemania Con Carretera 30 | 132100037 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 769939.6 | 769939.6 | 769939.6 | 769939.6 | 307975.84 | 307975.84 | 307975.84 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 39 | Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226707 | Pavimentación De La Calle 16 De Septiembre Entre La Calle Abasolo Y La Calle Ocampo Del Municipio De Nadadores, Coahuila. | 132100039 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 227631.44 | 243971.66 | 243971.66 | 243971.66 | 97588.67 | 97588.67 | 97588.67 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 39 | Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226708 | Pavimentación De La Calle 16 De Septiembre Entre La Calle Morelos Y La Calle Guerrero | 132100042 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 242971.16 | 242971.16 | 242971.16 | 242971.16 | 97188.47 | 97188.47 | 97188.47 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 39 | Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226710 | Pavimentación De La Calle Acuña Entre La Calle Ocampo E Independencia | 132100043 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 225287.14 | 225287.14 | 225287.14 | 225287.14 | 90114.86 | 90114.86 | 90114.86 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 38 | Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226711 | Pavimentación De La Calle Aldama Entre La Calle Bravo Y La Calle De La Fuente | 132100044 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 409171.77 | 409171.77 | 409171.77 | 409171.77 | 163668.7 | 163668.7 | 163668.7 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 38 | Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226712 | Pavimentación Calle Mina Entre Calle Degollado Y Calle Lerdo. | 132100046 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 201231.27 | 201231.27 | 201231.27 | 201231.27 | 80492.5 | 80492.5 | 80492.5 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 39 | Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226714 | Pavimentación De La Calle Allende Entre La Calle Terán Y Calle Lucio Blanco | 132100047 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 203819.09 | 203819.09 | 203819.09 | 203819.09 | 81527.64 | 81527.64 | 81527.64 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 39 | Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226715 | Pavimentación De La Calle Ocampo Entre La Calle Aldama Y La Calle 16 De Septiembre | 132100048 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250819.12 | 250819.12 | 250819.12 | 250819.12 | 100327.65 | 100327.65 | 100327.65 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 39 | Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226718 | Pavimentación De La Calle Terán Entre La Calle Degollado Y La Calle De La Fuente Del Municipio De Nadadores | 132100057 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2319991.79 | 231991.79 | 231991.79 | 231991.79 | 92796.71 | 92796.71 | 92796.71 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 38 | Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226719 | Pavimentación De La Calle Segunda Entre La Calle Bravo Y La Calle Escobedo | 133800027 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 190287.82 | 190287.82 | 190287.82 | 190287.62 | 76115.05 | 76115.05 | 76115.05 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226721 | Pavimentación De La Calle Fray Servando Teresa De Mier Entre La Calle Jiménez Y La Calle Acuña | 133800028 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 171763.37 | 171763.37 | 171763.37 | 171763.37 | 68705.34 | 68705.34 | 68705.34 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226722 | Pavimentación De La Calle Fray Servando Teresa De Mier Entre La Calle Carranza Y La Calle Jiménez | 133800029 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 168727.4 | 168727.4 | 168727.4 | 168727.4 | 67490.96 | 67490.96 | 67490.96 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226723 | Pavimentación De La Calle Fray Servando Teresa De Mier Entre La Calle Escobedo Y La Calle Carranza | 133800030 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 149986.3 | 149986.3 | 149986.3 | 149986.3 | 59994.52 | 59994.52 | 59994.52 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obrA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226724 | Pavimentación De La Calle Fray Servando Teresa De Mier Entre La Calle Lilas Y La Calle Guerrero | 133800031 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 159950.3 | 159950.3 | 159950.3 | 159950.29 | 63980.12 | 63980.12 | 63980.12 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226725 | Pavimentación De La Calle Francisco Murguía Entre La Calle Jiménez Y La Calle Acuña | 133800032 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 191644.68 | 191644.68 | 191644.68 | 191643.32 | 76657.87 | 76657.87 | 76657.87 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226726 | Pavimentación De La Calle Francisco Murguía Entre La Calle Carranza Y La Calle Jiménez | 133800033 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 166150.19 | 166150.19 | 166150.19 | 166150.19 | 66460.08 | 66460.08 | 66460.08 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226727 | Pavimentación De La Calle Francisco Murguía Entre La Calle Lilas Y La Calle Guerrero | 133800034 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 201070.93 | 201070.93 | 201070.93 | 201070.89 | 80428.37 | 80428.37 | 80428.37 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226738 | Pavimentación De La Calle Juárez Entre La Calle Escobedo Y La Calle Cuauhtémoc Col. Nogalar | 132200058 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 129252.73 | 129252.73 | 129252.73 | 129252.72 | 51701.08 | 51701.08 | 51701.08 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 38 | Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226740 | Pavimentación De La Calle Rayón Entre La Calle 5 De Mayo Y La Calle Padre De Las Casas. | 132200059 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 877136.47 | 877136.47 | 877136.47 | 877136.47 | 350854.59 | 350854.59 | 350854.59 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 39 | Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: obra en prceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226741 | Pavimentación De La Calle Juárez Entre La Calle Matamoros Y La Calle Escobedo Col. Nogalar | 132200060 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 152817.52 | 152817.52 | 152817.52 | 152817.52 | 61127.01 | 61127.01 | 61127.01 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 39 | Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226743 | Pavimentación De La Calle Escobedo Entre La Calle Fuerte Y La Calle Terán Col. Nogalar | 132200061 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 127120.87 | 127120.87 | 127120.87 | 127120.86 | 50848.34 | 50848.34 | 50848.34 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 39 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226744 | Pavimentación De La Calle Juárez Entre La Calle Galeana Y La Calle Matamoros Col. Nogalar | 132200062 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 135218.07 | 135218.07 | 135218.07 | 135218.07 | 54087.23 | 54087.23 | 54087.23 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 39 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226745 | Pavimentación De La Calle Galeana Entre La Calle Ocampo Y La Calle Negrete, Col Nogalar | 132200063 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 202226.39 | 202226.39 | 202226.39 | 202226.39 | 80890.55 | 80890.55 | 80890.55 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 39 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226746 | Pavimentación De La Calle Galeana Entre La Calle Arteaga Y La Calle Ocampo | 132200064 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 147170.94 | 147170.94 | 147170.94 | 143940.71 | 57576.29 | 57576.29 | 57576.29 | 39.1221 | 0 | Obra | 0 | 100 | 38 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226747 | Pavimentación De La Calle Aramberri Entre La Calle Rayón Y La Calle Dr. Coss. | 132200065 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 215515.67 | 215515.67 | 215515.67 | 215515.67 | 86206.27 | 86206.27 | 86206.27 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 38 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226748 | Pavimentación De La Calle Rosales Entre La Calle Guillero Prieto Y La Calle Matamoros | 133700020 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 164947.36 | 168555.08 | 168555.08 | 168555.08 | 67422.03 | 67422.03 | 67422.03 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226749 | Pavimentación De La Calle Matamoros Entre La Calle Abasolo Y La Calle Rosales | 133700021 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 379289.99 | 379289.99 | 379289.99 | 379289.99 | 151716.99 | 151716.99 | 151716.99 | 40.0003 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226750 | Pavimentación De La Calle Guillermo Prieto Entre La Calle Abasolo Y La Calle Rosales. | 133700022 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 380742.77 | 380742.77 | 380742.77 | 380742.77 | 152297.11 | 152297.11 | 152297.11 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra en ´proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226753 | Pavimentación De La Calle Juárez Entre La Calle Revillagigedo Y La Calle Pino Suárez. | 133700023 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 396581.54 | 396581.54 | 396581.54 | 396581.53 | 158632.62 | 158632.62 | 158632.62 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226754 | Pavimentación De La Calle Carranza Entre La Calle Constitución Y Calle Lerdo De Tejada En Col. Oriente | 133700024 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 440935.38 | 440935.38 | 440935.38 | 440935.38 | 176374.15 | 176374.15 | 176374.15 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226757 | Pavimentación De La Calle Lázaro Cárdenas Entre La Calle Matamoros Y La Calle Cuauhtémoc | 133700025 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 151580 | 155887.82 | 155887.82 | 155887.82 | 62355.13 | 62355.13 | 62355.13 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226758 | Pavimentación De La Calle Lázaro Cárdenas Entre La Calle Guillermo Prieto Y La Calle Matamoros | 133700026 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 174019.66 | 177197.03 | 177197.03 | 177197.03 | 70878.81 | 70878.81 | 70878.81 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226788 | Pavimentación De La Calle Luis Pinales Entre Armando García Y Prof. José De León Colonia El Pedregal | 132300050 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 248078.21 | 248078.21 | 248078.21 | 248078.2 | 99231.28 | 99231.28 | 99231.28 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 39 | Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226789 | Pavimentación De La Calle Prof. José De León Entre Elisa Morales Y Luis Pinales Colonia El Pedregal | 132300051 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 240702.96 | 240702.96 | 240702.96 | 240702.95 | 96281.18 | 96281.18 | 0 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 39 | Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226792 | Pavimentación De La Calle Miguel Hidalgo Entre Moisés Carranza Y Luis Muñiz | 132300052 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 254118.78 | 254118.78 | 254118.78 | 254118.78 | 101647.51 | 101647.51 | 101647.51 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 39 | Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226793 | Pavimentación De La Calle Elisa Morales Entre Armando García Y Prof. José De León Colonia El Pedregal | 132300053 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 248077.06 | 248077.06 | 248077.06 | 248077.06 | 99230.83 | 99230.83 | 99230.83 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 39 | Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226794 | Pavimentación De La Calle Armando García Entre Luis Pinales Y Elisa Morales,Colonia El Pedregal | 132300054 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 240594.57 | 240594.57 | 240594.57 | 240594.54 | 96237.82 | 96237.82 | 96237.82 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 39 | Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226798 | Pavimentación De Las Calles Miguel Hidalgo, Luis Muñíz E Ignacio Figueroa | 132300055 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 256203.16 | 256203.16 | 256203.16 | 256203.16 | 102481.26 | 102481.26 | 102481.26 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 39 | Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226801 | Pavimentación De La Privada Constitución, Entre Carranza Y Degollado | 133600053 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 305528.58 | 305528.58 | 305528.58 | 305528.58 | 122211.43 | 122211.43 | 122211.43 | 40 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226804 | Pavimentación De La Av. Iturbide, Entre Reforma Y Ocampo | 133600056 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 228990.86 | 228990.86 | 228990.86 | 228990.86 | 91596.35 | 91596.35 | 91596.35 | 40 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226805 | Pavimentación De La C. Ocampo, Entre C. Morelos Y C. Iturbide | 133600057 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 351283.82 | 351283.82 | 351283.82 | 351278.49 | 140513.53 | 140513.53 | 140513.53 | 40 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226806 | Pavimentación De La Av. Iturbide, Entre Ocampo E Ildefonso Fuentes | 133600058 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 305198.22 | 305198.22 | 305198.22 | 305193.59 | 122079.29 | 122079.29 | 122079.29 | 40 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226808 | Pavimentación De La C. Ildefonso Fuentes, Entre C. Morelos Y C. Iturbide | 133600059 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 228990.86 | 228990.86 | 228990.86 | 228987.38 | 91596.35 | 91596.35 | 91596.35 | 40 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226810 | Pavimentación De La Av. Iturbide, Entre Ildefonso Fuentes Y Guerrero | 133600060 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 351283.82 | 351283.82 | 351283.82 | 351278.49 | 140513.53 | 140513.53 | 140513.53 | 40 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226811 | Pavimentación De La Av. Iturbide, Entre Guerrero Y Constitución | 133600061 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 335960.52 | 335960.52 | 335960.52 | 335960.52 | 134384.21 | 134384.21 | 134384.21 | 40 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226812 | Pavimentación De La Calle Reforma, Entre C. Morelos Y C. Iturbide | 133600062 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 228990.86 | 228990.86 | 228990.86 | 228990.86 | 91596.34 | 91596.34 | 91596.34 | 40 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226813 | Pavimentación En Prol. Juárez: Entre Blvd. Fundadores Y Calle Alianza | 133300123 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 538311.5 | 538311.5 | 538311.5 | 538311.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226814 | Pavimentación En Blvd. Fundadores, Entre Alianza Y Oficinas De Seguridad Pública. | 133300124 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3520035.72 | 3520035.72 | 3520035.72 | 3520035.72 | 1408014.29 | 1408014.29 | 1408014.29 | 40 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226815 | Pavimentación En Blvd. Diana Laura, Entre Blvd. Luis Donaldo Colosio Y Gorriones. | 133300125 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 730358.78 | 654319.95 | 654319.95 | 654319.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 0 | Financiera: 0 / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226816 | Pavimentacion En Blvd Miguel Hidalgo Entre Calle Lopez Mateos Y Libramiento De San Pedro | 133300126 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2224629.18 | 2237071.27 | 2237071.27 | 2237071.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226817 | Pavimentación En C. Hidalgo, Entre C. Fernando Perales Y C. Álvaro Obregón (Pav. Concreto Hidráulico) | 133400033 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 999739.64 | 999739.64 | 999739.64 | 999731.43 | 399895.85 | 399895.85 | 399895.85 | 40 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226818 | Pavimentación En C. Sierra Mojada Entre C. Morelos Y Sin Nombre (Pav. Concreto Hidráulico) Esmeralda | 133400034 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 999739.64 | 999739.64 | 999739.64 | 999739.64 | 399895.85 | 399895.85 | 399895.85 | 40 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226819 | Pavimentación De La Calle I. Zaragoza Entre La Calle Allende Y La Calle Aldama | 132900018 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 194902.54 | 196450.89 | 196450.89 | 196450.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226821 | Pavimentación De La Calle Aldama Entre La Calle Cesáreo Castro Y La Calle Lerdo De Tejada | 132900019 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 192007.22 | 192007.22 | 192007.22 | 192007.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: 0 / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226822 | Pavimentación De La Calle Escobedo Entre La Calle M. Hidalgo Y La Calle Guerrero | 132900020 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 414011.69 | 414011.69 | 414011.69 | 414011.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226823 | Pavimentación De La Calle Pablo González Entre La Calle Gómez Farías Y La Calle Lerdo De Tejada | 132900021 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 187436.07 | 187436.07 | 187436.07 | 187436.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226824 | Pavimentación De La Calle Rayón Entre La Calle Cesár Castro Y La Calle Gómez Farías | 132900022 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 403867.47 | 403867.47 | 403867.47 | 403867.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226825 | Pavimentación De La Calle Degollado Entre La Calle M. Hidalgo Y La Calle Aldama | 132900023 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 401043.86 | 401043.86 | 401043.86 | 401043.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: 0 / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226827 | Pavimentación C. Nopal, Entre C. Gordolobo Y C. Huapilla En Colonia Lomalinda | 133000699 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4833880.57 | 4930558.17 | 4930558.17 | 4930558.16 | 1450164.17 | 1450164.17 | 1450164.17 | 29.4118 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0.05 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226828 | Pavimentación De C. Praxedis Oyervides, Entre C. Jose A. Siller Y Terminación De Calle, Col. Los Silleres | 133000700 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 200833.43 | 200833.43 | 200833.43 | 200833.42 | 80333.37 | 80333.37 | 80333.37 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226829 | Pavimentación C. Rosal Amarillo, Continuación Rosa De Castilla Entre Blvd. Valdez Sánchez Y C. Rosa, Col. Rosales De La Aurora | 133000702 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 595782.61 | 595782.61 | 595782.61 | 595782.54 | 238313.04 | 238313.04 | 238313.04 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226831 | Pavimentación De Av. Las Torres Entre Calzada Fco. I. Madero Y C. Cuquita Cepeda, Col. Fco. I. Madero | 133000704 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2289799.28 | 2335595.18 | 2335595.18 | 2335595.18 | 915919.71 | 915919.71 | 915919.71 | 39.2157 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226832 | Pavimentación De C. Leandro Valle, Entre C. Pedro Ampudia Y Terminación De C. Con El Cerro, Col. Guayulera | 133000705 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 770654.02 | 770654.02 | 770654.02 | 770654.02 | 308261.61 | 308261.61 | 308261.61 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226834 | Pavimentación De La C. Reforma Entre C. Ocampo Y C. Allende | 132400064 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4848484.74 | 484484.74 | 484484.74 | 484484.74 | 193793.89 | 193793.89 | 193793.89 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 39 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226835 | Pavimentación De La C. Bernardo Reyes Entre C. 20 De Noviembre Y C. Cerezo | 132400065 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 771461.97 | 771461.97 | 771461.97 | 771461.97 | 308584.79 | 308584.79 | 308584.79 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 38 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226836 | Pavimentación De La C. Mina Entre C. Allende Y C. Morenita Mía | 132400066 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3309300 | 309300 | 309300 | 309300 | 123720 | 123720 | 123720 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 38 | Financiera: OBRAEN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226842 | Pavimentación De La C. Allende Entre C. Múzquiz Y C. Pino Suárez | 132400067 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 538249.29 | 538249.29 | 538249.29 | 538249.29 | 215299.72 | 215299.72 | 215299.72 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 38 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226844 | Pavimentación De C. Cuatro Entre Sabinas Y Cuatrociénegas | 132400069 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 473441.67 | 473441.67 | 473441.67 | 473441.67 | 189376.67 | 189376.67 | 189376.67 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 38 | Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226845 | Pavimentación De C. Texcalco Col. Santa María Entre C. Falcón Y C. Cerrada | 132400070 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 248548.95 | 248548.95 | 248548.95 | 248548.95 | 99419.57 | 99419.57 | 99419.57 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 38 | Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226846 | Pavimentación De C. Pról. Morelos Entre C. Mora Y C. Sin Nombre En El Barrio Del Refugio | 132400071 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 988797.78 | 988797.78 | 988797.78 | 988797.78 | 395519.11 | 395519.11 | 395519.11 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 38 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226847 | Rehabilitación Carretera "Paila - Parras" En Tramos Aislados Entre Carretera "Torreón - Saltillo" Y San Lorenzo | 132400072 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1009256.45 | 1009256.45 | 1009256.45 | 1009256.45 | 403702.57 | 403702.57 | 403702.57 | 40 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 38 | Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226848 | Pavimentación De La Calle Federico Riojas Entre Niños Héroes Y Benito Juárez , San José De Aura. | 132600029 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 520323.77 | 732656.67 | 732656.67 | 732656.67 | 293062.67 | 293062.67 | 293062.67 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 38 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226849 | Pavimentación De La Calle Francisco Sarabia Entre Federico Riojas Y Abasolo, San José De Aura | 132600030 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 386094.79 | 386094.79 | 386094.79 | 386094.79 | 154437.91 | 154437.91 | 154437.91 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 38 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226850 | Pavimentación De La Calle Independencia, Entre Fidencio Ramón Y Abasolo, San Jose De Aura | 132600031 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 134597.12 | 134597.12 | 134597.12 | 131374.43 | 52549.77 | 52549.77 | 52549.77 | 39.0423 | 0 | Obra | 0 | 100 | 36 | Financiera: OBRA PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226851 | Pavimentación De La Calle Federico Riojas Entre Zaragoza Y Guerrero, San Jose De Aura | 132600032 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 534589.48 | 534589.48 | 534589.48 | 520323.77 | 208129.51 | 208129.51 | 208129.51 | 38.9326 | 0 | Obra | 0 | 100 | 36 | Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226852 | Pavimentación Del Blvd. Analco De Blvd. Montealbán A La C. Ahucatlán De La Col. Analco | 132700132 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1805922.8 | 2083232.88 | 2083232.88 | 2083232.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226853 | Pavimentación En Antiguo Camino A Guanajuato, Entre Blvd. Jaime Benavides Y Callejón Guanajuato Col. Guanajuato | 132700133 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 726863.49 | 726863.49 | 726863.49 | 726863.47 | 726863.47 | 290745.4 | 290745.4 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226854 | Pavimentación De La C. José María Morelos, Entre C. Gral. Charles Y C. Benito Juárez, Zona Centro. | 132700134 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 464592.57 | 464592.57 | 464592.57 | 464592.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226855 | Pavimentación De La C. Ignacio Allende Entre C. Gral. Charles Y C. Benito Juárez, Zona Centro | 132700135 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 501863.11 | 501863.11 | 501863.11 | 501863.11 | 200745.23 | 200745.23 | 200745.23 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226856 | Pavimentación C. Francisco Coss, Entre Blvd. Plan De Guadalupe Y C. José Ma. Morelos, Col. San Antonio | 132700136 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 410304.99 | 410304.99 | 410304.99 | 410304.99 | 164122 | 164122 | 164122 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 40 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226857 | Pavimentación C. Prolongación Isidro López Entre C. Pablo L. Sidar Y Callejón Las Flores, Col. Esmeralda. | 132700137 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 842146.61 | 842146.61 | 842146.61 | 842146.61 | 336858.64 | 336858.64 | 336858.64 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226858 | Pavimentación De C. Melchor Ocampo Entre C. Matamoros Y La C. Emilio Carranza, Zona Centro | 132700138 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1336602.87 | 1336602.87 | 1336602.87 | 1336602.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226859 | Pavimentación De La Calle Libertad Entre Degollado Y Acuña | 132800083 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 343576.11 | 343576.11 | 343576.11 | 343576.11 | 137430.44 | 137430.44 | 137430.44 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226860 | Pavimentación De La Calle Prolongación A Parque Ortegón Entre Colón Y Tope De Calle | 132800084 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1354561.69 | 1354561.69 | 1354561.69 | 1354561.69 | 541824.67 | 541824.67 | 541824.67 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226861 | Pavimentación De La Calle J. Davis Entre Acuña Y Simón Bolívar | 132800085 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 443855.61 | 443855.61 | 443855.61 | 443855.61 | 177542.23 | 177542.23 | 177542.23 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226864 | Pavimentación De La Calle Durango Entre América Y Niños Héroes | 132800088 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 206621.76 | 206621.76 | 206621.76 | 206621.76 | 82648.7 | 82648.7 | 82648.7 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226867 | Pavimentación De La Calle Carlos Salinas De Gortari Entre Prol. De La Fuente Y Miguel Alemán | 133100031 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1112280.86 | 1112280.86 | 1112280.86 | 1112280.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226868 | Pavimentación De La Calle Privada Romo Entre Carretera 30 Y Cerrada | 133100032 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 393309.8 | 393309.8 | 393309.8 | 393309.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226869 | Pavimentación Prolongación V. Carranza Entre Carretera 30 Y Privada 1 | 133100033 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 864212.09 | 864212.09 | 864212.09 | 864212.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226870 | Pavimentación De La Calle Guillermo Prieto Entre Carretera 30 Y Boulevard Humberto Rodríguez | 133100034 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 666123.77 | 666123.77 | 666123.77 | 666123.66 | 266449.49 | 266449.49 | 266449.49 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226871 | Pavimentación De La Calle Allende Entre Claveles Y Carretera 30 | 133100035 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 708090.49 | 708090.49 | 708090.49 | 708090.49 | 283236.2 | 283236.2 | 283236.2 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226873 | Pavimentación De La Calle Francisco Murguía Entre Cuauhtémoc Y Mineros, Colonia Sarabia | 133200055 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 677416.73 | 677416.53 | 677416.53 | 677416.53 | 270966.69 | 270966.69 | 270966.69 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226874 | Pavimentación De La Calle Pino Suárez Entre Santa Rosa Y Rubén Blanco Col. Progreso | 133200056 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 510383.71 | 510383.71 | 510383.71 | 510383.7 | 204153.48 | 204153.48 | 204153.48 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226875 | Pavimentación De La Calle Lignitos Y Fresnos Colonia Ramos Arizpe | 133200057 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 659826.37 | 659826.37 | 659826.37 | 659826.37 | 263930.54 | 263930.54 | 263930.54 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226876 | Pavimentación De La Calle Ocampo Entre Rubén Blanco Y C. La Minita Colonia Progreso | 133200058 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 396898.81 | 396898.81 | 396898.81 | 396898.81 | 158759.51 | 158759.51 | 158759.51 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226877 | Pavimentación De La Calle Galeana Entre Presidente Juárez Y Escuela Morelos | 133200059 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 365474.19 | 365474.19 | 365474.19 | 365474.19 | 146189.67 | 146189.67 | 146189.67 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226879 | Pavimentación De La Calle Lázaro Cárdenas Entre Las Flores Y Abundio Cantú Colonia Allende | 133200060 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 242987.25 | 242748.22 | 242748.22 | 242748.22 | 97194.9 | 97194.9 | 97194.9 | 40.0394 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226880 | Pavimentación De La Calle Eulalio Gutiérrez Entre 20 De Noviembre Y Mineros De La Colonia Sarabia | 133200061 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 255405.63 | 255405.63 | 255405.63 | 255405.63 | 102162.24 | 102162.24 | 102162.24 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226881 | Pavimentación De La Calle Porvenir Entre Nísperos Y Puebla Colonia San Luisito | 133200062 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 222748.22 | 222748.22 | 222748.22 | 222748.22 | 89099.29 | 89099.29 | 89099.29 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226882 | Pavimentación De La Calle Privada Francisco Villa Colonia Roma | 133200063 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 91540.18 | 91540.18 | 91540.18 | 91540.18 | 36616.07 | 36616.07 | 36616.07 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226883 | Pavimentación De La Calle Amado Nervo Entre Santa Rosa Y Rubén Blanco Colonia Progreso | 133200064 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 552472.76 | 552472.76 | 552472.76 | 552472.76 | 220989.11 | 220989.11 | 220989.11 | 40 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226885 | Pavimentación De Calle Carlos Salinas De Gortari Entre Calle 12ª Y Calle Francisco I.Madero En La Col. Laguna Sur De Torreon Coahuila | 133500408 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2907177.24 | 2965320.78 | 2965320.78 | 2965320.67 | 1162870.88 | 1162870.88 | 1162870.88 | 39.2157 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 38 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226886 | "Pavimentación De Calle Primero De Mayo Entre Calle Niños Héroes Y Fin De Calle En El Ejido ""El Perú"", Municipio De Torreón, Coah. | 133500455 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 645804.48 | 645804.48 | 645804.48 | 611324.87 | 244529.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226894 | Pavimentación De Av. 16 De Septiembre Y Calle 10 De Mayo, Entre C. Daniel García De Anda Y Calle Allende, En El Ejido "La Partida", Municipio De Torre | 133500461 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 581896.48 | 581896.48 | 581896.48 | 476295.47 | 190770.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226899 | Pavimentación De Calzada Turín Entre Avenida Azor Y Blvd. Revolución En La Colonia Los Portales, En El Municipio De Torreón | 133500466 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 888800 | 923176.86 | 923176.86 | 923176.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226902 | Reconstrucción De Calle Rafael Talamantes, Entre Calle Iztaccíhualt Y Sierra Del Colorado Col. Valle Del Norte | 132500384 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 442706.06 | 442706.06 | 442706.06 | 442706.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226903 | Recarpeteo De La Calle Juan De La Barrera, Entre Calle Mocanero Y Calle Guamúchil Col. Villas Del Cármen | 132500385 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 841948.88 | 841948.88 | 841948.88 | 841622.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: 0 / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226904 | Recarpeteo De La Calle Juan De La Barrera, Entre Calle Cedros Y Mar De Cortés Col. Villas Del Cármen | 132500386 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 324593.52 | 324593.52 | 324593.52 | 324448.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: 0 / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226905 | Concreto Hidráulico En La Calle Simón Galván, Entre Calle Copán Y San Joel Col. Edén | 132500387 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 601243.62 | 601243.62 | 601243.62 | 601243.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226906 | Crucero De Concreto Hidráulico En El Blvd. República (Binsa), Entre Arroyo El Soldado Y Vialidad Binsa Col. Valle Real | 132500388 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 581581.29 | 581581.31 | 581581.31 | 581581.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226907 | Reconstrucción De Calle Prol. Alejo González, Entre Antigua Hielera Y Calle Laredo Col. Ugarte | 132500389 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 319505.79 | 319505.79 | 319505.79 | 319505.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226908 | Reconstrucción De Calle Prol. General Cepeda, Entre Calle Fructuoso García Y Blvd. República Col. Hacienda De Luna | 132500390 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 349918.46 | 349918.46 | 349918.46 | 348918.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226909 | Reconstrucción De Calle Fructuoso García Entre Calle Don Maclovio Y San Joel, Col. El Edén | 132500391 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 348384.76 | 348384.76 | 348384.76 | 348384.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226910 | Crucero De Concreto Hidráulico En Calle Ocampo Entre Calle Roberto Gómez Y Dr. Guillermo Andalón Col. Doctores | 132500392 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 486498.57 | 486498.57 | 486498.57 | 486498.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226911 | Recarpeteo De La Calle Iztaccihuatl Entre Calle Rafael Talamantes Y Mayapán Col. Argentinas Del Cármen | 132500393 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 697504.63 | 697504.63 | 697504.63 | 697504.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226912 | Recarpeteo De La Calle Juan De La Barrera Entre Calle Cedros Y Blvd. República Col. Villas Del Cármen | 132500394 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 304624.7 | 304624.7 | 304624.7 | 304561.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226913 | Recarpeteo De La Calle Juan De La Barrera Entre Calle Mocanero Y Mar De Cortés Col. Villas Del Cármen | 132500395 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1355777.84 | 1355777.84 | 1355777.84 | 1354686.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300226915 | Crucero De Concreto Hidráulico En Calle Tulúm Y Bonanpak Col. Argentinas | 132500397 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 464818.93 | 464818.93 | 464818.93 | 464818.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300227042 | Fortalecimiento A La Cohesión Social En El Municipio De Torreón | 133500365 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | centro estatal de prevención de la violencia y de la delincuencia | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 7452231.56 | 7452231.56 | 7452231.56 | 7452231.56 | 7452231.56 | 7452231.56 | 7452231.56 | 100 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 0.9 | Financiera: / Física: El equipamiento esta próximo a entregarse / Registro: El proyecto se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300227227 | Diagnóstico Participativo | 133500363 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Centro Estatal de la Prevención Social de la Violencia y de la Delincuencia | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 76482.87 | 76482.87 | 76482.87 | 76482.87 | 76482.87 | 76482.87 | 76482.87 | 100 | 0 | Programa | 46588 | 100 | 0.9 | Financiera: / Física: Se estará entregando próximamente el equipamiento al municipio / Registro: El Proyecto se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300227331 | Profesionalizacion Del Personal Para El Seguimiento Y Evaluacion Del Programa Municipal De Prevencion Social Y La Delincuencia | 133500364 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | CENTRO ESTATAL DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y DE LA DELINCUENCIA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100 | 0 | Programa | 46588 | 100 | 0.9 | Financiera: / Física: Se estará entregando próximamente el equipamiento al municipio / Registro: El proyecto se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300227350 | Prevencion Temprana Y Atencion De Adicciones En La Comunidad Escolar | 133500367 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | CENTRO ESTATAL DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y DE LA DELINCUENCIA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 289901.79 | 289901.79 | 289901.79 | 289901.79 | 289901.79 | 289901.79 | 289901.79 | 100 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0.9 | Financiera: / Física: Se estará entregando próximamente el equipamiento al municipio / Registro: El proyecto se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300227356 | Programa Integral Para Jovenes | 133500368 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | CENTRO ESTATAL DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y DE LA DELINCUENCIA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 735787.99 | 735787.99 | 735787.99 | 735787.99 | 735787.99 | 735787.99 | 735787.99 | 100 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0.9 | Financiera: / Física: Se estará entregando próximamente el equipamiento al municipio / Registro: El proyecto se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300227367 | Programa De Valores Y Prevención De La Violencia Infantil | 133500369 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | CENTRO ESTATAL DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y DE LA DELINCUENCIA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 978252.86 | 978252.86 | 978252.86 | 978252.86 | 978252.86 | 978252.86 | 978252.86 | 100 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0.9 | Financiera: / Física: Se estará entregando próximamente el equipamiento el municipio / Registro: El proyecto se actulizo - El proyecto se actualizo - El proyecto se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300227417 | Centros De Mediación Para La Prevención Y Atención De La Violencia Social En La Delincuencia | 133000644 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 539582.69 | 539582.69 | 539582.69 | 539582.69 | 539582.69 | 539582.69 | 539582.69 | 100 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0.9 | Financiera: / Física: Se estará entregando próximamente el equipamiento al municipio / Registro: El Proyecto se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300227443 | Desarrollo De Proyectos Comunitarios Productivos En Hidroponia | 133000731 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | centro estatal de prevención social de la violencia y de la delincuencia | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1999997.95 | 1999997.95 | 1999997.95 | 1999997.95 | 1999997.95 | 1999997.95 | 1999997.95 | 100 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0.9 | Financiera: / Física: Se estará entregando próximamente el equipamiento al municipio / Registro: el proyecto se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300227460 | Equidad Y Género Desde La Infancia, Cuentos Para La Igualdad | 133000645 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y de la Delincuencia | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 351995.38 | 351995.38 | 351995.38 | 351995.38 | 351995.38 | 351995.38 | 351995.38 | 100 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0.9 | Financiera: / Física: Se estará entregando próximamente el equipamiento al municipio / Registro: El proyecto se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300227461 | Mi Noviazgo Sin Violencia | 133000646 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y de la Delincuencia | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 110000.02 | 110000.02 | 110000.02 | 110000.02 | 110000.02 | 110000.02 | 110000.02 | 100 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0.9 | Financiera: / Física: Se estará entregando próximamente el equipamiento al municipio / Registro: El proyecto se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300227536 | Diagnostico Para La Prevencion De Adicciones En Jovenes | 133000649 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | CENTRO ESTATAL DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 477326.71 | 477326.71 | 477326.71 | 477326.71 | 477326.71 | 477326.71 | 477326.71 | 100 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0.9 | Financiera: / Física: Se estará entregando próximamente el equipamiento al municipio / Registro: El Proyecto se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300227542 | Prevencion Y Atencion Integral A Victimas De Violencia Familiar | 133000650 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | CENTRO ESTATAL DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 343364.27 | 343364.27 | 343364.27 | 343364.27 | 343364.27 | 343364.27 | 343364.27 | 100 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0.9 | Financiera: / Física: Se entregara próximamente el equipamiento al municipio / Registro: El proyecto se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300227551 | Prevencion Y Atencion De La Violencia Familiar | 131700205 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | CENTRO ESTATAL DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 791605.19 | 791605.19 | 791605.19 | 791605.19 | 791605.19 | 791605.19 | 791605.19 | 100 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0.9 | Financiera: / Física: Se estará entregando próximamente el equipamiento al municipio / Registro: El Proyecto se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300227579 | Fortalecimiento De La Cohesion Social | 131700206 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | CENTRO ESTATAL DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 227861.7 | 227861.7 | 227861.7 | 227861.7 | 227861.7 | 227861.7 | 227861.7 | 100 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0.9 | Financiera: / Física: se estará entregando próximamente el equipamiento al municipio / Registro: El proyecto se Actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300227588 | Prevencion Y Deteccion De Las Adicciones | 131700207 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | CENTRO ESTATAL DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 61468.64 | 61468.64 | 61468.64 | 61468.64 | 61468.64 | 61468.64 | 61468.64 | 100 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0.9 | Financiera: / Física: Equipamiento próximo a entregar en municipios / Registro: El proyecto se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130300227602 | Promocion De Valores Y Prevencion De La Violencia Infantil Incluyendo La Sexual | 131700208 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | CENTRO ESTATAL DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 437615.5 | 437615.5 | 437615.5 | 437615.5 | 437615.5 | 437615.5 | 437615.5 | 100 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0.9 | Financiera: / Física: / Registro: El proyecto se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400230539 | Primera Etapa De Obras De Pavimentación En La Colonia Esmeralda En Las Calles Las Aguilas, Hacienda San Lorenzo Y Calle Sin Nombre | 132400087 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 692462 | 692462 | 692462 | 692462 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400231017 | Rehabilitacion En Centro Bachllerato Tecnologico Agropecuario No 207, Zona Centro, Municipio De Viesca Coahuila | 133600051 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 22998 | 22998 | 22998 | 22998 | 22998 | 22998 | 22998 | 100 | 0 | Obra | 120 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: AVANCES REGISTRADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400231037 | Pavimentacion Asfaltica En Calles Del Ejido Nuevo Reynosa, Municipio De Viesca Coahuila. | 133600078 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Nueva Reynosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 371628 | 371628 | 371628 | 371628 | 371628 | 371628 | 371628 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 300 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: AVANCES REGISTRADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400231119 | Creación Y Recuperación De Centros Comunitarios | 133000643 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y de la Delincuencia | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1207122.89 | 1207122.89 | 1207122.89 | 1207122.89 | 1207122.89 | 1207122.89 | 1207122.89 | 100 | 0 | Programa | 0 | 100 | 0.9 | Financiera: / Física: Se entregaran próximamente el equipamiento al municipio / Registro: El proyecto se actualizo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400231136 | Pavimentacion Asfaltica En Calle Del Ejido Nuevo Margaritas, Municipio De Viesca Coahuila. | 133600079 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Nuevo Margaritas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 307242 | 307242.1 | 307242.1 | 307242.1 | 307242.1 | 307242.1 | 307242.1 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 150 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: AVANCES REGISTRADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400231148 | Colocacion De Piedra Laja En Calle Del Ejido Venustiano Carranza (Exhacienda Santa Ana De Los Hornos) Del Municipio De Viesca Coahuila | 133600080 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Venustiano Carranza (Hacienda de Hornos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 481046 | 481046 | 481046 | 481046 | 481046 | 481046 | 481046 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 250 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: AVANCES REGISTRADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400231159 | Construccion De Piso Bajo Techumbre En Internado Escolar Femenil No 7 Zona Centro Del Municipio De Viesca Coahuila. | 133600081 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSTRUCCION DE PISO BAJO TECHUMBRE EN INTERNADO ESCOLAR FEMENIL No 7 ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE VIESCA COAHUILA. | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 236000 | 236000 | 236000 | 236000 | 236000 | 236000 | 236000 | 100 | 0 | M2, Aceras, banquetas o andadores | 100 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: AVANCES REGISTRADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400231243 | Construccion De 2da Etapa Del Andador Peatonal En C. Venustiano Carranza De Av. Allende A Av. Aldama En Zona Centro Del Municipio De Viesca Coahuila | 133600070 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 979758 | 402428 | 402428 | 402428 | 402428 | 402428 | 402428 | 100 | 0 | Andador | 3000 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: AVANCES REGISTRADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400231265 | Rehabilitacion De Plaza Publica En Ej. San Manuel, Municipio De Viesca Coahuila | 133600052 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | San Manuel | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 627213 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Plaza | 250 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: AVANCES REGISTRADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400234243 | Infraestructura Basica Educativa Escuelas | CO-085-13 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 673818.1 | 673818.1 | 673818.1 | 673818.1 | 673818.1 | 673818.1 | 673818.1 | 100 | 0 | Metro Lineal | 130 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONTRATADA Y FINIQUITADA EN EL ULTIMO TRIMESTRE / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400234246 | Infraestructura Basica Educativa Escuelas | CO-086-13 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 609070.83 | 609070.83 | 609070.83 | 609070.83 | 609070.83 | 609070.83 | 609070.83 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 130 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONTRATADA Y FINIQUITADA EN EL ULTIMO TRIMESTRE / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400234997 | Pavimentacion Asfaltica | 050353ME011 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1940214 | 1940214 | 1940214 | 1899436 | 1899436 | 1899436 | 1899436 | 97.8983 | 40778 | M2, Concreto asfáltico | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400235052 | Construccion De Capillas De Velacion | FF1304003 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ARTEAGA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 984843.72 | 984843.72 | 984843.72 | 984843.72 | 984843.72 | 984843.72 | 984843.72 | 100 | 0 | Obra | 9000 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADAY FUNCIONANDO / Física: TERMINADAY FUNCIONANDO / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400235078 | Subsidio Otorgado Al Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia | DIF | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 17400205 | 17400205 | 17400205 | 17400205 | 17400205 | 17400205 | 17400205 | 100 | 0 | Programa | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: ESTE PROYECTO SUSTITUYE AL PROYECTO NUMERO COA13130100064647 DIF YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE CANCELO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400235143 | Relleno Compactado En Zanjas De Redde Agua Potabl En Calles De San José De Aura. | 02 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San José de Aura | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Progreso, Coahuila | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Metro cúbico | 900 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400235240 | Ampliacion Calle 20 De Noviembre | 1304035 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ARTEAGA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 103081.99 | 103081.99 | 103081.99 | 103081.99 | 103081.99 | 103081.99 | 103081.99 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 200 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA Y FUNCIONANDO / Física: TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: TERMINADA Y FUNCIONANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400235284 | Pavimento De Asfalto En Calle Privada La Palma De Alvarez A Callejon | 1304036 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ARTEAGA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 118887.06 | 118887.06 | 118887.06 | 118887.06 | 118887.06 | 118887.06 | 118887.06 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 50 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Física: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: TERMINADA Y FUNCIONANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400235328 | Construccion De Piso De Concreto En El Salon Del Ejido | 1304037 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Los Llanos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ARTEAGA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 26709.33 | 26709.33 | 26709.33 | 26709.33 | 26709.33 | 26709.33 | 26709.33 | 100 | 0 | Metros Cúbicos | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA Y FUNCIONANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400235476 | Pavimentacion Asfaltica | 050353ME012 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2660935 | 2660935 | 2660935 | 2636952 | 2636952 | 2636952 | 2636952 | 99.0987 | 23983 | M2, Concreto asfáltico | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro:
COA00130400235774 | Construccion De Centro De Desarrollo Comunitario | 050353ME017 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4358255 | 4358255 | 4358255 | 4313412 | 4313412 | 4313412 | 4313412 | 98.9711 | 44843 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400235798 | Ampliacion De Centro De Desarrollo Comunitario | 050353ME018 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1265500 | 1265500 | 1265500 | 1254967 | 1254967 | 1254967 | 1254967 | 99.1677 | 10533 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro:
COA00130400235829 | Construccion De Banquetas | 050353ME019 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 50503 | 50503 | 50503 | 49309 | 49309 | 49309 | 49309 | 97.6358 | 1194 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400236711 | Techumbre En Escuela Jesus Valdes Sanchez | 13040034 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 525479.42 | 525479.42 | 525479.42 | 525479.42 | 525479.42 | 525479.42 | 525479.42 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 600 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA Y FUNCIONANDO / Física: TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: TERMINADA Y FUNCIONANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400237036 | Suministro E Instalacion De Luminarias Tipo Led Para Alumbrado Publico En La Colonia Ayuntamiento | 050041ME001 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 345536 | 344728.8 | 344728.8 | 344728.8 | 344728.8 | 344728.8 | 344728.8 | 100 | 0 | Luminaria | 175 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400237074 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La Avenida Enrique M. Garza (De Ave Roman Cepeda A Calle Sin Nombre | 050043ME002 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ARTEAGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 70080 | 70032.3 | 70032.3 | 70032.3 | 70032.3 | 70032.3 | 70032.3 | 100 | 0 | Metros | 69 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400237104 | Construccion De Canal De Drenaje Pluvial Col. Abraham Cepeda | 050043ME003 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 105829 | 105829 | 105829 | 105829 | 105829 | 105829 | 105829 | 100 | 0 | Metro Lineal | 107 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400237547 | Construccion De Banquetas | 050353ME036 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 127245 | 126590 | 126590 | 126590 | 126590 | 126590 | 126590 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400237582 | Alumbrado Publico | 050353ME037 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 251999 | 251999 | 251999 | 248837 | 248837 | 248837 | 248837 | 98.7452 | 3162 | Luminaria | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400237625 | Construccion De Banquetas | 050353ME038 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 213508 | 213508 | 213508 | 211986 | 211986 | 211986 | 211986 | 99.2871 | 1522.44 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400237648 | Construccion De Banquetas | 050353ME020 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 43002 | 43002 | 43002 | 42047 | 42047 | 42047 | 42047 | 97.7792 | 955 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro:
COA00130400237669 | Alumbrado Publico | 050353ME039 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 251327 | 251327 | 251327 | 236646 | 236646 | 236646 | 236646 | 94.1586 | 14681.21 | Luminaria | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400237720 | Alumbrado Publico | 050353ME040 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 306362 | 306362 | 306362 | 296382 | 296382 | 296382 | 296382 | 96.7424 | 9980 | Luminaria | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400237767 | Alumbrado Publico | 050353ME041 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 476302 | 476302 | 476302 | 473475 | 473475 | 473475 | 473475 | 99.4065 | 2827 | Luminaria | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400237787 | Construccion De Banquetas | 050353ME022 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 113108 | 113108 | 113108 | 109923 | 109923 | 109923 | 109923 | 97.1841 | 3185 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro:
COA00130400237791 | Alumbrado Publico | 050353ME042 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 324302 | 324302 | 324302 | 315382 | 315382 | 315382 | 315382 | 97.2495 | 8920 | Luminaria | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro:
COA00130400237809 | Construccion De Banquetas | 050353ME023 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 99837 | 99837 | 99837 | 97074 | 97074 | 97074 | 97074 | 97.2325 | 2763 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro:
COA00130400237825 | Alumbrado Publico | 050353ME043 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | TESORERIA MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 324638 | 324638 | 324638 | 315566 | 315566 | 315566 | 315566 | 97.2055 | 9072 | Luminaria | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro:
COA00130400237854 | Construccion De Banquetas | 050353ME024 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 109358 | 109358 | 109358 | 106292 | 106292 | 106292 | 106292 | 97.1964 | 3066 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro:
COA00130400237869 | Alu,Brado Publico | 050353ME044 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 206709 | 206709 | 206709 | 201689 | 201689 | 201689 | 201689 | 97.5715 | 5020 | Luminaria | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400237887 | Construccion De Banquetas | 050353ME025 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 155807 | 155807 | 155807 | 151264 | 151264 | 151264 | 151264 | 97.0842 | 4543 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro:
COA00130400237914 | Construccion De Banquetas | 050353ME026 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 69544 | 69544 | 69544 | 67978 | 67978 | 67978 | 67978 | 97.7482 | 1566 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro:
COA00130400237923 | Construccion De Banquetas | 050353ME027 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 106184 | 106184 | 106184 | 104592 | 104592 | 104592 | 104592 | 98.5007 | 1592 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400237925 | Alumbrado Publico | 050353ME045 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 638511 | 638511 | 638511 | 628096 | 628096 | 628096 | 628096 | 98.3689 | 10415 | Luminaria | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro:
COA00130400237941 | Construccion De Banquetas | 050353ME028 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 98683 | 98683 | 98683 | 96892 | 96892 | 96892 | 96892 | 98.1851 | 1791 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro:
COA00130400237964 | Construccion De Banquetas | 050353ME029 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 149460 | 149460 | 149460 | 146474 | 146474 | 146474 | 146474 | 98.0021 | 2986 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro:
COA00130400237978 | Alumbrado Publico | 050353ME046 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | TSORERIA MUNICIPAL DE TORREON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 515541 | 515541 | 515541 | 506528 | 506528 | 506528 | 506528 | 98.2517 | 9013 | Luminaria | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro:
COA00130400237993 | Construccion De Banquetas | 050353ME030 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 63197 | 63197 | 63197 | 62026 | 62026 | 62026 | 62026 | 98.1471 | 1171 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400238011 | Alumbrado Publico | 050353ME047 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 199988 | 199988 | 199988 | 196857 | 196857 | 196857 | 196857 | 98.4344 | 3131 | Luminaria | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro:
COA00130400238033 | Alumbrado Público En Calle Montes De Oca Entre Av. Durangueña Y Calle Fco. I. Madero | 050353ME032 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 279012 | 279012 | 279012 | 276827 | 276827 | 276827 | 276827 | 99.2169 | 2185 | Luminaria | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro:
COA00130400238060 | Alumbrado Publico | 050353ME049 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 175663 | 175663 | 175663 | 173342 | 173342 | 173342 | 173342 | 98.6787 | 2321 | Luminaria | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro:
COA00130400238072 | Alumbrado Público En Calle Av. Durangueña Entre Calle Yucatan (1a De San Joaquin) Y Blvd. Revolución Y Calz. Industrial | 050353ME033 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 809803 | 809803 | 809803 | 807358 | 807358 | 807358 | 807358 | 99.6981 | 2445 | Luminaria | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro:
COA00130400238097 | Alumbrado Publico | 050353ME050 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 479663 | 479663 | 479663 | 477338 | 477338 | 477338 | 477338 | 99.5153 | 2325 | Luminaria | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400238098 | Construccion De Banquetas | 050353ME034 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 101568 | 101568 | 101568 | 100827 | 100827 | 100827 | 100827 | 99.2704 | 741 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro:
COA00130400238122 | Alumbrado Público En Calle Las Fuentes Entre Lago Del Sur ( Lago Zurich) Y Lago Del Esclavo | 050353ME035 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 375977 | 375977 | 375977 | 368900 | 368900 | 368900 | 368900 | 98.1177 | 7077 | Luminaria | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro:
COA00130400238123 | Alumbrado Publico | 050353ME053 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 444247 | 444247 | 444247 | 438277 | 438277 | 438277 | 438277 | 98.6562 | 5970 | Luminaria | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO U OBRA SE ACTUALIZO
COA00130400238160 | Alumbrado Publico | 050353ME051 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 298968 | 298968 | 298968 | 296523 | 296523 | 296523 | 296523 | 99.1822 | 2445 | Luminaria | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro:
COA00130400238232 | Alumbrado Publico | 050353ME052 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 310395 | 310395 | 310395 | 306232 | 306232 | 306232 | 306232 | 98.6588 | 4163 | Luminaria | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400238272 | Curso De Ingles (Comunicacion Inicial) | 050041DS001 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 6481 | 6481 | 6481 | 6481 | 6228.84 | 6228.84 | 6228.84 | 96.1092 | 0 | Curso | 20 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400238361 | Taller De Alta Costura | 050041DS002 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 11898 | 11898 | 11898 | 11898 | 9155.68 | 9155.68 | 9155.68 | 76.9514 | 0 | Curso | 16 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400238434 | Curso De Industrializacion De Alimentos Regionales (Dulces Y Conservas ) | 050041DS003 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 13200 | 13200 | 13200 | 13200 | 11032.86 | 11032.86 | 11032.86 | 83.5823 | 0 | Curso | 16 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400238471 | Curso De Reposteria | 050041DS004 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 13458 | 13458 | 13458 | 13458 | 12465 | 12465 | 12465 | 92.6215 | 0 | Curso | 16 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400238520 | Taller De Manualidades | 050041DS005 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 13437 | 13437 | 13437 | 13437 | 12862.65 | 12862.65 | 12862.65 | 95.7256 | 0 | Curso | 16 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400238576 | Taller De Prevencion De Cancer De Mama Y Aerobics | 050041DS006 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 7842 | 7842 | 7842 | 7842 | 7842 | 7842 | 7842 | 100 | 0 | Curso | 20 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400238622 | Taller De Prevencion A La Obesidad | 050041DS007 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 6808 | 6808 | 6808 | 6808 | 6551.1 | 6551.1 | 6551.1 | 96.2265 | 0 | Curso | 40 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400238675 | Curso De Sustentabilidad Y Medio Ambiente | 050041DS008 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 13260 | 13260 | 13260 | 13260 | 12803.07 | 12803.07 | 12803.07 | 96.5541 | 0 | Curso | 20 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400239174 | Alumbrado Publico | 050353ME054 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 403327 | 403327 | 403327 | 398988 | 398988 | 398988 | 398988 | 98.9242 | 4339 | Luminaria | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO U OBRA SE ACTUALIZO
COA00130400239203 | Alumbrado | 050353ME055 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 399966 | 399966 | 399966 | 396008 | 396008 | 396008 | 396008 | 99.0104 | 3958 | Luminaria | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO U OBRA SE ACTUALIZO
COA00130400239236 | Alumbrado | 050353ME056 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 322622 | 322622 | 322622 | 318588 | 318588 | 318588 | 318588 | 98.7496 | 4034 | Luminaria | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO U OBRA SE ACTUALIZO
COA00130400239261 | Alumbrado Publico | 050353ME058 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 403327 | 403327 | 403327 | 397277 | 397277 | 397277 | 397277 | 98.5 | 6050 | Luminaria | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro:
COA00130400239290 | Alumbrado Publico | 050353ME059 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 443911 | 443911 | 443911 | 437258 | 437258 | 437258 | 437258 | 98.5013 | 6653 | Luminaria | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro:
COA00130400239355 | Alumbrado Publico | 050353ME061 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 351316 | 351316 | 351316 | 346050 | 346050 | 346050 | 346050 | 98.5011 | 5266 | Luminaria | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro:
COA00130400239396 | Alumbrado Publico | 050353ME062 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 447272 | 447272 | 447272 | 440567 | 440567 | 440567 | 440567 | 98.5009 | 6705 | Luminaria | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro:
COA00130400239415 | Alumbrado Publico | 050353ME063 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 298296 | 298296 | 298296 | 293827 | 293827 | 293827 | 293827 | 98.5018 | 4469 | Luminaria | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro:
COA00130400239429 | Alumbrado Publico | 050353ME064 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 349299 | 349299 | 349299 | 344063 | 344063 | 344063 | 344063 | 98.501 | 5236 | Luminaria | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro:
COA00130400239558 | Equipamiento Del Centro De Desarrollo Comunitario | 050351ME023 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 18096 | 18096 | 18096 | 13987 | 13987 | 13987 | 13987 | 77.2933 | 4109 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro:
COA00130400239574 | Equipamiento Del Centro Comunitario | 050351ME024 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 18096 | 18096 | 18096 | 13988 | 13988 | 13988 | 13988 | 77.2989 | 4108 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro:
COA00130400241007 | Pavimentacion Hidraulica | 050351ME039 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 54642 | 54642 | 54642 | 53913 | 53913 | 53913 | 53913 | 98.6659 | 729 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400241032 | Pavimento Hidraulico | 050351ME045 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 42886 | 42886 | 42886 | 41554 | 41554 | 41554 | 41554 | 96.8941 | 1332 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400241054 | Equipamiento Del Centro De Desarrollo Comunitario | 050351ME047 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 18096 | 18096 | 18096 | 13988 | 13988 | 13988 | 13988 | 77.2989 | 4108 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400241070 | Equipamiento Del Centro De Desarrollo Comunitario | 050351ME048 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 18096 | 18096 | 18096 | 13988 | 13988 | 13988 | 13988 | 77.2989 | 4108 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400241081 | Concreto Hidraulico | 050351ME051 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 197821 | 197821 | 197821 | 193646 | 193646 | 193646 | 193646 | 97.8895 | 4175 | M2, Concreto hidráulico | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400241107 | Ampliacion Y Habilitacion Del Centro De Desarrollo Comunitario California | 050353ME006 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 784277 | 784277 | 784277 | 777888 | 777888 | 777888 | 777888 | 99.1854 | 6389 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro:
COA00130400241131 | Pavimentacion Asfaltica | 050353ME001 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 708919 | 708919 | 708919 | 698973 | 698973 | 698973 | 698973 | 98.597 | 9946 | M2, Concreto asfáltico | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400241150 | Ampliacion De Red Electrica En Varias Calles | 050353ME005 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2606718 | 2606718 | 2606718 | 2566382 | 2566382 | 2566382 | 2566382 | 98.4526 | 40336 | ML, Cable (líneas de conexión) | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro:
COA00130400241196 | Pavimentacion Asfaltica | 050353ME010 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 490086 | 490086 | 490086 | 482785 | 482785 | 482785 | 482785 | 98.5103 | 7301 | M2, Concreto asfáltico | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro:
COA00130400241236 | Alumbrado Publico En Lago Del Sur Entre Lago Jazmin Y Calle Las Fuentes | 050353ME066 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 351652 | 351652 | 351652 | 297298 | 297298 | 297298 | 297298 | 84.5432 | 54354 | Luminaria | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400241288 | Equipamiento Del Centro De Desarrollo Comunitario | 050353ME068 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 698906 | 698906 | 698906 | 670747 | 670747 | 670747 | 670747 | 95.971 | 28159 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro:
COA00130400241303 | Equipamiento Del Centro De Desarrollo Comunitario | 050353ME069 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 817367 | 817367 | 817367 | 802271 | 802271 | 802271 | 802271 | 98.1531 | 15096 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro:
COA00130400242061 | Reparacion De La Superficie De Rodamiento En El Libramiento Norte De Matamoros Coahuila | 131700024 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 760414 | 760414.8 | 760414.8 | 760414.8 | 760414.8 | 760414.8 | 760414.8 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1500 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Física: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400242081 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Crisantemos Entre Geranios Y Jacintos, Col. Las Carolinas | 131700044 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 137395.65 | 137395.65 | 137395.65 | 137395.65 | 137395.65 | 137395.65 | 137395.65 | 100 | 0 | Metro Lineal | 150 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Física: OBRA CONLUIDA Y OPERANDO / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400242086 | Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Granada-Solima | 131700223 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Solima | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 753341.34 | 753341.34 | 753341.34 | 753341.34 | 753341.34 | 753341.34 | 753341.34 | 100 | 0 | Metro Lineal | 5000 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Física: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400242094 | Arrendamiento De Maquinaria Y Equipo Para Trabajos Emergentes En El Río Aguanaval | 131700224 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 587250 | 587250 | 587250 | 587250 | 587250 | 587250 | 587250 | 100 | 0 | ML, Canales de Riego | 15000 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400242099 | Rehabilitación General De La Plaza Pública Jesús Ríos Rueda Primera Etapa (Ubicada En La Av, Gómez Farías Y Av. Treviño Entre Guerrero Y Alatorre, Col. José Ayup Tedi | 131700 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 20-Desarrollo Social | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 533334 | 533334 | 533334 | 533334 | 533334 | 533334 | 533334 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 2500 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Física: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400242398 | Pavimentacion Asfaltica | 050353ME070 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 219780 | 219780 | 219780 | 214900 | 214900 | 214900 | 214900 | 97.7796 | 4880 | M2, Concreto asfáltico | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400242405 | Pavimentacion Asfaltica | 050353ME071 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 836396 | 836396 | 836396 | 822090 | 822090 | 822090 | 822090 | 98.2896 | 14306 | M2, Concreto asfáltico | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro:
COA00130400242409 | Alumbrado Publico En Calle Lago Argentino Entre Calle Lago Del Esclavo Y Lago Zurichi | 050353ME072 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 376985 | 376985 | 376985 | 324827 | 324827 | 324827 | 324827 | 86.1644 | 52158 | Luminaria | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro:
COA00130400242415 | Construccion De Banquetas | 050353ME073 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 23961 | 23961 | 23961 | 23587 | 23587 | 23587 | 23587 | 98.4391 | 374 | M2, Aceras, banquetas o andadores | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro:
COA00130400242437 | Alumbrado Publico En Calle Lago Ontario Entre Blvd. Laguna Sur Y Calle Lago Argentino | 050353ME074 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 43670 | 43670 | 43670 | 42653 | 42653 | 42653 | 42653 | 97.6712 | 1017 | Luminaria | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro:
COA00130400242443 | Alumbrado Publico En Calle Lago Argentino Entre Lago Superior Y Calle Lago Del Esclavo | 050353ME075 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 205475 | 205475 | 205475 | 202381 | 202381 | 202381 | 202381 | 98.4942 | 3094 | Luminaria | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro:
COA00130400242445 | Alumbrado Publico En Calle Las Fuentes Entre Calle Lago Del Esclavo Y Lago Ontario | 050353ME076 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 100961 | 100961 | 100961 | 100389 | 100389 | 100389 | 100389 | 99.4334 | 572 | Luminaria | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro:
COA00130400242451 | Alumbrado Publico En Boulevard Laguna Sur Entre Calle Lago Victoria Y Lago De Ontario | 050353ME077 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 321815 | 321815 | 321815 | 318747 | 318747 | 318747 | 318747 | 99.0467 | 3068 | Luminaria | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro:
COA00130400243508 | Rehabilitación De Servicios Sanitarios En La Escuela Jesús P. Valdez De La Ciudad De Parras | 132400088 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 525700 | 525700 | 525700 | 525700 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 350 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400243512 | Rehabilitación De Servicios Sanitarios En La Escuela José Maria Pino Suarez De La Ciudad De Parras | 1324000089 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 505200 | 505200 | 505200 | 505200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 450 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400243514 | Rehabilitación De Servicios Sanitarios En La Escuela Rafael Ramirez Castañeda De La Ciudad De Parras Coahuila | 1324000090 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 462850 | 462850 | 462850 | 462850 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 640 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400243520 | Rehabilitación De Servicios Sanitarios En La Escuela Ignacion Zaragoza De La Ciudad De Parras Coahuila | 132400091 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 825328 | 825328 | 825328 | 825328 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400243530 | Construcción De La Red De Agua Potable En El Ejido Santa Isabel Y Santa Rita | 13240017 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 333661 | 333661 | 333661 | 333661 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 62 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400243537 | Construcción De La Red De Agua Potable En La Colonia Antorchista De La Ciudad De Parras Coahuila | 13240022 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 544647 | 544647 | 544647 | 544647 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 360 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400243543 | Perforación, Adecuación Y Equipamento De Pozo Para Agua Potable En El Ejido 28 De Agosto | 132400092 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Veintiocho de Agosto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pozo | 694 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400244327 | Concreto Hidraulico | 050351ME037 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 110884 | 110884 | 110884 | 109792 | 109792 | 109792 | 109792 | 99.0152 | 1092 | M2, Concreto hidráulico | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400244358 | E.S.T. Edilberto Edmundo Montemayor Galindo: Sustitución De Losa De Edificio E, Por Conceptos De Cantidades Adicionales Del Contrato Ici-Ad-029-13-Fed | 112800080 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cloete | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 104515.05 | 104515.05 | 104515.05 | 104515.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400244410 | Concreto Hidraulico | 050351ME038 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 149890 | 149890 | 149890 | 148109 | 148109 | 148109 | 148109 | 98.8118 | 1781 | M2, Concreto hidráulico | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400244473 | Construccion De Banquetas | 050351ME072 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 16152 | 16152 | 16152 | 15951 | 15951 | 15951 | 15951 | 98.7556 | 201 | M2, Aceras, banquetas o andadores | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400244511 | Equipamiento Del Centro De Desarrollo Comunitario | 050351ME034 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 18096 | 18096 | 18096 | 13988 | 13988 | 13988 | 13988 | 77.2989 | 4108 | Lote | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400244638 | E.S.T. No. 3: Terminación De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior | 131800172 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 139700.17 | 139700.17 | 139700.17 | 139700.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 45 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400245070 | Construccion De Banquetas | 050353ME021 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 83393 | 83393 | 83393 | 81153 | 81153 | 81153 | 81153 | 97.3139 | 2240 | M2, Aceras, banquetas o andadores | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400245242 | Construccion De Banquetas | 050353ME031 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 158403 | 158403 | 158403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158403 | M2, Aceras, banquetas o andadores | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400245486 | Alumbrado Público En Calle Lago Del Oso Entre Lago De Los Inocentes Y Calle Lago Argentino | 050353ME060 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 403327 | 403327 | 403327 | 397277 | 397277 | 397277 | 397277 | 98.5 | 605 | Luminaria | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400245525 | Alumbrado Público En Calle Lago Valencia Entre Lago Jazmin Y Calle Lgo Argentino | 050353ME065 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Habitat |  | 20-Desarrollo Social | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 344258 | 344258 | 344258 | 337237 | 337237 | 337237 | 337237 | 97.9605 | 7021 | Luminaria | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: PROYECTO SE ACTUALIZO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400246153 | Prim. Nueva Creacion (Fracc. Sol. De Oriente): Constr. De 3 Aulas Did, Serv. Sanit. Y Obra Ext. (Plaza Civica, Cisterna Y Malla), Corresp. A Concep Adic. Por Saldo Canc. | 113500317 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 124283.85 | 124283.85 | 124283.85 | 124283.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 450 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400246225 | Prim. Rufino Tamayo: Construcción De 1 Aula Did, Extensión De Linea Elec. Y Obra Ext., Correp. A Conceptos Normales Por Saldo Canc. | 113500318 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 6465 | 6465 | 6465 | 6465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 90 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400248193 | Gastos Medicos Y Hospitalarios | FORTA2013 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3189336 | 3189336 | 3189336 | 3189336 | 3189336 | 3189336 | 3189336 | 100 | 0 | Persona | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400251544 | J.N. Zapaliname: Revisión Y Reparación General De Instalación Eléctrica | 133000803 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 35641.17 | 35641.17 | 35641.17 | 35641.17 | 35641.17 | 35641.17 | 35641.17 | 100 | 0 | Obra | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400251702 | Telesecundaria Josefa Ortiz De Dominguez: Constr. De Admon-Serv. Sanit, Red Elec, Red Hidraulica, Red Sanit,Cisterna,Fosa Séptica Pozo Absorción Y Obra Ext. (Por Recisión Adm. Del Contrato Icilp01410) | 133000857 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 334183.24 | 334183.24 | 334183.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400251791 | Prim. Dionisio García Fuentes: Sustitución De Servicios Sanitarios Modelo Reducido, Sustitución De Malla Ciclónica Parcial, Lamparas, Cancelería E Impermeabilización De Edifcios "B", "C" Y "D" | 133000962 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 915256.45 | 915256.45 | 915256.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400251799 | Alameda V. Carranza ( Cursos De Pintura, Zumba, Artesanias, Autodefensa Para La Mujer, Cuenta Cuentos, Aerobics, Skateboarding, Escultura, Fabricacion De Titeres, Musica. Conciertos | 05004ESC001 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 20-Desarrollo Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 219000 | 219000 | 219000 | 219000 | 212862.33 | 212862.33 | 212862.33 | 97.1974 | 0 | Curso | 790 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400252263 | Adquisición De Seguro Catastrófico Ganadero Para Suplementación De 156,064 Unidades Animales (Gastos De Operación Y Seguimiento Operativo) | 1300419 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S232 Programa de Prevención y Manejo de Riesgos |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 370043.16 | 370043.16 | 370043.16 | 370043.16 | 370043.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Subsidio | 0 | 100 | 0 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400252272 | Pifi Utt | 4 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Convenios | S235 Programa Integral de Fortalecimiento Institucional |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TORREON | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 411726 | 411726 | 411726 | 411726 | 275726 | 275726 | 275726 | 66.9683 | 0 | Equipo | 3492 | 100 | 50 | Financiera: SE ESTA EN PROCESO DE ADJUDICACION DEL RESTO DEL EQUIPO / Física: SE ESTA EN PROCESO DE ADJUDICACION DEL RESTO DEL EQUIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400253191 | Pavimentacion Y Rehabilitacion Del Camino A Los Novillo Ec Fed 29 Ej Los Novillos El Pilar Long 8.2 Km Tramo Carretera Fed 29 | 130200166 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 7991706.09 | 7991706.09 | 7991706.09 | 7991706.09 | 7991234.49 | 2397511.83 | 2397511.83 | 30 | 0 | Obra | 136755 | 100 | 35 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400254024 | Alameda V. Carranza (Autoconocimiento, Y Resoluciones De Conflicto, Risoterapia ,Prevencion De Acoso Escolar, Adicciones, Habilidades Para La Vida. | 05004ESC002 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 51240 | 51240 | 51240 | 51240 | 51239.83 | 51239.83 | 51239.83 | 99.9997 | 0 | Curso | 310 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400254103 | Alameda V. Carranza (Prestadores De Servicio Social ,Promotores Comunitarios) | 05004ESC003 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 29600 | 29600 | 29600 | 29600 | 25099.75 | 25099.75 | 25099.75 | 84.7965 | 0 | Beca | 8 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400254146 | Gastos Indirectos Correspondientes Al Programa Fopedep 2013: Bienes Inmuebles | 134500184 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 376910 | 376910 | 376910 | 376910 | 63732.46 | 63732.46 | 63732.46 | 16.9092 | 0 | Obra | 0 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400254191 | Parque Lineal La Asequia(Conformacion De La Contraloria ,Zumba, Artesania, Conciertos ,Pintura, Educacion Ambiental, Fabricacion De Titeres , Ciclismo) | 05004ESC004 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 100044 | 100044 | 100044 | 100044 | 94325.09 | 94325.09 | 94325.09 | 94.2836 | 0 | Curso | 283 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400254218 | Aportacion Municipal Para Perforacion De Pozo Profundo, Equipamiento, Tanque, Red De Agua Potable, Cloracion Y Rehabilitacion De Pozo En Ej. La Puerta Y El Gavillero. | 2502017 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | El Gavillero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | secretaria de infraestructura | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 296025 | 296025 | 296025 | 296025 | 296025 | 296025 | 296025 | 100 | 0 | Pozo | 348 | 100 | 100 | Financiera: FONDO DE INFRAESTRUCTURA / Física: OBRA A CARGO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA / Registro: EL PAGO SE REALIZO EN UNA SOLA EXHIBICION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400254251 | Parque Lineal La Asequia (Construccion De Democracia Familiar, Conductas Alimentarias De Riezgo, Habilidades Para La Vida , Los Jovenes Y Su Secualidad.) | 05004ESC005 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 28080 | 28080 | 28080 | 28080 | 28079.77 | 28079.77 | 28079.77 | 99.9992 | 0 | Curso | 230 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400254314 | Aportacion Municipal Para El Equipamiento E Interconexion De Pozo Profundo En Predio La Trinidad | 25020018 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | La Trinidad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | secretaria de infraestructura | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 44723 | 44723 | 44723 | 44723 | 44723 | 44723 | 44723 | 100 | 0 | Pozo | 285 | 100 | 100 | Financiera: FONDO DE INFRAESTRUCTURA / Física: OBRA REALIZADA POR SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA / Registro: LA OBRA ESTUBO A CARGO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400254322 | Parque Lineal La Asequia (Prestadores De Servicio Social, Promotor Comunitario | 05004ESC006 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 21875 | 21875 | 21875 | 21875 | 21875 | 21875 | 21875 | 100 | 0 | Beca | 7 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400254429 | Prim. Gral Ignacio Zaragoza: Construcción De 50ml De Barda Lado Sur | 133000974 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 129393.73 | 129393.73 | 129393.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400254493 | Prim. Centenario: Reparación De Servicios Sanitarios | 133000985 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 191385.52 | 191385.52 | 191385.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400254707 | Rehabilitacion En Tramos Aislados A Nivel Revestimiento Del Camino Santa Eulalia V Carranza | 130200165 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 7750256.6 | 7750256.6 | 7750256.6 | 7750256.6 | 7733810.25 | 2325076.98 | 2325076.98 | 30 | 0 | Kilómetro | 136755 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400254840 | Rehabilitacion Del Camino A Casa De Retiro Viejos Amigos (Relleno Sanitario) | 130300048 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 482499.65 | 482499.65 | 482499.65 | 478811.82 | 478811.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 22675 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400255042 | Programa Integral De Capacitación Y Competitividad Turística (Picct) | 1 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística |  | 21-Turismo | SECRETARÍA DE TURISMO DEL ESTADO | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1487452.48 | 1487452.48 | 1487452.48 | 1487452.48 | 1487452.48 | 1487452.48 | 714000 | 100 | 0 | Persona | 350 | 6.38 | 51.43 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZÓ LA INFORMACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400255130 | Diagnóstico Sobre Competitividad Y Sustentabilidad De Los Destinos (Torreón) | 1 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística |  | 21-Turismo | SECRETARÍA DE TURISMO DEL ESTADO | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 250000 | 250000 | 50 | 0 | Persona | 50000 | 1.56 | 0.5 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400257725 | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Av. Juárez Entre Muzquiz Y Blvd. Cristóbal Díaz, Col. José T. Luna | 131700050 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 88884.71 | 88884.71 | 88884.71 | 88884.71 | 88884.71 | 88884.71 | 88884.71 | 100 | 0 | Metro Lineal | 120 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Física: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400257751 | Ampliacion De Red De Agua Potable En La Av. Segunda Entre Ocampo Y Rayón | 131700019 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 77908.87 | 77908.87 | 77908.87 | 77908.87 | 77908.87 | 77908.87 | 77908.87 | 100 | 0 | Metro Lineal | 85 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Física: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400257803 | Pago De Conceptos Atípicos Y Volúmenes Adicionales En El Contrato De Obra 039-Ffm/2013 Para La Mano De Obra En La Línea De Agua Potable Solima-Granada | 131700223 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 112724.79 | 112724.79 | 112724.79 | 112724.79 | 112724.79 | 112724.79 | 112724.79 | 100 | 0 | Metro Lineal | 5000 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Física: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400257922 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En La Av. Segunda Entre Ocampo Y Rayon | 131700027 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 121428.36 | 121428.36 | 121428.36 | 121428.36 | 121428.36 | 121428.36 | 121428.36 | 100 | 0 | Metro Lineal | 95 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Física: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400257940 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En La Av. Juárez Entre Muzquiz Y Blvd. Cristóbal Díaz, Col. José T. Luna | 131700031 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 171699.76 | 171699.76 | 171699.76 | 171699.76 | 171699.76 | 171699.76 | 171699.76 | 100 | 0 | Metro Lineal | 150 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Física: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400258045 | Construcción De Techumbre En El Patio Cívico Del Jardin De Niños Del Ejido La Esperanza | 131700026 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | La Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 188879.88 | 188879.88 | 188879.88 | 188879.88 | 188879.88 | 188879.88 | 188879.88 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 85 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Física: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400258059 | Construcción De Techumbre En El Patio Cívico De La Esc. Prim. Lazaro Cardenas | 131700192 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | El Olivo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 325129.21 | 325129.21 | 325129.21 | 325129.21 | 325129.21 | 325129.21 | 325129.21 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 250 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Física: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400258676 | 2a Etapa Pueblo Magico Encallejon De Guevara Incluye Rehabilitacion De Fachadas Banquetas Calle Y Portico | 130700040 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cobertura municipal |  | Convenios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1984054.68 | 1984054.68 | 1984054.68 | 1984054.68 | 1186363.12 | 1186363.12 | 1186363.12 | 59.7949 | 0 | Obra | 5000 | 100 | 78 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400258712 | Rehabilitacion En Tramos Aislados De La Carretera Jimenez-San Carlos Del Km 0 000 Al Km 26 500 En San Carlos | 131400024 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2674578.31 | 2836913.4 | 2836913.4 | 2794551.34 | 2794551.34 | 1069831.32 | 1069831.32 | 37.7111 | 0 | Kilómetro | 9935 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400258746 | Reconstruccion De Acceso Longitud 3.3 Km | 131600015 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2388534.86 | 2388534.86 | 2388534.86 | 2388534.86 | 2388534.86 | 955413.94 | 955413.94 | 40 | 0 | Kilómetro | 1835 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400258783 | Rehabilitacion En Tramos Aislados Del Camino Filipinas Gilita Longitud 10.3 Km Del Km 7 100 Al 17 400 | 134300011 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE INFRAESTRUCUTRA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4351732.1 | 4351732.1 | 4351732.1 | 4351732.09 | 4351710.71 | 1305519.63 | 1305519.63 | 30 | 0 | Kilómetro | 6500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400258795 | Aportacion Municipal Para La Instalacion De Tres Cloradores Completos Con Bomba De Ayuda En Pozos De Zona Urbana. | 2502019 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comision Estatal de Aguas y Saneamiento | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 97414 | 97414 | 97414 | 97414 | 97414 | 97414 | 97414 | 100 | 0 | Pozo | 4382 | 100 | 100 | Financiera: FONDO DE INFRAESTRUCTURA / Física: OBRA PARA TRES POZOS / Registro: OBRA A CARGO DE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400258813 | 2a Etapa Pueblo Magico, Municipio De Cuatro Cienegas En Callejón De Guevara, Incluye: Rehabilitacion De Fachadas, Banquetas, Calle Y Portico De Acceso Y Locales De Artesanía Y Ambientación | 130700040 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1984054.68 | 1984054.68 | 1984054.68 | 1984054.68 | 1186363.12 | 1186363.12 | 1186363.12 | 59.7949 | 0 | Obra | 500 | 100 | 70 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400258833 | Pavimentacion De Camino De Acceso A La Comunidad De Los Maskogos (Nacimiento) | 132000091 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 846394 | 846394 | 846394 | 846394 | 846394 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 66834 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400258866 | Construccion De Linea De Conduccion E Interconexion De Pozo Profundo Denominado La Presa Al Tanque Elevado El Carmen. | 2502022 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | obras publicas municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 145268 | 145268 | 145268 | 145268 | 145268 | 145268 | 145268 | 100 | 0 | Metro Lineal | 3725 | 100 | 100 | Financiera: FONDO DE INFRAESTRUCTURA / Física: EL PAGO Y LA OBRA YA FUERON REALIZADOS / Registro: EL PAGO DE ESTA OBRA YA FUE REALIZADO EN UNA SOLA EXHIBICION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400258869 | Reconstruccion De Obra De Drenaje En El Km 2 340 Del Camino De Acceso Al Ejido Acatita Ubicado En El Km 38 Carretera Saltillo | 132700141 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE INFRAESTRUCUTRA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1995365.88 | 1995365.88 | 1995365.88 | 1916872.51 | 1916869.35 | 766749 | 766749 | 38.4265 | 0 | Obra | 75461 | 100 | 38 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400258909 | Reconstruccion De La Carretera Paredon Limite De Estado Con Nuevo Leon | 132700139 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE INFRAESTRUCUTRA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 511423.12 | 511423.12 | 511423.12 | 503923.1 | 503356.4 | 201569.24 | 201569.24 | 39.4134 | 0 | Obra | 75461 | 100 | 39 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400258921 | Aportacion Municipal Para La Sustitucion De Valvulas De Seccionamiento En La Red De Agua Potable De La Cabecera Mpal. | 25020023 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 81240 | 81240 | 81240 | 81240 | 81240 | 81240 | 81240 | 100 | 0 | Obra | 3725 | 100 | 100 | Financiera: FONDO DE INFRAESTRUCTURA / Física: OBRA A CARGO SE SIMAS MUNICIPAL / Registro: OBRA A CARGO DE SIMAS MUNICIPAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400258999 | Rehabilitacion En Tramos Aislados Del Camino Villa Union-Nava | 134700006 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1524939.5 | 1524939.5 | 1524939.5 | 1524939.5 | 1524939.5 | 609975.8 | 609975.8 | 40 | 0 | Obra | 34217 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400259036 | Reconstruccion En Tramos Aislados De La Carretera Villa Union-Guerrero Tramo 0 000 Al 41 000 | 134700005 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2958505.27 | 2958505.27 | 2958505.27 | 2958505.27 | 2958505.27 | 1183402.11 | 1183402.11 | 40 | 0 | Kilómetro | 8380 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400259080 | Aportacion Municipal Para Reposicion De Linea De Conduccion De Agua Potable Del Manantial La Carbonera Al Ej. San Jose Del Refugio (1etapa) | 2502031 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | San José del Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 150 | 100 | 100 | Financiera: FONDO DE INFRAESTRUCTURA / Física: OBRA A CARGO DE SECRETARIA DE INFRA / Registro: OBRA ACRAGO DE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400259100 | Pavimentación Asfáltica En Calles Articulo 123 Entre Felix U Gomez Y Paso Deprimido | 130900071 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 128608.91 | 128608.91 | 128608.91 | 128608.91 | 51443.58 | 51443.58 | 51443.58 | 40 | 0 | Obra | 2500 | 100 | 38 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400259161 | Aportacion Municipal Para Construccion De Red De Atarjeas Y Descargas Domiciliarias (Alcantarillado Sanitario)Para Fracc. Los Alamos De La Localidad De Gral Cepeda. | 2502021 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 336255 | 336255 | 336255 | 336255 | 336255 | 336255 | 336255 | 100 | 0 | Metro Lineal | 200 | 100 | 100 | Financiera: FONDO DE INFRAESTRUCTURA / Física: EL PAGO SE REALIZA EN UNA SOLA EXHIBICION / Registro: LA APORTACION SE REALIZO EN UNA SOLA EXHIBICION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400259220 | Aportacion Municipal Para Construccion De Red De Distribucion Y Tomas Domiciliarias (Agua Potable) Para El Fracc. Los Alamos De La Localidad De Gral Cepeda. | 2502020 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Infraestructura | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 146809 | 146809 | 146809 | 146809 | 146809 | 146809 | 146809 | 100 | 0 | Metro Lineal | 200 | 100 | 100 | Financiera: FONDO DE INFRAESTRUCTURA / Física: PAGO REALIZADO / Registro: EL PAGO SE REALIZO EN UNA SOLA EXHIBICION Y ESTA A CARGO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400259277 | Rehabilitacion De Camino De Terraceria En Ejido La Trinidad | 2502026 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | La Trinidad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Publicas Municipal | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 329918 | 44723 | 44723 | 44723 | 44723 | 44723 | 44723 | 100 | 0 | Obra | 234 | 100 | 100 | Financiera: FONDO DE INFRAESTRUCTURA / Física: OBRA A CARGO DE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA / Registro: EL PAGO Y LA OBRA FUERON REALIZADOS. OBRA A CARGO DE SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400259397 | Rehabilitacion De Camino De Terraceria En Ejido Estacion Marte | 2502029 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Marte (Estación Marte) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Publicas Municipal | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 719200 | 719200 | 719200 | 719200 | 719200 | 719200 | 719200 | 100 | 0 | Metro Lineal | 200 | 100 | 100 | Financiera: FONDO DE INFRAESTRUCTURA / Física: PAGO REALIZADO / Registro: EL PAGO SE REALIZO AL IGUAL QUE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400259442 | Construccion De Plaza Publica En Ejido El Tejocote | 2502027 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | El Tejocote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Publicas Municipal | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 553030 | 553030 | 553030 | 553030 | 553030 | 553030 | 553030 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 251 | 100 | 100 | Financiera: FONDO DE INFRAESTRUICTURA / Física: OBRA REALIZADA / Registro: EL PAGO SE REALIZO CONDFORME AL AVANCE FISICO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400259631 | Construccion De Aula Escolar Y Sanitarios En Ejido Km64 | 2502028 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Kilómetro Sesenta y Cuatro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Publicas Municipal | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 100 | 0 | Obra | 54 | 100 | 100 | Financiera: FONDO DE INFRAESTRUCTURA / Física: OBRA REALIZADA POR OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL / Registro: OBRA Y PAGO REALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400259675 | Rehabilitacion Y Mantenimiento De Espacio Publico Municipal (Panteon Santa Ana) | 2502030 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Publicas Municipal | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 155000 | 155000 | 155000 | 155000 | 155000 | 155000 | 155000 | 100 | 0 | Obra | 350 | 100 | 100 | Financiera: FONDO DE INFRAESTRUCTURA / Física: EL PAGO SE REALIZO EN UNA SOLA EXHIBICION / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y PAGADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400260603 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable En El Ejido Ojo De Agua | 2502016 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Publicas Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 435402 | 435402 | 435402 | 435402 | 435402 | 435402 | 435402 | 100 | 0 | Metro Lineal | 180 | 100 | 100 | Financiera: FONDO DE INFRAESTRUCTURA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA FUE REALIZADA PAGADA Y TERMINADA AL CIEN POR CIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400264967 | Pavimentación Asfáltica De Calle Puerto De La Paz Entre Puerto De Flores Y Calle José María Morelos Col. Puerto De Flores | 133000052 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 882735.35 | 882735.35 | 856418.96 | 856418.96 | 77.8563 | 0 | Metro Cuadrado | 10000 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400265220 | Obras Diversas En El Biblioparque Saltillo Norte. | 133000542 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Saltillo Coahuila. Dirección de Obras Públicas. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 19842726.9 | 19842726.9 | 19471774.92 | 19471774.92 | 97.3589 | 0 | Obra | 175000 | 87.5 | 87.5 | Financiera: Se agrupan 8 paridas / Física: Obra no finiquitada por prorroga para terminarse en 2014. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400265297 | Campo De Golf Infantil En El Biblioparque Saltillo Norte. | 133000627 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Saltillo Coahuila. Dirección de Obras Públicas. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2122800.84 | 2122800.84 | 2122800.84 | 2059036.33 | 2059036.33 | 1774791.69 | 1774791.69 | 83.6061 | 0 | Obra | 175000 | 100 | 100 | Financiera: Obra finiquitada / Física: Obra terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400265350 | Pavimentación Asfáltica En La Calle Ave. Primera Entre Calle Seferino Domínguez Y Calle Ing. Raymundo Del Bosque Y Calle Novena De Calle Onceava A Tope De Calle Col. Nazario S. Ortiz Garza | 133000053 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1056615.22 | 1056615.22 | 1056446.45 | 1056446.45 | 96.0406 | 0 | Metro Cuadrado | 10000 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA AL CIEN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400265362 | Construcción De Barda Perimetral Complementaria En El Biblioparque Saltillo Norte. | 133000626 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Saltillo Coahuila. Dirección de Obras Públicas. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1492760.74 | 1492760.74 | 1492760.74 | 1447886.84 | 1447886.84 | 867436.38 | 867436.38 | 58.1095 | 0 | Obra | 175000 | 100 | 100 | Financiera: Obra finiquitada / Física: Obra terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400265402 | Velaria Y Explanada En El Biblioparque Saltillo Norte. | 133000624 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Saltillo Coahuila. Dirección de Obras Públicas. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4000000.5 | 4000000.5 | 4000000.5 | 3997945.79 | 3997945.79 | 3978760.22 | 3978760.22 | 99.469 | 0 | Obra | 175000 | 100 | 100 | Financiera: Obra finiquitada. / Física: Obra terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400265453 | Pavimentación Asfáltica En Blvd. Convenciones, De Pavimento Existente (Carril De Baja Velocidad) Hasta Pasando La Calle Puerta De Oriente En El Lote No. 250 Col. Puerta De Oriente | 133000054 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA.- DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 989998.58 | 989998.58 | 980222.02 | 980222.02 | 98.0222 | 0 | Metro Cuadrado | 10000 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA AL CIEN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400265475 | Construcción De Dos Canchas De Tenis En El Biblioparque Saltillo Norte. | 133000801 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Saltillo Coahuila. Dirección de Obras Públicas. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1195932.35 | 1195932.35 | 1195932.35 | 1193922.14 | 1193922.14 | 1190979.03 | 1190979.03 | 99.5858 | 0 | Obra | 175000 | 100 | 100 | Financiera: Obra finiquitada / Física: Obra terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400265543 | Pavimentación Asfáltica En La Calle 6 Entre La Calle 25 Y Calle 35 Y La Calle 12 Entre La Calle 29 Y Calle 35 Col. Lomas De Zapaliname | 133000055 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1490530.1 | 1490530.1 | 1454207 | 1454207 | 96.9471 | 0 | Metro Cuadrado | 10000 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400265547 | Sistema De Riego, Jardinería Y Arborización. Biblioparque Saltillo Norte. | 133000802 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Saltillo Coahuila. Dirección de Obras Públicas. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1188505.06 | 1188505.06 | 1188505.06 | 1185625.36 | 1185625.36 | 1185625.36 | 1185625.36 | 99.7577 | 0 | Obra | 175000 | 100 | 100 | Financiera: Obra finiquitada / Física: Obra terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400265601 | Pavimentación Asfáltica En La Calle Onceava Entre Calle Ing. Raymundo Del Bosque Y Calle Décima Y Calle Ing. Raymundo Del Bosque Entre La Calle... Col. Nazario S. Ortiz Garza | 133000056 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 988010.55 | 988010.55 | 919839.13 | 919839.13 | 91.9839 | 0 | Metro Cuadrado | 10000 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400265744 | Pavimentación Asfáltica En La Calle Nueva Tecnología Entre Pavimento Existente Y Calle La Lomita Y La Calle Ciencia Entre Las Calles Nuevo Mundo Y Calle Triunfo Col. Nuevo Progreso | 133000057 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA.- DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MPALES | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1089856.9 | 1089856.9 | 1082953.23 | 1082953.23 | 98.4503 | 0 | Metro Cuadrado | 10000 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400265839 | Recarpeteo De La Calle Presidente Cardenas De La Calle Emilio Carranza A La Fragua Zona Centro | 133000400 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3258278.76 | 3258278.76 | 3258278.76 | 3258278.76 | 3258278.76 | 2944912.82 | 2944912.82 | 90.3825 | 0 | Obra | 20000 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400265844 | Pavimentación En La Calle Santa María De Las Parras Entre Calle Santa Rita Y Tope De Calle Col. Las Margaritas | 133000058 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MPALES | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1001889.01 | 1001889.01 | 996534.37 | 996534.37 | 90.594 | 0 | Metro Cuadrado | 10000 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400266115 | Recarpeteo Asfaltico En El Blvd. Pedro Figueroa Del Blvd. Nazario S. Ortiz Garza Al Blvd. Gonzalez | 133000402 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4090821.2 | 4090821.2 | 4090821.2 | 4090821.2 | 4090821.2 | 3945852.7 | 3945852.7 | 96.4562 | 0 | Obra | 15000 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400266203 | Recarpeteo Asfaltico Y Concreto Hidraulico En Varias Calles De La Colonia Topochico | 133000390 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4195805.84 | 4195805.84 | 4195805.84 | 4195805.84 | 4195805.84 | 4144066.1 | 4144066.1 | 98.7669 | 0 | Obra | 10000 | 100 | 100 | Financiera: obra finiquitada / Física: obra terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400266276 | Parque Venustiano Carranza Central De Autobuses | 133000527 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 28990894.79 | 28990894.79 | 28990894.79 | 28990894.79 | 28990894.79 | 28120502.13 | 28120502.13 | 96.9977 | 0 | Obra | 10000 | 100 | 100 | Financiera: obra finiquitada / Física: obra finiquitada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400266312 | Pavimentación De Vialidad Complementaria En Biblioparque Saltillo Norte Col. Brisas Poniente | 133000952 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MPALES | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1918976.28 | 1918976.28 | 1918976.28 | 858674.63 | 858674.63 | 772645.36 | 772645.36 | 40.2634 | 0 | Obra | 10000 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA AL 1005 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400266387 | Suministro Y Colocacion De Concreto Hidraulicofc=200 Kg Cm2 En La Calle De Obregon Del Blvd. Francisco Coss A Calle San Lorenzo | 133000392 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 8039219.92 | 8039219.92 | 8039219.92 | 8039219.92 | 8039219.92 | 7866191.11 | 7866191.11 | 97.8477 | 0 | Obra | 20000 | 100 | 100 | Financiera: obra finiquitada / Física: obra terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400266461 | Parque Venustiano Carranza Segunda Etapa | 133000953 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA, DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4971359.25 | 4971359.25 | 4706941.11 | 4706941.11 | 94.1388 | 0 | Obra | 10000 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400266775 | Adecuación De Instalaciones Exteriores De Edificio Biblioparque Saltillo Norte Col. Brisas Poniente | 133000844 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MPALES | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 89049.73 | 89049.73 | 89049.73 | 87565.63 | 87565.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 10000 | 100 | 0 | Financiera: no se presento a pago / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400266837 | Recarpeteo Del Blvd. Otilio Gonzalez En El Tramo Comprendido Del Blvd. La Herradura A La Calle Nogal En Varias Colonias | 133000380 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4296408.58 | 4296408.58 | 4296408.58 | 4296408.58 | 4296408.58 | 3671847.04 | 3671847.04 | 85.4632 | 100 | Obra | 10000 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400266869 | Banquetas Generales Complementarias En Biblioparque Saltillo Norte Col. Brisas Poniente | 133000951 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MPALES | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1614159.51 | 1614159.51 | 1614159.51 | 1601752.09 | 1601752.09 | 1601752.09 | 1601752.09 | 99.2313 | 0 | Obra | 10000 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400266902 | Recarpeteo De La Calle La Fragua Del Tramo De La Calle Otilio Gonzalez Hasta El Blvd. Francisco Coss | 133000393 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SALTILLO DE COAHUILA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3958152 | 3958152 | 3958152 | 3958152 | 3958152 | 3888976.12 | 3888976.12 | 98.2523 | 100 | Obra | 10000 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400266942 | Losa En Museo Del Ladrillo Y Del Automóvil Biblioparque Saltillo Norte Col. Brisas Poniente | 133000842 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MPALES | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3719650.43 | 3719650.43 | 3719650.43 | 3665969.66 | 3665969.66 | 3664057.97 | 3664057.97 | 98.5054 | 0 | Obra | 10000 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400266958 | Recarpeteo Del Blvd. Isidro Lopez Zertuche Entre Periferico Luis Echeverria Alvarez Y Ave. Universidad Col. Universidad | 133000389 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1712305 | 1712305 | 1712305 | 1712305 | 1712305 | 1697076.36 | 1697076.36 | 99.1106 | 100 | Obra | 10000 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400267004 | Recarpeteo De La Calle La Fragua Del Tramo Del Valdes Sanchez A La Calle Felipe Angeles Col. Zona Centro | 133000394 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1743489.28 | 1743489.28 | 1743489.28 | 1743489.28 | 1743489.28 | 1724720.68 | 1724720.68 | 98.9235 | 100 | Obra | 10000 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA 100 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400267028 | Rehabilitación General De La Plaza Publica Jesús Ríos Rueda Primera Etapa (Ubicada En La Av. Gómez Farías Y Av. Treviño Entre Calle Alatorre Y Calle Guerrero), Col. José Ayup Tedi. | 131700239 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 5000 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400267059 | Recarepteo Asfaltico En Caliente De 3 Cms De Espesor Compactados En El Boulevard Jose Murra Saade En Varias Colonias | 133000391 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1364385.04 | 1364385.04 | 1364385.04 | 1364385.04 | 1364385.04 | 1210311.86 | 1210311.86 | 88.7075 | 100 | Obra | 10000 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400267064 | Alumbrado Exterior Segunda Seccion Biblioparque Saltillo Norte Col. Brisas Poniente | 133000845 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MPALES | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2658164.05 | 2658164.05 | 2658164.05 | 2636726.74 | 2636726.74 | 2636332.83 | 2636332.83 | 99.1787 | 0 | Obra | 10000 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400267130 | Construcción De Centro Para El Desarrollo Social Y Comunitario, Col. José Ayup Tedi | 131700007 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 582710 | 582710 | 582710 | 582710 | 582710 | 579723.62 | 579723.62 | 99.4875 | 2986.38 | Metro Cuadrado | 15000 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Física: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400267199 | Kgcm2 En El Boulevard Otilio González Del Boulevard Herradura A La Calle Ignacio Chavez. | 133000385 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Saltillo Coahuila. Dirección de Obras Públicas. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1026623.2 | 1026623.2 | 1026623.2 | 1026623.2 | 1026623.2 | 1018795.88 | 1018795.88 | 99.2376 | 0 | Metro Cuadrado | 10000 | 100 | 100 | Financiera: Obra finiquitada / Física: Obra terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400267201 | Construcción De Centro Para El Desarrollo Social Y Comunitario, Col. José Ayup Tedi | 131700007 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 520963 | 520963 | 520963 | 520963 | 520963 | 518297.78 | 518297.78 | 99.4884 | 0 | Metro Cuadrado | 15000 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Física: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400267256 | Pavimentación Asfáltica De La Calle Rayón Entre Av. Treviño Y Av. Acuña, Col. Las Carolinas | 131700004 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCCION DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 356619 | 356619 | 356619 | 356619 | 356619 | 294116.44 | 294116.44 | 82.4736 | 62502.56 | Metro Cuadrado | 250 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Física: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400267274 | Boulevard Venustiano Carranza Junto Al Distribuidor Vial Frente A Soriana San Isidro. | 133000373 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Saltillo Coahuila. Dirección de Obras Públicas. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 241690.18 | 241690.18 | 241690.18 | 241690.18 | 241690.18 | 239810.85 | 239810.85 | 99.2224 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 100 | 100 | Financiera: Obra finiquitada / Física: Obra terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400267335 | Recarpeteo De Avenidalas Teresitas De Calle Lechuguilla A Calle Guacali. | 133000401 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Saltillo Coahuila. Dirección de Obras Públicas. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 909751 | 909751 | 909751 | 909751 | 909751 | 892892.73 | 892892.73 | 98.1469 | 0 | Metro Cuadrado | 10000 | 100 | 100 | Financiera: Obra finiquitada / Física: Obra terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400267338 | Pavimentación Asfáltica En La Calle Rayón Entre Av. Treviño Y Av. Acuña, Col. Las Carolinas | 131700004 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 237747 | 237747 | 237747 | 237747 | 237747 | 196077.61 | 196077.61 | 82.4732 | 0 | Metro Cuadrado | 280 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Física: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400267417 | Pavimentación Asfáltica En La Calle Rayón Entre Av. Acuña Y Av. Tercera, Col. Las Carolinas | 131700005 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 300560 | 300560 | 300560 | 300560 | 300560 | 254634.99 | 254634.99 | 84.7202 | 45925.01 | Metro Cuadrado | 280 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Física: OBRA CONLUIDA Y OPERANDO / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400267479 | Pavimentación Asfáltica En La Calle Rayón Entre Av. Acuña Y Av. Tercera, Col. Las Carolinas | 131700005 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 200373 | 200373 | 200373 | 200373 | 200373 | 169756.66 | 169756.66 | 84.7203 | 0 | Metro Cuadrado | 280 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Física: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400267536 | Pavimentación Asfáltica En La Calle Rayón Entre Av. Tercera Y Av. Segunda, Col. Las Carolinas | 131700010 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 284653 | 284653 | 284653 | 284653 | 284653 | 273899.67 | 273899.67 | 96.2223 | 10753.33 | Metro Cuadrado | 320 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Física: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400267538 | Recarpeteo De La Calle Ramos Arizpe Entre Calle Obregón Y Periférico Luis Echeverría Alvarez. | 133000375 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Saltillo Coahuila. Dirección de Obras Públicas. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1060897.72 | 1060897.72 | 1060897.72 | 1060897.72 | 1060897.72 | 959433.76 | 959433.76 | 90.436 | 0 | Metro Cuadrado | 10000 | 100 | 100 | Financiera: Obra finiquitada / Física: Obra terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400267587 | Pavimentación Asfáltica En La Calle Rayón Entre Av. Tercera Y Av. Segunda, Col. Las Carolinas | 131700010 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 216280 | 216280 | 216280 | 216280 | 216280 | 208148.32 | 208148.32 | 96.2402 | 0 | Metro Cuadrado | 250 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Física: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400267643 | Pavimentación Asfáltica En La Av. Segunda Entre Ocampo Y Rayón, Col. Las Carolinas | 131700011 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 120943 | 120943 | 120943 | 120943 | 120943 | 120667.76 | 120667.76 | 99.7724 | 275.24 | Metro Cuadrado | 280 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Física: OBRA CONLUIDA Y OPERANDO / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400267678 | Pavimentación Asfáltica En La Av. Segunda Entre Ocampo Y Rayón, Col. Las Carolinas | 131700011 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 80629 | 80629 | 80629 | 80629 | 80629 | 80445.17 | 80445.17 | 99.772 | 0 | Metro Cuadrado | 180 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Física: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400268042 | Recarpeteo De La Calle Fragua En El Tramo Comprendido Blvd Nazario S. Ortiz Garza Al Blvd. Dr. Jesus Valdes Sanchez | 133000815 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SALTILLO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 267811569 | 2678115.69 | 2678115.69 | 2447757.55 | 2447757.55 | 2437206.87 | 2437206.87 | 91.0045 | 100 | Obra | 10000 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400268122 | Recarpeteo De Par Vial Carlos Santana Pablo L. Sidar En El Tramo Comprendido De La Calle Fernando Proal A Camino Cfe | 133000813 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Convenios | E002 Equipamiento de escuelas educación básica |  | 11-Educación Pública | municipo de saltillo Coahuila dirección de obras publicas | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 236609401 | 2366049.01 | 2366049.01 | 2366047.31 | 2366047.31 | 2366047.31 | 2338738 | 99.9999 | 100 | Obra | 10000 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400268336 | Pavimentacion En Av Margaritas Entre Calzada Cristobal Diaz Y Calle Noche Buena Colonia Jardines Del Oriente | 131700217 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5754483.81 | 575483.81 | 575483.81 | 575483.81 | 230193.51 | 230193.51 | 230193.51 | 40 | 0 | Acción | 600 | 100 | 40 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400268490 | Recarpeteo Con Concreto Asfaltico De Periférico Luis Echeverria De La Calzada Antonio Narro A Calle Prolongación Salazar | 133000814 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3703097 | 3703097 | 3703097 | 3703097 | 3703097 | 3662623.27 | 3662623.27 | 98.907 | 0 | Obra | 10000 | 100 | 100 | Financiera: obra finiquitada / Física: obra terminada al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400268870 | Construccion Del Cuerpo Derecho Del Libramiento Carlos Salinas De Gortari (Segunda Etapa) | 134200013 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 18544775.89 | 18544775.89 | 18544775.89 | 18544775.89 | 9787349.24 | 9787349.24 | 9787349.24 | 52.7769 | 0 | Acción | 291421 | 100 | 53 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400268912 | Prim. Vito Alesio Robles: Demolición De Losa De Un Anexo Construido Entre Dos Edificios | 133000828 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 67885.93 | 67885.93 | 67885.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 90 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400268989 | J.N. Xicotencatl Axayacatzin: Impermeabilización De 2 Aulas Didácticas | 133000830 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 80337.84 | 80337.84 | 80337.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 90 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400269105 | Prim. Gral. Eulalio Gutiérrez Ortiz: Impermeab. De Edif. "E", Pintura En Estructura Métalica, Rep. De Frontera En Losa Y Volados De Edif. "A", "B", "C" Y Rep. Del Sist. Eléctrico Gral | 133003001 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400269152 | Prim. Carlota Guajardo De Garza: Construcción De 13 Aulas Diácticas (Mob), Dirección-Bodega (Mob Y Eq), Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | 132503002 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3409850 | 3409847.8 | 3409847.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 1000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400269220 | Prim. Emiliano Zapata: Reparación De Fracturas En Losa E Impermeabilización General (Deacuerdo A Dictamen Of. Dg/1527-13) | 132300068 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 685796.38 | 685796.38 | 685796.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400269310 | J.N. Maria L. Perez: Sustitución De Piso De Aulas Patio Cívico Y Andadores | 133700027 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 410409.67 | 410409.67 | 410409.67 | 319069.53 | 95720.86 | 95720.86 | 95720.86 | 23.3232 | 0 | Obra | 90 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400269442 | J.N. José María Morelos Y Pavón: Sustitución De Impermeabilizante En Edif. "A" Y "B" | 133700028 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 143938.81 | 143938.81 | 143938.81 | 122860.98 | 36858.29 | 36858.29 | 36858.29 | 25.6069 | 0 | Obra | 90 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400269624 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Obras Del Programa De Inversión De La Infraestructura Educativa Del Nivel Básico Fam 2013 (Tercera Etapa) | 141500003 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5466063 | 5466063 | 5466063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400269670 | Gastos Indirectos "Icifed": Suministro De Equipo Especializado | 133000812 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3274794 | 3274794 | 3274794 | 128484 | 117006.88 | 117006.88 | 117006.88 | 3.573 | 0 | Obra | 70 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400270233 | Prim. El Chamizal: Impermeabilización De Edificios B Y D (Rendimientos Financieros) | 131800169 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 375954.67 | 375954.67 | 375954.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 90 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400270511 | Elaboración Del Análisis Costo Beneficio Del Psv Eulalio Gutierrez-Blvd. Valdez Sanchez | 133000634 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COORDINACIÓN GENERAL DE INVERSIONES | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 556800 | 556800 | 556800 | 556800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 0 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400271750 | Elaboración Del Análisis Costo Beneficio Del Psv Las Torres (Sabritas) | 133000633 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COORDINACIÓN GENERAL DE INVERSIONES | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 556800 | 556800 | 556800 | 556800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 0 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400271782 | Elaboración Del Análisis Costo Beneficio Del Psv Isidro López Zertuche - Perif. L.E.A. | 133000631 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COORDINACIÓN GENERAL DE INVERSIONES | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 556800 | 556800 | 556800 | 556800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 0 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400271805 | Elaboración Del Análisis Costo Beneficio De La Construcción Del Enlace Del Bulevar José María Rodríguez - Bulevar Minero | 133000635 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COORDINACIÓN GENERAL DE INVERSIONES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 556800 | 556800 | 556800 | 556800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 0 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400271836 | Elaboración Del Análisis Costo Beneficio Del Nuevo Puente La Lechera (Psv L.E.A - Blvd. Valdés Sánchez) | 133000636 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COORDINACIÓN GENERAL DE INVERSIONES | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 556800 | 556800 | 556800 | 556800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 0 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400271859 | Elaboración Del Análisis Costo Beneficio De La Continuación Del Nazario Ortiz Garza Y Vías Del Ferrocarril | 133000637 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COORDINACIÓN GENERAL DE INVERSIONES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 548100 | 548100 | 548100 | 548100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 0 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400271886 | Elaboración Del Costo Beneficio Del Psv Los Pinos - Vías Del Ferrocarril | 132700122 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COORDINACIÓN GENERAL DE INVERSIONES | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 548100 | 548100 | 548100 | 548100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 0 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400271908 | Elaboración Del Análisis Costo Beneficio Del Sistema Pluvial La Fragua | 133000654 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COORDINACIÓN GENERAL DE INVERSIONES | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 540400 | 540400 | 540400 | 540400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 0 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400271976 | Elaboración Del Análisis Costo Beneficio De La Construcción Del Libramiento Norte Matamoros - Torreón - Gómez Palacio, Tramo Matamoros - La Partida | 133500370 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COORDINACIÓN GENERAL DE INVERSIONES | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 635000 | 635000 | 635000 | 635000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 0 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400272006 | Elaboración Del Análisis Costo Beneficio Del Blvd. Laguna | 133500371 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COORDINACIÓN GENERAL DE INVERSIONES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 485000 | 485000 | 485000 | 485000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 0 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400272030 | Elaboración Del Análisis Costo Beneficio De La Construcción De Paso Superior Vehícular Entronque Carretera Matamoros - La Unión (Ejido Ana) Con Carretera San Pedro | 133500372 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COORDINACIÓN GENERAL DE INVERSIONES | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 772000 | 772000 | 772000 | 772000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 0 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400272057 | Elaboración Del Análisis Costo Beneficio De La Remodelación Del Periférico Raúl López Sánchez (Tramo Blvd. Río Nazas - Blvd. Revolución) | 133500373 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COORDINACIÓN GENERAL DE INVERSIONES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 365000 | 365000 | 365000 | 365000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 0 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400272087 | Elaboración Del Estudio Costo Beneficio De La Obra Psv El Álamo Sobre Periférico Raúl López Sánchez | 133500473 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COORDINACIÓN GENERAL DE INVERSIONES | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 635000 | 635000 | 635000 | 635000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 0 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400272105 | Elaboración Del Estudio Costo Beneficio De La Obra Psv Avenida Bravo Y Periférico Raúl López Sánchez | 133500474 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COORDINACIÓN GENERAL DE INVERSIONES | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 635000 | 635000 | 635000 | 635000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 0 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400272124 | Elaboración De Análisis Costo Beneficio De La Construcción Del Paso A Desnivel Lib. Carlos Salinas De Gortari Y Km 4 Mas 190 | 131800170 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COORDINACIÓN GENERAL DE INVERSIONES | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 487200 | 487200 | 487200 | 487200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 0 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400272144 | Elaboración De Análisis Costo Beneficio De La Construcción Del Paso A Desnivel Lib. Carlos Salinas De Gortari Y Km 21 Mas 760 | 131800171 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COORDINACIÓN GENERAL DE INVERSIONES | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 487200 | 487200 | 487200 | 487200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 0 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400273219 | Equipos De Osmosis Inversa En 10 Comunidades Rurales De Cuatro Cienegas De Carranza, Coahuila. | - | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATROCIENEGAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5511436 | 5511436 | 5511436 | 5511436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 1400 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400273262 | Pavimentacion Asfaltica De Camino Al Panteon En La Cabecera Municipal. | SN | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 9000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ESTA OBRA SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400273280 | E.S.T. No. 3, Urbano Flores: Construcción De 1 Aula Didáctica (Mob), Taller De Cómputo (Mob Y Eq) Y Obra Exterior. | 133000652 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1612967.82 | 1612967.82 | 1612967.82 | 1612967.82 | 730194.45 | 730194.45 | 730194.45 | 45.2702 | 0 | Taller | 680 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400273823 | Suministro Y Accarreo De Mezclas Asfalticas Para Bacheo | 132400063 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 58464 | 58464 | 58464 | 58294.72 | 58294.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 45401 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400274753 | Estudio Integral De Transporte Para La Zona Metropolitana De Piedras Negras - Nava | 132500156 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de gestión urbana, agua y ordenamiento territorial | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1914000 | 1914000 | 1914000 | 1914000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra en proceso de pago de anticipo / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400274776 | E.S.G. No. 13 Silvia Elena Morales Villarreal: Construcción De Muro-Reja Perimetral Lado Poniente | 143005000 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1055872.92 | 1055872.92 | 1055872.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400274822 | Estudio Para El Plan Integral De Movilidad Urbana Sustentable De Monclova Y Zona Conurbada (Pimus) | 131800108 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de gestión urbana, agua y ordenamiento territorial | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 6495378.46 | 6495378.46 | 6495378.46 | 6495378.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra en proceso de pago de anticipo / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400274856 | Estudio Sistema Integrado De Transporte De La Región Metropolitana Del Sureste De Coahuila | 134400007 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de gestión urbana, agua y ordenamiento territorial | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2958000 | 2958000 | 2958000 | 2958000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra en proceso de pago de anticipo / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400274911 | Estudio Plan Integral De Movilidad Urbana Sustentable (Pimus) De La Laguna | 133500478 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de gestión urbana, agua y ordenamiento territorial | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4935622.09 | 4935622.09 | 4935622.09 | 4935622.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra pendiente de pago de anticipo / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400274931 | Construcción De Pavimentación Asfáltica En C. Lazaro Cardenas, C. Del Almacen, C. Primera Entre Av. Del Estudiante Y Av. Cipreses Ubicado En La Colonia Fresno Del Norte | FIM-FOPEDEP-13-01 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Convenios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Francisco I. Madero | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400276293 | Piso Firme | 130400001 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 275220 | 275220 | 275220 | 275220 | 264428.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 80 | Financiera: / Física: Obra en proceso / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400276303 | Piso Firme | 130600024 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 25020 | 25020 | 25020 | 25020 | 7222.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 30 | Financiera: / Física: Obra en Proceso / Registro: Obra en Proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400276311 | Piso Firme | 131000026 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 37530 | 37530 | 37530 | 37530 | 10833.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 35 | Financiera: / Física: Obra en Proceso / Registro: Obra en Procwso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400276331 | Piso Firme | 131700001 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 75060 | 75060 | 75060 | 75060 | 72226.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400276340 | Piso Firme | 131800042 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 287730 | 287730 | 287730 | 287730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: Obra en Proceso / Registro: Obra en Proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400276344 | Piso Firme | 132000056 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 75060 | 75060 | 75060 | 75060 | 21667.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: Obra en Proceso / Registro: Obra en Proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400276347 | Piso Firme | 132200001 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 62550 | 62550 | 62550 | 62550 | 60188.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: Obra en Proceso / Registro: Obra en Proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400276351 | Piso Firme | 132400002 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 312750 | 312750 | 312750 | 312750 | 150470.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 50 | Financiera: / Física: Obra en Proceso / Registro: Obra en Proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400276355 | Piso Firme | 132700001 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 37530 | 37530 | 37530 | 37530 | 10833.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: Obra en Proceso / Registro: Obra en Proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400276360 | Piso Firme | 133000003 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 570572.1 | 570572.1 | 570572.1 | 570572.1 | 101558 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 40 | Financiera: / Física: Obra en Proceso / Registro: Obra en Proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400276370 | Piso Firme | 133200003 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 437850 | 437850 | 437850 | 437850 | 126395.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: Obra en Proceso / Registro: Obra en Proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400276387 | Piso Firme | 133300001 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 162630 | 162630 | 162630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: Contrato en Tramite / Registro: Contrato en Tramite - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400276392 | Piso Firme | 133500005 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 570572.1 | 570572.1 | 570572.1 | 570572.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 10 | Financiera: / Física: Obra en Proceso / Registro: Obra en Proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400276401 | Celdas Solares | 130400036 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 281880 | 281880 | 281880 | 281880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 50 | Financiera: / Física: Obra en Proceso / Registro: Obra en Proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400276409 | Celdas Solares | 130600026 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 281880 | 281880 | 281880 | 281880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400276415 | Celdas Solares | 130700024 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 62640 | 62640 | 62640 | 62640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 75 | Financiera: / Física: Obra en Proceso / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400276426 | Celdas Solares | 132400030 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 422820 | 422820 | 422820 | 422820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 50 | Financiera: / Física: Obra en Proceso / Registro: Obra en Proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400276436 | Celdas Solares | 132700052 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 360180 | 360180 | 360180 | 360180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 50 | Financiera: / Física: Obra en Proceso / Registro: Obra en Proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400276461 | Celdas Solares | 133300022 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 172260 | 172260 | 172260 | 172260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 95 | Financiera: / Física: Obra en Proceso / Registro: Obra en Proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400276481 | Celdas Solares | 133400012 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 31320 | 31320 | 31320 | 31320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400276493 | Celdas Solares | 134500135 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 344520 | 344520 | 344520 | 344520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 60 | Financiera: / Física: Obra en Proceso / Registro: Obra en Proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400276506 | Granja Solar | 133400026 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | San José de Carranza | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Social | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2700024.23 | 2700024.23 | 2700024.23 | 2700024.23 | 2700024.23 | 2700024.23 | 2700024.23 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: Obra en Proceso / Registro: Obra en Proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400276516 | Granja Solar | 132300040 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Boquillas del Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Social | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1513817.24 | 1513817.24 | 1513817.24 | 1513817.24 | 1513817.23 | 1513817.23 | 1513817.23 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: Obra en Proceso / Registro: Obra en Proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400276538 | Electrificación | 133200005 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Social | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 940718.84 | 940718.84 | 940718.84 | 940718.84 | 810670.75 | 810670.75 | 810670.75 | 86.1757 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 98 | Financiera: / Física: Obra en Proceso / Registro: Obra en Proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400276547 | Electrificación | 132100001 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Social | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 145249.65 | 309516 | 309516 | 290499.39 | 87149.81 | 87149.81 | 87149.81 | 28.1568 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 98 | Financiera: / Física: Obra en Proceso / Registro: Obra en Proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400276561 | Electrificación | 132800001 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Social | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1252968.69 | 1252968.69 | 1252968.69 | 1252968.69 | 1252968.69 | 1252968.69 | 1252968.69 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400276573 | Techos De Concreto | 130200036 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 479270.47 | 479270.47 | 479270.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 0 | Financiera: Contrato en Proceso / Física: Contrato en Proceso / Registro: Contrato en Proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400276590 | Techos De Concreto | 131800045 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 479270.47 | 479270.47 | 479270.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: Contrato en Tramite / Registro: Contrato en Tramite - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400276655 | Techos De Concreto | 133000315 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 499995.68 | 499995.68 | 499885.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: Contrato en Tramite / Registro: Contrato en Tramite - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400276667 | Techos De Concreto | 133500171 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 499995.68 | 499995.68 | 499995.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: Contrato en Tramite / Registro: Contrato en Tramite - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400276675 | Techos Ligeros | 13040039 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 133297.92 | 133297.92 | 133297.92 | 133297.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: Obra en Proceso / Registro: Obra en Proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400276690 | Techos Ligeros | 130600025 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 42094 | 42094 | 42094 | 42094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: Obra en Proceso / Registro: Obra en Proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400276723 | Techos Ligeros | 131000025 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 14031.36 | 14031.36 | 14031.36 | 14031.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: Obra en Proceso / Registro: Obra en Proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400276758 | Techos Ligeros | 131700135 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 91203.84 | 91203.84 | 91203.84 | 91203.84 | 91203 | 91203 | 91203 | 99.9991 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400276863 | Techos Ligeros | 132000055 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 56125.44 | 56125.44 | 56125.44 | 56125.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: Obra en Proceso / Registro: Obra en Proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400276877 | Techos Ligeros | 132200041 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 63141.12 | 63141.12 | 63141.12 | 63141.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: Obra en Proceso / Registro: Obra en Proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400276885 | Tchos Ligeros | 132400031 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 175392 | 175392 | 175392 | 175392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: Obra en Proceso / Registro: Obra en Proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400276892 | Techos Ligeros | 132700053 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 21047.04 | 21047.04 | 21047.04 | 21047.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: Obra en Proceso / Registro: Obra en Proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400276899 | Tchos Ligeros | 133000314 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 701568 | 701568 | 701568 | 701568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 20 | Financiera: / Física: Obra en proceso / Registro: Obra en Proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400276905 | Techos Ligeros | 133200025 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 259580.16 | 259580.16 | 259580.16 | 259580.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: Obra en Proceso / Registro: Obra en Proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400276911 | Techos L Igeros | 133300023 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 77172.48 | 77172.48 | 77172.48 | 77172.48 | 60497.29 | 60497.29 | 60497.29 | 78.3923 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Termiada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400276915 | Tchos Ligeros | 133500169 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 701568 | 701568 | 701568 | 701568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: Obra en Proceso / Registro: Obra en Proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400276920 | Techos Ligeros | 134500165 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1094444.27 | 1094444.27 | 1094444.27 | 1094444.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: Obra en Proceso / Registro: Obra en Proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400276927 | Techos Ligeros | 130700025 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 409999.68 | 694552.32 | 694552.32 | 694552.32 | 649077.28 | 649077.28 | 649077.28 | 93.4526 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400276945 | Rehabilitación De Fachadas | 130200037 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 344520 | 70388.8 | 70388.8 | 70388.8 | 70388.8 | 70388.8 | 70388.8 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400276952 | Rehabilitación De Fachadas | 130400051 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 70388.8 | 103437.2 | 103437.2 | 103437.2 | 103437.2 | 103437.2 | 103437.2 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra TERMINADA / Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400276959 | Rehabilitación De Fachadas | 130600026 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 44636.8 | 44636.8 | 44636.8 | 44636.8 | 44636.8 | 44636.8 | 44636.8 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400276964 | Rehabilitación De Fachadas | 130700027 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 123609.6 | 123609.6 | 123609.6 | 123609.6 | 123609.6 | 123609.6 | 123609.6 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400276967 | Rehabilitación De Fachadas | 131000029 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 44207.6 | 44207.6 | 44207.6 | 44207.6 | 44207.6 | 44207.6 | 44207.6 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400276969 | Rehabilitación De Fachadas | 131700136 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secreataría de Desarrollo Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 44207.6 | 44207.6 | 44207.6 | 44207.6 | 44207.6 | 44207.6 | 44207.6 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400276974 | Rehabilitación De Fachadas | 131800047 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 88415.2 | 88415.2 | 88415.2 | 88415.2 | 88415.2 | 88415.2 | 88415.2 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra Terminada / Registro: Obra en Proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400276978 | Rehabilitación De Fachadas | 132000057 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 80260.4 | 80260.4 | 80260.4 | 80260.4 | 80260.4 | 80260.4 | 80260.4 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400276982 | Rehabilitacion De Fachadas | 132300028 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 125755.6 | 125755.6 | 125755.6 | 125755.6 | 125755.6 | 125755.6 | 125755.6 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400276988 | Rehabilitación De Fachadas | 132400032 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 123609.6 | 123609.6 | 123609.6 | 123609.6 | 123609.6 | 123609.6 | 123609.6 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400276994 | Rehabilitación De Fachadas | 132700055 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 73822.4 | 73822.4 | 73822.4 | 73822.4 | 73822.4 | 73822.4 | 73822.4 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400276995 | Rehabilitación De Fachadas | 133600011 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 81548 | 81548 | 81548 | 81548 | 81548 | 81548 | 81548 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400277000 | Rehabilitación De Fachadas | 134500176 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Desarrollo Social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2749549.74 | 2749549.74 | 2749549.74 | 2749549.74 | 681569.6 | 681569.6 | 681569.6 | 24.7884 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 30 | Financiera: / Física: Obra en Proceso / Registro: Obra en Proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400277292 | Restauracion General Del Edificio Escuela Primaria Coahuila. | 133000676 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 11500000 | 11500000 | 11500000 | 9669073.85 | 2900722.16 | 2900722.16 | 2900722.16 | 25.2237 | 0 | Escuela | 548 | 100 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400277305 | Instituto Tecnologico De Estudios Superiores De La Region Carbonifera.-Constr. De Unidad Multifuncional (1a. Etapa Y Obra Exterior). | 132800059 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Agujita | Rural | Convenios | U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 2526633 | 2526633 | 2526633 | 186023.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Laboratorio | 1607 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400277837 | Instituto Tecnologico De Estudios Superiores De La Region Carbonifera.-Constr. De Unidad Multifuncional (1a. Etapa Y Obra Exterior) | 132800059-2 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Agujita | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 6806500 | 6806500 | 6806500 | 6806500 | 2754757.06 | 2754757.06 | 2754757.06 | 40.4724 | 0 | Laboratorio | 1607 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: capt. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400277904 | Instituto Tecnologico De Saltillo.-Construccion De 5 Aulas Didacticas Y Escalera. | 133000820 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Convenios | U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 2443076 | 2443076 | 2443076 | 2313447.25 | 694034.18 | 694034.18 | 694034.18 | 28.4082 | 0 | Aula | 0 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400278579 | Instituto Tecnologico Superior De Muzquiz.-Trabajos Del 1o Y 2o Nivel Y De Obra Exterior De La Unidad Academica Departamental. | 132000094 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Convenios | U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 1393589.5 | 1393589.5 | 1393589.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 342 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400278588 | Universidad Tecnologica De Coahuila (Unidad Academica De Parras).- Mobiliario Y Equipo De La Unidad De Docencia. | 132400057 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Convenios | U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2009 | 2892512 | 2892512 | 2892512 | 1108942.6 | 1108942.6 | 1108942.6 | 1108942.6 | 38.3384 | 0 | Equipo | 800 | 100 | 100 | Financiera: 1A. ETAPA DEL MOBILIARIO. / Física: EL AVANCE CORRESPONDE A LA 1A. ETAPA DEL MOB. Y EQ. / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400278615 | Mantenimiento De Bardas Perimetrales Y Elaboración De Banquetas Interiores De La Esc. Primaria V. Carranza. | FIM-FOPEDEP-13-02 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Convenios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL FRANCISCO I. MADERO | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 836988 | 836988 | 836988 | 836988 | 836988 | 836988 | 836988 | 100 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400278634 | Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnologicas Del Sistema Penitenciario Nacional 2012 | FASP 07 12 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 4579234 | 4579234 | 4579234 | 4579234 | 4579234 | 4579234 | 4579234 | 100 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400278636 | Elaboración De Atlas De Riesgos De La Zona Metropolitana De Saltillo, Ramos Arziep Y Arteaga (Primera Etapa) | - | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 435000 | 435000 | 435000 | 25.5882 | 0 | Sistema | 0 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Actualizado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400278639 | Servicio De Llamadas De Emergencia 066 Y De Denuncia Anonima 089 | FASP 08 12 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1269498 | 1269498 | 1269498 | 1269498 | 290960 | 290960 | 290960 | 22.9193 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 44 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400278692 | Pavimentación Asfáltica En Av. Del Estudiante, Av. Cipreses, Prolongación Lázaro Cárdenas, C. Primera Y Prolongación C. Primera Y Segunda. | FIM-DESREG-13-01 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal de Francisco I. Madero. | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2444346.69 | 2444346.69 | 2444346.69 | 2444346.69 | 2444346.69 | 2444346.69 | 2444346.69 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400278703 | Pavimentación Asfáltica En La Av. Segunda Entre Alatorre Y Guerrero | 131700234 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 186139 | 124093 | 124093 | 124093 | 124093 | 124093 | 124093 | 100 | 0 | Metro Lineal | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400278740 | Pavimentación Asfáltica En La Av. Segunda Entre Alatorre Y Guerrero | 131700234 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 186139 | 186139 | 186139 | 186139 | 186139 | 186139 | 186139 | 100 | 0 | Metro Lineal | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400278807 | Pavimentación Asfáltica En La Calle Guerrero Entre Av. Segunda Y Av. Tercera | 131700235 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 24257 | 242257 | 242257 | 242257 | 242257 | 242257 | 242257 | 100 | 0 | Metro Lineal | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: s/o - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400278932 | Ampliación, Remodelación Y Construcción De Infraestructura Deportiva En La Unidad Deportiva Municipal Del Municipio De Francisco I. Madero. | FIM-LO-80500965-N2-2013 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Convenios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | Presidencia Municipal de Francisco I. Madero | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 14543765.43 | 14543756.43 | 14543756.43 | 14543756.43 | 14543756.43 | 14543756.43 | 14543756.43 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400278966 | Sustitucion De Tomas Domiciliarias En Ave. Zaragoza Poniente | 8 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 15552.33 | 15552.33 | 15552.33 | 15552.33 | 15552.33 | 15552.33 | 15552.33 | 100 | 0 | Tomas Domiciliarias | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400278986 | Construccion 1a. Etapa De La Unidad Académica Departamental Tipo Ii En El Instituto Tecnológico Superior De Ciudad Acuña. | 130200087 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 1921 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400278990 | Pavimentacion De La Calle 20 De Noviembre Entre Isaac Saldaña Y Jose Rosriguez | 132300065 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFARESTRUCTURA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 241572.32 | 241572.32 | 241572.32 | 231000.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 10991 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400279119 | Ampliación, Remodelación Y Construcción De Infraestructura Deportiva Para La Unidad Deportiva De Francisco I. Madero. | FIM-805009965-N1-2013 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Convenios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | Presidencia Municipal de Francisco I. Madero | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 9699418.91 | 9699418.91 | 9699418.91 | 9699418.91 | 9699418.91 | 9699418.91 | 9699418.91 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400279596 | Construcción De 218 Ml De Línea De Alcantarillado Sanitario En La Calle Antonio De Aguirre Entre Cristóbal Pereas Y Carlos Lazo Y Calle Carlos Lazo Entre Antonio De Aguirre Y Tope. Col San José. | 133000750 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Saltillo Coahuila. Dirección de Obras Públicas. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 393500.07 | 397458 | 397458 | 393500.07 | 393000.07 | 370478.85 | 370478.85 | 93.2121 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA TERMINADA AL 100%. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400279669 | Construcción De 2,214 M2 Pavimento Asfáltico En Calle Gaviotas Entre Pavorreales (Cardenales) Y Calle Halcones. Valle De Las Aves. | 133000931 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Saltillo Coahuila. Dirección de Obras Públicas. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 826206.64 | 828805.41 | 828805.41 | 826206.64 | 826206.64 | 721325 | 721325 | 87.0319 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400279771 | Construcción De 2,332 M2 Pavimento Asfáltico En La Calle Codornices Entre Emiliano Zapata Y Calle Aguilas. Col. Valle De Las Aves. | 133000927 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Saltillo Coahuila. Dirección de Obras Públicas. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 854359.2 | 857419.78 | 857419.78 | 854359.2 | 854359.2 | 695080.37 | 695080.37 | 81.0665 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400279848 | Construcción De 1,925 M2 De Pavimento Asfáltico En La Calle Eleazar Galindo Vara Entre Calle Prol. Benito Juárez Y Tajín. Col. Ampl. María De León. | 133000858 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Saltillo Coahuila. Dirección de Obras Públicas. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 727894.7 | 729475.36 | 729475.36 | 727894.7 | 727894.7 | 641794.84 | 641794.84 | 87.9803 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA TERMINADA AL 100%. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400279904 | Construcción De 820 M2 De Pavimento Asfáltico En Calle Pavorreales (Cardenales) Entre Codornices Y Calle Sin Nombre Al Sur. Col. Valle De Las Aves. | 133000925 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Saltillo Coahuila. Dirección de Obras Públicas. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 319692.07 | 323405.22 | 323405.22 | 319692.07 | 319692.07 | 257692.28 | 257692.28 | 79.6809 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA TERMINADA AL 100%. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400279950 | Compra De Luminario Ov-15-150 Watts En Fundición De Aluminio, Pintura Poliéster En Polvo, Cristal De Boro Silicato Con Reflector De Aluminio De Alta Reflectancia Incluye: Colocación, Material, Mano | FIM-ISN-13-01 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRANCISCO I. MADERO | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1998065.2 | 1998065.2 | 1998065.2 | 1998065.2 | 1998065.2 | 1998065.2 | 1998065.2 | 100 | 0 | Luminaria | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400280029 | Sala De Usos Multiples En El Aeropuerto Internacional Francisco Sarabia | 133500412 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | secretaria de infraestructura | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1080000.01 | 10800000.01 | 1080000.01 | 10800000.01 | 4499998.89 | 4499998.89 | 4499998.89 | 41.6667 | 0 | Actas | 5000 | 100 | 47 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400280257 | Construcción De 1,775.37 M2 De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Paralela Camino Al Morillo (Calle Jesús Flores Saucedo) Entre El Blvd. Antonio Narro Y Perif. L.E.A. Lomas De Guadalupe. | 133000937 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Saltillo Coahuila. Dirección de Obras Públicas. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 840264.78 | 850000 | 850000 | 840264.78 | 840264.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 10 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400280315 | Programa Pintando Sonrisas ( Etapa De Pintura De Fachadas) | 133600049 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 89900 | 89900 | 89900 | 89900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 3494 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400280365 | 1a Etapa Pueblo Magico Rehabiliatcion De Imagen Urbana | 133600029 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 281107.5 | 281107.5 | 281107.5 | 281101.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 2500 | 100 | 0 | Financiera: 0 / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400280548 | Construcción De 212 Ml De Línea De Alcantarillado Sanitario En Lateral Al Arroyo Entre Calle Sin Nombre Y Manlio Fabio Gomez U. Col. Ma. De León | 133000821 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Saltillo Coahuila. Dirección de Obras Públicas. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 494898.62 | 499809 | 499809 | 494898.62 | 494898.62 | 488906.2 | 488906.2 | 97.8186 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400280573 | Construcción De 540 M2 Pavimento Asfáltico En Calle Priv. 2 Entre Aguilas Y Tope De Arroyo. Col. Valle De Las Aves. | 133000923 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Saltillo Coahuila. Dirección de Obras Públicas. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 217608 | 219873.37 | 219873.37 | 217608 | 217608 | 170395.99 | 170395.99 | 77.4973 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA TERMINADA AL 100%. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400280605 | Construcción De 310 M2 De Pavimento Asfáltico En Calle Zenzontle Entre Gorriones Y Aguilas. Col. Valle De Las Aves. | 133000924 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Saltillo Coahuila. Dirección de Obras Públicas. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 517463.1 | 522090.95 | 522090.95 | 517463.1 | 517463.1 | 416383.07 | 416383.07 | 79.753 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA TERMINADA AL 100%. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400280625 | Construcción De 540 M2 Pavimento Asfáltico En Calle Privadaa 1 Entre Aguilas Y Tope De Arroyo. Col. Valle De Las Aves. | 133000928 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Saltillo Coahuila. Dirección de Obras Públicas. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 217608.12 | 219873.37 | 219873.37 | 217608.12 | 217608.12 | 174343.24 | 174343.24 | 79.2926 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA TERMINADA AL 100%. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400280724 | Construcción De 540 M2 Pavimento Asfáltico En Calle Privada Patos Entre Aguilas Y Tope De Arroyo. Col. Valle De Las Aves. | 133000926 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Saltillo Coahuila. Dirección de Obras Públicas. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 211268.64 | 213290.15 | 213290.15 | 211268.64 | 211268.64 | 125655.82 | 125655.82 | 58.9131 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA TERMINADA AL 100%. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400280759 | Construcción De 80 Ml De Línea De Agua Potable Con Tubería Pead Rd11 De 4 Pul. Para Dar Servicio A La Calle Privada Pumas 3 Entre Paseo De Los Pumas Y Tope De Arroyo. Col. Lomas De Lourdes. | 133000939 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Saltillo Coahuila. Dirección de Obras Públicas. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 144892.58 | 146143 | 146143 | 144892.58 | 144892.58 | 113262.82 | 113262.82 | 77.5014 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA TERMINADA AL 100%. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400280798 | Construcción De 60 Ml De Línea De Alcantarillado Sanitario En La Calle 1d Entre Blvd. Gaspar Valdes Y Av. Oriente. Col. Gaspar Valdes. | 133000859 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Saltillo Coahuila. Dirección de Obras Públicas. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 133868.04 | 137208.13 | 137208.13 | 133868.04 | 133868.04 | 122794.75 | 122794.75 | 89.4952 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro:
COA00130400280815 | Construcción De 73 Ml De Línea De Alcantarillado Sanitario En La Calle Oriente Entre Calle Asociación Gilberto Y Calle 1d. Col. Gaspar Valdes. | 133000860 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Saltillo Coahuila. Dirección de Obras Públicas. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 156998.26 | 159391.16 | 159391.16 | 156998.26 | 156998.26 | 156622.53 | 156622.53 | 98.263 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro:
COA00130400280840 | Construcción De 336 Ml De Línea De Agua Potable Con Tubería De Pead Rd11 De 4 Pulg. Para Dar Servicio A Las Calles 13, 58 Y 60. Morelos V. Sector. | 133000929 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Saltillo Coahuila. Dirección de Obras Públicas. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 473910.3 | 486940 | 486940 | 473910.3 | 473910.3 | 329731.09 | 329731.09 | 67.7149 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro:
COA00130400280859 | Construcción De 75 Ml De Drenaje Sanitario De La Calle Privada Patos Y Lateral De Arroyo. Col. Valle De Las Aves. | 133000935 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Saltillo Coahuila. Dirección de Obras Públicas. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 131580.5 | 135650 | 135650 | 131580.5 | 131580.5 | 107793.92 | 107793.92 | 79.4647 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA TERMINADA ALA 100%. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400280879 | Construcción De 70 Ml De Línea De Agua Potable Con Tubería Pead Rd11 De 4 Pulg. Para Dar Servicio A La Calle Privada Patos Entre Calle Aguilas Y Tope De Calle (Arroyo) Col. Valle De Las Aves. | 133000936 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Saltillo Coahuila. Dirección de Obras Públicas. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 103848.3 | 106730 | 106730 | 103848.3 | 103848.3 | 80067.62 | 80067.62 | 75.0189 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA TERMINADA AL 100%. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400280887 | Construcción De 2,115 M2 De Pavimento Asfaltico En Calle Halcones Entre Golondrinas Y Tope De Calle Al Sur Col. Valle De Las Aves | 133000115 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA.-OBRAS PUBLICAS MPALES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 948955.08 | 948955.08 | 948955.08 | 945071.77 | 945071.77 | 725135.15 | 725135.15 | 76.4141 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro:
COA00130400280898 | Construcción De 873 M2 De Pavimento Asfáltico En Calle Golondrinas Entre Halcones Y Tope De Calle. Col. Valle De Las Aves. | 133000116 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Saltillo Coahuila. Dirección de Obras Públicas. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 413242.9 | 420389.52 | 420389.52 | 413242.9 | 413242.9 | 324390.33 | 324390.33 | 77.1642 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA TERMINADA AL 100%. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400280920 | Construcción De 100 Ml De Línea De Alcantarillado Sanitario Con Tubería De Pvc De 25 Cms De Diámetro En Calle C Pereas Entre Calle Rio Salado Y Calle Rio Seco. Fundadores V Sector. | 133000932 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Saltillo Coahuila. Dirección de Obras Públicas. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 371347 | 378140 | 378140 | 371347 | 371347 | 358862.77 | 358862.77 | 94.9021 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400280937 | Construcción De 25.90 Ml De Línea De Alcantarillado Sanitario Con Tubería De Pvc De 25 Cms De Diám. En Calle Juan Navarro Entre Calle Línea Existente Y Rio Seco. Col. Fundadores V Sector. | 133000930 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Saltillo Coahuila. Dirección de Obras Públicas. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 107875 | 110000 | 110000 | 107875 | 107875 | 103295.51 | 103295.51 | 93.905 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA TERMINADA AL 100%. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400280968 | Construcción De 50 Ml De Línea De Alcantarillado Sanitario Con Tubería De Pvc De 25 Cms De Diám. En Calle Lateral Al Arroyo Entre Calle Rio Seco Y Rio Sinaloa. Col. Fundadores V Sector. | 133000938 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Saltillo Coahuila. Dirección de Obras Públicas. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 118320 | 494434.46 | 494434.46 | 486029.07 | 486029.07 | 434300.4 | 434300.4 | 87.8378 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400280998 | Construccion De 130 Ml De Linea De Alcantarillado Sanitario En La Calle Puerto De Veracruz Entre Calle Puerto De Flores Y Tope De Calle Al Sur Col. Puerto De Flores | 133000861 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MPALES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 293106 | 293106 | 293106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 0 | Financiera: PROYECTO NO ASIGNADO / Física: PROYECTO NO ASIGNADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400281038 | Construcción De 50 Ml De Línea De Alcantarillado Sanitario En La Calle Puerto De Acapulco Entre Calle Puerto De Veracruz Y Colector Existente Col. Puerto De Flores | 133000862 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MPALES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 117045 | 117045 | 117045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 0 | Financiera: PROYECTO NO ASIGNADO / Física: PROYECTO NO ASIGNADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400281070 | Construcción De 44 Ml De Drenaje Sanitario De La Calle Cristóbal Pereas Entre Calle Luis Bogado Y Alvaro Fernández Col. Fundadores | 133000933 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA.-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MPALES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 88918.87 | 88918.87 | 88918.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 0 | Financiera: PROYECTO NO ASIGNADO / Física: PROYECTO NO ASIGNADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400281425 | Pavimentación Asfáltica En La Calle Guerrero Entre Av. Segunda Y Av. Tercera | 131700235 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 161505 | 161505 | 161505 | 161505 | 161505 | 161505 | 161505 | 100 | 0 | Metro Lineal | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400281453 | Pavimentación Asfáltica En La Calle Ocampo Entre Av. Treviño Y Av. Acuña Y Entre Av. Tercera Y Av. Segunda, Col. Lázaro Cárdenas | 131700009 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 232568 | 232568 | 232568 | 232568 | 232568 | 232568 | 232568 | 100 | 0 | Metro Lineal | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400281477 | Pavimentación Asfáltica En La Av. Gómez Farías Entre Ocampo Y Rayón, Col. Lázaro Cárdenas | 131700008 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 141917 | 141917 | 141917 | 141917 | 141917 | 141917 | 141917 | 100 | 0 | Metro Lineal | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: s/o - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400281536 | Construcción De Pavimento Asfaltico En La Calle Carta De Correo Mayor A Correo Aéreo Col. Postal Cerritos | 123000713 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 133386.47 | 133386.47 | 133386.47 | 133386.47 | 133386.47 | 133386.47 | 133386.47 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400281569 | Pavimentación Asfáltica En La Calle Ocampo Entre Av. Treviño Y Av. Acuña Y Entre Av. Tercera Y Av. Segunda, Col. Lázaro Cárdenas | 131700009 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 155045 | 155045 | 155045 | 155045 | 155045 | 155045 | 155045 | 100 | 0 | Metro Lineal | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400281609 | Construcción De Banquetas En La Calle Ocampo | 131700246 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 47738 | 47738 | 47738 | 47738 | 47738 | 47738 | 47738 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400281630 | Construcción De Banquetas En La Calle Ocampo | 131700246 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 31826 | 31826 | 31826 | 31826 | 31826 | 31826 | 31826 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400281671 | Pavimentación Asfáltica En La Av. Gómez Farías Entre Ocampo Y Rayón, Col. Lázaro Cárdenas | 131700008 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 212876 | 212876 | 212876 | 212876 | 212876 | 212876 | 212876 | 100 | 0 | Metro Lineal | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400281712 | Construcción De Banquetas En La Av. Gómez Farías | 131700247 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 25655 | 25655 | 25655 | 25655 | 25655 | 25655 | 25655 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: s/o - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400281732 | Construcción De Banquetas En La Av. Gómez Farías | 131700247 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 17104 | 17104 | 17104 | 17104 | 17104 | 17104 | 17104 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA00130400281773 | Proyecto De Equipamiento Mobiliario Del Centro De Justicia Penal, Con Competencia En El Distrito Judicial De Monclova. | 131000027 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Convenios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | COMISION PARA LA INSTRUMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE COAHUILA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 762118.12 | 762118.12 | 762118.12 | 762118.12 | 762118.12 | 762118.12 | 762118.12 | 100 | 0 | Mobiliario | 0 | 100 | 100 | Financiera: SE EJERCIO EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO A LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN EL CONVENIO RESPECTIVO. / Física: SE CUMPLIERON CON LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO EN TIEMPO Y FORMA. / Registro: A LA ESPERA DE RECIBIR EL INFORME DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA07130200158815 | "Cecytec" Nueva Creación: Constr. De 7 Aulas Did, Laboratorio Multidisciplinario, Servicios Sanitarios, Bodega, Laboratorio De Cómputo, Escalera Y O. | 133520001 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2007 | 3528115.39 | 3528115.39 | 3528115.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 950 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA09130100024997 | 2a. Etapa Del Proyecto "Paseo Del Río", Const. De 4 Módulos De Rampas De Acceso, 1 Módulo De Escalinata, Cancha De Basquetbol Y Piso De Concreto Ecoló | 092500234 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2010 | 1666711.83 | 1666711.83 | 1666711.83 | 1666711.83 | 1666711.83 | 1666711.83 | 1666711.83 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: El proyecto se actualizó. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA09130100025210 | Ampliación De La Red De Atarjeas Y Descargas Domiciliarias En La Col. Palma (1a Etapa) | 091000101 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Subsidios | U037 Infraestructura Hídrica |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2009 | 243146 | 243146 | 243146 | 243146 | 243146 | 243146 | 243146 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 1 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: / Registro: OBRA TERMINADA
COA09130100025212 | Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable | 091000099 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Otra obra pública | Terminado | Segundo Trimestre | 2009 | 17547 | 17547 | 17547 | 17547 | 17547 | 17547 | 17547 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 1 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: TERMINADO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA09130100025214 | Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable En La Col. La Palma | 091000100 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Otra obra pública | Terminado | Segundo Trimestre | 2009 | 26286 | 26286 | 28286 | 26286 | 28286 | 26286 | 26286 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 1 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMINADO / Registro: TERMINADI - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA09130100025221 | Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable En La Captación Rancho "Fresnillo-Ahmsa" En Tres Tramos Emergentes De La Ciudad De Frontera-M | 091000247 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Otra obra pública | Terminado | Segundo Trimestre | 2009 | 6154088 | 6154088 | 6154088 | 6154088 | 6154088 | 6154088 | 6154088 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 1 | Financiera: TERMINADO / Física: TERMNADO / Registro: TERMINADO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA09130100030131 | Desarrollo Cultural Infantil Alas Y Raices A Los Niños | 0930000164 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE CULTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2009 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 100 | 0 | Programa | 10000 | 100 | 100 | Financiera: programa terminado al 100% / Física: programa terminado al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA09130100030132 | Desarrollo Cultural Municipal | 0930000118 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U059 Instituciones Estatales de Cultura |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE CULTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2009 | 1275000 | 1275000 | 1275000 | 1275000 | 1275000 | 1275000 | 1275000 | 100 | 0 | Programa | 10000 | 100 | 100 | Financiera: programa finalizado / Física: programa finalizado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA09130100030143 | Programa De Desarrollo Cultural De Publicos Especificos | 093000169 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE CULTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2009 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 550940 | 550940 | 91.8233 | 0 | Programa | 100000 | 100 | 91.82 | Financiera: SIN MODIFICACIONES / Física: SIN MODIFICACIONES / Registro: SIN MODIFICACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA09130100030145 | Proyecto De Equipamiento Para La Escuela Del Sarape De Saltillo, Coahuila | 0 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE CULTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2009 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Programa | 10000 | 100 | 100 | Financiera: programa terminado al 100% / Física: programa terminado al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA09130100030153 | Programa De Desarrollo Cultural Para Jovenes | 093000166 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE CULTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2009 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 447950 | 447950 | 74.6583 | 0 | Programa | 1 | 100 | 74.66 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA09130100037408 | Adquisición E Instalación De Papalote No. 8 (Fondepas), 2 Bebederos Y 4 Km De Línea De Conducción | 091100159 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Las Cuatas | Rural | Subsidios | U023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2009 | 104535 | 104535 | 104535 | 104535 | 104535 | 104535 | 104535 | 100 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA09130100037409 | Programa De Apoyo Para Barbecho De Tierras | 091100136 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | Urbano | Subsidios | U023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO | Otra obra pública | Terminado | Segundo Trimestre | 2009 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Hectárea | 5000 | 100 | 100 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA09130100045357 | "Sistema Vial Fundadores" | 083000055 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | Terminado | Tercer Trimestre | 2010 | 1799485 | 1799485.11 | 1799485.11 | 1799485.11 | 1799485.11 | 1799485.11 | 1799485.11 | 100 | 0 | Obra | 4.4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: La obra se actualizó. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA09130100097606 | "Instituto Tecnológico De Saltillo": Construcción De Unidad Académica Departamental Tipo Iii Y Obra Exterior | 093001597 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2009 | 0 | 14044603 | 14044603 | 13864279.49 | 11867828.03 | 11867828.03 | 11867828.03 | 84.501 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capt. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA09130100097607 | "Instituto Tecnológico De Saltillo": Construcción De Unidad Académica Departamental Tipo Iii (1a. Etapa.- Estudios) | 093001146 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2009 | 0 | 38869.28 | 38869.28 | 38869.28 | 38869.28 | 38869.28 | 38869.28 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA09130100097608 | "Universidad Tecnológica De Coahuila":Sustitución De La Estructura Triodésica Del Patio Central Del Edif. De Rectoría (2a. Etapa). | 092700108 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2009 | 1000000 | 961798.57 | 961798.57 | 961798.57 | 961798.57 | 961798.57 | 961798.57 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA09130100097609 | Universidad Tecnológica De La Región Centro De Coahuila: Const. De Unidad De Docencia C/Aire Acond. Y Obra Ext, Por Term. Anticipada Del Contrato Ici- | 091800303 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2009 | 0 | 16170565.66 | 16170565.66 | 16170565.66 | 16170565.66 | 16170565.66 | 16170565.66 | 100 | 0 | Aula | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA09130100097610 | "Universidad Tecnológica De La Región Centro De Coahuila": Suministro De Mobiliario Y Equipo Básico Para La Unidad De Docencia. | 091800295 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2009 | 3138172 | 3138076.45 | 3138076.45 | 3138076.45 | 3138076.45 | 3138076.45 | 3138076.45 | 100 | 0 | Equipo | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA09130100097611 | "Universidad Tecnológica De La Región Centro De Coahuila": Construcción De Unidad De Docencia 2 Niveles Con Aire Acondicionado Y Obra Exterior. | 091800106 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2009 | 0 | 2128505.68 | 2128505.68 | 2128505.68 | 2128505.68 | 2128505.68 | 2128505.68 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA09130100098484 | Instituto Tecnológico De La Laguna : Construcción De Biblioteca (Mob. Y Equipo) Y Obra Exterior. | 093500046 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Convenios | U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2009 | 0 | 148664 | 148664 | 148664 | 148664 | 148664 | 148664 | 100 | 0 | Estudio | 1 | 100 | 100 | Financiera: SE REPORTABA EN 2208,PERO EL SISTEMA YA NO TIENE DISPONIBLE 2008 COMO CICLO DEL RECURSO. / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA09130100098485 | Instituto Tecnológico De La Laguna : Construcción De Biblioteca Y Obra Exterior. | 093500575 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Convenios | U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2009 | 0 | 20189056 | 20189056 | 15992736.73 | 15992736.73 | 15992736.73 | 15992736.73 | 79.2149 | 0 | BIBLIOTECA | 1 | 100 | 98 | Financiera: LA OBRA CORRESPONDE AL 2008 PERO EL SISTEMA YA NO LO TIENE DISPONIBLE COMO CICLO DEL RECURSO. / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA09130100098486 | Instituto Tecnológico De Piedras Negras: Equipamiento Especializado. | 092500331 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Convenios | U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2009 | 2401023 | 2377261.82 | 2377261.82 | 2377261.82 | 2377261.82 | 2377261.82 | 2377261.82 | 100 | 0 | Equipo | 1 | 100 | 100 | Financiera: SE REPORTABA EN 2008,PERO EL SIST. YA NO LO CONTEMPLA COMO CICLO DEL RECURSO. / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA09130100098487 | Instituto Tecnológico De Saltillo: Equipamiento Especializado. | 093001300 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Convenios | U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2009 | 0 | 4558346.7 | 4558346.7 | 4558346.7 | 4558346.7 | 4558346.7 | 4558346.7 | 100 | 0 | Equipo | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capt. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA09130100098488 | Instituto Tecnológico De Torreón : Equipamiento Especializado. | 093500576 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Convenios | U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2009 | 0 | 3126134.6 | 3126134.6 | 3126134.6 | 3126134.6 | 3126134.6 | 3126134.6 | 100 | 0 | Equipo | 1 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ES 2008 PERO EL SISTEMA YA NO LO TIENE DISPONIBLE COMO CICLO DEL RECURSO. / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA09130100098496 | "Emsad" N/C: Mobiliario Para 2 Aulas Didácticas Y Mob. Y Equipo Para Aula Adecuada A Cómputo Cap. 30 Alumnos. | 093500571 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2009 | 0 | 486866.69 | 486866.69 | 486866.69 | 486866.69 | 486866.69 | 486866.69 | 100 | 0 | Equipo | 1 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ES 2008, PERO EL SIST. YA NO LO TIENE DISPONIBLE COMO CICLO DEL RECURSO. / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA09130100098497 | "Cecytec" (Laguna Del Rey ): Equipo Parcial De Laboratorio De Cómputo. | 092300090 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2009 | 0 | 134435 | 134435 | 134435 | 134435 | 134435 | 134435 | 100 | 0 | Equipo | 1 | 100 | 100 | Financiera: SE REPORTABA EN 2008,PERO EL SISTEMA YA NO LO CONTEMPLA COMO CICLO DEL RECURSO. / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA09130100098498 | "Cecytec": Mobiliario Para 7 Aulas Didácticas Y Equipo Para Lab. De Cómputo (Parcial). | 090400112 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2009 | 0 | 597470 | 597470 | 597470 | 597470 | 597470 | 597470 | 100 | 0 | Equipo | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capt. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA09130100098499 | "Cecytec" : Mobiliario Para 4 Aulas Didácticas, Taller De Mecatrónica Y Taller De Mantenimiento Industrial. | 090300090 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2009 | 1243499 | 1243499 | 1243499 | 1218289.97 | 1218289.97 | 1218289.97 | 1218289.97 | 97.9727 | 0 | Equipo | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capt. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA09130100098500 | "Emsad" N/C.- Constr. 2 Aulas Did., 1 Aula Adecuada A Cómputo Cap.30 Alumnos, Serv.Sanitarios Y Obra Ext. | 083500718 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2009 | 0 | 919805 | 919805 | 919805 | 919805 | 919805 | 919805 | 100 | 0 | Aula | 3 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ES 2008,PERO EL SISTEMA YA NO LO TIENE DISPONIBLE COMO CICLO DEL RECURSO / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA09130100098501 | "Cecytec" (Laguna Del Rey): Construcción De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior. | 082300067 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2009 | 0 | 479995.62 | 479995.62 | 479995.62 | 479995.62 | 479995.62 | 479995.62 | 100 | 0 | ANEXO.-SERV. SANITARIOS | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA09130100098502 | "Cobac" N/C: Mobiliario Y Equipo Para 7 Aulas Didácticas, Administración Provisional Y Bodega. | 081800514 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2009 | 0 | 209408.1 | 209408.1 | 209408.1 | 209408.1 | 209408.1 | 209408.1 | 100 | 0 | Equipo | 1 | 100 | 100 | Financiera: EL SIST. YA NO TIENE DISPONIBLE EL 2008 COMO CICLO DEL RECURSO. / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA09130100098503 | "Cobac" N/C: Constr. De 7 Aulas Didácticas, Lab. Múltiple, Taller Op. De Paquetes De Cómputo, Bodega, Serv. Sanitarios, Escalera Y Obra Ext. | 081800184 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2009 | 0 | 3206787.67 | 3206787.67 | 3206787.67 | 3206787.67 | 3206787.67 | 3206787.67 | 100 | 0 | Aula | 7 | 100 | 100 | Financiera: EL SIST. YA NO TIENE DISPONIBLE EL 2008 COMO CICLO DEL RECURSO. / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA09130100098504 | "Cecytec" (Monclova Sur): Construcción De Laboratorio De Producción (Mob. Y Equipo) Y Obra Exterior. | 081800036 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2009 | 0 | 628255.45 | 628255.45 | 628255.45 | 628255.45 | 628255.45 | 628255.45 | 100 | 0 | Laboratorio | 1 | 100 | 100 | Financiera: EL SIST. YA NO TIENE DISPONIBLE EL 2008 COMO CICLO DEL RECURSO. / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA09130100098505 | "Cecytec" Nueva Creación: Constr. De 7 Aulas Did, Laboratorio Multidisciplinario, Servicios Sanitarios, Bodega, Laboratorio De Cómputo, Escalera Y O. | 080400171 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2009 | 0 | 3415275 | 3415275 | 3415275 | 3415275 | 3415275 | 3415275 | 100 | 0 | Aula | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capt. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA09130100098531 | "Cecytec" N/C: Mobiliario Para 7 Aulas Didácticas. | 093500570 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2009 | 0 | 473927.65 | 473927.65 | 473927.65 | 473927.65 | 473927.65 | 473927.65 | 100 | 0 | Equipo | 1 | 100 | 100 | Financiera: la obra es 2008. pero el sist. ya no lo tiene disponible como ciclo del recurso. / Física: / Registro: capt. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA09130100098532 | "Emsad": Mobiliario Para 1 Aula Didáctica Y Mob. Y Equipo Para La Administración. | 093500569 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2009 | 0 | 247119.93 | 247119.93 | 247119.93 | 247119.93 | 247119.93 | 247119.93 | 100 | 0 | Equipo | 1 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ES 2008,PERO EL SIST. YA NO LO TIENE DISPONIBLE COMO CICLO DEL RECURSO. / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA09130100098533 | "Emsad": Construcción De 1 Aula Didáctica, Administración Y Obra Exterior | 093500443 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2009 | 471126 | 471126 | 471126 | 471126 | 471126 | 471126 | 471126 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA09130100098534 | "Cecytec" N/ C: Constr. De 7 Aulas .Did. Lab. Múltiple, Lab. De Cómputo, Serv. Sanit., Bodega , Escalera, Y Obra Exterior. | 093500416 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2009 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Aula | 7 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ES 2008,PERO EL SIST.YA NO LO TIENE DISPONIBLE COMO CICLO DEL REC.-corresponde a estudios. / Física: el avance corresponde a estudios. / Registro: capt. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA09130100098535 | "Cecytec": Mobiliario Y Equipo Para 4 Aulas Didácticas,Laboratorio Múltiple Y Bodega. | 093400115 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2009 | 0 | 870879.94 | 870879.94 | 870879.94 | 870879.94 | 870879.94 | 870879.94 | 100 | 0 | Equipo | 1 | 100 | 100 | Financiera: la obra es 2008,pero el sist. ya no lo tiene disponible como ciclo del recurso. / Física: / Registro: capt. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA09130100098536 | "Cecytec": Constr. De 4 Aulas Didácticas, Laboratorio Múltiple, Bodega, Escalera Y Obra Exterior.2a.E | 093400036 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2009 | 0 | 1470665 | 1470665 | 1470665 | 1470665 | 1470665 | 1470665 | 100 | 0 | Aula | 4 | 100 | 100 | Financiera: la obra es 2008 pero el sistema ya no lo tiene disponible como ciclo del recurso. / Física: / Registro: capt. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA09130100098537 | "Emsad" Nueva Creación: Construcción De 1 Aula Adecuada A Cómputo Cap. 30 Alumnos, Servicios Sanitarios Y Obra Exterior. | 093300311 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2009 | 325962 | 243225.15 | 243225.15 | 243225.15 | 180817.13 | 180817.13 | 180817.13 | 74.3415 | 0 | Aula | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA09130100098538 | "Cecytec" N/C: Mobiliario Para 7 Aulas Didácticas. | 093001305 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2009 | 0 | 473927.65 | 473927.65 | 473927.65 | 473927.65 | 473927.65 | 473927.65 | 100 | 0 | Equipo | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capt. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA09130100098539 | "Cecytec" N/C : Constr. De 7 Aulas Didácticas, Lab. Múltiple, Lab. De Cómputo, Bodega, Escalera, Serv. Sanitarios Y Obra Exterior. | 093000077 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2009 | 971450 | 971450 | 971450 | 971450 | 971450 | 971450 | 971450 | 100 | 0 | Aula | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capt. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA09130100098540 | "Cecytec": Mobiliario Y Equipo De Laboratorio De Producción. | 092800089 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2009 | 0 | 4068787.94 | 4068787.94 | 4068787.94 | 4068787.94 | 4068787.94 | 4068787.94 | 100 | 0 | Equipo | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capt. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA09130100098541 | "Cecytec" N/C: Mobiliario Para 7 Aulas Didácticas. | 091100147 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2009 | 0 | 474347.46 | 474347.46 | 474347.46 | 474347.46 | 474347.46 | 474347.46 | 100 | 0 | Equipo | 1 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ES 2008, PERO EL SIST. YA NO LO TIENE DISPONIBLE COMO CICLO DEL RECURSO. / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA09130100098542 | "Cecytec" Nueva Creación: Constr. De 7 Aulas Didácticas, Laboratorio Múltiple, Laboratorio De Cómputo, Servicios Sanitarios, Bodega, Escalera Y O. Ex | 091100123 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2009 | 0 | 6822831.97 | 6822831.97 | 6822831.97 | 6822831.97 | 6822831.97 | 6822831.97 | 100 | 0 | Aula | 7 | 100 | 100 | Financiera: LA OBRA ES 2008,PERO EL SIST. YA NO LO TIENE DISPONIBLE COMO CICLO DEL RECURSO. / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA09130100098543 | "Conalep": Mobiliario Para 4 Aulas Didácticas. | 091000229 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2009 | 0 | 202908 | 202908 | 202908 | 202908 | 202908 | 202908 | 100 | 0 | Equipo | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capt. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA09130100098544 | "Conalep": Constr. 4 Aulas Didácticas, Administración, Lab. Electrónica, Lab. Comunicación Ind., Taller De Dibujo Y Obra Exterior. | 091000169 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2009 | 0 | 6569706 | 6569706 | 6569706 | 6569706 | 6569706 | 6569706 | 100 | 0 | Aula | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capt. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA09130100098545 | "Cecytec" N/C: Mobiliario Para 7 Aulas Didácticas. | 090900176 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2009 | 476327 | 474347.46 | 474347.46 | 474347.46 | 474347.46 | 474347.46 | 474347.46 | 100 | 0 | Equipo | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capt. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA09130100098546 | "Cecytec" N/C: Constr. De 7 Aulas Did., Laboratorio Múltiple, Laboratorio De Cómputo, Serv. Sanitarios, Bodega, Escalera Y Obra Exterior. | 090900097 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2009 | 2930933 | 2752452.05 | 2752452.05 | 2752452.05 | 2752452.05 | 2752452.05 | 2752452.05 | 100 | 0 | Aula | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capt. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA09130100098547 | "Emsad" N/C: Mobiliario Y Equipo Para Aula Adecuada A Cómputo Capacidad 30 Alumnos. | 090600104 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2009 | 0 | 357300 | 357300 | 357300 | 357300 | 357300 | 357300 | 100 | 0 | Equipo | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capt. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA09130100098548 | "Emsad" Nueva Creación: Constr. De 1 Aula Adecuada Como Aula De Cómputo Cap. 30 Alumnos, Servicios Sanitarios Y Obra Exterior. | 090600085 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Cultura y turismo | Terminado | Tercer Trimestre | 2010 | 756432 | 756432.65 | 756432.65 | 756432.65 | 756432.65 | 756432.65 | 756432.65 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: La obra se actualizó. Se corrigio año del recurso ya que por error se habia clasificado como 2009. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA09130100098549 | "Cecytec": 1a Etapa De Mobiliario Y Equipo Del Taller De Electromecánica. | 090400076 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2009 | 0 | 659985 | 659985 | 659985 | 659985 | 659985 | 659985 | 100 | 0 | Equipo | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capt. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA09130100098550 | "Cecytec": Mobiliario Y Equipo De Laboratorio De Producción. | 090200081 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2009 | 4068800 | 4068800 | 4068800 | 4068800 | 4068787.94 | 4068787.94 | 4068787.94 | 99.9997 | 0 | Equipo | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA09130100098551 | "Cecytec" (Agujita) : Construcción De Laboratorio De Producción Y Obra Exterior. | 082800124 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2009 | 0 | 1352315.35 | 1352315.35 | 1352315.35 | 1352315.35 | 1352315.35 | 1352315.35 | 100 | 0 | Laboratorio | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capt. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA09130100098552 | "Cecytec": Construcción De Taller De Electromecánica Y Obra Exterior. | 080400205 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2009 | 0 | 2310924 | 2310924 | 2310924 | 2310924 | 2310924 | 2310924 | 100 | 0 | Taller | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capt. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA09130100098558 | Instituto Tecnológico De Torreón: Equipamiento Especializado.(Per) | 093500566 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2009 | 0 | 1588000 | 1588000 | 1588000 | 1470844 | 1470844 | 1470844 | 92.6224 | 0 | Equipo | 1 | 100 | 100 | Financiera: la obra es 2008 pero el sist. ya no lo tiene disponible como ciclo del recurso. / Física: / Registro: capt. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA09130100099070 | Universidad Tecnológica De Coahuila (Unidad Académica De Parras): Construcción De Unidad De Docencia (2 Niveles) Y Obra Exterior. | 092400135 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2009 | 16000000 | 13107487.99 | 13107487.99 | 13107487.99 | 8565986.25 | 8565986.25 | 8565986.25 | 65.3519 | 0 | Obra | 1 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA09130100099079 | "Instituto Tecnológico De La Laguna": Equipamiento Del Laboratorio De Física. | 093500661 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Convenios | U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2009 | 1505556 | 1505441 | 1505441 | 1505441 | 1505441 | 1505441 | 1505441 | 100 | 0 | Equipo | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA09130100099080 | Instituto Tecnológico De Saltillo: Mobiliario Y Equipo Para Unidad Académica Departamental Tipo Iii. | 093001619 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Convenios | U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2009 | 809678 | 777741.35 | 777741.35 | 777741.35 | 777741.35 | 777741.35 | 777741.35 | 100 | 0 | Equipo | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capt. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA09130100099081 | "Instituto Tecnológico De Saltillo": Equipamiento A Laboratorios Con Equipo Básico Y Especializado Para El Posgrado | 093001599 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Convenios | U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2009 | 5700149 | 5532500 | 5532500 | 5532500 | 5532500 | 5532500 | 5532500 | 100 | 0 | Equipo | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capt. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA09130100099082 | "Instituto Tecnológico De Saltillo": Trabajos Preliminares Y De Cimentación Para Recibir La Construcción De Unidad Académica Departamental "Tipo Iii" | 093001596 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Convenios | U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2009 | 4128151 | 4128151.32 | 4128151.32 | 4128151.32 | 4096128.27 | 4096128.27 | 4096128.27 | 99.2243 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capt. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA09130100099083 | Inst.Tec. De Piedras Negras: Equipamiento Especializado De: Cubículos De Lab. De Cómputo,Aulas Del Progr.De Ing. Industrial,Área De Ingeniería Y Lab.D | 092500404 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Convenios | U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2009 | 4746203 | 4413099.81 | 4413099.81 | 4413099.81 | 4110049.81 | 4110049.81 | 4110049.81 | 93.1329 | 0 | Equipo | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA09130100099084 | "Instituto Tecnológico De Piedras Negras": Adecuación Del Laboratorio De Cómputo | 092500403 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Convenios | U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2009 | 922596.58 | 810836.77 | 810836.77 | 810836.77 | 810836.77 | 810836.77 | 810836.77 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA09130100099095 | "Instituto Tecnológico De Saltillo": Equipamiento A Laboratorios De 6 Programas Educativos | 093001598 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Convenios | E060 Fondo de Apoyo para la calidad de los Institutos Tecnológicos (Federales y Descentralizados) equipamiento e infraestructura: talleres y laboratorios |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2009 | 2895492 | 2895492 | 2895492 | 2485145.72 | 2441827.26 | 2441827.26 | 2441827.26 | 84.332 | 0 | Equipo | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capt. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA09130100099101 | "Cecytec": Construcción De Taller De Electromecánica Y Obra Exterior | 093400125 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2009 | 2408036 | 2408036 | 2408036 | 2408036 | 2258193.87 | 2258193.87 | 2258193.87 | 93.7774 | 0 | Taller | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA09130100099102 | "Cecytec": Construcción De Laboratorio De Informática Y Obra Exterior | 093300292 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2009 | 0 | 1833584.4 | 1833584.4 | 1833584.4 | 1833584.4 | 1833584.4 | 1833584.4 | 100 | 0 | Laboratorio | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA09130100099103 | "Icatec": Acción Móvil, Equipo De Idiomas, Equipo De Cómputo. | 093300291 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2009 | 0 | 3070858.92 | 3070858.92 | 3070858.92 | 3070858.92 | 3070858.92 | 3070858.92 | 100 | 0 | Equipo | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA09130100099104 | "Cecytec": Construcción De Taller De Mantenimiento Industrial Y Obra Exterior. | 093001442 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2009 | 0 | 2131581.01 | 2131581.01 | 2131581.01 | 2131581.01 | 2131581.01 | 2131581.01 | 100 | 0 | Taller | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capt. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA09130100099105 | "Cobac": Construcción De 4 Aulas Didácticas, Bodega, Escalera Y Obra Exterior (Fracc.Valle Dorado) | 093001440 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2009 | 0 | 1896312.68 | 1896312.68 | 1896312.68 | 1896312.68 | 1896312.68 | 1896312.68 | 100 | 0 | Aula | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capt. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA09130100099106 | "Cobac" : Mobiliario Para 4 Aulas Didácticas. | 093001304 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2009 | 0 | 217215.88 | 217215.88 | 217215.88 | 217215.88 | 217215.88 | 217215.88 | 100 | 0 | Equipo | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capt. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA09130100099107 | "Cecytec" Nueva Creación: Mobiliario Para 7 Aulas Didácticas. | 092500308 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2009 | 474347 | 474347 | 474347 | 474347 | 474347 | 474347 | 474347 | 100 | 0 | Equipo | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA09130100099108 | "Cecytec" Nueva Creación : Constr. De 7 Aulas Didácticas, Lab. Múltiple, Lab. De Cómputo, Serv. Sanitarios, Bodega, Pórtico Y Obra Exterior. | 092500187 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2009 | 6512892 | 6512892.31 | 6512892.31 | 6512680.93 | 6512680.93 | 6512680.93 | 6512680.93 | 99.9968 | 0 | Aula | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA09130100099109 | "Cecytec": Construcción De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | 091900047 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2009 | 0 | 987682 | 987682 | 987682 | 987682 | 987682 | 987682 | 100 | 0 | ANEXO | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA09130100099110 | "Cobac": Construcción De 4 Aulas Didácticas, Administración (Dir. Y Cub.) Y Obra Exterior | 091800268 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2009 | 0 | 3028480.66 | 3028480.66 | 3028480.66 | 3028480.66 | 3028480.66 | 3028480.66 | 100 | 0 | Aula | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA09130100099111 | "Cobac": Mobiliario Para 4 Aulas Didácticas. | 091800251 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2009 | 1010277 | 997676.34 | 997676.34 | 997676.34 | 997676.34 | 997676.34 | 997676.34 | 100 | 0 | Equipo | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA09130100099112 | "Cobac": Mobiliario Y Equipo Para Taller De Operación De Paquetes De Cómputo Y Laboratorio Múltiple. | 091800101 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2009 | 0 | 998529.38 | 998529.38 | 998529.38 | 998529.38 | 998529.38 | 998529.38 | 100 | 0 | Equipo | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA09130100099113 | "Cecytec": Construcción De Taller De Electromecánica Y Obra Exterior | 091100156 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2009 | 0 | 2478608 | 2478608 | 2478608 | 2478608 | 2478608 | 2478608 | 100 | 0 | Taller | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA09130100099114 | "Conalep": Mobiliario Y Equipo Para Laboratorio De Metrología Y Taller De Electricidad. | 091000252 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2009 | 1236372 | 1236372.35 | 1236372.35 | 1236372.35 | 98034.58 | 98034.58 | 98034.58 | 7.9292 | 0 | Equipo | 1 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: capt. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA09130100099115 | "Conalep": Construcción De 4 Aulas Didácticas, Laboratorio De Metrología , Taller De Electricidad Y Obra Exterior. | 091000251 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2009 | 3298368 | 3298367.61 | 3298367.61 | 3298367.61 | 3298367.61 | 3298367.61 | 3298367.61 | 100 | 0 | Aula | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capt. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA09130100099116 | "Conalep": Mobiliario Para 4 Aulas Didácticas. | 091000228 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2009 | 202908 | 202907.89 | 202907.89 | 202907.89 | 202907.89 | 202907.89 | 202907.89 | 100 | 0 | Equipo | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capt. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA09130100099117 | "Cecytec": Construcción De Laboratorio De Informática Y Obra Exterior | 090600105 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2009 | 0 | 1506514 | 1506514 | 1506514 | 1506514 | 1506514 | 1506514 | 100 | 0 | Laboratorio | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capt. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA09130100099118 | "Cecytec: Mob. Y Equipo Para Lab. Múltiple, Mob. Y Equipo Para Lab. De Cómputo (Parcial), Mob. De Bodega Y De Admón. Prov.,Mob. Y Eq.Para T.Electromec | 090400123 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2009 | 0 | 6415936.91 | 6415936.91 | 6415936.91 | 6415936.91 | 6415936.91 | 6415936.91 | 100 | 0 | Equipo | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capt. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA09130100104476 | Sistemas De Monitoreo Y Alerta Oportuna Para Zonas Habitacionales | 121700087 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Subsidios | N002 Fondo de Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2007 | 550715 | 550715 | 550715 | 550715 | 393368 | 393368 | 393368 | 71.4286 | 0 | Obra | 1 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Actualizado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA09130100104477 | Sistemas De Monitoreo Y Alerta Oportuna Para Zonas Habitacionales | 120200011 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Subsidios | N002 Fondo de Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2007 | 1353656 | 1353656 | 1353656 | 1353656 | 960350 | 960350 | 960350 | 70.9449 | 0 | Obra | 1 | 100 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: Le proyecto se actualizó. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA09130100104478 | Sistemas De Monitoreo Y Alerta Oportuna Para Zonas Habitacionales | 122500012 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Subsidios | N002 Fondo de Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2007 | 1880032 | 1880032 | 1880032 | 1880032 | 1342880 | 1342880 | 1342880 | 71.4286 | 0 | Obra | 1 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Actualizado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA09130100104479 | Sistemas De Monitoreo Y Alerta Oportuna Para Zonas Habitacionales | 120300005 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | Urbano | Subsidios | N002 Fondo de Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2007 | 823788 | 823788 | 823788 | 823788 | 588420 | 588420 | 588420 | 71.4286 | 0 | Obra | 1 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Actualizado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA09130100104480 | Sistemas De Monitoreo Y Alerta Oportuna Para Zonas Habitacionales | 123300004 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Subsidios | N002 Fondo de Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2007 | 550715 | 550715 | 550715 | 550715 | 393368 | 393368 | 393368 | 71.4286 | 0 | Obra | 1 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Actualizado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA09130100104481 | Sistemas De Monitoreo Y Alerta Oportuna Para Zonas Habitacionales | 120900022 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Subsidios | N002 Fondo de Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2007 | 550715 | 550715 | 550715 | 550715 | 393368 | 393368 | 393368 | 71.4286 | 0 | Obra | 1 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Actualizado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA09130100115149 | Construcción Carretera Libramiento " La Joya ". (2a Etapa) "Santa Fe A Carretera Matamoros" | 083500233 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2010 | 1729908.88 | 1729908.88 | 1729908.88 | 1729908.88 | 1729908.88 | 1729908.88 | 1729908.88 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: El proyecto se actualizó. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100020808 | Cancha De Futbol Rápido | 102200039 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Educación y deporte | Suspendido | Segundo Trimestre | 2010 | 203443 | 203443 | 203443 | 203443 | 203443 | 203443 | 203443 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: La obra se revisó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100020861 | Perforación Y Aforo De Un Pozo Profundo Para Agua Potable Para Reposición Del Pozo "Plataneras" | 093300053 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 676005 | 979550.3 | 979550.3 | 979550.3 | 979550.3 | 979550.3 | 979550.3 | 100 | 0 | Pozo | 1 | 100 | 100 | Financiera: concluida. / Física: concluida. / Registro: concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100020875 | "Cecytec" N/C: Constr. De 7 Aulas Did., Laboratorio Múltiple, Laboratorio De Cómputo, Serv. Sanitarios, Bodega, Escalera Y Obra Exterior. | 090900097 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 2350216 | 6867416.89 | 6867416.89 | 6867416.89 | 5973912.21 | 5973912.21 | 5973912.21 | 86.9892 | 0 | Aula | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capt. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100030167 | Fondo Regional Para La Cultura Y Las Artes | 3.0 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Convenios | U059 Instituciones Estatales de Cultura |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE CULTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Programa | 1 | 100 | 100 | Financiera: programa terminado 100% / Física: programa terminado 100% / Registro: programa terminado 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100037777 | Fortalecimiento Del Espacio De Cultura Del Agua | 102300047 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | Urbano | Subsidios | U010 Programa de Cultura del Agua |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 7500 | 7499.99 | 7499.99 | 7499.99 | 7499.99 | 7499.99 | 7499.99 | 100 | 0 | Programa | 1 | 100 | 100 | Financiera: concluída. / Física: concluída. / Registro: concluída. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100037804 | Construcción De Cerco Perimetral En El Pozo Arramberri | 102200043 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Subsidios | S047 Programa de Agua Limpia |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 44960 | 44959.91 | 44959.91 | 44959.91 | 44959.91 | 44959.91 | 44959.91 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: concluída. / Física: concluída. / Registro: concluída. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100037805 | Construcción De Un Cerco Perimetral En El Pozo De Fraccionamiento Las Torres | 102200042 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Subsidios | S047 Programa de Agua Limpia |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 16067 | 16066.98 | 16066.98 | 16066.98 | 16066.98 | 16066.98 | 16066.98 | 100 | 0 | Cercos | 1 | 100 | 100 | Financiera: concluída. / Física: concluída. / Registro: concluída. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100037807 | Construcción De Un Cerco Perimetral En El Tanque De Regulación Y Almacenamiento | 100700038 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Subsidios | S047 Programa de Agua Limpia |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 70963 | 70963 | 70963 | 70963 | 70963 | 70963 | 70963 | 100 | 0 | Cercos | 1 | 100 | 100 | Financiera: concluida / Física: concluida / Registro: concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100037812 | Suministro De Insumos Para El Monitoreo De Cloro Libre Residual | 102200045 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Subsidios | S047 Programa de Agua Limpia |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 7426 | 7425.72 | 7425.72 | 7425.72 | 7425.72 | 7425.72 | 7425.72 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: concluída. / Física: concluída. / Registro: concluída. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100037813 | Suministro E Instalación De Un Equipo Dosificador De Hipoclorito De Sodio En El Pozo De Fraccionamiento Las Torres | 102200044 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Subsidios | S047 Programa de Agua Limpia |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 11109 | 11108.81 | 11108.81 | 11108.81 | 11108.81 | 11108.81 | 11108.81 | 100 | 0 | Equipo | 1 | 100 | 100 | Financiera: concluida. / Física: concluída. / Registro: concluída. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100037823 | Suministro De Insumos Para El Monitoreo De Cloro Libre Residual | 100700039 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Subsidios | S047 Programa de Agua Limpia |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 7426 | 7426 | 7426 | 7426 | 7426 | 7426 | 7426 | 100 | 0 | -1 | 1 | 100 | 100 | Financiera: concluida / Física: concluida. / Registro: concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100038271 | Adquisición De Maquinaria Para Obras De Desarrollo Rural (Estaciones Centrales De Maquinaria Rural Para El Desarrollo Rural) Consta De: Bull Docer | 103900005 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 3553245 | 3553245 | 3553245 | 3553245 | 2651701.99 | 2651701.99 | 0 | 74.6276 | 0 | Máquina | 1 | 100 | 100 | Financiera: EN PROCESO DE PAGO / Física: EN PROCESO DE PAGO / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100038272 | Adquisición De Maquinaria Para Obras De Desarrollo Rural (Estaciones Centrales De Maquinaria Rural Para El Desarrollo Rural) Consta De: Dos Bull Docer Y Un Trac | 104000005 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 8500000 | 8500000 | 8500000 | 5790654 | 5790654 | 5790654 | 3138952 | 68.1253 | 0 | Máquina | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100038273 | Corrales De Acopio De Ganado (Un Corral, Báscula Y Prensa De Manejo) | 104000007 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO | Otra obra pública | Terminado | Cuarto Trimestre | 2010 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 917047 | 917047 | 917047 | 917047 | 91.7047 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100038274 | Adquisición De Maquinaria Para Obras De Desarrollo Rural (Estaciones Centrales De Maquinaria Rural Para El Desarrollo Rural) Consta De: Dos Bull Docer Y Un Trac | 104100003 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 8500000 | 8500000 | 8500000 | 5790653.98 | 5790653.98 | 5790653.98 | 5790653.98 | 68.1253 | 0 | Máquina | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada queda pendiente el reintegro por parte de la secretaria de finanzas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100038275 | Corrales De Acopio De Ganado (Un Corral, Báscula Y Prensa De Manejo) | 104100007 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO | Otra obra pública | Terminado | Cuarto Trimestre | 2010 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 917047 | 917047 | 917047 | 917047 | 91.7047 | 0 | Equipo | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100038276 | Adquisición De Maquinaria Para Obras De Desarrollo Rural (Estaciones Centrales De Maquinaria Rural Para El Desarrollo Rural) Consta De: Dos Bull Docer Y Un Trac | 104400007 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE FOMENTO AGROPECUARIO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 8500000 | 8500000 | 8500000 | 5790654 | 5790654 | 5790654 | 5790654 | 68.1253 | 0 | Máquina | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada queda pendiente el reintegro por parte de finanzas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100046035 | Construcción De Paso A Desnivel En El Blvd. Harold R. Pape - Blvd. Sidermex En Monclova, Coahuila | 091800273 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 26041322.85 | 26041322.85 | 26041322.85 | 26041322.85 | 26041322.85 | 26041322.85 | 25715406.7 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Actualizado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100046036 | Construcción De Paso A Desnivel En El Blvd. Harold R. Pape Acceso A La Col. Asturias En Monclova, Coahuila. | 091800270 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 18989420.93 | 18989420.93 | 18989420.93 | 18989420.93 | 18989420.93 | 18989420.93 | 7773261.29 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Actualizado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100046037 | Construcción De Cancha De Fut-Bol En Macroplaza De Acuña, Coah. | 100200122 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2010 | 845359 | 845359.7 | 845359.7 | 845359.7 | 845359.7 | 845359.7 | 845359.7 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: La obra se actualizó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100046038 | Construcción De La Plaza En Ciudad Acuña, Coah. | 100200250 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | Cultura y turismo | Terminado | Tercer Trimestre | 2010 | 8851210.95 | 8851210.95 | 8851210.95 | 8851210.95 | 8851210.95 | 8851210.95 | 8851210.95 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: La obra se actualizó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100046039 | "Macroplaza" En Ciudad Acuña. (Segunda Etapa) | 100200123 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | Cultura y turismo | Terminado | Tercer Trimestre | 2010 | 7565643 | 7565643.72 | 7565643.72 | 7565643.72 | 7565643.72 | 7565643.72 | 7565643.72 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: La obra se actualizó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100046040 | Sistema De Iluminación Urbana En Plaza Acuña, Coahuila. | 100200261 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 2621937.77 | 2621937.77 | 2621937.77 | 2621937.77 | 2621937.77 | 2621937.77 | 0 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Actualizado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100046042 | Construcción De " La Gran Plaza " (Etapa; Construcción De Vialidades Y Estacionamiento) En El Municipio De Piedras Negras, Coahuila. | 102500215 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | Cultura y turismo | Terminado | Tercer Trimestre | 2010 | 5533938.67 | 5533938.67 | 5533938.67 | 5533938.67 | 5533938.67 | 5533938.67 | 5533938.67 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: el proyecto se actualizó. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100046043 | Construcción De " Macro Arco" Inc. Cimentación, Estructura, Cubierta De Cristal E Iluminación Artística Y Efectos Especiales En La Gran Plaza De Piedras Negras. | 102500245 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 10759718.72 | 10759718.72 | 10759718.72 | 10759718.72 | 10759718.72 | 10759718.72 | 8486313.8 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Actualizado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100046044 | Construcción De Fuente Y Muro De La Gente En La Gran Plaza | 102500241 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | Cultura y turismo | Terminado | Tercer Trimestre | 2010 | 2593513.86 | 2593513.86 | 2593513.86 | 2593513.86 | 2593513.86 | 2593513.86 | 2593513.86 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: El proyecto se actualizó. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100046045 | Construcción De "La Gran Plaza", Etapa; Construcción De Mundo, Pérgolas, Camastros Y Bancas De Diseño Artístico En El Municipio De Piedras Negras, Coahuila. | 102500211 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 11084701.1 | 11084701.1 | 11084701.1 | 11084701.1 | 11084701.1 | 11084701.1 | 6541287.21 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Actualizado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100046046 | Construcción De "La Gran Plaza", Etapa; Puente Peatonal Gran Plaza. En El Municipio De Piedras Negras, Coahuila. | 102500212 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | Cultura y turismo | Terminado | Tercer Trimestre | 2010 | 11457272.66 | 11457272.66 | 11457272.66 | 11457272.66 | 11457272.66 | 11457272.66 | 11457272.66 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: El proyecto actualizó. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100046047 | Construcción De Plaza "Al Vuelo", En El Municipio De Piedras Negras, Coahuila. | 102500214 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 11758039.85 | 11758039.85 | 11758039.85 | 11758039.85 | 11758039.85 | 11758039.85 | 11086832.25 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Terminado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100046048 | Construcción De Plaza De Museo De La Frontera Norte Y Asta Bandera, En El Municipio De Piedras Negras, Coahuila. | 102500213 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 11713142.59 | 11713142.59 | 11713142.59 | 11713142.59 | 11713142.59 | 11713142.59 | 11095824.94 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Actualizado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100046049 | Construcción Del Museo Del Niño En Piedras Negras | 102500206 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | Cultura y turismo | Terminado | Tercer Trimestre | 2010 | 6308528.35 | 6308528.35 | 6308528.35 | 6308528.35 | 6308528.35 | 6308528.35 | 6308528.35 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: El proyecto se actualizó. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100046050 | Construcción Del "Teatro De La Ciudad De Piedras Negras", Etapa; Sistema De Reflección Y Absorción | 102500170 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | Cultura y turismo | Terminado | Tercer Trimestre | 2010 | 1144969.17 | 1144969.17 | 1144969.17 | 1144969.17 | 1144969.17 | 1144969.17 | 1144969.17 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: El proyecto se actualizó. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100046051 | Construcción Del Teatro De La Ciudad. Etapa De Aire Acondicionado Y Sistema De Detección De Humos. | 102500002 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 11469847.81 | 11469847.81 | 11469847.81 | 11469847.81 | 11469847.81 | 11469847.81 | 9576281.28 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Actualizado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100046052 | Demoliciones En Antigua Presidencia Municipal, Cinelandia Y Casa De Artes | 102500185 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 1980655.49 | 1980655.49 | 1980655.49 | 1980655.49 | 1980655.49 | 1980655.49 | 1703252.59 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Actualizado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100046053 | "Edificio Multimedia", Etapa: Fachadas Y Obra Exterior | 102500180 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | Cultura y turismo | Terminado | Tercer Trimestre | 2010 | 8086676.37 | 8086672.37 | 8086672.37 | 8086672.37 | 8086672.37 | 8086672.37 | 8086672.37 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: El proyecto se actualizó. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100046054 | Iluminación Artística En Infoteca, Auditorio, Casa De Las Artes, Museo De La Frontera E Iglesia En El Área De La Gran Plaza De Piedras Negras. | 102500249 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 3808033.81 | 3808033.81 | 3808033.81 | 3808033.81 | 3808033.81 | 3808033.81 | 2392608.99 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 77 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Actualizado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100046055 | Iluminación Escénica,Control Iluminación Sala Y Lobby, Audio, Videoproyección, Intercomunicación, Vestimenta, Parrilla, Paso De Gato, Butacas Piso En Auditorio | 102500242 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 8887403.24 | 8887403.24 | 8887403.24 | 8887403.24 | 8887403.24 | 8887403.24 | 4761671.95 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Actualizado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100046056 | Iluminación Urbana De La Gran Plaza Y Vialidades En Centro Histórico De Piedras Negras, Coahuila. | 102500253 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 10603054.62 | 10603054.62 | 10603054.62 | 10603054.62 | 10603054.62 | 10603054.62 | 3473445.81 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Actualizado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100046057 | Jardinería Y Riego Gran Plaza, En El Municipio De Piedras Negras, Coahuila. | 102500252 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 1736483.47 | 1736483.47 | 1736483.47 | 1736483.47 | 1736483.47 | 1736483.47 | 1103274.45 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Actualizado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100046058 | Prolongación Del Blvd. Centenario | 102500141 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 14706514.42 | 14706514.42 | 14706514.42 | 14706514.42 | 14706514.42 | 14706514.42 | 14706514.42 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Actualizado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100046059 | Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Paso A Desnivel En La Intersección De Carretera 2 Y Carretera 57 En Piedras Negras, Coahuila | 102500065 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | Comunicaciones y transportes | Cancelado | Segundo Trimestre | 2010 | 2816663 | 2816663 | 2816663 | 2816663 | 2816663 | 2816663 | 2816663 | 100 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: revisada - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100046060 | Teatro De La Ciudad De Piedras Negras. Etapa De Herrería, Cancelería Y Carpintería. | 102500051 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 9405747.71 | 9405747.71 | 9405747.71 | 9405747.71 | 9405747.71 | 9405747.71 | 7758667.87 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Actualizado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100046061 | "Teatro De La Ciudad De Piedras Negras". Etapa De Pisos De Granito, Explanada Principal, Jardines Y Barda. | 102500151 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | Cultura y turismo | Terminado | Tercer Trimestre | 2010 | 6959541.48 | 6959541.48 | 6959541.48 | 6959541.48 | 6959541.48 | 6959541.48 | 6959541.48 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: El proyecto se actualizó. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100046062 | "Teatro De La Ciudad De Piedras Negras". (Suministro Y Colocación De Butacas), En El Municipio De Piedras Negras, Coahuila. | 102500174 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | Cultura y turismo | Terminado | Tercer Trimestre | 2010 | 1729316.4 | 1729316.4 | 1729316.4 | 1729316.4 | 1729316.4 | 1729316.4 | 1729316.4 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: El proyecto se actualizó. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100046063 | Terracerías, Teatro Al Aire Libre Y Muros De Contención En La Gran Plaza, Piedras Negras, Coah. | 102500271 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | Cultura y turismo | Terminado | Tercer Trimestre | 2010 | 3241963.87 | 3241963.87 | 3241963.87 | 3241963.87 | 3241963.87 | 3241963.87 | 3241963.87 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: El proyecto se actualizó. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100046064 | Construcción De Plaza ( Carretera Monterrey-Saltillo). | 102700087 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 9641699.76 | 9641699.76 | 9641699.76 | 9641699.76 | 9641699.76 | 9641699.76 | 6223273.69 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Actualizado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100046065 | (Isn).- Construcción De Paso A Desnivel "Santa María" En El Municipio De Ramos Arizpe, Coahuila. | 102700011 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 21697449.55 | 21697449.55 | 21697449.55 | 21697449.55 | 21697449.55 | 21697449.55 | 15752653.1 | 100 | 0 | Puente | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Actualizado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100046066 | Construcción De Plaza En La Ciudad De Sabinas, Coahuila. | 102800122 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | Cultura y turismo | Terminado | Tercer Trimestre | 2010 | 5108957.85 | 5108957.85 | 5108957.85 | 5108957.85 | 5108957.85 | 5108957.85 | 5108957.85 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: La obra se actualizó. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100046067 | Construcción De La Prolongación Del Blvd. Manuel Pérez Treviño En Saltillo, Coahuila. | 103000533 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 10270999.59 | 10270999.59 | 10270999.59 | 10270999.59 | 10270999.59 | 10270999.59 | 3623468.07 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Actualizado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100046069 | Construcción De Paso A Desnivel En Intersección Perif. Luis Echevería Álvarez Y Blvd. Jesús Valdez Sánchez, Como Parte Del Sistema Vial " El Indio-La Lech Era" | 093001383 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2010 | 21687353.05 | 21687353.05 | 21687353.05 | 21687353.05 | 21687353.05 | 21687353.05 | 21687353.05 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: La obra se actualizó. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100046070 | Construcción De Pasos Inferiores Vehiculares Eje 30 (Poniente-Norte) Y Eje 40 (Sur-Poniente) En El Sistema Vial "El Indio - La Lechera" | 093001311 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 17825359.27 | 17825359.27 | 17825359.27 | 17825359.27 | 17825359.27 | 17825359.27 | 17825359.27 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Actualizado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100046071 | Sistema De Alumbrado Público (Postería Baja Y Alto Montaje) Y Alumbrado Público En Tuneles "Sistema Vial El Indio" | 103000624 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 10261402.8 | 10261402.8 | 10261402.8 | 10261402.8 | 10261402.8 | 10261402.8 | 7923277.64 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Actualizado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100046072 | Construcción De Parque "La Chimenea", Quinta Etapa Jardinería Y Juegos Infantiles, En La Localidad De Nueva Rosita. | 103200088 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2010 | 1839416.81 | 1839416.81 | 1839416.81 | 1839416.81 | 1839416.81 | 1839416.81 | 1839416.81 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: El proyecto se actualizó. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100046073 | Construcción De Parque "La Chimenea" 1a Etapa (Construcción De Acceso, Explanada, Estacionamiento Y Cerca Perimetral) Nueva Rosita, Coahuila. | 103200086 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 5638041.25 | 5638041.25 | 5638041.25 | 5638041.25 | 5638041.25 | 5638041.25 | 4672681.17 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Actualizado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100046074 | Construcción De Parque "La Chimenea" 2a Etapa (Construcción De Andadores, Canchas De Basketball, Volleyball Y Tennis, E Iluminacion, En Nueva Rosita | 103200089 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | Cultura y turismo | Terminado | Tercer Trimestre | 2010 | 2921052.91 | 2921052.91 | 2921052.91 | 2921052.91 | 2921052.91 | 2921052.91 | 2921052.91 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: El proyecto se actualizó. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100046075 | Construcción Parque "La Chimenea" Cuarta Etapa, Construcción De Canchas De Fut-Bol Y Soft-Bol, En Nueva Rosita. | 103200084 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2010 | 4205889.93 | 4205889.93 | 4205889.93 | 4205889.93 | 4205889.93 | 4205889.93 | 4205889.93 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: El proyecto se actualizó. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100046076 | Excavación Para Construcción De Estacionamiento En La Gran Plaza, Centro De Torreón De Av. Allende A Parque De Av. Morelos Entre Calles Ramón Corona Y Galeana | 103500470 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA | Cultura y turismo | Terminado | Tercer Trimestre | 2010 | 5952226.12 | 5952226.12 | 5952226.12 | 5952226.12 | 5952226.12 | 5952226.12 | 5952226.12 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: el proyecto se actualizó. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100046077 | (Isn).-Ampliación Del Camino Y Construcción De Distribuidor Vial "Paso Del Aguila" En Carr. "Paso Del Aguila - La Concha", Km 0 000a Km 1 500 | 103500219 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 7222747.97 | 7222747.97 | 7222747.97 | 7222747.97 | 7222747.97 | 7222747.97 | 7222747.97 | 100 | 0 | Obra | 1.5 | 100 | 79 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Actualizado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100046078 | Proyecto Y Construcción Del Edificio De La Nueva Presidencia Municipal De Torreón, Ubicada En La Manzana No.114 Entre Av. Allende A Av. Abasolo Y Calle Galeana | 103500377 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2010 | 36384306.98 | 36384306.98 | 36384306.98 | 36384306.98 | 36384306.98 | 36384306.98 | 36384306.98 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: El proyecto se actualizó. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100046079 | Reforzamiento Del Bordo De Protección Del Blvd. Río Nazas En El Municipio De Torreón, Coahuila | 103500366 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 29484323.31 | 29484323.31 | 29484323.31 | 29484323.31 | 29484323.31 | 29484323.31 | 26533899.7 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Actualizado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100046080 | Terracerías Y Pavimentos De Estacionamiento Al Poniente Y Centro Cultural "B" En Ciudad Universitaria "Campus Arteaga", Universidad Autónoma De Coahuila. | 100400069 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 11401493.9 | 11401493.9 | 11401493.9 | 11401493.9 | 11401493.9 | 7972691.9 | 3428802 | 69.9267 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Actualizado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100046081 | Remodelación De La Plaza De La Colonia Occidental Ubicada En La Calle Soledad, En La Ciudad De Frontera, Coahuila | 091000263 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Cultura y turismo | Terminado | Tercer Trimestre | 2010 | 434406 | 434406.45 | 434406.45 | 434406.45 | 434406.45 | 434406.45 | 434406.45 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: La obra se actualizó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100046083 | Rehabilitación De Chimenea En Nueva Rosita, Coahuila. | 103200078 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 2528192.55 | 2528192.55 | 2528192.55 | 2528192.55 | 2528192.55 | 2528192.55 | 2506031.84 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Actualizado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100046088 | Rehabilitación Del Parque Recreativo "La Chimenea" En Nueva Rosita, San Juan De Sabinas. | 103200065 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | Cultura y turismo | Terminado | Tercer Trimestre | 2010 | 893200 | 893200 | 893200 | 893200 | 893200 | 893200 | 893200 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: El proyecto se actualizó. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100046089 | "Teatro Piedras Negras"; Etapa: Mamparas, Espejos, Accesorios Y Muebles Sanitarios. En El Municipio De Piedras Negras, Coahuila. | 102500003 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 1081175.14 | 1081175.14 | 1081175.14 | 1081175.14 | 1081175.14 | 1081175.14 | 342172.18 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Actualizado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100046090 | Proyecto Ejecutivo De Camino "Coyote - Guadalupe Victoria", Tramo: "Libertad - Guadalupe Victoria" Del Km 0 000 A Km 3 000 En El Municipio De Matamoros | 101700315 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2010 | 141179 | 141179.66 | 141179.66 | 141179.66 | 141179.66 | 141179.66 | 141179.66 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: La obra se actualizó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100046091 | Proyecto Ejecutivo De Camino "Vizcaya - Granada", Tramo Solís - Granada Del Km 0 000 A Km 4 800 En Municipio De Matamoros, Coahuila | 101700314 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2010 | 219046 | 219046.05 | 219046.05 | 219046.05 | 219046.05 | 219046.05 | 219046.05 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: La obra se actualizó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100046092 | Proyecto Ejecutivo De Camino "Matamoros - San Pedro", Tramo "Vizcaya - Tacubaya" Del Km 0 000 A Km 23 500 En El Municipios De Matamoros Y San Pedro | 103300028 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2010 | 1038412 | 1038412.44 | 1038412.44 | 1038412.44 | 1038412.44 | 1038412.44 | 1038412.44 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: La obra se actualizó. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100046093 | Proyecto Ejecutivo De Camino "Mayrán - San Nicolás" Del Km 0 000 A Km 6 900 Municipio De San Pedro, Coahuila | 103300020 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 241605 | 241605.18 | 241605.18 | 241605.18 | 241605.18 | 241605.18 | 208476.83 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Actualizado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100050182 | Construcción De Blvd. Río Nazas En Tramo Periférico Raúl López Sánchez - Libramiento Norte, Matamoros - Torreón - Gómez Palacio" 1.7 Km" (Fondo Metro | 103500512 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 30809595.58 | 30809595.58 | 30809595.58 | 30809595.58 | 30809595.58 | 30809595.58 | 30809595.58 | 100 | 0 | Obra | 800000 | 100 | 1 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071643 | Rep Y Reconst Equipamiento Electromecanico Con Electrobomba Sumergible, Columna Acero, Reconstrucción De Cerca De Protección, Equipamiento De Gas Cloro, Reparación De Pozo Profundo Con Sobreelevacion | 1.0 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL ZARAGOZA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 474971 | 474971 | 474971 | 474971 | 474971 | 474971 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071644 | Reposicion De Electrobomba Sumergible Para 1.5 Lps. Y Cableado Electrico | 3.0 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL ZARAGOZA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 26900 | 26900 | 26900 | 26900 | 26900 | 26900 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071645 | Rehab De Descargas Con Garza Y Pzas Especiales, Rep Cerca Perimetral Inst Del Carcamo Y Emisor A Presion De Aguas Residuales Con Tubería De Pvc. De Diametro 12" En Cruce De Pte Sobre Río Escondido | 4.0 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL ZARAGOZA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 125313 | 125313 | 125313 | 125313 | 125313 | 125313 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071646 | Dezasolve Y Limpieza De Colectores Y Subcolectores Y Parte De La Red De Atarjeas En Diámetros De 10" 8" Y 6" En Una Longitud De 19 854 Mts. | 5.0 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL ZARAGOZA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 347417 | 347417 | 347417 | 347417 | 347417 | 347417 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071647 | Arrope Relleno De Talud Y Reconstruccion De Cuneta | 9.0 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 241280 | 241280 | 241280 | 241280 | 241280 | 241280 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071648 | Rellenos Deslaves, Reconst Obra Drenaje Lado Izq, Reconst Cunetas, Recompactacion Subrasante , Conformación Subbase Y Base, Riego Impreg, Liga, Barrido 2,940 M2 Tendido Carpeta Asfalt Y Señalamiento | 10.0 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 1342871 | 1342871 | 1342871 | 1342871 | 1342871 | 1342871 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071649 | Riego De Liga, Barrido De 630 M3 Y Tendido De Carpeta | 11.0 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 319227 | 319227 | 319227 | 319227 | 319227 | 319227 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071650 | Relleno De Talud, Reconstruccion De Bordillo, Lavaderos Y Revestimiento De Taludes En Obras De Drenaje | 12.0 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 63667 | 63667 | 63667 | 63667 | 63667 | 63667 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071651 | Relleno Y Arrope De Taud, Reconstruccion De Lavaderos Y Bordillo | 13.0 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 101036 | 101036 | 101036 | 101036 | 101036 | 101036 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071652 | Relleno Y Arrope De Taud Y Reconstruccion De Bordillo | 14.0 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 56905 | 56905 | 56905 | 56905 | 56905 | 56905 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071653 | Relleno Y Arrope De Taudes, Reconstruccion De Bordillos Y Lavaderos | 15.0 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 71718 | 71718 | 71718 | 71718 | 71718 | 71718 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071654 | Implementacion De Muro De Gaviones Y Reconstruccion De Carpeta Asfaltica | 16.0 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 69101 | 69101 | 69101 | 69101 | 69101 | 69101 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071655 | Relleno Y Revestimiento De Taludes | 17.0 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 11310 | 11310 | 11310 | 11310 | 11310 | 11310 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071656 | Implementacion De Muro De Gaviones | 18.0 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 398963 | 398963 | 398963 | 398963 | 398963 | 398963 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071657 | Relleno Y Reconstruccion De Banquetas, Carpeta Asfaltica, Reparacion De Barandal Del Puente Peatonal Y Colocacion De La Luminaria | 19.0 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 189508 | 189508 | 189508 | 189508 | 189508 | 189508 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071659 | Bacheo Y Sobrecarpeta | 24.0 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 848871 | 848871 | 848871 | 848871 | 848871 | 848871 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071660 | Rehabilitacion De Vivienda | 25.0 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 25852 | 25852 | 25852 | 25852 | 25852 | 25852 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071661 | Rehabilitacion De Vivienda | 26.0 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 20040 | 20040 | 20040 | 20040 | 20040 | 20040 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071662 | Reconstruccion De Vivienda | 27.0 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 15745 | 15745 | 15745 | 15745 | 15745 | 15745 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071663 | Reconstruccion De Obras, Recubrimiento De Taludes , Bacheo Y Sobre Carpeta Tramos Aislados | 28.0 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 997088 | 997088 | 997088 | 997088 | 997088 | 997088 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071664 | Impermeabilización De 215 M2 En Losa Y 215 M2 De Pintura En Plafón De Edificio A E Impermeabilización De 282.24 M2 En Losa Y 282.24 M2 De Pintura En Plafón De Edificio B | 29.0 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 96241 | 96241 | 96241 | 96241 | 96241 | 96241 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071665 | Desvío Caudal, Desasolve Drenes Aguas Arriba, Estabilización Terraplén, Colocación Drenes Y Filtro Con Material Pétreo, Const Base Hidráulica Y Rasante Concreto Hidráulico Acero Reforzado | 39.0 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL ACUÑA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 451614 | 451614 | 451614 | 451614 | 451614 | 451614 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071666 | Desvío Caudal, Desasolve Drenes Aguas Arriba, Estabilización Terraplén, Colocación Drenes Y Filtro Con Material Pétreo, Construcción De Base Hidráulica Y Rasante De Concreto Hidráulico Acero Reforzado | 40.0 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL ACUÑA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 154530 | 154530 | 154530 | 154530 | 154530 | 154530 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071667 | Desasolve En Los Drenes Del Vado, Construcción De Banquetas Y La Rehabilitación De La Carpeta Asfáltica | 41.0 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL ACUÑA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 70212 | 70212 | 70212 | 70212 | 70212 | 70212 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071668 | Estabilización Del Terraplén, Construcción De Losas De Remate Del Aproche Al Estribo Del Puente, Construcción Del Parapeto, Revestimiento Con Concreto Hidráulico Del Alero Del Estribo | 42.0 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL ACUÑA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 158588 | 158588 | 158588 | 158588 | 158588 | 158588 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071669 | Rehabilitacion De Vivienda | 43.0 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 292990 | 292990 | 292990 | 292990 | 292990 | 292990 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071670 | Rehabilitacion De Vivienda | 44.0 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 125251 | 125251 | 125251 | 125251 | 125251 | 125251 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071671 | Reconstrucci On De Vivienda | 45.0 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 63462 | 63462 | 63462 | 63462 | 63462 | 63462 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizados - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071672 | Revestimiento De Taludes Y Colocacion De Carpeta Asfaltica | 47.0 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL ALLENDE | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 59220 | 59220 | 59220 | 59220 | 59220 | 59220 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071673 | Impermeabilización De 76.32 M2 En Techumbre De Edificio H Y 116.68 M2 De Pintura Vinílica En Plafón | 48.0 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 16783 | 16783 | 16783 | 16783 | 16783 | 16783 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071674 | Reparacion De La Estructura De Soporte De Acero De 60 Mts Y Reparacion De Linea Principal De Agua Potable De 4" De Pvc Y 70 M.L. En El Cruce Del Bordo De Defensa Colonia Ignacio Allende | 49.0 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL ALLENDE | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 57500 | 57500 | 57500 | 57500 | 57500 | 57500 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071675 | Limpieza Y Desasolve De Carcamo De Llegada De Planta Potabilizadora En La Colonia El Nogalar | 50.0 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL ALLENDE | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071676 | Reparacion De La Estructura De Acero Del Paso Del Drenaje En Cruce Del Bordo De La Defensa, Dados De Concreto, Tubería Para Drenaje De 10 De Pvc 85 M.L. Colonia Ignacio Allende | 51.0 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL ALLENDE | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 57500 | 57500 | 57500 | 57500 | 57500 | 57500 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071677 | Reparacion Y Puesta En Operación De Electro Bomba De 30 Hp. Para 120 L.P.S. | 52.0 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL ALLENDE | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 51000 | 51000 | 51000 | 51000 | 51000 | 51000 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071678 | Reconstrucción De Puente Vehicular (Colonia Ignacio Allende) | 54.0 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL ALLENDE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 199398 | 199398 | 199398 | 199398 | 199398 | 199398 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071679 | Reconstrucción De Puente Vehicular (Colonia Eduardo Montemayor) | 56.0 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL ALLENDE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 503850 | 503850 | 503850 | 503850 | 503850 | 503850 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071680 | Rehabilitacion De La Superficie A Nivel Revestimiento Y Reparacion Y Construccion De Estructuras De Drenaje | 63.0 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 2748756 | 2748756 | 2748756 | 2748756 | 2748756 | 2748756 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071681 | Construccion De Alcantarilla Y Rehabilitacion De La Superficie De Rodamiento En Tramos Aislados | 73.0 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 1756189 | 1756189 | 1756189 | 1756189 | 1756189 | 1756189 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071682 | Retiro De Material Producto De Deslaves | 74.0 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 1287217 | 1287217 | 1287217 | 1287217 | 1287217 | 1287217 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071683 | Retiro De Material Producto De Deslaves | 75.0 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 215090 | 215090 | 215090 | 215090 | 215090 | 215090 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyectos actualizados - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071684 | Retiro De Material Producto De Deslaves | 76.0 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 825943 | 825943 | 825943 | 825943 | 825943 | 825943 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071685 | Retiro De Material Producto De Deslaves | 77.0 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 320821 | 320821 | 320821 | 320821 | 320821 | 320821 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071686 | Retiro De Material Producto De Deslaves | 78.0 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 262920 | 262920 | 262920 | 262920 | 262920 | 262920 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071687 | Retiro De Material Producto De Deslaves | 79.0 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 1202807 | 1202807 | 1202807 | 1202807 | 1202807 | 1202807 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyectos actualizados - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071688 | Recargues De Material Y Limpieza | 80.0 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 53374 | 53374 | 53374 | 53374 | 53374 | 53374 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071689 | Recargues De Material Y Limpieza | 81.0 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 244296 | 244296 | 244296 | 244296 | 244296 | 244296 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071690 | Retiro De Material Producto De Deslaves | 82.0 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 135459 | 135459 | 135459 | 135459 | 135459 | 135459 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071691 | Retiro De Material Producto De Deslaves Y Conformacion Del Tramo Dañado | 83.0 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 111882 | 111882 | 111882 | 111882 | 111882 | 111882 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071692 | Retiro De Material Producto De Deslaves | 84.0 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 236951 | 236951 | 236951 | 236951 | 236951 | 236951 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071702 | Retiro De Material Producto De Deslaves | 85.0 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL ARTEAGA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071703 | Retiro De Material Producto De Deslaves | 86.0 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL ARTEAGA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071704 | Retiro De Material Producto De Deslaves | 87.0 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL ARTEAGA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071705 | Realizar Camino De Acceso A Ambos Pozos Con Maquinaria Pesada. Y Relizar Protección Con Concreto Y Mamposteria En El Socavón. | 89.0 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL ARTEAGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 39969 | 39969 | 39969 | 39969 | 39969 | 39969 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071706 | Rep 300 Ml Tuberia Linea Conduccion Polietileno Alta Densidad 3 Pulgadas Diametro, Sobre Rio La Purisima (Pilon) Y Toma Comunitaria, Incluye Termofusion En Tramos Desprendidos Existentes. | 90.0 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL ARTEAGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 44920 | 44920 | 44920 | 44920 | 44920 | 44920 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071707 | Reparacion E Instalacion De Linea De Conduccion Y Captacion Del Manantial Ojo Negro 70 Ml De Tuberia De 12" De Acero, Incluye Acondicionamiento De Acceso | 91.0 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL ARTEAGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071708 | Reparacion Y Reposicion De Tuberia De 300 Mts Lineales De 3 Del Manantial, 200 Metros Lineales De Tuberia De 2" De Pvc | 92.0 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL ARTEAGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071709 | Reparacion De Partes Dañadas En Dentellon De Concreto De 2 Mts. De Altura Por 50 De Longitud. Incluye Acondicionamiento De Acceso | 93.0 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL ARTEAGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071710 | Repara Y Repo Línea Conducción 3 Tanque El Pilo A La Colonia Autopista, En Cruce Del Arroyo La Boca, Afectando 200 Metros Tubo Galvanizado. Y 300 De 1" Y 100 Mts. De Proteccion De Gaviones | 94.0 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL ARTEAGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071711 | Desasolve Y Limpieza De Captacion De Manantial Y Tanque De Almacenamiento De 40 M3. | 95.0 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL ARTEAGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071712 | Arrendamiento De 4 Pipas En Jornadas De 16 Horas Para Abasto De Agua Potable En Colonias El Barrial, Autopista Y La Nogalera Y Canoas | 96.0 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL ARTEAGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071713 | Reparacion De 150 M.L De Red De Drenaje En Colonia Canoas De 8" De Diam. Incluye 3 Pozos De Visita | 97.0 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL ARTEAGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071714 | Extraccion De Equipo De Bombeo Y Reparacion De Motor Y Bomba De 5 Hp. De 220 Volts A 220 Mts De Profundidad. | 98.0 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL ARTEAGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071715 | Extraccion De Equipo De Bombeo Y Reparacion De Motor Y Bomba De 3"Y De 25 Hp. 440 Volts. Trifacico. A 189 Mts De Profundidad. | 99.0 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL ARTEAGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071716 | Desensolve De Red De Atargeas. 800 Mts. | 100.0 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL ARTEAGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071717 | Desensolve De Colector Con Una Longitud De 1,000 Mts. | 101.0 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL ARTEAGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071718 | Desensolve De Colector Con Una Longitud De 800 Mts. | 102.0 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL ARTEAGA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071719 | Rehabilitacion De Vivienda | 103.0 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 172208 | 72208 | 72208 | 72208 | 72208 | 72208 | 41.9307 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071720 | Rehabilitacion De Vivienda | 104.0 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 56351 | 56351 | 56351 | 56351 | 56351 | 56351 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071721 | Reconstrucci On De Vivienda | 105.0 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 82153 | 82153 | 82153 | 82153 | 82153 | 82153 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071722 | Demolición Y Consrucción De 95 M2 De Barda Perimetral. (Primaria Miguel Hidalgo) | 108.0 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 47501 | 47501 | 47501 | 47501 | 47501 | 47501 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071723 | Reposicion De 530 Ml De Linea De Conduccion Con Tuberia De 2.5" De Diametro Y 100 Ml. De Gaviones En Cruce De Rio | 109.0 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL CANDELA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 99647 | 99647 | 99647 | 99647 | 99647 | 99647 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071724 | Reposicion Y Reubicacion De Cableado, Controles De Pozo Bomba Sumergible De 7.5 H.P. Trifasica De 4" De Diametro Cerca Perimetral, Conformacion Y Nivelación De Terreno En El Pozo Denominado Candela | 110.0 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL CANDELA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 90811 | 90811 | 90811 | 90811 | 90811 | 90811 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071725 | Reposición De 450 Ml De Linea Principal De Energia Inc Postes Accesorios Y Cableado | 112.0 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL CANDELA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 38770 | 38770 | 38770 | 38770 | 38770 | 38770 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071726 | Reconstrucción Con Concreto Hidraulico En Vado En Zona Centro De Candela | 113.0 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 361265 | 361265 | 361265 | 361265 | 361265 | 361265 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071727 | Rehabilitacion De Vivienda | 114.0 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 11490 | 11490 | 11490 | 11490 | 11490 | 11490 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071728 | Rehabilitacion De Vivienda | 115.0 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 5010 | 5010 | 5010 | 5010 | 5010 | 5010 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071729 | Reposicion Provisional De Terraplenes Para Reponer Terraceria | 119.0 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL CASTAÑOS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 224979 | 224979 | 224979 | 224979 | 224979 | 224979 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071730 | Reposicion Provisional De Terraplenes Para Reponer Terraceria | 120.0 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL CASTAÑOS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 279974 | 279974 | 279974 | 279974 | 279974 | 279974 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071733 | Reposicion Provisional De Terraplenes Para Reponer Terraceria | 123.0 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL CASTAÑOS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 224954 | 224954 | 224954 | 224954 | 224954 | 224954 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071734 | Reposición De 43 M2 De Piso De Concreto En Andador De Edificio "E". Esc. Sec. Gral. Miguel Blanco | 124.0 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 13501 | 13501 | 13501 | 13501 | 13501 | 13501 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071735 | Reposicion De Bomba De 6" Sumergible, Transformador Y Cableado En El Pozo Martinez | 125.0 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL CASTAÑOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 74968 | 74968 | 74968 | 74968 | 74968 | 74968 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071736 | Reposicion De Bomba De 6" Sumergible | 126.0 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL CASTAÑOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 39971 | 39971 | 39971 | 39971 | 39971 | 39971 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071737 | Reconstruccion Y/O Reposición De 700 M.L. De Tuberia De Linea De Conduccion De 6 Pulgadas De Diametro En Pvc En El Blvd. Juarez | 127.0 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL CASTAÑOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 198385 | 198385 | 198385 | 198385 | 198385 | 198385 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071738 | Nivelación Y Restauración De Calle Primaria En La Colonia Independencia Del Municipio De Castaños | 128.0 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 455654 | 455654 | 455654 | 455654 | 455654 | 455654 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071741 | Reconstruccion De Vivienda | 131.0 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 62979 | 62979 | 62979 | 62979 | 62979 | 62979 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071742 | Impermeabilización De 126 M2 En Losa De Edificio A, 163 M2 En Edificio B Y 82.80 M2 En Edificio C (Supervisión Centro Del Maestro En Cuatrocienegas) | 135.0 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 56113 | 56113 | 56113 | 56113 | 56113 | 56113 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071743 | Sustitución De 2 Equipos De Cómputo Y Equipos De Aire Acondicionado | 136.0 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 48430 | 48430 | 48430 | 48430 | 48430 | 48430 | 100 | 0 | -1 | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071744 | Reconstrucción Con Carpeta Asfáltica En Calle Francisco I. Madero | 140.0 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL CUATROCIÉNEGAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 119335 | 119335 | 119335 | 119335 | 119335 | 119335 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071745 | Rehabilitacion De Vivienda | 141.0 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 418359 | 418359 | 418359 | 418359 | 418359 | 418359 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071746 | Reconstrucci On De Vivienda | 142.0 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 487143 | 487143 | 487143 | 487143 | 487143 | 487143 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071747 | Reconstrucci On De Vivienda | 143.0 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 246834 | 246834 | 246834 | 246834 | 246834 | 246834 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071748 | Reposición De Pavimento Con Asfalto En Tramo Dañado En Calle 20 De Noviembre | 145.0 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Escobedo | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 109644 | 109644 | 109644 | 109644 | 109644 | 109644 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071749 | Restitución De Pavimento Con Asfalto Y Reposición De Puentes De La Calle 16 De Septiembre En El Municipio De Escobedo | 146.0 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Escobedo | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 305778 | 305778 | 305778 | 305778 | 305778 | 305778 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071750 | Rehabilitacion De Vivienda | 147.0 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Escobedo | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 71811 | 71811 | 71811 | 71811 | 71811 | 71811 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071751 | Rehabilitacion De Vivienda | 148.0 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Escobedo | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 25050 | 25050 | 25050 | 25050 | 25050 | 25050 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071759 | Reconstruccion De Vivienda | 149.0 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Escobedo | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 47234 | 47234 | 47234 | 47234 | 47234 | 47234 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071760 | Se Realizaran Trabajos De Bacheo Y Sobrecarpeta , Arrope Y Recargue De Taludes | 151.0 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071761 | Rehabilitacion De Vivienda | 157.0 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 5745 | 5745 | 5745 | 5745 | 5745 | 5745 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071762 | Rehabilitacion De Vivienda | 158.0 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 20040 | 20040 | 20040 | 20040 | 20040 | 20040 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071763 | Reconstruccion De Vivienda | 159.0 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 141702 | 141702 | 141702 | 141702 | 141702 | 141702 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071764 | Reconstruccion Con Material De Revestimiento | 169.0 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 173477 | 173477 | 173477 | 173477 | 173477 | 173477 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071765 | Rehabilitacion De 4 Vados | 170.0 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL GRAL. CEPEDA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 56000 | 56000 | 56000 | 56000 | 56000 | 56000 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071766 | Rehabilitacion De 2 Vados | 171.0 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL GRAL. CEPEDA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071767 | Reconstruccion De Puente Vado | 172.0 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 220024 | 220024 | 220024 | 220024 | 220024 | 220024 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071768 | Bacheo (Aproches, Recubrimiento De Taludes Y Arreglo De La Superficie De Rodamiento) | 173.0 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 269292 | 269292 | 269292 | 269292 | 269292 | 269292 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071769 | Bacheo (Aproches, Recubrimiento De Taludes Y Arreglo De La Superficie De Rodamiento) | 174.0 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 132893 | 132893 | 132893 | 132893 | 132893 | 132893 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071770 | Reposición De Equipo Electromecanico De Bombeo Sumergible De 7.5 Hp. Trifasica De 220 Volts 1.5 Lp.S Y Descarga De 2.5" (Incluye Arrancador E Interruptor) | 175.0 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL GRAL. CEPEDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 19494 | 19494 | 19494 | 19494 | 19494 | 19494 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071771 | Reposición De Equipo Electromecanico De Bombeo Sumergible De 7.5 Hp. Trifasica De 220 Volts 1.5 Lp.S Y Descarga De 2.5" (Incluye Arrancador E Interruptor) | 176.0 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL GRAL. CEPEDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 19494 | 19494 | 19494 | 19494 | 19494 | 19494 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071772 | Sustitucion De Tuberia | 177.0 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL GRAL. CEPEDA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071773 | Limpieza General Con Equipos De Alta Presion 95 Horas | 178.0 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL GRAL. CEPEDA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071774 | Rehabilitacion De Vivienda | 179.0 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 785809 | 785809 | 785809 | 785809 | 785809 | 785809 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071775 | Rehabilitacion De Vivienda | 180.0 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 320643 | 320643 | 320643 | 320643 | 320643 | 320643 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071776 | Reconstruccion De Vivienda | 181.0 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 94468 | 94468 | 94468 | 94468 | 94468 | 94468 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071777 | Rehabilitacion De Vivienda | 183.0 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 2872 | 2872 | 2872 | 2872 | 2872 | 2872 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071778 | Desasolve Y Limpieza De Carcamo De Bombeo En El Rio Bravo, 30 Horas Vactor | 184.0 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL HIDALGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071779 | Renta De Equipo De Bomba De 15 Hp(Contiene Accesorios )Para Extraccion De Agua Del Rio Bravo Para El Sistema De Agua Potale. Renta De 2 Camiones Pipa Para Suministrar Agua Potable A La Comunidad. | 185.0 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL HIDALGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 64935 | 64935 | 64935 | 64935 | 64935 | 64935 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071780 | Construccion De Accesos Sobre El Arroyo | 189.0 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Jiménez | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 850513 | 850513 | 850513 | 850513 | 850513 | 850513 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071781 | Limpieza Y Desazolve Carcamo, Rep Eq Bombeo, Acces Elect Con Subestacion Y Repo Linea Alimentacion 3" De Fo Go Y 40 Ml Agua Potable Abastecimiento Poblacion Ej El Oregano Del Mpio Jimenez Coahuila. | 190.0 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Jiménez | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL JIMÉNEZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 81225 | 81225 | 81225 | 81225 | 81225 | 81225 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071782 | Reparacion Accesorios Electricos Y Reposicion De 250 M.L De Linea De Conduccion De 8" De Pvc. Agua Potable De Abasteciemiento A La Localidad Jimenez, Coahuila. | 191.0 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Jiménez | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL JIMÉNEZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 192710 | 192710 | 192710 | 192710 | 192710 | 192710 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071783 | Repa Eq Bombeo, Acces Elect Subestacion Y Repo Linea De Alimentacion Agua Potable De Abasteciemiento De 8" 40 Ml Poblacion De San Carlos Del Municipio De Jimenez Coahuila. | 192.0 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Jiménez | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL JIMÉNEZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 94755 | 94755 | 94755 | 94755 | 94755 | 94755 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071784 | Repa Eq Bombeo, Accesorios Electricos Y Reposicion De Linea De Alimentacion De Agua Potable De Abasteciemiento D A La Poblacion De Madero Del Ri 6 Y 260 M.L Del Municipio De Jimenez Coahuila. | 193.0 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Jiménez | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL JIMÉNEZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 87665 | 87665 | 87665 | 87665 | 87665 | 87665 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071785 | Renta De Camiones Cisterna Para Acarreo De Agua Potable A Comunidades Afectadas | 194.0 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Jiménez | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL JIMÉNEZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071786 | Reconstrucci On De Vivienda | 195.0 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Jiménez | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 34469 | 34469 | 34469 | 34469 | 34469 | 34469 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071787 | Rehabilitacion De Vivienda | 196.0 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Jiménez | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 5010 | 5010 | 5010 | 5010 | 5010 | 5010 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071788 | Reconstrucccion De Terraplenes En Aproche Y Aplicación De Carpeta. Que Incomunica Al Municipio De Juarez Con Sabinas | 197.0 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 214411 | 214411 | 214411 | 214411 | 214411 | 214411 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071789 | Repo E Inst 200 Ml De Tuberia (200 De Acero) D 6" Linea Que Conduce De La Localidad Don Martin A La Localidad De Villa De Juarez (Cambio De Nombre A Repo E Inst De 200 Ml De Tuberia (200 De Acero) ) | 199.0 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 168135 | 168135 | 168135 | 168135 | 168135 | 168135 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071790 | Rehabilitacion De Vivienda | 200.0 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 2872 | 2872 | 2872 | 2872 | 2872 | 2872 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071791 | Rehabilitacion De Vivienda | 201.0 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 5010 | 5010 | 5010 | 5010 | 5010 | 5010 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071792 | Material De Revestimiento Y Tubo De Polietileno | 203.0 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071793 | Refor Vs Socav Repo Tramos Linea Cond Agua Manant La Higuera A Tanq 200 M3 Cap Abast Hab Loc Lamadrid 324 Ml Tub Pvc Sis Met Clase C-5 203 Mm 8" D Lote 717 Pzas Jaulas Gavion Muros Prot Sobre La Linea | 204.0 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 1114798 | 1114798 | 1114798 | 1114798 | 1114798 | 1114798 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071794 | Rehabilitacion De Vivienda | 205.0 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 24674 | 24674 | 24674 | 24674 | 24674 | 24674 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: priyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071795 | Rehabilitacion De Vivienda | 206.0 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 81070 | 81070 | 81070 | 81070 | 81070 | 81070 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071796 | Reconstrucci On De Vivienda | 207.0 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 122296 | 122296 | 122296 | 122296 | 122296 | 122296 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071797 | Sustitución De 3 Escritorios Y 3 Sillas Para Maestro; 144 Sillas Y 72 Mesas Binarias En 3 Aulas De Edificio "C". (Prim. Minerva Ramos Rendon) | 209.0 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 62621 | 62621 | 62621 | 62621 | 62621 | 62621 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071798 | Construcción De 60.30 M2 De Muro De Block En Barda Perimetral. ( U T R C ) | 210.0 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 44491 | 44491 | 44491 | 44491 | 44491 | 44491 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071799 | Reconstrucción Con Concreto Hidraulico En Calles 8,5 Y 1 De La Colonia Los Alamos | 235.0 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL MONCLOVA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 334981 | 334981 | 334981 | 334981 | 334981 | 334981 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071800 | Reconstrucción Con Concreto Asfaltico En Vado De La Ave. Constitución Ave. Constitución | 238.0 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL MONCLOVA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 247929 | 247929 | 247929 | 247929 | 247929 | 247929 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071801 | Reconstrucción De Puente Vehicular Primario En La Ave. Lopez Mateos | 239.0 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL MONCLOVA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 1995874 | 1995874 | 1995874 | 1995874 | 1995874 | 1995874 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071802 | Rehabilitacion De Vivienda | 242.0 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 94791 | 94791 | 94791 | 94791 | 94791 | 94791 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071803 | Reconstruccion De Vivienda | 243.0 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 141702 | 141702 | 141702 | 141702 | 141702 | 141702 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071804 | Rehabilitacion De Vivienda | 244.0 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 100201 | 100201 | 100201 | 100201 | 100201 | 100201 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071805 | Reparacion De Tramos Deslavado De Terraplen Y Carpeta. | 245.0 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 310000 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: registro actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071806 | Reparacion De Equipo De Bombeo De Agua Potable Incluye Arrancador | 246.0 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071807 | Desenzolve En Diveros Sectores De La Poblacion Con Una Longitud De 10,000 M.L. Y Un Diametro De 8" | 247.0 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 170520 | 170520 | 170520 | 170520 | 170520 | 170520 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071808 | Reconstruccion De Rellenos Y Arrope De Taludes Para Dar Acceso | 252.0 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 189925 | 189925 | 189925 | 189925 | 189925 | 189925 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071812 | Limpieza Y Desazolve De Superficie De Rodamiento Arrope De Taludes | 253.0 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 59270 | 59270 | 59270 | 59270 | 59270 | 59270 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071813 | Limpieza Y Azolve Desuperficie De Rodamiento | 254.0 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 34994 | 34994 | 34994 | 34994 | 34994 | 34994 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071814 | Reconstruccion De De Rellenos Y Concreto En Taludes | 255.0 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 36478 | 36478 | 36478 | 36478 | 36478 | 36478 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071815 | Impermeabilizacion De 160.20 M2 Y Pintura De 160.20 M2 En Edificio "C". Cecytec Ricardo Flores Magon | 256.0 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 24662 | 24662 | 24662 | 24662 | 24662 | 24662 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071816 | Sustitucion De 69.00 Ml De Cerco De Malla Ciclonica, Construccion De 9.00 Ml De Muro De Contencion, Y 685.44 Kg Para Construccion De Reja A Abase De Perfil Estructural. | 257.0 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 84113 | 84113 | 84113 | 84113 | 84113 | 84113 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071817 | Reparacion De Tuberia De Agua Potable De 10" De Diametro 30 M.L. De Asbesto | 265.0 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL MÚZQUIZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071818 | Reparacion De Equipo De Cloracion Base De Gas Cloro | 266.0 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL MÚZQUIZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071819 | Reparacion De Bomba Centrifuga Con Una Capacidad De Motor Emerson De 2 Caballos De Fuerza Con Entrada De 1 ½ Y Salida De 1 ¼ 2hp Esta Quemado. | 267.0 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL MÚZQUIZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071820 | Limpieza Y Desazolve De Red De Linea De Drenaje Con Tuberia De 8" De Diametro De 100 M.L. | 268.0 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL MÚZQUIZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071821 | Limpieza Y Desazolve De Red De Linea De Drenaje Con Tuberia De 8" De Diametro Con Una Long. De 100 M.L. | 269.0 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL MÚZQUIZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071822 | Limpieza Y Desazolve De 300 M.L. De Tuberia Para Alcantarillado De 8" De Diametro | 270.0 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL MÚZQUIZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071823 | Limpieza Y Desazolve De 200 M.L. De Tuberia Para Alcantarillado De 8" De Diqametro | 271.0 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL MÚZQUIZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071824 | Limpieza Y Desazolve De 650 M.L. De Tuberia Para Alcantarillado De 8" De Diametro | 272.0 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL MÚZQUIZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071825 | Limpieza Y Desazolve En Red De Drenaje | 273.0 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL MÚZQUIZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 35400 | 35400 | 35400 | 35400 | 35400 | 35400 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071826 | Limpieza Y Desazolve En Red De Drenaje | 274.0 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL MÚZQUIZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 15900 | 15900 | 15900 | 15900 | 15900 | 15900 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071827 | Limpieza Y Desazolve En Red De Drenaje | 275.0 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL MÚZQUIZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 35400 | 35400 | 35400 | 35400 | 35400 | 35400 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071828 | Limpieza Y Desazolve De Red De Alcantarillado Con Long. De 200.0 M.L. Y Reposicion De 4 Alcantarillas | 276.0 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL MÚZQUIZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071829 | Limpieza Y Desazolve De Red De Alcantarillado Con Long. De 300.0 M.L. | 277.0 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL MÚZQUIZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071830 | Limpieza Y Desazolve De Red De Alcantarillado Con Long. De 430.0 M.L. Aprox. | 278.0 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL MÚZQUIZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071831 | Limpieza Y Desazolve De Subcolector Con Una Long. De 550.0 M.L. Aprox. | 279.0 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL MÚZQUIZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 317300 | 317300 | 317300 | 317300 | 317300 | 317300 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071832 | Limpieza Y Desazolve De Alcantarillas | 280.0 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL MÚZQUIZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071833 | Limpieza Y Desazolve De De Red De Drenaje Con Una Long. De 500.0 M.L. Aprox. | 281.0 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL MÚZQUIZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 95500 | 95500 | 95500 | 95500 | 95500 | 95500 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071834 | Reconstrucci On De Vivienda | 284.0 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 20040 | 20040 | 20040 | 20040 | 20040 | 20040 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071835 | Reconstrucci On De Vivienda | 285.0 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 22980 | 22980 | 22980 | 22980 | 22980 | 22980 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071836 | Reconstrucci On De Vivienda | 286.0 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 15866 | 15866 | 15866 | 15866 | 15866 | 15866 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071837 | Recubrimiento Y Recargue De Taludes Aguas Arriba Y Aguas Abajo, Reparacion De Deslaven En La Superficie De Rodamiento, Reparacion De Cabezotes En Alcantarillas | 290.0 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 99999 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071838 | Recubrimiento Y Recargue Aguas Abajo En Alcantarilla Y Reparacion De Deslaven En La Superficie De Rodamiento, Tramos Aislados | 291.0 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 16750 | 16750 | 16750 | 16750 | 16750 | 16750 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071839 | Reposición E Instalación De 150 M. L. De Tuberia De Fo. Go. De 3", 150 M. L. De Tubería De P.V.C. De 2.5" De Diametro Y 3 Valvulas De Seccionamiento De 3" De Diametro | 292.0 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL NADADORES | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071840 | Limpieza Y Desazolve De Pozo De 60 Mts De Profundidad, Reparación De Equipo Electromecanico De 7.5 H. P., Con Columna De 2.5 " De Diametro Y 6 L.P.S. | 293.0 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL NADADORES | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 26250 | 26250 | 26250 | 26250 | 26250 | 26250 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071841 | Limpieza Y Desazolve De Pozo De 60 Mts De Profundidad, Reparación De Equipo Electromecanico De 7.5 H. P., Con Columna De 2.5 " De Diametro Y 6 L.P.S. | 294.0 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL NADADORES | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 26250 | 26250 | 26250 | 26250 | 26250 | 26250 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071842 | Limpieza Y Desazolve De Pozo De 70 Mts De Profundidad, Reparación De Equipo Electromecanico De 7.5 H. P., Con Columna De 2.5 " De Diametro Y 5 L.P.S. | 295.0 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL NADADORES | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 26250 | 26250 | 26250 | 26250 | 26250 | 26250 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071843 | Limpieza Y Desazolve De Pozo De 45 Mts De Profundidad, Reparación De Equipo Electromecanico De 7.5 H. P., Con Columna De 3.0" De Diametro Y 6 L.P.S. | 296.0 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL NADADORES | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 26250 | 26250 | 26250 | 26250 | 26250 | 26250 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071844 | Limpieza Y Desazolve De Pozo De 60 Mts De Profundidad, Reparación De Equipo Electromecanico De 15 H. P., Con Columna De 3.0" De Diametro Y 18 L.P.S. | 297.0 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL NADADORES | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071845 | Adquisición E Instalación De 32 Valvulas De Seccionamiento De Fierro Galvanizado | 298.0 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL NADADORES | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 27416 | 27416 | 27416 | 27416 | 27416 | 27416 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071846 | Desenzolve Con Equipo De Alta Presión De 12,000 Metros Lineales De Tubería De (" En Red De Alcantarillado | 299.0 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL NADADORES | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071847 | Reparacion De Equipo De Bombeo De Agua Potable | 300.0 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL NADADORES | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071848 | Renta De 2 En Jornadas De 16 Horas Pipas Para Abasto De Agua Potable En La Localidad De Celemania | 301.0 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL NADADORES | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 27080 | 27080 | 27080 | 27080 | 27080 | 27080 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071849 | Reconstrucción De Pavimento Asfáltico | 302.0 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 73702 | 73702 | 73702 | 73702 | 73702 | 73702 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071850 | Reconstrucción De Pavimento Asfáltico | 303.0 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 59241 | 59241 | 59241 | 59241 | 59241 | 59241 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071851 | Recolección, Retiro De Escombro Y Basura En Calles, Viviendas Y Predios Con Retroexcavadora, En Cabecera Municipal Y Comunidades Rurales | 308.0 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL NADADORES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 75600 | 75600 | 75600 | 75600 | 75600 | 75600 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071852 | Recolección, Retiro De Escombro Y Basura En Calles, Viviendas Y Predios Con Cargador Frontal, En Cabecera Municipal Y Comunidades Rurales | 309.0 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL NADADORES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 78400 | 78400 | 78400 | 78400 | 78400 | 78400 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071853 | Acarreo Con Camión Trotón De Escombro Y Basura Del Área Siniestrada De La Cabecera Municipal Y Comunidades Rurales Al Relleno Sanitario | 310.0 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL NADADORES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 448000 | 448000 | 448000 | 448000 | 448000 | 448000 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071854 | Reconstrucci On De Vivienda | 311.0 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 153526 | 153526 | 153526 | 153526 | 153526 | 153526 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071855 | Reconstrucci On De Vivienda | 312.0 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 157372 | 157372 | 157372 | 157372 | 157372 | 157372 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071856 | Reconstrucci On De Vivienda | 313.0 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 214018 | 214018 | 214018 | 214018 | 214018 | 214018 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071857 | Retiro Y Sustitucion De 80.00 M2 De Plafon En Edificio "B", De 300.00 M2 En Edificio "C", Y 400 Pzas. De Plafon De 0.61x0.61 Mts. En Edificio "I". | 314.0 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 41996 | 41996 | 41996 | 41996 | 41996 | 41996 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071858 | Reconstrucci On De Vivienda | 321.0 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 172717 | 172717 | 172717 | 172717 | 172717 | 172717 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071859 | Reconstrucci On De Vivienda | 322.0 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 243211 | 243211 | 243211 | 243211 | 243211 | 243211 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071860 | Reconstrucci On De Vivienda | 323.0 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 168157 | 168157 | 168157 | 168157 | 168157 | 168157 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071861 | Reconstruccion De Vados | 336.0 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 255484 | 255484 | 255484 | 255484 | 255484 | 255484 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071869 | Limpieza, Rellenos Y Reconstruccion De Vados | 337.0 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 227771 | 227771 | 227771 | 227771 | 227771 | 227771 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071870 | Reconstrucci On De Vivienda | 338.0 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 175229 | 175229 | 175229 | 175229 | 175229 | 175229 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071871 | Reconstrucci On De Vivienda | 339.0 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 51229 | 51229 | 51229 | 51229 | 51229 | 51229 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071872 | Reconstrucci On De Vivienda | 340.0 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 16431 | 16431 | 16431 | 16431 | 16431 | 16431 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071873 | Reparacion De Cableado Electrico Y Tuberia Electrica De Alimentacion De Corriente A Equipo De Bombeo En La Extraccion Del Rio Bravo, Reparacion O Reposicion De Dos Equipos De Bombeo | 341.0 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO PIEDRAS NEGRAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 591914 | 591914 | 591914 | 591914 | 591914 | 591914 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071874 | Reparacion De Tramos Dañados Del Colector De Aguas Residuales De 107 Cm, De Diametro | 343.0 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO PIEDRAS NEGRAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 68563 | 68563 | 68563 | 68563 | 68563 | 68563 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071875 | Reparacion De Estructura De Acero Reforzada Para Caja De Solidos, Reposicion De Barda Perimetral Con Dentellones Y Reposicion Del Sistema De Controles Electrico | 344.0 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO PIEDRAS NEGRAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 220351 | 220351 | 220351 | 220351 | 220351 | 220351 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071876 | Reconstrucción De Taludes Y Cunetas Así Como Protección De Aproches | 346.0 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL PIEDRAS NEGRAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 1379471 | 1379471 | 1379471 | 1379471 | 1379471 | 1379471 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071877 | Reparación Y Recubrimiento De Taludes Arreglando Drenaje Pluvial | 347.0 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL PIEDRAS NEGRAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 979510 | 979510 | 979510 | 979510 | 979510 | 979510 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071878 | Limpieza Y Raspado Con Motoconformadora. | 353.0 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL PROGRESO | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 2496 | 2496 | 2496 | 2496 | 2496 | 2496 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071879 | Limpieza, Reparacion Y Raspado Con Motoconformadora. En Tramos Aislados | 354.0 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL PROGRESO | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 119998 | 119998 | 119998 | 119998 | 119998 | 119998 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071880 | Relleno Y Compactacion Con Arena Y Grava En Areas Afectadas. | 355.0 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL PROGRESO | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071881 | Limpieza Y Relleno Con Grava Y Arena , | 356.0 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL PROGRESO | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071882 | Limpia De La Escora De La Estructura Del Puente Y De La Carpeta Asfaltica, Relleno Con Grava Y Arena, | 357.0 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL PROGRESO | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 9997 | 9997 | 9997 | 9997 | 9997 | 9997 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071883 | Limpieza Y Reparacion Al Igual Que Relleno | 358.0 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL PROGRESO | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 109922 | 109922 | 109922 | 109922 | 109922 | 109922 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071884 | Limpieza, Reparacion Provisonal Y Relleno . | 359.0 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL PROGRESO | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 9995 | 9995 | 9995 | 9995 | 9995 | 9995 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071885 | Limpieza, Reconstruccion , Raspado Y Relleno Con Arena Y Grava. | 360.0 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL PROGRESO | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 24999 | 24999 | 24999 | 24999 | 24999 | 24999 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071886 | Reposición De 3 De Tres Computadoras En Aula De Edificio B | 361.0 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 24116 | 24116 | 24116 | 24116 | 24116 | 24116 | 100 | 0 | -1 | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071887 | Reposicion E Instalacion De Tuberia De Acero De 6" De Diametro Con Una Longitud De 80 Ml, En La Linea De Conduccion De Agua Potable En El Tramo De La Carretera Al Ejido Ramirez Con El Rio Salado | 362.0 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL PROGRESO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071888 | Reparacion De Electrobpmba De 7.5 H.P Y 10 H.P Para Los Pozos 1 Y 2 Y Sustitución De Los Equipos De Cloración A Base De Gas. | 363.0 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL PROGRESO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: priyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071889 | Reparacion Y Sustitución De Tubería | 364.0 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL PROGRESO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071890 | Renta De Un Equipo Generador De Energia Electrica , Con Salida Monofiasica Y Trifasica Para Alimentar De Enrgia Electrica A Los Pozos 1 Y 2 | 365.0 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL PROGRESO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071891 | Renta De 1 Pipa Para Abastecer De Agua A Las Áreas Las Comunidades De Progreso, Mexiquito, San Alberto, Ejido San Jose De Aura Y Mota Corona. | 366.0 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL PROGRESO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 20250 | 20250 | 20250 | 20250 | 20250 | 20250 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071892 | Reparacion De Electrobpmba De 5 H.P Sustitución Del Equipo De Cloración Y Subestacion Electrica. | 367.0 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL PROGRESO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 42500 | 42500 | 42500 | 42500 | 42500 | 42500 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071893 | Reparacion De Electrobpmba De 7.5 H.P S | 368.0 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL PROGRESO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071894 | Reposición De Pavimento Asfáltico | 369.0 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL PROGRESO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 99184 | 99184 | 99184 | 99184 | 99184 | 99184 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071895 | Reconstrucci On De Vivienda | 370.0 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 14362 | 14362 | 14362 | 14362 | 14362 | 14362 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071896 | Reconstrucci On De Vivienda | 371.0 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 15030 | 15030 | 15030 | 15030 | 15030 | 15030 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071897 | Reconstrucci On De Vivienda | 372.0 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 15866 | 15866 | 15866 | 15866 | 15866 | 15866 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071898 | Reconstruccion De Terraplenes Y Pavimento. | 373.0 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 1493660 | 1493660 | 1493660 | 1493660 | 1493660 | 1493660 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071899 | Reparacion De Alcantarillas Y Reposicion De Terraplenes | 374.0 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 2736880 | 2736880 | 2736880 | 2736880 | 2736880 | 2736880 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071900 | Reconstruccion De Acceso A Puente Y Reparacion De Tramos Aislados En Carpeta Asfaltica Y Taludes | 375.0 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 4162832 | 4162832 | 4162832 | 4162832 | 4162832 | 4162832 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071901 | Rehabilitacion Del Camino Tramo Pavimentado Y Revestido, Aproches,Y Reconstruccion De Vados | 376.0 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 823704 | 823704 | 823704 | 823704 | 823704 | 823704 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071902 | Reparacion Del Camino Y Revestimiento De Taludes En Tramos Aislados | 378.0 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 189176 | 189176 | 189176 | 189176 | 189176 | 189176 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071903 | Reconstruccion Con Material De Revestimiento | 379.0 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 1977903 | 1977903 | 1977903 | 1977903 | 1977903 | 1977903 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071904 | Reparacion De Alcantarillas Y Reposicion De Terraplenes | 380.0 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 333099 | 333099 | 333099 | 333099 | 333099 | 333099 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071905 | Bacheo (Arrope De Taludes Y Reparación De Superficie De Rodamiento) | 381.0 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 130361 | 130361 | 130361 | 130361 | 130361 | 130361 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071906 | Renivelacion (Arrope De Taludes Y Reparación De Superficie De Rodamiento) | 382.0 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 96075 | 96075 | 96075 | 96075 | 96075 | 96075 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071907 | Reparacion De Carpeta Y Bacheo | 383.0 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 131428 | 131428 | 131428 | 131428 | 131428 | 131428 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071908 | Reconstruccion De Vados | 384.0 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 95280 | 95280 | 95280 | 95280 | 95280 | 95280 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071909 | Reconstruccion De Vado | 385.0 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 48218 | 48218 | 48218 | 48218 | 48218 | 48218 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071910 | Construccion De Desviacion | 386.0 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 988267 | 988267 | 988267 | 988267 | 988267 | 988267 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071911 | Bacheo (Arrope De Taludes, Construccion De Desviacion Y Bacheo) Cambio De Nombre | 387.0 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 1246495 | 1246495 | 1246495 | 1246495 | 1246495 | 1246495 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071912 | Bacheo | 388.0 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 145270 | 145270 | 145270 | 145270 | 145270 | 145270 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071913 | Bacheo | 389.0 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 81767 | 81767 | 81767 | 81767 | 81767 | 81767 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071914 | Sustitución 634 M2 De Carpeta Asfaltica En Acceso A Edificio De Rectoría; Construcción De 12 Ml De Muro De Contensión En Subestación Eléctrica; Y Sustitución De 6 Equipos De Cómputo Y Un Teléfono. | 390.0 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 182955 | 182955 | 182955 | 182955 | 182955 | 182955 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071915 | Sustitución De 6 Equipos De Computo Y Un Telefono | 391.0 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 48633 | 48633 | 48633 | 48633 | 48633 | 48633 | 100 | 0 | -1 | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071916 | Reparacion De Linea De Conducccion | 394.0 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL RAMOS ARIZPE | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 284649 | 284649 | 284649 | 284649 | 284649 | 284649 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071917 | Renta De 10 Pipas En Jornadas De 16 Horas Para Abastecer La Zona Urbana Y Rural | 396.0 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL RAMOS ARIZPE | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071918 | Reahilitación De Vialidades Primarias | 404.0 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL RAMOS ARIZPE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 90616 | 90616 | 90616 | 90616 | 90616 | 90616 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071927 | Rehabilitacion De Vivienda | 405.0 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 88309 | 88309 | 88309 | 88309 | 88309 | 88309 | 100 | 0 | -1 | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071928 | Rehabilitacion De Vivienda | 406.0 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 100201 | 100201 | 100201 | 100201 | 100201 | 100201 | 100 | 0 | -1 | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyectos actualizados - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071929 | Reconstruccion De Vivienda | 407.0 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 141702 | 141702 | 141702 | 141702 | 141702 | 141702 | 100 | 0 | -1 | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071930 | Aplanado Muros Fachada Edificio A Por 75 M2 Y Colocación 158 Ml Malla Ciclónica En Cerco Perimetral; Sustitución De Mobiliario Y Equipo En 8 Aulas Didácticas Y Dirección (Primaria Eduardo E. Parish) | 409.0 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 90523 | 90523 | 90523 | 90523 | 90523 | 90523 | 100 | 0 | -1 | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071931 | Sustitución De Mobiliario En Dos Aulas Didácticas Y Dirección | 410.0 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 68504 | 68504 | 68504 | 68504 | 68504 | 68504 | 100 | 0 | -1 | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071932 | Sustitución De Mobiliario De 2 Oficinas De Inspección En Edificio A | 411.0 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 100800 | 100800 | 100800 | 100800 | 100800 | 100800 | 100 | 0 | -1 | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071933 | Sustitución De Mobiliario Y Equipo En 8 Aulas Didácticas Y Direccion | 412.0 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 228761 | 228761 | 228761 | 228761 | 228761 | 228761 | 100 | 0 | -1 | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071934 | Sustitución De Mobiliario Y Equipo De 7 Aulas Didácticas, Dirección, Administración Y Dos Oficinas De Inspección En Edificio A | 413.0 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 333788 | 333788 | 333788 | 333788 | 333788 | 333788 | 100 | 0 | -1 | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071935 | Sustitución De Mobiliario Y Equipo En Dirección, Biblioteca Y Aula De Educación Especial De Edificio A Y En 13 Aulas Didácticas Del Plantel Por Inundación Debido A Lluvias Severas | 414.0 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 453804 | 453804 | 453804 | 453804 | 453804 | 453804 | 100 | 0 | -1 | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071936 | Sustitución De Mobiliario Y Equipo De 6 Aulas Didácticas En Edificio A, B Y D, En Dirección Edificio A, E Inspección En Edificio C | 415.0 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 182599 | 182599 | 182599 | 182599 | 182599 | 182599 | 100 | 0 | -1 | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071937 | Sustitución De Mobiliario Y Equipo En Dirección | 416.0 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 66365 | 66365 | 66365 | 66365 | 66365 | 66365 | 100 | 0 | -1 | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071938 | Sustitucion De 20 Equipos De Computo En Edificio "N" | 417.0 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 160776 | 160776 | 160776 | 160776 | 160776 | 160776 | 100 | 0 | -1 | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071939 | Proteccion De La Linea General Con Relleno De Banco E Instalacion De Gaviones Para Evitar Deslaves | 418.0 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL SABINAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 155301 | 155301 | 155301 | 155301 | 155301 | 155301 | 100 | 0 | -1 | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071940 | Limpieza, Dezazolve, Con Una Longitud De 6,200 Mts. | 419.0 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL SABINAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 416782 | 416782 | 416782 | 416782 | 416782 | 416782 | 100 | 0 | -1 | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071941 | Limpieza, Dezazolve, Con Una Longitud De 2,400 Mts. | 420.0 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL SABINAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 193610 | 193610 | 193610 | 193610 | 193610 | 193610 | 100 | 0 | -1 | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071942 | Limpieza, Dezazolve, Con Una Longitud De 2,000 Mts. | 421.0 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL SABINAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 148277 | 148277 | 148277 | 148277 | 148277 | 148277 | 100 | 0 | -1 | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071943 | Limpieza, Dezazolve De Colector Pluvial Emilio Carranza 18" Diametro Y Una Longitud De 1,300 M.L. | 422.0 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL SABINAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 60886 | 60886 | 60886 | 60886 | 60886 | 60886 | 100 | 0 | -1 | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071944 | Limpieza, Dezazolve De Colector Pluvial Carretera 57 De Laguna Los Patos A Rio Sabinas De 18" Diametro Y Una Longitud De 1,900 M.L. | 423.0 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL SABINAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 61062 | 61062 | 61062 | 61062 | 61062 | 61062 | 100 | 0 | -1 | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071945 | Reparacion De Colector Pluvial Paseo De Los Leones De 12" Diametro Y Una Longitud De 110 M.L. Con Regilla Pluvial | 424.0 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL SABINAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 56949 | 56949 | 56949 | 56949 | 56949 | 56949 | 100 | 0 | -1 | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071946 | Limpieza, Recol Traslado Depo Tratamiento Y Disposición Final Escombro Y Desechos Provenientes Hogares Ubicados Zonas Inundación Por Paso Creciente Río Sabinas A Causa De Lluvias Prov Por Huracán Alex | 430.0 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL SABINAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 1556789 | 1556789 | 1556789 | 1556789 | 1556789 | 1556789 | 100 | 0 | -1 | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071947 | Rehabilitacion De Vivienda | 431.0 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 2190364 | 2190364 | 2190364 | 2190364 | 2190364 | 2190364 | 100 | 0 | -1 | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: DEBIDO A UNA DISMINUCION DE METAS DE $31,421.00 SE EFECTUÓ EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE, MODIFICANDOSE EL IMPORTE PAGADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071948 | Rehabilitacion De Vivienda | 432.0 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 1403663 | 1403663 | 1403663 | 1403663 | 1403663 | 1403663 | 100 | 0 | -1 | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: DEBIDO A UNA DISMINUCION DE METAS DE $30,738.00 SE EFECTUÓ EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE, MODIFICANDOSE EL IMPORTE PAGADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071949 | Reconstrucci On De Vivienda | 433.0 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 870824 | 870824 | 870824 | 870824 | 870824 | 870824 | 100 | 0 | -1 | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: DEBIDO A UNA DISMINUCION DE METAS DE $6,573.00 SE EFECTUÓ EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE, MODIFICANDOSE EL IMPORTE PAGADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071950 | Renta De 4 Pipas En Jornadas De 16 Horas Para Abastecer De Agua Potable. | 434.0 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL SABINAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 304930 | 304930 | 304930 | 304930 | 304930 | 304930 | 100 | 0 | -1 | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071951 | Reparacion De Tuberia Existente De 8", 150 Tubos De Pvc Y De 12" Plg Pvc 40 Tubos | 435.0 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL SABINAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 119547 | 119547 | 119547 | 119547 | 119547 | 119547 | 100 | 0 | -1 | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071952 | Reparacion Equipos De Bombeo En Carcamo De Aguas Negras Colonia Chapultepec | 436.0 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL SABINAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 28198 | 28198 | 28198 | 28198 | 28198 | 28198 | 100 | 0 | -1 | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071953 | Desazolve De Red De Alcantarillado En La Colonia Lazaro Cardenas Y Chapultepec 28,250 M.L. | 437.0 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL SABINAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 136487 | 136487 | 136487 | 136487 | 136487 | 136487 | 100 | 0 | -1 | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071954 | Reparacion De Red De Atarjeas En La Calle La Madrid Con 1100 Ml | 438.0 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL SABINAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 123463 | 123463 | 123463 | 123463 | 123463 | 123463 | 100 | 0 | -1 | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071955 | Reparacion De Red De Atarjeas 20 Cm En La Av Guerrero Col Flore Magon Long 120 M.L. | 439.0 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL SABINAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 22195 | 22195 | 22195 | 22195 | 22195 | 22195 | 100 | 0 | -1 | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO DE INVERSION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071956 | Reparacion De Colector Montes 1 Y 2 18 Plg Long. 1250 M.L. | 440.0 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL SABINAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 518520 | 518520 | 518520 | 518520 | 518520 | 518520 | 100 | 0 | -1 | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071957 | Reparacion De Subcolector Y Red De Atarjeas De La Calle America | 441.0 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Rural | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL SABINAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 964113 | 964113 | 964113 | 964113 | 964113 | 964113 | 100 | 0 | -1 | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071958 | Recubrimiento Y Recargue De Taludes Aguas Arriba Y Aguas Abajo, Reparacion De Deslaven En La Superficie De Rodamiento, Reparacion De Sampeados Y Cabezotes En Alcantarillas | 442.0 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | -1 | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071959 | Rehabilitacion De Vivienda | 444.0 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 19191 | 19191 | 19191 | 19191 | 19191 | 19191 | 100 | 0 | -1 | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071960 | Rehabilitacion De Vivienda | 445.0 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 47688 | 47688 | 47688 | 47688 | 47688 | 47688 | 100 | 0 | -1 | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071961 | Reconstrucci On De Vivienda | 446.0 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 30574 | 30574 | 30574 | 30574 | 30574 | 30574 | 100 | 0 | -1 | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071962 | Reconstruccion De Guardaganado | 453.0 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 100 | 0 | -1 | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071963 | Reconstruccion De Guardaganado | 454.0 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 100 | 0 | -1 | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071964 | Acciones De Bacheo (Y Sobre Carpeta Asfaltica) | 455.0 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 2236622 | 2236622 | 2236622 | 2236622 | 2236622 | 2236622 | 100 | 0 | -1 | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualozado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071965 | Sustitución De 25 Ml De Malla Ciclónica En Cerco Perimetral. (Insp. Y Jef. De Primarias) | 456.0 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 6293 | 6293 | 6293 | 6293 | 6293 | 6293 | 100 | 0 | -1 | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071966 | Limpieza 144 M2 Lodo Y Aplicación 136 M2 Pintura Vinilica Para Muros Aulas Edificio"C"; Construccion 9.61 M2 Piso Concreto Y Construcción Registro Eléctrico Obra Exterior. (J.N. Justo Sierra) | 457.0 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 4311 | 4311 | 4311 | 4311 | 4311 | 4311 | 100 | 0 | -1 | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071967 | Sustitución De 78 M2 De Piso De Concreto En Cancha, 30 M2 De Piso De Concreto En Andador De Acceso Principal Y Sustitución De 23 Ml De Banqueta Exterior. Esc. Prim. Fco. Coss | 458.0 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 18637 | 18637 | 18637 | 18637 | 18637 | 18637 | 100 | 0 | -1 | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071968 | Reposción De 10 Mesas Trapezoidal Y Un Pintarrón. | 459.0 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 5446 | 5446 | 5446 | 5446 | 5446 | 5446 | 100 | 0 | -1 | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071969 | Reconstrucción Con Concreto Hidraulico En Las Calles Principales Jose Angel Siller, Calle Sin Nombre Y Petra Siller De La Colonia Los Silleres | 460.0 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 1729814 | 1729814 | 1729814 | 1729814 | 1729814 | 1729814 | 100 | 0 | -1 | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071970 | Reconstrucción Con Concreto Hidraulico En La Calle Prolongación Otilio Gonzalez Entre Jesus Reyes Y Jaime Torres De La Colonia San Jose De Los Damnificados | 461.0 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL SALTILLO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 42677 | 42677 | 42677 | 42677 | 42677 | 42677 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071971 | Reparación De Puente Y Abrir Canal A Cielo Abierto Para Desfogue De Agua. | 462.0 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 41273 | 41273 | 41273 | 41273 | 41273 | 41273 | 100 | 0 | -1 | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071972 | Reposición De Base Hidráulica, Carpeta Asfáltica, Relleno En Camellón Central Y Construcción De Muro De Contención En El Blvd. Colosio | 463.0 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 219285 | 219285 | 219285 | 219285 | 219285 | 219285 | 100 | 0 | -1 | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071973 | Suministro De Materiales De Banco, Compactación Y Reposición De Carpeta | 464.0 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 110664 | 110664 | 110664 | 110664 | 110664 | 110664 | 100 | 0 | -1 | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071974 | Reparación De Hundimiento Mediante El Suministro De Materiales De Banco Y Mezcla Asfáltica Caliente | 465.0 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 87778 | 87778 | 87778 | 87778 | 87778 | 87778 | 100 | 0 | -1 | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071975 | Reparación De Tramos Dañados | 466.0 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 449788 | 449788 | 449788 | 449788 | 449788 | 449788 | 100 | 0 | -1 | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071976 | Rehabilitacion De Vivienda | 467.0 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 103763 | 103763 | 103763 | 103763 | 103763 | 103763 | 100 | 0 | -1 | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071985 | Rehabilitacion De Vivienda | 468.0 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 160321 | 160321 | 160321 | 160321 | 160321 | 160321 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071986 | Reconstruccion De Vivienda | 469.0 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 110213 | 110213 | 110213 | 110213 | 110213 | 110213 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071987 | Trabajos De Bacheo Con Carpeta Asfaltica En Tramos Aislados | 471.0 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071988 | Reconstrucci On De Vivienda | 475.0 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 74022 | 74022 | 74022 | 74022 | 74022 | 74022 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071989 | Rehabilitacion De Vivienda | 476.0 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 104914 | 104914 | 104914 | 104914 | 104914 | 104914 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071990 | Reconstrucci On De Vivienda | 477.0 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 214018 | 214018 | 214018 | 214018 | 214018 | 214018 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071991 | Reconst Terraplenes, Repos 14 Alcantarillas Tubo 3 M De D, Repos Rellenos, Base Hidráulica Carpeta Asfaltica Y Recubrimiento Taludes, Dentellones Y Lavaderos Concreto Hidraulico, Ancho 21 M Corona | 479.0 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 10544079 | 10544079 | 10544079 | 10544079 | 10544079 | 10544079 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071992 | Limpieza Y Desazolve 200 Mts Lineales Tubería 16", Colocación Tapa Polietileno Pozo Visita, Y Sustitución Por Colapso Y Taponamiento Severo 20 Mts Lineales Tubería Pvc 16" D Colector Imss. | 481.0 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL S.JUAN DE SABINAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 274202 | 274202 | 274202 | 274202 | 274202 | 274202 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071993 | Rehabilitación Y Sustitucion De Tuberia De 198 Metros Lineales De Tubería De P.V.C. De 10" Y 6 Pozos De Visita. | 482.0 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL S.JUAN DE SABINAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 108751 | 108751 | 108751 | 108751 | 108751 | 108751 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071994 | Rehabilitación Y Sustitucion De Tramos Dañados De Tubería De 10" De P.V.C. En 132 Metros Lineales . | 483.0 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL S.JUAN DE SABINAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 67727 | 67727 | 67727 | 67727 | 67727 | 67727 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071995 | Reposición 20 Mts Lineales Tubería 16" Pvc Y Protección Vs Avenidas (Cruza Lecho Cauce) A Base Gaviones 30 Mts Lineales Y Rehabiltación 2 Alcantarillas, Incluye Reposición Tapas Polietileno. | 484.0 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL S.JUAN DE SABINAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 53662 | 53662 | 53662 | 53662 | 53662 | 53662 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071996 | Desazolve Y Limpieza De Tubería De P.V.C. De 8", En 216 Metros Lineales, Rehabilitación Y Reconstrucción De Apozo De Visita. Y Reparación De 30 Metros Lineales De Tubería. | 485.0 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL S.JUAN DE SABINAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 36210 | 36210 | 36210 | 36210 | 36210 | 36210 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071997 | Reposición De Tubería De P.V.C. De 10" En 205 Metros Lineales Y Rehabilitación De 2 Pozos De Visita | 486.0 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL S.JUAN DE SABINAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 48050 | 48050 | 48050 | 48050 | 48050 | 48050 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071998 | Reposición De Tubería De 8" P.V.C. En 23.5 Metros Lineales Y Reposición Y/O Reconstrucción De 2 Pozos De Visita. | 487.0 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL S.JUAN DE SABINAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 52807 | 52807 | 52807 | 52807 | 52807 | 52807 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100071999 | Reposición De Tubería De P.V.C. De 8" De Diametros Y 102 Metros Lineales De Longitud Y Rehabilitación De 2 Pozos De Visitas. | 488.0 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL S.JUAN DE SABINAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 22063 | 22063 | 22063 | 22063 | 22063 | 22063 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100072000 | Limpieza Y Desazolve De 36 Pozos De Visita, Rehabilitación De Brocal Y Tapa De Polietileno De Alta Densidad Los Colectores; Ferrocarril, Imss Y Colector Oriente. | 489.0 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL S.JUAN DE SABINAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 54861 | 54861 | 54861 | 54861 | 54861 | 54861 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100072001 | Retiro De Relleno Que Esta Saturado De Humedad Y Sustituirlo Con Material De Banco Compactado En Capas Y Terminado Con Carpeta Asfaltica | 490.0 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL S.JUAN DE SABINAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 86784 | 86784 | 86784 | 86784 | 86784 | 86784 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100072002 | Retiro De Relleno Que Esta Saturado De Humedad Y Sustituirlo Con Material De Banco Compactado En Capas Y Terminado Con Carpeta Asfaltica | 491.0 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL S.JUAN DE SABINAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 981475 | 981475 | 981475 | 981475 | 981475 | 981475 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100072003 | Retiro De Relleno Que Esta Saturado De Humedad Y Sustituirlo Con Material De Banco Compactado En Capas Y Terminado Con Carpeta Asfaltica | 492.0 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL S.JUAN DE SABINAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 159634 | 159634 | 159634 | 159634 | 159634 | 159634 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100072004 | Retiro De Relleno Que Esta Saturado De Humedad Y Sustituirlo Con Material De Banco Compactado En Capas Y Terminado Con Carpeta Asfaltica | 493.0 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL S.JUAN DE SABINAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 157500 | 157500 | 157500 | 157500 | 157500 | 157500 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100072005 | Desasolve De Red De Drenaje Sanitario Y Compactar Con Material De Banco En Capas | 494.0 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL S.JUAN DE SABINAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 354438 | 354438 | 354438 | 354438 | 354438 | 354438 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100072006 | Rehabilitacion De Vivienda | 498.0 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 187314 | 187314 | 187314 | 187314 | 187314 | 187314 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: DEBIDO A UNA DISMINUCION DE METAS DE $70,092.00 SE EFECTUÓ EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE, MODIFICANDOSE EL IMPORTE PAGADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100072007 | Rehabilitacion De Vivienda | 499.0 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 97334 | 97334 | 97334 | 97334 | 97334 | 97334 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: DEBIDO A UNA DISMINUCION DE METAS DE $75,819.00 SE EFECTUÓ EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE, MODIFICANDOSE EL IMPORTE PAGADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100072008 | Reconstrucci On De Vivienda | 500.0 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Tercer Trimestre | 2010 | 0 | 6572 | 6572 | 6572 | 6572 | 6572 | 6572 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100072009 | Desvio Provisional | 501.0 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 286348 | 286348 | 286348 | 286348 | 286348 | 286348 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100072010 | Desvio Provisional | 502.0 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 1017821 | 1017821 | 1017821 | 1017821 | 1017821 | 1017821 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100072011 | Sustitución De 2 Luminarias Punta De Poste En Área Exterior | 503.0 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100072012 | Construccion De Acceso Provicional Con Alcantarillas Tubulares | 511.0 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 330143 | 330143 | 330143 | 330143 | 330143 | 330143 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100072013 | Retiro De Material Producto De Deslaves, Proteccion De Obra De Drenaje Y Carpeta Asfaltica | 512.0 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 146601 | 146601 | 146601 | 146601 | 146601 | 146601 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100072014 | Retiro De Material Producto De Deslaves | 513.0 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 167393 | 167393 | 167393 | 167393 | 167393 | 167393 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100072015 | Aproches Revestimiento De Taludes Y Colocacion De Carpeta Asfaltica | 516.0 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 467319 | 467319 | 467319 | 467319 | 467319 | 467319 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100072016 | Reparacion De Equipo De Cloracion, Facialert 460 Volts. Programador Semanal Digital, Para Suministro De Cloro De La Red De Agua Potable. | 520.0 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL ZARAGOZA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100072017 | Reparación De Equipos | 523.0 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | Urbano | Subsidios | N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL ZARAGOZA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100099242 | Instituto Tecnológico De Estudios Superiores De La Región Carbonífera.- Construcción De La Primera Etapa De La Unidad Académica Departamental Tipo Ii. | 102800175 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Agujita | Rural | Convenios | U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 4250000 | 1723350.96 | 1723350.96 | 1723350.96 | 1571350.88 | 1571350.88 | 1571350.88 | 91.18 | 0 | Aula | 1 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100099243 | Instituto Tecnológico De Saltillo: Construcción De 9 Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios, Escalera Y Obra Exterior | 103001005 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Convenios | U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 7132999 | 5105644.19 | 5105644.19 | 5105644.19 | 5105644.19 | 5105644.19 | 5105644.19 | 100 | 0 | Aula | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capt. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100099244 | Instituto Tecnológico Superior De San Pedro: Construcción De La Primera Etapa De La Unidad Académica Departamental Tipo Ii. | 103300155 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Convenios | U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 2000000 | 2000000 | 1727648 | 1727648 | 1727648 | 1727648 | 86.3824 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100099248 | Inst.Tecnológico De Estudios Superiores De La Región Carbonífera: Sumin. De Equipamiento Especializado (Cómputo | 102800172 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Agujita | Rural | Convenios | E060 Fondo de Apoyo para la calidad de los Institutos Tecnológicos (Federales y Descentralizados) equipamiento e infraestructura: talleres y laboratorios |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 580572 | 578979.2 | 578979.2 | 578979.2 | 578979.2 | 578979.2 | 578979.2 | 100 | 0 | Equipo | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100099249 | Instituto Tecnológico Superior De San Pedro: Equipamiento Para Prácticas De Ingeniería Industrial. | 103300152 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Convenios | E060 Fondo de Apoyo para la calidad de los Institutos Tecnológicos (Federales y Descentralizados) equipamiento e infraestructura: talleres y laboratorios |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 752307 | 780399 | 780399 | 780399 | 780399 | 780399 | 780399 | 100 | 0 | Equipo | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100100901 | "Cbta N 01" : Mobiliario Y Equipo Para 3 Aulas Didácticas (30 Alumnos Con Kit). | 103500539 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 430372 | 430372 | 430372 | 430372 | 430372 | 430372 | 430372 | 100 | 0 | Equipo | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100100902 | "Cbta" N 01: Adecuación De Red Eléctrica De Edificios "B" Y "M". | 103500538 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 245753.5 | 245753.5 | 245753.5 | 245753.5 | 245753.5 | 245753.5 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100100903 | "Cbta" N 209: Constr. De Barda Perimetral Con Altura De 2.70 Mt.,Constr. Muro-Reja En Acceso Y Portón De Servicio. | 103100091 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 1218762 | 1218761.95 | 1218761.95 | 1218761.95 | 1218761.95 | 1218761.95 | 1218761.95 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100100904 | "Cecati" N 184: Reparación De Red Eléctrica Y Nivelación De Terreno Para Desage Pluvial. | 103000990 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 1806088.07 | 1806088.07 | 1806088.07 | 1806088.07 | 1806088.07 | 1806088.07 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capt. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100100905 | "Cecati N 53": Sustitución De Subestación Eléctrica. | 103000987 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 1266964.09 | 1266964.09 | 1266964.09 | 1266964.09 | 1266964.09 | 1266964.09 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capt. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100100906 | "Cbtis N 235" : Mobiliario Y Equipo Para 3 Aulas Didácticas (30 Alumnos Con Kit). | 103000986 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 427918 | 427918 | 427918 | 427918 | 427918 | 427918 | 427918 | 100 | 0 | Equipo | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capt. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100100907 | "Cbtis" N 235: Construcción De 3 Aulas Didácticas De 3 Entre-Ejes (U-1c) Y Obra Exterior. | 103000948 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 1495963.96 | 1495963.96 | 1495963.96 | 1495963.96 | 1495963.96 | 1495963.96 | 100 | 0 | Aula | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capt. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100100908 | "Cetis" N 48: Sustit. Del Edif."C",Sustit. De Andador, Piso De Aulas Y De 2 Muros Del Edif."E",Sustit. Pisos De Taller De Control De Calidad Y Obra E | 103000929 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 5805503.67 | 5805503.67 | 5805503.67 | 5805503.67 | 5805503.67 | 5805503.67 | 100 | 0 | Aula | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100100909 | "Cbtis" No. 20: Rehabilitación De Techumbre Del Edif. "J" Y Sustitución De Luminarias | 102800157 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 968153.63 | 968153.63 | 968153.63 | 968153.63 | 968153.63 | 968153.63 | 100 | 0 | Taller | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100100912 | "Cecati" N 9 : Sustit.De Cumbrera, Coloc. De Poliuretano Espreado En Techumbre, Sustit. De Lámparas Y Sust. De Tablero En Edif. "B". | 101800287 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 0 | 1003847.95 | 1003847.95 | 1003847.95 | 1003847.95 | 1003847.95 | 1003847.95 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100100913 | "Cbta N 208": Mobiliario Y Equipo Para 2 Aulas Didácticas (30 Alumnos Con Kit). | 101100130 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 285768 | 285768 | 285768 | 285768 | 285768 | 285768 | 285768 | 100 | 0 | Equipo | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100100914 | "Cbta" N 208: Construcción De 2 Aulas Didácticas De 3 Entre Ejes (U1c) Y Obra Exterior | 101100123 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 1195160 | 1195158.77 | 1195158.77 | 1195158.77 | 1195158.77 | 1195158.77 | 1195158.77 | 100 | 0 | Aula | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100100915 | "Cetis" N 46: Sustitución De 651.24 M2 De Techumbre Para Los Talleres De Máquinas De Combustión Interna Y Taller De Eléctricidad | 101000280 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 1191174 | 1191174 | 1191174 | 1191174 | 1191174 | 1191174 | 1191174 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capt. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100100916 | "Cbta N 22" : Mobiliario Y Equipo Para 1 Aula Didáctica (30 Alumnos Con Kit). | 100700141 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 142884 | 142884.16 | 142884.16 | 142884.16 | 142884.16 | 142884.16 | 142884.16 | 100 | 0 | Equipo | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capt. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100100917 | "Cbta" N 22 : Construcción De 1 Aula Didáctica De 3 Entre-Ejes (U-1c) Y Obra Exterior. | 100700140 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 686800 | 686799.23 | 686799.23 | 686799.23 | 686799.23 | 686799.23 | 686799.23 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capt. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100115404 | Construccion De Banquetas De Concreto En La Colonia Lomas De Santa Cruz | 103000078 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2010 | 0 | 71141 | 71141 | 71141 | 71141 | 71141 | 71141 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 266 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Terminada - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100115453 | Construccion De Puente Peatonal Ubicado En La Calle Durazno A Calle Las Camelias De La Colonia San Nicolas De Los Berros-Valle Verde. | 103000695 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2010 | 0 | 852059 | 852059 | 852059 | 852059 | 852059 | 852059 | 100 | 0 | Metros Lineales | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Terminada - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130100121242 | Alineacion De Las Capacidades Del Estado Mexicano Contra La Delincuencia | FASP 01 10 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2010 | 48296974 | 48296974 | 48296974 | 48296974 | 48296974 | 48296974 | 0 | 100 | 0 | Pieza | 9049 | 100 | 100 | Financiera: programa ejercido al 100% / Física: metas modificadas y ejercidas al 100% / Registro: ejercicio 2010 este programa esta ejercido al 100%
COA10130100121243 | Indicadores De Medicion 2010 | FASP 02 10 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2010 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | 0 | 100 | 0 | Informe | 2 | 100 | 100 | Financiera: programa ejercido al 100% / Física: avance físico al 100% / Registro: programa ejercicio 2010 ejercido al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100121244 | Red Nacional De Telecomunicaciones Sistema Nacional De Atencion De Llamadas 066 Y Denuncia Anonima 089 2010 | FASP 03 10 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2010 | 105050109 | 105050109 | 105050109 | 105050109 | 105050109 | 105050109 | 0 | 100 | 0 | Equipo | 865 | 100 | 100 | Financiera: programa ejercicio 2010 ejercido al 100% / Física: metas avance físico financiero ejercido al 100% / Registro: programa ejercicio 2010 ejercido al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130100121245 | Sistema Penitenciario 2010 | FASP 04 10 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2010 | 29975039 | 29975039 | 29975039 | 29975039 | 29975039 | 29975039 | 0 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: programa 2010 ejercido al 100% / Física: avance físico financiero ejercido al 100% / Registro: programa ejercicio 2012 ejercido al 100%
COA10130100121246 | Desarrollo Institucional 2010 | FASP 05 10 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2010 | 11508528 | 11508528 | 11508528 | 11508528 | 11508528 | 11508528 | 0 | 100 | 0 | Persona | 600 | 100 | 100 | Financiera: programa ejercicio 2010 ejercido al 100% / Física: avance físico financiero ejercido al 100% / Registro: programa ejercicio 2010 ejercido al 100%
COA10130200158470 | "Cecati Nº 53": Suministro Y Colocación De Falso Plafón Y Muro Divisorio En La Espec. De Mecatrónica. | 133020002 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 142928.59 | 142928.59 | 142928.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Escuela | 1675 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: capt. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130200158479 | "Cbta Nº 208": Equipo De Cómputo. | 131120003 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 266505.77 | 266505.77 | 266505.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 256 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130200158488 | "Cetis" Nº 48: Equipo De Cómputo Y Aparatos De Aire (Minisplit). | 133020004 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 1202869.65 | 1202869.65 | 1202869.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 2319 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: capt. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130200165546 | Seguro Popular | - | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA | Salud | Terminado | Segundo Trimestre | 2010 | 35996227 | 35996227 | 35996227 | 35996227 | 35996227 | 35996227 | 35996227 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBERVACIONES
COA10130200166073 | Construcción Del Museo De La Estampa En Saltillo | 103000113 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | Terminado | Tercer Trimestre | 2010 | 1227820.15 | 1227820.15 | 1227820.15 | 1227820.15 | 1227820.15 | 1227820.15 | 1227820.15 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: La obra se actualizó. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130200166131 | Diseño De Estructura Y Cimentacion Para Escultura En El Mirador Turistico En El Municipio De Saltillo Coahuila | 103000354 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | Terminado | Tercer Trimestre | 2010 | 209873.66 | 209873.66 | 209873.66 | 209873.66 | 209873.66 | 209873.66 | 209873.66 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: La obra se actualizó. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130200166242 | Demolicion De Viviendas En La Manzana 114 Ente Av. Allende A Av. Abasolo Y Calle Ramon Corona En La Col. Centro En El Municipio De Torreon | 103500365 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2010 | 1394382.59 | 1394382.59 | 1394382.59 | 1394382.59 | 1394382.59 | 1394382.59 | 1394382.59 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: El proyecto se actualizó. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130200166277 | Elaboracion De Proyecto Ejecutivo Estructural Y De Instalaciones Para Estacionameinto Subterraneo En El Centro Historico De Torreon Coahuila | 103500369 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2010 | 4235671.27 | 4235671.27 | 4235671.27 | 4235671.27 | 4235671.27 | 4235671.27 | 4235671.27 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: El proyecto se actualizó. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130200166314 | Ingenieria Para La Construccion Del Museo De Estampa | 083000201 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | Terminado | Tercer Trimestre | 2010 | 503999.99 | 503999.99 | 503999.99 | 503999.99 | 503999.99 | 503999.99 | 503999.99 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: La obra se actualizó. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130200166345 | Ingenierias Para La Contruccion Del Museo De La Revolucion | 102800080 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | Terminado | Tercer Trimestre | 2010 | 99004.78 | 99004.78 | 99004.78 | 99004.78 | 99004.78 | 99004.78 | 99004.78 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: La obra se actualizó. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130200166654 | Terminacion De Los Trabajos Para La Apmpliacion Del Paso A Desnivel En El Blvd Harold Pape Sobre Las Vias Ffcc De Ahmsa | 091800151 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2010 | 2438460.27 | 2438460.27 | 2438460.27 | 2438460.27 | 2438460.27 | 2438460.27 | 2438460.27 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: La obra se actualizó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130200166712 | Construccion De Paseo Del Rio Bravo | 082500307 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | Terminado | Tercer Trimestre | 2010 | 2586501.05 | 2586501.05 | 2586501.05 | 2586501.05 | 2586501.05 | 2586501.05 | 2586501.05 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: El proyecto se actualizó. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130200166848 | Parque Ingenieria Electricas En Los Municipios De Piedras Negras Ciudad Acuña Sabinas Y Ramos Arizpe | 102500125 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2010 | 223500.03 | 223500.03 | 223500.03 | 223500.03 | 223500.03 | 223500.03 | 223500.03 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: El proyecto se actualizó. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130200166857 | Cambion De Instalacion Del Servicio De Electricidad De Aereo A Subtrerraneo En El Centro Historico De Ciudad Acuña | 100200249 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | secretaria de infraestructura | Energía | Terminado | Tercer Trimestre | 2010 | 513802.17 | 513802.17 | 513802.17 | 513802.17 | 513802.17 | 513802.17 | 513802.17 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: La obra se actualizó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130200166876 | Modernizacion De La Autopista San Pedro Nuevo Estadio Corona Segunda Etapa Tramo Nudo Mixteco La Concha Subramo De Km 6 640 Al Km 7 84 | 103500220 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTUA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 1718314.91 | 1718314.91 | 1718314.91 | 1718314.91 | 1718314.91 | 1718314.91 | 1718314.91 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 62 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Actualizado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130200167105 | Teatro De La Ciudad De Piedras Negras | 092500026 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | secretaria de infraestructura | Cultura y turismo | Terminado | Tercer Trimestre | 2010 | 941859.74 | 941859.74 | 941859.74 | 941859.74 | 941859.74 | 941859.74 | 941859.74 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: El proyecto de actualizó. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130200167138 | Paquete De Ingenierias Hidraulicas Aire Acondiciondo Estructural Y De Voz Y Datos En Los Municipios Piedras Negras Ciudad Acuña Sabinas Y Ramos | 102500131 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2010 | 1047999.58 | 1047999.58 | 1047999.58 | 1047999.58 | 1047999.58 | 1047999.58 | 1047999.58 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: El proyecto se actualizó. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130200167139 | Teatro De La Ciudad De Piedras Negras | 092500271 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | secretaria de infraestructura | Cultura y turismo | Terminado | Tercer Trimestre | 2010 | 1454402.81 | 1454402.81 | 1454402.81 | 1454402.81 | 1454402.81 | 1454402.81 | 1454402.81 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: El proyecto se actualizó. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130200167172 | Teatro De La Ciudad De Piedras Negras; Etapa De Instalaciones Elecricas , Voz Y Datos | 092500291 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | secretaria de infraestructura | Cultura y turismo | Terminado | Tercer Trimestre | 2010 | 1611331.31 | 1611331.31 | 1611331.31 | 1611331.31 | 1611331.31 | 1611331.31 | 1611331.31 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: El proyecto se actualizó. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130200167289 | Proyecto Ejecutivo De Adecuacion De Edificio Para El Museo De Los Charros Y Museo De Los Saraperos | 103000564 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARI DE EINFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | Terminado | Tercer Trimestre | 2010 | 99498.68 | 99498.68 | 99498.68 | 99498.68 | 99498.68 | 99498.68 | 99498.68 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: La obra se actualizó. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130200167485 | Construccion De Albergue Para Personas Con Discapacidad; Etapa Area De Enfermeria Y Dormitorios Infantiles | 092400145 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | secretaria de infraestructura | Salud | Terminado | Tercer Trimestre | 2010 | 2528610.98 | 2528610.98 | 2528610.98 | 2528610.98 | 2528610.98 | 2528610.98 | 2528610.98 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: La obra se actualizó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130200167521 | Construccion De Albergue Para Personas Con Discapacidad Etapa; Construccion De Area De Rehabilitacion Y Terapias | 092400144 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | secretaria de infraestructura | Salud | Terminado | Tercer Trimestre | 2010 | 3360211.82 | 3360211.82 | 3360211.82 | 3360211.82 | 3360211.82 | 3360211.82 | 3360211.82 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: La obra se actualizó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130200167536 | Construccion De Albergue Para Personas Con Discapacidad; Etapa Construccion De Area De Servicios Generales Y Dormitorios De Adultos | 092400147 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | secretaria de infraestructura | Salud | Cancelado | Segundo Trimestre | 2010 | 1741.58 | 1741.58 | 1741.58 | 1741.58 | 1741.58 | 1741.58 | 1741.58 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: sin observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130200167612 | Construcción De Gradas En El Campo Armadillos En La Localidad De Nueva Rosita | 103200067 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Desarrollo Social | Cultura y turismo | Terminado | Tercer Trimestre | 2010 | 551053.29 | 551053.29 | 551053.29 | 551053.29 | 551053.29 | 551053.29 | 551053.29 | 100 | 0 | Obra | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: El proyecto se actualizó. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130200167625 | Remodelacion Interior Del Inmueble Que Algergara El Museo De La Frontera | 102500217 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | Terminado | Tercer Trimestre | 2010 | 2114829.64 | 2114829.64 | 2114829.64 | 2114829.64 | 2114829.64 | 2114829.64 | 2114829.64 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: El proyecto se actualizó. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130200167808 | Construccion De Albergue Para Personas Con Discapacidad Y Abandono | 092400147 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | secretaria de infraestructura | Salud | Terminado | Tercer Trimestre | 2010 | 267231.64 | 267231.64 | 267231.64 | 267231.64 | 267231.64 | 267231.64 | 267231.64 | 100 | 0 | Obra | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: La obra se actualizó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130200167821 | Icatec.- Mobiliario Y Equipo Para Aula De Ingles-Frances-Japones Y Eq. Especializado | 083200096 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2010 | 805333.27 | 805333.27 | 805333.27 | 805333.27 | 805333.27 | 805333.27 | 805333.27 | 100 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: El proyecto se actualizó. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130200167851 | Proyecto Estructural Para La Construccion De Un Puente Paralelo A Las Vias De Ferrocarril En Su Crucecon Av. Fco Coss | 103000622 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | Cancelado | Segundo Trimestre | 2010 | 107974.72 | 107974.72 | 107974.72 | 107974.72 | 107974.72 | 107974.72 | 107974.72 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONE - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130200167960 | Construccion Del Parque La Chimenea Tercera Etapa (Area De Palapas, Modulo De Sanitarios, Snk Y Red Hidrosanitaria | 103200087 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRCTURA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2010 | 1360572.41 | 1360572.41 | 1360572.41 | 1360572.41 | 1360572.41 | 1360572.41 | 1360572.41 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: El proyecto se actualizó. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130200167987 | Proyecto Ejecutivo Del Paso Superior De Ferrocarril Bordo Sur Entronque Fausto Marinez Antes Apenitas | 102500186 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2010 | 162558.15 | 162558.15 | 162558.15 | 162558.15 | 162558.15 | 162558.15 | 162558.15 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: El proyecto se actualizó. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130200168033 | Paquete De Proyectos Ejecutivos Arquitectonicos En Los Municipios De Piedras Negras Y Sabinas | 102500142 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2010 | 729997.34 | 729997.34 | 729997.34 | 729997.34 | 729997.34 | 729997.34 | 729997.34 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: El proyecto se actualizó. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130200168036 | Impermeabilizacion De E.S.T. No. 57 | 093300075 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | instituto coahuilense de la infraestructura fisica educativa | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2010 | 229647.48 | 229647.48 | 229647.48 | 229647.48 | 229647.48 | 229647.48 | 229647.48 | 100 | 0 | Aula | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: La obra se actualizó. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130200168058 | Proyecto Ejecutivo Para La Construccion De La Gran Plaza | 102500014 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | Terminado | Tercer Trimestre | 2010 | 1534341.3 | 1534341.3 | 1534341.3 | 1534341.3 | 1534341.3 | 1534341.3 | 1534341.3 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: El proyecto se actualizó. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130200168090 | Proyecto Ejecutivo Y Construccion Dela Infoteca | 102500124 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | Terminado | Tercer Trimestre | 2010 | 4771738.62 | 4771738.62 | 4771738.62 | 4771738.62 | 4771738.62 | 4771738.62 | 4771738.62 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: El proyecto se actualizó. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130200168136 | Direccion Y Supervision De La Construccion De La Presidencia Mpal De Torreón | 103500372 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2010 | 881600 | 881600 | 881600 | 881600 | 881600 | 881600 | 881600 | 100 | 0 | Supervisión | 0 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: el proyecto se actualizó. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130200168240 | Construccion Del Teatro De Piedras Negras (Etapa Complementaria De Cimentacion Y Estructura) | 102500204 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | Terminado | Tercer Trimestre | 2010 | 5102382.36 | 5102382.36 | 5102382.36 | 5102382.36 | 5102382.36 | 5102382.36 | 5102382.36 | 100 | 0 | Obra | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: El proyecto se actualizó. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130200168244 | Proyecto Ejecutivo Y Construccion Del Paso A Desnivel En Periferico Raul Lopez Sanchez Interseccion Con Calzada Los Alamos | 093500294 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 3734441.65 | 3734441.65 | 3734441.65 | 3734441.65 | 3734441.65 | 3734441.65 | 3734441.65 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 94 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Actualizado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130200168260 | Museo De La Frontera Norte | 102500207 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DEPENDENCIA | Cultura y turismo | Terminado | Tercer Trimestre | 2010 | 1073484 | 1073484.44 | 1073484.44 | 1073484.44 | 1073484.44 | 1073484.44 | 1073484.44 | 100 | 0 | Obra | 800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: El proyecto se actualizó. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130200168295 | Proyecto Estructural Para La Construccion Del Puente Vehicular En Blv 2 De Abril Y Arroyo Ceballos | 103000620 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2010 | 205385.67 | 205385.67 | 205385.67 | 205385.67 | 205385.67 | 205385.67 | 205385.67 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: La obra se actualizó. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130200168350 | Construccion De ¿La Gran Plaza¿ Etapa De Demolicion En El Area A Construir Y Construccion De Andadores De Acceso Al Paso Del Rio. | 102500210 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | Terminado | Tercer Trimestre | 2010 | 1654773.11 | 1654773.11 | 1654773.11 | 1654773.11 | 1654773.11 | 1654773.11 | 1654773.11 | 100 | 0 | Obra | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: El proyecto se actualizó. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130200168356 | Ampliacion Del Boulevard Independencia Del Nudo Mixteco Al Periferico Raul Lopez Sanchez Km 6480 | 093500567 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 569017.31 | 569017.31 | 569017.31 | 569017.31 | 569017.31 | 569017.31 | 569017.31 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 69 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Actualizado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130200168446 | Construccion De ¿La Gran Plaza¿ | 102500034 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | Terminado | Tercer Trimestre | 2010 | 2447499.99 | 2447499.99 | 2447499.99 | 2447499.99 | 2447499.99 | 2447499.99 | 2447499.99 | 100 | 0 | Obra | 900 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: El proyecto se actualizó. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130200168460 | Museo De La Revolucion(Etapa De Trabajos De Remodelacion Acabados Domo Instalaciones Electricas Hidrosanitarias Y Aire Acondicionado | 093000989 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2010 | 2333351.22 | 2333351.22 | 2333351.22 | 2333351.22 | 2333351.22 | 2333351.22 | 2333351.22 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: La obra se actualizó. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130200168462 | Modernizacion De La Autopista Torreon-San Pedro (Nuevo Estadiocorona) Segunda Etapa Tramo Nudo Mixteco-La Concha, Subtramo;De Km. 6-640 Al Km. 7-840 | 103500220 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Infraestructura | Comunicaciones y transportes | Cancelado | Segundo Trimestre | 2010 | 6097567.61 | 6071284.99 | 6071284.99 | 6071284.99 | 6071284.99 | 6071284.99 | 6071284.99 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: La obra se revisò
COA10130200168476 | Paquete De Proyectos Arquitectonicos, Para Los Municipios De Acuña, Ramos Arizpe, Muzquiz Y Sabinas | 100200120 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | Terminado | Tercer Trimestre | 2010 | 696000.52 | 696000.52 | 696000.52 | 696000.52 | 696000.52 | 696000.52 | 696000.52 | 100 | 0 | Proyecto | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: La obra se actualizó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130200168490 | Construccion De Paso Superior En El Blvd Harold Pape Cruce Con Estandar Ii | 091800267 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2010 | 660490.22 | 660490.22 | 660490.22 | 660490.22 | 660490.22 | 660490.22 | 660490.22 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: La obra se actualizó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130200168505 | Construccion De Acceso A Paso Del Rio (Escalinata Y Elevador) En Elmunicipio De Piedras Negras | 102500247 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | Terminado | Tercer Trimestre | 2010 | 6749901.27 | 6749901.27 | 6749901.27 | 6749901.27 | 6749901.27 | 6749901.27 | 6749901.27 | 100 | 0 | Obra | 800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: El proyecto se actualizó. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130200168556 | Proyecto Ejecutivo Y Construccion De Gimnacio En Macroplaza | 100200118 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | secretaria de infraestructura | Cultura y turismo | Terminado | Tercer Trimestre | 2010 | 531086.36 | 531086.36 | 531086.36 | 531086.36 | 531086.36 | 531086.36 | 531086.36 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: La obra se actualizó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130200168586 | Proyecto Estructural Para La Construccion De Un Puente Paralelo A Las Vias Del Ferrocarril En El Cruce Con Av. Francisco Coss. | 103000622 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2010 | 108442 | 108442.14 | 108442.14 | 108442.14 | 108442.14 | 108442.14 | 108442.14 | 100 | 0 | Obra | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: La obra se actualizó. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130200168612 | Proyecto Ejecutivo Y Construccion De Infoteca | 102500124 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | secretaria de infraestructura | Cultura y turismo | Cancelado | Segundo Trimestre | 2010 | 1260271.88 | 1260271.88 | 1260271.88 | 1260271.88 | 1260271.88 | 1260271.88 | 1260271.88 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: La obra se revisó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130200168657 | Rehabilitacion De Fachadas En El Centro Historico | 102500248 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | secretaria de infraestructura | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2010 | 980568.54 | 980568.54 | 980568.54 | 980568.54 | 980568.54 | 980568.54 | 980568.54 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: El proyecto se actualizó. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130200168692 | Señalameinto Para La Construccion De Puente En El Entronque Blvd Fundadores Y Blvd Centenario De Torreon | 093001548 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE FINANZAS | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2010 | 1513273.23 | 1513273.23 | 1513273.23 | 1513273.23 | 1513273.23 | 1513273.23 | 1513273.23 | 100 | 0 | Señalamientos | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: La obra se actualizó. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130200168716 | Rehabilitacion De La Unidad Deportiva En Sabinas 1a Etapa: Acceso Principal, Estacionamiento, Jardineria, Iluminacion Y Andadores | 102800072 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2010 | 2677750.4 | 2677750.4 | 2677750.4 | 2677750.4 | 2677750.4 | 2677750.4 | 2677750.4 | 100 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: La obra se actualizó. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130200168742 | Rehabilitacion De Fachadas En El Centro Historico | 100200258 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | secretaria de infraestructura | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2010 | 414539.57 | 414539.57 | 414539.57 | 414539.57 | 414539.57 | 414539.57 | 414539.57 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: La obra se actualizó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130200168772 | Construccion De Paso A Desnivel En La Interseccion Del Libramiento Norte De Rosita-Carretera Federal57, En El Km. 127-320 En El Mpio. De San Juan De Sabinas | 093200142 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Infraestructura | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2010 | 1637152.14 | 1637152.14 | 1637152.14 | 1637152.14 | 1637152.14 | 1637152.14 | 1635558.37 | 100 | 0 | Puente | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Actualizado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130200168816 | Suministro De Nomenclaturas Y Señales | 093200161 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | secretaria de desarrollo social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2010 | 474482.57 | 474482.57 | 474482.57 | 474482.57 | 474482.57 | 474482.57 | 474482.57 | 100 | 0 | -1 | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: El proyecto se actualizó. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130200168834 | Tapial Perimetral Del Area De Demoliciones Y Contrucciones Y Construccion De La Gran Plaza Y Edificio De La Presidencia Municipal De Torreon Coahuia | 103500371 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2010 | 1399363.68 | 1399363.68 | 1399363.68 | 1399363.68 | 1399363.68 | 1399363.68 | 1399363.68 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: El proyecto se actualizó. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130200168896 | Remodelacion De Edificio Para Museo Y Oficinas Del Coecyt, Etapa Complementaria | 103000600 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2010 | 1250377.2 | 1250377.2 | 1250377.2 | 1250377.2 | 1250377.2 | 1250377.2 | 1250377.2 | 100 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: La obra se actualizó. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130200168909 | 1a. Etapa Ampliación A 20 M Del Camino Torreón-Mieleras, De Ferropuertos-Entronque El Esterito De Km 7 900 Al Km 8 900 | 103500481 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2010 | 3652564.55 | 3652564.55 | 3652564.55 | 3652564.55 | 3652564.55 | 3652564.55 | 3652564.55 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: El proyecto se actualizó. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130200168927 | Construccion De Banquetas | 103200051 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | secretaria de desarrollo social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2010 | 748773.23 | 748773.23 | 748773.23 | 748773.23 | 748773.23 | 748773.23 | 748773.23 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: El proyecto se actualizó. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130200168978 | Amplición A 12 Mts De Corona De La Carretera En Francisco I Madero-Florida (2da Etapa) Del Km 1 750 Al 5 280 | 080900111 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA LAGUNA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2010 | 1455653.92 | 1455653.92 | 1455653.92 | 1455653.92 | 1455653.92 | 1455653.92 | 1455653.92 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: La obra se actualizó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130200168997 | Casa De Las Artes En La Gran Plaza | 102500182 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | secretaria de infraestructura | Cultura y turismo | Terminado | Tercer Trimestre | 2010 | 3493553.89 | 3493553.89 | 3493553.89 | 3493553.89 | 3493553.89 | 3493553.89 | 3493553.89 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: El proyecto se actualizó. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130200169000 | Banquetas | 103100022 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2010 | 793640.89 | 793640.89 | 793640.89 | 793640.89 | 793640.89 | 793640.89 | 793640.89 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: La obra se actualizó. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130200169036 | Construcción De Bodega En El Mercado De Abastos, Como Parte De La Construcción Del Puente Sobre Arroyo Ceballos; Sistemas Vial El Indio-La Lechera | 103000547 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2010 | 254989.59 | 254989.59 | 254989.59 | 254989.59 | 254989.59 | 254989.59 | 254989.59 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: La obra se actualizó. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130200169043 | Construccion De Plaza | 101200023 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | secretaria de desarrollo social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2010 | 244705.99 | 244705.99 | 244705.99 | 244705.99 | 244705.99 | 244705.99 | 244705.99 | 100 | 0 | Plaza | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: La obra se actualizó. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA10130200169065 | Construcción De Continuación De Vialidad En Calle 2 De Abril (Bosque Urbano) En Saltillo, Coahuila. | 103000602 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2010 | 554756.16 | 554756.16 | 554756.16 | 554756.16 | 554756.16 | 554756.16 | 554756.16 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: La obra se actualizó. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130200169095 | Adecuacion De Inmueble Para El Museo De Los Presidentes | 093001417 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | secretaria de infraestructura | Cultura y turismo | Terminado | Tercer Trimestre | 2010 | 955895.96 | 955895.96 | 955895.96 | 955895.96 | 955895.96 | 955895.96 | 955895.96 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: La obra se actualizó. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130200169143 | Construccion De Paso Inferior En El Cruce De La Vias De Ffcc Y Av. Universidad | 083001201 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | secretaria de infraestructura | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2010 | 2216692.12 | 2216692.12 | 2216692.12 | 2216692.12 | 2216692.12 | 2216692.12 | 2216692.12 | 100 | 0 | Puente | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: La obra se actualizó. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130200169216 | Construccion De Banquetas | 103000852 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | secretaria de desarrollo social | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2010 | 207289.88 | 207289.88 | 207289.88 | 207289.88 | 207289.88 | 207289.88 | 207289.88 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: La obra se actualizó. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130200169358 | Sellado Del Vaso Del Lago Republica De La Alameda Zaragoza | 103000555 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | secretaria de infraestructura | Cultura y turismo | Terminado | Tercer Trimestre | 2010 | 1591006.53 | 1591006.53 | 1591006.53 | 1591006.53 | 1591006.53 | 1591006.53 | 1591006.53 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: La obra se actualizó. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA10130200169497 | Construcción De Paso A Desnivel Superior-Inferior En Al Intersección De Períferico Lea Y Blvd Nazario Ortíz. | 083001302 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2010 | 353197.19 | 353197.19 | 353197.19 | 353197.19 | 353197.19 | 353197.19 | 353197.19 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: La obra se actulizó. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100030175 | Construccion De Foro Al Aire Libre Y Equipamiento En La Macroplaza De La Ciudad | 0.0 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U059 Instituciones Estatales de Cultura |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE CULTURA | Cultura y turismo | Terminado | Segundo Trimestre | 2011 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 10000 | 100 | 0 | Financiera: SE REINTEGRA ESTE RECURSO A LA FEDERACION. / Física: NO SE LLEVO A CABO PROYECTO / Registro: SE REINTEGRA EL RECURSO A LA FEDERACION YA QUE NO SE LLEVO A CABO EL PROYECTO
COA11130100030176 | Desarrollo Cultural Municipal | 113000268 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U059 Instituciones Estatales de Cultura |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE CULTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 1172839 | 1172839 | 1172839 | 1172839 | 1172839 | 837829 | 837829 | 71.436 | 0 | Programa | 10000 | 100 | 71.44 | Financiera: programa en proceso / Física: programa en proceso / Registro: PROGRAMA TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100030178 | Mantenimiento Del Teatro De La Ciudad Fernando Soler | 0.0 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Convenios | U059 Instituciones Estatales de Cultura |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE CULTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 100 | 0 | Programa | 10000 | 100 | 100 | Financiera: programa terminado al 100% / Física: programa terminado al 100% / Registro: programa terminado al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100030179 | Programa De Estimulos A La Creacion Y Al Desarrollo Artistico | 114500013 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U059 Instituciones Estatales de Cultura |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE CULTURA | Cultura y turismo | Terminado | Segundo Trimestre | 2011 | 1390000 | 1390000 | 1390000 | 1390000 | 1390000 | 1390000 | 1390000 | 100 | 0 | Programa | 10000 | 100 | 100 | Financiera: PROYECTO FINALIZADO / Física: PROYECTO FINALIZADO / Registro: SE FINALIZO EL PROYECTO
COA11130100030183 | Proyecto: Edicion De Audiolibros Para Invidentes Y Debiles Visuales | CNCADGVCCCOORD-04491-11 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE CULTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1561433.08 | 1561433.08 | 78.0717 | 438566.92 | Programa | 150000 | 100 | 78.07 | Financiera: programa finalizado se reitegro el remanente el dia 11 de junio del 2013 / Física: programa finalizado se reitegro el remanente el dia 11 de junio del 2013 / Registro: programa finalizado se reitegro el remanente el dia 11 de junio del 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100050235 | Primera Etapa De La Construccion Del Puente Centenario Sobre Rio Escondido | 112500030 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 12675495.82 | 12675495.82 | 12675495.82 | 12675495.82 | 12675495.82 | 12675495.82 | 12675495.82 | 100 | 0 | Obra | 1152781 | 100 | 1 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096315 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Obras Del Programa De Inversión De La Infraestructura Educativa Del Nivel Básico Fam 2011 (Segunda Etapa). | 114500040 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 0 | 5695925 | 5695925 | 5695925 | 5695925 | 5695925 | 5695925 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096316 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Obras Del Programa De Inversión De La Infraestructura Educativa Del Nivel Básico Fam 2011 (Primera Etapa) | 114500039 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 4094422.47 | 4094422.47 | 4094422.47 | 4094422.47 | 4094422.47 | 4094422.47 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096317 | Estudios Especializados Del Programa De Inversión Del Nivel Básico 2011 (Mec. Suelos, Eléctricos, Hidráulicos O Sanitarios). | 114500038 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 0 | 254039.99 | 254039.99 | 254039.99 | 254039.99 | 254039.99 | 254039.99 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096318 | E.S.T. N 30 Antonio Perales Zamora: Construcción De 1 Aula Didáctica (Mob.) Y Obra Exterior | 113700025 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 472137.38 | 472137.38 | 472137.38 | 472137.38 | 472137.38 | 472137.38 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096319 | Telesecundaria "Centenario De La Revolución Mexicana: Construcción De 1 Aula Didáctica (Mob), Suministro Y Colocación De Malla, Extensión De Línea Y O | 113600144 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 907511.11 | 907511.11 | 907511.11 | 907511.11 | 907511.11 | 907511.11 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096320 | E.S.T. No. 15: Constr. Administración (Mob Y Eq), Servicio Médico, Orientación Vocacional Y Prefectura (Mob Y Eq) , Demolición De Edificios Antiguos Y | 113600143 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 1568965.26 | 1568965.26 | 1568965.26 | 1568965.26 | 1568965.26 | 1568965.26 | 100 | 0 | Obra | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096321 | Prim. Profra. Amelia Casas Álvarez | 113500315 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 286645.99 | 286645.99 | 286645.99 | 286645.99 | 286645.99 | 286645.99 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096322 | E.S.T. No. 19: Reparación De Cubierta Del Techo Del Taller De Carnes Y Mantenimiento Y Suministro Y Colocación De Vitropiso En Dirección | 113500306 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 65437.11 | 65437.11 | 65437.11 | 65437.11 | 65437.11 | 65437.11 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096323 | Prim. Sin Nombre (Fracc. Jardines Universidad): Construcción De 1 Aula Didáctica (Mob), 1 Aula Psicopedagógica (Mob) Y Obra Exterior | 113500293 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 616190.73 | 616190.73 | 616190.73 | 616190.73 | 616190.73 | 616190.73 | 100 | 0 | Obra | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096324 | Prim. Nueva Creación (Fracc. Ex-Hacienda La Perla):Construcción De 3 Aulas Didácticas (Mob.), Servicios Sanitarios Y Obra Exterior. | 113500290 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 1683649.65 | 1683649.65 | 1683649.65 | 1683649.65 | 1683649.65 | 1683649.65 | 100 | 0 | Obra | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096325 | E.S.G. No. 3 "Moisés Sáenz Garza": Sustitución De Losa Y De Pisos De 2 Aulas Del Edif. "G" | 113500274 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 497879.83 | 497879.83 | 497879.83 | 497879.83 | 497879.83 | 497879.83 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096326 | E.S.G. N° 2 "Federico Berrueto Ramón": Sustitución De Cubierta Del Sistema Eléctrico Y Pintura De Los Talleres De Electrónica Y Mécanica Automotriz | 113500273 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 793673.96 | 793673.96 | 793673.96 | 793673.96 | 793673.96 | 793673.96 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096327 | E.S.G. Nueva Creación (Joyas Del Oriente): Construcción De 7 Aulas Didácticas (Mob), Serv. Sanitarios, Escalera Y Obra Exterior. | 113500256 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 0 | 5183878.46 | 5183878.46 | 5183878.46 | 5183878.46 | 5183878.46 | 5183878.46 | 100 | 0 | Aula | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096328 | Prim. Vicente Valdés Valdés: Construcción De 1 Aula Didáctica (Mob ) Y Obra Exterior. | 113500255 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 290204.43 | 290204.43 | 290204.43 | 290204.43 | 290204.43 | 290204.43 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096329 | E.S.G. N° 16: Construcción De 6 Aulas Didácticas (Mob.), Escalera Y Obra Exterior | 113500224 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 2551655.8 | 2551655.8 | 2551655.8 | 2551655.8 | 2551655.8 | 2551655.8 | 100 | 0 | Obra | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096330 | E.S.G. Sin Nombre (Col. Ex-Hacienda La Perla): Construcción De 1 Aula Didáctica (Mob.), Taller De Cómputo (Mob.Y Eq.) Y Obra Exterior. | 113500218 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 1695751.74 | 1695751.74 | 1695751.74 | 1695751.74 | 1695751.74 | 1695751.74 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096331 | J.N. Nueva Creación (Fracc. Exhacienda La Perla): Construcción De 3 Aulas Didácticas (Mob.) Y Dirección-Servicios Sanitarios (Mob. Y Eq.) Y Obra Ex | 113500131 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 1542592.18 | 1542592.18 | 1542592.18 | 1542592.18 | 1542592.18 | 1542592.18 | 100 | 0 | Obra | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096332 | E.S.T. N° 94: Construcción De 3 Aulas Didácticas (Mob.), Escalera Y Obra Exterior | 113500130 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 1783188.01 | 1783188.01 | 1783188.01 | 1783188.01 | 1783188.01 | 1783188.01 | 100 | 0 | Obra | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096333 | Prim. Sin Nombre (Fracc. Joyas De Torreón): Construcción De 1 Aula Didáctica (Mob.) Y Obra Exterior. | 113500129 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 381948.46 | 381948.46 | 381948.46 | 381948.46 | 381948.46 | 381948.46 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096334 | Prim. Benito Juárez: Construcción De 1 Aula Didáctica (Mob.) Demolición De Edificio Antiguo Y Obra Exterior. | 113500128 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 333848.61 | 333848.61 | 333848.61 | 333848.61 | 333848.61 | 333848.61 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096335 | J.N. Rosaura Zapata: Construcción De 1 Aula Didáctica (Mob), Demolición De Edificio Antiguo Y Obra Exterior | 113500110 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 309207.94 | 309207.94 | 309207.94 | 309207.94 | 309207.94 | 309207.94 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096336 | Prim. Sin Nombre (Fracc. Quinta Campestre "Los Laureles"): Construcción De 2 Aulas Didácticas (Mob.), 1 Aula Psicopedagógica (Mob.) Y Obra Exterior. | 113500109 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 783228.14 | 783228.14 | 783228.14 | 783228.14 | 783228.14 | 783228.14 | 100 | 0 | Obra | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096337 | E.S.T. Ladislao Covantes | 113300177 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 1164895 | 1164895 | 1164895 | 1164895 | 1164895 | 1164895 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096338 | J.N. Hans Christian Andersen: Sustitución De Cisterna Y Desalojo De Agua Pluvial | 113300130 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 127910.22 | 127910.22 | 127910.22 | 127910.22 | 127910.22 | 127910.22 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: cpturado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096339 | Prim. Pípila: Construcción De 2 Aulas Didácticas (Mob), Dirección-Bodega Sencilla (Mob Y Eq), Demolición De Edificio Antiguo Y Obra Exterior | 113300060 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 858242.51 | 858242.51 | 858242.51 | 858242.51 | 858242.51 | 858242.51 | 100 | 0 | Obra | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096340 | Telesecundaria Sin Nombre: Construcción De 1 Aula Didáctica (Mob), Malla Ciclónica Y Obra Exterior | 113300059 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 372509.96 | 372509.96 | 372509.96 | 372509.96 | 372509.96 | 372509.96 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096341 | E.S.T. Profr. Ramón Ortiz Villalobos: Constr. 1 Aula Didáctica (M), Administración, Serv. Médico, Orientación Vocacional, Prefectura, (M Y E) Y O. Ex | 113300058 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 1998658.15 | 1998658.15 | 1998658.15 | 1998658.15 | 1998658.15 | 1998658.15 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096342 | Prim. Mártires De Coahuila: Sustitución De 2 Aulas Didácticas (Mob.) Y Obra Exterior | 113300057 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 496441.63 | 496441.63 | 496441.63 | 496441.63 | 496441.63 | 496441.63 | 100 | 0 | Obra | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096343 | J.N. Profra. María Calderón García: Construcción De 1 Aula Didáctica (Mob.) Y Obra Exterior | 113300055 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 281686.77 | 281686.77 | 281686.77 | 281686.77 | 281686.77 | 281686.77 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096344 | J.N. Amanecer: Impermeabilización Del Edificio "B" | 113100040 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 65504.8 | 65504.8 | 65504.8 | 65504.8 | 65504.8 | 65504.8 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096345 | Prim. Coahuila: Reparacion De Fachada | 113000674 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 107029.98 | 107029.98 | 107029.98 | 107029.98 | 107029.98 | 107029.98 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096346 | J.N. Justo Sierra: Construccion De Barda Perimetral | 113000666 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 374867.23 | 374867.23 | 374867.23 | 374867.23 | 374867.23 | 374867.23 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096347 | Prim. Gral. Álvaro Obregón: Restauración Y Reinstalación De Lámparas Antiguas En Exterior De Edificio | 113000665 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 89900.77 | 89900.77 | 89900.77 | 89900.77 | 89900.77 | 89900.77 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096348 | Prim. Humberto Moreira Flores: Construcción De Barda Perimetral Lado Ote. 65 Ml, Lado Sur 80ml, Construcción De Rodapié Y Reparación De Malla | 113000631 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 368620.39 | 368620.39 | 368620.39 | 368620.39 | 368620.39 | 368620.39 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096349 | Prim. Sin Nombre | 113000630 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 305210.69 | 305210.69 | 305210.69 | 305210.69 | 305210.69 | 305210.69 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096350 | J.N. Evangelina Valdés Dávila: Construcción De Barda Perimetral . Lado Sur 41ml Lado Pte. 61ml | 113000628 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 247627.82 | 247627.82 | 247627.82 | 247627.82 | 247627.82 | 247627.82 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096351 | Prim. Miguel Valdes Almanza: Construcción De Rampas Y Barandales | 113000626 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 138569.54 | 138569.54 | 138569.54 | 138569.54 | 138569.54 | 138569.54 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096352 | J.N. Lucía Rosa Teissier De Galindo: Construcción De 1 Aula Didáctica (Mob) Y Obra Exterior | 113000622 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 315213.77 | 315213.77 | 315213.77 | 315213.77 | 315213.77 | 315213.77 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096353 | Prim. Gral. Leandro Valle: Demolición De Tanque Elevado | 113000606 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 31345.57 | 31345.57 | 31345.57 | 31345.57 | 31345.57 | 31345.57 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096354 | Prim. Profr. Rubén Moreira Cobos: Reparación General De Servicios Sanitarios, Sustitución De Cisterna E Impermeabilización Del Edif. "C" | 113000600 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 679852.47 | 679852.47 | 679852.47 | 679852.47 | 679852.47 | 679852.47 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096355 | E.S.G. No. 16: Sustitución De Tinaco Y Constr. De Bases Para Tinacos, Constr. De Base Y Protección Para Tanque Estacionario Y Sustit. De Puerta De 1 A | 113000599 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 62488 | 62487.87 | 62487.87 | 62487.87 | 62487.87 | 62487.87 | 62487.87 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096356 | Prim. Gral. Álvaro Obregón: Impermeab. General, Sust. De Cancelería De Edif. "D", Sustitución De Vigas Fracturadas, Apuntalamiento E Impermeab. De Aul | 113000574 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 469942.56 | 469942.56 | 469942.56 | 469942.56 | 469942.56 | 469942.56 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096357 | Prim. Gral. Ignacio Allende: Suministro Y Colocación De Mamparas En Los Servicios Sanitarios Y Herrajes | 113000567 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 153871.8 | 153871.8 | 153871.8 | 153871.8 | 153871.8 | 153871.8 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096358 | Prim. Jorge Torres Casso: Construcción De Plaza Cívica, Andadores, Terracerías, Redes Eléctrica Y Sanitaria. | 113000486 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 1152867.85 | 1152867.85 | 1152867.85 | 1152867.85 | 1152867.85 | 1152867.85 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096359 | Telesecundaria Sin Nombre: Construcción De 1 Aula Didáctica (Mob.) Y Obra Exterior | 113000395 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 332935.47 | 332935.47 | 332935.47 | 332935.47 | 332935.47 | 332935.47 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096360 | E.S.G. N 17 : Construcción De 3 Aulas Didácticas (Mob.), Taller De Dibujo Técnico, (Mob. Y Eq.) Y Obra Exterior, Colocación De Barandales En Andado | 113000394 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 2232309.81 | 2232309.81 | 2232309.81 | 2232309.81 | 2232309.81 | 2232309.81 | 100 | 0 | Obra | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096361 | J.N. María Enriqueta Camarillo: Construcción De 1 Aula Didáctica (Mob) Y Obra Exterior | 113000391 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 334520.99 | 334520.99 | 334520.99 | 334520.99 | 334520.99 | 334520.99 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096362 | E.E.E. J.N. Casa Cuna Transitoria Del Dif: Construcción De 1 Aula Psicopedagógica (Mob), Servicios Sanitarios Y Obra Exterior. | 113000389 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 965381.41 | 965381.41 | 965381.41 | 965381.41 | 965381.41 | 965381.41 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096363 | E.S.G. N 21: Construcción De 4 Aulas Didácticas (Mob.), Taller De Mecanografía (Ofimática) (Mob. Y Eq.), Escalera, Y Obra Exterior. | 113000386 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 2527192.8 | 2527192.8 | 2527192.8 | 2527192.8 | 2527192.8 | 2527192.8 | 100 | 0 | Obra | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096364 | Prim. Profr. Rafael Ochoa Guzmán: Construcción De 1 Aula Didáctica (Mob.) Y Obra Exterior. | 113000385 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 409674.05 | 409674.05 | 409674.05 | 409674.05 | 409674.05 | 409674.05 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096367 | E.S.G. No. 10 "Félix Neira Barragán": Construcción De 1 Aula Didáctica, (Mob.) Y Obra Exterior | 113000380 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 453746.43 | 453746.43 | 453746.43 | 453746.43 | 453746.43 | 453746.43 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096368 | Prim. Sin Nombre (Fracc. Nuevo Mirasierra 2a. Etapa): Construcción De 1 Aula Didáctica (Mob.) Y Obra Exterior. | 113000379 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 510085.05 | 510085.05 | 510085.05 | 510085.05 | 510085.05 | 510085.05 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096369 | Prim. Profra. Catalina López: Construcción De 1 Aula Didáctica (Mob.) Y Obra Exterior | 113000378 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 222384.71 | 222384.71 | 222384.71 | 222384.71 | 222384.71 | 222384.71 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096370 | J.N. Vicente Guerrero: Construcción De 1 Aula Didáctica (Mob.), 1 Aula Psicopedagógica (Mob.) Y Obra Exterior | 113000376 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 444040.2 | 444040.2 | 444040.2 | 444040.2 | 444040.2 | 444040.2 | 100 | 0 | Obra | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096371 | Prim. María L. Pérez De Arreola: Construcción De 1 Aula Didáctica (Mob.), Dirección Bodega Doble (Mob. Y Eq.) Obra Exterior. | 113000370 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 831374.74 | 831374.74 | 831374.74 | 831374.74 | 831374.74 | 831374.74 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096372 | Prim. Alfonso Reyes: Construcción De 2 Aulas Didácticas (Mob.) Y Obra Exterior | 113000366 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 531652.25 | 531652.25 | 531652.25 | 531652.25 | 531652.25 | 531652.25 | 100 | 0 | Obra | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096373 | Prim. Sin Nombre (Fracc. Valle Satélite): Construcción De 2 Aulas Didácticas (Mob.) Y Obra Exterior. | 113000365 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 509195.29 | 509195.29 | 509195.29 | 509195.29 | 509195.29 | 509195.29 | 100 | 0 | Obra | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096374 | Prim. Sin Nombre (Col. Colinas De San Lorenzo): Constr. De 1 Aula Didáctica (Mob.), 1 Aula Psicopedagógica (Mob.) Y O. Ext | 113000364 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 499820.12 | 499820.12 | 499820.12 | 499820.12 | 499820.12 | 499820.12 | 100 | 0 | Obra | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096375 | Prim. Sin Nombre (Fracc. Saltillo 2000 6ª Ampl.): Construcción De 2 Aulas Didácticas (Mob) Y Obra Exterior. | 113000362 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 525183.15 | 525183.15 | 525183.15 | 525183.15 | 525183.15 | 525183.15 | 100 | 0 | Obra | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096376 | E.E.E. J.N. Amistad: Construcción De 1 Aula Psicopedagógica (Mob.) Y Obra Exterior | 113000361 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 200716.38 | 200716.38 | 200716.38 | 200716.38 | 200716.38 | 200716.38 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096377 | Telesecundaria Valentín Gómez Farías: Construcción De 1 Aula Didáctica (Mob.) Y Obra Exterior | 113000351 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 300965.28 | 300965.28 | 300965.28 | 300965.28 | 300965.28 | 300965.28 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096378 | E.E.E. Prim. Chapultepec: Construcción De 1 Aula Psicopedagógica (Mob) Y Obra Exterior | 113000350 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 207006.87 | 207006.87 | 207006.87 | 207006.87 | 207006.87 | 207006.87 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096379 | J.N. Sin Nombre (Fracc. La Estrella): Construcción De 1 Aula Didáctica (Mob.) Y Obra Exterior | 113000349 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 302882.28 | 302882.28 | 302882.28 | 302882.28 | 302882.28 | 302882.28 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096380 | J.N. Sin Nombre (Col. Colinas De San Lorenzo): Construcción De 1 Aula Didáctica (Mob), Y Obra Exterior. | 113000193 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 505042.4 | 505042.4 | 505042.4 | 505042.4 | 505042.4 | 505042.4 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096381 | E.E.E. J.N. Velia Graciela Flores Jimenez: Construcción De 1 Aula Psicopedagógica (Mob) Y Obra Exterior | 113000190 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 218256.36 | 218256.36 | 218256.36 | 218256.36 | 218256.36 | 218256.36 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096382 | E.S.T. S/N: Construcción De 4 Aulas Didácticas (Mob), Escalera Y Obra Exterior | 112800050 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 2089988.26 | 2089988.26 | 2089988.26 | 2089988.26 | 2089988.26 | 2089988.26 | 100 | 0 | Obra | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096383 | J.N. Rubén Moreira Cobos | 112700094 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 190493.01 | 190493.01 | 190493.01 | 190493.01 | 190493.01 | 190493.01 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096384 | J.N. Nueva Creación (Fracc. Parajes Del Valle): Construcción De 3 Aulas Didácticas (Mob) , Dirección - Servicios Sanitarios (Mob. Y Eq.) Y Obra Exteri | 112700087 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 1612917.11 | 1612917.11 | 1612917.11 | 1612917.11 | 1612917.11 | 1612917.11 | 100 | 0 | Aula | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096385 | Prim. Nueva Creación (Col. Parajes Del Valle): Construcción De 3 Aulas Didácticas (Mob.), Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | 112700086 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 0 | 1576697.5 | 1576697.5 | 1576697.5 | 1576697.5 | 1576697.5 | 1576697.5 | 100 | 0 | Aula | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096386 | E.S.G. N 2 "Francisco Coss Ramos": Construcción De 3 Aulas Didácticas (Mob.), Escalera, Taller De Cómputo (Mob.Y Eq.) Y Obra Exterior | 112700062 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 2223232.71 | 2223232.71 | 2223232.71 | 2223232.71 | 2223232.71 | 2223232.71 | 100 | 0 | Aula | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096387 | E.S.G. N°3: Construcción De 5 Aulas Didácticas (Mob), Servicios Sanitarios, Escalera Y Obra Exterior | 112700061 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 3907849.51 | 3907849.51 | 3907849.51 | 3907849.51 | 3907849.51 | 3907849.51 | 100 | 0 | Obra | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096388 | E.E.E. J.N. Zulema Rodríguez Charles: Construcción De 1 Aula Psicopedagógica, (Mob.) Y Obra Exterior | 112700055 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 672030.96 | 672030.96 | 672030.96 | 672030.96 | 672030.96 | 672030.96 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096389 | J.N. Elena Mateos De Lopez: Sustitución De 4 Aulas Didácticas, Dirección-Servicios Sanitarios Y Barda (Lado Norte) Y Obra Exterior. | 112500192 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 1925096.79 | 1925096.79 | 1925096.79 | 1925096.79 | 1925096.79 | 1925096.79 | 100 | 0 | Obra | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096390 | Prim. Lázaro Cárdenas Del Río: Suministro De Material Eléctrico | 112500170 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 9992.78 | 9992.78 | 9992.78 | 9992.78 | 9992.78 | 9992.78 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096391 | Prim. Andrés Cárdenas Amaro: Sustitución De Red Eléctrica En Obra Exterior (Inc. Transformador) | 112500169 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 429387.22 | 429387.22 | 429387.22 | 429387.22 | 429387.22 | 429387.22 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096392 | "Cendi" N°. 4: Reposición De Cableado De Red Eléctrica, Conexión Electromecánica De Unidades De Aire Acondicionado | 112500146 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 388553.85 | 388553.85 | 388553.85 | 388553.85 | 388553.85 | 388553.85 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096393 | E.E.E. J.N. Lázaro Cárdenas: Construcción De 1 Aula Psicopedagógica (Mob.) Y Obra Exterior | 112500033 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 289123.87 | 289123.87 | 289123.87 | 289123.87 | 289123.87 | 289123.87 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096394 | Prim. Coahuila: Construcción De 1 Aula Didáctica (Mob.), Dirección - Bodega Doble (Mob. Y Eq.) Y Obra Exterior. | 112500032 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 696614.05 | 696614.05 | 696614.05 | 696614.05 | 696614.05 | 696614.05 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096395 | Prim. José Juan Ortíz Sánchez: Construcción De 2 Aula Didáctica (Mob.) Y Obra Exterior. | 112500031 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 479117.35 | 479117.35 | 479117.35 | 479117.35 | 479117.35 | 479117.35 | 100 | 0 | Obra | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096396 | E.S.G. N 4 Sección 5, Evangelina Valdés De Moreira: Constr. Taller De Cómputo (M Y E), Admón, Serv. Médico, Orientación Vocacional, Prefectura (M Y E | 112500027 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 2225252.36 | 2225252.36 | 2225252.36 | 2225252.36 | 2225252.36 | 2225252.36 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096397 | Prim. Sin Nombre (Col. Las Haciendas): Construcción De 3 Aulas Didácticas (Mob.) Y Obra Exterior. | 112500023 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 737269.71 | 737269.71 | 737269.71 | 737269.71 | 737269.71 | 737269.71 | 100 | 0 | Obra | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096398 | Prim. José Ma. Pino Suárez: Reparación De Losas De Edif. "A" Y "B", Sustitución De Muro De Ladrillo Edif. "A" Y Sustitución De Impermeabilización De E | 112400069 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 174515.28 | 174515.28 | 174515.28 | 174515.28 | 174515.28 | 174515.28 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096399 | Prim. José María Morelos : Sustitución De 1 Aula Didáctica (Mob) Y Obra Exterior | 112400049 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 325113.98 | 325113.98 | 325113.98 | 325113.98 | 325113.98 | 325113.98 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096400 | E.E.E. Prim. José Martí: Construcción De 1 Aula Psicopedagógica (Mob.) Y Obra Exterior | 112400048 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 223727.99 | 223727.99 | 223727.99 | 223727.99 | 223727.99 | 223727.99 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096401 | Prim. Lázaro Cárdenas Del Río: Construcción De 1 Aula Didáctica (Mob), 1 Aula Psicopedagógica, (Mob) Y Obra Exterior | 112400017 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 499429.07 | 499429.07 | 499429.07 | 499429.07 | 499429.07 | 499429.07 | 100 | 0 | Obra | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096402 | Telesecundaria Vicente Lombardo Toledano: Construcción De 1 Aula Didáctica (Mob) Y Obra Exterior | 112400011 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 362764.03 | 362764.03 | 362764.03 | 362764.03 | 362764.03 | 362764.03 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096403 | J.N. Juan De Dios Peza: Construcción De Servicios Sanitarios (Modelo Reducido) Y Obra Exterior | 112300025 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 416710.97 | 416710.97 | 416710.97 | 416710.97 | 416710.97 | 416710.97 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096404 | E.S.G. N° 1: Reposición De Cableado Eléctrico, Cambio De Tapas En Registros Eléctricos Y Suministro Y Colocación De Transformador | 112200032 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 0 | 695465.69 | 695465.69 | 695465.69 | 695465.69 | 695465.69 | 695465.69 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096405 | C.A.M. Nueva Creación: Constr. De 1 Aula Psicopedagógica (Mob), 1 Aula De Audición (Mob),1 Aula De Probl. Neuromotores (Mob) Serv. Sanitarios Y Obra E | 112200027 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 1540312.22 | 1540312.22 | 1540312.22 | 1540312.22 | 1540312.22 | 1540312.22 | 100 | 0 | Obra | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096406 | E.S.G. N 1: Construcción De 2 Aulas Didácticas (Mob.), Taller De Cómputo, (Mob. Y Eq.), Y Obra Exterior | 112200024 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 1994193.49 | 1994193.49 | 1994193.49 | 1994193.49 | 1994193.49 | 1994193.49 | 100 | 0 | Obra | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096407 | J.N. Oasis:Sustitución De Muro De Block En Foro Y Construcción De Canalon De Desague Pluvial | 112000207 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 182969.61 | 182969.61 | 182969.61 | 182969.61 | 182969.61 | 182969.61 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096408 | J.N. Profr. Saul Gaytan Sánchez: Sustitución De Impermeabilización De Un Aula Edif. "B" Y Suministro Y Colocacion De Mueble Para Direccion Y Tapa De Tinaco | 112000206 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 26090.83 | 26090.83 | 26090.83 | 26090.83 | 26090.83 | 26090.83 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096409 | E.S.T. Agustin Terrazas Menchaca: Sustitución De Impermeabilización De Edif. "K" Y Suministro Y Colocación De 3 Unidades Condensadoras De Equipo Minisplit | 112000205 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 102402.54 | 102402.54 | 102402.54 | 102402.54 | 102402.54 | 102402.54 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096410 | J.N. Miguel Hidalgo Y Costilla:Reparación De Techo Estructural, Suministro Y Colocación De 3 Unidades Condensadoras Para Equipo Mini-Split De 1 A 3 Tn. | 112000204 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 105475.06 | 105475.06 | 105475.06 | 105475.06 | 105475.06 | 105475.06 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096411 | Prim. Manuel Acuña:Reparación De Techo Estructural E Impermeabilización Edif. "B" | 112000203 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 75620.25 | 75620.25 | 75620.25 | 75620.25 | 75620.25 | 75620.25 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096412 | J.N. Diego Guerra Rivera:Impermeabilización De Edif. "B", "C" Y "D" | 112000202 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 62549.4 | 62549.4 | 62549.4 | 62549.4 | 62549.4 | 62549.4 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096413 | J.N. Profra. Eloisa Rivera Verduzco:Impermeabilización En Edif. "B" Y "C", Reparación De Unidad De Aire Acondicionado En Edif. "A", "B" Y "C" Y Obra Exterior (Luminaria Punta De Poste | 112000201 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 131564.78 | 131564.78 | 131564.78 | 131564.78 | 131564.78 | 131564.78 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096414 | Prim. General Vicente Guerrero:Desmontaje De Estr. Métalica, Impermeabilización, Rehab. De Aires Acondicionados (5 Pzas) E Inst. Eléctrica En Aula De Cómputo De Edif. "A", Rep. Mayor De Serv. Sanit. | 112000200 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 1185014.45 | 1185014.45 | 1185014.45 | 1185014.45 | 1185014.45 | 1185014.45 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096415 | Prim. Miguel Hidalgo: Demolición De Edificio Antiguo Dañado | 112000089 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 210810.5 | 210810.5 | 210810.5 | 210810.5 | 210810.5 | 210810.5 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096416 | E.S.G. Eulalio Amadeo Sánchez Hernández: Reposición De Cableado | 112000084 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 11111.92 | 11111.92 | 11111.92 | 11111.92 | 11111.92 | 11111.92 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096423 | E.E.E. J.N. Narciso Mendoza: Construcción De 1 Aula Psicopedagógica, (Mob.) Y Obra Exterior | 112000079 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 235676.93 | 235676.93 | 235676.93 | 235676.93 | 235676.93 | 235676.93 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096424 | Prim. Profra. Leonor Huerta: Impermeabilización De Edificios "A", "B", "C", "E". Y Sustitución Parcial De Losa Del Edificio "B" | 111800184 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 288583.97 | 288583.97 | 288583.97 | 288583.97 | 288583.97 | 288583.97 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096425 | Prim. 15 De Mayo: Recimentación Y Reparación De Muros Y Pisos De Edificio "A" | 111800183 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 98174.4 | 98174.4 | 98174.4 | 98174.4 | 98174.4 | 98174.4 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096426 | Prim. Sección 147: Sustitución De Barandales Y Castillos, Reparación De Escalera Y Mantenimiento De Techo Estructural | 111800182 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 190243.75 | 190243.75 | 190243.75 | 190243.75 | 190243.75 | 190243.75 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096427 | E.S.G. No. 1 "Juan Gil González": Impermeabilización De Edificios "A", "F", "G" Y "X", Reparación De Red Eléctrica Y Rep. De Muros Y Columnas Del Edif | 111800177 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 457636.72 | 457636.72 | 457636.72 | 457636.72 | 457636.72 | 457636.72 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096429 | Prim. José Ma. Uranga: Sustitución De Puertas | 111800174 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 68732.55 | 68732.55 | 68732.55 | 68732.55 | 68732.55 | 68732.55 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096430 | Telesecundaria José Clemente Orozco: Sustitución De Red Eléctrica Y Rehabilitación De Servicios Sanitarios | 111800157 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 351453.89 | 351453.89 | 351453.89 | 351453.89 | 351453.89 | 351453.89 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096431 | J.N. Nueva Creación (Col. Colinas De Santiago): Construcción De 3 Aulas Didácticas (Mob.), Dirección Y Servicios Sanitarios (Mob Y Eq) Y Obra Exteri | 111800146 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 1958149.56 | 1958149.56 | 1958149.56 | 1958149.56 | 1958149.56 | 1958149.56 | 100 | 0 | Aula | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096432 | E.E.E. Prim. Profa. Leonor Huerta Guevara: Construcción De 1 Aula Psicopedagógica (Mob.) Y Obra Exterior | 111800091 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 295546.5 | 295546.5 | 295546.5 | 295546.5 | 295546.5 | 295546.5 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096433 | J.N. Damas Sertoma: Constr. De 1 Aula Didáctica (Mob), Desmontaje De Kiosko, Reubicación De Juegos Infantiles, Impermeabilización De Edif. "A" Y "B" Y | 111800089 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 411324.31 | 411324.31 | 411324.31 | 411324.31 | 411324.31 | 411324.31 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096434 | Prim. Libertad: Construcción De 1 Aula Didáctica (Mob.) Y Obra Exterior | 111800086 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 293791.78 | 293791.78 | 293791.78 | 293791.78 | 293791.78 | 293791.78 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096435 | Prim. Sin Nombre: Constr. De 3 Aulas Didácticas (Mob), Construcción Parcial De Barda Colindante, Suministro De Mob Y Eq. Para Direc.- Bodega Doble Y O | 111800083 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 1327284.32 | 1327284.32 | 1327284.32 | 1327284.32 | 1327284.32 | 1327284.32 | 100 | 0 | Aula | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096436 | E.S.T. N° 11: Trab. Albañil. Edif. "A,B,C,D,E, L" Y "M", Prelim Y Ciment. Edif. "A,D" Y "E", Corresp. A Concep. Norm Y Cant Adic P/Saldo Canc De La Ob | 111700317 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 201382.99 | 201382.99 | 201382.99 | 201382.99 | 201382.99 | 201382.99 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096437 | E.S.T. No. 14:Trabajos Preliminares Y Cimentación En Edificio "A", "B" Y "F", Albañileria En Edificio "A","F" Y "P", Correspondientes A Conceptos Normales Y Cantidades Adicionales Por Saldo Cancelado | 111700316 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 155290 | 155290 | 155290 | 155290 | 155290 | 155290 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096438 | Prim. José Ma. Morelos:Sustitución De Losa Por Cubierta Multipanel, De Pisos Y Cancelería En Edificios "A,C,D,E" Y Reparación De Servicios Sanitarios Correspondientes A Conceptos Normales Adicionales | 111700315 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 199128.99 | 199128.99 | 199128.99 | 199128.99 | 199128.99 | 199128.99 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096439 | J.N. Amado Nervo: Construcción De 1 Aula Didáctica, (Mob.) Y Obra Exterior | 111700279 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 282353.36 | 282353.36 | 282353.36 | 282353.36 | 282353.36 | 282353.36 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096440 | Prim. Octaviano Longoria: Construcción De 2 Aulas Didácticas (Mob) Y Obra Exterior | 111300018 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 652683.36 | 652683.36 | 652683.36 | 652683.36 | 652683.36 | 652683.36 | 100 | 0 | Aula | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096441 | Prim. Victoriano Cepeda:Reparación De Muros, Plafones Y Sistema Eléctrico De Los Edificios "A" Y "C", Sustitución De Canal Pluvial Y Rehabilitación Parcial De Barda | 111000171 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 1023312.56 | 1023312.56 | 1023312.56 | 1023312.56 | 1023312.56 | 1023312.56 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096442 | Prim. Emiliano Zapata: Demolición De Espacio En Mal Estado | 111000165 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 26595.2 | 26595.2 | 26595.2 | 26595.2 | 26595.2 | 26595.2 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096443 | E.E.E. J.N. Luz Ma. Serradell: Construcción De 1 Aula Psicopedagógica (Mob.) Y Obra Exterior | 111000021 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 208104 | 208104 | 208104 | 208104 | 208104 | 208104 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096444 | Telesecundaria:Rehabilitación De 1 Aula Didáctica, Talud De Protección, Reparación De Inst. Hidráulica, Sanitaria Y Eléctrca, Guarnición Para Malla Ciclónica | 110900072 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 271273.66 | 271273.66 | 271273.66 | 271273.66 | 271273.66 | 271273.66 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096445 | E.E.E. J.N. Rosaura Zapata: Construcción De 1 Aula Psicopedagógica (Mob.) Y Obra Exterior | 110900061 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 249762.75 | 249762.75 | 249762.75 | 249762.75 | 249762.75 | 249762.75 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096446 | Prim. Gral. Ignacio Zaragoza: Construcción De 1 Aula Didáctica (Mob) Y Obra Exterior | 110700053 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 312857.8 | 312857.8 | 312857.8 | 312857.8 | 312857.8 | 312857.8 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096447 | Prim. Lázaro Cardenas: Construcción De 1 Aula Didáctica (Mob) Demolición De Anexo Y Obra Exterior | 110700047 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 378493.48 | 378493.48 | 378493.48 | 378493.48 | 378493.48 | 378493.48 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096448 | C.A.M. N° 20: Instalación Electromecánica Para Minisplit En Edificio "B" Y Adecuación De Inst. Eléctrica Para Incremento De Corriente | 110300041 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 0 | 49593.81 | 49593.81 | 49593.81 | 49593.81 | 49593.81 | 49593.81 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096449 | Prim. Sin Nombre (Fracc. Veracruz): Reposición De Hojas Corredizas De Cancelería De Edif. "B" Y "C" | 110200253 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 61725 | 61725 | 61725 | 61725 | 61725 | 61725 | 61725 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096450 | "Cam". N° 21: Impermeabilización General, Construcción De Andadores Y Suministro Y Colocación De Luminarias | 110200147 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 814266 | 814265.74 | 814265.74 | 814265.74 | 814265.74 | 814265.74 | 814265.74 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096451 | Prim. Sor Juana Inés De La Cruz: Construcción De 2 Aulas Didácticas (Mob) Y Obra Exterior. | 110200146 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 547610 | 547610.45 | 547610.45 | 547610.45 | 547610.45 | 547610.45 | 547610.45 | 100 | 0 | Aula | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096452 | E.S.T. No. 93 (Col. San Alberto):Construcción De 3 Aulas Didácticas (Mob.) Servicios Sanitarios Y Obra Exterior. | 110200079 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 3122896 | 3122896.51 | 3122896.51 | 3122896.51 | 3122896.51 | 3122896.51 | 3122896.51 | 100 | 0 | Aula | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096453 | Prim. Sin Nombre (Fracc. Acoros): Construcción De 3 Aulas Didácticas (Mob) Y Obra Exterior | 110200078 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 1091462 | 1091461.6 | 1091461.6 | 1091461.6 | 1091461.6 | 1091461.6 | 1091461.6 | 100 | 0 | Aula | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096454 | E.S.G. No. 5: Construcción De 4 Aulas Didácticas (Mob.), Admón (Mob Y Eq), Servicio Médico, Orientación Vocacional, Prefectura, (Mob. Y Eq.) Y Obra E | 110200077 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 2889498 | 2889498.38 | 2889498.38 | 2889498.38 | 2889498.38 | 2889498.38 | 2889498.38 | 100 | 0 | Aula | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096455 | J.N. Sin Nombre (Col. Noblasi): Construcción De 1 Aula Didáctica (Mob.) Y Obra Exterior | 110200075 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 371363 | 371363.31 | 371363.31 | 371363.31 | 371363.31 | 371363.31 | 371363.31 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: caprurado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096456 | J.N. Sin Nombre (Fracc. Acoros): Construcción De 1 Aula Didáctica (Mob.) Y Obra Exterior | 110200074 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 348717 | 348717.08 | 348717.08 | 348717.08 | 348717.08 | 348717.08 | 348717.08 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096457 | Prim. Sin Nombre (Fracc. Ampl. Altos De Santa Teresa). Construcción De 3 Aulas Didácticas, (Mob.) Y Obra Exterior | 110200073 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 918167 | 918167.05 | 918167.05 | 918167.05 | 918167.05 | 918167.05 | 918167.05 | 100 | 0 | Aula | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096458 | Prim. Vicente Guerrero: Construcción De 1 Aula Didáctica (Mob.) Y Obra Exterior | 110200072 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 307786 | 307786.03 | 307786.03 | 307786.03 | 307786.03 | 307786.03 | 307786.03 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100096459 | E.E.E. J.N. Lázaro Cárdenas: Construcción De 1 Aula Psicopedagógica (Mob.) Y Obra Exterior | 110200071 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 258061 | 258061.19 | 258061.19 | 258061.19 | 258061.19 | 258061.19 | 258061.19 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100097708 | Instituto Tecnológico Superior De Múzquiz: Construcción Del Tercer Nivel De La Unidad Académica Departamental. | 112000081 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capt. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100097709 | Instituto Tecnológico De Saltillo: Fortalecer La Infraestructura Educ. Destinada A La Formación Integral De Los Estudiantes. | 113000511 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 1504029 | 1528324.26 | 1528324.26 | 1504027.39 | 1504027.39 | 1504027.39 | 1504027.39 | 98.4102 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100097710 | Instituto Tecnológico De Saltillo: Fortalecer La Infraestructura Educ. Destinada A La Formación Integral De Los Estudiantes. | 113000512 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 2524300.19 | 2500003.33 | 2500003.33 | 2435677.6 | 2435677.6 | 2435677.6 | 2435677.6 | 97.427 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capt. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100097711 | Universidad Tecnológica De Torreón: Construcción De Unidad De Docencia De 1 Nivel Y Obra Exterior. | 113500225 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 0 | 10497864.73 | 10497864.73 | 10058577.97 | 10058577.97 | 10058577.97 | 10058577.97 | 95.8155 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: EN PROCESO DE APROB. DE CONV. ADIC. / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100097712 | Universidad Tecnológica De Torreón: Mobiliario Y Equipo Para La Unidad De Docencia De 1 Nivel. | 113500314 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 0 | 831166.2 | 831166.2 | 831166.2 | 831166.2 | 831166.2 | 831166.2 | 100 | 0 | Equipo | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100099438 | "Conalep" ( Fracc. La Merced Ii): Equipamiento Especializado. | 113500312 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 0 | 321788.64 | 321788.64 | 321788.64 | 321788.64 | 321788.64 | 321788.64 | 100 | 0 | Equipo | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100099439 | "Cecytec": Construcción De 3 Cubículos Para Asesorías Y Obra Exterior. | 113100041 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 258476 | 207629.29 | 207629.29 | 207629.29 | 207629.29 | 207629.29 | 207629.29 | 100 | 0 | ANEXOS | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100099440 | "Emsad": Equipamiento De 1 Aula Didáctica. | 113000675 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Agua Nueva | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 195376.66 | 94449 | 94449 | 94449 | 94449 | 94449 | 94449 | 100 | 0 | Equipo | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capt. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100099441 | "Emsad".- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 113000671 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Agua Nueva | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 314221 | 314220.45 | 314220.45 | 314220.45 | 314220.45 | 314220.45 | 314220.45 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capt. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100099442 | "Conalep" Plantel Saltillo Ii: Equipamiento Especializado. | 113000670 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 326525 | 305254 | 305254 | 305254 | 305254 | 305254 | 305254 | 100 | 0 | Equipo | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capt. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100099443 | "Cobac" ( Col. Valle Dorado): Equipamiento De Aulas Para El Establecimiento De Nodos De Videoconferencia. | 113000669 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 107535.34 | 87046.4 | 87046.4 | 87046.4 | 87046.4 | 87046.4 | 87046.4 | 100 | 0 | Equipo | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capt. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100099444 | "Cecytec": Construcción De 3 Cubículos Para Asesorías. | 112300066 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Laguna del Rey (Químicas del Rey) | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 0 | 59162.62 | 59162.62 | 59162.62 | 59162.62 | 59162.62 | 59162.62 | 100 | 0 | ANEXOS | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100099445 | "Cecytec": Construcción De 3 Cubículos Para Asesorías Y Obra Exterior. | 112000091 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 247252 | 247252 | 247252 | 247252 | 247252 | 247252 | 247252 | 100 | 0 | ANEXOS | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100099446 | "Cecytec": Construcción De 3 Cubículos Para Asesorías Y Obra Exterior. | 112000090 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 0 | 274425.64 | 274425.64 | 274425.64 | 274425.64 | 274425.64 | 274425.64 | 100 | 0 | ANEXOS | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100099447 | "Cecytec" (Monclova Sur ): Construcción De 3 Cubículos Para Asesorías Y Obra Exterior. | 111800189 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 256730 | 229003 | 229003 | 229003 | 229003 | 229003 | 229003 | 100 | 0 | ANEXOS | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100099448 | "Cecytec" (Monclova Norte/ Col. Los Noventa): Construcción De 3 Cubículos Para Asesorías Y Obra Exterior. | 111800188 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 0 | 206373 | 206373 | 206373 | 206373 | 206373 | 206373 | 100 | 0 | ANEXOS | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100099449 | "Cobac": Equipamiento De Aulas Para El Establecimiento De Nodos De Videoconferencia. | 111800187 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 0 | 74002.2 | 74002.2 | 74002.2 | 74002.2 | 74002.2 | 74002.2 | 100 | 0 | Equipo | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100099450 | "Cecytec": Construcción De 3 Cubículos Para Asesorías Y Obra Exterior. | 110400112 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 0 | 169868.61 | 169868.61 | 169868.61 | 169868.61 | 169868.61 | 169868.61 | 100 | 0 | ANEXOS | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capt. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100099451 | "Conalep": Equipamiento Especializado. | 110200259 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 201758 | 162928.96 | 162928.96 | 162928.96 | 162928.96 | 162928.96 | 162928.96 | 100 | 0 | Equipo | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capt. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100099452 | "Conalep": Construcción De Piso En Edificio "E", Cancelería (Puertas Y Marcos De Aulas). | 110200258 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 110831 | 312589 | 312589 | 111520.18 | 110830.67 | 110830.67 | 110830.67 | 35.4557 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capt. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100121253 | Alineacion De Las Capacidades Del Estado Mexicano Contra La Delincuencia 2011 | FASP 01 11 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 110566522 | 110566522 | 110566522 | 110566522 | 110566522 | 110566522 | 0 | 100 | 0 | Pieza | 1937 | 100 | 100 | Financiera: programa ejercicio 2011 ejercido al 100% avance financiero / Física: metas modificadas y avance físico ejercido al 100% / Registro: programa ejercicio 2011 ejercido al 100%
COA11130100121254 | Indicadores De Medicion 2011 | FASP 02 11 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 2116528 | 2116528 | 2116528 | 2116528 | 2116528 | 2116528 | 0 | 100 | 0 | Informe | 12 | 100 | 100 | Financiera: programa ejercicio 2011 ejercido al 100% / Física: metas modificadas y avance físico ejercido al 100% / Registro: ejercicio 2011 ejercido al 100% y metas modificadas
COA11130100121255 | Red Nacional De Telecomunicaciones, Sistema Nacional De Atención De Llamadas 066 Y Denuncia Anonima 089 2011 | FASP 03 11 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 79580021 | 79580021 | 79580021 | 79580021 | 79580021 | 79580021 | 0 | 100 | 0 | Equipo | 614 | 100 | 100 | Financiera: programa ejercicio 2011 ejercido al 100% avance financiero / Física: metas modificadas y ejercidas al 100% en avance físico / Registro: programa ejercicio 2011 ejercido al 100% y metas modificadas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130100121256 | Sistema Penitenciario 2011 | FASP 04 11 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 6951336 | 6951336 | 6951336 | 6951336 | 6951336 | 6951336 | 0 | 100 | 0 | Pieza | 3870 | 100 | 100 | Financiera: programa ejercicio 2011 avance financiero ejercido al 100% / Física: avance físico ejercido al 100% / Registro: programa ejercicio 2011 ejercido al 100%
COA11130200138344 | Prim. Francisco I. Madero; Desmontaje De Un Aula Prefabricada Y Sustitución De 96 Metros De Malla Ciclónica | 113000677 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 134921 | 118712.85 | 118712.85 | 118712.85 | 118712.85 | 118712.85 | 118712.85 | 100 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130200138549 | E.S.G. No. 13 Profra. Silvia Elena Morales Sandoval; Reparación Menor De Servicios Sanitarios. | 113000679 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 79989 | 66499 | 66499 | 66499 | 66499 | 66499 | 66499 | 100 | 0 | Obra | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130200138570 | J.N. Ruben H. Moreira Flores; Construcción De Barda Lado Sur-Oriente Y Barda Lado Norte. | 113000681 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 281542 | 243324.31 | 243324.31 | 243324.31 | 243324.31 | 243324.31 | 243324.31 | 100 | 0 | Obra | 90 | 98 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130200138665 | "Prim. Despertar; Sustitución De Barda Perimetral" | 133500410 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 619401.59 | 619401.59 | 619401.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 182 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130200141885 | J.N. Juan Enrique Pestalozzi; Construcción De Un Techo Estructural.(Rendimientos Financieros) | 113000680 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 454815.65 | 429198.43 | 429198.43 | 429198.43 | 429198.43 | 429198.43 | 429198.43 | 100 | 0 | Obra | 150 | 98 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130200141890 | Prim. Vito Alessio Robles; Reparación Mayor De Servicios Sanitarios, Sustitución De Impermeabilización De Edif. "A" Y "C".(Rendimientos Financieros) | 113000682 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 820975.71 | 759374.58 | 759374.58 | 759374.58 | 759374.58 | 759374.58 | 759374.58 | 100 | 0 | Obra | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130200158068 | "Cecytec" Francisco Villa.- Construcción De 3 Aulas Didácticas Y Obra Exterior | 130200013 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 1026684.02 | 1026684.02 | 1026684.02 | 824083.78 | 716614.88 | 716614.88 | 716614.88 | 69.799 | 0 | Aula | 713 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130200158089 | "Cecytec": Construcción Del Taller De Mantenimiento Industrial (Mob. Y Eq) Y Obra Exterior. | 130900035 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Lequeitio | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 2473760.87 | 2473760.87 | 2473760.87 | 1190299.3 | 357089.79 | 357089.79 | 357089.79 | 14.4351 | 0 | Taller | 218 | 100 | 18 | Financiera: / Física: / Registro: capt. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130200158221 | "Cobac" Cármen Elizondo De Ancira.- Construcción De 4 Aulas Didácticas, Bodega Y Obra Exterior | 131800014 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 1558008.5 | 1558008.5 | 1558008.5 | 856492.3 | 856492.3 | 856492.3 | 856492.3 | 54.9735 | 0 | Aula | 454 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130200158231 | "Cecytec" Jonh F. Kennedy.- Construcción De 4 Aulas Didácticas Y Obra Exterior | 131800015 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 1363810.07 | 1363810.07 | 1363810.07 | 723876.79 | 673675.12 | 673675.12 | 673675.12 | 49.3965 | 0 | Aula | 868 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130200158239 | "Cecytec" Venustiano Carranza.- Construcción De 3 Aulas Didácticas Y Obra Exterior | 131800016 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 1026684.02 | 1026684.02 | 1026684.02 | 838954.66 | 838954.66 | 838954.66 | 838954.66 | 81.715 | 0 | Aula | 647 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130200158250 | "Cecytec" Álvaro Obregón.- Construcción De 5 Aulas Didácticas Y Obra Exterior. | 132000003 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 1707577.36 | 1707577.36 | 1707577.36 | 31900 | 31900 | 31900 | 31900 | 1.8681 | 0 | Aula | 746 | 100 | 100 | Financiera: EL REC. CORRESPONDE A ESTUDIOS. / Física: EL AVANCE CORRESPONDE A LOS ESTUDIOS SOLAMENTE. / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130200158264 | "Cecytec": Construcción Del Taller De Mantenimiento Y Obra Exterior.(Col. Centenario) | 132500012 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 2039348.37 | 2039348.37 | 2039348.37 | 1093737.15 | 974721.49 | 974721.49 | 974721.49 | 47.7957 | 0 | Taller | 580 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130200158276 | "Cecytec".- Construcción Del Taller De Mecatrónica Y Obra Exterior. | 132800004 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Agujita | Rural | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 3317492.75 | 3317492.75 | 3317492.75 | 31900 | 31900 | 31900 | 31900 | 0.96157 | 0 | Taller | 429 | 100 | 100 | Financiera: rec. correspondientes a los estudios. / Física: avance corresponde a los estudios solamente como 1a. etapa. / Registro: capt. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130200158285 | "Cecytec": Construcción De 7 Aulas Didácticas, Taller De Seguridad Industrial, Escalera, Pórtico Y Obra Exterior. | 133000024 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 3756843.63 | 3756843.63 | 3756843.63 | 1953529.38 | 789164.15 | 789164.15 | 789164.15 | 21.006 | 0 | Aula | 821 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: capt. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130200158299 | "Cobac" Juan Francisco Ealy Ortíz.- Construcción De 2 Aulas Multifuncionales, Servicios Sanitarios, Bodega Y Obra Exterior | 133000026 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 1541709 | 1541709 | 1541709 | 1188967.01 | 882376.26 | 882376.26 | 882376.26 | 57.2336 | 0 | Aula | 918 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: capt. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130200158310 | "Cecytec" Francisco Coss Ramos.- Construcción De 4 Aulas Didácticas Y Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | 133100006 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 1805549.33 | 1805549.33 | 1805549.33 | 1499329.48 | 1498962.63 | 1498962.63 | 1498962.63 | 83.0198 | 0 | Aula | 717 | 100 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130200158320 | "Cecytec".- Equipamiento Del Taller De Electromecánica. | 133400002 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Hércules | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 1768992.75 | 1768992.75 | 1768992.75 | 1233660 | 1233660 | 1233660 | 1233660 | 69.738 | 0 | Equipo | 159 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130200158340 | "Cecytec".- Construcción De Lab. De Administración, Obra Exterior Y Eq. Del Taller De Electromecánica. | 131100041 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 3058643.35 | 3058643.35 | 3058643.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Laboratorio | 311 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130200158355 | "Cecytec".- Construcción Del Taller De Electrónica Y Obra Exterior. | 133500020 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Concha | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 2016303.3 | 2016303.3 | 2016303.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Taller | 479 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130200158364 | Acción Móvil.- Mob. Y Equipo Para Los Talleres De Carpintería Y Corte Y Confección. | 130200018 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 187300 | 187300 | 187300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 576 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: capturado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130200158374 | Acción Móvil.- Mob. Y Equipo Para Las Aulas De Inglés Y Pintura,Minisplit Para Oficinas,Aula De Inglés Y Lab. Cómputo. | 131000007 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 94000 | 94000 | 94000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 1113 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: capt. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130200158381 | Acción Móvil.- Mob. Y Equipo Para Aula De Inglés Y Talleres De Electr. Y Corte Y Confección. | 132500018 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 410400 | 410400 | 410400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 540 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130200158388 | Acción Móvil.- Mob. Y Equipo Para Aula De Inglés Y Talleres De Belleza,Cocina Y Corte Y Confección. | 132000004 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 322500 | 322500 | 322500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 1094 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130200158403 | Acción Móvil.- Mob. Y Equipo Para Aula De Inglés Y Talleres De Belleza Y Cocina. | 133500028 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 244500 | 244500 | 244500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 781 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130200158411 | Icatec,Unidad Monclova.-Mob. Y Equipo Para Aula De Inglés Y Talleres De Belleza,Còmputo Y Electricidad.. | 131800017 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 98900 | 98900 | 98900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 1022 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130200158419 | Icatec,Unidad San Juan De Sab.-Minisplit Y Equipo Esp.Para Lab. Cómputo,Aula De Usos M. Y Talleres De Corte Y Conf.,Estilismo Y Bienestar.. | 133200010 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 144000 | 144000 | 144000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 863 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130200158427 | Icatec,Unidad Ramos Arizpe.- Mobiliario Para El Taller De Control Lógico Programable. | 132700017 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 163500 | 163500 | 163500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 1739 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130200158438 | "Conalep".- Construcción De Audiovisual,Lab. De Idiomas, Adaptación De Biblioteca Y Obra Exterior. | 131000005 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 2120579.98 | 2120579.98 | 2120579.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Laboratorio | 322 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: capt. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130200158951 | Inst.Tecnológico De Estudios Superiores De La Región Carbonífera: Constr. De Unidad Multifuncional (1a. Etapa Y Obra Ext.) | 132800059-1 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Agujita | Rural | Convenios | U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 2190000 | 2190000 | 2190000 | 2189999.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Laboratorio | 1607 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130200162953 | Desarrollo Institucional | FASP 05 11 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDAD PÚBLICA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2011 | 3052199 | 3052199 | 3052199 | 3052199 | 3052199 | 3052199 | 0 | 100 | 0 | Persona | 6154 | 100 | 100 | Financiera: programa 2011 avance financiero ejercido al 100% / Física: programa ejercido avance físico ejercido al 100% / Registro: programa ejercicio 2011 ejercido al 100%
COA11130200165391 | Programa De Desarrollo De Oportunidades | - | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 9139835 | 7184650.67 | 7184650.67 | 7184650.67 | 7184650.67 | 7184650.67 | 0 | 100 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL PROGRAMA DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES CON OFICIO SUBAM/08/2014 CON FECHA DEL 15 DE ENERO DE 2014, DICHA INFORMACIÓN QUEDA RESGUARDADA EN ESTA SECRETARIA PARA CUALQUIER TIPO DE ACLARACIÓN. SE CAPTURA A NIVEL FONDO Y NO EN PROYECTOS AUNQUE SI TIENE INVERSIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA11130200165515 | Seguro Popular | - | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA | Salud | Terminado | Segundo Trimestre | 2011 | 4656373 | 4656373 | 4656373 | 4656373 | 4656373 | 4656373 | 4656373 | 100 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBERVACIONES
COA12130100029922 | Proyecto Estrategico De Apoyo A La Inversion Para Mitigar Efectos De La Sequia 2012 | 0124500097 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S230 Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 43186180 | 43186180 | 43186180 | 43186180 | 35694577.89 | 35583661.49 | 82.6528 | 0 | Productor | 1466 | 100 | 83 | Financiera: / Física: programa en proceso / Registro: proyecto actualizado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100029923 | Snidrus 2012 | 0124500050 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S234 Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL | Otra obra pública | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 0 | 3270470 | 3270470 | 3270470 | 3270470 | 3270470 | 3270470 | 100 | 0 | Proyecto | 2 | 100 | 100 | Financiera: Obra en proceso / Física: en proceso / Registro: El proyecto fue revisado - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100029924 | Rehabilitacion Y Modernizacion De Distritos De Riego 2012 | Sin número de proyecto | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S079 Programa de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego y Temporal Tecnificado |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 14380874.73 | 14380874.73 | 14380874.73 | 14380874.73 | 14380874.73 | 14380874.73 | 100 | 0 | Hectárea | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto Actualizado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100030207 | Programa De Estimulos A La Creacion Y Al Desarrollo Artistico | 124500075 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U059 Instituciones Estatales de Cultura |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE CULTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1254766 | 1254766 | 73.8098 | 0 | Programa | 10000 | 100 | 73.81 | Financiera: PROGRAMA EN PROCESO / Física: PROGRAMA EN PROCESO / Registro: PROGRAMA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100030208 | Programa De Apoyo A Culturas Municipales Y Comunitarias Del Estado De Coahuila | 124500119 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U059 Instituciones Estatales de Cultura |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE CULTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 320689.23 | 320689.23 | 89.0803 | 0 | Programa | 10000 | 100 | 89.08 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: sin observaciones / Registro: sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100030209 | Programa De Desarrollo Cultural Infantil | 124500115 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U059 Instituciones Estatales de Cultura |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE CULTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 526866.7 | 526866.7 | 73.1759 | 0 | Programa | 10000 | 100 | 73.18 | Financiera: PROGRAMA EN PROCESO / Física: PROGRAMA EN PROCESO / Registro: PROGRAMA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100030210 | Programa De Desarrollo Cultural Municipal | 124500073 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U059 Instituciones Estatales de Cultura |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE CULTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 500000 | 100 | 0 | Financiera: no ha iniciado programa / Física: no ha iniciado programa / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100030211 | Programa De Desarrollo Cultural Para La Atencion De Publicos Especificos | 124500121 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U059 Instituciones Estatales de Cultura |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE CULTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 10000 | 100 | 0 | Financiera: NO HA INICIADO PROGRAMA / Física: NO HA INICIADO PROGRAMA / Registro: NO HA INICIADO PROGRAMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100030212 | Programa De Desarrollo Cultural Para La Juventud | 124500122 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U059 Instituciones Estatales de Cultura |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE CULTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 10000 | 100 | 0 | Financiera: NO HA INICIADO EL PROGRAMA / Física: NO HA INICIADO EL PROGRAMA / Registro: NO HA INICIADO EL PROGRAMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100030213 | Programa De Fomento A La Lectura | 124500118 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U059 Instituciones Estatales de Cultura |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHILENSE DE CULTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 431579 | 431579 | 431579 | 431579 | 431579 | 365385.62 | 365385.62 | 84.6625 | 0 | Programa | 10000 | 100 | 84.66 | Financiera: programa en proceso / Física: programa en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100030216 | Proyectos Culturales 2012 | 0 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U059 Instituciones Estatales de Cultura |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE CULTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 32055001 | 32055001 | 32055001 | 32055001 | 32055001 | 31927234 | 31927234 | 99.6014 | 0 | Programa | 10000 | 100 | 99.6 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100030217 | Unidad Regional De Culturas Populares | 124500120 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U059 Instituciones Estatales de Cultura |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE CULTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 180296.94 | 180296.94 | 90.1485 | 0 | Programa | 10000 | 100 | 90.15 | Financiera: PROGRAMA EN PROCESO / Física: PROGRAMA EN PROCESO / Registro: PROGRAMA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100050340 | Ampliacion Del Libramiento Norte (Matamoros - Torreon - Gomez Palacio) Tramo Matamoros - La Partida 4 Km Long | 123500121 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 93079312.16 | 93079312.16 | 93079312.16 | 83646759.71 | 43547263.71 | 43547263.71 | 43547263.71 | 46.7851 | 0 | Obra | 1 | 100 | 88.5 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100050341 | Reforzamiento De Bordo De Protección Y Modernización Del Bulevard Río Nazas (Puente Plateado Al Puente Negro). (Proyecto Ejecutivo.) | 123500121 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 24063741.89 | 19014792.78 | 19014792.78 | 19014792.78 | 76.0592 | 0 | Obra | 502964 | 100 | 94 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100050344 | Proyecto Ejecutivo De Modernizacion De Carretera Torreon-Matamoros | 121700137 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 692230 | 692230 | 692230 | 653554.4 | 653554.4 | 653554.4 | 653554 | 94.4129 | 0 | Obra | 44053 | 100 | 50 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: AVANCE DE 50% PROYECTO CONCLUIDO / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100050345 | Bosque Urbano | 123500121 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 37201212.61 | 37201121.31 | 37201121.31 | 37201121.31 | 93.0028 | 0 | Obra | 502964 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100050346 | Bosque Venustiano Carranza | 123500121 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3099475.42 | 3097072.07 | 3097072.07 | 3097072.07 | 77.4268 | 0 | Obra | 1502964 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100050348 | Plan Director De Desarrollo Urbano De Torreón | 123500120 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA AGUA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1891148.51 | 1891148.51 | 1891148.51 | 1856000 | 1856000 | 1856000 | 1763200 | 98.1414 | 0 | Plan | 1 | 100 | 100 | Financiera: EN PROCESO FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100050349 | Plan Director De Desarrollo Urbano De Matamoros | 121700139 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA AGUA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 829052 | 829052 | 829052 | 812000 | 812000 | 812000 | 771400 | 97.9432 | 0 | Plan | 1 | 100 | 100 | Financiera: EN PROCESO FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100050350 | Proyectos De Innovación Tecnológica Y Centro De Convenciones -- Centro De Convenciones | 123500133 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA AGUA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1629799.49 | 1629799.49 | 1629799.49 | 1566000 | 1566000 | 1566000 | 1566000 | 96.0854 | 0 | Estudio | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100050352 | Proyecto Para Estudio De Nuevas Rutas De Ciclovías Matamoros-Torreón | 123500140 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA AGUA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 986000 | 986000 | 986000 | 986000 | 98.6 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100050357 | Programa Parcial De Desarrollo Industrial Torreon-Matamoros | 123500363 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA AGUA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1267839.7 | 1267839.7 | 1267839.7 | 1267839.7 | 79.24 | 0 | Programa | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100050364 | Programa De La Cultura Del Agua | 123500362 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA AGUA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Programa | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100050365 | Diagnostico De Ladrilleras | 123500368 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA AGUA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Diagnóstico | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100050367 | Proyecto De Modernizacion Del Marco Juridico Administrativo De Desarrollo Urbano Metropolitano Y Municipal De Torreon | 123500364 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA AGUA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 400000 | 400000 | 400000 | 396581.2 | 396581.2 | 396581.2 | 396581.2 | 99.1453 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100050368 | Proyecto De Modernizacion Del Marco Juridico Administrativo De Desarrollo Urbano Metropolitano Y Municipal De Matamoros | 121700172 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA AGUA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 200000 | 200000 | 200000 | 198290.6 | 198290.6 | 198290.6 | 198290.6 | 99.1453 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100050369 | Construcción Del Cuerpo Derecho Del Libramiento Carlos Salinas De Gortari: (Primera Etapa) | 121800095 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 24906146.42 | 24906146.42 | 24906146.42 | 24870814.07 | 24870814.07 | 24870814.07 | 24870814.07 | 99.8581 | 0 | Proyecto | 189738 | 100 | 1 | Financiera: ETAPA CONCLUIDA / Física: AVANCE AL 100 OBRA CONCLUIDA / Registro: ETAPA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100050370 | Conclusión Del Boulevard Centenario, Longitud 2.16 Kms. En El Municipio De Piedras Negras, Coahuila. | 122500055 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 15898480.78 | 15898480.78 | 15898480.78 | 15898480.78 | 15898480.78 | 15898480.78 | 15898480.78 | 100 | 0 | Obra | 2.16 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100050371 | Conclusión Del Puente "Centenario" En El Municipio De Piedras Negras, Coahuila. | 122500059 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 18221418.25 | 18221418.25 | 18221418.25 | 17312291.77 | 17312291.77 | 17312291.27 | 17312291.27 | 95.0107 | 0 | Obra | 1152791 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100050374 | Prolongación Del Blvd. Centenario De Torreón En Saltillo. Longitud Total 420 M (Tramo Del Blvd. El Minero Al Camino A Universidad La Salle) | 123000247 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 2346983.11 | 2346983.1 | 2346983.1 | 2346983.1 | 2346983.06 | 2346983.06 | 2346983.06 | 100 | 0 | Obra | 725095 | 100 | 1 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100050375 | Modernización Bulevar Antonio Cárdenas, (Primera Etapa), (Etapa De Estudio Geotécnico Y Diseño De Pavimentos), En Saltillo.Coahuila | 123000219 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 29000000 | 29000000 | 29000000 | 23909783.62 | 13483491.25 | 13483491.25 | 13483491.25 | 46.4948 | 0 | Obra | 577352 | 100 | 47 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100050377 | Rehabilitacion Del Boulevard Constitucion (2da. Etapa) | 121800134 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 9259704.05 | 9259704.05 | 9259704.05 | 9259704.05 | 9259704.05 | 9259704.05 | 9259704.05 | 100 | 0 | Obra | 216206 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: AVANCE AL 100% OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100050378 | Plan Director De Desarrollo Urbano De Frontera | 121000025 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Acatlán | Rural | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA AGUA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 488972 | 488972 | 488972 | 478914.63 | 478914.63 | 478914.63 | 478914.63 | 97.9432 | 0 | Plan | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100050380 | Levantamiento Cartográfica Digital De La Zona Metropolitana "Monclova - Frontera - Castaños" | 121800128 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA AGUA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2891843.73 | 2891843.73 | 2891843.73 | 2546181.18 | 96.3948 | 0 | Estudio | 1 | 100 | 100 | Financiera: EN PROCESO FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100050381 | Plan Director De Desarrollo Urbano De Monclova | 121800122 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA AGUA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1896064 | 1896064 | 1896064 | 1857379.09 | 1857379.09 | 1857379.09 | 1857379.09 | 97.9597 | 0 | Plan | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100050382 | Plan Director De Desarrollo Urbano De Nava | 122200036 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA AGUA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 500000 | 500000 | 500000 | 478915 | 478915 | 478915 | 478915 | 95.783 | 0 | Plan | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100050383 | Levantamiento Cartográfico Digital De La Zona Metropolitana "Piedras Negras-Nava" | 122500079 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA AGUA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2716211.37 | 2716211.37 | 2716211.37 | 2259594.61 | 90.5404 | 0 | Estudio | 1 | 100 | 100 | Financiera: EN PROCESO FINANCIERAMENTE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100050384 | Plan Director De Desarrollo Urbano De Ramos Arizpe | 122700095 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA AGUA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1029052 | 1029052 | 1029052 | 812000 | 812000 | 812000 | 771400 | 78.9076 | 0 | Plan | 1 | 100 | 100 | Financiera: EN PROCESO FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100050385 | Proyecto De Modernizacion Del Marco Juridico-Administrativo De Desarrollo Urbano Metropolitano Y Municipal De Ramos Arizpe | 122700110 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA AGUA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 206000 | 206000 | 206000 | 204239.31 | 204239.31 | 204239.31 | 204239.31 | 99.1453 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100050386 | Levantamiento Cartográfica Digital De La Zona Metropolitana "Saltillo-Ramos Arizpe-Arteaga" | 123000456 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA AGUA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5675962.75 | 5675962.75 | 5675962.75 | 4894691.83 | 94.5994 | 0 | Estudio | 1 | 100 | 100 | Financiera: EN PROCESO FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100050387 | Plan Director De Desarrollo Urbano De Saltillo | 123000443 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA AGUA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1896120 | 1896120 | 1896120 | 1856000 | 1856000 | 1856000 | 1763200 | 97.8841 | 0 | Plan | 1 | 100 | 100 | Financiera: EN PROCESO FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100050388 | Proyecto De Modernizacion Del Marco Juridico-Administrativo De Desarrollo Urbano Metropolitano Y Municipal De Saltillo | 123000661 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA AGUA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 400648 | 400648 | 400648 | 396720 | 396720 | 396720 | 396720 | 99.0196 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100050393 | Plan Director De Desarrollo Urbano De Arteaga | 120400037 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA AGUA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 592180 | 592180 | 592180 | 580000 | 580000 | 580000 | 551000 | 97.9432 | 0 | Plan | 1 | 100 | 100 | Financiera: EN PROCESO FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100050395 | Proyecto De Modernizacion Del Marco Juridico-Administrativo De Desarrollo Urbano Metropolitano Y Municipal De Arteaga | 120400084 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA AGUA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 206000 | 206000 | 206000 | 204239.31 | 204239.31 | 204239.31 | 204239.31 | 99.1453 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100050396 | Plan Director De Desarrollo Urbano De Castaños | 120600034 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA AGUA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 488972 | 488972 | 488972 | 478914.63 | 478914.63 | 478914.63 | 478914.63 | 97.9432 | 0 | Plan | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100050397 | Programa Parcial De Desarrollo Urbano Del Centro Historico De Saltillo | 123000645 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA AGUA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 870000 | 870000 | 870000 | 612523.44 | 612523.44 | 612523.44 | 447703.43 | 70.405 | 0 | Programa | 1 | 100 | 100 | Financiera: EN PROCESO FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100070928 | Construcción De Cancha De Fut Bol Rápido En La Escuela Preparatoria "Emsad" | 120500016 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | Urbano | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 348023.41 | 348023.41 | 348023.41 | 348023.41 | 348023.41 | 348023.41 | 348023.41 | 100 | 0 | Cancha | 300 | 100 | 1 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100070929 | Construcción De Cancha De Futbol Rápido En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo | 120500015 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | Urbano | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 320899.45 | 320899.45 | 320899.45 | 320899.45 | 320899.45 | 320899.45 | 320899.45 | 100 | 0 | Cancha | 200 | 100 | 1 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100070931 | Construcción De Cancha De Fut-Bol Rápido | 120200072 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 449765 | 449761.43 | 449761.43 | 424335.79 | 424332.79 | 424332.79 | 424332.79 | 94.3462 | 0 | Cancha | 2000 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100070932 | Construcción De Cancha De Fut-Bol Rápido En Fraccionamiento Fundadores En Acuña, Coahuila. | 120200070 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 311866.47 | 311866.47 | 311866.47 | 311866.47 | 311866.47 | 311866.47 | 311866.47 | 100 | 0 | Cancha | 2000 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: OBRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100070936 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples En El Ejido "Primero De Mayo", Municipio De Escobedo, Coahuila. | 120800017 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Escobedo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 407293.5 | 407293.5 | 407293.5 | 315193.48 | 315193.48 | 315193.48 | 315193.48 | 77.3873 | 0 | Cancha | 1600 | 100 | 1 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100070938 | Construcción De Cancha De Fut-Bol Rápido En El Ejido "Lequeitio" Municipio De Francisco I. Madero, Coahuila. | 120900056 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 449764.58 | 449764.58 | 449764.58 | 327271.28 | 327271.28 | 327271.28 | 327271.28 | 72.765 | 0 | Cancha | 300 | 100 | 1 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100070939 | Construcción De Cancha De Fut-Bol Rápido En El Ejido "Santo Niño", | 120900055 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 449764.56 | 449764.56 | 449764.56 | 322676.44 | 322676.44 | 322676.44 | 322676.44 | 71.7434 | 0 | Cancha | 5000 | 100 | 1 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100070944 | Construcción De Cancha De Basquet Bol En El Ejido "Guelatao" | 121100042 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | Urbano | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 268013 | 225644.79 | 225644.79 | 225644.79 | 225644.79 | 225644.79 | 225644.79 | 100 | 0 | Cancha | 90 | 100 | 99 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100070945 | Construcción De Cancha De Basquet Bol En El Ejido "Pilar De Richardson" | 121100040 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | Urbano | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 268013 | 255890.62 | 225890.62 | 215511.43 | 215511.43 | 215511.43 | 215511.43 | 84.2201 | 0 | Cancha | 1000 | 100 | 99 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: SIN OBSERVACION / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100070946 | Construcción De Cancha De Basquet Bol En La Cabecera Municipal | 121100043 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | Urbano | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 268013 | 225890.62 | 225890.62 | 225890.62 | 204220.71 | 204220.71 | 204220.71 | 90.4069 | 0 | Cancha | 800 | 100 | 99 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: SIN OBSERVACION / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100070947 | Construcción De Cancha De Fut Bol Rápido En El Ejido "Macuyu" | 121100039 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | Urbano | Convenios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 328893.48 | 328893.48 | 328893.48 | 286920.56 | 286920.56 | 286920.56 | 286920.56 | 87.2381 | 0 | Cancha | 100 | 100 | 1 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100070948 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples En El Ejido "Santa Mónica". | 121200018 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | Urbano | Subsidios | S204 Cultura Física |  | 11-Educación Pública | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 450000 | 366127.92 | 366127.92 | 366127.92 | 366127.92 | 366127.92 | 366127.92 | 100 | 0 | Cancha | 350 | 100 | 3 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: SIN OBSERVACION / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100070949 | Construcción De Cancha De Basquet-Bol En La Unidad Deportiva De Hidalgo, Municipio De Hidalgo, Coahuila. | 121300014 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | Urbano | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 267935 | 220868.04 | 220868.04 | 220868.04 | 220868.04 | 220868.04 | 220868.04 | 100 | 0 | Cancha | 1000 | 100 | 2 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: SIN OBSERVAION / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100070950 | Construcción De Cancha De Basquet Bol En El Ejido "Madero Del Río" | 121400018 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Jiménez | Urbano | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 267942 | 266962.24 | 266962.24 | 266962.24 | 263962.62 | 263962.62 | 263962.62 | 98.8764 | 0 | Cancha | 1000 | 100 | 6 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100070951 | Construcción De Cancha De Basquet Bol En El Ejido "Muralla". | 121400019 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Jiménez | Urbano | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 267942 | 266962.32 | 266962.32 | 241402.58 | 241402.58 | 241402.58 | 241402.58 | 90.4257 | 0 | Cancha | 1000 | 100 | 6 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100070952 | Construcción De Cancha De Basquet Bol En El Ejido "Santa María" | 121400017 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Jiménez | Urbano | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 267942 | 266962.5 | 266962.5 | 247849.97 | 247849.97 | 247849.97 | 247849.97 | 92.8407 | 0 | Cancha | 1 | 100 | 6 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100070953 | Construcción De Cancha De Fut Bol Rápido En El Ejido "San Carlos", | 121400016 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Jiménez | Urbano | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 449978 | 449764.58 | 449764.58 | 367601.75 | 367600.91 | 367600.91 | 367600.91 | 81.7318 | 0 | Cancha | 1000 | 100 | 7 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: SIN OBSERVACION / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100070954 | Construcción De Cancha De Basquet Bol En Av. Madero Y Av. Juárez. | 121500023 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 221956.09 | 221956.09 | 221956.09 | 221956.09 | 221956.09 | 221956.09 | 221956.09 | 100 | 0 | Cancha | 890 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: SIN OBSERVACION / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100070955 | Construcción De Cancha De Basquet Bol En Av. Sarabia Y Av. Niños Héroes. | 121500022 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 224645.37 | 224645.37 | 224645.37 | 224645.37 | 224645.37 | 224645.37 | 224645.37 | 100 | 0 | Cancha | 890 | 100 | 2 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: SIN OBSERVACION / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100070956 | Construcción De Cancha De Fut Bol Rápido En "Presa De Don Martín". | 121500021 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Juárez | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 449980 | 368777.79 | 36777.79 | 368777.79 | 368777.79 | 368777.79 | 368777.79 | 100 | 0 | Cancha | 400 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: OBRA CONCLUIDA U EN FUNCIONAMINETO / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100070957 | Construcción De Cancha De Fut-Bol Rápido En Lamadrid | 121600012 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | Urbano | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 450000 | 403157.65 | 403157.65 | 333985.81 | 333985.81 | 333985.81 | 333985.81 | 82.8425 | 0 | Cancha | 1000 | 100 | 99 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: SE TIENE UN AVANCE DEL 100 OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100070958 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples En El Ejido "Sacrificio", Municipio De Matamoros, Coahuila. | 121700136 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 450000 | 401627 | 401627 | 395023.66 | 395023.66 | 395023.66 | 395023.66 | 98.3559 | 0 | Cancha | 250 | 100 | 99 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: AVANCE DEL 99% OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUISDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100070959 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Colonia Jardines Del Oriente, Municipio De Matamoros, Coahuila. | 121700135 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 433680.43 | 433680.43 | 433680.43 | 334742.08 | 334742.08 | 334742.08 | 334742.08 | 77.1863 | 0 | Cancha | 650 | 100 | 99 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: AVANCE 99% OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100070960 | Construcción De Cancha De Fut-Bol Rápido Colonia Leandro Valle | 121800113 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 441537.91 | 441537.91 | 441537.91 | 369698.66 | 369698.66 | 369698.66 | 369698.66 | 83.7298 | 0 | Cancha | 2270 | 100 | 99 | Financiera: obra concluida / Física: avance al 100% OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100070961 | Construcción De Cancha De Fut-Bol Rápido Colonia Chinameca | 121800114 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 441537.89 | 441537.89 | 441537.89 | 369698.64 | 369698.64 | 369698.64 | 369698.64 | 83.7298 | 0 | Cancha | 200 | 100 | 99 | Financiera: obra concluida / Física: avance al 100% obra concluida / Registro: obra concluida - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100070962 | Construcción De Cancha De Fut-Bol Rápido En La Colonia Mezquital Del Valle En Monclova | 121800115 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 441537.89 | 441537.89 | 441537.89 | 396698.64 | 396698.64 | 396698.64 | 396698.64 | 89.8448 | 0 | Cancha | 1300 | 100 | 99 | Financiera: obra concluida / Física: avance al 100 obra concluida / Registro: obra concluida - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100070963 | Construcción De Cancha De Fut-Bol Rápido | 121900017 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | Urbano | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 449764.37 | 449764.37 | 449764.37 | 449764.37 | 449764.37 | 449764.37 | 449764.37 | 100 | 0 | Cancha | 1500 | 100 | 2 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: AVANCE FISICO 100% OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100070965 | Construcción De Cancha De Fut Bol Rápido En La Colonia Las Torres De Nava. | 122200034 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 428645.04 | 426845.04 | 426845.04 | 294696.78 | 294696.78 | 294696.78 | 294676.78 | 69.0407 | 0 | Cancha | 1000 | 100 | 4 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100070966 | Construcción De Cancha De Fut Bol Rápido En La Colonia 2 De Agosto. | 122200035 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 436208.13 | 436208.13 | 436208.13 | 302259.87 | 302259.87 | 302259.87 | 302259.87 | 69.2926 | 0 | Cancha | 1000 | 100 | 4 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: obra concluida - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100070968 | Construcción De Cancha De Fut-Bol Rápido En Zona Centro De Ocampo, Coahuila. | 122300022 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | Urbano | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 449758.17 | 449758.17 | 449758.17 | 433185.37 | 433185.37 | 433185.37 | 433185.37 | 96.3152 | 0 | Cancha | 3000 | 100 | 99 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: AVANCE FISICO AL 100 OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100070969 | Construcción De Cancha De Fut Bol Rápido En Zona Centro De Parras | 122400045 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 447624.93 | 447624.93 | 447624.93 | 303497.65 | 303497.65 | 303497.65 | 303497.65 | 67.8018 | 0 | Cancha | 1000 | 100 | 99 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: AVANCE FISICO DEL 100 OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100070970 | Construcción De Cancha De Fut-Bol Rápido Y Graderías En La Colonia Las Palmas Ii En El Municipio De Piedras Negras, Coahuila. | 122500198 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 900000 | 585805.37 | 585805.37 | 585805.37 | 585805.37 | 585805.37 | 585805.37 | 100 | 0 | Cancha | 6000 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100084397 | Construccion De Pista De Atletismo | 120200144 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 20-Desarrollo Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACUÑA | Educación y deporte | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 2357582 | 2357582 | 2357582 | 2357582 | 2357582 | 2357582 | 2357582 | 100 | 0 | Plaza | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100084398 | Organización Social Y Seguridad Comunitaria | 120200145 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 20-Desarrollo Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACUÑA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 141298 | 141298 | 141298 | 141298 | 141298 | 141298 | 141298 | 100 | 0 | Curso | 7 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100084399 | Prevencion De Conducta Psicosocial Y Promocion De La Equidad De Genero | 120200146 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 20-Desarrollo Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACUÑA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 62128 | 62128 | 62128 | 62128 | 62128 | 62128 | 62128 | 100 | 0 | Curso | 9 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100084401 | Organización Social Y Seguridad Comunitaria | 120200148 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 20-Desarrollo Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACUÑA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 60500 | 60500 | 60500 | 60500 | 60500 | 60500 | 60500 | 100 | 0 | Curso | 5 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100084402 | Prevencion De Conducta Psicosocial Y Promocion De La Equidad De Genero | 120200149 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 20-Desarrollo Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACUÑA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 28125 | 28125 | 28125 | 28125 | 28125 | 28125 | 28125 | 100 | 0 | Curso | 5 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100084404 | Organización Social Y Seguridad Comunitaria | 120200151 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 20-Desarrollo Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACUÑA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 60500 | 60500 | 60500 | 60500 | 60500 | 60500 | 60500 | 100 | 0 | Curso | 4 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100084405 | Prevencion De Conducta Psicosocial Y Promocion De La Equidad De Genero | 120200152 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 20-Desarrollo Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACUÑA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 28125 | 28125 | 28125 | 28125 | 28125 | 28125 | 28125 | 100 | 0 | Curso | 5 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100084407 | Organización Social Y Seguridad Comunitaria | 120200154 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 20-Desarrollo Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACUÑA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 60500 | 60500 | 60500 | 60500 | 60500 | 60500 | 60500 | 100 | 0 | Curso | 4 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100084408 | Prevencion De Conducta Psicosocial Y Promocion De La Equidad De Genero | 120200155 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 20-Desarrollo Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACUÑA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 28125 | 28125 | 28125 | 25125 | 25125 | 28125 | 25125 | 100 | 0 | Curso | 5 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100084410 | Organización Social Y Seguridad Comunitaria | 120200157 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 20-Desarrollo Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACUÑA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 26125 | 26125 | 26125 | 26125 | 26125 | 26125 | 26125 | 100 | 0 | Curso | 3 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100084411 | Prevencion De Conducta Psicosocial Y Promocion De La Equidad De Genero | 120200158 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 20-Desarrollo Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACUÑA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 15811 | 15811 | 15811 | 15811 | 15811 | 15811 | 15811 | 100 | 0 | Curso | 2 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100084412 | Promotores Comunitarios Y Prestadores De Servicio Social | 120200159 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 20-Desarrollo Social | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACUÑA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 8944 | 8944 | 8944 | 8944 | 8944 | 8944 | 8944 | 100 | 0 | Beca | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA REVISADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100084665 | Estudio Equipamiento Y Construcción De Relleno Sanitario Regional De La Laguna Tipo "B" De Los Mpios. De San Pedro De Las Colonias Y Francisco I. Made | 124300005 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 16992951.4 | 16992951.4 | 16992951.4 | 16772196.34 | 16706871 | 16706871 | 16706871 | 98.3165 | 0 | Relleno Sanitario | 93000 | 100 | 1 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100084666 | Estudios, Equipamiento Y Construcción De Relleno Sanitario Tipo "D" Del Municipio De General Cepeda, Coahuila | 121100038 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | Urbano | Convenios | U036 Programa Nacional Forestal-Desarrollo Forestal |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 5690805.2 | 5690805.2 | 5690805.2 | 5690804.4 | 5640804.4 | 5640804.4 | 5640804.4 | 99.1214 | 0 | Relleno Sanitario | 4500 | 100 | 1 | Financiera: obra conlcuida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100084667 | Estudios, Equipamiento Y Construcción De Relleno Sanitario Tipo "D" Del Municipio De Ocampo, Coahuila | 122300017 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | Urbano | Convenios | U036 Programa Nacional Forestal-Desarrollo Forestal |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 5750000 | 5750000 | 5750000 | 5749996.98 | 5706860.76 | 5706860.76 | 5706860.76 | 99.2498 | 0 | Relleno Sanitario | 3600 | 100 | 1 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100084668 | Fortalecimiento De Infraestructura Y Equipamiento Para La Operación Y Manejo Del Relleno Sanitario Regional De Los Cinco Manantiales, Allende, Coahuila | 120300025 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | Urbano | Convenios | U036 Programa Nacional Forestal-Desarrollo Forestal |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 5620584.82 | 5620584.82 | 5620584.42 | 5620584.82 | 5620584.82 | 5620584.82 | 5620584.82 | 100 | 0 | Relleno Sanitario | 1 | 100 | 1 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100085071 | Construcción De Las Obras De Alcantarillado Sanitario Colonia Eduardo Montemayor De La Ciudad De Allende , Coahuila | 120300003 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 1646662.06 | 1646662.06 | 1646662.06 | 1646662.06 | 1646662.06 | 1646662.06 | 1646662.06 | 100 | 0 | Obra | 2912 | 100 | 1 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100085075 | Const Del Emisor De Presión De Aguas Res Desde La Ptar De Castaños Al Sitio Final De Desc En El Colector Pte Para Aprovech De Las A.R.En La Ptar De M | 120600014 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 5622507 | 5622507 | 5622507 | 3483298.12 | 3483298.12 | 3483298.12 | 3483298.12 | 61.9528 | 0 | Obra | 27702 | 100 | 1 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100085076 | Construcción De Las Obras De Agua Potable Para El Abastecimiento De La Col. Profr. Humberto Moreira Valdez Al Poniente Del Ej Virginias Del Mpio De F | 120900045 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 248286.22 | 248286.22 | 248286.22 | 248286.22 | 248286.22 | 248286.22 | 248286.22 | 100 | 0 | Red de Distribución | 428 | 100 | 1 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100085077 | Reposición De Tanque Elevado Colonia Las Palmas De 40 M3 A 10 Mts De Altura En La Localidad De General Cepeda, Coahuila | 121100019 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | Urbano | Subsidios | U010 Programa de Cultura del Agua |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 663623 | 665241 | 665241 | 616059.92 | 616059.92 | 616059.92 | 616059.92 | 92.607 | 0 | Obra | 800 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100085078 | Construcción De Las Obras De Alcantarillado Sanitario En La Colonia El Álamo (3a Etapa Final) De La Localidad De General Cepeda, Coahuila | 121100021 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 1464132.09 | 1464132.09 | 1464132.09 | 1464132.09 | 1461970.22 | 1461970.22 | 1237809.61 | 99.8523 | 0 | Obra | 1000 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: sin observaciones / Registro: obra concluida - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100085079 | Suministro De Medidores Domiciliarios Para Su Instalación Por El Organismo Operador De La Ciudad De Matamoros, Coahuila | 121700085 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 801810 | 801810 | 801810 | 478513.92 | 478513.92 | 478513.92 | 478513.92 | 59.6792 | 0 | Medidor | 6750 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: AVANCE 100 OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100085080 | Reposición Del Colector De Aguas Residuales Donato Guerra (2a Etapa) En La Zona Sur De La Ciudad De Matamoros, Coahila | 121700124 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 112320.78 | 1127320.78 | 1127320.78 | 1127320.78 | 1127320.78 | 1127320.78 | 1127320.78 | 100 | 0 | Obra | 3580 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA AL 100 DE AVANCE FISICO OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100085081 | Construcción De Subcolector, Atarjeas Y 100 Descargas Domicialirias En Calles De La Colonia Oscar Flores Tapia (Segunda Etapa ) En La Cd. De Monclova, | 121800104 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 301896.65 | 301896.65 | 301896.65 | 301896.65 | 301896.65 | 301896.65 | 301896.65 | 100 | 0 | Obra | 665 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: AVANCE AL 100% OBRA CONCLUSION / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100085082 | Construcción De Atarjeas Y 50 Descargas Domiciliarias En Calles Que Faltan Con Este Servicio De La Col. Santa Isabel | 121800105 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 352192 | 351960.15 | 351960.15 | 351960.15 | 351960.15 | 351960.15 | 351960.15 | 100 | 0 | Obra | 250 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: AVANCE AL 100% OBRA TERMINADA / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100085083 | Construcción De Atarjeas Y 35 Decargas En Calle Adolfo López Mateos Entre 16 De Sep. Y Álvaro Obregón Del Fracc. Aguilar. 3er Sector | 121800106 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 139047.2 | 139047.2 | 139047.2 | 139047.2 | 139047.2 | 139047.2 | 139047.2 | 100 | 0 | Alcantarilla | 175 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: AVANCE AL 100% OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100085084 | Construcción De Red Y 38 Tomas En Calle 30 De Abril Entre Calles Ciprés Y Abetos De La Col. El Roble, 3er Sector. | 121800107 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 69409 | 69408.85 | 69408.85 | 69408.85 | 69408.85 | 69408.85 | 69408.85 | 100 | 0 | Obra | 253 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: AVANCE AL 100% OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100085085 | Const De Atarjeas Y 50 Descargas Calle Fco.Coss,Vasco De Quiroga, Padre D Las Casas, Ignacio López R Y Fco Javier M,Entre Mario Escob Y Vías Ffcc Col. | 121800108 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Subsidios | G004 Protección Contra Riesgos Sanitarios |  | 12-Salud | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 289627.95 | 289627.95 | 268627.95 | 286481.58 | 286481.58 | 286481.58 | 286481.58 | 98.9137 | 0 | Obra | 250 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100085086 | Construcción De Atarjeas Y 30 Descargas En Calles Río Bravo Y Río Nilo Entre Av. Revolución Y Río Altar En La Col. Lomas De La Gloria | 121800110 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 469199.4 | 781999 | 781999 | 448496.68 | 448496.68 | 448496.68 | 448496.68 | 57.3526 | 0 | Obra | 639.5 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: AVANCE FISICO AL 100 OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100085089 | Reposición Del Equipo De Bombeo Y Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Colonia Bosques | 122200022 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 676619 | 676169 | 676169 | 650419.8 | 650419.8 | 650419.8 | 650419.8 | 96.1919 | 0 | Metro Lineal | 780 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: AVANCE AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100085091 | Amp. De La Red De Agua Potable En La Col. V. Carranza Sector Plan De Ayala Con Const. De Tanque Elevado De 20 M3 Y 1,400 M.L. De Red Distribución | 122200028 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 732474.04 | 732474.01 | 732474.01 | 419999.09 | 419999.09 | 419999.09 | 419999.09 | 57.3398 | 0 | Metro Lineal | 160 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100085092 | Suministro De 800 Medidores Domiciliaros Y Piezas De Cuadro Para Medidor En El Sistema Ocampo, Coahuila | 122300002 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 230509 | 230509.45 | 230509.45 | 230509.45 | 230073.43 | 230073.43 | 230073.43 | 99.8108 | 0 | Pieza | 3200 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: avance al 100% obra concluida / Registro: obra concluida - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100085129 | Const. Y Rehab. De La Linea De Conduccion, Alimentacion Y Red De Dist, Eq. Electromecanico De Pozo Con Bomba Sumergible, | 121100020 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | El Tejocote | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1695871.8 | 1695871.8 | 1695871.8 | 1695871.8 | 1695871.8 | 1695871.8 | 1695871.8 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: concluída. / Física: concluída. / Registro: concluída. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100085139 | Equipamiento De Pozo Con Equipo Fotovoltaigo, Tanque De Almacenamiento Y Lineas E Interconexion En El Ejido Boquillas Del Carmen | 122300037 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Boquillas del Carmen | Rural | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 474669.55 | 474669.55 | 474669.55 | 474669.55 | 474669.55 | 474669.55 | 474669.55 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: avance físico al 100% obra concluida / Registro: obra concluida - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100090662 | Programa De Mantenimiento General En Edificios Principales Y Atención A Alumnos Del Nivel Medio Superior | 1 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 4000598 | 4000598 | 4000598 | 3551180.55 | 3532280.52 | 3532280.52 | 88.2938 | 0 | Obra | 1 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: se valida informacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100092759 | Construccion De 2,700 M2 De Pavimento Asfaltico En La Calle Alnfonso Corona Del Rosal Entre Pavimento Existente A Ing. Fernando Ortiz, Col. Leandro Vall | 123000719 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 0 | 1039500 | 1039500 | 1039500 | 1039500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2700 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: sin - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100092812 | Construccion De 2,672 M2 De Pavimento Asfaltico En La Calle Santa Isabel Entre Lateral De Fundadores A Pavimento Existente, Col. Avicola | 123000720 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 932442.7 | 932442.7 | 932442.7 | 932442.7 | 932442.7 | 932442.7 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2672 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100092945 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Santos Degollado Entre Pavimento Existente Y Tope De Cerro Col. Guayulera | 123000711 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 0 | 100320 | 100320 | 100320 | 100320 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 228 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA REALIZADA CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100093390 | Construcción De 146 Ml De Linea De Alcantarillado Sanitario Con Tuberia De Pvc De 25 Cm De Diam. En La Calle Eleazar Galindo Entre Teotihuacan Y Uxmal, Col. Ampl. Maria De Leon | 123000710 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 282153.45 | 282153.45 | 282153.45 | 282153.45 | 282153.45 | 282153.45 | 100 | 0 | Metro Lineal | 146 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100096085 | E.S.G. N° 9: Constr. De 4 Aulas Did. (M), Taller De Mecanografía (Ofimática) (M Y E), Rehab. De La Inst. Hidráulica Y Eléctr. De Los Serv. Sanit. Y | 133000015 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 4353427.02 | 4353427.02 | 4353427.02 | 3914618.85 | 3914618.85 | 3914618.85 | 89.9204 | 0 | Aula | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100096086 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Obras Del Programa De Inversión De La Infraestructura Educativa Del Nivel Básico Fam 2012 (Tercera Etapa) | 124500113 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 2901885 | 2901885 | 2901885 | 2793715.32 | 2753027.39 | 2753027.39 | 94.8703 | 0 | Obra | 1 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100096087 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Obras Del Programa De Inversión De La Infraestructura Educativa Del Nivel Básico Fam 2012 (Segunda Etapa) | 124500081 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 2568512 | 2568512 | 2568512 | 2089760.39 | 2005819.18 | 2005819.18 | 78.0927 | 0 | Obra | 1 | 100 | 89 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100096088 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Obras Del Programa De Inversión De La Infraestructura Educativa Del Nivel Básico Fam 2012 ( Primera Etapa) | 124500056 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 5301865.73 | 5301865.73 | 5301865.73 | 5271518.79 | 5271518.79 | 5271518.79 | 99.4276 | 0 | Obra | 1 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100096089 | Estudios Especializados Del Programa De Inversión Básico 2012 (Mec. Suelos, Eléctricos, Hidráulicos O Sanitarios) | 124500052 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 112752 | 222811.94 | 222811.94 | 145812 | 145812 | 145812 | 145812 | 65.4417 | 0 | Obra | 1 | 100 | 89 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100096090 | E.E.E. Prim. Ignacio Zaragoza: Construcción De 1 Aula Psicopedagógica (Mobiliario) Y Obra Exterior. | 123800015 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 294215.47 | 294215.47 | 294215.47 | 294215.47 | 294215.47 | 294215.47 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100096091 | Prim. Guadalupe Victoria: Sustit. De Serv. Sanitarios E Impermeab. De Edif. "B", "C", "E", Sutit. De Techos Por Multypanel De Edif. "A" Y "D" Y Obra | 123600060 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1159377.86 | 1159377.86 | 1159377.86 | 1159377.86 | 1159377.86 | 1159377.86 | 1159377.86 | 100 | 0 | -1 | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100096092 | E.E.E. Prim. Vicente Guerrero: Construcción De 1 Aula Psicopedagógica (Mob) Y Obra Exterior | 123600038 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 201980.17 | 201980.17 | 201980.17 | 201980.17 | 201980.17 | 201980.17 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100096093 | E.S.G. Nueva Creación (Fracc. Villas Universidad Oriente):Constr. De 4 Aulas Did. (Mob), Serv. Sanit, Taller De Mecanografía (Ofimática) (Mob Y Eq) Y | 123500325 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 3639384.78 | 3639384.78 | 3639384.78 | 3639384.78 | 3639384.78 | 3639384.78 | 100 | 0 | Aula | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100096094 | Prim. Sin Nombre (Fracc. Joyas De Torreón): Construcción De Plaza Cívica Y Asta Bandera | 123500149 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 257786.66 | 257786.66 | 257786.66 | 257786.66 | 257786.66 | 257786.66 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100096095 | J.N. Sin Nombre: Construcción De 1 Aula Didáctica (Mob) Y Obra Exterior | 123500148 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 239467.16 | 239467.16 | 239467.16 | 239467.16 | 239467.16 | 239467.16 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100096096 | Prim. Antonio De Juambelz Y Bracho: Sustitución De Muros De Edificios "A", "B", "C", "D" Y "E" Y Colocar Candados Con Refuerzos | 123500145 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 213256.92 | 213256.92 | 213256.92 | 213256.92 | 213256.92 | 213256.92 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100096097 | E.S.G. N° 12: Construcción De 4 Aulas Didácticas (Mob), Escalera, Adaptación Biblioteca En Edif. "C" (Mob) Y Obra Exterior | 123500132 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 1885246.31 | 1885246.31 | 1885246.31 | 1885246.31 | 1885246.31 | 1885246.31 | 100 | 0 | Aula | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100096098 | E.S.G. N° 11: Construcción De 2 Aulas Didácticas (Mob) Y Obra Exterior | 123500096 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 852666 | 847759.41 | 847759.41 | 847759.41 | 847759.41 | 847759.41 | 847759.41 | 100 | 0 | Aula | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100096099 | E.S.G. N° 15: Construcción De 5 Aulas Didácticas (Mob), Bodega, Taller De Cómputo (Mob Y Eq), Escalera Y Obra Exterior | 123500094 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 3108039.22 | 3108039.22 | 3108039.22 | 3108039.22 | 3108039.22 | 3108039.22 | 100 | 0 | Aula | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100096100 | E.E.E. Prim. Activo 20-30: Construcción De 1 Aula Psicopedagógica (Mob) Y Obra Exterior | 123500090 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 163793.13 | 163793.13 | 163793.13 | 163793.13 | 163793.13 | 163793.13 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100096101 | E.E.E. J.N. Independencia.- Construcción De 1 Aula Psicopedagógica (Mobiliario) Y Obra Exterior | 123500011 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 158001.22 | 158001.22 | 158001.22 | 158001.22 | 158001.22 | 158001.22 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100096102 | E.E.E. Prim. Maestro Rubén Moreira Cobos.- Construcción De 1 Aula Psicopedagógica (Mob) Y Obra Exterior | 123500010 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 207318 | 188983.02 | 188983.02 | 188983.02 | 188983.02 | 188983.02 | 188983.02 | 100 | 0 | Aula | 398 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100096103 | Prim. Sin Nombre (Col. Exhda. "La Perla"): Construcción De 3 Aulas Didácticas (Mob) Y Obra Exterior | 123500009 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 710376.81 | 710376.81 | 710376.81 | 710376.81 | 710376.81 | 710376.81 | 100 | 0 | Aula | 240 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100096104 | E.E.E. Prim. Agustín Melgar: Construcción De 1 Aula Psicopedagógica (Mob) Y Obra Exterior | 123500008 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 227315.97 | 227315.97 | 227315.97 | 227315.97 | 227315.97 | 227315.97 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100096105 | J.N. Laura Méndez De Cuenca: Construcción De 1 Aula Didáctica (Mob), Y Obra Exterior | 123500007 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 268051.74 | 268051.74 | 268051.74 | 268051.74 | 268051.74 | 268051.74 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100096106 | Prim. Sin Nombre (Fracc. Anna): Construcción De 1 Aula Didáctica (Mob), 1 Aula Psicopedagógica (Mob) Y Obra Exterior | 123500006 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 478998 | 478897.89 | 478897.89 | 478897.89 | 478897.89 | 478897.89 | 478897.89 | 100 | 0 | Aula | 192 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100096107 | E.S.G. N° 16: Construcción De 4 Aulas Didácticas (Mob), Taller De Cómputo (Mob Y Eq), Escalera Y Obra Exterior | 123500005 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 2930865.89 | 2930865.89 | 2930865.89 | 2930865.89 | 2930865.89 | 2930865.89 | 100 | 0 | Aula | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100096108 | Prim. Frida Kahlo: Construcción De 2 Aulas Didácticas (Mob) Y Obra Exterior (Plaza Cívica Parcial) | 123500002 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 508611.84 | 508611.84 | 508611.84 | 508611.84 | 508611.84 | 508611.84 | 100 | 0 | Aula | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100096109 | Prim. Amado Nervo: Sustit. De Cub. De Lámina Por Cub. Multypanel En El Edificio Sección Norte (Calle Cármen Salinas) Y Sección Poniente (Calle Nicolás | 123200037 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1724305.62 | 1705176.37 | 1705176.37 | 1705176.37 | 1705176.37 | 1705176.37 | 1705176.37 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100096110 | J.N. Dora Elba López Villela: Sustitución De Muros Dañados Del Edif. "A" Y "B" Y Sustitución De Muro De Contención De Obra Exterior | 123200034 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 389471.54 | 389471.54 | 389471.54 | 389471.54 | 389471.54 | 389471.54 | 389471.54 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100096111 | Prim. General Ignacio Zaragoza: Construcción De 1 Aula Psicopedagógica (Mob) Servicios Sanitarios Y Obra Exterior. | 123200032 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 945934.88 | 945934.88 | 945934.88 | 945934.88 | 945934.88 | 945934.88 | 945934.88 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100096112 | J.N. Diana Laura Riojas De Colosio: Construcción De 1 Aula Didáctica (Mob), 1 Auala Psicopedagogica (Mob), Reparacion De Servicios Sanitarios Y Obra | 123200009 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 516276.64 | 516276.64 | 516276.64 | 516276.64 | 516276.64 | 516276.64 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100096113 | E.E.E. Prim. Prof. Rubén Moreira Cobos: Col. Independencia.- Construcción De 1 Aula Psicopedagógica (Mob) Y Obra Exterior | 123200005 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 212298.22 | 212298.22 | 212298.22 | 212298.22 | 212298.22 | 212298.22 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100096114 | J.N. Federico Froebel: Impermeabilización Y Equipamiento Del Edif. "A" (3 Aulas Didácticas) | 123200003 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 98320.88 | 98320.88 | 98320.88 | 98320.88 | 98320.88 | 98320.88 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100096115 | Prim. Margarita Maza De Juárez: Construcción De 1 Aula Didáctica (Mob) Y Obra Exterior | 123100005 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 304067.72 | 304067.72 | 304067.72 | 304067.72 | 304067.72 | 304067.72 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100096116 | Prim. Miguel Hidalgo: Construcción De Rampas De Acceso | 123000652 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 83467.27 | 83467.27 | 83467.27 | 83467.27 | 83467.27 | 83467.27 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100096117 | J.N. Zapalinamé: Construcción De 1 Aula Didáctica (Mob) Y Obra Exterior | 123000639 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 271973.91 | 271973.91 | 271973.91 | 271973.91 | 271973.91 | 271973.91 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100096118 | Prim. Sin Nombre (Fracc. Mirasierra 2a. Etapa): Construcción De 1 Aula Didáctica (Mob) Y Obra Exterior | 123000614 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 270510.79 | 270510.79 | 270510.79 | 270510.79 | 270510.79 | 270510.79 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100096119 | J.N. Sin Nombre (Col. Misión Cerritos): Construcción De 1 Aula Didáctica (Mob) Y Obra Exterior | 123000605 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 337133.95 | 337133.95 | 337133.95 | 337133.95 | 337133.95 | 337133.95 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100096120 | Prim. Sin Nombre (Fracc. Saltillo 2000): Construcción De 1 Aula Didáctica (Mob) Y Obra Exterior | 123000604 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 363438.61 | 363438.61 | 363438.61 | 363438.61 | 363438.61 | 363438.61 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100096121 | J.N. Sin Nombre (Fracc. La Estrella): Reposición De Cable | 123000603 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 22849.21 | 22849.21 | 22849.21 | 22849.21 | 22849.21 | 22849.21 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100096122 | J.N. Anita Del Bosque De López: Reparación De Servicios Sanitarios, Construcción De Cisterna, Base Para Tinacos E Impermeabilización De Edif. "A" | 123000602 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 356629.28 | 356629.28 | 356629.28 | 356629.28 | 356629.28 | 356629.28 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100096123 | J.N. Evangelina Valdés Dávila: Construcción De 1 Aula Didáctica (Mob) Y Obra Exterior | 123000601 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 331421.94 | 331421.94 | 331421.94 | 331421.94 | 331421.94 | 331421.94 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100096124 | J.N. Ignacio Zaragoza: Reposición De Cableado | 123000571 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 7791.78 | 7791.78 | 7791.78 | 7791.78 | 7791.78 | 7791.78 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100096125 | J.N. José Vasconcelos: Reposición De Cableado | 123000569 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 15520.86 | 15520.86 | 15520.86 | 15520.86 | 15520.86 | 15520.86 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100096126 | J.N. José Clemente Orozco: Reposición De Cableado | 123000568 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 12820.87 | 12820.87 | 12820.87 | 12820.87 | 12820.87 | 12820.87 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100096127 | J.N. Jaime Nunó: Reposición De Cableado | 123000567 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 46861.53 | 46861.53 | 46861.53 | 46861.53 | 46861.53 | 46861.53 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100096128 | J.N. Elvira Luna Muñoz: Reposición De Cable | 123000527 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 57062.56 | 57062.56 | 57062.56 | 57062.56 | 57062.56 | 57062.56 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100096129 | J.N. Profa. Luz Ma. Barrientos L.: Reposición De Cable | 123000526 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 9635.93 | 9635.93 | 9635.93 | 9635.93 | 9635.93 | 9635.93 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100096130 | Prim. Nicolás Bravo: Sustitución De Red Exterior Y Reparación De Salidas Eléctricas De Edif. "A", "B" Y "C" | 123000478 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 123794 | 123794 | 123794 | 123794 | 123794 | 123794 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100096131 | Prim. Benito Juárez: Impermeabilización De Edif. "A", "B", "C", "D" Y "F" Y Demolición De Foro | 123000455 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 474578.97 | 474578.97 | 474578.97 | 474578.97 | 474578.97 | 474578.97 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100096132 | Prim. Lázaro Cárdenas Del Río: Construcción De Rampas Y Barandales | 123000435 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 245573.13 | 245573.13 | 245573.13 | 245573.13 | 245573.13 | 245573.13 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100096133 | E.S.G. N° 16 "Ejército Mexicano": Construcción De 3 Aulas Didácticas (Mob), Sub-Estación Y Obra Exterior | 123000409 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 1572798.62 | 1572798.62 | 1572554.81 | 1572554.81 | 1572554.81 | 1572554.81 | 99.9845 | 0 | Aula | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100096134 | Prim. Miguel Hidalgo: Sustitución De Barda Perimetral Lados Norte Y Ote, Reparación De Grietas En Muros Y Reforzar Estructura De Edif. "D" | 123000405 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 528202.21 | 528202.21 | 528202.21 | 528202.21 | 528202.21 | 528202.21 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100096138 | J.N. Profra. Elia Emma Badillo Mendoza: Construcción De Barda Perimetral | 123000404 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 287055.07 | 287055.07 | 287055.07 | 287055.07 | 287055.07 | 287055.07 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100096139 | E.E.E. Prim. Luis Donaldo Colosio Murrieta: Construcción De 1 Aula Psicopedagógica (Mobiliario) Y Obra Exterior | 123000323 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 199102.06 | 199102.06 | 199102.06 | 199102.06 | 199102.06 | 199102.06 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100096140 | E.E.E. Prim. Eloy Dewey Saavedra: Construcción De 1 Aula Psicopedagógica (Mobiliario) Y Obra Exterior. | 123000322 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 307665.84 | 307665.84 | 307665.84 | 307665.84 | 307665.84 | 307665.84 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100096141 | E.E.E. Prim. Xicotencatl: Construcción De 1 Aula Psicopedagógica (Mob) Y Obra Exterior. | 123000321 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 268535.19 | 268535.19 | 268535.19 | 268535.19 | 268535.19 | 268535.19 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100096142 | Prim. María L. Pérez Arreola: Construcción De 1 Aula Didáctica (Mob) Y Obra Exterior | 123000316 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 290662.4 | 290662.4 | 290662.4 | 290662.4 | 290662.4 | 290662.4 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100096143 | J.N. Beatriz Ordóñez Acuña: Construcción De 1 Aula Didáctica (Mob) Y Obra Exterior | 123000315 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 250830.41 | 250830.41 | 250830.41 | 250830.41 | 250830.41 | 250830.41 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100096144 | J.N. Sección 5 Profra. Evangelina Valdes De Moreira: Construcción De 1 Aula Didáctica (Mob) Y Obra Exterior | 123000314 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 303742 | 303690.33 | 303690.33 | 303690.33 | 303690.33 | 303690.33 | 303690.33 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100096145 | E.S.T. No. 80 "Rubén Humberto Moreira Flores": Sustitución De Reja Por Barda Parcial Sobre Calle Fray Landín | 123000313 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 68467.87 | 68467.87 | 68467.87 | 68467.87 | 68467.87 | 68467.87 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100096146 | E.E.E. E.S.T. N° 74: Construcción De 1 Aula Psicopedagógica (Mob) Y Obra Exterior | 123000210 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 361655.54 | 361655.54 | 361655.54 | 361655.54 | 361655.54 | 361655.54 | 361655.54 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100096147 | E.E.E. J.N. Julio Torri Maynes: Construcción De 1 Aula Psicopedagógica, (Mobiliario) Y Obra Exterior | 123000200 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 209005.8 | 209005.8 | 209005.8 | 209005.8 | 209005.8 | 209005.8 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100096148 | E.E.E. Prim. Nicolás Juan Saade Geacomán: Construcción De 1 Aula Psicopedagógica (Mobiliario) Y Obra Exterior. | 123000198 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 321473.56 | 321473.56 | 321456.16 | 321423.89 | 321423.89 | 321423.89 | 99.9845 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100096149 | Prim. Alfonso Cepeda Salas: Construcción De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | 123000197 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 554757.04 | 554757.04 | 554757.04 | 554757.04 | 554757.04 | 554757.04 | 100 | 0 | -1 | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN ´PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100096150 | J.N. México Independiente: Construcción De 1 Aula Psicopedagógica (Mob), 1 Aula Didáctica (Mob) Y Obra Exterior | 123000159 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 355998 | 355998 | 355998 | 355998 | 355998 | 355998 | 100 | 0 | Aula | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100096151 | Prim. Ignacio M. Altamirano: Construcción De Servicios Sanitarios (Modelo Reducido) Y Obra Exterior | 123000152 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 364441.7 | 364441.7 | 364441.7 | 364441.7 | 364441.7 | 364441.7 | 100 | 0 | -1 | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100096152 | E.E.E. Prim. Ma. Del Socorro Reyes: Construcción De 1 Aula Psicopedagógica (Mob) Y Obra Exterior | 123000151 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 275704.56 | 275704.56 | 275704.56 | 275704.56 | 275704.56 | 275704.56 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100096153 | E.E.E. Prim. Ramón Méndez González: Construcción De 1 Aula Psicopedagógica (Mob) Y Obra Exterior. | 123000150 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 194273.74 | 194273.74 | 194273.74 | 194273.74 | 194273.74 | 194273.74 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100096154 | E.E.E. Prim. Narciso Mendoza.- Construcción De 1 Aula Psicopedagógica (Mob) Y Obra Exterior. | 123000149 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 218166.37 | 218166.37 | 218166.37 | 218166.37 | 218166.37 | 218166.37 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100096155 | E.E.E. Prim. Amado Nervo.- Construcción De 1 Aula Psicopedagógica (Mob) Y Obra Exterior. | 123000147 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 221180.12 | 221180.12 | 221180.12 | 221180.12 | 221180.12 | 221180.12 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100096156 | Prim. Sin Nombre (Fracc. Valle Satélite): Construcción De 1 Aula Didáctica (Mob), 1 Aula Psicopedagógica (Mob) Y Obra Exterior | 123000146 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 410259.03 | 410259.03 | 410259.03 | 410259.03 | 410259.03 | 410259.03 | 100 | 0 | Aula | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100096157 | E.S.G. N° 17: Construcción De 3 Aulas Didácticas (Mob), Laboratorio Múltiple (Mob Y Eq), Escalera Y Obra Exterior | 123000145 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 2364784.43 | 2364784.43 | 2364784.43 | 2364784.43 | 2364784.43 | 2364784.43 | 100 | 0 | Aula | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100096158 | E.E.E. J.N. Lucía Teissier De Galindo: Construcción De 1 Aula Psicopedagógica (Mob) Y Obra Exterior | 123000144 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 201402.84 | 201402.84 | 201402.84 | 201402.84 | 201402.84 | 201402.84 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100096159 | E.E.E. Prim. Miguel Angel Talamas: Construcción De 1 Aula Psicopedagógica (Mob) Y Obra Exterior. | 123000006 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 283354.98 | 283354.98 | 283354.98 | 283354.98 | 283354.98 | 283354.98 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100096160 | E.E.E. Prim. Benemérito De Las Américas: Construcción De 1 Aula Psicopedagógica (Mob) Y Obra Exterior. | 123000005 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 214795.99 | 214795.99 | 214795.99 | 214795.99 | 214795.99 | 214795.99 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100096161 | E.E.E. Prim. Rubén Humberto Moreira Flores: Construcción De 1 Aula Psicopedagógica (Mob) Y Obra Exterior | 123000004 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 203312.04 | 203312.04 | 203312.04 | 203312.04 | 203312.04 | 203312.04 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100096162 | E.E.E. Prim. Gral. Eulalio Gutiérrez.- Construcción De 1 Aula Psicopedagógica (Mob) Y Obra Exterior. | 123000003 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 252968.77 | 252968.77 | 252968.77 | 252968.77 | 252968.77 | 252968.77 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100096163 | Prim. Sin Nombre (Fracc. Mirasierra 2a. Etapa): Construcción De 2 Aulas Didácticas (Mob) Y Obra Exterior | 123000002 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 456545.8 | 456545.8 | 456545.8 | 456545.8 | 456545.8 | 456545.8 | 100 | 0 | Aula | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100096164 | Primaria Francisco Villa: Nivelación Y Terraplén En Área Exterior. | 122800032 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 226438.49 | 226438.49 | 226438.49 | 226438.49 | 226438.49 | 226438.49 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100096165 | E.E.E. Prim. Francisco Villa: Construcción De 1 Aula Psicopedagógica (Mobiliario) Y Obra Exterior | 122800023 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 246832.14 | 246832.14 | 246832.14 | 246832.14 | 246832.14 | 246832.14 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100096166 | E.E.E. J.N. Luz María González De Berrueto: Construcción De 1 Aula Psicopedagógica, (Mobiliario) Y Obra Exterior | 122800018 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 220627.39 | 220627.39 | 220627.39 | 220627.39 | 220627.39 | 220627.39 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100096167 | E.S.G. N° 1 "Rubén Humberto Moreira Flores": Construcción Parcial De Barda Lado Poniente Del Plantel | 122700101 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 175542.73 | 175542.73 | 175542.73 | 175542.73 | 175542.73 | 175542.73 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100096168 | E.E.E. J.N. Rubén Moreira Cobos: Fracc. Analco Ii Sector.- Construcción De 1 Aula Psicopedagógica (Mob) Y Obra Exterior | 122700031 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 266792.29 | 266792.29 | 266792.29 | 266792.29 | 266792.29 | 266792.29 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100096169 | Prim. Miguel Hidalgo Y Costilla: Const. Serv Sanit. Mod. Red, Rep. 2 Aulas Didáct, Rep. Malla, Demol. Casa Maestro Y Obra Ext (Fosa, Pozo Ab. Y Cister | 122700019 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 720932.54 | 720932.54 | 720932.54 | 720932.54 | 720932.54 | 720932.54 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100096170 | Prim. Gral. Guadalupe Victoria: Construcción De Servicios Sanitarios (Modelo Reducido) Y Obra Exterior | 122700009 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 434437.77 | 434437.77 | 434437.77 | 434437.77 | 434437.77 | 434437.77 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100096171 | Prim. Miguel Ramos Arizpe: Construcción De Servicios Sanitarios Modelo Reducido Y Obra Exterior | 122700008 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 340893.07 | 340893.07 | 340893.07 | 340893.07 | 340893.07 | 340893.07 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100096172 | Prim. Vicente Guerrero: Sust. De 2 Aulas Didácticas (Mob), 1 Aula Psicopedagógica (Mob) Y Obra Exterior, Barda Lado Sur Y Lado Oriente | 122700007 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 1093906.78 | 1093906.78 | 1093906.78 | 1093906.78 | 1093906.78 | 1093906.78 | 100 | 0 | Aula | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100096173 | Prim. Independencia Fracc. Analco Ii: Construcción De 2 Aulas Didácticas (Mob), Y Obra Exterior | 122700006 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 541557.45 | 541557.45 | 541557.45 | 541557.45 | 541557.45 | 541557.45 | 100 | 0 | Aula | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100096174 | Prim. Sin Nombre (Col. Parajes Del Valle): Construcción De 3 Aulas Didácticas (Mob) Y Obra Exterior | 122700005 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 809886.32 | 809886.32 | 809886.32 | 809886.32 | 809886.32 | 809886.32 | 100 | 0 | Aula | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100096175 | J.N. Luis A. Beauregard: Sustitución De 60.24 Mts De Barda Dañada | 122500131 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 189968.57 | 189968.57 | 189968.57 | 189968.57 | 189968.57 | 189968.57 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100096176 | E.S.G. Nueva Creación (Fracc. Villa Real): Construcción De 3 Aulas Didácticas (Mob), Taller De Cómputo (Mob Y Eq) Servicios Sanitarios Y Obra Exteri | 122500099 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 3976386.18 | 3976386.18 | 3976386.18 | 3465059.62 | 3465059.62 | 3465059.62 | 3465059.62 | 87.1409 | 0 | Aula | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100096177 | Jardín De Niños Nueva Creación: Construcción De 3 Aulas Didácticas (Mob), Dirección Y Servicios Sanitarios (Mob Y Eq) Y Obra Exterior. | 122500094 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 1401669.72 | 1401669.72 | 1401669.72 | 1401669.72 | 1401669.72 | 1401669.72 | 100 | 0 | Aula | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100096178 | J.N. Silvia Otila Garza Gonzalez: Desmontaje De Edificio "A", Const. De 2 Aulas Didácticas (Mob), Dirección-Servicios Santarios (Mob Y Eq), Y Obra Ext | 122500093 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 1082992.3 | 1082992.3 | 1082992.3 | 1082992.3 | 1082992.3 | 1082992.3 | 100 | 0 | Aula | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100096179 | E.E.E. Prim. José Juan Ortíz Sánchez: Fracc. Acoros Ii. Const. De Aula Psicopedagóg. (M), Rep. De Servicios Sanitarios Y Obra Ext. (Sust. De Bomba En | 122500010 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 268794.29 | 268794.29 | 268794.29 | 268794.29 | 268794.29 | 268794.29 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100096180 | Prim. Nueva Creación (Fracc. Villa Real): Construcción De 3 Aulas Didácticas (Mob.), Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | 122500008 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 1406559.22 | 1406559.22 | 1406559.22 | 1406559.22 | 1406559.22 | 1406559.22 | 100 | 0 | Aula | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100096181 | J.N. Silvia Otila Garza Gonzalez: Construcción De 1 Aula Didáctica (Mob) Y Obra Exterior | 122500002 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 243204.01 | 243204.01 | 243204.01 | 243204.01 | 243204.01 | 243204.01 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100096182 | E.E.E. Prim. Veinte De Noviembre: Construcción De 1 Aula Psicopedagógica (Mobiliario) Y Obra Exterior. | 122200015 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 300662.38 | 300662.38 | 300662.38 | 300662.38 | 300662.38 | 300662.38 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100096183 | J.N. Leona Vicario: Impermeabilización Y Sustitución De Cancelería Del Edif. "A" | 122000048 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 129189.28 | 129189.28 | 129189.28 | 129189.28 | 129189.28 | 129189.28 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100096184 | Prim. Cuauhtémoc: Demol "A,C";En Edif "B" Y "E" Sust. Losa Conc P/Mult, Reforz Muro, Sust Canc, Piso, Adecu S. Sanit A Aula Edif "B",Sust Malla Perime | 122000047 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 1852126.35 | 1852126.35 | 1852126.35 | 1852126.35 | 1852126.35 | 1852126.35 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100096185 | J.N. José Ma. Pino Suárez: Sust. De Edificio "C" (3 Aulas Didácticas (Mob) Y Sust. De Impermeabilización Y Pisos De Edif. "B" (1 Aula Didáctica) Y Obr | 122000045 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 822785.66 | 822785.66 | 822785.66 | 822785.66 | 822785.66 | 822785.66 | 100 | 0 | Aula | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100096186 | Prim. Profra. Leonor Huerta Guevara: Sustitución De Losa De 1 Aula Didáctica. | 121800192 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 142468.3 | 142468.3 | 142468.3 | 142468.3 | 142468.3 | 142468.3 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100096191 | J.N. María Helena Chanes: Sustitución Parcial De Barda Colindante Con Las Calles Francisco Villa Y Gregorio López Y Fuentes | 121800184 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 341226.47 | 341226.47 | 341226.47 | 341226.47 | 341226.47 | 341226.47 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100096192 | Prim. Sección 147: Desmontaje De Estructura Métalica | 121800147 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 88670.4 | 88670.4 | 88670.4 | 88670.4 | 88670.4 | 88670.4 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100096193 | J.N. Profra. María Del Cármen Ríos Vázquez: Rep. Losa De Edif. "A" Y "B", Sustit. Tinacos Y Constr. De Base Y Protec. P/Tinacos E Impermeab. De Edif. | 121800146 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 184357.5 | 184357.5 | 184357.5 | 184357.5 | 184357.5 | 184357.5 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100096194 | Prim. Evangelina Lozano Mireles: Construcción De 1 Aula Didáctica (Mob), 1 Aula Psicopedagógica (Mob) Y Obra Exterior | 121800135 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 573811.07 | 573811.07 | 573811.07 | 573811.07 | 573811.07 | 573811.07 | 100 | 0 | Aula | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100096195 | J.N. Agustín Melgar: Reparación De Impermeabilización En Edif. "C", Sustitución De 36.00 Ml. De Malla Ciclónica Por Barda De Block | 121800133 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 140067.12 | 140067.12 | 140067.12 | 140067.12 | 140067.12 | 140067.12 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100096196 | Prim. Chamizal: Desmonataje De Estructura Metálica | 121800127 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 92497.7 | 92497.7 | 92497.7 | 92497.7 | 92497.7 | 92497.7 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100096197 | Prim. Aquiles Serdán: Desmontaje De Estructura Metálica | 121800126 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 81432 | 81432 | 81432 | 81432 | 81432 | 81432 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100096198 | E.E.E.J.N. Adolfo López Mateos: Construcción De 1 Aula Psicopedagógica (Mob) Y Obra Exterior | 121800048 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 296314.92 | 296314.92 | 296314.92 | 296314.92 | 296314.92 | 296314.92 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100096199 | E.E.E. J.N. Monclova: Construcción De 1 Aula Psicopedagógica (Mob) Y Obra Exterior | 121800029 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 247137.47 | 247137.47 | 247137.47 | 247137.47 | 247137.47 | 247137.47 | 247137.47 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100096200 | J.N. Eulalio Gutiérrez Ortíz: Construcción De 1 Aula Didáctica (Mob) Y Obra Exterior | 121800008 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 363380.97 | 363380.97 | 363380.97 | 363380.97 | 363380.97 | 363380.97 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100096201 | Prim. 15 De Mayo: Construcción De 1 Aula Didáctica (Mob), Y Obra Exterior | 121800007 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 330262.42 | 330262.42 | 330262.42 | 330262.42 | 330262.42 | 330262.42 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100096202 | C.A.M. El Fénix: Reposición De Cable | 121700167 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 23017.06 | 23017.06 | 23017.06 | 23017.06 | 23017.06 | 23017.06 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100096203 | E.S.T. N° 14: Sust. Muros Frac. Bibl,Sust. Par. Plaza Cívica Y Par.And, Reha. Taller Car. Y Fru. (Mye),Adec. A. Usos Múlt.Sust. Lámp Y Puer.Ed."D" Y P | 121700150 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 455536 | 455536 | 455536 | 455536 | 455536 | 455536 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100096204 | J.N. Frida Kahlo: Construcción De 1 Aula Didáctica (Mob) Y Obra Exterior | 121700141 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 236761.87 | 236761.87 | 236761.87 | 236761.87 | 236761.87 | 236761.87 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100096205 | J.N. Benito Juárez: Demolición De 2 Aulas En Edif. "B" Y Construcción De 2 Aulas Didácticas (Mob) En Edif. "C" Y Obra Ext. | 121700140 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 549577.99 | 549577.99 | 549577.99 | 549577.99 | 549577.99 | 549577.99 | 100 | 0 | Aula | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100096206 | E.E.E. Prim. Ignacio Zaragoza: Construcción De 1 Aula Psicopedagógica (Mob), Y Obra Exterior | 121700133 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 186767.69 | 186767.69 | 186767.69 | 186767.69 | 186767.69 | 186767.69 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100096207 | Prim. José Santos Valdés: Construcción De 2 Aulas Didácticas (Mob) Y Obra Exterior (Barda En Colindancia Oriente) | 121700086 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 556372.66 | 556372.66 | 556372.66 | 556372.66 | 556372.66 | 556372.66 | 100 | 0 | Aula | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100096208 | E.S.T. N° 87: Sustitución De Tinacos, Alimentación Eléctrica A Centro De Cómputo Y Salidas Eléctricas Para Contacto | 121100070 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 180823.85 | 180823.85 | 180823.85 | 180823.85 | 180823.85 | 180823.85 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100096209 | Prim. Victoriano Cepeda: Sustitución De Muros Y Barda Parcial | 121000110 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 6374.26 | 6374.26 | 6374.26 | 6374.26 | 6374.26 | 6374.26 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100096210 | E.E.E. Prim. Presidente Alemán: Construcción De 1 Aula Psicopedagógica (Mob) Y Obra Exterior | 120900015 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 180957 | 178161.75 | 178161.75 | 178161.75 | 178161.75 | 178161.75 | 178161.75 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100096211 | E.S.T. N° 23 "Dr. Gral. Rafael Cepeda De La Fuente: Sustitución De Plaza Cívica Y Andadores | 120400028 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 648709.15 | 648709.15 | 648709.15 | 648709.15 | 648709.15 | 648709.15 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100096212 | E.E.E. Prim. David Berlanga: Construcción De 1 Aula Psicopedagógica (Mob) Y Obra Exterior. | 120400002 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 231362 | 231361.51 | 231361.51 | 231361.51 | 231361.51 | 231361.51 | 231361.51 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100096213 | Prim. Coahuila: Demolición De Edificio Antiguo (Lado Sur), Construcción De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | 120200160 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 798043.11 | 798043.11 | 798043.11 | 798043.11 | 798043.11 | 798043.11 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100096214 | J.N. Bertha Von Glumer: Demolición De 1 Aula De Edif. "A" Y 1 Aula De Edif. "C" Y Construcción De Dos Aulas Didácticas (Mob) En Edif. "B" Y Obra Exte | 120200088 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 658658 | 658265.35 | 658265.35 | 658265.35 | 658265.35 | 658265.35 | 658265.35 | 100 | 0 | Aula | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100096215 | Prim. Anselma Vitela De Bosquez: Reparación De Servicios Sanitarios | 120200075 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 387265 | 387251.57 | 387251.57 | 387251.57 | 387251.57 | 387251.57 | 387251.57 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100096216 | Prim. Sin Nombre (Col. Noblasi Sector 2): Construcción De 1 Aula Didáctica (Mob), 1 Aula Psicopedagógica (Mob), Rep. De Asentamiento En S.S. Y Obra | 120200029 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 989093 | 988912.28 | 988912.28 | 988912.28 | 988912.28 | 988912.28 | 988912.28 | 100 | 0 | Aula | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100096217 | Prim. Humberto Jiménez Garza: Construcción De 3 Aulas Didácticas (Mob), 1 Aula Psicopedagógica (Mob) Y Obra Exterior | 120200010 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 986930.07 | 986930.07 | 986930.07 | 986930.07 | 986930.07 | 986930.07 | 100 | 0 | Aula | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100096218 | Prim. Sin Nombre (Fracc. Acoros): Construcción De 2 Aulas Didácticas (Mob), 1 Aula Psicopedagógica (Mob) Y Obra Exterior | 120200009 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 890126 | 832063.29 | 832063.29 | 832063.29 | 832063.29 | 832063.29 | 832063.29 | 100 | 0 | Aula | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100096219 | Prim. Sin Nombre (Fracc. La Misión): Const. De 1 Aula Did. (M), 1 Aula Psicop. (M), Serv. San.; Rep. Menor De Serv. San. Exist, Sust. Lámp Edif. "B" Y | 120200008 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 1092982 | 1092167.03 | 1092167.03 | 1092167.03 | 1092167.03 | 1092167.03 | 1092167.03 | 100 | 0 | Aula | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100096220 | E.S.T. N° 93: Construcción De 3 Aulas Didácticas (Mob), Taller De Mecanografía (Ofimática) (Mob Y Eq) Y Obra Exterior. (Subest. Eléctrica) | 120200007 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 2678876 | 2425069.1 | 2425069.1 | 2425069.1 | 2425069.1 | 2425069.1 | 2425069.1 | 100 | 0 | Aula | 314 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100096221 | J.N. Alfredo Garza Garza: Construcción De 1 Aula Didáctica (Mob) Y Obra Exterior | 120200002 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 315866.13 | 315866.13 | 315866.13 | 315866.13 | 315866.13 | 315866.13 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100096824 | Gastos Indirectos | 1204027 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otra obra pública | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 186777 | 186777.45 | 186777.45 | 186777.45 | 186777.45 | 186777.45 | 186777.45 | 100 | 0 | Programa | 1 | 100 | 0.95 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100099983 | Instituto Tecnológico Superior De San Pedro: Construcción De La Segunda Etapa De La Unidad Académica Departamental Tipo Ii (Conclusión) Y Obra Exterio | 123300165 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Convenios | U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 2442647 | 2442647 | 2442647 | 2442647 | 2442647 | 2442647 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: EL RECURSO DISMINUYÓ YA QUE NO SE RADICÓ EL RECURSO DEL 2o. CONVENIO. / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100100029 | Construcción De Centro De Información Del Instituto Tec. De Piedras Negras - Paoe 12 - Fed | 122500207 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Convenios | U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 8178009 | 8178009 | 8178009 | 6783122.96 | 2775442.1 | 2775442.1 | 2775442.1 | 33.9379 | 0 | Obra | 1 | 100 | 29 | Financiera: / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100100055 | Inst. Tec. De Estudios Sup. De La Región Carbonífera: Equipamiento Especializado De Laboratorios: Control, Electroneumática Y De Automat. Y Arranque D | 122800034 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Agujita | Rural | Convenios | E060 Fondo de Apoyo para la calidad de los Institutos Tecnológicos (Federales y Descentralizados) equipamiento e infraestructura: talleres y laboratorios |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 2984050 | 2984050 | 2984050 | 2984050 | 628525.7 | 628525.7 | 628525.7 | 21.0628 | 0 | Equipo | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100100056 | Instituto Tecnológico Superior De Ciudad Acuña: Equipamiento De Los Laboratorios De Química, Ingeniería Aplicada Y De Física. | 120200197 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Convenios | E060 Fondo de Apoyo para la calidad de los Institutos Tecnológicos (Federales y Descentralizados) equipamiento e infraestructura: talleres y laboratorios |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1308451 | 1308451 | 1308451 | 1265725.88 | 820519.04 | 820519.04 | 820519.04 | 62.7092 | 0 | Equipo | 1 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: capt. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100100057 | Instituto Tecnológico Superior De Monclova : Equipamiento Para Los Laboratorios De Ingenierías Tecnológicas. | 121800187 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Convenios | E060 Fondo de Apoyo para la calidad de los Institutos Tecnológicos (Federales y Descentralizados) equipamiento e infraestructura: talleres y laboratorios |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1399590 | 1399590 | 1399590 | 551469.8 | 49880 | 49880 | 49880 | 3.5639 | 0 | Equipo | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100100080 | Construcción De Gimnasio-Auditorio Y Obra Exterior (En El "Cobac"). | 121800197 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO ESTATAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 36313000 | 36313000 | 36313000 | 22722991.32 | 13302239 | 13302239 | 13302239 | 36.6322 | 0 | GIMNASIO | 1 | 100 | 46 | Financiera: / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100101006 | Impermeabilización En Salones Es Escuela Secundaria Del Ejido 28 De Agosto | 12240024 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Veintiocho de Agosto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 142632.5 | 142633 | 142633 | 142633 | 142633 | 142633 | 142633 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: BENEFICIARA A 120 ALUMNOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100102055 | "Ateneo Fuente". Trabajos En Obra Exterior: Reparación De Red Eléctrica Y Red Sanitaria Y Sustitución De Piso De Concreto. | 123000551 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 987528.39 | 987528.39 | 987528.39 | 987528.39 | 987528.39 | 987528.39 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capt. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100102056 | "Ateneo Fuente". Trabajos En Fachadas: Restauración De Columnas Y Cornizas. | 123000549 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 3829202 | 3829202 | 3829202 | 3621194.38 | 2082271.12 | 2082271.12 | 2082271.12 | 54.3787 | 0 | Obra | 1 | 100 | 94 | Financiera: / Física: / Registro: capt. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100102057 | Ateneo Fuente Trabajos En Azotea:Liberación (Demolición)De Azotea, Incluye:Sustitución De Enladrillado,Chaflán Y Entortado,Impermeabilización E Inst.H | 123000548 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 2773147 | 2585324.16 | 2585324.16 | 2585324.16 | 2585324.16 | 2585324.16 | 2585324.16 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capt. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100102058 | "Ateneo Fuente". Trabajos En Aulas Y Pasillos: Restauración, Rehabilitación Y Adecuación De Aulas Y Pasillos. | 123000550 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 15137071 | 13704742 | 13704742 | 10711071.11 | 6287183.48 | 6287183.48 | 6287183.48 | 45.876 | 0 | Obra | 1 | 100 | 77 | Financiera: / Física: / Registro: capt. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100102713 | Instituto Tecnológico De La Laguna: Complemento Para Concluir La Construcción Del Centro De Información. | 123500310 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 7000000 | 7000000 | 6999449 | 6956442.99 | 6956442.99 | 6956442.99 | 99.3778 | 0 | Obra | 1 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100102715 | Instituto Tecnológico De Estudios Superiores De La Región Carbonífera: Construcción De Unidad Multifuncional ( 1a. Etapa Y Obra Ext. ) | 122800044 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 158879 | 158879 | 158879 | 158878.24 | 158878.24 | 158878.24 | 158878.24 | 99.9995 | 0 | Laboratorio | 6 | 100 | 100 | Financiera: RECURSO DE ESTUDIOS COMO 1A. ETAPA DEL EDIFICIO. / Física: AVANCE DE LOS ESTUDIOS COMO 1A. ETAPA. / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100102716 | Instituto Tecnológico De Piedras Negras: Construcción De Unidad Multifuncional Y Obra Exterior. | 122500204 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 5293091.01 | 4747442.23 | 4747442.23 | 4747442.23 | 67.8206 | 0 | Laboratorio | 1341 | 100 | 41 | Financiera: / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100102717 | Universidad Politécnica De Piedras Negras: Construcción De La Unidad De Docencia 1, Obra Exterior Y 1 Cancha De Usos Múltiples. | 122500201 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 32000000 | 32000000 | 32000000 | 14001363.64 | 13956703.64 | 13956703.64 | 13956703.64 | 43.6147 | 0 | Aula | 550 | 100 | 100 | Financiera: EL REC. ES DE LOS ESTUDIOS Y TRBAJOS PRELIMINARES EN ESTA ETAPA. / Física: EL AVANCE CORRESPONDE A ESTUDIOS Y TRABAJOS PRELIMINARES SOLAMENTE. / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100102718 | Instituto Tecnológico Superior De Múzquiz.- Equipamiento De Talleres Y Laboratorios. | 122000051 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 4000000 | 3999970 | 3999970 | 3999970 | 3999970 | 3999970 | 3999970 | 100 | 0 | Equipo | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capt. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100102719 | Instituto Tecnológico Superior De Monclova: Equipamiento De Talleres Y Laboratorios. | 121800150 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1882166.12 | 1255084.04 | 1255084.04 | 1255084.04 | 62.7542 | 0 | Equipo | 1 | 100 | 67 | Financiera: / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100102720 | Instituto Tecnológico Superior De Ciudad Acuña: Equipamiento Para Los Laboratorios De Ingeniería Electromecánica. | 120200080 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1999894.17 | 1999894.17 | 1999894.17 | 99.9947 | 0 | Equipo | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capt. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100102765 | Escuela De Ciencias De La Salud - Construcción De Complemento De Campus Nuevo | 10 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 29976154.04 | 29053578.91 | 29053578.91 | 96.8453 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se valida informacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100102766 | Fac. De Ciencias Quimicas - Construcción De Area De Laboratorios Y Cubículos Planta Piloto | 05 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 3258500 | 3258500 | 3258500 | 3258500 | 3258500 | 3012998.98 | 3012998.98 | 92.4658 | 0 | Obra | 1 | 100 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: se valida informacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100102767 | Escuela De Administracion - Ampliación Y Rehab. De Centro De Cómputo | 07 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 577951.01 | 577951.01 | 577951.01 | 577951.01 | 577951.01 | 577951.01 | 577951.01 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se valida informacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100102768 | Escuela De Enfermeria - Ampl De Biblioteca Y Servicios Sanitarios | 08 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 401279.61 | 401279.61 | 401279.61 | 401279.61 | 401279.61 | 401279.61 | 401279.61 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se valida informacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100102769 | Fac. De Sistemas - Construcicón De 2da Etapa Edificio Principal | 03 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 21000000 | 21000000 | 21000000 | 21000000 | 20874497.37 | 20874497.37 | 20874497.37 | 99.4024 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se valida informacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100102770 | Escuela De Artes Plasticas - Construcción De 2da Etapa Edificio Principal | 04 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 19638043.72 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se valida informacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100102771 | Esc. De Sistemas Marcial Ruiz Vargas | 13 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación y deporte | Cancelado | Segundo Trimestre | 2012 | 0 | 95890.68 | 95890.68 | 95890.68 | 95890.68 | 95890.68 | 95890.68 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: La obra fue revisada. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100102772 | Fac. Contaduria Y Admon, Fac. Ingenieria Mecanica Y Electrica Y Esc. Superior De Ingenieria | 14 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 394847.26 | 394847.26 | 394847.26 | 394847.26 | 394847.26 | 394847.26 | 394847.26 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se valida informacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100102773 | Fac. De Admon Y Contaduria. Iluminacion Exterior Y Mtto Electrico | 12 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 338492.96 | 338492.96 | 338492.96 | 338492.96 | 338492.96 | 338492.96 | 338492.96 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se valida informacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100102774 | Facultad De Metalurgia - Suministro Y Colocación De Pintura | 02 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 174000.07 | 174000.07 | 174000.07 | 174000.07 | 174000.07 | 174000.07 | 174000.07 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se valida informacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100102775 | Coordinación De Admón Patrimonial - Remodelación De Ofinicas | 01 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 538129 | 538128.97 | 538128.97 | 538128.97 | 538128.97 | 537943.55 | 537943.55 | 99.9655 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se valida informacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100102776 | Esc. Artes Plasticas, Fac. Economia, Fac. Mercadotecnia, Esc Cs De La Educacion, Fac. Fisico Matematicas. Mtto En Serv. Sanitarios | 19 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 410050.56 | 410050.56 | 410050.56 | 410050.56 | 410050.56 | 410050.56 | 410050.56 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se valida informacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100102777 | Esc. Cs Comunicación, Unidad Central, Unidad Campo Redondo, U Norte. Mtto A Medidores | 20 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 186655.6 | 186655.6 | 186655.6 | 186655.6 | 186655.6 | 186655.6 | 186655.6 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se valida informacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100102778 | Fac. Ciencias De La Comunicación. Cubiculo | 21 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 245890.73 | 245890.73 | 245890.73 | 245890.73 | 245890.73 | 245890.73 | 245890.73 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se valida informacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100102779 | Fac. De Ciencias Quimicas - Remodelación De Lab. De Química De Polímeros | 09 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 576028 | 576028 | 576028 | 576028 | 575244 | 575244 | 575244 | 99.8639 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se valida informacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100102780 | Fac. Ingenieria, Esc Enfermeria, Esc. Cs Sociales, Fac.Arquitectura, Esc Psicologia, Esc Trabajo Social Y Fac Cs Quimicas. Impermeabilizacion | 18 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 918568.21 | 918568.21 | 918568.21 | 918568.21 | 895113.3 | 804575.62 | 804575.62 | 87.5902 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se valida informacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100102781 | Escuela De Administracion - Rehab. De 3 Aulas, Rep. De Pisos, Correc. De Desniveles, Ventanas, Aplanados, Texturizados, Plafones, Mini Split, Puertas | 06 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 531781 | 531781 | 531781 | 531781 | 344970.61 | 335658.67 | 335658.67 | 63.1197 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se valida informacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100102782 | Esc. Cs Politicas, Fac. Arquitectura, Fac. Contaduria Y Admon, Fac De Derecho, Fac Ing. Civil. Mtto En Pintura | 15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 883487.9 | 883487.9 | 883487.9 | 883487.9 | 883487.9 | 883487.9 | 883487.9 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se valida informacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100102783 | Fac. Derecho, Fac. Cs Politcas Y Esc. De Idiomas. Mtto Material Electrico | 16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 204854.95 | 204854.95 | 204854.95 | 204854.95 | 204854.95 | 204854.95 | 204854.95 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: se modifico estructura por error involuntario / Física: / Registro: se valida informacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100102784 | Fac. Medicina, Esc. Idiomas, Fac. Derecho, Fac. Odontologia. Impermeabilizacion | 17 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 744270.15 | 744270.15 | 744270.15 | 744270.15 | 744270.15 | 744270.15 | 744270.15 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se valida informacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100102785 | Facultad De Mercadotecnia. Mantenimiento En Pintura | 22 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 31154 | 31153.77 | 31153.77 | 31153.77 | 31153.77 | 31153.77 | 31153.77 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se valida informacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100102786 | Coordinacion Norte. Mantenimiento Sistema Hidraulico | 23 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 40167.32 | 40167.32 | 40167.32 | 40167.32 | 40167.32 | 40167.32 | 40167.32 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se valida informacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100102787 | Direccion De Planeacion. Mtto. Adecuacion De Bodega | 24 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 32529.85 | 32529.85 | 32529.85 | 32529.85 | 32529.85 | 32529.85 | 32529.85 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se valida informacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100102788 | Coordinacion De Admon Patrimonial. Mtto Ductos De A/C | 25 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 73450 | 73450.01 | 73450.01 | 73450.01 | 73450.01 | 73450.01 | 73450.01 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se valida informacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100102789 | Unidad Campo Redondo. Mantenimiento En Drenaje, Desazolve | 26 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 8120 | 8120 | 8120 | 8120 | 8120 | 8120 | 8120 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se valida informacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100103554 | Aportación Municipal Al Programa De Activos Productivos Municipalizados (Apoyo A La Producción Primaria) | 12/2400024 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100 | 0 | Molino | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100105098 | Construcción De Arena De Deportes De Combate En La Cd. Deportiva "Nora Leticia Rocha" En Monclova | 121800132 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 2729136.9 | 2729136.9 | 2729136.9 | 2148278.01 | 2148277.65 | 2148277.65 | 2148277.65 | 78.7164 | 0 | Obra | 14650 | 100 | 97 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: AVANCE AL 100 OBRA COCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100105099 | Rehabilitación De Pista De Atletismo De 400 Mts. (Recubrimiento Sintético) En La Unidad Deportiva Santiago V. Gonzalez En Piedras Negras | 122500091 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Convenios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2176046.81 | 2070280.98 | 2070280.98 | 2070280.98 | 82.8112 | 0 | Obra | 18250 | 100 | 98 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100105100 | Colocación De Duela De Madera En Gimnasio De La Escuela Secundaria Técnica Del Estado En Ramos Arizpe Coahuila | 122700098 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Convenios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 455340.79 | 455340.79 | 455340.79 | 427166.71 | 427166.71 | 427166.71 | 427166.71 | 93.8125 | 0 | Cancha | 12500 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100105122 | Construcción De Techo En Canchas De Basquetbol En La Ciudad Deportiva "Nora Leticia Rocha" En Monclova | 121800161 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 4392217.77 | 4392217.77 | 4392217.77 | 4389663.42 | 4389663.42 | 4389663.42 | 4389663.42 | 99.9418 | 0 | Cancha | 46720 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: AVANCE FISICO 100% OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100105123 | Mejoramiento De La Alberca De La Ciudad Deportiva "Nora Leticia Rocha" En Monclova | 121800160 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 1069520 | 1069520.44 | 1069520.44 | 1068418 | 1068418 | 1068418 | 1068418 | 99.8969 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: AVANCE AL 100 OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100105125 | Construcción De Gimnasio De Halterofilia En El Municipio De Ciudad Acuña Coahuila | 120200087 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Convenios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 2485370.32 | 2485370.32 | 2485370.32 | 2467235.33 | 2395370.36 | 2395370.36 | 2395370.36 | 96.3788 | 0 | Obra | 21900 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100105128 | Construcción De Gimnasio De Usos Múltiples. | 123000609 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Convenios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 30635000 | 30635000 | 30635000 | 24797392.31 | 23194466.8 | 23194466.8 | 23194466.8 | 75.7123 | 0 | GIMNASIO | 1 | 100 | 86 | Financiera: / Física: / Registro: capt. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100105134 | Construcción De "Cancha De Futbol 7" De 20 X 50 Mts En El Municipio De Cuatrociénegas Coahuila | 120700023 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 981447.71 | 981237.99 | 981237.99 | 680447.71 | 680447.71 | 680447.71 | 680447.71 | 69.3458 | 0 | Cancha | 14600 | 100 | 1 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100116991 | Aport. Mpal. Prog. Habitat, Construccion De Red De Agua Potable En La Calle Emiliano Zapata Entre Prol. Bustamante Y Tope De Calle, Col. Puerto De La Virgen | 123000248 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 15605 | 15605 | 15605 | 15605 | 15605 | 15605 | 15605 | 100 | 0 | Metro Lineal | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: terminada - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100116992 | Const. De 106 Ml De Linea De Agua P C/Tub. Pead Rd/11 De 4 De En Priv. H. Del Bosque / J.Ma Goribar Y Tope, Col.Bellavista | 123000077 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 100895.74 | 100895.74 | 100895.74 | 100895.74 | 100895.74 | 100895.74 | 100 | 0 | Metro Lineal | 106 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100116993 | Construccion De 115.00 Ml De Linea De Agua Potable Con Tuberia De Pead Rd/11 De 4 De , Ubicada En La Calle 7 Entre Central Y Nativitas, Col. Fbr Pop. | 123000075 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 109161.61 | 109161.61 | 109161.61 | 109161.61 | 109161.61 | 109161.61 | 100 | 0 | Metro Lineal | 115 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100116994 | Construccion De 33.00 Linea De Agua Potable, En Calle 48 Y Juan Navarro Y Linea En Varias Calles De La Colonia Ampl. Vistehermosa | 123000509 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 654619.83 | 654619.83 | 654619.83 | 654619.83 | 654619.83 | 654619.83 | 100 | 0 | Metro Lineal | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100116995 | Construccion De Linea De Agua Potable En Los Ejidos Jose Ma Morelos, La Encantada, Las Hormigas, Estacion Santa Elena, Palmas Altas, San Juan Del Retiro. | 123000169 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | José María Morelos (Tanque Roto) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 1632502.86 | 1632502.86 | 1632502.86 | 1632502.86 | 1632502.86 | 1632502.86 | 100 | 0 | Metro Lineal | 3000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100116996 | Construcción De 1085.00 Ml De Linea De Agua Potable Con Tuberia De Pead Rd/11, De 4, De Diametro, Ubicada En Varias Calles De La , Col. Lomas De Zapaliname | 123000020 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 1157771.63 | 1157771.63 | 1157771.63 | 1157771.63 | 1157771.63 | 1157771.63 | 100 | 0 | Metro Lineal | 1085 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100116997 | Construcción De 202.00 Ml De Linea De Agua Potable Con Tuberia De Pead Rd/11, De 4, De Diametro, Ubicada En La Calle 1-C Entre Calle Oriente Y Tope De Calle, Col. Gaspar Valdez | 123000016 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 209859.24 | 209859.24 | 209859.24 | 209859.24 | 209859.24 | 209859.24 | 100 | 0 | Metro Lineal | 202 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100116998 | Construcción De 293.00 Ml De Linea De Agua Potable Con Tuberia De Pead Rd/11 De 4, De Diametro, Ubicada En La Calle Blvd. Convenciones Entre De Imperio Nahuatl Y Tope De Calle, Col. Puerta Del Oriente | 123000017 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 0 | 262428 | 262428 | 262428 | 262428 | 262428 | 262428 | 100 | 0 | Metro Lineal | 293 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: terminada al 100 fisico financiero - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100116999 | Construcción De 80 Ml De Linea De Agua Potable Con Tuberia Pead Rd/11 De 4 De Ubicado En Tlahuac Entre Coatepec Y Prol. Canelas, Col. Fbr Pop. | 123000076 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 86372.23 | 86372.23 | 86372.23 | 86372.23 | 86372.23 | 86372.23 | 100 | 0 | Metro Lineal | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100117027 | Construcción De 1060.00 Ml De Linea De Alcantarillado Sanitario Con Tuberia De Pvc, De 25 Cms De Diam. En Varias Calles De La , Col. Amp. M. De Leon | 123000023 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 0 | 1638979 | 1638979 | 1638979 | 1638979 | 1638979 | 163979 | 100 | 0 | Metro Lineal | 1060 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: terminada - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100117163 | Construccion De Pavimento Asfaltico En Calle Leobardo Aguilar Entre Esc. De Trabajo Social Y Tope De Cerro, Col. Fco Villa. | 123000046 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 75734.16 | 75734.16 | 75734.16 | 75734.16 | 75734.16 | 75734.16 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 450 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100117190 | Construccion De Pavimento Asfaltico En La Calle Priv. Carlos Pacheco Entre Masedumbre Y Tope De Privada. Col. Guayulera (Providencia). | 123000044 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 121470.78 | 121470.78 | 121470.78 | 121470.78 | 121470.78 | 121470.78 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 440 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100117203 | Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle 6 Entre Calle 33 Y Bustamante, Col. Balcones | 123000049 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 560536.05 | 560536.05 | 560536.05 | 560536.05 | 560536.05 | 560536.05 | 100 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 1400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100117212 | Rendimiento De Capital Inverlat Aun Sin Definir A Que Obra Asignarse | 123000999 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Otra obra pública | Cancelado | Segundo Trimestre | 2012 | 0 | 229951 | 229951 | 229951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: rendimiento de capital INVERLAT PENDIENTE DE ASIGNAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100117223 | Construccion De Puente Peatonal A Base De Concreto Ubicado En Lateral Otilio Gonzalez Entre Cristobal Pereas Y Calle San Jose. Col. San Jose | 123000483 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 124284 | 124284 | 124284 | 124284 | 124284 | 124284 | 100 | 0 | Metros Lineales | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100117236 | Ampl. De La Red De Distrib. De Energia Electrica En La C. Diana Laura Entre And. V Zamarron A Calle V. Zamarron Y Calle And. Victoriano Zamarron Entre Diana Laura A Tope De Calle Colonia La Palmilla | 123000599 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 66409 | 66409 | 66409 | 66409 | 66409 | 66409 | 100 | 0 | Poste | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100117237 | Ampliación De La Red De Distribución De Energia Electrica En El Ejido Las Colonias | 123000600 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Las Colonias | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 295620 | 295620 | 295620 | 295620 | 295620 | 295620 | 100 | 0 | Poste | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100117238 | Ampliación De La Red De Distribución De Energia Electrica En La Calle 0 De Calle 38 A Tope, Calle A Y B De 0 A Tope, Col. Vicente Guerrero | 123000090 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 267478 | 267478 | 267478 | 267478 | 267478 | 267478 | 100 | 0 | Poste | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100117877 | Ampliación De La Red De Distribución De Energia Electrica En La Calle 2 Esquina Calle 27 Colonia Lomas De Zapaliname | 123000588 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 49812 | 49812 | 49812 | 49812 | 49812 | 49812 | 100 | 0 | Poste | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100117878 | Ampliación De La Red De Distribución De Energia Electrica En La Calle 62 Entre 3 Y 1, Col. Miguel Hidalgo | 123000089 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 73769 | 73769 | 73769 | 73769 | 73769 | 73769 | 100 | 0 | Poste | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100117883 | Ampliación De La Red De Distribución De Energia Electrica En La Calle Blvd. Oc. Pacifico Entre Calle Sin Nombre A Calle 31a Y Calle 32 Entre Calle Septima A Tope De Calle De La Colonia Balcones | 123000590 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Energía | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 0 | 274675 | 274675 | 274675 | 274675 | 274675 | 274675 | 100 | 0 | Poste | 7 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SIN - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100117884 | Ampliación De La Red De Distribución De Energia Electrica En La Calle Carlos Lazo Entre Prolongacion Perez Treviño A Calle 20 Colonia San Jose De Los Cerritos | 123000597 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 189445 | 189445 | 189445 | 189445 | 189445 | 189445 | 100 | 0 | Poste | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100117885 | Ampliación De La Red De Distribución De Energia Electrica En La Calle Cedros Entre Palmas A Tope De Calle Y Calle Palmas Entre Cedros A Los Pinos De La Colonia Lomas De Santa Cruz | 123000592 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 170066 | 170066 | 170066 | 170066 | 170066 | 170066 | 100 | 0 | Poste | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100117889 | Ampliación De La Red De Distribución De Energia Electrica En La Calle Luis Ibarra Entre Emiliano Zapata A Tope De Calle Colonia Fuentes Del Pedregal | 123000594 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 311188 | 311188 | 311188 | 311188 | 311188 | 311188 | 100 | 0 | Poste | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100117891 | Ampliación De La Red De Distribución De Energia Electrica En La Calle Moras Entre Tope Y Tope, Col. Evaristo Perez Arreola Ampl | 123000095 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 530956 | 530956 | 530956 | 530956 | 530956 | 530956 | 100 | 0 | Poste | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100117892 | Ampliación De La Red De Distribución De Energia Electrica En La Calle Nueva Epoca Entre Futuro A Tope De Calle Colonia Nuevo Progreso | 123000596 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 197191 | 197191 | 197191 | 197191 | 197191 | 197191 | 100 | 0 | Poste | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100117893 | Ampliación De La Red De Distribución De Energia Electrica En La Calle Pedro Gentil Entre Palma Sagu A Joachin De Velazco Colonia Valle De Las Palmas | 123000598 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 110939 | 110939 | 110939 | 110939 | 110939 | 110939 | 100 | 0 | Poste | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100117895 | Ampliación De La Red De Distribución De Energia Electrica En La Calle Pirul Y Alamo Entre Lila Y Sin Nombre, Col. Nueva Imagen | 123000104 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 312508 | 312508 | 312508 | 312508 | 312508 | 312508 | 100 | 0 | Poste | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100117897 | Ampliación De La Red De Distribución De Energia Electrica En La Calle Priv.32 Entre Ave. Oriente Y Tope De Calle Y Ave. Oriente Entre Poste Existente A Calle 39, Col. Vista Hermosa | 123000108 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 415124 | 415124 | 415124 | 415124 | 415124 | 415124 | 100 | 0 | Poste | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100117899 | Ampliación De La Red De Distribución De Energia Electrica En La Calle Rio Suchiate, Rio San Juan, Rio Salado, Rio Seco Y Rio Sinaloa Entre Juan Navarro Y Tope, Col. Fundadores | 123000103 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 404825 | 404825 | 404825 | 404825 | 404825 | 404825 | 100 | 0 | Poste | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100117901 | Ampliación De La Red De Distribución De Energia Electrica En La Calle Sierra De La Golondrina Entre Calle Oriente Y Ojo De Agua, Col. Loma Blanca | 123000102 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 580515 | 580515 | 580515 | 580515 | 580515 | 580515 | 100 | 0 | Poste | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100117903 | Ampliación De La Red De Distribución De Energia Electrica En Varias Calles De La Colonia San Pedro De Los Pinos | 123000587 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 335371 | 335371 | 335371 | 335371 | 335371 | 335371 | 100 | 0 | Poste | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100117904 | Ampliación De La Red De Distribución De Energia Electrica En Varias Calles De La Colonia Gaspar Valdez | 123000586 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 497026 | 497026 | 497026 | 497026 | 497026 | 497026 | 100 | 0 | Poste | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100117905 | Ampliación De La Red De Distribución De Energia Electrica En Varias Calles De La Colonia Lomas De Zapaliname | 123000591 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 147844 | 147844 | 147844 | 147844 | 147844 | 147844 | 100 | 0 | Poste | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100117906 | Ampliación De La Red De Distribución De Energia Electrica En Varias Calles De La Colonia Postal Cerritos | 123000105 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 190600 | 190600 | 190600 | 190600 | 190600 | 190600 | 100 | 0 | Poste | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100117911 | Construccion De Barda En La Esc. Primaria Ruben Humberto Moreira Flores, Ubicada En La Calle 25 S/N, Col. Ampl. Mirasierra | 123000133 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Educación y deporte | Terminado | Segundo Trimestre | 2012 | 0 | 164823 | 164823 | 164823 | 164823 | 164823 | 164823 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Bardas, Cercos | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: terminada - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100117913 | Suministro De Concreto Para Piso Firme En Varias Colonias Y Ejidos De Saltillo, Coahuila | 123000129 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 865418 | 865418 | 865418 | 865418 | 865418 | 865418 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 860 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100117954 | Construcción De 720.00 Ml De Linea De Agua Potable Con Tuberia De Pead Rd/11, De 4, De Diametro, Ubicada En Varias Calles De La , Col. San Isidro | 123000015 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 745198.24 | 745198.24 | 745198.24 | 745198.24 | 745198.24 | 745198.24 | 100 | 0 | Metro Lineal | 720 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100121261 | Evaluacion De Los Distintos Programas O Acciones 2012 | FASP 01 12 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 620000 | 620000 | 620000 | 620000 | 620000 | 620000 | 0 | 100 | 0 | Servicio | 2 | 100 | 100 | Financiera: rendimientos de este programa es de 232,000.00 y ejercidos / Física: programa ejercido / Registro: programa ejercido en su totalidad
COA12130100121262 | Fortalecimiento De Las Instituciones De Seguridad Publica Y Procuración De Justicia | FASP 02 12 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 107980000 | 130466451 | 130466451 | 95770796 | 95770796 | 95770796 | 0 | 73.4065 | 0 | Pieza | 9480 | 100 | 88.4 | Financiera: rendimientos generados 2,997,423.00 / Física: avance fisico pendiente / Registro: el ejercido se pone igual al comprometido y al devengado
COA12130100121263 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluacion En Control De Confianza 2012 | FASP 04 12 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 28222877 | 9005685 | 9005685 | 6000000 | 3005685 | 3005685 | 0 | 33.3754 | 0 | Pieza | 13250 | 100 | 92.8 | Financiera: / Física: / Registro: pendiente para seguir ejerciendo
COA12130100121264 | Profesionalizacion De Las Insittuciones De Seguridad Publica 2012 | FASP 03 12 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 12932998 | 7635389 | 7635389 | 7635389 | 7635389 | 7635389 | 0 | 100 | 0 | Persona | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: este programa esta ejercido al 100% y el sistema no me dejo guardar los cambios y se puso también en comprometido y devengado
COA12130100121265 | Red Nacional De Telecomunicaciones (Radio Comunicación 2012) | FASP 05 12 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 33777145 | 31629516 | 31629516 | 31629516 | 31629516 | 31629516 | 0 | 100 | 0 | Sistema | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: el comprometido y el devengado se puso igual al del ejercido total de este programa
COA12130100121266 | Sistema Nacional De Informacion Base De Datos 2012 | FASP 06 12 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 17000000 | 15327248 | 15327248 | 15327248 | 15327248 | 15327248 | 0 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ejercido al 100% avance fisico / Registro: este programa esta ejercido al 100% fasp 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100121267 | Registro Publico Vehicular 2012 | FASP 07 12 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 60 | 100 | 0 | Financiera: rendimientos generados a este programa 0.00 / Física: pendiente por ejercer / Registro: programa pendiente por ejercer - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100121994 | Ramo 33 - Fassa | RAMO 33 - FASSA | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 2951439.89 | 2999330.45 | 2999330.45 | 2999330.45 | 2999330.45 | 2999330.45 | 2999330.45 | 100 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ORIGINALMETE EL EL MONTO MINISTRADO ES POR LA CANTIDAD DE $2,951,439.89 SIN EMBARGO EXISTE REDISTRIBUCIÓN DE REMANENTES LO CUAL HACE MODIFICAR NUESTRO IMPORTE A UN TOTAL DE $2,999,330.45 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100122241 | Programa Nacional De Becas De Educación Superior (Pronabes) | - | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | 11-Educación Pública | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | Educación y deporte | Cancelado | Segundo Trimestre | 2012 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 0 | 0 | 18000000 | 18000000 | 72 | 0 | Beca | 4615 | 100 | 72 | Financiera: / Física: / Registro: sin observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100122787 | Ampliación De Acceso Principal A La Ciudad Industrial Torreón | 123500334 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 7914652.74 | 7914652.74 | 7914652.74 | 6915961.5 | 2237374.4 | 2237374.4 | 2237374.4 | 28.2688 | 0 | Obra | 0.68 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100122789 | Construcción De Edificio Nodo "G" En El "Parque De Innovación Y Tecnología" En El Municipio De Torreón, Coahuila. | 123500321 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 6963556.14 | 6963556.14 | 6963556.14 | 6443013.89 | 5738992.34 | 5738992.34 | 5738992.34 | 82.4147 | 0 | Obra | 1 | 100 | 9 | Financiera: / Física: / Registro: sin obsevacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100122790 | Instituto Tecnológico De La Laguna: Complemento Para Concluir La Construcción Del Centro De Información. | 123500310 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 6999449 | 6999449 | 6999449 | 4746794.68 | 4746794.68 | 4746794.68 | 67.8167 | 0 | Obra | 1 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100122791 | Urbanización De 5 Has. Del Parque De Innovación De Tecnología De Torreon (Pitt) | 123500150 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 8697898.54 | 8697898.54 | 8697898.54 | 8697898.54 | 6360238.4 | 5762688.89 | 5762688.89 | 66.2538 | 0 | Obra | 1 | 100 | 37.72 | Financiera: OBRA CONLCUIDA / Física: SIN OBSERVACIÓN / Registro: SIN OBSERVACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100122798 | Terminación De La Urbanización De La Primera Etapa Del Parque "Pymes", En La Zona Industrial Mieleras De Torreón, Coahuila. | 123500130 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 8106455.44 | 8106455.44 | 8106455.44 | 8106455.44 | 7670212.42 | 7146466.94 | 7146466.94 | 88.1577 | 0 | Obra | 1 | 100 | 99 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100122800 | Instituto Tecnológico Superior De San Pedro: Construcción De Cancha De Usos Múltiples. | 123300168 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 284549.19 | 284549.19 | 284549.19 | 284549.19 | 284549.19 | 284549.19 | 100 | 0 | ANEXO | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100122801 | Instituto Tecnológico Superior De San Pedro: Construcción De La Segunda Etapa De La Unidad Académica Departamental Tipo Ii (Conclusión) Y Obra Exterio | 123300165 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 5700877.16 | 5700877.16 | 5700877.16 | 5556255.04 | 5556255.04 | 5556255.04 | 97.4632 | 0 | Aula | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100122812 | Instituto Técnologico De Saltillo: Equipamiento Para Los Laboratorios De Ingeniería En Mecatrónica E Ingeniería Industrial | 123000608 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 5717010.48 | 5717010.48 | 5717010.48 | 5466703.8 | 5466703.8 | 5466703.8 | 95.6217 | 0 | Equipo | 2 | 100 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: capt. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100122814 | Centro Cultural "Carlos Monsiváis": Suministro De Mobiliario De Línea. | 123000521 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 202184.44 | 202184.44 | 202184.44 | 202184.44 | 202184.44 | 202184.44 | 100 | 0 | Equipo | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capt. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100122815 | Centro Cultural Carlos Monsiváis: Fabricación Y Montaje De Mobiliario. | 123000516 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 603200 | 603200 | 603200 | 603199.97 | 603199.97 | 603199.97 | 100 | 0 | Equipo | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capt. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100122821 | Construcción De Gimnasio De Usos Múltiples: Elaboración Del Proyecto Ejecutivo (Planos Arquitectónicos Y De Ingeniería, Catálogo De Conceptos Y Estudi | 123000465 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 263320 | 263320 | 263320 | 263320 | 263320 | 263320 | 100 | 0 | Estudio | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capt. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100122839 | Instituto Tecnológico De Estudios Superiores De La Región Carbonífera: Construcción De Unidad Multifuncional ( 1a. Etapa Y Obra Exterior). | 122800044 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Agujita | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 193500 | 158878.24 | 158878.24 | 158878.24 | 158878.24 | 158878.24 | 158878.24 | 100 | 0 | Aula | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100122840 | Inst. Tec. De Estudios Sup. De La Región Carbonífera: Equipamiento Especializado De Laboratorios: Control, Electroneumática Y De Automat. Y Arranque D | 122800034 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 2984050 | 2984049.85 | 2984049.85 | 2984049.85 | 2671953.66 | 2671953.66 | 2671953.66 | 89.5412 | 0 | Equipo | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100122842 | Remodelación Del Gimnasio Municipal De Ramos Arizpe. | 122700109 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL RAMOS ARIZPE | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 12891322 | 12891322 | 12891322 | 12891322 | 3432699.04 | 3432699.04 | 3432699.04 | 26.628 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA. / Física: OBRA TERMINADA. / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA Y EJECUTADA AL 100 POR CIENTO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100122843 | Colocación De Duela De Madera En Gimnasio De La Escuela Secundaria Técnica Del Estado En Ramos Arizpe Coahuila | 122700098 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 455340.79 | 455340.79 | 455340.79 | 427166.71 | 427166.71 | 427166.71 | 427166.71 | 93.8125 | 0 | Cancha | 12500 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100122846 | Instituto Tecnológico De Piedras Negras: Construcción De Unidad Multifuncional Y Obra Exterior. | 122500204 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 11000 | 600 | 600 | 600 | 599.72 | 599.72 | 599.72 | 99.9533 | 0 | Obra | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100122848 | Rehabilitación De Pista De Atletismo De 400 Mts. (Recubrimiento Sintético) En La Unidad Deportiva Santiago V. Gonzalez En Piedras Negras | 122500091 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 250000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2070280.96 | 2070280.96 | 2070280.96 | 82.8112 | 0 | Obra | 18250 | 100 | 98 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100122850 | Construcción De Red De Atarjeas En Colonias Nueva Imagen Y El Cenizo En La Ciudad De Piedras Negras, Coahuila | 122500053 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 1622387.83 | 1622387.83 | 1622160.47 | 1622160.47 | 1622160.47 | 1622160.47 | 1622160.47 | 99.986 | 0 | Obra | 2393.34 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100122853 | 8a. Etapa Del Programa Pueblos Mágicos, En La Ciudad De Parras De La Fuente, Coahuila. | 122400069 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 415668 | 499993.46 | 499993.46 | 499993.46 | 499993.46 | 499993.46 | 499993.46 | 100 | 0 | Obra | 3000 | 100 | 45 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: AVANCE FISICO DEL 100 % OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100122854 | Rehabilitación De Tramos Aislados En El Camino Múzquiz A Boquillas Del Cármen; Tramo Jaboncillos A Boquillas Del Cármen En El Municipio De Ocampo Coa | 122300064 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 319601.92 | 319601.92 | 319601.92 | 319601.92 | 319601.92 | 319601.92 | 319601.92 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: SIN OBESERVACIO / Registro: OBRA CONCLUIDA Y EM FUNCIONAMIENTO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100122856 | Pavimentación De Calle Allende De Negrete A 5 De Mayo Y Blvd. Ramón Cerda 1,200 M2 En El Municipio De Nava, Coahuila | 122200040 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 1199428.97 | 1199428.97 | 1199428.97 | 1199428.97 | 1199428.97 | 1199428.97 | 1199428.97 | 100 | 0 | Obra | 1200 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: SIN OBESERVACION / Registro: OBRA CONCLUIDA EN FUNCIONAMIENTO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100122857 | Pavimentación De Calles Mina, Nicolás Bravo Y Nueva Sauceda Al Basurero En Nava, Coahuila. | 122200039 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 2436596.77 | 2436596.77 | 2436596.77 | 2436596.77 | 2436596.77 | 2436596.77 | 2436596.77 | 100 | 0 | Obra | 14300 | 100 | 100 | Financiera: OBTA CONCLUIDA / Física: SIN OBESERVACION / Registro: OBRA CONCLUIDA Y EN FUNCIONAMIENTO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100122859 | Programa De Reciclado 2012 En El Municipio De Nava, Coahuila | 122200037 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 3999993.39 | 3999999.39 | 3999999.39 | 3999999.39 | 3999999.39 | 3999999.39 | 3999999.39 | 100 | 0 | Obra | 25917.1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA COCNLUIDA / Física: SIN OBSERVACION / Registro: OBRA CONCLUIDA Y EN FUNCIONAMIENTO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100122860 | Amp. De La Red De Agua Potable En La Col. V. Carranza Sector Plan De Ayala Con Const. De Tanque Elevado De 20 M3 Y 1,400 M.L. De Red Distribución | 122200028 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 150193 | 150193.25 | 150193.25 | 89999.81 | 89999.81 | 89999.81 | 89999.81 | 59.9227 | 0 | Obra | 160 | 100 | 5 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: AVANCE FISICO AL 100% / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100122862 | Instituto Tecnológico Superior De Múzquiz.- Equipamiento De Talleres Y Laboratorios. | 122000051 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 3999970 | 3999970 | 3999970 | 3999970 | 3999970 | 3999970 | 100 | 0 | Equipo | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capt. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100122863 | Instituto Tecnológico Superior De Monclova : Equipamiento Para Los Laboratorios De Ingenierías Tecnológicas. | 121800187 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1399590 | 551469.8 | 551469.8 | 551469.8 | 49880 | 49880 | 49880 | 9.0449 | 0 | Equipo | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100122864 | Construcción Del Blvd. Constitución 1a Etapa En Monclova, Coahuila. (Tramo: Del Km 3 400 Al Km 4 460) | 121800165 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 12541684.25 | 12541684.25 | 12541684.25 | 12541684.25 | 12541684.25 | 12541684.25 | 12541684.25 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: SIN OBSERVACION / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100122865 | Instituto Tecnológico Superior De Monclova: Equipamiento De Talleres Y Laboratorios. | 121800150 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 2000000 | 1882166.12 | 1882166.12 | 1882166.12 | 1255084.04 | 1255084.04 | 1255084.04 | 66.683 | 0 | Equipo | 1 | 100 | 67 | Financiera: / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100122866 | Construcción De Arena De Deportes De Combate En La Cd. Deportiva "Nora Leticia Rocha" En Monclova | 121800132 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 2750000 | 2729136.91 | 2729136.91 | 2148278 | 2148278 | 2148278 | 2148278 | 78.7164 | 0 | Obra | 14650 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100122869 | Programa De Reciclado 2012 En El Municipio De Matamoros, Coahuila | 121700143 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 1983599.83 | 1983599.83 | 1983599.83 | 1983599.83 | 1983599.83 | 1983599.83 | 1983599.83 | 100 | 0 | Obra | 12958.5 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: SIN OBSERVACION / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100122871 | Construcción De Dos Claros En Puente De Acceso A Lamadrid En El Municipio De Lamadrid, Coahuila De Zaragoza. | 121600013 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 2548520 | 2548520.22 | 2548520.22 | 2548520.22 | 2548520.22 | 2548520.22 | 2548520.22 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: SIN OBSERVACIO / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100122872 | Proyecto "Faro De Don Martín" En El Municipio De Juárez Coahuila | 121500027 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 1499034.01 | 1499034.01 | 1499034.01 | 920083.99 | 920083.99 | 920083.99 | 61.3785 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: SIN OBSERVACION / Registro: OBRA TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100122873 | Acciones De Bacheo Y Renivelaciones En La Carretera Estatal N° 25 Sabinas-Presa Don Martín-Límites Estado De Nuevo León, Tramo Del Km. 26 300 Al Km. 9 | 121500024 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 299999.86 | 299999.86 | 299999.86 | 299999.86 | 299999.86 | 299999.86 | 100 | 0 | Obra | 64.9 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA Y EN FUNCIONAMIENTO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100122875 | Prolongación O Construcción Del Colector De Aguas Residuales Con Construcción De 130 Descargas Domiciliarias Y Construcción De Cárcamo De Bombeo (1a | 121200021 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 849824.05 | 849824.05 | 849824.05 | 811507.08 | 811507.08 | 811507.08 | 811507.08 | 95.4912 | 0 | Obra | 130 | 100 | 85 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: SIN OBSERVACION / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100122876 | Eq. Electr. De Pozo C/Electrobomba Sumergible, Const De Línea De Cond, Aliment Y Red De Distr, Const De 130 Tomas Dom, Const De Tanque De Conc. Armado | 121100026 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 264014.66 | 264014.66 | 264014.66 | 264014.66 | 264014.66 | 264014.66 | 264014.66 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: SIN OBSERVACION / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100122877 | Const De Línea De Cond, Alim, Y Red De Dist, Eq. Electromecánico De Pozo Con Bomba Sumergible , Const De Tanque Superf De Mamp De 20 M3, Const De 80 | 121100020 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 362921.71 | 324779.72 | 324779.72 | 324779.72 | 324779.72 | 324779.72 | 324779.72 | 100 | 0 | Obra | 4505 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: sin obsservacion / Registro: obra cocnluida - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100122878 | Pavimentación De Diversas Calles En El Municipio De Frontera, Coahuila | 121000065 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 1802358.11 | 1802358.11 | 1802358.11 | 1802358.11 | 1802358.11 | 1802358.11 | 100 | 0 | Obra | 6780 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: LA OBRA ESTA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100122879 | Construcción De Atarjea Y Descargas Domiciliarias En Diversas Calles Del Municipio De Frontera, Coahuila. | 121000064 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 0 | 1213014.12 | 1213014.12 | 1213014.12 | 1213014.12 | 1213014.12 | 1213014.12 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA ESTA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: LAS OBRA ESTAN EN FUNCIONAMIENTO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100122880 | Construcción De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En Diversas Calles En El Municipio De Frontera. | 121000037 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 629354 | 629354.02 | 629354.02 | 629354.02 | 629354.02 | 629354.02 | 629354.02 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SE TERMINO LA ORA Y ESTA EN FUNCIONAMIENTO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100122881 | Programa De Recarpeteo De Caminos Rurales En El Municipio De Francisco I. Madero | 120900076 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 0 | 1924925.88 | 1924925.88 | 1924925.88 | 1924925.86 | 1924925.86 | 1924925.86 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 0 | Financiera: obra terminada / Física: / Registro: obra esta concluida y en fucnionamiento - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100122882 | Ampliación De La Carretera A "Jaboncillos", Longitud 1.46 Km (Km 27 145) En Francisco I. Madero, Coahuila. | 120900073 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 8953374.95 | 9604862.33 | 9604862.33 | 8956374.95 | 8956374.95 | 8956374.95 | 8956374.95 | 93.2483 | 0 | Obra | 1460 | 100 | 0 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: SIN OBSERVACION / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100122895 | Construcción De Las Obras De Alcantarillado Sanitario Colonia Eduardo Montemayor De La Ciudad De Allende , Coahuila | 120300003 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 446014.52 | 446014.52 | 446014.52 | 445994.37 | 445994.37 | 445994.37 | 445994.37 | 99.9955 | 0 | Colector | 1250 | 100 | 1 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra cooncluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100122897 | Vialidades Aledañas A Patios Fiscales (Accesos A La Entrada Del Puente) En El Municipio De Acuña, Coahuila. | 120200199 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 4502707.37 | 4502707.37 | 4502707.37 | 4502707.37 | 4502707.37 | 4502707.37 | 4502707.37 | 100 | 0 | Obra | 136755 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100122898 | Instituto Tecnológico Superior De Ciudad Acuña: Equipamiento De Los Laboratorios De Química, Ingeniería Aplicada Y De Física. | 120200197 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1308451 | 1265725.88 | 1265725.88 | 1265725.88 | 820519.04 | 820519.04 | 820519.04 | 64.826 | 0 | Equipo | 3 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: capt. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100122899 | Remodelación De La Plaza Benjamín Canales En El Municipio De Acuña, Coahuila. (Centro Histórico). | 120200161 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 5216820.63 | 5216820.63 | 5216820.63 | 5216820.63 | 5216820.63 | 5216820.63 | 5216820.63 | 100 | 0 | Plaza | 5000 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100122900 | Programa De Pavimentación, Pavimentación De Diversas Calles En Ciudad Acuña, Coahuila. | 120200086 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 0 | 4361984.13 | 4361984.13 | 4349448.95 | 4349448.95 | 4349448.95 | 4349448.95 | 99.7126 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 136755 | 100 | 1 | Financiera: obra concluida / Física: / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100122901 | Instituto Tecnológico Superior De Ciudad Acuña: Equipamiento Para Los Laboratorios De Ingeniería Electromecánica. | 120200080 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 2000000 | 2012414.44 | 2012414.44 | 2012414.44 | 1217074.62 | 1217074.62 | 1217074.62 | 60.4783 | 0 | Equipo | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100122913 | Instituto Tecnológico Superior De San Pedro: Construcción De La Primera Etapa De La Unidad Académica Departamental Tipo Ii. | 103300155 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 1704117 | 1704117 | 1704117 | 1704117 | 1704117 | 1704117 | 100 | 0 | Equipo | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100122917 | Universidad Tecnológica De Coahuila (Unidad Académica De Parras): Construcción De Unidad De Docencia 2 Niveles Y Obra Exterior. | 092400135 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 8013271.95 | 8013271.95 | 8013271.95 | 8013271.95 | 5116762.99 | 5116762.99 | 5116762.99 | 63.8536 | 0 | Aula | 1 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100122920 | Centro Cultural "Carlos Monsiváis": Trabajos De Adecuación Del Inmueble. | 123000638 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1193471 | 1193471.23 | 1193471.23 | 1193471.23 | 1193471.23 | 1193471.23 | 1193471.23 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capt. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100122921 | Centro Cultural "Carlos Monsiváis": Suministro De Equipamiento. | 123000522 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 999298.24 | 999298.24 | 999298.24 | 999298.24 | 999298.24 | 999298.24 | 100 | 0 | Equipo | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capt. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100122929 | Programa De Reciclado 2012 En El Municipio De Castaños, Coahuila | 120600035 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 1975047.03 | 1975047.03 | 1975047.03 | 1975047.03 | 1975047.03 | 1975047.03 | 1975047.03 | 100 | 0 | Obra | 25898 | 100 | 0.99 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: OBRA CONCLUIDA Y ENFUNCIONAMIENTO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100122930 | Programa De Reciclado 2012 En El Municipio De Arteaga, Coahuila | 120400038 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 1984794 | 1984794.39 | 1984794 | 1984794.39 | 1984794.39 | 1984794.39 | 1984794.39 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 22545 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA Y EN FUNCIONAMIENTO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100122931 | Acciones De Bacheo, Renivelación Y Colocación De Carpeta Asfáltica (Tramos Asilados) En Vialidades En La Cabecera Municipal De Allende, Coahuila. | 120300035 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 987540.55 | 987540.55 | 987540.55 | 987540.55 | 987540.55 | 987540.55 | 987540.55 | 100 | 0 | Kilómetros | 22666 | 100 | 1 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100122932 | Programa De Reciclado 2012 En El Municipio De Acuña, Coahuila. | 120200076 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 7610893 | 7610892.95 | 7610892.95 | 7610892.95 | 7610892.95 | 7610892.95 | 7610892.95 | 100 | 0 | Obra | 49890.5 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100122935 | Servicio De "Media Tensión" De "Cfe" Para El Nuevo Parque Industrial "Pymes" En El Blvd. San Pedro, Col. Parque Ferropuerto. | 133500009 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 3542752.33 | 3542752.33 | 3542752.33 | 3542752.33 | 3542752.33 | 3542752.33 | 3542752.33 | 100 | 0 | Línea de Conducción | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100122936 | Instituto Tecnológico De La Laguna: Primera Etapa Del Suministro De Mobiliario Y Equipo Para El Centro De Información. | 133500006 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 3998892.78 | 3998892.78 | 3998892.78 | 3998892.78 | 3998892.78 | 3998892.78 | 100 | 0 | Equipo | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100122937 | Reparación De Fisuras En Chimenea En La Localidad De Nueva Rosita, A Una Altura De 134 M. | 133200002 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 593670.6 | 593670.6 | 593670.6 | 587167.11 | 587167.11 | 587167.11 | 587167.11 | 98.9045 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100122938 | Plaza San Francisco. Corredor Turístico De La Zona Centro En Saltillo, Coahuila. | 133000059 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2264020 | 2264020.36 | 2264020.36 | 1769034.74 | 1769027.89 | 1769027.89 | 1769027.89 | 78.1366 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100122939 | Centro Cultural "Carlos Monsiváis": Trabajos De Adecuación Del Inmueble. | 133000017 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 0 | 651450.32 | 651450.32 | 651450.32 | 651450.32 | 651450.32 | 651450.32 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capt. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100122940 | Pavimentación Con Sello En Andadores En Las Instalaciones De La Feria De Saltillo. | 133000016 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 119751.75 | 119751.75 | 119751.75 | 119751.75 | 119751.75 | 119751.75 | 119751.75 | 100 | 0 | Obra | 3533 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100122947 | "Cecytec" Construcción De Gimnasio-Auditorio, En El Municipio De Sabinas. | 132800002 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Agujita | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 832175 | 829587.92 | 829587.92 | 829587.92 | 829587.92 | 829587.92 | 829587.92 | 100 | 0 | GIMNASIO-AUDITORIO | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: corresponde a la 1a. etapa de estudios. / Registro: capt. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100122948 | Obra Complementaria En El Inmueble Para El "Museo Del Niño" En El Municipio De Piedras Negras, Coahuila. | 132500003 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5504941.64 | 5504941.64 | 5504941.64 | 5503737.07 | 1540415.53 | 1540415.53 | 1540415.53 | 27.9824 | 0 | Obra | 1 | 100 | 40 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100122949 | Obras Complementarias En El Inmueble Para El "Museo De La Frontera" En El Municipio De Piedras Negras. | 132500002 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 2295214.04 | 2295214.04 | 2295214.03 | 2049017.75 | 2049017.75 | 2049017.75 | 89.2735 | 0 | Espacio Cultural | 1 | 100 | 95 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100124385 | "Conalep": Mobiliario Y Equipo Para Laboratorio De Metrología Y Taller De Electricidad. | 091000252 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 348257 | 641637.76 | 641637.76 | 641637.76 | 270444.72 | 270444.72 | 270444.72 | 42.1491 | 0 | Equipo | 1 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: capt. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100124389 | Construcción De Las Obras De Alcantarillado Sanitario En La Colonia El Álamo (3a Etapa Final) De La Localidad De General Cepeda, Coahuila | 121100021 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 319221 | 319921 | 319921 | 313742.6 | 313742 | 313742 | 272379.18 | 98.0686 | 0 | Obra | 1 | 100 | 20 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: SIN OBSERVACION / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100124391 | Reposición De Tanque Elevado Colonia Las Palmas De 40 M3 A 10 Mts De Altura En La Localidad De General Cepeda, Coahuila | 121100019 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 142552 | 142552 | 142552 | 132012.77 | 132012.77 | 132012.77 | 132012.77 | 92.6067 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: SIN OBSERVACION / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100124392 | Construcción De Alcantarillado Sanitario (Biodigestores) En La Localidad De Hidalgo, Coahuila | 121300015 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 2064197.3 | 2064197.3 | 2064197.3 | 2064197.3 | 2064197.3 | 2064197.3 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: concluída. / Física: concluída. / Registro: concluída. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100124397 | Reposición Del Colector De Aguas Residuales Donato Guerra (2a Etapa) En La Zona Sur De La Ciudad De Matamoros, Coahila | 121700124 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 412451 | 412451 | 412451 | 303509.45 | 303509.45 | 303509.45 | 303509.45 | 73.5868 | 0 | Obra | 3580 | 100 | 63 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: PRESENTO UN AVANCE DEL 63 % OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100124398 | Suministro De Medidores Domiciliarios Para Su Instalación Por El Organismo Operador De La Ciudad De Matamoros, Coahuila | 121700085 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 267270 | 267270 | 267270 | 159504.64 | 159504.64 | 159504.64 | 159504.64 | 59.6792 | 0 | Medidor | 6750 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: AVANCE DEL 100% OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100124406 | Instituto Tecnológico Superior De Múzquiz: Mobliario Y Equipo Para La Unidad Académica Departamental. | 112000081 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 5346064 | 5896657.61 | 5896657.61 | 5896657.61 | 5139379.02 | 5139379.02 | 5139379.02 | 87.1575 | 0 | Equipo | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capt. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100124409 | Reposición Del Equipo De Bombeo Y Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Colonia Bosques | 122200022 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 180847 | 180846.88 | 180846.88 | 173961.85 | 173961.85 | 173961.85 | 173961.85 | 96.1929 | 0 | Obra | 780 | 100 | 99 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100124412 | Equipamiento De Pozo Con Equipo Fotovoltáico, Tanque De Almacenamiento Y Líneas De Inteconexión (A.P.) Para El Ejido "Boquillas Del Cármen" Mpio De Oc | 122300037 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 101757.76 | 101757.76 | 101757.76 | 101756.76 | 101756.56 | 101756.56 | 101756.56 | 99.9988 | 0 | Pozo | 1 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: avance físico al 100% obra concluida / Registro: obra concluida - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100124413 | Suministro De 800 Medidores Domiciliaros Y Piezas De Cuadro Para Medidor En El Sistema Ocampo, Coahuila | 122300002 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 90533 | 49394.88 | 49394.88 | 49394.88 | 49301.45 | 49301.45 | 49301.45 | 99.8109 | 0 | Obra | 3200 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: avance fisco al 100 obra concluida / Registro: obra concluida - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100124449 | Instituto Tecnológico Superior De San Pedro: Equipamiento Para Prácticas De Ingeniería Industrial. | 103300152 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 737043 | 737043.17 | 737043.17 | 737043.17 | 737043.17 | 737043.17 | 737043.17 | 100 | 0 | Equipo | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100124455 | Reposición De Línea De Conducción De Agua Potable Del Manantial "Ojo Negro" Al Tanque De Almacenamiento "El Pilo" (1a. Etapa) En La Localidad De Arteaga | 120400033 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 1334009.81 | 1334009.78 | 1334009.78 | 1334009.78 | 1334009.78 | 1334009.78 | 1334009.78 | 100 | 0 | Obra | 7500 | 100 | 50 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA Y EN FUNCIONAMIENTO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130100124456 | Const Del Emisor De Presión De Aguas Res Desde La Ptar De Castaños Al Sitio Final De Desc En El Colector Pte Para Aprovech De Las A.R.En La Ptar De M | 120600014 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 3027504 | 3027504 | 3027504 | 1875669.78 | 1875669.78 | 1875669.78 | 1875669.78 | 61.9543 | 0 | Obra | 27702 | 100 | 1 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100124461 | Construcción De Las Obras De Agua Potable Para El Abastecimiento De La Col. Profr. Humberto Moreira Valdez Al Poniente Del Ej Virginias Del Mpio De F | 120900045 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 82762.08 | 82762.08 | 82762.08 | 82762.08 | 82762.08 | 82762.08 | 82762.08 | 100 | 0 | Sociedad | 976 | 100 | 1 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130200138219 | Prim. Niños Heroes De Chapultepec; Reparación Menor De Servicios Sanitarios, Construcción De Cisterna De 10.00 M3, Red Sanitaria Y Base Para Protección De Tinacos | 113000678 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 495854 | 323150 | 323150 | 323150 | 323150 | 323150 | 323150 | 100 | 0 | Obra | 100 | 98 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130200138691 | Prim. Justo Sierra; Reparación De Servicios Sanitarios Y Red Eléctrica | 131700094 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 561378 | 561378 | 561378 | 561378 | 351404.04 | 340637.11 | 340637.11 | 60.6787 | 0 | Obra | 289 | 92 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130200138711 | "Prim. Nueva Creación (Fracc. Las Misiones); Construcción De 3 Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios Y Obra Exterior. Por Terminación Anticipada Del Contrato Ici-Lp-092-12" | 131800048 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 1908557.2 | 1908557.2 | 1908557.2 | 1908557.2 | 1412392.54 | 1412392.54 | 1412392.54 | 74.0032 | 0 | Aula | 90 | 59 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130200138727 | E.S.G. N° 20 (Nueva Creación); Construcción De 6 Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | 133000022 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 3529322.63 | 3529322.63 | 3529322.63 | 3529322.63 | 3112891.89 | 3112891.89 | 3112891.89 | 88.2008 | 0 | Aula | 48 | 26 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130200138747 | Prim. Profr. Miguel Lopez; Sustitución De Piso De Concreto Parcial, Colocación De Canalones Y Bajadas Pluviales En Techo Estructural, Rehabilitación De Pendientes En Piso De Adoquin. | 133000311 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 326250.67 | 326250.67 | 326250.67 | 326250.67 | 239597.56 | 239597.56 | 239597.56 | 73.4397 | 0 | Obra | 485 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130200138796 | Prim. Mahatma Gandhi (Fracc. Sierra Blanca); Construcción De 6 Aulas Didácticas (Mob), Servicios Sanitarios Y Obra Exterior. | 133000911 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3080722.07 | 3080722.07 | 3080722.07 | 3080722.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 120 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130200138808 | E.S.G. Nueva Creación (Fracc. Monte Real); Construcción De 6 Aulas Didácticas, Escaleras, Servicios Sanitarios Y Obra Exterior. | 133500017 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 4871085.51 | 4869116.61 | 4869116.61 | 4869116.61 | 4869116.61 | 4869116.61 | 4869116.61 | 100 | 0 | Aula | 270 | 33 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130200138844 | Prim. Nueva Creación (Fracc. Joyas Del Desierto); Construcción De 3 Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios Y Obra Exterior. | 133500018 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 2145300.42 | 2124221.34 | 2124221.34 | 2124221.34 | 2124221.34 | 2124221.34 | 2124221.34 | 100 | 0 | Aula | 120 | 22 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130200138860 | J.N. Nueva Creación (Fracc. Villas San Agustín); Construcción De 3 Aulas Didácticas (Mob), Dirección Y Servicios Sanitarios (Mob Y Eq) Y Obra Exterior | 133500176 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 2017814.65 | 2017814.65 | 2017814.65 | 1401974.86 | 788092.62 | 788092.62 | 788092.62 | 39.0567 | 0 | Aula | 120 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130200138870 | Prim. Nueva Creación (Fracc. Villas San Agustín); Construcción De 3 Aulas Didácticas (Mob), Servicios Sanitarios Y Obra Exterior. | 133500177 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón [Club de Caza y Tiro] | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 2138956.26 | 2138956.25 | 2138956.25 | 1553170.86 | 983486.22 | 983486.22 | 983486.22 | 45.9797 | 0 | Aula | 120 | 0 | 92 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130200142825 | J.N. Nueva Rosita; Construcción De 1 Aula Psicopedagógica (Mob) Y Obra Exterior (Rend. Financieros) | 133200045 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 374047.14 | 374047.14 | 374047.14 | 291506.92 | 229726.93 | 229726.93 | 229726.93 | 61.4166 | 0 | Obra | 120 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130200142979 | Prim. Francisco Villa; Demoler Muros Afectados En Servicios Sanitarios Y Recimentación, Revisar Y Detectar Fugas Que Provocan Asentamiento (Rend. Financieros) | 133500359 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Partida | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 800143.27 | 800143.27 | 800143.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 152 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130200143002 | Prim. Ignacio Manuel Altamirano; Rep. Salidas De Alumbrado, Sust. De Cableado, Coloc. De Luminarias Y Red Eléctr. Subterranea (Rend. Financieros) | 131800139 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 600000 | 306275.33 | 306275.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 204 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130200146591 | Programa Escuelas De Calidad | - | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S029 Programa Escuelas de Calidad |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Educación | Educación y deporte | Cancelado | Segundo Trimestre | 2012 | 26617000 | 24000000 | 13166767 | 0 | 0 | 13166767 | 13166767 | 54.8615 | 0 | Escuela | 649 | 100 | 59.16 | Financiera: / Física: / Registro: sin observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130200152390 | Instituto Tecnológico Superior De San Pedro: Equipamiento Para Prácticas De Ingeniería Industrial Y De Sistemas Computacionales. | 133300004 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Convenios | E060 Fondo de Apoyo para la calidad de los Institutos Tecnológicos (Federales y Descentralizados) equipamiento e infraestructura: talleres y laboratorios |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA. | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 733174 | 733174 | 733174 | 731761.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 598 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130200153917 | Icifed.- Suministro De Equipo Especializado. | 134500023 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 299220 | 299220 | 299220 | 299220 | 299220 | 299220 | 299220 | 100 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capt. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130200153942 | Universidad Tecnológica De La Región Carbonífera De Coahuila: Estudios Especializados: Mecánica De Suelos Y Penetración Profunda. | 133200021 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 177000 | 117508 | 117508 | 117508 | 117508 | 117508 | 117508 | 100 | 0 | Estudio | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130200154036 | Construcción De Gimnasio-Auditorio Y Obra Exterior (En El "Cecytec"). | 132820014 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Convenios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 36313000 | 36313000 | 36313000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GIMNASIO | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130200154039 | Instituto Tecnológico Superior De Múzquiz : Constr. De 9 Aulas Did.,Centro De Idiomas,Serv. Sanitarios,Escalera Y Obra Ext., Equip. De Lab. | 132000063 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Convenios | U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 7490783 | 7490783 | 7490783 | 4581331.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 410 | 100 | 12 | Financiera: / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130200157822 | "Ateneo Fuente": Mobiliario Y Equipo Para Aulas Didácticas. | 133000033 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 5273051.44 | 5273051.44 | 5273051.44 | 4558611.38 | 3349190.28 | 3349190.28 | 3349190.28 | 63.5152 | 0 | Equipo | 1400 | 100 | 87 | Financiera: / Física: / Registro: capt. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130200157844 | "Cecytec N/C".- Construcción De 7 Aulas Did.,Lab. Múltiple ,Lab. De Cómputo,Serv. Sanit.,Bodega Y Obra Exterior. | 132720010 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 5059386 | 5059385.99 | 5059385.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 240 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130200157855 | "Cobac N/C".- Construcción De 7 Aulas Did.,Lab. Múltiple ,Lab. De Cómputo,Serv. Sanit.,Bodega Y Obra Exterior. | 130200104 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 4792828 | 4792828.28 | 4792828.28 | 53012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 283 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: capt. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130200157873 | "Cecytec": Equipamiento De Módulo De Asesorías. | 130400011 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 54335.56 | 40553.6 | 40553.6 | 40553.6 | 40553.6 | 40553.6 | 40553.6 | 100 | 0 | Equipo | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capt. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130200157885 | "Cecytec".- "John F. Kennedy": Equipamiento De Módulos De Asesorías. | 131800023 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 54335.56 | 40553.6 | 40553.6 | 40553.6 | 40553.6 | 40553.6 | 40553.6 | 100 | 0 | Equipo | 868 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130200157897 | "Cecytec".- "Venustiano Carranza": Equipamiento De Módulos De Asesorías. | 131800024 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 54335.56 | 40553.6 | 40553.6 | 40553.6 | 40553.6 | 40553.6 | 40553.6 | 100 | 0 | Equipo | 647 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130200157926 | "Conalep": Sustitución De Malla Por Reja Existente (Lado Sur) Y Construcción De Barda (Lado Pte.). | 131800025 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 466430 | 331414.8 | 331414.8 | 331414.8 | 179761.19 | 179761.19 | 179761.19 | 54.2405 | 0 | Escuela | 1088 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130200157940 | "Conalep": Eq. Esp. Del Taller De Metalografía Y Mob. Y Eq. Administrativo. | 131800126 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 637000 | 637000 | 637000 | 332247.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 1088 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130200157958 | "Cecytec": Equipamiento De Módulos De Asesorías. | 132000009 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas de Barroterán | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 54335.56 | 40553.6 | 40553.6 | 40553.6 | 40553.6 | 40553.6 | 40553.6 | 100 | 0 | Equipo | 290 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130200157968 | "Cecytec".- "Álvaro Obregón": Equipamiento De Módulos De Asesorías. | 132000010 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 54335.56 | 40553.6 | 40553.6 | 40553.6 | 40553.6 | 40553.6 | 40553.6 | 100 | 0 | Equipo | 746 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130200157986 | "Cecytec": Equipamiento De Módulo De Asesorías. | 132300014 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Laguna del Rey (Químicas del Rey) | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 20775.81 | 15418.72 | 15418.72 | 15418.72 | 15418.72 | 15418.72 | 15418.72 | 100 | 0 | Equipo | 246 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130200157997 | "Cobac".- "Juan Francisco Ealy Ortíz": Equipo De Cómputo E Impresora Para Lab. Múltiple. | 133000246 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 19217 | 17435.96 | 17435.96 | 17435.96 | 17435.96 | 17435.96 | 17435.96 | 100 | 0 | Equipo | 1761 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capt. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130200158010 | "Conalep" Benito Juárez (Saltillo I): Sustitución De Cancelería De Aulas De Edificios "D" Y "E". | 133000247 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 362066.66 | 210877.81 | 210877.81 | 210877.81 | 210877.81 | 210877.81 | 210877.81 | 100 | 0 | Escuela | 1431 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capt. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130200158025 | "Conalep" Benito Juárez (Saltillo I): Eq. De Cómputo Para Lab. De Autocad,Mob. Para Admón. Y Laboratorio Y Torno Conv. Para Taller De Maqs. Y Hmtas. | 133000546 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 684616.29 | 666000 | 666000 | 441166.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 1431 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: capt. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130200158033 | "Cecytec".- "Francisco Coss Ramos": Equipamiento De Módulos De Asesorías. | 133100011 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 54335.56 | 40553.6 | 40553.6 | 40553.6 | 40553.6 | 40553.6 | 40553.6 | 100 | 0 | Equipo | 717 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130200161241 | Programa De Desarrollo De Capacidades, Innovación Tecnológica Y Extensionismo Rural (2012) | 0124500033 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S233 Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 18450000 | 18450000 | 18450000 | 18450000 | 18450000 | 16082917.76 | 16082917.76 | 87.1703 | 0 | Subsidio | 0 | 100 | 87 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130200161278 | Conservación Y Uso Sustentable De Suelo Y Agua - Coussa (2012) | 0124500016 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S234 Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 13250000 | 13250000 | 13250000 | 13250000 | 13250000 | 9536709.15 | 9536709.15 | 71.9752 | 0 | Subsidio | 0 | 100 | 72 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130200165135 | Fortalecimiento De La Red Nacional De Laboratorios" (Laboratorio Estatal De Salud Pública) | COFEPRIS-CETR-COAH-05-12 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | G004 Protección Contra Riesgos Sanitarios |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 3754143 | 3784143 | 3784143 | 3784143 | 3686471.69 | 3686471.69 | 3686471.69 | 97.4189 | 0 | Laboratorio | 0 | 100 | 97.42 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130200165351 | Programa De Desarrollo De Oportunidades | PDHO-2012 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 4024339.03 | 4599378.03 | 4599378.03 | 4348466.19 | 4348466.19 | 4348466.19 | 0 | 94.5447 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 94.54 | Financiera: / Física: / Registro: INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL PROGRAMA DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES CON OFICIO SUBAM/08/2014 CON FECHA DEL 15 DE ENERO DE 2014, DICHA INFORMACIÓN QUEDA RESGUARDADA EN ESTA SECRETARIA PARA CUALQUIER TIPO DE ACLARACIÓN. SE CAPTURA A NIVEL FONDO Y NO EN PROYECTOS AUNQUE SI TIENE INVERSIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130200165493 | Seguro Popular | CNPSS-SP-2012 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2012 | 15000000 | 12606859.52 | 12606859.52 | 10078700.07 | 10078700.07 | 10078700.07 | 10078700.07 | 79.9462 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA PROCEDE DEL OFICIO NUMERO REPSS/043/14 CON FECHA DEL 10 DE ENERO DE 2014,DONDE SE GENERA UNA VARICIÓN ENTRE LOS IMPORTES CAPTURADAS EN EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012 Y EL ACTUAL. DICHA INFORMACIÓN QUEDA RESGUARDADA EN ESTA SECRETARIA PARA CUALQUIER TIPO DE ACLARACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130200167112 | Plan Estatal De Fortalecimiento De La Educación Normal | - | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S035 Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales Públicas |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Educación | Educación y deporte | Cancelado | Segundo Trimestre | 2012 | 36075540 | 36075540 | 30001180 | 0 | 0 | 30001180 | 30001180 | 83.1621 | 0 | Docente | 1944 | 100 | 83.17 | Financiera: / Física: / Registro: Este Programa se registra nuevamente ya que al actualizar el 1er. trimestre se pierde y ya no se localiza el folio del programa para darle seguimiento - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100031395 | Infraestructura Basica Agua Potable | CO-004-13 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Partida | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2013 | 472338.89 | 473253.78 | 473253.78 | 473253.78 | 473253.78 | 472339 | 472339 | 99.8067 | 0 | Metro Lineal | 240 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA CERRO CON MENOR IMPORTE DE LO CONTRATADO POR LO QUE EL AHORRO SE DESTINARA A LA REALIZACION DE MAS OBRAS - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100034431 | Infraestructura Basica En Agua Potable | CO-008-13 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2013 | 151008.18 | 151012.36 | 151012.36 | 151012.36 | 151012.36 | 151008 | 151008 | 99.9971 | 0 | Metro Lineal | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA FINIQUITTADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100034558 | Infraestructura Basica Educativa | CO-087-13 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 328571.2 | 328571.2 | 328571.2 | 328571.2 | 328571.2 | 328571.2 | 328571.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SE PAGO LA OBRA CO-087-2013 CON SALDO DE REMANENTE EN BOLSA DE OBRAS EN PROCESO DE CONTRATACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100035419 | Infraestructura Basica En Drenaje | CO-013-13 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON | Otra obra pública | Terminado | Segundo Trimestre | 2013 | 119832.57 | 119994.5 | 119994.5 | 119994.5 | 119994.5 | 119833 | 119833 | 99.8654 | 0 | Metro Lineal | 96 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - OBRA FINIQUITADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100036842 | Infraestructura Educativa Basica Escuelas | CO-017-13 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTOS DE TORREON | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 620344 | 620344 | 620344 | 620344 | 620344 | 620344 | 620344 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Aulas | 126 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100037056 | Infraestructura Basica Educativa Escuelas | CO-019-13 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 610419.29 | 610419.29 | 610419.29 | 610419.29 | 610419.29 | 610419.29 | 610419.29 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Aulas | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100037125 | Infraestructura Basica Educativa Escuelas | CO-021-13 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 758583.47 | 758583.47 | 758583.47 | 758583.47 | 758583.47 | 758583.47 | 758583.47 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Aulas | 386 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100037705 | Infraestructura Basica Educativa Escuelas | CO-023-13 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 706188.57 | 706188.57 | 706188.57 | 706188.57 | 706188.57 | 706188.57 | 706188.57 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Aulas | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100037971 | Infraestructura Basica Educativa Escuelas | CO-024-13 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 722629.46 | 722629.46 | 722629.46 | 722629.46 | 722629.46 | 722629.46 | 722629.46 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Aulas | 474 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100038183 | Infraestructura Basica Educativa Escuelas | CO-025-13 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 750810.32 | 750810.32 | 750810.32 | 750810.32 | 750810.32 | 750810.32 | 750810.32 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Aulas | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100038312 | Infraestructura Basica Educativa | CO-026-13 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 724271.56 | 724271.56 | 724271.56 | 724271.56 | 724271.56 | 724271.56 | 724271.56 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Aulas | 278 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100038400 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Crisantemo De Av. Geranio A Av. Jacintos Fracc. Las Carolinas | 131700086 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 300000 | 65614.35 | 65614.35 | 65614.35 | 65614.35 | 65614.35 | 65614.35 | 100 | 0 | Red de Distribución | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Física: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100038835 | Infraestrutura Basica Educativa Esucelas | CO-030-13 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 624952.35 | 624952.35 | 624952.35 | 624952.35 | 624952.35 | 624952.35 | 624952.35 | 100 | 0 | Metro Lineal | 1500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra finiquitada / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100042567 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Diversas Calles Del Ejido Veinte De Noviembre | 131700092 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Veinte de Noviembre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS | Otra obra pública | Terminado | Segundo Trimestre | 2013 | 195000 | 130006 | 130006 | 130006 | 130006 | 130006 | 130006 | 100 | 0 | Metro Lineal | 210 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Física: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Registro: S/O - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100042570 | Reposicion De Linea De Agua Potable En La Calzada Jose Santos Valdes. Col. Sector Iii | 131700067 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 180000 | 80192.98 | 80192.98 | 80192.98 | 80192.98 | 80192.98 | 80192.98 | 100 | 0 | Metro Lineal | 150 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Física: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100042579 | Programa De Renivelación De Brocales Y Substitución De Tapas Con Halo De Polipropileno, En Diversas Localidades Del Municipio De Matamoros Coahuila | 131700017 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 353916 | 359716 | 359716 | 359716 | 359716 | 359716 | 359716 | 100 | 0 | Metro Lineal | 250 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Física: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100042581 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En Prol. Av. Comonfort De Noche Buena A Manzanos, Fracc. Las Carolinas | 131700048 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS | Otra obra pública | Terminado | Segundo Trimestre | 2013 | 240000 | 251749 | 251749 | 251749 | 251749 | 251749 | 251749 | 100 | 0 | Metro Lineal | 190 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Física: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Registro: S/O - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100042584 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Ocampo Entre Av. Primera Y Av. Emiliano Zapata, Col. Rogelio Montemayor. | 131700034 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS | Otra obra pública | Terminado | Segundo Trimestre | 2013 | 560000 | 610876 | 610876 | 610876 | 610876 | 610876 | 610876 | 100 | 0 | Metro Lineal | 380 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Física: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Registro: S/O - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100042590 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Diversas Calles Del Ejido Buen Abrigo | 131700068 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | El Coyote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 220000 | 252005.02 | 252005.02 | 252005.02 | 252005.02 | 252005.02 | 252005.02 | 100 | 0 | Metro Lineal | 150 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Física: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100042647 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En El Ejido La Esperanza | 131700032 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | La Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 154822.66 | 154822.66 | 154822.66 | 154822.66 | 154822.66 | 154822.66 | 100 | 0 | Poste | 6 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Física: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100042653 | Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En El Ejido Sacrificio | 131700033 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | El Sacrificio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 280000 | 417094.16 | 417094.16 | 417094.16 | 417094.16 | 417094.16 | 417094.16 | 100 | 0 | Poste | 9 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Física: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100042849 | Infraestructura Basica Educativa | CO-033-13 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 573643.47 | 573643.47 | 573643.47 | 573643.47 | 573643.47 | 573643.47 | 573643.47 | 100 | 0 | Metro Lineal | 435 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra finiquitada / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100043281 | Infraestructura Basica Educativa Escuelas | CO-036-13 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 888726.42 | 888726.42 | 888726.42 | 888726.42 | 888726.42 | 888726.42 | 888726.42 | 100 | 0 | Metro Lineal | 346 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra finiquitada / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100043471 | Infraestructura Educativa Escuelas | CO-037-13 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 603728.36 | 603728.36 | 603728.36 | 603728.36 | 603728.36 | 603728.36 | 603728.36 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Aulas | 340 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100043748 | Infraestructura Basica Educativa Escuelas | CO-038-13 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 228990.35 | 228990.35 | 228990.35 | 228990.35 | 228990.35 | 228990.35 | 228990.35 | 100 | 0 | Metro Lineal | 245 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100044191 | Infraestructura Basica Educativa Escuelas | CO-044-13 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 401551.78 | 401551.78 | 401551.78 | 401551.78 | 401551.78 | 401551.78 | 401551.78 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 680 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100044401 | Infraestructura Basica Educativa | CO-049-13 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 998099.24 | 998099.24 | 998099.24 | 998099.24 | 998099.24 | 998099.24 | 998099.24 | 100 | 0 | -1 | 1179 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100044504 | Infraestructura Basica Educativa | CO-051-13 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 737886.97 | 737886.97 | 737886.97 | 737886.97 | 737886.97 | 737886.97 | 737886.97 | 100 | 0 | -1 | 130 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra finiquitada / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100046230 | Infraestructura Basica Educativa Escuelas | CO-054-13 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 749936.14 | 749936.14 | 749936.14 | 749936.14 | 749936.14 | 749936.14 | 749936.14 | 100 | 0 | -1 | 415 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra finiquitada / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100049565 | Construcción De Techumbre En El Patio Cívico De La Esc. Sec. No 26 | 131700073 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Manantial | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | Terminado | Segundo Trimestre | 2013 | 850000 | 884134 | 884134 | 884134 | 884134 | 884134 | 884134 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Cancha | 600 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Física: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Registro: S/O - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100049779 | Construccion De Techumbre En El Patio Civico Del Jardin De Niños Sor Juana Ines De La Cruz | 131700071 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Atalaya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 400000 | 249881.87 | 249881.87 | 249881.87 | 249881.87 | 249881.87 | 249881.87 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 420 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Física: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100049780 | Construcción De Barda Perimetral En La Esc. Sec. Tec. No. 48. Segunda Etapa | 131700074 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Santa Ana del Pilar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 375000 | 273023.34 | 273023.34 | 273023.34 | 273023.34 | 273023.34 | 273023.34 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Bardas, Cercos | 280 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Física: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100049781 | Construccion De Barda Perimetral En El Jardín De Niños Amado Nervo. | 131700046 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Noria el Alto Santo Tomás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 350000 | 290754.3 | 290754.3 | 290754.3 | 290754.3 | 290754.3 | 290754.3 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 280 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Física: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100049785 | Rehabilitacion General De La Escuela Primaria 21 De Marzo | 131700075 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Los Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 159703 | 207540.54 | 207540.54 | 207540.54 | 207540.54 | 207540.54 | 207540.54 | 100 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Física: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100049795 | Pavimentacion Asfaltica En Calle Alcatraz Y Av. Geranios, Fracc. Las Carolinas | 131700047 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1200000 | 1189436.59 | 1189436.59 | 1189436.59 | 1189436.59 | 1189436.59 | 1189436.59 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 2500 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Física: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100049799 | Construccion De Pavimento Asfaltico En La Calzada Del Rio Entre Av. Saltillo Y Av. Arteaga, Col. Enrique Martinez Y Martinez | 131700045 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1000000 | 1048899.13 | 1048899.13 | 1048899.13 | 1048899.13 | 1048899.13 | 1048899.13 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 4200 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Física: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100049909 | Pavimentacion Asfaltica En Diversas Calles De Congregacion Hidalgo | 131700081 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 820000 | 1353435.39 | 1353435.39 | 1353435.39 | 1353435.39 | 1353435.39 | 1353435.39 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 1800 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Física: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100049918 | Pavimentacion Asfaltica En Diversas Calles Del Ejido El Fenix | 131700076 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 820000 | 1075588.32 | 1075588.32 | 1075588.32 | 1075588.32 | 1075588.32 | 1075588.32 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 1800 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Física: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100049921 | Repavimentacion Asfaltica En Diversas Calles Del Ejido San Miguel | 131700080 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Noria Siete Ejido San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 820000 | 951072.14 | 951072.14 | 951072.14 | 951072.14 | 951072.14 | 951072.14 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1800 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Física: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100049922 | Pavimentacion Asfaltica En Diversas Calles Del Ejido Hormiguero | 131700082 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Hormiguero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 625000 | 829718.03 | 829718.03 | 829718.03 | 829718.03 | 829718.03 | 829718.03 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Física: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100049923 | Pavimentacion Asfaltica En Av. Prol. Zuazua, Col Santa Cecilia | 131700077 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 625000 | 572669.39 | 572669.39 | 572669.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 1500 | 100 | 0 | Financiera: obra no iniciada / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100049925 | Pavimentacion Asfáltica En Diversas Calles Del Ejido Santo Tomas | 131700078 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Noria el Alto Santo Tomás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 930139.67 | 930139.67 | 930139.67 | 930139.67 | 930139.67 | 930139.67 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 1800 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Física: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100049926 | Pavimentacion Asfaltica En Diversas Calles De La Col. Ignacio Zaragoza | 131700079 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 625000 | 753498.25 | 753498.25 | 753498.25 | 753498.25 | 753498.25 | 753498.25 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 1500 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Física: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100049927 | Repavimentacion Asfaltica En Diversas Calles De La Colonia Mariano Matamoros | 131700083 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 500000 | 652761.48 | 652761.48 | 652761.48 | 652761.48 | 652761.48 | 652761.48 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 2500 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Física: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100049930 | Desarrollo Institucional 2 % | 131700012 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 314286 | 287174.46 | 287174.46 | 287174.46 | 287174.46 | 287174.46 | 287174.46 | 100 | 0 | Acción | 12 | 100 | 100 | Financiera: ACCIONES CONCLUIDAS / Física: ACCIONES CONLUIDAS / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100049931 | Gastos Indirectos 3 % | 131700087 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 471430 | 313891.42 | 313891.42 | 313891.42 | 313891.42 | 313891.42 | 313891.42 | 100 | 0 | Acción | 12 | 100 | 100 | Financiera: ACCIONES CONCLUIDAS / Física: ACCIONES CONCLUIDAS / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100050071 | Infraestructura Basica Educativa Escuelas | CO-056-13 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 488899.76 | 488899.76 | 488899.76 | 488899.76 | 488899.76 | 488899.76 | 488899.76 | 100 | 0 | TECHUMBRE | 240 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100050082 | Infraestructura Basica Educativa Escuelas | CO-057-13 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 297632.18 | 297632.18 | 297632.18 | 297632.18 | 297632.18 | 297632.18 | 297632.18 | 100 | 0 | -1 | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100050155 | Sueldos Y Salarios | 131700055 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 10800000 | 10800000 | 10800000 | 10800000 | 10800000 | 10800000 | 10800000 | 100 | 0 | Acción | 24 | 100 | 100 | Financiera: ACCIONES CONCLUIDAS / Física: ACCIONES CONCLUIDAS / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100050205 | Combustibles Y Lubricantes | 131700057 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4320000 | 4320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 12 | 100 | 25 | Financiera: ACCIONES CONLUIDAS / Física: ACCIONES CONCLUIDAS / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100050213 | Fideicomiso De Seguridad Pública | 131700058 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 100 | 0 | Acción | 12 | 100 | 100 | Financiera: ACCIONES CONCLUIDAS / Física: ACCIONES CONCLUIDAS / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100050466 | Liquidaciones Al Personal | 131700059 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1500000 | 469879.66 | 469879.66 | 469879.66 | 469879.66 | 469879.66 | 469879.66 | 100 | 0 | Acción | 30 | 100 | 100 | Financiera: ACCIONES CONCLUIDAS / Física: ACCIONES CONCLUIDAS / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100050471 | Infraestructura Basica Educativa Escuelas | CO-059-13 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 339491.93 | 339491.93 | 339491.93 | 339491.93 | 339491.93 | 339491.93 | 339491.93 | 100 | 0 | Metro Lineal | 253 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100050605 | Pagos Al Imss Y Medicamentos | 13170060 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5800000 | 5215589.5 | 2315589.5 | 5215589.5 | 5215589.5 | 5215589.5 | 5215589.5 | 100 | 0 | Acción | 12 | 100 | 100 | Financiera: ACCIONES CONCLUIDAS / Física: ACCIONES CONCLUIDAS / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100050669 | Infraestructura Basica Educativa | CO-061-13 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 484859.84 | 484859.84 | 484859.84 | 484859.84 | 484859.84 | 484859.84 | 484859.84 | 100 | 0 | TECHUMBRE | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra finiquitada / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100050729 | Pago De Aguinaldos | 131700061 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 100 | 0 | Acción | 2 | 100 | 100 | Financiera: ACCION INICIADA / Física: ACCION CONCLUIDA / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100050759 | Amortización Prestamo | 13170062 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 6325000 | 6325000 | 6325000 | 6325000 | 6325000 | 6325000 | 6325000 | 100 | 0 | Acción | 12 | 100 | 100 | Financiera: ACCIONES CONCLUIDAS / Física: ACCIONES CONCLUIDAS / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100050778 | Intereses Préstamo Banobras | 131700063 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3720000 | 3720000 | 3720000 | 3720000 | 3720000 | 3720000 | 3720000 | 100 | 0 | Acción | 12 | 100 | 100 | Financiera: ACCIONES CONCLUIDAS / Física: ACCIONES CONCLUIDAS / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100050790 | Pagos A La C.F.E. | 131700064 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 100 | 0 | Acción | 12 | 100 | 100 | Financiera: ACCIONES CONCLUIDAS / Física: ACCIONES CONCLUIDAS / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100050807 | Ampliaicion De La Red De Drenaje Sanitario En Av. Duraznos De Prol. Rayon A Periferico, Col. Santa Cecilia | 131700040 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 175000 | 165694.47 | 165694.47 | 165694.47 | 165694.47 | 165694.47 | 165694.47 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Física: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100050923 | Infraestructura Basica Educativa | CO-066-13 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 315037.76 | 315037.76 | 315037.76 | 315037.76 | 315037.76 | 315037.76 | 315037.76 | 100 | 0 | Metro Lineal | 271 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100050994 | Equipamiento De Carcamo Principal En Matamoros Coahuila | 131700045 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | EQUIPAMIENTO DE CARCAMO PRINCIPAL EN MATAMOROS COAHUILA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 350000 | 461423.83 | 461423.83 | 461423.83 | 461423.83 | 461423.83 | 461423.83 | 100 | 0 | Equipo | 5 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Física: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100051031 | Construccion De Techumbre En La Plaza Publica Del Ejido Purisima | 131700041 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Purísima | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 799638 | 886662.42 | 886662.42 | 886662.42 | 886662.42 | 886662.42 | 886662.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Cancha | 615 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Física: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100051090 | Infraestructura Basica Educativa Escuelas | CO-069-13 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 547647.34 | 547647.34 | 547647.34 | 547647.34 | 547647.34 | 547647.34 | 547647.34 | 100 | 0 | Metro Lineal | 118 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100051116 | Rehabilitacion General De La Plaza Publica Del Ejido Benavides (Morelos I) | 131700054 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Benavides (Morelos Uno) | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 380000 | 431392.25 | 431392.25 | 431392.25 | 431392.25 | 431392.25 | 431392.25 | 100 | 0 | Plaza | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONLUIDA Y OPERANDO / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100051150 | Infraestructura Basica Educativa Escuelas | CO-070-13 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 780436.58 | 780436.58 | 780436.58 | 780436.58 | 780436.58 | 780436.58 | 780436.58 | 100 | 0 | Metro Lineal | 461 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100051180 | Infraestructura Basica Educativa | CO-071-13 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 711983.37 | 711983.37 | 711983.37 | 711983.37 | 711983.37 | 711983.37 | 711983.37 | 100 | 0 | Metro Lineal | 135 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100051216 | Infraestructura Basica Educativa | CO-072-13 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DUIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 847318.44 | 847318.44 | 847318.44 | 847318.44 | 847318.44 | 847318.44 | 847318.44 | 100 | 0 | Metro Lineal | 171 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100051522 | Adquisición De Luminarias Tipo Suburbano De 100 Watts Para La Rehabilitación Del Sistema De Alumbrado Público En Diversas Comunidades | 131700016 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 377000 | 377000 | 377000 | 377000 | 377000 | 377000 | 377000 | 100 | 0 | Luminaria | 100 | 100 | 100 | Financiera: ACCIONES CONCLUIDAS / Física: ACCIONES CONCLUIDAS / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100051582 | Infraestructura Basica Educativa | CO-076-13 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 170484.89 | 170484.89 | 170484.89 | 170484.89 | 170484.89 | 170484.89 | 170484.89 | 100 | 0 | -1 | 271 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100051633 | Infraestructura Basica Educativa Escuelas | CO-077-13 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 727805.86 | 727805.86 | 727805.86 | 727805.86 | 727805.86 | 727805.86 | 727805.86 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Aulas | 63 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100051672 | Infraestructura Basica Educativa | CO-078-13 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 381540.53 | 381540.53 | 381540.53 | 381540.53 | 381540.53 | 381540.53 | 381540.53 | 100 | 0 | Metro Lineal | 135 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100051982 | Infraestructura Basica Educativa Escuelas | CO-080-13 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 119565.61 | 119565.61 | 119565.61 | 119565.61 | 119565.61 | 119565.61 | 119565.61 | 100 | 0 | -1 | 425 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100052073 | Infraestructura Basica Educativa | CO-081-13 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 609917.89 | 609917.89 | 609917.89 | 609917.89 | 609917.89 | 609917.89 | 609917.89 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100052263 | Infraestructura Basica Educativa Escuelas | CO-082-13 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 363826.69 | 363826.69 | 363826.69 | 363826.69 | 363826.69 | 363826.69 | 363826.69 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 433 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100054634 | Rehabilitación General De La Plaza Pública Jesús Ríos Rueda (Ubicada En Av. Gomez Farías Y Alatorre), Col. Galeme | 131700042 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2800000 | 533334 | 533334 | 533334 | 533334 | 533334 | 533334 | 100 | 0 | Plaza | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Física: OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO / Registro: S/O - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100061340 | Saneamiento Financiero Pago Al Imss | FF1304002 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2972554.25 | 2972554.25 | 2972554.25 | 2972554.25 | 2972554.25 | 2972554.25 | 2972554.25 | 100 | 0 | Pago | 12 | 100 | 100 | Financiera: PAGOS TEMINADOS / Física: PAGOS TERMINADOS / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100063105 | Pavimento Con Asfalto En La Calle Roman Cepeda Entre M. Garza Y Reforma, | 1304002 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 902800 | 1036080.3 | 1036080.3 | 1036080.3 | 1036080.3 | 1036080.3 | 1036080.3 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 1872 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada y funcionando / Física: obra terminada y funcionando / Registro: obra terminada y funcionando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100063261 | Pavimento Con Asfalto En La Calle Enrique Casas Entre 20 De Noviembre Y Girón Padilla Y En Bella Union | 1304032 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 543360.4 | 543360.4 | 543360.4 | 543360.4 | 543360.4 | 543360.4 | 543360.4 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 3289 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA Y FUNCIONANDO / Física: TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100063362 | Remodelacion E Instalacion De Luminarias En Plaza Guillermo Purcell. De Bella Union | 1304004 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otra obra pública | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 107492 | 107492.56 | 96743.3 | 80619.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: esta obra esta en proceso de licitacion / Registro: la obra se encuentra en etapa de licitacion - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100063481 | Instalacion De Luminarias En Plaza V. Carranza. De Bella Union | 1304005 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 57256 | 57256.44 | 51530.8 | 42942.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 5 | 100 | 0 | Financiera: obra en proceso de licitacion / Física: obra en proceso de licitacion / Registro: obra en proceso de licitacion - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100063530 | Instalacion De Luminarias En Plaza De Bella Union | 1304006 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otra obra pública | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 26496 | 26496.75 | 23847.08 | 19872.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 2 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Física: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN ETAPÁ DE LICITACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100063640 | Reconstruccion De Andadores De Plaza , Col. Colosio . | 1304007 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Huachichil (El Huache) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otra obra pública | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 58686 | 58686.72 | 52818.05 | 44015.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 163 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Física: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PROCESO DE LICITACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100063746 | Empastado De Costados De Andadores En Plaza Principal De Huachichil. | 1304008 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Huachichil (El Huache) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otra obra pública | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 17058 | 17058.92 | 15353.03 | 12794.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 94.27 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE LA LICITACION / Física: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PROCESO DE LA LICITACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100063894 | Construccion De Plaza En El Diamante | 1304009 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | El Diamante | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 25000 | 215011.55 | 215011.55 | 215011.55 | 215011.55 | 215011.55 | 215011.55 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 300 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada y funcionando / Física: obra terminada y funcionando / Registro: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100064133 | Pago Cfe Alumbrado Publico | ENERGIA ELECTRICA | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL DE TERREON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 56085514 | 56085514 | 56085514 | 56085514 | 56085514 | 56085514 | 56085514 | 100 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100064157 | Conformacion De Diferentes Calles En El Ejido Sierra Hermosa. | 1304012 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Sierra Hermosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otra obra pública | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 150000 | 150000 | 90000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 7.3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE INICIARA DESPUES DEL PROCESO DE ELECCIONES - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100064245 | Pago De Alumbrado Público Proveedora De Occidente | ALUMBRADO PÚBLICO | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERÍA MUNICIPAL DE TORREÓN | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 100 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100064316 | Servicio De Carga,Recoleccion Y Disposicion Final De La Basura | PASA | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 99910212 | 99910212 | 99910212 | 99910212 | 99910212 | 99910212 | 99910212 | 100 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100064473 | Gratificacion De Fin De Año | GRATIFICACION ANUAL | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 13195921.98 | 13195921.98 | 13195921.98 | 13195921.98 | 13195921.98 | 13195921.98 | 13195921.98 | 100 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: pago de gratificacion anual al personal sindicalizado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100064559 | Gratificación De Fin De Año A Elementos De Seguridad Pública 2013 | GRATIFICACION ANUAL | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 22274371.77 | 22274371.77 | 22274371.77 | 22274371.77 | 22274371.77 | 22274371.77 | 22274371.77 | 100 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: pago de aguinaldo al personal de confianza y de la dspm / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100064647 | Subsidio Para El Desarrollo Integral De La Familia | DIF | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 17400205 | 17400205 | 17400205 | 17400205 | 17400205 | 17400205 | 17400205 | 100 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: aportacion al subsidio para el sistema para el desarrollo integral de la familia / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100065277 | Instalacion De Cisterna De 10000 Lts.Para El Sistema De Riego. | 1304014 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | La Biznaga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otra obra pública | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 25000 | 25000 | 22500 | 18750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cisterna | 1 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE ADJUDICACION / Física: OBRA EN PROCESO DE LA LICITACION / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PROCESO DE LA LICITACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100065309 | Restauracion De La Plazuela Y Columna A Benito Juarez En La Plaza Mayor | FF-021-12 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL R AYUNTAMIENTO DE TORREON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1008800 | 1008800 | 1008800 | 1008800 | 1008800 | 1008800 | 1008800 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100065354 | Construccion De Plaza En El Ejido Poleo. | 1304015 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | El Poleo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 346009.68 | 346009.68 | 346009.68 | 346009.68 | 346009.68 | 346009.68 | 346009.68 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 300 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Física: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100065370 | Equipo De Radiocomunicacion ( Reparacion Y Mantenimiento) | 2501012 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 48436 | 36830.49 | 36830.49 | 36830.49 | 36830.49 | 36830.49 | 36830.49 | 100 | 0 | Pago | 6 | 100 | 100 | Financiera: FONDO DE FORTALECIMIENTO / Física: EL PAGO SE REALIZA SEGUN SE REQUIERA / Registro: ES EL MANTENIMIENTO DE LOS RADIOS QUE USA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100065506 | Construccion De Techumbre, Barda Metalica Y Explanada En Plaza . | 1304016 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 256396.77 | 256396.77 | 256396.77 | 256396.77 | 256396.77 | 256396.77 | 256396.77 | 100 | 0 | M2, Trazo, nivelación y compactación | 168 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100065508 | Refacciones Y Accesorios Para Seguridad Publica | 2501013 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 76000 | 76000 | 76000 | 76000 | 76000 | 76000 | 76000 | 100 | 0 | Pago | 8 | 100 | 100 | Financiera: FONDO DE FORTALECIMIENTO / Física: EL PAGO SE REALIZA SEGUN SE REQUIERA / Registro: SE REALIZA EL MANTENIMIENTO SEGUN SE REQUIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100065654 | Construccion De Banquetas En Terreno Donde Se Ubica Tienda De Diconsa. | 1304017 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | El Cedrito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 49601.72 | 49601.72 | 49601.72 | 49601.72 | 49601.72 | 49601.72 | 49601.72 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 133 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100065732 | Construccion De Banquetas En Plaza. | 1304018 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Artesillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 264738.52 | 264738.52 | 264738.52 | 264738.52 | 264738.52 | 264738.52 | 264738.52 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 125 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINAD / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100066048 | Reparacion De Bomba De Agua Potable. | 1304019 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | El Tunal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 20556 | 20566.8 | 20566.8 | 20566.8 | 20566.8 | 20566.8 | 20566.8 | 100 | 0 | Equipo | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Física: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100066291 | Reparacion De Bomba De Agua Potable. | 1304020 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Escobedo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 25740.4 | 25740.4 | 25740.4 | 25740.4 | 25740.4 | 25740.4 | 25740.4 | 100 | 0 | Equipo | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Física: TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: TERMINADA Y FUNCIONANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100066500 | Banco De Materiales | 1304021 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 199999.78 | 199999.78 | 199999.78 | 199999.78 | 199999.78 | 199999.78 | 199999.78 | 100 | 0 | Vivienda | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: El proyecto se actualizó. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100066570 | Adquisicion De Mobiliario Para Seguridad Publica | 2501014 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 35360 | 35360 | 35360 | 35360 | 35360 | 35360 | 35360 | 100 | 0 | Pago | 25 | 100 | 100 | Financiera: fondo de fortalecimiento / Física: se realizo una sola compra / Registro: se realizo una sola compra de mobiliario para seguridad publica. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100066647 | Adquisicion De Equipo De Radiocomunicacion | 2501015 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Pago | 4 | 100 | 100 | Financiera: fondo de fortalecimiento / Física: se realizo uan compra / Registro: se programa la compra cuando es necesario - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100066717 | Mantenimiento De Vehiculos | 2501016 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 99844 | 99844.47 | 99844.47 | 99844.47 | 99844.47 | 99844.47 | 99844.47 | 100 | 0 | Pago | 5 | 100 | 100 | Financiera: fondo de fortalecimiento / Física: el servicio se realiza cuando es necesario / Registro: se realiza cuando es necesario el mantenimiento a las unidades - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100066735 | Ampliacion De Salon De Usos Multiples,Incluye: Area De Salon Baños , Cocina. | 1304022 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | San Juan de los Dolores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250327.36 | 250327.36 | 250327.36 | 250327.36 | 250327.36 | 250327.36 | 250327.36 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 750 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Física: OBRA TEMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: TERMINADA Y FUNCIONANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100066943 | Malla Ciclonica Perimetral Para Proteccion De Pozo De Agua Potable. | 1304023 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Los Llanos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otra obra pública | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 25600 | 30000 | 27000 | 22500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cercos | 1 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Física: OBRA EN PROCESO DE LICITACION / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN ETAPA DE LICITACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100067029 | Programa De Desarrollo Institucional | 1304025 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otra obra pública | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 136214 | 136214 | 122592.6 | 102160.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema/Documento | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: EL PROGRAMA NO SE HA INICIADO / Registro: EL PROGRAMA NO SE HA INICIADO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100069666 | Construccion De Andador Peatonal En La Avenida Allende Entre Boulevard Dr. Rogelio Montemayor Seguy Y Calle Venustiano Carranza En Zona Centro Del Municipio De Viesca Coahuila | 123600078 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 348105 | 348105 | 348105 | 348105 | 348105 | 348105 | 348105 | 100 | 0 | Andador | 3000 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: AVANCES REGISTRADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100069681 | Rehabilitacion De Servicios Sanitarios En Centro Social Las Casuarinas En Colonia Centro, Municipio De Viesca Coahuila | 123600022 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 162562 | 162562 | 162562 | 162562 | 162562 | 162562 | 162562 | 100 | 0 | Módulo | 3000 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: AVANCES REGISTRADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100069704 | Rehabilitacion De Servicios Sanitarios En Centro Civico, Colonia Centro, Municipio De Viesca Coahuila | 123600080 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 216968 | 216968 | 216968 | 216968 | 216968 | 216968 | 216968 | 100 | 0 | Módulo | 3000 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: AVANCES REGISTRADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100070720 | Gastos Indirectos | 1304026 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otra obra pública | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 204321 | 204321 | 183888.9 | 153240.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: TODAVIA NO SE INICIA EL PROGRAMA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100071265 | Construccion De Graderias Metalicas En Campo De Beisbol Del Ejidosan Isidro (Sector Margaritas | 123600033 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 434366 | 434365.71 | 434365.71 | 434365.71 | 434365.71 | 434365.71 | 434365.71 | 100 | 0 | Módulo | 500 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: AVANCES REGISTRADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100072531 | Construccion De Velarias En Casa De La Cultura Del Municipio De Viesca, Coahuila. | 123600098 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 125924 | 125924 | 125924 | 125924 | 125924 | 125924 | 125924 | 100 | 0 | Módulo | 2000 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMI9NADA / Registro: AVANCES REGISTRADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100072895 | Rehab. De Espacios Culturales En Centro Historico (Parrouqia De S. Apostol, Kiosco Plaza Principal, Kiosco Plaza Del Carmen, Local Dulces Casa De Jairo Y Casa De La Cultura) Viesca Coahuila, | 133600024 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 289994 | 289994 | 289994 | 289994 | 289994 | 289994 | 289994 | 100 | 0 | Lote | 3000 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: AVANCES REGISTRADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100073488 | Constrccion De Cisterna En Recreativo Juan Guerra Del Municipio De Viesca Coahuila | 133600023 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 74199 | 75430 | 75430 | 75430 | 75430 | 75430 | 75430 | 100 | 0 | Pieza | 3000 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100073509 | Desayunos Saludables Vertiente Calientes | 1 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE COAHUILA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 57394291.17 | 57394291.17 | 57394291.17 | 57394291.17 | 57394291.17 | 57394291.17 | 55949533 | 100 | 0 | Acción | 5918631 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA META ORIGINAL DE LOS DESAYUNOS ERA DE 7,113,200, SIN EMBARGO SE REDUJO LA META POR EL INCREMENTO DEL PRECIO UNITARIO DE CADA DESAYUNO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100073510 | Desayunos Saludables Vertiente Frios | 2 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE COAHUILA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 40973280 | 40264275.75 | 40264275.75 | 40264275.75 | 40264275.75 | 40264275.75 | 40264275.75 | 100 | 0 | Acción | 8536100 | 100 | 100 | Financiera: Se logro economía en el programa misma que se transfirió a desayunos calientes. / Física: / Registro: Se registro la información - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100073511 | Apoyo Alimentario A Menores De 5 Años En Riesgo | 3 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE COAHUILA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 11932013.93 | 11932013.93 | 11932013.93 | 11932013.93 | 11932013.93 | 11932013.93 | 11932013.93 | 100 | 0 | Acción | 1875886 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROGRAMA PRESENTO ECONOMIAS MISMAS QUE SE TRANSFIRIERON AL PROGRAMA DE DESPENSAS SALUDABLES Y DESAYUNOS CALIENTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100073512 | Cocinas Populares Y Unidades De Sistema Integral | 6 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE COAHUILA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 514090 | 513880 | 513880 | 513880 | 513880 | 513880 | 513880 | 100 | 0 | Acción | 215 | 100 | 100 | Financiera: Se logro obtener economía en el programa mismo que se transfirió al programa de desayunos calientes. / Física: / Registro: Se registro información - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100073513 | Despensas Saludables | 4 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE COAHUILA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 8780980.98 | 8780980.98 | 8780980.98 | 8780980.98 | 8780980.98 | 8780980.98 | 8780980.98 | 100 | 0 | Acción | 70993 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LAS METAS Y MONTOS SE INCREMENTARON POR ECONOMIAS EN OTROS PROGRAMAS, RAZON POR LA CUAL SE OBTO POR INCREMENTAR EL RECURSO A ESTE PROGRAMA, PARA OTORGAR MAS DESPENSAS, A LA POBLACION MAS VULNERABLE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100073514 | Uniprodes | 5 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE COAHUILA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 924780.09 | 100 | 0 | Proyecto | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se registro información - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100074296 | Seguridad Publica | 1 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ALLENDE COAHUILA | Otra obra pública | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 4292000 | 4292000 | 3172607.55 | 4292000 | 4292000 | 3172607.55 | 3172607.55 | 73.9191 | 0 | Acción | 20000 | 100 | 73.92 | Financiera: / Física: / Registro: El cambio de estado de las solicitudes se hizo en bloque.
COA13130100074637 | Puentes Peatonales En Acequias (Calle Matamoros, Zaragoza, E. Peña Y Ocampo) | 3 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ALLENDE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 114619.96 | 114619.96 | 114619.96 | 114619.96 | 114619.96 | 114619.96 | 114619.96 | 100 | 0 | Acción | 2000 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100074652 | Colocacion De Vitropiso En Capilla Guadalupana, Col. La Hermita, Del Municipio De Viesca Coahuila | 133600021 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 30341 | 30340 | 30340 | 30340 | 30340 | 30340 | 30340 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1000 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: AVANCES REGISTRADSOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100074779 | Obra Publica (Lamparas Suburbanas Y Focos Ahorradores) | 4 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ALLENDE COAHUILA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 338476.96 | 338476.96 | 338476.96 | 338476.96 | 338476.96 | 338476.96 | 338476.96 | 100 | 0 | Obra | 20000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100075169 | Construccion De Andador Peatonal En C. Venustiano Carranza De Av. Allende A Av. Aldama En Zona Centro Del Municipio De Viesca Coahuila | 133600016 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 100607 | 100607.11 | 100607.11 | 100607.11 | 100607.11 | 100607.11 | 100607.11 | 100 | 0 | Andador | 2000 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA ( REDUCCION DE METAS) / Física: OBRA TERMINADA (REDUCCION DE METAS) / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100075210 | Obras Y/O Acciones Por Etiquetar | 2501007 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA | Otra obra pública | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 5577520 | 3888480.3 | 3499632.27 | 3499632.27 | 3499632.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 15 | 100 | 1 | Financiera: fondo de infraestructura / Física: aun existen obras u acciones pendientes por asignar por la reunion del copladem / Registro: existe techo financiero disponible ya que la reunion de copladem aun no asigna las obras que se ejecutaran con este recurso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100075592 | Aportacion Al Estado Para El Convenio Agua Limpia 2013 | 1 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ENTIDAD ESTATAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 111064.92 | 111069.92 | 111069.92 | 111064.2 | 110964.53 | 110964.53 | 110964.53 | 99.9051 | 0 | Equipo | 20000 | 100 | 100 | Financiera: concluida / Física: concluida / Registro: concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100075659 | Construccion De 2 Aulas Didacticas En Cbta No. 207, En Zona Centro Del Municipio De Viesca Coahuila. | 133600014 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 264941 | 264941 | 264941 | 264941 | 264941 | 264941 | 264941 | 100 | 0 | Aula | 200 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: AVANCES REGISTRADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100075789 | Rehabilitacion De Baños En Secundaria Tecnica No. 10 | 2 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ALLENDE COAHUILA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 138701.2 | 138701.2 | 138701.2 | 138701.2 | 138701.2 | 138701.2 | 1 | 100 | 0 | M2, Sanitarios | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100075910 | Construccion De Techumbre De 15 X 30 Mts. En El Patio Del Internado Escolar Femenil No. 7, Zona Centro, Municipio De Viesca Coahuila. | 133600017 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Cancha | 300 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA LA TECHUMBRE MIDE 15 X 30 MTS / Registro: AVANCES REGISTRADOS - AVANCES REGISTRADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100076012 | Drenaje En Calle Revolucion De 5 De Febrero A Teran En Col San Tito | 3 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ALLENDE COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 77483.59 | 77483.59 | 77483.59 | 77483.59 | 77483.59 | 77483.59 | 77483.59 | 100 | 0 | Metro Lineal | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100076299 | Drenaje En Calle Delfina Vela Saenz Entre Delfina Motemayor Y S/N Col Montemayor | 4 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ALLENDE COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 70768.58 | 70768.58 | 70768.58 | 70768.58 | 70768.58 | 70768.58 | 70768.58 | 100 | 0 | Metro Lineal | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100076561 | Drenaje En Calle Libertad Entre Jose Maria Iglesias Y Glz Ortega | 5 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ALLENDE COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 95480.76 | 95480.76 | 95480.76 | 95480.76 | 95480.76 | 95480.76 | 95480.76 | 100 | 0 | Metro Lineal | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100076708 | Puente De Acequia Ubicado Al Oriente Del Cruce De Calles: Textil Del Norte Con Arteaga. | 6 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ALLENDE COAHUILA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 87183.33 | 87183.33 | 87183.33 | 87183.33 | 87183.33 | 87183.33 | 1 | 100 | 0 | Metros Lineales | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100076877 | Alumbrado En Acceso A Colonia Presidentes | 7 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ALLENDE COAHUILA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 465732.81 | 465732.81 | 465732.81 | 465732.81 | 465732.81 | 465732.81 | 465732.81 | 100 | 0 | Poste | 800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100077039 | Pavimentacion Asfaltica En Alfonso Garcia Emtre Presidentes Y Sn En Col Presidentes | 8 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ALLENDE COAHUILA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 462963.75 | 462963.75 | 462963.75 | 462963.75 | 462963.75 | 462963.75 | 462963.75 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100077196 | Construccion De Electriciacion Alumbrado Calle Juan De Dios Peza E Ignacio Mtz Acceso Col. Magisterio | 9 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ALLENDE COAHUILA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 429059.32 | 429059.32 | 429059.32 | 429059.32 | 429059.32 | 429059.32 | 429059.32 | 100 | 0 | Poste | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100077311 | Adquisicion De Insumos Para Elaboracion Ejecucion Y Supervicion De Proyectos De Infraestructura | 10 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ALLENDE COAHUILA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 102023.07 | 102023.07 | 102023.07 | 102023.07 | 102023.07 | 102023.07 | 102023.07 | 100 | 0 | Operación | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100082623 | Construccion De Pavimento Asfaltico En La Calle Principal De Boquillas De Las Perlas | 123600045 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1055905 | 1055904 | 1055904 | 1055904 | 1055904 | 1055904 | 1055904 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: AVANCES REGISTRADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100082843 | Pavimentacion Asfaltica En Varias Calles En El Ejido San Isidro Del Municipio De Viesca Coahuila. | 133600020 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE URBANISMO Y DESARROLLO SOCIAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 329560 | 329560 | 329560 | 329560 | 329560 | 329560 | 329560 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: AVANCES REGISTRADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100082986 | Pavimentacion De C. Morelos Entre Aldama Y Allende Zona Centro Del Municipio De Viesca Coahuila | 133600018 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 825516 | 825516 | 825516 | 825516 | 825516 | 825516 | 825516 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: AVANCES REGISTRADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100086225 | Prevencion Social De La Violencia | PREV SOCIAL DE LA V | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 9075736 | 9075736 | 9075736 | 8227564 | 8227564 | 8227564 | 90.6545 | 0 | Pesos | 9075736 | 100 | 91 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100086330 | Fortalecimiento De Las Capacidades | FORTALEC DE LAS CAP | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 452300 | 452300 | 452300 | 452300 | 452300 | 452300 | 100 | 0 | Pesos | 452300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100086710 | Equipamiento | EQUIPAMIENTO | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 15527144 | 15527144 | 15527144 | 15527144 | 15527144 | 15527144 | 100 | 0 | Pesos | 15004417 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100089317 | Mantenimiento De Espacios Educativos | Sin número de proyecto | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I001 FAEB |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 45634847 | 45634847 | 45634847 | 45634847 | 45634847 | 45634847 | 45634847 | 100 | 0 | Programa | 1 | 100 | 100 | Financiera: POR SER MANTENIMIENTO Y NO AUMENTAR EL VALOR DEL ACTIVO, SE TOMA COMO GASTO DE OPERACIÓN. / Física: / Registro: Capturado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100091620 | Andadores De Plaza En El Ejido San Juanito | 1304024 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | San Juanito (San Juanito de los Valdez) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 177334.77 | 177334.77 | 177334.77 | 177334.77 | 177334.77 | 177334.77 | 177334.77 | 100 | 0 | Plaza | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Física: TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: TERMINADA Y FUNCIONANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100092811 | Pavimentacion Asfaltica De Calle En El Ejido Mieleras Del Municipio De Viesca Coahuila. | 123600120 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 593144 | 593144 | 593144 | 593144 | 593144 | 593144 | 593144 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: AVANCES REGISTRADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100094179 | Fondo De Infraestructura Social Municipal Ejercicio 2013 | S/N | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRANCISCO I MADERO COAH | Otra obra pública | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 12998124 | 12998124 | 7798875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obras por definir - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100096023 | Plaza Mesa De Las Tablas | 1304029 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Mesa de las Tablas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 148066.39 | 148066.39 | 148066.39 | 148066.39 | 148066.39 | 148066.39 | 148066.39 | 100 | 0 | Plaza | 1 | 100 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: TERMINADA Y FUNCIONANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100096041 | Rancho Viejo Alumbrado | 1304028 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Rancho Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otra obra pública | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 30000 | 30000 | 27000 | 22500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 3 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE LICITACION / Física: EN PROCESO DE LICITACION / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100096232 | Programa De Mejoramiento De Vivienda Juntos Rehabilitamos Tu Techo 2013 | 13/240001 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2619555 | 3796456 | 3796456 | 3796456 | 3796456 | 3796456 | 2619555 | 100 | 0 | Vivienda | 105 | 100 | 79 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100096283 | Programa De Mejoramiento De Vivienda Juntos Ponemos Tu Piso Firme 2013 | 13/240002 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1772499 | 2496478 | 2496478 | 2496478 | 2496478 | 1772499 | 1772499 | 71 | 0 | Vivienda | 58 | 100 | 68 | Financiera: / Física: / Registro:
COA13130100096461 | Programa De Mejoramiento De Vivienda Juntos Ampliamos Tu Vivienda 2013 | 13/240003 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1783667 | 3497385 | 3497385 | 3497385 | 3497385 | 1783667 | 1783667 | 51 | 0 | Vivienda | 58 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100096844 | Segunda Etapa De Obras De Pavimentacion En La Colonia Mano Con Mano Y Guayulera | 13/240004 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3343396 | 3799314 | 3799314 | 3799314 | 3799314 | 3343396 | 3343396 | 88 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 0 | 100 | 89 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100096914 | Segunda Etapa De Obras De Pavimentación En La Colonia Barrio Del Refugio En Calle Florencio Ramos, José María Morelos Y Prol. Morelos | 13/240005 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3466276 | 3501289 | 3501289 | 3501289 | 3501289 | 3501289 | 3501289 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100097212 | Gastos Indirectos | 13/240011 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 871579 | 871579 | 871579 | 871579 | 871579 | 174315 | 174315 | 19.9999 | 0 | Acción | 0 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100097383 | Reabilitación De Servicios Sanitarios (Mujeres) En La Escuela Secundaria General Presidente Madero | 13/240010 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 134038 | 446793 | 446793 | 446793 | 446793 | 134038 | 134038 | 30 | 0 | M2, Sanitarios | 0 | 100 | 78 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100097496 | Impermeabilización De Techo En La Escuela Secundaria Del Ejido 28 De Agosto | 13/240009 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Veintiocho de Agosto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 142633 | 142633 | 142633 | 142633 | 142633 | 142633 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100097641 | Construcción De Red De Atarjeas En La Calle Florencio Ramos A Conexión A Barrio Del Refugio | 13/240006 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 577152 | 577152 | 557152 | 557152 | 557152 | 557152 | 557152 | 96.5347 | 0 | Colector | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100097694 | Construcción De La Red De Drenaje En Calle Texcalco Con Interconexión A La Red De Drenaje De La Calle Falcon De La Colonia Santa María | 13/240007 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 368057 | 368057 | 368057 | 368057 | 368057 | 368057 | 368057 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100097742 | Interconexión De Red De Drenaje En Calle Nezahualcoyotl Del Barrio De Las Tres Lomas | 13/240008 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 395985 | 395985 | 395985 | 395985 | 395985 | 395985 | 395985 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100098561 | Fondo De Fortalecimiento Municipal | Sin número de proyecto | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA DE JUAREZ | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 775202 | 775202 | 387601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesos | 3000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: INFORMACION REPORTADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100101542 | Colegio De Bachilleres De Coahuila | - | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U035 Fortalecimiento de la educación media superior en COLBACH |  | 11-Educación Pública | Colegio de Bachilleres de Coahuila | Educación y deporte | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 31953843 | 31953843 | 17257134 | 0 | 0 | 17257134 | 17257134 | 54.0064 | 0 | Alumno | 4200 | 100 | 81.9 | Financiera: / Física: / Registro: Formato Capturado por la Secretaría de Educación en base a información proporcionada por la Institución ejecutora del Proyecto - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100101695 | Relocalizacion De Techumbre En Parroquia De Santiago Apostol De Viesca Coahuila | 133600012 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 56621 | 56621 | 56621 | 56621 | 56621 | 56621 | 56621 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: AVANCES REGISTRADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100101950 | Pavimentacion Asfaltica De Ocho Calles En La Zona Urbana | PAVIMENTACION | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS COAHUILA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 970801 | 970801 | 970801 | 970801 | 970801 | 970801 | 970801 | 100 | 0 | Pieza | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100102075 | Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable De 6 | AMPL RED DE AGUA | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1135199 | 1135199 | 1135199 | 1135199 | 1135199 | 1135199 | 1135199 | 100 | 0 | Metros Cúbicos | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100102141 | Const Red General De Drenaje Y Desc Dom En Col Coronel Jesus Carranza Neira | RED DE DRENAJE | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 945947 | 945947 | 945947 | 945947 | 945947 | 945947 | 945947 | 100 | 0 | Metro Lineal | 624 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100102202 | Construccion De Techumbre En La Iglesia Del Ejido Darias Municipio De Viesca Coahuila | 133600013 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 100225 | 100225 | 100225 | 100225 | 100225 | 100225 | 100225 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: AVANCES REGISTRADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100102531 | Aportacion Municipal Al Programa De Apoyo A La Inversion En Equipamiento E Infraestructura Municipalizado | APORT MPAL AL PROG | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS COAHUILA | Otra obra pública | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 300000 | 300000 | 270000 | 300000 | 270000 | 270000 | 270000 | 90 | 0 | Hectárea | 1 | 100 | 0.9 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100102577 | Reposicion De Red General De Drenaje Y Desc Dom En Calle De La Fuente Y Corona Entre Fco. I. Madero Y Mercado, Fco. I. Madero Entre De La Fuente Y Corona | REP RED DE DRENAJE | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 384589 | 384590 | 384590 | 384590 | 384590 | 384590 | 384590 | 100 | 0 | Metros Lineales | 270 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100102622 | Pavimentacion Asfaltica De Calle Francisco I. Madero Entre Heroico Colegio Militar Y Oscar Flores Tapia | PAV ASFALTICA | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS COAHUILA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 387264 | 387263 | 387263 | 387263 | 387263 | 387263 | 387263 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100102734 | Suministro De Madera Para Viviendas En El Ejido Cuates De Australia | SUM DE MADERA | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuates de Australia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS COAHUILA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 125960 | 125960 | 113364 | 125960 | 113364 | 113364 | 113364 | 90 | 0 | Acción | 20 | 100 | 0.9 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100103530 | Nomina De Seguridad Publica | NOMINA | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS COAHUILA | Otra obra pública | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 2424000 | 2424000 | 1212000 | 2424000 | 1212000 | 1212000 | 1212000 | 50 | 0 | Pago | 24 | 100 | 0.5 | Financiera: NOMINA SEGURIDAD PUBLICA / Física: / Registro: Nomina para seguridad publica - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100103578 | Construcion De Banquetas De Concreto En Diversas Calles Del Progreso, Coahuila | 132600015 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 760000 | 760000 | 760000 | 760000 | 760000 | 760000 | 760000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 750 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100103609 | Saneamiento | 01 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 100 | 0 | Acción | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100103612 | Saneamiento Financiero | SANEAM FINANCIERO | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS COAHUILA | Otra obra pública | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 456000 | 456000 | 228000 | 456000 | 228000 | 228000 | 228000 | 50 | 0 | Pago | 12 | 100 | 0.5 | Financiera: / Física: / Registro: Saneamiento financiero - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100103649 | Para Compras De Lo Necesario Para Seguridad Publica | 02 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 43725.64 | 43725.64 | 43725.64 | 43725.64 | 43725.64 | 43725.64 | 43725.64 | 100 | 0 | Acción | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100103661 | Aguinaldos | AGUINALDOS | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS COAHUILA | Otra obra pública | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 962342 | 962342 | 481172 | 962342 | 482172 | 481172 | 481172 | 50.0001 | 0 | Pago | 1 | 100 | 0.5 | Financiera: / Física: / Registro: Recursos para cubrir aguinaldos - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100103691 | Seguridad Social | 3 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Acción | 35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100103740 | Nomina De Seguridad Publica | NOM SEG PUB | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS COAHUILA | Otra obra pública | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 100700 | 100700 | 50350 | 100700 | 50175 | 50350 | 50350 | 50 | 0 | Pago | 12 | 100 | 0.5 | Financiera: / Física: / Registro: Nomina seguridad publica - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100103835 | Alumbrado Publico | ALUMB PUBLICO | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS COAHUILA | Otra obra pública | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 2280000 | 2280000 | 1140000 | 2280000 | 1140000 | 1140000 | 1140000 | 50 | 0 | Pago | 12 | 100 | 0.5 | Financiera: ALUMBRADO PUBLICO / Física: / Registro: Alumbrado Publico
COA13130100103879 | Pavimentacion De Calles Colonia El Encino | 02-INF-13 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Obra | 900 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100103887 | Liquidaciones | LIQUIDACIONES | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUATRO CIENEGAS COAHUILA | Otra obra pública | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 85717 | 85717 | 42858 | 85717 | 42858 | 42858 | 42858 | 49.9994 | 0 | Pago | 12 | 100 | 0.5 | Financiera: / Física: / Registro: Liquidaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100104007 | Adecuacion De Infraestructura Hidraulica En Area Del Municipio De Progreso Coah. | 132600016 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 18214 | 18241 | 15449.46 | 18241 | 15449.46 | 15449.46 | 15449.46 | 84.6963 | 0 | Medidor | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia a validaacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100104080 | Proyectos Productivos | 03-INF-13 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Programa | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100104115 | Construccion De Banquetas De Concreto En Diversas Licalidades Del Mpio De Progreso. | 132600017 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 540171.25 | 540171.25 | 540171.25 | 540171.25 | 540171.25 | 540171.25 | 540171.25 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra Terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100104609 | Trabajos De Chapoteadero En Jardin De Niños Nava | 05-INF-13 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA | Educación y deporte | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 15000 | 15000 | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 100 | 0 | Obra | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: AUN NO INICIA LA OBRA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100105050 | Techumbre En Cbtis Del Municipio De Nava Coahuila | 07-INF-13 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 285000 | 285000 | 285000 | 285000 | 285000 | 285000 | 285000 | 100 | 0 | Obra | 2000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100105552 | Construccion De Techumbre En Escuela Emiliano Zapata | 14-INF-13 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 812000 | 812000 | 812000 | 812000 | 812000 | 812000 | 812000 | 100 | 0 | Obra | 800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100114700 | Construcción De 90 Ml De Linea De Agua Potable Con Tubería De Pead Rd 11, De 4 Pulg. De Diámetro En Calle Gorriones Entre Godornices Y Juan Gonzalez Col. Valle De Las Aves | 133000121 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 118800 | 113721.49 | 113721.49 | 113721.49 | 113721.49 | 113721.49 | 113721.49 | 100 | 0 | Metro Lineal | 27 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro:
COA13130100114701 | Construcción De 182 Ml De Linea De Agua Potable Con Tubería De Pead Rd 11 De 4 Pulg. De Diam.En Calle Gaviotas Entre Aguilas Y Cardenales Col. Valle De Las Aves | 133000123 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 240240 | 207810.97 | 207810.97 | 207810.97 | 207810.97 | 207810.97 | 207810.97 | 100 | 0 | Metro Lineal | 27 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro:
COA13130100114702 | Construcción De 250 Ml De Linea De Agua Potable Con Tubería De Pead Rd 11, De 4 Pulg. De Diam. En Calle Juan González Entre Águilas Y Emiliano Zapata Col. Valle De Las Aves | 133000124 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 330000 | 298533.36 | 298533.36 | 298533.36 | 298533.36 | 298533.36 | 298533.36 | 100 | 0 | Metro Lineal | 63 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro:
COA13130100114703 | Construcción De 180 Ml De Linea De Agua Potable Con Tubería De Pead Rd_11 De 4 Inch De Diam.En Calle Juan Gonzalez Entre Aguilas Y Tope De Calle Col. Ampl. Valle De Las Aves | 133000126 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 237600 | 234887.92 | 234887.92 | 234887.92 | 234887.92 | 234887.92 | 234887.92 | 100 | 0 | Metro Lineal | 9 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100114704 | Construcción De 96 Ml De Linea De Agua Potable Con Tubería De Pead Rd_11 De 4 De Diam En Calle Aguilas Entre Prol. Juan Gonzalez Y Tope De Calle Col. Valle De Las Aves | 133000128 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 66000 | 140320 | 140320 | 139249.39 | 139249.39 | 124664.7 | 124664.7 | 88.8431 | 0 | Metro Lineal | 36 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100114706 | Construcción De 60 Ml De Linea De Agua Potable Con Tubería De Pead Rd 11, De 3 Pulgadas De Diámetro En Calle Segunda Entre Prol. Carlos Salazar Y Prol. Obregon Col. 15 De Abril | 133000131 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 79200 | 79200 | 79200 | 76550.69 | 76550.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 18 | 100 | 10 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro:
COA13130100114707 | Construcción De 135 Ml De Linea De Agua En Calle Santa Magdalena Entre Santa Rita Y Santa Barbara Col. Las Margaritas | 133000132 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 228000 | 228000 | 228000 | 227017.73 | 227017.73 | 194073.35 | 194073.35 | 85.1199 | 0 | Metro Lineal | 54 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro:
COA13130100114708 | Construcción De 135 Ml De Linea De Agua Potable En Calle Santa Martha Entre Santa Rita Y Santa Barbara Col. Las Margaritas | 133000133 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 228000 | 228000 | 228000 | 227017.73 | 227017.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 77 | 100 | 10 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro:
COA13130100114709 | Construcción De 420 Ml De Linea De Agua Potable En Calle Santa Barbara Entre Santa Martha Y Tope De Calle Col. Las Margaritas | 133000135 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 735000 | 735000 | 735000 | 733507.65 | 733507.65 | 733507.65 | 733507.65 | 99.797 | 0 | Metro Lineal | 158 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro:
COA13130100114710 | Construcción De 100 Ml De Linea De Agua Potable Con Tubería De De Pead Rd_11 De 4 Inch De Diam En Calle Santa Rita Entre Santa Aurora Y Santa Isabel Col. Las Margaritas | 133000142 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 132000 | 129899.63 | 129899.63 | 129899.63 | 129899.63 | 129899.63 | 129899.63 | 100 | 0 | Metro Lineal | 36 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro:
COA13130100114711 | Construcción De 164 Ml De Linea De Agua Potable En Calle Santa Clara Entre Santa Rita Y Tope De Calle Col. Las Margaritas | 133000144 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 216480 | 214733.19 | 214733.19 | 214733.19 | 214733.19 | 214733.19 | 214733.19 | 100 | 0 | Metro Lineal | 117 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro:
COA13130100114712 | Construcción De 100 Ml De Linea De Agua Potable Con Tuberia De Pead Rd_ 11 4 Inch De Diam. En Calle Santa Isabel Entre Santa Rita Y Santa Barbara Col. Las Margaritas | 133000146 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 132000 | 130941.3 | 130941.3 | 130941.3 | 130941.3 | 130941.3 | 130941.3 | 100 | 0 | Metro Lineal | 50 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro:
COA13130100114713 | Construcción De 75 Ml De Linea De Agua Potable Con Tubería Pead Rd11 De 4 Pul. De Diam. En Calle Santa Carolina Entre Santa Rita Y Santa Barbara Col. Las Margaritas | 133000147 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 99000 | 99000 | 89100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 45 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100114714 | Construcción De 131 Ml De Linea De Agua Potable Con Tubería De Pead Rd11 De 4 De Diam. En Calle 21 De Marzo Entre 16 De Septiembre Y Rio Suchiate Col. Gonzalez Cepeda | 133000153 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 172920 | 159842.73 | 159842.73 | 159842.73 | 159842.73 | 159842.73 | 159842.73 | 100 | 0 | Metro Lineal | 41 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA TERMINADA AL 100%. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100114715 | Construcción De 480 Ml De Linea De Agua Potable Con Tubería De Pead Rd 11, De 4 De Diam. En Calle Sierra Occidente Entre Chichimecas Y Blvd. San Patricio Col. Ampl. Niños Heroes | 133000156 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 633600 | 569503.69 | 569503.69 | 569503.69 | 569503.69 | 569503.69 | 569503.69 | 100 | 0 | Metro Lineal | 45 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100114716 | Construcción De 100 Ml De Linea De Agua Potable Con Tubería De Pead Rd 11, De 4 De Diam. En Calle Cañon De San Lorenzo Entre Sierra Madre Del Sur Y Sierra Hermosa Col. Ampl. Niños Heroes | 133000158 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 132000 | 105952.02 | 105952.02 | 105952.02 | 105952.02 | 105952.02 | 105952.02 | 100 | 0 | Metro Lineal | 9 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100114717 | Construcción De 135 Ml De Linea De Agua Potable Con Tubería De Pead Rd 11 De 4 Pulg. De Diam. En Blvd. San Patricio Entre Jose Mariano Monterde Y Lazaro Cardenas Col. Ampl. Niños Heroes | 133000159 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 178200 | 169250.8 | 169250.8 | 169250.8 | 169250.8 | 169250.8 | 169250.8 | 100 | 0 | Metro Lineal | 36 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro:
COA13130100114718 | Construcción De 55 Ml De Linea De Agua Potable Con Tubería De Pead Rd 11, De 4 Pulg. De Diam.En Calle Fortunato Soto Entre Fresno Y Nogal Col. Ampl. Niños Heroes | 133000161 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 72600 | 48794.38 | 48794.38 | 48794.38 | 48794.38 | 48794.38 | 48794.38 | 100 | 0 | Metro Lineal | 14 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA TERMINADA AL 100%. / Registro:
COA13130100114719 | Construcción De 85 Ml De Linea De Agua Potable En Calle Mariano Monterde Entre Cedro Y Blvd. San Patricio Col. Ampl. Niños Heroes | 133000163 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 112200 | 137100 | 137100 | 134973.2 | 134973.2 | 134973.19 | 134973.19 | 98.4487 | 0 | Metro Lineal | 14 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100114720 | Construcción De 55 Ml De Linea De Agua Potable Con Tubería De Pead Rd 11 De 4 Pulg. De Diam. En Calle Mariano Monterde Entre Fresno Y Nogal Col. Ampl. Niños Heroes | 133000165 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 72600 | 71879.38 | 71879.38 | 71879.38 | 71879.38 | 71879.38 | 71879.38 | 100 | 0 | Metro Lineal | 9 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100114721 | Construcción De 45 Ml De Linea De Agua Potable Con Tubería De Pead Rd11 De 4 De Diam. En Calle Fernando Montes De Oca Entre Los Pinos Y Blvd. San Patricio Col. Ampl. Niños Heroes | 133000167 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 59400 | 56375.51 | 56375.51 | 56375.51 | 56375.51 | 56375.51 | 56375.51 | 100 | 0 | Metro Lineal | 5 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA TERMINADA AL 100%. / Registro:
COA13130100114722 | Construcción De 71 Ml De Linea De Agua Potable Con Tuberia De Pead Rd/11, De 4," De Diametro En Calle Fernando Montes De Oca Entre Fresno Y Roble Col. Ampl. Niños Heroes | 133000169 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 59400 | 59400 | 59400 | 56293.01 | 56293.01 | 56285.88 | 56285.88 | 94.7574 | 0 | Metro Lineal | 9 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA TERMINADA AL 100%. / Registro:
COA13130100114724 | Construcción De 150 Ml De Linea De Agua Potable Con Tuberia De Pead Rd/11, De 4," De Diametro En Calle 45 Entre Calle 16 Y Calle 20 Col. Lomas De Zapaliname | 133000171 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 198000 | 197597.47 | 197597.47 | 197597.47 | 197597.47 | 88064.73 | 88064.73 | 44.5677 | 0 | Metro Lineal | 14 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA TERMINADA AL 100%. / Registro:
COA13130100114725 | Construcción De 115 Ml De Linea De Agua Potable Con Tuberia De Pead Rd/11, De 4," De Diametro En Calle 47 Entre Calle 18 Y Calle 20 Col. Lomas De Zapaliname | 133000173 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 151800 | 150079.27 | 150079.27 | 150079.27 | 150079.27 | 94200.89 | 94200.85 | 62.7674 | 0 | Metro Lineal | 18 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA TERMINADA AL 100%. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100114726 | Construcción De 45 Ml De Linea De Agua Potable Con Tuberia De Pead Rd/11, De 4," De Diametro En Calle 20 Entre Calle 47 Y Calle 45 Col. Lomas De Zapaliname | 133000175 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 59400 | 59272.46 | 59272.46 | 59272.46 | 59272.46 | 59272.46 | 59272.46 | 100 | 0 | Metro Lineal | 5 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA TERMINADA AL 100%. / Registro:
COA13130100114727 | Construcción De 50 Ml De Linea De Agua Potable Con Tuberia De Pead Rd/11, De 4," De Diametro En Calle 20 Entre Calle 37 Y Calle 39 Col. Lomas De Zapaliname | 133000176 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 66000 | 64185.76 | 64185.76 | 64185.76 | 64185.76 | 64185.76 | 64185.76 | 100 | 0 | Metro Lineal | 5 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro:
COA13130100114728 | Construcción De 110 Ml De Linea De Agua Potable Con Tuberia De Pead Rd/11, De 4," De Diametro En Calle 37 Entre Calle 18 Y Calle 20 Col. Lomas De Zapaliname | 133000178 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 145200 | 144744.68 | 144744.68 | 144744.68 | 144744.68 | 144744.68 | 144744.68 | 100 | 0 | Metro Lineal | 9 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro:
COA13130100114729 | Construcción De 104 Ml De Linea De Agua Potable Con Tuberia De Pead Rd/11, De 4," De Diametro En Calle 37 Entre Calle 12 Y Calle 14 Col. Lomas De Zapaliname | 133000181 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 137280 | 135528.39 | 135528.39 | 135528.39 | 135528.39 | 135528.39 | 135528.39 | 100 | 0 | Metro Lineal | 14 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro:
COA13130100114730 | Construcción De 104 Ml De Linea De Agua Potable Con Tuberia De Pead Rd/11, De 4," De Diametro En Calle 35 Entre Calle 12 Y Calle 14 Col. Lomas De Zapaliname | 133000183 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 137280 | 135528.39 | 135528.39 | 135528.39 | 135528.39 | 135528.39 | 135528.39 | 100 | 0 | Metro Lineal | 27 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro:
COA13130100114731 | Construcción De 425 Ml De Linea De Agua Potable Con Tubería De Pead Rd 11, De 4 Pulg. De Diámetro En Calle 33 Entre Calle 12 Y Paso Del Agua Col. Lomas De Zapaliname | 133000184 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 561000 | 560318.86 | 560318.86 | 560318.86 | 560318.86 | 560318.86 | 560318.86 | 100 | 0 | Metro Lineal | 45 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro:
COA13130100114732 | Construcción De 52 Ml De Linea De Agua Potable Con Tubería De Pead Rd 11, De 4 Pulgadas De Diámetro En Calle Santa Cruz Entre Calle Entre Rios Y Cordova Col. Buenos Aires | 133000186 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 68640 | 68640 | 68640 | 67564.42 | 67564.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 9 | 100 | 10 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100114733 | Construcción De 58 Ml De Linea De Agua Potable Con Tuberia De Pead Rd/11, De 4," De Diametro En Calle 58 Entre Calle 7 Y Blvd. Morelos Col. Ampl. Morelos | 133000188 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 76560 | 70079.48 | 70079.48 | 70079.48 | 70079.48 | 70079.48 | 70079.48 | 100 | 0 | Metro Lineal | 23 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA TERMINADA AL 100%. / Registro:
COA13130100114734 | Construcción De 125 Ml De Linea De Agua Potable Con Tubería De Pead Rd11, De 4 De Diámetro En Calle Juan Fco. Gonzalez Entre Tomas Gonzalez Y Tope De Calle Al Norte Col. Nuevo Atardecer. | 133000191 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 165000 | 150207.76 | 150207.76 | 150207.76 | 150207.76 | 150207.76 | 150207.76 | 100 | 0 | Metro Lineal | 18 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA TERMINADA AL 100%. / Registro:
COA13130100114735 | Construcción De 119 Ml De Linea De Agua Potable Con Tuberia Pead Rd11 De 4 De Diam. En Calle Manuel Gonzalez N. Entre Tomas Gonzalez Y Tope De Calle Al Norte Col. Nuevo Atardecer | 133000194 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 157080 | 155755.02 | 155755.02 | 155755.02 | 155755.02 | 155755.02 | 155755.02 | 100 | 0 | Metro Lineal | 18 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA TERMINADA AL 100%. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100114736 | Construcción De 123 Ml De Linea De Agua Potable En Calle Jesus Victor Vazquez Entre Tomas Gonzalez Y Tope De Calle Al Sur Col. Nuevo Atardecer | 133000196 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 162360 | 162360 | 162360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 14 | 100 | 0 | Financiera: OBRA NO ASIGNADA / Física: OBRA NO ASIGNADA / Registro:
COA13130100114737 | Construcción De 24 Ml De Linea De Agua Potable Con Tubería Pead Rd11 De 4 De Diam. En Calle Rio Pánuco Entre Priv. Unión Y Unión Col. Gonzalez Cepeda | 133000199 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 41400 | 41001.29 | 41001.29 | 41001.29 | 41001.29 | 32965.97 | 32965.97 | 80.4023 | 0 | Metro Lineal | 27 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA TERMINADA AL 100%. / Registro:
COA13130100116391 | Instituto Tecnológico De Piedras Negras: Construcción De Unidad Multifuncional Y Obra Exterior | 122500204 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 6988834 | 5282091 | 5282091 | 5282091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1 | 100 | 41 | Financiera: / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100116392 | Plan Director De Desarrollo Urbano De Acuña | 130200005 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA AGUA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 899000 | 899000 | 749406.4 | 749406.4 | 74.9406 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 100 | Financiera: EN PROCESO FINANCIERO / Física: PLAN TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100116393 | Cecytec Francisco Villa.- Construcción De 3 Aulas Didácticas Y Obra Exterior | 130200013 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 831497 | 824083.76 | 824083.76 | 824083.76 | 716614.87 | 716614.87 | 716614.87 | 86.959 | 0 | Aula | 1 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100116395 | Construcción Del Edificio De Juzgados Penales (Segunda Etapa) En El Municipio De Frontera, Coahuila | 131000001 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 10348319.76 | 10348319.76 | 10348319.76 | 10348319.76 | 10348316 | 10348316 | 10348316 | 100 | 0 | Obra | 1500 | 100 | 0.1 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100116396 | Programa De Imagen Urbana Del Centro Histórico De Frontera Y Su Reglamento | 131000003 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA AGUA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1218000 | 487200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100116397 | Cobac Cármen Elizondo De Ancira.- Construcción De 4 Aulas Didácticas, Bodega Y Obra Exterior | 131800014 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 856492.31 | 856492.31 | 856492.31 | 856492.31 | 856492.31 | 856492.31 | 100 | 0 | Aula | 1 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100116398 | Cecytec Jonh F. Kennedy.- Construcción De 4 Aulas Didácticas Y Obra Exterior | 131800015 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 723876.79 | 723876.79 | 723876.79 | 673675.12 | 673675.12 | 673675.12 | 93.0649 | 0 | Aula | 1 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100116399 | Cecytec Venustiano Carranza.- Construcción De 3 Aulas Didácticas Y Obra Exterior | 131800016 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1026768 | 838954.58 | 838954.58 | 838954.58 | 838954.58 | 838954.58 | 838954.58 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100116400 | Presupuesto De Ingenierías Para El Proyecto Ejecutivo Del Cuartel De Policía En La Localidad De Monclova, Coahuila | 131800022 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 306207.37 | 301207.37 | 301207.37 | 301207.37 | 301207.37 | 301207.37 | 301207.37 | 100 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 0 | Financiera: obra concluida / Física: / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100116401 | Construcción Del Blvd. Constitución En Monclova, Coahuila (4ta. Etapa); Tramo 1 900 Al Km 3 400). | 131800031 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 17663322.9 | 14680735.66 | 14680735.66 | 14680735.66 | 7867555.94 | 7867555.94 | 6617168.43 | 53.591 | 0 | Obra | 1 | 100 | 9 | Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100116402 | Sistema De Red De Alumbrado En La Construcción Del Blvd. Constitución Del Montessori A Calle Jimenez En Monclova, Coahuila (Tramo Del Km 0 000 Al Km 3 | 131800032 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2774270.27 | 2494346.12 | 2494346.12 | 2494346.12 | 1465242.92 | 1465242.92 | 1465242.92 | 58.7426 | 0 | Obra | 1 | 100 | 23 | Financiera: sin observacion / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100116403 | Cecytec Álvaro Obregón.- Construcción De 5 Aulas Didácticas Y Obra Exterior | 132000003 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 50000 | 31900 | 31900 | 31900 | 31900 | 31900 | 31900 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capt. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100116404 | Remodelación De Fachadas En El Edificio Multimedia En Piedras Negras, Coahuila | 132500004 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 768318 | 718668.18 | 718668.18 | 718668.18 | 718668.18 | 718668.18 | 718668.18 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100116405 | Cecytec: Construcción Del Taller De Mantenimiento Y Obra Exterior.(Col. Centenario) | 132500012 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1093738 | 1093737.15 | 1093737.15 | 1093737.15 | 974721.49 | 974721.49 | 974721.49 | 89.1184 | 0 | Obra | 1 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100116407 | Proyecto De Intervención Al Inmueble De La Ex-Hacienda De Guadalupe Con Motivo Del 100 Aniversario De La Promulgación Del Plan De Guadalupe | 132700003 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ex-Hacienda de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2900004 | 2900004 | 2900004 | 2900004 | 2899999.86 | 2899999.86 | 2899999.86 | 99.9999 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100116408 | Programa Parcial De Desarrollo Urbano Del Centro Histórico De Ramos Arizpe | 132700006 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE GESTIÓN URBANA AGUA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 812812 | 812812 | 812000 | 276080 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 34 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100116409 | Cecytec.- Construcción Del Taller De Mecatrónica Y Obra Exterior | 132800004 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Agujita | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 50000 | 31900 | 31900 | 31900 | 31900 | 31900 | 31900 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capt. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100116415 | Museografía Para Proyecto Museo Despacho Carranza Y Restauración De Murales De Tarazona En Palacio De Gobierno En El Municipio De Saltillo | 133000020 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE CULTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Público asistente | 1 | 100 | 100 | Financiera: proyecto terminado / Física: proyecto terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100116416 | Cobac Juan Francisco Ealy Ortíz.- Construcción De 2 Aulas Multifuncionales, Servicios Sanitarios, Bodega Y Obra Exterior | 133000026 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1541707 | 1188967.01 | 1188967.01 | 1188967.01 | 882376.26 | 882376.26 | 882376.26 | 74.2137 | 0 | Obra | 1 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: capt. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100116418 | Construcción De La Canalización Del Arroyo Charquillo (Segunda Etapa) En La Ciudad De Saltillo, Coahuila. | 133000250 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5745013 | 5745013 | 5745013 | 5689882.18 | 5689882.18 | 2654614.95 | 2654614.95 | 46.2073 | 0 | Obra | 30000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100116419 | Cecytec Francisco Coss Ramos.- Construcción De 4 Aulas Didácticas Y Servicios Sanitarios Y Obra Exterior | 133100006 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1805451 | 1499329.48 | 1499329.48 | 1499329.48 | 1498962.63 | 1498962.63 | 1498962.63 | 99.9755 | 0 | Obra | 1 | 100 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100116422 | Construcción Del Cuartel De Policía En La Ciudad De Torreón , Coahuila. | 133500053 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 34474487.37 | 364474487.22 | 34474487.22 | 34474487.22 | 15558043.73 | 15558043.73 | 15558043.73 | 4.2686 | 0 | Obra | 1 | 100 | 34 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100116423 | Presupuesto De Ingenierías Para El Proyecto Ejecutivo Del Cuartel De Policía En La Localidad De Torreón, Coahuila. | 133500055 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 525512.63 | 525512.63 | 525512.63 | 517512.63 | 517512.63 | 517512.63 | 517512.63 | 98.4777 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100117823 | Construcción De 37 Ml De Linea De Agua Potable Con Tubería De Pead Rd 11, De 4 Pulg. De Diámetr En Calle Jose Maria Gonzalez Entre Carlos Ma. Bustamante Y Francisco Severo Col. Josefa Ortiz Dominguez | 133000206 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 60682 | 60261.35 | 60261.35 | 60261.35 | 60231.65 | 57938.53 | 57938.53 | 96.1454 | 0 | Metro Lineal | 36 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100117824 | Construcción De 57 Ml De Linea De Agua Potable Con Tuberia De Pead Rd/11, De 4," De Diametro En Calle Cartas A Eufemia Entre San Jose Y Correo Mayor Col. San Jose | 133000208 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 67738 | 61171.45 | 61171.45 | 61171.45 | 61171.45 | 61171.45 | 61171.45 | 100 | 0 | Metro Lineal | 18 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro:
COA13130100117825 | Construcción De 225 Ml De Linea De Alcantarillado Sanitario En Calle Blvd San Patricio Entre Jose Mariano Monterde Y Lazaro Cardenas Col. Ampl. Niños Heroes | 133000141 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 499500 | 273257.06 | 273257.06 | 273257.06 | 273257.06 | 273257.06 | 273257.06 | 100 | 0 | Metro Lineal | 45 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100117826 | Construcción De 49.40 Ml De Linea De Alcantarillado Sanitario Con Tubería De Pvc De 25 Cms. En Calle Rio Salado Entre Cristobal Pereaz Y Arroyo Col. Fundadores 5 Sector | 133000143 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 145000 | 167944.25 | 167944.25 | 167067.86 | 167067.86 | 165836.6 | 165836.6 | 98.745 | 0 | Metro Lineal | 14 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100117827 | Construcción De 57 Ml De Linea De Alcantarillado Sanitario Con Tubería De Pvc De 25 Cms De Diam. En Calle Rio San Juan Entre Cristobal Pereaz Y Arroyo Col. Fundadores 5 Sector | 133000145 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 193000 | 192869.34 | 192869.34 | 192869.34 | 192869.34 | 183306.54 | 183306.54 | 95.0418 | 0 | Metro Lineal | 59 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro:
COA13130100117828 | Construcción De 83 Ml De Linea De Alcantarillado Sanitario Con Tubería De P.V.C. De 25 Cms, En Calle Rio Seco Entre Cristobal Pereaz Y Arroyo Col. Fundadores 5 Sector | 133000148 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 257000 | 279812.69 | 279812.69 | 279777.85 | 279777.85 | 274847.58 | 274847.58 | 98.2256 | 0 | Metro Lineal | 86 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100117829 | Construcción De 140 Ml De Linea De Alcantarillado Sanitario Con Tubería De P.V.C. De 25 Cms De Diám. En Calle Rio Sinaloa Entre Cristobal Pereaz Y Juan Navarro Col. Fundadores 5 Sector | 133000150 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 440000 | 494434.46 | 494434.46 | 486029.07 | 486029.07 | 434300.4 | 434300.4 | 87.8378 | 0 | Metro Lineal | 77 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA TERMINADA AL 100%. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100117830 | Construcción De 120 Ml De Linea De Alcantarillado Sanitario Con Tubería De Pvc De 25 Cms De Diam. En Calle Rio Suchiate Entre Juan Navarro Y S/N Col. Fundadores 5 Sector | 133000152 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 390000 | 389700.25 | 389700.25 | 389700.25 | 389700.25 | 364235.6 | 364235.6 | 93.4656 | 0 | Metro Lineal | 36 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro:
COA13130100117831 | Construcción De 53 Ml De Linea De Alcantarillado Sanitario Calle Rio Seco Entre Juan Navarro Y Y Arroyo Col. Fundadores 5 Sector | 133000154 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 130000 | 145000 | 145000 | 144519.66 | 144519.66 | 144519.66 | 144519.66 | 99.6687 | 0 | Metro Lineal | 14 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro:
COA13130100117832 | Construcción De 40 Ml De Linea De Alcantarillado Sanitario Con Tubería De Pvc De 25 Cms De Diámetro En Calle Cristobal Pereaz Entre Lorenzo Gavira Y Diego De Aguirre Col. Fundadores | 133000155 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 88800 | 87823.22 | 87823.22 | 87823.22 | 87823.22 | 87823.22 | 87823.22 | 100 | 0 | Metro Lineal | 9 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro:
COA13130100117833 | Construcción De 17 Ml De Linea De Alcantarillado Sanitario Con Tubería De Pvc De 25 Cms De Diámetro En Calle Cristobal Pereaz Entre Linea Existente Y Alvaro Fernandez Col. Fundadores | 133000157 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 37740 | 37740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 37740 | 100 | 0 | Financiera: OBRA SIN FINIQUITAR / Física: OBRA SIN FINIQUITAR / Registro:
COA13130100117834 | Construcción De 41 Ml De Linea De Alcantarillado Sanitario Con Tuberia De Pvc, De 25 Cms De Diam. En Calle 7 Entre Calle 56 Y Calle 58 Col. Ampl. Morelos | 133000160 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 91020 | 89042.04 | 89042.04 | 89042.04 | 89042.04 | 89042.04 | 89042.04 | 100 | 0 | Metro Lineal | 14 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA TERMINADA AL 100%. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100117837 | Construcción De 58.90 Ml De Linea De Alcantarillado Sanitario Con Tubería De Pvc De 25 Cms De Diam. En Calle Juan Navarro Entre Linea Existente Y Rio Seco Col. Fundadores 5 Sector | 133000166 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 37740 | 241783.64 | 241783.64 | 241338.86 | 241338.86 | 201845.03 | 201845.03 | 83.4817 | 0 | Metro Lineal | 9 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100117838 | Construcción De 12 Ml De Linea De Alcantarillado Sanitario Con Tubería De P.V.C. De 25 Cms De Diam. En Calle Lorenzo Gavira Entre Cristobal Pereaz Y Linea Existente Col. Ampl. Fundadores | 133000168 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 26640 | 14054.4 | 14054.4 | 14054.4 | 14054.4 | 14054.4 | 14054.4 | 100 | 0 | Metro Lineal | 6 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA TERMINADA AL 100%. / Registro:
COA13130100117840 | Construcción De 141 Ml De Alcantarillado Sanitario Colector En Calle Cruce De Arroyo Entre Buenos Aires Y Roble Col. Las Rosas Y Ampl. Niños Heroes | 133000174 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 313020 | 203135.9 | 203135.9 | 203135.9 | 203135.9 | 203135.9 | 203135.9 | 100 | 0 | Metro Lineal | 45 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro:
COA13130100117841 | Construcción De 470 Ml De Alcantarillado Sanitario Colector En Calle Roble Entre Rosal Y Fernando Montes De Oca Col. Las Rosas Y Ampl. Niños Heroes | 133000177 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1043400 | 811093.29 | 811093.29 | 811093.29 | 811093.29 | 811093.29 | 811093.29 | 100 | 0 | Metro Lineal | 90 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro:
COA13130100117842 | Construcción De 44 Ml De Alcantarillado Sanitario Colector En Calle Fernando Montes De Oca Entre Roble Y Nogal Col. Las Rosas Y Ampl. Niños Heroes | 133000179 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 97680 | 86374.12 | 86374.12 | 86374.12 | 86374.12 | 86374.12 | 86374.12 | 100 | 0 | Metro Lineal | 18 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro:
COA13130100117843 | Construcción De 112 Ml De Alcantarillado Sanitario Colector En Calle Nogal Entre Fernando Montes De Oca Y Jose Mariano Monterde Col. Las Rosas Y Ampl.Niños Heroes | 133000180 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 248640 | 226035.66 | 226035.66 | 226035.66 | 226035.66 | 226035.66 | 226035.66 | 100 | 0 | Metro Lineal | 40 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100117844 | Construcción De 50 Ml De Alcantarillado Sanitario Colector En Calle Jose Mariano Monterde Entre Nogal Y Fresnos Col. Las Rosas Y Ampl. Niños Heroes | 133000182 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 111000 | 103268.76 | 103268.76 | 103268.76 | 103268.76 | 103268.76 | 103268.76 | 100 | 0 | Metro Lineal | 13 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro:
COA13130100117845 | Construcción De 160 Ml De Alcantarillado Sanitario Colector En Calle Fresno Entre Jose Mariano Monterde Y Lazaro Cardenas Col. Las Rosas Y Ampl.Niños Heroes | 133000185 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 355200 | 345639.21 | 345639.21 | 345639.21 | 345639.21 | 345639.21 | 345639.21 | 100 | 0 | Metro Lineal | 90 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro:
COA13130100117846 | Construcción De 245 Ml De Linea De Alcantarillado Sanitario En Calle Juan De La Barrera Entre El Roble Y Blvd. San Patricio Col. Las Rosas | 133000187 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 543900 | 538569.9 | 538569.9 | 538569.9 | 538569.9 | 538569.9 | 538569.9 | 100 | 0 | Metro Lineal | 189 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA TERMINADA AL 100%. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100117847 | Construcción De 96 Ml De Linea De Alcantarillado Sanitario Con Tubería De Pvc De 25 Cms De Diam. En Calle Privada Del Roble Entre Nogalitos Y Del Roble Col. Lomas De Santa Cruz | 133000189 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 213120 | 211984.43 | 211984.43 | 211984.43 | 211984.43 | 211984.43 | 211984.43 | 100 | 0 | Metro Lineal | 14 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA TERMINADA AL 100%. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100117848 | Construcción De 160.5 Ml De Linea De Alcantarillado Sanitario En Calle Del Roble Entre Lea Y Las Margaritas Col. Lomas De Santa Cruz | 133000190 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 356310 | 350765.72 | 350765.72 | 350765.72 | 350765.72 | 350765.72 | 350765.72 | 100 | 0 | Metro Lineal | 14 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA TERMINADA AL 100%. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100117849 | Construcción De 265 Ml De Linea De Alcantarillado Sanitario En Calle Segunda Entre Blvd. San Patricio Y Chichimeca Col. Niños Heroes | 133000192 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 588300 | 572624.04 | 572624.04 | 572624.04 | 572624.04 | 572624.04 | 572624.04 | 100 | 0 | Metro Lineal | 45 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro:
COA13130100117850 | Construcción De 269 Ml De Linea De Alcantarillado Sanitario En Calle Tercera Entre Blvd. San Patricio Y Chichimeca Col. Niños Heroes | 133000193 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 597180 | 581060.14 | 581060.14 | 581060.14 | 581060.14 | 581060.14 | 581060.14 | 100 | 0 | Metro Lineal | 54 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro:
COA13130100117851 | Construcción De 275 Ml De Linea De Alcantarillado Sanitario Con Tuberia De Pvc, De 25 Cms De Diam. En Calle Cuarta Entre Blvd. San Patricio Y Chichimeca Col. Niños Heroes | 133000195 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 610500 | 528189.86 | 528189.86 | 528189.86 | 528189.86 | 528189.86 | 528189.86 | 100 | 0 | Metro Lineal | 68 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro:
COA13130100117852 | Construcción De 280 Ml De Linea De Alcantarillado Sanitario Con Tuberia En Calle Quinta Entre Blvd. San Patricio Y Chichimeca Col. Niños Heroes | 133000197 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 621600 | 497128.6 | 497128.6 | 497128.6 | 497128.6 | 497128.6 | 497128.6 | 100 | 0 | Metro Lineal | 68 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100117853 | Construcción De 552 Ml De Linea De Alcantarillado Sanitario En Calle Cañon De San Lorenzo Entre Palmito Del Sur Y Vicente Suarez Col. Niños Heroes | 133000198 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1225440 | 1106115.06 | 1106115.06 | 1106115.06 | 1106115.06 | 1106115.06 | 1106115.06 | 100 | 0 | Metro Lineal | 68 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100117854 | Construcción De 55 Ml De Linea De Alcantarillado Sanitario En Calle Priv. 2 Entre Aguilas Y Arroyo Col. Valle De Las Aves | 133000200 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 122100 | 94635 | 94635 | 94635 | 94635 | 94635 | 94635 | 100 | 0 | Metro Lineal | 14 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
COA13130100117855 | Construcción De 40 Ml De Linea De Alcantarillado Sanitario En Calle Lateral Entre Privada 1 Y Privada 2 Col. Valle De Las Aves | 133000201 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 88800 | 82524.13 | 82524.13 | 82524.13 | 82524.13 | 82524.13 | 82524.13 | 100 | 0 | Metro Lineal | 9 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro:
COA13130100117856 | Construcción De 114 Ml De Linea De Alcantarillado Sanitario Con Tuberia De Pvc, De 25 Cms De Diam. En Calle Privada Centzontle Entre Aguilas Y Gorriones Col. Valle De Las Aves | 133000202 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 253080 | 93705.66 | 93705.66 | 93705.66 | 93705.66 | 93705.66 | 93705.66 | 100 | 0 | Metro Lineal | 18 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100117857 | Construcción De 183 Ml De Linea De Alcantarillado Sanitario Con Tuberia De Pvc, De 25 Cms De Diam. En Calle Codornices Entre Pavorreales Y Aguilas Col. Valle De Las Aves | 133000203 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 406260 | 279045.25 | 279045.25 | 279045.25 | 279045.25 | 279045.25 | 279045.25 | 100 | 0 | Metro Lineal | 68 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro:
COA13130100117858 | Construcción De 102 Ml De Linea De Alcantarillado Sanitario Con Tuberia De Pvc, De 25 Cms De Diam. En Calle Gorriones Entre Juan Gonzalez Y Codornices Col. Valle De Las Aves | 133000204 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 226440 | 174262.97 | 174262.97 | 174262.97 | 174262.97 | 174262.97 | 174262.97 | 100 | 0 | Metro Lineal | 9 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro:
COA13130100117859 | Construcción De 189 Ml De Linea De Alcantarillado Sanitario Con Tuberia De Pvc, De 25 Cms De Diam. En Calle Gaviotas Entre Aguilas Y Pavorreales Col. Valle De Las Aves | 133000205 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 419580 | 289311.25 | 289311.25 | 289311.25 | 289311.25 | 289311.25 | 289311.25 | 100 | 0 | Metro Lineal | 41 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro:
COA13130100117860 | Construcción De 250 Ml De Linea De Alcantarillado Sanitario En Calle Juan Gonzalez Entre Emiliano Zapata Y Aguilas Col. Valle De Las Aves | 133000207 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 555000 | 422178.04 | 422178.04 | 422178.04 | 422178.04 | 422178.04 | 422178.04 | 100 | 0 | Metro Lineal | 68 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro:
COA13130100117861 | Construcción De 90 Ml De Linea De Alcantarillado Sanitario Con Tuberia De Pvc De 25 Cms De Diam. En Calle Pavorreales Entre Juan Gonzalez Y Codornices Col. Valle De Las Aves | 133000209 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 199800 | 119891.03 | 119891.03 | 119891.03 | 119891.03 | 119891.03 | 119891.03 | 100 | 0 | Metro Lineal | 10 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100117862 | Construcción De 100 Ml De Linea De Alcantarillado Sanitario En Calle 6 Entre Calle 11 Y Calle 15 Col. Lomas De Zapaliname | 133000211 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 222000 | 263519.57 | 263519.57 | 263518.93 | 263518.93 | 215377.57 | 215377.57 | 81.7311 | 0 | Metro Lineal | 63 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100117863 | Construcción De 50 Ml De Linea De Alcantarillado Sanitario Con Tubería P.V.C. De 25 Cms De Diám. En Calle 12 Entre Calle 27 Y Calle 29 Col. Lomas De Zapaliname | 133000213 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 111000 | 111000 | 111000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 18 | 100 | 0 | Financiera: OBRA SIN FINIQUITAR. / Física: OBRA SIN TERMINAR. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100117864 | Construcción De 210 Ml De Linea De Alcantarillado Sanitario Con Tuberia De Pvc, De 25 Cms De Diam. En Calle 13 Entre Calle 2 Y Calle 6 Col. Lomas De Zapaliname | 133000215 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 462000 | 402161.79 | 402161.79 | 402161.79 | 402161.79 | 402161.79 | 402161.79 | 100 | 0 | Metro Lineal | 68 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro:
COA13130100117865 | Construcción De 380 Ml De Linea De Alcantarillado Sanitario Con Tubería De Pvc De 25 Cms De Diam. En Calle 23 Entre Calle 12 Y Calle 18 (Paso Del Agua) Col. Lomas De Zapaliname | 133000216 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 843600 | 818183.83 | 818183.83 | 818183.83 | 818183.83 | 818183.83 | 818183.83 | 100 | 0 | Metro Lineal | 99 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100117866 | Construcción De 280 Ml De Linea De Alcantarillado Sanitario Con Tuberia Pvc De 25 Cms De Diam. En Calle 15 Entre Prol. Otilio Gonzalez Y Calle 6 Col. Lomas De Zapaliname | 133000217 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 621600 | 644158.98 | 644158.98 | 644158.28 | 644158.28 | 617120.98 | 617120.98 | 95.8026 | 0 | Metro Lineal | 54 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA TERMINADA AL 100%. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100117867 | Construcción De 380 Ml De Linea De Alcantarillado Sanitario Con Tubería De Pvc De 25 Cms De Diámetro En Calle 25 Entre Calle 12 Y Calle 18 (Paso Del Agua) Col. Lomas De Zapaliname | 133000218 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 843600 | 797394.12 | 797394.12 | 797394.12 | 797394.12 | 797394.12 | 797394.12 | 100 | 0 | Metro Lineal | 90 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUIDATA / Registro:
COA13130100117868 | Construcción De 100 Ml De Linea De Alcantarillado Sanitario Con Tubo De Pvc, De 25 Cms De Diam. En Calle 2 Entre Calle 11 Y Calle 15 Col. Lomas De Zapaliname | 133000219 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 222000 | 225009.49 | 225009.49 | 225009.28 | 225009.28 | 215377.49 | 215377.49 | 95.7193 | 0 | Metro Lineal | 27 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100117869 | Construcción De 100 Ml De Linea De Alcantarillado Sanitario Con Tuberia De Pvc, De 25 Cms De Diam. En Calle 4 Entre Calle 11 Y Calle 15 Col. Lomas De Zapaliname | 133000220 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 222000 | 236723.54 | 236723.54 | 236723.19 | 236723.19 | 215377.54 | 215377.54 | 90.9827 | 0 | Metro Lineal | 63 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100117870 | Construcción De 50 Ml De Linea De Alcantarillado Sanitario Con Tubería De Pvc De 25 Cms De Diám. En Calle 18 Entre Calle 23 Y Calle 25 Col. Lomas De Zapaliname | 133000221 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 111000 | 125958.25 | 125958.25 | 125957.92 | 125957.92 | 105374.25 | 105374.25 | 83.6581 | 0 | Metro Lineal | 9 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA TERMINADA AL 100%. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100118025 | Prevencion Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participacion Ciudadana | SUB01-2013 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | DIRECCION DE EGRESOS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 10610630.4 | 10610630.4 | 10610104.08 | 10610104.08 | 10610104.08 | 10610104.08 | 99.995 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100118126 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluacion En Control De Confianza | SUB02-2013 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | DIRECCION DE EGRESOS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 452300 | 452300 | 452300 | 452300 | 452300 | 452300 | 100 | 0 | Pesos | 452300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100118214 | Profesionalizacion De Las Instituciones De Seguridad Publica | SUB03-2013 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | DIRECCION DE EGRESOS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 20954775.65 | 20954775.65 | 20589219.22 | 20589219.22 | 20589219.22 | 20589219.22 | 98.2555 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 98.26 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100118366 | Red Nacional De Telecomunicaciones | SUB04-2013 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | DIRECCION DE EGRESOS | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 0 | 21035445.95 | 21035445.95 | 21035445.95 | 21035445.95 | 1035445.95 | 1035445.95 | 4.9224 | 0 | Pesos | 23036932 | 100 | 4.92 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100118623 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluacion En Control De Confianza (2013) | FASP 01 13 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 6937208.44 | 4969626.16 | 4969626.16 | 0 | 41.4136 | 0 | Equipo | 312 | 100 | 28.3 | Financiera: rendimientos generados 48,795.98 / Física: / Registro: el ejercido se puso igual al devengado
COA13130100118722 | Profesionalizacion De Las Instituciones De Seguridad Publica (2013) | FASP 02 13 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 5383895.66 | 2490040.41 | 2126063.93 | 2126063.93 | 21.2606 | 0 | Persona | 208 | 100 | 0 | Financiera: rendimientos generados para este programa es de 40,663.00 / Física: pendiente por ejercer avance fisico / Registro: se sigue trabajando con este programa
COA13130100118892 | Instrumentacion De La Estrategia En El Combate Al Secuestro (Uec´S) (2013) | FASP 03 13 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 1 | 100 | 0 | Financiera: rendimientos de este programa es de 40,663.31 / Física: pendiente por ejercer / Registro: esta pendiente por ejercer este programa - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100118984 | Implementacion De Centros De Operacion Estrategica (Coes) (2013) | FASP 04 13 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 2808402.31 | 2808402.31 | 2808402.31 | 0 | 70.2101 | 0 | Obra | 1081 | 100 | 89 | Financiera: rendimientos generados a este programa 16,265.00 / Física: / Registro: se puso igual lo ejercido en lo comprometido y en lo devengado
COA13130100119077 | Huella Balistica Y Ratreo Computarizado De Armamento (2013) | FASP 05 13 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 11 | 100 | 0 | Financiera: esta pendiente por ejercer este programa rendimientos generados para este programa es de 16,995.00 / Física: avance físico pendiente por ejercer / Registro: programa pendiente por ejercer
COA13130100119202 | Acceso A La Justicia Para Las Mujeres (2013) | FASP 06 13 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1 | 100 | 0 | Financiera: rendimientos generados de este programa 40,663.00 / Física: programa pendiente por ejercer / Registro: este programa esta pendiente por ejercer
COA13130100119326 | Nuevo Sistema De Justicia Penal (2013) | FASP 07 13 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 7498191.12 | 7498191.12 | 7498191.12 | 0 | 93.7274 | 0 | Obra | 2 | 100 | 100 | Financiera: rendimientos generados 32,530.65 / Física: / Registro: el comprometido y el devengado se puso igual al ejercido
COA13130100119386 | Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnologicas Del Sistema Penitenciario Nacional (2013) | FASP 08 13 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 29000000 | 29000000 | 29000000 | 22600367.27 | 6399632.73 | 6399632.73 | 0 | 22.0677 | 0 | Pieza | 9978 | 100 | 31.3 | Financiera: rendimientos generados de este programa es de 117,923.61 / Física: este programa se esta ejerciendo / Registro: se sigue ejerciendo este programa
COA13130100119402 | Saneamiento Financiero | FM-00002-13 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 6390697 | 7029881.53 | 7029881.53 | 7029881.53 | 7029881.53 | 7029881.53 | 7029881.53 | 100 | 0 | Programa | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESE ES UN PROGRAMA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVACE FISIO Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100119432 | Construcción De 126 Ml De Linea De Alcantarillado Sanitario Con Tuberia De Pvc, De 25 Cms De Diam. En Calle 60 Entre Calle 13 Y Blvd. Morelos (Arroyo) Col. Ampl. Morelos | 133000231 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 279720 | 270712.45 | 270712.45 | 270712.45 | 270712.45 | 270712.45 | 270712.45 | 100 | 0 | Metro Lineal | 113 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA TERMINADA AL 100%. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100119443 | Aguinaldos | FM-00003-13 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4500000 | 4047540.09 | 4047540.09 | 4047540.09 | 4047540.09 | 4047540.09 | 4047540.09 | 100 | 0 | Programa | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE ES UN PRRAMA QUE E ENCUNTRA EN SU AVACE FISICO Y FINANCIERO L 100% GUN LAS MNISTRACIONES RECIBIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100119449 | Red Nacional De Telecomunicaciones (2013) | FASP 09 13 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 42798448 | 42798448 | 42798448 | 29673736.45 | 29673736.45 | 29673736.45 | 0 | 69.3337 | 0 | Servicio | 2 | 100 | 0 | Financiera: rendimientos generados 174,033.00 / Física: / Registro: el ejercido se puso igual al comprometido y al devengado
COA13130100119492 | Prima Vacacional | FM-00004-13 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Otra obra pública | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 600000 | 600000 | 589725 | 600000 | 10275 | 589725 | 589724 | 98.2875 | 0 | Programa | 1 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION SE CARGO HASTA HOY POR NO TENERLA A TIEMPO - * - * - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100119511 | Sistema Nacional De Informacion (Base De Datos) (2013) | FASP 10 13 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1102847 | 1102847 | 1102847 | 1102847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 1 | 100 | 0 | Financiera: rendimientos generados a este programa 4,485.00 / Física: pendiente por ejercer avance fisico / Registro: programa pendiente por ejercer
COA13130100119561 | Servicio De Llamadas De Emergencia 066 Y De Denuncia Anonima 089 (2013) | FASP 11 13 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 8447153 | 8447153 | 8447153 | 8447153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 467 | 100 | 0 | Financiera: programa pendiente por ejercer rendimientos generados para este programa es de 34,349.00 / Física: avance fisico pendiente por ejercer / Registro: programa pendiente por ejercer
COA13130100119576 | Departamento De Seguridad Publica | FM-00005-13 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 318528 | 98552.28 | 98552.28 | 98552.28 | 98552.28 | 98552.28 | 98552.28 | 100 | 0 | Programa | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE ES UN PROGRAMA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100119601 | Registro Público Vehicular (2013) | FASP 12 13 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1 | 100 | 0 | Financiera: este programa esta pendiente por ejercer / Física: avance fisico pendiente por ejercer / Registro: programa pendiente por ejercer
COA13130100119681 | Derecho De Alumbrado Publico ( Dap ) | FM-00006-13 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Otra obra pública | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 12650000 | 12650000 | 6325000 | 0 | 0 | 5672608 | 5672608 | 44.8428 | 0 | Programa | 1 | 100 | 0.5 | Financiera: / Física: / Registro: * - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100119682 | Unidad De Inteligencia Patrimonial Y Economica (Uipe´S) (2013) | FASP 13 13 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 103 | 100 | 0 | Financiera: programa prndiente por ejercer totalde rendimientos de este programa es de 8,133.00 / Física: avance fisico pendiente por ejercer / Registro: programa pendiente por ejercer
COA13130100119702 | Recurso Por Distribuir | 133600000 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIREDCCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 6266854 | 6266854 | 3133427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 1000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: RECURSO POR DISTRIBUIR - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100119891 | Evaluacion De Los Distintos Programas O Acciones (2013) | FASP 14 13 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe | 1 | 100 | 0 | Financiera: rendimientos generados para este programa es de 2,846.00 / Física: se sigue trabajando en este programa / Registro: programa pendiente por ejercer
COA13130100119971 | Recurso Por Distribuir | 133600000 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 2707379 | 2707379 | 2353689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 1000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: RECURSO POR DISTRIBUIR - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100120020 | Genetica Forense (2013) | FASP 15 13 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 26 | 100 | 0 | Financiera: rendimientos generados de este programa es de 101,658.28 / Física: pendiente por ejercer este programa / Registro: programa pendiente por ejercer - programa pendiente por ejercer
COA13130100120168 | Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Imparticion De Justicia (2013) | FASP 16 13 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 33378096 | 33378096 | 33378096 | 31954283 | 1349428.34 | 74385 | 0 | 0.22286 | 0 | Pieza | 3990 | 100 | 0.02 | Financiera: rendimientos generados 135,726.40 / Física: / Registro: se sigue ejerciendo este programa
COA13130100120505 | Fortalecimiento De Capacidades De Evaluacion Y Contro De Confianza, Mediante La Aplicacion De Evalauacion De Contro De Confianza A Los Elementos De La Policia Estatal Acreditable (2013) | SPA 8 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 0 | 100 | 0 | Persona | 800 | 100 | 100 | Financiera: programa ejercido al 100% / Física: programa ejercido al 100% / Registro: programa ejercido al 100% y se puso como comprometido y devengado lo que esta como ejercido - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100120565 | Equipamiento De Personal (2013) | SPA1 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3044660 | 3044660 | 3044660 | 3044660 | 3044660 | 3044660 | 0 | 100 | 0 | Pieza | 2511 | 100 | 100 | Financiera: rendimientos generados para este programa es de 317,545.00 / Física: programa ejercido / Registro: este programa esta ejercido al 100% y tuve que poner como comprometido y devengado lo mismo que esta como ejercido
COA13130100120572 | Pavimento Asfaltico | FM-00007-13 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Otra obra pública | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 2356262 | 874919 | 148571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance físico y financiero al 0% según las ministraciones recibidas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100120651 | Equipamiento De Proteccion (2013) | SPA2 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 16331640 | 16331640 | 16331640 | 6943484.69 | 6943484.69 | 6943484.69 | 0 | 42.5155 | 0 | Pieza | 1017 | 100 | 33.5 | Financiera: se sigue ejerciendo este programa rendimientos generados para este programa es de 13962.34 / Física: se sigue ejerciendo este programa / Registro: traemos 206,405.21 como comprometido - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100120845 | Equipamiento Institucional (2013) | SPA3 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 33924000 | 33924000 | 33924000 | 19639803.7 | 19639803.7 | 19639803.7 | 0 | 57.8935 | 0 | Pieza | 93 | 100 | 59.1 | Financiera: se sigue ejerciendo este programa, rendimientos generados para este programa es de 201,636.00 / Física: se sigue ejerciendo este programa / Registro: en este programa lo comprometido y lo devengado quedo igual al ejercido traemos 14,284,196.30 como comprometido devengado 0.
COA13130100120969 | Formacion Y Capacitacion De Los Integrantes De La Policia Estatal Acreditable (2013) | SPA4 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 13184750 | 13184750 | 13184750 | 13184750 | 13184750 | 13184750 | 0 | 100 | 0 | Persona | 210 | 100 | 100 | Financiera: programa ejrecido / Física: programa ejercido / Registro: programa ejercido en su totalidad - programa ejercido en su totalidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100121070 | Convocatoria, Reclutamiento Y Seleccion De Los Elementos Que Integran La Policia Estatal Acreditable (2013) | SPA5 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 0 | 100 | 0 | -1 | 1 | 100 | 100 | Financiera: programa ejercido en su totalidad / Física: programa ejercido al 100% / Registro: programa ejercido al 100% y lo devengado y comprometido se puso igual al que esta como ejercido - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100121162 | Equipamiento Institucional De Conformidad Con El Catalogo De Bienes En Materia De Red Nacional De Telecomunicaciones (2013) | SPA6 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4346819.12 | 4346819.12 | 4346819.12 | 3078317.35 | 1268501.76 | 1268501.76 | 0 | 29.1823 | 0 | Pieza | 134 | 100 | 0 | Financiera: programa aun ejerciendose / Física: programa aun ejerciendose / Registro: este programa se sigue ejerciendo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100121677 | Pavimentacion Asfaltica En Calle Privada Carranza De Arroyo A Calle Muzquiz De La Colonia Morelos | FM-00015-13 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 544710 | 544710.06 | 544710.06 | 544710.06 | 544710.06 | 544710.06 | 544710.06 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE ISICO Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MNISTRACIONES RECIBIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100121744 | Banquetas Peatonales | FM-00008-13 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 676114 | 563353 | 42810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance físico y financiero al 100% según las ministraciones recibidas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100121970 | Saneamiento Financiero | 01 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Otra obra pública | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 518741 | 518741 | 389056 | 389056 | 81700 | 81700 | 81700 | 15.7497 | 0 | Pesos | 3000 | 100 | 21 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100121982 | Remodelacion De Plaza Principal Del Ejido La Cuchilla | FM-00010-13 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 551863 | 551862.75 | 551862.75 | 551862.75 | 551862.75 | 551862.75 | 551862.75 | 100 | 0 | Obra | 2500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100122001 | Ramo 33 - Fassa | RAMO 33 - FASSA | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2478986 | 2478986 | 2478986 | 2311270.7 | 2311270.7 | 2311270.7 | 2311270.7 | 93.2345 | 0 | Equipo | 1 | 100 | 93.23 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100122023 | Ampliacion De La Red De Distribucion De 2 Postes De Energia Electrica En Calle 58 Entre Boulevard Morelos Y A Tope Lado Poniente Col Morelos V Sector | 133000101 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 81836 | 81278.23 | 81278.23 | 81278.23 | 81278.23 | 81278.23 | 81278.23 | 100 | 0 | Poste | 27 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro:
COA13130100122024 | Fondo De Fortalecimiento Municipal | S/N | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 36464562 | 36464562 | 18232281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesos | 50000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: INFORMACION REPORTADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100122025 | Fondo De Fortalecimiento Municipal | S/N | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 4816532 | 4816532 | 2408266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesos | 5000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: INFORMACION REPORTADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100122026 | Fondo De Fortalecimiento Municipal | S/N | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA | Otra obra pública | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 20191618 | 20191620 | 10095809 | 20191620 | 0 | 7967556.39 | 7967556.39 | 39.4597 | 0 | Pesos | 20191618 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: N/A - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100122027 | Fondo De Fortalecimiento Municipal | S/N | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 3978790 | 3978790 | 1989395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesos | 3000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: informacion reportada por la secretaria de finanzas - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100122028 | Fondo De Fortalecimiento Municipal | S/N | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 3071236 | 3071236 | 1535618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesos | 5000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: informacion reportada por la secretaria de finanzas - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100122029 | Fondo De Fortalecimiento Municipal | S/N | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 5328485 | 5328485 | 2664243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesos | 5000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: informacion reportada por la secretaria de finanzas - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100122030 | Fondo De Fortalecimiento Municipal | S/N | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 29498892 | 29498892 | 14749446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesos | 5000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: informacion reportada por las ecretaria de finanzas - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100122033 | Fondo De Fortalecimiento Municipal | S/N | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA | Otra obra pública | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 3048935 | 3048935 | 1524467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesos | 50000 | 100 | 0 | Financiera: INFORMACION REPORTADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS EN VIRTUD DE QUE EL MUNICIPIO NO LA REPORTO. / Física: / Registro: informacion reportada por la secretaria de finanzas - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100122034 | Fondo De Fortalecimiento Municipal | S/N | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Abelardo Galván | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA | Otra obra pública | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 6157985 | 6157985 | 3078992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesos | 5000 | 100 | 0 | Financiera: INFORMACION REPORTADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS EN VIRTUD DE QUE EL MUNICIPIO NO LA REPORTO. / Física: / Registro: informacion reportada por la secretaria de finanzas - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100122035 | Fondo De Fortalecimiento Municipal Saneamiento | S/N | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA | Salud | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 663726 | 663726 | 291038 | 291038 | 291038 | 291038 | 291038 | 43.8491 | 0 | Pesos | 130 | 100 | 44 | Financiera: / Física: / Registro: EN EJECUCION - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100122076 | Fondo De Fortalecimiento Municipal | S/N | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA | Otra obra pública | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 66299424 | 66299423 | 33149712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesos | 66299424 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: información reportada por la secretaria de finanzas - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100122130 | Construcción De 62.80 Ml De Linea De Alcantarillado Sanitario Con Tuberia De Pvc, De 25 Cms De Diam. En Calle 58 Entre Calle 7 Y Blvd. Morelos Col. Ampl. Morelos | 133000234 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 128760 | 158760 | 158760 | 156963.66 | 156963.66 | 156963.66 | 156963.66 | 98.8685 | 0 | Metro Lineal | 23 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100122131 | Construcción De 80 Ml De Linea De Alcantarillado Sanitario Con Tuberia De Pvc, De 25 Cms De Diam. En Calle 13 Entre Calle 56 Y Calle 60 Col. Ampl. Morelos | 133000236 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 177600 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 63 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro:
COA13130100122132 | Construcción De 130 Ml De Linea De Alcantarillado Sanitario Con Tuberia De Pvc, De 25 Cms De Diam. En Calle 58 Entre Calle 13 Y Blvd. Morelos (Arroyo) Col. Ampl. Morelos | 133000237 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 288600 | 281063.36 | 281063.36 | 281063.36 | 281063.36 | 281063.36 | 281063.36 | 100 | 0 | Metro Lineal | 153 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100122213 | Seguridad Pública | SP2013 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICPAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 18821268 | 18821268 | 18821268 | 18821268 | 18821268 | 18821268 | 18821268 | 100 | 0 | -1 | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100122322 | Construccion De 9,960 M2 De Banquetas En Varias Calles Col.Valle De Las Aves | 133000065 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3386400 | 2262395.74 | 2262395.74 | 2262395.74 | 2262395.74 | 2262395.74 | 2262395.74 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 585 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
COA13130100122323 | Construccion De 198 M2 De Banquetas En Priv. 1 Entre Santa Maria De Las Parras Y Tope De Arroyo Col.Las Margaritas | 133000067 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 71478 | 63257.33 | 63257.33 | 63257.33 | 63257.33 | 63257.33 | 63257.33 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 59 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
COA13130100122324 | Construccion De 180 M2 De Banquetas En Priv. 2 Entre Santa Maria De Las Parras Y Tope De Arroyo Col.Las Margaritas | 133000069 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 64980 | 60620.36 | 60620.36 | 60620.36 | 60620.36 | 60620.36 | 60620.36 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 36 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100%. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100122325 | Construccion De 339 M2 De Banquetas En Calle Jose Maria Godivar Entre Pedro Aranda Y Lic. Miguel Cardenas Col.Bellavista(Esc. Sec. Gral .No. 3) | 133000071 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 122379 | 121014.8 | 121014.8 | 121014.8 | 121014.8 | 121014.8 | 121014.8 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 60 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA TERMINADA AL 100%. / Registro:
COA13130100122326 | Construccion De 157.2 M2 De Banquetas En Varias Calles Col.Satelite Sur | 133000076 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 62408 | 47923.47 | 47923.47 | 47923.47 | 47923.47 | 47923.47 | 47923.47 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 59 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100%. / Registro:
COA13130100122327 | Construccion De 665 M2 De Banquetas En Varias Calles Col.La Amistad | 133000078 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 205438 | 203103.46 | 203103.46 | 203103.46 | 203103.46 | 203103.46 | 203103.46 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 108 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA TERMINADA AL 100%. / Registro:
COA13130100122328 | Construccion De 147.9 M2 De Banquetas En Varias Calles Col.La Madrid | 133000080 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 41116 | 40498.19 | 40498.19 | 40498.19 | 40498.19 | 40498.19 | 40498.19 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 36 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA TERMINADA AL 100%. / Registro:
COA13130100122329 | Construccion De 921.63 M2 De Banquetas En Varias Calles Col.Santa Teresa | 133000081 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 289392 | 288681 | 288681 | 288681 | 288681 | 288681 | 288681 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 108 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
COA13130100122332 | Construccion De 108.5 M2 De Banquetas En Calle 26 De Marzo Esquina Con 2 De Abril Col.Centenario | 133000086 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 41230 | 40140.8 | 40140.8 | 40140.8 | 40140.8 | 40140.8 | 40140.8 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 32 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA TERMINADA AL 100%. / Registro:
COA13130100122333 | Construccion De 321.03 M2 De Banquetas En Varias Calles Col.La Peñita | 133000238 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 80229 | 79562.21 | 79562.21 | 79562.21 | 79562.21 | 79562.21 | 79562.21 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 54 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100122334 | Construccion De 1,616 M2 De Pavimento Asfaltico En Calle Jacarandas Entre Pavimento Existente Y Tope De Calle Col. Lomas De Santa Cruz | 133000061 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 622160 | 588407.96 | 588407.96 | 588407.96 | 588407.96 | 588407.96 | 588407.96 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 36 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
COA13130100122335 | Construccion De 480 M2 De Pavimento Asfaltico En Priv. Nogalitos Entre Priv. Nochebuena Y Nogalitos Col. Lomas De Santa Cruz | 133000062 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 184800 | 167679.59 | 167679.59 | 167679.59 | 167679.59 | 167679.59 | 167679.59 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 18 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100122336 | Construccion De 450 M2 De Pavimento Asfaltico En Calle Cipres Entre Las Margaritas Y Tope De Arroyo Col. Lomas De Santa Cruz | 133000063 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 173250 | 170484.07 | 170484.07 | 170484.07 | 170484.07 | 170484.07 | 170484.07 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 27 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA TERMINADA AL 100%. / Registro:
COA13130100122338 | Construccion De 720 M2 De Pavimento Asfaltico En Calle 52 Entre Blvd. Morelos Y Calle 7 Col. Morelos V Sector | 133000066 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 277200 | 277200 | 277200 | 276385.32 | 276385.32 | 276373.06 | 276373.06 | 99.7017 | 0 | Metro Cuadrado | 72 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100122339 | Construccion De 608 M2 De Pavimento Asfaltico En Calle 54 Entre Blvd. Morelos Y Calle 7 Col. Morelos V Sector | 133000068 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 234080 | 234080 | 234080 | 233486.13 | 233486.13 | 233482.27 | 233482.27 | 99.7446 | 0 | Metro Cuadrado | 59 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100122340 | Construccion De 630 M2 De Pavimento Asfaltico En Calle 56 Entre Blvd. Morelos Y Calle 7 Col. Morelos V Sector | 133000070 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 242550 | 242550 | 242550 | 241722.35 | 241722.35 | 241650.39 | 241650.39 | 99.6291 | 0 | Metro Cuadrado | 54 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA 100% TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100122341 | Construccion De 1,125 M2 De Pavimento Asfaltico En Calle 54 Entre Calle 11 Y Calle 13 Col. Morelos V Sector | 133000072 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 433125 | 380693.22 | 380693.22 | 380693.22 | 380693.22 | 380693.22 | 380693.22 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 117 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
COA13130100122342 | Construccion De 1,155 M2 De Pavimento Asfaltico En Calle 56 Entre Calle 11 Y Calle 13 Col. Morelos V Sector | 133000074 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 444675 | 383893.64 | 383893.64 | 383893.64 | 383893.64 | 383893.64 | 383893.64 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 108 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100122343 | Construccion De 1280 M2 De Pavimento Asfaltico En Calle Pino Entre Correo Maritimo Y San Jose Col. Postal Cerritos | 133000075 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 492800 | 432178.44 | 432178.44 | 432178.44 | 432178.44 | 432178.44 | 432178.44 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 36 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro:
COA13130100122344 | Construccion De 624 M2 De Pavimento Asfaltico En Calle Roma Entre Circuito De La Cañada E Ignacio Cepeda Davila Col. Periodistas | 133000077 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 240240 | 238158.25 | 238158.25 | 238158.25 | 238158.25 | 238158.25 | 238158.25 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 23 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA TERMINADA AL 100%. / Registro:
COA13130100122345 | Construccion De 807 M2 De Pavimento Asfaltico En Calle Clavel Entre Francisco I. Madero Y Malva Col. Ma. Del Carmen Cavazos | 133000079 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 310695 | 303607.1 | 303607.1 | 303607.1 | 303607.1 | 303607.1 | 303607.1 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 36 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100122346 | Construccion De 912 M2 De Pavimento Asfaltico En Calle Falcon Entre Blvd. Valdes Sanchez Y Tope De Calle Col. Nueva Aurora | 133000082 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 351120 | 347018.41 | 347018.41 | 347018.41 | 347018.41 | 347018.41 | 347018.41 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 27 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro:
COA13130100122347 | Construccion De 492 M2 De Pavimento Asfaltico En Priv. 1 Entre Santa Maria Delas Parras Y Tope De Arroyo Col. Las Margaritas | 133000085 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 189420 | 161737.91 | 161737.91 | 161737.91 | 161737.91 | 161737.91 | 161737.91 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 36 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro:
COA13130100122348 | Construccion De 400 M2 De Pavimento Asfaltico En Priv. 2 Entre Santa Maria De Las Parras Y Tope De Arroyo Col. Las Margaritas | 133000087 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 154000 | 153491.91 | 153491.91 | 153491.91 | 153491.91 | 153491.91 | 153491.91 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 36 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro:
COA13130100122350 | Construccion De 560 M2 De Pavimento Asfaltico En Calle Priv. Osos Entre Osos Y Tope De Arroyo Col. Lomas De Lourdes | 133000089 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 215600 | 215600 | 215600 | 214577.65 | 214577.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 45 | 100 | 10 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100122351 | Construccion De 9,672 M2 De Concreto Hidraulico En Calle Batallon De San Patricio Entre Palmito Sur Y Gral. Jose Mariano Monterde Col. Niños Heroes | 133000091 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5077800 | 3265907.1 | 3265907.1 | 3265907.1 | 3265907.1 | 3265907.1 | 3265907.1 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 216 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA TERMINADA AL 100%. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100122352 | Construccion De 427 M2 De Pavimento Asfaltico En Calle 5 Entre 26 Y Tope De Calle Col. Vicente Guerrero (Loma Bonita Ii) | 133000092 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 169050 | 169050 | 169050 | 167438.33 | 167438.33 | 155136.7 | 155136.7 | 91.7697 | 0 | Metro Cuadrado | 18 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100122353 | Construccion De 343 M2 De Concreto Hidraulico En Calle Priv. 26 Entre 5 Y Tope De Calle Col. Vicente Guerrero (Loma Bonita Ii) | 133000093 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 180075 | 131573.57 | 131573.57 | 131573.57 | 131573.57 | 131573.57 | 131573.57 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 18 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA TERMINADA AL 100%. / Registro:
COA13130100122354 | Construccion De 560 M2 De Concreto Hidraulico En Calle Caracol Entre Priv. 26 Y Tope De Calle Col. Vicente Guerrero (Loma Bonita Ii) | 133000094 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 294000 | 288054.93 | 288054.93 | 288054.93 | 288054.93 | 288054.93 | 288054.93 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 36 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
COA13130100122356 | Construccion De 2,536 M2 De Pavimento Asfaltico En Calle 35 Entre Calle 6 Y Calle 12 Col. Lomas De Zapaliname | 133000097 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 976360 | 969307.79 | 969307.79 | 969307.79 | 969307.79 | 969307.79 | 969307.79 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 113 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
COA13130100122359 | Construccion De 3,519 M2 De Pavimento Asfaltico En Calle Triunfo Entre Nuevo Mexico(Mexico Nuevo) Y Nueva Tecnologia Col. Nuevo Progreso | 133000102 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1354815 | 1316927.07 | 1316927.07 | 1316927.07 | 1316927.07 | 1316927.07 | 1316927.07 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 171 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100122362 | Construccion De 648 M2 De Concreto Hidraulico En Calle Constituyentes Entre Pavimento Existente Y A Mediacion De Cerro Col. Ignacio Allende | 133000107 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 305451 | 305451 | 305451 | 304062.25 | 304062.25 | 303983.51 | 303983.51 | 99.5196 | 0 | Metro Cuadrado | 41 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONTRATADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro:
COA13130100122363 | Construccion De 515 M2 De Concreto Hidraulico Y Escalinatas En Varias Calles De La Col. Ignacio Allende | 133000108 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 368173 | 368173 | 368173 | 361599.84 | 361599.84 | 332000.64 | 332000.64 | 90.1752 | 0 | Metro Cuadrado | 18 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100%. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100122364 | Construccion De 1,071 M2 De Pavimento Asfaltico En Calle Pavorreales (Cardenales) Entre Patos Y Golondrinas Col. Valle De Las Aves | 133000109 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 412335 | 412335 | 412335 | 406497.54 | 406497.54 | 369740.82 | 369740.82 | 89.67 | 0 | Metro Cuadrado | 45 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100122365 | Construccion De 1,071 M2 De Pavimento Asfaltico En Calle Palomas Entre Patos Y Golondrinas Col. Valle De Las Aves | 133000110 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 412335 | 387291.35 | 387291.35 | 387291.35 | 387291.35 | 387291.35 | 387291.35 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 45 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro:
COA13130100122366 | Construccion De 1,071 M2 De Pavimento Asfaltico En Calle Gorriones Entre Patos Y Golondrinas Col. Valle De Las Aves | 133000111 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 412335 | 361553.21 | 361553.21 | 361553.21 | 361553.21 | 361553.21 | 361553.21 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 45 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro:
COA13130100122367 | Construccion De 1,034 M2 De Pavimento Asfaltico En Calle Gorriones Entre Golondrinas Y Godornices Col. Valle De Las Aves | 133000112 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 396090 | 359378.23 | 359378.23 | 359378.23 | 359378.23 | 359378.23 | 359378.23 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 32 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro:
COA13130100122368 | Construccion De 990 M2 De Pavimento Asfaltico En Calle Palomas Entre Golondrinas Y Godornices Col. Valle De Las Aves | 133000113 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 412335 | 360488.02 | 360488.02 | 360488.02 | 360488.02 | 360488.02 | 360488.02 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 45 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro:
COA13130100122369 | Construccion De 990 M2 De Pavimento Asfaltico En Calle Pavorreales (Cardenales) Entre Golondrinas Y Codornices Col. Valle De Las Aves | 133000114 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 381150 | 352414.84 | 352414.84 | 352414.84 | 352414.84 | 352414.84 | 352414.84 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 36 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100122466 | Construccion De Plazoleta En Estacion Barroteran | FM-00011-13 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 450000 | 447924.27 | 447924.27 | 447924.27 | 447924.27 | 447924.27 | 447924.27 | 100 | 0 | Obra | 850 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UA OBRA QE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100122757 | Fondo De Infraestructura Social Municipal | S/N | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 17342136 | 17342136 | 10405282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesos | 20000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: INFORMACION REPORTADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100122758 | Fondo De Infraestructura Social Municipal | S/N | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 545456 | 545456 | 327243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesos | 3000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: INFORMACION REPORTADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100122760 | Fondo De Infraestructura Social Municipal | S/N | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA | Otra obra pública | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 9303804 | 9303804 | 5582282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesos | 100000 | 100 | 0 | Financiera: INFORMACION REPORTADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS EN VIRTUD DE QUE EL MUNICIPIO NO LA REPORTO / Física: / Registro: INFORMACION REPORTADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100122762 | Fondo De Infraestructura Social Municipal | S/N | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 5584853 | 5584853 | 3350912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesos | 50000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: informacion reportada por la secretaria de finanzas - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100122764 | Fondo De Infraestructura Social Municipal | S/N | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 1449313 | 1449313 | 869588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesos | 3000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: informacion reportada por la secretaria de finanzas - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100122765 | Fondo De Infraestructura Social Municipal | S/N | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 167351 | 1671351 | 1002810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesos | 5000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: informacion reportada por la secretaria de finanzas - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100122766 | Fondo De Infraestructura Social Municipal | S/N | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 3889942 | 3889942 | 2333965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesos | 5000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: informacion reportada por la secretaria de finanzas - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100122767 | Fondo De Infraestructura Social Municipal | S/N | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 4084135 | 4084135 | 2450481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesos | 4084135 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: informacion reportada por la secretaria de finanzas
COA13130100122769 | Nomina De Seguridad Publica Municipal | S/N | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 1650000 | 1650000 | 884742 | 884742 | 277602 | 277602 | 277602 | 16.8244 | 0 | Pesos | 25 | 100 | 17 | Financiera: / Física: / Registro: en ejecucion - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100122770 | Fondo De Infraestructura Social Municipal | S/N | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA | Otra obra pública | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 1202287 | 1202287 | 721372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesos | 5000 | 100 | 0 | Financiera: INFORMACION REPORTADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS EN VIRTUD DE QUE EL MUNICIPIO NO LA REPORTO. / Física: / Registro: informacion reportada por la secretaria de finanzas
COA13130100122771 | Fondo De Infraestructura Social Municipal | S/N | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA | Otra obra pública | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 2401005 | 2401004 | 1440603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesos | 5000 | 100 | 0 | Financiera: INFORMACION REPORTADA POR LA SECRETARIA DE FINANAS EN VIRTUD DE QUE EL MUNICIPIO NO LA REPORTO. / Física: / Registro: informacion reportada por la secretaria de finanzas - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100123273 | Construccion De 2,480 M2 De Pavimento Asfaltico En Calle Cisnes Entre Tope De Calle Al Sur Y Tope De Calle Al Norte Col. Valle De Las Aves | 133000117 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 954800 | 803262.44 | 803262.44 | 803262.44 | 803262.44 | 803262.44 | 803262.44 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 35 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro:
COA13130100123275 | Construccion De 1,170 M2 De Pavimento Asfaltico En Calle 7 Entre Calle 56 Y Calle 50 Col. Morelos V Sector | 133000119 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 450450 | 801000 | 801000 | 771364.42 | 771364.42 | 633239.82 | 633239.82 | 79.0562 | 0 | Metro Cuadrado | 54 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA TERMINADA AL 100%. / Registro:
COA13130100123276 | Construccion De 720 M2 De Pavimento Asfaltico En Calle 13 Entre Pavimento Existente Y Calle 56 Col. Morelos Iv Sector | 133000225 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 277200 | 277200 | 277200 | 265391.88 | 265391.88 | 249400.63 | 249400.63 | 89.9714 | 0 | Metro Cuadrado | 18 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100123277 | Construccion De 10,680 M2 De Pavimento Asfaltico En Calle Camino Al Morillo Antonio Narro Y San Nicolas Col. Landin-Lomas De Guadalupe | 133000235 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2324245 | 2324245 | 2324245 | 2293252.13 | 2293252.13 | 2002616.02 | 2002616.02 | 86.162 | 0 | Metro Cuadrado | 95 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: OBRA TERMINADA AL 100%. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100123278 | Construccion De 110 Ml De Barda Perimetral En La Secundaria En Calle Santa Gertrudis Entre Santa Barbara Y San Juana Col. Santa Cristina | 133000137 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 183218 | 181779.75 | 181779.75 | 181779.75 | 181779.75 | 181779.75 | 181779.75 | 100 | 0 | Escuela | 135 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro:
COA13130100123280 | Construccion De Sanitarios En El Jardin De Niños Cecilia Rodriguez T.M. De En Calle Izote Entre Cactus Y Huapilla Col. Loma Linda | 133000240 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 165939 | 165909.18 | 165909.18 | 165909.18 | 165909.18 | 156510.29 | 156510.29 | 94.3349 | 0 | Escuela | 225 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro:
COA13130100123281 | Construccion De 210 Ml De Barda Perimetral En Esc. Prim. Rogelio Alvarado Cavazos T.M. En Calle Fermin Espinoza Armillita Entre Francisco Rivera Y Manuel Capetillo Col. Fracc. Plaza | 133000241 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 304941 | 299846.2 | 299846.2 | 299846.2 | 299846.2 | 290542.66 | 290542.66 | 96.8972 | 0 | Escuela | 180 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro:
COA13130100124035 | Construccion De Puente Peatonal En Calle Prol. Cipres Entre Mezquite Y Nuevo Mirasierra Col. Mirasierra | 133000120 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1520000 | 1347475.06 | 1347475.06 | 1347475.06 | 1347475.06 | 1347475.06 | 1347475.06 | 100 | 0 | Puente | 135 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100124254 | Rehabilitacion De Puente Peatonal Entre Calles Peru Del Fracc. America Y Nardos Col. Valle De Las Flores Infonavit | 133000125 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 214074 | 203908.57 | 203908.57 | 203908.57 | 203908.57 | 203908.57 | 203908.57 | 100 | 0 | Puente | 135 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro:
COA13130100124255 | Rehabilitacion De Acceso A Puente Peatonal En Callejon De Acceso S/N De La Col Villa Universidad Entre Periferico Luis Echeverria Y Puente Peatonal Col. Villa Universidad | 133000127 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MPIO SALTILLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 132300 | 122554 | 122554 | 122554 | 122554 | 122554 | 122554 | 100 | 0 | Puente | 54 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADO / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro:
COA13130100124257 | Fondo De Infraestructura Social Municipal | S/N | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 12625444 | 12625444 | 7575266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesos | 50000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: INFORMACION REPORTADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100124258 | Fondo De Infraestructura Social Municipal | S/N | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 9436241 | 9436241 | 5661745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesos | 10000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: informacion reportada por la secretaria de finanzas - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100124264 | Fondo De Fortalecimiento Municipal | S/N | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 104817617 | 104817617 | 52408809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesos | 50000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: información reportada por la secretaria de finanzas - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100124265 | Fondo De Fortalecimiento Municipal | S/N | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 3658824 | 36583824 | 18291912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesos | 10000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: informacion reportada por la secretaria de finanzas - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130100127273 | Rehabilitacion De Puente De Concreto En Arroyo Zamora | FM-00012-13 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 154350 | 154350 | 154350 | 154350 | 154350 | 154350 | 154350 | 100 | 0 | Obra | 6500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVACE FISIO Y FNANCIERO AL 100% SEGUN LA MINISTRACINES RECIBIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100128308 | Material Electrico | FM-00013-13 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 600000 | 380018.49 | 380018.49 | 380018.49 | 380018.49 | 380018.49 | 380018.49 | 100 | 0 | Programa | 67000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE ES UN PROGRAMA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LASMNISTRACIONES RECIBIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100128363 | Programa De Bacheo | FM-00014-13 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 750000 | 712889.6 | 712889.6 | 712889.6 | 712889.6 | 712889.6 | 712889.6 | 100 | 0 | Programa | 67000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UN PROGRAMA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100128585 | Ampliación De La Red De Distribución De 13 Postes De Energia Electrica En Calle Prol. Marte Entre Torre De Loto Y Torre De Los Alcatraces Col. Satelite Norte Ampl. | 133000090 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 547274 | 546788.23 | 546788.23 | 546788.23 | 546788.23 | 546788.23 | 546788.23 | 100 | 0 | Poste | 621 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100129113 | Ampliación De La Red De Distribución De 3 Postes De Energia Electrica En Calle Privada Cazadores Entre Paseo De Los Cazadores Y Tope De Privada Col. Lomas De Lourdes | 133000104 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 165000 | 164041.33 | 164041.33 | 164041.33 | 164041.33 | 164041.33 | 164041.33 | 100 | 0 | Poste | 23 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130100129514 | Ampliación De La Red De Distribución De 3 Postes De Energia Electrica En Calle Tlahuac Entre Coyucatlan Y Tope De Calle Al Sur Col. Ampl Federico Berrueto Ramon | 133000106 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 99904 | 99601.15 | 99601.15 | 99601.15 | 99601.15 | 99601.15 | 99601.15 | 100 | 0 | Poste | 32 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro:
COA13130100129604 | Ampliación De La Red De Distribución De 3 Postes De Energia Electrica En Calle 62 Entre Calle 11 Y Calle 13 Col. Morelos V Sector | 133000239 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 62164 | 61712.15 | 61712.15 | 61712.15 | 61712.15 | 61712.15 | 61712.15 | 100 | 0 | Poste | 18 | 100 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200135293 | Adquisicion De Papeleria Para Seguridada Publica. | 2501018 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 156 | 6632.36 | 6632.36 | 6632.36 | 6632.36 | 6632.36 | 6632.36 | 100 | 0 | Pago | 30 | 100 | 100 | Financiera: fondo de fortalecimiento / Física: adquisicion de papeleria / Registro: se realiza compra de papeleria para seguridad publica - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200135772 | Rehabilitacion De Pozos Para Dotacion De Agua Potable | 2502008 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMAS MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 750000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 610967 | 100 | 0 | Obra | 8 | 100 | 100 | Financiera: fondo de infraestructura / Física: el recurso se destina a las comunidades que lo requieren. / Registro: el recurso se destina a comunidades segun lo requiera - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200135800 | Construccion De Barda Perimetral En El Jardin De Niños General Antonio Cardenas Rdz. | 2502009 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Publicas Municipal | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 1 | 100 | 100 | Financiera: fondo de infraestructura / Física: obra realizada / Registro: la obra ya fue realizada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200135825 | Perforacion Y Equipamiento De Pozo Profundo En El Area Urbana De General Cepeda (Colonia Buena Vista A Un Lado Del Lienzo Charro). | 2502010 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Sistema Municipal de Agua y Saneamiento. | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 852080 | 852080 | 852080 | 852080 | 852080 | 852080 | 852080 | 100 | 0 | Pozo | 1 | 100 | 100 | Financiera: fondo de infraestructura / Física: obra terminada / Registro: la obra ya fue terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200135844 | Gastos Indirectos | 2502002 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Tesoreria Municipal de General Cepeda | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 255761 | 225761 | 225761 | 225761 | 225761 | 225761 | 225761 | 100 | 0 | Pago | 1 | 100 | 100 | Financiera: fondo de infraestructura / Física: se utiliza para supervision de obra / Registro: los pagos que se realizan son para la supervision de obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200136745 | Mantenimiento General De Los Edificios Principales Y De Atención A Los Alumnos En Cada Una De Las 3 Unidades. | 1 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVARSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5050000 | 5050000 | 5050000 | 5050000 | 3583562.46 | 2817290.2 | 2817290.2 | 55.7879 | 0 | Obra | 1 | 100 | 76 | Financiera: / Física: / Registro: se valida informacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200136757 | 3era Etapa De Infoteca Ciudad Universitaria De Arteaga. | 2 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 27000000 | 27000000 | 27000000 | 27000000 | 27000000 | 8368969.06 | 7704462.84 | 30.9962 | 0 | Obra | 1 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: se valida informacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200136765 | 3era Etapa De Facultad De Ingeniería Ciudad Universitaria De Arteaga. | 3 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 22530502.13 | 22530502.13 | 22530502.13 | 22530502.13 | 22055974.95 | 10869027.5 | 9953257.82 | 48.2414 | 0 | Obra | 1 | 100 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: se valida informacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200136769 | Escuela De Ciencias De La Salud, Facultad De Medicina, Piedras Negras. | 4 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4732925.89 | 4732925.89 | 4732925.89 | 4732925.89 | 4578494.76 | 1684246.5 | 1554779.68 | 35.5857 | 0 | Obra | 1 | 100 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: se valida informacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200136784 | Edificio Principal De Esc. De Bachilleres Presidente Venustiano Carranza, Extensión Matamoros, Primera Etapa. | 1 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA. | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 6901294.7 | 4908782.38 | 4405318.38 | 70.1255 | 0 | Obra | 1 | 100 | 78 | Financiera: / Física: / Registro: se valida informacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200136789 | Mantenimiento General De Los Edificios Principales Y De Atención A Los Alumnos En Cada Una De Las 3 Unidades. | 2 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1860413.47 | 1860413.47 | 1860413.47 | 1860413.47 | 1368911.21 | 1200737.8 | 1200737.8 | 64.5414 | 0 | Obra | 1 | 100 | 68 | Financiera: / Física: / Registro: se valida informacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200137896 | Construcción De Emisor A Presión De 10 Pulgadas De Diámetro Proveniente Del Cárcamo Pluvial Sarabia | FF-003-13 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL R AYTO DE TORREÓN | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2311415 | 2311415 | 2311415 | 2311415 | 2311415 | 2311415 | 2311415 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200137933 | Reforestación De Diversos Tipos De Árboles En Distintos Puntos De La Ciudad | FF-011-13 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL R. AYTO DE TORREÓN | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200138105 | Fideicomiso De Dspm | FIDEICOMISO DSPM | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERÍA MUNICIPAL DE TORREÓN | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 100 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200138136 | Gasolina De La D.S.P.M. | GASOLINA DSPM | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERÍA MUNICIPAL DEL R AYTO DE TORREÓN | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 9757573 | 9757573 | 9757573 | 9757573 | 9757573 | 9757573 | 9757573 | 100 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: consumo de combustible de la dspm / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200138148 | Gasolina Para Bomberos | GASOLINA BOMBEROS | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERÍA MUNICIPAL DE AYTO DE TORREÓN | Otra obra pública | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 107133 | 107133 | 107133 | 107133 | 107133 | 107133 | 107133 | 100 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200138655 | Servicios De Llamadas | - | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200138743 | Pavimento Con Asfalto En La Calle Reforma Entre Avenida Roman Cepeda Y Francisco I Madero | 1304027 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 797750.6 | 797750.6 | 797750.6 | 797750.6 | 797750.6 | 797750.6 | 797750.6 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1000 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Física: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200138872 | Pavimentación De Acceso Al Mesón Del Norte | 132700058 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2751174.09 | 2751174.09 | 2751174.09 | 2428001.61 | 1780754.11 | 1780754.11 | 1780754.11 | 64.7271 | 0 | Obra | 75641 | 100 | 64 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200138873 | Pavimento Con Asfalto En La Calle Francisco Coss Entre Hidlgo Y Avenida Roman Cepeda | 1304030 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 510960.24 | 510960.24 | 510960.24 | 510960.24 | 510960.24 | 510960.24 | 510960.24 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1000 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA Y FUNCIONANDO / Física: TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: TERMINADA Y FUNCIONANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200138880 | Prim. Sin Nombre (Fracc. Noblasi Sector 2); Construcción De Dos Aulas Didácticas Y Obra Exterior | 130200026 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 469084.52 | 469084.52 | 469084.52 | 469084.52 | 469084.52 | 469084.52 | 469084.52 | 100 | 0 | Aula | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200138894 | Prim. Club Rotario; Construcción De Un Aula Psicopedagógica Y Obra Exterior | 130200033 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 278724.42 | 278724.42 | 278724.42 | 278724.42 | 278724.42 | 278724.42 | 278724.42 | 100 | 0 | Aula | 253 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200138918 | E.S.T. No.93; Construcción De Tres Aulas Didácticas, Escalera Y Obra Exterior. | 130200035 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1314199.35 | 1314199.35 | 1314199.35 | 1314199.35 | 1314199.35 | 1314199.35 | 1314199.35 | 100 | 0 | Aula | 105 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200138938 | E.S.G. No. 1, 26 De Junio De 1908; Reparación De Losa De Concreto Edificio "A". | 130200040 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 148467.55 | 148467.55 | 148467.55 | 148467.55 | 148467.55 | 148467.55 | 148467.55 | 100 | 0 | Aula | 687 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200138961 | E.S.T. No. 23 Dr Gral. Rafael Cepeda De La Fuente; Construcción De Dos Aulas Didácticas Y Obra Exterior. | 130400006 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 916016.99 | 916016.99 | 916016.99 | 916016.99 | 747806.41 | 747806.41 | 747806.41 | 81.6367 | 0 | Aula | 630 | 0 | 79 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200138984 | E.S.T. Sergio Macias Salazar; Reparación General De Impermeabilizante, Rehabilitación De Servicios Sanitarios. | 131400011 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1079969.29 | 1079969.29 | 1079969.29 | 1079969.29 | 1079969.29 | 1079969.29 | 1079969.29 | 100 | 0 | Aula | 180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200139015 | J.N. Narciso Mendoza; Construcción De 2 Aulas Didácticas E Impermeabilización De Edificio "A" Y Obra Exterior. | 132000059 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 524925.91 | 524925.91 | 524925.91 | 524925.91 | 524925.91 | 524925.91 | 524925.91 | 100 | 0 | Aula | 105 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200139042 | Prim. Candelaria Valdes Valdes; Reparación De Fractura De Muros De Edificios, Reparación De Pisos De Concreto En Plaza Cívica Y Andadores Y Sustitución De Malla Ciclónica | 132000060 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 419989.63 | 419989.62 | 419989.62 | 419989.62 | 348185.57 | 348185.57 | 348185.57 | 82.9034 | 0 | Obra | 165 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200139054 | J.N. Seccion 38; Impermeabilización De Edificio "A", Sustitución De Puertas Y Ventanas Y Sustitución De Malla Ciclónica | 132000061 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 325680.97 | 325680.97 | 325680.97 | 325680.97 | 325680.97 | 325680.97 | 325680.97 | 100 | 0 | Obra | 54 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200139076 | Prim. Dieciseis De Septiembre; Demolición De Aula Atípica En Edificio "A" | 132300027 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Laguna del Rey (Químicas del Rey) | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 84601.87 | 84601.87 | 84601.87 | 84601.87 | 84601.87 | 84601.87 | 84601.87 | 100 | 0 | Obra | 235 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200139084 | Centro De Atención Múltiple Isidro Morales Padilla; Demolición De Muros Intermedios Y Adecuación De Cubículos Para Aulas | 132400026 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 103179.85 | 103179.85 | 103179.85 | 103179.85 | 88563.32 | 88563.32 | 88563.32 | 85.8339 | 0 | Obra | 90 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200139102 | Prim. Daniel Hernández Isais; Impermeabilización General Y Recimentación Y Reparación De Muros Edificio "B" Y "E" | 132500026 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 476764.25 | 476764.25 | 476764.25 | 476764.25 | 426240.55 | 426240.55 | 426240.55 | 89.4028 | 0 | Obra | 396 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200139112 | "E.S.T. No. 84 ""Julia De León Merla""; Sustitución De Impermeabilizante Edificio ""A"" Y ""E""" | 132500035 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 395965.39 | 895965.39 | 895965.39 | 395965 | 375397.33 | 375397.33 | 375397.33 | 41.8986 | 0 | Obra | 422 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200139124 | Prim. Ernesto Vela Del Campo; Impermeabilización De Un Aula Edificio "C", Reparación De Servicios Sanitarios Y Sustitución De Malla Ciclónica | 132500042 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 362837.82 | 362837.82 | 362837.82 | 362837.82 | 362837.82 | 362837.82 | 362837.82 | 100 | 0 | Obra | 196 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200139145 | Prim. Lic. Adolfo López Mateos; Impermeabilización General Y Rehabilitación Del Eléctrico E Iluminación. | 132500043 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 361748.3 | 361748.3 | 361748.3 | 361748.3 | 361748.3 | 361748.3 | 361748.3 | 100 | 0 | Obra | 238 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200139161 | E.S.G. Sin Nombre (Fracc. Villa Real); Construcción De 4 Aulas Didácticas, Escalera Y Obra Exterior. | 132500099 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1519149 | 1519149 | 1519149 | 1519149 | 1330785.93 | 1330785.93 | 1330785.93 | 87.6008 | 0 | Aula | 114 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200139176 | Prim. Maestros Coahuilenses; Construcción De Un Aula Didáctica, Un Aula Psicopedagógica Y Obra Exterior. | 132700014 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 574652.75 | 574652.75 | 574652.75 | 574652.75 | 574652.75 | 574652.75 | 574652.75 | 100 | 0 | Aula | 268 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200139188 | "J.N. Maria Concepcion Cabrera Ramirez; Construcción De 1 Aula Psicopedagógica, Barda Parcial, Piso En Plaza Cívica Y Obra Exterior" | 132700039 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 358572.43 | 358572.43 | 358572.43 | 358572.43 | 358572.43 | 358572.43 | 358572.43 | 100 | 0 | Aula | 106 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200139203 | J.N. Miguel Hidalgo Y Costilla; Construcción De Barda Parcial Del Lado Oriente Y Sur | 132700040 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 159162.87 | 206278.04 | 206278.04 | 191514.13 | 167199.75 | 167199.75 | 167199.75 | 81.0555 | 0 | Obra | 106 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200139211 | Centro De Educación Inicial # 1; Sustitución De Barda Lado Poniente | 133000255 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 129545.54 | 129545.54 | 129545.54 | 129545.54 | 129544.18 | 129544.18 | 129544.18 | 99.999 | 0 | Obra | 90 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200139219 | J.N. Lamadrid; Impermeabilización En Edificio "C" Y Reparación De Cuarteaduras En Muros Del Edificio "A" | 133000309 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 398024.76 | 398024.96 | 398024.96 | 398024.96 | 268138.05 | 268138.05 | 268138.05 | 67.3671 | 0 | Obra | 165 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200139225 | Prim. Juan Enrique Pestalozzi; Sustitución De Barda Lado Poniente. | 133000325 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 519172.88 | 475438.6 | 475438.6 | 475438.6 | 475438.6 | 475438.6 | 475438.6 | 100 | 0 | Obra | 195 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200139903 | J.N. José García Rodríguez; Construcción De Un Aula Psicopedagógica Y Obra Exterior | 133000340 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 261691.75 | 352065.54 | 352065.54 | 261691.79 | 213336.98 | 213336.98 | 213336.98 | 60.5958 | 0 | Aula | 77 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200139915 | Prim. Francisco Javier Mina; Construcción De Un Aula Didáctica, Servicios Sanitarios, Fosa Séptica Y Obra Exterior. | 133000341 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 826090.64 | 826090.64 | 826090.64 | 826090.64 | 580677.49 | 580677.49 | 580677.49 | 70.2922 | 0 | Aula | 127 | 0 | 63 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200139926 | J.N. Lucia Rosa Teissier De Galindo; Construcción De 1 Aula De Usos Múltiples Y Obra Exterior | 133000353 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 457839.65 | 457839.65 | 457839.65 | 457839.65 | 457839.65 | 457839.65 | 457839.65 | 100 | 0 | Aula | 112 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200139938 | Prim. Sin Nombre ( Col. Ampliación Evaristo Pérez Arreola); Construcción De 1 Aula Didáctica (Mob) Y Obra Exterior | 133000357 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 457164.22 | 457164.22 | 457164.22 | 457164.22 | 405380.49 | 405380.49 | 405380.49 | 88.6728 | 0 | Aula | 224 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200139953 | E.S.G. No. 21; Construcción De 2 Aulas Didácticas (Mob), Taller De Mécanica Automotriz (Mob Y Eq), Escalera, Intendencia Y Obra Exterior | 133000364 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2804481.93 | 2804481.93 | 2804481.93 | 2804481.93 | 1508781.71 | 1508781.71 | 1508781.71 | 53.7989 | 0 | Aula | 143 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200139965 | J.N. Isabel Amalia Davila De Flores Tapia; Reparación General Del Sistema Eléctrico Y Reparación De Servicios Sanitarios | 133200023 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 101959.79 | 101959.79 | 101959.79 | 101959.79 | 101959.79 | 101959.79 | 101959.79 | 100 | 0 | Obra | 97 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200139973 | Prim. Amado Nervo; Sustitución De Láminas Y Madera Por Multypanel, Reparación De Sistema Eléctrico En General E Instalación De Transformador | 133200027 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1217214.58 | 1217214.58 | 1217214.58 | 818114.48 | 818035.71 | 818035.71 | 818035.71 | 67.2055 | 0 | Obra | 132 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200140019 | E.S.T. No. 32; Rehabilitación De Servicios Sanitarios, Impermeabilización Edificio "A", "B", "D" Y Reposición Parcial De Malla Perimetral Y Trámite De Verificación De Cargas | 133400011 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | La Esmeralda | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 500387.47 | 500387.47 | 500387.47 | 500387.47 | 448202.19 | 448202.19 | 448202.19 | 89.571 | 0 | Obra | 91 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200140027 | J.N. Centenario De La Revolución; Construcción De Un Aula Didáctica Y Obra Exterior | 133500162 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 224740.2 | 224740.2 | 224740.2 | 224740.2 | 224740.2 | 224740.2 | 224740.2 | 100 | 0 | Aula | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200140034 | Prim. Leyes De Reforma; Construcción De Un Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 133500164 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 219923.82 | 219923.82 | 219923.82 | 219923.82 | 219923.82 | 219923.82 | 219923.82 | 100 | 0 | Aula | 357 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200140056 | Centro De Atención Múltiple # 11; Sustitución De 1 Aula Didáctica (Mob) Y Obra Exterior | 132700145 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 715137.89 | 715137.89 | 715137.89 | 552682.52 | 165804.76 | 165804.76 | 165804.76 | 23.185 | 0 | Aula | 45 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200140079 | Liquidaciones De Personal De Seguridad Publica. | SN | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 16500 | 165000 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesos | 25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: al final de año - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200140109 | J.N. Vidal Alcocer; Contrucción De 1 Aula Didáctica (Mob), Servicios Sanitarios Reducidos (Pozo De Absorción Y Fosa Séptica) Y Obra Exterior | 133300080 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Veinte de Noviembre (Santa Lucía) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 976512 | 976512 | 976512 | 749103.07 | 224731 | 224731 | 224731 | 23.0136 | 0 | Aula | 90 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200140119 | Prestaciones Sociales (Servicio Medico Y Hospitalizacion) Aguinaldos. | SN | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 1055628 | 1055628 | 540287 | 1055628 | 270112 | 270112 | 270112 | 25.5878 | 0 | Pesos | 105 | 100 | 26 | Financiera: / Física: / Registro: en ejecucion
COA13130200140140 | Electrificación En Area Urbana Del Municipio De Progreso, Coahuila. | 132600013 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Progreso, Coahuila | Energía | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 233154.2 | 233154.2 | 233154.2 | 233154.2 | 233154.2 | 233154.2 | 233154.2 | 100 | 0 | Luminaria | 800 | 65 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia a valdiacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200140160 | Prim. Francisco Coss; Retiro De Escombro Existente Y Reparación De Barda | 133000543 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 730312 | 730311.85 | 730311.85 | 507527.62 | 304049.21 | 304049.21 | 304049.21 | 41.6328 | 0 | Obra | 366 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200140309 | Prim. Melchor Ocampo; Reciment. Edif. A,B,C,D, Imp. Edif. "A" Rehab. Plaf. Edif. A,B,C,D, Pint. Gal, Rep. Del Sist. Eléc. Edif. "A", Sust. And, Banq, Plaza Civica, Canchas | 132500239 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1147728.64 | 1147728.64 | 1147728.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 172 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200140325 | J.N. Naciones Unidas; Interconexión A Drenaje Municipal, Reparación Mayor De Servicios Sanitarios Y Dirección. | 132500157 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1187570.04 | 1187570.04 | 1187570.04 | 1187570.04 | 1056055.22 | 1056055.22 | 1056055.22 | 88.9257 | 0 | Obra | 78 | 0 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200140339 | J.N. Rosaura Zapata; Sustitución Del Edif. "A" (3 Aulas Didácticas (Mob), Servicios Sanitarios Y Obra Exterior. | 133500409 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2415059 | 2415059 | 2415059 | 1735685.91 | 520705.78 | 520705.78 | 520705.78 | 21.5608 | 0 | Aula | 106 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200140361 | J.N. Eulalio Gutierrez Ortiz; Construcción De Servicios Sanitarios, Barda Parcial (Frente) | 131800138 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 529192.76 | 529192.76 | 529192.76 | 529192.76 | 158757.82 | 158757.82 | 158757.82 | 30 | 0 | -1 | 128 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200140379 | E.S.G. No. 14; Construcción De 4 Aulas Didácticas (Mob) Taller De Ofimatíca (Mob Y Eq), Laboratorio (Mob Y Eq), Bodega Y Obra Exterior. | 133500379 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2304412.3 | 2304412.3 | 2304412.3 | 2304412.3 | 865091.84 | 865091.84 | 865091.84 | 37.5407 | 0 | Aula | 252 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200140390 | Prim. Sin Nombre (Fracc. Exhacienda La Perla); Construcción De 1 Aula Didáctica (Mob) Y Obra Exterior. | 133500289 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 320141.29 | 320412.3 | 320412.3 | 320412.3 | 186630.77 | 186630.77 | 186630.77 | 58.2471 | 0 | Aula | 217 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200140403 | E.S.G. No. 17; Construcción De 2 Aulas Didácticas (Mob) Y Obra Exterior. | 133500475 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1935398.53 | 1935398.53 | 1935398.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 50 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200140423 | E.S.T. María Guadalupe Zuñiga Diaz; Constr. De 2 Aulas Did. (M),Taller Cómputo (M Y E), Bodega (M), Red Eléc. Y Conexión De Sub. Eléct, Rep De Cisterna Y Obra Ext. | 132801015 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2772162.88 | 2772162.88 | 2772162.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 31 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200140437 | Prim. General Andres S. Viesca; Construcción De 1 Aula Didáctica (Mob), 1 Aula Psicopedagógica (Mob) Y Obra Exterior. (1 Aula De Cómputo) | 133000578 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Agua Nueva [Estación] | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 432990.29 | 432990.29 | 432990.29 | 432990.29 | 273064.25 | 273064.25 | 273064.25 | 63.0648 | 0 | Aula | 151 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200140448 | E.S.G. No. 14 Sección V; Construcción De 1 Aula Didáctica (Mob), Taller De Mécanica Automotriz (Mob Y Eq) , Laboratorio (Mob. Y Eq) Y Obra Exterior. | 133000919 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2144197.28 | 2144197.78 | 2144197.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 651 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200140514 | Prim. Miguel Hidalgo; Construcción De 1 Aula Psicopedagógica (Mob) Y Obra Exterior. | 132000064 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas la Florida (La Florida) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 268247.3 | 268247.3 | 268247.3 | 268247.3 | 232572.16 | 232572.16 | 232572.16 | 86.7007 | 0 | Aula | 202 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200140516 | Pavimentacion De Diversas Calles En Colonia 1 Mayo Y Benito Juarez | 130200034 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 2038628.28 | 2038628.28 | 2038628.28 | 2038628.28 | 2038628.28 | 2038628.28 | 2038628.28 | 100 | 0 | Obra | 135755 | 100 | 1 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200140555 | J.N. Vicente Suárez; Construcción De 1 Aula Psicopedagógica (Mob) Y Obra Exterior E Impermeabilización De Edif. "A", Sustitución De Tinacos | 132700045 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 266950.67 | 266950.67 | 266950.67 | 266950.67 | 148204.77 | 148204.77 | 148204.77 | 55.5177 | 0 | Obra | 137 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200140570 | J.N. Bicentenario De La Independencia; Construcción De 1 Aula Psicopedagógica (Mob) Y Obra Exterior. | 132700043 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 391877.5 | 391877.5 | 391877.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 76 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200140587 | J.N. Francisco Padilla González; Construcción De Barda Lado Poniente | 132700041 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 145252.24 | 145252.24 | 145252.24 | 107372.76 | 32211.83 | 32211.83 | 32211.83 | 22.1765 | 0 | Obra | 106 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200140598 | J.N. María Agustina Tristán Guell; Construcción De Barda Parcial Lado Norte Y Oriente Y Muro De Acometida Eléctrica | 132700042 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 360230.59 | 360230.59 | 360230.59 | 314230.11 | 94269.04 | 94269.04 | 94269.04 | 26.1691 | 0 | Obra | 106 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200140619 | J.N. Diana Laura; Construcción De 2 Aulas Didacticas, (Mob), Dirección- Servicios Sanitarios Y Obra Exterior. | 131000076 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1460681.07 | 1460681.07 | 1460681.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 77 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200140625 | J.N. Elena Garro( Fracc. Villas Universidad Oriente); Construcción De 4 Aulas Didácticas (Mob), Dirección Y Servicios Sanitarios (Mob. Y Eq.) Y Obra Exterior | 133500484 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2385990.36 | 2385990.36 | 2385990.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 60 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200140631 | J.N. Nueva Creación ( Fracc. Campo Villa Zaragoza); Construcción De 2 Aulas Didácticas (Mob), Dirección Y Servicios Sanitarios (Mob. Y Eq.) Y Obra Exterior | 133500483 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2514108.79 | 2514108.79 | 2514108.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 126 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200140663 | Centro De Ecucación Inicial Profra. Dolores Gonzalez; Rehabilitación General Del Edificio, (Mobiliario Y Equipo) Y Obra Exterior (Ver Observaciones De Mobiliario Y Equipo) | 133500479 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4240893.76 | 4240893.76 | 4240893.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200140669 | J.N. Nueva Creación (Fracc. La Paz); Construcción De 3 Aulas Didácticas (Mob), Dirección Y Servicios Sanitarios (Mob Y Eq) Y Obra Exterior | 133500482 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2053559.79 | 2053559.79 | 2053559.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 90 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200140675 | J.N. Carmen Ramos Del Rio; Construcción De 1 Aula Psicopedagogica (Mob) Y Obra Exterior | 133000912 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 287345.41 | 287345.41 | 287345.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 152 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200140684 | E.S.G. No. 3; Construcción De 1 Aula Didáctica (Mob), Taller De Mecanografía (Ofimática) (Mob Y Eq) Y Obra Exterior, Subestación Eléctrica. | 132700130 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1842875.03 | 1842875.03 | 1842875.03 | 1842875.03 | 759572.21 | 759572.21 | 759572.21 | 41.2167 | 0 | Aula | 350 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200140699 | J.N. Juana Belén Gutiérrez De Mendoza; Sustitución De Cisterna | 133500222 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 51709.94 | 51704.94 | 51704.94 | 51704.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 131 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200140707 | E.S.T. No. 94; Construcción De 2 Aulas Didácticas (Mob), Taller Cómputo (Mob Y Eq) Y Obra Exterior. | 133500402 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2115922.06 | 2115922.06 | 2115922.06 | 2115922.06 | 634776.64 | 634776.64 | 634776.64 | 30 | 0 | Aula | 40 | 0 | 39 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200141061 | Pavimentacion Asfaltica De Calle Y Construccion De Camino De Acceso De Puente A Autopista En El Ejido San Juan De Villa Nueva, Del Municipio De Viesca Coahuila. | 133600015 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 625000 | 625000 | 625000 | 625000 | 625000 | 625000 | 625000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: AVANCES REGISTRADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200141096 | Pavimentacion Asfaltica En Calle Cerrada S.N. Frente A Escuela En El Ejido Gregorio Garcia, Municipio De Viesca Coahuila. | 133600019 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 627331 | 627331 | 627331 | 627331 | 627331 | 627331 | 627331 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: AVANCES REGISTRADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200141705 | J.N. Odila Guadalupe Fuentes Aguirre; Construcción De Servicios Sanitarios Modelo Reducido Y Obra Exterior, Malla Ciclónica Lado Nor-Oriente. | 132700115 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 369986.79 | 369986.79 | 369986.79 | 369986.79 | 256106.08 | 256106.08 | 256106.08 | 69.2203 | 0 | -1 | 28 | 0 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200141709 | Prim. Sin Nombre (Fracc. Mirasierra 2 Etapa); Construcción De 1 Aula Didáctica (Mob) Y Obra Exterior.(Asta Bandera Inc. En Obra Exterior) | 133000579 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 395758.56 | 395758.56 | 395758.56 | 395758.56 | 395758.56 | 395758.56 | 395758.56 | 100 | 0 | Aula | 308 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200141719 | E.S.T. Jose Vasconcelos ( Fracc. La Misión); Construcción De Taller De Mecanografía (Ofimática) (Mob Y Eq), Laboratorio, (Mob Y Eq) Y Obra Exterior. | 130200306 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2471136.07 | 2471136.07 | 2471136.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Taller | 137 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200141727 | Prim. Maria Del Socorro Reyes Cepeda; Construcción De 2 Aulas Didácticas (Mob), Servicios Sanitarios, Sustitución Parcial De Malla Ciclonica Y Obra Exterior | 133000582 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1327580.14 | 1327580.14 | 1327580.14 | 1327580.14 | 538476.49 | 538476.49 | 538476.49 | 40.5608 | 0 | Aula | 224 | 0 | 72 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200141731 | Prim. Sor Juana Ines De La Cruz; Construcción De 1 Aula Didáctica (Mob), Impermeabilización E Interconexión Al Drenaje Y Obra Exterior. | 130300036 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 429490.44 | 429490.44 | 429490.44 | 429490.44 | 387126.71 | 387126.71 | 387126.71 | 90.1363 | 0 | Aula | 257 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200141747 | E.S.T. Urbano Flores; Construcción De 1 Aula Didáctica (Mob), Taller De Cómputo (Mob Y Eq) Y Obra Exterior. | 133000652 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 1246863 | 2135746.48 | 2135746.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 680 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200141762 | J.N. Juan De Dios Peza; Construcción De 1 Aula Didactica (Mob) Y Obra Exterior. | 132300061 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Chula Vista | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 408003.48 | 408003.48 | 408003.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 66 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200141766 | E.S.G. Luis Martínez Garibay; Construcción De 1 Aula Didáctica (Mob) Y Obra Exterior | 131800162 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 639316.98 | 639316.98 | 639316.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 737 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200141778 | E.S.G. No. 2 Ignacio Zaragoza; Sust. Cancelería General, Sust. Impermeab. Gral, Rep. Del Sist. Eléctrico Gral Y Sust. De Techo De Taller | 131000059 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2441910.44 | 2441910.44 | 2441910.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 438 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200141788 | Prim. Nueva Creación (Col. Valle La Rosita); Construcción De 6 Aulas Didácticas (Mob), Servicios Sanitarios Y Obra Exterior. | 133500403 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 359000 | 3590200 | 3590200 | 2498875.02 | 749662.56 | 749662.56 | 749662.56 | 20.8808 | 0 | Aula | 120 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200141810 | J.N. Jose Maria Pino Suarez; Construcción De 1 Aula Psicopedagógica (Mob) Y Obra Exterior. | 132000067 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 364860 | 364860 | 364860 | 273732.74 | 82119.83 | 82119.83 | 82119.83 | 22.5072 | 0 | Aula | 183 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200141841 | Pavimentación Asfáltica En La Calle 5 De Mayo De 20 De Noviembre A Calle Sin Nombre En La Colonia Zaragoza | 133200033 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PLANEACIÓN URBANISMO Y OBRA PÚBLICA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2300837.82 | 365246.13 | 365246.13 | 365246.13 | 365246.13 | 365246.13 | 365246.13 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200141851 | E.S.G. No. 5 "Dr. Rogelio Montemayor Seguy"; Construcción De 1 Aula Didáctica (Mob), Taller De Cómputo (Mob Y Eq) Y Obra Exterior. | 132500399 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2294734.57 | 2294734.57 | 2294734.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 283 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200141977 | Pavimentación Asfáltica En Calle S/N En La Colonia Del Seis. A Un Costado De La Esc. Primaria Amado Nervo | 133200034 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PALNEACIÓN URBANISMO Y OBRA PÚBLICA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 86416.39 | 86416.39 | 86416.39 | 86416.39 | 86416.39 | 86416.39 | 86416.39 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se Termino la Obra al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200142002 | Pavimentación Asfáltica En Calles Juan Valle Y Carlos Castillo De Nicolás Jiménez A Vias De Ffcc | 133200035 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PLANEACIÓN URBANISMO Y OBRA PÚBLICA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 162894.75 | 162894.75 | 162894.75 | 162894.75 | 162894.75 | 162894.75 | 162894.75 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 140 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se termino la Obra al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200142038 | Pavimentación Asfáltica En La Calle Tomas Urbina El La Col. Allende | 133200036 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PLANEACIÓN URBANISMO Y OBRA PÚBLICA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 61311.72 | 61311.72 | 61311.72 | 61311.72 | 61311.72 | 61311.72 | 61311.72 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se termino la obra al 100% - Se termino la obra al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200142052 | Pavimentación Asfáltica En La Calle Amado Nervo De Heroico Colegio Militar A Colon En La Colonia Sarabia | 133200037 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PLaneación Urbanismo y Obra Pública | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 230766.24 | 230766.24 | 230766.24 | 230766.24 | 230766.24 | 230766.24 | 230766.24 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se termino al 100% la obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200142096 | Pavimentación Asfáltica En La Calle Francisco I Madero De Manuel Acuña A Callejón Sin Nombre En La Col. Comercial | 133200038 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Planeación Urbanismo y Obra Pública | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 388077.52 | 388077.52 | 388077.52 | 388077.52 | 388077.52 | 388077.52 | 388077.52 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 220 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se termino al 100% la obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200142116 | Pavimentación Asfáltica En La Calle Herlinda Pérez De Unión A Ramos Arizpe En La Col. Del Maestro | 133200039 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Planeación Urbanismo y Obra Pública | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 282874.15 | 282874.15 | 282874.15 | 282874.15 | 282874.15 | 282874.15 | 282874.15 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se termino al 100% la obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200142122 | Pavimento Con Asfalto En La Calle Ernesto Valdes Col Ejidal | 1304031 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 487979.99 | 487979.99 | 487979.99 | 487979.99 | 487979.99 | 487979.99 | 487979.99 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1000 | 100 | 100 | Financiera: TERMINADA Y FUNCIONANDO / Física: TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO
COA13130200142139 | Pavimentación Asfáltica En La Calle Constitución De Nisperos A Lázaro Cárdenas En La Col. San Luisito | 133200040 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Planeación Urbanismo y Obra Pública | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 253523.66 | 253523.66 | 253523.66 | 253523.66 | 253523.66 | 253523.66 | 253523.66 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 220 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se termino la obra al 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200142211 | Pavimento Con Asfalto En Calle 20 De Noviembre Entre Calle De La Loma Y Calle Melacatepetl | 1304033 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | obras publicas | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 706616.93 | 706616.93 | 706616.93 | 706616.93 | 706616.93 | 706616.93 | 706616.93 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 1000 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200142332 | Fondo Destinado A La Ampliación De Redes Eléctricas En El Municipio De San Juan De Sabinas | 133200041 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Planeación Urbanismo y Obra Pública | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Obra | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se termino al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200142368 | Fondo Destinado Para Construcción De Infraestructura Educativa | 133200042 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Planeación Urbanismo y Obra Pública | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Escuela | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se termino de aplicar el recurso a las escuelas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200142384 | Aportación Municipal A Obras De Infraestructura Productiva Rural (Activos Productivos Municipalizados) | 133200043 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Planeación Urbanismo y Obra Pública | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Acción | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se terminaron las acciones al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200142441 | Construcción De La Obra De Alcantarillado Sanitario Para La Universidad Politécnica | 132500100 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Infraestructura | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1686120.48 | 1686120.42 | 1686120.42 | 1686120.42 | 1187388.92 | 1187388.92 | 1187388.92 | 70.4214 | 0 | Metro Lineal | 2750 | 100 | 53 | Financiera: SE HACE CORRECION DEL TRIEMSTRE ANTERIOR SE CONSIDERO TAMBIEN FONDO METRO / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200142485 | Construcción De Capillas De Velación | 130100011 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestrucutra | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 607955.92 | 620841.93 | 607955.92 | 607955.92 | 607955.92 | 607955.92 | 607955.92 | 97.9244 | 0 | Obra | 500 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA EN FUNCIONAMIENTO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200142540 | Blvd. Milenio (Primera Etapa) | 130200050 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestrucutra | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 19999163.86 | 17981329.71 | 17981329.71 | 17981329.71 | 8175149.03 | 8175149.03 | 8175149.03 | 45.4647 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 16 | Financiera: obra en proceso / Física: OBRA EN PRODESO / Registro: SE VALIDA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200142596 | Elaboración Del Proyecto Ejecutivo Del Arco Vial Entre El Blvd. Ancira Y Libramiento República | 132500106 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1954600 | 1954600 | 1954600 | 1883573.69 | 751779.4 | 751779.4 | 751779.4 | 38.4621 | 0 | Proyecto | 127898 | 100 | 33 | Financiera: nota se corrige lo devengada / Física: / Registro: proyecto ene proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200142686 | Rehabilitación De La Calle Román Cepeda En Áreas De Acueducto Y Fachadas | 130400062 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Convenios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística |  | 21-Turismo | Secretaría de Infraestructura | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1930726.53 | 2242903.35 | 2242903.35 | 1930726.52 | 1527206.36 | 1527206.36 | 1527206.07 | 68.0906 | 0 | Obra | 2000 | 100 | 0.8 | Financiera: / Física: SIN OBSERVACION / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200142739 | Construcción De Las Obras De Infraestructura De Agua Potable En Tanque Agua Azul Tanque Doctores | 132500103 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Infraestructura | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 9855346.96 | 8248934.96 | 8248934.96 | 8248934.96 | 3207110.19 | 3207110.19 | 3207110.19 | 38.8791 | 0 | Obra | 6116 | 100 | 1 | Financiera: SE HACE CORRECION EN VIRTUD DE REGISTRAR EN MONTO TATAL DEL CONTRATO / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200142816 | Construcción De Edificio De Juzgados Penales | 111000020 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 1635855.2 | 1635855.2 | 1635855.2 | 1635855.2 | 1635855.2 | 1635855.2 | 1635855.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200142841 | Pavimentación De Estacionamiento En Juzgados Penales | 131000018 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 666849.73 | 666849.9 | 666849.9 | 666849.73 | 646857.35 | 646857.35 | 646857.35 | 97.0019 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 75215 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra conluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200142851 | Carril De Inducción Carretera Monterrey Saltillo Saliendo Del Parque Industrial De Ramos Arizpe, Tramo 0*000 Al Km. 0*290 Parque Industrial De Ramos Arizpe. | 132700056 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2830432.55 | 2830432.55 | 2830432.55 | 2459194.53 | 1721436.17 | 1708691.99 | 1708691.99 | 60.3686 | 0 | Obra | 75461 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200142865 | Pavimentación De Diversas Calles | 131000023 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 30869905.05 | 3086905.05 | 3086905.05 | 3086905.05 | 3086905.05 | 3086905.05 | 3086905.05 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 75215 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200142929 | Centro De Atención Múltiple Margarita Talamas De Gutierrez; Construcción De 1 Aula Hidroterapia (Mob), Barda Parcial Y Obra Exterior. | 113000683 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2011 | 426023 | 426023.27 | 426023.27 | 338059.5 | 101417.85 | 101417.85 | 101417.85 | 23.8057 | 0 | Aula | 45 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200142937 | Construcción Del Edificio De Juzgados Penales (Etapa Complementaria) | 131000037 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 8446382.97 | 8446382.97 | 8446382.97 | 8446382.97 | 8446382.97 | 8446382.97 | 8446382.97 | 100 | 0 | Obra | 10000 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200143220 | Saneamiento Financiero Pagos A La Comision Federal De Elctricidad | FF1304001 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 6467540.59 | 6467540.59 | 6467540.59 | 6467540.59 | 6467540.59 | 6467540.59 | 6467540.59 | 100 | 0 | Pago | 19000 | 100 | 100 | Financiera: PAGOS TERMINADOS / Física: PAGOS REALIZADOS / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200143351 | Construcción De Cancha De Basquet Bol En El Ejido Presa De Guadalupe | 131100003 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2012 | 217399.21 | 217399.21 | 217399.21 | 215618.84 | 215618.84 | 215618.84 | 215618.84 | 99.1811 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200143358 | Prim. Francisco I. Madero; Reparación Mayor De Servicios Sanitarios. | 133000673 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1131086.6 | 1131086.6 | 1131086.6 | 1083108.72 | 417994.49 | 417994.49 | 417994.49 | 36.9551 | 0 | Obra | 320 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200143393 | Elaboración Del Proyecto Ejecutivo Del Entronque Con La Carretera Matamoros-Torreón | 131700132 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1999840 | 1999840 | 1999840 | 1779138.77 | 1081127.42 | 1081127.42 | 1081127.42 | 54.0607 | 0 | Proyecto | 91858 | 100 | 0.6 | Financiera: SE HACE CORRECION EN LO DEVENGADO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200143403 | Proyecto Ejecutivo Para La Construcción P.S.V. L.E.A. Las Torres (Sabritas) | 133000254 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1496400 | 1496400 | 1496400 | 1122685.99 | 763787.36 | 763787.36 | 763787.36 | 51.0417 | 0 | Proyecto | 577352 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200143420 | Perforación De Pozo Profundo Electromecánico Y Obras Complementarias (Agua Potable) | 131700095 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Infraestructura | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4080382.49 | 4080382.49 | 4080382.49 | 4080382.49 | 4080382.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 54043 | 100 | 100 | Financiera: sin observacion / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200143454 | J.N. Republica; Construcción De 1 Aula Didáctica (Mob) Y Obra Exterior | 130200016 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 391034.77 | 391034.77 | 391034.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 105 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200143468 | Prim. Sin Nombre; Construcción De 2 Aulas Didácticas (Mob) Y Obra Exterior. (Plaza Cívica Parcial) | 133000580 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 660972.92 | 660972.92 | 660972.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 197 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200143481 | E.S.G. No. 20; Construcción De 1 Aulas Didáctica (Mob), Taller De Ofimatica (Mob Y Eq) Y Obra Exterior. (Rendimientos Financieros) | 133000922 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 818786.63 | 818786.63 | 818786.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 48 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso rendimientos financieros - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200143500 | E.S.G. No. 4 "Sección 5, Evangelina Valdés De Moreira" ; Terminación De 2 Aulas Did. (M) Y Obra Ext. De Edif. "E", Constr. Taller De Mecanografía (M Y E), Y Obra Ext. | 132500158 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2343718.59 | 2343718.59 | 2343718.59 | 2343718.59 | 1375477.73 | 1375477.73 | 1375477.73 | 58.6878 | 0 | Aula | 338 | 0 | 48 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200143521 | Prim. Sin Nombre (Fracc. Villa Real); Construcción De 3 Aulas Didácticas (Mob) Y Obra Exterior., | 132500368 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 886338.01 | 886338.01 | 886338.01 | 886338.01 | 434456.03 | 434456.03 | 434456.03 | 49.017 | 0 | Aula | 120 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200143548 | Prim. Nueva Creación ( Fracc. Manantiales / Fracc. Camino Real); Construcción De 3 Aulas Didácticas (Mob), Servicios Sanitarios Y Obra Exterior. | 132200054 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2091165.86 | 2091165.86 | 2091165.86 | 1765197.42 | 301327.63 | 301327.63 | 301327.63 | 14.4096 | 0 | Aula | 120 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200143549 | Rehabilitación De La Delegación De La Procuraduría Y Servicios Periciales (Área De Adolescentes Agencia Receptora Y Acceso Principal) | 131800084 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 1999688.34 | 1999688.34 | 1999688.34 | 1987352.35 | 1987352.35 | 1987352.35 | 1987352.35 | 99.3831 | 0 | Obra | 2000 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200143564 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Obras Del Programa De Inversión De La Infraestructura Educativa Del Nivel Básico Fam 2013 ( Segunda Etapa) | 134500147 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4875020 | 4875020 | 4875020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200143592 | Pago De Servicio De Energía Eléctrica (Alumbrado Publico) | SIN NUMERO | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA | Energía | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 543424 | 543424 | 250400 | 543424 | 150096 | 150096 | 150096 | 27.6204 | 0 | Pesos | 1852 | 100 | 27.62 | Financiera: / Física: / Registro: alumbrado publico - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200143597 | Ampliación Y Rehabilitación De La Delegación De La Procuraduría Y Servicios Periciales | 131800080 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 2043323.34 | 2043323.34 | 2043323.34 | 2038741.71 | 2038741.41 | 2038741.41 | 2038741.41 | 99.7758 | 0 | Establecimiento | 2000 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200143603 | Prim. Sor Juana Inés De La Cruz; Reparación De Fracturas En Muros. | 130200031 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 103326 | 103326.03 | 103326.03 | 103326.03 | 103326.03 | 103326.03 | 103326.03 | 100 | 0 | Obra | 363 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200143617 | E.S.G. Venustiano Carranza; Sustitución De Cancelería De Edificios "E" Y"G". | 130700020 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 299900 | 299900 | 299900 | 298984.37 | 86793.15 | 86793.15 | 86793.15 | 28.9407 | 0 | Obra | 227 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200143629 | E.S.T. No. 50; Sustitución De 100 Ml De Barda Y Construcción De 20 M2 De Banqueta. | 131700127 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | El Cambio | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 300000 | 223457.89 | 223457.89 | 223457.89 | 223457.89 | 223457.89 | 223457.89 | 100 | 0 | Obra | 238 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200143631 | Rehabilitación De La Delegación De La Procuraduría Y Servicios Periciales | 131800044 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 7511562.81 | 7511562.81 | 7511562.81 | 7498194.03 | 7498191.12 | 7498191.12 | 7498191.12 | 99.822 | 0 | Obra | 2000 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200143642 | Centro De Educación Inicial María Cipria González Santos; Reparación De Grietas, Cuarteaduras En Muros Y Pisos De Concreto Para Desalojar Agua Pluvial. | 131800033 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 169264 | 169264.28 | 169264.28 | 169264.28 | 151581.3 | 151581.3 | 151581.3 | 89.553 | 0 | Obra | 90 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200143651 | E.S.T. No. 29; Impermeabilización Y Pintura Edificios "A","D" Y "L". | 131800035 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 545583 | 545583.16 | 545583.16 | 545583.16 | 325510.59 | 325510.59 | 325510.59 | 59.6629 | 0 | Obra | 591 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200143655 | Pago Por Servicio De Energía Eléctrica De Presidencia Y Centro De Salud | SIN NUMERO | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERÍA MUNICIPAL | Energía | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 104434 | 104434 | 150000 | 20463 | 20463 | 20463 | 20463 | 19.5942 | 0 | Pago | 1852 | 100 | 19.59 | Financiera: / Física: / Registro: PAGO MENSUALES RELIZADOS - pagos realizados en tiempo y forma 3 de 9 - pagos realizados en tiempo y forma - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200143661 | Programa De Reciclado De Pavimento De Diversas Calles | 131800046 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 4999974.77 | 4999974.77 | 4999974.77 | 4999974.77 | 4999974.71 | 4999974.71 | 4999974.71 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 296206 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200143683 | Prim. Fortunato Osuna; Recimentación Y Reparación De Aula Didáctica, Reparación De Andadores, Plaza Cívica Y Servicios Sanitarios. | 132200038 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Río Escondido [Mina] | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 273654.4 | 273654.4 | 273654.4 | 273654.4 | 273654.4 | 273654.4 | 273654.4 | 100 | 0 | Obra | 26 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200143699 | E.S.T. No. 53; Sustitución De Subestación Eléctrica, Red Eléctrica Para Conexión De Aparatos De Aire | 132300021 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Laguna del Rey (Químicas del Rey) | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 461589.89 | 461589.89 | 461589.89 | 461589.89 | 461589.89 | 461589.89 | 461589.89 | 100 | 0 | Obra | 301 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200143715 | Prim. Apolonio M. Avilés; Sustitución De Losas De Teja De Barro Por Cubierta Ligera, Impermeabilización De Edificios "A", Sustitución De Servicios Sanitarios. | 132400025 | Coahuila de Zaragoza | Parras | El Sol | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 464002 | 464002.24 | 464002.24 | 464002.24 | 418683.58 | 418683.58 | 418683.58 | 90.2331 | 0 | Obra | 23 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200143719 | Construcción De Atarjeas Y 13 Descargas Domiciliarias En Calle Tamaulipas Y Coahuila Entre Blvd. Pape Y Fco. I. Madero En La Colonia 1o. De Mayo | 131800091 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Infraestructura | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 44974.33 | 44979.33 | 44979.33 | 44979.33 | 44979.33 | 44979.33 | 44979.33 | 100 | 0 | Metros Lineales | 65 | 100 | 52 | Financiera: obra concluida se modifica modificado y lo recaudado ya que se considero el total de la obra / Física: / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200143726 | Prim. Gral. Lázaro Cárdenas; Rehabilitación Mayor De Servicios Sanitarios, Sustitución De Cisterna, Red Hidráulica Y Sanitaria. | 132500028 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 528336.84 | 528336.84 | 528336.84 | 528336.84 | 528336.84 | 528336.84 | 528336.84 | 100 | 0 | Obra | 90 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200143735 | Centro De Desarrollo Infantil No. 4; Impermeabilización De Edificio "B" Y "D", Rehabilitación De Acceso En Muros Del Edificio De Lactantes. | 132500029 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 297655.35 | 297655.35 | 297655.35 | 297655.35 | 297655.35 | 297655.35 | 297655.35 | 100 | 0 | Obra | 90 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200143739 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples En Escuela Secundaria General No. 21 Javier Cabello Siller Fracc. Mirasierra | 133000263 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 330556.02 | 330556.02 | 330556.02 | 299593.73 | 299593.73 | 299593.73 | 299593.73 | 90.6333 | 0 | Obra | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200143748 | Construcción Del Blvd. Constitución 3a Etapa | 131800029 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 19866679.6 | 19856012.44 | 19856012.44 | 19856012.44 | 10196942.94 | 10196942.94 | 8011711.08 | 51.3544 | 0 | Kilómetro | 216206 | 100 | 26 | Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200143750 | J.N. Josefa Ortiz De Domínguez; Sustitución De Red Eléctrica Exterior E Interior. | 132500030 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 252126.96 | 252126.96 | 252126.96 | 252126.96 | 252126.96 | 252126.96 | 252126.96 | 100 | 0 | Obra | 132 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200143763 | J.N. Vito Alessio Robles; Impermeabilización De Edificio "A". | 132700028 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 66537.44 | 66537.44 | 66537.44 | 66537.44 | 66537.44 | 66537.44 | 66537.44 | 100 | 0 | Obra | 54 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200143773 | Prim. General Eulalio Gutiérrez; Reparación De Servicios Sanitarios, Sistema Eléctrico De Aulas Y Exterior. | 132700029 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | San Miguel | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 371171.95 | 371171.95 | 371171.95 | 371171.95 | 317857.68 | 317857.68 | 317857.68 | 85.6362 | 0 | Obra | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200143785 | E.S.T. Edilberto Edmundo Montemayor Galindo; Sustitución De Losa De Edificio "E". | 132800028 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cloete | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 487165 | 487165 | 487165 | 487165 | 479895.75 | 479895.75 | 479895.75 | 98.5078 | 0 | Obra | 153 | 0 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200143791 | Construcción De Línea De Alimentación Y Red De Distribución De Agua Potable Para Abastecer La Col. | 133000365 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Infraestructura | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2104534 | 2104534 | 2104534 | 1717490.81 | 1578996.7 | 1578996.7 | 1578996.7 | 75.0283 | 0 | Obra | 575 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200143811 | Pago De Energía Eléctrica De La Planta Potabilizadora Y Pozo Profundo | SIN NUMERO | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Energía | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 150000 | 250000 | 122865 | 122865 | 122865 | 49.146 | 0 | Pesos | 1852 | 100 | 49.15 | Financiera: / Física: / Registro: PAGOS REALIZADOS EN TIEMPO Y FORMA - pagos realizados en tiempo y forma 3 de 9 - PAGOS REALIZADOS EN TIEMPO Y FORMA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200143827 | Remodelación De Inmueble Del Museo De Los Sarapaeros | 133000348 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1705321.29 | 1705321.29 | 1705321.29 | 1633076.28 | 1368151.74 | 1368151.74 | 1368151.74 | 80.2284 | 0 | Obra | 2000 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200143843 | E.S.G. No. 5 Otilio González; Reparación De Servicios Sanitarios, Impermeabilización De Edificios "B","C" Y "D". | 133000278 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1628192.51 | 1628192.51 | 1628192.51 | 1628192.51 | 1623485.51 | 1623485.51 | 1623485.51 | 99.7109 | 0 | Obra | 661 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200143849 | Remodelación De Inmueble Para El Museo Del Charro | 133000347 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1751981.44 | 1751981.44 | 1751981.44 | 1681396.34 | 1289947.62 | 1289947.62 | 1289947.62 | 73.6279 | 0 | Obra | 2000 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200143853 | Prim. Jesús De Valle Arizpe; Reparación Del Sistema Eléctrico Y De Iluminación. | 133000279 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 121060.84 | 93376.12 | 93376.12 | 93376.12 | 93376.12 | 93376.12 | 93376.12 | 100 | 0 | Obra | 349 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200143864 | Prim. Luis Álvarez Cortez; Construcción De Muro De Contención, Canal Pluvial E Impermeabilización. | 133000280 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 193053.45 | 193053.45 | 193053.45 | 182785.08 | 182784.51 | 182784.51 | 182784.51 | 94.6808 | 0 | Obra | 194 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200143872 | J.N. Justo Sierra; Impermeabilización De Edificios "A","B" Y "C", Rehabilitación De Servicios Sanitarios. | 133000281 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 328838.9 | 328838.9 | 328838.9 | 328838.9 | 306490.58 | 306490.58 | 306490.58 | 93.2039 | 0 | Obra | 180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200143873 | Construcción De La Red De Agua Potable Y 7 Tomas En Calle Nueva Orleans Entre Bangladesh Y Nuevo Mexico | 131800101 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Infraestructura | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 69472.81 | 69472.81 | 69472.81 | 69472.81 | 24672.03 | 24672.03 | 24672.03 | 35.5132 | 0 | Metro Lineal | 35 | 100 | 62 | Financiera: OBRA CONCLUIDA SE CORRIGE LA DEVENGADO EN VIRTUD DE CONSIDERAR LA APROTACION MUNICIPAL / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200143881 | J.N. Sertoma; Impermeabilización De Los Edificios "A" Y "C" Y Sustitución De Red Eléctrica. | 133000282 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 349129.11 | 349129.41 | 349129.41 | 349129.41 | 285856.27 | 285856.27 | 285856.27 | 81.8769 | 0 | Obra | 130 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200143889 | Construcción De Red Y 5 Tomas En Calle Daniel Rios Zertuche Con Calle Mineria En La Colonia Monclova 400 | 131800096 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Infraestructura | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 85364.67 | 85365.67 | 85365.67 | 85365.67 | 85365.67 | 21915.31 | 21915.31 | 25.6723 | 0 | Metro Lineal | 25 | 100 | 76 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200143911 | Prim. Adolfo López Mateos; Reparación De Servicios Sanitarios Y Sustitución De La Red Eléctrica. | 133000283 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 701461.66 | 701461.66 | 701461.66 | 701461.66 | 701452.1 | 701452.1 | 701452.1 | 99.9986 | 0 | Obra | 415 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200143922 | Construcción De Red De Atarjeas Y 14 Descargas Domiciliarias En Calle Nueva Entre Calle Lázaro Cárdenas E Hidalgo | 131800095 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Infraestructura | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 90000.4 | 77996.6 | 77996.6 | 77996.6 | 77996.6 | 77996.6 | 77996.6 | 100 | 0 | Metro Lineal | 70 | 100 | 69 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200143929 | Prim. Gral. Eulalio Gutiérrez Ortiz; Sustitución De Losa De Concreto En Pasillo. | 133000284 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 728018.71 | 728018.71 | 728018.71 | 728018.71 | 528308.92 | 528308.92 | 528308.92 | 72.568 | 0 | Obra | 336 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200143941 | E.S.T. Prof. Abel Suárez De León; Impermeabilización, Pintura Y Base Para Tinacos De Edificios "C","E","H" Y "K". | 133000285 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 830745.51 | 830745.51 | 830745.51 | 830745.51 | 830740.6 | 830740.6 | 830740.6 | 99.9994 | 0 | Obra | 596 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200143952 | Prim. Emiliano Zapata; Sustitución Parcial De Losa En Edificio "A" Y Rehabilitación De Red Eléctrica. | 133000286 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 742002.43 | 742002.43 | 742002.43 | 742002.43 | 668556.49 | 668556.49 | 668556.49 | 90.1017 | 0 | Obra | 381 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200143954 | Construcción De Atarjea Y 20 Descargas En Calle Narcisos Entre Av. Leandro Valle Y Privada De La Colonia Elsa Hernández | 131800100 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Infraestructura | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 108000 | 90977.91 | 90977.91 | 90977.91 | 90977.91 | 90977.91 | 90977.91 | 100 | 0 | Metro Lineal | 100 | 100 | 52 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200143970 | Prim. Veinte De Noviembre; Sustit. De Impermeab. En Edif. "A","B" Y "C" (Parcial), Demol. De Edif. "D", Sustit. De Cancelería De Edif. "A" Y "B | 133000287 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Palmas Altas | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 488747.97 | 488747.97 | 488747.97 | 488747.97 | 488747.97 | 488747.97 | 488747.97 | 100 | 0 | Obra | 27 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200143974 | J.N. Narciso Mendoza; Impermeabilización De 3 Aulas Didácticas, Dirección Y Servicios Sanitarios. | 133000288 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 158443.94 | 158443.94 | 158443.94 | 158443.94 | 147243.79 | 147243.79 | 147243.79 | 92.9312 | 0 | Obra | 134 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200143980 | Construcción De Atarjeas Y 3 Descargas En Calle 2 Entre Privada 4 Y Calle Piedra Azul En La Colonia Revolución | 131800099 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Infraestructura | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 35999.6 | 35999.6 | 35999.6 | 32808 | 32808 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 15 | 100 | 90 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200143986 | Cam No.5; Rehabilitación Del Sistema Eléctrico. | 133000289 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 488126.05 | 488126.05 | 488126.05 | 488126.05 | 488126.05 | 488126.05 | 488126.05 | 100 | 0 | Obra | 90 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200143997 | Prim. Lic. Adolfo López Mateos; Sustitución De Cisternas. | 133000290 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 36580.89 | 36580.89 | 36580.89 | 36580.89 | 36580.89 | 36580.89 | 36580.89 | 100 | 0 | Obra | 384 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200144002 | J.N. Jaime Torres Bodet; Sustitución Parcial De Malla Ciclónica Y Pintura Vinílica En Áreas De Grafiti. | 133000291 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 108791.66 | 108791.66 | 108791.66 | 108791.66 | 108791.66 | 108791.66 | 108791.66 | 100 | 0 | Obra | 118 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200144007 | J.N. Ninfa Dávila Flores; Sustitución Parcial De Malla Ciclónica. | 133000292 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 83156.56 | 83156.56 | 83156.56 | 83156.56 | 83156.56 | 83156.56 | 83156.56 | 100 | 0 | Obra | 231 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200144015 | J.N. Eulalio Gutiérrez Treviño; Reparación De Muro De Aula Y Sustitución De Cancelería De Edificio "B". | 133000293 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 131206.15 | 131206.15 | 131206.15 | 131206.15 | 131206.15 | 131206.15 | 131206.15 | 100 | 0 | Obra | 147 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obras en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200144029 | Pim. Oscar Peart Pérez; Sustitución De Sellos Dañados En Impermeabilizante, Colocación De Chaflanes. | 133000294 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 27711.92 | 27711.92 | 27711.92 | 27711.92 | 27711.92 | 27711.92 | 27711.92 | 100 | 0 | Obra | 192 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200144039 | Prim. Rafael Ramirez Castañeda; Reparación De Drenaje, Sustitución De Barda Y Portón. | 133000295 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1080645.03 | 1080645.03 | 1080645.03 | 1080645.03 | 979788.45 | 979788.45 | 979788.45 | 90.667 | 0 | Obra | 357 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200144660 | Programa Beca De Apoyo A La Práctica Intensiva Y Al Servicio Social Para Estudiantes De Septimo Y Octavo Semestre De Escuelas Normales Públicas | - | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S156 Programa Beca de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Social para Estudiantes de Séptimo y Octavo Semestres de Escuelas Normales Públicas |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Educación | Educación y deporte | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 6136400 | 6136400 | 3560837 | 3560837 | 0 | 3560837 | 3560837 | 58.0281 | 0 | Beca | 1908 | 100 | 46.8 | Financiera: / Física: / Registro: Sin Observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200144719 | Programa Escuela Segura | - | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S222 Programa de Escuela Segura |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Educación | Educación y deporte | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 6954399 | 6954399 | 6954399 | 0 | 0 | 0 | 99132 | 0 | 0 | Escuela | 1974 | 100 | 87.33 | Financiera: El gasto realizado se ha utilizado en reuniones de organización para el cilo esc. 2013-2014 / Física: / Registro: Sin observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200144757 | Programa Educación Básica Para Niñas Y Niños De Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes | - | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S111 Programa de Educación Básica para Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agricolas Migrantes |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Educación | Educación y deporte | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 1802527 | 1802527 | 971904 | 599697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alumno | 700 | 100 | 29.42 | Financiera: / Física: / Registro: Sin Observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200145426 | J.N. Isabel Amalia Davila De Flores Tapia; Impermeabilización De Edificios "A" Y "C", Sustitución De Cancelería Y De Red Hidráulica Y Colocación De Tinacos Con Base Y Protección. | 133200022 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 426960.28 | 426960.28 | 426960.28 | 426960.28 | 420243.14 | 420243.14 | 420243.14 | 98.4268 | 0 | Obra | 95 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200145433 | Prim. Alma Campesina; Impermeabilización De Edificios "A" Y "B" Y Rehabilitación De Servicios Sanitarios | 133300014 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 283974 | 283974 | 283974 | 263174.64 | 211968.65 | 211968.65 | 211968.65 | 74.6437 | 0 | Obra | 74 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200145437 | E.S.G. Gral. Lucio Blanco; Construcción De Fosa Séptica Y Pintura | 133300015 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Mayrán | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 123754.74 | 123754.74 | 123754.74 | 107055.94 | 32116.78 | 32116.78 | 32116.78 | 25.952 | 0 | Obra | 90 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200145545 | Construcción De Red De Agua Potable Y 3 Tomas En Calle Montecarlo Entre Blvd. Benito Juárez Y Corregidora | 131800102 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Infraestructura | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 37832.53 | 37832.53 | 37832.53 | 37832.53 | 37832.53 | 6125.45 | 6125.45 | 16.191 | 0 | Obra | 15 | 100 | 91 | Financiera: SIN OBSERVACION / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200145569 | E.S.T. No. 7; Impermeabilización De Edifcio A | 133300017 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 215604.59 | 215604.59 | 215604.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 799 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200145575 | Cam Nº 26 ; Reparación De Fracturas En Edif. "A", Impermeabilización De Edif. "A", Red Eléctrica Y Sistema Eléctrico | 133300018 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 310664 | 310663.6 | 310663.6 | 286902.58 | 230900.39 | 230900.39 | 230900.39 | 74.3249 | 0 | Obra | 45 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200145595 | Prim. Benito Juárez; Impermeab. Gral, Sust. De Bajadas Pluviales, Sust. De Falso Plafón, Rep. Del Sistema Eléctrico, Rep. De Muros Y Sust. De Puertas Dañadas. | 133500142 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 619910.85 | 619910.85 | 619910.85 | 619910.85 | 619910.85 | 619910.85 | 619910.85 | 100 | 0 | Obra | 435 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200145607 | Reforma Curricular En La Educación Básica | - | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U072 Reforma Curricular en Educación Básica |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Educación | Educación y deporte | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 4932937 | 4932937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reforma Curricular | 654000 | 100 | 2.14 | Financiera: / Física: se atendieron 12000 docentes y directivos y 2027 alumnos / Registro: sin observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200145609 | Prim. Plan Sexenal; Impermeabilización De Edificios "A", "B" Y "C". | 133500143 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Paz | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 310350.71 | 310350.71 | 310350.71 | 310350.71 | 310350.71 | 310350.71 | 310350.71 | 100 | 0 | Obra | 90 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200145628 | Prim. Alfredo G. Basurto; Sustitución De Losa Edificio Atípico. | 133500144 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 328993.81 | 328993.81 | 328993.81 | 328993.81 | 278411.07 | 278411.07 | 278411.07 | 84.625 | 0 | Obra | 317 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200145656 | J.N. Francisco Márquez; Sustitución Parcial De Cancelería En Edificio "A","B","C", Rehabilitación De Muros De Block En Muros Exterior E Inicio, Rampa Para Discapacitados Y Obra Exterior. | 133500145 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 327214.26 | 327214.26 | 327214.26 | 327214.26 | 327214.26 | 327214.26 | 327214.26 | 100 | 0 | Obra | 101 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200145668 | J.N. Melchor Ocampo; Reparación De Fracturas En Edificio "A" Y Piso Cerámico En Aulas. | 133500146 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 163942.26 | 163942.26 | 163942.26 | 163942.26 | 163942.26 | 163942.26 | 163942.26 | 100 | 0 | Obra | 119 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200145677 | J.N. Jaime Nuno; Impermeabilización De Edificios "A" Y "B". | 133500147 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 110173.12 | 110173.12 | 110173.12 | 110173.12 | 110173.12 | 110173.12 | 110173.12 | 100 | 0 | Obra | 83 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200145678 | Programa De Fortalecimiento De La Educación Especial Y La Integración Educativa | - | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S033 Programa de Fortalecimiento a la Educación Especial y de la Integración Educativa |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Educación | Educación y deporte | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 3866586 | 3866586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alumno | 45000 | 100 | 96.66 | Financiera: / Física: alumnos con necesidades educativas especiales y aptitudes sobresalientes / Registro: sin observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200145699 | J.N. España; Impermeabilización, Cancelería, Pisos Y Sistema Eléctrico. | 133500148 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 603838.68 | 603838.68 | 603838.68 | 603838.68 | 521052.48 | 521052.48 | 521052.48 | 86.29 | 0 | Obra | 150 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200145720 | J.N. Margarita Campos Oviedo; Sustitución De Muros Dañados Y Piso De 2 Aulas Didácticas. | 133500149 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 122397.53 | 122397.53 | 122397.53 | 122397.53 | 122397.53 | 122397.53 | 122397.53 | 100 | 0 | Obra | 124 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200145747 | J.N. Jose Vasconcelos; Reparación De Fractura De Muros, Colocando Castillos Aparentes Y Candados. | 133500150 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 58276.45 | 58276.45 | 58276.45 | 58276.45 | 58276.45 | 58276.45 | 58276.45 | 100 | 0 | Obra | 126 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200145755 | Prim. Habib Estefano; Sustitución De Barda Dañada Con Riesgo A Derrumbe. | 133500151 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 370000 | 128491.3 | 128491.3 | 128491.3 | 128491.3 | 128491.3 | 128491.3 | 100 | 0 | Obra | 145 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200145765 | Prim. Centenario; Impermeabilización General. | 133500152 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 560320.6 | 560320.6 | 560320.6 | 560320.6 | 560320.6 | 560320.6 | 560320.6 | 100 | 0 | Obra | 451 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200145803 | Construcción De Red De Agua Potable Y 19 Tomas En Privada Fco. Mendoza Con Calle Alamo | 131800097 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Infraestructura | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 80191.83 | 80191.83 | 10191.83 | 80191.83 | 80191.83 | 40907.76 | 40907.76 | 51.0124 | 0 | Metro Lineal | 95 | 100 | 98 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200145829 | Ampliación De Red Y 2 Tomas En Calle Gregorio Lozano Entre Calles Genaro Mata Y Cuadra Tadeo En La Colonia 23 De Abril | 131800090 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Infraestructura | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 13263.87 | 13263.87 | 13263.87 | 13263.87 | 13263.87 | 5113.56 | 5113.56 | 38.5525 | 0 | Metro Lineal | 10 | 100 | 59 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200145867 | Programa De Reciclado De Pavimento En Diversas Calles | 131800107 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura | Otra obra pública | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 2499999.36 | 2499999.36 | 2499999.36 | 2499999.36 | 2499999.36 | 2499999.36 | 2499999.36 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 206216 | 100 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200145886 | Construcción De Atarjeas Solamente 107.30 Ml Y 9 Decargas En Privada Fco. Mendoza Con Calle Alamo | 131800087 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Infraestructura | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 43302.62 | 43302.62 | 43302.62 | 43302.62 | 43302.62 | 43302.62 | 43302.62 | 100 | 0 | Metros Lineales | 45 | 100 | 62 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200145917 | Construcción De Atarjeas Y 17 Descargas Domiciliarias En Av. Constitución Entre Calle Progreso Y Abasolo | 131800086 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Infraestructura | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 390000.4 | 390000.4 | 390000.4 | 377123 | 377123 | 264890.4 | 264890.4 | 67.9205 | 0 | Metro Lineal | 85 | 100 | 80 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200145936 | Construcción De Atarjeas Y 10 Descargas En Calle Rio Nazas Entre Calles Esther Zuno Y Eulalio Gutierrez | 131800093 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Infraestructura | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 138000 | 126091.88 | 126091.88 | 126091.88 | 126091.88 | 126091.88 | 126091.88 | 100 | 0 | Metro Lineal | 50 | 100 | 66 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200145988 | Proyecto Ejecutivo De 4 Pasos A Desnivel Del Libramiento Carlos Salinas De Gortari | 134200012 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestrucutra | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3942627.4 | 3942627.4 | 3942627.4 | 3942627.4 | 3025938.43 | 3025938.43 | 3025938.43 | 76.7493 | 0 | Proyecto | 193657 | 100 | 35 | Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200146016 | Pavimentación De Diversas Calles | 132200039 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 4852880.66 | 4847938.31 | 4847938.31 | 4847938.31 | 2886210.8 | 2886210.8 | 2886210.8 | 59.5348 | 0 | Obra | 27928 | 100 | 72 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200146070 | Programa De Reciclado De Pavimento De Diversas Calles | 132200042 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 4999974.77 | 4999974.77 | 4999974.77 | 4999974.77 | 4999974.77 | 4999974.77 | 499974.77 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 27928 | 100 | 1 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: obra concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200146103 | Construcción De La Línea De Conducción De Agua Potable De Planta Ii A Tanque Año 2000 | 132500102 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Infraestructura | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 6267927.45 | 6267927.45 | 6267927.45 | 6267927.45 | 5565600.51 | 5565600.51 | 5565600.51 | 88.7949 | 0 | Metro Lineal | 92500 | 100 | 49 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200146371 | Saneamiento Financiero | SN | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Otra obra pública | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 66299424 | 66299424 | 33149712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 134000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SANEAMIENTO FINANCIERO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200146773 | Estudio De Mecánica De Suelos Para La Construcción Del Puente Del Blvd. José María Rodríguez El Minero En Su Cruce Con El Arroyo Ceballos | 133000301 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 23200 | 23200 | 23200 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | 62.5 | 0 | Proyecto | 577352 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200147190 | E.S.G. Venustiano Carranza; Rehabilitación De Servicios Sanitarios | 130900028 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 321451.97 | 321450.97 | 321450.97 | 321450.97 | 287340.37 | 287340.37 | 287340.37 | 89.3886 | 0 | Obra | 806 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200147331 | J.N. Arcoiris; Constr. De Un Aula Didáctica, Sust. Parcial De Plaza Cívica, Rep. Muro Fracturado, Impermeab. Edif. "A" | 132000058 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas de Barroterán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 502274.02 | 502274.02 | 502274.02 | 502274.02 | 502274.02 | 502274.02 | 502274.02 | 100 | 0 | Aula | 86 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200147461 | Programa De Fortalecimiento A La Telesecundaria | - | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S152 Programa para el Fortalecimiento del Servicio de la Educación Telesecundaria |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Educación | Educación y deporte | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 787696 | 787696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Escuela | 115 | 100 | 39.13 | Financiera: / Física: No obstante no contar con la radicación del recurso,la actividades programadas se llevaran a cabo / Registro: sin observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200147668 | Programa Escuela De Tiempo Completo | - | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S221 Programa Escuelas de Tiempo Completo |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Educación | Educación y deporte | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 110517716 | 110517716 | 110517716 | 0 | 0 | 0 | 4040661 | 0 | 0 | Escuela | 389 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: sin observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200147780 | Pago De Energía Eléctrica De Presidencia Y El Centro De Salud | PRESIDENCIA Y CENTRO DE SALUD | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA | Energía | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 104434 | 104434 | 48529 | 104434 | 20463 | 20463 | 20463 | 19.5942 | 0 | Pago | 1852 | 100 | 19.59 | Financiera: / Física: / Registro: PAGOS REALIZADOS EN TIEMPO Y FORMA (ESTE ES EL VALIDO) - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200149406 | Proyecto Ejecutivo P.S.V. Eulalio Gutiérrez Bvld. Jesús Valdez Sánchez | 133000248 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1496400 | 1496400 | 1496400 | 1212124.65 | 1021927.53 | 848440.57 | 848440.57 | 56.6988 | 0 | Proyecto | 577352 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200149413 | Pavimentacion Asfaltica En Calle Aldama Entre Allende Y Lucio Blanco | FM-00016-13 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 255409 | 255408.64 | 255408.64 | 255408.64 | 255408.64 | 255408.64 | 255408.64 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 105 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA OBRA QE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200149426 | Pavimentacion Asfaltica En Calle Mina Entre Allende Y Lucio Blanco | FM-00017-13 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 264252 | 264252.35 | 264252.35 | 264252.35 | 264252.35 | 264252.35 | 264252.35 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EST ES UNA OBRA QUE SE NCUENTRA N SU AVANCE FSICO Y FINANCIRO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200149441 | Pavimentacion Asfaltica En Calle Melchor Muzquiz En Ejido La Mota | FM-00018-13 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 637952 | 637952.51 | 637952.51 | 637952.51 | 637952.51 | 637952.51 | 63952.51 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 103 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINNCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200149650 | Programa Estatal De Lectura Y Escritura | - | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S128 Programa Nacional de Lectura |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Educación | Educación y deporte | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 635719 | 635719 | 635719 | 29118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Docente | 1521 | 100 | 23.66 | Financiera: / Física: el núm de poblacion anual puede variar debido a que se encuentra en revision. / Registro: sin observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200149677 | Rehabilitación De Inmueble De Operaciones Del Programa Nuevos Caminos | 133000272 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 885287.22 | 885587.22 | 885587.22 | 765900.65 | 765900.65 | 765900.65 | 765900.65 | 86.4851 | 0 | Obra | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200149811 | Construccion Del Enlace Del Blvd. Jose Maria Rodriguez - El Minero 1era. Etapa (Tramo Blvd. Jose Maria Rodriguez - Blvd. Musa) En El Municipio De Saltillo, Coahuila.Los Trab | 133000048 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 13802258.01 | 13802258.01 | 13802258.01 | 10206275.54 | 9137633.13 | 9137633.13 | 9137633.13 | 66.2039 | 0 | Obra | 725123 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200149876 | Construccion De Banqueta Peatonal En Calle Privada Carranza Entre Librado Flores Y Melchor Muzquiz | FM-00019-13 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 95733 | 95733.18 | 95733.18 | 95733.18 | 95733.18 | 95733.18 | 95733.18 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 135 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA OBR QUE E ENCUENTRA EN SU AVANC FISICO Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LS MINISTRACIONES RECIBIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200149970 | Construccion De Banqueta Peatonal En Calle Mina Entre Allende Y Lucio Blanco | FM-00020-13 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 98753 | 98752.53 | 98752.53 | 98752.53 | 98752.53 | 98752.53 | 98752.53 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 98 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200149999 | Construccion De Banqueta De Concreto En Calle Aldama Entre Lucio Blanco Y Allende | FM-00021-13 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 72421 | 72421.27 | 72421.27 | 72421.27 | 72421.27 | 72421.27 | 72421.27 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 94 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIEO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200150078 | "Libramiento Sur", En Nueva Rosita, Municipio De San Juan De Sabinas (Tramo: Bomberos - Calle Adolfo López Mateos). | 133200020 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 11175945.25 | 11175945.25 | 11175945.25 | 10869673.68 | 7505005.31 | 5652241.92 | 5652241.92 | 50.5751 | 0 | Obra | 41649 | 100 | 61 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200150238 | Construcción De Paso Superior Vehicular Entronque Carretera Matamoros - La Unión (Ejido Ana) Con Carretera Antigua A San Pedro En El Municipio De Torreón, Coahuila. | 133500188 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRASTRUCTURA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 82238112.35 | 82238112.35 | 82238112.35 | 79722711.97 | 23984065.47 | 23984065.47 | 23984065.47 | 29.1642 | 0 | Obra | 639629 | 100 | 29 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200150288 | Alumbrado Público En Cd. Industrial De Torreón | 133500185 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2601214.39 | 2601214.39 | 2601214.39 | 2078072.45 | 1454650.72 | 1260380.76 | 1260380.76 | 48.4536 | 0 | Obra | 0 | 100 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200150388 | Programa Nacional De Ingles En Educación Básica | - | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U073 Programa Nacional de Inglés en Educación Básica |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Educación | Educación y deporte | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 23185751 | 23185751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Escuela | 1215 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 342 Jardines, 722 Primarias y 151 Secundarias se atienden el 100% de las escuelas participantes / Registro: sin observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200150739 | Programa De Apoyo A La Inversión En Equipamiento E Infraestructura (2013) | - | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S230 Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otra obra pública | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 130500000 | 130500000 | 64858500 | 86689555.41 | 86689555.41 | 13853859.79 | 13768159.79 | 10.616 | 0 | Subsidio | 0 | 100 | 0.11 | Financiera: / Física: programa en proceso / Registro: programa en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200150858 | Conservación Y Uso Sustentable De Suelo Y Agua - Coussa (2013) | 134500111 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S234 Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 13300000 | 13300000 | 6610100 | 13300000 | 13300000 | 833791.37 | 833791.37 | 6.2691 | 0 | Subsidio | 432 | 100 | 6 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: proyecto actualizado - Proyecto Actualizado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200150945 | Motores Marinos Ecológicos (2013) | 134700001 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S230 Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 517056 | 517056 | 517056 | 517056 | 517056 | 492420.6 | 492420.6 | 95.2354 | 0 | Subsidio | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRAEN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: Proyecto Actualizado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200151228 | Xviii Festival Internacional De Guitarra Del Noreste | 134500055 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U059 Instituciones Estatales de Cultura |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE CULTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1210000 | 1210000 | 1210000 | 1210000 | 1210000 | 1192952.14 | 1192952.14 | 98.5911 | 0 | Persona | 500000 | 100 | 98.59 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200151329 | Festival Internacional De Las Artes | 134500077 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U059 Instituciones Estatales de Cultura |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE CULTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 19061251 | 19061251 | 19061251 | 19061251 | 19061251 | 18903782.65 | 18903782.65 | 99.1739 | 0 | Persona | 500000 | 100 | 99.17 | Financiera: PROGRAMA TERMINADO / Física: PROGRAMA TERMINADO / Registro: PROGRAMA TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200151356 | Festival Rockoahuila | 134500078 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U059 Instituciones Estatales de Cultura |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE CULTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2997044.68 | 2997044.68 | 99.9015 | 0 | Persona | 500000 | 100 | 99.9 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200151389 | Exposición Temporal Fernando Botero | 134500080 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U059 Instituciones Estatales de Cultura |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE CULTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 482247.2 | 482247.2 | 96.4494 | 0 | Persona | 50000 | 100 | 96.45 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200151451 | Dinofest | 134500082 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U059 Instituciones Estatales de Cultura |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE CULTURA | Cultura y turismo | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 39693745 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persona | 7000 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200151471 | Festival De Monólogos | 134500083 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U059 Instituciones Estatales de Cultura |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE CULTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 533834.86 | 533834.86 | 98.8583 | 0 | Persona | 22000 | 100 | 98.86 | Financiera: PROGRAMA TERMINADO / Física: PROGRAMA TERMINADO / Registro: PROGRAMA TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200151496 | Festival De Danza | 134500084 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U059 Instituciones Estatales de Cultura |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE CULTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Persona | 7000 | 100 | 100 | Financiera: PROYECTO AL 100% / Física: PROYECTO AL 100% / Registro: PROYECTO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200151531 | Festival La Calle Es De Todos | 134500085 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U059 Instituciones Estatales de Cultura |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE CULTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Persona | 200000 | 100 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Física: PROYECTO TERMINADO AL 100% / Registro: PROYECTO TERMINADO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200151938 | Construcción De Un Centro De Justicia Para Mujeres En El Distrito Judicial De Torreón | 123500123 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 20921872.96 | 20921872.96 | 20921872.96 | 20921872.96 | 13100673.52 | 13100673.52 | 13100673.52 | 62.6171 | 0 | Centro | 10000 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200151975 | Recarpeteo Zona Industrial Oriente Calle Transporte Av. Química Y Calle Comunicaciones | 133500165 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2771089.84 | 2771089.84 | 2771089.84 | 2555873.57 | 2555873.57 | 2555873.57 | 2555873.57 | 92.2335 | 0 | Obra | 639629 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200152008 | Recarpeteo En Varias Calles De La Ciudad Industrial De Torreón | 133500167 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 9756199.01 | 9756199.01 | 9756199.01 | 9756199.01 | 9756199.01 | 9756199.01 | 9756199.01 | 100 | 0 | Obra | 639629 | 100 | 72 | Financiera: / Física: / Registro: OBAR CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200152079 | Programa De Reciclado De Pavimento En Diversas Calles | 133500170 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 24999875.46 | 24999875.45 | 24999875.45 | 24998058.87 | 24998058.87 | 24998058.87 | 24998058.87 | 99.9927 | 0 | Metro Cuadrado | 639629 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200152186 | Alumbrado En Parque Industrial Oriente | 133500184 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura | Energía | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 646955.2 | 646955.2 | 646955.2 | 417216.14 | 294837.5 | 294837.5 | 294837.5 | 45.5731 | 0 | Luminaria | 639629 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200152194 | Prima. Trece De Noviembre; Sustitución De Red Eléctrica Y Sustitución De 150ml De Malla Ciclonica | 133300016 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Lorenzo | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 332803.35 | 332804 | 332804 | 286388.29 | 86916.49 | 86916.49 | 86916.49 | 26.1164 | 0 | Obra | 231 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200152333 | E.S.T. No. 91; Constr. De Taller De Electronica (Mob Y Eq), Demolición De Edif. "F" Y Obra Exterior. | 133500221 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1607103.57 | 1607103.57 | 1607103.57 | 1407103.57 | 422131.06 | 422131.06 | 422131.06 | 26.2666 | 0 | Taller | 275 | 0 | 6 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200152444 | Universidad Tecnológica De La Región Carbonífera De Coahuila.-Construcción De Unidad De Docencia Y Obra Exterior. | 133220046 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 2660951.13 | 1526499.54 | 1526499.54 | 1526499.54 | 5.0883 | 0 | Aula | 350 | 100 | 37 | Financiera: REC. CORRESPONDIENTE A LA 1A. ETAPA DE PRELIMINARES Y MALLA. / Física: AVANCE DE LA 1A. ETAPA CORRESPONDIENTE A PRELIMINARES Y MALLA. / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200153787 | Universidad Tecnologica De Saltillo.- Construccion De Unidad De Docencia Y Obra Exterior. | 133000839 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Derramadero [Granja] | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 350 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200153824 | Universidad Politecnica De La Laguna.- Construccion De Unidad De Docencia Y Obra Exterior. | 130920032 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 350 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: capt. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200153959 | "Cecytec": Construcción Del Taller De Mantenimiento Industrial Y Obra Exterior. | 130900035 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Lequeitio | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1743146.12 | 1190299.3 | 1190299.3 | 1190299.3 | 357089.79 | 357089.79 | 357089.79 | 30 | 0 | Taller | 218 | 100 | 18 | Financiera: / Física: / Registro: capt. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200153974 | Instituto Tecnológico De Estudios Superiores De La Región Carbonífera.- Construccion De Unidad Multifuncional (1a. Etapa Y Obra Ext) | 102800175 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Agujita | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1659551 | 1617326.97 | 1617326.97 | 1617326.97 | 1535484.52 | 1535484.52 | 1535484.52 | 94.9396 | 0 | Laboratorio | 1067 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200153979 | "Cecytec": Construcción De 7 Aulas Didácticas, Taller De Seguridad Industrial, Escalera, Pórtico Y Obra Exterior. | 133000024 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2852678 | 1953529.38 | 1953529.38 | 1953529.38 | 789164.18 | 789164.18 | 789164.18 | 40.3968 | 0 | Aula | 821 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: capt. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200153988 | Instituto Tecnológico Superior De Ciudad Acuña: Construcción De Unidad Multifuncional | 130200087 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Convenios | U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 6301203 | 6301202.5 | 6301202.5 | 22040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 1921 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: capt. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200153992 | Instituto Tecnológico Superior De Monclova : Construccion De Laboratorio De Ing. Industrial (1a. Etapa) | 131800151 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Convenios | U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3050879 | 3050879 | 3050879 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Laboratorio | 1737 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200153995 | Instituto Tecnológico Superior De Múzquiz.- Equipamiento Especializado. | 132000088 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Convenios | U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1048705 | 1048704.5 | 1048704.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 410 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200154001 | Instituto Tecnológico De Estudios Superiores De La Región Carbonífera: Equipamiento Especializado | 132820042 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Agujita | Rural | Convenios | E060 Fondo de Apoyo para la calidad de los Institutos Tecnológicos (Federales y Descentralizados) equipamiento e infraestructura: talleres y laboratorios |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1460202 | 1460201.5 | 1460201.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 1767 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200154003 | Instituto Técnologico De Saltillo: Equipamiento Especializado | 133020043 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Convenios | E060 Fondo de Apoyo para la calidad de los Institutos Tecnológicos (Federales y Descentralizados) equipamiento e infraestructura: talleres y laboratorios |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1054768 | 1054768 | 1054768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 6355 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: capt. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200154004 | Instituto Técnologico De La Laguna: Equipamiento Especializado | 133520044 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Convenios | E060 Fondo de Apoyo para la calidad de los Institutos Tecnológicos (Federales y Descentralizados) equipamiento e infraestructura: talleres y laboratorios |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 929631 | 929631 | 929631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 4656 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200154008 | Universidad Tecnológica De Coahuila.- Equipamiento Especializado | 132720045 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1719264 | 1719264 | 1719264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 2446 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200154010 | Universidad Tecnológica De Torreón.- Equipamiento Especializado | 133520046 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 654504 | 654504 | 654504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 3000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPTURADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200154014 | Universidad Tecnológica De La Región Norte De Coahuila.- Equipamiento Especializado | 1322-UTNC-01 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 765603 | 765603 | 765603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 1343 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200154017 | Universidad Tecnológica De La Región Carbonífera De Coahuila.- Equipamiento Especializado | 133220048 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 902914 | 902914 | 902914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 350 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200154024 | Universidad Tecnológica De La Región Centro De Coahuila.- Equipamiento Especializado | 131820051 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Convenios | U045 Fondo de Apoyo a la Calidad de las Universidades Tecnológicas (incluye equipamiento, laboratorios y talleres) |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2138669 | 2138669 | 2138669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 2239 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200154026 | Universidad Tecnológica De La Región Norte De Coahuila.- Equipamiento Especializado | 1322-UTNC-02 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Convenios | U045 Fondo de Apoyo a la Calidad de las Universidades Tecnológicas (incluye equipamiento, laboratorios y talleres) |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 2722785 | 2722785 | 2722785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 1343 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: CAPT. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200154037 | Prim. General Andrés S. Viesca; Impermeabilziación De Edificios "C", "D" Y "E". | 133600010 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación y deporte | Terminado | Tercer Trimestre | 2013 | 250000 | 249909.14 | 249909.14 | 249909.14 | 249909.14 | 249909.14 | 249909.14 | 100 | 0 | Obra | 215 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200154682 | Construccion De Barda Perimetral En Unidad Deportiva De M. Muzquiz | FM-00022-13 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 434372 | 434372 | 434372 | 434372 | 434372 | 434372 | 434372 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 37000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA OBR QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FNANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200155054 | Desarrollo Institucional | 200002-13 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Otra obra pública | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 193180 | 193180 | 115908 | 0 | 0 | 46888 | 46888 | 24.2717 | 0 | Programa | 200 | 100 | 0.24 | Financiera: / Física: / Registro: SE CAPTURO LA INFORMACION HASTA LA FECHA POR NO PROPORCIONARLA A TIEMPO - * - *
COA13130200155092 | Gastos Indirectos | 200003-13 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Otra obra pública | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 289770 | 289770 | 173862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE CAPTURO LA INFORMACION POR NO HABERLA PROPORCIONADO A TIEMPO - * - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200155159 | Construccion De Red Electrica Proyecto General Colonia Progreso Calle Flor De Jazmin, Federico Chapoy Hasta Josefa Ortiz De Dominguez Y Sor Juana Ines De La Cruz | 200004-13 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 388699 | 834519.63 | 834519.63 | 834519.63 | 834519.63 | 834519.63 | 834519.63 | 100 | 0 | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 650 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA N SU AVANCE FISICO Y FIANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200155190 | Construccion De Red Electrica Calle Tercera Y Cuarta Entre Via Lactea Y Septima | 200005-13 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 210000 | 210000 | 210000 | 156340.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 450 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance físico y financiero al 0% según las ministraciones recibidas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200155216 | Construccion De Red Electrica Calle Emiliano Zapata Entre Eutiquio Canales Y Francisco Villa Barrio La Preparatoria | 200006-13 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 180000 | 180000 | 180000 | 162000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 350 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance físico y financiero al 0% según las ministraciones recibidas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200155239 | Ampliacion De Red Electrica Calle Fortunato Gutierrez Esquina Con Juvenal Boone Barrio Agrario | 200007-13 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 30163 | 26704.58 | 26704.58 | 26704.58 | 26704.58 | 26704.58 | 26704.58 | 100 | 0 | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200155261 | Construccion De Red Electrica En Calle San Luis Y Arroyo Granados Barrio Tiro N 4 | 200008-13 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 190000 | 185626.99 | 185626.99 | 185626.99 | 185626.99 | 185626.99 | 185626.99 | 100 | 0 | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LASMINSTRACIONES RECIBIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200155580 | Ampliaciond E Red Electrica Calle Santiago Contreras Y Francisco Coss Colonia Hugo Martinez | 200009-13 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 293120 | 292888.05 | 292888.05 | 292888.05 | 292888.05 | 292888.05 | 292888.05 | 100 | 0 | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 460 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200155591 | Construccion De Red Electrica Calle Ignacio Aldama Entre Jesus Elguezabal Y General De Division Benancio Lopez Barrio El Agrario | 200010-13 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 60000 | 11479.31 | 10331.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 150 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 0% según las ministraciones recibidas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200155609 | Ampliacion De Red Electrica Calle Guadalupe Perez Vazquez Entre Allende Y Venustiano Carranza | 200011-13 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 27000 | 27000 | 27000 | 24300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance físico y financiero al 0% según las ministraciones recibidas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200155623 | Ampliacion De Red Electrica Calle Dolores Contreras Entre Jose Angel Contreras Y Maria Alcala | 200012-13 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 70000 | 70000 | 70000 | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 155 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance físico y financiero al 0% según las ministraciones recibidas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200155643 | Ampliacion De Red Electrica Calle Tomas Saucedo Y Callejon Sin Nombre Barrio 22 | 200013-13 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 70000 | 70000 | 70000 | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance físico y financiero al 0% según las ministraciones recibidas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200155806 | Ampliacion De Red Electrica En Calle Holanda Esquina Con Gonzalez Lara | 200014-13 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 60000 | 60000 | 60000 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 160 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance físico y financiero al 0% según las ministraciones recibidas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200155824 | Ampliacion De Red Electrica En Calle Pensamiento, Jesus Carranza Entre Francisco Villa Y Guadalupe Canales ( Cuarta Etapa ) Colonisa Las Azucenas | 200015-13 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 240000 | 240000 | 240000 | 8931.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 420 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentran en su avance físico y financiero al 0% según las ministraciones recibidas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200155839 | Ampliacion De Red Electrica En Calle Alvaro Obregon Y Elizardo Gutierrez Entre Jaime Nuno Y Octavio Paz Colonia La Occidental | 200016-13 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 50000 | 50000 | 50000 | 12569.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance físico y financiero al 0% según las ministraciones recibidas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200155859 | Construccion De Red Electrica En Calle Jicama Emtre Membrillo Y Chabacano Colonia Las Frutas | 200044-13 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 119502.74 | 119502.74 | 119502.74 | 119502.74 | 119502.74 | 119502.74 | 119502.74 | 100 | 0 | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% SEGUNLAS MINISTRACIONS RECIBDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200156033 | Ampliacion De Red Electrica En Calle Gral. Ignacio Elizondo Entre Guadalupe R. Canales Y Arroyo En Barrio La Piedra | 200045-13 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 68951.88 | 68951.88 | 68951.88 | 68951.88 | 68951.88 | 68951.88 | 68951.88 | 100 | 0 | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 195 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200157320 | Ampliacion De Red Electrica Calle General Ignacio Elizondo Entre Guadalupe R. Canales Y Arroyo En Barrio La Piedra | 200045-13 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 68951.88 | 68951.88 | 47558.61 | 47558.61 | 47558.61 | 47558.61 | 47558.61 | 68.9736 | 0 | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 135 | 100 | 0.8 | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION SE CARGO HASTA HOY POR NO PROPORCIONARLA A TIEMPO - * - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200157338 | Construccion De Red De Drenaje En Calle Abraham Long Entre Ferrocarril Y San Francisco Y San Francisco A Manuel Acuña Barrio El Bajio | 200017-13 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 212365.93 | 212365.93 | 11368.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 260 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA INFORMACION SE CARGO HASTA HOY POR NO PROPORCIONARSE A TIEMPO - * - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200157349 | Construccion De Red De Drenaje En Calle Juvenal Boone Entre Ceferino Lopez A Kinder Barrio El Agrario | 200018-13 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 324306.32 | 324306.32 | 324306.32 | 324306.32 | 324306.32 | 324306.32 | 324306.32 | 100 | 0 | Metro Lineal | 375 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200157368 | Construccion De Red De Drenaje En Calle Martin Contreras A Guadalupe Victoria, Margaritas Y Maria Alcala Colonia Hugo Martinez | 200019-13 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 365777.79 | 365777.97 | 7206.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 325 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE REGISTRO LA INFORMACION HASTA HOY POR NO PROPORCIONARLA A TIEMPO - * - Se valida y pasa al siguiente nivel. - * - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200157382 | Construccion De Red De Drenaje En Calle Sin Nombre Entre Socorro Y 5 De Mayo Barrio La Nogalera | 200020-13 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 199000 | 198510.06 | 198510.06 | 198510.06 | 198510.06 | 198510.06 | 198510.06 | 100 | 0 | Metros Lineales | 356 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA ENSU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES ECIBIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200157390 | Construccion De La Tercera Etapa Del Colector De Aguas Residuales Tres Caminosen Calle Nogales Entre Patricio H. Ruiz Y Niños Heroes Colonia El Bajio | 200021-13 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 720000 | 717965.07 | 717965.07 | 717965.07 | 717965.07 | 717965.07 | 717965.07 | 100 | 0 | Metros Lineales | 3500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200157403 | Aportacion Municipal Para La Obra N 1201103. Construccion De Colector De Aguas Residuales Tres Caminos ( 2a Etapa En Melchor Muzquiz ) En Calle Niños Heroes Y Nogales Entre Via Lactea Y Moras. | 200022-13 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 836541 | 829901.24 | 829901.24 | 829901.24 | 829901.24 | 829901.24 | 829901.24 | 100 | 0 | Metros Lineales | 1300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA E SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200157415 | Construccion De Red De Drenaje En Calle Hidalgo De 21 De Marzo A Manuel Acuña | 200043-13 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 105427.57 | 105427.57 | 105427.57 | 105427.57 | 105427.57 | 105427.57 | 105427.57 | 100 | 0 | Metros Lineales | 170 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FIICO Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200157431 | Rehabilitacion De Sanitarios Y Construccion De Bebederos En Escuela Primaria Valdez Valdez | 200023-13 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 90000 | 136881.45 | 136881.45 | 136881.45 | 136881.45 | 136881.45 | 136881.45 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Inodoros | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200157459 | Suministro De Equipo De Sonido Para Actos Civicos En Escuela Secundaria General Lucio Blanco | 2000024-13 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Educación y deporte | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 15000 | 15000 | 15000 | 125.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 650 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: este es un programa que se encuentra en su avance físico y financiero al 0% según las ministraciones recibidas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200157474 | Rehabilitacion De Cancha Deportiva Para Usos Multiples En Escuela Primaria Benito Juarez | 200025-13 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Educación y deporte | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 62000 | 62000 | 62000 | 17246.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance físico y financiero al 0% según las ministraciones recibidas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200157494 | Rehabilitacion De Modulos Sanitarios En Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costill | 200026-13 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 90000 | 89451.42 | 89451.42 | 89451.42 | 89451.42 | 89451.42 | 89451.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Inodoros | 460 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200157505 | Suministro De Equipo De Sonido Para Actos Civicos En Escuela Primaria Benito Juarez | 200027-13 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZA | Educación y deporte | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 450 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance físico y financiero al 0% según las ministraciones recibidas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200157518 | Suministro De Equipo De Sonido Para Actos Civicos En Escuela Vicente Guerrero | 200028 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Educación y deporte | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 15000 | 15000 | 15000 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 460 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: este es un programa que se encuentra en su avance físico y financiero al 0% según las ministraciones recibidas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200157541 | Rehabilitacion De Sanitarios, Circuito Electrico, Hidrosanitario, Reparacion De Chapas Para Puerta De Acceso, Rehabilitacion De Cercado Perimetral Y Pintura General En Telesecundaria Esperanza Castro | 200029-13 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Educación y deporte | Cancelado | Tercer Trimestre | 2013 | 95000 | 95000 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Escuela | 150 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance físico y financiero al 0% según las ministraciones recibidas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200157562 | Impermeabilizacion En Escuela Morelos | 200030-13 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 95000 | 89260.24 | 89260.24 | 89260.24 | 89260.24 | 89260.24 | 89260.24 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 650 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA ENSU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200157579 | Rehabilitacion De Alumbrado En Aulas De La Escuela Primaria Justo Sierra De Palau | 200031-13 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 163438.2 | 163023.04 | 163023.04 | 163023.04 | 163023.04 | 163023.04 | 163023.04 | 100 | 0 | Escuela | 450 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO A 100% SEGUN LS MINISTRACIONES RECIBIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200157615 | Terminacion De Aula Psicopedagogica En Escuela Primaria Miguel Hidalgo En La Comunidad De La Florida | 200032-13 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICPAL DE MUZQUIZ | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 180000 | 193825.7 | 193825.7 | 193825.7 | 193825.7 | 193825.7 | 193825.7 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISIO Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200157628 | Rehabilitacion De Barda, Malla Ciclonica En Escuela Primaria Manuel Acuña En El Fraccionamiento Reforma | 200033-13 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 367000 | 362903.9 | 362903.9 | 362903.9 | 362903.9 | 362903.9 | 362903.9 | 100 | 0 | Metro Lineal | 450 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200157656 | Rehabilitacion De Sanitarios Y Construccion De Bebederos En Escuela Primaria Club De Leones | 200034 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Educación y deporte | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 90000 | 144315.5 | 144315.5 | 144315.5 | 144315.5 | 144315.5 | 144315.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Inodoros | 650 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UUNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200157673 | Construccion De Tanque Elevado Para Suministro De Agua En La Colonia Morelos, Incluye Equipo Electrico Para Rebombeo Asi Como Obra Complementaria Al Interior Del Cuartel | 200035-13 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 733000 | 732077.17 | 732077.17 | 732077.17 | 732077.17 | 732077.17 | 732077.17 | 100 | 0 | Tanque | 700 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200157701 | Suministro Y Colocacion De Bomba Sumergible En Pozo Aparicio | 200042 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 365000 | 335050.92 | 335050.92 | 335050.92 | 335050.92 | 335050.92 | 335050.92 | 100 | 0 | Pieza | 39000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200157715 | Aportacion Municipal Al Programa Vivienda Tu Casa 2013 ( Construccion De 50 Ampiaciones De Viviendas Y Construccion De 75 Mejoramientos De Vivienda, Losas De Concreto ) | 200039 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 1733750 | 1733750 | 56205.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 600 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE REGISTRO LA INFORMACION HASTA HOY POR NO PROPORCIONARSE A TIEMPO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200157729 | Suministro Y Colocacion De Imperemabilizante De Losas De Azotea A Base De Impermebailizante Acrilico Blanco De 3 Años De Duracion Hasta 60 Mts Cuadrados Por Vivienda | 200040-13 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 240000 | 272673.68 | 272673.68 | 272673.68 | 272673.68 | 272673.68 | 272673.68 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 650 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACONES RECIBIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200157747 | Programa Techos De Lamina | 200041 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 306000 | 149918.4 | 149918.4 | 149918.4 | 149918.4 | 149918.4 | 149918.4 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FIICO Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200160018 | Construcción De Caseta De Cloración Tipo Ii En El Rebombeo "Los Pinos" Del Municipio De Ramos Arizpe, Coahuila | 132700030 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S047 Programa de Agua Limpia |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | Agua y saneamiento | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 18788.17 | 18788.17 | 18788.17 | 18788.17 | 18788.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Caseta | 1500 | 100 | 0 | Financiera: anticipo en tramite / Física: anticipo en tramite / Registro: anticipo en tramite. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200160036 | Construcción De Caseta De Cloración Tipo Ii En El Rebombeo "Gimnasio" Del Municipio De Ramos Arizpe, Coahuila | 132700032 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S047 Programa de Agua Limpia |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DE AGGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 18788.17 | 18788.17 | 18788.17 | 18788.17 | 18788.17 | 18788.17 | 18788.17 | 100 | 0 | Caseta | 8640 | 100 | 100 | Financiera: concluída. / Física: concluída. / Registro: concluída. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200160042 | Construcción De Caseta De Cloración Tipo Ii En El Pozo "Minsa" Del Municipio De Ramos Arizpe, Coahuila | 132700033 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S047 Programa de Agua Limpia |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 18788.16 | 18788.16 | 18788.16 | 18788.16 | 18788.16 | 18788.16 | 18788.16 | 100 | 0 | Caseta | 3024 | 100 | 100 | Financiera: concluída. / Física: concluída. / Registro: concluída. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200160049 | Construcción De Caseta De Cloración Tipo Ii En El Pozo "Tenerías" Del Municipio De Ramos Arizpe, Coahuila | 132700035 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S047 Programa de Agua Limpia |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 18788.17 | 18788.17 | 18788.17 | 18788.17 | 18788.17 | 18788.17 | 18788.17 | 100 | 0 | Caseta | 6912 | 100 | 100 | Financiera: concluída. / Física: concluída. / Registro: concluída. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200160058 | Construcción De Caseta De Cloración Tipo Ii En El Pozo "9 Manantiales" Del Municipio De Ramos Arizpe, Coahuila | 132700036 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S047 Programa de Agua Limpia |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 18788.17 | 18788.17 | 18788.17 | 18788.17 | 18788.17 | 18788.17 | 18788.17 | 100 | 0 | Caseta | 5184 | 100 | 100 | Financiera: concluída. / Física: concluída. / Registro: concluída. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200160064 | Construcción De Caseta De Cloración Tipo Ii En El Pozo "Analco 2" Del Municipio De Ramos Arizpe, Coahuila | 132700037 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S047 Programa de Agua Limpia |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 18788.17 | 18788.17 | 18788.17 | 18788.17 | 18788.17 | 18788.17 | 18788.17 | 100 | 0 | Caseta | 12960 | 100 | 100 | Financiera: concluída. / Física: concluída. / Registro: concluída. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200160068 | Construcción De Caseta De Cloración Tipo Ii En El Pozo "4 Manantiales" Del Municipio De Ramos Arizpe, Coahuila | 132700038 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S047 Programa de Agua Limpia |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 18788.17 | 18788.17 | 18788.17 | 18788.17 | 18788.17 | 18788.17 | 18788.17 | 100 | 0 | Caseta | 12960 | 100 | 100 | Financiera: concluída. / Física: concluída. / Registro: concluída. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200160074 | Construcción De Caseta De Cloración Tipo Ii En El Pozo "Minerva 1" Del Municipio De Ramos Arizpe,Coahuila | 132700044 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S047 Programa de Agua Limpia |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | Agua y saneamiento | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 18788.17 | 18788.17 | 18788.17 | 18788.17 | 18788.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Caseta | 1728 | 100 | 0 | Financiera: anticipo en tramite / Física: anticipo en tramite / Registro: anticipo en tramite - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200160086 | Construcción De Caseta De Cloración Tipo Ii En El Pozo "Minerva 4" Del Municipio De Ramos Arizpe, Coahuila | 132700046 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S047 Programa de Agua Limpia |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | Agua y saneamiento | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 18788.17 | 18788.17 | 18788.17 | 18788.17 | 18788.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Caseta | 4320 | 100 | 0 | Financiera: anticipo en tramite / Física: anticipo en tramite / Registro: anticipo en tramite - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200160121 | Supervisión Técnica De La Construcción De Las Obras Del "Programa Para La Sostenibilidad De Los Servicios De Agua Potable Y Saneamiento | 134500029 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 362150.19 | 362150.19 | 362150.19 | 362150.19 | 362150.19 | 362150.19 | 362150.19 | 100 | 0 | Supervisión | 85000 | 100 | 100 | Financiera: acción terminada. / Física: acción terminada. / Registro: acción terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200160154 | Operación Y Mantenimiento De La "P.T.A.R." De Monclova-Frontera, A Base De Lodos Activados Con Capacidad De 650 L.P.S. En La Ciudad De Monclova, Coahuila | 131800110 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 7386188 | 7386188 | 7386188 | 7386188 | 7386188 | 5497335 | 5497335 | 74.4272 | 0 | Subsidio | 192554 | 100 | 80 | Financiera: PROCESO. / Física: EN PROCESO. / Registro: PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200160204 | Operación Y Mantenimiento De La "P.T.A.R." De Acuña, A Base De Lodos Activados Con Capacidad De 400 L.P.S. En La Ciudad De Acuña, Coahuila | 130200052 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 5975380 | 5975380 | 5975380 | 5975380 | 5464923 | 5464923 | 5464923 | 91.4573 | 0 | Subsidio | 12268 | 100 | 30 | Financiera: obra proceso / Física: en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200160225 | Operación Y Mantenimiento De La "P.T.A.R" De Piedras Negras A Base De Lodos Activados Con Capacidad De 500 L.P.S. En La Cd. De Piedras | 132500161 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 7295530 | 7295530 | 7295530 | 7295530 | 5595010 | 5595010 | 5595010 | 76.6909 | 0 | Subsidio | 143915 | 100 | 85 | Financiera: en proceso. / Física: en proceso. / Registro: en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200160913 | Programa Escuela Siempre Abierta | - | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U016 Escuela siempre abierta a la comunidad |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Educación | Educación y deporte | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 4126896 | 4126896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Escuela | 156 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200161193 | Programa Estatal De Formación Continua Y Superación Profesional De Maestros De Educación Básica En Servicio | - | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S127 Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Educación | Educación y deporte | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 4990771 | 4990771 | 4990771 | 1265776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Docente | 15000 | 100 | 64.66 | Financiera: / Física: Maestros Profesionalizados / Registro: sin observaciones - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200161875 | Banquetas En Diferentes Áreas Del Municipio. | MSC06 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 101054.6 | 110254.6 | 35860.34 | 110254.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Aceras, banquetas o andadores | 2500 | 100 | 0 | Financiera: las banquetas se ejecutaran con personal del Departamento de Obras Publicas. / Física: las / Registro: se envia segundo trimestre de infraestructura 2013 - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200162981 | Apoyo De Asistencia Social A Menores Institucionalizados | 7 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Sistema para el desarrollo integral de la familia del estado de Coahuila | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 144611.49 | 144611.49 | 144611.49 | 144611.49 | 144611.49 | 144611.49 | 144611.49 | 100 | 0 | Acción | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PRESENTE PROGRAMA PRESENTO ECONOMIAS, MISMAS QUE FUERON TRANSFERIDAS A DESAYUNOS CALIENTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200163296 | Fondo De Fortalecimiento Municipal | SIN NUMERO | Coahuila de Zaragoza | Candela | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 876527 | 876526 | 438263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesos | 3000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: INFORMACION REPORTADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200164083 | Gastos Indirectos | 13340007 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 49244 | 49244 | 24623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesos | 3000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EL PROXIMO TRIMESTRE INICIA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200164491 | Fondo De Infraestructura Social Municipal | SIN NUMERO DE PROYECTO | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 6464079 | 6464079 | 3878447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesos | 15000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: INFORMACION REPORTADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200164554 | Fondo De Infraestructura Social Municipal | SIN NUMERO DE PROYECTO | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 419444 | 419444 | 251666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesos | 3000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: INFORMACION REPORTADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200164567 | Fondo De Infraestructura Social Municipal | SIN NUMERO | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 222323 | 370539 | 222323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesos | 3000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: INFORMACION REPORTADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200164578 | Fondo De Infraestructura Social Municipal | SIN NUMERO | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 2851862 | 2851862 | 1711117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesos | 5000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: INFORMACION REPORTADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200164664 | Fondo De Infraestructura Social Municipal | SIN NUMERO | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 29052657 | 29052657 | 17431594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesos | 20000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: INFORMACION REPORTADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200164830 | Fondo De Fortalecimiento Municipal | SIN NUMERO | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 12552555 | 12552555 | 6276278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesos | 15000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: INFORMACION REPORTADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200164836 | Fondo De Fortalecimiento Municipal | SIN NUMERO | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 26991969 | 26991969 | 13495985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesos | 15000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: INFORMACION REPORTADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200164848 | Fondo De Fortalecimiento Municipal | SIN NUMERO | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 889616 | 889616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesos | 3000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: INFORMACION REPORTADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200164855 | Fondo De Fortalecimiento Municipal | SIN NUMERO | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 22010604 | 22010604 | 11005302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesos | 15000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: información reportada por la secretaria de finanzas - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200164878 | Fondo De Fortalecimiento Municipal | SIN NUMERO | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | Cancelado | Segundo Trimestre | 2013 | 10737932 | 10737932 | 5368966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesos | 15000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: información reportada por la secretaria de finanzas - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA13130200165192 | Fortalecimiento De Las Redes De Laboratorio A Nivel Estatal | COFEPRIS-CETR-COAH-05-13 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | G004 Protección Contra Riesgos Sanitarios |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 3264073.67 | 3264073.67 | 3264073.67 | 586781 | 280250.5 | 280250.5 | 280250.5 | 8.5859 | 0 | Laboratorio | 0 | 100 | 8.59 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200165467 | Seguro Popular | CNPSS-SP-2013 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA | Salud | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 20000000 | 5583210.78 | 5583210.78 | 5583209.78 | 5583209.78 | 5583209.78 | 5583209.78 | 100 | 0 | -1 | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACIÓN CAPTURADA PROCEDE DEL OFICIO NO. REPSS/043/14 CON FECHA DEL 10 DE ENERO DEL 2014 DICHA INFORMACIÓN QUEDA RESGUARDADA EN ESTA SECRETARIA PARA CUALQUIER TIPO DE ACLARACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200166083 | Equipamiento Institucional De Conformidad Con El Catalogo De Bienes, En Materia De Sistema Nacional De Informacion 2013 | SPA7 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | COMISON ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | Cuarto Trimestre | 2013 | 1404000 | 1404000 | 1404000 | 638156.6 | 638156.6 | 638156.6 | 0 | 45.4527 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 47 | Financiera: este programa se sigue ejerciendo / Física: avance fisico ejerciendose / Registro: lo comprometido y lo devengado se puso igual al ejercido el sistema no me dejo guardar los cambios - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.