## AVANCE F Y F PESOS
AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO EN CONSTRUCCIÓN p_/
Con base en los artículos 107, fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero - Diciembre 2013
(Cifras en millones de pesos con un decimal a precios de 2013)
No | Nombre del proyecto 1_/ | Estado del Proyecto | Costo Total Autorizado 2_/ | Acumulado 2012 2_/ | Avance Financiero |  |  |  |  | Acumulado 2012 | Avance Físico |  |  | 13.0765
[5 empty] | 2013 | [5 empty] | 2013
[5 empty] | Estimada 2_/ | Realizada 3_/ | Acumulada | % |  |  | Estimada Anual | Realizada | Acumulada
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(3+5) | (7=6/2) |  | (8) | (9) | (10) | (11)=(8+10)
| Total |  | 274032.8781 | 84746.1021 | 58015.5715 | 12386.9408 | 97133.0429 | 35.4458
| Aprobados en Ejercicios Fiscales Anteriores |  | 268025.1548 | 84746.1021 | 56547.9436 | 12381.7288 | 97127.831 | 36.2383
| Inversión Directa |  | 193575.4912 | 78968.9044 | 37098.0305 | 11250.2393 | 90219.1437 | 46.6067
| Aprobados en 2002 |  | 15427.1164 | 11289.5963 | 2247.1117 | 191.7239 | 11481.3202 | 74.423
62 | CCC Pacífico 5_/ | Varias (Cierre y otras) | 11243.0246 | 7993.6644 | 2046.4722 | 0 | 7993.6644 | 71.0989 |  | 100 | 0 | 0 | 100
68 | LT Red de Transmisión Asociada a el Pacífico 5_/ | Terminado Totalmente | 1220.0154 | 1019.3132 | 200.6394 | 191.7239 | 1211.0371 | 99.2641 |  | 100 | 0 | 0 | 100
104 | SLT 706 Sistemas Norte | Varias (Cierre y otras) | 2964.0764 | 2276.6187 | 0 | 0 | 2276.6187 | 76.807 |  | 81.8 | 0 | 0 | 81.8
| Aprobados para 2003 |  | 1526.7075 | 917.9703 | 0 | 0 | 917.9703 | 60.1274
128 | SLT 803 NOINE | Varias (Cierre y otras) | 1526.7075 | 917.9703 | 0 | 0 | 917.9703 | 60.1274 |  | 79 | 0 | 0 | 79
| Aprobados en 2004 |  | 1705.6182 | 1227.8783 | 490.2158 | 13.1442 | 1241.0225 | 72.7609
139 | SE 912 División Oriente | Varias (Cierre y otras) | 210.158 | 143.1183 | 0 | 13.1442 | 156.2625 | 74.3548 |  | 68 | 0 | 31.9 | 99.9
140 | SE 914 División Centro Sur 5_/ | Varias (Cierre y otras) | 407.7831 | 282.7205 | 263.9497 | 0 | 282.7205 | 69.3311 |  | 60 | 40 | 0 | 60
142 | SLT 901 Pacífico | Varias (Cierre y otras) | 1087.6771 | 802.0395 | 226.2661 | 0 | 802.0395 | 73.7388 |  | 48 | 25.1 | 0 | 48
| Aprobados 2005 |  | 17521.1687 | 14379.2228 | 3057.8627 | 1941.7148 | 16320.9375 | 93.1498
146 | CH La Yesca 5_/ | Varias (Cierre y otras) | 16345.625 | 13628.3283 | 2734.6863 | 1913.7416 | 15542.0699 | 95.084 |  | 100 | 0 | 0 | 100
151 | SE 1006 Central Sur 5_/ | Varias (Cierre y otras) | 291.8862 | 269.6793 | 140.1054 | 0 | 269.6793 | 92.3919 |  | 92.5 | 7.5 | 7.4 | 99.9
164 | SE 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | Varias (Cierre y otras) | 883.6576 | 481.2152 | 183.071 | 27.9732 | 509.1884 | 57.6228 |  | 54.3 | 0 | 0.4 | 54.7
| Aprobados 2006 |  | 24846.7141 | 13007.7803 | 7183.4684 | 1299.5948 | 14307.375 | 57.5826
171 | CC Agua Prieta II (con campo solar) | Construcción | 7739.1868 | 2615.3 | 2815.1326 | 33.8397 | 2649.1397 | 34.2302 |  | 70.5 | 14 | 4.4 | 74.9
176 | LT Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II 5_/ | Terminado Totalmente | 784.59 | 439.3704 | 366.142 | 28.8132 | 468.1836 | 59.6724 |  | 96.4 | 3.6 | 3.6 | 100
180 | RM CCC Huinalá Unidad 6 4_/ | Por Licitar sin cambio de alcance | 854.68 | 0 | 410.2464 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 48 | 0 | 0
185 | SE 1110 Compensación Capacitiva del Norte | Varias (Cierre y otras) | 396.4403 | 304.6825 | 6.5382 | 0 | 304.6825 | 76.8546 |  | 94.4 | 5.6 | 0 | 94.4
188 | SE 1116 Transformación del Noreste | Varias (Cierre y otras) | 3713.0043 | 2140.6231 | 193.8945 | 154.3573 | 2294.9803 | 61.8093 |  | 50.7 | 16 | 4.2 | 54.9
190 | SE 1120 Noroeste 5_/ | Varias (Cierre y otras) | 917.0036 | 707.0464 | 330.1213 | 0 | 707.0464 | 77.104 |  | 76.4 | 23.6 | 0 | 76.4
192 | SE 1122 Golfo Norte 5_/ 6_/ | Varias (Cierre y otras) | 828.9567 | 596.8219 | 331.5827 | 18.2055 | 615.0274 | 74.1929 |  | 72 | 28 | 10.8 | 82.8
194 | SE 1124 Bajío Centro 5_/ | Varias (Cierre y otras) | 895.7402 | 895.0864 | 367.9033 | 0 | 895.0864 | 99.927 | 0 | 72 | 27.97 | 27.9 | 99.9
195 | SE 1125 Distribución 5_/ | Varias (Cierre y otras) | 1918.2759 | 1908.6981 | 383.6552 | 0 | 1908.6981 | 99.5007 |  | 98.5 | 1.5 | 1.4 | 99.9
198 | SE 1128 Centro Sur 6_/ | Varias(Cierre y otras) | 699.1351 | 286.6369 | 314.6108 | 0 | 286.6369 | 40.9988 |  | 26 | 45 | 33.8 | 59.8
200 | SLT 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | Varias (Cierre y otras) | 976.0147 | 534.8288 | 353.0655 | 313.1875 | 848.0164 | 86.8856 |  | 80.3 | 2.4 | 13.3 | 93.6
201 | SLT 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | Varias (Cierre y otras) | 1487.5042 | 426.2939 | 495.6364 | 464.1571 | 890.451 | 59.8621 |  | 27.7 | 33.32 | 52.6 | 80.3
202 | SLT 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | Varias (Licitación y construcción) | 2099.7851 | 759.7446 | 804.8769 | 287.0344 | 1046.7791 | 49.8517 |  | 34.9 | 17.3 | 15.3 | 50.2
204 | SLT 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | Varias (Cierre y otras) | 1536.3972 | 1392.6472 | 10.0625 | 0 | 1392.6472 | 90.6437 |  | 77.8 | 7 | 0 | 77.8
| Aprobados en 2007 |  | 33126.1917 | 26323.328 | 4938.0729 | 2196.2903 | 28519.6183 | 86.0939
209 | SE 1212 SUR - PENINSULAR 5_/ 6_/ | Varias (Cierre y otras) | 1739.0577 | 817.2812 | 1268.4789 | 0 | 817.2812 | 46.9956 |  | 41.5 | 58.5 | 8 | 49.5
211 | SLT 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste 6_/ | Varias (Cierre y otras) | 2772.1788 | 2484.535 | 464.2118 | 0 | 2484.535 | 89.6239 |  | 88.5 | 3 | 10.7 | 99.2
212 | SE 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | Varias (Cierre y otras) | 448.354 | 448.354 | 0 | 0 | 448.354 | 100 |  | 88.5 | 1 | 0 | 88.5
213 | SE 1211 NORESTE - CENTRAL | Varias (Cierre y otras) | 1528.4327 | 718.2921 | 0 | 0 | 718.2921 | 46.9953 |  | 38 | 0 | 0 | 38
214 | SE 1210 NORTE - NOROESTE | Varias (Cierre y otras) | 3152.3705 | 2679.486 | 1008.7586 | 0 | 2679.486 | 84.9991 |  | 56 | 32 | 21.91 | 77.91
215 | SLT 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | Varias (Cierre y otras) | 666.8884 | 468.1387 | 58.8442 | 35.812 | 503.9507 | 75.5675 |  | 65.6 | 8.3 | 1.7 | 67.3
216 | RM CCC Poza Rica | Varias (Cierre y otras) | 1968.8109 | 1778.404 | 56.9351 | 157.7084 | 1936.1124 | 98.3392 |  | 90.3 | 2.89 | 8.2 | 98.5
217 | RM CCC El Sauz Paquete 1 5_/ | Construcción | 2075.7244 | 1647.639 | 519.4901 | 398.7729 | 2046.4119 | 98.5878 |  | 79.3 | 20.7 | 20.1 | 99.4
222 | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 5_/ | Varias (Cierre y otras) | 13850.8249 | 12622.7455 | 1405.9199 | 964.7113 | 13587.4568 | 98.0985 |  | 98.1 | 1.9 | 1.9 | 100
226 | CCI CI Guerrero Negro III | Construcción | 331.6912 | 321.6819 | 0 | 6.2384 | 327.9203 | 98.8631 |  | 96.7 | 0 | 2.5 | 99.2
227 | CG Los Humeros II | Terminado Totalmente | 1393.293 | 1371.7249 | 26.153 | 15.1199 | 1386.8448 | 99.5372 |  | 98.5 | 0 | 1.5 | 100
228 | LT Red de transmisión asociada a la CCC Norte II | Terminado Totalmente | 262.1267 | 254.9917 | 129.2813 | 0 | 254.9917 | 97.278 |  | 70.2 | 10.2 | 29.8 | 100
229 | CT TG Baja California II | Construcción | 2936.4383 | 710.0539 | 0 | 617.9274 | 1327.9814 | 45.2242 |  | 52.3 | 0 | 17.2 | 69.5
| Aprobados en 2008 |  | 12421.1471 | 3925.5764 | 2626.6124 | 383.6739 | 4309.2504 | 34.6929
230 | SLT 1301 Interconexión de Baja California | Por Licitar sin cambio de alcance | 4321.7179 | 0 | 0.84997 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 36.33 | 0 | 0
231 | SLT 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | Varias (Cierre y otras) | 570.4874 | 84.9972 | 0 | 0 | 84.9972 | 14.8991 |  | 12.4 | 0 | 0 | 12.4
235 | CCI Baja California Sur IV 5_/ | Construcción | 1318.0463 | 810.743 | 601.0291 | 361.2771 | 1172.0201 | 88.921 |  | 68 | 32 | 31.2 | 99.2
236 | CCI Baja California Sur III 5_/ | Terminado Totalmente | 1201.7304 | 1201.7304 | 0.0069437 | 0 | 1201.7304 | 100 |  | 100 | 0 | 0 | 100
237 | LT 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | Por Licitar sin cambio de alcance | 143.3407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
242 | SE 1323 DISTRIBUCIÓN SUR 6_/ | Varias (Cierre y otras) | 698.8735 | 239.2999 | 307.5044 | 0 | 239.2999 | 34.2408 |  | 34 | 44 | 3.96 | 37.96
243 | SE 1322 DISTRIBUCIÓN CENTRO 6_/ | Varias (Cierre y otras) | 1718.834 | 266.3683 | 85.9417 | 0 | 266.3683 | 15.497 |  | 14 | 5 | 3.6 | 17.6
244 | SE 1321 DISTRIBUCIÓN NORESTE 5_/ | Varias (Cierre y otras) | 1227.0334 | 760.7528 | 902.4368 | 22.3969 | 783.1497 | 63.8246 |  | 44 | 55.95 | 10.2 | 54.2
245 | SE 1320 DISTRIBUCIÓN NOROESTE 6_/ | Varias (Cierre y otras) | 1221.0836 | 561.6847 | 728.8436 | 0 | 561.6847 | 45.9989 |  | 38 | 40 | 12 | 50
| Aprobados en 2009 |  | 9844.5167 | 972.4993 | 694.5771 | 1071.5784 | 2044.0778 | 20.7636
247 | SLT 1404 Subestaciones del Oriente | Construcción | 243.2269 | 57.5366 | 79.4282 | 151.9186 | 209.4552 | 86.1151 |  | 32.3 | 25 | 67 | 99.3
248 | SLT 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste 5_/ | Terminado Totalmente | 1004.6224 | 812.0506 | 112.7339 | 0 | 812.0506 | 80.8314 |  | 100 | 0 | 0 | 100
249 | SLT 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | Construcción | 759.4962 | 1.3076 | 326.0756 | 203.187 | 204.4947 | 26.925 |  | 0.3 | 42.93 | 50.2 | 50.5
251 | SE 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | Varias (Licitación y construcción) | 600.2115 | 0 | 0 | 153.0823 | 153.0823 | 25.5047 |  | 0 | 0 | 35 | 35
253 | SE 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | Varias (Cierre y otras) | 1069.8185 | 101.6044 | 0 | 10.474 | 112.0784 | 10.4764 |  | 2.5 | 0 | 7 | 9.5
257 | CCI Santa Rosalía II | Por Licitar sin cambio de alcance | 535.6941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
258 | RM CT Altamira Unidades 1 y 2 | Construcción | 5631.447 | 0 | 176.3393 | 552.9165 | 552.9165 | 9.8184 |  | 0 | 31.67 | 0 | 0
| Aprobados en 2010 |  | 8320.392 | 3152.4826 | 1787.7666 | 816.4012 | 3968.8838 | 47.7007
259 | SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | Varias (Licitación y construcción) | 1222.3968 | 0 | 1.3178e-05 | 62.4298 | 62.4298 | 5.1072 |  | 0 | 0.1 | 10.3 | 10.3
260 | SE 1520 DISTRIBUCION NORTE | Varias (Cierre y otras) | 490.9616 | 1.0461 | 294.577 | 6.2917 | 7.3378 | 1.4946 |  | 0 | 60 | 1.5 | 1.5
261 | CCC Cogeneración Salamanca Fase I | Construcción | 6607.0335 | 3151.4365 | 1493.1896 | 747.6797 | 3899.1162 | 59.0146 |  | 32.1 | 22.6 | 61.8 | 93.9
| Aprobados en 2011 |  | 32578.5545 | 3772.5702 | 6208.7029 | 2805.8584 | 6578.4286 | 20.1925
262 | SLT 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | Varias (Cierre y otras) | 529.0229 | 183.071 | 85.9649 | 126.7921 | 309.8631 | 58.5727 |  | 36.1 | 16.25 | 52.6 | 88.7
263 | LT 1602 Transmisión La Paz entronque Tuxpan - Texcoco | Por Licitar con cambio de alcance | 907.2345 | 0 | 525.453 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
264 | CC Centro | Construcción | 9625.6268 | 3484.8872 | 1655.6078 | 1879.9136 | 5364.8008 | 55.7346 |  | 60.6 | 17.2 | 32.3 | 92.9
266 | SLT 1603 Subestación Lago | Fallo y Adjudicación | 1007.4528 | 0 | 389.039 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 38.61 | 0 | 0
267 | SLT 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | Construcción | 425.8624 | 0 | 45.807 | 2.6127 | 2.6127 | 0.6135 |  | 0 | 10.75 | 1 | 1
268 | CCI Guerrero Negro IV | Construcción | 269.8236 | 0 | 11.3944 | 40.3304 | 40.3304 | 14.9469 |  | 0 | 4.22 | 14.9 | 14.9
269 | LT Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | Fallo y Adjudicación | 38.0452 | 0 | 1.3178e-05 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.01 | 0 | 0
271 | CCI Santa Rosalía III 4_/ | Por Licitar sin cambio de alcance | 392.2682 | 0 | 350.2679 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 89.3 | 0 | 0
272 | LT Red de Transmisión Asociada a la CI Santa Rosalia III | Fallo y Adjudicación | 24.8151 | 0 | 22.2144 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 95.23 | 0 | 0
273 | SE 1621 Distribución Norte-Sur | Varias (Licitación y construcción) | 1349.3189 | 0 | 539.7276 | 0.00536 | 0.00536 | 0.00039724 |  | 0 | 40 | 0 | 0
274 | SE 1620 Distribución Valle de México | Varias (Licitación y construcción) | 4344.3281 | 0 | 645.1218 | 393.7259 | 393.7259 | 9.063 |  | 0 | 60 | 10.6 | 10.6
275 | CG Los Azufres III (Fase I) | Construcción | 1466.2432 | 104.612 | 821.2464 | 362.4783 | 467.0903 | 31.8563 |  | 11.4 | 64.78 | 40.7 | 52.1
276 | CH La Parota | Por Licitar sin cambio de alcance | 11106.7198 | 0 | 839.7083 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 25.57 | 0 | 0
277 | LT Red de Transmisión Asociada a la CH La Parota | Por Licitar sin cambio de alcance | 1091.793 | 0 | 277.1505 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 25.38 | 0 | 0
| Aprobados en 2012 |  | 30249.641 | 0 | 6396.0122 | 525.0474 | 525.0474 | 1.7357 | 0
278 | RM CT José López Portillo | Por Licitar sin cambio de alcance | 3170.8682 | 0 | 927.4638 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 29.25 | 0 | 0
279 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Noroeste | Por Licitar sin cambio de alcance | 229.3867 | 0 | 30.9357 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 13.49 | 0 | 0
280 | SLT 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | Por Licitar sin cambio de alcance | 1328.9116 | 0 | 797.3469 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 60 | 0 | 0
281 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | Por Licitar sin cambio de alcance | 606.6566 | 0 | 40.8283 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6.73 | 0 | 0
282 | SLT 1720 Distribución Valle de México | Por Licitar sin cambio de alcance | 784.4248 | 0 | 470.6549 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 60 | 0 | 0
283 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | Por Licitar sin cambio de alcance | 325.431 | 0 | 114.0596 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 35.05 | 0 | 0
284 | CG Los Humeros III | Varias (Licitación y construcción) | 1792.6576 | 0 | 811.3188 | 96.2725 | 96.2725 | 5.3704 |  | 0 | 37.94 | 5.4 | 5.4
285 | CC Centro II | Por Licitar sin cambio de alcance | 11019.6908 | 0 | 418.5552 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.8 | 0 | 0
286 | CCI Baja California Sur V | Fallo y Adjudicación | 1465.9103 | 0 | 90.546 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 80.37 | 0 | 0
287 | LT Red de transmisión asociada a la CE Rumorosa I, II y III | Por Licitar sin cambio de alcance | 293.7785 | 0 | 224.0035 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 76.2 | 0 | 0
288 | SLT 1722 Distribución Sur | Por Licitar sin cambio de alcance | 606.1295 | 0 | 363.6777 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 60 | 0 | 0
289 | CH Chicoasén II | Por Licitar sin cambio de alcance | 5131.2186 | 0 | 275.9117 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 0
292 | SE 1701 Subestación Chimalpa Dos | Por Licitar sin cambio de alcance | 526.8391 | 0 | 142.9131 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
293 | SLT 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | Construcción | 1482.8751 | 0 | 900.0032 | 174.5115 | 174.5115 | 11.7685 |  | 0 | 60.69 | 20.4 | 20.4
294 | SLT 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | Construcción | 1167.0907 | 0 | 552.9529 | 180.2064 | 180.2064 | 15.4406 |  | 0 | 47.38 | 27.01 | 27.01
295 | SLT 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | Construcción | 317.772 | 0 | 234.8409 | 74.057 | 74.057 | 23.3051 |  | 0 | 73.9 | 31.7 | 31.7
| Aprobados en 2013 |  | 6007.7233 | 0 | 1467.6279 | 5.212 | 5.212 | 0.086754
304 | LT 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | Autorizado | 3210.6338 | 0 | 685.5878 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
305 | SE 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | Varias (Licitación y construcción) | 161.7563 | 0 | 103.4874 | 5.212 | 5.212 | 3.2221 |  | 0 | 0 | 3.3 | 3.3
306 | SE 1803 Subestaciones del Occidental | Fallo y Adjudicación | 934.3421 | 0 | 264.6945 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
307 | SLT 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | Autorizado | 1093.5746 | 0 | 244.7529 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
308 | SLT 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular | Autorizado | 607.4165 | 0 | 169.1053 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Inversión Condicionada |  | 80457.3869 | 5777.1977 | 20917.541 | 1136.7015 | 6913.8992 | 8.5932
| Aprobados en 2005 |  | 6151.6354 | 5777.1977 | 244.2894 | 359.7286 | 6136.9263 | 99.7609
28 | CCC Norte II | Terminado Totalmente | 6151.6354 | 5777.1977 | 244.2894 | 359.7286 | 6136.9263 | 99.7609 |  | 93.2 | 4 | 6.8 | 100
| Aprobados en 2008 |  | 3447.3258 | 0 | 1221.6578 | 0 | 0 | 0
36 | CC Baja California III | Fallo y Adjudicación | 3447.3258 | 0 | 1221.6578 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 35.44 | 0 | 0
| Aprobados en 2011 |  | 29135.0791 | 0 | 9931.1509 | 776.9729 | 776.9729 | 2.6668
38 | CC Norte III (Juárez) | Fallo y adjudicación | 13453.4761 | 0 | 7939.5873 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 59.27 | 0 | 0
40 | CE Sureste I | Varias (Licitación y Construcción) | 7360.1712 | 0 | 934.7417 | 776.9729 | 776.9729 | 10.5565 |  | 0 | 14.17 | 11.3 | 11.3
41 | CE Sureste II | Por Licitar sin cambio de Alcance | 8321.4318 | 0 | 1056.8218 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 14.17 | 0 | 0
| Aprobados en 2012 |  | 41723.3465 | 0 | 9520.4428 | 0 | 0 | 0
42 | CC Noroeste | Por Licitar sin cambio de Alcance | 14170.7964 | 0 | 2087.6607 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 14.73 | 0 | 0
43 | CC Noreste | Por Licitar sin cambio de Alcance | 19260.9608 | 0 | 3397.5419 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 17.64 | 0 | 0
44 | CE Rumorosa I, II y III | Por Licitar sin cambio de Alcance | 8291.5894 | 0 | 4035.2402 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 48.67 | 0 | 0
1_/ No se incluyen los proyectos ya terminados en años anteriores. Se consideran los proyectos que tienen previstos recursos para el presente ejercicio en el PEF 2013.
2_/ El tipo de cambio utilizado es de $13.0765 por dólar correspondiente al cierre de diciembre de 2013.
3_/ Los tipos de cambio promedio de fecha de liquidación utilizados fueron 12.7219, 12.7144 ,12.5745, 12.2249, 12.2522, 12.9361, 12.7851, 12.8704, 13.0925, 13.0187, 13.0634 y 13.0098 pesos por dólar para enero, febrero,marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre respectivamente publicados por Banxico.
4_/ Este proyecto pasó de etapa Fallo y Adjudicación a Por Licitar sin cambio de alcance debido a que el proceso de licitación se declaró desierto. Se volverá a publicar la convocatoria.
5_/ Se actualizó la meta física con el objeto de no rebasar el 100% en el avance físico del proyecto.
6_/ Se modificó el monto Acumulado 2012, ya que al cierre de 2013 el Consorcio Privado ajustó las cifras reportadas.
p_/ Cifras preliminares
Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir con el total debido al redondeo
Fuente: Comisión Federal de Electricidad

## Hoja2 (hidden)
|  | etapa | cambios
62 | Pacífico | Varias (Cierre y otras)
63 | El Cajón | Terminado Totalmente
64 | Líneas Centro | Terminado Totalmente
65 | Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón | Terminado Totalmente
66 | Red de Transmisión Asociada a Altamira V | Terminado Totalmente
67 | Red de Transmisión Asociada a la la Laguna II | Terminado Totalmente
68 | Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | Varias (Cierre y otras) | Terminado Totalmente
69 | 707 Enlace Norte-Sur | Terminado Totalmente
70 | Riviera Maya | Terminado Totalmente
71 | Presa Reguladora Amata | Terminado Totalmente
72 | Adolfo López Mateos | Terminado Totalmente
73 | Altamira Unidades 3 y 4 | Terminado Totalmente
74 | Botello | Terminado Totalmente
75 | Carbón II (Unidad 3 Precipitador) | Terminado Totalmente
76 | Carlos Rodríguez Rivero | Terminado Totalmente
77 | Dos Bocas | Terminado Totalmente
78 | Emilio Portes Gíl | Terminado Totalmente
79 | Francisco Pérez Ríos | Terminado Totalmente
80 | Gómez Palacio | Terminado Totalmente
82 | Huinalá | Terminado Totalmente
83 | Ixtaczoquitlán | Terminado Totalmente
84 | José Aceves Pozos (Mazatlán II) | Terminado Totalmente
87 | Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) | Terminado Totalmente
90 | CT Puerto Libertad | Terminado Totalmente
91 | Punta Prieta | Terminado Totalmente
92 | Salamanca | Terminado Totalmente
93 | Tuxpango | Terminado Totalmente
94 | CT Valle de México | Terminado Totalmente
95 | Norte | Terminado Totalmente
98 | 705 Capacitores | Terminado Totalmente
99 | 708 Compensación Dinámicas Oriental-Norte | Terminado Totalmente
100 | 701 Occidente - Centro | Terminado Totalmente
101 | 702 Sureste -Peninsular | Terminado Totalmente
102 | 703 Noreste-Norte | Terminado Totalmente
103 | 704 Baja California-Noroeste | Terminado Totalmente
104 | 706 Sistemas Norte | Varias (Cierre y otras)
105 | 709 Sistemas Sur | Terminado Totalmente
106 | Conversión El Encino de TG a CC | Terminado Totalmente
107 | Baja California Sur II | Terminado Totalmente
108 | 807 Durango I | Terminado Totalmente
110 | CCC Tula | Terminado Totalmente
111 | CGT Cerro Prieto (U5) | Terminado Totalmente
112 | CT Carbón II Unidades 2 y 4 | Terminado Totalmente
113 | CT Emilio Portes Gil Unidad 4 | Terminado Totalmente
114 | CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 | Terminado Totalmente
117 | CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 | Terminado Totalmente
118 | CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 | Terminado Totalmente
122 | 811 Noroeste | Terminado Totalmente
123 | 812 Golfo Norte | Terminado Totalmente
124 | 813 División Bajío | Terminado Totalmente
126 | 801 Altiplano | Terminado Totalmente
127 | 802 Tamaulipas | Terminado Totalmente
128 | 803 NOINE | Varias (Cierre y otras)
130 | 806 Bajío | Terminado Totalmente
132 | La Venta II | Terminado Totalmente
136 | Red de Transmisión Asociada a la CE la Venta II | Terminado Totalmente
138 | 911 Noreste | Terminado Totalmente
139 | 912 División Oriente | Varias (Cierre y otras) | Terminado Totalmente
140 | 914 División Centro Sur | Varias (Cierre y otras)
141 | 915 Occidental | Terminado Totalmente
142 | 901 Pacifico | Varias (Cierre y otras) | Terminado Totalmente
143 | 902 Istmo | Terminado Totalmente
144 | 903 Cabo - Norte | Terminado Totalmente
146 | La Yesca | Construcción | Varias (Cierre y otras)
147 | Baja California | Terminado Totalmente
148 | Red de Fibra Óptica Proyecto Sur | Terminado Totalmente
149 | Red de Fibra Óptica Proyecto Centro | Terminado Totalmente
150 | Red de Fibra Óptica Proyecto Norte | Terminado Totalmente
151 | 1006 Central-Sur | Varias (Cierre y otras) | Terminado Totalmente
152 | 1005 Noroeste | Terminado Totalmente
156 | Infiernillo | Terminado Totalmente
157 | CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | Terminado Totalmente
158 | CT Puerto Libertad Unidad 4 | Terminado Totalmente
159 | CT Valle de México Unidades 5, 6 y 7 | Terminado Totalmente
160 | CCC Samalayuca II | Terminado Totalmente
161 | CCC El Sauz | Terminado Totalmente
162 | CCC Huinala II | Terminado Totalmente
163 | 1004 Compensación Dinámica Área Central | Terminado Totalmente
164 | 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | Varias (Cierre y otras)
165 | Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo | Terminado Totalmente
166 | 1002 Compensación y Transmisión Noroeste - Sureste | Terminado Totalmente
167 | San Lorenzo Conversión de TG a CC | Terminado Totalmente
168 | 1001 Red de Transmisión Baja-Nogales | Terminado Totalmente
170 | Red de Transmisión Asociada a la CH la Yesca | Terminado Totalmente
171 | Agua Prieta II (con campo solar) | Construcción
176 | Red de Transmisión Asociada a la CC Agua Prieta II | Construcción | Terminado Totalmente
177 | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | Terminado Totalmente
180 | CCC Huinalá Unidad 6 | Por Licitar sin cambio de alcance | Por Licitar sin cambio de alcance
181 | CN Laguna Verde | Terminado Totalmente
182 | CT Puerto Libertad Unidad 2 y 3 | Terminado Totalmente
183 | CT Punta Prieta Unidad 2 | Terminado Totalmente
185 | 1110 Compensación Capacitiva del Norte | Varias (Cierre y otras)
188 | 1116 Transformación del Noreste | Varias (Cierre y otras)
189 | 1117 Transformación de Guaymas | Terminado Totalmente
190 | 1120 Noroeste | Varias (Cierre y otras)
191 | 1121 Baja California | Terminado Totalmente
192 | 1122 Golfo Norte | Varias (Cierre y otras)
193 | 1123 Norte | Terminado Totalmente
194 | 1124 Bajío Centro | Varias (Cierre y otras) | Varias (Cierre y otras)
195 | 1125 Distribución | Varias (Cierre y otras) | Terminado Totalmente
197 | 1127 Sureste | Terminado Totalmente
198 | 1128 Centro Sur | Varias (Cierre y otras)
199 | 1129 Compensación redes | Terminado Totalmente
200 | 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | Varias (Cierre y otras)
201 | 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | Varias (Cierre y otras)
202 | 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | Varias (Licitación y construcción)
203 | 1118 Transmisión y Transformación del Norte | Terminado Totalmente
204 | 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | Varias (Cierre y otras)
205 | Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | Terminado Totalmente
206 | 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlan II - La Higuera | Terminado Totalmente
207 | 1213 Compensación de Redes | Terminado Totalmente
208 | 1205 Compensación Oriental - Peninsular | Terminado Totalmente
209 | 1212 Sur-Peninsular | Varias (Cierre y otras)
210 | 1204 Conversión a 400 KV del Área Peninsular | Terminado Totalmente
211 | 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | Varias (Cierre y otras)
212 | 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | Varias (Cierre y otras) | Terminado Totalmente
213 | 1211 Noreste-Central | Varias (Cierre y otras)
214 | 1210 Norte-Noroeste | Varias (Cierre y otras)
215 | 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | Varias (Cierre y otras)
216 | CCC Poza Rica | Construcción | Varias (Cierre y otras)
217 | CCC El Sauz Paquete 1 | Construcción
218 | Red de Transn Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | Terminado Totalmente
219 | Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | Terminado Totalmente
222 | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | Varias (Cierre y otras) | Terminado Totalmente
223 | Red de Transmisión Asociada a la CG Los Humeros II | Terminado Totalmente
225 | Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro III | Terminado Totalmente
226 | CI Guerrero Negro III | Construcción
227 | Los Humeros II | Construcción | Terminado Totalmente
228 | Red de Transmisión Asociada a la CCC Norte II | Varias (Licitación y construcción) | Terminado Totalmente
229 | TG Baja California II | Fallo y adjudicación | Varias (Licitación y construcción)
230 | 1301 Interconexión de Baja California | Por Licitar sin cambio de alcance
231 | 1304 transmisión y Transformación del Oriental | Varias (Cierre y otras)
233 | 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | Terminado Totalmente
234 | 1302 Transmisión y Transformación Norte y Occidente | Por Licitar sin cambio de alcance
235 | Baja California Sur IV | Construcción
236 | Baja California Sur III | Construcción | Terminado Totalmente
237 | 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | Por Licitar sin cambio de alcance
242 | 1323 DISTRIBUCIÓN SUR | Varias (Cierre y otras)
243 | 1322 DISTRIBUCIÓN CENTRO | Varias (Cierre y otras)
244 | 1321 DISTRIBUCIÓN NORESTE | Varias (Cierre y otras)
245 | 1320 DISTRIBUCIÓN NOROESTE | Varias (Cierre y otras)
247 | 1404 Subestaciones del Oriente | Construcción
248 | 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | Varias (Cierre y otras) | Terminado Totalmente
249 | 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | Por Licitar sin cambio de alcance | Construcción
250 | 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán – Los Mochis | Terminado Totalmente
251 | 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | Por Licitar sin cambio de alcance | Varias (Licitación y construcción)
252 | 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste – Norte | Terminado Totalmente
253 | 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | Construcción | Varias (Cierre y otras)
257 | Santa Rosalía II | Por Licitar sin cambio de alcance
258 | CT Altamira Unidades 1 y 2 | Por Licitar sin cambio de alcance | Construcción
259 | SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | Por Licitar sin cambio de alcance | Varias (Licitación y construcción)
260 | SE 1520 DISTRIBUCION NORTE | Fallo y adjudicación | Varias (Cierre y otras)
261 | Cogeneración Salamanca Fase I | Construcción
262 | 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | Fallo y adjudicación | Varias (Cierre y otras)
263 | 1602 Transmisión La Paz entronque Tuxpan - Texcoco | Por Licitar con cambio de alcance
264 | Centro | Construcción
266 | 1603 Subestación Lago | Por Licitar con cambio de alcance | Fallo y Adjudicación
267 | 1604 Transmisión Ayotla - Chalco | Por Licitar con cambio de alcance | Construcción
268 | Guerrero Negro IV | Por Licitar sin cambio de alcance | Construcción
269 | Red de Transmisión asociada a la CI Guerrero Negro IV | Por Licitar sin cambio de alcance | Fallo y Adjudicación
271 | Santa Rosalía III | Por Licitar sin cambio de alcance
272 | Red de Transmisión Asociada a la CI Santa Rosalia III | Por Licitar sin cambio de alcance | Fallo y Adjudicación
273 | 1621 Distribución Norte - Sur | Por Licitar sin cambio de alcance | Varias (Licitación y construcción)
274 | 1620 Distribución Valle de México | Por Licitar sin cambio de alcance | Varias (Licitación y construcción)
275 | Los Azufres III (Fase I) | Por Licitar sin cambio de alcance | Construcción
276 | La Parota | Por Licitar sin cambio de alcance
277 | Red de Transmisión asociada a la CH La Parota | Por Licitar sin cambio de alcance
278 | CT José López Portillo | Por Licitar sin cambio de alcance
279 | Red de Transmisión Asociada al CC Noroeste | Por Licitar sin cambio de alcance
280 | 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | Por Licitar sin cambio de alcance
281 | Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | Por Licitar sin cambio de alcance
282 | 1720 Distribución Valle de México | Por Licitar sin cambio de alcance
283 | Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | Por Licitar sin cambio de alcance
284 | Los Humeros III | Por Licitar sin cambio de alcance | Varias (Licitación y construcción)
285 | Centro II | Por Licitar sin cambio de alcance
286 | Baja California Sur V | Por Licitar sin cambio de alcance | Fallo y Adjudicación
287 | Red de transmisión asociada a la CE Rumorosa I, II y III | Por Licitar sin cambio de alcance
288 | 1722 Distribución Sur | Por Licitar sin cambio de alcance
289 | Chicoasén II | Por Licitar sin cambio de alcance
290 | Red de transmisión asociada a la Chicoasén II | Por Licitar sin cambio de alcance
292 | 1701 Subestación Chimalpa Dos | Por Licitar sin cambio de alcance
293 | 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | Por Licitar sin cambio de alcance | Construcción
294 | 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | Por Licitar sin cambio de alcance | Construcción
295 | 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | Por Licitar sin cambio de alcance | Construcción
296 | Guaymas II | Autorizado
297 | Red de Transmisión Asociada al CC Guaymas II | Autorizado
298 | Valle de México II | Autorizado | Fallo y Adjudicación
299 | Red de Transmisión Asociada al CC Valle de México II | Autorizado
300 | Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | Autorizado
301 | Red de Transmisión Asociada al CC Baja California II | Autorizado
302 | Red de Transmisión Asociada al CC Todos Santos | Autorizado
303 | Red de Trans Asoc a la 2a Temp Abierta y Sureste III IV V VI | Autorizado
304 | 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | Autorizado
305 | 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | Autorizado | Varias (Licitación y construcción)
306 | 1803 Subestaciones del Occidental | Autorizado | Fallo y Adjudicación
307 | 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | Autorizado
308 | 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular | Autorizado
309 | 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | Autorizado
310 | 1821 Divisiones de Distribución | Autorizado
311 | CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | Autorizado
312 | CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | Autorizado
INVERSIÓN CONDICIONADA
1 | Terminal de Carbón de la CT Pdte. Plutarco Elias Calles | Terminado Totalmente
2 | Altamira II | Terminado Totalmente
3 | Bajío | Terminado Totalmente
4 | Campeche | Terminado Totalmente
5 | Hermosillo | Terminado Totalmente
6 | Mérida III | Terminado Totalmente
7 | Monterrey III | Terminado Totalmente
8 | Naco-Nogales | Terminado Totalmente
9 | Río Bravo II | Terminado Totalmente
10 | Mexicali | Terminado Totalmente
11 | Saltillo | Terminado Totalmente
12 | Tuxpan II | Terminado Totalmente
13 | Gasoducto Cd.Pemex-Valladolid | Terminado Totalmente
14 | Gasoducto Samalayuca | Terminado Totalmente
15 | Altamira III y IV | Terminado Totalmente
16 | Chihuahua III | Terminado Totalmente
17 | La Laguna II | Terminado Totalmente
18 | Río Bravo III | Terminado Totalmente
19 | Tuxpan III y IV | Terminado Totalmente
20 | Altamira V | Terminado Totalmente
21 | Tamazunchale | Terminado Totalmente
24 | Río Bravo IV | Terminado Totalmente
25 | Tuxpan V | Terminado Totalmente
26 | Valladolid III | Terminado Totalmente
28 | Norte II | Construcción | Terminado Totalmente
29 | Norte | Construcción | Terminado Totalmente
31 | La Venta III | Terminado Totalmente
33 | Oaxaca I | Terminado Totalmente
34 | Oaxaca II y CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV | Terminado Totalmente
36 | Baja California III | Por Licitar sin cambio de alcance | Fallo y Adjudicación
38 | Norte III (Juárez) | Por Licitar sin cambio de alcance | Fallo y Adjudicación
40 | Sureste I | Por Licitar sin cambio de alcance | Varias (Licitación y construcción)
41 | Sureste II | Por Licitar sin cambio de alcance
42 | Noroeste | Por Licitar sin cambio de alcance
43 | Noreste | Por Licitar sin cambio de alcance
44 | Rumorosa I, II y III | Por Licitar sin cambio de alcance
45 | Topolobampo III | Autorizado
46 | Baja California II | Autorizado
47 | Todos Santos | Autorizado

## Hoja3 (hidden)
904.0082
Columna1 | Columna2 | Columna3
68 | LT Red de Transmisión Asociada a el Pacífico 5_/ | 14.89 | 68 | TRUE
139 | SE 912 División Oriente | 1.0453 | 139 | TRUE
146 | CH La Yesca 5_/ | 147.1 | 146
164 | SE 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 2.2 | 164 | TRUE
171 | CC Agua Prieta II (con campo solar) | 1.6 | 171
176 | LT Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II 5_/ | 2.35 | 176 | TRUE
188 | SE 1116 Transformación del Noreste | 12 | 188 | TRUE
192 | SE 1122 Golfo Norte 5_/ 6_/ | 1.4 | 192 | TRUE
200 | SLT 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 24.1 | 200 | TRUE
201 | SLT 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 36.6 | 201 | TRUE
202 | SLT 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 22.5 | 202 | TRUE
215 | SLT 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | 2.8 | 215 | TRUE
216 | RM CCC Poza Rica | 11 | 216 | TRUE
217 | RM CCC El Sauz Paquete 1 5_/ | 29.6 | 217 | TRUE
222 | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 5_/ | 75.2 | 222 | TRUE
226 | CCI CI Guerrero Negro III | 0.5 | 226 | TRUE
227 | CG Los Humeros II | 1.2 | 227 | TRUE
229 | CT TG Baja California II | 49.3 | 229 | TRUE
235 | CCI Baja California Sur IV 5_/ | 28.1 | 235 | TRUE
244 | SE 1321 DISTRIBUCIÓN NORESTE 5_/ | 1.7229 | 244 | TRUE
247 | SLT 1404 Subestaciones del Oriente | 12.1 | 247 | TRUE
249 | SLT 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 15.8 | 249 | TRUE
251 | SE 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | 12.2 | 251 | TRUE
253 | SE 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | 0.8 | 253 | TRUE
259 | SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | 4.8 | 259 | TRUE
260 | SE 1520 DISTRIBUCION NORTE | 0.5 | 260 | TRUE
261 | CCC Cogeneración Salamanca Fase I | 54.7 | 261 | TRUE
262 | SLT 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 9.8 | 262 | TRUE
264 | CC Centro | 142.2 | 264 | TRUE
267 | SLT 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 0.2 | 267
268 | CCI Guerrero Negro IV | 2.9 | 268
274 | SE 1620 Distribución Valle de México | 28.2 | 274 | TRUE
275 | CG Los Azufres III (Fase I) | 28.4 | 275 | TRUE
284 | CG Los Humeros III | 0.6 | 284
293 | SLT 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 13.4 | 293
294 | SLT 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | 14 | 294 | TRUE
295 | SLT 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | 5.9 | 295 | TRUE
305 | SE 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | 0.4 | 305
28 | CCC Norte II | 28.6 | 28 | TRUE
40 | CE Sureste I | 63.3 | 40 | TRUE