## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Tercer Trimestre 2013
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Nuevo León | 1186 | 51 | 52

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Tercer Trimestre 2013
NUEVO LEÓN
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Núumero de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
NLE00130200142970 | Equipamiento De Espacio Recreativo En La Av. Pablo Livas De Av. Prof. Israel Cavazos A La Calle Coahuila | FOPEDEP-2-13 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 5526593 | 5526593 | 5526593 | 1555093 | 1555093 | 1555093 | 1555093 | 28.1384 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130200150376 | Construccion De Dormitorios Para Reclutas En El Ed. De Seg Publica | 01 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 3670165 | 3670165 | 3670165 | 3670165 | 2268196 | 2268196 | 2268196 | 61.8009 | 0 | Obra | 0 | 100 | 62 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130200155612 | Linea De Conduccion De Agua Con Poliducto De 1 Pulgada | 024-01-FISM-2013 | Nuevo León | General Zaragoza | El Potrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA NL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 0 | 189000 | 189000 | 187978 | 187978 | 187978 | 187978 | 99.4593 | 0 | Acción | 0 | 1 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130200155664 | Linea De Conduccion De Agua | 024-03-FISM-2013 | Nuevo León | General Zaragoza | El Rincón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 0 | 53983 | 53983 | 53983 | 53708 | 53708 | 53708 | 99.4906 | 0 | Acción | 50 | 0.5 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130200155694 | Perforacion De Equipo De Agua Y Equipo De Bombeo | 024-05-FISM-2013 | Nuevo León | General Zaragoza | El Muerto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA NL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 0 | 1221417 | 1221417 | 1221417 | 64589 | 64589 | 64589 | 5.288 | 0 | Acción | 0 | 11 | 5 | Financiera: SE DIO ANTICIPO DE OBRA / Física: SE DIO ANTICIPO DE OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130200155708 | Equipamiento De Pozo De Agua Y Red De Agua Potable | 024-06-2013 | Nuevo León | General Zaragoza | Puerto del Aire | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA NL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 0 | 1660323 | 595132 | 595132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 13 | 0 | Financiera: AUN NO SE INICIA EL PROYECTO / Física: PROYECTO SIN INICIAR / Registro: SIN INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130200155722 | Perforacion De Equipo De Agua Y Equipo De Bombeo | 024-07-FISM-2013 | Nuevo León | General Zaragoza | Joya de San Diego | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA NL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 0 | 1221417 | 1221417 | 1221417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 11 | 0 | Financiera: OBRA SIN INICAR / Física: OBRA SIN INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130200155740 | Construccion De Camino De Rodamiento 1a Etapa | 024-08-FISM-2013 | Nuevo León | General Zaragoza | Los Chirriones | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA NL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 0 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 63916 | 63916 | 63916 | 4.2611 | 0 | Acción | 0 | 14 | 4 | Financiera: SE DIO PARTE DEL ANTICIPO / Física: SE DIO UNA PARTE DEL ANTICPO DE OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130200163661 | Seguridad Publica | 024-FORTAMUN-01-2013 | Nuevo León | General Zaragoza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA NL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 2889641 | 2889641 | 2167231 | 2167231 | 1902327 | 1902327 | 1902327 | 65.8326 | 0 | Actividad | 0 | 100 | 66 | Financiera: FONDO DESTINADO A SEGURIDAD PUBLICA / Física: FONDO DESTINADO A SEGURIDAD PUBLCIA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130200166788 | Construccion De Cancha De Futbol 7 En Col. El Saladito | 01 | Nuevo León | Marín | El Saladito | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Marin, N.L. | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 616666 | 616666 | 616666 | 616666 | 261256 | 261256 | 261256 | 42.3659 | 0 | Cancha | 5485 | 100 | 90 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130200168419 | Programa Desarrollo Humano Y Oportunidades 2013 | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | Salud | En Ejecución | 2013 | 44211007 | 44211007 | 44211007 | 44211007 | 22995040.03 | 22995040.03 | 22995040.03 | 52.012 | 0 | -1 | 0 | 100 | 52 | Financiera: / Física: / Registro: A LA FECHA DE CIERRE NO SE CUENTA CON CIFRAS CONTABLES ACTUALES PARA EL REPORTE DEBIDO A QUE SE ESTA EN PROCESO DE TERMINAR LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130200172720 | Rehabilitacion De Pavimento En La Av. Vasconcelos De Av. Gomez Morin A Av. Lazaro Cardenas | 01 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 18992784 | 18992785 | 18992785 | 15310322 | 15310322 | 15310322 | 15310322 | 80.6113 | 0 | Metro Cuadrado | 127000 | 100 | 84 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130200172745 | Rehabilitacion De Pavimento En Rio Tamazunchale De Calzada Del Valle A Vida Asinaria | 02 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 2307453 | 2307454 | 2307454 | 2124693 | 2124693 | 2124693 | 2124693 | 92.0795 | 0 | Metros Cuadrados | 127000 | 100 | 92 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130200173608 | Instituto Tecnologico De Linares | - | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 0 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 6355514 | 6355514 | 6355514 | 90.7931 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 91 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130200173818 | Rehabilitación De Pavimento Av. Gomez Morín Entre Vasconcelos Y Roberto G. Sada | 03 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA N.L. | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 8532143 | 8532143 | 8532143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 122650 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130200173934 | Rehabilitacion De Pavimento Calle Roble De La Av. Gomez Morin A La Av. Ricardo Margain | 04 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 2643200 | 2643200 | 2643200 | 769591 | 769591 | 769591 | 769591 | 29.1159 | 0 | Metros Cuadrados | 1089 | 100 | 29 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130200173935 | Rehabilitacion De Pavimento Calle Jazmin, Calle Bungambilia, Calle Lirios, Calle Crisantema Y Calle Tabachin En La Colonia Colorines | 05 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 2183451 | 2183451 | 2183451 | 635468 | 635468 | 635468 | 635468 | 29.1038 | 0 | Metros Cuadrados | 1120 | 100 | 29 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130200173936 | Rehabilitacion De Pavimento Calle Riolita De Riolita A Tungsteno | 06 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 492886 | 492886 | 492886 | 477628 | 477628 | 477628 | 477628 | 96.9044 | 0 | Metros Cuadrados | 11950 | 100 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130200173937 | Rehabilitacion De Pavimento Calle 5 De Mayo Entre Padre Mier Y Guerrero | 07 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 2258118 | 2258118 | 2258118 | 2008482 | 2008482 | 2008482 | 2008482 | 88.945 | 0 | Metro Cuadrado | 9730 | 100 | 89 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130200173940 | Rehabilitacion De Pavimento De La Av. Alfonso Reyes Entre Jimenez Y Neil Armstrong | 08 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 11428567 | 11428567 | 11428567 | 10577201 | 10577201 | 10577201 | 10577201 | 92.5505 | 0 | Metro Cuadrado | 2665 | 100 | 93 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130200173943 | Rehabilitacion De Pavimento Av. Bosques Del Valle De La Calle Austria A La Av. Roberto G. Sada | 09 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 11138452 | 11138452 | 11138452 | 10150596 | 10150596 | 10150596 | 10150596 | 91.1311 | 0 | Metro Cuadrado | 4012 | 100 | 91 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130200173945 | Rehabilitacion De Pavimento Crucero De Av. Roberto G. Sada Y Av. Jeronimo Siller | 10 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1120300 | 1120300 | 1120300 | 329454 | 329454 | 329454 | 329454 | 29.4077 | 0 | Metro Cuadrado | 2596 | 100 | 29 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130200173948 | Rehabilitacion De Pavimento Rio Mississippi De Calzada San Pedro A La Av. Gomez Morin | 11 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 3967623 | 3967623 | 3967623 | 3861187 | 3861187 | 3861187 | 3861187 | 97.3174 | 0 | Metro Cuadrado | 9696 | 100 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130200173949 | Rehabilitacion De Pavimento Calle Rio Orinoco Entre Rio Grijalva Y Tamazunchale | 12 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1992605 | 1992605 | 1992605 | 1939468 | 1939468 | 1939468 | 1939468 | 97.3333 | 0 | Metro Cuadrado | 9696 | 100 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130200173952 | Rehabilitacion De Pavimento Calle Uxmal Entre Av. San Angel Y Monparnasse En La Col. Valle De San Angel | 13 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 3075496 | 3075496 | 3075496 | 900008 | 900008 | 900008 | 900008 | 29.2638 | 0 | Metro Cuadrado | 1284 | 100 | 29 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130200173954 | Rehabilitacion De Pavimento Calle Teocalli Entre Uxmal Y Av. San Angel Col. Valle De San Angel | 14 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1685889 | 1685890 | 1685890 | 802977 | 802977 | 802977 | 802977 | 47.6293 | 0 | Metros Cuadrados | 1284 | 100 | 48 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130200173955 | Rehabilitacion De Pavimento Av. Humberto Lobo De Calzada Del Valle A Vasconcelos | 15 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 3181030 | 3181030 | 3181030 | 937603 | 937603 | 937603 | 937603 | 29.4748 | 0 | Metros Cuadrados | 9696 | 100 | 29 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130200173957 | Rehabilitacion De Cancha De Futbol Calle Paseo Olga Y Paseo Irma En La Colonia Ampliacion Valle Del Mirador | 16 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 2106502 | 2106502 | 2106502 | 1690507 | 1690507 | 1690507 | 1690507 | 80.2519 | 0 | Cancha | 1052 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130200173959 | Rehabilitacion De Cancha Calle Francisco I. Madero Entre Juarez Y Articulo 27 En La Colonia Los Pinos | 17 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1207007 | 1207007 | 1207007 | 1099798 | 1099798 | 1099798 | 1099798 | 91.1178 | 0 | Cancha | 1600 | 100 | 91 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130200173960 | Recubrimiento De Tartan En Calzada Del Valle Y Calzada San Pedro | 18 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 4723074 | 4723074 | 4723074 | 2371335 | 2371335 | 2371335 | 2371335 | 50.2074 | 0 | Metros Cuadrados | 9696 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130200173961 | Construccion De Campo Deportivo (Tiro Con Arco) Calle Palma Col. Plan De Ayala | 19 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1963417 | 1963417 | 1963417 | 580883 | 580883 | 580883 | 580883 | 29.5853 | 0 | Cancha | 350 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300179167 | Pago De Luz Mercurial Del Municipio | 01 | Nuevo León | Melchor Ocampo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de melchor ocampo | Energía | En Ejecución | 2013 | 419197 | 419197 | 314398 | 314398 | 138042 | 138042 | 138042 | 32.9301 | 0 | Pesos | 900 | 100 | 33 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300180504 | Programa De Becas De Apoyo A Eduación Básica De Madres Jóvenes Y Jóvenes Embarazadas | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S108 Programa Becas de apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas |  | 11-Educación Pública | Unidada de Integración Educativa de N.L. | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 2034100 | 2034100 | 2034100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alumno | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300189960 | Pavimentacion En Calle Alferez Roman Montemayor En Col. Ruperto Martinez | 01 | Nuevo León | Higueras | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de higueras | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 616666 | 616666 | 616666 | 616666 | 616666 | 616666 | 616666 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 1592 | 100 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300190012 | Programa Educación Básica Para Niños Y Niñas De Familias Jornaleras Agricolas Migrantes | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S111 Programa de Educación Básica para Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agricolas Migrantes |  | 11-Educación Pública | Unidad de Integración Educativa | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 5712317.08 | 5712317.08 | 5712317.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alumno | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300190091 | Programa Del Sitema Nacional De Formación Continua Y Superación Profesional De Maestros De Educación Básica En Servicio (Y Previolem) | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S127 Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio |  | 11-Educación Pública | Unidad de Integración Educativa | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 7779947.19 | 7779947.19 | 7779947.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Maestro | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EL IMPORTE RECAUDADO ESTA INTEGRADO COMO SIGUE: PROG. SIST. NAC. DOR. CONT. Y SUP PROF MAESTROS EDUCACIÓN BASICA EN SERV. $6,665,964.01 Y PREVIOLEM $1,113,983.18 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300190177 | Programa De Fortalecimeinto De La Educación Especial Y De La Integración Educativa | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S033 Programa de Fortalecimiento a la Educación Especial y de la Integración Educativa |  | 11-Educación Pública | Unidad de Integración Educativa | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 3654497 | 3654497 | 3654497 | 24780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alumno | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300190240 | Rehabilitacion De Unidad Deportiva | 01 | Nuevo León | Lampazos de Naranjo | Palo Blanco (San Felipe) | Rural | Convenios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | municipio de lampazos | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 1495466 | 1495466 | 1495466 | 29.9093 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 100 | 30 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300190329 | Construccion De Centro De Salud Primera Etapa En Col. La Loma | 01 | Nuevo León | Lampazos de Naranjo | Loma Blanca | Rural | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | municipio de lampazos | Salud | En Ejecución | 2013 | 700000 | 700000 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 2500 | 100 | 20 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300190528 | Programa Escuela Segura | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S222 Programa de Escuela Segura |  | 11-Educación Pública | Unidad de Integración Educativa | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 10665798 | 10665798 | 10665798 | 536762.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Escuela | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300190552 | Programa De Fortalecimiento Al Servicio De Educación Telesecundaria | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S152 Programa para el Fortalecimiento del Servicio de la Educación Telesecundaria |  | 11-Educación Pública | Unidad de Integración Educativa | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 481645.4 | 481645.4 | 481645.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alumno | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300190565 | Programa Nacional De Lectura | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S128 Programa Nacional de Lectura |  | 11-Educación Pública | Unidad de Integración Educativa | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 926521 | 926521 | 926521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alumno | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300190602 | Programa Escuela Siempre Abierta | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U016 Escuela siempre abierta a la comunidad |  | 11-Educación Pública | Unidad de Integración Educativa | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 5134627 | 5134627 | 5134627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alumno | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300190658 | Programa Becas De Apoyo A La Practica Intensiva De Servicio Social A Estudiantes De 7 Y 8 Semestre | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S156 Programa Beca de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Social para Estudiantes de Séptimo y Octavo Semestres de Escuelas Normales Públicas |  | 11-Educación Pública | Unidad de Integración Educativa | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 3449187.5 | 3449187.5 | 3449187.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alumno | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300191347 | Reacondicionamiento De Terracerias, En Rancho Mujeres | fais-17-13 | Nuevo León | General Terán | Las Mujeres | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de general teran | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 953171 | 953171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300192146 | Programa Escuela De Tiempo Completo | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S221 Programa Escuelas de Tiempo Completo |  | 11-Educación Pública | Unidad de Integración Educativa | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 249149895.51 | 249149895.51 | 209895124.12 | 12658.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alumno | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300193452 | Autobuses Accesibles: Nuevo León Unido Con Las Personas Con Discapacidad | 04 Autobuses Accesibles | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIF Nuevo León | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 17492599 | 17492599 | 17492599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Autobuses Equipados con Accesibilidad Universal | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El Proyecto se encuentra en proceso de licitación para la adquisición de 5 autobuses equipados con accesibilidad universal - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300193872 | Construcción De Baños En Edificio De Seguridad Publica, Col. El Barrial | forta-01-2013 | Nuevo León | Mina | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de mina | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 206357 | 206357 | 206357 | 206357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesos | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300193925 | Compra De Equipo De Seguridad (Camaras) | Forta-02-2013 | Nuevo León | Mina | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de mina | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 56315 | 56315 | 56315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesos | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300193963 | Uniformes Para Seguridad Publica | forta-03-2013 | Nuevo León | Mina | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de mina | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 65000 | 65000 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesos | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300194006 | Alumbrado Publico Del Municipio | forta-04-2013 | Nuevo León | Mina | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de mina | Energía | En Ejecución | 2013 | 496935 | 496935 | 496935 | 496935 | 496935 | 496935 | 496935 | 100 | 0 | Pesos | 6000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300194067 | Compra De Mobiliario Para Edificio De Seguridad Publica, Col. El Barrial | forta-05-2013 | Nuevo León | Mina | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de mina | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 8535 | 8535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesos | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300194233 | Electrificacion De Calles En Ejido Arista | faism-02-2013 | Nuevo León | Mina | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de mina | Energía | En Ejecución | 2013 | 444785 | 444785 | 345038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 310 | 100 | 0 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300194305 | Pavimentacion De Calles, Eugenio Garza Bernal Entre Alfonso Reyes Y Carretera A Monclova | fopedep-01-2013 | Nuevo León | Mina | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de mina | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 616666 | 616666 | 616666 | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 6000 | 100 | 30 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300194359 | Subsemun 2013 | - | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 19381933 | 19381933 | 19381933 | 6042102 | 6042102 | 6042102 | 6042102 | 31.1739 | 0 | Capacitación | 0 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300195014 | Compra De Vehiculos, Equipo Computo Y Aparato De Topografia | 50803 | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 580816 | 580816 | 10000 | 580816 | 7191 | 7191 | 7191 | 1.2381 | 0 | Vehículo | 1 | 100 | 0 | Financiera: ADEMAS DE VEHICULOS, SE COMPRARA EQUIPO DE COMPUTO Y APARATO TOPOGRAFICO. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300195784 | Equipo De Computo | Forta-05-2013 | Nuevo León | Pesquería | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de pesqueria | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 102481 | 102481 | 70398 | 62481 | 62481 | 62481 | 62481 | 60.9684 | 0 | Pesos | 22000 | 100 | 60 | Financiera: / Física: proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300195828 | Adquisición De Camaras Se Seguridad | forta-06-2013 | Nuevo León | Pesquería | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de pesqueria | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 320000 | 320000 | 288102 | 288102 | 288102 | 288102 | 288102 | 90.0319 | 0 | Pesos | 22000 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300195891 | Instalacion Electrica En Oficinas De Policia Y Transito | forta-07-2013 | Nuevo León | Pesquería | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de pesqueria | Energía | En Ejecución | 2013 | 125000 | 125000 | 89380 | 64380 | 64380 | 64380 | 64380 | 51.504 | 0 | Pesos | 30 | 100 | 51 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300195924 | Equipamiento De Patrullas | forta-08-2013 | Nuevo León | Pesquería | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de pesqueria | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 318000 | 318000 | 169341 | 169341 | 169341 | 169341 | 169341 | 53.2519 | 0 | Pesos | 22000 | 100 | 53 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300195956 | Uniformes Para Seguridad Publica | forta-09-2013 | Nuevo León | Pesquería | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de pesqueria | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 145000 | 145000 | 98813 | 66813 | 66813 | 66813 | 66813 | 46.0779 | 0 | Pesos | 22000 | 100 | 46 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300196375 | Construccion De Cancha De Usos Multiples | 1 | Nuevo León | Los Ramones | Las Enramadas | Rural | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | Dependencia Municipal | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 299143.3 | 299143.3 | 299143.3 | 29.9143 | 0 | Metros Cuadrados | 5359 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300198193 | Construccion De Complejo Vial E Introduccion De Drenaje Pluvial En Av. Eloy Cavazos Y Av. Las Americas | - | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 84114107 | 84114107 | 58879875 | 23993259 | 23993259 | 23993259 | 23993259 | 28.5247 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300198246 | Techo Cuenca San Pablo De Rueda | 15-13 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San Pablo de Rueda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 1087800 | 1087800 | 326340 | 326340 | 326340 | 326340 | 326340 | 30 | 0 | Metro Cuadrado | 176 | 1 | 30 | Financiera: / Física: TECHO CUENCA DE 18X30 MTS OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300198456 | Museo De Papalote Verde 2013 | - | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Obras Públicas | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 40250845 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300198768 | Techo Cuenca Represadero | 18-13 | Nuevo León | Doctor Arroyo | El Represadero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 1087544 | 1087544 | 1087544 | 1087544 | 1087544 | 1087544 | 1087544 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 105 | 1 | 100 | Financiera: / Física: TECHO CUENCA DE 18X30 MTS OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300198803 | Techo Cuenca San Miguelito | 1913 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San Miguelito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 1088009 | 1088009 | 1088009 | 1088009 | 1088009 | 1088009 | 1088009 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 48 | 1 | 100 | Financiera: / Física: TECHO CUENCA DE 18X30 MTS OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300198853 | Techo Cuenca En Mesa De Berrones | 1413 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Jesús María de Berrones | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 1088009 | 1088009 | 1088009 | 1088009 | 1088009 | 1088009 | 1088009 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 126 | 1 | 100 | Financiera: / Física: techo cuenca / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300198872 | Techo Cuenca Santa Teresa Y San Jeronimo | 17-13 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Santa Teresa y San Jerónimo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 1057760 | 1057760 | 1057760 | 1057760 | 1057760 | 1057760 | 1057760 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 93 | 1 | 100 | Financiera: / Física: TECHO CUENCA DE 18X30 MTS OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300198894 | Techo Cuenca Jesus Maria | 1313 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Jesús María y el Salto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 1097641 | 1097641 | 329292 | 329292 | 329292 | 329292 | 329292 | 30 | 0 | Metro Cuadrado | 211 | 1 | 30 | Financiera: / Física: TECHO CUENCA DE 18 X 30 MTS OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300198937 | Techo Cuenca Santa Isabel | 1613 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Santa Isabel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 1082995 | 1082995 | 1082995 | 1082995 | 1082995 | 1082995 | 1082995 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 132 | 1 | 100 | Financiera: / Física: TECHO CUENCA 18 X30 MTS OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300198959 | Pavimentacion Camino Refugio Y El Reparo | 20-13 | Nuevo León | Doctor Arroyo | El Refugio y el Reparo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 4970000 | 4970000 | 2616324 | 2616324 | 2616324 | 2616324 | 2616324 | 52.6423 | 0 | Metros Cuadrados | 209 | 1 | 53 | Financiera: / Física: PAVIMENTACION DE 11765 M2 OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300199000 | Pavimentacion Camino Ej Alvaro Obregon | 2313 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Álvaro Obregón (Cruz de Costilla) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 2399580 | 2399580 | 719874 | 719874 | 719874 | 719874 | 719874 | 30 | 0 | Metro Cuadrado | 244 | 1 | 30 | Financiera: / Física: PAVIMENTACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300199029 | Recarpeteo A Ejido Albercones | 22-13 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Albercones | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 2337450 | 2337450 | 701325 | 701325 | 701325 | 701325 | 701325 | 30.0039 | 0 | Metros Lineales | 288 | 1 | 30 | Financiera: / Física: RECARPETEO 1200 ML / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300199249 | Rehabilitacion De Canchas De Futbol En Cabecera Mpal | 1 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 3056998 | 3056998 | 3056998 | 61.14 | 0 | Metros Cuadrados | 35000 | 1 | 61 | Financiera: / Física: REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL 6647 M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300199871 | Rehabilitacion De Plaza Lopez Portillo | 19038emf001 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | municipio de montemorelos | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 530003 | 530003 | 530003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Plaza | 1150 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra pendiente de concursar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300200015 | Participacion Social Y Seguridad Comunitaria | 19038esc002 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | municipio de montemorelos | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 40168 | 40168 | 40168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Capacitación | 165 | 100 | 0 | Financiera: / Física: esta accion se complementa con $26,779 de recursos del municipio y su costo total es de $66947.00 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300200087 | Caravanas De La Salud 2013 | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S200 Caravanas de la Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 6074712 | 6074712 | 6074712 | 6074712 | 4072506 | 4072506 | 4072506 | 67.0403 | 0 | Atención médica | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: A LA FECHA DE CIERRE NO SE CUENTA CON CIFRAS CONTABLES ACTUALES PARA EL REPORTE,DEBIDO A QUE SE ESTA EN PROCESO DE TERMINAR LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300200287 | Uniformes Para Personal De Seguridad Publica | 24 | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 391284 | 391284 | 391284 | 391284 | 391284 | 391284 | 391284 | 100 | 0 | UNIFORMES | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300200827 | Comision Fedearl Para La Proteccion Contra Riesgos Sanitarios 2013 | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | G004 Protección Contra Riesgos Sanitarios |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | Salud | En Ejecución | 2013 | 7912158 | 7912158 | 7912158 | 7912158 | 1724697 | 1724697 | 1724697 | 21.7981 | 0 | Acción | 0 | 100 | 22 | Financiera: / Física: / Registro: A LA FECHA DE CIERRE NO SE CUENTA CON CIFRAS CONTABLES ACTUALES PARA EL REPORTE,DEBIDO A QUE SE ESTA EN PROCESO DE TERMINAR LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300200851 | Construccion De Puente Peatonal En Boulevard Independencia, En Col. Nueva Cadereyta Y Jeronimo Treviño | se-09-01 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de cadereyta | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 4384403 | 4384403 | 4384403 | 4384403 | 3393268 | 3393268 | 3393268 | 77.3941 | 0 | Metros Lineales | 6400 | 100 | 77 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300200989 | Programa De Apoyo Para Fortalecer La Calidad En Los Servicios De Salud | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | Salud | En Ejecución | 2013 | 198659941 | 198659941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: A LA FECHA DE CIERRE NO SE CUENTA CON CIFRAS CONTABLES ACTUALES PARA EL REPORTE,DEBIDO A QUE SE ESTA EN PROCESO DE TERMINAR LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300201077 | Programa Comunidades Saludables 2013 | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S037 Programa Comunidades Saludables |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | Salud | En Ejecución | 2013 | 2539000 | 2539000 | 2539000 | 2539000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: A LA FECHA DE CIERRE NO SE CUENTA CON CIFRAS CONTABLES ACTUALES PARA EL REPORTE,DEBIDO A QUE SE ESTA EN PROCESO DE TERMINAR LA IMPLEJMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300201213 | Ampliación De Red Electrica | 01 | Nuevo León | Vallecillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Energía | En Ejecución | 2013 | 1430400 | 1287360 | 1287360 | 1287360 | 1287360 | 324556 | 324556 | 25.211 | 0 | Acción | 0 | 100 | 22 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300201283 | Programa De Apoyo Para Fortalecer La Calidad En Los Servicios De Salud 2013 | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | Salud | En Ejecución | 2013 | 15500000 | 15500000 | 15500000 | 15500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: A LA FECHA DE CIERRE NO SE CUENTA CON CIFRAS CONTABLES ACTUALES PARA EL REPORTE,DEBIDO A QUE SE ESTA EN PROCESO DE TERMINAR LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300201698 | Participacion Social Y Seguridad Comunitaria Plaza Lopez Portillo | 19038ESC003 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 22437 | 22437 | 22437 | 22437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300201736 | Participacion Ciudadana | 19038ESC004 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 8753 | 8753 | 8753 | 8753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: ESTA PENDIENTE DE ASIGNARSE EL PROYECTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300201790 | Plaza En Col. Infonavit 4 Sector | 19038EMF002 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 776384 | 776384 | 776384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Plaza | 5000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA PENDIENTE DE ASIGNAR / Registro: EL MUNICIPIO PARTICPO CON UN IMPORTE DE $514,497.00 PARA QUEDAR LA OBRA POR UN MONTO TOTAL DE $1,290,881.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300201838 | Participacion Social Seguridad Social Plaza Infonavit 4 Sect. | 19038ESC001 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 9291 | 9281 | 9281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: ESTA POR ASIGNARSE ESTA ACCION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300201884 | Participacion Social Y Seguridad Comunitaria Col. Inf. 4 Sector | 19038ESC005 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 52735 | 52735 | 52735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 166 | 100 | 0 | Financiera: / Física: ESTA PENDIENTE DE ASIGNARSE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300201922 | Participacion Siudadana Y Seguridad Comunitaria Col. Inf. 4 Sector | 19038ESC006 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 22437 | 22437 | 22437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300205516 | Rehabilitacion De Unidad Deportiva Aramberri | 1 | Nuevo León | Aramberri | Cobertura municipal |  | Convenios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | obras publicas | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 3500 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Acción | 3500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300205524 | Rehabilitacion De Unidad Deportiva La Ascencion | 2 | Nuevo León | Aramberri | Cobertura municipal |  | Convenios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 2500 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 50 | 0 | Acción | 2500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: capturado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300205769 | Equipamiento, Profesionalización Y Prevención Del Delito De Seguridad Publica | 01 SUBSEMUN 2013 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 5333187 | 2670826 | 2670826 | 2670826 | 26.7083 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 26.71 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300205874 | Policía Estatal Acreditable Fuerza Civil | 1 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 87642244 | 87642244 | 87642244 | 36742683.62 | 36742683.62 | 36742683.62 | 36742683.62 | 41.9235 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 70.59 | Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZÓ LA SOLICITU DE ADQUISICION DE ARMAMENTO ANTE LA SEDEN, SIN QUE HASTA LA FECHA SE HAYA OBTENIDO RESPUESTA FAVORABLE A DICHA PETICIÓN, QUEDANDO PENDIENTE DE ADQUIRIR 640 ARMAS CORTAS Y 640 ARMAS LARGAS PARA UN TOTAL DE $23,424,000.00 PESOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300205960 | Sec. Col. Ejido Marin, General Zuazua, N.L. | - | Nuevo León | General Zuazua | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 0 | 8569921 | 8569921 | 8569921 | 3506685 | 3506685 | 3506385 | 40.9185 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 41 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300205983 | Concientizar S Sobre La Desigualdades Entre Mujeres Y Hombres En Los Diferentes Ámbitos En Santiago Nuevo Leó0n | - | Nuevo León | Santiago | Santiago | Urbano | Subsidios | S010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SRIA DE DESARROLLO SOCIAL | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Comunidad | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300206269 | Comision Federal Para La Proteccion Contra Riesgos Sanitarios 2013 | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | G004 Protección Contra Riesgos Sanitarios |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | Salud | En Ejecución | 2013 | 3459927 | 3459927 | 3459927 | 3459927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300206748 | Alumbrado Publico En Carretera Nacional De El Puente El Barro Al Yerbaniz Santiago Nuevo Leon | 17 | Nuevo León | Santiago | Santiago | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 4544281.44 | 4544281 | 3180997 | 4544281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 40469 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300207123 | Programas Regionales Del Ramo 23 Extraordinarios Construccion De Unidad Deportiva San Genaro 1era Etapa | MCJ-LP-04-2013 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ N.L. | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 8700000 | 8700000 | 3480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: SE ESPERA REALIZAR EL PAGO DE ANTICIPO EN OCTUBRE 2013 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300207125 | Prim. Col. Mision De San Juan, Garcia, N.L. | - | Nuevo León | García | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 0 | 2591060 | 2591060 | 2591060 | 777318 | 777318 | 777318 | 30 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300207236 | Prim. Col. El Ojo De Agua, General Teran, N.L. | - | Nuevo León | General Terán | El Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 0 | 363979 | 363979 | 363979 | 363979 | 363979 | 363979 | 100 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300207411 | Programa Desarrollo Regional Del Ramo 23 Ejercicio 2013 Construccion De Espacio Deportivo En La Col. Jardines De Cadereyta | MCJ-LP-03-2013 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CADEREYTA | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 2658320 | 2658320 | 1063328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: EL ANTICIPO SE PAGAR EN OCTUBRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300207934 | Mantenimiento De Vehiculos | 02 | Nuevo León | Abasolo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de abasolo | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 120000 | 120000 | 89774 | 89774 | 89774 | 89774 | 89774 | 74.8117 | 0 | Pesos | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300208004 | Material Para Alumbrado | 03 | Nuevo León | Abasolo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de abasolo | Energía | En Ejecución | 2013 | 252285 | 252285 | 210439 | 210439 | 210439 | 210439 | 210439 | 83.4132 | 0 | Pesos | 4000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300208270 | Construcción De Centro De Desarrollo Deportivo Industrias Del Vidrio | 01 DESRR REGIONAL 2013 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 74781372 | 74781372 | 52346960 | 4616056 | 4616056 | 4616056 | 4616056 | 6.1727 | 0 | Pesos | 14485 | 100 | 6.17 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300208729 | Remodelacion De Unidad Deportiva En Los Fierros San Pedro Santiago Nuevo Leon | 19 | Nuevo León | Santiago | San Pedro | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 11834481 | 11834481 | 8284137 | 11834481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300208769 | Rehabilitacion De Unidad Deportiva Francisco A. Cardenas, Col Francisco Cardenas | 01 | Nuevo León | Abasolo | Cobertura municipal | n.a. | Convenios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | municipio de abasolo | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 1662485 | 1662485 | 1662485 | 1662485 | 488413 | 488413 | 488413 | 29.3785 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 100 | 70 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300208872 | Construccion De Parque Recreativo Los Pinos, En Col. Los Pinos | 02 | Nuevo León | Abasolo | Cobertura municipal | n.a. | Convenios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | municipio de abasolo | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 1786911 | 1786911 | 1786911 | 1786911 | 725740 | 725740 | 725740 | 40.6142 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 100 | 50 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300209025 | Ampliacion Y Remodelacion De Biblioteca Profr. Alfredo Solis Elizondo, Col. Francisco A. Cardenas | 01 | Nuevo León | Abasolo | Cobertura municipal | n.a. | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | municipio de abasolo | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 2711941 | 2711941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: aun no inicia / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300209270 | Rehabilitación O Construcción De Pavimento Asfaltico En Calles Internas De Varias Colonias Del Municipio De San Nicolas De Los Garza | 01 REGIONALES 2013 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 154457472 | 154457472 | 154457472 | 16363038 | 16363038 | 16363038 | 16363038 | 10.5939 | 0 | Pesos | 45930 | 100 | 10.59 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300209360 | Construcción De Fuente Interactiva En Parque Las Arboledas | 02 REGIONALES 2013 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 5542528 | 5542528 | 5542528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesos | 4900 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300209441 | Rehabilitacion De Cancha Deportiva En Col. Miguel Hidalgo | 1216 | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de linares | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 121230 | 121230 | 121230 | 121230 | 35893 | 35893 | 35893 | 29.6074 | 0 | Metros Lineales | 500 | 100 | 30 | Financiera: CON ESTA OBRA SE BENEFICARA A 500 HABITANTES / Física: EL TOTAL DE METROS DE LINEALES SERA DE 62 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300209529 | Pavimentacion De Calle Jade, Col. El Pedregal, Camachito | 1359 | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 2015651 | 2015651 | 2015651 | 2015651 | 601275 | 601275 | 601275 | 29.8303 | 0 | Metro Cuadrado | 600 | 100 | 30 | Financiera: / Física: EL TOTAL DE METROS LINEALES ES POR 4277 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300209549 | Alumbrado Publico Puente De Villaseca | 978 | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 116936 | 116936 | 116936 | 116936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 2000 | 100 | 0 | Financiera: CON ESTA OBRA SE VERAN BENEFICIADOS 2000 HABITANTES. / Física: EL TOTAL DE METROS LINEALES SERAN 120 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300209570 | Compra De Uniformes Para Seguridad Publica | 03 | Nuevo León | García | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de garcia | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 200000 | 200000 | 147715 | 147715 | 147715 | 147715 | 147715 | 73.8575 | 0 | Pesos | 150000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300209574 | Alumbrado Puente Lazaro Dimas | 1214 | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 94475 | 94475 | 94475 | 94475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 2000 | 100 | 0 | Financiera: AL TERMINO DE LA OBRA SE VERNA BENEFICIADOS 2000 HABITANTES. / Física: EL TOTAL DE METROS LINEALES SERAN 130 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300209591 | Compra De Unidades Equipo De Transporte | 04 | Nuevo León | García | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de garcia | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 600000 | 600000 | 522535 | 522535 | 522535 | 522535 | 522535 | 87.0892 | 0 | Unidad | 150000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300209618 | Construccion De Cocina Esc. Educacion Especial Alfonso Mtz. Dominguez | 310 | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 314736 | 314736 | 314736 | 314736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 8000 | 100 | 0 | Financiera: CON ESTA OBRA SE BENEFICIARAN 8000 HABITANTES / Física: EL TOTAL DE METROS CUADRADOS SERAN 65.36 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300209658 | Construccion De Baños En Esc. Prim. Ejido San Isidro | 951 | Nuevo León | Linares | San Isidro | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 101570 | 101571 | 101571 | 101571 | 30428 | 30428 | 30428 | 29.9574 | 0 | Metro Cuadrado | 200 | 100 | 30 | Financiera: CON ESTA OBRA SE BENEFICIARAN 200 HABITANTES / Física: EL TOTAL DE METROS LINEALES SERAN 7.72 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300209678 | Monto Por Aplicar En Obra Publica | 1 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE APODACA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 63035867.52 | 63035867.52 | 25214347.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 0 | Financiera: MONTO EN PROCESO DE LICITACIÓN / Física: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300209685 | Construccion De Aula En J.N. 5 De Febrero | 392 | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 316914 | 316915 | 316915 | 316915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 160 | 100 | 0 | Financiera: AL TERMINO DE ESTA OBRA SE BENEFICIARAN A 160 HABITANTES / Física: EL TOTAL DE METROS CUADRADOS SERAN 160 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300209688 | Construcción De Puente Vehicular En Av. Sendero Y Av. Universidad-Carretera Colombia | 03 REGIONALES 2013 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 53704901 | 53704901 | 37593431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesos | 235000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300209732 | Construccion De Modulo De Baños En Esc. Prim. De Las Barretas | 1554 | Nuevo León | Linares | Las Barretas | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 101570 | 101571 | 101571 | 101571 | 30346 | 30346 | 30346 | 29.8766 | 0 | Metro Cuadrado | 240 | 100 | 30 | Financiera: CON ESTA OBRA SE BENEFICIARAN 240 HABITANTES / Física: EL TOTAL DE METROS CUADRADOS SERAN 7.72 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300209762 | Construccion De Aula En J.N. Ejido Loma Alta | 1361 | Nuevo León | Linares | Loma Alta | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 316914 | 316915 | 316915 | 316915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 160 | 100 | 0 | Financiera: CON ESTA OBRA SE BENFICIARAN A 160 HABITANTES / Física: EL TOTAL DE METROS CUADRADOS SERAN 160 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300209915 | Monto Por Aplicar En Obra Publica | 1 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE APODACA, NL | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 24000000 | 24000000 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 0 | Financiera: MONTO EN PROCESO DE LICITACIONES / Física: MONTO EN PROCESO DE LICITACIONES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300209962 | Examen Nacional Residencias Medicas 2013 | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S202 Sistema Integral de Calidad en Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | Salud | En Ejecución | 2013 | 1422840 | 1422840 | 739600 | 739600 | 739600 | 739600 | 739600 | 51.9805 | 0 | Acción | 0 | 100 | 51 | Financiera: / Física: / Registro: PROGRAMA VIGENTE A LA FECHA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300209974 | Seguridad Publica | sub-13-03 | Nuevo León | García | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | municipio de garcia | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 6172000 | 6172000 | 6172000 | 156716 | 156716 | 156716 | 156716 | 2.5391 | 0 | Pesos | 150000 | 100 | 2.5 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300210054 | Monto Por Aplicar En Obra Publica | 1 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE APODACA, NL | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 0 | Financiera: MONTO EN PROCESO DE LICITACIONES / Física: MONTO EN PROCESO DE LICITACIONES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300210811 | Centro De Las Artes | CENTRO DE LAS ARTES | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 150000000 | 150000000 | 105000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio Cultural | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO SE RECIBIO EN EL MES DE JULIO Y HA GENERADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE $ 315,333.69. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300211834 | Programa De Modernizacion Y Tecnificacion De Unidades De Riego | 0807 (13) | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S217 Programa de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | DIRECCION AGRICOLA DE LA CDANL Y COMISION NACIONAL DEL AGUA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 638907 | 30638907 | 28301661 | 638907 | 638907 | 638907 | 638907 | 2.0853 | 0 | -1 | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300212158 | Construccion De Cancha De Futbol Rapido En La Colonia Sendero, Entre Las Calles De Rancho Ejido Sabinas Y Rancho Santa Ana | MSH-I-3-CANCHA-1 2013 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DEPEPNDENCIA MUNICIPAL | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 666666 | 666666 | 666666 | 666666 | 666666 | 195708 | 195708 | 29.3562 | 0 | Cancha | 800 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LOS CARGOS BANCARIOS POR ESTE PERIODO SON POR LA CANTIDAD DE 16.24 LOS INTERESES BANCARIOS POR ESTE PERIODO SEON POR LA CANTIDAD DE 15.62 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300212498 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable En Lagunita De Los Vazquez | 1.1 | Nuevo León | Aramberri | La Lagunita (Lagunita de los Vázquez) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 29595 | 29595 | 29595 | 98.65 | 0 | Sistema | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: NUEVO PROYECTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300212549 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable | 1.1 | Nuevo León | Aramberri | La Soledad (Rusia) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 30800 | 30800 | 30800 | 30800 | 30800 | 30800 | 30800 | 100 | 0 | Sistema | 425 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: nuevo proyecto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300213124 | Construccion De Cancha De Futbol 7 Con Pasto Sintetico En Col. Ampliacion Los Nogales | fop-01 | Nuevo León | García | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de garcia | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 1505926 | 1505926 | 1505926 | 1505926 | 451778 | 451778 | 451778 | 30 | 0 | Cancha | 1750 | 100 | 0 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300213128 | Construccion De Cancha De Futbol 7 Con Pasto Sintetico, Col. Subrevilla | fop-02 | Nuevo León | García | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de garcia | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 1228794 | 1228794 | 1228794 | 1228794 | 540666 | 540666 | 540666 | 43.9997 | 0 | Cancha | 1500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: el costo total de la obra es 1,802,221 la diferencia se pagara con recursos municipales $ 573,427 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300213132 | Construccion De Cancha De Futbol 7 Con Pasto Sintetico, Col. Mision San Juan | fop-03 | Nuevo León | García | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de garcia | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 1443064 | 1443064 | 1443064 | 1443064 | 432919 | 432919 | 432919 | 30 | 0 | Cancha | 1350 | 100 | 20 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300213137 | Construccion De Cancha De Futbol 7 Con Pasto Sintetica, En Col. Paraje San Jose | fop-04 | Nuevo León | García | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de garcia | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 1719356 | 1719356 | 1719356 | 1719356 | 515807 | 515807 | 515807 | 30 | 0 | Cancha | 2300 | 100 | 30 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300213144 | Construccion De Cancha De Futbol 7 Con Pasto Sintetico En Col. Sierra Real | FOP-05 | Nuevo León | García | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de garcia | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 1102860 | 1102860 | 1102860 | 1102860 | 330858 | 330858 | 330858 | 30 | 0 | Cancha | 1200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: en proceseo / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300213186 | Monto Por Aplicar En Obra Publica | 1 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Convenios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | MUNICIPIO DE APODACA, NL | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 0 | Financiera: AÚN NO RECIBIMOS LA MINISTRACIÓN / Física: AÚN NO RECIBIMOS LA MINISTRACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300213303 | Monto Por Aplicar En Obra Publica | 1 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE APODACA, N.L. | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 50000000 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 0 | Financiera: AUN NO RECIBIMOS EL RECURSO / Física: AÚN NO RECIBIMOS EL RECURSO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300213347 | Alumbrado Público | 01 | Nuevo León | Agualeguas | Cobertura municipal |  | Convenios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Energía | En Ejecución | 2013 | 616666 | 616666 | 616666 | 616666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300213396 | Construccion De Espacio Deportiva En Calle Palo Verde Y Carrizo Col. Mirador De Las Mitras | fopedep-01 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de santa catarina | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 10385890 | 10385890 | 10385890 | 9969244 | 2990773 | 2990773 | 2990773 | 28.7965 | 0 | Metros Cuadrados | 9500 | 100 | 30 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300213403 | Paso A Desnivel En Av. Leones Y Pedro Infante | Prog Regionales 1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 133141589 | 133141589 | 53256635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Puente | 120000 | 100 | 0 | Financiera: Obra en proceso de Contratación / Física: Obra en proceso de Contratación / Registro: Obra en proceso de Contratación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300213469 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico Calle Sierra Picachos, Col. Infonavit Lomas De Santa Catarina | FOPEDEP-02 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio se Santa Catarina | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 3533562 | 3533562 | 3533562 | 3478800 | 2509198 | 2509198 | 1043640 | 71.0104 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada pendiente cierre financiero / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300213515 | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico Calle Pilastra-Arcadia Col. Infonavit Cuauhtemoc | FOPEDEP-03 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Santa Catarina | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 3614110 | 3614110 | 3614110 | 3509246 | 1913812 | 1913812 | 1052774 | 52.9539 | 0 | Metro Cuadrado | 3160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada pendiente cierre financiero / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300213532 | Instalacion De Drenaje Sanitario Y Agua Potable | fais-01 | Nuevo León | García | Las Palmas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de garcia | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 138085 | 138085 | 138085 | 138085 | 138085 | 138085 | 138085 | 100 | 0 | Tomas Comunitarias | 360 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300213565 | Pavimentacion De Carpeta Asfaltica Calle Urano Entre Saturno Y Carr. Mty.-Saltillo | FOPEDEP-04 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Santa Catarina | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 2786306 | 2786306 | 2786306 | 2734934 | 2408166 | 2408166 | 820480 | 86.4286 | 0 | Metro Cuadrado | 2480 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada pendiente cierre financiero / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300213599 | Instalacion De Papalote | fais-02 | Nuevo León | García | Chupaderos del Indio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de garcia | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 10500 | 100 | 0 | Pieza | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300213604 | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico, Calle Urano Entre M.Ordoñez Y Saturno Col. Puerta Del Sol | FOPEDEP-05 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Santa Catarina | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 2571532 | 2571532 | 2571532 | 2556618 | 766985 | 766985 | 0 | 29.826 | 0 | Metro Cuadrado | 2480 | 100 | 30 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300213643 | Rehabilitacion De Pozo Artesanal | fais-03 | Nuevo León | García | Paso de Guadalupe y Mariposa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de garcia | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 401723 | 401723 | 401723 | 401723 | 401723 | 401723 | 401723 | 100 | 0 | Pozo | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300213645 | Reconstruccion De Pavimento Asfaltico, Calle Secundaria Col. Infonaviot Lomas De Santa Catarina | FOPEDEP-06 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Santa Catarina | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1108600 | 1108600 | 1108600 | 1094421 | 901214 | 901214 | 901214 | 81.293 | 0 | Metro Cuadrado | 3950 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada pendiente cierre financiero / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300213725 | Rehabilitacion Cenro Dif En La Calle Hidalgo Y Calle 2a. En El Centro De Garcia | fais-04 | Nuevo León | García | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de garcia | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 2374328 | 2374328 | 2374328 | 2374328 | 712298 | 712298 | 712298 | 30 | 0 | Inmueble | 150000 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300213788 | Adecuacion Del Centro De Rehabilitacion En Plaza De La Mujer En La Colonia El Fraile 1er Sector | fais-05 | Nuevo León | García | El Fraile | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de garcia | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 2317680 | 2317680 | 2317680 | 2317680 | 695304 | 695304 | 695304 | 30 | 0 | Inmueble | 150000 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300213856 | Ampliacion Y Rehabilitacion De Baños En Escuela Primaria Emiliano Zapata En La Colonia Emiliano Zapata | fais-06 | Nuevo León | García | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de garcia | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 274525 | 274525 | 274525 | 274525 | 82358 | 82358 | 82358 | 30.0002 | 0 | Escuela | 650 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300213939 | Prevencion Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participacion Ciudadana | 01 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 9500000 | 9500000 | 9500000 | 9494199.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Porcentaje | 20000 | 100 | 30 | Financiera: TODO CONTRATADO,EN PROCESO PAGO DE ANTICIPOS / Física: PORCENTAJE PROMEDIO DE LOS PROGRAMAS / Registro: TENEMOS TODO EL RECURSO COMPROMETIDO EN CONTRATOS Y ESTAMOS POR EMPEZAR A PAGAR LOS ANTICIPOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300213971 | Obra Pendiente Por Definir | fais-07 | Nuevo León | García | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de garcia | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 11872777 | 11872777 | 10133815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesos | 150000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra pendiente de definir, en el cuarto trimestre se reflejara - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300213977 | Mantenimiento A Planta | S-PR-13000-11 | Nuevo León | Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 271758 | 271758 | 271758 | 271758 | 271758 | 271758 | 271758 | 100 | 0 | mantenimiento | 26065 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300214030 | Rehabilitación De Pavimento En Varias Avenidas Y Calles Del Municipio De Monterrey | Des Regional 1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 32000000 | 32000000 | 12800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100000 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso de Contratación / Física: Obra en Proceso de Contratación / Registro: Obra en Proceso de Contratación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300214330 | Centro De Desarrollo Deportivo Jose Villegas Villarreal, En La Colonia Treviño | MGB-CONADE -2013-01 | Nuevo León | General Bravo | Cobertura municipal | n.a. | Convenios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 618324 | 618324 | 618324 | 61.8324 | 0 | Metro Cuadrado | 1000 | 100 | 85 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300214611 | Ampliación De Red Electrica | 01 | Nuevo León | Villaldama | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Energía | En Ejecución | 2013 | 1338461 | 1204615 | 1204615 | 1204615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300214622 | Centro De Desarrollo Deportivo Jose Villegas Villarreal, En La Colonia Treviño | MGB-FOPEDEP-01-2013 | Nuevo León | General Bravo | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 299311 | 299311 | 299311 | 29.9311 | 0 | Metro Cuadrado | 1000 | 100 | 60 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300214633 | Rehabilitacion De Plaza Y Espacios Deportivos | 01 REP 2013 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1865672 | 1865672 | 1865672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesos | 22620 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300214722 | Construcción De Polideportivo | 01 | Nuevo León | Villaldama | Cobertura municipal |  | Subsidios | S204 Cultura Física |  | 11-Educación Pública | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 2882490 | 2882490 | 2882490 | 2882490 | 2882490 | 1552273 | 1552273 | 53.8518 | 0 | Acción | 0 | 100 | 54 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300214796 | Introduccion De Red De Drenaje Sanitario Calle Cali Col. Fama Ii | 06 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Santa Catarina | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 548022 | 548022 | 300000 | 536182 | 160855 | 160855 | 160855 | 29.3519 | 0 | Metro Lineal | 300 | 100 | 30 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300214845 | Construccion De Pavimento Asfaltico | 07 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Santa Catarina | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 541536 | 541536 | 500000 | 532278 | 532278 | 532278 | 513856 | 98.2904 | 0 | Metros Cuadrados | 2200 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300214857 | Compra De Tres Unidades Tsuru | 02 | Nuevo León | El Carmen | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio del carmen | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 366618 | 366618 | 366618 | 366618 | 366618 | 366618 | 366618 | 100 | 0 | Unidad | 38000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: recurso agotado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300214910 | Alumbrado Publico | 03 | Nuevo León | El Carmen | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio del carmen | Energía | En Ejecución | 2013 | 3500000 | 3500000 | 2420590 | 2420590 | 2420590 | 2420590 | 2420590 | 69.1597 | 0 | Pesos | 38000 | 100 | 69 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300214915 | Construccion De Red De Alumbrado Publico En Primera Avenida Col Santa Martha | 09 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Santa Catarina | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1145012 | 1145012 | 1000000 | 1120085 | 336025 | 336025 | 336025 | 29.3469 | 0 | Metro Lineal | 3789 | 100 | 30 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300214948 | Construccion De Puente En Paraje San Jose | psj-01 | Nuevo León | García | García | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de garcia | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 21000000 | 21000000 | 14700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Puente | 2300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: aun no inicia la obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300214967 | Rehabilitación De Pavimento En Varias Avenidas Y Calles Del Municipio De Monterrey | Prog Regionales 2 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 356000 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso de Contratación / Física: Obra en Proceso de Contratación / Registro: Obra en Proceso de Contratación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300214994 | Rehabilitacion De Pavimento Hidraulico, Calle Bahia De La Paz Col. San Gilberto | 10 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Santa Catarina | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1968385 | 1968385 | 1500000 | 1942395 | 582718 | 582718 | 582718 | 29.6039 | 0 | Metro Cuadrado | 17160 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300215004 | Acciones Sociales Prog. Rescate Espacios Publicos 2013 | 02 REP 2013 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 461167 | 461167 | 461167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesos | 22620 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300215049 | Pavimento De Concreto Hidraulico Y Construccion De Muro De Contencion | 11 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Santa Catarina N.L. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 719859 | 719859 | 700000 | 704475 | 211344 | 211344 | 211344 | 29.3591 | 0 | Metro Lineal | 17160 | 100 | 30 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300215108 | Pavimento De Concreto Hidraulico | 12 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Santa Catarina | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 732711 | 732711 | 700000 | 714054 | 214216 | 214216 | 214216 | 29.2361 | 0 | Metro Lineal | 17160 | 100 | 30 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300215170 | Construccion De Puente Peatonal Y Construccion De Red De Alumbrado Publico | 13 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Santa Catarina | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 3970020 | 3970020 | 2905149 | 3931443 | 1179433 | 1179433 | 0 | 29.7085 | 0 | Metro Lineal | 2740 | 100 | 30 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300215243 | Construccion De Red De Alumbrado Publico | 14 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de santa Catarina | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1530000 | 1530000 | 1500000 | 1507572 | 452272 | 452272 | 452272 | 29.5603 | 0 | Metro Lineal | 7965 | 100 | 30 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300215300 | Pavimentacion | 01 | Nuevo León | El Carmen | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio del carmen | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 2584860 | 2584860 | 2326374 | 2326374 | 761820 | 761820 | 761820 | 29.4724 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 100 | 29 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300215320 | Rehabilitacion De Area Recreativa | 15 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Santa Catarina | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1280524 | 1280524 | 1200000 | 1239945 | 371984 | 371984 | 371984 | 29.0494 | 0 | Metro Cuadrado | 1020 | 100 | 30 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300215385 | Construccion De Red De Alumbrado Publico | 16 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Santa Catarina | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1162705 | 1162705 | 1100000 | 1150907 | 345272 | 345272 | 345272 | 29.6956 | 0 | Metro Lineal | 9144 | 100 | 30 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300215394 | 13 Módulos De Gimnasio Al Aire Libre Y Vitapsta | CONADE 1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Convenios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 15160000 | 15160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Módulo | 85000 | 100 | 0 | Financiera: En espera de la recepción del recurso / Física: En espera de la recepción del recurso / Registro: En espera de la recepción del recurso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300215439 | Construccion De Cancha De Futbol 7 En Col. Alianza Real | 01 | Nuevo León | El Carmen | Alianza Real | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de el caarmen | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 616666 | 616666 | 616666 | 616666 | 538595 | 538595 | 538595 | 87.3398 | 0 | Cancha | 10000 | 100 | 87 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300215508 | Cancha De Futbol 7 | CONADE 2 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Convenios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 1400000 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancha | 85000 | 100 | 0 | Financiera: En espera de la recepción del recurso / Física: En espera de la recepción del recurso / Registro: En espera de la recepción del recurso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300215510 | Gasto Publico En Alumbrado | 1 | Nuevo León | Los Herreras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | tesoreria | Energía | En Ejecución | 2013 | 987205 | 987205 | 740404 | 740404 | 658404 | 658404 | 658404 | 66.6937 | 0 | Hora de servicio | 2200 | 100 | 66.69 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300215564 | Fortalecimiento De Las Capacidades En Control De Confianza | 02 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1470000 | 1470000 | 1470000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesos | 420 | 100 | 0 | Financiera: NOS PASAN FACTURA HASTA EVALUAR EL 100% / Física: NOS COBRAN HASTA EVALUAR EL 100% DE LOS ELEMENTOS / Registro: LLEVAMOS EVALUADOS MAS DEL 50% DE LOS ELEMENTOS,PERO NOS COBRAR Y PAGAMOS ESTANDO EL 100% DE LOS EVALUADOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300215582 | Construccion De Plaza En Inf. El Cerrito | 1556 | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal | n.a. | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 2095119 | 2095119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300215653 | Profesionalizacion De Las Instituciones De Seguridad Publica | 03 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 33636930 | 33636930 | 33636930 | 29674930 | 29674930 | 29674930 | 20674607.65 | 88.2213 | 0 | Pesos | 1900 | 100 | 88.22 | Financiera: FALTA DE CONTRATAR ARMAS / Física: SOLO FALTA CONTRATAR ARMAS / Registro: ESTAMOS ESPERANDO INSTRUCCION Y COTIZACION DE LA SEDENA PARA COMPRA DE ARMAS, EL RESTO YA SE EJERCIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300215694 | Red Nacional De Telecomunicaciones | 04 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 2893070 | 2893070 | 2893070 | 2893070 | 2893070 | 2893070 | 0 | 100 | 0 | Pesos | 1900 | 100 | 100 | Financiera: ESTAMOS ESPERANDO FACTURA DEL PROVEEDOR / Física: ESTAMOS ESPERANDO FACTURA PROVEEDOR PARA PAGO / Registro: YA SE CONTRATARON Y NOS ENTREGARO LOS BIENES, ESPERAMOS FACTURA DEL PROVEEDOR PARA SU PAGO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300215710 | Construccion De Centro De Salud | 17-pdzp-03 | Nuevo León | Galeana | El Palmito | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | municipio de galeana | Salud | En Ejecución | 2013 | 941176.22 | 941176.22 | 282352.87 | 282352.87 | 282352.87 | 282352.87 | 282352.87 | 30 | 0 | Centro | 93 | 1 | 15 | Financiera: / Física: iniciaron con trazo y cimentacion / Registro:
NLE00130300215794 | Construccion De Plaza Riveras De San Antonio | 1558 | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal | n.a. | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 2088518 | 2088518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300215798 | Suministro E Instalacion De 80 Letrinas Secas | 17-pdz-13 | Nuevo León | Galeana | La Paz | Rural | Subsidios | S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias |  | 20-Desarrollo Social | municipio de galeana, n.l. | Salud | En Ejecución | 2013 | 1532336.96 | 1532336.96 | 459701.09 | 459701.09 | 459701.09 | 459701.09 | 459701.09 | 30 | 0 | Letrina, Metros Cúbicos | 320 | 80 | 90 | Financiera: / Física: obra por terminar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300215839 | Construccion De Plaza En Col. Camachito | 1559 | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal | n.a. | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 2624456 | 2624456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300215925 | Rehabilitación Del Museo Metropolitano De Monterrey | CONACULTA-13 2 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 5040000 | 5040000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 500000 | 100 | 0 | Financiera: En espera de recepción de Recursos / Física: En espera de recepción de Recursos / Registro: En espera de recepción de Recursos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300215958 | Construccion De Plaza Publica En Col. Mision De San Gerardo | 1555 | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal | n.a. | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1521923 | 1521923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300216014 | Innovación Tecnológica De Archivo Histórico | CONACULTA-13 1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 10100000 | 10100000 | 10100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 500000 | 100 | 0 | Financiera: Obra en proceso de contratación / Física: Obra en proceso de contratación / Registro: En espera de recepción de Recursos - En espera de recepción de Recursos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300216015 | Construccion De Plaza En Ejido Zapata | 1557 | Nuevo León | Linares | Zapata | Rural | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 3452125 | 3452125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300216092 | Gastos Indirectos Desarrollo Institucional | 17 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | secretaria de obras publicas | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 460989 | 460989 | 460989 | 460989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300216326 | Construccion De Espacio Deportivo | ramo 23 1-01 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Santa Catarina | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 8563608 | 8563608 | 8563608 | 8395227 | 2518568 | 2518568 | 0 | 29.4101 | 0 | Metro Cuadrado | 4809 | 100 | 30 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300216385 | Construccion De Espacio Deportivo | Ramo 23-1-02 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Santa Catarina | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 10439156 | 10439156 | 10439156 | 9974713 | 2992414 | 2992414 | 0 | 28.6653 | 0 | Metro Cuadrado | 5448 | 1 | 29 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300216402 | Rehabilitación De 5 Bibliotecas Municipales | CONACULTA-13 3 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 4849000 | 4849000 | 4849000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 500000 | 100 | 0 | Financiera: Obra en proceso de contratación / Física: Obra en proceso de contratación / Registro: En espera de recepción de recursos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300216437 | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico | Ramo 23-1-03 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Santa Catarina | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 14454481 | 14454481 | 14454481 | 14226795 | 4268039 | 4268039 | 0 | 29.5274 | 0 | Metros Cuadrados | 2013 | 100 | 30 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300216500 | Reconstruccion De Pavimento Asfaltico Calle Valentin G.Palermo Col. Lopez Portillo | Ramo 23-1-05 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Santa Catarina | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 7267808 | 7267808 | 7267808 | 7174865 | 2152460 | 2152460 | 0 | 29.6164 | 0 | Metro Cuadrado | 8538 | 100 | 30 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300216568 | Operación Y Mantenimiento De Sistemas De Tratamiento | S-PR-13000-12 | Nuevo León | Anáhuac | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 100 | 0 | MANTENIMIENTO | 16628 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300216573 | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico Calle Agosto Col. La Aurora | ramo 23-1-04 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Santa Catarina | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 8689897 | 8689897 | 8689897 | 8531781 | 2559534 | 2559534 | 0 | 29.4541 | 0 | Metro Cuadrado | 2013 | 100 | 29 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300216627 | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico Manuel Ordoñez Col. Cumbres De Santa Catarina | ramo 23-1-06 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Santa Catarina | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 5965228 | 5965228 | 5965228 | 5898624 | 1769587 | 1769587 | 1769587 | 29.665 | 0 | Metro Cuadrado | 4102 | 100 | 30 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300216636 | Operación Y Mantenimiento De Sistemas De Tratamiento | S-PR-13000-13 | Nuevo León | Apodaca | Agua Fría | Rural | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | MANTENIMIENTO | 597922 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300216684 | Operación Y Mantenimiento De Sistemas De Tratamiento | S-PR-13000-14 | Nuevo León | Apodaca | Santa Rosa [Lienzo Charro] | Rural | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 594000 | 594000 | 594000 | 594000 | 594000 | 594000 | 594000 | 100 | 0 | MANTENIMIENTO | 30904 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300216687 | Reconstruccion De Pavimento Asfaltico Calle Santa Maria Col. Provivienda Del Poniente | ramo 23-1-07 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Santa Catarina | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 3215335 | 3215335 | 3215335 | 3147330 | 944199 | 944199 | 944199 | 29.3655 | 0 | Metro Cuadrado | 3788 | 100 | 30 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300216703 | Operación Y Mantenimiento De Sistemas De Tratamiento | S-PR-13000-15 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 100 | 0 | MANTENIMIENTO | 68111 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300216726 | Reconstruccion De Pavimento Asfaltico Calle Ricardo Flore Magon Col. Provivienda Del Pte | ramo 23-1-08 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Santa Catarina | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 3043260 | 3043260 | 3043260 | 3008597 | 902579 | 902579 | 902579 | 29.6583 | 0 | Metro Cuadrado | 9181 | 100 | 30 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300216766 | Operación Y Mantenimiento De Sistemas De Tratamiento | S-PR-13000-16 | Nuevo León | García | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 412500 | 412500 | 412500 | 412500 | 412500 | 412500 | 412500 | 100 | 0 | MANTENIMIENTO | 93641 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300216772 | Reconstruccion De Pavimento Asfaltico Antiguo Camino A La Huasteca Col El Lechugal | ramo23-1-09 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Santa Catarina | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 5244101 | 5244101 | 5244101 | 5181626 | 1554488 | 1554488 | 0 | 29.6426 | 0 | Metro Cuadrado | 1218 | 100 | 30 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300216785 | Construccion Y Equipamiento Del Centro Comunitario Emprendedor Colombia | 01 | Nuevo León | Anáhuac | Colombia | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | muncipio de anahuac | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 30000000 | 30000000 | 21000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 18000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: en proceso de licitacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300216800 | Operación Y Mantenimiento De Sistemas De Tratamiento | S-PR-13000-17 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 100 | 0 | MANTENIMIENTO | 843258 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300216812 | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico Calle Pioneros Rochdalecol Union Del Noreste | ramo23-1-10 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Santa Catarina | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 3538393 | 3538393 | 3538393 | 3529844 | 1058953 | 1058953 | 0 | 29.9275 | 0 | Metro Cuadrado | 2740 | 100 | 29 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300216827 | Operación Y Mantenimiento De Sistemas De Tratamiento | S-PR-13000-18 | Nuevo León | General Terán | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 75033 | 75033 | 83.37 | 0 | MANTENIMIENTO | 6333 | 100 | 83 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300216875 | Operación Y Mantenimiento De Sistemas De Tratamiento | S-PR-13000-19 | Nuevo León | Linares | La Petaca | Rural | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 100 | 0 | MANTENIMIENTO | 63104 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300216915 | Operación Y Mantenimiento De Sistemas De Tratamiento | S-PR-13000-20 | Nuevo León | Montemorelos | El Llano | Rural | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 100 | 0 | MANTENIMIENTO | 45108 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300216931 | Pavimentacion Asfaltica, Calle Dionisio Herrera | ramo23-1-11 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Santa Catarina | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 5098160 | 5098160 | 5098160 | 5021158 | 1506347 | 1506347 | 1506347 | 29.5469 | 0 | Metro Cuadrado | 1983 | 100 | 30 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300216944 | Operación Y Mantenimiento De Sistemas De Tratamiento | S-PR-13000-21 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 594000 | 594000 | 594000 | 594000 | 354903 | 354903 | 354903 | 59.748 | 0 | MANTENINIENTO | 45108 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300216979 | Operación Y Mantenimiento De Sistemas De Tratamiento | S-PR-13000-22 | Nuevo León | Pesquería | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100 | 0 | MANTENIMIENTO | 5465 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300216987 | Obras Pendientes Por Definir | ramo23-1-12 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Santa Catarina | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 64480573 | 64480573 | 64480573 | 64480573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300217013 | Operación Y Mantenimiento De Sistemas De Tratamiento | S-PR-13000-23 | Nuevo León | Pesquería | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 100 | 0 | MANTENIMIENTO | 2310764 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300217036 | Operación Y Mantenimiento De Sistemas De Tratamiento | S-PR-13000-24 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 594000 | 594000 | 594000 | 594000 | 476544 | 476544 | 476544 | 80.2263 | 0 | MANTENIMIENTO | 33068 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300217065 | Gasolina Seguridad Pública | - | Nuevo León | China | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Tesoreria Municipal | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 500000 | 375000 | 375000 | 375000 | 200205 | 200205 | 40.041 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 40.04 | Financiera: / Física: / Registro: Modificación Presupuestal - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300217070 | Operación Y Mantenimiento De Sistemas De Tratamiento | S-PR-13000-25 | Nuevo León | Santiago | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 594000 | 594000 | 594000 | 594000 | 594000 | 594000 | 594000 | 100 | 0 | MANTENIMIENTO | 36840 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300217088 | Operación Y Mantenimiento De Sistemas De Tratamiento | S-PR-13000-26 | Nuevo León | China | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 100 | 0 | MANTENIMIENTO | 8997 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300217394 | Ampliacion Y Rehabiolitacion De Cuerpo Sur Poniente Oriente Carretera Mty -Saltillo | ramo23-2-01 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Santa Catarina | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 35039981 | 35039981 | 24527987 | 34260071 | 10386021 | 10386021 | 0 | 29.6405 | 0 | Metro Cuadrado | 16274 | 100 | 30 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300217691 | Obras Pendientes Por Definir | - | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Convenios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 24500000 | 24500000 | 24500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 0 | Financiera: PENDIENTE POR DEFINIR / Física: OBRA PENDIENTE POR DEFINIR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300217717 | Conade Construccion De Deportiva En | - | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Urbano | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ NUEVO LEON | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 4000000 | 4000000 | 0 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300218056 | Servicio Medico Nueva Generacion 2013 | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | Salud | En Ejecución | 2013 | 19966527.63 | 19966527.63 | 19966527.63 | 19966527.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: A LA FECHA DE CIERRE NO SE CUENTA CON CIFRAS CONTABLES ACTUALES PARA EL REPORTE, DEBIDO A QUE SE ESTA EN PROCESO DE TERMINAR LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300218167 | Centros De Desarrollo Deportivo Y Rehabilitación De Gimnasios | Des Regional 2 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 137000000 | 137000000 | 49200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad | 388000 | 100 | 0 | Financiera: En proceso de contratación de obras / Física: En proceso de contratación de obras / Registro: En proceso de contratación de obras - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300218243 | Adicciones(Afaspe 2013) | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U010 Apoyos Adicionales para la Prevención y Atención de Adicciones en Entidades Federativas. |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | Salud | En Ejecución | 2013 | 8810257 | 8810257 | 8810257 | 8810257 | 1307964.76 | 1307964.76 | 1307964.76 | 14.8459 | 0 | Acción | 0 | 100 | 14 | Financiera: / Física: / Registro: A LA FECHA DE CIERRE NO SE CUENTA CON CIFRAS CONTABLES ACTUALES PARA EL REPORTE DEBIDO A QUE SE ESTA IMPLEMENTANDO EL NUEVO SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300218284 | Centro Cultural Conferin Arizpe | 01 | Nuevo León | General Bravo | Conferín Arizpe | Rural | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | municipio de general bravo | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesos | 5000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: aun se recibe el recurso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300218379 | Adquision De Compra De Equipo De Transporte | 02 | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JUAREZ | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 2149116 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 220000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: en proceso / Registro:
NLE00130300218435 | Mantenimiento Y Rehabilitacion De Caminos | 01 | Nuevo León | General Bravo | Agua Fría | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de general bravo | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 850000 | 850000 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: aun no inicia / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300218482 | Electrificacion En Comunidad Union | 02 | Nuevo León | General Bravo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de general bravo | Energía | En Ejecución | 2013 | 1589401 | 1589401 | 1265461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: aun no inicia / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300218588 | Arranque Parejo En La Vida(Afaspe 2013) | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P017 Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | Salud | En Ejecución | 2013 | 9619138.8 | 9619138.8 | 9619138.8 | 9619138.8 | 1307964.76 | 1307964.76 | 1307964.76 | 13.5975 | 0 | Acción | 0 | 100 | 13 | Financiera: / Física: / Registro: A LA FECHA DE CIERRE NO SE CUENTA CON CIFRAS CONTABLES ACTUALES PARA EL REPORTE DEBIDO A QUE SE ESTA EN PROCESO DE TERMINAR LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300218621 | Cancer Cervicouterino(Afaspe 2013) | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P017 Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | Salud | En Ejecución | 2013 | 3612150 | 3612150 | 3612150 | 3612150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: A LA FECHA DE CIERRE NO SE CUENTA CON CIFRAS CONTABLES ACTUALES PARA EL REPORTE DEBIDO A QUE SE ESTA EN PROCESO DE TERMINAR LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300218646 | Cancer De Mama (Afaspe 2013) | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P017 Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | Salud | En Ejecución | 2013 | 7288000 | 7288000 | 7288000 | 7288000 | 63400 | 63400 | 63400 | 0.86992 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: A LA FECHA DE CIERRE NO SE CUENTA CON CIFRAS CONTABLES ACTUALES PARA EL REPORTE DEBIDO A QUE SE ESTA EN PROCESO DE IMPLEMENTACION EL NUEVO SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300218680 | Dengue (Afaspe 2013) | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | Salud | En Ejecución | 2013 | 2339729.6 | 2339729.6 | 2339729.6 | 2339729.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: A LA FECHA DE CIERRE NO SE CUENTA CON CIFRAS CONTABLES ACTUALES PARA EL REPORTE DEBIDO A QUE SE ESTA EN PROCESO DE TERMINAR LA IMPLEMENATCION DEL NUEVO SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300218700 | Diabetes Mellitus(Afaspe 2013) | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | Salud | En Ejecución | 2013 | 1716511.32 | 1716511.32 | 1716511.32 | 1716511.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: A LA FECHA DE CIERRE NO SE CUENTA CON CIFRAS CONTABLES ACTUALES PARA EL REPORTE DEBIDO A QUE SE ESTA EN PROCESO DE TERMINAR LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300218712 | Envejecimiento | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | Salud | En Ejecución | 2013 | 189080 | 189080 | 189080 | 189080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: A LA FECHA DE CIERRE NO SE CUENTA CON CIFRAS CONTABLES ACTUALES PARA EL REPORTE DEBIDO A QUE SE ESTA EN PROCESO DE TERMINAR LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300218729 | Ampliacion De Red De Energia Electrica | 01 | Nuevo León | Los Aldamas | Aldama [Estación] | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de los aldamas | Energía | En Ejecución | 2013 | 600145 | 600145 | 540131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: aun no inicia / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300218754 | Construccion Casa De La Cultura | CONACULTA-01 | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | Municipio de Juarez | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 5400000 | 5400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesos | 220000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: aun no se recibe el recurso / Registro:
NLE00130300218802 | Enfermedades Transmitidas Por Vector | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | Salud | En Ejecución | 2013 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: A LA FECHA DE CIERRE NO SE CUENTA CON CIFRAS CONTABLES ACTUALES PARA EL REPORTE DEBIDO A QUE SE ESTA EN PROCESO DE TERMINAR LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300218847 | Igualdad De Genero En Salud(Afaspe 2013) | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P017 Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | Salud | En Ejecución | 2013 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 106181.94 | 106181.94 | 106181.94 | 19.3058 | 0 | Acción | 0 | 100 | 19 | Financiera: / Física: / Registro: A LA FECHA DE CIERRE NO SE CUENTA CON CIFRAS CONTABLES ACTUALES PARA EL REPORTE DEBIDO A QUE SE ESTA EN PROCESO DE TERMINAR LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300218922 | Pavimentactión Asfaltica En Calles Y Avenidas De La Col. Ampliacion Rancho Viejo | PDR-01 | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 27138719 | 27138718 | 18997104 | 18997104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 34733 | 100 | 0 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300218959 | Pavimentactión En Calle Prolongación Limones (De Av. Arboledas A Limite De Colonia Lado Poniente) Y Calle Privada Comas (De Av. Arboledas A Calle Moras) | PDR-02 | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 2787157 | 2787157 | 1951010 | 1951010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 3685 | 100 | 0 | Financiera: / Física: en proceso / Registro:
NLE00130300218974 | Obras En Proceso De Aprobacion | ISM-001-2013 | Nuevo León | Doctor González | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DOCTOR GONZALEZ NUEVO LEON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 0 | 1408792 | 1393192.44 | 1408792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE APROBACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300219009 | Pavimentactión En Calle Los Pinos, Calle Fresnos, Calle Las Palmas, Calle Los Palmitos Y Calle Sauce | PDR-03 | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 9018710 | 9018710.49 | 6313097 | 6313097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 12119 | 100 | 0 | Financiera: / Física: en proceso / Registro:
NLE00130300219012 | Paludismo (Afaspe 2013) | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | Salud | En Ejecución | 2013 | 792120 | 792120 | 792120 | 792120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: A LA FECHA DE CIERRE NO SE CUENTA CON CIFRAS CONTABLES ACTUALES PARA EL REPORTE DEBIDO A QUE SE ESTA EN PROCESO DE TERMINAR LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300219049 | Pavimentactión En Calle Monte Sirio Av. Monte Kristal De Av. Las Torres Oriente A Calle Monte Liso Calle Monte Liso Y Calle Monte Liso | PDR-04 | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 3393393 | 3393393 | 2375375 | 2375375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cúbicos | 4514 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE00130300219075 | Riesgo Cardiovascular (Afaspe 2013) | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | Salud | En Ejecución | 2013 | 49914634 | 49914634 | 49914634 | 49914634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: A LA FECHA DE CIERRE NO SE CUENTA CON CIFRAS CONTABLES PARA EL REPORTE DEBIDO A QUE SE ESTA EN PROCESO DE TERMINAR LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300219085 | Pavimentactión En Calle Monte Lindo (Entre Calle Monte Sol Y Calle Monte Largo) Y Calle Monte Barela (Entre Calle Monte Dorado Y Calle Monte Lindo) | PDR-05 | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 2662021 | 2662020 | 1863414.34 | 1863414.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 2864 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300219106 | Pago De Deuda | BANOBRAS | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 2221398 | 2221398 | 2221398 | 2221398 | 2221398 | 2221398 | 2221398 | 100 | 0 | Crédito | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300219127 | Sistema Nacional De Vigilancia Epidemiologica(Afaspe 2013) | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U009 Vigilancia epidemiológica |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | Salud | En Ejecución | 2013 | 4800000 | 4800000 | 4800000 | 4800000 | 50450 | 50450 | 50450 | 1.051 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0.01 | Financiera: / Física: / Registro: A LA FECHA DE CIERRE NO SE CUENTA CON CIFRAS CONTABLES ACTUALES PARA EL REPORTE DEBIDO A QUE SE ESTA EN PROCESO DE TERMINAR LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300219166 | Anpliación De Ave. Pablo Livas, 1er. Etapa, Cuerpo Sur | PR-01 | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 25855869 | 25855869 | 18099108 | 18099108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 35000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300219203 | Salud Mental | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U010 Apoyos Adicionales para la Prevención y Atención de Adicciones en Entidades Federativas. |  | 12-Salud | SERVCIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | Salud | En Ejecución | 2013 | 331744 | 331744 | 331744 | 331744 | 116110.4 | 116110.4 | 116110.4 | 35 | 0 | Acción | 0 | 100 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: A LA FECHA DE CIERRE NO SE CUENTA CON CIFRAS CONTABLES ACTUALES PARA EL REPORTE DEBIDO A QUE SE ESTA EN PROCESO DE TERMINAR LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300219216 | Construccion De Techo De Lamina Es Cancha De Usos Multiples | 01 | Nuevo León | Parás | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de paras | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 616666 | 616666 | 616666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300219225 | Salud Sexual Y Reproductiva Para Adolescentes | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P017 Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | Salud | En Ejecución | 2013 | 563020 | 563020 | 563020 | 563020 | 6645.16 | 6645.16 | 6645.16 | 1.1803 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0.01 | Financiera: / Física: / Registro: A LA FECHA DE CIERRE NO SE CUENTA CON CIFRAS CONTABLES ACTUALES PARA EL REPORTE DEBIDO A QUE SE ESTA EN PROCESO DE TERMINAR LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300219248 | Tuberculosis | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | Salud | En Ejecución | 2013 | 1003651.19 | 1003651.19 | 1003651.19 | 1003651.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: A LA FECHA DE CIERRE NO SE CUENTA CON CIFRAS CONTABLES ACTUALES PARA EL REPORTE DEBIDO A QUE SE ESTA EN PROCESO DE TERMINAR LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300219269 | Urgencias Epidemiologicas Y Desastres(Afaspe 2013) | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P014 Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | Salud | En Ejecución | 2013 | 790129 | 790129 | 790129 | 790129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: A LA FECHA DE CIERRE NO SE CUENTA CON CIFRAS CONTABLES ACTUALES PARA EL REPORTE DEBIDO A QUE SE ESTA EN PROCESO DE TERMINAR LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300219278 | Pendiente Por Definir | - | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | Municipio de Santa Catarina | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 9300000 | 9300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 0 | Financiera: no se ha ministrado importe alguno / Física: / Registro:
NLE00130300219301 | Bienes Para Cubrir El Equipo Basico De Los Elementos De Seguridad Publica | 01 | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 3055000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 220000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300219303 | Obra Pendiente Por Definir | fais-1201 | Nuevo León | García | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de garcia | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 57814 | 57814 | 57814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesos | 150000 | 100 | 0 | Financiera: obra pendiente por definir / Física: / Registro: obra pendiente por definir
NLE00130300219308 | Construccion De Drenaje Sanitario Tercera Etapa | 01 | Nuevo León | Parás | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de para | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 641806 | 641806 | 385083 | 385083 | 321853 | 321853 | 321853 | 50.148 | 0 | Pesos | 32 | 100 | 50 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300219370 | Sistema Nacional De Vigilancia Epidemiologica(Afaspe 2013) | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U009 Vigilancia epidemiológica |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | Salud | En Ejecución | 2013 | 1714054 | 1714054 | 1714054 | 1714054 | 15693.51 | 15693.51 | 15693.51 | 0.91558 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: A LA FECHA DE CIERRE NO SE CUENTA CON CIFRAS CONTABLES ACTUALES PARA EL REPORTE DEBIDO A QUE SE ESTA EN PROCESO DE TERMINAR LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300219407 | Rehabilitacion Y Equipamiento De Bibliotecas Municipales | 01 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal | n.a. | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | municipio de guadalupe | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 11000000 | 11000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 100 | 0 | Financiera: NO SE HAN RECIBIDO LOS RECURSOS, PROYECTO YA ESTA APROADO / Física: OBRA ESTA POR INICIAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300219413 | Prevencion Y Atencion De La Violencia Familiar Y De Genero(Afaspe 2013) | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | P017 Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | Salud | En Ejecución | 2013 | 4813718 | 4813718 | 4813718 | 4813718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: A LA FECHA DE CIERRE NO SE CUENTA CON CIFRAS CONTABLES ACTUALES PARA EL REPORTE DEBIDO A QUE SE ESTA EN PROCESO DE TERMINAR LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300220047 | Subsemun | - | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 6543928 | 6543928 | 6543928 | 6543928 | 65.4393 | 0 | -1 | 0 | 100 | 65.44 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300220940 | Programa Nacional De Prevención Del Delito | 1 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 10000 | 135254872 | 94678410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad | 100 | 90 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se registran avances - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300222878 | Actualizacion Del Museo De Historia Mexicana | 01 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | museo de historia mexicana | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 6000000 | 6000000 | 4200000 | 4200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesos | 800000 | 100 | 0 | Financiera: El proyecto se encuentra en proceso de colocacion y adquisicion se estima concluir pronto / Física: El proyecto se encuentra en la etapa de colocacion y adquisicion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300223459 | Construccionn De Cancha De Usos Multiples | 1 | Nuevo León | Los Herreras | Cobertura municipal |  | Convenios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | obras publicas municipal | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 616676 | 616676 | 616676 | 616676 | 616676 | 616676 | 616676 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300223509 | Rehabilitación De Casas Del Pueblo | 01 | Nuevo León | Villaldama | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 3053118 | 3053118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300223531 | Proyecto Cultural 2013 | 1 | Nuevo León | Los Ramones | Los Ramones | Urbano | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio Cultural | 1500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: NO SE A COMENZADO LA OBRA / Registro: LA OBRA NO SE A REALIZADO POR QUE NO SE CUENTA CON LA MINISTRACION DE ESTE RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300223587 | Adquisición De Uniformes Y Accesorios | SUBS13 7 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Secretaría de la Policía Municipal | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 4512436 | 4512436 | 4512436 | 4512436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 605000 | 100 | 0 | Financiera: Programa en proceso / Física: Programa en proceso / Registro: Programa en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300223637 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública | SUBS13 9 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Secretaría de la Policía Municipal | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 2007800 | 2007800 | 2007800 | 2007800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 605000 | 100 | 0 | Financiera: Programa en proceso / Física: Programa en proceso / Registro: Programa en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300223639 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza | SUBSE13 8 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Secretaría de la Policía Municipal | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 605000 | 100 | 0 | Financiera: Programa en proceso / Física: Programa en proceso / Registro: Programa en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300223671 | Ampliacion De La Av. Alfonso Reyes (4ta Etapa) De Privada Diego De Montemayor A La Calle Matamoros | 1 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARCIA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 3040000 | 3040000 | 3040000 | 888405 | 888405 | 888405 | 888405 | 29.2238 | 0 | Metro Cuadrado | 127000 | 100 | 29 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300223672 | Construccion De Andador Alternativo (Tramo 1) Av. Alfonso Reyes De La Udem A Real San Agustin | 1 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 8598387 | 8598387 | 8598387 | 2540663 | 2540663 | 2540663 | 2540663 | 29.5481 | 0 | Metro Cuadrado | 127000 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300223674 | Gasto Operativo De Seguridad Pública | FORTAMUN13 1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de la Policía Municipal | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 244990066 | 244990066 | 183742549 | 183742549 | 109213237 | 109213237 | 109213237 | 44.5786 | 0 | Proyecto | 605000 | 100 | 44 | Financiera: Programa en proceso / Física: Programa en proceso / Registro: Programa en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300223676 | Construccion De Andador Alternativo (Tramo 2) Av. Manuel J. Clouthier De Cromo A Corregidora Y Rio Missouri De La Av. Humberto Lobo A Ricardo Margain | 2 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 5336398 | 5336398 | 5336398 | 1529874 | 1529874 | 1529874 | 1529874 | 28.6687 | 0 | Metro Cuadrado | 127000 | 100 | 29 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300223677 | Ampliacion De Carril Secundario En La Av. Gomez Morin Entre La Calle Maria De Los Angeles Y La Av. Alfonso Reyes | 2 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 2223023 | 2223023 | 2223023 | 640968 | 640968 | 640968 | 640968 | 28.8332 | 0 | Metros Cuadrados | 127000 | 100 | 29 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300223680 | Pago Del Servicio De La Deuda | FORTAMUN13 2 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Tesorería Municipal de Monterrey | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 307236709 | 307236709 | 230427532 | 230427532 | 178130494 | 178130494 | 178130494 | 57.9783 | 0 | Pago | 1124610 | 100 | 60 | Financiera: Programa en proceso / Física: Programa en proceso / Registro: Programa en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300223681 | Rehabilitacion De Pavimento En La Av. Alfonso Reyes Entre Plutarco Elias Calles Y La Av. Bosques Del Olivo | 3 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 7044866 | 7044866 | 3962507 | 2085264 | 2085264 | 2085264 | 2085264 | 29.5998 | 0 | Metro Cuadrado | 127000 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300223683 | Reconstruccion De Puente Peatonal Camino A Chipinque A 30 Mts Antes De A Entrada A La Joya De La Corona | 4 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1500000 | 1500000 | 440000 | 436783 | 436783 | 436783 | 436783 | 29.1189 | 0 | Metro Cuadrado | 127000 | 100 | 29 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300223688 | Construccion De Andador Alternativo (Tramo 3) Rio Suchiate De La Av. Morones Prieto A La Av. Alfonso Reyes | 3 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 2606855 | 2606855 | 2606855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 127000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300223689 | Construccion De Parque De Beisbol En Unidad Deportiva Niños Heroes | 01 | Nuevo León | Allende | Allende [Unidad Avícola] | Rural | Convenios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | municipio de allende | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 33000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: ESTA OBRA SE ACABA DE DAR INICIO HACE 5 DIAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300223690 | Desarrollo Institucional | DES INSTITUCIONAL 2013 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1400000 | 1400000 | 1260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 1124610 | 100 | 0 | Financiera: Programa en proceso / Física: Programa en proceso / Registro: Programa en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300223692 | Construccion De Andador Alternativo (Tramo 4) Rio Mississipi De La Av. Humberto Lobo A La Av. Gomez Morin | 4 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 3458360 | 3458360 | 3458360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 127000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300223693 | Infraestructura Para La Movilidad Alternativa En La Calle Jimenez De La Av. Alfonso Reyes A 16 De Septiembre De La Col. Los Sauces (1er Sector) | 5 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 7295511 | 7295511 | 7295511 | 2141944 | 2141944 | 2141944 | 2141944 | 29.3598 | 0 | Metros Cuadrados | 127000 | 100 | 29 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300223696 | Infraestructura Para La Movilidad Alternativa En La Av. Humberto Lobo De Vasconcelos A Rio Guadalquivir | 6 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 2590639 | 2590639 | 2590639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 127000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300223708 | Rehabilitacion De Pavimento En La Calle Manganeso, Calle Fierro, Calle Platino, Calle Potasio Y Calle Flour En La Col. San Pedro 400 | 7 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 3560954 | 3560954 | 3560954 | 1050065 | 1050065 | 1050065 | 1050065 | 29.4883 | 0 | Metros Cuadrados | 127000 | 100 | 29 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300223710 | Rehabilitacion De Pavimento En La Privada Jordan Desde Calzada Del Valle Hasta Callejon De Capellania | 8 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 638019 | 638019 | 638019 | 185939 | 185939 | 185939 | 185939 | 29.1432 | 0 | Metros Cuadrados | 127000 | 100 | 29 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300223713 | Rehabilitacion De Pavimento En La Av. Morones Prieto De Av. Humberto Lobo A Monte Palatino | 9 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 5983322 | 5983322 | 5983322 | 1776013 | 1776013 | 1776013 | 1776013 | 29.6827 | 0 | Metro Cuadrado | 127000 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300223714 | Rehabilitacion De Pavimento En La Calle Magnolia Entre Lirios Y Nochebuena En La Col. Colorines | 10 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 216778 | 216778 | 216778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 127000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300223717 | Rehabilitacion De Pavimento En La Av. Ricardo Margain De La Av. Vasconcelos A La Av. Lazaro Cardenas | 11 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 5430318 | 5430318 | 5430318 | 1617004 | 1617004 | 1617004 | 1617004 | 29.7773 | 0 | Metros Cuadrados | 127000 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300223719 | Rehabilitacion De Pavimento En La Calle Porfirio Diaz De Av. Santa Barbara A La Calle Matamoros, En La Cabecera Municipal | 12 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1212128 | 1212128 | 1212128 | 355315 | 355315 | 355315 | 355315 | 29.3133 | 0 | Metros Cuadrados | 127000 | 100 | 29 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300223721 | Rehabilitacion De Pavimento En La Av. Lazaro Cardenas Entre Diego Rivera Y Rufino Tamayo | 13 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 5290183 | 5290183 | 5290183 | 1545039 | 1545039 | 1545039 | 1545039 | 29.2058 | 0 | Metros Cuadrados | 127000 | 100 | 29 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300223723 | Rehabilitacion De Pavimento En La Calle Jeronimo Siller De Av. Vasconcelos A Sierra Morena, En La Col. Jeronimo Siller | 14 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 2318982 | 2318982 | 2318982 | 674809 | 674809 | 674809 | 674809 | 29.0994 | 0 | Metros Cuadrados | 127000 | 100 | 29 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300223729 | Construccion De Drenaje Pluvial De La Av. Humberto Lobo (2da Etapa) De Av. Vasconcelos A Calle Rio Rhin | 15 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 15964690 | 15964690 | 15964690 | 4741534 | 4741534 | 4741534 | 4741534 | 29.7001 | 0 | Metro Cuadrado | 127000 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300223735 | Construccion De Drenaje Pluvial Del Arroyo El Capitan (1ra Etapa) De La Av. Ricardo Margain A La Av. Gomez Morin En La Col. Santa Engracia (Tramo 1) | 16 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 6791528 | 6791528 | 6791528 | 1991614 | 1991614 | 1991614 | 1991614 | 29.325 | 0 | Metro Cuadrado | 127000 | 100 | 29 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300223741 | Construccion De Baños Y Vesidores En Deportivo Del Fracc. Real De Palmas | 1 | Nuevo León | General Zuazua | Fraccionamiento Real Palmas | Urbano | Convenios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 666666 | 666666 | 666666 | 666666 | 374516 | 374516 | 374516 | 56.1775 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 100 | 56 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300223750 | Rehabilitacion De Cancha Deportiva Av. Manuel Clouthier Fracc El Obispo | 1 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados, Cancha | 127000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300223782 | Participación Social Y Seguridad Comunitaria | rep01 | Nuevo León | García | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | municipio de garcia | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 305165 | 305165 | 91549.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesos | 4762 | 100 | 0 | Financiera: el costo total sera de $510,109.00 el municipio aporta $204,944.00 resto el estado $305,165.00 / Física: / Registro: en proceso, el costo para el municipio sera de $204,944.00 y para el estado será de $305,165.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300223783 | Mejoramiento Fisico De Los Espacios Publicos Plaza Emiliano Zapata Y Plaza Ampliacion Los Nogales | rep02 | Nuevo León | García | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | municipio de garcia | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 1225165.25 | 1225165.25 | 367549.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Plaza | 6000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: en proceso, el costo de la obra es de $2,040,442.25, el estado aportara $1,225,165.25 y el municipio $ 815,277.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300223792 | Desarrollo Social Y Comunitario | hab-01 | Nuevo León | García | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | municipio de garcia | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 756216 | 756216 | 263919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesos | 3016 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: en proceso el costo de la obra es de $1,260,360.00, el municipio aportará la cantidad de $ 504,144.00 y el estado $ 756,216.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300223793 | Alumbrado Publico, Colonia Dr. Jose Paez, La Cruz, Las Palmas | hab-02 | Nuevo León | García | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | municipio de garcia | Energía | En Ejecución | 2013 | 849936 | 849936 | 254983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 1940 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: en proceso, el costo de la obra es de 1,416,560.00, el municipio aportará la cantidad de $ 566,624.00 y el estado $ 849,936.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE00130300223794 | Construccion De Banquetas Peatonales En Las Calles, Zacatecas, Yucatan Y Durango Colonia Alfonso Martinez Dominguez | hab-03 | Nuevo León | García | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | municipio de garcia | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 52489 | 52489 | 15747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 400 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE09130100086192 | Incremento En Matricula 09 | INC. MATRICULA 09 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Convenios | S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON | Educación y deporte | En Ejecución | 2009 | 24948172 | 24948172 | 24948172 | 23883220 | 23883220 | 23883110 | 23883110 | 95.7309 | 0 | -1 | 0 | 100 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: Se notifica que este proyecto tiene rendimientos financieros generados de $ 622,067.87; no se habia informado en el trimestre anterior debido a que el sistema no tiene un apartado para informar dichos rendimientos, en este trimestre no hubo movimientos en los momentos contables por lo que se puso un peso debido a que el sistema no te permite hacer aclaraciones en las observaciones. - Se registro el avance - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE09130100095286 | Alineacion De Las Capacidades Del Estado Mexicano Contra La Delincuencia | 01 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION EJECUTIVA DEL FASP | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 116018310 | 117161908 | 117161908 | 117151956 | 114620657 | 114620322 | 114620322 | 97.8307 | 0 | Pieza | 12624 | 100 | 0.81 | Financiera: EL SALDO DISPONIBLE SE ENCUENTRA EN REPROGRAMACION / Física: / Registro: SE ACTUALIZO LA INFORMACION DEL 3ER TRINMESTRE DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE09130100095315 | Plataforma Mexico | 06 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION EJECUTIVA DEL FASP | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 137318636 | 136175038 | 136175038 | 136175038 | 136175038 | 136175038 | 136175038 | 100 | 0 | Pieza | 63743 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO LA INFORMACION AL TERCER TRIMESTRE DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE09130100103832 | Explanada De Las Culturas | 1 | Nuevo León | Santiago | Santiago | Urbano | Subsidios | U059 Instituciones Estatales de Cultura |  | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 0 | 3159215 | 3159215 | 3159215 | 3145841 | 3145841 | 3145841 | 99.5767 | 0 | Espacio Cultural | 1 | 100 | 99.58 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE09130100104004 | Segunda Etapa Del Museo Santiago | 2 | Nuevo León | Santiago | Santiago | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 0 | 2753200 | 2753200 | 2753200 | 2753200 | 2753200 | 2747052.43 | 100 | 0 | Espacio Cultural | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE09130100124666 | Mantenimiento, Accesorios Y Otros Gastos De Operacion | Sin número de proyecto | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 1633333 | 1633333 | 1633333 | 1633333 | 1577600 | 1577600 | 1577600 | 96.5878 | 0 | Monto asignado | 1633333 | 100 | 0.69 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE09130100132376 | Renapo | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U001 Modernización Integral del Registro Civil con Entidades Federativas |  | 4-Gobernación | SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO | Otra obra pública | En Ejecución | 2009 | 0 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 970340 | 970340 | 970340 | 55.448 | 0 | -1 | 1750000 | 100 | 55.45 | Financiera: No se ha presentado avance, se completan los momentos contables. / Física: / Registro: Se actualizaron los momentos contables. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE10130100002837 | Programa Subsemun 2010 | - | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 27110975 | 27110975 | 27110975 | 27110975 | 26079814 | 26079814 | 26079814 | 96.1965 | 0 | -1 | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE10130100002884 | Construccion De Par Vial En Av. Americas Y Av Alfonso Reyes | 483-03004-001-11 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 7043823 | 7043823 | 7043823 | 70.4382 | 0 | Metros Cuadrados, Anfiteatro | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE10130100094195 | Instalación De Antena 2012 | INST. DE ANTENA 2012 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Convenios | S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 91000000 | 91000000 | 91000000 | 66360000 | 66360000 | 66360000 | 66360000 | 72.9231 | 0 | -1 | 0 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESTE PROYECTO EL NOMBRE SE MODIFICO A INSTALACIÓN DE LA ANTENA 2012, YA QUE NOS ENVIARON RECURSOS EN ESTE PRIMER TRIMESTRE DE 2012, PERO LA APERTURA DEL RECURSO FUE EN EL AÑO 2010 EL CUAL YA FUE REPORTADO EN SU TOTALIDAD; Y NO SE HAN GENERADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE10130100094213 | Promep | PROMEP | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Convenios | S027 Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 119319324 | 139319324 | 139319324 | 104004024.34 | 104004024.34 | 104004024.34 | 104004024.34 | 74.6515 | 0 | Maestro | 3500 | 100 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: SE NOTIFICA QUE EN EL TRIMESTRE ANTERIOR NO SE ACUMULO LO MINISTRADO CON EL PRIMER TRIMESTRE DEBIDO A QUE NO SE TENIA NOCION DEL NUEVO SISTEMA, POR LO QUE EL TOTAL MINISTRADO QUE SE HA RECIBIDO ES $ 139,319,324; Y SE HAN GENERADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE $ 8,850,337. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE10130100094231 | Pef 2010 | PEF 2010 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Convenios | S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 113958632 | 113958632 | 113958632 | 113958632 | 113958632 | 113958632 | 113958632 | 100 | 0 | -1 | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se les informa que se puso en modificado la cantidad de un peso, ya que el sistema no te deja actualizar las observaciones ya que en el trimestre anterior no se informaron los rendimientos financieros debido a a los cambios que se hicieron en el sistema de formato único por lo tanto para poder informar estos rendimientos se tuvo que poner un peso y asi me puede guardar los cambios. Los rendimientos financieros que se generaron en este trimestre fueron de $ 8,343,308.17, pero el proyecto llego a su termino, asi como el avance físico. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE10130100094250 | Fondo Conc. Sep | FONDO CONC. SEP | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 41216401 | 41216401 | 0 | 41069303.08 | 41069303.08 | 41069303.08 | 41069303.08 | 99.6431 | 0 | Obra | 0 | 100 | 99.8 | Financiera: / Física: / Registro: Se informa que en este proyecto los rendimientos financieros generados son de $ 152,279.02. El avance físico es una aproximación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE10130100094270 | Consolidacion | CONSOLIDACION | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Convenios | S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 24675344 | 24675344 | 24675344 | 23852625 | 23852625 | 23852625 | 23852625 | 96.6658 | 0 | -1 | 0 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: Se informa que los rendimientos financieros generados en este proyecto son de $ 1,378,137.02. El avance físico es una aproximación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE10130100095416 | Alineacion De Las Capacidades Del Estado Mexicano Contra La Delincuencia | 01 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION EJECUTIVA DEL FASP | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 131685047 | 131684876 | 131684876 | 131678902 | 131335983 | 131335983 | 131335983 | 99.7351 | 0 | Pieza | 23430 | 100 | 0.7 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION DEL 3ER TRIMESTRE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE10130100095449 | Plataforma Mexico | 06 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION EJECUTIVA DEL FASP | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 128475321 | 128475492 | 128475492 | 128395526 | 127725043 | 126817792 | 126817792 | 98.7097 | 0 | Pieza | 97725 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION DEL 3ER TRIMESTRE DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE10130100095457 | Indicadores De Mexdicion | 07 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION EJECUTIVA DEL FASP | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 3621268 | 3621268 | 3621268 | 3610455 | 3610455 | 3610455 | 3610455 | 99.7014 | 0 | -1 | 51 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO INFORMACION DEL 3ER TRIMESTRE DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE10130100095955 | Centro De Investigacion E Innovacion Tecnologica De Nuevo Leon | Sin número de proyecto | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 26669493 | 26669493 | 26669493 | 26669493 | 23395958 | 23395958 | 23395958 | 87.7255 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 88 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE10130100098249 | Fondo De Aportaciones Multiples 2010 | FDO APO MULT 2010 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 66158361 | 66158361 | 0 | 66158360 | 66158360 | 66158360 | 66158360 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: El recurso de esta aportación federal es de $ 66,158,361; este recurso llegó en el cuarto trimestre de 2012, el cual se autorizó el PEI-012/2011; por lo tanto este recurso se finiquitó en este tercer trimestre asi como los rendimientos financieros obtenidos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE10130100125164 | Obra Pendiente Por Definir | 10 | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JUAREZ | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 638041 | 638041 | 638041 | 638041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesos | 638041 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE10130100125205 | Obra Pendiente Por Definir | 10 | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JUAREZ | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 248689 | 248689 | 248689 | 248689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE10130100132344 | Registro Civil | Sin número de proyecto | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U001 Modernización Integral del Registro Civil con Entidades Federativas |  | 4-Gobernación | SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO | Otra obra pública | En Ejecución | 2010 | 0 | 3436000 | 3436000 | 1972000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 3436000 | 100 | 0 | Financiera: Los recursos no se pagaron en el 1T-2013. Se actualiza comprometido. / Física: El recurso no se pagó en el 1T-2013, se actualiza el comprometido. / Registro: El recurso no se pagó en el primer trimestre de 2013, por lo que se corrige y se actualiza el comprometido. - Se actualizaron los datos. El recurso no se pagó en el primer trimestre 2013, por lo cual se actualiza el modificado. - Se actualizan los momentos contables ya que el recurso no fue pagado en el primer trimestre 2013, el recurso esta comprometido. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE10130200152362 | Cbta 50 La Zacatoza, Anahuac, N.L. | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E008 Prestación de servicios de educación técnica |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación y deporte | En Ejecución | 2010 | 1502933 | 1569876 | 1569876 | 1569876 | 1569876 | 1569876 | 1569876 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE11130100002861 | Construccion De Unidad Deportiva En Col. Lomas San Miguel | 48303004-008/11 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 10000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9975769 | 9975769 | 9975769 | 99.7577 | 0 | -1 | 1 | 100 | 100 | Financiera: NO SE HA FINIQUITADO POR FALTA DE RECURSOS / Física: AVANCE OBRA 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE11130100044881 | Andadores Peatonales Col. Lomas De San Roque | 26-02-SE-11 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 893661 | 893661 | 893661 | 753810 | 753810 | 753810 | 753810 | 84.3508 | 0 | Metros Lineales | 1 | 100 | 100 | Financiera: AVANCE FINANCIERO SUSPENDIDO POR FALTA DE RECURSOS. / Física: AVANCE FISICO: TERMINADO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE11130100044897 | Plaza Publica Col. Guadalupe Victoria | 26-06-SE-11 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1809179 | 1809179 | 1809179 | 1368998 | 1368998 | 1368998 | 1368998 | 75.6696 | 0 | Metros Lineales | 1 | 100 | 100 | Financiera: NO SE HA PAGADO POR FALTA DE RECURSOS / Física: AVANCE TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE11130100044980 | Plaza Publica Col. Valles De Guadalupe | 26-12-SE-11 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 926508 | 926508 | 926508 | 926508 | 806524 | 806524 | 806524 | 87.0499 | 0 | Metros Lineales | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA NO LIQUIDADA POR FALTA DE RECUROS / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE11130100044997 | Plaza Publica Col. La Roca | 26-18-SE-11 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 867809 | 867809 | 867809 | 713210 | 713210 | 713210 | 713210 | 82.1851 | 0 | Metros Lineales | 1 | 100 | 100 | Financiera: NO SE HA LIQUIDADO POR FALTA DE RECURSOS / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE11130100045006 | Plaza Publica Col. 21 De Enero | 26-19-SE-11 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 818648 | 818648 | 818648 | 351857 | 351857 | 351857 | 351857 | 42.9803 | 0 | Metros Lineales | 1 | 100 | 100 | Financiera: NO FINIQUITADA POR FALTA DE RECURSOS. / Física: AVANCE FISICO, TERMINADA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE11130100045031 | Construccion De Plaza Publica En Col. Villas Del Rio | 26-33-SE-11 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 2215148 | 2215148 | 2215148 | 651243 | 651243 | 651243 | 651243 | 29.3995 | 0 | Metros Lineales | 1 | 100 | 85 | Financiera: NO PAGADA POR FALTA DE RECURSOS. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE11130100045036 | Construccion De Plaza Col. Tres Caminos | 26-34-SE-11 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 738382 | 738382 | 738382 | 217101 | 217101 | 217101 | 217101 | 29.4023 | 0 | Metros Lineales | 1 | 100 | 98 | Financiera: NO SE HA PAGADO POR FALTA DE RECURSOS / Física: OBRA CON AVANCE FISICO AL 98% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE11130100059911 | Obra Pendiente Por Definir (Economias) | 10 | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JUAREZ | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 74018 | 74018 | 74018 | 74018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE11130100093143 | Proyectos Por Definir | Sin número de proyecto | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 0 | 17114998 | 17114998 | 17114998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO SIN DEFINIR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE11130100094188 | Programa De Mejoramiento Institucional De Las Escuelas Normales Públicas | Sin número de proyecto | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S035 Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales Públicas |  | 11-Educación Pública | UNIDAD DE INTEGRACION EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 0 | 12730054 | 12730054 | 12714911.57 | 12714911.57 | 12714911.57 | 12714911.57 | 99.881 | 15142.43 | Escuela | 0 | 100 | 0 | Financiera: MONTO REINTEGRADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE11130100094201 | Programa De Fortalecimiento De La Educacion Especial Y De La Integracion Educativa | Sin número de proyecto | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S033 Programa de Fortalecimiento a la Educación Especial y de la Integración Educativa |  | 11-Educación Pública | UNIDAD DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 0 | 12728927 | 12728927 | 12728927 | 12728927 | 12728927 | 12728927 | 100 | 0 | Alumno | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE11130100094269 | Universidad Tecnologica De Montemorelos | Sin número de proyecto | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 100 | 0 | Espacio | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE11130100094296 | Fondo Para Elevar La Calidad De La Educacion 2011 | FDO ELE CAL ED 2011 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Convenios | U067 Fondo para elevar la calidad de la educación superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 88049027 | 88049027 | 0 | 78758885.52 | 78758885.52 | 78758885.52 | 78758885.52 | 89.4489 | 0 | -1 | 0 | 100 | 92 | Financiera: / Física: / Registro: Se informa que los rendimientos financieros generados son de $ 7,519,027.38; el avance físico es una aproximación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE11130100094315 | Oferta Educativa 2011 | OFET. EDUCAT. 2011 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 53463199 | 53463199 | 0 | 47358497.76 | 47358497.76 | 47358497.76 | 47358497.76 | 88.5815 | 0 | -1 | 0 | 100 | 92 | Financiera: / Física: / Registro: Los rendimientos financieros generados en este proyecto son de $ 1,505,702.62, se detallan en este apartado ya que el sistema no tiene donde registrar los rendimientos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE11130100094334 | Fondo De Aportaciones Multiples 2011 | FDO APOR MULTIPLES | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 76479682 | 76479682 | 76479682 | 76479682 | 76479682 | 76479682 | 76479682 | 100 | 0 | Obra | 3000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se observo que en el segundo trimestre hubo un error involuntario al momento de teclear la cantidad; realmente el recurso total para esta aportación es de $ 76,479,682.76, el primer recurso llegó en el segundo trimestre de 2012 por la cantidad de $ 74,172,657 se autorizó el PEI-0407/2011; y el segundo recurso llegó en el segundo trimestre de 2013 por la cantidad de $ 2,307,025.76 por lo tanto esta cantidad se tecleo mal en el segundo trimestre; asi mismo se informa que este recurso llegó a su finalidad al igual que los rendimientos financieros generados. Se tuvo que poner un peso en el modificado ya que el sistema no permite hacer actualizaciones en el apartado de registrar observaciones por lo que se tuvo que optar por poner esta cantidad para que permitiera aclarar sobre los recursos enviados. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE11130100094397 | Universidad Politecnica/11 2da Etapa | Sin número de proyecto | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 34500000 | 34500000 | 34500000 | 34500000 | 34500000 | 34500000 | 34500000 | 100 | 0 | Espacio | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE11130100094544 | It Autopista Aeropuerto, Apodaca, N.L. | Sin número de proyecto | Nuevo León | Apodaca | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 0 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2490550.45 | 100 | 0 | Espacio | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE11130100095547 | Alineacion De Las Capacidades Del Estado Mexicano Contra La Delincuencia | 01 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION EJECUTIVA DEL FASP | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 141066307 | 142000401 | 142000401 | 140763122 | 135021507 | 133736502 | 133736502 | 94.1804 | 0 | Pieza | 84263 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO LA INFORMACION DEL 3ER TRIMESTRE DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE11130100095550 | Desarrollo Institucional | 03 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION EJECUTIVA DEL FASP | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 1279159 | 1279159 | 1279159 | 1278984 | 589974 | 589974 | 589974 | 46.122 | 0 | Persona | 3153 | 100 | 0.14 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO LA INFORMACION DEL 3ER TRIMESTRE DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE11130100095555 | Sistema Penitenciario | 04 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION EJECUTIVA DEL FASP | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 7791222 | 7790434 | 7790434 | 7790434 | 7747745 | 7691381 | 7691381 | 98.7285 | 0 | Pieza | 25 | 100 | 0.28 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO LA INFORMACION DEL 3ER TRIMESTRE DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE11130100095565 | Combate A La Corrupcion | 05 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION EJECUTIVA DEL FASP | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 1526000 | 1526000 | 1526000 | 1526000 | 1424248 | 1424248 | 1424248 | 93.3321 | 0 | Persona | 39 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO LA INFORMACION DEL 3ER TRIMESTRE DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE11130100095570 | Plataforma Mexico | 06 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION EJECUTIVA DEL FASP | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 117225140 | 116291834 | 116291834 | 115168259 | 114227696 | 107382895 | 107382895 | 92.3392 | 0 | Pieza | 123133 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO LA INFORMACION DEL 3ER TRIMESTRE DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE11130100095577 | Indicadores De Medicion | 07 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION EJECUTIVA DEL FASP | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 0 | 3774453 | 3774453 | 3769322 | 3749505 | 3749505 | 3749505 | 99.339 | 0 | -1 | 48 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO LA INFORMACION DEL 3ER TRIMESTRE DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE11130100095901 | It Col. Lomas De Tolteca, Guadalupe, N.L. | Sin número de proyecto | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE3DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2208662 | 2208662 | 2208662 | 88.3465 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE11130100111113 | Puente Vehicular Pte-Ote Sendero | PUENTE SENDERO | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 0 | 46076300 | 41631016.46 | 46076300 | 43554312 | 41631016.46 | 41631016.46 | 90.3523 | 0 | Puente | 1 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE11130100111127 | Fopam 2011 | FOPAM 2011 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 0 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3270464 | 3027692 | 81.7616 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE11130100119485 | Unidad Deportiva Raúl González Col. San Bernabé | FOPAM-2 2011 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | Educación y deporte | En Ejecución | 2011 | 10009099 | 10009099 | 10009099 | 10009099 | 8008898 | 8008898 | 8008898 | 80.0162 | 0 | Unidad | 1000 | 100 | 100 | Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registro: Obra en Proceso
NLE11130100121641 | Gimnasio De Basquetbol, Voleibol Y Handball | Sin número de proyecto | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | COMITE DE CONSTRUCCINO DE ESCUELAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 0 | 78500000 | 78500000 | 78500000 | 75997756 | 75997756 | 75997756 | 96.8124 | 0 | Espacio | 1 | 100 | 97 | Financiera: SE REINTEGRO A LA TESOFE 1,500,000.00 / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SE REINTEGRARON A LA TESOFE LA CANTIDAD DE $1,500,000.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE11130100121683 | Gimnasio De China, N.L. | Sin número de proyecto | Nuevo León | China | China | Urbano | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 0 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 100 | 0 | Espacio | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE11130100122123 | Afiliacion De Familias Al Sistema De Proteccion Social En Salud | Sin número de proyecto | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 876131495 | 875651283 | 875651283 | 875651283 | 844067073 | 844067073 | 844067073 | 96.3931 | 0 | Atención médica | 876131495 | 100 | 96.39 | Financiera: / Física: / Registro: A LA FECHA DE CIERRE NO SE CUENTA CON CIFRAS CONTABLES ACTUALES PARA EL REPORTE DEBIDO A QUE SE ESTA EN PROCESO DE TERMINAR LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE11130100132249 | Implementación Del Sistema De Justicia Penal Del Estado (Sijupe2011) | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 21129505 | 21129505 | 21129505 | 21129505 | 21129505 | 21129505 | 21129505 | 100 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 100 | Financiera: Se pago la totalidad del recurso en el 2 Trim 2013. / Física: / Registro: El recurso se pago completamente en el 2 Trim 2013. Se reporta el avance para cumplir con la normatividad aplicable. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE11130200173578 | Icet, Col. Industriales, Linares, N.L. | - | Nuevo León | Linares | Linares | Urbano | Convenios | U023 Subsidios para centros de educación |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRCUTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Otra obra pública | En Ejecución | 2011 | 0 | 8429701 | 8429701 | 8429701 | 8429701 | 8429701 | 8429701 | 100 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100007524 | Segunda Etapa De Ecoturismo En Cañones De La Sierra Madre Y Remozamiento E Imagen Centro Historico De Santiago | 1 | Nuevo León | Santiago | Santiago | Urbano | Convenios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística |  | 21-Turismo | CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DE NUEVO LEON | Cultura y turismo | En Ejecución | 2012 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 3108840 | 3108840 | 3108840 | 62.1768 | 0 | Destino turístico | 5000000 | 100 | 0.62 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100007525 | Remodelacion Y Equipamiento Turistico En El Interior Del Parque Cola De Caballo | 2 | Nuevo León | Santiago | Santiago | Urbano | Convenios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística |  | 21-Turismo | CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DE NUEVO LEON | Cultura y turismo | En Ejecución | 2012 | 7900000 | 7900000 | 7900000 | 7900000 | 5239432 | 5239432 | 5239432 | 66.3219 | 0 | Destino turístico | 7900000 | 100 | 0.66 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100007526 | Remozamiento Imagen Y Restauración De Fachadas De La Plaza Morelos Centro Histórico Mty | 3 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Convenios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística |  | 21-Turismo | CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DE NUEVO LEON | Cultura y turismo | En Ejecución | 2012 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 100 | 0 | Destino turístico | 10000000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100007772 | Pavimentacion | 01 | Nuevo León | Bustamante | Bustamante | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE BUSTAMANTE NL | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 0 | 5109211 | 5109211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 5109211 | 100 | 0 | Financiera: / Física: NO SE HA INICIADO LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100007839 | Electrificacion De Calles Heroes Del 47 E Hidalgo En Cabecera Municipal | 01 | Nuevo León | General Treviño | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 320299 | 575569 | 575569 | 320299 | 320299 | 320299 | 320299 | 55.6491 | 0 | Pesos | 40 | 100 | 100 | Financiera: La diferencia de recursos se aplicara en obra por definir / Física: / Registro:
NLE12130100046597 | Plaza Publica Col. Villa Olimpica | 26-01-SE-12 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 1361303 | 1361303 | 1361303 | 1096779 | 1096779 | 1096779 | 1096779 | 80.5683 | 0 | Metros Lineales | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CON AVANCE FISICO DE 100% EN LO FINANCIERO NO SE HA FINIQUITADO POR FALTA DE RECURSOS / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100046602 | Plaza Publica Col. Parques De Guadalupe Calle Inula Y Andrez Viezca | 26-02-SE-12 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 900000 | 905131 | 905131 | 878522 | 878522 | 878522 | 878522 | 97.0602 | 0 | Metros Lineales | 1 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CON AVANCE FISICO DE 100% EN FINANCIERO NO FINIQUITADA POR FALTA DE RECIRSOS. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100046605 | Plaza Publica Col. Gustavo Diaz Ordaz Calle Quebrada Y Evolucion | 26-04-SE-12 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 1500000 | 1437399 | 1437399 | 1437399 | 1437399 | 1437399 | 1437399 | 100 | 0 | Metros Lineales | 1 | 100 | 100 | Financiera: no se ha finiquitado por falta de recursos / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100046611 | Plaza Publica Col. Valle De Los Reyes Calle Alfonso Vi Y Salvador I | 26-03-SE-12 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 702858 | 702858 | 702858 | 702858 | 702858 | 702858 | 702858 | 100 | 0 | Metros Lineales | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100046615 | Plaza Publica Col. Valle De San Rafael | 26-05-SE-12 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 1200000 | 1067963 | 1067963 | 1067963 | 333753 | 333753 | 333753 | 31.2514 | 0 | Metros Lineales | 1 | 100 | 100 | Financiera: no se a pagado por falta de recursos / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100046620 | Plaza Publica Col. Villa Española | 26-06-SE-12 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 1000000 | 1024370 | 1024370 | 1024370 | 278128 | 278128 | 278128 | 27.1511 | 0 | Metros Lineales | 1 | 100 | 100 | Financiera: no se a pagado por falta de recursos / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100046622 | Plaza Publica Col. Las Quintas | 26-07-SE-12 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 863376 | 863376 | 863376 | 863376 | 858262 | 858262 | 858262 | 99.4077 | 0 | Metros Lineales | 1 | 100 | 100 | Financiera: no se ha pagado por falta de recursos / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100046628 | Plaza Publica Col. Jardines De San Rafael | 26-08-SE-12 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 1500000 | 1522332 | 1522332 | 1522332 | 1303030 | 1303030 | 1303030 | 85.5943 | 0 | Metros Lineales | 1 | 100 | 100 | Financiera: no se ha pagado por falta de recursos / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100046632 | Plaza Publica Col. Hacienda De Guadalupe | 26-09-SE-12 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 300000 | 256581 | 256581 | 256581 | 256581 | 256581 | 256581 | 100 | 0 | Metros Lineales | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100046639 | Plaza Publica Col. Hacienda De Guadalupe | 26-10-SE-12 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 900000 | 791100 | 791100 | 765850 | 765850 | 765850 | 765850 | 96.8082 | 0 | Metros Lineales | 1 | 100 | 100 | Financiera: no se a liquidado por falta de recursos / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100046643 | Plaza Publica Col. Vivienda Popular | 26-12-SE-12 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 450000 | 325281 | 325281 | 325281 | 219031 | 219031 | 219031 | 67.3359 | 0 | Metros Lineales | 1 | 100 | 100 | Financiera: no se ha pagado por falta de recursos / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100046649 | Plaza Publica Col. Camino Real | 26-13-SE-12 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 900000 | 664481 | 664481 | 664481 | 531401 | 531401 | 531401 | 79.9723 | 0 | Metros Lineales | 1 | 100 | 100 | Financiera: no se ha liquidado por falta de recursos / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100046653 | Plaza Publica Col. Camino Real | 26-14-SE-12 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECREATARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 1050000 | 956463 | 956463 | 956463 | 871906 | 871906 | 871906 | 91.1594 | 0 | Metros Lineales | 1 | 100 | 100 | Financiera: no se ha liquidado por falta de recursos / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100046658 | Plaza Publica Col. Cerro De La Silla | 26-16-SE-12 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 605626 | 605626 | 605626 | 605626 | 592268 | 592268 | 592268 | 97.7943 | 0 | Metros Lineales | 1 | 100 | 100 | Financiera: no se ha liquidado por falta de recursos / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100046666 | Plaza Publica Col. Infonavit Benito Juarez | 26-17-SE-12 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SRIA DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 2000000 | 1808469 | 1808469 | 1808469 | 1750103 | 1750103 | 1750103 | 96.7726 | 0 | Metros Lineales | 1 | 100 | 100 | Financiera: no se ha liquidado por falta de recursos / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100046673 | Plaza Publica En Col. Cañada Blanca | 26-18-SE-12 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 2000000 | 1864530 | 1864530 | 1864530 | 1754064 | 1754064 | 1754064 | 94.0754 | 0 | Metros Lineales | 1 | 100 | 100 | Financiera: no se ha liquidado por falta de recursos / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100046680 | Plaza Publica Col. Santa Elena Y Colibri | 26-19-SE-12 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 429160 | 429160 | 429160 | 429160 | 427967 | 427967 | 427967 | 99.722 | 0 | Metros Lineales | 1 | 100 | 100 | Financiera: no se ha liquidado por falta de recursos / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100046687 | Plaza Publica Col. Guadalupe Victoria | 26-22-SE-12 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 900000 | 798247 | 798247 | 798247 | 767867 | 767867 | 767867 | 96.1942 | 0 | Metros Lineales | 1 | 100 | 100 | Financiera: no se ha liquidado por falta de recursos / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100046690 | Plaza Publica Col. La Hacienda | 26-23-SE-12 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 1650000 | 1462192 | 1462192 | 1462192 | 1212746 | 1212746 | 1212746 | 82.9403 | 0 | Metros Lineales | 1 | 100 | 100 | Financiera: no se ha liquidado por falta de recursos / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100046695 | Plaza Publica Col. Valle De Las Sabinas | 26-24-SE-12 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 1060659 | 1060659 | 1060659 | 1060659 | 965546 | 965546 | 965546 | 91.0327 | 0 | Metros Lineales | 1 | 100 | 100 | Financiera: no se ha liquidado por falta de recursos / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100046705 | Plaza Publica Col. Union, Sol De Mayo Y 1° De Mayo | 26-25-SE-12 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 672119 | 672119 | 672119 | 672118 | 645809 | 645809 | 645809 | 96.0855 | 0 | Metros Lineales | 1 | 100 | 100 | Financiera: no se ha liquidado por falta de recursos / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100046741 | Plaza Publica Col. Evolucion Social | 26-29-SE-12 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 1167007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 1 | 100 | 0 | Financiera: proyecto no se llevo a cabo, se cancelo. / Física: sin avance por cancelacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100046754 | Plaza Publica Col. Miguel De La Madrid | 26-32-SE-12 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 600000 | 480758 | 480758 | 480758 | 480758 | 480758 | 480758 | 100 | 0 | Metros Lineales | 1 | 100 | 100 | Financiera: no se ha liquidado por falta de recursos / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100046761 | Plaza Publica Col. 15 De Mayo | 26-34-SE-12 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 700000 | 513929 | 513929 | 513929 | 512702 | 512702 | 512702 | 99.7613 | 0 | Metros Lineales | 1 | 100 | 100 | Financiera: no se ha liquidado por falta de recursos / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100046768 | Plaza Publica Col. Infonavit San Sebastian | 26-35-SE-12 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 2300000 | 2260903 | 2260903 | 2260903 | 1483787 | 1483787 | 1483787 | 65.6281 | 0 | Metros Lineales | 1 | 100 | 100 | Financiera: no se ha liquidado por falta de recursos / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100046778 | Plaza Publica Col. Agua Nueva | 26-36-SE-12 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 400000 | 508512 | 508512 | 508512 | 279445 | 279445 | 279445 | 54.9535 | 0 | Metros Lineales | 1 | 100 | 100 | Financiera: no se ha liquidado por falta de recursos / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100046785 | Plaza Publica Col. Los Delfines | 26-37-SE-12 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 356001 | 356001 | 356001 | 356001 | 254932 | 254932 | 254932 | 71.6099 | 0 | Metros Lineales | 1 | 100 | 100 | Financiera: no se ha liquidado por falta de recursos / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100046787 | Plaza Publica Col. Villa Olimpica | 26-38-SE-12 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 347215 | 347215 | 347215 | 347215 | 228674 | 228674 | 228674 | 65.8595 | 0 | Metros Lineales | 1 | 100 | 100 | Financiera: no se ha liquidado por falta de recursos / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100046793 | Rehab. De Pavimento Col. Mirasol | 26-39-SE-12 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 200000 | 134006 | 134006 | 134006 | 55314 | 55314 | 55314 | 41.2773 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 100 | 100 | Financiera: no se ha liquidado por falta de recursos / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100046796 | Gastos Indirectos | Sin número de proyecto | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 948000 | 496729 | 496729 | 496729 | 446675 | 446675 | 446675 | 89.9233 | 0 | honorarios | 0 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100046806 | Desarrollo Institucional | Sin número de proyecto | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 329000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 329000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100046808 | Inversion Pendiente De Priorizar | Sin número de proyecto | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 245586 | 3957357 | 3957357 | 3957357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100059166 | Introduccion De Red De Drenaje Sanitario Av Los Garza Entre Calle Santa Lucia Y Calle San Juan Bosco) Y Calle San Juan Bosco Y Calle San Juan Bosco Entre Av Los Garza Y Av San Antonio Col. San Antonio | Sin número de proyecto | Nuevo León | Juárez | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 1593822 | 1593822 | 1593822 | 1593822 | 510120 | 510120 | 510120 | 32.0061 | 0 | Red | 235 | 100 | 0.4 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100059223 | Introduccion De Red De Drenaje Sanitario Calle Fresnos (Entre Calle Nogal Y Priv Fresnos) Col. Salvador Chavez | Sin número de proyecto | Nuevo León | Juárez | Los Pinolillos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 146037 | 146037 | 146037 | 146037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Red | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100072571 | Desarrollo Institucional 2012 | 06 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 0 | 308598 | 308598 | 308598 | 263075 | 263075 | 263075 | 85.2484 | 0 | Pieza | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100076436 | Seguridad Publica | Sin número de proyecto | Nuevo León | El Carmen | Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EL CARMEN NL | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 7268343 | 7268343 | 7268343 | 7268343 | 7268343 | 7268343 | 7268343 | 100 | 0 | Pesos | 7268343 | 100 | 100 | Financiera: / Física: recurso agotado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100076472 | Pavimentacion De Calles En Col Diego De Villarreal | Sin número de proyecto | Nuevo León | El Carmen | Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 2399991 | 2399991 | 2399991 | 2399991 | 2399991 | 2399991 | 2399991 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 2399991 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100082821 | Pavimentacion De Varias Calles Colonia Las Torres | MSV-FISM-001-2012 | Nuevo León | Salinas Victoria | Las Torres | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALINAS VICTORIA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 10009553 | 10009553 | 10009553 | 6236210 | 6236210 | 6236210 | 6236210 | 62.3026 | 0 | Metro Cuadrado | 8000 | 100 | 62 | Financiera: En proceso / Física: En proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100084362 | Programa Mejoramiento Institucional De Las Escuelas Normales Públicas | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S035 Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales Públicas |  | 11-Educación Pública | UNIDAD DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 0 | 29875425 | 29875425 | 29234867.03 | 28923024.2 | 28923024.2 | 28923024.2 | 96.8121 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: RENDIMIENTOS POR $7,851.44 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100084508 | Programa Becas De Apoyo A La Práctica Int. Y Al Serv. Soc. Estudiantes 7° Y 8° Semestre | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S156 Programa Beca de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Social para Estudiantes de Séptimo y Octavo Semestres de Escuelas Normales Públicas |  | 11-Educación Pública | UNIDAD DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 0 | 5318600 | 5318600 | 5012000 | 5012000 | 5012000 | 5012000 | 94.2353 | 0 | Alumno | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: RENDIMIENTOS POR $12,289.41 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100084702 | Programa Fortalecimiento Educación Especial E Integración Educativa | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S033 Programa de Fortalecimiento a la Educación Especial y de la Integración Educativa |  | 11-Educación Pública | UNIDAD DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 0 | 7630821 | 7630821 | 7630821 | 7630821 | 7630821 | 7630821 | 100 | 0 | Alumno | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EL MONTO EJERCIDO DEL PROGRAMA FUE DE $7,641,282.05. RENDIMIENTOS POR $18,756.91 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100085711 | Escuela Tiempo Completo | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S221 Programa Escuelas de Tiempo Completo |  | 11-Educación Pública | UNIDAD DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 0 | 44760747 | 44760747 | 44760747 | 44760747 | 44760747 | 44760747 | 100 | 0 | Alumno | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: MONTO EJERCIDO DE PROG. ESC. TIEMPO COMPLETO $39,169,227.13 Y PROYECTO INNOVACIÓN $5,666,773.93. RENDIMIENTOS ETC$ 119,103.09 Y PROY INNOVACIÓN $9,310.16 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100085796 | Proyecto De Innovación Pec-Pmle | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S029 Programa Escuelas de Calidad |  | 11-Educación Pública | UNIDAD DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 0 | 3304564.23 | 3304564.23 | 2827466.86 | 2827466.86 | 2827466.86 | 2827466.86 | 85.5625 | 0 | Alumno | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: RENDIMIENTOS POR $5,686.90 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100088853 | Programa De Modernizacion Y Tecnificacion De Unidades De Riego | 0589 (13) | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S217 Programa de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | DIRECCION AGRICOLA DE LA CDANL Y COMISION NACIONAL DEL AGUA | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 29688699 | 29688699 | 29688699 | 29688699 | 29688699 | 29688699 | 29688699 | 100 | 0 | -1 | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100089225 | Programa De Rehabilitacion Modernizacion Y Equipamiento De Distritos De Riego | 0700 (13) | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S079 Programa de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego y Temporal Tecnificado |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | DIRECCION AGRICOLA DE LA CDANL Y COMISION NACIONAL DEL AGUA | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 23800681 | 23800681 | 23800681 | 23800681 | 23800681 | 23800681 | 23800681 | 100 | 0 | -1 | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100093118 | Construccion De Un Silo Con Capacidad De 2,500 Toneladas De Almacenamiento | 1 | Nuevo León | Los Ramones | Los Ramones | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE LOS RAMONES NL | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 8445961 | 8445961 | 8445961 | 8445961 | 8409556 | 8409556 | 8409556 | 99.569 | 0 | Silos | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100093330 | Construccion De Carretera Loma-La Vaca | 01 | Nuevo León | Los Ramones | San Benito | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE LOS RAMONES NL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2012 | 0 | 28218440 | 28218440 | 28218440 | 28207058.23 | 28207058.23 | 28207058.23 | 99.9597 | 0 | Metros Cuadrados | 5200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100093696 | Construccion De Unidad Deportiva | 1 | Nuevo León | Los Ramones | Los Ramones | Urbano | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | MUNICIPIO DE LOS RAMONES NL | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 6986403.07 | 6986403.07 | 6986403.07 | 99.8058 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100095431 | Plaza Girasoles Iv Sector | PLAZA GIRASOLES | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 1591000 | 1591000 | 1591000 | 1591000 | 1578923 | 473677 | 473677 | 29.7723 | 0 | Plaza | 1 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100095439 | Plaza Camino Real | PLAZA CAMINO REAL | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1041431 | 312429 | 0 | 29.7551 | 0 | Plaza | 1 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100095443 | Plaza Pedregal Del Topo | PLAZA P DEL TOPO | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 98560 | 98560 | 0 | 98.56 | 0 | Plaza | 1 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100095448 | Plaza Valle San Francisco | PLAZA V SAN FCO | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 1117646 | 1117646 | 1117646 | 1117646 | 1101096 | 330329 | 0 | 29.5558 | 0 | Plaza | 1 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100095453 | Plaza Camellon Santa Lucia | PLAZA CAMELLON | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 2032354 | 2032354 | 2032354 | 2032354 | 1998704 | 599611 | 0 | 29.5033 | 0 | Plaza | 1 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100095461 | Pluvial Pedregal Del Topo | PAV P DEL TOPO | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 1055598 | 1055598 | 1055598 | 1055598 | 1038775 | 311633 | 311633 | 29.5219 | 0 | Metros Cúbicos | 0 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100095478 | Pavimento Hidraulico Lomas De Aztlan | PAV LOMAS AZTLAN | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 4572452 | 4572452 | 4572452 | 4572452 | 4543679 | 4543679 | 4543679 | 99.3707 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 9036 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100095481 | Deslave La Unidad | DESLAVE LA UNIDAD | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 683324 | 465637 | 204997 | 66.5196 | 0 | Subcolector | 1 | 100 | 66 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100095507 | Paviemnto Hidraulico Las Malvinas | PAVIMENTO MALVINAS | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 918000 | 918000 | 918000 | 918000 | 899240 | 738828 | 738828 | 80.4824 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 1800 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100095514 | Pavimento Hidraulico Laderas Del Topo | PAV LADRERAS TOPO | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 303606 | 303606 | 303606 | 303606 | 294594 | 269743 | 0 | 88.8464 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 595 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100095518 | Pavimento Amp Del Topo | PAV AMP DEL TOPO | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 993550 | 993550 | 993550 | 993550 | 984567 | 522458 | 298370 | 52.585 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 1900 | 100 | 53 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100095535 | Pavimento La Ilusion | PAV LA ILUSION | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 2157951 | 2157951 | 2157951 | 2157951 | 2127571 | 1949729 | 638271 | 90.3509 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 4100 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100095537 | Pavimento Asfaltico San Martin | PAV SAN MARTIN | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 565250 | 565250 | 565250 | 565250 | 551809 | 387561 | 165543 | 68.5645 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 1108 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100095541 | Pav Asfaltico Amp Lazaro Cardenas | PAV LAZARO CARDENAS | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 1977001 | 1977001 | 1977001 | 1977001 | 1948786 | 1572729 | 1572729 | 79.5512 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 3870 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100095546 | Alumbrado Colinas Del Topo | ALUMBR COLINAS TOPO | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1089124 | 326737 | 326737 | 29.7034 | 0 | Luminaria | 120 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100095548 | Alumbrado Col. 18 Oct | ALUMBRADO 18 OCT | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 1451699 | 1451699 | 1451699 | 1451699 | 1436175 | 430853 | 430853 | 29.6792 | 0 | Luminaria | 112 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100095551 | Alumbrado Camino Real | ALUMBR CAMINO REAL | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 1769000 | 1769000 | 1769000 | 1769000 | 1753120 | 525936 | 0 | 29.7307 | 0 | Luminaria | 117 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100095556 | Alumbrado Amp Colinas Topo | ALUMB AMP COLI TOPO | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 242441 | 242441 | 242441 | 242441 | 241187 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 17 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100095563 | Alumbrado Sta Lucia | ALUMB STA LUCIA | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 222671 | 219796 | 0 | 95.5635 | 0 | Luminaria | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100095573 | Pavimentacion Col Celestino Gasca | REPAV. C GASCA | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 1782609 | 1782609 | 1782609 | 1782609 | 1747684 | 1746813 | 1746813 | 97.9919 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 0 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100095579 | Repavimentacion Felipe Carrillo | Sin número de proyecto | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 904488 | 904488 | 904488 | 904488 | 897073 | 896668 | 896668 | 99.1354 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 0 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100095583 | Pavimento Fernando Amilpa | Sin número de proyecto | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 1440410 | 1440410 | 1440410 | 1440410 | 1409719 | 1409692 | 1409692 | 97.8674 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 0 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100095585 | Pavimento Hidraulico Felipe Carrillo C. Fco Cardenaz | Sin número de proyecto | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 775512 | 775512 | 775512 | 775512 | 766001 | 763164 | 763164 | 98.4078 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 0 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100097629 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluacion En Control De Confianza | 2 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 8983900 | 8983900 | 8983900 | 8842858 | 7551048 | 7551048 | 7551048 | 84.0509 | 0 | Pieza | 136001 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO LA INFORMACION DEL 3ER TRIMESTRE DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100097649 | Profesionalizacion De Las Instituciones De Seguridad Publica | 03 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 2004350 | 2004350 | 2004350 | 1901378 | 1866320 | 1866320 | 1866320 | 93.1135 | 0 | Pieza | 419 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO LA INFORMACION DEL 3ER TRIMESTRE DE 2031 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100097679 | Instrumentacion De La Estrategia En El Combate Al Secuestro (Uecs) | 04 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 22606964 | 22606964 | 22606964 | 20746207 | 20746207 | 20746207 | 20746207 | 91.7691 | 0 | Pieza | 1749 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO LA INFORMACION DEL 3ER TRIMESTRE DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100097704 | Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnologicas Del Sistema Penitenciario Nacional | 09 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 628460 | 628460 | 628460 | 605248 | 289133 | 289133 | 289133 | 46.0066 | 0 | Pieza | 139 | 100 | 0.32 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO LA INFORMACION DEL 3ER TRIMESTRE DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100097721 | Nuevo Sistema De Justicia Penal | 08 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 24517000 | 24517000 | 24517000 | 23960740 | 23960740 | 23960740 | 23960740 | 97.7311 | 0 | Pieza | 1267 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO LA INFORMACION DEL 3ER TRIMESTRE DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100097767 | Unidad De Inteligencia Patrimonial Y Economica (Uipe´S) | 14 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 4284854 | 4284854 | 4284854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 115 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO LA INFORMACION DEL 3ER TRIMESTRE DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100097835 | Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnologicas Del Sistema Penitenciario Nacional | 09 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2994859 | 2994859 | 2994859 | 2994859 | 99.8286 | 0 | Obra | 2 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO LA INFORMACION DEL 3ER TRIMESTRE DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100098783 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluacion En Control De Confianza | 02 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 19631605 | 19631605 | 19631605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 2 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO LA INFORMACION DEL 3ER TRIMESTRE DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100098791 | Construccion De Drenaje Pluvial En Av. Republica Mexicana 1era. Etapa (De Juan Pablo Ii A Av. Nogalar) | 01 APAZU 2012 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Subsidios | S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 0 | 40000000 | 40000000 | 39997751 | 39997751 | 39997751 | 39997751 | 99.9944 | 0 | Pesos | 40000000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100098798 | Nivel Medio Superior | NIVEL MEDIO SUPERIOR | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Subsidios | S029 Programa Escuelas de Calidad |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 30000000 | 30000000 | 0 | 29437250.04 | 29437250.04 | 29437250.04 | 29437250.04 | 98.1242 | 0 | -1 | 0 | 100 | 98.6 | Financiera: / Física: / Registro: El avance físico es una aproximación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100098819 | Red Nacional De Telecomunicaciones | 10 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 84754000 | 84754000 | 84754000 | 80478472 | 59579755 | 59579755 | 59579755 | 70.2973 | 0 | Pieza | 1992 | 100 | 0.97 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO LA INFORMACION DEL 3ER TRIMESTRE DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100098849 | Sistema Nacional De Informacion (Base De Datos) | 11 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 90889348 | 90889348 | 90889348 | 89639626 | 83889475 | 64903671 | 64903671 | 71.4095 | 0 | Pieza | 127 | 100 | 0.87 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO LA INFORMACION DEL 3ER TRIMESTRE DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100098882 | Servicios De Llamadas De Emergencia 066 Y De Denuncia Anonima 089 | 12 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 12700000 | 12700000 | 12700000 | 11535008 | 11214722 | 11214722 | 11214722 | 88.3049 | 0 | Pieza | 223 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO LA INFORMACION DEL 3ER TRIMESTRE DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100098917 | Registro Publico Vehicular | 13 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 5072395 | 5072395 | 5072395 | 5031634 | 5031634 | 4007385 | 4007385 | 79.0038 | 0 | Pieza | 176 | 100 | 0.79 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO LA INFORMACION DEL 3ER TRIMESTRE DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100098948 | Unidad De Inteligencia Patrimonial Y Economica (Uipe´S) | 14 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 355000 | 355000 | 355000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 70.4225 | 0 | MANUAL-EXAMENES | 19 | 100 | 0.05 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO LA INFORMACION DEL 3ER TRIMESTRE DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100098964 | Fondo Para Elevar La Calidad En La Educación 2012 | FO. ELE CAL ED 2012 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Convenios | U067 Fondo para elevar la calidad de la educación superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 82162857 | 82162857 | 0 | 38081416.55 | 38081416.55 | 38081416.55 | 38081416.55 | 46.3487 | 0 | -1 | 0 | 100 | 48.6 | Financiera: / Física: / Registro: Los rendimientos financieros generados de este proyecto son de $ 101,940.32; así mismo se informa que el avance físico es una aproximación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100098965 | Evaluacion De Los Distintos Programas O Acciones | 15 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100 | 0 | ENCUESTA-INFORME | 2 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO LA INFORMACION DEL 3ER TRIMESTRE DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100099016 | Pifi 2012 | PIFI 2012 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Convenios | S235 Programa Integral de Fortalecimiento Institucional |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 80661080 | 80661080 | 0 | 58693516.89 | 58693516.89 | 58693516.89 | 58693516.89 | 72.7656 | 0 | -1 | 0 | 100 | 76 | Financiera: / Física: / Registro: Los rendimientos financieros generados son de $ 1,121,255.89; el avance financiero es una aproximación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100099087 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluacion En Control De Confianza | 2 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 696100 | 696100 | 696100 | 289000 | 139000 | 139000 | 139000 | 19.9684 | 0 | Curso | 392 | 100 | 0.01 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO LA INFORMACION DEL 3ER TRIMESTRE DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100099168 | Profesionalizacion De Las Instituciones De Seguridad Publica | 03 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 899650 | 899650 | 899650 | 469150 | 469150 | 469150 | 469150 | 52.1481 | 0 | Curso | 226 | 100 | 0.73 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO LA INFORMACION DEL 3ER TRIMESTRE DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100099207 | Fondo De Aportaciones Multiples 2012 | FDO APO MULT 2012 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 76720934.96 | 76720934.96 | 0 | 67443183.74 | 67443183.74 | 67443183.74 | 67443183.74 | 87.9071 | 0 | Obra | 0 | 100 | 88 | Financiera: / Física: / Registro: El recurso total de esta aportación es de $ 76,720,934.96; el primer recurso llego en el cuarto trimestre del 2012, se autorizó el PEI-096/2012 por la cantidad de $ 73,787,449; el segundo recurso llegó en el segundo trimestre del 2013 por la cantidad de $ 2,933,485.96 de productos financieros. Se informa que los rendimientos financieros son de $ 512,116. El avance físico es una aproximación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100099263 | P.S.V. (Gaza) Sendero Pte-Barragan Sur, Y P.S.V. Sendero-Via Torreon | 01 METROPOLITANO 12 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 0 | 53704901 | 45894626.83 | 45894626.83 | 45894626.83 | 45894626.83 | 45894626.83 | 85.4571 | 0 | Pesos | 53704900 | 100 | 85.46 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100099345 | Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnologicas Del Sistema Penitenciario Nacional | 03 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 910000 | 910000 | 910000 | 910000 | 910000 | 910000 | 910000 | 100 | 0 | Curso | 13 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO LA INFORMACION DEL 3ER TRIMESTRE DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100099540 | Unidad De Inteligencia Patrimonial Y Economica (Uipe´S) | 14 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Curso | 18 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO LA INFORMACION DEL 3ER TRIMESTRE DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100105443 | Seguridad Publica | 01 | Nuevo León | García | García | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE GARCIA | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 0 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9907788 | 100 | 74600 | Pesos | 10000000 | 100 | 99 | Financiera: Se reintegraron a la federacion 74,600.00 / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100105585 | Construcción Primera Etapa Unidad Polideportiva En Calle Aquiles Serdan Y División Del Norte Col. Revolución | 01 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 0 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 100 | 0 | Metros | 8000000 | 100 | 100 | Financiera: CONCLUIDO AL 100% / Física: CONCLUIDO AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100105688 | Rehubicación De Canal Pluvial En Col. Valle Del Mirador, Balcones De García, Los Nogales, Fray Juan Antonio Y Sobrevilla | 05 | Nuevo León | García | García | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GARCIA | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 2150000 | 2145501 | 2145501 | 2145501 | 2145501 | 2145501 | 2145501 | 100 | 0 | Metro cúbico | 9250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100105701 | Unidad Deportiva En Colonia Antonio Villalon | 1 | Nuevo León | Santiago | Santiago | Urbano | Convenios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 0 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 4055119.25 | 4055119.25 | 67.5853 | 0 | Obra | 6000000 | 100 | 67.58 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100105707 | Pavimentacion Asfaltica En Av. Periferico De Avance Popular A Valle De San Jose 1era Etapa | 04 | Nuevo León | García | Valle de San Felipe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GARCIA | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 2200000 | 2157012 | 2157012 | 2157012 | 2157012 | 2157012 | 2157012 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2580 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100105713 | Pavimentacion Asfaltica, Calle Morelos En Col. Jose Paez A Valle De San Felipe | 03 | Nuevo León | García | Valle de San Felipe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GARCIA | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 3500000 | 3489673 | 3489673 | 3489673 | 3489673 | 3489673 | 3489673 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100106250 | Puente Peatonal En Carretera Nacional Col Antonio Villalon | 2 | Nuevo León | Santiago | Santiago | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 0 | 4554993 | 4554993 | 4554993 | 4554993 | 1332085 | 1332085 | 29.2445 | 0 | Puente | 4554993 | 100 | 29.24 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE12130100109829 | Universidad Tecnologica De Santa Catarina | Sin número de proyecto | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 8327967 | 8327967 | 8327967 | 83.2797 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 83 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100109841 | Universidad Tecnologica De Cadereyta | Sin número de proyecto | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 14276712 | 14276712 | 14276712 | 95.1781 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100111118 | Continuacion De Complejo Vial Sendero Barragan | FDO METROPOLITANO 12 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 0 | 42702203 | 39155803 | 42290819 | 42290819 | 39155803 | 39155803 | 91.695 | 0 | Puente | 1 | 100 | 92 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100111125 | Construccion Y Terminacion De Areas Deportivas | Sin número de proyecto | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4975842 | 4830839 | 4830839 | 96.6168 | 0 | proyecto | 1 | 100 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100111130 | Fopedep 2012 | FOPEDEP 2012 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 0 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3978115 | 3422926 | 2240693 | 85.5731 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 86 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100116327 | Introduccion De Red De Agua Potable | 01 | Nuevo León | Abasolo | Abasolo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 592937 | 711999 | 711999 | 711999 | 711999 | 711999 | 711999 | 100 | 0 | Tomas Domiciliarias | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100118251 | Pintura De Fachadas En Conjuntos Habitacionales En Col. Tres Caminos 2da. Etapa | Sin número de proyecto | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO Y PRODUCTIVO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 38400 | 38400 | 38400 | 38400 | 38400 | 26880 | 26880 | 70 | 0 | Empleo temporal | 14 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100118716 | Limpieza Y Mantenimiento General De 15 Plazas En Diversas Colonias De Guadalupe | Sin número de proyecto | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | S071 Programa de Empleo Temporal (PET) |  | 20-Desarrollo Social | SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO Y PRODUCTIVOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 636372 | 636372 | 636372 | 580399 | 580399 | 580399 | 580399 | 91.2044 | 0 | Jornal | 9600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100119542 | Unidad Deportiva Raúl González Col. San Bernabé 4° Sector | FOPAM 2012-3 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 11022654 | 11022654 | 11022654 | 11022654 | 6424088 | 6424088 | 6424088 | 58.2808 | 0 | Unidad | 10000 | 100 | 100 | Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registro: Obra en Proceso
NLE12130100119543 | Pintura Exterior Escuela Sec. No. 8 Profr. Juan Garza Garza | FOPAM 2012-4 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 197079 | 197079 | 197079 | 197079 | 184821 | 184821 | 184821 | 93.7802 | 0 | Escuela | 700 | 100 | 100 | Financiera: Obra en Proceso de Cierre / Física: Obra en Proceso de Cierre / Registro: Obra en Proceso de Cierre
NLE12130100119544 | Trabajos Varios Escuela Secundaria No. 20 | FOPAM 2012-6 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 195664 | 195664 | 195664 | 195664 | 195664 | 195664 | 195664 | 100 | 0 | Escuela | 700 | 100 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Terminada
NLE12130100119545 | Trabajos Varios (Ventanas De Aluminio) Escuela Primaria No. 10 | FOPAM 2012-5 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 196432 | 196432 | 196432 | 196432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Escuela | 700 | 100 | 100 | Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registro: Obra en Proceso
NLE12130100119546 | Rehabilitación De Pavimento Asfáltico En Calle Libertad Col. Nuevo Repueblo | FOPAM 2012-1 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 1298744 | 1398489 | 1398489 | 1398489 | 1398489 | 1398489 | 1398489 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100000 | 100 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Terminada
NLE12130100119547 | Rehabilitación De Pavimento Av. Venustiano Carranza Col. Centro | FOPAM 2012-2 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 2147159 | 2047414 | 2047414 | 2047414 | 1928812 | 1928812 | 1928812 | 94.2072 | 0 | Metro Cuadrado | 100000 | 100 | 100 | Financiera: Obra en Proceso de Cierre / Física: Obra en Proceso de Cierre / Registro: Obra en Proceso de Cierre
NLE12130100120120 | Adecuación Vial Av. Garza Sada Y Alfonso Reyes | FDO METROPOLITANO 3 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 2500000 | 2188766 | 2188766 | 2188766 | 2188766 | 2188766 | 2188766 | 100 | 0 | Obra | 120000 | 100 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Terminada
NLE12130100120121 | Rehabilitación De Pavimento Av. Ruiz Cortines | FDO METROPOLITANO 1 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 128373315 | 128373315 | 113249273 | 113249273 | 113249273 | 113249273 | 113249273 | 88.2187 | 0 | Obra | 700000 | 100 | 96 | Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registro: Obra en Proceso
NLE12130100120122 | Rehabilitación Vial Av. Garza Sada Y Blvd. Acapulco | FDO METROPOLITANO 2 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 2268274 | 1749335 | 1749335 | 1749335 | 1749335 | 1749335 | 1749335 | 100 | 0 | Obra | 120000 | 100 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: Obra Terminada
NLE12130100120423 | Rehabilitación Y Equipamiento De Bibliotecas Municipales | BIBLIOTECAS 2012 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | Cultura y turismo | En Ejecución | 2012 | 21402000 | 21402000 | 21402000 | 21402000 | 18518397 | 18518397 | 18518397 | 86.5265 | 0 | Espacio Cultural | 12000 | 100 | 90 | Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registro: Obra en Proceso
NLE12130100120424 | Equipamiento Centro Cultural Alameda Gral. Mariano Escobedo | EQUIP. ALAMEDA 2012 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | Cultura y turismo | En Ejecución | 2012 | 14100000 | 14100000 | 14100000 | 14100000 | 13384658 | 13384658 | 13384658 | 94.9267 | 0 | Espacio Cultural | 12000 | 100 | 100 | Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registro: Obra en Proceso
NLE12130100120429 | Proyectos Por Definir Fism-12 | PROY. POR DEFINIR 2012 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 1963715 | 1963715 | 1963715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 1000 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso de Contratación / Física: Obra en Proceso de Contratación / Registro: Obra en Proceso de Contratación
NLE12130100120763 | Seguridad Publica | SEGURIDAD PUBLICA | Nuevo León | Mier y Noriega | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDAD PUBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 3204629 | 3204629 | 3204629 | 3204629 | 3204629 | 3204629 | 3204629 | 100 | 0 | Pesos | 3204629 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100123572 | Drenaje Pluvial Col. Maria Leija Briones | PLUVIAL 39-01-SD | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2011 | 4350345 | 4350345 | 4350345 | 4350345 | 3680989 | 3680989 | 3680989 | 84.6137 | 0 | Metros Cúbicos | 2500 | 100 | 100 | Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registro: Obra en Proceso
NLE12130100123815 | Drenaje Pluvial Col. Buenos Aires Calle Macario Pérez | PLUVIAL 39-02-SD | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2012 | 1893926 | 1893926 | 1893926 | 1893926 | 1614289 | 1614289 | 1614289 | 85.2351 | 0 | Metros Cúbicos | 900 | 100 | 100 | Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registro: Obra en Proceso
NLE12130100124046 | Escalinatas Col. Los Santos Calle San Nicolás | ESCALINAT 39-03-SE | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECTRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2011 | 50231 | 50231 | 50231 | 49559 | 49559 | 49559 | 49559 | 98.6622 | 0 | Metros Cuadrados, Escaleras, Andadores | 530 | 100 | 100 | Financiera: Obra en Proceso de Cierre / Física: Obra en Proceso de Cierre / Registro: Obra en Proceso de Cierre
NLE12130100124125 | Construccion De Losa De Piso En Esc. Prim. Juan E. Rendon Rios, Col. Nueva Cadereyta | SJ-009-6 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CADEREYTA JIMENEZ | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 139055 | 139055 | 139055 | 139055 | 139055 | 139055 | 139055 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 139055 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100124169 | Banquetas Col. Los Santos Calle San Nicolás | BANQUETAS 39-04-SE | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2011 | 297097 | 297097 | 297097 | 293123 | 293123 | 293123 | 293123 | 98.6624 | 0 | M2, Aceras, banquetas o andadores | 530 | 100 | 100 | Financiera: Obra en Proceso de Cierre / Física: Obra en Proceso de Cierre / Registro: Obra en Proceso de Cierre
NLE12130100124177 | Construccion De Cancha De Futbol Siete Con Pasto Sintetico, Col. Carlos Salinas De Gortari | SE-009-1 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CADEREYTA | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 2827643 | 2827643 | 2827643 | 2827643 | 2827643 | 2827643 | 2827643 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2827643 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100124322 | Muro De Contención Col. Los Santos Calle San Nicolás | MURO 39-05-SE | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2011 | 120464 | 120464 | 120464 | 118852 | 118852 | 118852 | 118852 | 98.6618 | 0 | M2, Muro de contención | 150 | 100 | 100 | Financiera: Obra en Proceso de Cierre / Física: Obra en Proceso de Cierre / Registro: Obra en Proceso de Cierre
NLE12130100124343 | Construccion De Cancha Polivalente Y Juegos Infantiles, Col. Fomerrey Cadereyta | SE-009-2 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CADEREYTA | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 0 | 1475728 | 1475728 | 1475728 | 1475728 | 1475728 | 1475728 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1475728 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100124487 | Construccion De Puente Peatonal En Calle Prol. Cuauhtemoc Entre A V. Bonfil Y Nueva Cadereyta Cabecera Mpal. | SE-009-3 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CADEREYTA | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 2949536 | 2949536 | 2949536 | 2949536 | 2949536 | 2949536 | 2949536 | 100 | 0 | Metros Lineales | 2922177 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100124535 | Desarrollo Institucional | - | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CADEREYTA JIMENEZ | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 125280 | 125280 | 125280 | 125280 | 125280 | 125280 | 125280 | 100 | 0 | Apoyo | 125280 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100124592 | Gastos Indirectos | - | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CADEREYTA JIMENEZ | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 0 | 322163 | 322163 | 322163 | 322163 | 322163 | 322163 | 100 | 0 | Apoyo | 322163 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100124615 | Construccion De Baños En Jardin De Niños Comunitario, Ejido La Fragua | SJ-009-1 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CADEREYTA JIMENEZ | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 55806 | 55806 | 55806 | 55806 | 55806 | 55806 | 55806 | 100 | 0 | M2, Sanitarios | 55806 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100124644 | Construccion De Nave Metalica En Esc. Prim. Venustiano Carranza, Ejido San Juanito | SJ-009-2 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CADEREYTA JIMENEZ | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 143274 | 143274 | 143274 | 143274 | 143274 | 143274 | 143274 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 143274 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100124670 | Construccion De Barda De Block En Esc. Prim. Gral. Geronimo Treviño, Atongo N.L. | SJ-009-4 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CADEREYTA JIMENEZ | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 81619 | 81619 | 81619 | 81619 | 81619 | 81619 | 81619 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Bardas, Cercos | 81619 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100124696 | Construccion De Losa De Piso En Esc. Prim. Jose Maria Morelos, Hda. Palmitos | SJ-009-5 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CADEREYTA JIMENEZ | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 56248 | 56248 | 56248 | 56248 | 56248 | 56248 | 56248 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 56248 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100124730 | Construccion De Banqueta Exterior En Prim. Jose O. Martinez, Col. Nueva Cadereyta | SJ-009-7 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CADEREYTA JIMENEZ | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 18000 | 18000 | 18000 | 17191 | 17191 | 17191 | 17191 | 95.5056 | 0 | Metros Cuadrados | 18000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100124785 | Construccion De Baños En Esc. Prim. Gral. Lazaro Cardenas, Ejido San Lorenzo | SJ-009-10 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | San Lorenzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CADEREYTA JIMENEZ | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 43957 | 43957 | 43957 | 43957 | 43957 | 43957 | 43957 | 100 | 0 | M2, Sanitarios | 43957 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100124794 | Plaza Pública Col. Rómulo Lozano Calle San Nicolás | PLAZA 39-06-SE | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 3697504 | 3697504 | 3697504 | 3697504 | 2028700 | 2028700 | 2028700 | 54.8667 | 0 | Plaza | 1500 | 100 | 100 | Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registro: Obra en Proceso
NLE12130100124819 | Seguro Medico Nueva Generacion | Sin número de proyecto | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 38389750 | 52331790 | 52331790 | 52331790 | 34059743.16 | 34059743.16 | 34059743.16 | 65.0842 | 0 | Atención médica | 38389752 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: A LA FECHA DE CIERRE NO SE CUENTA CON CIFRAS CONTABLES ACTUALES PARA EL REPORTE DEBIDO A QUE SE ESTA EN PROCESO DE TERMINAR LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100124824 | Ampliacion De Nave Metalica En Secundaria No. 66 Col. Inf. Jose O. Martinez | SJ-009-11 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CADEREYTA JIMENEZ | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 108872 | 108872 | 108872 | 108872 | 108872 | 108872 | 108872 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 108872 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100124880 | Construccion De Malla Ciclonica Y Reparacion De Techo En Bibliteca En Esc. Prim. Mariano Escobedo Ejido Palmitos | SJ-009-12 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Palmitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CADEREYTA JIMENEZ | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100124914 | Ampliacion De Nave Metalica En Jardin De Niños Consuelo Martinez Rendon, Col. Praderas | SJ-009-14 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CADEREYTA JIMENEZ | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 211162 | 211162 | 211162 | 211162 | 211162 | 211162 | 211162 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 211162 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100124933 | Construccion De Malla Ciclonica Y Reparacion En Esc. Prim. Gral. Mariano Escobedo, Ejido San Bartolo | SJ-009-16 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | San Bartolo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CADEREYTA JIMENEZ | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 24267 | 24267 | 24267 | 24267 | 24267 | 24267 | 24267 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 24267 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100124966 | Suministro Y Colocacion De Bomba Sumergible En Pozo,Incluyendo Conexiones Electricas Y Tuberia De Descarga Hacia El Tinaco En Jardin, Hda. El Refugio | SJ-009-18 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | El Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CADEREYTA JIMENEZ | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 22545 | 22545 | 22545 | 22545 | 22545 | 22545 | 22545 | 100 | 0 | Cisterna | 22545 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100125020 | Foross 2012 | Sin número de proyecto | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 10000000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: A LA FECHA DE CIERRE NO SE CUENTA CON CIFRAS CONTABLES ACTUALES PARA EL REPORTE DEBIDO A QUE SE ESTA EN PROCESO DE TERMINAR LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100125131 | Suministro De Pintura Vinilica Para Escuelas Varias, Varias Localidades | SJ-009-19 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CADEREYTA JIMENEZ | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 108451 | 108451 | 108451 | 108451 | 108451 | 108451 | 108451 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 108451 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100125175 | Construccion De Nave Metalica De 6 X 12 En Esc. Eliud Flores, Ejido La Nutria | SJ-009-20 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | La Nutria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CADEREYTA JIMENEZ | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 173431 | 173431 | 173431 | 173431 | 173431 | 173431 | 173431 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 173431 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100125201 | Construccion De Nave Metalica En Prim. Miguel Hidalgo, Ejido Las Adjuntas | SJ-009-21 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Las Adjuntas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CADEREYTA JIMENEZ | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 163303 | 163303 | 163303 | 163303 | 163303 | 163303 | 163303 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 163303 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100125253 | Construccion De Baños Y Malla Divisioria En Jardin De Niños Comunitario, Hda. Dolores | SJ-009-23 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Dolores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CADEREYTA JIMENEZ | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 43576 | 43576 | 43576 | 43576 | 43576 | 43576 | 43576 | 100 | 0 | M2, Sanitarios | 43576 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100125277 | Construccion De Ramal De Agua Potable En Jardin De Niños Maria Valdez Morales, Ejido El Barranquito | SJ-009-26 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | El Barranquito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CADEREYTA JIMENEZ | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100125298 | Construccion De Baños En Jardin De Niños Comunitario, Hda. Chihuahua | SJ-009-27 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Chihuahua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CADEREYTA JIMENEZ | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 55852 | 55852 | 55852 | 55852 | 55852 | 55852 | 55852 | 100 | 0 | M2, Sanitarios | 55852 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100125329 | Construccion De Techo De Lamina Y Remodelacion De Biblioteca En Jardin De Niños Juanita Murillo. Estacion San Juan | SJ-009-25 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CADEREYTA JIMENEZ | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 45467 | 45467 | 45467 | 45467 | 45467 | 45467 | 45467 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 45467 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100125369 | Fosa Septica Esc. Prim. Emiliano Zapata, Ejido San Miguelito. | SJ-009-29 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CADEREYTA | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 22191 | 22191 | 22191 | 22191 | 22191 | 22191 | 22191 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 22191 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100125400 | Fosa Septica En Esc. Prim. Francisco Lopez, Ejido La Esperanza | SJ-009-31 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CADEREYTA | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 25793 | 25793 | 25793 | 25793 | 25793 | 25793 | 25793 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 25793 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100125433 | Reparacion De Malla Ciclonica, Esc. Prim. Club De Leones, Hda. Las Palmas. | SJ-009-30 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CADEREYTA | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 13015 | 13015 | 13015 | 13015 | 13015 | 13015 | 13015 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 13015 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100125499 | Bodega En Jardin De Niños Comunitario, Sta. Isabel. | SJ-009-32 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CADEREYTA | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 117177 | 117177 | 117177 | 117177 | 117177 | 117177 | 117177 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 117177 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100125531 | Suministro De 4 Sanitarios Y 3 Ovalines En Secundaria 66, Col. Jose O. Martinez | SJ-009-33 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CADEREYTA | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 11484 | 11484 | 11484 | 11484 | 11484 | 11484 | 11484 | 100 | 0 | M2, Sanitarios | 11484 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100125551 | Perforacion De Pozo Profundo P-Abastecimiento De Agua, Es. Sec. Abel Garza Livas, Ejido Palmitos. | SJ-00-36 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CADEREYTA | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 24708 | 24708 | 24708 | 24708 | 24708 | 24708 | 24708 | 100 | 0 | Lote | 24708 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100125580 | Suministro Y Colocacion De Juegos Infantiles En Jardin De Niños Conafe | Sin número de proyecto | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 16838 | 16838 | 16838 | 16750 | 16750 | 16750 | 16750 | 99.4774 | 0 | Artículo | 16838 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100125613 | Suministro Y Colocacion De Canalon De Lamina Galvanizada Para Agua En Esc. Juan E. | Sin número de proyecto | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 29280 | 29280 | 29280 | 29280 | 29280 | 29280 | 29280 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 29280 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100125679 | 190 Cubetas De Pintura Vinilica Para Varias Escuelas | Sin número de proyecto | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 149728 | 149211 | 149211 | 149211 | 149211 | 149211 | 149211 | 100 | 0 | Artículo | 149728 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100125741 | Desolve Y Limpieza De Arroyo De La Col. Carlos Salinas De Gortari | SE-009-3 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CADEREYTA | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 0 | 174568 | 174568 | 174568 | 174568 | 174568 | 174568 | 100 | 0 | Metros Lineales | 174568 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100125766 | Pavimentacion Av San Antonio (Entre Calle San Juan Bosco Y Calle Santa Lucia Y Entre Calle Santa Lucia Y Calle San Marcos) Col San Antonio | Sin número de proyecto | Nuevo León | Juárez | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 2162183 | 2162183 | 2162183 | 2162183 | 2149742 | 2149742 | 2149742 | 99.4246 | 0 | Metros Cuadrados | 3241 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100126053 | Construccion De Malla Ciclonica En Jardin De Niños Comunitario , Ejido El Refugio | SJ-009-13 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | El Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CADEREYTA JIMENEZ | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 26935 | 26935 | 26935 | 26935 | 26935 | 26935 | 26935 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 26935 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100126119 | Construccion De Nave Metalica En Jardin De Niños Vicente Guerrero, Atongo, N.L. | SJ-009-22 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Atongo de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CADEREYTA JIMENEZ | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 161716 | 161716 | 161716 | 161716 | 161716 | 161716 | 161716 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 161716 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100126309 | Jn Col. Virgilio Garza, Garcia, N.L. (Mob) | Sin número de proyecto | Nuevo León | García | García | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 193317 | 193317 | 193317 | 193317 | 193317 | 193317 | 193317 | 100 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100126428 | Jn Col. Alfonso Reyes, Monterrey, N.L. (Mob) | Sin número de proyecto | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 27614 | 27614 | 27614 | 27614 | 27614 | 27614 | 27614 | 100 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100126762 | Direccion De Recursos Materiales | Sin número de proyecto | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 528273 | 528273 | 528273 | 528273 | 528273 | 528273 | 528273 | 100 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100127291 | Mobiliario Y Equipo Para Las Obras De Nivel Basico | Sin número de proyecto | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 36608321 | 37558875 | 37558875 | 37558875 | 37558875 | 37558875 | 37558875 | 100 | 0 | Mobiliario | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100131456 | Fondo Nacional De Infraestructura (Fonadin) Corredor Brt Monterrey Lincoln-Ruiz Cortines "Ecovia" | Sin número de proyecto | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 617100000 | 610000000 | 509913346.85 | 509913346.85 | 509913346.85 | 509913346.85 | 509913346.85 | 83.5924 | 0 | Obra | 0 | 12.5 | 82 | Financiera: Se actualizo el avence financiero al tercer trimestre de 2013 / Física: No me dejo cambiar la unidad de medida (Pesos) / Registro: Conforme los avances del proyecto, al 3 er trimstre de 2013 se reporta un monto total ejercido por un monto de $509,913,346.85, de los cuales solamente representa una parte de la aportación al proyecto, ya que este se conforma de participación Estatal y Federal. El poyecto inicio desde 2011, por lo que la actualización de este reporte refleja el monto 2011 por $39,691,213.64; en 2012 por un monto de $331,071,424.58; y para el tercer trimestre 2013 un monto por $139,150,708.63. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100131486 | 2a. Etapa De La Construcción Del Centro De Reinserción Social De Mina | Sin número de proyecto | Nuevo León | Mina | Mina | Urbano | Convenios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 252188930 | 252188930 | 252188930 | 222186957 | 222186957 | 222186957 | 88.1034 | 0 | Obra | 252188928 | 100 | 88.1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100132611 | Rehabilitacion Aljibe Ejido San Rafael | MYN-FIDEM-01/12 | Nuevo León | Mier y Noriega | San Rafael de los Martínez | Rural | Sin Identificar |  |  | - | MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA NL | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 2311080 | 2311080 | 2311080 | 2311080 | 2311080 | 2311080 | 2311080 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REHABILITACION DE ALJIBE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100132626 | Rehabilitacion De Aljibe Ejido Dolores | MYN-FIDEM-02/12 | Nuevo León | Mier y Noriega | Dolores | Rural | Sin Identificar |  |  | - | MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA NL | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 2347899 | 2347899 | 2347899 | 1617688 | 1617688 | 1617688 | 1617688 | 68.8994 | 0 | Obra | 2347899 | 100 | 68.9 | Financiera: / Física: / Registro: REHABILITACION DE ALJIBE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100132665 | Tecno Parque Hortícola Nuevo León Unido | Sin número de proyecto | Nuevo León | Galeana | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL SUR DEL ESTADO | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apoyo | 780 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se actualizaron los montos - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100132667 | Rehabiltacion De Aljibe Cabecera Municipal | MYN-FIDEM-03/12 | Nuevo León | Mier y Noriega | Mier y Noriega | Urbano | Sin Identificar |  |  | - | MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA NL | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 2297897 | 2297897 | 2297897 | 2297897 | 2297897 | 2297897 | 2297897 | 100 | 0 | Obra | 2297897 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REHABILITACION DE ALJIBE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130100132681 | Rehabilitacion De Aljibe Ejido Palomas | MYN-FIDEM-04/12 | Nuevo León | Mier y Noriega | Las Palomas (Lajillas) | Rural | Sin Identificar |  |  | - | MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA NL | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 1886119 | 1886119 | 1886119 | 1886119 | 1886119 | 1886119 | 1886119 | 100 | 0 | Obra | 1886119 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REHABILITACION DE ALJIBE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130200144349 | Programa Nacional De Inglés En Educación Básica | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U073 Programa Nacional de Inglés en Educación Básica |  | 11-Educación Pública | UNIDAD DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 22400000 | 22400000 | 22400000 | 21057676.31 | 20368676.31 | 20368676.31 | 20368676.31 | 90.9316 | 0 | Alumno | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: RENDIMIENTOS POR $104,135.83 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130200149462 | Prog. Sist. Nac. For. Cont. Y Sup. Prof. Maestros Ed. Basica En Serv. | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S127 Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio |  | 11-Educación Pública | UNIDAD DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 9958986.19 | 9958986.19 | 9808986.19 | 9103683.97 | 9103683.97 | 9103683.97 | 9103683.97 | 91.4118 | 0 | Maestro | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: MONTO MODIFICADO INTEGRADO POR: PSNFCSP $8,257,065.90, PREVIOLEM $637,920.29 EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA FORMACIÓN DOCENTE $150,000.00 Y PROMEP $914,000.00. MONTO RECAUDADO INTEGRADO POR: PSNFCSP $8,257,065.90, PREVIOLEM $637,920.29 Y PROMEP $914,000.00. MONTO DEL GASTO: PSNFCSP $8,166,566.14, PREVIOLEM $23,117.83 Y PROMEP $914,000.00. MONTO DE RENDIMIENTOS: PSNFCSP $20,773.30, PREVIOLEM $2,552.65 Y PROMEP $2,205.82 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130200149473 | Programa Estimulo A La Calidad Docente | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R067 Estímulos a la Calidad Docente |  | 11-Educación Pública | UNIDAD DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 57134968 | 57134968 | 57134968 | 57134968 | 57134968 | 57134968 | 57134968 | 100 | 0 | Maestro | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: RENDIMIENTOS POR $8,859.62 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130200149540 | Apoyo Activación Física Escolar__Prog. Juegos Deportivos | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S204 Cultura Física |  | 11-Educación Pública | UNIDADA DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 21545412 | 21545412 | 21545412 | 21545412 | 21545412 | 21545412 | 21545412 | 100 | 0 | Alumno | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EL MONTO RECAUDADO ESTA INTEGRADO POR LOS SIGUIENTES PROGRAMAS: APOYO A LA ACTIVACIÓN FÍSICAS ESOLAR $3,483,492.00 Y PROGRAMA DE JUEGOS DEPORTIVOS $18,061,920.00 RENDIMIENTOS POR $4,230.69 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130200149825 | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico | 03 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1858044 | 1858044 | 1858044 | 1858044 | 1857089 | 1857089 | 1857089 | 99.9486 | 0 | m2 | 1685 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130200149862 | Remodelacion De Plaza En Colonia Avance Popular | 12-12 | Nuevo León | García | La Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | secretaria de desarrollo urbano y obras publicas | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 378916 | 378916 | 378916 | 378916 | 317640 | 317640 | 317640 | 83.8286 | 0 | Plaza | 219 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: en proceso - en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130200149923 | Planta Purificadora De Agua En Ejido Los Elotes | 13-12 | Nuevo León | García | Los Elotes (Villa de García) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | secretaria de desarrollo urbano y obras publicas municipales | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2012 | 426663 | 426663 | 426663 | 426663 | 357665 | 357665 | 357665 | 83.8285 | 0 | Planta | 120 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130200149981 | Remodelacion De Salon De Actos En Ejido Maravillas | 14-12 | Nuevo León | García | Maravillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | secretaria de desarrollo urbano y obras publicas municipales | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2012 | 119732 | 119732 | 119732 | 119732 | 100369 | 100369 | 100369 | 83.828 | 0 | Salón | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130200150138 | Remodelacion De Casa Del Maestro | 15-12 | Nuevo León | García | Maravillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | secretaria de desarrollo urbano y obras publicas municipales | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 34296 | 34296 | 34296 | 34296 | 28750 | 28750 | 28750 | 83.829 | 0 | Salón | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130200150186 | Remodelacion De Plaza En Colonia Renacimiento | 16-12 | Nuevo León | García | La Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | secretaria de desarrollo urbano y obras publicas municipales | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 246004 | 246004 | 246004 | 246004 | 206221 | 206221 | 206221 | 83.8283 | 0 | Plaza | 225 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130200163882 | Compra De Patrullas Para Seguridad Pública | FORTAMUN-12 5 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Administración | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 15964532 | 15964532 | 15964532 | 15964532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículo | 605000 | 100 | 0 | Financiera: Proyecto en Proceso / Física: Proyecto en Proceso / Registro: Proyecto en Proceso
NLE12130200168940 | Fondo De Aportaciones Multiples Media Superior 2012 | - | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON | Educación y deporte | En Ejecución | 2012 | 24935534 | 24935534 | 24935534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE RECURSO SE RECIBIO EN ESTE TRIMESTRE POR LO QUE NO SE HA EJERCIDO NADA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130200169034 | Afiliacion De Familias Al Sistema De Proteccion Social En Salud | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | Salud | En Ejecución | 2012 | 1007770919 | 1007772413 | 1007772413 | 1007772413 | 930777385 | 930777385 | 930777385 | 92.3599 | 0 | Persona | 0 | 100 | 92 | Financiera: / Física: / Registro: A LA FECHA DE CIERRE NO SE CUENTA CON CIFRAS CONTABLES ACTUALES PARA EL REPORTE DEBIDO A QUE SE ESTA EN PROCESO DE TERMINAR LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE12130200169122 | Desarrollo Humano Y Oportunidades | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades |  | 12-Salud | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | Salud | En Ejecución | 2012 | 40375493 | 40375493 | 40375493 | 40375493 | 28886643 | 28886643 | 28886643 | 71.545 | 0 | Persona | 0 | 100 | 71 | Financiera: / Física: / Registro: A LA FECHA DE CIERRE NO SE CUENTA CON CIFRAS CONTABLES ACTUALES PARA EL REPORTE DEBIDO A QUE SE ESTA EN PROCESO DE TERMINAR LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100008786 | Pendiente Por Definir | 01 | Nuevo León | Melchor Ocampo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MELCHOR OCAMPO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 151049 | 151049 | 135944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesos | 500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: pendiente por definir / Registro: La obra aun no se define - Se valida y pasa al siguiente nivel.
NLE13130100013621 | Sueldos Y Gastos De Operacion | 01 | Nuevo León | Bustamante | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1834839 | 1376129 | 1376129 | 1376129 | 1362467 | 1362467 | 1362267 | 99.0072 | 0 | Acción | 100 | 100 | 74 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100013686 | Ampliación De Red Electrica | 01 | Nuevo León | Bustamante | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Energía | En Ejecución | 2013 | 916450 | 824805 | 824805 | 824805 | 824805 | 250000 | 250000 | 30.3102 | 0 | Kilómetros | 10 | 100 | 27 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100055755 | Alumbrado Publico | 01 | Nuevo León | General Treviño | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Energía | En Ejecución | 2013 | 621015 | 621015 | 465761 | 465761 | 252661 | 252661 | 252661 | 40.6852 | 0 | Pesos | 1500 | 100 | 40.69 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100057440 | Seguridad Publica | SEGURIDAD PUBLICA | Nuevo León | Doctor Arroyo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDAD PUBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 17237178 | 17237178 | 12927884 | 12927884 | 12927884 | 12927884 | 12927884 | 75 | 0 | Acción | 4 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100059073 | Obras Por Definir | 01 | Nuevo León | General Treviño | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 619900 | 619900 | 557915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 50 | 100 | 0 | Financiera: obras por definir / Física: obras por definir / Registro: obras por definir en el municipio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100060751 | Obra Por Definir | 01 | Nuevo León | Agualeguas | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1049020 | 1049020 | 944114 | 944114 | 944114 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100061197 | Remuneraciones, Gastos De Operacion Y Prestaciones Al Personal De Seguridad Publica De Este Municipio | 01 | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JUAREZ | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 122817389 | 31241626 | 31241626 | 31241626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesos | 220000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: en proceso / Registro:
NLE13130100061203 | Servicio De Energia Electrica | 01 | Nuevo León | Agualeguas | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1674357 | 1674357 | 1255768 | 1255768 | 1100013 | 1100013 | 1100013 | 65.6976 | 0 | Acción | 100 | 100 | 66 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100061388 | Obra Pendiente Por Autorizar | 001 | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JUAREZ | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 18337810 | 5501344 | 5501344 | 5501344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: en proceso / Registro:
NLE13130100062473 | Seguridad | 01 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDAD Y TESORERIA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 124583002 | 124583002 | 93437193 | 80500737 | 80500737 | 80500737 | 80500737 | 64.6161 | 0 | Persona | 589 | 100 | 64.62 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100063086 | Empedrado De Calles En Comunidad El Goche | 01 | Nuevo León | Rayones | El Goche | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RAYONES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1095781 | 1095781 | 1018193 | 1018193 | 944837 | 944837 | 944837 | 86.225 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SE TIENE UN AVANCE DE 60% EN LA ELABORACIÓN DE LA OBRA
NLE13130100063123 | Empedrado De Calles En Comunidad Pablo L. Sidar (Casillas) | 02 | Nuevo León | Rayones | Pablo L. Sidar (Casillas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RAYONES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 597549 | 597549 | 532000 | 532000 | 419959 | 419959 | 419959 | 70.2803 | 0 | Metros Cuadrados | 818 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: LA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 75 % FISICAMENTE
NLE13130100063219 | Empedrado De Calles En Comunidad Santa Rosa | 03 | Nuevo León | Rayones | José María Morelos (Santa Rosa) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RAYONES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 365250 | 365250 | 295000 | 295000 | 226034 | 226034 | 226034 | 61.8847 | 0 | Metro Cuadrado | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: durante este trimestre no se tuvo avance ni físico ni financiero en esta obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100063253 | Empedrado De Calles En El Centro | 04 | Nuevo León | Rayones | Rayones | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RAYONES | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 438300 | 438300 | 402000 | 402000 | 373723 | 373723 | 373723 | 85.2665 | 0 | Metro Cuadrado | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro:
NLE13130100063758 | Construccion De Puente Ejido Emiliano Zapata | 1533 | Nuevo León | Linares | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 2203198 | 1799876 | 1799876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100065086 | Obligaciones Financieras | 02 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 84164097 | 84164097 | 63123034 | 62322263 | 62322263 | 62322263 | 62322263 | 74.0485 | 0 | Pesos | 84164097 | 100 | 74.05 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100065196 | Construccion De Estructura Y Cubierta Metalica En J.N. Ponciano Arriaga Col. Centro | 1140 | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 0 | 85953 | 24937 | 24937 | 24937 | 24937 | 24937 | 29.0124 | 0 | M2, Patio | 40 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100065296 | Obra Publica | 03 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO HUMANO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 4320000 | 4320000 | 3239998 | 2880000 | 2880000 | 2880000 | 2880000 | 66.6667 | 0 | Escuela | 175 | 100 | 66.67 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100065812 | Construccion De Cancha De Fut-7 En Ejido El Brasil | 1057 | Nuevo León | Linares | El Brasil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 0 | 1231949 | 1108754 | 1108754 | 953239 | 953239 | 953239 | 77.3765 | 0 | Cancha | 2035 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100068145 | Alumbrado Publico Del Municipio | CFE/01/2013 | Nuevo León | Salinas Victoria | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALINAS VICTORIA | Energía | En Ejecución | 2013 | 6660000 | 6660000 | 4995000 | 4995000 | 4194366 | 4194366 | 4194366 | 62.9785 | 0 | Pesos | 42000 | 100 | 83 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100068284 | Seguridad Publica | 01/2013 | Nuevo León | Salinas Victoria | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALINAS VICTORIA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 9136991 | 9136991 | 6831288 | 6831288 | 5947389 | 5947389 | 5947389 | 65.0913 | 0 | Pesos | 42000 | 100 | 87 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100068604 | Mantenimiento A Alumbrado Publico | MTTOALPUB/01/2013 | Nuevo León | Salinas Victoria | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALINAS VICTORIA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 85820 | 85820 | 85820 | 85820 | 85820 | 85820 | 85820 | 100 | 0 | Pesos | 42000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100068733 | Pavimentacion De Varias Calles En Col. Las Torres | 01-2013 | Nuevo León | Salinas Victoria | Las Torres | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALINAS VICTORIA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 11369176 | 11369176 | 10232258 | 105897.56 | 105897.56 | 105897.56 | 105897.56 | 0.93144 | 0 | Metros Cuadrados | 8000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100070175 | Construccion De Cancha De Fut-7 En Ej. Hda. De Guadalupe | 371 | Nuevo León | Linares | Guadalupe (La Hacienda de Guadalupe) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 0 | 1231949 | 1108754 | 1108754 | 771489 | 771489 | 771489 | 62.6235 | 0 | Cancha | 2035 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100070215 | Construccion De Chancha De Fut-7 En Ejido El Carmen | 396 | Nuevo León | Linares | El Carmen de los Elizondo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 0 | 1231949 | 1108754 | 1108754 | 942647 | 942647 | 942647 | 76.5167 | 0 | Metros Cuadrados, Cancha | 700 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100070306 | Construccion De Cancha De Fut-7 En Ejido La Soledad | 841 | Nuevo León | Linares | La Soledad (La Chole) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 0 | 1231949 | 1108754 | 1108754 | 347993 | 347993 | 347993 | 28.2474 | 0 | Metros Cuadrados, Cancha | 1100 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100070705 | Construccion De Centro Comunitario En C. Fco. Villa Y C. Lucio Blanco En Col. La Petaca | 331 | Nuevo León | Linares | La Petaca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 0 | 2399553 | 2159597 | 2159597 | 1994499 | 1994499 | 1994499 | 83.1196 | 0 | Metros Cuadrados | 12000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100070912 | Ampliacion De Red Electrica En Calle 24 De Feb. Entre Genaro Gzz. Y Luis Tijerina Col. La Petaca | 1534 | Nuevo León | Linares | La Petaca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Energía | En Ejecución | 2013 | 0 | 614921 | 553429 | 553429 | 277144 | 277144 | 277144 | 45.0699 | 0 | Metros Lineales | 150 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100071058 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Ejido Lampazos - Rio Verde | 1535 | Nuevo León | Linares | Lampazos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 0 | 798797 | 796310 | 796310 | 796310 | 796310 | 796310 | 99.6887 | 0 | Metro Lineal | 700 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100071103 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Ejido La Escondida | 1536 | Nuevo León | Linares | La Escondida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 0 | 590666 | 586596 | 586596 | 586596 | 586596 | 586596 | 99.3109 | 0 | Metro Lineal | 900 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100071149 | Ampliacion De Red Electrica En Ejido El Terrero - Las Borregas | 1537 | Nuevo León | Linares | El Terrero (Terrero de los Puente) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Energía | En Ejecución | 2013 | 0 | 312341 | 281107 | 281107 | 65160 | 65160 | 65160 | 20.8618 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 160 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100072562 | Ampliacion De Red Electrica En Ejido El Guajolote | 1538 | Nuevo León | Linares | El Guajolote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Energía | En Ejecución | 2013 | 0 | 1132236 | 1019012 | 1019012 | 687708 | 687708 | 687708 | 60.7389 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 200 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100072623 | Construccion De Puente - Vado En Ejido Benitez - Ej. Maguiras | 1539 | Nuevo León | Linares | Benítez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 0 | 188535 | 169682 | 169682 | 55933 | 55933 | 55933 | 29.6672 | 0 | Metros Lineales | 300 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100072890 | Construccion De Estructura De Concreto Y Colocacion De Tanque En Ej. Ampl. Loma Alta Rancherias | 1540 | Nuevo León | Linares | Loma Alta (Ampliación de Loma Alta) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 0 | 183874 | 183874 | 183874 | 183874 | 183874 | 183874 | 100 | 0 | Tanque | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100073094 | Construccion De Plaza Municipal Col. El Saladito | Sin número de proyecto | Nuevo León | Marín | El Saladito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 571530 | 571531 | 514378 | 514378 | 271868 | 271868 | 271868 | 47.5684 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 95 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100073239 | Mantenimiento De Alumbrado Publico | 01 | Nuevo León | Los Aldamas | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LOS ALDAMAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 300000 | 668187 | 501140 | 408014 | 408014 | 408014 | 408014 | 61.0628 | 0 | Luminaria | 300 | 100 | 90 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100073812 | Seguridad Publica Marin | Sin número de proyecto | Nuevo León | Marín | Marín | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDAD PUBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 2668857 | 2668857 | 2001643 | 2001643 | 1506499 | 1506499 | 1506499 | 56.4473 | 0 | Pesos | 2668857 | 100 | 56 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100073854 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Ejido Gatos Gueros | 1543 | Nuevo León | Linares | Gatos Güeros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 0 | 418136 | 409324 | 409324 | 409324 | 409324 | 409324 | 97.8926 | 0 | Metro Lineal | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100074146 | Perforacion Y Equipamiento De Pozo Profundo E Introduccion De Red De Agua Potable En Comunidad La Pedrera | 1544 | Nuevo León | Linares | San Rafael | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 0 | 828387 | 745548 | 745548 | 664739 | 664739 | 664739 | 80.245 | 0 | Metro Lineal | 380 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100074328 | Ampliacion De Red Electrica En Ejido La Parrita | 1545 | Nuevo León | Linares | La Parrita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Energía | En Ejecución | 2013 | 0 | 1331353 | 1198218 | 1198218 | 146742 | 146742 | 146742 | 11.022 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 320 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100074428 | Perforacion Y Equipamiento De Pozo Profundo E Introduccion De Red De Agua Potable En Ej. Sto. Domingo Comunidad El Porvenir | 1546 | Nuevo León | Linares | El Porvenir | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 0 | 800436 | 720392 | 720392 | 240124 | 240124 | 240124 | 29.9992 | 0 | Metro Lineal | 410 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100074544 | Construccion De Estructura De Concreto Y Colocacion De Tanque | 1547 | Nuevo León | Linares | San Jacinto (La Garita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 0 | 183447 | 183447 | 183447 | 183447 | 183447 | 183447 | 100 | 0 | Tanque | 300 | 100 | 100 | Financiera: SE MODIFICO EL IMPORTE ANUAL POR REQUERIMIENTOS PROPIOS DE LA OBRA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100074932 | Rehabilitacion De Camino Entronque Crr.Linares-Galeana - Sto. Domingo | 1549 | Nuevo León | Linares | Santo Domingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 0 | 1148400 | 1033560 | 1033560 | 731948 | 731948 | 731948 | 63.7363 | 0 | Kilómetros | 1200 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100075225 | Ampliacion De Baños En Centro Comunitario Calzada Modesto Galvan | 1550 | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 0 | 1018803 | 973622 | 973622 | 895119 | 895119 | 895119 | 87.8599 | 0 | Metros Cuadrados | 40000 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100075584 | Suministro E Instalacion De Aditamentos Especiales En Red Electrica En El Centro Historico | 1145 | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 0 | 419643 | 396000 | 396000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Colonia | 40000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100076166 | Sueldos A Personal De Seguridad Publica Y Transito | 1 | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 25200000 | 29800000 | 21700000 | 21700000 | 20627672 | 20627672 | 20627672 | 69.2204 | 0 | Persona | 850 | 100 | 75 | Financiera: / Física: EL PROMEDIO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y TRANSITO EN EL AÑO SERAN DE 4,968 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100076587 | Prima Vacacional A Empleados De Seguridad Publica Y Transito | 4 | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 500000 | 580000 | 500000 | 500000 | 473016 | 473016 | 473016 | 81.5545 | 0 | Persona | 850 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100076690 | Aguinaldo A Empleados De Seguridad Publica Y Transito | 7 | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 3150000 | 3000000 | 2400000 | 2400000 | 356653 | 356653 | 356653 | 11.8884 | 0 | Persona | 850 | 100 | 12 | Financiera: / Física: EL PROMEDIO DE EMPLEADOS DE SEGURIDAD Y TRANSITO QUE SE LES PAGARA AGUINALDO ES DE 200 ELEMENTOS. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100076775 | Sueldos Y Energia Electrica | 01 | Nuevo León | Villaldama | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 2000184 | 1500138 | 1500138 | 1500138 | 1236854 | 1236854 | 1236854 | 82.4493 | 0 | Acción | 100 | 100 | 61 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100076947 | Compensaciones A Personal De Seguridad Publica Y Transito | 10 | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 150000 | 150000 | 59626 | 59626 | 36624 | 36624 | 36624 | 24.416 | 0 | Persona | 850 | 100 | 75 | Financiera: / Física: SE LES DA COMPENSACION APROX. A 12 ELEMENTOS DE SEGURIDAD POR MES. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100077044 | Retroactivo A Personal De Seguridad Publica Y Transito | 12 | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 200000 | 200000 | 140000 | 140000 | 134579 | 134579 | 134579 | 67.2895 | 0 | Persona | 850 | 100 | 67 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100077295 | Bonos Al Personal De Seguridad Publica Y Transito | 38 | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 400000 | 534000 | 374437 | 374437 | 374437 | 374437 | 374437 | 70.1193 | 0 | Persona | 850 | 100 | 75 | Financiera: / Física: SE DAN BONOS APROX. 200 EMPLEADOS POR MES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100077379 | Apoyo A Dependencias Oficiales, Fuerza Civil, Sedena | 162 | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 3047345 | 1166627 | 1166627 | 1166627 | 1166627 | 1166627 | 1166627 | 100 | 0 | Persona | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100081454 | Pavimentacion Asfaltica | 01 | Nuevo León | Montemorelos | El Faro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de montemorelos | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 169893 | 169893 | 169893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 215 | 100 | 0 | Financiera: obra por concursar / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100081681 | Pavimentación Asfaltica | 02 | Nuevo León | Montemorelos | El Faro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de montemorelos | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 233116 | 233116 | 233116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 334 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra pendiente de asignar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100081713 | Pavimentacion Asfaltica | 03 | Nuevo León | Montemorelos | El Faro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de montemorelos | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 339721 | 339721 | 339721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 471.25 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obrar pendiente de concursar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100081731 | Pavimentacion Asfaltica | 04 | Nuevo León | Montemorelos | El Fraile | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de montemorelos | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 430031 | 430031 | 430031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 624.33 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra pendiente de concursar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100081755 | Pavimentacion Asfaltica | 05 | Nuevo León | Montemorelos | El Fraile | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 268348 | 268348 | 268348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 364 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra pendiente de asignar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100081771 | Pavimentación Asfaltica | 06 | Nuevo León | Montemorelos | Tierras Coloradas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de montemorelos | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 567647 | 567647 | 567647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 802.59 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra pendiente de contratar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100081781 | Pavimentación Asfaltica | 07 | Nuevo León | Montemorelos | Tierras Coloradas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de montemorelos | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 1824243 | 1824243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 2754 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100081802 | Red De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias | 08 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de montemorelos | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 548391 | 548391 | 548391 | 548391 | 431895 | 431895 | 431895 | 78.7568 | 0 | Metro Lineal | 125.61 | 100 | 80 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100081817 | Red De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias | 09 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de montemorelos | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1013264 | 1013264 | 1013264 | 1013264 | 835939 | 835939 | 835939 | 82.4996 | 0 | Metro Lineal | 258.79 | 100 | 85 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100081838 | Red De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias | 10 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de montemorelos | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 345448 | 345448 | 345448 | 345448 | 231761 | 231761 | 231761 | 67.09 | 0 | Metro Lineal | 87.39 | 100 | 70 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100081872 | Construccion De Andador Peatonal Y Escalones | 11 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de montemorelos | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 196404 | 196404 | 196404 | 196404 | 58211 | 58211 | 58211 | 29.6384 | 0 | Andador | 192.63 | 100 | 30 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100081897 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico | 12 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de montemorelos | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 286560 | 286560 | 286560 | 286560 | 73305 | 73305 | 73305 | 25.581 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 376 | 100 | 30 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100082001 | Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable | 13 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de montemorelos | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 636368 | 636368 | 636368 | 636368 | 190814 | 190814 | 190814 | 29.9849 | 0 | Metro Lineal | 107.8 | 100 | 30 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100082025 | Red De Drenaje Sanitario | 14 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 335051 | 335051 | 335051 | 335051 | 263838 | 263838 | 263838 | 78.7456 | 0 | Metro Lineal | 76 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100082119 | Red De Drenaje Sanitario | 15 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de montemorelos | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 550482 | 550482.05 | 550482.05 | 550482.05 | 399514 | 399514 | 399514 | 72.5753 | 0 | Metro Lineal | 83 | 100 | 80 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100082144 | Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable | 16 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de montemorelos | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 369483 | 369483 | 369483 | 306514 | 306514 | 306514 | 306514 | 82.9575 | 0 | Metro Lineal | 55 | 100 | 85 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100082217 | Red De Drenaje Sanitario Y Agua Potable | 17 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de montemorelos | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 421256 | 421256 | 421256 | 421256 | 329252 | 329252 | 329252 | 78.1596 | 0 | Metro Lineal | 65 | 100 | 80 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100082428 | Construccion De Escalones | 18 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de montemorelos | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 61832 | 61832 | 61832 | 61832 | 60511 | 60511 | 60511 | 97.8636 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 54.6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100082447 | Construccion De Escalones | 19 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de montemorelos | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 58960 | 58959.89 | 58959.89 | 58959.89 | 58959.89 | 57598.27 | 57598.27 | 97.6906 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 51.36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100082458 | Andador De Concreto | 20 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de montemorelos | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 416896 | 416896 | 416896 | 416896 | 415959 | 415959 | 415959 | 99.7752 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 417.35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100082471 | Pavimentación Asfaltica | 21 | Nuevo León | Montemorelos | El Bajío | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de montemorelos | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1950797 | 1950797 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 2729.5 | 100 | 0 | Financiera: obra pendiente de contratar / Física: obra pendiente de contratar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100082491 | Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias | 22 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de montemorelos | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1943975 | 1943975 | 1943975 | 1943975 | 1219623 | 1219623 | 1219623 | 62.7386 | 0 | Metro Lineal | 425 | 100 | 65 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100082509 | Construcción De Andador De Concreto | 23 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de montemorelos | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1820919 | 1820919 | 1820919 | 1820919 | 1161935 | 1161935 | 1161935 | 63.8104 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 2753.06 | 100 | 70 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100082530 | Pavimentación De Concreto Hidraulico | 24 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de montemorelos | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1064313 | 1064313 | 200434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 1092.23 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra pendiente de asignar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100082561 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico | 25 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de montemorelos | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 276592 | 276592 | 276592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 269.24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra pendiente de asignar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100082599 | Escalones De Concreto Hidraulico Y Red De Drenaje | 26 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de montemorelos | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 661364 | 661364 | 661364 | 661364 | 194636 | 194636 | 194636 | 29.4295 | 0 | Metros Cuadrados | 104 | 100 | 30 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100082631 | Vado De Concreto Y Puente Peatonal | 27 | Nuevo León | Montemorelos | Cabezones | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de montemorelos | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 666692 | 666692 | 666692 | 666692 | 198717 | 198717 | 198717 | 29.8064 | 0 | Metros Lineales | 280 | 100 | 30 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100082653 | Construcción De Escalones De Concreto | 28 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de montemorelos | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 146760 | 146760 | 146760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra pendiente de asignar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100083678 | Remodelacion De Kiosco En Plaza | 01 | Nuevo León | Los Ramones | El Saucito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LOS RAMONES NL | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Plaza | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: NO SE HA COMENZADO LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100083911 | Remodelacion De Plaza | 02 | Nuevo León | Los Ramones | Facundo González (El Peine) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LOS RAMONES NL | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Plaza | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: NO SE HA COMENZADO CON LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100083922 | Remodelacion De Plaza | 03 | Nuevo León | Los Ramones | Loma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LOS RAMONES NL | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 87000 | 87000 | 87000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Plaza | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: NO SE HA COMENZADO LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100083997 | Mantenimiento Del Alumbrado Publico | 04 | Nuevo León | Los Ramones | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LOS RAMONES NL | Energía | En Ejecución | 2013 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 139252.91 | 139252.91 | 139252.91 | 81.9135 | 0 | Luminaria | 370 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: EL MANTENIMIENTO SE ENCUENTRA EN PROSCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100084123 | Remodelacion De Plaza 2da Etapa | 06 | Nuevo León | Los Ramones | Repueblo de Oriente (El Ranchito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LOS RAMONES NL | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 1000000 | 997400 | 997400 | 997400 | 997400 | 997400 | 997400 | 100 | 0 | Plaza | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENCUETRA TERMINADO Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100084344 | Construccion De Carreteras | 07 | Nuevo León | Los Ramones | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LOS RAMONES NL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 699997.99 | 699997.99 | 699997.99 | 99.9997 | 0 | Metros Cuadrados | 23058 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENCUENTRA LA OBRA AL 100% Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100084694 | Sueldos De Seguridad Publica Municipal | FORTAMUN/01/13 | Nuevo León | General Terán | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GENERAL TERAN | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 7020825 | 7020825 | 5265619 | 5265619 | 5265619 | 5265619 | 5265619 | 75 | 0 | Pesos | 14000 | 100 | 75 | Financiera: / Física: pago de sueldos y salarios de seguridad publica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100085293 | Equipamiento De Oficinas | 09 | Nuevo León | Los Ramones | Los Ramones | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LOS RAMONES NL | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 30105 | 30105 | 1133 | 1133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Artículo | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: NO SE A REALIZADO LA ADQUISICION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100085581 | Gastos Indirectos | 29 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de montemorelos | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 541954 | 541954 | 541954 | 541954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesos | 8000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: gastos indirectos por aplicar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100085674 | Alumbrado Publico (Luz Mercurial) | 01 | Nuevo León | Rayones | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RAYONES | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 408000 | 408000 | 401513 | 384375 | 384375 | 384375 | 384375 | 94.2096 | 0 | Pesos | 2900 | 100 | 95 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100085708 | Seguridad Publica | 02 | Nuevo León | Rayones | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RAYONES | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 870017 | 870017 | 557000 | 471878 | 471878 | 471878 | 471878 | 54.2378 | 0 | Pesos | 2900 | 100 | 84 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100086103 | Primas De Seguros De Vida Al Personal De Seguridad Publica Y Transito | 31 | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 350000 | 364251 | 364251 | 364251 | 364251 | 364251 | 364251 | 100 | 0 | Persona | 186 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100086167 | Seguros De Vehiculos De Seguridad Publica Y Transito | 60 | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 250000 | 356820 | 356820 | 356820 | 356820 | 356820 | 356820 | 100 | 0 | Vehículo | 29 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100086217 | Gasolina De Vehiculos Oficiales De Seguridad Publica Y Transito | 90 | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 2000000 | 1771363 | 1237964 | 1237964 | 1237964 | 1237964 | 1237964 | 69.8877 | 0 | Vehículo | 28 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100086345 | Construccion De Plaza Publica, Col. La Loma | 01 | Nuevo León | Lampazos de Naranjo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LAMPAZOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 2601260 | 2601260 | 1950945 | 1950945 | 779068.6 | 779068.6 | 779068.6 | 29.9497 | 0 | Metro Cuadrado | 2500 | 100 | 30 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100086381 | Instalacion De Red Electrica, Posteria Y Acometidas | 01 | Nuevo León | Lampazos de Naranjo | Loma Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LAMPAZOS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1758466 | 1758466 | 1582619 | 1582619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 2500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: Obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100086393 | Electrificacion Zapata | FAIS/01/13 | Nuevo León | General Terán | Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GENERAL TERAN | Energía | En Ejecución | 2013 | 407792 | 407792 | 407792 | 407792 | 407792 | 407792 | 407792 | 100 | 0 | Poste | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100086511 | Comisiones Bancarias | 50911 | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 10000 | 15000 | 12000 | 12000 | 11982 | 11982 | 11982 | 79.88 | 0 | Proyecto | 12 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100086635 | Electrificacion La Brisa | FAIS/02/13 | Nuevo León | General Terán | La Brisa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GENERAL TERAN | Energía | En Ejecución | 2013 | 787147 | 787147 | 787147 | 787147 | 787147 | 787147 | 787147 | 100 | 0 | Poste | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100086714 | Electrificacion El Encadenado | FAIS-03-13 | Nuevo León | General Terán | El Encadenado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GENERAL TERAN | Energía | En Ejecución | 2013 | 340941 | 340941 | 340941 | 340941 | 340941 | 340941 | 340941 | 100 | 0 | Poste | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100086718 | Alumbrado Publico | 01 | Nuevo León | Abasolo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ABASOLO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 985000 | 985000 | 717750 | 717750 | 717750 | 717750 | 717750 | 72.868 | 0 | Pesos | 4000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100086759 | Construccion De Techumbre En Escuela Secundaria Jose Ruben Romero, Col. Francisco A. Cardenas | 01 | Nuevo León | Abasolo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ABASOLO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 766843 | 766843 | 690159 | 690159 | 535745 | 535745 | 535745 | 69.8637 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 10 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100086760 | Electrificacion Las Colonias | FAIS-04-13 | Nuevo León | General Terán | Las Colonias | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GENERAL TERAN | Energía | En Ejecución | 2013 | 1206765 | 1206765 | 1206765 | 1206765 | 1206765 | 1206765 | 1206765 | 100 | 0 | Poste | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100086849 | Electrificacion Santa Ana Viejo | FAIS-05-13 | Nuevo León | General Terán | Santa Ana Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GENERAL TERAN | Energía | En Ejecución | 2013 | 285196 | 285196 | 285196 | 285196 | 285196 | 285196 | 285196 | 100 | 0 | Poste | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100087157 | Red De Agua Potable En La Joya | FAIS-06-13 | Nuevo León | General Terán | Guadalupe la Joya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GENERAL TERAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 2419043 | 2419043 | 2419043 | 2419043 | 2419043 | 2419043 | 2419043 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100087718 | Seguridad Publica | 01 | Nuevo León | Los Ramones | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 2603123 | 2606123 | 1954592 | 1954592 | 1387218 | 1387218 | 1387218 | 53.2292 | 0 | Pesos | 6000 | 100 | 53.23 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100087735 | Construccion De Banquetas La Purisima 1er Etapa | FAIS-07-13 | Nuevo León | General Terán | La Purísima | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GENERAL TERAN | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100088469 | Electrificacion La Laguna | FAIS-10-13 | Nuevo León | General Terán | La Laguna | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GENERAL TERAN | Energía | En Ejecución | 2013 | 293008 | 293008 | 293008 | 293008 | 293008 | 293008 | 293008 | 100 | 0 | Poste | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100088708 | Contruccion De Rotondas Cabecera Municipal | FIAS-12-13 | Nuevo León | General Terán | General Terán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GENERAL TERAN | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 680879 | 680879 | 680879 | 680879 | 393045 | 393045 | 393045 | 57.7261 | 0 | Metros Cuadrados | 14000 | 100 | 50 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100088905 | Seguridad Alumbrado Publico | 01 | Nuevo León | Parás | Parás | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PARAS NL | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 502842 | 377131 | 377131 | 377131 | 335156 | 335156 | 335156 | 88.8699 | 0 | Pesos | 502842 | 100 | 88.87 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100089766 | Sueldos Seguridad Pública | Sin número de proyecto | Nuevo León | China | China | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 2600000 | 2600000 | 1970000 | 1970000 | 1970000 | 1962585 | 1962585 | 75.484 | 0 | Pesos | 2600000 | 100 | 75.48 | Financiera: / Física: / Registro: Sin observación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100089844 | Aguinaldo Seguridad Pública | Sin número de proyecto | Nuevo León | China | China | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 350000 | 350000 | 242500 | 242500 | 242500 | 12360 | 12360 | 3.5314 | 0 | Pesos | 350000 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: Sin observacion. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100089897 | Comisiones Y Situaciones Bancarias Seguridad Pública | Sin número de proyecto | Nuevo León | China | China | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 3500 | 2625 | 2625 | 2625 | 2231 | 2231 | 63.7429 | 0 | Pesos | 2700 | 100 | 63.74 | Financiera: / Física: / Registro: Modificación Presupuestal - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100089959 | Mantenimiento De Vehiculos Seguridad Pública | Sin número de proyecto | Nuevo León | China | China | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 120547 | 90410 | 90410 | 90410 | 71689 | 71689 | 59.4698 | 0 | Pesos | 70547 | 100 | 59.47 | Financiera: / Física: / Registro: Modificación Presupuestal - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100090026 | Uniformes Seguridad Pública | Sin número de proyecto | Nuevo León | China | China | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 60000 | 60000 | 45000 | 45000 | 45000 | 18908 | 18908 | 31.5133 | 0 | Pesos | 60000 | 100 | 31.51 | Financiera: / Física: / Registro: Sin observaciones. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100090107 | Alumbrado Publico Segurdad Pública | Sin número de proyecto | Nuevo León | China | China | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 1649200 | 1236900 | 1236900 | 1236900 | 1167649 | 1167649 | 70.8009 | 0 | Pesos | 2200000 | 100 | 70.8 | Financiera: / Física: / Registro: Modificación Presupuestal - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100090368 | Enrgia Electrica Y Otros | 01 | Nuevo León | Vallecillo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 958512 | 718884 | 718884 | 718884 | 718883 | 564831 | 564831 | 78.5705 | 0 | Acción | 100 | 100 | 78 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100090938 | Revestimiento De Caminos Rurales Con Material De Caliche De La Región. 2da. Etapa | Sin número de proyecto | Nuevo León | China | La Purísima | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA Y OBRA PÚBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 2206316 | 1985685 | 1985685 | 1985685 | 661895 | 661895 | 30 | 0 | Kilómetros | 170 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: Modificación Presupuestal - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100091493 | Revestimiento De Caminos Rurales Con Material De Caliche De La Region. 1er. Etapa. | Sin número de proyecto | Nuevo León | China | La Purísima | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA Y OBRA PÚBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 2162307 | 1946076 | 1946076 | 1946076 | 1379960 | 1379960 | 63.8189 | 0 | Kilómetros | 10 | 100 | 63.82 | Financiera: / Física: / Registro: Modificación Presupuestal - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100092487 | Secretaria De Seguridad Publica | 01 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 28747111 | 21560333 | 21560333 | 21560333 | 21560333 | 21560333 | 21560333 | 100 | 0 | Pesos | 65000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: sueldo de policias y tansitos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100095630 | Ampliaciones De Red De Agua Potable Y Electricidad En Varias Comunidades | 1 | Nuevo León | Doctor Coss | Doctor Coss | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 675790 | 675790.37 | 608215 | 608215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 850 | 100 | 0 | Financiera: OBRA REPROGRAMADA SE EMPIEZA GASTO EN OCTUBRE / Física: obras no iniciadas / Registro: ESTE FONDO SE REPROGRAMO PARA GASTO EN OCTUBRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100095908 | Sueldos De La Secretaria De Seguridad Publica | 01 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 79594468 | 55417700 | 42718974 | 42718974 | 42718974 | 42718974 | 42718974 | 77.0854 | 0 | Pesos | 79594468 | 100 | 77 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100095974 | Obligaciones Financieras | 02 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 51200435 | 60420413 | 40420413 | 40420413 | 40420413 | 40420413 | 40420413 | 66.8986 | 0 | Pesos | 51200435 | 100 | 67 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100096604 | Andador Col. Constituyentes De Qro. Segundo Sector | 01 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS E INGENIERIA VIAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 2069867 | 1862880 | 1483150 | 1483150 | 1483150 | 1483150 | 71.6544 | 0 | Andador | 6605 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100096818 | Andador Col. Constituyentes De Qro. Tercer Sector | 02 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS E INGENIERIA VIAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 920129 | 828116 | 552077 | 262209 | 262209 | 262209 | 28.497 | 0 | Andador | 5480 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100096874 | Andador Col. Constituyentes De Qro. Cuarto Sector | 03 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS E INGENIERIA VIAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 1850805 | 1485925 | 1110483 | 527443 | 527443 | 527443 | 28.498 | 0 | Andador | 4825 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100096999 | Andador Col. Constituyentes De Qro. Quinto Sector | 04 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS E INGENIERIA VIAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 1483776 | 1416398 | 1414145 | 1414145 | 1414145 | 1414145 | 95.3072 | 0 | Andador | 3245 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100097362 | Andadores Col. Constituyentes De Qro. Sexto Sector | 05 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS E INGENIERIA VIAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 692646 | 672381 | 666850 | 666850 | 666850 | 666850 | 96.2757 | 0 | Andador | 2245 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100097761 | Desayunos Escolares (Frios) | 01-AA-DESAY. ESCOLAR | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF NUEVO LEON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 95714500 | 95714500 | 72398266 | 72398266 | 72398266 | 66184650 | 61928650 | 69.148 | 0 | Raciones Alimenticias | 13090000 | 100 | 69.16 | Financiera: / Física: / Registro: En el concepto de modificado en el segundo y tercer trimestre se capturo la cantidad anual autorizada, debido a que no permitió gravar la información si este campo iba en ceros, (a la fecha no hemos tenido modificaciones del presupuesto anual autorizado) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100097765 | Alumbrado Publico Col. El Mirador | 06 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS E INGENIERIA VIAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 3564053 | 3207648 | 2138432 | 1000993 | 1000993 | 1000993 | 28.0858 | 0 | Luminaria | 9000 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100098157 | Atencion Alimentaria A Menores De 5 Años En Riesgo No Escolarizados | 02-AA-DESAY. INFANTL | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF NUEVO LEON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 47180353 | 47180353 | 34525177 | 34525177 | 34525177 | 34525177 | 26806624 | 73.177 | 0 | Raciones alimenticias | 10170840 | 100 | 81.89 | Financiera: / Física: / Registro: En el concepto de modificado en el segundo y tercer trimestre, se registro la cantidad total autorizada para el 2013, debido a que no permitió gravar la información si este concepto iba en ceros. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100098158 | Alumbrado Publico Col. Carmen Romano | 07 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS E INGENIERIA VIAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 1267481 | 1140733 | 760489 | 591754 | 591754 | 591754 | 46.6874 | 0 | Luminaria | 6015 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100098402 | Programa De Asistencia Alimentaria A Sujetos Vulnerables | 03-AA-PAASV | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF NUEVO LEON | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 47887500 | 47887500 | 36150336 | 36150336 | 36150336 | 36150336 | 23628841 | 75.4901 | 0 | despensas | 660000 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: En el concepto de modificado se registro lo anual autorizado debido que no permitió el sistema gravar los avances si este concepto iba en ceros, (a la fecha no se ha modificado la cantidad anual autorizada) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100098714 | Remodelacion De Oficinas De Policia Y Transito | 01 | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PESQUERIA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1200000 | 1200000 | 659470 | 659470 | 460812 | 460812 | 460812 | 38.401 | 0 | Pesos | 22000 | 100 | 38 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100098758 | Seguridad Publica | 02 | Nuevo León | Pesquería | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PESQUERIA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 7597732 | 7597732 | 6000476 | 5000476 | 5000476 | 5000476 | 5000476 | 65.8154 | 0 | Pesos | 22000 | 100 | 65 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100099030 | Alumbrado Publico Col. Lagos De Chapultepec | 08 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS E INGENIERIA VIAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 2393476 | 2154128 | 1436086 | 675069 | 675069 | 675069 | 28.2045 | 0 | Luminaria | 1715 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100099152 | Alumbrado Publico Col. Laredo | 09 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS E INGENIERIA VIAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 1545314 | 1440583 | 1435666 | 1435666 | 1435666 | 1435666 | 92.9045 | 0 | Luminaria | 1290 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100099352 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable, En Las Delicias | 17-01-SC | Nuevo León | Galeana | Las Delicias | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GALEANA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 551723 | 484005 | 484005 | 484005 | 484005 | 484005 | 484005 | 100 | 0 | Metro Lineal | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100099434 | Ampliacion De Red De Agua Potable, Ejido El Cuije | 17-02-SC | Nuevo León | Galeana | El Cuije | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GALEANA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 775176 | 774372 | 232312 | 232312 | 232312 | 232312 | 232312 | 30.0001 | 0 | Metro Lineal | 903.29 | 100 | 30 | Financiera: / Física: obra por iniciar, se suministro el total de la tuberia / Registro:
NLE13130100099480 | Construcción De Sistema De Agua Potable, Ejido San Isidro De Berlanga | 17-03-SC | Nuevo León | Galeana | San Isidro de Berlanga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GALEANA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1561442 | 1560387 | 1560387 | 1560387 | 1560387 | 1560387 | 1560387 | 100 | 0 | Metro Lineal | 2611.34 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro:
NLE13130100099545 | Construccion De Sistema De Agua Potable, Ejido Joyas De Agua Fria | 17-04-SC | Nuevo León | Galeana | Joyas de Agua Fría | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GALEANA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1134183 | 1133414 | 1133414 | 1133414 | 1133414 | 340024 | 340024 | 30 | 0 | Metro Lineal | 4181.59 | 100 | 50 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100099556 | Desarrollo Institucional | 10 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 332369 | 249277 | 199421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa | 2 | 100 | 0 | Financiera: Se solicito convenio a SEDESOL y se encuentra en proceso para poder ejercer este recurso / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100099673 | Construccion De Sistema De Agua Potable, Ejido Samaniego Y La Becerra | 17-05-SC | Nuevo León | Galeana | Samaniego y la Becerra (Mariano Escobedo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GALEANA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1285410 | 1284555 | 735017 | 735017 | 735017 | 735017 | 735017 | 57.2196 | 0 | Metro Lineal | 2035.83 | 100 | 85 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100099880 | Construccion De Sistema De Agua Potable, Ejido Estados Unidos | 17-06-SC | Nuevo León | Galeana | Estados Unidos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GALEANA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1921288 | 1919488 | 1919488 | 1919488 | 1919488 | 1919488 | 1919488 | 100 | 0 | Metro Lineal | 3538.07 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE13130100100038 | Gastos Indirectos De Obra | 11 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS E INGENIERIA VIAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 498554 | 498554 | 498554 | 498554 | 498554 | 498554 | 100 | 0 | Pieza | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100100084 | Construccion De Sistema De Agua Potable, Ejido La Piedra | 17-07-SC | Nuevo León | Galeana | La Piedra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GALEANA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1175412 | 1174022 | 1174022 | 1174022 | 1174022 | 1174022 | 1174022 | 100 | 0 | Metro Lineal | 2594.42 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro:
NLE13130100100196 | Construccion De Sistema De Agua Potable, Ejido San Pedro Sotolar | 17-08-SC | Nuevo León | Galeana | San Pedro Sotolar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GALEANA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1403234 | 1401591 | 864573 | 864573 | 864573 | 864573 | 864573 | 61.6851 | 0 | Metro Lineal | 2840 | 100 | 80 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro:
NLE13130100100228 | Construccion De Sistema De Agua Potable, Ejido El Carmen | 17-09-SC | Nuevo León | Galeana | El Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GALEANA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1842576 | 1837972 | 1837972 | 1837972 | 1837972 | 1837972 | 1837972 | 100 | 0 | Metro Lineal | 2974.54 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro:
NLE13130100100269 | Construccion De Sistema De Agua Potable (1a. Etapa), Ejido San Francisco De Balderas | 17-10-SC | Nuevo León | Galeana | Francisco Villa (San Francisco de Balderas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GALEANA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1187988 | 1285099 | 1285099 | 1285099 | 1285099 | 1285099 | 1285099 | 100 | 0 | Metro Lineal | 205 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro:
NLE13130100100285 | Servicios Personales 2013 | Sin número de proyecto | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 190000000 | 148373810 | 148354929 | 148354929 | 148354929 | 148354929 | 78.0815 | 0 | Pago | 1068 | 100 | 78 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100100386 | Construccion De Sistema De Agua Potable (2a. Etapa), Ejido La Presita De Berlanga | 17-11-SC | Nuevo León | Galeana | La Presita de Berlanga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GALEANA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 2163809 | 2201928 | 2201928 | 2201928 | 2201928 | 2201928 | 2201928 | 100 | 0 | Metro Lineal | 2605 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100100816 | Construccion De Sistema De Agua Potable (2a. Etapa), Ejido La Carbonera | 17-12-SC | Nuevo León | Galeana | La Carbonera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GALEANA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1883217 | 1881857 | 1881857 | 1881857 | 1881857 | 1881857 | 1881857 | 100 | 0 | Metro Lineal | 1660 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro:
NLE13130100100891 | Construccion De Sistema De Agua Potable (3a. Etapa), Ejido La Esperanza (El Coyote) | 17-13-SC | Nuevo León | Galeana | La Esperanza (El Coyote) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GALEANA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 717464 | 716377 | 298057 | 298057 | 298057 | 298057 | 298057 | 41.6062 | 0 | Metro Lineal | 854.2 | 100 | 80 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100100989 | Construccion De Sistema De Agua Potable (Tercera Etapa) | 17-14-SC | Nuevo León | Galeana | San José de Contreras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GALEANA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 663569 | 662095 | 662095 | 662095 | 662095 | 662095 | 662095 | 100 | 0 | Planta | 1 | 100 | 95 | Financiera: / Física: falta conectar la planta de osmosis inversa / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100101039 | Construccion De Sistema De Agua Potable (Tercera Etapa) Ejido Ojo De Agua (El Paso) | 17-15-SC | Nuevo León | Galeana | Ojo de Agua (El Paso) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GALEANA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 663569 | 709134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Planta | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE13130100101086 | Construccion De Sistema De Agua Potable (Cuarta Etapa) Ejido San Francisco De Berlanga | 17-16-SC | Nuevo León | Galeana | San Francisco de Berlanga | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GALEANA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 663569 | 662890 | 662890 | 662890 | 662890 | 662890 | 662890 | 100 | 0 | Planta | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro:
NLE13130100101133 | Construccion De Sistema De Agua Potable (Cuarta Etapa) Ejido El Refugio ( Refugio De Los Ranchos) | 17-17-SC | Nuevo León | Galeana | El Refugio (Refugio de los Ranchos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GALEANA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 663569 | 662544 | 198763 | 198763 | 198763 | 198763 | 198763 | 30 | 0 | Planta | 1 | 100 | 40 | Financiera: / Física: obra en proceso con un 40% de avance, iniciaron con la construccion de la caseta / Registro:
NLE13130100101263 | Gastos De Operacion 2013 | Sin número de proyecto | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 70500000 | 49457937 | 33601173 | 33601173 | 33601173 | 33601173 | 47.6612 | 0 | Vehículo | 476 | 100 | 48 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100101266 | Suministro E Instalacion De 80 Letrinas Secas, Ejidos Pinal Alto Y Puerto Grande | 17-18-SD | Nuevo León | Galeana | Pinal Alto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GALEANA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1536390 | 1535095 | 1535095 | 1535095 | 858705 | 858705 | 858705 | 55.9382 | 0 | Letrina, Metros Cúbicos | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra por terminar, falta instalar señalamiento / Registro:
NLE13130100101295 | Obras Pendientes De Aprobar Por El Consejo | OBRAS PENDIENTES | Nuevo León | Doctor Arroyo | Doctor Arroyo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 7719825 | 7719825 | 7719825 | 7719825 | 0 | 0 | 0 | 0 | PENDIENTE | 1 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100101492 | Construccion De Red De Energia Electrica, Ejido Tampico | 17-19-SG | Nuevo León | Galeana | Tampico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GALEANA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 500060 | 499656 | 499656 | 499656 | 499656 | 499656 | 499656 | 100 | 0 | Poste | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro:
NLE13130100101555 | Construccion De Red De Energia Electrica, Ejido Puente Las Joyas | 17-20-SG | Nuevo León | Galeana | Puente las Joyas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GALEANA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1175960 | 1168013 | 1168013 | 1168013 | 1168013 | 1168013 | 1168013 | 100 | 0 | Poste | 34 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro:
NLE13130100101596 | Ampliacion De Red De Energia Electrica, Ejido Puerto Grande | 17-21-SG | Nuevo León | Galeana | Puerto Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GALEANA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 788041 | 787207 | 787207 | 787207 | 787207 | 787207 | 787207 | 100 | 0 | Poste | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro:
NLE13130100101619 | Deuda Publica 2013 | Sin número de proyecto | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 69219578 | 49457937 | 49457937 | 49457937 | 49457937 | 49457937 | 71.4508 | 0 | Crédito | 4 | 100 | 71 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100101668 | Construccion De Centro De Salud, Ejido Rio De San Jose | 17-22-SO | Nuevo León | Galeana | Río de San José | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GALEANA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 614670 | 613454 | 613454 | 613454 | 613454 | 613454 | 613454 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Centros De Salud | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro:
NLE13130100101693 | Construccion De Centro De Salud, Ejido El Cristal | 17-23-SO | Nuevo León | Galeana | El Cristal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GALEANA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 614670 | 613519 | 613519 | 613519 | 613519 | 613519 | 613519 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Centros De Salud | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro:
NLE13130100101782 | Construccion De Centro De Salud, Ejido Margaritas | 17-24-SO | Nuevo León | Galeana | Margaritas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GALEANA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 614670 | 614065 | 614065 | 614065 | 614065 | 614065 | 614065 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Centros De Salud | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro:
NLE13130100101862 | Construccion De Centro De Salud, Ejido San Marcos | 17-25-SO | Nuevo León | Galeana | San Marcos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GALEANA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 614670 | 613666 | 613666 | 613666 | 613666 | 613666 | 613666 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Centros De Salud | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100101895 | Construccion De Centro De Salud, Ejido San Urbet | 17-26-SO | Nuevo León | Galeana | San Urbet | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GALEANA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 614670 | 613542 | 613542 | 613542 | 613542 | 613542 | 613542 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Centros De Salud | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro:
NLE13130100101938 | Rehabilitacion De Camino, Ejido El Barrocito | 17-27-UB | Nuevo León | Galeana | El Barrocito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GALEANA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 2352047 | 2350333 | 2350333 | 2350333 | 2350333 | 2350333 | 2350333 | 100 | 0 | Kilómetros | 3.57 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100102116 | Indirectos | 17-28-GI | Nuevo León | Galeana | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GALEANA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 150000 | 118928 | 110421 | 110421 | 110421 | 110421 | 110421 | 92.8469 | 0 | Expediente | 27 | 100 | 83 | Financiera: / Física: expedientes integrados / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100104218 | Inversion Por Priorizar | Sin número de proyecto | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1843463 | 1843463 | 1619481 | 225895 | 225895 | 225895 | 225895 | 12.2538 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 0 | Financiera: DATO DE MINISTRADO EN PRIMER TRIMESTRE ES INCORRECTO, DATO CORRECTO EN FORMATO ANTERIOR / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100105728 | Mobiliario | 03 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 370000 | 370000 | 370000 | 370000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO LA INFORMACION DEL 3ER TRIMESTRE DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100105933 | Equipo Médico Y De Laboratorio | 06 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO LA INFORMACION DEL 3ER TRIMESTRE DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100105937 | Seguridad Publica | 01 | Nuevo León | García | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GARCIA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 65066863 | 65066863 | 49884066 | 42732434 | 42732434 | 42732434 | 42732434 | 65.6746 | 0 | Pesos | 150000 | 100 | 85 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100105957 | Financiamiento | 02 | Nuevo León | García | García | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GARCIA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 4000000 | 4000000 | 1845831 | 1845831 | 1845831 | 1845831 | 1845831 | 46.1458 | 0 | Pesos | 150000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100106083 | Servicios De Informática | 11 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servicio | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO LA INFORMACION DEL 3ER TRIMESTRE DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100106240 | Mobiliario | 15 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 452600 | 452600 | 452600 | 452600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 124 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO LA INFORMACION DEL 3ER TRIMESTRE DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100107318 | Otros Bienes Muebles | 29 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 134996 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO LA INFORMACION DEL 3ER TRIMESTRE DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100108026 | Ampliacion De Sistema De Agua Potable En Los Nogales | 1.1 | Nuevo León | Aramberri | Los Nogales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 300000 | 300000 | 274062 | 274062 | 137031 | 137031 | 137031 | 45.677 | 0 | Sistema | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: sistema terminado fisicamente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100108169 | Rehabilitacion De Sistema De Agua (Suministro De Bomba) | 1.1 | Nuevo León | Aramberri | El Jilguero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 54520 | 54520 | 54520 | 77.8857 | 0 | Sistema | 1 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100108242 | Rehabilitacion Y Mantenimiento De Sistemas En Varias Localidades | 1.1 | Nuevo León | Aramberri | Aramberri | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 870320 | 870320 | 870320 | 87.032 | 0 | Sistema | 15 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: es un proyecto necesario para abastecimiento de este vital liquido - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100108341 | Ampliacion De Sistema De Agua Potable Barrio Brownsville | 1.1 | Nuevo León | Aramberri | Aramberri (Brownsville) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 300000 | 300000 | 274177 | 274177 | 94099 | 94099 | 94099 | 31.3663 | 0 | Sistema | 1 | 100 | 31 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada fisicamente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100108423 | Rehabilitacionde Calles (Guarniciones Banquetas Señalizacion Y Limpia) | 2.3 | Nuevo León | Aramberri | Aramberri | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 326940 | 326940 | 326940 | 81.735 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 100 | 81 | Financiera: / Física: / Registro: este monto anual tambien fue modificado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100108538 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico | 2.1 | Nuevo León | Aramberri | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: en este rubro no se ha ejecutado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100108585 | Obra Complementaria | 2.15 | Nuevo León | Aramberri | Aramberri | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 164400 | 164400 | 164400 | 164400 | 164400 | 164400 | 164400 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100109703 | Seguridad Publica | 01 | Nuevo León | Higueras | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HIGUERAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 775175 | 719167 | 525373 | 525373 | 482168 | 482168 | 482168 | 67.0453 | 0 | Pesos | 775175 | 100 | 92 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100109740 | Obra Pendiente Por Definir | 01 | Nuevo León | Higueras | Higueras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HIGUERAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 553133 | 553133 | 497820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: La obra aun no inicia, ya que estan esperando el recurso del cuarto trimestre para realizar la obra. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100109974 | Seguridad Publica | 01 | Nuevo León | El Carmen | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE EL CARMEN | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 7825664 | 3959046 | 3082040 | 3082040 | 2741673 | 2741673 | 2741673 | 69.2508 | 0 | Pesos | 7825664 | 100 | 69 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100110410 | Maquinaria Y Equipo Eléctrico Y Electrónico | 38 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 2735000 | 2735000 | 2735000 | 2735000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 7 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO LA INFORMACION DEL 3ER TRIMESTRE DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100110437 | Servicios De Conducción De Señales Analógicas Y Digitales | 40 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1260000 | 1260000 | 1260000 | 1260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Servicio | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO LA INFORMACION DEL 3ER TRIMESTRE DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100110654 | Licencias Informáticas E Intelectuales | 52 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 868000 | 868000 | 868000 | 868000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LICENCIA | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO LA INFORMACION DEL 3ER TRIMESTRE DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100110870 | Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería | 59 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA EJECUTIVA DEL FASP | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 138000 | 138000 | 138000 | 138000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 33 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO LA INFORMACION DEL 3ER TRIMESTRE DE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100111137 | Agua Potable Rio Pesqueria | FISM 01 2013 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 2225112 | 2225112 | 2002600.8 | 2225112 | 2224869 | 667461 | 667461 | 29.9967 | 0 | Red de Distribución | 1 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100111142 | Alumbrado Publico Col. Emiliano Zapata | Sin número de proyecto | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 420000 | 420000 | 378000 | 420000 | 418795 | 125639 | 125639 | 29.914 | 0 | Luminaria | 35 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100111151 | Alumbrado Publico Nuevo Escobedo | Sin número de proyecto | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1762981 | 1762981 | 1586682.9 | 1762981 | 1751278 | 525383.4 | 525383.4 | 29.8009 | 0 | Luminaria | 135 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100111157 | Alumbrado Publico Santa Martha | FISM 04 2013 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1127770 | 1127770 | 1014993 | 1127770 | 1115315 | 334594 | 334594 | 29.6686 | 0 | Luminaria | 112 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100111162 | Drenaje Sanitario Rio Pesqueria | FISM 05 2013 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 2115023 | 2115023 | 1903521 | 2115023 | 2114417 | 2114417 | 1903521 | 99.9713 | 0 | Red | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100111183 | Drenaje Sanitario Jardines San Martin | FISM 08 2013 | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 310520 | 310520 | 279468 | 310520 | 300097 | 90029 | 90029 | 28.993 | 0 | Red | 1 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100111220 | Electrificacion Fernando Amilpa | FISM 09 2013 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 650550 | 650550 | 585495 | 650550 | 646190 | 193428 | 193428 | 29.733 | 0 | Colonia | 1 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100111229 | Pavimentacion Fernando Amilpa | FISM 10 2013 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1057720 | 1057720 | 951948 | 1057720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 1780 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100113409 | Rehabilitacion Y Mantenimiento De Pavimentos De Calles | 4.1 | Nuevo León | Aramberri | Aramberri | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 5300000 | 5300000 | 4000000 | 4000000 | 3263721 | 3263721 | 3263721 | 61.5796 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 2800 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: se amplio m2 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100113478 | Ampliacion De Red Electrica En Varias Localidades | 5.9 | Nuevo León | Aramberri | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 3565852 | 3565852 | 3565852 | 3565852 | 3565852 | 3565852 | 3565852 | 100 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100113606 | Mantenimiento De Escuelas En Varias Localidades De Aramberri | 8.51 | Nuevo León | Aramberri | Aramberri | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 504018 | 504018 | 504018 | 72.0026 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 100 | 67 | Financiera: / Física: / Registro: OBRAS EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100113649 | Mantenimiento De Centros De Salud En Varias Localidades De Aramberri | 9.20 | Nuevo León | Aramberri | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 280866 | 280866 | 280866 | 93.622 | 0 | Metros Cuadrados, Centros De Salud | 20 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: En este rubro se le quito lo aprobado anual para completar la aportacion de agua potable - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100113859 | Apoyo A Productores En Varias Localidades De Aramberri | 10.1 | Nuevo León | Aramberri | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 300000 | 300000 | 165504 | 165504 | 165504 | 165504 | 165504 | 55.168 | 0 | Hectárea | 100 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100113894 | Areas De Riego Mantenimiento De Canales De Riego Y Pozos En Varias Loc. Aramberri | 11.1 | Nuevo León | Aramberri | Aramberri | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 500000 | 500000 | 400000 | 400000 | 246952 | 246952 | 246952 | 49.3904 | 0 | Hectárea | 50 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100113938 | Rehabilitacion Y Mantenimiento De Caminos En Varias Localidades | 12.1 | Nuevo León | Aramberri | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 2482716 | 2482716 | 2200091 | 2200091 | 1159909 | 1159909 | 1159909 | 46.7194 | 0 | Kilómetros | 50 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100114872 | Servicios Personales | 01/2013 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSPVYT | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 5000000 | 5000000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 3887192 | 3887192 | 77.7438 | 0 | Pesos | 5000000 | 100 | 77.86 | Financiera: / Física: / Registro: LOS CARGOS BANCARIOS FUERON POR LA CANTIDAD DE 135 LOS INTERESES BANCARIOS FUERON POR LA CANTIDAD DE 1332 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100114881 | Otros Gastos | 02/2013 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSPVYT | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 3760776 | 3760776 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 1046253 | 1046253 | 27.8201 | 0 | Pesos | 3760776 | 100 | 27.82 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100114911 | Construccion De Muro De Contencion Para Desvio De Aguas De Arroyo | 2.15 | Nuevo León | Aramberri | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 264522 | 264522 | 264522 | 264522 | 264522 | 264522 | 264522 | 100 | 0 | Metros | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100114918 | Refacciones | 03/2013 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSPVYT | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 850000 | 850000 | 700000 | 700000 | 700000 | 148110 | 148110 | 17.4247 | 0 | Pesos | 850000 | 100 | 33.88 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100114946 | Bienes Muebles | 04/13 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSPVYT | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 500000 | 445582 | 445582 | 445582 | 445582 | 26891 | 26891 | 6.035 | 0 | Pesos | 500000 | 100 | 6.04 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100114950 | Rehabilitacion De Modulos Solares En Varias Localidades | 5.7 | Nuevo León | Aramberri | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 365400 | 365400 | 365400 | 365400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Planta | 100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: en este rubro se apoyara a la rehabilitacion de plantas solares - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100114983 | Alumbrado Publico | 05/2013 | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS HIDALGO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 4750000 | 4750000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4285766 | 4285766 | 90.2267 | 0 | Pesos | 4750000 | 100 | 90.23 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100115033 | Suminstro De Materiales Para Rehabilitacion De Las Viviendas En Varias Localidades | 6.1 | Nuevo León | Aramberri | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 74933 | 74933 | 74933 | 12.4888 | 0 | Vivienda | 200 | 100 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: se lleva poco avance fisico ya que se esta apoyando de otro gasto - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100115334 | Aportaciones Varias | 14.1 | Nuevo León | Aramberri | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 100 | 0 | Asociación | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: En este rubro se modifico el monto ya que se necesitaba una aportacion para un proyecto de red de agua potable en sandia - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100115518 | Seguridad Publica | 1 | Nuevo León | Doctor Coss | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA | Energía | En Ejecución | 2013 | 0 | 834504 | 625878 | 402501 | 223377 | 223377 | 223377 | 26.7676 | 0 | Acción | 834504 | 100 | 36 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100115796 | Rehabilitacion De Vehiculos De Obras Publicas Combustible Y Adqusicion De Herramientas | 13.1 | Nuevo León | Aramberri | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 417225 | 417225 | 200000 | 200000 | 56822 | 56822 | 56822 | 13.619 | 0 | Vehículo | 8 | 100 | 14 | Financiera: / Física: / Registro: SE MODIFICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100117714 | 515 Conalep Nl Subsidio Para Servicios Personales | 515 CONALEP NL SERVICIOS PERSONALES | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E008 Prestación de servicios de educación técnica |  | 11-Educación Pública | COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 149423852 | 149423852 | 98534189 | 98534189 | 98534189 | 98534189 | 98534189 | 65.9427 | 0 | Alumno | 17000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: EL PROGRAMADO ANUAL 2013 PARA EL AVANCE FÍSICO ES DE 17,000 ALUMNOS. / Registro: EL IMPORTE MODIFICADO DE $149,423,852 ES EL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO DE $144,676,352 MAS (+) $3,867,900 (+) 879,600 QUE CORRESPONDEN A MODIFICACIONES PRESUPUESTALES AÑO 2013. EL PRODUCTO O RENDIMIENTO FINANCIERO GENERADO POR EL FAETA RAMO XXXIII DURANTE EL PERIODO ENERO-SEPTIEMBRE 2013 ES DE $90,800.35 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100117962 | Rehabilitación De Pavimento Calle Las Torres, De Calle Oro A Calle Carbono San Pedro 400 | 01 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 931839 | 931839 | 838655 | 838655 | 838655 | 838655 | 838655 | 90 | 0 | Metro Cuadrado | 931839 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100118114 | Rehabilitación De Pavimento Calle Cromo De Avenida Manuel J. Clouthier A Calle Grafito San Pedro 400 | 02 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1211867 | 1426053 | 1276832 | 1276832 | 1276832 | 1276832 | 1276832 | 89.5361 | 0 | Metros Cuadrados | 1211867 | 100 | 89.54 | Financiera: / Física: EL PROXIMO TRIMESTRE SE ACTUALIZARA EL AVANCE FISICO A M2 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100118156 | Rehabilitación De Pavimento Calle Riolita De Calle Fierro A Calle Granito San Pedro 400 | 03 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1104036 | 1104036 | 993632 | 993632 | 993632 | 993632 | 993632 | 90 | 0 | Metros Cuadrados | 1104036 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100118254 | Rehabilitación De Pavimento Calle Platino De Calle Grafito A Calle Cobalto San Pedro 400 | 04 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 435173 | 435173 | 391656 | 391656 | 391656 | 391656 | 391656 | 90.0001 | 0 | Metro Cuadrado | 435173 | 100 | 90 | Financiera: / Física: EN EL PROXIMO TRIMESTRE SE MODIFICARA AL AVANCE FISICO A M2. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100118349 | Rehabilitación De Pavimento Avenida Emiliano Zapata De Calle Platino A Calle Flores Magón San Pedro 400 | 05 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 930596 | 930596 | 844152 | 844152 | 844152 | 844152 | 844152 | 90.7109 | 0 | Metro Cuadrado | 930596 | 100 | 90.71 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100118449 | Seguridad Publica | forta-06-2013 | Nuevo León | Mina | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MINA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1815776 | 1815776 | 1162082 | 1100272 | 1100272 | 1100272 | 1100272 | 60.5951 | 0 | Pesos | 6000 | 100 | 60 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100118467 | 515 Conalep Nl Subsidio Para Gastos De Operación | 515 CONALEP NL GASTOS DE OPERACIÓN | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | E008 Prestación de servicios de educación técnica |  | 11-Educación Pública | COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 22083920 | 22083920 | 16562940 | 16562940 | 16562940 | 16562940 | 16562940 | 75 | 0 | Alumno | 17000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: EL PROGRAMADO ANUAL 2013 PARA EL AVANCE FÍSICO ES DE 17,000 ALUMNOS / Registro: EL IMPORTE MODIFICADO DE $22,083,920 ES EL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO, CON BASE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL AÑO 2013, PUBLICADO EN EL D.O.F. EL DÍA 27 DE DICIEMBRE DE 2012. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100118531 | Introduccion De Red Hidraulica Y Almacenamiento En Los Ejidos De Arista Y Carricitos | faism-01-2013 | Nuevo León | Mina | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MINA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 2049702 | 2049702 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 310 | 100 | 0 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100120018 | Seguridad Publica | 01 | Nuevo León | Anáhuac | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ANAHUAC | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 6480120 | 5287990 | 4141248 | 4141248 | 4141248 | 4141248 | 4141248 | 78.3142 | 0 | Pesos | 6480120 | 100 | 78 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100120174 | Alumbrado Publico | 02 | Nuevo León | Anáhuac | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ANAHUAC | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 2506847 | 3698977 | 2598977 | 2598977 | 2598977 | 2598977 | 2598977 | 70.262 | 0 | Pesos | 2506847 | 100 | 70 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100120366 | Obra Pendiente Por Definir | 01 | Nuevo León | Anáhuac | Anáhuac | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ANAHUAC | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 9463235 | 9463235 | 8516912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 0 | Financiera: / Física: aun no se define la obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100121030 | Electrificacion En Colonias, Miguel Hidalgo, Crecenciano Lozano Y Margarita Maza De Juarez | 01 | Nuevo León | Hidalgo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HIDALGO | Energía | En Ejecución | 2013 | 351914 | 351914 | 316722 | 316722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 1200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: aun no inicia / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100121043 | Alumbrado Publico | 01 | Nuevo León | Aramberri | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDAD PUBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1800000 | 1800000 | 1354173 | 1354173 | 1354173 | 1354173 | 1354173 | 75.2318 | 0 | Acción | 4 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: capturado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100121135 | Seguridad Publica | SEGURIDAD PUBLICA | Nuevo León | Mier y Noriega | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDAD PUBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 3450354 | 3450353.52 | 2587765.14 | 2244355.25 | 2244355.25 | 2244355.25 | 2244355.25 | 65.0471 | 0 | Pesos | 3450354 | 100 | 65.05 | Financiera: / Física: / Registro: sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100121140 | Sueldos | 02 | Nuevo León | Aramberri | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDAD PUBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 4200000 | 4200000 | 3272584 | 3272584 | 2525994 | 2525994 | 2525994 | 60.1427 | 0 | Acción | 4 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: capturado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100121334 | 03 | 03 | Nuevo León | Aramberri | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDAD PUBLICA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1523180 | 1523180 | 1015629 | 1015629 | 1015629 | 1015629 | 1015629 | 66.6782 | 0 | Acción | 4 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: captura - capturado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100121585 | Seguridad Publica Municipal | 01 | Nuevo León | Hidalgo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS HIDALGO NUEVO LEON | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 8074654 | 8074654 | 6055991 | 6055991 | 5644248 | 5644248 | 5644248 | 69.9008 | 0 | Pesos | 30000 | 100 | 93 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100121626 | Pagos De Salarios Y Gastos De Fortamun | SALARIOS Y GASTOS | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CADEREYTA JIMENEZ | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 36180809 | 42038874 | 31529156 | 31529156 | 28815929 | 28815929 | 28815929 | 68.5459 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 68.55 | Financiera: PAGO DE SALARIOS Y GASTOS DE SEGURIDAD / Física: PAGO DE SALARIOS Y GASTOS EN SEGURIDAD PUBLICA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100122606 | Construccion De Techo Cuenca | 36-03-SC-2013 | Nuevo León | Mier y Noriega | San Rafael de los Martínez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 431957 | 1928290 | 1928290 | 1928290 | 578012 | 578012 | 578012 | 29.9754 | 0 | Obra | 431957 | 100 | 29.98 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100122608 | Seguridad Publica | 01 | Nuevo León | General Bravo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GENERAL BRAVO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 2687823 | 2687823 | 2015867 | 2015867 | 1596640 | 1596640 | 1596640 | 59.4027 | 0 | Pesos | 5400 | 100 | 79 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100123515 | Pavientacion Calle Juarez Con Carpeta Asfaltica Caliente | 36-08-SF-2013 | Nuevo León | Mier y Noriega | Mier y Noriega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1445238 | 1445238 | 1445238 | 1445238 | 1445238 | 1445238 | 1445238 | 100 | 0 | M2, Aceras, banquetas o andadores | 1445238 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100123563 | Servicios Personales | Sin número de proyecto | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1525351990 | 1525351990 | 1054068667 | 1054068667 | 1010305598 | 1010305598 | 1010305598 | 66.2343 | 0 | -1 | 1525351940 | 100 | 69.1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100123761 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza. | 01 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Convenios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | SECRETARÍA DE SEGURIDAD MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 625000 | 625000 | 625000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Evaluación | 625000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100123863 | Suministro De Servicios Y Materiales | Sin número de proyecto | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 316777586 | 316777586 | 239538943 | 239538943 | 180260440 | 180260440 | 180260440 | 56.9044 | 0 | -1 | 316777600 | 100 | 75.5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100123907 | Profesionalización | 02 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Convenios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | SECRETARÍA DE SEGURIDAD MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Beneficiario | 125000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100124155 | Equipamiento A Unidades Hospitalarias | Sin número de proyecto | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I002 FASSA |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 14881314 | 148881314 | 111660210 | 111660210 | 2918283 | 2918283 | 2918283 | 1.9601 | 0 | -1 | 148881312 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: A LA FECHA DE CIERRE NO SE CUENTA CON CIFRAS CONTABLES ACTUALES PARA EL REPORTE,DEBIDO A QUE SE ESTA EN PROCESO DE TERMINAR LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. SE TRASPASA DIRECTO AL HOSPITAL UNIVERSITARIO $97,500,006 PARA EJERCERLO DIRECTO A SU COSTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100124463 | Stand De Tiro Real O En Vivo | 03 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Convenios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | SECRETARÍA DE SEGURIDAD MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 5625000 | 5625000 | 5625000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 5625000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100124501 | Gastos Indirectos | 36-12-GI-2013 | Nuevo León | Mier y Noriega | Mier y Noriega | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 226593 | 153100 | 53640 | 53640 | 53640 | 53640 | 53640 | 35.0359 | 0 | Acción | 226593 | 100 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100124516 | Prevención Del Delito Y Participación Ciudadana | 04 | Nuevo León | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García | Urbano | Convenios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | SECRETARÍA DE SEGURIDAD MUNICIPAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Capacitación | 2000000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100125823 | Obra Publica | 04 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO HUMANO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 2500000 | 2500000 | 1874999 | 1609500 | 1609500 | 1609500 | 1609500 | 64.38 | 0 | Escuela | 175 | 100 | 64.38 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100126810 | Gastos De Financiamiento | 006-01-OF | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APODACA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 38612000 | 30600000 | 28000000 | 27597683.98 | 27597683.98 | 27597683.98 | 27597683.98 | 90.1885 | 0 | Pesos | 38612000 | 100 | 90.19 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100126919 | Remuneraciones Seguridad Publica | 006-02-SP | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APODACA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 113332962 | 112844962 | 77317888.92 | 62848907.22 | 62848907.22 | 62848907.22 | 62848907.22 | 55.6949 | 0 | Pesos | 113332962 | 100 | 55.7 | Financiera: Aqui se incluye la aportación al Subsemun / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100126921 | Atencion De Familias Al Sistema De Proteccion Social En Salud | Sin número de proyecto | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Sin Identificar |  |  | - | SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEON | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 975000000 | 975000000 | 663244445 | 663244445 | 663244445 | 457899346 | 457899346 | 46.964 | 0 | Atención médica | 975000000 | 100 | 68 | Financiera: / Física: / Registro: A LA FECHA DE CIERRE NO SE CUENTA CON CIFRAS CONTABLES ACTUALES PARA EL REPORTE DEBIDO A QUE SE ESTA EN PROCESO DE TERMINAR LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100127087 | Uniformes Personal De Seguridad Publica | 006-03-SP | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APODACA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 4000000 | 4000000 | 3000000 | 1306488 | 1306488 | 1306488 | 1306488 | 32.6622 | 0 | Lote | 1 | 100 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100127231 | Vehiculos Y Eq. De Seguridad Publica | 006-04-SP | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APODACA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 44293930 | 45208930 | 33906967.5 | 30762047.02 | 30762047.02 | 30762047.02 | 30762047.02 | 68.0442 | 0 | Lote | 1 | 100 | 70 | Financiera: En el primer trimestre se consideró mttos de vehiculos ahora solo las adquisiciones / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100127295 | Seguros De Vida Para Personal De Seguridad Publica | 006-05-SP | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APODACA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 2200000 | 9065000 | 9064582.58 | 9064582.58 | 9064582.58 | 9064582.58 | 9064582.58 | 99.9954 | 0 | Lote | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100127341 | Antidoping | 006-06-SP | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APODACA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1440000 | 1440000 | 1080000 | 878155.96 | 878155.96 | 878155.96 | 878155.96 | 60.9831 | 0 | Lote | 1 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100127413 | Aportacion A Bomberos | 006-07-SP | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APODACA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1440000 | 2160000 | 1620000 | 1620000 | 1620000 | 1620000 | 1620000 | 75 | 0 | Apoyo | 12 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100127476 | Pago De Energia Electrica | 006-08 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APODACA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 49200000 | 49200000 | 36900000 | 36809266.02 | 36809266.02 | 36809266.02 | 36809266.02 | 74.8156 | 0 | Pesos | 49200000 | 100 | 74.82 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100129722 | Pago De Alumbrado Publico 2013 | PAGO ALUM. PUBLICO | Nuevo León | Cerralvo | Cerralvo | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CERRALVO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 840000 | 240514 | 240514 | 240514 | 240514 | 240514 | 240514 | 100 | 0 | Pesos | 100 | 100 | 20 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: / Registro: OBRA EN POROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100129799 | Mantenimiento Alumbrado Publico | 1.2 | Nuevo León | Cerralvo | Cerralvo | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CERRALVO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 170000 | 5655 | 5655 | 5655 | 5655 | 5655 | 5655 | 100 | 0 | Pesos | 170000 | 100 | 0.05 | Financiera: ninguna / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100129873 | Arrendamiento De Edificios | 2.1 | Nuevo León | Cerralvo | Cerralvo | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CERRALVO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 36000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 100 | 0 | Pesos | 36000 | 100 | 0.08 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100130157 | Capacitacion Y Adiestramiento | 3.2 | Nuevo León | Cerralvo | Cerralvo | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CERRALVO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 133120 | 73080 | 73080 | 73080 | 73080 | 73080 | 73080 | 100 | 0 | Pesos | 133120 | 100 | 0.54 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES
NLE13130100130348 | Sueldos | SPM/001/2013 | Nuevo León | Doctor González | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR GONZALEZ NUEVO LEON | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 360000 | 150000 | 295587 | 295587 | 295587 | 210562 | 82.1075 | 0 | Acción | 100 | 100 | 59 | Financiera: / Física: / Registro: SE MODIFICO LO PROGRAMADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100130382 | Combustible Y Lubricantes | 3.3 | Nuevo León | Cerralvo | Cerralvo | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CERRALVO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 280000 | 32967.8 | 32967.8 | 32967.8 | 32967.8 | 32967.8 | 32967.8 | 100 | 0 | Pesos | 280000 | 100 | 0.1 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100130393 | Uniformes | SPM/002/2013 | Nuevo León | Doctor González | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR GONZALEZ NUEVO LEON | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 70000 | 40000 | 31946.4 | 31946.4 | 31946.4 | 31946.4 | 45.6377 | 0 | Acción | 100 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SE MODIFICO LO PRESUPUESTADO EN ESTE RUBRO
NLE13130100130424 | Equipamiento Proteccion Civil | 3.4 | Nuevo León | Cerralvo | Cerralvo | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CERRALVO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 106034 | 81142 | 81142 | 81142 | 81142 | 81142 | 81142 | 100 | 0 | Pesos | 106034 | 100 | 0.5 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
NLE13130100130432 | Equipamiento De Radio Y Comunicacion | SPM/003/2013 | Nuevo León | Doctor González | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR GONZALEZ NUEVO LEON | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 60842 | 70000 | 0 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 3.8286 | 0 | Acción | 100 | 100 | 90 | Financiera: SE MODIFICIO / Física: / Registro: SE REALIZARON MODIFICACIONES A LO PRESUPUESTADO EN ESTE RUBRO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100130474 | Adquisicion De Vehiculos | SPM/004/2013 | Nuevo León | Doctor González | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR GONZALEZ NUEVO LEON | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 170000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 100 | 100 | 59 | Financiera: / Física: / Registro: SE REALIZARON MODIFICACIONES EN LO PRESUPUESTADO
NLE13130100130503 | Herramientas Proteccion Civil | 3.4 | Nuevo León | Cerralvo | Cerralvo | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CERRALVO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 358915 | 12627.18 | 12627.18 | 12627.18 | 12627.18 | 12627.18 | 12627.18 | 100 | 0 | Pesos | 358915 | 100 | 0.58 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: OBRA EN PROCESO
NLE13130100130521 | Mantenimiento De Vehiculos | SPM/005/2013 | Nuevo León | Doctor González | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR GONZALEZ NUEVO LEON | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 50000 | 50000 | 27113 | 27113 | 27113 | 27113 | 54.226 | 0 | Acción | 100 | 100 | 54 | Financiera: SE MODIFICO LO PROGRAMADO PARA ESTE RUBRO / Física: SE MODIFICO LO PROGRAMADO / Registro: MODIFICACIÓN DE LO PROGRAMADO POR ASÍ REQUERIRSE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100130585 | Mantenimiento Equipo De Seguiridad | 3.6 | Nuevo León | Cerralvo | Cerralvo | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CERRALVO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 132357 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Pesos | 132357 | 100 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
NLE13130100130647 | Pago De Energia Electrica Del Municipio | SPM/006/2013 | Nuevo León | Doctor González | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR GONZALEZ NUEVO LEON | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 906699 | 610000 | 609363 | 609363 | 609363 | 609363 | 67.2068 | 0 | Acción | 100 | 100 | 67.5 | Financiera: SE MODIFICO LO PRESUPUESTADO Y SE REGISTRO EL 2 Y 3 PERIODO / Física: / Registro: SE MODIFICO LO PRESUPUESTADO Y SE REGISTRARON LOS DOS PERIODOS JUNTOS YA QUE EN EL ANTERIOR SE NOS PIDIO QUE NO TOMARAMOS EN CUENTA ESTE RUBRO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100130907 | Mantenimiento Equipo De Transporte | 3.7 | Nuevo León | Cerralvo | Cerralvo | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CERRALVO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1000000 | 737248.17 | 737248.14 | 737248.14 | 737248.14 | 737248.14 | 737248.14 | 100 | 0 | Pesos | 1000000 | 100 | 80 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
NLE13130100131528 | Mantenimiento Cordones Y Señalamientos Viales | 3.8 | Nuevo León | Cerralvo | Cerralvo | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CERRALVO | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 135000 | 52606 | 52606 | 52606 | 52606 | 52606 | 52606 | 100 | 0 | Pesos | 135000 | 100 | 1 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
NLE13130100132403 | Pavimentacion Asfaltica De La Calle Simon Bolivar Entre Las Calles De Mina Y Privada Charco Giron En Col Barrio Del Dollar | 044-02-SF | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ING. JOSE CARLOS LOPEZ JUAREZ | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 713317 | 713317 | 709512 | 709512 | 709512 | 709512 | 709512 | 99.4666 | 0 | Metros Cuadrados | 55 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE13130100132441 | Pavimentacion Asfaltica De La Calle Acuario Entre Las Calles Rio Sabinas Y Rio Amazonas Col. Josefa Zozaya 2do Sector | 044-03-SF | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCESO ELECTRODINAMICO SA DE CV | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 365814 | 365814 | 200769 | 200769 | 200769 | 200769 | 200769 | 54.8828 | 0 | Metros Cuadrados | 75 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE13130100132503 | Pavimentacion Asfaltica De La Calle Escorpion Entre Calles Mateo Alcorta Y Rio Bravo Col. Ampliacion H Larraldeña | 044-04-SF | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCESO ELECTRODINAMICO SA DE CV | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 494095 | 494095 | 350000 | 350000 | 350000 | 210666 | 210666 | 42.6367 | 0 | Metros Cuadrados | 65 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE13130100132554 | Pavimentacion Asfaltica De La Calle Acuario Entre Las Calles De Mateo Alcorta Y Rio Conchos Col. H. Larraldeña | 044-05-SF | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCESO ELECTRODINAMICO SA DE CV | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 547892 | 547892 | 386743 | 386743 | 386743 | 241452 | 241452 | 44.0693 | 0 | Metros Cuadrados | 95 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE13130100132574 | Pavimentacion Asfaltica De La Calle Brasil Entre Las Calles De Chile Y Callejon Sin Nombre Col. Plaza Mirador | 044-06-SF | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURALES CAMACHO SA DECV | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 916800 | 916800 | 913957 | 913957 | 913957 | 913957 | 913957 | 99.6899 | 0 | Metros Cuadrados | 255 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE13130100132596 | Pavimentacion Asfaltica De La Calle Peru Entre Las Calles Chile Y Colombia Col. Plaza Mirador | 044-07-SF | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURALES CAMACHO SA DE CV | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 673217 | 674234 | 674234 | 674234 | 674234 | 674234 | 674234 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 205 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE13130100132617 | Pavimentacion De La Calle Galeana Entre Las Calles De Cecilio Garza Y Manuel Ancira Col. Maria Luisa | 044-08-SF | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURALES CAMACHO SA DE CV | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 366951 | 366951 | 366177 | 366177 | 366177 | 366177 | 366177 | 99.7891 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE13130100132642 | Pavimentacion Asfaltica De Calle Bravo Entre Las Calles De Cecilio Garza Y Manuel Ancira Col. Maria Luisa | 044-09-SF | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURALES CAMACHO SA DE CV | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 381636 | 381636 | 380317 | 380317 | 380317 | 380317 | 380317 | 99.6544 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE13130100132760 | Pavimentación Asfáltica De La Calle Margarito Martínez Leal Entre Las Calles De Justo Sierra Y Jaime Torres Bodet | 044-10-SF | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCESO ELECTRODINAMICO SA DE CV | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 353298 | 353298 | 318000 | 318000 | 318000 | 195893 | 195893 | 55.447 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130100132799 | Pavimentacion Asfaltica De Calle Inglaterra Entre Las Calles De España Col. Los Ebanos | 044-01-SF | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ING. JOSE CARLOS LOPEZ JUAREZ | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 554058 | 554058 | 549837 | 549837 | 549837 | 549837 | 549837 | 99.2382 | 0 | Metros Cuadrados | 145 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Los cargos bancarios correspondientes a este periodo fueron por la cantidad de 129.92
NLE13130200135456 | Construcción De Polideportivo | 01 | Nuevo León | Vallecillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2013 | 1393680 | 1393680 | 1393680 | 1393680 | 1113597 | 1113597 | 113597 | 79.9033 | 0 | Acción | 1971 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200135544 | Pavimentación De Calle Pincipal En Comunidad San Carlos | 02 | Nuevo León | Vallecillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 1190288 | 1190288 | 1190288 | 1190288 | 1190287 | 1190287 | 1190287 | 99.9999 | 0 | M2 | 430 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200135588 | Pavimentación De Calla Cuauhtemoc En Comunidad El Ayaleño | 03 | Nuevo León | Vallecillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 532698 | 532698 | 532698 | 532698 | 532698 | 532697 | 532697 | 99.9998 | 0 | M2 | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA YA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200136185 | Construcción De Albercas En Unidad Deportiva | FOPEDEP-0113 | Nuevo León | General Terán | Santa Ana Viejo | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GENERAL TERAN | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 1484359 | 1484359 | 1484359 | 29.6872 | 0 | Metro Cuadrado | 10000 | 100 | 40 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200136195 | Rehabilitación De Gradas En Unidad Deportiva | 01 | Nuevo León | Bustamante | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 616666 | 616666 | 616666 | 616666 | 616665 | 548437 | 548437 | 88.9358 | 0 | Acción | 3500 | 100 | 89 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200136196 | Construcción De Techo Cívico En Esc. Primaria Ramírez | FOPEDEP-02-13 | Nuevo León | General Terán | Ramírez | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GENERAL TERAN | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 493269 | 493270 | 493270 | 482864 | 482864 | 482864 | 482864 | 97.8904 | 0 | Metro Cuadrado | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200136204 | Construcción De Techo Cívico En Esc. Primaria Esfuerzo | FOPEDEP-03-13 | Nuevo León | General Terán | La Corona | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GENERAL TERAN | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 273170 | 273170 | 273170 | 273170 | 273170 | 273170 | 273170 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200136208 | Construcción De Techo Cívico En Jardín De Niños María Guadalupe Cavazos | FOPEDEP-04-13 | Nuevo León | General Terán | Ciudad General Terán | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GENERAL TERAN | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 283262 | 283262 | 283262 | 283262 | 283262 | 283262 | 283262 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200136213 | Contruccion De Modulo Sanitario En Esc. Primaria Plutarco Elias Calles | FOPEDEP-05-13 | Nuevo León | General Terán | Santa Ana | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GENERAL TERAN | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 158383 | 158383 | 158383 | 158383 | 158383 | 158383 | 158383 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
NLE13130200136218 | Construccion De Modulo Sanitario En Esc. Primaria Union Y Progreso | FOPEDEP-06-13 | Nuevo León | General Terán | San Pedro | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GENERAL TERAN | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 158383 | 158383 | 158383 | 158383 | 158383 | 158383 | 158383 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200136220 | Contruccion De Modulo Sanitario En Esc. Primmaria Cristobal Colon | FOPEDEP-07-13 | Nuevo León | General Terán | Tronconal | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GENERAL TERAN | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 158383 | 158383 | 158383 | 158383 | 158383 | 158383 | 158383 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200136226 | Construccion De Modulo Sanitario En Jardin De Niños Benjamin Franklin | FOPEDEP-08-13 | Nuevo León | General Terán | La Purísima | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GENERAL TERAN | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 158383 | 158383 | 158383 | 158383 | 158383 | 158383 | 158383 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
NLE13130200136233 | Contruccion De Modulo Sanitario Esc. Primaria Lazaro Cardenas | FOPEDEP-09-13 | Nuevo León | General Terán | San José de Belén | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GENERAL TERAN | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 158383 | 158383 | 158383 | 158383 | 158383 | 158383 | 15838 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200136237 | Construccion De Modulo Sanitario Esc. Secundaria Tecnica No.17 | FOPEDEP-10-13 | Nuevo León | General Terán | La Corona | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GENERAL TERAN | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 158384 | 158384 | 158384 | 158384 | 158384 | 158384 | 158384 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 460 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200137962 | Electrificación San Francisco - Palo Blanco | FAIS-14-13 | Nuevo León | General Terán | San Francisco Palo Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Energía | En Ejecución | 2013 | 2014720 | 1904119 | 1904119 | 1904119 | 604119 | 604119 | 604119 | 31.727 | 0 | Poste | 50 | 100 | 30 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200137974 | Construccion De Puente En San Pedro | FAIS-15-13 | Nuevo León | General Terán | San Pedro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de general teran | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 399783 | 399783 | 399783 | 399783 | 399783 | 399783 | 399783 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200137981 | Sistema De Riego En Unidad Deportiva Plutarco Elias Calles | FAIS-16-13 | Nuevo León | General Terán | Del Maestro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GENERAL TERAN | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 60682 | 60682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 12000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200138001 | Pavimentación Asfáltica Altamira | 1 | Nuevo León | Los Ramones | Altamira (Capadero) | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE LOS RAMONES N.L. | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 996849.4 | 996849.4 | 299009.89 | 99.6849 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200138069 | Bacheo De Calles Varias | 01 | Nuevo León | General Treviño | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 616666 | 616666 | 616666 | 616666 | 616666 | 616666 | 616666 | 100 | 0 | M2 | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200139197 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Calle Jesus Rocha Entre Carr Cola De Caballo Y Arrooyo Del Agua Ejido La Cieneguilla | 2 | Nuevo León | Santiago | La Cieneguilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS MANTENIMIENTO Y ECOLOGIA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1045182 | 1045182 | 940664 | 1045182 | 311374 | 311374 | 311374 | 29.7914 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 29.79 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE13130200139238 | Drenaje Sanitario Calle Los Aguirre Entre Calle 5 De Mayo Y Calle Sin Nombre En San Jose Norte | 2 | Nuevo León | Santiago | San José | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS MANTENIMIENTO Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 446632 | 446632 | 401969 | 446632 | 337434 | 261702 | 261702 | 58.5945 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 58.59 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200139253 | Pavimentacion De Contrato Hidraulico En Calle A Los Aguirre Entre Calle 5 De Mayo Y Calle Sin Nombre En Los Aguirre San Jose | 3 | Nuevo León | Santiago | San José | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS MANTENIMIENTO Y ECOLOGIA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1648713 | 1648713 | 1483842 | 1648713 | 490940 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE13130200139820 | Compra De Material Electrico Para Mantenimiento De Luminarias | 01 | Nuevo León | Higueras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | servicios primarios | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 36733 | 36733 | 36733 | 91.8325 | 0 | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 150 | 10 | 80 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200141934 | Drenaje Sanitario En Calle Privada Rene Alvarez Entre Rene Alvarez Y Tope De Calle Col Rodolfo Garza Madero | 4 | Nuevo León | Santiago | San José | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS MANTENIMIENTO Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 371799 | 371799 | 334619 | 371799 | 277672 | 277672 | 0 | 74.6834 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 74.68 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE13130200142761 | Agua Potable Privada Rene Alvarez Entre Rene Alvarez Y Tope Priv Rene Alvarez Y Agua Calle Gloria Mendiola Entre Pedro A Cardenas Y Tope Calle Gloria Mendiola Colonia Rodolfo Garza Madero San Pedro | 5A Y 5B | Nuevo León | Santiago | San Pedro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS MANTENIMIENTO Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 518794 | 518794 | 466915 | 518794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE13130200142807 | Alumbrado Publico En La Av. Pablo Livas De Av. Prof. Israel Cavazos A La Calle Coahuila | FOPEDEP-1-13 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 4473407 | 4473407 | 4473407 | 1277621 | 1277621 | 1277621 | 1277621 | 28.5604 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200142809 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Privada Rene Alvarez Col Rodolfo Garza Madero San Pedro Santiago Nuevo Leon | 6 | Nuevo León | Santiago | San Pedro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS MANTENIMIENTO Y ECOLOGIA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1405006 | 1405006 | 1264506 | 1405006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE13130200142853 | Pavimento De Concreto Hidraulico Calle Francisco Pruneda Col Arturo Marroquin Los Rodriguez Santiago Nuevo Leon | 7 | Nuevo León | Santiago | Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS MANTENIMIENTO Y ECOLOGIA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 512087 | 512086 | 460878 | 512086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE13130200142936 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Calle Rio Moctezuma Entre Rio Pesqueria Y Rio Potosi Col San Juan Los Rodriguez Santiago Nuevo Leon | 8 | Nuevo León | Santiago | Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS MANTENIMIENTO Y ECOLOGIA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 382486 | 682486 | 614238 | 682486 | 203743 | 203743 | 203743 | 29.8531 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 29.69 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200143819 | Pavimento Hidraulico Calle El Rebaje Entre Carr Cola De Caballo Y Tope De Calle La Cieneguilla | 9 | Nuevo León | Santiago | La Cieneguilla | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 503792 | 503792 | 503792 | 503792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200143896 | Pavimento Asfáltico Calle Mariano Escobedo Entre 16 De Sept Y Camino A Santa Taiz Comunidad De San Jose De Arriba Santiago Nuevo Leon | 10 | Nuevo León | Santiago | San José de Arriba (Los Leones) | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS MANTENIMIENTO Y ECOLOGIA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1302352 | 1302352 | 1302352 | 1302352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200143944 | Alumbrado Publico 113 Piezas Lamparas De 250 Wats | 11 | Nuevo León | Santiago | Santiago | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS MANTENIMIENTO Y ECOLOGIA | Energía | En Ejecución | 2013 | 1499059 | 1499059 | 1499059 | 1499059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad | 5000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200144016 | Pavimento Hidraulico En Calle Francisco Salazar Entre Carr Nacional Y Benito Juarez San Jose Norte Santiago Nuevo Leon | 12 | Nuevo León | Santiago | San José | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS MANTENIMIENTO Y ECOLOGIA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1764512 | 1764512 | 1764512 | 1764512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 2000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200144050 | Pavimento Hidraulico En Callejon De La Ermita Entre Carretera Nacional Y Calle Camino A La Ermita En San Pedro Santiago Nuevo Leon | 13 | Nuevo León | Santiago | San Pedro | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS MANTENIMIENTO Y ECOLOGIA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 519752 | 519752 | 519752 | 519752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 350 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE13130200144140 | Pavimento Hidraulico Calle Rangel Frias Los Cavazos Santiago Nuevo Leon | 14 | Nuevo León | Santiago | Santiago | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS MANTENIMIENTO Y ECOLOGIA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1046473 | 1046473 | 1046473 | 1046473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE13130200144160 | Pavimento Hidraulico Calle Rodolfo Garza Madero Entre Carretera Nacional Y Ave Raul Caballero En Col. Rodolfo Garza Madero San Pedro Santiago Nuevo Leon | 15 | Nuevo León | Santiago | San Pedro | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS MANTENIMIENTO Y CAMINO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1364061 | 1351048 | 1351048 | 1351048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200144294 | Pavimentación De Calle Panamá Entre Las Calles De Francisco Miranda Y 5 De Mayo | 044-11-SF | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCESO ELECTRODINAMICO SA DE CV | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 350146 | 350146 | 320000 | 320000 | 320000 | 201357 | 201357 | 57.5066 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE13130200144325 | Pavimentación Asfáltica De La Calle Julian Chapa Entre Las Calles De Rodolfo Garza Ancira Y Juan Luis Serna, Col. Los Chapa | 044-12-SF | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ING. JOSE CARLOS LOPEZ JUAREZ | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 553356 | 553356 | 552897 | 552897 | 552897 | 552897 | 552897 | 99.9171 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE13130200144352 | Pavimentación Asfáltica De La Calle Pípila Entre Las Calles De Niño Artillero Y Ecuador, Col. Morelos | 044-13-SF | Nuevo León | Sabinas Hidalgo | Ciudad Sabinas Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCESO ELECTRODINAMICO SA DE CV | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 254490 | 253473 | 150120 | 150120 | 150120 | 150120 | 150120 | 59.2252 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200145896 | Desarrollo Institucional Y Gastos Indirectos | 16 | Nuevo León | Santiago | Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SRIA DE DESARROLLO URBANO OBRAS PUBLICAS MANTENIMIENTO Y ECOLOGIA | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 348905 | 348984 | 314085 | 348984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE13130200146055 | Remodelacion De Plaza Y Espacios Deportivos En Col. San Javier | MA-FOPEDEP-0022013 | Nuevo León | Allende | San Javier | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ALLENDE | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 750000 | 750000 | 750000 | 726951.92 | 478937 | 478937 | 478937 | 63.8583 | 0 | M2, Trazo, nivelación y compactación | 0 | 5.18 | 63 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200146056 | Construccion De Techado J.N. Bernardino Sahagun, Ejido La Escondida | 1036 | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 271298 | 271298 | 244168 | 244168 | 81277 | 81277 | 81277 | 29.9586 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200146097 | Construccion De Techado Esc. Prim. Jose Ortiz Dominguez, Ejido Ojo De Agua | 305 | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 180569 | 178801 | 178801 | 178801 | 178801 | 178801 | 178801 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 100 | Financiera: SE MODIFICO EL IMPORTE ANUAL POR REQUERIMIENTOS PROPIOS DE LA OBRA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200146101 | Modulo De Baños Y Vestidores En El Capo Deportivos, Espacios Deportivos | ma-fopedep-0012013 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de allende | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 500000 | 500000 | 500000 | 485473.82 | 271053 | 271053 | 271053 | 54.2106 | 0 | M2, Sanitarios | 0 | 3.45 | 53 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200146128 | Construccion De Techado En J.N. Proyeto 08 En La Col. Miguel Hidalgo | 1356 | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 261746 | 260094 | 260094 | 260094 | 260094 | 260094 | 260094 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 100 | Financiera: SE MODIFICO EL IMPORTE ANUAL POR REQUERIMIENTOS PROPIOS DE LA OBRA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200146147 | Construccion De Techado Cam Gpe. Rdz. Silva, Col. Miguel Hidalgo | 1196 | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 436624 | 436624 | 392962 | 392962 | 131546 | 131546 | 131546 | 30.128 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200146238 | Remodelacion De Plaza Y Espacio Deportivos Col. El Vergel | MA-FOPEDEP-003-2013 | Nuevo León | Allende | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ALLENDE | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1216692.67 | 661562 | 661562 | 661562 | 52.925 | 0 | Plaza | 0 | 8.63 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200146274 | Remodelacion De Plaza Y Espacios Deportivo En Colinas De Allende | MA-FOPEDEP-004-2013 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ALLENDE | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1896586.75 | 1248683.98 | 1248683.98 | 1248683.98 | 64.0351 | 0 | Plaza | 0 | 13.46 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200146535 | Ampliacion De Modulo De Salud En Villaseca | 968 | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2013 | 804349 | 804349 | 723914 | 723914 | 454859 | 454859 | 454859 | 56.55 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200146571 | Ampliacion De Modulo De Salud C. Fco. Villa Y C. Guillermo Prieto, La Petaca | 1530 | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2013 | 710724 | 710724 | 639652 | 639652 | 460651 | 460651 | 460651 | 64.8143 | 0 | Metros Cuadrados | 840 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200146599 | Construccion De Vado Ejido El Mosquito-Los Alamos | 1446 | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 377070 | 377070 | 339363 | 339363 | 111998 | 111998 | 111998 | 29.7022 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200146627 | Rehabilitacion De Biblioteca Javier Galindo, Inf. La Petaca. | 1082 | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 94584 | 94584 | 85125 | 85125 | 28147 | 28147 | 28147 | 29.7587 | 0 | Metros Cuadrados | 1120 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200146657 | Suministro E Instalacion De Planta Tratadora De Agua Potable | 1207 | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 755848 | 755848 | 734709 | 734709 | 734709 | 734709 | 734709 | 97.2033 | 0 | Planta | 690 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200146673 | Suministro E Instalacion De Planta Tratadora De Agua Potable, Ejido San Isidro | 1531 | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 755848 | 755848 | 734709 | 734709 | 734709 | 734709 | 734709 | 97.2033 | 0 | Planta | 805 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200146722 | Suministro E Instalacion De Planat Tratadora Para Agua Potable, Ejido Cuauhtemoc | 1532 | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 755848 | 755848 | 734709 | 734709 | 734709 | 734709 | 734709 | 97.2033 | 0 | Planta | 575 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200146886 | Plaza Publica, Priv. Colombia, Col. Nvo. Amanecer | 06-02-SE-URBAN | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APODACA, N. L. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1150000 | 1150000 | 1035000 | 1132850 | 339855.11 | 339855.11 | 339855.11 | 29.5526 | 0 | Plaza comunitaria | 4076 | 100 | 20 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200147100 | Pavimentacion De Calle Blas Chumacero | - | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ALLENDE | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 900000 | 900000 | 900000 | 878097.36 | 380057.71 | 380057.71 | 380057.71 | 42.2286 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 0 | 6.21 | 42 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200147123 | Pavimentacion D Ela Calle Aurelio Alanis | - | Nuevo León | Allende | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ALLENDE | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 700000 | 700000 | 700000 | 681558.7 | 291579 | 291579 | 291579 | 41.6541 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 4.83 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200147183 | Pavimentacion De La Calle A. Salazar | MA-FOPEDEP-006-2013 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ALLENDE | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 4.83 | 700000 | 700000 | 681603.26 | 291579 | 291579 | 291579 | 41.6541 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 4.83 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200147211 | Pavimentacion De La Calle Luis M. Farias | MA-FOPEDEP-005-2013 | Nuevo León | Allende | Ciudad de Allende | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ALLENDE | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1093367.88 | 1093367.88 | 1093367.88 | 1093367.88 | 99.3971 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 7.6 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200147231 | Pavimentacion Del Camino Los Sabinos Al Venado | - | Nuevo León | Allende | Los Sabinos de Arriba | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ALLENDE | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 3489503.2 | 3489503.2 | 3489503.2 | 3407991.93 | 1022397.58 | 1022397.58 | 1022397.58 | 29.2992 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 24.1 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200147254 | Pavimentacion Del Camino Vecinal En Mata De Guaje | - | Nuevo León | Allende | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ALLENDE | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 3139503.2 | 3139503.2 | 3139503.2 | 3067284.97 | 920185.5 | 920185.5 | 920185.5 | 29.3099 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 21.68 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200147609 | Plaza Publica, Col. Nuevo Amanecer | 06-01-SE-URBAN | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APODACA, N. L. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1050000 | 1050000 | 945000 | 1029917 | 308975.19 | 308975.19 | 308975.19 | 29.4262 | 0 | Plaza comunitaria | 4076 | 100 | 20 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200147654 | Plaza Publica, Col. Jardines De Mty | 06-03-SE-URBAN | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APODACA, N. L. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 2012819 | 2012819 | 1743888.44 | 2007655 | 602296.68 | 602296.68 | 602296.68 | 29.923 | 0 | Plaza comunitaria | 7764 | 100 | 20 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200147678 | Plaza Publica, Col. Jardines Del Virrey | 06-04-SE-URBAN | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APODACA, N. L. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 920000 | 920000 | 828000 | 912227 | 352844.54 | 352844.54 | 352844.54 | 38.3527 | 0 | Plaza comunitaria | 1168 | 100 | 20 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200147739 | Rehab. De Pavimento Asf. Calle Martin Luther King Col Fundadores | 006-01-SE | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APODACA, N. L. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 4377600 | 4377600 | 3939840 | 4350998 | 1305299.4 | 1305299.4 | 1305299.4 | 29.8177 | 0 | Metro Cuadrado | 2232 | 100 | 20 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200147781 | Rehab. De Pavimento Asf. Lateral Av. Concordia Col. Los Robles | 006-02-SE | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APODACA, N. L. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 2278000 | 2278000 | 2050200 | 2262789.7 | 678836.92 | 678836.92 | 678836.92 | 29.7997 | 0 | Metros Cuadrados | 11200 | 100 | 20 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200147805 | Rehab. De Pavimento Asf. Av. Costa Rica Col. Nvo. Amanecer | 006-03-SE | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APODACA, N. L. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 6381850 | 6381850 | 5743665 | 6352976.1 | 1905892.85 | 1905892.85 | 1905892.85 | 29.8643 | 0 | Metros Cuadrados | 6000 | 100 | 20 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200147822 | Rehab. De Pavimento Asf. Av. Cartagena, Col Fresnos 6 Sect | 006-04-SE | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APODACA, N. L. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 4148000 | 4148000 | 3733200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1116 | 100 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE LICITACIÓN / Física: EN PROCESO DE LICITACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200147831 | Rehab. De Pavimento Asf. Calle Del Piñon, Col. Fresnos 6 Sect | 006-05-SE | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APODACA, N. L. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 978000 | 978000 | 880200 | 962798.7 | 288839.63 | 288839.63 | 288839.63 | 29.5337 | 0 | Metros Cuadrados | 1116 | 100 | 20 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200147859 | Construccion De Muros Y Techos Para Familias De Escasos Recursos | 02 | Nuevo León | Hidalgo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de hidalgo | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 647315 | 647315 | 582584 | 582584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: aun no inicia / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200147862 | Vehiculos De Supervision | - | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APODACA, N. L. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 764724.27 | 764724.27 | 755900 | 755900 | 755900 | 755900 | 755900 | 98.8461 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 98.85 | Financiera: YA SE PAGÓ EL EQUIPO DE TRANSPORTE / Física: YA SE PAGÓ EL EQUIPO DE TRANSPORTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200147884 | Estudio De Proyectos | - | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APODACA, N. L. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 509816.18 | 509816.18 | 458834.56 | 407682 | 407682 | 407682 | 407682 | 79.9665 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 79.97 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200147895 | Pavimentacion Asfaltica De La Calle Fara Lozano Entre Gpe. G. Lozano Y Benito Juarez, Col. Margarita Maza De Juarez | 03 | Nuevo León | Hidalgo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de hidalgo | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 660540 | 660540 | 594486 | 594486 | 524927 | 524927 | 524927 | 79.4694 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 500 | 100 | 79 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200147945 | Pavimentacion Asfaltica De Calle Cayetano Ibarra Entre Benito Juarez Y 5 De Mayo Col. Revolucion | 04 | Nuevo León | Hidalgo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de hidalgo | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 304119 | 304119 | 273707 | 273707 | 212898 | 212898 | 212898 | 70.0048 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 2500 | 100 | 89 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200147988 | Pavimentacion Asfaltica De Calle Aaron S. Villarreal Al Arroyo En Col. Miguel Hidalgo | 01 | Nuevo León | Hidalgo | Hidalgo | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de hidalgo | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1447106 | 1447106 | 1447106 | 1447106 | 1447106 | 1447106 | 1447106 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 2500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200148037 | Pavimentación Asfaltica De La Calle Alvaro Obregon Al Arroyo De La Colonia Benito Juarez | 02 | Nuevo León | Hidalgo | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de hidalgo | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1225313 | 1225313 | 1225313 | 1225313 | 1225313 | 1225313 | 1225313 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 2500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200148076 | Pavimentación Asfaltica De La Calle Privada Benito Juarez Y Prolongación Guadalupe G. Lozano, Col. Margarita Maza De Juarez | 03 | Nuevo León | Hidalgo | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de hidalgo | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 994247 | 994247 | 994247 | 994247 | 994247 | 994247 | 994247 | 100 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 2500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200148336 | Construccion De Unidad Deportiva Santa Monica Primera Etapa, Ubicada En Calle San Isidro Entre Las Calles San Lucas Y Fatima, Col. Santa Monica 8vo Y 9no Sector. | 01 | Nuevo León | Juárez | Ninguno | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | secretaria de desarrollo sustentable | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 10500000 | 10500000 | 10500000 | 10500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados, Cancha | 28800 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO LICITATORIO DE ADJUDICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200148380 | Obras Preliminares Unidad Deportiva Unidad Laboral | 01 FOPEDARIE 2013 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 1706897.13 | 1706897.13 | 1706897.13 | 1527996.56 | 1527996.56 | 1527996.56 | 1527996.56 | 89.519 | 0 | Metros Cuadrados | 8630 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200148421 | Obra Civil Y Albañireria Unidad Deportiva Unidad Laboral | 02 FOPEDARIE 2013 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 3235572.94 | 3235572.94 | 3235572.94 | 897119.99 | 897119.99 | 897119.99 | 897119.99 | 27.7268 | 0 | Metros Cuadrados | 8630 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200148483 | Oficinas De Sria De Desarrollo Urbano Obras Y Servivios Publicos | SF5 | Nuevo León | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2012 | 242463 | 242463 | 242463 | 235410 | 235410 | 235410 | 235410 | 97.0911 | 0 | Obra | 6525 | 100 | 97.09 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200148485 | Estructura Metalica Unidad Deportiva Unidad Laboral | 03 FOPEDARIE 2013 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 5559052.81 | 5559052.81 | 5559052.81 | 1592055.05 | 1592055.05 | 1592055.05 | 1592055.05 | 28.639 | 0 | Metros Cuadrados | 8630 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200148530 | Obras Exteriores Y Equipamiento Unidad Deportiva Unidad Laboral | 04 FOPEDARIE 2013 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 2670218.14 | 2670218.14 | 2670218.14 | 768300 | 768300 | 768300 | 768300 | 28.7729 | 0 | Metros Cuadrados | 8630 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200148594 | Puertas Y Ventanas Unidad Deportiva Unidad Lavoral | 05 FOPEDARIE 2013 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 2562958.64 | 2562958.64 | 2562958.64 | 707390.3 | 707390.3 | 707390.3 | 707390.3 | 27.6005 | 0 | Metros Cuadrados | 8630 | 100 | 2.01 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200148648 | Canchas Unidad Deportiva Unidad Laboral | 06 FOPEDARIE 2013 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 1504666.7 | 1504666.7 | 1504666.7 | 431615.06 | 431615.06 | 431615.06 | 431615.06 | 28.6851 | 0 | Metros Cuadrados | 8630 | 100 | 37 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200148679 | Equipamiento Electrico Unidad Deportiva Unidad Laboral | 07 FOPEDARIE 2013 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 1240145.99 | 1240145.99 | 1240145.99 | 346801 | 346801 | 346801 | 346801 | 27.9645 | 0 | Metros Cuadrados | 8630 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200148710 | 08 Rehabilitado De Pavimento Av. Republica Mexicana Pte. De Av. Santo Domingo A Jesus Lozano | 08 FOPEDARIE 2013 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 5839161.21 | 5839161.21 | 5839161.21 | 4488312.25 | 4488312.25 | 4488312.25 | 4488312.25 | 76.8657 | 0 | Metros Cuadrados | 6490 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200148736 | Rehabilitado De Pavimento Av. Republica Mexicana Ote De Av Santo Domingo A Jesus Lozano | 09 FOPEDARIE 2013 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 8238059.57 | 8238059.57 | 8238059.57 | 6597728.53 | 6597728.53 | 6597728.53 | 6597728.53 | 80.0884 | 0 | Metros Cuadrados | 6490 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200148757 | Rehabilitado De Pavimento Av Tlachicuerias De Av Diego Diaz De Berlanga A Av Las Torres | 10 FOPEDARIE 2013 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 9915983.68 | 9915983.68 | 9915983.68 | 8472300.29 | 8472300.29 | 8472300.29 | 8472300.29 | 85.4408 | 0 | Metros Cuadrados | 5955 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200148778 | Rehabilitado De Pavimento En Av Los Pinos De Calle Londres A Av Las Torres | 11 FOPEDARIE 2013 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 12225423.54 | 12225423.54 | 12225423.54 | 3503691.6 | 3503691.6 | 3503691.6 | 3503691.6 | 28.6591 | 0 | Metros Cuadrados | 6215 | 100 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200149526 | Plaza Publica, Col. Los Fresnos | 06-05-SE-URBAN | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APODACA, N. L. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 920000 | 920000 | 828000 | 914476 | 274342.96 | 274342.96 | 274342.96 | 29.8199 | 0 | Plaza comunitaria | 5156 | 100 | 20 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200149602 | Pavimentacion Hidraulica En Col. Nuevo Mexico | 26-01-SE-13 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 920000 | 920000 | 828000 | 732462 | 732462 | 732462 | 732462 | 79.6154 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200149676 | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico | 02 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 2111319 | 2111319 | 2000000 | 2098781 | 1029474 | 1029474 | 1029474 | 48.7598 | 0 | m2 | 4076 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200149767 | Fondo Metropolitano 2013. Construcción De La Línea 3 Del Metro. | 1- F.M. Línea 3 | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200149884 | 04 | 04 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1325956 | 1325956 | 1325956 | 1299304 | 1297300 | 1297300 | 892582 | 97.8388 | 0 | ML | 1478 | 100 | 24 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200150089 | Construccion De Banquetas | 06 | Nuevo León | Santa Catarina | Ciudad Santa Catarina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 447550 | 447550 | 447550 | 441280 | 440926 | 440926 | 440926 | 98.5199 | 0 | M2 | 1160 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200150157 | Rehabilitacion De Centro Salud | 02 | Nuevo León | Hualahuises | La Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | obras publicas | Salud | En Ejecución | 2013 | 191095 | 191095 | 133767 | 133767 | 133767 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 200 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200150513 | Pavimentacion Hidraulica En Col. Vicente Ferrer | 26-02-SE-13 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 630000 | 630000 | 606265 | 606265 | 606265 | 606265 | 606265 | 96.2325 | 0 | Metros Cuadrados | 220 | 100 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200150527 | Rehabilitación Y Construcción De Obra En Centro De Salud | 01 | Nuevo León | Hualahuises | Cinco Señores (Los Ángeles) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Publicas municipales | Salud | En Ejecución | 2013 | 191094.9 | 191094.9 | 100375.68 | 100375.68 | 100375.68 | 100375.68 | 100375.68 | 52.5266 | 0 | Metro Cuadrado | 150 | 100 | 82.53 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200150640 | Rehabilitación Y Construcción De Baños Centro De Salud | 03 | Nuevo León | Hualahuises | Magüiras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Publicas Municipales | Salud | En Ejecución | 2013 | 191095 | 191095 | 116606.71 | 116606.71 | 116606.71 | 116606.71 | 116606.71 | 61.0203 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 100 | 91.02 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200150757 | Rehabilitación Y Construcción De Baños En Centro De Salud | 04 | Nuevo León | Hualahuises | Paso de Lajas (La Laja) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Publicas Municipales | Salud | En Ejecución | 2013 | 191095 | 191095 | 133767 | 133767 | 133767 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200150835 | Construcción De Centro De Salud | 05 | Nuevo León | Hualahuises | El Cangrejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Publicas Municipales | Salud | En Ejecución | 2013 | 135094 | 135094 | 94566 | 94566 | 94566 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200150886 | Rehabilitación De Red De Agua Potable | 06 | Nuevo León | Hualahuises | La Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obra Publica Municipal | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 967059 | 967059 | 520506.51 | 520506.51 | 520506.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 200 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200151359 | Pavimentacion Hidraulica En Col. Tierra Propia | 26-03-SE-13 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1008000 | 1008000 | 907571 | 907571 | 907571 | 907571 | 907571 | 90.0368 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200151414 | Construccion De Centro De Asistencia Col. Cañada Blanca | 26-04-SO-13 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 3900000 | 3900000 | 3510000 | 1111302 | 1111302 | 1111302 | 1111302 | 28.4949 | 0 | Centro | 1500 | 100 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200151472 | Construccion De Plaza Publica En Col. Vicente Ferrer | 26-05-SE-13 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1300000 | 1300000 | 1170000 | 356181 | 356181 | 356181 | 356181 | 27.3985 | 0 | Plaza | 0 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200151512 | Construccion De Centro De Asistencia En Col. Evolucion | 26-06-SO-13 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 3900000 | 3900000 | 3510000 | 1073912 | 1073912 | 1073912 | 1073912 | 27.5362 | 0 | Centro | 0 | 100 | 22 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200151551 | Rehabilitacion De Plaza Publica En Col. Tierra Propia | 26-07-SE-13 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1650000 | 1650000 | 1485000 | 680578 | 680578 | 680578 | 680578 | 41.2472 | 0 | Plaza | 0 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200151577 | Rehabilitacion De Plaza Publica En Col. Nuevo San Miguel | 26-08-SE-13 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO UBANO Y OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 4400000 | 4400000 | 3960000 | 1169982 | 1169982 | 1169982 | 1169982 | 26.5905 | 0 | Plaza | 0 | 100 | 37 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200151604 | Construccion De Plaza Publica En Col. Ampliacion Eduardo Caballero | 26-09-SE-13 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1200000 | 1200000 | 1080000 | 467611 | 467611 | 467611 | 467611 | 38.9676 | 0 | Plaza | 0 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200151654 | Construccion De Plaza Publica En Col. Jardines De San Rafael | 26-10-SE-13 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1500000 | 1500000 | 1350000 | 424153 | 424153 | 424153 | 424153 | 28.2769 | 0 | Plaza | 0 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200151698 | Rehabilitacion De Plaza Publica En Col. Lomas De Tolteca | 26-11-SE-13 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 650000 | 650000 | 585000 | 187443 | 187443 | 187443 | 187443 | 28.8374 | 0 | Plaza | 0 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200151734 | Construccion De Plaza Publica En Col. Camino Real | 26-12-SE-13 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 2000000 | 2000000 | 1800000 | 549014 | 549014 | 549014 | 549014 | 27.4507 | 0 | Plaza | 0 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200151768 | Construccion De Plaza Publica En Col. 15 De Mayo | 26-13-SE-13 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1700000 | 1700000 | 1530000 | 466206 | 466206 | 466206 | 466206 | 27.4239 | 0 | Plaza | 0 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200151799 | Construccion De Plaza Publica En Col. Vivienda Popular | 26-14-SE-13 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 550000 | 550000 | 495000 | 150274 | 150274 | 150274 | 150274 | 27.3225 | 0 | Plaza | 0 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200151825 | Rehabilitacion De Plaza Publica En Col. Ignacio Zaragoza | 26-15-SE-13 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1500000 | 1500000 | 1350000 | 396871 | 396871 | 396871 | 396871 | 26.4581 | 0 | Plaza | 0 | 100 | 32 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200151877 | Rehabilitacion Y Construccion De Plaza Publica En Col. Infonavit Benito Juarez | 26-17-SE-13 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECREATARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 3500000 | 3500000 | 3150000 | 958594 | 958594 | 958594 | 958594 | 27.3884 | 0 | Plaza | 0 | 100 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200151902 | Construccion De Plaza Publica En Col. Arboledas De La Silla | 26-18-SE-13 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECREATARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 753270 | 753270 | 677943 | 209223 | 209223 | 209223 | 209223 | 27.7753 | 0 | Plaza | 0 | 100 | 47 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200151933 | Pavimentacion Hidraulica En Col. Arboledas De La Silla | 26-19-SE-13 | Nuevo León | Guadalupe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 808000 | 808000 | 727200 | 200927 | 200927 | 200927 | 200927 | 24.8672 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200152168 | Construccion De Dormitorios Para Reclutas En El Edificio De Seg Publica | 01 | Nuevo León | Santa Catarina | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 3670165 | 3670165 | 3670165 | 3670165 | 2268196 | 2268196 | 2268196 | 61.8009 | 0 | Obra | 0 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200152964 | Bienes Para Cubrir El Eq. Basico Para El Personal Operativo Que Comprende Entre Otros: Chalecos Balisticos Y Equipamiento | 02 | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 3610000 | 3610000 | 3610000 | 3610000 | 2324558 | 2324558 | 2324558 | 64.3922 | 0 | Pieza | 40000 | 100 | 74 | Financiera: / Física: en proceso / Registro:
NLE13130200152996 | Bienes Para Cubrir El Eq. Basico Para El Personal Operativo Que Comprende Entre Otros:Vehiculos De Acuerdo Al Catalogo De Bienes. | 03 | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 3335000 | 3335000 | 3335000 | 3335000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 275000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200155680 | Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua Y Linea De Conduccion | 024-04-FISM-2013 | Nuevo León | General Zaragoza | Potreritos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA NL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 0 | 436677 | 436677 | 436677 | 108918 | 108918 | 108918 | 24.9425 | 0 | Acción | 0 | 4 | 55 | Financiera: SE DIO PRIMERA ESTIMACION AL CONTRATO / Física: PRIMERA ESTIMACION CONTRATO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200155757 | Construccion De Techo Cuenca Y Deposito De Agua | 024-09-FISM-2013 | Nuevo León | General Zaragoza | La Encantada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA NL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 688612 | 1800000 | 1800000 | 1799081.49 | 1799081.49 | 1799081.49 | 1799081.49 | 99.949 | 0 | Acción | 0 | 17 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200155771 | Pavimentacion De Calle Rio Blanco Con Concreto Hidraulico | 024-10-FISM-2013 | Nuevo León | General Zaragoza | General Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GENERAL ZARAGOZA NL | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 688612.35 | 2299523 | 2299523 | 2299523 | 2299523 | 2299523 | 2299523 | 100 | 0 | Acción | 0 | 22 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200156445 | Remodelacion Y Equipamiento De Plaza Publica Col. Fomerrey 114, Calles Brezo, Maineles, Canalera Y Basamento. | FISM13 PLAZA 1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 3629147 | 3697500 | 3327750 | 3327750 | 1241586 | 1241586 | 1241586 | 33.5791 | 0 | Plaza | 2500 | 100 | 70 | Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registro: Obra en Proceso
NLE13130200157017 | Ampliacion Y Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable | 1.1 | Nuevo León | Aramberri | Puerto Bajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 70159 | 70156 | 70156 | 70156 | 70156 | 70156 | 70156 | 100 | 0 | Sistema | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200157872 | Sec. Col. Barrio Las Margaritas, Monterrey, N.L. | - | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRCUTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 30917864 | 30917864 | 30917864 | 27325312 | 27325312 | 27325312 | 88.3803 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 88 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200157883 | Sec. Col. Lomas De San Martin, Pesqueria, N.L. | - | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRCUTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 15476873 | 15476873 | 15476873 | 7135790 | 7135790 | 7135790 | 46.1061 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 46 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200157900 | Sec. Col. Pilares, Salinas Victoria, N. L. | - | Nuevo León | Salinas Victoria | Salinas Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRCUTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 16171533 | 16171533 | 16171533 | 15917722 | 15917722 | 15917722 | 98.4305 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200157914 | Sec. Col. Valle De San Blas, Garcia, N.L. | - | Nuevo León | García | García | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRCUTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 15278754 | 15278754 | 15278754 | 8501612 | 8501612 | 8501612 | 55.6434 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 56 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200157950 | Drenaje Pluvial En La Col. Portales De San Bernabé, Calles 2 De Febrero Y 4 De Mayo De 25 De Abril Al 13 De Mayo | FISM 13 PLUVIAL-1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 1590315 | 1590314 | 1431283 | 1431283 | 933866 | 933866 | 933866 | 58.7221 | 0 | Metro Lineal | 800 | 100 | 99 | Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registro: Obra en Proceso
NLE13130200157996 | Sec. Valle De San Carlos, Apodaca, N. L. | - | Nuevo León | Apodaca | Ciudad Apodaca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRCUTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 15199300 | 15199300 | 15199300 | 15199300 | 15199300 | 15199300 | 100 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200158009 | Jn. Col. Praderas De San Francisco, Escobedo, N. L. | - | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 9596819 | 9596819 | 9596819 | 8155085 | 8155085 | 8155085 | 84.977 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200158014 | Drenaje Pluvia Tramo 1 En Colinas Del Rosario Y Villas De San Bernabé Av. Pastizal Entre Cedro Y Nogal. | FISM 13 PLUVIAL-2 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 4430485 | 4430485 | 3987436 | 3987436 | 1232622 | 1232622 | 1232622 | 27.8214 | 0 | Metros Lineales | 1500 | 100 | 91 | Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registro: Obra en Proceso
NLE13130200158034 | Drenaje Pluvial Tramo 2 En Colonias El Rosario Y Villas De San Bernabé | FISM 13 PLUVIAL-3 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 4430476 | 4430476 | 3987428 | 3987428 | 1304860 | 1304860 | 1304860 | 29.4519 | 0 | Metros Lineales | 1500 | 100 | 65 | Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registro: Obra en proceso
NLE13130200158040 | Jn. Col. Vistas Del Rio Ii, Juarez, N.L. | - | Nuevo León | Juárez | Colinas del Río | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 8108888 | 8108888 | 8108888 | 6461870 | 6461870 | 6461870 | 79.6887 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200158048 | Jn. Col. Lomas De San Martin, Pesqueria, N. L. | - | Nuevo León | Pesquería | Pesquería | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 8109195 | 8109195 | 8109195 | 6451409 | 6451409 | 6451409 | 79.5567 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200158054 | Drenaje Pluvial Tramo 3 En Colonia El Rosario Y Villas De San Bernabé Av. Pastizal Entre Cedro Y Nogal. | FISM 13 PLUVIAL-4 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 4430476 | 4430476 | 3987428 | 3987428 | 1288133 | 1288133 | 1288133 | 29.0744 | 0 | Metros Lineales | 1500 | 100 | 91 | Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registro: Obra en Proceso
NLE13130200158067 | Sec. Col. Real De San Jose, Juarez, N. L. | - | Nuevo León | Juárez | San José | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 6458898 | 6458898 | 6458898 | 5431721 | 5431721 | 5431721 | 84.0967 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 84 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200158077 | Prim. Col. Buena Vista Iv, El Carmen, N. L. | - | Nuevo León | El Carmen | Buena Vista | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 4698665 | 4698665 | 4698665 | 4150676 | 4150676 | 4150676 | 88.3373 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 88 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200158083 | Drenaje Pluvial En La Col. San Bernabé 9o. Sector (Segunda Etapa), Calle Flauta, Quijara Y Clavicordio Conexión En La Calle Bellote | FISM 13 PLUVIAL-5 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 3012222 | 3012222 | 2711000 | 2711000 | 867005 | 867005 | 867005 | 28.7829 | 0 | Metros Lineales | 2500 | 100 | 99 | Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registro: Obra en Proceso
NLE13130200158099 | Drenaje Pluvial En La Col. San Bernabé Iii, Calles Jícamas Entre Hornablenda Y Esquisto Captador En La Calle Montellano Y Esquisito. | FISM 13 PLUVIAL-6 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 2733176 | 2733176 | 2459858 | 2459858 | 786801 | 786801 | 786801 | 28.7871 | 0 | Metros Lineales | 3000 | 100 | 90 | Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registro: Obra en Proceso
NLE13130200158102 | Prim. Col. Evolucion Social, Guadalupe, N. L. (Ampliacion) | - | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 2693735 | 2693735 | 2693735 | 2611235 | 2611235 | 2611235 | 96.9373 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200158111 | Drenaje Pluvial En La Colonia Barrio Aztlán Calles Cempoala Entre Capullo Y Canal De Aztlán. | FISM 13 PLUVIAL-7 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 4479136 | 4479136 | 4031222 | 4031222 | 3128037 | 3128037 | 3128037 | 69.8357 | 0 | Metros Lineales | 1700 | 100 | 96 | Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registro: Obra en Proceso
NLE13130200158119 | Prim. Col. Arcadia, Juarez, N. L. (Ampliacion) | - | Nuevo León | Juárez | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 3356533 | 3356533 | 3356533 | 2482950 | 2482950 | 2482950 | 73.9737 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 74 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200158129 | Prim. Col. Las Escobas, Guadalupe, N.L. (Ampliacion) | - | Nuevo León | Guadalupe | Las Escobas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 3284357 | 3284357 | 3284357 | 2477998 | 2477998 | 2477998 | 75.4485 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200158130 | Drenaje Pluvial En La Colonia Barrio De La Moderna, Calle Palmín Entre Tayasal Y Canal De Aztlán. | FISM 13 PLUVIAL-8 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 2899302 | 2899303 | 2609373 | 2609373 | 1157629 | 1157629 | 1157629 | 39.9278 | 0 | Metros Lineales | 1500 | 100 | 87 | Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registro: Obra en Proceso
NLE13130200158135 | Prim. Col. Real Del Sol, Cienega De Flores, N.L. (Ampliacion) | - | Nuevo León | Ciénega de Flores | Real del Sol | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 2232204 | 2232204 | 2232204 | 2002663 | 2002663 | 2002663 | 89.7168 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200158142 | Prim. Col. Santa Rosa, Apodaca, N. L. (Ampliacion) | - | Nuevo León | Apodaca | Santa Rosa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 1715835 | 1715835 | 1715835 | 1693103 | 1693103 | 1693103 | 98.6752 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200158144 | Drenaje Pluvial En La Colonia Maria Leija Briones (Tramo Ii), Calle 29 De Noviembre, Av. Las Torres Del Rio Pesquería A Psicologistas Segunda Etapa | FISM 13 PLUVIAL-9 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 3856643 | 3856643 | 3470979 | 3470979 | 1111893 | 1111893 | 1111893 | 28.8306 | 0 | Metros Lineales | 2500 | 100 | 94 | Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registro: Obra en Proceso
NLE13130200158150 | Sec. Col. 18 De Octubre, General Escobedo, N. L. (Ampliacion) | - | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 1863688 | 1863688 | 1863688 | 1384273 | 1384273 | 1384273 | 74.276 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 74 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EM PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200158157 | Drenaje Pluvial En La Colonia Maria Leija Briones (Segunda Etapa Tramo I) Calle 29 De Noviembre, Av. Las Torres Del Rio Pesquería Y Psicologistas | FISM 13 PLUVIAL-10 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 3211675 | 3211675 | 2890508 | 2890508 | 932354 | 932354 | 932354 | 29.0301 | 0 | Metros Lineales | 2500 | 100 | 94 | Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registro: Obra en Proceso
NLE13130200158160 | Prim. Col. Valle De Vaquerias, Juarez, N. L. (Ampliacion) | - | Nuevo León | Juárez | Valle de Vaquerías | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 1545723 | 1545723 | 1545723 | 773970 | 773970 | 773970 | 50.0717 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200158175 | Jn. Col.Ñ Portal De Salinas, Cienga De Flores, N. L. (Ampliacion) | - | Nuevo León | Ciénega de Flores | Portal de las Salinas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 1493117 | 1493117 | 1493117 | 1275060 | 1275060 | 1275060 | 85.3959 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 86 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200158179 | Prim. Col. Los Puertos, Juarez, N.L. (Ampliacion) | - | Nuevo León | Juárez | Los Puertos | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 1474627 | 1474627 | 1474627 | 1250623 | 1250623 | 1250623 | 84.8094 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200158189 | Jn. Col. Los Naranjos, Montemorelos, N. L. (Ampliacion) | - | Nuevo León | Montemorelos | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 1287410 | 1287410 | 1287410 | 1277959 | 1277959 | 1277959 | 99.2659 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200158197 | Prim. Col. Rancho Viejo, Juarez, N. L. | - | Nuevo León | Juárez | Ciudad Benito Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 1125228 | 1125228 | 1125228 | 645664 | 645664 | 645664 | 57.3807 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 57 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200158206 | Prim. Col. Mision Real, Apodaca, N. L. (Ampliacion) | - | Nuevo León | Apodaca | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 1121813 | 1121813 | 1121813 | 785270 | 785270 | 780030 | 70.0001 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200158217 | Prim. Col. Hacienda Escobedo, Escobedo, N.L. (Ampliacion) | - | Nuevo León | General Escobedo | Ciudad General Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 1109437 | 1109437 | 1109437 | 776606 | 619663.61 | 619663.61 | 55.8539 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 56 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200158241 | Jn. Col. Seccion Garcia, Montemorelos, N.L. (Ampliacion) | - | Nuevo León | Montemorelos | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 1099678 | 1099678 | 1099378 | 1016790 | 1016790 | 1016790 | 92.4625 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 92 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200158249 | Puente Peatonal En Colonia San Ángel Sur, Ave. Eugenio Garza Sada Y Camino Blanco "Canoas" | FISM 13 PUENTE 1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 3157213 | 3157213 | 2841492 | 2841492 | 898410 | 898410 | 898410 | 28.4558 | 0 | Puente | 15000 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registro: Obra en Proceso
NLE13130200158258 | Prim. Col. Portal De Santa Rosa, Apodaca, N. L. (Ampliacion) | - | Nuevo León | Apodaca | Santa Rosa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 1098060 | 1098060 | 1098060 | 1019050 | 1019050 | 1019050 | 92.8046 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 93 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200158261 | Puente Peatonal En La Col. Industrial Miguel Nieto Y Av. Bernardo Reyes, Col. Industrial. | FISM 13 PUENTE 2 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 4317932 | 4317932 | 3886139 | 3886139 | 1369229 | 1369229 | 1369229 | 31.7103 | 0 | Puente | 10000 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registro: Obra en Proceso
NLE13130200158267 | Prim. Col. Privadas De San Miguel, Guadalupe, N. L. (Ampliacion) | - | Nuevo León | Guadalupe | San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 1012160 | 1012160 | 1012160 | 708512 | 565777 | 565777 | 55.898 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 56 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200158283 | Prim. Col. Paseo Del Acueducto, Juarez, N. L. (Ampliacion) | - | Nuevo León | Juárez | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 993231 | 993231 | 993231 | 969262 | 599994 | 599994 | 60.4083 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200158289 | Construcción De Escalinatas De Concreto Hidráulico En La Col. Independencia En Privada, Jesús Pasquel . | FISM 13 ESCALINATA 1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1745308 | 1745308 | 1570777 | 1570777 | 550388 | 550388 | 550388 | 31.5353 | 0 | Metros, Escalinata | 198 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registro: Obra en Proceso
NLE13130200158291 | Prim. Col. Buena Vista, El Carmen, N. L. (Ampliacion) | - | Nuevo León | El Carmen | Buena Vista | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 951941 | 951941 | 951941 | 666359 | 542824 | 542824 | 57.0229 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 57 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200158317 | Prim. Col. Privada Los Sauces, Escobedo, N. L. (Ampliacion) | - | Nuevo León | General Escobedo | El Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 932044 | 932044 | 932044 | 880533 | 880533 | 880533 | 94.4733 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200158323 | Jn. Col. Dos Rios, Guadalupe, N. L. (Ampliacion) | - | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 784177 | 784177 | 784177 | 548924 | 348667 | 348667 | 44.4628 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200158330 | Sec. Col. Real De Palmas, Zuazua, N. L. (Ampliacion) | - | Nuevo León | General Zuazua | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 1386199 | 1386199 | 1386199 | 970339 | 499827 | 499827 | 36.0574 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 36 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200158336 | Prim. Col. Real Del Sol, Cienega De Flores, N. L. (Ampliacion) | - | Nuevo León | Ciénega de Flores | Real del Sol | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 278079 | 278079 | 278079 | 194656 | 83423 | 83423 | 29.9997 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200158345 | Jn. Col. Dos Rios, Guadalupe, N. L. (Ampliacion) | - | Nuevo León | Guadalupe | Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 154998 | 154998 | 154998 | 108499 | 46499 | 46499 | 29.9997 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200159986 | Rehabilitacion De Plaza Col. 18 Octubre | plaza 18 oct | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Municipal | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 299875 | 299875 | 269888 | 299875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Plaza | 3120 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200159991 | Rehabilitacion De Plaza Col. Andres Caballero | Plaza Andres Caballero | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Social y Obras Públicas | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 499706 | 499706 | 449735.4 | 499706 | 493912.86 | 148173.86 | 0 | 29.6522 | 0 | Plaza | 1890 | 1 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200160022 | Rehabilitación De Plaza Colinos Del Topo | Plaza Colinas Topo | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 328352 | 328352 | 295517 | 328352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Plaza | 1255 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200160032 | Rehabilitacion De Plaza Emiliano Zapata | Plaza Emiliano Zapata | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 277450 | 277450 | 249705 | 277450 | 277450 | 83824 | 0 | 30.2123 | 0 | Plaza | 1322 | 1 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200160041 | Plaza Eulalio Villarreal, Santiago Roel | Plaza Eulalio, SR | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Publicas | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 537881 | 537881 | 484093 | 537881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Plaza | 1232 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200160063 | Rehabilitacion De Plaza Eulalio Villarreal, Morelos | Plaza Eulalio Morelos | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 420314 | 420314 | 378283 | 420314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Plaza | 850 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200160091 | Subsemun 2013 | 1 | Nuevo León | Apodaca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | MUNICIPIO DE APODACA, N. L. | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 4073989.06 | 4073989.06 | 4073989.06 | 40.7399 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200160107 | Rehabilitacion De Plaza Exhacienda, El Paraje | Plaza Exhacienda El paraj | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 190210 | 190210 | 171189 | 190210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Plaza | 1 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Obra por iniciarse - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200160138 | Rehabilitacion De Plaza Ex Hacienda El Lindero | Plaza Exhacienda Lindero | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Publicas | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 207246 | 207246 | 186521 | 207246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Plaza | 1 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200160161 | Rehabilitacion De Plaza Felipe Carrillo, Morones Prieto | Plaza Felipe C Morones | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 330965 | 330965 | 297868 | 330965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Plaza | 1 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200160178 | Rehabilitacion De Plaza Felipe Carrillo, Antonio I Villarreal | Plaza Felipe Carrillo AIV | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 297737 | 297737 | 267963 | 297737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Plaza | 1 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200160205 | Rehabilitacion De Plaza Fomerrey 9 | Plaza Fomerrey 9 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 417412 | 417412 | 375671 | 417412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Plaza | 1 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200160251 | Adquisicion Y Equipamiento De Equipo De Transporte | 02 | Nuevo León | Santa Catarina | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Seguridad Publica | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 11667973 | 11286625 | 11286625 | 11286625 | 11286625 | 11286625 | 11286625 | 100 | 0 | Unidad | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200160356 | Rehabilitacion De Plaza Girasoles Iii | Plaza Girasoles III | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 587335 | 587335 | 528602 | 587335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Plaza | 988 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Obra por Iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200160433 | Construccion Y Remodelacion De Barda Perimetral En Edificio De Seguridad Publica | 01 | Nuevo León | General Zuazua | Carrizalejo | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 26850510.27 | 26850510.27 | 20137883 | 20137883 | 1260127.64 | 1260127.64 | 1260127.64 | 4.6931 | 0 | Metros Lineales | 80000 | 100 | 92 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200160438 | Rehabilitacion De Plaza Girasoles Iv | Plaza Girasoles IV | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Urbano Y Obras Públicas | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 499756 | 499756 | 449780 | 499756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Plaza | 850 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Obra por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200160467 | Rehabilitacion De Plaza Infonavit Exhacienda | Plaza Infonavit ExHac | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 387980 | 387980 | 349182 | 387980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Plaza | 750 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200160512 | Rehabilitacion De Plaza Insurgentes | Plaza Insurgentes | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 280300 | 280300 | 252270 | 280300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Plaza | 600 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200160572 | Rehabilitacion De Plaza Jardines De San Martin | Plaza J S Martin | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Publicas | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 348650 | 348650 | 313785 | 348650 | 104626.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Plaza | 800 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200160601 | Pavimentacion Calle Jose Ma Villarreal, Enrique Villarreal, Tomas Martinez, Pedro Martinez En Colonia Pedro Martinez | 01 | Nuevo León | General Zuazua | Martínez | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Estatal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 3670041.13 | 3670041.1 | 3303037 | 3303037 | 1869818.64 | 1869818.64 | 1869818.64 | 50.9482 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 100 | 86 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200160631 | Rehabilitacion De Plaza La Unidad | Plaza La unidad | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Urbano Y Obras Públicas | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 389566 | 389566 | 350609 | 389566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Plaza | 877 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Obra por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200160694 | Rehabilitación De Plaza Lomas De Aztlán | Plaza Lomas Aztlan | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Publicas | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 326900 | 326900 | 294210 | 326900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Plaza | 500 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Obra por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200160716 | Subsemun Profesionalizacion | 01 | Nuevo León | Santa Catarina | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 3391804 | 3391804 | 3391804 | 33.918 | 0 | -1 | 0 | 100 | 33 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200160892 | Jn. Col. Buena Vista, El Carmen, N. L. | - | Nuevo León | El Carmen | Buena Vista | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 1685450 | 1685450 | 1685450 | 1179815 | 505635 | 505635 | 30 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200160914 | Jn. Col. El Rodeo, Pesqueria, N.L. (Ampliación) | - | Nuevo León | Pesquería | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1 | 1199685 | 1199685 | 1199685 | 993641 | 993641 | 993641 | 82.8252 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 83 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200160930 | Jn. Col. Urbivillas Del Prado, García, N.L. (Ampliación) | - | Nuevo León | García | García | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 1096315 | 1096315 | 1096315 | 767421 | 328894 | 328894 | 30 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200160948 | Prim. Col. Paseo De Las Flores, Apodaca, N. L. (Ampliación) | - | Nuevo León | Apodaca | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 1040631 | 1040631 | 1040631 | 728442 | 312189 | 312189 | 30 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200160953 | Rehabilitación De Plaza Nueva Esperanza | Plaza Nva Esperanza | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Publicas | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 449820 | 449820 | 404838 | 449820 | 438470 | 131541 | 131541 | 29.243 | 0 | Plaza | 960 | 1 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200160963 | Prim. Col. Real Palmas 2do Sec, Zuazua, N. L. (Ampliacion) | - | Nuevo León | General Zuazua | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1 | 1023275 | 1023275 | 1023275 | 716293 | 306982 | 306982 | 30 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200161016 | Jn. Col. Los Puertos, Juárez, N. L. (Ampliación) | - | Nuevo León | Juárez | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 1021726 | 1021726 | 1021726 | 715208 | 306518 | 306518 | 30 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200161103 | Mobiliario Y Equipo Para Las Obras De Nivel Basico | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 22325581 | 22325581 | 22325581 | 20171383 | 20171383 | 18946422 | 90.351 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200161138 | Construcción De Techo Cuenca En Ejido San Vicente De La Puerta | 11-13 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San Vicente de la Puerta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de dr. arroyo | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 1100463 | 1100463 | 1100463 | 1100463 | 1100463 | 1100463 | 1100463 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 173 | 100 | 100 | Financiera: / Física: TECHO CUENCA DE 15X30 MTS OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200161152 | Rehabilitación De Plaza Nvo Escobedo | Plaza Nvo Escobedo | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Publicas | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 332785 | 332785 | 299507 | 332785 | 330989 | 99297 | 99297 | 29.8382 | 0 | Plaza | 785 | 1 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200161308 | Proyecto Por Definir | - | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 4981296 | 4981296 | 4981296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Escuela | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO POR DEFINR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200161999 | Techo Cuenca Ej San Isidro De Fernandez | 0313 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San Isidro de Fernández | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 1039438 | 1039438 | 1039438 | 1039438 | 1039438 | 1039438 | 1039438 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 213 | 1 | 100 | Financiera: / Física: TECHO CUENCA OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200162146 | Techo Cuenca En Cerrito Del Aire | 04-13 | Nuevo León | Doctor Arroyo | El Cerrito del Aire | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 1074540 | 1074540 | 1074540 | 1074540 | 1074540 | 1074540 | 1074540 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 135 | 1 | 100 | Financiera: / Física: TECHO CUENCA DE 18X30 MTS OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200162228 | Techo Cuenca Ej Presa De San Antonio | 05-13 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Presa San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 1094800 | 1094800 | 1094800 | 1094800 | 1094800 | 1094800 | 1094800 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 108 | 1 | 100 | Financiera: / Física: TECHO CUENCA DE 18X30 MTS OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200162255 | Techo Cuenca Ej Cruz De Elorza | 06-13 | Nuevo León | Doctor Arroyo | Cruz de Elorza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 1060531 | 1060531 | 1060531 | 1060531 | 1060531 | 1060531 | 1060531 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 420 | 1 | 100 | Financiera: / Física: TECHO CUENCA DE 18X30 MTS OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200162276 | Techo Cuenca San Ramon De Martinez | 07-13 | Nuevo León | Doctor Arroyo | San Ramón de los Martínez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 1045245 | 1045245 | 1045245 | 1045245 | 1045245 | 1045245 | 1045245 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 547 | 1 | 100 | Financiera: / Física: TECHO CUENCA DE 18X30 MTS OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200162369 | Construccion Detechado Esc. Sec. Comunitaria Del Ejido Benitez | 1291 | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 282281 | 282281 | 277722 | 277722 | 277722 | 277722 | 277722 | 98.3849 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200162426 | Construccion De Techado Telesecundaria Profr. Jesus Treviño, Ejido Guadalupe | 336 | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 320439 | 320439 | 288395 | 288395 | 96131 | 96131 | 96131 | 29.9998 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200162490 | Construccion De Techado Esc. Prim. Fco. Sarabia, Ejido La Parrita | 845 | Nuevo León | Linares | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 310668 | 310668 | 279619 | 279619 | 92748 | 92748 | 92748 | 29.8544 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200162633 | Agricola, Ganadero Y Pesca | 1010 (13) | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S230 Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | DIRECCION AGRICOLA, PECUARIA Y PESCA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 6250715 | 72600001 | 36082201 | 6250715 | 6250715 | 6250715 | 6250715 | 8.6098 | 0 | -1 | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200162751 | Mantenimiento De Vehiculos | 03 | Nuevo León | Pesquería | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de pesqueria | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 180000 | 180000 | 78205 | 78205 | 78205 | 78205 | 78205 | 43.4472 | 0 | Pesos | 22000 | 100 | 43 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200162810 | Sistema Producto Desarrollo De Capacidades Y Extensionismo Rural | 996 (13) | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S233 Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Y FUNDACION PRODUCE | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 614186 | 20700000 | 10287900 | 6141186 | 6141186 | 6141186 | 6141186 | 29.6676 | 0 | -1 | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200162863 | Techo Cuenca Ej El Rusio | 08-13 | Nuevo León | Doctor Arroyo | El Rucio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 1063302 | 1063302 | 1063302 | 1063302 | 1063302 | 1063302 | 1063302 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 167 | 1 | 100 | Financiera: / Física: TECHO CUENCA DE 18X30 MTS OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200162888 | Techumbre Para Area Civica Escuela Primaria Lucas Lazcano En Calle Juarez Cruz Con Hidalgo | MSV-PREG-001-2013 | Nuevo León | Salinas Victoria | Salinas Victoria | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SALINAS VICTORIA | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 2176656 | 2176656 | 1523659 | 650698 | 650698 | 650698 | 650698 | 29.8944 | 0 | Metros Cuadrados | 391 | 100 | 30 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200162944 | Construccion De Aula En El Ejido La Yerba | 0913 | Nuevo León | Doctor Arroyo | La Yerba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 441973.36 | 441973 | 441973 | 441973 | 441973 | 441973 | 441973 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 773 | 1 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200162951 | Conservacion Y Uso Sustentable Del Suelo Y Agua | 1006 (13) | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S234 Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 4075291 | 11200000 | 5566400 | 4075291 | 4075291 | 4075291 | 4075291 | 36.3865 | 0 | -1 | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200162954 | Techumbre Para Area Civica Escuela Primaria Ciudad Hermana Mission, En Carretera Salinas El Carmen S N | MSV-PREG-002-2013 | Nuevo León | Salinas Victoria | Las Torres | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SALINAS VICTORIA | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 2176656 | 2176656 | 1523659 | 650278 | 650278 | 650278 | 650278 | 29.8751 | 0 | Metros Cuadrados | 702 | 100 | 30 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200162965 | Construccion De Aula En Ejido El Consuelo | 1013 | Nuevo León | Doctor Arroyo | El Consuelo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 441973 | 441973 | 441973 | 441973 | 441973 | 441973 | 441973 | 100 | 0 | Aula | 149 | 1 | 100 | Financiera: / Física: AULA DE 6 X 8 MTS OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200163014 | Techo Cuenca Ej La Bolsa | 12-13 | Nuevo León | Doctor Arroyo | La Bolsa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 1084217 | 1084217 | 1084217 | 1084217 | 1084217 | 1084217 | 1084217 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 184 | 1 | 100 | Financiera: / Física: TECHO CUENCA DE 18X30 MTS OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200163035 | Mejoramiento A Las Viviendas | SN | Nuevo León | Doctor Arroyo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 9000000 | 9000000 | 8212503 | 8212503 | 8212503 | 8212503 | 8212503 | 91.25 | 0 | Acción | 35000 | 1 | 90 | Financiera: / Física: ACCIONES EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A POBLACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200163053 | Desasolve De Presas De Dr Arroyo | SN | Nuevo León | Doctor Arroyo | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DR ARROYO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 3000000 | 3000000 | 1231585 | 1231585 | 1231585 | 1231585 | 1231585 | 41.0528 | 0 | Acción | 35000 | 1 | 50 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200163114 | Sanidades E Inocuidad | 0863 (13) | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S232 Programa de Prevención y Manejo de Riesgos |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | DIRECCIONES AGRICOLA GANADERIA Y FORESTAL | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 31679733 | 39400001 | 31866883 | 31679733 | 31679733 | 31679733 | 31679733 | 80.4054 | 0 | -1 | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200163141 | Rehabilitación Y Mantenimiento De Caminos Rurales | 01 | Nuevo León | General Bravo | Las Norias | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de general bravo | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 796754 | 796754 | 796754 | 99.5942 | 0 | Kilómetro lineal | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200163184 | Subsemun 2013 | SUBSEMUN 2013 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9827734 | 6646245.61 | 6646245.61 | 66.4625 | 0 | Proyecto | 15000 | 1 | 67 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200163313 | Unidad Deportiva Y Cultural Lineas Las Torres 1 Etapa | FOPEDEP 2013 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 17028291.55 | 5108487.47 | 5108487.47 | 5108487.47 | 25.5424 | 0 | Unidad deportiva | 15000 | 1 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200163417 | Proyecto De Desarrollo Regional 2013 | PROY DESARROLLO REG | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 11507200 | 11507200 | 8055040 | 8055040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTO | 35000 | 3 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200163692 | Pavimentacion Asfaltica En Calle Monte Rinconcito Entre Calle Monte Palatino Y Calle Monte Rocio. | 031-01-SF | Nuevo León | Juárez | Monte Kristal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Desarrollo Sustentable | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 819826 | 819826 | 734808 | 819826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADJUDICACION IMPLEMENTANDO EL PROCESO LICITATORIO PARA SU EJECUCION
NLE13130200163775 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulioco En La Calle Monte Rinconcito Entre Calle Monte Rocio Y Calle Monte Lirio 3er. Sector. | 031-02-SF | Nuevo León | Juárez | Monte Kristal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1170280 | 1170280 | 1048919 | 1170280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADJUDICACION IMPLEMENTANDO EL PROCESO LICITATORIO PARA SU EJECUCION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200163821 | Pavimentacion Asfaltica Calle Monte Rinconcito Entre Calle Monte Lirio Y Calle Monte Bruto En Colonia Monte Kristal 3er Sector. | 031-03-SF | Nuevo León | Juárez | Monte Kristal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 750566 | 750566 | 672730 | 750566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADJUDICACION IMPLEMENTANDO EL PROCESO LICITATORIO PARA SU EJECUCION - LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADJUDICACION IMPLEMENTANDO EL PROCESO LICITATORIO PARA SU EJECUCION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200163870 | Pavimentacion Asfaltica En Calle Monte Bruto Entre Calle Monte Rinconcito Y Calle Monte Piedra Col. Monte Kristal 3er Sector. | 031-04-SF | Nuevo León | Juárez | Monte Kristal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 324659 | 324659 | 290991 | 324659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADJUDICACION IMPLEMENTANDO EL PROCESO LICITATORIO PARA SU EJECUCION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200163903 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Monte Bruto Entre Monte Piedra Y Antiguo Camino A Villa Juarez Col. Monte Kristal 3er. Sector | 031-05-SF | Nuevo León | Juárez | Monte Kristal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1911354 | 1911354 | 1713142 | 1911354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADJUDICACION IMPLEMENTANDO EL PROCESO LICITATORIO PARA SU EJECUCION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200164014 | Pavimentacion Asfaltica En Calle Monte Palatino Entre Calle Monte Asoleado Y Calle Monte Ideal En Col. Monte Kristal 3er Sector. | 031-07-SF | Nuevo León | Juárez | Monte Kristal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1097920 | 1097920 | 984063 | 1097920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 675 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADJUDICACION IMPLEMENTANDO EL PROCESO LICITATORIO PARA SU EJECUCION.
NLE13130200164051 | Pavimentacion Asfaltica Av. Las Torres Lado Pte. Entre Calle Everest Y Calle Monte Ideal Col. Monte Kristal 2do. Sector. | 031-08-SF | Nuevo León | Juárez | Monte Kristal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1930987 | 1930987 | 1730739 | 1930987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1175 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADJUDICACION IMPLEMENTANDO EL PROCESO LICITATORIO PARA SU EJECUCION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200164074 | Desarrollo Institucional Y Gestión Administrativa | 1 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Convenios | E008 Prestación de servicios de educación técnica |  | 11-Educación Pública | Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Nuevo León CECYTENL | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 19666051 | 19666051 | 17060190 | 17060190 | 17060190 | 17060190 | 17060190 | 86.7494 | 0 | Acción | 8000 | 100 | 87 | Financiera: LO MINISTRADO FUÉ LO ENTERADO A ESTE TERCER TRIMESTRE / Física: 87% DE AVANCE EN EL PROYECTO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GESTION ADMINISTRATIVA / Registro: LA INFORMACION AQUI REGISTRADA CORRESPONDE HASTA EL TERCER TRIMESTRE DEL PROYECTO DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GESTION ADMINISTRATIVA - LA INFORMACION AQUI REGISTRADA CORRESPONDE A LOS TRES PRIMEROS TRIMESTRES DEL PROYECTO DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GESTION ADMINISTRATIVA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200164096 | Atencion A La Demanda | 02 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Convenios | E008 Prestación de servicios de educación técnica |  | 11-Educación Pública | Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Nuevo león | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 81629761 | 81629761 | 53904581 | 53904581 | 53904581 | 53904581 | 53904581 | 66.0355 | 0 | Acción | 0 | 100 | 66 | Financiera: ESTE AVANCE CORRESPONDE A LOS PRIMEROS TRES TRIMESTRES DEL PROYECTO ATENCION A LA DEMANDA / Física: ESTE PORCENTAJE REPRESENTA EL AVANCE DEL TOTAL ANUAL / Registro: LA INFORMACION AQUI REGISTRADA CORRESPONDE HASTA EL TERCER TRIMESTRE DEL PROYECTO ATENCION A LA DEMANDA - LA INFORMACION AQUI REGISTRADA CORRESPONDE A LOS TRES PRIMEROS TRIMESTRES DEL PROYECTO ATENCION A LA DEMANDA - LA INFORMACION AQUI REGISTRADA CORRESPONDE A LOS TRES PRIMEROS TRIMESTRES DEL PROYECTO ATENCION A LA DEMANDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200164105 | Pavimentacion Asfaltica Av. Los Encinos Entre Av. Arboledas Y Camino Al Coyotito En La Col. Bosques De San Pedro. | 031-09-SF | Nuevo León | Juárez | Bosques de San Pedro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 2726860 | 2809615 | 2518251 | 2809615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 950 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADJUDICACION IMPLEMENTANDO EL PROCESO LICITATORIO PARA SU EJECUCION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200164119 | Desarrollo Academico | 03 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Convenios | E008 Prestación de servicios de educación técnica |  | 11-Educación Pública | Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Nuevo león | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 4539015 | 4539015 | 3062258 | 3062258 | 3062258 | 3062258 | 3062258 | 67.4653 | 0 | Acción | 0 | 100 | 67 | Financiera: ESTE AVANCE CORRESPONDE A LOS TRE PRIMEROS TRIMESTRES DEL PROYECTO LLAMADO DESARROLLO ACADEMICO / Física: ESTE PORCENTAJE REPRESENTA EL AVANCE DEL TOTAL ANUAL / Registro: LA INFORMACION AQUI REGISTRADA CORRESPONDE A LOS TRES PRIMEROS TRIMESTRES DEL PROYECTO DESARROLLO ACADEMICO - LA INFORMACION AQUI REGISTRADA CORRESPONDE A LOS TRES PRIMEROS TRIMESTRES DEL PROYECTO DESARROLLO ACADEMICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200164132 | Pertinencia De Planes Y Programas | 04 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Convenios | E008 Prestación de servicios de educación técnica |  | 11-Educación Pública | Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Nuevo león | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 4295600 | 4295600 | 2704228 | 2704228 | 2704228 | 2704228 | 2704228 | 62.9534 | 0 | Acción | 0 | 100 | 74 | Financiera: / Física: ESTE PORCENTAJE REPRESENTA EL AVANCE DEL TOTAL ANUAL / Registro: LA INFORMACION AQUI REGISTRADA CORRESPONDE A LOS PRIMEROS TRES TRIMESTRES DEL PROYECTO PERTINENCIA DE PLANES Y PROGRAMAS - LA INFORMACION AQUI REGISTRADA CORRESPONDE A LOS PRIMEROS TRES TRIMESTRES DEL PROYECTO PERTINENCIA DE PLANES Y PROGRAMAS - LA INFORMACION AQUI REGISTRADA CORRESPONDE A LOS PRIMEROS TRES TRIMESTRES DEL PROYECTO PERTINENCIA DE PLANES Y PROGRAMAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200164148 | Fortalecimiento En Infraestructura Y Equipamiento | 05 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Convenios | E008 Prestación de servicios de educación técnica |  | 11-Educación Pública | Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Nuevo León | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 1008264 | 1008264 | 789065 | 789065 | 789065 | 789065 | 789065 | 78.2598 | 0 | Acción | 0 | 100 | 78 | Financiera: / Física: ESTE PORCENTAJE REPRESENTA EL AVANCE DEL TOTAL ANUAL / Registro: LA INFORMACION AQUI REGISTRADA CORRESPONDE A LOS PRIMEROS TRE TRIMESTRES DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO - LA INFORMACION AQUI REGISTRADA CORRESPONDE A LOS PRIMEROS TRES TRIMESTRES DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200164178 | Promocion De Actividades Civicas, Artisticas Y Deportivas | 06 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Convenios | E008 Prestación de servicios de educación técnica |  | 11-Educación Pública | Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Nuevo León | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 1321306 | 1321306 | 1092580 | 1092580 | 1092580 | 1092580 | 1092580 | 82.6894 | 0 | Acción | 0 | 100 | 83 | Financiera: / Física: ESTE PORCENTAJE REPRESENTA EL AVANCE DEL TOTAL ANUAL / Registro: LA INFORMACION AQUI REGISTRADA CORRESPONDE A LOS TRE PRIMEROS TRIMESTRES DEL PROYECTO PROMOCION DE ACTIVIDADES CIVICAS, ARTISTICAS Y DEPORTIVAS - LA INFORMACION AQUI REGISTRADA CORRESPONDE A LOS TRES PRIMEROS TRIMESTRES DEL PROYECTO PROMOCION DE ACTIVIDADES CIVICAS, ARTISTICAS Y DEPORTIVAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200164180 | Introduccion De Linea De Agua Potable En Calle Monte Palatino, Entre Calle Monte Asoleado Y Monte Ideal Col. Monte Kristal 3er Sector. | 031-10-SC | Nuevo León | Juárez | Monte Kristal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 250866 | 250866 | 224851 | 250866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tomas Domiciliarias | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADJUDICACION IMPLEMENTANDO EL PROCESO LICITATORIO PARA SU EJECUCION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200164196 | Vinculacion Y Gestion Con Los Sectores Que Integran La Sociedad | 07 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Convenios | E008 Prestación de servicios de educación técnica |  | 11-Educación Pública | Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Nuevo León | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 1321306 | 1321306 | 556574 | 556574 | 556574 | 556574 | 556574 | 42.123 | 0 | Acción | 0 | 100 | 42 | Financiera: / Física: ESTE PORCENTAJE REPRESENTA EL AVANCE DEL TOTAL ANUAL / Registro: LA INFORMACION AQUI REGISTRADA CORRESPONDE A LOS TRES PRIMEROS TRIMESTRES DEL PROYECTO VINCULACION Y GESTION CON LOS SECTORES QUE INTEGRAN LA SOCIEDAD - LA INFORMACION AQUI REGISTRADA CORRESPONDE A LOS TRES PRIMEROS TRIMESTRES DEL PROYECTO VINCULACION Y GESTION CON LOS SECTORES QUE INTEGRAN LA SOCIEDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200164207 | Profesionalizacion Del Personal De Apoyo Y Asistencia A La Educación | 08 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Convenios | E008 Prestación de servicios de educación técnica |  | 11-Educación Pública | Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Nuevo León | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 444637 | 444637 | 341733 | 341733 | 341733 | 341733 | 341733 | 76.8566 | 0 | Acción | 0 | 100 | 77 | Financiera: / Física: ESTE PORCENTAJE REPRESENTA EL AVANCE DEL TOTAL ANUAL / Registro: LA INFORMACION AQUI REGISTRADA CORRESPONDE A LOS TRES PRIMEROS TRIMESTRES DEL PROYECTO PROFECIONALIZACION DEL PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA A LA EDUCACION - LA INFORMACION AQUI REGISTRADA CORRESPONDE A LOS TRES PRIMEROS TRIMESTRES DEL PROYECTO PROFECIONALIZACION DEL PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA A LA EDUCACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200164225 | Evaluación Institucional | 09 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Convenios | E008 Prestación de servicios de educación técnica |  | 11-Educación Pública | Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Nuevo León | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 818727 | 818727 | 448339 | 448339 | 448339 | 448339 | 448339 | 54.7605 | 0 | Acción | 0 | 100 | 55 | Financiera: AQUI LA INFORMACION CORRESPONDE A LOS TRES PRIMEROS TRIMESTRES DEL PROYECTO EVALUACION INSTITUCIONAL / Física: ESTE PORCENTAJE REPRESENTA EL AVANCE DEL TOTAL ANUAL / Registro: LA INFORMACION AQUI REGISTRADA CORRESPONDE A LOS TRES PRIMEROS TRIMESTRES DEL PROYECTO EVALUACION INSTITUCIONAL - LA INFORMACION AQUI REGISTRADA CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DEL PROYECTO EVALUACION INSTITUCIONAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200164247 | Introduccion De Liea De Drenaje Sanitario En Calle Monte Palatino Entre Calle Monte Asoleado Y Monte Ideal Col. Monte Kristal 3er. Sector | 031-11-SD | Nuevo León | Juárez | Monte Kristal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 207205 | 207205 | 185717 | 207205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DESCARGA DOMICILIARIA | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADJUDICACION IMPLEMENTANDO EL PROCESO LICITATORIO PARA SU EJECUCION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200164338 | Pavimentacion Asfaltica Calle Monte Ideal Entre Av. Las Torres Pte Y Calle Monte Palatino Col. Monte Kristal 2do. Sector | 031-06-SF | Nuevo León | Juárez | Monte Kristal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 640402 | 640402 | 573991 | 640402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADJUDICACION IMPLEMENTANDO EL PROCESO LICITATORIO PARA SU EJECUCION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200164455 | Introduccion De Red De Agua Potable En Av. Acueducto Lado Ote. Y Pte. Entre Calles Diego De Montemayor Y San Juan Col. Ex Hacienda Rancho Viejo. | 031-12-SC | Nuevo León | Juárez | Los Naranjos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 2352988 | 2352988 | 2108978 | 2352988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 1000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADJUDICACION IMPLEMENTANDO EL PROCESO LICITATORIO PARA SU EJECUCION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200164501 | Introduccion De Red De Drenaje Sanitario Av. Acueducto Lado Ote. Y Pte. Entre Las Calles Diego De Montemayor Y San Juan Col. Ex Hacienda Rancho Viejo | 031-13-SD | Nuevo León | Juárez | Los Naranjos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1807634 | 1807634 | 1620178 | 1807634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 1000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADJUDICACION IMPLEMENTANDO EL PROCESO LICITATORIO PARA SU EJECUCION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200164584 | Introduccion De Red De Drenaje Pluvial En Carr. San Roque Lado Pte. De Fracc. Punta Esmeralda Sur Al Arroyo Los Perros | 031-14-SD | Nuevo León | Juárez | Esmeralda Sur | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1429372 | 1672466 | 1499027 | 1672466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 5000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADJUDICACION IMPLEMENTANDO EL PROCESO LICITATORIO PARA SU EJECUCION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200164663 | Adquision De Equipo De Computo Y De Transporte | 031-15-AD | Nuevo León | Juárez | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 550134 | 591045 | 591045 | 591045 | 208222 | 208222 | 208222 | 35.2295 | 0 | Pieza | 220000 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200164921 | Agua Potable En La Col. Arboledas De Escobedo (Sector La Alianza), Calles Luis Rodríguez Góngora Y 24 De Febrero Entre Av. Antiguos Ejidatarios Y 15 De Marzo, | FISM 13 AGUA 1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 499026 | 499026 | 449123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tomas Domiciliarias | 130 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso de Contratación / Física: Obra en Proceso de Contratación / Registro: Obra en Proceso de Contratación
NLE13130200164948 | Vivienda Digna | 1 | Nuevo León | Los Herreras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 757567 | 757567 | 681810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 1716 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200164980 | Agua Potable En Col. Croc Parte Alta (Fomerrey 155) Calles. Artículo 123, Alba Roja, Priv. 20 De Noviembre, Rafael Quintero, Enrique Boca | FISM 13 AGUA 2 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 3284457 | 3284457 | 2956011 | 2956011 | 967317 | 967317 | 967317 | 29.4514 | 0 | Tomas Domiciliarias | 315 | 100 | 5 | Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registro: Obra en Proceso
NLE13130200165005 | Agua Potable En La Col. Fidel Velázquez Calles Heliodoro Hernández Entre Fernando Amilpa Y Gilberto Montero, | FISM 13 AGUA 3 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 235807 | 235807 | 212226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tomas Domiciliarias | 10 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso de Contratación / Física: Obra en Proceso de Contratación / Registro: Obra en Proceso de Contratación
NLE13130200165054 | Drenaje Sanitario En Col. Libertadores De América Calles Antonio Marino Entre Av. La Esperanza Y Cerro | FISM 13 DRENAJE 1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 275406 | 275406 | 247865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Registro | 40 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso de Contratación / Física: Obra en Proceso de Contratación / Registro: Obra en Proceso de Contratación
NLE13130200165080 | Drenaje Sanitario En Col. Arboledas De Escobedo (Sector La Alianza) Calles Luis Rodríguez Góngora Y 24 De Febrero Entre Av. Antiguos Ejidatarios Y 15 De Marzo | FISM 13 DRENAJE 2 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 450531 | 450531 | 405478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Registro | 130 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso de Contratación / Física: Obra en Proceso de Contratación / Registro: Obra en Proceso de Contratación
NLE13130200165089 | Drenaje Sanitario En Col. Nueva Estanzuela Calles Priv. Patrimonio N° 7 Esquina Con Congreso Norte | FISM 13 DRENAJE 3 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 85497 | 85497 | 76947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Registro | 5 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso de Contratación / Física: Obra en Proceso de Contratación / Registro: Obra en Proceso de Contratación
NLE13130200165147 | Rehabilitación De Pavimento Hidráulico En Col. Independencia Calles Michoacán Entre Lago De Pátzcuaro Y 5 De Febrero, | FISM 13 REH PAV H 1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 6974444 | 6974444 | 6277000 | 6277000 | 2055151 | 2055151 | 2055151 | 29.4669 | 0 | Metros Cuadrados | 880 | 100 | 13 | Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registro: Obra en Proceso
NLE13130200165174 | Rehabilitación De Pavimento Hidráulico En Col. Nueva Estanzuela Calles Patrimonio Entre Congreso Norte Y Sur Presidencia Municipal Y Olivos Entre Patrimonio Y Canelos | FISM 13 REH PAV H 2 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 3097119 | 3097119 | 2787407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 430 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso de Contratación / Física: Obra en Proceso de Contratación / Registro: Obra en Proceso de Contratación
NLE13130200165233 | Electrificación En Col. Lomas De La Unidad Modelo Calles Callejón De Los Cerritos Y Prolongación Azteca | FISM 13 ELECT 1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey | Energía | En Ejecución | 2013 | 388382 | 388382 | 349544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 175 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso de Contratación / Física: Obra en Proceso de Contratación / Registro: Obra en Proceso de Contratación
NLE13130200165268 | Pavimentación Asfaltico Col. Pio X | FISM13 PAV-ASF1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 253560 | 253560 | 228204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 70 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso de Contratación / Física: Obra en Proceso de Contratación / Registro: Obra en Proceso de Contratación
NLE13130200165275 | Electrificación Parte De La Colonia Pablo A. González | FISM 13 ELECT 2 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey | Energía | En Ejecución | 2013 | 118247 | 118247 | 106422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 130 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso de Contratación / Física: Obra en Proceso de Contratación / Registro: Obra en Proceso de Contratación
NLE13130200165295 | Electrificación Toda La Colonia Villas De San Bernabé (Parcela 77), Sector La Alianza | FISM 13 ELECT 3 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey | Energía | En Ejecución | 2013 | 891510 | 891510 | 802359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 940 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso de Contratación / Física: Obra en Proceso de Contratación / Registro: Obra en Proceso de Contratación
NLE13130200165308 | Electrificación Parte De La Colonia Independencia | FISM 13 ELECT 4 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey | Energía | En Ejecución | 2013 | 3266174 | 3266174 | 2939557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 1445 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso de Contratación / Física: Obra en Proceso de Contratación / Registro: Obra en Proceso de Contratación
NLE13130200165323 | Pavimentación Asfáltica Col. Diego De Montemayor (Sector La Alianza) | FISM13 PAV-ASF 2 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 190158 | 190158 | 171142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 50 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso de Contratación / Física: Obra en Proceso de Contratación / Registro: Obra en Proceso de Contratación
NLE13130200165329 | Electrificación En Col. 13 De Junio Calles Felipe Ángeles, Privada Ángeles Y M. De Cartujanos | FISM 13 ELECT 5 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey | Energía | En Ejecución | 2013 | 168152 | 168152 | 151337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 80 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso de Contratación / Física: Obra en Proceso de Contratación / Registro: Obra en Proceso de Contratación
NLE13130200165353 | Pavimento Hidráulico Prol. Loma Azul Y Priv. Loma Azul Entre Loma Chiquita Y Límite De Colonia Lomas De La Unidad Modelo Norte | FISM 13 PAV-HID 1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1170113 | 1170113 | 1053102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 225 | 100 | 2 | Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registro: Obra en Proceso de Contratación
NLE13130200165355 | Pavimentación Asfáltica Col. Los Nogales (Topo Chico) | FISM13 PAV-ASF 3 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras publicas | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 480774 | 480774 | 432697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 190 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso de Contratación / Física: Obra en Proceso de Contratación / Registro: Obra en Proceso de Contratación
NLE13130200165370 | Pavimento Hidráulico En Col. San Bernabé Parte Alta Calles Vizcaya Entre Diorita Y Obsidiana | FISM 13 PAV-HID 2 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 3470531 | 3470531 | 3123478 | 3123478 | 1026624 | 1026624 | 1026624 | 29.5812 | 0 | Metros Cuadrados | 240 | 100 | 11 | Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registro: Obra en Proceso
NLE13130200165387 | Construccion De Parque Metropolitano 3 Etapa | CONADE 2013 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROYECTO | 300000 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Obra por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200165395 | Pavimentacion Asfaltica Col. Burocratas Del Estado | FISM13 PAV-ASF 4 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 416634 | 416634 | 374971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 135 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso de Contratación / Física: Obra en Proceso de Contratación / Registro: Obra en Proceso de Contratación
NLE13130200165396 | Rehabilitación De Pavimento Asfaltico Col. Francisco I. Madero Calles Av. San Martín Entre Almazán Y Bernabé González | FISM 13 REH PAV A 1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 3985251 | 3985251 | 3586726 | 3586726 | 1181997 | 1181997 | 1181997 | 29.6593 | 0 | Metros Cuadrados | 870 | 100 | 100 | Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registro: Obra en Proceso
NLE13130200165407 | Rehabilitación De Pavimento Asfaltico Col. Industrial Calles Calzada Guadalupe Victoria Entre Av. Miguel Nieto Y Av. Bernardo Reyes | FISM 13 REH PAV A 2 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 3470531 | 4016025 | 3614422 | 3614422 | 1179780 | 1179780 | 1179780 | 29.3768 | 0 | Metros Cuadrados | 810 | 100 | 16 | Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registro: Obra en Proceso
NLE13130200165412 | Pavimentacion Asfaltica Col. Mirasol 1er Sector | FISM13 PAV-ASF 5 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 543117 | 543117 | 488805 | 488805 | 162415 | 162415 | 162415 | 29.9042 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 130 | 100 | 87 | Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registro: Obra en Proceso
NLE13130200165417 | Complejo Vial Sendero Norte Y Carr A Colombia | PROGRAMAS REG 2013 | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 42702203 | 42702203 | 29891542 | 29891542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 500000 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200165424 | Pavimentacion Asfaltica Col. Mirasol 1er Sector (Inc. Priv. Guamuchil) | FISM13 PAV-ASF 6 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 883583 | 883583 | 795225 | 795225 | 264229 | 264229 | 264229 | 29.9043 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 220 | 100 | 87 | Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registro: Obra en Proceso
NLE13130200165464 | Rehablitacion De Plaza Pedregal De Escobedo | PLAZA PED ESCOBEDO | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 331627 | 331627 | 298464 | 331627 | 313142 | 93942.57 | 93942.57 | 28.3278 | 0 | PLAZA | 620 | 1 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200165486 | Desarrollo Institucional 2013 | FISM13 DES INST | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 743378 | 743378 | 669040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unidad | 1000 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso de Contratación / Física: Obra en Proceso de Contratación / Registro: Obra en Proceso de Contratación
NLE13130200165532 | Rejabilitacion De Plazapedregal Del Topo | PLAZA P DEL TOPO | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 682292 | 682292 | 614062.8 | 682292 | 616704.37 | 185011.31 | 185011.31 | 27.1161 | 0 | PLAZA | 520 | 1 | 27 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200165547 | Pavimentacion Asfaltica En Col. Mirasol 1er Sector (Coliflor Y Escarola) | FISM13 PAV-ASF 7 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 249821 | 249821 | 224839 | 224839 | 74707 | 74707 | 74707 | 29.9042 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 60 | 100 | 87 | Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registro: Obra en Proceso
NLE13130200165560 | Rehabilitacion De Plaza Privadas Del Camino Real | PLAZA PRIV CAMINO REAL | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 477880 | 477880 | 430092 | 477880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PLAZA | 700 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200165564 | Pavimentacion Asfaltica Col. Mirasol 1er Sector (Altamisa Y Lechugilla) | FISM13 PAV-ASF 8 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 304990 | 304990 | 274491 | 274491 | 91205 | 91205 | 91205 | 29.9043 | 0 | M2, Concreto asfáltico | 75 | 100 | 87 | Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registro: Obra en Proceso
NLE13130200165580 | Rehabilitacion De Plaza Provileon | PLAZA PROVILEON | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 480156 | 480156 | 432140 | 480156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PLAZA | 990 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Obra por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200165596 | Rehabilitacion De Plaza Provileon Camellon | PLAZA PROV CAMELLON | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 688430 | 688430 | 619587 | 688430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PLAZA | 1500 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200165617 | Rehabilitacion De Plaza La Concordia | PLAZA LA CONCORDIA | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 354700 | 354700 | 319230 | 354700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PLAZA | 1255 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200165636 | Rehabilitacion De Plaza Col. Serranias | PLAZA SERRANIAS | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 399870 | 399870 | 359883 | 399870 | 373542 | 112063 | 112063 | 28.0249 | 0 | PLAZA | 680 | 1 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200165650 | Rehabilitacion De Plaza Valles De Escobedo | PLAZA VALLES ESCOBEDO | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 471588 | 471588 | 424429 | 471588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PLAZA | 700 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Obra por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200165665 | Rehabilitacion De Plaza Valles De San Francisco | PLAZA V SAN FCO | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 496432 | 496432 | 446788.8 | 496432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PLAZA | 889 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200165676 | Rehabilitacion De Plaza Villas De Sa Martin | PLAZA V SAN MARTIN | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 321560 | 321560 | 289404 | 321560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PLAZA | 963 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200165691 | Rehabilitacion De Plaza Portal Del Fraile | PLAZA PORTAL FRAILE | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 213000 | 213000 | 191700 | 213000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PLAZA | 784 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200165702 | Rehabilitacion De Plaza La Concordia | PLAZA LA CONCORDIA | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 179649 | 179649 | 161684.1 | 179649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PLAZA | 450 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200165746 | Pavimentacion Celestino Gasca | PAV CELESTINO GASCA | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECREARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1274248 | 1274248 | 1146823 | 1274248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2250 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200165775 | Repavimentacion Provileon | REP PROVILEON | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SRIA DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1855000 | 1855000 | 1669500 | 1855000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 850 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200165786 | Repavimentacion Felipe Carrillo | REP FELIPE CARRILLO | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 2050000 | 2050000 | 1845000 | 2050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1050 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200165797 | Repavimentacion Celestino Gasca | REP CELESTINO GASCA | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 1635000 | 1635000 | 1471500 | 1635000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 950 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200165806 | Repavimentacion Lazaro Cardenas | REP LAZARO CARDENAS | Nuevo León | General Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SRIA DE OBRAS PUBLICAS | Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social) | En Ejecución | 2013 | 2060000 | 2060000 | 1854000 | 2060000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200166030 | Construcción De Cancha De Fútbol Soccer | 01 | Nuevo León | Montemorelos | Mexiquito | Rural | Convenios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | municipio de montemorelos | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Trazo, nivelación y compactación | 180000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200166055 | Gastos Indirectos Para La Revision De La Construcción De Cancha De Fútbol Soccer | 02 | Nuevo León | Montemorelos | Mexiquito | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de montemorelos | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 44975.72 | 44975.72 | 44975.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesos | 180000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200166105 | Construcción De Acceso Y Área Administrativa | 01 | Nuevo León | Montemorelos | Pilón Viejo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de montemorelos | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 795500 | 795500 | 795500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Trazo, nivelación y compactación | 180000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200166132 | Construcción De Dos Canchas Polivalentes | 02 | Nuevo León | Montemorelos | Pilón Viejo | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | secretaria de obras publicas | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 1508144 | 1508144 | 1508144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados, Cancha | 180000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200166260 | Sistema Nacional De Informacion Para El Desarrollo Rural Sustentable | 0969 (13) | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S234 Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales |  | 8-Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | DELAGACION DE LA SAGARPA EN NUEVO LEON | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1019638 | 2000000 | 2000000 | 1019638 | 1019638 | 1019638 | 1019638 | 50.9819 | 0 | -1 | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200166358 | Fondo Metropolitano 2013. Ecovía | 2.- F. M. Ecovía | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 230000000 | 230000000 | 230000000 | 230000000 | 77858368 | 77858368 | 77858368 | 33.8515 | 0 | Millones de pesos | 160000 | 100 | 33.85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200166569 | Construccion De Techo Cuenca | 36-01-SC-2013 | Nuevo León | Mier y Noriega | San Antonio de Alamitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MIER Y NORIEGA | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 0 | 1451290 | 1451290 | 1450123 | 1450123 | 1450123 | 1450123 | 99.9196 | 0 | Obra | 388 | 100 | 99.92 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200166713 | Sijupe | SIJUPE | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | Secretaría General de Gobierno | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 17367548.59 | 17367548 | 12157284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesos | 0 | 100 | 0 | Financiera: Los proyectos se encuentran en etapa final de adjudicación / Física: / Registro: Los proyectos ya cuentan con contrato con el proveedor sin embargo aun no tienen orden de compra, lo que hace que no podamos cambiar el estatus a comprometido. Durante el transcurso de este mes cambiará el estatus. - Se valida y pasa al siguiente nivel.
NLE13130200166777 | Construcción De Dos Canchas De Fútbol Soccer | 04 | Nuevo León | Montemorelos | El Pilón Viejo (El Pilón) | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de montemorelos | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 2271000 | 2271000 | 2271000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Trazo, nivelación y compactación | 180000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200166833 | Construcción De 1er Etapa De Electrifican Y Red Hidraulica | 05 | Nuevo León | Montemorelos | El Pilón Viejo (El Pilón) | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de montemorelos | Energía | En Ejecución | 2013 | 2000000 | 2795500 | 2795500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 180000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra aun no inicia / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200166909 | Fondo Metropolitano 2013 Paso A Desnivel Ave. Universidad- Lopez Portillo (Carretera A Laredo) | 3.- F.M Sendero | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 150000000 | 150000000 | 150000000 | 150000000 | 43327653 | 43327653 | 43327653 | 28.8851 | 0 | Pesos | 0 | 50 | 0 | Financiera: Estimación del 30 % de Anticipo de contrato de Obra / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200167014 | Fondo Metropolitano 2013 Construcción De Par Vial | 4.- F.M. Par Vial | Nuevo León | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas | Comunicaciones y transportes | En Ejecución | 2013 | 179646659 | 179646659 | 179646659 | 179646659 | 8901783.42 | 8901783.42 | 8901783.42 | 4.9552 | 0 | Pesos | 0 | 25 | 4.96 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200167083 | Construccion De Area De Tiro Con Arco Y Pista De Aeromodelismo | 03 | Nuevo León | Montemorelos | El Pilón Viejo (El Pilón) | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de montemorelos | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 1946349.6 | 1946349.6 | 1946349.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados, Cancha | 180000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: aun no inicia / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200169056 | Oferta Educativa 2013 | - | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 64568297 | 64568297 | 64568297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EL RECURSO TOTAL DE ESTE PROYECTOS ES DE $ 64,568,297, YA QUE HUBO UN ERROR INVOLUNTARIO AL MOMENTO DE TECLEARLO. SE NOTIFICA QUE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ESTE PROYECTO GENERADOS SON DE $ 611,565.68. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200169136 | Fondo Para Elevar La Calidad De La Educación 2013 | - | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Urbano | Convenios | U067 Fondo para elevar la calidad de la educación superior |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 83929945 | 83929945 | 20983945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO TIENE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR LA CANTIDAD DE $ 6008.75, YA QUE ESTE RECURSO LLEGO EN EL MES DE SEPTIEMBRE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200169280 | Remodelacion Del Auditorio Anastasio Villarreal | 01 CONACULTA 2013 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 4462339 | 4462339 | 4462339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesos | 9700 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200169323 | Remodelacion Del Centro Cultural Benito Juarez | 02 CONACULTA 2013 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 2727660 | 2727660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesos | 22000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200169367 | Remodelacion De Centro Cultural Bernardo Reyes | 03 CONACULTA 2013 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesos | 30000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200169423 | Remodelacion De Centro Cultural La Pergola | 04 CONACULTA 2013 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | MUNICIPIO DE SAN NICLAS | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesos | 16400 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200169467 | Construcción Y Rehabilitación De Cancha De Futbol Rápido, Y Ampliación De Gimnasio De Box Col. Tanques De Guadalupr | FOPEDEP13 1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Espacio | 2000 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso de Contratación / Física: Obra en Proceso de Contratación / Registro: Obra en Proceso de Contratación
NLE13130200169524 | Espacio Cultural Las Puentes 3er Sector | 05 CONACULTA 2013 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 2467000 | 2467000 | 2467000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesos | 13200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200169569 | Espacio Cultural Fuentes De Anahuac | 06 CONACULTA 2013 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 2230500 | 2230500 | 2230500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesos | 13200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200169611 | Espacio Cultural Jardines De Casa Blanca | 07 CONACULTA 2013 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 3112500 | 3112500 | 3112500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesos | 11600 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200169655 | Proyecto Cultural 2013 | 08 CONACULTA 2013 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 3100000 | 3100000 | 3100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesos | 9500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200170152 | Proyectos Por Definir 2013 | FOPEDEP-13 2 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 14100000 | 14100000 | 14100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bardas | 2000 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso de Contratación / Física: Obra en Proceso de Contratación / Registro: Obra en Proceso de Contratación
NLE13130200170175 | Ampliacion De Centro De Desarrollo Deportivo Mezquital | 01 CONADE 2013 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | Cobertura municipal |  | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | Educación y deporte | En Ejecución | 2013 | 9520488 | 9520488 | 9520488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pesos | 35000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE13130200170653 | Adquisición De 175 Armas Cortas, 100 Armas Largas Y Municiones. | SUBS13 1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Secretaría de Policia Municipal | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 4787500 | 4787500 | 4787500 | 4787500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 605000 | 100 | 0 | Financiera: Proyecto en Proceso / Física: Proyecto en Proceso / Registro: Proyecto en Proceso
NLE13130200170706 | Diagnósticos, Capacitación Y Diseños De Programas Para La Prevención Del Delito. | SUBS13 2 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | P012 Desarrollo y aplicación de programas y políticas en materia de prevención social del delito y promoción de la participación ciudadana |  | 4-Gobernación | Secretaría de la policia Municipal | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 9500000 | 9500000 | 9500000 | 9500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 5.2632 | 0 | Proyecto | 605000 | 100 | 0 | Financiera: Proyecto en Proceso / Física: Proyecto en Proceso / Registro: Proyecto en Proceso
NLE13130200170754 | Adquisición De 11 Pick Ups Y 26 Sedanes Para Patrullas De Seguridad Pública Del Municipio. | SUBS13 3 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Secretaría de la Policía Municipal | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 16260000 | 16260000 | 16260000 | 16260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículo | 605000 | 100 | 0 | Financiera: Proyecto en Proceso / Física: Proyecto en Proceso / Registro: Proyecto en Proceso
NLE13130200170784 | Compra De Equipo De Seguridad (Chaleco Balístico Y Casco) | SUBS13 4 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Secretaría de Policía Municipal | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 6190000 | 6190000 | 6190000 | 6190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 605000 | 100 | 0 | Financiera: Proyecto en Proceso / Física: Proyecto en Proceso / Registro: Proyecto en Proceso
NLE13130200170872 | Adquisición De Diversos Equipos | SUBS13 5 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Secretaría de la Policia Municipal | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1234214 | 1234214 | 1234214 | 1234214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 605000 | 100 | 0 | Financiera: Proyecto en Proceso / Física: Proyecto en Proceso / Registro: Proyecto en Proceso
NLE13130200170901 | Adquisición De Sistema De Reconocimiento De Placas Y Unidad De Almacenamiento | SUBS13 6 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Secretaría de Policia Municipal | Otra obra pública | En Ejecución | 2013 | 1008050 | 1008050 | 1008050 | 1008050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 605000 | 100 | 0 | Financiera: Proyecto en Proceso / Física: Proyecto en Proceso / Registro: Proyecto en Proceso