## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | 2014
Guanajuato
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
GUA09130100001784 | Agua Potable Y Alcantarillado | 33 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUANTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Otros Proyectos | Terminado | 2009 | 5790019 | 5790019 | 5790019 | 5790019 | 5790019 | 5790019 | 5790019 | 100 | 0 | Acción | 3 | 100 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA09130100001785 | Limpia | 28 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS MUNICIPALES | Otros Proyectos | Terminado | 2009 | 1953349 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | Acción | 4 | 100 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMNADO Y SIN PRESUPUESTO / Física: PROYECTO TERMINADO Y SIN PRESUPUESTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA09130100001786 | Obra Publica Y Desarrollo Urbano | 25 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO | Otros Proyectos | Terminado | 2009 | 1800000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | Acción | 3 | 100 | 100 | Financiera: ACCION TERMINADA / Física: ACCION TERMINADA ANTES DEL 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA09130100001787 | Parques Y Jardines | 27 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS MUNICIPALES | Otros Proyectos | Terminado | 2009 | 93000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | Acción | 2 | 100 | 100 | Financiera: ACCION TERMINADA ANTES DE ESTE TRIMESTRE 2014 / Física: ACCION TERMINADA ANTES DE ESTE TRIMESTRE DE 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA09130100001788 | Rastro Municipal | 29 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | RASTRO MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2009 | 2028859 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | Acción | 12 | 100 | 100 | Financiera: ACCION TERMINADA ANTES DE ESTE TRIMESTRE / Física: ACCION TERMINADA ANTES DE ESTE TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA09130100001789 | Servicios Municipales | 26 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS MUNICIPALES | Otros Proyectos | Terminado | 2009 | 2300000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | Acción | 1 | 100 | 100 | Financiera: ACCION TERMINADA ANTES DE ESTE TRIMESTRE / Física: ACCION TERMINADA ANTES DE ESTE TRIMESTRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA09130100001790 | Tesoreria Municipal | 23 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Luis de la Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2009 | 2500000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | Acción | 3 | 100 | 100 | Financiera: SIN PRESUPUESTO / Física: SIN PRESUPUESTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA09130100001791 | Proteccion Civil | 32 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROTECCION CIVIL | Otros Proyectos | Terminado | 2009 | 2633931 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | Acción | 11 | 100 | 100 | Financiera: SIN PRESUPUESTO / Física: SIN PRESUPUESTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA09130100001792 | Seguridad Publica | 30 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2009 | 15809406 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | Acción | 18 | 100 | 100 | Financiera: SIN PRESUPUESTO / Física: SIN PRESUPUESTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA09130100001793 | Transito, Vialidad Y Autotransporte | 31 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TRANSITO MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2009 | 4515651 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | Acción | 15 | 100 | 100 | Financiera: SIN PRESUPUESTO / Física: SIN PRESUPUESTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA09130100001794 | Fomento Y Desarrollo Economico | 24 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Luis de la Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FOMENTO Y DESARROLLO ECONOMICO | Otros Proyectos | Terminado | 2009 | 237000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | Acción | 3 | 100 | 100 | Financiera: SIN PRESUPUESTO / Física: SIN PRESUPUESTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA09130100001795 | Programas Sociales Dif | 34 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Otros Proyectos | Terminado | 2009 | 163800 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | Acción | 1 | 100 | 100 | Financiera: SIN PRESUPUESTO / Física: SIN PRESUPUESTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA09130100077337 | Actualizacion De Sectorizacion De Red De Distribucion De Agua Potable En Zona Centro | Sin número de proyecto | Guanajuato | Tarandacuao | Tarandacuao | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2009 | 60567 | 60567 | 60567 | 60567 | 60567 | 60567 | 60567 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO FUE EJECUTADO Y CONCLUIDO EN EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE, SE SOLICITA EL CAMBIO DE ESTATUS A TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA09130100077338 | Ampliacion De Alumbrado Publico En El Centro Gerontologico | Sin número de proyecto | Guanajuato | Tarandacuao | Tarandacuao | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2009 | 33999 | 33999 | 33999 | 33999 | 33999 | 33999 | 33999 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO FUE EJECUTADO Y CONCLUIDO EN EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE, SE SOLICITA EL CAMBIO DE ESTATUS A TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA09130100077339 | Aportacion Municipal Para La Universidad Tecnologica De Leon | Sin número de proyecto | Guanajuato | Tarandacuao | Tarandacuao | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2009 | 201038 | 201038 | 201038 | 201038 | 201038 | 201038 | 201038 | 100 | 0 | Apoyo | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO FUE EJECUTADO Y CONCLUIDO EN EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE, SE SOLICITA EL CAMBIO DE ESTATUS A TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA09130100077340 | Capacitacion A Locatarios Del Mercado Crece | Sin número de proyecto | Guanajuato | Tarandacuao | Tarandacuao | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO | Otros Proyectos | Terminado | 2009 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100 | 0 | Capacitación | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO FUE EJECUTADO Y CONCLUIDO EN EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE, SE SOLICITA EL CAMBIO DE ESTATUS A TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA09130100077341 | Centro Regional De Desarrollo Turistico Y Ambiental 2da Etapa | Sin número de proyecto | Guanajuato | Tarandacuao | Tarandacuao | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2009 | 57688 | 57668 | 57668 | 57668 | 57668 | 57668 | 57668 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO FUE EJECUTADO Y CONCLUIDO EN EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE, SE SOLICITA EL CAMBIO DE ESTATUS A TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA09130100077342 | Comisiones Bancarias | Sin número de proyecto | Guanajuato | Tarandacuao | Tarandacuao | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2009 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO FUE EJECUTADO Y CONCLUIDO EN EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE, SE SOLICITA EL CAMBIO DE ESTATUS A TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA09130100077343 | Construccion De Aula En El Cede De Cabecera Municipal | Sin número de proyecto | Guanajuato | Tarandacuao | Tarandacuao | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2009 | 16793 | 16793 | 16793 | 16793 | 16793 | 16793 | 16493 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO FUE EJECUTADO Y CONCLUIDO EN EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE, SE SOLICITA EL CAMBIO DE ESTATUS A TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA09130100077344 | Deficiente De Alumbrado Publico | Sin número de proyecto | Guanajuato | Tarandacuao | Tarandacuao | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2009 | 1540000 | 1540000 | 1540000 | 1540000 | 1540000 | 1540000 | 1540000 | 100 | 0 | Acción | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO FUE EJECUTADO Y CONCLUIDO EN EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE, SE SOLICITA EL CAMBIO DE ESTATUS A TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA09130100077346 | Deuda Publica | Sin número de proyecto | Guanajuato | Tarandacuao | Tarandacuao | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2009 | 203950 | 203950 | 203950 | 203950 | 203950 | 203950 | 203950 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO FUE EJECUTADO Y CONCLUIDO EN EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE, SE SOLICITA EL CAMBIO DE ESTATUS A TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA09130100077347 | Estudio De Factibilidad E Ingenieria Basica Para La Construccion De Planta Tratadora De Aguas Residuales | Sin número de proyecto | Guanajuato | Tarandacuao | Tarandacuao | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2009 | 51394 | 51394 | 51394 | 51394 | 51394 | 51394 | 51394 | 100 | 0 | Estudio | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO FUE EJECUTADO Y CONCLUIDO EN EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE, SE SOLICITA EL CAMBIO DE ESTATUS A TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA09130100077348 | Programa De Becas Contigo Vamos A La Escuela | Sin número de proyecto | Guanajuato | Tarandacuao | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | Terminado | 2009 | 198643 | 198643 | 198643 | 198643 | 198643 | 198643 | 198643 | 100 | 0 | Becario | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO FUE EJECUTADO Y CONCLUIDO EN EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE, SE SOLICITA EL CAMBIO DE ESTATUS A TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA09130100077349 | Programa De Becas Municipales | Sin número de proyecto | Guanajuato | Tarandacuao | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | Terminado | 2009 | 243400 | 243400 | 243400 | 243400 | 243400 | 243400 | 243400 | 100 | 0 | Becario | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO FUE EJECUTADO Y CONCLUIDO EN EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE, SE SOLICITA EL CAMBIO DE ESTATUS A TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA09130100077350 | Programa Escuela Digna | Sin número de proyecto | Guanajuato | Tarandacuao | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | Terminado | 2009 | 186104 | 186104 | 186104 | 186104 | 186104 | 186104 | 186104 | 100 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO FUE EJECUTADO Y CONCLUIDO EN EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE, SE SOLICITA EL CAMBIO DE ESTATUS A TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA09130100077351 | Programa Mi Casa Diferente | Sin número de proyecto | Guanajuato | Tarandacuao | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | Otros Proyectos | Terminado | 2009 | 521900 | 521900 | 521900 | 521900 | 521900 | 521900 | 521900 | 100 | 0 | Beneficiario | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO FUE EJECUTADO Y CONCLUIDO EN EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE, SE SOLICITA EL CAMBIO DE ESTATUS A TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA09130100077353 | Sustitucion De Tuberia De Asbesto Por Pvc En Zona Centro | Sin número de proyecto | Guanajuato | Tarandacuao | Tarandacuao | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2009 | 51641 | 51641 | 51641 | 51641 | 51641 | 51641 | 51641 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO FUE EJECUTADO Y CONCLUIDO EN EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE, SE SOLICITA EL CAMBIO DE ESTATUS A TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA09130400280994 | Seguridad Publica 2009 | - | Guanajuato | Santiago Maravatío | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2009 | 2510033 | 2510033 | 2510033 | 2510033 | 2510033 | 2510033 | 2510033 | 100 | 0 | -1 | 6800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA10130100001800 | Adq. De Cascos | 45 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2010 | 6000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | Pieza | 6000 | 100 | 100 | Financiera: PROYECTO CONCLUIDO DESDE ANTES DEL CIERRE / Física: PROYECTO CONCLUIDO DESDE ANTES DEL CIERRE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA10130100001801 | Adq. Detransiconos | 46 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2009 | 15000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | Artículo | 15000 | 100 | 100 | Financiera: SIN PRESUPUESTO / Física: SIN PRESUPUESTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA10130100001802 | Adq. Equipo De Seguridad | 44 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2009 | 50000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | Unidad | 50000 | 100 | 100 | Financiera: SIN PRESUPUESTO / Física: SIN PRESUPUESTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA10130100001803 | Adq. Equipo Paramedico | 57 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2009 | 36000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | Pieza | 36000 | 100 | 100 | Financiera: SIN PRESUPUESTO / Física: SIN PRESUPUESTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA10130100001804 | Adq. Y Mtto. De Radiocomunicacion | 55 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2009 | 120000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | Pieza | 120000 | 100 | 100 | Financiera: SIN PRESUPUESTO / Física: SIN PRESUPUESTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA10130100001807 | Aguinaldos | 41 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2010 | 236918 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | Persona | 236918 | 100 | 100 | Financiera: SIN PRESUPUESTO / Física: SIN PRESUPUESTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA10130100001808 | Combustibles Y Lubricantes | 60 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2010 | 180000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | Litro | 150000 | 100 | 100 | Financiera: SIN PRESUPUESTO / Física: SIN PRESUPUESTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA10130100001809 | Combustibles Y Lubricantes | 39 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2010 | 1493631 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | Litro | 1343631 | 100 | 100 | Financiera: SIN PRESUPUESTO / Física: SIN PRESUPUESTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA10130100001812 | Combustibles Y Lubricantes | 50 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2010 | 820000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | Litro | 790000 | 100 | 100 | Financiera: SIN PRESUPUESTO / Física: SIN PRESUPUESTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA10130100001813 | Combustibles Y Lubricantes | 3 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2010 | 150000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | Litro | 150000 | 100 | 100 | Financiera: SIN PRESUPUESTO / Física: SIN PRESUPUESTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA10130100001814 | Combustibles Y Lubricantes | 14 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2010 | 2199998 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | Litro | 1800000 | 100 | 100 | Financiera: SIN PRESUPUESTO / Física: SIN PRESUPUESTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA10130100001815 | Const. Sitio De Disposic. Final | 6 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | Obra | 1600000 | 100 | 100 | Financiera: SIN PRESUPUESTO / Física: SIN PRESUPUESTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA10130100001818 | Dif Municipal | 65 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2013 | 170000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | Acción | 170000 | 100 | 100 | Financiera: SIN PRESUPUESTO / Física: SIN PRESUPUESTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA10130100001819 | Enseres Y Mercancias Diversas | 13 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2010 | 28350 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | Pieza | 28350 | 100 | 100 | Financiera: SIN PRESUPUESTO / Física: SIN PRESUPUESTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA10130100001820 | Eq. Para Seguridad Pblica | 31 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2010 | 200000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | Unidad | 200000 | 100 | 100 | Financiera: SIN PRESUPUESTO / Física: SIN PRESUPUESTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA10130100001821 | Equipamiento De Rastro | 23 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2010 | 400000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | Pieza | 350000 | 100 | 100 | Financiera: SIN PRESUPUESTO / Física: SIN PRESUPUESTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA10130100001822 | Equipamiento De Unidades | 48 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2010 | 28401 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | Unidad | 15000 | 100 | 100 | Financiera: SIN PRESUPUESTO / Física: SIN PRESUPUESTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA10130100001823 | Examen Antidoping | 32 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2010 | 50000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | Persona | 50000 | 100 | 100 | Financiera: SIN PRESUPUESTO / Física: SIN PRESUPUESTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA10130100001824 | Expo Agropecuaria | 4 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2010 | 365000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | Acción | 315000 | 100 | 100 | Financiera: SIN PRESUPUESTO / Física: SIN PRESUPUESTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA10130100001825 | Extintores | 54 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2010 | 50000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | Pieza | 50000 | 100 | 100 | Financiera: SIN PRESUPUESTO / Física: SIN PRESUPUESTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA10130100001826 | Fomento Al Turismo | 5 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2010 | 200000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | Acción | 250000 | 100 | 100 | Financiera: SIN PRESUPUESTO / Física: SIN PRESUPUESTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA10130100001827 | Fondo De Contingencias | 58 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2010 | 225000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | Acción | 125000 | 100 | 100 | Financiera: SIN PRESUPUESTO / Física: SIN PRESUPUESTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA10130100001829 | Herramientas Para Personal | 42 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2010 | 35000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | Pieza | 35000 | 100 | 100 | Financiera: SIN PRESUPUESTO / Física: SIN PRESUPUESTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA10130100001830 | Implementos Y Accesorios P/Sacrificio | 24 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2010 | 115000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | Pieza | 115000 | 100 | 100 | Financiera: SIN PRESUPUESTO / Física: SIN PRESUPUESTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA10130100001831 | Materiales P/Rastro | 26 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2010 | 136000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | Pieza | 100000 | 100 | 100 | Financiera: SIN PRESUPUESTO / Física: SIN PRESUPUESTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA10130100001832 | Mtto. De Alumbrado Publico | 10 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2010 | 950000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | Acción | 1000000 | 100 | 100 | Financiera: SIN PRESUPUESTO / Física: SIN PRESUPUESTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA10130100001834 | Mtto. Maquinaria Y Equipo | 25 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2010 | 240000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | Unidad | 240000 | 100 | 100 | Financiera: SIN PRESUPUESTO / Física: SIN PRESUPUESTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA10130100001835 | Mtto. Y Rep. De Equipo De Comunicacion | 36 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2010 | 65000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | Unidad | 10000 | 100 | 100 | Financiera: SIN PRESUPUESTO / Física: SIN PRESUPUESTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA10130100001836 | Obras Y Materiales P/Prevencion | 59 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2010 | 125000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | Obra | 125000 | 100 | 100 | Financiera: SIN PRESUPUESTO / Física: SIN PRESUPUESTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA10130100001837 | Oper.Trans.Estab.De Planta Potable | 64 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2010 | 1635169 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | Obra | 1735169 | 100 | 100 | Financiera: SIN PRESUPUESTO / Física: SIN PRESUPUESTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA10130100001838 | Pago De Derechos De Extraccion | 61 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2010 | 350000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | Obra | 350000 | 100 | 100 | Financiera: SIN PRESUPUESTO / Física: SIN PRESUPUESTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA10130100001839 | Poliza De Seguros | 35 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2010 | 630000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | Persona | 630000 | 100 | 100 | Financiera: SIN PRESUPUESTO / Física: SIN PRESUPUESTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA10130100001840 | Premios, Estimulos Y Recompensas | 33 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2010 | 60000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | Persona | 60000 | 100 | 100 | Financiera: SIN PRESUPUESTO / Física: SIN PRESUPUESTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA10130100001841 | Programa Del Delito Vi. Vo. | 38 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2010 | 60000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | Campaña | 60000 | 100 | 100 | Financiera: SIN PRESUPUESTO / Física: SIN PRESUPUESTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA10130100001842 | Rehab. Y Mtto. De Areas Verdes | 11 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2010 | 729960 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | Espacio | 729960 | 100 | 100 | Financiera: SIN PRESUPUESTO / Física: SIN PRESUPUESTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA10130100001843 | Rehab. Y Mtto. Relleno Sanitario | 17 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2010 | 694250 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 446250 | 100 | 100 | Financiera: SIN PRESUPUESTO / Física: SIN PRESUPUESTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA10130100001844 | Rep. Y Mtto. De Vehiculos | 8 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2010 | 100000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | Vehículo | 200000 | 100 | 100 | Financiera: SIN PRESUPUESTO / Física: SIN PRESUPUESTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA10130100001845 | Rep. Y Mtto. De Vehiculos | 37 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2010 | 600000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | Vehículo | 1000000 | 100 | 100 | Financiera: SIN PRESUPUESTO / Física: SIN PRESUPUESTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA10130100001846 | Rep. Y Mtto. De Vehiculos | 21 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2010 | 100000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | Vehículo | 150000 | 100 | 100 | Financiera: SIN PRESUPUESTO / Física: SIN PRESUPUESTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA10130100001847 | Rep Y Mtto. De Vehiculos | 16 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2010 | 22754375 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | Vehículo | 1100000 | 100 | 100 | Financiera: SIN PRESUPUESTO / Física: SIN PRESUPUESTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA10130100001848 | Reparacion Y Mtto. De Vehiculos | 56 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2010 | 110000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | Vehículo | 90000 | 100 | 100 | Financiera: SIN PRESUPUESTO / Física: SIN PRESUPUESTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA10130100012517 | Mejorar El Servicio Educativo Por Medio Del Apoyo De Materiales Didácticos Basados En Las Tecnologías De La Información | 1 | Guanajuato | Salvatierra | Salvatierra | Urbano | Convenios | U055 Fondo de apoyo para la calidad de los Institutos Tecnológicos (descentralizados) Equipamiento e Infraestructura: talleres y laboratorios |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA | Educación | En Ejecución | 2010 | 426000 | 426000 | 400125.76 | 400125.76 | 400125.76 | 400125.76 | 400125.76 | 93.9262 | 0 | Equipo | 685 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: En el mes de septiembre la Junta Directiva del Instituto autorizó con acuerdo 25.09.14.A.13 ejercer el saldo. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA10130100077768 | Comisiones Bancarias | Sin número de proyecto | Guanajuato | Tarandacuao | Tarandacuao | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2010 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO FUE EJECUTADO Y CONCLUIDO EN EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE, SE SOLICITA EL CAMBIO DE ESTATUS A TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA10130100077769 | Deuda Publica | Sin número de proyecto | Guanajuato | Tarandacuao | Tarandacuao | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2010 | 1292545 | 1292545 | 1292545 | 1292545 | 1292545 | 1292545 | 1292545 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO FUE EJECUTADO Y CONCLUIDO EN EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE, SE SOLICITA EL CAMBIO DE ESTATUS A TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA10130100077770 | Programa De Becas Municipales | Sin número de proyecto | Guanajuato | Tarandacuao | Tarandacuao | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | Terminado | 2010 | 272900 | 272900 | 272900 | 272900 | 272900 | 272900 | 272900 | 100 | 0 | Becario | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO FUE EJECUTADO Y CONCLUIDO EN EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE, SE SOLICITA EL CAMBIO DE ESTATUS A TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA10130100077771 | Programa Escuelas De Calidad | Sin número de proyecto | Guanajuato | Tarandacuao | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | Terminado | 2010 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 100 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO FUE EJECUTADO Y CONCLUIDO EN EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE, SE SOLICITA EL CAMBIO DE ESTATUS A TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA10130100077772 | Seguridad Publica | Sin número de proyecto | Guanajuato | Tarandacuao | Tarandacuao | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA TRANSITO TRANSPORTE Y PROTECCION CIVIL | Otros Proyectos | Terminado | 2010 | 448354 | 448354 | 448354 | 448354 | 448354 | 448354 | 448354 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO FUE EJECUTADO Y CONCLUIDO EN EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE, SE SOLICITA EL CAMBIO DE ESTATUS A TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA10130100077773 | Techo Digno | Sin número de proyecto | Guanajuato | Tarandacuao | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | Terminado | 2010 | 219994 | 219994 | 219994 | 219994 | 219994 | 219994 | 219994 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO FUE EJECUTADO Y CONCLUIDO EN EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE, SE SOLICITA EL CAMBIO DE ESTATUS A TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA10130100077774 | Centro Historico 3era Etapa | Sin número de proyecto | Guanajuato | Tarandacuao | Tarandacuao | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2010 | 582465 | 582465 | 582465 | 582465 | 582465 | 582465 | 582465 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO FUE EJECUTADO Y CONCLUIDO EN EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE, SE SOLICITA EL CAMBIO DE ESTATUS A TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA10130100077775 | Deficiente De Alumbrado Publico | Sin número de proyecto | Guanajuato | Tarandacuao | Tarandacuao | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2010 | 1242997 | 1242997 | 1242997 | 1242997 | 1242997 | 1242997 | 1242997 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO FUE EJECUTADO Y CONCLUIDO EN EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE, SE SOLICITA EL CAMBIO DE ESTATUS A TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA10130100104359 | Sistema De Alerta Hidrometereologica Temprana De Guanajuato Segunda Etapa 2010 | HIDROMETEREOLOGIC 10 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N002 Fondo de Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 0 | 9907189.42 | 9907189.42 | 9907189.42 | 7790929.36 | 7790929.36 | 7790929.36 | 78.6391 | 0 | Unidad | 1 | 100 | 78.64 | Financiera: PROYECTO EN PROCESO / Física: PROYECTO EN PROCESO / Registro: PROYECTO EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA10130100105246 | Levantamiento Geografico Para La Ubicación, Evaluación Y Prevención De Riesgos Hidrometereologicos O Geologicos En El Estado De Guanajuato | LEVANTAMIENTO GEOG. | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | N002 Fondo de Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN) |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE SEGURIDADPÚBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2010 | 0 | 32600540.05 | 32600540.05 | 32600540.05 | 32600540.05 | 32600540.05 | 32600540.05 | 100 | 0 | Estudio | 1 | 100 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA10140400456916 | Obra De Infraestructura Del Plantel Conalep Celaya | - | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2010 | 12977.2 | 12977.2 | 12977.2 | 12977.2 | 12977.2 | 12977.2 | 12977.2 | 100 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA10140400458352 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico Calle Francisco I. Madero, Tramo: Benito Moreno - Madero, Comunidad La Concepcion; Municipio De Celaya, Gto. | - | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2010 | 15159.32 | 15159.32 | 15159.32 | 15159.32 | 15159.32 | 15159.32 | 15159.32 | 100 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA10140500504428 | Cfe | - | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Seguridad | En Ejecución | 2010 | 67696 | 67696 | 67696 | 67696 | 67696 | 67696 | 67696 | 100 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA10140500504436 | Acciones Rurales (Tendido De Concreto Asfaltico En Camino A Plancarte - Teneria), Municipio De Celaya, Gto. | - | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Obras Publicas del Municipio | Urbanización | En Ejecución | 2010 | 54843.81 | 54843.81 | 54843.81 | 54843.81 | 54843.81 | 54843.81 | 54843.81 | 100 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA11130100001851 | Aportaciones Municipales De Prog. Japasp | 12 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN LUIS DE LA PAZ | Otros Proyectos | Terminado | 2011 | 5324987 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | Acción | 5324987 | 100 | 100 | Financiera: SIN PRESUPUESTO / Física: SIN PRESUPUESTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA11130100001854 | Programas De Foemnto Economico | 2 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FOMENTO ECONOMICO | Otros Proyectos | Terminado | 2011 | 1980000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | Acción | 1980000 | 100 | 100 | Financiera: SIN PRESUPUESTO / Física: SIN PRESUPUESTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA11130100012522 | Equipamiento Para El Instituto Tecnológico Superior De Salvatierra | 1 | Guanajuato | Salvatierra | Cobertura municipal |  | Convenios | E060 Fondo de Apoyo para la calidad de los Institutos Tecnológicos (Federales y Descentralizados) equipamiento e infraestructura: talleres y laboratorios |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA | Educación | En Ejecución | 2011 | 187213 | 187213 | 187213 | 187213 | 187213 | 187213 | 187213 | 100 | 0 | Alumno | 618 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto terminado, se pedirá terminación en el segundo trimestre del 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA11130100068093 | Programa De Borderia | P037 | Guanajuato | Huanímaro | Cerrito Alto Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 100100 | 100100 | 100100 | 100100 | 100100 | 100100 | 100100 | 100 | 0 | M2, Bordo | 100100 | 100 | 100 | Financiera: YA SE TERMINO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA11130100077912 | Amortizacion Deuda Publica | Sin número de proyecto | Guanajuato | Tarandacuao | Tarandacuao | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2011 | 706439 | 706439 | 706439 | 706439 | 706439 | 706439 | 706439 | 100 | 0 | Acción | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO FUE EJECUTADO Y CONCLUIDO EN EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE, SE SOLICITA EL CAMBIO DE ESTATUS A TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA11130100077913 | Comisiones Bancarias | Sin número de proyecto | Guanajuato | Tarandacuao | Tarandacuao | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2011 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 100 | 0 | Acción | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO FUE EJECUTADO Y CONCLUIDO EN EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE, SE SOLICITA EL CAMBIO DE ESTATUS A TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA11130100077914 | Deficiente De Alumbrado Publico | Sin número de proyecto | Guanajuato | Tarandacuao | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2011 | 2329880 | 2329880 | 2329880 | 2329880 | 2329880 | 2329880 | 2329880 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO FUE EJECUTADO Y CONCLUIDO EN EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE, SE SOLICITA EL CAMBIO DE ESTATUS A TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA11130100077915 | Estimulos A La Educacion Basica | Sin número de proyecto | Guanajuato | Tarandacuao | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | Terminado | 2011 | 641900 | 641900 | 641900 | 641900 | 641900 | 641900 | 641900 | 100 | 0 | Beneficiario | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO FUE EJECUTADO Y CONCLUIDO EN EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE, SE SOLICITA EL CAMBIO DE ESTATUS A TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA11130100077916 | Intereses De La Deuda Publica | Sin número de proyecto | Guanajuato | Tarandacuao | Tarandacuao | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2011 | 330975 | 330975 | 330975 | 330975 | 330975 | 330975 | 330975 | 100 | 0 | Acción | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO FUE EJECUTADO Y CONCLUIDO EN EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE, SE SOLICITA EL CAMBIO DE ESTATUS A TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA11130100077917 | Programa De Becas Municipales | Sin número de proyecto | Guanajuato | Tarandacuao | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | Terminado | 2011 | 198500 | 198500 | 198500 | 198500 | 198500 | 198500 | 198500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO FUE EJECUTADO Y CONCLUIDO EN EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE, SE SOLICITA EL CAMBIO DE ESTATUS A TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA11130400281257 | Seguridad Publica 2011 | - | Guanajuato | Santiago Maravatío | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDAD PUBLICA 2011 | Otros Proyectos | Terminado | 2011 | 3024137 | 3024137 | 3024137 | 3024137 | 3024137 | 3024137 | 3024137 | 100 | 0 | -1 | 6800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA12130100012770 | Equipamiento Del Laboratorio De Biología Molecular | 1 | Guanajuato | Salvatierra | Janicho | Rural | Convenios | U055 Fondo de apoyo para la calidad de los Institutos Tecnológicos (descentralizados) Equipamiento e Infraestructura: talleres y laboratorios |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA | Educación | En Ejecución | 2012 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Laboratorio | 685 | 100 | 0 | Financiera: Asignación de equipo en primer trimestre del 2015 / Física: / Registro: Asignación de equipo en el primer trimestre del 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA12130100094228 | Equipamiento Del Laboratorio De Metodos | 012012 | Guanajuato | Uriangato | Cobertura municipal |  | Convenios | U055 Fondo de apoyo para la calidad de los Institutos Tecnológicos (descentralizados) Equipamiento e Infraestructura: talleres y laboratorios |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DEL SUR DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2012 | 1683511 | 1683511 | 1683511 | 1683511 | 1495929.16 | 1495929.16 | 1495929.16 | 88.8577 | 0 | Equipo | 450 | 100 | 88.86 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA12130300217183 | Programa De Remanentes Fortamun 2012 | - | Guanajuato | Tarandacuao | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Otros Proyectos | Terminado | 2012 | 1499200 | 1499200 | 1499200 | 1499200 | 1499200 | 1499200 | 1499200 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO FUE EJECUTADO Y CONCLUIDO EN EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE, SE SOLICITA EL CAMBIO DE ESTATUS A TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA12140400433265 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico Calle Francisco I. Madero Tramo Benito Moreno -Madero Comunidad La Concepcion | - | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | Terminado | 2012 | 66455.81 | 66455.81 | 66455.81 | 64808.54 | 64808.54 | 64808.54 | 64808.54 | 97.5213 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13130100009850 | Fomento Economico | 2 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FOMENTO ECONOMICO | Otros Proyectos | Terminado | 2013 | 2749000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | Acción | 2749000 | 100 | 100 | Financiera: SIN PRESUPUESTO / Física: SIN PRESUPUESTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13130100010037 | Const. Del Edificio De Seg. Pub. 2da. Etapa | 7 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2013 | 1000000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | Acción | 1000000 | 100 | 100 | Financiera: SIN PRESUPUESTO / Física: SIN PRESUPUESTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13130100010057 | Otros Equipos De Transporte | 8 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2013 | 320000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | Vehículo | 320000 | 100 | 100 | Financiera: SIN PRESUPUESTO / Física: SIN PRESUPUESTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13130100010175 | Agua Potable | 15 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AGUA POTABLE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 5470000 | 5470000 | 5470000 | 5470000 | 5431215 | 5431215 | 5431215 | 99.291 | 0 | Acción | 5470000 | 100 | 99.29 | Financiera: ninguna / Física: ninguna / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13130100058470 | Techumbre En Patio Civico Del Cecyteg | 10 | Guanajuato | Tarandacuao | Tarandacuao | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2013 | 0 | 495782 | 495782 | 495782 | 495782 | 495782 | 495782 | 100 | 0 | M2, Patio | 495782 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO FUE EJECUTADO Y CONCLUIDO EN EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE, SE SOLICITA EL CAMBIO DE ESTATUS A TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13130100063813 | Piso Firme 2014 | Sin número de proyecto | Guanajuato | San José Iturbide | San José Iturbide | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Desarrollo Social | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 811000 | 300000 | 300000 | 300000 | 284386 | 284386 | 284386 | 94.7953 | 0 | Metros Cuadrados, Aulas | 100 | 0 | 94.8 | Financiera: / Física: / Registro: Se ejerció mayor parte del recurso asignado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13130100064619 | Mi Casa Diferente | 3 | Guanajuato | Atarjea | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA MUNICIPAL DIF | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 446857 | 419564.62 | 419564.62 | 419564.62 | 419564.62 | 419564.62 | 419564.62 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13130200144417 | Seguridad Publica | - | Guanajuato | Santiago Maravatío | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 322485 | 3222485 | 3222485 | 3222485 | 3222485 | 3222485 | 0 | 100 | 0 | Municipio | 6800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13130200167747 | Ampliacion De Cubierta Metalica En La Escuela Fray Pedro De Gante, Comunidad De San Isidro Culiacan | 4400 | Guanajuato | Cortazar | San Isidro Culiacán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 264657 | 70000 | 70000 | 45632 | 45632 | 45632 | 45632 | 65.1886 | 0 | Obra | 93100 | 100 | 65.19 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13130300190515 | Actualizacion Del Proyecto Ejecutivo Del Parque Viveros Revolucion | FFM-U9-2019-13-026 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 2119748.88 | 1008601.61 | 1008601.61 | 499871.78 | 499871.78 | 499871.78 | 499871.78 | 49.5609 | 0 | Obra | 463103 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13130300190641 | Construccion De Vialidad Interior Del Poligono Nueva Zona Hospitalaria | FFM-SI-0062-13-027 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Salud | Terminado | 2014 | 19930427.77 | 533136.3 | 533136.3 | 533136.3 | 507775.22 | 507775.22 | 507775.22 | 95.243 | 0 | Obra | 463103 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13130400256084 | Pavimentación De La Calle Pinos (Entre Azalea Y Altos De Jalisco) En Cabecera Municipal | KR18-275 | Guanajuato | Tarandacuao | Tarandacuao | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 533925.89 | 533925.89 | 533925.89 | 533925.89 | 533925.89 | 533925.89 | 533925.89 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO FUE EJECUTADO Y CONCLUIDO EN EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE, SE SOLICITA EL CAMBIO DE ESTATUS A TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13130400256099 | Pavimentación De Callejón Del Beso, Cabecera Municipal | KR18-276 | Guanajuato | Tarandacuao | Tarandacuao | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 1066074.11 | 1066074.11 | 1066074.11 | 1066074.11 | 1066074.11 | 1066074.11 | 1066074.11 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO FUE EJECUTADO Y CONCLUIDO EN EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE, SE SOLICITA EL CAMBIO DE ESTATUS A TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13130400281979 | Construccion De Gradas En La Cancha Del Futbol 7 | 26 | Guanajuato | Tarandacuao | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Educación | Terminado | 2013 | 1138330 | 1138330 | 1138330 | 1138330 | 1138330 | 1138330 | 1138330 | 100 | 0 | Acción | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO FUE EJECUTADO Y CONCLUIDO EN EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE, SE SOLICITA EL CAMBIO DE ESTATUS A TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13130400282111 | Estudio De Factibilidad Y Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales | 27 | Guanajuato | Tarandacuao | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DEL ESTADO DE GUANAJUATO. | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | 89129 | 89129 | 89129 | 89129 | 89129 | 89129 | 89129 | 100 | 0 | Proyecto | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO FUE EJECUTADO Y CONCLUIDO EN EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE, SE SOLICITA EL CAMBIO DE ESTATUS A TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13130400282114 | Trabajos Diversos Para La Protección Física, Sanitaria Y Desinfección De 4 Fuentes De Abastecimiento En Comunidades | 28 | Guanajuato | Tarandacuao | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | Terminado | 2013 | 182142 | 182142 | 182142 | 182142 | 182142 | 182142 | 182142 | 100 | 0 | Comunidad | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO FUE EJECUTADO Y CONCLUIDO EN EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE, SE SOLICITA EL CAMBIO DE ESTATUS A TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13140200323220 | Alumbrado Público, Salida A Romita Desde El Puente Rio Silao Hasta La Universidad Politécnica Bicentenario | 189 | Guanajuato | Silao | Silao | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | Suspendido | 2014 | 533365 | 533366 | 533366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 200 | 0 | 0 | Financiera: sin avance / Física: sin avance / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13140200342183 | Pavimentacion De Calle Prolongacion Candido Navarro, Colonia Sopeña | 085 | Guanajuato | Silao | Sopeña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 117674 | 117674 | 117674 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2.5494 | 0 | Acción | 0 | 100 | 1 | Financiera: aportacion / Física: aportacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13140200349868 | Rehabilitacion De Calle Prol. José María Morelos, Purísima De Bustos, Con Carpeta Asfaltica Donada | P 8-2-1-0-0-1001-607-003-6000-6100-6141- | Guanajuato | Purísima del Rincón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO PURISIMA DEL RINCON | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 182955 | 217529.42 | 217529.42 | 217529.42 | 217529.42 | 217529.42 | 217529.42 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN EL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 / Física: OBRA TERMINADA EN EL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13140200349893 | Rehabilitacion De Calle Encantada, Col. Los Mirasoles, Purísima De Bustos, Con Carpeta Asfaltica Donada | P 8-2-1-0-0-1001-607-003-6000-6100-6141- | Guanajuato | Purísima del Rincón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO PURISIMA EL RINCON | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 95009 | 90007.36 | 90007.36 | 90007.36 | 90007.36 | 90007.36 | 90007.36 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN EL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 / Física: OBRA TERMINADA EN EL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13140200350006 | Introduccion De Red De Drenaje En Calle Francisco I. Madero De La Cabecera Municipal | - | Guanajuato | Cortazar | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 406000 | 406000 | 406000 | 406000 | 406000 | 406000 | 406000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13140200350309 | Rehabilitacion De Calles De Colonia Infonavit Del Valle, Purísima De Bustos, Con Carpeta Asfaltica Donada | P 8-2-1-0-0-1001-607-003-6000-6100-6141- | Guanajuato | Purísima del Rincón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO PURISIMA DEL RINCON | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 154980 | 340000.88 | 340000.88 | 340000.88 | 340000.88 | 340000.88 | 340000.88 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN EL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 / Física: OBRA TERMINADA EN EL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13140400422374 | Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En La Comunidad De Santa Teresa, Guanajuato (2da. Etapa) | 2014-509 | Guanajuato | Guanajuato | Santa Teresa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia municipal de Guanajuato | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1766641.63 | 1766641.63 | 1766641.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13140400433742 | Techo Firme Colonia Rio Grande 110350010216 | N007 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2014 | 34053 | 34053 | 34053 | 34053 | 34053 | 34053 | 34053 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13140400433765 | Techo Digno Colonia Rio Grande 1103500010199 | N007 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 23902 | 23902 | 23902 | 23902 | 23902 | 23902 | 23902 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13140400433781 | Techo Firme Colonia San Jose 110350010199 | N007 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 97830 | 97830 | 97830 | 97830 | 97830 | 97830 | 97830 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13140400433796 | Techo Firme Colonia 12 De Octubre 1103500010339 | N007 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2014 | 58383 | 58383 | 58383 | 58383 | 58383 | 58383 | 58383 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13140400433805 | Techo Firme Colonia Josefina Villagomes 1103500010324 | N007 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2014 | 114579 | 114579 | 114579 | 114579 | 114579 | 114579 | 114579 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13140400433831 | Techo Firme Colonia La Luz Ii 110350001031a | N007 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2014 | 91149 | 91149 | 91149 | 91149 | 91149 | 91149 | 91149 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13140400433846 | Techo Firme Colonia La Luz Ii 11035000103124 | N007 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2014 | 27531 | 27531 | 27531 | 27531 | 27531 | 27531 | 27531 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13140400433862 | Techo Firme Colonia La Luz I 110350001031a | N007 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2014 | 109596 | 109596 | 109596 | 109596 | 109596 | 109596 | 109596 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13140400433882 | Techo Firme Colonia Popular Union Allende 1103500010324 | N007 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2014 | 69436 | 69436 | 69436 | 69436 | 69436 | 69436 | 69436 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13140400433906 | Techo Firme Colonia Nueva Santa Cruz 1103500010324 | N007 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2014 | 87713 | 87713 | 87713 | 87713 | 87713 | 87713 | 87713 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13140400433920 | Techo Firme Jaralillo 110350027 | N007 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Jaralillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2014 | 301534 | 301534 | 301534 | 301534 | 301534 | 301534 | 301534 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13140400433945 | Techo Firme El Naranjillo 110350037 | N007 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | El Naranjillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2014 | 223781 | 223781 | 223781 | 223781 | 223781 | 223781 | 223781 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13140400433965 | Techo Firme Pozos 1103500470748 | N007 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Pozos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2014 | 127574 | 127574 | 127574 | 127574 | 127574 | 127574 | 127574 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13140400433991 | Techo Firme Rincon De Centeno 1103500530752 | N007 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Rincón de Centeno | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2014 | 17490 | 17490 | 17490 | 17490 | 17490 | 17490 | 17490 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13140400434009 | Techo Firme Santiago De Cuenda 1103500750146 | N007 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Santiago de Cuenda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2014 | 93932 | 93932 | 93932 | 93932 | 93932 | 93932 | 93932 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13140400436739 | Techo Firme Santiago De Cuenda 1103500750486 | N007 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Santiago de Cuenda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2014 | 5839 | 5839 | 5839 | 5839 | 5839 | 5839 | 5839 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13140400436789 | Techo Firme Santiago De Cuenda 1103500750733 | N007 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Santiago de Cuenda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESAROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2014 | 15684 | 15684 | 15684 | 15684 | 15684 | 15684 | 15684 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13140400436857 | Techo Firme 1103500010112 Colonia Galeana (De Juventino Rosas) | N008 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2014 | 200344 | 200344 | 200344 | 200344 | 200344 | 200344 | 200344 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13140400436930 | Techo Firme 1103500010150 Colonia Velasco Ibarra (De Juventino Rosas) | N008 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2014 | 55334 | 55334 | 55334 | 55334 | 55334 | 55334 | 55334 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13140400437030 | Techo Firme 1103500750108 | N008 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Santiago de Cuenda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2014 | 607129 | 607129 | 607129 | 607129 | 607129 | 607129 | 607129 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13140400439426 | Construcción De La Segunda Etapa De La Unidad Multifuncional De Talleres Y Laboratorios | 5 | Guanajuato | Uriangato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DEL SUR DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2014 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 0 | 0 | Financiera: Se iniciaron las gestiones para la solicitud de la ampliación liquida del recursos mencionado / Física: Se iniciaron las gestiones para la solicitud de la ampliación liquida del recursos mencionado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13140400447833 | Equipamiento Para Ingenieria Industrial | 012013 | Guanajuato | Uriangato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DEL SUR DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2013 | 783878 | 783878 | 783878 | 783878 | 235683.31 | 235683.31 | 235683.31 | 30.0663 | 0 | Equipo | 1105 | 0 | 30.07 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13140400458368 | Pavimento De Concreto Hidraulico Calle Nicaragua Comunidad De Plancarte | - | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | Terminado | 2013 | 121787.63 | 121787.63 | 121787.63 | 82910.01 | 82910.01 | 82910.01 | 82910.01 | 68.0775 | 0 | Acción | 0 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13140500505367 | Convenio Jumapa Obras De Agua Y Drenaje En Comunidades | - | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Obras Publicas del Municipio | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 326616.59 | 326616.59 | 326616.59 | 326616.59 | 326616.59 | 326616.59 | 326616.59 | 100 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14130200136776 | Pavimentacion De Calle Revolucion 1ra Etapa En Col. Rafael Garcia | P076 | Guanajuato | Huanímaro | Colonia Rafael García | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUANIMARO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 100000 | 399200 | 399200 | 399200 | 399200 | 399200 | 399200 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14130400280080 | Creación De Una Nueva Area De 15 Kva Aerea Con Red De Distribución Bt, Hacienda Vieja Calle Venustiano Carranza. | 24 | Guanajuato | Tarandacuao | Hacienda Vieja (Santiago) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Urbanización | Terminado | 2014 | 330183 | 330183 | 330183 | 330183 | 330183 | 330183 | 330183 | 100 | 0 | Localidad | 1 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO FUE EJECUTADO Y CONCLUIDO EN EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE, SE SOLICITA EL CAMBIO DE ESTATUS A TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14130400281113 | Seguridad Publica 2010 | - | Guanajuato | Santiago Maravatío | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 2594364 | 2594364 | 2594364 | 2594364 | 2594364 | 2594364 | 2594364 | 100 | 0 | -1 | 6800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 100 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100284256 | Mi Casa Diferente | - | Guanajuato | Manuel Doblado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MPIO MANUEL DOBLADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 100 | 0 | Financiera: Se pago en 2015 / Física: Se realizo en 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100284261 | Techo Digno | - | Guanajuato | Manuel Doblado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MPIO MANUEL DOBLADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 799993.66 | 799993.66 | 799993.66 | 799993.66 | 99.9992 | 0 | -1 | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100284363 | Programa Borderia | - | Guanajuato | Manuel Doblado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MPIO MANUEL DOBLADO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 330000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 100 | 0 | Bebedero | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100284365 | Ampliacion De Electrificacion En Calle 7 En Colonia La Cayetana | - | Guanajuato | Manuel Doblado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MPAL MANUEL DOBLADO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 180000 | 262000 | 262000 | 262000 | 262000 | 262000 | 262000 | 100 | 0 | Poste | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100284370 | Perforacion De Pozo En La Comunidad De Camarena | - | Guanajuato | Manuel Doblado | Camarena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MPIO MANUEL DOBLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1350000 | 1980000 | 1980000 | 1979997.1 | 1979997.1 | 1979997.1 | 1979997.1 | 99.9999 | 0 | Pozo | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100284377 | Perforacion De Pozo Profundo En La Localidad De Guayabo De Santa Rita | - | Guanajuato | Manuel Doblado | Guayabo de Santa Rita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MPIO MANUEL DOBLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 900000 | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pozo | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100284384 | Ampliacion De Red Electrica En Calle Vista Hermosa Las Peñitas Col. Hidalgo 2da Etapa | - | Guanajuato | Manuel Doblado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MPIO MANUEL DOBLADO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 207570.82 | 207570.82 | 207570.82 | 94.3504 | 0 | Red | 0 | 100 | 94 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100284419 | Red De Drenaje Sanitario Para Las Comunidades Del Charcon Y La Gloria | - | Guanajuato | Manuel Doblado | El Charcón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MPIO MANUEL DOBLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 432500 | 432500 | 432500 | 432500 | 432500 | 432500 | 432500 | 100 | 0 | Red | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100284442 | Pavimentacion De Calle Sin Nombre En Colonia Ojo De Agua | - | Guanajuato | Manuel Doblado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MPIO MANUEL DOBLADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 460000 | 460000 | 460000 | 459935.96 | 459935.96 | 459935.96 | 459935.96 | 99.9861 | 0 | -1 | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100284492 | Programa De Rehabilitacion De Caminos Rurales | - | Guanajuato | Manuel Doblado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MPIO MANUEL DOBLADO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1360200.63 | 1360200.63 | 1360200.63 | 1360200.63 | 1360200.63 | 1360200.63 | 100 | 0 | Kilómetros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100284498 | Pavimentacion De Calle Lazaro Cardenas Col. Portugal | - | Guanajuato | Manuel Doblado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MPIO MANUEL DOBLADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 460000 | 400000 | 400000 | 400000 | 395673.48 | 395673.48 | 395673.48 | 98.9184 | 0 | -1 | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100284523 | Alumbrado En Cancha De Futbol Uruguayo En Deportiva Municipal | - | Guanajuato | Manuel Doblado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPIO MANUEL DOBLADO | Educación | En Ejecución | 2014 | 186000 | 186000 | 186000 | 186000 | 186000 | 186000 | 186000 | 100 | 0 | Actividad | 0 | 100 | 100 | Financiera: Se concluyo la obra totalmente / Física: Se concluyo la obra totalmente / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100284552 | Pavimentacion De Calle Alfabetizacion En Colonia Hidalgo Entre Calles Renovacion Y Calle 8 | - | Guanajuato | Manuel Doblado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MPIO MANUEL DOBLADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 160000 | 148374.41 | 148374.41 | 148374.41 | 148374.41 | 148374.41 | 148374.41 | 100 | 0 | -1 | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100284557 | Enmallado De Campo De Futbol En La Comunidad De Puerta De San Juan | - | Guanajuato | Manuel Doblado | San Juan de la Puerta | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA DEL MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO | Educación | En Ejecución | 2014 | 80000 | 73125 | 73125 | 73125 | 73125 | 73125 | 73125 | 100 | 0 | Actividad | 0 | 100 | 100 | Financiera: se finalizo el proyecto / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100284610 | Construccion De Barda Perimetral De 1 M. De Alto X 25 M. De Largo Con Malla Ciclonica De 2 Metros En Jardin De Niños Cuauhtemoc | - | Guanajuato | Cortazar | Galeras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 24 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100284624 | Pavimentacion De Calle Principal En La Comunidad De Liberacion 2da Etapa | - | Guanajuato | Manuel Doblado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MPIO MANUEL DOBLADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | -1 | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100284643 | Construccion De Cubierta Metalica Para Comedor De 10x24 En El Jardin De Niños Juan Escutia, Col. Jacinto Lopez | - | Guanajuato | Cortazar | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 127 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100284647 | Rehabilitacion De Calles Con Material De Banco En La Comunidad De Rancho Nuevo De Atotonilquillo | - | Guanajuato | Manuel Doblado | Rancho Nuevo de Atotonilquillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MPAL MANUEL DOBLADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 100 | 0 | -1 | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100284689 | Rehabilitacion De Calles Con Material De Banco En San Jose Del Paso | - | Guanajuato | Manuel Doblado | San José del Paso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MPIO MANUEL DOBLADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 100 | 0 | -1 | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100284698 | Rehabilitacion De Calle Principal Con Material De Banco En La Comunidad De Las Adjuntas | - | Guanajuato | Manuel Doblado | Las Adjuntas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MPIO MANUEL DOBLADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 21600.42 | 21600.42 | 21600.42 | 21600.42 | 21600.42 | 21600.42 | 21600.42 | 100 | 0 | -1 | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100284707 | Rehabilitacion De Vialidad De Acceso A La Comunidad Del Sitio De Maravillas | - | Guanajuato | Manuel Doblado | Sitio de Maravillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MPAL MPIO MANUEL DOBLADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 400000 | 189126.65 | 189126.65 | 189126.65 | 189126.65 | 189126.65 | 189126.65 | 100 | 0 | -1 | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100284724 | Pavimentacion De Calle Prol. Buenavista Col. Obregon | - | Guanajuato | Manuel Doblado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MPAL MPIO MANUEL DOBLADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 340000 | 528437.17 | 528437.17 | 528437.17 | 528437.17 | 528437.17 | 528437.17 | 100 | 0 | -1 | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100284735 | Pavimentacion De Calle Principal En La Comunidad De San Jose De Otates | - | Guanajuato | Manuel Doblado | San José de Otates | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MPIO MANUEL DOBLADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 | 0 | -1 | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100284751 | Pavimentacion De Calle Del Kinder En La Comunidad De Maravillas | - | Guanajuato | Manuel Doblado | Maravillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MPAL MPIO MANUEL DOBLADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 110000 | 110000 | 110000 | 109290.33 | 109290.33 | 109290.33 | 109290.33 | 99.3548 | 0 | -1 | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100284773 | Pavimentacion De Calle 4 En Colonia La Cayetana | - | Guanajuato | Manuel Doblado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MPIO MANUEL DOBLADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 157852.26 | 98267.75 | 98267.75 | 98267.75 | 98267.75 | 98267.75 | 98267.75 | 100 | 0 | -1 | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100284801 | Enmallado De Campo De Futbol En La Comunidad De Sitio De Maravillas | - | Guanajuato | Manuel Doblado | Sitio de Maravillas | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA DEL MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO, GTO. | Educación | En Ejecución | 2014 | 80000 | 46800 | 46800 | 46800 | 46800 | 46800 | 46800 | 100 | 0 | Actividad | 0 | 100 | 100 | Financiera: se realizo el pago al 31 de diciembre 2014 / Física: se realizo el proyecto al 31 de diciembre 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100284815 | Enmallado De Campo De Beisbol En La Comunidad De La Playa | - | Guanajuato | Manuel Doblado | La Playa | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA DEL MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO, GTO. | Educación | En Ejecución | 2014 | 90000 | 78975 | 78975 | 78975 | 78975 | 78975 | 78975 | 100 | 0 | Actividad | 0 | 100 | 100 | Financiera: se pago al 31 de diciembre 2014 / Física: se finalizo al 31 de diciembre de 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100284834 | Enmallado De Campo De Beisbol En La Comunidad De Calzada De La Merced 2da Etapa | - | Guanajuato | Manuel Doblado | La Calzada de la Merced | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA DE MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO, GTO. | Educación | Terminado | 2014 | 90000 | 53235 | 53235 | 53235 | 53235 | 53235 | 53235 | 100 | 0 | Actividad | 0 | 100 | 100 | Financiera: se finalizo el proyecto a dic 2014 / Física: se finalizo el proyecto / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100284864 | Pavimentacion De Calles Con Piedra Ahogada En Mortero Y Huella De Concreto En Centro De La Localidad Del Tecuan 1ra Etapa | - | Guanajuato | Manuel Doblado | El Tecuán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MPIO MANUEL DOBLADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 252147.74 | 252147.74 | 252147.74 | 252147.74 | 252147.74 | 252147.74 | 252147.74 | 100 | 0 | -1 | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100284889 | Pavimentacion De Calle Manuel Avila Camacho En Colonia Portugal | - | Guanajuato | Manuel Doblado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MPIO MANUEL DOBLADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 140000 | 140000 | 140000 | 139998.76 | 139998.76 | 139998.76 | 139998.76 | 99.9991 | 0 | -1 | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100284923 | Proyecto De Camino De La Comunidad De El Huizache A La Comunidad De La Mora | - | Guanajuato | Manuel Doblado | La Mora | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA DEL MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO, GTO. | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 188000 | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Actividad | 0 | 100 | 0 | Financiera: se cancelo el proyecto / Física: se cancelo el proyecto / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100284941 | Pavimentacion De Calle Miguel Hidalgo Entre Calle Juarez Y Allende En Cabecera Municipal | - | Guanajuato | Manuel Doblado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO, GTO. | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 800000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Actividad | 0 | 100 | 100 | Financiera: Se pago al 31 de dic 2014 / Física: se realizo al 31 dic 2014. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100284961 | Programa Escuela Digna | - | Guanajuato | Manuel Doblado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MPIO MANUEL DOBLADO | Educación | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 624185.14 | 624185.14 | 590945.98 | 590945.98 | 590945.98 | 0 | 94.6748 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 94 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100284974 | Rehabilitacion De Alumbrado En Jardin Y Plaza Principal De Cabecera Municipal | - | Guanajuato | Manuel Doblado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA DE MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO, GTO. | Cultura y turismo | Terminado | 2014 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Actividad | 0 | 100 | 100 | Financiera: se finalizo el proyecto / Física: se finalizo el proyecto / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100285830 | Introduccion De Red De Agua Potable En La Calle Villa Guadalupe, Col. Villas De San Cristobal | - | Guanajuato | Cortazar | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 123500 | 123500 | 123500 | 123500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 150 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100285849 | Ampliacion De Red De Distribucion Y Alumbrado En Calle Gardenia De La Col. Villa De Amoles 2da. Secc. | - | Guanajuato | Cortazar | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 116303 | 116302 | 116302 | 116302 | 116302 | 116302 | 116302 | 100 | 0 | Obra | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100286035 | Programa Pinta Tu Entorno | - | Guanajuato | Manuel Doblado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MPIO MANUEL DOBLADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100286248 | Rehabilitacion De Caminos Por Donde Sacan Sus Cosechas Y O Caminos Vecinales | - | Guanajuato | Cortazar | Colonia de Fuentes (Las Colonias) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO RURAL | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 223300 | 232188 | 223300 | 223300 | 223300 | 223300 | 223300 | 96.1721 | 0 | Acción | 75 | 0 | 96.17 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100286264 | Construccion, Desazolve, Conservacion Y Mejoramiento De Obras De Borderia Para Abrevadero, En Diversas Comunidades Del Municipio De Cortazar, Gto. | - | Guanajuato | Cortazar | La Gavia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO RURAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 98986 | 109200 | 109200 | 98986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 45 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100286265 | Construccion Del Sistema De Agua Potabñe 1era Etapa En La Col. Los Principes | F1 14 002 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 4342765 | 4342765 | 4342765 | 4342765 | 1302829 | 1302829 | 1302829 | 30 | 0 | Metro Cuadrado | 1000 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100286276 | Construccion De Sistema De Agua Potable En La Com. Rancho Nuevo De La Cruz | F1 14 003 | Guanajuato | Abasolo | Rancho Nuevo de la Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100286278 | Rehabilitacion De Tierras De Siembra De Temporal Para Evitar La Erosion Del Suelo | - | Guanajuato | Cortazar | El Zapote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO RURAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 266208 | 300000 | 300000 | 266208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 725 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100286284 | Construccion De Cedecom En Cabecera Municipal | F1 14 005 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 1972494 | 1972494 | 1972494 | 1972494 | 1972494 | 1972494 | 1972494 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100286296 | Pavimentacion De Calle Las Reynas En La Col. El Saucillo | F1 14 005 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 1041579 | 1041579 | 1041579 | 1041579 | 1041579 | 1041579 | 1041579 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100286301 | Pavimentacion De Calle Principes 1era Etapa Col. El Saucillo | F1 14 007 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 1424377 | 1424377 | 1424377 | 1424377 | 1424377 | 1424377 | 1424377 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100286308 | Borderia | F1 14 008 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO RURAL | Urbanización | Terminado | 2014 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100 | 0 | Persona | 3000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100286314 | Vivienda Digna | F1 14 009 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 2101423 | 2101423 | 2101423 | 2101423 | 2101423 | 2101423 | 2101423 | 100 | 0 | Persona | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100286320 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Bom. Boquillas | F1 14 010 | Guanajuato | Abasolo | Boquillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 327510 | 327510 | 327510 | 327510 | 327510 | 327510 | 327510 | 100 | 0 | Persona | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100286332 | Programas Y Acciones Varias Dif | F1 14 011 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 1075134 | 1075134 | 1075134 | 1075134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persona | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se sube para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100286338 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Com. Labor De Peralta | F1 14 012 | Guanajuato | Abasolo | Labor de Peralta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 124334 | 124334 | 124334 | 124334 | 124334 | 124334 | 124334 | 100 | 0 | Persona | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100286371 | Rehabilitacion De Mamposteo Y Arrope De Cortina En Presa Comunitaria, En La Comunidad De El Zapote | - | Guanajuato | Cortazar | El Zapote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 72865 | 72865 | 72865 | 63.3609 | 0 | Metro cúbico | 85 | 0 | 63.36 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100286425 | Deficiente De Alumbrado Publico | F2 14 03 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | Terminado | 2014 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 100 | 0 | Acción | 10000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100286430 | Equipamiento De Seguridad Publica | F2 14 04 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 2386203 | 2386203 | 2386203 | 2386203 | 2386203 | 2386203 | 2386203 | 100 | 0 | Acción | 10000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100286447 | Construccion De Gavetas En El Panteon De La Com. Zapote De Peralta | F2 14 07 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 467103 | 467103 | 467103 | 467103 | 467103 | 467103 | 467103 | 100 | 0 | Acción | 5000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100286621 | Subsidio De Seguridad Publica Para Los Municipios | 1 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | SEGURIDAD PUBLICA | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9973670 | 9973670 | 9973670 | 9973670 | 99.7367 | 0 | Acción | 220 | 100 | 99.74 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100287018 | Cunetas Camino Loma De La Presa 2014 | 6143-11-14 | Guanajuato | Coroneo | La Presa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 26120 | 92038 | 92038 | 92038 | 92038 | 92038 | 92038 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 506 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100287037 | Ampliacion De Red De Distribucion Y Alumbrado Publico En Calle Melchor Ocampo, En La Comunidad De El Huizache | - | Guanajuato | Cortazar | El Huizache | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 80035 | 82035 | 80035 | 80035 | 80035 | 80035 | 80035 | 97.562 | 0 | Obra | 0 | 0 | 97.56 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100287076 | Construccion De Puente Sobre Arroyo, En La Comunidad De Manantiales | - | Guanajuato | Cortazar | Manantiales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 327074 | 328566 | 328566 | 209210 | 209210 | 209210 | 209210 | 63.6737 | 0 | Obra | 90 | 0 | 63.67 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100287108 | Rehabilitado De Red De Drenaje En Calle I. Zaragoza, Prol. Lazaro Cardenas Y Calle Lazaro Cardenas De La Comunidad De Parra, Cortazar, Gto. (1ra. Etapa) | - | Guanajuato | Cortazar | De Parral | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 394055 | 400000 | 394055 | 394055 | 394055 | 394055 | 394055 | 98.5138 | 0 | Obra | 760 | 0 | 98.51 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100287117 | Puente Peatonal En Acceso A Jardin De Niños En La Comunidad De El Jilote | - | Guanajuato | Cortazar | El Jilote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 117806 | 120000 | 120000 | 52860 | 52860 | 52860 | 52860 | 44.05 | 0 | Acción | 10 | 0 | 44.05 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100287334 | Cuartos Dormitorio Programa Fonhapo (20 Acciones), Cabecera Municipal | - | Guanajuato | Cortazar | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1070000 | 1070000 | 1070000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100287644 | Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten 4 Cal. 14, Colonia Jacinto Lopez. | - | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2014 | 317 | 750000 | 750000 | 734985 | 734985 | 734985 | 734985 | 97.998 | 0 | Acción | 500 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100287672 | Adquisición E Instalación De Máquinas Expendedoras De Garrafones En Diez Comunidades Rurales. | I0201 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JAPAMI | Salud | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 500000 | 500000 | 500000 | 50 | 0 | Acción | 529440 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100287730 | Adecuacion Al Proyecto Ejecutivo Del Puente Vehicular Sobre El Arroyo Zarco En El Acceso A La Com Aldama | FFM-SI-1277-14-001 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 156427.39 | 156427.39 | 156427.39 | 156427.39 | 149077.63 | 149077.63 | 149077.63 | 95.3015 | 0 | Obra | 529440 | 100 | 96.1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100287752 | Construccion De Pavimento A Base De Concreto Hidrulico Estampado Con Guarniciones Y Banquetas En El Antiguo Camino Real, A Entronque Con Carr. Entre Av. De Las Vizcainas Y Av.Virreyes Col. La Calzada | - | Guanajuato | Cortazar | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 329135 | 329847 | 329136 | 329136 | 329136 | 329136 | 0 | 99.7844 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100287764 | Ampliacion De Red De Agua Potable | 4FI2014 | Guanajuato | Tierra Blanca | Villa Unión | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 41726.69 | 41726.69 | 41726.69 | 41647.91 | 41647.91 | 41647.91 | 41647.91 | 99.8112 | 0 | Sistema | 256 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100287796 | Continuación De Obra Edificio De Ciencias De La Vida Campus Irapuato Salamanca, Sede Irapuato. Cuarta Etapa. | - | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad de Guanajuato | Educación | En Ejecución | 2014 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 9489848.52 | 379522.97 | 379522.97 | 379522.97 | 2.5302 | 0 | Obra | 0 | 100 | 2.53 | Financiera: / Física: / Registro: Se realizó reintegro de los recursos a la SFIyA en el mes de enero de 2015, por un importe de $14,774,360.65, los cuales se componen de la siguiente manera: $14,620,477.03 de Capital no ejercido y $153,863.62 de rendimientos financieros generados. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100287802 | Seguridad Publica 2014 | SEG PUB 1 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 3415317 | 3415317 | 3415317 | 3415317 | 3415317 | 3415317 | 3415317 | 100 | 0 | Persona | 6800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100287803 | Continuación De La Costrucción De Torre De Laboratorios Campus León. Sexta Etapa. | - | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Universidad de Guanajuato | Educación | En Ejecución | 2014 | 36151001 | 36151001 | 36151001 | 36151001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: En el mes de enero de 2015 se realizó el reintegro a la SFIyA de $18,581,487.59, los cuales se integran de la siguiente manera $18,210,665.99 de capital y $370,821.60 de rendimientos financieros generados. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100287840 | Ampliacion De Red De Agua Potable | 7FI2014 | Guanajuato | Tierra Blanca | Las Adjuntas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 62695.57 | 62695.57 | 62695.57 | 62695.57 | 62695.57 | 62695.57 | 62695.57 | 100 | 0 | Sistema | 159 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100287849 | Ampliacion De Red De Agua Potable | 8FI22014 | Guanajuato | Tierra Blanca | Torrecitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 162989.35 | 162989.35 | 162989.35 | 162015.92 | 162015.92 | 162015.92 | 162015.92 | 99.4028 | 0 | Sistema | 228 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100287863 | Equipo De Comunicacion Y Telecomunicacion, Computadoras Y Equipo Periferico, Muebles De Oficina Y Estanteria, Automoviles Y Camiones. | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 504050 | 409424 | 409424 | 409424 | 409424 | 409424 | 409424 | 100 | 0 | Pieza | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE ADQUIRIERON 32 PZA. (20 RADIOS, 6 COMPUTADORAS, 1 IMPRESORA, 4 SILLAS Y 1 VEHICULO) / Registro: EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100287867 | Embovedado Canal Salida A Pueblo Nuevo (Tramo: Prol. Tlacinta A Citlali). | I0201 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JAPAMI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3500000 | 10500000 | 10500000 | 10500000 | 9450000 | 9450000 | 9450000 | 90 | 0 | Obra | 529440 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100287870 | Equipamiento De Ampliación De Cámara De Bombeo Del Cárcamo No. 14 Y Línea De Conducción. | I0201 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JAPAMI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 60 | 0 | Obra | 529440 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100287921 | Equipamiento Para El Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluaciones En Control De Confianza | - | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SSP, PGJ, SESESPEG Y CECCEG | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 11671415.1 | 11605415.1 | 11605415.1 | 11605415.1 | 77.3694 | 0 | -1 | 0 | 100 | 0 | Financiera: LA CAPTURA SE REALIZA CON LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS / Física: LA CAPTURA SE REALIZA CON LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS / Registro:
GUA14140100287933 | Alumbrado Publico | - | Guanajuato | Cortazar | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | Urbanización | Suspendido | 2014 | 6567021 | 3043387 | 3043387 | 2865068 | 2865068 | 2865068 | 2865068 | 94.1408 | 0 | Acción | 0 | 0 | 94 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100287957 | Equipamiento De Nuevos Espacios Educativos | Q0303 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2014 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 2756171 | 2756171 | 0 | 39.3739 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 39 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100288087 | Desarrollo Institucional | - | Guanajuato | Cortazar | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA | Asistencia Social | Suspendido | 2014 | 327288 | 358638 | 358638 | 327288 | 327288 | 327288 | 327288 | 91.2586 | 0 | Acción | 0 | 100 | 91.26 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100288118 | Const. Y Rehab. Obras Hidraulicas Para Abrevadero Y Usos Multiples | 12 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FOMENTO ECONOMICO | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 543750 | 543750 | 543750 | 543750 | 543750 | 543750 | 543750 | 100 | 0 | Convenio | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100288126 | Adecuaciones De Redes De Agua Potable. Proy. De Sectorizacion | 15 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JAPASP | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 500000 | 1236084 | 1236084 | 1236084 | 1236084 | 1236084 | 1236084 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100288141 | Alumbrado Publico | 1-20014 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS MPALES. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 300000 | 260000 | 260000 | 260000 | 237995 | 237995 | 237995 | 91.5365 | 0 | Pago | 0 | 100 | 91.54 | Financiera: ninguna / Física: ninguna / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100288147 | Expo Agropecuaria | 3-2014 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FOMENTO ECONOMICO | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 400000 | 441000 | 441000 | 441000 | 441000 | 441000 | 441000 | 100 | 0 | Evento | 0 | 0 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100288156 | Equipamiento De Tina De Hidroterapia Del Ctro. De Rehabilitacion Fisica | 6-2014 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Salud | Terminado | 2014 | 700000 | 850000 | 850000 | 850000 | 734908 | 734908 | 734908 | 86.4598 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 86.46 | Financiera: ninguna / Física: ninguna / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100288253 | Ampliacion De Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De Alonso Yañez, En El Municipio De San Miguel De Allende | Q0250-2014-1 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Alonso Yáñez | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 652247.74 | 634407.46 | 634407.46 | 634407.46 | 634407.46 | 634407.46 | 634407.46 | 100 | 0 | Sistema | 225 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100288255 | Ampliación De Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A Las Localidades De La Cuadrilla, Los Barrones Y Bordo Colorado, En El Municipio De San Miguel De Allende | Q0250-2014-2 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Los Barrones | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3852706.64 | 3693200 | 3693200 | 3693200 | 3693166.2 | 3693166.2 | 3693166.2 | 99.9991 | 0 | Sistema | 959 | 0 | 100 | Financiera: REINTEGRO POR $33.80 / Física: LA META ES SISTEMA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100288256 | Construcción De Puente Vehicular Ubicado En El Km 0 084.5 Del Camino Antigua Vía Del Ferrocarril-El Salto, En El Cruce Con El Río "Laja | Q0250-2014-3 | Guanajuato | San Miguel de Allende | El Salto | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 12368957.34 | 10643614.53 | 10643614.53 | 10643614.53 | 10643614.53 | 10643614.53 | 10643614.53 | 100 | 0 | Metro Lineal | 228 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100288257 | Ampliación De Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De Santa Cruz De Gamboa, En El Municpio De Apaseo El Alto | Q0250-2014-4 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Santa Cruz de Gamboa | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3372556.42 | 2076540.02 | 2076540.02 | 2076540.02 | 2076540.02 | 2076540.02 | 2076540.02 | 100 | 0 | Sistema | 876 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META ES SISTEMA / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100288258 | Construccion De Sistema De Alcantarillado Sanitario Y De Saneamiento, Para Beneficiar A La Localidad De San Ignacio, En El Municipio De San Luis De La Paz | Q0250-2014-5 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Ignacio | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 7171483.67 | 6770185.34 | 6770185.34 | 6770185.34 | 6770185.34 | 6770185.34 | 6770185.34 | 100 | 0 | Sistema | 1206 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100288259 | Ampliacion De Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De Los Juan Diegos, En El Municipio De Santa Catarina | Q0250-2014-6 | Guanajuato | Santa Catarina | Los Juan Diegos | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 713790.42 | 710539.7 | 710539.7 | 710539.7 | 710539.7 | 710539.7 | 710539.7 | 100 | 0 | Sistema | 178 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100288260 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad Cano De San Isidro, En El Municipio De Tierra Blanca | Q0250-2014-7 | Guanajuato | Tierra Blanca | Cano de San Isidro | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 378271.63 | 374933.41 | 374933.41 | 374933.41 | 374933.41 | 374933.41 | 374933.41 | 100 | 0 | Sistema | 264 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100288261 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad Villa Unión, En El Municipio De Tierra Blanca | Q0250-2014-8 | Guanajuato | Tierra Blanca | Villa Unión | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 333813.53 | 333183.31 | 333183.31 | 333183.31 | 333183.31 | 333183.31 | 333183.31 | 100 | 0 | Sistema | 256 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100288262 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad Torrecitas, En El Municipio De Tierra Blanca | Q0250-2014-9 | Guanajuato | Tierra Blanca | Torrecitas | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1303914.83 | 1296127.32 | 1296127.32 | 1296127.32 | 1296127.32 | 1296127.32 | 1296127.32 | 100 | 0 | Sistema | 228 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100288263 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad Las Adjuntas, En El Municipio De Tierra Blanca | Q0250-2014-10 | Guanajuato | Tierra Blanca | Las Adjuntas | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 501564.58 | 500314.8 | 500314.8 | 500314.8 | 500314.8 | 500314.8 | 500314.8 | 100 | 0 | Sistema | 159 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100288264 | Ampliación Del Sistema De Agu Apotable, Para Beneficiar A La Localidad De La Cuesta De Peñones, En El Municipio De Tierra Blanca | Q0250-2014-11 | Guanajuato | Tierra Blanca | La Cuesta de Peñones | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 971008.53 | 971008.53 | 971008.53 | 968096.11 | 968096.11 | 968096.11 | 968096.11 | 99.7001 | 0 | Sistema | 526 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100288265 | Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario Y De Saneamiento, Para Beneficiar A La Localidad De Fracción Del Cano, En El Municipio De Tierra Blanca | Q0250-2014-12 | Guanajuato | Tierra Blanca | Fracción del Cano | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 13441334.37 | 12550530.86 | 12550530.86 | 12460191.76 | 12460191.76 | 12460191.76 | 12460191.76 | 99.2802 | 0 | Sistema | 480 | 100 | 100 | Financiera: REINTEGRO POR $90,339.10 / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100288266 | Ampliación De Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De Misión De Arnedo, En El Municipio De Victoria | Q0250-2014-13 | Guanajuato | Victoria | Misión de Arnedo | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 936049.42 | 924417.87 | 924417.87 | 924417.87 | 924417.87 | 924417.87 | 924417.87 | 100 | 0 | Sistema | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100288267 | Ampliación De Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De Corral De Piedra, En El Municipio De Victoria | Q0250-2014-14 | Guanajuato | Victoria | Corral de Piedra | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 235636.11 | 233503.15 | 233503.15 | 233503.15 | 233503.15 | 233503.15 | 233503.15 | 100 | 0 | Sistema | 131 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100288268 | Ampliación De Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De Cieneguilla Municipio De Victoria | Q0250-2014-15 | Guanajuato | Victoria | Cieneguilla | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 439922.86 | 439922.86 | 439922.86 | 439922.86 | 439922.86 | 439922.86 | 439922.86 | 100 | 0 | Sistema | 87 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100288270 | Substitución De 128 Luminarias Antivandálicas, En La Col. Latinoamericana | Q0407-2014-1 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 797730.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 3185 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA REGISTRO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100288271 | Pavimento De Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas De Circuito Calle Cerro Grande-Calle Río Laja Colonia Revolución | Q0407-2014-2 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1122739 | 1130392.24 | 1130392.24 | 1121616.26 | 336148.05 | 336148.05 | 336148.05 | 29.7373 | 0 | Metro Cuadrado | 228 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA REGISTRO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100288272 | Pavimento De Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Guanajuato, Tramo: Emiliano Zapata-Aldama, Comunidad La Laja. | Q0407-2014-3 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1577261 | 1577261 | 1577261 | 1575683.74 | 493100.38 | 493100.38 | 493100.38 | 31.2631 | 0 | Metro Cuadrado | 200 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100288274 | Pavimentación De Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas De Calle Añil, Tramo Av. Manuel J. Clouthier -Av. Los Naranjos Col. Los Pinos | Q0407-2014-4 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1143698.2 | 1143698 | 1143698 | 1132221.02 | 958192.44 | 958192.44 | 958192.44 | 83.7802 | 0 | Metro Cuadrado | 140 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100288275 | Pavimento De Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas De Calle Circuito Manuel Negrete, Tramo: Manuel Negrete Ignacio Bartolache, Alfonso Treja Zabre, Col. Barrio Santo Cristo | Q0407-2014-5 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1738430.2 | 1738430 | 1738430 | 1736691.57 | 1484500.73 | 1484500.73 | 1484500.73 | 85.3932 | 0 | Metro Cuadrado | 216 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100288276 | Pavimentación De Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas De Calle Segundo Anillo Poniente, Tramo Concepción Beístegui- Gregorio Guelatti. Col. Valle Del Real | Q0407-2014-6 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 4922604.2 | 4922604 | 4922604 | 4917681.4 | 4318260.38 | 4318260.38 | 4318260.38 | 87.7231 | 0 | Metro Cuadrado | 68 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100288277 | Pavimento De Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas De Calle Basalto, Tramo Av., Torres Landa Andador Diamante Col. San Juanico 2a Sección. | Q0407-2014-7 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1075344.2 | 1075344 | 1075344 | 1074268.66 | 305775.56 | 305775.56 | 305775.56 | 28.4351 | 0 | Metro Cuadrado | 108 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA APRA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100288278 | Pavimento De Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas De Calle Gloria, Tramo Dalia- Azalea, Col. Lindavista | Q0407-2014-8 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1119923.2 | 1119923 | 1119923 | 1095628.57 | 319839.03 | 319839.03 | 319839.03 | 28.559 | 0 | Metro Cuadrado | 92 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100288279 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La 16 De Septiembre De La Colonia Las Alhondras | Q0407-2014-9 | Guanajuato | Cuerámaro | Cuerámaro | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 780000 | 780000 | 780000 | 780000 | 779220 | 779220 | 779220 | 99.9 | 0 | Metro Cuadrado | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100288280 | Pavimentación De La Calle Río Balsas (Terminación Colonia Arroyitos) De Cabecera Municipal | Q0407-2014-10 | Guanajuato | Cuerámaro | Cuerámaro | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 699300 | 699300 | 699300 | 99.9 | 0 | Metro Cuadrado | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100288281 | Pavimentación De La Calle San Bartolo De La Colonia Los Tepetates De Cabecera Municipal | Q0407-2014-11 | Guanajuato | Cuerámaro | Cuerámaro | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 999000 | 999000 | 999000 | 99.9 | 0 | Metro Cuadrado | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100288282 | Pavimentación De La Calle Prolongación 20 De Noviembre De La Colonia El Tigre En Cabecera Municipal | Q0407-2014-12 | Guanajuato | Cuerámaro | Cuerámaro | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100288283 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Construcción De La Línea De Drenaje En La Comunidad Maravillas 1era Etapa | Q0407-2014-13 | Guanajuato | Cuerámaro | Cuerámaro | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 99.9 | 0 | Metro Cuadrado | 100 | 100 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100288284 | Guarniciones Y Banquetas En Comunidad Cerrito Del Agua Caliente 1era Etapa | Q0407-2014-14 | Guanajuato | Cuerámaro | Cerrito de Agua Caliente | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 99.9 | 0 | Metro Lineal | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100288291 | Pavimentación De La Avenida Lomas De San Antonio, Avenida Guanajuato Y Avenida México | Q0407-2014-18 | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 247 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100288293 | Modernización De Alumbrado Público De La Zona De La Cañada Primera Etapa | Q0407-2014-19 | Guanajuato | Guanajuato | Marfil | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4899882.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 72237 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100288294 | Alumbrado De Calle Luis Ayala | Q0407-2014-20 | Guanajuato | Huanímaro | Huanímaro | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 399600 | 358890.15 | 358890.15 | 358890.15 | 89.7225 | 0 | Luminaria | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100288301 | Alumbrado De Prolongación Séptimo Congreso | Q0407-2014-21 | Guanajuato | Huanímaro | Huanímaro | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 600000 | 599400 | 599400 | 599400 | 599400 | 599400 | 599400 | 100 | 0 | Luminaria | 5505 | 100 | 100 | Financiera: SE TERMINO LA OBRA / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100288302 | Pavimentación De La Calle Jesús Cervantes Y Benito Canales De La Colonia Santa Martha, Alumbrado De La Calle Luis Ayala Y Constitución. | Q0407-2014-22 | Guanajuato | Huanímaro | Huanímaro | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 654002.84 | 654002.84 | 654002.84 | 43.6438 | 0 | Metro Cuadrado | 113 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100288306 | Pavimentación De La Calle Emiliano Zapata De La Comunidad De Lo De Juárez 1a. Etapa | Q0407-2014-23 | Guanajuato | Irapuato | Lo de Juárez | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 911255.58 | 273076.68 | 273076.68 | 273076.68 | 27.3077 | 0 | Metro Cuadrado | 88 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100288307 | Asfaltado De Acceso Del Camino A Peñitas | Q0407-2014-24 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 5000000 | 5008546.3 | 5008546.3 | 4929352.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 860 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100288309 | Pavimentación De La Calle Miguel Hidalgo En Victoria De Cortázar, Jaral Del Progreso | Q0407-2014-25 | Guanajuato | Jaral del Progreso | Victoria de Cortazar | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1997812.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 9332 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100288312 | Pavimentación De Calle Miguel Hidalgo Entre Calles Juárez Y Allende En Cabecera Municipal | Q0407-2014-26 | Guanajuato | Manuel Doblado | Ciudad Manuel Doblado | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1198800 | 1198800 | 1198800 | 1198800 | 99.9 | 0 | Metro Cuadrado | 41 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100288315 | Pavimentación De Calle Salida A Calzada De La Merced, En La Comunidad Del Sitio De Maravillas | Q0407-2014-27 | Guanajuato | Manuel Doblado | Sitio de Maravillas | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 799200 | 799200 | 799200 | 799200 | 99.9 | 0 | Metro Cuadrado | 57 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100288316 | Pavimentación De Márgenes Del Arroyo Machigüis Entre Calles Moctezuma Y Galván En Cabecera Municipal | Q0407-2014-28 | Guanajuato | Manuel Doblado | Ciudad Manuel Doblado | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 99.9 | 0 | Metro Cuadrado | 17 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100288318 | Pavimentación De Calle Ortega Entre Blvd. Buenavista Y Libramiento En Cabecera Municipal | Q0407-2014-29 | Guanajuato | Manuel Doblado | Ciudad Manuel Doblado | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 99.9 | 0 | Metro Cuadrado | 6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100288320 | Pavimentación De Calle 7 En La Comunidad De Las Adjuntas | Q0407-2014-30 | Guanajuato | Manuel Doblado | Las Adjuntas | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 200000 | 200000 | 200000 | 199800 | 199800 | 199800 | 199800 | 99.9 | 0 | Metro Cuadrado | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100288322 | Rehabilitación De Alumbrado En Jardín Y Plaza Principal De Cabecera Municipal | Q0407-2014-31 | Guanajuato | Manuel Doblado | Ciudad Manuel Doblado | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 150000 | 150000 | 150000 | 149850 | 149850 | 149850 | 149850 | 99.9 | 0 | Luminaria | 47 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100288323 | Pavimentación De Calle 5b En Colonia Hidalgo En Cabecera Municipal | Q0407-2014-32 | Guanajuato | Manuel Doblado | Ciudad Manuel Doblado | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 99.9 | 0 | Metro Cuadrado | 61 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100288325 | Pavimentación De La Calle Churubusco (Tramo Calle Abasolo A Obreros Libres) | Q0407-2014-33 | Guanajuato | Moroleón | Moroleón | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 500000 | 502899.71 | 502899.71 | 499500 | 244780.29 | 244780.29 | 244780.29 | 48.6738 | 0 | Metro Cuadrado | 176 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100288327 | Pavimentación En Calle Aquiles Serdán | Q0407-2014-34 | Guanajuato | Moroleón | Moroleón | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2400297.87 | 1198698.94 | 1198698.94 | 1198698.94 | 47.948 | 0 | Metro Cuadrado | 408 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100288328 | Pavimentación Av. El Terrero ( 1er. Etapa) | Q0407-2014-35 | Guanajuato | Moroleón | Moroleón | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2494529.68 | 1246014.84 | 1246014.84 | 1246014.84 | 49.8406 | 0 | Metro Cuadrado | 408 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100288329 | Pavimentación De La Calle Josefa Ortiz De Domínguez De La Comunidad Villa De Guadalupe | Q0407-2014-36 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Villa de Guadalupe | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 685516 | 685516 | 685516 | 684830.48 | 342415.24 | 342415.24 | 342415.24 | 49.95 | 0 | Metro Cuadrado | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100288330 | Pavimentación De La Calle 20 De Noviembre De La Comunidad Villa De Guadalupe | Q0407-2014-37 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Villa de Guadalupe | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 868459 | 868459 | 868459 | 867590.54 | 433795.27 | 433795.27 | 433795.27 | 49.95 | 0 | Metro Cuadrado | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100288332 | Construcción De Camino Asfáltico Comunidad Santo Domingo, Municipio De Salamanca, Gto. | Q0407-2014-38 | Guanajuato | Salamanca | Santo Domingo | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 3500000 | 250000 | 250000 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 741 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100288334 | Pavimentación Del Acceso A La Comunidad Haciendita De Carmen, Entre Canal Coria Y San José De Mendoza | Q0407-2014-39 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 250000 | 3500000 | 3500000 | 3383369.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 820 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100288335 | Pavimentación De Boulevard Posadas Ocampo 1er Etapa Cuerpo Sur | Q0407-2014-40 | Guanajuato | Salvatierra | Salvatierra | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 999000 | 300400 | 300400 | 300400 | 30.04 | 0 | Metro Cuadrado | 10 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100288336 | Pavimentación Boulevard H. Colegio Militar (Entre Boulevard Emiliano Zapata Y Boulevard Niños Héroes) | Q0407-2014-41 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Francisco del Rincón | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 270 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100288337 | Pavimentación Boulevard Ma. De La Luz Bravo (Entre Boulevard Emiliano Zapata Y Boulevard Niños Héroes) | Q0407-2014-42 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Francisco del Rincón | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 612477.44 | 612477.44 | 612477.44 | 24.4991 | 0 | Metro Cuadrado | 620 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100288338 | Urbanización De Calle Álamos.- Localidad La Huerta. | Q0407-2014-43 | Guanajuato | San José Iturbide | La Huerta | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 995489.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 95 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100288340 | Ampliación De Red Eléctrica | Q0407-2014-44 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Palo Colorado | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 754000 | 754000 | 754000 | 751425.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 17 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100288341 | Urbanización De Calle De Acceso.- Localidad San José Del Chilar. | Q0407-2014-45 | Guanajuato | Santa Catarina | San José del Chilar | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1997425.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 105 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100288342 | Urbanización De Calle Santa Catarina 2, 1a Etapa.- Localidad El Tablón. | Q0407-2014-46 | Guanajuato | Santa Catarina | El Tablón | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 998999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100288343 | Pavimentación De La Calle Luis Donaldo Colosio En La Comunidad De Hermosillo | Q0407-2014-47 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Hermosillo | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100288344 | 1ra Etapa De Pavimentación De La Calle Josefa Ortiz De Domínguez | Q0407-2014-48 | Guanajuato | Silao | Silao | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4995000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 740 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100288345 | Pavimentación De La Calle Principal De La Comunidad De Refugio De Los Sauces, Comunidad Rural De Silao | Q0407-2014-49 | Guanajuato | Silao | El Refugio de los Sauces | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 250000 | 250000 | 250000 | 249750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 294 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100288346 | Construcción De Banquetas En La Calle Insurgentes De Olivares, Del Municipio De Uriangato | Q0407-2014-50 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 2000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VELIDACIÓN - SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN
GUA14140100288347 | Pavimentación En La Privada Eta, Colonia La Loma | Q0407-2014-51 | Guanajuato | Valle de Santiago | Ranchos Unidos | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1498500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 75 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100288349 | Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Iturbide Comunidad De Puquichapio Municipio De Yuriria, Gto. | Q0407-2014-52 | Guanajuato | Yuriria | Puquichapio | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 570000 | 570000 | 570000 | 569430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 80 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100288350 | Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Jacarandas Comunidad De Loma De Zempoala Municipio De Yuriria, Gto. | Q0407-2014-53 | Guanajuato | Yuriria | Loma de Zempoala | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 430000 | 430000 | 430000 | 419384.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 60 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100288382 | Ampliacion De Red De Agua Potable | 10FI2014 | Guanajuato | Tierra Blanca | Cano de San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 47283.95 | 47283.95 | 47283.95 | 47283.95 | 47283.95 | 47283.95 | 47283.95 | 100 | 0 | Sistema | 164 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100288385 | Ampliacion De Red De Agua Potable | 11FI2014 | Guanajuato | Tierra Blanca | La Cuesta de Peñones | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 121376.06 | 121376.07 | 121376.07 | 121376.07 | 121376.07 | 121376.07 | 121376.07 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TEMINADA / Física: OBRA TEMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100288393 | Ampliacion De Red De Agua Potable | 99217 | Guanajuato | Tierra Blanca | Rincón del Cano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 87915.9 | 87915.9 | 87915.9 | 87915.9 | 87915.9 | 87915.9 | 87915.9 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100288394 | Construccion De Sistema De Alcantarillado Sanitario | 14FI2014 | Guanajuato | Tierra Blanca | Fracción del Cano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1680166.8 | 1680166.8 | 1680166.8 | 1680166.8 | 1680166.8 | 1680166.8 | 1680166.8 | 100 | 0 | Sistema | 480 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TEMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100288413 | Construccion De Red De Energia Llectrica 2da Etapa | 34FI2014 | Guanajuato | Tierra Blanca | El Hartón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 106304.22 | 106304.22 | 106304.22 | 106304.22 | 106304.22 | 106304.22 | 106304.22 | 100 | 0 | Poste | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA POR CFE / Física: OBRA EJECUTADA POR CFE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100288418 | Construccion De Red De Energia Electrica | 35FI2014 | Guanajuato | Tierra Blanca | El Huizache | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 151794.28 | 151794.28 | 151794.28 | 151794.28 | 151794.28 | 151794.28 | 151794.28 | 100 | 0 | Poste | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA POR CFE / Física: OBRA EJECUTADA POR CFE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100288478 | Construcción De Red De Alcantarillado Y Tratamiento Primario En La Comunidad Ex Estación Chirimoya, San Felipe, Gto. | 403 | Guanajuato | San Felipe | Chirimoya (Estación Chirimoya) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Muncipio de San Felipe | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 11600000 | 4502717.9 | 4502717.9 | 4199092.44 | 1185346.51 | 1185346.51 | 1185346.51 | 26.3251 | 0 | Metro Lineal | 1420 | 0 | 28.43 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100288491 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable De La Comunidad De Cañada De Chávez, San Felipe, Gto | 404 | Guanajuato | San Felipe | Cañada de Chávez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Muncipio de San Felipe | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 6727881.32 | 4818195.38 | 4818195.38 | 4675877.57 | 1366688.67 | 1366688.67 | 1366688.67 | 28.3652 | 0 | Metro Lineal | 0 | 0 | 29.23 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100288492 | Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario Y Construcción De Planta De Tratamiento Primario (Tercera Etapa) En La Localidad De El Carretón. San Felipe, Gto. | 406 | Guanajuato | San Felipe | El Carretón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Muncipio de San Felipe | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 6100000 | 1522263.58 | 1522263.58 | 1522263.58 | 930406.56 | 930406.56 | 930406.56 | 61.1199 | 0 | Metro Lineal | 2161 | 0 | 45.35 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100288863 | Conservacion Y Restauracion Forestal En El Area Natural Protegida Cuenca De La Esperanza | Q0658 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Convenios | U036 Programa Nacional Forestal-Desarrollo Forestal |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | INSTITUTO DE ECOLOGIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 1784067.5 | 1680095 | 1680095 | 1670094 | 1670094 | 1670094 | 1670094 | 99.4047 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO CONCLUIDO, SE REINTEGRARA REMANENTE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100288923 | Elaboracion Del Programa Estatal Para La Prevencion Y Gestion Integral De Los Residuos | Q0091 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Prevención y gestión integral de residuos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | INSTITUTO DE ECOLOGIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1985000 | 1985000 | 1985000 | 1985000 | 99.25 | 0 | Estudio | 5486372 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100291995 | Pavimentacion De La Calle Balcon De Los Monarcas De Balcon De Las Mariposas A Topat Col. El Renacimiento | RICD - 007140 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 1875764.02 | 1842493.7 | 1842493.7 | 1842493.7 | 1842493.7 | 1842493.7 | 1823433.42 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 10000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100291997 | Suministro Y Colocación De Techo Firme Urbano ( Localidad De San Juan De Abajo) | RICE -185140 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 2878652.55 | 2999996.57 | 2999996.57 | 2999996.57 | 2343245.87 | 2343245.87 | 2321379.13 | 78.1083 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100291998 | Suministro Y Colocación De Muro Y Piso Firme | RICE - 188140 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO (DR)/DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 2023724.54 | 4471707.84 | 4471707.84 | 4471707.84 | 1341512.35 | 1341512.35 | 1341512.35 | 30 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100291999 | Suministro Y Colocación De Techo Digno Rural | RICE-192140 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO (DS)/DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 9470105.9 | 9470105.9 | 9470105.9 | 9470105.9 | 3939625.24 | 3939625.24 | 3923389.86 | 41.6006 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100292000 | Pavimentacion De La Calle Valle Dupart De Madre Tierra A Valle Arizpe Col. Valle De San Jose | RICD - 012140 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1690749.74 | 1690749.74 | 1690749.74 | 1690749.74 | 1632780.06 | 1632780.06 | 1615889.22 | 96.5714 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100292001 | Pavimentación De La Calle Cerro Del Labrado De Av. Agricultor A Cerro Del Cubo Col San Isidro Labrador | RICD - 020140 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1776654.91 | 1776654.91 | 1776654.91 | 1776654.91 | 1577477.96 | 1577477.96 | 1547719.31 | 88.7892 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100292002 | Pavimentacion De La Calle Jose A. Godoy De Jose Maria Tornel A Felix Romero Col Periodistas Mexicanos | RICD - 041140 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 12399971.95 | 17147589.59 | 17147589.59 | 17147589.59 | 11185813.13 | 11185813.13 | 11075480.79 | 65.2326 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100292003 | Construccion De La Escuela De Vanguardia 1ra. Etapa Ubicada En La Calle Kant En La Col. La Joyas. | RICE - 043140 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA/EDUCACIÓN | Educación | En Ejecución | 2014 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9357889.03 | 9357889.03 | 9271216.02 | 93.5789 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100293307 | Prevencion Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana | SSPL-1 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LEON | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 18500000 | 18500000 | 18500000 | 18500000 | 18210962.56 | 18210962.56 | 18210962.56 | 98.4376 | 0 | Capacitación | 1433480 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100293327 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluacion En Control De Confianza | SSPL-2 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | ACADEMIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LEON, GTO. | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Evaluación | 3294 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100293336 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública (Equipamiento, Capacitacion E Infraestructura) | SSPL-3 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LEON | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 40704543.34 | 41669958.76 | 41669958.76 | 41669958.76 | 39611803.68 | 39611803.68 | 39608443.23 | 95.0608 | 0 | Equipo | 8328 | 0 | 88 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100293344 | Red Nacional De Telecomunicaciones | SSPL-4 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LEON (C4) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3002044.91 | 3002044.91 | 3002044.91 | 93.8139 | 0 | Red | 3294 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100293357 | Sistema Nacional De Información (Base De Datos) | SSPL-5 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LEON (C4) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1720621 | 1720621 | 1720621 | 1720621 | 1630880.59 | 1630880.59 | 1630880.59 | 94.7844 | 0 | Sistema | 3294 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100293367 | Fortalecimiento Al Servicio De Llamadas De Emergencia 066 Y Denuncia Anónima 089 | SSPL-6 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LEON (C4) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 15200000 | 15200000 | 15200000 | 15200000 | 15047492.97 | 15047492.97 | 15047492.97 | 98.9967 | 0 | Servicio | 3294 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100294886 | Remodelación De La Facultad De Veterinaria De La Universidad De Guanajuato | Q000 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 491677.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100299752 | Construcción Del Gimnasio De Lucha Libre, Área De Palapascon Asadores Y Plaza De Acceso Con Obra Exterior, En Centro Deportivocomunitario Las Joyas En León, Gto. | - | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE DEPORTE DEL ESTADO DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2014 | 12080000 | 12080000 | 12080000 | 12080000 | 4682917.94 | 4682917.94 | 4682917.94 | 38.7659 | 0 | Obra | 1 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100299761 | Concluir Con La Construcción Del Centro Iniciación Acuática Para Su Entrada En Operación | - | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE DEPORTE DEL ESTADO DE GUNAJUATO | Educación | En Ejecución | 2014 | 5100000 | 5100000 | 5100000 | 5100000 | 2293077.97 | 2293077.97 | 2293077.97 | 44.9623 | 0 | Obra | 1 | 100 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100299765 | Unidad Deportiva En Purísima Del Rincón | - | Guanajuato | Purísima del Rincón | Purísima de Bustos | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE DEPORTE DEL ESTADO DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2014 | 27950000 | 27950000 | 27950000 | 27950000 | 7370886.6 | 7370886.6 | 7370886.6 | 26.3717 | 0 | Obra | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100299791 | Rehabilitación De Instalaciones Deportivas E Instalación De Gimnasio Al Aire Libre En La Colonia Villas Manchegas | - | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE DEPORTE DEL ESTADO DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2014 | 366024 | 365657.98 | 365657.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA NO REALIZADA POR EL MUNICIPIO HARA EL REINTEGRO A LA TESOFE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100300007 | Construcción De Gradas De Campo De Fútbol Soccer Y Reubicación De La Disciplina De Salto De Longitud Y Triple De Prácticas En Unidad Deportiva Sur | - | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE DEPORTE DEL ESTADO DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2014 | 3500000 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100300023 | Construcción De Espacio Deportivo En Centro Comunitario San Nicolás De Los Gonzalez 1a. Etapa | - | Guanajuato | León | San Nicolás de los González | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE DEPORTE DEL ESTADO DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2014 | 3500000 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100300038 | Rehabilitación De Pista De Atletismo En Deportiva Municipal | - | Guanajuato | Manuel Doblado | Ciudad Manuel Doblado | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE DEPORTE DEL ESTADO DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2014 | 150000 | 149850 | 149850 | 149850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100300051 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples, 1a. Etapa.- Localidad Cieneguilla. | - | Guanajuato | Tierra Blanca | Cieneguilla | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE DEPORTE DEL ESTADO DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 999000 | 999000 | 999000 | 435069.53 | 435069.53 | 435069.53 | 43.5505 | 0 | Obra | 1 | 100 | 19.42 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100300055 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples.- Localidad Derramaderos. | - | Guanajuato | Victoria | Derramaderos | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE DEPORTE DEL ESTADO DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 999000 | 999000 | 999000 | 642754.99 | 642754.99 | 642754.99 | 64.3398 | 0 | Obra | 1 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100300058 | Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples "El Asilo".- Cabecera Municipal. | - | Guanajuato | Victoria | Victoria | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE DEPORTE DEL ESTADO DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 50.04 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100300073 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples De Prácticas. - Localidad Los Pablos. | - | Guanajuato | Xichú | Los Pablos (Los Pablos de Arriba) | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE DEPORTE DEL ESTADO | Educación | En Ejecución | 2014 | 565204 | 564638.8 | 564638.8 | 564638.8 | 564638.8 | 564638.8 | 564638.8 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100300081 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples De Prácticas.- Localidad El Ocotero. | - | Guanajuato | Xichú | Ocotero (El Cocotero) | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE DEPORTE DEL ESTADO DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2014 | 554795 | 554240.2 | 554240.2 | 554240.2 | 553709.23 | 553709.23 | 553709.23 | 99.9042 | 0 | Obra | 1 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100300086 | Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples De Prácticas Con Sistema Acrílico.- Localidad Palomas. | - | Guanajuato | Xichú | Palomas | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE DEPORTE DEL ESTADO DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2014 | 380000 | 379620 | 379620 | 379620 | 377888.56 | 377888.56 | 377888.56 | 99.5439 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100300090 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples De Prácticas.- Localidad Cristo Rey. | - | Guanajuato | Xichú | Cristo Rey | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE DEPORTE DEL ESTADO DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2014 | 500000 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 100 | 0 | Obra | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100301536 | Infraestructura Social Deportiva Fuentes De Balvanera, En El Municipio De Apaseo El Grande (Construcción De 2 Canchas De Usos Múltiples) | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | GOBIERNO DEL ESTADO | Educación | En Ejecución | 2014 | 3500000 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONTRATADA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100301625 | Infraestructura Del Centro Comunitario San Nicolás De Los González, En El Municipio De León (Construcción De Cancha De Usos Múltiples) | - | Guanajuato | León | San Nicolás de los González | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | GOBIERNO DEL ESTADO | Educación | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100301654 | Infraestructura Social Deportiva En Municipio De León (Remodelación De 9 Canchas De Básquetbol En La Unidad Deportiva Enrique Fernández Martínez) | - | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | GOBIERNO DEL ESTADO | Educación | En Ejecución | 2014 | 3500000 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 2933283.81 | 2933283.81 | 2933283.81 | 83.892 | 0 | Obra | 1 | 0 | 30.1 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100301730 | Construcción De Pista De Atletismo En La Unidad Deportiva Sur, En El Municipio De Cortazar | - | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | GOBIERNO DEL ESTADO | Educación | En Ejecución | 2014 | 3500000 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 3136345.56 | 3136345.56 | 3136345.56 | 89.6996 | 0 | Obra | 1 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100301788 | Construcción De La Última Etapa Del Módulo Deportivo | - | Guanajuato | Cuerámaro | Cuerámaro | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE DEPORTE DEL ESTADO DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2014 | 4803571.36 | 4798767.43 | 4798767.43 | 4798767.43 | 4793963.86 | 4793963.86 | 4793963.86 | 99.8999 | 0 | Obra | 0 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100301917 | Cancha De Usos Múltiples En La Colonia Flores Magón | - | Guanajuato | Cuerámaro | Cuerámaro | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE DEPORTE DELESTADO DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2014 | 699999.88 | 699300 | 699300 | 699300 | 210000 | 210000 | 210000 | 30.03 | 0 | Obra | 1 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100301960 | Cancha De Usos Múltiples En La Comunidad De La Batalla | - | Guanajuato | Cuerámaro | La Batalla | Rural | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE DEPORTE DEL ESTADO DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2014 | 699999.88 | 699300 | 699300 | 699300 | 210000 | 210000 | 210000 | 30.03 | 0 | Obra | 1 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100301997 | Cancha De Usos Múltiples En La Comunidad De Santa Rita | - | Guanajuato | Cuerámaro | Santa Rita (Ejido Refugio de Ayala) | Rural | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION DE DEPORTE DEL ESTADO DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2014 | 599999.88 | 599400 | 599400 | 599400 | 209967.74 | 209967.74 | 209967.74 | 35.0297 | 0 | Obra | 1 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100302037 | Construcción De Cancha De Fútbol 7 Con Pasto Sintético (Construcción Nueva) En La Unidad Deportiva De La Colonia Padre Hidalgo C.P. 37800 | - | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Educación | En Ejecución | 2014 | 1601190 | 1599588.81 | 1599588.81 | 1599588.81 | 1599588.81 | 1599588.81 | 1599588.81 | 100 | 0 | Obra | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100302070 | Dignificación De Acceso Y Plaza Deportiva En La Deportiva Lic. Arnulfo Vázquez Nieto | - | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2014 | 7095238 | 7088142.76 | 7088142.76 | 7088142.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONTRATADA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100302124 | Construcción De Cancha De Fútbol Y Trotapista En Auditorio De La Cabecera Municipal | - | Guanajuato | Romita | Romita | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ROMITA | Educación | En Ejecución | 2014 | 2511520.98 | 2509009.48 | 2509009.48 | 2509009.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100302159 | Construcción De Cancha De Fútbol 7 Y Trotapista En La Colonia De Las Palmas De Cabecera Municipal | - | Guanajuato | Romita | Romita | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ROMITA | Educación | En Ejecución | 2014 | 2292050.02 | 2289757.95 | 2289757.95 | 2289757.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1 | 0 | 21 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100302631 | Servicios Financieros Y Bancarios 2014 | - | Guanajuato | San José Iturbide | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 382 | 382 | 382 | 0.54571 | 0 | Servicio | 0 | 0 | 0.55 | Financiera: / Física: / Registro: Se ejerció una mínima parte del recurso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100302684 | Escuelas De Calidad Pec 2014 | - | Guanajuato | San José Iturbide | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Educación | Terminado | 2014 | 312000 | 312000 | 312000 | 312000 | 312000 | 312000 | 312000 | 100 | 0 | Apoyo | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se ejerció el total del recurso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100302748 | Migrantes 3x1 2014 | - | Guanajuato | San José Iturbide | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 731750 | 731750 | 731750 | 731750 | 688575 | 688575 | 688575 | 94.0998 | 0 | Poste | 0 | 0 | 94.1 | Financiera: / Física: / Registro: Se ejerció mas del 90% del recurso asignado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100302842 | Programa (Pdibc) 2014 | - | Guanajuato | San José Iturbide | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persona | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: No se ejerció el recurso asignado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100302864 | Construcción De Cancha De Fútbol De Prácticas De Pasto Sintético Con Unidad Deportiva Con Multitrazo Para Práctica De Fútbol 7 | - | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Luis de la Paz | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ | Educación | En Ejecución | 2014 | 4696429 | 4691732.57 | 4691732.57 | 4691732.57 | 4680497.17 | 4680497.17 | 4680497.17 | 99.7605 | 0 | Obra | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100302904 | Parque Recreativo Girasoles (Construcción De Cancha De Softbol) | - | Guanajuato | Moroleón | Moroleón | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MOROLEÓN | Educación | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 1496416.52 | 1496416.52 | 1496416.52 | 99.861 | 0 | Obra | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FALTA CIERRE ADMINISTRATIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100302922 | Rehabilitación De Gimnasio De La Unidad Deportiva Nueva | - | Guanajuato | Moroleón | Moroleón | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MOROLEÓN | Educación | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 100 | 0 | Obra | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100302937 | Rehabilitación De Cancha De Fútbol "Valle Montaña" En El Municipio De Moroleón | - | Guanajuato | Moroleón | Moroleón | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MOROLEÓN | Educación | En Ejecución | 2014 | 500000 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 100 | 0 | Obra | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100302941 | Programa Faim 2014 | - | Guanajuato | San José Iturbide | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1815471 | 1815471 | 1815471 | 1815471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: No se realizaron registros en el ejercicio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100302954 | Programa Techo Digno 2014 | - | Guanajuato | San José Iturbide | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 700004 | 700004 | 700004 | 700004 | 672374 | 672374 | 672374 | 96.0529 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 96.05 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100302986 | Infraestructura Deportiva (Remodelación Y Equipamiento Deportivo En La Unidad Deportiva Luis I Rodríguez Y Remodelación De Auditorio De Básquetbol De La Unidad Deportiva Enrique Fernández Martínez) | - | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal de León | Educación | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1064474.35 | 1064474.35 | 1064474.35 | 53.277 | 0 | Obra | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100302988 | Programa De Desarrollo De Borderias 2014 | - | Guanajuato | San José Iturbide | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 238000 | 238000 | 238000 | 238000 | 238000 | 238000 | 238000 | 100 | 0 | Persona | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se ejerció todo el recurso asignado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100303014 | Rehabilitación Auditorio De Usos Múltiples En Unidad Deportiva Sur | - | Guanajuato | Salvatierra | Salvatierra | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | Educación | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 999000 | 999000 | 999000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FALTA CIERRE ADMINISTRATIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100303029 | Construcción De Módulo Deportivo En La Peñitas (Cancha De Futbol 7, Juegos Infantiles, Gimnasio Al Aire Libre Y Obras Complementarias), En La Cabecera Municipal De Uriangato 1era. Etapa | - | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal de Uriangato | Educación | Terminado | 2014 | 500000 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 100 | 0 | Obra | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100303044 | Rehabilitación De Parque Deportivo De La Mujer En Cabecera Municipal De Yuriria, Gto. (Empastado De Cancha De Fútbol) | - | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE YURIRIA | Educación | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 999000 | 999000 | 999000 | 780782.25 | 780782.25 | 780782.25 | 78.1564 | 0 | Obra | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100303059 | Colocación De Portones De Acceso Y Energía Eléctrica En El Módulo Comudaj En Cabecera Municipal, Municipio De Tarimoro, Gto. | - | Guanajuato | Tarimoro | Tarimoro | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TARIMORO | Educación | En Ejecución | 2014 | 500000 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 100 | 0 | Obra | 1 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100303074 | Rehabilitación De La Cancha De Usos Múltiples En "La Casa Del General" Y Acciones Complementarias | - | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CELAYA | Educación | En Ejecución | 2014 | 1585099.37 | 1583514.27 | 1583514.27 | 1583514.27 | 1583514.27 | 1583514.27 | 1583514.27 | 100 | 0 | Obra | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100303089 | Rehabilitación De Canchas De Prácticas De Básquetbol (7 Canchas) En Parque Xochipilli 1a. Sección | - | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA | Educación | En Ejecución | 2014 | 1914900.63 | 1912985.73 | 1912985.73 | 1911599.88 | 1911599.88 | 1911599.88 | 1911599.88 | 99.9276 | 0 | Obra | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100303102 | Parque Vecinal De Deporte Libre: Pista De Skate Y Muro De Escalada (Construccion De Pista De Skate Y De Muro De Escalada) | - | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SALAMANCA | Educación | En Ejecución | 2014 | 3500000 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 3043906.71 | 3043906.71 | 3043906.71 | 87.0558 | 0 | Obra | 1 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100315196 | Capacitación Para Defensores Públicos | GTO-07-2014 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | Dirección General de Defensoría Pública del Estado de Guanajuato | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 177600 | 177600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Capacitación | 0 | 100 | 0 | Financiera: Se reorientó la totalidad del recurso a capacitación de Seguridad Pública. / Física: Se reorientó la totalidad del recurso a capacitación de Seguridad Pública. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100315218 | Equipamiento Técnico Del Área Pericial De La Defensoría Pública Penal De El Estado De Guanajuato | GTO-09-2014 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | Dirección General de Defensoría Pública del Estado de Guanajuato. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 664160.32 | 303726.08 | 303726.08 | 303726.08 | 303726.08 | 303726.08 | 303726.08 | 100 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 100 | Financiera: Se cumplieron las metas del Proyecto. / Física: Se cumplieron las metas del Proyecto. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100315222 | Equipamiento De Infraestructura Tecnológica De Las Agencias Del Ministerio Público De La Pgjeg Para La Implementación Del Sistema Procesal Penal Acusatorio En La Región A | GTO-10-2014 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 4674880.02 | 4674880.02 | 4674880.02 | 3226890.13 | 3226890.13 | 3226890.13 | 1357555.98 | 69.0262 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 100 | Financiera: Pendiente por refrendar la cantidad de $483,606.75. Se cumplieron las metas del Proyecto. / Física: Pendiente por refrendar la cantidad de $483,606.75. Se cumplieron las metas del Proyecto. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100315235 | Remodelación Y Equipamiento Del Auditorio De Casa De Cultura Municipal | 9 | Guanajuato | Huanímaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 270000 | 269730 | 269730 | 269730 | 81000 | 81000 | 81000 | 30.03 | 0 | Remodelación y Equipamiento | 350 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: Obra en proceso. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100315246 | Biblioteca Pública Virtual Municipal | 1 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 4500000 | 4495500 | 4495500 | 4492314.46 | 1704694.49 | 1704694.49 | 1704694.49 | 37.92 | 0 | Obra | 2667 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: Del importe contratado $4,492,314.46 son del contrato de obra y $1,785,000.00 para la adquisición de equipamiento. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100315247 | Ampliación De Casa De Cultura Municipal | 7 | Guanajuato | Cuerámaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 592000 | 591408 | 591408 | 590816 | 590816 | 590816 | 590816 | 99.8999 | 0 | salon | 345 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100315248 | Remodelación Del Centro Histórico De Manuel Doblado, Gto. | 16 | Guanajuato | Manuel Doblado | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 3000000 | 2997000 | 2997000 | 2990027.98 | 1529138.56 | 1529138.56 | 1529138.56 | 51.0223 | 0 | Obra terminada | 37145 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: En proceso de ejecución. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100315254 | Construcción De Pabellón Permanente "Allende" Para Exposiciones Culturales En Moroleón, Gto | 17 | Guanajuato | Moroleón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 397000 | 396603 | 396603 | 395181.54 | 326749.3 | 326749.3 | 326749.3 | 82.387 | 0 | Pabellon | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100315258 | Construcción De Pabellón Permanente "El Jinete" Para Exposiciones Culturales En Moroleón, Gto | 18 | Guanajuato | Moroleón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 420000 | 419580 | 419580 | 417330.78 | 217451.43 | 217451.43 | 217451.43 | 51.826 | 0 | Pabellon | 250 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: En proceso de ejecución. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100315263 | Construcción De Pabellón Permanente "Guanajuato" Para Exposiciones Culturales En Moroleón, Gto | 19 | Guanajuato | Moroleón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 1091000 | 1089909 | 1089909 | 1089634.24 | 918395.86 | 918395.86 | 918395.86 | 84.2635 | 0 | Pabellon | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: En proceso de ejecución. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100315303 | Biblioteca Digital De Celaya Villas Del Bajío Primera Sección | 3 | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 5000000 | 4995000 | 4995000 | 4985541.07 | 4985541.07 | 4985541.07 | 4888923.48 | 99.8106 | 0 | Obra | 10000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100315304 | Biblioteca Digital Celaya Parque Xochilpilli | 4 | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 4750000 | 4745250 | 4745250 | 4708119.36 | 4708119.35 | 4708119.35 | 4708119.35 | 99.2175 | 0 | Obra | 365000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100315305 | Museo De Arte Octavio Ocampo 4ta Etapa: Museografía | 5 | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 3100000 | 3096900 | 3096900 | 3095999.99 | 3095870.94 | 3095870.94 | 3095870.94 | 99.9668 | 0 | Obra | 50000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100315314 | Construcción De Pabellón Permanente "El Cinco" Para Exposiciones Culturales En Moroleón, Gto | 20 | Guanajuato | Moroleón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 500000 | 499500 | 499500 | 496269.2 | 399209.39 | 399209.39 | 399209.39 | 79.9218 | 0 | Obra | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100315316 | Restauración De La Parroquia De San Francisco De Asís, Pénjamo, Gto, Ii Etapa. | 21 | Guanajuato | Pénjamo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 3000000 | 2997000 | 2997000 | 2995729.42 | 898718.82 | 898718.82 | 898718.82 | 29.9873 | 0 | Obra | 5080 | 100 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: En proceso de ejecución. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100315317 | Restructuración Portal La Luz 1era Etapa | 27 | Guanajuato | Salvatierra | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN ZONA CENTRO DE SALVATIERRA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 500000 | 499500 | 499500 | 499299.1 | 422029.47 | 422029.47 | 422029.47 | 84.4904 | 0 | Obra | 37000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100315318 | Templo De Guadalupe, Comunidad De Guadalupe Del Monte | 22 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Guadalupe del Monte (La Lupita) | Rural | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 100000 | 99900 | 99900 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 99.0991 | 0 | Obra | 245 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100315319 | Capilla Anexa Templo De Santa Catarina, Virgen Y Mártir | 28 | Guanajuato | Santa Catarina | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 1800000 | 1798200 | 1798200 | 1780803.65 | 1160646.77 | 1160646.77 | 1160646.77 | 64.5449 | 0 | Obra | 4000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100315320 | Rehabilitación De La Casa De La Cultura, Fray Nicolás Navarrete | 29 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 500000 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 100 | 0 | Obra | 42 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100315321 | Proyecto De Remodelación De Baños, Construcción De Muro Perimetral Y Escenario En Casa De La Cultura De Uriangato | 32 | Guanajuato | Uriangato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal | Cultura y turismo | Terminado | 2014 | 500000 | 499500 | 499500 | 499000.5 | 499000.5 | 499000.5 | 499000.5 | 99.9 | 0 | Obra | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100315322 | Infraestructura Y Equipamiento De La Casa De La Cultura | 33 | Guanajuato | Valle de Santiago | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 100000 | 99900 | 99900 | 97899.99 | 75718.06 | 75718.06 | 75718.06 | 75.7939 | 0 | Obra | 60050 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: En proceso de ejecución. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100315323 | Remodelación Del Teatro Del Pueblo De Yuriria (Rehabilitación Del Piso Del Teatro 2da. Etapa) | 34 | Guanajuato | Yuriria | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 600000 | 599400 | 599400 | 599400 | 179820 | 179820 | 179820 | 30 | 0 | Obra | 25216 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100315354 | Implementación De 5 Sistemas De Grabación De Audio Y Video Y 3 Equipos De Testigo Protegido Para Las Salas De Oralidad Para La Región Iii Del Estado De Guanajuato. | GTO-11-2014 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | Poder Judicial del Estado de Guanajuato | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 4244679.66 | 4250361.66 | 3414139.26 | 3414139.26 | 3414139.26 | 3414139.26 | 3414139.26 | 80.3259 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 100 | Financiera: Se cumplieron las metas del Proyecto. / Física: Se cumplieron las metas del Proyecto. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100315374 | Mejoramiento Del Equipo Tecnológico Para La Dirección General De Reintegración Social Para Adolescentes De La Sspeg, Para El Fortalecimiento De La Seguridad Y Operación Del Nuevo Centro De Internación | GTO-13-2014 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 2729726.7 | 5008504.01 | 5008504.01 | 2614078.4 | 2614078.4 | 2614078.4 | 100614.6 | 52.1928 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 100 | Financiera: Hubo ampliación de metas. Las metas del proyecto original se cumplieron al 100%. / Física: Hubo ampliación de metas. Las metas del proyecto original se cumplieron al 100%. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100315384 | Implementación De 7 Sistemas De Grabación De Audio Y Video Para La Región Iii Del Estado De Guanajuato. | GTO-15-2014 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | Poder Judicial del Estado de Guanajuato | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 4366584.04 | 4366584.04 | 4366584.04 | 4366584.04 | 4366584.04 | 4366584.04 | 4366584.04 | 100 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 100 | Financiera: Se cumplieron las metas del Proyecto. / Física: Se cumplieron las metas del Proyecto. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100315387 | Mobiliario Para 12 Salas De Oralidad Penal Región Iii | GTO-16-2014 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | Poder Judicial del Estado de Guanajuato | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1464640 | 1458958 | 1458958 | 1458958 | 1458958 | 1458958 | 1458958 | 100 | 0 | Mobiliario | 0 | 100 | 100 | Financiera: Se cumplieron las metas del Proyecto. / Física: Se cumplieron las metas del Proyecto. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100315528 | Infraestructura Y Equipamiento De La Parroquia Franciscana De San José (Órgano) | 6 | Guanajuato | Cortazar | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 1998000 | 1998000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 65000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: No fue comprometido el recurso al 31 de diciembre de 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100315532 | Proyecto Integral Del Señalética | 8 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 3000000 | 2997000 | 2997000 | 2929563.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 627295 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se comprometió el recurso el 26 de diciembre de 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100315540 | Restructuración Y Restauración De Diversas Áreas Del Archivo Histórico Municipal De Irapuato. | 11 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal. | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 1400000 | 1398600 | 1398600 | 1396822.18 | 127652.29 | 127652.29 | 127652.29 | 9.1271 | 0 | Obra | 150000 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100315595 | Casa Luis Long Cuarta Etapa Torre Museo | 13 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 3000000 | 2997000 | 2997000 | 2992395.23 | 642634.92 | 642634.92 | 642634.92 | 21.4426 | 0 | Obra | 40000 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: Del importe contratado $2,142,116.39 son del contrato de obra y $850,278.84 liberados al Instituto Cultural de León para el equipamiento. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100315596 | Renovación De La Sala De Innovación Centro Explora | 14 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 6600000 | 6593400 | 6593400 | 6327768.83 | 1939617.51 | 1939617.51 | 1939617.51 | 29.4176 | 0 | Obra | 231000 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100315617 | Rehabilitación De La Carretera Ramal A Joya De Calvillo, Tercera Etapa. | 5 | Guanajuato | Abasolo | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 25155000 | 25138077.72 | 25138077.72 | 25138077.72 | 23157341.63 | 23157341.63 | 23157341.63 | 92.1206 | 0 | Kilómetros | 84332 | 100 | 92 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro: Obra proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100315625 | Ampliación Del Camino San Nicolás De Los Agustinos | 129 | Guanajuato | Salvatierra | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Publica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 5501633 | 5501633 | 5501633 | 5501633 | 1067041.9 | 1067041.9 | 1067041.9 | 19.395 | 0 | Kilómetros | 97054 | 100 | 20 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100315628 | Biblioteca Del Museo De Arte Sacro. | 15 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 999000 | 999000 | 972813.79 | 249844.14 | 249844.14 | 249844.14 | 25.0094 | 0 | Obra | 19020 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Del importe contratado $832,813.79 son del contrato de obra y $140,000.00 liberados al Instituto Cultural de León para el equipamiento. En etapa inicial de trabajos. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100315631 | Pavimentación Del Camino San Juan Pan De Arriba-Presa De San Franco | 138 | Guanajuato | San Diego de la Unión | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Publica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 2399659.2 | 2399659.2 | 2399659.2 | 21.8151 | 0 | Kilómetros | 37103 | 100 | 25 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100315634 | Modernización De La Salida A Salamanca | 71 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Publica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 52254914.53 | 52254914.53 | 52254914.53 | 52254914.53 | 13775957.49 | 13775957.49 | 13775957.49 | 26.363 | 0 | Kilómetros | 529440 | 100 | 20 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100315639 | Pavimentación Av. Universidad, Primera Etapa | 167 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Publica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 2501342.45 | 2501342.45 | 2501342.45 | 2501342.45 | 743945.6 | 743945.6 | 743945.6 | 29.7419 | 0 | Kilómetros | 160383 | 100 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100315643 | Pavimentación De Calle Escuadrón 201 (Acceso Al Aeródromo, A La Universidad Utesma Y Al Instituto Técnico S.C.) En Reserva Municipal Casco De Landeta, Municipio De San Miguel De Allende | 168 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Publica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 12521709.55 | 12521709.55 | 12521709.55 | 12521709.55 | 3000597.6 | 3000597.6 | 3000597.6 | 23.9632 | 0 | Kilómetros | 160383 | 100 | 25 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100315646 | Pavimentación A Base De Concreto Asfaltico, Guarniciones De Concreto, Banquetas De Adocreto, Arreglo De Camellón Y Construcción De Monumento Para El Águila De Luz Para La Celebración De Los 100 Años | 14 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Publica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 7036209.84 | 7036209.84 | 7036209.84 | 78.1801 | 0 | Kilómetros | 64433 | 100 | 70 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100315648 | Rehabilitación De La Carretera Abasolo-Maritas, Tercera Etapa. | 69 | Guanajuato | Abasolo | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 3760000 | 3760000 | 3760000 | 3760000 | 3732612.39 | 3732612.39 | 3732612.39 | 99.2716 | 0 | Kilómetros | 84332 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100315649 | Pavimentación Boulevard Juan Jesús Posadas Ocampo 9a Etapa (Tramo Acceso A La Feria - Calle Morelos) | 130 | Guanajuato | Salvatierra | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Publica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 4766120.35 | 4766120.35 | 4766120.35 | 4766120.35 | 1198007 | 1198007 | 1198007 | 25.1359 | 0 | Kilómetros | 97054 | 100 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100315652 | Pavimentación De Boulevard Juan Jesús Posadas Ocampo 10ma. Etapa (Tramo Glorieta ¿ Fonhapo) | 131 | Guanajuato | Salvatierra | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Publica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 5279668.08 | 5279668.08 | 5279668.08 | 5279668.08 | 1451851.3 | 1451851.3 | 1451851.3 | 27.4989 | 0 | Kilómetros | 97054 | 100 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100315656 | Pavimentación De Calles Laterales En Acceso Principal 1era. Etapa | 170 | Guanajuato | Santa Catarina | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Publica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 2090528.01 | 2090528.01 | 2090528.01 | 29.8647 | 0 | Kilómetros | 5120 | 100 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100315660 | Pavimentación De Calle Principal, Primera Etapa | 17 | Guanajuato | Atarjea | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Publica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 2042956.13 | [6 empty] | 0 |  | Kilómetro | 5610 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100315667 | Pavimentación De Calle Principal En La Localidad De Cerro Prieto | 18 | Guanajuato | Atarjea | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Publica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 2000000 | [6 empty] | 0 |  | Kilómetros | 5610 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100315671 | Pavimentación De Calle Principal Llanitos (Repasadero). Tercera Etapa | 19 | Guanajuato | Atarjea | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Publica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 177410.17 | 177410.17 | 177410.17 | 14.7842 | 0 | Kilómetros | 5610 | 100 | 14 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100315675 | Pavimentación Del Camino Santa Bárbara-El Torreón, Segunda Etapa | 113 | Guanajuato | Ocampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 6618316 | 6618316 | 6618316 | 44.1221 | 0 | Kilómetros | 22683 | 100 | 45 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100315677 | Rehabilitación Del Cuerpo Sur De La Avenida Salvador Ortega, 1era Etapa | 21 | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Publica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 18508990 | 18508990 | 18508990 | 18508990 | 7754083.69 | 7754083.69 | 7754083.69 | 41.8936 | 0 | Kilómetros | 468469 | 100 | 40 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100315688 | Boulevard Valle De Santiago | 206 | Guanajuato | Valle de Santiago | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 18788576.28 | 18788576.28 | 18788576.28 | 75.1543 | 0 | Kilómetro | 141058 | 100 | 80 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100315691 | Construcción Del Camino De Acceso Xichú - La Noria, Segunda Etapa | 221 | Guanajuato | Xichú | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 13160727.4 | 13160727.4 | 13160727.4 | 87.7382 | 0 | Kilómetros | 11560 | 100 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100315692 | Rehabilitación De La Carretera Ramal A El Español | 9 | Guanajuato | Acámbaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 23200000 | 23200000 | 23200000 | 23200000 | 21716415.62 | 21716415.62 | 21716415.62 | 93.6052 | 0 | Kilómetros | 109030 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100315695 | Conexión De La Av. 2 De Abril Sur - Acceso Secundario De Honda En El Municipio De Celaya | 20 | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 17353402.88 | 16553210.3 | 16553210.3 | 16553210.3 | 5027602.71 | 5027602.71 | 5027602.71 | 30.3724 | 0 | Puente | 468469 | 100 | 25 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100315699 | Construcción De La Av. De Las Torres En El Municipio De Celaya | 30 | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Publica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 105000000 | 105000000 | 105000000 | 105000000 | 59090321.46 | 59090321.46 | 59090321.46 | 56.2765 | 0 | Kilómetros | 468469 | 100 | 45 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100315700 | Rehabilitación De La Carretera Apaseo El Alto - Jerécuaro, Tercera Etapa | 11 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 63070000 | 63070000 | 63070000 | 63070000 | 37658223.7 | 37658223.7 | 37658223.7 | 59.7086 | 0 | Kilómetros | 64433 | 100 | 64 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100315702 | Conservación Periódica Del Ramal A Santiago Maravatío Y El Dormido | 180 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Publica | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 9040000 | 9040000 | 9040000 | 9040000 | 9039969.9 | 9039969.9 | 9039969.9 | 99.9997 | 0 | Kilómetros | 6670 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100315705 | Pavimentación Del Camino Rural Comunidad Del Conejo, Tramo: De La Comunidad Al Entronque Con La Carretera Estatal A Romita, Primera Etapa | 76 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 19000000 | 19000000 | 19000000 | 19000000 | 9957659.26 | 9957659.26 | 9957659.26 | 52.4087 | 0 | Kilómetros | 529440 | 100 | 52 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100315707 | Rehabilitación De La Vialidad Industrial Celaya - Villagrán (Incluye Cliclovía) | 35 | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 40936841.43 | 40936841.43 | 40936841.43 | 68.2281 | 0 | Kilómetros | 468469 | 100 | 65 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100315708 | Pavimentación Del Camino Rural, Tramo: Venado De Yóstiro, Rancho Nuevo De Yóstiro, Capilla De Yóstiro, Capulín, Tinaja De Bernales A La Comunidad De San Miguel Del Brete | 77 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 23000000 | 23000000 | 23000000 | 23000000 | 5006504.75 | 5006504.75 | 5006504.75 | 21.7674 | 0 | Kilómetros | 529440 | 100 | 21 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100315712 | Conservación Periódica De La Carretera Silao-Romita, Segunda Etapa | 187 | Guanajuato | Silao | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Publica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 4050000 | 4050000 | 4050000 | 4050000 | 3275500.6 | 3275500.6 | 3275500.6 | 80.8766 | 0 | Kilómetros | 173024 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100315716 | Rehabilitación De La Carretera Valle De Santiago -E.C. (Huanímaro - Pueblo Nuevo), Tercera Etapa Y Ramal A Guarapo | 213 | Guanajuato | Valle de Santiago | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Publica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 38610000 | 38610000 | 38610000 | 38610000 | 33534025.81 | 33534025.81 | 33534025.81 | 86.8532 | 0 | Verificación | 141058 | 100 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100315718 | Construcción Del Camino Puentecillas-El Maluco, Segunda Etapa | 66 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 4325903.4 | 4325903.4 | 4325903.4 | 54.0738 | 0 | Kilómetros | 171709 | 100 | 54 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100315720 | Libramiento Yuriria: Rehabilitación De La Carretera Libramiento Yuriria, Segunda Etapa. | 230 | Guanajuato | Yuriria | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Publica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 19052155.8 | 19052155.8 | 19052155.8 | 63.5072 | 0 | Kilómetros | 70782 | 0 | 65 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100315723 | Conservación Periódica De La Carretera Celaya-San José De Guanajuato | 23 | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 6480000 | 6480000 | 6480000 | 6480000 | 6412957.89 | 6412957.89 | 6412957.89 | 98.9654 | 0 | Kilómetros | 468469 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100315725 | Asfaltado De Camino A Santiaguillo - Piedras De Amolar | 6 | Guanajuato | Acámbaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Obra Pública | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 9500000 | 9500000 | 9500000 | 9500000 | 5354237.77 | 5354237.77 | 5354237.77 | 56.3604 | 0 | Kilómetros | 109030 | 100 | 35 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100315727 | Ramal A Cerano: Rehabilitación De La Carretera Ramal A Cerano, Segunda Etapa | 226 | Guanajuato | Yuriria | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Publica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 43597000 | 43269897.47 | 43269897.47 | 43269897.47 | 32763489.7 | 32763489.7 | 32763489.7 | 75.7189 | 0 | Kilómetros | 70782 | 100 | 75 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100315729 | Rehabilitación De Camino Entre Las Comunidades De San Pedro De Los Agustinos Y Cieneguilla De Alzati | 86 | Guanajuato | Jerécuaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 7635145.83 | 7635145.83 | 7635145.83 | 7635145.83 | 1365469.71 | 1365469.71 | 1365469.71 | 17.884 | 0 | Kilómetros | 50832 | 100 | 15 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100315730 | Rehabilitación Del Camino Jaral De Berrios - El Carretón | 141 | Guanajuato | San Felipe | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Publica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9097418.7 | 9097418.7 | 9097418.7 | 90.9742 | 0 | Kilómetros | 106952 | 100 | 95 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100315731 | Construcción De Camino De Acceso A La Comunidad De La Ladera 1ra. Etapa. | 107 | Guanajuato | Manuel Doblado | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 30 | 0 | Kilómetros | 37145 | 100 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100315732 | Rehabilitación De Camino Principal El Refugio | 216 | Guanajuato | Victoria | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Publica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 1854721.2 | 1854721.2 | 1854721.2 | 74.1888 | 0 | Kilómetros | 19820 | 100 | 75 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100315733 | Pavimentación De Camino De Acceso A La Comunidad Del Tecuan, Tercera Etapa | 109 | Guanajuato | Manuel Doblado | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 750000 | 750000 | 750000 | 30 | 0 | Kilómetros | 37145 | 100 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100315735 | Rehabilitación De La Carretera Cortázar - Salvatierra, Segunda Etapa. | 48 | Guanajuato | Cortazar | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 90000000 | 90000000 | 90000000 | 90000000 | 44332868.37 | 44332868.37 | 44332868.37 | 49.2587 | 0 | Kilómetros | 88397 | 100 | 48 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100315736 | Rehabilitación Del Puente Vehicular La Nopalera | 42 | Guanajuato | Comonfort | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Publica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 3132164.3 | 3132164.3 | 3132164.3 | 28.4742 | 0 | Puente | 77794 | 100 | 25 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100315737 | Ampliación Blvd. Mariano J. García, Tramo: Av. Independencia A Mariano Abasolo | 70 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 27000000 | 25947195.83 | 25947195.83 | 25947195.83 | 7784158.75 | 7784158.75 | 7784158.75 | 30 | 0 | Kilómetros | 529440 | 100 | 25 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100315743 | Construcción Del Puente 2 De Abril Sobre El Río Laja | 26 | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Publica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 16650804.8 | 16650804.8 | 16650804.8 | 47.5737 | 0 | Puente | 468469 | 100 | 55 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100315744 | Conservación Periódica De La Carretera Corralejo - Tupataro (Cuerámaro - Fed. 90) | 50 | Guanajuato | Cuerámaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 5700000 | 5700000 | 5700000 | 5700000 | 5699995.85 | 5699995.85 | 5699995.85 | 99.9999 | 0 | Kilómetros | 27308 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100315747 | Blvd. Balcones De La Joya (Tramo Blvd. Aristóteles-Calle Caolinita) | 87 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 11459683.8 | 11459683.8 | 11459683.8 | 28.6492 | 0 | Kilómetros | 1436480 | 100 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100315748 | Puente Floresta En Irapuato | 78 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Publica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 13420873.08 | 13420873.08 | 13420873.08 | 26.8417 | 0 | Puente | 529440 | 100 | 25 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100315750 | Blvd. Calcopirita 1a Etapa Tramo: Blvd. Mariano Escobedo A Blvd. Las Joyas, En León, Guanajuato | 90 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 33626272.77 | 33626272.77 | 33626272.77 | 33626272.77 | 8730435.8 | 8730435.8 | 8730435.8 | 25.9631 | 0 | Kilómetros | 1436480 | 100 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100315752 | Paso Superior Vehicular ¿La Herradura¿, Sobre El Cuerpo Sur Del Blvd. Aeropuerto, En León | 101 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Publica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 39719879.8 | 39719879.8 | 39719879.8 | 66.1998 | 0 | Puente | 1436480 | 100 | 65 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100315753 | Rehabilitación De La Carretera Huanímaro-E.C.(Irapuato-Abasolo), Tercera Etapa | 81 | Guanajuato | Huanímaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 16908347.09 | 16908347.09 | 16908347.09 | 56.3612 | 0 | Kilómetros | 20117 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100315758 | Blvd. Las Joyas (Tramo: Blvd. San Juan Bosco - D. D. V. Carretera León A Aguascalientes), León, Gto | 91 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 220000000 | 220000000 | 220000000 | 220000000 | 35670517.19 | 35670517.19 | 35670517.19 | 16.2139 | 0 | Kilómetros | 1436480 | 100 | 15 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100315763 | Pavimentación Del Calíope, Tramo: Blvd. Aristóteles-Cad. 0 700.00 | 102 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 38373727.23 | 38373727.23 | 38373727.23 | 38373727.23 | 14159758.7 | 14159758.7 | 14159758.7 | 36.8996 | 0 | Kilómetros | 1436480 | 100 | 37 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100315767 | Pavimentación Del Cuerpo Sur A Norte Del Blvd. Hermenegildo Bustos, Tramo: Calle Bosques Del Norte A Blvd. Juan Alonso De Torres | 103 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 5128648 | 5128648 | 5128648 | 28.4925 | 0 | Kilómetros | 1436480 | 100 | 28 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100315769 | Salida A Morelia | 214 | Guanajuato | Valle de Santiago | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 3035305.9 | 3035305.9 | 3035305.9 | 60.7061 | 0 | Kilómetros | 141058 | 100 | 65 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100315782 | Modernización De La Carretera León ¿ San Francisco Del Rincón, Segunda Etapa (Eco Boulevard) | 88 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Publica | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 170000000 | 170000000 | 170000000 | 170000000 | 50108462.69 | 50108462.69 | 50108462.69 | 29.4756 | 0 | Kilómetros | 1550050 | 100 | 32 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100315783 | Rehabilitación De La Carretera León-San Felipe | 106 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 33600000 | 33600000 | 33600000 | 33600000 | 25812939.14 | 25812939.14 | 25812939.14 | 76.8242 | 0 | Kilómetros | 143648000 | 100 | 76 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100315786 | Conservación Periódica De La Carretera Moroleón - Piñicuaro, Tercera Etapa | 110 | Guanajuato | Moroleón | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1648714.7 | 1648714.7 | 1648714.7 | 99.9221 | 0 | Kilómetros | 49364 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100315789 | Rehabilitación De La Carretera Romita-El Saucillo (Romita - Cuerámaro) | 125 | Guanajuato | Romita | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 61250000 | 61250000 | 61250000 | 61250000 | 37603530.5 | 37603530.5 | 37603530.5 | 61.3935 | 0 | Kilómetros | 56655 | 100 | 62 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100315791 | Rehabilitación De La Carretera Romita - Irapuato, Segunda Etapa | 126 | Guanajuato | Romita | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 13701223.6 | 13701223.6 | 13701223.6 | 91.3415 | 0 | Kilómetros | 56655 | 100 | 91 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100315792 | Rehabilitación De La Carretera San Francisco-Jesús Del Monte-La Sandia, Segunda Etapa. | 144 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 8784000 | 8784000 | 8784000 | 8784000 | 8783798 | 8783798 | 8783798 | 99.9977 | 0 | Kilómetros | 113750 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100315793 | Conservación Periódica De La Carretera Corral De Piedras-E.C.(Allende-Carretera 57) | 164 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 11500000 | 11500000 | 11500000 | 11500000 | 10657143.1 | 10657143.1 | 10657143.1 | 92.6708 | 0 | Kilómetros | 160383 | 100 | 95 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100315801 | Mercado Artesanal De Coroneo | - | Guanajuato | Coroneo | Coroneo | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Coroneo, Gto. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 2500000 | 2631303.97 | 2631303.97 | 2603455.41 | 2603455.41 | 2603455.41 | 2603455.41 | 98.9416 | 0 | Obra | 11691 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100315824 | Parroquia De San Gonzalo | 23 | Guanajuato | Salamanca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 500000 | 499500 | 499500 | 499343 | 437944.53 | 437944.53 | 437944.53 | 87.6766 | 0 | Obra | 265000 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100315825 | Templo Jesús De Nazareno De Las Tres Caídas | 24 | Guanajuato | Salamanca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 999000 | 999000 | 997921.58 | 607016 | 607016 | 607016 | 60.7624 | 0 | Obra | 265000 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100316064 | Eje Sur Oriente De Celaya En Celaya, Guanajuato |  | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 95000000 | 95000000 | 95000000 | 95000000 | 16456505.86 | 16456505.86 | 16456505.86 | 17.3226 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 17 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100316280 | Distribuidor De Acceso A La Fimee En Salamanca, Guanajuato |  | Guanajuato | Salamanca | Palo Blanco | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 85000000 | 85000000 | 85000000 | 85000000 | 20699960.95 | 20699960.95 | 20699960.95 | 24.3529 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 25 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100316462 | Alumbrado De Ciclopista, En Unidad Deportiva J. Jesús Rodríguez Barba, En Cabecera Municipal Y Construcción De Cancha De Usos, En El Fraccionamiento Jardines De San Miguel En El Municipio San Francisco Del Rincón, Guanajuato. |  | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Francisco del Rincón | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 2850000 | 2850000 | 2850000 | 2850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100317250 | Continuación De Construcción De Obra Del Edificio De Ciencias De La Vida Campus Irapuato, Salamanca, Sede Irapuato. Cuarta Etapa. (Universidad De Guanajuato) |  | Guanajuato | Irapuato | Ex-Hacienda del Copal | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Educación | En Ejecución | 2014 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100317432 | Pavimentación De La Calle El Rinconcito En San Pedro De Los Naranjos Adherida A La Calle Altamirano | Q0406-9 | Guanajuato | Salvatierra | San Pedro de los Naranjos | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1889569.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 564 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100317616 | Puente Valtierrilla Sobre La Carretera Federal 45 En Salamanca, Guanajuato |  | Guanajuato | Salamanca | Valtierrilla | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 90000000 | 90000000 | 90000000 | 90000000 | 24288495.8 | 24288495.8 | 24288495.8 | 26.9872 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 26 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100317820 | Camino De Acceso A Atarjea En Atarjea, Guanajuato |  | Guanajuato | Atarjea | Atarjea | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 6653991.46 | 6653991.46 | 6653991.46 | 22.18 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 22 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100318766 | Construcción Del Edificio Multidisciplinario, Sede Salvatierra. Campus Celaya - Salvatierra. (Universidad De Guanajuato) |  | Guanajuato | Salvatierra | Janicho | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Educación | En Ejecución | 2014 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100318774 | Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De Camino Entronque Carretera Romita-Cuerámaro-Los Ángeles Municipio Romita, Guanajuato (1ra. Etapa.) |  | Guanajuato | Romita | Romita | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 532824.44 | 532824.44 | 532824.44 | 28.0434 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100318928 | Templo De San Pedro | 25 | Guanajuato | Salamanca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 500000 | 499500 | 499500 | 499500 | 420245.31 | 420245.31 | 420245.31 | 84.1332 | 0 | Obra | 0 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100318937 | Templo De San Agustín | 26 | Guanajuato | Salamanca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 999000 | 999000 | 999000 | 623029.85 | 623029.85 | 623029.85 | 62.3654 | 0 | Obra | 265000 | 0 | 42 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100318980 | Conservación Periódica De La Carretera Ocampo - E.C. León-San Felipe | 112 | Guanajuato | Ocampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 48000000 | 48000000 | 48000000 | 48000000 | 35474607.99 | 35474607.99 | 35474607.99 | 73.9054 | 0 | Kilómetros | 22683 | 100 | 75 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100318982 | Rehabilitación De La Carretera Silao - Trejo - San Agustín | 186 | Guanajuato | Silao | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 33827000 | 33827000 | 33827000 | 33827000 | 29992079.83 | 29992079.83 | 29992079.83 | 88.6631 | 0 | Kilómetros | 173024 | 100 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100318985 | Puente Vehicular En El Cruce Del Libramiento Comonfort - Camino Neutla | 41 | Guanajuato | Comonfort | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 31639225.33 | 31639225.33 | 31639225.33 | 79.0981 | 0 | Puente | 77794 | 100 | 75 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100319004 | Construcción De Segunda Etapa De La Unidad Académica Vertical En El Instituto Tecnológico Superior De Irapuato (Itesi), Extensión Abasolo, Gto | - | Guanajuato | Abasolo | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2014 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 2635073.01 | 2635073.01 | 2635073.01 | 65.8768 | 0 | Obra | 1639 | 100 | 81 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140100319006 | Construcción De La Segunda Etapa De La Unidad Académica Vertical En El Instituto Tecnológico Superior De Irapuato (Itesi) Extensión Purísima Del Rincón Gto. | - | Guanajuato | Purísima del Rincón | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2014 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2164148.57 | 2164148.57 | 2164148.57 | 72.1383 | 0 | Obra | 750 | 100 | 73 | Financiera: CORREGIDO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100319010 | Construcción De Unidad Académica Modular C Y Obra Exterior En El Instituto Tecnológico Superior De Irapuato (Itesi) Extensión Tarimoro, Gto | - | Guanajuato | Tarimoro | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INSTITUTO DE INFRAESTUCTURA EDUCATIVA DEL ESTADO DE GTO - INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 21839773.3 | 21839773.3 | 21839773.3 | 21482919.56 | 9942710.02 | 9942710.02 | 9942710.02 | 45.5257 | 0 | Obra | 190 | 100 | 12 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100319048 | Construcción De Edificio De Galerías Y Andadores Del Parque Xochipilli 3ra Sección. | 25 | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 29974462.5 | 29974462.5 | 29974462.5 | 29974462.5 | 11375558.51 | 11375558.51 | 11375558.51 | 37.9508 | 0 | Obra | 468469 | 100 | 35 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100319062 | Centro Cultural Otomí, (Construcción De Área De Exposiciones). | 217 | Guanajuato | Villagrán | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA. | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 1803382.4 | 1803382.4 | 1803382.4 | 60.1127 | 0 | Obra | 55782 | 100 | 60 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100319194 | Conservatorio De Música Y Artes De Celaya | 2 | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 6600000 | 6593400 | 6593400 | 6586800 | 6586713.82 | 6586713.82 | 6586713.82 | 99.8986 | 0 | Obra | 650 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: La diferencia entre los montos ejercido y pagado se debe a la existencia de estimaciones en curso al momento del corte. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100319199 | Construcción De Edificio De Gobierno En Irapuato, Guanajuato. | 72 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 110000000 | 110000000 | 110000000 | 110000000 | 54355117.18 | 54355117.18 | 54355117.18 | 49.4137 | 0 | Obra | 529440 | 100 | 4 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100319205 | Construcción De Edificio De Gobierno En León, Guanajuato. | 104 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 110000000 | 110000000 | 110000000 | 110000000 | 52575584.6 | 52575584.6 | 52575584.6 | 47.796 | 0 | Obra | 1436480 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100319216 | Rehabilitación De Teatro En Irapuato | 12 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 75000000 | 74925000 | 74925000 | 70955667.21 | 10790088.29 | 10790088.29 | 10790088.29 | 14.4012 | 0 | Obra | 55401 | 100 | 3 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100319249 | Parque Lineal Canal De Sardaneta, Tramo Ibarrilla A Presa El Palote, León, Guanajuato. (Tramo Ibarrilla A Bangladesh, Cadenamiento 0 180 Al 1 340, 1 340 Al 2 680, 2 780 Al 4 400 Y 0 180 Al 4 400) | 89 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 184010243.76 | 194010243.76 | 194010243.76 | 194010243.76 | 53361010.8 | 53361010.8 | 53361010.8 | 27.5042 | 0 | Obra | 143648000 | 100 | 35 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100319252 | Construcción De Domo En La Casa De La Cultura Lucas De San Juan En Cabecera Municipal, Municipio De Tarimoro, Gto. | 30 | Guanajuato | Tarimoro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 250000 | 249750 | 249750 | 249750 | 249750 | 249750 | 249750 | 100 | 0 | Obra | 7576 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140100319256 | Construcción De Salón Cultural (Para Ensayos De Los Grupos De Danza Y Música) En La Comunidad De La Noria, Municipio De Tarimoro, Gto. | 31 | Guanajuato | Tarimoro | La Noria de Gallegos | Rural | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 250000 | 249750 | 249750 | 249750 | 249750 | 249750 | 249750 | 100 | 0 | Obra | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Documentación de cierre en revisión, hay concurrencia de recursos municipales. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200314297 | Sectorizacion De Red De Agua Potable (Tercera Etapa) Cabecera Municipal | GUA28052014ROMI01 | Guanajuato | Romita | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DE ROMITA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200314299 | Construccion De Linea De Conduccion Tanque Y Red De Distribucion (Segunda Etapa ) Santa Rosa De Rivas | GUA28052014ROMI02 | Guanajuato | Romita | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DE ROMITA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 632539.9 | 632539.9 | 632539.9 | 632539.9 | 632539.9 | 632539.9 | 632539.9 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200314301 | Perforacion De Pozo Para Agua Potable En La Localidad De Santa Rosalia De Gavia | GUA28052014ROMI03 | Guanajuato | Romita | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DE ROMITA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3240572.08 | 3240572.08 | 3240572.08 | 3240572.08 | 3240572.08 | 3240572.08 | 3240572.08 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: se modifico el monto del modificado ya que lo contradado fue por menos cantidad sobrando un monto de $59,427.92 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200314302 | Apoyos De Ampliacion De Red De Agua Potable Varias Localidades | GUA28052014ROMI04 | Guanajuato | Romita | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DE ROMITA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 0 | Financiera: DE ESTE PROYECTOS NO SE A PAGADO NADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200314311 | Construccion De Plata De Tratamiento De Aguas Residuales En Cabecera Municipal | GUA28052014ROMI05 | Guanajuato | Romita | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DE ROMITA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 5982216.59 | 5982216.59 | 5982216.59 | 5982216.59 | 5982216.59 | 5982216.59 | 5982216.59 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 100 | Financiera: Originalmente esta el modificado por 6,000,000.00se modifico el monto del modificado ya que lo contradado fue por menos cantidad sobrando un monto de $17,783.41 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200314312 | Red De Drenaje Sanitario (2da. Etapa) San Jose Tuna Agria | GUA28042014ROMI06 | Guanajuato | Romita | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DE ROMITA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 861650 | 861650 | 861650 | 861650 | 861650 | 861650 | 861650 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: Originalmente estaba lo modificado por $863,000.00 se modifico el monto del modificado ya que lo contradado $861,650.00 fue por menos cantidad sobrando un monto de $1,350.00 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200314313 | Rehabilitacion De Red Drenaje Sanitario (2da. Etapa) Com. De Monte De Hoyos | GUA28052014ROMI07 | Guanajuato | Romita | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DE ROMITA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1387473.61 | 1387473.61 | 1387473.61 | 1387473.61 | 1387473.61 | 1387473.61 | 1387473.61 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: Originalmente estava lo modificado por $1,388,000.00 se modifico el monto del modificado ya que lo contradado fue por $1,387473.61 fue por menos cantidad sobrando un monto de $526.39 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200314316 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario Y Sistema De Tratamiento ( 2da. Etapa) Com. De San Jose De Solis (La Garita) | GUA28052014ROMI08 | Guanajuato | Romita | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DE ROMITA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1016673.42 | 1016673.42 | 1016673.42 | 1016673.42 | 1016673.42 | 1016673.42 | 1016673.42 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 100 | Financiera: Originalmente estaba lo modificado por $1,054,000.00 se modifico el monto del modificado ya que lo contradado fue por $1,016,673.42 fue por menos cantidad sobrando un monto de $37,326.58 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200314317 | Apoyos De Ampliacion De Drenaje En Varias Localidades | GUA28052014ROMI09 | Guanajuato | Romita | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DE ROMITA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 109548.66 | 109548.66 | 109548.66 | 84.2682 | 0 | Metro Lineal | 0 | 100 | 84.27 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200314439 | Tavimentacion Y Bacheo En Cabecera Municipal | GUA28052014ROMI10 | Guanajuato | Romita | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DE ROMITA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1503851.86 | 1503851.86 | 1503851.86 | 1503851.86 | 900000 | 900000 | 900000 | 59.8463 | 0 | Metro Lineal | 0 | 0 | 59.85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200314442 | Bacheo Rural Varias Localidades | GUA28052014ROMI11 | Guanajuato | Romita | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DE ROMITA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200314444 | Construcción De Puentes, Vados Y Obra Complementaria | GUA28052014ROMI12 | Guanajuato | Romita | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DE ROMITA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 430000 | 430000 | 430000 | 430000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 0 | 0 | 0 | Financiera: DE ESTE PROYECTOS NO SE A PAGADO NADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200314447 | Conservacion De Camino De Acceso Con Doble Riego De Sello De La Comunidad De Carmen De Sanchez A Santa Gertrudis, El Mogote Y Santo Domingo | GUA28052014ROMI13 | Guanajuato | Romita | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DE ROMITA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1086000 | 1086000 | 1086000 | 1086000 | 1086000 | 1086000 | 1086000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200314448 | Amplacion De Red De Distribución Eléctrica, Guadalupe De Amoles (El Camarón) | GUA28052014ROMI14 | Guanajuato | Romita | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DE ROMITA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 16022.31 | 16022.31 | 16022.31 | 12.3249 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 12.32 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200314482 | Amplacion De Red De Distribución Eléctrica.Santa Efigenia | GUA28052014ROMI15 | Guanajuato | Romita | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DE ROMITA | Educación | En Ejecución | 2014 | 321115.93 | 321115.93 | 321115.93 | 321115.93 | 136767.26 | 136767.26 | 136767.26 | 42.5912 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 42.59 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200314484 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica, San Jose Del Paraiso | GUA28052014ROMI16 | Guanajuato | Romita | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DE ROMITA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 540586.39 | 540586.39 | 540586.39 | 540586.39 | 345395.25 | 345395.25 | 345395.25 | 63.8927 | 0 | Metro Lineal | 0 | 0 | 63.89 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200314486 | Construccion De Unidad Basica De Vivienda Rural En Varias Localidades De Romita, Gto | GUA28052014ROMI17 | Guanajuato | Romita | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DE ROMITA | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 260000 | 260000 | 260000 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 0 | Financiera: DE ESTE PROYECTOS NO SE A PAGADO NADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200314492 | Mi Casa Diferente (Dif) Varias | GUA28052014ROMI18 | Guanajuato | Romita | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DE ROMITA | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 151622.02 | 151622.02 | 151622.02 | 151622.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 0 | Financiera: DE ESTE PROYECTOS NO SEA EJECUTADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200314496 | Ampliacion Y Mejoramiento De Vivienda, Varias Localidades | GUA28052014ROMI19 | Guanajuato | Romita | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DE ROMITA | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 2408574.4 | 2408574.4 | 2408574.4 | 2408574.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 0 | Financiera: DE ESTE PROYECTOS NO SE A PAGADO NADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200314499 | Construccion De Techo Digno En Varias Localidades De Romita, Gto.Varias Localidades | GUA28052014ROMI20 | Guanajuato | Romita | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DE ROMITA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 757329.91 | 757329.91 | 757329.91 | 757329.91 | 428476.16 | 428476.16 | 428476.16 | 56.5772 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 56.58 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200314501 | Construccion O Instalacion En Vivienda De Servicio De Saneamiento (Fosa Septica, Letrina O Biodigestor) Varias Localidades | GUA28052014ROMI21 | Guanajuato | Romita | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DE ROMITA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 976474.86 | 976474.86 | 976474.86 | 976474.86 | 976474.86 | 976474.86 | 976474.86 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200314503 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestor En Varias Localidades De Romita, Gtovarias Localidades | GUA28052014ROMI22 | Guanajuato | Romita | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DE ROMITA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1257108.36 | 1257108.36 | 1257108.36 | 89.7935 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 89.79 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200314505 | Apoyo A Productores Agricolas, Varias Localidades | GUA28052014ROMI23 | Guanajuato | Romita | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DE ROMITA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 534671.87 | 534671.87 | 534671.87 | 534671.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Productor | 0 | 0 | 0 | Financiera: DE ESTE PROYECTOS NO SE A PAGADO NADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200314508 | Camino Sacacosechas Varias Localidades | GUA28052014ROMI24 | Guanajuato | Romita | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DE ROMITA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 200000 | 201447.41 | 201447.41 | 201447.41 | 201447.41 | 201447.41 | 201447.41 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200314510 | Mantenimiento De Preescolar, Primaria, Secundaria O Preparatoria, Varias Localidades | GUA28052014ROMI25 | Guanajuato | Romita | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DE ROMITA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 579929.5 | 579929.5 | 579929.5 | 579929.5 | 579929.5 | 579929.5 | 579929.5 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 0 | 100 | Financiera: Originalmente estaba lo modificado por $580,325.12 se modifico el monto del modificado ya que lo contradado $579,929.50 fue por menos cantidad sobrando un monto de $395.62 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200314926 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En El Fracc. Villareal. | I0201 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JAPAMI | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1146869.5 | 1146869.5 | 1146869.5 | 99.7278 | 0 | Metro Lineal | 413 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200314927 | Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Colonia Villareal. | I0201 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JAPAMI | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 413 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200314969 | Capacitación Para Defensores Públicos | GTO-01-2014-A | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | Dirección General de Defensoría Publica del Estado de Guanajuato | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 177600 | 177600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Capacitación | 0 | 100 | 0 | Financiera: Se reorientó la totalidad del recurso a capacitación de Seguridad Pública. / Física: Se reorientó la totalidad del recurso a capacitación de Seguridad Pública. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200314972 | Capacitación Para Defensores Públicos | GTO-01-2014-B | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | Dirección General de Defensoría Pública del Estado de Guanajuato | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 177600 | 177600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Capacitación | 0 | 100 | 0 | Financiera: Se reorientó la totalidad del recurso a capacitación de Seguridad Pública. / Física: Se reorientó la totalidad del recurso a capacitación de Seguridad Pública. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200314973 | Capacitación Para Defensores Públicos | GTO-01-2014-C | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | Dirección General de Defensoría Pública del Estado de Guanajuato | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 177600 | 177600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Capacitación | 0 | 100 | 0 | Financiera: Se reorientó la totalidad del recurso a capacitación de Seguridad Pública. / Física: Se reorientó la totalidad del recurso a capacitación de Seguridad Pública. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200314974 | Capacitación Para Defensores Públicos | GTO-01-2014-D | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | Dirección General de Defensoría Pública del Estado de Guanajuato. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 177600 | 177600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Capacitación | 0 | 100 | 0 | Financiera: Se reorientó la totalidad del recurso a capacitación de Seguridad Pública. / Física: Se reorientó la totalidad del recurso a capacitación de Seguridad Pública. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200314975 | Capacitación Para Defensores Públicos | GTO-01-2014-E | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | Dirección General de Defensoría Pública del Estado de Guanajuato. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 177600 | 177600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Capacitación | 0 | 100 | 0 | Financiera: Se reorientó la totalidad del recurso a capacitación de Seguridad Pública. / Física: Se reorientó la totalidad del recurso a capacitación de Seguridad Pública. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200314976 | Capacitación Para Policías En El Código Único. | GTO-02-2014-A | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 204000 | 374009.53 | 374009.53 | 373987.3 | 373987.3 | 373987.3 | 373987.3 | 99.9941 | 0 | Capacitación | 0 | 100 | 100 | Financiera: Se ampliaron metas con recurso reorientado y economías. Se cumplieron las metas del Proyecto. / Física: Se ampliaron metas con recurso reorientado y economías. Se cumplieron las metas del Proyecto. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200314978 | Capacitación Para Policías En El Código Único. | GTO-02-2014-B | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 204000 | 374009.53 | 374009.53 | 373987.3 | 373987.3 | 373987.3 | 373987.3 | 99.9941 | 0 | Capacitación | 0 | 100 | 100 | Financiera: Se ampliaron metas con recurso reorientado y economías. Se cumplieron las metas del Proyecto. / Física: Se ampliaron metas con recurso reorientado y economías. Se cumplieron las metas del Proyecto. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200314979 | Capacitación Para Policías En El Código Único. | GTO-02-2014-C | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 204000 | 374009.53 | 374009.53 | 373987.3 | 373987.3 | 373987.3 | 373987.3 | 99.9941 | 0 | Capacitación | 0 | 100 | 100 | Financiera: Se ampliaron metas con recurso reorientado y economías. Se cumplieron las metas del Proyecto. / Física: Se ampliaron metas con recurso reorientado y economías. Se cumplieron las metas del Proyecto. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200314980 | Capacitación Para Policías En El Código Único | GTO-02-2014-D | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 204000 | 374009.53 | 374009.53 | 373987.3 | 373987.3 | 373987.3 | 373987.3 | 99.9941 | 0 | Capacitación | 0 | 100 | 100 | Financiera: Se ampliaron metas con recurso reorientado y economías. Se cumplieron las metas del Proyecto. / Física: Se ampliaron metas con recurso reorientado y economías. Se cumplieron las metas del Proyecto. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200314981 | Capacitación Para Policías En El Código Único. | GTO-02-2014-E | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 204000 | 374009.53 | 374009.53 | 373987.3 | 373987.3 | 373987.3 | 373987.3 | 99.9941 | 0 | Capacitación | 0 | 100 | 100 | Financiera: Se ampliaron metas con recurso reorientado y economías. Se cumplieron las metas del Proyecto. / Física: Se ampliaron metas con recurso reorientado y economías. Se cumplieron las metas del Proyecto. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200315038 | Capacitación Para Policías En El Código Único | GTO-02-2014-G | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 204000 | 374009.53 | 374009.53 | 373987.3 | 373987.3 | 373987.3 | 373987.3 | 99.9941 | 0 | Capacitación | 0 | 100 | 100 | Financiera: Se ampliaron metas con recurso reorientado y economías. Se cumplieron las metas del Proyecto. / Física: Se ampliaron metas con recurso reorientado y economías. Se cumplieron las metas del Proyecto. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200315041 | Capacitación Para Policías En El Código Único. | GTO-02-2014-H | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 204000 | 374009.53 | 374009.53 | 373987.3 | 373987.3 | 373987.3 | 373987.3 | 99.9941 | 0 | Capacitación | 0 | 100 | 100 | Financiera: Se ampliaron metas con recurso reorientado y economías. Se cumplieron las metas del Proyecto. / Física: Se ampliaron metas con recurso reorientado y economías. Se cumplieron las metas del Proyecto. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200315045 | Capacitación Para Policías En El Código Único. | GTO-02-2014-I | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 204000 | 374009.53 | 374009.53 | 373987.3 | 373987.3 | 373987.3 | 373987.3 | 99.9941 | 0 | Capacitación | 0 | 100 | 100 | Financiera: Se ampliaron metas con recurso reorientado y economías. Se cumplieron metas del Proyecto. / Física: Se ampliaron metas con recurso reorientado y economías. Se cumplieron metas del Proyecto. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200315057 | Capacitación Para Policías En El Código Único. | GTO-02-2014-J | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 204000 | 204000 | 204000 | 182142.86 | 182142.86 | 182142.86 | 182142.86 | 89.2857 | 0 | Capacitación | 0 | 100 | 100 | Financiera: Se cumplieron las metas del Proyecto. Se generaron ahorros por $21,857.14 / Física: Se cumplieron las metas del Proyecto. Se generaron ahorros por $21,857.14 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200315062 | Capacitación Para Defensores Públicos | GTO-03-2014 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | Dirección General de Defensoría Pública del Estado de Guanajuato. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 177600 | 177600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Capacitación | 0 | 100 | 0 | Financiera: Se reorientó la totalidad del recurso a capacitación de Seguridad Pública. / Física: Se reorientó la totalidad del recurso a capacitación de Seguridad Pública. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200315065 | Capacitación A Defensores Públicos. | GTO-04-2014 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | Dirección General de Defensoría Pública del Estado de Guanajuato. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 177600 | 177600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Capacitación | 0 | 100 | 0 | Financiera: Se reorientó la totalidad del recurso a capacitación de Seguridad Pública. / Física: Se reorientó la totalidad del recurso a capacitación de Seguridad Pública. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200315072 | Capacitación Para Peritos | GTO-05-2014-A | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 113500 | 113500 | 113500 | 76975.4 | 76975.4 | 76975.4 | 76975.4 | 67.8197 | 0 | Capacitación | 0 | 100 | 100 | Financiera: Se cumplieron las metas del Proyecto. Se generaron ahorros por $36,524.60 / Física: Se cumplieron las metas del Proyecto. Se generaron ahorros por $36,524.60 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200315076 | Capacitación Para Ministerios Públicos | GTO-05-2014-B | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 113500 | 113500 | 113500 | 93461.04 | 93461.04 | 93461.04 | 93461.04 | 82.3445 | 0 | Capacitación | 0 | 100 | 100 | Financiera: Se cumplieron las metas del Proyecto. Se generaron ahorros por $20,038.96 / Física: Se cumplieron las metas del Proyecto. Se generaron ahorros por $20,038.96 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200315085 | Capacitación Para Personal Del Sistema Penitenciario En El Código Único. | GTO-06-2014-A | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 204000 | 204000 | 204000 | 182142.86 | 182142.86 | 182142.86 | 182142.86 | 89.2857 | 0 | Capacitación | 0 | 100 | 100 | Financiera: Se cumplieron las metas del Proyecto. Se generaron ahorros por $21,857.14 / Física: Se cumplieron las metas del Proyecto. Se generaron ahorros por $21,857.14 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200315092 | Capacitación Para Personal Del Sistema Penitenciario En El Código Único. | GTO-06-2014-B | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 204000 | 204000 | 204000 | 182142.86 | 182142.86 | 182142.86 | 182142.86 | 89.2857 | 0 | Capacitación | 0 | 100 | 100 | Financiera: Se cumplieron las metas del Proyecto. Se generaron ahorros por $21,857.14 / Física: Se cumplieron las metas del Proyecto. Se generaron ahorros por $21,857.14 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200315097 | Capacitación Para Personal Del Sistema Penitenciario En El Código Único. | GTO-06-2014-C | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 204000 | 204000 | 204000 | 182142.86 | 182142.86 | 182142.86 | 182142.86 | 89.2857 | 0 | Capacitación | 0 | 100 | 100 | Financiera: Se cumplieron las metas del Proyecto. Se generaron ahorros por $21,857.14 / Física: Se cumplieron las metas del Proyecto. Se generaron ahorros por $21,857.14 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200315101 | Capacitación Para Personal Del Sistema Penitenciario En El Código Único. | GTO-06-2014-D | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 204000 | 204000 | 204000 | 182142.86 | 182142.86 | 182142.86 | 182142.86 | 89.2857 | 0 | Capacitación | 0 | 100 | 100 | Financiera: Se cumplieron las metas del Proyecto. Se generaron ahorros por $21,857.14 / Física: Se cumplieron las metas del Proyecto. Se generaron ahorros por $21,857.14 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200322219 | Construcción Y Rehabilitación De Bordos Para Abrevadero Y Usos Multiples | PMCOM-DOPM-BORDERIA-2014-01 | Guanajuato | Comonfort | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COMONFORT, GTO. | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 248500 | 299950 | 299950 | 299950 | 299950 | 299950 | 299950 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200322685 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable | 179 | Guanajuato | Silao | El Salitrillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1529518 | 1529518 | 1529518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 1134 | 100 | 0 | Financiera: sin avance / Física: sin avance / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200322708 | Construcción De Red De Agua Potable 1a Etapa | 180 | Guanajuato | Silao | Silao | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2875767 | 2875767 | 2875767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 1100 | 0 | 0 | Financiera: sin avance / Física: sin avance / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200322772 | Pavimentación De Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas De Calle Lago De Texcoco, Col. Lagos | Q0869-2014-3 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUAMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2242665.02 | 2242665.02 | 2242665.02 | 2242665.02 | 2149888.06 | 2149888.06 | 2149888.06 | 95.8631 | 0 | Metro Cuadrado | 255 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200322801 | Pavimento De Concreto Hidráulico,Guarniciones Banquetas; Av. Miguel Alemán,Col.Tres Guerras | Q0869-2014-4 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUAMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 5395597.32 | 5395597.32 | 5395597.32 | 5395597.32 | 4710924.15 | 4710924.15 | 4710924.15 | 87.3105 | 0 | Metro Cuadrado | 200 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200322804 | Construccion De Pavimento Flexible A Base De Carpeta Asfaltica En Calle Prolongación Juarez | Q0869-2014-5 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUAMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 5313359.29 | 5313359.29 | 5313359.29 | 5313359.29 | 5068849.4 | 5068849.4 | 5068849.4 | 95.3982 | 0 | Obra | 250 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200322813 | Pavimento A Base De Concreto Hidraulico En Calle I. Allende | Q0869-2014-6 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUAMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1343144.09 | 1343144.09 | 1343144.09 | 1325605.71 | 711056.43 | 711056.43 | 711056.43 | 52.9397 | 0 | Obra | 260 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200322823 | Pavimento De Piedra Ahogada, Guarniciones Y Banquetas, Calle Dovarganes | Q0869-2014-7 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUAMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 4269541.82 | 4269541.82 | 4269541.82 | 4269541.82 | 3718092.65 | 3718092.65 | 3718092.65 | 87.0841 | 0 | Obra | 225 | 100 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200322828 | Construcción De Alcantarillado Sanitario, Colector Comunitario Y Planta De Tratamiento 2a Etapa | 183 | Guanajuato | Silao | Providencia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1862250 | 2362249 | 1099169 | 1099169 | 1099169 | 1099169 | 1099169 | 46.5306 | 0 | Acción | 1171 | 100 | 47 | Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200322830 | Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Roble De La Colonia Del Valle, Entre Las Calles Blvd Paseo De La Juventud Y Cadenamiento 0 723.10 | Q0869-2014-8 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUAMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 10623000 | 10623000 | 10623000 | 10623000 | 3255512.93 | 3255512.93 | 3255512.93 | 30.6459 | 0 | Obra | 350 | 100 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200322839 | Pavimentación De Calle Bugambilias, Colonia El Paraíso (1era Etapa) | Q0869-2014-9 | Guanajuato | Doctor Mora | Doctor Mora | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUAMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1485579.82 | 1589103.75 | 1589103.75 | 1589103.75 | 1270467.95 | 1270467.95 | 1270467.95 | 79.9487 | 0 | Metro Cuadrado | 300 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200322846 | Construcción De Alcantarillado Sanitario, Colector Comunitario Y Planta De Tratamiento 1a Etapa | 184 | Guanajuato | Silao | Rancho Seco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 2145013 | 2145013 | 2145013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 545 | 100 | 0 | Financiera: sin avance / Física: sin avance / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200322852 | Construcción Y Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario 1a Etapa | 185 | Guanajuato | Silao | Franco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 3578865 | 3578865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 4349 | 100 | 0 | Financiera: sin avance / Física: sin avance / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200322853 | Pavimentación De Calle José María Morelos Y Pavón | Q0869-2014-10 | Guanajuato | Doctor Mora | Doctor Mora | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUAMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1497464.66 | 1393940.73 | 1393940.73 | 1393940.73 | 1307082.71 | 1307082.71 | 1307082.71 | 93.7689 | 0 | Metro Cuadrado | 150 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200322863 | Pavimentación De Arroyo, Guarniciones Y Banquetas En Calle Miguel Hidalgo 1ª. Etapa | Q0869-2014-11 | Guanajuato | Jaral del Progreso | Jaral del Progreso | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUAMANO | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 4959687.97 | 4959687.97 | 4959687.97 | 49.5969 | 0 | Metro Cuadrado | 200 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200322868 | Rehabilitación De Camino El Fresno-La Enredadera. | Q0869-2014-12 | Guanajuato | Jerécuaro | La Enredadora (El Jitomatal) | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUAMANO | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 2364854.17 | 2364854.17 | 2364854.17 | 2364854.17 | 2219740.1 | 2219740.1 | 2219740.1 | 93.8637 | 0 | Kilómetro | 1606 | 100 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200322876 | Construcción De Edificio De Áreas De Rehabilitación De Dif Municipal | Q0869-2014-13 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Purísima de Bustos | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUAMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 4002247.31 | 3998006.61 | 3998006.61 | 3998006.61 | 3998006.61 | 3998006.61 | 3998006.61 | 100 | 0 | Edificio Público | 3000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200322877 | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario Y Planta Tratadora 1a Etapa | 186 | Guanajuato | Silao | San José de Gracia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 669368 | 669368 | 669368 | 669368 | 33.4684 | 0 | Acción | 981 | 100 | 35 | Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200322891 | Construcción Plaza Principal De Cañada De Negros | Q0869-2014-14 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Cañada de Negros | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUAMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3000000 | 2996994.64 | 2996994.64 | 2996994.64 | 1799525.15 | 1799525.15 | 1799525.15 | 60.0443 | 0 | Obra | 1500 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200322896 | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario Y Planta Tratadora 1a Etapa | 187 | Guanajuato | Silao | San Diego el Grande | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1274423 | 1274423 | 1274423 | 1274423 | 63.7212 | 0 | Acción | 1407 | 100 | 64 | Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200322899 | Pavimentación De Calle López Mojica | Q0869-2014-15 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Purísima de Bustos | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUAMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 4685881.2 | 4693127.26 | 4693127.26 | 4693127.26 | 4590109.82 | 4590109.82 | 4590109.82 | 97.8049 | 0 | Metro Cuadrado | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200322937 | Construccion De Arroyo, Guarniciones Y Banquetas A Base De Concreto Hidraulico, Callle Vista Hermosa 1ª Etapa | Q0869-2014-19 | Guanajuato | San Diego de la Unión | San Diego de la Unión | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUAMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 692143.67 | 533983.76 | 533983.76 | 533983.76 | 207643.1 | 207643.1 | 207643.1 | 38.8857 | 0 | Metro Cuadrado | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200322952 | Pavimentación De Arroyo De Calle Alamos 1er. Etapa. | Q0869-2014-21 | Guanajuato | San José Iturbide | La Alameda | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUAMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1508846.1 | 1508846.1 | 1508846.1 | 1504829.36 | 1399551.08 | 1399551.08 | 1399551.08 | 92.7564 | 0 | Metro Cuadrado | 72 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200322963 | Pavimentación De Arroyo De Calle Av. 16 De Septiembre, 1er. Etapa | Q0869-2014-22 | Guanajuato | San José Iturbide | La Venta | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUAMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1775108.27 | 1775108.27 | 1775108.27 | 1767201.97 | 1755133.89 | 1755133.89 | 1755133.89 | 98.8748 | 0 | Metro Cuadrado | 96 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200322972 | Pavimentación De Arroyo De Calle Vicente Guerrero | Q0869-2014-23 | Guanajuato | San José Iturbide | San Sebastián del Salitre | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUAMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2184747.89 | 2184747.89 | 2184747.89 | 2179583.31 | 2174872.48 | 2174872.48 | 2174872.48 | 99.548 | 0 | Metro Cuadrado | 115 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200322983 | Pavimentación De Arroyo De Calle Y Construcción De Guarniciones Y Banquetas De La Calle Fray Diego De Landa 1er. Etapa. Colonia Padres Marías | Q0869-2014-24 | Guanajuato | San José Iturbide | San José Iturbide | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUAMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 661514.91 | 661514.91 | 661514.91 | 661514.91 | 609013.87 | 609013.87 | 609013.87 | 92.0635 | 0 | Metro Cuadrado | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200322995 | Pavimentación De Arroyo De Calle Y Construcción De Guarniciones Y Banquetas, En La Calle Constituyentes, El Capulín | Q0869-2014-25 | Guanajuato | San José Iturbide | El Capulín | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUAMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1104909.67 | 1104909.67 | 1104909.67 | 1104909.67 | 1085736.4 | 1085736.4 | 1085736.4 | 98.2647 | 0 | Metro Cuadrado | 110 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200323014 | Pavimentación De Arroyo De Calle, Guarniciones Y Banquetas Calle Avenida Oriente, Colonia Peña Taurina. | Q0869-2014-26 | Guanajuato | San José Iturbide | San José Iturbide | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUAMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 4650309.02 | 4630278.47 | 4630278.47 | 4630278.47 | 2727857.7 | 2727857.7 | 2727857.7 | 58.9135 | 0 | Metro Cuadrado | 60 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200323022 | Pavimentación De Arroyo De Calle, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Bravo | Q0869-2014-27 | Guanajuato | San José Iturbide | Los Encinos | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUAMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1374377.27 | 1374377.27 | 1374377.27 | 1374377.27 | 1283751.22 | 1283751.22 | 1283751.22 | 93.406 | 0 | Metro Cuadrado | 38 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200323033 | Pavimentación De Arroyo De Calle, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Agustin Lara, En La Colonia Peña Taurina. | Q0869-2014-28 | Guanajuato | San José Iturbide | San José Iturbide | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUAMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 911478.98 | 911478.98 | 911478.98 | 911478.98 | 865343.23 | 865343.23 | 865343.23 | 94.9384 | 0 | Metro Cuadrado | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200323037 | Pavimentación De Arroyo De Calle, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Clionico, En La Colonia Loma De Guadalupe. | Q0869-2014-29 | Guanajuato | San José Iturbide | San José Iturbide | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUAMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 773829.93 | 773829.93 | 773829.93 | 772384.91 | 750649.4 | 750649.4 | 750649.4 | 97.0044 | 0 | Metro Cuadrado | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200323047 | Pavimentación De Arroyo De Calle, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Mario Moren | Q0869-2014-30 | Guanajuato | San José Iturbide | San José Iturbide | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUAMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1774944.88 | 1774944.88 | 1774944.88 | 1774944.88 | 530757.27 | 530757.27 | 530757.27 | 29.9027 | 0 | Metro Cuadrado | 45 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200323056 | Pavimentación De Arroyo De Calle, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Salvador Sánchez | Q0869-2014-31 | Guanajuato | San José Iturbide | San José Iturbide | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUAMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1047787.92 | 1047787.92 | 1047787.92 | 1038190.62 | 966556.2 | 966556.2 | 966556.2 | 92.2473 | 0 | Metro Cuadrado | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200323066 | Pavimentación De Arroyo De Calle, Prolongacion Revillagigedo | Q0869-2014-32 | Guanajuato | San José Iturbide | San José Iturbide | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUAMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2262698.67 | 2262698.67 | 2262698.67 | 2262698.67 | 2217206.86 | 2217206.86 | 2217206.86 | 97.9895 | 0 | Metro Cuadrado | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200323070 | Techo Firme | 173 | Guanajuato | Silao | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 3000000 | 1060380 | 1060380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 800 | 100 | 0 | Financiera: sin avance / Física: sin avance / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200323081 | Construcción De Dif Municipal | Q0869-2014-33 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Juventino Rosas | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUAMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 5173025.55 | 5173025.55 | 5173025.55 | 51.7303 | 0 | Obra | 3000 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200323091 | Pavimentación Calle B. Domínguez Entre Francisco I. Madero Y V. Carranza | Q0869-2014-34 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Juventino Rosas | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUAMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1480901.11 | 1480901.11 | 1480901.11 | 1471940.52 | 1129583.37 | 1129583.37 | 1129583.37 | 76.2768 | 0 | Metro Cuadrado | 230 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200323098 | Pavimentación Vehicular A Base De Concreto Hidráulico En Calle 18 De Marzo | Q0869-2014-35 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Juventino Rosas | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUAMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1500870.76 | 1500870.76 | 1500870.76 | 1500870.76 | 656407.16 | 656407.16 | 656407.16 | 43.7351 | 0 | Obra | 250 | 100 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200323103 | Pavimentación, Guarniciones Y Banquetas Calle V. Guerrero, Cabecera Municipal | Q0869-2014-36 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Juventino Rosas | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUAMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1770399.18 | 1770399.18 | 1770399.18 | 1767396.43 | 1742534.11 | 1742534.11 | 1742534.11 | 98.4261 | 0 | Metro Cuadrado | 200 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200323124 | Fogones | 175 | Guanajuato | Silao | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 1564335 | 1564335 | 1564335 | 1533100 | 1533100 | 1533100 | 1533100 | 98.0033 | 0 | Acción | 3250 | 0 | 100 | Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200323136 | Pavimentación, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Juventino Rosas, Col. Anastasio Mendoza 2da Etapa | Q0869-2014-38 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Juventino Rosas | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUAMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2180592.17 | 2180592.17 | 2180592.17 | 2174511.88 | 1715157.4 | 1715157.4 | 1715157.4 | 78.6556 | 0 | Metro Cuadrado | 150 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200323143 | Cuarto 3x4 | 176 | Guanajuato | Silao | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 4228968 | 851444 | 851444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 540 | 100 | 0 | Financiera: sin avance / Física: sin avance / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200323152 | Pavimentación De La Calle 12 De Diciembre | Q0869-2014-40 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santiago Maravatío | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUAMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 580102.7 | 580102.7 | 580102.7 | 580102.7 | 563322.53 | 563322.53 | 563322.53 | 97.1074 | 0 | Metro Cuadrado | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200323156 | Pavimentación De La Calle Fresno | Q0869-2014-41 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santiago Maravatío | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUAMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1536929.3 | 1536929.3 | 1536929.3 | 1536929.3 | 991084.71 | 991084.71 | 991084.71 | 64.4847 | 0 | Metro Cuadrado | 53 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200323166 | Pavimentación De Calle Padre Albino Con Concreto Hidráulico Estampado | Q0869-2014-43 | Guanajuato | Tierra Blanca | Cieneguilla | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUAMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1239365.72 | 1239365.72 | 1239365.72 | 1198894.53 | 1178314.78 | 1178314.78 | 1178314.78 | 95.074 | 0 | Metro Cuadrado | 61 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200323171 | Pavimentación De Arroyo De Calle, Guarniciones Y Banquetas, Con Concreto Hidráulico Estampado En Calle Juanica | Q0869-2014-44 | Guanajuato | Tierra Blanca | Cieneguilla | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUAMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1605141.84 | 1605141.84 | 1605141.84 | 1589543.57 | 1452237.08 | 1452237.08 | 1452237.08 | 90.4741 | 0 | Metro Cuadrado | 43 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200323177 | Pavimentación De Calle La Cuevita 4ª. Etapa Con Empedrado Empacado Con Mortero | Q0869-2014-45 | Guanajuato | Tierra Blanca | Las Adjuntas | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUAMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 416513.62 | 254922.1 | 254922.1 | 254922.1 | 50.9844 | 0 | Metro Cuadrado | 85 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200323189 | Pavimentación Hacia Escuela Primaria Y Preescolar Con Empedrado Empacado Con Mortero | Q0869-2014-46 | Guanajuato | Tierra Blanca | Monte Prieto | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUAMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 561833.3 | 561833.3 | 561833.3 | 561707.31 | 534266.34 | 534266.34 | 534266.34 | 95.0934 | 0 | Metro Cuadrado | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200323193 | Pavimentación De La Calle Allende Del Aguacate Acceso A La Escuela | Q0869-2014-47 | Guanajuato | Uriangato | El Aguacate | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUAMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1006782.28 | 1006782.28 | 1006782.28 | 1006782.28 | 1006782.28 | 1006782.28 | 1006782.28 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200323202 | Pavimentación De La Calle Durazno Fracc. La Huerta, En El Municipio De Uriangato, Guanajuato | Q0869-2014-48 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUAMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1296579.06 | 1296579.06 | 1296579.06 | 1294765.03 | 1165420.04 | 1165420.04 | 1165420.04 | 89.8842 | 0 | Metro Cuadrado | 106 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200323205 | Pavimentación De La Calle Flores Magon Acceso Al Caises Uriangato | Q0869-2014-49 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUAMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1256813.02 | 1256813.02 | 1256813.02 | 1256813.02 | 1070126.87 | 1070126.87 | 1070126.87 | 85.1461 | 0 | Metro Cuadrado | 25 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200323209 | Pavimentación De La Calle Guayaba Fracc. La Huerta, En El Municipio De Uriangato, Guanajuato | Q0869-2014-50 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUAMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1029229.75 | 1029229.75 | 1029229.75 | 1029229.75 | 934847.25 | 934847.25 | 934847.25 | 90.8298 | 0 | Metro Cuadrado | 106 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200323215 | Pavimentación De La Calle Hidalgo Del Aguacate | Q0869-2014-51 | Guanajuato | Uriangato | El Aguacate | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUAMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 788622.79 | 788622.79 | 788622.79 | 788622.62 | 716718.29 | 716718.29 | 716718.29 | 90.8823 | 0 | Metro Cuadrado | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200323221 | Pavimentación De La Calle Independencia De La Lagunilla Del Rico Acceso Al Jardin De Niños | Q0869-2014-52 | Guanajuato | Uriangato | Lagunilla del Rico | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUAMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 998844.54 | 998844.54 | 998844.54 | 998844.54 | 851296.22 | 851296.22 | 851296.22 | 85.2281 | 0 | Metro Cuadrado | 30 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200323232 | Pavimentación De La Calle Lázaro Cárdenas De Buenavista | Q0869-2014-53 | Guanajuato | Uriangato | Buenavista | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUAMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 463888 | 463888 | 463888 | 463888 | 463888 | 463888 | 463888 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200323237 | Reasfaltado De La Calle Campesinos En La Colonia Emiliano Zapata | Q0869-2014-54 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUAMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 4208513.55 | 4208513.55 | 4208513.55 | 4204935.53 | 3279636.27 | 3279636.27 | 3279636.27 | 77.9286 | 0 | Metro Cuadrado | 75 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200323242 | Construccion De Pavimento Asfaltico De La Calle Mexico Entre La Calle La Paz Y Cedro | Q0869-2014-55 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUAMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1490831.88 | 1492322.71 | 1492322.71 | 1489835.27 | 1161791.7 | 1161791.7 | 1161791.7 | 77.8512 | 0 | Metro Cuadrado | 29 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200323248 | Construccion De Pavimento Asfaltico De La Calle Palapas Entre La Calle Plan De Ayala Y Agustin Melgar | Q0869-2014-56 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUAMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1866642.53 | 1866642.53 | 1866642.53 | 1866374.04 | 1838016.43 | 1838016.43 | 1838016.43 | 98.4664 | 0 | Metro Cuadrado | 88 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200323262 | Construccion De Pavimento Asfaltico En La Calle Aldama En El Tramo Revolucion A Tenochtitlan | Q0869-2014-58 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUAMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 6936031.39 | 6936031.39 | 6936031.39 | 6925297.16 | 6655518.71 | 6655518.71 | 6655518.71 | 95.9557 | 0 | Metro Cuadrado | 119 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200323268 | Construccion De Pavimento Asfaltico En La Calle Sonora En El Tramo Guerrero A Oaxaca | Q0869-2014-59 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUAMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3130430.78 | 3130430.78 | 3130430.78 | 3127831.15 | 1762340.31 | 1762340.31 | 1762340.31 | 56.2971 | 0 | Metro Cuadrado | 56 | 100 | 38 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200324034 | Construcción De Módulos De Gavetas Verticales En Panteón Municipal No. 2 | 10 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1051708.23 | 1051708.23 | 1051708.23 | 70.1139 | 0 | Obra | 64433 | 100 | 70 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200324040 | Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario Y Sistema De Tratamiento Primario 2a Etapa | 182 | Guanajuato | Silao | Lucero de Ramales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3388134 | 3388134 | 3388134 | 2491135 | 2491135 | 2491135 | 2491135 | 73.5253 | 0 | Acción | 3258 | 100 | 73 | Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200324078 | Alumbrado Público, Salida A Bajío De Bonillas Hasta La Entrada Al Fraccionamiento Ex Hacienda De Franco Y La Conexión Al Pentagono | 188 | Guanajuato | Silao | Silao | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 380000 | 380000 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 200 | 0 | 0 | Financiera: sin avance / Física: sin avance / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200324088 | Construcción De Panteón Municipal De San Luis De La Paz, Gto. | 162 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 7668403.66 | 7668403.66 | 7668403.66 | 51.1227 | 0 | Obra | 115656 | 100 | 55 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200324093 | Ampliación De Red De Electrificación | 191 | Guanajuato | Silao | Franco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2014 | 562284 | 562284 | 562284 | 562284 | 562284 | 562284 | 562284 | 100 | 0 | Acción | 165 | 0 | 100 | Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200324106 | Ampliación De Red De Electrificación | 192 | Guanajuato | Silao | Chichimequillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 401896 | 401896 | 401896 | 401896 | 401896 | 401896 | 401896 | 100 | 0 | Acción | 90 | 100 | 100 | Financiera: proyecto terminado / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200324107 | Construcción De Auditorio Municipal 3ra. Etapa. | 15 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 3177101.15 | 3177101.15 | 3177101.15 | 31.771 | 0 | Obra | 85319 | 100 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200324127 | Construcción De Auditorio Municipal 3ra Etapa. | 169 | Guanajuato | Santa Catarina | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 4412855.3 | 4412855.3 | 4412855.3 | 55.1607 | 0 | Obra | 5120 | 100 | 55 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200324158 | Cementerio Municipal De Coroneo Gto. (Construcción De Velatorios). | 43 | Guanajuato | Coroneo | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 7500000 | 7477024.67 | 7477024.67 | 7477024.67 | 6383649.92 | 6383649.92 | 6383649.92 | 85.3769 | 0 | Obra | 11691 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200324166 | Ampliación De Electrificación | 193 | Guanajuato | Silao | Loza de Barrera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2014 | 342419 | 342419 | 342419 | 342419 | 342419 | 342419 | 342419 | 100 | 0 | Acción | 52 | 100 | 100 | Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200324186 | Ampliación De Red De Electrificación | 194 | Guanajuato | Silao | El Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2014 | 417928 | 417928 | 417928 | 417928 | 417928 | 417928 | 417928 | 100 | 0 | Acción | 68 | 100 | 100 | Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200324204 | Ampliación De Red De Electrificación | 195 | Guanajuato | Silao | El Cerrito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2014 | 200135 | 200135 | 200135 | 200135 | 200135 | 200135 | 200135 | 100 | 0 | Acción | 45 | 100 | 100 | Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200324224 | Ampliación De Red De Electrificación | 196 | Guanajuato | Silao | Ejido de Menores (Anastacio Yebra) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2014 | 306481 | 306481 | 306481 | 306481 | 306481 | 306481 | 306481 | 100 | 0 | Acción | 120 | 100 | 100 | Financiera: proyecto terminado / Física: proyecto terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200324241 | Ampliación De Red De Electrificación | 197 | Guanajuato | Silao | Guadalupe de Ramales (El Pescuezo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2014 | 245715 | 245715 | 245715 | 245715 | 245715 | 245715 | 245715 | 100 | 0 | Acción | 35 | 100 | 100 | Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200324254 | Ampliación De Red De Electrificación | 198 | Guanajuato | Silao | Comanjilla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 450000 | 450000 | 450000 | 335769 | 335769 | 335769 | 335769 | 74.6153 | 0 | Acción | 50 | 100 | 75 | Financiera: / Física: a cfe / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200324276 | Ampliación De Red De Electrificación | 199 | Guanajuato | Silao | El Espejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2014 | 239902 | 239902 | 239902 | 239902 | 239902 | 239902 | 239902 | 100 | 0 | Acción | 50 | 100 | 100 | Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200324314 | Ampliación De Red De Electrificación | 200 | Guanajuato | Silao | El Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2014 | 514534 | 514534 | 514534 | 514534 | 514534 | 514534 | 514534 | 100 | 0 | Acción | 105 | 100 | 100 | Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200324352 | Ampliación De Red De Electrificación | 201 | Guanajuato | Silao | Coecillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2014 | 760000 | 760000 | 760000 | 603877 | 603877 | 603877 | 603877 | 79.4575 | 0 | Acción | 75 | 100 | 79 | Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200326080 | Pavimentaciones Zona Urbana | - | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 14614472.92 | 10873618.4 | 10873618.4 | 7882443.46 | 7882443.46 | 7882443.46 | 7882443.46 | 72.4914 | 0 | Acción | 0 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200326112 | Acciones Rurales | - | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GRAL. DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CELAYA | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 13867335.97 | 9929593.35 | 9929593.35 | 9929593.35 | 9929593.35 | 9929593.35 | 9929593.35 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200326128 | Programa De Infraestructura Basica Comunitaria | - | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO | Urbanización | Terminado | 2014 | 5750000 | 3685992.5 | 3685992.5 | 2772880 | 2772880 | 2772880 | 2772880 | 75.2275 | 0 | Acción | 0 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200326397 | Obra De Infraestructura Del Plantel Conalep Celaya | - | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNCIPIO | Educación | Terminado | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 717200.21 | 717200.21 | 717200.21 | 717200.21 | 71.72 | 0 | Acción | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200326492 | Ampliación De Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Los Juan Diegos, En El Municipio De Santa Catarina | 14/MSC/F114/2001 | Guanajuato | Santa Catarina | Los Juan Diegos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 89223.8 | 89223.8 | 89223.8 | 89223.8 | 88817.46 | 88817.46 | 88817.46 | 99.5446 | 0 | Sistema | 178 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: REPORTE DEFINITIVO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200326533 | Ampliación De Línea De Distribución De Agua Potable (Seccionamiento) | 14/MSC/F114/2002 | Guanajuato | Santa Catarina | Las Limitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 49498.92 | 49498.92 | 49498.92 | 98.9978 | 0 | Metro Lineal | 182 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: REPORTE DEFINICITVO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200326569 | Suministro Y Colocación De Micromedidores | 14/MSC/F114/2003 | Guanajuato | Santa Catarina | Santa Catarina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 255000 | 217595.77 | 217595.77 | 217595.77 | 217595.77 | 217595.77 | 217595.77 | 100 | 0 | Medidor | 1463 | 0 | 80 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: REPORTE DEFINIVTIVO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200326597 | Sectorización De Líneas Primarias 3ra Etapa | 14/MSC/F114/2004 | Guanajuato | Santa Catarina | Santa Catarina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 100 | 0 | Metro Lineal | 1463 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: REPORTE DEFINITIVO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200326636 | Diseño, Construcción, Arranque, Estabilización, Capacitación Y Puesta En Marcha De Planta Potabilizadora | 14/MSC/F114/2005 | Guanajuato | Santa Catarina | Charco del Muerto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 300000 | 225218.65 | 225218.65 | 225218.65 | 225218.65 | 225218.65 | 225218.65 | 100 | 0 | Planta | 1000 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: REPORTE DEFINITIVO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200326712 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Calle Privada El Sabino Y Privada Sur | 14/MSC/F114/2009 | Guanajuato | Santa Catarina | El Sabino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 14773.51 | 14773.51 | 14773.51 | 14773.51 | 14745.28 | 14745.28 | 14745.28 | 99.8089 | 0 | Poste | 7 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: REPORTE DEFINITIVO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200326721 | Paseo Guadalupe | - | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNCIPIO | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200326763 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En El Lugar Denominado La Otra Banda | 14/MSC/F114/2010 | Guanajuato | Santa Catarina | Paredes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 296599.38 | 212147.49 | 212147.49 | 212147.49 | 212147.49 | 212147.49 | 212147.49 | 100 | 0 | Poste | 19 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: REPORTE DEFINITIVO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200326848 | Construcción De Baño Digno En Paredes | 14/MSC/F114/2013 | Guanajuato | Santa Catarina | Paredes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO. | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 67860.98 | 67860.98 | 67860.98 | 67860.98 | 67830.07 | 67830.07 | 67830.07 | 99.9545 | 0 | Obra | 15 | 0 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: REPORTE DEFINITIVO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200326856 | Continuación De Los Trabajos De Mantenimiento Y Restauración De Casa De La Cultura (Restauración Con Base En El Manual De Mantenimiento). | - | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNCIPIO | Cultura y turismo | Terminado | 2014 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1611659.92 | 1611659.92 | 1611659.92 | 1611659.92 | 80.583 | 0 | Acción | 0 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200326869 | Transferencias Para Inversion Pubica (Fider 2013) | - | Guanajuato | Jerécuaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 1558907 | 1558907 | 1558907 | 1558907 | 1558907 | 1558907 | 1558907 | 100 | 0 | Pago | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200326873 | Continuación De Los Trabajos De Mantenimiento Y Restauración De Casa Del Diezmo (Restauración Con Base En El Manual De Mantenimiento). | - | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNCIPIO | Cultura y turismo | Terminado | 2014 | 1950000 | 1000000 | 1000000 | 698417.56 | 698417.56 | 698417.56 | 698417.56 | 69.8418 | 0 | Acción | 0 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200326919 | Empedrdao Emboquillado Calle Josefa Ortiz 2da Etapa | - | Guanajuato | Jerécuaro | Puriantzícuaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 500000 | 632013 | 632013 | 632013 | 632013 | 632013 | 632013 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200326936 | Rebombeo Y Transformador Para Linea De Agua | - | Guanajuato | Jerécuaro | El Clarín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 291473 | 145737 | 145737 | 145737 | 145737 | 145737 | 145737 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200326959 | Construccion De Red De Distribucion | - | Guanajuato | Jerécuaro | La Esquina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 287861 | 221817 | 221817 | 221817 | 221817 | 221817 | 221817 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200326977 | Empedrado Emboquillado Calle Independencia | - | Guanajuato | Jerécuaro | La Joya de Sánchez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 237953 | 237953 | 237953 | 237953 | 237953 | 237953 | 237953 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200326992 | Pavimentacion Calle Fray Jose Perez | - | Guanajuato | Jerécuaro | Jerécuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 2454331 | 2454331 | 2454331 | 2454331 | 2454331 | 2454331 | 2454331 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200327001 | Empedrado Emboquillado Calle Vesnustiano Carranza | - | Guanajuato | Jerécuaro | Casas Blancas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 118434 | 118434 | 118434 | 118434 | 118434 | 118434 | 118434 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200327019 | Empedrado Emboquillado Calle El Salto | - | Guanajuato | Jerécuaro | El Carrizo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 120193 | 120194 | 120194 | 120194 | 120194 | 120194 | 120194 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200327030 | Empedrado Emboquillado Calle Hacia La Iglesia | - | Guanajuato | Jerécuaro | Las Pilas de Puruagua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 226141 | 226141 | 226141 | 226141 | 226141 | 226141 | 226141 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200327083 | Pavimentacion Callejon De Los Muertos | - | Guanajuato | Jerécuaro | Jerécuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 42659 | 42659 | 42659 | 42659 | 42659 | 42659 | 42659 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200327263 | Depósito De Agua Potable (Tinacos) En El Copudo | 14/MSC/F114/2014 | Guanajuato | Santa Catarina | El Copudo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 14644 | 3661.01 | 3661.01 | 3661.01 | 3661.01 | 3661.01 | 3661.01 | 100 | 0 | Vivienda | 37 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: REPORTE DEFINITIVO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200327330 | Depósito Para Agua Potable (Tinacos) En Las Limas | 14/MSC/F114/2015 | Guanajuato | Santa Catarina | Las Limas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 4184 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 | 1046 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: REPORTE DEFINITIVO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200327358 | Depósito Para Agua Potable (Tinacos) En Ortega | 14/MSC/F114/2016 | Guanajuato | Santa Catarina | Ortega | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 37656 | 26043.04 | 26043.04 | 26043.04 | 26043.04 | 26043.04 | 26043.04 | 100 | 0 | Vivienda | 67 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: REPORTE DEFINITIVO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200327375 | Depósito Para Agua Potable (Tinacos) En Peña Colorada | 14/MSC/F114/2017 | Guanajuato | Santa Catarina | Peña Colorada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 10460 | 2615.01 | 2615.01 | 2615.01 | 2615.01 | 2615.01 | 2615.01 | 100 | 0 | Vivienda | 19 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: REPORTE DEFINITIVO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200327393 | Depósito Para Agua Potable (Tinacos) En El Sabino | 14/MSC/F114/2018 | Guanajuato | Santa Catarina | El Sabino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 16736 | 4184.02 | 4184.02 | 4184.02 | 4184.02 | 4184.02 | 4184.02 | 100 | 0 | Vivienda | 32 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: REPORTE DEFINITIVO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200327415 | Depósito Para Agua Potable (Tinacos) En Tres Álamos | 14/MSC/F114/2019 | Guanajuato | Santa Catarina | Tres Álamos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 12552 | 1046.01 | 1046.01 | 1046.01 | 1046.01 | 1046.01 | 1046.01 | 100 | 0 | Vivienda | 30 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: REPORTE DEFINITIVO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200327436 | Depósito Para Agua Potable (Tinacos) En La Yerbabuena | 14/MSC/F114/2020 | Guanajuato | Santa Catarina | La Yerbabuena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 12552 | 3138.01 | 3138.01 | 3138.01 | 3138.01 | 3138.01 | 3138.01 | 100 | 0 | Vivienda | 18 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: REPORTE DEFINITIVO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200327461 | Depósito Para Agua Potable (Tinacos) En El Saucito | 14/MSC/F114/2021 | Guanajuato | Santa Catarina | El Saucito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 12552 | 3138.01 | 3138.01 | 3138.01 | 3138.01 | 3138.01 | 3138.01 | 100 | 0 | Vivienda | 27 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: REPORTE DEFINITIVO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200327474 | Depósito Para Agua Potable (Tinacos) En Los Martinez | 14/MSC/F114/2022 | Guanajuato | Santa Catarina | Los Martínez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 10460 | 2615.01 | 2615.01 | 2615.01 | 2615.01 | 2615.01 | 2615.01 | 100 | 0 | Vivienda | 16 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: REPORTE DEFINITIVO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200327484 | Depósito Para Agua Potable (Tinacos) En El Aguacate | 14/MSC/F114/2023 | Guanajuato | Santa Catarina | El Aguacate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 10460 | 2615.01 | 2615.01 | 2615.01 | 2615.01 | 2615.01 | 2615.01 | 100 | 0 | Vivienda | 25 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: REPORTE DEFINITIVO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200327497 | Depósito Para Agua Potable (Tinacos) En La Ciénega | 14/MSC/F114/2024 | Guanajuato | Santa Catarina | La Ciénega (La Ciénega Limitas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 8368 | 2092.01 | 2092.01 | 2092.01 | 2092.01 | 2092.01 | 2092.01 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: REPORTE DEFINITIVO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200327512 | Depósito Para Agua Potable (Tinacos) En El Pedregal | 14/MSC/F114/2025 | Guanajuato | Santa Catarina | El Pedregal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2092 | 523.01 | 523.01 | 523.01 | 523.01 | 523.01 | 523.01 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: REPORTE DEFINITIVO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200327584 | Adquisición De Lote De Material Para Piso Firme Hecho En Sitio En El Chapín | 14/MSC/F114/2027 | Guanajuato | Santa Catarina | El Chapín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 3240 | 3240 | 3240 | 3240 | 3232.97 | 3232.97 | 3232.97 | 99.783 | 0 | Metro Cuadrado | 2 | 0 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: REPORTE DEFINITIVO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200327591 | Adquisición De Lote De Material Para Piso Firme Hecho En Sitio En El Copudo | 14/MSC/F114/2028 | Guanajuato | Santa Catarina | El Copudo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2020.61 | 2020.61 | 2020.61 | 99.7832 | 0 | Metro Cuadrado | 6 | 0 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: REPORTE DEFINITIVO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200327600 | Adquisición De Lote De Material Para Piso Firme Hecho En Sitio En Elnogal | 14/MSC/F114/2029 | Guanajuato | Santa Catarina | El Nogal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 3375 | 3375 | 3375 | 3375 | 3367.68 | 3367.68 | 3367.68 | 99.7831 | 0 | Metro Cuadrado | 10 | 0 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: REPORTE DEFINITIVO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200327609 | Adquisición De Lote De Material Para Piso Firme Hecho En Sitio En El Saucito | 14/MSC/F114/2030 | Guanajuato | Santa Catarina | El Saucito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2020.61 | 2020.61 | 2020.61 | 99.7832 | 0 | Metro Cuadrado | 4 | 0 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: REPORTE DEFINITIVO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200327629 | Adquisición De Lote De Material Para Piso Firme Hecho En Sitio En La Rusia | 14/MSC/F114/2031 | Guanajuato | Santa Catarina | La Rusia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 4725 | 8100 | 8100 | 8100 | 8082.43 | 8082.43 | 8082.43 | 99.7831 | 0 | Metro Cuadrado | 9 | 0 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: REPORTE DEFINITIVO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200327642 | Adquisición De Lote De Material Para Piso Firme Hecho En Sitio En Loma Del Copudo | 14/MSC/F114/2032 | Guanajuato | Santa Catarina | Loma del Copudo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1687.5 | 1687.5 | 1687.5 | 1687.5 | 1683.84 | 1683.84 | 1683.84 | 99.7831 | 0 | Metro Cuadrado | 2 | 0 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: REPORTE DEFINITIVO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200327692 | Adquisición De Lote De Material Para Piso Firme Hecho En Sitio En Los Martinez | 14/MSC/F114/2034 | Guanajuato | Santa Catarina | Los Martínez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 3375 | 3375 | 3375 | 3375 | 3367.68 | 3367.68 | 3367.68 | 99.7831 | 0 | Metro Cuadrado | 15 | 0 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: REPORTE DEFINITIVO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200327712 | Adquisición De Lote De Material Para Piso Firme Hecho En Sitio En Ortega | 14/MSC/F114/2035 | Guanajuato | Santa Catarina | Ortega | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1687.5 | 1687.5 | 1687.5 | 1687.5 | 1683.84 | 1683.84 | 1683.84 | 99.7831 | 0 | Metro Cuadrado | 6 | 0 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: REPORTE DEFINITIVO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200327722 | Adquisición De Lote De Material Para Piso Firme Hecho En Sitio En Paredes | 14/MSC/F114/2036 | Guanajuato | Santa Catarina | Paredes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 20250 | 20250 | 20250 | 20250 | 20206.1 | 20206.1 | 20206.1 | 99.7832 | 0 | Metro Cuadrado | 46 | 0 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: REPORTE DEFINITIVO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200327740 | Adquisición De Lote De Material Para Piso Firme Hecho En Sitio En El Sabino | 14/MSC/F114/2037 | Guanajuato | Santa Catarina | El Sabino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN E OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 3375 | 3375 | 3375 | 3375 | 3367.68 | 3367.68 | 3367.68 | 99.7831 | 0 | Metro Cuadrado | 6 | 0 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: REPORTE DEFINITIVO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200327762 | Adquisición De Lote De Material Para Piso Firme Hecho En Sitio En Tres Álamos | 14/MSC/F114/2038 | Guanajuato | Santa Catarina | Tres Álamos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 3375 | 3375 | 3375 | 3375 | 3367.68 | 3367.68 | 3367.68 | 99.7831 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 0 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: REPORTE DEFINITIVO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200327771 | Adquisición De Lote De Material Para Piso Firme Hecho En Sitio El El Zapote (Miche) | 14/MSC/F114/2039 | Guanajuato | Santa Catarina | El Zapote (El Miche) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 3375 | 3375 | 3375 | 3375 | 3367.68 | 3367.68 | 3367.68 | 99.7831 | 0 | Metro Cuadrado | 10 | 100 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: REPORTE DEFINITIVO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200327788 | Adquisición De Lote De Material Techo En El Chapin | 14/MSC/F114/2041 | Guanajuato | Santa Catarina | El Chapín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICA MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 71007.27 | 40362 | 40362 | 40362 | 40093.54 | 40093.54 | 40093.54 | 99.3349 | 0 | Metro Cuadrado | 33 | 0 | 75 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: REPORTE DEFINITIVO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200327797 | Adquisición De Lote De Material Techo En La Rusia | 14/MSC/F114/2040 | Guanajuato | Santa Catarina | La Rusia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 40362 | 59989 | 59989 | 59989 | 59589.99 | 59589.99 | 59589.99 | 99.3349 | 0 | Metro Cuadrado | 29 | 0 | 75 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: REPORTE DEFINITIVO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200328197 | Construcción De Cuarto Dormitorio (1 Vivienda) En Las Limitas | 14/MSC/F114/2042 | Guanajuato | Santa Catarina | Las Limitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES Y SISTEMA MUNICIPAL DIF | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 6850.06 | 8840.67 | 8840.67 | 6850.06 | 6850.06 | 6850.06 | 6850.06 | 77.4835 | 0 | Vivienda | 4 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: REPORTE DEFINITIVO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200328212 | Construcción De Cuarto Dormitorio (1 Vivienda) En Paredes | 14/MSC/F114/2044 | Guanajuato | Santa Catarina | Paredes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES Y SISTEMA MUNICIPAL DIF | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 6850.06 | 8840.67 | 8840.67 | 6850.06 | 6850.06 | 6850.06 | 6850.06 | 77.4835 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: REPORTE DEFINITIVO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200328217 | Construcción De Cuarto Dormitorio (3 Viviendas) En El Nogal | 14/MSC/F114/2045 | Guanajuato | Santa Catarina | El Nogal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES Y SISTEMA MUNICIPAL DIF | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 20550.22 | 26522.06 | 26522.06 | 20550.22 | 20550.22 | 20550.22 | 20550.22 | 77.4835 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: REPORTE DEFINITIVO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200328239 | Construcción De Cuarto Dormitorio (1 Vivienda) En El Chapín | 14/MSC/F114/2047 | Guanajuato | Santa Catarina | El Chapín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES Y SISTEMA MUNICIPAL DIF | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 6850.06 | 8840.67 | 8840.67 | 6850.06 | 6850.06 | 6850.06 | 6850.06 | 77.4835 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: REPORTE DEFINITIVO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200328245 | Construcción De Cuarto Dormitorio (1 Vivienda) En Ortega | 14/MSC/F114/2048 | Guanajuato | Santa Catarina | Ortega | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES Y SISTEMA MUNICIPAL DIF | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 6850.06 | 8840.67 | 8840.67 | 6850.06 | 6850.06 | 6850.06 | 6850.06 | 77.4835 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: REPORTE DEFINITIVO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200328384 | Construccion Relleno Sanitario Tipo A | Q0919 | Guanajuato | Salamanca | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Prevención y gestión integral de residuos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | INSTITUTO DE ECOLOGIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 16141366.19 | 16141366 | 16141366 | 16141366 | 16141366 | 16141366 | 16141366 | 100 | 0 | Relleno Sanitario | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200328405 | Construcción De Cuarto Para Cocina (1 Vivienda) En El Nogal | 14/MSC/F114/2053 | Guanajuato | Santa Catarina | El Nogal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES Y SISTEMA MUNICIPAL DIF | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 5933.71 | 7658.03 | 7658.03 | 5933.71 | 5933.71 | 5933.71 | 5933.71 | 77.4835 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: REPORTE DEFINITIVO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200328417 | Construcción De Cuarto Para Cocina (1 Vivienda) En Las Limas | 14/MSC/F114/2054 | Guanajuato | Santa Catarina | Las Limas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES Y SISTEMA MUNICIPAL DIF | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 5933.71 | 7658.03 | 7658.03 | 5933.71 | 5933.71 | 5933.71 | 5933.71 | 77.4835 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: REPORTE DEFINITIVO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200328450 | Adquisicion Tractor De Orugas Para Sitio De Disposicion Final | Q0927 | Guanajuato | Moroleón | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Prevención y gestión integral de residuos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | INSTITUTO DE ECOLOGIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 5294284.25 | 5294284 | 5294284 | 5294284 | 5294284 | 5294284 | 5294284 | 100 | 0 | Equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200328489 | Adquisicion De Bulldozer D6 Para Sitio De Disposicion Final | Q0928 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Prevención y gestión integral de residuos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | INSTITUTO DE ECOLOGIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 4679279.17 | 4679279 | 4679279 | 4228200 | 4228200 | 4228200 | 4228200 | 90.3601 | 0 | Equipo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200328505 | Construcción De Depósito De Agua En Paredes | 14/MSC/F114/2055 | Guanajuato | Santa Catarina | Paredes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y RURAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 124861.4 | 330351.94 | 330351.94 | 330351.94 | 330351.94 | 330351.94 | 330351.94 | 100 | 0 | Obra | 323 | 0 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: REPORTE DEFINITIVO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200328523 | Estudio De Factibilidad Para Conformacion De Un Organismo Publico Descentralizado De Residuos Solidos | Q0101 | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Prevención y gestión integral de residuos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | INSTITUTO DE ECOLOGIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 693272 | 693272 | 693272 | 693272 | 86.659 | 0 | Estudio | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200328544 | Construcción De Presa En El Nogal | 14/MSC/F114/2056 | Guanajuato | Santa Catarina | El Nogal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y RURAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 467469.9 | 261979.35 | 261979.35 | 261979.35 | 261979.35 | 261979.35 | 261979.35 | 100 | 0 | Obra | 195 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: REPORTE DEFINITIVO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200328743 | Empedrado Emboquillado Calle Mexico | - | Guanajuato | Jerécuaro | Canoas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 145827 | 145827 | 145827 | 145827 | 145827 | 145827 | 145827 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200328775 | Ampliacion Red De Distribucion En Calle La Cantera | - | Guanajuato | Jerécuaro | Jerécuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 23307 | 23307 | 23307 | 23307 | 23307 | 23307 | 23307 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200328782 | Suministro De Material Para Construccion De Casas | - | Guanajuato | Jerécuaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 282281 | 282281 | 282281 | 282281 | 282281 | 282281 | 282281 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200328842 | Ampliacion Y Remodelacion Gimnacio Unidad Deportiva | - | Guanajuato | Jerécuaro | Jerécuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Deporte | Terminado | 2014 | 649254 | 392267 | 392267 | 392267 | 392267 | 392267 | 392267 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200328851 | Ampliacion Red De Distribucion Electrica Calle Calandrias | - | Guanajuato | Jerécuaro | Jerécuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 32849 | 15100 | 15100 | 15100 | 15100 | 15100 | 15100 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200328867 | Rehabilitacion Cancha Primaria Dolores Maya De Aguilar | - | Guanajuato | Jerécuaro | Jerécuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Deporte | Terminado | 2014 | 333322 | 233235 | 233235 | 233235 | 233235 | 233235 | 233235 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200328880 | Empedrado Emboquillado Calle Principal El Huizache | - | Guanajuato | Jerécuaro | El Huizache | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 949939 | 949939 | 949939 | 949939 | 949939 | 949939 | 949939 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200328891 | Pinta Tu Entorno | - | Guanajuato | Jerécuaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | Terminado | 2014 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200328901 | Mi Casa Diferente (Suministro De Material) | - | Guanajuato | Jerécuaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 160785 | 1024158 | 1024158 | 1024158 | 1024158 | 1024158 | 1024158 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200328907 | Borderia (Desarrollo Areas De Riego) | - | Guanajuato | Jerécuaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 999950 | 999950 | 999950 | 999950 | 999950 | 999950 | 999950 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200328997 | Edificio De Seguridad Publica | - | Guanajuato | Jerécuaro | Jerécuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JERECUARO GTO | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 1112081 | 1112081 | 1112081 | 1112081 | 1112081 | 1112081 | 1112081 | 100 | 0 | Pago | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200329039 | Aportacion Municipal Al Programa Pr (Ramo23) | - | Guanajuato | Jerécuaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 1946385 | 1946386 | 1946386 | 1946386 | 1946386 | 1946386 | 1946386 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200329052 | Proyecto Ejecutivo Camino Acceso San Pedro De Los Agustinos | - | Guanajuato | Jerécuaro | San Pedro de los Agustinos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 353967 | 353967 | 353967 | 353967 | 353967 | 353967 | 353967 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200329063 | Suministro E Instalacion De Techo | - | Guanajuato | Jerécuaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 429402 | 429402 | 429402 | 429402 | 429402 | 429402 | 429402 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200330621 | Pavimentación De Calle Unión | 202 | Guanajuato | Silao | Bajío de Bonillas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1839487 | 1839487 | 1839487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 165 | 0 | 0 | Financiera: sin avance / Física: sin avance / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200330639 | Pavimentación De Calle Miguel Alcala | 203 | Guanajuato | Silao | Bajío de Bonillas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1839987 | 1839987 | 1839987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 104 | 0 | 0 | Financiera: sin avance / Física: sin avance / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200330694 | Construcción De Aula 6x8 En Escuela Telesecundaria 243 | 205 | Guanajuato | Silao | La Aldea | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 390000 | 370000 | 370000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 386 | 100 | 0 | Financiera: sin avance / Física: sin avance / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200330742 | Construcción De Baños Y La Reparación De Los Existentes, Telesecundaria 247 | 207 | Guanajuato | Silao | Bajío de Bonillas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 846553 | 846553 | 846553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 239 | 0 | 0 | Financiera: sin avance / Física: sin avance / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200330769 | Construcción De Aula En Escuela Primaria Nueva Creación | 208 | Guanajuato | Silao | Cerritos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Suspendido | 2014 | 370000 | 370000 | 370000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 45 | 0 | 100 | Financiera: sin avance / Física: sin avance / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200330804 | Construcción De Aula, Primaria Damian Carmona | 210 | Guanajuato | Silao | Unión de Tres Mezquites (El Guajolote) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Suspendido | 2014 | 370000 | 370000 | 370000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 58 | 0 | 0 | Financiera: sin avance / Física: sin avance / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200330926 | Construcción De Aula, Prescolar Eva Sámano De López Mateos, Colonia Reforma | 211 | Guanajuato | Silao | Silao | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | Suspendido | 2014 | 370000 | 370000 | 370000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 178 | 0 | 0 | Financiera: sin avance / Física: sin avance / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200331090 | Construcción De Sistema De Agua Potable (Línea De Conducción, Tanques Y Redes De Distribución | A-01 | Guanajuato | Silao | La Aldea | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 2143427 | 2143427 | 2143427 | 2143427 | 2143427 | 2143427 | 2143427 | 100 | 0 | Acción | 6548 | 100 | 100 | Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200331164 | Perforación De Pozo | A-03 | Guanajuato | Silao | Cuarta Parte | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 2262174 | 2262174 | 2262174 | 2262174 | 2262174 | 2262174 | 2262174 | 100 | 0 | Acción | 323 | 0 | 100 | Financiera: proy. terminado / Física: proyecto terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200331208 | Rehabilitación Del Sistema De Distribución De Agua Potable | A-04 | Guanajuato | Silao | Comanjilla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 2178258 | 2178258 | 2178258 | 2178258 | 2178258 | 2178258 | 2178258 | 100 | 0 | Acción | 2955 | 0 | 100 | Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200331327 | Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario | 230 | Guanajuato | Silao | Coecillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 349982 | 349982 | 349982 | 258770 | 258770 | 258770 | 258770 | 73.9381 | 0 | Acción | 112 | 0 | 74 | Financiera: PROCESO / Física: PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200331359 | Pavimentación De Calle General Vicente Guerrero (Tramo Dr. Domenzain Y J.M. Pino Suarez) Zona Centro | A-07 | Guanajuato | Silao | Silao | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 650667 | 650656 | 650656 | 650656 | 650656 | 650656 | 650656 | 100 | 0 | Acción | 320 | 100 | 100 | Financiera: proyecto terminado / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200331446 | Rehabilitación De Imagen Urbana Del Centro Histórico, Paseo Guadalupe, Celaya | Q0360 CONV FED | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística |  | 21-Turismo | SECRETARÍA DE TURISMO DEL ESTADO | Cultura y turismo | Terminado | 2014 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4273297.87 | 4273297.87 | 4273297.87 | 85.466 | 0 | Obra | 0 | 0 | 77 | Financiera: / Física: / Registro: A LA FECHA, LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA. CON UN AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE 100%. LA OBRA CONTÓ CON RECURSOS ESTATALES POR 5 MDP Y MUNICIPALES POR 10 MDP - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200331480 | Imagen Urbana Y Regeneración Del Centro Histórico, 2a Etapa, Calle Juarez Tramo: Calle 5 De Mayo A Calle Vicente Bustos; Calle Guadalupe Victoria, Jardín Niños Heroes, Calle Mina Y Jardín Constitución | Q0347 CONV FED | Guanajuato | Salamanca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE TURISMO DEL ESTADO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 5110686.73 | 5110686.73 | 5110686.73 | 51.1069 | 0 | Obra | 0 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: ACTUALMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%. CONTÓ CON CONCURRENCIA DE RECURSOS ESTATALES POR 5 MDP Y MUNICIPALES POR 5 MDP - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200331506 | Cableado Salida A Celaya, San Miguel De Allende, Gto | Q0357 CONV FED | Guanajuato | San Miguel de Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística |  | 21-Turismo | SECRETARÍA DE TURISMO DEL ESTADO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 6154580 | 6154580 | 6154580 | 6154580 | 3060455.46 | 3060455.46 | 3060455.46 | 49.7265 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: NO SE TIENEN AVANCES AL 31 DE DICIEMBRE, PUESTO QUE EL PAGO REALIZADO CORRESPONDE A ANTICIPO / Registro: ACTUALMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%. CONTÓ CON CONCURRENCIA DE RECURSOS ESTATALES POR $3,077,290.00 MDP Y MUNICIPALES POR EL MISMO MONTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200331538 | Cableado Calzada De La Estación, San Miguel De Allende, Gto. | Q0357 CONV FED | Guanajuato | San Miguel de Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística |  | 21-Turismo | SECRETARÍA DE TURISMO DEL ESTADO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 2336420 | 2336420 | 2336420 | 2336420 | 1127923.74 | 1127923.74 | 1127923.74 | 48.2757 | 0 | Obra | 0 | 100 | 41 | Financiera: / Física: / Registro: ACTUALMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%. CONTÓ CON CONCURRENCIA DE RECURSOS ESTATALES POR $1,168,210.00 MDP Y MUNICIPALES POR EL MISMO MONTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200331563 | Pavimentación De La Calle Principal | A-08 | Guanajuato | Silao | El Refugio de los Sauces | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 739198 | 739198 | 739198 | 739198 | 739198 | 739198 | 739198 | 100 | 0 | Acción | 294 | 100 | 100 | Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200331592 | Glorieta Patrimonio, San Miguel De Allende, Gto. | Q0357 CONV FED | Guanajuato | San Miguel de Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística |  | 21-Turismo | SECRETARÍA DE TURISMO DEL ESTADO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 759000 | 759000 | 759000 | 759000 | 759000 | 759000 | 759000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: ACTUALMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%. CONTÓ CON CONCURRENCIA DE RECURSOS ESTATALES POR $379,500.00 MDP Y MUNICIPALES POR EL MISMO MONTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200331631 | Rehabilitación Mirador Real A Queretaro, San Miguel De Allende, Gto. | Q0357 CONV FED | Guanajuato | San Miguel de Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística |  | 21-Turismo | SECRETARÍA DE TURISMO DEL ESTADO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 750000 | 750000 | 750000 | 749999.81 | 749999.81 | 749999.81 | 749999.81 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200331644 | Tercera Etapa De La Unidad Academica Departamental Tipo Iii Del Instituto Tecnologico De Celaya En Campus Ii | - | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Tecnologico de Celaya | Educación | En Ejecución | 2014 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 6080515 | 5145531.57 | 5145531.57 | 5145531.57 | 73.5076 | 0 | Obra | 0 | 100 | 57 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200331646 | Pavimentación De La Calle Josefa Ortiz De Dominguez 1a Etapa, Colonia Sopeña | A-09 | Guanajuato | Silao | Silao | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Acción | 645 | 100 | 100 | Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200331664 | 2a Etapa De Imagen Urbana En Jalpa De Cánovas, Del Mpio. De Purisima Del Rincón | Q0355 CONV FED | Guanajuato | Purísima del Rincón | Jalpa de Cánovas | Rural | Subsidios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística |  | 21-Turismo | SECRETARÍA DE TURISMO DEL ESTADO | Cultura y turismo | Terminado | 2014 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4998437.43 | 4540338.05 | 4540338.05 | 4540338.05 | 90.8068 | 0 | Obra | 0 | 100 | 91 | Financiera: / Física: / Registro: ACTUALMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%. CONTÓ CON CONCURRENCIA DE RECURSOS ESTATALES POR 2.5 MDP Y MUNICIPALES POR EL MISMO MONTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200331678 | Pavimentación De La Calle Clavel, Colonia Sopeña | A-10 | Guanajuato | Silao | Silao | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 461602 | 461602 | 461602 | 461602 | 461602 | 461602 | 461602 | 100 | 0 | Acción | 206 | 0 | 100 | Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200331700 | Habilitación Para El Museo Minero (Cav Sangre De Cristo), Guanajuato | Q0482 CONV FED | Guanajuato | Guanajuato | Sangre de Cristo | Rural | Subsidios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística |  | 21-Turismo | SECRETARÍA DE TURISMO DEL ESTADO | Cultura y turismo | Terminado | 2014 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3479759.67 | 3479759.67 | 3479759.67 | 86.994 | 0 | Obra | 0 | 100 | 78 | Financiera: / Física: / Registro: ACTUALMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%. CONTÓ CON CONCURRENCIA DE RECURSOS ESTATALES POR 4 MDP - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200331735 | 2a Etapa De Construcción Del Complejo Escuela Modelo (Restauración Antigua Escuela Modelo, Plaza Comercial, Estacionamiento, Áreas De Servicios Y Conjunto Estudiantil), San Luis De La Paz | Q0349 CONV FED | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Pedro de los Pozos (Mineral de Pozos) | Urbano | Subsidios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística |  | 21-Turismo | SECRETARÍA DE TURISMO DEL ESTADO | Cultura y turismo | Terminado | 2014 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 6040759.93 | 6040759.93 | 6040759.93 | 75.5095 | 0 | Obra | 0 | 100 | 91 | Financiera: / Física: / Registro: ACTUALMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%. CONTÓ CON CONCURRENCIA DE RECURSOS ESTATALES POR 8 MDP - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200331749 | Pavimentación De La Calle Sin Nombre (Tramo Tvsecundaria Entre Eulalio Gutierrez Y Guadalupe Romero, Colonia Sopeña | A-11 | Guanajuato | Silao | Silao | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 263131 | 263131 | 263131 | 263131 | 263131 | 263131 | 263131 | 100 | 0 | Acción | 150 | 0 | 100 | Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200331787 | Creación De Andador En La Av. José Alfredo Jimenez (2da Etapa) En Dolores Hidalgo | Q0353 CONV FED | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística |  | 21-Turismo | SECRETARÍA DE TURISMO DEL ESTADO | Cultura y turismo | Terminado | 2014 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2996131.02 | 898839.31 | 898839.31 | 898839.31 | 29.9613 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: EL RECURSO PAGADO CORRESPONDE A ANTICIPO / Registro: ACTUALMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%. CONTÓ CON CONCURRENCIA DE RECURSOS ESTATALES POR 1.5 MDP Y MUNICIPALES POR EL MISMO MONTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200331960 | Pavimentación De La Calle Peron (Tramo Avellana Y De Los Cedros) Fraccionamiento La Huerta | A-12 | Guanajuato | Silao | Silao | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 826759 | 675095 | 675095 | 675095 | 675095 | 675095 | 675095 | 100 | 0 | Acción | 200 | 100 | 100 | Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200331982 | Pavimentación De La Calle Reforma, Colonia Sopeña | A-13 | Guanajuato | Silao | Silao | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 675095 | 675095 | 675095 | 675095 | 675095 | 675095 | 675095 | 100 | 0 | Acción | 288 | 0 | 100 | Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200332004 | Pavimentación De La Calle Revolución, Colonia Sopeña | A-14 | Guanajuato | Silao | Silao | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 643933 | 643933 | 643933 | 643933 | 643933 | 643933 | 643933 | 100 | 0 | Acción | 304 | 0 | 100 | Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200332037 | Pavimentación De La Calle Eulalio Gutierrez, Colonia Sopeña | 235 | Guanajuato | Silao | Silao | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1551759 | 1551759 | 1551759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 350 | 0 | 0 | Financiera: sin avance / Física: sin avance / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200332055 | Pavimentación De La Calle Felipe Ángeles, Colonia Sopeña | A-16 | Guanajuato | Silao | Silao | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 317852 | 317852 | 317852 | 317852 | 317852 | 317852 | 317852 | 100 | 0 | Acción | 90 | 0 | 100 | Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200332081 | Ampliación De Red De Electrificación | A-17 | Guanajuato | Silao | La Aldea | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2014 | 102764 | 102764 | 102764 | 102764 | 102764 | 102764 | 102764 | 100 | 0 | Acción | 30 | 100 | 100 | Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200332115 | Ampliación De Red De Electrificación | A-18 | Guanajuato | Silao | Los Rodríguez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2014 | 58576 | 58576 | 58576 | 58576 | 58576 | 58576 | 58576 | 100 | 0 | Acción | 15 | 100 | 100 | Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200332124 | Ampliación De Red De Electrificación | A-19 | Guanajuato | Silao | Coecillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2014 | 216918 | 216918 | 216918 | 216918 | 216918 | 216918 | 216918 | 100 | 0 | Acción | 45 | 100 | 100 | Financiera: proyecto terminado / Física: proyecto terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200332481 | Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario (Primera Etapa) En La Localidad De Ojo De Agua De La Trinidad | 2 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2785584 | 2785584 | 2785584 | 2785584 | 2785584 | 2785584 | 2785584 | 100 | 0 | Metro Lineal | 2092 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200332559 | Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Enrgía Electrica Para Beneficiariar Varias Calle En La Comunidad De San Juan Del Llanito | 3 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 263716 | 263716 | 263716 | 263716 | 263716 | 263716 | 263716 | 100 | 0 | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 486 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200332877 | Contrucción De Comedor Escolar En Escuela Telesecundaria 895 José Noriega | 2014-004-A | Guanajuato | Guanajuato | La Estancia de Comanjilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guanajuato | Educación | En Ejecución | 2014 | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200332892 | Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Lazaro Cardenas | 2014-006-a | Guanajuato | Guanajuato | El Maluco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guanajuato | Educación | En Ejecución | 2014 | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desayunador | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200332902 | Rehabilitación De Camino Rural Tramo Cañada De Bustos - San José De Pinos | 2014-016 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guanajuato | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 2200000 | 2110608.79 | 2110608.79 | 2110608.79 | 2110608.79 | 2110608.79 | 2110608.79 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200332909 | Ampliación De Eléctrificación En Col. Las Aguilas | 2014-038 | Guanajuato | Guanajuato | Marfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guanajuato | Urbanización | Terminado | 2014 | 75000 | 282684 | 282684 | 282684 | 282684 | 282684 | 282684 | 100 | 0 | Poste | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200333002 | Cafeteria Del Itr | UNO | Guanajuato | Celaya | Roque | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2014 | 2500000 | 2429032.25 | 2429032.25 | 2429032.25 | 1772430.1 | 1772430.1 | 1772430.1 | 72.9686 | 0 | Obra | 2812 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200333323 | Imagen Urbana Del Centro Histórico De Acámbaro | Q0367 RAMO 23 | Guanajuato | Acámbaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE TURISMO DEL ESTADO | Cultura y turismo | Terminado | 2014 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2998675.45 | 2998675.45 | 2998675.45 | 99.9558 | 0 | Obra | 0 | 100 | 83 | Financiera: / Física: / Registro: ACTUALMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%. CONTÓ CON CONCURRENCIA DE RECURSOS ESTATALES POR 10 MDP Y MUNICIPALES POR 1.315 MDP - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200333364 | Mejoramiento De La Imagen Urbana Del Centro Histórico, Celaya | Q0360 RAMO 23 | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE TURISMO DEL ESTADO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 19857667.64 | 11877032.75 | 11877032.75 | 11877032.75 | 59.3852 | 0 | Obra | 0 | 100 | 68 | Financiera: / Física: / Registro: ACTUALMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% . NO CONTÓ CON CONCURRENCIA DE RECURSOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200333378 | Parador Turístico José Alfredo Jiménez, Estacionamiento Terraza Y Accesos, Dolores Hidalgo | Q0352 RAMO 23 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE TURISMO DEL ESTADO | Cultura y turismo | Terminado | 2014 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: ACTUALMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%. CONTÓ CON CONCURRENCIA DE RECURSOS MUNICIPALES POR 3.5 MDP - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200333413 | Mejoramiento De Imagen Urbana De La Calle Querétaro En Dolores Hidalgo C.I.N. | Q0353 RAMO 23 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE TURISMO DEL ESTADO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2144396.55 | 2144396.55 | 2144396.55 | 85.7759 | 0 | Obra | 0 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: ACTUALMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%. CONTÓ CON CONCURRENCIA DE RECURSOS MUNICIPALES POR 4.5 MDP - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200333424 | Construcción De La Granja Infantil Del Zoológico De Irapuato | Q0505 RAMO 23 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE TURISMO DEL ESTADO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 3688489.69 | 3688489.69 | 3688489.69 | 73.7698 | 0 | Obra | 0 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: ACTUALMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% . NO CONTÓ CON CONCURRENCIA DE RECURSOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200333444 | Rehabilitación Del Centro Histórico De Irapuato | Q0498 RAMO 23 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE TURISMO DEL ESTADO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9953350.94 | 2986005.29 | 2986005.29 | 2986005.29 | 29.8601 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: EL RECURSO PAGADO CORRESPONDE A ANTICIPO / Registro: ACTUALMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% . NO CONTÓ CON CONCURRENCIA DE RECURSOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200333462 | Restauración De Portales Y Jardín Principal De Moroleón, Gto | Q0391 RAMO 23 | Guanajuato | Moroleón | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE TURISMO DEL ESTADO | Cultura y turismo | Terminado | 2014 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 2186707.57 | 2186707.57 | 2186707.57 | 62.4774 | 0 | Obra | 0 | 100 | 27 | Financiera: / Física: / Registro: ACTUALMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% . NO CONTÓ CON CONCURRENCIA DE RECURSOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200333488 | Imagen Urbana Del Centro Histórico De Purísima Del Rincón | Q0356 RAMO 23 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE TURISMO DEL ESTADO | Cultura y turismo | Terminado | 2014 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 6489676.31 | 4569708.36 | 4569708.36 | 4569708.36 | 70.3032 | 0 | Obra | 0 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: ACTUALMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% . NO CONTÓ CON CONCURRENCIA DE RECURSOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200333506 | Rehabilitación De Imagen Urbana En El Municipio De Salvatierra De Las Calles Hidalgo Y Benito Juárez | Q0348 RAMO 23 | Guanajuato | Salvatierra | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE TURISMO DEL ESTADO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4820616.68 | 4820616.68 | 4820616.68 | 96.4123 | 0 | Obra | 0 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: ACTUALMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% . NO CONTÓ CON CONCURRENCIA DE RECURSOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200333545 | Rehabilitación Del Centro Histórico De Yuriria | Q0351 RAMO 23 | Guanajuato | Yuriria | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE TURISMO DEL ESTADO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 16812178.69 | 16812178.69 | 16812178.69 | 67.2487 | 0 | Obra | 0 | 100 | 72 | Financiera: / Física: / Registro: ACTUALMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%. CONTÓ CON CONCURRENCIA DE RECURSOS ESTATALES POR 2.5 MDP Y MUNICIPALES POR EL MISMO MONTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200333584 | Mejoramiento De Imagen Urbana De La Calle Mina Y Manuel Doblado. Pénjamo | Q0798 RAMO 23 | Guanajuato | Pénjamo | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE TURISMO DEL ESTADO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 4135000 | 4135000 | 4135000 | 4121864.35 | 1236559.32 | 1236559.32 | 1236559.32 | 29.9047 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: EL PAGO CORRESPONDE A ANTICIPO / Registro: ACTUALMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% . NO CONTÓ CON CONCURRENCIA DE RECURSOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200333598 | Rehabilitación De Imagen Urbana Del Centro Histórico De Silao | Q0799 RAMO 23 | Guanajuato | Silao | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE TURISMO DEL ESTADO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9972341.1 | 5350561.3 | 5350561.3 | 5350561.3 | 53.5056 | 0 | Obra | 0 | 100 | 7 | Financiera: / Física: / Registro: ACTUALMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% . NO CONTÓ CON CONCURRENCIA DE RECURSOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200333612 | Rehabilitación E Imagen Urbana De Plaza Hidalgo En Cabecera Municipal De Tierra Blanca | Q0800 RAMO 23 | Guanajuato | Tierra Blanca | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE TURISMO DEL ESTADO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1987166.73 | 1545342.94 | 1545342.94 | 1545342.94 | 77.2671 | 0 | Obra | 0 | 100 | 87 | Financiera: / Física: / Registro: ACTUALMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% . NO CONTÓ CON CONCURRENCIA DE RECURSOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200333627 | Intervención De Imagen Urbana, Coroneo | Q0801 RAMO 23 | Guanajuato | Coroneo | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE TURISMO DEL ESTADO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 498263.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: EN 2014 NO SE REALIZARON PAGOS DE LA OBRA, AUNQUE FUE CONTRATADA EN 2014 / Registro: ACTUALMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% . NO CONTÓ CON CONCURRENCIA DE RECURSOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200333654 | Intervención De Fachadas Del Centro Histórico. Manuel Doblado | Q0802 RAMO 23 | Guanajuato | Manuel Doblado | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE TURISMO DEL ESTADO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: NO SE REALIZARON PAGOS EN 2014, AUNQUE FUE CONTRATADA EN 2014 / Registro: ACTUALMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% . NO CONTÓ CON CONCURRENCIA DE RECURSOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200333674 | Iluminación De La Parroquia De La Virgen Santísima De La Luz , Abasolo | Q0803 RAMO 23 | Guanajuato | Abasolo | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE TURISMO DEL ESTADO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 7000000 | 6879310.35 | 6879310.35 | 6879310 | 3147603.26 | 3147603.26 | 3147603.26 | 45.7546 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ACTUALMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% . NO CONTÓ CON CONCURRENCIA DE RECURSOS. EL PAGO CORRESPONDIÓ A ANTICIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200333720 | Iluminación Templo Parroquial De San José, Cortazar | Q0805 RAMO 23 | Guanajuato | Cortazar | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE TURISMO DEL ESTADO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 3500000 | 3439655.17 | 3439655.17 | 3439655.16 | 1634999.99 | 1634999.99 | 1634999.99 | 47.5338 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ACTUALMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% . NO CONTÓ CON CONCURRENCIA DE RECURSOS. EL PAGO CORRESPONDIÓ A ANTICIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200333754 | Dignificación De La Parroquia De El Divino Salvador, Doctor Mora | Q0806 RAMO 23 | Guanajuato | Doctor Mora | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE TURISMO DEL ESTADO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 3500000 | 3439655.17 | 3439655.17 | 3439655.17 | 1484215.87 | 1484215.87 | 1484215.87 | 43.1501 | 0 | Obra | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ACTUALMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO CON UN AVANCE DEL 47%, SE ESTIMA SU TERMINO EN JULIO. EL PAGO CORRESPONDIO A ANTICIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200333775 | Dignificación De La Parroquia De San Nicolás Tolentino, Jaral Del Progreso | Q0807 RAMO 23 | Guanajuato | Jaral del Progreso | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE TURISMO DEL ESTADO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 3500000 | 3439655.17 | 3439655.17 | 3439654.07 | 1699989.86 | 1699989.86 | 1699989.86 | 49.4233 | 0 | Obra | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ACTUALMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% . NO CONTÓ CON CONCURRENCIA DE RECURSOS. EL PAGO CORRESPONDIÓ A ANTICIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200333799 | Dignificación Del Santuario De Nuestra Señora De Guadalupe, Romita | Q0808 RAMO 23 | Guanajuato | Romita | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE TURISMO DEL ESTADO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 3500000 | 3439655.17 | 3439655.17 | 3439655.14 | 1482016.99 | 1482016.99 | 1482016.99 | 43.0862 | 0 | Obra | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ACTUALMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% . NO CONTÓ CON CONCURRENCIA DE RECURSOS. EL PAGO CORRESPONDIÓ A ANTICIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200333821 | Dignificación De La Parroquia Escénica De La Parroquia Templo De San Agustín Y Ex Convento De San Juan De Sahagún, Salamanca | Q0809 RAMO 23 | Guanajuato | Salamanca | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE TURISMO DEL ESTADO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 7000000 | 6879310.35 | 6879310.35 | 6879310.04 | 2998901.5 | 2998901.5 | 2998901.5 | 43.5931 | 0 | Obra | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ACTUALMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% . NO CONTÓ CON CONCURRENCIA DE RECURSOS. EL PAGO CORRESPONDIÓ A ANTICIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200333832 | Dignificación Del Santuario De Guadalupe, San Diego De La Unión | Q0810 RAMO 23 | Guanajuato | San Diego de la Unión | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE TURISMO DEL ESTADO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 3500000 | 3439655.17 | 3439655.17 | 3439654.32 | 1524448.84 | 1524448.84 | 1524448.84 | 44.3198 | 0 | Obra | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ACTUALMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO CON UN AVANCE DEL 99%, SE ESTIMA SU TERMINO EN JULIO. EL PAGO CORRESPONDIÓ A ANTICIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200333847 | Dignificación De La Parroquia De San Felipe Apóstol, San Felipe | Q0811 RAMO 23 | Guanajuato | San Felipe | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE TURISMO DEL ESTADO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 3500000 | 3439655.17 | 3439655.17 | 3439420.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ACTUALMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO CON UN AVANCE DEL 99%, NO SE SOLICITÓ ANTICIPO. SE ESTIMA SU TERMINO EN JULIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200333869 | Dignificación De La Parroquia San Francisco De Asís, San Francisco Del Rincón | Q0812 RAMO 23 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE TURISMO DEL ESTADO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 7000000 | 6879310.35 | 6879310.35 | 6878535.34 | 1960335.25 | 1960335.25 | 1960335.25 | 28.4961 | 0 | Obra | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ACTUALMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO CON UN AVANCE DEL 84.75%, SE ESTIMA SU TERMINO EN JULIO. EL PAGO CORRESPONDIÓ A ANTICIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200333889 | Dignificación De La Parroquia De San José, San José Iturbide | Q0813 RAMO 23 | Guanajuato | San José Iturbide | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE TURISMO DEL ESTADO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 7000000 | 6879310.35 | 6879310.35 | 6879310.25 | 3057298.08 | 3057298.08 | 3057298.08 | 44.4419 | 0 | Obra | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ACTUALMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO CON UN AVANCE DEL 99%, SE ESTIMA SU TERMINO EN JULIO. EL PAGO CORRESPONDIO A ANTICIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200333898 | Dignificación De La Parroquia Del Templo De San Francisco, San Miguel De Allende | Q0814 RAMO 23 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE TURISMO DEL ESTADO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 7000000 | 6879310.35 | 6879310.35 | 6879310.02 | 3319599.81 | 3319599.81 | 3319599.81 | 48.2548 | 0 | Obra | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ACTUALMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO CON UN AVANCE DEL 60%, SE ESTIMA SU TERMINO EN JULIO. EL PAGO CORRESPONDIÓ A ANTICIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200333918 | Dignificación De La Parroquia De La Santa Cruz, Santa Cruz De Juventino Rosas | Q0815 RAMO 23 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE TURISMO DEL ESTADO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 7000000 | 6786121.58 | 6786121.58 | 6786121.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ACTUALMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% . NO SE SOLICITÓ PAGO DE ANTICIPO. NO CONTÓ CON CONCURRENCIA DE RECURSOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200333929 | Dignificación De La Iglesia De San Miguel Arcángel, Uriangato | Q0816 RAMO 23 | Guanajuato | Uriangato | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE TURISMO DEL ESTADO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 7000000 | 6879310.34 | 6879310.34 | 6879308.6 | 2764072.16 | 2764072.16 | 2764072.16 | 40.1795 | 0 | Obra | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ACTUALMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO CON UN AVANCE DEL 99%, SE ESTIMA SU TERMINO EN JULIO. EL PAGO CORRESPONDIO A ANTICIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200334152 | Construcción De 1 Aula 6x8 | - | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA AVANZADO DE BACHILLERATO Y EDUACION SUPERIOR EN EL ESTADO DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2014 | 470000 | 456474 | 456474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200334199 | Construcción De 4 Aulas 6x8, 1 Centro De Cómputo 12x8, 1 Taller De Capacitación 12x8, 1 Sanitario 6x8 Y La Construccion Y/O Rehabilitacion De Cancha O Patio | - | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA AVANZADO DE BACHILLERATO Y EDUCACION SUPERIOR EN EL ESTADO DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2014 | 4930000 | 4914244 | 4914244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200334265 | Construcción De 1 Sanitario 6x8 Y La Construcción De Y/O Rehabilitación De Cancha O Patio | - | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA AVANZADO DE BACHILLERATO Y EDUCACION SUPERIOR EN EL ESTADO DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2014 | 750000 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200334292 | Construcción De 2 Aulas 6x8, 1 Centro De Cómputo 12x8, 1 Taller De Capacitación 12x8, 1 Sanitario 6x8 Y La Construccion Y/O Rehabilitacion De Cancha O Patio | - | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San José de Lagunillas | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA AVANZADO DE BACHILLERATO Y EDUACION SUPERIOR EN EL ESTADO DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2014 | 3990000 | 3990000 | 3990000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 100 | 82 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200334298 | Const. Red De Drenaje Sanitario Y Planta De Tratamiento En Com. Maravillal 2da. Etapa | 23 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Maravillal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 3850000 | 3850000 | 3850000 | 3850000 | 3850000 | 3850000 | 3850000 | 100 | 0 | Red | 260 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200334324 | Dignificación De La Parroquia De Santiago, Valle De Santiago | Q0817 RAMO 23 | Guanajuato | Valle de Santiago | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE TURISMO DEL ESTADO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 6188764 | 6082061.17 | 6082061.17 | 6082060.92 | 2868455.77 | 2868455.77 | 2868455.77 | 47.1626 | 0 | Obra | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ACTUALMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% . NO CONTÓ CON CONCURRENCIA DE RECURSOS. EL PAGO CORRESPONDIÓ A ANTICIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200334347 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluacion En Control De Confianza | 1 | Guanajuato | Valle de Santiago | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2014 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 100 | 0 | Evaluación | 45 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200334354 | Dignificación De La Iglesia De La Purísima Concepción, Villagrán | Q0818 RAMO 23 | Guanajuato | Villagrán | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE TURISMO DEL ESTADO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 3500000 | 3439655.17 | 3439655.17 | 3439655.17 | 1534857.75 | 1534857.75 | 1534857.75 | 44.6224 | 0 | Obra | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ACTUALMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO CON UN AVANCE DEL 77%, SE ESTIMA SU TERMINO EN JULIO. EL PAGO CORRESPONDIÓ A ANTICIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200334374 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario Y Planta De Tratamiento En La Comunidad De San Ignacio | 24 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Ignacio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 896436.46 | 170962 | 170962 | 170962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Red | 0 | 100 | 0 | Financiera: NO TUVO AVANCE LA OBRA / Física: NO TUVO AVANCE LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200334375 | Dignificación Del Ex Convento De San Agustín, Yuriria | Q0819 RAMO 23 | Guanajuato | Yuriria | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE TURISMO DEL ESTADO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 10000000 | 9827586.21 | 9827586.21 | 9827585.48 | 4636169.86 | 4636169.86 | 4636169.86 | 47.1751 | 0 | Obra | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ACTUALMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO CON UN AVANCE DEL 79%, SE ESTIMA SU TERMINO EN JULIO. EL PAGO CORRESPONDIÓ A ANTICIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200334431 | Centro De Desarrollo Comunitario San Luis De La Paz 4ta. Etapa | 25 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200334455 | Mi Casa Diferente | 26 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 1000000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200334492 | Profesionalizacion De Las Instituciones De Seguridad Publica-Equipamiento | 2A | Guanajuato | Valle de Santiago | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 4544450 | 4586709 | 4586709 | 4550542 | 4550542 | 4550542 | 4550542 | 99.2115 | 0 | Pieza | 195 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200334544 | Adquisicion De Retroexcabadora | I0102 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 550000 | 1197845 | 1197845 | 1197845 | 1197845 | 1197845 | 1197845 | 100 | 0 | Unidad | 529440 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200334555 | Profesionalizacion De Las Instituciones De Seguridad Publica-Profesionalizacion | 2B | Guanajuato | Valle de Santiago | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2014 | 968950 | 962656 | 962656 | 962656 | 962656 | 962656 | 962656 | 100 | 0 | Curso | 195 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200334575 | Adquisicion De Rehiletes Para Los Mercados | I0103 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 1000000 | 997600 | 997600 | 997600 | 997600 | 997600 | 997600 | 100 | 0 | Equipo | 529440 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200334581 | Construccion De Aulas Y Servicios Sanitarios En Centros Educativos De Cabecera Municipal Y Comunidades Rurales | 28 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 2050000 | 2050000 | 2050000 | 2050000 | 2050000 | 2050000 | 2050000 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200334606 | Construccion De 230 Gavetas Adulto Y 45 Gavetas Osario En El Panteon Mpal | FFM-EG-1083-14-007 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 1200000 | 1152676.07 | 1152676.07 | 1152676.07 | 1144763.04 | 1144763.04 | 1144763.04 | 99.3135 | 0 | Obra | 500000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200334621 | Pavimentacion De Blvd. San Isidro 2da. Etapa Tramo Blvd. Sierra Gorda-Calle Degollado | 29 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 1735884 | 2368006 | 2368006 | 2368006 | 2368006 | 2368006 | 2368006 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200334626 | Construccion De 190 Gavetas Adulto Y 54 Gavetas Osario En El Panteon De Aldama | FFM-EG-1083-14-008 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 1000000 | 987122.42 | 987122.42 | 987122.42 | 984232.45 | 984232.45 | 984232.45 | 99.7072 | 0 | Obra | 500000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200334644 | Profesionalizacion De Las Instituciones De Seguridad Publica-Infraestructura | 2C | Guanajuato | Valle de Santiago | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1999628 | 1999628 | 1999628 | 1999628 | 99.9814 | 0 | Obra | 14050 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200334710 | Red Nacional De Telecomunicaciones | 3 | Guanajuato | Valle de Santiago | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | Comunicaciones | Terminado | 2014 | 40000 | 34452 | 34452 | 34452 | 34452 | 34452 | 34452 | 100 | 0 | Equipo | 195 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200334737 | Equipamiento Urbano Para Rehab De Areas Verdes | - | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 2200000 | 2128449.2 | 2128449.2 | 1960249.2 | 1960249.2 | 1960249.2 | 1960249.2 | 92.0975 | 0 | Programa | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200334756 | Equipamiento Complementario Para La Linea De Recoleccion De Viceras Bandas Y Grua | I0106 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 300000 | 149453.9 | 149453.9 | 149453.9 | 149453.9 | 149453.9 | 149453.9 | 100 | 0 | Equipo | 463103 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200334767 | Sistema Nacional De Informacion De Seguridad Publica (Base De Datos) | 4 | Guanajuato | Valle de Santiago | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 191600 | 164178 | 164178 | 164178 | 164178 | 164178 | 164178 | 100 | 0 | Equipo | 195 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200334786 | Rehabilitacion De Fuentes En El Centro Histórico | I0107 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 820000 | 151159.56 | 151159.56 | 151159.56 | 151159.56 | 151159.56 | 151159.56 | 100 | 0 | Programa | 463103 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200334878 | Servicios De Llamadas De Emergencia 066 Y De Denuncia Anonima 089 | 5 | Guanajuato | Valle de Santiago | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 30000 | 27005 | 27005 | 27005 | 27005 | 27005 | 27005 | 100 | 0 | Equipo | 195 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200334901 | Adquisicion De 50 Patrullas Tipo Sedan. | I0304 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | Terminado | 2014 | 15000000 | 13250000 | 13250000 | 13250000 | 13250000 | 13250000 | 13250000 | 100 | 0 | Unidad | 529440 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200334947 | Prevencion Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participacion Ciudadana | 6 | Guanajuato | Valle de Santiago | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1946801 | 1946801 | 1946801 | 1946801 | 97.3401 | 0 | Proyecto | 14050 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200335042 | Equipamiento Para Las Unidades Medicas (10 Radios Portatiles) | I0306 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE PROTECCION CIVIL | Seguridad | Terminado | 2014 | 57353.2 | 57353.2 | 57353.2 | 53650 | 53650 | 53650 | 53650 | 93.5432 | 0 | Equipo | 529440 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200335093 | Construccion De Modulo De 8 E.E. U1-C En Sistema Tradicional Con Cimentacion De Concreto Armando (Nueva Creacion) Planta Baja: | - | Guanajuato | Guanajuato | Mineral de la Luz | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA AVANZADO DE BACHILLERATO Y EDUACION SUPERIOR EN EL ESTADO DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2014 | 1363526 | 1363526 | 1363526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200335098 | Construccion De Servicio Sanitario Binario Y Construccion De Barda Perimetral Con Malla Ciclonica Del Preescolar Comunitario, En La Comunidad De Purisima Del Poblano. | - | Guanajuato | Cortazar | La Purísima | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200335135 | Edificacion Habitacional | 31 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 2148401 | 14531977 | 14531977 | 14531977 | 14531977 | 14531977 | 14531977 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA COMPROMETIDA / Física: OBRA COMPROMETIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200335136 | Construccion De Pavimento A Base De Concreto Hidraulico En La Calle Raúl León De La Selva Entre Las Calles Asuncion Laguna Y República De Venezuela En La Col. Jacinto Lopez | - | Guanajuato | Cortazar | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 815668 | 815668 | 815668 | 815668 | 815668 | 815668 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 140 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200335155 | Construcción De 1 Aula 6x8 Y Construccion Y/O Rehabilitacion De Cancha O Patio | - | Guanajuato | Irapuato | El Carrizal Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA AVANZADO DE BACHILLERATO Y EDUCACION SUPERIOR EN EL ESTADO DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2014 | 470000 | 354937 | 354937 | 354937 | 106481 | 106481 | 106481 | 30 | 0 | Aula | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200335195 | Construccion De Pavimento A Base De Concreto Hidraulico En La Calle Manuel M. Moreno Entre Las Calles San José Y Luis I. Rodríguez, Col. Santa María, Cabecera Municipal De Cortazar, Gto. | - | Guanajuato | Cortazar | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 1155837 | 1214406 | 1214406 | 1155837 | 1155837 | 1155837 | 0 | 95.1771 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 95.18 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200335231 | Migrantes 3x1 | 33 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 1291599 | 653791 | 653791 | 653791 | 653791 | 653791 | 653791 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200335245 | Construccion De Pavimento A Base De Concreto Hidraulico En La Calle Costa Rica Entre Las Calles República De Venezuela Y República De Paraguay, Col. Panamericana, Cabecera Municipal De Cortazar, Gto. | - | Guanajuato | Cortazar | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 769378 | 769378 | 769378 | 769378 | 769378 | 769378 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200335260 | Faim Y Obras Por Cooperacion | 34 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 3400000 | 484000 | 484000 | 484000 | 483829 | 483829 | 483829 | 99.9647 | 0 | Acción | 0 | 100 | 99.96 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200335282 | Construccion De Pavimento A Base De Concreto Hidraulico En La Calle San José Entre Las Calles República De Paraguay Y Prolongación Manuel M. Moreno, Col. Santa Fe, Cabecera Municipal De Cortazar, Gto. | - | Guanajuato | Cortazar | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 534742 | 534742 | 534742 | 534742 | 534742 | 534742 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200335306 | Mevi (Techo Digno) | 36 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 3400000 | 1384289 | 1384289 | 1384289 | 1384289 | 1384289 | 1384289 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200335333 | Ampliación De Red De Drenaje En La Calle Naranjo, Entre Calles Pedro Martínez Y Jacaranda En La Colonia Cerrito Colorado, Cabecera Municipal De Cortazar, Gto. | - | Guanajuato | Cortazar | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 66991 | 66186 | 66186 | 66186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 70 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200335384 | Edificacion Habitacional Piso | 39 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 600000 | 152000 | 152000 | 152000 | 151421 | 151421 | 151421 | 99.6191 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 99.62 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200335427 | Construccion De Vias De Comunicación | 40 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 500000 | 348716 | 348716 | 348716 | 348716 | 348716 | 348716 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200335434 | Sistema De Fallas:Programa De Seguimiento Y Atención A Efectos De Las Discontinuidades Geológicas | I0403 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION | Urbanización | Terminado | 2014 | 385000 | 385000 | 385000 | 382707.2 | 382707.2 | 382707.2 | 382707.2 | 99.4045 | 0 | Sistema | 529440 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200335463 | Servicios De Diseño, Arquitectura E Ingenieria | 42 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 64991 | 64991 | 64991 | 54.1592 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 54.61 | Financiera: NINGUNA / Física: NINGUNA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200335474 | Aportaciones Municipales Para Proyectos De Infraestructura En Zonas Indigenas | 43 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 3060000 | 1070850 | 1070850 | 1070850 | 1070850 | 1070850 | 1070850 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA CONLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200335521 | Construcción De Red Drenaje En La Calle Heliotropo, G. Aguilar, Cipres, Roble, Alamo, Cipres M4, Y Av. 17 De Mayo De La Col. Cerrito Colorado, Cabecera Municipal De Cortazar, Gto. | - | Guanajuato | Cortazar | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1963085 | 1963085 | 1963085 | 1947808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1640 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200335531 | Const. De Red De Drenaje Sanitario Y Reactor Filtro Percolador 2da. Etapa. En La Localidad El Maravillal | 45 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Misión de Chichimecas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 798760 | 4471240 | 4471240 | 4471240 | 4471240 | 4471240 | 4471240 | 100 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200335573 | Construcción De 2 Aulas 6x8 Y 1 Sanitario 6x8 | - | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA AVANZADO DE BACHILLERATO Y EDUCACION SUPERIOR EN EL ESTADO DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2014 | 650778 | 650778 | 650778 | 354937 | 106481 | 106481 | 106481 | 16.3621 | 0 | Aula | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200335574 | Elaboracion De Plan De Negocios: Viveros Revolucion (Incluye Planetario) Y Teatro-Auditorio | FFM-EG-1670-14-011 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Cultura y turismo | Terminado | 2014 | 2204000 | 2519781.77 | 2519781.77 | 2519781.77 | 2519781.75 | 2519781.75 | 2519781.75 | 100 | 0 | Obra | 529440 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200335588 | Proyecto Ejecutivo De Rehabilitacion De Gasas De Incorporacion A Cd Industrial En Irapuato Gto | FFM-SI-2200-14-005 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 558784.41 | 558784.41 | 558784.41 | 558784.41 | 525130.76 | 525130.76 | 525130.76 | 93.9773 | 0 | Obra | 529440 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200335600 | Estudio De Ingenieria De Transito Para Los Poligonos De Afluencia Viveros Revolucion - Av Independencia | FFM-U9-1334-14-013 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 658743.22 | 658743.22 | 658743.22 | 658743.22 | 633663.71 | 633663.71 | 633663.71 | 96.1928 | 0 | Obra | 529440 | 100 | 96.19 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200335613 | Construcción De Barda Perimetral Y Obra Complementaria | - | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA AVANZADO DE BACHILLERATO Y EDUCACION SUPERIOR EN EL ESTADO DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2014 | 982273 | 1138523 | 1138523 | 1138523 | 917832 | 917832 | 917832 | 80.616 | 0 | Bardas | 0 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200335628 | Edificacion No Habitacional (Construccion Del Edificio De Seguridad Publica 3ra. Etapa) | 10-2014 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Seguridad | Terminado | 2014 | 1000000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: se le quito el presupuesto / Física: se le quito el presupuesto / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200335659 | Estudios Hidrologicos Y Ambientales Para Validacion De Proyecto De Ampliacion De Puente Rio Silao En El Blvd Villas De Irapuato | FFM-U9-1939-14-004 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 185164.72 | 185164.72 | 185164.72 | 185164.72 | 185164.72 | 185164.72 | 185164.72 | 100 | 0 | Obra | 529440 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200335661 | Construccion De Pista De Atletismo En Unidad Deportiva | 11 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Deporte | Terminado | 2014 | 2143124 | 2143124 | 2143124 | 2143124 | 2143124 | 2143124 | 2143124 | 100 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200335743 | Construcción De Cafetería | 3 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 8200000 | 8200000 | 8200000 | 8200000 | 4666918 | 4666918 | 4666918 | 56.9136 | 0 | Obra | 2600 | 100 | 65 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200335785 | Acceso Dif Municipio De Irapuato | FFM-5D-0685-14-012 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 8220674 | 7790232.07 | 7790232.07 | 7790232.07 | 6003638.65 | 6003638.65 | 6003638.65 | 77.0662 | 0 | Obra | 120000 | 100 | 88.8 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200335800 | Equipamiento De La Escuela De Enfermeria | I0801 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Obra | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200335818 | Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar Varias Calles | Q0250-2014-01 | Guanajuato | Apaseo el Alto | San Juan del Llanito | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 263715.9 | 263715.9 | 263715.9 | 263715.9 | 263715.9 | 263715.9 | 263715.9 | 100 | 0 | Poste | 486 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200335853 | Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A Las Calles Las Atarjeas, La Oduña Y Salida A Mangas Cuatas En La Localidad El Carricillo Del Municipio Atarjea | Q0250-2014-03 | Guanajuato | Atarjea | El Carricillo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATARJEA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 31957.7 | 31957.7 | 31957.7 | 31957.7 | 31957.7 | 31957.7 | 31957.7 | 100 | 0 | Poste | 51 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200335857 | Adquisición De Mobiliario De Biblioteca | I0902 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA CULTURA MUNICIPAL | Cultura y turismo | Terminado | 2014 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Equipo | 110000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200335863 | Construccion 3era Etapa De Barda Perimetral En La Unidad Deportiva Sur | I0903 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Deporte | Terminado | 2014 | 1437007.24 | 1453118.95 | 1453118.95 | 1453118.95 | 1390355.03 | 1390355.03 | 1390355.03 | 95.6807 | 0 | Obra | 60000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200335872 | Construccion De Barda En Escuela Primaria Jose Maria Morelos En Comunidad Rosario De Covarrubias | FFM-SJ-1105-14-009 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 1500000 | 233752.95 | 233752.95 | 233752.95 | 232622.7 | 232622.7 | 232622.7 | 99.5165 | 0 | Obra | 2000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200336272 | Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A Las Calles De La Primaria Y El Cedralito En La Localidad La Joya Del Municipio Atarjea | Q0250-2014-04 | Guanajuato | Atarjea | La Joya | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATARJEA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 19802.4 | 19802.4 | 19802.4 | 19802.4 | 19802.4 | 19802.4 | 19802.4 | 100 | 0 | Kilómetro | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200336273 | Const.Prim.Etapa 1 Mod.8 E.E. En Estruct.U2-C Con Cim.Concreto Armado En Sist.Trad.Incluye Planta Baja 2 A. 2.5 E.E. Mas Un Mod.De S.S.3.0 E.E.Barda Perim.Esc. Nueva Creacion S-C140 | A14.41.Q0303.405.0001 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 4486324 | 3877755 | 3877755 | 3877755 | 3366076 | 3366076 | 3366076 | 86.8048 | 0 | Alumno | 0 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200336287 | Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A La Calle Camino A La Cancha En La Localidad San Antón Del Municipio Atarjea | Q0250-2014-05 | Guanajuato | Atarjea | San Antón | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATARJEA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 4157 | 4157 | 4157 | 4157 | 4157 | 4157 | 4157 | 100 | 0 | Poste | 7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200336299 | Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar Varias Calles En La Localidad Misión De Chichimecas Del Municipio San Luis De La Paz | Q0250-2014-06 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Misión de Chichimecas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 146863.8 | 146863.8 | 146863.8 | 146863.8 | 146863.8 | 146863.8 | 146863.8 | 100 | 0 | Poste | 314 | 100 | 100 | Financiera: / Física: REINTEGRO POR $11,137.10 / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200336315 | Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A La Calle Prolongación Zamorano En La Localidad Las Adjuntas Del Municipio Tierra Blanca | Q0250-2014-07 | Guanajuato | Tierra Blanca | Las Adjuntas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3425.9 | 3425.9 | 3425.9 | 3425.9 | 3425.9 | 3425.9 | 3425.9 | 100 | 0 | Poste | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200336333 | Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A Las Calles Allende E Hidalgo En La Localidad Arroyo Seco Del Municipio Tierra Blanca | Q0250-2014-08 | Guanajuato | Tierra Blanca | Arroyo Seco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 31302.7 | 31302.7 | 31302.7 | 31302.7 | 31302.7 | 31302.7 | 31302.7 | 100 | 0 | Poste | 41 | 100 | 100 | Financiera: / Física: REINTEGRO POR $267.50 / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200336347 | Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A Las Calles Palmita, Satelite Y El Sol En La Localidad Fracción Del Cano Del Municipio Tierra Blanca | Q0250-2014-09 | Guanajuato | Tierra Blanca | Fracción del Cano | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 12772.3 | 12772.3 | 12772.3 | 12772.3 | 12772.3 | 12772.3 | 12772.3 | 100 | 0 | Poste | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200336360 | Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A Las Calles Al Pozo, El Limón Y La Palma En La Localidad Cerro Colorado Del Municipio Tierra Blanca | Q0250-2014-10 | Guanajuato | Tierra Blanca | Cerro Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 24213.8 | 24213.8 | 24213.8 | 24213.8 | 24213.8 | 24213.8 | 24213.8 | 100 | 0 | Poste | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200336372 | Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A La Calle González En La Localidad Cieneguilla Del Municipio Tierra Blanca | Q0250-2014-11 | Guanajuato | Tierra Blanca | Cieneguilla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 14313.3 | 14313.3 | 14313.3 | 14313.3 | 14313.3 | 14313.3 | 14313.3 | 100 | 0 | Poste | 9 | 100 | 100 | Financiera: REINTEGRO POR $3.70 / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200336384 | Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar Varias Calles En La Localidad Cuesta De Peñones Del Municipio Tierra Blanca | Q0250-2014-12 | Guanajuato | Tierra Blanca | La Cuesta de Peñones | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 105108.1 | 105108.1 | 105108.1 | 105108.1 | 105108.1 | 105108.1 | 105108.1 | 100 | 0 | Poste | 175 | 100 | 100 | Financiera: REINTEGRO POR $3355.20 / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200336513 | Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A La Calles Los Árboles, Salida A Cañada De Juanica Y Carretera Hacia La Estancia En La Localidad Las Moras Del Munici | Q0250-2014-13 | Guanajuato | Tierra Blanca | Las Moras | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 23977.5 | [6 empty] | 0 |  | Poste | 46 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200336522 | Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A Las Calles Obregón, La Presa, Verano, Camino Real, Iturbide, Laurel, Magueyal Y Los Pérez En La Localidad Rincón Del | Q0250-2014-14 | Guanajuato | Tierra Blanca | Rincón del Cano | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 82432.9 | 82432.9 | 82432.9 | 82432.9 | 82432.9 | 82432.9 | 82432.9 | 100 | 0 | Poste | 124 | 0 | 100 | Financiera: REINTEGRO POR $15,645.20 / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200336528 | Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A La Calle Río Columbia En La Localidad El Salto Del Municipio Tierra Blanca | Q0250-2014-15 | Guanajuato | Tierra Blanca | El Salto | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 22501.5 | 22501.5 | 22501.5 | 22501.5 | 22501.5 | 22501.5 | 22501.5 | 100 | 0 | Kilómetro | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200336541 | Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A Las Calles Jalisco, Camino Real Y Adolfo López Mateos En La Localidad Torrecitas Del Municipio Tierra Blanca | Q0250-2014-17 | Guanajuato | Tierra Blanca | Torrecitas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 32638.5 | 32638.5 | 32638.5 | 32638.5 | 32638.5 | 32638.5 | 32638.5 | 100 | 0 | Poste | 55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200336549 | Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A La Calle Privada El Llanito En La Localidad Cañada De Juanica Del Municipio Tierra Blanca | Q0250-2014-18 | Guanajuato | Tierra Blanca | Cañada de Juanica | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 9738.6 | 9738.6 | 9738.6 | 9738.6 | 9738.6 | 9738.6 | 9738.6 | 100 | 0 | Poste | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200336560 | Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A Varias Calles En La Localidad Cano De San Isidro Del Municipio Tierra Blanca | Q0250-2014-19 | Guanajuato | Tierra Blanca | Cano de San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 104284.3 | 104284.3 | 104284.3 | 104284.3 | 104284.3 | 104284.3 | 104284.3 | 100 | 0 | Poste | 146 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200336564 | Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A La Calle Avenida Central En La Localidad La Barbosa Del Municipio Tierra Blanca | Q0250-2014-20 | Guanajuato | Tierra Blanca | La Barbosa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 18935 | 18935 | 18935 | 18935 | 18935 | 18935 | 18935 | 100 | 0 | Poste | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200336574 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De La Cuesta De Peñones, En El Municipio De Tierra Blanca | Q0250-2014-30 | Guanajuato | Tierra Blanca | La Cuesta de Peñones | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 121376.07 | 121376.07 | 121376.07 | 121376.07 | 121012.01 | 121012.01 | 121012.01 | 99.7001 | 0 | Sistema | 526 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200336581 | Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario Y De Saneamiento, Para Beneficiar A La Localidad De Fracción Del Cano, En El Municipio De Tierra Blanca | Q0250-2014-32 | Guanajuato | Tierra Blanca | Fracción del Cano | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1680166.8 | 1680166.8 | 1680166.8 | 1680166.8 | 1568816.36 | 1568816.36 | 1568816.36 | 93.3727 | 0 | Sistema | 480 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200336601 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad Cano De San Isidro, En El Municipio De Tierra Blanca | Q0250-2014-33 | Guanajuato | Tierra Blanca | Cano de San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 47283.95 | 47283.95 | 47283.95 | 47283.95 | 46866.68 | 46866.68 | 46866.68 | 99.1175 | 0 | Sistema | 264 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200336611 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad Las Adjuntas, En El Municipio De Tierra Blanca. | Q0250-2014-35 | Guanajuato | Tierra Blanca | Las Adjuntas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 62695.57 | 62695.57 | 62695.57 | 62695.57 | 62539.35 | 62539.35 | 62539.35 | 99.7508 | 0 | Sistema | 159 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200336617 | Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A La Calle Aldama En La Localidad El Carmen Del Municipio Victoria | Q0250-2014-21 | Guanajuato | Victoria | El Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICTORIA | Urbanización | Terminado | 2014 | 9312.4 | 9312.4 | 9312.4 | 9312.4 | 9312.4 | 9312.4 | 9312.4 | 100 | 0 | Poste | 21 | 100 | 100 | Financiera: REINTEGRO POR $188.30 / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200336623 | Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A La Calle Loyola En La Localidad Corral De Piedra Del Municipio Victoria | Q0250-2014-22 | Guanajuato | Victoria | Corral de Piedra | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICTORIA | Urbanización | Terminado | 2014 | 16605.4 | 16605.4 | 16605.4 | 16605.4 | 16605.4 | 16605.4 | 16605.4 | 100 | 0 | Poste | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200336628 | Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A Las Calles Camino Al Bordo Y Nueva En La Localidad Corralillos Del Municipio Victoria | Q0250-2014-23 | Guanajuato | Victoria | Corralillos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICTORIA | Urbanización | Terminado | 2014 | 25335.4 | 25335.4 | 25335.4 | 25335.4 | 25335.4 | 25335.4 | 25335.4 | 100 | 0 | Poste | 69 | 100 | 100 | Financiera: REINTEGRO POR $6.00 / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200336634 | Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A Las Calles Camino Al Criollo Y Las Enramadas En La Localidad La Estancia | Q0250-2014-24 | Guanajuato | Victoria | La Estancia | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICTORIA | Urbanización | Terminado | 2014 | 26211.3 | 26211.3 | 26211.3 | 26211.3 | 26211.3 | 26211.3 | 26211.3 | 100 | 0 | Poste | 31 | 100 | 100 | Financiera: REINTEGRO POR $49.30 / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200336638 | Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A La Calle Colosio En La Localidad Misión De Arnedo Del Municipio Victoria | Q0250-2014-25 | Guanajuato | Victoria | Misión de Arnedo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICTORIA | Urbanización | Terminado | 2014 | 11213.8 | 11213.8 | 11213.8 | 11213.8 | 11213.8 | 11213.8 | 11213.8 | 100 | 0 | Poste | 39 | 100 | 100 | Financiera: REINTEGRO POR $338.60 / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200336643 | Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A La Calle Salinas En La Localidad Negritas Del Municipio Victoria | Q0250-2014-26 | Guanajuato | Victoria | Negritas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICTORIA | Urbanización | Terminado | 2014 | 17925 | 17925 | 17925 | 17925 | 17925 | 17925 | 17925 | 100 | 0 | Poste | 10 | 100 | 100 | Financiera: REINTEGRO POR $2,790.30 / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200336647 | Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A Las Calles Callejón Del Paso Y Callejón Los Reyes En La Localidad Cieneguilla | Q0250-2014-27 | Guanajuato | Victoria | Cieneguilla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICTORIA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 16346.8 | 16346.8 | 16346.8 | 16346.8 | 16346.8 | 16346.8 | 16346.8 | 100 | 0 | Poste | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200336662 | Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A La Calle Camino Real En La Localidad Jacalasúchitl Del Municipio Victoria | Q0250-2014-29 | Guanajuato | Victoria | Xacalázuchitl | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICTORIA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 9575.2 | 9575.2 | 9575.2 | 9575.2 | 9575.2 | 9575.2 | 9575.2 | 100 | 0 | Kilómetro | 7 | 100 | 100 | Financiera: REINTEGRO POR $3,179.50 / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200336667 | Ampliación De Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De Corral De Piedra, En El Municipio De Victoria | Q0250-2014-31 | Guanajuato | Victoria | Corral de Piedra | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICTORIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 29454.51 | 29454.51 | 29454.51 | 29454.51 | 29187.89 | 29187.89 | 29187.89 | 99.0948 | 0 | Sistema | 131 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200336670 | Ampliación De Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De Misión De Arnedo, En El Municipio De Victoria | Q0250-2014-36 | Guanajuato | Victoria | Misión de Arnedo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICTORIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 117006.18 | 117006.18 | 117006.18 | 117006.18 | 115552.23 | 115552.23 | 115552.23 | 98.7574 | 0 | Sistema | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200336673 | Ampliación De Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De Cieneguilla Municipio De Victoria | Q0250-2014-37 | Guanajuato | Victoria | Cieneguilla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICTORIA | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 54990.36 | 54990.36 | 54990.36 | 54990.36 | 54990.36 | 54990.36 | 54990.36 | 100 | 0 | Sistema | 87 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200336678 | Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A Varias Calles Sin Nombre En La Localidad El Rucio Del Municipio Xichú | Q0250-2014-02 | Guanajuato | Xichú | El Rucio | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE XICHÚ | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 41263.2 | 41263.2 | 41263.2 | 41263.2 | 41263.2 | 41263.2 | 41263.2 | 100 | 0 | Poste | 29 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200336959 | Const.Prim.Etapa 1 Mod.8 E.E.Estruct.U2-C Ciment.Concreto Armado En Sist.Trad. I. P. Baja 2 A. 2.5 E.E. Un Mod.De S.S.3.0 E.E.,Barda Perim.Con Port. Acc.Obra Ext. Esc. Nva.C. S-C139 | A14.41.Q0303.407.0001 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 5071644 | 5071644 | 5071644 | 5071644 | 4458124 | 4458124 | 4458124 | 87.9029 | 0 | Aula | 0 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200336986 | Ampliacion De Red De Distribucion En Calle Luis J. Rodríguez, Col. Pípila, Cabecera Municipal De Cortazar, Gto. | - | Guanajuato | Cortazar | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 104597 | 104608 | 104597 | 104597 | 104597 | 104597 | 104597 | 99.9895 | 0 | Poste | 30 | 0 | 99.99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200337026 | Construcción De Drenaje En La Calle Santo Domingo, Col. Santa Fe, Cabecera Municipal De Cortazar, Gto. | - | Guanajuato | Cortazar | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 85914 | 85914 | 85914 | 85914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 90 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200337105 | Construcción De Drenaje En La Calle Francisco I. Madero, Col. Santa María, Cabecera Municipal De Cortazar, Gto. | - | Guanajuato | Cortazar | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 107184 | 107184 | 107184 | 107184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200337458 | Const.1 A.Aisl.2.0 E.E. Sist.Trad.Estruct.U-2c Ciment.Concreto Armado Mas Const. Techado Con Ciment.Concreto Armado Mas Reh.Cancha Usos Mult.11etv0575m | A14.41.Q0303.409.0001 | Guanajuato | Guanajuato | Yerbabuena | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 2153771 | 2153771 | 2153771 | 2153771 | 1944694 | 1944694 | 1944694 | 90.2925 | 0 | Aula | 0 | 100 | 89 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200337500 | Construccion De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Ciment.Concreto Armado Telesecundaria No.63 11etv0051h | A14.41.Q0303.411.0001 | Guanajuato | Acámbaro | Chupícuaro (Nuevo Chupícuaro) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | Terminado | 2014 | 458951 | 458950 | 458950 | 458950 | 458950 | 458950 | 458950 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200337528 | Rehabilitación De Teatro En Irapuato | 12 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 49784698.28 | 49734698.28 | 49734698.28 | 49734698.28 | 99.4694 | 0 | Obra | 55401 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: Desglose de meta: 859.00 m2 (área de servicios) y 744 Pza (equipamiento) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200337593 | Construccion De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentacion De Concreto Armado Esc.Spr Juana Ines De La Cruz 11djn4579v | A14.41.Q0303.412.0001 | Guanajuato | Doctor Mora | Derramadero de Charcas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 518348 | 518348 | 518348 | 518348 | 377085 | 377085 | 377085 | 72.7475 | 0 | Aula | 0 | 100 | 68 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200337631 | Construccion De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentacion De Concreto Armado Esc.Pedro Antonio Contreras 11djn4585f | A14.41.Q0303.413.0001 | Guanajuato | Doctor Mora | Derramadero del Sauz | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 460681 | 460681 | 460681 | 460681 | 330550 | 330550 | 330550 | 71.7525 | 0 | Aula | 0 | 100 | 66 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200337660 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Prol. Crescencio González Entre Las Calles Pablo Guzmán Lara Y General Felipe Ángeles, Col. Agua Caliente, Cabecera Municipal De Cortazar, Gto. | - | Guanajuato | Cortazar | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 122204 | 122204 | 122204 | 122204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 75 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200337664 | Construccion De 1 Modulo En Sistema Tradicional En Estructura U-2c En Planta Alta De 1 Modulo De Escalera Aislado 1.0 E.E. Mas 1 Aula Adosada De 2.5 E.E. Esc.General No.23 11des0114y | A14.41.Q0303.414.0001 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | Terminado | 2014 | 547939 | 547939 | 547939 | 547939 | 505164 | 505164 | 505164 | 92.1935 | 0 | Aula | 0 | 100 | 89 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200337695 | Relocalización, Perforación Y Equipamiento Para Pozo De Agua Potable En La Comunidad De El Diezmo. | - | Guanajuato | Cortazar | El Diezmo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO RURAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1025952 | 1251727 | 1251727 | 1251727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pozo | 720 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200337708 | Const.1 Mod.Sistema Tradic.Estruct.U-2c En Planta Baja De 1 Mod.Esc.Aisl.1.0 E.E. Mas 2 A.Ados.De 2.5 E.E. Todo Con Ciment. Concreto Armado Esc. Gral.No.23 11des0114y | A14.41.Q0303.415.0001 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | Terminado | 2014 | 1443988 | 1443988 | 1443988 | 1443988 | 1388911 | 1388911 | 1388911 | 96.1858 | 0 | Aula | 0 | 100 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200337718 | Relocalización, Perforación Y Equipamiento Para Pozo De Agua Potable En La Comunidad De Caracheo. | - | Guanajuato | Cortazar | Caracheo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO RURAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 913622 | 913622 | 913622 | 913622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pozo | 1230 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200337759 | Const.1 Mod.Sist.Trad.Estruct.U-1c De 1 Aula Aisl. 2.0 E.E. Mas 2 A.Ados. 2.0 E.E. Con Cimentac.Conc.Armado Mas Barda Lateral Cimentac.Concreto Armado Telesec.Num.223 11etv0216z | A14.41.Q0303.416.0001 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Trancas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 1682702 | 1682702 | 1682702 | 1682702 | 504811 | 504811 | 504811 | 30 | 0 | Aula | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200337863 | Introducción De Red De Agua Potable 1ra. Etapa En La Col. Ejido Nuevo Merino, Cabecera Municipal De Cortazar, Gto. | - | Guanajuato | Cortazar | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 160 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200337957 | Introducción De Red De Agua Potable En Las Calles,Geranio, Margarita Y Girasol Entre Calles Orquídeas,Rosal,Araucaria Y Clavel Col. Villa De Amoles 2da. Sección, Cabecera Municipal De Cortazar, Gto. | - | Guanajuato | Cortazar | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 109900 | 109900 | 109900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1020 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200338035 | Construccion De Cancha De Usos Multiples Esc. Nueva Creacion 11dpr3914r | A14.41.Q0303.417.0001 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | Terminado | 2014 | 930344 | 836467 | 836467 | 836467 | 836467 | 836467 | 836467 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200338039 | Estudio De Mecanica De Suelos Y Dictamen Estructural Con Recomendaciones Para La Rehabilitacion Y/O Reparacion De Elementos Dañados En La Casa De La Cultura Ubicada En La Calzada De Los Chinacos | FFM-EG-2428-14-003 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Cultura y turismo | Terminado | 2014 | 182132.54 | 182132.54 | 182132.54 | 182132.54 | 182132.53 | 182132.53 | 182132.53 | 100 | 0 | Obra | 529440 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200338076 | Const.1 Mod.En Sist.Tradic.En Estructura U-1c De: 1 S.S.Aisl.De 2.0 E.E. Mas 1 A. Ados. De 2.0 E.E. Todo Con Ciment. De Concreto Armado Esc.Insurgentes 11dpr1411l | 14.41.Q0303.418.0001 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | Terminado | 2014 | 1264068 | 1211686 | 1211686 | 1211686 | 1211686 | 1211686 | 1211686 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: ACTA TOTAL 09.12.14 / Física: 2014-155 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200338077 | Adq. De 1 Pistolete, 2 Sierra Electrica, Aparato Insensibilizador, Bascula , Carro Percha, Polipasto Electrico, Tina De Escaldado, Mesa Para Desangrado Y Una Hidrolavadora Para El Rastro. | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | Salud | Terminado | 2014 | 542934 | 542201 | 542201 | 542201 | 33852 | 33852 | 33852 | 6.2434 | 0 | Pieza | 0 | 0 | 10 | Financiera: / Física: SE ADQUIRIO 1 PIEZA DE NUEVE PIEZAS / Registro: ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL RASTRO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200338097 | Construccio De 1 S.S. Rural En Sist.Tradic. Con Ciment.De Mamposteria Incluye Cisterna Microplanta Y Bebederos Esc.Hermenegildo Galeana 11dpr3628x | A14.41.Q0303.419.0001 | Guanajuato | Tierra Blanca | Torrecitas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | Terminado | 2014 | 544253 | 544253 | 544253 | 544253 | 544253 | 544253 | 544253 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200338121 | Ampliación De Red De Distribución En Calle Girasol Y Clavel En La Colonia Villa De Amoles 2da. Sección, Cabecera Municipal De Cortazar, Gto. | - | Guanajuato | Cortazar | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 289313 | 289661 | 289313 | 289313 | 289313 | 289313 | 289313 | 99.8799 | 0 | Poste | 80 | 0 | 99.88 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200338148 | Const.1 A.Usos Múlt.Aisl. 4.0 E.E. En Sist.Tradic.Estruct.U-1c Ciment. Concreto Armado Ma Barda Perim.Con Cimentac.Concreto Armado Mas Rehab.Y Mant. Esc. Jose Ma. Morelos Y Pavon 11epr0093h | A14.41.Q0303.420.0001 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Erre | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | Terminado | 2014 | 1657430 | 1629491 | 1629491 | 1629491 | 1629491 | 1629491 | 1629491 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: ACTA TOTAL 07.07.14 / Física: 2014-159 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200338194 | Construccion De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentacion De Concreto Armado Esc. Octavio Paz 11djn3063s | A14.41.Q0303.422.0001 | Guanajuato | León | Presa de Sardeneta | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 493614 | 493614 | 493614 | 493614 | 363484 | 363484 | 363484 | 73.6373 | 0 | Aula | 0 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200338219 | Sanitario Ecologico (Baños Secos) En Los Torres | 6-11 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Los Torres | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. | Vivienda | Terminado | 2014 | 593989 | 667592 | 667592 | 593989 | 593989 | 593989 | 593989 | 88.9749 | 0 | Letrina, Metros Cúbicos | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200338224 | Construccion De 1 Techado De 17.5 X 30.0 Mts Para Cancha De Practicas Con Cimentacion De Concreto Armado Esc. Miguel Hidalgo 11dpr1511k | A14.41.Q0303.424.0001 | Guanajuato | Irapuato | San Cristóbal | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | Terminado | 2014 | 963602 | 963566 | 963566 | 963566 | 963566 | 963566 | 963566 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200338242 | Construccion De 1 Aula Adosada En Sistema Tradicional 6.00x8.00 Mts Con Cimentacion De Concreto Armado Esc.Jose Ma.Valencia Orduña 11ejn0233a | A14.41.Q0303.423.0001 | Guanajuato | Doctor Mora | Doctor Mora | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 342324 | 342324 | 342324 | 342324 | 322209 | 322209 | 322209 | 94.124 | 0 | Aula | 0 | 100 | 94 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200338268 | Const.De 1 Modulo En Sist.Tradic.En Estruct.U-1c De 1 A. Usos Mult. A.De 4.0 E.E. Mas 1 A.Ados.De 2.00 E.E. Ambas Con Ciment.Conc.Armado Mas 1 C.De Usos Mult. Esc.Telesecundaria No.551 11etv0551c | A14.41.Q0303.425.0001 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Banda | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | Terminado | 2014 | 1871467 | 1870562 | 1870562 | 1870562 | 1870562 | 1870562 | 1870562 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200338290 | Construccion De 1 Aula Adosada En Sistema Tradicional 6.00x8.00 Mts Con Cimentacion De Concreto Armado Esc.Revolucion Mexicana 11epr0794z | A14.41.Q0303.426.0001 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | Terminado | 2014 | 304570 | 295386 | 295386 | 295386 | 295386 | 295386 | 295386 | 100 | 0 | Aula | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200338352 | Construccion De Puente Vehicular Ubicado En El Km 0084.5 Del Camino (Antigua Via Del Ferrocarril-El Salto) En El Cruce Con El Rio Laja En El Salto | 20-1 | Guanajuato | San Miguel de Allende | El Salto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. | Comunicaciones | Terminado | 2014 | 2997744 | 2997744 | 2997744 | 2997744 | 2997744 | 2997744 | 2997744 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200338376 | Modulo De Revision Vehicular | Q0496 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2499999.69 | 798529.54 | 798529.54 | 798529.54 | 31.9412 | 0 | Obra | 1436480 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: El importe reportado en el devengado, pagado y ejercido contiene al anticipo otorgado en el contrato SOP/AE/PU/ED/OB/PGJ/2014-0257 El importe comprometido, devengado, pagado y ejercido se contempla $4,667.38 del pago de uno al millar al O.F.S. del convenio de contingencias - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200338402 | Ampliacion De Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A Las Localidades De La Cuadrilla, Los Barrones, Capilla Blanca, El Salto, Los Guerrero Y El Bordo Colorado | 20-2 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Bordo Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 461650 | 461650 | 461650 | 461650 | 461650 | 461650 | 461650 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200338439 | Construcción De La Tercera Etapa De La Agencia Del Ministerio Público En El Municipio De Silao, Guanajuato | Q0484 | Guanajuato | Silao | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 2167381.8 | 2167381.8 | 2167381.8 | 2167381.8 | 650214.54 | 650214.54 | 650214.54 | 30 | 0 | Obra | 173024 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: El importe reportado en el devengado, pagado y ejercido corresponde al anticipo otorgado en el contrato SOP/ED/OB/PGJ/2014-0284 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200338459 | Ampliacion De Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Alonso Yañez | 20-3 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Alonso Yáñez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 125998 | 125998 | 125998 | 125998 | 125998 | 125998 | 125998 | 100 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200338473 | Introducción De Drenaje En La Calle Privada Encino, Col. Cerrito Colorado, Cabecera Municipal De Cortazar, Gto. | - | Guanajuato | Cortazar | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 52949 | 52949 | 52949 | 52949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 95 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200338523 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Calle Carlos Valdez Soria, En La Comunidad De La Mocha. | - | Guanajuato | Cortazar | La Mocha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 45 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200338538 | Ampliacion De La Linea Y Red De Sitribucion De Energia Electrica Para Beneficiar A 2 Calles Sin Nombre En La Localidad Presita De Santa Rosa | 20-4 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Presita de Santa Rosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2014 | 37415 | 37415 | 37415 | 37415 | 37415 | 37415 | 37415 | 100 | 0 | Poste | 0 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200338641 | Ampliacion De La Linea Y Red De Distribucion De Energia Electrica Para Beneficiar A La Calle Sin Nombre En La Localidad Banda | 20-5 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Banda | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2014 | 21304 | 21304 | 21304 | 21304 | 21304 | 21304 | 21304 | 100 | 0 | Poste | 0 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200338670 | Ampliacion De La Linea Y Red De Distribucion De Energia Electrica Para Beneficiar A La Calle Sin Nombre En La Localidad Vivienda De Abajo | 20-6 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Vivienda de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2014 | 6127 | 6127 | 6127 | 6127 | 6127 | 6127 | 6127 | 100 | 0 | Poste | 0 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200338709 | Spa Policía Acreditable 2014 | - | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial |  | 4-Gobernación | Secretaría de seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 59179535 | 59898735 | 59898735 | 8163860 | 8163860 | 8163860 | 8163860 | 13.6294 | 0 | Subsidio | 0 | 100 | 25 | Financiera: $719,200 se agregaron de rendimeintos / Física: / Registro: - - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200338734 | Ampliacion De La Linea Y Red De Distribucion De Energia Electrica Para Beneficiar A La Calle Sin Nombre En La Localidad Cienega De Juana Ruiz | 20-7 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Ciénega de Juana Ruiz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2014 | 21909 | 21909 | 21909 | 21909 | 21909 | 21909 | 21909 | 100 | 0 | Poste | 0 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200338796 | Ampliacion De La Linea Y Red De Distribucion De Energia Electrica Para Beneficiar A 2 Calles Sin Nombre De La Localidad De Alonso Yañez | 20-8 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Alonso Yáñez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2014 | 29119 | 29119 | 29119 | 29119 | 29119 | 29119 | 29119 | 100 | 0 | Poste | 0 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200338865 | Ampliacion De La Linea Y Red De Distribucion De Energia Electrica Para Beneficiar A Varias Calles Sin Nombre En La Localidad Juan Gonzalez | 20-9 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Juan González | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2014 | 63840 | 63840 | 63840 | 63840 | 63840 | 63840 | 63840 | 100 | 0 | Poste | 0 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200338895 | Ampliacion De La Linea Y Red De Distribucion De Energia Electrica Para Beneficiar A Las Calles Ignacio Allende, Renovacion Y 2 Calles Sin Nombre En La Localidad La Cruz Del Palmar | 20-10 | Guanajuato | San Miguel de Allende | La Cruz del Palmar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2014 | 77561 | 77561 | 77561 | 77561 | 77561 | 77561 | 77561 | 100 | 0 | Poste | 0 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200338902 | Const.1 Mod.Sist.Tradic.En Est.U-2c: En P.Baja 1 Mod. Esc. Aisl.1.0 E.E. Mas 2 A.Ados. De 2.5 E.E.Planta Alta 1 Mod.De Esc. Aisl.De 1.0 E.E. Mas Dos A.Ados.De 2.5 E.E.Esc. Sec.Gral.No.21 11des0109m | A14.41.Q0303.408.0001 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 2151374 | 2151374 | 2151374 | 2151374 | 1610914 | 1610914 | 1610914 | 74.8784 | 0 | Aula | 0 | 100 | 66 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200338922 | Materiales Y Suministros Para La Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública | RECURSOS FASP 2014 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA, CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA, SECRETARÍA DE GOBIERNO | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 4030850 | 4030850 | 4030850 | 2667618.9 | 787872.66 | 787872.66 | 445752.66 | 19.5461 | 0 | -1 | 0 | 100 | 2.85 | Financiera: LA CAPTURA SE REALIZA CON LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS / Física: LA CAPTURA SE REALIZA CON LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS / Registro:
GUA14140200338931 | Ampliacion De La Linea Y Red De Distribucion De Energia Electrica Para Beneficiar A 2 Calles Sin Nombre En La Localidad Peña Blanca | 20-11 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Peña Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2014 | 43411 | 43411 | 43411 | 43411 | 43411 | 43411 | 43411 | 100 | 0 | Poste | 0 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200338955 | Servicios Generales Para La Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública | RECURSOS FASP 2014 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA, CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA, SECRETARÍA DE GOBIERNO | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 19888050 | 19888050 | 19888050 | 19250244.42 | 18545019.72 | 18545019.72 | 18407019.72 | 93.247 | 0 | -1 | 0 | 100 | 13.04 | Financiera: LA CAPTURA SE REALIZA CON LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS / Física: LA CAPTURA SE REALIZA CON LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS / Registro:
GUA14140200338980 | Equipamiento Para La Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública | RECURSOS FASP 2014 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA, CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA, SECRETARÍA DE GOBIERNO | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 3685800 | 3685800 | 3685800 | 2261837.53 | 2065490.09 | 2065490.09 | 1369751.9 | 56.0391 | 0 | -1 | 0 | 100 | 32.85 | Financiera: LA CAPTURA SE REALIZA CON LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS / Física: LA CAPTURA SE REALIZA CON LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS / Registro:
GUA14140200339011 | Ampliacion De La Linea Y Red De Distribucion De Energia Electrica Para Beneficiar A 2 Calles Sin Nombre En La Localidad La Huerta | 20-12 | Guanajuato | San Miguel de Allende | La Huerta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2014 | 40019 | 40019 | 40019 | 40019 | 40019 | 40019 | 40019 | 100 | 0 | Poste | 0 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200339018 | Infraestructura Para Profesionalizar Las Instituciones De Seguridad Pública | RECURSOS FASP 2014 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA, CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA Y SECRETARÍA DE GOBIERNO | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 19407604.07 | 19407604.07 | 19407604.07 | 19407584.34 | 11303490.75 | 11303490.75 | 11303490.75 | 58.2426 | 0 | -1 | 0 | 100 | 0 | Financiera: LA CAPTURA SE REALIZA CON LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS / Física: LA CAPTURA SE REALIZA CON LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS / Registro:
GUA14140200339036 | Ampliacion De La Linea Y Red De Distribucion De Energia Electrica Para Beneficiar A Las Calles Roque Rubio, San Jose Del Molino, Deportiva, Esperanza Y Galvanes Primera Y Segunda Seccion | 20-13 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Los Galvanes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2014 | 190368 | 190368 | 190368 | 190368 | 190368 | 190368 | 190368 | 100 | 0 | Poste | 0 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200339051 | Dotacion De Infraestructura Educativa, Obra Exterior Y Complementaria En El Bachillerato "Gamboa" Con Clave De Centro De Trabajo 11eth02227u Municipio De Apaseo El Alto, Gto. | - | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSION Y ADMINISTRACIÓN | Educación | En Ejecución | 2014 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4420389 | 2633699 | 2633699 | 2633699 | 52.674 | 0 | -1 | 0 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200339052 | Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles Para La Instrumentación De La Estrategia En El Combate Al Secuestro (Uecs) | RECURSOS FASP 2014 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA, CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA Y SECRETARÍA DE GOBIERNO | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 3603032.46 | 3603032.46 | 3603032.46 | 3120381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 100 | 0 | Financiera: LA CAPTURA SE REALIZA CON LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS / Física: LA CAPTURA SE REALIZA CON LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS / Registro:
GUA14140200339072 | Dotacion De Infraestructura Educativa, Obra Exterior Y Complementaria En El Bacillerato "La Cuevita" Con Clave De Centro De Trabajo 11eth0248z, Municipio De Apaseo El Alto, Gto. | - | Guanajuato | Apaseo el Alto | La Cuevita | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSION Y ADMINISTRACION | Educación | En Ejecución | 2014 | 5250000 | 5250000 | 5250000 | 4300576 | 3121232 | 3121232 | 3121232 | 59.452 | 0 | Obra | 0 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200339087 | Inversión Pública Para El Acceso A La Justicia Para Las Mujeres | RECURSOS FASP 2014 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Acceso a la justicia para las Mujeres | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA, CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA Y SECRETARÍA DE GOBIERNO | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 9900000 | 16830000 | 16830000 | 16829999.87 | 5048999.96 | 5048999.96 | 5048999.96 | 30 | 0 | -1 | 0 | 100 | 0 | Financiera: LA CAPTURA SE REALIZA CON LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS / Física: LA CAPTURA SE REALIZA CON LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS / Registro:
GUA14140200339090 | Dotacion De Infraestructura Educativa, Obra Exterior Y Complementaria En El Bacillerato "Col. Sanjuanico" Con Clave De Centro De Trabajo 11eth099h, Municipio De Celaya, Gto. | - | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSION Y ADMINISTRACION | Educación | En Ejecución | 2014 | 4650000 | 4650000 | 4650000 | 4555923 | 3405400 | 3405400 | 3405400 | 73.2344 | 0 | -1 | 0 | 100 | 64 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200339101 | Dotacion De Infraestructura Educativa, Obra Exterior Y Complementaria En El Bacillerato "El Lindero" Con Clave De Centro De Trabajo 11eth0073z, Municipio De Doctor Mora, Gto. | - | Guanajuato | Doctor Mora | El Lindero | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSION Y ADMINISTRACION | Educación | En Ejecución | 2014 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1012716 | 804660 | 804660 | 804660 | 61.8969 | 0 | -1 | 0 | 100 | 71 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200339108 | Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles Para El Nuevo Sistema De Justicia Penal | RECURSOS FASP 2014 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA, CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA Y SECRETARÍA DE GOBIERNO | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 3556512.2 | 3556512.2 | 3556512.2 | 1947161.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 100 | 0 | Financiera: LA CAPTURA SE REALIZA CON LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS / Física: LA CAPTURA SE REALIZA CON LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS / Registro:
GUA14140200339131 | Dotacion De Infraestructura Educativa, Obra Exterior Y Complementaria En El Bacillerato "La Venta" Con Clave De Centro De Trabajo 11eth0075y, Municipio De Dolores Hidalgo, Gto. | - | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Venta | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSION Y ADMINISTRACION | Educación | En Ejecución | 2014 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 1834882 | 1551174 | 1551174 | 1551174 | 64.6322 | 0 | -1 | 0 | 100 | 82 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200339148 | Dotacion De Infraestructura Educativa, Obra Exterior Y Complementaria En El Bacillerato "La Soledad" Con Clave De Centro De Trabajo 11eth0197i, Municipio De León, Gto. | - | Guanajuato | León | La Soledad | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSION Y ADMINISTRACION | Educación | En Ejecución | 2014 | 5250000 | 5250000 | 5250000 | 5148449 | 3202618 | 3202618 | 3202618 | 61.0022 | 0 | -1 | 0 | 100 | 47 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200339158 | Dotacion De Infraestructura Educativa, Obra Exterior Y Complementaria En El Bacillerato "Mineral De La Luz" Con Clave De Centro De Trabajo 11eth0224p, Municipio De Guanajuato, Gto. | - | Guanajuato | Guanajuato | Mineral de la Luz | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSION Y ADMINISTRACION | Educación | En Ejecución | 2014 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 1813089 | 1813089 | 1813089 | 60.4363 | 0 | -1 | 0 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200339174 | Inversión Pública Para El Nuevo Sistema De Justicia Penal | RECURSOS FASP 2014 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA, CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA Y SECRETARÍA DE GOBIERNO | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 49500000 | 42570000 | 42570000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 100 | 0 | Financiera: LA CAPTURA SE REALIZA CON LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS / Física: LA CAPTURA SE REALIZA CON LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS / Registro:
GUA14140200339188 | Materiales Y Suministros Para El Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnológicas Del Sistema Penitenciario Nacional | RECURSOS FASP 2014 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA, CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA Y SECRETARÍA DE GOBIERNO | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 5650118.34 | 5650118.34 | 5650118.34 | 4417544.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 100 | 0 | Financiera: LA CAPTURA SE REALIZA CON LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS / Física: LA CAPTURA SE REALIZA CON LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS / Registro:
GUA14140200339190 | Dotacion De Infraestructura Educativa, Obra Exterior Y Complementaria En El Bacillerato "Santa Teresa" Con Clave De Centro De Trabajo 11eth01914o, Municipio De Guanajuato, Gto. | - | Guanajuato | Guanajuato | Santa Teresa | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSION Y ADMINISTRACION | Educación | En Ejecución | 2014 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4849728 | 3051922 | 3051922 | 3051922 | 61.0384 | 0 | -1 | 0 | 100 | 23 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200339200 | Dotacion De Infraestructura Educativa, Obra Exterior Y Complementaria En El Bacillerato "Primaveral" Con Clave De Centro De Trabajo 11eth01108z, Municipio De Irapuato, Gto. | - | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSION Y ADMINISTRACION | Educación | En Ejecución | 2014 | 5900000 | 5900000 | 5900000 | 5870834 | 3257868 | 3257868 | 3257868 | 55.2181 | 0 | -1 | 0 | 100 | 36 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200339214 | Dotacion De Infraestructura Educativa, Obra Exterior Y Complementaria En El Bacillerato "Valle De Las Flores" Con Clave De Centro De Trabajo 11eth0161u, Municipio De Irapuato, Gto. | - | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSION Y ADMINISTRACION | Educación | En Ejecución | 2014 | 7200000 | 7200000 | 7200000 | 7096708 | 3548354 | 3548354 | 3548354 | 49.2827 | 0 | -1 | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200339223 | Servicios Generales Para El Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnológicas Del Sistema Penitenciario Nacional | RECURSOS FASP 2014 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA, CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA Y SECRETARÍA DE GOBIERNO | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 8650000 | 8650000 | 8650000 | 8104815.58 | 4617978.4 | 4617978.4 | 4617978.4 | 53.387 | 0 | -1 | 0 | 100 | 0 | Financiera: LA CAPTURA SE REALIZA CON LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS / Física: LA CAPTURA SE REALIZA CON LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS / Registro:
GUA14140200339228 | Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles Para El Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnológicas Del Sistema Penitenciario Nacional | - | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA, CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA Y SECRETARÍA DE GOBIERNO | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 23357120.31 | 23357120.31 | 23357120.31 | 22558993.43 | 3464575.51 | 3464575.51 | 2872736 | 14.8331 | 0 | -1 | 0 | 100 | 19.22 | Financiera: LA CAPTURA SE REALIZA CON LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS / Física: LA CAPTURA SE REALIZA CON LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS / Registro:
GUA14140200339235 | Dotacion De Infraestructura Educativa, Obra Exterior Y Complementaria En El Bacillerato "Jardines De Echeveste Matutino" Con Clave De Centro De Trabajo 11eth0007a, Municipio De Leon, Gto. | - | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSION Y ADMINISTRACION | Educación | En Ejecución | 2014 | 5100000 | 5100000 | 5100000 | 5049045 | 2503420 | 2503420 | 2503420 | 49.0867 | 0 | -1 | 0 | 100 | 34 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200339241 | Inversión Pública Para El Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnológicas Del Sistema Penitenciario Nacional | RECURSOS FASP 2014 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA, CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA Y SECRETARÍA DE GOBIERNO | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 7400861.51 | 3932657.39 | 3932657.39 | 3922027.21 | 43.6962 | 0 | -1 | 0 | 100 | 0 | Financiera: LA CAPTURA SE REALIZA CON LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS / Física: LA CAPTURA SE REALIZA CON LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS / Registro:
GUA14140200339253 | Servicios Generales Para La Red Nacional De Telecomunicaciones | RECURSOS FASP 2014 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA, CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA Y SECRETARÍA DE GOBIERNO | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 950000 | 950000 | 950000 | 398215.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 100 | 0 | Financiera: LA CAPTURA SE REALIZA CON LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS / Física: LA CAPTURA SE REALIZA CON LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS / Registro:
GUA14140200339261 | Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles Para La Red Nacional De Telecomunicaciones | RECURSOS FASP 2014 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA, CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA Y SECRETARÍA DE GOBIERNO | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 1697379.3 | 1697379.3 | 1697379.3 | 882584.88 | 31979 | 31979 | 0 | 1.884 | 0 | -1 | 0 | 100 | 0 | Financiera: LA CAPTURA SE REALIZA CON LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS / Física: LA CAPTURA SE REALIZA CON LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS / Registro:
GUA14140200339290 | Materiales Y Suministros Para El Registro Público Vehicular | RECURSOS FASP 2014 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA, CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA Y SECRETARÍA DE GOBIERNO | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 100 | 0 | Financiera: LA CAPTURA SE REALIZA CON LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS / Física: LA CAPTURA SE REALIZA CON LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS / Registro:
GUA14140200339299 | Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles Para El Registro Público Vehicular | RECURSOS FASP 2014 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA, CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA Y SECRETARÍA DE GOBIERNO | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 9110500 | 9110500 | 9110500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 100 | 0 | Financiera: LA CAPTURA SE REALIZA CON LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS / Física: LA CAPTURA SE REALIZA CON LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS / Registro:
GUA14140200339301 | Dotacion De Infraestructura Educativa, Obra Exterior Y Complementaria En El Bacillerato "Juan Alonso De Torres" Con Clave De Centro De Trabajo 11eth0163s, Municipio De Leon, Gto. | - | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSION Y ADMINISTRACION | Educación | En Ejecución | 2014 | 4650000 | 4650000 | 4650000 | 4099923 | 1438705 | 1438705 | 1438705 | 30.9399 | 0 | -1 | 0 | 100 | 7 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200339311 | Servicios Generales Para La Evaluación De Los Distintos Programas O Acciones | RECURSOS FASP 2014 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Evaluación de los distintos Programas o Acciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA, CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA Y SECRETARÍA DE GOBIERNO | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 780000.24 | 780000.24 | 780000.24 | 780000.24 | 52 | 0 | -1 | 0 | 100 | 0 | Financiera: LA CAPTURA SE REALIZA CON LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS / Física: LA CAPTURA SE REALIZA CON LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS / Registro:
GUA14140200339316 | Dotacion De Infraestructura Educativa, Obra Exterior Y Complementaria En El Bacillerato "Valle De Señora" Con Clave De Centro De Trabajo 11eth0002f, Municipio De Leon, Gto. | - | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSION Y ADMINISTRACION | Educación | En Ejecución | 2014 | 4350000 | 4350000 | 4350000 | 3055912 | 2002002 | 2002002 | 2002002 | 46.023 | 0 | -1 | 0 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200339320 | Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles Para Genética Forense | RECURSOS FASP 2014 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Genética Forense | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA, CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA Y SECRETARÍA DE GOBIERNO | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 1126480.03 | 1126480.03 | 1126480.03 | 810438.62 | 52920.6 | 52920.6 | 0 | 4.6979 | 0 | -1 | 0 | 100 | 0 | Financiera: LA CAPTURA SE REALIZA CON LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS / Física: LA CAPTURA SE REALIZA CON LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS / Registro:
GUA14140200339330 | Inversión Pública Para Genética Forense | RECURSOS FASP 2014 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Genética Forense | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA, CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA Y SECRETARÍA DE GOBIERNO | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 4950000 | 4950000 | 4950000 | 4949998.67 | 1484999.6 | 1484999.6 | 1484999.6 | 30 | 0 | -1 | 0 | 100 | 0 | Financiera: LA CAPTURA SE REALIZA CON LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS / Física: LA CAPTURA SE REALIZA CON LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS / Registro:
GUA14140200339337 | Materiales Y Suministros Para El Fortalecimiento De Los Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Impartición De Justicia | RECURSOS FASP 2014 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA, CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA Y SECRETARÍA DE GOBIERNO | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 16573715 | 16573715 | 16573715 | 9981452.57 | 4139489.42 | 4139489.42 | 2986085.42 | 24.9762 | 0 | -1 | 0 | 100 | 31.78 | Financiera: LA CAPTURA SE REALIZA CON LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS / Física: LA CAPTURA SE REALIZA CON LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS / Registro:
GUA14140200339354 | Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles Para El Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública | RECURSOS FASP 2014 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 12684974.95 | 12684974.95 | 12684974.95 | 12173971.29 | 9846981.29 | 9846981.29 | 9837552.78 | 77.6271 | 0 | -1 | 0 | 100 | 41.96 | Financiera: LA CAPTURA SE REALIZA CON LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS / Física: LA CAPTURA SE REALIZA CON LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS / Registro:
GUA14140200339358 | Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles Para El Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Impartición De Justicia | RECURSOS FASP 2014 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 23577140.34 | 23577140.34 | 23577140.34 | 13721446.26 | 8004136.59 | 8004136.59 | 899888.2 | 33.9487 | 0 | -1 | 0 | 0 | 9.14 | Financiera: LA CAPTURA SE REALIZA CON LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS / Física: LA CAPTURA SE REALIZA CON LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS / Registro:
GUA14140200339366 | Dotacion De Infraestructura Educativa, Obra Exterior Y Complementaria En El Bacillerato "Valle Dorado" Con Clave De Centro De Trabajo 11eth0009z, Municipio De Leon, Gto. | - | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSION Y ADMINISTRACION | Educación | En Ejecución | 2014 | 5600000 | 5600000 | 5600000 | 5138303 | 2607583 | 2607583 | 2607583 | 46.564 | 0 | -1 | 0 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200339369 | Inversión Pública Para El Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Impartición De Justicia | RECURSOS FASP 2014 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA, CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA Y SECRETARÍA DE GOBIERNO | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 39750000 | 39750000 | 39750000 | 18437714.59 | 7730750.85 | 7730750.85 | 7730750.85 | 19.4484 | 0 | -1 | 0 | 100 | 0 | Financiera: LA CAPTURA SE REALIZA CON LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS / Física: LA CAPTURA SE REALIZA CON LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS / Registro:
GUA14140200339427 | Dotacion De Infraestructura Educativa, Obra Exterior Y Complementaria En El Bacillerato "Cabecera Municipal Romita" Con Clave De Centro De Trabajo 11eth02691, Municipio De Romita, Gto. | - | Guanajuato | Romita | Romita | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSION Y ADMINISTRACION | Educación | En Ejecución | 2014 | 3450000 | 3450000 | 3450000 | 2987838 | 1940327 | 1940327 | 1940327 | 56.2414 | 0 | -1 | 0 | 100 | 52 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200339456 | Dotacion De Infraestructura Educativa, Obra Exterior Y Complementaria En El Bacillerato "18 De Marzo" Con Clave De Centro De Trabajo 11eth0135w, Municipio De Salamanca, Gto. | - | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSION Y ADMINISTRACION | Educación | En Ejecución | 2014 | 4950000 | 4950000 | 4950000 | 4869545 | 3045413 | 3045413 | 3045413 | 61.5235 | 0 | -1 | 0 | 100 | 73 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200339490 | Dotacion De Infraestructura Educativa, Obra Exterior Y Complementaria En El Bacillerato "San Cristobal" Con Clave De Centro De Trabajo 11eth0016i, Municipio De San Francisco Del Rincon, Gto. | - | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Cristóbal (El Cerrito) | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSION Y ADMINISTRACION | Educación | En Ejecución | 2014 | 4950000 | 4950000 | 4950000 | 3402605 | 1854174 | 1854174 | 1854174 | 37.4581 | 0 | -1 | 0 | 100 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200339519 | Dotacion De Infraestructura Educativa, Obra Exterior Y Complementaria En El Bacillerato "Cabecera Municipal San Jose Iturbide" Con Clave De Centro De Trabajo 11eth0084f | - | Guanajuato | San José Iturbide | San José Iturbide | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSION Y ADMINISTRACION | Educación | En Ejecución | 2014 | 5700000 | 5700000 | 5700000 | 5369222 | 2245358 | 2245358 | 2245358 | 39.3922 | 0 | -1 | 0 | 100 | 17 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200339546 | Dotacion De Infraestructura Educativa, Obra Exterior Y Complementaria En El Bacillerato "Cabecera Municipal Vespertino Juventino Rosas" Con Clave De Centro De Trabajo 11eth0064s | - | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Juventino Rosas | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSION Y ADMINISTRACION | Educación | En Ejecución | 2014 | 3100000 | 3100000 | 3100000 | 2850000 | 1563503 | 1563503 | 1563503 | 50.4356 | 0 | -1 | 0 | 100 | 48 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200339570 | Dotacion De Infraestructura Educativa, Obra Exterior Y Complementaria En El Bacillerato "Milpillas" Con Clave De Centro De Trabajo 11eth0090q, Municipio De Victoria, Gto. | - | Guanajuato | Victoria | Victoria | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSION Y ADMINISTRACION | Educación | En Ejecución | 2014 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3760990 | 2197659 | 2197659 | 2197659 | 54.9415 | 0 | -1 | 0 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200340060 | Ampliacion De Red De Distribucion Y Alumbrado Publico En Calle Morelos En La Comunidad De El Huizache | - | Guanajuato | Cortazar | El Huizache | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 61840 | 61840 | 61840 | 61840 | 61840 | 61840 | 41250 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200340062 | Ampliacion De Red De Distribucion Y Alumbrado Publico En Avenida Las Fuentes En La Comunidad De Galeras | - | Guanajuato | Cortazar | Galeras | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 69363 | 69363 | 69363 | 69363 | 69363 | 69363 | 0 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200340066 | Ampliacion De Red De Distribucion Y Alumbrado Publico En Avenida El Cerro En La Comunidad De Galeras | - | Guanajuato | Cortazar | Galeras | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 93168 | 93168 | 93168 | 93168 | 93168 | 93168 | 0 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200340083 | Ampliacion De Red De Distribucion Y Alumbrado Publico En La Calle Guadalupe Victoria De La Comunidad De La Huerta | - | Guanajuato | Cortazar | La Huerta (San José de Amoles) | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 101587 | 101587 | 101587 | 101587 | 101587 | 101587 | 101587 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200340122 | Huertos Familiares Para La Produccion De Autoconsumo Y Para La Realizacion De Proyectos Productivos Para Ayudar A La Cruzada Contra El Hambre. | - | Guanajuato | Cortazar | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 170000 | 170000 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200340157 | Apoyo A Proyectos Productivos, Integración De Proyectos Alternativos Para El Desarrollo Familiar Y De Grupo, En Arreguin De Arriba | - | Guanajuato | Cortazar | Arreguín de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 40738 | 700000 | 700000 | 698416 | 698416 | 698416 | 698416 | 99.7737 | 0 | Acción | 380 | 0 | 99.77 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200340218 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En La Calle Benito Juarez En La Comunidad De Mandinga | - | Guanajuato | Cortazar | Mandinga | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 347273 | 374000 | 374000 | 373727 | 373727 | 373727 | 373727 | 99.927 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 99.93 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200340231 | Construccion De Pavimento A Base De Empedrado Con Rodamiento De Concreto En La Calle Ignacio Allende En La Comunidad De Bellavista | - | Guanajuato | Cortazar | Bellavista | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 325252 | 327250 | 325252 | 325252 | 325252 | 325252 | 318982 | 99.3895 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 99.39 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200340241 | Construccion De Pavimento A Base De Empedrado Con Rodamiento De La Calle Niños Heroes En La Comunidad De El Diezmo | - | Guanajuato | Cortazar | El Diezmo | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 328555 | 330500 | 330500 | 328555 | 328555 | 328555 | 43944 | 99.4115 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200340246 | Rehabilitacion De Pavimentacion A Base De Concreto Asfaltico De Las Calles Emiliano Zapata, 5 De Mayo Y Privada Campo Deportivo En La Comunidad De La Purisima | - | Guanajuato | Cortazar | La Purísima | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 324000 | 327500 | 327500 | 324000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200340254 | Construccion De Pavimento A Base De Empedrado Con Rodamiento De Concreto En La Calle Morelos En La Comunidad De Santa Fe De La Purisima | - | Guanajuato | Cortazar | Santa Fe de la Purísima | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 549728 | 550000 | 549728 | 549728 | 549728 | 549728 | 299256 | 99.9505 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 99.95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200340263 | Construccion De Pavimento A Base De Concreto Asfaltico Con Guarniciones En La Calle Camino Real En La Comunidad De Valencia De Fuentes | - | Guanajuato | Cortazar | Valencia de Fuentes | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 370000 | 374000 | 374000 | 370000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200340316 | Construccion De Pavimento A Base De Empedrado Con Rodamiento De Concreto Hidraulico En La Calle Francisco I. Madero Esq. I. Allende En La Comunidad De San Isidro Culiacan | - | Guanajuato | Cortazar | San Isidro Culiacán | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 248352 | 250000 | 250000 | 248352 | 248352 | 248352 | 130819 | 99.3408 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 99.34 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200340323 | Construccion De Pavimento A Base De Concreto Hidraulico En La Calle Vicente Guerrero 1era. Etapa En La Comunidad De La Mocha | - | Guanajuato | Cortazar | La Mocha | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 398830 | 400000 | 400000 | 398830 | 398830 | 398830 | 30117 | 99.7075 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 99.71 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200340333 | Capacitacion Y Talleres Pronapred 2014 (Cap 3000) | PRONAPRED CEL 2014 | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 17219588.3 | 17219588.29 | 17219588.29 | 16898141.69 | 16898141.69 | 16898141.69 | 16776341.69 | 98.1333 | 0 | Capacitación | 0 | 100 | 98.13 | Financiera: proyecto terminado / Física: proyecto terminado / Registro: proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200340342 | Construccion De Pavimento A Base De Concreto Hidraulico En La Calle 10 De Mayo En La Comunidad De Manantiales | - | Guanajuato | Cortazar | Manantiales | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 280379 | 280500 | 280500 | 280500 | 280379 | 280379 | 252331 | 99.9569 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200340363 | Canje De Armas Pronapred 2014 (Cap 4000) | PRONAPRED CEL 2014 | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1999800 | 1999800 | 1999800 | 1999800 | 99.99 | 0 | PROYECTO | 0 | 100 | 99.99 | Financiera: proyecto terminado / Física: proyecto terminado / Registro: proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200340381 | Construccion De Pavimento A Base De Empedrado Con Rodamiento En La Calle Leona Vicario 3era. Etapa En La Comunidad De Caracheo | - | Guanajuato | Cortazar | Caracheo | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 454500 | 454500 | 454500 | 454500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200340414 | Infraestructura Pronapred 2014 (Cap 6000) | PRONAPRED CEL 2014 | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 10382266.9 | 10382266.9 | 10382266.9 | 10247949.39 | 10247949.39 | 10247949.39 | 7697238.65 | 98.7063 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: proyecto terminado / Física: proyecto terminado / Registro: proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200340445 | Capacitacion Y Talleres Pronapred 2014 (Cap 3000) | PRONAPRED GTO 2014 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 6057986.65 | 6057986.65 | 6057986.65 | 5871196.16 | 5871196.16 | 5871196.16 | 5871196.16 | 96.9166 | 0 | Capacitación | 0 | 100 | 100 | Financiera: proyecto terminado / Física: proyecto terminado / Registro: proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200340459 | Infraestructura Pronapred 2014 (Cap 6000) | PRONAPRED GTO 2014 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 3261992.81 | 3261992.81 | 3261992.81 | 3209249.02 | 3209249.02 | 3209249.02 | 1604624.51 | 98.3831 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: proyecto terminado / Física: proyecto terminado / Registro: proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200340479 | Capacitacion Y Talleres Pronapred 2014 (Cap 3000) | PRONAPRED LEO 2014 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 25680000 | 14200706.28 | 14200706.28 | 14028624.96 | 14028624.96 | 14028624.96 | 12378625.88 | 98.7882 | 0 | Capacitación | 0 | 100 | 100 | Financiera: proyecto terminado / Física: proyecto terminado / Registro: proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200340507 | Infraestructura Pronapred 2014 (Cap 6000) | PRONAPRED LEO 2014 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 18000000 | 35000000 | 35000000 | 34470219.62 | 34470219.62 | 34470219.62 | 17906601.9 | 98.4863 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: proyecto terminado / Física: proyecto terminado / Registro: proyecto terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200340841 | Aportacion Municipal Al Programa Escuelas De Calidad 2014. | F1-04-2014 | Guanajuato | Ocampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SABES MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Acción | 2000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200341133 | Ampliacion De La Linea Y Red De Distribucion De Energia Electrica En La Comundades De El Carricillo, La Joya Y San Anton. | - | Guanajuato | Atarjea | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Gobierno de estado (Comision federal de Electricidad) | Urbanización | Terminado | 2014 | 55917.1 | 55917.1 | 55917.1 | 55917.1 | 55917.1 | 55917.1 | 55917.1 | 100 | 0 | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 74 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200341224 | Pavimentacion De Calle Rio Nilo (Complemento) | A1FI2014 | Guanajuato | Tierra Blanca | El Salto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 358 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200341264 | Ampliacion De Red De La Linea De Energia Elecrtrica | A3FI2014 | Guanajuato | Tierra Blanca | Arroyo Seco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 31302.7 | 31302.7 | 31302.7 | 31302.7 | 31302.7 | 31302.7 | 31302.7 | 100 | 0 | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 41 | 0 | 100 | Financiera: LA EJECUTÓ DIRECTAMENTE CFE / Física: OBRA TERMINADA Y EJECUTADA POR CFE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200341303 | Ampliacion De La Linea De Y Red De Distribucion De Energia Electrica Para Beneficiar A La Calle Prolongacion Zamorano | A5FI2014 | Guanajuato | Tierra Blanca | Las Adjuntas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 3425.9 | 3425.9 | 3425.9 | 3425.9 | 3425.9 | 3425.9 | 3425.9 | 100 | 0 | Poste | 5 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA POR CFE / Física: OBRA TERMINADA Y EJECUTADA POR CFE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200341349 | Ampliacion De La Linea De Red De Distribucion De Energia Electrica Para Beneficiar A Las Calle Sporfirio Diaz, San Isidro | A6FI2014 | Guanajuato | Tierra Blanca | La Cuesta de Peñones | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 105108.1 | 105108.1 | 105108.1 | 105108.1 | 105108.1 | 105108.1 | 105108.1 | 100 | 0 | Poste | 175 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA POR CFE / Física: OBRA EJECUTADA POR CFE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200342033 | Ampliacion De La Linea De Distribucion De Energia Electrica Para Beneficiar A Las Calles Fraccionamiento Temazcalli En La Localidad La Cieneguita | 20-14 | Guanajuato | San Miguel de Allende | La Cieneguita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2014 | 7518 | 7518 | 7518 | 7518 | 7518 | 7518 | 7518 | 100 | 0 | Poste | 0 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200342061 | Ampliacion De La Linea Y Red De Distribucion De Energia Electrica Para Beneficiar A Las Calles Flores Y Sin Nombre En La Localidad Los Barrones Del Municipio | 20-15 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Los Barrones | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2014 | 7781 | 7781 | 7781 | 7781 | 7781 | 7781 | 7781 | 100 | 0 | Poste | 0 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200342076 | Ampliacion De La Linea Y Red De Distribucion De Energia Electrica Para Beneficiar A Las Calles Primera Y Sin Nombre En La Localidad El Lindero | 20-16 | Guanajuato | San Miguel de Allende | El Lindero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2014 | 32397 | 32397 | 32397 | 32397 | 32397 | 32397 | 32397 | 100 | 0 | Poste | 0 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200342089 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Para Beneficiar A Calles Real Independencia, Los Bordos, Avenida Los Morales, 20 De Marzo, Lo Perez | A14FI2014 | Guanajuato | Tierra Blanca | Cano de San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 104284.3 | 104284.3 | 104284.3 | 104284.3 | 104284.3 | 104284.3 | 104284.3 | 100 | 0 | Poste | 146 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200342092 | Ampliacion De La Linea Y Red De Distrubucion De Energia Electrica Para Beneficiar A La Calle 5 De Mayo En La Localidad El Salto | 20-17 | Guanajuato | San Miguel de Allende | El Salto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2014 | 22241 | 22241 | 22241 | 22241 | 22241 | 22241 | 22241 | 100 | 0 | Poste | 0 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200342109 | Ampliacion De La Linea Y Red De Distribucion De Energia Electrica Para Beneficiar A La Calle Guerrero En La Localidadad Los Guerrero | 20-18 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Los Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2014 | 12386 | 12386 | 12386 | 12386 | 12386 | 12386 | 12386 | 100 | 0 | Poste | 0 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200342137 | Construccion De Energia Electrica Segunda Etapa | A17FI2014 | Guanajuato | Tierra Blanca | El Hartón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 651441 | 651441 | 651441 | 651441 | 651441 | 651441 | 651441 | 100 | 0 | Poste | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200342300 | Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Ladrillo Y Ptr De 4" X 3", Incluye: Materiales, Puesto En Sitio. Varias Comunidades | A19FI2014 | Guanajuato | Tierra Blanca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 650000.32 | 650000.32 | 650000.32 | 650000.32 | 650000.32 | 650000.32 | 650000.32 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 432 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200342829 | Alumbrado Publico (Construccion, Rehabilitacion Y Ampliacion) | 10 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. | Urbanización | Terminado | 2014 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 100 | 0 | Luminaria | 0 | 1 | 100 | Financiera: / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200343549 | Ampliación De Red Electrica En La Comunidad Mangas Cuatas Calle Las Peñitas | Q0251-2014-1 | Guanajuato | Atarjea | Mangas Cuatas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 19569 | 19569 | 19569 | 19569 | 19569 | 19569 | 19569 | 100 | 0 | Poste | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200344518 | Equipamiento De Tecnología Informática Para La Defensoría Pública Penal. | GTO-08-2014 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | Dirección General de Defensoría Pública del Estado de Guanajuato. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 4338811.8 | 2420468.73 | 2353888.73 | 2353888.73 | 2353888.73 | 2353888.73 | 2353888.73 | 97.2493 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 100 | Financiera: Pendiente por refrendar la cantidad de $66,580. / Física: Se cumplieron las metas del Proyecto. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200344606 | Equipamiento Para La Coordinación General De Servicios Periciales De La Procuraduría General De Justicia Del Estado, Para La Implementación Del Sistema Procesal Penal Acusatorio. | GTO-12-2014 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 11054441.86 | 11054441.86 | 11054441.86 | 6904579.36 | 6904579.36 | 6904579.36 | 6634420 | 62.4598 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 100 | Financiera: Pendiente por refrendar la cantidad de $2,665,391.58. Se cumplieron las metas del Proyecto. / Física: Pendiente por refrendar la cantidad de $2,665,391.58. Se cumplieron las metas del Proyecto. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200344686 | Mejora Del Modelo De Reorganización Y De Procesos Para La Defensa Pública Del Nuevo Sistema De Justicia Penal. | GTO-14-2014 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | Dirección General de Defensoría Pública del Estado de Guanajuato. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Diagnóstico | 0 | 100 | 100 | Financiera: Se cumplieron las metas del Proyecto. / Física: Se cumplieron las metas del Proyecto. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200344902 | Construcción De Baño Digno En Peña Colorada | 14/MSC/F114/2011 | Guanajuato | Santa Catarina | Peña Colorada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 170535.67 | 170535.67 | 170535.67 | 170535.67 | 170535.67 | 170535.67 | 170535.67 | 100 | 0 | Obra | 24 | 0 | 40 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: REPORTE DEFINITIVO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200345124 | Construcción De Empedrado En Calle Principal La Rusia | 14/MSC/F114/2061 | Guanajuato | Santa Catarina | La Rusia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | Terminado | 2014 | 88760.76 | 88760.75 | 88760.75 | 87110.25 | 87110.25 | 87110.25 | 87110.25 | 98.1405 | 0 | Metro Cuadrado | 20 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: REPORTE DEFINITIVO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200345144 | Construcción De Empedrado En Calle Principal, Paredes | 14/MSC/F114/2062 | Guanajuato | Santa Catarina | Paredes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | Terminado | 2014 | 100000 | 98988.12 | 98988.12 | 96342.99 | 96342.99 | 96342.99 | 96342.99 | 97.3278 | 0 | Metro Cuadrado | 24 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: REPORTE DEFINITIVO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200345266 | Fortalecimiento De Las Evaluaciones De Control De Confianza | 2014-001 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Evaluación | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200345284 | Prevencion Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participacion Ciudadana | 2014-002 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 100 | 0 | Programa | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200345321 | Profesionalizacion De Las Instituciones De Seguridad Pública (Equipamiento) | 2014-003 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 5242820 | 6457614 | 6457614 | 5997246 | 5997246 | 5997246 | 5997246 | 92.8709 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200345362 | Profesionalizacion De Las Instituciones De Seguridad Publica (Profesionalizacion) | 2014-004 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 476400 | 459200 | 459200 | 459200 | 459200 | 459200 | 459200 | 100 | 0 | Persona | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200345403 | Red Nacional De Telecomunicaciones | 2014-005 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 955250 | 1024346 | 1024346 | 1010705 | 1010705 | 1010705 | 1010705 | 98.6683 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200345431 | Servicio De Llamadas De Emergencia Y Denuncia Anonima | 2014-006 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 8800 | 20647 | 20647 | 20470 | 20470 | 20470 | 20470 | 99.1427 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200345450 | Sistema Nacional De Informacion | 2014-007 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 1416730 | 601730 | 601730 | 600581 | 600581 | 600581 | 600581 | 99.8091 | 0 | Equipo | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200346090 | Equipo De Comunicacion Y Telecomunicacion | - | Guanajuato | Acámbaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Seguridad publica | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 265000 | 265000 | 265000 | 235318.58 | 235318.58 | 235318.58 | 235318.58 | 88.7995 | 0 | Pago | 0 | 0 | 88.8 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200346230 | Equipo De Comunicación Y Telecomunicacion | - | Guanajuato | Acámbaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Transito y transporte | Seguridad | Terminado | 2014 | 28484.04 | 28484.04 | 28484.04 | 28484.04 | 28484.04 | 28484.04 | 28484.04 | 100 | 0 | Pago | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200346333 | Capacitación Para Policías En El Código Único | GTO-02-2014-F | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4-Gobernación | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 204000 | 374009.53 | 374009.53 | 373987.3 | 373987.3 | 373987.3 | 373987.3 | 99.9941 | 0 | Capacitación | 0 | 100 | 100 | Financiera: Se ampliaron metas con recurso reorientado y economías. Se cumplieron las metas del Proyecto. / Física: Se ampliaron metas con recurso reorientado y economías. Se cumplieron las metas del Proyecto. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200346405 | Cancha De Futbol 7 Comude Acambaro | - | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras publicas | Deporte | Terminado | 2014 | 714000 | 714000 | 417000 | 713994.26 | 713994.26 | 713994.26 | 713994.26 | 99.9992 | 0 | Cancha | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200348162 | Red De Agua Potable En Col. Las Brisas Y Bello Horizonte, Purisima Del Rincon, Gto. | P 8-2-1-0-0-1001-601-003-6000-6100-6131- | Guanajuato | Purísima del Rincón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO PURSIMA DEL RINCON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 800000 | 253631 | 253631 | 253631 | 253631 | 253631 | 253631 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN EL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 / Física: OBRA TERMINADA EN EL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200348262 | Gastos Indirectos 2014 | 14/MSC/F114/2063 | Guanajuato | Santa Catarina | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 131246.12 | 131246.13 | 131246.13 | 131246.13 | 131246.13 | 131246.13 | 131246.13 | 100 | 0 | Estudio | 5120 | 100 | 100 | Financiera: EJECUTADO / Física: EJECUTADO / Registro: REPORTE DEFINITIVO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200348287 | Construcción De Fachada De Acceso A La Unidad Deportiva 2da Etapa En Llano Blanco | 14/MSC/F114/2064 | Guanajuato | Santa Catarina | Llano Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | Terminado | 2014 | 600000 | 599554.57 | 599554.57 | 599554.57 | 599554.57 | 599554.57 | 599554.57 | 100 | 0 | Obra | 5120 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: REPORTE DEFINITIVO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200348288 | Pavimentacion De Calle Rio Volga De Col. Las Brisas, Purisima Del Rincon, Gto. | P 8-2-1-0-0-1001-601-003-6000-6100-6141- | Guanajuato | Purísima del Rincón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO PURISIMA DEL RINCON | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2200091 | 2175652 | 2175652 | 2175652 | 2175652 | 2175652 | 2175652 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN EL CIERRE DELEJERCICIO 2014 / Física: OBRA TERMINADA EN EL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200348319 | Colector Sanitario Loma De Obrajeros, Purisima Del Rincon, Gto. | P8-2-1-0-0-1001-601-003-6000-6100-6141-0 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO PURISIMA EL RINCON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2810755 | 2600753.47 | 2600753.47 | 2600753.47 | 2600753.47 | 2600753.47 | 2600753.47 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN EL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 / Física: OBRA TERMINADA EN EL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200348321 | Rehabilitación Del Camino Jaral Del Progreso - Zempoala. Municipio Jaral Del Progreso, Gto. | 1 | Guanajuato | Jaral del Progreso | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 7696895 | 7696895 | 7696895 | 7696767.72 | 5191552.12 | 5191552.12 | 5191552.12 | 67.45 | 0 | Kilómetros | 36584 | 0 | 75 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200348340 | Red De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Los Pinos Y Anexas 3ra. Etapa, Purisima Del Rincon, Gto. | P8-2-1-0-0-1001-601-003-6000-6100-6141-0 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO PURISIMA DEL RINCON | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 791270 | 791270 | 791270 | 791270 | 791270 | 791270 | 791270 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN EL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 / Física: OBRA TERMINADA EN EL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200348367 | Red De Drenaje Sanitario En Col. Las Brisas Y Bello Horizonte, Purisima Del Rincon, Gto. | P 8-2-1-0-0-1001-601-003-6000-6100-6141- | Guanajuato | Purísima del Rincón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO PURISIMA DEL RINCON | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 800000 | 799999.74 | 799999.74 | 799999.74 | 799999.74 | 799999.74 | 799999.74 | 100 | 0 | Accidente | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN EL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 / Física: OBRA TERMINADA EN EL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200348444 | Rehabilitación De Escuelas Varias 2013 | P8-2-1-0-0-1001-602-003-6000-6100-6121-0 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO PURISIMA DEL RINCON | Educación | En Ejecución | 2013 | 488000 | 473000 | 473000 | 473000 | 473000 | 473000 | 473000 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN EL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 / Física: OBRA TERMINADA EN EL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200348455 | Construcción De La Avenida Norte, Tramo Dr. Mora - San José De Iturbide. Municipio San José De Iturbide, Gto | 2 | Guanajuato | San José Iturbide | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 14999789.75 | 15000 | 15000 | 15000 | 0.1 | 0 | Kilómetros | 72411 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200348488 | Extensión De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En Calle Gardenia, Loc Monte Grande | P8-2-1-0-0-1001-602-003-6000-6100-6131-0 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO PURISIMA DEL RINCON | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 180823 | 180823 | 180823 | 180823 | 180823 | 180823 | 180823 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN EL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 / Física: OBRA TERMINADA EN EL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200348518 | Construcción De Puente Vehicular En Calle Rayón En La Cabecera Municipal De Abasolo, Gto.* | 4 | Guanajuato | Abasolo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 2036279.67 | 2036279.67 | 2036279.67 | 2036224.27 | 318704 | 318704 | 318704 | 15.6513 | 0 | Metros Lineales | 84332 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200348530 | Pavimentación De Calle Guadalupe Victoria Col. El Carmen (De Calle Mariano Arista A Calle Comonfort) 1ra Etapa. | P 8-2-1-0-0-1001-602-003-6000-6100-6141- | Guanajuato | Purísima del Rincón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO PURSIMA DEL RINCON | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 971048 | 971048.46 | 971048.46 | 971048.46 | 971048.46 | 971048.46 | 971048.46 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN EL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 / Física: OBRA TERMINADA EN EL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200348562 | Rehabilitación De Calles Con Carpeta Donada De Col. Los Arcos | P 8-2-1-0-0-1001-602-003-6000-6100-6141- | Guanajuato | Purísima del Rincón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO PURISIMA DEL RINCON | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 568867 | 568866.8 | 568866.8 | 568866.8 | 568866.8 | 568866.8 | 568866.8 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN EL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 / Física: OBRA TERMINADA EN EL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200348627 | Construcción De Puente Vehicular Sobre El Río Turbio En La Carretera El Tule. Municipio De Abasolo, Gto. | 5 | Guanajuato | Abasolo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 19000000 | 19000000 | 19000000 | 19000000 | 8000 | 8000 | 8000 | 0.042105 | 0 | Metros Lineales | 84332 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200348702 | "Construcción Puente Peatonal Peña Colorada. Municipio Santa Catarina, Gto. | 6 | Guanajuato | Santa Catarina | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2572490.53 | 3000 | 3000 | 3000 | 0.1 | 0 | Metros Lineales | 5120 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200348732 | Pavimentacion De Calle Guadalupe Victoria Col. El Carmen (De Calle Mariano Arista A Calle Comonfort) 1ra. Etapa | P 8-2-1-0-0-1001-603-003-6000-6100-6141- | Guanajuato | Purísima del Rincón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO PURISIMA DEL RINCON | Urbanización | En Ejecución | 2012 | 124248 | 122747.67 | 122747.67 | 122747.67 | 122747.67 | 122747.67 | 122747.67 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN EL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 / Física: OBRA TERMINADA EN EL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200348763 | Modernización Del Boulevard De Acceso A La Ciudad De Tarandacuao, Última Etapa. Municipio De Tarandacuao, Gto. | 7 | Guanajuato | Tarandacuao | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 3794356.15 | 3794356.15 | 3794356.15 | 3794202.13 | 3794.36 | 3794.36 | 3794.36 | 0.1 | 0 | Kilómetros | 11641 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO - OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200348939 | Pavimentacion De Calle Guadalupe Victoria Col. El Carmen (De Calle Mariano Arista A Calle Comonfort) 1ra. Etapa | P 8-2-1-0-0-1001-604-003-6000-6100-6141- | Guanajuato | Purísima del Rincón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO PURISIMA DEL RINCON | Urbanización | En Ejecución | 2011 | 168373 | 168373.18 | 168373.18 | 168373.18 | 168373.18 | 168373.18 | 168373.18 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN EL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 / Física: OBRA TERMINADA EN EL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200349056 | Construcción De Centro De Atención Múltiple (Cam) 2a Etapa | FONREGION01 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO, GTO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 8989362 | 2228410 | 2228410 | 2228410 | 24.7601 | 0 | Centro | 650 | 100 | 55 | Financiera: Avance con corte al 31 de Diciembre de 2014 / Física: Avance con corte al 31 de Diciembre de 2014. / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200349070 | Construccion De Modulo De Segurida Pùblica Y Registro Civil En Col. El Carmen | P 8-2-1-0-0-1001-606-003-6000-6100-6121- | Guanajuato | Purísima del Rincón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO PURISIMA DEL RINCON | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN EL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 / Física: OBRA TERMINADA EN EL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200349092 | Construccion De Guarniciones De Calle Av. De La Juventud, Col. San Javier Y Colinas Del Real | P 8-2-1-0-0-1001-606-003-6000-6100-6141- | Guanajuato | Purísima del Rincón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO PURISIMA EL RINCON | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN EL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 / Física: OBRA TERMINADA EN EL CIERE DELEJERCICIO 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200349117 | Construcción De Centro Comunitario De Desarrollo Integral En El Municipio De Apaseo El Grande, 2da. Etapa. | FONREGION02 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 8300000 | 8300000 | 8300000 | 8295007 | 402330 | 402330 | 402330 | 4.8473 | 0 | Centro | 5866 | 100 | 15 | Financiera: Avance Financiero con corte al 31 de Diciembre de 2014. / Física: Avance Físico con corte al 31 de Diciembre de 2014. / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200349131 | Construccion De Gavetas En Panteon Municipal Cabecera | P 8-2-1-0-0-1001-606-003-6000-6200-6121- | Guanajuato | Purísima del Rincón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO PURISIMA DEL RINCON | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 419543 | 419542.82 | 419542.82 | 419542.82 | 419542.82 | 419542.82 | 419542.82 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN EL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 / Física: OBRA TERMINADA EN EL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200349176 | Construcción De Centro De Desarrollo Integral En Cortazar, Gto., 4ta. Etapa | FONREGION03 | Guanajuato | Cortazar | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORTAZAR | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 1834852 | 1834852 | 1834842 | 61.1617 | 0 | Centro | 4600 | 100 | 65 | Financiera: Avance Financiero con corte al 31 de Diciembre de 2014. / Física: Avance Físico con corte al 31 de Diciembre de 2014. / Registro: Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200349225 | Construccion De Gavetas En Panteones De Jalpa Y Cañada De Negros | P 8-2-1-0-0-1001-606-003-6000-6200-6121- | Guanajuato | Purísima del Rincón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO PURISIMA DEL RINCON | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 247111 | 230821 | 230821 | 230821 | 230821 | 230821 | 230821 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN EL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 / Física: OBRA TERMINADA EN EL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200349239 | Construcción Del Centro Comunitario De Desarrollo Integral En Moroleón, 2a Etapa. | FONREGON04 | Guanajuato | Moroleón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MOROLEÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 7740290.01 | 7949135 | 7949135 | 7949135 | 1685677 | 1457511 | 1457511 | 18.3355 | 0 | Centro | 500 | 100 | 50 | Financiera: Avance Financiero con corte al 31 de Diciembre de 2014. / Física: Avance Físico con corte al 31 de Diciembre de 2014. / Registro: Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200349253 | Remodelacion De Edificio De Seguridad Publica | P 8-2-1-0-0-1001-606-003-6000-6200-6121- | Guanajuato | Purísima del Rincón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO PURISIMA DEL RINCON | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 250000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN EL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 / Física: OBRA TERMINADA EN EL CIERRE DEL EJERCICIO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200349319 | Construcción De Centro Comunitario De Desarrollo Integral San Silvestre, 4ta. Etapa. | FONREGION05 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3997374 | 2480113 | 2480113 | 2480113 | 62.0028 | 0 | Centro | 33825 | 100 | 50 | Financiera: Avance Financiero con corte al 31 de Diciembre de 2014. / Física: Avance Físico con corte al 31 de Diciembre de 2014. / Registro: Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200349337 | Servicios De Diseño, Arquitectura, Ingeniería Y Actividades Relacionadas | P 8-2-1-0-0-1001-607-002-0511-3000-3321- | Guanajuato | Purísima del Rincón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO PURISIMA ELINCON | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 251514 | 251488 | 251488 | 251488 | 251488 | 251488 | 251488 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN EL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 / Física: OBRA TERMINADA EN EL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200349365 | Construcción De Centro Comunitario De Desarrollo Integral En Col. Campo Verde Del Municipio De Romita, Gto., 4ta. Etapa. | FONREGION06 | Guanajuato | Romita | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROMITA, GTO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3955362 | 386680 | 386680 | 386680 | 9.667 | 0 | Centro | 21000 | 100 | 50 | Financiera: Avance financiero con corte al 31 de Diciembre de 2014. / Física: Avance físico con corte al 31 de Diciembre de 2014. / Registro: Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200349372 | Construcción Y Equipamiento De Centro De Salud Con Servicios Ampliados (Cessa) Ocampo | SN | Guanajuato | Ocampo | Ocampo | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto de Salud Publica del Estado de Guanajuato | Salud | En Ejecución | 2014 | 52444000 | 52444000 | 52444000 | 50558839.98 | 15243684.52 | 15243684.52 | 15243684.52 | 29.0666 | 0 | Metro Cuadrado | 23380 | 0 | 8.2 | Financiera: / Física: / Registro: CIFRAS DEFINITIVAS DE CIERRE DE EJERCICIO FISCAL-2014, EN EL EJERCICIO FISCAL 2015 SE CONTINÚA EJERCIENDO, EN FUNCIÓN A LA AUTORIZACIÓN EMITIDA MEDIANTE OFICIO N°307-A 0471 FECHADO EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2015, EMITIDO POR LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO (SHCP), ASÍ COMO A TRAVÉS DEL OFICIO N°DGCySIP/2425/2015 EMITIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINAICÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA.(SFIyA-GUANAJUATO). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200349404 | Construcción De Centro Comunitario En La Comunidad De Valtierrilla Del Municipio De Salamanca, Gto., 3ra. Etapa | FONREGION07 | Guanajuato | Salamanca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GTO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Centro | 26560 | 100 | 15 | Financiera: Avance financiero con corte al 31 de Diciembre de 2014. / Física: Avance físico con corte al 31 de Diciembre de 2014. / Registro: Solicitud de validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200349432 | Construcción Y Equipamiento Del Centro De Salud Con Servicios Ampliados De Santiago Maravatío | SN | Guanajuato | Santiago Maravatío | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto de Salud Publica del Estado de Guanajuato | Salud | En Ejecución | 2014 | 31800000 | 31800000 | 31800000 | 29914840 | 8523531.45 | 8523531.45 | 8523531.45 | 26.8036 | 0 | Metros Cuadrados | 6218 | 0 | 0 | Financiera: CIFRAS AL CIERRE DEFINITIVO DEL EJERCICIO FISCAL 2014. / Física: / Registro: CIFRAS DEFINITIVAS DE CIERRE DE EJERCICIO FISCAL-2014, EN EL EJERCICIO FISCAL 2015 SE CONTINÚA EJERCIENDO, EN FUNCIÓN A LA AUTORIZACIÓN EMITIDA MEDIANTE OFICIO N°307-A 0471 FECHADO EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2015, EMITIDO POR LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO (SHCP), ASÍ COMO A TRAVÉS DEL OFICIO N°DGCySIP/2425/2015 EMITIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINAICÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA.(SFIyA-GUANAJUATO). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200349458 | Construcción Del Centro Comunitario 2da. Etapa | FONREGION08 | Guanajuato | Salvatierra | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA, GTO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 2396000 | 2396000 | 2396000 | 2382132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Centro | 1000 | 100 | 60 | Financiera: Avance financiero con corte al 31 de Diciembre de 2014. / Física: Avance físico con corte al 31 de Diciembre de 2014. / Registro: Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200349477 | Construcción De Un Centro De Salud Con Servicios Ampliados (Ampliación De La Red De Servicios) En Cueramaro, Guanajuato | - | Guanajuato | Cuerámaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto de Salud Publica del Estado de Guanajuato | Salud | En Ejecución | 2014 | 53000000 | 53000000 | 53000000 | 52944817.4 | 11860098.96 | 11860098.96 | 11860098.96 | 22.3775 | 0 | Obra | 0 | 100 | 29 | Financiera: / Física: / Registro: CIFRAS DEFINITIVAS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014, SE CONTINUA EJERCIENDO EN EL EJERCICIO FISCAL 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200349513 | Construcción De Centro De Desarrollo Integral En Cabecera Municipal En San Felipe, Gto., 5ta. Etapa. | FONREGION09 | Guanajuato | San Felipe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FELIPE, GTO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1334723.27 | 1334723 | 1334723 | 1317214 | 924529 | 924529 | 924529 | 69.2675 | 0 | Centro | 28452 | 100 | 80 | Financiera: Avance Financiero con corte al 31 de Diciembre de 2014. / Física: Avance Físico con corte al 31 de Diciembre de 2014. / Registro: Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200349561 | Construcción Y Equipamiento Del Hospital Comunitario De Comonfort | SN | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto de Salud Publica del Estado de Guanajuato | Salud | En Ejecución | 2014 | 110000000 | 110000000 | 110000000 | 105500000 | 24880939.49 | 24880939.49 | 24880939.49 | 22.619 | 0 | Metro Cuadrado | 58189 | 0 | 0 | Financiera: CIFRAS DEFINITIVAS AL CIERRE EJERCICIO FISCAL 2014. / Física: / Registro: CIFRAS DEFINITIVAS DE CIERRE DE EJERCICIO FISCAL-2014, EN EL EJERCICIO FISCAL 2015 SE CONTINÚA EJERCIENDO, EN FUNCIÓN A LA AUTORIZACIÓN EMITIDA MEDIANTE OFICIO N°307-A 0471 FECHADO EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2015, EMITIDO POR LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO (SHCP), ASÍ COMO A TRAVÉS DEL OFICIO N°DGCySIP/2425/2015 EMITIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINAICÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA.(SFIyA-GUANAJUATO). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200349613 | Rehabilitacion Con Emulsion Donada Con Riego De Sello A Camino A Carrizo De Rubios | P 8-2-1-0-0-1001-607-003-6000-6100-6141- | Guanajuato | Purísima del Rincón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO PURISIMA DELRINCON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 376130 | 376130 | 376130 | 376130 | 376130 | 376130 | 376130 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN EL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 / Física: OBRA TERMINADA EN EL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200349616 | Construcción Y Equipamiento Del Centro De Atención Integral En Servicios Esenciales De Salud (Caises) San Luis De La Paz | SN | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Luis de la Paz | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato | Salud | En Ejecución | 2014 | 57000000 | 46000000 | 46000000 | 36017010.22 | 8966178.26 | 8966178.26 | 8966178.26 | 19.4917 | 0 | Metros Cuadrados | 52731 | 0 | 0 | Financiera: CIFRAS DEFINITIVAS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014. / Física: / Registro: CIFRAS DEFINITIVAS DE CIERRE DE EJERCICIO FISCAL-2014, EN EL EJERCICIO FISCAL 2015 SE CONTINÚA EJERCIENDO, EN FUNCIÓN A LA AUTORIZACIÓN EMITIDA MEDIANTE OFICIO N°307-A 0471 FECHADO EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2015, EMITIDO POR LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO (SHCP), ASÍ COMO A TRAVÉS DEL OFICIO N°DGCySIP/2425/2015 EMITIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINAICÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA.(SFIyA-GUANAJUATO). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200349672 | Construcción De Centro Comunitario De Desarrollo Integral En La Colonia La Joyita Fracc. La Huerta, Municipio De Uriangato 4ta. Etapa. | FONREGION11 | Guanajuato | Uriangato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIANGATO, GTO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 2315431.14 | 2315431 | 2315431 | 2312348 | 2312348 | 1941393 | 1941393 | 83.8459 | 0 | Centro | 45691 | 100 | 100 | Financiera: Avance financiero con corte al 31 de Diciembre de 2014. / Física: Avance físico con corte al 31 de Diciembre de 2014. / Registro: Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200349739 | Construcción Del Centro Comunitario En Valle De Santiago, 4ta. Etapa. | FONREGION12 | Guanajuato | Valle de Santiago | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3944462 | 191517 | 191517 | 191517 | 4.7879 | 0 | Centro | 1500 | 100 | 65 | Financiera: Avance financiero con corte al 31 de Diciembre de 2014. / Física: Avance físico con corte al 31 de Diciembre de 2014. / Registro: Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200349777 | Construcción De Centro De Desarrollo Comunitario En La Unidad Deportiva Sur, 2da. Etapa. | FONREGION10 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, GTO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 7500000 | 8109303 | 8109303 | 8109303 | 831331 | 831331 | 831331 | 10.2516 | 0 | Centro | 25000 | 100 | 45 | Financiera: Avance financiero con corte al 31 de Diciembre de 2014 / Física: Avance físico con corte al 31 de Diciembre de 2014. / Registro: Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200349860 | Construcción Del Centro De Desarrollo Comunitario De Jaral Del Progreso | FONREGION13 | Guanajuato | Jaral del Progreso | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 11978298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Centro | 1500 | 100 | 0 | Financiera: Avance financiero con corte al 3 de Diciembre de 2014. / Física: Avance físico con corte al 31 de Diciembre de 2014. / Registro: Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200349894 | Construcción De Centro Comunitario De Desarrollo Integral En El Municipio De Cuerámaro | FONREGION14 | Guanajuato | Cuerámaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 6993000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Centro | 875 | 100 | 5 | Financiera: Avance financiero con corte al 31 de Diciembre de 2014. / Física: Avance físico con corte al 31 de Diciembre de 2014. / Registro: Se solicita validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200350055 | Construccion De Aula En La Escuela Lazaro Cardenas De La Comunidad De La Minilla | - | Guanajuato | Cortazar | La Minilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200350103 | Camino Real Santo Tomas-San Pedro En El Municipio De Salvatierra, Guanajuato. (Alumbrado Publico). | Q0406-1 | Guanajuato | Salvatierra | Santo Tomás Huatzindeo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1894167.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 2044 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200350156 | Borderia 2014 | 4418-12-14 | Guanajuato | Coroneo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 100 | 0 | Hora de servicio | 129 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200350166 | Escuela Digna 2014 | 4433-01-14 | Guanajuato | Coroneo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Educación | Terminado | 2014 | 330000 | 247623 | 247623 | 247623 | 247623 | 247623 | 247623 | 100 | 0 | Acción | 3600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200350172 | Pavimentacion Calle Santiago | 6143-08-14 | Guanajuato | Coroneo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 580994 | 575408 | 575408 | 575408 | 575408 | 575408 | 575408 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 4800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200350182 | Rehabilitacion Rastro Municipal | 6143-14-14 | Guanajuato | Coroneo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 84114 | 84235 | 84235 | 84235 | 84235 | 84235 | 84235 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 11300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200350196 | Mejoramiento De Vivienda (Loza) | 4418-02-14 | Guanajuato | Coroneo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 64413 | 64413 | 64413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 3000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200350211 | Vivienda Digna Vivienda Popular | 4418-03-14 | Guanajuato | Coroneo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | dirección de desarrollo social | Urbanización | Terminado | 2014 | 449891 | 434304 | 434304 | 434304 | 434304 | 434304 | 434304 | 100 | 0 | Vivienda | 1200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200350230 | Rehabilitacion De Vivienda | 4418-04-14 | Guanajuato | Coroneo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MPAL | Urbanización | Terminado | 2014 | 655852 | 685471 | 685471 | 652936 | 652936 | 652936 | 652936 | 95.2536 | 0 | Metro Cuadrado | 171 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200350245 | Baños Dignos 2014 | 4418-05-14 | Guanajuato | Coroneo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 213750 | 213750 | 213750 | 213750 | 213750 | 213750 | 213750 | 100 | 0 | Pieza | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200350274 | Ampliacion De Vivienda Digna 2014 | 4418-06-14 | Guanajuato | Coroneo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 535761 | 535761 | 535761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cuarto-noche | 140 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200350284 | Modulo Deportivo Code En Purisima Del Rincon | - | Guanajuato | Purísima del Rincón | Purísima de Bustos | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Educación | En Ejecución | 2014 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 10203155.26 | 10203155.26 | 10203155.26 | 25.5079 | 0 | Obra | 1 | 100 | 4 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200350289 | Estufas Ecologicas | 4418-07-14 | Guanajuato | Coroneo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL MPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 180389 | 180389 | 180389 | 180389 | 180389 | 180389 | 180389 | 100 | 0 | Pieza | 314 | 100 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200350302 | Hospital Materno Infantil De Irapuato | - | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de Salud Publica del Estado de Guanajuato | Salud | En Ejecución | 2014 | 36038978.16 | 40000000 | 40000000 | 36038978.16 | 36022232.67 | 36022232.67 | 36022232.67 | 90.0556 | 0 | Obra | 0 | 100 | 90 | Financiera: / Física: CIERRE DEFINITIVO DEL EJERCICIO 2014. / Registro: CIERRE DEFINITIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200350306 | Paneles Solares (Fotovoltaico) | 6131-02-14 | Guanajuato | Coroneo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | Terminado | 2014 | 331151 | 331151 | 331151 | 331151 | 331151 | 331151 | 331151 | 100 | 0 | Celda Solar | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200350323 | Empedrado De Calle De Escuelas De Cañada De Sotos | P 8-2-1-0-0-1001-607-003-6000-6100-6141- | Guanajuato | Purísima del Rincón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO PURISIMA EL RINCON | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN EL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 / Física: OBRA TERMINADA EN EL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200350339 | Pavimentacion De Calle Felipe Martin En Col. Guanajuatito | P 8-2-1-0-0-1001-607-003-6000-6100-6141- | Guanajuato | Purísima del Rincón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO PURISIMA DEL RINCON | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 114000 | 113998 | 113998 | 113998 | 113998 | 113998 | 113998 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN EL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 / Física: OBRA TERMINADA EN EL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200350341 | Modulo Deportivo Leon 1 | - | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Educación | En Ejecución | 2014 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 14545211.22 | 14545211.22 | 14545211.22 | 36.363 | 0 | Obra | 1 | 100 | 14.1 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200350369 | Centro Acuatico En Macrocentro Deportivo Leon 1 | - | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Educación | En Ejecución | 2014 | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 23430988.59 | 23430988.59 | 23430988.59 | 39.0516 | 0 | Obra | 1 | 100 | 42 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200350410 | Rehabilitacion De Alumbrado De Calle A San Javier | P 8-2-1-0-0-1001-607-003-6000-6100-6141- | Guanajuato | Purísima del Rincón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO PURISIMA DEL RINCON | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 234195 | 234195.16 | 234195.16 | 234195.16 | 234195.16 | 234195.16 | 234195.16 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN EL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 / Física: OBRA TERMINADA EN EL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200350425 | Pavimentacion De La Calle Nicolas Bravo, Entre Calles A. Lopez Mateos Y Venustiano Carranza, Col. El Carmen, | P 8-2-1-0-0-1001-607-003-6000-6100-6141- | Guanajuato | Purísima del Rincón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO PURISIMA DEL RINCON | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 1656111 | 1506299.21 | 1506299.21 | 1506299.21 | 1506299.21 | 1506299.21 | 1506299.21 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN EL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 / Física: OBRA TERMINADA EN EL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200350442 | Pavimentacion De Calle De Acceso A Preescolar De Buenavista | P 8-2-1-0-0-1001-607-003-6000-6100-6141- | Guanajuato | Purísima del Rincón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO PURISIMA DEL RINCON | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 336000 | 336000 | 336000 | 336000 | 336000 | 336000 | 336000 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN EL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 / Física: OBRA TERMINADA EN EL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200350461 | Pavimentacion A Base De Cobcreto Hidraulico De Calle Ciclon, Col. Nuevo Amanecer | P 8-2-1-0-0-1001-607-003-6000-6100-6141- | Guanajuato | Purísima del Rincón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO PURISIMA DEL RINCON | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 513525 | 511675.44 | 511675.44 | 511675.44 | 511675.44 | 511675.44 | 511675.44 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN EL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 / Física: OBRA TERMINADA EN EL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200350469 | Construccion De Gimnasio Deportivo (Techado De Cancha De Usos Multiples, Gradas, Cercas Y Sanitarios) Boulevard Luis Donaldo Colosio En Villagran Tercera Etapa | - | Guanajuato | Villagrán | Villagrán | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Educación | En Ejecución | 2014 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 2902251.13 | 2902251.13 | 2902251.13 | 2902251.13 | 64.4945 | 0 | Obra | 1 | 100 | 18 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200350480 | Pavimentacion De Calle 16 De Septiembre En La Comunidad De Guadalupe De Jalpa | P 8-2-1-0-0-1001-607-003-6000-6100-6141- | Guanajuato | Purísima del Rincón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO PURISIMA DEL RINCON | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 395400 | 394379 | 394379 | 394379 | 394379 | 394379 | 394379 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN EL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 / Física: OBRA TERMINADA EN EL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200350495 | Pavimentacion A Base De Piedra Ahogada Conhuellas De Concreto De Calle Avenida De La Presa 3ra. Etapa, De Cañada De Negros | P 8-2-1-0-0-1001-607-003-6000-6100-6141- | Guanajuato | Purísima del Rincón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO PURISIMA DEL RINCON | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 300000 | 298881.53 | 298881.53 | 298881.53 | 298881.53 | 298881.53 | 298881.53 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN EL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 / Física: OBRA TERMINADA EN EL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200350516 | Pavimentación De Calle Rio De Los Gomez En Cañada De Negros | P 8-2-1-0-0-1001-608-003-6000-6100-6141- | Guanajuato | Purísima del Rincón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO PURISIMA EL RINCON | Urbanización | En Ejecución | 2012 | 91000 | 91000 | 91000 | 91000 | 91000 | 91000 | 91000 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN EL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 / Física: OBRA TERMINADA EN EL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200350532 | Pavimentación De Los Accesos A La Presidencia Municipal De Dolores Hidalgo | Q0406-2 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3800000 | [6 empty] | 0 |  | Metro Cuadrado | 256 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200351205 | Sistema De Autocontrol Automático Inter. Para Pozo Y Tanque Calabazo | - | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 245367.65 | 245367.65 | 245367.65 | 245367.65 | 245367.65 | 245367.65 | 245367.65 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200351319 | Sistema De Control Automático Para Pozo | - | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Publicas | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 245367.65 | 245367.65 | 245367.65 | 245367.65 | 245367.65 | 245367.65 | 245367.65 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200351357 | Construcción De Sistema De Distribución De Agua | - | Guanajuato | Acámbaro | La Encarnación | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 520574.95 | 520574.95 | 520574.95 | 480179.18 | 480179.18 | 480179.18 | 480179.18 | 92.2402 | 0 | Obra | 0 | 100 | 92 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200351371 | Rehabilitacion De Pozo | - | Guanajuato | Acámbaro | Colonia Eduardo Morales Herrejón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200351417 | Construcción De Casas De Salud En Localidades Del Municipio De Xichú | 1-2014 | Guanajuato | Xichú | Xichú | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública del Gobierno del estado de Guanajuato | Salud | En Ejecución | 2014 | 2382919.76 | 2382919.76 | 2382919.76 | 2382919.76 | 2144627.86 | 2144627.86 | 2144627.86 | 90 | 0 | CASA DE SALUD | 1183 | 100 | 11 | Financiera: / Física: SE CAPTURA EL PROMEDIO DE AVANCE / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200351504 | Construcción De Centro De Desarrollo Comunitario En La Localidad De Irámuco, 1er Etapa | 8-2014 | Guanajuato | Acámbaro | Irámuco | Urbano | Subsidios | U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública del Gobierno del estado de Guanajuato | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 989373.09 | 989373.09 | 989373.09 | 39.5749 | 0 | Edificio Público | 5954 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200351511 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestor | - | Guanajuato | Acámbaro | El Rodeo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2875308.05 | 2875308.05 | 2875308.05 | 2875308.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Oficina | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200351539 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestor | - | Guanajuato | Acámbaro | La Pila de los Árboles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2472843.99 | 2472843.99 | 2472843.99 | 2472843.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200351586 | Pavimentación Av. San Antonio | - | Guanajuato | Acámbaro | Colonia San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras publicas | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3046254.56 | 3046254.56 | 3046254.56 | 3046254.56 | 3046254.56 | 3046254.56 | 3046254.56 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200351729 | Modulo Deportivo Code En San Francisco Del Rincon | - | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Francisco del Rincón | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Educación | En Ejecución | 2014 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 11054739.71 | 11054739.71 | 11054739.71 | 27.6368 | 0 | Obra | 1 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200352119 | Construccion De Red De Alcantarillado Coroneo 2014 | 6143-06-14 | Guanajuato | Coroneo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 974872 | 2243915 | 2243915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 145 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200352146 | Red Alcantarillado Calle Jacarandas 2014 | 6143-15-14 | Guanajuato | Coroneo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 198800 | 507539 | 507539 | 505727 | 505727 | 505727 | 505727 | 99.643 | 0 | Metros Lineales | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200352170 | Estudios Y Proyectos Del Fais | 6143-03-14 | Guanajuato | Coroneo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 279229 | 278026 | 278026 | 278026 | 278026 | 278026 | 278026 | 100 | 0 | Proyecto | 11300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200352191 | Construccion Entrepiso Tesoreria | 6143-13-14 | Guanajuato | Coroneo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 90000 | 90000 | 90000 | 56316 | 56316 | 56316 | 56316 | 62.5733 | 0 | Obra | 11300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200352212 | Capacitacion Y Cursos Para Obras Fais | 3341-00-14 | Guanajuato | Coroneo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 100 | 0 | Curso | 11300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200352325 | Proyecto Ejecutivo Y Construcción Del Centro Estatal De Tamizaje Oportuno (Ceto), En El Hospital Materno Infantil De León, Gto. | - | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Instituto de Salud Publica del Estado de Guanajuato | Salud | En Ejecución | 2014 | 11240000 | 11240000 | 11240000 | 10297248.47 | 3089174.54 | 3089174.54 | 3089174.54 | 27.4838 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014, EN EL EJERCICIO FISCAL 2015, SE CONTINÚA EJERCIENDO. / Registro: CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014, EN EL EJERCICIO FISCAL 2015 SE CONTINÚA EJERCIENDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200352457 | Pavimentación De Calle Paseo De La Presa Y Pavimentación De Calle Luis Donaldo Colosio | Q0406-5 | Guanajuato | Pénjamo | Pénjamo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2984910.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 265 | 0 | 23 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200352533 | Empedrado Ahogado En Cemento En La Plaza Pública, Frente A La Ex Hacienda De Santo Tomás Huatzindeo | Q0406-7 | Guanajuato | Salvatierra | Salvatierra | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 4750000 | 4750000 | 4750000 | 4750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200352564 | Pavimentación De La Calle Gabriel López De Peralta | Q0406-8 | Guanajuato | Salvatierra | Salvatierra | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2850000 | 2850000 | 2850000 | 2838677.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 342 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200352791 | Pavimentación, Banquetas Y Alumbrado Del Acceso A La Ex Hacienda De Santo Tomás Huatzindeo | Q0406-10 | Guanajuato | Salvatierra | Salvatierra | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3800000 | 3800000 | 3800000 | 3770847.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 360 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200352817 | Pavimentación De Calle Vicente Guerrero | Q0406-12 | Guanajuato | Silao | Silao | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2850000 | 2850000 | 2850000 | 2449399.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 340 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200353315 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Com. Laguna De Guadalupe (Cuarta Etapa), San Felipe, Gto. | - | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Muncipio de San Felipe | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 775144.06 | 740001.86 | 740001.86 | 740001.86 | 740001.86 | 740001.86 | 740001.86 | 100 | 0 | Metros Lineales | 3667 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200353493 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestores | - | Guanajuato | Acámbaro | Isla Cerro Grande (Isla Chanaco) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1551439.89 | 1551439.89 | 1551439.89 | 1201439.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200355050 | Techos 2014 | 01 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2014 | 677483.53 | 677483.53 | 677483.53 | 677483.53 | 677483.53 | 677483.53 | 677483.53 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200355056 | Piso | 02 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2014 | 78182.5 | 78182.5 | 78182.5 | 78182.5 | 78182.5 | 78182.5 | 78182.5 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200355059 | Muros Y Cuartos (Mi Casa Diferente 2014) | 003 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF | Vivienda | Terminado | 2014 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200355066 | Electrificaciones | 04 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO | Urbanización | Terminado | 2014 | 514337.37 | 514337.37 | 514337.37 | 514337.37 | 514337.37 | 514337.37 | 514337.37 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200355071 | Programa Impulso Al Desarrollo De Mi Comunidad 2014 | 05 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 563727.67 | 563727.67 | 563727.67 | 563727.67 | 563727.67 | 563727.67 | 563727.67 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200355077 | Servicios Profecionales Y Pago De Proyectos | 06 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 112745.49 | 112745.49 | 112745.49 | 112745.49 | 112745.49 | 112745.49 | 112745.49 | 100 | 0 | Estudio | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200356043 | Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | El Castillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | Vivienda | Terminado | 2014 | 10293 | 10293 | 10293 | 10293 | 10293 | 10293 | 10293 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 22.56 | Financiera: OBRA TERMINADA DE CON 22.56 METROS CUADRADOS / Física: OBRA TERMINADA / Registro: CONTRUCCION DE TECHO A BASE DE LAMINA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200356045 | Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | Amexhe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | Vivienda | Terminado | 2014 | 79314 | 79311 | 79311 | 79311 | 79311 | 79311 | 79311 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: CONSTRUCCION DE TECHO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200356050 | Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | Obrajuelo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | Vivienda | Terminado | 2014 | 359591 | 359567 | 359567 | 359567 | 359567 | 359567 | 359567 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: CONSTRUCCION DE TECHO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200356052 | Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | Tierra Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | Vivienda | Terminado | 2014 | 67263 | 67258 | 67258 | 67258 | 67258 | 67258 | 67258 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA CONTRATADA / Registro: TECHO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200356055 | Cosntrucción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | Obraje de Ixtla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | Vivienda | Terminado | 2014 | 63553 | 60553 | 60553 | 60553 | 60553 | 60553 | 60553 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: CONSTRUCCION DE TECHO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200356057 | Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | Rancho Nuevo la Concepción | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | Vivienda | Terminado | 2014 | 48619 | 48618 | 48618 | 48618 | 48618 | 48618 | 48618 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 106.60 MTS. DE TECHO / Registro: TECHO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200356060 | Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | El Sifón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | Vivienda | Terminado | 2014 | 3888 | 3906 | 3906 | 3906 | 3906 | 3906 | 3906 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 8.52 MTS DE TECHO / Registro: TECHO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200356062 | Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten Col. Las Peñitas. | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | La Calavera (Las Peñitas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | Vivienda | Terminado | 2014 | 41204 | 41203 | 41203 | 41203 | 41203 | 41203 | 41203 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: CONSTRUCCION DE TECHO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200356066 | Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemetno Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten En La Col. Ruiz Cortines | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | Vivienda | Terminado | 2014 | 25920 | 25919 | 25919 | 25919 | 25919 | 25919 | 25919 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: CONSTRUCCION DE TECHO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200356067 | Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten De La (Col. Tepeyac) | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | El Nuevo Tepeyac | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | Vivienda | Terminado | 2014 | 13955 | 13955 | 13955 | 13955 | 13955 | 13955 | 13955 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: 56.83 MTS. DE TECHO / Registro: TECHO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200356069 | Construcción De Techo A Base De Lamina De Fobrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten. | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | La Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | Vivienda | Terminado | 2014 | 16416 | 16415 | 16415 | 16415 | 16415 | 16415 | 16415 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: CONSTRUCCION DE TECHO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200356071 | Ampliación De Red De Electrificación En La Col. Casas Blancas Calles Agustin Melgar Y Emiliano Zapata. | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | Casablanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 202257 | 206047 | 206047 | 206047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA CONTRATADA / Registro: ELECTRIFICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200356072 | Ampliación De Red De Electrificación En La Col. Casas Blancas Calle Francisco I. Madero | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | Casablanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 98357 | 96215 | 96215 | 96215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA CONTRATADA / Registro: ELECTRIFICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200356074 | Ampliación De Red De Electrificación En La Col. Casas Blancas Calle Alvaro Obregon | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | Casablanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 75465 | 74354 | 74354 | 74354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA CONTRATADA / Registro: LECTRIFICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200356075 | Ampliación De Red De Electrificación En La Col. La Esperanza Calles La Cruz, Privadas Y Pedro De Julian | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | La Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 58113 | 58051 | 58051 | 58051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN CONTRATADA / Registro: ELECTRIFICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200356077 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Las Calles Allende, Roca Marfil, Zafiro, Peñon De Gibraltar Y El Peñon | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | La Calavera (Las Peñitas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 609710 | 567821 | 567821 | 567821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA CONTRATADA / Registro: AMPLIACION DE RED DE DRENAJE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200356110 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En La Col. La Esperanza | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | La Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1055555 | 906026 | 906026 | 906026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA CONTRATADA / Registro: AMPLIACION DE RED DE DRENAJE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200356111 | Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Para Consumo Humano | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | Ixtla el Bajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 24984 | 25214 | 25214 | 25214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA CONTRATADA / Registro: CONSTRUCCION DE TANQUE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200356113 | Ampliacion De Red De Electrificación En Al Comunidad De Tierrablanca Calle Morelos | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | Tierra Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 73657 | 72346 | 72346 | 72346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA CONTRATADA / Registro: ELECTRIFICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200356114 | Ampliación De Red De Electrificación En La Comunidad De La Nopalera | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | La Nopalera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNCIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 56384 | 56383 | 53383 | 56383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA CONTRATADA / Registro: ELECTRIFICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200356115 | Ampliación De Red De Electrificación En La Comunidad De Cardenas Calle Morelos | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNCIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 117096 | 114747 | 114747 | 114747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA CONTRATADA / Registro: ELECTRIFICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200356116 | Construcción De 2 Modulos Fotovoltaicos En La Comunidad De Obraje De Ixtla | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | Obraje de Ixtla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNCIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 32686 | 36281 | 36281 | 36281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA CONTRATADA / Registro: MODULOS FOTOVOLTAICOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200356117 | Ampliación De Red De Electrificación En La Comunidad De El Jocoque Calle Miguel Hidalgo Y Priv. Ignacio Allende | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | El Jocoque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 90271 | 89747 | 89747 | 89747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRACONTRATADA / Registro: ELECTRIFICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200356118 | Ampliación De Red De Electrificación En La Comunidad De Palenzuela Calle Del Bordo Y Miraflores | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | Palenzuela | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 97567 | 96386 | 96386 | 96386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA CONTRATADA / Registro: ELECTRIFICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200356120 | Ampliación De Red De Elecrificación En La Comunidad De Palenzuela Camino Dos Cercas | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | Palenzuela | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 106280 | 105240 | 105240 | 105240 | 105240 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA CONTRATADA / Registro: ELECTRIFICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200356121 | Ampliación De Red De Electrificación En La Comunidad De San Ignacio Calle Alvaro Obregon | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | San Ignacio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 76435 | 75791 | 75791 | 75791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA CONTRATADA / Registro: OBRA CONTRATADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200356122 | Ampliación De Red De Electrificación En La Comunidad De San Ignacio Calle Emiliano Zapata | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | San Ignacio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DEPENDENCIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 52880 | 52248 | 52248 | 52248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA CONTRATADA / Registro: ELECTRIFICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200356123 | Ampliación De Red De Electrificación En La Comunidad De Los Julianes (Los Angeles) Camino A El Nacimiento. | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | Los Julianes (Los Ángeles) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE , GTO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 91440 | 89904 | 89904 | 89904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA CONTRATADA / Física: OBRA CONTRATADA / Registro: AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200356209 | Rehabilitación De Equipo De Bombeo Para Pozo En La Comunidad De Las Adjuntas | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | Las Adjuntas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA CONTRATADA / Registro: REAHABILITACION EQUIPO DE BOMBEO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200356211 | Rehabilitación De Tanque Elevado De 100m3 Y Linea De Conducción En Com. La Labor | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | La Labor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1700000 | 1651685 | 1651685 | 1651685 | 727367 | 727367 | 727367 | 44.0379 | 0 | Tanque | 0 | 0 | 0.44 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: REHABILITACION DE TANQUE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200356215 | Rehabilitación De Equipo De Bombeo Para Pozo En La Comunidad El Vicario. | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | El Vicario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA CONTRATADA / Física: OBRA CONTRATADA / Registro: REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200356216 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario (2da. Etapa) | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | Tierra Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1252062 | 1115338 | 1115338 | 1115338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA CONTRATADA / Registro: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200356217 | Ampliación De Red De Electrificación En La Comunidad De Castillo Calle Privada 5 De Febrero | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | El Castillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 147592 | 140059 | 140049 | 140049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA CONTRATADA / Registro: ELECTRIFICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200356218 | Ampliación De Red De Electrificación En La Comunidad De Castillo Calle Industriales | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | El Castillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 134923 | 130300 | 130300 | 130300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA CONTRATADA / Registro: ELECTRIFICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200356219 | Ampliación De Red De Electrificación En La Comunidad De Castillo Calle Las Rosas | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | El Castillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 229161 | 226704 | 226704 | 226704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA CONTRATADA / Registro: ELECTRIFICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200356220 | Ampliación De Red De Electrificación En La Comunidad De Castillo Calle Santa Cruz | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | El Castillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 402981 | 398247 | 398247 | 398247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: OBRA CONTRATADA / Física: OBRA CONTRATADA / Registro: AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200356221 | Ampliación De Red De Electrificación En La Col. Tepeyac En Calle Laureles, 12 De Diciembre, Tierra Y Libertad Y Jardines De Rosas | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | El Nuevo Tepeyac | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 317341 | 333645 | 333645 | 333645 | 265392 | 265392 | 265392 | 79.5432 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0.8 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200356222 | Construcción De Arroyo A Base De Concreto Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Pino Suarez, Comunidad De Tenango El Nuevo. | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | San Pedro Tenango el Nuevo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 680419 | 679692 | 679692 | 679692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA CONTRATADA / Registro: CONSTRUCCION DE ARROLLO A BASE DE CONCRETO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200356223 | Construcción De Arroyo A Base De Concreto Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Simon Bolivar | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | San Pedro Tenango el Nuevo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 605862 | 575201 | 575201 | 575201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: OBRA CONTRATADA / Física: OBRA CONTRATADA / Registro: CONSTRUCCION DE ARROYO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200356245 | Construcción De Alumbrado Publico En Jardin De La Col. Jardines | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 121916 | 120490 | 120490 | 120490 | 114475 | 114475 | 114475 | 95.0079 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0.95 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: ALUMBRADO PUBLICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200356247 | Construcción De Barda Perimetral En Jardin De Niños Erasmo Castellanos | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | San Pedro Tenango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNCIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | Educación | En Ejecución | 2014 | 91434 | 99882 | 99882 | 99882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA CONTRATADA / Registro: CONSTRUCCION DE BARDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200356256 | Construcción De Barda Perimetral En Primaria Carmen Serdan | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | San Cristóbal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | Educación | En Ejecución | 2014 | 86989 | 94550 | 94550 | 94550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA CONTRATADA / Registro: CONSTRUCCION DE BARDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200356257 | Construcción De Barda Perimetral En Primaria Fernado De Tapia (Col Villas Del Sur) | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNCIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | Educación | En Ejecución | 2014 | 86895 | 114491 | 114491 | 114491 | 64430 | 64430 | 64430 | 56.2752 | 0 | Obra | 0 | 100 | 56.28 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: CONSTRUCCION DE BARDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200356263 | Construción De Barda Perimetral En Telesecundaria No. 688 | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | San Ramón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | Educación | En Ejecución | 2014 | 100000 | 99760 | 99760 | 99760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA CONTRATADA / Registro: CONSTRUCCION DE BARDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200356265 | Construcción De Barda Perimetral En Telesucundaria No. 371 | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | La Norita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | Educación | En Ejecución | 2014 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA PRESUPUESTADA / Registro: CONSTRUCCION DE BARDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200356266 | Construcción De Barda Perimetral En Videobachillerato | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | El Vicario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | Educación | En Ejecución | 2014 | 100000 | 96640 | 96640 | 96640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA CONTRATADA / Registro: CONSTRUCCION DE BARDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200356267 | Construcción De Barda Perimetral En Primaria Niños Heroes | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | El Vicario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | Educación | En Ejecución | 2014 | 150000 | 148954 | 148954 | 14954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA CONTRATADA / Registro: CONSTRUCCION DE BARDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200356275 | Construcción De Bordo | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | Tierra Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 10500 | 15750 | 15750 | 15750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA CONTRATADA / Registro: BORDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200356277 | Construcción De Bordo | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | Ojo de Agua de Ixtla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA CONTRATADA / Registro: CONSTRUCCION DE BORDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200356278 | Construcción De Bordo | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | Rancho Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 67900 | 74900 | 74900 | 74900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA CONTRATADA / Registro: BORDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200356279 | Construcción De Bordo | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | Ojo Zarco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 15750 | 15750 | 15750 | 15750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA CONTRATADA / Registro: CONSTRUCCION DE BORDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200356280 | Construcción De Bordo | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | Ixtla (San Miguel de Ixtla) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO ELGRANDE, GTO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 38500 | 50750 | 50750 | 50750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA CONTRATADA / Registro: CONSTRUCCION DE BORDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200356285 | Construcción De Bordo | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | San José Agua Azul | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 40250 | 40250 | 40250 | 40250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA CONTRATADA / Registro: BORDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200356287 | Construcción De Bordo | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | San Cristóbal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 54250 | 50750 | 50750 | 50750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA CONTRATADA / Registro: CONSTRUCCION DE BORDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200356288 | Construcción De Bordo | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | Amexhe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 10500 | 14000 | 14000 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA CONTRATADA / Registro: CONSTRUCCION DE BORDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200359603 | Liberación Derecho De Vía Para Cuerpos Laterales Carretera Federal 45 Y El Bulevar Manuel J. Clouthier. | Q0678_01 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 35000000 | 35000000 | 35000000 | 9386471.46 | 714428 | 714428 | 714428 | 2.0412 | 0 | Pago | 0 | 100 | 8 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía información para validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200359626 | Blvd. Timoteo Lozano (Liberación Derecho De Vía Y Pavimentación Del Blvd. Timoteo Lozano Tramo Del Blvd. Atotonilco Al Tajo De Santa Ana (Etapa 1) | Q0678_02 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 82000000 | 82000000 | 82000000 | 54258015.01 | 6931710 | 6931710 | 6931710 | 8.4533 | 0 | Pago | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía información para validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200359747 | Parque Lineal Alfaro (1ra Etapa) | Q0678_03 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 3704073.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía información para validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200359749 | Modernizacion Del Ramal A Santa Ana Del Conde En El Municipio De León (Liberacion De Afectaciones) | Q0678_04 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía información para validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200359755 | Estudio De Movilidad Calzada De Los Héroes | Q0678_05 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 600000 | 600000 | 600000 | 591600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía información para validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200359784 | Modernización De La Carretera León-San Francisco Del Rincón En El Estado De Guanajuato | Q0678_06 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 38300000 | 38300000 | 38300000 | 34994422.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía información para validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200359792 | Proyectos Y Estudios Complementarios Para La Modernización De La Carretera León - San Francisco Del Rincón. | Q0678_07 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía información para validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200359824 | Blvd. Las Torres Norte (Primera Etapa Tercera Asignación) | Q0678_SF01 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía información para validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200359924 | Colector Pluvial Tres Marías | Q0678_SF02 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 13661942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía información para validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200360055 | Eje Central De San Francisco Del Rincón | Q0678_SF03 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5768248.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía información para validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200360068 | Camino Real San Roque De Torres (Construcción De Primera Etapa Y Proyecto Ejecutivo De Segunda Etapa) | Q0678_SF04 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5072695.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía información para validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200360088 | Bulevar Guadalupe Victoria | Q0678_SF05 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 11368256.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía información para validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200360094 | Calzada San Jerónimo (Construcción Primer Etapa) | Q0678_PR01 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 45400000 | 45400000 | 45400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía información para validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200360101 | Blvd. Independencia (Construcción Tercer Etapa) | Q0678_PR02 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 13496318.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía información para validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200360365 | Calle Principal De Purísima Del Rincón (Tramo Manuel Doblado) | Q0678_PR03 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 9725129.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía información para validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200360372 | Ciclovía Blvd. Del Valle | Q0678_PR04 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2780681 | 2780681 | 2780681 | 2728998.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía información para validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200360381 | Proyecto Ejecutivo Blvd Del Valle Tercera Etapa Cuerpo Derecho | Q0678_PR05 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 600000 | 600000 | 600000 | 599400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía información para validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200360389 | Colector Pluvial Centro (Proyecto Ejecutivo) | Q0678_PR06 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1484816.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía información para validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200360396 | Camino A Potrerillos-Blvd Del Valle (Proyecto Ejecutivo) | Q0678_PR07 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 370000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía información para validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200360422 | Parque Lineal Veneros (Estudios Complementarios) | Q0678_PR08 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 250000 | 250000 | 250000 | 249749.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía información para validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200360425 | Carretera Purísima-Manuel Doblado (Proyecto Ejecutivo Tramo Pipila A Libramiento Sur) | Q0678_PR09 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía información para validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200360454 | Conservación Rutinaria De La Red Estatal De Caminos Pavimentados Zona León 2 | 27 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 14949270.78 | 14949270.78 | 14949270.78 | 14949270.78 | 9242462.73 | 9242462.73 | 9242462.73 | 61.8255 | 0 | Kilómetros | 1436480 | 100 | 83 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200360456 | Eje Metropolitano Obregon-5 De Mayo Tramo Monseñor Antonio Funes A Blvd. Raúl Bailleres (Segunda Etapa). | Q0678_S01 | Guanajuato | Silao | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 27409850 | 27409850 | 27409850 | 27251490.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía información para validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200360460 | Prolongación 5 De Mayo (Rehabilitación Tramo Bulevar Raúl Bailleres-Carretera Federal 45 Primera Etapa). Silao, Gto. | Q0678_S02 | Guanajuato | Silao | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 14993585.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía información para validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200360462 | Proyectos Ejecutivos Y Estudios Arco Nororiente De Silao | Q0678_S06 | Guanajuato | Silao | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 4700000 | 4700000 | 4700000 | 3531916.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía información para validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200360471 | Colector De Aguas Residuales Poniente Ii (Construcción Segunda Etapa) | Q0678_S03 | Guanajuato | Silao | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 19000000 | 19000000 | 19000000 | 18897539.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía información para validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200360479 | Conservación Rutinaria De Puentes Zona "A" Coordinación Celaya | 3 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 2120176.6 | 2120176.6 | 2120176.6 | 42.4035 | 0 | Lote | 468469 | 0 | 47 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200360480 | Conservación Rutinaria De La Red Estatal De Caminos Pavimentados Zona León 1 | 27 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 15297626.22 | 15297626.22 | 15297626.22 | 15297626.22 | 9081023.45 | 9081023.45 | 9081023.45 | 59.3623 | 0 | Kilómetros | 1436480 | 100 | 85 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200360485 | Conservación Rutinaria De La Carretera Cañada De Moreno - Xichú | 26 | Guanajuato | Xichú | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9008770.8 | 9008770.8 | 9008770.8 | 90.0877 | 0 | Kilómetros | 11560 | 100 | 97 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200360488 | Rehabilitación Del Puente Peñuelas, En La Carretera Maravillas - Piedras Negras, En El Municipio De San Francisco Del Rincón | 28 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 14369844.2 | 14369844.2 | 14369844.2 | 14369844.2 | 5645220.1 | 5645220.1 | 5645220.1 | 39.2852 | 0 | Puente | 113570 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200360497 | Conservación Rutinaria De La Red Estatal De Caminos Pavimentados Zona Dolores Hidalgo 1 | 30 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 7673235.52 | 7673235.52 | 7673235.52 | 7673235.52 | 6882447.56 | 6882447.56 | 6882447.56 | 89.6942 | 0 | Kilómetros | 148173 | 100 | 97 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200360507 | Rehabilitación Del Puente Río Turbio Iii En La Carretera Pénjamo - El Varal En El Municipio De Pénjamo | 13 | Guanajuato | Pénjamo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obra Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 18645520.35 | 18645520.35 | 18645520.35 | 18645520.35 | 18526202 | 18526202 | 18526202 | 99.3601 | 0 | Puente | 149936 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200360519 | Conservación Rutinaria De Puentes Zona "B" Coordinación León | 27 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obra Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 8500000 | 8500000 | 8500000 | 8500000 | 3288546.4 | 3288546.4 | 3288546.4 | 38.6888 | 0 | Lote | 1436480 | 100 | 42 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200360528 | Construcción Del Estacionamiento Poniente Para El Teatro Del Fórum Cultural Guanajuato, En El Municipio De León, Gto. | 27 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRA PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 2129315 | 2129315 | 2129315 | 2129315 | 1955493.1 | 1955493.1 | 1955493.1 | 91.8367 | 0 | Obra | 1436480 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200360529 | Proyecto Ejecutivo De Estructura En El Libramiento San Diego De La Unión | 32 | Guanajuato | San Diego de la Unión | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obra Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 794702.72 | 794702.72 | 794702.72 | 79.4703 | 0 | Proyecto | 37103 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200360532 | Proyecto Ejecutivo Del Libramiento San Diego De La Unión | 32 | Guanajuato | San Diego de la Unión | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obra Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 217015.96 | 217015.96 | 217015.96 | 217015.96 | 206394.06 | 206394.06 | 206394.06 | 95.1055 | 0 | Proyecto | 37103 | 100 | 100 | Financiera: PROYECTO EN PROCESO / Física: PROYECTO EN PROCESO / Registro: PROYECTO EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200360534 | Conservación Rutinaria De La Red Estatal De Caminos Pavimentados Zona León 3 | 27 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 11500000 | 11500000 | 11500000 | 11500000 | 9510070.3 | 9510070.3 | 9510070.3 | 82.6963 | 0 | Kilómetros | 1436480 | 100 | 86 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200360535 | Construcción De Banquetas, Andadores Y Luminarias En El Estacionamiento Del Fórum Cultural Guanajuato, En El Municipio De León, Gto. | 27 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRA PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1624869.5 | 1624869.5 | 1624869.5 | 1624869.5 | 1547530 | 1547530 | 1547530 | 95.2403 | 0 | Obra | 1436480 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200360537 | Estudios Ambientales Del Libramiento San Diego De La Unión | 32 | Guanajuato | San Diego de la Unión | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obra Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 81914.3 | 81914.3 | 81914.3 | 32.7657 | 0 | Estudio | 37103 | 100 | 100 | Financiera: ESTUDIOS REALIZADOS / Física: ESTUDIOS REALIZADOS / Registro: ESTUDIOS REALIZADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200360544 | Libramiento Río Silao (Proyecto Ejecutivo) | Q0678_S04 | Guanajuato | Silao | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 2174859.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía información para validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200360549 | Conservación Rutinaria De La Red Estatal De Caminos Pavimentados Zona Celaya 4 | 468469 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 14200000 | 14200000 | 14200000 | 14200000 | 10899524.3 | 10899524.3 | 10899524.3 | 76.7572 | 0 | Kilómetros | 468469 | 100 | 82 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200360560 | Proyecto Ejecutivo De Rehabilitación De Bulevar Emiliano Zapata "Acceso A Carr. Silao-San Felipe" En La Colonia Sopeña, Incluye Colector Pluvial | Q0678_S05 | Guanajuato | Silao | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3716368 | 3716368 | 3716368 | 3697830.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía información para validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200360762 | Conservación Rutinaria De La Carretera Silao - San Felipe (Km 1 450 Al 45 300), Con 4.57 Km De Gasas (Incluye Entronque Arrastres) | 33 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 6452607.53 | 6452607.53 | 6452607.53 | 99.2709 | 0 | Kilómetros | 279976 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200360764 | Ampliación De Red De Electrificación En Comunidad De Jocoque, Calle Lazaro Cardenas | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | El Jocoque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 426769 | 419570 | 419570 | 419570 | 321895 | 321895 | 321895 | 76.7202 | 0 | Obra | 0 | 100 | 76.72 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: ELECTRIFICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200360770 | Ampliación De Red De Electrificación En Comunidad De Lapurisima, Calle Felipe Angeles | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | La Purísima | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 249982 | 245916 | 245916 | 245916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA CONTRATADA / Registro: ELECTRIFICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200360771 | Proyecto Ejecutivo De Ingenierías Especializadas Para El Centro De Desarrollo Y Producción Cinematográfica De Guanajuato, La Fábrica Giff, En El Municipio De San Miguel De Allende, Gto. | 24 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRA PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1100946.9 | 1100946.9 | 1100946.9 | 1100946.9 | 1099564 | 1099564 | 1099564 | 99.8744 | 0 | Proyecto | 160383 | 100 | 35 | Financiera: PROYECTO EN PROCESO / Física: PROYECTO EN PROCESO / Registro: PROYECTO EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200360773 | Ampliación De Red Electrificación En La Comunidad De El Tunal, Calle Guillermo Prieto | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | El Tunal (Los Olivos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 202579 | 215018 | 215018 | 215018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA CONTRATADA / Registro: ELECTRIFICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200360776 | Ampliación De Red De Electrificación En La Comunidad De Le Tunal, Calle Corregidora | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | El Tunal (Los Olivos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 229591 | 242338 | 242338 | 242338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA CONTRATADA / Registro: ELECTRIFICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200360778 | Conservación Rutinaria De La Red Estatal De Caminos Pavimentados Zona Guanajuato 3 | 34 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 13000000 | 13000000 | 13000000 | 13000000 | 10318110.5 | 10318110.5 | 10318110.5 | 79.3701 | 0 | Kilómetros | 171709 | 100 | 83 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200360779 | Ampliación De Red De Electrificación En Comunidad El Tunal, Calle Melchor Ocampo | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | El Tunal (Los Olivos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 208077 | 210886 | 210886 | 210886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA CONTRATADA / Registro: ELECTRIFICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200360785 | Ampliación De Red De Electrificación En Comunidad El Tunal, Calle Guillermo Prieto Sur | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | El Tunal (Los Olivos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 221985 | 228147 | 228147 | 228147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA CONTRATADA / Registro: ELECTRIFICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200360788 | Proyecto Ejecutivo De Ingenierías Para El Centro De Desarrollo Y Producción Cinematográfica De Guanajuato, La Fábrica Giff, En El Municipio De San Miguel De Allende, Gto. | 24 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRA PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1699053.1 | 1699053.1 | 1699053.1 | 1699053.1 | 823040.8 | 823040.8 | 823040.8 | 48.4411 | 0 | Proyecto | 160383 | 100 | 14 | Financiera: PROYECTO EN PROCESO / Física: PROYECTO EN PROCESO / Registro: PROYECTO EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200360791 | Ampliación De Red De Electrificación En Comunidad De Ejido Punta De Obrajuelo, Calle Lazaro Cardenas | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | Ejido Punta de Obrajuelo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 238729 | 234470 | 234470 | 234470 | 202743 | 202743 | 202743 | 86.4686 | 0 | Obra | 0 | 100 | 86.47 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: ELECTRIFICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200360797 | Conservación Rutinaria De La Red Estatal De Caminos Pavimentados Zona Guanajuato 2 | 34 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 11836962.6 | 11836962.6 | 11836962.6 | 78.9131 | 0 | Kilómetros | 171709 | 100 | 84 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200360800 | Ampliación De Red De Electrificación En La Colonia Molino De Arriba, Calle General Santiago Tapia. | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 221435 | 226848 | 226848 | 226848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA CONTRATADA / Registro: ELECTRIFICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200360804 | Conservación Rutinaria De La Red Estatal De Caminos Pavimentados Zona Guanajuato 1 | 34 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 7683618.67 | 7683618.67 | 7683618.67 | 76.8362 | 0 | Kilómetros | 171709 | 100 | 83 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200360806 | Cambio De Imagen En Señalamiento Tipo Puente En Los Límites Estatales, Segunda Etapa | - | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRA PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1086961.53 | 1086961.53 | 1086961.53 | 54.3481 | 0 | Lote | 5486372 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200360811 | Conservación Rutinaria De La Red Estatal De Caminos Pavimentados Zona Celaya 3 | 35 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 16000000 | 16000000 | 16000000 | 16000000 | 12082354.4 | 12082354.4 | 12082354.4 | 75.5147 | 0 | Kilómetros | 468469 | 100 | 81 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200360822 | Conservación Rutinaria De La Red Estatal De Caminos Pavimentados Zona Celaya 1 | 35 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 14533280.91 | 14533280.91 | 14533280.91 | 14533280.91 | 12746173.04 | 12746173.04 | 12746173.04 | 87.7033 | 0 | Kilómetros | 468469 | 100 | 92 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200360834 | Conservación Rutinaria De La Red Estatal De Caminos Pavimentados Zona Celaya 2 | 35 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 11974281.96 | 11974281.96 | 11974281.96 | 11974281.96 | 7475984.7 | 7475984.7 | 7475984.7 | 62.4337 | 0 | Kilómetros | 468469 | 100 | 66 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200360900 | Levantamiento De Daños Y Deterioros Con Equipo De Alto Rendimiento De La Red De Carreteras Administradas Por El Gobierno Del Estado De Guanajuato | 34 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1133500.37 | 1133500.37 | 1133500.37 | 80.9643 | 0 | Estudio | 171709 | 100 | 92 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200360902 | Pago De Derechos Por El Ingreso De Estudios Ambientales Del Libramiento San Diego De La Unión | 32 | Guanajuato | San Diego de la Unión | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obra Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 37103 | 100 | 0 | Financiera: PAGO PENDIENTE DE REALIZAR / Física: PAGO PENDIENTE DE REALIZAR / Registro: PAGO PENDIENTE DE REALIZAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200360905 | Reconstrucción De Puente En Calle De Soto, En El Municipio De Pénjamo | 13 | Guanajuato | Pénjamo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRA PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 59456.2 | 59456.2 | 59456.2 | 23.7825 | 0 | Obra | 149936 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200360910 | Pago De Derechos Complementario Por La Exención Ambiental De La Reconstrucción Del Puente La Granjena En El Municipio De Pénjamo Gto. | 13 | Guanajuato | Pénjamo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obra Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 100 | 0 | Pago | 149936 | 100 | 100 | Financiera: PAGO REALIZADO / Física: PAGO REALIZADO / Registro: PAGO REALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200360916 | Reconstrucción De Puente En Calle Joaquín Pardave, En El Municipio De Pénjamo | 13 | Guanajuato | Pénjamo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRA PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 640000 | 640000 | 640000 | 640000 | 139864.2 | 139864.2 | 139864.2 | 21.8538 | 0 | Obra | 149936 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200360923 | Reconstrucción De Puente En Calle Carrillo Puerto, En El Municipio De Pénjamo | 13 | Guanajuato | Pénjamo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRA PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 370000 | 370000 | 370000 | 370000 | 184236.5 | 184236.5 | 184236.5 | 49.7936 | 0 | Obra | 149936 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200360926 | Estudios De Aforos Vehiculares 1,3 Y 7 Días, En La Red Estatal De Carreteras | - | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1490000 | 1490000 | 1490000 | 1490000 | 915983.2 | 915983.2 | 915983.2 | 61.4754 | 0 | Estudio | 0 | 100 | 64 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200360932 | Pago De Derechos Complementario Por La Evaluación Para La Manifestación De Impacto Ambiental Federal Del Puente De Tres Claros Comonfort - Neutla | 13 | Guanajuato | Comonfort | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obra Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 100 | 0 | Pago | 77794 | 100 | 100 | Financiera: PAGO REALIZADO / Física: PAGO REALIZADO / Registro: PAGO REALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200360937 | Proyectos Ejecutivos Para La Modernización De La Carretera Silao - San Felipe | 36 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obra Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 173024 | 100 | 0 | Financiera: PROYECTO EN PROCESO / Física: PROYECTO EN PROCESO / Registro: PROYECTO EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200360938 | Proyecto Ejecutivo Del Camino De Acceso A La Comunidad De Alfaro | 27 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRA PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 387783 | 387783 | 387783 | 387783 | 352302.9 | 352302.9 | 352302.9 | 90.8505 | 0 | Proyecto | 1436480 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200360940 | Conservación Rutinaria De La Red Estatal De Caminos Pavimentados Zona Dolores Hidalgo 2 | 30 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 6448369.6 | 6448369.6 | 6448369.6 | 53.7364 | 0 | Kilómetros | 148173 | 100 | 65 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200360945 | Rehabilitación De Puentes Peatonales En La Autopista Guanajuato - Silao | 36 | Guanajuato | Silao | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obra Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Puente | 173024 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200360949 | Conservación Rutinaria De La Autopista Guanajuato - Silao | 34 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obra Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7355934.04 | 7355934.04 | 7355934.04 | 98.0791 | 0 | Kilómetros | 171709 | 100 | 99 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200360956 | Construcción Del Puente Peatonal En El Km 13 440 De La Carretera De Cuota Guanajuato - Silao | 36 | Guanajuato | Silao | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obra Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 8988295.9 | 8988295.9 | 8988295.9 | 8988295.9 | 4847832.6 | 4847832.6 | 4847832.6 | 53.9349 | 0 | Puente | 173024 | 100 | 71 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200360961 | Construcción Del Eje Metropolitano León-Silao, Tramo: Ramal Gpi-E.C. (Silao-San Felipe), Septima Etapa | 36 | Guanajuato | Silao | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obra Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 90930685 | 90930685 | 90930685 | 90930685 | 83330761.4 | 83330761.4 | 83330761.4 | 91.6421 | 0 | Puente | 173024 | 100 | 95 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200360967 | Supervisión Externa Para La Construcción Del Eje Metopolitano León - Silao, Tramo: Ramal Gpi - E.C. (Silao - San Felipe), Septima Etapa | 36 | Guanajuato | Silao | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obra Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 702448.64 | 702448.64 | 702448.64 | 702448.64 | 223998.3 | 223998.3 | 223998.3 | 31.8882 | 0 | Supervisión | 173024 | 100 | 94 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200360970 | Primera Etapa De La Obra De Dignificación De Imagen Urbana De La Glorieta Santa Fe En La Ciudad De Guanajuato, Gto. | - | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1011704.1 | 1011704.1 | 1011704.1 | 1011704.1 | 1011662.8 | 1011662.8 | 1011662.8 | 99.9959 | 0 | Proyecto | 5486372 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200360973 | Pago De Derechos Complementario Por La Evaluación De La Manifestación De Impacto Ambiental Del Puente Vehicular En El Eje Metropolitano (E. C. Nápoles - Salitrillo) | 36 | Guanajuato | Silao | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obra Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 100 | 0 | Pago | 173024 | 100 | 100 | Financiera: PAGO REALIZADO / Física: PAGO REALIZADO / Registro: PAGO REALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200360981 | Pago De Derechos Complementario Por La Modificación En Plazos Y Términos De La Autorización De Impacto Ambiental Federal Eje Metropolitano Tramo Blvd. Delta Al E. C. Silao - San Felipe | 36 | Guanajuato | Silao | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obra Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 253 | 253 | 253 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 173024 | 100 | 0 | Financiera: PAGO PENDIENTE DE REALIZAR / Física: PAGO PENDIENTE DE REALIZAR / Registro: PAGO PENDIENTE DE REALIZAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200361002 | Ampliación De Red De Electrificación En La Comunidad De San Pedro Tenango, Calle Camelinas | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | San Pedro Tenango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 213923 | 210435 | 210435 | 210435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA CONTRATADA / Registro: ELECTRIFICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200361005 | Ampliación De Red De Electrificación En La Comunidad De Obrajuelo, Calle Tulipan | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | Obrajuelo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 122980 | 118119 | 118119 | 118119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA CONTRATADA / Registro: ELECTRIFICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200361011 | Ampliación De Red De Electrificación En La Comunidad De Coachiti, Calle Abrevadero Y Revolución | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | Coachiti | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNCIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 247806 | 254104 | 254104 | 254104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA CONTRATADA / Registro: BRA COTRATADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200361028 | Amplificación De Red De Electrificación En La Comunidad De Coachiti, Calle Campamento | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | Coachiti | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 329650 | 335570 | 335570 | 335570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA CONTRATADA / Registro: ELECTRIFICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200361063 | Estudios Ambientales Del Distribuidor De La Carretera León - Aguascalientes Con La Carretera Federal 45 | 1436480 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obra Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 1436480 | 100 | 0 | Financiera: ESTUDIOS EN PROCESO / Física: ESTUDIOS EN PROCESO / Registro: ESTUDIOS EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200361071 | Ampliación De Red De Electrificacón En La Colonia Margarita Maza De Juarez, Calle Refugio Y Presa | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 193586 | 190219 | 190219 | 190219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA CONTRATADA / Registro: ELECTRIFICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200361076 | Ampliación De Red De Electrificación En La Comunidad De La Labor, Calle Laureles Y Huerta | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | La Labor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 248503 | 244441 | 244441 | 244441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA CONTRATADA / Registro: ELECTRIFICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200361088 | Pago De Derechos Por Los Estudios Ambientales Del Distribuidor De La Carretera León - Aguascalientes Con La Carretera Federal 45 | 27 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obra Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pago | 1436480 | 100 | 0 | Financiera: PAGO PENDIENTE DE REALIZAR / Física: PAGO PENDIENTE DE REALIZAR / Registro: PAGO PENDIENTE DE REALIZAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200361094 | Pago De Derechos Ambientales De La Modernización De La Carretera Purísima Del Rincón -Jalpa De Canovas | 37 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obra Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 35483 | 35483 | 35483 | 35483 | 35483 | 35483 | 35483 | 100 | 0 | Pago | 68795 | 0 | 100 | Financiera: PAGO REALIZADO / Física: PAGO REALIZADO / Registro: PAGO REALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200361099 | Proyecto Ejecutivo Para La Modernización De La Carretera Purísima - Jalpa De Canovas | 37 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obra Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1296004.57 | 1296004.57 | 1296004.57 | 86.4003 | 0 | Proyecto | 68795 | 100 | 96 | Financiera: PROYECTO EN PROCESO / Física: PROYECTO EN PROCESO / Registro: PROYECTO EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200361106 | Modernización Y Rehabilitación De La Carretera Purísima Del Rincón - Cd. Manuel Doblado | 37 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obra Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 68795 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200361110 | Estudios Ambientales De La Modernización De La Carretera Purísima Del Rincón- Jalpa De Canovas | 37 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obra Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 350000 | 350000 | 350000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 68795 | 100 | 0 | Financiera: ESTUDIOS EN PROCESO / Física: ESTUDIOS EN PROCESO / Registro: ESTUDIOS EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200361114 | Pago De Derechos Ambientales Por La Exención Ambiental De La Modernización De La Carretera Jalpa De Canovas - Manuel Doblado | 37 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obra Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 70965 | 70965 | 70965 | 28.386 | 0 | Pago | 68795 | 100 | 32 | Financiera: EN PROCESO DE PAGO / Física: EN PROCESO DE PAGO / Registro: EN PROCESO DE PAGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200361120 | Estabilización De Taludes De La Carretera Comonfort - San Miguel De Allende | 31 | Guanajuato | Comonfort | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obra Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4999998.01 | 4999998.01 | 4999998.01 | 100 | 0 | Lote | 77794 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200361123 | Estudios Ambientales De Estructura En La Carretera Celaya - San Miguel De Allende (Puente Teneria) | 35 | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obra Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 468469 | 100 | 0 | Financiera: ESTUDIOS EN PROCESO / Física: ESTUDIOS EN PROCESO / Registro: ESTUDIOS EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200361127 | Proyecto Ejecutivo De Estructura En La Carretera Celaya - San Miguel De Allende (Teneria) | 35 | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obra Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 468469 | 0 | 0 | Financiera: PROYECTO EN PROCESO / Física: PROYECTO EN PROCESO / Registro: PROYECTO EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200361143 | Mantenimiento De Planta Tratadora De La Comunidad De La Labor | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | La Labor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 38224 | 38107 | 38107 | 38107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA CONTRATADA / Registro: MANTENIMIENTO DE PLANTA TRATADORA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200361158 | Ampliación De Comedor Comunitario (Const. De Servicio Sanitario) En La Comunidad De San Pedro Tenango. | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | San Pedro Tenango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 216339 | 215141 | 215141 | 215141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA CONTRATADA / Física: OBRA CONTRATADA / Registro: COMEDOR COMUNITARIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200361188 | Conservación Periódica De La Carretera Santa Teresa - Cuevas | 34 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1785508.37 | 1785508.37 | 1785508.37 | 1785508.37 | 1784163.35 | 1784163.35 | 1784163.35 | 99.9247 | 0 | Kilómetros | 171709 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200361196 | Conservación Periódica De La Carretera Ocampo - E.C. León - San Felipe | 38 | Guanajuato | Ocampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 16500000 | 16500000 | 16500000 | 16500000 | 12825757.1 | 12825757.1 | 12825757.1 | 77.7319 | 0 | Kilómetros | 22683 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200361207 | Conservación Periódica De La Carretera Yerbabuena - Puentecillas | 34 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1748623.37 | 1748623.37 | 1748623.37 | 1748623.37 | 1748603.36 | 1748603.36 | 1748603.36 | 99.9989 | 0 | Kilómetros | 171709 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200361221 | Estabilización De Taludes Carretera León - San Felipe | 27 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 5750212 | 5750212 | 5750212 | 5750212 | 3909730.2 | 3909730.2 | 3909730.2 | 67.9928 | 0 | Lote | 1436480 | 100 | 90 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200361249 | Conservación Periódica De La Carretera Libramiento De Ocampo | 38 | Guanajuato | Ocampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 547837.99 | 547837.99 | 547837.99 | 78.2626 | 0 | Kilómetros | 22683 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200361258 | Terminación De La Pavimentación De La Calle Paseo De Las Arboledas En El Municipio De León | 27 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 1117689.5 | 1117689.5 | 1117689.5 | 42.9881 | 0 | Kilómetros | 1436480 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200361285 | Rehabilitación De La Carretera Romita - Irapuato | 39 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 17000000 | 17000000 | 17000000 | 17000000 | 15040742.68 | 15040742.68 | 15040742.68 | 88.475 | 0 | Kilómetros | 586095 | 100 | 94 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200361303 | Cambio De Imagen En Señalamiento Vertical Bajo, Con La Leyenda "Camino A Cargo De Gobierno Del Estado De Guanajuato | - | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2241245.3 | 2241245.3 | 2241245.3 | 74.7082 | 0 | Señalamientos | 0 | 100 | 80 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140200361313 | Conservación Y Mejora De Red De Alumbrado Público E Iluminación En El Túnel Paxtle Carretera Silao - San Felipe | 40 | Guanajuato | Silao | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1591830.91 | 1591830.91 | 1591830.91 | 88.4351 | 0 | Lote | 173024 | 100 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300361487 | Rehabilitación Del Ramal Al Cubilete En El Municipio De Silao, Gto. | 36 | Guanajuato | Silao | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 6838172.87 | 6838172.87 | 6838172.87 | 6838172.87 | 2833572.7 | 2833572.7 | 2833572.7 | 41.4376 | 0 | Kilómetros | 173024 | 100 | 46 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300361489 | Determinación Del Índice Internacional De Rugosidad En El Pavimento De Las Carreteras Administradas Por El Estado De Guanajuato | 34 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 352099.8 | 352099.8 | 352099.8 | 69.0392 | 0 | Estudio | 5486372 | 100 | 91 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300361490 | Evaluación No Destructiva De Pavimentos En Servicio Con El Medidor De Deflexiones Por Impacto | - | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 510900.61 | 510900.61 | 510900.61 | 31.9313 | 0 | Evaluación | 5486372 | 100 | 37 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300361491 | Proyecto Ejecutivo De La Rehabilitación Del Puente En El Km 30 678 En La Carretera San Diego De La Unión E.C. (Dolores Hidalgo - San Luis De La Paz) | 32 | Guanajuato | San Diego de la Unión | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 535986 | 535986 | 535986 | 76.5694 | 0 | Proyecto | 37103 | 100 | 100 | Financiera: PROYECTO EN PROCESO / Física: PROYECTO EN PROCESO / Registro: PROYECTO EN PROCESO - PROYECTO EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300361550 | Ampliación De Red De Electrificación En Comunidad De Guadalupe Del Monte, Calle Mariano Matamoros | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | Guadalupe del Monte (El Ranchito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 422387 | 408946 | 408946 | 408946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA CONTRATADA / Registro: AM´LIACION DE RED DE ELECTRIFICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300361554 | Ampliación De Red De Electrificación En La Comunidad De El Castillo Calle Primavera | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | El Castillo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 314650 | 311158 | 311158 | 311158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA CONTRATADA / Registro: ELECTRIFICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300361600 | Parque Lineal Guanajuato (Estudios Complementarios) | Q0678_PR10 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 250000 | 250000 | 250000 | 249749.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía información para validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300361710 | Eje Metropolitano León-Silao (Tramo Ent. Carr Silao-San Felipe-Carr. Comanjilla) Quinta Asignación. | Q0678_S07 | Guanajuato | Silao | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 20792394 | 20792394 | 20792394 | 4047993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía información para validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300361725 | Proyectos Ejecutivos Y Estudios Complementarios En El Eje Metropolitano León-Silao | Q0678_08 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 2460321.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía información para validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300361740 | Plan Estratégico De La Zona Metropolitana De León | Q0678_09 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1467000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía información para validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300361762 | Proyectos Ejecutivos Y Estudios Del Eje Metropolitano Del Rincón | Q0678_SF06 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 4271367.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía información para validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300363051 | Circuito Moroleón (Construcción De Glorieta) | Q0891_M1 | Guanajuato | Moroleón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 7250000 | 7250000 | 7250000 | 7237503.39 | 2171250.98 | 2171250.98 | 2171250.98 | 29.9483 | 0 | Obra | 0 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía información para validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300363059 | Corredor Económico Uriangato-Moroleón (Proyectos Ejecutivos Y Estudios Complementario) | Q0891_M2 | Guanajuato | Moroleón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2057665 | 2057665 | 2057665 | 1902397.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía información para validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300363070 | Santa Rita- Mexicanos, Tramo: Santa Rita - Godoy | 1 | Guanajuato | Salamanca | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | Secretaría de Obra Pública. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Puente | 260732 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE INICIAR / Física: OBRA EN PROCESO DE INICIAR / Registro: OBRA EN PROCESO DE INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300363093 | Lagunilla De Mogotes - Valle De Santiago | 2 | Guanajuato | Valle de Santiago | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | Secretaría de Obra Pública. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 15800000 | 15800000 | 15800000 | 15800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 141058 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE INICIAR / Física: OBRA EN PROCESO DE INICIAR / Registro: OBRA EN PROCESO DE INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300363180 | Juan Pablo Ii (Pavimentación De 5ta Etapa) | Q0891_U1 | Guanajuato | Uriangato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 7800000 | 7800000 | 7800000 | 7779275.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía información para validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300363195 | Puente Benito Juárez (Proyecto Ejecutivo De Modernización) | Q0891_U2 | Guanajuato | Uriangato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 650000 | 650000 | 650000 | 589257.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía información para validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300363832 | Bulevar 5 De Mayo (4ta Etapa) | Q0981_Y1 | Guanajuato | Yuriria | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 47 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía información para validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300364176 | Obras Complementarias Para El Funcionamiento De La Central De Emergencias | - | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Seguridad | Terminado | 2014 | 951880.64 | 951880.64 | 951880.64 | 949861.74 | 949861.74 | 949861.74 | 949861.74 | 99.7879 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300364271 | Rehabilitacion Y Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Comunidad De San Roque 1er Etapa | I0201.0008 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JAPAMI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 60 | 0 | Obra | 5563 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300364344 | Ampl Red Y Linea Dist Energ | I0506.0001 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 17183219.95 | 17183216.95 | 17183216.95 | 3822125 | 3822125 | 3822125 | 3822125 | 22.2434 | 0 | Obra | 529440 | 100 | 100 | Financiera: / Física: ESTA ACCION FUE A TRAVES DE UN CONVENIO CON CFE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300364385 | Techo Firme | PIDH000033 | Guanajuato | Atarjea | El Banco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATARJEA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 48177 | 48176.67 | 48176.67 | 48176.67 | 48111.4 | 48111.4 | 48111.4 | 99.8645 | 0 | Acción | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300364458 | Techo Firme | PIDH000034 | Guanajuato | Atarjea | Mangas Cuatas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATARJEA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 103947 | 103946.66 | 103946.66 | 103946.66 | 103805.81 | 103805.81 | 103805.81 | 99.8645 | 0 | Acción | 153 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300364537 | Ciclovía Celaya-Comonfort | Q0892_C1 | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 9400000 | 9400000 | 9400000 | 9122478.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía información para validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300364564 | Mantenimiento, Fortalecimiento, Limpieza Y Desasolve De Canales, Drenes, Arroyos, Y Rios, Rehabilitacion De Arrollo La Cruz Y Formacion De Bordo. Carr. Juan Martin | - | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 787444.76 | 787444.76 | 787444.76 | 572216.37 | 572216.37 | 572216.37 | 572216.37 | 72.6675 | 0 | Acción | 0 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300364581 | Estudio De Costo Beneficio Parque Xochipilli | Q0892_C2 | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 398000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía información para validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300364589 | Matenimiento, Fortalecimiento Limpieza Y Desasolve De Canales, Drenes, Arroyos, Y Riosen Localidad Los Aguirre | - | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 663042.88 | 663042.88 | 663042.88 | 411434.88 | 411434.88 | 411434.88 | 411434.88 | 62.0525 | 0 | Acción | 0 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300364616 | Mantenimiento, Fortalecimiento, Limpieza, Y Desasolve De Canales. Drenes, Arroyos Y Rios De Localidad Jauregui | - | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 424823.39 | 424823.39 | 424823.39 | 295780.37 | 295780.37 | 295780.37 | 295780.37 | 69.6243 | 0 | Acción | 0 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300364637 | Puente Celaya-Comonfort (Anteproyecto Ejecutivo) | Q0892_C | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondos Metropolitanos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 609124 | 609124 | 609124 | 606776.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía información para validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300364660 | Mercado San Juan De La Vega | - | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300364715 | Const.1 Mod Sist.Tradic.En Est.U-1c 1 A. Aisl. 2.0 E.E. 1 A. Ados.De 2.0 E.E. Ambas Con Ciment.De C.Armado 1 A. Aisl.De 2.0 E.E. S.Tradic.En Est.U-1c Ciment.Conc. Armado, Telesec.Num. 54 11etv0048u | A14.41.Q0303.447.0001 | Guanajuato | Abasolo | Rincón de Martínez | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 1333904 | 1333904 | 1333904 | 1333904 | 973404 | 973404 | 973404 | 72.9741 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300364739 | Continuacion De Los Trabajos De Mantenimiento Y Restauracion De4 Casa Del Diezmo, Restauracion Con Base A Manual De Mantenimiento | - | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Cultura y turismo | Terminado | 2014 | 244520.27 | 244520.27 | 244520.27 | 66497.34 | 66497.34 | 66497.34 | 66497.34 | 27.195 | 0 | Acción | 0 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300364749 | Segunda Etapa De Restauracion Y Remodelacion De La Sala De Conciertos Hermino Novelo Y Antigua Zona De Biblioteca | - | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Cultura y turismo | Terminado | 2014 | 49372.39 | 49372.39 | 49372.39 | 49372.39 | 49372.39 | 49372.39 | 49372.39 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300364780 | Acciones Complementarias, Para El Centro De Desarrollo Comunitario De La Col. Monte Blanco(Juegos Infantiles Instalaciones De Muros Moviles Y Lum.Exteriores | - | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 280262.26 | 280262.26 | 280262.26 | 280262.26 | 280262.26 | 280262.26 | 280262.26 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300364879 | Construccion De Techado De 17.5x30.0 Mts Para Cancha De Practicas Con Cimentacion De Concreto Armado, Escuela Secundaria Tecnica Num. 49 11dst0072h | A14.41.Q0303.446.0001 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San José de Lagunillas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | Terminado | 2014 | 813055 | 798945 | 798945 | 798945 | 798945 | 798945 | 798945 | 100 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 100 | Financiera: ACTA TOTAL 14.11.2014 / Física: 2014-249 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300364937 | Const. De 1 Mod.En Sistema Tradic.En Estruct.U-1c De 1 A.Aislada De 2.0 E.E., Mas 1 A.Adosada De 2.0 E.E. Ambas Con Cimentac.De Concreto Armado Esc.Alfredo Nobel 11etv0574n | A14.41.Q0303.439.0001 | Guanajuato | Guanajuato | Calvillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 1032973 | 1032973 | 1032973 | 1032973 | 725303 | 725303 | 725303 | 70.2151 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300365839 | Construccion De Barda Perimetral Con Cimentacion De Concreto Armado Incluye Portico De Acceso, En La Escuela Federico Froebel 11djn4293r | A14.41.Q0303.428.0001 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | Terminado | 2014 | 658432 | 658388 | 658388 | 658388 | 658388 | 658388 | 658388 | 100 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300365840 | Pavimentación Asfáltica De Avenida México- Japón | 1 | Guanajuato | Salamanca | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 260732 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300365912 | Ampliación De Avenida Veracruz | 1 | Guanajuato | Salamanca | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 260732 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300365925 | Camino A La Comunidad Mirandas | 1 | Guanajuato | Salamanca | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 2080000 | 2080000 | 2080000 | 2080000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 260732 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300365936 | Línea 1, Red De Ciclovías En La Ciudad | 1 | Guanajuato | Salamanca | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 260732 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300365961 | Construcción De Cclovía Puerta Del Monte - Cupareo | 3 | Guanajuato | Salvatierra | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRA PÚLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 896586.13 | 896586.13 | 896586.13 | 29.8862 | 0 | Kilómetros | 97054 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300365980 | Construcción De Glorieta Francisco Javier Mina | 2 | Guanajuato | Cuerámaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1515821.36 | 1515821.36 | 1515821.36 | 1515821.36 | 449542.83 | 449542.83 | 449542.83 | 29.6567 | 0 | Obra | 27308 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300366214 | Construccion De Barda Perimetral Con Cimentacion De Concreto Armado Mas Rehabilitacion Y Mantenimiento, Escuela Secundaria Tecnica No.46 11dst0071i | A14.41.Q0303.432.0001 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 1875501 | 1875501 | 1875501 | 1875501 | 1561211 | 1561211 | 1561211 | 83.2423 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300366233 | Construccion De 2 Aulas Aisladas De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentacion De Concreto Armado, Escuela Nicolas Bravo 11dpr1470a | A14.41.Q0303.434.0001 | Guanajuato | Irapuato | El Carrizal Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 953214 | 953214 | 953214 | 953214 | 457364 | 457364 | 457364 | 47.9813 | 0 | Escuela | 0 | 0 | 26 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300366256 | Acciones Complementarias Centro De Desarrollo Comuniario Colonia Villas De Bajio Juegos E Instalaciones De Muros Moviles, En Av. El Sauz Sn | - | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 239475.47 | 239475.47 | 239475.47 | 239475.47 | 239475.47 | 239475.47 | 239475.47 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300366260 | Construccion De 1 Techado De 17.5x30.0 Mts Para Patio Civico Con Cimentacion De Concreto Armado Mas Rehabilitacion Y Mantenimiento, En El Centro De Atencion Multiple C.R.E.E. 11dml0006f | A14.41.Q0303.435.0001 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 1553258 | 1553258 | 1553258 | 1553258 | 968622 | 968622 | 968622 | 62.3607 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 46 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300366282 | Construccion Y Rehab. Red De Drenaje 1er. Etapa, Emisor Colector Calle Matamoros Com. San Juan De La Vega | - | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 1437301.88 | 1437301.88 | 1437301.88 | 1437301.87 | 1437301.87 | 1437301.87 | 1437301.87 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300366284 | Const.1 Dir. Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentacion De Concreto Armado Mas Rehabilitacion Y Mantenimiento Incluye Bebedero, Escuela Agustin Melgar 11dpr3169b | A14.41.Q0303.457.0001 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 1005069 | 1005069 | 1005069 | 1005069 | 557249 | 557249 | 557249 | 55.4439 | 0 | Escuela | 0 | 0 | 39 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300366333 | Construccion, Rehabilitaion Y Mantenimiento De Alumbrado Publico En Principales Vialidades Av. Ignacio Burunda 2da. Etapa Ciudad Industrial | - | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRASPUBLICAS | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 699088.95 | 699088.95 | 699088.95 | 690464.7 | 690464.7 | 690464.7 | 690464.7 | 98.7664 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300366387 | Const.Rehabilitacion Y Mantenimiento De Alumbrado Publico En Vialidades , Calle Prolongacion Benito Juarez Com. Las Trojes Y Av. Quetzal Cuerpo Oriente Col.Alamos | - | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 1285044.82 | 1285044.82 | 1285044.82 | 1285044.82 | 1285044.82 | 1285044.82 | 1285044.82 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300366415 | Construccion, Rehabilitacion Y Mtto. De Alumbrado Publico Acceso A Comunidad Del Becerro, Tramo Cam San Jose Gto. Calle Mezquite Com. El Becerro. | - | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 834557.86 | 834557.86 | 834557.86 | 797335.61 | 797335.61 | 797335.61 | 797335.61 | 95.5399 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300366445 | Construccion , Rehabilit. Y Mantto. De Alumbrado Publico En Av. Quetzalli Cuerpo Oriente Tramo Pericos A Camino A San Jose De Gto. | - | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 904887.87 | 904887.87 | 904887.87 | 904887.87 | 904887.87 | 904887.87 | 904887.87 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300366518 | Programas De Restauracion De Monumentos Historicos Del Templo Del Carmen En Barda Atrial, Muro Biblioteca Y Balastrada Perimetral Templo A Nivel Boveda | - | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 1216544.22 | 1216544.22 | 1216544.22 | 1094525.64 | 1094525.64 | 1094525.64 | 1094525.64 | 89.9701 | 0 | Acción | 0 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300366552 | Programa De Resturacion De Monumentos Historicos, Obras De Mantenimiento En Monumento A Francisco Eduardo Tresguerras | - | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Cultura y turismo | Terminado | 2014 | 226057.42 | 226057.42 | 226057.42 | 200295.06 | 200295.06 | 200295.06 | 200295.06 | 88.6036 | 0 | Acción | 0 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300366637 | 2da, Etapa Central De Emergencias C4 | - | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Seguridad | Terminado | 2014 | 77488.1 | 77488.1 | 77488.1 | 77488.1 | 77488.1 | 77488.1 | 77488.1 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300366719 | Rehabilitacion Del Eje Manuel J. Clouthier, Cuarta Etapa, Terminacion Cuerpo Poniente, Inicio Del Oriente | - | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 3733889.43 | 3733889.43 | 3733889.43 | 3733889.43 | 3733889.43 | 3733889.43 | 3733889.43 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300366768 | Adecuaciones Para Estacionamiento Publico Para Acceso A Las Instalaciones De La Feria En Colindancia Con Av. 2 De Abril. | - | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 218486.79 | 218486.79 | 218486.79 | 218486.79 | 218486.79 | 218486.79 | 218486.79 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300366832 | Rehabilitacion De Guarniciones Y Banquetas En La Calle Luis Pasteur , Calle Mariano Abazolo, , Mariano Jimenez, Rosas Moreno, Cervantes Saavedra, Leandro Valle. | - | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 304295.88 | 304295.88 | 304295.88 | 304295.57 | 304295.57 | 304295.57 | 304295.57 | 99.9999 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300366885 | Rehabilitacion De Pavimento Reconstruccion De Empedrado Normal A Empedrado Con Mortero Calle, Jalisco, Nuevo Leon, Col. Alameda. | - | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 79872.74 | 79872.74 | 79872.74 | 31245.24 | 31245.24 | 31245.24 | 31245.24 | 39.1188 | 0 | Acción | 0 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300366925 | Rehabilitacion De Calzada Principal De Panteon Municipal Sur Ubicada En Av. Lazaro Cardenas Col. Rancho Seco | - | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 211791.15 | 211791.15 | 211791.15 | 211791.15 | 211791.15 | 211791.15 | 211791.15 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300366958 | Programa De Restauracion Y Mantenimiento De Monumentos Historicos Restauracion De La Boveda Tambor Y Templo De La Merced | - | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Cultura y turismo | Terminado | 2014 | 41645.19 | 41645.19 | 41645.19 | 41645.19 | 41645.19 | 41645.19 | 41645.19 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300367079 | Restauracion De Los Bienes Muebles Mausoleo Francisco Eduardo Treguerras | - | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 281199.2 | 281199.18 | 281199.18 | 281199.18 | 281199.18 | 281199.18 | 281199.18 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300367116 | Vado Sobre Rio Laja Para Acceso A Las Instalaciones De La Feria Foro Expositor Celaya Y Rehabilitacion De Prolongacion 2 De Abril | - | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 282871.04 | 282871.04 | 282871.04 | 282871.04 | 282871.04 | 282871.04 | 282871.04 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300367180 | Rehabilitacion De La Macroplaza En El Parque Bicentenario Plaza Centenario Del Ejercito Mexicano | - | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 716491.85 | 716491.85 | 716491.85 | 701566.14 | 701566.14 | 701566.14 | 701566.14 | 97.9168 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300367301 | Const.1 Mod.En Sist.Tradic.Estruct.U-2c En P.Baja 1 Mod.Esc.Aisl.1.0 E.E. 2 A.Ados.De 2.5 E.E. P.Alta 1 M.Esc.Aisl.1.0 E.E.2 A.Ados.2.5 E.E.Con Cim.De Conc.Armado,Sec.Gral.No.25 11des0121h | A14.41.Q0303.410.0001 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | Terminado | 2014 | 2476043 | 2476043 | 2476043 | 2476043 | 1606005 | 1606005 | 1606005 | 64.8618 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300367311 | Obras De Infraestructura Para Apoyo A Nuevas Inversiones, Pavimento, Guarniciones Y Banquetas Calle Rafael Zamarroni Del Cadenamiento | DGOP/FFM/MPAL-085-2014 | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 290270.33 | 290270.33 | 290270.33 | 290270.33 | 207686.49 | 207686.49 | 207686.49 | 71.5493 | 0 | Acción | 0 | 100 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300367322 | Const.1 T.Lea Aisl.2.00 E.E.Sist.Trad.Estruct.U-1c 1 A.Aisl.Y 1 A.Ados.De 2.0 E.E.Sist.Tradic.En Estruct.U-1c Con Ciment.Concret.Armado Mas Una C.De Usos Mult. Telesecundaria No.283 11etv0404t | A14.41.Q0303.421.0001 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 2344599 | 2344599 | 2344599 | 2344599 | 1120198 | 1120198 | 1120198 | 47.7778 | 0 | Escuela | 0 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300367332 | Pavimento De Concreto Hidraulico Guarniciones Y Banquetas Calle Chetumal Col. Santa Rita | - | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 1684299 | 1684299 | 1684299 | 1684299 | 1684299 | 1684299 | 1684299 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300367335 | Construccion De 1 Cancha De Usos Multiples Mas Rehabilitacion Y Mantenimiento, En La Secundaria General Hermanos Flores Magon 11des0028b | A14.41.Q0303.433.0001 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 2149334 | 2149334 | 2149334 | 2149334 | 1799795 | 1799795 | 1799795 | 83.7373 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 89 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300367348 | Construccion De 1 Aula Aislada En Sistema Tradicional 6.00x8.00 Mts Con Cimentacion De Mamposteria En La Telesecundaria Num.765 11etv0766c | A14.41.Q0303.442.0001 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | Terminado | 2014 | 412643 | 412643 | 412643 | 412643 | 412643 | 412643 | 412643 | 100 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300367356 | Construccion De 1 Aula Adosada Atipica 6.00 X 8.00 Mts En Planta Alta En Sistema A Base De Tabique Extruido, Escuela Ma. Concepcion Valtierra 11epr0401x | A14.41.Q0303.448.0001 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | Terminado | 2014 | 237663 | 237663 | 237663 | 237663 | 237663 | 237663 | 237663 | 100 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300367361 | Pavimento De Concreto Hidraulico Guarniciones Y Banquetas Calle San Luis Colonia Santa Rita | - | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 686218 | 840992.08 | 840992.08 | 840992.08 | 840992.08 | 840992.08 | 840992.08 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300367393 | Pavimento De Concreto Hidraulico Guarniciones Y Banquetas Calle Circuito Cerro Grande Rio Laja Col. Revolucion | - | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 193070.92 | 193070.92 | 193070.92 | 101526.01 | 101526.01 | 101526.01 | 101526.01 | 52.5848 | 0 | Acción | 0 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300367418 | Acciones Rurales Tendido De Concreto Asfaltico En Camino A Plancarte - Teneria | - | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 626040.17 | 626040.17 | 626040.17 | 626040.17 | 626040.17 | 626040.17 | 626040.17 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300367426 | Rehabilitacion De Calles Cainos Y Avenidas Revestimiento De Camino Rural En La Comunidad Del Puesto | - | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 156292.89 | 156292.89 | 156292.89 | 156292.89 | 156292.89 | 156292.89 | 156292.89 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300367486 | Construccion De 1 Servicio Sanitario Alterno En Sistema Tradicional Con Cimentacion De Concreto Armado Incluye Bebedero En La Escuela Ignacio Zaragoza 11dpr2603h | A14.41.Q0303.449.0001 | Guanajuato | Romita | Silva | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 539845 | 539845 | 539845 | 539845 | 393449 | 393449 | 393449 | 72.8818 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300367509 | Construccion De 1 Aula Aislada En Sistema Tradicional 6.00 X 8.00 Mts Con Cimentacion De Concreto Armado En El Jardin De Niños Juan Escutia 11ejn0931w | A14.41.Q0303.437.0001 | Guanajuato | San José Iturbide | Buenavistilla | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 336137 | 336137 | 336137 | 336137 | 100841 | 100841 | 100841 | 30 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300367526 | Const.1 Mod.Sist.Trad.En Est.U-2c P.B. 1 A. 2.0 E.E. Mas 1 S.S.Ados.2.0 E.E. Ciment. Conc. Armado Enmall.Perim.Incluye Cist.M.Planta Y Bebed. Esc.Prim.Nva Creacion Pri320001e | A14.41.Q0303.440.0001 | Guanajuato | San José Iturbide | San José Iturbide | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | Terminado | 2014 | 1607742 | 1607742 | 1607742 | 1607742 | 1111153 | 1111153 | 1111153 | 69.1126 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 76 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300367540 | Construccion De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentacion De Concreto Armado En La Escuela Manuel Doblado 11dpr1067r | A14.41.Q0303.443.0001 | Guanajuato | San José Iturbide | La Soledad de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | Terminado | 2014 | 469152 | 467170 | 467170 | 467170 | 467170 | 467170 | 467170 | 100 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300367554 | Construccion De 1 A.Aisl.De 2.0 E.E. En S.Trad.En Estruct.U-1c Con Ciment.De Concreto Armado Mas Rehab.Y Mant. En La Escuela Benito Juarez 11dpr0907n | A14.41.Q0303.444.0001 | Guanajuato | San José Iturbide | Rancho Largo (Barrio de Aldama) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | Terminado | 2014 | 603825 | 603825 | 603825 | 603825 | 502307 | 502307 | 502307 | 83.1875 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300367563 | Construccion De 1 A.Adosada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentacion De Concreto Armado En La Escuela Tierra Y Libertad 11dpr0265k | A14.41.Q0303.445.0001 | Guanajuato | San José Iturbide | La Concepción de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 381708 | 369385 | 369385 | 369385 | 369385 | 369385 | 369385 | 100 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300367622 | Const.1 M.Sist.Trad.Est.U-2c P.Baja 1 S.S. Ados.2.0 E.E.1 Mod.Esc.Ados.1.0 E.E. 4.07 Mts Ciment.Conc.Arm.Pta A.1 A.Aisl.2.0 E.E.1 Mod.Esc.Ados.1.0 E.E.4.07 Mts Cist.Y B.Esc.Niños Heroes 11dpr3821b | A14.41.Q0303.452.0001 | Guanajuato | Santa Catarina | El Tablón | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 1655188 | 1655188 | 1655188 | 1655188 | 949700 | 949700 | 949700 | 57.3772 | 1595343 | Escuela | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300367656 | Const.1 Mod.En Sistema Trad.Est.U-1c De 1 A.Aisl.2.0 E.E.1 A.Ados.2.0 E.E. Ambas Con Ciment.Conc.Arm.Mas Const.1 A.Aisl.2.0 E.E.Sist.Trad.Est.U-1c Ciment.Conc.Armad. Esc.Mariano Matamoros 11dpr0446u | A14.41.Q0303.427.0001 | Guanajuato | Valle de Santiago | Quiriceo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 1563721 | 1563721 | 1563721 | 1563721 | 1326902 | 1326902 | 1326902 | 84.8554 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300367668 | Const.1 A.Aisl.2.0 E.E.Sist.Trad.Estruc.U-1c Mas 1 S.S.Rur.En Sist.Trad.Todo Ciment. De Conc.Armado Incluye Cist.Y Bebed.Escuela Gertudis Vargas 11dpr0444w | A14.41.Q0303.438.0001 | Guanajuato | Valle de Santiago | Puerta de Andaracua | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 1007637 | 1007637 | 1007637 | 1007637 | 728078 | 728078 | 728078 | 72.256 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300367704 | Const.1 A.Aisl.2.0 E.E.Sist.Trad.Est.U-1c Ciment.De Concreto Armado Mas Barda Perim. Con Ciment.Concreto Armado Jardin De Niños Rafael Ramirez 11djn0643e | A14.41.Q0303.436.0001 | Guanajuato | Victoria | Malinto (San Juan Malinto) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 761330 | 761330 | 761330 | 761330 | 228399 | 228399 | 228399 | 30 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300367715 | Const.1 A. Aisl.En Sist.Trad.6.00x8.00 Mts Con Ciment. De Conc.Armado Barda Perim. Con Ciment.De Conc.Arm.Incluye Bebedero J.De Niños Fco.Glez.Bocanegra 11djn0840f | A14.41.Q0303.450.0001 | Guanajuato | Victoria | Cañada de Moreno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 910083 | 910083 | 910083 | 910083 | 752326 | 752326 | 752326 | 82.6656 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300367744 | Const.1 A.Aisl.Sist.Trad.6.00x8.00 Mts.Con Ciment.De Concreto Armado Mas Barda Perim.Con Ciment.Conc.Armado Incluy.Bebedero En La Esc.Nueva Creacion 11dst0085l | A14.41.Q0303.450.0001 | Guanajuato | Villagrán | Villagrán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 10547081 | 10547081 | 10547081 | 10547081 | 6577367 | 6577367 | 6577367 | 62.362 | 0 | Escuela | 0 | 0 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300367813 | Const.1 Mod.Sist.Trad.Estruct.U-1c 1 A.Aisl.De 2.0 E.E. Mas 2 A. Ados.De 2.0 E.E Todo Con Ciment.De Concreto Armado Mas Rehab.S. S.Incluye Cisterna Esc.Jose Quezada 11dpr0526f | A14.41.Q0303.429.0001 | Guanajuato | Yuriria | San Andrés Calera | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 1607333 | 1607333 | 1607333 | 1607333 | 1549053 | 1549053 | 1549053 | 96.3741 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300367817 | Const.1 A.Aisl.De 2.0 E.E En Sist.Trad.En Estruct. U-1c Con Ciment.De Concreto Armado Incluye Cisterna Esc. Josefa Ortiz De Dominguez 11dpr0501x | A14.41.Q0303.430.0001 | Guanajuato | Yuriria | Aragón | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 599455 | 599455 | 599455 | 599455 | 559063 | 559063 | 559063 | 93.2619 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300367819 | Demolicion De 2 Aulas En Sistema Tradicional De 6.00 X 6.00 Mts. | A14.41.Q0303.431.0001 | Guanajuato | Yuriria | Palo Alto | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 20209 | 20209 | 20209 | 20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Escuela | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300368171 | Rehabilitacion Del Eje Manuel J. Clouthier Cuarta Etapa Teminacion Cuerpo Poniente E Inicio Del Oriente | - | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 2265063.92 | 2265063.92 | 2265063.92 | 2155268.05 | 2155268.05 | 2155268.05 | 2155268.05 | 95.1526 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300368190 | Ampliación De Red De Distribución En Calle Republica De Peru De La Colonia Panamericana, Cabecera Municipal De Cortazar, Gto. | - | Guanajuato | Cortazar | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 37646 | 38764 | 38764 | 37646 | 37646 | 37646 | 37646 | 97.1159 | 0 | Obra | 25 | 0 | 97.12 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300368193 | Mi Plaza 2014 | 2 | Guanajuato | Moroleón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS MUNICIPALES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Obra | 100000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300368217 | Mantenimiento En Calles Y Avenidas Renivelacion Pavimentacion, De Carpeta Asfalticaen Calle Coral, Entre Calles Brillante Csuarinas Col. San Juanico | - | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 714321.54 | 714321.54 | 714321.54 | 714321.54 | 714321.54 | 714321.54 | 714321.54 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300368242 | Mantenimiento De Calles Y Caminos (Sustitucion De Juntas De Calzada Tipo Wosd 100 2da. Etapa En Puente Av. Constituyentes Entre Paseo Del Bajio Y Antonio Plaza | - | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 2347274.4 | 2347274.4 | 2347274.4 | 2341541.07 | 2341541.07 | 2341541.07 | 2341541.07 | 99.7557 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300368252 | Obras Complementarias Para La Realizacion De Andadores Y Corredores Urbano (Pavimento De Concreto Hidraulico Calle Ferrocarril Central Sur Col. Las Americas | - | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 205445.29 | 205445.29 | 205445.29 | 205445.29 | 205445.29 | 205445.29 | 205445.29 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300368263 | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico En Eje Norponiente Manuel Clouthier Quinta Etapa Tramo Camino A San Jose De Gto. A Av. Torres Landa. | - | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 3808097.9 | 3808097.9 | 3808097.9 | 3755167.63 | 3755167.63 | 3755167.63 | 3755167.63 | 98.6101 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300368292 | Mantenimiento De Calles Y Avenidas Rehabilitacion De Falla Geologica De Calle Antonio Plaza Fente A Central Camionera | - | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 835308.55 | 835308.55 | 835308.55 | 834598.9 | 834598.9 | 834598.9 | 834598.9 | 99.915 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300368382 | Mantto. De Calles Y Caminos, Reparac. De Losas De Concreto En Toda La Profundidad, Calafateo De Juntas Transversales Y Longitudinales, Sust.De Brocales Para Pozo | - | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 600000 | 600000 | 600000 | 590299.37 | 590299.37 | 590299.37 | 590299.37 | 98.3832 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300368565 | Mantenimiento De Calles, Caminos Y Avenidas, Rehabilitacion De Fallas Geologicas En Francisco I. Madero, Venustiano Carranza, 5 De Mayo, Primo Verdad, Colonia Alameda | - | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 923158.76 | 923158.76 | 923158.76 | 880526.36 | 880526.36 | 880526.36 | 880526.36 | 95.3819 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300368589 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad Torrecitas, En El Municipio De Tierra Blanca | Q0250-2014-38 | Guanajuato | Tierra Blanca | Torrecitas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 162989.35 | 162989.35 | 162989.35 | 162989.35 | 162015.92 | 162015.92 | 162015.92 | 99.4028 | 0 | Sistema | 228 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300368618 | Mantenimiento De Caminos Aplicacion De Sello Y Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Calle Jose Maria Rodriguez Comunidad De Rincon De Tamayo, | - | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 55996.95 | 55996.95 | 55996.95 | 42928.28 | 42928.28 | 42928.28 | 42928.28 | 76.6618 | 0 | Accidente | 0 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300368648 | Mantenimiento De Caminos, Calles Y Avenidas, Rehabilitacion De Fallas Geologicas En Calle Guanajuato, Fresnillo, Privada Fresnillo, Privada Sonora. | - | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 850106.35 | 850106.35 | 850106.35 | 850106.35 | 850106.35 | 850106.35 | 850106.35 | 100 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300368685 | Mtto. De Calles, Caminos Y Avenidas, Reha.De Fallas Geologicas En Calles Coahuila Y La Paz, Plan De Ayutla, Ma. Dolores Avellanal, Alvardo Tezozomoc, Manuel Orozco Y B. | - | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 1842461.42 | 1842461.42 | 1842461.42 | 1839270.67 | 1839270.67 | 1839270.67 | 1839270.67 | 99.8268 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300368706 | Rehabilitacion De Calles, Caminos Y Avenidas, Entronque Con Carriles De Desaceleracion Y Aceleracion A Presa Blanca | - | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 266400.84 | 266400.84 | 266400.84 | 265904.89 | 265904.89 | 265904.89 | 265904.89 | 99.8138 | 0 | Acción | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300368742 | Techo Firme | PIDH000035 | Guanajuato | Atarjea | El Mezquital | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATRJEA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 208051 | 208051.03 | 208051.03 | 208051.03 | 207769.11 | 207769.11 | 207769.11 | 99.8645 | 0 | Acción | 86 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300368760 | Techo Firme | PIDH000036 | Guanajuato | Atarjea | El Toro | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATARJEA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 29760 | 29760.23 | 29760.23 | 29760.23 | 29719.9 | 29719.9 | 29719.9 | 99.8645 | 0 | Acción | 10 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300368777 | Techo Firme | PIDH000037 | Guanajuato | Atarjea | Llanitos A | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATARJEA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 288333 | 288333.09 | 288333.09 | 288333.09 | 287942.39 | 287942.39 | 287942.39 | 99.8645 | 0 | Acción | 116 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300368954 | Piso Firme | PIDH000271 | Guanajuato | Atarjea | El Mezquital | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATARJEA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 39301 | 39301.47 | 39301.47 | 39301.47 | 39270.78 | 39270.78 | 39270.78 | 99.9219 | 0 | Acción | 38 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300369092 | Dignificacion De Areas En La Unidad Medica De Atencion Primaria De Salud (Umaps) En La Comunidad De Rincon De Tamayo | - | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Salud | Terminado | 2014 | 2836939.85 | 2921042.18 | 2921042.18 | 394891.51 | 394891.51 | 394891.51 | 394891.51 | 13.5189 | 0 | Acción | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300369118 | Dignificacion De Areas En Las Unidad Medica De Atencion Primaria De Salud | - | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Salud | Terminado | 2014 | 2651501.4 | 4743724.16 | 4743724.16 | 492250.34 | 492250.34 | 492250.34 | 492250.34 | 10.3769 | 0 | Acción | 0 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300369139 | Obras De Drenaje En Escuela Primaria, Preescolar, Secundaria, Y Cam | - | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 858809.51 | 682809.51 | 682809.51 | 682809.51 | 682809.51 | 682809.51 | 682809.51 | 100 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300369159 | Construccion De Techo Firme En Las Localidades De Roque Y Rincon De Tamayo | - | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 108074.03 | 108074.03 | 108074.03 | 108074.03 | 108074.03 | 108074.03 | 108074.03 | 100 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300369287 | Piso Firme | PIDH000272 | Guanajuato | Atarjea | Ex-Hacienda de Charcas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATARJEA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 10944 | 10943.89 | 10943.89 | 10943.89 | 10935.35 | 10935.35 | 10935.35 | 99.922 | 0 | Acción | 18 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300369303 | Piso Firme | PIDH000273 | Guanajuato | Atarjea | La Lagunita | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATARJEA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 25823 | 25822.73 | 25822.73 | 25822.73 | 25802.57 | 25802.57 | 25802.57 | 99.9219 | 0 | Acción | 28 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300369410 | Piso Firme | PIDH000274 | Guanajuato | Atarjea | El Durazno | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATARJEA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 50344 | 50344.16 | 50344.16 | 50344.16 | 50304.85 | 50304.85 | 50304.85 | 99.9219 | 0 | Acción | 56 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300369474 | Construcción De Tanque Metálico De 300 M3 | - | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1258920.48 | 1262764 | 1262764 | 1262764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300369516 | Construcción De Linea De Conducción | - | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras publicas | Agua y saneamiento | Suspendido | 2014 | 380117.4 | 380117.4 | 380117.4 | 380117.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300369548 | Construcción De Red De Distribución | - | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2498412.55 | 2500000 | 2500000 | 2498412.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300369571 | Construcción De Tanque Metálico De 200 M3 | - | Guanajuato | Acámbaro | La Laja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras publicas | Agua y saneamiento | Suspendido | 2014 | 1578380.74 | 1580250 | 1580250 | 1578380.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300369598 | Construcción Linea De Conducción | - | Guanajuato | Acámbaro | La Laja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras publicas | Agua y saneamiento | Suspendido | 2014 | 525000 | 832898.04 | 832898.04 | 525000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300369622 | Construcción De Red De Distribución | - | Guanajuato | Acámbaro | La Laja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras publicas | Agua y saneamiento | Suspendido | 2014 | 1189315.08 | 1172102.16 | 1172102.16 | 1172102.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300369635 | Construcción De Drenaje Sanitario Y Descargas | - | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2550000 | 2550000 | 2550000 | 2546726.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 150 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300369663 | Ampliación De Casa De Cultura Municipal | 01 | Guanajuato | Cuerámaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 1328251.16 | 1328251.16 | 1328251.16 | 1326433.49 | 1326433.49 | 898441.58 | 898441.58 | 67.6409 | 0 | Salón | 162 | 0 | 98 | Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300369717 | Pavimentación Calle Colon Entre Atzayacatl Y Cuauhtemoc | - | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras publicas | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 39434.52 | 39434.52 | 39434.52 | 39434.52 | 39434.52 | 39434.52 | 39434.52 | 100 | 0 | Obra | 102 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300369743 | Pavimentación Calle Quinta Entre Calle Primera Y Guadalupe | - | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Publicas | Urbanización | Terminado | 2014 | 157885.45 | 157885.45 | 157885.45 | 157885.45 | 157885.45 | 157885.45 | 157885.45 | 100 | 0 | Obra | 101 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300369774 | Pavimentación Calle Allende Entre Quinta Y Decima | - | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Publicas | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 978469.27 | 978469.27 | 978469.27 | 978469.27 | 978469.27 | 978469.27 | 978469.27 | 100 | 0 | Obra | 105 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300369930 | Piso Firme | PIDH000275 | Guanajuato | Atarjea | Llanitos A | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATARJEA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 36843 | 36842.84 | 36842.84 | 36842.84 | 36814.07 | 36814.07 | 36814.07 | 99.9219 | 0 | Acción | 31 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300369953 | Piso Firme | PIDH000276 | Guanajuato | Atarjea | Los Llanitos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATARJEA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 19390 | 19389.63 | 19389.63 | 19389.63 | 19374.49 | 19374.49 | 19374.49 | 99.9219 | 0 | Acción | 18 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300369985 | Piso Firme | PIDH000277 | Guanajuato | Atarjea | El Charco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATARJEA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 22159 | 22158.77 | 22158.77 | 22158.77 | 22141.47 | 22141.47 | 22141.47 | 99.9219 | 0 | Acción | 43 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300370012 | Piso Firme | PIDH000278 | Guanajuato | Atarjea | El Carricillo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATARJEA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 124191 | 124190.73 | 124190.73 | 124190.73 | 124093.76 | 124093.76 | 124093.76 | 99.9219 | 0 | Acción | 114 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300370075 | Piso Firme | PIDH000279 | Guanajuato | Atarjea | El Toro | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATARJEA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 29585 | 29585.49 | 29585.49 | 29585.49 | 29562.39 | 29562.39 | 29562.39 | 99.9219 | 0 | Acción | 29 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300370092 | Piso Firme | PIDH000280 | Guanajuato | Atarjea | El Banco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATARJEA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 27042 | 27042.17 | 27042.17 | 27042.17 | 27021.06 | 27021.06 | 27021.06 | 99.9219 | 0 | Acción | 22 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300370147 | Parque Viveros Revolución En La Ciudad De Irapuato, Gto. | 4 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 43046134.62 | 43046134.62 | 43046134.62 | 21.5231 | 0 | Obra | 259440 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300370160 | Pavimentación Calle Primera Entre Luis Pasteur Y Leona Vicario | - | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Publicas | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 931905.93 | 931905.93 | 931905.93 | 931905.93 | 931905.93 | 931905.93 | 931905.93 | 100 | 0 | Obra | 400 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300370181 | Pavimentación Calle Prol. Hidalgo Entre Cereza Y Merida | - | Guanajuato | Acámbaro | Colonia San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras publicas | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1141557.86 | 1141557.86 | 1141557.86 | 1141557.86 | 1141557.86 | 1141557.86 | 1141557.86 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300370207 | Pavimentación Calle Hidalgo | - | Guanajuato | Acámbaro | Irámuco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras publicas | Urbanización | Terminado | 2014 | 97985.44 | 97985.44 | 97985.44 | 97985.44 | 97985.44 | 97985.44 | 97985.44 | 100 | 0 | Obra | 400 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300370296 | Pavimentación Calle Pino Suarez Entre Aldama Y 18 De Marzo | - | Guanajuato | Acámbaro | Irámuco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras publicas | Urbanización | Suspendido | 2014 | 849553.48 | 849553.48 | 849553.48 | 849553.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 400 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300370420 | Ampliación De Red Eléctrica En Vialidad | - | Guanajuato | Acámbaro | La Pila de los Árboles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras publicas | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 150 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300370445 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle 1 De Mayo | - | Guanajuato | Acámbaro | La Chicharronera (Camino Blanco) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras publicas | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 150 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300370449 | Piso Firme | PIDH000281 | Guanajuato | Atarjea | San Juan de Dios | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATARJEA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 39030 | 39030.48 | 39030.48 | 39030.48 | 39000.01 | 39000.01 | 39000.01 | 99.9219 | 0 | Acción | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300370494 | Piso Firme | PIDH000282 | Guanajuato | Atarjea | El Apartadero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATARJEA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 50878 | 50877.66 | 50877.66 | 50877.66 | 50837.94 | 50837.94 | 50837.94 | 99.9219 | 0 | Acción | 55 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300370513 | Piso Firme | PIDH000283 | Guanajuato | Atarjea | La Tapona | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATARJEA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 13208 | 13207.76 | 13207.76 | 13207.76 | 13197.45 | 13197.45 | 13197.45 | 99.9219 | 0 | Acción | 17 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300370528 | Piso Firme | PIDH000284 | Guanajuato | Atarjea | La Joya | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATARJEA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 43155 | 43154.56 | 43154.56 | 43154.56 | 43120.87 | 43120.87 | 43120.87 | 99.9219 | 0 | Acción | 42 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300370553 | Piso Firme | PIDH000285 | Guanajuato | Atarjea | Cerro Prieto | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATARJEA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 27754 | 27753.51 | 27753.51 | 27753.51 | 27731.84 | 27731.84 | 27731.84 | 99.9219 | 0 | Acción | 52 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300370555 | Ampliación De Red Eléctrica Calle Naranja Y Manzana | - | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras publicas | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 211286.72 | 211286.72 | 211286.72 | 211286.72 | 211286.72 | 211286.72 | 211286.72 | 100 | 0 | Obra | 155 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300370571 | Piso Firme | PIDH000286 | Guanajuato | Atarjea | San Antón | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATARJEA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 49859 | 49858.64 | 49858.64 | 49858.64 | 49819.71 | 49819.71 | 49819.71 | 99.9219 | 0 | Acción | 32 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300370576 | Suministro E Instalación De 14 Plantas Solares | - | Guanajuato | Acámbaro | Isla Cerro Grande (Isla Chanaco) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | obras publicas | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 975945.12 | 975945.12 | 975945.12 | 975945.12 | 975945.12 | 975945.12 | 975945.12 | 100 | 0 | Obra | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300370592 | Piso Firme | PIDH000287 | Guanajuato | Atarjea | El Cantón | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATARJEA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 8147 | 8146.52 | 8146.52 | 8146.52 | 8140.16 | 8140.16 | 8140.16 | 99.9219 | 0 | Acción | 7 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300370779 | Rehabilitación Del Camino Caracheo-San Isidro, En El Municipio De Cortazar. | 1 | Guanajuato | Cortazar | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 13000000 | [6 empty] | 0 |  | Kilómetros | 88397 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300370833 | Rehabilitación Del Camino Victoria De Cortazar-Providencia, En El Municipio De Jaral Del Progreso. | 2 | Guanajuato | Jaral del Progreso | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 746933.74 | 746933.74 | 746933.74 | 746933.74 | 746933.74 | 746933.74 | 746933.74 | 100 | 0 | Kilómetros | 36584 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300370848 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestores En La Comunidad Los Zavala | 4361 | Guanajuato | Uriangato | Los Zavala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Publicas del Municipio de Uriangato | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 316883 | 316883 | 316883 | 316883 | 316883 | 316883 | 95064 | 100 | 0 | Fosa Septica | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INFORME DEFINITIVO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300370886 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestores En La Comunidad El Comal | 4361 | Guanajuato | Uriangato | El Comal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Publicas del Municipio de Uriangato | Vivienda | Terminado | 2014 | 316883 | 316883 | 316883 | 316883 | 316883 | 316883 | 95065 | 100 | 0 | Fosa Septica | 49 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INFORME DEFINITIVO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300370965 | Rehabilitación Del Camino Victoria De Cortazar-Santiago Capitiro, En El Municipio De Jaral Del Progreso. | 2 | Guanajuato | Jaral del Progreso | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 9400000 | 9400000 | 9400000 | 9397186.66 | 6415930.88 | 6415930.88 | 6415930.88 | 68.2546 | 0 | Kilómetros | 36584 | 0 | 77.69 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300370990 | Rehabilitación De La Carpeta Asfáltica De La Vialidad De La Comunidad De La Luz A La Magdalena E.C.(Cortazar-Salvatierra), En Municipio De Salvatierra. | 3 | Guanajuato | Salvatierra | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 4000000 | [6 empty] | 0 |  | Kilómetros | 97054 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300371229 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestores En La Comunidad Lagunilla Del Encinal | 4361 | Guanajuato | Uriangato | Lagunilla del Encinal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Publicas del Municipio de Uriangato | Vivienda | Terminado | 2014 | 588497 | 588497 | 588497 | 588497 | 588497 | 588497 | 176549 | 100 | 0 | Fosa Septica | 116 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INFORME DEFINITIVO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300371274 | Electrificacion De La Calle San Lucas Y Veracruz De La Colonia Emiliano Zapata | 6131 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Publicas del Municipio de Uriangato | Urbanización | Terminado | 2014 | 121000 | 121000 | 121000 | 121000 | 121000 | 121000 | 36300 | 100 | 0 | Poste | 74 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INFORME DEFINITIVO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300371315 | Electrificacion De La Calle Santa Rita De La Colonia Emiliano Zapata | 6131 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Publicas del Municipio de Uriangato | Urbanización | Terminado | 2014 | 94500 | 94500 | 94500 | 94500 | 94500 | 94500 | 28350 | 100 | 0 | Poste | 34 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INFORME DEFINITIVO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300371330 | Electrificacion De La Calle 21 De Marzo En La Colonia Emiliano Zapata | 6131 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Publicas del Municipio de Uriangato | Urbanización | Terminado | 2014 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | 26850 | 100 | 0 | Poste | 27 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INFORME DEFINITIVO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300371360 | Red De Drenaje De La Calle San Lucas Y Veracruz En La Colonia Emiliano Zapata | 6141 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Publicas del Municipio de Uriangato | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 165000 | 100 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 74 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INFORME DEFINITIVO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300371386 | Red De Drenaje De La Calle Campesinos En La Colonia Emiliano Zapata | 6141 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Publicas del Municipio de Uriangato | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | 147000 | 100 | 0 | ML, Cable (líneas de conexión) | 46 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INFORME DEFINITIVO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300371487 | Construccion De Techo Firme En Colonias Y Comunidades Del Municipio De Uriangato | 4361 | Guanajuato | Uriangato | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Publicas del Municipio de Uriangato | Vivienda | Terminado | 2014 | 769897.17 | 767686 | 767686 | 767686 | 767686 | 767686 | 767686 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 134 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INFORME DEFINITIVO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300371971 | Piso Firme | PIDH000288 | Guanajuato | Atarjea | Aldama (Xoconoxtle) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATARJEA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 16414 | 16414.43 | 16414.43 | 16414.43 | 16401.6 | 16401.6 | 16401.6 | 99.9218 | 0 | Acción | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300371989 | Piso Firme | PIDH000289 | Guanajuato | Atarjea | La Luz | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATARJEA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 4076 | 4076.08 | 4076.08 | 4076.08 | 4072.89 | 4072.89 | 4072.89 | 99.9217 | 0 | Acción | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300372001 | Red De Distribucion De Agua 2da Etapa | - | Guanajuato | Jerécuaro | Ojo de Agua de la Ordeña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 581129 | 581129 | 581129 | 581129 | 581129 | 581129 | 581129 | 100 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300372006 | Piso Firme | PIDH000257 | Guanajuato | Doctor Mora | Los Amoles | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DOCTOR MORA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 38060 | 38060 | 38060 | 38060 | 11352.94 | 11352.94 | 11352.94 | 29.8291 | 0 | Acción | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300372010 | Equipamiento Y Electrificacion De Carcamo De Bombeo | - | Guanajuato | Jerécuaro | La Cueva de San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 205652 | 205652 | 205652 | 205652 | 205652 | 205652 | 205652 | 100 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300372016 | Piso Firme | PIDH000258 | Guanajuato | Doctor Mora | Arroyo de la Plata (San Miguel) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DOCTOR MORA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 5265 | 5265 | 5265 | 5265 | 1570.5 | 1570.5 | 1570.5 | 29.8291 | 0 | Acción | 9 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300372021 | Construccion De Cuartos Para Cocina En La Colonia 24 De Junio | 4361 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Publicas del Municipio de Uriangato | Vivienda | Terminado | 2014 | 585024 | 585024 | 585024 | 585024 | 585024 | 585024 | 175507 | 100 | 0 | Obra | 64 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INFORME DEFINITIVO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300372027 | Construcción De Centro Comunitario La Barranca | - | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras publicas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1198684.03 | 1198684.03 | 1198684.03 | 1198684.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300372031 | Construccion Sistema De Abastecimiento De Agua Potable 2da Etapa | - | Guanajuato | Jerécuaro | La Cueva de San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 625652 | 625652 | 625652 | 625652 | 625652 | 625652 | 625652 | 100 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300372038 | Construcción De Centro Comunitario 1a Etapa | - | Guanajuato | Acámbaro | Irámuco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras publicas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1081096.71 | 1081096.71 | 1081096.71 | 1081096.71 | 1081096.71 | 1081096.71 | 1081096.71 | 100 | 0 | Obra | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300372041 | Estudio De Factibilidad E Ingenieria De Planta Potabilizadora | - | Guanajuato | Jerécuaro | Piedras de Lumbre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 198398 | 198398 | 198398 | 198398 | 198398 | 198398 | 198398 | 100 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300372042 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestores En La Colonia 24 De Junio | 4361 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Publicas del Municipio de Uriangato | Vivienda | Terminado | 2014 | 407421 | 407421 | 407421 | 407421 | 407421 | 407421 | 0 | 100 | 0 | Obra | 54 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INFORME DEFINITIVO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300372061 | Muro Perimetral Primaria Francisco I Madero | - | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras publicas | Educación | Suspendido | 2014 | 61653.28 | 61653.28 | 61653.28 | 61653.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 800 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300372071 | Piso Firme | PIDH000259 | Guanajuato | Doctor Mora | Cuarto Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DOCTOR MORA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 18950 | 18949.5 | 18949.5 | 18949.5 | 5652.46 | 5652.46 | 5652.46 | 29.8291 | 0 | Acción | 27 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300372079 | Empedrado Emboquillado Calle Hacia La Escuela | - | Guanajuato | Jerécuaro | Corrales de la Ordeña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 600000 | 637432 | 637432 | 637432 | 637432 | 637432 | 637432 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300372085 | Piso Firme | PIDH000260 | Guanajuato | Doctor Mora | La Estancia (El Cerrito) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DOCTOR MORA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 6044 | 6044 | 6044 | 6044 | 1802.87 | 1802.87 | 1802.87 | 29.8291 | 0 | Acción | 22 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300372091 | Muro Perimetral Primaria Jose Ma. Morelos | - | Guanajuato | Acámbaro | Cútaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras publicas | Educación | Suspendido | 2014 | 115814 | 115814 | 115814 | 115814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 255 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300372096 | Empedrado Emboquillado Calle Juan Contreras 2da Etapa | - | Guanajuato | Jerécuaro | Estanzuela de Razo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 700000 | 778354 | 778354 | 778354 | 778354 | 778354 | 778354 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300372105 | Cuartos Dormitorio. 110020001129a Colonia La Cantera Dos | PIDH000348 | Guanajuato | Acámbaro | La Cantera Dos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAMBARO | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 175609 | 175609.2 | 175609.2 | 175609.2 | 171601.1 | 171601.1 | 171601.1 | 97.7176 | 0 | Acción | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300372108 | Pavimentacion Del Acceso Al Comedor Comunitario Y Al Cdc Habitat Calle Charros Colonia Emiliano Zapata | 6141 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Publicas del Municipio de Uriangato | Urbanización | Terminado | 2014 | 686664.8 | 685522 | 685522 | 685522 | 685522 | 685522 | 205657 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INFORME DEFINITIVO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300372112 | Muro Perimetral Primaria Presidente Juarez | - | Guanajuato | Acámbaro | El Rodeo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras publicas | Educación | Suspendido | 2014 | 115814 | 115814 | 115814 | 115814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300372131 | Piso Firme | PIDH000261 | Guanajuato | Doctor Mora | El Mezquite | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DOCTOR MORA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 3510 | 3510 | 3510 | 3510 | 1047 | 1047 | 1047 | 29.8291 | 0 | Acción | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300372147 | Muro Perimetral Primaria Niños Heroes | - | Guanajuato | Acámbaro | Los Desmontes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras publicas | Educación | Suspendido | 2014 | 115814 | 115814 | 115814 | 115814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 150 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300372150 | Piso Firme | PIDH000262 | Guanajuato | Doctor Mora | Negritas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DOCTOR MORA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 1745 | 1745 | 1745 | 29.8291 | 0 | Acción | 23 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300372163 | Empedrado Emboquillado Calle Manuel Doblado | - | Guanajuato | Jerécuaro | Manzanares del Fresno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 715558 | 831251 | 831251 | 831251 | 831251 | 831251 | 831251 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300372165 | Cuartos Dormitorio. 1100200010465 Colonia Eduardo Morales Herrejon | PIDH000349 | Guanajuato | Acámbaro | Colonia Eduardo Morales Herrejón | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAMBARO | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 175609 | 175609.2 | 175609.2 | 175609.2 | 171601.1 | 171601.1 | 171601.1 | 97.7176 | 0 | Acción | 22 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300372166 | Muro Perimetral Primaria Benito Juarez | - | Guanajuato | Acámbaro | San Francisco Parácuaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras publicas | Educación | Suspendido | 2014 | 57907 | 57907 | 57907 | 57907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300372176 | Muro Perimetral Primaria Cristobal Colon | - | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras publicas | Educación | Suspendido | 2014 | 173721 | 173721 | 173721 | 173721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 550 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300372183 | Electrificacion De La Calle Ejercito Nacional Colonia Las Peñas | 6131 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Publicas del Municipio de Uriangato | Urbanización | Terminado | 2014 | 47170.65 | 47171 | 47171 | 47171 | 47171 | 47171 | 0 | 100 | 0 | Poste | 47 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INFORME DEFINITIVO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300372188 | Muro Perimetral Preescolar Pedro Moreno | - | Guanajuato | Acámbaro | El Español | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras publicas | Educación | Suspendido | 2014 | 115814 | 115814 | 115814 | 115814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 160 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300372189 | Piso Firme | PIDH000263 | Guanajuato | Doctor Mora | La Presa del Gato | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DOCTOR MORA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 7655 | 7654.5 | 7654.5 | 7654.5 | 2283.27 | 2283.27 | 2283.27 | 29.8291 | 0 | Acción | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300372190 | Pavimentacion Calle Hacia El Kinder | - | Guanajuato | Jerécuaro | Piedras de Lumbre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 518888 | 518888 | 518888 | 518888 | 518888 | 518888 | 518888 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300372205 | Muro Perimetral Preescolar Rosario | - | Guanajuato | Acámbaro | Las Partidas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras publicas | Educación | Suspendido | 2014 | 57907 | 57907 | 57907 | 57907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 50 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300372219 | Empedrado Emboquillado Calle Las Rosas | - | Guanajuato | Jerécuaro | Las Pilas de la Salitrera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 625886 | 941734 | 941734 | 941734 | 941734 | 941734 | 941734 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300372220 | Electrificacion De La Calle Emiliano Zapata Colonia Emiliano Zapata | 6131 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Publicas del Municipio de Uriangato | Urbanización | Terminado | 2014 | 29259.75 | 29260 | 29260 | 29260 | 29260 | 29260 | 0 | 100 | 0 | Poste | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INFORME DEFINITIVO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300372222 | Muro Perimetral Preescolar Manuel M. Ponce | - | Guanajuato | Acámbaro | Parácuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras publicas | Educación | Suspendido | 2014 | 115814 | 115814 | 115814 | 115814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 566 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300372233 | Cuartos Dormitorio. 1100200010302 Colonia La Ascención | PIDH000350 | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAMBARO | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 175609 | 175609.2 | 175609.2 | 175609.2 | 171601.1 | 171601.1 | 171601.1 | 97.7176 | 0 | Acción | 21 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300372235 | Piso Firme | PIDH000264 | Guanajuato | Doctor Mora | Puerto de Trojes (La Troja) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DOCTOR MORA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 25775 | 25775 | 25775 | 25775 | 7688.44 | 7688.44 | 7688.44 | 29.8291 | 0 | Acción | 36 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300372241 | 4a Etapa De Rehabilitación De La Imagen Urbana Cd. De León, Ruta Del Peatón, Claz. De Los Heroes | Q0358 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE TURISMO DEL ESTADO | Cultura y turismo | Terminado | 2014 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 19973558.2 | 9979659.95 | 9979659.95 | 9979659.95 | 49.8983 | 0 | Obra | 0 | 0 | 51 | Financiera: / Física: / Registro: ACTUALMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%. CONTÓ CON CONCURRENCIA DE RECURSOS ESTATALES POR 8 MDP Y MUNICIPALES POR 12 MDP - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300372247 | Empedrado Emboquillado Calle Principal El Rosario | - | Guanajuato | Jerécuaro | El Rosario | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 475155 | 506353 | 506353 | 506353 | 506353 | 506353 | 506353 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300372270 | Muro Perimetral Preescolar Gabriela Mistral | - | Guanajuato | Acámbaro | San Francisco Parácuaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras publicas | Educación | Suspendido | 2014 | 57907 | 57907 | 57907 | 57907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 75 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300372288 | Muro Perimetral Preescolar Pedro De Gante | - | Guanajuato | Acámbaro | Hacienda de Guadalupe (El Rancho) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras publicas | Educación | Suspendido | 2014 | 115814 | 115814 | 115814 | 115814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 44 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300372291 | Piso Firme | PIDH000265 | Guanajuato | Doctor Mora | Rancho Nuevo de Guadalupe (El Hurón) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DOCTOR MORA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 5785 | 5785 | 5785 | 5785 | 1725.61 | 1725.61 | 1725.61 | 29.829 | 0 | Acción | 8 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300372301 | Muro Perimetral Preescolar Enrique Laubcher | - | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras publicas | Educación | En Ejecución | 2014 | 57907 | 57907 | 57907 | 57907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 155 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300372303 | Cuartos Dormitorio. 110020001129a Colonia Vista Hermosa | PIDH000351 | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAMBARO | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 131707 | 131706.9 | 131706.9 | 131706.9 | 128700.82 | 128700.82 | 128700.82 | 97.7176 | 0 | Acción | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300372307 | Piso Firme | PIDH000266 | Guanajuato | Doctor Mora | El Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DOCTOR MORA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | 853.11 | 853.11 | 853.11 | 29.829 | 0 | Acción | 4 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300372310 | Rehabilitación Del Centro Histórico De Moroleón Restauración De Portales Y Jardín Principal, 5ta Etapa | Q0391 | Guanajuato | Moroleón | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE TURISMO DEL ESTADO | Cultura y turismo | Terminado | 2014 | 3241295.24 | 3241295.24 | 3241295.24 | 3241295.24 | 3001631.33 | 3001631.33 | 3001631.33 | 92.6059 | 0 | Obra | 0 | 0 | 22 | Financiera: / Física: / Registro: ACTUALMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% . NO CONTÓ CON CONCURRENCIA DE RECURSOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300372320 | Construccion De Comedor Comunitario En La Colonia Emiliano Zapata | 6121 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Publicas del Municipio de Uriangato | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 999583 | 999583 | 999583 | 999583 | 999583 | 299875 | 100 | 0 | Obra | 2192 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INFORME DEFINITIVO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300372330 | Muro Perimetral Estv 847 | - | Guanajuato | Acámbaro | La Concepción | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras publicas | Educación | Suspendido | 2014 | 57907 | 57907 | 57907 | 57907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 75 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300372349 | Piso Firme | PIDH000267 | Guanajuato | Doctor Mora | Puerta de la Barranca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DOCTOR MORA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 12345 | 12345.38 | 12345.38 | 12345.38 | 3682.51 | 3682.51 | 3682.51 | 29.8291 | 0 | Acción | 35 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300372366 | Cuartos Dormitorio. 1100200270408 | PIDH000352 | Guanajuato | Acámbaro | Irámuco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAMBARO | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 87805 | 87804.6 | 87804.6 | 87804.6 | 85800.55 | 85800.55 | 85800.55 | 97.7176 | 0 | Acción | 9 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300372393 | Equipamiento De Comedor Comunitario En La Colonia Emiliano Zapata | 6171 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Desarrollo Social del Municipio de Uriangato | Urbanización | Terminado | 2014 | 200000 | 163085 | 163085 | 163085 | 163085 | 163085 | 0 | 100 | 0 | Lote | 2192 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INFORME DEFINITIVO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300372403 | Cuartos Dormitorio. 110020027047a | PIDH000353 | Guanajuato | Acámbaro | Irámuco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAMBARO | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 43902 | 43902.3 | 43902.3 | 43902.3 | 42900.27 | 42900.27 | 42900.27 | 97.7176 | 0 | Acción | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300372422 | Conservacion Rutinaria En Diferentes Vialidades De La Ciudad: Blvd San Roque, Blvd. La Esperanza, Calz Insurgentes, Calzada De Guadalupe. | FFM-SE-1010-14-015 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2021176.97 | 2021176.97 | 2021176.97 | 2021176.97 | 1981500.3 | 1981500.3 | 1981500.3 | 98.037 | 0 | Obra | 529440 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300372426 | Cuartos Dormitorio. 1100200270395 | PIDH000354 | Guanajuato | Acámbaro | Irámuco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAMBARO | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 175609 | 175609.2 | 175609.2 | 175609.2 | 171601.1 | 171601.1 | 171601.1 | 97.7176 | 0 | Acción | 18 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300372430 | Techo Firme | PIDH000329 | Guanajuato | Doctor Mora | La Aldea | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DOCTOR MORA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 60640 | 60640 | 60640 | 60640 | 60600.56 | 60600.56 | 60600.56 | 99.935 | 0 | Acción | 32 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300372442 | Andador Turístico En La Comunidad Del Platanar | Q0938 | Guanajuato | Cuerámaro | Platanar | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE TURISMO DEL ESTADO | Cultura y turismo | Terminado | 2014 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 2543395.09 | 2543395.09 | 2543395.09 | 72.6684 | 0 | Obra | 0 | 0 | 32 | Financiera: / Física: / Registro: ACTUALMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%. CONTÓ CON CONCURRENCIA DE RECURSOS MUNICIPALES POR $1,500,000.00 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300372450 | Techo Firme | PIDH000330 | Guanajuato | Doctor Mora | Carbonera de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DOCTOR MORA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 101089 | 101088.75 | 101088.75 | 101088.75 | 101023 | 101023 | 101023 | 99.935 | 0 | Acción | 35 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300372472 | Techo Firme | PIDH000331 | Guanajuato | Doctor Mora | Peñitas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DOCTOR MORA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 31480 | 31480 | 31480 | 31480 | 31459.52 | 31459.52 | 31459.52 | 99.9349 | 0 | Acción | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300372478 | Conservacion Rutinaria En Diferentes Vialidades Av Tulipanes, Blvd Lazaro Cardenas, Av. Los Insurgentes Sur ( Del Blvd Los Reyes A Calle Rey Sol) | FFM-SE-0383-14-016 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 2018583.81 | 2018583.81 | 2018583.81 | 2018583.81 | 2018550.03 | 2018550.03 | 2018550.03 | 99.9983 | 0 | Obra | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300372487 | Ampliacion Y Construccion De Red De Agua Potable Para El Tanque Elevado En La Colonia 24 De Junio | 6141 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Publicas del Municipio de Uriangato | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 598066.92 | 598067 | 598067 | 598067 | 598067 | 598067 | 0 | 100 | 0 | Obra | 191 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INFORME DEFINITIVO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300372494 | Techo Firme | PIDH000332 | Guanajuato | Doctor Mora | Peña Rodada | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DOCTOR MORA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 64960 | 64960 | 64960 | 64960 | 64917.75 | 64917.75 | 64917.75 | 99.935 | 0 | Acción | 56 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300372511 | Techo Firme | PIDH000333 | Guanajuato | Doctor Mora | San Agustín | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DOCTOR MORA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 29980.49 | 29980.49 | 29980.49 | 99.935 | 0 | Acción | 27 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300372548 | Techo Firme | PIDH000334 | Guanajuato | Doctor Mora | La Estancia (El Cerrito) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DOCTOR MORA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 9993.5 | 9993.5 | 9993.5 | 99.935 | 0 | Acción | 54 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300372562 | Electrificacion Del Caises, Para Extencion De Linea Primaria Y Transcicion Para Subestacion Particular De 300 Kva Caises Uriangato | 4451 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Publicas del Municipio de Uriangato | Urbanización | Terminado | 2014 | 310000 | 309893 | 309893 | 309893 | 309893 | 309893 | 92968 | 100 | 0 | Obra | 59305 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INFORME DEFINITIVO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300372578 | Techo Firme | PIDH000335 | Guanajuato | Doctor Mora | Vagui | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DOCTOR MORA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 46563 | 46562.87 | 46562.87 | 46562.87 | 46532.58 | 46532.58 | 46532.58 | 99.9349 | 0 | Acción | 72 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300372598 | Techo Firme | PIDH000336 | Guanajuato | Doctor Mora | Derramadero de Charcas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DOCTOR MORA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 3960 | 3960 | 3960 | 3960 | 3957.42 | 3957.42 | 3957.42 | 99.9348 | 0 | Acción | 45 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300372635 | Techo Firme | PIDH000337 | Guanajuato | Doctor Mora | Obrajitos de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DOCTOR MORA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 12860 | 12860 | 12860 | 12860 | 12851.63 | 12851.63 | 12851.63 | 99.9349 | 0 | Acción | 55 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300372663 | Proyecto Ejecutivo De Rehabilitacion De Fachadas En El Primer Cuadro Del Centro Historico (Portales Libertad Y Carranza ) | FFM-UE-0743-14-017 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 150220 | 150220 | 150220 | 150220 | 150220 | 150220 | 150220 | 100 | 0 | Obra | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300372672 | Muro Perimetral Estv No. 209 | - | Guanajuato | Acámbaro | Las Jícamas (La Purísima) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras publicas | Educación | Suspendido | 2014 | 62425.07 | 62425.07 | 62425.07 | 62425.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 98 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300372703 | Muro Perimetral Estv No. 516 | - | Guanajuato | Acámbaro | San Diego de Alcalá (Hacienda de San Diego) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras publicas | Educación | Suspendido | 2014 | 115814 | 115814 | 115814 | 115814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 77 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300372713 | Techo Firme | PIDH000170 | Guanajuato | San José Iturbide | San José Iturbide | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSE ITURBIDE | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 63823 | 63823.2 | 63823.2 | 63823.2 | 61306 | 61306 | 61306 | 96.056 | 0 | Acción | 22 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300372741 | Techo Firme | PIDH000171 | Guanajuato | San José Iturbide | La Canela | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSE ITURBIDE | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 54706 | 54705.6 | 54705.6 | 54705.6 | 52548 | 52548 | 52548 | 96.056 | 0 | Acción | 20 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300372744 | Impermeabilización Primaria | - | Guanajuato | Acámbaro | Isla Cerro Grande (Isla Chanaco) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras publicas | Educación | Suspendido | 2014 | 34209.76 | 34209.76 | 34209.76 | 34209.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 50 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300372755 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Prolongacion Alvaro Obregon Colonia El Cuitzillo | 6141 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Publicas del Municipio de Uriangato | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 180105.31 | 180105 | 180105 | 180105 | 180105 | 180105 | 0 | 100 | 0 | Obra | 42 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INFORME DEFINITIVO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300372757 | Rehabilitacion De La Casa De La Cultura De Chinacos (1era Etapa) | FFM-EG-1233-14-018 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS DE PUBLICAS | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 953544.51 | 953544.51 | 953544.51 | 953544.51 | 944354.54 | 944354.54 | 944354.54 | 99.0362 | 0 | Obra | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300372770 | Pavimentación De Calle Eucalipto | Q0406-2014-1 | Guanajuato | Apaseo el Alto | El Salto de Espejo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1360475.03 | 1361835.51 | 1361835.51 | 1353059.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 124 | 0 | 28 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300372772 | Impermeabilizacion Primaria División Del Norte | - | Guanajuato | Acámbaro | San Cayetano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras publicas | Educación | Suspendido | 2014 | 49072.92 | 49072.92 | 49072.92 | 49072.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 120 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300372781 | Pavimentación De La Calle Flaviano Pantoja | PIS-2014-1 | Guanajuato | Huanímaro | Huanímaro | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUANIMARO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1022866.24 | 1022866.24 | 1022866.24 | 1022866.24 | 748584.87 | 748584.87 | 748584.87 | 73.185 | 0 | Metro Cuadrado | 45 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300372812 | Conservacion Rutinaria En Diferentes Vialidades De La Ciudad: Blvd. Solidaridad (Paso A Desnivel Alvaro Obregon-Glorieta Mega Bandera) | FFM-SE-0016-14-019 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 2059491.93 | 2059491.93 | 2059491.93 | 2059491.93 | 2058675.47 | 2058675.47 | 2058675.47 | 99.9604 | 0 | Obra | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300372828 | Pavimentación De Calle Francisco Villa | Q0406-2014-2 | Guanajuato | Apaseo el Alto | El Salto de Espejo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1417217.55 | 1418634.77 | 1418634.77 | 1411880.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 59 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300372833 | Rehabilitación De Sanitarios Preescolar Juan Jacobo Roseau | - | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Publicas | Educación | Suspendido | 2014 | 43881.25 | 43881.25 | 43881.25 | 43881.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 122 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300372866 | Techo Firme | PIDH000172 | Guanajuato | San José Iturbide | El Capulín | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSE ITURBIDE | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 21426 | 21426.36 | 21426.36 | 21426.36 | 20581.3 | 20581.3 | 20581.3 | 96.056 | 0 | Acción | 5 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300372880 | Pavimentación De Calle Quintana Roo, En La Colonia Santa Elena Norte, Cabecera Municipal | Q0406-2014-3 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3488108.61 | 3491596.72 | 3491596.72 | 3489287.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 170 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300372881 | Muro Perimetral Esc. Prim. Club De Leones I | - | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Publicas | Educación | Suspendido | 2014 | 173721 | 173721 | 173721 | 173721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300372899 | Techo Firme | PIDH000173 | Guanajuato | San José Iturbide | El Capulín | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSE ITURBIDE | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 22065 | 22064.59 | 22064.59 | 22064.59 | 21194.36 | 21194.36 | 21194.36 | 96.056 | 0 | Acción | 5 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300372903 | Pavimentación De Calle Daniel Ángel Ortega De Calle Benito Juárez A Jesús Jareda, En La Colonia Manuel Ávila Camacho, Cabecera Municipal | Q0406-2014-4 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1228778.81 | [6 empty] | 0 |  | Metro Cuadrado | 200 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300372904 | Muro Perimetral Esc Prim. Diego Rivera | - | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Publicas | Educación | Suspendido | 2014 | 173721 | 173721 | 173721 | 173721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 250 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300372918 | Proyecto Ejecutivo Para La Rehabilitacion De Panteon Municipal De Irapuato | FFM-EG-2356-14-020 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 150000 | 142561.74 | 142561.74 | 142561.74 | 108161.32 | 108161.32 | 108161.32 | 75.8698 | 0 | Obra | 529440 | 0 | 75.87 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300372925 | Muro Perimetral Esc. Prim. Gregorio Torres Quintero | - | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Publicas | Educación | Suspendido | 2014 | 115814 | 115814 | 115814 | 115814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 280 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300372932 | Pavimentación Y Área De Recreación En Calle Francisco Villa | PIS-2014-2 | Guanajuato | Huanímaro | Huanímaro | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUANIMARO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2977133.76 | 2977133.76 | 2977133.76 | 2968990.32 | 1210666.8 | 1210666.8 | 1210666.8 | 40.6655 | 0 | Metro Cuadrado | 106 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300372945 | Muro Perimetral Jdn Gabilondo Soler | - | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Publicas | Educación | Suspendido | 2014 | 115814 | 115814 | 115814 | 115814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 30000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300372966 | Proyecto Ejecutivo De Rehabilitacion De Fachadas En El Primer Cuadro Del Centro Historico (Portal Santos Degollado, Juarez Y Rinconada Castañeda) | FFM-UE-2039-14-021 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 551754.27 | 551754.27 | 551754.27 | 551754.27 | 551754.27 | 551754.27 | 551754.27 | 100 | 0 | Obra | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300372971 | Techo Firme | PIDH000174 | Guanajuato | San José Iturbide | La Colmena | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSE ITURBIDE | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 54706 | 54705.6 | 54705.6 | 54705.6 | 52548 | 52548 | 52548 | 96.056 | 0 | Acción | 20 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300372975 | Muro Perimetral Jdn Justo Sierra | - | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Publicas | Educación | Suspendido | 2014 | 57907 | 57907 | 57907 | 57907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 75 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300373006 | Techo Firme | PIDH000175 | Guanajuato | San José Iturbide | Cruz de la Maza | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSE ITURBIDE | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 45588 | 45588 | 45588 | 45588 | 43790 | 43790 | 43790 | 96.056 | 0 | Acción | 15 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300373007 | Muro Perimetral Jdn Niños Heroes | - | Guanajuato | Acámbaro | Colonia Eduardo Morales Herrejón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Publicas | Educación | Suspendido | 2014 | 57907 | 57907 | 57907 | 57907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 67 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300373014 | Urbanizacion Av. San Antonio De Ayala Cuerpo Sur | FFM-SE-0177-14-022 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 4987692.69 | 4987692.69 | 4987692.69 | 4987692.69 | 2849054.41 | 2849054.41 | 2849054.41 | 57.1217 | 0 | Obra | 529440 | 0 | 63 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300373031 | Firme En Dos Aulas Esc. Prim. Jose Ma. Morelos | - | Guanajuato | Acámbaro | El Tenorio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras publicas | Educación | Suspendido | 2014 | 49951.72 | 49951.72 | 49951.72 | 49951.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 35 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300373035 | Techo Firme. 110020001129a Colonia La Cantera Dos | PIDH000338 | Guanajuato | Acámbaro | La Cantera Dos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAMBARO | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 9700 | 9700 | 9700 | 9700 | 9612.78 | 9612.78 | 9612.78 | 99.1008 | 0 | Acción | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300373041 | Techo Firme | PIDH000177 | Guanajuato | San José Iturbide | Ojo de Agua del Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSE ITURBIDE | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 27353 | 27352.8 | 27352.8 | 27352.8 | 26274 | 26274 | 26274 | 96.056 | 0 | Acción | 4 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300373059 | Pavimentación Con Piedra Ahogada En Mortero Y Huella De Concreto De Calle Prolongación No. 4 En Col. Hidalgo | PIS-2014-3 | Guanajuato | Manuel Doblado | Ciudad Manuel Doblado | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MANUEL DOBLADO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 78 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300373066 | Techo Firme | PIDH000179 | Guanajuato | San José Iturbide | Ranchito Nuevo de Buenavistilla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSE ITURBIDE | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 45588 | 45588 | 45588 | 45588 | 43790 | 43790 | 43790 | 96.056 | 0 | Acción | 15 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300373077 | Barda Perimetral Esc. Sec. Centeotl | - | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras publicas | Educación | Suspendido | 2014 | 42144.17 | 42144.17 | 42144.17 | 42144.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300373088 | Techo Firme. 1100200011251 Colonia Eduardo Morales Herrejon | PIDH000339 | Guanajuato | Acámbaro | Colonia Eduardo Morales Herrejón | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAMBARO | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 36488 | 36488.42 | 36488.42 | 36488.42 | 36160.31 | 36160.31 | 36160.31 | 99.1008 | 0 | Acción | 11 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300373098 | Techo Firme | PIDH000181 | Guanajuato | San José Iturbide | San Sebastián del Salitre | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSE ITURBIDE | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 164117 | 164116.8 | 164116.8 | 164116.8 | 157644 | 157644 | 157644 | 96.056 | 0 | Acción | 35 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300373116 | Barda Perimetral Esc. Prim. Gral. Manuel Avila Camacho | - | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Publicas | Educación | Suspendido | 2014 | 115814 | 115814 | 115814 | 115814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 320 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300373119 | Techo Firme. 1100200270408 | PIDH000341 | Guanajuato | Acámbaro | Irámuco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAMBARO | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 376940 | 376940.43 | 376940.43 | 376940.43 | 373550.95 | 373550.95 | 373550.95 | 99.1008 | 0 | Acción | 83 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300373141 | Barda Perimetral Jdn Antonio Caso | - | Guanajuato | Acámbaro | Chamácuaro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Publicas | Educación | Suspendido | 2014 | 115814 | 115814 | 115814 | 115814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 45 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300373153 | Techo Firme. 110020027047a | PIDH000342 | Guanajuato | Acámbaro | Irámuco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAMBARO | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 243439 | 243438.87 | 243438.87 | 243438.87 | 241249.84 | 241249.84 | 241249.84 | 99.1008 | 0 | Acción | 53 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300373163 | Barda Perimetral Jdn Simon Bolivar | - | Guanajuato | Acámbaro | San Agustín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras publicas | Educación | Suspendido | 2014 | 57907 | 57907 | 57907 | 57907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 35 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300373175 | Techo Firme. 1100200270395 | PIDH000343 | Guanajuato | Acámbaro | Irámuco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAMBARO | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 83433 | 83433.3 | 83433.3 | 83433.3 | 82683.06 | 82683.06 | 82683.06 | 99.1008 | 0 | Acción | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300373195 | Elaboracion De Estudio De Evaluacion Socioeconomica De Varios Proyectos: Piv La Virgen, Paseo Solidaridad, Puente Peatonal Sobre Carretera 45 Puente El Copal | FFM-SI-1670-2014-025 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 1255134.85 | 1255134.85 | 1255134.85 | 1255134.85 | 1255134.85 | 1255134.85 | 1255134.85 | 100 | 0 | Obra | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300373198 | Pavimentación Con Piedra Ahogada En Mortero Y Huella De Concreto De Calle De Acceso A La Comunidad De Santa María De Bolaños | PIS-2014-5 | Guanajuato | Manuel Doblado | Rancho Nuevo de Atotonilquillo | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MANUEL DOBLADO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 376393.46 | 376393.46 | 376393.46 | 62.7322 | 0 | Metro Cuadrado | 60 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300373232 | Proyecto Ejecutivo De La Calle Roberto Fierro Tramo: De La Av. Juan Jose Torres Landa A La Calle Progreso En La Col. Rodriguez) | FFM-SE-1442-14-026 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 422684.94 | 422684.94 | 422684.94 | 422684.94 | 392460.1 | 392460.1 | 392460.1 | 92.8493 | 0 | Obra | 529440 | 0 | 92.85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300373267 | Proyecto Ejecutivo De La Urbanizacion De La Calle 14 De Junio Tramo: Calle 12 De Octubre | FFM-SE-0950-14-027 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 138439.04 | 138439.04 | 138439.04 | 138439.04 | 138439.04 | 138439.04 | 138439.04 | 100 | 0 | Obra | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300373272 | Techo Firme | PIDH000327 | Guanajuato | Jerécuaro | Puruagua | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERECUARO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 442796 | 442796 | 442796 | 442796 | 442796 | 442796 | 442796 | 100 | 0 | Acción | 288 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300373307 | Cuarto Dormitorio | PIDH000328 | Guanajuato | Jerécuaro | Puruagua | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERECUARO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 337824 | 337823.55 | 337823.55 | 337823.55 | 303558.07 | 303558.07 | 303558.07 | 89.857 | 0 | Acción | 58 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300373366 | Techo Firme | PIDH000361 | Guanajuato | Cortazar | Cañada de Caracheo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORTAZAR | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 61541 | 61540.55 | 61540.55 | 61540.55 | 60308.5 | 60308.5 | 60308.5 | 97.998 | 0 | Acción | 61 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300373390 | Proyecto Ejecutivo De La Urbanizacion De Calle Granadillo, Col Los Alamos, P.E. Urb Calle Faisan En Las Col. Primavera Y Lupita | FFM-SE-0092-14-028 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 352706.81 | 352706.81 | 352706.81 | 352706.81 | 343532.61 | 343532.61 | 343532.61 | 97.3989 | 0 | Obra | 529440 | 0 | 97.5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300373407 | Techo Firme | PIDH000362 | Guanajuato | Cortazar | Sauz de Merino | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORTAZAR | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 63029 | 63029.4 | 63029.4 | 63029.4 | 61767.55 | 61767.55 | 61767.55 | 97.998 | 0 | Acción | 29 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300373437 | Techo Firme | PIDH000363 | Guanajuato | Cortazar | La Huerta (San José de Amoles) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORTAZAR | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 48117 | 48117.3 | 48117.3 | 48117.3 | 47153.99 | 47153.99 | 47153.99 | 97.998 | 0 | Acción | 72 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300373444 | Empedrado Emboquillado Calle Hacia La Secundaria | - | Guanajuato | Jerécuaro | Candelas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 690005 | 690005 | 690005 | 690005 | 690005 | 690005 | 690005 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300373455 | Bordos En Las Comunidades Y Colonias Del Municipio | 4311 | Guanajuato | Uriangato | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Publicas del Municipio de Uriangato | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 108500 | 65450 | 65450 | 65450 | 65450 | 65450 | 65450 | 100 | 0 | Hora de servicio | 610 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INFORME DEFINITIVO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300373468 | Empedrado Emboquillado Calle Insurgentes | - | Guanajuato | Jerécuaro | La Luz de Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 358423 | 358423 | 358423 | 358423 | 358423 | 358423 | 358423 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300373471 | Techo Firme | PIDH000364 | Guanajuato | Cortazar | San Isidro Culiacán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORTAZAR | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 39169 | 39169.2 | 39169.2 | 39169.2 | 38385.03 | 38385.03 | 38385.03 | 97.998 | 0 | Acción | 52 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300373495 | Empedrado Emboquillado Calle 16 De Septimebre | - | Guanajuato | Jerécuaro | La Joya de Sánchez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 156270 | 156270 | 156270 | 156270 | 156270 | 156270 | 156270 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300373497 | Modernizacion De La Salida A Pueblo Nuevo Tramo: De La Av. Guanajuato Al Piv Con La Autopista Irapuato Queretaro | FFM-SI-0514-14-029 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 31536718.1 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 14994795.47 | 14994795.47 | 14994795.47 | 99.9653 | 0 | Obra | 529440 | 0 | 48 | Financiera: / Física: ES LA PRIMER ASIGNACION DEL RECURSO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300373507 | Techo Firme | PIDH000365 | Guanajuato | Cortazar | Bellavista | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORTAZAR | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 48025 | 48024.9 | 48024.9 | 48024.9 | 47063.44 | 47063.44 | 47063.44 | 97.998 | 0 | Acción | 37 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300373518 | Red De Energia Electrica | - | Guanajuato | Jerécuaro | Santa Teresa de Tacambarillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 72439 | 72439 | 72439 | 72439 | 72439 | 72439 | 72439 | 100 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300373528 | Construccion De Cuartos Para Cocina En Colonias Y Comunidades Del Municipio | 4361 | Guanajuato | Uriangato | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Publicas del Municipio de Uriangato | Vivienda | Terminado | 2014 | 2437600 | 2433006 | 2433006 | 2433006 | 2433006 | 2433006 | 0 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INFORME DEFINITIVO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300373557 | Techo Firme | PIDH000366 | Guanajuato | Cortazar | Merino | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORTAZAR | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 57328 | 57327.9 | 57327.9 | 57327.9 | 56180.19 | 56180.19 | 56180.19 | 97.998 | 0 | Acción | 83 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300373615 | Techo Firme | PIDH000367 | Guanajuato | Cortazar | La Gavia | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORTAZAR | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 16229 | 16228.8 | 16228.8 | 16228.8 | 15903.9 | 15903.9 | 15903.9 | 97.998 | 0 | Acción | 8 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300373639 | Proyecto Ejecutivo Camino De Acceso Al Cetac Comunidad El Copal | FFM-U9-1124-14-030 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 840279.87 | 840279.87 | 840279.87 | 840279.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 529440 | 0 | 0 | Financiera: / Física: SOLO SE DIO ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300373667 | Techo Firme 110001020a Col. Jacinto López. | PIDH000368 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORTAZAR | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 33066 | 33066.25 | 33066.25 | 33066.25 | 32404.26 | 32404.26 | 32404.26 | 97.998 | 0 | Acción | 24 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300373699 | Proyecto Ejecutivo De Urbanizacion De La Calle Deportiva En La Com De San Antonio El Rico; P.E. Calle Emiliano Zapata En Com Lo De Juarez; P.E. Urb Calle Picea Col Los Alamos | FFM-SE-1442-14-031 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 390458.4 | 390458.4 | 390458.4 | 390458.4 | 291073.53 | 291073.53 | 291073.53 | 74.5466 | 0 | Obra | 529440 | 0 | 74.55 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300373733 | Cercado Perimetral Escuela Preparatoria | - | Guanajuato | Jerécuaro | Jerécuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 299535 | 316526 | 316526 | 316526 | 316526 | 316526 | 316526 | 100 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300373755 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestores En Comunidades Y Colonias Del Municipio | 4361 | Guanajuato | Uriangato | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Publicas del Municipio de Uriangato | Vivienda | Terminado | 2014 | 1041187 | 1041187 | 1041187 | 1041187 | 1041187 | 1041187 | 312356 | 100 | 0 | Fosa Septica | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INFORME DEFINITIVO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300373765 | Elaboracion De 21 Avaluos Comerciales Para La Liberacion Del Derecho De Via Por Ejecucion De Obra Publica | FFM-SE-0649-14-032 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 29425.71 | 29425.71 | 29425.71 | 29425.71 | 29425.71 | 29425.71 | 29425.71 | 100 | 0 | Obra | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300373766 | Techo Firme 1100010290 Col. Cerrito Colorado. | PIDH000369 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORTAZAR | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 150003 | 150003 | 150003 | 150003 | 146999.93 | 146999.93 | 146999.93 | 97.998 | 0 | Acción | 64 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300373771 | Introduccion De Lineas De Agua Potable Y Drenaje En La Calle Ejercito Mexicano Y Emiliano Zapata Entre Prol. Niño Artillero Y Prol. Heroes De Nacozari, (Lra. Etapa) Col. Villas De Corralejo | - | Guanajuato | Cortazar | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 230729 | 254500 | 230729 | 230729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300373774 | Pavimentación De Calle Con Piedra Ahogada En Mortero Y Huella De Concreto Frente A La Escuela Primaria En La Comunidad De Rancho Nuevo De Atotonilquillo | PIS-2014-4 | Guanajuato | Manuel Doblado | Rancho Nuevo de Atotonilquillo | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MANUEL DOBLADO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 172 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300373800 | Rehabilitacion De Hombro Caminos Ojo Agua Mendoza La Salitrera Y Purisima Del Zapote - Zatemaye | - | Guanajuato | Jerécuaro | Ojo de Agua de Mendoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 573311 | 573311 | 573311 | 573311 | 573311 | 573311 | 573311 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300373807 | Trabajos A Desarrollar Para La Obra Pavimentacion De La Calle Juan Alvarez De La Col. Constitucion De Apatzingan | FFM-SE-0210-14-033 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 395219.09 | 395219.09 | 395219.09 | 395219.09 | 354155.38 | 354155.38 | 354155.38 | 89.6099 | 0 | Obra | 529440 | 0 | 89.61 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300373905 | Mejoramiento A La Vivienda (Adquisicin De Calentadores Solares) | - | Guanajuato | Cortazar | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 417080 | 417080 | 417080 | 417080 | 417080 | 417080 | 417080 | 100 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300373915 | Techo Firme Col. El Pípila. 1100010286 | PIDH000371 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORTAZAR | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 49875 | 49875 | 49875 | 49875 | 48876.5 | 48876.5 | 48876.5 | 97.998 | 0 | Acción | 14 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300373961 | Techo Firme Zona Centro 1100010055 | PIDH000374 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORTAZAR | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 100642 | 100642.5 | 100642.5 | 100642.5 | 98627.63 | 98627.63 | 98627.63 | 97.998 | 0 | Acción | 82 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300373994 | Pavimentación Av. El Terrero (1er. Etapa - Segunda Parte) | PIS-2014-6 | Guanajuato | Moroleón | Moroleón | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MOROLEON | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2465229.36 | 1231364.68 | 1231364.68 | 1231364.68 | 49.2546 | 0 | Metro Lineal | 150 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300374007 | Conservacion Rutinaria En Diferentes Vialidades De La Ciudad: Blvd Ejercito Nacional, Paseo Futurama, Av España, Blvd Ignacio Garcia Tellez, Ixtoc | FFM-SE-0345-14-035 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 593810.38 | 593810.38 | 593810.38 | 593810.38 | 593810.38 | 593810.38 | 593810.38 | 100 | 0 | Obra | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300374022 | Techo Firme Col. Santa María. 1100010290 | PIDH000380 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORTAZAR | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 9240 | 9240 | 9240 | 9240 | 9055.01 | 9055.01 | 9055.01 | 97.9979 | 0 | Acción | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300374064 | Techo Firme Col. Santa Fe 1100010356 | PIDH000381 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORTAZAR | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8231.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300374074 | Proyecto Ejecutivo De Urbanizacion De La Calle Revolucion Tramo: De La Calle Benito Juarez Hacia El Sembradio En La Comunidad De Lo De Juarez | FFM-SE-1172-14-036 | Guanajuato | Irapuato | Lo de Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 146435.5 | 146435.5 | 146435.5 | 146435.5 | 138939 | 138939 | 138939 | 94.8807 | 0 | Obra | 529440 | 0 | 94.88 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300374114 | Adquisicion De Fertilizantes | - | Guanajuato | Jerécuaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 1499990 | 1499990 | 1499990 | 1499990 | 1499990 | 1499990 | 1499990 | 100 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300374116 | Ramaleo Elevado De Red Hidraulica Del Mercado Benito Juarez | FFM-EG-0189-14-037 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 600000 | 300000 | 266059.98 | 266059.98 | 266059.24 | 266059.24 | 266059.24 | 88.6864 | 0 | Obra | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300374130 | Techo Firme. Colonia Rio Grande 110350010216 | PIDH000296 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Juventino Rosas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 34053 | 34052.64 | 34052.64 | 34052.64 | 32073.22 | 32073.22 | 32073.22 | 94.1872 | 0 | Acción | 39 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300374131 | Caminos Sacacosechas | - | Guanajuato | Jerécuaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 937466 | 937466 | 937466 | 937466 | 937466 | 937466 | 937466 | 100 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300374150 | Areas De Riego | - | Guanajuato | Jerécuaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300374162 | Bacheo Aislado , Renivelaciones Calle Santa Margarita Col. Las Heras; Col. Las Americas Varias Calles, Calle Miguel Hidalgo Col. Const. De Apat.; Av. Benito Juarez Col Lazaro Cardenas; Independencia | FFM-SE-0108-14-038 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 1943450.32 | 1943450.32 | 1943450.32 | 1943450.32 | 1943450.32 | 1943450.32 | 1943450.32 | 100 | 0 | Obra | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300374171 | Desasolve Rio Tigre | - | Guanajuato | Jerécuaro | Jerécuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300374198 | Construccion De Ciclovia En Blvd Solidaridad Tramo: Mega Bandera A Alvaro Obregon | FFM-SI-2501-14-040 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 3484426.22 | 3484426.22 | 3484426.22 | 3484426.22 | 500528.35 | 500528.35 | 500528.35 | 14.3647 | 0 | Obra | 529440 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300374202 | Pavimentacion Calle Principal Canoas | - | Guanajuato | Jerécuaro | Canoas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 654532 | 654532 | 654532 | 654532 | 654532 | 654532 | 654532 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300374222 | Techo Firme. Colonia Rio Grande 1103500010199 | PIDH000297 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Juventino Rosas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 23902 | 23902.37 | 23902.37 | 23902.37 | 22512.96 | 22512.96 | 22512.96 | 94.1871 | 0 | Acción | 27 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300374255 | Construccion De Puente Hacia La Escuela Y Clinica | - | Guanajuato | Jerécuaro | Las Pilas del Sauz de Peña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 618314 | 707106 | 707106 | 707106 | 707106 | 707106 | 707106 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300374266 | Techo Firme. Colonia San Jose 110350010199 | PIDH000298 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Juventino Rosas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 97830 | 97829.61 | 97829.61 | 97829.61 | 92142.94 | 92142.94 | 92142.94 | 94.1872 | 0 | Acción | 66 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300374274 | Proyecto Ejecutivo De Urbanizacion De La Av San Cayetano De Luna Tramo: Paseo Solidaridad A Puente Sobre Rio Guanajuato, Varias Colonias | FFM-SE-1172-14-041 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 829052.93 | 829052.93 | 829052.93 | 829052.93 | 565174.27 | 565174.27 | 565174.27 | 68.1711 | 0 | Obra | 529440 | 0 | 68.17 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300374297 | Materiales Para Construccion De Tejabanes Agricolas | - | Guanajuato | Jerécuaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 1000000 | 2274694 | 2274694 | 2274694 | 2274694 | 2274694 | 2274694 | 100 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300374333 | Techo Firme. 1103500470748 | PIDH000308 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Pozos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 441106 | 441105.73 | 441105.73 | 441105.73 | 415464.97 | 415464.97 | 415464.97 | 94.1872 | 0 | Acción | 171 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300374377 | Techo Firme. 1103500530752 | PIDH000309 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Rincón de Centeno | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 433603 | 433603.35 | 433603.35 | 433603.35 | 408398.7 | 408398.7 | 408398.7 | 94.1872 | 0 | Acción | 122 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALDIACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300374414 | Techo Firme. 1103500750146 | PIDH000310 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Santiago de Cuenda | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 463667 | 463667.35 | 463667.35 | 463667.35 | 436715.13 | 436715.13 | 436715.13 | 94.1872 | 0 | Acción | 220 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300374460 | Techo Firme. 1103500750466 | PIDH000311 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Santiago de Cuenda | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 5839 | 5838.95 | 5838.95 | 5838.95 | 5499.54 | 5499.54 | 5499.54 | 94.1871 | 0 | Acción | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300374629 | Construcción De Cuartos Para Cocina | - | Guanajuato | Acámbaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Desarrollo social | Vivienda | Cancelado | 2014 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apoyo | 76 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300374639 | Techo Firme | PIDH000182 | Guanajuato | San José Iturbide | San Diego de las Trasquilas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSE ITURBIDE | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 36470 | 36470.4 | 36470.4 | 36470.4 | 35032 | 35032 | 35032 | 96.056 | 0 | Acción | 13 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300374690 | Construcción De Cuartos Para Baños | - | Guanajuato | Acámbaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Desarrollo Social | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 40000 | 40000 | 40000 | 22561.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apoyo | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300374731 | Construcción De Cuartos Para Dormitorio | - | Guanajuato | Acámbaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Desarrollo social | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 80000 | 80000 | 80000 | 65644.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apoyo | 13 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300374760 | Piso Firme | - | Guanajuato | Acámbaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Desarrollo Social | Vivienda | Cancelado | 2014 | 315000 | 315000 | 315000 | 315000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apoyo | 45 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300374794 | Construcción De Techo De Concreto | - | Guanajuato | Acámbaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Desarrollo Social | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 315000 | 315000 | 315000 | 315000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apoyo | 46 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300374827 | Rehabilitación Camino Arroyo Colorado | - | Guanajuato | Acámbaro | Arroyo Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras publicas | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1346241 | 1346241 | 1346241 | 1346241 | 89.7494 | 0 | Obra | 700 | 0 | 89 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300374889 | Mantenimiento De Caminos Sacacosecha | - | Guanajuato | Acámbaro | La Chicharronera (Camino Blanco) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Desarrollo Rural | Otros Proyectos | Suspendido | 2014 | 60180 | 60180 | 60180 | 60180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300374960 | Construccin De Empedrado Con Rodamiento En La Calle Benito Juarez 2da. Etapa, En La Comunidad De Sauz De Merino | - | Guanajuato | Cortazar | Sauz de Merino | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 249604 | 250000 | 250000 | 249604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300375057 | Rehabilitacion A Base De Concreto Hidraulico Estampado En El Barrio De La Providencia (1er. Etapa), En La Comunidad De Cañada De Caracheo | - | Guanajuato | Cortazar | Cañada de Caracheo | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300375065 | Techo Firme | PIDH000183 | Guanajuato | San José Iturbide | La Soledad de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSE ITURBIDE | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 45588 | 45588 | 45588 | 45588 | 43790 | 43790 | 43790 | 96.056 | 0 | Acción | 15 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300375108 | Techo Firme | PIDH000184 | Guanajuato | San José Iturbide | Los Vega de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSE ITURBIDE | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 13676 | 13676.4 | 13676.4 | 13676.4 | 13137 | 13137 | 13137 | 96.056 | 0 | Acción | 5 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300375130 | Programa 3x1 Para Migrantes | K0104 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | Urbanización | Terminado | 2014 | 3599689 | 3599689 | 3599689 | 3599689 | 3598926 | 3598926 | 3598926 | 99.9788 | 0 | Obra | 2540 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300375132 | Techo Firme | PIDH000187 | Guanajuato | San José Iturbide | La Garrapata | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSE ITURBIDE | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 36470 | 36470.4 | 36470.4 | 36470.4 | 35032 | 35032 | 35032 | 96.056 | 0 | Acción | 25 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300375153 | Techo Firme | PIDH000188 | Guanajuato | San José Iturbide | Jesús María de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSE ITURBIDE | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 18235 | 18235.2 | 18235.2 | 18235.2 | 17516 | 17516 | 17516 | 96.056 | 0 | Acción | 5 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300375165 | Techo Firme | PIDH000190 | Guanajuato | San José Iturbide | Las Pomas (San Rafael de las Pomas) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSE ITURBIDE | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 50147 | 50146.8 | 50146.8 | 50146.8 | 48169 | 48169 | 48169 | 96.056 | 0 | Acción | 30 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300375183 | Pavimentación De La Calle Ojo De Agua Primera Etapa | PIS-2014-7 | Guanajuato | Pénjamo | Pénjamo | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PENJAMO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1497219.04 | 1205548.41 | 1205548.41 | 1205548.41 | 80.3699 | 0 | Metro Cuadrado | 80 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300375196 | Programa Code Estatal (Rehabilitacion De Espacios Deportivos) | K0127 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | Deporte | Terminado | 2014 | 1730337 | 1730337 | 1730337 | 1730337 | 1730337 | 1730337 | 1730337 | 100 | 0 | Obra | 70000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300375212 | 3x1 Para Migrantes Proyecto Productivo Maiz Las Fuentes Y Tractos Aviña | S0008 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 159999 | 159999 | 159999 | 159999 | 159999 | 159999 | 159999 | 100 | 0 | Proyecto | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300375218 | Pavimentación De La 2da. Etapa De La Calle Del General Anaya | PIS-2014-8 | Guanajuato | Pénjamo | Pénjamo | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PENJAMO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 620000 | 620000 | 620000 | 620000 | 239903.14 | 239903.14 | 239903.14 | 38.6941 | 0 | Metro Cuadrado | 15 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300375246 | Caminos Rurales | K0019 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | Comunicaciones | Terminado | 2014 | 1086502 | 1086502 | 1086502 | 1086502 | 1086502 | 1086502 | 1086502 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300375251 | Pavimentación De La Calle Principal De La Comunidad Charcos De Paul (Primera Etapa) | PIS-2014-9 | Guanajuato | Pénjamo | Pénjamo | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PENJAMO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1865147.06 | 1865147.06 | 1865147.06 | 1864646.71 | 983354.99 | 983354.99 | 983354.99 | 52.7227 | 0 | Metro Cuadrado | 116 | 0 | 18 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300375312 | Pavimentación De La Calle Francisco Villa De La Comunidad Estación (2da Etapa) | PIS-2014-10 | Guanajuato | Pénjamo | Estación Pénjamo | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PENJAMO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 369852.94 | 369852.94 | 369852.94 | 369852.94 | 226689.49 | 226689.49 | 226689.49 | 61.2918 | 0 | Metro Cuadrado | 25 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300375377 | Pavimentación De La Calle Principal De La Comunidad San Ignacio De Álvarez | PIS-2014-11 | Guanajuato | Pénjamo | San Ignacio de Álvarez | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PENJAMO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1498964.84 | 826956.19 | 826956.19 | 826956.19 | 55.1304 | 0 | Metro Cuadrado | 110 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300375445 | Tercera Etapa Pavimentación De La Calle Principal En La Cabecera Municipal | PIS-2014-15 | Guanajuato | Romita | Romita | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROMITA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 980093.12 | 980093.12 | 980093.12 | 49.0047 | 0 | Metro Cuadrado | 70 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300376392 | Piso Firme | PIDH000192 | Guanajuato | San José Iturbide | San José Iturbide | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSE ITURBIDE | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 10000 | 10000.13 | 10000.13 | 10000.13 | 9479.52 | 9479.52 | 9479.52 | 94.794 | 0 | Acción | 5 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300376404 | Piso Firme | PIDH000193 | Guanajuato | San José Iturbide | San Sebastián del Salitre | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSE ITURBIDE | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 40001 | 40000.51 | 40000.51 | 40000.51 | 37918.08 | 37918.08 | 37918.08 | 94.794 | 0 | Acción | 20 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300376414 | Piso Firme | PIDH000194 | Guanajuato | San José Iturbide | La Estancia del Capulín | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSE ITURBIDE | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 40001 | 40000.51 | 40000.51 | 40000.51 | 37918.08 | 37918.08 | 37918.08 | 94.794 | 0 | Acción | 20 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300376419 | Piso Firme | PIDH000195 | Guanajuato | San José Iturbide | El Capulín | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSE ITURBIDE | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 10000 | 10000.13 | 10000.13 | 10000.13 | 9479.52 | 9479.52 | 9479.52 | 94.794 | 0 | Acción | 5 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300376425 | Piso Firme | PIDH000196 | Guanajuato | San José Iturbide | El Capulín | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSE ITURBIDE | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 10000 | 10000.13 | 10000.13 | 10000.13 | 9479.52 | 9479.52 | 9479.52 | 94.794 | 0 | Acción | 5 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300376432 | Piso Firme | PIDH000197 | Guanajuato | San José Iturbide | El Jaralillo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSE ITURBIDE | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 40001 | 40000.51 | 40000.51 | 40000.51 | 37918.08 | 37918.08 | 37918.08 | 94.794 | 0 | Acción | 20 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300376440 | Piso Firme | PIDH000198 | Guanajuato | San José Iturbide | La Palmita | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSE ITURBIDE | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 20000 | 20000.26 | 20000.26 | 20000.26 | 18959.04 | 18959.04 | 18959.04 | 94.794 | 0 | Acción | 10 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300376448 | Piso Firme | PIDH000199 | Guanajuato | San José Iturbide | Cinco de Mayo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSE ITURBIDE | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 20000 | 20000.26 | 20000.26 | 20000.26 | 18959.04 | 18959.04 | 18959.04 | 94.794 | 0 | Acción | 10 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300376456 | Piso Firme | PIDH000200 | Guanajuato | San José Iturbide | El Huizachal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSE ITURBIDE | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 30000 | 30000.38 | 30000.38 | 30000.38 | 28438.56 | 28438.56 | 28438.56 | 94.794 | 0 | Acción | 15 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300376466 | Piso Firme | PIDH000204 | Guanajuato | San José Iturbide | Atonguito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSE ITURBIDE | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 20000 | 20000.26 | 20000.26 | 20000.26 | 18959.04 | 18959.04 | 18959.04 | 94.794 | 0 | Acción | 10 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300376476 | Piso Firme | PIDH000205 | Guanajuato | San José Iturbide | La Colmena | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSE ITURBIDE | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 30000 | 30000.38 | 30000.38 | 30000.38 | 28438.56 | 28438.56 | 28438.56 | 94.794 | 0 | Acción | 15 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300376487 | Piso Firme | PIDH000206 | Guanajuato | San José Iturbide | La Canela | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSE ITURBIDE | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 30000 | 30000.38 | 30000.38 | 30000.38 | 28438.56 | 28438.56 | 28438.56 | 94.794 | 0 | Acción | 15 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300376522 | Techo Firme 1103301100739 | PIDH000057 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Misión de Chichimecas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 5396.35 | 5396.35 | 5396.35 | 5396.35 | 5396.35 | 5396.35 | 5396.35 | 100 | 0 | Acción | 3 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300376533 | Techo Firme 1103301100828 | PIDH000058 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Misión de Chichimecas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 2941.5 | 2941.5 | 2941.5 | 2941.5 | 2941.5 | 2941.5 | 2941.5 | 100 | 0 | Acción | 4 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300376550 | Techo Firme 1103301101012 | PIDH000059 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Misión de Chichimecas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 14013.2 | 14013.2 | 14013.2 | 14013.2 | 14013.2 | 14013.2 | 14013.2 | 100 | 0 | Acción | 8 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300376605 | Techo Firme 1103301101046 | PIDH000060 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Misión de Chichimecas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 5065 | 4185.15 | 4185.15 | 4185.15 | 4185.15 | 4185.15 | 4185.15 | 100 | 0 | Acción | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300376624 | Techo Firme 1103301101031 | PIDH000061 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Misión de Chichimecas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 34406 | 28428.68 | 28428.68 | 28428.68 | 28428.68 | 28428.68 | 28428.68 | 100 | 0 | Acción | 11 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300376629 | Terminación De Plaza Pública En La Comunidad De San Isidro** | PIS-2014-31 | Guanajuato | Abasolo | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1489236.24 | 1489236.24 | 1489236.24 | 1439989.73 | 446244.76 | 446244.76 | 446244.76 | 29.9647 | 0 | Metro Cuadrado | 143 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300376644 | Techo Firme 1103301491065 | PIDH000062 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Pedro de los Pozos (Mineral de Pozos) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 115052 | 97142.86 | 97142.86 | 97142.86 | 97142.86 | 97142.86 | 97142.86 | 100 | 0 | Acción | 78 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300376678 | Techo Firme 1103301491050 | PIDH000063 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Pedro de los Pozos (Mineral de Pozos) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 135212 | 118951 | 118951 | 118951 | 118951 | 118951 | 118951 | 100 | 0 | Acción | 70 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300376855 | Pavimentación De Calle Juárez Barrio De San Roque | PIS-2014-17 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 3499390.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300376874 | Pavimentación De La Calle De Acceso A Las Escuelas 1ra. Etapa. | PIS-2014-41 | Guanajuato | Abasolo | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1251038.38 | 1290718.48 | 1290718.48 | 1290718.48 | 375215.54 | 375215.54 | 375215.54 | 29.0703 | 0 | Metro Cuadrado | 109 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300376888 | Calle Privada Montes De Oca En La Colonia Durazno | PIS-2014-18 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1757759.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300376892 | Pavimentación De La Calle Degollado** | PIS-2014-42 | Guanajuato | Abasolo | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1396809.67 | 1396809.67 | 1396809.67 | 1396809.67 | 418672.55 | 418672.55 | 418672.55 | 29.9735 | 0 | Metro Cuadrado | 125 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300376909 | Pavimentación De Calle Sin Nombre, En La Comunidad Tamazula En La Cabecera Municipal.** | PIS-2014-43 | Guanajuato | Abasolo | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2631720.35 | 2831720.35 | 2831720.35 | 2831720.35 | 785928.45 | 785928.45 | 785928.45 | 27.7545 | 0 | Metro Cuadrado | 150 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300376912 | Techo Firme 1103301100387 | PIDH000064 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Misión de Chichimecas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MEJORAR LA CALIDAD DE VIVIENDA DE LOS BENEFICIARIOS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 283215 | 328941.26 | 328941.26 | 328941.26 | 328941.26 | 328941.26 | 328941.26 | 100 | 0 | Acción | 257 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300376920 | Pavimentación De Calle Sin Nombre, En La Comunidad El Alacrán** | PIS-2014-44 | Guanajuato | Abasolo | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2694107.99 | 2694107.99 | 2694107.99 | 2694107.99 | 805479.57 | 805479.57 | 805479.57 | 29.8978 | 0 | Metro Cuadrado | 150 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300376937 | Pavimentación De Calle Velasco Ibarra** | PIS-2014-45 | Guanajuato | Abasolo | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2341275.33 | 2441275.33 | 2441275.33 | 2441275.33 | 701680.89 | 701680.89 | 701680.89 | 28.7424 | 0 | Metro Cuadrado | 200 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300376954 | Pavimentación De Calle Luis Echeverria 1ra. Etapa. | PIS-2014-46 | Guanajuato | Abasolo | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2102189.32 | 2300114.22 | 2300114.22 | 2300114.22 | 630034.26 | 630034.26 | 630034.26 | 27.3914 | 0 | Metro Cuadrado | 186 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300376968 | Techo Firme | PIDH000210 | Guanajuato | Santa Catarina | La Rusia | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 121086 | 121086 | 121086 | 121086 | 60140.31 | 60140.31 | 60140.31 | 49.6674 | 0 | Acción | 29 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300376984 | Techo Firme | PIDH000211 | Guanajuato | Santa Catarina | El Chapín | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 111244 | 111244 | 111244 | 111244 | 55252.04 | 55252.04 | 55252.04 | 49.6674 | 0 | Acción | 33 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300376998 | Piso Firme | PIDH000212 | Guanajuato | Santa Catarina | El Copudo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 6075 | 6075 | 6075 | 6075 | 3030.92 | 3030.92 | 3030.92 | 49.8917 | 0 | Acción | 6 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300377001 | Construccion De Pasillos Y Cuarto De Lavado De Restos En Panteon Municipal San Francisco | K0076 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | Salud | Terminado | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 374028 | 374028 | 374028 | 93.507 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300377004 | Pavimentación Base De Empedrado Empacado En Mortero En Calle Manuel Ávila Camacho Entre Calles José Ma. Morelos Y Francisco I. Madero (Primera Etapa) | PIS-2014-47 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300377063 | Piso Firme | PIDH000213 | Guanajuato | Santa Catarina | El Chapín | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 9720 | 9720 | 9720 | 9720 | 4849.47 | 4849.47 | 4849.47 | 49.8917 | 0 | Acción | 2 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300377195 | Pavimentación De La Calle Prolongación Zacatecas, Colonia El Sauz (Ejido Dolores) Tramo 0 100 Al 1 670 | PIS-2014-52 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 6000000 | [6 empty] | 0 |  | Metro Cuadrado | 1 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE ENVIA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300377225 | Construcción De Calles De La Colonia Arroyo Verde (Primera Etapa) | PIS-2014-53 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1999621.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300377246 | 10 Casetas Moviles Tipo Remolque | I0304 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | Terminado | 2014 | 2065438 | 2065438 | 2065438 | 2065438 | 2065438 | 2065438 | 2065438 | 100 | 0 | Unidad | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300377260 | Construcción De Plaza Pública En La Comunidad De Los Lorenzos (Primera Etapa) | PIS-2014-54 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1993223.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Plaza | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300377261 | Camino A Comunidad De Locos De Domenzain | PIS-2014-20 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 4720000 | 4720000 | 4720000 | 4719860.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300377278 | Circuito Javier Burgos, División Del Norte Y Centauro Del Norte | PIS-2014-21 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 17800000 | 17800000 | 17800000 | 17598731.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300377280 | Proyecto Integral De La Primera Etapa De Pavimentación De Calles En Las Águilas, Las Bateas Y El Edén. | PIS-2014-55 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 4106351.09 | 4106351.09 | 4106351.09 | 4100157.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SE ENVIA PARA SU VALIDACION
GUA14140300377291 | Pavimentación Calle Alvarado Colonia San Juan Chihuahua | PIS-2014-22 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3918270.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300377292 | Proyecto Integral De Pavimentación De Calles En Las Lomas De Cervera | PIS-2014-56 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 9771733.16 | 9771733.16 | 9771733.16 | 9503671.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SE ENVIA PARA VALIDACION - SE ENVIA PARA VALIDACION
GUA14140300377302 | Piso Firme | PIDH000214 | Guanajuato | Santa Catarina | Los Juan Diegos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 6735.37 | 6735.37 | 6735.37 | 49.8916 | 0 | Acción | 7 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300377306 | 10 Motocicletas Equipadas | I0304 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | Terminado | 2014 | 1195999.9 | 1195999.9 | 1195999.9 | 1195999.9 | 1195999.9 | 1195999.9 | 1195999.9 | 100 | 0 | Unidad | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300377317 | Pavimentación De La Calle Independencia | PIS-2014-23 | Guanajuato | Salvatierra | Salvatierra | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2032156.92 | 2032156.92 | 2032156.92 | 2022813.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 1 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300377321 | Proyecto Integral De La Segunda Etapa De Rehabilitación De Calle Del Roble. | PIS-2014-57 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3585920 | 3585920 | 3585920 | 3315099.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
GUA14140300377327 | Piso Firme | PIDH000215 | Guanajuato | Santa Catarina | El Nogal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 10125 | 10125 | 10125 | 10125 | 5051.53 | 5051.53 | 5051.53 | 49.8917 | 0 | Acción | 10 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300377336 | Pavimentación De La Calle Colita De La Presa | PIS-2014-58 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3007215 | 3007215 | 3007215 | 3004325.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SE ENVIA PARA VALIDACION
GUA14140300377340 | Adq De 20 Carabinas | I0304 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | Terminado | 2014 | 3240000 | 1115641.02 | 1115641.02 | 1115641.02 | 1115641.02 | 1115641.02 | 1115641.02 | 100 | 0 | Pieza | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300377347 | Piso Firme | PIDH000216 | Guanajuato | Santa Catarina | Ortega | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 5063 | 5062.5 | 5062.5 | 5062.5 | 2525.77 | 2525.77 | 2525.77 | 49.8918 | 0 | Acción | 6 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300377362 | Piso Firme | PIDH000217 | Guanajuato | Santa Catarina | Paredes | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 60750 | 60750 | 60750 | 60750 | 30309.18 | 30309.18 | 30309.18 | 49.8917 | 0 | Acción | 46 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300377363 | Pavimentación De La Calle Ciprés | PIS-2014-59 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 4062053.45 | 4062053.45 | 4062053.45 | 4058276.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
GUA14140300377371 | Rehabilitación De Blvd. Ma. De La Luz Bravo | PIS-2014-25 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Francisco del Rincón | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCON | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 704812.08 | 704812.08 | 704812.08 | 35.2406 | 0 | Metro Cuadrado | 400 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300377372 | Cancha De Usos Múltiples En La Colonia Flores Magón | 33 | Guanajuato | Cuerámaro | Cuerámaro | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal de Cueramaro | Educación | En Ejecución | 2014 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 210000 | 210000 | 210000 | 30 | 0 | Cancha | 1 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300377378 | Piso Firme | PIDH000218 | Guanajuato | Santa Catarina | La Rusia | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 5388.3 | 5388.3 | 5388.3 | 49.8917 | 0 | Acción | 9 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300377386 | Adq De 40 Baterias Para Radio Troncal | I0304 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | Terminado | 2014 | 120000 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | 100 | 0 | Pieza | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300377389 | Construcción De La Plaza Pública En Col. El Edén | PIS-2014-60 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3099998.11 | 3099998.11 | 3099998.11 | 3091411.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Plaza | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
GUA14140300377391 | Piso Firme | PIDH000219 | Guanajuato | Santa Catarina | El Sabino | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 10125 | 10125 | 10125 | 10125 | 5051.53 | 5051.53 | 5051.53 | 49.8917 | 0 | Acción | 6 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300377396 | Cancha De Usos Multiples En El Fraccionamiento California | 34 | Guanajuato | Cuerámaro | Cuerámaro | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal de Cueramaro | Educación | En Ejecución | 2014 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancha | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300377399 | Rehabilitación De Calle Josefa Ortíz | PIS-2014-27 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Francisco del Rincón | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCON | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 463304.86 | 463304.86 | 463304.86 | 46.3305 | 0 | Metro Cuadrado | 52 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300377404 | Construcción De Plaza Pública En Fracc. Arboledas | PIS-2014-61 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2695494.45 | 2695494.45 | 2695494.45 | 2683352.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Plaza | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
GUA14140300377405 | Piso Firme | PIDH000220 | Guanajuato | Santa Catarina | Tres Álamos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 10125 | 10125 | 10125 | 10125 | 5051.53 | 5051.53 | 5051.53 | 49.8917 | 0 | Acción | 7 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300377416 | Pavimentación De Calle Tepeyac Loma De Guadalupe Segunda Etapa | PIS-2014-28 | Guanajuato | San José Iturbide | San José Iturbide | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSE ITURBIDE | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 59450.08 | 59450.08 | 59450.08 | 29.725 | 0 | Metro Cuadrado | 32 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300377421 | Piso Firme | PIDH000221 | Guanajuato | Santa Catarina | El Saucito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 6075 | 6075 | 6075 | 6075 | 3030.92 | 3030.92 | 3030.92 | 49.8917 | 0 | Acción | 4 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300377424 | Construcción De Plaza Pública En Fracc. Rinconadas De Guanajuato | PIS-2014-62 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2192204.9 | 2192204.9 | 2192204.9 | 2181971.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Plaza | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
GUA14140300377432 | Piso Firme | PIDH000222 | Guanajuato | Santa Catarina | El Zapote (El Miche) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 10125 | 10125 | 10125 | 10125 | 5051.53 | 5051.53 | 5051.53 | 49.8917 | 0 | Acción | 10 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300377435 | Pavimentación De La Calle Gabriela Mistral Segunda Etapa En La Comunidad De San José Del Chilar | PIS-2014-29 | Guanajuato | Santa Catarina | San José del Chilar | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 489096.93 | 488596.93 | 488596.93 | 488596.93 | 97.7194 | 0 | Metro Cuadrado | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300377442 | Rehabilitación De Espacio Público Noria Alta | PIS-2014-63 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1769474.38 | 1769474.38 | 1769474.38 | 1751723.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Plaza | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION
GUA14140300377448 | Piso Firme | PIDH000223 | Guanajuato | Santa Catarina | Loma del Copudo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 5063 | 5062.5 | 5062.5 | 5062.5 | 2525.77 | 2525.77 | 2525.77 | 49.8918 | 0 | Acción | 2 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300377456 | Pavimentación Calle Zaragoza | PIS-2014-30 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santiago Maravatío | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO MARAVATIO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 916786.22 | 916786.22 | 916786.22 | 916786.22 | 273984.37 | 273984.37 | 273984.37 | 29.8853 | 0 | Metro Cuadrado | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300377468 | Rehabilitación De Espacio Público Los Pastitos | PIS-2014-64 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2385620.04 | 2385620.04 | 2385620.04 | 2372094.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Plaza | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
GUA14140300377481 | Piso Firme | PIDH000224 | Guanajuato | Santa Catarina | Los Martínez | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 10125 | 10125 | 10125 | 10125 | 5051.53 | 5051.53 | 5051.53 | 49.8917 | 0 | Acción | 15 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300377489 | Rehabilitación De Espacios Públicos Fracc. Los Alcaldes | PIS-2014-65 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2151807.54 | 2151807.54 | 2151807.54 | 2140157.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Plaza | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
GUA14140300377490 | Equipamiento Para Las Unidades Medicas | I0306 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Salud | Terminado | 2014 | 17748 | 17748 | 17748 | 17748 | 17748 | 17748 | 17748 | 100 | 0 | Equipo | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300377506 | Techado De Foro De La Plaza De La Hermandad | PIS-2014-66 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1172127.69 | 1172127.69 | 1172127.69 | 1161178.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
GUA14140300377532 | Techo Firme | PIDH000038 | Guanajuato | Tierra Blanca | Las Adjuntas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 48598 | 48597.68 | 48597.68 | 48597.68 | 48586.01 | 48586.01 | 48586.01 | 99.976 | 0 | Acción | 19 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300377551 | Techo Firme | PIDH000039 | Guanajuato | Tierra Blanca | Arroyo Seco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 43157 | 43157.17 | 43157.17 | 43157.17 | 43146.81 | 43146.81 | 43146.81 | 99.976 | 0 | Acción | 29 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300377563 | Techo Firme | PIDH000040 | Guanajuato | Tierra Blanca | El Cajón | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 50441 | 50441.04 | 50441.04 | 50441.04 | 50428.93 | 50428.93 | 50428.93 | 99.976 | 0 | Acción | 21 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300377579 | Techo Firme | PIDH000041 | Guanajuato | Tierra Blanca | La Estancia | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 37032 | 37031.89 | 37031.89 | 37031.89 | 37023 | 37023 | 37023 | 99.976 | 0 | Acción | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300377593 | Techo Firme | PIDH000042 | Guanajuato | Tierra Blanca | Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 42654 | 42654.43 | 42654.43 | 42654.43 | 42644.19 | 42644.19 | 42644.19 | 99.976 | 0 | Acción | 21 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300377605 | Techo Firme | PIDH000043 | Guanajuato | Tierra Blanca | La Loma | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 22285 | 22285.01 | 22285.01 | 22285.01 | 22279.66 | 22279.66 | 22279.66 | 99.976 | 0 | Acción | 6 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300377621 | Techo Firme | PIDH000044 | Guanajuato | Tierra Blanca | La Palma | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 18627 | 18627.19 | 18627.19 | 18627.19 | 18622.72 | 18622.72 | 18622.72 | 99.976 | 0 | Acción | 7 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300377631 | Techo Firme | PIDH000045 | Guanajuato | Tierra Blanca | Peña Blanca Dos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 38269 | 38268.51 | 38268.51 | 38268.51 | 38259.32 | 38259.32 | 38259.32 | 99.976 | 0 | Acción | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300377636 | Cancha De Usos Múltiples En La Comunidad Santa Rita Ejido Refugio De Ayala | 35 | Guanajuato | Cuerámaro | Santa Rita (Ejido Refugio de Ayala) | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal de Cueramaro | Educación | En Ejecución | 2014 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 225000 | 225000 | 225000 | 30 | 0 | Cancha | 1 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300377643 | Techo Firme | PIDH000046 | Guanajuato | Tierra Blanca | El Picacho | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 57892 | 57892.49 | 57892.49 | 57892.49 | 57878.6 | 57878.6 | 57878.6 | 99.976 | 0 | Acción | 44 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300377660 | Techo Firme | PIDH000047 | Guanajuato | Tierra Blanca | Rincón del Cano | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 126888 | 126888.48 | 126888.48 | 126888.48 | 126858.02 | 126858.02 | 126858.02 | 99.976 | 0 | Acción | 43 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300377669 | Techo Firme | PIDH000048 | Guanajuato | Tierra Blanca | El Salto | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 49294 | 49294 | 49294 | 49294 | 49282.16 | 49282.16 | 49282.16 | 99.976 | 0 | Acción | 26 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300377680 | Techo Firme | PIDH000049 | Guanajuato | Tierra Blanca | El Sauz | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 64295 | 64295.14 | 64295.14 | 64295.14 | 64279.7 | 64279.7 | 64279.7 | 99.976 | 0 | Acción | 50 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300377685 | Acciones De Educacion Ambiental, Adq 3 Motosierra Telescopica Con Potencia De 1.4 Hp 1.05 Kw Longitud De Corte De 12" | I405 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 30000 | 29400 | 29400 | 29400 | 29400 | 29400 | 29400 | 100 | 0 | Pieza | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300377691 | Techo Firme | PIDH000050 | Guanajuato | Tierra Blanca | Torrecitas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 36876 | 36875.87 | 36875.87 | 36875.87 | 36867.02 | 36867.02 | 36867.02 | 99.976 | 0 | Acción | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300377709 | Techo Firme | PIDH000051 | Guanajuato | Tierra Blanca | Xoconoxtle | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 40100 | 40100.31 | 40100.31 | 40100.31 | 4090.68 | 4090.68 | 4090.68 | 10.2011 | 0 | Acción | 17 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300377716 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples En Área Recreativa De La Colonia Lindavista | 50 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal de Dolores Hidalgo, C.I.N. | Educación | En Ejecución | 2014 | 740000 | 740000 | 740000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancha | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA NO REALIZADA POR EL MUNICIPIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300377720 | Techo Firme | PIDH000052 | Guanajuato | Tierra Blanca | El Apartadero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 15342 | 15342.07 | 15342.07 | 15342.07 | 15338.39 | 15338.39 | 15338.39 | 99.976 | 0 | Acción | 8 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300377723 | Inmueble Para El Teatro | I0902 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. | Cultura y turismo | Terminado | 2014 | 3000000 | 2838093.05 | 2838093.05 | 2838093.05 | 2838093.05 | 2838093.05 | 2838093.05 | 100 | 0 | Predio | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNA PARTE SE PAGO CON EJERCICIO 2013 Y 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300377733 | Techo Firme | PIDH000053 | Guanajuato | Tierra Blanca | Cano de San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 59236 | 59236.01 | 59236.01 | 59236.01 | 59221.79 | 59221.79 | 59221.79 | 99.976 | 0 | Acción | 44 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300377740 | Techo Firme | PIDH000054 | Guanajuato | Tierra Blanca | Temascales | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 26934 | 26933.86 | 26933.86 | 26933.86 | 26927.4 | 26927.4 | 26927.4 | 99.976 | 0 | Acción | 22 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300377762 | Techo Firme | PIDH000055 | Guanajuato | Tierra Blanca | El Uñagatal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 43247 | 43246.73 | 43246.73 | 43246.73 | 43236.35 | 43236.35 | 43236.35 | 99.976 | 0 | Acción | 16 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300377778 | Techo Firme | PIDH000056 | Guanajuato | Tierra Blanca | El Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 28832 | 28832.12 | 28832.12 | 28832.12 | 28825.22 | 28825.22 | 28825.22 | 99.9761 | 0 | Acción | 14 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300377818 | Equipamiento Y Accesorios Para La Coordinacion Operativa, Adq. Una Camioneta 4x4 | I0302 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | Terminado | 2014 | 350000 | 339999.99 | 339999.99 | 339999.99 | 339999.99 | 339999.99 | 339999.99 | 100 | 0 | Unidad | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300377837 | Techo Firme | PIDH000247 | Guanajuato | Victoria | Agua Fría | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICTORIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 40500 | 40500 | 40500 | 40500 | 12040.73 | 12040.73 | 12040.73 | 29.7302 | 0 | Acción | 63 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300377852 | Rehabilitacion De Calle 20 De Noviembre En La Comunidad Laguna Larga, Mpio De Penjamo, Gto. | PMPDOPDUSER33F12014-03 | Guanajuato | Pénjamo | Laguna Larga de Cortés | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 5529767.41 | 5498924.78 | 5498924.78 | 5498924.78 | 2504201.19 | 2504201.19 | 2504.19 | 45.5398 | 0 | Metro Lineal | 0 | 0 | 45.54 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300377859 | Techo Firme | PIDH000248 | Guanajuato | Victoria | La Lagunita | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICTORIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 50625 | 50625 | 50625 | 50625 | 15050.91 | 15050.91 | 15050.91 | 29.7302 | 0 | Acción | 39 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300377866 | Equipamiento Del Sistema De Emergencias 066, Cabina De Radio, Monitoreo | I0303 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | Terminado | 2014 | 71999.99 | 71999.99 | 71999.99 | 71999.99 | 71999.99 | 71999.99 | 71999.99 | 100 | 0 | Equipo | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300377872 | Techo Firme | PIDH000249 | Guanajuato | Victoria | Las Naranjas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICTORIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 121501 | 121500.72 | 121500.72 | 121500.72 | 36122.4 | 36122.4 | 36122.4 | 29.7302 | 0 | Acción | 58 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300377881 | Techo Firme | PIDH000250 | Guanajuato | Victoria | Potrerillos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICTORIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 41000 | 41000 | 41000 | 41000 | 12189.38 | 12189.38 | 12189.38 | 29.7302 | 0 | Acción | 24 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300377894 | Techo Firme | PIDH000251 | Guanajuato | Victoria | Puerto de Palmas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICTORIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 70875 | 70875 | 70875 | 70875 | 21071.28 | 21071.28 | 21071.28 | 29.7302 | 0 | Acción | 65 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300377900 | Equipamiento Del Sistema De Emergencias 066, Cabina De Radio, Monitoreo (Equipo Para Comunicacion Cecom) | I0303 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 145984.36 | 145984.36 | 145984.36 | 145984.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 529440 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300377906 | Techo Firme | PIDH000252 | Guanajuato | Victoria | El Quelite | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICTORIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 40500 | 40500 | 40500 | 40500 | 12040.73 | 12040.73 | 12040.73 | 29.7302 | 0 | Acción | 24 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300377914 | Techo Firme | PIDH000253 | Guanajuato | Victoria | Rancho Viejo (Espíritu Santo) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICTORIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 53055 | 53055 | 53055 | 53055 | 15773.35 | 15773.35 | 15773.35 | 29.7302 | 0 | Acción | 45 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300377916 | Equipamiento Para La Operación De La Policia Municipal (Adq De 20 Camaras Digital) | I0304 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | Terminado | 2014 | 70000 | 69217.2 | 69217.2 | 69217.2 | 69217.2 | 69217.2 | 69217.2 | 100 | 0 | Equipo | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300377929 | Techo Firme | PIDH000254 | Guanajuato | Victoria | Romerillos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICTORIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 40500 | 40500 | 40500 | 40500 | 12040.73 | 12040.73 | 12040.73 | 29.7302 | 0 | Acción | 48 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300377938 | Techo Firme | PIDH000255 | Guanajuato | Victoria | El Jaralito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICTORIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 41000 | 41000 | 41000 | 41000 | 12189.38 | 12189.38 | 12189.38 | 29.7302 | 0 | Acción | 27 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300377949 | Equipamiento Para La Operación De La Policia Municipal (Grupo Camaleon) (20 Bicicleta Tipo Mtb Cuadro De Aluminio) | I0304 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | Terminado | 2014 | 150000 | 149999.83 | 149999.83 | 149999.83 | 149999.83 | 149999.83 | 149999.83 | 100 | 0 | Unidad | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300377951 | Techo Firme | PIDH000256 | Guanajuato | Victoria | La Sobrepiedra | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICTORIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 30374 | 30374.28 | 30374.28 | 30374.28 | 9030.33 | 9030.33 | 9030.33 | 29.7302 | 0 | Acción | 28 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300377977 | Piso Firme | PIDH000324 | Guanajuato | Xichú | Laborcilla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE XICHÚ | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 39495 | 39495.18 | 39495.18 | 39495.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 84 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300377979 | Adquisicion De Tres Gruas (Dos Gruas De Plataforma Y Una De Gancho) | I0305 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | Terminado | 2014 | 2340000 | 2333999.98 | 2333999.98 | 2333999.98 | 2333999.98 | 2333999.98 | 2333999.98 | 100 | 0 | Unidad | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300377984 | Piso Firme | PIDH000325 | Guanajuato | Xichú | El Membrillo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE XICHÚ | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 43091 | 43091.42 | 43091.42 | 43091.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 72 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300378001 | Piso Firme | PIDH000326 | Guanajuato | Xichú | Organitos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE XICHÚ | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 14715 | 14714.92 | 14714.92 | 14714.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 32 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300378029 | Cuarto Dormitorio 1100100010241 Colonia Los Principes | PIDH000355 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 24640 | 24640 | 24640 | 24640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300378044 | Cuarto Dormitorio 1100101170222 Rancho Nuevo De La Cruz | PIDH000356 | Guanajuato | Abasolo | Rancho Nuevo de la Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 73920 | 73920.01 | 73920.01 | 73920.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 16 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300378057 | Cuarto Dormitorio 1100100010330 Colonia Las Margaritas | PIDH000357 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 49280 | 49280.01 | 49280.01 | 49280.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300378070 | Cuarto Dormitorio 1100100010152 Colonia Guadalupe | PIDH000358 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 24640 | 24640 | 24640 | 24640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300378082 | Cuarto Dormitorio 1100100010203 El Saucillo | PIDH000359 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 73920 | 73920.01 | 73920.01 | 73920.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 17 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300378096 | Techo Firme. | PIDH000382 | Guanajuato | Abasolo | Laredo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 9957 | 9956.55 | 9956.55 | 9956.55 | 9956.55 | 9956.55 | 9956.55 | 100 | 0 | Acción | 8 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300378106 | Rehabilitacion De Arroyo Vehicular De Calle Salida A Magallanes En Penjamo, Gto. | PMPDOPDUSER33F12014-02 | Guanajuato | Pénjamo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 850000 | 847507.95 | 847507.95 | 847507.95 | 843012.41 | 843012.41 | 843012.41 | 99.4696 | 0 | Metro Lineal | 0 | 0 | 99.47 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300378117 | Techo Firme. | PIDH000383 | Guanajuato | Abasolo | Paso de Canoa (San Luis Rey) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 28357 | 28357.35 | 28357.35 | 28357.35 | 28357.35 | 28357.35 | 28357.35 | 100 | 0 | Acción | 28 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300378128 | Techo Firme. | PIDH000384 | Guanajuato | Abasolo | Loma de Lastiri | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 29956 | 29956.21 | 29956.21 | 29956.21 | 29956.21 | 29956.21 | 29956.21 | 100 | 0 | Acción | 18 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300378148 | Techo Firme. 1100100010383 Col. Vicente Guerrero | PIDH000385 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 203782 | 203782.38 | 203782.38 | 203782.38 | 203782.38 | 203782.38 | 203782.38 | 100 | 0 | Acción | 149 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300378149 | Adquisicion De Camionetas Pick-Up (4) | I0305 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | Terminado | 2014 | 1000000 | 997999.99 | 997999.99 | 997999.99 | 997999.99 | 997999.99 | 997999.99 | 100 | 0 | Unidad | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300378160 | Techo Firme. 1100100010129 Col. Lourdes | PIDH000386 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 47109 | 47109.48 | 47109.48 | 47109.48 | 47109.48 | 47109.48 | 47109.48 | 100 | 0 | Acción | 32 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300378176 | Equipamiento (Radios) | I0307 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | Terminado | 2014 | 1750000 | 1744350 | 1744350 | 1744350 | 1744350 | 1744350 | 1744350 | 100 | 0 | Pieza | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300378185 | Techo Firme. 1100100010203 El Saucillo | PIDH000387 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 188997 | 188997.14 | 188997.14 | 188997.14 | 188997.14 | 188997.14 | 188997.14 | 100 | 0 | Acción | 167 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300378203 | Techo Firme. 1100100010241 Col. Los Principes | PIDH000388 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 71157 | 71156.54 | 71156.54 | 71156.54 | 71156.54 | 71156.54 | 71156.54 | 100 | 0 | Acción | 49 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300378208 | Pavimentacion De La Calle Principal En La Comunidad De La Granjena; Municipio De Penjamo, Gto. | PMPDOPDUSECAPUFE2014-01 | Guanajuato | Pénjamo | La Granjena | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3892684.81 | 1946342.4 | 1946342.4 | 1946342.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: AL 31.12.2014 SOLO SE HABIA PAGADO CON RECURSO CAPUFE 2014. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300378209 | Fortalecimiento A La Planeacion (2 Automoviles Blanco Tsuru 2015) | I0403 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 300000 | 238680 | 238680 | 238680 | 238680 | 238680 | 238680 | 100 | 0 | Unidad | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300378218 | Techo Firme. 1100100010152 Col. Las Margaritas | PIDH000389 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 13124 | 13123.64 | 13123.64 | 13123.64 | 13123.64 | 13123.64 | 13123.64 | 100 | 0 | Acción | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300378239 | Techo Firme. 1100100010152 Col. Guadalupe | PIDH000390 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 61020 | 61020.29 | 61020.29 | 61020.29 | 61020.29 | 61020.29 | 61020.29 | 100 | 0 | Acción | 35 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300378254 | Programa Area Recreativas En El Medio Rural (Equipamiento Urbano) | I0503 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 1500000 | 1498989.93 | 1498989.93 | 1498989.93 | 1273849.94 | 1273849.94 | 1273849.94 | 84.9806 | 0 | Acción | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300378255 | Techo Firme. 1100100010237 Col. Grancisco I. Madero | PIDH000391 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 50757 | 50756.54 | 50756.54 | 50756.54 | 50756.54 | 50756.54 | 50756.54 | 100 | 0 | Acción | 38 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300378276 | Techo Firme. 1100101170222 Col. Rancho Nuevo De La Cruz | PIDH000392 | Guanajuato | Abasolo | Rancho Nuevo de la Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 162227 | 162227.24 | 162227.24 | 162227.24 | 162227.24 | 162227.24 | 162227.24 | 100 | 0 | Acción | 122 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300378285 | Remolque De Plataforma Para Promoción Económica Del Municipio | I0601 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 150000 | 123653.99 | 123653.99 | 123653.99 | 123653.99 | 123653.99 | 123653.99 | 100 | 0 | Acción | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300378298 | Techo Firme. | PIDH000393 | Guanajuato | Abasolo | San Agustín | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 37657 | 37657.19 | 37657.19 | 37657.19 | 37657.19 | 37657.19 | 37657.19 | 100 | 0 | Acción | 29 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300378309 | Incinerador De Mascotas | I0703 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Salud | Terminado | 2014 | 928000 | 928000 | 928000 | 928000 | 928000 | 928000 | 928000 | 100 | 0 | Pieza | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300378314 | Techo Firme. | PIDH000394 | Guanajuato | Abasolo | La Muralla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 33039 | 33039.14 | 33039.14 | 33039.14 | 33039.14 | 33039.14 | 33039.14 | 100 | 0 | Acción | 12 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300378324 | Techo Firme. | PIDH000395 | Guanajuato | Abasolo | La Pequeña de las Cruces | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 8531 | 8531.09 | 8531.09 | 8531.09 | 8531.09 | 8531.09 | 8531.09 | 100 | 0 | Acción | 4 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300378341 | Techo Firme. | PIDH000396 | Guanajuato | Abasolo | Galera de Huitzátaro (Granja de Don Cruz) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 12017 | 12016.94 | 12016.94 | 12016.94 | 12016.94 | 12016.94 | 12016.94 | 100 | 0 | Acción | 18 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300378349 | Techo Firme. | PIDH000397 | Guanajuato | Abasolo | La Chinche | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 9406 | 9405.74 | 9405.74 | 9405.74 | 9405.74 | 9405.74 | 9405.74 | 100 | 0 | Acción | 7 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300378378 | Techo Firme. | PIDH000398 | Guanajuato | Abasolo | El Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 32907 | 32906.54 | 32906.54 | 32906.54 | 32906.54 | 32906.54 | 32906.54 | 100 | 0 | Acción | 24 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300378466 | Equipamiento Del Sistema De Emergencias 066, Cabina De Radio, Monitoreo, Adq. Una Camara Digital Y Video Camara | I0303 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | Terminado | 2014 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 100 | 0 | Equipo | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300378557 | Rehabiliatción De Unidad Deportiva De San Roque Y Norte | 56 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencias Municipal de Irapuato | Educación | En Ejecución | 2014 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 2 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300378570 | Acciones De Educación Ambiental, Adq. Equipo De Sonido Con Woofer | I405 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 6846 | 6846 | 6846 | 6846 | 6846 | 6846 | 6846 | 100 | 0 | Unidad | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300378600 | Construcción De La Cancha De Fútbol De Prácticas De Pasto Sintético En La Unidad Deportiva Con Multitrazo Para Prácticas De Fútbol 7 | 71 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Luis de la Paz | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal de San Luis de la Paz | Educación | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Cancha | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300378608 | Construcción De Pista De Atletismo En La Unidad Deportiva | 72 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Luis de la Paz | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal de San Luis de la Paz | Educación | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA NO REALIZADA POR EL MUNICIPIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300378630 | Rehabilitación De Cancha De Usos Mútiples En La Localidad De Corral Falso | 74 | Guanajuato | Santa Catarina | Corral Falso | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal de Santa Catarina | Educación | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancha | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA NO REALIZADA POR EL MUNICIPIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300378641 | Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples El Asilo Segunda Etapa Cabecera Municpal | 77 | Guanajuato | Victoria | Victoria | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia MUnicipal de Victoria | Educación | En Ejecución | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancha | 1 | 0 | 4 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300378678 | Rehabilitación De Cancha De Usos Mútiples Con Sistema Acrílico Y Construcción De Gradas En La Localidad De Llanetes | 78 | Guanajuato | Xichú | Llanetes | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal de Xichú | Educación | En Ejecución | 2014 | 263550 | 263550 | 263550 | 263550 | 149875.69 | 149875.69 | 149875.69 | 56.868 | 0 | Obra | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300378693 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Comunidad Del Contadero | 79 | Guanajuato | Xichú | El Contadero | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal de Xichú | Educación | En Ejecución | 2014 | 736450 | 736450 | 736450 | 736450 | 219388.06 | 219388.06 | 219388.06 | 29.7899 | 0 | Cancha | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300379163 | Construcción De Cancha De Fútbol Con Pasto Sintético Inserta En Pista De Atletismo, Graderías, Baños Vestidores Y Bodega En La Unidad Deportiva Sur, De La Cabecera Municipal De Cortazar, Gto. | - | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal de Cortazar | Educación | En Ejecución | 2014 | 19256000 | 19256000 | 19256000 | 18859385.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300379530 | Construcción De Plaza Deportiva Del Ejercito Mexicano, En La Unidad Deportiva Lic. Arnulfo Vazquez Nieto (Primera Etapa) | 53 | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal de Guanajuato | Educación | En Ejecución | 2014 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300379537 | Módulo Impulso Zumar Primera Etapa En El Centro Deportivo Comunitario Las Joyas (Ramo 23) | - | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obra Pública | Educación | En Ejecución | 2014 | 3858957.94 | 3858957.94 | 3858957.94 | 3858957.94 | 1889999.06 | 1889999.06 | 1889999.06 | 48.9769 | 0 | Obra | 1 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300380312 | Rehabilitación De Parque Deportivo En La Comunidad De Loma De Zempoala | - | Guanajuato | Yuriria | Loma de Zempoala | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Presidencia Municipal de Yuriria | Educación | En Ejecución | 2014 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 899623.43 | 899623.43 | 899623.43 | 29.9874 | 0 | Obra | 1 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300381212 | Forestación Y Reforestación De Áreas Verdes Con Especies Endémicas Y Forestales En El Municipio De Celaya | Q0949 | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Convenios | U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | INSTITUTO DE ECOLOGIA DEL ESTADO | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 8524797 | 8269053 | 8269053 | 8269053 | 8269053 | 8269053 | 8269053 | 100 | 0 | Acción | 23423 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300381218 | Proyecto De Mitigación Al Cambio Climático Con Ahorro En La Red De Alumbrado Público Del Municipio De Celaya | Q0951 | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Convenios | U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | INSTITUTO DE ECOLOGIA DEL ESTADO | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 17500000 | 16975000 | 16975000 | 16975000 | 16975000 | 16975000 | 16975000 | 100 | 0 | Luminaria | 23423 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300381221 | Proyecto De Mitigación Al Cambio Climático Con Ahorro En La Red De Alumbrado Público Del Municipio De Pueblo Nuevo | Q0950 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Cobertura municipal |  | Convenios | U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | INSTITUTO DE ECOLOGIA DEL ESTADO | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 7500000 | 7275000 | 7275000 | 7275000 | 7275000 | 7275000 | 7275000 | 100 | 0 | Luminaria | 18000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300381224 | Manejo Integral De Recursos Naturales Y Acciones De Adaptación Al Cambio Climático En Áreas Naturales Protegidas | Q0956 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | INSTITUTO DE ECOLOGIA DEL ESTADO | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 2000000 | 1940000 | 1940000 | 1714398 | 1714398 | 1714398 | 1223282 | 88.371 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300381227 | Entarquinamiento En Parcelas Inundables De La Cuenca Del Río Turbio En El Estado De Guanajuato Como Medida De Adaptación Al Cambio Climático. | Q0954 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | INSTITUTO DE ECOLOGIA DEL ESTADO | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 1450000 | 1406500 | 1406500 | 1406500 | 1406500 | 1406500 | 1406500 | 100 | 0 | Acción | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300381229 | Implementación De Sistemas De Captación De Agua De Lluvia En Comunidades Del Estado De Guanajuato Como Medida De Adaptación De Cambio Climático | Q0955 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | INSTITUTO DE ECOLOGIA DEL ESTADO | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 1857000 | 1801289 | 1801289 | 1785000 | 1785000 | 1785000 | 1785000 | 99.0957 | 0 | Acción | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300381234 | Fortalecimiento Del Sistema De Monitoreo De La Calidad Del Aire Del Estado De Guanajuato (Simeg) | Q0086 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | G026 Fomento a Programas de Calidad del Aire y Verificación Vehicular |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | INSTITUTO DE ECOLOGIA DEL ESTADO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 4243000 | 4115710 | 4115710 | 3550117 | 3350117 | 3350117 | 0 | 81.3983 | 0 | Acción | 5486372 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO REFRENDADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300381239 | Programa De Transporte Limpio Del Estado De Guanajuato (Fase De Implementación Segunda Etapa Y Fase De Operación) | Q0967 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | G026 Fomento a Programas de Calidad del Aire y Verificación Vehicular |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | INSTITUTO DE ECOLOGIA DEL ESTADO | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 1450000 | 1450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 5486372 | 0 | 0 | Financiera: NO SE OBTUVO MINISTRACION PARA EL PROYECTO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300381244 | Adquisición De Un Tractor De Orugas Para El Sitio De Disposición Final Del Municipio De Jaral Del Progreso, Gto. | Q0926 | Guanajuato | Jaral del Progreso | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Prevención y gestión integral de residuos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | INSTITUTO DE ECOLOGIA DEL ESTADO | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 3148407.92 | 3148408 | 3148408 | 2251866 | 2251866 | 2251866 | 2251866 | 71.524 | 0 | Equipo | 36584 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300381245 | Construcción De Relleno Sanitario Tipo "B" Para El Municipio De Santa Cruz De Juventino Rosas, Gto. | Q0920 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Prevención y gestión integral de residuos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | INSTITUTO DE ECOLOGIA DEL ESTADO | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 100 | 0 | Relleno Sanitario | 79214 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300381247 | Equipamiento Del Relleno Sanitario De San Luis De La Paz, Gto. | Q0929 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Prevención y gestión integral de residuos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | INSTITUTO DE ECOLOGIA DEL ESTADO | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 2936662.37 | 2936662 | 2936662 | 2793677 | 2793677 | 2793677 | 2793677 | 95.131 | 0 | Equipo | 115656 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300381250 | Programa De Contenerización En El Estado De Guanajuato | Q0101 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | INSTITUTO DE ECOLOGIA DEL ESTADO | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 5011200 | 5011200 | 5011200 | 4741297 | 4741297 | 4741297 | 0 | 94.614 | 0 | contenedor | 5486372 | 0 | 100 | Financiera: RECURSO REFRENDADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300382647 | Suministro E Instalacion De Baño Digno En La Comunidad De Mogotes 1ra Etapa | - | Guanajuato | Manuel Doblado | San José de Mogotes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MANUEL DOBLADO | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1260000 | 1260000 | 1260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BAÑO | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300382659 | Ampliacion De Red De Drenaje En Las Calle Plutarco Elias Calles Entre Calles Adolfo Lopez Mateos | 6138 | Guanajuato | Manuel Doblado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Manuel Doblado | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 100 | 0 | Actividad | 500 | 0 | 100 | Financiera: Se elaboro al 31 de dic de 2014 / Física: se realizo al 31 de dic 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300382684 | Suministro E Instalacion De Baño Digno En La Villita 1ra Etapa | - | Guanajuato | Manuel Doblado | La Villita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MPAL DE MANUEL DOBLADO | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1368000 | 1368000 | 1368000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BAÑO | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300383029 | Enmallado En Campo De Futbol En La Comunidad De Piedra Parada | 6105 | Guanajuato | Manuel Doblado | Puerta de Llave | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO MANUEL DOBLADO | Deporte | En Ejecución | 2014 | 32400 | 32400 | 32400 | 32400 | 32400 | 32400 | 32400 | 100 | 0 | M2, Bardas, Cercos | 500 | 0 | 100 | Financiera: se realizo el pago al 31 de dic 2014 / Física: se elaboro al 31 de dic 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300383069 | Enmallado En Campo De Beisbol En La Comunidad De Piedra Parada | 6106 | Guanajuato | Manuel Doblado | Piedra Parada (La Manga) | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO | Deporte | En Ejecución | 2014 | 29465 | 29465 | 29465 | 29465 | 29465 | 29465 | 29465 | 100 | 0 | M2, Bardas, Cercos | 500 | 0 | 100 | Financiera: Se realizo el pago al 31 de dic del 2014. / Física: Se elaboro al 31 de dic del 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300383215 | Computadoras Y Equipo Periferico, Equipo De Comunicación Y Telecomunicacion Para Proteccion Civil, Equipo De Defensa Y Seguridad. | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 35000 | 63518 | 63518 | 63518 | 63518 | 63518 | 63518 | 100 | 0 | Pieza | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: AUMENTO EL PRESUPUESTO POR LO QUE DE 7 PIEZAS PLANEADAS Y SE ADQUIRIERON 9 / Registro: SE ADQUIRIO 1 COMPUTADORA, 6 RADIOS Y 2 EQUIPOS DE BUCEO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300383363 | Equipo De Comunicacion Y Telecomunicaciones Para Servicios Generales | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 13000 | 12998 | 12998 | 12998 | 12998 | 12998 | 12998 | 100 | 0 | Pieza | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE ADQUIRIERON 3 RADIOS / Registro: RADIOS PARA SERVICIOS GENERALES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300383553 | Rehabilitacion De Red De Drenaje En La Comunidad De La Playa 1ra Etapa | - | Guanajuato | Manuel Doblado | La Playa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MANUEL DOBLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Red | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300383600 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Col. Las Tortugas De La Comunidad De La Calzada De La Merced 1ra Etapa | - | Guanajuato | Manuel Doblado | La Calzada de la Merced | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MANUEL DOBLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 485312.61 | 485312.61 | 485312.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Red | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300383626 | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle 7 Col. La Cayetana | - | Guanajuato | Manuel Doblado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MANUEL DOBLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Red | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300384726 | Material De Seguridad Publica | - | Guanajuato | Cortazar | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | Suspendido | 2014 | 3979 | 20000 | 15000 | 3979 | 3979 | 3979 | 3979 | 19.895 | 0 | Material de referencia | 0 | 0 | 19.9 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300384755 | Zona Ecoturistica En La Unidad Deportiva Ii 1ra Etapa | 6161 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Desarrollo Urbano | Urbanización | Terminado | 2014 | 525000 | 522554 | 522554 | 522554 | 522554 | 522554 | 0 | 100 | 0 | Obra | 59305 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INFORME DEFINITIVO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300385010 | Suministro Y Colocacion De Baño Digno En La Localidad Del Caporal (2) | - | Guanajuato | Manuel Doblado | El Caporal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA DE MANUEL DOBLADO | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BAÑOS | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300385161 | Suministro Y Colocacion De Baño Digno En La Comunidad Del Caporal | - | Guanajuato | Manuel Doblado | El Caporal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MANUEL DOBLADO | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BAÑOS | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300386722 | Ampliación De Línea Y Red De Distribución Electrica En La Colonia El Rejalgar (Calles Fray Bartolome De Olmedo Y Fray José Pérez) | 1 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 215876 | 1207 | 1207 | 1207 | 1207 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300386731 | Ampliación De Línea Y Red De Distribución Electrica En La Colonia El Rejalgar (Calle Emiliano Zapata Y Chinameca) | 2 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO. | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 207042 | 259506 | 259506 | 259506 | 259506 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300386741 | Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En La Colonia El Rejalgar ( Calles Ibisa Y Zara) | 4 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO. | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 393590 | 3547 | 3547 | 3547 | 3547 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300387366 | Ampliación De Red De Distribución Electrica En La Comunidad El Cabero (Calle Cervantes) | 7 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO. | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 82819 | 157870 | 157870 | 157870 | 157870 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300387386 | Ampliación De Red De Distribución Electrica En La Comunidad Los Galvanes (Priv. Sin Nombre) | 7 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO. | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 72920 | 137722 | 137722 | 137722 | 137722 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300387403 | Ampliación De Línea Y Red De Distribución Electrica En La Comunidad De La Ceja (Camino Viejo A Buenos Aires) | 8 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO. | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 176992 | 355553 | 355553 | 355553 | 355553 | 106666 | 106666 | 30 | 0 | Poste | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: YA SE INICIA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300387417 | Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En Los Nogalitos (Brecha Al Arroyo El Sabino) | 9 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO. | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 310950 | 624620 | 624620 | 624620 | 624620 | 187386 | 187386 | 30 | 0 | Poste | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: SE INICIA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300387422 | Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En La Comunidad De Santa Cruz De Gamboa (Av. Hidalgo Y Calle Saturnino Sanchez) | 11 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO. | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 99657 | 98415 | 98415 | 98415 | 98415 | 98415 | 98415 | 100 | 0 | Poste | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EJECUTA CFE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300387432 | Ampliación De Red De Distribución Electrica En La Comunidad De Santa Cruz De Gamboa (Calle Quintana Roo) | 12 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO. | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 78094 | 78094 | 78094 | 78094 | 78094 | 78094 | 78094 | 100 | 0 | Poste | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra convenida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300387451 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Comunidad De Santa Cruz De Gamboa (Calle Sin Nombre) | 13 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO. | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 69498 | 59805 | 59805 | 59805 | 59805 | 59805 | 59805 | 100 | 0 | Poste | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300387488 | Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En El Potrero Del Cerrito De La Cal (Calles Cerro De Lagos Y Cerro De Cimatario) | 14 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO. | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 131443 | 269399 | 269399 | 269399 | 269399 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300387501 | Ampliación De Línea De Conducción Electrica En La Comunidad El Realengo (Calle General Anaya) | 14 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO. | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 102441 | 107530 | 107530 | 107530 | 107530 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300387510 | Ampliación De Red De Distribución Electrica En La Comunidad De El Talayote (Calle Ignacio Aldama) | 16 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO. | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 88325 | 86528 | 86528 | 86528 | 86528 | 86528 | 86528 | 100 | 0 | Poste | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300387519 | Ampliación De Red De Distribución Electrica En La Comunidad De El Talayote (Calle Miguel Hidalgo) | 16 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO. | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 98233 | 98149 | 98149 | 98149 | 98149 | 98149 | 98149 | 100 | 0 | Poste | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300387534 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Comunidad La Mora (La Liebre) (Camino La Liebre A Torreón De Los Angeles) | 17 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO. | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 89797 | 88767 | 88767 | 88767 | 88767 | 88767 | 88767 | 100 | 0 | Poste | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300387755 | Construcción De Unidad De Docencia De 2 Niveles De La Universidad Tecnológica Laja Bajío (Antes Universidad Tecnológica De Celaya Bis) | - | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 0 | 0 | Financiera: SIN OBSERVACIONES / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300388019 | Fam Nivel Medio Superior, Universidad De Guanajuato, Colegio De Nivel Medio Superior | - | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2014 | 2012738 | 2012738 | 2012738 | 2012738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: En el mes de enero de 2015 se reintegro a SFIyA el importe de $2,029,622.57, integrados de la siguiente forma: $2,012,738.00 de capital y $16,884.57 de rendimientos financieros. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300388092 | Suministro Y Colocacion De Celdas Solares En Santa Rosa Del Tigre | - | Guanajuato | Manuel Doblado | Santa Rosa del Tigre | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MANUEL DOBLADO | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 390000 | 325000 | 325000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celda Solar | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300388120 | Suministro Y Colocacion De Celdas Solares En El Jaguey De Gutierrez | - | Guanajuato | Manuel Doblado | El Jagüey de Gutiérrez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MANUEL DOBLADO | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 390000 | 455000 | 455000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celda Solar | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300388139 | Suministro Y Colocacion De Celdas Solares En El Nopal | - | Guanajuato | Manuel Doblado | El Nopal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL MANUEL DOBLADO | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 130000 | 130000 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celda Solar | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300388163 | Suministro Y Colocacion De Baño Digno En La Comunidad El Montuoso | - | Guanajuato | Manuel Doblado | Montuoso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MANUEL DOBLADO | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BAÑOS | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300388240 | Fondo Nacional Para La Cultura Y Las Artes (Fonca Fachadas) Mantenimiento De Fachada Circuito 1, Barrio Del Chorro, En La Cd. San Miguel De Allende, Gto. | 1 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Convenios | R046 Ciudades Patrimonio Mundial |  | 11-Educación Pública | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Cultura y turismo | Terminado | 2014 | 1053669.87 | 1053669.87 | 1053669.87 | 837796.19 | 837796.19 | 837796.19 | 837796.19 | 79.5122 | 0 | Inmueble | 0 | 0 | 82.17 | Financiera: . / Física: . / Registro: Se solicita la gestión de las información para efectos del cumplimiento del municipio en virtud de que los recursos llegan directamente a la Hacienda Pública - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300388271 | Suministro Y Colocacion De Baño Digno En La Comunidad De La Luz De Cortes | - | Guanajuato | Manuel Doblado | La Luz de Cortez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MANUEL DOBLADO | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BAÑOS | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300388288 | Suministro Y Colocacion De Baño Digno En La Comunidad Del Nopal | - | Guanajuato | Manuel Doblado | El Nopal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MANUEL DOBLADO | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | BAÑOS | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300388298 | Fondo Nacional Para La Cultura Y Las Artes (Fonca Fachadas) Mantenimiento En Fachada En Circuito 2,Barrio El Obraje, En La Cd. De San Miguel De Allende, Gto. | 2 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Convenios | R046 Ciudades Patrimonio Mundial |  | 11-Educación Pública | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Cultura y turismo | Terminado | 2014 | 1000229.84 | 1000229.78 | 1000229.78 | 686159.43 | 686159.43 | 686159.43 | 686159.43 | 68.6002 | 0 | Inmueble | 0 | 0 | 69.58 | Financiera: . / Física: . / Registro: Se solicita la gestión de la información para efectos del cumplimiento del municipio en virtud de que los recursos llegan directamente a la Hacienda Municipal. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300388335 | Suministro Y Colocacion De Baño Digno En La Comunidad De Pino De Soto | - | Guanajuato | Manuel Doblado | Pino de Soto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MANUEL DOBLADO | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BAÑOS | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300388346 | Fondo Nacional Para La Cultura Y Las Artes (Fonca Fachadas) Mantenimiento En Fachadas En Circuito 3, Calle Insurgentes, Plaza Principal, En La Cd. San Miguel De Allende, Gto. | 3 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Convenios | R046 Ciudades Patrimonio Mundial |  | 11-Educación Pública | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 894014.03 | 894014.03 | 894014.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inmueble | 0 | 0 | 0 | Financiera: . / Física: . / Registro: Se solicita la gestión de la información para efecto del cumplimiento del municipio en virtud de que los recursos llegan directamente a la Hacienda Municipal - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300388361 | Suministro Y Colocacion De Baño Digno En La Comunidad De San Jose De La Luz | - | Guanajuato | Manuel Doblado | San José de la Luz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MANUEL DOBLADO | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BAÑOS | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300388371 | Fondo Nacional Para La Cultura Y Las Artes | 4 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Convenios | R046 Ciudades Patrimonio Mundial |  | 11-Educación Pública | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Cultura y turismo | Terminado | 2014 | 627825.87 | 627825.87 | 627825.87 | 379490.81 | 379490.81 | 379490.81 | 379490.81 | 60.4452 | 0 | Inmueble | 0 | 0 | 60.45 | Financiera: . / Física: . / Registro: Se solicita la gestión de la información para efectos del cumplimiento del municipio en virtud de que los recursos llegan directamente a la Hacienda Municipal. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300388384 | Suministro Y Colocacion De Baño Digno En El Jaguey De Serranos | - | Guanajuato | Manuel Doblado | El Jagüey de Gutiérrez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MANUEL DOBLADO | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 100000 | 100000 | 100000 | 99999.88 | 99999.88 | 99999.88 | 99999.88 | 99.9999 | 0 | BAÑOS | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300388403 | Fondo Nacional Para La Cultura Y Las Artes (Fonca Fachadas) Mantenimiento En Fachadas En El Circuito 5, Calle Canal Y Humaran, En La Cd. San Miguel De Allende, Gto. | 5 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Convenios | R046 Ciudades Patrimonio Mundial |  | 11-Educación Pública | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Cultura y turismo | Terminado | 2014 | 530046.75 | 530046.74 | 530046.74 | 530046.74 | 530046.74 | 530046.74 | 530046.74 | 100 | 0 | Inmueble | 0 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: Se solicita la gestión de la información para efecto del cumplimiento del municipio en virtud de que los recursos llegan directamente a la Hacienda Municipal. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300388408 | Suministro Y Colocacion De Baño Digno En San Lorenzo De Aceves | - | Guanajuato | Manuel Doblado | San Lorenzo de Aceves | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL MANUL DOBLADO | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BAÑOS | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300388443 | Fondo Nacional Para La Cultura Y Las Artes (Fonca Fachadas) Mantenimiento De Fachadas En Circuito 6, En Las Calles De Indio Triste, San Pedro Y San Rafael, En El Barrio De San Juan De Dios. | 6 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Convenios | R046 Ciudades Patrimonio Mundial |  | 11-Educación Pública | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Cultura y turismo | Terminado | 2014 | 1247783.41 | 1247783.41 | 1247783.41 | 1208273.84 | 1208273.84 | 1208273.84 | 1208273.84 | 96.8336 | 0 | Inmueble | 0 | 0 | 98.14 | Financiera: . / Física: . / Registro: Se solicita la gestión de la información para efectos del cumplimiento del municipio en virtud de que los recursos llegan directamente a la Hacienda Municipal. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300388518 | Suministro Y Colocacion De Celdas Solares En El Nopal Faim | - | Guanajuato | Manuel Doblado | El Nopal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESINCIA MUNICIPAL MANUEL DOBLADO | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 325000 | 325000 | 325000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celda Solar | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300388559 | Ampliacion De Electrificacion En La Comunidad De El Caporal | - | Guanajuato | Manuel Doblado | El Caporal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MANUEL DOBLADO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 85000 | 85000 | 85000 | 66039.8 | 66039.8 | 66039.8 | 66039.8 | 77.6939 | 0 | Acción | 0 | 0 | 77 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300388578 | Ampliacion De Electrificacion En Los Ojos De Agua 1ra Etapa | - | Guanajuato | Manuel Doblado | Los Ojos de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MANUEL DOBLADO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 77128.19 | 77128.19 | 77128.19 | 28.566 | 0 | Acción | 0 | 0 | 28 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300388603 | Suministro Y Colocacion De Baño Digno En La Comunidad De Pastita | - | Guanajuato | Manuel Doblado | Pastita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MANUEL DOBLADO | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BAÑOS | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300388630 | Suministro Y Colocacion De Baño Digno En Los Organos | - | Guanajuato | Manuel Doblado | Los Órganos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MANUEL DOBLADO | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 200000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BAÑOS | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300388653 | Suministro Y Colocacion De Baño Digno En Los Ojos De Agua | - | Guanajuato | Manuel Doblado | Los Ojos de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MANUEL DOBLADO | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BAÑOS | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300388677 | Mi Casa Diferente (4156) 2014 | - | Guanajuato | San José Iturbide | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1006775 | 1006775 | 1006775 | 1006775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: No se ejerció recurso en el ejercicio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300388680 | Suministro Y Colocacion De Baño Digno En La Comunidad La Nueva Quesera | - | Guanajuato | Manuel Doblado | La Nueva Quesera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MANUEL DOBLADO | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BAÑOS | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300388702 | Obras Y Acciones (6161) 2014 | - | Guanajuato | San José Iturbide | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 5111043 | 5111043 | 5111043 | 5111043 | 2387879 | 2387879 | 2387879 | 46.72 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 46.72 | Financiera: / Física: / Registro: Se ejerció el recurso en el ejercicio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300388734 | Suministro Y Colocacion De Baño Digno En La Comunidad El Rodeo | - | Guanajuato | Manuel Doblado | El Rodeo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MANUEL DOBLADO | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 300000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BAÑOS | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300389746 | Trabajos De Mantenimiento En J.N. Erasmo Castellanos Quinto De La Localidad De Santa Rosa Del Municipio De San Felipe, Gto. | 20 | Guanajuato | San Felipe | Santa Rosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Educación de Guanajuato | Educación | Terminado | 2014 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Aula | 67 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300389980 | Trabajos De Mantenimiento En Escuela Primaria Año Internacional Del Niño De La Localidad De Fábrica De Guadalupe Del Municipio De San Felipe, Gto. | 60 | Guanajuato | San Felipe | Fábrica de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Educación de Guanajuato | Educación | Terminado | 2014 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Aula | 54 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300390031 | Trabajos De Mantenimiento En Escuela Primaria Miguel Hidalgo De La Localidad De El Jaralillo Del Municipio De San Felipe, Gto. | 61 | Guanajuato | San Felipe | El Jaralillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Educación de Guanajuato | Educación | Terminado | 2014 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Aula | 31 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300390045 | Trabajos De Mantenimiento En J.N. Patria De La Localidad De Jaral De Berrios Del Municipio De San Felipe, Gto. | 21 | Guanajuato | San Felipe | Jaral de Berrios | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación de Guanajuato | Educación | Terminado | 2014 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Aula | 68 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300390052 | Trabajos De Mantenimiento En Escuela Primaria Ricardo Flores Magón De La Localidad De El Pirul Del Municipio De San Felipe, Gto. | 62 | Guanajuato | San Felipe | El Pirul | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Educación de Guanajuato | Educación | Terminado | 2014 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Aula | 76 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300390081 | Trabajos De Mantenimiento En Escuela Primaria General Francisco Villa De La Localidad De San Felipe Del Municipio De San Felipe, Gto. | 63 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Educación de Guanajuato | Educación | Terminado | 2014 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Aula | 425 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300390088 | Trabajos De Mantenimiento En J.N. Gabriela Mistral De La Localidad De Providencia De Guadalupe (Estancia) Del Municipio De San Felipe, Gto. | 22 | Guanajuato | San Felipe | Providencia de Guadalupe (Estancia) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación de Guanajuato | Educación | Terminado | 2014 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Aula | 45 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300390109 | Trabajos De Mantenimiento En J.N. Don Moises Saenz De La Localidad De Cantera Sur Del Municipio De San Felipe, Gto. | 23 | Guanajuato | San Felipe | Cantera Sur | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación de Guanajuato | Educación | Terminado | 2014 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Aula | 46 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300390110 | Trabajos De Mantenimiento En Escuela Primaria Sor Juana Inés De La Cruz De La Localidad De La Estancia (Las Avispas) Del Municipio De San Felipe, Gto. | 64 | Guanajuato | San Felipe | La Estancia (Las Avispas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Educación de Guanajuato | Educación | Terminado | 2014 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Aula | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300390143 | Trabajos De Mantenimiento En Escuela Primaria Adolfo López Mateos De La Localidad De San Bartolo De Berrios Del Municipio De San Felipe, Gto. | 65 | Guanajuato | San Felipe | San Bartolo de Berrios | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Educación de Guanajuato | Educación | Terminado | 2014 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Aula | 1050 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300390146 | Trabajos De Mantenimiento En J.N. Manuel Gutierrez Najera De La Localidad De San Francisco Del Municipio De San Felipe, Gto. | 24 | Guanajuato | San Felipe | San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación de Guanajuato | Educación | Terminado | 2014 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Aula | 69 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300390185 | Trabajos De Mantenimiento En Escuela Primaria Albino García Ramos De La Localidad De San Felipe Del Municipio De San Felipe, Gto. | 66 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Educación de Guanajuato | Educación | Terminado | 2014 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Aula | 191 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300390244 | Trabajos De Mantenimiento En J.N. Mariano Abasolo De La Localidad De Estancia De San Francisco Del Municipio De San Felipe, Gto. | 25 | Guanajuato | San Felipe | Estancia de San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación de Guanajuato | Educación | Terminado | 2014 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Aula | 46 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300390277 | Trabajos De Mantenimiento En J.N. Profra. Rosa Navarro De La Localidad De San Bartolo De Berrios Del Municipio De San Felipe, Gto. | 26 | Guanajuato | San Felipe | San Bartolo de Berrios | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación de Guanajuato | Educación | Terminado | 2014 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Aula | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300390279 | Trabajos De Mantenimiento En Escuela Primaria General Manuel Ávila Camacho De La Localidad De San José De Rancho Nuevo (Los Arrieros) Del Municipio De San Felipe, Gto. | 67 | Guanajuato | San Felipe | San José de Rancho Nuevo (Los Arrieros) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Educación de Guanajuato | Educación | Terminado | 2014 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Aula | 73 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300390305 | Trabajos De Mantenimiento En J.N. Omecalli(Segunda Casa) De La Localidad De San Felipe Del Municipio De San Felipe, Gto. | 27 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación de Guanajuato | Educación | Terminado | 2014 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Aula | 72 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300390308 | Trabajos De Mantenimiento En Escuela Primaria Miguel De Cervantes De La Localidad De Jaral De Berrios Del Municipio De San Felipe, Gto. | 68 | Guanajuato | San Felipe | Jaral de Berrios | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Educación de Guanajuato | Educación | Terminado | 2014 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Aula | 217 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300390327 | Trabajos De Mantenimiento En Escuela Primaria Mariano Abasolo De La Localidad De El Aposento (La Concepción) Del Municipio De San Felipe, Gto. | 28 | Guanajuato | San Felipe | El Aposento (La Concepción) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación de Guanajuato | Educación | Terminado | 2014 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Aula | 82 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300390328 | Trabajos De Mantenimiento En Escuela Primaria Frida Kahlo Calderon De La Localidad De Santa Catarina Del Municipio De San Felipe, Gto. | 69 | Guanajuato | San Felipe | Santa Catarina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Educación de Guanajuato | Educación | Terminado | 2014 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Aula | 107 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300390349 | Trabajos De Mantenimiento En Escuela Primaria Álvaro Obregón De La Localidad De El Carretón Del Municipio De San Felipe, Gto. | 29 | Guanajuato | San Felipe | El Carretón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación de Guanajuato | Educación | Terminado | 2014 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Aula | 323 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300390354 | Trabajos De Mantenimiento En Escuela Primaria Escela Primaria De La Localidad De Fábrica De Melchor Del Municipio De San Felipe, Gto. | 70 | Guanajuato | San Felipe | Fábrica de Melchor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Educación de Guanajuato | Educación | Terminado | 2014 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Aula | 124 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300390366 | Trabajos De Mantenimiento En Escuela Primaria Venustiano Carranza De La Localidad De Cerrito De Los Hernández Del Municipio De San Felipe, Gto. | 30 | Guanajuato | San Felipe | Cerrito de los Hernández | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación de Guanajuato | Educación | Terminado | 2014 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Aula | 44 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300390379 | Trabajos De Mantenimiento En Escuela Primaria José Vasconcelos De La Localidad De Laguna De Guadalupe Del Municipio De San Felipe, Gto. | 71 | Guanajuato | San Felipe | Laguna de Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Educación de Guanajuato | Educación | Terminado | 2014 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Aula | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300390381 | Trabajos De Mantenimiento En Escuela Primaria Ignacio Allende De La Localidad De San Andrés Del Cubo Del Municipio De San Felipe, Gto. | 31 | Guanajuato | San Felipe | San Andrés del Cubo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación de Guanajuato | Educación | Terminado | 2014 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Aula | 72 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300390407 | Trabajos De Mantenimiento En Escuela Primaria Juventino Rosas Cardenas De La Localidad De La Estancia Del Cubo Del Municipio De San Felipe, Gto. | 32 | Guanajuato | San Felipe | La Estancia del Cubo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación de Guanajuato | Educación | Terminado | 2014 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Aula | 167 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300390409 | Trabajos De Mantenimiento En Escuela Primaria Leona Vicario De La Localidad De Puerto De Sandoval Del Municipio De San Felipe, Gto. | 72 | Guanajuato | San Felipe | Puerto de Sandoval | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Educación de Guanajuato | Educación | Terminado | 2014 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Aula | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300390426 | Trabajos De Mantenimiento En Escuela Primaria Vasco De Quiroga De La Localidad De Molino De San José Del Municipio De San Felipe, Gto. | 33 | Guanajuato | San Felipe | Molino de San José | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación de Guanajuato | Educación | Terminado | 2014 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Aula | 134 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300390434 | Trabajos De Mantenimiento En Escuela Primaria Benito Juárez De La Localidad De La Purísima De Oriente (El Muerto) Del Municipio De San Felipe, Gto. | 73 | Guanajuato | San Felipe | La Purísima de Oriente (El Muerto) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Educación de Guanajuato | Educación | Terminado | 2014 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Aula | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300390441 | Trabajos De Mantenimiento En Escuela Primaria Benito Juárez De La Localidad De Puerto De Sandoval Del Municipio De San Felipe, Gto. | 34 | Guanajuato | San Felipe | Puerto de Sandoval | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación de Guanajuato | Educación | Terminado | 2014 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Aula | 51 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300390458 | Trabajos De Mantenimiento En Escuela Primaria Francisco I. Madero De La Localidad De La Ceja Del Municipio De San Felipe, Gto. | 74 | Guanajuato | San Felipe | La Ceja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Educación de Guanajuato | Educación | Terminado | 2014 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Aula | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300390478 | Trabajos De Mantenimiento En Escuela Primaria General Ignacio Zaragoza De La Localidad De San Felipe Del Municipio De San Felipe, Gto. | 35 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación de Guanajuato | Educación | Terminado | 2014 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Aula | 368 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300390481 | Trabajos De Mantenimiento En Escuela Primaria Benito Juárez De La Localidad De Coecillo Del Municipio De San Felipe, Gto. | 75 | Guanajuato | San Felipe | Coecillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Educación de Guanajuato | Educación | Terminado | 2014 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Aula | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300390503 | Trabajos De Mantenimiento En Escuela Primaria General Francisco Villa De La Localidad De San José De La Luz (Majadas) Del Municipio De San Felipe, Gto. | 76 | Guanajuato | San Felipe | San José de la Luz (Majadas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Educación de Guanajuato | Educación | Terminado | 2014 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Aula | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300390505 | Trabajos De Mantenimiento En Escuela Primaria Vicente Guerrero De La Localidad De La Quemada Del Municipio De San Felipe, Gto. | 36 | Guanajuato | San Felipe | La Quemada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación de Guanajuato | Educación | Terminado | 2014 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Aula | 102 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300390524 | Equipamiento De Seguridad (Vestuario Y Uniformes) | SUB001 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Convenios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | Terminado | 2014 | 860479 | 860479 | 860479 | 860479 | 860479 | 860479 | 860479 | 100 | 0 | Persona | 20000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300390531 | Trabajos De Mantenimiento En Escuela Primaria Praxedis G. Guerrero De La Localidad De Salto Del Ahogado Del Municipio De San Felipe, Gto. | 37 | Guanajuato | San Felipe | Salto del Ahogado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación de Guanajuato | Educación | Terminado | 2014 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Aula | 64 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300390539 | Trabajos De Mantenimiento En Escuela Primaria Club Rotario De La Localidad De San Felipe Del Municipio De San Felipe, Gto. | 77 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Educación de Guanajuato | Educación | Terminado | 2014 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Aula | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300390558 | Trabajos De Mantenimiento En Escuela Primaria José Ma. Morelos Y Pavón De La Localidad De San Bartolo De Berrios Del Municipio De San Felipe, Gto. | 38 | Guanajuato | San Felipe | San Bartolo de Berrios | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación de Guanajuato | Educación | Terminado | 2014 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Aula | 1050 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300390560 | Trabajos De Mantenimiento En Escuela Telesecundaria No. 154 De La Localidad De San Bartolo De Berrios Del Municipio De San Felipe, Gto. | 78 | Guanajuato | San Felipe | San Bartolo de Berrios | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Educación de Guanajuato | Educación | Terminado | 2014 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Aula | 444 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300390575 | Equipamiento De Seguridad (Prendas De Proteccion) | SUB002 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Convenios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | Terminado | 2014 | 1322254 | 1322254 | 1322254 | 1322254 | 1322254 | 1322254 | 1322254 | 100 | 0 | Persona | 20000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300390586 | Trabajos De Mantenimiento En Escuela Telesecundaria No. 154 De La Localidad De La Quemada Del Municipio De San Felipe, Gto. | 79 | Guanajuato | San Felipe | La Quemada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Educación de Guanajuato | Educación | Terminado | 2014 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Aula | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300390589 | Trabajos De Mantenimiento En Escuela Primaria Ignacio Ramírez De La Localidad De San José Del Tanque Del Municipio De San Felipe, Gto. | 39 | Guanajuato | San Felipe | San José del Tanque | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación de Guanajuato | Educación | Terminado | 2014 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Aula | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300390599 | Trabajos De Mantenimiento En Escuela Telesecundaria No. 158 De La Localidad De La Cieneguita Del Municipio De San Felipe, Gto. | 80 | Guanajuato | San Felipe | La Cieneguita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Educación de Guanajuato | Educación | Terminado | 2014 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Aula | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300390633 | Equipamiento De Seguridad(Servicios De Consultoria Administrativa) | SUB003 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Convenios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | Terminado | 2014 | 370000 | 370000 | 370000 | 370000 | 370000 | 370000 | 370000 | 100 | 0 | Persona | 20000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300390639 | Trabajos De Mantenimiento En Escuela Telesecundaria No. 159 De La Localidad De Guadalupe (Ex-Hacienda Casco De Lequeitio) Del Municipio De San Felipe, Gto. | 81 | Guanajuato | San Felipe | Guadalupe (Ex-Hacienda Casco de Lequeitio) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Educación de Guanajuato | Educación | Terminado | 2014 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Aula | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300390660 | Trabajos De Mantenimiento En Escuela Telesecundaria No. 240 De La Localidad De San José De Los Barcos Del Municipio De San Felipe, Gto. | 82 | Guanajuato | San Felipe | San José de los Barcos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Educación de Guanajuato | Educación | Terminado | 2014 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Aula | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300390663 | Equipamiento De Seguridad(Servicios De Capacitacion) | SUB004 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Convenios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | SEGURDAD PUBLICA | Seguridad | Terminado | 2014 | 2023877 | 2023877 | 2023877 | 2023877 | 2023877 | 2023877 | 2023877 | 100 | 0 | Persona | 20000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300390670 | Construccion De 17 Sanitarios Ecologicos (Baños Secos) En Biznaga Del Jaral | 6-13 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Biznaga de Jaral | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. | Vivienda | Terminado | 2014 | 457977 | 504578 | 504578 | 457977 | 457977 | 457977 | 457977 | 90.7644 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300390685 | Trabajos De Mantenimiento En Escuela Telesecundaria No. 242 De La Localidad De San Andrés Del Cubo Del Municipio De San Felipe, Gto. | 83 | Guanajuato | San Felipe | San Andrés del Cubo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Educación de Guanajuato | Educación | Terminado | 2014 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Aula | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300390692 | Equipamiento De Seguridad (Servicios Profecionales, Cientificos Y Tecnologicos Integrales) | SUB005 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Convenios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | Terminado | 2014 | 745800 | 745800 | 745800 | 745800 | 745800 | 745800 | 745800 | 100 | 0 | Persona | 20000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300390701 | Trabajos De Mantenimiento En Escuela Telesecundaria No. 394 De La Localidad De Mastranto Del Refugio Del Municipio De San Felipe, Gto. | 84 | Guanajuato | San Felipe | Mastranto del Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Educación de Guanajuato | Educación | Terminado | 2014 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Aula | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300390722 | Equipamiento De Seguridad (Computadora Y Equipo Periferico) | SUB006 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Convenios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | Terminado | 2014 | 66200 | 66200 | 66200 | 66200 | 66200 | 66200 | 66200 | 100 | 0 | Persona | 20000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300390726 | Trabajos De Mantenimiento En Escuela Telesecundaria No. 408 De La Localidad De San Antonio Del Maguey Del Municipio De San Felipe, Gto. | 85 | Guanajuato | San Felipe | San Antonio del Maguey | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Educación de Guanajuato | Educación | Terminado | 2014 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Aula | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300390743 | Trabajos De Mantenimiento En Escuela Telesecundaria No. 493 De La Localidad De Coecillo Del Municipio De San Felipe, Gto. | 86 | Guanajuato | San Felipe | Coecillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Educación de Guanajuato | Educación | Terminado | 2014 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Aula | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300390760 | Equipamiento De Seguridad (Vehiculos Y Equipos De Transporte) | SUB007 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Convenios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | Terminado | 2014 | 4611390 | 4611390 | 4611390 | 4611390 | 4611390 | 4611390 | 4611390 | 100 | 0 | Persona | 20000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300390767 | Trabajos De Mantenimiento En Escuela Telesecundaria No. 410 De La Localidad De San Pedro De Almoloya Del Municipio De San Felipe, Gto. | 87 | Guanajuato | San Felipe | San Pedro de Almoloya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Educación de Guanajuato | Educación | Terminado | 2014 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Aula | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300390786 | Trabajos De Mantenimiento En Escuela Telesecundaria No. 512 De La Localidad De San Felipe Del Municipio De San Felipe, Gto. | 88 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Educación de Guanajuato | Educación | Terminado | 2014 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Aula | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300390799 | Proyecto Ejecutivo De Drenaje Pluvial En La Localidad De Los Rodriguez | SN | Guanajuato | San Miguel de Allende | Los Rodríguez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 142317 | 142317 | 142317 | 142317 | 142317 | 142317 | 142317 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300390802 | Trabajos De Mantenimiento En Escuela Telesecundaria No. 597 De La Localidad De Providencia De Guadalupe (Estancia) Del Municipio De San Felipe, Gto. | 89 | Guanajuato | San Felipe | Providencia de Guadalupe (Estancia) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Educación de Guanajuato | Educación | Terminado | 2014 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Aula | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300390821 | Trabajos De Mantenimiento En Escuela Telesecundaria No. 598 De La Localidad De Cantera Sur Del Municipio De San Felipe, Gto. | 90 | Guanajuato | San Felipe | Cantera Sur | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Educación de Guanajuato | Educación | Terminado | 2014 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Aula | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300390842 | Trabajos De Mantenimiento En Escuela Telesecundaria No. 599 De La Localidad De Santa Catarina Del Municipio De San Felipe, Gto. | 91 | Guanajuato | San Felipe | Santa Catarina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Educación de Guanajuato | Educación | Terminado | 2014 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Aula | 127 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300390858 | Construccion De Drenaje Sanitario En Los Angeles (San Virgilio) | 7-1 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2580879 | 2580879 | 2580879 | 2580879 | 99.2646 | 0 | Metro Lineal | 616 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300390867 | Trabajos De Mantenimiento En Escuela Telesecundaria No. 600 De La Localidad De La Huerta Del Municipio De San Felipe, Gto. | 92 | Guanajuato | San Felipe | La Huerta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Educación de Guanajuato | Educación | Terminado | 2014 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Aula | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300390889 | Trabajos De Mantenimiento En Escuela Telesecundaria No. 663 De La Localidad De La Sauceda De La Luz Del Municipio De San Felipe, Gto. | 93 | Guanajuato | San Felipe | La Sauceda de la Luz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Educación de Guanajuato | Educación | Terminado | 2014 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Aula | 95 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300390915 | Trabajos De Mantenimiento En Escuela Telesecundaria No.749 De La Localidad De La Labor Del Municipio De San Felipe, Gto. | 94 | Guanajuato | San Felipe | La Labor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Educación de Guanajuato | Educación | Terminado | 2014 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Aula | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300390938 | Trabajos De Mantenimiento En Escuela Primaria Benito Juárez García De La Localidad De San Felipe Del Municipio De San Felipe, Gto. | 40 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación de Guanajuato | Educación | Terminado | 2014 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Aula | 205 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300390946 | Electrificacion Y Alumbrado Publico (Construccion, Rehabilitacion Y Ampliacion) En Varias Localidades Agebs | 8 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE,GTO. | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 5978600 | 6365000 | 6365000 | 5978600 | 5978600 | 5978600 | 5978600 | 93.9293 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300390947 | Trabajos De Mantenimiento En Escuela Telesecundaria No. 751 De La Localidad De Aranjuez Del Municipio De San Felipe, Gto. | 95 | Guanajuato | San Felipe | Aranjuez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Educación de Guanajuato | Educación | Terminado | 2014 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Aula | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300390964 | Trabajos De Mantenimiento En Escuela Primaria Margarita Camacho De Paz Paredes De La Localidad De San Juan De Llanos Del Municipio De San Felipe, Gto. | 41 | Guanajuato | San Felipe | San Juan de Llanos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación de Guanajuato | Educación | Terminado | 2014 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Aula | 88 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300390969 | Trabajos De Mantenimiento En Escuela Telesecundaria No. 995 De La Localidad De San José De La Varilla Del Municipio De San Felipe, Gto. | 96 | Guanajuato | San Felipe | San José de la Varilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Educación de Guanajuato | Educación | Terminado | 2014 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Aula | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300390983 | Trabajos De Mantenimiento En Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla De La Localidad De San Pedro De Almoloya Del Municipio De San Felipe, Gto. | 42 | Guanajuato | San Felipe | San Pedro de Almoloya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación de Guanajuato | Educación | Terminado | 2014 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Aula | 319 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300390994 | Trabajos De Mantenimiento En Escuela Telesecundaria No. 1056 De La Localidad De Rancho Nuevo Del Carrizo Del Municipio De San Felipe, Gto. | 97 | Guanajuato | San Felipe | Rancho Nuevo del Carrizo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Educación de Guanajuato | Educación | Terminado | 2014 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Aula | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300391009 | Trabajos De Mantenimiento En Escuela Primaria El Pipila De La Localidad De El Huizache Del Municipio De San Felipe, Gto. | 43 | Guanajuato | San Felipe | El Huizache | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación de Guanajuato | Educación | Terminado | 2014 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Aula | 90 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300391028 | Trabajos De Mantenimiento En Escuela Telesecundaria No. 1058 De La Localidad De El Huizache Del Municipio De San Felipe, Gto. | 98 | Guanajuato | San Felipe | El Huizache | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Educación de Guanajuato | Educación | Terminado | 2014 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Aula | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300391034 | Trabajos De Mantenimiento En Escuela Primaria Francisco Villa De La Localidad De Puerto De La Carreta Del Municipio De San Felipe, Gto. | 44 | Guanajuato | San Felipe | Puerto de la Carreta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación de Guanajuato | Educación | Terminado | 2014 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Aula | 52 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300391046 | Trabajos De Mantenimiento En Escuela Primaria Manuel Ávila Camacho De La Localidad De San José Del Rayo Del Municipio De San Felipe, Gto. | 45 | Guanajuato | San Felipe | San José del Rayo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación de Guanajuato | Educación | Terminado | 2014 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Aula | 39 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300391052 | Trabajos De Mantenimiento En Escuela Especial Maria Montessori De La Localidad De San Felipe Del Municipio De San Felipe, Gto. | 99 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Educación de Guanajuato | Educación | Terminado | 2014 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Aula | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300391064 | Trabajos De Mantenimiento En Escuela Primaria Emiliano Zapata De La Localidad De Santa Rosa Del Municipio De San Felipe, Gto. | 46 | Guanajuato | San Felipe | Santa Rosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación de Guanajuato | Educación | Terminado | 2014 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Aula | 41 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300391085 | Trabajos De Mantenimiento En Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla De La Localidad De San Felipe Del Municipio De San Felipe, Gto. | 47 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación de Guanajuato | Educación | Terminado | 2014 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Aula | 483 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300391105 | Trabajos De Mantenimiento En Escuela Primaria Justo Sierra De La Localidad De San Felipe Del Municipio De San Felipe, Gto. | 48 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación de Guanajuato | Educación | Terminado | 2014 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Aula | 655 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300391121 | Trabajos De Mantenimiento En Escuela Primaria Mártires De Chicago De La Localidad De Fábrica De Melchor Del Municipio De San Felipe, Gto. | 49 | Guanajuato | San Felipe | Fábrica de Melchor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación de Guanajuato | Educación | Terminado | 2014 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Aula | 125 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300391139 | Trabajos De Mantenimiento En Escuela Primaria Vasco De Quiroga De La Localidad De San José De Los Barcos Del Municipio De San Felipe, Gto. | 50 | Guanajuato | San Felipe | San José de los Barcos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación de Guanajuato | Educación | Terminado | 2014 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Aula | 158 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300391151 | Trabajos De Mantenimiento En Escuela Primaria Prof. Atanacio Hernández Romo De La Localidad De Rancho Seco Del Municipio De San Felipe, Gto. | 51 | Guanajuato | San Felipe | Rancho Seco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación de Guanajuato | Educación | Terminado | 2014 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Aula | 92 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300391169 | Trabajos De Mantenimiento En Escuela Primaria Miguel Hidalgo De La Localidad De San José De Rancho Nuevo (Los Arrieros) Del Municipio De San Felipe, Gto. | 52 | Guanajuato | San Felipe | San José de Rancho Nuevo (Los Arrieros) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación de Guanajuato | Educación | Terminado | 2014 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Aula | 146 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300391192 | Trabajos De Mantenimiento En Escuela Primaria José Ma. Morelos De La Localidad De La Sauceda De La Luz Del Municipio De San Felipe, Gto. | 53 | Guanajuato | San Felipe | La Sauceda de la Luz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación de Guanajuato | Educación | Terminado | 2014 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Aula | 69 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300391206 | Trabajos De Mantenimiento En Escuela Primaria Lázaro Cárdenas De La Localidad De Santa Fe Del Municipio De San Felipe, Gto. | 54 | Guanajuato | San Felipe | Santa Fe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación de Guanajuato | Educación | Terminado | 2014 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Aula | 59 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300391221 | Trabajos De Mantenimiento En Escuela Primaria Pedro Moreno De La Localidad De Estancia De San Francisco Del Municipio De San Felipe, Gto. | 55 | Guanajuato | San Felipe | Estancia de San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación de Guanajuato | Educación | Terminado | 2014 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Aula | 126 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300391243 | Trabajos De Mantenimiento En Escuela Primaria Emiliano Zapata De La Localidad De Jaral De Berrios (Estación Jaral) Del Municipio De San Felipe, Gto. | 56 | Guanajuato | San Felipe | Jaral de Berrios (Estación Jaral) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación de Guanajuato | Educación | Terminado | 2014 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Aula | 125 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300391257 | Trabajos De Mantenimiento En Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla De La Localidad De Los Martínez Del Municipio De San Felipe, Gto. | 57 | Guanajuato | San Felipe | Los Martínez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación de Guanajuato | Educación | Terminado | 2014 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Aula | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300391270 | Trabajos De Mantenimiento En Escuela Primaria Francisco I. Madero De La Localidad De Ojo De Agua Del Carrizo Del Municipio De San Felipe, Gto. | 58 | Guanajuato | San Felipe | Ojo de Agua del Carrizo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación de Guanajuato | Educación | Terminado | 2014 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Aula | 48 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300391311 | Trabajos De Mantenimiento En Escuela Primaria Cristóbal Colón De La Localidad De El Tejocote (El Domingo) Del Municipio De San Felipe, Gto. | 59 | Guanajuato | San Felipe | El Tejocote (El Domingo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Educación de Guanajuato | Educación | Terminado | 2014 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Aula | 210 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300391535 | Programa Sustentabilidad De Los Recursos | 24-2 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. | Urbanización | Cancelado | 2014 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 30 | 0 | Proyecto | 300 | 0 | 0 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300393663 | Muro Perimetral Preescolar Enrique Laubcher | - | Guanajuato | Acámbaro | San Nicolás de Tolentino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras publicas | Educación | Suspendido | 2014 | 57907 | 57907 | 57907 | 57907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 50 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300393937 | Muebles De Oficina Y Estanteria | - | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Seguridad publica | Seguridad | Terminado | 2014 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Pago | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300394441 | Recursos Para Obras Y Acciones Priorizadas Por El Consejo Municipal Rural | 2 | Guanajuato | Tarandacuao | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CONCLUYE EL PROYECTO EN EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE, POR ELLO, SE SOLICITA CAMBIO DE ESTATUS A TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300394503 | Creacion De 2 Nuevas Areas De 15kva Aereas Con Distribucion Bt, Paso De Ovejas Municipio De Tarandacuao,Gto, Camino La Mora | 4 | Guanajuato | Tarandacuao | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Urbanización | Terminado | 2014 | 227172.42 | 227172.42 | 227172.42 | 227172.42 | 227172.42 | 227172.42 | 227172.42 | 100 | 0 | Obra | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CONCLUYE EL PROYECTO EN EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE, POR ELLO, SE SOLICITA CAMBIO DE ESTATUS A TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300394510 | Creacion De Una Nueva Area De 10 Kva Aerea Con Red De Distribucion Bt En El Colorin Mpio, De Tarandacuao,Fto Camino Ejidal | 5 | Guanajuato | Tarandacuao | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Urbanización | Terminado | 2014 | 165715.43 | 165715.43 | 165715.43 | 165715.43 | 165715.43 | 165715.43 | 165715.43 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CONCLUYE EL PROYECTO EN EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE, POR ELLO, SE SOLICITA CAMBIO DE ESTATUS A TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300394583 | Creacion De Una Nueva Area De 10 Kva Aerea Con Red De Distribucion Bt Puerta Del Sol Mpiode Tarandacuao,Gto. | 6 | Guanajuato | Tarandacuao | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Urbanización | Terminado | 2014 | 61948.63 | 61948.63 | 61948.63 | 61948.63 | 61948.63 | 61948.63 | 61948.63 | 100 | 0 | Obra | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO FUE EJECUTADO Y CONCLUIDO EN EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE, SE SOLICITA EL CAMBIO DE ESTATUS A TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300394598 | Creacion De Una Nueva Area De 15 Kva Aerea Con Red De Distribucion Bt En La Purisima Mpio De Tarandacuao,Gto. | 7 | Guanajuato | Tarandacuao | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Urbanización | Terminado | 2014 | 177676.07 | 177676.07 | 177676.07 | 177676.07 | 177676.07 | 177676.07 | 177676.07 | 100 | 0 | Obra | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO FUE EJECUTADO Y CONCLUIDO EN EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE, SE SOLICITA EL CAMBIO DE ESTATUS A TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300394612 | Creacion De Una Nueva Area De 10 Kva Aerea Con Red De Distribucion Bt En Buenavista Municipio De Tarandacuao,Gto, Calle Francisco Villa | 8 | Guanajuato | Tarandacuao | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Urbanización | Terminado | 2014 | 142486.13 | 142486.13 | 142486.13 | 142486.13 | 142486.13 | 142486.13 | 142486.13 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO FUE EJECUTADO Y CONCLUIDO EN EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE, SE SOLICITA EL CAMBIO DE ESTATUS A TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300394755 | Creacion De Una Nueva Area De 15 Kva Aerea Con Red De Distribucion Bt La Mora Municipio De Tarandacuao,Gto. Calle Morelos | 10 | Guanajuato | Tarandacuao | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Urbanización | Terminado | 2014 | 210162.13 | 210162.13 | 210162.13 | 210162.13 | 210162.13 | 210162.13 | 210162.13 | 100 | 0 | Obra | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CONCLUYE EL PROYECTO , POR ELLO, SE SOLICITA CAMBIO DE ESTATUS A TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300394779 | Creacion De Una Nueva Area De 10 Kva Aerea Con Red De Distribucion Bt En La Mora Municipio De Tarandacuao,Gto Calle Deportiva | 11 | Guanajuato | Tarandacuao | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Urbanización | Terminado | 2014 | 267169.15 | 267169.15 | 267169.15 | 267169.15 | 267169.15 | 267169.15 | 267169.15 | 100 | 0 | Obra | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO FUE EJECUTADO Y CONCLUIDO , SE SOLICITA EL CAMBIO DE ESTATUS A TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300394802 | Creacion De Una Nueva Area De 10 Kva Aerea Con Red De Distribucion Bt Municipio De Tarandacuao,Gto Camino De Entrada Al Guayabo. | 12 | Guanajuato | Tarandacuao | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Urbanización | Terminado | 2014 | 74149.78 | 74149.78 | 74149.78 | 74149.78 | 74149.78 | 74149.78 | 74149.78 | 100 | 0 | Obra | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO FUE EJECUTADO Y CONCLUIDO EN EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE, SE SOLICITA EL CAMBIO DE ESTATUS A TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300394824 | Creacion De Una Nueva Area De 25 Kva Aerea Con Red De Distribucion Bt Hacienda Vieja Municipio De Tarandacuao,Gto, Calle 1 Ero De Mayo | 12 | Guanajuato | Tarandacuao | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Urbanización | Terminado | 2014 | 148675.58 | 148675.58 | 148675.58 | 148675.58 | 148675.58 | 148675.58 | 148675.58 | 100 | 0 | Obra | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO FUE EJECUTADO Y CONCLUIDO EN EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE, SE SOLICITA EL CAMBIO DE ESTATUS A TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300394880 | Ampliacion De Red De Distribucion Bt Municipio De Tarandacuao,Gto, Calle Margaritas Colonia Las Flores | 13 | Guanajuato | Tarandacuao | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Urbanización | Terminado | 2014 | 17570.16 | 17570.16 | 17570.16 | 17570.16 | 17570.16 | 17570.16 | 17570.16 | 100 | 0 | Obra | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO FUE CONCLUIDO EN EL EJERCICIO FISCAL Y SE SOLICITA EL CAMBIO DE ESTATUS A TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300394895 | Ampliacion De Red Electrica De Distribucion Bt Municipio De Tarandacuao,Gto Calle Wenceslao Gaspar Fraccionamiento Agrario | 14 | Guanajuato | Tarandacuao | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Urbanización | Terminado | 2014 | 42120.11 | 42120.11 | 42120.11 | 42120.11 | 42120.11 | 42120.11 | 42120.11 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CONCLUYE EL PROYECTO EN EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE, POR ELLO, SE SOLICITA CAMBIO DE ESTATUS A TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300394937 | Sk Escuela Digna | 16 | Guanajuato | Tarandacuao | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL PARTICIPATIVO | Educación | Terminado | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Acción | 10000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CONCLUYE EL PROYECTO EN EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE, POR ELLO, SE SOLICITA CAMBIO DE ESTATUS A TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300394976 | Techo Firme | 17 | Guanajuato | Tarandacuao | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Vivienda | Terminado | 2014 | 1205559.35 | 1205559.35 | 1205559.35 | 1205559.35 | 1205559.35 | 1205559.35 | 1205559.35 | 100 | 0 | Acción | 10000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO FUE CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE, SE SOLICITA EL CAMBIO DE ESTATUS A TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300395021 | Sistemas De Riego | 19 | Guanajuato | Tarandacuao | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Acción | 10000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO FUE EJECUTADO Y CONCLUIDO EN EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE, SE SOLICITA EL CAMBIO DE ESTATUS A TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300395773 | Construcción E Instalación De Servicio Sanitario Con Saneamiento ( Biodigestor) | RICE - 197140 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO (DR)/DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 13416267.33 | 12557938.16 | 12557938.16 | 12557938.16 | 4311099.21 | 4311099.21 | 4303063.97 | 34.3297 | 0 | Vivienda | 212 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300395885 | Construcción E Instalación De Servicio Sanitario En Viviendas De La Zona Rural | RICE - 198140 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO (DR)/DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 12311885.06 | 11925588.19 | 11925588.19 | 11925588.19 | 5027039.25 | 5027039.25 | 5005620.09 | 42.1534 | 0 | Vivienda | 280 | 0 | 89 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300396029 | Construcción De Aula Aislada De 6x8 Con Vigueta Y Bovedilla Completa Con Losa De Cimentación De 12 Tableros En Escuela | RICE - 202140 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN/DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Educación | En Ejecución | 2014 | 362756.87 | 362756.87 | 362756.87 | 362756.87 | 190578.3 | 190578.3 | 189370.15 | 52.5361 | 0 | Aula | 12 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300396073 | Suministro Y Colocación De Piso Firme Rural | RICE - 205140 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO (DR)/DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1402000.71 | 1402000.71 | 1402000.71 | 1402000.71 | 872481.05 | 872481.05 | 865803.01 | 62.2311 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300396193 | Obras De Electrificación En Las Comunidades | RICONV-001140 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO (DR)/DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 622700 | 622700 | 622700 | 622700 | 622700 | 622700 | 622700 | 100 | 0 | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300396243 | Ampliación De La Red De Agua Potable Y Alcantarillado Para La Calle Camerún, | RICONV-002140 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO (DS)/DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 276925.98 | 276925.98 | 276925.98 | 276925.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300396973 | Modernización De La Carretera Purísima Del Rincón - Jalpa De Cánovas, (Primera Etapa Y Tercera Etapa). | 1 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 125000000 | 124999998.19 | 124999998.19 | 124999998.19 | 49053677.58 | 49053677.58 | 49053677.58 | 39.2429 | 0 | Kilómetros | 105940 | 0 | 25 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300397325 | Construccion De Techos Firmes, Pisos Firmes Y Muros Firmes Para Vivienda En La Colonia Emiliano Zapata | 4361 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Publicas del Municipio de Uriangato | Vivienda | Terminado | 2014 | 38196 | 33991 | 33991 | 33991 | 33991 | 33991 | 0 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INFORME DEFINITIVO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300397438 | Construccion De Techos Firmes, Pisos Firmes Y Muros Firmes Para Vivienda En Colonias Y Comunidades | 4361 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Publicas del Municipio de Uriangato | Vivienda | Terminado | 2014 | 267373 | 237936 | 237936 | 237936 | 237936 | 237936 | 0 | 100 | 0 | Vivienda | 72 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INFORME DEFINITIVO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300398037 | Rehabilitacion De La Red De Drenaje En La Cabecera Municipal Atarjea Gto | - | Guanajuato | Atarjea | Atarjea | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obras publicas municipales | Salud | En Ejecución | 2014 | 595141.87 | 595141.87 | 595141.87 | 595141.87 | 595141.87 | 595141.87 | 595141.87 | 100 | 0 | M2, Trazo, nivelación y compactación | 0 | 0 | 44 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300398204 | Pavimentación, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Yautepec, En La Colonia Agrarismo.. | Q0869-2014-60 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Juventino Rosas | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1902388.15 | 1902388.15 | 1902388.15 | 1892411.71 | 948365.23 | 948365.23 | 948365.23 | 49.8513 | 0 | Metro Cuadrado | 105 | 0 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300398723 | Construccion De Recamara Adicional En Varias Localidades Del Municipio De Atarjea Gto | - | Guanajuato | Atarjea | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 2311406.16 | 2311406.35 | 2311406.35 | 2311406.35 | 2311406.35 | 2311406.35 | 2311406.35 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 37 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300398747 | Impermeabilización De Aulas En Varios Centros Educativos Municipio De San Felipe, Gto. | 12 | Guanajuato | San Felipe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Educación | Terminado | 2014 | 415000 | 355082.39 | 355082.39 | 355082.39 | 355082.39 | 355082.39 | 355082.39 | 100 | 0 | Aula | 1043 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300398847 | Estudio De Mecanica De Suelo Para La Construccion De Puente Peatonal En La Localidad De Los Alamos | - | Guanajuato | Atarjea | Álamos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 6451.37 | 6451.38 | 6451.38 | 6451.38 | 6451.38 | 6451.38 | 6451.38 | 100 | 0 | Estudio | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300398882 | Estudio De Mecanica De Suelo Para Construccion De Calle En El Puerto De La Escondida | - | Guanajuato | Atarjea | Puerto la Escondida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 10241.38 | 10241.38 | 10241.38 | 10241.38 | 10241.38 | 10241.38 | 10241.38 | 100 | 0 | Estudio | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300398906 | Estudio De Mecanica De Suelo Para Construccion De Calle El Durazno | - | Guanajuato | Atarjea | El Durazno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 10241.38 | 10241.38 | 10241.38 | 10241.38 | 10241.38 | 10241.38 | 10241.38 | 100 | 0 | Estudio | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300398989 | Estudio De Mecanica De Suelo Para Construccion De Calle En La Localidad De La Lagunita | - | Guanajuato | Atarjea | La Lagunita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Estudio | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300398998 | Perforacion De Pozo | 1FI2014 | Guanajuato | Tierra Blanca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA GTO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2484383.21 | 2484383.21 | 2484383.21 | 2484383.21 | 745314.96 | 745314.96 | 745314.96 | 30 | 0 | Pozo | 1 | 0 | 30 | Financiera: PARA EL 31.12.2014 AUN ESTABA EN PROCESO LA OBRA / Física: PARA EL 31 DE DICIEMBRE 2014 AUN ESTABA EN PROCESO LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300399114 | Proyecto Ejecutivo Para La Realizacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Mezquital | - | Guanajuato | Atarjea | El Mezquital | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 41536.36 | 41536.36 | 41536.36 | 41536.36 | 41536.36 | 41536.36 | 41536.36 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300399330 | Construcción De Sistema Integral De Agua Potable (Primera Etapa). Localidades, San Pedro De Almoloya, Miguel Hidalgo (Cueritos) Y El Mezquite (San Martín Del Mezquite). San Felipe, Gto. | 184 | Guanajuato | San Felipe | San Pedro de Almoloya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Comisión Estatal del Agua | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2050032.35 | 2000000 | 2000000 | 1794895.8 | 1794895.8 | 1794895.8 | 1794895.8 | 89.7448 | 0 | Sistema | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300399433 | Aula General, Construcción De Dos Aulas Para Tutoria Y Docentes | Q1039 | Guanajuato | Tierra Blanca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 590000 | 1180000 | 1180000 | 1152445.26 | 1152445.26 | 1152445.26 | 345733.58 | 97.6649 | 0 | Obra | 0 | 0 | 97.66 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300399488 | Rehabilitación De Red De Drenaje En Calle Venustiano Carranza, Tramo: Calle Arguello - Calle Diligencias. | 121 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Muncipio de San Felipe | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 528388.64 | 506163.28 | 506163.28 | 506163.28 | 506163.28 | 506163.28 | 506163.28 | 100 | 0 | Metro Lineal | 4766 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300399525 | Rehabilitación De Red De Distribución De Agua Potable Calle Arguello (Tramo: Calle Francisco I. Madero - Calle Antonio Plaza). | 123 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 341434.87 | 327711.94 | 327711.94 | 327711.94 | 327711.94 | 327711.94 | 327711.94 | 100 | 0 | Metro Lineal | 480 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300399536 | Anexo, Construcción De Barda Perimetral Para Cercado Y Protección Del Plantel: Construccion De Barda Perimetral Con Cimentacion De Zapata Aislada De Concreto En El Plantel Cecyteg Leon 1, Con C.C.T. 1 | Q1019 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 521893.3 | 260946.65 | 260946.65 | 260946.65 | 20.8757 | 0 | Obra | 0 | 0 | 20.88 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300399546 | Aula General,Anexo,Taller General Y Equipamiento | Q1050 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | E005 Formación y certificación para el trabajo |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 20075562 | 20075562 | 20075562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300399558 | Rehabilitación De Red De Distribución De Agua Potable En Calle Zaragoza (Tramo: Av. Colón - Calle Morelos) | 124 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 255968.95 | 249751.98 | 249751.98 | 249751.98 | 249751.98 | 249751.98 | 249751.98 | 100 | 0 | Metro Lineal | 330 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300399627 | Aula General,Anexo, Construcción De 8 Aulas Didácticas De Dos E.E. Y De 4 E.E.,Construcción De Espacios Administrativos Y Módulos Sanitarios,Compra De Mobiliario Mesas, Pupitres Y Sillas Para Maestros | Q1041 | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 8000000 | 7500000 | 7500000 | 6365833.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300399629 | Taller General,Aula General, Equipamiento Del Taller.; Mobiliario, Equipo De Electronica. Mesa De Pruebas , Conexiones Y Reguladores.,Construcción De Dos Aulas Para Espacios De Tutoria Y Docentes De | Q1022 | Guanajuato | Romita | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 2340000 | 590000 | 590000 | 589400.34 | 261652.96 | 261652.96 | 261652.96 | 44.348 | 0 | Obra | 0 | 0 | 44.35 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300399666 | Taller General,Laboratorio General,Anexo,Aula General, Terminación De Obra Del Taller De Especialidades, Compra De Equipo Para Laboratorio, Mesas De Trabajo, Equipamiento Del Laboratorio Polifuncional | Q0538 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 8000000 | 5700000 | 5700000 | 5212736.65 | 1563820.99 | 1563820.99 | 1563820.99 | 27.4355 | 0 | Obra | 0 | 0 | 27.44 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300399673 | "Taller General, Equipamiento De Taller De Instrumentación. Equipo De Instrumentos, Mesa De Trabajo Y Prueba, Sillas Y Escritorios. " | Q1025 | Guanajuato | Silao | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300399702 | Anexo,Aula General, Núcleo De Sanitarios Para Hombres Y Mujeres, Y Capacidades Diferentes De 2 E.E. ,Construcción 2 Aulas De Espacios Para Tutorías, Orientación Y Espacio Para Docentes De 2.5 E.E. | Q1039 | Guanajuato | Cuerámaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 1090000 | 1090000 | 1090000 | 1037881.82 | 518940.91 | 518940.91 | 518940.91 | 47.6093 | 0 | Obra | 0 | 0 | 47.61 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300399716 | Laboratorio General,Aula General,Anexo, ,No Aplica M2 | Q1014 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1810019.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300399760 | Aula General,Anexo,Laboratorio General: Construccion De 1 Modulo De 9 E.E. En Sistema Tradicional En U2-C Con Cimentacion De Concreto Armado Incluye: Planta Baja: 1 Modulo De Escaleras Aislado, Mas 1 | Q0879 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 2345000 | 2345000 | 2345000 | 2298262.9 | 689478.87 | 689478.87 | 689478.87 | 29.4021 | 0 | Obra | 0 | 0 | 29.4 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300399801 | Taller General,Anexo,Aula General, Terminación Del Taller De Especialidades, Compra De Equipo Para Laboratorio, Mesas De Trabajo, Construcción De Barda Perimetral Para Cercado Y Proteccion Del Plantel | Q0532 | Guanajuato | Doctor Mora | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 6197886.03 | 1859365.81 | 1859365.81 | 1859365.81 | 23.2421 | 0 | Obra | 0 | 0 | 29 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300399823 | Aula General,Laboratorio General,Taller General,Anexo: Construccion De 1 Modulo De 9.0 E.E. En Sistema Tradicional En U2-C Con Cimentacion De Concreto Armado, Incluye: Planta Baja: 1 Modulo De Escaler | Q0884 | Guanajuato | Salamanca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 2235000 | 2235000 | 2235000 | 2058559.67 | 617567.9 | 617567.9 | 617567.9 | 27.6317 | 0 | Obra | 0 | 0 | 27.63 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300399874 | Taller General,Laboratorio General,Anexo,Aula General, Terminación De Obra Del Taller De Especialidades, Compra De Equipo Para Laboratorio, Mesas De Trabajo, Equipamiento Del Laboratorio Polifuncional | Q0510 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 8000000 | 5700000 | 5700000 | 5438863.07 | 1631658.92 | 1631658.92 | 1631658.92 | 28.6256 | 0 | Obra | 0 | 0 | 28.63 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300399877 | Taller General,Aula General,Laboratorio General, | - | Guanajuato | Purísima del Rincón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 1870000 | 1870000 | 1870000 | 1799997.54 | 899998.76 | 899998.76 | 899998.76 | 48.1283 | 0 | Obra | 0 | 0 | 48.13 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300399934 | Aula General,Anexo,Taller General: Construccion De 1 Modulo De 11 E.E. En Sistema Tradicional En U2-C, Con Cimentacion De Concreto Armado Incluye: Planta Baja: 1 Modulo De Escaleras Aislado, Mas 1 Cen | Q0879 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 2970000 | 2970000 | 2970000 | 2817500 | 1408750 | 1408750 | 1408750 | 47.4327 | 0 | Obra | 0 | 0 | 47.43 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300399942 | Anexo,Aula General, Núcleo De Sanitarios Para Hombre Y Mujer , Incluye Capacidades Diferentes De 2 E.E.,2 Aulas Para Construcción Para Tutorías, Orientación Y Espacio Para Docentes De 2.5 E.E. | Q1039 | Guanajuato | Coroneo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 1090000 | 1090000 | 1090000 | 1077443.72 | 323233.11 | 323233.11 | 323233.11 | 29.6544 | 0 | Obra | 0 | 0 | 29.65 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300399980 | Taller General,Aula General,Laboratorio General: Construccion De 2 Modulos De 8 E.E. En Sistema Tradicional En U1-C, Con Cimentacion De Concreto Armado; Modulo 1 Incluye: 1 Taller De Capacitacion Aisl | Q0880 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 2115000 | 2115000 | 2115000 | 2082615.31 | 624784.59 | 624784.59 | 624784.59 | 29.5406 | 0 | Obra | 0 | 0 | 29.54 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300399990 | Aula General,Anexo, Construcción De Centro De Computo, Compra De Equipo De Cómputo Y Mobiliario, Construcción De Centro De Sala Audiovisual Y Espacio Administrativo, Compra De Mobiliario Y Equipo | Q1017 | Guanajuato | Abasolo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 6500000 | 4750000 | 4750000 | 3434251.79 | 1717125.9 | 1717125.9 | 1717125.9 | 36.15 | 0 | Obra | 0 | 0 | 36 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300400022 | Anexo, Aula General, Núcleo De Sanitarios Para Hombres Y Mujeres, Incluye Capacidades Diferentes De 2 E.E,2 Aulas Para Construcción De Espacios Para Tutorías, Orientación Y Espacio Para Docentes | Q1039 | Guanajuato | Huanímaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 1090000 | 1090000 | 1090000 | 1049990.77 | 562061.83 | 562061.83 | 562061.83 | 51.5653 | 0 | Obra | 0 | 0 | 51.57 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140300400058 | Laboratorio General,Taller General,Aula General,Anexo: Construccion De 2 Modulo De 8.0 E.E. En Sistema Tradicional En U1-C Con Cimentacion De Concreto Armado Modulo 1 Incluye: 1 Laboratorio De Ciencia | Q1012 | Guanajuato | San Felipe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 2540000 | 2540000 | 2540000 | 2498437.81 | 1249218.9 | 1249218.9 | 1249218.9 | 49.1818 | 0 | Obra | 0 | 0 | 49.18 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300400060 | Anexo, Núcleo De Sanitarios Para Hombres Y Mujeres, Incluye Capacidades Diferentes De 2 E.E | Q1039 | Guanajuato | Jerécuaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 389092.92 | 194546.46 | 194546.46 | 194546.46 | 38.9093 | 0 | Obra | 0 | 0 | 38.91 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300400087 | Taller General,Aula General,Laboratorio General,Anexo, | Q0878 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 2540000 | 2540000 | 2540000 | 2368882.92 | 1233295.62 | 1233295.62 | 1233295.62 | 48.5549 | 0 | Obra | 0 | 0 | 48.55 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300400090 | Anexo,Aula General, Núcleo De Sanitarios Para Hombres Y Mujeres, Incluye Capacidades Diferentes Construccion De 2 E.E.,2 Aulas Para Espacios Para Tutorías, Orientación Y Espacio Para Docentes | Q1039 | Guanajuato | Ocampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 1090000 | 1090000 | 1090000 | 1026110.66 | 307833.2 | 307833.2 | 307833.2 | 28.2416 | 0 | Obra | 0 | 0 | 28.24 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300400108 | Plan Integral De Accesibilidad Para El Estado De Guanajuato | Q1011 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Guanajuatense para las personas con Discapacidad (INGUDIS) | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 20046796 | 20046796 | 20046796 | 20046796 | 20046.79 | 20046.79 | 0 | 0.1 | 0 | Obra | 0 | 0 | 4 | Financiera: Concepto de la emisión de la cuenta por pagar del 1 al millar / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300400120 | Aula General,Anexo,Taller General Y Equipo | Q1049 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | E005 Formación y certificación para el trabajo |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 1327300 | 1327300 | 1327300 | 933811.25 | 466905.63 | 466905.63 | 466905.63 | 35.1771 | 0 | Obra | 0 | 0 | 35.15 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300400170 | Aula General,Taller General,Laboratorio General,Anexo, | Q1013 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 3275000 | 3275000 | 3275000 | 3190186.19 | 1595093.1 | 1595093.1 | 1595093.1 | 48.7051 | 0 | Obra | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300400176 | Aula General,Anexo, Construcción De Dos Aulas Para Espacios De Tutoría Y Docentes De 2.5 E.E., Construcción De Barda Perimetral Para Cercado Y Protección Del Plantel. | Q1020 | Guanajuato | Pénjamo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 1840000 | 1840000 | 1840000 | 1590299.69 | 865266.97 | 865266.97 | 865266.97 | 47.0254 | 0 | Obra | 0 | 0 | 47 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300400193 | Taller General,Anexo, Construccion De Taller De Instrumentacion.,Compra De Equipo Para Taller De Instrumentacion.,Construccion De Barda Perimetral Para Cercado Y Proteccion Del Plantel. | Q1018 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5226193.78 | 2613096.89 | 2613096.89 | 2613096.89 | 47.5109 | 0 | Obra | 0 | 0 | 47.51 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140300400194 | Aller General,Anexo, Un Centro De Maquinado,Un Centro De Torneado,Un Sistema De Seguridad Sonoro,Una Red De Datos | Q1042 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Cobertura municipal |  | Subsidios | E005 Formación y certificación para el trabajo |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300400199 | Construccion De Empedrado Con Mortero En Calle Rio Nilo 1era Etapa | 2FI2014 | Guanajuato | Tierra Blanca | El Salto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA GTO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 0 | 44256.64 | 44256.64 | 44256.64 | 44256.64 | 44256.64 | 44256.64 | 100 | 0 | Metros | 44256.64 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300400206 | Taller General, Compra De Equipo Simulador De Torno Cnc Consta De Equipo De Computo Para 30 Alumnos, Software, Licencia,Conjunto De Tableros De Sistemas De Entrenamiento Y Simuladores (12),Diferentes | Q1035 | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 2685000 | 2685000 | 2685000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300400219 | Anexo,Taller General, Núcleo De Sanitarios Para Hombre Y Mujer De2.5 E.E.,Construccion De Taller De Especialidad,Equipamiento Del Taller. Mobiliario, Mesa De Trabajo, Sillas Y Escritorios. | Q1021 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 4000000 | 2750000 | 2750000 | 1902323.33 | 570697 | 570697 | 570697 | 20.7526 | 0 | Obra | 0 | 0 | 20.75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300400234 | Aula General,Laboratorio General,Taller General: Construccion De 1 Modulo De 9.0 E.E. En Sistema Tradicional En U2c Con Cimentacion De Concreto Armado, Incluye: Planta Baja : 1 Modulo De Escaleras Ais | Q1012 | Guanajuato | San Felipe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 2055000 | 2055000 | 2055000 | 1974825.72 | 987412.86 | 987412.86 | 987412.86 | 48.0493 | 0 | Obra | 0 | 0 | 48.05 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300400244 | Anexo,Taller General, Núcleo De Sanitarios Para Hombres Y Mujeres, Incluye Capacidades Diferentes De 2 E.E.,Construccion Y Equipamiento Del Taller. Mobiliario, Equipo De Produccion, Mesa De Pruebas | Q1026 | Guanajuato | Valle de Santiago | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 4000000 | 2750000 | 2750000 | 2551981.31 | 765594.39 | 765594.39 | 765594.39 | 27.8398 | 0 | Obra | 0 | 0 | 27.84 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300400272 | Taller General,Anexo, Terminacion De Obra Del Taller De Gericultura ,Compra De Equipo Para Laboratorio, Mesas De Trabajo.,Construccion Del Modulo De Sanitarios De 2.5 E.E. Para Hombres Y Mujeres. | Q1023 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 4500000 | 3000000 | 3000000 | 2768496.2 | 1384248.1 | 1384248.1 | 1384248.1 | 46.1416 | 0 | Obra | 0 | 0 | 46.14 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300400273 | Taller General,Laboratorio General,Aula General,Anexo, | Q0878 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 1990000 | 1990000 | 1990000 | 1990000 | 1185786.45 | 1185786.45 | 1185786.45 | 59.5873 | 0 | Obra | 0 | 0 | 59.59 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300400289 | Taller General,Aula General,Anexo Y Equipo | Q1049 | Guanajuato | Pénjamo | Cobertura municipal |  | Subsidios | E005 Formación y certificación para el trabajo |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 1473000 | 1043000 | 1043000 | 1037579.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300400301 | Aula General,Taller General,Laboratorio General, | - | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 1810000 | 1810000 | 1810000 | 1810000 | 599291.19 | 599291.19 | 599291.19 | 33.11 | 0 | Obra | 0 | 0 | 33.11 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300400311 | Aula General,Laboratorio General, | Q1014 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 1880000 | 1880000 | 1880000 | 1862230.41 | 931115.2 | 931115.2 | 931115.2 | 49.5274 | 0 | Obra | 0 | 0 | 49.53 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300400354 | Laboratorio General,Taller General,Aula General,Anexo: Construccion De 1 Modulo De 9 E.E. En Sistema Tradicional En U2-C Con Cimentacion De Concrto Armado Incluye: Planta Baja: 1 Modulo De Escaleras A | - | Guanajuato | San Felipe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 2295000 | 2295000 | 2295000 | 2160794.13 | 648238.24 | 648238.24 | 648238.24 | 28.2457 | 0 | Obra | 0 | 0 | 28.25 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300400356 | Taller General,Aula General,Anexo Y Equipo | Q1049 | Guanajuato | Jerécuaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | E005 Formación y certificación para el trabajo |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 1283235 | 1283235 | 1283235 | 700574.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300400413 | Taller General,Aula General,Anexo Y Equipo | Q1049 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | E005 Formación y certificación para el trabajo |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 1064000 | 834500 | 834500 | 604748.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300400421 | Construccion De Recarama Adicional | 3F12014 | Guanajuato | Tierra Blanca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TIERRA BLANCA GTO | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 2510060.18 | 2510060.18 | 2510060.18 | 2459367.19 | 2459367.19 | 2459367.19 | 2459367.19 | 97.9804 | 0 | Vivienda | 377 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA REMANENTE SE PRESUPUESTA PARA 2015 / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300400425 | Aula General,Taller General,Laboratorio General, | - | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 2850000 | 2850000 | 2850000 | 2742162 | 1371081 | 1371081 | 1371081 | 48.1081 | 0 | Obra | 0 | 0 | 48.11 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300400466 | Anexo, Módulo Para 142 Personas De Unidad Administrativa Y Cafetería, Beneficiando A 1500 Estudiantes. | - | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 5562017.26 | 2781008.63 | 2781008.63 | 2781008.63 | 34.7626 | 0 | Obra | 0 | 0 | 34.76 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300400502 | Taller General,Aula General,Anexo Y Equipo | Q1045 | Guanajuato | Moroleón | Cobertura municipal |  | Subsidios | E005 Formación y certificación para el trabajo |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 858642.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300400510 | Laboratorio General,Aula General,Anexo: Construccion De 1 Modulo De 8.0 E.E. En Sistema Tradicional En U1-C Con Cimentacion De Concreto Armado, Incluye: 1 Laboratorio De Ciencias Aislado De 4.0 E.E., | - | Guanajuato | San Felipe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 1390000 | 1390000 | 1390000 | 1257671.49 | 695000 | 695000 | 695000 | 50 | 0 | Obra | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300400527 | Anexo,Taller General,Aula General,Laboratorio General:Construccion De 1 Modulo En Estructura U2-C, Todo Con Cimentacion De Concreto Armado, Conformado Por: Planta Baja: Un Modulo De Escaleras Aislado | - | Guanajuato | San José Iturbide | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 1845000 | 1845000 | 1845000 | 1749626.11 | 874813.05 | 874813.05 | 874813.05 | 47.4153 | 0 | Obra | 0 | 0 | 47.42 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300400551 | Aula General,Anexo: Construccion De 1 Modulo De 6 E.E. En Sistema Tradicional En U1-C Todo Con Cimentacion De Concreto Armado Incluye: 1 Aula Aislada De 2.0 E.E., Mas 2 Aulas Adosadas De 2.0 E.E., Mas | - | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 1810000 | 1810000 | 1810000 | 1710563.34 | 855281.67 | 855281.67 | 855281.67 | 47.2531 | 0 | Obra | 0 | 0 | 47.25 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300400555 | Aula General, Compra De Equipo De Computo Y Mobiliario | - | Guanajuato | Uriangato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300400570 | Aula General,Laboratorio General,Anexo: Construccion De 1 Modulo En Estructura U1-C, Todo Con Cimentacion De Concreto Armado, Incluye: 1 Centro De Computo Aislado De 4.0 E.E., Mas 1 Aula Adosada De 2. | - | Guanajuato | Salamanca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 1895000 | 1895000 | 1895000 | 1866930.94 | 933465.47 | 933465.47 | 933465.47 | 49.2594 | 0 | Obra | 0 | 0 | 49.26 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300400571 | Taller General,Aula General,Anexo Y Equipo | Q1049 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | E005 Formación y certificación para el trabajo |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 1287200 | 961000 | 961000 | 951829.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300400615 | Aula General,Laboratorio General,Anexo, Aula,Laboratorio,Cancha | - | Guanajuato | San Miguel de Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 1395000 | 1395000 | 1395000 | 1335657.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300400650 | Taller General,Aula General,Anexo Y Equipo En Ieca Comonfort | Q1049 | Guanajuato | Comonfort | Cobertura municipal |  | Subsidios | E005 Formación y certificación para el trabajo |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 1242090 | 1242090 | 1242090 | 1002771.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300400658 | Construccion De Barda Perimetral En Sistema Tradicional Con Cimentacion De Concreto Armado, Mas Obra Exterior, En El Videobachillerato "La Palma" Con Cct 11eth0228l, Ubicado En La Calle Arista No. 351 | - | Guanajuato | Comonfort | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 725000 | 725000 | 725000 | 614269.92 | 359247.92 | 359247.92 | 359247.92 | 49.5514 | 0 | Obra | 0 | 0 | 49.55 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300400676 | Laboratorio General,Anexo,Aula General, | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 1970000 | 1970000 | 1970000 | 1794997.04 | 897498.52 | 897498.52 | 897498.52 | 45.5583 | 0 | Obra | 0 | 0 | 45.56 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300400691 | Taller General,Aula General,Anexo Y Equipo En Ieca Salvatierra | Q1046 | Guanajuato | Salvatierra | Cobertura municipal |  | Subsidios | E005 Formación y certificación para el trabajo |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300400736 | Taller General,Anexo, Construccion De 1 Taller De Capacitacion Aislado De 4.00 E.E. En Sistema Tradicional En U1-C Con Cimentacion De Concreto Armado, Mas 1 Cancha De Usos Multiples, Mas Obra Exterior | - | Guanajuato | Jaral del Progreso | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 1075000 | 1075000 | 1075000 | 889742.57 | 444871.29 | 444871.29 | 444871.29 | 41.3834 | 0 | Obra | 0 | 0 | 41.38 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300400749 | Taller General,Aula General, | - | Guanajuato | San José Iturbide | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 0 | 47 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300400773 | Laboratorio General,Anexo, Desmontado De Estructura Y Construcción De Segundo Nivel,No Se Cuenta Con Equipamiento Para Dar Atención A La Carrera | - | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 5707000 | 5000000 | 5000000 | 4882340.68 | 2441170.34 | 2441170.34 | 2441170.34 | 48.8234 | 0 | Obra | 0 | 0 | 48.82 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300401032 | Construccion De Vivienda Diferente | - | Guanajuato | Comonfort | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1568085 | 1100000 | 1100000 | 1021985.88 | 1021985.88 | 1021985.88 | 510992.94 | 92.9078 | 0 | Vivienda | 75 | 0 | 92.21 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300401039 | Taller General,Aula General,Laboratorio General,Anexo Y Equipo En Ieca Villagran | Q1052 | Guanajuato | Villagrán | Cobertura municipal |  | Subsidios | E005 Formación y certificación para el trabajo |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300401102 | Taller General,Anexo Y Equipo En Ieca Silao | Q1048 | Guanajuato | Silao | Cobertura municipal |  | Subsidios | E005 Formación y certificación para el trabajo |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 736108.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300401150 | Aula General,Taller General,Anexo En Ieca Irapuato | Q1044 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | E005 Formación y certificación para el trabajo |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 582500 | 582500 | 330852.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300401192 | Taller General,Aula General,Anexo En Ieca San Francisco Del Rincón | Q1047 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Cobertura municipal |  | Subsidios | E005 Formación y certificación para el trabajo |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 738744.76 | 369372.38 | 369372.38 | 369372.38 | 24.6248 | 0 | Obra | 0 | 0 | 48 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300401214 | Taller General,Laboratorio General: Construccion De 2 Modulos En Sistema Tradicional, Todos Con Sistema De Concreto Armado, Modulo 1 En Estructura U1-C De (24 Mst X 24 Mts), Modulo 2 En Estructura U2- | - | Guanajuato | Salamanca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 8000000 | 820000 | 820000 | 758659.82 | 379329.91 | 379329.91 | 379329.91 | 46.2597 | 0 | Obra | 0 | 0 | 46.26 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300401244 | Taller General,Aula General,Anexo Y Equipo De Ieca Yurira | Q1049 | Guanajuato | Yuriria | Cobertura municipal |  | Subsidios | E005 Formación y certificación para el trabajo |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 1309380 | 1013500 | 1013500 | 851899.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300401275 | Taller General,Aula General,Anexo Y Equipo En Ieca Salamanca | Q1051 | Guanajuato | Salamanca | Cobertura municipal |  | Subsidios | E005 Formación y certificación para el trabajo |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 758659.82 | 379329.91 | 379329.91 | 379329.91 | 25.2887 | 0 | Obra | 0 | 0 | 46 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300401290 | Aula General,Anexo, | - | Guanajuato | Silao | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 5900000 | 5900000 | 5900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300401309 | Taller General,Aula General,Anexo Y Equipo En Ieca Acámbaro | Q1049 | Guanajuato | Acámbaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | E005 Formación y certificación para el trabajo |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 1438645 | 1438645 | 1438645 | 983991.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300401315 | "Aula General,Anexo, Primer Etapa Del Plantel (Módulo De 13 E.E.,Incluye: En Planta Alta 6 Aulas De 2.E.E.Y Módulos De Escaleras Y Elevador, En Planta Baja 2 Aulas De 4 E.E. 1 Aula De 2 E.E. ,1 Modu | - | Guanajuato | San José Iturbide | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 5250000 | 4250000 | 4250000 | 4094571.09 | 1228371.33 | 1228371.33 | 1228371.33 | 28.9029 | 0 | Obra | 0 | 0 | 28.9 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300401332 | Construccion De 2 Modulos De Talleres De Especialidades Tipo T-84, En Sistema Tradicional En Estructura U1-C, Todo Con Cimentacion De Concreto Armado, Mas Obra Exterior, En El Plantel Conalep Irapuato | - | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5226193.78 | 2613096.89 | 2613096.89 | 2613096.89 | 47.5109 | 0 | Obra | 0 | 0 | 47.51 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300401337 | Taller General,Aula General,Anexo Y Equipo En Ieca Victoria | Q1049 | Guanajuato | Victoria | Cobertura municipal |  | Subsidios | E005 Formación y certificación para el trabajo |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 1067720 | 820000 | 820000 | 741869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300401368 | Taller General,Anexo Y Equipo En Ieca Celaya | Q1043 | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Subsidios | E005 Formación y certificación para el trabajo |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300402294 | Obras Y Acciones 2014 | - | Guanajuato | San José Iturbide | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Publicas | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 7629334 | 7629334 | 7629334 | 7629334 | 2285884 | 2285884 | 2285884 | 29.9618 | 0 | Obra | 0 | 0 | 29.96 | Financiera: / Física: / Registro: Se ejerció una mínima parte del recurso en el ejercicio. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300402741 | Construccion De Empedrado En Calle Prolongacion Juarez, A Un Costado De La Escuela, En La Comunidad De Neutla, Municipio De Comonfort, Gto. | PMCOM/DOPM/I3P-02/2014-25 | Guanajuato | Comonfort | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 978585 | 978585.14 | 978585.14 | 978585.14 | 978585.14 | 978585.14 | 877829.67 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300403620 | Paradero De Camiones Sub-Urbano En La Escuela Primaria De La Comunidad De Los Sauces, León Gto. | 27 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1436480 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300404100 | Ampliación De Red De Electrificación En La Comunidad De San Pedro Tenango Calle Agustin Melgar | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | San Pedro Tenango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 150795 | 150220 | 150220 | 150220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA CONTRATADA / Registro: ELECTRIFICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300404103 | Ampliación De Red De Electrificación En La Comunidad De San Pedro Tenango Calle Obregon Y Prolongación Allende. | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | San Pedro Tenango | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 205576 | 205441 | 205441 | 205441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN CONTRATADA / Registro: ELECTRIFICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300404106 | Ampliación De Red De Electrificación En La Comunidad De San Ramón Calle Agustin Melgar. | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | San Ramón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 73288 | 89000 | 89000 | 8900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA CONTRATADA / Registro: ELECTRIFICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300404112 | Ampliación De Red De Electrificación En La Colonia Molino De Arriba Calle Privada Muñoz Ledo | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 201000 | 197124 | 197124 | 197124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA CONTRATADA / Registro: ELECTRIFICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300404115 | Ampliación De Red De Electrificación En La Colonia Tepeyac Calle Comonfort Y Laureles. | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | El Nuevo Tepeyac | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 190000 | 177837 | 177837 | 177837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA CONTRATADA / Física: OBRA CONTRATADA / Registro: RED DE ELECTRIFICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300404118 | Ampliación De Red De Electrificación En La Col. La Floresta Calle Margarita. | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 208866 | 208014 | 208014 | 208014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA CONTRATADA / Registro: AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300404119 | Ampliación De Red De Electrificación En La Col. La Floresta Calle Bugambilias. | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 195144 | 234840 | 234840 | 234840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA CONTRATADA / Física: OBRA CONTRATADA / Registro: AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300404120 | Ampliación De Red De Electrificación En La Col. La Floresta Calle Lirio. | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 235332 | 234840 | 234840 | 234840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA CONTRATADA / Física: OBRA CONTRATADA / Registro: AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300404121 | Ampliación De Red De Electrificación En La Col. La Floresta Calle Luis Donaldo Colosio | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 133171 | 138900 | 138900 | 138900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA CONTRATADA / Física: OBRA CONTRATADA / Registro: AMPLIACION RED DE ELECTRIFICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300404124 | Construcción De Alumbrado Publico Colonia Molino De Arriba Calle Santiago De Tapia. | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 66173 | 67502 | 67502 | 67502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA CONTRATADA / Física: OBRA CONTRATADA / Registro: ALUMBRADO PUBLICO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300404125 | Ampliación De Red De Electrificación En La Col. Molino De Arriba Calle San Judas Tadeo | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 105225 | 105218 | 105218 | 105218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA CONTRATADA / Registro: ELECTRIFICACION - ELECTRIFICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300404127 | Ampliación De Red De Electrificación En La Col. Molino De Arriba Calle Carlos Darwin. | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 107897 | 109856 | 109856 | 109856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA CONTRATADA / Registro: ELECTRIFICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300404129 | Construcción De Bordo En Obrajuelo | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | Obrajuelo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 7000 | 5250 | 5250 | 5250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA CONTRATADA / Registro: BORDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300405372 | Ampliación De Red De Electrificación En La Comunidad De Tenango El Nuevo Calle Atlayahualco | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | San Pedro Tenango el Nuevo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 134288 | 130860 | 130860 | 130860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA CONTRATADA / Registro: ELECTRIFICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300406383 | Estufas Ecologicas | - | Guanajuato | Atarjea | Atarjea | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Salud | Terminado | 2014 | 27360.92 | 27360.92 | 27360.92 | 27360.92 | 27360.92 | 27360.92 | 27360.92 | 100 | 0 | Pieza | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300406384 | Mi Casa Diferente | - | Guanajuato | Atarjea | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2014 | 419564.62 | 419564.62 | 419564.62 | 419564.62 | 419564.62 | 419564.62 | 419564.62 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300406389 | Tanque De Almacenamiento De Agua Potable | - | Guanajuato | Atarjea | Mangas Cuatas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 153508.65 | 153508.65 | 153508.65 | 153508.65 | 153508.65 | 153508.65 | 153508.65 | 100 | 0 | Tanque | 0 | 0 | 66 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300406394 | Estudio De Mecánica De Suelo Para Construcción De Calle | - | Guanajuato | Atarjea | Ex-Hacienda de Charcas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Estudio | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300406396 | Estudio De Mecánica De Suelo Para Construcción De Puente Peatonal | - | Guanajuato | Atarjea | Mangas Cuatas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Estudio | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300406397 | Estudio De Mecánica De Suelo Para Construcción De Calle | - | Guanajuato | Atarjea | El Apartadero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Estudio | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300406398 | Construcción De Dos Aulas Didácticas En El Ceecyteg | - | Guanajuato | Atarjea | Álamos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Aula | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300408221 | Proyecto Ejecutivo Para La Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable | - | Guanajuato | Atarjea | Los Llanitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 39350.15 | 39350.15 | 39350.15 | 39350.15 | 39350.15 | 39350.15 | 39350.15 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300408223 | Proyecto Ejecutivo Para La Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable | - | Guanajuato | Atarjea | Mangas Cuatas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 48900 | 48900.79 | 48900.79 | 48900.79 | 48900.79 | 48900.79 | 48900.79 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300409825 | Cuarto Dormitorio | - | Guanajuato | Atarjea | Álamos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2014 | 402426 | 402426.3 | 402426.3 | 402426.3 | 402426.3 | 402426.3 | 402426.3 | 100 | 0 | Pieza | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300409826 | Ampliación De Red Eléctrica Mangas Cuatas (Las Peñitas) | - | Guanajuato | Atarjea | Mangas Cuatas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | Terminado | 2014 | 19569 | 19569 | 19569 | 19569 | 19569 | 19569 | 19569 | 100 | 0 | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400410921 | Techo Firme En Varias Localidades Del Municipio | - | Guanajuato | Atarjea | El Mezquital | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2014 | 654785.65 | 654785.65 | 654785.65 | 654785.65 | 654785.65 | 654785.65 | 654785.65 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400410922 | Piso Firme En Varias Localidades Del Municipio | - | Guanajuato | Atarjea | La Luz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 100259.95 | 100259.95 | 100259.95 | 100259.95 | 100259.95 | 100259.95 | 100259.95 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400410923 | Adquisición Y Suministro De Fogones Ecologicos | - | Guanajuato | Atarjea | Álamos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | Salud | Terminado | 2014 | 185198.69 | 752074.4 | 752074.4 | 752074.4 | 752074.4 | 752074.4 | 752074.4 | 100 | 0 | Pieza | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400410924 | Cosecha De Agua De Lluvia En Las Localidades Del Carricillo Y El Durazno | - | Guanajuato | Atarjea | El Carricillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y ECONOMICO | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 426615 | 426615 | 426615 | 426615 | 426615 | 426615 | 426615 | 100 | 0 | Cisterna | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400410925 | Construcción De Baños Dignos En Varias Localidades Del Municipio De Atarjea ( Pisbcc) | - | Guanajuato | Atarjea | Mangas Cuatas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2014 | 1129125.72 | 1585589.19 | 1585589.19 | 1585589.19 | 1585589.19 | 1585589.19 | 1585589.19 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400413298 | Techo Digno | 1 | Guanajuato | Moroleón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 529632 | 525868.4 | 525868.4 | 525868.4 | 525868.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 205 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400413304 | Protecto Apocola Granja Avicola Las Consentidas | 3 | Guanajuato | Moroleón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 89562.89 | 89562.89 | 89562.89 | 89562.89 | 89562.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400413308 | Rehabilitacion De La Calle Maria Concepcion Sanchez | 4 | Guanajuato | Moroleón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO RURAL | Urbanización | Terminado | 2014 | 1515000 | 1395179.48 | 1395179.48 | 1395179.48 | 1395179.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400413351 | Rehabilitacion De Pozo De Agua Potable | 6 | Guanajuato | Moroleón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 115744.16 | 115744.16 | 115744.16 | 115744.16 | 115744.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400413354 | Contruccion De La Red De Drenaje Sanitario 2da Etapa | 7 | Guanajuato | Moroleón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1484286.73 | 1480106.45 | 1480106.45 | 1408106.45 | 1408106.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400413390 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Diamante | 10 | Guanajuato | Moroleón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 5600000 | 5539458.5 | 5539458.5 | 5539458.5 | 5539458.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400413410 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Cuarzo | 9 | Guanajuato | Moroleón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400413430 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Zafiro | 12 | Guanajuato | Moroleón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400413442 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Opalo | 11 | Guanajuato | Moroleón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1100000 | 1060503.84 | 1060503.84 | 1060503.84 | 1060503.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400413471 | Baño Con Bidigestor | 14 | Guanajuato | Moroleón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1396002.6 | 698035.07 | 698035.07 | 698035.07 | 698035.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400413530 | Ampliacion De Electrificacion De La Calle Diamante Zafiro Y Circuito Moroleon | 13 | Guanajuato | Moroleón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1623154.62 | 847788.08 | 847788.08 | 847788.08 | 847788.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400414074 | Cuarto Para Cocina. 1100200010499 Colonia Emilio Carranza | PIDH001073 | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACÁMBARO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 187818.55 | 187818.55 | 187818.55 | 187818.55 | 187787.42 | 187787.42 | 187787.42 | 99.9834 | 0 | Acción | 16 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400414078 | Rehabilitacion Y Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Comunidad De San Roque 2da Etapa | I0201.0009 | Guanajuato | Irapuato | San Roque | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JAPAMI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 6758540.66 | 6758540.66 | 6758540.66 | 6758540.66 | 4055124.4 | 4055124.4 | 4055124.4 | 60 | 0 | Obra | 5563 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400414095 | Cuarto Para Cocina | PIDH001074 | Guanajuato | Acámbaro | Pantaleón | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACÁMBARO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 93909.26 | 93909.26 | 93909.26 | 93909.26 | 93893.7 | 93893.7 | 93893.7 | 99.9834 | 0 | Acción | 6 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400414100 | Perforacion De Pozo | I0505.0003 | Guanajuato | Irapuato | Venado de San Lorenzo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JAPAMI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 50 | 0 | Obra | 529440 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400414108 | Cuarto Para Cocina | PIDH001075 | Guanajuato | Acámbaro | San Juan Jaripeo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACÁMBARO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 93909.26 | 93909.26 | 93909.26 | 93909.26 | 93893.7 | 93893.7 | 93893.7 | 99.9834 | 0 | Acción | 9 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400414126 | Perforacion De Pozo | I0501.0003 | Guanajuato | Irapuato | Rivera de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JAPAMI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 50 | 0 | Obra | 529440 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400414127 | Cuarto Para Cocina. 1100200010431 Colonia Enrique Velasco Ibarra | PIDH001076 | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACÁMBARO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 46954.63 | 46954.63 | 46954.63 | 46954.63 | 46946.85 | 46946.85 | 46946.85 | 99.9834 | 0 | Acción | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400414144 | Cuarto Para Cocina. 110020001129a Colonia La Cantera Dos | PIDH001077 | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACÁMBARO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 46954.63 | 46954.63 | 46954.63 | 46954.63 | 46946.85 | 46946.85 | 46946.85 | 99.9834 | 0 | Acción | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400414158 | Cuarto Para Cocina. 1100200010319 Colonia San Isidro | PIDH001078 | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACÁMBARO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 140863.91 | 140863.91 | 140863.91 | 140863.91 | 140840.56 | 140840.56 | 140840.56 | 99.9834 | 0 | Acción | 12 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400414160 | Constr. De Camino Con Carpeta Asfaltica (Desde Carr. Hasta Barron) Com. De Barron F1-14 | 27 | Guanajuato | Salamanca | Barrón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3098216 | 3210045 | 3210045 | 3210045 | 3098205 | 3098205 | 3098205 | 96.5159 | 0 | Acción | 0 | 0 | 96.52 | Financiera: / Física: / Registro: CUENTA 6141 DEL FONDO I DE 2014, CONSTR. CAMINO CARPETA ASFALTICA (DESDE CARR. HASTA BARRON); REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE JUNIO-15 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400414170 | Cuarto Para Cocina. 1100200010287 Colonia Centro | PIDH001079 | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACÁMBARO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 46954.63 | 46954.63 | 46954.63 | 46954.63 | 46946.85 | 46946.85 | 46946.85 | 99.9834 | 0 | Acción | 3 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400414191 | Cuarto Para Cocina | PIDH001080 | Guanajuato | Acámbaro | El Tenorio | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACÁMBARO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 93909.26 | 93909.26 | 93909.26 | 93909.26 | 93893.7 | 93893.7 | 93893.7 | 99.9834 | 0 | Acción | 7 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400414206 | Cuarto Para Cocina. 1100200010520 Colonia Villas Del Sol | PIDH001081 | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACÁMBARO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 93909.26 | 93909.26 | 93909.26 | 93909.26 | 93893.7 | 93893.7 | 93893.7 | 99.9834 | 0 | Acción | 9 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400414208 | Cuarto Dormitorio | PIDH001022 | Guanajuato | Atarjea | San Antón | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATARJEA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 16230.9 | 16230.9 | 16230.9 | 16230.9 | 16230.9 | 16230.9 | 16230.9 | 100 | 0 | Acción | 4 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400414212 | Cuenta 4415 Ayudas Sociales A Personas F1-14 | 29 | Guanajuato | Salamanca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2233824 | 2233824 | 2233824 | 97.1228 | 0 | Acción | 0 | 0 | 97.12 | Financiera: / Física: / Registro: CTA. 4415 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DEL FONDO I DEL 2014; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE JUNIO-15 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400414214 | Planta De Trata Cuchicuato (1er Etapa) | I0502.0001 | Guanajuato | Irapuato | Cuchicuato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JAPAMI | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 50 | 0 | Obra | 529440 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400414219 | Drenaj Sanit Com Rosario De Covarrubias | I0501.0001 | Guanajuato | Irapuato | Rosario de Covarrubias | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JAPAMI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3109514.42 | 3109514.42 | 3109514.42 | 3109514.42 | 1554757.21 | 1554757.21 | 1554757.21 | 50 | 0 | Obra | 529440 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400414225 | Rehab Planta Valencianita | I0501.001 | Guanajuato | Irapuato | Valencianita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JAPAMI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 750000 | 750000 | 750000 | 50 | 0 | Obra | 529440 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400414231 | Cuarto Para Cocina | PIDH001082 | Guanajuato | Acámbaro | La Pila de los Árboles | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACÁMBARO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 93909.26 | 93909.26 | 93909.26 | 93909.26 | 93893.7 | 93893.7 | 93893.7 | 99.9834 | 0 | Acción | 6 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400414236 | Cuarto Dormitorio 11006000100a Atarjea | PIDH001023 | Guanajuato | Atarjea | Atarjea | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATARJEA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 34888.1 | 34888.1 | 34888.1 | 34888.1 | 34888.1 | 34888.1 | 34888.1 | 100 | 0 | Acción | 4 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400414241 | Cuarto Para Cocina. 1100200011302 Colonia La Ascención | PIDH001083 | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACÁMBARO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 46954.63 | 46954.63 | 46954.63 | 46954.63 | 46946.85 | 46946.85 | 46946.85 | 99.9834 | 0 | Acción | 4 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400414248 | Drenaj Sanit Com Carrizal Gde-Loma Bonita (1er Etapa) | I0501.0001 | Guanajuato | Irapuato | Valencianita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JAPAMI | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 7715485.58 | 7715485.58 | 7715485.58 | 7715485.58 | 3587742.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 529440 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400414254 | Cuarto Dormitorio | PIDH001030 | Guanajuato | Atarjea | Álamos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATARJEA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 104664.3 | 104664.3 | 104664.3 | 104664.3 | 104664.3 | 104664.3 | 104664.3 | 100 | 0 | Acción | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400414266 | Conservacion Rutinaria En Diferentes Vialidades De La Ciudad Privada Division Del Norte (Tramo Santa Martha - Inicio Con Rio) Division Del Norte | ISM-SE-2545-14-002 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2143661.85 | 2143661.85 | 2143661.85 | 2143661.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 529440 | 0 | 0 | Financiera: / Física: UNICAMENTE SE HA DADO EL ANTICIPO, EL CUAL NO REFLEJA NINGUN MOMENTO CONTABLE YA QUE ES UNA CUENTA POR COBRAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400414272 | Conservacion Rutinaria En Diferentes Vialidades De La Ciudad Groelandia Tramo: (Filipinas-Jupiter), Islas Azores Tramo De (Refugio-Trinidady Tobago), Cerdeña Tramo | ISM-SE-2537-14-003 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2199709.74 | 2199709.74 | 2199709.74 | 2199709.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 529440 | 0 | 0 | Financiera: / Física: UNICAMENTE SE HA DADO EL ANTICIPO, EL CUAL NO REFLEJA NINGUN MOMENTO CONTABLE YA QUE ES UNA CUENTA POR COBRAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400414277 | Conservacion Rutinaria En Diferentes Vialidades De La Ciudad Calle Aguacate Tramo | ISM-SE-0685-14-004 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 1999979.55 | 1999979.55 | 1999979.55 | 1999979.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 529440 | 0 | 0 | Financiera: / Física: UNICAMENTE SE HA DADO EL ANTICIPO, EL CUAL NO REFLEJA NINGUN MOMENTO CONTABLE YA QUE ES UNA CUENTA POR COBRAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400414287 | Conservacion Rutinaria En Diferentes Vialidades De La Ciudad: Manzano ( Tramo: Av Gto-Encino), Niño Artiller (Av. San Juan A Juan Aldama), Del Anda Tramo:(Niño | ISM-SE-0326-14-006 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1999947.48 | 1999997.48 | 1999997.48 | 1999997.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 529440 | 0 | 0 | Financiera: / Física: UNICAMENTE SE HA DADO EL ANTICIPO, EL CUAL NO REFLEJA NINGUN MOMENTO CONTABLE YA QUE ES UNA CUENTA POR COBRAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400414289 | Techo Firme. 1101800350272 Victoria De Cortazar | PIDH000746 | Guanajuato | Jaral del Progreso | Victoria de Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JARAL DEL PROGRESO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 20679.15 | 14223.57 | 14223.57 | 14223.57 | 14223.57 | 14223.57 | 14223.57 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400414296 | Urbanizacion De La Calle Rivera Del Rio Tramo: Av Valencianita De La Com Carrizal Grande | ISM-SE-1510-14-001 | Guanajuato | Irapuato | El Carrizal Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2800000 | 2789231.31 | 2789231.31 | 2789231.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 529440 | 0 | 0 | Financiera: / Física: UNICAMENTE SE HA DADO EL ANTICIPO, EL CUAL NO REFLEJA NINGUN MOMENTO CONTABLE YA QUE ES UNA CUENTA POR COBRAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400414297 | Cuarto Dormitorio | PIDH001031 | Guanajuato | Atarjea | Aldama (Xoconoxtle) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATARJEA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 139552.4 | 139552.4 | 139552.4 | 139552.4 | 139552.4 | 139552.4 | 139552.4 | 100 | 0 | Acción | 21 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400414305 | Techo Firme | PIDH000748 | Guanajuato | Jaral del Progreso | Colonia de la Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JARAL DEL PROGRESO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 19277.17 | 19277.17 | 19277.17 | 19277.17 | 19277.17 | 19277.17 | 19277.17 | 100 | 0 | Acción | 8 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400414322 | Urb Calle Manzanillo | HABITAT-IS-0326-14-003 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 904953.08 | 904953.08 | 904953.08 | 904953.08 | 692739.8 | 692739.8 | 692739.8 | 76.5498 | 0 | Obra | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400414330 | Cuarto Dormitorio | PIDH001033 | Guanajuato | Atarjea | El Chilarito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATARJEA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 34888.1 | 34888.1 | 34888.1 | 34888.1 | 34888.1 | 34888.1 | 34888.1 | 100 | 0 | Acción | 4 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400414331 | Urb Calle Ascencio | HABITAT-IS-0978-14-002 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 836972.38 | 772139.08 | 772139.08 | 772139.08 | 762380.03 | 762380.03 | 762380.03 | 98.7361 | 0 | Obra | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400414332 | Techo Firme | PIDH000749 | Guanajuato | Jaral del Progreso | Providencia | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JARAL DEL PROGRESO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 136692.66 | 136692.66 | 136692.66 | 136692.66 | 136692.66 | 136692.66 | 136692.66 | 100 | 0 | Acción | 37 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400414346 | Urb Calle Francisco Javier | HABITAT-IS-0632-14-005 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 2040607.74 | 2081513 | 2081513 | 2081513 | 2081513 | 2081513 | 2081513 | 100 | 0 | Obra | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400414347 | Techo Firme | PIDH000750 | Guanajuato | Jaral del Progreso | San José de Ojo Zarco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JARAL DEL PROGRESO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 122672.9 | 122672.9 | 122672.9 | 122672.9 | 122672.9 | 122672.9 | 122672.9 | 100 | 0 | Acción | 47 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400414356 | Urb Calle Topolobampo | HABITAT-IS-0794-14-004 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 716634.62 | 716634.62 | 716634.62 | 716634.62 | 716507.6 | 716507.6 | 716507.6 | 99.9823 | 0 | Obra | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400414357 | Cuarto Dormitorio | PIDH001029 | Guanajuato | Atarjea | Mangas Cuatas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATARJEA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 69776.2 | 69776.2 | 69776.2 | 69776.2 | 69776.2 | 69776.2 | 69776.2 | 100 | 0 | Acción | 6 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400414358 | Techo Firme | PIDH000751 | Guanajuato | Jaral del Progreso | El Tecolote | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JARAL DEL PROGRESO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 140197.6 | 140197.6 | 140197.6 | 140197.6 | 140197.6 | 140197.6 | 140197.6 | 100 | 0 | Acción | 44 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400414370 | Techo Firme. 1101800300179 Santiago Capitiro | PIDH000752 | Guanajuato | Jaral del Progreso | Santiago Capitiro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JARAL DEL PROGRESO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 105849.19 | 105849.19 | 105849.19 | 105849.19 | 105849.19 | 105849.19 | 105849.19 | 100 | 0 | Acción | 32 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400414384 | Techo Firme. 1101800300319 Santiago Capitiro | PIDH000753 | Guanajuato | Jaral del Progreso | Santiago Capitiro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JARAL DEL PROGRESO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 6308.89 | 6308.89 | 6308.89 | 6308.89 | 6308.89 | 6308.89 | 6308.89 | 100 | 0 | Acción | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400414390 | (1) Techo Firme | PIDH001010 | Guanajuato | Santa Catarina | El Zapote (El Miche) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 27573.6 | 27573.6 | 27573.6 | 27573.6 | 13786.8 | 13786.8 | 13786.8 | 50 | 0 | Acción | 14 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400414400 | Cuarto Habitacion, Col. Las Brisas, Purisima De Bustos, Purisima Del Rincon, Gto. | P 601-003-6000-6100-6111-01-12 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO PURISIMA DEL RINCON | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 403721.92 | 210540 | 210540 | 210540 | 210540 | 210540 | 210540 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN EL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 / Física: OBRA TERMINADA EN EL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400414403 | (1) Techo Firme | PIDH001011 | Guanajuato | Santa Catarina | La Faja | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 28328.5 | 28328.5 | 28328.5 | 28328.5 | 14164.25 | 14164.25 | 14164.25 | 50 | 0 | Acción | 10 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400414409 | Techo Firme. 1101800300164 Santiago Capitiro | PIDH000754 | Guanajuato | Jaral del Progreso | Santiago Capitiro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JARAL DEL PROGRESO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 45564.22 | 45564.22 | 45564.22 | 45564.22 | 45564.22 | 45564.22 | 45564.22 | 100 | 0 | Acción | 13 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400414417 | (1) Techo Firme | PIDH001012 | Guanajuato | Santa Catarina | El Copudo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 63490.8 | 63490.8 | 63490.8 | 63490.8 | 31745.4 | 31745.4 | 31745.4 | 50 | 0 | Acción | 24 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400414433 | (1) Techo Firme | PIDH001013 | Guanajuato | Santa Catarina | El Zapote de Corral Falso | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 112737.89 | 112737.89 | 112737.89 | 112737.89 | 56368.95 | 56368.95 | 56368.95 | 50 | 0 | Acción | 31 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400414435 | Cuarto Habitacion, Col. Bello Horizonte, Purisima De Bustos, Purisima Del Rincon, Gto. | P 601-003-6000-6100-6111-01-13 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO PURISIMA DEL RINCON | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 253631.2 | 262305 | 262305 | 262305 | 262305 | 262305 | 262305 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN EL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 / Física: OBRA TERMINADA EN EL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400414439 | (1) Techo Firme | PIDH001014 | Guanajuato | Santa Catarina | Paredes | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 76403.51 | 76403.51 | 76403.51 | 76403.51 | 38201.76 | 38201.76 | 38201.76 | 50 | 0 | Acción | 21 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400414443 | Techo Firme | PIDH000758 | Guanajuato | Jaral del Progreso | San Ramón | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JARAL DEL PROGRESO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 47316.59 | 47316.69 | 47316.69 | 47316.69 | 47316.69 | 47316.69 | 47316.69 | 100 | 0 | Acción | 14 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400414452 | Techo Firme | PIDH000759 | Guanajuato | Jaral del Progreso | El Molinito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JARAL DEL PROGRESO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 70098.8 | 70098.8 | 70098.8 | 70098.8 | 70098.8 | 70098.8 | 70098.8 | 100 | 0 | Acción | 35 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400414463 | Techo Firme. 110180001015a Col. Mogote Del Gallo | PIDH000761 | Guanajuato | Jaral del Progreso | Jaral del Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JARAL DEL PROGRESO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 69671.39 | 69671.39 | 69671.39 | 69671.39 | 69671.39 | 69671.39 | 69671.39 | 100 | 0 | Acción | 54 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400414471 | Techo Firme. 110180001015a Col. Emiliano Zapata | PIDH000762 | Guanajuato | Jaral del Progreso | Jaral del Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JARAL DEL PROGRESO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 12536.03 | 12536.03 | 12536.03 | 12536.03 | 12536.03 | 12536.03 | 12536.03 | 100 | 0 | Acción | 8 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400414489 | Piso Firme. 1101900680316 Puruagua | PIDH000763 | Guanajuato | Jerécuaro | Puruagua | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERECUARO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 166100.45 | 166100.45 | 166100.45 | 166100.45 | 83050.22 | 83050.22 | 83050.22 | 50 | 0 | Acción | 116 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400414507 | Techo Firme | PIDH000530 | Guanajuato | Moroleón | La Barranca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MOROLEÓN | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 318334.63 | 318334.63 | 318334.63 | 318334.63 | 315998.99 | 315998.99 | 315998.99 | 99.2663 | 0 | Acción | 110 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400414517 | Techo Firme | PIDH000532 | Guanajuato | Moroleón | La Ordeña | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MOROLEÓN | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 161054.1 | 161054.1 | 161054.1 | 161054.1 | 159872.43 | 159872.43 | 159872.43 | 99.2663 | 0 | Acción | 57 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400414525 | Techo Firme | PIDH000533 | Guanajuato | Moroleón | Las Peñas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MOROLEÓN | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 50366.53 | 50366.53 | 50366.53 | 50366.53 | 49996.99 | 49996.99 | 49996.99 | 99.2663 | 0 | Acción | 12 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400414545 | Techo Firme. 1102800600705 | PIDH000479 | Guanajuato | Salvatierra | San Pedro de los Naranjos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 289161 | 289161 | 289161 | 289161 | 289161 | 289161 | 289161 | 100 | 0 | Acción | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400414553 | Techo Firme. 1102800601050 | PIDH000480 | Guanajuato | Salvatierra | San Pedro de los Naranjos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 65725.22 | 65725.22 | 65725.22 | 65725.22 | 65725.22 | 65725.22 | 65725.22 | 100 | 0 | Acción | 77 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400414557 | Techo Firme, Col. Loma Ejidal, Purisima De Bustos, Purisima Del Rincon, Gto. | P 601-003-6000-6100-6111-01-19 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO PURISIMA DEL RINCON | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 121800 | 121800 | 121800 | 121800 | 121800 | 121800 | 121800 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN EL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 / Física: OBRA TERMINADA EN EL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400414561 | Techo Firme. 1102800640353 | PIDH000482 | Guanajuato | Salvatierra | Urireo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 154763.96 | 154763.96 | 154763.96 | 154763.96 | 154763.96 | 154763.96 | 154763.96 | 100 | 0 | Acción | 42 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400414567 | Techo Firme. 1102800640349 | PIDH000483 | Guanajuato | Salvatierra | Urireo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 40345.03 | 40345.03 | 40345.03 | 40345.03 | 40345.03 | 40345.03 | 40345.03 | 100 | 0 | Acción | 16 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400414568 | Techo Firme, La Higuera, Purisima Del Rincon, Gto. | P 601-003-6000-6100-6111-01-20 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO PURISIMA DEL RINCON | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 175911.8 | 175912 | 175912 | 175912 | 175912 | 175912 | 175912 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN EL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 / Física: OBRA TERMINADA EN EL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400414574 | Cuartos Dormitorio. 1102800580315 | PIDH000488 | Guanajuato | Salvatierra | San Nicolás de los Agustinos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 440800.05 | 440800.05 | 440800.05 | 97.9556 | 0 | Acción | 53 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400414576 | Construccion De Red De Agua Potable En Col. Loma Ejidal, Purisima Del Rincon, Gto. | P 601-003-6000-6100-6131-01-04 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO PURISIMA DEL RINCON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1442573.24 | 1440699.33 | 1440699.33 | 1440699.33 | 1440699.33 | 1440699.33 | 1440699.33 | 100 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN EL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 / Física: OBRA TERMINADA EN EL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400414584 | Techo Firme. 1103600010035 Barrio De La Clemencia | PIDH000547 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santiago Maravatío | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO MARAVATIO | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 31131.72 | 31131.72 | 31131.72 | 31131.72 | 31131.72 | 31131.72 | 31131.72 | 100 | 0 | Acción | 12 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400414589 | Techo Firme. 1103600010054 Barrio De Guadalupe | PIDH000548 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santiago Maravatío | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO MARAVATIO | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 15837.39 | 15837.39 | 15837.39 | 15837.39 | 15837.39 | 15837.39 | 15837.39 | 100 | 0 | Acción | 7 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400414593 | Techo Firme. 1103600010035 Barrio De Guadalupe | PIDH000549 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santiago Maravatío | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO MARAVATIO | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 14912.91 | 14912.91 | 14912.91 | 14912.91 | 14912.91 | 14912.91 | 14912.91 | 100 | 0 | Acción | 6 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400414597 | Techo Firme | PIDH000556 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santa Teresa (La Majada) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO MARAVATIO | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 18833.11 | 18833.11 | 18833.11 | 18833.11 | 18833.11 | 18833.11 | 18833.11 | 100 | 0 | Acción | 9 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400414603 | Techo Firme. 110360001004a Barrio La Cruz | PIDH000557 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santiago Maravatío | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO MARAVATIO | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 20171.83 | 20171.83 | 20171.83 | 20171.83 | 20171.83 | 20171.83 | 20171.83 | 100 | 0 | Acción | 8 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400414614 | Techo Firme | PIDH560550 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Colonia Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO MARAVATIO | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 24822.02 | 24822.02 | 24822.02 | 24822.02 | 24822.02 | 24822.02 | 24822.02 | 100 | 0 | Acción | 13 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400414626 | Techo Firme | PIDH561551 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO MARAVATIO | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 9052.82 | 9052.82 | 9052.82 | 9052.82 | 9052.82 | 9052.82 | 9052.82 | 100 | 0 | Acción | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400414630 | Rehabilitación Con Carpeta Donada De Calle Aldama (Morelos A Pípila) De Purísima De Bustos | P 607-003-6000-6100-6141-01-46 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO PURISIMA DEL RINCON | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 37920.28 | 37920.28 | 37920.28 | 37920.28 | 37920.28 | 37920.28 | 37920.28 | 100 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN EL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 / Física: OBRA TERMINADA EN EL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400414634 | Techo Firme | PIDH562552 | Guanajuato | Santiago Maravatío | La Jara | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO MARAVATIO | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 5981.33 | 5981.33 | 5981.33 | 5981.33 | 5981.33 | 5981.33 | 5981.33 | 100 | 0 | Acción | 7 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400414636 | Rehabilitación Con Carpeta Donada De Calle Pípila (De Guerrero A Placido Domingo), Purísima De Bustos | P 607-003-6000-6100-6141-01-47 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO PURISIMA DEL RINCON | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 30580.09 | 30580.09 | 30580.09 | 30580.09 | 30580.09 | 30580.09 | 30580.09 | 100 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN EL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 / Física: OBRA TERMINADA EN EL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400414652 | Rehabilitación Con Carpeta Donada De Calle Principal Del Saucillo | P 607-003-6000-6100-6141-01-48 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO PURISIMA DEL RINCON | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 84920.12 | 84920.12 | 84920.12 | 84920.12 | 84920.12 | 84920.12 | 84920.12 | 100 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN EL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 / Física: OBRA TERMINADA EN EL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400414654 | Techo Firme | PIDH563553 | Guanajuato | Santiago Maravatío | La Joyita de Pastores | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO MARAVATIO | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 28752.32 | 28752.32 | 28752.32 | 28752.32 | 28752.32 | 28752.32 | 28752.32 | 100 | 0 | Acción | 16 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400414658 | Rehabilitación Con Carpeta Donada De Calle Principal De Guardarrayas | P 607-003-6000-6100-6141-01-49 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO PURISIMA DEL RINCON | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 69309.61 | 69309.61 | 69309.61 | 69309.61 | 69309.61 | 69309.61 | 69309.61 | 100 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN EL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 / Física: OBRA TERMINADA EN EL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400414665 | Pavimentacion De Calle Hierva Buena, Col. Bello Horizonte, 1ra. Etapa | P 607-003-6000-6100-6141-01-50 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO PURISIMA DEL RINCON | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 154611.08 | 154611.08 | 154611.08 | 154611.08 | 154611.08 | 154611.08 | 154611.08 | 100 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN EL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 / Física: OBRA TERMINADA EN EL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400414671 | Techo Firme | PIDH564554 | Guanajuato | Santiago Maravatío | La Leona | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO MARAVATIO | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 39320.68 | 39320.68 | 39320.68 | 39320.68 | 39320.68 | 39320.68 | 39320.68 | 100 | 0 | Acción | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400414684 | Techo Firme | PIDH565555 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Ojo de Agua de la Yerbabuena | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO MARAVATIO | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 5885.34 | 5885.34 | 5885.34 | 5885.34 | 5885.34 | 5885.34 | 5885.34 | 100 | 0 | Acción | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400414698 | (1)Techo Firme | PIDH000558 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Colonia Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO MARAVATIO | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 5272.2 | 5272.2 | 5272.2 | 5272.2 | 5272.2 | 5272.2 | 5272.2 | 100 | 0 | Acción | 8 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400414706 | (1)Techo Firme | PIDH000559 | Guanajuato | Santiago Maravatío | El Dormido | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO MARAVATIO | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 33683.5 | 33683.5 | 33683.5 | 33683.5 | 33683.5 | 33683.5 | 33683.5 | 100 | 0 | Acción | 17 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400414710 | (1)Techo Firme | PIDH000560 | Guanajuato | Santiago Maravatío | La Jara | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO MARAVATIO | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 4539.95 | 4539.95 | 4539.95 | 4539.95 | 4539.95 | 4539.95 | 4539.95 | 100 | 0 | Acción | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400414715 | (1)Techo Firme | PIDH000561 | Guanajuato | Santiago Maravatío | La Joya Grande | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO MARAVATIO | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 11862.45 | 11862.45 | 11862.45 | 11862.45 | 11862.45 | 11862.45 | 11862.45 | 100 | 0 | Acción | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400414717 | (1)Techo Firme | PIDH000562 | Guanajuato | Santiago Maravatío | La Joyita de Pastores | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO MARAVATIO | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 117745.8 | 117745.8 | 117745.8 | 117745.8 | 117745.8 | 117745.8 | 117745.8 | 100 | 0 | Acción | 36 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400414719 | (1)Techo Firme | PIDH000563 | Guanajuato | Santiago Maravatío | La Leona | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO MARAVATIO | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 39980.85 | 39980.85 | 39980.85 | 39980.85 | 39980.85 | 39980.85 | 39980.85 | 100 | 0 | Acción | 23 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400414720 | (1)Techo Firme | PIDH000564 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Ojo de Agua de la Yerbabuena | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO MARAVATIO | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 17866.9 | 17866.9 | 17866.9 | 17866.9 | 17866.9 | 17866.9 | 17866.9 | 100 | 0 | Acción | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400414725 | (1)Techo Firme | PIDH000565 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santa Teresa (La Majada) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO MARAVATIO | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 35294.45 | 35294.45 | 35294.45 | 35294.45 | 35294.45 | 35294.45 | 35294.45 | 100 | 0 | Acción | 14 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400414730 | (1)Techo Firme | PIDH000566 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santa Rita de Casia | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO MARAVATIO | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 47303.35 | 47303.35 | 47303.35 | 47303.35 | 47303.35 | 47303.35 | 47303.35 | 100 | 0 | Acción | 23 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400414733 | (1)Techo Firme. 110360001004a Barrio De La Cruz | PIDH000567 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santiago Maravatío | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO MARAVATIO | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 68685.05 | 68685.05 | 68685.05 | 68685.05 | 68685.05 | 68685.05 | 68685.05 | 100 | 0 | Acción | 41 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400414736 | (1)Techo Firme. 1103600010035 Barrio De La Clemencia | PIDH000568 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santiago Maravatío | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO MARAVATIO | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 40127.3 | 40127.3 | 40127.3 | 40127.3 | 40127.3 | 40127.3 | 40127.3 | 100 | 0 | Acción | 22 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400414739 | (1)Techo Firme. 1103600010069 Barrio De Guadalupe | PIDH000569 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santiago Maravatío | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO MARAVATIO | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 12887.6 | 12887.6 | 12887.6 | 12887.6 | 12887.6 | 12887.6 | 12887.6 | 100 | 0 | Acción | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400414744 | (1)Techo Firme. 1103600010054 Barrio De Guadalupe | PIDH000570 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santiago Maravatío | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO MARAVATIO | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 27532.6 | 27532.6 | 27532.6 | 27532.6 | 27532.6 | 27532.6 | 27532.6 | 100 | 0 | Acción | 7 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400414762 | Piso Firme. 1103600010054 Col Barrio De Guadalupe | PIDH000571 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santiago Maravatío | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO MARAVATIO | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 4030.56 | 4030.56 | 4030.56 | 4030.56 | 4030.56 | 4030.56 | 4030.56 | 100 | 0 | Acción | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400414768 | Piso Firme. 1103600010035 Col. Barrio De La Clemencia | PIDH000572 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santiago Maravatío | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO MARAVATIO | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 7979.86 | 7979.86 | 7979.86 | 7979.86 | 7979.86 | 7979.86 | 7979.86 | 100 | 0 | Acción | 9 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400414774 | Piso Firme. 110360001004a Barrio De La Cruz | PIDH000573 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santiago Maravatío | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO MARAVATIO | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 13695.1 | 13695.1 | 13695.1 | 13695.1 | 13695.1 | 13695.1 | 13695.1 | 100 | 0 | Acción | 14 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400414778 | Piso Firme | PIDH000574 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Ojo de Agua de la Yerbabuena | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO MARAVATIO | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 11076.48 | 11076.48 | 11076.48 | 11076.48 | 11076.48 | 11076.48 | 11076.48 | 100 | 0 | Acción | 16 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400414781 | Piso Firme | PIDH000575 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santa Rita de Casia | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO MARAVATIO | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 2994.68 | 2994.68 | 2994.68 | 2994.68 | 2994.68 | 2994.68 | 2994.68 | 100 | 0 | Acción | 7 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400414787 | Piso Firme | PIDH000576 | Guanajuato | Santiago Maravatío | La Pila | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO MARAVATIO | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 3443.75 | 3443.75 | 3443.75 | 3443.75 | 3443.75 | 3443.75 | 3443.75 | 100 | 0 | Acción | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400414797 | Piso Firme | PIDH000577 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Colonia Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO MARAVATIO | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 1549.68 | 1549.68 | 1549.68 | 1549.68 | 1549.68 | 1549.68 | 1549.68 | 100 | 0 | Acción | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400414803 | Piso Firme | PIDH000578 | Guanajuato | Santiago Maravatío | La Leona | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO MARAVATIO | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 14277.79 | 14277.79 | 14277.79 | 14277.79 | 14277.79 | 14277.79 | 14277.79 | 100 | 0 | Acción | 12 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400414810 | Piso Firme | PIDH000579 | Guanajuato | Santiago Maravatío | El Dormido | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO MARAVATIO | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 15917.01 | 15917.01 | 15917.01 | 15917.01 | 15917.01 | 15917.01 | 15917.01 | 100 | 0 | Acción | 12 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400414816 | Piso Firme. 1103600010088 Col. Barrio De La Clemencia | PIDH000580 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santiago Maravatío | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO MARAVATIO | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 3359.72 | 3359.72 | 3359.72 | 3359.72 | 3359.72 | 3359.72 | 3359.72 | 100 | 0 | Acción | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400415251 | Cienta 3321 Servicios De Diseño F1-14 | 28 | Guanajuato | Salamanca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 2886007 | 2886007 | 2886007 | 2886007 | 1223940 | 1223940 | 1223940 | 42.4095 | 0 | Acción | 0 | 0 | 42.41 | Financiera: / Física: / Registro: CUENTA 3321 SERV. DE DISEÑO DEL FONDO I DEL 2014; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE JUNIO-15 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400415257 | Constr. De Drenaje Sanitario En Col. Ampl. San Jose Ii F1-14 | 19 | Guanajuato | Salamanca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1616798 | 1985022 | 1985022 | 1985022 | 1616798 | 1616798 | 1616798 | 81.4499 | 0 | Metro Lineal | 0 | 0 | 81.45 | Financiera: / Física: / Registro: CUENTA 6141 DEL FONDO I DE 2014, CONSTR DRENAJE SANITARIO EN LA COL. AMPL. SAN JOSE II; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE JUNIO-15 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400415266 | Constr. Red De Electrificacion En Col. Ampl. San Jose F1-14 | 21 | Guanajuato | Salamanca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 599928 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 599625 | 599625 | 599625 | 34.2643 | 0 | Acción | 0 | 0 | 34.26 | Financiera: / Física: / Registro: CUENTA 6141 DEL FONDO I DE 2014, CONSTR. RED DE ELECTRIFICACION EN COL. AMPL. SAN JOSE II; REPORTES PARCIALES SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE JUNIO-15 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400415397 | Techo Firme | PIDH000446 | Guanajuato | Tarandacuao | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TARANDACUAO | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 78137.13 | 78137.13 | 78137.13 | 78137.13 | 77951.09 | 77951.09 | 77951.09 | 99.7619 | 0 | Acción | 48 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400415406 | Techo Firme | PIDH000447 | Guanajuato | Tarandacuao | Cerrito Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TARANDACUAO | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 8791.53 | 8791.53 | 8791.53 | 8791.53 | 8770.6 | 8770.6 | 8770.6 | 99.7619 | 0 | Acción | 11 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400415418 | Techo Firme | PIDH000448 | Guanajuato | Tarandacuao | El Guayabo (El Alacrán) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TARANDACUAO | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 31911.6 | 31911.6 | 31911.6 | 31911.6 | 31835.62 | 31835.62 | 31835.62 | 99.7619 | 0 | Acción | 16 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400415472 | Techo Firme | PIDH000449 | Guanajuato | Tarandacuao | Hacienda Vieja (Santiago) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TARANDACUAO | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 43446.06 | 43446.06 | 43446.06 | 43446.06 | 43342.62 | 43342.62 | 43342.62 | 99.7619 | 0 | Acción | 17 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400415486 | Techo Firme | PIDH000450 | Guanajuato | Tarandacuao | La Mora | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TARANDACUAO | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 29266.1 | 29266.1 | 29266.1 | 29266.1 | 29196.42 | 29196.42 | 29196.42 | 99.7619 | 0 | Acción | 24 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400415500 | Techo Firme | PIDH000451 | Guanajuato | Tarandacuao | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TARANDACUAO | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 41409.57 | 41409.57 | 41409.57 | 41409.57 | 41310.98 | 41310.98 | 41310.98 | 99.7619 | 0 | Acción | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400415512 | Techo Firme | PIDH000452 | Guanajuato | Tarandacuao | San José de Porto (San José de Hidalgo) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TARANDACUAO | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 28274.65 | 28274.65 | 28274.65 | 28274.65 | 28207.33 | 28207.33 | 28207.33 | 99.7619 | 0 | Acción | 21 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400415516 | (1) Techo Firme | PIDH001015 | Guanajuato | Santa Catarina | Corral Falso | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 7787.36 | 7787.36 | 7787.36 | 7787.36 | 3893.68 | 3893.68 | 3893.68 | 50 | 0 | Acción | 3 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400415537 | Techo Firme | PIDH000453 | Guanajuato | Tarandacuao | La Soledad | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TARANDACUAO | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 15103.2 | 15103.2 | 15103.2 | 15103.2 | 15067.24 | 15067.24 | 15067.24 | 99.7619 | 0 | Acción | 11 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400415540 | (1) Techo Firme | PIDH001016 | Guanajuato | Santa Catarina | Loma del Copudo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 10330.17 | 10330.17 | 10330.17 | 10330.17 | 5165.08 | 5165.08 | 5165.08 | 50 | 0 | Acción | 3 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400415550 | (1) Techo Firme | PIDH001017 | Guanajuato | Santa Catarina | Ortega | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 56657.01 | 56657.01 | 56657.01 | 56657.01 | 28328.5 | 28328.5 | 28328.5 | 50 | 0 | Acción | 13 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400415551 | Techo Firme | PIDH000454 | Guanajuato | Tarandacuao | El Tocuz (San Rafael) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TARANDACUAO | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 55774.66 | 55774.66 | 55774.66 | 55774.66 | 55641.86 | 55641.86 | 55641.86 | 99.7619 | 0 | Acción | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400415558 | Techo Firme | PIDH000455 | Guanajuato | Tarandacuao | La Parada (La Loma del Encinal) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TARANDACUAO | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 20260.21 | 20260.21 | 20260.21 | 20260.21 | 20211.97 | 20211.97 | 20211.97 | 99.7619 | 0 | Acción | 18 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400415559 | (1) Techo Firme | PIDH001018 | Guanajuato | Santa Catarina | La Yerbabuena | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 66232.27 | 66232.27 | 66232.27 | 66232.27 | 33116.14 | 33116.14 | 33116.14 | 50 | 0 | Acción | 15 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400415580 | Techo Firme. 1104100010143 Col. Centro | PIDH000582 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIANGATO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 75301.83 | 75301.83 | 75301.83 | 75301.83 | 75060.48 | 75060.48 | 75060.48 | 99.6795 | 0 | Acción | 16 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400415596 | Techo Firme. 1104100010105 Col. Deportiva | PIDH000583 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIANGATO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 11985.53 | 11985.53 | 11985.53 | 11985.53 | 11947.11 | 11947.11 | 11947.11 | 99.6794 | 0 | Acción | 2 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400415605 | (1) Techo Firme | PIDH001019 | Guanajuato | Santa Catarina | Peña Colorada | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 5562.4 | 5562.4 | 5562.4 | 5562.4 | 2781.2 | 2781.2 | 2781.2 | 50 | 0 | Acción | 5 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400415609 | Techo Firme. 1104100010162 Col. Deseada De Abajo | PIDH000584 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIANGATO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 40644.89 | 40644.89 | 40644.89 | 40644.89 | 40514.62 | 40514.62 | 40514.62 | 99.6795 | 0 | Acción | 12 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
GUA14140400415621 | Techo Firme. 1104100010162 Col. Deseada De Arriba | PIDH000585 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIANGATO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 317327.62 | 317327.62 | 317327.62 | 317327.62 | 316310.55 | 316310.55 | 316310.55 | 99.6795 | 0 | Acción | 65 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400415646 | Ampliación De Linea Y Red De Distribución Para Varias Secciones De La Comunidad El Nogal | 14/MSC/F114/4001 | Guanajuato | Santa Catarina | El Nogal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 577103 | 577103 | 577103 | 577103 | 577103 | 577103 | 577103 | 100 | 0 | Poste | 34 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: REPORTE DEFINITIVO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400415656 | (1) Techo Firme | PIDH001020 | Guanajuato | Santa Catarina | Agua Buena | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 32977.07 | 32977.07 | 32977.07 | 32977.07 | 16488.54 | 16488.54 | 16488.54 | 50 | 0 | Acción | 16 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400415673 | (1) Techo Firme | PIDH001021 | Guanajuato | Santa Catarina | El Tablón | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 11919.42 | 11919.42 | 11919.42 | 11919.42 | 5959.71 | 5959.71 | 5959.71 | 50 | 0 | Acción | 2 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400415734 | Techo Firme. 1104100010266 Col. Cuitzillo | PIDH000586 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIANGATO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 11070.97 | 11070.97 | 11070.97 | 11070.97 | 11035.48 | 11035.48 | 11035.48 | 99.6794 | 0 | Acción | 2 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400415744 | Calentadores Solares | I0106.0004 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS PUBLICOS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 150000 | 150000 | 150000 | 92800 | 92800 | 92800 | 92800 | 61.8667 | 0 | Equipo | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400415749 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Calle Privada Al Cielo Y Ciénega En Localidad De Las Limitas | 14/MSC/F114/4002 | Guanajuato | Santa Catarina | Las Limitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 118005.78 | 118005.78 | 118005.78 | 118005.78 | 116845.51 | 116845.51 | 116845.51 | 99.0168 | 0 | Poste | 11 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: REPORTE DEFINITIVO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400415751 | Techo Firme. 1104100010228 Col. Loma Bonita | PIDH000587 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIANGATO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 9228.01 | 9228.01 | 9228.01 | 9228.01 | 9198.43 | 9198.43 | 9198.43 | 99.6795 | 0 | Acción | 19 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400415770 | Techo Firme. 1104100010410 Col. Los Pinos | PIDH000588 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIANGATO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 20996.33 | 20996.33 | 20996.33 | 20996.33 | 20929.03 | 20929.03 | 20929.03 | 99.6795 | 0 | Acción | 8 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400415781 | Techo Firme. 1104100010092 Col. Plan De Ayala | PIDH000590 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIANGATO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 77473.27 | 77473.27 | 77473.27 | 77473.27 | 77224.95 | 77224.95 | 77224.95 | 99.6795 | 0 | Acción | 29 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400415795 | Techo Firme. 1104100010105 Col. Plan De Ayala | PIDH000591 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIANGATO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 14258.88 | 14258.88 | 14258.88 | 14258.88 | 14213.18 | 14213.18 | 14213.18 | 99.6795 | 0 | Acción | 9 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400415835 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Prolongación Calle Principal De La Localidad De El Saucito | 14/MSC/F114/4003 | Guanajuato | Santa Catarina | El Saucito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 128156.13 | 128156.13 | 128156.13 | 128156.13 | 126917.09 | 126917.09 | 126917.09 | 99.0332 | 0 | Poste | 14 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: REPORTE DEFINITIVO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400415836 | Adquisicion Mobiliario Rescate Centro Historico | I0107 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS PUBLICOS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 4500 | 200000 | 200000 | 197780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 529440 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400415850 | Techo Firme. 110410001011a Col. Plan De Ayala | PIDH000592 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIANGATO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 28099.51 | 28099.51 | 28099.51 | 28099.51 | 28009.45 | 28009.45 | 28009.45 | 99.6795 | 0 | Acción | 4 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400415881 | Techo Firme. 1104100010209 Col. Emiliano Zapata | PIDH000593 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIANGATO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 10028.13 | 10028.13 | 10028.13 | 10028.13 | 9990.55 | 9990.55 | 9990.55 | 99.6253 | 0 | Acción | 13 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400415899 | Techo Firme. 1104100010567 Col. Emiliano Zapata | PIDH000594 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIANGATO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 7203.84 | 7203.84 | 7203.84 | 7203.84 | 7186.17 | 7186.17 | 7186.17 | 99.7547 | 0 | Acción | 6 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400415914 | Techo Firme. 1104100010069 Col. La Joyita | PIDH000595 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIANGATO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 19253.86 | 19253.86 | 19253.86 | 19253.86 | 19192.14 | 19192.14 | 19192.14 | 99.6794 | 0 | Acción | 3 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400415928 | Techo Firme. 1104100010196 Col. La Joyita | PIDH000596 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIANGATO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 42767.63 | 42767.63 | 42767.63 | 42767.63 | 42630.55 | 42630.55 | 42630.55 | 99.6795 | 0 | Acción | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400415937 | Suministro Y Colocación De Módulos Solares En El Nogal | 14/MSC/F114/4004 | Guanajuato | Santa Catarina | El Nogal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 59845 | 59845 | 59845 | 59845 | 59845 | 59845 | 59845 | 100 | 0 | Celda Solar | 14 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: REPORTE DEFINITIVO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400415947 | Techo Firme. 1104100010162 Col. Las Peñitas | PIDH000597 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIANGATO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 12033.66 | 12033.66 | 12033.66 | 12033.66 | 11995.09 | 11995.09 | 11995.09 | 99.6795 | 0 | Acción | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400415964 | Techo Firme. 1104100010069 Col. Loma Bonita | PIDH000598 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIANGATO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 6174.87 | 6174.87 | 6174.87 | 6174.87 | 6155.08 | 6155.08 | 6155.08 | 99.6795 | 0 | Acción | 7 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400415983 | Techo Firme | PIDH000600 | Guanajuato | Uriangato | La Cinta | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIANGATO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 15985.52 | 15985.52 | 15985.52 | 15985.52 | 15934.28 | 15934.28 | 15934.28 | 99.6795 | 0 | Acción | 2 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400415996 | Adquisicion 10 Motocicletas Marca Suzuki | I0305 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | Terminado | 2014 | 1274999.9 | 1274999.96 | 1274999.96 | 1274999.96 | 1274999.96 | 1274999.96 | 1274999.96 | 100 | 0 | Unidad | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400416004 | (1)Techo Firme | PIDH001061 | Guanajuato | Tierra Blanca | Las Adjuntas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 42598.4 | 42598.4 | 42598.4 | 42598.4 | 21299.2 | 21299.2 | 21299.2 | 50 | 0 | Acción | 17 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400416030 | (1)Techo Firme | PIDH001062 | Guanajuato | Tierra Blanca | Don Blas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 59623.94 | 59623.94 | 59623.94 | 59623.94 | 29811.97 | 29811.97 | 29811.97 | 50 | 0 | Acción | 13 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400416052 | Techo Firme | PIDH000602 | Guanajuato | Uriangato | El Derramadero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIANGATO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 26223.75 | 26223.75 | 26223.75 | 26223.75 | 26139.7 | 26139.7 | 26139.7 | 99.6795 | 0 | Acción | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400416059 | (1)Techo Firme | PIDH001063 | Guanajuato | Tierra Blanca | Rincón del Cano | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 44168.63 | 44168.63 | 44168.63 | 44168.63 | 22084.3 | 22084.3 | 22084.3 | 50 | 0 | Acción | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400416071 | Techo Firme | PIDH000606 | Guanajuato | Uriangato | San José Cuaracurio | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIANGATO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 24096.2 | 24096.2 | 24096.2 | 24096.2 | 24018.98 | 24018.98 | 24018.98 | 99.6795 | 0 | Acción | 8 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400416101 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Calle Francisco Villa De La Localidad De El Tablón | 14/MSC/F114/4005 | Guanajuato | Santa Catarina | El Tablón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 221872.76 | 221872.76 | 221872.76 | 221872.76 | 221872.76 | 221872.76 | 221872.76 | 100 | 0 | Poste | 16 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: REPORTE DEFINITIVO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400416149 | (1)Techo Firme | PIDH001064 | Guanajuato | Tierra Blanca | Las Moras | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 77256.82 | 77256.82 | 77256.82 | 77256.82 | 38628.41 | 38628.41 | 38628.41 | 50 | 0 | Acción | 41 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400416208 | (1)Techo Firme | PIDH001065 | Guanajuato | Tierra Blanca | Torrecitas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 78590.02 | 78590.02 | 78590.02 | 78590.02 | 39295.01 | 39295.01 | 39295.01 | 50 | 0 | Acción | 26 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400416313 | (1)Techo Firme | PIDH001066 | Guanajuato | Tierra Blanca | El Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 35265.77 | 35265.77 | 35265.77 | 35265.77 | 17632.89 | 17632.89 | 17632.89 | 50 | 0 | Acción | 18 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400416391 | Ampliación De Red Electrica En La Comunidad Del Guaje | K0009.2 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | El Guaje | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO RINCON | Urbanización | Terminado | 2014 | 86763.98 | 86764 | 86764 | 86764 | 44548 | 44548 | 44548 | 51.3439 | 0 | Poste | 19 | 0 | 51 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400416410 | (1)Techo Firme | PIDH001067 | Guanajuato | Tierra Blanca | Monte Prieto | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 130130.78 | 130130.78 | 130130.78 | 130130.78 | 65065.39 | 65065.39 | 65065.39 | 50 | 0 | Acción | 55 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400416435 | Ampliación De Red Electrica En La Comunidad Nuevo Mexiquito | K0009.3 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Nuevo Mexiquito (La Loma) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO RINCON | Urbanización | Terminado | 2014 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 43042 | 43042 | 43042 | 57.3893 | 0 | Poste | 23 | 0 | 0.57 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400416458 | (1)Techo Firme | PIDH001068 | Guanajuato | Tierra Blanca | El Salto | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 85641.2 | 85641.2 | 85641.2 | 85641.2 | 42820.6 | 42820.6 | 42820.6 | 50 | 0 | Acción | 41 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400416490 | Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Construccion De Techo De Concreto Ligero De 18 Cm De Espesor A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno Capa De Compresion De 5 Cm De Espesor. | S0060 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Isidro de los Palominos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO RINCON | Vivienda | Terminado | 2014 | 345491.3 | 345491 | 345491 | 345491 | 345491 | 345491 | 345491 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 61 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400416541 | Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Construccion De Techo De Concreto Ligero De 18 Cm De Espesor A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno Capa De Compresion De 5 Cm De Espesor. | S0060.1 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Silva | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO RINCON | Vivienda | Terminado | 2014 | 433092.81 | 433093 | 433093 | 433093 | 433093 | 433093 | 433093 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 148 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400416567 | Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Construccion De Techo De Concreto Ligero De 18 Cm De Espesor A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno Capa De Compresion De 5 Cm De Espesor. | S0060.2 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Roque de Montes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO RINCON | Vivienda | Terminado | 2014 | 48023.3 | 48023 | 48023 | 48023 | 48023 | 48023 | 48023 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 8 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400416606 | Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Construccion De Techo De Concreto Ligero De 18 Cm De Espesor A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno Capa De Compresion De 5 Cm De Espesor. | S0060.3 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Cristóbal (El Cerrito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO: SAN FRANCISCO RINCON | Vivienda | Terminado | 2014 | 119708.3 | 119708 | 119708 | 119708 | 119708 | 119708 | 119708 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 21 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400416621 | Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Construccion De Techo De Concreto Ligero De 18 Cm De Espesor A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno Capa De Compresion De 5 Cm De Espesor. | S0060.4 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | El Mezquitillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO RINCON | Vivienda | Terminado | 2014 | 169887.81 | 169888 | 169888 | 169888 | 169888 | 169888 | 169888 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 37 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400416640 | Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Construccion De Techo De Concreto Ligero De 18 Cm De Espesor A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno Capa De Compresion De 5 Cm De Espesor. | S0060.5 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | El Tomate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO RINCON | Vivienda | Terminado | 2014 | 79136.3 | 79136 | 79136 | 79136 | 79136 | 79136 | 79136 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400416656 | Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Construccion De Techo De Concreto Ligero De 18 Cm De Espesor A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno Capa De Compresion De 5 Cm De Espesor. | S0060.6 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Estación de San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO RINCON | Vivienda | Terminado | 2014 | 68075.3 | 68076 | 68076 | 68076 | 68076 | 68076 | 68076 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 8 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400416674 | Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Construccion De Techo De Concreto Ligero De 18 Cm De Espesor A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno Capa De Compresion De 5 Cm De Espesor. | S0060.7 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Sauz de Armenta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO RINCON | Vivienda | Terminado | 2014 | 81750.81 | 81751 | 81751 | 81751 | 81751 | 81751 | 81751 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 17 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400416694 | Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Piso A Base De Concreto (Premezclado) F'C=150kg/Cm2, Rev. 12cms, T.M.A. 3/4" Espesor De 8 Cms, Armado Con Malla Electrosoldada 9x6/10x10 | S0006.1 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | El Mezquitillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO RINCON | Vivienda | Terminado | 2014 | 37046.48 | 37046 | 37046 | 37046 | 37046 | 37046 | 37046 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 12 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400416711 | Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Piso A Base De Concreto (Premezclado) F'C=150kg/Cm2, Rev. 12cms, T.M.A. 3/4" Espesor De 8 Cms, Armado Con Malla Electrosoldada 9x6/10x10 | S0006.2 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Silva | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO RINCON | Vivienda | Terminado | 2014 | 63357.85 | 63358 | 63358 | 63358 | 63358 | 63358 | 63358 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 32 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400416810 | Piso Firme | PIDH000608 | Guanajuato | Yuriria | El Bosque | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE YURIRIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 12663.3 | 12663.3 | 12663.3 | 12663.3 | 12663.3 | 12663.3 | 12663.3 | 100 | 0 | Acción | 25 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Solicitar validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400416836 | Piso Firme 1104600090440 La Calera | PIDH000609 | Guanajuato | Yuriria | La Calera | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE YURIRIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 48550.3 | 48550.3 | 48550.3 | 48550.3 | 48550.3 | 48550.3 | 48550.3 | 100 | 0 | Acción | 121 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400416840 | Piso Firme | PIDH000610 | Guanajuato | Yuriria | El Canario | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE YURIRIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 32264.85 | 32264.85 | 32264.85 | 32264.85 | 32264.85 | 32264.85 | 32264.85 | 100 | 0 | Acción | 72 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400416857 | Piso Firme | PIDH000611 | Guanajuato | Yuriria | Corrales | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE YURIRIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 18397.91 | 18397.91 | 18397.91 | 18397.91 | 18397.91 | 18397.91 | 18397.91 | 100 | 0 | Acción | 42 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400416865 | Piso Firme | PIDH000612 | Guanajuato | Yuriria | Españita | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE YURIRIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 21888.41 | 21888.41 | 21888.41 | 21888.41 | 21888.41 | 21888.41 | 21888.41 | 100 | 0 | Acción | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400416875 | Piso Firme | PIDH000613 | Guanajuato | Yuriria | El Velador | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE YURIRIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 18200.87 | 18200.87 | 18200.87 | 18200.87 | 18200.87 | 18200.87 | 18200.87 | 100 | 0 | Acción | 27 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400416883 | Piso Firme | PIDH000614 | Guanajuato | Yuriria | Ojos de Agua de Córdoba | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE YURIRIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 7904.34 | 7904.34 | 7904.34 | 7904.34 | 7904.34 | 7904.34 | 7904.34 | 100 | 0 | Acción | 38 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400416892 | Piso Firme | PIDH000615 | Guanajuato | Yuriria | Providencia de Calera | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE YURIRIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 63119.81 | 63119.81 | 63119.81 | 63119.81 | 63119.81 | 63119.81 | 63119.81 | 100 | 0 | Acción | 109 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400416908 | Piso Firme | PIDH000616 | Guanajuato | Yuriria | San Andrés Calera | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE YURIRIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 83611.71 | 83611.71 | 83611.71 | 83611.71 | 83611.71 | 83611.71 | 83611.71 | 100 | 0 | Acción | 134 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400416915 | Piso Firme | PIDH000617 | Guanajuato | Yuriria | San Andrés Enguaro | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE YURIRIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 55006.93 | 55006.93 | 55006.93 | 55006.93 | 55006.93 | 55006.93 | 55006.93 | 100 | 0 | Acción | 111 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400416924 | Piso Firme | PIDH000618 | Guanajuato | Yuriria | Colonia San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE YURIRIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 7677.49 | 7677.49 | 7677.49 | 7677.49 | 7677.49 | 7677.49 | 7677.49 | 100 | 0 | Acción | 8 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400416935 | Piso Firme | PIDH000619 | Guanajuato | Yuriria | San Cayetano | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE YURIRIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 20123.63 | 20123.63 | 20123.63 | 20123.63 | 20123.63 | 20123.63 | 20123.63 | 100 | 0 | Acción | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400416946 | Piso Firme | PIDH000620 | Guanajuato | Yuriria | San Felipe | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE YURIRIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 25216.74 | 25216.74 | 25216.74 | 25216.74 | 25216.74 | 25216.74 | 25216.74 | 100 | 0 | Acción | 56 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400416957 | Piso Firme | PIDH000621 | Guanajuato | Yuriria | San Vicente Joyuela | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE YURIRIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 18412.47 | 18412.47 | 18412.47 | 18412.47 | 18412.47 | 18412.47 | 18412.47 | 100 | 0 | Acción | 45 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400416985 | Piso Firme | PIDH000622 | Guanajuato | Yuriria | San Vicente Zapote | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE YURIRIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 9958.19 | 9958.19 | 9958.19 | 9958.19 | 9958.19 | 9958.19 | 9958.19 | 100 | 0 | Acción | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400417001 | Piso Firme | PIDH000623 | Guanajuato | Yuriria | La Cruz del Niño | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE YURIRIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 23693.44 | 23693.44 | 23693.44 | 23693.44 | 23693.44 | 23693.44 | 23693.44 | 100 | 0 | Acción | 28 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400417018 | Techo Firme | PIDH000624 | Guanajuato | Yuriria | Españita | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE YURIRIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 75432.15 | 75432.15 | 75432.15 | 75432.15 | 75432.15 | 75432.15 | 75432.15 | 100 | 0 | Acción | 35 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400417074 | Techo Firme | PIDH000625 | Guanajuato | Yuriria | San Andrés Calera | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE YURIRIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1664.25 | 1664.25 | 1664.25 | 1664.25 | 1664.25 | 1664.25 | 1664.25 | 100 | 0 | Acción | 4 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400417129 | Techo Firme. 1104600090440 La Calera | PIDH000626 | Guanajuato | Yuriria | La Calera | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE YURIRIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 11766.25 | 11766.25 | 11766.25 | 11766.25 | 11766.25 | 11766.25 | 11766.25 | 100 | 0 | Acción | 28 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400417137 | Techo Firme | PIDH000627 | Guanajuato | Yuriria | Ocurio | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE YURIRIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 6407.37 | 6407.37 | 6407.37 | 6407.37 | 6407.37 | 6407.37 | 6407.37 | 100 | 0 | Acción | 6 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400417153 | Techo Firme | PIDH000628 | Guanajuato | Yuriria | El Canario | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE YURIRIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 16832.23 | 16832.23 | 16832.23 | 16832.23 | 16832.23 | 16832.23 | 16832.23 | 100 | 0 | Acción | 26 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400417164 | Techo Firme | PIDH000629 | Guanajuato | Yuriria | El Moralito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE YURIRIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 100520.73 | 100520.73 | 100520.73 | 100520.73 | 100520.73 | 100520.73 | 100520.73 | 100 | 0 | Acción | 130 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400417168 | Techo Firme | PIDH000630 | Guanajuato | Yuriria | San Vicente Joyuela | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE YURIRIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 16526.01 | 16526.01 | 16526.01 | 16526.01 | 16526.01 | 16526.01 | 16526.01 | 100 | 0 | Acción | 19 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400417176 | Techo Firme | PIDH000631 | Guanajuato | Yuriria | San Vicente Sabino | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE YURIRIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 4160.62 | 4160.62 | 4160.62 | 4160.62 | 4160.62 | 4160.62 | 4160.62 | 100 | 0 | Acción | 6 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400417225 | Techo Firme | PIDH000988 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San José de los Hernández | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 57086.23 | 57086.23 | 57086.23 | 57086.23 | 56982.71 | 56982.71 | 56982.71 | 99.8187 | 0 | Acción | 22 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400417231 | Techo Firme | PIDH000989 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Las Lozas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 246922.73 | 246922.73 | 246922.73 | 246922.73 | 246474.98 | 246474.98 | 246474.98 | 99.8187 | 0 | Acción | 88 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400417255 | Cuarto Dormitorio 1102901030238 San Juan Pan De Arriba | PIDH000849 | Guanajuato | San Diego de la Unión | San Juan Pan de Arriba | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 968500 | 968500 | 968500 | 968500 | 959406.39 | 959406.39 | 959406.39 | 99.0611 | 0 | Acción | 183 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400417265 | Piso Firme 1102901030238 San Juan Pan De Arriba | PIDH000857 | Guanajuato | San Diego de la Unión | San Juan Pan de Arriba | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 91500 | 91500 | 91500 | 91500 | 91382.38 | 91382.38 | 91382.38 | 99.8715 | 0 | Acción | 213 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400417287 | Techo Firme 1102901030238 San Juan Pan De Arriba | PIDH000862 | Guanajuato | San Diego de la Unión | San Juan Pan de Arriba | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 440000 | 440000 | 440000 | 440000 | 440000 | 440000 | 440000 | 100 | 0 | Acción | 560 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400417620 | (1)Techo Firme | PIDH001069 | Guanajuato | Tierra Blanca | La Estancia | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 66813.37 | 66813.37 | 66813.37 | 66813.37 | 33406.69 | 33406.69 | 33406.69 | 50 | 0 | Acción | 25 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400417628 | (1)Techo Firme | PIDH001070 | Guanajuato | Tierra Blanca | Peña Blanca Uno | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 96074.77 | 96074.77 | 96074.77 | 96074.77 | 48037.39 | 48037.39 | 48037.39 | 50 | 0 | Acción | 33 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400417646 | (1)Techo Firme | PIDH001071 | Guanajuato | Tierra Blanca | Tierra Blanca | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 15672.58 | 15672.58 | 15672.58 | 15672.58 | 7836.29 | 7836.29 | 7836.29 | 50 | 0 | Acción | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400417666 | (1)Techo Firme | PIDH001072 | Guanajuato | Tierra Blanca | Fracción de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 68161.39 | 68161.39 | 68161.39 | 68161.39 | 34080.7 | 34080.7 | 34080.7 | 50 | 0 | Acción | 24 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400417748 | Construccion De Bordos Para Captacion De Agua | K0066.1 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Nuevo Mexiquito (La Loma) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 100 | 0 | Hora de servicio | 12 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400417764 | Construccion De Bordos Para Captacion De Agua | K0066.2 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Agustín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 100 | 0 | Hora de servicio | 16 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400417776 | Techo Firme | PIDH000319 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 46618.94 | 46618.94 | 46618.94 | 46618.94 | 23306.47 | 23306.47 | 23306.47 | 49.9936 | 0 | Acción | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400417788 | Construccion De Bordos Para Captacion De Agua | K0066.3 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | El Salto de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 100 | 0 | Hora de servicio | 22 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400417793 | Techo Firme | PIDH000320 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 55886.82 | 55886.82 | 55886.82 | 55886.82 | 27939.82 | 27939.82 | 27939.82 | 49.9936 | 0 | Acción | 28 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400417811 | Construccion De Bordos Para Captacion De Agua | K0066.4 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Los Placeres | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 100 | 0 | Hora de servicio | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400417826 | Construccion De Bordos Para Captacion De Agua | K0066.5 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | La Loma de los Horta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 100 | 0 | Hora de servicio | 27 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400417829 | Techo Firme | PIDH000321 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 41914.04 | 41914.04 | 41914.04 | 41914.04 | 20954.32 | 20954.32 | 20954.32 | 49.9936 | 0 | Acción | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400417850 | Construccion De Bordos Para Captacion De Agua | K0066.6 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | La Barrera (De los Gamiños) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 100 | 0 | Hora de servicio | 29 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400417852 | Techo Firme | PIDH000322 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 41914.04 | 135040.11 | 135040.11 | 135040.11 | 67511.37 | 67511.37 | 67511.37 | 49.9936 | 0 | Acción | 89 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400417867 | Piso Firme | PIDH000418 | Guanajuato | Victoria | El Guayabo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICTORIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 18618.16 | 18618.16 | 18618.16 | 18618.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 11 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400417870 | Construccion De Bordos Para Captacion De Agua | K0066.7 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | La Barrera (De los Gamiños) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 100 | 0 | Hora de servicio | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400417889 | Techo Firme | PIDH000323 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 520506.51 | 520506.51 | 520506.51 | 520506.51 | 260219.78 | 260219.78 | 260219.78 | 49.9936 | 0 | Acción | 244 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400417895 | Piso Firme | PIDH000419 | Guanajuato | Victoria | La Gavia (Mesa de la Gavia) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICTORIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 9956.41 | 9956.41 | 9956.41 | 9956.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 24 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400417905 | Construccion De Bordos Para Captacion De Agua | K0066.8 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | La Gloria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 100 | 0 | Hora de servicio | 9 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400417920 | Piso Firme | PIDH000420 | Guanajuato | Victoria | Las Negritas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICTORIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 16007.94 | 16007.94 | 16007.94 | 16007.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 13 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400417921 | Techo Firme | PIDH000634 | Guanajuato | Ocampo | San José del Carmen Sur | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 71216.7 | 71216.7 | 71216.7 | 71216.7 | 70231.47 | 70231.47 | 70231.47 | 98.6166 | 0 | Acción | 50 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400417929 | Construccion De Bordos Para Captacion De Agua | K0066.9 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Antonio del Alto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 100 | 0 | Hora de servicio | 12 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400417937 | Techo Firme | PIDH000635 | Guanajuato | Ocampo | El Cono de la Trinidad | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 7168.6 | 7168.6 | 7168.6 | 7168.6 | 7069.43 | 7069.43 | 7069.43 | 98.6166 | 0 | Acción | 9 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400417956 | Techo Firme | PIDH000636 | Guanajuato | Ocampo | San José del Torreón | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 76469.96 | 76469.96 | 76469.96 | 76469.96 | 75412.06 | 75412.06 | 75412.06 | 98.6166 | 0 | Acción | 46 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400417962 | Construccion De Bordos Para Captacion De Agua | K0066.10 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Cerrito Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 100 | 0 | Hora de servicio | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400417974 | Techo Firme | PIDH000637 | Guanajuato | Ocampo | El Garabato | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 20983.71 | 20983.71 | 20983.71 | 20983.71 | 20693.41 | 20693.41 | 20693.41 | 98.6165 | 0 | Acción | 13 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400417980 | Construccion De Bordos Para Captacion De Agua | K0066.11 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | California | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 100 | 0 | Hora de servicio | 16 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400417996 | Techo Firme. 1102200010152 Colonia San Juan Bosco | PIDH000639 | Guanajuato | Ocampo | Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 119332.71 | 119332.71 | 119332.71 | 119332.71 | 117681.84 | 117681.84 | 117681.84 | 98.6166 | 0 | Acción | 67 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400417999 | Construccion De Bordos Para Captacion De Agua | K0066.12 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Nuevo Jesús del Monte (La Gorda Atorada) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 100 | 0 | Hora de servicio | 12 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400418018 | Gastos Indirectos. Proyecto Ejecutivo De Drenaje Sanitario Y Sistema De Tratamiento En La Localidad De Ranchos Unidos | FISM14 028 | Guanajuato | Valle de Santiago | Ranchos Unidos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 174196 | 174196 | 174196 | 174196 | 174196 | 174196 | 174196 | 100 | 0 | Proyecto | 303 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400418021 | Construccion De Bordos Para Captacion De Agua | K0066.13 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | El Desagüe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 100 | 0 | Hora de servicio | 9 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400418057 | Piso Firme | PIDH000421 | Guanajuato | Victoria | El Clavel | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL VICTORIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 9813.02 | 9813.02 | 9813.02 | 9813.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400418061 | Construccion De Bordos Para Captacion De Agua | K0066.14 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Isidro de los Palominos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 100 | 0 | Hora de servicio | 16 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400418074 | Construccion De Plancha Para Aula Prefabricada, Construccion De Cercado Perimentral, Construccion De Servicio Sanitario Rural Binario Con Losa De Concreto Y Cimientacion De Mamposteria | - | Guanajuato | Atarjea | Llanitos A | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 349999.98 | 349999.98 | 349999.98 | 349999.98 | 349999.98 | 349999.98 | 349999.98 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 77 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400418078 | Piso Firme | PIDH000422 | Guanajuato | Victoria | El Sabino | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICTORIA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 15870.12 | 15870.12 | 15870.12 | 15870.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400418084 | Construccion De Bordos Para Captacion De Agua | K0066.15 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Sauz de Armenta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 100 | 0 | Hora de servicio | 24 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400418122 | Techo Firme | PIDH000641 | Guanajuato | Ocampo | El Cerrito de la Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 42762.29 | 42762.29 | 42762.29 | 42762.29 | 42170.71 | 42170.71 | 42170.71 | 98.6166 | 0 | Acción | 25 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400418126 | Techo Firme | PIDH000290 | Guanajuato | Xichú | Cristo Rey | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE XICHÚ | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 159876.51 | 159876.51 | 159876.51 | 159876.51 | 159442.19 | 159442.19 | 159442.19 | 99.7283 | 0 | Acción | 81 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400418150 | Techo Firme | PIDH000642 | Guanajuato | Ocampo | San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 37679.15 | 37679.15 | 37679.15 | 37679.15 | 37157.89 | 37157.89 | 37157.89 | 98.6166 | 0 | Acción | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400418175 | Techo Firme. 1102200010152 Colonia San Gregorio | PIDH000643 | Guanajuato | Ocampo | Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 88520.78 | 88520.78 | 88520.78 | 88520.78 | 87296.17 | 87296.17 | 87296.17 | 98.6166 | 0 | Acción | 67 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400418195 | Techo Firme | PIDH000644 | Guanajuato | Ocampo | El Pájaro | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 67567.88 | 67567.88 | 67567.88 | 67567.88 | 66633.13 | 66633.13 | 66633.13 | 98.6166 | 0 | Acción | 60 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400418201 | Techo Firme | PIDH000291 | Guanajuato | Xichú | Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE XICHÚ | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 179501.54 | 179501.54 | 179501.54 | 179501.54 | 179013.91 | 179013.91 | 179013.91 | 99.7283 | 0 | Acción | 105 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400418215 | Techo Firme | PIDH000645 | Guanajuato | Ocampo | El Coecillo de la Palma | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 4977.54 | 4977.54 | 4977.54 | 4977.54 | 4908.68 | 4908.68 | 4908.68 | 98.6166 | 0 | Acción | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400418223 | Techo Firme | PIDH000292 | Guanajuato | Xichú | El Guamúchil | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE XICHÚ | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 419783.49 | 419783.49 | 419783.49 | 419783.49 | 418643.12 | 418643.12 | 418643.12 | 99.7283 | 0 | Acción | 267 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400418240 | Techo Firme | PIDH000646 | Guanajuato | Ocampo | Arrona | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 9476.98 | 9476.98 | 9476.98 | 9476.98 | 9345.88 | 9345.88 | 9345.88 | 98.6166 | 0 | Acción | 13 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400418241 | Techo Firme | PIDH000293 | Guanajuato | Xichú | Organitos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE XICHÚ | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 106318.32 | 106318.32 | 106318.32 | 106318.32 | 106029.5 | 106029.5 | 106029.5 | 99.7283 | 0 | Acción | 51 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400418261 | Techo Firme | PIDH000647 | Guanajuato | Ocampo | Loma Alta | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 25078.37 | 25078.37 | 25078.37 | 25078.37 | 24731.42 | 24731.42 | 24731.42 | 98.6165 | 0 | Acción | 21 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400418290 | Techo Firme | PIDH000648 | Guanajuato | Ocampo | Los Charcos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 8001.61 | 8001.61 | 8001.61 | 8001.61 | 7890.92 | 7890.92 | 7890.92 | 98.6167 | 0 | Acción | 6 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400418300 | Techo Firme | PIDH000294 | Guanajuato | Xichú | Los Pablos (Los Pablos de Arriba) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE XICHÚ | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 171940.15 | 171940.15 | 171940.15 | 171940.15 | 171473.06 | 171473.06 | 171473.06 | 99.7283 | 0 | Acción | 100 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400418348 | Techo Firme | PIDH000295 | Guanajuato | Xichú | Los Pablos de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE XICHÚ | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 65339.19 | 65339.19 | 65339.19 | 65339.19 | 65161.69 | 65161.69 | 65161.69 | 99.7283 | 0 | Acción | 30 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400418358 | Techo Firme | PIDH000649 | Guanajuato | Ocampo | Puerta de la Aguililla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 20763.72 | 20763.72 | 20763.72 | 20763.72 | 20476.47 | 20476.47 | 20476.47 | 98.6166 | 0 | Acción | 14 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400418444 | Mantenimiento En Jardin De Niños Juan Jose De Los Reyes Martinez, Col. El Pipila | - | Guanajuato | Cortazar | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GESTION EDUCATIVA | Educación | Terminado | 2014 | 15134 | 17860 | 17860 | 15134 | 15134 | 15134 | 15134 | 84.7368 | 0 | Acción | 110 | 0 | 84.74 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400418476 | Mantenimiento En Jardin De Niños Profr. Antonio Patiño Vazquez, Col. Villas De Cortazar | - | Guanajuato | Cortazar | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GESTION EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 4336 | 4961 | 4961 | 4336 | 4336 | 4336 | 4336 | 87.4017 | 0 | Acción | 129 | 0 | 87.4 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400418490 | Mantenimiento En Jardin De Niños Carmen Norma Monroy, Colonia De Fuentes | - | Guanajuato | Cortazar | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GESTION EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 325 | 470 | 470 | 325 | 325 | 325 | 325 | 69.1489 | 0 | Acción | 19 | 0 | 69.15 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400418529 | Construccion De Calle Plaza Principal Cabecera Municipal Atarjea Gto | - | Guanajuato | Atarjea | Atarjea | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 371554.24 | 371554.24 | 371554.24 | 371554.24 | 371554.24 | 371554.24 | 371554.24 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400418550 | Mantenimiento En Jardin De Niños Fray Pedro De Gante, San Isidro Culiacan | - | Guanajuato | Cortazar | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GESTION EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 5985 | 7017 | 7017 | 5985 | 5985 | 5985 | 5985 | 85.2929 | 0 | Acción | 46 | 0 | 85.29 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400418573 | Mantenimiento En Jardin De Niños Moises Saenz, San Nicolas De Manantiales | - | Guanajuato | Cortazar | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GESTION EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 2216 | 2221 | 2221 | 2215 | 2215 | 2215 | 2215 | 99.7299 | 0 | Acción | 26 | 0 | 99.73 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400418611 | Mantenimiento En Primaria Melchor Ortega, Zona Centro | - | Guanajuato | Cortazar | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GESTION EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 10150 | 12502 | 12502 | 10150 | 10150 | 10150 | 0 | 81.187 | 0 | Acción | 610 | 0 | 81.19 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400418618 | (1) Techo Firme | PIDH001003 | Guanajuato | Xichú | El Roblar | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE XICHÚ | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 106179.3 | 106179.3 | 106179.3 | 106179.3 | 52473.76 | 52473.76 | 52473.76 | 49.42 | 0 | Acción | 59 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400418636 | (1) Techo Firme | PIDH001004 | Guanajuato | Xichú | El Platanal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE XICHÚ | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 78957.27 | 78957.27 | 78957.27 | 78957.27 | 39020.65 | 39020.65 | 39020.65 | 49.42 | 0 | Acción | 54 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400418661 | Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En La Calle Zapata En La Comunidad De El Jaguey | FISM14-31 | Guanajuato | Valle de Santiago | El Jagüey | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 207005 | 207005 | 207005 | 207005 | 207005 | 207005 | 207005 | 100 | 0 | Obra | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400418665 | Suministro De Piso Firme En La Comunidad De Jesus Del Monte | S0006.08 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Jesús del Monte (El Talayote) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | Vivienda | Terminado | 2014 | 34125 | 34125 | 34125 | 34125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 22 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400418674 | (1) Techo Firme | PIDH001005 | Guanajuato | Xichú | La Laja | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE XICHÚ | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 204282.28 | 204282.28 | 204282.28 | 204282.28 | 100956.22 | 100956.22 | 100956.22 | 49.42 | 0 | Acción | 142 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400418695 | Cuarto Dormitorio. 1100400010154 La Mesita | PIDH000713 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27413.73 | 27413.73 | 27413.73 | 99.6863 | 0 | Acción | 3 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400418704 | (1) Techo Firme | PIDH001006 | Guanajuato | Xichú | Romerillos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE XICHÚ | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 135645.31 | 135645.31 | 135645.31 | 135645.31 | 67035.85 | 67035.85 | 67035.85 | 49.42 | 0 | Acción | 52 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400418711 | Suministro De Piso Firme En La Comunidad De San Ignacio De Hidalgo | S0006.01 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Ignacio de Hidalgo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | Vivienda | Terminado | 2014 | 54600 | 54600 | 54600 | 54600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 52 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400418716 | Cuarto Dormitorio | PIDH000714 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Santa Isabel | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 54827.46 | 54827.46 | 54827.46 | 99.6863 | 0 | Acción | 6 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400418733 | Ampliacion De Liena Y Red De Distribucion Electrica En La Calle Francisco I Madero En La Comunidad De Crucitas | FISM14-32 | Guanajuato | Valle de Santiago | Crucitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 241446 | 241446 | 241446 | 241446 | 241446 | 241446 | 241446 | 100 | 0 | Obra | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400418741 | Cuarto Dormitorio | PIDH000715 | Guanajuato | Apaseo el Alto | San Bartolomé Aguas Calientes | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 54827.46 | 54827.46 | 54827.46 | 99.6863 | 0 | Acción | 12 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400418742 | Suministro De Piso Firme En La Comunidad De Barrio De Gpe De El Mezquitillo | S0006.02 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Barrio de Guadalupe del Mezquitillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | Vivienda | Terminado | 2014 | 54600 | 54600 | 54600 | 54600 | 54600 | 54600 | 54600 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400418762 | (1) Techo Firme | PIDH001007 | Guanajuato | Xichú | Agua Zarca del Pinal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE XICHÚ | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 140648.28 | 140648.28 | 140648.28 | 140648.28 | 69508.32 | 69508.32 | 69508.32 | 49.42 | 0 | Acción | 78 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400418766 | Cuarto Dormitorio | PIDH000716 | Guanajuato | Apaseo el Alto | El Terrero (Terrero de Paredones) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 82500 | 82500 | 82500 | 82500 | 82241.2 | 82241.2 | 82241.2 | 99.6863 | 0 | Acción | 14 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400418786 | (1) Techo Firme | PIDH001008 | Guanajuato | Xichú | Bernal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE XICHÚ | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 55979.07 | 55979.07 | 55979.07 | 55979.07 | 27664.83 | 27664.83 | 27664.83 | 49.42 | 0 | Acción | 28 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400418798 | Mantenimiento En Primaria Alvaro Obregon, Com. De La Mocha | - | Guanajuato | Cortazar | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GESTION EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 29848 | 38140 | 38140 | 29848 | 29848 | 29848 | 29848 | 78.259 | 0 | Acción | 103 | 0 | 78.26 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400418802 | Suministro De Piso Firme En La Comunidad De Puerta De Santa Rita | S0006.03 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Santa Rita (Puerta de Santa Rita) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | Vivienda | Terminado | 2014 | 54600 | 54600 | 54600 | 54600 | 2549 | 2549 | 2549 | 4.6685 | 0 | Metro Cuadrado | 24 | 0 | 4.67 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400418815 | Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En La Calle Lomas De Miranda En La Comunidad De Rancho Viejo De Torres | FISM14-33 | Guanajuato | Valle de Santiago | Rancho Viejo de Torres | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 301352 | 301352 | 301352 | 301352 | 275367 | 275367 | 275367 | 91.3772 | 0 | Obra | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400418824 | Mantenimiento En Primaria Francisco I. Madero, Com. San Isidro Culiacan | - | Guanajuato | Cortazar | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GESTION EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 21170 | 26535 | 26535 | 21170 | 21170 | 21170 | 21170 | 79.7814 | 0 | Acción | 125 | 0 | 79.78 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400418833 | (1) Techo Firme | PIDH001009 | Guanajuato | Xichú | Beltrán | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE XICHÚ | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 78308.49 | 78308.49 | 78308.49 | 78308.49 | 38700.02 | 38700.02 | 38700.02 | 49.42 | 0 | Acción | 41 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400418836 | Suministro De Piso Firme En La Comunidad De San Isidro | S0006.04 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Isidro de los Palominos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | Vivienda | Terminado | 2014 | 34125 | 34125 | 34125 | 34125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 24 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400418857 | Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En La Calle Lazaro Cardenas En Buenavista | FISM14-34 | Guanajuato | Valle de Santiago | Buenavista de Parangueo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 296773 | 296773 | 296773 | 296773 | 296773 | 296773 | 296773 | 100 | 0 | Obra | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400418859 | Suministro De Piso Firme En La Comunidad De La Gloria | S0006.05 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | La Gloria | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | Vivienda | Terminado | 2014 | 34125 | 34125 | 34125 | 34125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 9 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400418891 | Cuarto Dormitorio. 1100400710239 San Juan Del Llanito | PIDH000717 | Guanajuato | Apaseo el Alto | San Juan del Llanito | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 274137.33 | 274137.33 | 274137.33 | 99.6863 | 0 | Acción | 55 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400418893 | Suministro De Piso Firme En La Comunidad De El Jaralillo | S0006.06 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Jaralillo (El Gallo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | Vivienda | Terminado | 2014 | 34125 | 34125 | 34125 | 34125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400418917 | Suministro De Piso Firme En La Comunidad De Vista Hermosa | S0006.07 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Vista Hermosa (El Tuzo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | Vivienda | Terminado | 2014 | 34125 | 34125 | 34125 | 34125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 12 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400418960 | Ampliacion De R.D. En M.T. Y B.T. 13.2 Kv, 2f, En La Calle Miguel Hidalgo En La Comunidad De Chiqueo | FISM14-PIDMC-35 | Guanajuato | Valle de Santiago | El Chiqueo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 87164 | 87164 | 87164 | 87164 | 87164 | 87164 | 87164 | 100 | 0 | Obra | 18 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400419000 | Cuarto Dormitorio. 1100400010385 El Rejalgar | PIDH000719 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 164482.4 | 164482.4 | 164482.4 | 99.6863 | 0 | Acción | 35 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400419002 | Mantenimiento De Barda Perimetral En Telesecundaria 566, De La Comunidad De La Mocha, En Cortazar, Gto. | - | Guanajuato | Cortazar | La Mocha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 39113 | 39113 | 39113 | 39113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 53 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400419030 | Cuarto Dormitorio | PIDH000718 | Guanajuato | Apaseo el Alto | El Encinal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27413.73 | 27413.73 | 27413.73 | 99.6863 | 0 | Acción | 6 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400419050 | Construccion De Mobiliario De Concreto Armado Para Comedor Al Aire Libre En Escuela Primaria Niños Heroes De La Comunidad De San Agustin Culiacan, En Cortazar, Gto. | - | Guanajuato | Cortazar | San Agustín Culiacán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 20319 | 15319 | 15319 | 15319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 22 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400419083 | Construccion De Estructura Para Drenaje Pluvial De La Escuela Primaria Jose Maria Morelos De La Comunidad De Cañada De Caracheo, En Cortazar, Gto. | - | Guanajuato | Cortazar | Cañada de Caracheo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 23220 | 23220 | 23220 | 23220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 65 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400419101 | Techo Firme | PIDH000720 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Buenos Aires (El Cerrito) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 10838.74 | 10838.74 | 10838.74 | 10838.74 | 10836.63 | 10836.63 | 10836.63 | 99.9805 | 0 | Acción | 9 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400419134 | Techo Firme | PIDH000724 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Torreón de los Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 21595.34 | 21595.34 | 21595.34 | 21595.34 | 21591.14 | 21591.14 | 21591.14 | 99.9806 | 0 | Acción | 14 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400419154 | Ampliacion De R.D. En M.T. Y B.T. 13.2 Kv, 2f, En La Calle Durango Y Guanajuato En Col Solidaridad En Valle De Santiago Gto | FISM14-PIDMC-37 | Guanajuato | Valle de Santiago | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 178379 | 174839 | 174839 | 174839 | 174839 | 174839 | 174839 | 100 | 0 | Obra | 94 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400419244 | Techo Firme | PIDH000725 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Mesita de Cápula (El Catorce) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 31743.35 | 31743.35 | 31743.35 | 31743.35 | 31737.18 | 31737.18 | 31737.18 | 99.9806 | 0 | Acción | 19 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400419252 | Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En La Calle Garcia Colonia Nueva Garcia En San Antonio Mogotes | FISM14-PIDMC-38 | Guanajuato | Valle de Santiago | San Antonio de Mogotes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 102084 | 91108 | 91108 | 91108 | 91108 | 91108 | 91108 | 100 | 0 | Obra | 45 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400419275 | Techo Firme | PIDH000726 | Guanajuato | Apaseo el Alto | El Cedazo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 26901.21 | 26901.21 | 26901.21 | 26901.21 | 26895.98 | 26895.98 | 26895.98 | 99.9806 | 0 | Acción | 22 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400419288 | (1) Techo Firme. La Luz | PIDH000142 | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 263014 | 263014 | 263014 | 263014 | 216529.5 | 216529.5 | 216529.5 | 82.3262 | 0 | Acción | 83 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400419303 | Techo Firme | PIDH000727 | Guanajuato | Apaseo el Alto | El Durazno | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 37918.22 | 37918.22 | 37918.22 | 37918.22 | 37910.85 | 37910.85 | 37910.85 | 99.9806 | 0 | Acción | 26 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400419328 | Techo Firme. 110040001014a Santa Elena Norte | PIDH000729 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 13384.37 | 13384.37 | 13384.37 | 13384.37 | 13381.77 | 13381.77 | 13381.77 | 99.9806 | 0 | Acción | 6 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400419332 | (1) Techo Firme. La Venada | PIDH000143 | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 156609 | 156609 | 156609 | 156609 | 128930.28 | 128930.28 | 128930.28 | 82.3262 | 0 | Acción | 70 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400419348 | Construcción De La Segunda Etapa De La Unidad Académica Departamental Tipo Iv | - | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | Instituto Tecnológico de Celaya | Educación | En Ejecución | 2014 | 24000000 | 24000000 | 24000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El recurso fue ministrado en diciembre de 2014, por lo que no cuenta con recurso aplicado en el año. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400419353 | Rehabilitacion De Barda Perimetral En Escuela Primaria Emiliano Zapata De La Comunidad De Bellavista En Cortazar, Gto. | - | Guanajuato | Cortazar | Bellavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 25490 | 25490 | 25490 | 25490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 55 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400419363 | (1) Techo Firme. Las Águilas | PIDH000144 | Guanajuato | Guanajuato | Marfil | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 137429 | 137429 | 137429 | 137429 | 113140.11 | 113140.11 | 113140.11 | 82.3262 | 0 | Acción | 33 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400419390 | Techo Firme. 1100400010370 18 De Diciembre | PIDH000730 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 23469.51 | 23469.51 | 23469.51 | 23469.51 | 23464.95 | 23464.95 | 23464.95 | 99.9806 | 0 | Acción | 12 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400419399 | (1) Techo Firme. Camino Al Tajo De Adjuntas | PIDH000145 | Guanajuato | Guanajuato | Marfil | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 241211.54 | 241211.54 | 241211.54 | 241211.54 | 198580.35 | 198580.35 | 198580.35 | 82.3262 | 0 | Acción | 58 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400419409 | Techo Firme. 110040001014a Benito Juarez | PIDH000731 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 19635.91 | 19635.91 | 19635.91 | 19635.91 | 19632.09 | 19632.09 | 19632.09 | 99.9805 | 0 | Acción | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400419423 | Techo Firme. 1100400010135 Emiliano Zapata | PIDH000732 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 93396.81 | 93396.81 | 93396.81 | 93396.81 | 93378.67 | 93378.67 | 93378.67 | 99.9806 | 0 | Acción | 66 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400419442 | Mantenimiento Mayor: Demolición; Instalación Eléctrica; Instalación Hidrosanitaria; Cancelería; Acabados; Albañilería; Aire Acondicionado; Sistemas De Paneles Solares | - | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | Instituto Tecnológico de Celaya | Educación | En Ejecución | 2014 | 12900000 | 12900000 | 12900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se recibió la ministración en diciembre del 2014, por lo que no se registra aplicación del recurso en ese ejercicio fiscal. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400419445 | Techo Firme. 1100400010099 La Mesita | PIDH000733 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 5564.9 | 5564.9 | 5564.9 | 5564.9 | 5563.82 | 5563.82 | 5563.82 | 99.9806 | 0 | Acción | 6 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400419453 | Mantenimiento En Barda En Acceso Principal En Escuela Primaria Leona Vicario De La Comunidad De Caracheo En Cortazar, Gto. | - | Guanajuato | Cortazar | Caracheo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 21576 | 21576 | 21576 | 21576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 189 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400419477 | Techo Firme. 1100400010154 La Mesita | PIDH000734 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 85792.28 | 85792.28 | 85792.28 | 85792.28 | 85775.6 | 85775.6 | 85775.6 | 99.9806 | 0 | Acción | 36 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400419497 | Techo Firme. 1100400010385 El Rejalgar | PIDH000735 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 72452.38 | 72452.38 | 72452.38 | 72452.38 | 72438.3 | 72438.3 | 72438.3 | 99.9806 | 0 | Acción | 36 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400419521 | Techo Firme. 1100400010262 Emiliano Zapata | PIDH000736 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 10862.43 | 10862.43 | 10862.43 | 10862.43 | 10860.32 | 10860.32 | 10860.32 | 99.9806 | 0 | Acción | 4 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400419541 | Techo Firme. 1100400010328 El Rejalgar | PIDH000737 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 8641.12 | 6641.12 | 6641.12 | 6641.12 | 6639.83 | 6639.83 | 6639.83 | 99.9806 | 0 | Acción | 4 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400419558 | Techo Firme | PIDH000738 | Guanajuato | Apaseo el Alto | El Encinal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 16711.42 | 16711.42 | 16711.42 | 16711.42 | 16708.17 | 16708.17 | 16708.17 | 99.9806 | 0 | Acción | 13 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400419564 | Construir La 1a Etapa De Una Unidad Académica Departamental Tipo Iv | - | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | Instituto Tecnológico de Celaya | Educación | En Ejecución | 2014 | 24000000 | 24000000 | 24000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El recurso fue transferido por la federación en diciembre del 2014, por lo que no se registra aplicación de recurso al cierre del mismo.
GUA14140400419587 | Techo Firme | PIDH000740 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Barajas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 53372.11 | 53372.11 | 53372.11 | 53372.11 | 53361.74 | 53361.74 | 53361.74 | 99.9806 | 0 | Acción | 35 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400419590 | (3) Techo Firme. Caudillos Del Sur | PIDH000146 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IRAPUATO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 193844.7 | 193844.7 | 193844.7 | 193844.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 42 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400419594 | Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En La Calle Principal En Lagunilla De Mogotes | FISM14-PIDMC-39 | Guanajuato | Valle de Santiago | Lagunilla de Mogotes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 168240 | 157261 | 157261 | 157261 | 157261 | 157261 | 157261 | 100 | 0 | Obra | 54 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400419632 | Techo Firme | PIDH000741 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Los Galvanes | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 47481.33 | 47481.33 | 47481.33 | 47481.33 | 47472.1 | 47472.1 | 47472.1 | 99.9806 | 0 | Acción | 16 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400419644 | Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En La Calle Torres Landa En La Comunidad De Las Delicias De Araceo | FISM14-PIDMC-40 | Guanajuato | Valle de Santiago | Las Delicias | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 93905 | 81120 | 81120 | 81120 | 81120 | 81120 | 81120 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400419654 | Techo Firme | PIDH000742 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Palo Alto | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 26412.41 | 26412.41 | 26412.41 | 26412.41 | 26407.28 | 26407.28 | 26407.28 | 99.9806 | 0 | Acción | 6 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400419672 | Construccion De Carcamo De Rebombeo En La Com. La Maraña | F1 0013 | Guanajuato | Abasolo | La Maraña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 598500 | 598500 | 598500 | 598500 | 598500 | 598500 | 598500 | 100 | 0 | Red de Distribución | 3000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400419674 | Techo Firme | PIDH000743 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 33122.04 | 33122.04 | 33122.04 | 33122.04 | 33115.6 | 33115.6 | 33115.6 | 99.9806 | 0 | Acción | 9 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400419690 | Techo Firme | PIDH000744 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Los Nogalitos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 29666.96 | 29666.96 | 29666.96 | 29666.96 | 29661.19 | 29661.19 | 29661.19 | 99.9806 | 0 | Acción | 13 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400419704 | Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En La Calle Privada Aquiles Serdan En La Colonia Morelos En Valle De Santiago | FISM14-PISBCC-41 | Guanajuato | Valle de Santiago | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 95846 | 84530 | 84530 | 84530 | 84530 | 84530 | 84530 | 100 | 0 | Obra | 46 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400419737 | (1)Techo Firme | PIDH001036 | Guanajuato | Apaseo el Alto | San Nicolás | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 141629.32 | 141629.32 | 141629.32 | 141629.32 | 141173.16 | 141173.16 | 141173.16 | 99.6779 | 0 | Acción | 70 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400419738 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Calle Conasupo Com. Huitzatarito | F1 0014 | Guanajuato | Abasolo | Huitzatarito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 122950 | 122950 | 122950 | 122950 | 122950 | 122950 | 122950 | 100 | 0 | Red de Distribución | 10000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400419741 | Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En La Calle Hidalgo En La Comunidad De Las Jicamas | FISM14-PISBCC-42 | Guanajuato | Valle de Santiago | Las Jícamas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 49649 | 43496 | 43496 | 43496 | 43496 | 43496 | 43496 | 100 | 0 | Obra | 27 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400419758 | (1)Techo Firme | PIDH001037 | Guanajuato | Apaseo el Alto | El Refugio de Gamboa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 108854.04 | 108854.04 | 108854.04 | 108854.04 | 108503.44 | 108503.44 | 108503.44 | 99.6779 | 0 | Acción | 50 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400419776 | Empedrado De La Calle Camino De Acceso A Comunidad El Tejocote | S0079 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | El Tejocote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | Urbanización | Terminado | 2014 | 404031.99 | 404032 | 404032 | 404032 | 398567 | 398567 | 398567 | 98.6474 | 0 | Jornal | 9 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400419786 | (1)Techo Firme | PIDH001038 | Guanajuato | Apaseo el Alto | San Antonio Calichar | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 159084.41 | 159084.41 | 159084.41 | 159084.41 | 158572.04 | 158572.04 | 158572.04 | 99.6779 | 0 | Acción | 55 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400419790 | Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En La Calle Las Flores En La Comunidad De Rincon De Parangueo | FISM14-PISBCC-43 | Guanajuato | Valle de Santiago | Rincón de Parangueo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 168511 | 157124 | 157124 | 157124 | 157124 | 157124 | 157124 | 100 | 0 | Obra | 33 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400419809 | (1)Techo Firme | PIDH001039 | Guanajuato | Apaseo el Alto | El Salto de Espejo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 201213.9 | 201213.9 | 201213.9 | 201213.9 | 200565.84 | 200565.84 | 200565.84 | 99.6779 | 0 | Acción | 89 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400419814 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Com. Loma De La Esperanza | F1 0015 | Guanajuato | Abasolo | Loma de la Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 109931 | 109931 | 109931 | 109931 | 109931 | 109931 | 109931 | 100 | 0 | Red de Distribución | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400419830 | (1)Techo Firme | PIDH001040 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Corral de Piedra | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 97369.11 | 97369.11 | 97369.11 | 97369.11 | 97055.5 | 97055.5 | 97055.5 | 99.6779 | 0 | Acción | 45 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400419833 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Com. San Ramon | F1 0016 | Guanajuato | Abasolo | San Ramón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 188953 | 188953 | 188953 | 188953 | 188953 | 188953 | 188953 | 100 | 0 | Red de Distribución | 3000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400419847 | Construccion De Baños Humedos(Biodigestor) En La Com. Loma De La Epseranza | F1 0017 | Guanajuato | Abasolo | Loma de la Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 198000 | 198000 | 198000 | 198000 | 198000 | 198000 | 198000 | 100 | 0 | Persona | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400419848 | (1)Techo Firme | PIDH001041 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Cerro Prieto | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 20947.77 | 20947.77 | 20947.77 | 20947.77 | 20880.3 | 20880.3 | 20880.3 | 99.6779 | 0 | Acción | 8 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400419861 | Construccion De Baños Humedos(Biodigestor) En La Com. Estacion Abasolo | F1 0018 | Guanajuato | Abasolo | Estación Abasolo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 198000 | 198000 | 198000 | 198000 | 198000 | 198000 | 198000 | 100 | 0 | Persona | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400419866 | (1)Techo Firme | PIDH001042 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Marroquín | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 61138.74 | 61138.74 | 61138.74 | 61138.74 | 60941.82 | 60941.82 | 60941.82 | 99.6779 | 0 | Acción | 28 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400419874 | Construccion De Baños Humedos (Biodigestor) En La Com. Las Cruces | F1 0019 | Guanajuato | Abasolo | Las Cruces | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 742500 | 742500 | 742500 | 742500 | 742500 | 742500 | 742500 | 100 | 0 | Persona | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400419883 | (1)Techo Firme | PIDH001043 | Guanajuato | Apaseo el Alto | San Isidro de Gamboa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 75610.84 | 75610.84 | 75610.84 | 75610.84 | 75367.31 | 75367.31 | 75367.31 | 99.6779 | 0 | Acción | 33 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400419904 | (1)Techo Firme | PIDH001044 | Guanajuato | Apaseo el Alto | El Espejo (Ex-Hacienda de Espejo) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 164636.77 | 164636.77 | 164636.77 | 164636.77 | 164106.51 | 164106.51 | 164106.51 | 99.6779 | 0 | Acción | 85 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400419912 | Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En La Calle Venustiano Carranza En Buenavista De Parangueo | FISM14-44 | Guanajuato | Valle de Santiago | Buenavista de Parangueo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 455153 | 435146 | 435146 | 435146 | 435146 | 435146 | 435146 | 100 | 0 | Obra | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400419944 | Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En La Calle 16 De Septiembre En La Comunidad De Plaza Vijea | FISM14-45 | Guanajuato | Valle de Santiago | Plaza Vieja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 303061 | 281105 | 281105 | 281105 | 281105 | 281105 | 281105 | 100 | 0 | Obra | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400419946 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Calle Prolongacion Hidalgo Com. Rancho Nuevo De La Cruz | F1 0020 | Guanajuato | Abasolo | Rancho Nuevo de la Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 24758 | 24758 | 24758 | 24758 | 24758 | 24758 | 24758 | 100 | 0 | Red de Distribución | 8000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400419954 | Techo Firme. 1100500010397 Col. Las Peñitas | PIDH000536 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 41204.12 | 41204.12 | 41204.12 | 41204.12 | 41203.07 | 41203.07 | 41203.07 | 99.9975 | 0 | Acción | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400419956 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Com. Huitzatarito | F1 0021 | Guanajuato | Abasolo | Huitzatarito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 423334 | 423334 | 423334 | 423334 | 423334 | 423334 | 423334 | 100 | 0 | Red de Distribución | 3000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400419970 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Com. Tamazula | F1 0022 | Guanajuato | Abasolo | Tamazula | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 428000 | 428000 | 428000 | 428000 | 428000 | 428000 | 428000 | 100 | 0 | Red de Distribución | 4000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400419973 | Techo Firme. 1100500010274 Col. Ruiz Cortines | PIDH000537 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 25919.6 | 25919.6 | 25919.6 | 25919.6 | 25918.94 | 25918.94 | 25918.94 | 99.9975 | 0 | Acción | 14 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400419983 | Techo Firme. 1100500010274 Col. Tepeyac | PIDH000538 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 13955.13 | 13955.13 | 13955.13 | 13955.13 | 13954.78 | 13954.78 | 13954.78 | 99.9975 | 0 | Acción | 8 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400419986 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Com. San Francisco De Hotra (El Gato) | F1 0023 | Guanajuato | Abasolo | San Francisco de Horta (El Gato) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 173049 | 173049 | 173049 | 173049 | 173049 | 173049 | 173049 | 100 | 0 | Red de Distribución | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400419993 | Techo Firme. 110050001040a Col. La Esperanza | PIDH000539 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 16415.52 | 16415.52 | 16415.52 | 16415.52 | 16415.1 | 16415.1 | 16415.1 | 99.9974 | 0 | Acción | 17 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400419994 | Construccion De 4 Baños Biodigestores En La Com. San Ramon | F1 0024 | Guanajuato | Abasolo | San Ramón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 198000 | 198000 | 198000 | 198000 | 198000 | 198000 | 198000 | 100 | 0 | Red de Distribución | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400420004 | Construccion De Baños Humedos(Biodigestor) En La Com. San Cayetano | F1 0025 | Guanajuato | Abasolo | San Cayetano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 247500 | 247500 | 247500 | 247500 | 247500 | 247500 | 247500 | 100 | 0 | Persona | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400420014 | Construccion De Baños Humedos(Biodigestor) En La Com. El Varal | F1 0026 | Guanajuato | Abasolo | El Varal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 49500 | 49500 | 49500 | 49500 | 49500 | 49500 | 49500 | 100 | 0 | Persona | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400420015 | Techo Firme. 1100500030556 | PIDH000540 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Amexhe | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 79313.93 | 79313.93 | 79313.93 | 79313.93 | 79311.91 | 79311.91 | 79311.91 | 99.9975 | 0 | Acción | 77 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400420024 | Construccion De Baños Humedos(Biodigestor) En La Com. La Galera De Gallardo | F1 0027 | Guanajuato | Abasolo | La Galera de Gallardo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 247500 | 247500 | 247500 | 247500 | 247500 | 247500 | 247500 | 100 | 0 | Persona | 4000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400420034 | Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En La Calle Victoria De La Comunidad De Cerro Blanco | FISM14-46 | Guanajuato | Valle de Santiago | Cerro Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 368843 | 346835 | 346835 | 346835 | 346835 | 346835 | 346835 | 100 | 0 | Obra | 165 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400420051 | Techo Firme. 110050008072a | PIDH000541 | Guanajuato | Apaseo el Grande | El Castillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 10293.05 | 10293.05 | 10293.05 | 10293.05 | 10292.79 | 10292.79 | 10292.79 | 99.9975 | 0 | Acción | 4 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400420063 | Techo Firme | PIDH000542 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Rancho Nuevo la Concepción | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 48619.49 | 48619.49 | 48619.49 | 48619.49 | 48618.25 | 48618.25 | 48618.25 | 99.9974 | 0 | Acción | 51 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400420066 | (3) Techo Firme. Constitución De Apatzingán | PIDH000147 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IRAPUATO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 319324.8 | 319324.8 | 319324.8 | 319324.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 75 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400420073 | Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En La Calle Juarez Y El Kinder En La Comunidad De Pozo De Parangueo | FISM14-PIDMC-47 | Guanajuato | Valle de Santiago | Pozo de Parangueo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 100764 | 92717 | 92717 | 92717 | 92717 | 92717 | 92717 | 100 | 0 | Obra | 70 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400420075 | Construcción De Cuarto Dormitorio (3 Viviendas) En Ortega | 14/MSC/F114/4007 | Guanajuato | Santa Catarina | Ortega | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 159708.82 | 148868.73 | 148868.73 | 148868.73 | 148868.73 | 148868.73 | 148868.73 | 100 | 0 | Vivienda | 12 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: REPORTE DEFINITIVO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400420090 | Techo Firme | PIDH000543 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Obraje de Ixtla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 63552.85 | 63552.85 | 63552.85 | 63552.85 | 63551.23 | 63551.23 | 63551.23 | 99.9975 | 0 | Acción | 61 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400420143 | Techo Firme. 1100500030556 | PIDH000544 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Obrajuelo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 359575.68 | 359575.68 | 359575.68 | 359575.68 | 359566.54 | 359566.54 | 359566.54 | 99.9975 | 0 | Acción | 271 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400420158 | Techo Firme | PIDH000545 | Guanajuato | Apaseo el Grande | El Sifón | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 3887.82 | 3887.82 | 3887.82 | 3887.82 | 3887.72 | 3887.72 | 3887.72 | 99.9974 | 0 | Acción | 3 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400420170 | Techo Firme | PIDH000546 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Tierra Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 67262.81 | 67262.81 | 67262.81 | 67262.81 | 67261.1 | 67261.1 | 67261.1 | 99.9975 | 0 | Acción | 67 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400420200 | Construcción De Cuarto Dormitorio (2 Vivienda) En El Zapote Miche | 14/MSC/F114/4008 | Guanajuato | Santa Catarina | El Zapote (El Miche) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 106472.55 | 99245.82 | 99245.82 | 99245.82 | 99245.82 | 99245.82 | 99245.82 | 100 | 0 | Vivienda | 8 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: REPORTE DEFINITIVO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400420227 | Cuarto Dormitorio | PIDH001095 | Guanajuato | Coroneo | El Sauz de Cebolletas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 62730.41 | 62730.41 | 62730.41 | 99.5721 | 0 | Acción | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400420237 | Cuarto Dormitorio | PIDH001096 | Guanajuato | Coroneo | El Cerrito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 31365.21 | 31365.21 | 31365.21 | 99.5721 | 0 | Acción | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400420252 | Cuarto Dormitorio | PIDH001097 | Guanajuato | Coroneo | Bodo Norte | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 62730.41 | 62730.41 | 62730.41 | 99.5721 | 0 | Acción | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400420259 | Cuarto Dormitorio | PIDH001098 | Guanajuato | Coroneo | Arroyo del Durazno | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 31365.21 | 31365.21 | 31365.21 | 99.5721 | 0 | Acción | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: solicito validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400420267 | Cuarto Dormitorio | PIDH001099 | Guanajuato | Coroneo | La Huerta | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 31365.21 | 31365.21 | 31365.21 | 99.5721 | 0 | Acción | 4 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400420278 | Cuarto Dormitorio | PIDH001100 | Guanajuato | Coroneo | El Puertecito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 126000 | 126000 | 126000 | 126000 | 125460.82 | 125460.82 | 125460.82 | 99.5721 | 0 | Acción | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400420279 | Construcción De Cuarto Dormitorio (1 Vivienda Complemento) | 14/MSC/F114/4009 | Guanajuato | Santa Catarina | Paredes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 28894.89 | 26933.67 | 26933.67 | 26933.67 | 26933.67 | 26933.67 | 26933.67 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: REPORTE DEFINITIVO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400420463 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable (1a Etapa) | Q0251-2014-01 | Guanajuato | Abasolo | Rancho Nuevo de la Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1573155.77 | 1573155.77 | 1573155.77 | 1573155.77 | 471946.73 | 471946.73 | 471946.73 | 30 | 0 | Metro Lineal | 3406 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400420536 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable (2da Etapa) | Q0251-2014-02 | Guanajuato | Abasolo | Rancho Nuevo de la Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1607140.97 | 1607140.97 | 1607140.97 | 1607140.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 415 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA FOLIO PARA VALIDACION
GUA14140400420819 | "Construcción De 1 Aula De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Bebedero 11etv0078o | A14.41.Q0303.519.0001 | Guanajuato | Cuerámaro | San Gregorio | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 544584 | 544584 | 544584 | 544584 | 272292 | 272292 | 272292 | 50 | 0 | Escuela | 61 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400420826 | Construcción De 2 Aulas Adosadas En Sistema Tradicional (6.00x8.00 Mts) Con Cimentacion De Mampostería Más Patio Cívico Más Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado C.C.T 11etv1110n | N.A. | Guanajuato | Jerécuaro | Las Pilas de Puruagua | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 4114997 | 4114997 | 4114997 | 4114997 | 1440249 | 1440249 | 1440249 | 35 | 0 | Escuela | 105 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400420831 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples; Más Techado Para Cancha De Usos Múltiples De 21.4 X 34.5 Mts.; Más Barda Perimetral Cct 11des0113z | A14.41.Q0303.459.0001 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 2096923 | 2096923 | 2096923 | 2096923 | 1841037 | 1841037 | 1841037 | 87.7971 | 0 | Escuela | 888 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400420839 | Construcción De Techado De 17.5 X 30 Mts. Para Patio Cívico, Más Cancha De Usos Múltiples, Más Rehabilitación Y Mantenimiento C.C.T 11dpr3132o | A14.41.Q0303.460.0001 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Purísima de Bustos | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 2068363 | 2068363 | 2068363 | 2068363 | 827345 | 827345 | 827345 | 40 | 0 | Escuela | 432 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400420847 | Construcción De 1 Servicio Sanitario Alterno En Sistema Tradicional Con Cimentación De Concreto Armado Con Cisterna Y Microplanta; Más Barda Perimetral; Más Rehabilitación C.C.T 11dpr2928n | A14.41.Q0303.461.0001 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Rancho Grande | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 1191309 | 1191309 | 1191309 | 1191309 | 1005561 | 1005561 | 1005561 | 84.4081 | 0 | Escuela | 37 | 0 | 84 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400420850 | "Construcción De Cancha De Usos Múltiples, Más Techado Para Cancha De Prácticas (20.0 X 30.0 Mts), Incluye Bebedero 11dst0012t | A14.41.Q0303.520.0001 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 1750852 | 1750852 | 1750852 | 1750852 | 875426 | 875426 | 875426 | 50 | 0 | Escuela | 1428 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400420854 | Construcción De 1 Módulo En Sistema Tradicional En Estructura U-1c, Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye: 1 Aula Aislada De 2.0 E.E., Más 1 Aula Adosada De 2.0 E.E.; Cct 11dpr1295l | A14.41.Q0303.462.0001 | Guanajuato | Huanímaro | San Ramón | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 2061925 | 2061925 | 2061925 | 2061925 | 1143990 | 1143990 | 1143990 | 55.4816 | 0 | Escuela | 66 | 0 | 26 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400420859 | Construcción De 1 Módulo En Sistema Tradicional En Estructura U-1c, Conformado Por: 1 Servicio Sanitario Con Dirección Aislado De 2.0 E.E. Incluye Cisterna Y Bebedero C.C.T 11ejn1238c | N.A. | Guanajuato | Huanímaro | Huanímaro | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 3458241 | 3458241 | 3458241 | 3458241 | 1729120 | 1729120 | 1729120 | 50 | 0 | Escuela | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400420863 | Const. De Barda Perim.Con Cimentación De Concreto Armado,Más Cocina Comedor 4.0 E.E. En Sist. Trad. En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye: Microplanta Y Bebedero 11etv0387t | A14.41.Q0303.521.0001 | Guanajuato | Doctor Mora | Derramadero del Sauz | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 2027190 | 2027190 | 2027190 | 2027190 | 1013595 | 1013595 | 1013595 | 50 | 0 | Escuela | 171 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400420865 | Construcción De 1 Servicio Sanitario Aislado De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado; Con Cisterna Y Bebedero Más 1 Cancha C.C.T 11des0059v | N.A. | Guanajuato | Acámbaro | Irámuco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 2718892 | 2718892 | 2718892 | 2718892 | 815668 | 815668 | 815668 | 30 | 0 | Escuela | 449 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400420871 | "Construcción De 1 Módulo En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye: 1 Cocina Comedor De 4 E.E. Aislada, Más Servicio Sanitario De 2 E.E. C.C.T 11etv0058a | N.A. | Guanajuato | Apaseo el Alto | La Cuevita | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 2955400 | 2955400 | 2955400 | 2955400 | 886620 | 886620 | 886620 | 30 | 0 | Escuela | 161 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400420873 | Const. De 1 Aula Aislada En Sist. Trad. (6.00x8.00 Mts) Con Cimentación De Mampostería Más 1 Servicio Sanitario Rural Con Cimentación De Mampostería, Incluye Cisterna,Microplanta Y Bebedero 11etv1073z | A14.41.Q0303.522.0001 | Guanajuato | Atarjea | El Banco | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 1716477 | 1716477 | 1716477 | 1716477 | 858239 | 858239 | 858239 | 50 | 0 | Escuela | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400420876 | Construcción De 1 Servicio Sanitario Con Dirección Aislado De 2.00 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Incluye Cisterna Y Bebedero Más 1 Módulo En Sistema Tradicional Cct 11etv0296b | N.A. | Guanajuato | Yuriria | Porullo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 3121062 | 3121062 | 3121062 | 3121062 | 1560531 | 1560531 | 1560531 | 50 | 0 | Escuela | 69 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400420878 | "Construcción De 1 Aula Usaer Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Mampostería, Más Barda Perimetral, Incluye Bebedero 11etv0084z | A14.41.Q0303.523.0001 | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 870885 | 870885 | 870885 | 870885 | 435442 | 435442 | 435442 | 49.9999 | 0 | Escuela | 305 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400420883 | "Rehabilitación Y Mantenimiento 11dpr0977i | A14.41.Q0303.524.0001 | Guanajuato | Guanajuato | Mineral del Cubo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 1005378 | 1005378 | 1005378 | 1005378 | 502689 | 502689 | 502689 | 50 | 0 | Escuela | 74 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400420888 | Construcción De 1 Módulo En Sistema Tradicional En Estructura U-2c; En Planta Baja, Conformado Por: 1 Módulo De Escalera Aislado De 1.0 E.E., Más 3 Aulas Adosadas De 2.0 E.E. Cct 11dpr3766z | N.A. | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 3208561 | 3208561 | 3208561 | 3208561 | 962568 | 962568 | 962568 | 30 | 0 | Escuela | 360 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400420896 | Construcción De 1 Servicio Sanitario Rural Con Cimentación De Mampostería, Con Microplanta, Cisterna Y Bebedero Cct 11djn0491q | A14.41.Q0303.470.0001 | Guanajuato | Jerécuaro | Piedras de Lumbre | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 526688 | 526688 | 526688 | 526688 | 347258 | 347258 | 347258 | 65.9324 | 0 | Escuela | 41 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400420908 | Contrucción De 1 Aula Adosada En Sistema Tradicional (6.00x8.00 Mts) Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Bebedero Cct 11epr0418x | A14.41.Q0303.473.0001 | Guanajuato | Comonfort | Empalme Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 339047 | 339047 | 339047 | 339047 | 262014 | 262014 | 262014 | 77.2796 | 0 | Escuela | 361 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400420914 | Construcción De 2 Módulos En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado; Módulo 1 Conformado Por 1 Servicio Sanitario Con Dirección De 2.0 E.E.,Cct 11djn0172e | A14.41.Q0303.475.0001 | Guanajuato | Cortazar | Tierra Fría | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 1889610 | 1889610 | 1889610 | 1889610 | 1075371 | 1075371 | 1075371 | 56.9097 | 0 | Escuela | 150 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400420918 | Const De 1 Dir.Aislada 2.0 E.E. En Sist. Trad. En Est. U-1 Con Cimentación De Conc. Armado, Más Barda Perimetral Con Cim.De Concreto Armado, Más Cancha De Uso Múltiples, Incluye Bebedero 11etv0430r | A14.41.Q0303.527.0001 | Guanajuato | Doctor Mora | La Redonda | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 1858392 | 1858392 | 1858392 | 1858392 | 929196 | 929196 | 929196 | 50 | 0 | Escuela | 161 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400420920 | Construcción De 1 Módulo En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado, Conformado Por: 1 Aula Aislada De 2.0 E.E., Mas 1 Aula Adosada De 2.00 E.E. Cct 11djn0040n | A14.41.Q0303.476.0001 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 913557 | 913557 | 913557 | 913557 | 456778 | 456778 | 456778 | 49.9999 | 0 | Escuela | 290 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400420922 | Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado, Cct 11etv0257z | A14.41.Q0303.477.0001 | Guanajuato | Cortazar | Caracheo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 580138 | 580138 | 580138 | 580138 | 290069 | 290069 | 290069 | 50 | 0 | Escuela | 120 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400420925 | Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E., Más 2 Aulas Adosadas De 2.0 E.E., Todo En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Bebedero 11etv0256a | A14.41.Q0303.525.0001 | Guanajuato | Cortazar | Bellavista | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 1324235 | 1324235 | 1324235 | 1324235 | 662118 | 662118 | 662118 | 50 | 0 | Escuela | 153 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400420928 | Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado, Más Una Cancha De Usos Multiples, Incluye Bebedero Cct 11etv0076q | A14.41.Q0303.478.0001 | Guanajuato | Cortazar | El Huizache | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 1253317 | 1253317 | 1253317 | 1253317 | 686620 | 686620 | 686620 | 54.7842 | 0 | Escuela | 178 | 0 | 12 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400420932 | "Construcción De 1 Aula Adosada En Sistema Tradicional (6.00x8.00 Mts) Con Cimentación De Mampostería, Más Techado Para Cancha De Prácticas (15.00 X 22.40 Mts), Incluye Bebedero 11dpr1746y | A14.41.Q0303.526.0001 | Guanajuato | Doctor Mora | Morisquillas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 966125 | 966125 | 966125 | 966125 | 483063 | 483063 | 483063 | 50.0001 | 0 | Escuela | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400420933 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples, Incluye Bebedero Con C.C.T 11dpr1576u | A14.41.Q0303.479.0001 | Guanajuato | Abasolo | Granja la Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 829318 | 829318 | 829318 | 829318 | 655775 | 655775 | 655775 | 79.074 | 0 | Escuela | 217 | 0 | 73 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400420941 | Construcción De 1 Servicio Sanitario Aislado De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado Incluye Cisterna, Más Construcción De Cancha Cct 11dst0054s | A14.41.Q0303.480.0001 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 1585171 | 1585171 | 1585171 | 1585171 | 726965 | 726965 | 726965 | 45.8604 | 0 | Escuela | 1319 | 0 | 49 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400420944 | Construcción De 2 Módulos En Sistema Tradicional, En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado; Módulo 1, Conformado Por: 1 Aula Aislada De 2 E.E.; Módulo 2,Cct 11dpr0658x | A14.41.Q0303.481.0001 | Guanajuato | Apaseo el Alto | San Bartolomé Aguas Calientes | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 1446455 | 1446455 | 1446455 | 1446455 | 816250 | 816250 | 816250 | 56.4311 | 0 | Escuela | 181 | 0 | 38 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400420947 | "Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Bebedero 11etv0700u | A14.41.Q0303.529.0001 | Guanajuato | Yuriria | El Tigre | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 527364 | 527364 | 527364 | 527364 | 263682 | 263682 | 263682 | 50 | 0 | Escuela | 36 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400420951 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples, Incluye: Bebedero Con Cct 11etv0632n | A14.41.Q0303.482.0001 | Guanajuato | Doctor Mora | Obrajitos de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 837121 | 837121 | 837121 | 837121 | 730730 | 730730 | 730730 | 87.2908 | 0 | Escuela | 101 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400420955 | "Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado, Más Cancha De Usos Múltiples, Incluye Bebedero 11dpr2038c | A14.41.Q0303.530.0001 | Guanajuato | Jerécuaro | San Lucas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 1418848 | 1418848 | 1418848 | 1418848 | 709424 | 709424 | 709424 | 50 | 0 | Escuela | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400420958 | Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Bebedero Cct 11dpr2858i | A14.41.Q0303.483.0001 | Guanajuato | Doctor Mora | Peña Rodada | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 575447 | 575447 | 575447 | 575447 | 262778 | 262778 | 262778 | 45.665 | 0 | Escuela | 0 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400420963 | Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Bebedero Cct 11dpr1154m | A14.41.Q0303.484.0001 | Guanajuato | Irapuato | El Copalillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 655464 | 655464 | 655464 | 655464 | 291044 | 291044 | 291044 | 44.4027 | 0 | Escuela | 193 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400420964 | "Construcción De Techado Para Cancha De Prácticas (17.5 X 30 Mts), Más Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Bebedero 11epr0016c | A14.41.Q0303.531.0001 | Guanajuato | Acámbaro | Arroyo de la Luna | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 1096509 | 1096509 | 1096509 | 1096509 | 548255 | 548255 | 548255 | 50 | 0 | Escuela | 63 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400420965 | Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Bebedero Cct 11etv0294d | A14.41.Q0303.486.0001 | Guanajuato | Yuriria | Juan Lucas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 499760 | 499760 | 499760 | 499760 | 149928 | 149928 | 149928 | 30 | 0 | Escuela | 44 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400420967 | "Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Bebedero 11dpr1477u | A14.41.Q0303.532.0001 | Guanajuato | Acámbaro | El Sauz | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 537157 | 537157 | 537157 | 537157 | 268579 | 268579 | 268579 | 50.0001 | 0 | Escuela | 17 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400420968 | Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Bebedero Cct 11etv0620i | A14.41.Q0303.487.0001 | Guanajuato | Yuriria | San Andrés Enguaro | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 571594 | 571594 | 571594 | 571594 | 171478 | 171478 | 171478 | 30 | 0 | Escuela | 73 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400420970 | "Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Bebedero 11djn0486e | A14.41.Q0303.533.0001 | Guanajuato | Acámbaro | San Juan Jaripeo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 521680 | 521680 | 521680 | 521680 | 260840 | 260840 | 260840 | 50 | 0 | Escuela | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400420972 | Construcción De 1 Servicio Sanitario Rural En Sistema Tradicional Con Cimentación De Concreto Armado, Más Patio Cívico. Más Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye: Cisterna, Cct 11dpr0995y | A14.41.Q0303.488.0001 | Guanajuato | Yuriria | San Felipe | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 1361743 | 1361743 | 1361743 | 1361743 | 659424 | 659424 | 659424 | 48.425 | 0 | Escuela | 29 | 0 | 26 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400420979 | Const. De 1 Módulo En Sis. Trad. En Estr. U-1c, Conf Por: 1 A. Aislada 2.0 E.E., Más 1 A. Adosada 2.0 E.E. Todo Con Cim. De Conc. Armado, Más Patio Cívico, Incluye: Asta Bandera Y Bebedero 11etv1112l | A14.41.Q0303.534.0001 | Guanajuato | Victoria | Los Remedios (Cerro Grande) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 1292607 | 1292607 | 1292607 | 1292607 | 646303 | 646303 | 646303 | 50 | 0 | Escuela | 69 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400420987 | "Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Bebedero 11dpr1365q | A14.41.Q0303.535.0001 | Guanajuato | Cuerámaro | Puerta de la Reserva | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 507051 | 507051 | 507051 | 507051 | 253525 | 253525 | 253525 | 49.9999 | 0 | Escuela | 137 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400420988 | Construcción De 1 Módulo En Sistema Tradicional En Estructura U-2c; En Planta Baja, Conformado Por: 1 Módulo De Escalera Aislado De 1.0 E.E., Más 2 Aulas Adosadas De 2.0 E.E Cct 11epr0193g | A14.41.Q0303.485.0001 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 2118473 | 2118473 | 2118473 | 2118473 | 1059236 | 1059236 | 1059236 | 50 | 0 | Escuela | 635 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400420992 | "Construcción De Barda Perimetral, Más Rehabilitación De Servicios Sanitarios, Incluye Cisterna, Microplanta Y Bebedero 11dpr1449y | A14.41.Q0303.536.0001 | Guanajuato | Cuerámaro | Los Hornos | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 464754 | 464754 | 464754 | 464754 | 232377 | 232377 | 232377 | 50 | 0 | Escuela | 24 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400420996 | "Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E., Más 2 Aulas Adosadas De 2.0 E.E., Todo En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado 11etv0074s | A14.41.Q0303.537.0001 | Guanajuato | Cortazar | Cañada de Caracheo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 1244489 | 1244489 | 1244489 | 1244489 | 622245 | 622245 | 622245 | 50 | 0 | Escuela | 113 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400421004 | Construcción De 1 Módulo En Sistema Tradicional En Estructura U-2c, En Planta Baja; Conformado Por: 1 Servicio Sanitario Aislado De 3.0 E.E. Incluye Cisterna, Microplanta Y Bebedero Cct Sec320001e | N.A | Guanajuato | San José Iturbide | El Capulín | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 3713074 | 3713074 | 3713074 | 3713074 | 1113922 | 1113922 | 1113922 | 30 | 0 | Escuela | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400421009 | "Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado, Más Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye: Cisterna Y Bebedero 11epr0724e | A14.41.Q0303.539.0001 | Guanajuato | Doctor Mora | La Estancia (El Cerrito) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 788901 | 788901 | 788901 | 788901 | 394451 | 394451 | 394451 | 50.0001 | 0 | Escuela | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400421010 | Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado, Más Cancha De Basquetbol De Prácticas Más Rehabilitación Y Mant Cct 11epr0875k | A14.41.Q0303.469.0001 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 1416188 | 1416188 | 1416188 | 1416188 | 1301458 | 1301458 | 1301458 | 91.8987 | 0 | Escuela | 523 | 0 | 89 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400421013 | "Construcción De 1 Dirección Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado, Más Rehabilitación De Servicio Sanitario, Incluye Bebedero 11dpr0415a | A14.41.Q0303.541.0001 | Guanajuato | Irapuato | Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 745917 | 745917 | 745917 | 745917 | 372958 | 372958 | 372958 | 49.9999 | 0 | Escuela | 161 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400421018 | "Construcción De Cancha De Prácticas, Incluye Bebedero 11epr0141a | A14.41.Q0303.542.0001 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 588878 | 588878 | 588878 | 588878 | 294439 | 294439 | 294439 | 50 | 0 | Escuela | 507 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400421019 | "Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye: Cisterna Y Bebedero 11dpr3729v | A14.41.Q0303.543.0001 | Guanajuato | Doctor Mora | Cuarto Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 562995 | 562995 | 562995 | 562995 | 281498 | 281498 | 281498 | 50.0001 | 0 | Escuela | 97 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400421023 | "Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. Eb Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Bebedero 11dpr1962n | A14.41.Q0303.544.0001 | Guanajuato | Guanajuato | Los Lorenzos | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 640004 | 640004 | 640004 | 640004 | 320002 | 320002 | 320002 | 50 | 0 | Escuela | 302 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400421032 | "Construcción De 1 Servicio Sanitario Rural En Sistema Tradicional Con Cimentación De Mampostería, Incluye Cisterna Y Bebedero 11dpr1085g | A14.41.Q0303.546.0001 | Guanajuato | Acámbaro | San Cayetano | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 495192 | 495192 | 495192 | 495192 | 247596 | 247596 | 247596 | 50 | 0 | Escuela | 86 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400421035 | "Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Bebedero 11dpr1471z | A14.41.Q0303.547.0001 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 306307 | 306307 | 306307 | 306307 | 153153 | 153153 | 153153 | 49.9998 | 0 | Escuela | 436 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400421328 | Construcción De 2 Módulos En Sistema Tradicional En Estructura U1-C, Con Cimentación De Concreto Armado; Módulo 1, Conformado Por: 1 Aula De Usos Múltiples De 4 E.E. C.C.T 11etv0462j | A14.41.Q0303.490.0001 | Guanajuato | Guanajuato | La Trinidad | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 2154544 | 2154544 | 2154544 | 2154544 | 1077272 | 1077272 | 1077272 | 50 | 0 | Escuela | 143 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400421366 | Construcción De Sistema De Almacenamiento Y Distribución De Agua Potable En Llanos Del Clavel | F1-16-2014 | Guanajuato | Ocampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO. | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 6449.76 | 6449.76 | 6449.76 | 6449.76 | 6449.76 | 6449.76 | 6449.76 | 100 | 0 | Tomas Domiciliarias | 31 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400421393 | Onstrucción De 1 Aula De Usos Múltiples Aislada De 4.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado C.C.T. 11etv0619t | - | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 3498527 | 3498527 | 3498527 | 3498527 | 1049558 | 1049558 | 1049558 | 30 | 0 | Escuela | 53 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400421441 | "Construcción De 1 Aula Aislada De 2 E.E., Más 1 Aula Adosada De 2 E.E., Todo En Sistema Tradicional, En Estructura U-1c C.C.T 11djn4538v | A14.41.Q0303.492.0001 | Guanajuato | Acámbaro | San Nicolás de Tolentino | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 928161 | 928161 | 928161 | 928161 | 278448 | 278448 | 278448 | 30 | 0 | Escuela | 33 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400421458 | Ampliación De Línea Eléctrica Y Red De Distribución En La Comunidad El Pájaro Calle Cuauhtémoc | F1-17-2014 | Guanajuato | Ocampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO. | Urbanización | Terminado | 2014 | 142702.46 | 142702.46 | 142702.46 | 142702.46 | 142702.46 | 142702.46 | 142702.46 | 100 | 0 | Poste | 8 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400421469 | Construccion De Una Extension De Red Electrica En Media Y Baja Tension Y Alumbrado Publico En La Localidad De Santa Regina. | F1-46-2014 | Guanajuato | Ocampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 277203.49 | 277203.49 | 277203.49 | 277203.49 | 167016 | 167016 | 167016 | 60.2503 | 0 | Poste | 8 | 0 | 60.25 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400421471 | Ampliación De Línea Eléctrica Y Red De Distribución En La Comunidad De Pájaro Calles Norte | F1-18-2014 | Guanajuato | Ocampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 469382.09 | 469382.09 | 469382.09 | 469382.09 | 469382.09 | 469382.09 | 469382.09 | 100 | 0 | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 18 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400421475 | Construccion De Red Eléctrica En La Calle Francisco Villa En La Localidad De Cabras De Guadalupe. | F1-47-2014 | Guanajuato | Ocampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 201803.29 | 201803.29 | 201803.29 | 201803.29 | 103040 | 103040 | 103040 | 51.0596 | 0 | Poste | 2 | 0 | 51.06 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400421480 | Suministro Y Colocación De 6 Plantas Solares Fotovoltaicas En Tlachiquera | F1-19-2014 | Guanajuato | Ocampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 362152 | 362152 | 362152 | 362152 | 362152 | 362152 | 362152 | 100 | 0 | Planta | 28 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400421492 | Ampliación De Linea Eléctrica Y Red De Distribucion(Calle Bugambilia) Carmen Del Norte | F1-49-2014 | Guanajuato | Ocampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 149208.11 | 149208.11 | 149208.11 | 149208.11 | 21104 | 21104 | 21104 | 14.144 | 0 | Poste | 5 | 0 | 14.14 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400421497 | Construcción De Sistema De Almacenamiento Y Distribución De Agua Potable Potrero De Manzanillas | F1-20-2014 | Guanajuato | Ocampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 324188.1 | 324188.1 | 324188.1 | 324188.1 | 324188.1 | 324188.1 | 324188.1 | 100 | 0 | Tomas Domiciliarias | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400421513 | Ampliación De Línea Eléctrica Y Red De Distribución En La Comunidad Ibarra | F1-21-2014 | Guanajuato | Ocampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 49350.38 | 49350.38 | 49350.38 | 49350.38 | 49350.38 | 49350.38 | 49350.38 | 100 | 0 | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 53 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400421523 | Ampliación De Red De Agua Y Sustitución De Tanque De Almacenamiento El 20 De Noviembre | F1-22-2014 | Guanajuato | Ocampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 25291.55 | 25291.55 | 25291.55 | 25291.55 | 25291.55 | 25291.55 | 25291.55 | 100 | 0 | Red de Distribución | 46 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400421538 | "Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E., Más 1 Aula Adosada De 2.0 E.E., Todo En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Cimentación De Concreto Armado, Incluye Bebedero" C.C.T. 11etv0063m | A14.41.Q0303.501.0001 | Guanajuato | Celaya | El Puesto | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 942051 | 942051 | 942051 | 942051 | 782379 | 782379 | 782379 | 83.0506 | 0 | Escuela | 208 | 0 | 0 | Financiera: ANT.ADIC.$188,410.25,NO SE CONSIDERA EN TOTAL EJ.PAGADO AL 31.12.14 POR EXISTIR SOBREGIRO / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400421539 | Construcción De Red De Agua Potable En Tlachiquera | F1-23-2014 | Guanajuato | Ocampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 417169.14 | 417169.14 | 417169.14 | 417169.14 | 417169.14 | 417169.14 | 417169.14 | 100 | 0 | Metro Lineal | 33 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400421550 | Construcción De Sistema De Almacenamiento Y Distribución De Agua Potable Presa De Dolores El Clavelito | F1-24-2014 | Guanajuato | Ocampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 303567.08 | 303567.08 | 303567.08 | 303567.08 | 303567.08 | 303567.08 | 303567.08 | 100 | 0 | Sistema | 24 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400421561 | Ampliación De Red De Agua Potable En Avenida Jalisco | F1-25-2014 | Guanajuato | Ocampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 76462.56 | 43586.81 | 43586.81 | 43586.81 | 25904.76 | 25904.76 | 25904.76 | 59.4326 | 0 | Metro Lineal | 16 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400421567 | Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Sirena | F1-26-2014 | Guanajuato | Ocampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 110724.91 | 110724.91 | 110724.91 | 110724.91 | 110724.91 | 110724.91 | 110724.91 | 100 | 0 | Metro Lineal | 38 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400421574 | Ampliación De Red De Agua Potable En Avenida La Garza | F1-27-2014 | Guanajuato | Ocampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 235843.95 | 235843.95 | 235843.95 | 235843.95 | 235843.95 | 235843.95 | 235843.95 | 100 | 0 | Metro Lineal | 77 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400421581 | Ampliación De Red De Drenaje En Avenida Jalisco | F1-28-2014 | Guanajuato | Ocampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 123574.16 | 123574.16 | 123574.16 | 123574.16 | 123574.16 | 123574.16 | 123574.16 | 100 | 0 | Metro Lineal | 16 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400421584 | Ampliación De Red De Drenaje Avenida La Garza Y Calle Emiliano Zapata | F1-29-2014 | Guanajuato | Ocampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 815917.27 | 815917.27 | 815917.27 | 815917.27 | 456111.58 | 456111.58 | 456111.58 | 55.9017 | 0 | Metro Lineal | 97 | 0 | 59.9 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400421615 | Construccion A Base De Concreto Hidraulico De Calle Madre Teresa De Calcuta 1ra Etapa | F1-63-2014 | Guanajuato | Ocampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3124093.35 | 3124093.35 | 3124093.35 | 3124093.35 | 986813 | 986813 | 986813 | 31.5872 | 0 | Metro Cuadrado | 20579 | 0 | 31.59 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400421627 | Onstrucción De 1 Aula De Usos Múltiples Aislada De 2.00 E.E. (8x8) En Sistema Tradicional En Estructura U-1 C.C.T 11djn0608z | A14.41.Q0303.493.0001 | Guanajuato | Guanajuato | Cañada de Bustos | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 608233 | 608233 | 608233 | 608233 | 182470 | 182470 | 182470 | 30 | 0 | Escuela | 226 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400421630 | Conclusion De Obras En Servicios Agua , Drenaje, Electrificacion 2013 | F1-64-2014 | Guanajuato | Ocampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 174704.34 | 174704.34 | 174704.34 | 174704.34 | 174704.34 | 174704.34 | 174704.34 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400421638 | "Construcción De 1 Aula Aislada De 2.00 E.E. En Estructura U-1c, Más 1 Servicio Sanitario Rural, Todo En Sistema Tradicional Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Cisterna" C.C.T. 11dpr0558y | A14.41.Q0303.502.0001 | Guanajuato | Guanajuato | La Concepción | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 1075603 | 1075603 | 1075603 | 1075603 | 322681 | 322681 | 322681 | 30 | 0 | Escuela | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400421671 | "Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Microplanta" C.C.T. 11dpr1960p | A14.41.Q0303.503.0001 | Guanajuato | Guanajuato | Los Nicolases | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 649385 | 649385 | 649385 | 649385 | 194816 | 194816 | 194816 | 30.0001 | 0 | Escuela | 277 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400421688 | "Construcción De Barda Perimetral C.C.T 11etv0260n | A14.41.Q0303.494.0001 | Guanajuato | Doctor Mora | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 854962 | 854962 | 854962 | 854962 | 509845 | 509845 | 509845 | 59.6336 | 0 | Escuela | 176 | 0 | 42 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400421691 | "Construcción De 1 Cocina Comedor Aislada De 3.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentacion De Concreto Armado, Más Barda Perimetral, " C.C.T. 11djn0515j | A14.41.Q0303.505.0001 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 1763391 | 1763391 | 1763391 | 1763391 | 1066387 | 1066387 | 1066387 | 60.4737 | 0 | Escuela | 208 | 0 | 21 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400421699 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De San Isidro (Predio Los Locos) | F1-35-2014 | Guanajuato | Ocampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 149897.76 | 149897.76 | 149897.76 | 62945 | 62945 | 62945 | 62945 | 41.992 | 0 | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 18 | 0 | 41.99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400421724 | "Ampliación De Red De Distribucióneléctrica (Calle Francisco I. Madero Y Calle Sin Nombre) En La Localidad De Gachupines" | F1-39-2014 | Guanajuato | Ocampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 467148.6 | 467148.9 | 467148.9 | 467148.9 | 133991 | 133991 | 133991 | 28.6827 | 0 | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 45 | 0 | 28.68 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400421725 | Construcción De 1 Techado Para Cancha De Usos Múltiples (21.4 X 34.35 Mts), Más Rehabilitación Y Mantenimiento C.C.T 11dpr0756y | A14.41.Q0303.495.0001 | Guanajuato | Jerécuaro | Las Pilas de Puruagua | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | Terminado | 2014 | 1266436 | 1266436 | 1266436 | 1266436 | 769210 | 769210 | 769210 | 60.7382 | 0 | Escuela | 0 | 0 | 28 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400421731 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica (Privada Las Playas, Calle Las Playitas) En La Localidad De Laguna Cercada. | F1-40-2014 | Guanajuato | Ocampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 470467.02 | 470467.02 | 470467.02 | 470467.02 | 168955 | 168955 | 168955 | 35.9122 | 0 | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 21 | 0 | 35.91 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400421740 | Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Ladrillo, Cemento, Alambre Recocido, Alambron Y Varilla | F1-71-2014 | Guanajuato | Ocampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO. | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 27513.2 | 27513.2 | 27513.2 | 27513.2 | 27513.2 | 27513.2 | 27513.2 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400421743 | "Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Bebedero" C.C.T. 11dpr3708i | A14.41.Q0303.506.0001 | Guanajuato | Abasolo | Ejido de Tlanalapa (Colonia de la Esperanza) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | Terminado | 2014 | 219279 | 219279 | 219279 | 219279 | 109640 | 109640 | 109640 | 50.0002 | 0 | Escuela | 55 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400421745 | Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Ladrillo, Cemento, Alambre Recocido, Alambron Y Varilla | F1-72-2014 | Guanajuato | Ocampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO. | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 14522.05 | 14522.05 | 14522.05 | 14522.05 | 14321.14 | 14321.14 | 14321.14 | 98.6165 | 0 | Metro Cuadrado | 9 | 0 | 98.62 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400421746 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De Cuevas De Vista Hermosa. | F1-42-2014 | Guanajuato | Ocampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 135109.49 | 135109.4 | 135109.4 | 135109.4 | 135109.4 | 76290 | 76290 | 56.4654 | 0 | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 6 | 0 | 56.47 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400421751 | Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Ladrillo, Cemento, Alambre Recocido, Alambron Y Varilla | F1-73-2014 | Guanajuato | Ocampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO. | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 77506.58 | 77506.58 | 77506.58 | 77506.58 | 76434.34 | 76434.34 | 76434.34 | 98.6166 | 0 | Metro Cuadrado | 48 | 0 | 98.62 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400421757 | Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Ladrillo, Cemento, Alambre Recocido, Alambron Y Varilla | F1-74-2014 | Guanajuato | Ocampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO. | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 6960 | 6960 | 6960 | 6960 | 6863.72 | 6863.72 | 6863.72 | 98.6167 | 0 | Metro Cuadrado | 3 | 0 | 98.62 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400421759 | Construccion De Una Extension De Red Electrica En Media Y Baja Tension Y Alumbrado Publico En La Localidad De El Puerquito. | F1-44-2014 | Guanajuato | Ocampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 151088.7 | 151088.7 | 151088.7 | 151088.7 | 76228 | 76228 | 76228 | 50.4525 | 0 | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 4 | 0 | 50.45 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400421762 | Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Ladrillo, Cemento, Alambre Recocido, Alambron Y Varilla | F1-77-2014 | Guanajuato | Ocampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO. | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1491.83 | 1491.83 | 1491.83 | 1491.83 | 1360.5 | 1360.5 | 1360.5 | 91.1967 | 0 | Metro Cuadrado | 6 | 0 | 91.2 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400421772 | Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Ladrillo, Cemento, Alambre Recocido, Alambron Y Varilla | F1-78-2014 | Guanajuato | Ocampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCAMPO,GTO. | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1766.9 | 1766.9 | 1766.9 | 1766.9 | 1611.35 | 1611.35 | 1611.35 | 91.1964 | 0 | Metro Cuadrado | 13 | 0 | 91.2 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400421774 | "Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c, Con Cimentación De Mampostería, Incluye Bebedero" C.C.T. 11etv0413a | A14.41.Q0303.507.0001 | Guanajuato | Cortazar | La Gavia | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 475375 | 475375 | 475375 | 475375 | 253830 | 253830 | 253830 | 53.3957 | 0 | Escuela | 108 | 0 | 9 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400421775 | Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Ladrillo, Cemento, Alambre Recocido, Alambron Y Varilla | F1-79-2014 | Guanajuato | Ocampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO. | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 4675.64 | 4675.64 | 4675.64 | 4675.64 | 4264.02 | 4264.02 | 4264.02 | 91.1965 | 0 | Metro Cuadrado | 21 | 0 | 91.2 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400421782 | Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Ladrillo, Cemento, Alambre Recocido, Alambron Y Varilla | F1-80-2014 | Guanajuato | Ocampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO OCAMPO, GTO. | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 3912.22 | 3912.22 | 3912.22 | 3567.82 | 3567.82 | 3567.82 | 3567.82 | 91.1968 | 0 | Metro Cuadrado | 13 | 0 | 91.2 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400421797 | Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Ladrillo, Cemento, Alambre Recocido, Alambron Y Varilla | F1-81-2014 | Guanajuato | Ocampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO. | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 7972.64 | 7972.64 | 7972.64 | 7972.64 | 7270.79 | 7270.79 | 7270.79 | 91.1968 | 0 | Metro Cuadrado | 25 | 0 | 91.2 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400421805 | Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Ladrillo, Cemento, Alambre Recocido, Alambron Y Varilla | F1-82-2014 | Guanajuato | Ocampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO. | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 928.02 | 928.02 | 928.02 | 928.02 | 846.32 | 846.32 | 846.32 | 91.1963 | 0 | Metro Cuadrado | 5 | 0 | 91.2 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400421813 | Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Ladrillo, Cemento, Alambre Recocido, Alambron Y Varilla | F1-83-2014 | Guanajuato | Ocampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO. | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 13277.72 | 13277.72 | 13277.72 | 13277.72 | 12108.83 | 12108.83 | 12108.83 | 91.1966 | 0 | Metro Cuadrado | 50 | 0 | 91.2 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400421814 | Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Ladrillo, Cemento, Alambre Recocido, Alambron Y Varilla | F1-84-2014 | Guanajuato | Ocampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO. | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 7024.94 | 7024.94 | 7024.94 | 7024.94 | 6406.51 | 6406.51 | 6406.51 | 91.1967 | 0 | Metro Cuadrado | 15 | 0 | 91.2 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400421827 | "Construcción De 1 Dirección Aislada De 2.00 E.E., Más 1 Aula Adosada De 2.00 E.E., Todo En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado C.C.T. 11dpr1881c | A14.41.Q0303.508.0001 | Guanajuato | Acámbaro | San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 1112862 | 1112862 | 1112862 | 1112862 | 556431 | 556431 | 556431 | 50 | 0 | Escuela | 59 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400421856 | "Construcción De Barda Perimetral, Incluye Bebedero" C.C.T. 11etv0528b | A14.41.Q0303.509.0001 | Guanajuato | Acámbaro | Gaytán del Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 1177859 | 1177859 | 1177859 | 1177859 | 588930 | 588930 | 588930 | 50 | 0 | Escuela | 36 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400421864 | "Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación C.C.T 11dpr0250i | A14.41.Q0303.496.0001 | Guanajuato | Acámbaro | San Nicolás de Tolentino | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 504838 | 504838 | 504838 | 504838 | 229321 | 229321 | 229321 | 45.4247 | 0 | Escuela | 62 | 0 | 22 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400421869 | Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Ladrillo, Cemento, Alambre Recocido, Alambron Y Varilla | F1-85-2014 | Guanajuato | Ocampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO. | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1336.52 | 1336.52 | 1336.52 | 1336.52 | 1218.86 | 1218.86 | 1218.86 | 91.1965 | 0 | Metro Cuadrado | 9 | 0 | 91.2 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400421874 | Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Ladrillo, Cemento, Alambre Recocido, Alambron Y Varilla | F1-86-2014 | Guanajuato | Ocampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO. | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 12597.42 | 12597.92 | 12597.92 | 12597.92 | 11488.83 | 11488.83 | 11488.83 | 91.1962 | 0 | Metro Cuadrado | 60 | 0 | 91.2 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400421881 | Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Ladrillo, Cemento, Alambre Recocido, Alambron Y Varilla | F1-87-2014 | Guanajuato | Ocampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCAMPO,GTO. | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 14257.14 | 14257.14 | 14257.14 | 14257.14 | 13002.06 | 13002.06 | 13002.06 | 91.1968 | 0 | Metro Cuadrado | 46 | 0 | 91.2 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400421888 | Adquisicion De Lote De Material Para Techo A Base De Ladrillo, Cemento, Alambre Recocido, Alambron Y Varilla | F1-88-2014 | Guanajuato | Ocampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO. | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 3871.21 | 3871.21 | 3871.21 | 3871.21 | 3530.41 | 3530.41 | 3530.41 | 91.1966 | 0 | Metro Cuadrado | 14 | 0 | 91.2 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400421950 | "Construcción De Patio Cívico" C.C.T. 11djn0537v | A14.41.Q0303.510.0001 | Guanajuato | Cortazar | La Mocha | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 111633 | 111633 | 111633 | 111633 | 105981 | 105981 | 105981 | 94.937 | 0 | Escuela | 55 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400421955 | "Construcción De Servicio Sanitario Alterno En Sistema Tradicional Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Cisterna C.C.T 11djn0705a | A14.41.Q0303.497.0001 | Guanajuato | Acámbaro | La Providencia | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 728685 | 728685 | 728685 | 728685 | 218605 | 218605 | 218605 | 29.9999 | 0 | Escuela | 47 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400421968 | "Construcción De 1 Servicio Sanitario De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Cisterna Y Bebedero" C.C.T. 11dpr0631q | A14.41.Q0303.511.0001 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 951652 | 951652 | 951652 | 951652 | 475826 | 475826 | 475826 | 50 | 0 | Escuela | 194 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400421972 | "Construcción De 1 Módulo En Sistema Tradicional En Estructura U-1c, Conformado Por:1 Aula Aislada C.C.T 11ejn0201i | A14.41.Q0303.498.0001 | Guanajuato | Irapuato | Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 1488666 | 1488666 | 1488666 | 1488666 | 446600 | 446600 | 446600 | 30 | 0 | Escuela | 182 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400421986 | "Construcción De 1 Módulo En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado, Módulo 1 Conformado Por: 1 Aula Aislada De 2.0 E.E., Más 1 Aula Adosada De 2.0 C.C.T. 11dpr1671y | A14.41.Q0303.512.0001 | Guanajuato | Cortazar | La Gavia | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 957056 | 957056 | 957056 | 957056 | 478528 | 478528 | 478528 | 50 | 0 | Escuela | 167 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400421997 | Onstrucción De 1 Aula De Usos Múltiples Aislada De 2.0 E.E. (8x8 Mts) En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado, Más 1 Módulo En Sistema Tradicional C.C.T 11etv0389r | A14.41.Q0303.499.0001 | Guanajuato | Doctor Mora | Begoña | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 1651489 | 1651490 | 1651490 | 1651490 | 495447 | 495447 | 495447 | 30 | 0 | Escuela | 82 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400421999 | "Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Estructura U-1c, Más 1 Servicio Sanitario Rural, Todo En Sistema Tradicional Con Cimentación De Mampostería, Incluye: Cisterna C.C.T. 11epr0892a | A14.41.Q0303.513.0001 | Guanajuato | Guanajuato | El Potrero | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 1004666 | 1004666 | 1004666 | 1004666 | 502333 | 502333 | 502333 | 50 | 0 | Escuela | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400422007 | "Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimenteación De Concreto Armado, Incluye Bebedero" C.C.T. 11etv0094f | A14.41.Q0303.514.0001 | Guanajuato | Huanímaro | La Lobera (El Riñón) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 511726 | 511726 | 511726 | 511726 | 255863 | 255863 | 255863 | 50 | 0 | Escuela | 131 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400422019 | "Construcción De 1 Servicio Sanitario Adosado En Sistema Tradicional (6.00x8.00 Mts) Con Cimentación De Mampostería, Incluye Bebedero, Más Barda Perimetral C.C.T. 11etv0708m | A14.41.Q0303.500.0001 | Guanajuato | Acámbaro | La Ortiga | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 1647797 | 1647797 | 1647797 | 1647797 | 764613 | 764613 | 764613 | 46.4021 | 0 | Escuela | 62 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400422020 | "Construccion De 1 Aula Ailsada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Bebedero" C.C.T. 11dpr2896l | A14.41.Q0303.515.0001 | Guanajuato | Irapuato | Santa Elena de la Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 499408 | 499408 | 499408 | 499408 | 249704 | 249704 | 249704 | 50 | 0 | Escuela | 134 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400422034 | "Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Bebedero" C.C.T. 11etv0262l | A14.41.Q0303.516.0001 | Guanajuato | Huanímaro | Rancho de Guadalupe (El Gato) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 512109 | 512109 | 512109 | 512109 | 256054 | 256054 | 256054 | 49.9999 | 0 | Escuela | 91 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400422047 | "Construcción De 1 Servicio Sanitario Rural En Sistema Tradicional Con Cimentación De Concreto, Incluye Cisterna Y Bebedero" C.C.T. 11dpr1641d | A14.41.Q0303.517.0001 | Guanajuato | Cuerámaro | Tupátaro | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 443597 | 443597 | 443597 | 443597 | 221799 | 221799 | 221799 | 50.0001 | 0 | Escuela | 171 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400422055 | "Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Bebedero" 11etv0211e | A14.41.Q0303.518.0001 | Guanajuato | Cuerámaro | Galera de la Grulla | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 651621 | 651621 | 651621 | 651621 | 325811 | 325811 | 325811 | 50.0001 | 0 | Escuela | 64 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400422077 | "Construcción De 1 Aula Aislada De 2.5 E.E., Más Un Aula Lea Adosada De 2.5 E.E., Todo En Sistema C.C.T 11dst0021a | A14.41.Q0303.548.0001 | Guanajuato | Yuriria | Cerano (San Juan Cerano) | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 259552 | 259552 | 259552 | 259552 | 129776 | 129776 | 129776 | 50 | 0 | Escuela | 54 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400422097 | "Construcción De 1 Aula Aislada De 2 E.E. En Estructura U-1c, Más 1 Aula Adosada De 2 E.E. En Estructura U-1c; Más 1 Servicio Sanitario Rural, Todo En Sistema Tradicional Con Cimentación C.Ct11dtv0027 | A14.41.Q0303.549.0001 | Guanajuato | Valle de Santiago | El Armadillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 1570167 | 1570167 | 1570167 | 1570167 | 785083 | 785083 | 785083 | 50 | 0 | Escuela | 43 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400422116 | Construcción De 1 Aula Aislada 2.00 E.E. U-2c, Más 1 Servicio Sanitario Adosado De 2.00 E.E. U-2c, Más Barda Perimetral Todo Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Cisterna Y Bebedero" C.C.T 11et | A14.41.Q0303.550.0001 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Misión de Chichimecas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 1943793 | 1943794 | 1943794 | 1943794 | 971897 | 971897 | 971897 | 50 | 0 | Escuela | 34 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400422136 | Onstrucción De 1 Módulo En Sistema Tradicional En Estructura U-1c, Conformado Por: 1 Aula Aislada De 2.0 E.E., Más 1 Aula Adosada De 2.0 E.E. Ambas Con Cimentación C.C.T 11djn1096w | A14.41.Q0303.557.0001 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Roque de Torres | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 1760844 | 1760844 | 1760844 | 1760844 | 880422 | 880422 | 880422 | 50 | 0 | Escuela | 23 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400422347 | Rehabilitación Y Ampliación De Drenaje Sanitario En La Zona Nororiente Y Camino A Pozos En La Comunidad De Yerbabuena, Guanajuato. | 2014-151 | Guanajuato | Guanajuato | Yerbabuena | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guanajuato | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 5235769.26 | 5235769 | 5235769 | 4853077.38 | 4853077.38 | 4853077.38 | 4853077.38 | 92.6908 | 0 | Metro Lineal | 1416 | 0 | 0 | Financiera: SE ENTREGO EL RECURSO AL SIMAPAG, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA. / Física: LA OBRA SE EJECUTARA EN EL 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400422352 | Reubicación De La Línea De Conducción Del Cárcamo Yerbabuena Al Tanque Venado Ii, En La Comunidad De Yerbabuena, Guanajuato. | 2014-153 | Guanajuato | Guanajuato | Yerbabuena | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guanajuato | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4281411.88 | 4281411.88 | 4281411.88 | 4281411.88 | 85.6282 | 0 | Metro Lineal | 72237 | 0 | 0 | Financiera: SE ENTREGO EL RECURSOS AL SIMAPAG PARA LA EJECUCION DE LA OBRA. / Física: LA OBRA SE EJECUTARA EN EL 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400422359 | Reabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En La Comunidad De Santa Teresa, Guanajuato (1era. Etapa) | 2014-152 | Guanajuato | Guanajuato | Santa Teresa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guanajuato | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 693002.24 | 693002 | 693002 | 693002 | 693002 | 693002 | 693002 | 100 | 0 | Metro Lineal | 252 | 0 | 0 | Financiera: EL RECURSO SE ENTREGO AL SIMAPAG, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400422365 | Sectorización De Santa Teresa 3ra. Etapa. | 2014- | Guanajuato | Guanajuato | Santa Teresa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guanajuato | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1387443.21 | 1387443 | 1387443 | 1383510 | 691755 | 691755 | 691755 | 49.8583 | 0 | Metro Lineal | 0 | 0 | 0 | Financiera: SOLO SE PAGO EL ANTICIPO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400422366 | Sectorización De Santa Teresa 4ta. Etapa. | 2014- | Guanajuato | Guanajuato | Santa Teresa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guanajuato | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1173852.34 | 586926.17 | 586926.17 | 586926.17 | 48.9105 | 0 | Metro Lineal | 0 | 0 | 0 | Financiera: SOLO SE PAGO EL ANTICIPO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400422369 | Readecuación De La Calle Salinas De Gortari | 2014-217 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guanajuato | Urbanización | Terminado | 2014 | 1821145 | 1821145 | 1821145 | 1800920 | 1800920 | 1800920 | 1800920 | 98.8894 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400422372 | Construcción De Redes De Alcantarillado Sanitario, En La Comunidad De Santa Teresa. | 2014-510 | Guanajuato | Guanajuato | Santa Teresa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guanajuato | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 4308235.62 | 4308236 | 4308236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400422379 | Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten. | 2014- | Guanajuato | Guanajuato | Agua Colorada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guanajuato | Vivienda | Terminado | 2014 | 66447.08 | 66447 | 66447 | 52598.75 | 52598.75 | 52598.75 | 52598.75 | 79.159 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400422380 | Adquisición Y Suminstro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislane De Poliestireno Con Monten. | 2014 | Guanajuato | Guanajuato | Las Magdalenas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guanajuato | Vivienda | Terminado | 2014 | 212630.66 | 212631 | 212631 | 175017 | 175017 | 175017 | 175017 | 82.3102 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400422382 | Adquisición Y Suminstro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislane De Poliestireno Con Monten. | 2014- | Guanajuato | Guanajuato | San Pedro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guanajuato | Vivienda | Terminado | 2014 | 78965.92 | 78966 | 78966 | 64881.18 | 64881.18 | 64881.18 | 64881.18 | 82.1634 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400422384 | Adquisición Y Suminstro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislane De Poliestireno Con Monten. | 2014- | Guanajuato | Guanajuato | San José del Chapín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guanajuato | Vivienda | Terminado | 2014 | 95845.26 | 95845 | 95845 | 76771.08 | 76771.08 | 76771.08 | 76771.08 | 80.0992 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400422385 | Adquisición Y Suminstro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislane De Poliestireno Con Monten. | 2014- | Guanajuato | Guanajuato | El Laurel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guanajuato | Vivienda | Terminado | 2014 | 102315.66 | 102316 | 102316 | 81987.64 | 81987.64 | 81987.64 | 81987.64 | 80.1318 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400422386 | Adquisición Y Suminstro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislane De Poliestireno Con Monten. | 2014- | Guanajuato | Guanajuato | Cieneguita de San Bartolo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guanajuato | Vivienda | Terminado | 2014 | 45402.96 | 45403 | 45403 | 37168.86 | 37168.86 | 37168.86 | 37168.86 | 81.8643 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 74.24 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400422388 | Adquisición Y Suminstro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislane De Poliestireno Con Monten. | 2014- | Guanajuato | Guanajuato | El Varal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guanajuato | Vivienda | Terminado | 2014 | 114045.58 | 114046 | 114046 | 94693.55 | 94693.55 | 94693.55 | 94693.55 | 83.031 | 0 | Metro Cuadrado | 16 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400422390 | Adquisición Y Suminstro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislane De Poliestireno Con Monten. | 2014- | Guanajuato | Guanajuato | La Palma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guanajuato | Vivienda | Terminado | 2014 | 87023.57 | 87024 | 87024 | 75528.2 | 75528.2 | 75528.2 | 75528.2 | 86.7901 | 0 | Metro Cuadrado | 26 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400422546 | Construcción De La Unidad Multifuncional De Talleres Y Laboratorios En Itesi Irapuato | - | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE IRAPUATO - ITESI | Educación | En Ejecución | 2014 | 10361076 | 10361076 | 10361076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 4000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El recurso fue ministrado a finales del 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400422554 | Construcción De La 3ra. Etapa De La Unidad Académica Vertical Y Equipamiento | - | Guanajuato | Abasolo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ABASOLO - ITESA | Educación | En Ejecución | 2014 | 6666666.66 | 6666666.66 | 6666666.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El recurso fue ministrado a finales del 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400422563 | Construcción De La 3ra. Etapa De La Unidad Académica Vertical Y Equipamiento | - | Guanajuato | Purísima del Rincón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PURISIMA - ITESPR | Educación | En Ejecución | 2014 | 6666666.66 | 6666666.66 | 6666666.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 800 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El recurso fue ministrado a finales del 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400422673 | Recamara | 2014-007-01 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guanajuato | Vivienda | Terminado | 2014 | 61271 | 61271 | 61271 | 61271 | 61271 | 61271 | 61271 | 100 | 0 | Recamara | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400422682 | Baño, Col. La Luz | 2014-007-2 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guanajuato | Vivienda | Terminado | 2014 | 7058 | 7058 | 7058 | 7058 | 7058 | 7058 | 7058 | 100 | 0 | Baño | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400422688 | Muro Firme, Col. La Luz | 2014-007-3 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidendcia Municipal de Guanajuato | Vivienda | Terminado | 2014 | 1570 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 | 100 | 0 | Muro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400422697 | Techo Firme, Col. La Luz | 2014-007-4 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidendcia Municipal de Guanajuato | Vivienda | Terminado | 2014 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 100 | 0 | techo firme | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400422701 | Cocina, Co. La Luz | 2014-007-5 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guanajuato | Vivienda | Terminado | 2014 | 17506 | 17506 | 17506 | 17506 | 17506 | 17506 | 17506 | 100 | 0 | Cocina | 6 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400422710 | Recama, Col. La Venada | 2014-007-7 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidendcia Municipal de Guanajuato | Vivienda | Terminado | 2014 | 43765 | 43765 | 43765 | 43765 | 43765 | 43765 | 43765 | 100 | 0 | Recamara | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400422717 | Cocina, Col. La Venada. | 2014-007-8 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guanajuato | Vivienda | Terminado | 2014 | 8753 | 8753 | 8753 | 8753 | 8753 | 8753 | 8753 | 100 | 0 | Baño | 7 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400422723 | Cocina, Col. La Venada | 2014-007-8 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidendcia Municipal de Guanajuato | Vivienda | Terminado | 2014 | 8753 | 8753 | 8753 | 8753 | 8753 | 8753 | 8753 | 100 | 0 | Cocina | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400422729 | Techo De Laminas, Col. La Venada | 2014-007-09 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidendcia Municipal de Guanajuato | Vivienda | Terminado | 2014 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 100 | 0 | Techo de lamina | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400422734 | Recamara | 2014-007-10 | Guanajuato | Guanajuato | San José de Llanos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidendcia Municipal de Guanajuato | Vivienda | Terminado | 2014 | 35012 | 35012 | 35012 | 35012 | 35012 | 35012 | 35012 | 100 | 0 | Recamara | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400422739 | Baño | 2014-007-11 | Guanajuato | Guanajuato | San José de Llanos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidendcia Municipal de Guanajuato | Vivienda | Terminado | 2014 | 7058 | 7058 | 7058 | 7058 | 7058 | 7058 | 7058 | 100 | 0 | Baño | 6 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400422747 | Cocina | 2014-007-12 | Guanajuato | Guanajuato | San José de Llanos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidendcia Municipal de Guanajuato | Vivienda | Terminado | 2014 | 43765 | 43715 | 43715 | 43715 | 43715 | 43715 | 43715 | 100 | 0 | Cocina | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400422751 | Recamara | 2014-007-13 | Guanajuato | Guanajuato | San José de Llanos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidendcia Municipal de Guanajuato | Vivienda | Terminado | 2014 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 100 | 0 | Muro firme | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400422760 | Recamar | 2014-007-14 | Guanajuato | Guanajuato | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidendcia Municipal de Guanajuato | Vivienda | Terminado | 2014 | 8753 | 8753 | 8753 | 8753 | 8753 | 8753 | 8753 | 100 | 0 | Recamara | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400422766 | Recamara | 2014-007-15 | Guanajuato | Guanajuato | Las Carreras (Las Carreras del Puertecito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidendcia Municipal de Guanajuato | Vivienda | Terminado | 2014 | 26259 | 26259 | 26259 | 26259 | 26259 | 26259 | 26259 | 100 | 0 | Recamara | 13 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400422774 | Cocina | 2014-007-16 | Guanajuato | Guanajuato | Las Carreras (Las Carreras del Puertecito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidendcia Municipal de Guanajuato | Vivienda | Terminado | 2014 | 35012 | 35012 | 35012 | 35012 | 35012 | 35012 | 35012 | 100 | 0 | Cocina | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400422778 | Recamara | 96645 | Guanajuato | Guanajuato | El Varal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidendcia Municipal de Guanajuato | Vivienda | Terminado | 2014 | 8753 | 8753 | 8753 | 8753 | 8753 | 8753 | 8753 | 100 | 0 | recamara | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400422788 | Cocina | 96646 | Guanajuato | Guanajuato | El Varal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidendcia Municipal de Guanajuato | Vivienda | Terminado | 2014 | 61271 | 61271 | 61271 | 61271 | 61271 | 61271 | 61271 | 100 | 0 | Cocina | 31 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400422792 | Muro Firme | 97261 | Guanajuato | Guanajuato | El Varal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidendcia Municipal de Guanajuato | Vivienda | Terminado | 2014 | 4710 | 4710 | 4710 | 4710 | 4710 | 4710 | 4710 | 100 | 0 | Muro firme | 13 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400422797 | Cocina | 97274 | Guanajuato | Guanajuato | Granja la Paz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidendcia Municipal de Guanajuato | Vivienda | Terminado | 2014 | 8753 | 8753 | 8753 | 8753 | 8753 | 8753 | 8753 | 100 | 0 | Cocina | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400422804 | Recamara | 97283 | Guanajuato | Guanajuato | La Palma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidendcia Municipal de Guanajuato | Vivienda | Terminado | 2014 | 8753 | 8753 | 8753 | 8753 | 8753 | 8753 | 8753 | 100 | 0 | Recamara | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400422810 | Baño | 97287 | Guanajuato | Guanajuato | La Palma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidendcia Municipal de Guanajuato | Vivienda | Terminado | 2014 | 14116 | 14116 | 14116 | 14116 | 14116 | 14116 | 14116 | 100 | 0 | Baño | 6 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400422828 | Estufas | 97295 | Guanajuato | Guanajuato | Mineral de Mexiamora | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidendcia Municipal de Guanajuato | Vivienda | Terminado | 2014 | 16330 | 16330 | 16330 | 16330 | 16330 | 16330 | 16330 | 100 | 0 | Estufas | 106 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400422831 | Estufas | 97320 | Guanajuato | Guanajuato | San Pedro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidendcia Municipal de Guanajuato | Vivienda | Terminado | 2014 | 16330 | 16330 | 16330 | 16330 | 16330 | 16330 | 16330 | 100 | 0 | Estufas | 82 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400422836 | Estufas | 97325 | Guanajuato | Guanajuato | El Cuervito (El Cuervo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidendcia Municipal de Guanajuato | Vivienda | Terminado | 2014 | 12780 | 12780 | 12780 | 12780 | 12780 | 12780 | 12780 | 100 | 0 | Estufas | 62 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400422843 | Recamara | 107587 | Guanajuato | Guanajuato | Agua Colorada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidendcia Municipal de Guanajuato | Vivienda | Terminado | 2014 | 25220 | 25220 | 25220 | 25220 | 25220 | 25220 | 25220 | 100 | 0 | Recamara | 9 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400422845 | Cocinas | 107591 | Guanajuato | Guanajuato | Agua Colorada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidendcia Municipal de Guanajuato | Vivienda | Terminado | 2014 | 8462 | 8462 | 8462 | 8462 | 8462 | 8462 | 8462 | 100 | 0 | Cocinas | 7 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400422849 | Recamara | 707606 | Guanajuato | Guanajuato | Agua Colorada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidendcia Municipal de Guanajuato | Vivienda | Terminado | 2014 | 10088 | 10088 | 10088 | 10088 | 10088 | 10088 | 10088 | 100 | 0 | Recamara | 9 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400422852 | Cocina | 107616 | Guanajuato | Guanajuato | Cajones | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidendcia Municipal de Guanajuato | Vivienda | Terminado | 2014 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 100 | 0 | Cocina | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400422853 | Recamara | 107637 | Guanajuato | Guanajuato | Cajones | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidendcia Municipal de Guanajuato | Vivienda | Terminado | 2014 | 10088 | 10088 | 10088 | 10088 | 10088 | 10088 | 10088 | 100 | 0 | Recamara | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400422856 | Cocina | 107640 | Guanajuato | Guanajuato | Cajones | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidendcia Municipal de Guanajuato | Vivienda | Terminado | 2014 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 100 | 0 | Cocina | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400422863 | Recamara, En Mineral De Calderones | 107651 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidendcia Municipal de Guanajuato | Vivienda | Terminado | 2014 | 10088 | 10088 | 10088 | 10088 | 10088 | 10088 | 10088 | 100 | 0 | recamara | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400422865 | Cocina | 107655 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidendcia Municipal de Guanajuato | Vivienda | Terminado | 2014 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 100 | 0 | Cocina | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400422871 | Recamara | 107658 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidendcia Municipal de Guanajuato | Vivienda | Terminado | 2014 | 10088 | 10088 | 10088 | 10088 | 10088 | 10088 | 10088 | 100 | 0 | Recamara | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400423064 | Cocina | 107729 | Guanajuato | Guanajuato | Mesa Cuata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guanajuato | Vivienda | Terminado | 2014 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 100 | 0 | Cocina | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400423069 | Recamara | 107739 | Guanajuato | Guanajuato | Mesa Cuata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guanajuato | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 25220 | 25220 | 25220 | 25220 | 25220 | 25220 | 25220 | 100 | 0 | Recamara | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400423072 | Cocina | 108090 | Guanajuato | Guanajuato | Mesa Cuata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guanajuato | Vivienda | Terminado | 2014 | 12693 | 12693 | 12693 | 12693 | 12693 | 12693 | 12693 | 100 | 0 | Cocina | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400423077 | Cocinas | 108093 | Guanajuato | Guanajuato | Campuzano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guanajuato | Vivienda | Terminado | 2014 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 100 | 0 | Cocinas | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400423080 | Recamara | 108099 | Guanajuato | Guanajuato | Campuzano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guanajuato | Vivienda | Terminado | 2014 | 10088 | 10088 | 10088 | 10088 | 10088 | 10088 | 10088 | 100 | 0 | Recamara | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400423085 | Cocinas | 108101 | Guanajuato | Guanajuato | Campuzano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guanajuato | Vivienda | Terminado | 2014 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 100 | 0 | Cocinas | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400423087 | Recamara | 108104 | Guanajuato | Guanajuato | Ciénega de Negros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guanajuato | Vivienda | Terminado | 2014 | 40352 | 40352 | 40352 | 40352 | 40352 | 40352 | 40352 | 100 | 0 | Recamara | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400423088 | Cocinas | 108108 | Guanajuato | Guanajuato | Ciénega de Negros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guanajuato | Vivienda | Terminado | 2014 | 21155 | 21155 | 21155 | 21155 | 21155 | 21155 | 21155 | 100 | 0 | Cocinas | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400423090 | Baños | 108111 | Guanajuato | Guanajuato | Ciénega de Negros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guanajuato | Vivienda | Terminado | 2014 | 17450 | 17450 | 17450 | 17450 | 17450 | 17450 | 17450 | 100 | 0 | Baños | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400423092 | Baños | 108114 | Guanajuato | Guanajuato | Cuevas (Huachimole de Cuevas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guanajuato | Vivienda | Terminado | 2014 | 10470 | 10470 | 10470 | 10470 | 10470 | 10470 | 10470 | 100 | 0 | Baños | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400423094 | Recamara | 108117 | Guanajuato | Guanajuato | El Chocolate (Barrio de Guadalupe) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guanajuato | Vivienda | Terminado | 2014 | 20176 | 20176 | 20176 | 20176 | 20176 | 20176 | 20176 | 100 | 0 | Recamara | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400423096 | Cocinas | 108119 | Guanajuato | Guanajuato | El Chocolate (Barrio de Guadalupe) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guanajuato | Vivienda | Terminado | 2014 | 8462 | 8462 | 8462 | 8462 | 8462 | 8462 | 8462 | 100 | 0 | Cocinas | 7 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400423098 | Recamaras | 108119 | Guanajuato | Guanajuato | El Chocolate (Barrio de Guadalupe) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guanajuato | Vivienda | Terminado | 2014 | 10088 | 10088 | 10088 | 10088 | 10088 | 10088 | 10088 | 100 | 0 | Recamaras | 7 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400423101 | Cocinas | 108124 | Guanajuato | Guanajuato | El Laurel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guanajuato | Vivienda | Terminado | 2014 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 100 | 0 | Cocinas | 17 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400423105 | Recamaras | 108127 | Guanajuato | Guanajuato | El Laurel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guanajuato | Vivienda | Terminado | 2014 | 10088 | 10088 | 10088 | 10088 | 10088 | 10088 | 10088 | 100 | 0 | Recamaras | 19 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400423108 | Cocinas | 108129 | Guanajuato | Guanajuato | El Laurel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guanajuato | Vivienda | Terminado | 2014 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 100 | 0 | Cocinas | 19 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400423110 | Recamaras | 108139 | Guanajuato | Guanajuato | El Varal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guanajuato | Vivienda | Terminado | 2014 | 15132 | 15132 | 15132 | 15132 | 15132 | 15132 | 15132 | 100 | 0 | Recamaras | 12 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400423112 | Cocina | 108141 | Guanajuato | Guanajuato | El Varal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guanajuato | Vivienda | Terminado | 2014 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 100 | 0 | Cocina | 8 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400423113 | Baños | 108145 | Guanajuato | Guanajuato | El Varal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guanajuato | Vivienda | Terminado | 2014 | 3490 | 3490 | 3490 | 3490 | 3490 | 3490 | 3490 | 100 | 0 | Baños | 8 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400423116 | Recamaras | 108149 | Guanajuato | Guanajuato | Joya de Lobos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guanajuato | Vivienda | Terminado | 2014 | 10088 | 10088 | 10088 | 10088 | 10088 | 10088 | 10088 | 100 | 0 | Recamaras | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400423121 | Cocina | 108163 | Guanajuato | Guanajuato | Joya de Lobos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guanajuato | Vivienda | Terminado | 2014 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 100 | 0 | Cocina | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400423135 | Cocina | 108152 | Guanajuato | Guanajuato | Joya de Lobos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guanajuato | Vivienda | Terminado | 2014 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 100 | 0 | Cocina | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400423141 | Recamaras | 108157 | Guanajuato | Guanajuato | Joya de Lobos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guanajuato | Vivienda | Terminado | 2014 | 10088 | 10088 | 10088 | 10088 | 10088 | 10088 | 10088 | 100 | 0 | Recamaras | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400423150 | Cocina | 108163 | Guanajuato | Guanajuato | La Haciendita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guanajuato | Vivienda | Terminado | 2014 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 100 | 0 | Cocina | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400423153 | Recamaras | 108166 | Guanajuato | Guanajuato | La Haciendita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guanajuato | Vivienda | Terminado | 2014 | 25220 | 25220 | 25220 | 25220 | 25220 | 25220 | 25220 | 100 | 0 | Recamaras | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400423156 | Cocinas | 108171 | Guanajuato | Guanajuato | La Haciendita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guanajuato | Vivienda | Terminado | 2014 | 12693 | 12693 | 12693 | 12693 | 12693 | 12693 | 12693 | 100 | 0 | Cocinas | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400423159 | Recamaras | 108177 | Guanajuato | Guanajuato | La Trinidad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guanajuato | Vivienda | Terminado | 2014 | 20176 | 20176 | 20176 | 20176 | 20176 | 20176 | 20176 | 100 | 0 | Recamaras | 6 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400423161 | Cocinas | 108180 | Guanajuato | Guanajuato | La Trinidad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guanajuato | Vivienda | Terminado | 2014 | 8462 | 8462 | 8462 | 8462 | 8462 | 8462 | 8462 | 100 | 0 | Cocinas | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400423163 | Recamaras | 108185 | Guanajuato | Guanajuato | La Trinidad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guanajuato | Vivienda | Terminado | 2014 | 20176 | 20176 | 20176 | 20176 | 20176 | 20176 | 20176 | 100 | 0 | Recamaras | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400423165 | Cocinas | 108188 | Guanajuato | Guanajuato | Las Carreras (Las Carreras del Puertecito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guanajuato | Vivienda | Terminado | 2014 | 8462 | 8462 | 8462 | 8462 | 8462 | 8462 | 8462 | 100 | 0 | Cocinas | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400423169 | Recamaras | 108194 | Guanajuato | Guanajuato | Lomas de Mesa Cuata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guanajuato | Vivienda | Terminado | 2014 | 10088 | 10088 | 10088 | 10088 | 10088 | 10088 | 10088 | 100 | 0 | Recamaras | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400423172 | Cocina | 108198 | Guanajuato | Guanajuato | Lomas de Mesa Cuata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guanajuato | Vivienda | Terminado | 2014 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 100 | 0 | Cocina | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400423175 | Recamaras | 108201 | Guanajuato | Guanajuato | Lomas de Mesa Cuata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guanajuato | Vivienda | Terminado | 2014 | 60528 | 60528 | 60528 | 60528 | 60528 | 60528 | 60528 | 100 | 0 | Recamaras | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400423181 | Cocinas | 108205 | Guanajuato | Guanajuato | Melladito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guanajuato | Vivienda | Terminado | 2014 | 25386 | 25386 | 25386 | 25386 | 25386 | 25386 | 25386 | 100 | 0 | Cocinas | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400423182 | Recamaras | 108208 | Guanajuato | Guanajuato | Melladito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guanajuato | Vivienda | Terminado | 2014 | 45396 | 45396 | 45396 | 45396 | 45396 | 45396 | 45396 | 100 | 0 | Recamaras | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400423184 | Cocinas | 108213 | Guanajuato | Guanajuato | Melladito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guanajuato | Vivienda | Terminado | 2014 | 16924 | 16924 | 16924 | 16924 | 16924 | 16924 | 16924 | 100 | 0 | Cocinas | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400423186 | Recamaras | 108214 | Guanajuato | Guanajuato | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guanajuato | Vivienda | Terminado | 2014 | 10088 | 10088 | 10088 | 10088 | 10088 | 10088 | 10088 | 100 | 0 | Recamaras | 17 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400423190 | Cocina | 108216 | Guanajuato | Guanajuato | Ojo de Agua de Medina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guanajuato | Vivienda | Terminado | 2014 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 100 | 0 | Cocina | 17 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400423194 | Baños | 108222 | Guanajuato | Guanajuato | Ojo de Agua de Medina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guanajuato | Vivienda | Terminado | 2014 | 6980 | 6980 | 6980 | 6980 | 6980 | 6980 | 6980 | 100 | 0 | Baños | 8 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400423196 | Recamaras | 108225 | Guanajuato | Guanajuato | Santa Catarina de Cuevas (El Tinaco) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guanajuato | Vivienda | Terminado | 2014 | 10088 | 10088 | 10088 | 10088 | 10088 | 10088 | 10088 | 100 | 0 | Recamaras | 8 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400423200 | Cocina | 108231 | Guanajuato | Guanajuato | Santa Catarina de Cuevas (El Tinaco) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guanajuato | Vivienda | Terminado | 2014 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 100 | 0 | Cocina | 8 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400423207 | Recamaras | 108240 | Guanajuato | Guanajuato | Santa Catarina de Cuevas (El Tinaco) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guanajuato | Vivienda | Terminado | 2014 | 10088 | 10088 | 10088 | 10088 | 10088 | 10088 | 10088 | 100 | 0 | Recamaras | 8 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400423210 | Cocina | 108244 | Guanajuato | Guanajuato | Cieneguita de San Bartolo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guanajuato | Vivienda | Terminado | 2014 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 100 | 0 | Cocina | 7 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400423213 | Recamaras | 108249 | Guanajuato | Guanajuato | Cieneguita de San Bartolo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guanajuato | Vivienda | Terminado | 2014 | 1088 | 10088 | 10088 | 10088 | 10088 | 10088 | 10088 | 100 | 0 | Recamaras | 7 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400423215 | Cocina | 108251 | Guanajuato | Guanajuato | Cieneguita de San Bartolo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guanajuato | Vivienda | Terminado | 2014 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 100 | 0 | Cocina | 7 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400423218 | Baños | 108255 | Guanajuato | Guanajuato | San José de la Luz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guanajuato | Vivienda | Terminado | 2014 | 6980 | 6980 | 6980 | 6980 | 6980 | 6980 | 6980 | 100 | 0 | Baños | 6 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400423222 | Recamaras | 108260 | Guanajuato | Guanajuato | San José de la Luz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guanajuato | Vivienda | Terminado | 2014 | 20176 | 20176 | 20176 | 20176 | 20176 | 20176 | 20176 | 100 | 0 | Recamara | 6 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400423228 | Cocina | Cocinas | Guanajuato | Guanajuato | San José de la Luz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guanajuato | Vivienda | Terminado | 2014 | 12693 | 12693 | 12693 | 12693 | 12693 | 12693 | 12693 | 100 | 0 | Cocina | 6 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400423231 | Recamaras | 108269 | Guanajuato | Guanajuato | San José de Llanos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guanajuato | Vivienda | Terminado | 2014 | 10088 | 10088 | 10088 | 10088 | 10088 | 10088 | 10088 | 100 | 0 | recamara | 22 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400423236 | Cocinas | 108273 | Guanajuato | Guanajuato | San José de Llanos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guanajuato | Vivienda | Terminado | 2014 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 100 | 0 | Cocinas | 22 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400423242 | Recamaras | 108278 | Guanajuato | Guanajuato | San José de Llanos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guanajuato | Vivienda | Terminado | 2014 | 10088 | 10088 | 10088 | 10088 | 10088 | 10088 | 10088 | 100 | 0 | Recamaras | 22 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400423245 | Cocina | 108282 | Guanajuato | Guanajuato | Santa Teresa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guanajuato | Vivienda | Terminado | 2014 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 4231 | 100 | 0 | Cocina | 19 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400423248 | Baños | 118179 | Guanajuato | Guanajuato | Santa Teresa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guanajuato | Vivienda | Terminado | 2014 | 6980 | 6980 | 6980 | 6980 | 6980 | 6980 | 6980 | 100 | 0 | Baños | 16 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400423249 | Baños | 118182 | Guanajuato | Guanajuato | Santa Teresa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guanajuato | Vivienda | Terminado | 2014 | 3490 | 3490 | 3490 | 3490 | 3490 | 3490 | 3490 | 100 | 0 | Baños | 16 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400423250 | Baños | 118185 | Guanajuato | Guanajuato | Santo Domingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guanajuato | Vivienda | Terminado | 2014 | 3490 | 3490 | 3490 | 3490 | 3490 | 3490 | 3490 | 100 | 0 | Baños | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400423252 | Baños | 118186 | Guanajuato | Guanajuato | Santo Domingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guanajuato | Vivienda | Terminado | 2014 | 3490 | 3490 | 3490 | 3490 | 3490 | 3490 | 3490 | 100 | 0 | Baños | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400423255 | Baño | 118284 | Guanajuato | Guanajuato | Santo Domingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guanajuato | Vivienda | Terminado | 2014 | 3490 | 3490 | 3490 | 3490 | 3490 | 3490 | 3490 | 100 | 0 | Baño | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400423257 | Baño | 118292 | Guanajuato | Guanajuato | Tacubaya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guanajuato | Vivienda | Terminado | 2014 | 6980 | 6980 | 6980 | 6980 | 6980 | 6980 | 6980 | 100 | 0 | Baño | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400423259 | Baño | 118311 | Guanajuato | Guanajuato | Tacubaya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guanajuato | Vivienda | Terminado | 2014 | 3490 | 3490 | 3490 | 3490 | 3490 | 3490 | 3490 | 100 | 0 | Baño | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400423261 | Baño | 118319 | Guanajuato | Guanajuato | Tacubaya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guanajuato | Vivienda | Terminado | 2014 | 3490 | 3490 | 3490 | 3490 | 3490 | 3490 | 3490 | 100 | 0 | Baño | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400423264 | Baño, En Tierras Coloradas | 118321 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guanajuato | Vivienda | Terminado | 2014 | 3490 | 3490 | 3490 | 3490 | 3490 | 3490 | 3490 | 100 | 0 | Baños | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400423266 | Baño En Tierrascoloradas | 118323 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guanajuato | Vivienda | Terminado | 2014 | 3490 | 3490 | 3490 | 3490 | 3490 | 3490 | 3490 | 100 | 0 | Baños | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400423269 | Baño, En Tierras Coloradas | 118328 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guanajuato | Vivienda | Terminado | 2014 | 3490 | 3490 | 3490 | 3490 | 3490 | 3490 | 3490 | 100 | 0 | Baño | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400423271 | Baño | 118330 | Guanajuato | Guanajuato | Yerbabuena | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guanajuato | Vivienda | Terminado | 2014 | 3490 | 3490 | 3490 | 3490 | 3490 | 3490 | 3490 | 100 | 0 | Baño | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400423273 | Baño | 118331 | Guanajuato | Guanajuato | Yerbabuena | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guanajuato | Vivienda | Terminado | 2014 | 6980 | 6980 | 6980 | 6980 | 6980 | 6980 | 6980 | 100 | 0 | Baño | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400423274 | Baño | 118333 | Guanajuato | Guanajuato | Yerbabuena | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guanajuato | Vivienda | Terminado | 2014 | 6980 | 6980 | 6980 | 6980 | 6980 | 6980 | 6980 | 100 | 0 | Baño | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400423276 | Baño, En Col. El Encino. | 6980 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guanajuato | Vivienda | Terminado | 2014 | 6980 | 6980 | 6980 | 6980 | 6980 | 6980 | 6980 | 100 | 0 | Baño | 7 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400423279 | Baño | 118338 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guanajuato | Vivienda | Terminado | 2014 | 3490 | 3490 | 3490 | 3490 | 3490 | 3490 | 3490 | 100 | 0 | Baño | 11 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400423282 | Baño, En Pueblito De Rocha | 118339 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guanajuato | Vivienda | Terminado | 2014 | 20940 | 20940 | 20940 | 20940 | 20940 | 20940 | 20940 | 100 | 0 | Baño | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400423283 | Baño, En Col. Pueblito De Rocha | 118344 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guanajuato | Vivienda | Terminado | 2014 | 3490 | 3490 | 3490 | 3490 | 3490 | 3490 | 3490 | 100 | 0 | Baño | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400423287 | Cienega Del Pedregal | 118349 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guanajuato | Vivienda | Terminado | 2014 | 6980 | 6980 | 6980 | 6980 | 6980 | 6980 | 6980 | 100 | 0 | Baño | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400423288 | Baño | 118350 | Guanajuato | Guanajuato | Ciénega del Pedregal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guanajuato | Vivienda | Terminado | 2014 | 3490 | 3490 | 3490 | 3490 | 3490 | 3490 | 3490 | 100 | 0 | Baño | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400423289 | Baño | 118352 | Guanajuato | Guanajuato | Ciénega del Pedregal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guanajuato | Vivienda | Terminado | 2014 | 3490 | 3490 | 3490 | 3490 | 3490 | 3490 | 3490 | 100 | 0 | Baño | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400423292 | Recamaras, En Col. La Luz | 118356 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guanajuato | Vivienda | Terminado | 2014 | 25684.12 | 25684.12 | 25684.12 | 25684.12 | 25684.12 | 25684.12 | 25684.12 | 100 | 0 | Recamaras | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400423293 | Cocina | 118359 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guanajuato | Vivienda | Terminado | 2014 | 6115.28 | 6115.28 | 6115.28 | 6115.28 | 6115.28 | 6115.28 | 6115.28 | 100 | 0 | Cocina | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400423294 | Baño, En Col. La Luz | 118360 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guanajuato | Vivienda | Terminado | 2014 | 4892.1 | 4892.1 | 4892.1 | 4892.1 | 4892.1 | 4892.1 | 4892.1 | 100 | 0 | Baño | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400423295 | Recamara Adicional, En Col. La Luz | 118364 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guanajuato | Vivienda | Terminado | 2014 | 14676.64 | 14676.64 | 14676.64 | 14676.64 | 14676.64 | 14676.64 | 14676.64 | 100 | 0 | Recamara | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400423296 | Recama, En Col. Laluz | 118369 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guanajuato | Vivienda | Terminado | 2014 | 25684.12 | 25684.12 | 25684.12 | 25684.12 | 25684.12 | 25684.12 | 25684.12 | 100 | 0 | Recamara | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400423298 | Cocina | 118371 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guanajuato | Vivienda | Terminado | 2014 | 6115.28 | 6115.28 | 6115.28 | 6115.28 | 6115.28 | 6115.28 | 6115.28 | 100 | 0 | Cocina | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400423299 | Baño | 118372 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guanajuato | Vivienda | Terminado | 2014 | 4892.21 | 4892.21 | 4892.21 | 4892.21 | 4892.21 | 4892.21 | 4892.21 | 100 | 0 | Baño | 6 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400423300 | Recamara Adicional, En Col. La Luz | 118373 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guanajuato | Vivienda | Terminado | 2014 | 14676.64 | 14676.64 | 14676.64 | 14676.64 | 14676.64 | 14676.64 | 14676.64 | 100 | 0 | recamara | 6 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400423301 | Recamara | 118376 | Guanajuato | Guanajuato | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guanajuato | Vivienda | Terminado | 2014 | 25684.12 | 25684.12 | 25684.12 | 25684.12 | 25684.12 | 25684.12 | 25684.12 | 100 | 0 | Recamara | 6 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400423303 | Cocina | 118378 | Guanajuato | Guanajuato | Buenavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guanajuato | Vivienda | Terminado | 2014 | 2346.18 | 2346.18 | 2346.18 | 2346.18 | 2346.18 | 2346.18 | 2346.18 | 100 | 0 | Cocina | 6 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400423512 | (3) Techo Firme. Constitución De Apatzingán Cuchilla | PIDH000148 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IRAPUATO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 44781.8 | 44781.8 | 44781.8 | 44781.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 6 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400423540 | (3) Techo Firme. Constitución De Apatzingán Segunda Sección Viva H | PIDH000149 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IRAPUATO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 41876 | 41876 | 41876 | 41876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 13 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400423548 | Equipamiento De Laboratorio De Electrónica Y Comunicaciones | 1 | Guanajuato | Salvatierra | Cobertura municipal |  | Convenios | U055 Fondo de apoyo para la calidad de los Institutos Tecnológicos (descentralizados) Equipamiento e Infraestructura: talleres y laboratorios |  | 11-Educación Pública | Instituto Tecnológico Superior de Salvatierra | Educación | En Ejecución | 2014 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Laboratorio | 854 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Adquisición en 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400423569 | Equipamiento De Laboratorio De Simulación De Negocios | 1 | Guanajuato | Salvatierra | Cobertura municipal |  | Convenios | U055 Fondo de apoyo para la calidad de los Institutos Tecnológicos (descentralizados) Equipamiento e Infraestructura: talleres y laboratorios |  | 11-Educación Pública | Instituto Tecnológico Superior de Salvatierra | Educación | En Ejecución | 2014 | 750000 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Laboratorio | 854 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Adquisición en 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400423594 | (3) Techo Firme. El Ángel | PIDH000150 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IRAPUATO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 16854.8 | 16854.8 | 16854.8 | 16854.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 9 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400423633 | (3) Techo Firme. Emiliano Zapata Iii | PIDH000151 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IRAPUATO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 183245.2 | 183245.2 | 183245.2 | 183245.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 46 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400423655 | Cuarto Dormitorio | PIDH001101 | Guanajuato | Coroneo | La Viborilla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CORONEO | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 31365.21 | 31365.21 | 31365.21 | 99.5721 | 0 | Acción | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400423665 | Cuarto Dormitorio | PIDH001102 | Guanajuato | Coroneo | La Tortuga | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 31365.21 | 31365.21 | 31365.21 | 99.5721 | 0 | Acción | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400423679 | Cuarto Dormitorio | PIDH001103 | Guanajuato | Coroneo | Cerro Prieto Oriente | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 31365.21 | 31365.21 | 31365.21 | 99.5721 | 0 | Acción | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400423689 | Cuarto Dormitorio | PIDH001104 | Guanajuato | Coroneo | Piedra Larga | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 62730.41 | 62730.41 | 62730.41 | 99.5721 | 0 | Acción | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400423707 | Estudio Geofisico Y Perforacion De Pozo | - | Guanajuato | Jerécuaro | Zomayo (La Tronera) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 114877 | 114877 | 114877 | 114877 | 114877 | 114877 | 114877 | 100 | 0 | Pago | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400423719 | Suministro E Instalacion De Trasnformador Y Equipo De Bombeo Puruagua Y El Banco | - | Guanajuato | Jerécuaro | Puruagua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 370000 | 370000 | 370000 | 370000 | 370000 | 370000 | 370000 | 100 | 0 | Pago | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400423722 | (3) Techo Firme. Ernesto Che Guevara | PIDH000152 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IRAPUATO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 228844.8 | 228844.8 | 228844.8 | 228844.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 66 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400423734 | Ampliacion Red De Distribucion | - | Guanajuato | Jerécuaro | El Clarín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 403266 | 476030 | 476030 | 476030 | 476030 | 476030 | 476030 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400423745 | Construccion Cuartos Para Baño En Varias Localidades | - | Guanajuato | Jerécuaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1526891 | 1526891 | 1526891 | 1526891 | 1526891 | 1526891 | 1526891 | 100 | 0 | Acción | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400423766 | Empedrado Emboquillado Calle Salinas | - | Guanajuato | Jerécuaro | Vallecillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 1229162 | 1229162 | 1229162 | 1229162 | 1229162 | 1229162 | 1229162 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400423775 | (3) Techo Firme. Francisco Villa | PIDH000153 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IRAPUATO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 150974 | 150974 | 150974 | 150974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 44 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400423777 | Cuarto Dormitorio | PIDH001105 | Guanajuato | Coroneo | La Venta Norte | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 62730.41 | 62730.41 | 62730.41 | 99.5721 | 0 | Acción | 9 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400423778 | Empedrado Emboquillado Calle Miguel Hidalgo | - | Guanajuato | Jerécuaro | Chilarillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 129991 | 824725 | 824725 | 824725 | 824725 | 824725 | 824725 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400423788 | Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En La Calle 20 De Noviembre En La Comunidad De Changueo | FISM14-48 | Guanajuato | Valle de Santiago | Changueo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 222410 | 222410 | 222410 | 222410 | 187985 | 187985 | 187985 | 84.5218 | 0 | Obra | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400423797 | Cuarto Dormitorio | PIDH001106 | Guanajuato | Coroneo | Cruz del Pastor | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 31365.21 | 31365.21 | 31365.21 | 99.5721 | 0 | Acción | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400423806 | Empedrado Emboquillado Calle 20 De Noviembre | - | Guanajuato | Jerécuaro | Lagunilla de Agustinos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 756419 | 756419 | 756419 | 756419 | 756419 | 756419 | 756419 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400423828 | Empedrado Emboquillado Calle Lazaro Cardenas | - | Guanajuato | Jerécuaro | San Lucas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400423829 | Cuarto Dormitorio | PIDH001107 | Guanajuato | Coroneo | Cerro Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 62730.41 | 62730.41 | 62730.41 | 99.5721 | 0 | Acción | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400423831 | Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En La Calle Juarez En La Comunidad De Zapotillo De Mogotes | FISM14-49 | Guanajuato | Valle de Santiago | Zapotillo de Mogotes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 195497 | 195497 | 195497 | 195497 | 185098 | 185098 | 185098 | 94.6807 | 0 | Obra | 75 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400423856 | Cuarto Dormitorio | PIDH001108 | Guanajuato | Coroneo | La Presa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE CORONEO | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 31500 | 31500 | 31500 | 31500 | 31365.21 | 31365.21 | 31365.21 | 99.5721 | 0 | Acción | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400423872 | Cuarto Dormitorio | PIDH001109 | Guanajuato | Coroneo | El Capulín | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 62730.41 | 62730.41 | 62730.41 | 99.5721 | 0 | Acción | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400423876 | Empedrado Emboquillado Calle En Candelas | - | Guanajuato | Jerécuaro | Candelas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 706024 | 706024 | 706024 | 706024 | 706024 | 706024 | 706024 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400423921 | Construcción De 7 Baños Humedos (Biodigestor).. | Q0251-2014-03 | Guanajuato | Abasolo | Rancho Nuevo de la Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 346500 | 346500 | 346500 | 346500 | 207900 | 207900 | 207900 | 60 | 0 | Letrina, Metros Cúbicos | 38 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400423922 | Cuarto Dormitorio | PIDH001110 | Guanajuato | Coroneo | Salto de León | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 62730.41 | 62730.41 | 62730.41 | 99.5721 | 0 | Acción | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400423972 | Electrificacion Carretera Jerecuaro-Coroneo | - | Guanajuato | Jerécuaro | Jerécuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 390349 | 614896 | 614896 | 614896 | 614896 | 614896 | 614896 | 100 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400424000 | Electrificacion Calle El Rosal | - | Guanajuato | Jerécuaro | Jerécuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 178708 | 346695 | 346695 | 346695 | 346695 | 346695 | 346695 | 100 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400424006 | Construccion De Empedrado Y Emboquillado De La Calle Hidalgo En La Comunidad De La Magdalena | FISM14-50 | Guanajuato | Valle de Santiago | Magdalena de Araceo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 616770 | 616770 | 616770 | 616770 | 616770 | 616770 | 616770 | 100 | 0 | Obra | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400424014 | Piso Firme | PIDH000863 | Guanajuato | Celaya | Plancarte | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 13441.64 | 13441.64 | 13441.64 | 81.4645 | 0 | Acción | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400424023 | Construccion De Calle Integral Tomas Garcia (Tramo Blvd. Aquiles Serdan-Blvd. Andres Lopez) | K0068.1 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | Urbanización | Terminado | 2014 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 288 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400424052 | Construccion De Calle Integral Antonio Moreno (Tramo Blvd. Aquiles Serdan-Blvd. Andres Lopez) | K0068.2 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | Urbanización | Terminado | 2014 | 607742.56 | 607742.56 | 607742.56 | 607742.56 | 607742.56 | 607742.56 | 607742.56 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 484 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400424054 | (3) Techo Firme. Josefa Ortiz De Dominguez | PIDH000154 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IRAPUATO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 16854.8 | 258210.2 | 258210.2 | 258210.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 83 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400424063 | Piso Firme 1100700011667 Colonia Progreso Solidaridad 1era Sección | PIDH000864 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 643.51 | 643.51 | 643.51 | 643.51 | 524.23 | 524.23 | 524.23 | 81.4642 | 0 | Acción | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400424071 | Electrificacion Calle Sin Nombre | - | Guanajuato | Jerécuaro | Cerrito de la Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 248718 | 248718 | 248718 | 248718 | 248718 | 248718 | 248718 | 100 | 0 | Acción | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400424084 | Construccion De Calle Integral J. Ines Rodriguez (Tramo Blvd. Aquiles Serdan-Blvd. Andres Lopez) | K0068.4 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | Urbanización | Terminado | 2014 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 288 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400424106 | Electrificacion Calle Los Pinos Cerritos San Juan | - | Guanajuato | Jerécuaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 191680 | 191680 | 191680 | 191680 | 191680 | 191680 | 191680 | 100 | 0 | Acción | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400424118 | Construccion De Calle Integral Ignacio Mariscal (Tramo Blvd. Aquiles Serdan-Blvd. Andres Lopez) | K0068.3 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | Urbanización | Terminado | 2014 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 280 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400424128 | Piso Firme 1100700011667 Colonia Progreso Solidaridad 2da Sección | PIDH000865 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 8125 | 8125 | 8125 | 8125 | 6618.99 | 6618.99 | 6618.99 | 81.4645 | 0 | Acción | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400424134 | Electrificacion Varias Calles | - | Guanajuato | Jerécuaro | Puruagua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JERECUARO GTO | Urbanización | Terminado | 2014 | 1813875 | 1813875 | 1813875 | 1813875 | 1813875 | 1813875 | 1813875 | 100 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400424154 | Piso Firme 1100700010527 Colonia Monte Blanco | PIDH000866 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 5906.17 | 5906.17 | 5906.17 | 81.4644 | 0 | Acción | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400424157 | (3) Techo Firme. La Huerta | PIDH000155 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IRAPUATO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 52327.6 | 52327.6 | 52327.6 | 52327.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 12 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400424165 | Alumbrado Publico Cabecera Mpal. | - | Guanajuato | Jerécuaro | Jerécuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 1721217 | 1721217 | 1721217 | 1721217 | 1721217 | 1721217 | 1721217 | 100 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400424173 | Construcción De 10 Baños Húmedos (Biodigestor) (2da Etapa) | Q0251-2014-04 | Guanajuato | Abasolo | Rancho Nuevo de la Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 495000 | 495000 | 495000 | 495000 | 148500 | 148500 | 148500 | 30 | 0 | Letrina, Metros Cúbicos | 50 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400424183 | Creacion Nueva Are 15kva Y Red De Distribucion Calle Campeche Esq Tamaulipas | - | Guanajuato | Jerécuaro | Jerécuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 101964 | 241427 | 241427 | 241427 | 241427 | 241427 | 241427 | 100 | 0 | Acción | 0 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400424195 | (3) Techo Firme. La Lupita | PIDH000156 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IRAPUATO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 162666.8 | 162666.8 | 162666.8 | 162666.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 39 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400424197 | Piso Firme 1100700011633 Colonia Paraiso 1era Sección | PIDH000867 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1323.8 | 1323.8 | 1323.8 | 81.4646 | 0 | Acción | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400424219 | Construccion De Barda Y Muro En Jardin De Niños En La Localidad Del Cerro Prieto Y La Tapona Atarjea Gto | - | Guanajuato | Atarjea | Cerro Prieto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 104589.2 | 104589.2 | 104589.2 | 104589.2 | 104589.2 | 104589.2 | 104589.2 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400424232 | Piso Firme 1100700011898 Colonia Paraiso 3era Sección | PIDH000868 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | 2138.44 | 2138.44 | 2138.44 | 81.4644 | 0 | Acción | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400424245 | Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En La Calle Emiliano Zapata En Rancho Viejo De Torres | FISM14-54 | Guanajuato | Valle de Santiago | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 276500 | 264329 | 264329 | 264329 | 247905 | 247905 | 247905 | 93.7865 | 0 | Obra | 85 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400424262 | Construccion De Baños En Preescolar | - | Guanajuato | Jerécuaro | La Ceja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 236336 | 236336 | 236336 | 236336 | 236336 | 236336 | 236336 | 100 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400424274 | Piso Firme 1100700011544 Colonia Tierra Y Libertad | PIDH000869 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 8146.45 | 8146.45 | 8146.45 | 81.4645 | 0 | Acción | 25 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400424291 | Construccion De Barda En Primaria | - | Guanajuato | Jerécuaro | San Lucas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 457500 | 457500 | 457500 | 457500 | 457500 | 457500 | 457500 | 100 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400424297 | Piso Firme 1100700010851 Colonia Felipe Angeles | PIDH000870 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 8146.45 | 8146.45 | 8146.45 | 81.4645 | 0 | Acción | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400424304 | Construccion De Baños En Primaria | - | Guanajuato | Jerécuaro | El Juguete (La Presa del Ángel) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 207106 | 207106 | 207106 | 207106 | 207106 | 207106 | 207106 | 100 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400424323 | Piso Firme 110070001064a Colonia Del Bosque 2da Sección | PIDH000872 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 1832.95 | 1832.95 | 1832.95 | 81.4644 | 0 | Acción | 8 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400424329 | Mantenimiento De Aulas En Varias Escuelas | - | Guanajuato | Jerécuaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 903312 | 903312 | 903312 | 903312 | 903312 | 903312 | 903312 | 100 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400424359 | Piso Firme 1100700010654 Colonia Del Bosque 3ra Sección | PIDH000873 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 14125 | 14125 | 14125 | 14125 | 11506.1 | 11506.1 | 11506.1 | 81.4591 | 0 | Acción | 25 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400424372 | Suministro Y Colocacion De Techo | - | Guanajuato | Jerécuaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 1388738 | 1388738 | 1388738 | 1388738 | 1388738 | 1388738 | 1388738 | 100 | 0 | Acción | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400424392 | Piso Firme | - | Guanajuato | Jerécuaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 386127 | 287725 | 287725 | 287725 | 287725 | 287725 | 287725 | 100 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400424405 | Techo Firme Varias Comuindades | - | Guanajuato | Jerécuaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 517330 | 517330 | 517330 | 517330 | 517330 | 517330 | 517330 | 100 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400424420 | Techo Firme 1100700010654 Colonia Del Bosque 3ra Sección | PIDH000874 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 38048.66 | 38048.66 | 38048.66 | 97.5607 | 0 | Acción | 37 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400424433 | Construccion Cuartos Dormitorio | - | Guanajuato | Jerécuaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 1021753 | 1312436 | 1312436 | 1312436 | 1312436 | 1312436 | 1312436 | 100 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400424443 | Estufas Ecologicas | - | Guanajuato | Jerécuaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 213347 | 213347 | 213347 | 213347 | 213347 | 213347 | 213347 | 100 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400424460 | Impermeabilizante Para Viviendas | - | Guanajuato | Jerécuaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 353218 | 402490 | 402490 | 402490 | 402490 | 402490 | 402490 | 100 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400424467 | Techo Firme 1100700011667 Colonia Progreso Solidaridad 2da Sección | PIDH000875 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 37073.05 | 37073.05 | 37073.05 | 97.5607 | 0 | Acción | 33 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400424492 | Construccion Maquinaria Artesanal | - | Guanajuato | Jerécuaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO ECONOMICO | Vivienda | Terminado | 2014 | 167622 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 100 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400424521 | Rehabilitacion De Cunetas Camino Puerta Del Sauz - La Cajeta | - | Guanajuato | Jerécuaro | Puerta del Sauz de Puruagua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 533699 | 533699 | 533699 | 533699 | 533699 | 533699 | 533699 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400424550 | Empedrado Emboquillado Camino De Acceso | - | Guanajuato | Jerécuaro | San Pablo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 2539624 | 2539624 | 2539624 | 2539624 | 2539624 | 2539624 | 2539624 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400424572 | Rehabilitacion De Caminos Varias Comunidades | - | Guanajuato | Jerécuaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 599553 | 599553 | 599553 | 599553 | 599553 | 599553 | 599553 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400424669 | (3) Techo Firme. Las Americas | PIDH000157 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IRAPUATO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 150353.4 | 150353.4 | 150353.4 | 150353.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 44 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400424691 | Techo Firme 1100700011648 Colonia La Esperanza | PIDH000876 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | 18292.63 | 18292.63 | 18292.63 | 97.5607 | 0 | Acción | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400424725 | (3) Techo Firme. Las Heras | PIDH000158 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IRAPUATO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 28646.2 | 28646.2 | 28646.2 | 28646.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400424728 | Techo Firme 1100701650387 San Miguel Octopan | PIDH000880 | Guanajuato | Celaya | San Miguel Octopan | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 146000 | 146000 | 146000 | 146000 | 142438.52 | 142438.52 | 142438.52 | 97.5606 | 0 | Acción | 128 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400424769 | Techo Firme 1100701430917 Rincon De Tamayo | PIDH000883 | Guanajuato | Celaya | Rincón de Tamayo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 312194.05 | 312194.05 | 312194.05 | 97.5606 | 0 | Acción | 184 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400424786 | (3) Techo Firme. Las Heras 2da Sección | PIDH000159 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IRAPUATO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 39295 | 39295 | 39295 | 39295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 13 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400424801 | Techo Firme 1100702582557 San Antonio Gallardo | PIDH000884 | Guanajuato | Celaya | San Antonio Gallardo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 116250 | 116250 | 116250 | 116250 | 113414.25 | 113414.25 | 113414.25 | 97.5606 | 0 | Acción | 104 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400424829 | Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En La Calle Av Del Trabajo En La Comunidad De El Armadillo | FISM14-55 | Guanajuato | Valle de Santiago | El Armadillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 289338 | 289338 | 289338 | 289338 | 267162 | 267162 | 267162 | 92.3356 | 0 | Obra | 105 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400424844 | (3) Techo Firme. Las Heras 3ra Sección | PIDH000160 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IRAPUATO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 10028.2 | 10028.2 | 10028.2 | 10028.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 4 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400424845 | Techo Firme 1100701540885 San Isidro Crespo | PIDH000885 | Guanajuato | Celaya | San Isidro Crespo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 126500 | 126500 | 126500 | 126500 | 123414.2 | 123414.2 | 123414.2 | 97.5606 | 0 | Acción | 131 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400424909 | (3) Techo Firme. Los Fresnos | PIDH000161 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IRAPUATO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 216334.2 | 216334.2 | 216334.2 | 216334.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400424939 | Rehabilitacion De Pavimentos De 470 M2 De Concreto En Baches De Arroyo De Calles Varias En Zona Centro De Cabecera Municipal | - | Guanajuato | Cortazar | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | Terminado | 2014 | 366685 | 366783 | 366783 | 366685 | 366685 | 366685 | 366685 | 99.9733 | 0 | Metro Cuadrado | 3000 | 0 | 99.97 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400424970 | Construccion De Red De Drenaje En La Calle A. Juarez (Primera Etapa) En La Comunidad De Buenavista De Parangueo | FISM14 56 | Guanajuato | Valle de Santiago | Buenavista de Parangueo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 979596 | 979596 | 979596 | 979596 | 485615 | 485615 | 485615 | 49.573 | 0 | Metro Lineal | 100 | 0 | 84 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400424975 | Techo Firme 110070178317a El Becerro (Santos Degollado) | PIDH000886 | Guanajuato | Celaya | El Becerro (Santos Degollado) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 176000 | 176000 | 176000 | 176000 | 171706.73 | 171706.73 | 171706.73 | 97.5606 | 0 | Acción | 185 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400425024 | Techo Firme 1100701741629 Santa María Del Refugio | PIDH000887 | Guanajuato | Celaya | Santa María del Refugio | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 127250 | 127250 | 127250 | 127250 | 124172.91 | 124172.91 | 124172.91 | 97.5819 | 0 | Acción | 131 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400425045 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Rancho Nuevo De La Cruz Por El Invernadero | Q0251-2014-05 | Guanajuato | Abasolo | Rancho Nuevo de la Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 136128.12 | 136128.12 | 136128.12 | 136128.12 | 81600.3 | 81600.3 | 81600.3 | 59.9438 | 0 | Poste | 20 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400425072 | Techo Firme 1100700011633 Colonia Paraíso 1era Sección | PIDH000888 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 7804.86 | 7804.86 | 7804.86 | 97.5607 | 0 | Acción | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400425124 | Techo Firme 1100700011898 Colonia Paraiso 2da Sección | PIDH000889 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 54750 | 54750 | 54750 | 54750 | 53414.46 | 53414.46 | 53414.46 | 97.5607 | 0 | Acción | 47 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400425190 | Techo Firme 1100700010654 Colonia Del Bosque 1ra Sección | PIDH000890 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 22250 | 22250 | 22250 | 22250 | 21707.25 | 21707.25 | 21707.25 | 97.5607 | 0 | Acción | 24 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400425206 | Salida A Morelia En Valle De Santiago | FISM14 SOP 58 | Guanajuato | Valle de Santiago | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 5934429 | 5934429 | 5934429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1838 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400425234 | Techo Firme 1100700010974 Colonia Lagos | PIDH000891 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 51219.35 | 51219.35 | 51219.35 | 97.5607 | 0 | Acción | 44 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400425305 | Equipamiento Del Centro De Desarrollo Comunitario (Zumar), Col. El Pipila | - | Guanajuato | Cortazar | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMPRAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 238330 | 260087 | 260087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 5750 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400425335 | Suministro E Instalacion De Baño Digno Con Biodigestor En La Comunidad De Magdalena De Araceo | FISM14 PISBCC 62 | Guanajuato | Valle de Santiago | Magdalena de Araceo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 700000 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 107 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400425338 | Construccion De Red De Drenaje 1ra. Etapa Col. Magueyes | - | Guanajuato | Cortazar | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 774272 | 774272 | 774272 | 774272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 175 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400425364 | Techo Firme 1100700011544 Colonia Tierra Y Libertad | PIDH000892 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 37250 | 37250 | 37250 | 37250 | 36341.35 | 36341.35 | 36341.35 | 97.5607 | 0 | Acción | 44 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400425408 | Techo Firme 1100700010851 Colonia Felipe Angeles | PIDH000893 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 21250 | 21250 | 21250 | 20731.65 | 20731.65 | 20731.65 | 20731.65 | 97.5607 | 0 | Acción | 22 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400425442 | Techo Firme 1100700011667 Colonia Progreso Solidaridad 1era Sección | PIDH000894 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 36250 | 36250 | 36250 | 36250 | 35365.74 | 35365.74 | 35365.74 | 97.5607 | 0 | Acción | 35 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400425466 | Construccion De Baño Digno (Atarjea, Aldama, Carricillo) | - | Guanajuato | Atarjea | Aldama (Xoconoxtle) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2014 | 123671.85 | 123671.85 | 123671.85 | 123671.85 | 123671.85 | 123671.85 | 123671.85 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 29 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400425467 | Programa De Impulso Al Desarrollo De Mi Comunidad | Q0252-2014-1 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 376450.16 | 376450.16 | 376450.16 | 376450.16 | 188225.08 | 188225.08 | 188225.08 | 50 | 0 | Obra | 35 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400425469 | Suministro E Instalacion De Baño Digno Con Biodigestor En La Comunidad De Las Jicamas | FISM14 PISBCC 63 | Guanajuato | Valle de Santiago | Las Jícamas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 625000 | 625000 | 625000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 90 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400425477 | Techo Firme | PIDH000897 | Guanajuato | Celaya | Plancarte | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 34100 | 34100 | 34100 | 34100 | 33268.19 | 33268.19 | 33268.19 | 97.5607 | 0 | Acción | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400425500 | Canales De Riego | - | Guanajuato | Jerécuaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 99708 | 99708 | 99708 | 99708 | 99708 | 99708 | 99708 | 100 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400425511 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Calle Prolongación Hidalgo | Q0251-2014-06 | Guanajuato | Abasolo | Rancho Nuevo de la Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 438111.61 | 438111.61 | 438111.61 | 438111.61 | 262465.44 | 262465.44 | 262465.44 | 59.9084 | 0 | Poste | 47 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400425518 | Infraestructura Agricola Presas | - | Guanajuato | Jerécuaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 1084145 | 1084145 | 1084145 | 1084145 | 1084145 | 1084145 | 1084145 | 100 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400425543 | Molinos Forrajeros Y De Nixtamal | - | Guanajuato | Jerécuaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 1028825 | 1028825 | 1028825 | 1028825 | 1028825 | 1028825 | 1028825 | 100 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400425548 | Techo Firme | PIDH000898 | Guanajuato | Celaya | San José de Mendoza | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 59900 | 59900 | 59900 | 59900 | 58438.82 | 58438.82 | 58438.82 | 97.5606 | 0 | Acción | 22 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400425564 | Mantenimiento Unidad Medica | - | Guanajuato | Jerécuaro | La Sabanilla (San José de la Sabanilla) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Salud | Terminado | 2014 | 238548 | 598199 | 598199 | 598199 | 598199 | 598199 | 598199 | 100 | 0 | Acción | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400425581 | Rehabilitacion Unidad Medica | - | Guanajuato | Jerécuaro | Llanos de San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Salud | Terminado | 2014 | 99635.43 | 249232 | 249232 | 249232 | 249232 | 249232 | 249232 | 100 | 0 | Acción | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400425600 | Techo Firme 1100700011544 Colonia Villas Del Romeral | PIDH000899 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 26865 | 26865 | 26865 | 26865 | 26209.67 | 26209.67 | 26209.67 | 97.5607 | 0 | Acción | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400425606 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Calle Bajada Del Agua | Q0251-2014-07 | Guanajuato | Abasolo | Rancho Nuevo de la Cruz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 155050.81 | 155050.81 | 155050.81 | 155050.81 | 93000 | 93000 | 93000 | 59.9803 | 0 | Poste, Luminaria, Metro Lineal | 12 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400425609 | Pavimentacion Calle Hacia El Centro De Atencion Multiple | - | Guanajuato | Jerécuaro | Jerécuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 2628711 | 1438822 | 1438822 | 1438822 | 1438822 | 1438822 | 1438822 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400425610 | Suministro E Instalacion De Baño Digno Con Biodigestor En La Comunidad De Rincon De Parangueo | FISM14 PISBCC 64 | Guanajuato | Valle de Santiago | Rincón de Parangueo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 2299225 | 2299224 | 2299224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 348 | 0 | 77 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400425613 | Programa De Impulso Al Desarrollo De Mi Comunidad | Q0252-2014-2 | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAMBARO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1254597.8 | 1254597.8 | 1254597.8 | 1254597.8 | 627298.9 | 627298.9 | 627298.9 | 50 | 0 | Obra | 194 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400425632 | Techo Firme 1100701850936 Teneria Del Santuario | PIDH000900 | Guanajuato | Celaya | Tenería del Santuario | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 48780.32 | 48780.32 | 48780.32 | 97.5606 | 0 | Acción | 56 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400425641 | Pavimentacion Calle Principal | - | Guanajuato | Jerécuaro | Jiménez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 209275 | 648880 | 648880 | 648880 | 648880 | 648880 | 648880 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400425654 | Construccion Cuartos Para Baño | - | Guanajuato | Jerécuaro | Puruagua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 1136122 | 2484852 | 2484852 | 2484852 | 2484852 | 2484852 | 2484852 | 100 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400425688 | Techo Firme 1100702563199 Primera Sección De Crespo (El Molino) | PIDH000902 | Guanajuato | Celaya | Primera Fracción de Crespo (El Molino) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 146340.96 | 146340.96 | 146340.96 | 97.5606 | 0 | Acción | 83 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400425690 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario Y Sistema De Tratamiento De Aguas Residulaes (1ra Etapa) En Ranchos Unidos Del Mpio De Valle De Santiago Gto | FISM14 PIDMC 66 | Guanajuato | Valle de Santiago | Ranchos Unidos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1869605 | 1869605 | 1869605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 303 | 0 | 47 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400425724 | Techo Firme 1100701593201 San José De Guanajuato | PIDH000903 | Guanajuato | Celaya | San José de Guanajuato | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 97560.64 | 97560.64 | 97560.64 | 97.5606 | 0 | Acción | 111 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400425750 | Techo Firme 1100701090601 Juan Martín | PIDH000904 | Guanajuato | Celaya | Juan Martín | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 73170.48 | 73170.48 | 73170.48 | 97.5606 | 0 | Acción | 83 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400425786 | Techo Firme 1100702503184 La Aurora | PIDH000907 | Guanajuato | Celaya | La Aurora | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 97750 | 97750 | 97750 | 97750 | 95365.53 | 95365.53 | 95365.53 | 97.5606 | 0 | Acción | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400425803 | Programa De Impulso Al Desarrollo De Mi Comunidad | Q0252-2014-3 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1490516.73 | 1490516.73 | 1490516.73 | 1490516.73 | 745258.36 | 745258.36 | 745258.36 | 50 | 0 | Obra | 425 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400425884 | Programa De Impulso Al Desarrollo De Mi Comunidad | Q0252-2014-4 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASERO EL GRANDE | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 446694.82 | 446694.82 | 446694.82 | 446694.82 | 223347.41 | 223347.41 | 223347.41 | 50 | 0 | Obra | 240 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400425939 | Programa De Impulso Al Desarrollo De Mi Comunidad | Q0252-2014-5 | Guanajuato | Atarjea | Atarjea | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATARJEA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1306804.92 | 1306804.92 | 1306804.92 | 1306804.92 | 1306804.92 | 1306804.92 | 1306804.92 | 100 | 0 | Obra | 1732 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400425980 | (3) Techo Firme. Los Pinos | PIDH000162 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IRAPUATO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 82412.2 | 82412.2 | 82412.2 | 82412.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 16 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400426024 | Programa De Impulso Al Desarrollo De Mi Comunidad | Q0252-2014-6 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA GUANAJUATO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 774346.31 | 774346.31 | 774346.31 | 774346.31 | 387173.16 | 387173.16 | 387173.16 | 50 | 0 | Obra | 120 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400426031 | (3) Techo Firme. Lucio Cabañas | PIDH000163 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IRAPUATO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 184585 | 184585 | 184585 | 184585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 47 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400426088 | (3) Techo Firme. Primavera | PIDH000164 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IRAPUATO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 230086 | 230086 | 230086 | 230086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 62 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400426127 | Programa De Impulso Al Desarrollo De Mi Comunidad | Q0252-2014-7 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COMONFORT | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2044307.5 | 2044307.5 | 2044307.5 | 2044307.5 | 1674307.5 | 1674307.5 | 1674307.5 | 81.901 | 0 | Obra | 675 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400426227 | Programa De Impulso Al Desarrollo De Mi Comunidad | Q0252-2014-8 | Guanajuato | Coroneo | Coroneo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3514436.39 | 3514436.39 | 3514436.39 | 3514436.39 | 1757218.19 | 1757218.19 | 1757218.19 | 50 | 0 | Obra | 1246 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400426289 | Programa De Impulso Al Desarrollo De Mi Comunidad | Q0252-2014-9 | Guanajuato | Cuerámaro | Cuerámaro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUERAMARO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 931135.57 | 931135.57 | 931135.57 | 931135.57 | 465567.79 | 465567.79 | 465567.79 | 50 | 0 | Obra | 188 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400426308 | Techo Firme 1100701610368 San Juan De La Vega | PIDH000908 | Guanajuato | Celaya | San Juan de la Vega | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 162750 | 162750 | 162750 | 162750 | 158779.94 | 158779.94 | 158779.94 | 97.5606 | 0 | Acción | 186 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400426341 | Techo Firme 1100700010546 Colonia Monte Blanco | PIDH000909 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 62250 | 62250 | 62250 | 62250 | 60731.51 | 60731.51 | 60731.51 | 97.5607 | 0 | Acción | 39 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400426375 | Techo Firme 1100700010851 Colonia San Rafael | PIDH000910 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 31250 | 31250 | 31250 | 31250 | 30487.71 | 30487.71 | 30487.71 | 97.5607 | 0 | Acción | 23 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400426399 | Programa De Impulso Al Desarrollo De Mi Comunidad | Q0252-2014-10 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIAPL DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2209417.83 | 2209417.83 | 2209417.83 | 2209417.83 | 1104708.92 | 1104708.92 | 1104708.92 | 50 | 0 | Obra | 496 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400426402 | Techo Firme 1100700010762 Colonia Arboledas De Camargo | PIDH000911 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 68750 | 68750 | 68750 | 68750 | 67072.95 | 67072.95 | 67072.95 | 97.5607 | 0 | Acción | 49 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400426459 | Techo Firme | PIDH000912 | Guanajuato | Celaya | Santa Teresa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 121475 | 121475 | 121475 | 121475 | 118511.79 | 118511.79 | 118511.79 | 97.5606 | 0 | Acción | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400426478 | Programa De Impulso Al Desarrollo De Mi Comunidad | Q0252-2014-11 | Guanajuato | Huanímaro | Huanímaro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUANIMARO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 652433.66 | 652433.66 | 652433.66 | 652433.66 | 326216.84 | 326216.84 | 326216.84 | 50 | 0 | Obra | 147 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400426491 | (3) Techo Firme. Purísima De Las Flores | PIDH000165 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IRAPUATO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 161327 | 161327 | 161327 | 161327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 57 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400426494 | Techo Firme 1100700010762 Colonia Camargo | PIDH000913 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 56750 | 56750 | 56750 | 56750 | 55365.67 | 55365.67 | 55365.67 | 97.5607 | 0 | Acción | 45 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400426522 | Techo Firme 1100700010796 Colonia Cuauhtemoc | PIDH000914 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 68292.46 | 68292.46 | 68292.46 | 97.5607 | 0 | Acción | 53 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400426542 | Ampliación De Línea De Agua Potable De La Calle Fray Juan De Zumarraga | Q0251-2014-13 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 114495.4 | 114495.4 | 114495.4 | 114495.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 35 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400426547 | Techo Firme 1100700010654 Colonia Del Bosque 2da Sección | PIDH000915 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 19250 | 19250 | 19250 | 19250 | 18780.43 | 18780.43 | 18780.43 | 97.5607 | 0 | Acción | 23 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400426549 | Programa De Impulso Al Desarrollo De Mi Comunidad | Q0252-2014-12 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IRAPUATO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1028510 | 1028510 | 1028510 | 1028510 | 1028510 | 1028510 | 1028510 | 100 | 0 | Obra | 260 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400426565 | (3) Techo Firme. Purísima Del Jardín | PIDH000166 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IRAPUATO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 41777.4 | 41777.4 | 41777.4 | 41777.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 8 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400426581 | Techo Firme 1100700011154 Colonia Prolongación Emiliano Zapata | PIDH000916 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 152500 | 152500 | 152500 | 152500 | 148779.99 | 148779.99 | 148779.99 | 97.5606 | 0 | Acción | 106 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400426612 | (3) Techo Firme. San Juan Bosco | PIDH000167 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IRAPUATO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 137744.2 | 137744.2 | 137744.2 | 137744.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 26 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400426623 | Programa De Impulso Al Desarrollo De Mi Comunidad | Q0252-2014-13 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IRAPUATO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2675388 | 2675388 | 2675388 | 2675388 | 950000 | 950000 | 950000 | 35.5089 | 0 | Obra | 680 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400426627 | Cuarto Dormitorio 110070011898 Colonia Paraiso 2da Sección | PIDH000917 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 133827.79 | 133827.79 | 133827.79 | 133827.79 | 109417.09 | 109417.09 | 109417.09 | 81.7596 | 0 | Acción | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400426641 | Ampliación De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En La Colonia El Rejalgar (Calles Fray Bartolome De Olmedo Y Fray José Pérez).. | Q0251-2014-14 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 431751.92 | 431751.92 | 431751.92 | 431751.92 | 259051.15 | 259051.15 | 259051.15 | 60 | 0 | Poste | 60 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400426647 | (3) Techo Firme. San Juan De Retana | PIDH000168 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IRAPUATO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 7545.8 | 7545.8 | 7545.8 | 7545.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 6 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400426653 | Cuarto Dormitorio 110070011648 Colonia La Esperanza | PIDH000918 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 111523.71 | 111523.71 | 111523.71 | 111523.71 | 91181.36 | 91181.36 | 91181.36 | 81.7596 | 0 | Acción | 25 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400426661 | Ampliación De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En La Colonia El Rejalgar (Calle Emiliano Zapata Y Chinameca).. | Q0251-2014-15 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 160763.08 | 160763.08 | 160763.08 | 160763.08 | 96457.84 | 96457.84 | 96457.84 | 60 | 0 | Poste | 60 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400426685 | Cuarto Dormitorio 110070010974 Colonia Lagos | PIDH000919 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 22304.74 | 22304.74 | 22304.74 | 22304.74 | 18236.27 | 18236.27 | 18236.27 | 81.7596 | 0 | Acción | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400426687 | Ampliación De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En La Colonia El Rejalgar (Calles Ibisa Y Zara).. | Q0251-2014-16 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 787180.81 | 787180.81 | 787180.81 | 787180.81 | 472308.48 | 472308.48 | 472308.48 | 60 | 0 | Poste | 145 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400426694 | (3) Techo Firme. Santa María | PIDH000169 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IRAPUATO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 56914.7 | 56914.7 | 56914.7 | 56914.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 13 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400426707 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Colonia El Rejalgar (Calle Priv. Madero) | Q0251-2014-17 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 202301.53 | 202301.53 | 202301.53 | 202301.53 | 120510.26 | 120510.26 | 120510.26 | 59.5696 | 0 | Poste | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400426712 | Cuarto Dormitorio 110070010762 Colonia Arboledas De Camargo | PIDH000920 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 66914.22 | 66914.22 | 66914.22 | 66914.22 | 54708.82 | 54708.82 | 54708.82 | 81.7596 | 0 | Acción | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400426732 | Cuarto Dormitorio 110070010654 Colonia Del Bosque 3era Sección | PIDH000921 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 66914.22 | 66914.22 | 66914.22 | 66914.22 | 54708.81 | 54708.81 | 54708.81 | 81.7596 | 0 | Acción | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400426740 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Colonia Agricola (Priv. Ruben Dario). | Q0251-2014-18 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 186733.22 | 186733.22 | 186733.22 | 186733.22 | 108372.08 | 108372.08 | 108372.08 | 58.0358 | 0 | Poste | 332 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDCION - se envia folio para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400426749 | Cuarto Dormitorio.11007001114a Colonia Ampliación Emiliano Zapata | PIDH000922 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 22307.74 | 22304.74 | 22304.74 | 22304.74 | 18236.27 | 18236.27 | 18236.27 | 81.7596 | 0 | Acción | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO MODIFICACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400426752 | Programa De Impulso Al Desarrollo De Mi Comunidad | Q0252-2014-14 | Guanajuato | Jaral del Progreso | Jaral del Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IRAPUATO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 450000 | 450000 | 450000 | 50 | 0 | Obra | 924 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400426761 | (1) Techo Firme. 1102009753788 Col. Ermita | PIDH000423 | Guanajuato | León | La Ermita | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 7366.82 | 7366.82 | 7366.82 | 7366.82 | 6914.1 | 6914.1 | 6914.1 | 93.8546 | 0 | Acción | 13 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400426774 | Cuarto Dormitorio 110070011968 Colonia La Cruz | PIDH000924 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 267656.94 | 267656.94 | 267656.94 | 267656.94 | 218835.29 | 218835.29 | 218835.29 | 81.7596 | 0 | Acción | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400426796 | Cuarto Dormitorio 1100701540885 San Isidro De Crespo | PIDH000930 | Guanajuato | Celaya | San Isidro Crespo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 133828.47 | 133828.47 | 133828.47 | 133828.47 | 109417.64 | 109417.64 | 109417.64 | 81.7596 | 0 | Acción | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400426801 | Construccion De Baños Dignos Pidmc ( El Banco Y La Tapona) | - | Guanajuato | Atarjea | El Banco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Salud | En Ejecución | 2014 | 789255.04 | 789255.04 | 789255.04 | 789255.04 | 789255.04 | 789255.04 | 789255.04 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400426818 | Ampliación De La Red De Drenaje En Las Calles Allende, Roca, Marfíl, Zafiro, Peñón De Gibraltar Y El Peñón | Q0251-2014-19 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1542507.82 | 1542507.82 | 1542507.82 | 1542507.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 332 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400426819 | Cuarto Dormitorio 1100702503184 La Aurora | PIDH000931 | Guanajuato | Celaya | La Aurora | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 89218.98 | 89218.98 | 89218.98 | 89218.98 | 72945.1 | 72945.1 | 72945.1 | 81.7596 | 0 | Acción | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400426823 | Programa De Impulso Al Desarrollo De Mi Comunidad | Q0252-2014-15 | Guanajuato | Jerécuaro | Jerécuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERECUARO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1341357.3 | 1341357.3 | 1341357.3 | 1341357.3 | 670678.65 | 670678.65 | 670678.65 | 50 | 0 | Obra | 106 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400426851 | Cuarto Dormitorio 1100702582557 San Antonio Gallardo | PIDH000932 | Guanajuato | Celaya | San Antonio Gallardo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 89218.98 | 89218.98 | 89218.98 | 89218.98 | 72945.1 | 72945.1 | 72945.1 | 81.7596 | 0 | Acción | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400426866 | Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Calle Juan Bernardino Y Guadalupe En La Cabecera Municipal . | Q0251-2014-20 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 536684.4 | 536684.4 | 536684.4 | 536684.4 | 161005.32 | 161005.32 | 161005.32 | 30 | 0 | Metro Lineal | 200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400426876 | (1) Techo Firme. 1102007853415 Col. Estancia La Joya | PIDH000424 | Guanajuato | León | Centro Familiar la Soledad | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 4849.82 | 4849.82 | 4849.82 | 4849.82 | 4551.78 | 4551.78 | 4551.78 | 93.8546 | 0 | Acción | 3 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400426879 | Programa De Impulso Al Desarrollo De Mi Comunidad | Q0252-2014-16 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 649459.68 | 649459.68 | 649459.68 | 649459.68 | 649459.68 | 649459.68 | 649459.68 | 100 | 0 | Obra | 130 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400426887 | Cuarto Dormitorio 1100701090601 Juan Martín | PIDH000935 | Guanajuato | Celaya | Juan Martín | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 89218.98 | 89218.98 | 89218.98 | 89218.98 | 72945.1 | 72945.1 | 72945.1 | 81.7596 | 0 | Acción | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400426892 | Ampliación De Red De Electrificación En La Col. Casas Blancas Calle Álvaro Obregón | Q0251-2014-21 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30 | 0 | Poste | 42 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400426912 | Cuarto Dormitorio 1100701432311 Rincón De Tamayo | PIDH000936 | Guanajuato | Celaya | Rincón de Tamayo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 44609.49 | 44609.49 | 44609.49 | 44609.49 | 36472.54 | 36472.54 | 36472.54 | 81.7596 | 0 | Acción | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400426922 | (1) Techo Firme. 1102000013186 Col. Laureles De La Selva | PIDH000425 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 30614.51 | 30614.51 | 30614.51 | 30614.51 | 28733.14 | 28733.14 | 28733.14 | 93.8546 | 0 | Acción | 32 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400426931 | Pavimentacion De Calle Hierva Buena, Col. Bello Horizonte, 1ra. Etapa (Esta Dentro De Pologono Zap) | P 602-003-6000-6100-6141-01-13 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO PURISIMA DEL RINCON | Urbanización | En Ejecución | 2013 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | 840000 | 100 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA EN EL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 / Física: OBRA TERMINADA EN EL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400426932 | Programa De Impulso Al Desarrollo De Mi Comunidad | Q0252-2014-17 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEÓN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3350540.32 | 3350540.32 | 3350540.32 | 3350540.32 | 2484407.64 | 2484407.64 | 2484407.64 | 74.1495 | 0 | Obra | 623 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400426934 | Ampliación De Red De Electrificación En La Col. La Esperanza Calle La Cruz, Privadas Y Pedro De Julián.. | Q0251-2014-22 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 201497.15 | 201497.15 | 201497.15 | 201497.15 | 120803.17 | 120803.17 | 120803.17 | 59.9528 | 0 | Poste | 68 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400426941 | Cuarto Dormitorio 1100701593201 San José De Guanajuato | PIDH000938 | Guanajuato | Celaya | San José de Guanajuato | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 89218.98 | 89218.98 | 89218.98 | 89218.98 | 72945.1 | 72945.1 | 72945.1 | 81.7596 | 0 | Acción | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400426959 | Cuarto Dormitorio 1100701610052 San Juan De La Vega | PIDH000939 | Guanajuato | Celaya | San Juan de la Vega | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 44609.49 | 44609.49 | 44609.49 | 44609.49 | 36472.55 | 36472.55 | 36472.55 | 81.7596 | 0 | Acción | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO MODIFICACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400426984 | Cuarto Dormitorio 1100701650832 San Miguel Octopan | PIDH000940 | Guanajuato | Celaya | San Miguel Octopan | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 89218.98 | 89218.98 | 89218.98 | 89218.98 | 72945.09 | 72945.09 | 72945.09 | 81.7596 | 0 | Acción | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400427028 | Programa De Impulso Al Desarrollo De Mi Comunidad | Q0252-2014-18 | Guanajuato | Manuel Doblado | Ciudad Manuel Doblado | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MANUEL DOBLADO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 400000 | 400000 | 400000 | 50 | 0 | Obra | 73 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400427076 | Cuarto Dormitorio 110070178317a El Becerro (Santos Degollado) | PIDH000942 | Guanajuato | Celaya | El Becerro (Santos Degollado) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 178437.96 | 178437.96 | 178437.96 | 178437.96 | 145890.18 | 145890.18 | 145890.18 | 81.7596 | 0 | Acción | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400427095 | Cuarto Dormitorio 1100701850936 Teneria Del Santuario | PIDH000943 | Guanajuato | Celaya | Tenería del Santuario | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 44609.49 | 44609.49 | 44609.49 | 44609.49 | 36472.55 | 36472.55 | 36472.55 | 81.7596 | 0 | Acción | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400427115 | Cuarto Dormitorio 1100702563199 Primera Fracción De Crespo (El Molino) | PIDH000944 | Guanajuato | Celaya | Primera Fracción de Crespo (El Tanque) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 89218.98 | 89218.98 | 89218.98 | 89218.98 | 72945.1 | 72945.1 | 72945.1 | 81.7596 | 0 | Acción | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400428386 | Servicio Sanitario Rural Binario Con Losa De Concreto Y Cimentación De Mampostería En El Preescolar De San Anton Y Llanitos Repsadero | - | Guanajuato | Atarjea | San Antón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 342217.78 | 342217.78 | 342217.78 | 342217.78 | 342217.78 | 342217.78 | 342217.78 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 91 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400428429 | Proyecto Ejecutivo Rehabilitación De Agua Potable | - | Guanajuato | Atarjea | La Joya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 62323.11 | 62323.1 | 62323.1 | 62323.1 | 62323.1 | 62323.1 | 62323.1 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400428481 | Concluir La Construción De Una Unidad Académica Departamental Tipo Ii Y Construcción Del Centro De Información- Centro De Cómputo | 1 | Guanajuato | Celaya | Roque | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | Instituto Tecnológico de Roque | Educación | En Ejecución | 2014 | 13000000 | 13000000 | 13000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 2608 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El recurso fue transferido por la federación en el mes de diciembre de 2014, por lo que las acciones se realizarán en el 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400428520 | Complemento De Conjunto De Unidades Académicas/Un Edificio De 14 Aulas En Dos Plantas, Equipado. | 1 | Guanajuato | Celaya | Roque | Urbano | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | Instituto Tecnológico de Roque | Educación | En Ejecución | 2014 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 2602 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El recurso fue transferido por la federación en el mes de diciembre del 2014, por lo que no fue posible aplicar el recurso en ese año. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400428684 | Ampliación De Read De Electrificación En La Comunidad De La Palma En Calle Juan Melgar, Priv. Refugio1 Y Priv. Refugio 2 | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | La Palma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 126865 | 124770 | 124770 | 124770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA CONTRATADA / Registro: ELECTRIFICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400428730 | (1) Techo Firme. 1102007852277 Col. Lomas De La Joya | PIDH000426 | Guanajuato | León | Centro Familiar la Soledad | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 22457.29 | 22457.29 | 22457.29 | 22457.29 | 21077.21 | 21077.21 | 21077.21 | 93.8546 | 0 | Acción | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400428756 | Programa De Impulso Al Desarrollo De Mi Comunidad | Q0252-2014-19 | Guanajuato | Moroleón | Moroleón | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MOROLEÓN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1484286.73 | 1484286.73 | 1484286.73 | 1484286.73 | 742143.36 | 742143.36 | 742143.36 | 50 | 0 | Obra | 554 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400428798 | (1) Techo Firme. 1102007852262 Col. Montañas Del Sol | PIDH000427 | Guanajuato | León | Centro Familiar la Soledad | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 21904.78 | 21904.78 | 21904.78 | 21904.78 | 20558.65 | 20558.65 | 20558.65 | 93.8546 | 0 | Acción | 12 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400428804 | Programa De Impulso Al Desarrollo De Mi Comunidad | Q0252-2014-20 | Guanajuato | Ocampo | Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1440345.43 | 1440345.43 | 1440345.43 | 1440345.43 | 720172.72 | 720172.72 | 720172.72 | 50 | 0 | Obra | 115 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400428877 | Ampliación De Red De Electrificaión En La Comunidad La Palma En Calle San Juan, Priv. San Y Rio Lerma | - | Guanajuato | Apaseo el Grande | La Palma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 106483 | 102745 | 102745 | 102745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA CONTRATADA / Registro: ELECTRIFICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400428882 | (1) Techo Firme. 1102007854292 Col. Montañas Del Sol | PIDH000428 | Guanajuato | León | Centro Familiar la Soledad | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 11740.87 | 11740.87 | 11740.87 | 11740.87 | 11019.35 | 11019.35 | 11019.35 | 93.8546 | 0 | Acción | 9 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400428893 | Programa De Impulso Al Desarrollo De Mi Comunidad | Q0252-2014-21 | Guanajuato | Pénjamo | Pénjamo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PÉNJAMO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1787000 | 1787000 | 1787000 | 1787000 | 893500 | 893500 | 893500 | 50 | 0 | Obra | 318 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400428934 | (1) Techo Firme. 1102000013186 Col. Presitas | PIDH000429 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 6998.48 | 6998.48 | 6998.48 | 6998.48 | 6568.4 | 6568.4 | 6568.4 | 93.8547 | 0 | Acción | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400428944 | Rehabilitacion De Red De Drenaje Con Sistema De Tratamiento Primario En La Com. Estacion Joaquin 3ra Etapa | F1 0028 | Guanajuato | Abasolo | Estación Joaquín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1323788 | 1323788 | 1323788 | 1323788 | 1323788 | 1323788 | 1323788 | 100 | 0 | Persona | 8000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400428954 | Programa De Impulso Al Desarrollo De Mi Comunidad | Q0252-2014-22 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Purísima de Bustos | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCÓN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 500000 | 500000 | 500000 | 50 | 0 | Obra | 426 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400428973 | Alcantarillado Saniatrio En La Col. Hermosillo | F1 0029 | Guanajuato | Abasolo | Colonia Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 664450 | 664450 | 664450 | 664450 | 664450 | 664450 | 664450 | 100 | 0 | Alcantarilla | 10000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400428980 | (1) Techo Firme. 1102007866335 Col. Rizos Del Saucillo | PIDH000430 | Guanajuato | León | Rizos de la Joya (Rizos del Saucillo) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 865869.9 | 865869.9 | 865869.9 | 865869.9 | 812659.04 | 812659.04 | 812659.04 | 93.8546 | 0 | Acción | 280 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400429002 | Programa De Impulso Al Desarrollo De Mi Comunidad | Q0252-2014-23 | Guanajuato | Romita | Romita | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROMITA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 625000 | 625000 | 625000 | 50 | 0 | Obra | 64 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400429010 | Colocacion De Carpeta De Concreto Asfaltico, Compactado Al 95 En Acceso A Boquillas Y Calle Guerrero | F1 0030 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 989682 | 989682 | 989682 | 989682 | 989682 | 989682 | 989682 | 100 | 0 | Persona | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400429015 | Construccion De Baños Dignos (2da Etapa).. | Q0251-2014-23 | Guanajuato | Atarjea | El Carricillo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATARJEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 82552.1 | 82552.1 | 82552.1 | 82552.1 | 49531.26 | 49531.26 | 49531.26 | 60 | 0 | Letrina, Metros Cúbicos | 57 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400429037 | Construcción De Baños Dignos. | Q0251-2014-24 | Guanajuato | Atarjea | La Joya | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATARJEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 158895.77 | 158895.77 | 158895.77 | 158895.77 | 95337.46 | 95337.46 | 95337.46 | 60 | 0 | Letrina, Metros Cúbicos | 32 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400429040 | Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Com. San Isidro | F1 0031 | Guanajuato | Abasolo | San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 273659 | 273659 | 273659 | 273659 | 273659 | 273659 | 273659 | 100 | 0 | Alcantarilla | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se sube para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400429043 | (1) Techo Firme. 1102000012972 Col. Periodistas De Mexico | PIDH000431 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 199518.03 | 199518.03 | 199518.03 | 199518.03 | 187256.92 | 187256.92 | 187256.92 | 93.8546 | 0 | Acción | 52 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400429052 | Programa De Impulso Al Desarrollo De Mi Comunidad | Q0252-2014-24 | Guanajuato | Salvatierra | Salvatierra | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1391079.21 | 1391079.21 | 1391079.21 | 1391079.21 | 695539.61 | 695539.61 | 695539.61 | 50 | 0 | Obra | 149 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400429058 | Construcción De Baños Dignos ( 2da. Etapa). | Q0251-2014-25 | Guanajuato | Atarjea | El Durazno | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATARJEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 126671.84 | 126671.84 | 126671.84 | 126671.84 | 76003.08 | 76003.08 | 76003.08 | 60 | 0 | Letrina, Metros Cúbicos | 8 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400429064 | Techo Firme En La Comunidad De Buenavista De Parangueo | FISM14 PIDH 60 A | Guanajuato | Valle de Santiago | Buenavista de Parangueo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 91003 | 91003 | 91003 | 91003 | 91003 | 91003 | 91003 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400429091 | Construcción De Baños Dignos (3ra Etapa) Modificado.. | Q0251-2014-26 | Guanajuato | Atarjea | San Antón | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATARJEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 169712.53 | 169712.53 | 169712.53 | 169712.53 | 100437.66 | 100437.66 | 100437.66 | 59.1811 | 0 | Letrina, Metros Cúbicos | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400429099 | Cercado De La Escuela Francisco Villa En La Com. Berumbo | F1 0032 | Guanajuato | Abasolo | Berumbo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 27426 | 27426 | 27426 | 27.426 | 0 | Escuela | 3000 | 0 | 27.43 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400429101 | Techo Firme | PIDH001084 | Guanajuato | San Felipe | La Gorriona | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FELIPE | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 36190 | 36190 | 36190 | 36190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 28 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400429107 | Programa De Impulso Al Desarrollo De Mi Comunidad | Q0252-2014-25 | Guanajuato | San Diego de la Unión | San Diego de la Unión | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 735546.76 | 735546.76 | 735546.76 | 735546.76 | 367773.38 | 367773.38 | 367773.38 | 50 | 0 | Obra | 287 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400429117 | Construcción De Baños Dignos.. | Q0251-2014-27 | Guanajuato | Atarjea | El Mezquital | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATARJEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 126671.84 | 126671.84 | 126671.84 | 126671.84 | 74876.36 | 74876.36 | 74876.36 | 59.1105 | 0 | Letrina, Metros Cúbicos | 11 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400429120 | Techo Firme En La Comunidad De Hacienda San Javier | FISM14 PIDH 60 B | Guanajuato | Valle de Santiago | Hacienda de San Javier | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 18203 | 18203 | 18203 | 18203 | 18203 | 18203 | 18203 | 100 | 0 | Vivienda | 7 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400429134 | Techo Firme | PIDH001085 | Guanajuato | San Felipe | Las Adelitas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FELIPE | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 88919.5 | 88919.5 | 88919.5 | 88919.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 53 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400429147 | (1) Techo Firme. 1102000012991 Col. Periodistas De Mexico | PIDH000432 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1427321.32 | 1427321.32 | 1427321.32 | 1427321.32 | 1339607.22 | 1339607.22 | 1339607.22 | 93.8546 | 0 | Acción | 372 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400429154 | Construcción De Baños Dignos.. | Q0251-2014-28 | Guanajuato | Atarjea | Piedra Gorda | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATARJEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 250343.71 | 250343.71 | 250343.71 | 250343.71 | 150206.04 | 150206.04 | 150206.04 | 59.9999 | 0 | Letrina, Metros Cúbicos | 16 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400429158 | Techo Firme | PIDH001086 | Guanajuato | San Felipe | El Rodeo (El Rodeo del Lindero) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FELIPE | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 39302.5 | 39302.5 | 39302.5 | 39302.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 38 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400429168 | Construcción De Plaza Comunitaria Los Lorenzos Guanajuato | PDR-2014-01 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Plaza | 1380 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
GUA14140400429174 | Techo Firme En La Comunidad De Cuadrilla De Andaracua | FISM14 PIDH 60 C | Guanajuato | Valle de Santiago | Cuadrilla de Andaracua | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 91003 | 91003 | 91003 | 91003 | 91003 | 91003 | 91003 | 100 | 0 | Vivienda | 27 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400429193 | Programa De Impulso Al Desarrollo De Mi Comunidad | Q0252-2014-26 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FELIPE | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 780500.84 | 780500.84 | 780500.84 | 780500.84 | 390250.42 | 390250.42 | 390250.42 | 50 | 0 | Obra | 62 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400429203 | (1) Techo Firme. 1102000013970 Col. Articulo Iv | PIDH000433 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 91808.99 | 91808.99 | 91808.99 | 91808.99 | 86166.99 | 86166.99 | 86166.99 | 93.8546 | 0 | Acción | 24 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400429212 | Construcción De Baños Dignos.. | Q0251-2014-30 | Guanajuato | Atarjea | Mangas Cuatas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATARJEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 580135.31 | 580135.31 | 580135.31 | 580135.31 | 343367.02 | 343367.02 | 343367.02 | 59.1874 | 0 | Letrina, Metros Cúbicos | 60 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400429219 | Techado En Patio Civico En El Jardin De Niños Sor Juana Ines De La Cruz En La Col. Los Principes | F1 0033 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 48900 | 48900 | 48900 | 48900 | 48900 | 48900 | 48900 | 100 | 0 | Aula | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400429221 | Rehabilitación Del Camino De Acceso A La Escondida | - | Guanajuato | Atarjea | Puerto la Escondida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 26801.27 | 26801.27 | 26801.27 | 26801.27 | 26801.27 | 26801.27 | 26801.27 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400429236 | Techo Firme | PIDH001087 | Guanajuato | San Felipe | Piedras Negras | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FELIPE | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 31055 | 31055 | 31055 | 31055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 13 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400429242 | Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Nuevo Mexico En La Col. Saucillo | F1 0034 | Guanajuato | Abasolo | El Saucillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 183982 | 183982 | 183982 | 183982 | 76854 | 76854 | 76854 | 41.7726 | 0 | Alcantarilla | 5000 | 0 | 41.77 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400429254 | (1) Techo Firme. 1102000013472 Col Ampliación San Francisco | PIDH000434 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 318461.48 | 318461.48 | 318461.48 | 318461.48 | 298890.86 | 298890.86 | 298890.86 | 93.8546 | 0 | Acción | 110 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400429262 | Construccion De Barda Perimetral En La Esc. Lic Carlos Cortes Orozco En Cabecera Municipal | F1 0035 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 202075 | 202075 | 202075 | 202075 | 202075 | 202075 | 202075 | 100 | 0 | Escuela | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400429265 | Programa De Impulso Al Desarrollo De Mi Comunidad | Q0252-2014-27 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Francisco del Rincón | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 500000 | 500000 | 500000 | 50 | 0 | Obra | 411 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400429291 | Construccion De Barda Perimetral En La Telesecundaria De La Com. Zapote De Peralta | F1 0036 | Guanajuato | Abasolo | Zapote de Peralta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 558523 | 558523 | 558523 | 558523 | 558523 | 558523 | 558523 | 100 | 0 | Escuela | 3000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400429302 | Techo Firme En La Comunidad De Colonia Primavera En San Ignacio | FISM14 PIDH 60 D | Guanajuato | Valle de Santiago | Colonia Primavera (San Ignacio) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 91003 | 91003 | 91003 | 91003 | 91003 | 91003 | 91003 | 100 | 0 | Vivienda | 21 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400429318 | (1) Techo Firme. 1102000013468 Col. Ampliación San Francisco | PIDH000435 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 129145.72 | 129145.72 | 129145.72 | 129145.72 | 121209.24 | 121209.24 | 121209.24 | 93.8546 | 0 | Acción | 45 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400429322 | Empedrado En El Patio Principal De Acceso En La Esc. Miguel Hidalgo En La Col. El Saucillo | F1 0037 | Guanajuato | Abasolo | El Saucillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 55884 | 55884 | 55884 | 55.884 | 0 | Escuela | 3000 | 0 | 55.88 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400429323 | Programa De Impulso Al Desarrollo De Mi Comunidad | Q0252-2014-28 | Guanajuato | San José Iturbide | San José Iturbide | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ ITURBIDE | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 50 | 0 | Obra | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400429339 | Techo Firme | PIDH001088 | Guanajuato | San Felipe | El Durazno | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FELIPE | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 29018 | 29018 | 29018 | 29018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 29 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400429343 | Techo Firme En La Comunidad De Hoya De Cintora (Hoya De Arriba) | FISM14 PIDH 60 E | Guanajuato | Valle de Santiago | Hoya de Cintora (La Hoya de Arriba) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 91003 | 91003 | 91003 | 91003 | 91003 | 91003 | 91003 | 100 | 0 | Vivienda | 28 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400429347 | Rehabilitación De Calle Camino Minero Y Trozado Guanajuato | PDR-2014-02 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 415 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
GUA14140400429349 | Envobedado De Canal De Riego En La Com. Presa De Uribe | F1 0038 | Guanajuato | Abasolo | La Presa de Uribe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 386406 | 386406 | 386406 | 386406 | 100000 | 100000 | 100000 | 25.8795 | 0 | Alcantarilla | 3000 | 0 | 25.88 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400429362 | Techo Firme | PIDH001089 | Guanajuato | San Felipe | La Bandera | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FELIPE | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 63274.5 | 63274.5 | 63274.5 | 63274.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 21 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400429367 | (1) Techo Firme. 1102007852262 Col. Soledad De La Joya | PIDH000436 | Guanajuato | León | Centro Familiar la Soledad | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 24118.66 | 24118.66 | 24118.66 | 24118.66 | 22636.48 | 22636.48 | 22636.48 | 93.8546 | 0 | Acción | 13 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400429375 | Ampliacion De Red Electrica En La Com. El Tejon | F1 0039 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 91855 | 91855 | 91855 | 91855 | 91855 | 91855 | 91855 | 100 | 0 | Red de Distribución | 3000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400429403 | Techo Firme En La Comunidad De Ranchos Unidos | FISM14 PIDH 60 F | Guanajuato | Valle de Santiago | Ranchos Unidos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 166403 | 166403 | 166403 | 166403 | 166403 | 166403 | 166403 | 100 | 0 | Vivienda | 34 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400429407 | Construccion De Baños Publicos En La Com. Salitre De Saavedra | F1 0040 | Guanajuato | Abasolo | Salitre de Saavedra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 2904 | 2904 | 2904 | 8.2971 | 0 | Escuela | 3000 | 0 | 8.3 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400429408 | Programa De Impulso Al Desarrollo De Mi Comunidad | Q0252-2014-29 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Luis de la Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2352289.96 | 2352289.96 | 2352289.96 | 2352289.96 | 1176144.98 | 1176144.98 | 1176144.98 | 50 | 0 | Obra | 523 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400429425 | (1) Techo Firme. 1102007852277 Col. Soledad De La Joya | PIDH000437 | Guanajuato | León | Centro Familiar la Soledad | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 40997.12 | 40997.12 | 40997.12 | 40997.12 | 38477.7 | 38477.7 | 38477.7 | 93.8546 | 0 | Acción | 19 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400429427 | Techo Firme | PIDH001090 | Guanajuato | San Felipe | Rancho Nuevo San Martín | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FELIPE | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 7398 | 7398 | 7398 | 7398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 4 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400429430 | Construccion De Alcantarilla En La Com. Puerto De La Cruz | F1 0041 | Guanajuato | Abasolo | Puerto de la Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alcantarilla | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400429443 | Ampliacion De Red De Distribucion Electrica En La Com. Huitzatarito | F1 0042 | Guanajuato | Abasolo | Huitzatarito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 204931 | 204931 | 204931 | 204931 | 204931 | 204931 | 204931 | 100 | 0 | Red de Distribución | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400429452 | Techo Firme | PIDH001091 | Guanajuato | San Felipe | Ojo de Agua de las Vacas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FELIPE | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 97887 | 97887 | 97887 | 97887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 74 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400429458 | Pavimentacion De Calle De Acceso A La Com. Rancho Nuevo De La Cruz | F1 0043 | Guanajuato | Abasolo | Rancho Nuevo de la Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 916864 | 916864 | 916864 | 916864 | 699978 | 699978 | 699978 | 76.3448 | 0 | Metro Cuadrado | 8000 | 0 | 76.34 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400429473 | Techo Firme En La Comunidad De El Jaguey | FISM14 PIDH 60 G | Guanajuato | Valle de Santiago | El Jagüey | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 114403 | 114403 | 114403 | 114403 | 114403 | 114403 | 114403 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400429474 | Techo Firme | PIDH001092 | Guanajuato | San Felipe | La Sauceda (Colonia Benito Juárez) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FELIPE | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 50924 | 50924 | 50924 | 50924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 59 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400429482 | Rehabiliotacion De Red De Drenaje Sanitario En El Cerrito De La Cruz | 001-14DRE | Guanajuato | Huanímaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 221091 | 221091 | 221091 | 221091 | 221091 | 221091 | 221091 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: YA SE PAGO LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400429494 | Programa De Impulso Al Desarrollo De Mi Comunidad | Q0252-2014-30 | Guanajuato | Santa Catarina | Santa Catarina | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 185463 | 185463 | 185463 | 185463 | 170086.26 | 170086.26 | 170086.26 | 91.709 | 0 | Obra | 26 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400429503 | Techo Firme | PIDH001093 | Guanajuato | San Felipe | San Agustín (Rancho Llanito de San Agustín) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FELIPE | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 32682.5 | 32682.5 | 32682.5 | 32682.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 35 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400429518 | Techo Firme En La Colonia Hoya De Alvarez | FISM14 PIDH 60 H | Guanajuato | Valle de Santiago | Colonia Hoya de Álvarez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 54603 | 54603 | 54603 | 54603 | 54603 | 54603 | 54603 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400429521 | Techo Firme | PIDH001094 | Guanajuato | San Felipe | Puente la Piedra | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FELIPE | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 16208.03 | 16208.03 | 16208.03 | 16208.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 26 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400429523 | Ampliacion De Red Electrica En La Com. Las Masas | F1 0045 | Guanajuato | Abasolo | Las Masas (La Luz Masas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 308786 | 308786 | 308786 | 308786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Red | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400429537 | Rehabilitacion De Linea De Drenaje Pluvial Y Drenaje Sanitario En La Calle Guerrero, Galeana 5 De Mayo, 5 De Mayo Guerrero Ocampo En Cabecera Municipal | F1 0047 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 2670320 | 2670320 | 2670320 | 2670320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alcantarilla | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400429548 | Programa De Impulso Al Desarrollo De Mi Comunidad | Q0252-2014-31 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Juventino Rosas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 168085.12 | 168085.12 | 168085.12 | 168085.12 | 168085.12 | 168085.12 | 168085.12 | 100 | 0 | Obra | 257 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400429556 | Ampliacion De Red Electrica En La Com. El Refugio De Ayala | F1 0048 | Guanajuato | Abasolo | El Refugio de Ayala (Luz de Ayala) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 109931 | 109931 | 109931 | 109931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Red de Distribución | 3000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400429571 | Recurso Pendiente De Asignar | F1 0049 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1833019 | 1833019 | 1833019 | 1833019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persona | 3000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400429588 | Programa De Impulso Al Desarrollo De Mi Comunidad | Q0252-2014-32 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Juventino Rosas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1553010.53 | 1553010.53 | 1553010.53 | 1553010.53 | 1549756.17 | 1549756.17 | 1549756.17 | 99.7904 | 0 | Obra | 921 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400429612 | Urbanización De Calles Y Callejones En Las Águilas, Las Bateas Y El Edén. Guanajuato | PDR-2014-03 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 13100000 | 13100000 | 13100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 640 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
GUA14140400429613 | Techo Firme En La Colonia La Loma En Valle De Santiago Gto | FISM14 PIDH 60 I | Guanajuato | Valle de Santiago | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 285400 | 285400 | 285400 | 285400 | 285400 | 285400 | 285400 | 100 | 0 | Vivienda | 256 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400429615 | Piso Firme | PIDH000676 | Guanajuato | Comonfort | Don Diego | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COMONFORT | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 20 | 7369.9 | 7369.9 | 7369.9 | 7328.4 | 7328.4 | 7328.4 | 99.4369 | 0 | Acción | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400429632 | Programa De Impulso Al Desarrollo De Mi Comunidad | Q0252-2014-33 | Guanajuato | Silao | Silao | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SILAO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 789129 | 789129 | 789129 | 65.7608 | 0 | Obra | 403 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400429643 | Techo Firme En La Comunidad De Zapotillo De Mogotes | FISM14 PIDH 60 J | Guanajuato | Valle de Santiago | Zapotillo de Mogotes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 182003 | 182003 | 182003 | 182003 | 182003 | 182003 | 182003 | 100 | 0 | Vivienda | 51 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400429652 | Piso Firme. 1100900100536 | PIDH000677 | Guanajuato | Comonfort | Empalme Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COMONFORT | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 34471.85 | 34471.85 | 34471.85 | 34471.85 | 34277.75 | 34277.75 | 34277.75 | 99.4369 | 0 | Acción | 43 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400429665 | Ampliacion Red Energia Electrica Coroneo 2014-1 | 6131-21-14 | Guanajuato | Coroneo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 1955154 | 1955154 | 1955154 | 1955154 | 1955154 | 1955154 | 1955154 | 100 | 0 | Acción | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400429703 | Programa De Impulso Al Desarrollo De Mi Comunidad | Q0252-2014-34 | Guanajuato | Tarandacuao | Tarandacuao | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TARANDACUAO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 570066.31 | 570066.31 | 570066.31 | 570066.31 | 285033.16 | 285033.16 | 285033.16 | 50 | 0 | Obra | 55 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400429726 | Piso Firme. 110090025049a | PIDH000681 | Guanajuato | Comonfort | Neutla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COMONFORT | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 32742.64 | 32742.64 | 32742.64 | 32742.64 | 32558.27 | 32558.27 | 32558.27 | 99.4369 | 0 | Acción | 52 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400429727 | Programa De Desarrollo De Zonas Prioritarias | F1 0050 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 1353172 | 1353172 | 1353172 | 1353172 | 1353172 | 1353172 | 1353172 | 100 | 0 | Persona | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400429767 | Programa De Caminos Sacacosechas | F1 0051 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 666667 | 666667 | 666667 | 666667 | 666667 | 666667 | 666667 | 100 | 0 | Persona | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400429779 | Vivienda Digna Unidad Basica 2014 | 4418-11-14 | Guanajuato | Coroneo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 449891 | 449891 | 449891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 96 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400429781 | Programa De Infraestructura Productiva Pecuaria | F1 0052 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 838402 | 838402 | 838402 | 838402 | 838402 | 838402 | 838402 | 100 | 0 | Persona | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400429792 | Programa De Infrestructura Productiva Agricola | F1 0053 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 838402 | 838402 | 838402 | 838402 | 838402 | 838402 | 838402 | 100 | 0 | Persona | 6000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400429803 | Mejoramiento De Viviendas Estifas Ecologicas | F1 0054 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO RURAL | Vivienda | Terminado | 2014 | 1080860 | 1080860 | 1080860 | 1080860 | 1080860 | 1080860 | 1080860 | 100 | 0 | Persona | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400429817 | Presa El Coyote | F1 0055 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Persona | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400429833 | Piso Firme. 1100900010447 | PIDH000683 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COMONFORT | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 11462.01 | 11462.01 | 11462.01 | 11462.01 | 11397.47 | 11397.47 | 11397.47 | 99.4369 | 0 | Acción | 14 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400429881 | (1) Techo Firme. 1102000013167 Col. Valladito Ii Secc. | PIDH000438 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 8453.59 | 8453.59 | 8453.59 | 8453.59 | 7934.09 | 7934.09 | 7934.09 | 93.8547 | 0 | Acción | 9 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400429912 | Techo Digno | F1 0056 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2014 | 1007892 | 1007892 | 1007892 | 1007892 | 1007892 | 1007892 | 1007892 | 100 | 0 | Persona | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400429924 | Baño Y Recamara Dif Municipal | F1 0057 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 2009340 | 2009340 | 2009340 | 2009340 | 2009340 | 2009340 | 2009340 | 100 | 0 | Persona | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se sube para su validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400429940 | Programa De Impulso Al Desarrollo De Mi Comunidad | Q0252-2014-35 | Guanajuato | Tarimoro | Tarimoro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TARIMORO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 535541.11 | 535541.11 | 535541.11 | 535541.11 | 267770.56 | 267770.56 | 267770.56 | 50 | 0 | Obra | 174 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400429969 | Ampliacion De Recamara Sedeshu | F1 0059 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2014 | 246400 | 246400 | 246400 | 246400 | 246400 | 246400 | 246400 | 100 | 0 | Persona | 4000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400429985 | Pinta Tu Entorno | F1 0060 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | Terminado | 2014 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 52500 | 100 | 0 | Persona | 3000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400430000 | Vivienda Municipal | F1 0061 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 4997737 | 4997737 | 4997737 | 4997737 | 4997737 | 4997737 | 4997737 | 100 | 0 | Persona | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400430013 | Construccion Del Sistema De Agua Potable 1era Etapa En La Col. Los Principes | F1 0062 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pozo | 3000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400430025 | Red De Agua Potable En La Colonia Arboledas De Camargo | Q0251-2014-31 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 947247.44 | 947247.44 | 947247.44 | 947247.44 | 284174.23 | 284174.23 | 284174.23 | 30 | 0 | Metro Lineal | 1760 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400430030 | Programa De Escuelas De Calidad | F1 0063 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FOMENTO EDUCATIVO | Educación | Terminado | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Escuela | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SUBE PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400430031 | Programa De Impulso Al Desarrollo De Mi Comunidad | Q0252-2014-36 | Guanajuato | Tierra Blanca | Tierra Blanca | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2154277.51 | 2154277.51 | 2154277.51 | 97.9217 | 0 | Obra | 353 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400430040 | Techo Firme. 110090025049a | PIDH000685 | Guanajuato | Comonfort | Neutla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COMONFORT | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 341906.18 | 341906.18 | 341906.18 | 341906.18 | 327656.56 | 327656.56 | 327656.56 | 95.8323 | 0 | Acción | 141 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400430095 | Cuartos Dormitorio Programa Fonhapo (10 Acciones), Arreguin De Arriba | - | Guanajuato | Cortazar | Arreguín de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 246000 | 246000 | 246000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400430097 | (1) Techo Firme. 110200001417a Col. Ampliación Mesitas Del Consuelo | PIDH000439 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 21486.56 | 21486.56 | 21486.56 | 21486.56 | 20166.13 | 20166.13 | 20166.13 | 93.8546 | 0 | Acción | 12 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400430099 | Techo Firme | PIDH000686 | Guanajuato | Comonfort | Cañada del Agua | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COMONFORT | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 36697.6 | 36697.6 | 36697.6 | 36697.6 | 35168.15 | 35168.15 | 35168.15 | 95.8323 | 0 | Acción | 42 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400430119 | Programa De Impulso Al Desarrollo De Mi Comunidad | Q0252-2014-37 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIANGATO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1357437.92 | 1357437.92 | 1357437.92 | 1357437.92 | 723669.96 | 723669.96 | 723669.96 | 53.3115 | 0 | Obra | 219 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400430121 | Red De Agua Potable En La Colonia Juan Pablo Ii . . | Q0251-2014-32 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 198682.2 | 198682.2 | 198682.2 | 198682.2 | 59604.66 | 59604.66 | 59604.66 | 30 | 0 | Metro Lineal | 1140 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400430137 | Techo Firme | PIDH000687 | Guanajuato | Comonfort | Picacho | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COMONFORT | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 32894.49 | 32894.49 | 32894.49 | 32894.49 | 31523.54 | 31523.54 | 31523.54 | 95.8323 | 0 | Acción | 44 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400430158 | Techo Firme | PIDH000689 | Guanajuato | Comonfort | Rosales | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COMONFORT | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 12800.93 | 12800.93 | 12800.93 | 12800.93 | 12267.43 | 12267.43 | 12267.43 | 95.8323 | 0 | Acción | 16 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400430175 | Cuartos Dormitorio Programa Fonhapo ( 5 Acciones) En Bellavista | - | Guanajuato | Cortazar | Bellavista | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 123000 | 123000 | 123000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400430181 | Reahabilitacion De Red De Drenaje Sanitario Calle Jesus Cervantes Y Benito Canales | 009-14DP | Guanajuato | Huanímaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 686731 | 686731 | 686731 | 686731 | 686731 | 686731 | 686731 | 100 | 0 | Metro Lineal | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: YA SE TERMINO LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400430184 | Techo Firme | PIDH000691 | Guanajuato | Comonfort | Ojo de Agua del Potrero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COMONFORT | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 28679.78 | 28679.78 | 28679.78 | 28679.78 | 27484.49 | 27484.49 | 27484.49 | 95.8323 | 0 | Acción | 38 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400430185 | (1) Techo Firme. 1102000013186 Col. Ampliación Mesitas Del Consuelo | PIDH000440 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 34712.3 | 34712.3 | 34712.3 | 34712.3 | 32579.1 | 32579.1 | 32579.1 | 93.8546 | 0 | Acción | 23 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400430193 | Red De Drenaje Sanitario En La Colonia La Cruz | Q0251-2014-33 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2570757.28 | 2570757.28 | 2570757.28 | 2570757.28 | 771227.18 | 771227.18 | 771227.18 | 30 | 0 | Metro Lineal | 2170 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400430214 | Programa De Impulso Al Desarrollo De Mi Comunidad | Q0252-2014-38 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 730537.13 | 730537.13 | 730537.13 | 730537.13 | 730537.11 | 730537.11 | 730537.11 | 100 | 0 | Obra | 306 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400430222 | Techo Firme | PIDH000693 | Guanajuato | Comonfort | San Antonio de Corrales | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COMONFORT | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 61895.57 | 61895.57 | 61895.57 | 61895.57 | 59315.95 | 59315.95 | 59315.95 | 95.8323 | 0 | Acción | 61 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400430232 | Cuartos Dormitorio Programa Fonhapo (5 Acciones) El Colorado | - | Guanajuato | Cortazar | El Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 123000 | 123000 | 123000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400430251 | Techo Firme | PIDH000694 | Guanajuato | Comonfort | Delgado de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COMONFORT | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 30991.89 | 30991.89 | 30991.89 | 30991.89 | 29700.24 | 29700.24 | 29700.24 | 95.8323 | 0 | Acción | 35 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400430261 | Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Arboledas De Camargo | Q0251-2014-34 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1653951.08 | 1653951.08 | 1653951.08 | 1653951.08 | 496185.32 | 496185.32 | 496185.32 | 30 | 0 | Metro Lineal | 1760 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PRA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400430274 | Programa De Impulso Al Desarrollo De Mi Comunidad | Q0252-2014-39 | Guanajuato | Victoria | Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICTORIA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1009176.75 | 1009176.75 | 1009176.75 | 1009176.75 | 504588.37 | 504588.37 | 504588.37 | 50 | 0 | Obra | 270 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400430275 | Ampliacion De Red Elctrica Ubicada En San Isidro De Ayala | 010-14RE | Guanajuato | Huanímaro | San Isidro de Ayala | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 234215 | 234215 | 234215 | 234215 | 234215 | 234215 | 234215 | 100 | 0 | Poste | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: YA SE TERMINJO LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400430282 | Techo Firme | PIDH000696 | Guanajuato | Comonfort | Landín | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COMONFORT | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 62580.18 | 62580.18 | 62580.18 | 62580.18 | 59972.02 | 59972.02 | 59972.02 | 95.8323 | 0 | Acción | 92 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400430318 | Techo Firme | PIDH000697 | Guanajuato | Comonfort | Xoconoxtle | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COMONFORT | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 53403.15 | 53403.15 | 53403.15 | 53403.15 | 51177.46 | 51177.46 | 51177.46 | 95.8323 | 0 | Acción | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400430321 | (1) Techo Firme. 1102007852309 Col. Balcones De La Joya I Sección | PIDH000441 | Guanajuato | León | Centro Familiar la Soledad | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 100733.59 | 100733.59 | 100733.59 | 100733.59 | 94543.14 | 94543.14 | 94543.14 | 93.8546 | 0 | Acción | 57 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400430322 | Ampliación De Línea Y Red De Distribución De La Calle San Pedro De La Colonia La Cruz Tramo: Santa Elena - San Francisco. | Q0251-2014-35 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 66564.5 | 66564.5 | 66564.5 | 66564.5 | 66564.5 | 66564.5 | 66564.5 | 100 | 0 | Kilómetro | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400430335 | Construcción De Un Aula De Usos Múltiples En La Tv Sec. 663, En La Sauceda De La Luz, San Felipe, Gto. | 1 | Guanajuato | San Felipe | La Sauceda de la Luz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Educación | Terminado | 2014 | 565000 | 563315.96 | 563315.96 | 563315.96 | 421629.08 | 421629.08 | 421629.08 | 74.8477 | 0 | Aula | 95 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400430341 | Techo Firme | PIDH000698 | Guanajuato | Comonfort | Agua Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COMONFORT | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1588.2 | 1588.2 | 1588.2 | 1588.2 | 1522.01 | 1522.01 | 1522.01 | 95.8324 | 0 | Acción | 38 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400430357 | Cuartos Dormitorio Programa Fonhapo (10 Acciones) Valencia De Fuentes | - | Guanajuato | Cortazar | Valencia de Fuentes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 246000 | 246000 | 246000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400430358 | Programa De Impulso Al Desarrollo De Mi Comunidad | Q0252-2014-40 | Guanajuato | Villagrán | Villagrán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLAGRÁN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1109731.74 | 1109731.74 | 1109731.74 | 1109731.74 | 554865.87 | 554865.87 | 554865.87 | 50 | 0 | Obra | 621 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400430368 | Ampliación De Red De Distribución De La Calle Lago Zirahuen De La Colonia Lagos Tramo: Lago Chapultepec - Final De Calle.. | Q0251-2014-36 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 53786 | 53786 | 53786 | 53786 | 53786 | 53786 | 53786 | 100 | 0 | Poste | 75 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400430371 | Techo Firme. 1100900010447 Col. San Carlos | PIDH000700 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COMONFORT | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 33835.3 | 33835.3 | 33835.3 | 33835.3 | 32425.15 | 32425.15 | 32425.15 | 95.8323 | 0 | Acción | 14 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400430396 | (1) Techo Firme. 1102007852313 Col. Balcones De La Joya I Sección | PIDH000442 | Guanajuato | León | Centro Familiar la Soledad | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 37912.26 | 37912.26 | 37912.26 | 37912.26 | 35582.41 | 35582.41 | 35582.41 | 93.8546 | 0 | Acción | 28 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400430402 | Techo Firme | PIDH000701 | Guanajuato | Comonfort | Pocitos de Corrales | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COMONFORT | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 25200.07 | 25200.07 | 25200.07 | 25200.07 | 24149.81 | 24149.81 | 24149.81 | 95.8323 | 0 | Acción | 24 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400430417 | Construcción De Servicio Sanitario Tipo Rural Y Microplanta De Tratamiento En Tvsec. 994 En San Jose Del Tanque, San Felipe, Gto. | 2 | Guanajuato | San Felipe | San José del Tanque | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Educación | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 458964.13 | 89888.95 | 89888.95 | 89888.95 | 17.9778 | 0 | M2, Sanitarios | 72 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400430425 | Programa De Impulso Al Desarrollo De Mi Comunidad | Q0252-2014-41 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE YURIRIA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 100 | 0 | Obra | 163 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400430438 | Techo Firme | PIDH000703 | Guanajuato | Comonfort | Don Diego | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COMONFORT | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 72530 | 72530 | 72530 | 72530 | 69507.16 | 69507.16 | 69507.16 | 95.8323 | 0 | Acción | 79 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400430441 | Ampliación De Red De Distribución De La Calle Huron De La Colonia Lagos Tramo: Mitad De Calle A Fondo | Q0251-2014-37 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 49443.5 | 49443.5 | 49443.5 | 49443.5 | 49443.5 | 49443.5 | 49443.5 | 100 | 0 | Poste | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400430442 | Cuartos Dormitorio Programa Fonhapo (10 Acciones) La Gavia | - | Guanajuato | Cortazar | La Gavia | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 246000 | 246000 | 246000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400430450 | (1) Techo Firme. 1102007852309 Col. Balcones De La Joya Ii Sección | PIDH000443 | Guanajuato | León | Centro Familiar la Soledad | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 17170.06 | 17170.06 | 17170.06 | 17170.06 | 16114.9 | 16114.9 | 16114.9 | 93.8547 | 0 | Acción | 7 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400430453 | Construcción De Sanitarios Tipo Rural Y Microplanta De Tratamiento En J.N. Fray Toribio De Benavente En El Aposento, San Felipe, Gto. | 3 | Guanajuato | San Felipe | El Aposento (La Concepción) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Educación | En Ejecución | 2014 | 450000 | 375073.13 | 375073.13 | 375073.13 | 75730.84 | 75730.84 | 75730.84 | 20.191 | 0 | M2, Sanitarios | 41 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400430477 | Techo Firme. 1100900100536 | PIDH000704 | Guanajuato | Comonfort | Empalme Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COMONFORT | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 125651.76 | 125651.76 | 125651.76 | 125651.76 | 120414.97 | 120414.97 | 120414.97 | 95.8323 | 0 | Acción | 64 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400430489 | Ampliación De Red De Distribución De Las Calles: Santa Cruz, Lago De La Esperanza Y Lago San Miguel De La Colonia Lagos. | Q0251-2014-38 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 149945.5 | 149945.5 | 149945.5 | 149945.5 | 149945.5 | 149945.5 | 149945.5 | 100 | 0 | Poste | 75 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400430500 | Construcción De Sanitarios Tipo Rural, Microplanta De Tratamiento Y Cisterna En La Primaria Jose Ma. Morelos Y Pavon En La Com. Peñuelas, San Felipe, Gto. | 4 | Guanajuato | San Felipe | Peñuelas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Educación | En Ejecución | 2014 | 500000 | 409820.68 | 409820.68 | 409820.68 | 77386.29 | 77386.29 | 77386.29 | 18.883 | 0 | M2, Sanitarios | 63 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400430525 | Cuartos Dormitorio Programa Fonhapo (10 Acciones) La Huerta (San Jose De Amoles) | - | Guanajuato | Cortazar | La Huerta (San José de Amoles) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 246000 | 246000 | 246000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400430543 | Construcción De Sanitarios Tipo Rural, Microplanta De Tratamiento Y Cisterna En La Prim. Francisco Villa En La Com. Puerto De La Carreta, San Felipe, Gto. | 5 | Guanajuato | San Felipe | Puerto de la Carreta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Educación | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 431933.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Sanitarios | 52 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400430546 | Ampliación De Red De Distribución En Las Calles Privadas Guadalupe Y Morelos | Q0251-2014-39 | Guanajuato | Celaya | San Antonio Gallardo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 124246 | 124246 | 124246 | 124246 | 124246 | 124246 | 124246 | 100 | 0 | Poste | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400430556 | (1) Techo Firme. 1102007853415 Col. Camino A San Juan | PIDH000444 | Guanajuato | León | Centro Familiar la Soledad | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 47915.02 | 47915.02 | 47915.02 | 47915.02 | 44970.47 | 44970.47 | 44970.47 | 93.8546 | 0 | Acción | 27 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400430592 | Construcción De Aula De Usos Multiples En Videobachillerato De Jaral De Berrios, San Felipe, Gto. | 6 | Guanajuato | San Felipe | Jaral de Berrios | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Educación | Terminado | 2014 | 565000 | 571798.44 | 571798.44 | 571798.44 | 431250.38 | 431250.38 | 431250.38 | 75.42 | 0 | Aula | 65 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400430642 | Cuartos Dormitorio Programa Fonhapo (10 Acciones) El Huizache | - | Guanajuato | Cortazar | El Huizache | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 246000 | 246000 | 246000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400430650 | Construcción De Un Servicio Sanitario Tipo Rural En Preescolar Ignacio López Rayon En La Localidad De Palo Colorado, Municipio De San Felipe, Gto. | 7 | Guanajuato | San Felipe | Palo Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Educación | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 435546.97 | 101040.4 | 101040.4 | 101040.4 | 20.2081 | 0 | M2, Sanitarios | 42 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400430653 | Ampliación De Red De Distribución En Colonia San Miguel | Q0251-2014-40 | Guanajuato | Celaya | San Miguel Octopan | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 167904.5 | 167904.5 | 167904.5 | 167904.5 | 167904.5 | 167904.5 | 167904.5 | 100 | 0 | Poste | 150 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VLAIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400430656 | Estufas Ecologicas | PIDH000964 | Guanajuato | Comonfort | Picacho | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COMONFORT | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 10000.03 | 10000.03 | 10000.03 | 10000.03 | 4996 | 4996 | 4996 | 49.9599 | 0 | Acción | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400430696 | Ampliación De Red De Distribución En La Calle Galeana | Q0251-2014-41 | Guanajuato | Celaya | Rincón de Tamayo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 73968 | 73968 | 73968 | 73968 | 73968 | 73968 | 73968 | 100 | 0 | Poste | 85 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400430709 | Estufas Ecologicas | PIDH000965 | Guanajuato | Comonfort | Pocitos de Corrales | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COMONFORT | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 12500.04 | 12500.04 | 12500.04 | 12500.04 | 6245 | 6245 | 6245 | 49.9598 | 0 | Acción | 58 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400430719 | Cuartos Dormitorio Programa Fonhapo (5 Acciones) Merino | - | Guanajuato | Cortazar | Merino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 123000 | 123000 | 123000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400430748 | Ampliación De Red De Distribución En La Calle Las Cruces | Q0251-2014-42 | Guanajuato | Celaya | Santa María del Refugio | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 81957.5 | 81957.5 | 81957.5 | 81957.5 | 81957.5 | 81957.5 | 81957.5 | 100 | 0 | Poste | 35 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400430763 | Estufas Ecologicas | PIDH000967 | Guanajuato | Comonfort | San Antonio de Corrales | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COMONFORT | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 10000.03 | 10000.03 | 10000.03 | 10000.03 | 4996 | 4996 | 4996 | 49.9599 | 0 | Acción | 42 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400430767 | (1) Techo Firme. 1102007852313 Col. Colinas De La Hacienda | PIDH000445 | Guanajuato | León | Centro Familiar la Soledad | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 28442.83 | 28442.83 | 28442.83 | 28442.83 | 26701.25 | 26701.25 | 26701.25 | 93.8769 | 0 | Acción | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400430786 | Ampliación De Red De Distribución Calle 18 De Marzo Y Los Angeles | Q0251-2014-43 | Guanajuato | Celaya | Santa María del Refugio | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 285731.5 | 285731.5 | 285731.5 | 285731.5 | 285731.5 | 285731.5 | 285731.5 | 100 | 0 | Poste | 80 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400430787 | Estufas Ecologicas | PIDH000968 | Guanajuato | Comonfort | Cañada del Agua | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COMONFORT | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 6250.02 | 6250.02 | 6250.02 | 6250.02 | 3122.5 | 3122.5 | 3122.5 | 49.9598 | 0 | Acción | 25 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400430789 | Construcción De Un Servicio Sanitario Tipo Rural En Escuela Primaria Ignacio Allende En La Localidad De Jaral De Berrios, Municipio De San Felipe, Gto. | 9 | Guanajuato | San Felipe | Jaral de Berrios | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Educación | Terminado | 2014 | 400000 | 344508.53 | 344508.53 | 344508.53 | 88571.81 | 88571.81 | 88571.81 | 25.7096 | 0 | M2, Sanitarios | 217 | 0 | 29 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400430857 | Techo Firme | PIDH000489 | Guanajuato | Romita | Los Amoles | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROMITA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 26843.18 | 26843.18 | 26843.18 | 26843.18 | 8039.33 | 8039.33 | 8039.33 | 29.9492 | 0 | Acción | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400430874 | Cuartos Dormitorio Programa Fonhapo (10 Acciones) La Mocha | - | Guanajuato | Cortazar | La Mocha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 246000 | 246000 | 246000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400430886 | Estufas Ecologicas | PIDH000969 | Guanajuato | Comonfort | Palmillas de San Juan | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COMONFORT | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 10000.03 | 10000.03 | 10000.03 | 10000.03 | 4996 | 4996 | 4996 | 49.9599 | 0 | Acción | 34 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400430915 | Rehabilitación De Baño En El J.N. Juan De La Barrera, Com. San Juan De Llanos, San Felipe, Gto. | 10 | Guanajuato | San Felipe | San Juan de Llanos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Educación | En Ejecución | 2014 | 50000 | 29624.88 | 29624.88 | 29624.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Sanitarios | 52 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400430928 | Estufas Ecologicas | PIDH000971 | Guanajuato | Comonfort | Landín | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COMONFORT | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 2048.2 | 2048.2 | 2048.2 | 2048.2 | 1023.28 | 1023.28 | 1023.28 | 49.96 | 0 | Acción | 110 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400430946 | Techo Firme | PIDH000490 | Guanajuato | Romita | Los Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROMITA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 29856.19 | 29856.19 | 29856.19 | 29856.19 | 8941.7 | 8941.7 | 8941.7 | 29.9492 | 0 | Acción | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400430968 | Estufas Ecologicas | PIDH000973 | Guanajuato | Comonfort | Ojo de Agua de García | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COMONFORT | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 7500.03 | 7500.03 | 7500.03 | 7500.03 | 3747.01 | 3747.01 | 3747.01 | 49.9599 | 0 | Acción | 27 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400430998 | Estufas Ecologicas | PIDH000974 | Guanajuato | Comonfort | Delgado de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COMONFORT | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 12500.04 | 12500.04 | 12500.04 | 12500.04 | 6245 | 6245 | 6245 | 49.9598 | 0 | Acción | 54 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400431004 | Techo Firme | PIDH000491 | Guanajuato | Romita | El Carmen de Sánchez (La Ponzoña) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROMITA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 21912.8 | 21912.8 | 21912.8 | 21912.8 | 6562.72 | 6562.72 | 6562.72 | 29.9493 | 0 | Acción | 12 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400431029 | Estufas Ecologicas | PIDH000975 | Guanajuato | Comonfort | Delgado de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MEJORAR LA CALIDAD DE VIVIENDA DE LOS BENEFICIARIOS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 13750.05 | 13750.05 | 13750.05 | 13750.05 | 6869.51 | 6869.51 | 6869.51 | 49.9599 | 0 | Acción | 52 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400431046 | Techo Firme | PIDH000492 | Guanajuato | Romita | La Cruz de Aguilar | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROMITA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 33417.02 | 33417.02 | 33417.02 | 33417.02 | 10008.15 | 10008.15 | 10008.15 | 29.9493 | 0 | Acción | 17 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400431058 | Cuartos Dormitorio Programa Fonhapo (5 Acciones) Loma Linda (San Jose De Parra) | - | Guanajuato | Cortazar | Loma Linda (San José de Parra) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 123000 | 123000 | 123000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400431070 | Estufas Ecologicas | PIDH000980 | Guanajuato | Comonfort | Don Diego | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COMONFORT | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 8750.03 | 8750.03 | 8750.03 | 8750.03 | 4371.5 | 4371.5 | 4371.5 | 49.9598 | 0 | Acción | 35 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400431074 | Construcción De 1 Aula De Usos Multiples (8.00x12.00m) Aislada, En Esc. Prim. Ignacio Allende En La Localidad De Jaral De Berrios, Municipio De San Felipe, Gto. | 11 | Guanajuato | San Felipe | Jaral de Berrios | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Educación | Terminado | 2014 | 565000 | 494979.32 | 494979.32 | 494979.32 | 100548.22 | 100548.22 | 100548.22 | 20.3136 | 0 | Aula | 217 | 0 | 24.84 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400431080 | Techo Firme | PIDH000493 | Guanajuato | Romita | Las Liebres | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROMITA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 53234.25 | 53234.25 | 53234.25 | 53234.25 | 15943.26 | 15943.26 | 15943.26 | 29.9493 | 0 | Acción | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400431108 | Construccion De Baño Digno Con Biodigestor El Rosillito | N005 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | El Rocillito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 496145 | 496145 | 496145 | 496145 | 496145 | 496145 | 496145 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400431112 | Techo Firme | PIDH000494 | Guanajuato | Romita | Luz de Buenavista (Las Pulgas) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROMITA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 43277.78 | 43277.78 | 43277.78 | 43277.78 | 12961.37 | 12961.37 | 12961.37 | 29.9492 | 0 | Acción | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400431115 | Pavimentación De Calle De Acceso A La Cabecera Municipal | PDR-2014-10 | Guanajuato | Romita | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2880000 | 2880000 | 2880000 | 2866013.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 11277 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400431120 | Construcción De 1 Aula De Usos Multiples (8.00x12.00m) Aislada, En Esc. Prim. Benito Juarez Garcia En Cabecera Municipal De San Felipe, Gto. | 12 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Educación | En Ejecución | 2014 | 565000 | 524478.26 | 524478.26 | 524478.26 | 270003.92 | 270003.92 | 270003.92 | 51.4805 | 0 | Aula | 134 | 0 | 50.48 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400431142 | Techo Firme | PIDH000495 | Guanajuato | Romita | Maritas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROMITA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 40538.68 | 40538.68 | 40538.68 | 40538.68 | 12141.03 | 12141.03 | 12141.03 | 29.9492 | 0 | Acción | 11 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400431143 | Cuarto Dormitorio | PIDH001045 | Guanajuato | Comonfort | Ojo de Agua de García | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COMONFORT | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 88412 | 88412 | 88412 | 88412 | 44206 | 44206 | 44206 | 50 | 0 | Acción | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400431158 | Aportacion Municipal De Remanentes Del Fism Al Programa Fami 2014 Proyectos Productivos | 001 | Guanajuato | Tarandacuao | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ATENCION A MIGRANTES Y SUS FAMILIAS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Acción | 6050 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO FUE EJECUTADO Y CONCLUIDO EN EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE, SE SOLICITA EL CAMBIO DE ESTATUS A TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400431188 | Impermeabilización De Dos Modulos De Aulas En La Esc. Prim. Ignacio Allende En La Localidad De Jaral De Berrios, Muncipio De San Felipe, Gto. | 21 | Guanajuato | San Felipe | Jaral de Berrios | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Educación | Terminado | 2014 | 65000 | 58026.39 | 58026.39 | 58026.39 | 54609.69 | 54609.69 | 54609.69 | 94.1118 | 0 | Aula | 217 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400431189 | Cuarto Dormitorio | PIDH001046 | Guanajuato | Comonfort | Orduña de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COMONFORT | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 44206 | 44206 | 44206 | 44206 | 22103 | 22103 | 22103 | 50 | 0 | Acción | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400431195 | Construccion De Baño Digno Con Biodigestor Las Palomas | N005 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Las Palomas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO RURAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 115760 | 115760 | 115760 | 115760 | 115760 | 115760 | 115760 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400431223 | Cuarto Dormitorio (Barrio De Los Remedios) | PIDH001047 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COMONFORT | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 88412 | 88412 | 88412 | 88412 | 44206 | 44206 | 44206 | 50 | 0 | Acción | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400431252 | Cuarto Dormitorio | PIDH001048 | Guanajuato | Comonfort | Empalme Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COMONFORT | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 110515 | 110515 | 110515 | 110515 | 55275.5 | 55275.5 | 55275.5 | 50.0163 | 0 | Acción | 25 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400431261 | Aportacion Municipal Del Fism Al Programa Fami 2014 Mejoramiento A La Vivienda | 002 | Guanajuato | Tarandacuao | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ATENCION AL MIGRANTE Y SUS FAMILIAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Acción | 125 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO FUE EJECUTADO Y CONCLUIDO EN EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE, SE SOLICITA EL CAMBIO DE ESTATUS A TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400431263 | Ampliación De Red De Distribución En Las Calles Renovación Y Privada Renovación.. | Q0251-2014-44 | Guanajuato | Celaya | San José de Guanajuato | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 246798 | 246798 | 246798 | 246798 | 246798 | 246798 | 246798 | 100 | 0 | Poste | 85 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400431289 | Cuarto Dormitorio 1100900250220 | PIDH001049 | Guanajuato | Comonfort | Neutla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COMONFORT | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 88412 | 88412 | 88412 | 88412 | 44206 | 44206 | 44206 | 50 | 0 | Acción | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400431302 | Ampliación De Red De Distribución Primera Fracción De Crespo Venustiano Carranza.. | Q0251-2014-45 | Guanajuato | Celaya | Primera Fracción de Crespo (El Molino) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 149223 | 149223 | 149223 | 149223 | 149223 | 149223 | 149223 | 100 | 0 | Poste | 110 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400431313 | Cuarto Dormitorio | PIDH001050 | Guanajuato | Comonfort | Delgado de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COMONFORT | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 66309 | 66309 | 66309 | 66309 | 33154.5 | 33154.5 | 33154.5 | 50 | 0 | Acción | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400431316 | Construccion De Baño Digno Con Biodigestor Ojo De Agua De Valadez | N005 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Ojo de Agua de Valadez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO RURAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 252501 | 252501 | 252501 | 252501 | 252501 | 252501 | 252501 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400431342 | Techo Firme | PIDH000496 | Guanajuato | Romita | Monte de Hoyos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROMITA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 72586.15 | 72586.15 | 72586.15 | 72586.15 | 21739.01 | 21739.01 | 21739.01 | 29.9493 | 0 | Acción | 33 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400431345 | Ampliación De Red De Distribución En La Calle 10 De Mayo | Q0251-2014-46 | Guanajuato | Celaya | Primera Fracción de Crespo (El Molino) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 210990 | 210990 | 210990 | 210990 | 210990 | 210990 | 210990 | 100 | 0 | Poste | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400431350 | Cuarto Dormitorio | PIDH001051 | Guanajuato | Comonfort | Ojo de Agua del Potrero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COMONFORT | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 66309 | 66309 | 66309 | 66309 | 33154.5 | 33154.5 | 33154.5 | 50 | 0 | Acción | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400431376 | Techo Firme | PIDH000497 | Guanajuato | Romita | San Isidro Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROMITA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 21912.8 | 21912.8 | 21912.8 | 21912.8 | 6562.72 | 6562.72 | 6562.72 | 29.9493 | 0 | Acción | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400431398 | Ampliación De Red De Distribución En La Calle Aztecas.. | Q0251-2014-47 | Guanajuato | Celaya | San Isidro Crespo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 130581 | 130581 | 130581 | 130581 | 130581 | 130581 | 130581 | 100 | 0 | Poste | 55 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400431410 | (1)Techo Firme (Barrio De Los Remedios) | PIDH001052 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COMONFORT | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 11896.15 | 11896.15 | 11896.15 | 11896.15 | 11400.35 | 11400.35 | 11400.35 | 95.8323 | 0 | Acción | 70 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400431423 | Techo Firme | PIDH000498 | Guanajuato | Romita | Pedregal de Barroso | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROMITA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 22871.49 | 22871.49 | 22871.49 | 22871.49 | 6849.84 | 6849.84 | 6849.84 | 29.9493 | 0 | Acción | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400431462 | (1)Techo Firme 1100900010228 Colonia Guadalupe | PIDH001053 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COMONFORT | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 14218.88 | 14218.88 | 14218.88 | 14218.88 | 13626.28 | 13626.28 | 13626.28 | 95.8323 | 0 | Acción | 55 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400431498 | (1)Techo Firme 1100900010621 Colonia Santa Lucia | PIDH001054 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COMONFORT | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 4353.73 | 4353.73 | 4353.73 | 4353.73 | 4172.28 | 4172.28 | 4172.28 | 95.8323 | 0 | Acción | 24 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400431508 | Rehabilitación De Avenida Y Construcción De Camellón Central En Av. Bicentenario, Entre Calle Iturbide Y Rayón, Zona Centro, Cabecera Municipal, San José Iturbide, Gto. | PIS-2014-01 | Guanajuato | San José Iturbide | San José Iturbide | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 5995633.05 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 23470 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400431519 | Techo Firme | PIDH000499 | Guanajuato | Romita | Pedregal de Martínez | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROMITA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 157772.16 | 157772.16 | 157772.16 | 157772.16 | 47251.58 | 47251.58 | 47251.58 | 29.9493 | 0 | Acción | 38 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400431582 | (1) Techo Firme 1103500470748 Pozos | PIDH000994 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Pozos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 401706.37 | 401706.37 | 401706.37 | 401706.37 | 375195.77 | 375195.77 | 375195.77 | 93.4005 | 0 | Acción | 138 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400431585 | Techo Firme | PIDH000500 | Guanajuato | Romita | Pedregal de Rangel | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROMITA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 45195.15 | 45195.15 | 45195.15 | 45195.15 | 13535.61 | 13535.61 | 13535.61 | 29.9493 | 0 | Acción | 18 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400431615 | Cuartos 3x4 Zap 2, Coecillo | 220 | Guanajuato | Silao | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 884192 | 884192 | 884192 | 758597 | 758597 | 758597 | 758597 | 85.7955 | 0 | Acción | 135 | 0 | 86 | Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400431622 | (1) Techo Firme 1103500530752 Rincón De Centeno | PIDH000995 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Rincón de Centeno | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 403451.27 | 403451.27 | 403451.27 | 403451.27 | 376825.51 | 376825.51 | 376825.51 | 93.4005 | 0 | Acción | 126 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400431683 | (1) Techo Firme 110350075056a Santiago De Cuenda | PIDH000997 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Santiago de Cuenda | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 90748.19 | 90748.19 | 90748.19 | 90748.19 | 84759.27 | 84759.27 | 84759.27 | 93.4005 | 0 | Acción | 23 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400431720 | Construccion De Baño Digno Con Biodigestor San Jose De Los Llanos | N005 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | San José de los Llanos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 206921 | 206921 | 206921 | 206921 | 206921 | 206921 | 206921 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400431726 | Techo Firme | PIDH000501 | Guanajuato | Romita | Santa Anita del Guaricho (Corea) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROMITA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 58068.92 | 58068.92 | 58068.92 | 58068.92 | 17391.21 | 17391.21 | 17391.21 | 29.9493 | 0 | Acción | 11 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400431730 | (1) Techo Firme 1103500750146 Santiago De Cuenda | PIDH000998 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Santiago de Cuenda | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 104089.52 | 104089.52 | 104089.52 | 104089.52 | 97220.13 | 97220.13 | 97220.13 | 93.4005 | 0 | Acción | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400431759 | Techo Firme | PIDH000502 | Guanajuato | Romita | San Carlos del Jagüey | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROMITA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 71216.6 | 71216.6 | 71216.6 | 71216.6 | 21328.85 | 21328.85 | 21328.85 | 29.9493 | 0 | Acción | 14 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400431795 | Techo Firme | PIDH000503 | Guanajuato | Romita | San Clemente | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROMITA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 27938.82 | 27938.82 | 27938.82 | 27938.82 | 8367.47 | 8367.47 | 8367.47 | 29.9493 | 0 | Acción | 12 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400431799 | Construccion De Baño Digno Con Biodigestor Agua Zarca | N005 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Agua Zarca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 138550 | 138550 | 138550 | 138550 | 138550 | 138550 | 138550 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400431862 | Techo Firme | PIDH000504 | Guanajuato | Romita | San Gonzalo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROMITA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 33827.88 | 33827.88 | 33827.88 | 33827.88 | 10131.2 | 10131.2 | 10131.2 | 29.9493 | 0 | Acción | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400431898 | Techo Firme | PIDH000505 | Guanajuato | Romita | San José de Amoles (El Diluvio) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROMITA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 50536.4 | 50536.4 | 50536.4 | 50536.4 | 15135.27 | 15135.27 | 15135.27 | 29.9492 | 0 | Acción | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400431928 | Techo Firme | PIDH000506 | Guanajuato | Romita | San José de Cuba | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROMITA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 27676.88 | 27676.88 | 27676.88 | 27676.88 | 8289.02 | 8289.02 | 8289.02 | 29.9493 | 0 | Acción | 9 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400431953 | Techo Firme | PIDH000507 | Guanajuato | Romita | Reyes de San José (El Nido) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROMITA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 46016.88 | 46016.88 | 46016.88 | 46016.88 | 13781.71 | 13781.71 | 13781.71 | 29.9492 | 0 | Acción | 14 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400431991 | Ampliacion Electrica En Calles Hidalgo Y Privada Hidalgo Comunidad Del Carmen De Arriba | N005 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | El Carmen de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 138271 | 138271 | 138271 | 138271 | 138271 | 138271 | 138271 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400431995 | Techo Firme | PIDH000508 | Guanajuato | Romita | San José del Paraíso | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROMITA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 89294.66 | 89294.66 | 82294.66 | 89294.66 | 26743.08 | 26743.08 | 26743.08 | 29.9492 | 0 | Acción | 19 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400432015 | Ampliación De Red De Agua Potable De La Colonia Agraría | 004 | Guanajuato | Tarandacuao | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 271157 | 271157 | 271157 | 271157 | 271157 | 271157 | 271157 | 100 | 0 | Obra | 6050 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO FUE EJECUTADO Y CONCLUIDO EN EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE, SE SOLICITA EL CAMBIO DE ESTATUS A TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400432045 | Techo Firme | PIDH000509 | Guanajuato | Romita | San José de Solís (La Garita) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROMITA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 40812.59 | 40812.59 | 40812.59 | 40812.59 | 12223.06 | 12223.06 | 12223.06 | 29.9492 | 0 | Acción | 17 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400432078 | Techo Firme | PIDH000510 | Guanajuato | Romita | San Miguel del Guaricho | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROMITA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 23419.31 | 23419.31 | 23419.31 | 23419.31 | 7013.91 | 7013.91 | 7013.91 | 29.9493 | 0 | Acción | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400432116 | Ampliación De Red De Agua Potable En La Localidad De La Purísima Municipio De Tarandacuao, Gto. | 005 | Guanajuato | Tarandacuao | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 369945.25 | 369945.25 | 369945.25 | 369945.25 | 369945.25 | 369945.25 | 369945.25 | 100 | 0 | Obra | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CONCLUYE EL PROYECTO EN EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE, POR ELLO, SE SOLICITA CAMBIO DE ESTATUS A TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400432135 | Construcción De Baños Secos En La Localidad De Espíritu Santo Del Municipio De San Felipe, Gto. | 126 | Guanajuato | San Felipe | Espíritu Santo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 24312.55 | 24312.55 | 24312.55 | 24283.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Letrina, Metros Cúbicos | 8 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400432154 | Techo Firme | PIDH000511 | Guanajuato | Romita | Santa Rosa de Rivas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROMITA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 76146.98 | 76146.98 | 76146.98 | 76146.98 | 22805.45 | 22805.45 | 22805.45 | 29.9493 | 0 | Acción | 38 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400432164 | Remodelación De Edificio Centro Asistencial De Desarrollo Infantil (Cadi), En Cabecera Municipal , San Felipe Guanajuato | PDR-2014-15 | Guanajuato | San Felipe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 2999999.99 | 2999999.99 | 2999999.99 | 2976480.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400432165 | Construcción De Baños Secos En La Localidad De Los Juanes Del Municipio De San Felipe, Gto. | 127 | Guanajuato | San Felipe | Los Juanes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 72938.88 | 72938.88 | 72938.88 | 72632.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Letrina, Metros Cúbicos | 31 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400432167 | Ampliación De Red De Distribución Calle 2da. Privada Luis Cortazar | Q0251-2014-48 | Guanajuato | Celaya | San Juan de la Vega | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 71967.5 | 71967.5 | 71967.5 | 71967.5 | 71967.5 | 71967.5 | 71967.5 | 100 | 0 | Poste | 60 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400432173 | Construccion De Planta Tratadora De Aguas Residuales 1era Etapa | 005 | Guanajuato | Tarandacuao | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 747505.82 | 747505.82 | 747505.82 | 747505.82 | 747505.82 | 747505.82 | 747505.82 | 100 | 0 | Obra | 6050 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CONCLUYE EL OBJETIVO DEL PRESENTE PROYECTO EN LA ETAPA MENCIONADA, SE SOLICITA EL CAMBIO DE ESTATUS A TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400432179 | Techo Firme | PIDH000512 | Guanajuato | Romita | Silva | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROMITA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 26706.22 | 26706.22 | 26706.22 | 26706.22 | 7998.31 | 7998.31 | 7998.31 | 29.9492 | 0 | Acción | 18 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400432215 | Techo Firme | PIDH000513 | Guanajuato | Romita | Tierras Blancas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROMITA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 23556.26 | 23556.26 | 23556.26 | 23556.26 | 7054.92 | 7054.92 | 7054.92 | 29.9492 | 0 | Acción | 9 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400432221 | Construcción De Baños Secos En La Localidad De La Loma Del Municipio De San Felipe, Gto. | 128 | Guanajuato | San Felipe | La Loma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 24312.55 | 24312.55 | 24312.55 | 24227.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Letrina, Metros Cúbicos | 8 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400432230 | Construcción De Red De Distribución En La Calle San Juanita.. | Q0251-2014-49 | Guanajuato | Celaya | San Miguel Octopan | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 121250.5 | 121250.5 | 121250.5 | 121250.5 | 121250.5 | 121250.5 | 121250.5 | 100 | 0 | Poste | 58 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400432245 | Techo Firme | PIDH000650 | Guanajuato | Tarimoro | El Alambrado | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TARIMORO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 21449.92 | 21449.92 | 21449.92 | 21449.92 | 21449.92 | 21449.92 | 21449.92 | 100 | 0 | Acción | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400432249 | Techo Firme | PIDH000514 | Guanajuato | Romita | La Primavera | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROMITA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 43825.6 | 43825.6 | 43825.6 | 43825.6 | 13125.44 | 13125.44 | 13125.44 | 29.9493 | 0 | Acción | 9 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400432258 | Ampliación De Red De Distribución En La Calle Tulipán.. | Q0251-2014-50 | Guanajuato | Celaya | San José de Guanajuato | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 111767.5 | 111767.5 | 111767.5 | 111767.5 | 111767.5 | 111767.5 | 111767.5 | 100 | 0 | Poste | 55 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400432278 | Techo Firme | PIDH000651 | Guanajuato | Tarimoro | Llano Grande | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TARIMORO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 113282.39 | 113282.39 | 113282.39 | 113282.39 | 113282.39 | 113282.39 | 113282.39 | 100 | 0 | Acción | 39 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALDIACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400432285 | Ampliación De Red De Distribución El Becerro (Calle Priv. Los Laureles).. | Q0251-2014-51 | Guanajuato | Celaya | El Becerro (Santos Degollado) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 206503.5 | 206503.5 | 206503.5 | 206503.5 | 206503.5 | 206503.5 | 206503.5 | 100 | 0 | Poste | 70 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400432310 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica 13.2 Kv., Incluye Acometida Domiciliaria, Localidad De El Rodeo (El Rodeo Del Lindero) | 129 | Guanajuato | San Felipe | El Rodeo (El Rodeo del Lindero) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 69199.95 | 69293.59 | 69293.59 | 69293.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 2 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400432313 | Techo Firme | PIDH000515 | Guanajuato | Romita | El Berrinche | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROMITA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 73407.88 | 73407.88 | 73407.88 | 73407.88 | 21985.11 | 21985.11 | 21985.11 | 29.9493 | 0 | Acción | 17 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400432343 | Techo Firme | PIDH000652 | Guanajuato | Tarimoro | Las Carmelitas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TARIMORO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 10724.96 | 10724.96 | 10724.96 | 10724.96 | 10724.96 | 10724.96 | 10724.96 | 100 | 0 | Acción | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400432351 | Techo Firme | PIDH000516 | Guanajuato | Romita | San Jorge de Tuna Agria | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROMITA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 45058.19 | 45058.19 | 45058.19 | 45058.19 | 13494.59 | 13494.59 | 13494.59 | 29.9493 | 0 | Acción | 25 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400432353 | Construcción De Baños Secos En La Localidad De El Rodeo (El Rodeo Del Lindero) Del Municipio De San Felipe, Gto. | 130 | Guanajuato | San Felipe | El Rodeo (El Rodeo del Lindero) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 60783.42 | 60783.42 | 60783.42 | 60711.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Letrina, Metros Cúbicos | 18 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400432371 | Techo Firme | PIDH000653 | Guanajuato | Tarimoro | El Saucillo (Juan Gregorio) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TARIMORO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 32174.88 | 32174.88 | 32174.88 | 32174.88 | 32174.88 | 32174.88 | 32174.88 | 100 | 0 | Acción | 13 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400432381 | Techo Firme | PIDH000517 | Guanajuato | Romita | Vista Hermosa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROMITA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 85879.93 | 85879.93 | 85879.93 | 85879.93 | 25720.4 | 25720.4 | 25720.4 | 29.9493 | 0 | Acción | 19 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400432391 | Construcción De Baños Secos En La Localidad De La Espada Del Municipio De San Felipe, Gto. | 131 | Guanajuato | San Felipe | La Espada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 48626.34 | 48626.34 | 48626.34 | 48626.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Letrina, Metros Cúbicos | 29 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400432405 | Pavimentación Y Urbanización De La Ciclovía En El Boulevard San Isidro, Tramo Calle Guerrero - Calle Insurgentes | PDR-2014-18 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 8146796.44 | 8146796.44 | 8146796.44 | 7985944.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 318 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400432406 | Techo Firme | PIDH000654 | Guanajuato | Tarimoro | Tlalixcoya | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TARIMORO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 21449.92 | 21449.92 | 21449.92 | 21449.92 | 21449.92 | 21449.92 | 21449.92 | 100 | 0 | Acción | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400432419 | Techo Firme | PIDH000518 | Guanajuato | Romita | El Verino | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROMITA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 64916.67 | 64916.67 | 64916.67 | 64916.67 | 19442.06 | 19442.06 | 19442.06 | 29.9493 | 0 | Acción | 14 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400432422 | Construcción De Baños Secos En La Localidad De La Sauceda (Colonia Benito Juárez) Del Municipio De San Felipe, Gto. | 132 | Guanajuato | San Felipe | La Sauceda (Colonia Benito Juárez) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 145876.59 | 145876.59 | 145876.59 | 144510.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Letrina, Metros Cúbicos | 65 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400432447 | Techo Firme | PIDH000655 | Guanajuato | Tarimoro | Cañada de Tirados de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TARIMORO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 96524.64 | 96524.64 | 96524.64 | 96524.64 | 96524.64 | 96524.64 | 96524.64 | 100 | 0 | Acción | 43 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400432460 | Techo Firme | PIDH000519 | Guanajuato | Romita | San Francisco de Gavia Dos (El Chocho) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROMITA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 96416.32 | 96416.32 | 96416.32 | 96416.32 | 28875.98 | 28875.98 | 28875.98 | 29.9493 | 0 | Acción | 22 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400432476 | Techo Firme | PIDH000656 | Guanajuato | Tarimoro | Cañada de Tirados de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TARIMORO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 53624.8 | 53624.8 | 53624.8 | 53624.8 | 53624.8 | 53624.8 | 53624.8 | 100 | 0 | Acción | 16 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400432501 | Techo Firme | PIDH000657 | Guanajuato | Tarimoro | Ojo de Agua de Nieto | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TARIMORO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 42966.87 | 42966.87 | 42966.87 | 42966.87 | 42966.87 | 42966.87 | 42966.87 | 100 | 0 | Acción | 21 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400432504 | Creación De Una Nueva Área De 15kva Aerea On Red De Distribución Bt San José De Porto Mpio. De Tarandacuao, Gto., Calle Morelos | 007 | Guanajuato | Tarandacuao | San José de Porto (San José de Hidalgo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Comunicaciones | Terminado | 2014 | 115229.83 | 115229.83 | 115229.83 | 115229.83 | 115229.83 | 115229.83 | 115229.83 | 100 | 0 | Obra | 6050 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO FUE EJECUTADO Y CONCLUIDO, SE SOLICITA EL CAMBIO DE ESTATUS A TERMINADO EN EL PRESENTE REPORTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400432509 | Techo Firme | PIDH000520 | Guanajuato | Romita | La Angostura (José Ramírez) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROMITA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 27527.95 | 27527.95 | 27527.95 | 27527.95 | 8244.41 | 8244.41 | 8244.41 | 29.9492 | 0 | Acción | 11 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400432516 | Red De Conducción Y Distribución De Agua Potable En La Colonia 1° De Mayo | Q0251-2014-52 | Guanajuato | Comonfort | Empalme Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COMONFORT | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3363571 | 3363571 | 3363571 | 3363571 | 1009071.3 | 1009071.3 | 1009071.3 | 30 | 0 | Tanque | 287 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400432535 | Cuartos 3x4 Zap 4 Comanjilla | 222 | Guanajuato | Silao | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | Terminado | 2014 | 1146175 | 1146175 | 1146175 | 1035261 | 1035261 | 1035261 | 1035261 | 90.3231 | 0 | Acción | 175 | 0 | 90 | Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400432543 | Techo Firme. 1103900010319 Col. Lomas De Arroyo Hondo | PIDH000675 | Guanajuato | Tarimoro | Tarimoro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TARIMORO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 119999.78 | 119999.78 | 119999.78 | 119999.78 | 119999.78 | 119999.78 | 119999.78 | 100 | 0 | Acción | 51 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400432548 | Techo Firme | PIDH000521 | Guanajuato | Romita | San Francisco de Gavia Uno | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROMITA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 40264.77 | 40264.77 | 40264.77 | 40264.77 | 12059 | 12059 | 12059 | 29.9493 | 0 | Acción | 18 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400432552 | Ampliación De Red De Distribución En Las Calles Jiménez Y Las Flores De La Comunidad Neutla* | Q0251-2014-53 | Guanajuato | Comonfort | Neutla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 63943.88 | 63943.88 | 63943.88 | 63943.88 | 63943.88 | 63943.88 | 63943.88 | 100 | 0 | Poste | 60 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA FOLIO PARA REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400432569 | Creación De Una Nueva Área De 15kva Aerea Con Red De Distribución Bt San José De Porto Municipio De Tarandacuao, Gto., Calle Emiliano Zapata Y Cuauhtemoc | 006 | Guanajuato | Tarandacuao | San José de Porto (San José de Hidalgo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Urbanización | Terminado | 2014 | 116651.83 | 116651.83 | 116651.83 | 116651.83 | 116651.83 | 116651.83 | 116651.83 | 100 | 0 | Obra | 125 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CONCLUYE EL PROYECTO EN EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE, POR ELLO, SE SOLICITA CAMBIO DE ESTATUS A TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400432572 | Ampliacion Electrica En Calles Hacienda Y Calle Nueva Comunidad De Galera Prieta | N005 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Galera Prieta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 190573 | 190572 | 190572 | 190572 | 190572 | 190572 | 190572 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400432581 | Techo Firme | PIDH000522 | Guanajuato | Romita | El Tejamanil | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROMITA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 89714.67 | 89714.67 | 89714.67 | 89714.67 | 26868.88 | 26868.88 | 26868.88 | 29.9493 | 0 | Acción | 23 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400432590 | Techo Firme | PIDH000789 | Guanajuato | Villagrán | El Caracol | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLAGRÁN | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 36000.48 | 36000.48 | 36000.48 | 36000.48 | 35986.42 | 35986.42 | 35986.42 | 99.9609 | 0 | Acción | 23 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400432599 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Hercules | PDR-2014-20 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 4347976.44 | 4347976.44 | 4347976.44 | 4311647.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 140 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400432605 | Techo Firme | PIDH000523 | Guanajuato | Romita | Colonia la Perla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROMITA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 18351.97 | 18351.97 | 18351.97 | 18351.97 | 5496.28 | 5496.28 | 5496.28 | 29.9493 | 0 | Acción | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400432614 | Cuartos 3x4 Zap 5, Franco Y Los Rodriguez | 223 | Guanajuato | Silao | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | Terminado | 2014 | 687705 | 687705 | 687705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 105 | 0 | 0 | Financiera: sin avance / Física: sin avance / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400432617 | Techo Firme | PIDH000790 | Guanajuato | Villagrán | Colonia 18 de Marzo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLAGRÁN | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 23691.41 | 23691.41 | 23691.41 | 23691.41 | 23682.16 | 23682.16 | 23682.16 | 99.961 | 0 | Acción | 8 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400432635 | Techo Firme | PIDH000791 | Guanajuato | Villagrán | La Purísima | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLAGRÁN | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 19118.3 | 19118.3 | 19118.3 | 19118.3 | 19110.83 | 19110.83 | 19110.83 | 99.9609 | 0 | Acción | 13 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
GUA14140400432640 | Ampliación De Red De Agua Potable Privada Sin Nombre . . | Q0251-2014-54 | Guanajuato | Coroneo | Bodo Norte | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 88200 | 88200 | 88200 | 88200 | 26460 | 26460 | 26460 | 30 | 0 | Metro Lineal | 50 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400432659 | Techo Firme | PIDH000792 | Guanajuato | Villagrán | El Chinaco (El Pujido) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLAGRÁN | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 31832.5 | 31832.5 | 31832.5 | 31832.5 | 31820.06 | 31820.06 | 31820.06 | 99.9609 | 0 | Acción | 21 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400432663 | Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario Calle Silao . . | Q0251-2014-55 | Guanajuato | Coroneo | Bodo Norte | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 154000 | 154000 | 154000 | 154000 | 46200 | 46200 | 46200 | 30 | 0 | Metro Lineal | 25 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400432688 | Techo Firme Santa Rosa | PIDH000793 | Guanajuato | Villagrán | Santa Rosa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLAGRÁN | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 87965.53 | 87965.53 | 87965.53 | 87965.53 | 87931.16 | 87931.16 | 87931.16 | 99.9609 | 0 | Acción | 44 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400432696 | Rehabilitación De Fachada, Explanada, Acceso Nuevo Y Estacionamiento En El Ecoparque Salamanca, Gto. | 1 | Guanajuato | Salamanca | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 2973722.02 | 2973722.02 | 2973722.02 | 29.7372 | 0 | Obra | 260732 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400432709 | Ampliación De Red De Drenaje En Calle Naranjo Entre Calles Pedro Martínez Y Jacaranda De La Colonia Cerrito Colorado | Q0251-2014-56 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORTAZAR | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 66186.84 | 66186.84 | 66186.84 | 66186.84 | 19856.05 | 19856.05 | 19856.05 | 30 | 0 | Metro Lineal | 70 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400432715 | Techo Firme | PIDH000794 | Guanajuato | Villagrán | San Pedro Tolentino | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLAGRÁN | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 22261.1 | 22261.1 | 22261.1 | 22261.1 | 22252.4 | 22252.4 | 22252.4 | 99.9609 | 0 | Acción | 11 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VSALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400432721 | Ampliacion Electrica En Avenida La Hacienda Comunidad El Jaralillo | N005 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Jaralillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 126351 | 126351 | 126351 | 126351 | 126351 | 126351 | 126351 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400432745 | Techo Firme | PIDH000795 | Guanajuato | Villagrán | San Salvador Torrecillas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLAGRÁN | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 24314.36 | 24314.36 | 24314.36 | 24314.36 | 24304.86 | 24304.86 | 24304.86 | 99.9609 | 0 | Acción | 23 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400432758 | Construcción De Red De Drenaje En Calles Heliotropo. G. Aguilar, Cipres, Roble, Alamo, Cipres M-4 Y Av. 17 De Mayo De La Colonia Cerrito Colorado. | Q0251-2014-57 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORTAZAR | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1352191.56 | 1352191.56 | 1352191.56 | 1352191.56 | 405657.47 | 405657.47 | 405657.47 | 30 | 0 | Metro Lineal | 1640 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400432775 | Techo Firme | PIDH000796 | Guanajuato | Villagrán | El Parral | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLAGRÁN | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 21432.36 | 21432.36 | 21432.36 | 21432.36 | 21423.99 | 21423.99 | 21423.99 | 99.9609 | 0 | Acción | 25 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400432789 | Construcción De Baños Secos En La Localidad De La Gorriona Del Municipio De San Felipe, Gto. | 133 | Guanajuato | San Felipe | La Gorriona | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 121565.23 | 121565.23 | 121565.23 | 120426.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Letrina, Metros Cúbicos | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400432792 | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Luis Donaldo Colosio | PDR-2014-21 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 8602686.47 | 8602686.47 | 8602686.47 | 8558519.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 65 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400432805 | Construcción De Baños Secos En La Localidad De El Durazno Del Municipio De San Felipe, Gto. | 134 | Guanajuato | San Felipe | El Durazno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 145876.59 | 145876.59 | 145876.59 | 143965.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Letrina, Metros Cúbicos | 27 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400432837 | Ampliacion Electrica En Calle Sin Nombre Comunidad Naranjillo (Los Pinos) | N005 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | El Naranjillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 79964 | 79964 | 79964 | 79964 | 79964 | 79964 | 79964 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400432854 | Cuartos 3x4 Zap 6, La Aldea | 224 | Guanajuato | Silao | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | Terminado | 2014 | 916940 | 916940 | 916940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 140 | 0 | 0 | Financiera: sin avance / Física: sin avance / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400432856 | Construcción De Baño Digno Con Biodigestor En La Localidad De San Agustín (Rancho Llanito De San Agustín) | 135 | Guanajuato | San Felipe | San Agustín (Rancho Llanito de San Agustín) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 74011.19 | 74011.19 | 74011.19 | 73945.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Letrina, Metros Cúbicos | 18 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400432869 | Ampliación Y Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Colonia Cieneguilla 1era Etapa Mpio. De Cuerámaro, Gto. | Q0251-2014-58 | Guanajuato | Cuerámaro | Cuerámaro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUERAMARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 255000 | 255000 | 255000 | 30 | 0 | Metro Lineal | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400432875 | Construcción De Baño Digno Con Biodigestor En La Localidad De Los Rangeles | 136 | Guanajuato | San Felipe | Los Rangeles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 24876.95 | 24876.95 | 24876.95 | 24376.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Letrina, Metros Cúbicos | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400432888 | Construcción De Baños Secos En La Localidad De Tortugas (Buenos Aires) Del Municipio De San Felipe, Gto. | 137 | Guanajuato | San Felipe | Tortugas (Buenos Aires) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 60783.41 | 60783.41 | 60783.41 | 60538.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Letrina, Metros Cúbicos | 21 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400432889 | Ampliacion Electrica En Calle Prol. Girasoles Y Calle Pedregal Comunidad Pozos | N005 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Pozos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 225027 | 225027 | 225027 | 225027 | 225027 | 225027 | 225027 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400432896 | Ampliación Y Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Cieneguilla 1era Etapa Mpio. De Cuerámaro, Gto. | Q0251-2014-59 | Guanajuato | Cuerámaro | Cuerámaro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUERAMARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 345000 | 345000 | 345000 | 30 | 0 | Metro Lineal | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400432902 | Techo Firme | PIDH000797 | Guanajuato | Villagrán | San Isidro Cerro Gordo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLAGRÁN | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 16009.12 | 16009.12 | 16009.12 | 16009.12 | 16002.87 | 16002.87 | 16002.87 | 99.961 | 0 | Acción | 8 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400432915 | Techo Firme | PIDH000798 | Guanajuato | Villagrán | Los Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLAGRÁN | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 23579.38 | 23579.38 | 23579.38 | 23579.38 | 23570.17 | 23570.17 | 23570.17 | 99.9609 | 0 | Acción | 8 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400432918 | Suministro Y Colocación De 2 Plantas Solares Fotovoltaicas En La Localidad De Rancho Nuevo San Martín | 138 | Guanajuato | San Felipe | Rancho Nuevo San Martín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 63586.09 | 63586.09 | 63586.09 | 62938.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Planta, Celda Solar, Vivienda | 18 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400432920 | Ampliación Y Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Arroyitos Mpio. De Cuerámaro, Gto. | Q0251-2014-60 | Guanajuato | Cuerámaro | Cuerámaro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUERAMARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 300000 | 300000 | 300000 | 30 | 0 | Metro Lineal | 48 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400432924 | Ampliacion Electrica En Calles Juan Pablo Y El Pueblito Comunidad De Pozos | N005 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Pozos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 96678 | 96678 | 96678 | 96678 | 96678 | 96678 | 96678 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400432935 | Techo Firme | PIDH000799 | Guanajuato | Villagrán | Cerrito de las Yerbas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLAGRÁN | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 5568.01 | 5568.01 | 5568.01 | 5568.01 | 5565.84 | 5565.84 | 5565.84 | 99.961 | 0 | Acción | 2 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400432940 | Techo Firme. Colonia Las Margaritas | PIDH000065 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 161625.04 | [6 empty] | 0 |  | Acción | 87 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400432943 | Construcción De Baño Digno Con Biodigestor En La Localidad De La Joya | 139 | Guanajuato | San Felipe | La Joya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 25496.58 | 25496.58 | 25496.58 | 25442.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Letrina, Metros Cúbicos | 8 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400432963 | Techo Firme 1104400010056 Col. Deportiva | PIDH000800 | Guanajuato | Villagrán | Villagrán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLAGRÁN | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 2449.92 | 2449.92 | 2449.92 | 2449.92 | 2448.96 | 2448.96 | 2448.96 | 99.9608 | 0 | Acción | 2 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400432970 | Techo Firme. Colonia Ampliación San José | PIDH000066 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 215766.72 | [6 empty] | 0 |  | Acción | 108 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400432974 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica 13.2 Kv. En La Localidad De Salto Blanco Del Municipio De San Felipe, Gto. | 140 | Guanajuato | San Felipe | Salto Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 297337.51 | 297337.51 | 297337.51 | 296613.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 18 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400432991 | Ampliacion Electrica En Entrada Principal Comunidad Del Rosillo | N005 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | El Rosillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 134207 | 134207 | 134207 | 134207 | 134207 | 134207 | 134207 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400432992 | Red De Conducción Y Distribución De Agua Potable En La Colonia 1ro De Mayo, Empalme Escobedo | PMCOM/DOPM/LS-11/2014-37 | Guanajuato | Comonfort | Empalme Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1670266 | 1670265.98 | 1670265.98 | 1665699.24 | 1665699.24 | 1665699.24 | 0 | 99.7266 | 0 | Tanque | 287 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400432996 | Techo Firme 1104400010075 Col. Revolución | PIDH000801 | Guanajuato | Villagrán | Villagrán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLAGRÁN | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 7839.75 | 7839.75 | 7839.75 | 7839.75 | 7836.69 | 7836.69 | 7836.69 | 99.961 | 0 | Acción | 2 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400432999 | Construcción De Baños Secos En La Localidad De Salto Blanco Del Municipio De San Felipe, Gto. | 141 | Guanajuato | San Felipe | Salto Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 72938.88 | 72938.88 | 72938.88 | 72926.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Letrina, Metros Cúbicos | 18 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400433019 | Pavimentiación Calle De Acceso A Escuela Primaria En La Comunidad La Nueva Esperanza | Q0251-2014-61 | Guanajuato | Cuerámaro | La Nueva Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUERAMARO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 965526.04 | 965526.04 | 965526.04 | 64.3684 | 0 | Metro Cuadrado | 50 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400433021 | Techo Firme. Colonia Las Fuentes | PIDH000067 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 116873.64 | [6 empty] | 0 |  | Acción | 59 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400433023 | Construcción De Baños Secos En La Localidad De La Bandera Del Municipio De San Felipe, Gto. | 142 | Guanajuato | San Felipe | La Bandera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 72938.88 | 72938.88 | 72938.88 | 72926.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Letrina, Metros Cúbicos | 25 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400433025 | Techo Firme 1104400010094 Col. Las Flores | PIDH000802 | Guanajuato | Villagrán | Villagrán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLAGRÁN | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 22042.62 | 22042.62 | 22042.62 | 22042.62 | 22034.01 | 22034.01 | 22034.01 | 99.9609 | 0 | Acción | 6 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400433034 | Cuartos 3x4 Zap 7, Cuarta Parte, Ex Hacienda De Trejo, El Espejo, Medio Sitio, San Francisco, Puerta Grande Y Medranos | 225 | Guanajuato | Silao | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 622209 | 622209 | 622209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 110 | 0 | 0 | Financiera: sin avance / Física: sin avance / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400433042 | Pavimentación Calle Principal En La Comunidad Presa De Uribe | Q0251-2014-62 | Guanajuato | Cuerámaro | La Presa de Uribe | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUERAMARO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1349747.79 | 1349747.79 | 1349747.79 | 89.9832 | 0 | Metro Cuadrado | 40 | 0 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400433047 | Construccion De Carpeta Asfaltica, 1ra Etapa, En Calle Prolongacion 16 De Septiembre, Colonia 2da De San Carlos | PMCOM/DOPM/LS-13/2014-54 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1390000 | 1390000 | 1390000 | 1368958.79 | 1368958.79 | 1368958.79 | 0 | 98.4862 | 0 | Metro Cuadrado | 110 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400433051 | Techo Firme. Colonia Ampliación Las Fuentes | PIDH000068 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 53941.68 | [6 empty] | 0 |  | Acción | 28 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400433064 | Techo Firme 1104400010164 Col. Niños Heroes | PIDH000803 | Guanajuato | Villagrán | Villagrán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLAGRÁN | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 9421.06 | 9421.06 | 9421.06 | 9421.06 | 9417.38 | 9417.38 | 9417.38 | 99.9609 | 0 | Acción | 2 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400433090 | Techo Firme 1104400010215 Col. Centro | PIDH000804 | Guanajuato | Villagrán | Villagrán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLAGRÁN | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 28031.55 | 28031.55 | 28031.55 | 28031.55 | 28020.6 | 28020.6 | 28020.6 | 99.9609 | 0 | Acción | 9 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400433104 | Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion | PISBCC-CFE-2014-Q0251-47-2 | Guanajuato | Comonfort | La Morita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 281298 | 281298 | 281298 | 281298 | 281298 | 281298 | 281298 | 100 | 0 | Poste | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400433108 | Cuartos 3x4 Zap 8, Rancho Seco, El Paraiso, San Juan De Las Carreras, Los Alamos Norte, Mangas De La Estancia, Tuna Mansa, Mezquite De Sotelo, San Antonio Texas Y Chichimequillas | 226 | Guanajuato | Silao | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | Terminado | 2014 | 674267 | 674267 | 674267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 155 | 0 | 0 | Financiera: sin avance / Física: sin avance / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400433127 | Pavimentación Calle Arboledas En La Comunidad Del Saucillo | Q0251-2014-63 | Guanajuato | Cuerámaro | El Saucillo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUERAMARO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1345165.78 | 1345165.78 | 1345165.78 | 89.6777 | 0 | Metro Cuadrado | 31 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400433130 | Ampliacion Electrica En Calle Prolongacion Hidalgo Comunidad San Antonio De Romerillo | N005 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | San Antonio de Romerillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 124465 | 124465 | 124465 | 124465 | 124465 | 124465 | 124265 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400433134 | Construccion De Drenaje En Calle 16 De Septiembre, Colonia Camacho | PMCOM/DOPM/AD/2014-23 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 579035.05 | 517051.03 | 517051.03 | 517051.03 | 517051.03 | 517051.03 | 344247.63 | 100 | 0 | Metros Lineales | 57 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400433142 | Construcción De Baños Secos En La Localidad De Santa Elena (Arroyo Del Agua) Del Municipio De San Felipe, Gto. | 145 | Guanajuato | San Felipe | Santa Elena (Arroyo del Agua) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 133721.09 | 133721.09 | 133721.09 | 133220.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Letrina, Metros Cúbicos | 57 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400433146 | Techo Firme 110440001008a Col. San Juanita | PIDH000805 | Guanajuato | Villagrán | Villagrán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLAGRÁN | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 26782.09 | 26782.09 | 26782.09 | 26782.09 | 26771.63 | 26771.63 | 26771.63 | 99.9609 | 0 | Acción | 6 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400433166 | Techo Firme. Colonia Ampliación 18 De Marzo | PIDH000069 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 80912.52 | [6 empty] | 0 |  | Acción | 41 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400433172 | Pavimentación Calle Venustiano Carranza | Q0251-2014-64 | Guanajuato | Cuerámaro | Cuerámaro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUERAMARO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2686188.75 | 2686188.75 | 2686188.75 | 89.5396 | 0 | Metro Cuadrado | 50 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400433181 | Techo Firme, Bajío De Bonillas Y La Aldea | 227 | Guanajuato | Silao | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | Terminado | 2014 | 1062340 | 1062340 | 1062340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 445 | 0 | 0 | Financiera: sin avance / Física: sin avance / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400433182 | Construcción De Baños Secos En La Localidad De Piedras Negras Del Municipio De San Felipe, Gto. | 147 | Guanajuato | San Felipe | Piedras Negras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 60783.42 | 60783.42 | 60783.42 | 60710.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Letrina, Metros Cúbicos | 24 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400433184 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle San Juan , Col. 2da De San Carlos | PMCOM/DOPM/AD/2014-30 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 489890 | 489890.18 | 489890.18 | 489890.18 | 489890.18 | 489890.18 | 489890.18 | 100 | 0 | Metro Lineal | 105 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400433201 | Ampliacion Electrica En Calle Carril, Lagunas, Montañas Y Privada Lomas Col. Lomas Verdes Comunidad De Santiago De Cuenda | N005 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Santiago de Cuenda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 379382 | 379382 | 379382 | 379382 | 379382 | 379382 | 379382 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400433206 | Ampliación De La Pavimentación De La Calle Venustiano Carranza Acceso A Cessa, En La Cabecera Municipal | Q0251-2014-65 | Guanajuato | Cuerámaro | Cuerámaro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUERAMARO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 646731.16 | 646731.16 | 646731.16 | 646731.16 | 228210.91 | 228210.91 | 228210.91 | 35.2868 | 0 | Metro Cuadrado | 50 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400433208 | Construcción De Baño Digno Con Biodigestor En La Localidad De La Era Del Municipio De San Felipe, Gto. | 148 | Guanajuato | San Felipe | La Era | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 146783.31 | 146783.31 | 146783.31 | 143947.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Letrina, Metros Cúbicos | 32 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400433225 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle San Jose, Col. 2da De San Carlos | PMCOM/DOPM/LS-06/2014-32 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 855000 | 855000 | 855000 | 851424.37 | 851424.37 | 851424.37 | 851424.37 | 99.5818 | 0 | Metro Lineal | 56 | 0 | 99.58 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400433235 | Construcción De Baño Digno Con Biodigestor En La Localidad De Puente La Piedra Del Municipio De San Felipe, Gto. | 149 | Guanajuato | San Felipe | Puente la Piedra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 93882.89 | 93882.89 | 93882.89 | 92707.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Letrina, Metros Cúbicos | 17 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400433236 | Techo Firme 1104400230060 Mexicanos | PIDH000806 | Guanajuato | Villagrán | Mexicanos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLAGRÁN | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 43708.82 | 43708.82 | 43708.82 | 43708.82 | 43691.74 | 43691.74 | 43691.74 | 99.9609 | 0 | Acción | 34 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400433272 | Techo Firme 1104400230253 Mexicanos | PIDH000807 | Guanajuato | Villagrán | Mexicanos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLAGRÁN | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 9686.1 | 9686.1 | 9686.1 | 9686.1 | 9682.32 | 9682.32 | 9682.32 | 99.961 | 0 | Acción | 13 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400433278 | Construccion De Drenaje Sanitario 1ra Etapa En Prol. 16 De Septiembre, Col. Camacho | PMCOM/DOPM/LS-07/2014-33 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1159171.98 | 1159171.98 | 1159171.98 | 383153.13 | 82.798 | 0 | Metro Lineal | 84 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400433285 | Ampliacion Electrica En Calle 18 De Marzo Comunidad Insurgentes De Pipila | N005 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Insurgentes Pípila | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 201939 | 201939 | 201939 | 201939 | 201939 | 201939 | 201939 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400433303 | Techo Firme 1104400430107 Sarabia | PIDH000808 | Guanajuato | Villagrán | Sarabia | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLAGRÁN | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 19900.04 | 19900.04 | 19900.04 | 19900.04 | 19892.27 | 19892.27 | 19892.27 | 99.961 | 0 | Acción | 7 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400433316 | Rehabilitación Urbano Paisajista Del Jardín Principal De Silao De La Victoria, Gto. | PDR-2014-25 | Guanajuato | Silao | Silao | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 7586325.15 | [6 empty] | 0 |  | Plaza | 5000 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400433328 | Techo Firme 1104400430111 Sarabia | PIDH000809 | Guanajuato | Villagrán | Sarabia | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLAGRÁN | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 18365.5 | 18365.5 | 18365.5 | 18365.5 | 18358.33 | 18358.33 | 18358.33 | 99.961 | 0 | Acción | 8 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400433331 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle El Señor De La Salud, Neutla | PMCOM/DOPM/LS-09/2014-35 | Guanajuato | Comonfort | Neutla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1362000 | 1362000 | 1362000 | 1181127.11 | 1181127.11 | 1181127.11 | 989669.77 | 86.7201 | 0 | Metro Lineal | 65 | 0 | 76.72 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400433365 | Piso Firme | PIDH000774 | Guanajuato | Villagrán | Colonia 18 de Marzo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLAGRÁN | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 7127.13 | 7127.13 | 7127.13 | 7127.13 | 7105.71 | 7105.71 | 7105.71 | 99.6995 | 0 | Acción | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400433380 | Techo Firme, Coecillo, Franco, Comanjilla, Los Rodriguez, Colonias Nuevo México | 228 | Guanajuato | Silao | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | Terminado | 2014 | 871791 | 871791 | 871791 | 692645 | 692645 | 692645 | 692645 | 79.4508 | 0 | Acción | 455 | 0 | 79 | Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400433422 | Piso Firme 1104400010056 Col. Deportiva | PIDH000775 | Guanajuato | Villagrán | Villagrán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLAGRÁN | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 909.88 | 909.88 | 909.88 | 909.88 | 907.14 | 907.14 | 907.14 | 99.6989 | 0 | Acción | 3 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400433431 | Ampliacion Electrica En Calle 6 De Febrero Comunidad Laguna Seca | N005 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Laguna Seca de San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 153220 | 153220 | 153220 | 153220 | 153220 | 153220 | 153220 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400433441 | Piso Firme | PIDH000776 | Guanajuato | Villagrán | Cerrito de las Yerbas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLAGRÁN | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1582.4 | 1582.4 | 1582.4 | 1582.4 | 1577.64 | 1577.64 | 1577.64 | 99.6992 | 0 | Acción | 7 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400433470 | Ampliacion Electrica En Calle 5 De Mayo Comunidad De Mandujano | N005 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Mandujano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 95679 | 95679 | 95679 | 95679 | 95679 | 95679 | 95679 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400433478 | Piso Firme 1104400010094 Col. Las Flores | PIDH000777 | Guanajuato | Villagrán | Villagrán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLAGRÁN | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 15119.49 | 15119.49 | 15119.49 | 15119.49 | 15074.04 | 15074.04 | 15074.04 | 99.6994 | 0 | Acción | 25 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400433502 | Piso Firme 1104400230060 Mexicanos | PIDH000778 | Guanajuato | Villagrán | Mexicanos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLAGRÁN | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 14168 | 14168 | 14168 | 14168 | 14125.42 | 14125.42 | 14125.42 | 99.6995 | 0 | Acción | 13 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400433504 | Energia Electrica Agua Zarca (Celdas Solares) | N005 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Agua Zarca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400433524 | Piso Firme | PIDH000779 | Guanajuato | Villagrán | El Caracol | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLAGRÁN | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 11665.53 | 11665.53 | 11665.53 | 11665.53 | 11630.47 | 11630.47 | 11630.47 | 99.6995 | 0 | Acción | 25 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400433535 | Pavimentación De La Calle Josefa Ortíz De Domínguez, Silao De La Victoria, Guanajuato | PDR-2014-26 | Guanajuato | Silao | Silao | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 10994619.5 | 10994619.5 | 10994619.5 | 10962367.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400433541 | Piso Firme | PIDH000780 | Guanajuato | Villagrán | El Chinaco (El Pujido) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLAGRÁN | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 7081 | 7081 | 7081 | 7081 | 7059.72 | 7059.72 | 7059.72 | 99.6995 | 0 | Acción | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400433543 | Energia Electrica La Tinaja (Celdas Solares) | N005 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | La Tinaja | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 30640 | 30640 | 30640 | 30640 | 30640 | 30640 | 30640 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400433571 | Piso Firme 110440001015a Col. Independencia | PIDH000781 | Guanajuato | Villagrán | Villagrán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLAGRÁN | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 2769.2 | 2769.2 | 2769.2 | 2769.2 | 2760.88 | 2760.88 | 2760.88 | 99.6996 | 0 | Acción | 2 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400433590 | Piso Firme | PIDH000782 | Guanajuato | Villagrán | Los Ángeles | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLAGRÁN | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1851.41 | 1851.41 | 1851.41 | 1851.41 | 1845.84 | 1845.84 | 1845.84 | 99.6991 | 0 | Acción | 6 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400433605 | Piso Firme | PIDH000783 | Guanajuato | Villagrán | San Pedro Tolentino | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLAGRÁN | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 3140.22 | 3140.22 | 3140.22 | 3140.22 | 3130.78 | 3130.78 | 3130.78 | 99.6994 | 0 | Acción | 7 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400433615 | Piso Firme | PIDH000784 | Guanajuato | Villagrán | La Purísima | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLAGRÁN | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 9854 | 9854 | 9854 | 9854 | 9824.38 | 9824.38 | 9824.38 | 99.6994 | 0 | Acción | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400433659 | Piso Firme | PIDH000785 | Guanajuato | Villagrán | San Salvador Torrecillas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLAGRÁN | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 2339.58 | 2339.58 | 2339.58 | 2339.58 | 2332.55 | 2332.55 | 2332.55 | 99.6995 | 0 | Acción | 8 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400433686 | Pavimentación De Diversas Calles En Comunidades En El Municipio Tarimoro, Guanajuato | Q0406-13 | Guanajuato | Tarimoro | Tarimoro | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 569430 | 569430 | 569430 | 29.97 | 0 | Metro Cuadrado | 200 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400433711 | Piso Firme 1104400420304 Santa Rosa | PIDH000786 | Guanajuato | Villagrán | Santa Rosa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLAGRÁN | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 17300 | 17300 | 17300 | 17300 | 17248 | 17248 | 17248 | 99.6994 | 0 | Acción | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400433733 | Piso Firme | PIDH000787 | Guanajuato | Villagrán | El Parral | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLAGRÁN | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 2585.64 | 2585.64 | 2585.64 | 2585.64 | 2577.87 | 2577.87 | 2577.87 | 99.6995 | 0 | Acción | 7 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400433751 | Piso Firme 1104400430107 Sarabia | PIDH000788 | Guanajuato | Villagrán | Sarabia | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLAGRÁN | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 2506.52 | 2506.52 | 2506.52 | 2506.52 | 2498.99 | 2498.99 | 2498.99 | 99.6996 | 0 | Acción | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400433988 | Prodim Remodelacion De Oficinas Del Departamento De Tesoreria Municipal | FISM14 PRODIM 70 | Guanajuato | Valle de Santiago | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 512579 | 512579 | 512579 | 512579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 140800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400434045 | Prodim Rehabilitacion De Piso (Planta Baja) Y Domo En Azotea De Presidencia Municipal | FISM14 PRODIM 71 | Guanajuato | Valle de Santiago | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 408738 | 408738 | 408738 | 408738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 140800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400434203 | Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario 1ra Etapa, Bajío De Bonillas | 229 | Guanajuato | Silao | Bajío de Bonillas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 2358839 | 2358839 | 2358839 | 1333135 | 1333135 | 1333135 | 1333135 | 56.5166 | 0 | Acción | 3377 | 0 | 56 | Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400434379 | Trabajos De Mejoramiento Y Ampliación Del Deposito De Armas Central De Policía Poniente | HE - 295140 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 2574429.06 | 2577763.81 | 2577763.81 | 2577763.81 | 2574429.06 | 2574429.06 | 1288881.91 | 99.8706 | 0 | Obra | 1436480 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400434428 | Trabajos De Mejoramiento Y Ampliación Del Deposito De Armas Central De Policía Norte | HE - 296140 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 2543075.76 | 2543075.77 | 2543075.77 | 2543075.77 | 2543075.76 | 2543075.76 | 2537956.49 | 100 | 0 | Obra | 14364800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400434463 | Trabajos De Mejoramiento Y Ampliación Del Deposito De Armas Central De Policía Sur | HE - 297140 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 1508657.99 | 1512019.32 | 1512019.32 | 1512019.32 | 1508657.99 | 1508657.99 | 1238717.37 | 99.7777 | 0 | Obra | 1436480 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400434483 | Trabajos De Mejoramiento Y Ampliación Del Deposito De Armas Central De Policía Oriente | HE-298140 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÍBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 2370476.76 | 2370502.34 | 2370502.34 | 2370502.34 | 2370476.76 | 2370476.76 | 2360259.18 | 99.9989 | 0 | Obra | 1436480 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400434711 | Rehabilitacion De Drenaje En La Calle El Pitahayo En Las Jicamas | FISM14 110420043 | Guanajuato | Valle de Santiago | Las Jícamas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 713716 | 713716 | 713716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400434806 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Solidaridad En La Col Morelos En Valle De Santiago | FISM14 116 | Guanajuato | Valle de Santiago | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1370258 | 1370258 | 1370258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400434995 | Ampliación De Línea Y Red De Distribución En La Col.Buenos Aires.. | Q0251-2014-66 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DOLORES HIDALGO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 339121.78 | 339121.78 | 339121.78 | 339121.78 | 101736.53 | 101736.53 | 101736.53 | 30 | 0 | Poste | 46 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400435024 | Ampliación De Electrificación En La Col. Ampliación 12 De Octubre* | Q0251-2014-67 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DOLORES HIDALGO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 179073.64 | 179073.64 | 179073.64 | 179073.64 | 53722.09 | 53722.09 | 53722.09 | 30 | 0 | Poste | 38 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400435065 | Ampliación De Electrificación En La Col.Las Carolinas.. | Q0251-2014-68 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DOLORES HIDALGO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 275593.79 | 275593.79 | 275593.79 | 275593.79 | 82678.14 | 82678.14 | 82678.14 | 30 | 0 | Poste | 57 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PRA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400435096 | Ampliación De Electrificación En La Col. Insurgentes | Q0251-2014-69 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DOLORES HIDALGO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 122975.17 | 122975.17 | 122975.17 | 122975.17 | 36892.55 | 36892.55 | 36892.55 | 30 | 0 | Poste | 22 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400435141 | Ampliación De Electrificación En La Col. San Pablo | Q0251-2014-70 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DOLORES HIDALGO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 521859.54 | 521859.54 | 521859.54 | 521859.54 | 156557.86 | 156557.86 | 156557.86 | 30 | 0 | Poste | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400435180 | Ampliacion De Electrificacion Col. Niños Heroes.. | Q0251-2014-71 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DOLORES HIDALGO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 511814.72 | 511814.72 | 511814.72 | 511814.72 | 153544.42 | 153544.42 | 153544.42 | 30 | 0 | Poste | 136 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400435199 | Ampliación De Electrificación En La Col. Lomas De Lourdes* | Q0251-2014-72 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DOLORES HIDALGO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 437692.32 | 437692.32 | 437692.32 | 437692.32 | 131307.7 | 131307.7 | 131307.7 | 30 | 0 | Poste | 53 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400435229 | Ampliación De Electrificación En La Col. Lindavista (C. División Del Norte, José Pablo Gutiérrez) | Q0251-2014-73 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DOLORES HIDALGO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 336906.04 | 336906.04 | 336906.04 | 336906.04 | 101071.81 | 101071.81 | 101071.81 | 30 | 0 | Poste | 267 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400435243 | Baños Con Conexión A Drenaje En La Colonia San Antonio Del Carmen - Las Carolinas | Q0251-2014-74 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DOLORES HIDALGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 574963 | 574963 | 574963 | 574963 | 172488.9 | 172488.9 | 172488.9 | 30 | 0 | Letrina, Metros Cúbicos | 91 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400435385 | Mejoramiento De Vivienda | Q0547-01 | Guanajuato | Coroneo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Estatal de Atención al Migrante Guanajuatense y sus Familias | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1794726.74 | 1794726.74 | 1794726.74 | 1794726.74 | 1794726.74 | 1794726.74 | 1794726.74 | 100 | 0 | Vivienda | 1370 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400435437 | Ampliación De Red De Agua Potable En La Col. Solidaridad . | Q0251-2014-75 | Guanajuato | Huanímaro | Huanímaro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUANIMARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 285121.72 | 285121.72 | 285121.72 | 285121.72 | 171073.03 | 171073.03 | 171073.03 | 60 | 0 | Metro Lineal | 164 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400435449 | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En El Cerrito De La Cruz . | Q0251-2014-76 | Guanajuato | Huanímaro | Huanímaro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUANIMARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 221091.26 | 221091.26 | 221091.26 | 221091.26 | 132654.75 | 132654.75 | 132654.75 | 60 | 0 | Metro Lineal | 88 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400435465 | Ampliación De Red Eléctrica De Ramón García A Santa Martha | Q0251-2014-77 | Guanajuato | Huanímaro | Huanímaro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUANIMARO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 55459.5 | 55459.5 | 55459.5 | 55459.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400435475 | Pavimentación De La Calle Ignacio Allende 2da Etapa | Q0251-2014-78 | Guanajuato | Huanímaro | Huanímaro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUANIMARO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 790547.19 | 790547.19 | 790547.19 | 790547.19 | 710727.96 | 710727.96 | 710727.96 | 89.9033 | 0 | Metro Cuadrado | 25 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400435478 | Proyectos O Actividades Productivas | Q0547-02 | Guanajuato | Coroneo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Estatal de Atención al Migrante Guanajuatense y sus Familias | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 100 | 0 | Proyecto | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400435510 | Proyecto Integral De Infraestructura Sanitaria Para Las Comunidades De Carrizal Grande, El Ranchito Y Loma Bonita | Q0251-2014-79 | Guanajuato | Irapuato | El Carrizal Grande | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IRAUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 8823298 | 8823298 | 8823298 | 8823298 | 2646989.4 | 2646989.4 | 2646989.4 | 30 | 0 | Metro Lineal | 3113 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400435516 | Construcción De Salón Comunitario | Q0547-03 | Guanajuato | Coroneo | La Viborilla | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Estatal de Atención al Migrante Guanajuatense y sus Familias | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 766240.26 | 766240.26 | 766240.26 | 766240.26 | 383120.13 | 383120.13 | 383120.13 | 50 | 0 | Metro Cuadrado | 100 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400435527 | Ampliación De Línea Y Red De Distribución En La Comunidad Cuchicuato, Calle Vicente Guerrero | Q0251-2014-80 | Guanajuato | Irapuato | Cuchicuato | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 156729 | 156729 | 156729 | 156729 | 156729 | 156729 | 156729 | 100 | 0 | Poste | 45 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400435563 | Ampliación De Red Eléctrica En La Comunidad Cuchicuato, Calle 5 De Mayo | Q0251-2014-81 | Guanajuato | Irapuato | Cuchicuato | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 74932 | 74932 | 74932 | 74932 | 74932 | 74932 | 74932 | 100 | 0 | Poste | 35 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400435577 | Pavimentación De La Calle San Judas Tadeo 2a. Etapa | Q0547-04 | Guanajuato | Manuel Doblado | Frías | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Estatal de Atención al Migrante Guanajuatense y sus Familias | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 2006970.35 | 2006970.35 | 2006970.35 | 2006970.35 | 1003485.18 | 1003485.18 | 1003485.18 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400435597 | Ampliación De Línea Y Red De Distribución En La Comunidad Cuchicuato, Calle Independencia | Q0251-2014-82 | Guanajuato | Irapuato | Cuchicuato | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 114031 | 114031 | 114031 | 114031 | 114031 | 114031 | 114031 | 100 | 0 | Poste | 35 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400435599 | Mejoramiento De Vivienda | Q0547-05 | Guanajuato | Cuerámaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Estatal de Atención al Migrante Guanajuatense y sus Familias | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1310000 | 1310000 | 1310000 | 1310000 | 1310000 | 1310000 | 1310000 | 100 | 0 | Vivienda | 1310 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400435616 | Ampliación De Red De Distribución En La Comunidad San Roque, Calle Tamaulipas | Q0251-2014-83 | Guanajuato | Irapuato | San Roque | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 50222.5 | 50222.5 | 50222.5 | 50222.5 | 50222.5 | 50222.5 | 50222.5 | 100 | 0 | Poste | 25 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400435624 | Ampliación De Red De Distribución En La Comunidad San Roque, Calle Santos Degollado. | Q0251-2014-84 | Guanajuato | Irapuato | San Roque | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 48704 | 48704 | 48704 | 48704 | 48704 | 48704 | 48704 | 100 | 0 | Poste | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400435631 | Ampliación De Red De Distribución En La Colonia Bella Vista (Calles Cascada, Aguas Turbias, Cascada De Las Coronas Y Cascada Americana). | Q0251-2014-85 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 301167 | 301167 | 301167 | 301167 | 301167 | 301167 | 301167 | 100 | 0 | Poste | 265 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400435641 | Ampliación De Línea Y Red De Distribución En La Colonia Morelos Calles Av. Del Parque Del Bosque Hidalgo Y Sin Nombre | Q0251-2014-86 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 241668 | 241668 | 241668 | 241668 | 241668 | 241668 | 241668 | 100 | 0 | Poste | 155 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400435661 | Construcción De Red De Agua Potable En Calle Pascual Orozco Y José Luz Blanco . . | Q0251-2014-87 | Guanajuato | Jaral del Progreso | Jaral del Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JARAL DEL PROGRESO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 161667.18 | 126667.18 | 126667.18 | 126667.18 | 38000.15 | 38000.15 | 38000.15 | 30 | 0 | Metro Lineal | 44 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400435665 | Construcción De Red De Agua Potable En Calle Lerdo De Tejada . . | Q0251-2014-88 | Guanajuato | Jaral del Progreso | Jaral del Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JARAL DEL PROGRESO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 24000 | 24000 | 24000 | 30 | 0 | Metro Lineal | 44 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400435680 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Camino Real, Pascual Orozco Y José Luz Blanco* | Q0251-2014-89 | Guanajuato | Jaral del Progreso | Jaral del Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JARAL DEL PROGRESO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 156181.53 | 156181.53 | 156181.53 | 156181.53 | 93708.92 | 93708.92 | 93708.92 | 60 | 0 | Metro Lineal | 68 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALI9DACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400435689 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En Calles Francisco Javier Mina Y Andrés Delgado | Q0251-2014-90 | Guanajuato | Jaral del Progreso | Jaral del Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JARAL DEL PROGRESO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 75000 | 75000 | 75000 | 60 | 0 | Poste | 89 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400435699 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En Calle Camino Real | Q0251-2014-91 | Guanajuato | Jaral del Progreso | Jaral del Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JARAL DEL PROGRESO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 75000 | 75000 | 75000 | 60 | 0 | Poste | 58 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400435721 | Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En Calle Tomás Rodríguez De La Colonia 10 De Abril* | Q0251-2014-92 | Guanajuato | Jaral del Progreso | Jaral del Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JARAL DEL PROGRESO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 331122.14 | 331122.14 | 331122.14 | 331122.14 | 198673.28 | 198673.28 | 198673.28 | 60 | 0 | Poste | 54 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400435734 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calles Andrés Delgado Esq. Enedino Santoyo* | Q0251-2014-93 | Guanajuato | Jaral del Progreso | Jaral del Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JARAL DEL PROGRESO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 133929.15 | 133929.15 | 133929.15 | 133929.15 | 80357.5 | 80357.5 | 80357.5 | 60 | 0 | Poste | 38 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400435747 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Salida A San Miguel De Allende, Neutla | PMCOM/DOPM/LS-08/2014-34 | Guanajuato | Comonfort | Neutla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1252070.45 | 1252070.45 | 1252070.45 | 1159372.49 | 89.4336 | 0 | Metro Lineal | 50 | 0 | 89.43 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400435760 | Construccion De Drenaje Sanitario En Privada De Las Flores, Neutla | PMCOM/DOPM/LS-10/2014-38 | Guanajuato | Comonfort | Neutla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1019890 | 1019889.94 | 1019889.94 | 765945.33 | 765945.33 | 765945.33 | 407312.21 | 75.1008 | 0 | Metro Lineal | 92 | 0 | 75.1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400435771 | Red De Distribución . | Q0251-2014-94 | Guanajuato | Jerécuaro | Puruagua | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERECUARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1417225.43 | 1417225.43 | 1417225.43 | 1417225.43 | 850335.26 | 850335.26 | 850335.26 | 60 | 0 | Metro Lineal | 480 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400435777 | Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Los Pinos, San Carlos | PMCOM/DOPM/I3P-01/2014-24 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1397795.67 | 1397795.67 | 1397795.67 | 298148.97 | 99.8425 | 0 | Metros Lineales | 49 | 0 | 21 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400435782 | Construcción De Drenaje Sanitario Varias Calles 1ra Etapa. | Q0251-2014-95 | Guanajuato | Jerécuaro | Puruagua | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JERECUARO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1156062.26 | 1156062.26 | 1156062.26 | 1156062.26 | 693637.36 | 693637.36 | 693637.36 | 60 | 0 | Metro Lineal | 230 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400435787 | Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Jacarandas, San Carlos | PMCOM/DOPM/I3P-05/2014-27 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1142382 | 1142382.16 | 1142382.16 | 1142322.16 | 1142322.16 | 1142322.16 | 1142322.16 | 99.9947 | 0 | Metro Lineal | 133 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400435822 | Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle De La Cruz, Col. Santa Lucia | PMCOM/DOPM/I3P-03/2014-26 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1200000 | 1253493.49 | 1253493.49 | 1180169.8 | 1180169.8 | 1180169.8 | 977437.34 | 94.1505 | 0 | Metro Lineal | 90 | 0 | 94.15 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400435830 | Construccion De Red De Agua Potable, En La Colonia Desarrollo El Potrero | Q0251-2014-96 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 6048746.27 | 6048746.27 | 6048746.27 | 6048746.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1857 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400435835 | Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle 1ra De La Cruz Y Calle Los Remedios, Col. Santa Lucia | PMCOM/DOPM/AD/2014-22 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 437000 | 437000 | 437000 | 379710.53 | 379710.53 | 379710.53 | 362682.16 | 86.8903 | 0 | Metro Lineal | 59 | 0 | 86.89 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400435836 | Construcción De La Red De Agua Potable En La Colonia Sinarquistas 2da Etapa | Q0251-2014-97 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 501905.9 | 501905.9 | 501905.9 | 501905.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 368 | 0 | 91 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400435855 | Construcción De La Red De Agua Potable, En La Colonia Mineral De La Joya | Q0251-2014-98 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 903028.44 | 903028.44 | 903028.44 | 903028.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 454 | 0 | 91 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400435868 | Ampliación De Red De Distribución En La Colonia Brisas Del Vergel | Q0251-2014-99 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 893601.3 | 893601.3 | 893601.3 | 893601.3 | 893601.3 | 893601.3 | 893601.3 | 100 | 0 | Poste | 288 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400435880 | Ampliación De Red De Distribución En La Colonia Valle De Las Toronjas | Q0251-2014-100 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 925863 | 925863 | 925863 | 925863 | 925863 | 925863 | 925863 | 100 | 0 | Poste | 224 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400435884 | Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle 2da De La Cruz Y Calle Los Remedios, Col. Santa Lucia | PMCOM/DOPM/AD/2014-28 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE COMONFORT GTO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 485646.85 | 485646.85 | 485646.85 | 0 | 97.1294 | 0 | Metro Lineal | 95 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400435892 | Ampliación De Red De Distribución Para Las Calles Panales, Privada Mora Y Privada Peregrina De La Colonia Lomas De Medina | Q0251-2014-101 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 491474.5 | 491474.5 | 491474.5 | 491474.5 | 491474.5 | 491474.5 | 491474.5 | 100 | 0 | Poste | 193 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400435900 | Ampliación De Red De Distribución Para Las Calles Peña Alta, Lomas De Las Flores, Mora, Durazno, Privada Del Rio, Yedrita, Laurel, Pera, Pedregal, Sierra Madre Y Sauz, De La Colonia Ampliación De Medi | Q0251-2014-102 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 838025.5 | 838025.5 | 838025.5 | 838025.5 | 838025.5 | 838025.5 | 838025.5 | 100 | 0 | Poste | 450 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400435917 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Retorno San Martin | PMCOM/DOPM/AD/2014-20 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 800000 | 709257.04 | 709257.04 | 709257.04 | 709257.04 | 709257.04 | 588966.04 | 100 | 0 | Metro Lineal | 102 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400435920 | Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable En La Calle Juárez . | Q0251-2014-103 | Guanajuato | Moroleón | Santa Gertrudis | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MOROLEON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 94116.37 | 94116.37 | 94116.37 | 94116.37 | 28234.91 | 28234.91 | 28234.91 | 30 | 0 | Metro Lineal | 37 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE EVÍA OBRA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400435928 | Construccion De Pozo Profundo De Agua Potable En San Isidro De San Jeronimo | - | Guanajuato | Comonfort | San Jerónimo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 844874 | 844874.06 | 844874.06 | 844874.06 | 844874.06 | 844874.06 | 0 | 100 | 0 | Pozo | 384 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400435939 | Construccion De Pozo Profundo De Agua Potable San Antonio De Corrales A Presa Mocha | PMCOM/DOPM/AD/2014-40 | Guanajuato | Comonfort | San Antonio de Corrales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 0 | 100 | 0 | Pozo | 1180 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400435943 | Pavimentación De Avenida El Terrero (Cuarta Etapa) | Q0251-2014-104 | Guanajuato | Moroleón | Moroleón | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 3292107.85 | 3292107.85 | 3292107.85 | 59.8565 | 0 | Metro Cuadrado | 150 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400435958 | Construcción De Pavimento De Piedra Bola Ahogada En Concreto En Calle Pedro Vargas Empalme Escobedo. | PMCOM/DOPM/AD/2014-43 | Guanajuato | Comonfort | Empalme Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 797802 | 797801.98 | 797801.98 | 746569.77 | 746569.77 | 746569.77 | 0 | 93.5783 | 0 | Metro Cuadrado | 70 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400435967 | Construccion De Pavimento De Piedra Bola Ahogada En Concreto En Calle Miguel Hidalgo Entre Las Comunidades Orduña De Arriba Y Orduña De Abajo | - | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 908415 | 1183281.09 | 1183281.09 | 849107.5 | 849107.5 | 849107.5 | 0 | 71.7587 | 0 | Metro Cuadrado | 200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400435980 | Ampliación De Red Electrica Para Las Calles Prolongación Josefa Ortiz, Sna Judas Tadeo, 1ra De Quintana Roo Y Huitzilopochtli En La Comunidad De Empalme Escobedo | PMCOM/DOPM/AD/2014-64 | Guanajuato | Comonfort | Empalme Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 703000 | 703000.73 | 703000.73 | 703000.73 | 703000.73 | 703000.73 | 0 | 100 | 0 | Poste | 295 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400435982 | Ampliación De Red De Agua Potable En Avenida Jalisco | Q0251-2014-105 | Guanajuato | Ocampo | Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 43586.81 | 43586.81 | 43586.81 | 43586.81 | 25904.76 | 25904.76 | 25904.76 | 59.4326 | 0 | Metro Lineal | 16 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA FOLIO PARA REVISIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400435988 | Ampliación De Red Electrica En La Calle Avenida Campestre Colonia San Carlos En Comonfort, Gto. | PMCOM/DOPM/AD/2014-63 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | 0 | 100 | 0 | Pozo | 75 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400435994 | Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Sirena | Q0251-2014-106 | Guanajuato | Ocampo | Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 63117.77 | 63117.77 | 63117.77 | 63117.77 | 37303.25 | 37303.25 | 37303.25 | 59.101 | 0 | Metro Lineal | 38 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400435998 | Empedrado Ahogado En Concreto Enfrente De La Escuela Pensador Mexicano, Empalme Escobedo (Complemento) | - | Guanajuato | Comonfort | Empalme Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 423776 | 441907.88 | 372556.02 | 423775.83 | 423775.83 | 423775.83 | 0 | 95.8969 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400436004 | Cdi Electrificaciones Varias Comunidades | - | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 429200 | 429199.6 | 429199.6 | 429199.6 | 429199.6 | 429199.6 | 429199.6 | 100 | 0 | Poste | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400436007 | Ampliación De Red De Agua Potable En Avenida La Garza | Q0251-2014-107 | Guanajuato | Ocampo | Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 134440.77 | 134440.77 | 134440.77 | 134440.77 | 40332.23 | 40332.23 | 40332.23 | 30 | 0 | Metro Lineal | 77 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400436015 | Ampliación De Red De Drenaje Avenida Jalisco | Q0251-2014-108 | Guanajuato | Ocampo | Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 70442.36 | 70442.36 | 70442.36 | 70442.36 | 21132.71 | 21132.71 | 21132.71 | 30 | 0 | Metro Lineal | 16 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400436060 | Ampliación De Red De Drenaje Avenida La Garza Y Calle Emiliano Zapata | Q0251-2014-109 | Guanajuato | Ocampo | Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 465106.45 | 465106.45 | 465106.45 | 465106.45 | 139531.94 | 139531.94 | 139531.94 | 30 | 0 | Metro Lineal | 97 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400436062 | Ampliación De Red De Drenaje Calle Francisco Márquez | Q0251-2014-110 | Guanajuato | Ocampo | Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 36701.68 | 36701.68 | 36701.68 | 36701.68 | 11010.5 | 11010.5 | 11010.5 | 30 | 0 | Metro Lineal | 29 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400436065 | Ampliación De Red De Drenaje Calle Sirena | Q0251-2014-111 | Guanajuato | Ocampo | Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 110439.16 | 110439.16 | 110439.16 | 110439.16 | 33131.75 | 33131.75 | 33131.75 | 30 | 0 | Metro Lineal | 38 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400436073 | Ampliación De Red Eléctrica De Calle Pénjamo, Hidalgo, Santo Domingo, Solidaridad, Belisario Dominguez, Vicente Guerrero, Álvaro Obregón, Juan Escutia, Jacarandas, Francisco I. Madero Y José María Mor | Q0251-2014-112 | Guanajuato | Pénjamo | Pénjamo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PENJAMO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2925428.97 | 2925428.97 | 2925428.97 | 2925428.97 | 1753208.27 | 1753208.27 | 1753208.27 | 59.93 | 0 | Poste | 461 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400436076 | Ampliación De Red Eléctrica En La Colonia Los Olivos (Calles Erandi Bermudez, Arboledas Y Venustiano Carranza) | Q0251-2014-113 | Guanajuato | Pénjamo | Laguna Larga de Cortés | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PENJAMO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 242047.11 | 242047.11 | 242047.11 | 242047.11 | 144505.73 | 144505.73 | 144505.73 | 59.7015 | 0 | Poste | 79 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400436081 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Antonio Vallejo | Q0251-2014-114 | Guanajuato | Pénjamo | Laguna Larga de Cortés | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PENJAMO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 114819.47 | 114819.47 | 114819.47 | 114819.47 | 68548.92 | 68548.92 | 68548.92 | 59.7015 | 0 | Poste | 32 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400436088 | Ampliación De Red Eléctrica Calle Eva Cardenas | Q0251-2014-115 | Guanajuato | Pénjamo | Laguna Larga de Cortés | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PENJAMO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 67704.43 | 67704.43 | 67704.43 | 67704.43 | 40420.49 | 40420.49 | 40420.49 | 59.7014 | 0 | Poste | 11 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400436091 | Ampliación De Red De Drenaje Sanitario. . | Q0251-2014-116 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Cerrito del Capulín de Yóstiro | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 97500 | 97500 | 97500 | 30 | 0 | Metro Lineal | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400436097 | Sistema De Alcantarillado Sanitario Locos De Covarrubias, Loquitos De Domenzain Y Sauz De Cruces | Q0251-2014-117 | Guanajuato | Salamanca | Locos de Covarrubias | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 423 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400436103 | Sistema De Agua Potable 1era Etapa | Q0251-2014-118 | Guanajuato | Salvatierra | Urireo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema | 8661 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400436106 | Construcción De Drenaje Sanitario 1era Etapa | Q0251-2014-119 | Guanajuato | Salvatierra | San Nicolás de los Agustinos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 7148 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400436118 | Rehabilitación De Linea De Conducción 1ra. Etapa | Q0251-2014-120 | Guanajuato | San Diego de la Unión | San Juan Pan de Arriba | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN DIEGO DE LA UNION | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1168000 | 1168000 | 1168000 | 1168000 | 350400 | 350400 | 350400 | 30 | 0 | Sistema | 3351 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400436124 | Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable En La Calle Florentino Méndez, Colonia Lindavista, Cabecera Municipal | Q0251-2014-121 | Guanajuato | San Diego de la Unión | San Diego de la Unión | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN DIEGO DE LA UNION | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 58666.91 | 58666.91 | 58666.91 | 58666.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 54 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400436127 | Ampliación De Red Sanitaria (Calle Florentino Méndez) . . | Q0251-2014-122 | Guanajuato | San Diego de la Unión | San Diego de la Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN DIEGO DE LA UNION | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 320118.59 | 320118.59 | 320118.59 | 320118.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 54 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400436131 | Ampliación De Red Sanitaria (Calle Prolongación Allende) . . | Q0251-2014-123 | Guanajuato | San Diego de la Unión | San Diego de la Unión | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN DIEGO DE LA UNION | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 584792.12 | 584792.12 | 584792.12 | 584792.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 184 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400436134 | Ampliación De Línea Eléctrica Y Red De Distribución En La Col. Lindavista (Callejón Juan Escutia).. | Q0251-2014-124 | Guanajuato | San Diego de la Unión | San Diego de la Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN DIEGO DE LA UNION | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 149560.46 | 149560.46 | 149560.46 | 149560.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 16 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400436137 | Extensión De Red Primaria Aislada A 13.2 Kv Para Creación De Un Área Nueva 13,200-240/120 V Y Alumbrado Público (Calle Priv. Emiliano Zapata), Cabecera Municipal.. | Q0251-2014-125 | Guanajuato | San Diego de la Unión | San Diego de la Unión | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN DIEGO DE LA UNION | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 205341.18 | 205341.18 | 205341.18 | 205341.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 22 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400436139 | Extensión De Red Primaria Aislada A 13.2 Kv Para Creación De Un Área Nueva13,200-240/120 V Y Alumbrado Público De La Comunidad San Juan Pan De Arriba En (Calle Desierto).. | Q0251-2014-126 | Guanajuato | San Diego de la Unión | San Juan Pan de Arriba | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN DIEGO DE LA UNION | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 154294.33 | 154294.33 | 154294.33 | 154294.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 4 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400436142 | Extensión De Red Primaria Aislada A 13.2 Kv Para Creación De Dos Áreas Nuevas 13,200-240/120 V Y Alumbrado Público En Col. Vista Hermosa En Calle Prol. Morelos, Pilar Sotelo, Esmeralda Y Juan Escutia. | Q0251-2014-127 | Guanajuato | San Diego de la Unión | San Diego de la Unión | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN DIEGO DE LA UNION | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 95226.41 | 95226.41 | 95226.41 | 95226.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 7 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400436168 | Ampliación De Red De Drenaje En Calle Gladeolas De La Colonia Loma De Buenavista, Cuarta Sección . . | Q0251-2014-128 | Guanajuato | San José Iturbide | San José Iturbide | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSE ITURBIDE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 166678.87 | 166678.87 | 166678.87 | 166678.87 | 50003.66 | 50003.66 | 50003.66 | 30 | 0 | Metro Lineal | 45 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400436169 | Ampliación De Red De Drenaje En Calle Milagro Y Camino A Loma De Terreros, Colonia Loma De Buenavista, Cuarta Sección . . | Q0251-2014-129 | Guanajuato | San José Iturbide | San José Iturbide | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSE ITURBIDE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 425900 | 425900 | 425900 | 425900 | 127770 | 127770 | 127770 | 30 | 0 | Metro Lineal | 133 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400436171 | Ampliación De Red De Electrificación En Calle Milagro Y Camino A Loma De Terreros, Colonia Loma De Buenavista, Cuarta Sección. | Q0251-2014-130 | Guanajuato | San José Iturbide | San José Iturbide | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSE ITURBIDE | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1385939.71 | 1385939.71 | 1385939.71 | 1385939.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 70 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400436173 | Construcción Del Sector N° 7 Del Proyecto De Adecuacion A Los Puntos De Entrega De Agua En Bloque Del Acueducto Presa Paso De Vaqueros Con El Proyecto De Sectorizacion De La Cabecera Municipal De San | Q0251-2014-131 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Luis de la Paz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2332211.08 | 2332211.08 | 2332211.08 | 2332211.08 | 699663.32 | 699663.32 | 699663.32 | 30 | 0 | Metro Lineal | 633 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400436176 | Construcción De Descargas Domiciliarias | Q0251-2014-132 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Misión de Chichimecas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 128760 | 128760 | 128760 | 128760 | 38628 | 38628 | 38628 | 30 | 0 | Unidad | 382 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400436178 | Construcción De Drenaje Sanitario Primera Etapa | Q0251-2014-133 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Los Rodríguez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 4366844.79 | 4366844.79 | 4366844.79 | 4366844.79 | 1310053.44 | 1310053.44 | 1310053.44 | 30 | 0 | Sistema | 483 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400436186 | Ampliación De Linea De Distribución De Agua Potable (Seccionamiento) | Q0251-2014-134 | Guanajuato | Santa Catarina | Las Limitas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 100000.01 | 100000.01 | 100000.01 | 100000.01 | 59401.66 | 59401.66 | 59401.66 | 59.4017 | 0 | Metro Lineal | 182 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400436188 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Santa Catarina 2 | Q0251-2014-135 | Guanajuato | Santa Catarina | El Tablón | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 302715.43 | 302715.43 | 302715.43 | 302715.43 | 269553.02 | 269553.02 | 269553.02 | 89.045 | 0 | Metro Lineal | 13 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400436191 | Proyectos O Actividades Productivas | Q0547-06 | Guanajuato | Cuerámaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Estatal de Atención al Migrante Guanajuatense y sus Familias | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 190000 | 100 | 0 | Proyecto | 75 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400436192 | Construccion De Baño Digno | Q0251-2014-136 | Guanajuato | Santa Catarina | Cruz de Diego | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 152000 | 152000 | 152000 | 152000 | 136737.69 | 136737.69 | 136737.69 | 89.959 | 0 | Letrina, Metros Cúbicos | 13 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400436196 | Mejoramiento De Vivienda | Q0547-07 | Guanajuato | Doctor Mora | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Estatal de Atención al Migrante Guanajuatense y sus Familias | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 2386054.92 | 2386054.92 | 2386054.92 | 2386054.92 | 2386054.92 | 2386054.92 | 2386054.92 | 100 | 0 | Vivienda | 2370 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400436200 | Proyectos O Actividades Productivas | Q0547-08 | Guanajuato | Doctor Mora | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Estatal de Atención al Migrante Guanajuatense y sus Familias | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 14986.66 | 14986.66 | 14986.66 | 14986.66 | 14986.66 | 14986.66 | 14986.66 | 100 | 0 | Proyecto | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400436202 | Construccion De Baño Digno | Q0251-2014-137 | Guanajuato | Santa Catarina | La Yerbabuena | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 114000 | 114000 | 114000 | 114000 | 102577.82 | 102577.82 | 102577.82 | 89.9805 | 0 | Letrina, Metros Cúbicos | 16 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400436207 | Mejoramiento De Vivienda | Q0547-09 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Estatal de Atención al Migrante Guanajuatense y sus Familias | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 943739 | 943739 | 943739 | 943739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400436208 | Construccion De Baño Digno | Q0251-2014-138 | Guanajuato | Santa Catarina | Las Limitas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 152000 | 152000 | 152000 | 152000 | 136737.69 | 136737.69 | 136737.69 | 89.959 | 0 | Letrina, Metros Cúbicos | 15 | 0 | 86 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PRA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400436209 | Construccion De Baño Digno | Q0251-2014-139 | Guanajuato | Santa Catarina | Loma del Copudo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 114000 | 114000 | 114000 | 114000 | 102520.59 | 102520.59 | 102520.59 | 89.9303 | 0 | Letrina, Metros Cúbicos | 11 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400436210 | Proyectos O Actividades Productivas | Q0547-10 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Estatal de Atención al Migrante Guanajuatense y sus Familias | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400436213 | Construccion De Baño Digno | Q0251-2014-140 | Guanajuato | Santa Catarina | Paredes | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 84139.02 | 84139.02 | 84139.02 | 84139.02 | 75690.63 | 75690.63 | 75690.63 | 89.959 | 0 | Letrina, Metros Cúbicos | 15 | 0 | 86 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400436215 | Mejoramiento De Vivienda | Q0547-11 | Guanajuato | Huanímaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Estatal de Atención al Migrante Guanajuatense y sus Familias | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 2281230 | 2281230 | 2281230 | 2281230 | 2281230 | 2281230 | 2281230 | 100 | 0 | Vivienda | 1995 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400436217 | Construccion De Baño Digno | Q0251-2014-141 | Guanajuato | Santa Catarina | El Sabino | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 76000 | 76000 | 76000 | 76000 | 68396.9 | 68396.9 | 68396.9 | 89.9959 | 0 | Letrina, Metros Cúbicos | 10 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400436220 | Pavimentación De La Calle El Gallito Primera Etapa | Q0547-12 | Guanajuato | Huanímaro | Ojos de Agua | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Estatal de Atención al Migrante Guanajuatense y sus Familias | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 250000 | 250000 | 250000 | 50 | 0 | Obra | 100 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400436221 | Ampliación De Red Eléctrica En Prol. Calle Principal | Q0251-2014-142 | Guanajuato | Santa Catarina | El Saucito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 113699.07 | 113699.07 | 113699.07 | 113699.07 | 67882.3 | 67882.3 | 67882.3 | 59.7035 | 0 | Poste | 14 | 0 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400436223 | Mejoramiento De Vivienda | Q0547-13 | Guanajuato | Jerécuaro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Estatal de Atención al Migrante Guanajuatense y sus Familias | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1000031 | 1000031 | 1000031 | 1000031 | 1000031 | 1000031 | 1000031 | 100 | 0 | Vivienda | 920 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400436229 | Ampliación De Red Eléctrica En Carretera A Santa Catarina-Victoria | Q0251-2014-143 | Guanajuato | Santa Catarina | Corral Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 128073.57 | 128073.57 | 128073.57 | 128073.57 | 114718.11 | 114718.11 | 114718.11 | 89.572 | 0 | Poste | 16 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400436232 | Mejoramiento De Vivienda | Q0547-14 | Guanajuato | Ocampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Estatal de Atención al Migrante Guanajuatense y sus Familias | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 835071 | 835071 | 835071 | 835071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 595 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400436243 | Proyectos O Actividades Productivas | Q0547-15 | Guanajuato | Ocampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Estatal de Atención al Migrante Guanajuatense y sus Familias | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 170595.01 | 170595.01 | 170595.01 | 170595.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto | 60 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400436246 | Sectorización Y Líneas De Conducción Para La Ciudad De Juventino Rosas (Noroeste) | Q0251-2014-144 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Juventino Rosas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUVENTINO ROSAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 599395.43 | 599395.43 | 599395.43 | 59.9395 | 0 | Metro Lineal | 238 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400436255 | Sectorización Y Líneas De Conducción Para La Ciudad De Juventino Rosas (Noreste) | Q0251-2014-145 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Juventino Rosas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1199753.07 | 1199753.07 | 1199753.07 | 59.9877 | 0 | Metro Lineal | 1915 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VAOLIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400436260 | Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable* | Q0251-2014-146 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | San José del Sauz | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUVENTINO ROSAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 545672.5 | 545672.5 | 545672.5 | 545672.5 | 163701.75 | 163701.75 | 163701.75 | 30 | 0 | Pozo | 200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400436266 | Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable* | Q0251-2014-147 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Valencia | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUVENTINO ROSAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 597030 | 597030 | 597030 | 597030 | 179109 | 179109 | 179109 | 30 | 0 | Pozo | 350 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400436275 | Ampliación De Drenaje Sanitario Calles 5 De Mayo Y Calvario Comunidad Rincón De Centeno* | Q0251-2014-148 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Rincón de Centeno | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUVENTINO ROSAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 416474.42 | 416474.42 | 416474.42 | 416474.42 | 124942.33 | 124942.33 | 124942.33 | 30 | 0 | Metro Lineal | 271 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400436282 | Construcción De Drenaje Sanitario Y Sistema De Tratamiento Primario (Primera Etapa)* | Q0251-2014-149 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | El Naranjillo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUVENTINO ROSAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1261686.45 | 1261686.45 | 1261686.45 | 1261686.45 | 378505.94 | 378505.94 | 378505.94 | 30 | 0 | Metro Lineal | 1350 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400436289 | Construcción De Drenaje Sanitario Primera Etapa* | Q0251-2014-150 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | San José de las Pilas | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUVENTINO ROSAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 300000 | 300000 | 300000 | 30 | 0 | Metro Lineal | 440 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400436300 | Construcción De Alcantarillado Sanitario En La Colonia Lomas Verdes* | Q0251-2014-151 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Santiago de Cuenda | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUVENTINO ROSAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 684420.63 | 684420.63 | 684420.63 | 684420.63 | 205326.19 | 205326.19 | 205326.19 | 30 | 0 | Metro Lineal | 850 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400436307 | Proyecto Actualizado De Red De Alcantarillado Sanitario El Murciélago Tercera Etapa* | Q0251-2014-152 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | El Murciélago | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JUVENTINO ROSAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2494716 | 2494716 | 2494716 | 2494716 | 748414.8 | 748414.8 | 748414.8 | 30 | 0 | Metro Lineal | 340 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400436320 | Construcción Y Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario 1 Era Etapa | Q0251-2014-153 | Guanajuato | Silao | La Aldeíta | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SILAO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3150000 | 3150000 | 3150000 | 3150000 | 2782746.68 | 2782746.68 | 2782746.68 | 88.3412 | 0 | Metro Lineal | 479 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400436361 | Construcción De Red De Drenaje En Calle Río Usumacinta Y Calle Río Yaki En El Aguacate, Mpio. Tarimoro, Gto. | Q0251-2014-154 | Guanajuato | Tarimoro | Tarimoro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TARIMORO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 100 | 0 | 52 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400436384 | Construcción De Red De Distribución De Energia Eléctrica En La Calle Ramón Lopez Velarde En La Colonia Sol Azteca | Q0251-2014-155 | Guanajuato | Tarimoro | Tarimoro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TARIMORO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 153737.52 | 153737.52 | 153737.52 | 153737.52 | 138363.78 | 138363.78 | 138363.78 | 90 | 0 | Poste | 60 | 0 | 52 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400436394 | Techo Firme. Colonia Ampliación Las Rosas | PIDH000070 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 168738.72 | [6 empty] | 0 |  | Acción | 68 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400436396 | Construcción De Red De Distribución De Energia Eléctrica En La Calle Antonio Mendez En Cabecera Municipal | Q0251-2014-156 | Guanajuato | Tarimoro | Tarimoro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TARIMORO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 236651.3 | 236651.3 | 236651.3 | 236651.3 | 212986.17 | 212986.17 | 212986.17 | 90 | 0 | Kilómetro | 100 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400436400 | Creación De Una Nueva Área De 10kva Aerea Con Red De Distribución Bt La Virgen Mpio. De Tarandacuao, Gto., Calle Cantera | 007 | Guanajuato | Tarandacuao | La Virgen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Urbanización | Terminado | 2014 | 91562.38 | 91562.38 | 91562.38 | 91562.38 | 91562.38 | 91562.38 | 91562.38 | 100 | 0 | Obra | 125 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CONCLUYE EL PROYECTO EN EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE, POR ELLO, SE SOLICITA CAMBIO DE ESTATUS A TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400436411 | Techo Firme. Colonia La Esperanza | PIDH000071 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 148075.2 | [6 empty] | 0 |  | Acción | 32 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400436424 | Techo Firme. Colonia Nuevo México | PIDH000072 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 148075.2 | [6 empty] | 0 |  | Acción | 32 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400436431 | Construcción De Red De Distribución De Energia Eléctrica En La Calle Cbtis En Cabecera Municipal | Q0251-2014-157 | Guanajuato | Tarimoro | Tarimoro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TARIMORO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 429949.95 | 429949.95 | 429949.95 | 429949.95 | 386954.97 | 386954.97 | 386954.97 | 90 | 0 | Poste | 12188 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400436443 | Construcción De Red De Distribución De Energia Eléctrca En La Calle Altamirano En Cabecera Municipal | Q0251-2014-158 | Guanajuato | Tarimoro | Tarimoro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TARIMORO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 180000 | 180000 | 180000 | 90 | 0 | Poste | 50 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400436444 | Techo Firme. Colonia Reforma | PIDH000073 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 190382.4 | [6 empty] | 0 |  | Acción | 42 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400436459 | Creación De Una Nueva Área De 10kva Aerea Con Red De Distribución Bt San Juan De Dios Mpio. De Tarandacuao, Gto. Calle Hidalgo | 008 | Guanajuato | Tarandacuao | San Juan de Dios | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Urbanización | Terminado | 2014 | 163408.92 | 163408.92 | 163408.92 | 163408.92 | 163408.92 | 163408.92 | 163408.92 | 100 | 0 | Obra | 125 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CONCLUYE EL PROYECTO EN EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE, POR ELLO, SE SOLICITA CAMBIO DE ESTATUS A TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400436461 | Techo Firme. Colonia Ampliación Reforma | PIDH000074 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 126921.6 | [6 empty] | 0 |  | Acción | 30 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400436483 | Techo Firme. Colonia La Cruz | PIDH000075 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1205755.2 | [6 empty] | 0 |  | Acción | 259 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400436492 | Construccion De Drenaje En La Calle Arroyo Camembaro En La Col Ignacio Ramirez | FISM14 117 | Guanajuato | Valle de Santiago | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 117256 | 117256 | 117256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400436501 | Techo Firme. Colonia Ampliación Obrera | PIDH000076 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 253843.2 | [6 empty] | 0 |  | Acción | 55 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400436526 | Ampliación Del Sistema De Agua Potable | Q0251-2014-159 | Guanajuato | Tierra Blanca | Rincón del Cano | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1122161.52 | 1122161.52 | 1122161.52 | 1122161.52 | 1001280.9 | 1001280.9 | 1001280.9 | 89.2279 | 0 | Metro Lineal | 181 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400436527 | Rehabilitacion Del Sistema De Drenaje Sanitario En Las Calles Francisco Villa Av Del Trabajo Hidalgo Y Central En La Col San Juan | FISM14 035 | Guanajuato | Valle de Santiago | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 555340 | 555340 | 555340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 315 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400436560 | Construccion De Drenaje En La Calle Emiliano Zapata En Buenavista De Parangueo | FISM14 090 | Guanajuato | Valle de Santiago | Buenavista de Parangueo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 184159 | 184159 | 184159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 200 | 0 | 13 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400436571 | Construccion De Baño Digno | Q0251-2014-160 | Guanajuato | Tierra Blanca | Milpa Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 19893.47 | 19893.47 | 19893.47 | 19893.47 | 11932.61 | 11932.61 | 11932.61 | 59.9825 | 0 | Letrina, Metros Cúbicos | 11 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400436585 | Piso Firme | PIDH000113 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Jaralillo (El Gallo) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCON | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 34963.5 | 34963.5 | 34963.5 | 34963.5 | 34963.5 | 34963.5 | 34963.5 | 100 | 0 | Acción | 42 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400436586 | Construcción De Baño Digno.. | Q0251-2014-161 | Guanajuato | Tierra Blanca | Las Adjuntas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 144000 | 144000 | 144000 | 60 | 0 | Letrina, Metros Cúbicos | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDAACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400436593 | Construccion Del Sistema De Agua Potable En La Comunidad De Zapotillo De Mogotes | FISM14 076 | Guanajuato | Valle de Santiago | Zapotillo de Mogotes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2584098 | 2584098 | 2584098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 1057 | 0 | 38 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400436607 | Construcción De Baño Digno.. | Q0251-2014-162 | Guanajuato | Tierra Blanca | El Cajón | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 95602.16 | 95602.16 | 95602.16 | 59.7514 | 0 | Letrina, Metros Cúbicos | 16 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400436609 | Piso Firme | PIDH000116 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Tecolote | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCON | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 100 | 0 | Acción | 65 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400436619 | Equipamiento De Tanques Para Almacenamiento De Agua Potable Para Consumo Humano, Coralillo | - | Guanajuato | Comonfort | El Coralillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 30000 | 30000 | 30000 | 29999.41 | 29999.41 | 29999.41 | 0 | 99.998 | 0 | Tanque | 3 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400436629 | Construcción De Baño Digno | Q0251-2014-163 | Guanajuato | Tierra Blanca | El Hartón | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 47985.65 | 47985.65 | 47985.65 | 59.9821 | 0 | Letrina, Metros Cúbicos | 21 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400436632 | Electrificacion Caseta Cercado Y Equipamiento De Pozo En La Comunidad De Zapotillo De Mogotes | FISM14 077 | Guanajuato | Valle de Santiago | Zapotillo de Mogotes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 878945 | 878945 | 878945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 1057 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400436633 | Piso Firme | PIDH000117 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Tortugas (Las Conchas) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCON | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 20865 | 20865 | 20865 | 20865 | 20865 | 20865 | 20865 | 100 | 0 | Acción | 17 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400436641 | Construcción De Baño Digno | Q0251-2014-164 | Guanajuato | Tierra Blanca | Cieneguilla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 216941.74 | 216941.74 | 216941.74 | 216941.74 | 130154.11 | 130154.11 | 130154.11 | 59.995 | 0 | Letrina, Metros Cúbicos | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400436661 | Construccion De Baño Digno | Q0251-2014-165 | Guanajuato | Tierra Blanca | La Cuesta de Peñones | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 580106.53 | 580106.53 | 580106.53 | 580106.53 | 348062.29 | 348062.29 | 348062.29 | 59.9997 | 0 | Letrina, Metros Cúbicos | 69 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400436670 | Creación De Una Nueva Área De 10kva Aerea Con Red De Distribución Bt Cerrito Blanco Mpio. De Tarandacuao, Gto., Calle Melchor Ocampo | 009 | Guanajuato | Tarandacuao | Cerrito Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Urbanización | Terminado | 2014 | 184272.57 | 184272.57 | 184272.57 | 184272.57 | 184272.57 | 184272.57 | 184272.57 | 100 | 0 | Obra | 130 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO FUE EJECUTADO Y CONCLUIDO EN EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE, SE SOLICITA EL CAMBIO DE ESTATUS A TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400436672 | Perforacion De Pozo Profundo Para Agua Potable En La Localidad De Chicamito | FISM14 110420027 | Guanajuato | Valle de Santiago | Chicamito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALALE DE SANTIAGO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3801746 | 3801746 | 3801746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 369 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400436681 | Pavimentación De La Calle Corregidora, Col. Ampliación San Miguel, Cabecera Municipal, San Felipe, Gto. | 161 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Urbanización | Terminado | 2014 | 167038 | 138152.34 | 138152.34 | 138152.34 | 138152.34 | 138152.34 | 138152.34 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400436688 | Techo Firme | PIDH000118 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Tortugas (Las Conchas) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCON | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 131274 | 131274 | 131274 | 131274 | 131274 | 131274 | 131274 | 100 | 0 | Acción | 37 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400436714 | Equipamiento De Tanques Para Almacenamiento De Agua Potable Para Consumo Humano, El Huizachal | - | Guanajuato | Comonfort | El Huizachal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 60000 | 60000 | 60000 | 59998.82 | 59998.82 | 59998.82 | 0 | 99.998 | 0 | Tanque | 3 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400436718 | Construccion De Red De Agua Potable En La Calle Solidaridad En La Colonia Morelos | FISM14 118 | Guanajuato | Valle de Santiago | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1421422 | 1421422 | 1421422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 250 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400436724 | Creación De Una Nueva Área De 10kva Aerea Con Red De Distribución Bt El Guayabo Mpio. De Tarandacuao, Gto., Calle Camino Ejidal | 010 | Guanajuato | Tarandacuao | El Guayabo (El Alacrán) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Urbanización | Terminado | 2014 | 176673.92 | 176673.92 | 176673.92 | 176673.92 | 176673.92 | 176673.92 | 176673.92 | 100 | 0 | Obra | 130 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO FUE EJECUTADO Y CONCLUIDO EN EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE, SE SOLICITA EL CAMBIO DE ESTATUS A TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400436726 | Techo Firme | PIDH000119 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Vista Hermosa (El Tuzo) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCON | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 173475 | 173475 | 173475 | 173475 | 173475 | 173475 | 173475 | 100 | 0 | Acción | 45 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400436734 | Pavimentación De La Calle La Joya, Col. Ampliación San Miguel, Cabecera Municipal, San Felipe, Gto. | 162 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Urbanización | Terminado | 2014 | 381516 | 315168.04 | 315168.04 | 315168.04 | 315168.04 | 315168.04 | 315168.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400436754 | Techo Firme | PIDH000120 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Las Canales Uno | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCON | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 38079 | 38079 | 38079 | 38079 | 38079 | 38079 | 38079 | 100 | 0 | Acción | 25 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400436755 | Equipamiento De Tanques Para Almacenamiento De Agua Potable Para Consumo Humano, El Puertecito | - | Guanajuato | Comonfort | El Puertecito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 30000 | 30000 | 30000 | 29999.41 | 29999.41 | 29999.41 | 0 | 99.998 | 0 | Tanque | 3 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400436762 | Pavimentación De La Calle Brisas, Col. Ampliación San Miguel, Cabecera Municipal, San Felipe, Gto. | 163 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Urbanización | Terminado | 2014 | 313720 | 217202.67 | 217202.67 | 217202.67 | 217202.67 | 217202.67 | 217202.67 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400436776 | Equipamiento De Tanques Para Almacenamiento De Agua Potable Para Consumo Humano, Loma Triste | - | Guanajuato | Comonfort | Loma Triste | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 30000 | 30000 | 30000 | 29999.41 | 29999.41 | 29999.41 | 0 | 99.998 | 0 | Tanque | 70 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400436777 | Techo Firme | PIDH000121 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Tecolote | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCON | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 153544.5 | 153544.5 | 153544.5 | 153544.5 | 153544.5 | 153544.5 | 153544.5 | 100 | 0 | Acción | 73 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400436781 | Pavimentación De La Calle 21 De Enero, Col. Ampliación San Miguel, Cabecera Municipal, San Felipe, Gto. | 164 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Urbanización | Terminado | 2014 | 360242 | 288825.99 | 288825.99 | 288825.99 | 288825.99 | 288825.99 | 288825.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400436808 | Techo Firme | PIDH000127 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Lorenzo del Lobo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCON | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 50152.5 | 50152.5 | 50152.5 | 50152.5 | 50152.5 | 50152.5 | 50152.5 | 100 | 0 | Acción | 7 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400436819 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Calles Zamorano Salida Al Zapote Y Costado De Puente Zamorano De La Colonia Barrio Santo Tomas | Q0251-2014-166 | Guanajuato | Tierra Blanca | Tierra Blanca | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 53878.66 | 53878.66 | 53878.66 | 53878.66 | 53878.66 | 53878.66 | 53878.66 | 100 | 0 | Poste | 55 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400436824 | Construcción De Centro De Desarrollo Social Y Comunitario En El Fraccionamiento Hacienda San Miguel, Cabecera Municipal, San Felipe, Gto. | 165 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Educación | Terminado | 2014 | 1638922 | 1638922 | 1638922 | 1638922 | 1638922 | 1638922 | 1638922 | 100 | 0 | Centro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400436830 | Equipamiento De Tanques Para Almacenamiento De Agua Potable Para Consumo Humano, El Tajo | - | Guanajuato | Comonfort | El Tajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 40000 | 30000 | 30000 | 29999.41 | 29999.41 | 29999.41 | 0 | 99.998 | 0 | Tanque | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400436831 | Techo Firme | PIDH000130 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Jaralillo (El Gallo) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCON | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 251811 | 251811 | 251811 | 251811 | 251811 | 251811 | 251811 | 100 | 0 | Acción | 68 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400436834 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Comunidad De El Huizache | Q0251-2014-167 | Guanajuato | Tierra Blanca | El Huizache | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 151794.28 | 151794.28 | 151794.28 | 151794.28 | 151794.28 | 151794.28 | 151794.28 | 100 | 0 | Poste | 25 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400436854 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Comunidad De El Harton | Q0251-2014-168 | Guanajuato | Tierra Blanca | El Hartón | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 106304.22 | 106304.22 | 106304.22 | 106304.22 | 106304.22 | 106304.22 | 106304.22 | 100 | 0 | Poste | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400436855 | Techo Firme | PIDH000131 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Rancho Mocho | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCON | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 46836 | 46836 | 46836 | 46836 | 46836 | 46836 | 46836 | 100 | 0 | Acción | 17 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400436872 | Techo Firme Adicional | PIDH-009-5-2014 | Guanajuato | Comonfort | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 284612 | 296989.38 | 296989.38 | 284611.75 | 284611.75 | 284611.75 | 284611.75 | 95.8323 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400436874 | Construcción De Electrificación De La Vivienda Con Fuentes De Energía Alternativa (Celdas Solares.) Las Minas | - | Guanajuato | Comonfort | Las Minas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 100 | 0 | Módulo | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400436884 | Construcción De Muro Firme En La Localidad De San Felipe Del Municipio De San Felipe, Gto. | 177 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Vivienda | Terminado | 2014 | 21566.54 | 21550.34 | 21550.34 | 21550.34 | 21550.34 | 21550.34 | 21550.34 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400436894 | Creación De Una Nueva Área De 10kva Aerea Con Red De Distribución Bt . En Calle S/N Cabecera Del Mpio.De Tarandacuao, Gto. | 011 | Guanajuato | Tarandacuao | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Urbanización | Terminado | 2014 | 64505.86 | 64505.86 | 64505.86 | 64505.86 | 64505.86 | 64505.86 | 64505.86 | 100 | 0 | Obra | 130 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL PROYECTO FUE EJECUTADO Y CONCLUIDO EN EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE, SE SOLICITA EL CAMBIO DE ESTATUS A TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400436905 | Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En La Calle Allende En Magdalena De Araceo | FISM14 028 | Guanajuato | Valle de Santiago | Magdalena de Araceo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO DIRECCCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 340432 | 340432 | 340432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 230 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400436911 | Construcción De Electrificación De La Vivienda Con Fuentes De Energía Alternativa (Celdas Solares.) El Tajo | - | Guanajuato | Comonfort | El Tajo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 30000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 100 | 0 | Módulo | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400436916 | Sistema De Abastecimiento De Agua Potable (Primera Etapa) En La Localidad De El Carretón. San Felipe, Gto. | 179 | Guanajuato | San Felipe | El Carretón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1007677.79 | 1389812.74 | 1389812.74 | 1389812.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 2 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400436926 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Comunidad De Peña Blanca Uno | Q0251-2014-169 | Guanajuato | Tierra Blanca | Peña Blanca Uno | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 114740.12 | 114740.12 | 114740.12 | 114740.12 | 114740.12 | 114740.12 | 114740.12 | 100 | 0 | Poste | 70 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400436947 | Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En La Calle Benito Juarez En Buenavista De Parangueo | FISM14 026 | Guanajuato | Valle de Santiago | Buenavista de Parangueo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 247970 | 247970 | 247970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 60 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400436949 | Techo Firme 1103700220367 Colonias Nuevo Mexico | PIDH000104 | Guanajuato | Silao | Colonias Nuevo México | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SILAO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 30568.5 | 30568.5 | 30568.5 | 30568.5 | 29450.25 | 29450.25 | 29450.25 | 96.3418 | 0 | Acción | 50 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400436969 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Calle Francisco I. Madero Comunidad El Mezquite | Q0251-2014-170 | Guanajuato | Tierra Blanca | El Mezquite | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 46351.8 | 46351.8 | 46351.8 | 46351.8 | 46351.8 | 46351.8 | 46351.8 | 100 | 0 | Poste | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400436977 | Techo Firme | PIDH-009-2-2014 | Guanajuato | Comonfort | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 760799 | 760798.7 | 760798.7 | 760798.7 | 760798.7 | 760798.7 | 760798.7 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400436992 | Techo Firme 1103700240672 Comanjilla | PIDH000105 | Guanajuato | Silao | Comanjilla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SILAO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 221673.05 | 221673.05 | 221673.05 | 221673.05 | 213563.85 | 213563.85 | 213563.85 | 96.3418 | 0 | Acción | 225 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400437000 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Calle Los Martinez Comunidad El Panalito | Q0251-2014-171 | Guanajuato | Tierra Blanca | El Panalito | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 32144.86 | 32144.86 | 32144.86 | 32144.86 | 32144.86 | 32144.86 | 32144.86 | 100 | 0 | Poste | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400437023 | Techo Firme 1103701910831 Franco | PIDH000106 | Guanajuato | Silao | Franco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SILAO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 139118.05 | 139118.05 | 139118.05 | 139118.05 | 134028.86 | 134028.86 | 134028.86 | 96.3418 | 0 | Acción | 90 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400437029 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Calle Los Lopez De La Comunidad Don Blas | Q0251-2014-172 | Guanajuato | Tierra Blanca | Don Blas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 25682.8 | 25682.8 | 25682.8 | 25682.8 | 25682.8 | 25682.8 | 25682.8 | 100 | 0 | Poste | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400437058 | Techo Firme 1103700060244 Bajío De Bonillas | PIDH000107 | Guanajuato | Silao | Bajío de Bonillas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SILAO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 174617.5 | 174617.5 | 174617.5 | 174617.5 | 168229.68 | 168229.68 | 168229.68 | 96.3418 | 0 | Acción | 120 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400437082 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario, De La Localidad Laguna De Guadalupe, San Felipe, Gto. (Quinta Etapa) | 398 | Guanajuato | San Felipe | Laguna de Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400437083 | Creación De Electrificación Alternativa En La Localidad De La Virgen Mpio. De Tarandacuao, Gto. | 012 | Guanajuato | Tarandacuao | La Virgen | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Urbanización | Terminado | 2014 | 121140.81 | 121140.81 | 121140.81 | 121140.81 | 121140.81 | 121140.81 | 121140.81 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CONCLUYE EL PROYECTO EN EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE, POR ELLO, SE SOLICITA CAMBIO DE ESTATUS A TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400437092 | Estufas Ecologicas | PIDH-009-3-2014 | Guanajuato | Comonfort | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 273983 | 274202.84 | 274202.84 | 273982.69 | 273982.69 | 273982.69 | 273982.69 | 99.9197 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 99.62 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400437099 | 2da Etapa Construccion De Vivienda Diferente | - | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 918043 | 468085 | 23437.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 75 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400437111 | Techo Firme 1103700060259 Bajío De Bonillas | PIDH000108 | Guanajuato | Silao | Bajío de Bonillas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SILAO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 80098.15 | 80098.15 | 80098.15 | 80098.15 | 77168.02 | 77168.02 | 77168.02 | 96.3418 | 0 | Acción | 50 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400437135 | Techo Firme 1103700060371 Bajío De Bonillas | PIDH000109 | Guanajuato | Silao | Bajío de Bonillas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SILAO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 9373.55 | 9373.55 | 9373.55 | 9373.55 | 9030.65 | 9030.65 | 9030.65 | 96.3418 | 0 | Acción | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400437138 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica 13.2 Kv., En La Localidad De Rancho Seco Del Municipio De San Felipe, Gto. | 399 | Guanajuato | San Felipe | Rancho Seco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1020000 | 1020000 | 1020000 | 1000655.38 | 223930.63 | 223930.63 | 223930.63 | 21.954 | 0 | Poste | 0 | 0 | 22.38 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400437149 | Construccion De Vivienda Que Cuentan Con Dos Recamaras Y Una Cocina, Varias Comunidades | - | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 5800000 | 5800000 | 5800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400437164 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica 13.2 Kv, En La Colonia Lomas Del Pedregal, De Cabecera Municipal De San Felipe, Gto. | 400 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 700000 | 612759.82 | 612759.82 | 612759.82 | 453507.42 | 453507.42 | 453507.42 | 74.0106 | 0 | Poste | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400437172 | Red De Drenaje De Calle San Lucas Y Veracruz. | Q0251-2014-173 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIANGATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 330000 | 330000 | 330000 | 60 | 0 | Metro Lineal | 70 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400437178 | Techo Firme 1103700060494 Bajío De Bonillas | PIDH000110 | Guanajuato | Silao | Bajío de Bonillas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SILAO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 5335 | 5335 | 5335 | 5335 | 5139.84 | 5139.84 | 5139.84 | 96.3419 | 0 | Acción | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400437196 | Red De Drenaje De La Calle Campesinos. | Q0251-2014-174 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIANGATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | 294000 | 294000 | 294000 | 60 | 0 | Metro Lineal | 49 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400437213 | Techo Firme 1103700040155 La Aldea | PIDH000111 | Guanajuato | Silao | La Aldea | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SILAO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 250208.53 | 250208.53 | 250208.53 | 250208.53 | 241055.45 | 241055.45 | 241055.45 | 96.3418 | 0 | Acción | 165 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400437217 | Electrificación De La Calle San Lucas Y Veracruz | Q0251-2014-175 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIANGATO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 121000 | 121000 | 121000 | 121000 | 72600 | 72600 | 72600 | 60 | 0 | Poste | 70 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400437234 | Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En La Calle Lazaro Cardenas En Zapotillo De Mogotes | FISM14 025 | Guanajuato | Valle de Santiago | Zapotillo de Mogotes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 416378 | 416378 | 416378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 75 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400437246 | Electrificación De La Calle Santa Rita | Q0251-2014-176 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIANGATO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 94500 | 94500 | 94500 | 94500 | 56700 | 56700 | 56700 | 60 | 0 | Poste | 34 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400437256 | Techo Firme 1103700190140 Coecillo | PIDH000112 | Guanajuato | Silao | Coecillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SILAO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 206961.15 | 206961.15 | 206961.15 | 206961.15 | 199390.14 | 199390.14 | 199390.14 | 96.3418 | 0 | Acción | 165 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400437267 | Electrificación De La Calle 21 De Marzo | Q0251-2014-177 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIANGATO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 89500 | 89500 | 89500 | 89500 | 53700 | 53700 | 53700 | 60 | 0 | Poste | 27 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400437273 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestor | PIDMC-2014-Q0252-92 | Guanajuato | Comonfort | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1823810 | 1823809.94 | 1823809.94 | 1417839.64 | 1417839.64 | 1417839.64 | 0 | 77.7405 | 0 | Acción | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400437280 | Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En La Calle Fresno En Zapotillo De Mogotes | FISM14 029 | Guanajuato | Valle de Santiago | Zapotillo de Mogotes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 360624 | 370624 | 370624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 75 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400437287 | Techo Firme 1103700060386 Bajío De Bonillas | PIDH001001 | Guanajuato | Silao | Bajío de Bonillas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPLA DE SILAO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 7464.35 | 7464.35 | 7464.35 | 7464.35 | 7191.29 | 7191.29 | 7191.29 | 96.3418 | 0 | Acción | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400437289 | A Sectorizacion Y Lineas De Conduccion Para La Ciudad De Juventino Rosas (Noroeste) | N009 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 2456262 | 2456262 | 2456262 | 2456262 | 2456262 | 2456262 | 2456262 | 100 | 0 | -1 | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400437324 | Techo Firme 1103700060441 Bajío De Bonillas | PIDH001002 | Guanajuato | Silao | Bajío de Bonillas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SILAO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 16350.3 | 16350.3 | 16350.3 | 16350.3 | 15752.16 | 15752.16 | 15752.16 | 96.3417 | 0 | Acción | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400437352 | B Sectorizacion Y Lineas De Conduccion Para La Ciudad De Juventino Rosas (Noreste) | N009 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3569777 | 3569777 | 3569777 | 3569777 | 3569777 | 3569777 | 3569777 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400437421 | Mejoramiento De Vivienda | Q0547-16 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Estatal de Atención al Migrante Guanajuatense y sus Familias | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 249142 | 249142 | 249142 | 249142 | 249142 | 249142 | 249142 | 100 | 0 | Vivienda | 180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400437428 | Cuartos Dormitorio 1101600010070 Col. Solidaridad | PIDH000810 | Guanajuato | Huanímaro | Huanímaro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUANIMARO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 288459.54 | 288459.54 | 288459.54 | 288459.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 25 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400437440 | Suministro E Instalación De Baño Digno Con Biodigestor | Q0251-2014-178 | Guanajuato | Valle de Santiago | Rincón de Parangueo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2250775.59 | 2250775.59 | 2250775.59 | 2250775.59 | 1350465.36 | 1350465.36 | 1350465.36 | 60 | 0 | Letrina, Metros Cúbicos | 396 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400437459 | Cuartos Dormitorio 1101600010066 Col. Santa Martha | PIDH000811 | Guanajuato | Huanímaro | Huanímaro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUANIMARO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 144229.77 | 144229.77 | 144229.77 | 144229.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 12 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400437465 | Mejoramiento De Vivienda | Q0547-17 | Guanajuato | Romita | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Estatal de Atención al Migrante Guanajuatense y sus Familias | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 250875 | 250875 | 250875 | 250875 | 250875 | 250875 | 250875 | 100 | 0 | Vivienda | 160 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400437478 | Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En La Calle Av Las Flores En Colonia Ignacio Ramirez | FISM14 023 | Guanajuato | Valle de Santiago | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 351581 | 351581 | 351581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 85 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400437485 | Pavimentacion, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Esmeralda En La Colonia Siglo Xxi | N009 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Juventino Rosas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 687728 | 687728 | 687728 | 687728 | 687728 | 687728 | 687728 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400437497 | Suministro E Instalación De Baño Digno Con Biodigestor | Q0251-2014-179 | Guanajuato | Valle de Santiago | Las Jícamas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 625000 | 625000 | 625000 | 625000 | 375000 | 375000 | 375000 | 60 | 0 | Letrina, Metros Cúbicos | 90 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400437499 | Cuartos Dormitorio 1101600010070 Cerrito De La Cruz (El Mirador) | PIDH000812 | Guanajuato | Huanímaro | Huanímaro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUANIMARO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 576919.08 | 576919.08 | 576919.08 | 576919.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 49 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400437506 | Cuarto Dormitorio | PIDH-009-4-2014 | Guanajuato | Comonfort | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2014 | 774998 | 774999.65 | 774999.65 | 774998.61 | 774998.61 | 774998.61 | 774998.61 | 99.9999 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400437520 | Mejoramiento De Vivienda | Q0547-18 | Guanajuato | Salvatierra | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Estatal de Atención al Migrante Guanajuatense y sus Familias | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 100 | 0 | Vivienda | 275 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400437555 | Suministro E Instalación De Baño Digno Con Biodigestor | Q0251-2014-180 | Guanajuato | Valle de Santiago | Magdalena de Araceo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIGO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 420000 | 420000 | 420000 | 60 | 0 | Letrina, Metros Cúbicos | 110 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400437564 | Construccion De Empedrado Emboquillado En La Calle 1ro De Mayo En La Magdalena De Araceo | FISM14-86 | Guanajuato | Valle de Santiago | Magdalena de Araceo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 466878 | 466878 | 466878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 35 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400437569 | Proyectos O Actividades Productivas | Q0547-19 | Guanajuato | Salvatierra | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Estatal de Atención al Migrante Guanajuatense y sus Familias | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 100 | 0 | Proyecto | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400437581 | Construcción De Baños En Telesecundaria 171, De La Comunidad De Comanjilla | 231 | Guanajuato | Silao | Comanjilla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | 2014 | 580000 | 580000 | 580000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 2955 | 0 | 0 | Financiera: sin avance / Física: sin avance / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400437610 | Ampliación De Linea Y Red De Distribucion Electrica En La Calle Privada Aquiles Serdan En La Colonia Morelos | Q0251-2014-181 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIGO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 95846.26 | 95846.26 | 95846.26 | 95846.26 | 57507.74 | 57507.74 | 57507.74 | 60 | 0 | Poste | 46 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400437629 | Mejoramiento De Vivienda | Q0547-20 | Guanajuato | San Diego de la Unión | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Estatal de Atención al Migrante Guanajuatense y sus Familias | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 227260 | 227260 | 227260 | 227260 | 227260 | 227260 | 227260 | 100 | 0 | Vivienda | 120 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400437635 | Cuarto Dormitorio Con Baño Et | EMPLEO TEMPORAL 2014 | Guanajuato | Comonfort | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 639072 | 639072 | 639072 | 639072 | 639072 | 639072 | 53035 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400437645 | Pavimentacion, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Alejandrina En La Colonia Siglo Xxi | N009 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Juventino Rosas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 1019074 | 1019074 | 1019074 | 1019074 | 1019074 | 1019074 | 1019074 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400437659 | Ampliación De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En La Calle El Puertecito De La Comunidad Rincón De Parangueo . . | Q0251-2014-182 | Guanajuato | Valle de Santiago | Rincón de Parangueo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIGO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 99373.6 | 99373.6 | 99373.6 | 99373.6 | 33065.54 | 33065.54 | 33065.54 | 33.274 | 0 | Poste | 27 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400437661 | Construcción De Baños En Preescolar Eva Samano De López Mateos | 232 | Guanajuato | Silao | Silao | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Educación | Suspendido | 2014 | 580000 | 580000 | 580000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 255 | 0 | 0 | Financiera: sin avance / Física: sin avance / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400437678 | Proyectos O Actividades Productivas | Q0547-21 | Guanajuato | San Diego de la Unión | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Estatal de Atención al Migrante Guanajuatense y sus Familias | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 29608 | 29608 | 29608 | 29608 | 29608 | 29608 | 29608 | 100 | 0 | Proyecto | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400437713 | Pavimentacion, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Zafiro En La Colonia Siglo Xxi | N009 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Juventino Rosas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 699283 | 699283 | 699283 | 699283 | 699283 | 699283 | 699283 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400437723 | Piso Firme | PIDH-009-1-2014 | Guanajuato | Comonfort | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2014 | 65082 | 65450.2 | 65450.2 | 65081.66 | 65081.66 | 65081.66 | 65081.66 | 99.4369 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400437732 | Pav. De Calle Guadalupe En La Estacion. Mpio. De Penjamo, Gto. | PMP-DOPDU-SE-R33-F1-2014-04 | Guanajuato | Pénjamo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1912669.41 | 1912669.41 | 1912669.41 | 1912669.41 | 1105570.88 | 1105570.88 | 1105570.88 | 57.8025 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 57.8 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400437741 | Ampliación De Linea Y Red De Distribucion Electrica En La Calle Las Flores De Comunidad De Rincon De Parangueo | Q0251-2014-183 | Guanajuato | Valle de Santiago | Rincón de Parangueo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIGO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 168511.17 | 168511.17 | 168511.17 | 168511.17 | 101106.7 | 101106.7 | 101106.7 | 60 | 0 | Poste | 33 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400437742 | Mejoramiento De Vivienda | Q0547-22 | Guanajuato | Santa Catarina | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Estatal de Atención al Migrante Guanajuatense y sus Familias | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 910000 | 910000 | 910000 | 910000 | 910000 | 910000 | 910000 | 100 | 0 | Vivienda | 455 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400437755 | Mejoramiento De Vivienda (Construccion De 20 Cuartos De Dormitorio) En Colonia Allende Ageb 027 Y 0956) | 6-3 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1545193 | 1343646 | 1343646 | 1033828 | 1033828 | 1033828 | 1033828 | 76.942 | 0 | Cuarto-noche | 0 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: unidad de medida cuarto / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400437773 | Ampliación De Linea Y Red De Distribucion Electrica En La Calle Hidalgo En La Comunidad De Jicamas | Q0251-2014-184 | Guanajuato | Valle de Santiago | Las Jícamas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIGO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 49648.58 | 49648.58 | 49648.58 | 49648.58 | 29789.14 | 29789.14 | 29789.14 | 60 | 0 | Poste | 27 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400437787 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica 13.2 Kv., , En La Localidad De Mastranto Del Refugio Del Municipio De San Felipe, Gto. | 402 | Guanajuato | San Felipe | Mastranto del Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 950000 | 950000 | 950000 | 929407.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400437802 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica 13.2 Kv., En La Localidad De Santa Rosa, Municipio De San Felipe, Gto. | 403 | Guanajuato | San Felipe | Santa Rosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 509998.82 | 1800000 | 1800000 | 1709012.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400437805 | Pavimentacion, Guarniciones Y Banquetas De La Calleamatista En La Colonia Siglo Xxi | N009 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Juventino Rosas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 807955 | 807955 | 807955 | 807955 | 807955 | 807955 | 807955 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400437827 | Proyectos O Actividades Productivas | Q0547-23 | Guanajuato | Santa Catarina | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Estatal de Atención al Migrante Guanajuatense y sus Familias | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100 | 0 | Proyecto | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400437835 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica 13.2 Kv., En La Localidad De San José De Los Barcos Del Municipio De San Felipe, Gto. | 404 | Guanajuato | San Felipe | San José de los Barcos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 921331.32 | 920978.83 | 920978.83 | 920978.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400437855 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica 13.2 Kv., Incluye Acometidas Domiciliarias, En La Localidad De San Bartolo De Berrios Del Municipio De San Felipe, Gto. | 405 | Guanajuato | San Felipe | San Bartolo de Berrios | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2572303.78 | 1801276.12 | 1801276.12 | 1801276.12 | 69.2799 | 0 | Poste | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400437883 | Mejoramiento De Vivienda | Q0547-24 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Estatal de Atención al Migrante Guanajuatense y sus Familias | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 996837.79 | 996837.79 | 996837.79 | 996837.79 | 996837.79 | 996837.79 | 996837.79 | 100 | 0 | Vivienda | 925 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400437885 | Pavimentacion, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Melchor Ocampo | N009 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Juventino Rosas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1822315 | 1822315 | 1822315 | 1822315 | 1822315 | 1822315 | 1822315 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400437898 | Construcción De Baños En Telesecundaria 1065 | 233 | Guanajuato | Silao | Guadalupe de Ramales (El Pescuezo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | 2014 | 430000 | 430000 | 430000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 155 | 0 | 0 | Financiera: sin avance / Física: sin avance / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400437928 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica 13.2 Kv., En La Colonia Los Espinos, De Cabecera Municipal De San Felipe, Gto. | 406 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 900000 | 776464.51 | 776464.51 | 776464.51 | 358560.85 | 358560.85 | 358560.85 | 46.1787 | 0 | Poste | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400437933 | Mejoramiento De Vivienda | Q0547-25 | Guanajuato | Tarandacuao | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Estatal de Atención al Migrante Guanajuatense y sus Familias | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 237287.68 | 237287.68 | 237287.68 | 237287.68 | 237287.68 | 237287.68 | 237287.68 | 100 | 0 | Vivienda | 1120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400437992 | Proyectos O Actividades Productivas | Q0547-26 | Guanajuato | Tarandacuao | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Estatal de Atención al Migrante Guanajuatense y sus Familias | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 12711.84 | 12711.84 | 12711.84 | 12711.84 | 12711.84 | 12711.84 | 12711.84 | 100 | 0 | Proyecto | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400438010 | Pavimentacion, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Venezuela Colonia Loma Bonita | N009 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Juventino Rosas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 943941 | 943941 | 943941 | 943941 | 943941 | 943941 | 943941 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400438029 | Construcción De Aula 6x8 En Escuela Primaria Emiliano Zapata | 234 | Guanajuato | Silao | Soledad de Reynoso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Educación | En Ejecución | 2014 | 370000 | 370000 | 370000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 145 | 0 | 0 | Financiera: sin avance / Física: sin avance / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400438044 | Pavimentación A Base De Empedrado Emboquillado De La Calle Guanajuato | Q0547-27 | Guanajuato | Tarimoro | Cerro Prieto | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Estatal de Atención al Migrante Guanajuatense y sus Familias | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 375000 | 375000 | 375000 | 50 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400438069 | Pavimentacion, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Miguel Hidalgo, Comunidad Santiago De Cuenda | N009 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Santiago de Cuenda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1700207 | 1700207 | 1700207 | 1700207 | 1700207 | 1700207 | 1700207 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400438082 | Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Revolución | Q0547-28 | Guanajuato | Tarimoro | Providencia de Cacalote | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Estatal de Atención al Migrante Guanajuatense y sus Familias | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 375000 | 375000 | 375000 | 50 | 0 | Metro Cuadrado | 100 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400438097 | Construccion De Baño Digno 2014 . | Q0251-2014-185 | Guanajuato | Victoria | El Guayabo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICTORIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 87604.5 | 87604.5 | 87604.5 | 87604.5 | 26281.35 | 26281.35 | 26281.35 | 30 | 0 | Letrina, Metros Cúbicos | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400438098 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica 13.2 Kv., En La Localidad De Fábrica De Melchor Del Municipio De San Felipe, Gto. | 407 | Guanajuato | San Felipe | Fábrica de Melchor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1480000 | 1480000 | 1480000 | 1406053.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400438124 | Construccion De Empedrado Emboquillado En La Calle Obregon En Buenavista De Parangueo | FISM14-87 | Guanajuato | Valle de Santiago | Buenavista de Parangueo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 624418 | 624418 | 624418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 35 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400438127 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica 13.2 Kv., En La Localidad De Jaral De Berrios Del Municipio De San Felipe, Gto. | 408 | Guanajuato | San Felipe | Jaral de Berrios | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 770000 | 768974.17 | 768974.17 | 768974.17 | 698570.86 | 698570.86 | 698570.86 | 90.8445 | 0 | Poste | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400438151 | Construccion De Baño Digno 2014 . | Q0251-2014-186 | Guanajuato | Victoria | El Sabino | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICTORIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 101815.34 | 101815.34 | 101815.34 | 101815.34 | 30544.6 | 30544.6 | 30544.6 | 30 | 0 | Letrina, Metros Cúbicos | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400438158 | Conservación De Camino: Llano Grande-Pto Del Ocote, A Base De Empedrado Subtramo: Puerto Hondo-El Revolcadero 2da. Etapa | Q0547-29 | Guanajuato | Xichú | El Revolcadero | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Estatal de Atención al Migrante Guanajuatense y sus Familias | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 850000 | 850000 | 850000 | 50 | 0 | Metro Cuadrado | 100 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400438177 | Construccion De Empedrado Emboquillado En La Calle Emiliano Zapata En Buenavista De Parangueo | FISM14-88 | Guanajuato | Valle de Santiago | Buenavista de Parangueo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 174353 | 174353 | 174353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 35 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400438181 | Construccion De Baño Digno 2014 . | Q0251-2014-187 | Guanajuato | Victoria | La Gavia (Mesa de la Gavia) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICTORIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 486162.43 | 486162.43 | 486162.43 | 486162.43 | 145848.73 | 145848.73 | 145848.73 | 30 | 0 | Letrina, Metros Cúbicos | 65 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400438209 | Empedrado De Callepuente Guamúchil-Salida Al Rucio 1ra. Etapa | Q0547-30 | Guanajuato | Xichú | El Guamúchil | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Estatal de Atención al Migrante Guanajuatense y sus Familias | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 325000 | 325000 | 325000 | 50 | 0 | Metro Cuadrado | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400438217 | Construccion De Baño Digno 2014 . | Q0251-2014-188 | Guanajuato | Victoria | El Clavel | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICTORIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 112191.33 | 112191.33 | 112191.33 | 112191.33 | 33657.4 | 33657.4 | 33657.4 | 30 | 0 | Letrina, Metros Cúbicos | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400438265 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica 13.2 Kv., En La Localidad De Tierras Prietas Del Municipio De San Felipe, Gto. | 409 | Guanajuato | San Felipe | Tierras Prietas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 800000 | 835664.58 | 835664.58 | 835664.58 | 352310.07 | 352310.07 | 352310.07 | 42.1593 | 0 | Poste | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400438270 | Construccion De Baño Digno 2014 . | Q0251-2014-189 | Guanajuato | Victoria | Las Negritas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICTORIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 112191.33 | 112191.33 | 112191.33 | 112191.33 | 33657.4 | 33657.4 | 33657.4 | 30 | 0 | Letrina, Metros Cúbicos | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400438278 | Pavimentación De Callepuente Zamorano-Salida A Piedras Pintadas Base De Empedrado Y Huellas De Concreto 1ra. Etapa | Q0547-31 | Guanajuato | Xichú | San Diego de las Pitahayas | Rural | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Estatal de Atención al Migrante Guanajuatense y sus Familias | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 325000 | 325000 | 325000 | 50 | 0 | Metro Cuadrado | 100 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400438298 | Ampliación De Red Eléctrica Cabecera Municipal (Calle Prolongación Morelos) | Q0251-2014-190 | Guanajuato | Victoria | Victoria | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICTORIA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 158000 | 158000 | 158000 | 158000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400438324 | Proyectos O Actividades Productivas | Q0547-32 | Guanajuato | Yuriria | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Estatal de Atención al Migrante Guanajuatense y sus Familias | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 241592.23 | 241592.23 | 241592.23 | 241592.23 | 241592.23 | 241592.23 | 241592.23 | 100 | 0 | Proyecto | 85 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400438334 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica 13.2 Kv., En La Localidad De San Ignacio Del Municipio De San Felipe, Gto. | 410 | Guanajuato | San Felipe | San Ignacio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 960000 | 960000 | 960000 | 960000 | 941012.01 | 941012.01 | 941012.01 | 98.0221 | 0 | Poste | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400438360 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica 13.2 Kv., En La Calle Privada Del Chorro, De Cabecera Municipal De San Felipe, Gto. | 411 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 178234.76 | 178234.76 | 178234.76 | 178234.76 | 166180.18 | 166180.18 | 166180.18 | 93.2367 | 0 | Poste | 0 | 0 | 88 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400438409 | Pavimentación De La Calle Canal, Cabecera Municipal San Felipe, Gto. | 412 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2239750.74 | 1460263.05 | 1460263.05 | 1460263.05 | 64.9006 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 46.27 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400438429 | Construccion De Empedrado Emboquillado En La Calle Principal 1 En Changueo | FISM14-89 | Guanajuato | Valle de Santiago | Changueo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 992000 | 992000 | 992000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 143 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400438480 | Pavimentación De Calle Guadalupe Victoria, Com, San Bartolo De Berrios Del Municipio De San Felipe, Gto. | 413 | Guanajuato | San Felipe | San Bartolo de Berrios | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Urbanización | Terminado | 2014 | 3800000 | 3499691.37 | 3499691.37 | 3499691.37 | 1491176.21 | 1491176.21 | 1491176.21 | 42.6088 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400438512 | Pavimentación De Calle Olivos, En La Localidad De San Felipe Del Municipio De San Felipe, Gto. | 414 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 860000 | 748596.11 | 748596.11 | 748596.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400438565 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica 13.2 Kv., Incluye Acometidas Domiciliarias, En La Localidad De Laguna De Guadalupe Del Municipio De San Felipe, Gto. | 415 | Guanajuato | San Felipe | Laguna de Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2175367.5 | 2175367.5 | 2175367.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400438622 | Techo Firme. 1101600010070 Cerrito De La Cruz (El Mirador) | PIDH000814 | Guanajuato | Huanímaro | Huanímaro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUANÍMARO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 58890 | 58890 | 58890 | 58890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 35 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400438653 | Construcción De Ampliación De Vivienda Modalidad Recamara Adicional (Cuarto De 4x4), En El Municipio De San Felipe, Gto. (San Felipe) | 416 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1500000 | 1218034.97 | 1218034.97 | 1218034.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400438667 | Techo Firme. 1101600010070 Col. Solidaridad | PIDH000815 | Guanajuato | Huanímaro | Huanímaro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUANÍMARO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 30426 | 30426 | 30426 | 30426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 7 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400438687 | Construcción De Ampliación De Vivienda Modalidad Recamara Adicional (Cuarto De 4x4), En El Municipio De San Felipe, Gto. (Laguna De Guadalupe) | 417 | Guanajuato | San Felipe | Laguna de Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 6872393.26 | 6872393.26 | 6872393.26 | 6781092.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400438703 | Techo Firme. 1101600010066 Col. Santa Martha | PIDH000816 | Guanajuato | Huanímaro | Huanímaro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUANÍMARO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 10684 | 10684 | 10684 | 10684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 3 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400438708 | Construcción De Ampliación De Vivienda Modalidad Recamara Adicional (Cuarto De 4x4), En El Municipio De San Felipe, Gto. (Jaral De Berrios) | 418 | Guanajuato | San Felipe | Jaral de Berrios | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 8316517.21 | 8316517.21 | 8316517.21 | 7978923.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400438756 | Construcción De Baño Digno Con Conexion A Drenaje Sanitario, En El Municipio De San Felipe, Gto. (San Felipe) | 419 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 810000 | 810000 | 810000 | 714464.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Sanitarios | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400438777 | Mejoramiento De Vivienda (Techo) | 16 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO | Vivienda | Terminado | 2014 | 1536902 | 1537117 | 1537117 | 1536902 | 1536902 | 1536902 | 1536902 | 99.986 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400438782 | Construcción De Baño Digno Con Conexion A Drenaje Sanitario, En El Municipio De San Felipe, Gto. (Laguna De Guadalupe) | 420 | Guanajuato | San Felipe | Laguna de Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 3195000 | 3195000 | 3195000 | 2976810.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Sanitarios | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400438812 | Construcción De Baño Digno Con Conexion A Drenaje Sanitario, En El Municipio De San Felipe, Gto. (Jaral De Berrios) | 421 | Guanajuato | San Felipe | Jaral de Berrios | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1620000 | 1620000 | 1620000 | 1476705.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Sanitarios | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400438843 | (1)Cuartos Dormitorio 1101600010070 Colonia Solidaridad | PIDH001055 | Guanajuato | Huanímaro | Huanímaro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUANÍMARO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 624995.67 | 624995.67 | 624995.67 | 624995.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 58 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400438849 | Construcción De Baño Digno Con Conexion A Drenaje Sanitario, En El Municipio De San Felipe, Gto. (San Felipe) (Trabajos Complementarios) | 419 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 88253.43 | 88253.43 | 88253.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Letrina, Metros Cúbicos | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400438893 | (1)Cuartos Dormitorio 1101600010070 Cerrito De La Cruz (El Mirador) | PIDH001056 | Guanajuato | Huanímaro | Huanímaro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUANÍMARO | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 34621.38 | 34621.38 | 34621.38 | 34621.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 33 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400438942 | Ampliacion De Red Electrica | Q0251-2014-191 | Guanajuato | Victoria | La Lagunita | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 19394.54 | 19394.54 | 19394.54 | 19394.54 | 19394.54 | 19394.54 | 19394.54 | 100 | 0 | Kilómetro | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA FOLIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400438959 | Construcción De Baño Digno Con Conexion A Drenaje Sanitario, En El Municipio De San Felipe, Gto. (Laguna De Guadalupe) (Trabajos Complementarios) | 420 | Guanajuato | San Felipe | Laguna de Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 348110.76 | 348110.76 | 348110.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Letrina, Metros Cúbicos | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400438985 | Construcción De Baño Digno Con Conexion A Drenaje Sanitario, En El Municipio De San Felipe, Gto. (San Bartolo De Berrios) (Trabajos Complementarios) | 421 | Guanajuato | San Felipe | San Bartolo de Berrios | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 176506.87 | 176506.87 | 176506.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Letrina, Metros Cúbicos | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400439044 | Construcción De Techo Firme A Base De Listoncillo, En El Municipio De San Felipe, Gto. (San Felipe) | 422 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 3850866 | 3850866 | 3850866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400439097 | Construccion De Red De Drenaje En La Comunidad De Mineral De Pozos 2da. Etapa | 46 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 8086032 | 8086032 | 8086032 | 8086032 | 8086032 | 8086032 | 8086032 | 100 | 0 | Red | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400439144 | Servicio Sanitario | 47 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INFRAESTRUCTURA MPAL. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1530000 | 1530000 | 1530000 | 1530000 | 1530000 | 1530000 | 1530000 | 100 | 0 | Servicio | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400439174 | Construcción De Techo Firme A Base De Listoncillo, En El Municipio De San Felipe, Gto. (San Bartolo De Berrios) | 423 | Guanajuato | San Felipe | San Bartolo de Berrios | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1448010 | 1448010 | 1448010 | 1129677.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400439198 | Rehabilitar El Centro Histórico De Guanajuato, 2da Etapa | Q0390 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística |  | 21-Turismo | SECRETARÍA DE TURISMO DEL ESTADO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 32000000 | 32000000 | 32000000 | 32000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: LA OBRA SE COMENZÓ EN EL MES DE ENERO / Registro: ACTUALMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA A UN 75 % DE AVANCE FÍSICO, SE ESPERA SU TERMINO Y COMPROBACIÓN EN EL MES DE AGOSTO. CONTÓ CON CONCURRENCIA DE RECURSOS ESTATALES POR 16 MDP Y MUNICIPALES POR EL MISMO MONTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400439216 | Equipamiento Estufas Ecologicas En Varias Comunidades Rincon De Parangueo, Magdalena De Araceo Jicamas | FISM14 110420086 | Guanajuato | Valle de Santiago | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 299000 | 299000 | 299000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 650 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400439230 | Construcción De Techo Firme A Base De Listoncillo, En El Municipio De San Felipe, Gto. (Laguna De Guadalupe) | 424 | Guanajuato | San Felipe | Laguna de Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 2754270 | 2754270 | 2754270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400439287 | Construcción De Techo Firme A Base De Listoncillo, En El Municipio De San Felipe, Gto. (Jaral De Berrios) | 425 | Guanajuato | San Felipe | Jaral de Berrios | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 3530934 | 3530934 | 3530934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400439302 | Equipamiento De Estufas Ecologicas En Varias Comunidades En El Armadillo, Buenavis Ta De Parangueo, Cerro Blanco, El Circuito, Crucitas, Cuadrilla De Andaracua, Changueo | FISM14 110420004 | Guanajuato | Valle de Santiago | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 650900 | 650900 | 650900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 1395 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400439320 | Construccion De Descargas Domiciliarias En Localidad De Mision De Chichimecas | 49 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 280683 | 280683 | 280683 | 280683 | 280683 | 280683 | 280683 | 100 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400439386 | Construcción De Piso Firme De Concreto Hidráulico Hecho En Obra, En El Muncipio De San Felipe, Gto. (San Felipe) | 426 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 160196 | 158730.75 | 158730.75 | 158730.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400439400 | (1)Cuartos Dormitorio 1101600010066 Col. Santa Martha | PIDH001057 | Guanajuato | Huanímaro | Huanímaro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUANÍMARO | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 240382.95 | 240382.95 | 240382.95 | 240382.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 21 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400439415 | Ampliacion De Red Electrica Carr. San Luis De La Paz-Xichu | Q0251-2014-192 | Guanajuato | Victoria | Cañada de Moreno | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 62765.78 | 62765.78 | 62765.78 | 62765.78 | 62765.78 | 62765.78 | 62765.78 | 100 | 0 | Poste | 45 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400439441 | Construccion De Piso Firme Dillo, Buena Vista De Parangueo, Crucitas, Chicamito, Hoya De Alvarezhoya De Cintora (La Hoya De Arriba, El Jagûey, Lagunilla De Mogotes, | FISM14 110420004 | Guanajuato | Valle de Santiago | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 226800 | 226800 | 226800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 270 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400439469 | Ampliacion De Red Electrica Cerro Blanco | Q0251-2014-193 | Guanajuato | Victoria | Las Chivas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 30313.58 | 30313.58 | 30313.58 | 30313.58 | 30313.58 | 30313.58 | 30313.58 | 100 | 0 | Poste | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400439476 | Techo Firme | PIDH000231 | Guanajuato | Manuel Doblado | Vado de Zapién | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MANUEL DOBLADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 64485.94 | 64485.94 | 64485.94 | 64485.94 | 64485.94 | 64485.94 | 64485.94 | 100 | 0 | Acción | 9 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400439505 | Construccion De Piso Firme En Varias Comunidades Rincon De Parangueo, Magdalena De Araceo Jicamas | FISM14 110420086 | Guanajuato | Valle de Santiago | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 167445 | 167445 | 167445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 120 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVAVIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400439510 | Ampliacion De Red Electrica | Q0251-2014-194 | Guanajuato | Victoria | Paso Hondo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 35021.58 | 35021.58 | 35021.58 | 35021.58 | 35021.58 | 35021.58 | 35021.58 | 100 | 0 | Poste | 50 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400439522 | Techo Firme | PIDH000232 | Guanajuato | Manuel Doblado | Rancho Nuevo de Atotonilquillo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MANUEL DOBLADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 107440.58 | 107440.58 | 107440.58 | 107440.58 | 107440.58 | 107440.58 | 107440.58 | 100 | 0 | Acción | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400439525 | Construcción De Piso Firme De Concreto Hidráulico Hecho En Obra, En El Muncipio De San Felipe, Gto. (Laguna De Guadalupe) | 427 | Guanajuato | San Felipe | Laguna de Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 377696 | 365269.44 | 365269.44 | 365269.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400439549 | Ampliacion De Red Electrica Calle Guadalupe | Q0251-2014-195 | Guanajuato | Victoria | Derramaderos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | Terminado | 2014 | 41276.62 | 41276.62 | 41276.62 | 41276.62 | 41276.62 | 41276.62 | 41276.62 | 100 | 0 | Poste | 55 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400439553 | Construcción De Piso Firme De Concreto Hidráulico Hecho En Obra, En El Muncipio De San Felipe, Gto. (Jaral De Berrios) | 428 | Guanajuato | San Felipe | Jaral de Berrios | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 240737.7 | 215740.02 | 215740.02 | 215740.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400439555 | Techo Firme | PIDH000237 | Guanajuato | Manuel Doblado | El Venado | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MANUEL DOBLADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 26013.34 | 26013.34 | 26013.34 | 26013.34 | 26013.34 | 26013.34 | 26013.34 | 100 | 0 | Acción | 9 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400439599 | Ampliacion De Red Electrica | Q0251-2014-196 | Guanajuato | Victoria | Derramaderos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 34637.68 | 34637.68 | 34637.68 | 34637.68 | 34637.68 | 34637.68 | 34637.68 | 100 | 0 | Poste | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400439611 | Techo Firme | PIDH000238 | Guanajuato | Manuel Doblado | La Ladera | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MANUEL DOBLADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 94297.7 | 94297.7 | 94297.7 | 94297.7 | 94297.7 | 94297.7 | 94297.7 | 100 | 0 | Acción | 32 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400439614 | Adquisicion Y Suministro De Tinaco Para Almacenamiento De Agua De 1,100 Litros Para Varias Comunidades | 99218 | Guanajuato | Tierra Blanca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 614100 | 614100 | 614100 | 587709.71 | 587709.71 | 587709.71 | 587709.71 | 95.7026 | 0 | Vivienda | 345 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA, REMANENTE SE PRESUPUESTA EN 2015 PARA OTRA OBRA / Física: TINACOS ENTEGADOS AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400439618 | Adquisición E Instalación De Fogón Ecológico En El Municipio De San Felipe, Gto. (San Felipe). | 429 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Vivienda | Terminado | 2014 | 291600 | 291600 | 291600 | 218533.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400439619 | Piso Firme Varias Localidades | A-21 | Guanajuato | Silao | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | Terminado | 2014 | 89558 | 89558 | 89558 | 89558 | 89558 | 89558 | 89558 | 100 | 0 | Acción | 335 | 0 | 100 | Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400439647 | Techo Firme | PIDH000239 | Guanajuato | Manuel Doblado | Jagüey de Serranos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MANUEL DOBLADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 47328.75 | 47328.75 | 47328.75 | 47328.75 | 47328.75 | 47328.75 | 47328.75 | 100 | 0 | Acción | 12 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400439656 | Adquisición E Instalación De Fogón Ecológico En El Municipio De San Felipe, Gto. (Laguna De Guadalupe). | 430 | Guanajuato | San Felipe | Laguna de Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Vivienda | Terminado | 2014 | 990000 | 990000 | 990000 | 917839.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400439689 | Techo Firme | PIDH000240 | Guanajuato | Manuel Doblado | San José de Otates | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MANUEL DOBLADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 32042.51 | 32042.51 | 32042.51 | 32042.51 | 32042.51 | 32042.51 | 32042.51 | 100 | 0 | Acción | 8 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400439711 | Baños, Varias Localidades | A-22 | Guanajuato | Silao | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | Terminado | 2014 | 923720 | 923721 | 923721 | 923721 | 923721 | 923721 | 923721 | 100 | 0 | Acción | 535 | 0 | 100 | Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400439738 | Techo Firme | PIDH000241 | Guanajuato | Manuel Doblado | Maravillas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MANUEL DOBLADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 119786.77 | 119786.77 | 119786.77 | 119786.77 | 119786.77 | 119786.77 | 119786.77 | 100 | 0 | Acción | 33 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400439771 | Techo Firme | PIDH000242 | Guanajuato | Manuel Doblado | Guayabo de Santa Rita | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MANUEL DOBLADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 79150.24 | 79150.24 | 79150.24 | 79150.24 | 79150.24 | 79150.24 | 79150.24 | 100 | 0 | Acción | 18 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400439803 | Ampliacion De Red Electrica | Q0251-2014-197 | Guanajuato | Victoria | El Clavel | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 71067.04 | 71067.04 | 71067.04 | 71067.04 | 71067.04 | 71067.04 | 71067.04 | 100 | 0 | Kilómetro | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400439824 | Techo Firme | PIDH000243 | Guanajuato | Manuel Doblado | Santa Cruz de Maravillas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCA MUNICIPAL DE MANUEL DOBLADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 64419.12 | 64419.12 | 64419.12 | 64419.12 | 64419.12 | 64419.12 | 64419.12 | 100 | 0 | Acción | 6441912 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400439830 | Mantenimiento De Infraestructura, Equipos De Bombeo Y Electromecanicos Instalados En La Ptr2 | 53 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AGUA POTABLE | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 765000 | 765000 | 765000 | 765000 | 765000 | 765000 | 765000 | 100 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400439850 | Ampliacion De Red Electrica Calle Principal | Q0251-2014-198 | Guanajuato | Victoria | Derramaderos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 32079.08 | 32079.08 | 32079.08 | 32079.08 | 32079.08 | 32079.08 | 32079.08 | 100 | 0 | Poste | 25 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400439896 | Techo Firme | PIDH000244 | Guanajuato | Manuel Doblado | La Calzada de la Merced | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MANUEL DOBLADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 8285.62 | 8285.62 | 8285.62 | 8285.62 | 8285.62 | 8285.62 | 8285.62 | 100 | 0 | Acción | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400439909 | Suministro Y Colocación De Planta Solar. (3) | Q0251-2014-199 | Guanajuato | Victoria | Las Negritas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 100 | 0 | Planta, Celda Solar, Vivienda | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400439940 | Techo Firme | PIDH000245 | Guanajuato | Manuel Doblado | San José de Mogotes | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MANUEL DOBLADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 72797.25 | 72797.25 | 72797.25 | 72797.25 | 72797.25 | 72797.25 | 72797.25 | 100 | 0 | Acción | 18 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400439987 | Techo Firme | PIDH000246 | Guanajuato | Manuel Doblado | Paso Hondo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MANUEL DOBLADO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 83909.85 | 83909.85 | 83909.85 | 83909.85 | 83909.85 | 83909.85 | 83909.85 | 100 | 0 | Acción | 21 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400439997 | Suministro Y Colocación De Planta Solar. (5) | Q0251-2014-200 | Guanajuato | Victoria | El Sabino | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 100 | 0 | Planta, Celda Solar, Vivienda | 25 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400440038 | Suministro Y Colocación De Planta Solar. (8) | Q0251-2014-201 | Guanajuato | Victoria | La Gavia (Mesa de la Gavia) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 100 | 0 | Planta, Celda Solar, Vivienda | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400440045 | Adq De 100 Pistolas | I0304.0003 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | Terminado | 2014 | 949097.5 | 949097.5 | 949097.5 | 949097.5 | 949097.5 | 949097.5 | 949097.5 | 100 | 0 | Pieza | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400440087 | Línea De Conducción De Agua Potable | Q0251-2014-225 | Guanajuato | Yuriria | La Calera | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE YURIRIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2383307.35 | 2383307.35 | 2383307.35 | 2383307.35 | 714992.21 | 714992.21 | 714992.21 | 30 | 0 | Metro Lineal | 384 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400440103 | Suministro Y Colocación De Planta Solar. (3) | Q0251-2014-202 | Guanajuato | Victoria | El Guayabo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 100 | 0 | Planta, Celda Solar, Vivienda | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400440150 | Construcción De Red De Agua Potable En Colonia San José (1ra Etapa) | Q0251-2014-203 | Guanajuato | Villagrán | Villagrán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLAGRAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 793473.9 | 793473.9 | 793473.9 | 793473.9 | 238042.17 | 238042.17 | 238042.17 | 30 | 0 | Metro Lineal | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400440187 | Programa De Prioridad Nacional Profesionalizacion De Las Instituciones De Seguridad Publica, Destino E Infraestructura, Subdestino Instalaciones De Seguridad Publica Municipal Cog622,Concepto Comandan | 12 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Y OBRAS | Seguridad | Terminado | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: obra conluida / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400440194 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Colonia San José | Q0251-2014-204 | Guanajuato | Villagrán | Villagrán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLAGRAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1300188 | 1300188 | 1300188 | 1300188 | 390056.4 | 390056.4 | 390056.4 | 30 | 0 | Metro Lineal | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400440236 | Equipo De Comunicación Y Telecomunicacion | 13 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Y OBRAS | Comunicaciones | Terminado | 2014 | 239314 | 239314 | 239314 | 239314 | 239314 | 239314 | 239314 | 100 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400440241 | Techo Firme 02880431 | PIDH000825 | Guanajuato | Pénjamo | Santa Ana Pacueco | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PENJAMO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 226785.63 | 226785.63 | 226785.63 | 226785.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 45 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400440283 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable. | Q0251-2014-205 | Guanajuato | Xichú | Puerto del Ocote (El Confite) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE XICHU | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 628136.14 | 628136.14 | 628136.14 | 628136.14 | 372000 | 372000 | 372000 | 59.2228 | 0 | Sistema | 107 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400440304 | Ampliacion De Red Y Linea De Distribucion De Energia Electrica | Q0251-2014-210 | Guanajuato | Xichú | La Laja | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 25631.1 | 25631.1 | 25631.1 | 25631.1 | 25631.1 | 25631.1 | 25631.1 | 100 | 0 | Kilómetro | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400440308 | Techo Firme 00010342 Colonia Los Conejitos | PIDH000826 | Guanajuato | Pénjamo | Pénjamo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PENJAMO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 198056.95 | 198056.95 | 198056.95 | 198056.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 43 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400440318 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable. | Q0251-2014-206 | Guanajuato | Xichú | Buenavista (Puerto de Buenavista) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE XICHU | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1660647.52 | 1660647.52 | 1660647.52 | 1660647.52 | 982758.42 | 982758.42 | 982758.42 | 59.1792 | 0 | Sistema | 194 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400440336 | Materiales De Seguridad Publica | 14 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 24060 | 24060 | 24060 | 24060 | 4060 | 4060 | 4060 | 16.8745 | 0 | Acción | 0 | 0 | 16.87 | Financiera: ninguna / Física: ninguna / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400440351 | Ampliacion De Red Y Linea De Distribucion De Energia Electrica | Q0251-2014-211 | Guanajuato | Xichú | Calabazas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 9700.02 | 9700.02 | 9700.02 | 9700.02 | 9700.02 | 9700.02 | 9700.02 | 100 | 0 | Poste | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400440386 | Adquisición E Instalación De Fogón Ecológico En El Municipio De San Felipe, Gto. (La Rosa De Castilla). | 432 | Guanajuato | San Felipe | La Rosa de Castilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Vivienda | Terminado | 2014 | 72000 | 72000 | 72000 | 67241.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400440397 | Ampliacion De Red Y Linea De Distribucion De Energia Electrica (Boulevard Luis Donaldo Colosio) | Q0251-2014-207 | Guanajuato | Xichú | Xichú | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 69146 | 69146 | 69146 | 69146 | 69146 | 69146 | 69146 | 100 | 0 | Poste | 35 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400440399 | Techo Firme 00010342 San Miguel Ii | PIDH000827 | Guanajuato | Pénjamo | Pénjamo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PENJAMO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 12360.58 | 12360.58 | 12360.58 | 12360.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 7 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400440400 | Ampliacion De Red Y Linea De Distribucion De Energia Electrica | Q0251-2014-212 | Guanajuato | Xichú | Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 43394.34 | 43394.34 | 43394.34 | 43394.34 | 43394.34 | 43394.34 | 43394.34 | 100 | 0 | Poste | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400440437 | Ampliacion De Red Y Linea De Distribucion De Energia Electrica (Calle Avenida Tampico-Zihuatanejo) | Q0251-2014-208 | Guanajuato | Xichú | Xichú | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 13457.4 | 13457.4 | 13457.4 | 13457.4 | 13457.4 | 13457.4 | 13457.4 | 100 | 0 | Poste | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400440461 | Ampliacion De Red Y Linea De Distribucion De Energia Electrica (Cerca De La Clinica De Salud) | Q0251-2014-213 | Guanajuato | Xichú | El Guamúchil | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 29565.14 | 29565.14 | 29565.14 | 29565.14 | 29565.14 | 29565.14 | 29565.14 | 100 | 0 | Poste | 25 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400440467 | Techo Firme 00010342 Corral De Piedra | PIDH000828 | Guanajuato | Pénjamo | Pénjamo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PENJAMO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 114527.57 | 114527.57 | 114527.57 | 114527.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 16 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400440474 | Ampliacion De Red Y Linea De Distribucion De Energia Electrica | Q0251-2014-209 | Guanajuato | Xichú | Planes de San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 83354.92 | 83354.92 | 83354.92 | 83354.92 | 83354.92 | 83354.92 | 83354.92 | 100 | 0 | Poste | 25 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400440502 | Ampliacion De Red Y Linea De Distribucion De Energia Electrica | Q0251-2014-214 | Guanajuato | Xichú | Romerillos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 12408.22 | 12408.22 | 12408.22 | 12408.22 | 12408.22 | 12408.22 | 12408.22 | 100 | 0 | Kilómetro | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400440532 | Techo Firme 00010234 Colonia Lazaro Cárdenas | PIDH000829 | Guanajuato | Pénjamo | Pénjamo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PENJAMO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 193696.71 | 193696.71 | 193696.71 | 193696.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 45 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400440546 | Ampliacion De Red Y Linea De Distribucion De Energia Electrica | Q0251-2014-215 | Guanajuato | Xichú | Piedras Pintadas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 86172.46 | 86172.46 | 86172.46 | 86172.46 | 86172.46 | 86172.46 | 86172.46 | 100 | 0 | Poste | 35 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400440616 | Techo Firme 00010342 San Miguel I | PIDH000830 | Guanajuato | Pénjamo | Pénjamo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PENJAMO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 46461.48 | 46461.48 | 46461.48 | 46461.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 13 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400440627 | Adquisición E Instalación De Fogón Ecológico En El Municipio De San Felipe, Gto. (El Falso). | 433 | Guanajuato | San Felipe | El Falso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Vivienda | Terminado | 2014 | 90000 | 90000 | 90000 | 84051.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400440677 | Techo Firme 00010338 Colonia El Tolento | PIDH000832 | Guanajuato | Pénjamo | Pénjamo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PENJAMO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 192338.61 | 192338.61 | 192338.61 | 192338.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 27 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400440678 | Adquisición E Instalación De Fogón Ecológico En El Municipio De San Felipe, Gto. (El Tejocote (El Domingo). | 434 | Guanajuato | San Felipe | El Tejocote (El Domingo) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Vivienda | Terminado | 2014 | 72000 | 72000 | 72000 | 67241.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400440680 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Comunidad De Peña Blanca Uno | 99284 | Guanajuato | Tierra Blanca | Peña Blanca Uno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 114740.12 | 114740.12 | 114740.12 | 114740.12 | 114740.12 | 114740.12 | 114740.12 | 100 | 0 | Poste | 70 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA LA EJECUTO CFE / Física: OBRA EJECUTADA POR CFE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400440681 | Ampliacion De Red Y Linea De Distribucion De Energia Electrica | Q0251-2014-216 | Guanajuato | Xichú | Paso de Guillermo (Sagrado Corazón) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 36420.56 | 36420.56 | 36420.56 | 36420.56 | 36420.56 | 36420.56 | 36420.56 | 100 | 0 | Kilómetro | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400440705 | Adquisición E Instalación De Fogón Ecológico En El Municipio De San Felipe, Gto. (Arroyo Del Pino). | 435 | Guanajuato | San Felipe | Arroyo del Pino | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Vivienda | Terminado | 2014 | 7200 | 7200 | 7200 | 6724.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieza | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400440707 | Ampliacion De Red Y Linea De Distribucion De Energia Electrica (El Zamorano) | Q0251-2014-217 | Guanajuato | Xichú | San Diego de las Pitahayas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 23756.92 | 23756.92 | 23756.92 | 23756.92 | 23756.92 | 23756.92 | 23756.92 | 100 | 0 | Kilómetro | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400440711 | Contingencias Por Fenomenos Naturales (Obras De Prevencion) | 17 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROTECCION CIVIL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 196061 | 196066 | 196066 | 196066 | 133527 | 133527 | 133527 | 68.1031 | 0 | Acción | 0 | 0 | 68.1 | Financiera: ninguna / Física: ninguna / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400440714 | Construcción De Subcomandancia De Policia Municipal Distrito Poniente Segunda Asignación | I0307.0003 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Seguridad | Terminado | 2014 | 5140925 | 5140925 | 5140925 | 4854783.12 | 4854783.12 | 4854783.12 | 4854783.12 | 94.434 | 0 | Obra | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400440783 | Ampliacion De Red Y Linea De Distribucion De Energia Electrica | Q0251-2014-218 | Guanajuato | Xichú | Agua Zarca del Pinal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 8377.16 | 8377.16 | 8377.16 | 8377.16 | 8377.16 | 8377.16 | 8377.16 | 100 | 0 | Poste | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400440803 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Calle Francisco I. Madero Comunidad El Mezquite | 98818 | Guanajuato | Tierra Blanca | El Mezquite | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA GTO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 46351.8 | 46351.8 | 46351.8 | 46351.8 | 46351.8 | 46351.8 | 46351.8 | 100 | 0 | Poste | 30 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA POR CFE / Física: OBRA EJECUTADA POR CFE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400440815 | Terminacion Del Edificio No. 1 Del Centro De Gobierno (Asignacion 2014) | FFM-EG-1323-14-044 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 7273046.09 | 7273046.09 | 7273046.09 | 7273046.09 | 444280.65 | 444280.65 | 444280.65 | 6.1086 | 0 | Obra | 529440 | 0 | 4 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400440857 | Ampliacion De Red Y Linea De Distribucion De Energia Electrica | Q0251-2014-219 | Guanajuato | Xichú | La Sábila | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 63888.22 | 63888.22 | 63888.22 | 63888.22 | 63888.22 | 63888.22 | 63888.22 | 100 | 0 | Kilómetro | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400440904 | Ampliacion De Red Y Linea De Distribucion De Energia Electrica | Q0251-2014-220 | Guanajuato | Xichú | Adjuntas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 9554.16 | 9554.16 | 9554.16 | 9554.16 | 9554.16 | 9554.16 | 9554.16 | 100 | 0 | Poste | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400440909 | Construccion De Puente En Aldama | I0402.0008 | Guanajuato | Irapuato | Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 100 | 0 | Obra | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400440927 | Techo Firme, Varias Localidades | A-23 | Guanajuato | Silao | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | Terminado | 2014 | 1141768 | 1141768 | 1141768 | 1141768 | 1141768 | 1141768 | 1141768 | 100 | 0 | Acción | 900 | 0 | 100 | Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400440932 | Ampliacion De Red Y Linea De Distribucion De Energia Electrica | Q0251-2014-221 | Guanajuato | Xichú | Organitos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 16493.84 | 16493.84 | 16493.84 | 16493.84 | 16493.84 | 16493.84 | 16493.84 | 100 | 0 | Kilómetro | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400440981 | Techo Firme 00010338 Colonia El Beltrán | PIDH000833 | Guanajuato | Pénjamo | Pénjamo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PENJAMO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 115772.47 | 115772.47 | 115772.47 | 115772.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 18 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400441025 | Ampliacion De Red Y Linea De Distribucion De Energia Electrica (El Zamorano) | Q0251-2014-222 | Guanajuato | Xichú | San Diego de las Pitahayas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 38339.62 | 38339.62 | 38339.62 | 38339.62 | 38339.62 | 38339.62 | 38339.62 | 100 | 0 | Poste | 15 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400441062 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Calle Los Martinez Comunidad El Panalito | 98819 | Guanajuato | Tierra Blanca | El Panalito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA GTO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 32144.86 | 32144.86 | 32144.86 | 32144.86 | 32144.86 | 32144.86 | 32144.86 | 100 | 0 | Poste | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA POR CFE / Física: OBRA EJECUTADA POR CFE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400441078 | Ampliacion De Red Y Linea De Distribucion De Energia Electrica En La Comunidad El Contadero Y Mesa De Chaloc | Q0251-2014-223 | Guanajuato | Xichú | El Contadero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 112485.12 | 112485.12 | 112485.12 | 112485.12 | 112485.12 | 112485.12 | 112485.12 | 100 | 0 | Poste | 45 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400441081 | Techo Firme. 1104200860901 Rincón De Parangueo | PIDH000459 | Guanajuato | Valle de Santiago | Rincón de Parangueo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 254800 | 254800 | 254800 | 254800 | 254800 | 254800 | 254800 | 100 | 0 | Acción | 48 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400441122 | Ampliacion De Red Y Linea De Distribucion De Energia Electrica | Q0251-2014-224 | Guanajuato | Xichú | Mesa de San Diego | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 287956.68 | 287956.68 | 287956.68 | 287956.68 | 287956.68 | 287956.68 | 287956.68 | 100 | 0 | Poste | 55 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400441145 | Cuartos 3x4, Varias Localidades | A-24 | Guanajuato | Silao | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | Terminado | 2014 | 773748 | 773748 | 773748 | 773748 | 773748 | 773748 | 773748 | 100 | 0 | Acción | 420 | 0 | 100 | Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400441146 | Techo Firme. 1104200010263 Colonia Morelos | PIDH000462 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 416000 | 416000 | 416000 | 416000 | 416000 | 416000 | 416000 | 100 | 0 | Acción | 83 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400441183 | Servicios Basicos Calidad Y Espacios Para Vivienda Paquete 1 | - | Guanajuato | Manuel Doblado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO MANUEL DOBLADO | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400441196 | Techo Firme. 1104200500441 Magdalena De Araceo | PIDH000463 | Guanajuato | Valle de Santiago | Magdalena de Araceo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 252200 | 252200 | 252200 | 252200 | 252200 | 252200 | 252200 | 100 | 0 | Acción | 52 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400441256 | Construcción Y Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario 1a Etapa, La Aldea | A-25 | Guanajuato | Silao | La Aldea | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 919058 | 919058 | 919058 | 919058 | 919058 | 919058 | 919058 | 100 | 0 | Acción | 5615 | 0 | 100 | Financiera: terminado / Física: terminado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400441292 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Calles Zamorano, Salida Al Zapote Y Costado De Puente Zamorano De La Colonia Barrio Santo Tomas | 98821 | Guanajuato | Tierra Blanca | Tierra Blanca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA GTO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 53878.66 | 53878.66 | 53878.66 | 53878.66 | 53878.66 | 53878.66 | 53878.66 | 100 | 0 | Poste | 55 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA POR CFE / Física: OBRA EJECUTADA POR CFE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400441320 | Techo Firme. 1104200010507 Colonia Malpais | PIDH000464 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 91000 | 91000 | 91000 | 91000 | 91000 | 91000 | 91000 | 100 | 0 | Acción | 21 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400441374 | Techo Firme. 1104200430545 Las Jícamas | PIDH000467 | Guanajuato | Valle de Santiago | Las Jícamas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 234000 | 234000 | 234000 | 234000 | 234000 | 234000 | 234000 | 100 | 0 | Acción | 40 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400441379 | Servicios Basicos Calidad Y Espacios Para La Vivienda Paquete 2 | - | Guanajuato | Manuel Doblado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO MANUEL DOBLADO | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 45 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400441423 | Techo Firme. 1104200010297 Colonia La Loma | PIDH000469 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 351600 | 351600 | 351600 | 351600 | 351600 | 351600 | 351600 | 100 | 0 | Acción | 256 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400441460 | Techo Firme. 1104200010297 Colonia San Juan | PIDH000471 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 400400 | 400400 | 400400 | 400400 | 400400 | 400400 | 400400 | 100 | 0 | Acción | 109 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400441479 | Servicios Basicos Calidad Y Espacios Para La Vivienda Paquete 3 | - | Guanajuato | Manuel Doblado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO MANUEL DOBLADO | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 2537203.66 | 2537203.66 | 2537203.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 44 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400441504 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Calle Los Lopez De La Comunidad Don Blas | 98824 | Guanajuato | Tierra Blanca | Don Blas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNIUCIPIO DE TIERRA BLANCA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 25682.8 | 39632 | 39632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 12 | 0 | 0 | Financiera: PARA EL 31 DE DICIEMBRE 2014 SOLO ESTABA PRESUPUESTADA Y PARA 2015 SE ELIMINA DEL PRESUPUESTO / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400441550 | Techo Firme | PIDH000946 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Dos Ríos de San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 45343.61 | 45343.61 | 45343.61 | 45343.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 16 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400441551 | Servicios Basicos Calidad Y Espacios Para La Vivienda Paquete 4 | - | Guanajuato | Manuel Doblado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO MANUEL DOBLADO | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1979450.91 | 1979450.91 | 1979450.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 34 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400441573 | Techo Firme | PIDH000947 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Cerrito del Capulín de Yóstiro | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 126962.1 | 126962.1 | 126962.1 | 126962.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 57 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400441600 | Techo Firme | PIDH000948 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Casa Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 18137.44 | 18137.44 | 18137.44 | 18137.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 11 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400441623 | Techo Firme | PIDH000949 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Yóstiro (Yóstiro de San Antonio) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 58039.81 | 58039.81 | 58039.81 | 58039.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 37 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400441646 | Techo Firme | PIDH000950 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Apaseo el Alto | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 39902.37 | 39902.37 | 39902.37 | 39902.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 13 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400441670 | Techo Firme | PIDH000951 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Padres Mártires | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 9068.72 | 9068.72 | 9068.72 | 9068.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400441690 | Techo Firme | PIDH000952 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Guadalupe del Monte (La Lupita) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 30833.65 | 30833.65 | 30833.65 | 30833.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400441726 | Techo Firme | PIDH000953 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Montecillos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 18137.44 | 18137.44 | 18137.44 | 18137.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400441756 | Techo Firme | PIDH000954 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Villa de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 54412.33 | 54412.33 | 54412.33 | 54412.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 28 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400441781 | Techo Firme | PIDH000955 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Vista Hermosa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 25392.42 | 25392.42 | 25392.42 | 25392.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400441834 | Techo Firme | PIDH000956 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Presa Grande | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 39902.37 | 39902.37 | 39902.37 | 39902.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400441870 | Techo Firme | PIDH000957 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Progreso de la Unión | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 7254.98 | 7254.98 | 7254.98 | 7254.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 4 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400441871 | Prodim Compra De Computo Para Los Departamento De Tesoreria Municipal Obras Publicas Y Desarrollo Social | FISM14 PRODIM 11042 | Guanajuato | Valle de Santiago | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 303003 | 303003 | 303003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo | 140800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400441886 | Techo Firme | PIDH000958 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | San José del Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 9431.47 | 9431.47 | 9431.47 | 9431.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 7 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400441908 | Techo Firme | PIDH000959 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Colonia San José del Carmen | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 10882.47 | 10882.47 | 10882.47 | 10882.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400441925 | Techo Firme | PIDH000960 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Colonia 13 de Julio | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 9068.72 | 9068.72 | 9068.72 | 9068.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 4 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400441950 | Techo Firme | PIDH000961 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Granja Potosina | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 18137.44 | 18137.44 | 18137.44 | 18137.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400441987 | Techo Firme 1102400010034 Pueblo Nuevo | PIDH000962 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Pueblo Nuevo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 29092.82 | 29092.82 | 29092.82 | 29092.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 12 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400442062 | Perforacion De Pozo En La Localidad La Playa | - | Guanajuato | Manuel Doblado | La Playa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MPIO MANUEL DOBLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 900000 | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pozos | 359 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400442079 | Adq De Mobiliario Skate | I0903.0003 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE LA JUVETUD DE IRAPUATO | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Equipo | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400442185 | Reposicion De Drenaje En Arrollo Machiguis Entre Calles Moctezuma Y Galvan | - | Guanajuato | Manuel Doblado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO MANUEL DOBLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 214681.72 | 214681.72 | 214681.72 | 213318.57 | 213318.57 | 213318.57 | 213318.57 | 99.365 | 0 | Acción | 25 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400442387 | Construcción De Baño Digno | 99216 | Guanajuato | Tierra Blanca | La Cuesta de Peñones | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 27599.71 | 27599.71 | 27599.71 | 27599.71 | 27599.71 | 27599.71 | 27599.71 | 100 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400442492 | Construcción De Baño Digno | 99215 | Guanajuato | Tierra Blanca | Cieneguilla | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA GTO | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 28450.81 | 28450.81 | 28450.81 | 28450.81 | 28450.81 | 28450.81 | 28450.81 | 100 | 0 | Acción | 60 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400442603 | Construcción De Baño Digno | 99213 | Guanajuato | Tierra Blanca | El Hartón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 84878.37 | 84878.37 | 84878.37 | 84878.37 | 84878.37 | 84878.37 | 84878.37 | 100 | 0 | Acción | 16 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400442677 | Construcción De Baño Digno | 99212 | Guanajuato | Tierra Blanca | El Cajón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 4878.37 | 4878.37 | 4878.37 | 4878.37 | 4878.37 | 4878.37 | 4878.37 | 100 | 0 | Acción | 16 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400442750 | Construcción De Baño Digno | 99210 | Guanajuato | Tierra Blanca | Las Adjuntas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 5392.55 | 5392.55 | 5392.55 | 5392.55 | 5392.55 | 5392.55 | 5392.55 | 100 | 0 | Acción | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400443176 | Mantenimiento Al Tanque De Agua Potable En La Col. 24 De Junio | 6141 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Publicas Municipales | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 100 | 0 | Acción | 191 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INFORME DEFINITIVO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400443201 | Pavimentacion Calle Heroe De Nacozari Tramo De Camino Viejo A La Estacion Venustiano Carranza | 18-1 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. | Urbanización | Terminado | 2014 | 667216 | 667216 | 667216 | 667215 | 667215 | 667215 | 667215 | 99.9999 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400443275 | Pavimentacion Calle Grito De Independencia Tramo Heroes De Nacozari A 14 De Febrero | 18-2 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | Urbanización | Terminado | 2014 | 742485 | 742485 | 742485 | 742485 | 742485 | 742485 | 742485 | 100 | 0 | Hogar | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA: M2 / Registro: UNIDAD DE MEDIDA: M2 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400443347 | Pavimentacion En Calle Venustiano Carranza Tramo Heroe De Nacozari A Priv. Del Frijolito | 18-3 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. | Urbanización | Terminado | 2014 | 223583 | 223583 | 223583 | 223583 | 223583 | 223583 | 223583 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400443381 | Construcción De Arroyo, Guarniciones Y Banquetas A Base De Concreto Hidráulico Calle San Rafael En La Localidad Ex Hacienda Noria De Alday | - | Guanajuato | San Diego de la Unión | Ex-Hacienda Noria de Alday | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de San Diego de la Unión (OBRAS PUBLICAS) | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1534410 | 1539425 | 1539425 | 1539425 | 820828 | 820828 | 820828 | 53.3204 | 0 | Metro Cuadrado | 210 | 0 | 57 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400443414 | Pavimentación Calle Clavel Tramo De Rosal A Laureles | 18-4 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO | Urbanización | Terminado | 2014 | 209278 | 209278 | 209278 | 209278 | 209278 | 209278 | 209278 | 100 | 0 | Hogar | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA; M2 / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400443465 | Ampliacion Cedecom 6ta Etapa | 16-7 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO | Urbanización | Terminado | 2014 | 840000 | 840000 | 840000 | 839998 | 839998 | 839998 | 839998 | 99.9998 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA: OBRAS / Registro: UNIDAD DE MEDIDA: OBRAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400443476 | Proyecto Ejecutivo De Urbanizacion De La Calle Irapuato Tramo: Del Paso A Desnivel De Las Vias Del Ferrocarril Al Fondo De La Calle | FFM-SE-1939-14-050 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 1154094.16 | 1154094.16 | 1154094.16 | 1154094.16 | 72266.27 | 72266.27 | 72266.27 | 6.2617 | 0 | Obra | 529440 | 0 | 6.26 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400443530 | Proyecto Ejecutivo Urbanizacion De La Calle Salamanca Tramo: Del Canal Al Fondo De La Calle En La Ciudad Industrial | FFM-SE-1939-14-049 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 385050.05 | 385050.05 | 385050.05 | 385050.05 | 26904.14 | 26904.14 | 26904.14 | 6.9872 | 0 | Obra | 529440 | 0 | 6.99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400443559 | Construcción De 1 Aula Cocina Aislada En Sistema Tradicional (6.00 X 8.00 Mts.) Con Cimentación De Mamposteria En La Escuela Primaria Juan Aldama En Al Localidad El Toril. | - | Guanajuato | San Diego de la Unión | El Toril | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de San Diego de la Unión (OBRAS PUBLICAS) | Educación | En Ejecución | 2014 | 379270 | 379270 | 379270 | 379270 | 267307 | 267307 | 267307 | 70.4793 | 0 | Obra | 43 | 0 | 70 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400443577 | Conservacion Rutinaria En Diferentes Vialidades De La Ciudad: Blvd Juan Jose Torres Landa (Tramo: Guerrero A Victorino De Las Fuentes), Av De Las Aguilas (Tramo: | FFM-SE-0345-14-046 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1062822.42 | 1062822.42 | 1062822.42 | 1062822.42 | 1053518.91 | 1053518.91 | 1053518.91 | 99.1246 | 0 | Obra | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400443588 | Cambio De Imagen Institucional Del Cedecom Habitat De Blvd De La Conspiracion A Principal De La Luz | 18-8 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | Urbanización | Terminado | 2014 | 166200 | 166200 | 166200 | 166200 | 166200 | 166200 | 166200 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA: OBRA / Registro: UNIDAD DE MEDIDA: OBRA - . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400443719 | Elaboracion De Levantamiento De Deterioros Y Sistema De Monitoreo Para El Templo Del Convento | FFM-U9-0140-14-042 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 203553.14 | 203553.14 | 203553.14 | 203553.14 | 145647.8 | 145647.8 | 145647.8 | 71.5527 | 0 | Obra | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400443750 | Ampliación De Red Sanitaria (Calle Florentino Mendez) Y Ampliación De Red Sanitaria (Calle Prol. Allende), Cabecera Municipal. | - | Guanajuato | San Diego de la Unión | San Diego de la Unión | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de San Diego de la Unión (OBRAS PUBLICAS) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 258585 | 348168 | 348168 | 348168 | 348168 | 348168 | 348168 | 100 | 0 | Metro Lineal | 238 | 0 | 10 | Financiera: OBRA EN PROCESOS / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400443813 | Programa Huertos De Autoconsumo O Productivos | 19 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 495633 | 495633 | 495633 | 251512 | 251512 | 251512 | 251512 | 50.7456 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400443828 | Construcción De Casa De Salud En La Localidad De Mulatos. | - | Guanajuato | San Diego de la Unión | Mulatos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de San Diego de la Unión (OBRAS PUBLICAS) | Salud | En Ejecución | 2014 | 418129 | 418129 | 418129 | 418129 | 125439 | 125439 | 125439 | 30.0001 | 0 | Obra | 256 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400443863 | Proyecto Ejecutivo De Remodelacion De Nave Expo I Centro Dif | FFM-EG-0495-14-045 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 309578.31 | 309578.31 | 309578.31 | 309578.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 529440 | 0 | 0 | Financiera: / Física: SE DIO SOLO EL ANTICIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400443905 | Construcción De Patio Cívico En La Escuela Primaria Castula Miranda En La Cabecera Municipal. | - | Guanajuato | San Diego de la Unión | San Diego de la Unión | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de San Diego de la Unión (OBRAS PUBLICAS) | Educación | En Ejecución | 2014 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 238716 | 238716 | 238716 | 29.8395 | 0 | Obra | 461 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400443973 | Construcción E Instalación De Baños Dignos 2014 Sin Biodigestor En La Localidad De San Juan Pan De Arriba. | - | Guanajuato | San Diego de la Unión | San Juan Pan de Arriba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de San Diego de la Unión (OBRAS PUBLICAS) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 913966 | 913966 | 913966 | 913966 | 607190 | 607190 | 607190 | 66.4346 | 0 | Obra | 300 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400444031 | Construcción E Instalación De Baños Dignos 2014 Con Biodigestor En La Localidad De San Juan Pan De Arriba | - | Guanajuato | San Diego de la Unión | San Juan Pan de Arriba | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de San Diego de la Unión (OBRAS PUBLICAS) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 299680 | 299680 | 299680 | 299680 | 224032 | 224032 | 224032 | 74.7571 | 0 | Obra | 90 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400444097 | Construcción De Barda Perimetral (Lado Oriente) En La Escuela Primaria Benito Juárez, Cabecera Municipal. | - | Guanajuato | San Diego de la Unión | San Diego de la Unión | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de San Diego de la Unión (OBRAS PUBLICAS) | Educación | Terminado | 2014 | 342000 | 342000 | 342000 | 342000 | 102600 | 102600 | 102600 | 30 | 0 | Obra | 332 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400444161 | Programa Escuela Digna | 4431 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Educacion y Civismo Municipal | Educación | Terminado | 2014 | 255000 | 255000 | 255000 | 255000 | 255000 | 255000 | 255000 | 100 | 0 | Escuela | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: INFORME DEFINITIVO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400444228 | Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable En La Calle Prolongación Allende, Cabecera Municipal. | - | Guanajuato | San Diego de la Unión | San Diego de la Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de San Diego de la Unión (OBRAS PUBLICAS) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 259485 | 259485 | 259485 | 259485 | 77845 | 77845 | 77845 | 29.9998 | 0 | Obra | 184 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400444962 | Construcción De Baño Digno | 99208 | Guanajuato | Tierra Blanca | Milpa Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 56801.26 | 56801.26 | 56801.26 | 56801.26 | 56801.26 | 56801.26 | 56801.26 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400445100 | Rehabilitación De Cancha De Fútbol (Soccer) Municipal De Prácticas Ii Etapa En El Municipio De Romita, Guanajuato. | - | Guanajuato | Romita | Romita | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROMITA, GTO. | Educación | En Ejecución | 2014 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancha | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400445262 | Construcción De Techumbre De Cancha Exterior De Básquetbol En La Alameda Parque Alvaro Obregon | - | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DOLORES HIDALGO, C.I.N., GTO. | Educación | En Ejecución | 2014 | 2953635.23 | 2953635.23 | 2953635.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancha | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA NO REALIZADA POR EL MUNICIPIO HARA EL REINTEGRO DEL RECURSO ANTE LA TESOFE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400445358 | Dos Canchas De Fútbol Pasto Sintético En El Municipio De San Luis De La Paz Guanajuato | - | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Luis de la Paz | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ | Educación | En Ejecución | 2014 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancha | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400445372 | Suministro Y Colocación De 1 Planta Solar Fotovoltaica En La Comunidad De El Uñagatal | 98327 | Guanajuato | Tierra Blanca | El Uñagatal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA GTO. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 11959.5 | 11959.5 | 11959.5 | 11959.5 | 11959.5 | 11959.5 | 11959.5 | 100 | 0 | Planta, Celda Solar, Vivienda | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400445434 | Unidad Deportiva En El Municipio De Tarandacuao, Guanajuato (Construcción De Cancha De Fútbol Siete) | - | Guanajuato | Tarandacuao | Tarandacuao | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TARANDACUAO | Educación | Terminado | 2014 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cancha | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400445459 | Construccion De Baño Digno | 98374 | Guanajuato | Tierra Blanca | El Sauz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA GTO. | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 45392.55 | 45392.55 | 45392.55 | 45392.55 | 45392.55 | 45392.55 | 45392.55 | 100 | 0 | Vivienda | 24 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400445486 | Construccion De Baño Digno | 98378 | Guanajuato | Tierra Blanca | El Salto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 25906.74 | 25906.74 | 25906.74 | 25906.74 | 25906.74 | 25906.74 | 25906.74 | 100 | 0 | Vivienda | 39 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400445519 | Construccion De Baño Digno | 98392 | Guanajuato | Tierra Blanca | Las Moras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 45392.55 | 45392.55 | 45392.55 | 45392.55 | 45392.55 | 45392.55 | 45392.55 | 100 | 0 | Vivienda | 33 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400445680 | Construccion De Baño Digno | 99190 | Guanajuato | Tierra Blanca | Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA GTO. | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 24621.26 | 24621.26 | 24621.26 | 24621.26 | 24621.26 | 24621.26 | 24621.26 | 100 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400445704 | Construccion De Baño Digno | 99193 | Guanajuato | Tierra Blanca | El Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA GTO. | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 64878.37 | 64878.37 | 64878.37 | 64878.37 | 64878.37 | 64878.37 | 64878.37 | 100 | 0 | Vivienda | 16 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400445719 | Construccion De Baño Digno | 99195 | Guanajuato | Tierra Blanca | El Picacho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA GTO. | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 37357.75 | 37357.75 | 37357.75 | 37357.75 | 37357.75 | 37357.75 | 37357.75 | 100 | 0 | Vivienda | 9 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400445775 | Construccion De Baño Digno | 99197 | Guanajuato | Tierra Blanca | Rincón del Cano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA GTO. | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 325419.34 | 325419.34 | 325419.34 | 325419.34 | 325419.34 | 325419.34 | 325419.34 | 100 | 0 | Vivienda | 98 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400445798 | Construccion De Baño Digno | 99198 | Guanajuato | Tierra Blanca | Cano de San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA GTO. | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 15135.43 | 15135.43 | 15135.43 | 15135.43 | 15135.43 | 15135.43 | 15135.43 | 100 | 0 | Vivienda | 28 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400445821 | Construccion De Baño Digno | 99200 | Guanajuato | Tierra Blanca | Torrecitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA GTO. | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 14364.19 | 14364.19 | 14364.19 | 14364.19 | 14364.19 | 14364.19 | 14364.19 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400445849 | Construcción De Baño Digno | 99201 | Guanajuato | Tierra Blanca | Peña Blanca Dos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA GTO. | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 15135.43 | 15135.43 | 15135.43 | 15135.43 | 15135.43 | 15135.43 | 15135.43 | 100 | 0 | Vivienda | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400445866 | Construcción De Baño Digno | 99203 | Guanajuato | Tierra Blanca | Arroyo Seco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA GTO. | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 35649.6 | 35649.6 | 35649.6 | 35649.6 | 35649.6 | 35649.6 | 35649.6 | 100 | 0 | Vivienda | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400445896 | 'Construcción De Baño Seco | 99205 | Guanajuato | Tierra Blanca | Temascales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA GTO. | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 48985.9 | 48985.9 | 48985.9 | 48985.9 | 48985.9 | 48985.9 | 48985.9 | 100 | 0 | Vivienda | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400445935 | 'Construcción De Baño Seco | 99207 | Guanajuato | Tierra Blanca | El Uñagatal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA GTO. | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 21880.55 | 21880.55 | 21880.55 | 21880.55 | 21880.55 | 21880.55 | 21880.55 | 100 | 0 | Vivienda | 25 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400447009 | Caminos Rurales Y Sacacosechas 2014 | 92 | Guanajuato | Salvatierra | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALVATIERRA GTO | Urbanización | Terminado | 2014 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 1 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400447016 | Techo Firme | - | Guanajuato | Salvatierra | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | Vivienda | Terminado | 2014 | 1049993.95 | 1049993.95 | 1049993.95 | 1049993.95 | 1049993.95 | 1049993.95 | 1049993.95 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 1 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400447023 | Cuartos Adicionales | - | Guanajuato | Salvatierra | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALVATIERRA GTO | Vivienda | Terminado | 2014 | 440800.05 | 440800.05 | 440800.05 | 440800.05 | 440800.05 | 440800.05 | 440800.05 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 1 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400447031 | Construcción De Un Edificio De Dos Nivel | - | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA AVANZADO DE BACHILLERATO Y EDUCACION SUPERIOR EN EL ESTADO DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2014 | 2143750 | 2143750.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400447063 | Construcción De Barda Perimetral Y Obra Complementaria | - | Guanajuato | León | León de los Aldama | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA AVANZADO DE BACHILLERATO Y EDUACION SUPERIOR EN EL ESTADO DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2014 | 16577 | 16577 | 16577 | 16577 | 16577 | 16577 | 16577 | 100 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400447138 | "Construcción De:1 Centro De Cómputo 12x8" | - | Guanajuato | Yuriria | Tejocote de Calera | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA AVANZADO DE BACHILLERATO Y EDUACION SUPERIOR EN EL ESTADO DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2014 | 147851 | 147851 | 147851 | 147851 | 147851 | 147851 | 147851 | 100 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400447188 | "Construcción De:1 Centro De Cómputo 12x8" | - | Guanajuato | Purísima del Rincón | Loma del Tecolote (Loma de San Ángel) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA AVANZADO DE BACHILLERATO Y EDUCACION SUPERIOR EN EL ESTADO DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2014 | 34590 | 34590 | 34590 | 34590 | 34590 | 34590 | 34590 | 100 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400447326 | Construccion De Baños Secos En La Palma | 123830 | Guanajuato | Tierra Blanca | La Palma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 0 | Financiera: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 NO HABIA PAGOS, PERO EN 2015 YA SE EMPIEZA A PAGAR / Física: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 NO HABIA AVANCE FISICO HASTA 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400447357 | Proyecto Ejecutivo Para El Sistema De Agua Potable (4156) 2014 | - | Guanajuato | San José Iturbide | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 164104 | 164104 | 164104 | 164104 | 164104 | 164104 | 164104 | 100 | 0 | -1 | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se ejerció el recurso total asignado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400447531 | Techo Firme A Base De Panel Sandwich En El Mpio. De Atarjea | PIDH1 | Guanajuato | Atarjea | La Tapona | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 47400 | 47400 | 47400 | 47400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 8 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400447560 | Realizacion De 4 Sondeos Electromagneticos En El Dominio Del Tiempo Convenio Cea (4156) 2014 | - | Guanajuato | San José Iturbide | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 32525 | 32525 | 32525 | 32525 | 32525 | 32525 | 32525 | 100 | 0 | -1 | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se ejerció el recurso total asignado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400447571 | Techo Firme A Base De Panel Sandwich En El Mpio. De Atarjea | PIDH2 | Guanajuato | Atarjea | El Durazno | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 284400 | [6 empty] | 0 |  | Acción | 49 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400447628 | Construccion De Cuarto Adicional (191 Cuartos) En El Municipio De San Miguel De Allende, Gto. | 23-4 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS SAN MIGUEL DE ALLENDE | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1759728 | 1759728 | 1759728 | 1758162 | 1758162 | 1758162 | 1758162 | 99.911 | 0 | Cuarto-noche | 191 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400447633 | Techo Firme A Base De Panel Sandwich En El Mpio. De Atarjea | PIDH3 | Guanajuato | Atarjea | El Piñonal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 142200 | 142200 | 142200 | 142200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 22 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400447712 | Construccion De Piso Firme De Concreto Hidraulico Hecho En Obra, Rancho Viejo, Corral De Piedras Arriba, Loma Blanca De Tirado, La Cantera, San Francisco, San Isidro Del Ensaye | 23-7 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 218195 | 218195 | 218195 | 218195 | 218195 | 218195 | 218195 | 100 | 0 | Cuarto-noche | 0 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400447713 | Techo Firme A Base De Panel Sandwich En El Mpio. De Atarjea | PIDH4 | Guanajuato | Atarjea | El Banco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 260700 | 260700 | 260700 | 260700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 50 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400447804 | Construccion De Cuarto De Dormitorio En La Cantera | 25-20 | Guanajuato | San Miguel de Allende | La Cantera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 96992 | 96992 | 96992 | 54706 | 54706 | 54706 | 54706 | 56.4026 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 40 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400447836 | Techo Firme A Base De Panel Sandwich En El Mpio. De Celaya | PIDH5 | Guanajuato | Celaya | Tenería del Santuario | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 71100 | 71000 | 71000 | 71000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400447951 | Construccion De Cuarto De Dormitorio El Cañon | 25-21 | Guanajuato | San Miguel de Allende | El Cañón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 64661 | 64661 | 64661 | 9047 | 9047 | 9047 | 9047 | 13.9914 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 14 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400447961 | Construccion De Baños Con Conexion A Drenaje, San Miguel De Allende | 23-14 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 513501 | 515198 | 515198 | 513501 | 513501 | 513501 | 513501 | 99.6706 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400448013 | Techo Firme A Base De Panel Sandwich En El Mpio. De Jaral Del Progreso | PIDH6 | Guanajuato | Jaral del Progreso | Victoria de Cortazar | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 47400 | 47400 | 47400 | 47400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 8 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400448029 | Construccion De Cuarto De Dormitorio En Rancho Nuevo De Guerrero | 25-22 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Rancho Nuevo de Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 32330 | 32330 | 32330 | 9071 | 9071 | 9071 | 9071 | 28.0575 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 28 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400448039 | Pavimentacion Cale Rio Lerma En El Salto | 100497 | Guanajuato | Tierra Blanca | El Salto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 698646.83 | 698646.83 | 698646.83 | 698646.83 | 698646.83 | 698646.83 | 698646.83 | 100 | 0 | Metro Lineal | 279 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400448095 | Techo Firme A Base De Panel Sandwich En El Mpio. De León | PIDH7 | Guanajuato | León | Loza de los Padres | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 568800 | 568800 | 568800 | 568800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 98 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400448134 | Techo Firme A Base De Panel Sandwich En El Mpio. De León | PIDH8 | Guanajuato | León | Medina | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 260700 | 260700 | 260700 | 260700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 50 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400448162 | Construccion De Cuartos De Dormitorio En Ampliacion Cieneguita | 25-23 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Ampliación Cieneguita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 226314 | 226314 | 226314 | 160167 | 160167 | 160167 | 160167 | 70.772 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 70 | Financiera: / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400448190 | Techo Firme A Base De Panel Sandwich En El Mpio. De León | PIDH9 | Guanajuato | León | San Juan de Abajo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 212510 | 212510 | 212510 | 212510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 38 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400448251 | Techo Firme A Base De Panel Sandwich En El Mpio. De León | PIDH10 | Guanajuato | León | Duarte | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 450300 | 450300 | 450300 | 450300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 132 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400448329 | Techo Firme A Base De Panel Sandwich En El Mpio. De León | PIDH11 | Guanajuato | León | San Juan de Otates | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 308100 | 308100 | 308100 | 308100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 55 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - 308100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400448347 | Suministro Y Colocacion De Plantas Electricas Solares Con 4 Modulos De 120w En El Shotolar | 25-1 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTAS ELECTRICAS SOLARES CON 4 MODULOS DE 120 W EN EL SHOTOLAR | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 258110 | 258110 | 258110 | 257134 | 257134 | 257134 | 257134 | 99.6219 | 0 | Pieza | 0 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400448383 | Techo Firme A Base De Panel Sandwich En El Mpio. De Pénjamo | PIDH12 | Guanajuato | Pénjamo | Pénjamo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 23700 | 23700 | 23700 | 23700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 5 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400448458 | Suministro Y Colocacion De Plantas Electricas Solares Con 4 Modulos De 120w En Bonifacio Alvarado | 25-2 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Bonifacio Alvarado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | Urbanización | Terminado | 2014 | 86037 | 86036 | 86036 | 85711 | 85711 | 85711 | 85711 | 99.6223 | 0 | Pieza | 0 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400448490 | Techo Firme A Base De Panel Sandwich En El Mpio. De Salvatierra | PIDH14 | Guanajuato | Salvatierra | El Sabino | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 237000 | 237000 | 237000 | 237000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 36 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400448505 | Suministro Y Colocacion De Plantas Electricas Solares Con 4 Modulos De 120w En Cuatro Hermanos | 25-1 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Cuatro Hermanos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 117358 | 57358 | 57358 | 57141 | 57141 | 57141 | 57141 | 99.6217 | 0 | Pieza | 0 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400448524 | Techo Firme A Base De Panel Sandwich En El Mpio. De Salvatierra | PIDH15 | Guanajuato | Salvatierra | San Pedro de los Naranjos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 23700 | 23700 | 23700 | 23700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 4 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400448572 | Techo Firme A Base De Panel Sandwich En El Mpio. De Silao | PIDH16 | Guanajuato | Silao | Comanjilla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 711000 | 711000 | 711000 | 711000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 137 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400448871 | Aportaciones A La Cea Prossapys 2014-141 | - | Guanajuato | San José Iturbide | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Publicas | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 1239683 | 1239683 | 1239683 | 1239683 | 1239683 | 1239683 | 1239683 | 100 | 0 | Apoyo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se ejerció el recurso total. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400449378 | Techo Firme A Base De Panel Sandwich En El Mpio. De Tierra Blanca | PIDH17 | Guanajuato | Tierra Blanca | Cieneguilla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 616200 | 616200 | 616200 | 616200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 105 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400449435 | Techo Firme A Base De Panel Sandwich En El Mpio. De Xichú | PIDH18 | Guanajuato | Xichú | Los Pablos (Los Pablos de Arriba) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 284400 | 284400 | 284400 | 284400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 49 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400449439 | Clinica De Salud De Los Consultorios En La Comunidad De Terreros De La Sabana | - | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Terreros de la Sabana | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato | Salud | En Ejecución | 2014 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 0 | 0 | Financiera: SE TUVO DIFICULTAD CON EL MUNICIPIO PARA EJETUCAR LA ACCIÓN DE OBRA. / Física: SE TUVO DIFICULTAD CON EL MUNICIPIO PARA EJECUTAR LA OBRA. / Registro: SE TUVO DIFICULTAD CON EL MUNICIPIO PARA EJECUTAR LA OBRA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400449503 | Techo Firme A Base De Panel Sandwich En El Mpio. De Xichú | PIDH19 | Guanajuato | Xichú | Los Pablos de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 142200 | 142200 | 142200 | 142200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 23 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400449606 | Techo Firme A Base De Panel Sandwich En El Mpio. De Xichú | PIDH20 | Guanajuato | Xichú | Laborcilla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 284490 | 284490 | 284490 | 284490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 64 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400450163 | Construccion De Cancha Padel En La Unidad Deportiva Luis H. Ducoing, Sma | 1-1 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO, | Deporte | Terminado | 2014 | 428817 | 429225 | 429225 | 428817 | 428817 | 428817 | 428817 | 99.9049 | 0 | Cancha | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA CANCHA / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400450226 | Construccion De Gimancios Al Aire Libre En La Unidad Deportiva Luis H. Ducoing | 1-2 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO, | Deporte | En Ejecución | 2014 | 495493 | 497913 | 497913 | 95578 | 95578 | 95578 | 95578 | 19.1957 | 0 | Lote | 0 | 0 | 90 | Financiera: . / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400450579 | Ampliacion Red Agua Potable Cam | - | Guanajuato | Jerécuaro | Jerécuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400450593 | Ampliación De Red De Distribución Eléctrica 13.2 Kv., En La Localidad El Saucito Del Municipio De San Felipe, Gto. | 401 | Guanajuato | San Felipe | El Sauz (El Saucito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 900000 | 900000 | 900000 | 874307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poste | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400450607 | Ampliacion Red Agua Potable Y Equipamiento De Pozo | - | Guanajuato | Jerécuaro | Puruagua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 4039568 | 4039568 | 4039568 | 4039568 | 4039568 | 4039568 | 4039568 | 100 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400450647 | Ampliacion Red Distribucion Calle 11 De Mayo | - | Guanajuato | Jerécuaro | Corrales de la Ordeña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 96582 | 96582 | 96582 | 96582 | 96582 | 96582 | 96582 | 100 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400450737 | Ampliacion Red Distribucion Calle 1 Priv Hidalgo | - | Guanajuato | Jerécuaro | San Pedro de los Agustinos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 104582 | 104582 | 104582 | 104582 | 104582 | 104582 | 104582 | 100 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400450790 | Creacion Nueva Area 10kva Con Red De Distribucion | - | Guanajuato | Jerécuaro | Zatemaye | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 117204 | 117204 | 117204 | 117204 | 117204 | 117204 | 117204 | 100 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400450820 | Electrificacion Calle Congregacion | - | Guanajuato | Jerécuaro | La Joya de Sánchez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 78286 | 78286 | 78286 | 78286 | 78286 | 78286 | 78286 | 100 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400450849 | Electrificacion Calles Agustin Melgar Y Camino Real | - | Guanajuato | Jerécuaro | Jerécuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 320275 | 320275 | 320275 | 320275 | 320275 | 320275 | 320275 | 100 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400450944 | Pavimentacion Calle Real Del Puente | - | Guanajuato | Jerécuaro | Puruagua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 149148 | 149148 | 149148 | 149148 | 149148 | 149148 | 149148 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400450956 | Construccion Y Reposicion De Red De Drenaje De Las Calles Alvaro Obregon, Galeana Y Av. Ferrocarril En La Comuniodad De San Juan De La Vega | - | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 995415.54 | 995415.54 | 995415.54 | 995415.54 | 995415.54 | 995415.54 | 995415.54 | 100 | 0 | Accidente | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400450982 | Pavimentacion Calle De Acceso | - | Guanajuato | Jerécuaro | Puruagua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 2823804 | 2029983 | 2029983 | 2029983 | 2029983 | 2029983 | 2029983 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400451035 | Pavimentacion Calle Principal | - | Guanajuato | Jerécuaro | La Luz de Peña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 884093 | 884093 | 884093 | 884093 | 884093 | 884093 | 884093 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400451038 | 12 Ampliaciones De Red Electrica En Comunidades | - | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 2626384 | 2626384 | 2626384 | 2626384 | 2626384 | 2626384 | 2626384 | 100 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400451061 | Pavimentacion Calle Hacia La Escuela | - | Guanajuato | Jerécuaro | La Cueva (La Cueva de Puruagua) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400451106 | Pavimentacion Calle Principal San Ignacio | - | Guanajuato | Jerécuaro | San Ignacio (San Ignacio Mártir) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400451122 | Pavimentacion Calle Hacia Los Garcia | - | Guanajuato | Jerécuaro | La Mesa del Tepozán (Los Sánchez) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400451157 | Equipo De Desasolve De Fosas Septicas | - | Guanajuato | Jerécuaro | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Salud | Terminado | 2014 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | 100 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400451182 | Construccion De Baños Dignos En Las Localidades De Celaya, La Aurora, Rincon De Tamayo, Roque, San Antonio Gllardo, San Miguel Octopan, Teneria Del Santuariom San Juan De La Vega, | - | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 1497126.46 | 1463100.86 | 1463100.86 | 1455412.62 | 1455412.62 | 1455412.62 | 1455412.62 | 99.4745 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400451203 | Alcantarillado Sanitario Calle Frente Al Plan | - | Guanajuato | Jerécuaro | Jerécuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 100 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400451228 | Alcantarillado Sanitario Calle Prolongacion Calzada Juarez | - | Guanajuato | Jerécuaro | Jerécuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 100 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400451233 | Construccion De Piso Firme En Las Localidades De Celaya, La Aurora, Roque, San Juan De La Vega, San Miguel Octopan, Teneria Del Santuario | - | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 63022.82 | 49130.1 | 49130.1 | 44466.94 | 44466.94 | 44466.94 | 44466.94 | 90.5085 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400451293 | Alcanatarillado Sanitario Calle Hacia El Centro De Atencion Multiple | - | Guanajuato | Jerécuaro | Jerécuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 100 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400451354 | Universidad De Guanajuato | - | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO | Educación | Terminado | 2014 | 1430430647 | 1430430647 | 1430430647 | 1430430647 | 1430430647 | 1430430647 | 1430430647 | 100 | 0 | -1 | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400451355 | Construccion Drenaje Sanitaio Varias Calles | - | Guanajuato | Jerécuaro | Puruagua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2014 | 4443938 | 4443938 | 4443938 | 4443938 | 4443938 | 4443938 | 4443938 | 100 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400451399 | Construccion Cuartos Dormitorio Puruagua | - | Guanajuato | Jerécuaro | Puruagua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 536075 | 536075 | 536075 | 536075 | 536075 | 536075 | 536075 | 100 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400451433 | Piso Firme Puruagua | - | Guanajuato | Jerécuaro | Puruagua | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 275266 | 275266 | 275266 | 275266 | 275266 | 275266 | 275266 | 100 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400451465 | Electrificacion Calle Prolongacion Guadalupe Plancarte | - | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 85500 | 85260 | 85260 | 85260 | 85260 | 85260 | 85260 | 100 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400451468 | Rehabilitacion Camino Fresno - La Enredadora | - | Guanajuato | Jerécuaro | El Fresno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2014 | 1134286 | 1134286 | 1134286 | 1134286 | 1134286 | 1134286 | 1134286 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400451509 | Construccion Aula Comedor En El Cecyteg | - | Guanajuato | Jerécuaro | Jerécuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 100 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400451540 | Construccion De Desayunadores En Primaria Dolores Maya De Aguilar | - | Guanajuato | Jerécuaro | Jerécuaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 135256 | 135256 | 135256 | 135256 | 135256 | 135256 | 135256 | 100 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400451572 | Construccion De Baños En Primaria | - | Guanajuato | Jerécuaro | La Esquina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 256578 | 256578 | 256578 | 256578 | 256578 | 256578 | 256578 | 100 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400451602 | Construccion De Baños En Primaria El Atoron | - | Guanajuato | Jerécuaro | El Atorón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 256578 | 256578 | 256578 | 256578 | 256578 | 256578 | 256578 | 100 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400451610 | Ampliación De Red Eléctrica Calle Guanajuato Y Sansores En La Col. La Laja | Q0251-2014-08 | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAMBARO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 90000 | 90000 | 90000 | 30 | 0 | Poste | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400451631 | Construccion Baños En Preescolar | - | Guanajuato | Jerécuaro | La Mina | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 258445 | 258445 | 258445 | 258445 | 258445 | 258445 | 258445 | 100 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400451661 | Ampliación De Red Eléctrica Calle Granados Y Jazmín En La Col. Eduardo Morales (Everardo) | Q0251-2014-09 | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAMBARO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 150000 | 150000 | 150000 | 60 | 0 | Poste | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400451668 | Construccion De Desayunadores En Primaria | - | Guanajuato | Jerécuaro | La Luz de Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 114365 | 114365 | 114365 | 114365 | 114365 | 114365 | 114365 | 100 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400451761 | Ampliación De Red De Distribución Para Las Calles Fresnos Y Mandarina De La Colonia Everardo Morales. | Q0251-2014-10 | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 695996 | 695996 | 695996 | 695996 | 695996 | 695996 | 695996 | 100 | 0 | Poste | 70 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400451786 | Ampliación De Red De Distribución Para Las Calles Francisco Villa, Primera Y Segunda Privada Emiliano Zapata Y Emiliano Zapata Y General Emiliano Zapata De La Colonia Everardo Morales. | Q0251-2014-11 | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 704128 | 704128 | 704128 | 704128 | 704128 | 704128 | 704128 | 100 | 0 | Poste | 70 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
GUA14140400451819 | Ampliación De Red De Distribución Para Las Calles Naranja, Manzana, Nopalitos Y 2 Calles Sin Nombre De La Colonia Eduardo Morales. (Everardo) | Q0251-2014-12 | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 357034.55 | 357034.55 | 357034.55 | 357034.55 | 357034.55 | 357034.55 | 357034.55 | 100 | 0 | Poste | 90 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SE ENVIA PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400454017 | Programa De Infraestructura Educativa | 2014 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400454273 | Construcción De Comedor Escolar En Primaria Curso Comunitario De San Nicolas Del Chapin | 2014- | Guanajuato | Guanajuato | San Nicolás (San Nicolás del Chapín) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia municipal de Guanajuato | Educación | En Ejecución | 2014 | 830000 | 830000 | 830000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Desayunador | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400454315 | Construccion De Aula Preescolar En San Nicolas Del Chapin | 2014- | Guanajuato | Guanajuato | San José del Chapín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guanajuato | Educación | En Ejecución | 2014 | 370000 | 370000 | 370000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aula | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400454896 | Acondicionamiento Y Rehabilitación De Infraestructura Deportiva Del Campus Guanajuato De La Universidad De Guanajuato. | - | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Universidad de Guanajuato, Municipio de Guanajuato | Educación | En Ejecución | 2014 | 4750000 | 4750000 | 4750000 | 4750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400455331 | Adecuacion Del Mercado Hidalgo | - | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 1240000 | 1240000 | 1240000 | 1240000 | 1240000 | 1240000 | 1240000 | 100 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400455518 | Rehabilitacion Del Mercado Morelos | - | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO | Asistencia Social | Terminado | 2014 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 100 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400455814 | Restauracion Del Templo De La Virgen De Guadalupe En La Comunidad De San Juan De La Vega | - | Guanajuato | Celaya | San Juan de la Vega | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FIDEICOMISO | Cultura y turismo | Terminado | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400455990 | Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas De Calle Salvatierra, Tramo: Calle Leon - Calle Villagran, Municipio De Celaya, Gto. | DGOP/FFM-109-2014 | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 2067994.37 | 2067994.37 | 2067994.37 | 2067994.37 | 1785325.14 | 1785325.14 | 1785325.14 | 86.3312 | 0 | Acción | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400456159 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas De Calle Lago De Texcoco, Col. Lagos, Municipio De Celaya, Gto. | - | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 74713.36 | 74713.36 | 74713.36 | 74713.36 | 74713.36 | 74713.36 | 74713.36 | 100 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400456206 | Pavimento De Concreto Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas; Av. Miguel Aleman, Col. Tres Guerras, Municipio De Celaya, Gto. | - | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 317764.25 | 141915.24 | 141915.24 | 141915.24 | 141915.24 | 141915.24 | 141915.24 | 100 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400456249 | Pavimento De Concreto Hidraulico Guarniciones Y Banquetas Calle Circuito Manuel Negrete Col. Barrio Santo Cristo | - | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 114577.18 | 114577.18 | 114577.18 | 114577.18 | 114577.18 | 114577.18 | 114577.18 | 100 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400456288 | Pavimento De Concreto Hidraulico Guarniciones Y Banquetas Calle Segundo Anillo Poniente Tramo: Concepción Beistegui-Gregorio Guelatti, Col. Valle Del Real | - | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 310650.84 | 310650.84 | 310650.84 | 306306.2 | 306306.2 | 306306.2 | 306306.2 | 98.6014 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400456335 | Pavimento De Concreto Hidraulico Guarniciones Y Banquetas Calle Basalto Col. San Juanico 2da. Secc. | - | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 70325.64 | 70325.64 | 70325.64 | 70325.64 | 70325.64 | 70325.64 | 70325.64 | 100 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400456384 | Pavimento De Concreto Hidraulico Guarniciones Y Banquetas Calle Guanajuato Com. La Laja | - | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 72648.58 | 72648.58 | 72648.58 | 72648.58 | 72648.58 | 72648.58 | 72648.58 | 100 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400456480 | Mantenimiento De Caminos En El Camino A Canoas Comunidad De Rincon De Tamayo), Municipio De Celaya, Gto. | - | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 585391.68 | 585391.68 | 585391.68 | 578534.9 | 578534.9 | 578534.9 | 578534.9 | 98.8287 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400456517 | Construcción De Baños Dignos (4ta Etapa).. | Q0251-2014-29 | Guanajuato | Atarjea | Ex-Hacienda de Charcas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 85447.9 | 85447.9 | 85447.9 | 85447.9 | 50468.1 | 50468.1 | 50468.1 | 59.063 | 0 | Letrina, Metros Cúbicos | 8 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400456524 | Construccion De Calle Miguel Hidalgo, En La Comunidad El Puesto, Municipio De Celaya, Gto. | - | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 1462255.24 | 1465255.24 | 1465255.24 | 309984.62 | 309984.62 | 309984.62 | 309984.62 | 21.1557 | 0 | Acción | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400456573 | Pavimento De Concreto Hidráulico, Guarniciones 16 De Septiembre , Com. San Miguel Octopan, Municipio De Celaya, Gto. (1/2) | - | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 387351.27 | 387351.27 | 387351.27 | 387351.27 | 387351.27 | 387351.27 | 387351.27 | 100 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400456622 | Energia Electrica | - | Guanajuato | Cortazar | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 1117852 | 1300000 | 1300000 | 1139552 | 1139552 | 1139552 | 1139552 | 87.6578 | 0 | Acción | 0 | 0 | 87.66 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400456678 | Mantenimiento De Calles Y Avenidas (Rehabilitacion De Fallas Geologicas Ubicada En Las Calles 1.-Oaxaca Y 2.-Nuevo Leon, Col. Alameda) | - | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 501532.27 | 501532.27 | 501532.27 | 501529.81 | 501529.81 | 501529.81 | 501529.81 | 99.9995 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400456722 | Semaforizacion 1) Eje Nor-Poniente Y Corredor Celaya Villagran; 2) Carretera Panamericana A Salamanca Con Eje Juan Pablo Ii | - | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2014 | 387650.7 | 387650.7 | 387650.7 | 348111.52 | 348111.52 | 348111.52 | 348111.52 | 89.8003 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400457600 | Planta Potabilizadora Para Chanco | - | Guanajuato | Acámbaro | Isla Cerro Grande (Isla Chanaco) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras publicas | Agua y saneamiento | Suspendido | 2014 | 3583738.05 | 3583738.05 | 3395738.05 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 102 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400459326 | Construcción De 2 Canchas De Basquetbol Y Construcción De Barda Perimetral. | ITL | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Obra Pública e Instituto Tecnológico de León. | Educación | En Ejecución | 2014 | 10463000 | 10463000 | 10463000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 4697 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El recurso fue ministrado en diciembre del 2014, por lo que su aplicación será en el 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400459386 | Construcción De La 2da. Etapa De La Unidad Académica Departamental Tipo Ii. | - | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Convenios | U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Obra Pública. Instituto Tecnologico Superior de Guanajuato. | Educación | En Ejecución | 2014 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 4843702.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 881 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se realizó el contrato número SOP/RF/LP/PU/ED/OB/ITES/2014-0501 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140400459396 | Proexoe 2014. Construcción De Un Laboratorio Cnc De Unidad Académica. | - | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Convenios | U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Obra Pública. Instituto Tecnológico Superior de Guanajuato. | Educación | En Ejecución | 2014 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 881 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: El recurso fue ministrado a finales del 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500502467 | Const.4 Aulas, 1 Aula P/Tic´S, 1 Sanitario,1 Aula P/Capacit. Bachillerato Santa Maria | DGOP/SABES/FAISM-120-2014 | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Obras Publicas del Municipio | Educación | En Ejecución | 2014 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 80 | 0 | Acción | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500502498 | Construcción De Cuartos Adicionales En Las Localidades De Celaya, La Aurora, Rincón De Tamayo, Roque, San Antonio Gallardo, San Miguel Octopan, San Juan De La Vega, Municipio De Celaya, Gto. | DGOP/PDZP/FAISM-096-2014 | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Obras Publicas del Municipio | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1457097.92 | 1457097.92 | 1457097.92 | 1457097.92 | 1457097.92 | 1457097.92 | 1457097.92 | 100 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500502684 | Estudios Y Proyectos | - | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Obras Publicas del Municipio | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2032986.78 | 2032986.78 | 2032986.78 | 1057451.23 | 1057451.23 | 1057451.23 | 1057451.23 | 52.0147 | 0 | Acción | 0 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500502797 | Templo De San Miguel Octopan | - | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Obras Publicas del Municipio | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 50000 | 100 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500503931 | Alumbrado Publico Carretera J. Rosas- Villagran En La Comunidad De Santiago De Cuenda, Del Municipio De Santa Cruz De Juventino Rosas, Gto. | N009 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Santiago de Cuenda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Publicas | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 936396 | 936396 | 936396 | 936396 | 936396 | 936396 | 936396 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500503945 | Construccion De Alcantarillado Sanitario En La Colonia Lomas Verdes Comunidad Santiago De Cuenda, Del Municipio De Santa Cruz De Juventino Rosas, Gto. | N009 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Santiago de Cuenda | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500503951 | Ampliación De Drenaje Sanitario Calles 5 De Mayo Y Calvario Comunidad De Rincón De Centeno, Municipio De Santa Cruz De Juventino Rosas, Gto. | N009 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Rincón de Centeno | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500503956 | Proyecto Actualizado De Red De Alcantarillado Sanitario El Murcielago Tercera Etapa, Municipio De Santa Cruz De Juventino Rosas, Gto. | N009 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | El Murciélago | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Proyecto | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500503961 | Perforacion De Pozo Profundo Para Agua Potable San Jose Del Sauz, Municipio De Santa Cruz De Juventino Rosas, Gto. | N009 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | San José del Sauz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500504321 | Construcción De Drenaje Sanitario Primera Etapa San Jose De Las Pilas, Municipio De Santa Cruz De Juventino Rosas, Gto. | N009 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | San José de las Pilas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 8998946 | 7998946 | 7998946 | 7998946 | 7998946 | 7998946 | 7998946 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500504343 | Construcción De Drenaje Sanitario Y Sistema De Tratamiento Primario (Primera Etapa) El Naranjillo, Municipio De Santa Cruz De Juventino Rosas, Gto. | N009 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | El Naranjillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 5261686 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 100 | 0 | Obra | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500504362 | Contruccion De Drenaje Comunidad De San Diego De Los Dolores | N010 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | San Diego de los Dolores | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3384081 | 3384081 | 3384081 | 3384081 | 2155896 | 2155896 | 2155896 | 63.707 | 0 | Obra | 0 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500504615 | Ampliacion De La Red De Distribucion En La Calle Juarez (Santa Gertrudis) | 15 | Guanajuato | Moroleón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 26437.28 | 26437.38 | 26437.38 | 26437.38 | 26437.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 129 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500505718 | Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A La Calle Río Nilo En La Localidad De El Salto Del Municipio Tierra Blanca | Q0250-2014-X | Guanajuato | Tierra Blanca | El Salto | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Tierra Blanca | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 12231.2 | 12231.2 | 12231.2 | 12231.2 | 12231.2 | 12231.2 | 12231.2 | 100 | 0 | Poste | 22 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500506263 | Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A La Calle Emiliano Zapata En La Localidad La Calera Del Municipio Victoria | Q0250-2014-28 | Guanajuato | Victoria | La Calera | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Victoria | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 18533.5 | 18533.5 | 18533.5 | 18533.5 | 18533.5 | 18533.5 | 18533.5 | 100 | 0 | Kilómetros | 10 | 0 | 100 | Financiera: reintegro por $716.70 / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500506338 | Supervisiones Y Proyectos | - | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Obras Publicas del Municipio | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1647495 | 1647495 | 1647495 | 1465725.98 | 1465725.98 | 1465725.98 | 1465725.98 | 88.9669 | 0 | Acción | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500506356 | Iluminacion Del Circuito Moroleon | 3 | Guanajuato | Moroleón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 345204 | 345204 | 345204 | 345204 | 345204 | 345204 | 345204 | 100 | 0 | Maestro | 47145 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500506424 | Pavimentacion De La Calle Churubusco | 4 | Guanajuato | Moroleón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 47125 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500506494 | Construccion De Modulo De Criptas Murales | 5 | Guanajuato | Moroleón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 155806 | 155806 | 155806 | 155806 | 155806 | 155806 | 155806 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 47125 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500506610 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico, Guarniciones Y Banquetas De Calle Benito Juarez, Tramo: Albino Garcia - Lazaro Cardenas, Com. Rincon De Tamayo, Municipio De Celaya, Gto. | - | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Obras Publicas del Municipio | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 103843.99 | 103843.99 | 103843.99 | 103843.99 | 20.7688 | 0 | Acción | 0 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500506859 | Supervisiones Y Estudios | - | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección General de Obras Publicas del Municipio | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 2156905.15 | 2156905.15 | 2156905.15 | 2156905.15 | 35.9484 | 0 | Acción | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500507084 | Obras De Drenaje En Escuelas, Primarias, Preescolar, Secundarias Y Cam | - | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, CELAYA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 176000 | 176000 | 176000 | 176000 | 176000 | 176000 | 176000 | 100 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500507417 | Apliacion De Red De Distribucion En La Calle Presa (Ordeña) | 17 | Guanajuato | Moroleón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500508330 | Centro De Justicia Para Las Mujeres Del Estado De Guanajuato. Segunda Etapa | Q0188 | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se puso a Disposicion el recurso a la Secretaría de Obra Pública del Estado y a la fecha no ha sido contratada la obra, ya que se puso a disposicion por parte de la secretaria de Finanzas con el oficio 15 0606F 0015 con fecha 31.03.2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500510414 | Ampliación Del Blvd. Mariano J. García, Tramo: Lazaro Cardenas A Independencia | - | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 9300000 | 9300000 | 9300000 | 9300000 | 9300000 | 9300000 | 9300000 | 100 | 0 | Obra | 520440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500510462 | Obras De Acceso A La Ciudad Industrial | - | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 5931685.26 | 5931685.26 | 5931685.26 | 5931685.26 | 981703.02 | 981703.02 | 981703.02 | 16.5502 | 0 | Obra | 529440 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500510523 | Ampliacion Del Centro Comunitario De Constitucion De Apatzingan | - | Guanajuato | Irapuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 665129.84 | 665129.84 | 665129.84 | 665129.84 | 647473.38 | 647473.38 | 647473.38 | 97.3454 | 0 | Obra | 529440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500510999 | Rehabilitacion Del Muro De Contencion Cabecera Municipal Y Don Blas | B1FI2014 | Guanajuato | Tierra Blanca | Don Blas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 345409.87 | 345409.87 | 345409.87 | 319413.03 | 319413.03 | 319413.03 | 319413.03 | 92.4736 | 0 | Metro cúbico | 2000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TEMINADA, EL REMANENTE SE PRESUPUESTÓ PARA 2015 OTRAS OBRAS / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500512337 | Pavimentacion Calle Marina Roa Et 2 | 6143-07-14 | Guanajuato | Coroneo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2014 | 458826 | 458826 | 458826 | 458826 | 458826 | 458826 | 458826 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 11691 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500512513 | Ampliacion Red Electrica Migrantes 3x1 2014 | 6131-01-14 | Guanajuato | Coroneo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 276255 | 276255 | 276255 | 262024 | 262024 | 262024 | 262024 | 94.8486 | 0 | Poste | 275 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500515386 | Modernización Del Ramal A Santa Ana Del Conde | 1 | Guanajuato | León | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARÍA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 150000000 | 150000000 | 150000000 | 149999997.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 1436480 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE INICIAR / Física: OBRA EN PROCESO DE INICIAR / Registro: OBRA EN PROCESO DE INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500515435 | Modernización De La Carretera Cortazar- Jaral Del Progreso | 2 | Guanajuato | Cortazar | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARÍA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 88397 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE INICIAR / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO DE INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500518257 | Infraestructura Deportiva En La Telesecundaria No. 53 (Trotapista Y Gimnasio Al Aire Libre Con C.C.T. 11etv0047v | Q1071 | Guanajuato | Abasolo | Rancho Nuevo de la Cruz | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 505000 | 505000 | 505000 | 505000 | 151500 | 151500 | 151500 | 30 | 0 | Metro Cuadrado | 271 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Los trabajos de obra comenzaron hasta el 2015. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500519210 | Construcción De Techado En Escuela Telesecundaria No. 400 Con C.C.T. 11etv0430r | Q1071 | Guanajuato | Doctor Mora | La Redonda | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 180000 | 180000 | 180000 | 30 | 0 | Metro Cuadrado | 186 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500519315 | Rehabilitación De Escuela Primaria Vicente Guerrero (Barda Perimetral Y Baños) Con C.C.T. 11dpr1892i | Q1071 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 291381.84 | 291381.84 | 291381.84 | 291381.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 267 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500519360 | Rehabilitación De Primaria Francisco Márquez (Impermeabilización Y Reparación De Grietas De Baños) Con C.C.T. 11epr0151h | Q1071 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 299400 | 299400 | 299400 | 299400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 159 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500519369 | Rehabilitación De Escuela Primaria Juan Escutia (Refuerzo De Barda Y Colocación De Protección Concertina) Con C.C.T. 11epr0152g | Q1071 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 299159.88 | 299159.88 | 299159.88 | 299159.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 415 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500519387 | Demolición De Tapanco Y Colocación De Portón Abatible En La Escuela Primaria Francisco I. Madero Con C.C.T. 11epr0555z | Q1071 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 299399.99 | 299399.99 | 299399.99 | 299399.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 146 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500519396 | Rehabilitación De Pintura,Aulas Y Restauración De Aplanados En Salón De Usos Múltiples Así Como La Construcción De Tramo De Banqueta En Escuela Primaria Emiliano Zapata Con. C.C.T. 11dpr1506z | Q1071 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 299400 | 299400 | 299400 | 299400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 209 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500519413 | Rehabilitación De La Primaria Maurilio Castorena Con C.C.T. 11epr0456z (Aula De Cómputo, Red Hidráulica, E Instalación De Red De Voz). | Q1071 | Guanajuato | Irapuato | Aldama | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 299399.91 | 299399.91 | 299399.91 | 299399.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 425 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500519424 | Rehabilitación Del Jardín De Niños Ignacio Aldama Con C.C.T. 11ejn0201i (Construcción De Plaza Cívica E Impermeabilización De Módulo De Aulas). | Q1071 | Guanajuato | Irapuato | Aldama | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 299400 | 299400 | 299400 | 299400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 181 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500519433 | Rehabilitación De Telesecundaria No. 107 Con C.C.T. 11etv0108s (Colocación De Herrería En Barda Y Construcción De Pavimentos). | Q1071 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 594479.54 | 594479.54 | 594479.54 | 594479.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 427 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500519442 | Rehabilitación De Escuela Primaria Justo Sierra Con C.C.T. 11dpr1127p (Terminación De Barda Perimetral, Reposición De Puertas En Mal Estado). | Q1071 | Guanajuato | Irapuato | San Javier | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 299399.99 | 299399.99 | 299399.99 | 299399.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 334 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500519452 | Rehabilitación Del Jardín De Niños Mariano Azuela Con C.C.T. 11djn3342c (Construcción De Cisterna Y Cancha, Rehabilitación De Pintura Exterior E Interior De Aulas, Impermeabilización De Aulas). | Q1071 | Guanajuato | Irapuato | Peñuelas | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 299377.45 | 299377.45 | 299377.45 | 299377.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 12 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500519459 | Rehabilitación De La Primaria 20 De Noviembre Con C.C.T. 11dpr0242z (Sustitución De Barda Perimetral Y Rehabilitación De Red De Drenaje). | Q1071 | Guanajuato | Irapuato | San Nicolás Temascatío | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 299400 | 299400 | 299400 | 299400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 260 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500519469 | Construcción De Módulo De Baños En Escuela Primaria Cuauhtémoc Con C.C.T. 11dpr1512j | Q1071 | Guanajuato | Irapuato | San Antonio Texas (Los Corrales) | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 330790.64 | 330790.64 | 330790.64 | 330790.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 70 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500519478 | Recimentación, Rehabilitación De Pintura Y Construcción De Barda Principal Y Tramo Posterior En La Primaria Lázaro Cárdenas Con C.C.T. 11dpr0123m | Q1071 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 298607.91 | 298607.91 | 298607.91 | 298607.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 117 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500519485 | Construcción De Barda Perimetral Y Pintura En Aulas De La Escuela Miguel Hidalgo Con C.C.T. 11epr0153f | Q1071 | Guanajuato | Irapuato | Molino de Santa Ana | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 294336.74 | 294336.74 | 294336.74 | 294336.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 209 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500519493 | Rehabilitación De Baños Y Construcción De Pavimentos En El Jardín De Niños Rosario Castellanos Con C.C.T. 11dpr2737x | Q1071 | Guanajuato | Irapuato | San Roque | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 299266.5 | 299266.5 | 299266.5 | 299266.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 461 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500519500 | Rehabilitación De Baños Y Techumbre Del Patio De La Primaria Emperador Cuauhtémoc Con C.C.T. 11djn4485g | Q1071 | Guanajuato | Irapuato | San Roque | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 299400 | 299400 | 299400 | 299400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 93 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500519509 | Rehabilitación De Escuela Secundaria Técnica No. 5 (Pintura Exterior Y Baños) Con C.C.T. 11dst0005j | Q1071 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 997999.99 | 997999.99 | 997999.99 | 997999.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 1704 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500519558 | Construcción Muro Perimetral Esc. Primaria Adolfo López Mateos | - | Guanajuato | Acámbaro | Irámuco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras públicas | Educación | En Ejecución | 2014 | 57907 | 57907 | 57907 | 57907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 150 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500519601 | Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples En Escuela Telesecundaria No. 591 José María Liceaga Con C.C.T. 11etv0593b | Q1071 | Guanajuato | Romita | San Clemente | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 265991.18 | 265991.18 | 265991.18 | 263800 | 263800 | 79140 | 79140 | 29.7529 | 0 | Metro Cuadrado | 65 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500519607 | Rehabilitación De Infraestructura Educativa En La Escuela Telesecundaria No. 591 José María Liceaga Con C.C.T. 11etv0593b | Q1071 | Guanajuato | Romita | San Clemente | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 99510 | 99510 | 99510 | 99510 | 99510 | 29853 | 29853 | 30 | 0 | Metro Cuadrado | 65 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500519609 | Rehabilitación De Infraestructura Educativa En El Preescolar José María Luis Mora Con C.C.T. 11ejn1329e | Q1071 | Guanajuato | Romita | San Antonio Loma de Portillo | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 63000 | 63000 | 30 | 0 | Metro Cuadrado | 38 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500519632 | Construcción De Infraestructura Deportiva En Escuela Primaria Mariano Matamoros. | Q1071 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Guadalupe de Jalpa | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 500000 | 499492.84 | 499492.84 | 499492.84 | 499492.84 | 499492.84 | 499492.84 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 107 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500519636 | Construcción De Infraestructura Deportiva En La Telesecundaria Centenario De La Revolución Mexicana. | Q1071 | Guanajuato | Purísima del Rincón | La Trinidad | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 450000 | 449548.57 | 449548.57 | 449548.57 | 449548.57 | 449548.57 | 449548.57 | 100 | 0 | Metro Cuadrado | 34 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500519640 | Rehabilitación De Infraestructura Deportiva En La Escuela Lic. Manuel Doblado. | Q1071 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Purísima de Bustos | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 800000 | 799158 | 799158 | 799158 | 799158 | 399579 | 399579 | 50 | 0 | Metro Cuadrado | 669 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500519645 | Rehabilitación De Infraestructura Deportiva En La Escuela Primaria El Vigía. | Q1071 | Guanajuato | Purísima del Rincón | San Nicolás del Palenque | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 150000 | 149744.28 | 149744.28 | 149744.28 | 149744.28 | 138504.5 | 138504.5 | 92.494 | 0 | Metro Cuadrado | 151 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500519647 | Rehabilitación De Infraestructura Deportiva En La Escuela Primaria Melchor Ocampo. | Q1071 | Guanajuato | Purísima del Rincón | El Pedernal | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 100000 | 99898.71 | 99898.71 | 99898.71 | 99898.71 | 86157.82 | 86157.82 | 86.2452 | 0 | Metro Cuadrado | 102 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500519650 | Rehabilitación De Infraestructura Deportiva En La Escuela Primaria José María Morelos. | Q1071 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Dolores | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 200000 | 195166.61 | 195166.61 | 195166.61 | 195166.61 | 58549.98 | 58549.98 | 30 | 0 | Metro Cuadrado | 139 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500519653 | Rehabilitación De Infraestructura Deportiva En La Escuela Primaria Juan De La Barrera. | Q1071 | Guanajuato | Purísima del Rincón | San Ángel | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 100000 | 99899.69 | 99899.69 | 99899.69 | 99899.69 | 29969.9 | 29969.9 | 30 | 0 | Metro Cuadrado | 160 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500519798 | Red De Agua Potable Calle Pino Suarez | - | Guanajuato | Acámbaro | Irámuco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 121777.48 | 121777.48 | 121777.48 | 121777.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Línea de Conducción | 50 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500520227 | Complemento A Muro De Contencion | B2FI2014 | Guanajuato | Tierra Blanca | Monte Prieto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 33815.74 | 33815.74 | 33815.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500523084 | Dignificación Del Cuarto Piso Del Hospital General De Leon | Q0998 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | Salud | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: Se encuentra bajo licitación los proyectos de este convenio / Física: Se encuentra bajo licitación los programas de este convenio / Registro: Los programas de este convenio se encuentran bajo licitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500523292 | Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Calle Los Lopez De La Comunidad Don Blas | 98824 | Guanajuato | Tierra Blanca | Don Blas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 25682.8 | 25682.8 | 25682.8 | 25682.8 | 25682.8 | 25682.8 | 25682.8 | 100 | 0 | Poste | 12 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EJECUTADA POR CFE / Física: OBRA EJECUTADA POR CFE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500523702 | Sustitución Del Centro De Salud De Juventino Rosas | Q0997 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | Salud | En Ejecución | 2014 | 51023184 | 51023184 | 51023184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 0 | Financiera: Los programas de este convenio se encuentran en proceso de licitación / Física: Los programas de este convenio se encuentran en proceso de licitación / Registro: Los programas de este convenio se encuentran en proceso de licitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500523741 | Fortalecimiento A La Red Del Frio Del Estado De Guanajuato | Q1435 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | Salud | En Ejecución | 2014 | 7380000 | 7380000 | 7380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 0 | Financiera: Los programas de este convenio se encuentran el licitacion / Física: Los programas de este convenio se encuentran en proceso de licitacion / Registro: Los programas de este convenio se encuentran en proceso de licitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500523769 | Adecuacion De Espacios De Camaras Frias Para Acreditacion | Q1435 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud |  | 12-Salud | INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | Salud | En Ejecución | 2014 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Los programas de este convenios se encuentran en licitacion / Física: Los programas de este convenio se encuentran en licitación / Registro: Los programas de este convenio se encuentran en proceso de licitación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500526839 | Planta De Tratamiento Nororiente, Celaya | 01ceagFAFEF14final | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 5336967 | 5336967 | 5336967 | 5336967 | 163184 | 163184 | 163184 | 3.0576 | 0 | PLANTA DE TRATAMIENTO | 0 | 0 | 17.54 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500527004 | Construccion, Equipamiento, Puesta En Servicio, Estabilizacion Y Operacion Transitoria De La Ptar. De La Cab. Mpal. De Romita Gto. (3ra.Asig.) | 04ceagFAFEF14final | Guanajuato | Romita | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2382217 | 2382217 | 2382217 | 2382217 | 2372540 | 2372540 | 2372540 | 99.5938 | 0 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500527034 | Tejaban 12x10 M En La Localidad De Capillas | 289 | Guanajuato | San Felipe | Capillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 63000 | 47250 | 47250 | 47250 | 47250 | 47250 | 47250 | 100 | 0 | Lote | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500527121 | Tejaban 9x8 M En La Localidad De Cerrito De Los Hernández | 292 | Guanajuato | San Felipe | Cerrito de los Hernández | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 37080 | 27810 | 27810 | 27810 | 27810 | 27810 | 27810 | 100 | 0 | Lote | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500527201 | Tejaban De 6x10 M En La Localidad De La Cieneguita | 294 | Guanajuato | San Felipe | La Cieneguita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 31500 | 23625 | 23625 | 23625 | 23625 | 23625 | 23625 | 100 | 0 | Lote | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500527598 | Corral De 15x15 M Con Tejaban De 15x6 M En La Localidad De El Conejito | 295 | Guanajuato | San Felipe | El Conejito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 90900 | 68175 | 68175 | 68175 | 68175 | 68175 | 68175 | 100 | 0 | Lote | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500527632 | Tejaban 10x10 M En La Localidad De Jaral De Berrios | 307 | Guanajuato | San Felipe | Jaral de Berrios | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 51500 | 38625 | 38625 | 38625 | 38625 | 38625 | 38625 | 100 | 0 | Lote | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500527643 | Construccion, Equipamiento, Puesta En Servicio, Estabilizacion Y Operacion Transitoria De La Ptar.; Incluye Colectores, Del Mpio. De Cueramaro Gto. /Ob-204-0119-13 | 01ceagFISE14final | Guanajuato | Cuerámaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3126813 | 3126813 | 3126813 | 3126813 | 2323359 | 2323359 | 2323359 | 74.3044 | 0 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 0 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500527660 | Tejaban De 10x10 M Con Pesebre 10 M En La Localidad De Jaral De Berrios | 308 | Guanajuato | San Felipe | Jaral de Berrios | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 64280 | 48210 | 48210 | 48210 | 48210 | 48210 | 48210 | 100 | 0 | Lote | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA14140500527670 | Construccion, Equipamiento, Puesta En Servicio, Estabilizacion Y Operacion Transitoria De La Ptar.; Incluye Colectores, En La Cab. Mpal. De Huanimaro, Gto. /Ob-204-0120-13 | 02ceagFISE14final | Guanajuato | Huanímaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1438501 | 1438501 | 1438501 | 1438501 | 444418 | 444418 | 444418 | 30.8945 | 0 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500527700 | Construccion,Equipamiento, Puesta En Servicio, Estabilizacion Y Operacion Transitoria De La Ptar.(Inc.Colectores) De Santiago De Cuenda, Del Mpio. De Juventino Rosas, Gto. (2da. Asig.) /Ob-202-0047-13 | 03ceagFISE14final | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Santiago de Cuenda | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 991767 | 991767 | 991767 | 991767 | 991767 | 991767 | 991767 | 100 | 0 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500527713 | Tejaban De 12x15 M En La Localidad De Peña Colorada | 347 | Guanajuato | San Felipe | Peña Colorada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 94500 | 61425 | 61425 | 61425 | 61425 | 61425 | 61425 | 100 | 0 | Lote | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500527725 | Red De Alcantarillado Sanitario Col. Los Pinos Y Anexas (Segunda Etapa) , En La Cab. Mpal. | 04ceagFISE14final | Guanajuato | Purísima del Rincón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1496053 | 1496053 | 1496053 | 1496053 | 351430 | 351430 | 351430 | 23.4905 | 0 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 0 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500527780 | Consttruccion De La Ptar. De La Col. Cruz Del Padre, San Antonio Del Carmen Y Zona De Influencia, Incluye Emisor De Aguas Tratadas, En La Cab. Mpal. De Dolores Hidalgp, Gto. /Ob-204-0166-14 | 05ceagFISE14final | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 4954985 | 4954985 | 4954985 | 4954985 | 846597 | 846597 | 846597 | 17.0858 | 0 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 0 | 0 | 22 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500527788 | Tejaban 12x12 M En La Localidad De Salto Del Ahogado | 355 | Guanajuato | San Felipe | Salto del Ahogado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 75600 | 56700 | 56700 | 56700 | 56700 | 56700 | 56700 | 100 | 0 | Lote | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500527813 | Tejaban De 8x12 M En La Localidad De San Bartolo De Berrios | 358 | Guanajuato | San Felipe | San Bartolo de Berrios | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 50400 | 37800 | 37800 | 37800 | 37800 | 37800 | 37800 | 100 | 0 | Lote | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500527851 | Tejaban 15x6 M En La Localidad De Milpillas | 392 | Guanajuato | San Felipe | Milpillas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 46350 | 34762.5 | 34762.5 | 34762.5 | 34762.5 | 34762.5 | 34762.5 | 100 | 0 | Lote | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500527928 | Equipamiento Y Electrificación De Pozo Para Agua Potable En La Localidad De La Encarnación, En El Municipio De Acámbaro, En El Estado De Guanajuato | 07ceagCONT.ECON.14final | Guanajuato | Acámbaro | La Encarnación | Rural | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 649652 | 649652 | 649652 | 649652 | 496909 | 496909 | 496909 | 76.4885 | 0 | Equipamiento y Electrificación de Pozo | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500527982 | Equipamiento Y Electrificación De Pozo Para Agua Potable En La Localidad De Caleras De Obrajuelos, En El Municipio De Apaseo El Grande, En El Estado De Guanajuato | 16ceagCONT.ECON.14final | Guanajuato | Apaseo el Grande | Caleras de Obrajuelo (Mariscala) | Rural | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 707083 | 707083 | 707083 | 707083 | 630328 | 630328 | 630328 | 89.1448 | 0 | Equipamiento y Electrificación de Pozo | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500528018 | Construcción Del Sistema De Agua Potable (Línea De Conducción, Tanques Y Redes De Distribución) En La Localidad De Rincón De Tamayo, En El Municipio De Celaya, En El Estado De Guanajuato | 27ceagCONT.ECON.14final | Guanajuato | Celaya | Rincón de Tamayo | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 14567244 | 14567244 | 14567244 | 14567244 | 5593309.22 | 5593309.22 | 5593309.22 | 38.3965 | 0 | sistema de agua potable | 0 | 0 | 56 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500528124 | Construcción Del Sistema De Agua Potable (Línea De Conducción, Tanques Y Redes De Distribución) En La Localidad De San Juan De La Vega En El Municipio De Celaya, En El Estado De Guanajuato | 28ceagCONT.ECON.14finall | Guanajuato | Celaya | San Juan de la Vega | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 12302052 | 12302052 | 12302052 | 12302052 | 4665010.19 | 4665010.19 | 4665010.19 | 37.9206 | 0 | sistema de agua potable | 0 | 0 | 44 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500528176 | Drenaje Sanitario (Quinta Etapa) En La Comunidad De San Miguel Octópan Del Municipio De Celaya, Guanajuato | 32ceagCONT.ECON.14final | Guanajuato | Celaya | San Miguel Octopan | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3007098 | 3007098 | 3007098 | 3007098 | 1435146.26 | 1435146.26 | 1435146.26 | 47.7253 | 0 | Drenaje Sanitario | 0 | 0 | 18 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500528242 | Drenaje Sanitario (2da Etapa) En La Localidad De Empalme Escobedo En El Municipio De Comonfort, En El Estado De Guanajuato | 37ceagCONT.ECON.14final | Guanajuato | Comonfort | Empalme Escobedo | Urbano | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 6811998 | 6811998 | 6811998 | 6811998 | 4719219.49 | 4719219.49 | 4719219.49 | 69.2781 | 0 | Drenaje Sanitario | 0 | 0 | 78 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500528282 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Carretera Doctor Mora A San Miguel De Allende Tramo Calle Dolores Hidalgo Km. 2.5 | 51ceagCONT.ECON.14final | Guanajuato | Doctor Mora | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1687082 | 1687082 | 1687082 | 1687082 | 738193.52 | 738193.52 | 738193.52 | 43.7556 | 0 | Drenaje Sanitario | 0 | 0 | 38 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500528321 | Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable En La Localidad De Las Flores En El Municipio De Doctor Mora, En El Estado De Guanajuato | 56ceagCONT.ECON.14final | Guanajuato | Doctor Mora | Las Flores | Rural | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3242097 | 3242097 | 3242097 | 3242097 | 1642469.33 | 1642469.33 | 1642469.33 | 50.6607 | 0 | Perforación de pozo | 0 | 0 | 67 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500528342 | Rehabilitación Del Drenaje Sanitario En La Zona Centro De La Cabecera Municipal De Doctor Mora, Gto | 57ceagCONT.ECON.14final | Guanajuato | Doctor Mora | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2965726 | 2965726 | 2965726 | 2965726 | 888818.28 | 888818.28 | 888818.28 | 29.9697 | 0 | Rehabilitación del Drenaje Sanitario | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500528362 | Construcción De Red De Agua Potable Calle Quinta | - | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 182644.26 | 182644.26 | 182644.26 | 182644.26 | 182644.26 | 182644.26 | 182644.26 | 100 | 0 | Obra | 86 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500528422 | Construcción De Red De Agua Potable Calle Colon Entre Atzayacatl Y Cuahutemoc | - | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 380273.46 | 380273.46 | 380273.46 | 380273.46 | 380273.46 | 380273.46 | 380273.46 | 100 | 0 | Obra | 76 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500528531 | Construcción De Red De Agua Potable Av. San Antonio | - | Guanajuato | Acámbaro | Colonia San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 273752.41 | 273752.41 | 273752.41 | 273752.41 | 273752.41 | 273752.41 | 273752.41 | 100 | 0 | Obra | 109 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500528553 | Equipamiento Y Electrificación De Pozo Para Agua Potable En La Localidad De San Antón De Las Minas, En El Municipio De Dolores Hidalgo C.N.I., En El Estado De Guanajuato | 63ceagCONT.ECON.14final | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Antón de las Minas | Rural | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1146879 | 1146879 | 1146879 | 1146879 | 771173 | 771173 | 771173 | 67.241 | 0 | Equipamiento y Electrificación de Pozo | 0 | 0 | 87 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500528598 | Construcción De Red De Agua Potable Calle Primera | - | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 179050.16 | 179050.16 | 179050.16 | 179050.16 | 179050.16 | 179050.16 | 179050.16 | 100 | 0 | Obra | 125 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500528693 | Equipamiento Y Electrificación De Pozo Para Agua Potable En La Localidad De Siete Reales, En El Municipio De Dolores Hidalgo C.N.I., En El Estado De Guanajuato | 64ceagCONT.ECON.14final | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Siete Reales | Rural | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 603669 | 603669 | 603669 | 603669 | 441580 | 441580 | 441580 | 73.1494 | 0 | Equipamiento y Electrificación de Pozo | 0 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500528772 | Construcción De La Red De Agua Potable En La Comunidad De San José De La Sabanilla, En El Municipio De Jérecuaro, En El Estado De Guanajuato | 84ceagCONT.ECON.14final | Guanajuato | Jerécuaro | La Sabanilla (San José de la Sabanilla) | Rural | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2589116 | 2589116 | 2589116 | 2589116 | 1706166 | 1706166 | 1706166 | 65.8976 | 0 | Red de Agua Potable | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500528783 | Construcción De Red De Agua Potable Calle Allende | - | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 334314.18 | 334314.18 | 334314.18 | 334314.18 | 334314.18 | 334314.18 | 334314.18 | 100 | 0 | Obra | 65 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500528791 | Equipamiento Y Electrificación De Pozo Para Agua Potable En La Localidad De Trojes De Paúl, En El Municipio De Penjamo, En El Estado De Guanajuato | 114ceagCONT.ECON.14final | Guanajuato | Pénjamo | Trojes de Paúl | Rural | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 594198 | 594198 | 594198 | 594198 | 350498 | 350498 | 350498 | 58.9867 | 0 | Equipamiento y Electrificación de Pozo | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500528820 | Equipamiento Electromecánico Y Sistema De Telemetría Para El Pozo De Agua Potable De La Cabecera Municipal En La Zona De Los Olivos En Purísima Del Rincón, En El Estado De Guanajuato | 119ceagCONT.ECON.14final | Guanajuato | Purísima del Rincón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1420958 | 1420958 | 1420958 | 1420958 | 342754 | 342754 | 342754 | 24.1213 | 0 | Equipamiento electromecánico y sistema de telemetría | 0 | 0 | 33 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500528827 | Construcción De Red De Agua Potable Prolog Hidalgo | - | Guanajuato | Acámbaro | Colonia San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 375397.98 | 375397.98 | 375397.98 | 375397.98 | 375397.98 | 375397.98 | 375397.98 | 100 | 0 | Obra | 130 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500528860 | Rehabilitación De Pequeñas Obras De Borderia De Captación De Agua (Estatal) En La Localidad De Buenavista Del Cubo Del Municipio De San Felipe, Gto. | 240 | Guanajuato | San Felipe | Buenavista del Cubo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 100000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100 | 0 | Acción | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500528902 | Drenaje De La Calle Pino Suarez | - | Guanajuato | Acámbaro | Irámuco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 226551.3 | 226551.31 | 226551.31 | 226551.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 101 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500528914 | Equipamiento Y Electrificación De Pozo Para Agua Potable En La Localidad De Tulillo De Arriba, En El Municipio De San José Iturbide, En El Estado De Guanajuato | 147ceagCONT.ECON.14finalEquipamiento y E | Guanajuato | San José Iturbide | Tulillo de Arriba | Rural | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 763569 | 763569 | 763569 | 763569 | 588135.06 | 588135.06 | 588135.06 | 77.0245 | 0 | Equipamiento electromEquipamiento y Electrificación de Pozo | 0 | 0 | 69 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500528961 | Rehabilitación De Pequeñas Obras De Borderia De Captación De Agua (Estatal) En La Localidad De El Terrero Norte Del Municipio De San Felipe, Gto. | 242 | Guanajuato | San Felipe | El Terrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 173420 | 11250 | 11250 | 11250 | 11250 | 11250 | 11250 | 100 | 0 | Acción | 94 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500528996 | Drenaje De La Calle Pino Suarez | - | Guanajuato | Acámbaro | Irámuco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 226551.31 | 2550000 | 2550000 | 2546726.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 122 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500529001 | Rehabilitación De Pequeñas Obras De Borderia De Captación De Agua (Estatal) En La Localidad De Fuerte Viejo Del Municipio De San Felipe, Gto. | 243 | Guanajuato | San Felipe | Fuerte Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de SanFelipe | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 40000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Acción | 70 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500529030 | Rehabilitación De Pequeñas Obras De Borderia De Captación De Agua (Estatal) En La Localidad De Laguna De Guadalupe Del Municipio De San Felipe, Gto. | 244 | Guanajuato | San Felipe | Laguna de Guadalupe | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 40000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Acción | 104 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500529055 | Construcción De Drenaje Sanitario Calle Quinta | - | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 807858 | 807858 | 807858 | 807858 | 807858 | 807858 | 807858 | 100 | 0 | Obra | 57 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500529074 | Rehabilitación De Pequeñas Obras De Borderia De Captación De Agua (Estatal) En La Localidad De La Gorriona Del Municipio De San Felipe, Gto. | 245 | Guanajuato | San Felipe | La Gorriona | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 40000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Acción | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500529104 | Construcción De Pequeñas Obras De Borderia De Captación De Agua (Estatal) En La Localidad De La Labor Del Municipio De San Felipe, Gto. | 246 | Guanajuato | San Felipe | La Labor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 40000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Acción | 105 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500529138 | Construcción De Pequeñas Obras De Borderia De Captación De Agua (Estatal) En La Localidad De La Labor Del Municipio De San Felipe, Gto. | 247 | Guanajuato | San Felipe | La Labor | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 80000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Acción | 105 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500529141 | Construcción De Drenaje Sanitario Calle Colon | - | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1506541.33 | 1506541.33 | 1506541.33 | 1506541.33 | 1506541.33 | 1506541.33 | 1506541.33 | 100 | 0 | Obra | 156 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500529163 | Rehabilitación De Pequeñas Obras De Borderia De Captación De Agua (Estatal) En La Localidad De Mastranto Del Refugio Del Municipio De San Felipe, Gto. | 248 | Guanajuato | San Felipe | Mastranto del Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 26000 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 100 | 0 | Acción | 157 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500529194 | Construcción De Pequeñas Obras De Borderia De Captación De Agua (Estatal) En La Localidad De Mastranto Del Refugio Del Municipio De San Felipe, Gto. | 249 | Guanajuato | San Felipe | Mastranto del Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 74000 | 18500 | 18500 | 18500 | 18500 | 18500 | 18500 | 100 | 0 | Acción | 157 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500529203 | Construcción De Drenaje Sanitario Av. San Antonio | - | Guanajuato | Acámbaro | Colonia San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 177340.92 | 177340.92 | 177340.92 | 177340.92 | 177340.92 | 177340.92 | 177340.92 | 100 | 0 | Obra | 42 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500529217 | Aportacion Al Programa Estatal De Borderia | - | Guanajuato | Salvatierra | Salvatierra | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 700000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 | 100 | 0 | Metro cúbico | 0 | 0 | 1 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500529234 | Rehabilitación De Pequeñas Obras De Borderia De Captación De Agua (Estatal) En La Localidad De Molino De San José Del Municipio De San Felipe, Gto. | 250 | Guanajuato | San Felipe | Molino de San José | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 20000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100 | 0 | Acción | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500529261 | Rehabilitación De Pequeñas Obras De Borderia De Captación De Agua (Estatal) En La Localidad De San Antonio De Jesús María Del Municipio De San Felipe, Gto. | 251 | Guanajuato | San Felipe | San Antonio (San Antonio de Jesús María) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 60000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Acción | 55 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500529272 | Construcción De Drenaje Sanitario Calle Primera Entre Luis Pasteur Y Leona Vicario | - | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras publicas | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 457750.99 | 457750.99 | 457750.99 | 457750.99 | 457750.99 | 457750.99 | 457750.99 | 100 | 0 | Obra | 101 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500529302 | Construcción De Pequeñas Obras De Borderia De Captación De Agua (Estatal) En La Localidad De San Isidro Y Capellanía Del Municipio De San Felipe, Gto | 252 | Guanajuato | San Felipe | San Isidro y Capellanía | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 60000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Acción | 55 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500529305 | Equipamiento Y Electrificación De Pozo Para Agua Potable En La Comunidad De Laguna Escondida Del Municipio De San Miguel De Allende, Gto | 165ceagCONT.ECON.14final | Guanajuato | San Miguel de Allende | Laguna Escondida | Rural | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 797997 | 797997 | 797997 | 797997 | 633526.03 | 633526.03 | 633526.03 | 79.3895 | 0 | Equipamiento y electrificación de pozo | 0 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500529319 | Construcción De Drenaje Sanitario Calle Allende | - | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras publicas | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 982717.33 | 982717.33 | 982717.33 | 982717.33 | 982717.33 | 982717.33 | 982717.33 | 100 | 0 | Obra | 107 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500529336 | Construcción De Pequeñas Obras De Borderia De Captación De Agua (Estatal) En La Localidad De San Martín Del Mezquite Del Municipio De San Felipe, Gto. | 253 | Guanajuato | San Felipe | El Mezquite (San Martín del Mezquite) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 80000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Acción | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500529343 | Equipamiento Y Electrificación De Pozo Para Agua Potable En La Localidad De San Ramón De Gallegos, En El Municipio De Silao, En El Estado De Guanajuato | 188ceagCONT.ECON.14final | Guanajuato | Silao | San Ramón de Gallegos | Rural | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 591524 | 591524 | 591524 | 591524 | 390085 | 390085 | 390085 | 65.9458 | 0 | Equipamiento y Electrificación de Pozo | 0 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500529368 | Rehabilitación De Pequeñas Obras De Borderia De Captación De Agua (Estatal) En La Localidad De San Pedro De Almoloya Del Municipio De San Felipe, Gto. | 254 | Guanajuato | San Felipe | San Pedro de Almoloya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 104000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 100 | 0 | Acción | 550 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500529377 | Construcción De Colectores Y Emisor Sanitario Para La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De La Cabecera Municipal De Tarandacuao, Gto. Y Comunidades Aledañas | 190ceagCONT.ECON.14final | Guanajuato | Tarandacuao | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 4893236 | 4893236 | 4893236 | 4893236 | 1857911 | 1857911 | 1857911 | 37.969 | 0 | colectores y emisor sanitario | 0 | 0 | 58 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500529378 | Construcción De Drenaje Sanitario Prol. Hidalgo Entre Cereza Y Merida | - | Guanajuato | Acámbaro | Colonia San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras publicas | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 74985.39 | 74985.39 | 74985.39 | 74985.39 | 74985.39 | 74985.39 | 74985.39 | 100 | 0 | Obra | 36 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500529394 | Rehabilitación De Pequeñas Obras De Borderia De Captación De Agua (Estatal) En La Localidad De Rancho Nuevo De San Vicente Del Municipio De San Felipe, Gto. | 255 | Guanajuato | San Felipe | Rancho Nuevo de San Vicente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 20000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100 | 0 | Acción | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500529398 | Equipamiento Y Electrificación De Pozo Para Agua Potable En La Localidad De Los Ángeles, En El Municipio De Villagrán, En El Estado De Guanajuato | 219ceagCONT.ECON.14final | Guanajuato | Villagrán | Los Ángeles | Rural | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 909572 | 909572 | 909572 | 909572 | 473786 | 473786 | 473786 | 52.0889 | 0 | Equipamiento y Electrificación de Pozo | 0 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500529411 | Construcción De Drenaje Sanitario Calle Hidalgo | - | Guanajuato | Acámbaro | Irámuco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras publicas | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 6169.59 | 6169.59 | 6169.59 | 6169.59 | 6169.59 | 6169.59 | 6169.59 | 100 | 0 | Acción | 22 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500529418 | Drenaje Sanitario (1era Etapa) En La Cabecera Municipal De Xichu, En El Estado De Guanajuato | 222ceagCONT.ECON.14final | Guanajuato | Xichú | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1375719 | 1375719 | 1375719 | 1375719 | 767195.53 | 767195.53 | 767195.53 | 55.7669 | 0 | Drenaje sanitario | 0 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500529423 | Ampliación De Pequeñas Obras De Borderia De Captación De Agua (Estatal) En La Localidad De Rancho Nuevo De San Vicente Del Municipio De San Felipe, Gto. | 256 | Guanajuato | San Felipe | Rancho Nuevo de San Vicente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 40000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Acción | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500529449 | Construcción De Pequeñas Obras De Borderia De Captación De Agua (Estatal) En La Localidad De Arroyo Blanco Del Municipio De San Felipe, Gto. | 257 | Guanajuato | San Felipe | Arroyo Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 86800 | 21700 | 21700 | 21700 | 21700 | 21700 | 21700 | 100 | 0 | Acción | 7 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500529471 | Ampliación De Pequeñas Obras De Borderia De Captación De Agua (Estatal) En La Localidad De El Saucillo Del Municipio De San Felipe, Gto. | 258 | Guanajuato | San Felipe | El Saucillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 80000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Acción | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500529502 | Construcción De Pequeñas Obras De Borderia De Captación De Agua (Estatal) En La Localidad De El Tulillo Del Municipio De San Felipe, Gto. | 259 | Guanajuato | San Felipe | El Tulillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 140000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100 | 0 | Acción | 7 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500529535 | Construcción De Pequeñas Obras De Borderia De Captación De Agua (Estatal) En La Localidad De El Tulillo Del Municipio De San Felipe, Gto. | 260 | Guanajuato | San Felipe | El Tulillo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 160000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | 0 | Acción | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500529561 | Construcción De Pequeñas Obras De Borderia De Captación De Agua (Estatal) En La Localidad De Los Altos De Ibarra Del Municipio De San Felipe, Gto. | 261 | Guanajuato | San Felipe | Los Altos de Ibarra | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 40000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 100 | 0 | Acción | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500529587 | Desazolve De Pequeñas Obras De Borderia De Captación De Agua (Estatal) En La Localidad De La Lagunita Del Municipio De San Felipe, Gto. | 262 | Guanajuato | San Felipe | La Lagunita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 17420 | 4355 | 4355 | 4355 | 4355 | 4355 | 4355 | 100 | 0 | Acción | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500529611 | Construcción De Pequeñas Obras De Borderia De Captación De Agua (Estatal) En La Localidad De La Lagunita Del Municipio De San Felipe, Gto. | 263 | Guanajuato | San Felipe | La Lagunita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 52000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 100 | 0 | Acción | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500529615 | Red De Alumbrado Publico Solar En Calle Quinta | - | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras publicas | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 417386.44 | 417386.44 | 417386.44 | 417386.44 | 417386.44 | 417386.44 | 417386.44 | 100 | 0 | Obra | 46 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500529650 | Ampliación De Pequeñas Obras De Borderia De Captación De Agua (Estatal) En La Localidad De La Lagunita Del Municipio De San Felipe, Gto. | 264 | Guanajuato | San Felipe | La Lagunita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 17420 | 4355 | 4355 | 4355 | 4355 | 4355 | 4355 | 100 | 0 | Acción | 7 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500529666 | Red De Alumbrado Publico Solar C. Colon Entre Atzayacatl Y Cuahutemoc | - | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Publicas | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 421010.28 | 421010.28 | 421010.28 | 421010.28 | 421010.28 | 421010.28 | 421010.28 | 100 | 0 | Obra | 155 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500529668 | Ampliación De Pequeñas Obras De Borderia De Captación De Agua (Estatal) En La Localidad De Las Palomas Del Cubo Del Municipio De San Felipe, Gto. | 265 | Guanajuato | San Felipe | Las Palomas del Cubo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 34580 | 8645 | 8645 | 8645 | 8645 | 8645 | 8645 | 100 | 0 | Acción | 8 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500529685 | Ampliación De La Red Del Colector Pluvial De La Calle Aquiles Serdán | 23ceagCONT.ECON.14final | Guanajuato | Moroleón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 4241685 | 4241685 | 4241685 | 3813727.88 | 1906863.94 | 1906863.94 | 1906863.94 | 44.9553 | 0 | Obra | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500529701 | Red De Alumbrado Publico Solar Av. San Antonio | - | Guanajuato | Acámbaro | Colonia San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras publicas | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 612872.43 | 612872.43 | 612872.43 | 612872.43 | 612872.43 | 612872.43 | 612872.43 | 100 | 0 | Obra | 520 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500529714 | Construcción De Pequeñas Obras De Borderia De Captación De Agua (Estatal) En La Localidad De Las Vigas Del Municipio De San Felipe, Gto. | 266 | Guanajuato | San Felipe | Las Vigas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 80000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Acción | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500529735 | Red De Alumbrado Publico Solar C. Primera Entre Luis Pasteur Y Leona Vicario | - | Guanajuato | Acámbaro | Colonia San Isidro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras publicas | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 125541.52 | 125541.52 | 125541.52 | 125541.52 | 125541.52 | 125541.52 | 125541.52 | 100 | 0 | Obra | 64 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500529738 | Desazolve De Pequeñas Obras De Borderia De Captación De Agua (Estatal) En La Localidad De Maria Auxiliadora Del Municipio De San Felipe, Gto. | 267 | Guanajuato | San Felipe | María Auxiliadora | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 48420 | 12105 | 12105 | 12105 | 12105 | 12105 | 12105 | 100 | 0 | Acción | 8 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500529768 | Construcción De Pequeñas Obras De Borderia De Captación De Agua (Estatal) En La Localidad De Maria Auxiliadora Del Municipio De San Felipe, Gto. | 268 | Guanajuato | San Felipe | María Auxiliadora | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 20000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100 | 0 | Acción | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500529788 | Construcción De Pequeñas Obras De Borderia De Captación De Agua (Estatal) En La Localidad De Ojo De Agua De San Miguel (El Coyote) Del Municipio De San Felipe, Gto. | 269 | Guanajuato | San Felipe | Ojo de Agua de San Miguel (El Coyote) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 35000 | 8750 | 8750 | 8750 | 8750 | 8750 | 8750 | 100 | 0 | Acción | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500529806 | Rehabilitación De Pequeñas Obras De Borderia De Captación De Agua (Estatal) En La Localidad De Ojo De Agua De San Miguel (El Coyote) Del Municipio De San Felipe, Gto. | 270 | Guanajuato | San Felipe | Ojo de Agua de San Miguel (El Coyote) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 19600 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 100 | 0 | Acción | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500529828 | Rehabilitación De Pequeñas Obras De Borderia De Captación De Agua (Estatal) En La Localidad De Ojo De Agua De San Miguel (El Coyote) Del Municipio De San Felipe, Gto. | 271 | Guanajuato | San Felipe | Ojo de Agua de San Miguel (El Coyote) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 19600 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 100 | 0 | Acción | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500529874 | Construcción De Pequeñas Obras De Borderia De Captación De Agua (Estatal) En La Localidad De Palo Colorado Del Municipio De San Felipe, Gto. | 273 | Guanajuato | San Felipe | Palo Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 34580 | 8645 | 8645 | 8645 | 8645 | 8645 | 8645 | 100 | 0 | Acción | 6 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500529903 | Rehabilitación De Pequeñas Obras De Borderia De Captación De Agua (Estatal) En La Localidad De Palo Colorado Del Municipio De San Felipe, Gto. | 274 | Guanajuato | San Felipe | Palo Colorado | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 34580 | 8645 | 8645 | 8645 | 8645 | 8645 | 8645 | 100 | 0 | Acción | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500529934 | Rehabilitación De Pequeñas Obras De Borderia De Captación De Agua (Estatal) En La Localidad De Piedras Negras Del Municipio De San Felipe, Gto | 275 | Guanajuato | San Felipe | Piedras Negras | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 34580 | 8645 | 8645 | 8645 | 8645 | 8645 | 8645 | 100 | 0 | Acción | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500529950 | Ampliación De Pequeñas Obras De Borderia De Captación De Agua (Estatal) En La Localidad De Providencia Del Llano Del Municipio De San Felipe, Gto. | 276 | Guanajuato | San Felipe | Providencia del Llano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 69420 | 17355 | 17355 | 17355 | 17355 | 17355 | 17355 | 100 | 0 | Acción | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500529967 | Construcción De Pequeñas Obras De Borderia De Captación De Agua (Estatal) En La Localidad De Puerto De Sandoval Del Municipio De San Felipe, Gto. | 277 | Guanajuato | San Felipe | Puerto de Sandoval | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 20000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100 | 0 | Acción | 8 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500529991 | Construcción De Pequeñas Obras De Borderia De Captación De Agua (Estatal) En La Localidad De Puerto De Sandoval Del Municipio De San Felipe, Gto. | 278 | Guanajuato | San Felipe | Puerto de Sandoval | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 80000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Acción | 18 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500530019 | Construcción De Pequeñas Obras De Borderia De Captación De Agua (Estatal) En La Localidad De San José Del Llano Del Municipio De San Felipe, Gto. | 279 | Guanajuato | San Felipe | San José del Llano | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 52000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 100 | 0 | Acción | 3 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500530038 | Construcción De Pequeñas Obras De Borderia De Captación De Agua (Estatal) En La Localidad De San Pedro De Almoloya Del Municipio De San Felipe, Gto. | 280 | Guanajuato | San Felipe | San Pedro de Almoloya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 34580 | 8645 | 8645 | 8645 | 8645 | 8645 | 8645 | 100 | 0 | Acción | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500530060 | Construcción De Pequeñas Obras De Borderia De Captación De Agua (Estatal) En La Localidad De San Pedro De Almoloya Del Municipio De San Felipe, Gto. | 281 | Guanajuato | San Felipe | San Pedro de Almoloya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 20000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 100 | 0 | Acción | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500530086 | Construcción De Pequeñas Obras De Borderia De Captación De Agua (Estatal) En La Localidad De San Pedro De Almoloya Del Municipio De San Felipe, Gto. | 282 | Guanajuato | San Felipe | San Pedro de Almoloya | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 60000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Acción | 7 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500530102 | Ampliación De Pequeñas Obras De Borderia De Captación De Agua (Estatal) En La Localidad De Tampico Del Municipio De San Felipe, Gto. | 283 | Guanajuato | San Felipe | Tampico | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 34580 | 8645 | 8645 | 8645 | 8645 | 8645 | 8645 | 100 | 0 | Acción | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500530184 | Construccion, Equipamiento, Puesta En Servicio, Estabilizacion Y Operacion Transitoria De La Ptar.; Incluye Colectores, Del Mpio. De Cueramaro Gto. /Ob-204-0119-13 | 05ceagFAFEF14final | Guanajuato | Cuerámaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500530369 | Sustitucion De Tuberia De Agua Pot De Diametro Variable Rd 26, En La Calzada De La Luz, Entre Hidalgo E Insurgentes, En Cab. Mpal. | 08ceagFAFEF14final | Guanajuato | San Miguel de Allende | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1722465 | 1722465 | 1722465 | 1722465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUSTITUCION TUBERIA | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500530410 | Const.,Equip., Puesta En Serv.,Estab. Y Op. T. De La Ptar.(Inc.Colectores) De Sgo. De Cuenda, Mpio. De Juventino Rosas, Gto. (2da. Asig.) /Ob-202-0047-13 | 09ceagFAFEF14final | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500530956 | Concreto Hidraulico Calle De Acceso Principal En San Jeronimo Municipio De Comonfort, Gto. | - | Guanajuato | Comonfort | San Jerónimo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 793630 | 793629.84 | 793629.84 | 793629.84 | 793629.84 | 793629.84 | 0 | 100 | 0 | Metros Lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500531778 | Construcción De Pequeñas Obras De Borderia De Captación De Agua (Estatal) En La Localidad De Cerro Gordo Del Municipio De San Felipe, Gto. | 241 | Guanajuato | San Felipe | Cerro Gordo (Los Tortugos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 60000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 100 | 0 | Acción | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500531798 | Rehabilitación De Pequeñas Obras De Borderia De Captación De Agua (Estatal) En La Localidad De Palmitas Del Municipio De San Felipe, Gto. | 272 | Guanajuato | San Felipe | Palmitas (Palmillas) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 17420 | 4355 | 4355 | 4355 | 4355 | 4355 | 4355 | 100 | 0 | Acción | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500531815 | Techo De Lamina | 97266 | Guanajuato | Guanajuato | El Varal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | presidencia municipal de guanajuato | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 8064 | 8064 | 8064 | 8064 | 8064 | 8064 | 8064 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500531834 | Baños, En Col. Pueblito De Rocha | 118340 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guanajuato | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 13960 | 13960 | 13960 | 13960 | 13960 | 13960 | 13960 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500531850 | Baño, Col. Pueblito De Rocha | 118348 | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Presidencia Municipal de Guanajuato | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 3490 | 3490 | 3490 | 3490 | 3490 | 3490 | 3490 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500531983 | Construcción De Un Bordo Para Abrevadero De Ganado | - | Guanajuato | Acámbaro | La Pila de los Árboles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras publicas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 100 | 0 | Hora de servicio | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500532006 | Construcción De Un Bordo Para Abrevadero De Ganado | - | Guanajuato | Acámbaro | La Pila de los Árboles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras publicas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 100 | 0 | Hora de servicio | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500532022 | Construcción De Un Bordo Para Abrevadero De Ganado | - | Guanajuato | Acámbaro | La Pila de los Árboles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras publicas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 100 | 0 | Hora de servicio | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500532040 | Ampliación De Un Bordo Para Abrevadero | - | Guanajuato | Acámbaro | La Pila de los Árboles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras publicas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 100 | 0 | Hora de servicio | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500532095 | Construcción De Un Bordo Para Abrevadero De Ganado | - | Guanajuato | Acámbaro | La Pila de los Árboles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras publicas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 100 | 0 | Hora de servicio | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500532276 | Mantenimiento De Camino Sacacosecha | - | Guanajuato | Acámbaro | Buenavista (Los Moscos) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras publicas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 60180 | 60180 | 60180 | 60180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetros | 25 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500532284 | Mantenimiento De Camino Sacacosecha | - | Guanajuato | Acámbaro | La Pila de los Árboles | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras publicas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 60180 | 60180 | 60180 | 60180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 52 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500532291 | Mantenimiento De Camino Sacacosecha | - | Guanajuato | Acámbaro | El Rodeo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras publicas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 60180 | 60180 | 60180 | 60180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 49 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500532292 | Mantenimiento De Camino Sacacosecha | - | Guanajuato | Acámbaro | Los Órganos de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras publicas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 60180 | 60180 | 60180 | 60180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 45 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500532296 | Mantenimiento De Camino Sacacosecha | - | Guanajuato | Acámbaro | Huanumo (Santa Isabel) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras publicas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 60180 | 60180 | 60180 | 60180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 39 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500532300 | Mantenimiento De Camino Sacacosecha | - | Guanajuato | Acámbaro | La Cañada | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras publicas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 60180 | 60180 | 60180 | 60180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 31 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500532312 | Construcción De Muros | - | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras publicas | Educación | En Ejecución | 2014 | 770000 | 770000 | 770000 | 770000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 101 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500532324 | Adquisición Y Suministro De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina | - | Guanajuato | Acámbaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras publicas | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 969644.58 | 954181.36 | 954181.36 | 954181.36 | 954181.36 | 954181.36 | 954181.36 | 100 | 0 | Vivienda | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500532331 | Pago Del 1 Al Millar Ofs | Q0547-033 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Estatal de Atención al Migrante Guanajuatense y sus Familias | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 22739.44 | 22739.44 | 22739.44 | 22739.44 | 22739.44 | 22739.44 | 22739.44 | 100 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500532333 | Construcción De Cocina Rural | - | Guanajuato | Acámbaro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras publicas | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 676000 | 676000 | 676000 | 676000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apoyo | 75 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500532340 | Pago Del 1 Al Millar Styrc | Q0547-034 | Guanajuato | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Instituto Estatal de Atención al Migrante Guanajuatense y sus Familias | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 22739.44 | 22739.44 | 22739.44 | 22739.44 | 22739.44 | 22739.44 | 22739.44 | 100 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500534353 | Equipamiento Cedecom | . | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | Educación | En Ejecución | 2014 | 260000 | 260000 | 260000 | 246849 | 246849 | 246849 | 246849 | 94.9419 | 0 | Pieza | 0 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: UN EQUIPAMIENTO / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500534538 | Tejaban De 10x10 M Con Pesebre 10 M En La Localidad De Jaral De Berrios 2 | 309 | Guanajuato | San Felipe | Jaral de Berrios | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 64280 | 48210 | 48210 | 48210 | 48210 | 48210 | 48210 | 100 | 0 | Lote | 2 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500535617 | Construccion Barda Perimetral En Primaria | - | Guanajuato | Jerécuaro | El Rodeo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2014 | 248159 | 248159 | 248159 | 248159 | 248159 | 248159 | 248159 | 100 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500535896 | Red De Energía Eléctrica En Calle Emiliano Zapata | K0031 | Guanajuato | Jaral del Progreso | El Armadillo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JARAL DEL PROGRESO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 182000 | 182000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 0 | 0 | 75 | Financiera: LA OBRA SE PAGO HASTA EL EJERCICIO 2015. / Física: LA OBRA SE COMENZO A TIEMPO, PERO NO LLEGABA EL RECURSO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500536096 | Red De Energía Eléctrica En Calles Nuevas | K0032 | Guanajuato | Jaral del Progreso | El Molinito | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JARAL DEL PROGRESO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 309400 | 309400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 0 | 0 | 40 | Financiera: EL RECURSO LLEGO HASTA EL EJERCICIO 2015. / Física: LA OBRA FUE MUY LENTA YA QUE NO HABÍA RECURSO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500536193 | Red De Energía Eléctrica En Calle Primer Padron | K0033 | Guanajuato | Jaral del Progreso | Hacienda de la Bolsa | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JARAL DEL PROGRESO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 140000 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 0 | 0 | 25 | Financiera: EL RECURSO LLEGO HASTA EL EJERCICIO 2015. / Física: LA OBRA VA LENTA POR FALTA DE RECURSO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500536280 | Red De Energía Eléctrica En Calle Ignacio Aldama | K0034 | Guanajuato | Jaral del Progreso | San José del Cerrito de Camargo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JARAL DEL PROGRESO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 116666 | 116666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Lineal | 0 | 0 | 30 | Financiera: EL RECURSO LLEGO EN EL EJERCICIO 2015. / Física: LA OBRA VA MUY LENTA YA QUE NO CONTABA CON EL RECURSO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500536484 | Pavimentación De Margenes Del Arrollo Machiguis Entre Calles Moctezuma Y Galvan En Cabecera Municipal | - | Guanajuato | Manuel Doblado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio Manuel Doblado | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 242254.53 | 242254.53 | 242254.53 | 242254.53 | 242254.53 | 242254.53 | 242254.53 | 100 | 0 | Metros Cuadrados, Metros Lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500536624 | Prendas De Proteccion Para Seguridad Publica | - | Guanajuato | Salvatierra | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SLAVATIERRA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 607750 | 601750 | 601750 | 601750 | 601750 | 601750 | 601750 | 100 | 0 | Unidad | 0 | 0 | 1 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500536635 | Patrullas | - | Guanajuato | Salvatierra | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SLAVATIERRA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1357542 | 1357542 | 1357542 | 1357542 | 1357542 | 1357542 | 1357542 | 100 | 0 | Unidad | 0 | 0 | 1 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500536649 | Materiales Diversos Servicios Municipales | - | Guanajuato | Salvatierra | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 9951.63 | 9951.63 | 9951.63 | 9951.63 | 9951.63 | 9951.63 | 9951.63 | 100 | 0 | Unidad | 0 | 0 | 1 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO
GUA14140500536657 | Materiales Diversos Parques Y Jardines | - | Guanajuato | Salvatierra | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 11000.18 | 11000.18 | 11000.18 | 11000.18 | 11000.18 | 11000.18 | 11000.18 | 100 | 0 | Unidad | 0 | 0 | 1 | Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500538223 | Piso Firme En Municipio De San Felipe, Guanajuato. | - | Guanajuato | San Felipe | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 375243.32 | 75048.65 | 75048.65 | 75048.65 | 75048.65 | 75048.65 | 75048.65 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 410 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500538328 | Construcción De Baño Digno En, Municipio De San Felipe, Guanajuato | - | Guanajuato | San Felipe | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 2604538.77 | 520907.75 | 520907.75 | 520907.75 | 520907.75 | 520907.75 | 520907.75 | 100 | 0 | Lote | 525 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140500538406 | Construcción De Cuarto Para Ampliación De Vivienda En Municipio De San Felipe, Guanajuato. | - | Guanajuato | San Felipe | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Felipe | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 4099851.32 | 819970.26 | 819970.26 | 819970.26 | 819970.26 | 819970.26 | 819970.26 | 100 | 0 | Lote | 675 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.